## LISTADO
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. 67-19 PÁRA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 (TRES ) DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA
LA DISCAPACIDAD (CAID), UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO ESTE, REP. DOM.-
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
1.- | PRELIMINARES GENERALES
a.- | Limpieza inicial del solar | 569.28 | m2 |  | 0
b.- | Corte de capa vegetal general | 113.85 | m2 |  | 0
c.- | Bote de corte de capa vegetal y de limpieza inicial del solar | 222.01 | m3 |  | 0
d.- | Caseta de Materiales | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de verja provisional de madera y zinc | 105.22 | ml |  | 0
f.- | Letrero en obra (16 ʹ x 10 ʹ) | 1 | ud |  | 0
h.- | Replanteo y topografía | 406.09 | m2 |  | 0
i.- | Fumigación general | 406.09 | m2 |  | 0
j.- | Andamios exteriores | 981.42 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRELIMINARES GENERALES |  |  |  | RD$ | 0
1.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 266.55 | m3 |  | 0
b.- | Relleno de reposición | 166.18 | m3 |  | 0
c.- | Bote de material | 130.48 | m3 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata Z1 [1.50 x 1.50 x 0.45 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - AsØ 1/2'' @ 0.15 m + AsØ 1/2'' @ 0.15m AD | 19.24 | m3 |  | 0
b.- | Zapata Z2 [2.00 x 2.00 x 0.45 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - AsØ 1/2'' @ 0.15 m + AsØ 1/2'' @ 0.15m AD | 10.8 | m3 |  | 0
c.- | Zapata Z3 [Ver Planos] - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - AsØ 3/4'' @ 0.20 m + AsØ 3/4'' @ 0.20 m AD | 3.98 | m3 |  | 0
d.- | Zapata Z4 [1.50 x 2.60 x 0.45 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - AsØ 3/4'' @ 0.20 m + AsØ 3/4'' @ 0.20m AD y AC | 1.76 | m3 |  | 0
e.- | Zapata Z5 [3.95 x 2.00 x 0.45 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - AsØ 3/4'' @ 0.20 m + AsØ 3/4'' @ 0.20m AD y AC | 3.56 | m3 |  | 0
f.- | Zapata Z6 [6.80 x 5.90 x 0.60 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - AsØ 3/4'' @ 0.20 m + AsØ 3/4'' @ 0.20m AD y AC | 24.07 | m3 |  | 0
g.- | Zapata Z7 [0.80 x 2.05 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - AsØ 3/4'' @ 0.20 m + AsØ 3/4'' @ 0.20m AD y AC | 0.49 | m3 |  | 0
h.- | Zapata de muros [0.30*0.60*L ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - Asl 3Ø 1/2'' m + Ast Ø 3/5'' @ 0.15m. | 12.5 | m3 |  | 0
i.- | Viga de amarreBNP [ 0.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Asl Ø 1/2'' m + Ast Ø 3/8'' @ 0.20m | 4.06 | m3 |  | 0
j.- | Columna C1 [ 0.30 x 4.00 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - 8 As Ø 3/4'' ; 2EST Ø 3/8'' @ 0.10 m. | 12.6 | m3 |  | 0
k.- | Columna C2 [ 0.25 x 4.00 x 0.25 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4As Ø 3/4'' ; EST Ø 3/8'' @ 0.10 m. | 1.25 | m3 |  | 0
l.- | Columna CA [ 0.20 x 4.00 x 0.20 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4As Ø 1/2'' ; EST Ø 3/8'' @ 0.20 m. | 4.97 | m3 |  | 0
m.- | Muro MH1 [E = 0.25 ] m - Hormigón industrial f'c 240 Kg./cm² @ 28d - Asv Ø 1/2'' @ 0.20; Ash Ø 1/2'' @ 0.20 ; EST Ø 3/8'' @ 0.10 m. Ganchos Ø 3/8'' @ 0.20 y Ø 3/8'' @ 0.20 m. | 7.74 | m3 |  | 0
n.- | Muro MH2 [E = 0.25 ] m - Hormigón industrial f'c 240 Kg./cm² @ 28d - Asv Ø 1/2'' @ 0.20; Ash Ø 1/2'' @ 0.20 ; EST Ø 3/8'' @ 0.10 m. Ganchos Ø 3/8'' @ 0.20 y Ø 3/8'' @ 0.20 m. | 4 | m3 |  | 0
ñ.- | Viga Pórtico Eje 1 [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 0.51 | m3 |  | 0
o.- | Viga Pórtico Eje 2 [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 0.444 | m3 |  | 0
p.- | Viga Pórtico Eje 3 [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 1.13 | m3 |  | 0
q.- | Viga Pórtico Eje 5 [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 1.05 | m3 |  | 0
r.- | Viga Pórtico Eje 7 [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 1.05 | m3 |  | 0
s.- | Viga Pórtico Eje 8 [ 0.25 x 21.20 x0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 0.76 | m3 |  | 0
t.- | Viga Pórtico Eje 10 [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 280 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 0.6 | m3 |  | 0
u.- | Viga Pórtico Eje 11 [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 280 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 0.76 | m3 |  | 0
v.- | Viga Pórtico Eje A [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 0.18 | m3 |  | 0
w.- | Viga Pórtico Eje B [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 280 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 0.43 | m3 |  | 0
x.- | Viga Pórtico Eje C [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 0.24 | m3 |  | 0
y.- | Viga Pórtico Eje D [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 1.41 | m3 |  | 0
z.- | Viga Pórtico Eje E [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 280 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 1.25 | m3 |  | 0
a1.- | Viga Pórtico Eje F [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 1.17 | m3 |  | 0
b1.- | Viga Pórtico Eje G [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 280 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 4Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.11 m. | 1.31 | m3 |  | 0
c1.- | Viga VA [ 0.20 x 0.20 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - As. 2Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.20 m. | 4.34 | m3 |  | 0
d1.- | Dintel DE [ 0.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - As 5Ø 3/8'' EST Ø 3/8'' @ 0.20 m. | 0.117 | m3 |  | 0
e1.- | Dintel DI [ 0.15 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - As 5Ø 3/8'' EST Ø 3/8'' @ 0.20 m. | 0.06 | m3 |  | 0
f1.- | Rampa de escalera [ 1.50 x 3.57 x 0.15 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - AsØ 1/2'' @ 0.19m AD + AsØ 1/2'' @ 0.19m AD | 2.54 | m3 |  | 0
g1.- | Suministro y colocación de Losas aligeradas E = 0.20 mts, (F'c = 210 Kg/cms2) | 397.98 | m2 |  | 0 | 0
3.- | ESTRUCTURA METÁLICA
a.- | Escalera Metálica Stinger C10x15.3 + HSS6x6x1/4 + Escalones y Descansos de Tola Corrugada de 3/16'' | 1 | ud |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de block de 8'' con Ø 3/8'' @ 0.60 mts, B.N.P | 35.09 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de block de 8'' con Ø 3/8'' @ 0.40 mts + 1 Horizontal Ø 3/8'' @ 0.40 m, B.N.P | 5.48 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de muros de block de 8'' con Ø 3/8'' @ 0.60 mts, S.N.P | 298.44 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de muros de block de 8'' con Ø 3/8'' @ 0.40 mts + 1 Horizontal Ø 3/8'' @ 0.40 m, S.N.P | 36.17 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de muros de block de 6'' con Ø 3/8'' @ 0.80 mts, S.N.P | 29.54 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de muro en panel de yeso sencillo a dos caras (e= 0.12 m) | 481.35 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de muro en panel de yeso doble a dos caras (e= 0.30m) | 75.88 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de muro en panel de yeso a una cara (e= 0.12m) | 19.57 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete liso en interior | 521.16 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete liso en exterior | 207.15 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 225.87 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguche | 225.87 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos en general | 552.67 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocación de violinado pared exterior | 118.13 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso en porcelanato crema liso (0.30 x 0.30)m | 5.86 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de piso en porcelanato crema liso (0.60 x 0.60)m | 306.68 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de porcelanato pisos (0.30x0.60) | 21.6 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de porcelanato color lima (0.15 x 0.30) | 5.18 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de porcelanato color turquesa (0.15 x 0.30) | 1.3 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de porcelanato color sol (0.15 x 0.30) | 1.3 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de porcelanato color targerina (0.15 x 0.30) | 5.18 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato crema liso (0.10 x 0.30)m | 10.12 | ml |  | 0
i.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato crema liso (0.10 x 0.60)m | 347.98 | ml |  | 0 | 0
7.- | TERMINACION EN ESCALERAS
a.- | Suministro y colocación de escalones de granito ( incl. Huella y contra-huellas) | 32.55 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalos de granito para escalones | 16 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de piso de granito en descanso | 4.68 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de zócalos de granito en descanso | 6.14 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de pasamanos de sección redonda en acero inoxidable Ø 2´´ en escalera (h= 0.90 mts) | 16.1 | ml |  | 0 | 0
8.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de plywood de cedro Ø 3/4" con terminación barniz mate. | 17.416 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de porcelanato en pared color gris claro (h= 2.80m) (0.30 x 0.30) | 72.92 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de porcelanato en pared color gris claro (h= 2.80m) (0.30 x 0.30) | 1.75 | m2 |  | 0 | 0
9.- | PORTAJE
a.- | Puerta Tipo P01- Puerta de vidrio flotante con accesorios anodizados con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad. (3.42 x 2.20)mts. | 1 | ud |  | 0
b.- | Puerta Tipo P02- Puerta de MDF y revestida de formica de 1 1/2" de espesor abisagrada (incluir bisagras de acero inoxidable). Color gris aplicado con compresor. Incluye manubrio y pestillo. (1.00 x 2.20)mts. | 23 | ud |  | 0
c.- | Puerta Tipo P03- Puerta de una hoja en MDF de 1 1/2" con un laminado en Roble y corrediza para interior. Considerar que el panel no puede ser del mismo tamaño que la dimensión del hueco para evitar que queden espacios al cerrar el panel. Debe incluir cubremochetas y jambas en ambos lados del hueco así como una pieza cubrefalta para cubrir el riel. Incluye herrajes y pestillo. (1.00 x 2.20)mts | 1 | ud |  | 0
d.- | Puerta Tipo P04- Puerta de una hoja en MDF de 1 1/2" con un laminado en Roble y corrediza para interior. Considerar que el panel no puede ser del mismo tamaño que la dimensión del hueco para evitar que queden espacios al cerrar el panel. Debe incluir cubremochetas y jambas en ambos lados del hueco así como una pieza cubrefalta para cubrir el riel. Incluye herrajes y pestillo.(1.00 x 2.20)mts | 1 | ud |  | 0
e.- | Puerta Tipo P05- Puerta de MDF y revestida de formica de 1 1/2" de espesor biselado abisagrada (incluir bisagras de acero inoxidable). Color gris aplicado con compresor. Incluye manubrio y pestillo. (1.00 x 2.20)mts. | 2 | ud |  | 0
f.- | Puerta Tipo P06- Puerta de MDF y revestida de formica de 1 1/2" de espesor abisagrada (incluir bisagras de acero inoxidable). Color gris aplicado con compresor. Incluye manubrio y pestillo. (0.94 x 2.20)mts. | 2 | ud |  | 0
g.- | Puerta Tipo P07- Puerta corta fuego en estructura de acero revestida con plancha de acero 1/16 calibre 18 pintado resistente al fuego, relleno de aislante térmico. Resistencia a 180 grados en cualquier punto de la hoja y de 360 grados con el marco. Barra de pánico de 4 pies y acabado en aluminio, grosor máximo de 1 3/4". (1.00 x 2.20)mts. | 1 | ud |  | 0
h.- | Puerta Tipo P09- Puerta de MDF y revestida de formica de 1 1/2" de espesor abisagrada (incluir bisagras de acero inoxidable). Color gris aplicado con compresor. Incluye manubrio y pestillo.(0.40 x 2.20)mts. | 1 | ud |  | 0
i.- | Ventana Tipo V01 - Ventana exterior corrediza perfil P92 blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad.(1.20 x 1.00)mts | 14.4 | m2 |  | 0
j.- | Ventana Tipo V02 - Ventana exterior abatible perfil P92 blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad.(0.80 x 1.00)mts | 4 | ud |  | 0
k.- | Vidrio Fijo Tipo V03- Vidrio Fijo perfil P92 blanco anodizado con vidrio transparente de 1mm y laminado de seguridad.(1.56 x 2.20)mts | 3.43 | m2 |  | 0
l.- | Ventana Tipo V04 - Ventana exterior corrediza perfil P92 blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad.(0.80 x 1.00)mts | 0.8 | m2 |  | 0
m.- | Ventana Tipo L01 - Louvers con perfiles de 2″x 4″ HSS colocación es horizontal(2.00 x 1.31)mts | 2.62 | m2 |  | 0
n.- | Ventana Tipo L02 - Louvers con perfiles de 2″x 4″ HSS colocación es horizontal (2.30 x 1.31)mts | 12.05 | m2 |  | 0 | 0
10.- | PLAFÓN
a.- | Suministro y colocación de plafón vinil yeso (2 x 2) | 196.01 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de plafón en panel de yeso(Sheet-rock) | 74.53 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de plafón en panel de yeso (sheetrock) | 30.91 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de plafón comercial mineral (2x2) sin bisel | 3.45 | m2 |  | 0 | 0
11.- | TERMINACION DE COCINA
a.- | Suministro y colocación de tope de porcelanato granito pulido (0.62 x 1.80). | 1.12 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de gabinete de piso modular en MDF con tope de granito y lavamanos | 1 | ud |  | 0 | 0
13.- | INSTALACION SANITARIA
a.- | Suministro de Inodoros Fluxómetro | 4 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Urinales Fluxómetro | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro de Lavamanos empotrados | 4 | ud |  | 0
d.- | Suministro y Colocación de Fregadero Doble | 1 | ud |  | 0
e.- | Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable | 4 | ud |  | 0
f.- | Dispensador de jabón liquido de acero inoxidable | 6 | ud |  | 0
g.- | Dispensador de papel toalla de acero inoxidable | 4 | ud |  | 0
h.- | Espejos de (0.50 x 0.80) m | 4 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Desagüe de piso Ø2" | 2 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de Columna de Ventilación Ø3" | 2 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación de Columna de Ventilación Ø4" | 2 | ud |  | 0
l.- | Suministro y Colocación de Columna de agua fría Ø50 mm | 1 | ud |  | 0
m.- | Suministro y Colocación de bajante de descarga Ø3" | 1 | ud |  | 0
n.- | Suministro y Colocación de bajante de descarga Ø4" | 2 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro y Colocación de Vertedero revestido incluye llave y desagüe de piso | 2 | ud |  | 0
o.- | Suministro y Colocación de Tapón de registro Ø3" | 3 | ud |  | 0
p.- | Suministro y Colocación de Tapón de registro Ø4" | 3 | ud |  | 0
q.- | Caja de inspección (0.80 x 0.80) | 6 | ud |  | 0
r.- | Suministro y Colocación de Tubería de arrastre de Ø 4" SDR-41 | 34.6643 | ml |  | 0
s.- | Suministro y Colocación de Tubería de arrastre de Ø 2" SDR-41 | 19.5388 | ml |  | 0
t.- | Suministro y Colocación de Tubería de arrastre de Ø 3" SDR-41 | 14.269 | ml |  | 0
u.- | Suministro y Colocación de Tubería de agua potable de PPR Ø25 mm | 27.7195 | ml |  | 0
v.- | Suministro y Colocación de Tubería de agua potable de PPR Ø50 mm | 11.2209 | ud |  | 0
w.- | Suministro y Colocación de Tubería de agua potable de PPR Ø 63mm | 20.2915 | ud |  | 0
x.- | Suministro y Colocación de Tubería de agua potable de PPR Ø25mm | 10.3204 | ml |  | 0
y.- | Suministro y Colocación de Válvula de paso de Ø 25 mm | 4 | ud |  | 0
z.- | Suministro y Colocación de Válvula de paso de Ø 50 mm | 4 | ud |  | 0
a1.- | Suministro y Colocación de Válvula de paso de Ø 63 mm | 1 | ud |  | 0
b1.- | Suministro y Colocación de Tapón de registro Ø2" | 2 | ud |  | 0
c1.- | Suministro y Colocación de Tubería de Ø32mm (PP-R SDR-7.4) | 63.14 | ml |  | 0
d1.- | Conexión con tubería de drenaje existente | 4 | ud |  | 0
e1. | Trampa de grasa (1.65 x 1.15) | 1 | ud |  | 0
f1.- | Tuberías y piezas por aparato | 1 | p.a. |  | 0
g1.- | Mano de obra plomero | 1 | p.a. |  | 0 | 0
13.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura de base | 954.18 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en interior colores preparados | 747.03 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior colores preparados | 207.15 | m2 |  | 0 | 0
14.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y Colocación de Barra para minusválidos de pared L=0.90m | 4 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pórtico en panel aluminio compuesto gris panteón F51A4 (4.03 x 4.20 x 0.48)m | 11.2 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de tubos de PVC en fachada frontal, lateral derecho y lateral izquierdo (ver detalles en planos arquitectónicos DPD-03-A-203-A | 35 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de juntas en poliestireno expandido de alta densidad > 3/4''. Entre empalmes de muros de mampostería y columnas | 153.18 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de tope en granito natural en baño | 24.1454 | p2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de divisiones de solido fenólico en baños (h= 1.90 m). Incluye paneles y puertas modulo para caballeros | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de divisiones de solido fenólico en baños (h= 1.90 m). Incluye paneles y puertas (modulo para damas) | 1 | ud |  | 0 | 0
15.- | RUTA DE EVACUACION
a.- | Suministro y Colocación de Señal de Extintor | 13 | ud |  | 0
b.- | Suministro y Colocación de Señal de salida | 7 | ud |  | 0
c.- | Suministro y Colocación de Señal de punto de reunión | 2 | ud |  | 0
d.- | Suministro y Colocación de Flechas de ruta de evacuación en pisos (1.2 de largo) | 51 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
SEGUNDO NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo. | 1 | p.a. |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Columna C1 [ 0.30 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - 8 As Ø 3/4'' ; 2EST Ø 3/8'' @ 0.10 m. | 12.7575 | m3 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Columnas CA (0.20*0.20) m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - 8 As Ø 3/4'' ; 2EST Ø 3/8'' @ 0.10 m. | 0.42 | m3 |  | 0
c.- | Muro MH1 [E = 0.25 ] m - Hormigón industrial f'c 280 Kg./cm² @ 28d - Asv Ø 1/2'' @ 0.20; Ash Ø 1/2'' @ 0.20 ; EST Ø 3/8'' @ 0.10 m. Ganchos Ø 3/8'' @ 0.20 y Ø 3/8'' @ 0.20 m. | 7.7962 | m3 |  | 0
d.- | Viga Pórtico Eje 1 [ 0.25 x 21.20 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 0.9375 | m3 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -2 (0.25*0.50)m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 0.8275 | m3 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -3 (0.25*0.50)m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 2.075 | m3 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -5 (0.25*0.50) m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m.. | 1.95 | m3 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -7 (0.25*0.50) m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 1.775 | m3 |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -8 (0.25*0.50) m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 1.375 | m3 |  | 0
j.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -10 (0.25*0.50) m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 1.05 | m3 |  | 0
k.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -11 (0.25*0.50) m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 1.375 | m3 |  | 0
l.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -A (0.25*0.50) m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 0.36375 | m3 |  | 0
m.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -B (0.25*0.50) m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 0.85125 | m3 |  | 0
n.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -C (0.25*0.50) m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 0.45125 | m3 |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -D (0.25*0.50) m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 2.7837 | m3 |  | 0
o.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -E (0.25*0.50)m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 2.465 | m3 |  | 0
p.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -F (0.25*0.50) m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 2.465 | m3 |  | 0
q.- | Suministro y colocación de Pórtico EJE -G (0.25*0.50) m - Hormigón industrial f,'c 210 Kg./cm² @ 28d - 4 Ø 1/2" - EST Ø 3/8'' @ 0.15 m. | 2.17 | m3 |  | 0
r.- | Dintel DE [ 0.15 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - As 5Ø 3/8'' EST Ø 3/8'' @ 0.20 m. | 1.154 | m3 |  | 0
s.- | Rampa de escalera [ 1.50 x 3.57 x 0.15 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - AsØ 1/2'' @ 0.19m AD + AsØ 1/2'' @ 0.19m AD | 2.54 | m3 |  | 0
t.- | Suministro y colocación de Losas aligeradas E = 0.20 mts, (F'c = 210 Kg/cms2) | 397.98 | m2 |  | 0 | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.60 m | 380.878 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de panel de yeso una cara sobre muros | 47.824 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de muros de panel de yeso una cara sobre muros a prueba de humedad | 8.176 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de muros de panel de yeso dos caras | 279.412 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de muros de panel de yeso dos caras doble espesor e= 0.30 m | 28.616 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete interior en muros | 494.124 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete exterior en muros | 267.632 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 873.94 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 873.94 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 1711.95 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocación de violinados en fachadas exterior | 142.82 | ml |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato crema liso de (0.30x0.30) | 4.25 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato crema liso de (0.60 x 0.60) | 192.37 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato simulando madera deslizante (0.20 x 1.20) | 84.68 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato de (0.30 x 0.60) | 24.02 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato color lima de (0.15 x 0.30) | 0.9 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato color turquesa de (0.15 x 0.30) | 5.58 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato color sol de (0.15 x 0.30) | 1.27 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato color tangerina de (0.15 x 0.30) | 0.45 | m2 |  | 0
i.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato crema liso de (0.12 x 0.30), | 1 | ml |  | 0
j.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato crema liso de (0.12 x 0.60), | 207.29 | ml |  | 0
k.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato con aspecto de madera | 54.31 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION EN ESCALERAS
a.- | Suministro y colocación de escalones de granito ( incl. Huella y contra-huellas) | 67.1 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalos de granito para escalones | 9.372 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de piso de granito en descanso | 15.4 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de zócalos de granito en descanso | 12.28 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de barandas en tubo de acero inoxidable | 17.06 | ml |  | 0 | 0
7.- | REVESTIMIENTOS
a.- | Suministro y colocación de plywood de cedro Ø 3/4" con terminación barniz mate. | 17.416 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de revestimiento en paneles de yeso | 5.264 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de porcelanato liso (0.30 x 0.30) (en baños) | 87.78 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de porcelanato liso (0.30 x 0.30) (en cocina) | 3.5919 | m2 |  | 0 | 0
8.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de Fino de techo | 29.38 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zabaletas de cemento | 30.66 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Impermeabilizante de (e=3.00mm ) tipo granular con terminación de pintura de aluminio | 372.225 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho (h=1.00mts), incluye cantos, pañete y pintura | 75.87 | ml |  | 0 | 0
9.- | PLAFONES
a.- | Suministro y colocación de plafón de vinil yeso | 144.94 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de plafón en paneles de yeso | 35.63 | m3 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de plafón comercial mineral 2x2" sin bisel | 127.86 | m2 |  | 0 | 0
10.- | TERMINACIÓN DE COCINA
a.- | Suministro y colocación de tope de Granito en cocina | 23.8764 | p2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de gabinete de pared modular en MDF chapeado en formica blanca. | 10.3976 | pl |  | 0
c.- | Suministro y colocación de gabinete de piso modular en MDF chapeado en formica blanca. | 10.3976 | pl |  | 0 | 0
11.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de puerta P02 MDF y revestida de formica de 1 1/2" de espesor abisagrada (incluir bisagras de acero inoxidable), color gris aplicado con compresor, incluye manubrio y pestillo (1.00 x 2.20)m | 17 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puerta P03 de una hoja en MDF de 11/2" con un laminado en roble y corrediza para interior. Considerar que el panel no puede ser del mismo tamaño que la dimensión del hueco para evitar que queden espacios al cerrar el panel. Debe incluir cubremochetas y jambas en ambos lados del hueco así como una pieza cubrefalta para cubrir el riel. Incluye herrajes y pestillo (1.00 x 2.20)m | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de puerta P04 de una hoja en MDF de 11/2" con un laminado en roble y corrediza para interior. Considerar que el panel no puede ser del mismo tamaño que la dimensión del hueco para evitar que queden espacios al cerrar el panel. Debe incluir cubremochetas y jambas en ambos lados del hueco así como una pieza cubrefalta para cubrir el riel. Incluye herrajes y pestillo (1.10 x 2.20)m | 2 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de puerta P05 MDF y revestida de formica de 1 1/2" de espesor biselado abisagrada (incluir bisagras de acero inoxidable), color gris aplicado con compresor, incluye manubrio y pestillo (1.00 x 2.20)m | 2 | ud |  | 0
e.- | Puerta Tipo P06- Puerta de MDF y revestida de formica de 1 1/2" de espesor abisagrada (incluir bisagras de acero inoxidable). Color gris aplicado con compresor. Incluye manubrio y pestillo. | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de puerta P08 MDF y revestida de formica de 1 1/2" de espesor biselado abisagrada (incluir bisagras de acero inoxidable), color gris aplicado con compresor, incluye manubrio y pestillo (0.80 x 2.20)m | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de ventana V01 exterior corrediza perfil P92 blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad (1.20 x 1.00)m. | 13.2 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de ventana V02 exterior abatible perfil P92 blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad (0.80 x 1.00)m. | 4 | ud |  | 0
i.- | Ventana Tipo V04 - Ventana exterior corrediza perfil P92 blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad.(0.80 x 1.00)m. | 0.8 | m2 |  | 0
j.- | Suministro y colocación de ventana L01 tipo Louvers con perfiles 2-2x4" HSS colocación horizontal (2.00 x 1.31)m. | 2.62 | m2 |  | 0
k.- | Suministro y colocación de ventana L02 tipo Louvers con perfiles 2-2x4" HSS colocación horizontal (2.30 x 1.31)m. | 12.05 | ud |  | 0 | 0
12.- | INSTALACIONES SANITARIA
a.- | Suministro y Colocación de Inodoros de Fluxómetro | 4 | ud |  | 0
b.- | Suministro y Colocación de Urinales | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro y Colocación de Lavamanos empotrados | 4 | ud |  | 0
d.- | Suministro y Colocación de Fregadero Doble | 1 | ud |  | 0
e.- | Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable | 4 | ud |  | 0
f.- | Dispensador de jabón liquido de acero inoxidable | 6 | ud |  | 0
g.- | Dispensador de papel toalla de acero inoxidable | 4 | ud |  | 0
h.- | Espejos de (0.51 x 0.81) m | 4 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Desagüe de piso Ø2" | 2 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de Columna de Ventilación Ø3" | 1 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación de Bajante de descarga Ø4" | 2 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocación de Bajante de descarga Ø3" | 2 | ud |  | 0
m.- | Suministro y colocación de Columna de Ventilación Ø4" | 4 | ud |  | 0
n.- | Suministro y Colocación de Tubería de Ø32mm (PP-R SDR-7.4) | 76.1534 | ml |  | 0
o.- | Conexión con tubería de drenaje existente | 3 | ud |  | 0
p.- | Tuberías y piezas por aparatos | 1 | p.a. |  | 0
q.- | Mano de obra general plomería | 1 | p.a. |  | 0 | 0
13.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica de base | 1213.2141 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura con colores preparados en muros exteriores | 267.632 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura con colores preparados en muros interiores | 380.0721 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y aplicación de pintura con colores preparados en superficies de hormigón | 565.51 | m2 |  | 0 | 0
14.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de Tope de baño | 24.1454 | p2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Barra para minusválidos de piso L=0.90 m | 4 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de junta elastometrica de polietileno expandido | 479.17 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de gabinete de piso modular en MDF con tope de granito y lavamanos | 12.3328 | pl |  | 0
e.- | Suministro y colocación de divisiones de solido fenólico en baños (h= 1.90 m). Incluye paneles y puertas modulo para caballeros | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de divisiones de solido fenólico en baños (h= 1.90 m). Incluye paneles y puertas (modulo para damas) | 1 | ud |  | 0 | 0
15.- | RUTA DE EVACUACION
a.- | Suministro y Colocación de Señal de extinguidor | 11 | ud |  | 0
b.- | Suministro y Colocación de Señal de salida | 5 | ud |  | 0
c.- | Suministro y Colocación de Señal de salida por escalera | 2 | ud |  | 0
d.- | Suministro y Colocación de Flechas de ruta de evacuación en pisos (1.2 de largo) | 37 | ud |  | 0 | 0
| SUB TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA Y ASCENSOR)
CAJA DE ESCALERA
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo. | 1 | p.a. |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Columna C1 [ 0.30 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - 8 As Ø 3/4'' ; 2EST Ø 3/8'' @ 0.10 m. | 2.187 | m3 |  | 0
b.- | Muro MH1 [E = 0.25 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - Asv Ø 1/2'' @ 0.20; Ash Ø 1/2'' @ 0.20 ; EST Ø 3/8'' @ 0.10 m. Ganchos Ø 3/8'' @ 0.20 y Ø 3/8'' @ 0.20 m. | 7.7962 | m3 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Viga V1 (0.25*0.55) mts. | 2.3815 | m3 |  | 0
d.- | Dintel DE [ 0.15 x 0.30 ] m - Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d - As 5Ø 3/8'' EST Ø 3/8'' @ 0.20 m. | 0.244 | m3 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Losas macizas E = 0.15 mts, (F'c = 210 Kg/cms2) | 1.3776 | m3 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de Losas aligeradas E = 0.20 mts, (F'c = 210 Kg/cms2) | 22.01 | m2 |  | 0 | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.60 m | 69.715 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete interior en muros | 69.715 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete exterior en muros | 69.715 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 136.401 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 136.401 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 189.88 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato crema liso de (0.60 x 0.60) | 4.25 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato crema liso de (0.12 x 0.60), | 9.98 | ml |  | 0 | 0
7.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocación de Fino de techo en losas horizontales (con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos) | 29.38 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zabaletas de cemento | 30.66 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de impermeabilizante acrílico | 34.653 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho (h=1.00mts), incluye cantos, pañete y pintura | 21.525 | ml |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a.- | Puerta Tipo P01- Puerta de vidrio flotante con accesorios anodizados con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad. | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de ventana V01 exterior corrediza perfil P92 blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad (1.20 x 1.00)m. | 1.2 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de ventana V02 exterior abatible perfil P92 blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad (0.80 x 1.00)m. | 1 | ud |  | 0 | 0
9.- | INSTALACIONES SANITARIA
a.- | Suministro y Colocación de Bajante Pluvial Ø 3" | 3 | ud |  | 0
b.- | Suministro y Colocación de Bajante Pluvial Ø 4" | 6 | ud |  | 0 | 0
10.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica de base | 136.43 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura con colores preparados en muros exteriores | 69.715 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura con colores preparados en muros interiores | 66.715 | m2 |  | 0 | 0
11.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de junta elastometrica de polietileno expandido | 22.06 | ml |  | 0 | 0
| SUB TOTAL TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA Y ASCENSOR) |  |  |  | RD$ | 0
SISTEMA CONTRA INCENDIO
PRIMER NIVEL
1.- | DECTECCION CONTRA INCENDIOS
a.- | Suministro y Colocación de Alarma Detectora CO2 (Detector de Humo)Incluye materiales de tubería y mano de obra | 34 | ud |  | 0
b.- | Suministro y Colocación de Alarma Contra Incendio | 6 | ud |  | 0
c.- | Suministro y Colocación de Lámpara de Emergencia | 5 | ud |  | 0
d.- | Suministro y Colocación de Detector Térmico (DT) | 2 | ud |  | 0
e.- | Suministro y Colocación de Luminaria de emergencia con letrero modelo Exit. | 2 | ud |  | 0 | 0
2.- | SUPRESION CONTRA INCENDIOS
a.- | Suministro y colocación de extintores ABC 10LB | 15 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Extintor Halotron Modular Automático de 24 LB | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Gabinete contra incendio incluye manguera | 4 | ud |  | 0 | 0
3.- | TUBERIAS
a.- | Suministro y colocación de tubería colgante de HN-SCH-80 2" | 42.2174 | ml |  | 0 | 0
4.- | VARIOS
a.- | Suministro y colocación de bomba conta incendio de 750 GPM los accesorios del motor disel. incluye tanque de combustible , silenciador, bataria , controlador y bomba jockey | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB TOTALPRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
SEGUNDO NIVEL
1.- | DECTECCION CONTRA INCENDIOS
a.- | Alarma Detectora CO2 (Detector de Humo) | 30 | ud |  | 0
b.- | Suministro y Colocación de Alarma Contra Incendio | 4 | ud |  | 0
c.- | Suministro y Colocación de Lámpara de Emergencia | 5 | ud |  | 0
d.- | Suministro y Colocación de Detector Térmico (DT) | 2 | ud |  | 0
e.- | Suministro y Colocación de Luminaria de emergencia con letrero modelo Exit. | 2 | ud |  | 0 | 0
2.- | SUPRESION CONTRA INCENDIOS
a.- | Suministro y colocación de extintores ABC 10LB | 15 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Extintor Halotron Modular Automático de 24 LB | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Gabinete contra incendio incluye manguera | 4 | ud |  | 0 | 0
3.- | TUBERIAS
a.- | Suministro y colocación de tubería colgante de HN-SCH-80 2" | 32.87 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de columna de tubería Contra Incendios | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  | RD$ | 0
AREA EXTERIOR
1.- | HORMIGÓNES
a.- | Suministro y Colocación de Aceras | 155.95 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y Colocación de Contenes | 76.77 | ml |  | 0
c.- | Bordillos en áreas de verdes. | 41.65 | ml |  | 0 | 0
2.- | PAISAJISMO
a.- | Suministro y colocación de coralillo amarillo | 75 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de coralillo rojo | 75 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de palma Montgomeriana | 5 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de grama bermudas | 35 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de tierra negra | 35 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de rocas grandes | 3 | ud |  | 0 | 0
CASETA PARA BASURA
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 5.77 | m3 |  | 0
b.- | Relleno de reposición | 2.57 | m3 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 0.47 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 7.5 | m3 |  | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapatas de muros 8'' , esp. 0.30 mt | 1.64 | m3 |  | 0
b.- | Viga de amarre BNP ( 0.20 x 0.20 ) | 0.33 | m3 |  | 0
c.- | Vigas VA invertida ( 0.20 x 0.18 ) | 0.18 | m3 |  | 0
d.- | Losa maciza e = 0.12 mt | 0.48 | m3 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de torta de piso pulido de e = 0.08 mt con malla electrosoldada de 2.7x2.7 - 150 x150 | 4.38 | m2 |  | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 8'' Ø 3/8 @ 0.40 m y 2 de 3/8 c/0.60m BNP | 8.19 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 8'' Ø 3/8 @ 0.40 m y 2 de 3/8 c/0.60m SNP | 10.47 | m2 |  | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete muros exteriores | 12.76 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete muros interiores | 7.68 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en Sup. Hormigón | 2.89 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 2.89 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 22.2 | ml |  | 0
6.- | TERMINACION DE TECHOS
a.- | Suministro y colocación de fino de techo | 4.08 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zabaleta | 9.2 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de impermeabilizante | 7.24 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho de muros de 6", H=0.20 mt | 1.84 | m2 |  | 0
7.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de puerta metálica tipo louver ( 2.00 x 1.85 ) | 3.7 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de ventanas tipo compuertas abatibles de tola metálica con Transon en Celosía metálica tipo Louver | 2.51 | m2 |  | 0
8.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de revestimiento de cerámica blanca de (0.20 x 0.20) de h = 1.85 m | 8.11 | m2 |  | 0
9.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura base | 15.31 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior | 2.54 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica interior | 12.77 | m2 |  | 0
10.- | VARIOS GENERALES
a.- | Andamios exteriores | 25.07 | m2 |  | 0
| SUB-TOTAL CASETA PARA BASURA ( 1.0 UD ) |  |  |  | RD$ | 0
CISTERNA DE (12.00 x 12.00 x 2.50 )
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 557.4735 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 724.7156 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición | 34.572 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 31.25 | m3 |  | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de Muros de hormigón armado | 4.1063 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de Muros de Contención | 3.9062 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de Columnas Z1 (1 Columna) | 0.72 | m3 |  | 0
d.- | Losa de fondo (e = 0.15) | 23.4375 | m3 |  | 0
e.- | Muros de hormigón armado (e=0.25) | 22.8125 | m3 |  | 0
f.- | Muros de Contención (e=0.25) | 10.9375 | m3 |  | 0
g.- | Columnas C1 (0.30 x 0.30) | 0.225 | m3 |  | 0
h.- | Viga V1 (0.25 x 0.35) | 2.55 | m3 |  | 0
i.- | Losa de techo (L1-L5) (e = 0.17) | 26.4792 | m3 |  | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros de hormigón armado, losa inferior y vigas. | 297.39 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 297.39 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 48 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 63.86 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de fino en losa superior | 156.25 | m2 |  | 0
5.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación tapa para cisterna (0.70 x 0.70) | 1 | ud |  | 0
b.- | Bomba Centrifuga 85 GPM, TDH: 136 Pies. 5 HP | 2 | ud |  | 0
c.- | Tanque Precargado en hierro con membrana reemplazable 120GL | 2 | ud |  | 0
d.- | Tuberías y piezas | 1 | pa |  | 0
e.- | Instalación de bomba y tanque | 1 | pa |  | 0
| SUB-TOTAL CISTERNA DE (12.00 x 12.00 x 2.50 ) |  |  |  | RD$ | 0
CUARTO DE BOMBAS ( SOBRE LOSA DE CISTERNA )
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Losa de techo (e=0.12) | 2.41 | m3 |  | 0
b.- | Viga Amarre Perimetral VA(0.23 x 0.15) | 0.64 | m3 |  | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de Block de 6" 3/8 @ 0.60m | 33.48 | m2 |  | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en muros Exterior | 46.13 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en muros Interior | 43.13 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 10.73 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de Hormigón | 10.73 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 37.7 | ml |  | 0
5.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de Fino en techo | 17.52 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Antepechos H = 0.20 mt (incluye pañete y pintura) | 3.56 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Impermeabilizante | 23.67 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 17.8 | ml |  | 0
6.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de Puerta metálica tipo Louver (2.00x1.85)m | 3.7 | m2 |  | 0
7.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura base primer | 89.2525 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica | 46.1253 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura interior acrílica | 43.1271 | m2 |  | 0
8.- | VARIOS GENERALES
a.- | Andamios exteriores | 74.14 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Bloques calados | 1.68 | m2 |  | 0
| SUB-TOTAL CASETA DE BOMBA SOBRE CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
SEPTICO CON FILTRO ANAEROBICO (16.30 x 4.48 x 3.50 )
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 301.54 | m3 |  | 0
b.- | Relleno de reposición | 31.94 | m3 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 14.6 | m3 |  | 0
d.- | Bote de materiales | 332.26 | m3 |  | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Losa de de fondo e= 0.20 mt | 14.6 | m3 |  | 0
b.- | Losa acanalada e = 0.15 mt | 1.16 | m3 |  | 0
c.- | Losa superior e= 0.20 mt | 13.22 | m3 |  | 0
d.- | Viga (0.20 x 0.20) | 0.16 | m3 |  | 0
e.- | Muros en hormigón armado e=0.30 mt ( apoyo losa de filtro ) | 3.08 | m3 |  | 0
f.- | Muros en hormigón armado ( perimetrales e interiores ) e=0.30 mt | 44.76 | m3 |  | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Pañete pulido en muros y losa | 182.81 | m2 |  | 0
b.- | Fraguache | 182.81 | m2 |  | 0
c.- | Fino en losa superior | 73.02 | m2 |  | 0
d.- | Cantos | 99.36 | ml |  | 0
e.- | Zabaleta | 53.48 | ml |  | 0
5.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de tapa de H.A. ( 0.70 X 0.70 ) | 8 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de tapa de H.A. ( 1.20 X 0.90 ) | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de tapa de H.A. ( 0.40 X 0.40 ) | 12 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de grava de 1/2" a 1" | 3.88 | m3 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de grava de 1" a 2" | 3.88 | m3 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de grava de 2" a 3" | 3.88 | m3 |  | 0
g.- | Tuberías y piezas | 1 | pa |  | 0
h.- | Conexión séptico - filtrante | 1 | pa |  | 0
| SUB-TOTAL SEPTICO CON FILTRO ANAEROBICO |  |  |  | RD$ | 0
SANITARIA EXTERIOR
a.- | Trampa de grasa (1.20 x 0.80 ) | 1 | ud |  | 0
b.- | Caja de inspección (0.80 x 0.80) | 35 | ud |  | 0
c.- | Filtrante de 12" Encamisado en 10" con registro de (0.80x0.80) | 1 | ud |  | 0
d.- | Tubería de arrastre de Ø 4" SDR-41 | 29.8239 | ml |  | 0
e.- | Tubería de arrastre de Ø 6" SDR-41 | 126.5559 | ml |  | 0
f.- | Tubería de agua potable de PPR Ø 90 mm ( 3" ) | 31.9735 | ml |  | 0
g.- | Tubería de agua potable de PPR Ø 63 mm ( 2" ) | 186.19 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL SANITARIA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL DE AREA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACION ELECTRICA
1.- | PRIMER NIVEL:
a.- | S/C Salidas de iluminación en techo EMT 3/4" | 55 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de iluminación en pared | 10 | ud |  | 0
c.- | S/C Salidas de iluminación en Piso (la lámpara de piso posee su soporte) | 6 | ud |  | 0
d.- | S/C Salidas de interruptores sencillos | 26 | ud |  | 0
e.- | S/C Salidas de interruptores triples | 1 | ud |  | 0
f.- | S/C Salidas de interruptores Tres-vías | 2 | ud |  | 0
g.- | S/C Salidas de Data y Teléfono EMT 3/4" | 46 | ud |  | 0
h.- | S/C Salidas de Data y Teléfono PVC 3/4" en piso, en caja redonda de hierro fundido, tapa de bronce | 1 | ud |  | 0
i.- | S/C Canalización principal de Data en EMT de 1" con registro de 8"x 8" x 4" | 25 | ud |  | 0
j.- | S/C Salidas de Data y HDMI EMT 3/4" | 2 | ud |  | 0
k.- | S/C Salidas de HDMI de piso PVC SDR-26 1", en caja redonda de hierro fundido, tapa de bronce | 3 | ud |  | 0
l.- | S/C Salidas de Cámaras de vigilancia EMT 3/4" tipo exterior | 10 | ud |  | 0
m.- | S/C Salidas de Cámaras de vigilancia EMT 3/4" tipo interior | 8 | ud |  | 0
n.- | S/C de Extractor en plafón en baños de 130 CFM | 1 | ud |  | 0
ñ.- | S/C de Extractor en plafón en baños de 309 CFM | 4 | ud |  | 0
o.- | S/C de Salidas eléctricas de Extractor en plafón EMT | 5 | ud |  | 0
p.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado EMT 3/4" | 44 | ud |  | 0
q.- | S/C Salidas de tomacorrientes en plafón 120V dobles aterrizado y polarizado EMT-LT 3/4" | 66 | ud |  | 0
r.- | S/C Salidas de tomacorrientes de piso 120V dobles aterrizado y polarizado | 5 | ud |  | 0
s.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V-UPS dobles tierra aislada polarizado EMT 3/4" | 44 | ud |  | 0
t.- | S/C Salidas de tomacorrientes con Tapa Water proof 120V dobles aterrizado y polarizado PVC 1/2" | 9 | ud |  | 0
u.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado de piso, en caja redonda de hierro fundido, tapa de bronce | 3 | ud |  | 0
| S/C Salidas de tomacorrientes GFI 120V dobles aterrizado y polarizado EMT 3/4" | 4 | ud |  | 0
v.- | S/C de Luminarias Ojo de buey circular 9", 12W LED plafón | 21 | ud |  | 0
w.- | S/C de Luminarias Panel LED 6'' x 6'' de 12W plafón, 4000K, 960 Lumen | 12 | ud |  | 0
x.- | S/C de Luminarias Panel LED 2' x 2' de 40W plafón, 4000K, 3200 Lumen | 54 | ud |  | 0
y.- | S/C de Luminarias Panel LED 2' x 4' de 72W plafón, 4000K, 3200 Lumen | 7 | ud |  | 0
z.- | S/C de Luminarias aplique de pared, 9W LED Superficie, tipo cubo dos direcciones | 10 | ud |  | 0
a.- | S/C de Luminarias aplique de pared, 9W LED Superficie, tipo exterior | 14 | ud |  | 0
b.- | S/C de Luminarias de piso LED 3Watts | 6 | ud |  | 0
c.- | S/C de Luminarias de Emergencia LED Superficie | 9 | ud |  | 0
d.- | S/C de Cintas LED Superficie, con su fuente de alimentación | 41 | ml |  | 0
e.- | S/C de Canalizaciones desde Panel de Iluminación en EMT 1"¢, con Reg 4"x 4"x 2" | 3 | ud |  | 0
f.- | S/C de Canalizaciones desde Panel de Iluminación en PVC-SDR-26 3/4"¢, con Reg 6"x 6"x 4" | 2 | ud |  | 0
g.- | S/C de Canalizaciones desde Panel de Iluminación en PVC-SDR-26 3/4"¢, con Reg 6"x 6"x 4" y tapa metálica | 1 | ud |  | 0
h.- | S/C de Canalizaciones desde UPS en EMT 1"¢, con Reg 4"x 4"x 2" | 5 | ud |  | 0
i.- | S/C de Canalizaciones desde Panel Ups (P-UPS) en EMT 3/4"¢, con Reg 4"x 4"x 2" | 4 | ud |  | 0
j.- | S/C de Canalizaciones desde Panel Ups (P-UPS) en EMT 1"¢, con Reg 8"x 8"x 4" | 1 | ud |  | 0
k.- | S/C de Canalizaciones de EMT desde Rack de Data en EMT 1"¢, con Reg 8"x 8"x 4" | 1 | ud |  | 0
l.- | S/C de Canalizaciones de Cámaras de vigilancia en EMT 1"¢, con Reg 8"x 8"x 4" | 3 | ud |  | 0
m.- | S/C de Ascensor con capacidad para diez personas y 800KG | 1 | ud |  | 0
n.- | S/C de salidas eléctricas para cerradura magnetica | 7 | ud |  | 0
ñ.- | S/C de salidas de control de acceso (Lector mas boton) | 7 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL: |  |  |  | RD$ | 0
2.- | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PRIMER NIVEL
a.- | S/C de Rejillas de suministro 48" x 2' | 2 | ud |  | 0
b.- | S/C de Rejillas de suministro 15" x 15" | 23 | ud |  | 0
c.- | S/C de Rejillas de suministro 18" x 18" | 6 | ud |  | 0
d.- | S/C de Rejillas de retorno 48" x 4' | 2 | ud |  | 0
e.- | S/C de Rejillas de retorno 22" x 22" | 10 | ud |  | 0
f.- | S/C de Rejillas de retorno 46" x 22" | 8 | ud |  | 0
g.- | S/C de unidad AAc de 24000 BTU Inverter SEER-16 | 4 | ud |  | 0
h.- | S/C de unidad AAc de 36000 BTU ducteable Invertir SEER-16 | 4 | ud |  | 0
i.- | S/C de unidad AAc de 48000 BTU ducteable Invertir SEER-16 | 8 | ud |  | 0
j.- | S/C de unidad AAc de 60000 BTU ducteable Invertir SEER-16 | 1 | ud |  | 0
k.- | S/C Alimentador de AAc de 24000 BTU tipo Split Invertir SEER-18 formado por: 2C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 120 | pl |  | 0
l.- | S/C Alimentador de AAc de 36000 BTU tipo Split Invertir SEER-18 formado por: 2C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 120 | pl |  | 0
m.- | S/C Alimentador de AAc de 48000 BTU tipo Split Invertir SEER-16 formado por: 2C # 8 THWN, 1C X Fase, 1C # 10 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 240 | pl |  | 0
n.- | S/C Alimentador de AAc de 60000 BTU tipo Split Invertir SEER-16 formado por: 2C # 8 THWN, 1C X Fase, 1C # 10 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 30 | pl |  | 0
ñ.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 20x14 | 56.6667 | p2 |  | 0
o.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 17x6 | 38.3333 | p2 |  | 0
p.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 25x8 | 55 | p2 |  | 0
q.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 20x6 | 43.3333 | p2 |  | 0
r.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 18x10 | 46.6667 | p2 |  | 0
s.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 20x16 | 60 | p2 |  | 0
t.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 15x9 | 40 | p2 |  | 0
u.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 18x9 | 45 | p2 |  | 0
v.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de retorno 18x18 | 30 | p2 |  | 0
w.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de retorno 20x16 | 30 | p2 |  | 0
x.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de retorno 20x12 | 26.6667 | p2 |  | 0
y.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de retorno 18x10 | 23.3333 | p2 |  | 0
z.- | S/C de salida de termostato de sistema de AAc en PVC -EMT 1/2Φ | 13 | ud |  | 0 | 0
3.- | SEGUNDO NIVEL:
a.- | S/C Salidas de iluminación en techo EMT 3/4" | 50 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de iluminación en techo y pared | 17 | ud |  | 0
c.- | S/C Salidas de interruptores sencillos | 23 | ud |  | 0
d.- | S/C Salidas de interruptores Tres-vías | 2 | ud |  | 0
e.- | S/C Salidas de Data y Teléfono EMT 3/4" | 41 | ud |  | 0
f.- | S/C Salidas de Data y Teléfono PVC 3/4" en piso, en caja redonda de hierro fundido, tapa de bronce | 1 | ud |  | 0
g.- | S/C Salidas de Data y HDMI EMT 3/4" | 1 | ud |  | 0
h.- | S/C Salidas de HDMI de piso PVC SDR-26 1", en caja redonda de hierro fundido, tapa de bronce | 1 | ud |  | 0
i.- | S/C Salidas de Cámaras de vigilancia EMT 3/4" tipo interior | 7 | ud |  | 0
j.- | S/C de Extractor en plafón en baños de 130 CFM | 1 | ud |  | 0
k.- | S/C de Extractor en plafón en baños de 309 CFM | 4 | ud |  | 0
l.- | S/C de Salidas eléctricas de Extractor en plafón EMT 3/4"ø | 5 | ud |  | 0
m.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado | 47 | ud |  | 0
n.- | S/C Salidas de tomacorrientes en plafón 120V dobles aterrizado y polarizado EMT-LT 3/4" | 37 | ud |  | 0
ñ.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado de piso, en caja redonda de hierro fundido, tapa de bronce | 1 | ud |  | 0
o.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V-UPS dobles tierra aislada polarizado EMT 3/4" | 37 | ud |  | 0
| S/C Salidas de tomacorrientes GFI 120V dobles aterrizado y polarizado EMT 3/4" | 5 | ud |  | 0
p.- | S/C de Luminarias Ojo de buey 9", 12W LED, 4000K, niquelado plafón | 6 | ud |  | 0
q.- | S/C de Luminarias Panel LED 2' x 4' de 72W plafón, 4000K, 3200 Lumen | 6 | ud |  | 0
r.- | S/C de Luminarias Panel LED 6'' x 6'' de 12W plafón, 4000K, 960 Lumen | 9 | ud |  | 0
s.- | S/C de Luminarias Panel LED 2' x 2' de 40W plafón, 4000K, 3200 Lumen | 56 | ud |  | 0
t.- | S/C de Luminarias aplique de pared, 9W LED Superficie, tipo cubo dos direcciones | 17 | ud |  | 0
u.- | S/C de Luminarias de Emergencia LED Superficie | 6 | ud |  | 0
v.- | S/C de Cintas LED Superficie, con su fuente de alimentación | 109 | ml |  | 0
w.- | S/C de Canalizaciones desde Panel de Iluminación en EMT 1"¢, con Reg 4"x 4"x 2" | 3 | ud |  | 0
x.- | S/C de Canalizaciones desde Panel de Iluminación en PVC-SDR-26 3/4"¢, con Reg 6"x 6"x 4" | 2 | ud |  | 0
y.- | S/C de Canalizaciones desde Panel de Iluminación en PVC-SDR-26 3/4"¢, con Reg 6"x 6"x 4" y tapa metálica | 1 | ud |  | 0
z.- | S/C de Canalizaciones desde UPS en EMT 1"¢, con Reg 4"x 4"x 2" | 5 | ud |  | 0
a1.- | S/C de Canalizaciones desde Panel Ups (P-UPS) en EMT 3/4"¢, con Reg 4"x 4"x 2" | 4 | ud |  | 0
b1.- | S/C de Canalizaciones desde Panel Ups (P-UPS) en EMT 1"¢, con Reg 8"x 8"x 4" | 1 | ud |  | 0
c1.- | S/C de Canalizaciones de EMT desde Rack de Data en EMT 1"¢, con Reg 8"x 8"x 4" | 1 | ud |  | 0
d1.- | S/C de Canalizaciones de Cámaras de vigilancia en EMT 1"¢, con Reg 8"x 8"x 4" | 3 | ud |  | 0
e1.- | S/C de salidas eléctricas para cerradura magnetica | 2 | ud |  | 0
f1.- | S/C de salidas de control de acceso (Lector mas boton) | 2 | ud |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | RD$ | 0
4.- | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUNDO NIVEL
| S/C de Rejillas de suministro 15" x 15' | 26 | ud |  | 0
| S/C de Rejillas de suministro 12" x 12" | 12 | ud |  | 0
| S/C de Rejillas de retorno 44" x 22' | 8 | ud |  | 0
| S/C de Rejillas de retorno 22" x 22' | 12 | ud |  | 0
a.- | S/C de unidad AAc de 18000 BTU Invertir SEER-16 | 1 | ud |  | 0
b.- | S/C de unidad AAc de 24000 BTU Invertir SEER-16 | 4 | ud |  | 0
c.- | S/C de unidad AAc de 36000 BTU ducteable Invertir SEER-16 | 4 | ud |  | 0
d.- | S/C de unidad AAc de 48000 BTU ducteable Invertir SEER-16 | 2 | ud |  | 0
e.- | S/C de unidad AAc de 60000 BTU ducteable Invertir SEER-16 | 8 | ud |  | 0
f.- | S/C Alimentador de AAc de 18000 BTU tipo Split Invertir SEER-18 formado por: 2C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 30 | pl |  | 0
g.- | S/C Alimentador de AAc de 24000 BTU tipo Split Invertir SEER-18 formado por: 2C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 120 | pl |  | 0
h.- | S/C Alimentador de AAc de 36000 BTU tipo Split Invertir SEER-18 formado por: 2C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 120 | pl |  | 0
i.- | S/C Alimentador de AAc de 48000 BTU tipo Split Invertir SEER-16 formado por: 2C # 8 THWN, 1C X Fase, 1C # 10 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 80 | pl |  | 0
j.- | S/C Alimentador de AAc de 60000 BTU tipo Split Invertir SEER-16 formado por: 2C # 8 THWN, 1C X Fase, 1C # 10 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 240 | pl |  | 0
k.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 20x14 | 56.6667 | p2 |  | 0
l.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 17x6 | 38.3333 | p2 |  | 0
m.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 25x8 | 55 | p2 |  | 0
n.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 20x6 | 43.3333 | p2 |  | 0
ñ.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 18x10 | 51.3333 | p2 |  | 0
o.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 20x16 | 72 | p2 |  | 0
p.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 15x9 | 52 | p2 |  | 0
q.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de suministro 18x9 | 63 | p2 |  | 0
r.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de retorno 18x18 | 42 | p2 |  | 0
s.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de retorno 20x16 | 36 | p2 |  | 0
t.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de retorno 20x12 | 26.6667 | p2 |  | 0
u.- | S/C de Sistema de ductos de AAc de retorno 18x10 | 23.3333 | p2 |  | 0
v.- | S/C de salida de termostato de sistema de Aac en PVC -EMT 1/2Φ | 19 | ud |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUNDO NIVEL | RD$ | 0
INSTALACIONES GENERALES
5.- | MEDIA TENSION
a.- | S/C de poste HA, 500DAN de 35 pies, incluye hoyo y aterrizaje PR-101 | 2 | ud |  | 0
b.- | Alimentador (A000), trifásico desde poste existente hasta cono de alivio exterior con 3C X #2 AAAC, 1/3 Concéntrico (Fases), Incluye todas las estructuras de interconexión y elementos de protección (sobre voltaje y sobre corriente) | 361 | pl |  | 0
c.- | Alimentador (A00) trifásico desde Conos de Alivios exteriores hasta TRANSFORMADOR con 3 X #1/0 URD, 1/3 Concéntrico (Fases) en 1 X 3´´ Ø Tub. PVC-IMC, Incluye Conos de Alivio interiores y exteriores; y Terminales Tipo Pin | 36.08 | pl |  | 0
d.- | S/C de Soporte para cut-out y pararrayo. | 3 | ud |  | 0
e.- | S/C de Pararrayo de 10 Kv en polimero. | 3 | ud |  | 0
f.- | S/C de Cut Out de 200 amperes con lamina de 12 Amp. | 3 | ud |  | 0
g.- | S/C de Condulet de 3"¢ | 1 | ud |  | 0
h.- | S/C de Tuberias imc de 3"¢. | 2 | ud |  | 0
i.- | S/C de Barra channel unistrau de 11/2" x 10 pies | 1 | ud |  | 0
j.- | S/C de abrazadera unistrau de 2"¢ | 4 | ud |  | 0
k.- | S/C de Cono de alivio exterior. | 3 | ud |  | 0
l.- | S/C de Cono de alivio interior. (Elbow conector) | 3 | ud |  | 0
m.- | S/C de Transformador de Potencial exterior JVW-110C (PT) de 60:1 | 3 | ud |  | 0
n.- | S/C de Transformador de Corriente (CT) de 150:5 | 3 | ud |  | 0
ñ.- | Transformador de 150 KVA, tipo Pad-Mounted, sumergido en aceite, trifásico, 60 Hz, 65 Grados C, KNAN, 12470 Estrella en el primario, 95 KV Bil, 208Y / 120V. en el Sec., con Taps 2 x 2.5% por encima y por debajo, Radial-Feed, frente muerto, incluye Wells and Inserts, load oil Rotary switch, conectores tipo espada en el sec., Válvula de descarga de presión, Válvula de drenaje con muestreo, medidor de nivel de liquido, medidor de nivel de temperatura | 1 | ud |  | 0 | 0
6.- | SISTEMA DE GENERACION Y ACCESORIOS PARA INSTALACION
a .- | Sistema de Generación de emergencia formado por 1 Generador de 128KW Stand-By, Encapsulado, 208/120 V; voltios, 3 fases, 60Hz; 1800 r. p. m.; con panel de control, apto para sincronismo, Enclosed Breaker incluido | 1 | ud |  | 0
b .- | Sistema de combustible compuesto por un Tanque de Almacenamiento de Combustible de 1000 Gls y dos day-tanks 50Gls (Incluye todas las tuberías, piezas y materiales necesarios para llenado y conexión con Generadores) | 1 | ud |  | 0 | 0
[5 empty] | RD$ | 0
7.- | EQUIPOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION
a.- | Interruptor de Transferencia Automática, 500A, 3F, 4H, 277/480V, 60Hz, N-1, según diagrama Unifilar | 1 | ud |  | 0
b.- | Panel Board Edificio 3 - PBE3, 500A, 3F, 4H, 277/480V, 60Hz, N-1, Con 1 MBkr 500/3, 1 Bkr 350/3, 2 Bkr 200/3, 2 Bkr 125/3, 2 Bkr 100/3, 1 Bkr 60/3, 1 Bkr 50/3, 1 Bkr 30/3, 4 Bkr 20/3, 3 prev. Hasta 100/3 según diagrama Unifilar | 1 | ud |  | 0
c.- | Panel - PF1, 125A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, 24 espacios, En caja N-1 con: 14 Bkr 20/1 | 1 | ud |  | 0
d.- | Panel - PF2, 125A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, 12 espacios, En caja N-1 con: 8 Bkr 20/1 | 1 | ud |  | 0
e.- | Panel - PL1, 125A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, 12 espacios, En caja N-1 con: 9 Bkr 20/1 | 1 | ud |  | 0
f.- | Panel - PL2, 125A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, 12 espacios, En caja N-1 con: 5 Bkr 20/1 | 1 | ud |  | 0
g.- | Panel - PUPS1, 125A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, 12 espacios, En caja N-1 con: 6 Bkr 20/1 | 1 | ud |  | 0
h.- | Panel - PUPS2, 125A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, 12 espacios, En caja N-1 con: 6 Bkr 20/1 | 1 | ud |  | 0
i.- | Panel - PAA11, 150A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, 24 espacios, En caja N-1 con: 1 Bkr 60/2, 3 Bkr 40/2, 4 Bkr 30/2, 1 Bkr 20/2 | 1 | ud |  | 0
j.- | Panel - PAA12, 150A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, 24 espacios, En caja N-1 con: 5 Bkr 40/2, 5 Bkr 20/2 | 1 | ud |  | 0
k.- | Panel - PAA21, 200A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, 24 espacios, En caja N-1 con: 6 Bkr 60/2, 1 Bkr 40/2, 1 Bkr 30/2 | 1 | ud |  | 0
l.- | Panel - PAA22, 200A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, 24 espacios, En caja N-1 con: 2 Bkr 60/2, 1 Bkr 40/2, 3 Bkr 30/2, 5 Bkr 20/2 | 1 | ud |  | 0
m.- | Panel - Generadores, 125A, 1F, 4H, 120/208V, 60HZ, 8 espacios, En caja N-1 con: 1 Bkr 30/2, 4 Bkr 20/1 | 1 | ud |  | 0
n.- | Panel - Ascensores, 125A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, 8 espacios, En caja N-1 con: 1 Bkr 100/3P | 1 | ud |  | 0
ñ.- | Panel Board UPSs- PBUPSs, 125A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, 8 espacios, En caja N-1 con: 2 Bkr 30/3 | 1 | ud |  | 0
o.- | Panel Board Bombas de Agua ( PB), en barras de 125A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, TLM-18C, 18 espacios, En caja N-1 con: 2- Bkr 20/3 |  |  |  | 0
p.- | Supresor de Pico, 50KA 120/208V, 3 fases + Tierra | 1 | ud |  | 0
q.- | UPS - UPS1, 20kVA, 3F, 5H, 208V/ 120V, 60HZ, 10Min independencia al 100% de la carga | 1 | ud |  | 0
r.- | Bypass - BPS1, 60A, 3F, 5H, 208V/ 120V, 60HZ | 1 | ud |  | 0 | 0
[5 empty] | RD$ | 0
8.- | ALIMENTADORES
a.- | Alimentador A01 trifasico desde TRANSFORMADOR hasta PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) con 3 X #250 THHN (P/F), 2 X # 350 (N) y 2 X #250 (T) en 2 X 3´´ Ø Tub. PVC-IMC | 32.8 | pl |  | 0
b.- | Alimentador A02 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL DE FUERZA 1 (PF1) con 1 X #6 THHN (P/F), 1 X # 8 (N) y 1 X #10 (T) en 1 X 1.5´´ Ø Tub. PVC-EMT | 98.4 | pl |  | 0
c.- | Alimentador A03 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL DE FUERZA 2 (PF2) con 1 X #6 THHN (P/F), 1 X # 8 (N) y 1 X #10 (T) en 1 X 1´´ Ø Tub. PVC-EMT | 131.2 | pl |  | 0
d.- | Alimentador A04 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL DE ILUMINACION 1 (PL1) con 1 X #10 THHN (P/F), 1 X # 12 (N) y 1 X #12 (T) en 1 X 1´´ Ø Tub. PVC-EMT | 98.4 | pl |  | 0
e.- | Alimentador A05 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL DE ILUMINACION 2 (PL2) con 1 X #10 THHN (P/F), 1 X # 12 (N) y 1 X #12 (T) en 1 X 1´´ Ø Tub. PVC-EMT | 131.2 | pl |  | 0
f.- | Alimentador A06 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta UPS con 1 X #2 THHN (P/F), 1 X # 4 (N) y 1 X #6 (T) en 1 X 1.5´´ Ø Tub. PVC-EMT | 98.4 | pl |  | 0
g.- | Alimentador A07 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL DE UPS 1 (PUPS1) con 1 X #10 THHN (P/F), 1 X # 12 (N) y 1 X #12 (T) en 1 X 1´´ Ø Tub. PVC-EMT | 32.8 | pl |  | 0
h.- | Alimentador A08 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL DE UPS 2 (PUPS2) con 1 X #10 THHN (P/F), 1 X # 12 (N) y 1 X #12 (T) en 1 X 1´´ Ø Tub. PVC-EMT | 32.8 | pl |  | 0
i.- | Alimentador A09 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL DE AIRE ACONDICIONADO 11, (PAA11) con 1 X #1/0 THHN (P/F), 1 X # 2 (N) y 1 X #4 (T) en 1 X 1.5´´ Ø Tub. PVC-IMC | 98.4 | pl |  | 0
j.- | Alimentador A10 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL DE AIRE ACONDICIONADO 12, (PAA12) con 1 X #2 THHN (P/F), 1 X # 4 (N) y 1 X #6 (T) en 1 X 1.5´´ Ø Tub. PVC-EMT | 98.4 | pl |  | 0
k.- | Alimentador A11 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL DE AIRE ACONDICIONADO 21, (PAA21) con 1 X #1/0 THHN (P/F), 1 X # 2 (N) y 1 X #4 (T) en 1 X 2´´ Ø Tub. PVC-EMT | 131.2 | pl |  | 0
l.- | Alimentador A12 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL DE AIRE ACONDICIONADO 22, (PAA22) con 1 X #1/0 THHN (P/F), 1 X # 2 (N) y 1 X #4 (T) en 1 X 2´´ Ø Tub. PVC-IMC | 32.8 | pl |  | 0
m.- | Alimentador A13 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL DE BOMBAS. con 1 X #8 THHN (P/F), 1 X # 10 (N) y 1 X #12 (T) en 1 X 1´´ Ø Tub. PVC-EMT | 32.8 | pl |  | 0
n.- | Alimentador A14 monofasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL DE GENERADORES con 1 X #10 THHN (P/F), 1 X # 12 (N) y 1 X #12 (T) en 1 X 1´´ Ø Tub. PVC-EMT | 49.2 | pl |  | 0
ñ.- | Alimentador A15 trifasico desde PANEL BOARD EDIFICIO 3 (PBE3) hasta PANEL BOARD ASCENSOR (PBAS) con 1 X #4 THHN (P/F), 1 X # 6 (N) y 1 X #8 (T) en 1 X 1.5´´ Ø Tub. PVC-EMT | 439.52 | pl |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL ALIMENTADORES: | RD$ | 0
8.- | SISTEMA DE TIERRA
a .- | Sistema de tierra general formado por: 9 Uds. Soldadura Exotérmica Acople a Columna con cable 2AWG, 10 Uds. Soldadura Exotérmica Tipo T vertical cable 2/0AWG con Varilla de Cobre 5/8" x 8´, 12 Uds. Soldadura Exotérmica Tipo T Horizontal cable 2/0AWG con cable 2 AWG, 2 Uds. Barra de Tierra , 10 Uds. Varillas de Tierra de 5/8" x 8", 400 pl. Cable de Cobre #2/0 Desnudo para Sistema de Tierra, 200 pl. Cable de Cobre #2 Desnudo para Sistema de Tierra, 20 m3 Zanja Para sistema de tierra Longitud sección de 0.2m (Ancho) x 0.5m (Profundidad), 2 Uds. Registro de inspección de 9", 16 m3 Relleno de reposición, 2 m3 Material Mejorador de la Resistividad, Misceláneo (Uso de herramientas, conectores, etc.), 1 Uds. Misceláneo (Uso de herramientas, conectores, etc.) | 1 | ud |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL SISTEMA DE TIERRA: | RD$ | 0
| SUB TOTAL SISTEMA INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN
| SUB-TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA Y ASCENSOR) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL AREA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL RESUMEN |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL
a.- | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCION TECNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 1.5% |  | 0
| LEY -686 (Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del Área de la Construcción y todas sus Ramas Afines). |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica ) |  |  | 18% |  | 0
| INSPECCION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ROTURA DE PROBETA) ESTA PARTIDA SERA PAGADA CONTRA FACTURA |  |  | PA |  | 0
| ESTUDIO DE SUELOS |  |  | PA |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS:
a) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por la supervisión y aprobada por el MOPC .-
b) | Los planos pueden variar en obra previa verificación y autorización del supervisor .
c) | Los precios alzados (P.A.) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .-
d) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.-
e) | La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización del MOPC.-
Santo Domingo, D. N.
2019-05-17
ml/ar
Note on E132: Alicia M. Rosario: tamiz
Note on E323: Alicia M. Rosario: tamiz