## Plan Operativo anual-Matriz par
Sistema Nacional de Inversión Pública Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Programación de desembolsos Periodo 2014
Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Apropiación Presupuestaria 2014 (1) | [12 empty] | Indicadores Físicos en el año (sólo el más relevante) (2) |  | Programación de desembolsos (3)
Proyectos de Inversión | [14 empty] | 1er Trimestre Enero - Marzo |  |  | 2do Trimestre Abril - Junio |  |  | 3er Trimestre Julio - Septiembre |  |  | 4to Trimestre Octubre - Diciembre
Id | SNIP | Nombre de Proyecto |  | Fuente Gral. |  | Fuente Esp. | Org. Financiador | Objetal |  | Monto |  | Enero | Unidad de Medida | Meta Anual 2014 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | DGSFO | DARE
351 | 1028 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE PERALVILLO-LOS ARROYOS-LA CUABA-LA MATA DE PLATANOS-SERRALLE-LA GINA-LA JAVILLA, PROV., MONTE PLATA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 40000000 |  |  |  | 12000000 | 5000000 | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 3000000 |  |  |  | 40000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 40000000 | [5 empty] | Km | 7.55
126 | 1729 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - SABANA DE LA MAR, PROV., HATO MAYOR
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 66000000 |  |  |  | 15000000 | 5000000 | 3000000 | 5000000 | 6000000 | 2000000 | 5000000 | 10000000 | 15000000 |  |  |  | 66000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 66000000 | [5 empty] | KM | 5.49
302 | 3678 | CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, NIVEL NACIONAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 53400000 |  |  |  | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 |  | 53400000
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 36000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 36000000
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.7.2.4 |  | 79400000 |  |  |  | 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 20000000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 29700000; 3er Trimestre Julio - Septiembre Julio: 29700000 | [5 empty] | 79400000
Total De Proyecto | [6 empty] | 168800000 | [5 empty] | km | 700.7057
179 | 3794 | CONSTRUCCIÓN BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE (BTE)
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | FONDO PARA CREDITO EXTERNO | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE) |  | 2.7.2.4 |  | 435760000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Enero: 215980736.4675; 1er Trimestre Enero - Marzo Febrero: 219779263.5325
Total De Proyecto | [6 empty] | 435760000 | [5 empty] | Km | 3.42
729 | 4798 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO JAVI EN LA CARRETERA BAYAGUANA-MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 10200000 |  |  |  | 2000000 | 1000000 | 1500000 | 600000 | 1000000 | 1100000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 10200000
Total De Proyecto | [6 empty] | 10200000 | [5 empty] | Km | 1.17
203 | 4839 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA ROMANA - CRUCE EL GUERRERO, LA ROMANA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 2249942 |  |  |  | 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 2249942 | [5 empty] | 2249942
[5 empty] | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA | TESORO NACIONAL |  | 2.2.8.7 |  | 1 | bar: 2do Trimestre Abril - Junio Abril
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 0
Total De Proyecto | [6 empty] | 2249943 | [5 empty] | km | 0.1932
250 | 4863 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS GUARANAS-CRUCE AS GUIZAS, PROVINCIA DUARTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 5525870 |  |  |  | 460489.1667 | 460489.1667 | 460489.1667 | 460489.1667 | 460489.1667 | 460489.1667 | 460489.1667 | 460489.1667 | 460489.1667 | 460489.1667 | 460489.1667 | 460489.1667 |  | 5525870
[5 empty] | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA | TESORO NACIONAL |  | 2.2.8.7 |  | 6000000 |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 6000000
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.7.2.4 |  | 7449242 |  |  |  | 827693.5556 | 827693.5556 | 827693.5556 | 827693.5556 | 827693.5556 | 827693.5556 | 827693.5556 | 827693.5556 | 827693.5556 |  |  |  |  | 7449242
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.7.2.4 |  | 34064651 |  |  |  | 6812930.2 | 6812930.2 | 6812930.2 | 6812930.2 | 6812930.2 | [8 empty] | 34064651
Total De Proyecto | [6 empty] | 53039763 | [5 empty] | km | 3.3142
248 | 4864 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VEGA (PALMARITO)-PUENTE JAMO
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.2.8.7 |  | 1 | bar: 1er Trimestre Enero - Marzo Enero
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 1798429 |  |  |  | 149869.0833 | 149869.0833 | 149869.0833 | 149869.0833 | 149869.0833 | 149869.0833 | 149869.0833 | 149869.0833 | 149869.0833 | 149869.0833 | 149869.0833 | 149869.0833 |  | 1798429
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 0 | [16 empty] | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.7.2.4 |  | 8779520 |  |  |  | 250000 | 1194880 | 1194880 | 2194880 | 2194880 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |  | 8779520
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | FONDO PARA CREDITO EXTERNO | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 0 | [16 empty] | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.7.2.4 |  | 9415437 |  |  |  | 250000 | 1353859.25 | 1353859.25 | 2353859.25 | 2353859.25 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |  | 9415437
Total De Proyecto | [6 empty] | 19993387 | [6 empty] | 1.3118
253 | 4865 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE JAMO-BARRANCA, PROVINCIA LA VEGA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.2.8.7 |  | 1 | bar: 1er Trimestre Enero - Marzo Enero
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 3372958 |  |  |  | 281079.8333 | 281079.8333 | 281079.8333 | 281079.8333 | 281079.8333 | 281079.8333 | 281079.8333 | 281079.8333 | 281079.8333 | 281079.8333 | 281079.8333 | 281079.8333 |  | 3372958
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 0 | [16 empty] | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 14503070 |  |  |  | 1357581.4286 | 1357581.4286 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1357581.4286 | 1357581.4286 | 1357581.4286 | 1357581.4286 | 1357581.4286 |  | 14503070
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 0 | [16 empty] | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.7.2.4 |  | 15834889 | [5 empty] | 3166977.8 | 3166977.8 | 3166977.8 | 3166977.8 | 3166977.8 | [6 empty] | 15834889
Total De Proyecto | [6 empty] | 33710918 | [6 empty] | 2.6498
296 | 4866 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE BARRANCA – VILLA TAPIA PROVINCIAS LA VEGA Y HERMANAS MIRABAL.
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 4166424 |  |  |  | 347202 | 347202 | 347202 | 347202 | 347202 | 347202 | 347202 | 347202 | 347202 | 347202 | 347202 | 347202 |  | 4166424
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 1 | [16 empty] | 1 | bar: 1er Trimestre Enero - Marzo Enero
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.7.2.4 |  | 17770839 |  |  |  | 1824405.5714 | 1824405.5714 | 1824405.5714 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1824405.5714 | 1824405.5714 | 1824405.5714 | 1824405.5714 |  | 17770839
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 0 | [16 empty] | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.7.2.4 |  | 19531140 | [6 empty] | 3906228 | 3906228 | 3906228 | 3906228 | 3906228 | [5 empty] | 19531140
Total De Proyecto | [6 empty] | 41468404 | [6 empty] | 2.8482
308 | 4867 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA – ENTRADA SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 6000000 |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 6000000
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 4894424 |  |  |  | 407868.6667 | 407868.6667 | 407868.6667 | 407868.6667 | 407868.6667 | 407868.6667 | 407868.6667 | 407868.6667 | 407868.6667 | 407868.6667 | 407868.6667 | 407868.6667 |  | 4894424
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 0 | [16 empty] | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.7.2.4 |  | 7359475 |  |  |  | 327087.7778 | 327087.7778 | 1431009.0278 | 1431009.0278 | 1431009.0278 | 1431009.0278 | 327087.7778 | 327087.7778 | 327087.7778 |  |  |  |  | 7359475
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 15000000 |  |  |  | 666666.6667 | 666666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 2916666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 | 666666.6667 |  |  |  |  | 15000000
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.7.2.4 |  | 19490633 |  |  |  | 866250.3556 | 866250.3556 | 3789845.3056 | 3789845.3056 | 3789845.3056 | 3789845.3056 | 866250.3556 | 866250.3556 | 866250.3556 |  |  |  |  | 19490633
Total De Proyecto | [6 empty] | 52744532 | [5 empty] | km | 2.847
243 | 4989 | CONSERVACIÓN CARRETERA LA VEGA-CUTUPU-MOCA, PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 281652 |  |  |  | 23471 | 23471 | 23471 | 23471 | 23471 | 23471 | 23471 | 23471 | 23471 | 23471 | 23471 | 23471 |  | 281652
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 1 | [16 empty] | 1 | bar: 1er Trimestre Enero - Marzo Enero
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.7.2.4 |  | 4243307 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Enero: 1414435.6667; 1er Trimestre Enero - Marzo Febrero: 1414435.6667; 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 1414435.6667 | [5 empty] | 4243307
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 0 | [16 empty] | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.7.2.4 |  | 2447159 | [6 empty] | 271906.5556 | 271906.5556 | 271906.5556 | 271906.5556 | 271906.5556 | 271906.5556 | 271906.5556 | 271906.5556 | 271906.5556 |  | 2447159
Total De Proyecto | [6 empty] | 6972119 | [5 empty] | km | 6.8556
262 | 4992 | CONSERVACIÓN CARRETERA TENARES-SAN FRANCISCO DE MACORIS
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 2007938 |  |  |  | 167328.1667 | 167328.1667 | 167328.1667 | 167328.1667 | 167328.1667 | 167328.1667 | 167328.1667 | 167328.1667 | 167328.1667 | 167328.1667 | 167328.1667 | 167328.1667 |  | 2007938
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 3750000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Enero: 1250000; 1er Trimestre Enero - Marzo Febrero: 1250000; 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 1250000 | [5 empty] | 3750000
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.7.2.4 |  | 3161167 | [6 empty] | 351240.7778 | 351240.7778 | 351240.7778 | 351240.7778 | 351240.7778 | 351240.7778 | 351240.7778 | 351240.7778 | 351240.7778 |  | 3161167
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 3750000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Enero: 1250000; 1er Trimestre Enero - Marzo Febrero: 1250000; 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 1250000 | [5 empty] | 3750000
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.7.2.4 |  | 701955 | [6 empty] | 77995 | 77995 | 77995 | 77995 | 77995 | 77995 | 77995 | 77995 | 77995 |  | 701955
Total De Proyecto | [6 empty] | 13371060 | [5 empty] | km | 5.8822
579 | 5565 | CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR Y REHAB. DE LA CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., ELÍAS PIÑA.
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 79000000 |  |  |  | 15000000 | 8000000 | 10000000 | 10000000 | 8000000 | 6000000 | 7000000 | 10000000 | 5000000 |  |  |  | 79000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 79000000 | [5 empty] | KM | 9.35
960 | 5574 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE VALIENTE-GUERRA-GUARICANO-BARRIO NUEVO Y LAS ANTILLAS DE SABANA PERDIDA Y CALLES DE LOTES SERVICIOS DEL MILLONCITO, PROV. STO. DGO. ESTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 67805127 |  |  |  | 12000000 | 8000000 | 5000000 | 10000000 | 6805127 | 14000000 | 2000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 67805127
Total De Proyecto | [6 empty] | 67805127 | [5 empty] | KM | 6.78
966 | 5583 | RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES REGION SUR (PROVINCIA DE BAHORUCO), PROV. BAHORUCO
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 33218964 |  |  |  | 8000000 | 3000000 | 4000000 | 2000000 | 4000000 | 5000000 | 3000000 | 2000000 | 2218964 |  |  |  | 33218964
Total De Proyecto | [6 empty] | 33218964 | [5 empty] | KM | 9.97
968 | 5597 | RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE I)
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 16397432 |  |  |  | 3000000 | 2500000 | 1500000 | 2000000 | 1000000 | 1500000 | 1000000 | 2000000 | 1897432 |  |  |  | 16397432
Total De Proyecto | [6 empty] | 16397432 | [5 empty] | Km | 1.23
969 | 5599 | RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE II)
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 66000000 |  |  |  | 13000000 | 5000000 | 3000000 | 11000000 | 10000000 | 4000000 | 8000000 | 5000000 | 7000000 |  |  |  | 66000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 66000000 | [5 empty] | KM | 2.37
229 | 6111 | RECONSTRUCCIÓN (CARRETERA) GUAYMATE-CRUCE EL PINTADO, PROVINCIAS DE LA ROMANA Y EL SEIBO
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 1 | bar: 2do Trimestre Abril - Junio Abril
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 3401368 |  |  |  | 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 3401368 | [5 empty] | 3401368
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 0
Total De Proyecto | [6 empty] | 3401369 | [5 empty] | km | 0.4336
312 | 6114 | CONSERVACIÓN CARRETERA ACCESO JARABACOA – CRUCE BAYACANES, PROVINCIA LA VEGA, (TRAMO I)
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 53758 |  |  |  | 4479.8333 | 4479.8333 | 4479.8333 | 4479.8333 | 4479.8333 | 4479.8333 | 4479.8333 | 4479.8333 | 4479.8333 | 4479.8333 | 4479.8333 | 4479.8333 |  | 53758
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 1 | [16 empty] | 1 | bar: 1er Trimestre Enero - Marzo Enero
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 677065 |  |  |  | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 | 53007.2222 | 53007.2222 | 53007.2222 | 53007.2222 | 53007.2222 | 53007.2222 | 53007.2222 | 53007.2222 | 53007.2222 |  | 677065
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.7.2.4 |  | 0 | [16 empty] | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PRESTAMO No. 1194 PROGRAMA DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 730823 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Enero: 243607.6667; 1er Trimestre Enero - Marzo Febrero: 243607.6667; 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 243607.6667 | [5 empty] | 730823
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.7.2.4 |  | 0 | [16 empty] | 0
Total De Proyecto | [6 empty] | 1461647 | [6 empty] | 0.7874
237 | 6118 | CONSERVACIÓN CARRETERA CRUCE BAYACANES-ENTRADA JARABACOA EN LA PROVINCIA LA VEGA,(TRAMO II).
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 1293489 |  |  |  | 107790.75 | 107790.75 | 107790.75 | 107790.75 | 107790.75 | 107790.75 | 107790.75 | 107790.75 | 107790.75 | 107790.75 | 107790.75 | 107790.75 |  | 1293489
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 3500000 |  |  |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 |  | 3500000
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.7.2.4 |  | 3262135 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Enero: 815533.75; 1er Trimestre Enero - Marzo Febrero: 815533.75; 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 815533.75; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 815533.75 | [5 empty] | 3262135
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 3500000 |  |  |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 |  | 3500000
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.7.2.4 |  | 4555624 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Enero: 1138906; 1er Trimestre Enero - Marzo Febrero: 1138906; 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 1138906; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 1138906 | [5 empty] | 4555624
Total De Proyecto | [6 empty] | 16111248 | [5 empty] | km | 8.4237
27 | 6538 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EL NOVILLERO - LUPERON EN LA CARRETERA LUPERON-VILLA ISABELA (DAÑO POR LLUVIAS EN FEBRERO 2009)
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 25000000 |  |  |  | 10000000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 2000000 | 1500000 |  |  |  | 25000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 25000000 | [5 empty] | KM | 2.14
668 | 6540 | REPARACIÓN DEL PUENTE YAQUE DEL NORTE EN BAITOA, SABANA IGLESIA; PUENTE LA JAVILLA, LA SOLEDAD Y LA CACATA EN TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 34097306 |  |  |  | 14000000 | 2000000 | 1500000 | 5000000 | 2597306 | 1500000 | 3000000 | 2500000 | 2000000 |  |  |  | 34097306
Total De Proyecto | [6 empty] | 34097306 | [5 empty] | KM | 1.49
174 | 6548 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR Y CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | FONDO PARA CREDITO EXTERNO | BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE BRASIL |  | 2.7.2.4 |  | 1513031963 |  | Km | 16.42 | 359556059.9925 | 213750000 | 299250000 | 299250000 | 341225903.0075
Total De Proyecto | [6 empty] | 1513031963
232 | 6736 | RECONSTRUCCIÓN CARRTERA CRUCE EL GUERRERO-GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA | [25 empty] | 0
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 1 | [16 empty] | 1 | bar: 2do Trimestre Abril - Junio Abril
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 9348690 |  |  |  | 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 9348690 | [5 empty] | 9348690
Total De Proyecto | [6 empty] | 9348691 | [5 empty] | km | 0.61557 | [13 empty] | 0
572 | 10582 | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 3), PROVINCIA BAHORUCO
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 65000000 |  |  |  | 15153421 | 5000000 | 8000000 | 5000000 | 8000000 | 7691470 | 3000000 | 3155109 | 10000000 |  |  |  | 65000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 65000000 | [5 empty] | KM | 5.98
683 | 10594 | CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL MARINA DE GUERRA, DISTRITO NACIONAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 25000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 25000000 | [5 empty] | m2 | 3415.06
326 | 10609 | REHABILITACIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE, LOTE 15, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 99706097 |  |  |  | 45000000 | 8000000 | 6000000 | 10000000 | 14706097 | 10000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 99706097
Total De Proyecto | [6 empty] | 99706097 | [5 empty] | Km | 7.83
687 | 10612 | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 14) EN LA PROVINCIA LA VEGA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 150000000 |  | Km | 15.7 | 40000000 | 15000000 | 10000000 | 15000000 | 15000000 | 20000000 | 10000000 | 15000000 | 10000000 |  |  |  | 150000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 150000000
348 | 10620 | RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 8, PROVINCIA PERAVIA.
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 98000000 |  |  |  | 45000000 | 5000000 | 10000000 | 8000000 | 6000000 | 6000000 | 5000000 | 8000000 | 5000000 |  |  |  | 98000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 98000000 | [5 empty] | KM | 6.53
464 | 10654 | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 2), PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 65000000 |  |  |  | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 6000000 | 5000000 | 6000000 | 8000000 |  |  |  | 65000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 65000000 | [5 empty] | km | 6.36
547 | 12076 | RECONSTRUCCIÓN TRAMO I DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN - MATA DE JAGUA - CEVICOS, PROV. MONTE PLATA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 30000000 |  |  |  | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 4000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 30000000 | [5 empty] | Km | 2.4008
549 | 12077 | RECONSTRUCCIÓN TRAMO II DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN - MATA DE JAGUACEVICOS, PROV. MONTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 20000000 |  | KM | 1.6 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 2000000 | 3000000 | 2000000 | 1500000 | 2000000 |  |  |  | 20000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 20000000
461 | 12089 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION CARRETERA ZONA FRANCA GUERRA Y NUEVA AUTOPISTA DEL NORDESTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 66000000 |  |  |  | 10000000 | 5000000 | 8000000 | 15000000 | 5000000 | 7000000 | 6000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 66000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 66000000 | [5 empty] | KM | 2.37
513 | 12091 | MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 99800000 |  | Km | 3.11 | 30000000 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 15000000 | 4000000 | 5800000 | 10000000 | 5000000 |  |  |  | 99800000
Total De Proyecto | [6 empty] | 99800000
471 | 12095 | RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 8), PROVINCIA DUARTE II
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 250000000 |  |  |  | 55000000 | 20000000 | 20000000 | 50000000 | 30000000 | 45000000 | 5000000 | 10000000 | 15000000 |  |  |  | 250000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 250000000 | [5 empty] | Km | 41.6315
479 | 12099 | RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR - SAN JOSE DE OCOA, LOTE 1
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 186000000 |  |  |  | 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 80000000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 62000000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 44000000 |  |  |  |  | 186000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 186000000 | [5 empty] | Km | N/T
480 | 12100 | RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, REGION ESTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 100000000 |  | KM | 10 | 35000000 | 10000000 | 5000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 15000000 | 10000000 | 5000000 |  |  |  | 100000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 100000000
481 | 12101 | RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIAS LA ROMANA, LOTE 3, REGION ESTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 47642869 |  |  |  | 15000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 5000000 | 7000000 | 5178000 | 2464869 |  |  |  | 47642869
Total De Proyecto | [6 empty] | 47642869 | [5 empty] | KM | 4.66
482 | 12102 | RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVINCIAS DE LAS REG.NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 4 REGION ESTE, PROV. EL SEIBO
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 91000000 |  |  |  | 25000000 | 10000000 | 5000000 | 15000000 | 8000000 | 5000000 | 8000000 | 10000000 | 5000000 |  |  |  | 91000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 91000000 | [5 empty] | KM | 8.55
486 | 12104 | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES, LOTE 6 REGION NORTE, PROVINCIAS PUERTO PLATA Y MONTECRISTI
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 105000000 |  |  |  | 25000000 | 10000000 | 5000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 5000000 |  |  |  | 105000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 105000000 | [5 empty] | Km | 11.05
487 | 12105 | RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 9 REGION NORTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 91000000 |  |  |  | 30000000 | 8000000 | 7000000 | 10000000 | 16000000 | 10000000 | 5000000 | 3000000 | 2000000 |  |  |  | 91000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 91000000 | [5 empty] | KM | 8.78
499 | 12113 | RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 7), PROVINCIA PUERTO PLATA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 66000000 |  |  |  | 15000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 16000000 | 5000000 | 3000000 | 2000000 | 5000000 |  |  |  | 66000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 66000000 | [5 empty] | KM | 4.72
551 | 12129 | RECONSTRUCCIÓN TRAMO III DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN - MATA DE JAGUA - CEVICOS, PROV. MONTE PLATA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 30000000 |  | km | 2.4 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 4000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 30000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 30000000
306 | 12139 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA –ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 528048251 | [5 empty] | 20000000 | 30000000 | 40000000 | 48000000 | 58000000 | 68000000 | 68000000 | 68000000 | 68000000 | 60048251 |  | 528048251
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 11508530 |  |  |  | 959044.1667 | 959044.1667 | 959044.1667 | 959044.1667 | 959044.1667 | 959044.1667 | 959044.1667 | 959044.1667 | 959044.1667 | 959044.1667 | 959044.1667 | 959044.1667 |  | 11508530
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.7.2.4 |  | 78796350 |  |  |  | 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 5000000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 5000000; 3er Trimestre Julio - Septiembre Julio: 5000000; 3er Trimestre Julio - Septiembre Agosto: 12759270 | 12759270 | 12759270 | 12759270 | 12759270 |  | 78796350
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 5415779 |  |  |  | 451314.9167 | 451314.9167 | 451314.9167 | 451314.9167 | 451314.9167 | 451314.9167 | 451314.9167 | 451314.9167 | 451314.9167 | 451314.9167 | 451314.9167 | 451314.9167 |  | 5415779
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.7.2.4 |  | 141599078 |  |  |  | 30000000 | 30000000 | 20000000 | 15000000 | 10000000 | 8000000 | 4766513 | 4766513 | 4766513 | 4766513 | 4766513 | 4766513 |  | 141599078
Total De Proyecto | [6 empty] | 765367988 | [5 empty] | km | 35.5668
255 | 12179 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCE 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | CONTRAPARTIDA |  | 2.7.2.4 |  | 15360955 | [5 empty] | 1536095.5 | 1536095.5 | 1536095.5 | 1536095.5 | 1536095.5 | 1536095.5 | 1536095.5 | 1536095.5 | 1536095.5 | 1536095.5 |  | 15360955
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 0 | [16 empty] | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.7.2.4 |  | 8951156 |  |  |  | 745929.6667 | 745929.6667 | 745929.6667 | 745929.6667 | 745929.6667 | 745929.6667 | 745929.6667 | 745929.6667 | 745929.6667 | 745929.6667 | 745929.6667 | 745929.6667 |  | 8951156
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 0 | [16 empty] | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.7.2.4 |  | 231752373 |  |  |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 20000000 | 15000000 | 9350474.6 | 9350474.6 | 9350474.6 | 9350474.6 | 9350474.6 |  | 231752373
Total De Proyecto | [6 empty] | 256064484 | [6 empty] | 32.469
995 | 12185 | CONSERVACIÓN CARRETERA 15 DE AZUA – ENTRADA SAN JUAN
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 39357737 | [5 empty] | 3935777.37 | 3935777.37 | 3935777.37 | 3935777.37 | 3935777.37 | 3935777.37 | 3935777.37 | 3935777.37 | 3935777.37 | 3935740.67 |  | 39357737
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.2.8.7 |  | 1 | [14 empty] | 1
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. MULTIFASE DE REHABILITACION Y MANT. DE INFRAEST. VIAL-F-1 PREST.No.1939 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 2.7.2.4 |  | 33934160 |  |  |  | 2827846.6667 | 2827846.6667 | 2827846.6667 | 2827846.6667 | 2827846.6667 | 2827846.6667 | 2827846.6667 | 2827846.6667 | 2827846.6667 | 2827846.6667 | 2827846.6667 | 2827846.6667 |  | 33934160
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.2.8.7 |  | 0 | [16 empty] | 0
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | PROG. DE REHABILITACION POR FASES MULTIPLES Y DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FASE I) PRESTAMO No.1194P | ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) |  | 2.7.2.4 |  | 20402555 |  |  |  | 3er Trimestre Julio - Septiembre Agosto: 4080511 | 4080511 | 4080511 | 4080511 | 4080511 |  | 20402555
Total De Proyecto | [6 empty] | 93694453 | [5 empty] | km | 40.9584
473 | 12237 | RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 11), PROVINCIA SANTO DOMINGO I
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 79785626 |  |  |  | 37000000 | 10000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2785626 | 3000000 | 2000000 |  |  |  | 79785626
Total De Proyecto | [6 empty] | 79785626 | [5 empty] | Km | 7.2433
492 | 12239 | RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE (LOTE 2) REGION SUR, PROV DISTRITO NACIONAL.
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 115000000 |  |  |  | 45000000 | 15000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 5000000 |  |  |  | 115000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 115000000 | [5 empty] | Km | 9.68
475 | 12241 | RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 13), PROVINCIA MONTE PLATA Y HATO MAYOR
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 172000000 |  |  |  | 35000000 | 10000000 | 10000000 | 35000000 | 37000000 | 10000000 | 10000000 | 5000000 | 20000000 |  |  |  | 172000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 172000000 | [5 empty] | Km | 16.96
1003 | 12256 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTES 1, 2, 3 Y 4, PROVINCIA SANTIAGO
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 44750000 |  | Km | 3.49 | 10000000 | 5000000 | 7000000 | 5000000 | 5000000 | 5500000 | 1500000 | 3000000 | 2750000 |  |  |  | 44750000
Total De Proyecto | [6 empty] | 44750000
1005 | 12258 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 6, PROVINCIA SAMANA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 66000000 |  |  |  | 15000000 | 5000000 | 8000000 | 6000000 | 10000000 | 5000000 | 9000000 | 3000000 | 5000000 |  |  |  | 66000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 66000000 | [5 empty] | KM | 7
1006 | 12259 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 7, PROVINCIA MONTECRISTI
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 200000000 |  |  |  | 45000000 | 20000000 | 25000000 | 35000000 | 25000000 | 15000000 | 15000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 200000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 200000000
1008 | 12260 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 9 Y 10, DISTRITO NACIONAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 50000000 |  |  |  | 10000000 | 5000000 | 3000000 | 5000000 | 3000000 | 10000000 | 7000000 | 2000000 | 5000000 |  |  |  | 50000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 50000000 | [5 empty] | Km | 2.51
1010 | 12262 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 13 Y 14, SANTO DOMINGO OESTE
[5 empty] | CREDITO INTERNO | BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO | BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO |  | 2.7.2.4 |  | 190000000 |  |  |  | 45000000 | 20000000 | 15000000 | 25000000 | 20000000 | 15000000 | 15000000 | 20000000 | 15000000 |  |  |  | 190000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 190000000 | [5 empty] | Km | 33.9904
1011 | 12263 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 15 Y 16, SANTO DOMINGO NORTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 236000000 |  |  |  | 45000000 | 20000000 | 25000000 | 30000000 | 46000000 | 40000000 | 15000000 | 10000000 | 5000000 |  |  |  | 236000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 236000000 | [5 empty] | Km | 20.9017
1012 | 12264 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION SUR, LOTE 17, PROVINCIA BARAHONA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 150000000 |  | Km | 20.75 | 55000000 | 10000000 | 15000000 | 15000000 | 25000000 | 10000000 | 8000000 | 5000000 | 7000000 |  |  |  | 150000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 150000000
1013 | 12265 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION SUR, LOTE 18, PROVINCIA SAN CRISTOBAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 222000000 |  |  |  | 42000000 | 20000000 | 25000000 | 35000000 | 25000000 | 25000000 | 10000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 222000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 222000000
1014 | 12266 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 19, MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 200000000 |  |  |  | 35000000 | 15000000 | 25000000 | 40000000 | 35000000 | 20000000 | 10000000 | 5000000 | 15000000 |  |  |  | 200000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 200000000 | [5 empty] | Km | 21.5041
1015 | 12267 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 20, PROVINCIA MONTE PLATA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 250000000 |  |  |  | 53000000 | 40000000 | 25000000 | 32000000 | 35000000 | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 15000000 |  |  |  | 250000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 250000000 | [5 empty] | Km | 26.301
1017 | 12269 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 22, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 301935247 |  |  |  | 68000000 | 35000000 | 36935247 | 42000000 | 40000000 | 35000000 | 10000000 | 10000000 | 25000000 |  |  |  | 301935247
Total De Proyecto | [6 empty] | 301935247 | [5 empty] | Km | 31.8858
2341 | 12632 | REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL, EN EL DISTRITO NACIONAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 40000000 |  | m2 | 801.99 |  |  | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 40000000
2340 | 12636 | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 100000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 25000
Total De Proyecto | [6 empty] | 100000 | [5 empty] | m2 | 2
2121 | 12661 | RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO I, (DAÑOS POR PASO DE VAGUADAS ABRIL 2012, DECRETO NO.230-2012 D/F 12/05/2012)
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 250000000 |  |  |  | 45000000 | 30000000 | 20000000 | 50000000 | 40000000 | 30000000 | 5000000 | 10000000 | 20000000 |  |  |  | 250000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 250000000 | [5 empty] | Km | 69.775
2377 | 12671 | REHABILITACIÓN CARRETERA JARABACOA - MANABAO, PROVINCIA LA VEGA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 80000000 |  |  |  | 25000000 | 5000000 | 7000000 | 5000000 | 3000000 | 7000000 | 10000000 | 8000000 | 10000000 |  |  |  | 80000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 80000000 | [5 empty] | KM | 14.18
2338 | 12685 | AMPLIACIÓN HOSPITAL RICARDO LIMARDO, PROVINCIA PUERTO PLATA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 100000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 25000
Total De Proyecto | [6 empty] | 100000 | [5 empty] | m2 | 2
2337 | 12689 | AMPLIACIÓN Y REMODELACION EDIFICIO DE OFICINALS PUBLICAS DE LA PROVINCIA PEDERNALES
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 100000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 25000
Total De Proyecto | [6 empty] | 100000 | [5 empty] | m2 | 2
2336 | 12694 | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANCIA, PROVINCIA SAN JUAN
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 100000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 25000
Total De Proyecto | [6 empty] | 100000 | [5 empty] | m2 | 2
2335 | 12699 | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 100000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 25000
Total De Proyecto | [6 empty] | 100000 | [5 empty] | m2 | 2
2333 | 12704 | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA NAVAJA, MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 100000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 25000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 25000
Total De Proyecto | [6 empty] | 100000 | [5 empty] | m2 | 2
2292 | 12711 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 224411332 |  |  |  | 60000000 | 44411332 | 20000000 | 35000000 | 30000000 | 23000000 | 5000000 | 2000000 | 5000000 |  |  |  | 224411332
Total De Proyecto | [6 empty] | 224411332 | [5 empty] | Km | 11.63
2139 | 12720 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 200000000 |  |  |  | 45000000 | 25000000 | 10000000 | 25000000 | 40000000 | 30000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 200000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 200000000 | [5 empty] | Km | N/T
2151 | 12721 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 2000000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 500000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 500000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 500000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 500000
Total De Proyecto | [6 empty] | 2000000 | [5 empty] | m2 | 40.1
2250 | 12778 | CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION DE LA ROMANA
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | FONDO PARA CREDITO EXTERNO | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE) |  | 2.7.2.4 |  | 729680000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Enero: 235125000; 1er Trimestre Enero - Marzo Febrero: 192375000; 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 170000000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 132180000
Total De Proyecto | [6 empty] | 729680000 | [5 empty] | km | 2.83
2249 | 12781 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA ROMANA Y AMPLIACION VARIANTE (CIRCUNVALACION) SAN PEDRO DE MACORIS
[5 empty] | CREDITO EXTERNO | FONDO PARA CREDITO EXTERNO | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE) |  | 2.7.2.4 |  | 802880000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Enero: 350087692.95; 1er Trimestre Enero - Marzo Febrero: 352643523.5025; 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 100148783.5475
Total De Proyecto | [6 empty] | 802880000 | [5 empty] | km | 7.79
2130 | 12807 | REPARACIÓN DEL MERCADO PUBLICO DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 2000000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 500000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 500000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 500000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 500000
Total De Proyecto | [6 empty] | 2000000 | [5 empty] | m2 | 40.1
2117 | 12825 | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PUBLICO, PROVINCIA AZUA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 2000000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 500000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 500000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 500000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 500000
Total De Proyecto | [6 empty] | 2000000 | [5 empty] | m2 | 40.1
2455 | 12829 | CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA BARQUITA, SABANA PERDIDA, PROVINCIA SANTO DOMINGO
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 20000000 |  |  |  |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 20000000 | [5 empty] | m2 | 400.99
2104 | 12831 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (04) CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 150000000 | [5 empty] | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 150000000 | [5 empty] | m2 | 3007.43
2456 | 12832 | CONSTRUCCIÓN CARCEL DE MENORES DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 80000000 | [5 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 80000000 | [5 empty] | m2 | 1603.97
2457 | 12833 | CONSTRUCCIÓN CARCEL DE SANTIAGO, PROVINCIA SAN
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 50000000 | [5 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 50000000 | [5 empty] | m2 | 1002.48
2134 | 13005 | NORMALIZACIÓN SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 66000000 |  |  |  | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 66000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 66000000 | [5 empty] | KM | N/A
3098 | 13470 | REMODELACIÓN Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL VALLEJUELO,BARAHONA.
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 5000000 | [5 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 5000000 | [5 empty] | m2 | 100.25
3099 | 13471 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS COMUNALES EN GUAJIMIA I Y II SANTO DOMINGO OESTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 4000000 | [5 empty] | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
Total De Proyecto | [6 empty] | 4000000 | [5 empty] | m2 | 80.2
3100 | 13472 | CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS DE LA MARINA DE GUERRA, SANTO DOMINGO OESTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 130000000 |  |  |  | 10833333.3333 | 10833333.3333 | 10833333.3333 | 10833333.3333 | 10833333.3333 | 10833333.3333 | 10833333.3333 | 10833333.3333 | 10833333.3333 | 10833333.3333 | 10833333.3333 | 10833333.3333
Total De Proyecto | [6 empty] | 130000000 | [5 empty] | m2 | 2606.44
3101 | 13473 | CONSTRUCCIÓN CARCEL DE MENORES DE LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 80000000 | [5 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 80000000 | [5 empty] | m2 | 1603.97
3102 | 13474 | CONSTRUCCIÓN CARCEL DE PALAVE, SANTO DOMINGO OESTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 50000000 | [5 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 50000000 | [5 empty] | m2 | 1002.48
3103 | 13475 | REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE-UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 40000000 | [5 empty] | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 40000000 | [5 empty] | m2 | 801.98
3104 | 13476 | REMODELACIÓN RECINTO DE OPERACIONES ESPECIALES DE LA P.N. SANTO DOMINGO OESTE.
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 25000000 | [5 empty] | 3571428.5714 | 3571428.5714 | 3571428.5714 | 3571428.5714 | 3571428.5714 | 3571428.5714 | 3571428.5714
Total De Proyecto | [6 empty] | 25000000 | [5 empty] | m2 | 501.24
3105 | 13477 | AMPLIACIÓN EDIFICIO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DISTRITO NACIONAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 20000000 |  |  |  |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 20000000 | [5 empty] | m2 | 400.99
3107 | 13478 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA JANICO - JUNCALITO, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 100000000 |  |  |  | 3er Trimestre Julio - Septiembre Julio: 30000000; 3er Trimestre Julio - Septiembre Agosto: 30000000 | 40000000 |  |  |  | 100000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 100000000 | [5 empty] | Km | N/T
3106 | 13479 | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN CRISTOBAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 15000000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 15000000 | [5 empty] | m2 | 300.74
3108 | 13480 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GURABO - MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.4 |  | 50000000 |  | KM | N/T | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 4166666.6667 | 50000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 50000000
3109 | 13481 | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 10000000 | [5 empty] | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 10000000 | [5 empty] | m2 | 188.21
2900 | 13482 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.2.8.7 |  | 47378661 |  |  |  |  | 9475732.2 | 9475732.2 | 9475732.2 | 9475732.2 | 9475732.2
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.6.8.5 |  | 12809378 |  |  |  |  | 2561875.6 | 2561875.6 | 2561875.6 | 2561875.6 | 2561875.6
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 98459992 |  |  |  |  | 19691998.4 | 19691998.4 | 19691998.4 | 19691998.4 | 19691998.4
Total De Proyecto | [6 empty] | 158648031 | [5 empty] | m2 | 3180.82
3111 | 13483 | REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 10000000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 2500000
Total De Proyecto | [6 empty] | 10000000 | [5 empty] | m2 | 612.75
3112 | 13484 | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL DE CAPOTILLO, DISTRITO NACIONAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 10000000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 2500000
Total De Proyecto | [6 empty] | 10000000 | [5 empty] | m2 | 200.5
3113 | 13485 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO DE TILAPIAS, BOCA BOMBITA,PROVINCIA BARAHONA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 5000000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 1250000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 1250000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 1250000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 1250000
Total De Proyecto | [6 empty] | 5000000 | [5 empty] | m2 | 100.25
3114 | 13486 | MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLENTARIO DE LA VILLA OLIMPICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 10000000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 2500000
Total De Proyecto | [6 empty] | 10000000 | [5 empty] | m2 | 200.5
3115 | 13487 | CONSTRUCCIÓN COMEDOR POLITUR, PROVINCIA SANTO DOMINGO
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 10000000 | [5 empty] | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 10000000 | [5 empty] | m2 | 200.5
3116 | 13488 | AMPLIACIÓN UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA( UCATEBA), PROVINCIA BARAHONA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 10000000 | [5 empty] | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
Total De Proyecto | [6 empty] | 10000000 | [5 empty] | m2 | 200.5
3117 | 13489 | REMODELACIÓN EDIFICIO GOBERNACION DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 10000000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 2500000
Total De Proyecto | [6 empty] | 10000000 | [5 empty] | m2 | 200.5
3118 | 13490 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CUERPO DE MILITARES DE OBRAS PUBLICAS, DISTRITO NACIONAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 10000000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 2500000
Total De Proyecto | [6 empty] | 10000000 | [5 empty] | m2 | 200.5
3119 | 13491 | REMODELACIÓN OFICINAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DISTRITO NACIONAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 10000000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 2500000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 2500000
Total De Proyecto | [6 empty] | 10000000 | [5 empty] | m2 | 39.63
3120 | 13492 | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO, PROVINCIA BARAHONA
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 9000000 | [5 empty] | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
Total De Proyecto | [6 empty] | 9000000 | [5 empty] | m2 | 180.4461
3121 | 13493 | CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL DEL ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 5600000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 1400000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 1400000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 1400000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 1400000
Total De Proyecto | [6 empty] | 5600000 | [5 empty] | m2 | 112.2776
3122 | 13494 | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 5000000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 1250000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 1250000; 2do Trimestre Abril - Junio Mayo: 1250000; 2do Trimestre Abril - Junio Junio: 1250000
Total De Proyecto | [6 empty] | 5000000 | [5 empty] | m2 | 100.2478
3123 | 13495 | REPARACIÓN CLUB DE LA MARINA DE GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE
[5 empty] | FONDO GENERAL | FONDO GENERAL | TESORO NACIONAL |  | 2.7.2.7 |  | 5000000 |  |  |  | 1er Trimestre Enero - Marzo Enero: 1250000; 1er Trimestre Enero - Marzo Febrero: 1250000; 1er Trimestre Enero - Marzo Marzo: 1250000; 2do Trimestre Abril - Junio Abril: 1250000
Total De Proyecto | [6 empty] | 5000000 | [5 empty] | m2 | 100.2478
Total Institucion | [6 empty] | 11383750000 | [7 empty] | 2515898394.6322 | 1660232943.7072 | 1322088069.2326 | 1509895303.6692 | 1391120293.9267 | 895915661.4692 | 570419208.0692 | 525547550.2978 | 544463883.8692 | 165373491.9422 | 145373491.9422 | 137421707.2422 | 5315750000 | 1537800001
-83000005