## Plan de Indicadores 2020
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Plan de Indicadores 2020 Resumen de Formulación
Unidad Rectora: | Oficina de Acceso a la Información Pública
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Oficina de Acceso a la Información Pública
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Entrega de Información a Usuarios | Porcentaje de solicitudes de información válidas respondidas. | 90 | 90 | 90 | 90
| Puntuación encuesta de satisfacción usuarios | 80 | 80 | 80 | 80
| Porcentaje de solicitudes de información válidas respondidas. | 90 | 90 | 90 | 90
Transparencia | Evaluación Trimestral de la DIGEIG al Sub Portal de Transparencia | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Dirección de Control Interno
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Controles Operativos
Unidad Ejecutora: | Departamento de Controles Operativos
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Aprobación de cubicaciones | Porcentaje de cubicaciones tramitadas para fines de pago sin devoluciones de la Contraloría General de la Republica | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cubicaciones complejas validadas en no más 5 días hábiles. | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cubicaciones semi-complejas validadas en no más 3 días hábiles. | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cubicaciones simples validadas en no más 2 días hábiles. | 100 | 100 | 100 | 100
Aprobación de facturas | Porcentaje de facturas tramitadas para fines de pago sin devoluciones de la Contraloría General de la República | 100 | 100 | 100 | 100
Aprobación minutas de cubicaciones | Porcentaje de cubicaciones complejas validadas en no más 5 días hábiles. | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cubicaciones semi-complejas validadas en no más 3 días hábiles. | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cubicaciones simples validadas en no más 2 días hábiles. | 100 | 100 | 100 | 100
Auditoria de campo | Porcentaje de proyectos verificados y validados en campo Vs. Master de cubicaciones y facturas tramitadas y/o activas. | 100 | 100 | 100 | 100
Auditorias de Procesos | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de auditoria de controles de procesos | 100 | 100 | 100 | 100
Revisión de Expedientes | Porcentaje de orden de trabajo validadas Vs. reporte de trabajos realizados de los talleres. | 100 | 100 | 100 | 100
Seguimiento de Brigadas | Porcentaje muestra trabajos reportados por brigadas con controles aplicados | 20 | 20 | 20 | 20
Seguimiento y Talleres de Reparación y Mantenimiento E&T | Porcentaje muestra de vehículos, pólizas de seguro, cotizaciones y facturas con controles aplicados | 20 | 20 | 20 | 20
Validación Documental | Porcentaje de adendas aprobadas vs solicitud de validación de adendas | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de órdenes de inicio de proyecto validadas vs ordenes de inicio aprobadas por el ministro | 100 | 100 | 100 | 100
| Informe semestral remitidos vs devoluciones de la DIGECOG |  | 1 |  | 1
Unidad Rectora: | Dirección de Recursos Humanos
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Registro y Control
Unidad Ejecutora: | Departamento de Registro y Control
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Reajuste Salarial | Porcentaje de empleados beneficiados con ajuste salarial | 10 | 20 | 30 | 35
Unidad Ejecutora: | Sección de Expedientes
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Registro y control de información de los empleados del MOPC | Porcentaje de expedientes actualizados | 20 | 40 | 60 | 80
| Porcentaje de expedientes registrados en el sistema RRHH | 25 | 50 | 75 | 100
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Reclutamiento y Selección
Unidad Ejecutora: | Departamento de Reclutamiento y Selección
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Concurso Público | Porcentaje de empleados normalizado en el sistema de carrera administativa |  | 10 | 20 | 30
Dotación de Personal | Porcentaje de plazas cubiertas | 10 | 20 | 25 | 25
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Evaluación y Capacitación
Unidad Ejecutora: | División de Evaluación del Desempeño
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Evaluación del Desempeño por Resultados | Porcentaje de evaluaciones de desempeño favorables |  |  |  | 85
| Porcentaje de servidores evaluados |  |  |  | 85
Unidad Ejecutora: | División de Capacitación y Desarrollo
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Plan de Capacitación y Desarrollo | Nivel de satisfación empleados participantes en la capacitación | 80 | 85 | 85 | 85
| Porcentaje cumplimiento del programa de capacitación | 20 | 45 | 70 | 100
Programa de becas | Porcentaje de empleados beneficiados con becas | 5 | 10 | 15 | 20
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Relaciones Laborales y Sociales
Unidad Ejecutora: | División de Relaciones Laborales
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Encuesta de Clima Laboral | Indice de satisfación de los servidores |  |  | 70
Unidad Rectora: | Dirección de Planificación y Desarrollo
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Planificación Institucional | Porcentaje cumplimiento cronograma Planificación Operativa Anual 2021 (POA, Riesgos y PACC) |  |  | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | Departamento de Cooperación Internacional
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Cooperación Internacional | Cantidad de Proyectos de Cooperación gestionados |  |  | 1 | 1
Unidad Ejecutora: | Departamento de Calidad en la Gestión
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Calidad en la Gestión | Porcentaje de aplicación Evaluación 5S |  |  |  | 100
Indicadores de Gestión Gubernamental | Calificación NOBACI | 70 | 80 | 90 | 100
| Porcentaje de cumplimiento entrega Plan de Acción CAF e informes de avances | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Dirección de Comunicaciones
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Prensa
Unidad Ejecutora: | Departamento de Prensa
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Publicación de artes relativos al MOPC | Porcentaje de publicaciones realizadas al día siguiente de la solicitud (recibidas antes de las 3:00 p.m.) | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de publicaciones sin errores | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | División de Redacción
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Convocatoria de Prensa | Porcentaje de medios con asistencia a convocatoria | 70 | 70 | 70 | 70
Notas de prensa durante la actividad | Porcentaje de notas de prensa entregadas a tiempo | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de medios impresos que colocaron la información | 65 | 65 | 65 | 65
| Porcentaje de medios digitales que colocaron la información | 75 | 75 | 75 | 75
| Porcentaje de notas de prensa publicadas sin error | 100 | 100 | 100 | 100
Notas de prensa posterior a la actividad | Porcentaje de notas de prensa entregadas a tiempo | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de notas de prensa entregadas a tiempo | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de medios impresos que colocaron la información | 65 | 65 | 65 | 65
| Porcentaje de medios digitales que colocaron la información | 75 | 75 | 75 | 75
| Porcentaje de notas de prensa publicadas sin error | 100 | 100 | 100 | 100
Notas de prensa previa a la actividad | Porcentaje de notas de prensa entregadas a tiempo | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de medios impresos que colocaron la información | 65 | 65 | 65 | 65
| Porcentaje de medios digitales que colocaron la información | 75 | 75 | 75 | 75
| Porcentaje de notas de prensa publicadas sin error | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | División de Producción
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Material audiovisual relativo a actividades del MOPC | Porcentaje de material audiovisual entregado antes de 24 horas | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Departamento de Administración de Proyectos TIC
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Sistemas | Porcentaje de cumplimiento solicitudes de servicios | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de tiempos de servicios | 100 | 100 | 100 | 100
| Puntuación de satisfacción de Usuario | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Operaciones TIC
Unidad Ejecutora: | Departamento de Operaciones TIC
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
comunicaciones | Porcentaje de cumplimiento solicitudes de servicios | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de tiempos de servicios | 100 | 100 | 100 | 100
| Puntuación de satisfacción de usuario | 100 | 100 | 100 | 100
Redes | Porcentaje de cumplimiento solicitudes de servicios | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de tiempos de servicios | 100 | 100 | 100 | 100
| Puntuación de satisfacción de usuario | 100 | 100 | 100 | 100
Soporte Técnico | Porcentaje de cumplimiento solicitudes de servicios de soporte técnico | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de tiempos de servicios de soporte técnico | 100 | 100 | 100 | 100
| Puntuación de satisfacción de usuario | 100 | 100 | 100 | 100
Documentación | Porcentaje de cumplimiento cronograma de entrega de documentación requerida | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de actualización de registros de carpetas | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Dirección Administrativa y Financiera
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Finanzas
Unidad Ejecutora: | División de Presupuesto Financiero
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Ejecución Presupuestaria | Porcentaje de reportes mensuales de ejecución presupuestaria entregada oportunamente | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de modificaciones presupuestarias emitidas aprobadas por DIGEPRES | 90 | 90 | 90 | 90
Pago a Suplidores | Porcentaje de cumplimiento de entrega de certificaciones de apropiación previamente planificadas en 3 días | 90 | 90 | 90 | 90
| Porcentaje de libramientos de obras emitidos de acuerdo a programación realizada | 90 | 90 | 90 | 90
| Porcentaje de libramientos de obras emitidos de acuerdo a programación realizada | 90 | 90 | 90 | 90
| Porcentaje de entrega de certificación cuota compromiso en 3 dias | 90 | 90 | 90 | 90
Unidad Ejecutora: | División de Contabilidad
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Endoso de Bienes importados | Porcentaje de endoso de bienes importados entregados en un máximo de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
Estados Financieros | Porcentaje de cumplimiento de entrega de Balance General | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento entrega Estado de Ingresos y Gastos | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de reportes de Cuentas por pagar de Bienes y Servicios entregados a tiempo | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de registros de operaciones contables sin errores | 95 | 95 | 95 | 95
Unidad Ejecutora: | División de Nómina
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
PAGO DE NOMINAS | PORCENTAJE DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS PARA PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN REALIZADA | 95 | 95 | 95 | 95
Unidad Sub-Rectora: | Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Unidad Ejecutora: | Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Comparación de Precios | Porcentaje de solicitudes de certificación de fondos procesados en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de pliegos elaborados en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de solicitudes de aprobación del procedimiento al CCC en no más de 10 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de publicaciones subidas al portal en no más de 10 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de informes recibido por peritaje en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de solicitudes de elaboraciones de actas emitidas en no más de 3 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de notificaciones de actas de adjudicación realizadas en no más de 3 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de solicitudes de elaboración de contratos realizados en no más de 3 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de contratos certificados cargados en el portal en no más de 3 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de procesos de comparación de precios procesados en no más de 8 meses | 100 | 100 | 100 | 100
Compras Directas | Porcentaje de solicitudes de certificación de fondos procesados en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de resoluciones motivadas a la Máxima Autoridad para el procedimiento solicitadas en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de órdenes de compras elaboradas en no más de 2 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de órdenes de compras firmadas por los responsables (Ministro, área administrativa, financiera y compras) en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de órdenes de compras notificadas en no más de 2 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de expedientes remitidos a área administrativas para solicitud de despacho y pago en no más de 2 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de procesos de compras directas procesados en no más de 21 días | 100 | 100 | 100 | 100
Compras Menores | Porcentaje de solicitudes de certificación de fondos procesados en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de pliegos elaborados en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de publicaciones subidas al portal en no más de 3 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de recepciones y aperturas de ofertas realizadas en no más de 16 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de ofertas subidas en el portal transaccional en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de informes finales realizados en no más de 2 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de órdenes de compras elaboradas en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de procesos de firmas de órdenes de compras gestionados en no más de 4 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de notificaciones de órdenes de compras realizadas en no más de 2 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de remisiones de expedientes a área administrativa para solicitud de despacho y pago gestionadas en no más de 2 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de procesos de compras menores procesados en no más de 2 meses | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 100 | 100 | 100 | 100
Procesos de Excepción | Porcentaje de certificación de fondos solicitados en no más de 4 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de resoluciones motivadas a la Máxima Autoridad para el procedimiento solicitadas en no más de 10 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de órdenes de compras elaboradas en no más de 2 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de órdenes de compras firmadas por los responsables (Ministro, área administrativa, financiera y compras) en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de órdenes de compras notificadas en no más de 2 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de expedientes remitidos al área administrativas para solicitud de despacho y pago en no más de 2 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de procesos de excepción cerrados en no más de 4 meses | 100 | 100 | 100 | 100
Procesos de Licitación Pública Nacional | Porcentaje de solicitudes de certificación de fondos procesados en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de pliegos elaborados en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de solicitudes de aprobación del procedimiento al CCC en no más de 10 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de publicaciones subidas al portal en no más de 10 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de informes recibido por peritaje en no más de 5 días (para cada etapa: Subsanación, Oferta Técnica, Habilitados y No Habilitados y Oferta Económica) | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de solicitudes de elaboraciones de actas emitidas en no más de 3 días (para cada etapa: Subsanación, Oferta Técnica, Habilitados y No Habilitados y Adjudicación) | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de notificaciones de actas de adjudicación realizadas en no más de 3 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de solicitudes de elaboración de contratos realizados en no más de 3 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de contratos certificados cargados en el portal en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de remisiones de expedientes a área administrativa para solicitud de despacho y pago emitidas en no más de 3 días | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Dirección de Planta Física
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Diseño y Construcción de Planta Física
Unidad Ejecutora: | Departamento de Diseño y Construcción de Planta Física
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Mobiliarios | Realización de informes y entrega de mobiliarios | 100 | 100 | 100 | 100
Ejecuciones menores (Remodelaciones) | Ejecución de obras menores / remodelaciones | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | División de Diseño de Planta Física
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Proyectos Remodelación | Diseño y presupuestos de proyectos acordados, tipo A. | 100 | 100 | 100 | 100
| Diseño y presupuestos de proyectos acordados, tipo B. | 100 | 100 | 100 | 100
| Diseño y presupuestos de proyectos acordados, tipo C. | 100 | 100 | 100 | 100
Proyectos Especiales | Diseño de proyectos acordados, tipo A. | 100 | 100 | 100 | 100
| Diseño de proyectos acordados, tipo B. | 100 | 100 | 100 | 100
| Diseño de proyectos acordados, tipo C. | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | Sección de Construcción de Planta Física
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Avances de Obra / Procesos por Licitación | Avances de Obra del proyecto: Readecuacion Cafetería Club MOPC. | 25 | 50 | 75 | 100
| Avances de Obra del proyecto: Rehabilitación del Laboratorio de Mecánica de Suelo. | 25 | 50 | 75 | 100
Especificaciones Técnicas / Procesos por licitación | Especificaciones Técnicas del proyecto: Readecuacion Cafetería Club MOPC. | 100 | 100 | 100 | 100
| Especificaciones Técnicas del proyecto: Rehabilitación del Laboratorio de Mecánica de Suelo. | 100 | 100 | 100 | 100
Avances de Obra / Procesos por Administración | Avances de Obra del proyecto: Rehabilitación de los baños edificio administrativos de MOPC. | 25 | 50 | 75 | 100
| Avances de Obra del proyecto: Reconstrucción de aceras perimetrales de la sede principal del MOPC. | 25 | 50 | 75 | 100
| Avances de Obra del proyecto: Ampliación del estacionamiento (Edificaciones / Tramitación de planos) MOPC. | 100 | 100 | 100 | 100
Especificaciones Técnicas / Procesos por Administración | Especificaciones Técnicas del proyecto: Rehabilitación de los baños edificio administrativos de MOPC. | 100 | 100 | 100 | 100
| Especificaciones Técnicas del proyecto: Reconstrucción de aceras perimetrales de la sede principal del MOPC. | 100 | 100 | 100 | 100
| Especificaciones Técnicas del proyecto: Ampliación del estacionamiento (Edificaciones / Tramitación de planos) MOPC. | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Mantenimiento de Planta Física
Unidad Ejecutora: | Departamento de Mantenimiento de Planta Física
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Mantenimiento Correctivo Estructuras | Porcentaje de solicitudes cerradas trimestralmente | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de trabajos realizados sin afectar las operaciones | 100 | 100 | 100 | 100
Mantenimiento Preventivo Estructuras | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de mantenimiento preventivo estructuras | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | División de Mantenimiento Electromecánico
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Mantenimiento Correctivo Electromecánica | Porcentaje de solicitudes cerradas trimestralmente | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de trabajos realizados sin afectar las operaciones | 100 | 100 | 100 | 100
Mantenimiento Preventivo Electromecánica | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de mantenimiento preventivo electromecánica | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | Sección de Ebanistería
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Mantenimiento Correctivo Ebanisteria | Porcentaje de solicitudes cerradas trimestralmente | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de trabajos realizados sin afectar las operaciones | 100 | 100 | 100 | 100
Mantenimiento Preventivo Ebanistería | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de mantenimiento preventivo ebanistería | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Dirección de Coordinación de Servicios
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección de Coordinación de Servicios
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Soporte áreas de servicios y técnicas | Porcentaje de cumplimiento de labores de soporte requeridos en áreas de servicios y técnicas | 90 | 90 | 90 | 90
Encuestas de satisfacción de usuarios | Porcentaje de cumplimiento de entrega de resultados procesados | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Unidad Ejecutora de Proyectos Recursos Externos
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Unidad Ejecutora de Proyectos Recursos Externos
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible | Porcentaje de ejecución de la supervisión de obras |  | 10 | 30 | 50
| Porcentaje de avance de obra en la rehabilitación de caminos vecinales (lote de Azua) |  | 20 | 40 | 60
| Porcentaje de avance de obra en la rehabilitación caminos vecinales (lote de Barahona) |  |  | 20 | 40
| Porcentaje de avance de obra en la rehabilitación caminos vecinales (lote de Bahoruco) |  | 20 | 40 | 60
| Porcentaje de avance de obra en la rehabilitación caminos vecinales (lote de Elias Piña) |  |  | 20 | 40
| Porcentaje de avance de obra en la rehabilitación caminos vecinales (lote de Independencia) |  |  | 20 | 40
| Porcentaje de avance de obra en la rehabilitación caminos vecinales (lote de San Juan de la Maguana) |  |  | 20 | 40
| Porcentaje de ejecución de la auditoria |  |  |  | 100
Unidad Rectora: | Unidad Ejecutora de Proyectos CJB
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Unidad Ejecutora de Proyectos CJB
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
OBRAS | Cantidad de Metros completados subrasante | 250
| Cantidad de metros completados bases y obras de arte |  | 590 |  | 1660
| Cantidad de Kilómetros completados asfalto |  | 960 |  | 1550
| Cantidad de Metros cuadrados construidos de edificaciones | 860 |  | 1719
Cubicaciones | Porcentaje de entrega de cubicaciones en no más de 30 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cubicaciones sin devoluciones | 100 | 100 | 100 | 100
Informes | Porcentaje de Cumplimiento de entrega de informes mensuales reuniones de ministro | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Unidad Ejecutora de Proyectos Despacho Primera Dama
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Unidad Ejecutora de Proyectos Despacho Primera Dama
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
DISEÑO | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de entrega de diseños solicitados | 100 | 100 | 100 | 100
OBRAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO- ETAPA 2. | 10 | 40 | 60 | 100
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN Y OTRAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)- SANTO DOMINGO OESTE. | 10 | 50 | 80 | 100
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) - MODULO BCD, EDIFICIO 1- SANTO DOMINGO ESTE. | 90 | 100
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)- EDIFICIO 2 Y EDIFICIO 3 - SANTO DOMINGO ESTE. | 10 | 40 | 80 | 100
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID ) - MODULO A , EDIFICIO 1 - SANTO DOMINGO ESTE. | 10 | 50 | 80 | 100
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) - MODULO E Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EDIFICIO 1 - SANTO DOMINGO ESTE. | 40 | 80 | 100
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: PARQUEO GENERAL DEL CONJUNTO DE PROYECTOS UBICADO EN EL SOLAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) - SANTO DOMINGO ESTE. | 30 | 50 | 100
| PUNTUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE USUARIO. | 5 | 5 | 5 | 5
RESPUESTAS TÉCNICAS | Porcentaje de cumplimiento de tiempo de respuestas técnicas en no más de 5 días laborables | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Dirección Técnica
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección Técnica
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Respuestas Técnicas (Presupuestos, Planos de Diseños, Planos de correcion de Diseños, Alertas, Informes técnicos, entre otros soportes técnicos) | Porcentaje de respuestas técnicas entregadas vs. solicitadas | 90 | 90 | 95 | 95
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de respuestas técnicas de complejidad baja en no más de 2 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de respuestas técnicas de complejidad media en no más de 5 días | 85 | 85 | 90 | 90
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de respuestas técnicas de complejidad alta en no más de 15 días | 75 | 80 | 85 | 85
Documentación de Cambios (Adicionales) | Porcentaje de entrega de Documentación de Cambios en no más de 15 días | 100 | 100 | 100 | 100
Órdenes de Inicio | Porcentaje de órdenes de inicio otorgadas en no más de 20 días (a partir de recepción de contrato y comprobante de avance) | 100 | 100 | 100 | 100
Especificaciones Técnicas y Criterios de Evaluación | Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyectos de complejidad baja en no más de 10 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyectos de complejidad media en no más de 20 días | 85 | 85 | 90 | 90
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyectos de complejidad alta en no más de 30 días | 80 | 80 | 85 | 85
Avance de Obras Viales y de Edificaciones | Porcentaje de entrega de informes mensuales de avances de obras | 100 | 100 | 100 | 100
| Carretera 15 de Azua - Barahona | 100 | 100 | 100 | 100
| Construcción de un Puente en Polo | 100
| Ampliación y reconstrucción del tramo Entrada Higuey - Cruce Autovía del Este | 100
Puente de Castanuela
| Carretera Jobo Dulce - Higuey | 100
| Carretera Copey – Agrario – Caño Blanco | 10 | 10 | 10
| Carretera Ranchete - Los Tres Pasos | 20 | 10 | 10
| Carretera Navarrete - Puerto Plata | 100
| Reconstrucción del Camino Vecinal Rio Grande hasta Bajabonico | 100
| Camino Vecinal Palmilla - Monte Rojo tramo I | 20 | 10
| 608 Apartamentos de Mesopotamia | 100
| Reparación del Puente Peatonal Av. John F. Kennedy con Av. Máximo Gómez | 100
| Reparación del Puente Peatonal Av. 27 de Febrero con Av. Máximo Gómez | 100
| Circunvalación Santo Domingo | 100
| Terminal Interurbana del Este | 20 | 20
| Caíd Santo Domingo Este | 100
| Construccion Avenida La Isabela | 100
| Construcción de la Circunvalación Sur, Provincia Azua, (Tramo I y II) | 100
| Puente Tabara Arriba | 20 | 30 | 40
| 384 Apartamento Ciudad Esperanza y Larimar | 20 | 40 | 40
| Carretera Barahona - Enriquillo | 20 | 30 | 20
| Construccion del Mercado de Barahona | 20 | 40 | 20 | 20
| Construccion del Matadero de Barahona | 20 | 40 | 20 | 20
| Carretera Manuel Bueno - La Lana | 30 | 30 | 20 | 20
| Circunvalación San Francisco de Macorís | 10 | 40 | 20
| Carretera Hato Mayor - El puerto | 10 | 20 | 40 | 30
| Carretera Hato Mayor - Sabana de la Mar | 20 | 30 | 20 | 20
| Mercado de Higuey | 20 | 40 | 20 | 20
| Mercado de la Vega | 10 | 20 | 40 | 40
| Carretera La Penda | 100
| Construcción Carretera Palo Verde - La 70 | 20 | 40 | 40
| Carretera Mao - Guayubin | 20 | 40 | 40 | 40
| Carretera Turística | 20 | 40 | 40 | 40
| Puente Villa Isabela - Barrancon | 20 | 30 | 20 | 20
| Carretera Villa Elisa - Punta Rusia | 20 | 30 | 20 | 20
| Carretera Pomo - Loma Bajita | 20 | 30 | 20 | 20
| Construccion de Las Casas de Kosovo | 20 | 40 | 40
| Construccion de la Entrada de Samana | 20 | 40 | 40 | 40
| Hospital de Las Terrenas | 20 | 40 | 40
| Camino Vecinal Sabaneta - Loma de Piña. | 20 | 40 | 40
| Reconstrucción Camino Vecinal La Laguna 3 Km - Arroyo Seco | 20 | 40
| Puente Cambita | 20 | 40
| 136 Apartamentos de Tenguerengue | 20 | 40 | 40 | 10
| Carretera Bayaguana - El Puerto | 20 | 40 | 40
| Carretera Los Llanos - El Puerto | 20 | 40 | 40
| Puente Higuamo | 20 | 40 | 40
| Prolongación norte de Santiago | 20 | 40 | 10
| Construccion de la Avenida Ecologica | 20 | 40 | 40
| Terminal Interurbana Multimodal del Cibao | 20 | 40 | 40 | 40
| Terminal Interurbana del Norte | 20 | 40 | 40 | 40
| Construcción de Casas Presencia Dominicanas | 10 | 20 | 20 | 20
| Expreso Nuevo Camino Circunvalación de Los Alcarrizos | 10 | 20 | 40 | 40
| Laboratorio del Tamiz Neonatal | 10 | 20 | 40 | 40
| Palacio de Justicia Santo Domingo Este | 20 | 40 | 40
| Tribunal Constitucional | 20 | 40 | 40
| Construcción Terminal del sur | 5 | 20 | 20 | 40
| Construcción de la Avenida de Circunvalación de Bani en la Provincia Peravia | 5 | 20 | 20 | 40
Unidad Rectora: | Dirección de Programas Sociales y Comunitarios
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Investigación y Proyectos Sociales
Unidad Ejecutora: | Departamento de Investigación y Proyectos Sociales
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Viviendas | Número de Viviendas | 30 | 70 | 150 | 230
| Número de Lotes Iniciados | 5 | 15 | 25 | 37
| Número de Lotes Registrados | 6 | 13 | 25 | 37
| Cantidad de Personas Beneficiadas | 145 | 435 | 725 | 1073
| Cantidad de Información de Viviendas Levantadas | 175 | 525 | 875 | 1295
Unidad Rectora: | Dirección General de Reglamentos y Sistemas
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Departamento de Reglamentación Técnica
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Actualización del Reglamento de Especificaciones de Construcción (R-009) | Porcentaje de avances en la elaboración y/o actualización del reglamento (R-009) | 90 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de avances en las revisiones por el Comité Técnico (R009) |  |  |  | 10
Anteproyecto Reglamento de Cargas de Viento para el Análisis y Diseño de Edificaciones | Porcentaje de avances en la elaboración del anteproyecto del reglamento. | 70 | 80 | 90 | 100
Actualización del Reglamento para Estudios Geotécnicos en Edificaciones (R-024) | Porcentaje de avances en las revisiones por el Comité Técnico (R024) | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de avances en el proceso de Vistas Públicas | 20 | 90 | 100 | 100
Actualización del Reglamento para la Ejecución de Trabajos de Excavación en las Vías Públicas | Porcentaje de avances en la elaboración y/o actualización del reglamento (R026) | 90 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de avances en las revisiones por el Comité Técnico |  |  | 50 | 100
Actualizacion del Requerimientos de Aplicacación de Reglamentos General de Edificaciones y Tramitación (R-021) | Porcentaje de avances en la elaboración y/o actualización del reglamento (R021) | 90 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de avances en las revisiones por el Comité Técnico |  |  | 90 | 100
| Porcentaje de avances por el proceso de Vistas Pública |  |  |  | 100
Actualización del Reglamento para la Seguridad y Protección contra Incendios (R-032) | Porcentaje de avances en la elaboracion y/o actualización del reglamento (R032) |  |  |  | 20
Actualización de Reglamento para el Diseño de Medios de Circulación Vertical en Edificaciones (R-031). - Unidad I, Medios fijos | Porcentaje de avances de elaboración y/o actualizacio del reglamento | 90 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de avances en las revisiones por el Comité Técnico |  |  | 50 | 100
Unidad Ejecutora: | Departamento de Difusión y Capacitación de Reglamentos
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Programación de Actividades anual vinculada a las funciones y servicios de la DGRS | Porcentaje de avances de un 80 % de cumplimiento en la ejecución del programa de las actividaddes | 100 | 100 | 100 | 100
Difusión y Capacitación en las Reglamentaciones Técnicas Vigentes y los Servicios de la DGRS a los sectores externo e internos. | Porcentaje de avances de un 80 % de cumplimiento en las difusiones, capacitaciones y servicios ejecutadas en base a las Reglamentaciones Técnicas. | 100 | 100 | 100 | 100
Difusión a través de las Redes Sociales de: los Reglamentos técnicos, actividades, servicios y comunicación internas al MOPC. | Porcentaje de avances de cumplimiento de 60 publicaciones de twitter y FB en total cada mes. | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de avances en conseguir 2 seguidores por trimestre para un cumplimiento de un 100% | 100 | 100 | 100 | 100
Actualización del sitio web, servicios oficiales de la DGRS. | Porcentaje de avances para un cumplimiento del 100% según solicitudes de las áreas de actualizar las informaciones a la web. | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | Departamento de Aplicación y Calificación de Reglamentos
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Calificación de laboratorios aptos para realizar ensayos geotécnicos y/o en materiales de construcción. | Porcentaje de avances de un 100% en las revisiones y declaracion de cumplimiento a las solicitudes recibidas en un periodo de 30 días. | 100 | 100 | 100 | 100
| Avance porcentual de un 100% de cumplimiento a las inspecciones (mantenimiento), programadas semestralmente | 100 | 100 | 100 | 100
Calificación de Empresas e Ingenieros independientes aptos para realizar Evaluación y/o Levantamiento Estructural. | Porcentaje de avances de un 100% en las solicitudes recibidas hasta la validacion de licencias al area de DOCTP en un período de 21 días laborables | 100 | 100 | 100 | 100
Calificación de Empresas e Ingenieros independientes aptos para realizar Estudios Geotécnicos. | Porcentaje de avances de un 100% en las solicitudes recibidas hasta la validacion de licencias al area de DOCTP en un período de 21 días laborables | 100 | 100 | 100 | 100
Aprobación de nuevos Sistemas Constructivos. | Porcentaje de avances de un 100% en las revisiones de las solicitudes hasta la presentacion técnica en un período de 40 dias laborables. | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | División de Estandarización y Control de Reglamentos
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Auditorias Interna del Sistema de Gestión de calidad para las Reglamentaciones, procesos adminstrativos y controles en la DGRS | Promedio de los resultados de las auditorias. |  |  | 40 | 40
Gestionar la implementación de la Etapa II y III Sistema. | avances por ejecución (Diseño y elaboracion de las informaciones) | 100 | 100 | 100 | 100
Gestionar, monitorear y actualizar, los requisitos del SISPME dentro de la DGRS. | Avances porcentuales en la carga y actualización de las informaciones. | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | Sección de Coordinación Administrativa de Reglamentos y Sistemas
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Ventas y Donaciones de Reglamentos Tecnicos | Porcentajes de avances en la emisión de reporte financiero mensuales | 100 | 100 | 100 | 100
Gestion Administrativa | Porcentajes de avances en el # de reportes por solicitud de viáticos realizados. | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentajes de avances del # de solicitudes ejecutadas | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Dirección de Planificación de Inversiones
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Departamento de Formulación de Proyectos
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
FORMULACION DE PROYECTOS | FORMULACION DE PROYECTOS | 100 | 100 | 100 | 100
FORMULACION DE PROYECTOS | FORMULACION DE PROYECTOS |  |  |  | 100
FORMULACION DE PROYECTOS | FORMULACION DE PROYECTOS |  |  | 50 | 50
FORMULACION DE PROYECTOS | INFORMES DE CIERRE DE PROYECTOS | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | Departamento de Evaluación de Proyectos
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
EVALUACION DE PROYECTOS | INFORMES SEMESTRALES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DIGECOG |  | 100 |  | 100
EVALUACION DE PROYECTOS | PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA DEL MOPC |  |  |  | 70
EVALUACION DE PROYECTOS | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | 100
EVALUACION DE PROYECTOS | REGISTRO SISTEMA SNIP-RD, EJECUCION FISICA Y FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSION | 100 | 100 | 100 | 100
EVALUACION DE PROYECTOS | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | 100 | 100 | 100 | 100
EVALUACION DE PROYECTOS | PERFILES TÉCNICOS - ECONÓMICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MOPC | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | Departamento de Planificación Vial
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
PLANIFICACION VIAL | ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR (VOC) |  | 100 |  | 100
PLANIFICACION VIAL | ESTIMACION FLUJOS VEHICULARES EXISTENTES Y FUTUROS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL | 100 | 100 | 100 | 100
PLANIFICACION VIAL | EVALUACION ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DEL ÁREA VIAL (TIR, VAN, B/C) | 100 | 100 | 100 | 100
PLANIFICACION VIAL | NFORMACIONES BASICAS DEL SISTEMA DE RED VIAL (ALTERNATIVAS TECNICAS FACTIBLES Y EVALUADAS) | 100 | 100 | 100 | 100
PLANIFICACION VIAL | PERFILES TÉCNICOS - ECONÓMICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MOPC | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Dirección de Calidad de Materiales y Geotecnia
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección de Calidad de Materiales y Geotecnia
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Asfalto | Porcentaje de solicitudes de pruebas de laboratorio atendidas vs recibidas | 85 | 85 | 85 | 85
| Porcentaje de solicitudes de diseño entregadas en no más de 7 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de Solicitudes de supervisión atendidas vs recibidas | 80 | 80 | 80 | 80
| Porcentaje de solicitudes de pruebas de laboratorio entregadas en no más de 7 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de solicitudes de diseño entregadas en no más de 7 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de solicitudes de supervisión entregadas en no más de 10 días | 100 | 100 | 100 | 100
Hormigón | Porcentaje de solicitudes de pruebas de laboratorio atendidas vs recibidas | 85 | 85 | 85 | 85
| Porcentaje de Solicitudes de diseño atendidas vs recibidas | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de Solicitudes de supervisión atendidas vs recibidas | 80 | 80 | 80 | 80
| Porcentaje de solicitudes de pruebas de laboratorio entregadas en no más de 7 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de solicitudes de diseño entregadas en no más de 7 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de solicitudes de supervisión entregadas en no más de 10 días | 100 | 100 | 100 | 100
Suelos | Porcentaje de Solicitudes de pruebas de laboratorio atendidas vs recibidas | 85 | 85 | 85 | 85
| Porcentaje de Solicitudes de diseño atendidas vs recibidas | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de Solicitudes de supervisión atendidas vs recibidas | 80 | 80 | 80 | 80
| Porcentaje de solicitudes de pruebas de laboratorio entregadas en no más de 7 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de solicitudes de diseño entregadas en no más de 7 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de solicitudes de supervisión entregadas en no más de 10 días | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Dirección de Gestión de Riesgos y Emergencias
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección de Gestión de Riesgos y Emergencias
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Capacitación en Gestión de Riesgos de Desastres | Capacitación en Gestión de Riesgos de Desastres | 300
| Capacitación en Gestión de Riesgos de Desastres |  | 600
| Capacitación en Gestión de Riesgos de Desastres |  |  | 900
| Capacitación en Gestión de Riesgos de Desastres |  |  |  | 1200
Inventario Vial del GEOPORTAL MOPC | Porcentaje de kilómetros georreferenciados subidos al Geoportal MOPC | 5 | 10 | 15 | 20
Prevención de Riesgos en el MOPC | Prevención de Riesgos | 1
Unidad Rectora: | Dirección de Peajes Concesionados
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección de Peajes Concesionados
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Fiscalización de Peajes Concesionados | Fiscalización de Peajes Concesionados | 100 | 100 | 100 | 100
| Fiscalización de Peajes Concesionados | 100 | 100 | 100 | 100
| Fiscalización de Peajes Concesionados | 100 | 100 | 100 | 100
| Fiscalización de Peajes Concesionados |  |  |  | 1
Unidad Rectora: | Dirección de Estudios, Diseños y Presupuestos de Edificaciones
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección de Estudios, Diseños y Presupuestos de Edificaciones
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Especificaciones Técnicas de Proyectos | Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyectos Tipos A, B y C en un tiempo no mayor de 5 días. | 100 | 100 | 100 | 100
Adendas y Licitaciones de proyectos. | Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyectos Tipos A, B y C en un tiempo no mayor de 5 días. | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | Departamento de Diseño Arquitectónico de Edificaciones
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Elaboración Planos Técnicos para la Construcción de Edificaciones | Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyectos Tipo A en un tiempo no mayor de 5 meses. | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyectos Tipo B en un tiempo no mayor de 3 meses. | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyectos Tipo C en un tiempo no mayor de 1.5 meses. | 100 | 100 | 100 | 100
Revisión y Dictámenes de Proyectos de Construcción | Porcentaje de cumplimiento de entrega de revisión y dictámenes de proyectos Tipo A en un tiempo no mayor de 1 mes. | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de revisión y dictámenes de proyectos Tipo B en un tiempo no mayor de 20 días. | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de revisión y dictámenes de proyectos Tipo C en un tiempo no mayor de 10 días. | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Dirección de Servicios Técnicos de Edificaciones
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Inspección de Obras Privadas
Unidad Ejecutora: | Departamento de Inspección de Obras Privadas
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Inspecciones | Porcentaje de visitas de inspección realizadas a Licencias emitidas tres meses antes | 20 | 20 | 20 | 20
| Cantidad de visitas aleatorias a obras | 180 | 370 | 560 | 740
| Promedio de Satisfacción de Usuarios de inspecciones por etapa | 4 | 4 | 4 | 4
| Porcentaje de cumplimiento de inspecciones solicitadas, en un tiempo no mayor de 48 horas | 100 | 100 | 100 | 100
| Promedio de Satisfacción de usuarios de inspección por quejas y denuncias | 4 | 4 | 4 | 4
| Porcentaje de solicitudes de Inspección por Quejas y Denuncias respondidas en un plazo no mayor a 30 días laborables. | 85 | 85 | 85 | 85
Unidad Rectora: | Dirección General de Operaciones y Mantenimiento Vial
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Departamento de Mantenimiento de Puentes
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Mantenimiento de Puentes | Porcentaje de cumplimiento de visitas de evaluaciones | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de informes de evaluación simples en no más de 4 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de informes de evaluación complejos en no más de 14 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de cronograma de mantenimiento correctivo de puentes | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de cronograma de mantenimiento preventivo de puentes | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Operaciones de Mantenimiento Vial
Unidad Ejecutora: | Departamento de Operaciones de Mantenimiento Vial
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Mantenimiento de vias | Porcentaje de cumplimiento de requerimiento de mantenimiento vial | 95 | 95 | 95 | 95
| Km de mantenimiento vial. | 2000 | 4000 | 6000 | 8000
Paisajismo de vias | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de mantenimiento preventivo en embellecimiento, limpieza y albañileria de vias. | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cumplimiento de cronograma de mantenimiento correctivo en embellecimiento, limpieza y albañileria en vias. | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje de cronograma de entrega de diseños y propuestas de paisajismo | 100 | 100 | 100 | 100
Pintura | Porcentaje de valoracion de trabajo equipo pintura | 95 | 95 | 95 | 95
Albañileria | Porcentaje de cumplimiento de las intervenciones de mantenimiento correctivo de albañileria. | 95 | 95 | 95 | 95
Unidad Rectora: | Dirección de Pavimentación Vial
Unidad Sub-Rectora: | Departamento de Operaciones de Pavimentación
Unidad Ejecutora: | Departamento de Operaciones de Pavimentación
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Pavimentacion | Porcentaje de cumplimiento cronograma de trabajo en no más de 60 días | 100 | 100 | 100 | 100
| Porcentaje Solicitudes ejecutadas vs solicitudes validas | 100 | 100 | 100 | 100
| Promedio de satisfacción de usuarios |  |  | 90
Unidad Rectora: | Dirección General de Asistencia y Protección Vial
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección General de Asistencia y Protección Vial
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Asistencia y Protección Vial | kms de cobertura de unidades de patrulla de asistencia vial | 3000 | 200 | 300 | 500
| Cantidad de talleres de asistencia Vial | 18 | 2 | 4 | 2
| Unidades de Gruas de asistencia Vial | 24 |  | 2
| Porcentaje de respuesta de unidades de patrullas de asistencia Vial ofrecidas en no mas de 8 minutos | 20 | 40 | 60 | 95
| Porcentaje de respuesta de ambulancias de asistencia vial ofrecidas en no mas de 20 minutos | 20 | 40 | 60 | 80
| Unidades de ambulancias en operación | 24 | 2 | 2 | 2
| Unidades de Camiones de Extricación en Operación | 5 |  | 2
| Unidades de ambulancias en operación | 24 | 26 | 28 | 30
| Cantidad de asistencias ofrecidas | 120000 | 150000 | 150000 | 180000
| Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitacion de Asistencia Vial | 15 | 35 | 55 | 70
| Puntuación de satisfacción del usuario encuesta MAP | 96 | 97 | 98 | 98
Gestion Social | Cantidad de jornadas de gestión social a ser realizadas. | 117 | 117 | 117 | 117
| Cantidad de personas beneficiadas por Gestión Social | 3951364 | 188160 | 188160 | 188160
Unidad Rectora: | DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Unidad Sub-Rectora: | Departamentos Regionales de Seguimiento de Proyectos
Unidad Ejecutora: | División Gabinete Regional de Seguimiento de Proyectos
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
GESTIÓN DE GABINETE | PORCENTAJE DE SOLUCIONES Y VALIDACIONES SIMPLES ENVIADAS A MINERD EN NO MÁS DE 3 DÍAS LUEGO DE RECIBIDAS | 100 | 100 | 100 | 100
| PORCENTAJE DE SOLUCIONES Y VALIDACIONES MEDIAS ENVIADAS A MINERD EN NO MÁS DE 5 DÍAS LUEGO DE RECIBIDAS | 100 | 100 | 100 | 100
| PORCENTAJE DE SOLUCIONES Y VALIDACIONES COMPLEJAS ENVIADAS A MINERD EN NO MÁS DE 8 DÍAS LUEGO DE RECIBIDAS | 100 | 100 | 100 | 100
| PORCENTAJE RESPUESTA INFORMES DE TRANSPARENCIA EN UN TIEMPO NO MAYOR A 15 DÍAS | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | Departamentos Regionales de Seguimiento de Proyectos
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
ENTREGA PLANTELES | PORCENTAJE ENTREGA PLANTELES COMPROMISO MENSUAL PRESIDENCIA | 85 | 85 | 85 | 85
Unidad Ejecutora: | División Operación Regional de Seguimiento de Proyectos
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
SUPERVISIÓN | PORCENTAJE ENTREGA DE CUBICACIONES MENSUALES PLANTELES ACTIVOS | 75 | 75 | 75 | 75
| PORCENTAJE ENTREGA DE CUBICACIONES DE CIERRE Y RESCISIÓN | 85 | 85 | 85 | 85
| PORCENTAJE ENTREGA DE PLANTILLAS ADMITIDAS SIN DEVOLUCIÓN | 95 | 95 | 95 | 95
Unidad Sub-Rectora: | Dirección de Programa de Edificaciones Escolares
Unidad Ejecutora: | Dirección de Programa de Edificaciones Escolares
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
SIGOB | PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO PNEE-MOPC PARA METAS PRESIDENCIALES | 100 | 100 | 100 | 100
SIGEDE | PORCENTAJE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE EDIFICACIONES ESCOLARES | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | Departamento de Diseño Arquitectónico de Escuelas
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS | PORCENTAJE ENTREGA SOLUCIONES TÉCNICAS ESPECIALES SIMPLES LUEGO DE VISITA EN CONJUNTO EN NO MÁS DE 12 DÍAS LABORABLES | 100 | 100 | 100 | 100
| PORCENTAJE ENTREGA SOLUCIONES TÉCNICAS ESPECIALES MEDIAS LUEGO DE VISITA EN CONJUNTO EN NO MÁS DE 15 DÍAS LABORABLES | 85 | 85 | 85 | 85
| PORCENTAJE ENTREGA SOLUCIONES TÉCNICAS ESPECIALES COMPLEJAS/PROYECTOS ESPECIALES LUEGO DE VISITA EN CONJUNTO EN NO MÁS DE 25 DÍAS LABORABLES | 80 | 80 | 80 | 80
| PORCENTAJE DE ENTREGA PLANOS ARQUITECTÓNICOS SIN ERRORES | 85 | 85 | 85 | 85
| PORCENTAJE ENTREGA DE PLANOS DE ACUERDO A TIEMPO ESTABLECIDO POR TIPO | 90 | 90 | 90 | 90
INFORME MOVIMIENTO DE TIERRA | PORCENTAJE ENTREGA DE VALIDACIONES MOVIMIENTO DE TIERRA EN 5 DÍAS | 95 | 95 | 95 | 95
Unidad Ejecutora: | Departamento de Diseño y Cálculo Estructural de Escuelas
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
DISEÑOS ESTRUCTURALES | PORCENTAJE ENTREGA VALIDACIONES Y SOLUCIONES TÉCNICAS SIMPLES LUEGO DE RECIBIDAS EN NO MÁS DE 5 DÍAS LABORABLES | 100 | 100 | 100 | 100
| PORCENTAJE ENTREGA VALIDACIONES Y SOLUCIONES TÉCNICAS MEDIAS LUEGO DE RECIBIDAS EN NO MÁS DE 7 DÍAS LABORABLES | 85 | 85 | 85 | 85
| PORCENTAJE ENTREGA VALIDACIONES Y SOLUCIONES TÉCNICAS COMPLEJAS/PROYECTOS ESPECIALES LUEGO DE RECIBIDAS EN NO MÁS DE 10 DÍAS LABORABLES | 80 | 80 | 80 | 80
| PORCENTAJE DE ENTREGA PLANOS ESTRUCTURALES DE FUNDACIONES EN NO MÁS DE 10 DÍAS LABORABLES LUEGO DE RECIBIDO ESTUDIO DE SUELO | 95 | 95 | 95 | 95
Unidad Ejecutora: | Departamento de Obras Hidraúlicas de Escuelas
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
DISEÑOS HIDRÁULICOS | PORCENTAJE DE ENTREGA SOLUCIONES HIDRÁULICAS LUEGO DE VISITA EN NO MÁS DE 45 DÍAS | 75 | 75 | 75 | 75
| PORCENTAJE DE ENTREGA DE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE DISEÑO HIDRÁULICOS SIN ERRORES | 90 | 90 | 90 | 90
Unidad Ejecutora: | Departamento de Presupuesto de Escuelas
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
PRESUPUESTO | PORCENTAJE ENTREGA PRESUPUESTO DE SOLUCIONES TÉCNICAS SIMPLES-MEDIAS LUEGO DE RECIBIDAS EN NO MÁS DE 4 DÍAS LABORABLES | 80 | 80 | 80 | 80
| PORCENTAJE ENTREGA PRESUPUESTO SOLUCIONES TÉCNICAS COMPLEJAS/PROYECTOS ESPECIALES LUEGO DE RECIBIDAS EN NO MÁS DE 08 DÍAS LABORABLES | 85 | 85 | 85 | 85
| PORCENTAJE DE ENTREGA DE PRECIOS EN NO MÁS DE 10 DÍAS LABORABLES | 80 | 80 | 80 | 80
| PORCENTAJE DE ENTREGA DE PRESUPUESTOS DE ADENDAS EN NO MÁS DE 8 DÍAS | 75 | 75 | 75 | 75
REVISIÓN TÉCNICA | PORCENTAJE ENTREGA REVISIONES TÉCNICAS INICIALES EN NO MÁS DE 45 DÍAS | 75 | 75 | 75 | 75
| PORCENTAJE DE ENTREGA REVISIONES TÉCNICAS FINALES EN NO MÁS DE 10 DÍAS | 75 | 75 | 75 | 75
CONSENSO | PORCENTJAE DE ENTREGA CONSENSOS EN NO MÁS DE 15 DÍAS | 75 | 75 | 75 | 75
Unidad Ejecutora: | Departamento de Gestión Administrativa Escuelas
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
CUBICACIÓN | PORCENTJAE DE CUBICACIONES DIGITADAS SIN ERROR | 95 | 95 | 95 | 95
| PORCENTAJE DE CUBICACIONES ENVIADAS A MESA MINERD EN NO MÁS DE 5 DÍAS LABORABLES | 100 | 100 | 100 | 100
| PORCENTAJE DE EFECTIVDAD EN EL SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE REVISIÓN TÉCNICA, CARTAS Y ADENDAS EN NO MÁS DE 8 DÍAS LABORABLES | 100 | 100 | 100 | 100
| PORCENTAJE DE DEVOLUCIONES DE CUBICACIONES NOTIFICADS A LA SUPERVISIÓN EN NO MÁS DE 48 HORAS. | 80 | 80 | 80 | 80
REPORTES FINANCIEROS | PORCENTAJE DE PRECISIÓN EN LA INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE CUBICACIONES Y FINANCIERA EN SIGEDE | 100 | 100 | 100 | 100
| PORCENTAJE ENTREGA INFORMES FINANCIEROS MENSUALES PNEE CONSENSUADOS | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Ejecutora: | Departamento de Fiscalización Escuelas
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
FISCALIZACIÓN | PORCENTAJE DE CUBICACIONES SIN DEVOLUCIONES DE MESA MINERD | 80 | 80 | 80 | 80
| PORCENTAJE DE ENTREGA DE CUBICACIONES REVISADAS EN UN TIEMPO NO MAYOR A 1 DÍA LABORABLE | 100 | 100 | 100 | 100
Unidad Rectora: | Dirección Adscrita al Despacho
Unidad Sub-Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección Adscrita al Despacho
Meta
Producto | Indicador | 1T | 2T | 3T | 4T
Gestión Y Seguimiento de Metas Presidenciales | Porcentaje de cumplimiento informe mensual de avances en indicadores gubernamentales | 100 | 100 | 100 | 100
Informe Periciales | Porcentaje de cumplimiento de cronograma entrega informe periciales | 100 | 100 | 100 | 100
Requerimientos de Compras de las áreas | Porcentaje de revisión y entrega de requerimientos en no más de 5 días | 100 | 100 | 100 | 100
Delsa Tactuk Directora Planificación y Desarrollo

## Plan de Proyectos 2020
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Plan de Proyectos 2020 Resumen de Formulación
Rectora | Ejecutora | Proyecto | Actividad | Responsable | Monto | Fecha Inicio | Fecha Fin
Dirección de Recursos Humanos | División de Compensación | Programa de Reconocimiento | Realizar levantamiento de los procedimientos | •Luz Burgos | 0 | 01/06/2020 | 30/06/2020
|  |  | Aplicar encuesta de clima laboral | •Elsa M. Feliz Perez | 0 | 01/06/2020 | 30/06/2020
|  |  | Elaborar propuesta del programa de reconocimiento al mérito | •María Amezquita | 0 | 01/06/2020 | 30/06/2020
|  |  | Presentar a la MAE para aprobación | •María Amezquita | 0 | 01/07/2020 | 20/07/2020
|  |  | Realizar analisis de la evaluación del desempeño por resultados y competencia de los servidores calificados (2019) | •María Amezquita | 0 | 24/07/2020 | 24/08/2020
|  |  | Revisar los perfiles de cargos | •Luz Burgos | 0 | 24/07/2020 | 24/08/2020
|  |  | Identificar servidores con evaluación sobresaliente | •María Amezquita | 0 | 24/08/2020 | 24/08/2020
|  |  | Gestionar partida presupuetaria | •María Amezquita | 7000000 | 01/09/2020 | 30/09/2020
|  |  | Presentar al comité evaluador el programa | •María Amezquita | 0 | 01/10/2020 | 31/10/2020
|  |  | Otorgar reconocimiento al personal | •María Amezquita | 0 | 01/12/2020 | 21/12/2020
|  |  | Regitrar proceso | •Luz Burgos | 0 | 22/12/2020 | 31/12/2020
| Departamento de Evaluación y Capacitación | Plan de Carrera y Desarrollo Profesional | Identificar los cargos claves y las competencias técnicas, especialización y de liderazgo que se requieren | •Mary Concepción Frias | 0 | 01/01/2020 | 31/03/2020
|  |  | Diseñar plan de sucesión a corto y mediano plazo | •Mary Concepción Frias | 0 | 01/04/2020 | 30/04/2020
|  |  | Valorar el conocimiento y talento del personal, mediante evaluación de desempeño del desempeño por resultado y/o expediente del empleado. | •Mary Concepción Frias | 0 | 03/08/2020 | 30/09/2020
|  |  | Preparar propuesta plan de carrera | •Mary Concepción Frias | 0 | 08/01/2020 | 30/09/2020
|  |  | Coordinar con subsitema de RSE, diseño evaluación del desempeño por resultado | •Mary Concepción Frias | 0 | 02/11/2020 | 30/11/2020
|  |  | Socializar plan de carrera y desarrollo | •María Amezquita | 0 | 01/12/2020 | 31/12/2020
|  |  | Designar mentores para cross training y coaching | •María Amezquita | 0 | 15/12/2020 | 31/12/2020
| División de Bienestar Social | Programa de Bienestar Laboral Social | Diseñar y elaborar el programa de bienestar social laboral | •María Amezquita | 0 | 02/01/2020 | 14/02/2020
|  |  | Diseñar Cronograma de actividades del Plan | •María Amezquita | 0 | 02/01/2020 | 14/02/2020
|  |  | Presentar para validar Cronograma de actividades del Plan | •Luz Burgos | 0 | 17/02/2020 | 25/02/2020
|  |  | Realizar levantamiento de procedimientos | •Luz Burgos | 0 | 17/02/2020 | 25/02/2020
|  |  | Gestionar partida presupuestaria | •María Amezquita | 14754453.8 | 26/02/2020 | 02/10/2020
|  |  | Presentar propuesta a la MAE | •María Amezquita | 0 | 01/04/2020 | 31/05/2020
|  |  | Socializar programa con titulares y MAE | •María Amezquita | 0 | 01/04/2020 | 31/05/2020
|  |  | Identificar y contactar organismos públicos y privados para establecer convenios de cooperación | •María Amezquita | 0 | 17/03/2020 | 31/03/2020
|  |  | Gestionar la elaboración de convenios de cooperación con organismos públicos y privados | •María Amezquita | 0 | 01/04/2020 | 01/12/2020
|  |  | Planificar, Programar y Coordinar actividades del Cronograma del Plan | •María Amezquita | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
| División de Salud Ocupacional | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional | Elaborar Manual de Salud, Seguridad y prevención de riesgo laboral. | •Reynaldo Calderon David | 0 | 01/01/2020 | 31/03/2020
|  |  | Realizar campaña de sensibilidad con el personal | •Mary Concepción Frias | 0 | 01/04/2020 | 30/04/2020
|  |  | Coordinar y realizar actividades de prevención | •Reynaldo Calderon David | 0 | 01/04/2020 | 30/09/2020
|  |  | Realizar simulacros | •Reynaldo Calderon David | 0 | 01/04/2020 | 30/09/2020
|  |  | Solicitar compra de equipos de seguridad | •Reynaldo Calderon David | 3000000 | 01/04/2020 | 30/06/2020
|  |  | Medir la eficiencia de la ejecución del programa | •Luz Burgos | 0 | 01/10/2020 | 31/12/2020
Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección de Planificación y Desarrollo | Plan Estratégico 2020-2024 | Levantamiento y Consulta |  | 0 | 01/07/2020 | 30/09/2020
|  |  | Papers y Mesa de Trabajo | •Delsa Tactuk | 0 | 01/09/2020 | 31/10/2020
|  |  | Diseño Marco Estratégico | •Delsa Tactuk | 0 | 01/10/2020 | 30/11/2020
|  |  | Definición Objetivos Estratégicos, acciones e indicadores | •Delsa Tactuk | 0 | 01/11/2020 | 31/12/2020
|  |  | Revision Estructura Organizacional | •Delsa Tactuk | 0 | 01/11/2020 | 31/12/2020
| Departamento de Desarrollo Institucional | Segunda Fase SIAP | Desarrollar e incluir Maestro de Documentación |  | 0 | 01/04/2020 | 30/06/2020
|  |  | Desarrollar e incluir Licencias, Cartas de Trabajo y Requisión de Almacén |  | 0 | 01/07/2020 | 30/09/2020
|  |  | Evaluación e incluir Evaluación del Desempeño |  | 0 | 01/10/2020 | 31/12/2020
|  |  | Implementación de código de barras etiquetas Activos Fijos |  | 0 | 01/10/2020 | 31/12/2020
| División de Estadísticas | Creación del Modelo Estadístico Institucional | Elaboración de Fichas y Documentación de procesos estadísticas |  | 0 | 01/01/2020 | 31/03/2020
|  |  | Mejoras de las fuentes de producción de datos |  | 0 | 01/01/2020 | 30/06/2020
|  |  | Implementación y difusión Boletín Estadístico Institucional |  | 0 | 01/06/2020 | 31/07/2020
| División de Género | Sello de Igualdad | implementación certificación Sello de la Igualdad de Género en la institución |  | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
| Departamento de Calidad en la Gestión | Implementación y Certificación Norma ISO 9001:2015 | Remitir e integrar Mapa de Interacción de Procesos Áreas Alcance ISO | •Delsa Tactuk | 0 | 01/01/2020 | 31/01/2020
|  |  | Revisar POAS, elaborar Politicas y Objetivos de Calidad | •Delsa Tactuk | 0 | 01/01/2020 | 27/03/2020
|  |  | Elaborar y/o revisar borradores procedimientos de alcance general | •Delsa Tactuk | 0 | 01/01/2020 | 27/03/2020
|  |  | Elaborar y/o revisar borradores procedimientos de alcance específico | •Delsa Tactuk | 0 | 01/01/2020 | 28/02/2020
|  |  | Revisar y difundir procedimientos aprobados | •Delsa Tactuk | 0 | 01/04/2020 | 30/04/2020
|  |  | Elaborar y/o validar descripciones de puesto de todo el personal y aplicarles evaluaciones del desempeño a todo el personal con nivel de supervisión | •Delsa Tactuk | 0 | 01/01/2020 | 27/03/2020
|  |  | Presentación de indicadores y Resultados a Ministro por representantes SISPME | •Delsa Tactuk | 0 | 01/04/2020 | 10/04/2020
|  |  | Realizar auditorias internas y aplicar acciones correctivas | •Delsa Tactuk | 0 | 01/06/2020 | 12/06/2020
|  |  | Realizar auditoria de certificacion ISO y elaborar Plan de Acciones Correctivas | •Delsa Tactuk | 0 | 01/07/2020 | 24/07/2020
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación | Departamento de Administración de Proyectos TIC | Sistema Integrado Oficinas Tramitación de Planos | Sistema Integrado Oficinas Tramitación de Planos. | •Rafael Manuel Castillo | 0 | 06/01/2020 | 20/08/2020
|  | Sistema de Gestión Departamento de Supervisión de Viviendas Vulnerables. | Sistema de Gestión Departamento de Supervisión de Viviendas Vulnerables. | •Rafael Manuel Castillo | 0 | 01/11/2019 | 31/07/2020
|  | Sistema de Inspecciones de Obras Privadas SIEP | Sistema de Inspecciones de Obras Privadas SIEP. | •Rafael Manuel Castillo | 0 | 01/01/2018 | 02/03/2020
|  | App Paso Rápido V2 | App Paso Rápido V2 | •Rafael Manuel Castillo | 0 | 01/12/2019 | 31/07/2020
|  | Sistema de Gestión de Carreteras y Vías SUCAVI | Sistema de Gestión de Carreteras y Vias SICAVI |  | 0 | 20/01/2020 | 13/07/2020
Dirección de Coordinación de Servicios | Dirección de Coordinación de Servicios | Modelo estandarizado de servicio que ofrece el MOPC a la ciudadanía | Identificar y programar los entrenamientos necesarios para el personal de servicio al ciudadano | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 0 | 02/03/2020 | 30/11/2020
|  |  | Definir y establecer código de vestimenta para el personal de servicio al ciudadano | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 0 | 02/03/2020 | 30/11/2020
|  |  | Diseño e implementación del Instrumento de Encuesta de Satisfacción en las áreas de Servicio | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 0 | 02/03/2020 | 30/11/2020
|  | Digitalización de documentos de inspección de obras | Digitalización de la documentación generada durante las inspecciones de obras privadas ejecutadas por el departamento | •Marina Urraca •Jose Angel Tejada Mercado | 0 | 03/02/2020 | 30/12/2020
|  | Acceso a los servicios a través de sistemas automatizados | Implementación y seguimiento Sistema On Base Tramitación de Planos (La Vega | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 0 | 03/02/2020 | 30/12/2020
|  |  | Implementación y seguimiento Sistema de Turnos (La Vega) | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 0 | 03/02/2020 | 30/12/2020
|  |  | Implementación y seguimiento Sistema On Base Tramitación de Planos (San Francisco de Macorís) | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 0 | 03/02/2020 | 30/12/2020
|  |  | Implementación y seguimiento Sistema de Turnos (San Francisco de Macorís) | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 0 | 02/03/2020 | 30/12/2020
|  |  | Implementación y seguimiento a sistema automatizado de gestión de inspección de obras privadas (La Vega) | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 0 | 03/02/2020 | 30/12/2020
|  |  | Implementación y seguimiento a sistema automatizado de gestión de inspección de obras privadas (San Francisco de Macorís) | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 0 | 03/02/2020 | 30/12/2020
|  |  | Implementación y seguimiento a sistema automatizado de gestión de inspección de obras privadas (Punta Cana) | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 0 | 03/02/2020 | 30/12/2020
|  |  | Implementación y seguimiento Sistema On Base Tramitación de Planos (Santiago) | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 0 | 03/02/2020 | 30/12/2020
|  | Sistema contra incendio para edificaciones construidas | Levantamiento del proceso | •Marina Urraca •Maximo Carlos Dominguez | 0 | 15/01/2020 | 17/01/2020
|  |  | Diseño y diagramación del proceso | •Marina Urraca •Maximo Carlos Dominguez | 0 | 20/01/2020 | 04/02/2020
|  |  | Seguimiento a la automatización del servicio | •Marina Urraca •Maximo Carlos Dominguez | 0 | 10/02/2020 | 30/12/2020
|  | Programa de Viviendas Vulnerables | Levantamiento del proceso actual | •Marina Urraca •Maximo Carlos Dominguez | 0 | 07/01/2020 | 10/01/2020
|  |  | Diagramación del proceso. | •Marina Urraca •Maximo Carlos Dominguez | 0 | 13/01/2020 | 17/01/2020
|  |  | Diagramación del "Debe ser". | •Marina Urraca •Maximo Carlos Dominguez | 0 | 20/01/2020 | 24/01/2020
|  |  | Desarrollo e implementación del sistema. | •Marina Urraca •Maximo Carlos Dominguez | 0 | 27/01/2020 | 30/12/2020
Unidad Ejecutora de Proyectos Recursos Externos | Unidad Ejecutora de Proyectos Recursos Externos | Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible | Supervisión de obras | •José Andrés Velazquez | 113908124.65 | 01/04/2020 | 30/06/2021
|  |  | Rehabilitación caminos vecinales de (lote de Azua) | •José Andrés Velazquez | 464536166.34 | 01/05/2020 | 30/04/2021
|  |  | Rehabilitación caminos vecinales (lote de Barahona) | •José Andrés Velazquez | 284233017.54 | 03/08/2020 | 30/07/2021
|  |  | Rehabilitación caminos vecinales (Lote Bahoruco) | •José Andrés Velazquez | 451210172.5 | 01/05/2020 | 30/04/2021
|  |  | Rehabilitación caminos vecinales (Lote Elias Piña) | •José Andrés Velazquez | 142267478.58 | 03/08/2020 | 30/07/2021
|  |  | Rehabilitación caminos vecinales (Lote Independencia) | •José Andrés Velazquez | 160257056.8 | 03/08/2020 | 30/07/2021
|  |  | Rehabilitación caminos vecinales (Lote San Juan de la Maguana) | •José Andrés Velazquez | 392139978.19 | 03/08/2020 | 30/07/2021
|  |  | Auditoria del programa | •Bertha Morey Hache | 2006250 | 01/12/2020 | 31/12/2020
Dirección General de Reglamentos y Sistemas | Dirección General de Reglamentos y Sistemas | Sometimiento de 2 proyectos de reglamentos Técnicos a CONARTIA. | Avances por proyectos ejecutados y/o aprobados por CONARTIA. | •Karina de Pool | 0 | 13/01/2020 | 30/12/2020
|  | Participar en las reuniones para las revisiones y aprobaciones de los anteproyectos de Normas a través del CODOCA y CTE. | avances por # de convocatorias asistidas. | •Karina de Pool | 0 | 13/01/2020 | 30/12/2020
Dirección de Gestión de Riesgos y Emergencias | Dirección de Gestión de Riesgos y Emergencias | Plan Institucional de Gestión de Riesgos adaptado al Marco de Sendai | Valorar Plan Existente y Reuniones de Revisión con áreas involucradas del MOPC. | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 75000 | 01/01/2020 | 01/04/2020
|  |  | Conformar Equipos de Lideres Representantes de Direcciones MOPC | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 65000 | 01/01/2020 | 30/04/2020
|  |  | Revisar información por consultores designados | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Nelson Norman Williams •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 200000 | 01/06/2020 | 30/08/2020
|  |  | Concluir y socializar Plan Institucional de Gestión de Riesgos Adaptado al Marco de Sendai | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 50000 | 01/09/2020 | 30/09/2020
|  | Protocolo Institucional en Caso de Terremotos | Revisar Plan Nacional de Acción contra terremotos elaborado por el Centro de Operaciones de Emergencias COE | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Duran Vargas | 30000 | 01/07/2020 | 01/11/2020
|  |  | Consolidar informacion con areas operativas del ministerio para que aporten informacion para la realizacion del protocolo | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 100000 | 01/03/2020 | 31/03/2020
|  |  | Realizar Reuniones de Trabajo con Consultores Designados | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Brenda Duran Vargas | 50000 | 01/06/2020 | 30/08/2020
|  |  | Concluir y Socializar Protocolo Institucional en caso de Terremotos con áreas Involucradas | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban | 100000 | 01/09/2020 | 30/09/2020
|  |  | Capacitación en Protocolo de Terremotos a Lideres de Gestión de Riesgos de Desastres | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 150000 | 01/09/2020 | 30/09/2020
|  | Ruta de Evacuación | Ruta de Evacuación | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 1589932 | 01/06/2020 | 30/06/2020
|  |  | Colocar Señaleticas de Ruta de Evacuación Sede Central MOPC. | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Nelson Norman Williams •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 750000 | 01/06/2020 | 30/06/2020
|  |  | Realizar Simulacros en Sede Central Sobre Rutas de Evacuación por Direcciones | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 6000000 | 01/03/2020 | 30/06/2020
|  |  | Realizar Simulacro General Sede Central de MOPC. | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 100000 | 01/07/2020 | 31/07/2020
|  |  | Identificar Áreas que necesitan Señaléticas en las Oficinas Provinciales | •Francisco Holguin •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban | 150000 | 01/01/2020 | 31/05/2020
|  |  | Solicitar Compra de Señaleticas Oficinas Provinciales del MOPC | •Francisco Holguin •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban | 850000 | 01/06/2020 | 30/06/2020
|  |  | Colocar Señaléticas de Ruta de Evacuación en Santiago y Punta Cana | •Francisco Holguin •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban | 30000 | 01/10/2020 | 31/10/2020
|  |  | Realizar Simulacros de Rutas de Evacuación en Santiago y Punta Cana | •Francisco Holguin •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban | 40000 | 01/11/2020 | 30/11/2020
|  | Prevención de Incendios | Colocar Extintores en la Sede Central del MOPC | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 100000 | 01/03/2020 | 31/10/2020
|  |  | Realizar Inventario de Extintores Existentes en Oficinas Provinciales | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 150000 | 01/04/2020 | 31/05/2020
|  |  | Colocar Primeros Extintores en Oficinas Provinciales | •Francisco Holguin •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban | 15000000 | 01/06/2020 | 30/06/2020
|  |  | Solicitar compras de Extintores Completivos para las oficinas Provinciales | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 5000 | 01/06/2020 | 30/06/2020
|  |  | Capacitar Lideres de Gestión de Riesgos de Destares por Dirección | •Francisco Holguin •Paolis Díaz •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban •Brenda Mancebo Mendez | 100000 | 01/07/2020 | 31/07/2020
|  | Geoportal Red Vial | Incorporar al Geoportal la Información obtenida de los Estudios de Riesgos de la Red Vial | •Francisco Holguin •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban | 20000 | 01/10/2020 | 31/10/2020
|  |  | Realizar el Análisis Cuantitativo y de amenazas a la red Vial por provincias | •Francisco Holguin •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban | 250000 | 01/02/2020 | 31/07/2020
|  |  | Determinar atributos de la Red Vial a través de los levantamientos en campo | •Francisco Holguin •Reynaldo Calderon David •Sixto De los santos Brazoban | 2000000 | 01/01/2020 | 31/10/2020
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | Dirección de Programa de Edificaciones Escolares | DESARROLLO DE MACROFLUJO Y LA ESTRUCTURA DE PROCESOS POR DEPARTAMENTOS PARA EL MES DE AGOSTO 2020 | DESARROLLO DE MACROFLUJO Y LA ESTRUCTURA DE PROCESOS POR DEPARTAMENTOS PARA EL MES DE AGOSTO 2020 | •Karlla Ortega | 0 | 01/07/2020 | 31/08/2020
Nota: Las actividades con un monto de 0.00 son de gestión o seguimiento y no conllevan ningún costo.
Delsa Tactuk Directora Planificación y Desarrollo

## Plan de Riesgos 2020
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Plan de Riesgo 2020 Resumen de Formulación
Rectora | Ejecutora | Riesgo | Acción | Responsable | Monto | Fecha Inicio | Fecha Fin
Dirección de Recursos Humanos | Departamento de Registro y Control | Incumplimiento en las respuestas a solicitudes de información del historial laboral | Digitalización y backup de la información | •Lissette Terrero Feliz | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
| Sección de Expedientes | Información no actualizada en las historias laboral del personal | Actualizar inventario documental del personal activo | •Luchy E. Guzman ferrera | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  |  | Transferencia expedientes del personal inactivo | •Luchy E. Guzman ferrera | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
| Departamento de Reclutamiento y Selección | Inadecuada selección del personal. | Establecer las actividades conforme a las disposiciones legales y procedimientos internos. | •Angela Yocasta Diaz Barros | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  | Falta de coordinación con el Organo Rector el MAP y los integrantes del Jurado, para realizar concursos públicos | Establecer las actividades conforme a las disposiciones legales y procedimientos internos. | •Luz Burgos | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  | Ausencia de evaluación de desempeño del colaborador | Realizar evaluaciones de desempeño por resultados conforme a los lineamientos del Organo Rector y los Procedimientos estabecidos en la norma |  | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  | Evaluaciones de desempeño inadecuadas. | Definir acciones y procedimientos que apunten al desarrollo de los servidores | •Clarissa Almonte Sanchez | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
| División de Compensación | Limitados recursos financieros | Controlar los gastos de las partidas presupuestarias asignadas a la DRRHH | •María Amezquita | 0 | 01/06/2020 | 31/12/2020
| División de Capacitación y Desarrollo | Capacitación deficiente e insuficiente | Revisión, registro y seguimiento trimestral de los resultados arrojados por el indicador | •Mary Concepción Frias | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  | Incumplimiento del programa de beca de diplomados, post-grados y maestrias | Establecer criterios de evaluación y seguimiento para el cumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano. | •Mary Concepción Frias | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  | Recursos limitados para la ejecución del plan de carrera y desarrollo | Establecer criterios de evaluación y seguimiento para el cumplimiento de los planes y programas para el desarrollo profesional y crecimiento laboral del talento humano. | •Mary Concepción Frias | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
| División de Bienestar Social | Recursos limitados para el desarrollo del programa laboral social | Definir actividades de bienestar laboral mediant un cronograma, para mantener un personal comprometido y motivado en el cumplimiento de responsabilidades | •Luz Burgos | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
| División de Salud Ocupacional | Incumplimiento del Plan de Salud Ocupaciona | Diseñar plan de acción para que el Comité del SISTAP ejecute las actividades | •Reynaldo Calderon David | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
| División de Relaciones Laborales | Falta de coordinación con el MAP y seguimiento en la ejecución de actividades de medición del clima laboral | Implementar el plan de mejora del clima labora | •Elsa M. Feliz Perez | 0 | 01/01/2020 | 31/10/2020
Dirección de Planta Física | Departamento de Diseño y Construcción de Planta Física | Retrasos de terceros | Retrasos de terceros | •Pamela Pérez Rodriguez •Vanessa Quiroz | 0 | 02/01/2020 | 23/12/2020
|  | Retrasos Climáticos | Retrasos Climáticos o Situaciones de emergencias. | •Andrea Familia Zabala •Pamela Pérez Rodriguez | 0 | 02/01/2020 | 23/12/2020
| Sección de Construcción de Planta Física | Falta de información para la ejecución del proyecto | Falta de información / especificaciones técnicas / materiales. | •Andrea Familia Zabala •Pamela Pérez Rodriguez | 0 | 02/01/2020 | 23/12/2020
|  |  | Falta de información / Organización del proyecto por etapas del proyecto. | •Andrea Familia Zabala •Pamela Pérez Rodriguez | 0 | 02/01/2020 | 23/12/2020
|  |  | Falta de información / Mala interpretación del presupuestos. | •Andrea Familia Zabala •Pamela Pérez Rodriguez | 0 | 02/01/2020 | 23/12/2020
|  | Devolución de cubicación | Devolución de cubicación | •Andrea Familia Zabala •Pamela Pérez Rodriguez | 0 | 02/01/2020 | 23/12/2020
|  | Ausencia de liquidez de una etapa por la privación de partidas presupuestarias. | Ausencia de liquidez de una etapa por la privación de partidas presupuestarias. / Revisión de etapas. | •Andrea Familia Zabala •Pamela Pérez Rodriguez | 0 | 02/01/2020 | 23/12/2020
|  |  | Ausencia de liquidez de una etapa por la privación de partidas presupuestarias. / Cubicaciones. | •Andrea Familia Zabala •Pamela Pérez Rodriguez | 0 | 02/01/2020 | 23/12/2020
Dirección de Coordinación de Servicios | Dirección de Coordinación de Servicios | Retraso o no respuesta de áreas involucradas | Aplicar política de acuerdos de cumplimientos para las áreas de servicios | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 1 | 02/01/2020 | 30/12/2020
|  | Retraso en actividades de tecnología | Negociación recursos necesarios de tiempo completo | •Marina Urraca •Darys Fernández •Maximo Carlos Dominguez •Jose Angel Tejada Mercado | 1 | 02/01/2020 | 30/12/2020
Unidad Ejecutora de Proyectos Recursos Externos | Unidad Ejecutora de Proyectos Recursos Externos | Incremento de costo debido a fenómenos atmosféricos excepcionales | Uso de recursos de imprevistos | •José Andrés Velazquez | 127556903.4 | 01/05/2020 | 31/12/2021
Unidad Ejecutora de Proyectos CJB | Unidad Ejecutora de Proyectos CJB | Retraso de procesos internos | Designación responsable seguimiento ruta critica | •Kenia Castillo | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  | Condiciones Medio Ambientales | Duplicación de Jornadas de trabajo | •Kenia Castillo | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  |  | Modificación de procesos constructivos | •Kenia Castillo | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  | Retraso de Terceros | Programa de trabajos simultáneos | •Kenia Castillo | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  |  | Fortalecimiento de Actividades de coordinación | •Kenia Castillo | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  | Pago fuera de tiempo | Alertas previas consecuencias de no pago | •Kenia Castillo | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  |  | Escalamiento gestiones de pago | •Kenia Castillo | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  | Retraso de Contratistas | Reasignación de trabajos | •Kenia Castillo | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
Dirección Técnica | Departamento de Documentación de Cambios | Direccionamiento de obras | Revisión Técnica del contenido del pliego | •Maria del Carmen Nuñez Ureña | 0 | 07/01/2020 | 07/12/2020
|  | Errores Técnicos en los pliegos | Revisión Técnica del contenido del pliego | •Maria del Carmen Nuñez Ureña | 0 | 07/01/2020 | 07/12/2020
|  | Errores en documentación de cambios o en respuestas técnicas | Doble autorización previo a entrega | •Maria del Carmen Nuñez Ureña | 0 | 07/01/2020 | 07/12/2020
| Departamento de Seguimiento de Contratos | Error en posesionamiento de obras | Validación previa a posesionamiento con Finanzas, Ministro y Viceministro. | •Maria del Carmen Nuñez Ureña | 0 | 07/01/2020 | 07/12/2020
Dirección de Programas Sociales y Comunitarios | Departamento de Investigación y Proyectos Sociales | Retraso en Procesamiento de Información | Sistema Automatizado de Seguimiento |  | 200000 | 07/01/2020 | 30/12/2020
|  |  | Incumplimiento de Contratistas |  | 0 | 07/01/2020 | 25/12/2020
|  | Incumplimiento de Contratistas | Establecimiento Acciones Legales por Retrasos en Cronograma de Trabajo |  | 0 | 07/01/2020 | 30/12/2020
|  | Proceso Electoral | Levantamiento Técnico |  | 0 | 07/01/2020 | 25/12/2020
Dirección General de Reglamentos y Sistemas | Dirección General de Reglamentos y Sistemas | Sometimiento de 2 proyectos de reglamentos técnicos a CONARTIA. | Avances por proyectos ejecutados y/o aprobados por CONARTIA | •Karina de Pool | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  | falta de quórum para las reuniones de CONARTIA, segun lineamientos de la ley 687-82 | Repaso de la ley 687-82 a los miembros de la comisión de CONARTIA y procedimiento interno relacionado a sus atribuciones . | •Karina de Pool •Rosa Ana Ortiz Hadad •Amado Hasbun | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  | Riesgos de aspecto legal | Seguimiento y notificación de casos al área legal. | •Karina de Pool •Rosa Ana Ortiz Hadad | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  | Riesgos por licencias medicas (ausencias a las reuniones) | Comunicación externa de asignación de miembros (titular y suplente) del CODOCA y CTE | •Karina de Pool | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
| Departamento de Reglamentación Técnica | Falla por la cooperación de un personal externo. | Planificación de programación de las actividades para las revisiones. | •Karina de Pool •Rosa Ana Ortiz Hadad | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  | Riesgos de aspectos legales. | Seguimiento y notificación de casos al área legal. | •Karina de Pool •Rosa Ana Ortiz Hadad | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  | Riesgos operativos , financieros y tecnológicos | Gestión y contribución al desempeño laboral | •Karina de Pool •Rosa Ana Ortiz Hadad | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  |  | Gestión de los beneficios y compensaciones | •Karina de Pool •Rosa Ana Ortiz Hadad | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  |  | Gestión, mantenimiento y cuidado de los equipos tecnológicos | •Karina de Pool •Rosa Ana Ortiz Hadad | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
| Departamento de Difusión y Capacitación de Reglamentos | Riesgos de aspectos legales. | Filtrar y verificar todas las informaciones antes de publicarlas en las páginas y redes sociales | •Angely Mariella Matos Padilla | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  | Riesgos operativos , financieros y tecnológicos | Gestión y contribución al desempeño laboral | •Karina de Pool •Angely Mariella Matos Padilla | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  |  | Gestión de los beneficios y compensaciones | •Karina de Pool •Angely Mariella Matos Padilla | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  |  | Gestión mantenimiento y cuidado de los equipos tecnológicos | •Karina de Pool •Angely Mariella Matos Padilla | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
| Departamento de Aplicación y Calificación de Reglamentos | Riesgos de aspectos legales. | Seguimiento y notificación de casos al área legal. | •Alcides A. Rodriguez V. •José Eduardo Vargas Rodriguez | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  | Riesgos por imparcialidad | Analisis, revisión y control de los procesos. | •José Eduardo Vargas Rodriguez | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  | Riesgos operativos (Expediente Incompleto, atrazo en el apoyo de informaciones para soportar el proceso) | Publicación de los requisitos en la pagina del MOPC, trazar timpo de respuestas en los procesos internos. | •José Eduardo Vargas Rodriguez | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
| División de Estandarización y Control de Reglamentos | Riesgos administrativo | Gestión de recursos | •Karina de Pool •Karen Alcántara | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  | Riesgos operativos , financieros y tecnológicos | Gestión y contribución al desempeño laboral | •Karen Alcántara | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  |  | Gestión de los beneficios y compensaciones | •Karina de Pool •Karen Alcántara | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  |  | Gestión del mantenimiento y cuidado de los equipos tecnologicos | •Karina de Pool •Karen Alcántara | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
| Sección de Coordinación Administrativa de Reglamentos y Sistemas | Falta de inventario en los reglamentos tecnicos | Realizar inventarios mensuales para asegurar la existencia de los reglamentos. | •Lourdes Polanco Sandoval | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
|  | Riesgos administrativos | Gestión de los recursos sostener los procesos. (correos, seguimiento a casos) | •Lourdes Polanco Sandoval | 0 | 13/01/2020 | 29/12/2020
Dirección de Planificación de Inversiones | Departamento de Formulación de Proyectos | Informaciones técnicas suministradas a la DGPI a destiempo e incompletas por las áreas involucradas de la institución para la preparación de los perfiles de proyectos | Disponer de estudios de pre-inversión de los principales proyectos del MOPC | •Teresita de Jesus Cabral Reyes | 100000 | 01/01/2020 | 30/12/2020
|  | Informaciones técnicas suministradas a destiempo e incompletas por las áreas involucradas de la institución para la elaboración de la Rendición de Cuentas y el Resumen Ejecutivo Anual del MOPC. | Informaciones completas y veraces remitidas por las diferentes áreas del MOPC | •Teresita de Jesus Cabral Reyes | 110000 | 15/10/2020 | 11/12/2020
| Departamento de Planificación Vial | No disponibilidad de recursos (Humanos, Equipos y Viáticos) para analizar y actualizar la demanda para la evaluación técnico-financiera de los proyectos | Disponer de informaciones sobre la demanda actualizadas para la evaluación técnica y económica de los proyectos . | •Juan Harcy Federis Ramos Cruz | 11075000 | 02/01/2020 | 29/12/2020
|  | Informaciones técnicas suministradas a la DGPI a destiempo e incompletas por las áreas involucradas de la institución para la preparación de los perfiles de proyectos | Disponer de estudios de pre-inversión de los principales proyectos del MOPC | •Juan Harcy Federis Ramos Cruz | 100000 | 02/01/2020 | 29/12/2020
|  | NO DISPONER DE INFORMACIONES ACTUALIZADAS SOBRE LA DEMANDA PARA EVALUACIÓN TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PROYECTOS | DISPONER DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, PARA LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR | •Juan Harcy Federis Ramos Cruz | 250000 | 08/01/2020 | 13/07/2020
|  | INFORMACIONES TÉCNICAS ACTUALIZADAS NO DISPONIBLE PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS QUE DETERMINARAN LA FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICAS | INCONSISTENCIA EN LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES TÉCNICAS ECONÓMICAS | •Juan Harcy Federis Ramos Cruz | 85000 | 02/06/2020 | 08/12/2020
|  | INFORMACIONES TÉCNICAS NO DISPONIBLES PARA ESTABLECER LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES OPORTUNAS QUE CONLLEVA LA RED VIAL NACIONAL | DISPONE DE INFORMACIONES OPORTUNAS PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES REQUERIDA EN LA RED VIAL NACIONAL. | •Juan Harcy Federis Ramos Cruz | 90000 | 02/01/2020 | 30/12/2020
Dirección de Servicios Técnicos de Edificaciones | Departamento de Inspección de Obras Privadas | No utilidad de Las Inspecciones por Etapas y Licencia de Construcción | No utilidad de Las Inspecciones por Etapas y Licencia de Construcción |  | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
Dirección General de Asistencia y Protección Vial | Dirección General de Asistencia y Protección Vial | Demanda elevada que exceda la capacidad de respuesta para ofrecer los servicios de asistencia y protección vial. | Disponer de una reserva permanente de capacidad instalada que permita el poder ofrecer los servicios de asistencia y protección vial en aquellas situaciones en donde el pico de la demanda sea elevado por cuestiones ajenas a la Dirección | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  | Deficiencias en cuanto a la cobertura del servicio de asistencia y Potección vial. | Realizar propuestas y planes orientados a incremetar el nivel de cobertura de los servicios a nivel nacional | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  |  | Elaborar estudios que definan aquellas zonas estratégicas no cubiertas que sean susceptibles de cobertura de asistencia y protección vial. | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  |  | Cumplir con los indicadores de cobertura de asistencias y protección vial y patrullas expresados en kms. | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  | Retrasos en el cumplimiento del tiempo de respuesta de los servicios de asistencia y protección vial. | Capacitar y actualizar permanentemente al personal para el desempeño óptimo de sus funciones y para el manejo de situaciones y eventualidades de tráfico y tránsito en las vías para asegurar respuestas efectivas. | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  |  | Supervisar permanentemente el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de las unidades disponibles para los servicios de asistencia en las vías. | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  |  | Disponer de planes de respuestas alternativas para garantizar respuestas de asistencia dentro de los tiempos establecidos. | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  | Cobertura parcial de la demanda de servicios de asistencia en las vías. | Análisis de la demanda de servicios cubiertos parcialmente o no cubiertos por el programa y en función de ello gestionar los recursos, equipos, unidades y herramientas que se requieran | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  | Incremento considerable de la demanda de los servicios de seguridad en las instalaciones de peajes, áreas patrimoniales, campamentos y proyectos de obras a ser realizadas. | Estudiar los efectos del incremento de la demanda y su magnitud, de manera que se cuenten con datos específicos respecto a la misma. | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  |  | Solicitar al más alto nivel la disponibilidad de recursos que permitan el afrontar el aumento de la demanda en los servicios de seguridad que corresponden al programa | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  | Ocurrencia de catástrofes naturales, epidemias, eventos naturales adversos y cualquier relacionado del mismo que impacte ampliamente a la operatividad del programa y su capacidad para ofrecer los servicios de seguridad que le correspondan. | Definir un plan de contingencia para atender situaciones especiales que se pudieran presentar en cuanto a la seguridad | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 30/09/2020
|  |  | Acogerse a los lineamientos nacionales emitidos por el poder Ejecutivo y las instituciones en materia correspondiente, a fines de poder afrontar la situación de la mejor manera posible y minimizar al máximo los daños | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  | Incumplimiento de las expectativas relativas al nivel de impacto de los operativos y servicios sociales llevados a cabo. | Estudiar y definir de manera concreta el público meta o aquel que sea susceptible de recibir determinadas jornadas sociales que puedan generar un impacto social positivo aceptable para el mismo. | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  |  | Establecer estrategias de implementación de actividades sociales coherentes y eficaces, basadas en estudios previos. | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
|  | Insuficiencia de recursos especializados y en general que permitan llevar a cabo operativos sociales. | Solicitar al más alto nivel fondos para fines de llevar a cabo operativos sociales eficaces que impacten positivamente en la población. | •Douglas Borrell | 0 | 01/04/2020 | 31/12/2020
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | Departamentos Regionales de Seguimiento de Proyectos | DAÑOS FÍSICOS | ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO VISITA A OBRAS | •Danice Inoa | 0 | 03/02/2020 | 28/02/2020
|  | DETENCIÓN DE LA OBRA | ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA DE ESCALAMIENTO DE PROCESOS QUE DEPENEN DE OTRAS INSTITUCIONES | •Karlla Ortega | 0 | 24/02/2020 | 10/08/2020
|  |  | REUNIONES DE SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL | •Karlla Ortega | 0 | 24/02/2020 | 10/08/2020
|  |  | ESTABLECER CRONOGRAMA DE TRABAJOS PARA CADA PLANTEL | •Danice Inoa | 0 | 02/01/2020 | 10/08/2020
|  |  | GARANTIZAR EL FLUJO DE PAGO A LOS PLANTELES | •Danice Inoa | 0 | 02/01/2020 | 31/07/2020
| Dirección de Programa de Edificaciones Escolares | RETRASOS EN LA ACTUALIZACIÓN | GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO EN PRESIDENCIA PARA LA ACTUALIZACIÓN OPORTUNA | •Jonathan Reynoso Mieses | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
|  | PROBLEMAS PLATAFORMA SIGEDE | MANTENER LAS BASES DE DATOS ACTUALIZADAS PARA FINES DE BACK UP | •Danice Inoa | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020
| Departamento de Diseño Arquitectónico de Escuelas | ERROS EN DISEÑOS | CAPACITACIÓN CONTINUA EN DIFERENTES ÁREAS | •Danice Inoa | 0 | 03/02/2020 | 31/12/2020
| Departamento de Diseño y Cálculo Estructural de Escuelas | ERRORES CÁLCULOS ESTRUCTURALES | ACTUALIZAR CRITERIOS DE CONTROL DE CALIDAD | •Danice Inoa | 0 | 02/03/2020 | 31/03/2020
| Departamento de Obras Hidraúlicas de Escuelas | ERROS EN DISEÑOS Y/O PRESUPUESTO | INTEGRACIÓN DE POSICIÓN CONTROL DE CALIDAD | •Danice Inoa | 0 | 04/05/2020 | 29/05/2020
| Departamento de Presupuesto de Escuelas | ERRORES EN PRECIOS PRESUPUESTOS | GARANTIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS | •Danice Inoa | 0 | 02/01/2020 | 31/12/2020
| Departamento de Gestión Administrativa Escuelas | PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN | ACTUALIZACIÓN EL BACKUP INTERNO | •Danice Inoa | 0 | 02/01/2020 | 31/12/2020
|  |  | ASEGURAR SISTEMA CONTRA INCENDIO | •Danice Inoa | 0 | 04/05/2020 | 29/05/2020
|  |  | GARANTIZAR MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZANTE | •Karina Soribel Calderon Abreu | 0 | 02/01/2020 | 31/12/2020
|  |  | DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | •Danice Inoa | 0 | 02/01/2020 | 31/12/2020
|  | CAMBIOS PROCEDIMIENTOS Y PERSONAL FINANCIERO | ESTABLECIMIENTO CRONOGRAMA DE ESCALAMIENTO DE PROCESOS QUE DEPENDEN DE OTRAS INSTITUCIONES | •Danice Inoa | 0 | 24/02/2020 | 30/04/2020
|  |  | SOLICITAR ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN ESCALAMIENTO DE PROCESOS ESTABLECIDOS | •Danice Inoa | 0 | 24/02/2020 | 31/12/2020
| Departamento de Fiscalización Escuelas | CAMBIO PROCEDIMIENTOS APROBACIONES | IDENTIFICAR OBSERVACIONES RECURRENTES E IR EXIGIENDO SEGÚN ACTUALIZACIONES | •Danice Inoa | 0 | 02/01/2020 | 31/12/2020
Nota: Las aciones con un monto de 0.00 son de gestión y no conllevan ningún costo.
Delsa Tactuk Directora Planificación y Desarrollo