## Licitacion Publica
Licitación MOPC-CCC-LPN-004-2015 (Construcción Edificio 9-1-1 Santiago)
Momentos | Etapas |  | Peso | Resultado | Nivel de cumplimiento por indicador (0-10) | Nivel de cumplimiento por fase (0-10) | Nivel de cumplimiento por etapa (0-10) | RESULTADO GLOBAL (0 A 100) | Indicadores |  | Recurso de Validación o Evidencia (Documento, Fuente y Responsable) |  | Criterios
Pre-Concurso | Planificación | 1) Planificación y Apropiación Presupuestaria | 15% |  |  |  |  | 86.33% | Obras | Bienes y Servicios | Obras | Bienes y Servicios | Obras | Bienes y Servicios
8.6111
|  | 1.1) Evaluación de necesidades: | 5%
|  | 1.1.1) Previo al llamado a licitación hubo un estudio de la pertinencia de la obra? |  | SI | 10 | 7.5 |  |  | Estudio de Factibilidad (Documento que se presenta ante el MEPYD para solicitar el SNIP) | Requerimiento del Departmanento que solicita la compra del bien o servicio y en qu e se justifica debidamente la solicitud | Documento de Estudio de Factibilidad | Oficio y Formulario de Requerimiento | Existencia del SNIP asignado al proyecto como evidencia de aprobación del estudio de parte del MEPYD | Existencia o no en almacen del bien o servicio solicitado (Formulario de Almacen)
|  | 1.1.2) Previo al inicio de la obra, tuvo autorizacion del MEPYD? |  | NO | 0 |  |  |  | Documento de aprobación del MEPYD | No aplica para este proceso | Numero SNIP | No aplica para este proceso | SNIP Asignado | No aplica para este proceso
|  | 1.1.3) Estaba el proyecto incluido en la planificación institucional del periodo correspondiente? |  | SI | 10 |  |  |  | Registro de la obra en el POA, y en el PACC | Registro de la obra en el POA, y en el PACC | Documentos PACC y POA | Documentos PACC y POA | Verificar registro de la obra en el PACC y en el POA correspondientes y debidamente formulado segun criterios de la DGCC siempre y cuando no sea un proceso de urgencia o exepción (e.g. acuerdo entre instituciones) | Verificar registro del bien o servicio en el PACC y en el POA correspondientes y debidamente formulado segun criterios de la DGCC siempre y cuando no sea un proceso de urgencia o exepción (e.g. acuerdo entre instituciones)
|  | 1.1.4) Tuvo participación el beneficiario del proyecto? |  | SI | 10 |  |  |  | Participación de beneficiarios directos y/o indirectos en la demanda de la obra y/o diseño del mismo | Participación de beneficiarios directos y/o indirectos en la demanda del bien o servicio | Publicación en Periodico El Nacional de Agosto 2014 | Documentos en los medios, comunicaciones de los usuarios y beneficiarios, ordenes ejecutivas, y otras evidencias similares | Comunicado del Jefe de Policia de Agosto de 2014, en el que anuncia la extencion del 9-1-1 a Santiago | Existencia de la documentación (fisica o electronica) en la cual el usuario o beneficiacio manifiesta la necesidad del servicio o bien
|  | 1.2) Planificación: | 5% | [5 empty] | Obras | Bienes y Servicios | Obras | Bienes y Servicios | Obras | Bienes y Servicios
|  | 1.2.1) Se realizo control de inventario? |  | SI | 10 | 8.3333 |  |  | Registro de la existencia en el inventario de las mercancias solicitadas para compras | Registro de la existencia en el inventario de las mercancias solicitadas para compras | Registro electronico o fisico de valor de la existencia en el inventario | Registro electronico o fisico de valor de la existencia en el inventario | La falta de la mercancia solicitada en la cantidad requerida | La falta de la mercancia solicitada en la cantidad requerida
|  | 1.2.2) Se realizo pronostico de necesidades futuras? |  | SI | 10 |  |  |  | Contenido de proyeccion prospectivas de la obra en el documento de estudio de la misma | Planificación o programación del bien o servicio dentro del PACC | Existencia de la proyección especifica dentro del documento de estudio de factibilidad (Departamento de Planificacion y Desarrollo) | Renglon del bien correspondiente dentro del PACC (Dirección Administrativa) | Existencia o no de las proyecciones futuras de la obra | Existencia o no de las proyecciones futuras del bien o servicio
|  | 1.2.3) Se conto con instrumentos de contabilidad y gestion financiera? |  | SI | 10 |  |  |  | Presupuesto inicial de la obra | Presupuesto inicial del bien o servicio a contratar | Documentos PACC y POA | Documentos PACC y POA | Verificar registro de la obra en el PACC y en el POA correspondientes y debidamente formulado segun criterios de la DGCC siempre y cuando no sea un proceso de urgencia o exepción (e.g. acuerdo entre instituciones) | Verificar registro del bien o servicio en el PACC y en el POA correspondientes y debidamente formulado segun criterios de la DGCC siempre y cuando no sea un proceso de urgencia o exepción (e.g. acuerdo entre instituciones)
|  | 1.2.4) Se cumplió con normativa para la seleccion del tipo de procedimiento de licitacion (Regular, Urgencia, Proveedor único, Exclusividad, etc.)? |  | SI | 10 |  |  |  | Verificación de que el rango en el que se ubica el monto presupuestado corresponde con los establecido por la ley 340-06 (Solicitud partida presupuestaria) | Verificación de que el rango en el que se ubica el monto presupuestado corresponde con los establecido por la ley 340-06 (Solicitud partida presupuestaria) | Ley 340-06 articulo 17 y resolución vigente de la direccion general de compras y contrataciones en la que se fijan los tramos de los tipos de procesos para el año en cuestión | Ley 340-06 articulo 17 y resolución vigente de la direccion general de compras y contrataciones en la que se fijan los tramos de los tipos de procesos para el año en cuestión | Tramo por monto en que esta incluido la obra | Tramo por monto en que esta incluido el bien o servicio
|  | 1.2.5) Se tuvo apropiacion presupuestaria previa al inicio del proceso de licitacion? |  | SI | 10 |  |  |  | Certificación de apropiación de fondos (Direccion General Administrativa-Financiera) | Certificación de apropiación de fondos (Direccion General Administrativa-Financiera) | Documento debidamente firmado por Director(a) | Documento debidamente firmado por Director(a) | Certificación de apropiación de fondos solicitado en tiempo habil y para la obra especifica | Certificación de apropiación de fondos solicitado en tiempo habil y para el bien o servicio especifico
|  | 1.2.6) Se tuvo en cuenta la vinculacion con etapas previas o posteriores vinculadas a esta obra (si no las hay, responder SI)? |  | NO | 0 |  |  |  | Identificación de etapas previas (Si las hubiere) | Identificación de etapas previas (Si las hubiere) | Documento que muestre las etapas previas vinculadas a la obra (Planificacion y Desarrollo) | Documento que muestre las etapas previas vinculadas al bien o servicio (Planificacion y desarrollo) | verificación que la obra ha contemplado las etapa previas o posteriores | Verificación en documento que el bien o servicio ha contemplado las etapa previas o posteriores
|  | 1.3) Elaboración del presupuesto: | 5%
|  | 1.3.1) Existe un análisis de mercado con el que se elaboró el presupuesto? |  | si | 10 | 10 |  |  | Analisis comparativo de los precios del mercado relacionados con la obra | Analisis comparativo de los precios del mercado relacionados con el bien o servicio | Documento de comparacion de precios de mercado con lo presupuestado en la obra Departamento de presupuesto de obras) | Documento de comparacion de precios de mercado con lo presupuestado en el bien o servicio (Departamento de Compras) | a) Fue Subvaluado, b) Fue Realista, c) Fue Sobrevaluado | a) Fue Subvaluado, b) Fue Realista, c) Fue Sobrevaluado
|  | 1.3.2) La base de datos de costos de MOPC esta actualizada? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de comparacion de precios de mercado con lo presupuestado en la obra Departamento de presupuesto de obras) | Documento de comparacion de precios de mercado con lo presupuestado en el bien o servicio (Departamento de Compras) | a) Fue Subvaluado, b) Fue Realista, c) Fue Sobrevaluado | a) Fue Subvaluado, b) Fue Realista, c) Fue Sobrevaluado
|  | 1.3.3) Existe una propuesta de ejecucion presupuestaria dentro de la planificación? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de programación ejecucion presupuestaria de la obra (Diseño y presupuesto de obras) | Documento de programación ejecucion presupuestaria del bien o servicio (Departamento de Compras) | Corroborar que exista dicha programación | Corroborar que exista dicha programación
|  | 1.3.4) La propuesta de los oferentes se corresponde con la programacion de ejecucion presupuestaria? |  | si | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Comparacion entre la propuesta del oferente con el documento base de presupuesto de la obra (Diseño y presupuesto de obras) | Comparacion entre la propuesta del oferente con el documento base de presupuesto del bien o servicio (Departamento de Compras) | Ausencia o presencia de correspondencia entre lo programado y lo propuesto por el oferente | Ausencia o presencia de correspondencia entre lo programado y lo propuesto por el oferente
|  | 1.3.5) Existe un procedimiento interno para la elaboracion del presupuesto? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de procedimiento (Diseño y presupuesto de obras) | Documento de procedimiento (Departamento de Compras) | Existencia del documento de procedimiento | Existencia del documento de procedimiento
| Preparación & Registro | 2) Elaboración y Aprobación del Pliego de Condiciones | 15%
7.7778
|  | 2.1) Definición de requisitos del Pliego: | 5%
|  | 2.1.1) Nivel de satisfacción de los oferentes con respecto a la calidad de las Especificaciones Técnicas: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 8 | 8 | 5.3333 |  |  | Nivel de satisfacción Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) | Nivel de satisfacción Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) | Encuestas realizadas a los oferentes en el momento de apertura de los documentos | Consultas de los oferentes con relacion al pliego | Resultados de encuentas realizadas a oferentes | Documento respuestas a consultas de los oferentes con relacion al pliego
|  | 2.1.2) Nivel de satisfacción de los oferentes con respecto a la Selección y Criterios para la Concesión: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 8 | 8 |  |  |  | Nivel de satisfacción Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) | Nivel de satisfacción Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) | Encuestas realizadas a los oferentes en el momento de apertura de los documentos | Consultas de los oferentes con relacion al pliego | Resultados de encuentas realizadas a oferentes | Documento respuestas a consultas de los oferentes con relacion al pliego
|  | 2.1.3) Se adopto algún criterio de inclusión para las PYMES? |  | N/p | 0 |  |  |  | si / no | si / no | Verificacion en los pliegos si la obra califica para oferentes PYMES y si fue incluido | Verificacion en los pliegos si la obra califica para oferentes PYMES y si fue incluido | No existe el criterio de inclusion de PYMES dentro del pliego de condiciones para este proceso | Existencia del criterio de inclusion de PYMES dentro de las especificaciones tecnicas
|  | 2.2) Elección de Procedimientos (CRITERIOS): | 5%
|  | 2.2.1) Procedimientos adecuados para evitar sobrecostos administrativos? |  | NO | 0 | 8 |  |  | si / no | si / no | Verificación en programacion presupuestaria (Planificacion y Desarrollo) | Verificación en departamento (Programacion Presupuestaria) | Verificacion en el documento de ejecucion presupuestaria | Verificacion en el documento de ejecucion presupuestaria
|  | 2.2.2) Se establecieron garantías razonables |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Pliego de condiciones especificas | Especificaciones tecnicas | Verificacion en los pliegos de condiciones | Verificacion en las especificaciones tecnicas
|  | 2.2.3) Existe un proceso de evaluación definido |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Pliego de condiciones especificas | Especificaciones tecnicas | Verificacion en los pliegos de condiciones | Verificacion en las especificaciones tecnicas
|  | 2.2.4) Nivel de aplicación de los procedimientos de evaluacion previamente establecidos: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 10 | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento informe de peritos sobre procedimientos de evaluacion (Concursos y Sorteos) | Documento informe de peritos sobre procedimientos de evaluacion (Departamento de Compras) | Verificacion del informe de peritos sobre procedimientos de evaluacion | Verificacion del informe de peritos sobre procedimientos de evaluacion
|  | 2.2.6) Estuvieron los pliegos asequibles a todos los oferentes de forma oportuna? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Verificación en portal del Ministerio y de Compras y Contrataciones | Verificacion en portal del Ministerio y de Compras y Contrataciones | Publicacion en portal del Ministerio y de Compras y Contrataciones | Publicacion en portal del Ministerio y de Compras y Contrataciones
|  | 2.3) Plazos para la preparación de las ofertas: | 5%
|  | 2.3.1) Se otorgó a todos los oferentes plazos razonables para los distintos procesos? |  | SI | 10 | 10 |  |  | si / no | si / no | Ley 340-06 de compras y contrataciones | Ley 340-06 de compras y contrataciones | Verificacion de los tiempos asignados segun el tipo de proceso (Ver Art. 18 de la Ley Pag.16) | Verificacion de los tiempos asignados segun el tipo de proceso
Licitación | Convocatoria y Publicidad | 3) Convocatoria: | 5%
|  | 3.1) Fue publicada la convocatoria en (2) dos diarios de circulación nacional? |  | SI | 10 | 10 | 10 |  | si / no | si / no | Publicación en 2 periodicos de circulación nacional | Publicacion en los periodicos de circulacion nacional | Copia de las publicaciones | Copia de las publicaciones
|  | 3.2) Fue publicada la convocatoria en los portales institucionales y la DGCP? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Publicacion en los portales de compras y del Ministerio | Publicacion en los portales de compras y del Ministerio | Verificar enlaces del portal de compras y del Ministerio de Obras Publicas | Enlace del portal de compras y del Ministerio de Obras Publicas
|  | 3.3) Se cargo la convocatoria en el SIGEF con sus respectivos documentos adjuntos? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Verificacion en portal de compras y contrataciones | Verificacion en portal de compras y contrataciones | Enlace del portal de compras y contrataciones | Enlace del portal de compras y contrataciones
|  | 3.5) Se utilizo un medio habitual para la publicidad de la convocatoria? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Verificacion en portal de compras y contrataciones | Verificacion en portal de compras y contrataciones | Enlace del portal de compras y contrataciones | Enlace del portal de compras y contrataciones
|  | 3.6) Se garantizo acceso equitativo de la información a todos los oferentes? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Publicacion en los portales de compras y del Ministerio asi como invitaciones a los oferentes | Publicacion en los portales de compras y del Ministerio asi como invitaciones a los oferentes | Enlace del portal de compras y del Ministerio de Obras Publicas y copia de las invitaciones a los oferentes | Enlace del portal de compras y del Ministerio de Obras Publicas y copia de las invitaciones a los oferentes
| Instrucciones a Oferentes | 4) Aclaraciones sobre los pliegos de condiciones | 5%
|  | 4.1) Durante el proceso, se ofrecieron aclaraciones con equidad, Prontitud y de base legitima a todos los oferentes? |  | SI | 10 | 10 | 10 |  | si / no | si / no | Mediante la etapa de consultas a los pliegos en el documento Respuestas a Consultas | Mediante la etapa de consultas a las especificaciones tecnicas | Documento de Respuestas a Consultas y Enmiendas Publicadas | Documento de Respuestas a Consultas y Enmiendas Publicadas
| Presentación y Apertura de Ofertas | 5) Recepción de propuestas " Sobre A y B", y apertura de oferta técnica "Sobre A" | 5%
|  | 5.1) El proceso de recepción de ofertas estuvo libre de anomalias? |  | SI | 10 | 10 | 10 |  | si / no | si / no | Documento de Acta notarial y Encuestas a Oferentes | Existencia de quejas por parte de los oferentes al proceso | Acta Notarial y Encuestas | Acta Notarial y Encuestas
|  | 5.2) Las ofertas técnicas fueron abiertas de forma transparente y bajo los criterios establecidos por la ley? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Acta notarial y Encuestas a Oferentes | Existencia de quejas por parte de los oferentes al proceso | Acta Notarial y Encuestas | Acta Notarial y Encuestas
| Evaluacion Oferta Técnica | 6) Evaluación oferta Técnica "Sobre A" | 5%
10
|  | 6.1) Se realizo un informe comparativo y de análisis de las ofertas técnicas? |  | SI | 10 | 10 |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | El Informe comparativo se presenta en el informe de Peritos a las Ofertas Tecnicas | Informe de Peritos o Sigef
|  | 6.2) El análisis cumple con los principios que cita la ley, en cuanto a...? | [6 empty] | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | Este Analisis se presenta en el Informe de Peritos | Informe de Peritos o Sigef
|  | a) Igualdad y libre competencia |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | Este Analisis se presenta en el Informe de Peritos | Informe de Peritos o Sigef
|  | b) Economía y flexibilidad |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | Este Analisis se presenta en el Informe de Peritos | Informe de Peritos o Sigef
|  | c) Equidad |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | Este Analisis se presenta en el Informe de Peritos | Informe de Peritos o Sigef
|  | d) Razonabilidad |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | Este Analisis se presenta en el Informe de Peritos | Informe de Peritos o Sigef
|  | 6.2) El equipo evaluador de la oferta tecnica, estaba compuesto por los integrantes que cita la ley? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Acta de Designacion de Peritos | Listado de Designacion de Peritos segun especialidades | Listado de Designacion de Peritos segun especialidades
|  | 6.3) El comité tecnico estaba compuesto por miembros calificados? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Acta de Designacion de Peritos | Listado de Designacion de Peritos segun especialidades | Listado de Designacion de Peritos segun especialidades
|  | 6.8) La evaluacion solo considero los criterios establecidos previamente en la licitacion? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos | Verificar informe de Peritos | Verificar informe de Peritos
| Periodo de Subsanacion | 7) Periodo de subsanación | 5%
|  | 7.1) La base legal del proceso estuvo libre de cuestionamientos? |  | SI | 10 | 10 | 10 |  | si / no | si / no | Documento Pliego de Condiciones Especificas | Segun ley 340-06 y/o quejas de oferentes | Verificar Pliego de Condiciones Especificas en su pagina 18 sobre Subsanaciones | Verificar comunicaciones de oferentes
|  | 7.1) Hubo aclaraciones a los oferentes en relación a cuestionantes? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Mediante consultas a los pliegos | Mediante consultas a los pliegos | Documento Respuestas a consultas | Documento Respuestas a consultas
|  | 7.2) El periodo de subsanación fue suficiente y acorde con lo establecido en la ley? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Ley 340-06 verificar tiempos establecidos | Ley 340-06 verificar tiempos establecidos | Documento Ley 340-06 | Documento Ley 340-06
| Apertura Oferta Economica | 8) Apertura de oferta económica " Sobre B" | 5%
|  | 8.1) El proceso de recepción de ofertas estuvo libre de anomalias? |  | SI | 10 | 10 | 10 |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | Informe de Peritos a la Oferta Economica | Informe de Peritos o Sigef
|  | 8.2) Las ofertas económicas fueron abiertas de forma transparente y bajo los criterios establecidos por la ley? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Acta notarial y Encuestas a Oferentes | Existencia de quejas por parte de los oferentes al proceso | Acta Notarial y Encuestas | Acta Notarial y Encuestas
| Evaluacion Oferta Economica | 9) Evaluación oferta Económica "Sobre B" | 10%
10
|  | 9.1) Se realizo un informe comparativo y de análisis de las ofertas económico? |  | SI | 10 | 10 |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | El Informe Comparativo se Muestra en el Informe de Peritos | Informe de Peritos o Sigef
|  | 9.2) El análisis cumple con los principios que cita la ley, en cuanto a...? | [6 empty] | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | Estos Analisis son Mostrados en el Informe de Peritos | Informe de Peritos o Sigef
|  | a) Igualdad y libre competencia |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | Estos Analisis son Mostrados en el Informe de Peritos | Informe de Peritos o Sigef
|  | b) Economía y flexibilidad |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | Estos Analisis son Mostrados en el Informe de Peritos | Informe de Peritos o Sigef
|  | c) Equidad |  | si | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | Estos Analisis son Mostrados en el Informe de Peritos | Informe de Peritos o Sigef
|  | d) Razonabilidad |  | si | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Documento de Informe de Peritos y/o Sigef | Estos Analisis son Mostrados en el Informe de Peritos | Informe de Peritos o Sigef
|  | 9.3) El equipo evaluador de la oferta economica, estaba compuesto por los integrantes que cita la ley? |  | si | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Acta de Designacion de Peritos | Listado de Designacion de Peritos segun especialidades | Listado de Designacion de Peritos segun especialidades
|  | 9.4) El comité economico estaba compuesto por miembros calificados? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Informe de Peritos | Acta de Designacion de Peritos | Listado de Designacion de Peritos segun especialidades | Listado de Designacion de Peritos segun especialidades
|  | 9.5) La evaluacion solo considero los criterios establecidos previamente en la licitacion? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Criterios de Evaluación | Documento de Informe de Peritos | Verificar informe de Peritos | Verificar informe de Peritos
|  | 9.6) El proceso estuvo libre de conflicto de intereses entre los evaluadores y oferentes? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Acta notarial y Encuestas a Oferentes | Existencia de quejas por parte de los oferentes al proceso | Acta Notarial y Encuestas | Acta Notarial y Encuestas
Post-Concurso | Adjudicación | 10) Adjudicación y Notificación | 5%
|  | 10.1) La notificación del ganador fue realizada siguiendo estrictamente las bases de la licitación? |  | SI | 10 | 10 | 10 |  | si / no | si / no | Notificacion formal a oferentes sobre resultados de la adjudicacion | Notificacion formal a oferentes sobre resultados de la adjudicacion | Acta de Adjudicación Emitida por la Autoridades del Ministerio | Comunicacion enviada a oferentes
|  | 10.2) El momento de adjudicación estuvo libre de observaciones por parte de los oferentes? |  | SI | 10 |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
| Perfeccionamiento del Contrato | 11) Constitución de garantía de fiel cumplimiento, (Elaboración, Registro y Publicación de contrato) | 5%
|  | 11.1) El proceso se desarrollo libre de cuestionamiento legal? |  | SI | 10 | 7.5 | 7.5 |  | si / no | si / no | Comunicacion de oferentes indicando cuestionamientos | Comunicacion de oferentes indicando cuestionamientos | Existencia o no de comunicacion formal indicando cuestionamiento | Existencia o no de comunicacion formal indicando cuestionamiento
|  | 11.2) En caso de haber interrogantes, se contestaron oportunamente? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Mediante etapa de consultas enviadas por los oferentes atendidas en los tiempos establecidos | Mediante etapa de consultas enviadas por los oferentes atendidas en los tiempos establecidos | Documento Respuestas a Consultas | Documento Respuestas a Consultas
|  | 11.3) Se completo del proceso de emisión y entrega de las garantías que citan la ley? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Verificacion de documento de Acta Notarial y/o Acta de Adjudicacion | Verificacion de documento de Acta Notarial y/o Acta de Adjudicacion | Acta Notarial y/o de Adjudicacion | Acta Notarial y/o de Adjudicacion
|  | 11.4) Se publico el contrato? |  | NO | 0 |  |  |  | si / no | si / no | Verificacion de la publicacion en el portal del ministerio y de compras y contrataciones | Verificacion de la publicacion en el portal del ministerio y de compras y contrataciones | Enlace al portal del ministerio y de compras y contrataciones | Enlace al portal del ministerio y de compras y contrataciones
| Gerenciamiento del Contrato | 12) Gerenciamiento de contrato | 10%
|  | 12.1) El contrato cumple con los siguientes criterios: |  |  |  | 8 | 8
|  | a) Alcance técnico según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Pliego de condiciones y contrato | Documento de Pliego de condiciones y contrato | Verificar que los terminos contractuales corresponden con lo especificado en los pliegos (Pagina 38) | Verificar que los terminos contractuales corresponden con lo especificado en los pliegos
|  | b) Alcance económico según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | NO | 0 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Pliego de condiciones y contrato | Documento de Pliego de condiciones y contrato | Verificar que los terminos contractuales corresponden con lo especificado en los pliegos | Verificar que los terminos contractuales corresponden con lo especificado en los pliegos
|  | c) Cumplimiento de tiempos según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Pliego de condiciones y contrato | Documento de Pliego de condiciones y contrato | Verificar que los terminos contractuales corresponden con lo especificado en los pliegos | Verificar que los terminos contractuales corresponden con lo especificado en los pliegos
|  | d) Garantías según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Documento de Pliego de condiciones y contrato | Documento de Pliego de condiciones y contrato | Verificar las garantias de fiel cumplimiento especificadas en los pliegos de condiciones (Pagina 38) | Verificar que los terminos contractuales corresponden con lo especificado en los pliegos
|  | 12.2) Se tienen mecanismos para el seguimiento al cumplimiento de los contratos por parte de la sociedad civil? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Informe de los Veedores | Informe de los Veedores | Existencia del protocolo de analisis aplicado a la fase de seguimiento | Existencia del protocolo de analisis aplicado a la fase de seguimiento
| Pago | 13) Pago (Recepción de bienes, obras, entre otros) | 10%
|  | 13.1) Los pagos se realizaron según el cronograma de pagos planificado en el presupuesto? |  | NO | 0 | 5 | 5 |  | si / no | si / no | Segun contrato y reporte de cubicaciones | Segun los terminos de pago en el contrato | Cumplimiento con lo estipulado en contrato y reporte de cubicaciones | Cumplimiento con lo estipulado en contrato
|  | 13.2) Los pagos fueron realizado acorde con el avance físico de la obra, según el contrato? |  | NO | 0 |  |  |  | si / no | si / no | Segun contrato y reporte de cubicaciones | Segun los terminos de pago en el contrato | Cumplimiento con lo estipulado en contrato y reporte de cubicaciones | Cumplimiento con lo estipulado en contrato
|  | 13.3) Los sistemas de auditorias interna de la institucion tuvieron 0 anomalias en el proceso de pagos? |  | SI | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Segun informe de gestion de obras y contraloria | Segun informe de gestion de obras y contraloria | registro de anomalias en los informes de auditoria y contraloria | registro de anomalias en los informes de auditoria y contraloria
|  | 13.4) La obra, bien o servicio fue entregado acorde con lo contratado en precio, tiempo y calidad? |  | si | 10 |  |  |  | si / no | si / no | Segun acta de recepcion de obras | Conduce de almancen | Acta debidamente llenada | Conduce debidamente revisado
|  | CONCEPTO | RESULTADO (0 A 10)
|  | Planificación | 8.6111
|  | Preparación & Registro | 7.7778
|  | Convocatoria y Publicidad | 10
|  | Instrucciones a Oferentes | 10
|  | Presentación y Apertura de Ofertas | 10
|  | Evaluacion Oferta Técnica | 10
|  | Periodo de Subsanacion | 10
|  | Apertura Oferta Economica | 10
|  | Evaluacion Oferta Economica | 10
|  | Adjudicación | 10
|  | Perfeccionamiento del Contrato | 7.5
|  | Gerenciamiento del Contrato | 8
|  | Pago | 5
Note on C3: 001: En esta etapa las instituciones recaban y documentan las informaciones sobre las compras y contrataciones a realizar durante el año.
Note on C24: 001: Esta etapa comprende la certificación de apropiación de fondos, elaboración de Pliegos de Condiciones, especificaciones y fichas técnicas, planos, presupuestos, convocatoria y cualquier otro documento que sirva de soporte al proceso.
Note on C45: 001: Esta etapa la constituyen todas las informaciones logísticas y de proceso que se incluyen en los Pliegos de Condiciones, Términos de Referencias, entre otros; también esta fase incluye posibilidad de comunicación entre la Entidad Contratante y los oferentes de acuerdo al protocolo establecido por el procedimiento y estas están sujetas a ciertos plazos, de acuerdo al procedimiento.
Note on C47: 001: Lo constituye el acto de presentación y apertura de ofertas.
Note on C81: 001: Es el acto administrativo que formaliza la adjudicación a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales
Note on C84: 001: Es la etapa a partir de la cual el contrato vincula a la Entidad Contratante con el adjudicatario, después de la aprobación definitiva del acto de adjudicación, en este se incluyen las condiciones contenidas en el Pliego de Condiciones.
Note on C89: 001: Es el seguimiento al cumplimiento del contrato por parte de la Entidad Contratante, en donde se asegure que lo contratado sea lo recibido en calidad y cantidad, se observan en esta etapa la recepción provisional y definitiva de los bienes o servicios contratados.
Note on C96: 001: Aunque la unidad de compras no es responsable de esta etapa, se mantiene vinculada con el proceso ya que es lo que cierra el circuito de la compra o contratación, asegurando la recepción definitiva de los bienes o servicios contratados.

## Licitacion Restringida
Momentos | Etapas | Fases | Peso | Resultado | Nivel de cumplimiento por indicador (0-10) | Nivel de cumplimiento por fase (0-10) | Nivel de cumplimiento por etapa (0-10) | RESULTADO GLOBAL (0 A 100) | Mecanismo de Validación
Pre-Concurso | Planificación | 1) Planificación y Apropiación Presupuestaria | 15% |  |  |  |  | 69.36%
5
|  | 1.1) Evaluación de necesidades: | 5%
|  | 1.1.1) Previo al llamado a licitación hubo un estudio de la pertinencia de la obra? |  | SI | 10 | 5 |  |  | Documento del Estudio
|  | 1.1.2) Previo al inicio de la obra, tuvo autorizacion del MEPYD? |  | NO | 0 |  |  |  | Asignacion de SNIP
|  | 1.1.3) Estaba el proyecto incluido en la planificación institucional del periodo correspondiente? |  | NO | 0 |  |  |  | Plan Operativo Anual
|  | 1.1.4) Tuvo participación el benefeciario del proyecto? |  | SI | 10 |  |  |  | Documento de validacion
|  | 1.2) Planificación: | 5%
|  | 1.2.1) Se realizo control de inventario? |  | NO | 0 | 0
|  | 1.2.2) Se realizo pronostico de necesidades futuras? |  | NO | 0
|  | 1.2.3) Se conto con instrumentos de contabilidad y gestion financiera? |  | NO | 0
|  | 1.2.4) Se cumplio con normativa para la seleccion del tipo de procedimiento de licitacion (Regular, Urgencia, Proveedor único, Exclusividad, etc.)? |  | NO | 0 |  |  |  | Certificación de existencia de fondos,
|  | 1.2.5) Se tuvo apropiacion presupuestaria previa al inicio del proceso de licitacion? |  | NO | 0
|  | 1.2.6) Se tuvo en cuenta la vinculacion con etapas previas o posteriores vinculadas a esta obra (si no las hay, responder SI)? |  | NO | 0
|  | 1.3) Elaboración del presupuesto: | 5%
|  | 1.3.1) Existe un análisis de mercado con el que se eleboró el presupuesto? |  | SI | 10 | 10
|  | 1.3.2) La base de datos de costos de MOPC esta actualizada? |  | SI | 10
|  | 1.3.3) Existe una propuesta de ejecucion presupuestaria dentro de la planificación? |  | SI | 10
|  | 1.3.4) La propuesta de los oferentes se corresponde con la programacion de ejecucion presupuestaria? |  | SI | 10
|  | 1.3.5) Existe un procedimiento interno para la elaboracion del presupuesto? |  | SI | 10
| Preparación & Registro | 2) Elaboración y Aprobación del Pliego de Condiciones | 15%
7
|  | 2.1) Definición de requisitos del Pliego: | 5%
|  | 2.1.1) Nivel de satisfacción de los oferentes con respecto a la calidad de las Especificaciones Técnicas: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 1 | 1 | 1
|  | 2.1.2) Nivel de satisfacción de los oferentes con respecto a la Selección y Criterios para la Concesión: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 1 | 1
|  | 2.1.3) Se adopto algún criterio de inclusión para las PYMES? |  | 1 | 1
|  | 2.2) Elección de Procedimientos (CRITERIOS): | 5%
|  | 2.2.1) Procedimientos adecuados para evitar sobrecostos administrativos? |  | SI | 10 | 10
|  | 2.2.2) Se establecieron garantías razonables |  | SI | 10
|  | 2.2.3) Existe un proceso de evaluación definido |  | SI | 10
|  | 2.2.4) Nivel de aplicación de los procedimientos de evaluacion previamente establecidos: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 10 | 10
|  | 2.2.5) Nivel de satisfacción de los oferentes con respecto a los Requerimientos en los Pliegos: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 10 | 10
|  | 2.2.6) Estuvieron los pliegos asequibles a todos los oferentes de forma oportuna? |  | SI | 10
|  | 2.3) Plazos para la preparación de las ofertas: | 5%
|  | 2.3.1) Se otorgo a todos los oferentes plazos razonables para los distintos procesos? |  | SI | 10 | 10
Licitación | Convocatoria y Publicidad | 3) Convocatoria: | 5%
10
|  | 3.1) Fue publicada la convocatoria en (2) dos diarios de circulación nacional? |  | SI | 10 | 10
|  | 3.2) Fue publicada la convocatoria en los portales institucionales y la DGCP? |  | SI | 10
|  | 3.3) Se cargo la convocatoria en el SIGEF con sus respectivos documentos adjuntos? |  | SI | 10
|  | 3.5) Se utilizo un medio habitual para la publicidad de la convocatoria? |  | SI | 10
|  | 3.6) Se garantizo acceso equitativo de la información a todos los oferentes? |  | SI | 10
| Instrucciones a Oferentes | 4) Aclaraciones sobre los pliegos de condiciones | 5%
10
|  | 4.1) Durante el proceso, se ofrecieron aclaraciones con equidad, Prontitud y de base legitima a todos los oferentes? |  | SI | 10 | 10
| Presentación y Apertura de Ofertas | 5) Recepción de propuestas " Sobre A y B", y apertura de oferta técnica "Sobre A" | 5%
10
|  | 5.1) El proceso de recepción de ofertas estuvo libre de anomalias? |  | SI | 10 | 10
|  | 5.2) Las ofertas técnicas fueron abiertas de forma transparente y bajo los criterios establecidos por la ley? |  | SI | 10
| Evaluacion oferta tecnica | 6) Evaluación oferta Técnica "Sobre A" | 5%
7.5
|  | 6.1) Se realizo un informe comparativo y de análisis de las ofertas técnicas? |  | SI | 10 | 7.5
6.2) El análisis cumple con los principios que cita la ley, en cuanto a...?
|  | a) Igualdad y libre competencia |  | SI | 10
|  | b) Economía y flexibilidad |  | SI | 10
|  | c) Equidad |  | no | 0
|  | d) Razonabilidad |  | no | 0
|  | 6.2) El equipo evaluador de la oferta tecnica, estaba compuesto por los integrantes que cita la ley? |  | SI | 10
|  | 6.3) El comité tecnico estaba compuesto por miembros calificados? |  | SI | 10
|  | 6.8) La evaluacion solo considero los criterios establecidos previamente en la licitacion? |  | SI | 10
| Periodo de subsanacion | 7) Periodo de subsanación | 5%
6.6667
|  | 7.1) La base legal del proceso estuvo libre de cuestionamientos? |  | SI | 10 | 6.6667
|  | 7.1) Hubo aclaraciones a los oferentes en relación a cuestionantes? |  | no | 0
|  | 7.2) El periodo de subsanación fue suficiente y acorde con lo establecido en la ley? |  | SI | 10
| Apertura oferta economica | 8) Apertura de oferta económica " Sobre B" | 5%
10
|  | 8.1) El proceso de recepción de ofertas estuvo libre de anomalias? |  | SI | 10 | 10
|  | 8.2) Las ofertas económicas fueron abiertas de forma transparente y bajo los criterios establecidos por la ley? |  | SI | 10
| evaluacion oferta economica | 9) Evaluación oferta Económica "Sobre B" | 10%
7.7778
|  | 9.1) Se realizo un informe comparativo y de análisis de las ofertas económico? |  | SI | 10 | 7.7778
9.2) El análisis cumple con los principios que cita la ley, en cuanto a...?
|  | a) Igualdad y libre competencia |  | SI | 10
|  | b) Economía y flexibilidad |  | SI | 10
|  | c) Equidad |  | no | 0
|  | d) Razonabilidad |  | no | 0
|  | 9.3) El equipo evaluador de la oferta economica, estaba compuesto por los integrantes que cita la ley? |  | SI | 10
|  | 9.4) El comité economico estaba compuesto por miembros calificados? |  | SI | 10
|  | 9.5) La evaluacion solo considero los criterios establecidos previamente en la licitacion? |  | SI | 10
|  | 9.6) El proceso estuvo libre de conflicto de intereses entre los evaluadores y oferentes? |  | SI | 10
Post-Concurso | Adjudicación | 10) Adjudicación y Notificación | 5%
10
|  | 10.1) La notificación del ganadador fue realizada siguiendo estrictamente las bases de la licitación? |  | SI | 10 | 10
|  | 10.2) El momento de adjudicación estuvo libre de observacionespor parte de los oferentes? |  | SI | 10
| Perfeccionamiento del Contrato | 11) Constitución de garantía de fiel cumplimiento, (Elaboración, Registro y Publicación de contrato) | 5%
10
|  | 11.1) El proceso se desarrollo libre de cuestionamiento legal? |  | SI | 10 | 10
|  | 11.2) En caso de haber interrogantes, se contestaron oportunamente? |  | SI | 10
|  | 11.3) Se completo del proceso de emisión y entrega de las garantías que citan la ley? |  | SI | 10
|  | 11.4) Se publico el contrato? |  | SI | 10
| Gerenciamiento del Contrato | 12) Gerenciamiento de contrato | 10%
4
|  | 12.1) El contrato cumple con los siguientes criterios: |  |  |  | 4
|  | a) Alcance técnico según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | no | 0
|  | b) Alcance económico según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | no | 0
|  | c) Cumplimiento de tiempos según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | no | 0
|  | d) Garantías según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | SI | 10
|  | 12.2) Se tienen mecanismos para el seguimiento al cumplimiento de los contratos por parte de la sociedad civil? |  | SI | 10
| Pago | 13) Pago (Recepción de bienes, obras, entre otros) | 10%
2.5
|  | 13.1) Los pagos se realizaron según el cronograma de pagos planificado en el presupuesto? |  | no | 0 | 2.5
|  | 13.2) Los pagos fueron realizado acorde con el avance físico de la obra, según el contrato? |  | no | 0
|  | 13.3) Los sistemas de auditorias interna de la institucion tuvieron 0 anomalias en el proceso de pagos? |  | no | 0
|  | 13.4) La obra, bien o servicio fue entregado acorde con lo contratado en precio, tiempo y calidad? |  | SI | 10
100%
|  | CONCEPTOS | RESULTADO (0 A 10)
|  | Planificación | 5
|  | Preparación & Registro | 7
|  | Convocatoria y Publicidad | 10
|  | Instrucciones a Oferentes | 10
|  | Presentación y Apertura de Ofertas | 10
|  | Evaluacion oferta tecnica | 7.5
|  | Periodo de subsanacion | 6.6667
|  | Apertura oferta economica | 10
|  | evaluacion oferta economica | 7.7778
|  | Adjudicación | 10
|  | Perfeccionamiento del Contrato | 10
|  | Gerenciamiento del Contrato | 4
|  | Pago | 2.5
Note on C2: 001: En esta etapa las instituciones recaban y documentan las informaciones sobre las compras y contrataciones a realizar durante el año.
Note on C23: 001: Esta etapa comprende la certificación de apropiación de fondos, elaboración de Pliegos de Condiciones, especificaciones y fichas técnicas, planos, presupuestos, convocatoria y cualquier otro documento que sirva de soporte al proceso.
Note on C47: 001: Esta etapa la constituyen todas las informaciones logísticas y de proceso que se incluyen en los Pliegos de Condiciones, Términos de Referencias, entre otros; también esta fase incluye posibilidad de comunicación entre la Entidad Contratante y los oferentes de acuerdo al protocolo establecido por el procedimiento y estas están sujetas a ciertos plazos, de acuerdo al procedimiento.
Note on C51: 001: Lo constituye el acto de presentación y apertura de ofertas.
Note on C92: 001: Es el acto administrativo que formaliza la adjudicación a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales
Note on C97: 001: Es la etapa a partir de la cual el contrato vincula a la Entidad Contratante con el adjudicatario, después de la aprobación definitiva del acto de adjudicación, en este se incluyen las condiciones contenidas en el Pliego de Condiciones.
Note on C104: 001: Es el seguimiento al cumplimiento del contrato por parte de la Entidad Contratante, en donde se asegure que lo contratado sea lo recibido en calidad y cantidad, se observan en esta etapa la recepción provisional y definitiva de los bienes o servicios contratados.
Note on C113: 001: Aunque la unidad de compras no es responsable de esta etapa, se mantiene vinculada con el proceso ya que es lo que cierra el circuito de la compra o contratación, asegurando la recepción definitiva de los bienes o servicios contratados.

## Sorteo de Obras
Momentos | Etapas | Fases | Peso | Resultado | Nivel de cumplimiento por indicador (0-10) | Nivel de cumplimiento por fase (0-10) | Nivel de cumplimiento por etapa (0-10) | RESULTADO GLOBAL (0 A 100) | Mecanismo de Validación
Pre-Concurso | Planificación | 1) Planificación y Apropiación Presupuestaria | 15% |  |  |  |  | 79.46%
5
|  | 1.1) Evaluación de necesidades: | 5%
|  | 1.1.1) Previo al llamado a licitación hubo un estudio de la pertinencia de la obra? |  | SI | 10 | 5 |  |  | Documento del Estudio
|  | 1.1.2) Previo al inicio de la obra, tuvo autorizacion del MEPYD? |  | NO | 0 |  |  |  | Asignacion de SNIP
|  | 1.1.3) Estaba el proyecto incluido en la planificación institucional del periodo correspondiente? |  | NO | 0 |  |  |  | Plan Operativo Anual
|  | 1.1.4) Tuvo participación el benefeciario del proyecto? |  | SI | 10 |  |  |  | Documento de validacion
|  | 1.2) Planificación: | 5%
|  | 1.2.1) Se realizo control de inventario? |  | NO | 0 | 0
|  | 1.2.2) Se realizo pronostico de necesidades futuras? |  | NO | 0
|  | 1.2.3) Se conto con instrumentos de contabilidad y gestion financiera? |  | NO | 0
|  | 1.2.4) Se cumplio con normativa para la seleccion del tipo de procedimiento de licitacion (Regular, Urgencia, Proveedor único, Exclusividad, etc.)? |  | NO | 0 |  |  |  | Certificación de existencia de fondos,
|  | 1.2.5) Se tuvo apropiacion presupuestaria previa al inicio del proceso de licitacion? |  | NO | 0
|  | 1.2.6) Se tuvo en cuenta la vinculacion con etapas previas o posteriores vinculadas a esta obra (si no las hay, responder SI)? |  | NO | 0
|  | 1.3) Elaboración del presupuesto: | 5%
|  | 1.3.1) Existe un análisis de mercado con el que se eleboró el presupuesto? |  | SI | 10 | 10
|  | 1.3.2) La base de datos de costos de MOPC esta actualizada? |  | SI | 10
|  | 1.3.3) Existe una propuesta de ejecucion presupuestaria dentro de la planificación? |  | SI | 10
|  | 1.3.4) La propuesta de los oferentes se corresponde con la programacion de ejecucion presupuestaria? |  | SI | 10
|  | 1.3.5) Existe un procedimiento interno para la elaboracion del presupuesto? |  | SI | 10
| Preparación & Registro | 2) Elaboración y Aprobación del Pliego de Condiciones | 15%
7
|  | 2.1) Definición de requisitos del Pliego: | 5%
|  | 2.1.1) Nivel de satisfacción de los oferentes con respecto a la calidad de las Especificaciones Técnicas: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 1 | 1 | 1
|  | 2.1.2) Nivel de satisfacción de los oferentes con respecto a la Selección y Criterios para la Concesión: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 1 | 1
|  | 2.1.3) Se adopto algún criterio de inclusión para las PYMES? |  | 1 | 1
|  | 2.2) Elección de Procedimientos (CRITERIOS): | 5%
|  | 2.2.1) Procedimientos adecuados para evitar sobrecostos administrativos? |  | SI | 10 | 10
|  | 2.2.2) Se establecieron garantías razonables |  | SI | 10
|  | 2.2.3) Existe un proceso de evaluación definido |  | SI | 10
|  | 2.2.4) Nivel de aplicación de los procedimientos de evaluacion previamente establecidos: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 10 | 10
|  | 2.2.5) Nivel de satisfacción de los oferentes con respecto a los Requerimientos en los Pliegos: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 10 | 10
|  | 2.2.6) Estuvieron los pliegos asequibles a todos los oferentes de forma oportuna? |  | SI | 10
|  | 2.3) Plazos para la preparación de las ofertas: | 5%
|  | 2.3.1) Se otorgo a todos los oferentes plazos razonables para los distintos procesos? |  | SI | 10 | 10
Licitación | Convocatoria y Publicidad | 3) Convocatoria: | 5%
10
|  | 3.1) Fue publicada la convocatoria en (2) dos diarios de circulación nacional? |  | SI | 10 | 10
|  | 3.2) Fue publicada la convocatoria en los portales institucionales y la DGCP? |  | SI | 10
|  | 3.3) Se cargo la convocatoria en el SIGEF con sus respectivos documentos adjuntos? |  | SI | 10
|  | 3.5) Se utilizo un medio habitual para la publicidad de la convocatoria? |  | SI | 10
|  | 3.6) Se garantizo acceso equitativo de la información a todos los oferentes? |  | SI | 10
| Instrucciones a Oferentes | 4) Aclaraciones sobre los pliegos de condiciones | 5%
10
|  | 4.1) Durante el proceso, se ofrecieron aclaraciones con equidad, Prontitud y de base legitima a todos los oferentes? |  | SI | 10 | 10
| Presentación y Apertura de Ofertas | 5) Recepción de propuestas " Sobre A y B", y apertura de oferta técnica "Sobre A" | 5%
10
|  | 5.1) El proceso de recepción de ofertas estuvo libre de anomalias? |  | SI | 10 | 10
|  | 5.2) Las ofertas técnicas fueron abiertas de forma transparente y bajo los criterios establecidos por la ley? |  | SI | 10
| Evaluacion oferta tecnica | 6) Evaluación oferta Técnica "Sobre A" | 5%
8.75
|  | 6.1) Se realizo un informe comparativo y de análisis de las ofertas técnicas? |  | SI | 10 | 8.75
6.2) El análisis cumple con los principios que cita la ley, en cuanto a...?
|  | a) Igualdad y libre competencia |  | SI | 10
|  | b) Economía y flexibilidad |  | SI | 10
|  | c) Equidad |  | NO | 0
|  | d) Razonabilidad |  | SI | 10
|  | 6.2) El equipo evaluador de la oferta tecnica, estaba compuesto por los integrantes que cita la ley? |  | SI | 10
|  | 6.3) El comité tecnico estaba compuesto por miembros calificados? |  | SI | 10
|  | 6.8) La evaluacion solo considero los criterios establecidos previamente en la licitacion? |  | SI | 10
| Periodo de subsanacion | 7) Periodo de subsanación | 5%
6.6667
|  | 7.1) La base legal del proceso estuvo libre de cuestionamientos? |  | SI | 10 | 6.6667
|  | 7.1) Hubo aclaraciones a los oferentes en relación a cuestionantes? |  | SI | 10
|  | 7.2) El periodo de subsanación fue suficiente y acorde con lo establecido en la ley? |  | NO | 0
| Apertura oferta economica | 8) Apertura de oferta económica " Sobre B" | 5%
10
|  | 8.1) El proceso de recepción de ofertas estuvo libre de anomalias? |  | SI | 10 | 10
|  | 8.2) Las ofertas económicas fueron abiertas de forma transparente y bajo los criterios establecidos por la ley? |  | SI | 10
| evaluacion oferta economica | 9) Evaluación oferta Económica "Sobre B" | 10%
10
|  | 9.1) Se realizo un informe comparativo y de análisis de las ofertas económico? |  | SI | 10 | 10
9.2) El análisis cumple con los principios que cita la ley, en cuanto a...?
|  | a) Igualdad y libre competencia |  | SI | 10
|  | b) Economía y flexibilidad |  | SI | NO
|  | c) Equidad |  | SI | 10
|  | d) Razonabilidad |  | SI | 10
|  | 9.3) El equipo evaluador de la oferta economica, estaba compuesto por los integrantes que cita la ley? |  | SI | 10
|  | 9.4) El comité economico estaba compuesto por miembros calificados? |  | SI | 10
|  | 9.5) La evaluacion solo considero los criterios establecidos previamente en la licitacion? |  | SI | 10
|  | 9.6) El proceso estuvo libre de conflicto de intereses entre los evaluadores y oferentes? |  | SI | 10
Post-Concurso | Adjudicación | 10) Adjudicación y Notificación | 5%
10
|  | 10.1) La notificación del ganadador fue realizada siguiendo estrictamente las bases de la licitación? |  | SI | 10 | 10
|  | 10.2) El momento de adjudicación estuvo libre de observacionespor parte de los participantes? |  | SI | 10
| Perfeccionamiento del Contrato | 11) Constitución de garantía de fiel cumplimiento, (Elaboración, Registro y Publicación de contrato) | 5%
7.5
|  | 11.1) El proceso se desarrollo libre de cuestionamiento legal? |  | SI | 10 | 7.5
|  | 11.2) En caso de haber interrogantes, se contestaron oportunamente? |  | NO | 0
|  | 11.3) Se completo del proceso de emisión y entrega de las garantías que citan la ley? |  | SI | 10
|  | 11.4) Se publico el contrato? |  | SI | 10
| Gerenciamiento del Contrato | 12) Gerenciamiento de contrato | 10%
5
|  | 12.1) El contrato cumple con los siguientes criterios: |  |  |  | 5
|  | a) Alcance técnico según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | SI | 10
|  | b) Alcance económico según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | SI | 10
|  | c) Cumplimiento de tiempos según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | SI | NO
|  | d) Garantías según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | NO | 0
|  | 12.2) Se tienen mecanismos para el seguimiento al cumplimiento de los contratos por parte de la sociedad civil? |  | NO | 0
| Pago | 13) Pago (Recepción de bienes, obras, entre otros) | 10%
10
|  | 13.1) Los pagos se realizaron según el cronograma de pagos planificado en el presupuesto? |  | SI | 10 | 10
|  | 13.2) Los pagos fueron realizado acorde con el avance físico de la obra, según el contrato? |  | SI | 10
|  | 13.3) Los sistemas de auditorias interna de la institucion tuvieron 0 anomalias en el proceso de pagos? |  | SI | 10
|  | 13.4) La obra, bien o servicio fue entregado acorde con lo contratado en precio, tiempo y calidad? |  | SI | 10
100%
|  | CONCEPTOS | RESULTADO (0 A 10)
|  | Planificación | 5
|  | Preparación & Registro | 7
|  | Convocatoria y Publicidad | 10
|  | Instrucciones a Oferentes | 10
|  | Presentación y Apertura de Ofertas | 10
|  | Evaluacion oferta tecnica | 8.75
|  | Periodo de subsanacion | 6.6667
|  | Apertura oferta economica | 10
|  | evaluacion oferta economica | 10
|  | Adjudicación | 10
|  | Perfeccionamiento del Contrato | 7.5
|  | Gerenciamiento del Contrato | 5
|  | Pago | 10
Note on C2: 001: En esta etapa las instituciones recaban y documentan las informaciones sobre las compras y contrataciones a realizar durante el año.
Note on C23: 001: Esta etapa comprende la certificación de apropiación de fondos, elaboración de Pliegos de Condiciones, especificaciones y fichas técnicas, planos, presupuestos, convocatoria y cualquier otro documento que sirva de soporte al proceso.
Note on C47: 001: Esta etapa la constituyen todas las informaciones logísticas y de proceso que se incluyen en los Pliegos de Condiciones, Términos de Referencias, entre otros; también esta fase incluye posibilidad de comunicación entre la Entidad Contratante y los oferentes de acuerdo al protocolo establecido por el procedimiento y estas están sujetas a ciertos plazos, de acuerdo al procedimiento.
Note on C51: 001: Lo constituye el acto de presentación y apertura de ofertas.
Note on C92: 001: Es el acto administrativo que formaliza la adjudicación a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales
Note on C97: 001: Es la etapa a partir de la cual el contrato vincula a la Entidad Contratante con el adjudicatario, después de la aprobación definitiva del acto de adjudicación, en este se incluyen las condiciones contenidas en el Pliego de Condiciones.
Note on C104: 001: Es el seguimiento al cumplimiento del contrato por parte de la Entidad Contratante, en donde se asegure que lo contratado sea lo recibido en calidad y cantidad, se observan en esta etapa la recepción provisional y definitiva de los bienes o servicios contratados.
Note on C113: 001: Aunque la unidad de compras no es responsable de esta etapa, se mantiene vinculada con el proceso ya que es lo que cierra el circuito de la compra o contratación, asegurando la recepción definitiva de los bienes o servicios contratados.

## Comparacion de Precios
Momentos | Etapas | Fases | Peso | Resultado | Nivel de cumplimiento por indicador (0-10) | Nivel de cumplimiento por fase (0-10) | Nivel de cumplimiento por etapa (0-10) | RESULTADO GLOBAL (0 A 100) | Mecanismo de Validación
Pre-Concurso | Planificación | 1) Planificación y Apropiación Presupuestaria | 15% |  |  |  |  | 85.78%
5
|  | 1.1) Evaluación de necesidades: | 5%
|  | 1.1.1) Previo al llamado a licitación hubo un estudio de la pertinencia de la obra? |  | SI | 10 | 5 |  |  | Documento del Estudio
|  | 1.1.2) Previo al inicio de la obra, tuvo autorizacion del MEPYD? |  | NO | 0 |  |  |  | Asignacion de SNIP
|  | 1.1.3) Estaba el proyecto incluido en la planificación institucional del periodo correspondiente? |  | NO | 0 |  |  |  | Plan Operativo Anual
|  | 1.1.4) Tuvo participación el benefeciario del proyecto? |  | SI | 10 |  |  |  | Documento de validacion
|  | 1.2) Planificación: | 5%
|  | 1.2.1) Se realizo control de inventario? |  | NO | 0 | 0
|  | 1.2.2) Se realizo pronostico de necesidades futuras? |  | NO | 0
|  | 1.2.3) Se conto con instrumentos de contabilidad y gestion financiera? |  | NO | 0
|  | 1.2.4) Se cumplio con normativa para la seleccion del tipo de procedimiento de licitacion (Regular, Urgencia, Proveedor único, Exclusividad, etc.)? |  | NO | 0 |  |  |  | Certificación de existencia de fondos,
|  | 1.2.5) Se tuvo apropiacion presupuestaria previa al inicio del proceso de adquisicion? |  | NO | 0
|  | 1.2.6) Se tuvo en cuenta la vinculacion con etapas previas o posteriores vinculadas a esta obra (si no las hay, responder SI)? |  | NO | 0
|  | 1.3) Elaboración del presupuesto: | 5%
|  | 1.3.1) Existe un análisis de mercado con el que se eleboró el presupuesto? |  | SI | 10 | 10
|  | 1.3.2) La base de datos de costos de MOPC esta actualizada? |  | SI | 10
|  | 1.3.3) Existe una propuesta de ejecucion presupuestaria dentro de la planificación? |  | SI | 10
|  | 1.3.4) La propuesta de los oferentes se corresponde con la programacion de ejecucion presupuestaria? |  | SI | 10
|  | 1.3.5) Existe un procedimiento interno para la elaboracion del presupuesto? |  | SI | 10
| Preparación & Registro | 2) Elaboración y Aprobación del Pliego de Condiciones | 15%
7
|  | 2.1) Definición de requisitos del Pliego: | 5%
|  | 2.1.1) Nivel de satisfacción de los oferentes con respecto a la calidad de las Especificaciones Técnicas: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 1 | 1 | 1
|  | 2.1.2) Nivel de satisfacción de los oferentes con respecto a la Selección y Criterios para la Concesión: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 1 | 1
|  | 2.1.3) Se adopto algún criterio de inclusión para las PYMES? |  | 1 | 1
|  | 2.2) Elección de Procedimientos (CRITERIOS): | 5%
|  | 2.2.1) Procedimientos adecuados para evitar sobrecostos administrativos? |  | SI | 10 | 10
|  | 2.2.2) Se establecieron garantías razonables |  | SI | 10
|  | 2.2.3) Existe un proceso de evaluación definido |  | SI | 10
|  | 2.2.4) Nivel de aplicación de los procedimientos de evaluacion previamente establecidos: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 10 | 10
|  | 2.2.5) Nivel de satisfacción de los oferentes con respecto a los Requerimientos en los Pliegos: Bajo (0-4), Medio (4-7), Alto (8-10) |  | 10 | 10
|  | 2.2.6) Estuvieron los pliegos asequibles a todos los oferentes de forma oportuna? |  | SI | 10
|  | 2.3) Plazos para la preparación de las ofertas: | 5%
|  | 2.3.1) Se otorgo a todos los oferentes plazos razonables para los distintos procesos? |  | SI | 10 | 10
Licitación | Convocatoria y Publicidad | 3) Convocatoria: | 5%
10
|  | 3.1) Fue publicada la convocatoria en (2) dos diarios de circulación nacional? |  | SI | 10 | 10
|  | 3.2) Fue publicada la convocatoria en los portales institucionales y la DGCP? |  | SI | 10
|  | 3.3) Se cargo la convocatoria en el SIGEF con sus respectivos documentos adjuntos? |  | SI | 10
|  | 3.5) Se utilizo un medio habitual para la publicidad de la convocatoria? |  | SI | 10
|  | 3.6) Se garantizo acceso equitativo de la información a todos los oferentes? |  | SI | 10
| Instrucciones a Oferentes | 4) Aclaraciones sobre los pliegos de condiciones | 5%
10
|  | 4.1) Durante el proceso, se ofrecieron aclaraciones con equidad, Prontitud y de base legitima a todos los oferentes? |  | SI | 10 | 10
| Presentación y Apertura de Ofertas | 5) Recepción de propuestas " Sobre A y B", y apertura de oferta técnica "Sobre A" | 5%
10
|  | 5.1) El proceso de recepción de ofertas estuvo libre de anomalias? |  | SI | 10 | 10
|  | 5.2) Las ofertas técnicas fueron abiertas de forma transparente y bajo los criterios establecidos por la ley? |  | SI | 10
| Evaluacion oferta tecnica | 6) Evaluación oferta Técnica "Sobre A" | 5%
10
|  | 6.1) Se realizo un informe comparativo y de análisis de las ofertas técnicas? |  | SI | 10 | 10
6.2) El análisis cumple con los principios que cita la ley, en cuanto a...?
|  | a) Igualdad y libre competencia |  | SI | 10
|  | b) Economía y flexibilidad |  | SI | 10
|  | c) Equidad |  | SI | 10
|  | d) Razonabilidad |  | SI | 10
|  | 6.2) El equipo evaluador de la oferta tecnica, estaba compuesto por los integrantes que cita la ley? |  | SI | 10
|  | 6.3) El comité tecnico estaba compuesto por miembros calificados? |  | SI | 10
|  | 6.8) La evaluacion solo considero los criterios establecidos previamente en la licitacion? |  | SI | 10
| Periodo de subsanacion | 7) Periodo de subsanación | 5%
10
|  | 7.1) La base legal del proceso estuvo libre de cuestionamientos? |  | SI | 10 | 10
|  | 7.1) Hubo aclaraciones a los oferentes en relación a cuestionantes? |  | SI | 10
|  | 7.2) El periodo de subsanación fue suficiente y acorde con lo establecido en la ley? |  | SI | 10
| Apertura oferta economica | 8) Apertura de oferta económica " Sobre B" | 5%
10
|  | 8.1) El proceso de recepción de ofertas estuvo libre de anomalias? |  | SI | 10 | 10
|  | 8.2) Las ofertas económicas fueron abiertas de forma transparente y bajo los criterios establecidos por la ley? |  | SI | 10
| evaluacion oferta economica | 9) Evaluación oferta Económica "Sobre B" | 10%
7.7778
|  | 9.1) Se realizo un informe comparativo y de análisis de las ofertas económico? |  | SI | 10 | 7.7778
9.2) El análisis cumple con los principios que cita la ley, en cuanto a...?
|  | a) Igualdad y libre competencia |  | SI | 10
|  | b) Economía y flexibilidad |  | SI | 10
|  | c) Equidad |  | SI | 10
|  | d) Razonabilidad |  | NO | 0
|  | 9.3) El equipo evaluador de la oferta economica, estaba compuesto por los integrantes que cita la ley? |  | NO | 0
|  | 9.4) El comité economico estaba compuesto por miembros calificados? |  | SI | 10
|  | 9.5) La evaluacion solo considero los criterios establecidos previamente en la licitacion? |  | SI | 10
|  | 9.6) El proceso estuvo libre de conflicto de intereses entre los evaluadores y oferentes? |  | SI | 10
Post-Concurso | Adjudicación | 10) Adjudicación y Notificación | 5%
10
|  | 10.1) La notificación del ganadador fue realizada siguiendo estrictamente las bases de la licitación? |  | SI | 10 | 10
|  | 10.2) El momento de adjudicación estuvo libre de observacionespor parte de los oferentes? |  | SI | 10
| Perfeccionamiento del Contrato | 11) Constitución de garantía de fiel cumplimiento, (Elaboración, Registro y Publicación de contrato) | 5%
10
|  | 11.1) El proceso se desarrollo libre de cuestionamiento legal? |  | SI | 10 | 10
|  | 11.2) En caso de haber interrogantes, se contestaron oportunamente? |  | SI | 10
|  | 11.3) Se completo del proceso de emisión y entrega de las garantías que citan la ley? |  | SI | 10
|  | 11.4) Se publico el contrato? |  | SI | 10
| Gerenciamiento del Contrato | 12) Gerenciamiento de contrato | 10%
10
|  | 12.1) El contrato cumple con los siguientes criterios: |  |  |  | 10
|  | a) Alcance técnico según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | SI | 10
|  | b) Alcance económico según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | SI | 10
|  | c) Cumplimiento de tiempos según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | SI | 10
|  | d) Garantías según los terminos definidos en los pliegos de la licitación. |  | SI | 10
|  | 12.2) Se tienen mecanismos para el seguimiento al cumplimiento de los contratos por parte de la sociedad civil? |  | SI | 10
| Pago | 13) Pago (Recepción de bienes, obras, entre otros) | 10%
10
|  | 13.1) Los pagos se realizaron según el cronograma de pagos planificado en el presupuesto? |  | SI | 10 | 10
|  | 13.2) Los pagos fueron realizado acorde con el avance físico de la obra, según el contrato? |  | SI | 10
|  | 13.3) Los sistemas de auditorias interna de la institucion tuvieron 0 anomalias en el proceso de pagos? |  | SI | 10
|  | 13.4) La obra, bien o servicio fue entregado acorde con lo contratado en precio, tiempo y calidad? |  | SI | 10
100%
|  | CONCEPTOS | RESULTADO (0 A 10)
|  | Planificación | 5
|  | Preparación & Registro | 7
|  | Convocatoria y Publicidad | 10
|  | Instrucciones a Oferentes | 10
|  | Presentación y Apertura de Ofertas | 10
|  | Evaluacion oferta tecnica | 10
|  | Periodo de subsanacion | 10
|  | Apertura oferta economica | 10
|  | evaluacion oferta economica | 7.7778
|  | Adjudicación | 10
|  | Perfeccionamiento del Contrato | 10
|  | Gerenciamiento del Contrato | 10
|  | Pago | 10
Note on C2: 001: En esta etapa las instituciones recaban y documentan las informaciones sobre las compras y contrataciones a realizar durante el año.
Note on C23: 001: Esta etapa comprende la certificación de apropiación de fondos, elaboración de Pliegos de Condiciones, especificaciones y fichas técnicas, planos, presupuestos, convocatoria y cualquier otro documento que sirva de soporte al proceso.
Note on C47: 001: Esta etapa la constituyen todas las informaciones logísticas y de proceso que se incluyen en los Pliegos de Condiciones, Términos de Referencias, entre otros; también esta fase incluye posibilidad de comunicación entre la Entidad Contratante y los oferentes de acuerdo al protocolo establecido por el procedimiento y estas están sujetas a ciertos plazos, de acuerdo al procedimiento.
Note on C51: 001: Lo constituye el acto de presentación y apertura de ofertas.
Note on C92: 001: Es el acto administrativo que formaliza la adjudicación a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales
Note on C97: 001: Es la etapa a partir de la cual el contrato vincula a la Entidad Contratante con el adjudicatario, después de la aprobación definitiva del acto de adjudicación, en este se incluyen las condiciones contenidas en el Pliego de Condiciones.
Note on C104: 001: Es el seguimiento al cumplimiento del contrato por parte de la Entidad Contratante, en donde se asegure que lo contratado sea lo recibido en calidad y cantidad, se observan en esta etapa la recepción provisional y definitiva de los bienes o servicios contratados.
Note on C113: 001: Aunque la unidad de compras no es responsable de esta etapa, se mantiene vinculada con el proceso ya que es lo que cierra el circuito de la compra o contratación, asegurando la recepción definitiva de los bienes o servicios contratados.