## REPROGRAMACIÓN DE OBRAS (hidden)
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Programa Nacional de Edificaciones Escolares
PLANTELES COMPROMISO AL 10 OCTUBRE RAZÓN REPROGRAMACIÓN
ID SIGEDE | NOMBRE PLANTEL | PROVINCIA | AULAS | NIVEL | CONTRATISTA | FECHA TERMINO | FECHA REPROGRAMADA | RAZÓN RETRASO | ESTATUS SOLICITUD | FECHA
1448 | LICEO ALTAMIRA | BAHORUCO | 8 | MEDIA (M) | DIANA DALMASY & ASOCIADOS SRL | 2019-11-30 | 2019-11-18
1092 | BASICA BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO / PEDRO MIR) | BAHORUCO | 20 | BASICA (B) | MEREGILDO DE JESUS MARTINEZ VARGAS | 2019-11-30 | 2019-11-18
1224 | LICEO NAJAYO EN MEDIO | SAN CRISTOBAL | 20 | MEDIA (M) | INMOBILIARIA MARAY S A | 2019-11-10 | 2019-11-22
1879 | LICEO HATO NUEVO | SANTO DOMINGO | 24 | MEDIA (M) | JUAN CONTRERAS CACERES | 2019-11-25 | 2019-11-25
1143 | BASICA SILVESTRE ANTONIO MEJIA ALVAREZ | MONSEÑOR NOUEL | 17 | BASICA (B) | BRAULIO ABAD REYES | 2019-11-27 | 2019-11-27
1601 | BASICA LAS CEJAS | MONTE PLATA | 18 | BASICA (B) | FAUSTO ARGENIS RAMIREZ AYBAR | 2019-11-29 | 2019-11-28
1858 | TALLERES EN POLITECNICO JUAN PABLO II FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | 0 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS | 2019-11-29 | 2019-11-29
1848 | LICEO PUNTA -LOS BAMBUS | SANTO DOMINGO | 24 | MEDIA (M) | JACINTA HERRERA BRAZOBAN | 2019-11-08 | 2019-11-30
1818 | LOS MINA 1 | SANTO DOMINGO | 10 | ESTANCIA (E) | FELIX ALEXANDER HERRERA MORA | 2019-11-10 | 2019-11-30 | DESEMBOLSO/ LINEA DE CRÉDITO
1533 | BASICA LA ENEA | LA ALTAGRACIA | 9 | BASICA (B) | JUAN MANUEL CEBALLOS SOSA | 2019-11-07 | 2019-11-30 | MOPC. HIDRAULICA
1032 | LICEO GASTON FERNANDEZ DELIGNE | BAHORUCO | 14 | MEDIA (M) | MANUEL ANTONIO MORETA D, OLEO | 2019-11-30 | 2019-11-30
1672 | BASICA YOGO YOGO | SAN CRISTOBAL | 15 | BASICA (B) | GM2 ARQUITECTURA INGENIERIA & URBANISMO SRL | 2019-11-10 | 2019-12-10 | DESEMBOLSO LINEA DE CRÉDITO
549 | BASICA SIXTO CRUZ (EL ESTRECHO) | PUERTO PLATA | 15 | BASICA (B) | NORBERTO DE JESUS CAPELLAN DE LEON | 2019-11-10 | 2019-12-30 | DESEMBOLSO LINEA DE CRÉDITO
1685 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | 10 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | JULIETTA MARIBEL PUJOLS VELAZQUEZ | 2019-11-30 | 2019-12-30 | DESEMBOLSO LINEA DE CRÉDITO
1228 | BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | SAN JUAN | 11 | BASICA (B) | TEMISTOCLES BENJAMIN BAUTISTA | 2019-11-30 | 2019-12-10 | DESEMBOLSO/ LINEA DE CRÉDITO
343 | LICEO LOS JARDINES | DISTRITO NACIONAL | 24 | MEDIA (M) | BIOCONSTRUCTORA DOMINICANA MLD, S.R.L. | 2019-11-30 | 2019-12-20 | DESEMBOLSO/ LINEA DE CRÉDITO
14 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | ELIAS PIÑA | 8 | MEDIA (M) | LEONEL ANTONIO LARA CESPEDES | 2019-11-30 | 2019-12-30 | DESEMBOLSO/ LINEA DE CRÉDITO
1560 | BASICA MARIA ANGELICA BAUTISTA GALAN - LA ESCUCHADERA | LA VEGA | 9 | BASICA (B) | FRANCIS ABREU HERNANDEZ | 2019-11-25 | 2019-12-30 | DESEMBOLSO/ LINEA DE CRÉDITO
1561 | BASICA RAMON MARIA RAMIREZ | LA VEGA | 9 | BASICA (B) | GLADYS MERCEDES HERNANDEZ HUNGRIA | 2019-11-26 | 2019-12-30 | DESEMBOLSO/ LINEA DE CRÉDITO
71 | LICEO MONTELLANO | PUERTO PLATA | 17 | MEDIA (M) | NILDA A. SALDOVAL CASTILLO | 2019-11-30 | 2019-12-30 | DESEMBOLSO/ LINEA DE CRÉDITO
1501 | COMENDADOR | ELIAS PIÑA | 10 | ESTANCIA (E) | BISERICI CONSTRUCCIONES SRL | 2019-11-30 | 2019-12-30 | DESEMBOLSO/ LINEA DE CRÉDITO
1364 | BASICA EL MANGUITO | SANTO DOMINGO | 24 | BASICA (B) | DAVID DANIEL SHULTERBRANDT PEGUERO | 2019-11-20 | 2020-01-24 | DESEMBOLSO/ LINEA DE CRÉDITO
1183 | BASICA LOS DOMINGUEZ | PUERTO PLATA | 25 | BASICA (B) | RAFAEL OCTAVIO SILVERIO GALAN | 2019-11-30 | 2019-12-30 | MINERD
1089 | LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ | HERMANAS MIRABAL | 8 | MEDIA (M) | AMBIORY RODRIGUEZ PAULINO | 2019-11-27 | 2019-12-30 | MINERD
715 | PABLO RAMON ROMERO AYBAR | HERMANAS MIRABAL | 2 | MEDIA (M) | VICTOR JUAN MARTINEZ TORIBIO | 2019-11-22 | 2019-12-30 | MINERD. FISCALIZACIÓN MOV. DE TIERRA
1562 | CONSTANZA | LA VEGA | 10 | ESTANCIA (E) | LICELO VASQUEZ TINEO | 2019-11-27 | 2019-12-30 | MOPC. RETRASO HIDRAULICA
1590 | LICEO LA DELICIA | MONSEÑOR NOUEL | 24 | MEDIA (M) | GREGORIO GARCIA ACOSTA | 2019-11-27 | 2019-12-30 | PAGO CUBICACIÓN
1719 | BASICA LA BARRANQUITA | SANTIAGO | 24 | BASICA (B) | CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO | 2019-11-30 | 2019-12-30 | PAGO CUBICACIÓN
1579 | BASICA EL BARRO | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 7 | BASICA (B) | HUMBERTO MANUEL LANTIGUA BALBUENA | 2019-11-27 | 2019-12-30 | PAGO DE CUBICACIÓN/CERTIFICACIÓN MINERD
1591 | TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | 0 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ANDRICKSON & BOHLER INGENIERIA S R L | 2019-11-29 | 2019-12-30 | VISITA. DEUDA
962 | SAN MARTIN-VILLA FRANCISCA | LA VEGA | 10 | ESTANCIA (E) | MATERIALES LIGEROS CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y ASESORIA SRL | 2019-11-26 | 2019-12-30

## Hoja4 (hidden)
ROXANNA LAKE
DIOGENES REYES
JEISET SUSANA
JOSE UREÑA
KATHERINE FONT FRIAS
VICTOR JAQUEZ
1235

## Hoja6+DN (M) (5) (hidden)
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Programa Nacional de Edificaciones Escolares
RESUMEN SITUACION PNEE - MOPC
Actualizado al: 29 DICIEMBRE 2019
| #REF! | TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | NO INICIADAS |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-12-23
| #REF! | TOTAL INAUGURADAS + TERMINADAS |  |  | #REF! |  | #REF! | * SOLAR NO IDENTIFICADO |  |  |  | 2019-12-24 | 2020-02-29
[7 empty] | #REF! | A LA ESPERA DE PROGRAMACION |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-08-16
| ESCUELAS Y ESTANCIAS PENDIENTES A ENTREGAR | [5 empty] | 4 | OTROS
| #REF! | ESCUELAS MOPC |  |  |  |  | #REF! | NO INICIADAS | #REF!
| #REF! | ESTANCIAS MOPC
| #REF! | TOTAL
#REF! | [6 empty] | DETENIDAS
#REF! | #REF! | PLANTELES EN MANOS MOPC (TOTAL RESPONSABILIDAD - DETENIDAS ) |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | * DETENIDAS POR SITUACIONES DE SOLAR
|  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | PENDIENTE PAGO CUBICACION
[7 empty] | #REF! | SITUACIONES TECNICAS/LEGALES
| #REF! | DETENIDAS MOPC |  |  |  |  | 13 | RECONTRATACIÓN RESCISIÓN
[7 empty] | #REF! | MINERD DETENIDAS | #REF!
| #REF! | COMPROMISO A AGOSTO 2020 |  |  | #REF!
| #REF! | PLANTELES DEL COMPROMISO A DICIEMBRE 2019 |  |  |  |  | #REF! | * MINERD SITUACIONES TERRENOS
| #REF! | ESCUELAS DEL COMPROMISO
| #REF! | ESTANCIAS DEL COMPROMISO |  |  |  |  | #REF! | TOTAL SITUACIONES EN MANOS MINERD | #REF!
| #REF! | PLANTELES DEL COMPROMISO A FEBRERO 2020 |  |  |  | #REF!
| #REF! | ESCUELAS DEL COMPROMISO |  |  |  | #REF! | #REF! | TOTAL DETENIDAS SITUACION CONTRATISTAS | #REF!
| #REF! | ESTANCIAS DEL COMPROMISO |  |  |  |  | 41 | MOPC-MINERD PROCESO EVALUACIÓN |  | MINERD
| 93 | PLANTELES DEL COMPROMISO A AGOSTO 2020 |  |  |  |  | 4 | MOPC-PENDIENTE CUBICACIÓN CORTE
| 68 | ESCUELAS DEL COMPROMISO |  |  |  |  | 41 | MOPC-MINERD PROCESO CUBICACIÓN |  | #REF!
| 25 | ESTANCIAS DEL COMPROMISO |  |  |  |  | #REF! | A LA ESPERA DE DOCUMENTO (CONTRATISTA) |  | 24%
PLANTELES PNEE
[7 empty] | 1920 | TOTAL PLANTELES SORTEADOS PNEE | 20,638 TOTAL AULAS ENTREGADAS
| 42 | PLANTELES TERMINADOS COMPROMISO |  |  |  |  | 1236 | TOTAL PLANTELES INAUGURADOS PNEE
|  | TERMINADAS CON ACCESO | 23 | 21 |  |  | 64.38% | RELACIÓN PLANTELES ENTREGADAS PNEE
|  |  |  | 2 |  |  |  | EFECTIVIDAD MOPC EN PNEE
[7 empty] | 1171 | TOTAL PLANTELES SORTEADOS MOPC (ORIGINAL)
|  | TERMINADAS CON ACCESO PENDIENTE | 19 | 16 |  |  | 1066 | TOTAL PLANTELES TRABAJADOS MOPC (ORIGINAL)
|  |  |  | 3 |  |  | #REF! | TOTAL PLANTELES INAUGURADOS MOPC (ORIGINAL)
[7 empty] | #REF! | % EFECTIVIDAD MOPC ORIGINAL
|  | PROYECCIÓN ENERO 2020 | #REF! | #REF!
#REF!
CIRCUITO DE PAGO
[10 empty] | REUNION 10 OCTUBRE |  | AL 01 NOVIEMBRE |  | AL 29 NOVIEMBRE
|  | TOTAL CIRCUITO MINERD | 1768156798.87 | [6 empty] | 1444516789.27 |  | 1731725120.32 |  | 1768156798.87
|  | TOTAL CUBICACIONES ENVIADAS OCTUBRE | 459424962.35 | [6 empty] | 546026510.29 |  | 122805544.3 |  | 459424962.35
|  | PAGADO OCTUBRE 2019 | 10018503.46 | [6 empty] | 65712592.14 |  | 10018503.46 |  | 10018503.46
LOGRADOS DEL COMPROMISO
| #REF! | INAUGURADAS
| #REF! | TERMINADAS
| #REF! | TOTAL CONCLUIDOS
FALTAN 4
|  | BASICA (B) | [8 empty] | 2014 | #REF! | #REF!
|  | MEDIA (M) | [8 empty] | 2015 | #REF! | #REF!
|  | POLITECNICO (P) | [8 empty] | 2016 | #REF! | #REF!
|  | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | [8 empty] | 2017 | #REF! | #REF!
|  | INICIAL (I) | [8 empty] | 2018 | #REF! | #REF! |  | 86
TALLER EN POLITECNICO (TP)
[11 empty] | TOTAL | #REF! | #REF!

## CIERRE RESUMEN (hidden)
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Programa Nacional de Edificaciones Escolares
RESUMEN DE PROCESO DE CIERRE
Actualizado al: 10 ENERO 2020
| #REF! | TOTAL PROGRAMA
| #REF! | TOTAL INAUGURADAS | #REF!
| ESCUELAS Y ESTANCIAS PROCESO DE CIERRE |  |  |  |  | AGOSTO |  | OCTUBRE | 2019-10-27 | NOVIEMBRE | DIC
| 142 | CIERRE MOPC | #REF! | 149 | 133 | 149 |  | 154 | 152 | 152 | 152
| 147 | CIERRE MINERD | #REF! | 129 |  | 134 | 82 | 130 | 136 | 137 | 137
| 450 | TOTAL PAGADAS | #REF! | 431 |  | 443 |  | 449 | 449 | 449 | 449
| 739 | TOTAL
* Básica El Hormigo, ubicada en la Prov. San Cristóbal, fue terminada por administración.
-13

## EXCEDEN 25% (hidden)
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Programa Nacional de Edificaciones Escolares
PLANTELES QUE EXCEDEN MONTO CONTRATO
Actualizado al: 09 AGOSTO 2019
#REF! | TOTAL PROGRAMA
#REF! | TOTAL INAUGURADAS | #REF!
402 | PLANTELES CON INFORMES DE CIERRE | #REF!
RAZONES DE EXCEDENCIA MONTO CONTRATO
277 | CONDICIONES DE SOLAR | 69.91%
93 | INTERVENCIONES EN AULAS EXISTENTES Y OTROS | 23.13%
22 | CAMBIO DE ALCANCE | 5.47%
10 | COSTOS INDIRECTOS | 2.49%
402 | TOTAL MUESTRA
337 | TOTAL PLANTELES EXCEDIDOS DEL 25% | 83.83%
427

## LISTADO COMPLETO (3) (hidden)
NO | CONTRATO | PLANTEL | NOMBRE INAUGURADA | PROVINCIA | MUNICIPIO | TIPO | SORTEO | NIVEL |  | ENTIDAD | CONTRATISTA | AULA FINAL | COORDINADOR | %EJECUTADO | FECHATERMI | FICHA INAUG | DETENIDA | ESTATUS OBRA | RAZONES DETENIDA | OBSERVACION FICHA | CUB
229 | 1644-2012 | BASICA LA VEGA 6 | BASICA LA VEGA 6 | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | EMMANUEL DE JESUS LOPEZ LOPEZ | 16 | JEISET SUSANA | 85 | 2020-02-07 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | EL 28/1/2020, CONTRATISTA CONFIRMA QUE RECIBIO EL DESEMBOLSO POR RD$1.5MM. MINERD DEBE PAGAR AL BANCO LAS CUBICACIONES #15 DE RD$1,336,523.59, Y #16 DE RD$4,146,205.37 (AMBAS EN FINANCIERO DE MINERD), PARA AMORTIZAR DESEMBOLSOS DE LINEA ENTREGADOS AL CONTRATISTA. CUBICACION #17 DE RD$1,924,736.71, EN FISCALIZACION DE MINERD. PENDIENTE APROBACION POR MINERD DEL PRESUPUESTO PARA RELLENO EXTERIOR (RD$1,048,335.87), ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGEE-1038-2019 D/F 6/12/2019; Y DEL PRESUPUESTO PARA PROTECCION DE TALUD (RD$177,611.33), ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGEE-1068-2019 D/F 19/12/2019. DEPTO. DE HIDRAULICA DEBE ENTREGAR PROPUESTA ACTUALIZADA DE CANALIZACION INTERIOR Y EXTERIOR, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/310-2019 D/F 12/7/2019. SE ESPERA LA VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA (RELLENO EXTERIOR), SOLICITADA EN FECHA 21/05/2019.
549 | 435-2013 | BASICA SIXTO CRUZ (EL ESTRECHO) | BASICA SIXTO CRUZ (EL ESTRECHO) | PUERTO PLATA | LUPERON | NUEVA | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | NORBERTO DE JESUS CAPELLAN DE LEON | 15 | DIOGENES REYES | 93 | 2020-02-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1691 | 0201-15 | BASICA LOS DAMNIFICADOS |  | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | KARILEIDY SOSA TAPIA | 21 | KATHERINE FONT FRIAS | 80 | 2020-02-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATO RESCINDIDO POR MINERD, RECIBIDO EN OFICIO UF-PNEE#1369-2019 D/F 6/5/19.
1452 | 0376-15 | BASICA LA PLAYA |  | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | PELAEZ & KOURY INGENIERIA Y ARQUITECTURA C X A | 21 | KATHERINE FONT FRIAS | 81 | 2020-02-20 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
167 | 765 | LICEO DE JUANCHO | LICEO DE JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | PABLO ALBERTO FERNANDEZ ALFARO | 8 | KATHERINE FONT FRIAS | 77 | 2020-02-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | FISCALIZACIÓN MOPC
71 | 2553-13 | LICEO MONTELLANO | LICEO MONTELLANO | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | NILDA A. SALDOVAL CASTILLO | 17 | DIOGENES REYES | 90 | 2020-02-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | TERMINADA
1501 | 0390-15 | COMENDADOR |  | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | BISERICI CONSTRUCCIONES SRL | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 60 | 2020-02-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PENDIENTE PAGO CUB #19 RD$2,735,441.72 (FINAN-MINERD) Y CUB#18 RD$2,894,165.13 (FINAN-MINERD)
934 | 1681-2013 | LOS RIOS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | ZENEN JAVIER MORA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 70 | 2020-02-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1125 | 2222 | BASICA ESPEJO ARENOSO | BASICA ESPEJO ARENOSO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ARIEL OMAR ROSARIO ABREU | 24 | JEISET SUSANA | 72 | 2020-02-25 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | EN PROCESO DE TRANSICION DE CUBICACION DE RESCISION PARA PODER ENTREGARLA. LA MISMA DIO NEGATIVO A PESAR DE TODOS LOS RECLAMOS DEL CONTRATISTA, DE MANERA QUE SE DECIDIO ENTREGARLA COMO RESCISION, CON EL 4.5% , PARA QUE DE POSITIVA.
1435 | 0007-15 | LICEO EL PRADO |  | AZUA | AZUA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | YAQUI GERMOSEN TAVERAS | 24 | ROXANNA LAKE | 96 | 2020-02-28 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1685 | 0196-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | TALLERES EN POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC | JULIETTA MARIBEL PUJOLS VELAZQUEZ | 10 | ROXANNA LAKE | 95 | 2020-02-28 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1228 | 2301 | BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | SAN JUAN | EL CERCADO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | TEMISTOCLES BENJAMIN BAUTISTA | 11 | KATHERINE FONT FRIAS | 82 | 2020-02-28 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1814 | 0300-15 | LICEO JUAN PABLO DUARTE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | GABRIEL TAVERAS DURAN | 24 | VICTOR JAQUEZ | 80 | 2020-02-28 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1388 | 2117 | BASICA SABANA PERDIDA HOGAR |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CRISTIAN JOEL CRUZ GONZALEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 65 | 2020-02-28 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | A LA ESPERA DE ADENDA. A LA ESPERA DE IR A MINERD A FIRMAR INFORME DE CIERRE DEL PLANTEL CUBICACION FINAL
1562 | 0105-15 | CONSTANZA | CONSTANZA | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | LICELO VASQUEZ TINEO | 10 | JEISET SUSANA | 92 | 2020-02-28 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
343 | 1713-2012 | LICEO LOS JARDINES |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | BIOCONSTRUCTORA DOMINICANA MLD, S.R.L. | 24 | VICTOR JAQUEZ | 90 | 2020-03-10 |  | 43901 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
148 | 1565-2012 | BASICA ENTRE LOS CHIVOS Y EL ZUMBON |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ | 18 | ROXANNA LAKE | 85 | 2020-03-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | TERMINADA
1560 | 0108-15 | BASICA MARIA ANGELICA BAUTISTA GALAN - LA ESCUCHADERA |  | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | FRANCIS ABREU HERNANDEZ | 9 | JEISET SUSANA | 80 | 2020-03-17 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1561 | 0109-15 | BASICA RAMON MARIA RAMIREZ | BASICA RAMON MARIA RAMIREZ | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | GLADYS MERCEDES HERNANDEZ HUNGRIA | 9 | JEISET SUSANA | 85 | 2020-03-17 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | TERMINADA
1389 | 2118 | BASICA SABANA PERDIDA-LA FELICIDAD |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | PEDRO JOSE BERNABEL CABRERA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 50 | 2020-03-17 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | TERMINADA TIENE PENDIENTE UNA SOLUCION HIDRAULICA POR APROBACION EN MINERD ENVIADA EL 24 DE 24/12/18. TIENE PENDIENTE REALIZAR LA ACERA PERIMETRAL DEL PLANTEL DEBIDO A QUE VA CONDICIONADA POR LA SOLUCION HIDRAULICA.
14 | 1343-2012 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | LEONEL ANTONIO LARA CESPEDES | 8 | KATHERINE FONT FRIAS | 79 | 2020-03-20 |  | 2019-11-11 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | Terminada.
1502 | 0054-15 | BASICA JUAN PABLO DUARTE |  | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LUIS CESAR RAMIREZ | 7 | KATHERINE FONT FRIAS | 65 | 2020-03-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
91 | 1474-2012 | CE JUAN ANTONIO ALIX (FLORIPE MERCEDES TUERO) |  | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | PAOLA MICHELLE MARRERO SANCHEZ | 8 | DIOGENES REYES | 86 | 2020-03-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PREPARANDO CUBICACION DE RESCISION. SE ENVIO ESTADO FINANCIERO JUNTO AL PRESUPUESTO DE TERMINACION (SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE OFICIO UFF-PNEE#2704-2019 D/F 2/9/19) MEDIANTE OFICIO 688-2019 D/F 30/12/2019. SITUACION ACTUAL ENVIADA NUEVAMENTE A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/507-2019 D/F 20/8/19. CONTRATISTA SE ENCONTRABA PARA RESCISION, MINERD LE NOTIFICO.
1909 | 0113-16 | LICEO PEKIN ADENTRO (ETAPA 2) |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 0 | DIOGENES REYES | 89 | 2020-03-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | TERMINADA.
1493 | 0049-15 | LICEO SAGRADO CORAZON DE JESUS |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | JUAN JOSE ROSA PEÑA | 6 | JEISET SUSANA | 72 | 2020-03-30 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1442 | 0371-15 | GALVAN |  | BAHORUCO | GALVAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | KELGOMSA SRL | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 70 | 2020-03-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1287 | 2355 | LICEO MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | LICEO MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | RAYSA MARIA SAINT HILAIRE DIAZ | 16 | DIOGENES REYES | 88 | 2020-04-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1642 | 0170-15 | LICEO LAS TERRENAS | LICEO LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | VIRGILIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ | 24 | JEISET SUSANA | 85 | 2020-04-16 |  | 43832 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
577 | 467-2013 | MARCELINA ENCARNACION | MARCELINA ENCARNACION | SAMANA | SAMANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | AMPARO ALTAGRACIA MINIER CEBALLOS DE VERAS | 5 | JEISET SUSANA | 80 | 2020-04-16 |  | 43675 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1763 | 0304-15 | LA CALETA – BOCA CHICA 2 |  | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | CAROLINA GARCIA GARCIA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 90 | 2020-04-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA TERMINO PARTIDAS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, SE ESTA REALIZANDO PRESUPUESTO DE PARTIDAS ADICIONALES. PENDIENTE PAGO CUB#1 RD$2615254.85, #2 RD$1282251.75, #3 RD$1400784.9 (TODAS EN FINAN-SUBSANACION) AL SER UN PLANTEL EN USO, LOS TRABAJOS SON LIMITADOS, SOLAMENTE SE ESTA TRABAJANDO DESPUES DE LAS 4:00PM Y FINES DE SEMANA
1590 | 0134-15 | LICEO LA DELICIA | LICEO LA DELICIA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | GREGORIO GARCIA ACOSTA | 24 | JEISET SUSANA | 75 | 2020-04-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VACIADO DE HORMIGON EN ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS DEL MODULO B1, ENCOFRADO DE VIGA DE AMARRE Y VACIADO DE HORMIGON EN MODULO B2
1591 | 0400-15 | TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAO | TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC | ANDRICKSON & BOHLER INGENIERIA S R L | 0 | JEISET SUSANA | 75 | 2020-04-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | TERMINADA
1719 | 0232-15 | BASICA LA BARRANQUITA | BASICA LA BARRANQUITA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO | 24 | DIOGENES REYES | 81 | 2020-04-20 |  | 43780 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1782 | 0331-15 | PANTOJA |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS | 10 | VICTOR JAQUEZ | 70 | 2020-04-23 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1005 | 1713-2013 | LOS MINA NORTE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | CECILIA EVELIN ESTRELLA GONZALEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 70 | 2020-04-23 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1457 | 0023-15 | BASICA LOS BLANCOS |  | BARAHONA | ENRIQUILLO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ANAHI BATISTA DOTEL | 14 | KATHERINE FONT FRIAS | 64 | 2020-04-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1703 | 0212-15 | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES PORVENIR |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC2 | ANDRES AMIN RIVERA DE CASTRO | 24 | JOSE UREÑA | 78 | 2020-05-11 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1890 | 367-15 | LICEO LA CAYA |  | VALVERDE | LAGUNA SALADA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | MABEL CAROLINA PEÑA NUÑEZ | 4 | DIOGENES REYES | 70 | 2020-05-11 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1380 | 2111 | BASICA LAS PALMERAS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JOSE ARIEL GOMEZ GUZMAN | 24 | VICTOR JAQUEZ | 80 | 2020-05-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1838 | 0318-15 | BASICA VILLA JERUSALEN |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | PABLO MANUEL MARTE PEREZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 45 | 2020-05-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1415 | 2368 | BASICA ESPERANZA OESTE |  | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | ALBERTO JOSE TAVERAS CASTELLANOS | 24 | DIOGENES REYES | 85 | 2020-05-15 |  | 2019-10-24 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1893 | 0370-15 | LICEO CURNO-UASD |  | VALVERDE | MAO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | RAFAEL ESTEBAN RODRIGUEZ VALENCIA | 24 | DIOGENES REYES | 85 | 2020-05-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1767 | 0328-15 | ALCARRIZOS 2 |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JENNIFER VIRGINIA PELAEZ DURAN | 10 | VICTOR JAQUEZ | 90 | 2020-05-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1876 | 0351-2015 | HERRERA-LA ALTAGRACIA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JHONNY TERC MEJIA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 55 | 2020-05-19 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA QUE ENVÍEN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN MINERD CUBICACION CIERRE.
1930 | 4429 | LAS CAÑAS |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE, SRL | 0 | JEISET SUSANA | 60 | 2020-05-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PENDIENTE CUB.#10: DR$1,646,290.18. FINAL PROGRA.
1635 | 0166-15 | TALLERES EN POLITECNICO CAFEMBA - EL JAVILLAR |  | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC | CAONABO RAFAEL ALMONTE QUINTANA | 16 | DIOGENES REYES | 70 | 2020-05-20 |  | 43039 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1576 | 0114-15 | LA VEGA (LA ALBOLEDA I-IV) | LA VEGA (LA ALBOLEDA I-IV) | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | IVAN IGNACIO DE LOS SANTOS JAVIER | 10 | JEISET SUSANA | 50 | 2020-05-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | TERMINADA
1579 | 0125-15 | BASICA EL BARRO |  | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | EL FACTOR | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | HUMBERTO MANUEL LANTIGUA BALBUENA | 7 | JEISET SUSANA | 78 | 2020-05-21 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | TERMINADA.
1800 | 292-2015 | BASICA MOVEARTE EL DIQUE |  | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | YAN CARLOS CASTILLO DE LA CRUZ | 24 | ROXANNA LAKE | 83 | 2020-05-29 |  | 2019-12-16 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACION EN CIRCUITO #1 RD$5,363,433.88 (FINAN-MODIF) Y CUB#2 RD$9,991,798.64 (PLANTILLA) A LA ESPERA DE APROBACION DE MOV DE TIERRA DE PARTE DE MINERD.
1218 | 2294 | BASICA LAS DIEZ CASITAS | BASICA LAS DIEZ CASITAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | MARLYN PATRICIA NILS DE JESUS | 18 | ROXANNA LAKE | 84 | 2020-05-29 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | TERMINADA
974 | 1641-2013 | BARSEQUILLO | BARSEQUILLO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | MIGUEL SERRANO SEGURA | 10 | ROXANNA LAKE | 86 | 2020-05-29 |  | 2019-10-23 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | A LA ESPERA DE UN DESEMBOLSO DE LINEA SOLICITADO EL 30/12/19.
1724 | 0237-15 | BASICA VILLA VERDE | BASICA VILLA VERDE | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | FAUSTO ANTONIO ABREU UREÑA | 24 | DIOGENES REYES | 75 | 2020-06-10 |  | 43748 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | EXCAVACIONES EN VERJA PERIMETRAL PARA MURO MM1, VACIADO DE HORMIGON BLOQUE B1 DE UN NIVEL, FRAGUACHE Y PAÑETE EN BLOQUE DE B2, TECHO EN ALUZINC EN COMEDOR.
992 | 1705-2013 | ESPAILLAT | ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | OSCAR MARINO FRANCISCO CABRERA | 10 | DIOGENES REYES | 78 | 2020-06-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VACIADO DE HORMIGON EN TABLEROS DE SOPORTE DE LA CANCHA, PULIDO DE PISOS DE GRANITO EN MODULO B1 Y B2 Y TERMINACION DE SUPERFICIES EN MODULO B3 DE AULAS
1713 | 0438-15 | BASICA PALO AMARILLO | BASICA PALO AMARILLO | SANTIAGO | PUÑAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCCIONES FRATABA SRL | 9 | DIOGENES REYES | 74 | 2020-06-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1813 | 0299-15 | LICEO INVIVIENDA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | JOSE RAUL GOMEZ ABREU | 24 | VICTOR JAQUEZ | 70 | 2020-06-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A ESTE PLANTEL LE FUE OTORGADO EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EN FECHE 12 DE FEBRERO DEL 2019 PERO ESTAMOS A LA ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN DEL CEA YA QUE EL SOLAR ESTA SEMBRADO DE CAÑA DE AZÚCAR.
1803 | 0295-15 | BASICA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | MARIA DEL CARMEN TEJADA GUTIERREZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 70 | 2020-06-17 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | TERMINADA. EN PROCESO DE REVISION TECNICA
1702 | 0211-15 | LICEO VILLA VELAZQUEZ |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | RAFAEL MEDRANO LEWEST | 24 | JOSE UREÑA | 47 | 2020-06-18 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONDICIONES CLIMÁTICAS DESFAVORABLES AHORA SE ENCUENTRA DETENIDO ESPERANDO RECTIFICACION DE APROBACION DE LOS MUROS DE CONTENCION DEBIDO A UN AUMENTO DE VOLUMEN EN LAS EXCAVACIONES POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO
1441 | 0013-15 | BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | GISELL FELIXA HENRIQUEZ TAVAREZ | 7 | VICTOR JAQUEZ | 70 | 2020-06-18 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | ENTREGADA CUBICACION DE RESINCION EL 22-10-2019 EL VIERNES 30 DE AGOSTO MINERD FISCALIZÓ LA OBRA
1788 |  | ALMA ROSA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | MARTHA BEATRIZ ACOSTA DEL ROSARIO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 50 | 2020-06-18 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | RECIBIDA EL DÍA 18 DE MARZO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA INYECCIÓN DE HORMIGÓN EN CAVERNAS EXISTENTES EN LAS ÁREAS DE LOS MÓDULOS.
1750 | 0442-15 | POLITECNICO NAVARRETE |  | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS HERNANDEZ GRULLON ASOCS COSGA SRL | 20 | DIOGENES REYES | 64 | 2020-06-22 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1752 | 0252-15 | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | PATRIANY GARRIDO CAMILO DE BETANCES | 24 | DIOGENES REYES | 83 | 2020-06-22 |  | 43850 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | ESPERANDO RESPUESTA DE MINERD APROBACIÓN DE PILOTES
1518 | 0061-15 | MOCA | MOCA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | LUIS RAFAEL SANTOS ROJAS | 10 | JEISET SUSANA | 77 | 2020-06-24 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | ENTREGADO INFORME DE RITMO LENTO 24-10-2019
1665 | 0183-15 | LICEO NAJAYO ARRIBA | LICEO NAJAYO ARRIBA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | WILFREDO MENA VERAS | 12 | ROXANNA LAKE | 68 | 2020-06-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CUBICACION DE CIERRE ENTREGADA, ESPERANDO FISCALIZACION.
1834 | 0316-15 | BASICA PARAISO ESCONDIDO (MAMA TINGO) |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | RODNEY RAFAEL DE LA ROSA RODRIGUEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 75 | 2020-06-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1886 | 0363-2015 | ESPERANZA |  | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO | 10 | DIOGENES REYES | 68 | 2020-06-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA.
1247 | 2317 | BASICA BARRIO MEXICO |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | JOHANNA MARGARITA JAVIER POLANCO | 24 | JOSE UREÑA | 42 | 2020-07-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA.
1495 | 0043-15 | URB. ALMANZAR |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JUAN CARLOS DIAZ OLIVO | 10 | JEISET SUSANA | 57 | 2020-07-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PAGO RETRASADO + 30 DIAS
1762 | 0260-15 | LA CALETA – BOCA CHICA 1 |  | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JUDITH CRUZ GARCIA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 50 | 2020-07-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1705 | 0465-2015 | SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO) |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | LUIS CESAR QUEZADA PIMENTEL | 10 | JOSE UREÑA | 35 | 2020-07-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1538 | 0086-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | ESCUELA | MOPC2 | JOSE ARTURO CARABALLO LACHE | 20 | JOSE UREÑA | 52 | 2020-07-27 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | SOLUCION ESTRUCTURAL ANFITEATRO RECIBIDA EL 30 DE ENERO
70 | 1551-2012 | PROF. JUAN EMILIO BOSCH GAVINO (BASICA LA CAOBA - CAEI) | BASICA LA CAOBA - CAEI | MONTE PLATA | MONTE PLATA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | EDGAR J. MARTINEZ SANCHEZ | 16 | JOSE UREÑA | 66 | 2020-07-27 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1250 | 2320 | FURENIHSI-ETAPA 1 |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ANTONIO ACOSTA ESPINOSA | 12 | JOSE UREÑA | 75 | 2020-07-27 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
723 | 0133-2013 | TABARA ARRIBA |  | AZUA | TABARA ARRIBA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RAMON BERNARDO PEREZ NOBOA | 6 | ROXANNA LAKE | 88 | 2020-07-31 |  | 43840 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD LA ROMANA INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATO. -DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA CON DEUDA DE LÍNEA DE CRÉDITO DE RD$ 529.749,74. -CUB 17 T RES SE ENCUENTRA EN ORIGINAL EN MINERD ULTIMO MOVIMIENTO REALIZADO POR SUPERVISION FUE LA NOTIFICACION DE PARA FIRMA DE CARTA CONFORMIDAD (CON MONTO) D/F 01-08-2018 MEDIANTE DGEE/Z1/876-2018. -CUBICACIÓN NO.17 T-RES. CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$156,008.15 NOTA:SE ESTÁN IMPARTIENDO CLASE EN EL PLANTEL SIN HABER ESTADO LISTO. PROCESO DE RESCISION: -SE ENVIA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1225-2018 D/F 29/10/2018 UN INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL ACTUALIZADO SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2980-2018, D/F 26/09/2018. -CUBICACIÓN NO.17 T-RES. CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$156,008.15 (SE ENCUENTRA EN MINERD) -CUB. DE RESCISION PAGADA EL 15/04/2019. CONTRATO RESCINDIDO. ACCESO: CRUDO O VERDE.
1828 | 0311-2015 | BASICA EL CERCADILLO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | JOSE ISRAEL ROJAS FERREYRA | 18 | VICTOR JAQUEZ | 60 | 2020-07-31 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD DE JABONICO PROCESO DE CIERRE: -CUB #15 FINAL PAGA.
1720 | 0233-15 | BASICA MARIA SECUNDINA TORRES SIRI, PROFESORA | BASICA MARIA SECUNDINA TORRES SIRI, PROFESORA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | SEVERINO MONEGRO LANTIGUA | 24 | DIOGENES REYES | 54 | 2020-08-03 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1624 | 0156-15 | LICEO CABIA | LICEO CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JUAN MIGUEL DE OLEO OGANDO | 7 | DIOGENES REYES | 40 | 2020-08-05 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1740 |  | LICEO REPARTO FERMIN |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | NINOSKA KATHERINE ARIAS ORTIZ | 20 | DIOGENES REYES | 32 | 2020-08-06 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD: LAS FLORES. ESTATUS DE EJECUCIÓN: -VACIADO DE HORMIGÓN EN FUNDACIÓN BLOQUE IV NOTA: -SE ENVIÓ A MINERD LA SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL RELATIVO AL PRESUPUESTO DE TERMINACIÓN POR CAMBIO DE ALCANCE SEGÚN OFICIO DGEE/Z1/594-2019, D/F 21/05/2019. -SE SOLICITO UN DESEMBOLSO POR LÍNEA DE CRÉDITO EN FECHA 13/01/2020. LAS ACTIVIDADES DE REDUJERON SIGNIFICATIVAMENTE, SEGÚN CONTRATISTA LOS RECURSOS SE LE AGOTARON. CUBICACION: -SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN NO. 1, EN FECHA 20/12/2019 Y FUE FIRMADA EN FECHA 03/01/2020
1607 | 0406-15 | LICEO NORDESTE SABANA GRANDE DE BOYA |  | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | AURICA C POR A | 24 | JOSE UREÑA | 56 | 2020-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
647 | 0567-2013 | LICEO EL CAIMITO | LICEO EL CAIMITO | SANTIAGO | JANICO | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | IVAN RADHAMES ASENCIO FADUL | 6 | DIOGENES REYES | 35 | 2020-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1718 | 0231-15 | BASICA JOSE VALENTIN PEREZ CASTRO - LA NORIEGA |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ANGEL RICARDO VALENTIN ROSARIO | 9 | DIOGENES REYES | 64 | 2020-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1725 |  | BASICA ZENEIDA DE BLANCO, PROF - LAS AROMAS |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | BELARMINIO ALFONSO PEREZ VERAS | 24 | DIOGENES REYES | 30 | 2020-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1712 | 00112 | CENTRO EDUCATIVO DON BERTO ABREU (BASICA LA CRUZ DE MARIA FRANCISCA) |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RICHARD APOLINAR MERCEDES FERNANDEZ | 9 | DIOGENES REYES | 68 | 2020-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1887 | 0364-15 | LICEO BOCA DE MAO |  | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | LUIS VALDEMAR GUICHARDO REYES | 12 | DIOGENES REYES | 31 | 2020-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1541 | 0091-15 | VERON – BAVARO 1 |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | STARLIN ANDRES MARTINEZ GRULLON | 10 | JOSE UREÑA | 53 | 2020-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
956 | 1682-13 | SAVICA-QUISQUEYA |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ | 10 | JOSE UREÑA | 63 | 2020-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1611 | 146-15 | YAMASA |  | MONTE PLATA | YAMASA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | NELLELY MARTINEZ CASTRO | 10 | JOSE UREÑA | 47 | 2020-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1726 | 0219-15 | BLOQUE DE BARRIOS REPARTO PERALTA, YAGUITA DEL PASTOR |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | EDUARDO DE LEON BALBUENA | 10 | DIOGENES REYES | 23 | 2020-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1714 | 0218-15 | ESTANCIA INFANTIL PISANO (BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 1) |  | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | OSIRIS ANTONIO LIBERATO TAVARES | 10 | DIOGENES REYES | 19 | 2020-08-10 |  | 2020-01-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD EL PARAISO DETENIDA DESDE MAYO DE 2016. TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS. MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES 6¨Y 8¨SISMO-RESISTENTES. DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR RD$1.943.225,34. EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO PARA REINICIO DE TRABAJOS EN VARIAS OCASIONES FECHA (18/09/17) Y (14/03/18), UN REPRESENTANTE DE MINERD SE COMUNICÓ CON EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA, DÁNDOLE UN PLAZO DE UN MES PARA QUE REINICIARA LOS TRABAJOS(14/03/18). EN FECHA 14/06/2018 SE ENVIÓ INFORME SITUACIÓN ACTUAL A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/652-2018. A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE MINERD. -SE HIZO UN REENVIO DE INFORME DE SITUACION ACTUAL D/F09-10-2018 SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2602-2018. -SE ENVIÓ A MINERD EL INFORME DE SUPERVISIÓN CON EL DESGLOSE DE VOLUMETRÍAS VALIDADAS AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN, SEGÚN OFICIO DGEE/Z1/824-2019, D/F 10/07/2019. PROCESO DE RESCISION: -SE ENTREGO LA CUB.#13 T-RES (09-04-2019), CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$1,622,314.28, SE RECIBIÓ EL OFICIO DE MINERD PARA LA SOLICITUD DEL LEVANTAMIENTO EN CAMPO POR PARTE DE LA BRIGADA TOPOGRÁFICA DE MOPC PARA LA REIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE MOVIMIENTO DE TIERRA, SEGÚN OFICIO UF-PNEE-2457-2019, D/F 08/08/19. FUE REALIZADO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN FECHA 10/09/2019. SE ENVIÓ AL DPTO. DE DISEÑO LA SOLICITUD VISITA CONJUNTA PARA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE MÓDULO EN CONSTRUCCIÓN SEGÚN OFICIO DGEE/Z1/1087-2019, D/F 03/09/2019. A LA ESPERA PARA REALIZARLA. EN FECHA 14/10/2019 EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE MINERD CON ALGUNAS CORRECCIONES, SEGÚN OFICIO UF-PNEE#3104-2019 D/F 09/09/2019. A LA ESPERA DE CORRECCION DE LA CUBICACION. ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1854 | 0262-15 | SABANA PERDIDA 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | ANTONIO MORENO MATEO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 50 | 2020-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1462 | 0386-15 | BASICA CARREFOUR |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | BEN RUIZ CONSTRUCTORA SRL | 21 | VICTOR JAQUEZ | 55 | 2020-08-12 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD EL DUEY TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: -LIMPIEZA EN AREA PLANTEL. -A LA ESPERA DE PRESUPUESO DE MUROS DE CONTENCION PARA ENVIAR A APROBAR A MINERD, SE REALIZO VISITA EN CONJUNTO EL MIERCOLES 06-02-2019. -SE ENVIÓ EN FECHA 01/05/2019 A MINERD VÍA CORREO LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE LOS MUROS DE SUELOS REFORZADOS. A LA ESPERA DE QUE LLEGUE Y FUE RECIBIDA EN FECHA 08/01/2020, SE ENVIÓ A DISEÑO. LIMPIEZA ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIONEN AREA PLANTEL
1183 | 2265 | BASICA LOS DOMINGUEZ | BASICA LOS DOMINGUEZ | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RAFAEL OCTAVIO SILVERIO GALAN | 25 | DIOGENES REYES | 89 | 2020-08-12 |  | 43774 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1806 | 0452-15 | EL ALMIRANTE 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | MART CONSTRUCTORA MARTCON SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 60 | 2020-08-12 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1038 | 2150 | BASICA ENRIQUILLO | BASICA ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ANDRES PEÑA FLORIAN | 16 | KATHERINE FONT FRIAS | 66 | 2020-08-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
11 | 1333-2012 | MATIAS RAMON MELLA 2 | MATIAS RAMON MELLA 2 | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | ABEL DANILO GALVAN SUZAÑA | 20 | KATHERINE FONT FRIAS | 60 | 2020-08-14 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
451 | 231-2013 | LICEO DE JUAN SANTIAGO | LICEO DE JUAN SANTIAGO | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | WILSON EDISSON ADAMES BERIGUETE | 6 | KATHERINE FONT FRIAS | 62 | 2020-08-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | NOTA: - SE RECIBIÓ DE MINERD LA PUESTA EN POSESIÓN SEGÚN OFICIO UF-PNEE#3678-2019, D/F 03/12/2019. - SE PUSO EN POSESIÓN EN FECHA 11/12/19. SE SOLICITÓ EN FECHA 16/12/2019 EL ACOMPAÑAMIENTO DE UNA PERSONA DE LA UNIDAD TOPOGRÁFICA DE MOPC PARA HACER EL LEVANTAMIENTO. -FUE REALIZADO EN FECHA 30/12/2019. EL CONTRATISTA ENTREGO EN UN CD EL LEVANTAMIENTO INICIAL EN FECHA 02/01/2020. SE ENVIÓ AL DPTO. DISEÑO, SEGÚN OFICIO NO. DGEE/Z1/003-2020, D/F 02//01/2020. -A LA ESPERA DE PLANOS PARA HACER LOS SONDEOS
1910 | 0113-16 | COLEGIO DON BOSCO |  | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 0 | JEISET SUSANA | 35 | 2020-08-14 |  | 43615 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD VISTA DEL VALLE. TERMINADA SIN INAGURAR NOTA: -SE RECIBIÓ LA REVISIÓN TÉCNICA INICIAL EN FECHA 14/01/2020 Y SE LE ENVIÓ A LA SUPERVISIÓN, A LA ESPERA QUE LA ENTREGUE. CONDICION ACCESO CRUDO O VERDE
1911 | 0113-16 | JUAN CRISOSTOMO ESTRELLA |  | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 0 | JEISET SUSANA | 85 | 2020-08-14 |  | 2019-04-03 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: QUITA SUEÑO NOTA: -SE RECIBIO DEL DEPARTAMENTO DE CALCULOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES, PARA PODER TRABAJAR CON LOS TALLERES(12/03/2019). (ESTOS INICIARAN AL TERMINO DEL RELLENO ESTRUCTURAL). -SE ENVIÓ APROBAR A MINERD PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION MEDIANTE OFICIO NO. DGEE/Z1/925-2019, D/F 30/07/2019. -SE ENVIA A APROBAR A MINERD LA VALIDACION DE MOVIMIENO DE TIERRA MEDIANTE DGEE/Z1/895-2019 D/F 24-7-2019. -SOLICITUD DE PRECIOS MEDIANTE DGEE/Z1/899-2019 D/F 26-07-2019. CUBICACION: -SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN NO. 6 RD$4,576,496.03 EN FECHA 13/08/2019. ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1078 | 2181 | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | BENIGNO EZEQUIEL PORTUONDO MARTINEZ | 24 | JEISET SUSANA | 79 | 2020-08-14 |  | 43752 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO. TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN PARQUEOS INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO. DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. ALEGA NO TENER RECURSOS Y TIENE DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$12,000,000. NOTA: -ENVIADO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL 29/9/16 CON OFICIO DGEE-546-2016. FUE -SE SOLICITO VISITA DEL DEPTO DE HIDRAULICAS PARA UNA EVALUACION HIDRAULICA DEBIDO A UNA ACUMULACION DE AGUAS NEGRAS PROVENIENTES DE LA CAMARA SEPTICA DE UN PROYECTO ALEDAÑO, MEDIANTE DGEE/Z1/216-2019 D/F 25-02-2019. -SE REALIZÓ VISITA DE CAMPO SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NO. DGEE/Z1/216-2019, D/F 25/02/2019, EN FECHA 21/03/2019, SE RECIBIÓ LA RESPUESTA MEDIANTE OFICIO DOH/150/2019, D/F 20/05/2019 Y SE ENVIÓ A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/607-2019, D/F 23/05/2019. -SE ENVIÓ A MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUALIZADO EN FECHA 23/07/2019 MEDIANTE DGEE/Z1/887-2019. PROCESO DE RESCISION: - SE ENVIA OFICIO NOTIFICANDO LA NO FIRMA DE CARTA CON MONTO MEDIANTE DGEE/Z1/191-2019 D/F 18-02-2019 (CONTRATISTA NO FIRMO CARTA). -CUB.16 RES CON UN MONTO DE (232,536.52) (NEGATIVA) -SE RECIBE UN INFORME PARA CORECCION A CUB RES. MEDIANTE UF-PNEE#743-2019 D/F 11/03/2019. -SE ENTREGA LA CUB 16T RES. (14/03/2019) CON LAS CORRECCIONES DE FISCALIZACION APLICADAS, A LA ESPERA DE ADENDA. -SE ENVIA NOTIFICACION PARA FIRMA DE CARTA CON MONTO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/505-2019 D/F 30-04-2019.
1949 |  | POLITECNICO PROMAPEC (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) |  | MONTE PLATA | MONTE PLATA | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | FAISAL ALFREDO TAUIL SANTOS. | 0 | JOSE UREÑA | 30 | 2020-08-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1605 | 0144-15 | TALLERES EN POLITECNICO MONTE PLATA |  | MONTE PLATA | MONTE PLATA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC2 | NORBERTO JESUS ANTIGUA CRUZ | 0 | JOSE UREÑA | 56 | 2020-08-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD: VILLA LA MATA DETENIDA DESDE NOVIEMBRE DE 2015. TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: MÓDULO B-1-B-2 Y B-3: PINTURA DE BASE COMEDOR ESCOLAR: PINTURA DE BASE INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO, MAL MANEJO FINANCIERO – DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA, DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$5,000,000 INFORME DE SITUACION ENVIADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017 Y REENVIADO EL 9/4/18 CON EL OFICIO DGEE/Z1/330-2018 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#849-2018 D/F 26-03-2018. , SE SOMETIO LA CUBICACION 13 RES. 12/9/18 Y CORREGIDA 22/12/17. ACTUALMENTE LA CUBICACION No.13 PARA FINES DE RESCISION DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN MANOS DE MINERD, Y HA AGOTADO TODO EL PROCESO POR PARTE DE MOPC. CON LAS CORRECCIONES DE LA FISCALIZACION REALIZADA POR MINERD. CONTRATO RESCINDIDO. OBSERVACIONES SE RECIBIÓ DE MINERD EL CONTRATO DEL 2DO LUGAR, SEGÚN OFICIO UF-PNEE#2804-2019, D/F 10/09/2019, A LA ESPERA DE QUE LE DEN EL AVANCE PARA PONERLO EN POSESIÓN. EN FECHA 30/12/2019 SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO AS BUILT, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS. EN FECHA 09/01/2020 SE RECIBIERON EL PLANO DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO ACTUALIZADO.
1736 | 0240-15 | LICEO EL GUANO | LICEO EL GUANO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | RIGOBERTO SANTOS HILARIO | 6 | DIOGENES REYES | 31 | 2020-08-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | NOTA: -SE RECIBIÓ DE MINERD EL CONTRATO DEL 2DO LUGAR, SEGÚN OFICIO UF-PNEE#2804-2019, D/F 10/09/2019, A LA ESPERA DE QUE LE DEN EL AVANCE PARA PONERLO EN POSESIÓN. -EN FECHA 30/12/2019 SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO AS BUILT, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS. -EN FECHA 09/01/2020 SE RECIBIERON EL PLANO DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO ACTUALIZADO.
1359 | 2092 | BASICA BUEN NOMBRE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ADOLFO BORG | 24 | VICTOR JAQUEZ | 82 | 2020-08-14 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | COMUNIDAD LA BIJA (LA CHINOLA) DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2015. POR MAL MANEJO FINANCIERO. INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATO INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA., DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$21,000,000 FUE ENVIADO INFORME DE SITUACION ACTUAL 22/9/16 CON EL OFICIO DGEE/456-2016. FUE SOMETIDA LA CUBICACION 14 DE RESCISION 19/3/18. -FUE ENVIADO INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/205-2019 D/F 21-0/-2019, SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#271-2019 D/F 28-01-2019. PROCESO DE RESCISION: - SE ENREGO OFICIO NOTIFICANDO LA NO FIRMA DE LA CARTA CON MONTO, PARA QUE PUEDAN ENVIAR LA CUB. EN ORIGINAL AL MINERD. SE FIRMA LA CUB EL 10-01-2019. -SE RECIBE OFICIO UF-PNEE#0810-2019 D/F 14-03-2019 CON LA RESCISION DE CONTRATO DE ESTE PLANTEL.
1833 |  | BASICA LOS REDIMIDOS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | FELIX NOEL LAGARES HERNANDEZ | 18 | VICTOR JAQUEZ | 55 | 2020-08-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
924 | 1698-2013 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | LUIS BIENVENIDO LEDESMA CUEVAS | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 51 | 2020-08-14 |  | 2019-12-04 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1686 | 0197-15 | LAS MATAS DE FARFAN |  | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | ARMANDO DE JESUS FELIZ VALDEZ | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 57 | 2020-08-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD CRUCE DE ANGELINA (HOYO DE ORO) PROCESO DE CIERRE: -CUBICACION DE CIERRE APROBADA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2506-2019 D/F 13-08-2019. CUBICACION: -SOLICITUD DE CERTIFICACION DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$5,000,000.00 CON UNA SOLICITUD DE UN PRIMER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$5,000,000.00 D/F18-06-2019.
1907 | 0021-16 | BASICA LA SIEMBRA |  | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RAMON FRANCISCO MERCEDES MARIANO | 13 | KATHERINE FONT FRIAS | 85 | 2020-08-15 |  | 43780 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO | COMUNIDAD: EL CANAL TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION: -REPLANTEO Y EXCAVACIÓN VERJA LATERAL DERECHO Y TRAMO MM-1. -REPLANTEO MUROS MM-1 PARA CONFORMACIÓN TERRAZAS. -REPLANTEO MM-1 PROTECCIÓN DETRÁS CANCHA. -CONTINUACIÓN LIMPIEZA DE POZO. CUBICACION: -NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO, AUN NO HA COMPLETADO EL MONTO EXIGIDO DEL AVANCE. NOTA: -SE ENVIÓ A APROBAR A MINERD EL PRESUPUESTO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN SEGÚN OFICIO NO. DGEE-957-2019, D/F 13/11/2019 Y FUE RECIBIDA EN FECHA 19/12/2019, SEGÚN OFICIO NO. UF-PNEE#3750-2019. ACCESO: CRUDO O VERDE
1107 |  | BASICA ESPEJO PAULINA JIMENEZ |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | EDUARDO MATEO BERROA | 24 | JOSE UREÑA | 30 | 2020-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/11/2018 HASTA EL 22/11/2018, POR MAL MANEJO DEL CONTRATISTA. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 21/11/2018. EL CONTRATISTA SE DETUVO OTRA VEZ EL 01/03/2019, ALEGANDO ENFERMEDAD. NO TIENE UN ING. RESIDENTE EN OBRA. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 30/03/2019, CON UN RITMO ACEPTABLE. SE BUSCO UN SOCIO PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 30/03/2019 CON RITMO LENTO DE TRABAJO HASTA EL 07/06/2019. DETENIDA DESDE EL 07/06/2019. MAL MANEJO FINANCIERO. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 15/06/2019. DETENIDA DESDE EL 15/09/2019. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS SIN JUSTIFICACION. El 13 de noviembre de 2019, se sostuvo una reunión con la Sociedad de Padres y Amigos de la comunidad (Representantes de la ADP), profesores y el Párroco Serafín, así como representantes del MINERD - MOPC. Representando el MINERD, el Ing. Milton Torres, Arq. Rudabel Hernández y la Ing. Teófila villa y por MOPC, el Ing. Aníbal Rodríguez (Coordinador de Campo Provincial) y Ing. Ramón Rodríguez (Supervisor). El MINERD le había enviado una comunicación al contratista convocándolo a dicha reunión; el Ing. Aníbal lo contactó vía telefónica y por WhatsApp, pero éste no participó de la reunión alegando indisposición por salud. Luego de la reunión el contratista procedió el 15/11/2019 a ejecutar lo indicado a continuación: Bloque B1 (Dos Niveles): Elaboración de cepos para las columnas. Bloque B-2 (Un Nivel): Colocación bloques en antepecho. Se habia detenido desde el 16/11/2019 hasta el 09/12/2019. Reinició el 09/12/2019. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 09/12/2019. EL CONTRATISTA REINICIO LOS TRABAJOS CON LA CONTINUACION DE LOS SIGTES. TRABAJOS: Bloque B1 (Dos Niveles): Vaciado zapatas para columnas y muros
1825 | 0283-15 | VILLA LIBERACION/EL TAMARINDO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JEAN DAVE SANCHEZ VIZCAINO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 45 | 2020-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DETENIDA A LA ESPERA DE RESPUESTA DEL MINERD CON RESPECTO A LA SOLUCION PLUVIAL Y LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL TERRENO. HISTORICO: TERRENO MUY ACCIDENTADO. A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO Y DESBROCE DEL TERRENO, SURGIÓ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UNA PORCIÓN DE TERRENO ADICIONAL. SE REDISEÑÓ LA PLANTA DE CONJUNTO PARA LA REUBICACIÓN DE MÓDULOS GENERADA POR LA INCLUSIÓN DE UN COMEDOR (CAMBIO DE ALCANCE) POR INSTRUCCIONES DE MINERD. ESTUVO DETENIDA EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR PARTE DE MINERD DESDE ABRIL-2015 (9 MESES); LUEGO EL CONTRATISTA ALEGABA NO TENER LOS RECURSOS PARA REANUDAR LA OBRA (6 MESES). LA OBRA REINICIÓ EN ABRIL-2016 Y SE DETUVO EN MAYO DEL MISMO AÑO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA FUNDÓ LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN UNA COTA ERRÓNEA, GENERANDO LA NECESIDAD DE DEMOLICIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. TAMBIÉN HAY DISCREPANCIA EN UNO DE LOS MUROS MM-1 QUE NO CUMPLE CON LA ALTURA INDICADA EN EL DISEÑO. EL CONTRATISTA NO CUENTA CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA DEBIDO A UNA VAGUADA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, SE ENCONTRÓ EN EL SOLAR UNA CORRIENTE DE AGUA QUE LO ATRAVIESA TRANSVERSALMENTE. TAMBIEN COLAPSO UN TRAMO DE LA VERJA PERIMETRAL. SE REMITIO A MINERD PARA CONSIDERAR LA REUBICACION DEL PLANTEL. EL 30 DE MAYO DE 2018 SE REALIZO UNA VISITA INTEGRADA POR MOPC-MINERD, PARA DEFINIR SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA DE ESTE SOLAR. SE ACORDO REALIZAR UNA SOLUCION PLUVIAL Y ESTRUCTURAL ADICIONAL. EL 23/08/2018 SE REALIZO OTRA VISITA TECNICA INTEGRADA POR MOPC-MINERD EN LA CUAL SE ACORDO PROPONER UNA SOLUCION PLUVIAL. EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC SOLICITO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PODER DISEÑAR LA SOLUCION PLUVIAL CORRESPONDIENTE. ESTE LEVANTAMIENTO FUE REALIZADO POR LA BRIGADA TOPOGRAFICA DEL MOPC, SOLICITADO EL 27/08/2018 Y REALIZADO EL 20/09/2018. SE REMITIO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS EL 28/09/2018. ENVIAMOS AL MINERD LA PROPUESTA PARA LA SOLUCION PLUVIAL MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/220-2019 D/F 04/06/2019. ESPERAMOS RESPUESTA DEL MINERD. DETENIDA DESDE 02/05/2016.
1801 |  | BASICA PROF. JUAN BOSCH |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES | 24 | VICTOR JAQUEZ | 70 | 2020-08-17 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | Este plantel fue puesto en posesión el 21 de noviembre de 2013 y recibió el pago del avance el 15 de marzo de 2013, por un monto de RD$2,675,116.33. En mayo de 2015, recibió el pago de la cubicación #1 por un monto de RD$1,963,706.67. Se encuentra detenida desde mayo de 2016, en un principio por falta de pago y luego por decisión del contratista. Las cubicaciones #2 y #3 fueron enviadas en enero y abril de 2016 respectivamente, luego se tomó la decisión de fusionar ambas cubicaciones en una sola, quedando únicamente la cubicación #2 por un monto de RD$1,514,278.50, la cual fue pagada en agosto de 2016. En agosto de 2016 el contratista nos informó vía telefónica sus intenciones de rescindir su contrato. En septiembre de 2016 nos envió un correo electrónico donde nos confirmó sus intenciones. También, nos informó que personalmente se había dirigido al MINERD para solicitar la cancelación de su contrato. ENVIOS AL MINERD • 30/03/2017 -- OFICIO DGE-PNEE/Z2/094-2017. Envío a MINERD Informe Situación Actual. • 23/04/2018 -- OFICIO DGE-PNEE/Z2/097-2018. Reenvío a MINERD Informe Situación Actual. • 21/02/2019 -- OFICIO DGEE-PNEE/Z2/057-2019 Reenvío a MINERD Informe Situación Actual. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE MAYO 2016. INTERVENCION LEGAL. SE LE REALIZO LA CUBICACION #3 DE RESCISION POR UN MONTO BRUTO DE RD$209,105.12 (FISCALIZACION-MINERD). EL 08/05/2019 RECIBIMOS LA RESCISION DEL CONTRATO VIA OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#1369-2019 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2019
1837 | 0454-15 | BASICA SAN FELIPE SUR-GUALEY |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | TIPAGA CONSTRUCTORA SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 65 | 2020-08-17 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1520 | 0070-15 | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC | LICELOT MATOS CONCEPCION | 0 | JEISET SUSANA | 45 | 2020-08-18 |  | 43377 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1514 | 0065-15 | LICEO FRANCISCO ANTONIO SALCEDO | LICEO FRANCISCO ANTONIO SALCEDO | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | CARLOS GABRIEL DIAZ NIN | 12 | JEISET SUSANA | 52 | 2020-08-19 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 17/10/2017 HASTA EL 17/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, ESTABA PENDIENTE DE PAGO DE CUBICACION. MINERD REALIZO EL PAGO DE LA CUBICACION No. 8 POR RD$ 1.7 MM EL 08/01/2018, PERO NO HABÍA PODIDO RECIBIRLO, DEBIDO A QUE LA CUENTA DE BANCO NO ESTABA ACTUALIZADA Y EL PAGO FUE RECHAZADO. ESTUVO EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ACTUALICE LA CUENTA BANCARIA, PARA PODER RECIBIRLO. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE NO TENIA DINERO Y QUE EL PAGO DE LA CUB. No. 8 SERIA DESTINADO AL PAGO DE DEUDAS. SIN EMBARGO, FINALMENTE RECIBIÓ EL PAGO EL 10 DE ABRIL DE 2018 Y REACTIVO LOS TRABAJOS EL 17/05/2018. VOLVIÓ A DETENER LOS TRABAJOS EL 30/09/2018 ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/09/2018 HASTA 15/12/2018. ESTUVO ACTIVA DESDE 15/12/2018 HASTA EL 07/06/2019. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 07/06/2019. MAL MANEJO FINANCIERO. SE REACTIVO EL 16/06/2019. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 16/06/2019. En bloque 1: colocan pintura de base, pulido de pisos, dinteles en interior. Colocación de impermeabilizante en techo. En cancha: acero de las gradas, y poste, gradería colocación de blocks. Cisterna: nivel de empañetado. Baños vestidores: coloca cerámica. Comedor: colocación de impermeabilizante en techo. Bloque aula inicial: colocación de impermeabilizante en techo. Exterior: colocación de blokcs en frontón garita, bordillo para acera, registros en general líneas de aguas negras y líneas de agua potable. TRABAJOS PENDIENTES: PINTURA CANCHA, TERMINACION PAISAJISMO, TERMINACION PINTURA EN GRAL.Y VACIADOS EXTERIORES. NOTA: ESTA FECHA DE TERMINACION DEPENDE DIRECTAMENTE DEL FLUJO DE PAGO DE CUBICACIONES.
1771 | 0333-15 | BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ - FE Y ALEGRIA |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | CRISTINA DE LA CRUZ ENCARNACION | 24 | VICTOR JAQUEZ | 60 | 2020-08-19 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1386 | 2115 | BASICA SABANA BARRIO NUEVO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | GUSTAVO JOSE FEBLES FERNANDEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 70 | 2020-08-19 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1092 | 2193 | BASICA BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO / PEDRO MIR) |  | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | MEREGILDO DE JESUS MARTINEZ VARGAS | 20 | KATHERINE FONT FRIAS | 97 | 2020-08-20 |  | 2019-11-18 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1515 | 0066-15 | LICEO LA MILAGROSA | LICEO LA MILAGROSA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA | 24 | JEISET SUSANA | 67 | 2020-08-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
798 | 436-2013 | LICEO SAN MARCOS | LICEO SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORA TAYCASA SRL | 12 | DIOGENES REYES | 70 | 2020-08-20 |  | 43384 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
802 | 471-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SAMANA | SANCHEZ | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | TECHA S A | 33 | JEISET SUSANA | 90 | 2020-08-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1089 | 2191 | LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ |  | HERMANAS MIRABAL | TENARES | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | AMBIORY RODRIGUEZ PAULINO | 8 | JEISET SUSANA | 68 | 2020-08-27 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | INAUGURADA 13/03/2019 SE REALIZO UNA VISITA TECNICA INTERINSTITUCIONAL EN FECHA 31/10/2019, PARA CONSENSUAR SOLUCIONES CON RESPECTO AL MANEJO DE LAS AGUAS SANITARIAS DEL PLANTEL, DEBIDO A QUE LOS FILTRANTES NO ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y LAS AGUAS SANITARIAS REBOSAN Y ESTAN AFECTANDO A LA COMUNIDAD. ESTAN EN PROCESO DE ELABORACION DE PROPUESTA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA (MINERD-MOPC).
1912 | 2566-2013 | LICEO CORINA BELLIARD |  | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | MANUEL ALFONSO ISIDOR MEDINA | 9 | DIOGENES REYES | 45 | 2020-08-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA 07/08/2019 A espera de respuesta por parte del Depto. Presupuestos al informe de revisión técnica enviado por el supervisor.
1927 | 0155 | JOSE ALTAGRACIA TEJEDA - SALOME UREÑA |  | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | MARILU FIGUEROA MEDINA | 0 | ROXANNA LAKE | 80 | 2020-08-31 |  | 43749 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 HASTA 15/12/2017. EL CONTRATISTA SE NEGABA A TRABAJAR SIN LA VERJA PERIMETRAL CONSTRUIDA. SE LE SOLICITO QUE HICIERA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LATERAL IZQUIERDO DEL SOLAR PARA REEVALUAR LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL PROPUESTA POR MOPC. SE LE INDICO QUE PODÍA CONTINUAR TRABAJANDO CON EL ÁREA DE LA CANCHA. SIN EMBARGO EL CONTRATISTA NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/12/2017. ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SIN EL ÁREA DE LA ESCUELA INCLUIDO. POR TANTO, SE LE DEVOLVIÓ PARA CORREGIRLO (6/12/2017). ESTE FUE CORREGIDO Y SE REALIZO LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL (APROBADA POR EL MINERD) PROCESO ACTUAL: MURO CONTENCION: RESTABLECIMIENTO DE TALUD PROXIMO. BLOQUE B1: INSTALACION ELECTRICA GENERAL Y PULIDO DE PISO. BLOQUE B2: PULIDO DE PISO. AULA INICIAL : COLOCACION DE ZOCALOS, REVESTIMIENTO EN CERAMICA EN BAñOS Y PINTURA BASE. COMEDOR B-120: COLOCACION DE BLOCKS SNP. CANCHA: ENCOFRADDO DE POSTE. VERJA PERIMETRAL: A NIVEL DE EMPANETADO DE VIGAS Y COLUMNAS. EL CONTRATISTA SE COMUNICO VIA CORREO ELECTRONICO CON EL ING. DIOGENES REYES (COORDINADOR ZONA 2), ESPECIFICANDO LO SIGUIENTE: "Les informo que tenemos varias semanas esperando pago y esto nos está produciendo atrasos considerables en la obra. Quisiera saber para que fecha podemos contar con dicho pago y si será mediante Línea de crédito o contraloría". PENDIENTES POR EJECUTAR: BLOQUE DE 1 NIVEL 10%, BLOQUE DE 2 NIVELES 10%, AULA INICIAL 40%, COMEDOR 70%, VACIADO Y PINTURA CANCHA, PINTURA GRADERÍA, ELÉCTRICA EXTERIOR 100%, PAISAJISMO 100%, VACIADOS EXTERIORES 100%, PINTURA GENERAL. MUROS DE CONTENCIÓN PENDIENTE DE APROBACION MINERD DESDE 25/10/2019 (DGEE-896-2019 D/F 23/10/2019).
1654 | 0177-15 | BASICA HERMANAS MIRABAL | BASICA HERMANAS MIRABAL | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | MISHELLE MARIET ABREU SOTO | 10 | ROXANNA LAKE | 88 | 2020-08-31 |  | 2019-10-18 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1219 | 2295 | BASICA MEDINA |  | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | YONATTAN ALGENIS BAEZ MENDEZ | 14 | ROXANNA LAKE | 68 | 2020-08-31 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1299 | 2365 | LICEO LA GINITA | LICEO LA GINITA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | REYNALDO FELIPE GONZALEZ DE LA CRUZ | 5 | DIOGENES REYES | 76 | 2020-08-31 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | HISTORICO: ESTUVO PENDIENTE ADQUISICIÓN DE TERRENO, MINERD DESESTIMÓ EL SOLAR (NO TENIA LAS CONDICIONES NECESARIAS), ESTUVO PENDIENTE DESDE MARZO DEL 2014 DONDE MINERD AUTORIZÓ A LA PUESTA EN POSESIÓN Y LUEGO DESESTIMÓ EL TERRENO QUEDANDO EN LA ADQUISICIÓN DE UNO NUEVO HASTA EL 29/12/2017 (3 AÑOS Y 8 MESES). PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL, RECIBIDO EN DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC EL 10/01/2018. EL CONTRATISTA NO HABIA INICIADO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/10/2018, ALEGANDO QUE HIZO UN RECLAMO SOBRE PRECIOS DEL PRESUPUESTO BASE ANTE EL MINERD Y QUE NO HA RECIBIDO RESPUESTA. ESTA ACCION ES UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA. RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA. ACTIVO LOS TRABAJOS EL 15/10/2018 CON EL INICIO DE LA EXTRACCION DE LA CAPA VEGETAL Y LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE MATERIALES. RECIBIDA LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/03/2018. ESTUDIO DE SUELO REALIZADO. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 05/06/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA PARA REVISION. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 11/07/2018. SE ACTIVO EL 15/10/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/11/2018 HASTA EL 30/01/2019. ESTUVO EN ESPERA DE VISITA CONJUNTA (REALIZADA EL 06/12/2018, PARA DEFINIR NPT Y CONSENSUAR SOLUCIONES TECNICAS). RECIBIMOS LOS PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO CON LOS NIVELES ACTUALIZADOS EL 26/12/2018. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 30/01/2018. DETUVO LOS TRABAJOS EL 15/09/2019, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, SIENDO ESTA UNA JUSTIFICACION INACEPTABLE. DEBIDO A QUE AUN NO HA AMORTIZADO EL AVANCE. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 26/11/2019 Aula Inicial: Replanteo del modulo, excavación para columnas y muros, vaciado de columnas y muros, colocación de muros bnp. Bloque 1: vaciado de chapapote. Comedor Escolar: Vaciado de chapapote. REALIZO VERJA PROVISIONAL EN ZINC, SIN APROBACION.
1614 | 0149-15 | BANI 3 CASCO URBANO |  | PERAVIA | BANI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS | 10 | ROXANNA LAKE | 78 | 2020-08-31 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA, DESDE 30/11/2017 HASTA EL 19/02/2018. CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. SE ENVIO LA CUBICACION No. 9 EL 22/06/2017, FUE DIGITADA EL 21/12/2017, DEBIDO A ESPERA DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA, Y PAGADA POR UN MONTO DE 6.5 MM EL 16/02/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/02/2018 HASTA EL 31/10/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO PENDIENTE DE PAGO DE LA CUBICACION #13 POR RD$3.05 MM, DIGITADA EN MOPC EL 04/10/2018 Y PAGADA POR RD$2.7 MM (L.C.), EL 01/11/2018. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/10/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 10/10/2019 HASTA EL 01/12/2019, DEBIDO A FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE PENDIENTE DE PAGO DOS CUBS. POR MONTO TOTAL DE APROX. RD$2.00 MM Y UN VOLUMEN EJECUTADO EN CAMPO DE APROX. RD$2.00 MM. RECIBIO PAGOS VIA LINEA DE CREDITO. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 02/12/2019. Bloque B-1: En proceso pintura (Acrílica y de mantenimiento) primer y segundo nivel. Bloque B-2: En proceso pintura (Acrílica y de mantenimiento). Comedor: En proceso pintura acrílica y de mantenimiento. Exterior: Continuación con la construcción de la rampa de acceso desde los bloques B1-B2 al comedor. Continuación con la construcción de la rampa de acceso desde el comedor a la cancha. Instalación tuberías sanitarias y de agua pluvial. TERMINACION DE OBRA EN FECHA ESPECIFICADA DEPENDE DEL FLUJO DE PAGO DE LAS CUBICACIONES. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: PINTURA BLOQUE 2 10%, SOLUCION PLUVIAL 50%, VACIADO PLAZA CIVICA, VACIADOS ENTRE BLOQUES, COMEDOR 10%, VACIADO PARQUEOS, ELECTRICA EXTERIOR, PAISAJISMO, RAMPAS 100%, MUROS DE CONTENCION 10%
1627 | 0158-15 | LICEO JUAN BENTZ |  | PUERTO PLATA | LUPERON | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | CARLOS JOSE NOBOA GAÑAN | 7 | DIOGENES REYES | 32 | 2020-09-07 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA RECIBIÓ PAGO CUBICACIÓN NO. 9 EL DÍA 8 DE MAYO 2017. HISTÓRICO ESTUVO DETENIDA DESDE 30/11/2017 HASTA EL 14/12/2017, PORQUE EL CONTRATISTA NO HABÍA PODIDO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DEL MURO MESA DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA TRAER EL MATERIAL DE RELLENO DESDE LA MINA (DEBIDO A LAS LLUVIAS). LA SUPERVISION LE INDICO QUE SIGUIERA TRABAJANDO EN EL BLOQUE, PERO EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGÚN ESFUERZO EN ESE MOMENTO. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/12/2017 HASTA 22/01/2018, DEBIDO A LAS LLUVIAS CONSTANTES REGISTRADAS EN LA ZONA DE LA UBICACIÓN DEL PLANTEL, NO HABÍA PODIDO REALIZAR EL VACIADO DE LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCIÓN. VOLVIÓ A DETENER LA OBRA EL 27/04/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL VIERNES 27/04/2018 HASTA EL 03/07/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. LA ULTIMA CUBICACION PAGADA FUE LA CUB. No.9 POR RD$11 MM, EL 08/05/2017, LUEGO LE APROBARON LINEA DE CRÉDITO POR RD$3.5 MM, CON LA CUAL GENERO LOS VOLÚMENES PARA LA CUB. No.1O POR RD$2.9 MM (FINANCIERO-MINERD, DIGITADA EN MOPC EL 29/08/2018). ESTUVO DETENIDA DESDE 15/12/2018 HASTA 17/01/2019. MAL MANEJO DEL CONTRATISTA. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 17/01/2019. VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS EL 25/02/2019 ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. EL CONTRATISTA YA AMORTIZO EL AVANCE Y SOLO TIENE PENDIENTE PARTIDAS ELECTRICAS, LAS CUALES NO ESTAN 100% TERMINADAS (COLOCACION DE TUBERIAS Y CAJAS DE RED). POR TANTO NO SE PUEDEN CUBICAR. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 25/02/2019. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE UN MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. YA AMORTIZO EL AVANCE Y SOLO TIENE PENDIENTE PARTIDAS ELECTRICAS, LAS CUALES NO ESTAN 100% TERMINADAS (COLOCACION DE TUBERIAS Y CAJAS DE RED). POR TANTO NO SE PUEDEN CUBICAR. ENVIOS A MINERD (2019): INFORME DE SITUACION ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/275-2019 D/F 08/07/2019. ACTIVIDADES DE QUE SE EJECUTABAN AL MOMENTO DE DETENERSE LOS TRABAJOS: Aula inicial: vaciado zapatas de columnas HABIA MANTENIDO UN RITMO LENTO DE TRABAJO.
1697 | 0207-15 | BASICA BARRIO SANTA FE |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | CARLOS RAFAEL HERNANDEZ ASENCIO | 24 | JOSE UREÑA | 35 | 2020-09-11 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1494 | 0050-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE DUARTE, B. LAS CAOBAS |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC2 | JULISSA MUÑOZ ORTEGA | 0 | JEISET SUSANA | 42 | 2020-09-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1508 | 0056-15 | GASPAR HERNANDEZ | GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | JOSE RAMON CEPIN LOPEZ | 10 | JEISET SUSANA | 54 | 2020-09-15 |  | 2020-01-13 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | ENVIOS AL MINERD: INFORME DE SITUACION ACTUAL: DGEE/Z2/006-2018 D/F 17/01/2018 HISTORICO: LA PUESTA EN POSESIÓN DEL PLANTEL FUE EN MARZO DEL 2014 Y SE INICIARON LOS TRABAJOS EN MAYO DEL 2014 EL CONTRATISTA TRABAJO CON UN RITMO LENTO CUMPLIENDO LA CONDICIÓN DEL 40% DEL AVANCE PARA REPORTAR LA PRIMERA CUBICACIÓN EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, LUEGO DE NUEVE (9) MESES DE TRABAJO.EL PLANTEL FUE DETENIDO APROXIMADAMENTE EN JUNIO DEL 2015, EN ESTOS 4 MESES EL CONTRATISTA SE PRESENTÓ EN LA OBRA PERO NO GENERABA VOLUMEN DE TRABAJO, RETIRANDO EL PERSONAL Y EQUIPOS DEFINITIVAMENTE EL 24/06/2015. EL CONTRATISTA ALEGO LA FALTA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN. A RAZÓN DE QUE SE LE APROBARON LOS MUROS DE CONTENCIÓN EL CONTRATISTA TOMO UN PRÉSTAMO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO EL 14/09/2015 POR UN MONTO DE 1 MM ACTIVANDO LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA REDUJO SU RITMO DE TRABAJO A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2016, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS. EL CONTRATISTA SE REUNIÓ A PRINCIPIOS DE JUNIO DONDE COMUNICÓ QUE NO CONTABA CON RECURSOS Y QUE SE COMPROMETÍA HACER UN ESFUERZO PARA INICIAR EL MURO MESA QUE TENÍA APROBADO, TRABAJO QUE INICIÓ UNA SEMANA DESPUÉS. EN EL MES DE JULIO EL SUB-CONTRATISTA DE LOS MUROS MESA YA SE HABÍA DETENIDO PORQUE NO LE HABÍAN AVANZADO MÁS EFECTIVO Y EL MURO QUEDO EN UN 40% DE AVANCE APROX. DESDE ENTONCES LA OBRA ESTUVO DETENIDA HASTA EL 09/10/2017. ESTUVO ACTIVA HASTA EL 15/09/2018. SE DETUVO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. VOLVIO A REINICIAR LOS TRABAJOS EL 15/10/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/12/2018 HASTA EL 14/02/2019. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE HISTORIAL DE MAL MANEJO FINANCIERO. RECIBIO PAGO DE CUB. 9 EL 26/12/2018. REINICIO LOS TRABAJOS EL 15/02/2019 CON EL VACIADO DE LA LOSA DE PISO DEL COMEDOR Y LA EXCAVACION DE LA ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS DE LAS GRADERIAS. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 15/02/2019 HASTA EL 15/03/2019. CON UN RITMO LENTO DE TRABAJO. DETUVO LOS TRABJOS SIN JUSTIFICACION. NO HA SIDO POSIBLE COMUNICARSE CON EL CONTRATISTA. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/03/2019. NO EXISTE JUSTIFICACION ALGUNA PARA DETENER LOS TRABAJOS. MAL MANEJO FINANCIERO. RITMO DE TRABAJO LENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y MAL MANEJO FINANCIERO (BUSCO UN INVERSIONISTA/SOCIO PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS) TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:  Bloque B1: 30%  Bloque B2: 100%  Aula Inicial: 15%  Verja perimetral: 10%  Cocina-Comedor: 20%  Cancha: 65%  Muros de Contención: 5% (oficio de aprobación del MINERD: UF-PNEE#3030-2015 del 10/11/2015).  Canalización de Aguas Pluviales: 100% (oficio de aprobación del MINERD: UF-PNEE#3563-2016 del 15/11/2016).  Plaza cívica y Áreas exteriores: 100%  Terminación en general: 95%
962 | 1722-2013 | SAN MARTIN-VILLA FRANCISCA | SAN MARTIN-VILLA FRANCISCA | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | MATERIALES LIGEROS CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y ASESORIA SRL | 10 | JEISET SUSANA | 50 | 2020-09-21 |  | 2019-10-01 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | HISTORICO: RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO SOLAR EL 25 DE OCTUBRE DE 2018 MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3223-2018 D/F 19/10/2018. PUESTA EN POSESIÓN EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018. REUBICADA A CENTRO EDUCATIVO TEODORO PARRA (PALO ALTO). SE ENVIO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DPTO. DE DISEÑOS DEL MOPC EL 22/03/2019. RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS EL 23/04/2019. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 08/08/2019 Y SE REMITIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/08/2019. RECIBIMOS EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO Y LOS PLANOS ARQUITECTONICOS DE LOS BLOQUES Y EL COMEDOR EL 22/08/2019. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 25/09/2019. EL 25/09/2019 RECIBIMOS EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#3019-2019 D/F 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZANDONOS LA DETENCION DE LOS TRABAJOS EN EL TERRENO ASIGNADO, DEBIDO A IRREGULARIDADES TECNICAS.
1532 | 0396-15 | BASICA DOS JARDAS |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | GRUPO CARPIO R INGENIEROS ARQUITECTOS SRL | 21 | JOSE UREÑA | 48 | 2020-09-29 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1203 | 2422 | BASICA LOS TOROS | BASICA LOS TOROS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORA GARAOL S R L | 11 | ROXANNA LAKE | 65 | 2020-09-30 |  | 43844 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
978 | 1638-2013 | VILLA ALTAGRACIA | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | JACINTO JOSE FERNANDEZ MATOS | 10 | ROXANNA LAKE | 40 | 2020-09-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1193 | 2421 | LICEO JUANA VICENTA | LICEO JUANA VICENTA | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | ING IVAN COLLADO & ASOCS SRL | 13 | JEISET SUSANA | 70 | 2020-10-05 |  | 2020-01-07 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1723 | 0236-15 | BASICA VILLA BAO | BASICA VILLA BAO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | HAMLET WERNER VLADIMIR OTAÑEZ TEJADA | 24 | DIOGENES REYES | 38 | 2020-10-08 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA. En espera de fiscalización del MINERD.
1693 | 0203-15 | LICEO SAN JUAN SURESTE-PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 2 |  | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | ALVIN EDISON RAMIREZ LUCIANO | 24 | KATHERINE FONT FRIAS | 70 | 2020-10-13 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1609 | 0407-15 | BASICA LA PALMITA |  | MONTE PLATA | YAMASA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | CO2 ARQUITECTURA SRL | 9 | JOSE UREÑA | 20 | 2020-10-15 |  | 43769 | ACTIVA | RITMO LENTO
1692 | 0202-15 | LICEO GUAZUMAL | LICEO GUAZUMAL | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JULYS LOESMIT FIGUEREO RODRIGUEZ | 4 | KATHERINE FONT FRIAS | 52 | 2020-10-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | HISTORICO: HABIA CUBICADO Y PAGADO A LA FECHA (22/08/2016): $76.7MM (134% DEL PRESUP. BASE); ESTIMADO PENDIENTE POR EJECUTAR: $20.3MM (MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD) Y 45 DÍAS DE TRABAJO EN CAMPO PARA CULMINAR. COMUNITARIO CONTACTÓ PROGRAMA DE NOTICIAS DE TV EL 22/08/2016. CUBICACION #11 DE 8.6MM PAGADA. DE LO CUAL EL 85% FUE DIRIGIDO AL BR POR DEUDA PENDIENTE DE LINEA DE CREDITO DEL CONTRATISTA. LA CONSTRUCCIÓN ESTUVO DETENIDA DESDE DICIEMBRE 2014 DEBIDO A LA ESPERA DE LOS DISEÑOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE POSTERIOR Y ENTRE BLOQUE B1 Y AULA INICIAL, Y SE ESPERABA EL LEVANTAMIENTO PARA EL ESTUDIO GEOTÉCNICO NECESARIO PARA EL DISEÑO FINAL DE LOS MUROS. EL DISEÑO DEL MURO MESA FUE ENVIADO A MINERD EL 16/02/2016 Y APROBADO EN JUNIO-2016. ESTUVO DETENIDA DESDE 20/09/2017 (EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS) HASTA 31/10/2017. VOLVIO A DETENERSE EL 15/11/2017 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, RECIBIO PAGO DE CUB. No.12 EL 13/12/2017. FUE CONTACTADO POR LA SUPERVISION PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS Y SU RESPUESTA FUE QUE ESTA AGRIPADO. REINICIO LOS TRABAJOS EL 20/12/2017 Y VOLVIO A DETENERSE EL 20/01/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 25/04/2018 Y VOLVIO A DETENERSE EL 18/08/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS NUEVAMENTE. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 18/08/2018. POR MAL MANEJO FINANCIERO Y DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA. QUEDA PENDIENTE DE EJECUCION EL MURO DE GAVIONES. SIN EMBARGO, SE REALIZO PRE-RECEPCION DEL PLANTEL Y SE ACORDO CON EL MINERD LA ENTREGA DEL PLANTEL AUN TENIENDO PENDIENTE LA EJECUCION DE ESTE MURO. APROX. RD$15.00 MM. ACTUALMENTE EL PLANTEL ESTA SIENDO UTILIZADO PARA IMPARTIR DOCENCIA. RESPUESTA A REVISION TECNICA EL 08/11/2018 RECIBIDO EL CONSENSO PRELIMINAR EL 18/01/2019. RECIBIMOS RESPUESTA DEL CONTRATISTA COMUNICANDO QUE ESTABA DE ACUERDO EL 22/01/2019. REALIZANDO REVISION DE CUBICACION SOLICITADA POR EL CONTRATISTA
926 | 1700-2013 | DAJABON |  | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | FAUSTO RAFAEL JIMENEZ FERNANDEZ | 10 | DIOGENES REYES | 40 | 2020-10-15 |  | 2016-06-25 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | PENDIENTE PAGO CUB. #17 EN (MOPC-SUP). ESTA NEGATIVA.
1638 | 0167-2015 | SOSUA (ESTANCIA INFANTIL MONCIÓN) | SOSUA | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | TEODORO EUSEBIO TEJADA TAVAREZ | 10 | DIOGENES REYES | 24 | 2020-10-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1434 | 0006-15 | BASICA LA BOMBA |  | AZUA | AZUA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | BRONNY EMILIO DIAZ FELIZ | 24 | ROXANNA LAKE | 49 | 2020-10-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1436 | 0008-15 | LICEO VILLA PALMAREJO |  | AZUA | AZUA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | CARLOS MIGUEL TEJEDA CABRERA | 24 | ROXANNA LAKE | 50 | 2020-10-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1030 | 2393 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | PHILANA CONSULTING GROUP SRL | 23 | KATHERINE FONT FRIAS | 38 | 2020-10-30 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | Este plantel paso a la supervisión de MOPC en mayo del 2015. INAUGURADA. CUBICACION FINAL ENVIADA CON CONSENSO APLICADO. EL CONTRATISTA FIRMO LA CARTA CON MONTO. CUBICACION #10 FINAL (PLANTILLA) EL NUEVO EDIFICIO SERA EJECUTADO POR EL CONTRATISTA ACTUAL. POR TANTO, NO CONTINUAREMOS CON EL PROCESO DE CIERRE. EN FECHA 13/02/2019 RECIBIMOS MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#411-2019 D/F 07/02/2019 LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE NECESIDADES PARA EL NUEVO EDIFICIO, POR UN MONTO DE RD$15,827,202.37. EN FECHA 13/02/2019 RECIBIMOS LOS PLANOS DE UBICACION DEL NUEVO EDIFICIO, PARA FINES DE REALIZACION DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 15/03/2019 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. PROCESO ACTUAL: TRABAJOS PENDIENTES. Continuación Pintura acrílica terminación de escalera, terminación de ventana y puerta de protectores y polimetal, instalación sanitaria.
1537 | 0085-15 | BASICA ZENON SANTANA |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | NESTOR ALBERTO BRITO MARTINEZ | 18 | JOSE UREÑA | 38 | 2020-10-30 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1433 | 0005-15 | AZUA 2 |  | AZUA | AZUA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | DINY WANDER MATOS GARABITO | 10 | ROXANNA LAKE | 43 | 2020-10-30 |  | 2020-01-13 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1581 | 0127-15 | BASICA CURNA |  | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | CONRADO ROMAN ALONZO ESCAÑO | 24 | JEISET SUSANA | 49 | 2020-11-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
734 | 304-2013 | BOCA DE CHAVON |  | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | ANGEL LUIS URBAEZ SANTANA | 5 | JOSE UREÑA | 20 | 2020-11-13 |  | 2019-12-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | ESTE PLANTEL FUE ADJUDICADO AL GANADOR DEL 2DO LUGAR, PARA TERMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES, LUEGO DE HABERLE RESCINDIDO EL CONTRATO AL GANADOR DEL 1ER LUGAR. PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO CONTRATISTA EL 01/08/2018 ESTUVO ACTIVA CON RITMO LENTO DESDE 30/09/2018 HASTA EL 14/08/2019. ESTA DETENIDA DESDE EL 15/08/2019, SIN JUSTIFICACION. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/08/2019. EL CONTRATISTA NO TIENE JUSTIFICACION PARA DETENER LOS TRABAJOS ENVIOS A MINERD: INFORME DE SITUACION ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE-Z2-416-2019 D/F 15/10/2019 ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Inicio de encofrado de losa del bloque 1. SE SOLICITO UN ESTUDIO DE SUELOS ADICIONAL PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN FALTANTES (25/01/2019). RECIBIMOS EL ESTUDIO DE SUELOS EL VIERNES 26/04/2019 Y ENVIADO AL DPTO. DE CALCULO EL 30/04/2019. ESPERAMOS EL DISEÑO DE LOS MUROS. PENDIENTE SOLUCIÓN PLUVIAL (DPTO. HIDRÁULICA, VISITA CONJUNTA 23/08/2018)
1505 | 0392-15 | BASICA LA PIÑA | BASICA LA PIÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | NESTOR N ALMONTE INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL | 9 | JEISET SUSANA | 45 | 2020-11-16 |  | 43837 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | INAUGURADA 13/03/2019
1784 | 0342-15 | LICEO GREGORIO LUPERON |  | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | MELANIA MENA ROMERO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 60 | 2020-11-19 |  | 2019-07-17 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | HISTÓRICO: LOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS EN DICIEMBRE DEL AÑO 2016 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 26/09/2017 HASTA EL 30/10/2017, ESPERANDO CAMBIOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL (DPTO. DE CALCULO), DEBIDO A EVIDENCIAS DE VULNERABILIDAD DE UNO DE LOS CUERPOS, EL CUAL CARECÍA DE MUROS SÍSMICOS. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 30/10/2017 HASTA 03/07/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LA OBRA ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUBICACION No.4, LA CUAL ESTUVO A LA ESPERA DE PRECIOS DE LOSA, ANDAMIOS, MUROS EN EL DPTO. DE PRESUPUESTOS. RECIBIÓ EL PAGO EL VIERNES 07/09/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE 03/07/2018 HASTA EL 08/09/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. RECIBIÓ EL PAGO DE LA CUB. No. 4 EL VIERNES 07/09/2018 Y REACTIVO LOS TRABAJOS EL SÁBADO 08/09/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 31/10/2018 HASTA EL 19/03/2019 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.5 POR RD$4.6 MM. PARA ESTA CUBICACION NO SE HABÍA DEFINIDO LA FORMA EN QUE EL MINERD REALIZARÍA EL PAGO, DEBIDO A INCONVENIENTES CON EL BANCO PARA REALIZAR EL DESEMBOLSO DE LINEA DE CRÉDITO (NO RECONOCÍAN AL Sr. JUAN CARLOS ARIAS COMO EL CONTRATISTA), LO QUE IMPLICO QUE NO FUERA ESTIMABLE EL TIEMPO EN QUE EL CONTRATISTA RECIBIRÍA LOS FONDOS PARA CAPITALIZARSE Y CONTINUAR CON EL AVANCE DE LA OBRA. LA CONTINUACIÓN DE LA OBRA HA ESTADO CONDICIONADA AL PAGO DE LAS CUBICACIONES #5, #6 Y #7. ESTAS CUBICACIONES FUERON PAGADAS VÍA MINERD EN MARZO 2019. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 20/03/2019. Bloque B1: Continuando trabajos electricidad y plomería. Colocación de Puertas y Ventanas. PENDIENTES POR EJECUTAR: VACIADOS EXTERIORES, PUERTAS Y VENTANAS, PROTECTORES METALICOS, ELECTRICA EXTERIOR, SOLUCION PLUVIAL, PINTURA EN GENERAL, PAISAJISMO RETRASO EN FECHA DE TERMINACION DEBIDO A FALTA DE PAGO DE CUBICACIONES. MINERD HA INICIADO EL PAGO DE CUBICACIONES A TRAVES DE LINEAS DE CREDITO, SIN EMBARGO ESTE CONTRATISTA NO PUEDE RECIBIR PAGOS VIA ESTA MODALIDAD. PENDIENTE ACTUALIZAR DETALLES DE VIGA INTERMEDIA EN MUROS PANDERETAS EN PLANOS ESTRUCTURALES (08/04/2019) (DPTO. CALCULO) PENDIENTE DETALLES MATERIAL LIGERO SOBRE PUERTAS Y VENTANAS (DEPTO. DISEÑOS).
1925 |  | LOS FRANCESES (BASICA LA GALLERA) |  | EL SEIBO | MICHES | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS EIRL | 0 | JOSE UREÑA | 20 | 2020-11-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1066 | 2170 | BASICA COMENDADOR NOROESTE | BASICA COMENDADOR NOROESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RAMON ARTURO RAMIREZ SUERO | 24 | KATHERINE FONT FRIAS | 60 | 2020-11-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1945 | 8601 | CHIRINO |  | MONTE PLATA | MONTE PLATA | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LUCAS VLADIMIR MAZARA CASTILLO | 0 | JOSE UREÑA | 52 | 2020-11-20 |  | 43551 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1701 | 0210-2015 | LICEO PUNTA DE GARZA |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | DAVID EMMANUEL TRONCOSO CEPEDA | 24 | JOSE UREÑA | 30 | 2020-11-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | REUBICADA A POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, SANTIAGO, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#2699-2019 D/F 30/08/2019. PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES. RECIBIMOS LOS PLANOS DE UBICACION PARA SONDEOS EL 11/11/2019. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 29/11/2019 Y SE ENVIO AL DEPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. ESPERAMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
985 |  | BARRIO LINDO |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | ALEJANDRO ALEXI MOTA SANTANA | 10 | JOSE UREÑA | 16 | 2020-11-25 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1944 | 0156 | GENERAL GASPAR POLANCO |  | MONTE PLATA | BAYAGUANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | EMERLY ALEXANDRA EUSEBIO DE LA CRUZ | 0 | JOSE UREÑA | 33 | 2020-11-26 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA. CUBICACION #14 CIERRE (MINERD-FISCALIZACION)
1113 | 2210 | LICEO LAS CAOBAS |  | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | OMAR ELADIO GRATEREAUX MARTINEZ | 24 | JOSE UREÑA | 36 | 2020-11-27 |  | 2019-08-02 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1445 | 0016-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL |  | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | ESCUELA | MOPC | ANGELICA ALTAGRACIA TERRERO PEREZ | 20 | KATHERINE FONT FRIAS | 39 | 2020-11-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1245 | 2315 | BASICA LOS LLANOS |  | SAN PEDRO DE MACORIS | LOS LLANOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | RAFAEL ANTONIO CASTRO GONZALEZ | 18 | JOSE UREÑA | 15 | 2020-11-30 |  | 2018-11-15 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
821 | 539-2013 | BATEY EL JAGUAL |  | SAN PEDRO DE MACORIS | RAMON SANTANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | ANTONIO JOSE CID CID | 1 | JOSE UREÑA | 65 | 2020-12-01 |  | 43168 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1524 | 0073-15 | SABANA DE LA MAR |  | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JOSE MIGUEL ALCANGEL NUÑEZ BALBUENA | 10 | JOSE UREÑA | 10 | 2020-12-02 |  | 2019-08-15 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | INAUGURADA.
1739 | 0243-15 | LICEO PAPAYO | LICEO PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | DIONICIO SANCHEZ GARCIA | 18 | DIOGENES REYES | 75 | 2020-12-04 |  | 43852 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | INAUGURADA 08/02/2018 SE HIZO LA PRE-RECEPCIÓN CON EL MINERD. CUB. #12 CIERRE (FISCALIZACION-MINERD)
1554 | 0101-15 | BASICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI) |  | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | HOMERO MANELIX GRATEREAUX DURAN | 24 | JOSE UREÑA | 26 | 2020-12-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1745 | 0247-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE TAMBORIL | TALLERES EN POLITECNICO DE TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC | PEDRO LUIS MARTE PANTALEON | 0 | DIOGENES REYES | 11 | 2020-12-10 |  | 2019-10-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | INAUGURADA CUB. #15 CIERRE PAGADA
1295 | 2361 | BASICA ESPEJO CELESTINA PATRIA GRULLON FRANCO | BASICA ESPEJO CELESTINA PATRIA GRULLON FRANCO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | BENI MARIA VALDEZ DIAZ | 12 | DIOGENES REYES | 74 | 2020-12-10 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | INAUGURADA. Enviada la cubicación de cierre con el consenso aplicado. (revisión técnica fecha: 27- 07-2017) y (consenso 17-10-2017), Se envió la respuesta a la fiscalización. Trabajado el resumen de datos proyectos visitados de fiscalización (9- mayo -2018) Firmada la carta de monto (14-08-2018) Recibido el informe de aprobación cubicación de cierre (14-09-2018) PEND. PAGO CUB. #15 CIERRE (PAGADA)
1584 | 0129-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE ZONA NOROESTE |  | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC2 | WILLIAM ANTONIO ALVARADO MENDOZA | 0 | JEISET SUSANA | 46 | 2020-12-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | HISTORICO: ESTUVO SIN TERRENO. Básica Camboya y Liceo Los Reyes compartían el solar asignado por MINERD. Ministerio de Medio Ambiente certificó que este terreno era parte de una zona protegida. Por tanto, fue necesaria la adquisición de un nuevo solar. MINERD adquirió un solar para Liceo Los Reyes y fue puesto en posesión el 01/8/2015, sin embargo, no habia adquirido solar para la Básica Camboya hasta el 26/06/2018, fecha en la que recibimos los documentos para puesta en posesión del nuevo solar. RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR EL 26/06/2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#1854-2018 DE FECHA 21/06/2018. SE PUSO EN POSESION EL 06/07/2018. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 08/08/2018 Y LO ENVIAMOS AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/217-2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 10/09/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 23/10/2018 Y SE REMITIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 20/12/2018. NO HABIA PODIDO INICIAR CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA, DEBIDO A QUE NO TENIA EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. EL CONTRATISTA DEPOSITO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EMISION DEL PERMISO EL 19/03/2019. EL 27/03/2019 RECIBIMOS VIA CORREO, DE PARTE DEL CONTRATISTA, LA INFORMACION DE RECEPCIPON DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO EL CUAL FUE REGISTRADO SATISFACTORIAMENTE CON EL CÓDIGO: 17413. RECIBIMOS EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 16/05/2019. ESTUVO DETENIDA EN ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE DESDE 27/03/2019 HASTA EL 9/06/2019. ACTIVO LOS TRABAJOS EL 10/06/2019. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/10/2019. SE REALIZO VISITA INTERINSTITUCIONAL MINERD-MOPC EN FECHA 31/10/2019, PARA CONSENSUAR SOLUCIONES CON RESPECTO A LA PROBLEMATICA DE CARACTER HIDRAULICO QUE PRESENTA EL SOLAR. EL 7/11/2019, RECIBIMOS LA ADENDA No. 2 AL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS POR PARTE DE LA EMPRESA HO BELLO & MARTINEZ, S.R.L. CON RESPECTO A LO ACORDADO EN DICHA VISITA. SE ENVIO FORMALMENTE (VIA CORREO ELECTRONICO) AL DEPTO. DE CALCULO EL 12/11/2019. RECIBIMOS LOS NUEVOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 15/01/2020. ESPERAMOS LA SOLUCION HIDRAULICA. ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Colocación material de relleno (granzote) en el área del comedor y los bloques b4, b3, b2 y b1.
1592 | 0135-15 | TALLERES EN POLITECNICO PIEDRA BLANCA | TALLERES EN POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC | RAFAEL RIVAS PEÑA | 0 | JEISET SUSANA | 35 | 2020-12-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA 13/03/2019 Se recibió el consenso y se respondió que estamos de acuerdo TRABAJOS PENDIENTES: esta en proceso de construccion del puente peatonal sobre el canal.
1604 | 0140-15 | MONTE PLATA |  | MONTE PLATA | MONTE PLATA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JULIAN RAMON NATERA SOSA | 10 | JOSE UREÑA | 6 | 2020-12-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA
439 | 188-2013 | LAS ROSAS |  | DAJABON | RESTAURACION | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | HITHER JOSE EUCLIDES ALVAREZ SALAZAR | 9 | DIOGENES REYES | 75 | 2020-12-15 |  | 43676 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | HUBO UN INCONVENIENTE CON LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO, YA QUE ELLOS ALEGABAN QUE NO EXISTIA NINGUN DOCUMENTO FORMAL, POR PARTE DEL MINERD, PARA LA COMPRA DE DICHO TERRENO. MINERD ESTA EN PROCESO DE CAPTACION DE NUEVO SOLAR.
531 | 376-2013 | BIENVENIDO DEL CASTILLO | BIENVENIDO DEL CASTILLO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | KYAMALIE ELAINE SANG VARGAS | 8 | JEISET SUSANA | 68 | 2020-12-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA 13/03/2019 EN ESPERA DE CONSENSO
769 | 394-2013 | SANTA CRUZ |  | MONTE CRISTI | LAS MATAS DE SANTA CRUZ | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | INGENIERIA PRACTICA | 1 | DIOGENES REYES | 40 | 2020-12-15 |  | 2019-09-02 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | HISTORICO: CONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE, RITMO LENTO DE TRABAJO. CUB #13 PAGADA EL 17/10/2017. EL VIERNES 06 DE OCTUBRE DE 2017, EL ING. PICHARDO, DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DEL MINERD, REALIZO UNA VISITA A ESTE PLANTEL Y EN SU PRESENCIA EL CONTRATISTA SE COMPROMETIO A TERMINAR LA OBRA CON EL PAGO DE ESA CUBICACION. TOTAL CUBICADO Y PAGADO (13 CUBS): RD$ 84MM ESTIMADO PENDIENTE DE EJECUTAR PARA TERMINAR: RD$4.5MM EL 23/11/2017, EL CONTRATISTA CONDICIONO LA ENTREGA DEL PLANTEL AL PAGO DE LA CUB #14 (MINERD-FISCALIZACION), CON LO CUAL INCUMPLIO DE NUEVA VEZ SU COMPROMISO. ESTUVO DETENIDA DESDE 13/12/2017 HASTA EL 09/01/2018 (RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No. 14), EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. CON EL PAGO DE LA CUB. No.14 POR 3.7MM. DIJO QUE TERMINA LA OBRA (1 SEMANA DE TRABAJO). OBRA TERMINADA EL 15 DE ENERO DE 2018. INAUGURADA 08/02/2018. Cubicacion #16 FINAL (PLANTILLA)
1597 | 0138-15 | BASICA RAUL ALFREDO PUJOLS TEJADA, PROF. - PATRIA BELLIAR |  | MONTE CRISTI | VILLA VASQUEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | VICTOR MANUEL GONZALEZ UREÑA | 18 | DIOGENES REYES | 45 | 2020-12-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA 13/03/2019 CUB.#21FINAL COPIA (MESA-MINERD) PROCESO DE CONSENSO
289 | 1612-2012 | BASICA ANGELINA |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | MARISOL MIRANDA LOPEZ | 12 | JOSE UREÑA | 5 | 2020-12-15 |  | 2019-09-15 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | INAUGURADA. CUBICACION #18 CIERRE (PAGADA)
1829 | 0312-2015 | BASICA EL CRISTAL |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | GENEROSO DE JESUS PEÑA OLIVO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 55 | 2020-12-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA. CUB. #16 CIERRE (MINERD-FISCALIZACION)
1460 | 0377-15 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS SRL | 10 | DIOGENES REYES | 60 | 2020-12-15 |  | 2019-02-01 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
1595 | 0401-15 | MONTE CRISTI |  | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | CONSTRUCTORA RECRILO SRL | 10 | DIOGENES REYES | 30 | 2020-12-15 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | OBRA INAUGURADA. Después de inaugurada, debido a las lluvias dejadas por el huracán Irma y las lluvias del huracán María, este plantel fue afectado por el arroyo de Salamanca, así como la cañada que pasa por detrás de la verja del bloque de aula inicial, ya que se desbordaron e inundaron la plaza cívica, cancha, interior del comedor y áreas circundantes, área posterior al bloque de aula inicial, entre otros espacios exteriores. En fecha 19/04/2017, mediante oficio uf-pnee#986-2017 el MINERD aprobo la solicitud hecha por MOPC consistente en mejorar y ampliar la canalización de las aguas pluviales, debido a los daños generados en el plantel a causa de las vaguadas durante el mes de noviembre del 2016. Sin embargo, dicha ampliación no se realizó ya que el contratista alega no tener recursos para ejecutar esos trabajos. En fecha 06/10/2017, el Ing. Emilio del MINERD visitó la escuela en cuestión, con la finalidad de constatar la problemática existente en esta escuela en tiempos de lluvias y temporadas ciclónicas. En fecha 02/11/2017, el ing. Ciriaco Peña y la Arq. Mirthia Ochoa, ambos del MOPC, asi como el ing. Pichardo del MINERD, visitaron la escuela, con el fin de buscar posibles soluciones a las problemáticas existentes en esta escuela en tiempos de lluvias y temporadas ciclónicas. Se elaboró una propuesta en muros de gaviones (MACCAFERRI), para proteger el plantel, detras del bloque de aula inicial. Esta propuesta fue aprobada (oficio del MINERD UF-PNEE#2106-2018 D/F 13/07/2018). EN VISITA DEL MARTES 06/11/2018 REALIZADA POR MOPC-MINERD, SE ACORDO INICIAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE GAVIONES LA SEMANA DEL 12@23/11/2018. LA CONSTRUCCION DEL MURO DE GAVIONES ESTA FINALIZADA 100% (20/02/2019)
1756 |  | SAN IGNACIO DE SABANETA |  | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CRISTIAN FRANCISCO CABRERA RAMOS | 10 | DIOGENES REYES | 10 | 2020-12-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA. La cubicacion #15 Cierre (FISCALIZACION-MINERD)
1864 | 0343-15 | ALAMEDA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | BRAULIO JOSE MATOS REYES | 10 | VICTOR JAQUEZ | 40 | 2020-12-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA 13/03/2019 CUB. #13 FINAL (ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE)
18 | 1358-2012 | BASICA CENTRO DE LA CIUDAD | BASICA CENTRO DE LA CIUDAD | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | DOMINICA LUISA MOJICA NICOLAS DE THOMAS | 20 | JEISET SUSANA | 70 | 2020-12-16 |  | 43642 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Se envió la respuesta a la revisión técnica el 1/11/2018 CUBICACION #15 CIERRE (MINERD-FISCALIZACION) EN PROCESO DE FISCALIZACION DE MINERD
1192 | 2273 | BASICA EL LIMON 2 | BASICA EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | HECTOR RAMON ESQUEA SOSA | 25 | JEISET SUSANA | 80 | 2020-12-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA. CUB. No.14 CIERRE (PAGADA)
1260 | 2433 | BASICA LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA | BASICA LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | J A PEREZ CONSTRUCCIONES SRL | 7 | DIOGENES REYES | 15 | 2020-12-17 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA. CUB. DE CIERRE PAGADA
1826 | 0310-15 | BASICA CAMPECHITO-CHARLLE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | OSCAR HERMOGENES NUÑEZ BUENO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 60 | 2020-12-17 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA. CUB. No.13 FINAL PAGADA.
62 | 1429-2012 | BASICA NORDESTE |  | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JUNIOR DAVID ALMONTE POLANCO | 20 | DIOGENES REYES | 60 | 2020-12-18 |  | 43648 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | INAUGURADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUB. #22 CIERRE (MINERD-FISCALIZACION)
271 | 1714-2012 | BASICA NOROESTE | BASICA NOROESTE | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL S.A. | 20 | JEISET SUSANA | 79 | 2020-12-18 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1700 | 0209-15 | LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | ELENA MARIA PAZ LEONOR | 24 | JOSE UREÑA | 32 | 2020-12-18 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA 13/03/2019 CUB. #22 FINAL (PLANTILLA)
1634 | 0161-15 | PUERTO PLATA LOS MAESTROS | PUERTO PLATA LOS MAESTROS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CRISTHIAN EMILIO PERALTA PERALTA | 10 | DIOGENES REYES | 31 | 2020-12-18 |  | 2018-09-30 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | INAUGURADA 07/08/2019 EN PROCESO DE CONSENSO
1704 |  | SAN PEDRO DE MACORIS 1 |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | MOLINARA INGENIERIA Y AGRIMENSURA SRL | 10 | JOSE UREÑA | 15 | 2020-12-18 |  | 2019-11-22 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017, ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA ENVIE LOS DATOS TOPOGRAFICOS (CSV) PARA PROCEDER A LA VALIDACION DE MOVIMENTO DE TIERRA Y PODER SOMETER LA CUBICACION No. 9. POR TANTO, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. SIN EMBARGO, REACTIVO LOS TRABAJOS EL DIA 08/01/2018, SIN HABER RECIBIDO NINGUN PAGO, HASTA LA FECHA (19/01/2018). EL CONTRATISTA VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS EL 19/02/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA EL 07/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. EL MOVIMIENTO DE TIERRA HUBO QUE SOMETERLO A VALIDACION, CON INFORME DE LA SUPERVISION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABIA ENTREGADO LOS CSV CORRECTOS. ESTO RETRASO EL PAGO DE LA CUB. No.9. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 07/05/2018. Bloque B-1:Trabajando en la parte eléctrica (Colocando accesorios). Bloque B-2: Trabajando en la parte eléctrica (Colocando accesorios). Instalando protectores de hierro en ventanas. Bloque B-3: En proceso de pintura y trabajando en la parte eléctrica (Instalando accesorios) . Bloque B-4: : En proceso de pintura y trabajando en la parte eléctrica (Instalando accesorios) . Instalando protectores de hierro en ventanas. Comedor 220: Trabajando en la parte eléctrica (Alambrando) Exterior: Instalación tuberías de 15” de los desagües pluvial a canaletas exteriores. PENDIENTES POR EJECUTAR: BLOQUES: PUERTAS, PINTURA, APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS ELECTRICOS, PROTECTORES METALICOS. EXTERIORES: VACIADOS EXTERIORES, PAISAJISMO, SOLUCION PLUVIAL 30%, ELECTRICA EXTERIOR.
1549 | 0096-15 | BASICA ROMANA DEL OESTE |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | FABIAN ELADIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 24 | JOSE UREÑA | 21 | 2020-12-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | HISTORICO: CONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE, ESTUVO DETENIDO POR UN LARGO PERIODO ALEGANDO FALTA DE LIQUIDEZ, A PESAR DE HABER TENIDO UNA DEUDA ACTIVA EN EL BR. SE LE REALIZO UNA AUDITORIA INTERNA, DE LO CUAL GENERÓ LA CUB. #15 DE RD$5.6 MM, PAGADA EL 14-10-16, NO QUEDANDO NINGUNA PARTIDA EJECUTADA PENDIENTE POR CUBICAR. EL CONTRATISTA REINICIÓ TRABAJOS EL 24-10-2016. LA OBRA ESTUVO DETENIDA EN MARZO A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUB #16, PAGADA EL 04/04/2017, A PESAR DE QUE EL CONTRATISTA SE HABIA COMPROMETIDO A TERMINAR CON EL PAGO DE LA CUB ANTERIOR. EL PAGO DE ESTA CUBICACION ESTUVO DETENIDO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO ESTABA AL DIA EN LA DGII. EL 17/04/2017, VIA EMAIL, EL CONTRATISTA INDICÓ QUE NO TERMINARIA LA OBRA POR FALTA DE RECURSOS, ALEGANDO RETRASO EN EL PAGO DE LA CUB #16. CUBICACION 16 PAGADA EL 16/04/2017. CUBICACION 17 PAGADA EL 19/09/2017. OBRA INAUGURADA. INAUGURADA. CUBICACION No.18 DE CIERRE PAGADA
1155 | 2247-2013 | BASICA BAYAGUANA 1 |  | MONTE PLATA | BAYAGUANA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | HECTOR ANTONIO OLIVO RODRIGUEZ | 24 | JOSE UREÑA | 52 | 2020-12-20 |  | 42787 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | HISTÓRICO: estuvo esperando nuevas instrucciones del MINERD. En base al estudio de suelos realizado por el contratista, el Depto. de Estructuras del MOPC recomendó cambio de solar o sondeo a mayor profundidad por baja plasticidad y alto nivel freático, lo cual se remitió en un informe al Depto. de Fiscalización del MINERD el 22/octubre/2015 mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/309-2015. SE PUSO EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR EL 13/04/2018. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 10/05/2018, EL CUAL FUE ENVIADO AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA (10/05/2018) MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z2/108-2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/05/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 04/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 10/10/2018 ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/11/2018, EN ESPERA DE LA EVALUACION DEL ESTUDIO DE SUELOS POR PARTE DEL ING. PICHARDO (MINERD), PARA DETERMINAR SI EL SISTEMA DE FUNDACION ES EL ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL. SOLO SE REALIZO LA EXTRACCION DEL MATERIAL DISPUESTO EN EL AREA DE LA VERJA EXISTENTE CONLINDANTE CON LAS VIVIENDAS ADYECENTES, DEBIDO A QUE ESTA PRESENTA SIGNOS DE FALLA. EL 18/02/2019 RECIBIMOS LAS RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DEL MINERD (ING. PICHARDO E ING. ABEL RAMOS) MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#510-2019 D/F 13/02/2019, CON RESPECTO AL SISTEMA DE FUNDACIONES. ESTE SERA REMITIDO AL DEPARTAMENTO DE CALCULO HOY 19/02/2019, PARA SU REVISION Y APLICACION. LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL MINERD CONCUERDAN CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES REALIZADOS POR MOPC. POR TANTO, SE PROCEDERA A TRABAJAR CON LOS PLANOS EXISTENTES. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 23/04/2019 HASTA EL 02/09/2019, ESTUVO EN ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. RECIBIMOS EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 02/09/2019. SE LE REMITIO A LA CONTRATISTA PARA QUE PROCEDA A INICIAR LAS ACTIVIDADES. CONTINUO DETENIDA HASTA EL 14/10/2019. INICIO LOS TRABAJOS EL 15/10/2019, REALIZANDO MOVIMIENTO DE TIERRA. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/10/2019 INICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA.
220 | 1616-2012 | LICEO BARRIO SAN GEORGES (PICA PIEDRA) |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS | 12 | JOSE UREÑA | 10 | 2020-12-21 |  | 43640 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | PROCESO ACTUAL: BLOQUE B-1. A Nivel Pintura de Base, Instalación eléctrica general. Colocan Hierros Protectores. BLOQUE AULA Inicial: Solo falta Protectores y 2da mano Pintura, Instalación eléctrica General. Colocan Hierros Protectores. VERJA PERIMETRAL: Vaciado de viga y columnas de amarre. EXTERIOR: Nivelación de terracería en comedor. MURO CONTENCION: vaciado del muro MC-7/MC-2 CAMBIOS EN FECHA DE TERMINACION DEBIDO AL RETRASO DE LOS PAGOS DE CUBICACIONES.
1546 | 0094-15 | BASICA BATEY PELIGRO |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | JESUS BENJAMIN PEREZ HERRERA | 7 | JOSE UREÑA | 43 | 2020-12-21 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 02/02/2018 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESPERABA PAGO DE CUBICACION No.4 POR RD$ 16.1 MM, LA CUAL FUE PAGADA EL 20/02/2018. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 28/02/2018 HASTA EL 16/01/2019. SE DETUVO POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 16/01/2019 HASTA EL 19/02/2019, POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 20/02/2019 CON EL INICIO DEL ENCOFRADO DE LAS COLUMNAS DEL COMEDOR. DETENIDA DESDE EL 11/11/2019, POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 11/11/2019 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: BLOQUE B2: colocación de protectores, instalación de puertas . BLOQUE B3: colocación de protectores, instalación de puertas . BLOQUE B4: colocación de protectores, instalación de puertas . AULAS INICIAL: instalación de puertas y protectores.. EXTERIOR: confección de garita y frontón de entrada, instalación de baranda en HN en muro MM1 entre cancha y plaza cívica. COMEDOR: terminación de superficie en general. CANCHA: Regado, compactacion y nivelacion de material, colocacion de malla electrosoldada, vaciado de piso en area de juego. PENDIENTES POR EJECUTAR: VACIADO CANCHA, VACIADO PLAZA CÍVICA, PAISAJISMO, PINTURA EN GENERAL, TRINCHERA EN VERJA, ELÉCTRICA EXTERIOR, PUERTAS Y VENTANAS COMEDOR, PROTECTORES METÁLICOS COMEDOR. RETRASO EN FECHA DE TERMINACIÓN DEBIDO A LOS MUROS DE CONTENCIÓN. LOS MUROS DE CONTENCIÓN FUERON APROBADOS POR MINERD CON RECOMENDACIONES, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2856-2017 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE LE INDICO AL CONTRATISTA LOS MUROS QUE PUEDEN SER EJECUTADOS. EL MINERD TENIA PENDIENTE LA GESTIÓN DE UNA PORCIÓN DE TERRENO ADICIONAL, INDICADA EN SUS RECOMENDACIONES, DE ESTE TERRENO DEPENDE EL COMPLETIVO DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y POR TANTO LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL. LA CONSTRUCCIÓN DE ESTOS MUROS DARÍAN PASO AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR, CANCHA, GRADAS, PARQUEOS, ENTRE OTROS. RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN DEL SOLAR NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALUD PROPUESTO EN LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD (31/07/2018). LOS MUROS YA FUERON APROBADOS POR MINERD DEFINITIVAMENTE. NECESITA RD$4 MM Y TRES SEMANAS DE TRABAJO PARA TERMINAR.
1946 | 1551-2012 | BRAULIO UREÑA-CENTRO PENSÓN (BASICA LA CAOBA-CAEI) |  | MONTE PLATA | PERALVILLO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | EDGAR J. MARTINEZ SANCHEZ | 0 | JOSE UREÑA | 5 | 2020-12-21 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO | TERMINADA
1178 | 2419 | LICEO FUNDACION | LICEO FUNDACION | PUERTO PLATA | GUANANICO | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | HORMIGONES PUERTO PLATA SRL | 9 | DIOGENES REYES | 11 | 2020-12-21 |  | 42564 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 HASTA EL 15/12/2017. EL PROPIETARIO DEL SOLAR HABÍA DETENIDO LA OBRA POR FALTA DE PAGO DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 10/10/2019 HASTA EL 23/10/2019, DEBIDO A FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TENIA PENDIENTE DE PAGO DOS CUBS. POR MONTO TOTAL DE RD$10.1 MM. RECIBIO PAGO VIA LINEA DE CREDITO EL 10/10/2019 PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 23/10/2019. Bloque B-1: Colocación bloques en muros panderetas en el primer y segundo nivel; así como en el antepecho del tecno . Vaciado losa caja de escalera. Bloque B-2: Vaciado Losa de techo segundo nivel. Bloque B-4 (Bloque inicial): Terminación pañete exterior. Bloque B-5: Terminación pañete exterior
1197 | 2278 | BASICA EL GRINGO | BASICA EL GRINGO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JESUS MARIA PANIAGUA SEGURA | 20 | ROXANNA LAKE | 65 | 2020-12-21 |  | 43847 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO | PUESTA EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR EL 15 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIDO EN DIRECCIÓN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 09/04/2018, ENVIADO A DPTO. DE DISEÑOS EL 09/04/2018. EXISTE UNA PARTE DEL SOLAR QUE ESTA OCUPADA POR UNA VIVIENDA, SE LE SOLICITO A LA CONTRATISTA QUE REALICE UN LEVANTAMIENTO DEL ÁREA EN CUESTIÓN. RECIBIMOS LOS PLANOS PARA REPLANTEO EL 17/05/2018. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 04/07/2018 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/08/2018. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/10/2019. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Encofrado de losa de cisterna. Continuación Vaciado zapatas verja perimetral. Continuación Colocación de bloques verja perimetral. Continuación Vaciado de columnas y vigas verja perimetral PENDIENTE PAGO DE CUBICACION
1662 | 0425-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-1ERA ETAPA | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS C POR A | 20 | ROXANNA LAKE | 75 | 2020-12-21 |  | 2019-10-01 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | INAUGURADA 07/08/2019 EN ESPERA DE REVISION TECNICA.
1663 | 0426-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-2DA ETAPA | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | COTAVESA SRL | 0 | ROXANNA LAKE | 65 | 2020-12-21 |  | 2020-01-17 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA POR EL PROPIETARIO DEL SOLAR, DESDE DICIEMBRE 2015 HASTA EL OCTUBRE DE 2017 (1 AÑO Y 9 MESES), ESPERANDO EL PAGO DEL TERRENO, AUNQUE NO HABÍA COMPLETADO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017 (LUEGO DE 1 AÑO Y 9 MESES DETENIDA) EL PROPIETARIO DEL SOLAR NOTIFICO AL CONTRATISTA QUE PODÍA CONTINUAR LOS TRABAJOS. LA VIGA DE AMARRE BAJO NIVEL DE PISO DEL BLOQUE 2 HUBO QUE DEMOLERLA, PORQUE NO ALCANZO LA RESISTENCIA DE DISEÑO REQUERIDA. SE REALIZO EL VACIADO NUEVAMENTE. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 11/10/2017 HASTA EL 30/09/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/09/2018 HASTA EL 30/11/2018. EL CONTRATISTA HABÍA DETENIDO LOS TRABAJOS ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. RECIBIÓ EL PAGO DE LA CUB. #2 EL 09/11/2018. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 30/11/2018 BLOQUE- I: vaciado del las columnas en el segundo nivel. Comedor 360: vaciado de las columnas SNP
1932 | 4241 | LICEO CESAR EVERTZ |  | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO | 0 | ROXANNA LAKE | 20 | 2020-12-21 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 10/10/2019. POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE PENDIENTE DE PAGO TRES CUBICACIONES POR UN MONTO TOTAL DE APROX. RD$8.00 MM ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: EXTERIOR: BLQOUE 1: IMPERMEABILIZANTE DE TECHO. INSTALACION ELECTRICA BLOQUE 2:. PUERTAS EN BANOS. APLICACIÓN DE PINTURAS. BLOQUE 4 (AHORA LLAMADO BLOQUE 5): PUERTAS EN BANOS. REVESTIMIENTOS DE CERAMICA EN BANOS. APLICACIÓN DE PINTURAS BLOQUE DE AULA INICIAL: AREA EXTERIOR: FORMALIZACION CAMARA SEPTICA (ENTRE B5)
1747 | 0249-15 | BASICA CRUCE DE BARRERO | BASICA CRUCE DE BARRERO | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | SALLY ALTAGRACIA CORNIEL COLLADO | 18 | DIOGENES REYES | 70 | 2020-12-21 |  | 43852 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017 Se le autorizó al contratista hacer levantamiento topográfico y estudio de suelo. Realizó el levantamiento topográfico. Comenzó a realizar el estudio de suelo el 12/04/2018. Recibimos el informe de estudio de suelo el 11/06/2018 y se envió al Dpto. de Calculo el mismo día. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 7/08/2018 ESTUVO DETENIDA DESDE EL 04/07/2018 HASTA EL 09/11/2018. Recibimos información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, debería esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, vía correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Estuvimos en espera de las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente hasta el 09/11/2018, fecha en que recibimos via correo electrónico de la Arq. Lena Ciccone (Directora Ejecutiva Comisión Presidencial para el Desarrollo), la autorización para la continuación de los trabajos. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 09/11/2018 HASTA EL 16/01/2019. SE DETUVO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 16/01/2019 (EL CONTRATISTA NO TENIA JUSTIFICACIÓN PARA DETENER LOS TRABAJOS) HASTA EL 30/01/2019. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 30/01/2019 Comedor Excavación zapata columnas. Exterior : Construcción muro de contención mc-1.
1753 | 0253-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA GONZALEZ |  | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC | ALBERTO DE JESUS VILLALONA MORILLO | 0 | DIOGENES REYES | 64 | 2020-12-21 |  | 2019-10-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | INAUGURADA 19/08/2019 CUB. #16 FINAL (ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE)
957 |  | VILLA VERDE ZONA FRANCA |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | CONSTRUCTORA TERRERO FRANCO SRL | 10 | JOSE UREÑA | 6 | 2020-12-21 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | HISTÓRICO: MINERD LE REASIGNO DOS AMPLIACIONES DE PLANTELES AL CONTRATISTA EN SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO DE LA BÁSICA. SE ENVIÓ A MINERD EL PRESUPUESTO ELABORADO POR MOPC. EL CONTRATISTA RECIBIÓ PAGO DE AVANCE EL 17/10/2017 EL 25/09/2019 RECIBIMOS EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#2993-2019 D/F 23/09/2019, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE ADENDA. ESTE PLANTEL FUE SORTEADO ORIGINALMENTE CON UN PRESUPUESTO DE RD$51,016,360.57. SIN EMBARGO, EL PRESUPUESTO DE ADENDA ACTUAL TIEN UN MONTO DE RD$49,906,400.97, EL CUAL CORRESPONDE AL PRESUPUESTO SOMETIDO POR MOPC, LUEGO DE LEVANTAMIENTOS REALIZADOS EN EL PLANTEL DESIGNADO PARA AMPLIACION Y REMODELACION. PROCESO ACTUAL: Aplicación de pintura semigloss. Exterior Armado de acera perimetral próximo al área de la cancha. Armado losa de techo imbornal próximo al comedor. PENDIENTES POR EJECUTAR: PINTURA CANCHA, VACIADOS EXTERIORES, 50% COMEDOR, BLOQUE DE AULA INICIAL 100%.
1667 | 0421-15 | MADRE VIEJA DEL NORTE | MADRE VIEJA DEL NORTE | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | GPF GROUP SRL | 10 | ROXANNA LAKE | 5 | 2020-12-21 |  | 2019-05-15 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | HISTÓRICO: EL SOLAR DEL QUE SE HABÍA PUESTO EN POSESIÓN EN EL 2015 FUE DESESTIMADO, POR LO CUAL LA CONSTRUCCIÓN ESTUVO DETENIDA DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2017, CUANDO RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR. RECIBIMOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR, EL 7-08-2017 PUESTA EN POSESIÓN EL 15/08/2017 DEL NUEVO SOLAR. EL 19/02/2018 SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DPTO. DE DISEÑOS DE EDIFICACIONES PARA QUE PROCEDAN A DISEÑAR LA PLANTA DE CONJUNTO. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 22/03/2018. SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELOS (06/04/2018). RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 23/04/2018 EN LA DGEE Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO, EL MISMO DÍA (23/04/2018). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/05/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/10/2018 HASTA EL 15/12/2018, EL CONTRATISTA NO TENIA JUSTIFICACIÓN PARA DETENER LOS TRABAJOS. EN LA VISITA CONJUNTA REALIZADA EL 23/08/2018 SE LE AUTORIZO A TRABAJAR EN EL COMEDOR Y EN EL BLOQUE, HASTA QUE SEA APROBADA LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL PARA MUROS DE CONTENCIÓN (APROBADA POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3509-2018 D/F 16/11/2018, RECIBIDO EN DGEE- MOPC 23/11/2018). EL CONTRATISTA NO INICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/12/2018. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/12/2018 BLOQUE-I: encofrando las columnas para su vaciado. BLOQUE-II: realizando el relleno hasta el nivel de piso.
1742 | 0227-15 | VILLA OLIMPICA |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | MIGUEL ADAMS TORRES MARTINEZ | 10 | DIOGENES REYES | 15 | 2020-12-21 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA 07/08/2019 CUBICACION FINAL (PLANTILLA).
1653 |  | LICEO SABANETA EL CARRIL (LICEO LA CEIBA DE LA ALTAGRACIA) | LICEO SABANETA EL CARRIL | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | COMPAÑIA CONSTRUCTORA MONTERMEJ SRL | 24 | JOSE UREÑA | 18 | 2020-12-22 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | TERMINADA
710 | 0751-2014 | TVC. VALENTIN GARCIA |  | AZUA | PADRE LAS CASAS | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | CESAR MEDRANO | 7 | ROXANNA LAKE | 55 | 2020-12-28 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 20/03/2018, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. NO SE HABÍA PODIDO SOMETER A PROCESOS LA CUB. No.4, DEBIDO A QUE NO HABÍA SIDO POSIBLE VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA, LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA NO COINCIDEN CON LOS DEL DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC. EL DPTO. DE DISEÑO SOLO HA VALIDADO 12,428.72 m3 CORTE Y 14,240.10 DE RELLENO. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA SOMETIÓ 12,468.54 m3 DE CORTE Y 18,565.88 m3 DE RELLENO. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO AYER (24/01/2017), CON LOS VOLÚMENES RECONOCIDOS POR EL DPTO. DE DISEÑOS. LA CUBICACION No.4 FUE SOMETIDA EL VIERNES 26/01/2018. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 20/03/2018 HASTA 15/09/2018. SE DETUVO ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/09/2018 HASTA EL 30/09/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.6 POR RD$4.7 MM (DIGITADA EN MOPC EL 30/08/2018). ESTA CUBICACION FUE PAGADA VÍA LINEA DE CRÉDITO A FINALES DE SEPTIEMBRE 2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 10/10/2019 HASTA EL 13/11/2019. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.12 POR RD$4.2 MM. RECIBIO PAGO VIA LINEA DE CREDITO. ESTUVO ACTIVA DESDE 13/11/2019 HASTA EL 21/01/2020. DETENIDA DESDE EL 22/01/2020. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PROCESO ACTUAL: DETENIDA 22/01/2020 ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Comedor: pañete exterior e interior. Exterior: - Encofrado muro mc de contención en el área del parqueo. - Colocación de acero en muro mc entre comedor y plaza cívica.
374 | 118-2013 | 19 DE MARZO #2 |  | AZUA | PERALTA | NUEVA | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | BIENVENIDO ALEJANDRO VALERIO DUARTE | 21 | ROXANNA LAKE | 69 | 2020-12-28 |  | 43850 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017, en la Ciudad Juan Bosch Santiago. SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL SOLAR Y EL CORTE DE ARBOLES. SE ENVIÓ EL ESTUDIO DE SUELOS AL DPTO. DE CALCULO EL 22/03/2018. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 20/06/2017 Recibimos información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, debería esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, via correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Estuvimos en espera de las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente hasta el 09/11/2018, fecha en que recibimos via correo electrónico de la Arq. Lena Ciccone (Directora Ejecutiva Comisión Presidencial para el Desarrollo), la autorización para la continuación de los trabajos. ESTUVO DETENIDA DESDE 09/11/2018. LA OBRA CONTINUO DETENIDA DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA ESTUVO DE LICENCIA POST-PARTO, HASTA EL 17/01/2019, CUANDO REANUDO LOS TRABAJOS, CON EL SANEAMIENTO DE POZOS SÉPTICOS EXISTENTES EN EL SOLAR. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 17/01/2019. Bloque b-2 Aplicación de pañete en 1er y 2do nivel. Armado y vaciado chapapote. Bloque b-3 Nivelación de relleno que servirá de base al chapapote. Bloque b-4 Colocación de bloques de 8 snp. Encofrado columnas. PENDIENTE PLANOS ELECTRICOS DE CONJUNTO (DPTO. DISEÑOS) PENDIENTE MUROS DE CONTENCION (DPTO. PRESUPUESTO).
1918 | 0534 | CENTRO ESTUDIANTIL LOYOLA |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RAFAEL BERGES SANCHEZ | 0 | ROXANNA LAKE | 35 | 2020-12-28 |  | 43847 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | INAUGURADA 07/08/2019
1608 | 0405-15 | SABANA GRANDE DE BOYA |  | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES SALDAÑA SANTANA SRL | 10 | JOSE UREÑA | 25 | 2020-12-28 |  | 2019-07-25 | ACTIVA | RITMO LENTO | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR PARA ESTE PLANTEL MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#778-2019 D/F 13 DE MARZO DE 2019. ESTE PLANTEL PERTENECIA A LA PROVINCIA ESPAILLAT Y FUE REUBICADO EN LA PROVINCIA SANTIAGO, EN EL POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. PUESTA EN POSESION EL 19/03/2019. PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 22/04/2019 SE ENVIO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO EL MISMO DIA. ESPERAMOS QUE EL MINERD APRUEBE UNA NUEVA UBICACION DEL PLANTEL DENTRO DEL SOLAR, DEBIDO A QUE LA DIRECCION DEL POLITECNICO NO QUIERE QUE SE GENEREN CORTES DE ARBOLES.
1625 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE IMBERT CAFEMBA - EL JAVILLAR |  | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC | CYNTHIA MICHAEL VALERIO RUIZ | 0 | DIOGENES REYES | 11 | 2020-12-30 |  | 43770 | DETENIDA | DEPARTAMENTO CALCULO | FALTA SOLAR
1916 | 0535-2014 | TALLERES DEL POLITECNICO INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES Y OFICINAS IEESL, LOYOLA |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 1 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC | HERANDY SANTOS SANTOS | 1 | ROXANNA LAKE | 90 | 2020-12-30 |  | 42755 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | ACTUAL: SE RECIBIO REUBICACION DEL PLANTEL A SANTIAGO MEDIANTE UF-PNEE#3719-2019 D/F 10/12/19. EN ESPERA DE PROGRAMACION PARA PUESTA EN POSESION.
986 |  | JUAN PABLO DUARTE |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | CASTOR CONSTRUCCIONES EIRL | 10 | JOSE UREÑA | 5 | 2020-12-30 |  | 2019-06-20 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1817 | 303-15 | LICEO VILLA FARO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | VICTOR MATOS MEDINA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 55 | 2021-01-14 |  | 2019-08-06 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1481 | 0383-15 | REPUBLICA DE COLOMBIA |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 20 | 2021-01-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1645 | 0173-15 | SAMANA |  | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | ALEXIS SANTIAGO MONEGRO ANTIGUA | 10 | JEISET SUSANA | 7 | 2021-01-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1405 | 2131 | BASICA ESPEJO IVAN GUZMAN |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | WILSON LEONARDO MARTINEZ VASQUEZ | 24 | JOSE UREÑA | 1 | 2021-01-20 |  | 2019-07-16 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | NO INICIADA. No iniciada por falta negociación entre propietarios y MINERD. El proceso de negociacion para cierre de contrato a tomado mas de un año. MINERD no llega a un acuerdo con los propietarios por lo que investigaron otras opciones de compra pero la zona ubicada como centroide para la ubicación del plantel no cuenta con solares con el suficiente metraje para albergar el mismo, se esta ponderando la posibilidad de cambiar la zona. MINERD aprobo realizar informe catastral para evaluar solar propuesto. ACTUAL: PENDIENTE CIERRE DE CONTRATO CON PROPIETARIOS DE VARIAS PORCIONES DE TERRENO QUE COMPLETAN EL AREA TOTAL.
1312 | 2052 | BASICA LA UNION |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | FLOR VITALINA SELMO MORENO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 71 | 2021-01-21 |  | 43858 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1779 |  | LICEO NUEVO AMANECER |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | ODRYS YHINEZKA QUELIZ PEÑA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 50 | 2021-01-21 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1850 | 290-15 | LICEO VILLA JERUSALEN |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | BELKIS GRISELDA NUÑEZ GONZALEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 65 | 2021-01-21 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | TERMINADA 30/08/2019.
1774 |  | BASICA OBRAS PUBLICAS-INVI |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | DE OCA INGENIERIA SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 35 | 2021-01-24 |  | 2018-10-24 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA. CUB. No.16 CIERRE PAGADA
1764 |  | LICEO CAMPO LINDO NORTE |  | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | HUELLAS C2 GROUP SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 70 | 2021-01-28 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | PUESTA EN POSESION 05/02/2019 MEDIANTE EL OFICO UF-PNEE#2462-2018 D/F 14 DE AGOSTO DE 2018, MINERD NOS INFORMA QUE EL CONTRATISTA DE ESTE PLANTEL FUE REUBICADO EN LA CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DEL POLITECNICO LAS ANTILLAS-LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. NO HA SIDO PUESTO EN POSESION. EN REUNION CON EL ING. RAUL (FISCALIZACION MINERD) DE FECHA 16/01/2019, NOS INFORMO QUE SE ESTA EVALUANDO OTRO SOLAR. FINALMENTE DECIDIERON CONTRUIR EL PLANTEL EN EL TERRENO ANTES MENCIONADO. EN FECHA 06/02/2019 RECIBIMOS MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#353-2019 D/F 04 DE FEBRERO DE 2019 LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR, CON EL NOMBRE BASICA CANCA LA HOYA REUBICADO TALLERES DEL POLITECNICO LAS ANTILLAS-LOS SALADOS (POLITECNICO MAESTRA ELSA BRITO DE DOMINGUEZ). PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES. EN ESPERA DE LA PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS (DEPTO. DISEÑOS, 13/09/2019). ESTAN REALIZANDO LA CORRECCION DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTA DE CONJUNTO.
1474 | 0032-15 | LOS KM CARRETERA SANCHEZ |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | FANNY ANACAONA CARRASCO SOCIAS DE SIMO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 40 | 2021-01-31 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | HISTORICO: EL CONTRATISTA CON PLANOS DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES, LISTO PARA INICIAR OBRA, NO LE PERMITIERON INICIAR LOS TRABAJOS POR CIERRE DE CONTRATO ENTRE PROPIETARIO Y MINERD, ES UN CASO DE HERENCIA. EL PROCESO NO SE PUDO CONCLUIR POR ESTOS PROBLEMAS LEGALES (2 AÑOS). SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL. SE PUSO EN POSESION DEL SOLAR, OFICIALMENTE, EL 13 DE ABRIL DE 2018.SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL. ESTAN REALIZANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 09/05/2018, SE ENVIO EL MISMO DIA (09/05/2018) AL DPTO. DE CALCULO, PARA REVISION. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 16/07/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 01/10/2018, EL CONTRATISTA NO HABIA INICIADO CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA, ALEGANDO QUE LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO BASE PARA ESTA PARTIDA NO SON FACTIBLES. LE INFORMO AL SUPERVISOR QUE IRA AL DEPTO. DE PRESUPUESTOS DEL MOPC PARA NOTIFICAR SU ALEGATO. INICIO LOS TRABAJOS EL 15/01/2019 CON LA EXTRACCION DE LA CAPA VEGETAL DEL AREA DE LOS BLOUQES. ESTUVO DETENIDA (INJUSTIFICADAMENTE) DESDE EL 01/03/2019 HASTA EL 06/03/2019. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE ESTABA INVESTIGANDO LOS PRECIOS DE LA PIEDRA NECESARIA PARA REALIZAR EL PEDRAPLEN. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 07/03/2019 CON EL INICIO DEL PEDRAPLEN. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 07/03/2019 HASTA EL 16/06/2019. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 17/06/2019 HASTA EL 14/09/2019, SIN JUSTIFICACION. REINICIO LOS TRABAJOS EL 15/09/2019. DETUVO LOS TRABAJOS EL 15/10/2019, SIN JUSTIFICACION. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/10/2019, SIN JUSTIFICACION. LA SUPERVISION LE HA INDICADO QUE DEBE REAUDAR LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS. TIENE PENDIENTE DE PAGO CUB. #2 POR RD$5.8 MM ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: INICIO EXCAVACION ZAPATAS
1479 | 0036-15 | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(1) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | FABIO WILFREDO MARTINEZ CASTRO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 20 | 2021-01-31 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1715 | 0439-15 | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 2 | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | HERALCA SRL | 10 | DIOGENES REYES | 51 | 2021-02-08 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | ENVÍOS A MINERD: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: DGE-PNEE/ Z2/230-2017 D/F 15/08/2017 HISTÓRICO: CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE LIQUIDEZ. MOPC REALIZO UNA AUDITORIA ENTRE MARZO Y JULIO 2016. EL RESULTADO DE LA AUDITORIA FUE LA CUBICACION #17 PAGADA EN ENERO-2017. INICIO LOS TRABAJOS EN FEBRERO DEL 2017, GENERANDO LA CUBICACION No. 18 (2.6 MM), PAGADA EL 17 DE AGOSTO DE 2017. LA OBRA ESTUVO PARALIZADA DESDE EL 1 DE ABRIL 2017, EL CONTRATISTA ALEGABA NO TENER LIQUIDEZ PARA TERMINAR. SE REALIZO UNA REUNIÓN EL DÍA 10 DE MAYO DEL 2017 A LA CUAL ASISTIERON MINERD, CONTRATISTA, JUNTAS DE VECINOS Y EL SUPERVISOR DE MOPC. NO SE LLEGO A UN ACUERDO PORQUE EL CONTRATISTA ALEGA QUE NO TIENE DINERO PARA TERMINAR. LA CUBICACION #18 FUE PAGADA EL 17 DE AGOSTO DE 2017. ESTE PLANTEL ESTA SIENDO UTILIZADO POR LA COMUNIDAD (IMPARTIENDO DOCENCIA DESDE 04/09/2017 ) CON LA ANUENCIA DEL MINERD. OBRA DETENIDA. ESTA EN MANOS DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL MINERD.
146 | 1559-2012 | BASICA NAVARRETE 3 | BASICA NAVARRETE 3 | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | PAVEL RAFAEL VALDEZ MARQUEZ | 20 | DIOGENES REYES | 98 | 2021-02-10 |  | 2017-04-01 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | ENVÍOS A MINERD: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: DGE-PNEE/ Z2/016-2018 D/F 19/01/2018 CUBICACIÓN DE CORTE :08/03/2018 HISTORICO: CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO ALEGANDO FALTA DE LIQUIDEZ, ADEUDA AL BR RD$13 MM. SE LE REALIZO UNA AUDITORIA INTERNA, LA MISMA GENERO UNA CUBICACION NO. 9, POR LO QUE NO QUEDAN PENDIENTES PARTIDAS EJECUTADAS POR CUBICAR. NO HAY GARANTÍA DE QUE EL CONTRATISTA CONTINÚE LA OBRA LUEGO DE RECIBIR EL PAGO DE DICHA CUBICACION. HA GENERADO A LA FECHA RD$50.7MM EN CUBICACIONES, EL 83% DE SU CONTRATO. ULTIMA CUB. PAGADA No. 9 EL 5 DE JULIO DE 2017. EL CONTRATISTA SE ACTIVO EN ENERO/2017, LUEGO DE UN LARGO PERIODO DETENIDO. SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA EN TODAS LAS ÁREAS, EL RELLENO DE LAS ACERAS EN TODOS SUS EDIFICIOS Y EN SU CANCHA, PERO SE VOLVIO A DETENER ALEGANDO FALTA DE DINERO (15/03/2017). PROCESO ACTUAL: se encuentra totalmente paralizada desde el pasado mes de marzo del 2017, luego de estar detenida en ocasiones anteriores. El contratista alega falta de liquidez, sin embargo tiene una deuda activa ante el Banreservas de RD$10,022,979.29 mas un monto pendiente de amortizar del avance entregado por MINERD al momento de la firma del contrato, de RD$1,688,420.62 millones de pesos, lo que equivale a una liquidez aparente a favor del contratista de RD$ 11,711,399.91 millones. Fundamentados en lo estipulado en el Artículo 26 del contrato #2358, suscrito entre el contratista y MINERD, se entiende que el contratista ha INCUMPLIDO SUS COMPROMISOS CONTRACTUALES para la ejecución de la obra en cuestión y, por tanto, solicitamos la INTERVENCION DE CONTRATO a MINERD mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/194-2017 de fecha 14 de julio de 2017. SE ESTA EJECUTO OTRA REVISION DE VOLUMENES, A PETICION DEL CONTRATISTA. SE ENVIO LA CUB. No.10 DE TRANSICION POR RD$ 5.4 MM, CON LAS REVISIONES APLICADAS, EL 5 DE FEBRERO DE 2018, LA CUAL SE PAGO EL 23/03/2018. (Se le aplico la fiscalización-consenso del MINERD- supervisión-contratista a la cubicación 11 RESCISION y se encuentra en mesa-MINERD). El viernes 12 de abril de 2018, se realizo la 6ta revisión de las volumetrías conjuntamente con los fiscalizadores del MINERD. Ese mismo día recibimos la solicitud de revisión numero 7 por parte del contratista. El viernes 26 de abril se realizo una revisión total en oficinas del MINERD con el contratista-CODIA-MOPC, donde se llego a una volumetría consensuada de todas las partidas PENDIENTE PAGO CUB. #11 RES. (MINERD-FINANCIERO)
1293 | 2359 | BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO | BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RAFAEL ANTONIO ROMERO ROSARIO | 18 | DIOGENES REYES | 50 | 2021-02-10 |  | 2017-02-04 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | ENVÍOS A MINERD: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: DGEE-PNEE/ Z2/014-2018 D/F 18/01/2018 INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/021-2019 D/F 22/01/2019, RATIFICANDO LA DETENCION DE LOS TRABAJOS INJUSTIFICADAMENTE DESDE FEBRERO 2017. HISTORICO: CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, HE GENERADO TRABAJOS POR RD$51MM, SE HA REMITIDO AL MINERD EN VARIAS OCASIONES, LA NOTIFICACIÓN DE PARALIZACIÓN EN ABRIL 2016 Y PARA INTERVENCIÓN LEGAL POR DETENCIÓN INJUSTIFICADA (ENERO/2016 HASTA MAYO/2016). EL CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA ACTIVA ANTE EL BANRESERVAS, MAS UN MONTO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL AVANCE ENTREGADO POR MINERD AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, RESULTANDO EN UNOS RD$14.50 MILLONES DE PESOS A SU FAVOR. LA OBRA ESTA PARALIZADA TOTALMENTE DESDE QUE SE VACIO LA LOSA DE ENTREPISO EL 04/02/2017.LAS ULTIMAS CUBICACIONES PAGADAS (7 POR RD$2.6MM Y 8 POR RD$1.51MM ), FUERON ABSORBIDAS POR LA LINEA DE CRÉDITO. MOPC SOLICITO EN REITERADAS OCASIONES DURANTE 1 AÑO A MINERD LA INTERVENCION LEGAL DE ESTE CONTRATO. SE ENVIO LA RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR (28/11/2017), PARA RESCISION DE CONTRATO. SE RECIBIÓ LA VISITA DEL MINERD EL MIÉRCOLES 18/07/2018 PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUBICACIÓN PARA LA RESCISIÓN. EL CONTRATISTA FIRMÓ LA CARTA CON MONTO CORRESPONDIENTE A ESTA CUBICACIÓN. PROCESO ACTUAL: EL 15 DE MARZO DE 2019, RECIBIMOS DEL MINERD LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN DE CONTRATO, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#0810-2019 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019. ESTE PLANTEL SERÁ ADJUDICADO AL GANADOR DEL SEGUNDO (2DO) LUGAR.
644 | 0564-2013 | BASICA PALMAR ARRIBA | BASICA PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORA BENCOSME Y ASOCIADOS C POR A | 24 | DIOGENES REYES | 75 | 2021-02-10 |  | 2017-01-31 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1891 | 0369-15 | BASICA TAITABON |  | VALVERDE | MAO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | JUAN ARIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 9 | DIOGENES REYES | 21 | 2021-02-10 |  | 2019-01-14 | DETENIDA | PAGO SOLAR | HISTORIAL: El muro eco se terminó por completo, pero hubo erosión en el relleno, debido a las lluvias generadas por los huracanes Irma y María (septiembre 2017). Solicitamos aprobación del MINERD para esta reparación de emergencia, la cual fué fiscalizada por el Ing. Pichardo del MINERD en fecha 20/10/2017 y aprobada mediante el oficio UF-PNEE#2813-2017 de fecha 31 de octubre de 2017. La reparación se realizo por completo, en conjunto con la construcción del registro pluvial necesario para recolectar las aguas del área del muro. ESTUVO DETENIDAD DESDE 19/04/2019 HASTA EL 30/06/2019, LA CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. RECIBIO PAGO DE LAS CUBS. #15 (27/05/2019) Y #16 (27/05/2019). ESTUVO ACTIVA DESDE EL 30/06/2019 HASTA EL 29/08/2019. SE DETUVO EL 30/08/2019, SIN JUSTIFICACION. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 11/11/2019. DETENIDA DESDE EL 22/01/2020. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 22/01/2020. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE PENDIENTE DE PAGO LAS CUBS. #18 Y #19 TRABAJOS PENDIENTES: BLOQUE AULA INICIAL, COMEDOR, CANCHA, VACIADOS EXTERIORES, JARDINERÍA, PINTURA GENERAL, TERMINACIONES EN GENERAL, ELÉCTRICA EXTERIOR.
991 | 1694-2013 | CIENFUEGOS-OESTE | CIENFUEGOS-OESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO | 10 | DIOGENES REYES | 81 | 2021-02-10 |  | 2019-09-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | HISTORICO: EL SOLAR ASIGNADO POR EL MINERD RESULTO TENER UNA TOPOGRAFIA MUY ACCIDENTADA, LO QUE IMPLICABA REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS ECONOMICAMENTE NO FACTIBLES, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLANTEL, POR LO QUE SE RECHAZO EL REFERIDO SOLAR. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2016, EN ESPERA DE LA ASIGNACION DE UN NUEVO SOLAR HASTA EL 14 DE AGOSTO, FECHA EN QUE RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR. PROCESO ACTUAL: DETENIDAD DESDE EL 02/05/2019. PAGO DE SOLAR. PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 21 DE AGOSTO DE 2018. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 27/08/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE DISEÑO EL MISMO DIA. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 11/12/2018. SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 29/03/2019 Y SE ENVIO AL DEPARTAMENTO DE CALCULO EL MISMO DIA, PARA VALIDACION. RECIBIMOS LA VALIDACION EL 02/04/2019. ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLANTEL EL 25/04/2019 EL 02/05/2019, RECIBIMOS VIA CORREO DE PARTE DE LA CONTRATISTA, LA INFORMACION DE QUE EL PROTIETARIO DEL SOLAR HA DETENIDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL PLANTEL, ALEGANDO QUE NO HA RECIBIDO EL PAGO DEL SOLAR. SIN EMBARGO, LA CONTRATISTA INFORMO QUE EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO HA CUMPLIDO CON EL COMPROMISO QUE REALIZO CON EL MINERD, EN EL CUAL ESTE TIENE QUE PRESENTAR EL TITULO DEL SOLAR.
993 | 1706-2013 | GURABO ABAJO | GURABO ABAJO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | LEONARDO SANTOS BELIAEVA | 10 | DIOGENES REYES | 57 | 2021-02-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PROCESO ACTUAL: ACTIVA. TALLER ENFERMERIA E INFORMATICA: colocación de techo metálico. TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTRICO: vaciado de viga de coronación en peines de techo, colocación de bloques de 6” SNP, terminación de superficie. TALLER MECANICA INDUSTRIAL: vaciado de viga de coronación en peines de techo, colocación de bloques de 6” SNP, terminación de superficie. COMEDOR 280: vaciado de losas de cocina y baños, vaciado de vigas en área de comensales. PENDIENTE SOLUCION PLUVIAL (DEPTO. HIDRAULICA) PENDIENTE PUENTE SOBRE CANAL (DEPTO. PRESUPUESTO)
1728 | 0220-15 | BLOQUE ENSANCHE BOLIVAR-ENS. HERMANAS MIRABAL-EL EJIDO | BLOQUE ENSANCHE BOLIVAR-ENS. HERMANAS MIRABAL-EL EJIDO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | GIOVANNY BIENVENIDO RODRIGUEZ | 10 | DIOGENES REYES | 32 | 2021-02-10 |  | 2019-10-10 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1468 |  | EL PORTAL-ATALA (LAGUNA SALADA) |  | VALVERDE | LAGUNA SALADA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | JESUS RAMON NUÑEZ MERCADO | 10 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-02-10 |  |  | PRELIMINARES | EN MANOS DEL SUPERVISOR
1459 | 0026-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | ESCUELA | MOPC | ARIEL AMIN RODRIGUEZ LIBERATO | 20 | DIOGENES REYES | 20 | 2021-02-12 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1044 | 2155 | BASICA LA SABANETA |  | DAJABON | LOMA DE CABRERA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JORGE LUIS JEREZ DIAZ | 12 | DIOGENES REYES | 25 | 2021-02-12 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | ENVÍOS A MINERD: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: 05/09/2017 INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: 22/04/2019 CUBICACIÓN DE CORTE :09/04/2018 PROCESO ACTUAL: DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, EL CUAL ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO. EL MARTES 01 DE AGOSTO DEL 2017 SE REALIZO UNA REUNION EN EL MINERD, EN LA CUAL PARTICIPARON EL CONTRATISTA, LA ING. JUANA TORIBIO (COORDINADORA DE LA ZONA), EL ING. DIOGENES REYES (COORDINADOR DE CAMPO DE LA PROVINCIA) Y EL ENCARGADO DE FISCALIZACION DEL MINERD, DONDE SE PROCEDIO A REALIZAR UNA EVALUACION DE LAS PARTIDAS FALTANTES POR TERMINAR EN OBRA. SE ENVIO UNA COPIA DE LA CUB. No.13 AL MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z2/214-2018 DE FECHA 06/08/2018, PARA QUE SEA REVISADA Y SE NOS INDIQUE EL FORMATO EN QUE SERA TRAMITADA, SI SERA "NORMAL" O "RESCISION". ESTA CUBICACION ESTABA SIENDO TRAMITADA COMO "NORMAL". SIN EMBARGO, EN REUNION CON EL ING. RAUL (FISCALIZACION MINERD) D/F 17/01/2019, SE ACORDO SOMETER NUEVA VEZ ESTA CUBICACION EN FORMATO DE RESCISION. CUBICACION No.13 RESCISION (PAGADA)
776 | 401-2013 | FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO |  | MONTE PLATA | BAYAGUANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | NAILA ONANEY RODRIGUEZ BATISTA | 3 | JOSE UREÑA | 40 | 2021-02-15 |  | 43706 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | INAUGURADA Este plantel se inauguró el 13 de junio de 2017 y se efectuó su pre-recepcion. Fue entregado a su director el Lic. Nelson Ovalle, el día viernes 7/julio/2017. CUB. No.12 CIERRE (PAGADA).
777 | 402-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ |  | MONTE PLATA | BAYAGUANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | ARQUITECA C POR A | 2 | JOSE UREÑA | 20 | 2021-02-15 |  | 2019-08-18 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1827 | 0451-15 | BASICA CASA VIEJA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | INNOVATION SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 30 | 2021-02-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1322 | 2376 | LICEO LA PIÑA |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | CONSTRUCTORA JOHNEL SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 60 | 2021-02-16 |  | 2019-07-11 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | ENVIOS AL MINERD: 01/04/2019 HISTÓRICO : ESTUVO DETENIDA DESDE 14/10/2017 HASTA 13/11/2017. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. El día 28/11/2017 se hizo revisión de las calicatas bajo el mando de la Ing. Arelis medina, quien ejecutó su estudio de suelos, para así poder validar el relleno ejecutado en obra, ya que no se ejecutó ningún levantamiento topográfico después de haber rellenado sobre su corte. ESTUVO DETENIDA DESDE 15/02/2018 HASTA 31/03/2018 EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/03/2018. VOLVIÓ A DETENERSE EL 15/08/2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. ESTUVO DETENIDA DESDE 15/08/2018 HASTA EL 15/11/2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, DESCAPITALIZACION. RECIBIÓ LINEA DE CRÉDITO PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2018 HASTA EL 15/12/2018 POR MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA. FUE NOTIFICADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO (29/11/2018) PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS. REINICIO LOS TRABAJOS EL 15/12/2018 Y VOLVIÓ A DETENERSE EL 15/01/2019 ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/01/2019 HASTA EL 14/02/2019 POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO ACTIVA CON RITMO LENTO HASTA EL 06/05/2019. DETUVO LOS TRABAJOS EL 07/05/2019 ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. DETENIDA DESDE EL 07/05/2019. LA CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. HA PRESENTADO MAL MANEJO FINANCIERO. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 07/05/2019 HASTA EL 29/08/2019. LA CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. HA PRESENTADO MAL MANEJO FINANCIERO. SE ACTIVO EL 30/08/2019. PROCESO ACTUAL: ACTIVA CON RITMO LENTO DESDE EL 30/08/2019. Excavaciones para la colocación de tuberías en el área exterior. Colocando tímidamente alguno zócalos y completando algunas áreas de los pisos
1682 | 0193-15 | BASICA SANTANA (GREGORIO SANTOS LOS COCOS) |  | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | YANIRY BONIFACIO PEÑA DE SANCHEZ | 7 | VICTOR JAQUEZ | 6 | 2021-02-17 |  | 2019-09-02 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | INAUGURADA. SE LE HIZO LA PRE-RECEPCION POR PARTE DEL MINERD EL 05/08/2017. PENDIENTE PAGO CUB. #13 DE CIERRE (LIBRAMIENTO EMITIDO EN CIRCUITO)
1830 | 0273-15 | BASICA ESPEJO ANA CELIA VIUDA VASQUEZ |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ SUERO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 40 | 2021-02-17 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL16-01-2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEEE#118-2018. MINERD CANCELO LA PUESTA EN POSESION QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL MARTES 23/01/2018, POR MOTIVO DE LA PREPARACION DEL 5TO SORTEO DEL PNEE. FINALMENTE FUE PUESTA EN POSESION EL 15/02/2018. SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 19/03/2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/06/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 02/08/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/08/2018 DETENIDA DESDE EL 15/09/2018, DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITIA EL ACCESO A LA OBRA, PORQUE NO HA RECIBIDO EL PAGO DEL SOLAR DE PARTE DEL MINERD. MINERD RESOLVIO ESA SITUACION EN AQUEL MOMENTO E INDICO QUE SE PODIA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE REALIZO VISITA INTERINSTITUCIONAL EL 26/10/2018, PARA CONSENSUAR LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, LO QUE DIO COMO RESULTADO UNA MODIFICACION DEL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y UN CAMBIO EN LA PLANTA DE CONJUNTO, SOLUCIONES QUE DEBEN SER APROBADAS POR EL MINERD. SIN EMBARGO, NUEVAMENTE EL PROPIETARIO DEL SOLAR VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS (01/03/2018), BAJO EL MISMO RECLAMO (FALTA DE PAGO DEL SOLAR). POR TANTO, LA ING. JUANA TORIBIO (COORDINADORA ZONA 2 MOPC-DGEE (CIBAO NOROESTE)) Y EL PERSONAL CORRESPONDIENTE EN LA OGI-MINERD, SOSTUVIERON UNA CONVERSACION VIA TELEFONICA EL 03/12/2018, EN LA CUAL SE ACORDO INSTRUIR A LA CONTRATISTA DEL PLANTEL EN CUESTIÓN A DETENER CUALQUIER TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA HASTA NUEVO AVISO DE LA OGI-MINERD Y QUE CONVERSAREMOS CON ELLA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL PROPIETARIO Y LA COMUNIDAD. EL 30/01/2019 RECIBIMOS DEL MINERD EL OFICIO UF-PNEE#253-2019 D/F 28 DE ENERO DE 2019, AUTORIZANDONOS A REACTIVAR LOS TRABAJOS. ESTE DOCUMENTO FUE REMITIDO AL CONTRATISTA PARA QUE REINICIARA LAS ACTIVIDADES, SIN EMBARGO, NO HA SIDO POSIBLE LA REACTIVACION, DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO AUTORIZA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, PORQUE AUN NO HA RECIBIDO EL PAGO DEL SOLAR. LA CONTRATISTA NOS COMUNICO ESTA INFORMACION VIA CORREO ELECTRONICO D/F 05/02/2019. EL 18/09/2019 RECIBIMOS LA AUTORIZACION DE CONTINUACION DE TRABAJOS DE PARTE DEL MINERD VIA OFICIO UF-PNEE#2914-2019 D/F 17/09/2019. SIN EMBARGO, LA OBRA CONTINUA DETENIDA DEBIDO A QUE NO HABIAMOS RECIBIDO EL PRESUPUESTO DE LOS MUROS DE CONTENCION HASTA LA FECHA 16/10/2019 (DEPTO. DE PRESUPUESTOS). ESTE PRESUPUESTO SE ENVIO AL MINERD PARA APROBACION (25/10/2019), SIN EMBARGO, EL ING. CIRIACO PEÑA (ENC. DEPTO. DE CALCULO) INFORMO EN REUNION CON LA ARQ. MIRTHIA OCHOA (ENC. DEPTO. DISEÑOS) QUE HAY QUE MODICFICAR LA SOLUCION ESTRUCTURAL, DEBIDO A PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL TERRENO EN LA PARTE POSTERIOR DEL SOLAR. ACTUALMENTE ESTAN REDISEÑANDO LA SOLUCION ESTRUCTURAL (DEPTO. CALCULO). EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DEPENDE DE LA APROBACION DE ESTOS MUROS. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/09/2018. EL 18/09/2019 RECIBIMOS LA AUTORIZACION DE CONTINUACION DE TRABAJOS DE PARTE DEL MINERD VIA OFICIO UF-PNEE#2914-2019 D/F 17/09/2019. SIN EMBARGO, LA OBRA CONTINUA DETENIDA DEBIDO A QUE NO HABIAMOS RECIBIDO EL PRESUPUESTO DE LOS MUROS DE CONTENCION HASTA LA FECHA 16/10/2019 (DEPTO. DE PRESUPUESTOS). ESTE PRESUPUESTO SE ENVIO AL MINERD PARA APROBACION (25/10/2019), SIN EMBARGO, EL ING. CIRIACO PEÑA (ENC. DEPTO. DE CALCULO) INFORMO EN REUNION CON LA ARQ. MIRTHIA OCHOA (ENC. DEPTO. DISEÑOS) QUE HAY QUE MODICFICAR LA SOLUCION ESTRUCTURAL, DEBIDO A PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL TERRENO EN LA PARTE POSTERIOR DEL SOLAR. ACTUALMENTE ESTAN REDISEÑANDO LA SOLUCION ESTRUCTURAL (DEPTO. CALCULO). EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DEPENDE DE LA APROBACION DE ESTOS MUROS.
1053 | 2043 | POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | MARIA DE LOURDES MENDEZ MINAYA | 20 | VICTOR JAQUEZ | 50 | 2021-02-18 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 12/09/2018 HASTA EL 15/09/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE TENIA PROBLEMAS CON EL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES. TAMBIÉN, TIENE UN MANEJO CUESTIONABLE DE SU PERSONAL DE TRABAJO (SEGÚN INFORMA EL SUPERVISOR). PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/09/2018. Continuación pulido de pisos comedor Continuación colocación de ventanas comedor
525 | 353-2013 | LA YERBAS |  | LA VEGA | LA VEGA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RAFAEL DE LEON MEDINA | 6 | JEISET SUSANA | 33 | 2021-02-18 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | ENVIOS A MINERD: INFORME DE SITUACION ACTUAL VIA OFICIO DGEE/Z2/318-2018 D/F 19 DE OCTUBRE DE 2018. HISTORICO: Planta de conjunto recibida el 25/08/2017. El día 28/11/2017 se recibió la visita de parte del departamento de diseños del MOPC, para validar los niveles de pisos. Recibido planos arquitectónicos de los bloques 19/12/2017. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 01/03/2018 ESTUVO DETENIDA DESDE 15/08/2018 HASTA EL 31/10/2018, MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA. ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. TIENE PAGA LA CUB. No.1 POR RD$3.3 MM. NO EXISTÍA MOTIVO ALGUNO PARA LA DETENCIÓN DE LOS TRABAJOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/10/2018 CON EL ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS DE LOS BLOQUES B1 Y B2. SE MANTUVO ACTIVA HASTA EL 20/02/2019. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 20/02/2019 HASTA EL 27/03/2019. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS SIN JUSTICACION ALGUNA. HA TENIDO UN MAL MANEJO FINANCIERO. EL SUPERVISOR HABIA TRATADO DE COMUNICARSE CON EL VIA TELEFONICA Y VIA MENSAJE INSTANTANEO, SIN HABER OBTENIDO RESPUESTA. FINALMENTE EL CONTRATISTA LE INFORMO A LA SUPERVISION QUE NO HABIA CONTINUADO LOS TRABAJOS DE RELLENO DEBIDO A QUE LA RETROPALA ESTABA AVERIADA. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 28/03/2019. ESTUVO ACTIVA DESDE 28/03/2019, SE DETUVO ESPERANDO QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE CUBICACION. ESTUVO DETENIDA EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACION DESDE EL 13/06/2019 HASTA EL 18/06/2019. SE REACTIVO EL 19/06/2019. DETENIDA 15/09/2019. REINICIO EL 30/09/2019. DETENIDA DESDE EL 10/10/2019 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 10/10/2019. NO TIENE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE PENDIENTE DE PAGO TRES CUBICACIONES POR UN MONTO TOTAL DE RD$10.5 MM ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: VACIADO DE LOSA DEL COMEDOR.
1733 |  | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 2 |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | LUIS MANUEL CONCEPCION PEÑA | 10 | DIOGENES REYES | 10 | 2021-02-19 |  | 2019-12-09 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1734 | 0225-15 | GURABO 2 |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CYNDI JOHANNA CASTILLO CALDERON | 10 | DIOGENES REYES | 8 | 2021-02-19 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1622 | 0154-15 | LICEO MARIA IGNACIA SARITA |  | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | ANNETTE CAROLINA VALDEZ MELO | 6 | DIOGENES REYES | 16 | 2021-02-22 |  | 2019-11-30 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
1385 | 2385 | BASICA PONCE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | BIOTEC CONSTRUCCIONES SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 35 | 2021-02-24 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | TERMINADA EL 25.10.2018. EN ESPERA DE REVISION TECNICA INICIAL.
1831 | 0313-15 | BASICA ESPEJO RAMONA NERIS SOSA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | JOSE NICOLAS SANTANA SANTANA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 70 | 2021-02-25 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
29 | 1371-2012 | EL RECODO |  | AZUA | AZUA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | VLADIMIR ILLINOV MONTAS CEDEÑO | 9 | ROXANNA LAKE | 65 | 2021-02-26 |  | 2019-07-24 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1447 | 0373-15 | BASICA BATEY #6 |  | BAHORUCO | TAMAYO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORA MOAREVAS SRL | 9 | KATHERINE FONT FRIAS | 15 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
427 | 173-13 | GUILLERMINA TONO | GILLERMINA TONO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ASUNCION ESTEBANIA MARTIN MATOS DE DE LA CRUZ | 5 | KATHERINE FONT FRIAS | 5 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1906 | 0021-16 | BASICA HERMANOS PUELLO |  | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RAMON FRANCISCO MERCEDES MARIANO | 7 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-02-26 |  | 42957 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
1503 | 0055-15 | BASICA SABANA DE JENJIBRE |  | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | VIVERLYN ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ | 5 | KATHERINE FONT FRIAS | 6 | 2021-02-26 |  | 43656 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1540 | 0088-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA CERRO |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC2 | CESAR FRANK SANCHEZ OVANDO | 0 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-02-26 |  | 2018-10-16 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
787 | 411-2013 | BENJAMIN HERRERA |  | MONTE PLATA | PERALVILLO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | JIMMY ALEXANDER MARTINEZ GENAO | 6 | JOSE UREÑA | 30 | 2021-02-26 |  | 43516 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | TRABAJOS PRESENTAN UN RITMO LENTO, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE FONDOS
1184 | 2266 | BASICA PADRE GRANERO 2 | BASICA PADRE GRANERO 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | STALIN GONZALEZ CRUZ | 24 | DIOGENES REYES | 7 | 2021-02-26 |  | 2016-04-06 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1186 | 2268 | LICEO PADRE GRANERO | LICEO PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | INGRID ABREU COLLADO | 26 | DIOGENES REYES | 2 | 2021-02-26 |  | 42466 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | Planta de conjunto aprobada entregada el 01/03/2019, estudio de suelo realizado el 25/03/2019, en espera de informe de estudio de suelos por parte del contratista...
1628 | 0162-15 | BASICA ANTERA MOTA |  | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ALBERT ALMONTE YZQUIERDO | 25 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-02-26 |  | 43496 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1648 | 0417-15 | BASICA EL NIETO | BASICA EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | INVERSIONES LAVABER S R L | 24 | ROXANNA LAKE | 25 | 2021-02-26 |  | 2019-10-08 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE.
1953 | 12011 | MOJA CAZABE |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORA SERVITERM | 0 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-02-26 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1205 | 2284 | BASICA HATILLO # 2 | BASICA HATILLO # 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RAYSI ELENA DUVERGE MARTICH | 24 | ROXANNA LAKE | 30 | 2021-02-26 |  | 2019-06-21 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | RITMO LENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA POR NO ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION.
1655 | 0180-15 | BASICA 27 DE FEBRERO | BASICA 27 DE FEBRERO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ROBEL VALENZUELA PINALES | 14 | ROXANNA LAKE | 25 | 2021-02-26 |  | 43705 | ACTIVA | RITMO LENTO | OBRA REACTIVADA E INICIARA CON LOS TRABAJOS DE REPLANTEO DE LOS MÓDULOS.
1674 | 0188-15 | BASICA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA |  | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | FREDDY ALCIBIADES SIMON GARCIA | 9 | ROXANNA LAKE | 33 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | DETENIDA POR GESTIÓN INMOBILIARIA DEL MINERD, DEBIDO A ALTA INVERSION ECONÓMICA.
1675 | 0431-15 | BASICA SAN JOSE | BASICA SAN JOSE | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | DISSEN ELECTRICA & CONSTRUCTORA SRL | 9 | ROXANNA LAKE | 27 | 2021-02-26 |  | 43784 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | CONTRATISTA TIENE OBRA DETENIDA SIN NINGUNA RAZON, LA SUPERVISION HA INTENTADO LA REACTIVACION PERO NO SE HA PODIDO.
1687 | 0198-15 | LICEO LAS MULAS |  | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | ALTAGRACIA DE JESUS GONZALEZ CASTRO | 4 | KATHERINE FONT FRIAS | 30 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. LA COMUNIDAD ESTA EN EVALUACION CON EL MINERD PARA EL CAMBIO DEL SOLAR.
1478 | 0034-2015 | MEJORAMIENTO SOCIAL |  | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | MILDRED ALTAGRACIA HERNANDEZ LOPEZ | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 19 | 2021-02-26 |  | 2020-01-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
983 | 0097-17 | LOS DAMNIFICADOS (VILLA ESPERANZA) | LOS DAMNIFICADOS, VILLA ESPEFRANZA (VILLA LIBERACION) | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | GRUPO OCEANEXT SRL | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 23 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | LA SOLUCIONES ESTRUCTURALES DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN FUERON RECIBIDA EL 11/07/2018. ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL ACCESO, QUE DEBIDO A LA CONDICIONES DEL MISMO NO SE PUEDEN INICIAR LOS TRABAJOS.
1529 | 0395-15 | DUVERGE | DUVERGE | INDEPENDENCIA | DUVERGE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CONSTRUMAGNA SRL | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 8 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DEL REDISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.
1446 | 0372-15 | NEIBA (LA DESCUBIERTA) |  | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | MASYMAX MULTI SERVICES SRL | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 11 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1694 | 0433-15 | SAN JUAN |  | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CONSTRUCTORA ROYSER SRL | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 5 | 2021-02-26 |  | 2020-01-16 | DETENIDA | DEPARTAMENTO CALCULO
1523 | 0394-15 | LICEO SABANA DE LA MAR NORTE |  | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | P & D INGENIERIA ARQUITECTURA Y TERMINACIONES SRL | 24 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-02-27 |  | 2019-09-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1777 | 0336-15 | LICEO LA UNION-TAMARINDO |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | KELVIN SALVADOR PIÑA PANIAGUA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 60 | 2021-03-03 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | EN ESPERA DE RESPUESTA A REVISION DE PRECIOS POR PARTE DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO MOPC.
1934 | 0154 | CENTRO EDUCATIVO MATA LIMON |  | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | DIAZ INGENIEROS Y CONSULTORES, SRL | 0 | JOSE UREÑA | 31 | 2021-03-08 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | CONTRATISTA DICE TENER UN DEFICIT FINANCIERO DE RD$ 4MM, SE ESTA A LA ESPERA DE LA EVALUACION POR PARTE DE ELLA PARA NOTIFICARLO AL MINERD.
1116 | 2213 | BASICA DELFIN SANTOS PINALES - EL CHORRO | BASICA DELFIN SANTOS PINALES - EL CHORRO | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LUIS RAFAEL VERAS BIDO | 18 | JEISET SUSANA | 20 | 2021-03-09 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1707 | 0214-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | ESCUELA | MOPC | ANDRES LEONEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 20 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-03-09 |  | 42425 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO | OBRA DETENIDA POR EL MINERD, SE ESTA A LA ESPERA DE QUE MINERD ACONDICIONE EL SOLAR PARA QUE SE LE HAGA ENTREGA FORMAL AL CONTRATISTA DEL TERRENO ACONDICIONADO.
1521 |  | HATO MAYOR |  | HATO MAYOR | HATO MAYOR | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JANNFREISY ANABELLE RIVAS RODRIGUEZ | 10 | JOSE UREÑA | 6 | 2021-03-10 |  |  | PRELIMINARES | EN MANOS DEL SUPERVISOR | OBRA DETENIDA POR EL MINERD, SE ESTA A LA ESPERA DE QUE MINERD ACONDICIONE EL SOLAR PARA QUE SE LE HAGA ENTREGA FORMAL AL CONTRATISTA DEL TERRENO ACONDICIONADO.
1326 | 2064 | BASICA ESPEJO MARIA MONTESSORI |  | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | MARIA LUZ PEREZ DIAZ | 22 | VICTOR JAQUEZ | 55 | 2021-03-11 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1695 | 0204-2015 | BASICA LOS CHICHARONES |  | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | JHONATAN RAFAEL TRAVIESO ROMANO | 7 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-03-17 |  | 43752 | DETENIDA | PROBLEMAS MIMARENA | ENTREGA DEL ESTUDIO DE SUELO A CALCULO, ESPERANDO PLANOS ESTRUCTURALES.
1772 | 0334-15 | BASICA MANUEL DE JESUS GALVAN |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | VILMA MERCEDES ALVAREZ MARTINEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-03-19 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | LA CONTRATISTA RECIBIO LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y SE ESTA A LA ESPERA DE INICIAR CON LOS TRABAJOS. DESPUES DE MAS DE UN MES DE RECIBIR LOS PLANOS ESTRUCTURALES LA CONTRATISTA NO INICIA LOS TRABAJOS, SE SOLICITARA LA INTERVENCION DEL MINERD.
1539 | 0087-15 | LICEO VILLA CERRO |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | FELIX GUERRERO ABREU | 24 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-03-25 |  | 43657 | DETENIDA | PAGO SOLAR | LOS MUROS APROBADOS TUVIERON UN RETRASO DE MAS DE 6 MESES, DEBIDO A LAS CAMBIOS POR PARTES DEL MINERD Y LA REEVALUACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISENO DEL MOPC.
1204 | 2423 | BASICA EL SUMBI | BASICA EL SUMBI | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ELECTROMAR SRL | 11 | ROXANNA LAKE | 6 | 2021-03-30 |  | 2019-09-20 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO | EN ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO, EL PROPIETARIO NO PERMITE REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELO.
1661 | 178-2015 | CANASTICA | CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | MIRQUIADES FIGUEREO BELTRE | 10 | ROXANNA LAKE | 10 | 2021-03-30 |  | 2019-07-12 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | EL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO SOLICITO LA AMPLIACION DE DOS NIVELES DEL BLOQUE B1 Y B2.
1790 | 0271-15 | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | DELVINSON JULIAN MOSQUEA JORGE | 10 | VICTOR JAQUEZ | 10 | 2021-03-31 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | YA FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES 30/10/2019
1526 | 0075-15 | LICEO TENARES NORTE |  | HERMANAS MIRABAL | TENARES | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | MILDRE BIENVENIDA SANZ GALAY | 18 | JEISET SUSANA | 20 | 2021-04-12 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | OBRA DE TRASLADADA DE LA OISOE, EN PROCESO PARA RESCINDIR CONTRATO.
1318 | 2058 | BASICA NAZARENO |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | ROSENDO GUZMAN CAAMAÑO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 10 | 2021-04-15 |  | 2019-08-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | ESTE PLANTEL FUE REUBICADO A TALLERES DEL LICEO ALMIRANTE - POLITÉCNICO MANUEL DEL CABRAL FE Y ALEGRIA.
1403 | 2129-2013 | BASICA REPUBLICA DE HAITI ETAPA I (BASICA ESPEJO CAAMAÑO) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | EDUARDO ESPINO CAMILO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 65 | 2021-04-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | RECONOCIMIENTO DEL SOLAR Y EN ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL Y DE VISITA DE BRIGADA TOPOGRÁFICA DE MOPC.
1404 | 2130-2013 | REPUBLICA DE HAITI ETAPA II (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LUZ CLARIBEL BAUTISTA CASTILLO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 65 | 2021-04-16 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | PUESTA EN POSESION, EN ESPERA DE DEFINICION POR PARTE DE LOS CURAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PLANTEL.
1636 |  | BASICA CHARAMICOS |  | PUERTO PLATA | SOSUA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RAMON ANTONIO SILVERIO PEN | 19 | DIOGENES REYES | 11 | 2021-04-21 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DEL DEPARTAMENTO DE DISENO/CALCULO PARA LA DEFINICION DE LOS NIVELES DE PISOS Y MURO DE CONTENCION.
552 | 439-2013 | MIGUEL MARTINEZ | MIGUEL MARTINEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | NESTOR JULIO NAVARRO DE LEON | 13 | DIOGENES REYES | 14 | 2021-04-21 |  | 2019-07-15 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y SOLUCIÓN DE MUROS
1857 | 0306-15 | SABANA PERDIDA 4 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | FERLENNY ZORRILLA GONZALEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 45 | 2021-04-22 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | RE-UBICADA EN EL POLITÉCNICO SAN VICENTE DE PAÚL. PLANOS ESTRUCTURALES RECIBIDOS
1102 |  | BASICA BATEY MAGDALENA |  | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | JULIO ERNESTO CEDEÑO CEDANO | 18 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-04-28 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1215 | 2291-2013 | POLITECNICO EN ARTE DOÑA CHUCA | POLITECNICO EN ARTE DOÑA CHUCA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | MIGUELINA ROSSI | 24 | ROXANNA LAKE | 6 | 2021-04-30 |  | 43713 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1660 | 0424-15 | BASICA SAINAGUA-CRUCE DE CANASTA | BASICA SAINAGUA-CRUCE DE CANASTA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | HERNANDEZ CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HERCONSI SRL | 14 | ROXANNA LAKE | 20 | 2021-04-30 |  | 2019-02-18 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1225 | 2299 | BASICA NARANJAL ARRIBA | BASICA NARANJAL ARRIBA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | OTTO MIGUEL ANTONIO SEIFFE REYNA | 9 | ROXANNA LAKE | 25 | 2021-04-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | ESTA OBRA FUE RE-UBICADA A SANTO DOMINGO NORTE EN EL SECTOR BUEN NOMBRE
764 | 389-2013 | RAMON EMILIO LOZADA |  | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | JOSE WILLIAM CASTILLO LIBERATO | 2 | DIOGENES REYES | 26 | 2021-05-07 |  | 2019-06-25 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | REUBICADA EN EL LICEO COLOMBINA CANARIO
1087 |  | LICEO LAS CAÑITAS |  | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | MIRIAM ELIZABETH RIVERA SANCHEZ | 8 | JOSE UREÑA | 21 | 2021-05-10 |  | 43719 | ACTIVA | RITMO LENTO | EL CONTRATISTA LLEVA UN RITMO LENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1548 | 0095-15 | BARRIO VILLA VERDE |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | ESTEBAN CAYETANO RIJO | 10 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-05-10 |  | 2018-11-20 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | MURO DE CONTENCION: REVISADO Y FIRMADO POR PARTE DE LA SUPERVISION. EN ESPERA DE PLANOS DE MURO DE CONTENCIÓN.
1620 | 0152-15 | BASICA ERNESTO CABRERA DURAN - RIO GRANDE AL MEDIO |  | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JOSE LUIS TEJADA SIRI | 7 | DIOGENES REYES | 21 | 2021-05-14 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | ESPERANDO PERMISO DE MEDIO AMBIENTE Y PLANOS DE CURVA DE NIVEL
1757 | 0025-15 | ANDRES – BOCA CHICA 1 |  | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | HUMBERTO ARISMENDI CASTILLO TERRERO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 45 | 2021-05-14 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | REALIZADA LA VISITA DEL DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA CON NOLLY Y PEDRO. DETERMINANDO SOLUCION PARA CAÑADA EXISTENTE. PASARA A CONTRUIR LOS TALLERES DEL POLITECNICO.
1550 |  | BASICA VILLA VERDE (ESPEJO EL PEÑON) |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | MERCEDES ACEVEDO DEL ROSARIO | 24 | JOSE UREÑA | 3 | 2021-05-17 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1108 |  | LICEO VILLA VERDE NORTE |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | CIMENTA CONSTRUCTORA & SERVICIOS CCS SRL | 24 | JOSE UREÑA | 2 | 2021-05-20 |  | 43754 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
1770 |  | BASICA EL PROGRESO |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | ARCADIA FRANCISCO BAQUERO | 20 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-05-21 |  | 2019-10-14 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | REUBICADA A BÁSICA MONSEÑOR FELIZ PEPEN
1917 | 2130-2013 | BASICA SALUSTIANO ACEBAL MARTINEZ-LOS COROZOS (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) |  | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LUZ CLARIBEL BAUTISTA CASTILLO | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-05-21 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1793 | 0285-15 | BASICA LOS CARTONES |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | FREMY FELIPE FRIAS BATISTA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-05-21 |  | 2018-10-24 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1026 | 2141 | BASICA HILARIO SANTOS LEON - LOS FRIOS |  | AZUA | PADRE LAS CASAS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | SANDRA IVELISSE VARGAS | 15 | ROXANNA LAKE | 20 | 2021-05-27 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, CONTRATISTA DICE ESTAR DESCAPITALIZADO. MINERD ESTA EVALUANDO PARA INICIAR PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
1027 | 2142 | BASICA LOS JOBOS |  | AZUA | PERALTA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | YSELMYS RODRIGUEZ PEREZ | 12 | ROXANNA LAKE | 14 | 2021-05-27 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1545 |  | LICEO BOCA DE YUMA |  | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | ELAINE YAQUENIA BELTRE INOA | 8 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-05-27 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1199 | 2280-2013 | BASICA SAN ANTONIO | BASICA SAN ANTONIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO | 20 | ROXANNA LAKE | 9 | 2021-05-27 |  | 43438 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1677 | 0432-15 | BASICA URANIA MONTAS | BASICA URANIA MONTAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RESISOLID SRL | 24 | ROXANNA LAKE | 9 | 2021-05-27 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
599 | 493-2013 | SAINAGUA | SAINAGUA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LUIS RAFAEL PEREZ PEREZ | 10 | ROXANNA LAKE | 12 | 2021-05-31 |  | 2015-01-27 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1238 | 2310-2013 | POLITECNICO ARROYO CANO | POLITECNICO ARROYO CANO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | CARIDAD DE LOS REMEDIOS SANCHEZ PANIAGUA | 18 | KATHERINE FONT FRIAS | 10 | 2021-05-31 |  | 43846 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1650 |  | PRIMARIA VILLA REAL (CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL) | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | ESCUELA | MOPC | NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS SRL | 20 | JOSE UREÑA | 1 | 2021-06-16 |  | 43733 | ACTIVA | RITMO LENTO
1795 | 0287-15 | BASICA INVIVIENDA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | JOSE FELIZ BAEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 30 | 2021-06-18 |  | 43724 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1865 | 0355-15 | BASICA EL CAFE 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN | 24 | VICTOR JAQUEZ | 25 | 2021-06-18 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1637 | 0413-15 | BASICA LOS CASTILLO |  | PUERTO PLATA | SOSUA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS SRL | 15 | DIOGENES REYES | 7 | 2021-06-21 |  | 43180 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
440 | 189-2013 | BASICA GUAYUBIN |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LEDA MARIANA EMILIA JIMENEZ MEDRANO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 55 | 2021-06-24 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1535 |  | BASICA SAJOUR |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO | 24 | JOSE UREÑA | 1 | 2021-06-30 |  | 43726 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1951 |  | PRIMARIA LOS FRANCOS (LICEO SALOME UREÑA) |  | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORA BELLO D JESUS SRL | 0 | ROXANNA LAKE | 10 | 2021-06-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1496 |  | EL SEIBO |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | CUNDINAMARCA INVESTMENTS SRL | 10 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-06-30 |  | 2018-07-19 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | SOLUCION DE MURO DE CONTENCION FUE RECHAZADA POR EL MINERD; ENVIANDO UNA RECOMENDACION O MODIFICACIONES A LAS REALIZADAS POR MOPC. SE ESTA EVALUANDO RECOMENDACIONES. ESPERA DE APROBACION DE CONSTRUCCION DE COMEDOR Y CANCHAS EN SOLAR ADYACENTE.
1937 |  | POLITECNICO LA SALLE (LA LOMETA) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | DESIGNARQ SRL | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-07-15 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1776 |  | LICEO CERROS DEL NORTE (KM-14) |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | GRUPO REYES CUEVAS SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-07-15 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1008 | 1715-2013 | GUARICANO II |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-07-15 |  | 2017-08-17 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1875 |  | HERRERA-ENGOMBE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | RAMON FRANCISCO CASTRO BELLO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-07-22 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1819 |  | LOS MINA 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | YOANNA MATOS HERNANDEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-07-23 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1012 | 1661-2013 | VILLA MELLA II |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | SEMUROSA SUPLISERVIC CONSULT SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 10 | 2021-07-23 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1483 | 0040-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC2 | NELSON ANTONIO PONS MATOS | 0 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-07-28 |  | 43805 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1942 |  | CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL ALTAGRACIA (LOTIFICACION DEL ESTE) |  | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | DISCONSA TECH SRL | 0 | JEISET SUSANA | 15 | 2021-08-05 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1794 | 0286-15 | BASICA EL BONITO ADENTRO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | RAFAEL HENRY ALCANTARA ALMONTE | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-06 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1811 | 0297-15 | LICEO EL BONITO ADENTRO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | BIELKA YOLAINY TEJADA RODRIGUEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-06 |  | 2019-06-12 | DETENIDA | PROBLEMAS MIMARENA
1880 |  | LICEO BUENOS AIRES |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | RAMONCITO CALDERON | 24 | VICTOR JAQUEZ | 35 | 2021-08-06 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
45 | 1400-2012 | POLITECNICO MANUEL DEL CABRAL FE Y ALEGRIA (LICEO LOS PERALEJOS) |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | GIOVANNA BEATO VARGAS DE GUERRERO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-08-09 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1641 | 0169-15 | LAS TERRENAS |  | SAMANA | LAS TERRENAS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | KENNIA ALICIA LALANE MATOS | 10 | JEISET SUSANA | 10 | 2021-08-09 |  | 2019-08-05 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
653 | 573-2013 | ROSA LEOCADIA PICHARDO | ROSA LEOCADIA PICHARDO | SANTIAGO | JANICO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | NOEL RADHAMES CABRERA BLANCO | 2 | DIOGENES REYES | 25 | 2021-08-10 |  | 42605 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
115 | 1499-2012 | MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ | MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CARLOS RENZO RODRIGUEZ ALMONTE | 10 | DIOGENES REYES | 49 | 2021-08-10 |  | 43521 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1262 | 2331 | BASICA ANA DOLORES TORRES | BASICA ANA DOLORES TORRES | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RUBEN DARIO GIL GARCIA GARCIA | 9 | DIOGENES REYES | 36 | 2021-08-10 |  | 43539 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1263 | 2332 | BASICA FRANCISCO AZCONA RODRIGUEZ | BASICA FRANCISCO AZCONA RODRIGUEZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | DIOMEDES STHERLINE GIRON PANTALEON | 9 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-08-10 |  | 43733 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
147 | 1560-2012 | BASICA LA HERRADURA 1 | BASICA LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ENGELS PEREZ DOMINGUEZ | 24 | DIOGENES REYES | 99 | 2021-08-10 |  | 43330 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1933 | 1291 | LICEO LAS CHARCAS |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | ARCONIM CONSTRUCTORA S.A | 0 | DIOGENES REYES | 40 | 2021-08-10 |  | 43692 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
99 | 1482-2012 | POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (BASICA PUERTO PLATA 12) | BASICA PUERTO PLATA 12 | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ISEMCA CPOR A | 22 | DIOGENES REYES | 4 | 2021-08-10 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1264 | 2333 | BASICA CAMBOYA | BASICA CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | MICHELLE OCTAVIO ALBA RODRIGUEZ | 20 | DIOGENES REYES | 9 | 2021-08-10 |  | 43753 | DETENIDA | DEPARTAMENTO CALCULO
1717 | 0230-15 | BASICA EL PORTON-HATO DEL YAQUE | BASICA EL PORTON-HATO DEL YAQUE | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | MARIAN JOSELY VARGAS HERNANDEZ | 24 | DIOGENES REYES | 10 | 2021-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1721 | 0234-15 | BASICA PADRE VIDAL | BASICA PADRE VIDAL | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | TANIA MARIELA POLANCO DIAZ | 24 | DIOGENES REYES | 14 | 2021-08-10 |  | 43753 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | OBRA PARCIALMNETE REACTIVADA
1504 | 0057-15 | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES (BASICA JOBA ARRIBA) |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | YUNIA PATRICIA TEJADA GOMEZ | 24 | DIOGENES REYES | 2 | 2021-08-10 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1744 |  | BASICA CANCA LA HOYA |  | SANTIAGO | TAMBORIL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CANDIDA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ | 9 | DIOGENES REYES | 2 | 2021-08-10 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1292 | 2358 | BASICA GLORIA BEATO | BASICA GLORIA BEATO | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA | 24 | DIOGENES REYES | 80 | 2021-08-10 |  | 2017-03-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1748 | 0250-15 | BASICA LA LOMOTA | BASICA LA LOMOTA | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | INDIRA MARTHA MINERVA MEJIA CABRERA | 7 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-08-10 |  | 2019-05-02 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1751 |  | BASICA ANA LUZ CABRERA - EL AGUACATE DEL LIMON |  | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ANGELICA MARIA UREÑA VASQUEZ | 9 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-08-10 |  | 2018-09-15 | DETENIDA | DEPARTAMENTO CALCULO | LA CONTRATISTA ESTA EVALUANDO SU PRESUPUESTO PARA DAR INICIO A LOS TRABAJO.
1755 |  | BASICA EL NARANJITO |  | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JOSE ANTONIO MEDRANO HAZIM | 3 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-08-10 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
1649 |  | BASICA SIGLO XXI (SECUNDARIA CACHÓN DE LA RUBIA) | BASICA SIGLO XXI | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | WILSTON HIPOLITO RODRIGUEZ VALDEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-10 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1816 | 0302-15 | LICEO SANTO DOMINGO ESTE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | JULIO ALBERTO UREÑA ACOSTA | 18 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-08-10 |  | 2019-07-25 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1919 | 644-2013 | BASICA RUBEN VALDES SANCHEZ - PIEDRA GORDA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | GREGORIO ANTONIO AUZON ABREU | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-10 |  | 2018-10-10 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1373 | 2383 | BASICA GUARICANO NOROESTE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | METRO ELECTRICA SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-10 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1889 |  | LICEO EL MAIZAL |  | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | GENRY RODOLFO CONCEPCION SOSA | 12 | DIOGENES REYES | 6 | 2021-08-10 |  | 2019-07-27 | DETENIDA | PAGO SOLAR | TRABAJOS PRELIMINARES: CORTE DE CAPA VEGETAL EN TERRENO. EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS.
1789 |  | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JUDITH EMILIA LABATA DEL POZO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1820 |  | LOS TRES BRAZOS 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JULIAN JAVIER MOLINA PILARTE | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-10 |  | 2018-02-22 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1863 | 0449-15 | VILLA MELLA 4 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | ANIBAL RIVERA CONSTRUCCIONES CIVILES & SERVICIOS SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-10 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
1463 | 0038-15 | BASICA FUNDACION-LOS GIRASOLES |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | RAMON ONESIMO CASTILLO BONIFACIO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1464 | 0039-15 | BASICA PERANTUEN |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | ALBO DANIEL PEREZ SANABIA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1472 | 0387-15 | LICEO CRISTO REY 1 |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | FANJUL ESTEVEZ SERVICIOS DE INGENIERIA & CIA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  | 43853 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO | DEBIDO AL PROCESO DE LOS MUROS DE CONTECION, EN EL CUAL SE DEBIERON DE DEFINIR LAS TERRACERIAS DE LAS DIFERENTES AREAS EN DONDE SE CONSTRUIRAN 3 MODULOS (INCLUYENDO DOS DE TRES NIVELES), HA TRAIDO COMO CONSECUENCIA EL ATRASO EN TIEMPO DE ENTREGA DE LA OBRA
1938 |  | POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (LA LOMETA) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | DESINARQ SRL | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
637 | 557-2013 | LICEO JUNCALITO ABAJO | LICEO JUNCALITO ABAJO | SANTIAGO | JANICO | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | YORDIN ERICKSON UREÑA PEREZ | 6 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-08-12 |  | 2016-05-02 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | SE SOLICITO LA INTERVENCION LEGAL, PERO DEBIDO A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL MINERD, LA CONTRATISTA REANUDO SUS TRABAJOS.
1791 | 285-2015 | BASICA CAMILA HENRIQUEZ |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | NORMA LUISA PEREZ NUNEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1651 |  | LICEO EL CALICHE (COLOMBINA CANARIO) | LICEO EL CALICHE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JESUS ARMANDO CRUZ RIJO | 20 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1835 |  | BASICA PARAISO II |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | ENRIQUE DO¥E SEVERINO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  | 2018-04-03 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE, CONTRATISTA DICE NO TENER DINERO PARA SEGUIR TRABAJANDO EN LA OBRA. SE INICIO PROCESO PARA RESCINDIR OBRA.
1413 | 2392 | LICEO ENGOMBE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | MARIM & GROUP INVERSIONISTAS C POR A | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1881 |  | LICEO LA ALTAGRACIA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | LOKMAR PACIFIC GROUP SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1476 | 0382-15 | MARIA AUXILIADORA I |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | JIMENEZ MONEGRO & ASOCIADOS SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1480 |  | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(2) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | YUNIOR CIFRES SANCHEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1822 | 0455-15 | MENDOZA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | EDCONSA SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 10 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1859 |  | URB. PRIMAVERAL |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | CONSTRUCTORA DNW SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1883 |  | MANOGUAYABO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | MILDRED IVELISSE SUERO DE LOS SANTOS | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1461 | 0378-15 | BASICA LOS CEREZOS | BASICA LOS CEREZOS | DAJABON | RESTAURACION | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | SERVICIOS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SETCA SRL | 7 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-08-13 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1923 |  | JOSE GABRIEL GARCIA (LICEO VILLA MORADA) |  | MONTE CRISTI | CASTAÑUELAS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ROMMEL MIGUEL PIMENTEL NIN | 0 | DIOGENES REYES | 8 | 2021-08-13 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
554 | 441-2013 | GREGORIO TORIBIO | GREGORIO TORIBIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | OMAR ELIAS CASTILLO DIAZ-ALEJO | 3 | DIOGENES REYES | 66 | 2021-08-13 |  | 43809 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO
1177 | 2418 | LICEO MARTIN HIRALDO CRUZ | LICEO MARTIN HIRALDO CRUZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | LEXINGTON DEVELOPMENT SRL | 7 | DIOGENES REYES | 80 | 2021-08-13 |  | 43050 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | EN ESPERA DE DISEÑO MURO SUELO REFORZADO, EN ESPERA DE PAGO CUBICACIONES O DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO.
1621 | 0153-15 | LICEO ESCALERA ARRIBA |  | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | IBELKA JOSELYN ALONZO GONZALEZ | 8 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-08-13 |  | 43384 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1181 | 2263 | LICEO LUCIANO UREÑA | LICEO LUCIANO UREÑA | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | EDUARD GONZALEZ | 11 | DIOGENES REYES | 18 | 2021-08-13 |  | 2019-03-19 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1888 | 0365-15 | LICEO CRUCE DE ESPERANZA |  | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | HERBERT JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ | 16 | DIOGENES REYES | 10 | 2021-08-13 |  | 2019-05-23 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
1437 | 0009-15 | BASICA ABRAHAN MATEO - MAGUEYAL CORTES | BASICA ABRAHAN MATEO - MAGUEYAL CORTES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JOSE ORESTES MARTINEZ PEREZ | 13 | ROXANNA LAKE | 18 | 2021-08-16 |  | 43853 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1438 | 0010-15 | BASICA CORAZONES UNIDOS - LOS HAITISES | BASICA CORAZONES UNIDOS - LOS HAITISES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CESAR EDUARDO PEREZ MELO | 9 | ROXANNA LAKE | 6 | 2021-08-16 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1439 | 0011-15 | BASICA CORNELIO MARTINEZ - MONTE BONITO |  | AZUA | PADRE LAS CASAS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | MARIA VICTORIA PERALTA GIL | 9 | ROXANNA LAKE | 4 | 2021-08-16 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | CONTRATISTA LLEVA UN RITMO LENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SIN RAZON JUSTIFICADA.
1052 |  | BASICA EL TUNEL |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ SRL | 15 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-16 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | EN ESPERA DE RECEPCION DE VARILLAS PARA ZAPATA, VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE B-3 Y EN ESPERA DE PISOS PARA EL COMEDOR. LUNES 13 MAYO INICIAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE BLOQUE B-3 . EL SABADO 11 MAYO INICIAN LOS TRABAJOS DE RELLENO ENTRE EL BLOQUE B-1 Y B-4.
1406 | 2132 | FRAY RAMÓN PANE (BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | MARTHA ALEJANDRA DAJER PORTORREAL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-08-16 |  | 42866 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | OBRA REUBICADA A SANTO DOMINGO ESTE - COLEGIO FAREL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUA SOCORRO. 03/09/2019 PUESTA EN POSESION
1582 | 0128-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL |  | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | ESCUELA | MOPC2 | HEROINA LINARES DE LA CRUZ | 20 | JEISET SUSANA | 39 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1586 | 0132-15 | BASICA PROSPERIDAD | BASICA PROSPERIDAD | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN | 24 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA TRANSFERIDO DE LA OISOE, REACTIVACION DE OBRA CON UN RITMO LENTO. ESTO TRAJO COMO CONSECUENCIA UN ATRASO DE 5 MESES.
1587 | 0133-15 | BASICA SAN JOSE 2 | BASICA SAN JOSE 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA | 24 | JEISET SUSANA | 7 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | MOVIMIENTO DE TIERRA: DEFINICIÓN DE NIVELES DE TERRAZAS RE-DISEÑO DE MUROS POR RECOMEDACION DEL MINERD
1594 | 0402-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL |  | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | ESCUELA | MOPC2 | STRUCTA SRL | 22 | DIOGENES REYES | 40 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA ´PUESTA DE POSESIÓN.
1935 | 4254 | BASICA COTUI 2 |  | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | FAUSTO MARTINEZ ASENCIO | 0 | JEISET SUSANA | 25 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA LLEVA UN RITMO LENTO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1302 | 2044 | BASICA CAMPO LINDO |  | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | LUIS ONORIO MONTAS VENTURA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 40 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE REDISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN.
1775 |  | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | ESCUELA | MOPC2 | CANDY MAGDI LOPEZ LOPEZ | 20 | VICTOR JAQUEZ | 10 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1786 |  | LICEO MADRE LAURA |  | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | CONSTRUCTORA MART SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DEL ENVIO DE LOS PLANOS DE LOS MUROS DE CONTENCION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO. SE REALIZARA UNA EVALUACION DEL TIPO DE MSR SEGUN RECOMENDACIONES DEL MINERD.
1797 | 0289-15 | BASICA LAS CASITAS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | GARY TOMAS ZAYAS LANTIGUA | 18 | VICTOR JAQUEZ | 40 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1358 | 2091 | BASICA BARRIO LINDO I (OISOE) |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | RAFAEL ERNESTO LEMBERT MENDEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 55 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1384 | 2114 | BASICA PARAISO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | GRISELDA ALICIA ROSARIO BELTRE | 24 | VICTOR JAQUEZ | 50 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | PROPIETARIO NO PERMITE QUE INICIEN LA OBRA POR FALTA DE PAGO AL SOLAR.
1387 | 2116 | BASICA SABANA LAS COLINAS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 65 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1832 | 0314-15 | BASICA LA JAVILLA-NUEVO PROYECTO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | TEONIS LAPAIX ACOSTA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 35 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1844 | 0320-15 | LICEO LA CEIBA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | ROBERTO ANDRES VALENZUELA GALVAN | 14 | VICTOR JAQUEZ | 55 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1847 |  | LICEO PADRE EMILIANO TARDIF |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | EDWAL ALCANTARA ALCANTARA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-16 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO | ESTA A LA ESPERA DEL COMPLEMENTO DE LA SOLUCION DE MUROS DE CONTENCION QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EVALUACION POR EL DEPARTAMENTO DE CALCULO.
1408 | 2389 | BASICA JUAN GUZMAN-MANOGUAYABO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCCION SUPERVISION Y ESTUDIOS TOPOGRAFICOS SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-16 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1866 | 0356-15 | BASICA ESPEJO JAMAICA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | DEYANIRA DEL ROSARIO BOTTIER DUVERNAI | 18 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1619 | 0151-15 | NIZAO |  | PERAVIA | NIZAO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | ANA DE LA ROSA MERCEDES | 10 | ROXANNA LAKE | 5 | 2021-08-16 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1807 | 0274-15 | EL ALMIRANTE 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | MARIA DEL ROSARIO SANTANA DIAZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 30 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1809 |  | ENSANCHE OZAMA (CM) |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | BANESA HOWLEY DE OLEO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1839 | 0257-15 | GUARICANO 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | PEDRO PABLO TORIBIO LANTIGUA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1840 |  | GUARICANO 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | WILKY JHONNY TEJEDA MELO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | OBRA EN RESCISION DE CONTRATO. SE REALIZARA NUEVA SOLICITUD DE INTERVENCION DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA REACTIVADO LUEGO DE RECIBIR LA SEGUNDA LINEA DE CREDITO.
1885 |  | VILLA AURA - LOS OLIVOS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | ANTONIA ALEXANDRA CACERES GONZALEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 40 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE, CONTRATISTA DICE NO TENER UN FLUJO DE DINERO PARA PODER INVERTIR EN LA OBRA. SE ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA ENCIMA DE LA CANADA.
1117 | 2214 | BASICA LOS PINOS | BASICA LOS PINOS | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | FREDDY YUSEP GOMEZ ESCUDER | 20 | JEISET SUSANA | 2 | 2021-08-17 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1491 |  | BLOQUE DE BARRIOS HORMIGUERO-LOS JIBARITOS-VILLA DUARTE Y 24 DE ABRIL |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | MIZRAIM AMIHER SANTOS HERNANDEZ | 10 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-17 |  | 2019-01-22 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1894 | 2555 | CENTRO EDUCATIVO FERREGU |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA | 7 | VICTOR JAQUEZ | 16 | 2021-08-18 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1787 |  | MUNICIPIO DE GUERRA |  | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | MARIA ELENA VARGAS | 10 | VICTOR JAQUEZ | 3 | 2021-08-18 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1559 | 0107-15 | BASICA EL TORNADO | BASICA EL TORNADO | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JOSE JOAQUIN VARGAS URIBE | 21 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-19 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1565 | 0112-15 | BASICA HOMERO BERRIDO GLASS |  | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ARIDIA TAVERAS GARCIA | 7 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-19 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
1568 | 0649 | BASICA EL HIGUERO |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LEANDRO NERIS GOMEZ LORA | 18 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-08-19 |  | 2019-12-04 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO
1571 | 0118-15 | BASICA LAS LAGUNAS-ZONA FRANCA |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ALINA TERESA REYES RODRIGUEZ | 14 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-19 |  | 43756 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1931 |  | POLITECNICO FE Y ALEGRIA |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | LEANDRO NERIS GOMEZ LORA | 0 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-19 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO | EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA INICIE.
1939 | 2334-2013 | POLITECNICO LOYOLA (BASICA JACAGUA) |  | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | ELIGIO ANTONIO CERDA JAQUEZ | 0 | DIOGENES REYES | 2 | 2021-08-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1948 |  | HERMANAS ROSARIO TORRES-FE Y ALEGRIA (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | FAISAL ALFREDO TAUIL SANTOS. | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-20 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1487 | 0045-2015 | BASICA LOMA DE LA JOYA |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | CESAR GUILLERMO CASTRO | 9 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-08-20 |  | 43775 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1489 | 0047-15 | BASICA URBANIZACION BALBI |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | GRACIANO ANTONIO LORA MAYI | 24 | JEISET SUSANA | 19 | 2021-08-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1528 |  | TALLERES EN POLITECNICO VILLA TAPIA |  | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC2 | JORGE LUIS ESCOLASTICO OLIVO | 0 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1558 | 0106-15 | BASICA COLONIA JAPONESA | BASICA COLONIA JAPONESA | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | FRANCISCO ANTONIO POLANCO ANGELES | 14 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-20 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1574 | 0121-15 | BASICA SOTO | BASICA SOTO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | GLADIS EUGENIA GIL PEÑA | 18 | JEISET SUSANA | 9 | 2021-08-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
547 | 433-2013 | POLITECNICO IMBERT |  | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 2 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | LEONARDO FRANCISCO GOMEZ SANTANA | 23 | DIOGENES REYES | 85 | 2021-08-20 |  | 42858 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | PLANTEL RECIBIDA DE LA TRANSICIÓN OISOE - MOPC. DETENIDO POR CAMBIO DE SOLAR
1179 | 2420 | BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO | BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | SOLUCIONES ARQUITECTONICA DANY MINAYA & ASOC SRL | 21 | DIOGENES REYES | 59 | 2021-08-20 |  | 2019-03-14 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | EN ESPERA PRUEBA MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA APROBACION Y NUEVOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1180 | 2262 | BASICA VUELTA LARGA | BASICA VUELTA LARGA | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | SANSON REYES CASTILLO | 12 | DIOGENES REYES | 66 | 2021-08-20 |  | 2019-04-18 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1903 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO |  | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | INICIAL (I) | ESCUELA | MOPC | FRANCISCO MANUEL TEZANOS BAEZ | 8 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-08-20 |  | 43709 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1904 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO |  | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | FRANCISCO MANUEL TEZANOS BAEZ | 0 | DIOGENES REYES | 3 | 2021-08-20 |  | 2019-03-15 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1629 |  | BASICA LOS OLIVA | BASICA LOS OLIVA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CADIR JOSE MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 27 | DIOGENES REYES | 14 | 2021-08-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1630 |  | BASICA PADRE LAS CASAS | BASICA PADRE LAS CASAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | YOVINSE PICHARDO RUALES | 27 | DIOGENES REYES | 15 | 2021-08-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA FALLECIO.
1631 | 0165-15 | LICEO BARRIO LOS CUETO |  | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JOSE ANTONIO LOPEZ ACOSTA | 28 | DIOGENES REYES | 24 | 2021-08-20 |  | 43825 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | SOLAR NO IDENTIFICADO.
569 | 456-2013 | BOCA NUEVA (CAMU) | BOCA NUEVA (CAMU) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CINTHIA NOELIA DE LA CRUZ MOGENA | 7 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-08-20 |  | 2016-08-26 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | Ya se recibio el resultado de la evaluacion del hormigon colocado en obra departe del departamento de estructura mopc, dando paso a los vaciados que continuan en los bloques evaluados.
1805 | 0296-15 | CENTRO MODELO DE INICIAL |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | INICIAL (I) | ESCUELA | MOPC2 | WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA | 8 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-20 |  | 2018-10-18 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | EL PROPIETARIO DEL TERRENO SE OPONE A QUE CONTINUEN LOS TRABAJO ALEGANDO FALTA DE PAGO DEL SOLAR
1623 | 0115-15 | IMBERT | IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | LUIS MANUEL DURAN MIESES | 10 | DIOGENES REYES | 3 | 2021-08-20 |  | 2017-01-16 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
970 | 1729-2013 | PADRE GRANERO | PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CONSTRUCTORA HACHE BORDAS SRL | 10 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-08-20 |  | 2014-03-03 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | TRABAJOS DETENIDOS POR PROPIETARIO QUIEN ALEGA FALTA DE PAGO CORRESPONDIENTE.
1632 | 0159-2013 | PUERTO PLATA 1 | PUERTO PLATA 1 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | XIOMARA POLANCO TAVAREZ | 10 | DIOGENES REYES | 4 | 2021-08-20 |  | 2019-01-31 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | LA OBRA ESTA ACTIVA, PERO EL CONTRATISTA INFORMA QUE ESTA LENTA LA EJECUCION POR FALTA DE FONDOS. SE LE DEBE PAGO DE LAS CUBICACIONES #19 Y #20 POR PARTE DE MINERD Y SE ESTA PROYECTADO LA # 21 PARA ESTE FIN DE MES DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS PENDIENTES.
940 | 1675-2013 | VILLA JUANA |  | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | ROSA MARGARITA SANCHEZ ORTEGA | 10 | ROXANNA LAKE | 3 | 2021-08-20 |  | 2019-03-22 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
1011 | 1662-2013 | VILLA MELLA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | MYSETTE DOLORES BATISTA GOMEZ DE CUEVAS | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-20 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
1872 |  | HERRERA- EL ABANICO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JUAN DANIEL PEREZ RAMIREZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-20 |  | 2018-07-13 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA ESTA A LA ESPERA DEL SUPLIDOR DE HORMIGON PARA VACIADO DE LOSAS INCLINADAS DEL SEGUNDO NIVEL. SE PUDIERA ESTAR TRABAJANDO EN OTRAS ACTIVIDADES. ESTA SITUACION SERA NOTIFICADA A MINERD. MINERD DEBE PAGAR AL BANCO LAS CUBICACIONES #8 DE RD$2,506,289.31, #9 DE RD$1,262,709.42, Y #10 DE RD$1,635,051.08 (AMBAS EN FINANCIERO DE MINERD), PARA AMORTIZAR DESEMBOLSOS DE LINEA ENTREGADOS AL CONTRATISTA. CUBICACION #11 DE RD$1,961,989.80, EN FISCALIZACION DE MINERD. DEPTO. DE DISEÑO DEBE ENTREGAR PLANOS DE ACCESIBILIDAD AL TECHO, SOLICITADOS POR CORREO EN FECHA 17/12/2019.
1666 | 0184-15 | LICEO SABANA TORO |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | WALDO MANUEL CAMPUSANO SEGURA | 24 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-08-21 |  | 43398 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | PENDIENTE PAGO CUB#13 RD$3683033.88 Y #14 RD$1308339.33 (FINAN-MODIF) PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA ENVIADA A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE-995-2019 D/F 22/11/2019
518 | 346-2013 | ERNESTO CONCEPCION LUCIANO | ERNESTO COM | LA VEGA | LA VEGA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JOSE VIRGILIO DIAZ TERUEL | 3 | JEISET SUSANA | 4 | 2021-08-23 |  | 43766 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | TERMINADA
1570 | 0117-15 | BASICA JOAQUIN GARCIA |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ROMELINDA ANTONIA SANTOS REYES | 9 | JEISET SUSANA | 8 | 2021-08-23 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #2 RD$3,915,996.15 CUBICACION #3 RD$1,895,136.14
1573 | 0650 | BASICA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | EDDER ARIDIO DE JESUS CONCEPCION LOPEZ | 10 | JEISET SUSANA | 6 | 2021-08-23 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PENDIENTE PAGO CUB#8 RD$917,814.48 (MINERD-FINAN) Y #9 RD$1,604,242.62 (MINERD-FISC) MINERD: ARREGLO TRANSPORTE MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z4-429-2019 D / F 18/7/2019
1646 | 0174-15 | BASICA MINERVA MIRABAL | BASICA MINERVA MIRABAL | SAMANA | SANCHEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | BYRON ALFONSO RODRIGUEZ ABREU | 7 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-08-23 |  | 2019-09-30 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | PENDIENTE PAGO CUB#12 RD$895264.91 Y #13 RD$1001742.28 (FINAN-MODIF).
631 | 552-2013 | JUANA DOLORES CRUZ JEREZ | JUANA DOLORES CRUZ JEREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LAURA VIRGINIA CRESPO VASQUEZ | 3 | JEISET SUSANA | 24 | 2021-08-23 |  | 2018-05-29 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO | TERMINADA
1765 | 266-15 | TALLERES EN POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO (ITECO) | TALLERES EN POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC | ANGELA MARIA OLIVO SANTANA | 0 | JEISET SUSANA | 10 | 2021-08-23 |  | 2019-08-13 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | OFICIO RECIBIDO DE MINERD PARA LA PARALIZACION DE TRABAJOS EN OBRA: UF-PNEE#091-2020 D/F 23/1/2020 SOLICITUD DE PRECIOS : EXCAVACION - ZAPATA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z4-653-2019 D/F 22/11/2019
603 | 498-2013 | BASICA EMILIO PRUD HOMME (ISIDRO RODRIGUEZ) | ISIDRO RODRIGUEZ | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CARLOS JESUS MOTA RODRIGUEZ | 1 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-25 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
33 | 1376-2012 | LICEO MANABAO | LICEO MANABAO | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ | 6 | JEISET SUSANA | 79 | 2021-08-25 |  | 42600 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | EN PROCESO DE ADJUDICACION DE NUEVO CONTRATISTA.
1709 | 0213-15 | COTUI 2 |  | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | JHONNY WILFREDO PEREZ ARIAS | 10 | JEISET SUSANA | 19 | 2021-08-25 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA ALEGA PRECIO DE HORMIGON ESTA MUY POR DEBAJO. A minerd le solicito factura de hormigonera, a la espera del contratista.
1908 | 0021-16 | LICEO EL PEÑON |  | BARAHONA | EL PEÑON | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | RAMON FRANCISCO MERCEDES MARIANO | 4 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-08-30 |  | 43039 | PRELIMINARES | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO
1940 |  | PRIMARIA MADRE GERTRUDIS CASTAÑER FE Y ALEGRIA (BASICA JACAGUA) |  | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 3 | INICIAL (I) | ESCUELA | MOPC | ELIGIO ANTONIO CERDA JAQUEZ | 0 | DIOGENES REYES | 4 | 2021-08-30 |  |  | PRELIMINARES | EN MANOS DEL SUPERVISOR | OBRA DETENIDA POR EL MINERD, SE ESTA A LA ESPERA DE QUE MINERD ACONDICIONE EL SOLAR PARA QUE SE LE HAGA ENTREGA FORMAL AL CONTRATISTA DEL TERRENO ACONDICIONADO.
1500 | 0391-15 | BASICA LA PATILLA |  | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTCA SRL | 7 | KATHERINE FONT FRIAS | 5 | 2021-08-30 |  | 2018-11-15 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | OBRA DETENIDA POR EL MINERD, SE ESTA A LA ESPERA DE QUE MINERD ACONDICIONE EL SOLAR PARA QUE SE LE HAGA ENTREGA FORMAL AL CONTRATISTA DEL TERRENO ACONDICIONADO.
1067 | 2171 | LICEO RIO LIMPIO | LICEO RIO LIMPIO | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JONATHAN ANTONIO PAREDES CESPEDES | 12 | KATHERINE FONT FRIAS | 18 | 2021-08-30 |  | 43592 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | SOLAR NO IDENTIFICADO
1506 | 0058-15 | BASICA MATA DE GUANABANO | BASICA MATA DE GUANABANO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | SANTO ORTEGA | 9 | JEISET SUSANA | 2 | 2021-08-30 |  | 2019-06-05 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | SOLAR NO IDENTIFICADO
1513 | 0393-15 | LICEO CEIBA DE MADERA | LICEO CEIBA DE MADERA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | DISENO E INGENIERIA SRL | 12 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1527 | 0076-15 | BASICA LA CUARENTA |  | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | LUIS FELIPE NICASIO HERNANDEZ | 9 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-08-30 |  | 43136 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
762 | 387-2013 | LUIS JOSE ANTOINE |  | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS | 6 | DIOGENES REYES | 65 | 2021-08-30 |  | 43124 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1191 | 2276 | BASICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROA PROF. | BASICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROA PROF. | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LUIS EDUARDO CORSINO DIAZ | 12 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-30 |  | 42572 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1957 | 9574 | EL PUERTO |  | AZUA | AZUA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CQ CONSTRUCCIONES SRL | 0 | ROXANNA LAKE | 75 | 2021-08-31 |  | 2019-09-12 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO AVANCE | SOLAR NO IDENTIFICADO
1958 | 9575 | JUAN PABLO II |  | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | SAMUEL REYES FELIZ | 0 | ROXANNA LAKE | 80 | 2021-08-31 |  | 2019-10-02 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO AVANCE | SOLAR NO IDENTIFICADO
1928 | 0159 | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ - EL PINO |  | DAJABON | EL PINO | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JOSE RAFAEL ESPINAL FORTUNA | 0 | DIOGENES REYES | 65 | 2021-08-31 |  | 43658 | DETENIDA | DEPARTAMENTO CALCULO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1652 | 419-2015 | LICEO LA PLANTA | LICEO LA PLANTA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | SOLUCIONES CATEJA SRL | 24 | ROXANNA LAKE | 6 | 2021-08-31 |  | 2019-02-16 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | SOLAR NO IDENTIFICADO
1926 | 0157 | VILLEGAS |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | TEMÍSTOCLES VALENTÍN VOLQUEZ HERASME | 0 | ROXANNA LAKE | 5 | 2021-08-31 |  | 43411 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | SOLAR NO IDENTIFICADO
1226 | 2429-2013 | LICEO CALLEJON DE NIZAO | LICEO CALLEJON DE NIZAO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JULIO MOCK & COMPANIAS SRL | 6 | ROXANNA LAKE | 5 | 2021-08-31 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACIONES | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, SE INICIARA CON LA VERJA COLINDANTE DE LA ESTACION DEL METRO, DICHAS DEMOLICION FUERON APROBADAS.
13 | 1340-2012 | BASICA VILLA LA MATA 1 | BASICA VILLA LA MATA 1 | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ASFALTOS TROPICALES SRL | 26 | JEISET SUSANA | 75 | 2021-09-16 |  | 2015-11-05 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN.
1897 | 705 | BÁSICA PIEDRA BLANCA HATILLO Y BÁSICA JUMUNUCU | PIEDRA BLANCA HATILLO (ETAPA 2) | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ARISTEDES JOSE MARIA OSORIO | 4 | JEISET SUSANA | 66 | 2021-12-09 |  | 42317 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
508 | 336-2013 | PINAR QUEMADO | ESCUELA PROFESORA RAMONA OLINDA CANELA | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ALEXIS JOSE PEREZ ABREU | 3 | JEISET SUSANA | 15 | 2021-12-13 |  | 42537 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | SOLAR NO IDENTIFICADO
578 | 468-2013 | SANTO CAPOIS | SANTO CAPOIS | SAMANA | SAMANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | PAULA CRISTINA DE LEON INOA | 3 | JEISET SUSANA | 10 | 2021-12-14 |  | 41893 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1575 | 0113-15 | LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | FELIX TAVAREZ DISLA | 10 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-12-14 |  | 2019-06-24 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | A LA ESPERA DE LOS PRECIOS DE LAS PARTIDAS BNP.
163 | 1585-2012 | CARDENAL SANCHA |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | GALLERY CONSTRUCTIONS,SRL | 28 | VICTOR JAQUEZ | 75 | 2021-12-15 |  | 42912 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1051 | 2370 | BASICA LA FE 1 |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL | 18 | VICTOR JAQUEZ | 10 | 2021-12-15 |  | 42173 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | SOLAR NO IDENTIFICADO
1947 |  | VIRGEN DEL CARMEN (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | FAISAL ALFREDO TAUIL SANTOS | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 43726 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | A LA ESPERA DE LA APROBACION DE LOS MUROS DE CONTENCION Y DEFINICION DE LA ENTRADA, POR PARTE DEL APARTAMENTO DE DISEÑO POR RECOMENDACIONES DEL MINERD.
1054 | 2159-2013 | BASICA LOS ALTILES |  | DUARTE | ARENOSO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | FRANCISCO ANTONIO SANTOS REYES | 4 | JEISET SUSANA | 50 | 2021-12-15 |  | 2018-12-17 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | SOLAR NO IDENTIFICADO
8 | 1328-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | BASICA VILLA LIBERACION | SAMANA | SANCHEZ | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL | 26 | JEISET SUSANA | 70 | 2021-12-15 |  | 2015-11-26 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: PUESTA EN POSESION EN FECHA 07/11/2018 OBSERVACION: A LA ESPERA DE INFORME DE ESTUDIO DE SUELO
1320 | 2375-2013 | BASICA PABLO NERUDA |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | ARQGE ARQUITECTOS SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-12-15 |  | 2019-07-09 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | COMUNIDAD: URB. CORDERO TEJADA OBSERVACIONES: -SOLICITUD DE UN SEXTO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$3,000,000.00 D/F19-06-2019. -SOLICITUD DE UN SEXTO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$3,000,000.00 D/F19-06-2019.
1773 | 0446-2015 | BASICA OBRA DE DIOS |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | INMOBILIARIA VINIRASA SRL | 20 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2018-09-20 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, NO SE HA PODIDO HACER EL CIERRE. SITUACIÓN DE PLANTEL ENVIADA A MINERD EN OFICIO DGE-PNEE/Z4/314-2016. PENDIENTE PAGO DE SOLAR.
1658 |  | PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO (BASICA MARCOS CASTANER FE Y ALEGRIA) |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ROMILLY SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 44539 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | CONTRATISTA: PLANOS APROBADO POR EDESUR PARA PODER TRABAJAR EL PRESUPUESTO ELECTRICO. DISENO: OBSERVACIONES DIGEPEP
1781 |  | PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO (LICEO SANTA BARBARA) |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | MARIA ELENA MATIAS PERALTA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 43782 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | SECTOR: CENTRO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: ESTANCIA: PINTURA 100%, VENTANAS 70%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 70% HROMIGONES 70% ACTIVIDADES REALIZADAS ANTES DE DETENCION: -VACIADO DE LOSA CUBICACION: -PENDIENTE CUB.6 RD$2,137,700,76 (LIB. EMITIDO) SOMETIDA EL 08/11/19. -PENDIENTE CUB.7 RD$1,740,587,90 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 07/01/20 NOTA: -PENDIENTE ACTUALIZACION DE PLANOS ELECTRICOS Y SANITARIOS. (DEPT.DISEÑO) ACCESO: CRUDO O VERDE.
1785 | 0268-15 | BASICA LAS MISIONERAS |  | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | CESAR MANUEL TEJEDA VASQUEZ | 18 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2017-08-07 | DETENIDA | PAGO SOLAR
332 | 1507-2012 | BASICA CANCINO ADENTRO 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | DIONICIO APOLINAR ORTEGA DE JESUS | 24 | VICTOR JAQUEZ | 20 | 2021-12-15 |  | 42837 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1792 |  | BASICA ESPEJO PIKI LORA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | GESCON SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2018-06-20 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | MUNICIPIO: SAN VICTOR. PENDIENTE POR EJECUTAR: MODULOS: 10% OBRA GRIS, 50% PINTURA (BASE + TERMINACION), 30% TERMINACION DE TECHO (TEJAS), 30% PUERTAS Y VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS (ACCESORIOS + CABLEADO), 40% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% SEÑALIZACION. AREAS EXTERIORES: 100% PAISAJISMO, 70% SANITARIA EXTERIOR, 100% PARQUEO, 10% SEPTICOS Y FILTRNTES, 30% VERJA PERIMETRAL, 100% DRENAJE PLUVIAL ACTIVIDADES EN EJECUCION: -ENCOFRADO Y ARMADO DE VIGAS DE AMARRE EN BORDILLOS Y CIERRES. -CONFECCION DE MOLDURAS FALTANTES EN VENTANAS. -COLOCACION DE TUBERIAS DE PRESION PARA AGUA POTABLE. -PINTURA ACRILICA (PRIMERA MANO EN MODULOS). -DERRETIDO EN PISO QUARRY TILE EN COCINA. -ARRASTRES ELECTRICOS EXTERIORES. CUBICACION: -CUB.17 RD$2,364,796,76 (MINERD- FISCALIZACION) SOMETIDA EL 06/12/19 NOTA: -SE RECIBIO VISITA DE UNIDAD TOPOGRAFICA EL 14/06/19, ESPERA RESPUESTA DEPT. DISEÑO SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE TALUD Y ENTRADA. -PENDIENTE PAISAJISMO (DEPT.DISEÑO) -SE RECIBIO VISITA CONJUNTA PARA EVALUACION DE DESNIVEL EN TALUD EL 13/08/19. ESPERA PRESUPUESTO DE MURO POR DEPT. PRESUPUESTO. (PENDIENTE COTIZACION MURO DE GAVIONES MINERD) ENVIADA EL 10/12/19. PENDIENTE PRECIO CAÑOS ENVIADO MEDIANTE DGEE/Z1/046-2020 D/F 23/01/20. ACCESO: ASFALTADO, NECESITA BACHEO Y SEÑALIZACION
1823 | 0463-15 | POLITECNICO MOVEARTE OZAMA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC2 | CONSTRUCTORA MORLA SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-09-06 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | BARRIO: PULU/EL CAIMITO. PROCESO DE CIERRE: -SE ENTREGO CARTA CON MONTO MEDIANTE DGEE/Z1/1172-2019 D/F 01/10/19. SE RECIBIO APROBACION CUB.FINAL EL 17/10/19.
1913 | 2556-2013 | BASICA LA ESPERANZA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | LUCIA ARGENTINA NINA DE LA ROSA | 0 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-12-15 |  | 2018-11-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS.
1357 | 2090-2013 | BASICA ANGEL DE JESUS DURAN PROF. - MATA MAMON |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | KELVIN REYNORD SANCHEZ MEDINA | 9 | VICTOR JAQUEZ | 45 | 2021-12-15 |  | 2019-08-01 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | SE ENVIÓ EL OFICIO DE REITERACIÓN DE INTERVENCIÓN LEGAL DGEE-PNEE/Z6/005-2020 EN FECHA 13 DE ENERO.
1367 | 2100 | BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO | BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CLARINDA EMILIA DAVIS PATRONE | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2014-09-10 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | PLANO REPLANTEO DEL CONJUNTO ENVIADO VIA CORREO 12-07-2018 A CONTRATISTA, PARA ELABORACION DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELO. OBSERVACIONES: PROPIETARIO DEL SOLAR SE OPONE A INICIO DE TRABAJOS, HASTA QUE MINERD REALICE UN ACUERDO DE PAGO. - REMISION A MINERD ACTO DE ALGUACIL MEDIANTE DGEE/Z1/1308-2018 d/f 21-11-2018, SOLICITANDO QUE NO SEAN INICIADOS LOS TRABAJOS HASTA TANTO MINERD REALICE PAGO DEL TERRENO COMUNIDAD: VILLA TAPIA ACCESO: CRUDO COORDENADAS:https://goo.gl/maps/pasfdqTnN4R2
1379 | 2110 | BASICA LAS MARVINAS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ELBIS ERNESTO PEÑA ROSARIO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 43692 | DETENIDA | PAGO SOLAR | PENDIENTE HIDRAULICA: SOLUCION HIDRAULICA. PENDIENTE DISEÑO: VALIDACION MOVIMIENTO DE TIERRA. PENDIENTE DISEÑO, CALCULO Y MINERD: VISITA EN CONJUNTO SOLUCION MURO DE CONTENCION (EMAIL 27/1/2020)
1836 |  | BASICA SABANA PERDIDA 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | MERCEDES ADAMES INGENIERIA SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 20 | 2021-12-15 |  | 2018-07-12 | DETENIDA | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA
1841 |  | LICEO EDEN |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | EDISON AUGUSTO PELAEZ BACO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 10 | 2021-12-15 |  | 2018-11-14 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1845 | 0458-2015 | LICEO LA ESPERANZA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | MATEO PINALES & ASOCIADOS SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2018-10-18 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | PENDIENTE DISEÑO : MUROS DE CONTENSION SOLAR AGREGADO.
1846 | 0321-15 | LICEO LA VICTORIA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | DAVID GERARDO PEREZ CORDERO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-07-18 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | SE RECIBIÓ MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3471-2019 EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 LA NOTIFICACIÓN DEL MINERD DE QUE EL SOLAR ANTERIOR FUE DESCARTADO POR FALTA DE INTERÉS DEL VENDEDOR, POR LO QUE SE ESTA NEGOCIANDO UN NUEVO TERRENO.
1853 |  | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES VILLA MELLA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC2 | ORQUIDEA ALTAGRACIA MATEO GUZMAN | 24 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2021-12-15 |  | 2018-03-22 | DETENIDA | PAGO SOLAR | ENVIADA REITERACIÓN DE INTERVENCIÓN DE CONTRATO.
1952 |  | PRIMARIA VILLA PRIMAVERA (LICEO SALOME UREÑA) |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORA BELLO D JESUS SRL | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
674 | 615-2013 | BASICA ESPEJO BELLA COLINA-JAPON |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | EIRA PAOLA CURIEL CRUZ | 22 | VICTOR JAQUEZ | 80 | 2021-12-15 |  | 2018-06-21 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | TERMINADA.
415 | 616-2013 | BASICA LAS CAOBAS #2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | NESTOR ENRIGUE LIRANZO PAULINO | 26 | VICTOR JAQUEZ | 90 | 2021-12-15 |  | 2018-09-05 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1867 |  | BASICA JUAN GUZMAN |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | RAFAEL GUZMAN MENDEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2017-03-15 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1868 |  | BASICA LAS PALMAS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | JRR INGENIERIA SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-07-10 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#0076-2019 SOLICITO LA CUBICACIÓN DE CORTE PARA RESCISIÓN DE CONTRATO POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA. SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN DE RESCISIÓN Y LA MISMA SE ENCUENTRA EN FISCALIZACIÓN DE MINERD.
1644 | 0173-15 | LICEO SAMANA NORDESTE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS | 20 | VICTOR JAQUEZ | 45 | 2021-12-15 |  | 2019-09-16 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
928 | 1702-2013 | CRISTO REY |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | JFS CONSTRUCCIONES SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-08-06 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | INAUGURADA.
929 | 1703-2013 | CRISTO REY 2 |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CONSTRUCTORA SERVITERM SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-08-06 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | COMUNIDAD: EL CHORRO. CUBICACIONES: N/A
1484 |  | VILLA FRANCISCA |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | JOELIZ MEJIA GRATEREAUX | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-09-11 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | OBSERVACIONES: A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO CORREGIDO DE CONTRATISTA SOLICITADO POR RECOMENDACIONES DEL DPTO. DE DISEÑO
1596 | 0137-15 | PEPILLO SALCEDO |  | MONTE CRISTI | PEPILLO SALCEDO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | FERNANDO ARTURO CABREJA ABREU | 10 | DIOGENES REYES | 6 | 2021-12-15 |  | 2019-03-07 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: BARRIO INCO. FUE SOMETIDA LA CUBICACION 15 FINAL CON CORRECCIONES 19/3/19
989 | 1692-2013 | COTUI | COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CARLOS TAVARES ACOSTA | 10 | JEISET SUSANA | 69 | 2021-12-15 |  | 2019-01-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1708 | 0437-15 | COTUI 1 | COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | INGETECTURA SRL | 10 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-15 |  | 2016-02-03 | DETENIDA | SOLAR NO IDENTIFICADO | COMUNIDAD VILLA FRANCISCA -SE SOLICITO UN 4TO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE $3,000,000.00 EL 26-03-2019. OBSERBACIONES: PENDIENTE PRESUPUESTO DE MEDIA TENSION, EN PRESUP.-ENVIADO EL 30/4/2019. CUBICACIONES: CUBICACION #19 RD$2,638,268.19 EN FINAN MODIFICACION. CONDICIÓN ACCESO: CRUDO O VERDE
1852 |  | PALMAR ENCANTANDO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | RAMONA JIMENEZ CARBONELL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-08-06 | DETENIDA | PAGO SOLAR | -SE ESTA PROGRAMANDO PUESTA EN POSESION PARA LA SEMANA DEL 25-31 DE MARZO. -SE ENVIO INFORME NOTIFICANDO QUE EL TERRENO NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS MEDIANTE DGEE/Z1/398-2019 D/F 01/04/2019.
1855 | 0305-15 | SABANA PERDIDA 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | MARIANA BRAZOBAN MAÑON | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-07-26 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | COMUNIDAD: EL ENSUEÑO NOTA: REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL DGEE/Z1/1253-2019 D/F 21/10/19 SE TRABAJA EN ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (RELLENO COMPACTADO), RITMO LENTO POR LAS LLUVIAS
1861 | 0308-15 | VILLA MELLA 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | WELLINGTON APOLINAR RAMIREZ DE LEON | 10 | VICTOR JAQUEZ | 65 | 2021-12-15 |  | 2019-11-13 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: BARRIO LA CIGUA BLOQUES: COLOCACION DE TEJAS ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1862 |  | VILLA MELLA 3 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | JONATHAN GILBERTO BRITO HERNANDEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2017-05-16 | DETENIDA | PROBLEMAS MIMARENA | PROCESO DE CIERRE: -EL 3/11/2017 MEDIANTE UF-PNEE#2884-2017, RECIBIMOS LA DEVOLUCION DE LA CUBICACION, YA QUE LA CONTRATISTA NO ESTA DE ACUERDO CON LA FISCALIZACION REALIZADA Y NO FIRMO LA MISMA. -ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE LA CONTRATISTA NOS HAGA LLEGAR LOS RECLAMOS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO.
1870 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | MANUEL DE JESUS PEÑA SALAZAR | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2018-10-25 | DETENIDA | PAGO SOLAR | COMUNIDAD: BARRIO LA PRIVADA/SANTA ROSA ESTATUS DE EJECUCION: -EN ESTA SEMANA SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE CORTE POR PARTE DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA ESTATUS ACCESO: -AV. PRINCIPAL ASFALTADA, SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y REDUCTORES DE VELOCIDAD. -CALLE ACCESO AL PLANTEL CRUDO O VERDE (250MT).
1877 |  | HERRERA-LA ALTAGRACIA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | RAFAEL LEONARDO MEDRANO MEDINA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2018-04-02 | DETENIDA | PAGO SOLAR | -PENDIENTE PAGO DE SOLAR. -LOS DUEÑOS DEL TERRENO INICIARON UN CAMBIO DE LAS PARCELAS A VENDER CON RELACIÓN A LAS NEGOCIADAS CON MINERD. -RECIBIMOS LA VISITA EL 18/07/2017 DE GESTION INMOBILIARIA PARA UNA RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA. -SOLICITUD DE RESPUESTA A VISITA DE LA COMISION DE GETION INMOBILIARIA POR MOTIVO DE CAMBIO DE AREA DE PARCELA NEGOCIADA CON MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/572-2017 D/F 8-8-2017.
1878 |  | LAS CAOBAS-EL ROSAL |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | ARISTIDES MANUEL RUBIO SANCHEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2018-10-11 | DETENIDA | PAGO SOLAR | -NO TIENE AVANCE, NI SOLAR
1516 | 0067-15 | LICEO MONTE DE LA JAGUA |  | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JOSE ANTONIO ARIAS ACOSTA | 12 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-16 |  | 2017-08-22 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | RITMO LENTO Ingeniera residente complicada de salud. Contratista alega no poder estar en obra y no tener dinero.
495 | 323-2013 | LICEO SABANETA-RANCHO VIEJO | LICEO SABANETA-RANCHO VIEJO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | CARLOS AMADO NIN CAVALLO | 20 | JEISET SUSANA | 89 | 2021-12-16 |  | 43754 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1134 | 2229-12 | POLITECNICO EN ARTE DARIO SURO | POLITECNICO EN ARTE DARIO SURO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | TADEO ANTONIO GRACIANO SUAREZ | 33 | JEISET SUSANA | 55 | 2021-12-16 |  | 43726 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | TERMINADA
579 | 469-2013 | BASICA MAJAGUAL | BASICA MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | HOSMIL ARGENIS GARCIA PAULINO | 13 | JEISET SUSANA | 95 | 2021-12-16 |  | 2015-09-25 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
628 | 549-2013 | LICEO BATERO | LICEO BATERO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | RAMON JIMENEZ RONDON | 7 | JEISET SUSANA | 76 | 2021-12-16 |  | 42381 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | NOTIFICADA DE RITMO LENTO
889 | 209-2013 | LICEO FLERIDA HERNANDEZ |  | DUARTE | LAS GUARANAS | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | LENMY ANTONIO CRUZ ALMONTE | 14 | JEISET SUSANA | 60 | 2021-12-17 |  | 2019-09-09 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | TERMINADA.
755 | 359-2013 | ROSA VENTURA-LA HOZADERA |  | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | RIO SAN JUAN | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | JOSE ALTAGRACIA ZACARIA DEL ORBE | 9 | JEISET SUSANA | 40 | 2021-12-17 |  | 42291 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1194 | 2275 | LICEO LA PASCULA | LICEO LA PASCUALA | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | CARLOS ALBERTO BURGOS DISLA | 13 | JEISET SUSANA | 92 | 2021-12-17 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | TERRENO NO IDENTIFICADO. AVANCE DE RD$6,565,188.89, PAGO EL 23/02/2016.
911 | 229-2013 | LA REFORMA |  | DUARTE | VILLA RIVA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | EDDY RAFAEL ROSARIO RODRIGUEZ | 7 | JEISET SUSANA | 46 | 2021-12-20 |  | 42235 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | MINERD DEBE PAGAR AL BANCO LAS CUBICACIONES #11 DE RD$1,171,124.60, Y #12 DE RD$1,583,669.33 (AMBAS EN FINANCIERO DE MINERD), PARA AMORTIZAR DESEMBOLSOS DE LINEA ENTREGADOS AL CONTRATISTA. CUBICACION #13 DE RD$336,066.41, EN FISCALIZACION DE MINERD. SOLICITUD DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE PAISAJISMO (RD$1,455,216.96), ENVIADA A MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGEE-917-2019 D/F 29/10/2019.
705 | 272-2013 | ANA DELIA FLORENTINO |  | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | EUFEMIO TEJADA PEÑA | 2 | JEISET SUSANA | 50 | 2021-12-20 |  | 2015-10-14 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | CONTRATISTA ESTA GESTIONANDO EL DISEÑO DE LOS PILOTES CON UNA DE LAS COMPAÑIAS AUTORIZADAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR MINERD EN EL OFICIO UF-PNEE#1173-2019 D/F 8/7/2019.
715 | 280-2013 | PABLO RAMON ROMERO AYBAR |  | HERMANAS MIRABAL | TENARES | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | VICTOR JUAN MARTINEZ TORIBIO | 2 | JEISET SUSANA | 94 | 2021-12-20 |  | 2019-08-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | ASe espera visita de brigada topográfica MOPC para rectificación de levantamiento. Visita programada para 24.05.2019. Contratista realizó estudio de suelos. Recibió visita de DIGEPEP el 16.05.2019 donde se informo que el proceso de expropiacion del solar para declaralo de utilidad publica fue completado, por lo que solo faltaba tomar accion y ocupar el solar ----- Propietario de solar no permite trabajar al contratista desde 16.01.2017, pues espera pago de solar. MINERD ha indicado en fecha 4 de octubre 2018 esperar concluir el proceso actual de negociación. Corrección de levantamiento topográfico inicial usando coordenadas reales en incluyendo cotas de la calle. Pendiente de remitir a diseño.------------------------------------- Fue externada el 16 de enero 2017 dicha situación al MINERD para fines de solución y agilizar negociación. Esperamos confirmar que se mantendrá el solar o si este impase afectará. Para el acondicionamiento de solar se procederá a evaluar solución de hidráulica y estructural que pudiese requerir el solar del plantel. Dicha visita será coordinado cuando sea confirmado el solar. HISTORICO: Puesta en posesión el 01 marzo 2016 Entregó levantamiento topográfico el 11/3/2016 Recibió plano de conjunto el 9/8/2016 Entrego estudios de suelos 27/9/2016 Contratista recibió planos estructurales correspondiente a módulos el 16 de enero 2017. Propietario del solar no permitió iniciar los trabajos 16/1/2017
1563 | 0110-15 | TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE | TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ESCUELA | MOPC | MARY DALIA NUÑEZ HERNANDEZ | 0 | JEISET SUSANA | 30 | 2021-12-20 |  | 43626 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | MUROS DE CONTENCION ENVIADOS A PRESUPUESTO 26/07/2019.Se realizó Puesta en Posesión en el mismo solar el día 06.03.2019. A la espera de Planos Estructurales. Recibió visita DIGEPEP 20/05/2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ACTUAL: DETENIDA. SE ESPERA OBSERVACIÓN DE PARTE DE INAIPI REFERENTE AL SOLAR Y LA DISTRIBUCIÓN de plano de conjunto. MINERD evaluando situación de persona en obra que ha interrumpido el proceso de evaluación de acondicionamiento alegando ser propietario y presentando titulo. Pendiente de planos estructurales para continuar los trabajos en obra los cuales pueden recibir alguna modificacion dependiendo de la decisión de distribucion del solar.. Mediante oficio DGEE-524-2018 de fecha 29 junio 2018 fue aprobada la solución adicional requerida para la ejecución de muros de contención en el acondicionamiento de terreno. MINERD fiscalizó el plantel en fecha 11 de julio 2018. Recibió visita de BRIGADA TOPOGRÁFICA MOPC para obtener los perfiles de la cañada existente en un lateral del solar a principios de septiembre 2018 para suministrar dichos datos al departamento Obras Hidráulicas actualmente evaluando solución requerida. HISTORICO Estuvo No iniciada por falta de identificación, negociación y compra de solar. MINERD tuvo atrasos en negociación del terreno debido a que el solar presentaba situación legal MINERD mediante Permuta. Entregó levantamiento topográfico el 28/8/2017 Recibió en fecha 19 de febrero 2018 los planos de ubicación y replanteo para coordinar estudios de suelos. Entregó Estudios de Suelos el 4/4/2018 a Dirección Edificaciones Escolares MOPC para proceder con análisis y planos estructurales en Departamento Cálculo y Estructuras.
503 | 331-2013 | HOMERO BERRIDO GLASS (BASICA MARIA ISOLINA CRUZ) | BASICA MARIA ISOLINA CRUZ | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | DIOGENES PAULINO ARNO | 7 | JEISET SUSANA | 95 | 2021-12-20 |  | 2017-10-27 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | A la espera del MINERD en cierre de negociación de solar. MOPC entregó los planos al contratista, listo para iniciar trabajos desde que concluya la negociación. HISTORICO: Luego de las indicaciones de MINERD de posesión de la obra en terreno indicado por dicha institución, no ha sido permitido iniciar ningún trabajo preliminar por impedimento del propietario hasta tanto concluyan con la negociación.
483 | 312-2013 | LICEO BUENA VISTA | LICEO BUENA VISTA | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JUAN VIRGINIO RESTITUYO RODRIGUEZ | 14 | JEISET SUSANA | 73 | 2021-12-20 |  | 2015-12-01 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | ACTUAL Pendiente modificación de presupuesto aprobado UF-PNEE#3540-2018 en partida de zapata de verja perimetral sobre muro de gaviones. Por cambio detalle estructural reevaluado. Pendiente presupuesto estimado movimiento de tierra preliminar trabajado en area de cañada aprobada. DGE-PNEE/Z2/028-2019 de fecha 29/1/2019 Trabajos concluidos en la estancia. Realizó revisión y correcciones indicadas por MINERD en prerecepción. Plantel ya recibido por MINERD en su alcance inicial en fecha 15 enero 2019. Ejecutando trabajos requeridos de solución hidráulica y de muros en el solar contiguo propiedad de la estancia que es atravesado por la cañada existente. Recibida la aprobación del MINERD mediante oficio UF-PNEE#3540-2018 de fecha 21 noviembre 2018. Cubicación 12 en circuito 9MM HISTORICO Ultima Pagada cub. 10 RD$1.9MM el 12 septiembre 2016. Trabajos ejecutándose a ritmo lento Recibió Aprobación solución hidráulica en cañada existente. Concluyó proceso de conciliación Consenso revisión Técnica Auditada. Generará volumetría para cubicar, pero alega falta de recursos. MINERD solicitó línea de crédito en enero 2018 con los cuales reanudó los trabajos el contratista. En fecha 28 marzo 2018 se sostuvo con el ing Milton Torres MINERD reunión en el MOPC y los departamentos de Diseño, Cálculo de Estructuras, Obras Hidráulicas y Coordinación de Gabinete de zona 2 y Provincia Puerto Plata en relación a la Estancia San Marcos y las soluciones requeridas en el solar que es afectado por la cañada existente que le atraviesa. Será trabajada una propuesta teniendo en cuenta los siguientes puntos según conversados en la reunión, la cual sustituiría eventualmente la aprobación actual de alcantarilla cajón recibida en UF-PNEE # 1001-2017 de fecha 26/4/2017. Dicha evaluación está en proceso solución hidráulica lista ya entregada al departamento de Calculo y Estructuras para la solución estructural requerida en el acondicionamiento y cierre de la parte del solar que es atravesada por la cañada existente. Línea de crédito. Fue contactado por el banco 14/5/2018 para firmar y recibió desembolso 15/5/2018 Requirió de proceso de modificación soluciones para solicitud aprobación al MINERD de trabajos adicionales al alcance. Remitido al MINERD para aprobacion en fecha 17 octubre 2018.
506 | 334-2013 | PASO BAJITO | PASO BAJITO | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | MARTINA MIGUELINA M MARIA ERO | 9 | JEISET SUSANA | 13 | 2021-12-20 |  | 43083 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | ------ En proceso de evaluación externa requerida por magnitud de acondicionamiento y estabilidad global del solar. Detenida en enero 2019 a espera de proceso de evaluación acondicionamiento global y respuesta del MINERD. Posible cambio de solar por costo económico que conlleva dicho acondicionamiento. Se recibió en fecha 17 diciembre 2018 el informe de respuesta del departamento de Calculo MOPC en relación al acondicionamiento requerido en la Basica y la Estancia infantil en el solar contiguo. Dicho informe solicita la evaluación externa de acondicionamiento de terreno, por indicaciones del departamento Calculo y Estructuras MOPC. Espera planos estructurales luego cambio de diseño de estancia y la solución estructural general requerida para el acondicionamiento terreno. HISTORICO: Puesta en posesión el 25/9/2015. En fecha 18/1/2016 por instrucciones del MINERD, mediante la nueva carta compromiso UF-PNEE#146-2016, se autoriza proceder a la reubicación dentro del mismo solar (desplazar un poco hacia el norte) para alejar de la zona del teleférico, a la Estancia Puerto Plata 1 Recibió plano de conjunto 23 febrero 2016 del MOPC Contratista realizó estudio de suelos. Plano de conjunto modificado recibido 7/7/2016 luego de enviado al MINERD para realizar los estudios de suelos. Contratista completó levantamiento topográfico requerido para evaluación de diseño y solución, en fecha 13/3/2017 En fecha 27/4/2017 se requirió unificar los BM de los levantamientos del solar Estancia Puerto Plata 1 con el solar de Básica Antera Mota para continuar con la solución en conjunto. Dichos datos fueron recibidos el 29/4/2017 En fecha 9 junio 2017 los encargados de los departamentos de Diseño y Depto. de Cálculo y Estructuras visitaron el terreno para la evaluación completiva del solar. En fecha 6/10/2017 recibió de MOPC Diseño el plano modificado de planta nuevo modelo de acondicionamiento y replanteo. A esperas desde el 24/10/2017 por los planos restantes. En fecha recibió en fecha 8/3/2018 visita del departamento de Calculo y Estructuras, del departamento de Diseño y de la Unidad Técnica para continuar la evaluación de los trabajos adicionales de acondicionamiento para el emplazamiento de esta estancia en conjunto con la Básica Antera Mota Requierió metros adicionales para el acondicionamiento del terreno por talúes en parte posterior y lateral. Fecha anterior de Detenida 24/11/2017
509 | 337-2013 | SABANETA | SABANETA | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | SANMY NICOLAS CAMPOS PALMA | 8 | JEISET SUSANA | 40 | 2021-12-20 |  | 2015-07-01 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | ACTUAL A la espera de indicaciones del MINERD. Solar no identificado. Fiscalización de MINERD desestimó el solar. El terreno posee un edificio de tres niveles que habría demoler. Se requiere un nuevo solar para la construcción de la Estancia. La Arq. Ana Estrada nos informó que la DIGEPEP debe buscar otro solar que reúna las condiciones.
1121 | 2218 | LICEO HATO VIEJO | LICEO HATO VIEJO | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JINA LUCIA VASQUEZ ACEVEDO | 14 | JEISET SUSANA | 55 | 2021-12-20 |  | 43599 | ACTIVA | RITMO LENTO | 26/06/2019.Prox. cubicacion 1.8 mm aprox. Actualmente se está trabajando en los cambios en los planos arquitectónicos que nos enviaron, ya se vaciaron las zapatas producto a los cambios. Estamos haciendo los arrastres sanitarios, eléctricos para proceder a armar el chapapote. A la espera de muros de contencion perimetrales luego de visita del depto de Calculo de MOPC en fecha 20.05.2019. ////Actualmente se trabajanEl 21 de mayo se reciben los planos sanitarios.---El pasado viernes 03 de mayo nos llegaron los planos eléctricos y arquitectónicos con los niveles de piso actualizados y los cambios últimos. Las actividades se reactivaron el martes 14 de mayo, trabajando los cambios recibidos en la planta arquitectónica enviada. Planos sanitarios recibidos 21/05/2019. -----ACTUALIZACIÓN 30.04.2019 Detenida desde noviembre del año 2018. Estamos en Espera de Niveles de Piso para Continuar la Obra y Planos Eléctricos y Sanitarios. Ejecutando trabajos de relleno compactación bajo nivel de piso en módulos. Actualmente evaluando los niveles de pisos en el departamento de diseño. Espera planos con la actualización de niveles de pisos terminados y muros de contención en el perímetro así cualquier modificación generada con el actual levantamiento remitido por el contratista en fecha 19/11/2018 con incongruencias. De dicho levantamiento fue nuevamente recibida la información completa en fecha 11/3/2019 y remitida a Diseño Estancias MOPC. Nivel de cota trabajado hasta el indicado por los planos de Diseño MOPC. El área de Estancias Diseño MOPC remitirá al 12/4/2019 los planos actualizados arquitectonicos solicitados. aActualmente se trabajanEl 21 de mayo se reciben los planos sanitarios.---El pasado viernes 03 de mayo nos llegaron los planos eléctricos y arquitectónicos con los niveles de piso actualizados y los cambios últimos. Las actividades se reactivaron el martes 14 de mayo, trabajando los cambios recibidos en la planta arquitectónica enviada. Planos sanitarios recibidos 21/05/2019. -----ACTUALIZACIÓN 30.04.2019 Detenida desde noviembre del año 2018. Estamos en Espera de Niveles de Piso para Continuar la Obra y Planos Eléctricos y Sanitarios.------------------------------------------------------------------------------------------ Ejecutando trabajos de relleno compactación bajo nivel de piso en módulos. Actualmente evaluando los niveles de pisos en el departamento de diseño. Espera planos con la actualización de niveles de pisos terminados y muros de contención en el perímetro así cualquier modificación generada con el actual levantamiento remitido por el contratista en fecha 19/11/2018 con incongruencias. De dicho levantamiento fue nuevamente recibida la información completa en fecha 11/3/2019 y remitida a Diseño Estancias MOPC. Nivel de cota trabajado hasta el indicado por los planos de Diseño MOPC. El área de Estancias Diseño MOPC remitirá al 12/4/2019 los planos actualizados arquitectonicos solicitados. HISTORICO: Levantamiento topográfico Enviado al depto. de diseño el 03/3/2016. CONTRATISTA RECIBIO PLANOS ESTRUCTURALES ENERO 2017. En proceso de acondicionamiento de terreno. Requiere de solución muro contención en un lateral. Recibió aprobación del MINERD para esta solución. Supervisión detuvo en fecha 18/4/2018 los trabajos de los muros de contención en espera de proceso observaciones muros de contención aprobados por MINERD. Muros de contención fueron iniciados a principio de mes de febrero, luego de las lluvias que afectaron la zona y de haber recibido en fecha 13/12/2017 de parte de Diseño MOPC los planos estructurales de Muros de Contención aprobados. Fue evaluado si las observaciones indicadas por MINERD en los muros de contención harían un cambio en los módulos o no para indicar ejecución en obra únicamente de esta parte posible en caso de ser factible. Entrego levantamiento topográfico actualizado en fecha 23/8/2918. Incongruecias con niveles y levantamiento. Remitió levantamiento corregido para actualización de planos en fecha
1124 | 2221 | BASICA LAS ESCOBAS | BASICA LAS ESCOBAS | LA VEGA | JIMA ABAJO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LOURDES SANCHEZ SOLIS | 9 | JEISET SUSANA | 62 | 2021-12-20 |  | 43738 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | ACTUAL: Concluyó los trabajos de ejecución en el plantel. Se realizó la prerecepción de obra, y correcciones según observaciones del MINERD. No fueron suministrados los juegos infantiles. La contratista alega falta de liquidez para poder realizar esta partida. .
514 | 342-2013 | ANA LUISA | ANA LUISA | LA VEGA | LA VEGA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LUIS JOSE TOMAS FLORENTINO RODRIGUEZ | 4 | JEISET SUSANA | 70 | 2021-12-20 |  | 42468 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: LAS TERRENAS/CALLE DUARTE TRABAJOS HASTA LA FECHA: -MODULO: VACIADO DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROS. NOTA: -LA OBRA ESTA DETENIDA DESDE 05/08/2019 SIN MOTIVOS APARENTES, SE NOTIFICO A LA CONTRATISTA ARQ. KENNIA LALANE PARA QUE REINICIE CON LOS TRABAJOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. SOLAMENTE HA INVERTIDO EL 50% DEL AVANCE -SE NOTIFICO (18-06-2019) VIA CORREO A LA CONTRATISTA PARA QUE AVANCE CON LOS TRABAJOS YA QUE SE DETIENEN CON MUCHA FRECUENCIA SIN JUSTIFICACION. CUBICACION: -EN CIRCUITO LAS CUBICACIONES # 2 RD$ 1,403,465.06 (.8 FINAN-MODIFICACION) Y CUBICACION # 3 RD$ 2,456,575.01 (.8 FINAN-MODIFICACION). ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
172 | 1605-2012 | BASICA LOS CACAOS (POLITÉCNICO CLUB LOS CACHORROS) (PRIMARIA KILOMETRO 5) | BASICA LOS CACAOS | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO | 18 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-12-20 |  | 42464 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | COMUNIDAD: VILLA LIBERACION TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA RELLENO COMPACTADO COLOCACION DE BLOCKS VERJA PERIMETRAL. VACIADO DE COLUMNAS Y VIGAS EN VERJA PERIMETRAL VACIADO DE ZAPATA MURO MC-1 LADO LATERAL IZQUIERDO. VACIADO DE MURO MC-1 LADO LATERAL IZQUIERDO. NOTA: -SE TRABAJA A UN RITMO LENTO DEBIDO A LA POCA PRODUCCION DEL MATERIAL DE RELLENO EN LA ZONA, POR ESTA RAZON EL CONTRATISTA PRESENTA DIFICULTAD CON LOS EQUIPOS PARA RETENERLOS EN EL PROYECTO. -EN ESPERA DE RESPUESTA AUTORIZACION PRESUPUESTO HIDRAULICO POR PARTE DE MINERD. MEDIANTE DGEE/Z1/1449-2019 D/F 26/12/2019 ACCESO: REQUIERE BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
573 | 461-2013 | RAFAEL ALVARADO | RAFAEL ALVARADO | SAMANA | SANCHEZ | NUEVA | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ | 9 | JEISET SUSANA | 85 | 2021-12-20 |  | 42236 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | SE REACTIVO 11/12/2019, LUEGO DE RECIBIR DESEMBOLSO DE LINEA 1 M.
16 | 1356-2012 | LA BIJA-JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | LA BIJA-JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS | 16 | JEISET SUSANA | 77 | 2021-12-20 |  | 2015-02-09 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1270 | 2339 | BASICA CIPRIAN CABRERA | BASICA CIPRIAN CABRERA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | FLOR ANGEL DEL CARMEN DISLA PAULINO | 9 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-12-20 |  | 41698 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | ESPERA DE ACTUALIZACIÓN PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO Y NIVELES DE PISO LUEGO DE VISITA CONJUNTA 3/12/2019. PRESUPUESTO DE MUROS DEVUELTO, CORREO D/F 14/01/2020. PENDIENTE SOLICITUD PRESUPUESTO DE DEMOLICIÓN VERJA EXISTENTE.
969 | 1728-2013 | EL AVISPERO |  | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | DIOGENES PARTENIO VARGAS FERMIN | 10 | DIOGENES REYES | 11 | 2021-12-20 |  | 2019-10-03 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | DESESTIMACIÓN DE TERRENO, LUEGO DE VISITA INTERINSTITUCIONAL REALIZADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2018, EN COMPAÑÍA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MINERD Y MOPC Y MEDIO AMBIENTE, REGIONAL SAN CRISTÓBAL.
1727 | 0440-15 | BLOQUE DE BARRIOS SAN JOSE LA MINA-BARRIO LINDO | BLOQUE DE BARRIOS SAN JOSE LA MINA-BARRIO LINDO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MEJIA SRL | 10 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-12-20 |  | 2017-04-04 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | VISITA INTERINSTITUCIONAL REALIZADA 26/09/2019. PENDIENTE DISEÑO DE MEZCLA PARA HORMIGON ARMADO PENDIENTE MINERD INVESTIGACION DE PAGO POR ACARREO DE MATERIALES
1732 | 0223-15 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 1 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | VICTOR EMILIO CARRERAS BUENO | 10 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-12-20 |  | 2016-09-05 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1743 | 0228-15 | YAPUR DUMIT | YAPUR DUMIT | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | FRANCISCO RENE QUINTANA ALVAREZ | 10 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-12-20 |  | 2015-09-03 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | CONTRATISTA RECLAMA PRECIO DE RELLENO, LA CUAL FUE REMITIDA A MINERD MEDIANTE EL OFICIO NO. DGEE-PNEE/Z3/382-2019 D/F20/08/2019 SOLAR DONADO POR MOPC Y NO ESTA NOMBRE DE LA INSTITUCION. SITUACION NOTIFICADA MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE# FUE APROBADO EL PRESUPUESTO DE DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS SOTERRADAS Y POSTERIOR PRESUPUESTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MEDIANTE OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#3313-2017/ 14 DE DICIEMBRE 2017. FUE REALIZADO EL 2DO ESTUDIO DE SUELO, PREVIAMENTE AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#3318-2017 D/F 15/12/2017 Y DEPOSITADOS LOS RESULTADOS EL 11-04-18. PENDIENTE CALCULO: MUROS DE CONTENCIÓN.
1749 |  | NAVARRETE |  | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | LUIS ERNESTO GOBAIRA MALUF | 10 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-12-20 |  | 2018-11-15 | DETENIDA | PAGO SOLAR | AVANCE RECIBIDO DE 6.5 MM APROX. PENDIENTE PAGO DE SOLAR. EN ESPERA DE AUTORIZACION PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCIÓN, DGEE-555-2019 D/F15/7/2019. PARA APROBACION DE MUROS SE SOLICITÓ UNA LIMPIEZA DEL SOLAR AL CONTRATISTA, NO ES POSIBLE HASTA TANTO SE PAGUE AL RPOPIETARIO DEL TERRENO.
30 | 1372-2012 | LICEO AZUA 1 |  | AZUA | AZUA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JUAN CARLOS NOVA MENDEZ | 20 | ROXANNA LAKE | 95 | 2021-12-21 |  | 2016-09-30 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
25 | 1366-2012 | LICEO ANA MARIA ALCANTARA |  | AZUA | GUAYABAL | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | RETROFIT ONE METAL | 14 | ROXANNA LAKE | 80 | 2021-12-21 |  | 2015-12-03 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1025 | 2140 | LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA |  | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | EDWIN ERNESTO FIGUEROA FIGUEROA | 17 | ROXANNA LAKE | 55 | 2021-12-21 |  | 2018-05-11 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1440 | 0012-15 | BASICA EL BUEN PASTOR (BASICA EVANGELISTA VELOZ) | BASICA EVANGELISTA VELOZ | AZUA | PADRE LAS CASAS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | MARINO AUGUSTO LUPERON FELIZ | 9 | ROXANNA LAKE | 6 | 2021-12-21 |  | 2019-08-12 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
23 | 1364-2012 | BASICA PUEBLO VIEJO |  | AZUA | PUEBLO VIEJO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORES MELO PANIAGUA | 17 | ROXANNA LAKE | 70 | 2021-12-21 |  | 2019-03-07 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
721 | 175 | LOS LADRILLOS |  | AZUA | SABANA YEGUA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | MERVI LUZ CABRAL GIL | 15 | ROXANNA LAKE | 65 | 2021-12-21 |  | 2019-07-22 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | COLOCACION DE BLOQUES SOBRE NIVEL DE PISO EN CASETA SOBRE CISTERNA Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE EN EXTERIOR
703 | 270-2013 | AGUA FRIA |  | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | CONSTRUCTORA ORTEGA GONZALEZ & ASOCIADOS, SRL | 1 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-12-21 |  | 2017-06-06 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1131 | 2226 | LICEO LA VEGA SUROESTE | LICEO LA VEGA SUROESTE | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | BRIGIDA OLGA CACERES GONZALEZ | 30 | JEISET SUSANA | 85 | 2021-12-21 |  | 43563 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1145 | 2410 | LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RIO JAYACO) | LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RIO JAYACO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | ROQUE BURGOS & ASOCIADOS SRL | 12 | JEISET SUSANA | 68 | 2021-12-21 |  | 43487 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | TERMINADA.
1954 | 4336 | BASICA EL MANI |  | PERAVIA | BANI | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | EQUITECH GROUP | 0 | ROXANNA LAKE | 85 | 2021-12-21 |  | 43329 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | RENVIO CONSIDERACIONES DE ESTUDIOS DE SUELOS EN MUROS DE CONTENCION A DPTO DE CALCULO MEDIANTE OFICIO 019-2020 D/F 14/1/2020.
540 | 426-2013 | LICEO PUEBLO NUEVO | LICEO PUEBLO NUEVO | PERAVIA | BANI | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA | 18 | ROXANNA LAKE | 68 | 2021-12-21 |  | 41729 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1615 | 0409-15 | BASICA EL LIMONAL-LA VEREDA | BASICA EL LIMONAL-LA VEREDA | PERAVIA | BANI | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUMIRKA SRL | 12 | ROXANNA LAKE | 58 | 2021-12-21 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | ESPERANDO AUTORIZACION VALIDACION DE TERRENO POR MINERD, PARA PROCEDER A QUE EL CONTRATISTA DEPOSITE LOS DOCUMENTOS PARA PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (YA LE FUERON ENVIADOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES)
1618 | 0411-15 | LICEO CARRETON-CATALINA | LICEO CARRETON-CATALINA | PERAVIA | BANI | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORAS LOS CALIMETES SRL | 20 | ROXANNA LAKE | 65 | 2021-12-21 |  | 43808 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | APROBACION PRUEBAS DE INTEGRIDAD RECIBIDA 30-10-2019
273 | 1712-2012 | BASICA QUITA SUEÑO # 2 | BASICA QUITA SUEÑO # 2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | SERVICIOS INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA C.POR.A | 20 | ROXANNA LAKE | 87 | 2021-12-21 |  | 2015-06-29 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1198 | 2279 | BASICA LA PARED | BASICA LA PARED | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RAQUEL DELGADO ARAUJO DE FIGUEREO | 20 | ROXANNA LAKE | 50 | 2021-12-21 |  | 43518 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1200 | 2281 | LICEO CALLE EN MEDIO |  | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | ADONISE LLUBERES MUSTAFA | 20 | ROXANNA LAKE | 85 | 2021-12-21 |  | 2019-06-03 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: EL HATO TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: -MODULO ÚNICO EN DOS NIVELES: 100% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 80% (SANITARÍA Y 80 % ELECTRICIDAD), 100% (PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 100% HERRERÍA, -ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO, 100% HORMIGON EN PLAZA CÍVICA, PARQUEOS Y CALZADAS. -VERJA PERIMETRAL: 70% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR. ACTIVIDADES REALIZADAS AL MOMENTO DE DETENCION: -SE INICIARA CON LA PERFORACIÓN DE POZO FILTRANTE. NOTA: -LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DETENIDA, EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS. -SE ENVIA INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/160-2019 D/F 14/02/2019. - SE ENVIA INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/601-2019 D/F 21/05/2019, JUNTO A LA COMUNICACION DEL CONTRATISTA DONDE SOLICITABA RESCISION DE CONTRATO. PROCESO DE RESCISION: - A LA ESPERA DEL INFORME DE LA REVISION TECNICA INICIAL DEFINITIVA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. SEGÚN OFICIO NO. DGEE/Z1/1345-2019, D/F 22/11/2019. ACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
583 | 475-2013 | LICEO EL PUEBLECITO | LICEO EL PUEBLECITO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | EVELYN JAZMIN CUEVAS MARTE | 12 | ROXANNA LAKE | 65 | 2021-12-21 |  | 43026 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMINIDAD: QUITA SUEÑO NOTA: -EL 26/5/17 MINERD MANDA A REUBICAR LOS MODULOS EN OTRA AREA DEL SOLAR MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#837-2017 D/F 5/4/17. -A LA ESPERA DE UN 2DO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL DISEÑO DE LOS PLANOS. -SOLICITUD DE RECTIFICACION DE LA PORCION DE PARCELA AL MINERD, MEDIANTE DGEE/Z1/257-2019 D/F 05-03-2019.NTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL DISEÑO DE LOS PLANOS. - MINERD ENVIA UF-PNEE#1193-2019 D/F 16/04/2019, DONDE INFORMA QUE EL CONTRATO DE LA COMPRA DEL TERRENO DONDE FUE PUESTO EN POSESION, FUE RESCINDIDO EN FECHA 22/06/2017.
1943 | 4544 | BASICA BOCA DE LA TOMA |  | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | SANTO DE LA ROSA SORIANO | 0 | ROXANNA LAKE | 15 | 2021-12-21 |  | 43507 | DETENIDA | COMPRA TERRENO ADICIONAL | COMUNIDAD LA CALCOMA ESTATUS DE EJECUCION: -TERMINACIONES DE COLUMNAS CA Y VIGA VA EN ZONA MURO MC-1/MC-2. CUBICACION: - SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN NO. 1, EN FECHA 27/12/2019 Y FUE FIRMADA EN FECHA 03/01/2020, CON UN MOTO DE RD$ 3,459,986.48. - SE RECIBIÓ LOS PLANOS DE REPLANTEO DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES, EN FECHA 03/01/2020, SE LE ENVIÓ AL CONTRATISTA ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
588 | 480-2013 | BASICA PUEBLO NUEVO-LAVAPIES | BASICA PUEBLO NUEVO-LAVAPIES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSTRUCTORA GARCIA MASSANET SRL | 20 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-21 |  | 42915 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | INAUGURADA. SE APLICO FISCALIZACION DE CIERRE PARA CONTINUAR PROCESO DE CUBICACION DE CIERRE. SE REALIZO LA FISCALIZACION DE CIERRE EL 28/07/2017. SE APLICO ADENDA Y TIENE CARTA CON MONTO FIRMADA. PENDIENTE PAGO CUBICACION 7 FINAL EN (MINERD-FISCALIZACION).
597 | 491-2013 | FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL | FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE | 14 | ROXANNA LAKE | 90 | 2021-12-21 |  | 2016-11-11 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 27/09/2017 HASTA EL 02/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. LA CUBICACION No.7 NO SE HABÍA PODIDO SOMETER A PROCESOS, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABÍA SUMINISTRADO LOS DOCUMENTOS CORRECTOS PARA VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL 28 DE NOVIEMBRE SE ENVIÓ INFORME PARA VALIDACIÓN, EN EL CUAL HABÍA UNA DISCREPANCIA EN EL RELLENO, POR LO QUE EL 19 DE DICIEMBRE SE PROCEDIÓ A ENVIAR UN SEGUNDO INFORME PARA VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA, POR PARTE DE LA SUPERVISION, EL CUAL FUE VALIDADO EL 13 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIÓ EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR RD$1.5 MM EL 17/04/2018. NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 02/05/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/11/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 15/01/2019. ESTA DETENIDA DESDE EL 14/09/2019, POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 14/09/2019. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE APROX. UN MES DE ATRASO DEBIDO A LA FALTA DE PAGO. EL MINERD REALIZARA LOS PAGOS A TRAVES DE LINEA DE CREDITO, LO QUE IMPLICA UN ATRASO MAYOR, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA/CESIONARIO PRIVADO, NO PUEDE RECIBIR PAGOS VIA ESTA MODALIDAD. ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: MODULO 4@5 AÑOS: Instalación de puertas. MODULO 3@4 AÑOS: Instalación de puertas. MODULO 2@3 AÑOS: Instalación de puertas. MODULO 1@2 AÑOS: Instalación de puertas. VERJA PERIMETRAL FRONTAL: Continuación de instalación de pañete y herrería en verja exterior. COMEDOR: Instalación de lámparas de techo. SANITARIA EXTERIOR: Continuación de construcción de registros pluviales y sanitarios. PENDIENTES POR EJECUTAR: PAISAJISMO, PINTURA EN GENERAL, SOLUCIÓN PLUVIAL 10%, PUERTAS Y VENTANAS, TERMINACIÓN EN GENERAL, ELÉCTRICA EXTERIOR, TERMINACIÓN VERJA PERIMETRAL EL CONTRATISTA ESTA TRABAJANDO CON UN SOCIO-INVERSIONISTA, PARA PODER CONTINUAR LOS TRABAJOS.
586 | 478-2013 | LICEO HATILLO | LICEO HATILLO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | HR HIGUEY REALTY SRL | 27 | ROXANNA LAKE | 81 | 2021-12-21 |  | 2015-06-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | ENVIOS A MINERD: INFORME DE RITMO LENTO OFICIO DGEE/Z2/279-2018 D/F 28/09/2018 PROCESO ACTUAL: ACTIVA PRIMER NIVEL: Bote de escombros. SEGUNDO NIVEL: Colocación de membrana impermeabilizante de polímeros de latex, colocación de cerámica de piso antideslizante gris en baños. PENDIENTES POR EJECUTAR: PISOS, VENTANAS, ELÉCTRICA EXTERIOR E INTERIOR, IMPERMEABILIZANTE Y TEJAS, VACIADOS EXTERIORES, PINTURA EN GENERAL, TERMINACIÓN VERJA PERIMETRAL. OBRA CON PROCESO CONSTRUCTIVO COMPLEJO.
1915 | 0191-2015 | BASICA PARAISO (LICEO MARIA TERESA MIRABAL) |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JOSE MARIA POLANCO BRITO | 0 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-21 |  | 2018-01-08 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 01/08/2017 HASTA EL 30/03/2018. NO SE PODÍA SOMETER LA CUBICACION No.1, PORQUE EL CONTRATISTA DEBÍA SUMINISTRAR LOS DATOS NECESARIOS PARA AVALAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO Y LA CUBICACION No.1 FUE SOMETIDA EL DÍA 01/12/2017. RECIBIÓ EL PAGO DE LA CUBICACION No.1 POR RD$ 6.4 MM EL 21/03/2018. LA OBRA ESTA DETENIDA DESDE EL 19/03/2019. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. RECIBIÓ PAGO LA CUB. #6 EL 08/05/2019. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 13/05/2019 HASTA EL 14/10/2019. ESTUVO DETENIDA DESDE 15/10/2019 HASTA EL 02/12/2019, EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACIONES #9 Y #10. RECIBIO EL PAGO DE LAS CUBICACIONES. ESTA ACTIVA ACTUALMENTE. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 03/12/2019. MODULO 4@5 AÑOS: Colocación de fino de techo inclinado y pañete exterior. MODULO 3@4 AÑOS: Colocación de fino de techo inclinado y pañete exterior. MODULO 2@3 AÑOS: Colocación de fino de techo inclinado y pañete exterior. MODULO 1@2 AÑOS: Colocación de fino de techo inclinado y pañete exterior. CASETA DE ALMACEN SOBRE CISTERNA: Colocación de fino de techo inclinado y pañete exterior. COCINA: Colocación de fino de techo inclinado y pañete exterior.
601 | 496-2013 | GONZALO REYES | GONZALO REYES | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | FLOR ANGELA ROA CABRERA | 3 | ROXANNA LAKE | 70 | 2021-12-21 |  | 42789 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | INAUGURADA. FECHA DE FISCALIZACION DE CIERRE: 06 OCTUBRE DE 2017. FISCALIZACION DE CIERRE APLICADA, ADENDA APLICADA Y CARTA CON MONTO FIRMADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA
1679 | 0191-15 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL |  | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JOSE MARIA POLANCO BRITO | 24 | ROXANNA LAKE | 3 | 2021-12-21 |  | 43108 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | CONTRATO CERRADO.
1613 | 0408-15 | BANI 2 |  | PERAVIA | BANI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | INGENIERIA HIGUERITO SRL | 10 | ROXANNA LAKE | 85 | 2021-12-21 |  | 2019-08-19 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | HISTÓRICO: Fiscalización de solución hidráulica por MINERD 14/06/2017. MINERD SOLICITO UN PERMISO NOTARIADO POR PARTE DEL PROPIETARIO DEL SOLAR POR DONDE PASARÍA LA CANALETA. SE ENVIÓ NUEVAMENTE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA AL MINERD, ESTA SOLUCION ESTA APROBADA. ESTUVO DETENIDA DESDE 30/03/2018 HASTA EL 15/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. SE REACTIVO CON LA CONTINUACIÓN DEL VACIADO DE H.A. DEL MURO MC-1. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 15/05/2018 PASARELAS: Colocación de encofrado de columnas BNP en galerías. CONTRATISTA CON RITMO LENTO DE TRABAJO
1673 |  | NIGUA | NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | OCTAVIO RADHAMES RODRIGUEZ GARCIA | 10 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-21 |  | 2018-02-16 | DETENIDA | SOLAR EN NEGOCIACION | PUESTA EN POSESIÓN DE SOLAR EL 01 DE MARZO DE 2018. RECIBIÓ LA PLANTA DE CONJUNTO EL 13/04/2018. RECIBIÓ PAGO DEL AVANCE (17/04/2018). RECIBIDO EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 17/05/2018 Y ENVIADO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA (17/05/2018). EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES (DPTO. DE CALCULO). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/06/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/09/2018 HASTA EL 29/07/2019, EN ESPERA DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE CONJUNTO, DEBIDO A QUE EL ACONDICIONAMIENTO PROPUESTO ANTERIORMENTE NO RESULTO FACTIBLE. ACTIVA DESDE EL 30/07/2019. PROCESO ACTUAL: MODULO 4@5 AÑOS: Encofrado y vaciado de columnas CA SNP. MODULO 3@4 AÑOS: Encofrado y vaciado de columnas CA SNP. MODULO 2@3 AÑOS: Encofrado y vaciado de columnas CA SNP. MODULO 1@2 AÑOS: Encofrado y vaciado de columnas CA SNP. MODULO LACTANTES: Excavación de zapatas de muros y columnas y vaciado de zapatas de muros y columnas. MODULO COCINA: Excavación de zapatas de muros y columnas y vaciado de zapatas de muros y columnas. MODULO ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOS: Excavación de zapatas de muros y columnas y vaciado de zapatas de muros y columnas. MODULO BAÑO DISCAPACITADOS: Excavación de zapatas de muros y columnas y vaciado de zapatas de muros y columnas.
887 | 207-2013 | YAIBA ABAJO |  | DUARTE | CASTILLO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | ANYER PABLO SUAREZ BLANCO | 1 | JEISET SUSANA | 40 | 2021-12-22 |  | 2015-08-18 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | PROCESO ACTUAL: DETENIDA POR PROBLEMAS DEL SOLAR. LA FUNDACIÓN FUNDECORENORTE PRESENTO UNA DOCUMENTACIÓN DONDE EL INVI LE CEDIÓ EL TERRENO. MINERD ESTA EN PROCESO DE UBICACIÓN DE NUEVO TERRENO.
1488 | 46-2015 | BASICA SEFERINO TEN ROSARIO |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | MIGUEL SALVADOR PEREZ LASTANAO | 9 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-22 |  | 2019-05-14 | DETENIDA | PAGO SOLAR | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 14/03/2018 HASTA EL 02/205/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO ESPERANDO EL PAGO DE LA CUB. No.1 POR RD$ 9.5 MM (HUBO QUE HACER CALICATAS PARA PODER LEVANTAR LOS VOLUMENES CORRECTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA. ESTE MOVIMIENTO DE TIERRA SE VALIDO POR INFORME DE LA SUPERVISION), LA CUAL FUE PAGADA EL 27/04/2018. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 02/05/2018 HASTA EL 30/09/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS SIN JUSTIFICACION ALGUNA. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/09/2018 HASTA EL 03/12/2018. EL CONTRATISTA NO TENIA JUSTIFICACION PARA PARALIZAR LA OBRA. NO HA COBRADO LA CUB. No.2 POR RD$2.3 MM Y CUB. #3 POR RD$3.2 MM, PORQUE EL CONTRATISTA NO HA COMPLETADO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECIBIR EL DESEMBOLSO DE LA LINEA DE CREDITO. EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO VIA CORREO ELECTRONICO EN CINCO (5) OCASIONES PARA QUE REANUDE LOS TRABAJOS. REANUDO LOS TRABAJOS EL 03/12/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 10/01/2019 HASTA EL 14/09/2019, PORQUE EL CONTRATISTA REALIZO EL VACIADO DE LA LOSA DE PISO CON LIGADORA IN SITU, SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, EN FRANCA VIOLACION A LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR EL PNEE-MOPC, LAS CUALES SON DE PLENO CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA, DESDE EL INICIO DEL PROYECTO. POR TANTO, LA SUPERVISION ORDENO LA DETENCION DE LOS TRABAJOS HASTA QUE SE REALIZARA LA EXTRACCION DE TESTIGOS Y SE COMPROBARA SI CUMPLIAN CON LA RESISTENCIA REQUERIDA (210 Kg/cm2). ESTOS ENSAYOS FUERON EJECUTADOS POR UNA EMPRESA ACREDITADA POR EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y SISTEMAS DEL MOPC Y EL COSTO DE LOS MISMOS QUEDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. LA EXTRACCIÓN DE LOS NÚCLEOS O TESTIGOS SE HIZO EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: MÓDULOS DE NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS, DE 3 A 4 AÑOS, DE 2 A 3 AÑOS, DE 1 A 2 AÑOS, MÓDULO DE LACTANTES, CASONA (OFICINAS ADMINISTRATIVAS), COMEDOR, COCINA, ALMACÉN Y BAÑOS DE EMPLEADOS Y PASARELAS. LOS RESULTADOS DE LOS NUCLEOS NO CUMPLIERON CON LA RESISTENCIA DE DISEÑO REQUERIDA. POR TANTO, EL DPTO. DE CALCULO DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MOPC RECOMENDO VACIAR UNA NUEVA LOSA DE PISO SOBRE LA DEFECTUOSA, QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. EL 12/06/2019 SE LE COMUNICA AL CONTRATISTA DICHAS INSTRUCCIONES, SIN EMBARGO, REINICIO LOS TRABAJOS EL 15/09/2019. DETUVO LOS TRABAJOS EL 10/10/2019, SIN JUSTIFICACION. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 10/10/2019, SIN JUSTIFICACION. INTERVENCION LEGAL. ENVIOS A MINERD: INFORME DE SITUACION ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/276-2019 D/F 08/07/2019 INFORME DE SITUACION ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/358-2019 D/F 05/09/2019 ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: CASONA: Colocación de guardera nueva losa de piso. LACTANTES: Colocación de guardera nueva losa de piso. MODULO 4@5 AÑOS: Colocación de guardera nueva losa de piso. MODULO 3@4 AÑOS: Colocación de guardera nueva losa de piso. MODULO 2@3 AÑOS: Colocación de guardera nueva losa de piso. MODULO 1@2 AÑOS: Colocación de guardera nueva losa de piso. COMEDOR: Colocación de guardera nueva losa de piso. PASARELAS: Colocación de guardera nueva losa de piso.
1492 |  | LICEO LOS CHIRIPO-LOS HORMIGUEROS |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC2 | CARMEN ELVIA LIZARDO PAULINO | 24 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-22 |  | 43487 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | INAUGURADA 07/08/2019 EN ESPERA DE REVISION TECNICA.
629 | 550-2013 | BASICA COTUI 5 | BASICA COTUI 5 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | PROVICON CONSTRUCTORA SRL | 19 | JEISET SUSANA | 37 | 2021-12-22 |  | 42475 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | INAUGURADA 07/08/2019 PRE RECEPCION REALIZADA EL 19 DE JUNIO DE 2019. ENVIADA LA RESPUESTA DE LA REVISION TECNICA, EN ESPERA DE CONSENSO.
161 | 1587-2012 | BASICA FANTINO 2 | BASICA FANTINO 2 | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ALVIN ARTURO MIESES MOSQUEA | 25 | JEISET SUSANA | 82 | 2021-12-22 |  | 42289 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | PUESTA EN POSESIÓN POR INSTRUCCIONES DEL MINERD EL 15/4/2016. SE ENVIÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 4/5/2016 PARA FINES DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE CONJUNTO. LUEGO DE HABER ANALIZADO EL ESTUDIO DE SUELOS, EL DPTO. DE CALCULO DEL MOPC EMITIÓ UN INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DEL SUELO, EL CUAL FUE REMITIDO AL MINERD (05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z2/268-2016), PARA QUE NOS INDIQUEN CUAL DE LAS TRES OPCIONES PARA INTERVENIR EL SUELO, PLANTEADAS POR EL ING. PERSIO DIAZ (ENC. DE GEOTECNIA DEL MOPC) ES LA MAS FACTIBLE. EL MINERD DESCARTO EL SOLAR.
1759 |  | POLITECNICO FERNANDO ARTURO MERIÑO DE LA UNIVERSIDAD AGROFORESTAL (UAFAM)(BASICA ANDRES BARRIO MIRAMAR) |  | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | ALTAGRACIA MARIA PEREZ MARTINEZ DE SILVERIO | 24 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-12-23 |  | 43478 | DETENIDA | PROBLEMAS MIMARENA | PUESTA EN POSESIÓN DE UN SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD JUAN BOSCH DE SANTIAGO. Recibimos información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, debería esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, vía correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Estuvimos en espera de las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente hasta el 09/11/2018, fecha en que recibimos vía correo electrónico de la Arq. Lena Ciccone (Directora Ejecutiva Comisión Presidencial para el Desarrollo), la autorización para la continuación de los trabajos. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/08/2018. ESTUVO EN ESPERA DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS. SE RETRASO PORQUE NO SE HABÍA PODIDO UBICAR DEFINITIVAMENTE EL SOLAR EN EL TERRENO. ESTÁBAMOS EN ESPERA DE INFORMACIÓN DEL DPTO. DE DISEÑOS, PARA LA CORRECTA UBICACIÓN DEL SOLAR. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA UBICAR EL PLANTEL EL 29/11/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 21/03/2019 Y SE REMITIÓ AL DEPARTAMENTO DE CALCULO EL MISMO DÍA. ESTUVIMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. ESTOS PLANOS SE HABIAN RETRASADO DEBIDO A QUE IBAN A REALIZAR CAMBIOS EN LOS PERFILES DE LAS CALLES DE LA CIUDAD JUAN BOSCH SANTIAGO, POR LO QUE NO SE HABÍAN PODIDO DEFINIR LOS NPT. ESTA SITUACIÓN SE RESOLVIÓ (LOS CAMBIOS NO AFECTAN EL PLANTEL). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/05/2019. RECIBIMOS EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 12/06/2019. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 09/12/2019. EN ESPERA DE NUEVA PLANTA DE CONJUNTO, EN CUMPLIMIENTO CON UNO DE LOS ACUERDOS DE LA VISITA INTERINSTITUCIONAL D/F 31/10/2019. ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO: colocación de relleno compactado con material excavado PENDIENTE SOLUCION ESTRUCTURAL (MUROS DE CONTENCION), DEPTO. CALCULO.
510 | 338-2013 | REVERENDO ANDRES AMENGUAL FE Y ALEGRIA | ANDRES AMENGUAL | LA VEGA | JIMA ABAJO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | GRACCO S A | 15 | JEISET SUSANA | 85 | 2021-12-23 |  | 42231 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | HISTORICO: PUESTA EN POSESIÓN: MARTES 09/01/2018 RECIBIÓ PAGO DE AVANCE EL 17/04/2018. SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y SE DEPOSITO EN MOPC STO DGO EL 30/05/2018, ESTUVO EN ESPERA DE PLANTA DE UBICACIÓN PARA SONDEOS DE ESTUDIO DE SUELOS, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACIÓN EL 02/08/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 26/09/2018 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA. LUEGO DE LA VISITA INTERINSTITUCIONAL MINERD-MOPC DEL 05/12/2018, SE ACORDÓ REALIZAR UNA NUEVA UBICACIÓN DE LA ESTANCIA. RECIBIMOS LA NUEVA PLANTA DE CONJUNTO EL 12/12/2018. POR TANTO, EL CONTRATISTA TUVO QUE REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 14/03/2019 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y LOS PLANOS PARA REPLANTEO EL 3/05/2019. EL 09/05/2019 RECIBIMOS LOS PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO, ARQUITECTÓNICOS Y DIMENSIONADOS. RECIBIMOS EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 25/11/2019. ESTUVO DETENIDA DEBIDO A EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE HASTA EL 02/12/2019, PORQUE LUEGO DE RECIBIRLO HUBO QUE REALIZAR LA LOGISTICA PARA LA ACTIVACION DE LOS TRABAJOS. PROCESO ACTUAL: ACTIVA ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO: Limpieza de terreno, corte de arboles grandes y corte de material inservible.
1588 | 0130-15 | BONAO | BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CARMEN MARGARITA MEDINA PEÑA | 10 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-12-23 |  | 2015-07-08 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | NO PUESTA EN POSESION MINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR.
502 | 330-2013 | CRUCERO | CRUCERO | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD SRL | 1 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-12-24 |  | 2014-03-25 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | Histórico: RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#119-2018 DE FECHA 16/01/2018. PUESTA EN POSESIÓN DE SOLAR, EL 01 DE MARZO DE 2018. RECIBIDO EL PAGO DEL AVANCE. El día de la puesta en posesión del solar (01/03/2018), todas las partes (por MINERD la Ing. Teofila Villa, por MOPC Ing. Diogenes Reyes, Ing. Angel Taveras y Arq. Adriana Bernabe y por parte del dueño del solar, su representante legal), constataron que en una porción del solar esta asentado un almacén ferretero, el cual, el representante del dueño del solar se comprometió a retirar (problemática solucionada). RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EL 31/07/2018 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE DISEÑO EL 01/08/2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 14/09/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 13/11/2018 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 03/12/2018 ESTUVO DETENIDA DESDE EL 04/02/2019 HASTA EL 14/02/2019. POR PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE. LA MINA DE MATERIALES DE DONDE SE ABASTECE LA OBRA, FUE CERRADA. PROBLEMAS MIMARENA. SE REACTIVO EL 15/02/2019. ABRIERON LA MINA DE MATERIAL. DETENIDA DESDE EL 01/03/2019 POR PROBLEMAS MIMARENA. CERRARON LA MINA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL NUEVAMENTE. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 01/03/2019 HASTA EL19/03/2019 POR PROBLEMAS MIMARENA, HABÍAN CERRADO LA MINA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL NUEVAMENTE. EL CONTRATISTA SE ESTA ABASTECIENDO DE OTRA MINA (EL NARANJO). ESTUVO ACTIVA DESDE EL 20/03/2019 HASTA EL 07/06/2019. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 07/06/2019 HASTA EL 14/10/2019. EL CONTRATISTA HABIA ENVIADO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL MAL REALIZADO (INCLUIA LAS ACERAS), POR LO QUE LA PLANTA DE UBICACIÓN DEL PLANTEL NO SE CORRESPONDIA CON LA REALIDAD. EL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS REUBICO EL PLANTEL EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CORRECTO. EL 4/09/2019 RECIBIMOS LOS PLANOS DE REPLANTEO DE CONJUNTO, ACONDICIONAMIENTO Y DE CONJUNTO, ARQUITECTONICA DIMENSIONADA Y ELEVACIONES Y SECCIONES. EL CONTRATISTA REINICIO LOS TRABAJOS EL 15/10/2019. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/10/2019. MODULOS 4@5 AÑOS: Vaciado de viga a nivel de piso y colocación de relleno de reposición con material excavado. MODULOS 3@4 AÑOS: Vaciado de viga a nivel de piso y colocación de relleno de reposición con material excavado. MODULOS 1@2 AÑOS: Vaciado de viga a nivel de piso y colocación de relleno de reposición con material excavado. MODULOS 2@3 AÑOS: Vaciado de viga a nivel de piso y colocación de relleno de reposición con material excavado.
1122 | 2219 | LICEO LAS CABIRMAS | LICEO LAS CABIRMAS | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | NELSON CESAR MILIAN MEJIA | 8 | JEISET SUSANA | 40 | 2021-12-24 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | DETENIDA. PENDIENTE INSTRUCCIONES DEL MINERD, DEFINIR EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO NEGOCIADO YA QUE UNO DE LOS OFERENTES (SUCESIÓN DE HERMANOS) NO ESTÁ DISPUESTA A VENDER SU PORCIÓN DEL TERRENO. EN ESPERA DEL MINERD DE PLANO CATASTRAL.
1126 | 2223 | BASICA FRANCISCO PANAL | BASICA FRANCISCO PANAL | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | GERMAN HERNANDEZ MENDEZ | 18 | JEISET SUSANA | 35 | 2021-12-24 |  | 42882 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | SOLAR NO IDENTIFICADO
1525 |  | SALCEDO |  | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC2 | ELIO MANUEL MARTINEZ GLOSS | 10 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-24 |  | 2018-10-08 | DETENIDA | PAGO SOLAR
165 | 1588-2012 | BASICA LA SABINA | BASICA LA SABINA | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ALEJANDRO ANTONIO ABUD CORNELIO | 16 | JEISET SUSANA | 40 | 2021-12-27 |  | 41921 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 02/07/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 27/08/2019 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 21/09/2018 EL 25 DE OCTUBRE DEL 2018, EL SR. JULIO UREÑA (PROPIETARIO DEL SOLAR), ENVIÓ UNA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA EXTERNANDO SU OPOSICIÓN A INICIAR LOS TRABAJOS HASTA TANTO NO CONCLUYERA LAS NEGOCIACIONES CON EL MINERD. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/11/2018. EL PROPIETARIO DEL SOLAR LE PROHIBIÓ AL CONTRATISTA CONTINUAR CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA HASTA QUE EL MINERD DEFINA LA SITUACIÓN DEL SOLAR (PAGO DEL SOLAR). EL 03/04/2019, RECIBIMOS LA AUTORIZACION DE REACTIVACION DE LOS TRABAJOS MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#1006-2019 D/F 28/03/2019. EL LUNES 15 DE ABRIL DE 2019, EL CONTRATISTA SE COMUNICÓ CON EL SUPERVISOR ASIGNADO DEL MOPC, PARA INFORMAR QUE EN CONVERSACIÓN SOSTENIDA CON EL SR. JULIO UREÑA, PROPIETARIO DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA ESTANCIA INFANTIL NAVARRETE, ESTE LE MANIFESTÓ QUE AÚN NO HABÍA FIRMADO CONTRATO CON EL MINERD; LE INFORMÓ, QUE EL CONTRATO QUE FIRMÓ Y POR EL CUAL RECIBIÓ EL AVANCE DE PAGO CORRESPONDE A UN TERRENO, TAMBIÉN DE SU PROPIEDAD, DONDE SE CONSTRUIRÁ UN POLITÉCNICO (POLITÉCNICO DE NAVARRETE). ADEMÁS, LE INFORMÓ QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÁ HACIENDO LA ÚLTIMA RECOLECCIÓN DE TABACO QUE TIENE SEMBRADO EN LOS REFERIDOS TERRENOS DONDE SE UBICARÁ LA ESTANCIA EN CUESTIÓN, LA CUAL ESPERA CONCLUIR A FINALES DE MES O PRINCIPIOS DE MAYO 2019 Y, TAN PRONTO CONCLUYA, PODRÍAMOS DAR INICIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO. DE IGUAL MANERA, INFORMÓ QUE ESTÁ EN PROCESO DE TRÁMITE DE UN DUPLICADO DEL TÍTULO DE SU PROPIEDAD PARA LLEVARLO AL MINERD Y ASÍ PODER HACER EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA DEL MISMO. DEBIDO A LA SITUACIÓN ANTES EXPUESTA, LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL ESTÁ DETENIDA.
499 | 327-2013 | 14 DE JUNIO | 14 DE JUNIO | LA VEGA | CONSTANZA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CONSULTING ENGINEERS AND SERVICES STEMMA SRL | 3 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-12-27 |  | 41891 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | HISTORICO: Estatus solar según minerd fecha 20/04/2018: aprobado el traslado del plantel. RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN DEL SOLAR EL 09/09/2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#2761-2018 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO SOLAR EL 25 DE OCTUBRE DE 2018 PUESTA EN POSESIÓN EL 25/10/2018. REUBICADA A LA ZONA FRANCA PISANO RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EL 26/10/2018 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DÍA. RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACIÓN PARA SONDEOS EL 14/12/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 04/02/2019 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 5/04/2019 (4:40 P.M). SERÁN REMITIDOS AL CONTRATISTA PARA QUE PROGRAME EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN. RECIBIMOS LA PLANTA DE REPLANTEO EL 30/04/2019. RECIBIMOS UN REENVIO DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y DE REPLANTEO EL 17/05/2019. SE ESTA TRAMITANDO EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. EL 08/05/2019 SE ENVIO AL DPTO. DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS DEL MOPC (OFICIO DGEE-PNEE/Z2/180-2019 D/F 08/05/2019) EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO. LA DGRA ENVIO EL EXPEDIENTE A LA DIRECCION GRAL. DE PLANIFICACION DE INVERSIONES VIA OFICIO DGRA No. 68/2019 D/F 08/05/2019. RECIBIMOS EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 24/06/2019 Y SE ENVIO AL CONTRATISTA EL 25/06/2019 PARA QUE INICIARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/01/2020. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES. ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: PRIMER NIVEL: Colocación de malla electro soldada sobre relleno sobre platea.
500 | 328-2013 | RAMON MARTE PICHARDO | RAMON MARTE PICHARDO | LA VEGA | CONSTANZA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | VIRGINIA MARIA PEREZ TOLENTINO | 5 | JEISET SUSANA | 90 | 2021-12-27 |  | 42249 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | LA OBRA SE TRABAJA A UN RITMO LENTO, SE ESPERA EL PAGO DE CUBICACION PARA AUMENTAR EL RITMO DE TRABAJO..
1118 | 2215 | POLITECNICO CONSTANZA NORTE | POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | ESCUELA | MOPC | JOSE ELIAS UREÑA ROSARIO | 24 | JEISET SUSANA | 40 | 2021-12-27 |  | 43668 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
504 | 332-2013 | JUMUNUCU | JUMUNUCO | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | RIGOBERTO ARISTIDES FRANCO TAVERAS | 3 | JEISET SUSANA | 90 | 2021-12-27 |  | 2015-06-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | A ESPERA BRIGADA TOPOGRAFICA SOLICITADA EN FECHA 20/9/19 PARA LEVANTAMIENTO DE RELLENO FINAL EN TRABAJOS DE MURO DE CONTENCION PARA PODER COMENZAR CON ZAPATAS DE LOS BLOQUES,
1711 | 0216-15 | BASICA VILLA LA MATA | BASICA VILLA LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JUAN ZOILO ROA SANTANA | 18 | JEISET SUSANA | 11 | 2021-12-27 |  | 43664 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1566 | 0397-15 | JARABACOA |  | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | DISCONART DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SRL | 10 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-27 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | SOLAR NO IDENTIFICADO.
443 | 192-2013 | LICEO ARROYO HONDO |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | DE LA CRUZ & PLACERES SRL | 27 | VICTOR JAQUEZ | 90 | 2021-12-28 |  | 42055 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1564 | 0111-15 | BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA | BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | GABINO ANTONIO PADILLA BALBUENA | 6 | JEISET SUSANA | 20 | 2021-12-29 |  | 43726 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
390 | 137-2013 | POLITECNICO NORTE DE NEIBA | LICEO NORTE DE NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | RAMON EDUARDO FELIX YSAAC | 16 | KATHERINE FONT FRIAS | 90 | 2021-12-30 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1924 |  | ANTONIO DUVERGE DUVAL (BASICA LA GALLERA) |  | BAHORUCO | TAMAYO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS EIRL | 0 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-12-30 |  | 2019-08-20 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | SOLAR NO IDENTIFICADO.
243 | 1745-2012 | CACIQUE ENRIQUILLO | CACIQUE ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | GERMAN WILFRIDO PEREZ MATOS | 2 | KATHERINE FONT FRIAS | 10 | 2021-12-30 |  | 2013-01-10 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1456 | 0022-15 | BASICA CABRAL 2 |  | BARAHONA | CABRAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ROSABEL ROSARIO FERNANDEZ | 18 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-12-30 |  | 42887 | DETENIDA | PAGO SOLAR
459 | 240-2013 | JUAN CANO | JUAN CANO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | YONI ANTONELY GARCIA SIERRA | 9 | KATHERINE FONT FRIAS | 66 | 2021-12-30 |  | 43388 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
366 | 1672-2012 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | DANTE JHENNER CASTILLO OGANDO | 14 | KATHERINE FONT FRIAS | 69 | 2021-12-30 |  | 43719 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1091 | 2401 | BASICA FIDELINA ANDINO | BASICA FIDELINA ANDINO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | AXTION SOLUTIONS S R L | 9 | KATHERINE FONT FRIAS | 93 | 2021-12-30 |  | 43731 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1950 |  | LICEO MAXIMO GOMEZ (EL LIMON) |  | INDEPENDENCIA | JIMANI | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JOSE MIGUEL SOLIS | 0 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-12-30 |  | 43587 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA.
1921 |  | BASICA VICTORIA PEÑA (LICEO VILLA MORADA) |  | INDEPENDENCIA | JIMANI | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ROMMEL MIGUEL PIMENTEL NIN | 0 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-12-30 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1922 |  | JOSE DEL CARMEN SENA SEGURA (LICEO CRISTOBAL) (LICEO VILLA MORADA) |  | INDEPENDENCIA | JIMANI | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | ROMMEL MIGUEL PIMENTEL NIN | 0 | KATHERINE FONT FRIAS | 5 | 2021-12-30 |  | 43615 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1050 | 2042 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (BASICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ) |  | PEDERNALES | OVIEDO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | GLADYS ROSA SANCHEZ MOLANO DE DIAZ | 18 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-12-30 |  | 40210 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | SE ESTA A LA ESPERA DE LA SOLUCION DE MURO DE CONTENCION.
614 | 515-2013 | BUENA VISTA DEL YAQUE | BUENA VISTA DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | YULIS SANCHEZ ROSARIO | 2 | KATHERINE FONT FRIAS | 71 | 2021-12-30 |  | 42948 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1230 | 2303 | LICEO BATISTA | LICEO BATISTA | SAN JUAN | EL CERCADO | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | ROBERTO LUCIANO ESPINOSA | 12 | KATHERINE FONT FRIAS | 65 | 2021-12-30 |  | 43131 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
606 | 507-2013 | LICEO CARRERA DE YEGUA | LICEO CARRERA DE YEGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JOSE MERCEDES MATEO AGRAMONTE | 8 | KATHERINE FONT FRIAS | 85 | 2021-12-30 |  | 43692 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1454 | 0018-15 | DISTRITO VILLA CENTRAL BARAHONA |  | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | HECTOR BIENVENIDO SEGURA MATOS | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 13 | 2021-12-30 |  | 2020-01-24 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1141 | 2236 | BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | MARITZA CANDELARIA GRULLON CORTORREAL DE MARTINEZ | 25 | JEISET SUSANA | 25 | 2021-12-31 |  | 43381 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | MINERD APROBÓ MOVIMIENTO DE TIERRA, PERO DISEÑO ESTA ACTUALIZANDO. PARA ENVIARLO A PRESUPUESTO. A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO.
1585 | 0399-15 | BASICA MAXIMO GOMEZ |  | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | PROYECTOS GENERALES PROGRESA SRL | 24 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-31 |  | 43552 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | SOLAR: EN ESPERA DE REDISEÑO DEL PLANTA DE CONJUNTO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO POR PETICION DEL MINERD.
1656 |  | BASICA EL JAMEY | BASICA EL JAMEY | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | JOSE ERNESTO HERNANDEZ ARCINIEGA | 9 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-31 |  | 2018-10-16 | DETENIDA | PAGO SOLAR | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1599 |  | BASICA ESPEJO ESTEBANIA (BASICA PEDRO PIMENTEL - ANTON SANCHEZ) |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC2 | CONSTRUCTORA MIGOSPE SRL | 7 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-31 |  | 2018-11-07 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | SE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y SE ESTÁN TRABAJANDO CON EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.
1657 | 0422-15 | BASICA MADRE VIEJA SUR | BASICA MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | INVERSIONES BERMACH SRL | 24 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-31 |  | 2018-11-14 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1659 |  | BASICA NUEVO PROGRESO |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | SONIA MARGARITA CAMILO MEJIA | 14 | ROXANNA LAKE | 3 | 2021-12-31 |  | 2019-07-02 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1664 | 0427-15 | LICEO MADRE VIEJA SUR | LICEO MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS SRL | 24 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-31 |  | 43418 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | EN ESPERA DE APROBACION DE MURO DE CONTENCION
1222 | 2297-2013 | BASICA LOS BRUJAN |  | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | HILDA DEL ROSARIO CID MANSUR | 9 | ROXANNA LAKE | 5 | 2021-12-31 |  | 43699 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1681 |  | BASICA MACHIN | BASICA MACHIN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ESCUELA | MOPC | CESAR HIPOLITO VASQUEZ LOPEZ | 9 | ROXANNA LAKE | 5 | 2021-12-31 |  | 43263 | DETENIDA | PAGO SOLAR | EN ESPERA DE RECOMENDACIÓN DEL DPTO. DE CALCULO CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS DE REFRACCIÓN SÍSMICA. SOLUCIÓN HIDRÁULICA .EN ESPERA DE PROPUESTA. SE REALIZO VISITA DE ING. DE ESTRUCTURA , PARA EVALUACION DE DISEÑO MUROS DE CONTENCION.(PENDIENTE ANEXAR CURVAS FALTANTES) PLANOS ARQUITECTONICOS LISTOS, TRABAJANDO EL PLANO DE MUROS DE LA BASICA CRISTO OBRERO.
1647 |  | BAJOS DE HAINA |  | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | CONSTRUCTORA E Y V SRL | 10 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-31 |  | 2018-10-23 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | EN ESPERA DE OFICIO DE MUROS DE CONTENCIÓN, POR EL DEPARTAMENTO DE MINERD. PLANOS DE DISEÑO HIDRÁULICO LISTO; APROBADOS POR EL MINERD. SE REALIZO VISITA CON ING. BOLÍVAR DE HIDRÁULICA, PARA TRATAR AGUAS SUBTERRÁNEAS Y AGUAS RESIDUALES DE LAS CASAS(PENDIENTE DISEÑO). EN ESPERA DE PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO, PARA DETERMINAR COTA DE RELLENO FINAL. EN ESPERA DE PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO DEFINITIVO.
976 | 1640-2013 | LAS FLORES | LAS FLORES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | RAFAEL NICOLAS ALCANTARA SANCHEZ | 10 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-31 |  | 2019-09-26 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1668 |  | SAN CRISTOBAL CASCO URBANO | SAN CRISTOBAL CASCO URBANO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) |  | MOPC | MARIA ALTAGRACIA DEL C MARIANO TEJEDA | 10 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-31 |  | 2018-10-04 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | A LA ESPERA DE UNA SOLUCION DE MURO DE CONTENCION
1217 | 2293 | BASICA LAS MERCEDES (LICEO NIGUA 2) | LICEO NIGUA 2 | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ESCUELA | MOPC | JOSE LUIS RODRIGUEZ PEGUERO | 16 | ROXANNA LAKE | 1 | 2121-08-21 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | SE ORGANIZA EL INICIO DE TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y SE ESPERA APROBACION DE SOLUCION ESTRUCTURAL (MUROS).
LOS MINA 1
|  | LICEO PUNTA -LOS BAMBUS | [14 empty] | 80
BASICA LA ENEA
LICEO NAJAYO EN MEDIO
LICEO SANTA LUCIA
BASICA BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO / PEDRO MIR)
BASICA LA BARRANQUITA
LICEO EL PRADO
LICEO GASTON FERNANDEZ DELIGNE

## 2021 (hidden)
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Programa Nacional de Edificaciones Escolares
[11 empty] | ACTUALIZADO AL: 04/02/2020 |  |  |  | PENDIENTE PAGO CUBICACION
PROYECCIÓN PLANTELES ENERO A DICIEMBRE 2021 | [14 empty] | PROBLEMAS LEGALES
NO | CONTRATO | PLANTEL | PROVINCIA | MUNICIPIO | TIPO | SORTEO | NIVEL | CONTRATISTA | AULA | % | FECHA TERMINO | ESTATUS OBRA | RAZONES DETENIDA | CUB
1 | 1481 | REPUBLICA DE COLOMBIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL | 10 | 20 | 2021-01-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
2 | 1645 | SAMANA | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | ALEXIS SANTIAGO MONEGRO ANTIGUA | 10 | 7 | 2021-01-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
3 | 1779 | LICEO NUEVO AMANECER | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ODRYS YHINEZKA QUELIZ PEÑA | 24 | 50 | 2021-01-21 | ACTIVA | RITMO LENTO
4 | 1850 | LICEO VILLA JERUSALEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | BELKIS GRISELDA NUÑEZ GONZALEZ | 24 | 65 | 2021-01-21 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
5 | 1774 | BASICA OBRAS PUBLICAS-INVI | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | DE OCA INGENIERIA SRL | 24 | 35 | 2021-01-24 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
6 | 1764 | LICEO CAMPO LINDO NORTE | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | HUELLAS C2 GROUP SRL | 24 | 70 | 2021-01-28 | ACTIVA | RITMO LENTO
7 | 1474 | LOS KM CARRETERA SANCHEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | FANNY ANACAONA CARRASCO SOCIAS DE SIMO | 10 | 40 | 2021-01-31 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
8 | 1479 | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(1) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | FABIO WILFREDO MARTINEZ CASTRO | 10 | 20 | 2021-01-31 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
9 | 1715 | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | HERALCA SRL | 10 | 51 | 2021-02-08 | ACTIVA | RITMO LENTO
10 | 993 | GURABO ABAJO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | LEONARDO SANTOS BELIAEVA | 10 | 57 | 2021-02-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
11 | 1468 | EL PORTAL-ATALA (LAGUNA SALADA) | VALVERDE | LAGUNA SALADA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JESUS RAMON NUÑEZ MERCADO | 10 | 1 | 2021-02-10 | PRELIMINARES | EN MANOS DEL SUPERVISOR
12 | 1459 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | ARIEL AMIN RODRIGUEZ LIBERATO | 20 | 20 | 2021-02-12 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
13 | 1044 | BASICA LA SABANETA | DAJABON | LOMA DE CABRERA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | JORGE LUIS JEREZ DIAZ | 12 | 25 | 2021-02-12 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
14 | 1827 | BASICA CASA VIEJA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | INNOVATION SRL | 24 | 30 | 2021-02-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
15 | 1682 | BASICA SANTANA (GREGORIO SANTOS LOS COCOS) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | NUEVA | 4 | BASICA (B) | YANIRY BONIFACIO PEÑA DE SANCHEZ | 7 | 6 | 2021-02-17 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
16 | 1830 | BASICA ESPEJO ANA CELIA VIUDA VASQUEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ SUERO | 24 | 40 | 2021-02-17 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
17 | 1053 | POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | MARIA DE LOURDES MENDEZ MINAYA | 20 | 50 | 2021-02-18 | ACTIVA | RITMO LENTO
18 | 525 | LA YERBAS | LA VEGA | LA VEGA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | RAFAEL DE LEON MEDINA | 6 | 33 | 2021-02-18 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
19 | 1734 | GURABO 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CYNDI JOHANNA CASTILLO CALDERON | 10 | 8 | 2021-02-19 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
20 | 1385 | BASICA PONCE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | BIOTEC CONSTRUCCIONES SRL | 24 | 35 | 2021-02-24 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
21 | 1831 | BASICA ESPEJO RAMONA NERIS SOSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JOSE NICOLAS SANTANA SANTANA | 24 | 70 | 2021-02-25 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
22 | 1447 | BASICA BATEY #6 | BAHORUCO | TAMAYO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CONSTRUCTORA MOAREVAS SRL | 9 | 15 | 2021-02-26 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
23 | 427 | GUILLERMINA TONO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ASUNCION ESTEBANIA MARTIN MATOS DE DE LA CRUZ | 5 | 5 | 2021-02-26 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
24 | 1953 | MOJA CAZABE | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 1 | BASICA (B) | CONSTRUCTORA SERVITERM | 0 | 1 | 2021-02-26 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
25 | 1655 | BASICA 27 DE FEBRERO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ROBEL VALENZUELA PINALES | 14 | 25 | 2021-02-26 | ACTIVA | RITMO LENTO
26 | 1674 | BASICA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | FREDDY ALCIBIADES SIMON GARCIA | 9 | 33 | 2021-02-26 | ACTIVA | RITMO LENTO
27 | 1687 | LICEO LAS MULAS | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ALTAGRACIA DE JESUS GONZALEZ CASTRO | 4 | 30 | 2021-02-26 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
28 | 983 | LOS DAMNIFICADOS (VILLA ESPERANZA) | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | GRUPO OCEANEXT SRL | 10 | 23 | 2021-02-26 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
29 | 1529 | DUVERGE | INDEPENDENCIA | DUVERGE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CONSTRUMAGNA SRL | 10 | 8 | 2021-02-26 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
30 | 1446 | NEIBA (LA DESCUBIERTA) | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MASYMAX MULTI SERVICES SRL | 10 | 11 | 2021-02-26 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
31 | 1523 | LICEO SABANA DE LA MAR NORTE | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | P & D INGENIERIA ARQUITECTURA Y TERMINACIONES SRL | 24 | 5 | 2021-02-27 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
32 | 1777 | LICEO LA UNION-TAMARINDO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | KELVIN SALVADOR PIÑA PANIAGUA | 24 | 60 | 2021-03-03 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
33 | 1934 | CENTRO EDUCATIVO MATA LIMON | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | DIAZ INGENIEROS Y CONSULTORES, SRL | 0 | 31 | 2021-03-08 | ACTIVA | RITMO LENTO
34 | 1116 | BASICA DELFIN SANTOS PINALES - EL CHORRO | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | LUIS RAFAEL VERAS BIDO | 18 | 20 | 2021-03-09 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
35 | 1707 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | ANDRES LEONEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 20 | 1 | 2021-03-09 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
36 | 1521 | HATO MAYOR | HATO MAYOR | HATO MAYOR | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JANNFREISY ANABELLE RIVAS RODRIGUEZ | 10 | 6 | 2021-03-10 | PRELIMINARES | EN MANOS DEL SUPERVISOR
37 | 1326 | BASICA ESPEJO MARIA MONTESSORI | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MARIA LUZ PEREZ DIAZ | 22 | 55 | 2021-03-11 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
38 | 1772 | BASICA MANUEL DE JESUS GALVAN | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | VILMA MERCEDES ALVAREZ MARTINEZ | 24 | 15 | 2021-03-19 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
39 | 1661 | CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MIRQUIADES FIGUEREO BELTRE | 10 | 10 | 2021-03-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
40 | 1790 | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | DELVINSON JULIAN MOSQUEA JORGE | 10 | 10 | 2021-03-31 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
41 | 1526 | LICEO TENARES NORTE | HERMANAS MIRABAL | TENARES | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MILDRE BIENVENIDA SANZ GALAY | 18 | 20 | 2021-04-12 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
42 | 1318 | BASICA NAZARENO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ROSENDO GUZMAN CAAMAÑO | 24 | 10 | 2021-04-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
43 | 1403 | BASICA REPUBLICA DE HAITI ETAPA I (BASICA ESPEJO CAAMAÑO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | EDUARDO ESPINO CAMILO | 24 | 65 | 2021-04-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
44 | 1404 | REPUBLICA DE HAITI ETAPA II (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | LUZ CLARIBEL BAUTISTA CASTILLO | 24 | 65 | 2021-04-16 | ACTIVA | RITMO LENTO
45 | 1636 | BASICA CHARAMICOS | PUERTO PLATA | SOSUA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | RAMON ANTONIO SILVERIO PEN | 19 | 11 | 2021-04-21 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
46 | 1857 | SABANA PERDIDA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | FERLENNY ZORRILLA GONZALEZ | 10 | 45 | 2021-04-22 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
47 | 1102 | BASICA BATEY MAGDALENA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | JULIO ERNESTO CEDEÑO CEDANO | 18 | 5 | 2021-04-28 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
48 | 1225 | BASICA NARANJAL ARRIBA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | OTTO MIGUEL ANTONIO SEIFFE REYNA | 9 | 25 | 2021-04-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
49 | 1087 | LICEO LAS CAÑITAS | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MIRIAM ELIZABETH RIVERA SANCHEZ | 8 | 21 | 2021-05-10 | ACTIVA | RITMO LENTO
50 | 1620 | BASICA ERNESTO CABRERA DURAN - RIO GRANDE AL MEDIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JOSE LUIS TEJADA SIRI | 7 | 21 | 2021-05-14 | ACTIVA | RITMO LENTO
51 | 1757 | ANDRES – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | HUMBERTO ARISMENDI CASTILLO TERRERO | 10 | 45 | 2021-05-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
52 | 1550 | BASICA VILLA VERDE (ESPEJO EL PEÑON) | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MERCEDES ACEVEDO DEL ROSARIO | 24 | 3 | 2021-05-17 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
53 | 1917 | BASICA SALUSTIANO ACEBAL MARTINEZ-LOS COROZOS (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | NUEVA | 3 | BASICA (B) | LUZ CLARIBEL BAUTISTA CASTILLO | 0 | 5 | 2021-05-21 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
54 | 1026 | BASICA HILARIO SANTOS LEON - LOS FRIOS | AZUA | PADRE LAS CASAS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | SANDRA IVELISSE VARGAS | 15 | 20 | 2021-05-27 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
55 | 1027 | BASICA LOS JOBOS | AZUA | PERALTA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | YSELMYS RODRIGUEZ PEREZ | 12 | 14 | 2021-05-27 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
56 | 1545 | LICEO BOCA DE YUMA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ELAINE YAQUENIA BELTRE INOA | 8 | 5 | 2021-05-27 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
57 | 1199 | BASICA SAN ANTONIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO | 20 | 9 | 2021-05-27 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
58 | 1677 | BASICA URANIA MONTAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | RESISOLID SRL | 24 | 9 | 2021-05-27 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
59 | 1650 | PRIMARIA VILLA REAL (CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL) | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS SRL | 20 | 1 | 2021-06-16 | ACTIVA | RITMO LENTO
60 | 1865 | BASICA EL CAFE 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN | 24 | 25 | 2021-06-18 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
61 | 1637 | BASICA LOS CASTILLO | PUERTO PLATA | SOSUA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS SRL | 15 | 7 | 2021-06-21 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
62 | 440 | BASICA GUAYUBIN | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | BASICA (B) | LEDA MARIANA EMILIA JIMENEZ MEDRANO | 24 | 55 | 2021-06-24 | ACTIVA | RITMO LENTO
63 | 1951 | PRIMARIA LOS FRANCOS (LICEO SALOME UREÑA) | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | CONSTRUCTORA BELLO D JESUS SRL | 0 | 10 | 2021-06-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
64 | 1937 | POLITECNICO LA SALLE (LA LOMETA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | POLITECNICO (P) | DESIGNARQ SRL | 0 | 5 | 2021-07-15 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
65 | 1776 | LICEO CERROS DEL NORTE (KM-14) | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | GRUPO REYES CUEVAS SRL | 24 | 5 | 2021-07-15 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
66 | 1008 | GUARICANO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA | 10 | 5 | 2021-07-15 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
67 | 1875 | HERRERA-ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | RAMON FRANCISCO CASTRO BELLO | 10 | 5 | 2021-07-22 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
68 | 1819 | LOS MINA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | YOANNA MATOS HERNANDEZ | 10 | 5 | 2021-07-23 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
69 | 1012 | VILLA MELLA II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | SEMUROSA SUPLISERVIC CONSULT SRL | 10 | 10 | 2021-07-23 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
70 | 1942 | CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL ALTAGRACIA (LOTIFICACION DEL ESTE) | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | DISCONSA TECH SRL | 0 | 15 | 2021-08-05 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
71 | 1794 | BASICA EL BONITO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | RAFAEL HENRY ALCANTARA ALMONTE | 24 | 5 | 2021-08-06 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
72 | 1880 | LICEO BUENOS AIRES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | RAMONCITO CALDERON | 24 | 35 | 2021-08-06 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
73 | 45 | POLITECNICO MANUEL DEL CABRAL FE Y ALEGRIA (LICEO LOS PERALEJOS) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | GIOVANNA BEATO VARGAS DE GUERRERO | 24 | 15 | 2021-08-09 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
74 | 99 | POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (BASICA PUERTO PLATA 12) | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ISEMCA CPOR A | 22 | 4 | 2021-08-10 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
75 | 1717 | BASICA EL PORTON-HATO DEL YAQUE | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MARIAN JOSELY VARGAS HERNANDEZ | 24 | 10 | 2021-08-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
76 | 1504 | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES (BASICA JOBA ARRIBA) | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | YUNIA PATRICIA TEJADA GOMEZ | 24 | 2 | 2021-08-10 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
77 | 1744 | BASICA CANCA LA HOYA | SANTIAGO | TAMBORIL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CANDIDA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ | 9 | 2 | 2021-08-10 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
78 | 1755 | BASICA EL NARANJITO | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JOSE ANTONIO MEDRANO HAZIM | 3 | 1 | 2021-08-10 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
79 | 1649 | BASICA SIGLO XXI (SECUNDARIA CACHÓN DE LA RUBIA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | WILSTON HIPOLITO RODRIGUEZ VALDEZ | 24 | 5 | 2021-08-10 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
80 | 1373 | BASICA GUARICANO NOROESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | METRO ELECTRICA SRL | 24 | 5 | 2021-08-10 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
81 | 1789 | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JUDITH EMILIA LABATA DEL POZO | 10 | 5 | 2021-08-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
82 | 1863 | VILLA MELLA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | ANIBAL RIVERA CONSTRUCCIONES CIVILES & SERVICIOS SRL | 10 | 5 | 2021-08-10 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
83 | 1463 | BASICA FUNDACION-LOS GIRASOLES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | RAMON ONESIMO CASTILLO BONIFACIO | 24 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
84 | 1464 | BASICA PERANTUEN | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ALBO DANIEL PEREZ SANABIA | 24 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
85 | 1472 | LICEO CRISTO REY 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | FANJUL ESTEVEZ SERVICIOS DE INGENIERIA & CIA | 24 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
86 | 1938 | POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (LA LOMETA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | POLITECNICO (P) | DESINARQ SRL | 0 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
87 | 1791 | BASICA CAMILA HENRIQUEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | NORMA LUISA PEREZ NUNEZ | 24 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
88 | 1651 | LICEO EL CALICHE (COLOMBINA CANARIO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | JESUS ARMANDO CRUZ RIJO | 20 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
89 | 1835 | BASICA PARAISO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ENRIQUE DO¥E SEVERINO | 24 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
90 | 1413 | LICEO ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MARIM & GROUP INVERSIONISTAS C POR A | 0 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
91 | 1881 | LICEO LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | LOKMAR PACIFIC GROUP SRL | 24 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
92 | 1476 | MARIA AUXILIADORA I | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JIMENEZ MONEGRO & ASOCIADOS SRL | 10 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
93 | 1480 | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(2) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | YUNIOR CIFRES SANCHEZ | 10 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
94 | 1822 | MENDOZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | EDCONSA SRL | 10 | 10 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
95 | 1859 | URB. PRIMAVERAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CONSTRUCTORA DNW SRL | 10 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
96 | 1883 | MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MILDRED IVELISSE SUERO DE LOS SANTOS | 10 | 5 | 2021-08-12 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
97 | 1461 | BASICA LOS CEREZOS | DAJABON | RESTAURACION | NUEVA | 4 | BASICA (B) | SERVICIOS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SETCA SRL | 7 | 1 | 2021-08-13 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
98 | 1923 | JOSE GABRIEL GARCIA (LICEO VILLA MORADA) | MONTE CRISTI | CASTAÑUELAS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ROMMEL MIGUEL PIMENTEL NIN | 0 | 8 | 2021-08-13 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
99 | 1438 | BASICA CORAZONES UNIDOS - LOS HAITISES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CESAR EDUARDO PEREZ MELO | 9 | 6 | 2021-08-16 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
100 | 1439 | BASICA CORNELIO MARTINEZ - MONTE BONITO | AZUA | PADRE LAS CASAS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MARIA VICTORIA PERALTA GIL | 9 | 4 | 2021-08-16 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
101 | 1052 | BASICA EL TUNEL | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ SRL | 15 | 5 | 2021-08-16 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
102 | 1406 | FRAY RAMÓN PANE (BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MARTHA ALEJANDRA DAJER PORTORREAL | 24 | 15 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
103 | 1582 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | HEROINA LINARES DE LA CRUZ | 20 | 39 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
104 | 1586 | BASICA PROSPERIDAD | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN | 24 | 5 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
105 | 1587 | BASICA SAN JOSE 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA | 24 | 7 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
106 | 1594 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | STRUCTA SRL | 22 | 40 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO LENTO
107 | 1935 | BASICA COTUI 2 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 1 | BASICA (B) | FAUSTO MARTINEZ ASENCIO | 0 | 25 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
108 | 1302 | BASICA CAMPO LINDO | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | LUIS ONORIO MONTAS VENTURA | 24 | 40 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
109 | 1775 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | CANDY MAGDI LOPEZ LOPEZ | 20 | 10 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
110 | 1786 | LICEO MADRE LAURA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | CONSTRUCTORA MART SRL | 24 | 5 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
111 | 1797 | BASICA LAS CASITAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | GARY TOMAS ZAYAS LANTIGUA | 18 | 40 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
112 | 1358 | BASICA BARRIO LINDO I (OISOE) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | RAFAEL ERNESTO LEMBERT MENDEZ | 24 | 55 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO LENTO
113 | 1384 | BASICA PARAISO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | GRISELDA ALICIA ROSARIO BELTRE | 24 | 50 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO LENTO
114 | 1387 | BASICA SABANA LAS COLINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO | 24 | 65 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO LENTO
115 | 1832 | BASICA LA JAVILLA-NUEVO PROYECTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | TEONIS LAPAIX ACOSTA | 24 | 35 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
116 | 1844 | LICEO LA CEIBA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ROBERTO ANDRES VALENZUELA GALVAN | 14 | 55 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO LENTO
117 | 1847 | LICEO PADRE EMILIANO TARDIF | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | EDWAL ALCANTARA ALCANTARA | 24 | 5 | 2021-08-16 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
118 | 1408 | BASICA JUAN GUZMAN-MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | CONSTRUCCION SUPERVISION Y ESTUDIOS TOPOGRAFICOS SRL | 24 | 5 | 2021-08-16 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
119 | 1866 | BASICA ESPEJO JAMAICA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | DEYANIRA DEL ROSARIO BOTTIER DUVERNAI | 18 | 5 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
120 | 1619 | NIZAO | PERAVIA | NIZAO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | ANA DE LA ROSA MERCEDES | 10 | 5 | 2021-08-16 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
121 | 1807 | EL ALMIRANTE 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MARIA DEL ROSARIO SANTANA DIAZ | 10 | 30 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
122 | 1809 | ENSANCHE OZAMA (CM) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | BANESA HOWLEY DE OLEO | 10 | 15 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
123 | 1839 | GUARICANO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | PEDRO PABLO TORIBIO LANTIGUA | 10 | 15 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
124 | 1840 | GUARICANO 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | WILKY JHONNY TEJEDA MELO | 10 | 5 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
125 | 1885 | VILLA AURA - LOS OLIVOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | ANTONIA ALEXANDRA CACERES GONZALEZ | 10 | 40 | 2021-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
126 | 1117 | BASICA LOS PINOS | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | FREDDY YUSEP GOMEZ ESCUDER | 20 | 2 | 2021-08-17 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
127 | 1491 | BLOQUE DE BARRIOS HORMIGUERO-LOS JIBARITOS-VILLA DUARTE Y 24 DE ABRIL | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MIZRAIM AMIHER SANTOS HERNANDEZ | 10 | 1 | 2021-08-17 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
128 | 1894 | CENTRO EDUCATIVO FERREGU | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA | 7 | 16 | 2021-08-18 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
129 | 1787 | MUNICIPIO DE GUERRA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MARIA ELENA VARGAS | 10 | 3 | 2021-08-18 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
130 | 1559 | BASICA EL TORNADO | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JOSE JOAQUIN VARGAS URIBE | 21 | 1 | 2021-08-19 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
131 | 1565 | BASICA HOMERO BERRIDO GLASS | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ARIDIA TAVERAS GARCIA | 7 | 1 | 2021-08-19 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
132 | 1931 | POLITECNICO FE Y ALEGRIA | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | LEANDRO NERIS GOMEZ LORA | 0 | 1 | 2021-08-19 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
133 | 1939 | POLITECNICO LOYOLA (BASICA JACAGUA) | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | ELIGIO ANTONIO CERDA JAQUEZ | 0 | 2 | 2021-08-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
134 | 1948 | HERMANAS ROSARIO TORRES-FE Y ALEGRIA (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | FAISAL ALFREDO TAUIL SANTOS. | 0 | 5 | 2021-08-20 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
135 | 1489 | BASICA URBANIZACION BALBI | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | GRACIANO ANTONIO LORA MAYI | 24 | 19 | 2021-08-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
136 | 1528 | TALLERES EN POLITECNICO VILLA TAPIA | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | JORGE LUIS ESCOLASTICO OLIVO | 0 | 1 | 2021-08-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
137 | 1558 | BASICA COLONIA JAPONESA | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | FRANCISCO ANTONIO POLANCO ANGELES | 14 | 1 | 2021-08-20 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
138 | 1574 | BASICA SOTO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | GLADIS EUGENIA GIL PEÑA | 18 | 9 | 2021-08-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
139 | 1629 | BASICA LOS OLIVA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CADIR JOSE MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 27 | 14 | 2021-08-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
140 | 1630 | BASICA PADRE LAS CASAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | YOVINSE PICHARDO RUALES | 27 | 15 | 2021-08-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
141 | 1011 | VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MYSETTE DOLORES BATISTA GOMEZ DE CUEVAS | 10 | 5 | 2021-08-20 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
142 | 1872 | HERRERA- EL ABANICO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JUAN DANIEL PEREZ RAMIREZ | 10 | 5 | 2021-08-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
143 | 1570 | BASICA JOAQUIN GARCIA | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ROMELINDA ANTONIA SANTOS REYES | 9 | 8 | 2021-08-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
144 | 1573 | BASICA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | EDDER ARIDIO DE JESUS CONCEPCION LOPEZ | 10 | 6 | 2021-08-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
145 | 603 | BASICA EMILIO PRUD HOMME (ISIDRO RODRIGUEZ) | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | CARLOS JESUS MOTA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 2021-08-25 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
146 | 1709 | COTUI 2 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JHONNY WILFREDO PEREZ ARIAS | 10 | 19 | 2021-08-25 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
147 | 1908 | LICEO EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | MEDIA (M) | RAMON FRANCISCO MERCEDES MARIANO | 4 | 1 | 2021-08-30 | PRELIMINARES | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA
148 | 1940 | PRIMARIA MADRE GERTRUDIS CASTAÑER FE Y ALEGRIA (BASICA JACAGUA) | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 3 | INICIAL (I) | ELIGIO ANTONIO CERDA JAQUEZ | 0 | 4 | 2021-08-30 | PRELIMINARES | EN MANOS DEL SUPERVISOR
149 | 1513 | LICEO CEIBA DE MADERA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | DISENO E INGENIERIA SRL | 12 | 1 | 2021-08-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
150 | 1191 | BASICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROA PROF. | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | LUIS EDUARDO CORSINO DIAZ | 12 | 1 | 2021-08-30 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO
151 | 1226 | LICEO CALLEJON DE NIZAO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | JULIO MOCK & COMPANIAS SRL | 6 | 5 | 2021-08-31 | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACIONES
152 | 1913 | BASICA LA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | BASICA (B) | LUCIA ARGENTINA NINA DE LA ROSA | 0 | 15 | 2021-12-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
153 | 1952 | PRIMARIA VILLA PRIMAVERA (LICEO SALOME UREÑA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | CONSTRUCTORA BELLO D JESUS SRL | 0 | 5 | 2021-12-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
154 | 1194 | LICEO LA PASCULA | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | CARLOS ALBERTO BURGOS DISLA | 13 | 92 | 2021-12-17 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
155 | 1121 | LICEO HATO VIEJO | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | JINA LUCIA VASQUEZ ACEVEDO | 14 | 55 | 2021-12-20 | ACTIVA | RITMO LENTO
156 | 1615 | BASICA EL LIMONAL-LA VEREDA | PERAVIA | BANI | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CONSTRUMIRKA SRL | 12 | 58 | 2021-12-21 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
157 | 1122 | LICEO LAS CABIRMAS | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | NELSON CESAR MILIAN MEJIA | 8 | 40 | 2021-12-24 | ACTIVA | RITMO LENTO
158 | 1711 | BASICA VILLA LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JUAN ZOILO ROA SANTANA | 18 | 11 | 2021-12-27 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
159 | 1566 | JARABACOA | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | DISCONART DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SRL | 10 | 1 | 2021-12-27 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
160 | 390 | POLITECNICO NORTE DE NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | RAMON EDUARDO FELIX YSAAC | 16 | 90 | 2021-12-30 | ACTIVA | RITMO LENTO
161 | 1921 | BASICA VICTORIA PEÑA (LICEO VILLA MORADA) | INDEPENDENCIA | JIMANI | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ROMMEL MIGUEL PIMENTEL NIN | 0 | 1 | 2021-12-30 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
162 | 1217 | BASICA LAS MERCEDES (LICEO NIGUA 2) | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | JOSE LUIS RODRIGUEZ PEGUERO | 16 | 1 | 2021-08-21 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS

## DETENIDAS (2) (hidden)
NO | CONTRATO | PLANTEL | PROVINCIA | MUNICIPIO | TIPO | SORTEO | NIVEL | CONTRATISTA | AULA | % | FECHATERMI | ESTATUS OBRA | RAZONES DETENIDA | CUB
343 | 1713-2012 | LICEO LOS JARDINES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | BIOCONSTRUCTORA DOMINICANA MLD, S.R.L. | 24 | 90 | 2020-03-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
14 | 1343-2012 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | LEONEL ANTONIO LARA CESPEDES | 8 | 79 | 2020-03-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1642 | 0170-15 | LICEO LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | VIRGILIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ | 24 | 85 | 2020-04-16 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
577 | 467-2013 | MARCELINA ENCARNACION | SAMANA | SAMANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | AMPARO ALTAGRACIA MINIER CEBALLOS DE VERAS | 5 | 80 | 2020-04-16 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1719 | 0232-15 | BASICA LA BARRANQUITA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO | 24 | 81 | 2020-04-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1415 | 2368 | BASICA ESPERANZA OESTE | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ALBERTO JOSE TAVERAS CASTELLANOS | 24 | 85 | 2020-05-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1635 | 0166-15 | TALLERES EN POLITECNICO CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | CAONABO RAFAEL ALMONTE QUINTANA | 16 | 70 | 2020-05-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1800 | 292-2015 | BASICA MOVEARTE EL DIQUE | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | YAN CARLOS CASTILLO DE LA CRUZ | 24 | 83 | 2020-05-29 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
974 | 1641-2013 | BARSEQUILLO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MIGUEL SERRANO SEGURA | 10 | 86 | 2020-05-29 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1724 | 0237-15 | BASICA VILLA VERDE | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | FAUSTO ANTONIO ABREU UREÑA | 24 | 75 | 2020-06-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1752 | 0252-15 | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | PATRIANY GARRIDO CAMILO DE BETANCES | 24 | 83 | 2020-06-22 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
723 | 0133-2013 | TABARA ARRIBA | AZUA | TABARA ARRIBA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | RAMON BERNARDO PEREZ NOBOA | 6 | 88 | 2020-07-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1714 | 0218-15 | ESTANCIA INFANTIL PISANO (BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 1) | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | OSIRIS ANTONIO LIBERATO TAVARES | 10 | 19 | 2020-08-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1183 | 2265 | BASICA LOS DOMINGUEZ | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | RAFAEL OCTAVIO SILVERIO GALAN | 25 | 89 | 2020-08-12 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1910 | 0113-16 | COLEGIO DON BOSCO | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 0 | 35 | 2020-08-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1911 | 0113-16 | JUAN CRISOSTOMO ESTRELLA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 0 | 85 | 2020-08-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1078 | 2181 | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | BENIGNO EZEQUIEL PORTUONDO MARTINEZ | 24 | 79 | 2020-08-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
924 | 1698-2013 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | LUIS BIENVENIDO LEDESMA CUEVAS | 10 | 51 | 2020-08-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1907 | 0021-16 | BASICA LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | RAMON FRANCISCO MERCEDES MARIANO | 13 | 85 | 2020-08-15 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
1520 | 0070-15 | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | LICELOT MATOS CONCEPCION | 0 | 45 | 2020-08-18 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1092 | 2193 | BASICA BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO / PEDRO MIR) | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MEREGILDO DE JESUS MARTINEZ VARGAS | 20 | 97 | 2020-08-20 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
798 | 436-2013 | LICEO SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | CONSTRUCTORA TAYCASA SRL | 12 | 70 | 2020-08-20 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
1927 | 0155 | JOSE ALTAGRACIA TEJEDA - SALOME UREÑA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MARILU FIGUEROA MEDINA | 0 | 80 | 2020-08-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1654 | 0177-15 | BASICA HERMANAS MIRABAL | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MISHELLE MARIET ABREU SOTO | 10 | 88 | 2020-08-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION

## AGOSTO 2020 (hidden)
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Programa Nacional de Edificaciones Escolares
[12 empty] | ACTUALIZADO AL: 03/02/2020 | [5 empty] | PENDIENTE PAGO CUBICACION
PROYECCIÓN PLANTELES AGOSTO 2020 | [17 empty] | PROBLEMAS LEGALES
NO | CONTRATO | PLANTEL | PROVINCIA | MUNICIPIO | TIPO | SORTEO | NIVEL | CONTRATISTA | AULA |  | % | FECHATERMI | ESTATUS OBRA | RAZONES DETENIDA | COORDINADOR | CUB
1 | 549 | BASICA SIXTO CRUZ (EL ESTRECHO) | PUERTO PLATA | LUPERON | NUEVA | 2 | BASICA (B) | NORBERTO DE JESUS CAPELLAN DE LEON | 15 | 15 | 100 | 2020-02-14 | TERMINADA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-02-28 | CAMBIO
2 | 71 | LICEO MONTELLANO | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | NILDA A. SALDOVAL CASTILLO | 17 | 17 | 90 | 2020-02-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-03-16 | CAMBIO
3 | 91 | CE JUAN ANTONIO ALIX (FLORIPE MERCEDES TUERO) | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | PAOLA MICHELLE MARRERO SANCHEZ | 8 | 8 | 86 | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-04-10 | CAMBIO
4 | 1909 | LICEO PEKIN ADENTRO (ETAPA 2) | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 0 | 0 | 89 | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-03-20 | COINCIDE
5 | 1287 | LICEO MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | RAYSA MARIA SAINT HILAIRE DIAZ | 16 | 16 | 88 | 2020-04-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-04-15 | COINCIDE
6 | 1719 | BASICA LA BARRANQUITA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO | 24 | 24 | 81 | 2020-04-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | DIOGENES REYES | 2020-06-19 | CAMBIO
7 | 1890 | LICEO LA CAYA | VALVERDE | LAGUNA SALADA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MABEL CAROLINA PEÑA NUÑEZ | 4 | 4 | 70 | 2020-05-11 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-05-11 | COINCIDE
8 | 1415 | BASICA ESPERANZA OESTE | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ALBERTO JOSE TAVERAS CASTELLANOS | 24 | 24 | 85 | 2020-05-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | DIOGENES REYES | 2020-05-15 | COINCIDE
9 | 1893 | LICEO CURNO-UASD | VALVERDE | MAO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | RAFAEL ESTEBAN RODRIGUEZ VALENCIA | 24 | 24 | 85 | 2020-05-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-05-15 | COINCIDE
10 | 1635 | TALLERES EN POLITECNICO CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | CAONABO RAFAEL ALMONTE QUINTANA | 16 | 10 | 70 | 2020-05-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | DIOGENES REYES | 2020-05-20 | COINCIDE
11 | 1724 | BASICA VILLA VERDE | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | FAUSTO ANTONIO ABREU UREÑA | 24 | 24 | 75 | 2020-06-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | DIOGENES REYES | 2020-06-10 | COINCIDE
12 | 992 | ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | OSCAR MARINO FRANCISCO CABRERA | 10 | 10 | 78 | 2020-06-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-06-10 | COINCIDE
13 | 1713 | BASICA PALO AMARILLO | SANTIAGO | PUÑAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CONSTRUCCIONES FRATABA SRL | 9 | 9 | 74 | 2020-06-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-06-15 | COINCIDE
14 | 1752 | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | PATRIANY GARRIDO CAMILO DE BETANCES | 24 | 24 | 83 | 2020-06-22 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | DIOGENES REYES | 2020-06-22 | COINCIDE
15 | 1750 | POLITECNICO NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS HERNANDEZ GRULLON ASOCS COSGA SRL | 20 | 20 | 64 | 2020-06-22 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-06-22 | COINCIDE
16 | 1886 | ESPERANZA | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO | 10 | 10 | 68 | 2020-06-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-06-30 | COINCIDE
17 | 1720 | BASICA MARIA SECUNDINA TORRES SIRI, PROFESORA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | SEVERINO MONEGRO LANTIGUA | 24 | 24 | 54 | 2020-08-03 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-08-03 | COINCIDE
18 | 1624 | LICEO CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | JUAN MIGUEL DE OLEO OGANDO | 7 | 7 | 40 | 2020-08-05 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-08-05 | COINCIDE
19 | 1740 | LICEO REPARTO FERMIN | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | NINOSKA KATHERINE ARIAS ORTIZ | 20 | 20 | 32 | 2020-08-06 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-08-06 | COINCIDE
20 | 1714 | ESTANCIA INFANTIL PISANO (BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 1) | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | OSIRIS ANTONIO LIBERATO TAVARES | 10 | 10 | 19 | 2020-08-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | DIOGENES REYES | 2020-08-10 | COINCIDE
21 | 647 | LICEO EL CAIMITO | SANTIAGO | JANICO | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | IVAN RADHAMES ASENCIO FADUL | 6 | 6 | 35 | 2020-08-10 | ACTIVA | RITMO LENTO | DIOGENES REYES | 2020-08-10 | COINCIDE
22 | 1718 | BASICA JOSE VALENTIN PEREZ CASTRO - LA NORIEGA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ANGEL RICARDO VALENTIN ROSARIO | 9 | 9 | 64 | 2020-08-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-08-10 | COINCIDE
23 | 1725 | BASICA ZENEIDA DE BLANCO, PROF - LAS AROMAS | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | BELARMINIO ALFONSO PEREZ VERAS | 24 | 24 | 30 | 2020-08-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-08-10 | COINCIDE
24 | 1712 | CENTRO EDUCATIVO DON BERTO ABREU (BASICA LA CRUZ DE MARIA FRANCISCA) | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | RICHARD APOLINAR MERCEDES FERNANDEZ | 9 | 9 | 68 | 2020-08-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-08-10 | COINCIDE
25 | 1887 | LICEO BOCA DE MAO | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | LUIS VALDEMAR GUICHARDO REYES | 12 | 12 | 31 | 2020-08-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-08-10 | COINCIDE
26 | 1726 | BLOQUE DE BARRIOS REPARTO PERALTA, YAGUITA DEL PASTOR | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | EDUARDO DE LEON BALBUENA | 10 | 10 | 23 | 2020-08-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-08-10 | COINCIDE
27 | 1183 | BASICA LOS DOMINGUEZ | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | RAFAEL OCTAVIO SILVERIO GALAN | 25 | 25 | 89 | 2020-08-12 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | DIOGENES REYES | 2020-08-12 | COINCIDE
28 | 1736 | LICEO EL GUANO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | RIGOBERTO SANTOS HILARIO | 6 | 6 | 31 | 2020-08-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-08-14 | COINCIDE
29 | 798 | LICEO SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | CONSTRUCTORA TAYCASA SRL | 12 | 12 | 70 | 2020-08-20 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | DIOGENES REYES | 2020-08-20 | COINCIDE
30 | 1912 | LICEO CORINA BELLIARD | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | MEDIA (M) | MANUEL ALFONSO ISIDOR MEDINA | 9 | 9 | 45 | 2020-08-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-08-30 | COINCIDE
31 | 1299 | LICEO LA GINITA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | REYNALDO FELIPE GONZALEZ DE LA CRUZ | 5 | 5 | 76 | 2020-08-31 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DIOGENES REYES | 2020-08-31 | COINCIDE
32 | 229 | BASICA LA VEGA 6 | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | EMMANUEL DE JESUS LOPEZ LOPEZ | 16 | 16 | 85 | 2020-02-07 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-03-25 | CAMBIO
33 | 1125 | BASICA ESPEJO ARENOSO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ARIEL OMAR ROSARIO ABREU | 24 | 30 | 72 | 2020-02-25 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-03-25 | CAMBIO
34 | 1562 | CONSTANZA | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | LICELO VASQUEZ TINEO | 10 | 10 | 92 | 2020-02-28 | TERMINADA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-03-03 | CAMBIO
35 | 1560 | BASICA MARIA ANGELICA BAUTISTA GALAN - LA ESCUCHADERA | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | FRANCIS ABREU HERNANDEZ | 9 | 10 | 80 | 2020-03-17 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-04-17 | CAMBIO
36 | 1561 | BASICA RAMON MARIA RAMIREZ | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | GLADYS MERCEDES HERNANDEZ HUNGRIA | 9 | 10 | 85 | 2020-03-17 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-04-17 | CAMBIO
37 | 1493 | LICEO SAGRADO CORAZON DE JESUS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | JUAN JOSE ROSA PEÑA | 6 | 9 | 72 | 2020-03-30 | ACTIVA | RITMO LENTO | JEISET SUSANA | 2020-04-30 | CAMBIO
38 | 1642 | LICEO LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | VIRGILIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ | 24 | 26 | 85 | 2020-04-16 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | JEISET SUSANA | 2020-04-16 | COINCIDE
39 | 577 | MARCELINA ENCARNACION | SAMANA | SAMANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | AMPARO ALTAGRACIA MINIER CEBALLOS DE VERAS | 5 | 5 | 80 | 2020-04-16 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | JEISET SUSANA | 2020-04-16 | COINCIDE
40 | 1590 | LICEO LA DELICIA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | GREGORIO GARCIA ACOSTA | 24 | 24 | 75 | 2020-04-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-04-20 | COINCIDE
41 | 1591 | TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ANDRICKSON & BOHLER INGENIERIA S R L | 0 | 5 | 75 | 2020-04-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-04-20 | COINCIDE
42 | 1930 | LAS CAÑAS | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | BASICA (B) | GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE, SRL | 0 | 5 | 60 | 2020-05-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-05-20 | COINCIDE
43 | 1576 | LA VEGA (LA ALBOLEDA I-IV) | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | IVAN IGNACIO DE LOS SANTOS JAVIER | 10 | 10 | 50 | 2020-05-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-05-20 | COINCIDE
44 | 1579 | BASICA EL BARRO | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | EL FACTOR | NUEVA | 4 | BASICA (B) | HUMBERTO MANUEL LANTIGUA BALBUENA | 7 | 8 | 78 | 2020-05-21 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-05-21 | COINCIDE
45 | 1518 | MOCA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | LUIS RAFAEL SANTOS ROJAS | 10 | 10 | 77 | 2020-06-24 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-06-24 | COINCIDE
46 | 1495 | URB. ALMANZAR | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JUAN CARLOS DIAZ OLIVO | 10 | 10 | 57 | 2020-07-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-07-15 | COINCIDE
47 | 1910 | COLEGIO DON BOSCO | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 0 | 0 | 35 | 2020-08-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | JEISET SUSANA | 2020-08-14 | COINCIDE
48 | 1911 | JUAN CRISOSTOMO ESTRELLA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 0 | 0 | 85 | 2020-08-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | JEISET SUSANA | 2020-08-14 | COINCIDE
49 | 1078 | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | BENIGNO EZEQUIEL PORTUONDO MARTINEZ | 24 | 22 | 79 | 2020-08-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | JEISET SUSANA | 2020-08-14 | COINCIDE
50 | 1520 | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | LICELOT MATOS CONCEPCION | 0 | 7 | 45 | 2020-08-18 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | JEISET SUSANA | 2020-08-18 | COINCIDE
51 | 1514 | LICEO FRANCISCO ANTONIO SALCEDO | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | CARLOS GABRIEL DIAZ NIN | 12 | 12 | 52 | 2020-08-19 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-08-19 | COINCIDE
52 | 1515 | LICEO LA MILAGROSA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA | 24 | 26 | 67 | 2020-08-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-08-20 | COINCIDE
53 | 802 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SAMANA | SANCHEZ | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | TECHA S A | 33 | 33 | 90 | 2020-08-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JEISET SUSANA | 2020-08-20 | COINCIDE
54 | 1089 | LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ | HERMANAS MIRABAL | TENARES | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | AMBIORY RODRIGUEZ PAULINO | 8 | 10 | 68 | 2020-08-27 | ACTIVA | RITMO LENTO | JEISET SUSANA | 2020-08-27 | COINCIDE
55 | 1703 | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES PORVENIR | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | ANDRES AMIN RIVERA DE CASTRO | 24 | 24 | 78 | 2020-05-11 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JOSE UREÑA | 2020-05-11 | COINCIDE
56 | 1702 | LICEO VILLA VELAZQUEZ | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | RAFAEL MEDRANO LEWEST | 24 | 24 | 47 | 2020-06-18 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JOSE UREÑA | 2020-08-17 | CAMBIO
57 | 1538 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | JOSE ARTURO CARABALLO LACHE | 20 | 23 | 52 | 2020-07-27 | ACTIVA | RITMO LENTO | JOSE UREÑA | 2020-07-27 | COINCIDE
58 | 70 | PROF. JUAN EMILIO BOSCH GAVINO (BASICA LA CAOBA - CAEI) | MONTE PLATA | MONTE PLATA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | EDGAR J. MARTINEZ SANCHEZ | 16 | 1 | 66 | 2020-07-27 | ACTIVA | RITMO LENTO | JOSE UREÑA | 2020-07-20 | CAMBIO
59 | 1250 | FURENIHSI-ETAPA 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ANTONIO ACOSTA ESPINOSA | 12 | 12 | 75 | 2020-07-27 | ACTIVA | RITMO LENTO | JOSE UREÑA | 2020-07-27 | COINCIDE
60 | 1607 | LICEO NORDESTE SABANA GRANDE DE BOYA | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | AURICA C POR A | 24 | 24 | 56 | 2020-08-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JOSE UREÑA | 2020-10-09 | CAMBIO
61 | 1541 | VERON – BAVARO 1 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | STARLIN ANDRES MARTINEZ GRULLON | 10 | 10 | 53 | 2020-08-10 | ACTIVA | RITMO LENTO | JOSE UREÑA | 2020-08-10 | COINCIDE
62 | 956 | SAVICA-QUISQUEYA | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ | 10 | 10 | 63 | 2020-08-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JOSE UREÑA | 2020-07-27 | CAMBIO
63 | 1611 | YAMASA | MONTE PLATA | YAMASA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | NELLELY MARTINEZ CASTRO | 10 | 10 | 47 | 2020-08-10 | ACTIVA | RITMO LENTO | JOSE UREÑA | 2020-08-10 | COINCIDE
64 | 1949 | POLITECNICO PROMAPEC (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) | MONTE PLATA | MONTE PLATA | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | POLITECNICO (P) | FAISAL ALFREDO TAUIL SANTOS. | 0 | 4 | 30 | 2020-08-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JOSE UREÑA | 2020-08-14 | COINCIDE
65 | 1605 | TALLERES EN POLITECNICO MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | NORBERTO JESUS ANTIGUA CRUZ | 0 | 6 | 56 | 2020-08-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | JOSE UREÑA | 2020-08-14 | COINCIDE
66 | 1691 | BASICA LOS DAMNIFICADOS | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | KARILEIDY SOSA TAPIA | 21 | 21 | 80 | 2020-02-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-03-30 | CAMBIO
67 | 1452 | BASICA LA PLAYA | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | PELAEZ & KOURY INGENIERIA Y ARQUITECTURA C X A | 21 | 24 | 81 | 2020-02-20 | ACTIVA | RITMO LENTO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-03-30 | CAMBIO
68 | 167 | LICEO DE JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | PABLO ALBERTO FERNANDEZ ALFARO | 8 | 10 | 77 | 2020-02-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-08-14 | CAMBIO
69 | 1501 | COMENDADOR | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | BISERICI CONSTRUCCIONES SRL | 10 | 10 | 60 | 2020-02-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-04-15 | CAMBIO
70 | 1228 | BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | SAN JUAN | EL CERCADO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | TEMISTOCLES BENJAMIN BAUTISTA | 11 | 14 | 82 | 2020-02-28 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-03-30 | CAMBIO
71 | 14 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | LEONEL ANTONIO LARA CESPEDES | 8 | 8 | 79 | 2020-03-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-04-30 | CAMBIO
72 | 1502 | BASICA JUAN PABLO DUARTE | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | LUIS CESAR RAMIREZ | 7 | 7 | 65 | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-04-30 | CAMBIO
73 | 1442 | GALVAN | BAHORUCO | GALVAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | KELGOMSA SRL | 10 | 10 | 70 | 2020-03-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-05-15 | CAMBIO
74 | 1457 | BASICA LOS BLANCOS | BARAHONA | ENRIQUILLO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ANAHI BATISTA DOTEL | 14 | 17 | 64 | 2020-04-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-06-30 | CAMBIO
75 | 924 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | LUIS BIENVENIDO LEDESMA CUEVAS | 10 | 10 | 51 | 2020-08-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-08-14 | COINCIDE
76 | 1038 | BASICA ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ANDRES PEÑA FLORIAN | 16 | 17 | 66 | 2020-08-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-08-14 | COINCIDE
77 | 11 | MATIAS RAMON MELLA 2 | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ABEL DANILO GALVAN SUZAÑA | 20 | 20 | 60 | 2020-08-14 | ACTIVA | RITMO LENTO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-12-30 | CAMBIO
78 | 451 | LICEO DE JUAN SANTIAGO | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | WILSON EDISSON ADAMES BERIGUETE | 6 | 6 | 62 | 2020-08-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-08-14 | COINCIDE
79 | 1686 | LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | ARMANDO DE JESUS FELIZ VALDEZ | 10 | 10 | 57 | 2020-08-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-08-14 | COINCIDE
80 | 1907 | BASICA LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | RAMON FRANCISCO MERCEDES MARIANO | 13 | 13 | 85 | 2020-08-15 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-08-15 | COINCIDE
81 | 1092 | BASICA BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO / PEDRO MIR) | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MEREGILDO DE JESUS MARTINEZ VARGAS | 20 | 13 | 97 | 2020-08-20 | TERMINADA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | KATHERINE FONT FRIAS | 2020-02-20 | CAMBIO
82 | 1435 | LICEO EL PRADO | AZUA | AZUA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | YAQUI GERMOSEN TAVERAS | 24 | 28 | 96 | 2020-02-28 | TERMINADA | RITMO ESPERADO | ROXANNA LAKE | 2020-02-28 | COINCIDE
83 | 1685 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | JULIETTA MARIBEL PUJOLS VELAZQUEZ | 10 | 4 | 95 | 2020-02-28 | TERMINADA | RITMO ESPERADO | ROXANNA LAKE | 2020-02-28 | COINCIDE
84 | 148 | BASICA ENTRE LOS CHIVOS Y EL ZUMBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 1 | BASICA (B) | JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ | 18 | 18 | 85 | 2020-03-10 | TERMINADA | RITMO ESPERADO | ROXANNA LAKE | 2020-02-28 | CAMBIO
85 | 1800 | BASICA MOVEARTE EL DIQUE | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | YAN CARLOS CASTILLO DE LA CRUZ | 24 | 23 | 83 | 2020-05-29 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | ROXANNA LAKE | 2020-05-29 | COINCIDE
86 | 974 | BARSEQUILLO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MIGUEL SERRANO SEGURA | 10 | 10 | 86 | 2020-05-29 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | ROXANNA LAKE | 2020-05-29 | COINCIDE
87 | 1218 | BASICA LAS DIEZ CASITAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MARLYN PATRICIA NILS DE JESUS | 18 | 24 | 84 | 2020-05-29 | ACTIVA | RITMO LENTO | ROXANNA LAKE | 2020-05-29 | COINCIDE
88 | 1665 | LICEO NAJAYO ARRIBA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | WILFREDO MENA VERAS | 12 | 13 | 68 | 2020-06-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | ROXANNA LAKE | 2020-06-30 | COINCIDE
89 | 723 | TABARA ARRIBA | AZUA | TABARA ARRIBA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | RAMON BERNARDO PEREZ NOBOA | 6 | 5 | 88 | 2020-07-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | ROXANNA LAKE | 2020-07-31 | COINCIDE
90 | 1927 | JOSE ALTAGRACIA TEJEDA - SALOME UREÑA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MARILU FIGUEROA MEDINA | 0 | 4 | 80 | 2020-08-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | ROXANNA LAKE | 2020-08-31 | COINCIDE
91 | 1654 | BASICA HERMANAS MIRABAL | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MISHELLE MARIET ABREU SOTO | 10 | 10 | 88 | 2020-08-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | ROXANNA LAKE | 2020-08-31 | COINCIDE
92 | 1219 | BASICA MEDINA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | YONATTAN ALGENIS BAEZ MENDEZ | 14 | 18 | 68 | 2020-08-31 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | ROXANNA LAKE | 2020-08-31 | COINCIDE
93 | 1614 | BANI 3 CASCO URBANO | PERAVIA | BANI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS | 10 | 10 | 78 | 2020-08-31 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | ROXANNA LAKE | 2020-08-31 | COINCIDE
94 | 934 | LOS RIOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | ZENEN JAVIER MORA | 10 | 10 | 70 | 2020-02-20 | TERMINADA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-02-27 | CAMBIO
95 | 1814 | LICEO JUAN PABLO DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | GABRIEL TAVERAS DURAN | 24 | 25 | 80 | 2020-02-28 | TERMINADA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-02-28 | COINCIDE
96 | 1388 | BASICA SABANA PERDIDA HOGAR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | CRISTIAN JOEL CRUZ GONZALEZ | 24 | 29 | 65 | 2020-02-28 | ACTIVA | RITMO LENTO | VICTOR JAQUEZ | 2020-03-17 | CAMBIO
97 | 343 | LICEO LOS JARDINES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | BIOCONSTRUCTORA DOMINICANA MLD, S.R.L. | 24 | 25 | 90 | 2020-03-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | VICTOR JAQUEZ | 2020-04-10 | CAMBIO
98 | 1389 | BASICA SABANA PERDIDA-LA FELICIDAD | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | PEDRO JOSE BERNABEL CABRERA | 24 | 29 | 50 | 2020-03-17 | ACTIVA | RITMO LENTO | VICTOR JAQUEZ | 2020-04-10 | CAMBIO
99 | 1763 | LA CALETA – BOCA CHICA 2 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CAROLINA GARCIA GARCIA | 10 | 10 | 90 | 2020-04-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-05-22 | CAMBIO
100 | 1782 | PANTOJA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS | 10 | 10 | 70 | 2020-04-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-05-30 | CAMBIO
101 | 1005 | LOS MINA NORTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | CECILIA EVELIN ESTRELLA GONZALEZ | 10 | 10 | 70 | 2020-04-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-05-01 | CAMBIO
102 | 1380 | BASICA LAS PALMERAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | JOSE ARIEL GOMEZ GUZMAN | 24 | 29 | 80 | 2020-05-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-05-15 | COINCIDE
103 | 1838 | BASICA VILLA JERUSALEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | PABLO MANUEL MARTE PEREZ | 24 | 29 | 45 | 2020-05-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-08-10 | CAMBIO
104 | 1767 | ALCARRIZOS 2 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JENNIFER VIRGINIA PELAEZ DURAN | 10 | 10 | 90 | 2020-05-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-07-31 | CAMBIO
105 | 1876 | HERRERA-LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JHONNY TERC MEJIA | 10 | 10 | 55 | 2020-05-19 | TERMINADA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-03-04 | CAMBIO
106 | 1813 | LICEO INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | JOSE RAUL GOMEZ ABREU | 24 | 30 | 70 | 2020-06-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-06-15 | COINCIDE
107 | 1803 | BASICA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MARIA DEL CARMEN TEJADA GUTIERREZ | 24 | 29 | 70 | 2020-06-17 | ACTIVA | RITMO LENTO | VICTOR JAQUEZ | 2020-06-17 | COINCIDE
108 | 1441 | BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | GISELL FELIXA HENRIQUEZ TAVAREZ | 7 | 16 | 70 | 2020-06-18 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-06-18 | COINCIDE
109 | 1788 | ALMA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MARTHA BEATRIZ ACOSTA DEL ROSARIO | 10 | 10 | 50 | 2020-06-18 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-06-18 | COINCIDE
110 | 1834 | BASICA PARAISO ESCONDIDO (MAMA TINGO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | RODNEY RAFAEL DE LA ROSA RODRIGUEZ | 24 | 29 | 75 | 2020-06-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-07-31 | CAMBIO
111 | 1762 | LA CALETA – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JUDITH CRUZ GARCIA | 10 | 10 | 50 | 2020-07-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-07-16 | COINCIDE
112 | 1828 | BASICA EL CERCADILLO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JOSE ISRAEL ROJAS FERREYRA | 18 | 29 | 60 | 2020-07-31 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-07-31 | COINCIDE
113 | 1854 | SABANA PERDIDA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | ANTONIO MORENO MATEO | 10 | 10 | 50 | 2020-08-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-08-10 | COINCIDE
114 | 1462 | BASICA CARREFOUR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | BEN RUIZ CONSTRUCTORA SRL | 21 | 29 | 55 | 2020-08-12 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-08-12 | COINCIDE
115 | 1806 | EL ALMIRANTE 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MART CONSTRUCTORA MARTCON SRL | 10 | 10 | 60 | 2020-08-12 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-08-12 | COINCIDE
116 | 1359 | BASICA BUEN NOMBRE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ADOLFO BORG | 24 | 29 | 82 | 2020-08-14 | ACTIVA | RITMO LENTO | VICTOR JAQUEZ | 2020-08-14 | COINCIDE
117 | 1833 | BASICA LOS REDIMIDOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | FELIX NOEL LAGARES HERNANDEZ | 18 | 29 | 55 | 2020-08-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-08-14 | COINCIDE
118 | 1825 | VILLA LIBERACION/EL TAMARINDO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JEAN DAVE SANCHEZ VIZCAINO | 10 | 10 | 45 | 2020-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-08-16 | COINCIDE
119 | 1801 | BASICA PROF. JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES | 24 | 30 | 70 | 2020-08-17 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-08-17 | COINCIDE
120 | 1837 | BASICA SAN FELIPE SUR-GUALEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | TIPAGA CONSTRUCTORA SRL | 24 | 29 | 65 | 2020-08-17 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-08-17 | COINCIDE
121 | 1771 | BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ - FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CRISTINA DE LA CRUZ ENCARNACION | 24 | 29 | 60 | 2020-08-19 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-08-19 | COINCIDE
122 | 1386 | BASICA SABANA BARRIO NUEVO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | GUSTAVO JOSE FEBLES FERNANDEZ | 24 | 29 | 70 | 2020-08-19 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VICTOR JAQUEZ | 2020-08-19 | COINCIDE
123 | 1247 | BASICA BARRIO MEXICO | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | JOHANNA MARGARITA JAVIER POLANCO | 24 | 24 | 42 | 2020-07-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | #N/A | 2021-08-16 | CAMBIO
124 | 1705 | SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO) | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | LUIS CESAR QUEZADA PIMENTEL | 10 | 10 | 35 | 2020-07-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | #N/A | 2020-10-19 | CAMBIO
125 | 1107 | BASICA ESPEJO PAULINA JIMENEZ | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | EDUARDO MATEO BERROA | 24 | 24 | 30 | 2020-08-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | #N/A | 2020-10-20 | CAMBIO
[9 empty] | 1777 | 1921
-144
122
Formulas:
CUB = VLOOKUP([CONTRATO],[2]PNEE!$A7:AC663,17,FALSE)

## SEPT-DIC (hidden)
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Programa Nacional de Edificaciones Escolares
[10 empty] | ACTUALIZADO AL: 03/02/2020 |  |  |  |  | PENDIENTE PAGO CUBICACION
PROYECCIÓN PLANTELES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 | [14 empty] | PROBLEMAS LEGALES
NO | CONTRATO | PLANTEL | PROVINCIA | MUNICIPIO | TIPO | SORTEO | NIVEL | CONTRATISTA | AULA | % | FECHATERMI | ESTATUS OBRA | RAZONES DETENIDA | CUB
1 | 1627 | LICEO JUAN BENTZ | PUERTO PLATA | LUPERON | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | CARLOS JOSE NOBOA GAÑAN | 7 | 32 | 2020-09-07 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
2 | 1697 | BASICA BARRIO SANTA FE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CARLOS RAFAEL HERNANDEZ ASENCIO | 24 | 35 | 2020-09-11 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
3 | 1494 | TALLERES EN POLITECNICO DE DUARTE, B. LAS CAOBAS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | JULISSA MUÑOZ ORTEGA | 0 | 42 | 2020-09-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
4 | 1532 | BASICA DOS JARDAS | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | GRUPO CARPIO R INGENIEROS ARQUITECTOS SRL | 21 | 48 | 2020-09-29 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
5 | 978 | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | JACINTO JOSE FERNANDEZ MATOS | 10 | 40 | 2020-09-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
6 | 1723 | BASICA VILLA BAO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | HAMLET WERNER VLADIMIR OTAÑEZ TEJADA | 24 | 38 | 2020-10-08 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
7 | 1693 | LICEO SAN JUAN SURESTE-PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 2 | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ALVIN EDISON RAMIREZ LUCIANO | 24 | 70 | 2020-10-13 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
8 | 1609 | BASICA LA PALMITA | MONTE PLATA | YAMASA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CO2 ARQUITECTURA SRL | 9 | 20 | 2020-10-15 | ACTIVA | RITMO LENTO
9 | 1692 | LICEO GUAZUMAL | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | JULYS LOESMIT FIGUEREO RODRIGUEZ | 4 | 52 | 2020-10-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
10 | 1638 | SOSUA (ESTANCIA INFANTIL MONCIÓN) | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | TEODORO EUSEBIO TEJADA TAVAREZ | 10 | 24 | 2020-10-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
11 | 1434 | BASICA LA BOMBA | AZUA | AZUA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | BRONNY EMILIO DIAZ FELIZ | 24 | 49 | 2020-10-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
12 | 1436 | LICEO VILLA PALMAREJO | AZUA | AZUA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | CARLOS MIGUEL TEJEDA CABRERA | 24 | 50 | 2020-10-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
13 | 1030 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | PHILANA CONSULTING GROUP SRL | 23 | 38 | 2020-10-30 | ACTIVA | RITMO LENTO
14 | 1537 | BASICA ZENON SANTANA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | NESTOR ALBERTO BRITO MARTINEZ | 18 | 38 | 2020-10-30 | ACTIVA | RITMO LENTO
15 | 1581 | BASICA CURNA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CONRADO ROMAN ALONZO ESCAÑO | 24 | 49 | 2020-11-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
16 | 1925 | LOS FRANCESES (BASICA LA GALLERA) | EL SEIBO | MICHES | NUEVA | 4 | BASICA (B) | LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS EIRL | 0 | 20 | 2020-11-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
17 | 1066 | BASICA COMENDADOR NOROESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | NUEVA | 3 | BASICA (B) | RAMON ARTURO RAMIREZ SUERO | 24 | 60 | 2020-11-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
18 | 1945 | CHIRINO | MONTE PLATA | MONTE PLATA | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | LUCAS VLADIMIR MAZARA CASTILLO | 0 | 52 | 2020-11-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
19 | 1701 | LICEO PUNTA DE GARZA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | DAVID EMMANUEL TRONCOSO CEPEDA | 24 | 30 | 2020-11-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
20 | 985 | BARRIO LINDO | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | ALEJANDRO ALEXI MOTA SANTANA | 10 | 16 | 2020-11-25 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
21 | 1944 | GENERAL GASPAR POLANCO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | EMERLY ALEXANDRA EUSEBIO DE LA CRUZ | 0 | 33 | 2020-11-26 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
22 | 1113 | LICEO LAS CAOBAS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | OMAR ELADIO GRATEREAUX MARTINEZ | 24 | 36 | 2020-11-27 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
23 | 1445 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | ANGELICA ALTAGRACIA TERRERO PEREZ | 20 | 39 | 2020-11-30 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
24 | 1554 | BASICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI) | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | HOMERO MANELIX GRATEREAUX DURAN | 24 | 26 | 2020-12-10 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
25 | 1295 | BASICA ESPEJO CELESTINA PATRIA GRULLON FRANCO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 3 | BASICA (B) | BENI MARIA VALDEZ DIAZ | 12 | 74 | 2020-12-10 | ACTIVA | RITMO LENTO
26 | 1584 | TALLERES EN POLITECNICO DE ZONA NOROESTE | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | WILLIAM ANTONIO ALVARADO MENDOZA | 0 | 46 | 2020-12-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
27 | 1592 | TALLERES EN POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | RAFAEL RIVAS PEÑA | 0 | 35 | 2020-12-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
28 | 1604 | MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JULIAN RAMON NATERA SOSA | 10 | 6 | 2020-12-14 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
29 | 531 | BIENVENIDO DEL CASTILLO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | KYAMALIE ELAINE SANG VARGAS | 8 | 68 | 2020-12-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
30 | 1597 | BASICA RAUL ALFREDO PUJOLS TEJADA, PROF. - PATRIA BELLIAR | MONTE CRISTI | VILLA VASQUEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | VICTOR MANUEL GONZALEZ UREÑA | 18 | 45 | 2020-12-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
31 | 1829 | BASICA EL CRISTAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | GENEROSO DE JESUS PEÑA OLIVO | 24 | 55 | 2020-12-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
32 | 1595 | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CONSTRUCTORA RECRILO SRL | 10 | 30 | 2020-12-15 | ACTIVA | RITMO LENTO
33 | 1756 | SAN IGNACIO DE SABANETA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CRISTIAN FRANCISCO CABRERA RAMOS | 10 | 10 | 2020-12-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
34 | 1864 | ALAMEDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | BRAULIO JOSE MATOS REYES | 10 | 40 | 2020-12-15 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
35 | 18 | BASICA CENTRO DE LA CIUDAD | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | DOMINICA LUISA MOJICA NICOLAS DE THOMAS | 20 | 70 | 2020-12-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
36 | 1192 | BASICA EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | HECTOR RAMON ESQUEA SOSA | 25 | 80 | 2020-12-16 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
37 | 1260 | BASICA LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | J A PEREZ CONSTRUCCIONES SRL | 7 | 15 | 2020-12-17 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
38 | 1826 | BASICA CAMPECHITO-CHARLLE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | OSCAR HERMOGENES NUÑEZ BUENO | 24 | 60 | 2020-12-17 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
39 | 271 | BASICA NOROESTE | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL S.A. | 20 | 79 | 2020-12-18 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
40 | 1700 | LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ELENA MARIA PAZ LEONOR | 24 | 32 | 2020-12-18 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
41 | 1549 | BASICA ROMANA DEL OESTE | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | FABIAN ELADIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 24 | 21 | 2020-12-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
42 | 1546 | BASICA BATEY PELIGRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JESUS BENJAMIN PEREZ HERRERA | 7 | 43 | 2020-12-21 | ACTIVA | RITMO LENTO
43 | 1946 | BRAULIO UREÑA-CENTRO PENSÓN (BASICA LA CAOBA-CAEI) | MONTE PLATA | PERALVILLO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | EDGAR J. MARTINEZ SANCHEZ | 0 | 5 | 2020-12-21 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO
44 | 1178 | LICEO FUNDACION | PUERTO PLATA | GUANANICO | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | HORMIGONES PUERTO PLATA SRL | 9 | 11 | 2020-12-21 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
45 | 1932 | LICEO CESAR EVERTZ | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO | 0 | 20 | 2020-12-21 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
46 | 957 | VILLA VERDE ZONA FRANCA | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | CONSTRUCTORA TERRERO FRANCO SRL | 10 | 6 | 2020-12-21 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
47 | 1742 | VILLA OLIMPICA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MIGUEL ADAMS TORRES MARTINEZ | 10 | 15 | 2020-12-21 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
48 | 1653 | LICEO SABANETA EL CARRIL (LICEO LA CEIBA DE LA ALTAGRACIA) | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | COMPAÑIA CONSTRUCTORA MONTERMEJ SRL | 24 | 18 | 2020-12-22 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
49 | 710 | TVC. VALENTIN GARCIA | AZUA | PADRE LAS CASAS | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | CESAR MEDRANO | 7 | 55 | 2020-12-28 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
50 | 1608 | SABANA GRANDE DE BOYA | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES SALDAÑA SANTANA SRL | 10 | 25 | 2020-12-28 | ACTIVA | RITMO LENTO

## PENDIENTES (hidden)
LICEO CORRAL DE LA CRUZ-CORRAL GRANDE |  |  | DAJABÓN
| FECHA TERMINO |  | 2018-08-29
| FECHA INAUGURADA |  | 2019-03-21
| ÚLTIMA CUBICACIÓN |  | 15 NORMAL
2019-01-22
PROCESO DE CIERRE
PROCESO |  | INICIO | SALIDA
REVISIÓN TÉCNICA |  | 2019-02-28 | 2019-03-29 | -29 | 1
RESPUESTA REVISIÓN TÉCNICA |  | 2019-03-29 | 2019-08-22 | -146 | 4
PROCESO DE CONSENSO |  | 2019-08-22 | 2019-09-16 | -25 | 0
RESPUESTA INFORME PRELIMINAR |  | 2019-09-16 | 2020-01-07 | -113 | 3

## DETENIDAS (hidden)
NO | CONTRATO | PLANTEL | PROVINCIA | MUNICIPIO | TIPO | SORTEO | NIVEL | CONTRATISTA | AULA | % | FECHATERMI | ESTATUS OBRA | RAZONES DETENIDA | CUB
343 | 1713-2012 | LICEO LOS JARDINES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | BIOCONSTRUCTORA DOMINICANA MLD, S.R.L. | 24 | 90 | 2020-03-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
14 | 1343-2012 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | LEONEL ANTONIO LARA CESPEDES | 8 | 79 | 2020-03-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1642 | 0170-15 | LICEO LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | VIRGILIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ | 24 | 85 | 2020-04-16 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
577 | 467-2013 | MARCELINA ENCARNACION | SAMANA | SAMANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | AMPARO ALTAGRACIA MINIER CEBALLOS DE VERAS | 5 | 80 | 2020-04-16 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1719 | 0232-15 | BASICA LA BARRANQUITA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO | 24 | 81 | 2020-04-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1415 | 2368 | BASICA ESPERANZA OESTE | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ALBERTO JOSE TAVERAS CASTELLANOS | 24 | 85 | 2020-05-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1635 | 0166-15 | TALLERES EN POLITECNICO CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | CAONABO RAFAEL ALMONTE QUINTANA | 16 | 70 | 2020-05-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1800 | 292-2015 | BASICA MOVEARTE EL DIQUE | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | YAN CARLOS CASTILLO DE LA CRUZ | 24 | 83 | 2020-05-29 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
974 | 1641-2013 | BARSEQUILLO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MIGUEL SERRANO SEGURA | 10 | 86 | 2020-05-29 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1724 | 0237-15 | BASICA VILLA VERDE | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | FAUSTO ANTONIO ABREU UREÑA | 24 | 75 | 2020-06-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1752 | 0252-15 | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | PATRIANY GARRIDO CAMILO DE BETANCES | 24 | 83 | 2020-06-22 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
723 | 0133-2013 | TABARA ARRIBA | AZUA | TABARA ARRIBA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | RAMON BERNARDO PEREZ NOBOA | 6 | 88 | 2020-07-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1714 | 0218-15 | ESTANCIA INFANTIL PISANO (BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 1) | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | OSIRIS ANTONIO LIBERATO TAVARES | 10 | 19 | 2020-08-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1183 | 2265 | BASICA LOS DOMINGUEZ | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | RAFAEL OCTAVIO SILVERIO GALAN | 25 | 89 | 2020-08-12 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1910 | 0113-16 | COLEGIO DON BOSCO | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 0 | 35 | 2020-08-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1911 | 0113-16 | JUAN CRISOSTOMO ESTRELLA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 0 | 85 | 2020-08-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1078 | 2181 | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | BENIGNO EZEQUIEL PORTUONDO MARTINEZ | 24 | 79 | 2020-08-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
924 | 1698-2013 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | LUIS BIENVENIDO LEDESMA CUEVAS | 10 | 51 | 2020-08-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1907 | 0021-16 | BASICA LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | RAMON FRANCISCO MERCEDES MARIANO | 13 | 85 | 2020-08-15 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
1520 | 0070-15 | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | LICELOT MATOS CONCEPCION | 0 | 45 | 2020-08-18 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1092 | 2193 | BASICA BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO / PEDRO MIR) | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MEREGILDO DE JESUS MARTINEZ VARGAS | 20 | 97 | 2020-08-20 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
798 | 436-2013 | LICEO SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | CONSTRUCTORA TAYCASA SRL | 12 | 70 | 2020-08-20 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
1927 | 0155 | JOSE ALTAGRACIA TEJEDA - SALOME UREÑA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MARILU FIGUEROA MEDINA | 0 | 80 | 2020-08-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1654 | 0177-15 | BASICA HERMANAS MIRABAL | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MISHELLE MARIET ABREU SOTO | 10 | 88 | 2020-08-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1508 | 0056-15 | GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JOSE RAMON CEPIN LOPEZ | 10 | 54 | 2020-09-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
962 | 1722-2013 | SAN MARTIN-VILLA FRANCISCA | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MATERIALES LIGEROS CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y ASESORIA SRL | 10 | 50 | 2020-09-21 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1203 | 2422 | BASICA LOS TOROS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | CONSTRUCTORA GARAOL S R L | 11 | 65 | 2020-09-30 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1193 | 2421 | LICEO JUANA VICENTA | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ING IVAN COLLADO & ASOCS SRL | 13 | 70 | 2020-10-05 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
926 | 1700-2013 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | FAUSTO RAFAEL JIMENEZ FERNANDEZ | 10 | 40 | 2020-10-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1433 | 0005-15 | AZUA 2 | AZUA | AZUA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | DINY WANDER MATOS GARABITO | 10 | 43 | 2020-10-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
734 | 304-2013 | BOCA DE CHAVON | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ANGEL LUIS URBAEZ SANTANA | 5 | 20 | 2020-11-13 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1505 | 0392-15 | BASICA LA PIÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | NESTOR N ALMONTE INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL | 9 | 45 | 2020-11-16 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1784 | 0342-15 | LICEO GREGORIO LUPERON | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MELANIA MENA ROMERO | 24 | 60 | 2020-11-19 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
1245 | 2315 | BASICA LOS LLANOS | SAN PEDRO DE MACORIS | LOS LLANOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | RAFAEL ANTONIO CASTRO GONZALEZ | 18 | 15 | 2020-11-30 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
821 | 539-2013 | BATEY EL JAGUAL | SAN PEDRO DE MACORIS | RAMON SANTANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ANTONIO JOSE CID CID | 1 | 65 | 2020-12-01 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1524 | 0073-15 | SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JOSE MIGUEL ALCANGEL NUÑEZ BALBUENA | 10 | 10 | 2020-12-02 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1739 | 0243-15 | LICEO PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | DIONICIO SANCHEZ GARCIA | 18 | 75 | 2020-12-04 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1745 | 0247-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | PEDRO LUIS MARTE PANTALEON | 0 | 11 | 2020-12-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
439 | 188-2013 | LAS ROSAS | DAJABON | RESTAURACION | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | HITHER JOSE EUCLIDES ALVAREZ SALAZAR | 9 | 75 | 2020-12-15 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
769 | 394-2013 | SANTA CRUZ | MONTE CRISTI | LAS MATAS DE SANTA CRUZ | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | INGENIERIA PRACTICA | 1 | 40 | 2020-12-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
289 | 1612-2012 | BASICA ANGELINA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MARISOL MIRANDA LOPEZ | 12 | 5 | 2020-12-15 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1460 | 0377-15 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS SRL | 10 | 60 | 2020-12-15 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
62 | 1429-2012 | BASICA NORDESTE | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 1 | BASICA (B) | JUNIOR DAVID ALMONTE POLANCO | 20 | 60 | 2020-12-18 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
1634 | 0161-15 | PUERTO PLATA LOS MAESTROS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CRISTHIAN EMILIO PERALTA PERALTA | 10 | 31 | 2020-12-18 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
1704 |  | SAN PEDRO DE MACORIS 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOLINARA INGENIERIA Y AGRIMENSURA SRL | 10 | 15 | 2020-12-18 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1155 | 2247-2013 | BASICA BAYAGUANA 1 | MONTE PLATA | BAYAGUANA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | HECTOR ANTONIO OLIVO RODRIGUEZ | 24 | 52 | 2020-12-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
220 | 1616-2012 | LICEO BARRIO SAN GEORGES (PICA PIEDRA) | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS | 12 | 10 | 2020-12-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1197 | 2278 | BASICA EL GRINGO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | JESUS MARIA PANIAGUA SEGURA | 20 | 65 | 2020-12-21 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
1662 | 0425-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS C POR A | 20 | 75 | 2020-12-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1663 | 0426-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | COTAVESA SRL | 0 | 65 | 2020-12-21 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1747 | 0249-15 | BASICA CRUCE DE BARRERO | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | SALLY ALTAGRACIA CORNIEL COLLADO | 18 | 70 | 2020-12-21 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1753 | 0253-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA GONZALEZ | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ALBERTO DE JESUS VILLALONA MORILLO | 0 | 64 | 2020-12-21 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1667 | 0421-15 | MADRE VIEJA DEL NORTE | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | GPF GROUP SRL | 10 | 5 | 2020-12-21 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
374 | 118-2013 | 19 DE MARZO #2 | AZUA | PERALTA | NUEVA | 2 | BASICA (B) | BIENVENIDO ALEJANDRO VALERIO DUARTE | 21 | 69 | 2020-12-28 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1918 | 0534 | CENTRO ESTUDIANTIL LOYOLA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | RAFAEL BERGES SANCHEZ | 0 | 35 | 2020-12-28 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1625 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE IMBERT CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | CYNTHIA MICHAEL VALERIO RUIZ | 0 | 11 | 2020-12-30 | DETENIDA | DEPARTAMENTO CALCULO
1916 | 0535-2014 | TALLERES DEL POLITECNICO INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES Y OFICINAS IEESL, LOYOLA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 1 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | HERANDY SANTOS SANTOS | 1 | 90 | 2020-12-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
986 |  | JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | CASTOR CONSTRUCCIONES EIRL | 10 | 5 | 2020-12-30 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1817 | 303-15 | LICEO VILLA FARO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | VICTOR MATOS MEDINA | 24 | 55 | 2021-01-14 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1405 | 2131 | BASICA ESPEJO IVAN GUZMAN | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | WILSON LEONARDO MARTINEZ VASQUEZ | 24 | 1 | 2021-01-20 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1312 | 2052 | BASICA LA UNION | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | FLOR VITALINA SELMO MORENO | 24 | 71 | 2021-01-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
146 | 1559-2012 | BASICA NAVARRETE 3 | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | PAVEL RAFAEL VALDEZ MARQUEZ | 20 | 98 | 2021-02-10 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1293 | 2359 | BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | RAFAEL ANTONIO ROMERO ROSARIO | 18 | 50 | 2021-02-10 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
644 | 0564-2013 | BASICA PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 2 | BASICA (B) | CONSTRUCTORA BENCOSME Y ASOCIADOS C POR A | 24 | 75 | 2021-02-10 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1891 | 0369-15 | BASICA TAITABON | VALVERDE | MAO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JUAN ARIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 9 | 21 | 2021-02-10 | DETENIDA | PAGO SOLAR
991 | 1694-2013 | CIENFUEGOS-OESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO | 10 | 81 | 2021-02-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1728 | 0220-15 | BLOQUE ENSANCHE BOLIVAR-ENS. HERMANAS MIRABAL-EL EJIDO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | GIOVANNY BIENVENIDO RODRIGUEZ | 10 | 32 | 2021-02-10 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
776 | 401-2013 | FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | NAILA ONANEY RODRIGUEZ BATISTA | 3 | 40 | 2021-02-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
777 | 402-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | MONTE PLATA | BAYAGUANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ARQUITECA C POR A | 2 | 20 | 2021-02-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1322 | 2376 | LICEO LA PIÑA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | CONSTRUCTORA JOHNEL SRL | 24 | 60 | 2021-02-16 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1733 |  | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | LUIS MANUEL CONCEPCION PEÑA | 10 | 10 | 2021-02-19 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1622 | 0154-15 | LICEO MARIA IGNACIA SARITA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | ANNETTE CAROLINA VALDEZ MELO | 6 | 16 | 2021-02-22 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
29 | 1371-2012 | EL RECODO | AZUA | AZUA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | VLADIMIR ILLINOV MONTAS CEDEÑO | 9 | 65 | 2021-02-26 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1906 | 0021-16 | BASICA HERMANOS PUELLO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | RAMON FRANCISCO MERCEDES MARIANO | 7 | 1 | 2021-02-26 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
1503 | 0055-15 | BASICA SABANA DE JENJIBRE | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | VIVERLYN ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ | 5 | 6 | 2021-02-26 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1540 | 0088-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | CESAR FRANK SANCHEZ OVANDO | 0 | 5 | 2021-02-26 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
787 | 411-2013 | BENJAMIN HERRERA | MONTE PLATA | PERALVILLO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | JIMMY ALEXANDER MARTINEZ GENAO | 6 | 30 | 2021-02-26 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1184 | 2266 | BASICA PADRE GRANERO 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | STALIN GONZALEZ CRUZ | 24 | 7 | 2021-02-26 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1186 | 2268 | LICEO PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | INGRID ABREU COLLADO | 26 | 2 | 2021-02-26 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1628 | 0162-15 | BASICA ANTERA MOTA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ALBERT ALMONTE YZQUIERDO | 25 | 5 | 2021-02-26 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1648 | 0417-15 | BASICA EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | INVERSIONES LAVABER S R L | 24 | 25 | 2021-02-26 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1205 | 2284 | BASICA HATILLO # 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 3 | BASICA (B) | RAYSI ELENA DUVERGE MARTICH | 24 | 30 | 2021-02-26 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
1675 | 0431-15 | BASICA SAN JOSE | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | DISSEN ELECTRICA & CONSTRUCTORA SRL | 9 | 27 | 2021-02-26 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1478 | 0034-2015 | MEJORAMIENTO SOCIAL | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MILDRED ALTAGRACIA HERNANDEZ LOPEZ | 10 | 19 | 2021-02-26 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1694 | 0433-15 | SAN JUAN | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CONSTRUCTORA ROYSER SRL | 10 | 5 | 2021-02-26 | DETENIDA | DEPARTAMENTO CALCULO
1695 | 0204-2015 | BASICA LOS CHICHARONES | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JHONATAN RAFAEL TRAVIESO ROMANO | 7 | 5 | 2021-03-17 | DETENIDA | PROBLEMAS MIMARENA
1539 | 0087-15 | LICEO VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | FELIX GUERRERO ABREU | 24 | 5 | 2021-03-25 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1204 | 2423 | BASICA EL SUMBI | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ELECTROMAR SRL | 11 | 6 | 2021-03-30 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
552 | 439-2013 | MIGUEL MARTINEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | NESTOR JULIO NAVARRO DE LEON | 13 | 14 | 2021-04-21 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
1215 | 2291-2013 | POLITECNICO EN ARTE DOÑA CHUCA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | MIGUELINA ROSSI | 24 | 6 | 2021-04-30 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1660 | 0424-15 | BASICA SAINAGUA-CRUCE DE CANASTA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | HERNANDEZ CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HERCONSI SRL | 14 | 20 | 2021-04-30 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
764 | 389-2013 | RAMON EMILIO LOZADA | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | JOSE WILLIAM CASTILLO LIBERATO | 2 | 26 | 2021-05-07 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1548 | 0095-15 | BARRIO VILLA VERDE | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | ESTEBAN CAYETANO RIJO | 10 | 5 | 2021-05-10 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
1108 |  | LICEO VILLA VERDE NORTE | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | CIMENTA CONSTRUCTORA & SERVICIOS CCS SRL | 24 | 2 | 2021-05-20 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
1770 |  | BASICA EL PROGRESO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ARCADIA FRANCISCO BAQUERO | 20 | 5 | 2021-05-21 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1793 | 0285-15 | BASICA LOS CARTONES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | FREMY FELIPE FRIAS BATISTA | 24 | 5 | 2021-05-21 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
599 | 493-2013 | SAINAGUA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | LUIS RAFAEL PEREZ PEREZ | 10 | 12 | 2021-05-31 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1238 | 2310-2013 | POLITECNICO ARROYO CANO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | CARIDAD DE LOS REMEDIOS SANCHEZ PANIAGUA | 18 | 10 | 2021-05-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1795 | 0287-15 | BASICA INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JOSE FELIZ BAEZ | 24 | 30 | 2021-06-18 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1535 |  | BASICA SAJOUR | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO | 24 | 1 | 2021-06-30 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1496 |  | EL SEIBO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CUNDINAMARCA INVESTMENTS SRL | 10 | 5 | 2021-06-30 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1483 | 0040-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | NELSON ANTONIO PONS MATOS | 0 | 15 | 2021-07-28 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1811 | 0297-15 | LICEO EL BONITO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | BIELKA YOLAINY TEJADA RODRIGUEZ | 24 | 5 | 2021-08-06 | DETENIDA | PROBLEMAS MIMARENA
1641 | 0169-15 | LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | KENNIA ALICIA LALANE MATOS | 10 | 10 | 2021-08-09 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
653 | 573-2013 | ROSA LEOCADIA PICHARDO | SANTIAGO | JANICO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | NOEL RADHAMES CABRERA BLANCO | 2 | 25 | 2021-08-10 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
115 | 1499-2012 | MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | NUEVA | 1 | BASICA (B) | CARLOS RENZO RODRIGUEZ ALMONTE | 10 | 49 | 2021-08-10 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1262 | 2331 | BASICA ANA DOLORES TORRES | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | RUBEN DARIO GIL GARCIA GARCIA | 9 | 36 | 2021-08-10 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1263 | 2332 | BASICA FRANCISCO AZCONA RODRIGUEZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | DIOMEDES STHERLINE GIRON PANTALEON | 9 | 5 | 2021-08-10 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
147 | 1560-2012 | BASICA LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ENGELS PEREZ DOMINGUEZ | 24 | 99 | 2021-08-10 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1933 | 1291 | LICEO LAS CHARCAS | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | ARCONIM CONSTRUCTORA S.A | 0 | 40 | 2021-08-10 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1264 | 2333 | BASICA CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MICHELLE OCTAVIO ALBA RODRIGUEZ | 20 | 9 | 2021-08-10 | DETENIDA | DEPARTAMENTO CALCULO
1721 | 0234-15 | BASICA PADRE VIDAL | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | TANIA MARIELA POLANCO DIAZ | 24 | 14 | 2021-08-10 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
1292 | 2358 | BASICA GLORIA BEATO | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA | 24 | 80 | 2021-08-10 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1748 | 0250-15 | BASICA LA LOMOTA | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | INDIRA MARTHA MINERVA MEJIA CABRERA | 7 | 5 | 2021-08-10 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1751 |  | BASICA ANA LUZ CABRERA - EL AGUACATE DEL LIMON | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ANGELICA MARIA UREÑA VASQUEZ | 9 | 5 | 2021-08-10 | DETENIDA | DEPARTAMENTO CALCULO
1816 | 0302-15 | LICEO SANTO DOMINGO ESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | JULIO ALBERTO UREÑA ACOSTA | 18 | 15 | 2021-08-10 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1919 | 644-2013 | BASICA RUBEN VALDES SANCHEZ - PIEDRA GORDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | GREGORIO ANTONIO AUZON ABREU | 0 | 5 | 2021-08-10 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1889 |  | LICEO EL MAIZAL | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | GENRY RODOLFO CONCEPCION SOSA | 12 | 6 | 2021-08-10 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1820 |  | LOS TRES BRAZOS 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JULIAN JAVIER MOLINA PILARTE | 10 | 5 | 2021-08-10 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
637 | 557-2013 | LICEO JUNCALITO ABAJO | SANTIAGO | JANICO | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | YORDIN ERICKSON UREÑA PEREZ | 6 | 5 | 2021-08-12 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
554 | 441-2013 | GREGORIO TORIBIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | OMAR ELIAS CASTILLO DIAZ-ALEJO | 3 | 66 | 2021-08-13 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO
1177 | 2418 | LICEO MARTIN HIRALDO CRUZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | LEXINGTON DEVELOPMENT SRL | 7 | 80 | 2021-08-13 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1621 | 0153-15 | LICEO ESCALERA ARRIBA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | IBELKA JOSELYN ALONZO GONZALEZ | 8 | 5 | 2021-08-13 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1181 | 2263 | LICEO LUCIANO UREÑA | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | EDUARD GONZALEZ | 11 | 18 | 2021-08-13 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1888 | 0365-15 | LICEO CRUCE DE ESPERANZA | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | HERBERT JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ | 16 | 10 | 2021-08-13 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
1437 | 0009-15 | BASICA ABRAHAN MATEO - MAGUEYAL CORTES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JOSE ORESTES MARTINEZ PEREZ | 13 | 18 | 2021-08-16 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1568 | 0649 | BASICA EL HIGUERO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | LEANDRO NERIS GOMEZ LORA | 18 | 3 | 2021-08-19 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO
1571 | 0118-15 | BASICA LAS LAGUNAS-ZONA FRANCA | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ALINA TERESA REYES RODRIGUEZ | 14 | 1 | 2021-08-19 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1487 | 0045-2015 | BASICA LOMA DE LA JOYA | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CESAR GUILLERMO CASTRO | 9 | 3 | 2021-08-20 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
547 | 433-2013 | POLITECNICO IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 2 | POLITECNICO (P) | LEONARDO FRANCISCO GOMEZ SANTANA | 23 | 85 | 2021-08-20 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1179 | 2420 | BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 3 | BASICA (B) | SOLUCIONES ARQUITECTONICA DANY MINAYA & ASOC SRL | 21 | 59 | 2021-08-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1180 | 2262 | BASICA VUELTA LARGA | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 3 | BASICA (B) | SANSON REYES CASTILLO | 12 | 66 | 2021-08-20 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1903 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | INICIAL (I) | FRANCISCO MANUEL TEZANOS BAEZ | 8 | 5 | 2021-08-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1904 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | BASICA (B) | FRANCISCO MANUEL TEZANOS BAEZ | 0 | 3 | 2021-08-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1631 | 0165-15 | LICEO BARRIO LOS CUETO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | JOSE ANTONIO LOPEZ ACOSTA | 28 | 24 | 2021-08-20 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
569 | 456-2013 | BOCA NUEVA (CAMU) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | CINTHIA NOELIA DE LA CRUZ MOGENA | 7 | 1 | 2021-08-20 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1805 | 0296-15 | CENTRO MODELO DE INICIAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | INICIAL (I) | WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA | 8 | 5 | 2021-08-20 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1623 | 0115-15 | IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | LUIS MANUEL DURAN MIESES | 10 | 3 | 2021-08-20 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
970 | 1729-2013 | PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | CONSTRUCTORA HACHE BORDAS SRL | 10 | 1 | 2021-08-20 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1632 | 0159-2013 | PUERTO PLATA 1 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | XIOMARA POLANCO TAVAREZ | 10 | 4 | 2021-08-20 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
940 | 1675-2013 | VILLA JUANA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | ROSA MARGARITA SANCHEZ ORTEGA | 10 | 3 | 2021-08-20 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
1666 | 0184-15 | LICEO SABANA TORO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | WALDO MANUEL CAMPUSANO SEGURA | 24 | 1 | 2021-08-21 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
518 | 346-2013 | ERNESTO CONCEPCION LUCIANO | LA VEGA | LA VEGA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | JOSE VIRGILIO DIAZ TERUEL | 3 | 4 | 2021-08-23 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1646 | 0174-15 | BASICA MINERVA MIRABAL | SAMANA | SANCHEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | BYRON ALFONSO RODRIGUEZ ABREU | 7 | 5 | 2021-08-23 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
631 | 552-2013 | JUANA DOLORES CRUZ JEREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | LAURA VIRGINIA CRESPO VASQUEZ | 3 | 24 | 2021-08-23 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
1765 | 266-15 | TALLERES EN POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO (ITECO) | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | ANGELA MARIA OLIVO SANTANA | 0 | 10 | 2021-08-23 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
33 | 1376-2012 | LICEO MANABAO | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ | 6 | 79 | 2021-08-25 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1500 | 0391-15 | BASICA LA PATILLA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CONSTCA SRL | 7 | 5 | 2021-08-30 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1067 | 2171 | LICEO RIO LIMPIO | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | JONATHAN ANTONIO PAREDES CESPEDES | 12 | 18 | 2021-08-30 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1506 | 0058-15 | BASICA MATA DE GUANABANO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | SANTO ORTEGA | 9 | 2 | 2021-08-30 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1527 | 0076-15 | BASICA LA CUARENTA | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | LUIS FELIPE NICASIO HERNANDEZ | 9 | 3 | 2021-08-30 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
762 | 387-2013 | LUIS JOSE ANTOINE | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS | 6 | 65 | 2021-08-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1957 | 9574 | EL PUERTO | AZUA | AZUA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | CQ CONSTRUCCIONES SRL | 0 | 75 | 2021-08-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO AVANCE
1958 | 9575 | JUAN PABLO II | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | SAMUEL REYES FELIZ | 0 | 80 | 2021-08-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO AVANCE
1928 | 0159 | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ - EL PINO | DAJABON | EL PINO | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | JOSE RAFAEL ESPINAL FORTUNA | 0 | 65 | 2021-08-31 | DETENIDA | DEPARTAMENTO CALCULO
1652 | 419-2015 | LICEO LA PLANTA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | SOLUCIONES CATEJA SRL | 24 | 6 | 2021-08-31 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1926 | 0157 | VILLEGAS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | BASICA (B) | TEMÍSTOCLES VALENTÍN VOLQUEZ HERASME | 0 | 5 | 2021-08-31 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
13 | 1340-2012 | BASICA VILLA LA MATA 1 | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ASFALTOS TROPICALES SRL | 26 | 75 | 2021-09-16 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1897 | 705 | BÁSICA PIEDRA BLANCA HATILLO Y BÁSICA JUMUNUCU | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ARISTEDES JOSE MARIA OSORIO | 4 | 66 | 2021-12-09 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
508 | 336-2013 | PINAR QUEMADO | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | ALEXIS JOSE PEREZ ABREU | 3 | 15 | 2021-12-13 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
578 | 468-2013 | SANTO CAPOIS | SAMANA | SAMANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | PAULA CRISTINA DE LEON INOA | 3 | 10 | 2021-12-14 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1575 | 0113-15 | LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | FELIX TAVAREZ DISLA | 10 | 3 | 2021-12-14 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
163 | 1585-2012 | CARDENAL SANCHA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | GALLERY CONSTRUCTIONS,SRL | 28 | 75 | 2021-12-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1051 | 2370 | BASICA LA FE 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL | 18 | 10 | 2021-12-15 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1947 |  | VIRGEN DEL CARMEN (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | FAISAL ALFREDO TAUIL SANTOS | 0 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1054 | 2159-2013 | BASICA LOS ALTILES | DUARTE | ARENOSO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | FRANCISCO ANTONIO SANTOS REYES | 4 | 50 | 2021-12-15 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
8 | 1328-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | SAMANA | SANCHEZ | NUEVA | 1 | BASICA (B) | AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL | 26 | 70 | 2021-12-15 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1320 | 2375-2013 | BASICA PABLO NERUDA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ARQGE ARQUITECTOS SRL | 24 | 15 | 2021-12-15 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1773 | 0446-2015 | BASICA OBRA DE DIOS | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | INMOBILIARIA VINIRASA SRL | 20 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1658 |  | PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO (BASICA MARCOS CASTANER FE Y ALEGRIA) | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ROMILLY SRL | 24 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
1781 |  | PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO (LICEO SANTA BARBARA) | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MARIA ELENA MATIAS PERALTA | 24 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
1785 | 0268-15 | BASICA LAS MISIONERAS | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CESAR MANUEL TEJEDA VASQUEZ | 18 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PAGO SOLAR
332 | 1507-2012 | BASICA CANCINO ADENTRO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 1 | BASICA (B) | DIONICIO APOLINAR ORTEGA DE JESUS | 24 | 20 | 2021-12-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1792 |  | BASICA ESPEJO PIKI LORA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | GESCON SRL | 24 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1823 | 0463-15 | POLITECNICO MOVEARTE OZAMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | CONSTRUCTORA MORLA SRL | 24 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
1357 | 2090-2013 | BASICA ANGEL DE JESUS DURAN PROF. - MATA MAMON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | KELVIN REYNORD SANCHEZ MEDINA | 9 | 45 | 2021-12-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1367 | 2100 | BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | CLARINDA EMILIA DAVIS PATRONE | 24 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1379 | 2110 | BASICA LAS MARVINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | ELBIS ERNESTO PEÑA ROSARIO | 24 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1836 |  | BASICA SABANA PERDIDA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MERCEDES ADAMES INGENIERIA SRL | 24 | 20 | 2021-12-15 | DETENIDA | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA
1841 |  | LICEO EDEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | EDISON AUGUSTO PELAEZ BACO | 24 | 10 | 2021-12-15 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1845 | 0458-2015 | LICEO LA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MATEO PINALES & ASOCIADOS SRL | 24 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1846 | 0321-15 | LICEO LA VICTORIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | DAVID GERARDO PEREZ CORDERO | 24 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1853 |  | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | ORQUIDEA ALTAGRACIA MATEO GUZMAN | 24 | 0 | 2021-12-15 | DETENIDA | PAGO SOLAR
674 | 615-2013 | BASICA ESPEJO BELLA COLINA-JAPON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | BASICA (B) | EIRA PAOLA CURIEL CRUZ | 22 | 80 | 2021-12-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
415 | 616-2013 | BASICA LAS CAOBAS #2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | BASICA (B) | NESTOR ENRIGUE LIRANZO PAULINO | 26 | 90 | 2021-12-15 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1867 |  | BASICA JUAN GUZMAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | RAFAEL GUZMAN MENDEZ | 10 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1868 |  | BASICA LAS PALMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JRR INGENIERIA SRL | 24 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
1644 | 0173-15 | LICEO SAMANA NORDESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS | 20 | 45 | 2021-12-15 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
928 | 1702-2013 | CRISTO REY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | JFS CONSTRUCCIONES SRL | 10 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
929 | 1703-2013 | CRISTO REY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | CONSTRUCTORA SERVITERM SRL | 10 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
1484 |  | VILLA FRANCISCA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JOELIZ MEJIA GRATEREAUX | 10 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1596 | 0137-15 | PEPILLO SALCEDO | MONTE CRISTI | PEPILLO SALCEDO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | FERNANDO ARTURO CABREJA ABREU | 10 | 6 | 2021-12-15 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
989 | 1692-2013 | COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | CARLOS TAVARES ACOSTA | 10 | 69 | 2021-12-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1708 | 0437-15 | COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | INGETECTURA SRL | 10 | 1 | 2021-12-15 | DETENIDA | SOLAR NO IDENTIFICADO
1852 |  | PALMAR ENCANTANDO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | RAMONA JIMENEZ CARBONELL | 10 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1855 | 0305-15 | SABANA PERDIDA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MARIANA BRAZOBAN MAÑON | 10 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1861 | 0308-15 | VILLA MELLA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | WELLINGTON APOLINAR RAMIREZ DE LEON | 10 | 65 | 2021-12-15 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1862 |  | VILLA MELLA 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | JONATHAN GILBERTO BRITO HERNANDEZ | 10 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PROBLEMAS MIMARENA
1870 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MANUEL DE JESUS PEÑA SALAZAR | 10 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1877 |  | HERRERA-LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | RAFAEL LEONARDO MEDRANO MEDINA | 10 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1878 |  | LAS CAOBAS-EL ROSAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | ARISTIDES MANUEL RUBIO SANCHEZ | 10 | 5 | 2021-12-15 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1516 | 0067-15 | LICEO MONTE DE LA JAGUA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | JOSE ANTONIO ARIAS ACOSTA | 12 | 1 | 2021-12-16 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
495 | 323-2013 | LICEO SABANETA-RANCHO VIEJO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | CARLOS AMADO NIN CAVALLO | 20 | 89 | 2021-12-16 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1134 | 2229-12 | POLITECNICO EN ARTE DARIO SURO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | TADEO ANTONIO GRACIANO SUAREZ | 33 | 55 | 2021-12-16 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
579 | 469-2013 | BASICA MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | HOSMIL ARGENIS GARCIA PAULINO | 13 | 95 | 2021-12-16 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
628 | 549-2013 | LICEO BATERO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | RAMON JIMENEZ RONDON | 7 | 76 | 2021-12-16 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
889 | 209-2013 | LICEO FLERIDA HERNANDEZ | DUARTE | LAS GUARANAS | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | LENMY ANTONIO CRUZ ALMONTE | 14 | 60 | 2021-12-17 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
755 | 359-2013 | ROSA VENTURA-LA HOZADERA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | RIO SAN JUAN | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | JOSE ALTAGRACIA ZACARIA DEL ORBE | 9 | 40 | 2021-12-17 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
911 | 229-2013 | LA REFORMA | DUARTE | VILLA RIVA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | EDDY RAFAEL ROSARIO RODRIGUEZ | 7 | 46 | 2021-12-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
705 | 272-2013 | ANA DELIA FLORENTINO | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | EUFEMIO TEJADA PEÑA | 2 | 50 | 2021-12-20 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
715 | 280-2013 | PABLO RAMON ROMERO AYBAR | HERMANAS MIRABAL | TENARES | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | VICTOR JUAN MARTINEZ TORIBIO | 2 | 94 | 2021-12-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1563 | 0110-15 | TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MARY DALIA NUÑEZ HERNANDEZ | 0 | 30 | 2021-12-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
503 | 331-2013 | HOMERO BERRIDO GLASS (BASICA MARIA ISOLINA CRUZ) | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | DIOGENES PAULINO ARNO | 7 | 95 | 2021-12-20 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
483 | 312-2013 | LICEO BUENA VISTA | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | JUAN VIRGINIO RESTITUYO RODRIGUEZ | 14 | 73 | 2021-12-20 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
506 | 334-2013 | PASO BAJITO | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MARTINA MIGUELINA M MARIA ERO | 9 | 13 | 2021-12-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
509 | 337-2013 | SABANETA | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | SANMY NICOLAS CAMPOS PALMA | 8 | 40 | 2021-12-20 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1124 | 2221 | BASICA LAS ESCOBAS | LA VEGA | JIMA ABAJO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | LOURDES SANCHEZ SOLIS | 9 | 62 | 2021-12-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
514 | 342-2013 | ANA LUISA | LA VEGA | LA VEGA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | LUIS JOSE TOMAS FLORENTINO RODRIGUEZ | 4 | 70 | 2021-12-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
172 | 1605-2012 | BASICA LOS CACAOS (POLITÉCNICO CLUB LOS CACHORROS) (PRIMARIA KILOMETRO 5) | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO | 18 | 5 | 2021-12-20 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
573 | 461-2013 | RAFAEL ALVARADO | SAMANA | SANCHEZ | NUEVA | 2 | BASICA (B) | HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ | 9 | 85 | 2021-12-20 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
16 | 1356-2012 | LA BIJA-JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS | 16 | 77 | 2021-12-20 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1270 | 2339 | BASICA CIPRIAN CABRERA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | FLOR ANGEL DEL CARMEN DISLA PAULINO | 9 | 1 | 2021-12-20 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
969 | 1728-2013 | EL AVISPERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | DIOGENES PARTENIO VARGAS FERMIN | 10 | 11 | 2021-12-20 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
1727 | 0440-15 | BLOQUE DE BARRIOS SAN JOSE LA MINA-BARRIO LINDO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MEJIA SRL | 10 | 1 | 2021-12-20 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1732 | 0223-15 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | VICTOR EMILIO CARRERAS BUENO | 10 | 1 | 2021-12-20 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1743 | 0228-15 | YAPUR DUMIT | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | FRANCISCO RENE QUINTANA ALVAREZ | 10 | 1 | 2021-12-20 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1749 |  | NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | LUIS ERNESTO GOBAIRA MALUF | 10 | 5 | 2021-12-20 | DETENIDA | PAGO SOLAR
30 | 1372-2012 | LICEO AZUA 1 | AZUA | AZUA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | JUAN CARLOS NOVA MENDEZ | 20 | 95 | 2021-12-21 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
25 | 1366-2012 | LICEO ANA MARIA ALCANTARA | AZUA | GUAYABAL | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | RETROFIT ONE METAL | 14 | 80 | 2021-12-21 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1025 | 2140 | LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | EDWIN ERNESTO FIGUEROA FIGUEROA | 17 | 55 | 2021-12-21 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1440 | 0012-15 | BASICA EL BUEN PASTOR (BASICA EVANGELISTA VELOZ) | AZUA | PADRE LAS CASAS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MARINO AUGUSTO LUPERON FELIZ | 9 | 6 | 2021-12-21 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
23 | 1364-2012 | BASICA PUEBLO VIEJO | AZUA | PUEBLO VIEJO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | CONSTRUCTORES MELO PANIAGUA | 17 | 70 | 2021-12-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
721 | 175 | LOS LADRILLOS | AZUA | SABANA YEGUA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MERVI LUZ CABRAL GIL | 15 | 65 | 2021-12-21 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
703 | 270-2013 | AGUA FRIA | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | CONSTRUCTORA ORTEGA GONZALEZ & ASOCIADOS, SRL | 1 | 5 | 2021-12-21 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1131 | 2226 | LICEO LA VEGA SUROESTE | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | BRIGIDA OLGA CACERES GONZALEZ | 30 | 85 | 2021-12-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1145 | 2410 | LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RIO JAYACO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ROQUE BURGOS & ASOCIADOS SRL | 12 | 68 | 2021-12-21 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1954 | 4336 | BASICA EL MANI | PERAVIA | BANI | NUEVA | 1 | BASICA (B) | EQUITECH GROUP | 0 | 85 | 2021-12-21 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
540 | 426-2013 | LICEO PUEBLO NUEVO | PERAVIA | BANI | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA | 18 | 68 | 2021-12-21 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1618 | 0411-15 | LICEO CARRETON-CATALINA | PERAVIA | BANI | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | CONSTRUCTORAS LOS CALIMETES SRL | 20 | 65 | 2021-12-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
273 | 1712-2012 | BASICA QUITA SUEÑO # 2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | SERVICIOS INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA C.POR.A | 20 | 87 | 2021-12-21 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1198 | 2279 | BASICA LA PARED | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | RAQUEL DELGADO ARAUJO DE FIGUEREO | 20 | 50 | 2021-12-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1200 | 2281 | LICEO CALLE EN MEDIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ADONISE LLUBERES MUSTAFA | 20 | 85 | 2021-12-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
583 | 475-2013 | LICEO EL PUEBLECITO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | EVELYN JAZMIN CUEVAS MARTE | 12 | 65 | 2021-12-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1943 | 4544 | BASICA BOCA DE LA TOMA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | SANTO DE LA ROSA SORIANO | 0 | 15 | 2021-12-21 | DETENIDA | COMPRA TERRENO ADICIONAL
588 | 480-2013 | BASICA PUEBLO NUEVO-LAVAPIES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | BASICA (B) | CONSTRUCTORA GARCIA MASSANET SRL | 20 | 1 | 2021-12-21 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
597 | 491-2013 | FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE | 14 | 90 | 2021-12-21 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
586 | 478-2013 | LICEO HATILLO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | HR HIGUEY REALTY SRL | 27 | 81 | 2021-12-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1915 | 0191-2015 | BASICA PARAISO (LICEO MARIA TERESA MIRABAL) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JOSE MARIA POLANCO BRITO | 0 | 1 | 2021-12-21 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
601 | 496-2013 | GONZALO REYES | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | FLOR ANGELA ROA CABRERA | 3 | 70 | 2021-12-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1679 | 0191-15 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | JOSE MARIA POLANCO BRITO | 24 | 3 | 2021-12-21 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
1613 | 0408-15 | BANI 2 | PERAVIA | BANI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | INGENIERIA HIGUERITO SRL | 10 | 85 | 2021-12-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1673 |  | NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | OCTAVIO RADHAMES RODRIGUEZ GARCIA | 10 | 1 | 2021-12-21 | DETENIDA | SOLAR EN NEGOCIACION
887 | 207-2013 | YAIBA ABAJO | DUARTE | CASTILLO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | ANYER PABLO SUAREZ BLANCO | 1 | 40 | 2021-12-22 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1488 | 46-2015 | BASICA SEFERINO TEN ROSARIO | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MIGUEL SALVADOR PEREZ LASTANAO | 9 | 1 | 2021-12-22 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1492 |  | LICEO LOS CHIRIPO-LOS HORMIGUEROS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | CARMEN ELVIA LIZARDO PAULINO | 24 | 1 | 2021-12-22 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
629 | 550-2013 | BASICA COTUI 5 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 2 | BASICA (B) | PROVICON CONSTRUCTORA SRL | 19 | 37 | 2021-12-22 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
161 | 1587-2012 | BASICA FANTINO 2 | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ALVIN ARTURO MIESES MOSQUEA | 25 | 82 | 2021-12-22 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1759 |  | POLITECNICO FERNANDO ARTURO MERIÑO DE LA UNIVERSIDAD AGROFORESTAL (UAFAM)(BASICA ANDRES BARRIO MIRAMAR) | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ALTAGRACIA MARIA PEREZ MARTINEZ DE SILVERIO | 24 | 5 | 2021-12-23 | DETENIDA | PROBLEMAS MIMARENA
510 | 338-2013 | REVERENDO ANDRES AMENGUAL FE Y ALEGRIA | LA VEGA | JIMA ABAJO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | GRACCO S A | 15 | 85 | 2021-12-23 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1588 | 0130-15 | BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CARMEN MARGARITA MEDINA PEÑA | 10 | 3 | 2021-12-23 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO
502 | 330-2013 | CRUCERO | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD SRL | 1 | 5 | 2021-12-24 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1126 | 2223 | BASICA FRANCISCO PANAL | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | GERMAN HERNANDEZ MENDEZ | 18 | 35 | 2021-12-24 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1525 |  | SALCEDO | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | ELIO MANUEL MARTINEZ GLOSS | 10 | 1 | 2021-12-24 | DETENIDA | PAGO SOLAR
165 | 1588-2012 | BASICA LA SABINA | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | ALEJANDRO ANTONIO ABUD CORNELIO | 16 | 40 | 2021-12-27 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
499 | 327-2013 | 14 DE JUNIO | LA VEGA | CONSTANZA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | CONSULTING ENGINEERS AND SERVICES STEMMA SRL | 3 | 5 | 2021-12-27 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
500 | 328-2013 | RAMON MARTE PICHARDO | LA VEGA | CONSTANZA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | VIRGINIA MARIA PEREZ TOLENTINO | 5 | 90 | 2021-12-27 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1118 | 2215 | POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | JOSE ELIAS UREÑA ROSARIO | 24 | 40 | 2021-12-27 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
504 | 332-2013 | JUMUNUCU | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | RIGOBERTO ARISTIDES FRANCO TAVERAS | 3 | 90 | 2021-12-27 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
443 | 192-2013 | LICEO ARROYO HONDO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | DE LA CRUZ & PLACERES SRL | 27 | 90 | 2021-12-28 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1564 | 0111-15 | BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | GABINO ANTONIO PADILLA BALBUENA | 6 | 20 | 2021-12-29 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1924 |  | ANTONIO DUVERGE DUVAL (BASICA LA GALLERA) | BAHORUCO | TAMAYO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS EIRL | 0 | 1 | 2021-12-30 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
243 | 1745-2012 | CACIQUE ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | GERMAN WILFRIDO PEREZ MATOS | 2 | 10 | 2021-12-30 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1456 | 0022-15 | BASICA CABRAL 2 | BARAHONA | CABRAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ROSABEL ROSARIO FERNANDEZ | 18 | 1 | 2021-12-30 | DETENIDA | PAGO SOLAR
459 | 240-2013 | JUAN CANO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | YONI ANTONELY GARCIA SIERRA | 9 | 66 | 2021-12-30 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
366 | 1672-2012 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | DANTE JHENNER CASTILLO OGANDO | 14 | 69 | 2021-12-30 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1091 | 2401 | BASICA FIDELINA ANDINO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | AXTION SOLUTIONS S R L | 9 | 93 | 2021-12-30 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1950 |  | LICEO MAXIMO GOMEZ (EL LIMON) | INDEPENDENCIA | JIMANI | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | JOSE MIGUEL SOLIS | 0 | 1 | 2021-12-30 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1922 |  | JOSE DEL CARMEN SENA SEGURA (LICEO CRISTOBAL) (LICEO VILLA MORADA) | INDEPENDENCIA | JIMANI | NUEVA | 4 | BASICA (B) | ROMMEL MIGUEL PIMENTEL NIN | 0 | 5 | 2021-12-30 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1050 | 2042 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (BASICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ) | PEDERNALES | OVIEDO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | GLADYS ROSA SANCHEZ MOLANO DE DIAZ | 18 | 1 | 2021-12-30 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
614 | 515-2013 | BUENA VISTA DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | YULIS SANCHEZ ROSARIO | 2 | 71 | 2021-12-30 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1230 | 2303 | LICEO BATISTA | SAN JUAN | EL CERCADO | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | ROBERTO LUCIANO ESPINOSA | 12 | 65 | 2021-12-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
606 | 507-2013 | LICEO CARRERA DE YEGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | JOSE MERCEDES MATEO AGRAMONTE | 8 | 85 | 2021-12-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1454 | 0018-15 | DISTRITO VILLA CENTRAL BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | HECTOR BIENVENIDO SEGURA MATOS | 10 | 13 | 2021-12-30 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1141 | 2236 | BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MARITZA CANDELARIA GRULLON CORTORREAL DE MARTINEZ | 25 | 25 | 2021-12-31 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
1585 | 0399-15 | BASICA MAXIMO GOMEZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | PROYECTOS GENERALES PROGRESA SRL | 24 | 1 | 2021-12-31 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1656 |  | BASICA EL JAMEY | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | JOSE ERNESTO HERNANDEZ ARCINIEGA | 9 | 1 | 2021-12-31 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1599 |  | BASICA ESPEJO ESTEBANIA (BASICA PEDRO PIMENTEL - ANTON SANCHEZ) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CONSTRUCTORA MIGOSPE SRL | 7 | 1 | 2021-12-31 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1657 | 0422-15 | BASICA MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | INVERSIONES BERMACH SRL | 24 | 1 | 2021-12-31 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1659 |  | BASICA NUEVO PROGRESO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | SONIA MARGARITA CAMILO MEJIA | 14 | 3 | 2021-12-31 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1664 | 0427-15 | LICEO MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS SRL | 24 | 1 | 2021-12-31 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1222 | 2297-2013 | BASICA LOS BRUJAN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | HILDA DEL ROSARIO CID MANSUR | 9 | 5 | 2021-12-31 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1681 |  | BASICA MACHIN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | CESAR HIPOLITO VASQUEZ LOPEZ | 9 | 5 | 2021-12-31 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1647 |  | BAJOS DE HAINA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | CONSTRUCTORA E Y V SRL | 10 | 1 | 2021-12-31 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
976 | 1640-2013 | LAS FLORES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | RAFAEL NICOLAS ALCANTARA SANCHEZ | 10 | 1 | 2021-12-31 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR)
1668 |  | SAN CRISTOBAL CASCO URBANO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MARIA ALTAGRACIA DEL C MARIANO TEJEDA | 10 | 1 | 2021-12-31 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR

## LISTADO GENERAL
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Programa Nacional de Edificaciones Escolares
RESUMEN GENERAL DE ESTATUS DE PLANTELES POR PROVINCIAS
ACTUALIZADO AL: 05/10/2020
NO | CONTRATO | PLANTEL | NOMBRE INAUGURADA | PROVINCIA | MUNICIPIO | TIPO | SORTEO | NIVEL | ENTIDAD | CONTRATISTA | AULA FINAL | COORDINADOR | %EJECUTADO | FECHATERMI | FICHA INAUG | DETENIDA | ESTATUS OBRA | RAZONES DETENIDA | OBSERVACION FICHA
29 | 1371-2012 | EL RECODO |  | AZUA | AZUA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | VLADIMIR ILLINOV MONTAS CEDEÑO | 9 | ROXANNA LAKE | 65 | 2021-02-26 |  | 2019-07-24 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | DEPTO. DE PRESUPUESTO: ESPERA DE INFORMACION COMPLETIVA (SOLICITADA POR CORREO 1/05/2020 Y 26/05/2020) DE RECLAMACION SOBRE USO DE CEPOS METALICOS; 1RA PARTE REMITIDA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/560-2019 D/F 22/11/2019. PRECIOS, SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO GPRO/Z3/036-2020 D/F 17/3/2020. PRESUPUESTO DE MUROS EN MANOS DEL SUPERVISOR PARA REVISION. EN ESPERA DE CONSENSO CON RECLAMACION DEL CONTRATISTA.
30 | 1372-2012 | LICEO AZUA 1 |  | AZUA | AZUA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | JUAN CARLOS NOVA MENDEZ | 14 | ROXANNA LAKE | 95 | 2021-12-21 |  | 2016-09-30 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | CONTRATISTA DESCAPITALIZADO, CON PARTIDAS PENDIENTES OR EJECUTAR. NOTIFICADO A MINERD, OFICIO DGE-PNEE/Z3/146-2019 D/F 22/03/2019. PRESUPUESTO DE TERMINACION REMITIDO A MINERD. CUBICACION #11T RES EN FISCALIZACION DE MINERD, DE RD$-388,250.40.
1957 | 9574 | EL PUERTO |  | AZUA | AZUA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | CQ CONSTRUCCIONES SRL | 6 | ROXANNA LAKE | 85 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | PLANTEL REACTIVADO POR EL NUEVO CONTRATISTA EN FECHA 24/2/2020.
1434 | 0006-15 | BASICA LA BOMBA |  | AZUA | AZUA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | BRONNY EMILIO DIAZ FELIZ | 24 | ROXANNA LAKE | 51 | 2021-02-26 |  | 2020-03-19 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. SOLICITUD REACTIVACION ENVIADA POR CORREO EN FECHA 26/05/2020. CUBICACIONES #14 Y #15, PAGADAS 19/05/2020. CUBICACIONES #16 Y #17 CON LIBRAMIENTO EMITIDO. CUBICACION #18, EN FINANCIERO-MODIFICACION.
1436 | 0008-15 | LICEO VILLA PALMAREJO |  | AZUA | AZUA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | CARLOS MIGUEL TEJEDA CABRERA | 24 | ROXANNA LAKE | 53 | 2021-02-26 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PENDIENTE VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA, A LA ESPERA DE CONCLUSION DE RELLENO. CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. SOLICITUD REACTIVACION DE TRABAJOS ENVIADA POR CORREO, EN FECHA 25/05/2020. CUBICACION #16 DE RD$1,804,458.41, PAGADA EN FECHA 19/05/2020. CUBICACION #17 DE RD$878,733.98, EN FINANCIERO-MODIFICACION.
25 | 1366-2012 | LICEO ANA MARIA ALCANTARA |  | AZUA | GUAYABAL | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | RETROFIT ONE METAL | 12 | ROXANNA LAKE | 80 | 2021-12-21 |  | 2015-11-30 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | MINERD: SE ESPERA CONFIRMACION Y AUTORIZACION PARA LA PUESTA EN POSESION DEL 2DO. LUGAR . VISITA DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA DE MOPC REALIZADA 25/06/2020, PARA REALIZA UN AS BUILT CON FINES DE ELABORAR PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION. CUBICACION #13 DE RESCISION DE RD$3,414,067.69, PAGADA.
1958 | 9575 | JUAN PABLO II |  | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | SAMUEL REYES FELIZ | 9 | ROXANNA LAKE | 77 | 2021-08-31 |  | 2020-03-27 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | MINERD: APROBACION ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL, GPRO/Z3/172-2020, D/F 24/07/2020. APROX. 270,000 MIL. COTIZACION DE MURO DE SUELO REFORZADO, SOLICITADA POR CORREO ELECTRONICO E/F 4/3/2020. NOTIFICACION ROBO DE ELEMENTOS (PROTECTORES Y PUERTAS) MIENTRAS OBRA ESTUVO DETENIDA, OFICIO GPRO/Z3/038-2020 D/F 27/3/2020. DEPTO. DE CALCULO: DISEÑO DE MUROS DE CONTENCION EN CANCHA, LUEGO DE VISITA Y RECOMENDACION OFICIO NO. 25, DEL 24/06/2020. SOLICITUD A OFICIO GPRO/Z3/159-2020 D/F 8/07/2020. DEPTO. PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DE MUROS, EN ESPERA DE COTIZACION POR PARTE DE MINERD. EL PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA DISMINUYO A UN 5%, DEBIDO A ELEMENTOS SUSTRAIDOS (PROTECTORES Y PUERTAS) DURANTE LA DETENCION DE LA OBRA Y QUE TENDRAN QUE SER COLOCADOS NUEVAMENTE; ASI COMO LA CORRECCION DE PAÑETE DE ALGUNOS MUROS EN MODULOS.
1025 | 2140 | LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA |  | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | EDWIN ERNESTO FIGUEROA FIGUEROA | 17 | ROXANNA LAKE | 55 | 2021-12-21 |  | 2018-05-11 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | PRESUPUESTO DE TERMINACION ENVIADO A MINERD, OFICIO GPRO-171-2020 D/F 23/04/2020. NOTIFICACION DE SITUACION ENVIADA A MINERD, OFICIO DGE-PNEE/Z3/208-2018 D/F 8/05/2018. CUBICACION #12 RESCISION, DE RD$1,534,793.96, PAGADA EN FECHA 31/07/2019.
1437 | 0009-15 | BASICA ABRAHAN MATEO - MAGUEYAL CORTES | BASICA ABRAHAN MATEO - MAGUEYAL CORTES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | JOSE ORESTES MARTINEZ PEREZ | 13 | ROXANNA LAKE | 18 | 2021-08-16 |  | 2020-01-23 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | CONTRATISTA SE NIEGA A TRABAJAR, ALEGA ESTAR A LA ESPERA DE PAGO DE LA CUBICACION EN CIRCUITO PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. NOTIFICACION DE SITUACION ENVIADA A MINERD, OFICIO GPRO/Z3/049-2020 D/F 23/3/2020. MINERD: PRESUPUESTO PARA REMOZAMIENTO DE PLANTEL EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE BAÑOS (RD$3,774,065.40) REMITIDO, OFICIO DGEE-530-2019 D/F 7/4/2019.
1438 | 0010-15 | BASICA CORAZONES UNIDOS - LOS HAITISES | BASICA CORAZONES UNIDOS - LOS HAITISES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | CESAR EDUARDO PEREZ MELO | 9 | ROXANNA LAKE | 9 | 2021-08-16 |  | 2020-03-18 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | EN PROCESO DE ELABORACION DE PLANOS Y RECOMENDACIONES TECNICAS. MINERD: PROGRAMACION DE VISITA INTERINSTITUCIONAL PARA EVALUACION DE PROPUESTA DE MUROS, SOLICITADA POR CORREO 26/05/2020. DEPTO. PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION, VOLANTE #210 D/F 28/2/2020 DEL DPTO. DE DISEÑO. DEPENDEDE LOS ACUERDOS DE VISITA INTERINSTITUCIONAL.
710 | 0751-2014 | TVC. VALENTIN GARCIA |  | AZUA | PADRE LAS CASAS | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC | CESAR MEDRANO | 7 | ROXANNA LAKE | 57 | 2021-02-26 |  | 2020-03-18 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | DEPTO. DISEÑO: ACTUALIZACION PRESUPUESTO DE MUROS APROBADO POR MINERD, OFICIO GPRO/Z3/100-2020 D/F 8/05/2020. MINERD: APROBACION DE PRESUPUESTO PARA REMOZAMIENTO DE CANCHA EXISTENTE (RD$680,415.10), OFICIO DGEE-1070-2019 D/F 20/12/2019. CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. SOLICITUD REACTIVACION ENVIADA POR CORREO DE FECHA 25/05/2020. UNIDAD TOPOGRAFICA: PROGRAMACION DE VISITA PARA LA REALIZACION DE AS-BUILT, SOLICITADO POR CORREO D/F 10/9/2019.
1026 | 2141 | BASICA HILARIO SANTOS LEON - LOS FRIOS |  | AZUA | PADRE LAS CASAS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | SANDRA IVELISSE VARGAS | 15 | ROXANNA LAKE | 23 | 2021-05-27 |  | 2020-08-24 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | DIFICULTAD PARA ACCEDER AL PLANTEL, DEBIDO A DERRUMBE DE TRAMO DE CARRETERA LUEGO DE TORMENTA LAURA 23/08/2020. DEPTO. HIDRAULICA: PROPUESTA DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, SEGUN ACUERDOS DE LA VISITA INTERINSTITUCIONAL D/F 18/2/2020, SOLICITADA AL DEPTO. DE HIDRAULICA, CON EL OFICIO DGEE-PNEE/Z3/599-2019 D/F 11/12/2019. CUBICACION #16 DE RD$763,144.86, LIBRAMIENTO EMITIDO.
1439 | 0011-15 | BASICA CORNELIO MARTINEZ - MONTE BONITO |  | AZUA | PADRE LAS CASAS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | MARIA VICTORIA PERALTA GIL | 9 | ROXANNA LAKE | 10 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | MINERD: PENDIENTE APROBACION DE MINERD VOLUMETRIA MOVIMIENTO DE TIERRA GPRO-251-2020, D/F 25/05/2020. PROGRAMACION DE VISITA INTERINSITUCIONAL PARA PROPUESTA DE MUROS, SOLICITADA POR CORREO EN FECHA 26/05/2020. DEPTO. DISEÑO: PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SOLICITADO POR CORREO 1/04/2020.
1440 | 0012-15 | BASICA EL BUEN PASTOR (BASICA EVANGELISTA VELOZ) | BASICA EVANGELISTA VELOZ | AZUA | PADRE LAS CASAS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | MARINO AUGUSTO LUPERON FELIZ | 9 | ROXANNA LAKE | 6 | 2021-12-21 |  | 2019-08-12 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | MINERD: EVALUACION DE REUBICACION DEL PLANTEL, POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO EDUCATIVO, SOLICITADA AL DEPTO. DE GESTION INMOBILIARIA DE MINERD, OFICIO UF-PNEE#325-2020 D/F 19/2/2020. NOTIFICACION DE SITUACION OFICIO DGE-PNEE/Z3/490-2019 D/F 17/10/2019. LA DIRECTIVA DEL CENTRO EDUCATIVO EXISTENTE NO ESTA DE ACUERDO CON EL AREA NEGOCIADA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO, CONTRATISTA PROGAMO EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA EL 12/8/2019. NO OBSTANTE, LA DIRECTIVA DEL CENTRO EDUCATIVO EXISTENTE VISITA INTERINSTITUCIONAL REALIZADA E/F 20/11/2019.
374 | 118-2013 | 19 DE MARZO #2 |  | AZUA | PERALTA | NUEVA | 2 | BASICA (B) | MOPC | BIENVENIDO ALEJANDRO VALERIO DUARTE | 21 | ROXANNA LAKE | 70 | 2021-02-26 |  | 2020-01-20 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | PENDIENTE APROBACION DE PRESUPUESTO DE TERMINACION, REMITIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO. DESGLOSE FINANCIERO REMITIDO A MINERD OFICIO GPRO/Z3/086-2020, D/F 16/04/2020, EN RESPUESTA A SU SOLICITUD MEDIANTE OFICIO UF-PPNEE#0527-2020 D/F 25/2/2020.
1027 | 2142 | BASICA LOS JOBOS |  | AZUA | PERALTA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | YSELMYS RODRIGUEZ PEREZ | 12 | ROXANNA LAKE | 14 | 2021-05-27 |  | 2020-03-24 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | MINERD: AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO DE MUROS, OFICIO GPRO/Z3/119-2020 D/F 5/06/2020. DEPTO. PRESUPUESTO: RESPUESTA A RECLAMACION DE CONTRATISTA SOBRE PRECIO DE HORMIGON EN LOSAS DE MODULOS, SOLICITADA POR CORREO ELECTRONICO D/F 25/3/2020. EN ESPERA DE FACTURAS DE HORMIGON SOLICITADAS A LA CONTRATISTA, CORREO 20/05/2020 Y 11/05/2020. SOLICITUD REACTIVACION DE TRABAJOS EN OBRA, REALIZADA POR CORREO 20/05/2020.
23 | 1364-2012 | BASICA PUEBLO VIEJO |  | AZUA | PUEBLO VIEJO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | CONSTRUCTORES MELO PANIAGUA | 17 | ROXANNA LAKE | 70 | 2021-12-21 |  | 2019-03-07 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | CUBICACION #8 DE TRANSICION - RESCISION DE RD$-2,104,276.85, EN MESA MINERD. CONTRATISTA DESCAPITALIZADO. SITUACION NOTIFICADA A MINERD
721 | 175 | LOS LADRILLOS |  | AZUA | SABANA YEGUA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | MERVI LUZ CABRAL GIL | 15 | ROXANNA LAKE | 65 | 2021-12-21 |  | 2019-07-22 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | MINERD: NOTIFICACION SITUACION, OFICIO GPRO/Z3/033-2020 D/F 16/03/2020.
723 | 0133-2013 | TABARA ARRIBA |  | AZUA | TABARA ARRIBA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | RAMON BERNARDO PEREZ NOBOA | 6 | ROXANNA LAKE | 91 | 2021-02-26 |  | 2020-03-24 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | MINERD: NOTIFICACION RITMO LENTO, OFICIO GPRO/Z3/020-2020 D/F 6/3/2020. CUBICACION #20 DE RD$327,040.30, EN FISCALIZACION DE MINERD.
390 | 137-2013 | POLITECNICO NORTE DE NEIBA | LICEO NORTE DE NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | RAMON EDUARDO FELIX YSAAC | 16 | KATHERINE FONT FRIAS | 90 | 2021-12-30 |  | 2020-02-03 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | RECIBIMOS EL OFICIO DE MINERD UF-PNEE#1454-2020 D/F 12/8/2020 Y SE ENTREGO PARA SER ADJUNTADA CON LA CUBICACION #11 EN EL CUAL ESPECIFICA QUE EL PLANTEL NO ESTA EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, Y DE ESTA MANERA PUEDA SEGUIR SU CURSO. CUBICACION DE RESCISION PAGADA EL 9/6/19.
1030 | 2393 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | PHILANA CONSULTING GROUP SRL | 23 | KATHERINE FONT FRIAS | 51 | 2021-03-30 |  | 2020-08-15 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | DPTO DISENO: ARREGLO DEL PRESUPUESTO DE PAISAJISMO . SOLICITUD DE MINERD 2DA CANCHA VIA CORREO , SE ENVIO AL DPTO. DE DISEñO PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTO Y DISENO VIA OFICIO GPRO-Z4-130-2020 D/F 25/6/2020 COMUNIDAD AMENAZA CON DETENER EL PLANTEL SI NO SE LE CONSTRUYE UN PLAY. EL PRESUPUESTO DE UN PLAY, SE ENVIO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE-Z4-144-2019 D/F 4/3/19.
1445 | 0016-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL |  | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | MOPC | ANGELICA ALTAGRACIA TERRERO PEREZ | 20 | KATHERINE FONT FRIAS | 45 | 2021-03-30 |  | 2020-07-23 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | MINERD: SE ENVIO A MINERD UN INFORME DE SITUACION ACTUAL CON EL OFICIO GPRO-Z4-177-2020 D/F 20/8/2020 CONTRATISTA ALEGA DETENCIÓN A NO TENER DINERO, Y QUE QUIERE UNA REVISIÓN DE PRECIOS, POR LO QUE VA A ENTREGAR SOPORTES. SIN EMBARGO TODAVÍA NO HA ENTREGADO NADA. INFORME DE SITUACION ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-177-2020 D/F 20/8/2020
1924 | 0434-15 | ANTONIO DUVERGE DUVAL (BASICA LA GALLERA) |  | BAHORUCO | TAMAYO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS EIRL | 0 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-12-30 |  | 2019-08-20 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | A LA ESPERA DE ADENDA DEL CONTRATO PARA PODER ENVIAR A APROBAR LOS MUROS DE CONTENCION, Y PODER CUBICAR. POR PARTE DE MINERD NO SE HA RECIBIDO LA APROBACION DE LA DEMOLICION DE LOS BLOQUE EXISTENTES. ENVIADA MEDIANTE OFICIO 394-2018 D/F 9/8/18.
1447 | 0373-15 | BASICA BATEY #6 |  | BAHORUCO | TAMAYO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | CONSTRUCTORA MOAREVAS SRL | 9 | KATHERINE FONT FRIAS | 33 | 2021-02-26 |  | 2020-07-25 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | ENVIADO A MINERD MOVIMIENTO DE TIERRA : GPRO - Z4-139-2020 D/F 06/07/2020 SOLICITUD VISITA HIDRAULICA MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-138-2020 D/F 3/7/2020
243 | 1745-2012 | CACIQUE ENRIQUILLO | CACIQUE ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | MOPC | GERMAN WILFRIDO PEREZ MATOS | 2 | KATHERINE FONT FRIAS | 10 | 2021-12-30 |  | 2013-01-10 | DETENIDA | PAGO SOLAR | DETENIDA POR PAGO DE SOLAR. LOS DUENOS NO PERMITEN CONTINUAR.
1452 | 0376-15 | BASICA LA PLAYA | CENTRO EDUCATIVO PARROQUIAL DEL NIVEL BASICO SANTO DOMINGO SAVIO | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | PELAEZ & KOURY INGENIERIA Y ARQUITECTURA C X A | 24 | KATHERINE FONT FRIAS | 100 | 2020-09-10 |  |  | TERMINADA | SIN PENDIENTES | MINERD: APROBACIÓN DE PAISAJISMO ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-050-2020 D/F 5/3/2020. SE RECIBIÓ UN PRE APROBACIÓN VÍA CORREO , SEGUIMOS A LAS ESPERA DEL OFICIO OFICIAL EN ESPERA DE APROBACION DE PARTE DE MINERD DEL MOVIMIENTO DE TIERRA DEL AREA EXTERIOR CORTES 3,251.16 M3 - RELLENOS 6,301.87 M3 ENVIADA MEDIANTE OFICIO GPRO-435-2020 D/F 30/07/2020
1453 | 0020-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL |  | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | MOPC | DEMBEL RAMIREZ ARIAS | 20 | KATHERINE FONT FRIAS | 0 | 2021-12-30 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1656 | 0181-15 | LICEO CATOLICO TECNOLOGICO DE BARAHONA (BASICA EL JAMEY) | BASICA EL JAMEY | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | JOSE ERNESTO HERNANDEZ ARCINIEGA | 9 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-12-31 |  | 2018-10-16 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | PRIMER LEVANTAMIENTO REALIZADO EL 15/09/2020, A LA ESPERA DE QUE CONTRATISTA NOS ENVIE LOS DATOS.
1455 | 0021-15 | LICEO ENRIQUILLO-RIO CHIL | LICEO ENRIQUILLO-RIO CHIL | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | COLASTICA PEÑA PEREZ | 16 | KATHERINE FONT FRIAS | 0 | 2021-12-30 |  |  | NO INICIADA | A LA ESPERA PROGRAMACIÓN | AL REALIZAR LA CONVOCATORIA PARA LA PUESTA EN POSESION, EL DUENO DEL SOLAR EXPRESO QUE NO SE PUEDE REALIZAR DEBIDO A QUE MINERD NO LE HA CONFIRMADO UNOS DATOS DENTRO DE SU ACUERDO DE VENTA. SE LE ENVIO UN EMAIL EN FECHA 28/7/20 INDICANDOLE QUE DEBE COMUNICARSE CON EL DPTO DE GESTION INMOBILIARIA EN MINERD PARA ESTA RECLAMACION. SITUACION INFORMADA A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-203-2020 D/F 14/9/20. OFICIO RECIBIDO POR PARTE DE MINERD DE PUESTA EN POSESION UF-PNEE#818-2020 D/F 29/4/2020
1456 | 0022-15 | BASICA CABRAL 2 |  | BARAHONA | CABRAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ROSABEL ROSARIO FERNANDEZ | 18 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-12-30 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA | SE ENVIO MEDIANTE EMAIL LA SOLICITUD VALIDACION Y COTIZACION RECOMENDACIONES DE COLUMNAS EN GRAVA, JUNTO A LOS PLANOS ESTRUCTURALES. REACTIVACION DE TRABAJOS EN PLANTEL RECIBIDA MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#748-2020 D/F 7/4/2020.
1908 | 0021-16 | LICEO EL PEÑON |  | BARAHONA | EL PEÑON | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | MEDIA (M) | MOPC | RAMON FRANCISCO MERCEDES MARIANO | 4 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-08-30 |  | 2017-10-31 | PRELIMINARES | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA | REENVIADO A MINERD SOLICITUD COTIZACION DE PILOTES - VALIDACION DE ESTUDIO DE SUELO E INFORME DE CALCULO CON DISEÑO DE CARGAS VIA CORREO D/F 20/07/20
1038 | 2150 | BASICA ENRIQUILLO | BASICA ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | ANDRES PEÑA FLORIAN | 17 | KATHERINE FONT FRIAS | 68 | 2021-01-30 |  | 2020-07-27 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | MINERD: APROBACION DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO MUROS DE CONTECION ENVIADO VIA OFICIO GPRO-384- D/F 16/6/2020 . APROBACION MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO VIA OFICIO GPRO-367-2020 D/F 11/06/2020 APROBACION DE PAISAJISMO : GPRO-Z4-162-2020 D/F 29/7/2020 DPTO. DISEÑO: PLANOS DE TERMINACION PRESUPUESTO SOLICITADO POR CORREO 6/07/2020 PENDIENTE PAGO CUBICACION #29 RD$3806511.83 ENTREGADA 17/6/20 Y ENVIADA A MINERD 17/7/20
1457 | 0023-15 | BASICA LOS BLANCOS |  | BARAHONA | ENRIQUILLO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ANAHI BATISTA DOTEL | 17 | KATHERINE FONT FRIAS | 69 | 2021-03-30 |  | 2020-09-01 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | PENDIENTE PAGO CUB#24 RD$2730551.62 (FINAN-MODIF) Y #25 RD$1315201.33 (FINAN-MODIF)
427 | 173-13 | GUILLERMINA TONO | GILLERMINA TONO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | ASUNCION ESTEBANIA MARTIN MATOS DE DE LA CRUZ | 5 | KATHERINE FONT FRIAS | 5 | 2021-02-26 |  | 2020-07-27 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | CONTRATISTA NO QUIERE REACTIVAR HASTA QUE CAMBIEN LAS AUTORIDADES, YA QUE EN MINERD LE DIJERON QUE TODO ESTABA DETENIDO. A LA ESPERA DE MINERD POR LA APROBACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADA MEDIANTE OFICIO GPRO-379-2020 D/F 27/7/2020
62 | 1429-2012 | BASICA NORDESTE |  | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | JUNIOR DAVID ALMONTE POLANCO | 20 | DIOGENES REYES | 61 | 2021-06-15 |  | 2019-07-02 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | ESPERANDO APROBACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA GPRO/Z2/146.
1939 | 2334-2013 | POLITECNICO LOYOLA (BASICA JACAGUA) |  | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | MOPC | ELIGIO ANTONIO CERDA JAQUEZ | 0 | DIOGENES REYES | 11 | 2021-08-20 |  | 2020-08-10 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
1940 | 2334 | PRIMARIA MADRE GERTRUDIS CASTAÑER FE Y ALEGRIA (BASICA JACAGUA) |  | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 3 | INICIAL (I) | MOPC | ELIGIO ANTONIO CERDA JAQUEZ | 0 | DIOGENES REYES | 11 | 2021-08-30 |  | 2020-08-10 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA EL VERNES 12 DE JUNIO 2020 A HACER LEVANTAMIENTO PARA LA COLOCACION DEL RELLENO. . GPRO/Z2/042-2020A LA ESPERA DE PLANOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO
1459 | 0026-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | MOPC | ARIEL AMIN RODRIGUEZ LIBERATO | 20 | DIOGENES REYES | 21 | 2021-02-12 |  | 2020-08-04 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA. PENDIENTE VISITA HIDRAULICA PARA MODIFICACION DE SOLUCION APROBADA
1928 | 0159 | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ - EL PINO |  | DAJABON | EL PINO | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | JOSE RAFAEL ESPINAL FORTUNA | 0 | DIOGENES REYES | 66 | 2021-08-31 |  | 2019-07-12 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | INFORME CON ESTUDIOS PERTINENTES INFICAN DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES EN EL PLANTE, REMITIDO A LA DGGE A LA ESPERA DE COMO PROCEDER. INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE INDICA LA DEMOLICIÓN DE LOS BLOQUES DE AULAS CONSTRUIDOS POR EL CONTRATISTA ANTERIOR O EL DISEÑO DE REFORZAMIENTO QUE SERIA NECESARIO PARA NO TOMAR ESA DECISIÓN. SE REALIZO UNA VISITA CON EL DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA EN ENERO 2020 PARA LA REALIZACIÓN DE UN INFORME PARA REVISAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD REALIZADO POR EL CONTRATISTA. SE SOLICITO A MINERD SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJA PORVICIONAL ( 5 FEBRERO 2020. OFICIO #042-2020).
1044 | 2155 | BASICA LA SABANETA |  | DAJABON | LOMA DE CABRERA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | JORGE LUIS JEREZ DIAZ | 12 | DIOGENES REYES | 28 | 2021-02-12 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE SOLUCION HIDRAULICA LUEGO DE VISITA REALIZADA
439 | 188-2013 | LAS ROSAS |  | DAJABON | RESTAURACION | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | HITHER JOSE EUCLIDES ALVAREZ SALAZAR | 9 | DIOGENES REYES | 76 | 2021-04-15 |  | 2019-07-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | El contratista luego a acuerdos con los subcontratistas de muros Allan Blocks, ellos prepararon un presuouesto y enviaron a MINERD, se espera respuesta de Pichardo para iniciar.
1461 | 0378-15 | BASICA LOS CEREZOS | BASICA LOS CEREZOS | DAJABON | RESTAURACION | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | SERVICIOS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SETCA SRL | 7 | DIOGENES REYES | 4 | 2021-08-13 |  | 2019-10-28 | NO INICIADA | A LA ESPERA PROGRAMACIÓN | A LA ESPERA DE VISITA DE BRIGADA TOPOGRADFICA. SOLICITADA EL DICIEMBRE 2019
163 | 1585-2012 | CARDENAL SANCHA |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | GALLERY CONSTRUCTIONS,SRL | 28 | VICTOR JAQUEZ | 75 | 2021-12-15 |  | 2017-06-26 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | CUBICACION DE RESCISION SE ENCUENTRA EN LEGAL DE MINERD PARA INTERVENCIÓN DE CONTRATO.
343 | 1713-2012 | LICEO LOS JARDINES |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC2 | BIOCONSTRUCTORA DOMINICANA MLD, S.R.L. | 25 | VICTOR JAQUEZ | 90 | 2021-12-15 |  | 2020-03-18 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA HA RECIBIDO LINEAS DE CRÉDITO Y NO HA REACTIVADO LA OBRA. A LA ESPERA DE LA NOTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.
440 | 189-2013 | BASICA GUAYUBIN |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | BASICA (B) | MOPC | LEDA MARIANA EMILIA JIMENEZ MEDRANO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 57 | 2021-06-24 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | HASTA AGOTAR MATERIALES | EL ALCANCE DEL PROYECTO SE DUPLICO DEBIDO A LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA. A LA ESPERA DE LA SOLICITUD DE PRECIOS ACTUALIZADOS. PENDIENTE RESULTADOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA BRIGADA DEL MOPC.
443 | 192-2013 | LICEO ARROYO HONDO |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | DE LA CRUZ & PLACERES SRL | 27 | VICTOR JAQUEZ | 90 | 2021-12-28 |  | 2015-02-20 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, LOS CONTRATISTAS ESTÁN EVALUANDO LA FORMA DE REACTIVAR LA OBRA. SUPERVISOR ENTREGO LA MODIFICACIÓN DE CONSENSO A LA CUBICACION PARA RESCINDIR. A LA ESPERA DEL MINERD PARA PROCEDER CON LA RESCISION.
448 | 197-2013 | POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ (SANTA MARTHA) | POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | GARCIA RODRIGUEZ Y ASOCIADOS DISENO Y CONSTRUCCIONES SRL | 14 | VICTOR JAQUEZ | 100 | 2018-08-09 |  |  | TERMINADA | NO ESPECIFICADO
1052 |  | BASICA EL TUNEL |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ SRL | 15 | VICTOR JAQUEZ | 6 | 2021-08-16 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACION PLANTA DE CONJUNTO | ES ESPERA DE LA PLANTA EN CONJUNTO PARA SONDEOS.
1049 |  | BASICA ESCUELA HOGAR DOÑA CHUCHA |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | MARIEN SARRAFF HERRERA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-14 |  |  | NO INICIADA | A LA ESPERA PROGRAMACIÓN | ESTA OBRA SE HA REUBICADO EN EL SECTOR DE SABANA PERDIDA, DIVIDIENDO EL CONTRATO EN DOS PARTES. Y A LA ESPERA DE UNA NUEVA PUESTA EN POSESIÓN.
1051 | 2370 | BASICA LA FE 1 |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL | 18 | VICTOR JAQUEZ | 10 | 2021-08-15 |  | 2015-06-18 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | PROBLEMA LEGALES CON EL SOLAR, EN ESPERA DE INSTRUCCIONES DE PARTE DEL MINERD.
1403 | 2129-2013 | BASICA REPUBLICA DE HAITI ETAPA I (BASICA ESPEJO CAAMAÑO) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | EDUARDO ESPINO CAMILO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 75 | 2021-04-16 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE LA VISITA HIDRÁULICA DEL MOPC
1406 | 2132 | FRAY RAMÓN PANE (BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | MARTHA ALEJANDRA DAJER PORTORREAL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 17 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | HASTA AGOTAR MATERIALES | INICIANDO REPLANTEO Y TRABAJOS PRELIMINARES
1405 | 2131 | LICEO LOS GUANDULES (BASICA ESPEJO IVAN GUZMAN) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | WILSON LEONARDO MARTINEZ VASQUEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 1 | 2021-12-20 |  | 2019-07-16 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | ESPERANDO RESPUESTA DE MINERD APROBACIÓN DE PILOTES
1053 | 2043 | POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | MOPC | MARIA DE LOURDES MENDEZ MINAYA | 20 | VICTOR JAQUEZ | 52 | 2021-02-18 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | HASTA AGOTAR MATERIALES | CONTRATISTA PRESENTA PROBLEMAS FINANCIERO EN LA OBRA, SE SOLICITO UNA REUNIÓN CON LA CONTRATISTA PARA EVALUAR SU SITUACIÓN FINANCIERA.
1404 | 2130-2013 | REPUBLICA DE HAITI ETAPA II (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | LUZ CLARIBEL BAUTISTA CASTILLO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 75 | 2021-04-16 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | SOLICITUD DE LA VISITA HIDRÁULICA Y SOLICITUD DEL PRESUPUESTO ELÉCTRICO EXTERIOR.
1462 | 0386-15 | BASICA CARREFOUR |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | BEN RUIZ CONSTRUCTORA SRL | 29 | VICTOR JAQUEZ | 57 | 2021-06-29 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | REVISIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DISEÑO HIDRÁULICO, PRESUPUESTO ELÉCTRICO Y PLANOS - PAGO DE CUBICACION.
1463 | 0038-15 | BASICA FUNDACION-LOS GIRASOLES |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | RAMON ONESIMO CASTILLO BONIFACIO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACION PLANTA DE CONJUNTO | ES ESPERA DE LA PLANTA EN CONJUNTO PARA SONDEOS, DEPART. DE DISEÑO ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA PLANTA EN CONJUNTO DE URBE.
1464 | 0039-15 | BASICA PERANTUEN |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | ALBO DANIEL PEREZ SANABIA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACION PLANTA DE CONJUNTO | ES ESPERA DE LA PLANTA EN CONJUNTO PARA SONDEOS, DEPART. DE DISEÑO ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA PLANTA EN CONJUNTO DE URBE.
1948 | 0341-15 | HERMANAS ROSARIO TORRES-FE Y ALEGRIA (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | FAISAL ALFREDO TAUIL SANTOS. | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-20 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1472 | 0387-15 | LICEO CRISTO REY 1 |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | FANJUL ESTEVEZ SERVICIOS DE INGENIERIA & CIA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  | 2020-01-23 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES, AL MOMENTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SOLAR, LA COMUNIDAD ESTA RENUENTE A QUE SE HICIERA ESA OBRA EN EL SOLAR.
1792 |  | LICEO LOS GUANDULES (BASICA ESPEJO PIKI LORA) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | GESCON SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2018-06-20 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | PUESTA EN POSESION, EN ESPERA DE DEFINICION POR PARTE DE LOS CURAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PLANTEL.
1937 | 0398-15 | POLITECNICO LA SALLE (LA LOMETA) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | POLITECNICO (P) | MOPC | DESIGNARQ SRL | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-07-15 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, A LA ESPERA DE LA SOLUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN.
1938 | 0398-15 | POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (LA LOMETA) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | POLITECNICO (P) | MOPC | DESINARQ SRL | 0 | VICTOR JAQUEZ | 7 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | A LA ESPERA ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA. LA DIRECTORA NO ACEPTA LA UBICACION DE LOS BLOQUES. A LA ESPERA DE REUBICACION.
1483 | 0040-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC2 | NELSON ANTONIO PONS MATOS | 0 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-07-28 |  | 2019-12-06 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION LA CUAL SE RETRASO POR LA APROBACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA POR PARTE DEL MINERD.
1947 | 0341-15 | VIRGEN DEL CARMEN (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | MOPC | FAISAL ALFREDO TAUIL SANTOS | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | MINERD NO LE HA DADO LA LINEA DE CRÉDITO ESPERADA POR EL CONTRATISTA
1054 | 2159-2013 | BASICA LOS ALTILES |  | DUARTE | ARENOSO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | FRANCISCO ANTONIO SANTOS REYES | 4 | JEISET SUSANA | 50 | 2021-12-15 |  | 2018-12-17 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | DETENIDA DESDE 17-12-2018. NO TIENEN PERSONAL EN OBRA Y NO RESPONDEN LAS LLAMADAS DE LA SUPERVISION, CONTRATISTA RECIBIO SEGUNDO DESEMBOLSO RD$2,000,000 D/F 15-10-2018. FUE REMITIDO INFORME SITUACION ACTUAL ENVIADO A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/160-2019 D/F 14-02-2019. Y REENVIADO REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL RITMO LENTO , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19. PENDIENTE ESTUDIO DE SUELO EN AREA DE CONSTRUCCION AULA INICIAL, APROBADA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#823-2019 d/f 14-03-2019 COMUNIDAD: ARENOSO COORDENADAS: https://goo.gl/maps/KYMvVQZVSL52
887 | 207-2013 | YAIBA ABAJO |  | DUARTE | CASTILLO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | ANYER PABLO SUAREZ BLANCO | 1 | JEISET SUSANA | 40 | 2021-12-22 |  | 2015-08-18 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: YAIBA ABAJO A LA ESPERA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE INCLUYA NIVELES DE PISO EN AREAS EXISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA. SUPERVISION MOPC NOTIFICÓ AL CONTRATISTA PARA REINICIO DE LOS TRABAJOS 12/1/2017, NO HAY CUBICACION EN CIRCUITO EL CONTRATISTA NO TIENE RECURSOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTE PLANTEL, POR ESTAS RAZONES SE DIFICULTA LA ENTREGA DEL MISMO POR LO TANTO QUEDA FUERA DE PROYECCION.REMISION A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/1383-2018 D/F 17-12-2018.
889 | 209-2013 | LICEO FLERIDA HERNANDEZ |  | DUARTE | LAS GUARANAS | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | LENMY ANTONIO CRUZ ALMONTE | 14 | JEISET SUSANA | 61 | 2021-12-17 |  | 2020-07-29 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO | COMUNIDAD: LAS GUARANAS OBSERVACIONES: TRABAJOS REINICIADOS EL 20-5-2020.
603 | 498-2013 | BASICA EMILIO PRUD HOMME (ISIDRO RODRIGUEZ) | ISIDRO RODRIGUEZ | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | CARLOS JESUS MOTA RODRIGUEZ | 1 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-08-25 |  | 2020-07-17 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | PUESTA EN POSESION EN FECHA 28/08/2019. REMISION ESTUDIO DE SUELO MEDIANTE DGEE/Z1/094-2020 D/F 07-02-2020.
1487 | 0045-2015 | BASICA LOMA DE LA JOYA |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | CESAR GUILLERMO CASTRO | 9 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-08-20 |  | 2019-11-06 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | COMUNIDAD: LOMA DE LA JOYA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Wg5JPUfoFb62
1488 | 46-2015 | BASICA SEFERINO TEN ROSARIO |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | MIGUEL SALVADOR PEREZ LASTANAO | 9 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-22 |  | 2019-05-14 | DETENIDA | PAGO SOLAR | LLEGADA LA PUESTA EN POSESION BAJO OFICIO UF-PNEE#1855-2018 EN FECHA 26/6/18. DETENIDA DESDE EL DIA 14/5/19, PENDIENTE PAGO DEL TERRENO. GESTION INMOBILIARIA MINERD INFORMO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE MINERD, LA INMEDIATA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN VIRTUD DE LA OBJECION NOTIFICADA POR EL OFERENTE, DEBIDO A LA FALTA DE PAGO. PENDIENTE COTIZACION DE MUROS DE SUELO REFORZADO ENVIADO A MINERD VIA CORREO D/F 17-10-2019.
1489 | 0047-15 | BASICA URBANIZACION BALBI |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | GRACIANO ANTONIO LORA MAYI | 24 | JEISET SUSANA | 24 | 2021-08-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD: ESPINOLA SE NOTIFICO AL CONTRATISTA QUE DEBE AGILIZAR LOS TRABAJOS Y CUMPLIR CON LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDA EN BITACORA. CUB. 14 RD$ 4,138,429.96 MINERD - FISCALIZACION COORDENADAS: https://goo.gl/maps/fTSUkHJbySB2
1492 | 0048-15 | LICEO LOS CHIRIPO-LOS HORMIGUEROS |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | CARMEN ELVIA LIZARDO PAULINO | 24 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-22 |  | 2020-07-16 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | AUTORIZACION PARALIZACION DE TRABAJOS A SOLICITUD DEL MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE1516-2020 D/F 15-09-2020.
1493 | 0049-15 | LICEO SAGRADO CORAZON DE JESUS |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | JUAN JOSE ROSA PEÑA | 6 | JEISET SUSANA | 77 | 2020-12-01 |  | 2020-08-05 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO | COMUNIDAD: LAS GUARANAS COORDENADAS: https://goo.gl/maps/BWzBrXb7UtB2
1494 | 0050-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE DUARTE, B. LAS CAOBAS |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC2 | JULISSA MUÑOZ ORTEGA | 0 | JEISET SUSANA | 46 | 2021-01-14 |  | 2020-07-01 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: LAS CAOBAS OBSERVACIONES; TRABAJOS REINICIADOS EL 20-5-2020. COORDENADAS: https://goo.gl/maps/7W7mbzYsVPK2
911 | 229-2013 | LA REFORMA |  | DUARTE | VILLA RIVA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC2 | EDDY RAFAEL ROSARIO RODRIGUEZ | 7 | JEISET SUSANA | 46 | 2021-12-20 |  | 2015-08-19 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: LA REFORMA, ARENOSO LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DESDE 2015, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. NO EXISTE CUBICACION EN CIRCUITO. SE LE ORDENÓ AL CONTRATISTA REINICIAR LOS TRABAJOS EN MÓDULOS INICIADOS EL 18/07/2017 EL CUAL NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO. SE ENVIO OFICIO A MINERD NOTIFICANDO ESTA SITUACION 26/09/2017. OFICIO DGEE-Z1-749-2017. REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/652-2018 D/F 14/6/18.
1925 | 0434-15 | LOS FRANCESES (BASICA LA GALLERA) |  | EL SEIBO | MICHES | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS EIRL | 0 | JOSE UREÑA | 30 | 2021-08-16 |  | 2020-02-28 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1066 | 2170 | BASICA COMENDADOR NOROESTE | BASICA COMENDADOR NOROESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | RAMON ARTURO RAMIREZ SUERO | 24 | KATHERINE FONT FRIAS | 65 | 2021-06-30 |  | 2020-04-06 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | DETENIDO POR FALTA DE LIQUIDEZ: PENDIENTE PAGO CUBICACION #25 RD$8,990,078.25 PRESUPUESTO: PLANO DE PAISAJISMO EN PRESUPUESTO 27/3/2020 . HIDRAULICA: LUEGO DE LA VISITA TOPOGRAFICA REALIZADA AL PLANTEL SE ACTUALIZO EL PLANO AS BUILT Y SE ENVIO DICHO PLANO DESDE EL 01/3/2020 PARA FINES DE ACTUALIZARLA SOLUCION HIDRAULICA
1906 | 0021-16 | BASICA HERMANOS PUELLO |  | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | MOPC | RAMON FRANCISCO MERCEDES MARIANO | 7 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-02-26 |  | 2017-08-10 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | A LA ESPERA DE APROBACION DE PRESUPUESTO DE REMODELACION, ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/368-2019 D/F 19/6/19.
1500 | 0391-15 | BASICA LA PATILLA |  | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | CONSTCA SRL | 7 | KATHERINE FONT FRIAS | 5 | 2021-08-30 |  | 2018-11-15 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | SE ENVIO A MINERD INFORME SOBRE SITUACION DEL SOLAR BAJO OFICIO GPRO-017-2020 D/F 02-3-2020; MINERD: PRELIMINAR DE MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-049-2020 D/F 4/3/20. A LA ESPERA QUE SE REGULARICEN LAS VISTAS EN CONJUNTOS PARA FISCALIZAR LA PROPUESTA DE MUROS.
459 | 240-2013 | JUAN CANO | JUAN CANO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | YONI ANTONELY GARCIA SIERRA | 9 | KATHERINE FONT FRIAS | 70 | 2021-01-30 |  | 2020-04-06 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | MINERD: MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO BAJO OFICIO GPRO-Z4-181-2020 D / F 25/8/2020 CORTE 394.07 M3 - RELLENO 387.93 M3
14 | 1343-2012 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | LEONEL ANTONIO LARA CESPEDES | 8 | KATHERINE FONT FRIAS | 80 | 2021-03-30 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | A LA ESPERA DE LOS CSV POR PARTE DEL CONTRATISTA. CONTRATISTA NO HA REACTIVADO. DICE QUE ESPERARA A QUE CAMBIEN LAS AUTORIDADES EN MINERD. ES IMPOSIBLE VISITAR EL PLANTEL HASTA QUE ELIMINEN EL TOQUE DE QUEDA
366 | 1672-2012 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | MOPC | DANTE JHENNER CASTILLO OGANDO | 14 | KATHERINE FONT FRIAS | 69 | 2021-12-30 |  | 2019-09-11 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | SE SOLICITICO LA INTERVENCION DEL CONTRATO YA QUE EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA NI EL RITMO ESPERADO. MINERD: PRESUPUESTO HIDRAULICO ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-042-2020 D/F 10/3/20
11 | 1333-2012 | MATIAS RAMON MELLA 2 | MATIAS RAMON MELLA 2 | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | ABEL DANILO GALVAN SUZAÑA | 20 | KATHERINE FONT FRIAS | 60 | 2021-03-30 |  | 2020-02-07 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | PRESUPUESTO: A LA ESPERA DEL CORRECION DE PRESUPUESTO DEL PLANTEL SEGÚN FACTURAS SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA, PARTIDA FALTANTES EN FECHA 28-8-2020. MINERD: APROBACION MUROS Y ESCALINATAS DEL PLANTEL ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-361-2020 D/F 24-6-2020 POR UN MONTO BRUTO DE RD$5,634,550.97 MONTO NETO DE RD$3,929,254.51 CONTRATISTA : PENDIENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA PERMISO AMBIENTAL
1502 | 0054-15 | BASICA JUAN PABLO DUARTE |  | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | LUIS CESAR RAMIREZ | 7 | KATHERINE FONT FRIAS | 75 | 2021-03-30 |  | 2020-08-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | A LA ESPERA DE CUBICACION #19 RD$2829667.18 ENTREGADA EL 6/8/20 ENVIADA A MINERD 17/8/20. ESTA CUBICACION ES LA QUE TIENE EL MOVIMIENTO DE TIERRA GENERADO A PRINCIPIO DE AÑO. MINERD: APROBACION POZO FILTRANTE ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-106-2020 D/F 2/06/20 A ESPERA DE LOS PLANOS ELECTRICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.
451 | 231-2013 | LICEO DE JUAN SANTIAGO | LICEO DE JUAN SANTIAGO | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | WILSON EDISSON ADAMES BERIGUETE | 6 | KATHERINE FONT FRIAS | 66 | 2021-03-30 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | DISEÑO TERRAMESH Y RAMPA: ENVIO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A MINERD (RAFAEL PICHARDO) EN FECHA 18/12/19 LA SOLUCION MUROS DE CONTENCION PARA COTIZAR
1503 | 0055-15 | BASICA SABANA DE JENJIBRE |  | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | VIVERLYN ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ | 5 | KATHERINE FONT FRIAS | 8 | 2021-02-26 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA | MINERD: APROBACION MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-141-2020 D/F 6/7/20. CORTE: 5,875.68 M3 - RELLENO: 13,206.35 M3 CONTRATISTA SE REHUSABA A ACEPTAR LINEA DE CREDITO
1067 | 2171 | LICEO RIO LIMPIO | LICEO RIO LIMPIO | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | JONATHAN ANTONIO PAREDES CESPEDES | 12 | KATHERINE FONT FRIAS | 18 | 2021-08-30 |  | 2019-05-07 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | SE ENVIO INFORME DE INTERVENCION LEGAL PARA LOS FINES DE RECISION MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-004-2020 D/F 24/02/2020. EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA NI RITMO ESPERADO.
1505 | 0392-15 | BASICA LA PIÑA | BASICA LA PIÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | NESTOR N ALMONTE INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL | 9 | JEISET SUSANA | 50 | 2021-01-16 |  | 2020-08-03 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | COMUNIDAD: LA PIÑA TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: BLOQUE B-1: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 70%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100% BLOQUE B-2: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 50%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100% BLOQUE INICIAL :PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100% COMEDOR:PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100% AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100% ACTIVIDADES REALIZADAS ANTES DE LA DETENCION: VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA VALIDACION DE RELLENO EL 23/07/20. SE ENVIO A MINERD NUEVA SOLICITUD DE VALIDACION MOV. TIERRA MEDIANTE GPRO/Z1/411-2020 D/F 26/08/2020 EN SUSTITUCION A LA ENVIADA EN FECHA 18/06/2020. CUB.10 RD$1,170,999.08 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 23/07/20 CUB.11 RD$199,797,37 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 12/08/20
1506 | 0058-15 | BASICA MATA DE GUANABANO | BASICA MATA DE GUANABANO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | SANTO ORTEGA | 9 | JEISET SUSANA | 2 | 2021-08-30 |  | 2019-06-05 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | COMUNIDAD: MATA DE GUANABANO TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: BLOQUE B-1: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100% BLOQUE INICIAL :PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100% COMEDOR:PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HORMIGONES 100% AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100% NOTA: ESTA DETENIDA PENDIENTE APROBACION DE MUROS ENVIADA MEDIANTE GPRO/Z1/064-2020 D/F 05/03/20. PENDIENTE MINERD.
1910 | 0113-16 | COLEGIO DON BOSCO |  | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 0 | JEISET SUSANA | 35 | 2020-11-27 |  | 2019-05-30 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | SECTOR: CENTRO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: TECHADO: 100% ESTRUCTURA METALICA, 5% OBRA GRIS, 100% ACCESORIOS E INSTALACION ELECCTRICA, 100% PINTURA GENERAL (BASE + TERMINACION). CANCHA: 100% VACIADO DE CAPA NUEVA, 100% PEDESTALES, 100% PINTURA Y SEÑALIZACION. GRADERIAS: 100% OBRA GRIS, 100% PINTURA. AREAS EXTERIORES: 100% CIERRE EN MALLA CIC., 100% ACERAS Y COORREDORES, 100% PAISAJISMO. TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA: SE ESPERA PREFABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA CONTRA PAGO DE CUBICACION . CUBICACION: -PENDIENTE CUB.1 RD$2,941,283,39 (FINAN-SUBSANACION) SOMETIDA EL 17/05/19. -SE SOLICITO TERCER DESEMBOLSO EN FECHA 09/03/20 NOTA: EL CONTRATISTA SE MUESTRA EN ENTERA DISPOSICON DE REINICIAR LOS TRABAJOS EN OBRA Y DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES SEGUN PROTOCOLO, INICIO FORMAL CONTRA PAGO DE CUBICACION.
1911 | 0113-16 | JUAN CRISOSTOMO ESTRELLA |  | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 0 | JEISET SUSANA | 88 | 2020-11-27 |  | 2020-08-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | SECTOR: LA ROSARIO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: TECHADO: 2% ESTRUCTURA METALICA, 5% OBRA GRIS, 100% ACCESORIOS E INSTALACION ELECCTRICA, 100% PINTURA GENERAL (BASE + TERMINACION). CANCHA: 100% VACIADO DE CAPA NUEVA, 100% PEDESTALES, 100% PINTURA Y SEÑALIZACION. GRADERIAS: 100% REMOZAMIENTO, 100% PINTURA. AREAS EXTERIORES: 70% CIERRE EN MALLA CIC., 100% ACERAS Y COORREDORES, 100% PAISAJISMO. TRABAJOS EN EJECUCION: CONDICIÓN ACCESO: ASFALTADO NOTA: -SE RECIBIO PLANO Y PRESUPUESTO DE TERMINACION APROBADO MEDIANTE UF-PNEE#1995-2019 D/F 27/06/19. -SE REALIZO VISITA HIDRAULICA EL 28/05/19, ACTA ENVIADA MEDIANTE DGEE/Z1/610-2019 EL 23/05/19. SE RECIBIO DISEÑO Y PRESUPUESTO HIDRAULICO APROBADO EL 05/09/19. -SE SOLICITO TERCER DESEMBOLSO EN FECHA 09/03/20 -CUB.4 RD$233,936,28 (MINERD FISCALIZACION) SOMETIDA EL 10/08/20.
1078 | 2181 | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | BENIGNO EZEQUIEL PORTUONDO MARTINEZ | 24 | JEISET SUSANA | 79 | 2021-01-29 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULOS: 5% PISOS, 30% ESCALERA, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 10 % PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PROTECTORES EN VENTANAS. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% PUERTAS. COMEDOR: ,10% PAÑETE, 100% PISOS, 100% PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % PROTECTORES. ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EXTERIORES, 20% SOLUCION PLUVIAL, 20% SOLUCION SANITARIA, 100% JARDINERÍA, 100% LUCES, CANCHA: 100% VACIADO EN CANCHA, 100% PINTURA, 50% COLUMNAS DE SOPORTE VEJJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA ,50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL. MISCELÁNEOS: 100% NOMBRE ESCUELA, PLACA EN BRONCE EN TARJA Y NOMBRE AULAS. CONDICIÓN ACCESO: CRUDO NOTAS: - SE RECIBIO LA NO APROBACION DE DRENAJE PLUVIAL SOLICITADA MEDINATE OFICIO DGEE-361-2018 D/F 27/04/18. - SE RECIBIO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR RD$1,000,000,00 QUE NO FUERON INVERTIDOS EN OBRA. - SE RECIBIO VISITA HIDRAULICA EL 02/07/19 SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/195-2019 D/F 18/02/19, EN ESPERA DE RESPUESTA. - PARA SOLUCION HIDRAULICA SE REQUIERE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR UNIDAD TOPOGRAFICA MOPC, VISITA REALIZADA EL 17/09/19. VISITA PARA CORRECCION DE LEVANTAMIENTO REALIZADA EL 03/01/19. ESPERA RESPUESTA. - CUB.15 RD$1,649,929,31 (PAGADA) SOMETIDA EL 08/11/19. NO SE RECIBIO DESEMBOLSO COMPLETO SEGÚN CONTRATISTA - CUB.16 RD$891,837.39 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 28/08/2020 - VISITA HIDRAULICA REALIZADA EL 12/03/20. - SE REMITIO INFORME CON PARTIDAS YA EJECUTADAS DE SOLUCION HIDRAULICA PARA FINES DE TOMAR EN CUENTA EN NUEVO PRESUPUESTO Y DISENO MEDIANTE GPRO/Z1/188-2020 DE 17-04-20 - SE RECIBIO PRESUPUESTO HIDRAULICO CORREGUIDO EL 16/09/20, ESPERA ENVIO A UNIDAD TECNICA
1513 | 0393-15 | LICEO CEIBA DE MADERA | LICEO CEIBA DE MADERA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | DISENO E INGENIERIA SRL | 12 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-30 |  | 2019-08-13 | DETENIDA | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA | COMUNIDAD: SAN VICTOR ABAJO. ACTIVIDADES EN EJECUCION: -INICIO DE TRABAJOS EN OBRA 24/06/19 -ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO: LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES. NOTA: -SE RECIBIO VISITA TECNICA CONJUNTA PARA REFORMULACION DE PROPUESTA DE MUROS EL 10/10/19. ESPERA RESPUESTA MINERD SOBRE COTIZACION MSR SOLICITADA EL 22/11/19.
1514 | 0065-15 | LICEO FRANCISCO ANTONIO SALCEDO | LICEO FRANCISCO ANTONIO SALCEDO | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | CARLOS GABRIEL DIAZ NIN | 12 | JEISET SUSANA | 60 | 2020-11-27 |  | 2020-08-07 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO | SECTOR: AUT. RAMÓN CACARES. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULOS: 5 % OBRA GRIS GENERAL ,5 % PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 30 % APARATOS SANITARIOS, 10 % PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, \5% VENTANAS, 5% PUERTAS Y 100% PROTECTORES. COMEDOR:100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. CANCHA > 10% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. ÁREA EXTERIOR>100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 5% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% PINTURA , 100% TRINCHERA , 100% ENTRADA PRINCIPAL. SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONDICIÓN ACCESO: ASFALTADO SIN SEÑALIZACION NOTA: SE RECIBIO NUEVA VISITA EL 12/03/20 DE HIDRAULICOS PARA REEVALUAR LA SOLUCION PLUVIAL DEL PLANTEL, ESPERA RESPUESTA SE RECIBIO VISITA DE UNIDAD TOPOGRAFICA PARA LEVANTAMIENTO HIDRAULICO DE CANALETA FRONTAL EL 12-03-20. CUB.15 RD$2,922,163.47 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 10/08/20
1515 | 0066-15 | LICEO LA MILAGROSA | LICEO LA MILAGROSA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA | 24 | JEISET SUSANA | 77 | 2020-12-10 |  | 2020-08-24 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULOS: 5 % OBRA GRIS GENERAL ,5 % PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 5 % PINTURA BASE,100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, 50% VENTANAS, 50% PUERTAS Y 100% PROTECTORES. COMEDOR: 10 % PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA., 100% VENTANAS, 100% PUERTAS Y 100% PROTECTORES. CANCHA > 100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. ÁREA EXTERIOR>100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 35% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% PINTURA, 100% TRINCHERA, 100% ENTRADA PRINCIPAL. SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: BLOQUE B-3: INSTALACIÓN DE GÁRGOLAS EN SEGUNDO NIVEL BLOQUE B-4: CONTINUACIÓN COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS EN PRIMER NIVEL Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLAS EN SN COMEDOR: CONTINUACIÓN COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS DE EMPLEADOS CONDICIÓN ACCESO: ASFALTADO SIN SEÑALIZACION NOTA: • SE ENVIARON RESULTADOS DE SONDEOS EN AREA DE PUENTE PEATONAL MEDIANTE DGEE/Z1/1433-2019 D/F 18/12/19 PARA REEVALUACION DEL MISMO, SOLICITADOS A LA CONTRATISTA EN VISITA CONJUNTA DE 17/06/19. SE ENVIO CORREO A MINERD PARA VALIDACION DEL MISMO EN FECHA 14/01/20. • SE ENVIO SOLICITUD DE VALIDACION DE MOVIEMIENTO DE TIERRA EN GENERAL A MINERD MEDIANTE GPRO-420-2020 D/F 10/08/20. ESPERA RESPUESTA - CUB. 14 RD$1,819,721,14 (LIB.EMITIDO) - CUB.17 RD$1,120,657.68 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 11/08/20
1516 | 0067-15 | LICEO MONTE DE LA JAGUA |  | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | JOSE ANTONIO ARIAS ACOSTA | 12 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-16 |  | 2017-08-22 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | COMUNIDAD: MONTE DE LA JAGUA. NOTA: -SE RECIBIO DESESTIMACION DE PUESTA EN POSESION EL 20/02/20. ESPERA NUEVO TERRENO. -CARTA COMPROMISO PARA NUEVA PUESTA EN POSESION. PENDIENTE MINERD.
1520 | 0070-15 | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC | LICELOT MATOS CONCEPCION | 0 | JEISET SUSANA | 45 | 2021-01-15 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | SECTOR: CENTRO CIUDAD. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULOS: 57% OBRA GRIS EN GENERAL , 57 TECHOS ALUZIN, 57 % PISOS , 57% VENTANAS, 57% PROTECTORES, 100% PUERTAS, 95% PINTURAS EN GENERAL, ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL, 57 % SOLUCION SANITARIA, Y 95 % LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA , 10 % PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL. NOTA: -SE SOLICITO CERTIFICACION PARA LINEA DE CREDITO POR 30,000,000 PRIMER DESEMBOLSO DE 2,000,000. -SE ENVIO A MINERD LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL TECHADO MEDIANTE EL OFICIO GPRO/Z1/331-2020 D/F 21/07/2020 -SE ENVIO A MINERD MEDIANTE GPRO/Z1/280-2020 D/F 24/06/20, INFORME DE SITUACION A SOLICITUD DE CONTRATISTA. PENDIENTE RESPUESTA MINERD. CONDICIÓN ACCESO: ASFALTADO SIN SEÑALIZACION.
1087 |  | LICEO LAS CAÑITAS |  | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC2 | MIRIAM ELIZABETH RIVERA SANCHEZ | 8 | JOSE UREÑA | 21 | 2021-08-10 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | LA CONTRATISTA ALEGA QUE NO TIENE DINERO PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS, A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUBICACIÓN.
1523 | 0394-15 | LICEO SABANA DE LA MAR NORTE |  | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | P & D INGENIERIA ARQUITECTURA Y TERMINACIONES SRL | 24 | JOSE UREÑA | 9 | 2021-08-16 |  | 2020-02-25 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | A LA ESPERA DE APROBACION DEL MINERD DEL MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR.
703 | 270-2013 | AGUA FRIA |  | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | CONSTRUCTORA ORTEGA GONZALEZ & ASOCIADOS, SRL | 1 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-12-21 |  | 2017-06-06 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | COMUNIDAD: JAYABO,SALCEDO OBSERVACIONES: SE ENVIO A MINERD SOLICITUD DE UBICACIÓN DE LA PORCION DE PARCELA MEDIANTE DGEE/Z1/1398-2018 D/F 18-12-2018.
705 | 272-2013 | ANA DELIA FLORENTINO |  | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | EUFEMIO TEJADA PEÑA | 2 | JEISET SUSANA | 50 | 2021-12-20 |  | 2015-10-14 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: EL RANCHO,SALCEDO DETENIDA, ESTE PLANTEL SE RECIBIO EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO POR PARTE DE OISOE RECIBIDA EL DIA 21/2/17.VISITA CON NUEVO CONTRATISTA PARA EL RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DEL PLANTEL EL 27/09/2017.
715 | 280-2013 | PABLO RAMON ROMERO AYBAR |  | HERMANAS MIRABAL | TENARES | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | VICTOR JUAN MARTINEZ TORIBIO | 2 | JEISET SUSANA | 94 | 2021-12-20 |  | 2019-08-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: LA JUBARA,TENARES OBSERVACIONES: REMISION INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/023/2020 D/F 10-01-2020 CUB. 17 DEVUELTA DE MESA – MINERD, POR VALIDACION MOVIMIENTO DE TIERRA CUBICADOS POR SUPERVISION OISOE. A LA ESPERA DE APROBACION DE MOV. DE TIERRA CUARTO DESEMBOLSO POR LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$ 500,000.00 D/F 26-11-2019, PARA TERMINACION DEL PLANTEL. -SOLICITUD DE UN TERCER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$3,000,000.00 D/F19-06-2019. CONDICION ACCESO: PENDIENTE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/za8cHM4mA272
1089 | 2191 | LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ |  | HERMANAS MIRABAL | TENARES | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC2 | AMBIORY RODRIGUEZ PAULINO | 8 | JEISET SUSANA | 70 | 2020-11-30 |  | 2020-08-05 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO | COMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARES OBSERVACION: CUBICACION 17 RD$ 458,455.80 FINAN – MODIFICACION CONTRATISTA: PENDIENTE SOLICITUD MEDIA TENSION. COORDENADAS: https://goo.gl/maps/yEefuxUYxN42 CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1526 | 0075-15 | LICEO TENARES NORTE |  | HERMANAS MIRABAL | TENARES | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | MILDRE BIENVENIDA SANZ GALAY | 18 | JEISET SUSANA | 32 | 2021-04-12 |  | 2020-07-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: URB.ROSADO,TENARES CUBICACION: CUB. 11 RD$ 1,981,251.46 FISCALIZACION MINERD. CUB. 12 EN DIGITACION DESDE 17-7-2020.
1527 | 0076-15 | BASICA LA CUARENTA |  | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | LUIS FELIPE NICASIO HERNANDEZ | 9 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-08-30 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | COMUNIDAD: LA CUARENTA, VILLA TAPIA FECHA DETENIDA: 05 FEBRERO 2018, APROBACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE MUROS DE CONTENCION MEDIANTE DGEE/Z1/552-2019 D/F 10-05-2019. -REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE MUROS DE CONTENCION DGEE/Z1/552-2019 D/F 10-05-2019.
1528 |  | TALLERES EN POLITECNICO VILLA TAPIA |  | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC2 | JORGE LUIS ESCOLASTICO OLIVO | 0 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-08-20 |  | 2020-08-06 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | COMUNIDAD: POLANCO, VILLA TAPIA. PENDIENTE: SOLICITUD DE REMISIÓN A MINERD DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y VOLANTE DE VALIDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA MEDIANTE GPRO/Z1/186-2020 D/F 17-04-2020. SOLICITUD UNIDAD TOPOGRAFICA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DEL RELLENO (SOLICITADA VIA CORREO D/F 4-6-2020). COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Hpx1BkciLbx
1091 | 2401 | BASICA FIDELINA ANDINO | BASICA FIDELINA ANDINO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | AXTION SOLUTIONS S R L | 9 | KATHERINE FONT FRIAS | 93 | 2021-12-30 |  | 2019-09-23 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | ENVIO A MINERD INTERVENCION LEGAL :MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/655-2019 D / F 22/11/2019 SE ENTREGO LA CUBICACION NO.22 DE RESCISION EN FECHA 16/3/20.
1950 | 1379-2012 | LICEO MAXIMO GOMEZ (EL LIMON) |  | INDEPENDENCIA | JIMANI | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | JOSE MIGUEL SOLIS | 0 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-12-30 |  | 2019-05-02 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | SE ENVIO A MINERD UN INFORME CON SITUACION DEL CONTRATISTA BAJO EL OFICIO DGE-PNEE-Z4- 034-2020 D/F 3/2/2020 CONTRATISTA NO HA INICIADO DEBIDO A CONTRATO ABIERTO (1379-2012) CON OTROS PLANTELES, Y FALTA DE LIQUIDEZ. SE ESTA REALIZANDO CUBICACION FINAL DE LOS DEMAS CONTRATOS (ELIAS PIÑA) PARA CAPITALIZAR A CONTRATISTA.
1921 |  | BASICA VICTORIA PEÑA (LICEO VILLA MORADA) |  | INDEPENDENCIA | JIMANI | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ROMMEL MIGUEL PIMENTEL NIN | 0 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-12-30 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACIONES | MINERD: ASIGNACION COMPAÑÍA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PILOTES. SE ENVIO EL OFICIO DE CALCULO 44 D/F 16/4/19, CON RECOMENDACIONES Y RESULTADOS DE ESTUDIO DE SUELO. TODAVIA NO HA LLEGADO LA ADENDA DEL CONTRATO, POR LO QUE NO SE PUEDE CUBICAR. ESTE PLANTEL ESTA BAJO EL MISMO CONTRATO QUE JOSE DEL CARMEN SENA, INDEPENDENCIA Y JOSE GABRIEL GARCIA, MONTECRISTI.
1922 |  | JOSE DEL CARMEN SENA SEGURA (LICEO CRISTOBAL) (LICEO VILLA MORADA) |  | INDEPENDENCIA | JIMANI | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ROMMEL MIGUEL PIMENTEL NIN | 0 | KATHERINE FONT FRIAS | 5 | 2021-12-30 |  | 2019-05-30 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | A LA ESPERA DE LA ADENDA DEL CONTRATO. NO SE PUEDE CUBICAR HASTA QUE NO LLEGUE DE MINERD. ESTE PLANTEL ESTA BAJO EL MISMO CONTRATO QUE BASICA VICTORIA PEÑA, INDEPENDENCIA, Y JOSE GABRIEL GARCIA, MONTE CRISTI
220 | 1616-2012 | LICEO BARRIO SAN GEORGES (PICA PIEDRA) |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC2 | GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS | 12 | JOSE UREÑA | 10 | 2021-12-13 |  | 2019-06-24 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | NO HAY PERSONAL EN OBRA, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA FUERA DEL PAÍS Y NO HA REINICIADO LOS TRABAJOS DESDE HACE YA VARIOS DÍAS.
1546 | 0094-15 | BASICA BATEY PELIGRO |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | JESUS BENJAMIN PEREZ HERRERA | 7 | JOSE UREÑA | 46 | 2021-12-06 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | NOTA: EL CONTRATISTA HA BAJADO LA MARCHA Y NO ESTÁ CUMPLIENDO LA PROGRAMACIÓN
1530 |  | BASICA CHILO POURIET |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | JHOANDRY SANTANA CASTILLO | 24 | JOSE UREÑA | 0 | 2022-02-17 |  |  | NO INICIADA | CAMBIO DE SOLAR
1531 |  | BASICA CRUZ DEL ISLEÑO |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | AMABLE EURIPIDES MONTAS UREÑA | 9 | JOSE UREÑA | 0 | 2022-02-17 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO
1532 | 0396-15 | BASICA DOS JARDAS |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | GRUPO CARPIO R INGENIEROS ARQUITECTOS SRL | 21 | JOSE UREÑA | 54 | 2021-05-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE APROBACIÓN SOLUCIÓN HIDRÁULICA POR MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-260-2020 EN FECHA 15-06-2020.
1535 | 0083-18 | BASICA SAJOUR |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO | 24 | JOSE UREÑA | 1 | 2021-12-20 |  | 2019-09-18 | DETENIDA | PAGO SOLAR | SE RECIBIÓ EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. SE ESTA A LA ESPERA DEL PAGO DEL SOLAR.
1537 | 0085-15 | BASICA ZENON SANTANA |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | NESTOR ALBERTO BRITO MARTINEZ | 18 | JOSE UREÑA | 41 | 2021-07-21 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO LENTO | ENVIADA REITERACIÓN DE RITMO LENTO.
1538 | 0086-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | MOPC2 | JOSE ARTURO CARABALLO LACHE | 20 | JOSE UREÑA | 65 | 2021-02-19 |  | 2020-07-01 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN POR MINERD ENVIADOS MEDIANTE OFICIO GPRO-331-2020 EN FECHA 13-07-2020.
1653 | 4213-2015 | LICEO SABANETA EL CARRIL (LICEO LA CEIBA DE LA ALTAGRACIA) | LICEO SABANETA EL CARRIL | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | COMPAÑIA CONSTRUCTORA MONTERMEJ SRL | 24 | JOSE UREÑA | 30 | 2021-05-17 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | SE ENVIARA AL MINERD LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA.
1539 | 0087-15 | LICEO VILLA CERRO |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | FELIX GUERRERO ABREU | 24 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-12-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | SE REALIZO LA VISITA DE LA BRIGADA TOPOGRÁFICA, SE AUTORIZO AL CONTRATISTA A QUE INICIARA LOS TRABAJOS.
1540 | 0088-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA CERRO |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC2 | CESAR FRANK SANCHEZ OVANDO | 0 | JOSE UREÑA | 7 | 2021-12-27 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
734 | 304-2013 | BOCA DE CHAVON |  | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | ANGEL LUIS URBAEZ SANTANA | 5 | JOSE UREÑA | 24 | 2021-05-17 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1102 |  | BASICA BATEY MAGDALENA |  | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | JULIO ERNESTO CEDEÑO CEDANO | 18 | JOSE UREÑA | 9 | 2021-09-30 |  | 2020-02-17 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE MINERD DEL MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR.
1103 |  | BASICA CAMPO NUEVO |  | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | DLC ARQUITECTURA S A | 18 | JOSE UREÑA | 0 | 2022-02-17 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO
1545 |  | LICEO BOCA DE YUMA |  | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | ELAINE YAQUENIA BELTRE INOA | 8 | JOSE UREÑA | 9 | 2021-08-02 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1107 |  | BASICA ESPEJO PAULINA JIMENEZ |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | EDUARDO MATEO BERROA | 24 | JOSE UREÑA | 54 | 2021-04-19 |  | 2020-04-02 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1108 |  | LICEO VILLA VERDE NORTE |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC2 | CIMENTA CONSTRUCTORA & SERVICIOS CCS SRL | 24 | JOSE UREÑA | 4 | 2022-02-17 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1549 | 0096-15 | BASICA ROMANA DEL OESTE |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | FABIAN ELADIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 24 | JOSE UREÑA | 25 | 2021-12-06 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1550 |  | BASICA VILLA VERDE (ESPEJO EL PEÑON) |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | MERCEDES ACEVEDO DEL ROSARIO | 24 | JOSE UREÑA | 3 | 2021-05-17 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACION PLANTA DE CONJUNTO | A LA ESPERA DE LAS SIGUIENTES APROBACIONES: - MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR EN BASE A RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELOS MEDIANTE EL OFICIO GPRO-453-2020 EN FECHA 21-08-2020. - DEMOLICIÓN DE MÓDULOS EXISTENTES MEDIANTE EL OFICIO GPRO-494-2020 EN FECHA 04-09-2020.
1650 | 0418-15 | PRIMARIA VILLA REAL (CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL) | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | MOPC | NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS SRL | 20 | JOSE UREÑA | 2 | 2022-04-11 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | LA SUPERVISION HA ESTADO TRATANDO DE COMUNICARSE CON EL CONTRATISTA PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS Y HA SIDO IMPOSIBLE.
1113 | 2210 | LICEO LAS CAOBAS |  | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC2 | OMAR ELADIO GRATEREAUX MARTINEZ | 24 | JOSE UREÑA | 40 | 2021-08-20 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | SE ENVIÓ AL MINERD LA APROBACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN MEDIANTE OFICIO GPRO-279-2020 DE FECHA 18-06-2020
1554 | 0101-15 | BASICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI) |  | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | HOMERO MANELIX GRATEREAUX DURAN | 24 | JOSE UREÑA | 45 | 2021-06-07 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
165 | 1588-2012 | BASICA LA SABINA | BASICA LA SABINA | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | ALEJANDRO ANTONIO ABUD CORNELIO | 16 | JEISET SUSANA | 40 | 2021-12-27 |  | 2014-10-09 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: LA SABINA PROCESO DE RESCICION: -CUB. 07 RES.$-4,189,460.70 EN ORIGINAL ENVIADA A MINERD MEDIANTE PNEE-DCP-1034-2019 D/F 13/05/2019. YA AGOTO TODO EL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA DE MOPC. EN MINERD FISCALIZACION.
499 | 327-2013 | 14 DE JUNIO | 14 DE JUNIO | LA VEGA | CONSTANZA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | CONSULTING ENGINEERS AND SERVICES STEMMA SRL | 3 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-12-27 |  | 2014-09-09 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: ARROYO SECO DETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO SE REEMITIO INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON OFICIO NO. DGEE/Z1/652-2018 EL 14 DE JUNIO DE 2018, FUE SOMETIDA LA CUB. 04 RESCISION 14/6/18 EN FISCALIZACION.MINERD NOTIFICO AL CONTRATISTA EL 18/7/18.CIERRE: REMISION DE CARTA CON MONTO -1,423,641.99 SIN LA FIRMA DEL CONTRATISTA 12/11/19. NOTA: EL CONTRATISTA COMUNICO A LA SUPERVISION QUE INICIARIA LOS TRABAJOS LUEGO DE HABER SIDO NOTIFICADO POR MINERD. SE LE ENVIO LOS PLANOS ESTRUCTURALES AL CONTRATISTA Y SE LE NOTIFICO INICIAL LOS TRABAJO EL MISMO SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS JUDICIALES POR ATROPELLO DE DOS PERSONAS 19/4/19. EL CONTRATISTA SOLICITO QUE LE DIERAN PLAZO HASTA 29/5/19 PARA ORGANIZAR LOS TRABAJOS.
500 | 328-2013 | RAMON MARTE PICHARDO | RAMON MARTE PICHARDO | LA VEGA | CONSTANZA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | VIRGINIA MARIA PEREZ TOLENTINO | 5 | JEISET SUSANA | 90 | 2021-12-27 |  | 2015-09-02 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: EL RIO CONTRATO RESCINDIDO UF-PNEE#3733-2018
1116 | 2213 | BASICA DELFIN SANTOS PINALES - EL CHORRO | BASICA DELFIN SANTOS PINALES - EL CHORRO | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | LUIS RAFAEL VERAS BIDO | 18 | JEISET SUSANA | 24 | 2021-08-09 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD: EL CHORRO. OBSERVACIONES: TIENE PROGRAMADO PARA EL LUNES -VACIADO DE LOSA 2DO NIVEL EN BLOQUE Y LOSA DE CAJA DE ESCALERA B1
1117 | 2214 | BASICA LOS PINOS | BASICA LOS PINOS | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | FREDDY YUSEP GOMEZ ESCUDER | 20 | JEISET SUSANA | 4 | 2021-08-17 |  | 2020-06-25 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | TRABAJOS A LA FECHA: EN ESPERA VALID, DE MOVIMIENTO DE TIERRA DE MINERD VALIDACION MOV DE TIERRA – CORTE/RELLENO - GPRO/Z1/283-2020 25/6/2020 (MINERD) COMUNIDAD:LOS PINOS.
1118 | 2215 | POLITECNICO CONSTANZA NORTE | POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | MOPC | JOSE ELIAS UREÑA ROSARIO | 24 | JEISET SUSANA | 40 | 2021-12-27 |  | 2019-07-22 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: VILLA PINALES. OBSERVACION: REMISION DE INFORME SOBRE REVISION DE PRECIOS A MINERD EN FECHA 25/2/19 OFICIO DGEE/Z1/220-2019. ESTE PLANTEL ESTA DETENIDO EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19. CIERRE: A LA ESPERA DE REVISION TECNICA PRELIMINAR. CUBICACIONES: CUB. 17 $356,924.43 MINERD - FISCALIZACIÓN. -SOLICITUD DE UN SEGUNDO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$2,000,000.00 D/F 17/05/2019.
1558 | 0106-15 | BASICA COLONIA JAPONESA | BASICA COLONIA JAPONESA | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | FRANCISCO ANTONIO POLANCO ANGELES | 14 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-08-20 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | COMINIDAD: COLONIA JAPONESA A LA ESPERA DE PERMISO MEDIOAMBIENTAL.
1559 | 0107-15 | BASICA EL TORNADO | BASICA EL TORNADO | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | JOSE JOAQUIN VARGAS URIBE | 21 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-08-19 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACIONES | COMUNIDAD: EL TORNADO. RREMISION DE 3er ESTUDIO DE SUELO AL DEPARTAMENTO DE CALCULO - 23/12/19 DGEE/Z1/1442-2019 ENVIO SOLICITUD APROBACION DE PILOTES A MINERD – 14-1-2020 OBSERVACIONES: REMISION DE INFORME DE LITIS DE TERRENO CON OFICIO DGEE/Z1/524-2019, EL 02 DE MAYO DEL 2019.
1560 | 0108-15 | BASICA MARIA ANGELICA BAUTISTA GALAN - LA ESCUCHADERA |  | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | FRANCIS ABREU HERNANDEZ | 9 | JEISET SUSANA | 85 | 2020-11-30 |  | 2020-07-21 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO | COMUNIDAD: LA ESCUCHADERA PENDIENTE MEDIA TENSION OBSERVACIONES: A LA ESPERA DE APROBACION DE MURO GPRO/Z1/252-2020 D/F 4/6/2020 -SE SOLICITO UN QUINTO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO PO UN MONTO DE RD$3,000,000.00.
1561 | 0109-15 | BASICA RAMON MARIA RAMIREZ | BASICA RAMON MARIA RAMIREZ | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | GLADYS MERCEDES HERNANDEZ HUNGRIA | 9 | JEISET SUSANA | 88 | 2020-11-30 |  | 2020-07-23 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO | COMUNIDAD: CAÑADA SECA
1563 | 0110-15 | TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE | TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC | MARY DALIA NUÑEZ HERNANDEZ | 0 | JEISET SUSANA | 30 | 2021-12-20 |  | 2019-06-10 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: VILLA PINALES
33 | 1376-2012 | LICEO MANABAO | LICEO MANABAO | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ | 6 | JEISET SUSANA | 79 | 2021-08-25 |  | 2016-08-18 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: MANABAO DETENIDO POR INTERVENCION LEGAL. ACTUALMENTE TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 2.865.551,41 PROCESO DE CIERRE: FUE SOMETIDA LA CUBICACION 11 DE RESCISION LUEGO DE AGOTADO EL PROCESO MINERD EN LA FISCALIZACION HACE UNA DEVOLUCION Y SOLICITA QUE SEA INTRODUCIDA A MESA-MINERD COMO CUBICACION NORMAL MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2587-2019 D/F 22/8/19. PENDIENTE: SOLICITUD PRESUPUESTO FRONTON Y BAÑOS SERVICIO- GPRO/Z1/247-2020 -28/5/2020 (MOPC)
1897 | 705 | BÁSICA PIEDRA BLANCA HATILLO Y BÁSICA JUMUNUCU | PIEDRA BLANCA HATILLO (ETAPA 2) | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | ARISTEDES JOSE MARIA OSORIO | 4 | JEISET SUSANA | 66 | 2021-12-09 |  | 2015-11-09 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMINIDAD: PIEDRA BLANCA HATILLO. DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO CIERRE: CUB. 08 DE RESCISION $254,359.71 SE ENTREGO CARTA CON MONTO.
502 | 330-2013 | CRUCERO | CRUCERO | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD SRL | 1 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-12-24 |  | 2014-03-25 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: CRUCERO PROCESO DE RESCISION: -SE ENTREGO CUB.02 RES. $191,711.07 L LUEGO DE AGOTADO EL PROCESO SE PROCEDE A ENVIAR OFICIO DE NOTIFICACION DE NO FIRMA CARTA CON MONTO MEDIANTE OFCIO DGEE/Z1/083-2020 D/F 5/2/2020 ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
503 | 331-2013 | HOMERO BERRIDO GLASS (BASICA MARIA ISOLINA CRUZ) | BASICA MARIA ISOLINA CRUZ | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | DIOGENES PAULINO ARNO | 7 | JEISET SUSANA | 95 | 2021-12-20 |  | 2017-10-27 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: PALO BLANCO. DETENIDA DESDE JULIO DE 2015,INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/880-2017 EN FECHA 26/10/17. CIERRE: FUE REMITIDA LA CUBICACION #12 RESCISION TRANSCISION DEL 12 DE ABRIL 12/4/19 DGEE/Z1/453-2019 AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS. REMISION DE CARTA CON MONTO 14/10/2019. EN MINERD FISCALIZACION
504 | 332-2013 | JUMUNUCU | JUMUNUCO | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | RIGOBERTO ARISTIDES FRANCO TAVERAS | 3 | JEISET SUSANA | 90 | 2021-12-27 |  | 2015-06-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: JUMUNUCU. CONTRATO RESCINDIDO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3733-2018 D/F 10/12/18
483 | 312-2013 | LICEO BUENA VISTA | LICEO BUENA VISTA | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | JUAN VIRGINIO RESTITUYO RODRIGUEZ | 14 | JEISET SUSANA | 73 | 2021-12-20 |  | 2015-12-01 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: BUENA VISTA. DETENIDA DESDE DICIEMBRE DE 2015. INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA SE REMITIO EL INFORME DE SITUACION ACTUAL DEL PLANTEL BAJO OFICIO 652-2018 EL 14 DE JUNIO DEL 2018. SE SOMETIO CUBICACIÓN CUB. NO.15 (RESCISION)OFICIO NO. DGEE-Z1-740-2018 EL 05 DE JULIO DE 2018. CIERRE: SE ENTREGA OFICIO SOLICITUD DE NOTIFICACION PARA FIRMA CARTA CON MONTO AL DEPTO DE PROCESOS PARA ENVIAR CUB EN ORIGINAL A MINERD 12/2/19. CUB. 15 (-8,457,349.53) MINERD DE FISCALIZACION.
506 | 334-2013 | PASO BAJITO | PASO BAJITO | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | MARTINA MIGUELINA M MARIA ERO | 9 | JEISET SUSANA | 13 | 2021-12-20 |  | 2017-12-14 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: PASO BAJITO. OBSERVACIONES: DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DGEE/Z1/1253-2019 INFORME DE SITUACION ACTUAL AL MINERD 21/10/19. MINERD SOLICITA LA CUBICACION DE CORTE PARA RESCISION DE CONTRATO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2793-2019 D/F 11/9/19. CIERRE: A LA ESPERA DE REVISION TECNICA PRELIMINAR EN PRESUPUESTO.
508 | 336-2013 | PINAR QUEMADO | ESCUELA PROFESORA RAMONA OLINDA CANELA | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | ALEXIS JOSE PEREZ ABREU | 3 | JEISET SUSANA | 15 | 2021-12-13 |  | 2016-06-16 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMINIDAD: LOS DAJAOS. CONTRATO RESCINDIDO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#0163-2019 D/F 16/1/19
509 | 337-2013 | SABANETA | SABANETA | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | SANMY NICOLAS CAMPOS PALMA | 8 | JEISET SUSANA | 40 | 2021-12-20 |  | 2015-07-01 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: SABANETA. NOTA: SE SOLICITO CARTA CON MONTO EL 9/9/2019, EL CONTRATISTA NO ESTA DEACUERDO HASTA TANTO NO SEA REVISADA SU CUBICACION, SE PROGRAMO REUNION EL VIERNES 31/1/2020 CUB 1O RES RD$ -4,469,491.82
1121 | 2218 | LICEO HATO VIEJO | LICEO HATO VIEJO | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | JINA LUCIA VASQUEZ ACEVEDO | 14 | JEISET SUSANA | 55 | 2021-12-20 |  | 2020-03-19 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD: HATO VIEJO. OBSERVACIONES: REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19. ACCESO CRUDO
1122 | 2219 | LICEO LAS CABIRMAS | LICEO LAS CABIRMAS | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | NELSON CESAR MILIAN MEJIA | 8 | JEISET SUSANA | 48 | 2021-12-24 |  | 2020-08-14 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO | COMUNIDAD: JUMUNUCU NOTA: DGEE/Z1/1253-2019 INFORME DE RITMO LENTO AL MINERD 21/10/19
1564 | 0111-15 | BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA | BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | GABINO ANTONIO PADILLA BALBUENA | 6 | JEISET SUSANA | 20 | 2021-12-29 |  | 2019-09-18 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: PIEDRA BLANCA DEL SALTO. NOTA: REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19.
1565 | 0112-15 | BASICA HOMERO BERRIDO GLASS |  | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ARIDIA TAVERAS GARCIA | 7 | JEISET SUSANA | 2 | 2021-08-19 |  |  | PRELIMINARES | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA | OBSERVACIONES: SOLICITUD DE APROBACION DE MUROS DE CONTENCION GPRO/Z1/211-2020 - 27/4/2020 (MINERD)
1942 | 0460-15 | CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL ALTAGRACIA (LOTIFICACION DEL ESTE) |  | LA VEGA | JARABACOA | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | BASICA (B) | MOPC | DISCONSA TECH SRL | 0 | JEISET SUSANA | 20 | 2021-08-05 |  | 2020-07-31 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | TRABAJOS EN EJECUCION: PENDIENTES: *SOLICITUD APROB. MUROS CONTENCION GPRO/Z1/219-2020 - 1/5/2020 (MINERD) EN ESPERA DE DATOS DE DISEÑO PARA ENVIAR A MINERD LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS. - GPRO/Z1/291-2020 DF/ 1/7/2020 SOLICITUD DE CUARTO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO - 3/3/2020 PENDIENTES: *SOLICITUD APROB. MUROS CONTENCION GPRO/Z1/219-2020 - 1/5/2020 (MINERD) EN ESPERA DE DATOS DE DISEÑO PARA ENVIAR A MINERD LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS. - GPRO/Z1/291-2020 DF/ 1/7/2020
1759 |  | POLITECNICO FERNANDO ARTURO MERIÑO DE LA UNIVERSIDAD AGROFORESTAL (UAFAM)(BASICA ANDRES BARRIO MIRAMAR) |  | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | ALTAGRACIA MARIA PEREZ MARTINEZ DE SILVERIO | 24 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-12-23 |  | 2020-06-26 | DETENIDA | UNIDAD TOPOGRÁFICA
510 | 338-2013 | REVERENDO ANDRES AMENGUAL FE Y ALEGRIA | ANDRES AMENGUAL | LA VEGA | JIMA ABAJO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC | GRACCO S A | 15 | JEISET SUSANA | 85 | 2021-12-23 |  | 2015-08-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: JIMA ARRIBA DETENIDA DESDE AGOSTO 2015. INTERVENCION LEGAL-RESCINSION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA ALEGA NO POSEER RECUROSOS,SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD 20/1/17 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/023-2017 Y FUE REENVIADO EL 26/10/17 CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017. TIENE DEUDA LÍNEA DE CRÉDITO POR MONTO RD$ 4,668,280.16. CUB. 12 DE RESCISION (2,807,250.77) SUPERV. CORRECCION. OBSERVACIONES: FUE REMITIDA LA CARTA CON MONTO.
1124 | 2221 | BASICA LAS ESCOBAS | BASICA LAS ESCOBAS | LA VEGA | JIMA ABAJO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | LOURDES SANCHEZ SOLIS | 9 | JEISET SUSANA | 62 | 2021-12-20 |  | 2019-09-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD:LAS ESCOBAS SE REALIZO INFORME DE SITUACION ACTUAL 23/10/19 PARA ENVIAR AL MINERD INFORME SITUACION ACTUAL ENVIADO A MINERD- DGEE/Z1/11458-2019 30/12/19
514 | 342-2013 | ANA LUISA | ANA LUISA | LA VEGA | LA VEGA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | LUIS JOSE TOMAS FLORENTINO RODRIGUEZ | 4 | JEISET SUSANA | 70 | 2021-12-20 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: LOS SUAREZ PENDIENTE APROBACION SOLUCION HIDRAULICA EN MINERD – DGGE-476-2019 RECIBIDA EL 18/6/2019 EN MINERD.
515 | 343-2013 | ARIDIO DE JS. CONCEPCION GUERRERO |  | LA VEGA | LA VEGA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | G B C INGENIERIA S A | 4 | JEISET SUSANA | 0 | 2021-12-24 |  |  | NO INICIADA | A LA ESPERA PROGRAMACIÓN | COMUNIDAD: EL PINO REUBICADA A LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES SANTANA (EL PINO). EL CONTRATISTA DICE QUE NO VA A PONER EN POSECION EL PLANTEL, YA QUE MINERD LE ORDENO REALIZAR UN COMEDOR EN LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES Y ALEGA QUE SE SACO UN PLANTEL NUEVO. SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD. DGEE/Z1/904-2017 DE FECHA 2-11-2017
518 | 346-2013 | ERNESTO CONCEPCION LUCIANO | ERNESTO COM | LA VEGA | LA VEGA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | JOSE VIRGILIO DIAZ TERUEL | 3 | JEISET SUSANA | 4 | 2021-08-23 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD: LA CEIBITA OBSERVACION: REORGANIZANDO TRABAJOS. ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION
492 | 320-2013 | JAMO ARRIBA |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | BASICA (B) | MOPC | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ORTEGA | 5 | JEISET SUSANA | 0 | 2021-12-20 |  |  | NO INICIADA | CAMBIO DE SOLAR | COMUNIDAD: LAS MARAS REUBICADO A LA ESCUELA ANA CONSUELO (LAS MARAS). LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTREGADO A DISEÑO EL 12-06-2017 PARA UBICACION DE MODULOS. DGEE/Z1/ 307-2017. EL PLANTEL DONDE SE REUBICO NO TIENE AREA SUFICIENTE PARA CONSTRUIR LOS BLOQUES SOLICITADOS. SOLICITUD DE RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/377-2019 D/F 23/3/19 OBSERVACIONES:INFORME NOTIFICACION DE INSUFICIENCIA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1459-2019
525 | 353-2013 | LA YERBAS |  | LA VEGA | LA VEGA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | RAFAEL DE LEON MEDINA | 6 | JEISET SUSANA | 46 | 2021-06-18 |  | 2020-07-28 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | COMUNIDAD: LA YERBAS OBSERVACION: PENDIENTE APROBACION DE ACTUALIZACION DE PRECIOS EN FILTRO BIOLOGICO Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES POR MINERD. GPRO/Z1/068-2020 - 5/3/2020 NOTA: CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS CUB. 13 RD$1,910,140.89 DIGITACION ACCESO: CRUDO
1930 | 4429 | LAS CAÑAS |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | BASICA (B) | MOPC | GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE, SRL | 0 | JEISET SUSANA | 63 | 2021-01-13 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD: LAS CAÑAS
495 | 323-2013 | LICEO SABANETA-RANCHO VIEJO | LICEO SABANETA-RANCHO VIEJO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | CARLOS AMADO NIN CAVALLO | 20 | JEISET SUSANA | 89 | 2021-12-16 |  | 2019-10-16 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: RANCHO VIEJO CONDICION ACCESO ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN. NOTA: FUE REMITIDO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL POR RITMO LENTO DEL CONTRATISTA DGEE/Z1/212-2019 D/F 21-2-2019.FUE REMITIDO EL INFORME DE SITUACION ACTUAL DGEE/Z1/1253-2019 D/F 21/10/19 CONTRATISTA: SOLICITUD PLANO MEDIA TENSION
1125 | 2222 | BASICA ESPEJO ARENOSO | BASICA ESPEJO ARENOSO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | ARIEL OMAR ROSARIO ABREU | 24 | JEISET SUSANA | 75 | 2021-01-20 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | COMUNIDAD: ARENOSO PENDIENTE : LITIS EN PARTE DE LA CANCHA.
1126 | 2223 | BASICA FRANCISCO PANAL | BASICA FRANCISCO PANAL | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | GERMAN HERNANDEZ MENDEZ | 18 | JEISET SUSANA | 35 | 2021-12-24 |  | 2017-05-27 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR): PROYECTO TIENE PROBLEMAS DE LITIS CON EL SOLAR
1131 | 2226 | LICEO LA VEGA SUROESTE | LICEO LA VEGA SUROESTE | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | BRIGIDA OLGA CACERES GONZALEZ | 30 | JEISET SUSANA | 85 | 2021-12-21 |  | 2019-04-08 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: MARIA AUXILIADORA OBSERVACIONES: DETNIDA MAL MANEJO FINANCIERO REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL DGEE/Z1/1273-2019 D/F 25/10/19
1134 | 2229-12 | POLITECNICO EN ARTE DARIO SURO | POLITECNICO EN ARTE DARIO SURO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | MOPC | TADEO ANTONIO GRACIANO SUAREZ | 33 | JEISET SUSANA | 63 | 2021-12-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD: JEREMIAS CIERRE: SOLICITUD DE REVISION TECNICA DESESTIMADA 6/2/2020 -SE SOLICITO UN SEGUNDO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$3,000,000.00 D/F 03/05/2019.
1568 | 0649 | BASICA EL HIGUERO |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | LEANDRO NERIS GOMEZ LORA | 18 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-08-19 |  | 2020-07-28 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | COMUNIDAD: EL HIGUERO PENDIENTE: VALIDACION MOV. TIERRA -RELLENO GPRO/Z1/093-2020 - 12/3/2020 APROBACION HIDRAULICA DGEE/Z1/1022-2019 19/8/2019
1570 | 0117-15 | BASICA JOAQUIN GARCIA |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ROMELINDA ANTONIA SANTOS REYES | 9 | JEISET SUSANA | 10 | 2021-08-23 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD LAS YAYAS
1571 | 0118-15 | BASICA LAS LAGUNAS-ZONA FRANCA |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ALINA TERESA REYES RODRIGUEZ | 14 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-19 |  | 2019-10-18 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | COMUNIDAD: LAS LAGUNAS RELENO GRANULAR COMPACTADO OBSERVACIONES: A LA ESPERA DE VALIDACION DE MOV. DE TIERRA ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1573 | 0650 | BASICA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | EDDER ARIDIO DE JESUS CONCEPCION LOPEZ | 10 | JEISET SUSANA | 16 | 2021-08-23 |  | 2020-08-12 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: CAIMITO AFUERA ACCESO CRUDO O VERDE
1574 | 0121-15 | BASICA SOTO | BASICA SOTO | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | GLADIS EUGENIA GIL PEÑA | 18 | JEISET SUSANA | 30 | 2021-08-20 |  | 2020-08-10 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1931 | 649 | POLITECNICO FE Y ALEGRIA |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | MOPC | LEANDRO NERIS GOMEZ LORA | 0 | JEISET SUSANA | 2 | 2021-08-19 |  | 2020-05-06 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO | COMUNIDAD: VILLA FRANCISCA PENDIENTE: APROBACION PRESUPUESTO DE DESVIO DRENAJE PLUVIAL - GPRO/Z1/222-2020 - 6/5/2020 ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1579 | 0125-15 | BASICA EL BARRO |  | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | EL FACTOR | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | HUMBERTO MANUEL LANTIGUA BALBUENA | 7 | JEISET SUSANA | 85 | 2020-11-27 |  | 2020-08-28 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: EL BARRO, EL FACTOR OBSERVACIONES: CUB. 19 RD$ 3,481,839.63 MESA - MINERD. SOLICITUD VISITA HIDRAULICA GPRO/Z1/028-2020 D/F 28-2-2020 COORDENADA:https://goo.gl/maps/9iVSvU2uJ2y
172 | 1605-2012 | BASICA LOS CACAOS (POLITÉCNICO CLUB LOS CACHORROS) (PRIMARIA KILOMETRO 5) | BASICA LOS CACAOS | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO | 18 | JEISET SUSANA | 2 | 2021-12-20 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | NREALIZACION ZONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELO (10-7-2020), A LA ESPERA INFORME.
1581 | 0127-15 | BASICA CURNA |  | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | CONRADO ROMAN ALONZO ESCAÑO | 24 | JEISET SUSANA | 51 | 2021-02-10 |  | 2020-03-18 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: LA CRUZ. OBSERVACIONES: DETENIDA: C0NTRATISTA NOTIFICO QUE POR LLAMADO A CUARENTENA POR PARTE DEL ESTADO DOMINICANO, FUERON DETENIDOS LOS TRABAJOS PARA PRESERVAR LA SALUD Y LA VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO. CUB. 17 RD$ 1,343,920.41 FINAN - MODIFICACION COORDENADAS: https://goo.gl/maps/48D4zWMB9cs
1582 | 0128-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL |  | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | MOPC2 | HEROINA LINARES DE LA CRUZ | 20 | JEISET SUSANA | 48 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | ACCESO: CRUDO. COMUNIDAD: LA CUARENTA OBSERVACIONES: CUB. 11 RD$ 1,538,812.46 FINAN – MODIFICACION
1584 | 0129-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE ZONA NOROESTE |  | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC2 | WILLIAM ANTONIO ALVARADO MENDOZA | 0 | JEISET SUSANA | 49 | 2021-02-14 |  | 2020-03-18 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: EL TREN, NAGUA. "CONTRATISTA INFORMO A LA SUPERVISION QUE ESTA A LA ESPERA DEL PAGO CUB. 9 RD$2,017,899.01, PARA REINICIAR LOS TRABAJOS. "
755 | 359-2013 | ROSA VENTURA-LA HOZADERA |  | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | RIO SAN JUAN | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | JOSE ALTAGRACIA ZACARIA DEL ORBE | 9 | JEISET SUSANA | 40 | 2021-12-17 |  | 2015-10-14 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: LA HOZADERA, RIO SAN JUAN REMISION A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/1383-2018 D/F 17-12-2018. DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO, EL CONTRATISTA ALEGA NO CONTAR CON RECURSOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.
531 | 376-2013 | BIENVENIDO DEL CASTILLO | BIENVENIDO DEL CASTILLO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | KYAMALIE ELAINE SANG VARGAS | 8 | JEISET SUSANA | 68 | 2020-12-15 |  | 2020-03-24 | DETENIDA | COVID-19 | -COMUNIDAD: LOS ARROCES TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MODULOS B1: 100% LIMPIEZA , 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 20% PINTURA. MÓDULO INICIAL: 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA, 20% PINTURA. COMEDOR: 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 10% PINTURA. ÁREA EXTERIOR: 100% PAISAJISMO, 100% BANCOS, 100% HORMIGONES EN PLAZA CIVICA Y PARQUEO Y 100% GRAMAS. CANCHA: 100% MISCELÁNEOS: LETRAS CON EL NOMBRE ESCUELA. ENTRADA PRINCIPAL. VERJA PERIMETRAL: 50% LA PARTE DONDE SE HARA LA CANCHA. NOTA: -NO SE REALIZÓ NINGUNA LABOR, PUES EL CONTRATISTA ALEGA NO TIENE RECURSOS, PARA TRABAJAR. CONDICION ACCESO: ASFALTADO, Y TIENE REDUCTORES DE VELOCIDAD
517 | 345-2013 | BURENDE | BURENDE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC | CARMEN MARIA ALEJO GARCIA | 14 | JEISET SUSANA | 100 | 2018-05-30 |  |  | TERMINADA | NO ESPECIFICADO | COMUNIDAD: JIMA TERMINADA SIN INAUGURAR ACCESO: LE FALTARIA IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE). PROCESO DE CIERRE: -SE REMITIÓ LA CUBICACIÓN NO.7 PARA FISCALIZACIÓN-MINERD, LICEO BURENDEDGEE/Z1/997-2019 D/F 12/08/2019. -ESTE BLOQUE ESTÁ EN UN 95% DE EJECUCCIÓN. DICHO BLOQUE DE DOS NIVELES (BLOQUE 4) Y UNA CANCHA FUE ASIGNADO POR MINERD A LA ING. CONTRATISTA CARMEN ALEJO A CONSTRUIRSE EN EL MISMO SOLAR QUE SE ENCUENTRA BÁSICA EDUVIGIS MARÍA LUNA-COMUNIDAD: JIMA -COMUNIDAD: JIMA
1141 | 2236 | BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | MARITZA CANDELARIA GRULLON CORTORREAL DE MARTINEZ | 25 | JEISET SUSANA | 25 | 2021-12-31 |  | 2018-10-08 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | COMUNIDAD: JIMA NOTA: PROCESO DE CIERRE: - SE FIRMÓ LA CARTA CON MONTO Y SE ENVIÓ A PROCESO-MOPC CON EL OFICIO GPRO/Z1/371-2020 D/F 06-08-2020. SE RESCINDE LA OBRA DEBIDO AL FALLECIMIENTO DE LA CONTRATISTA EL 04/02/2019. ACCESO: IMPRIMACION Y ASFALTADO (TIENE CONTENES SOLAMENTE).
1145 | 2410 | LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RIO JAYACO) | LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RIO JAYACO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | ROQUE BURGOS & ASOCIADOS SRL | 12 | JEISET SUSANA | 68 | 2021-12-21 |  | 2019-01-22 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS(PALERO) TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: -MODULO B1: 85% PUERTAS ,10% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 40% ELECTRICA, 30% SANITARIA, 0% IMPERMEABILIZANTES, 30% PUERTAS METALICAS, 40% BARANDAS. -MÓDULO B2: 90% PUERTAS, 50% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 40% SANITARIA, 10% IMPERMEABILIZANTES, 30% PUERTAS METALICAS, 40% BARANDAS. -COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 30% PISOS, 30% PROTECTORES METALICOS, 70% ELECTRICA, 60% SANITARIA, 60% PINTURA, 50% IMPERMEABIZANTES, 30% REVESTIMIENTOS. -ÁREA EXTERIOR: 60% -CANCHA Y GRADERIAS: 40% -VERJA PERIMETRAL: 30% CONDICION ACCESO -TIENE IMPRIMACION, SOLO FALTA ASFALTO. PROCESO DE RESCISION: –SE FIRMÓ LA CUBICACIÓN FINAL. CARTA CON MONTO FIRMADA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y SE SOMETIÓ A POCESO-MOPC CON EL OFICIO GPRO/Z1/310-2020 D/F 17-07-2020.
1585 | 0399-15 | BASICA MAXIMO GOMEZ |  | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | PROYECTOS GENERALES PROGRESA SRL | 24 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-31 |  | 2019-03-28 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | NOTA: SE RECIBIO EL OFICIO DE PUESTA EN POSESION MEDIANTE UF-PNEE#863-2018 D/F 28-03-2018, A LO CAUL SE PROGRAMO EL ACTO DE PUESTA EN POSESION , EL CUAL NO PUDO SER REALIZADO DEBIDO A QUE EL DUEÑO DEL SOLAR SE OPONE, ANTE ESTO SE ENVIA EL OFICIO DGEE/Z1/565-2018 EL 23/05/2018 EN DONDE SE SOLICITA LA CARTA DE COMPROMISO PARA RECTIFICACIÓN DE LA PUESTA EN POSESIÓN DE ESTE PLANTEL.
1586 | 0132-15 | BASICA PROSPERIDAD | BASICA PROSPERIDAD | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN | 24 | JEISET SUSANA | 7 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD: BARRIO PROSPERIDAD ACTIVIDADES EJECUTANDOSE: VERJA PERIMETRAL: RETIRO DE MALEZA PARA CONTINUACION DE LABORES, EXCAVACION MODULO 1: INICIO COLOCACION DE BLOQUES SNP MODULO 4: INICIO REPLANTEO NOTA: - SE ENVIÓ AL DEPTO. DE DISEÑO UN INFORME CON EL RESULTADO DE LA ROTURA DE PROBETAS CON EL OFICIO GPRO/Z1/420-2020 D/F 28/08/2020.
1587 | 0133-15 | BASICA SAN JOSE 2 | BASICA SAN JOSE 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA | 24 | JEISET SUSANA | 15 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD: LA PRIVADA/ SECTOR SANTA ROSA SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: BLOQUE B1 (CAJA DE ESCALERA) 1. VACIADO DE VIGAS Y LOSAS DE CAJA DE ESCALERA LISTO AL 100%. BLOQUE B2 1. REPLANTELO (CHARANCHA) PARA ZAPATAS LISTO AL 100%. 2. CORTE CON EQUIPO PESADO PARA DELIMITAR ÁREA DE ZAPATA AL 100% BLOQUE B4 INICIAL - SNP 1. VACIADO DE VIGAS Y LOSAS LISTO AL 100%. 2. COLOCACION DE MUROS DE BLOQUES DE ANTEPECHO AL 80%. NOTA: SE ENCUENTRA EN FINAN-MODIF. LA CUBICACIÓN NO.4 CON UN MONTO DE RD$3,887,017.52 SE ENVIÓ A MESA-MINERD EL 06-08-2020
1590 | 0134-15 | LICEO LA DELICIA | LICEO LA DELICIA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | GREGORIO GARCIA ACOSTA | 24 | JEISET SUSANA | 80 | 2020-11-20 |  | 2020-06-26 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: LA DELICIA TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: EL 60% DEL RELLENO EXTERIOR, 100% TRINCHERA, 75% DE LOS VACIADOS EXTERIOR, 30% ELECTRICIDAD EXTERIOR, 100% DE PINTURA EN VERJA PERIMETRAL, 50% DE PINTURA DE BLOQUES, 100% PAISAJISMO NOTA: SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN NO.18 AL PROCESO-MOPC EL 22-06-2020. CON UN MONTO DE RD$ 5,480,531,2 ACTUALMENTE FISCALIZACIÓN-MINERD CONDICION ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD.
1591 | 0400-15 | TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAO | TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC | ANDRICKSON & BOHLER INGENIERIA S R L | 0 | JEISET SUSANA | 76 | 2020-11-27 |  | 2020-03-24 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | -COMUNIDAD: LA DELICIA CUBICACION: -CUB. #15 CON UN MONTO DE $1,835,912.32 (MINERD - FINANCIERO - MODIFICACIÓN) NOTA: -LA CONTRATISTA DE ESTA OBRA ESTA DISPUESTA A INICIAR, PERO DICE QUE NECESITA DINERO PARA PODER INICIAR LAS LABORES, PUES SEGUN ELLA NO TIENE RECURSOS. NO TENEMOS VOLUMEN POR CUBICAR Y TIENE UNA DEUDA DE LINEA DE CREDITO DE RD$1332,750.65. SERA NOTIFICADA. CONDICION ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD
1592 | 0135-15 | TALLERES EN POLITECNICO PIEDRA BLANCA | TALLERES EN POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC | RAFAEL RIVAS PEÑA | 0 | JEISET SUSANA | 40 | 2021-12-24 |  | 2020-06-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: QUINTO CENTENARIO TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MODULOS B1- 50% LOSA DE TECHO,100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE,100% PISOS, 100% VENTANAS, 100% SANITARIA Y 100% ELECTRICIDAD MODULO B2: 100% PISOS- VENTANAS Y PUERTAS, 70% ELECTRICO, 70% SANITARÍA Y 100% PINTURA. ÁREA EXTERIOR: 1000% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% ALCANTARILLA DE CAJON, PARQUEOS, CALZADAS. VERJA PERIMETRAL: 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR NOTA: -SE ENVIO LA RESPUESTA A LA REVISION TECNICA CON EL OFICIO GPRO/Z1/308-2020 D/F 15/07/2020.SOLICITÓ LA REVISIÓN TÉCNICA INICIAL NUEVAMENTE DEL PLANTEL, CON EL NO. DE OFICIO DGEE/Z1/080-2020 D/F 04/02/2020. -ESTA TRABAJANDO A UN RITMO LENTO. NO TIENE SUFICIENTE RECURSOS PARA TRABAJAR CUBICACION: NO HAY CUBICACION EN CIRCUITO CONDICION ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD
1923 |  | JOSE GABRIEL GARCIA (LICEO VILLA MORADA) |  | MONTE CRISTI | CASTAÑUELAS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ROMMEL MIGUEL PIMENTEL NIN | 0 | DIOGENES REYES | 11 | 2021-08-13 |  | 2019-12-10 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES
1912 | 2566-2013 | LICEO CORINA BELLIARD |  | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | MEDIA (M) | MOPC2 | MANUEL ALFONSO ISIDOR MEDINA | 9 | DIOGENES REYES | 50 | 2021-03-15 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | COVID-19 | A la espera de brigada topografica para levantamiento de relleno exterior.
762 | 387-2013 | LUIS JOSE ANTOINE |  | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS | 6 | DIOGENES REYES | 66 | 2021-08-30 |  | 2018-01-24 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | En proceso de rescisión de contrato. Se envío en fecha 22-02-2018 al Dpto. de presupuesto levantamiento volumétrico de partidas pendientes por ejecutar para fines de elaboración de presupuesto de terminación.
764 | 389-2013 | RAMON EMILIO LOZADA |  | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | JOSE WILLIAM CASTILLO LIBERATO | 2 | DIOGENES REYES | 28 | 2021-05-07 |  | 2019-06-25 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DICE NO TIENE FONDOS, NO SE LE DEBEN CUBICACIONES, EL 26-01-2020 SE LELVO A OBRA MADERA PARA INCIAIR LOS ENCONFRADOS DE COLUMNAS Y VIGAS
769 | 394-2013 | SANTA CRUZ |  | MONTE CRISTI | LAS MATAS DE SANTA CRUZ | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | INGENIERIA PRACTICA | 1 | DIOGENES REYES | 40 | 2021-08-16 |  | 2019-09-02 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | Linnea de credito solicitada, a la espera de desembolso para reactivar los trabajos CUB. 5 MINERD - FINANCIERO – MODIFICACIÓN DESDE 29/08/2019 CUB. 6 MINERD - FINANCIERO – MODIFICACIÓN DESDE 23/09/2019
1594 | 0402-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL |  | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | MOPC2 | STRUCTA SRL | 22 | DIOGENES REYES | 42 | 2021-03-15 |  | 2020-03-03 | DETENIDA | COVID-19 | Ritmo lento por que contratista no tiene fondos. Problemas con la TCS, que no le permiten cobrar las cubicaciones.
1597 | 0138-15 | BASICA RAUL ALFREDO PUJOLS TEJADA, PROF. - PATRIA BELLIAR |  | MONTE CRISTI | VILLA VASQUEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | VICTOR MANUEL GONZALEZ UREÑA | 18 | DIOGENES REYES | 55 | 2021-08-16 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | COVID-19
776 | 401-2013 | FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO |  | MONTE PLATA | BAYAGUANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | NAILA ONANEY RODRIGUEZ BATISTA | 3 | JOSE UREÑA | 40 | 2021-12-20 |  | 2019-08-29 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z6/474/2019 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE SE ENVIÓ AL MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL PARA FINES DE INTERVENCIÓN LEGAL DE CONTRATO.
777 | 402-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ |  | MONTE PLATA | BAYAGUANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | ARQUITECA C POR A | 2 | JOSE UREÑA | 20 | 2021-12-20 |  | 2019-08-18 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z6/473/2019 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE SE ENVIÓ AL MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL PARA FINES DE INTERVENCIÓN LEGAL DE CONTRATO. PENDIENTE VISITA HIDRAULICA
1944 | 0156 | GENERAL GASPAR POLANCO |  | MONTE PLATA | BAYAGUANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | EMERLY ALEXANDRA EUSEBIO DE LA CRUZ | 0 | JOSE UREÑA | 40 | 2021-12-20 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS SOLICITADOS PERTENECEN A UN NUEVO MODULO DE AULAS APROBADAS POR MINERD. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SOLUCIÓN HIDRÁULICA (13/05/2020).
1155 | 2247-2013 | BASICA BAYAGUANA 1 |  | MONTE PLATA | BAYAGUANA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | HECTOR ANTONIO OLIVO RODRIGUEZ | 24 | JOSE UREÑA | 52 | 2021-12-27 |  | 2017-02-21 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | NOTIFICADO EL 24-04-19 EN REUNION CON MINISTROS MINERD Y MOPC QUE TIENE 30 DIAS PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS O ENTREGAR LA OBRA Esta obra fue recibida en el estatus de detenida, el contratista adeuda a la linea de credito 15,000,000.0 y dice no tener recursos para continuar los trabajos. Se notifico al MINERD de esta situacion mediante un oficio sobre la validacion de situacion Actual y no hemos recibido respueta sobre como proceder con dicho plantel.
1945 | 8601 | CHIRINO |  | MONTE PLATA | MONTE PLATA | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | MOPC | LUCAS VLADIMIR MAZARA CASTILLO | 0 | JOSE UREÑA | 56 | 2021-03-08 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | APROBACION DE SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ESCALERA EXISTENTE. APROBACION PRESUPUESTO SOLUCIÓN HIDRÁULICA (27/05/2020).
70 | 1551-2012 | PROF. JUAN EMILIO BOSCH GAVINO (BASICA LA CAOBA - CAEI) | BASICA LA CAOBA - CAEI | MONTE PLATA | MONTE PLATA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | EDGAR J. MARTINEZ SANCHEZ | 16 | JOSE UREÑA | 65 | 2021-05-24 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PRESUPUESTO DE DETALLE ESTRUCTURAL DE PROTECCIÓN DE LLUVIA PARA PASILLO.
1949 | 0341-15 | POLITECNICO PROMAPEC (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) |  | MONTE PLATA | MONTE PLATA | AMPLIACION Y REPARACION | 4 | POLITECNICO (P) | MOPC | FAISAL ALFREDO TAUIL SANTOS. | 0 | JOSE UREÑA | 70 | 2020-12-21 |  | 2020-04-02 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | TABLA DE CARGAS (ING. MIGUEL POU).
1605 | 0144-15 | TALLERES EN POLITECNICO MONTE PLATA |  | MONTE PLATA | MONTE PLATA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC2 | NORBERTO JESUS ANTIGUA CRUZ | 0 | JOSE UREÑA | 65 | 2021-06-21 |  | 2020-06-23 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | APROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR.
1946 | 1551-2012 | BRAULIO UREÑA-CENTRO PENSÓN (BASICA LA CAOBA-CAEI) |  | MONTE PLATA | PERALVILLO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | EDGAR J. MARTINEZ SANCHEZ | 0 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-08-11 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
787 | 411-2013 | BENJAMIN HERRERA |  | MONTE PLATA | PERALVILLO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | JIMMY ALEXANDER MARTINEZ GENAO | 6 | JOSE UREÑA | 30 | 2021-12-13 |  | 2019-02-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | CONTRATISTA RITMO MUY LENTO
1934 | 0154 | CENTRO EDUCATIVO MATA LIMON |  | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | DIAZ INGENIEROS Y CONSULTORES, SRL | 0 | JOSE UREÑA | 34 | 2021-12-13 |  | 2020-04-02 | DETENIDA | COVID-19
1607 | 0406-15 | LICEO NORDESTE SABANA GRANDE DE BOYA |  | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | AURICA C POR A | 24 | JOSE UREÑA | 65 | 2021-05-10 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA (29/04/2020). SOLICITUD APROBACIÓN DE POZO TUBULAR Y POZOS FILTRANTES (04/06/2020).
169 | 1594-2012 | BASICA PERALEJOS |  | MONTE PLATA | YAMASA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | ING ARQ. L Y F SRL | 20 | JOSE UREÑA | 0 | 2021-12-06 |  |  | NO INICIADA | CAMBIO DE SOLAR | POSIBLE COMPRA EN LA PARTE DE ATRÁS PARA REUBICAR LOS CINCO TALLERES.
1609 | 0407-15 | BASICA LA PALMITA |  | MONTE PLATA | YAMASA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | CO2 ARQUITECTURA SRL | 9 | JOSE UREÑA | 32 | 2021-08-16 |  | 2020-08-25 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | DETENIDA A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACIÓN.
167 | 765 | LICEO DE JUANCHO | LICEO DE JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | PABLO ALBERTO FERNANDEZ ALFARO | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 78 | 2021-03-30 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | CONTRATISTA ALEGA QUE LA ULTIMA CUBICACION #14 RD$3,799,021.32 NO LE HA CAIDO A SU CUENTA. SITUACION EN MANOS DEL DPTO DE PROCESOS Y MINERD, YA QUE DICEN QUE SU CONTRATO Y CUENTA DE BANCO PRESENTAN UN INCONVENIENTE.
1050 | 2042 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (BASICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ) |  | PEDERNALES | OVIEDO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | GLADYS ROSA SANCHEZ MOLANO DE DIAZ | 18 | KATHERINE FONT FRIAS | 1 | 2021-12-30 |  | 2010-02-01 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | CONTRATISTA NOS COMUNICO VERBALMENTE QUE SOLICITARA NUEVAMENTE CAMBIO DE SOLAR A SANTO DOMINGO, YA QUE NO DESEA EJECUTAR EN PEDERNALES. ESTAMOS A LA ESPERA DE COMUNICADO FORMAL. CONTRATISTA: A LA ESPERA DE COTIZACIONES PARA PODER REALIZAR EL PRESUPUESTO CON PARTIDAS HORMIGONES ESPECIALES. ESTE SE SOLICITO AL DPTO DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO 147-2019 D/F 5/3/19. CONTRATISTA YA TIENE PLANOS ESTRUCTURALES.
1954 | 4336 | BASICA EL MANI |  | PERAVIA | BANI | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | EQUITECH GROUP | 21 | ROXANNA LAKE | 77 | 2021-02-26 |  | 2020-06-19 | ACTIVA | HASTA AGOTAR MATERIALES | CUBICACION #1 DE RD$1,507,550.17, EN FINANCIERO-MODIFICACION VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA, REALIZADA 24-07-2020. DEPTO. DISEÑO: DETALLES TAPA DE SEPTICO Y POZOS, SOLICITUD POR CORREO D/F 16/09/2020. PLANOS SANITARIOS Y DETALLES GENERALES, SOLICITADO POR CORREO 4/03/2020. MINERD: REMISION LEVANTAMIENTO ELEMENTOS SUSTRAIDOS EN OBRA MIENTRAS ESTUVO DETENIDA, OFICIO GPRO/Z3/092-2020 D/F 29/04/2020. EL PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA DISMINUYO A UN 10%, DEBIDO A LOS ELEMENTOS SUSTRAIDOS QUE TENDRAN QUE SER COLOCADOS NUEVAMENTE (ALUZINC COMEDOR, APARATOS SANITARIOS, PROTECTORES, PUERTAS, VENTANAS, ALAMBRADO).
540 | 426-2013 | LICEO PUEBLO NUEVO | LICEO PUEBLO NUEVO | PERAVIA | BANI | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA | 18 | ROXANNA LAKE | 68 | 2021-12-21 |  | 2014-03-30 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | PRESUPUESTO DE TERMINACION (RD$23,238,812.56) REMITIDO A MINERD, OFICIO DGEE-329-2019 D/F 23/04/2019. CONTRATISTA FALLECIDO DEL CONTRATISTA, NOTIFICADO A MINERD OFICIO DGEE-540-2015 D/F 13/07/2015. CUBICACION #8 T RES, EN MESA-MINERD A LA ESPERA DE INFORME DE FISCALIZACION.
1615 | 0409-15 | BASICA EL LIMONAL-LA VEREDA | BASICA EL LIMONAL-LA VEREDA | PERAVIA | BANI | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | CONSTRUMIRKA SRL | 12 | ROXANNA LAKE | 59 | 2021-12-21 |  | 2020-02-17 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | CONTRATISTA ALEGA NO TENER FONDOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. MINERD: NOTIFICACION SITUACION MEDIANTE OFICIO GPRO/Z3/048-2020 D/F 23/3/2020. PENDIENTE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA, SOLICITADO A MINERD OFICIO GPRO-471-2020 D/F 26/08/2020. CORTE 1682.57 M3, RELLENO 4196.01 M3.
1618 | 0411-15 | LICEO CARRETON-CATALINA | LICEO CARRETON-CATALINA | PERAVIA | BANI | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | CONSTRUCTORAS LOS CALIMETES SRL | 20 | ROXANNA LAKE | 65 | 2021-12-21 |  | 2020-06-22 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | RITMO LENTO DE EJECUCIÓN, HASTA 22/06/2020. REACTIVACION DE TRABAJOS 01/06/2020, LUEGO DE CUARENTENA POR COVID-19. EN PROCESO DE RESPUESTA A INFORME TÉCNICO CONSENSUADO/ REVISIÓN TÉCNICA PRELIMINAR. MINERD: NOTIFICACIÓN SITUACIÓN, OFICIO DGE-PNEE/Z3/001-2020 D/F 2/1/2020. CONTRATISTA PARALIZO LOS TRABAJOS EL 09/12/2020 PORQUE ALEGABA NO CONTAR CON RECURSOS ECONÓMICOS.
554 | 441-2013 | GREGORIO TORIBIO | GREGORIO TORIBIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | OMAR ELIAS CASTILLO DIAZ-ALEJO | 3 | DIOGENES REYES | 67 | 2021-08-13 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | COVID-19
1177 | 2418 | LICEO MARTIN HIRALDO CRUZ | LICEO MARTIN HIRALDO CRUZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | LEXINGTON DEVELOPMENT SRL | 7 | DIOGENES REYES | 80 | 2021-08-13 |  | 2017-11-11 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1620 | 0152-15 | BASICA ERNESTO CABRERA DURAN - RIO GRANDE AL MEDIO |  | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | JOSE LUIS TEJADA SIRI | 7 | DIOGENES REYES | 21 | 2021-08-13 |  | 2019-11-29 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1621 | 0153-15 | LICEO ESCALERA ARRIBA |  | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | IBELKA JOSELYN ALONZO GONZALEZ | 8 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-08-13 |  | 2018-10-11 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1622 | 0154-15 | LICEO MARIA IGNACIA SARITA |  | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | ANNETTE CAROLINA VALDEZ MELO | 6 | DIOGENES REYES | 16 | 2021-05-31 |  | 2019-11-30 | DETENIDA | COVID-19 | FEBERERO 2020. Se ha realizado la validación del movimiento de tierras por parte de MOPC, y se envió la cubicación #1, pero no se ha podido tramitar a oficialmente, ya que falta aprobacion del MINERD. El movimiento de tierra fue enviado a aprobar mediante DGEE-866-2019 d/f 16/10/19.Agosto- septiembre 2019: SE SOLICTA VISITA BRIGADA TOPOGAFICA MOPC PARA PODER VALIDAR MOVIMIENTO DE TIERRA YA QUE NO HA SIDO POSIBLE CON LOS DATOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA.Se recibió la nueva aprobación del material de mina Lirial, pero al momento de iniciar la extracción del material los dueños de la mina se opusieron ya que querían que se sacara una cantidad enorme y debido a que ya se está concluyendo el trabajo de relleno no se le garantizo que se sacaría la cantidad que querían. 26/06/2019 En proceso de validación de movimiento de tierra y corte de árboles departamentos MOPC. En proceso de validacion cambio material de relleno en el departamento de cálculo.------A 01.05.2019- La obra se detuvo unos días debido a que el contratista debió cambiar el material de relleno. Estaba llegando muy húmedo. El contratista envió resultados del estudio del nuevo material, en la mañana de hoy se le indico reiniciar los trabajos/.------------------------------ Acondicionamiento de terreno avanzado según planos y aprobaciones de las soluciones. Pendiente presupuesto estimado movimiento de tierra preliminar trabajado en area de cañada aprobada. DGE-PNEE/Z2/028-2019 de fecha 29/1/2019 Recibió en fecha 27/12/2018 la aprobación del MINERD UF-PNEE#3792-2018 para soluciones hidráulica y estructural requeridas en el acondicionamiento del solar. HISTORICO: PUESTA EN POSESION EL 11/02/2016 Se sustituyo la carta compromiso del 11/02/2016 para nueva puesta en posesión con carta del 04/7/2016, por instrucciones del MINERD mediante oficio UF-PNEE#2151-2016 . Contratista entrego levantamiento topográfico y estudio de suelos. Se completo estudio de suelos en área de construcción. Entregado en abril 2017. Intercambios de informaciones por inquietudes del departamento de Calculo de MOPC y la compañia que realizó el estudio de suelos hasta septiembre 2017, enviando a calculo de muros en fecha 3 octubre 2017 para generar los planos. Se recibieron los planos estructurales de los módulos en fecha 2 marzo 2018. Inicio los trabajos en campo de limpieza y acondicionamiento el 19 de marzo 2018 Recibió en 29 mayo 2018 visita de Brigadas técnicas MOPC y MINERD para evaluar soluciones estructurales e hidráulicas requeridas en el acondicionamiento del solar. Fue acordado remitir al Minerd el estudio de Suelos y el levantamiento topográfico del solar para fines de evaluar y estimar el acondicionamiento de terreno mediante mov de tierra y muros. Y la brigada hidráulica MOPC estará igualmente estimando la solución requerida. Archivos remitidos 29 mayo 2018. Integrantes de brigada MOPC Ing Bolivar Garcia (Depto. Hidráulica), ing. Juan Carlos (Depto Calculo y Estructural). Brigada MINERD ing Rafael Pichardo (estructurales), ing Luz Paulino, ing Enrique Lied (Hidráulica). Recibió el 25/10/2018 plano de conjunto, eléctricos y sanitarios actualizado según solución requerida de acondicionamiento y niveles en el diseño. Se recibió solución hidráulica de visita recibida de brigada MOPC el 30 agosto 2018 (segunda visita luego del 29 de mayo para captación de nuevos datos faltantes de visita anterior). Expediente remitido el 10/10/ 2018 La solución de sistema estructural de acondicionamiento fue presupuestado en el Departamento de Presupuesto desde fecha 2 octubre 2018. Se recibió dicho informe el 23 de octubre 2018 de parte del departamento correspondiente y remitido a la Unidad Técnica. Las soluciones fueron enviadas al MINERD en solicitud de aprobación a mediados de noviembre. Recibió en fecha 27/12/2018 la aprobación del MINERD UF-PNEE#3792-2018 para soluciones hidráulica y estructural requeridas en el acondicionamiento del solar. La comunidad estuvo impidiendo los trabajos por exigir colocar el material cortado del solar en el solar contiguo cerca de la cañada existente. MINERD al tanto de dicha protesta, ha indicado en obra al contratista proceder con tal ejecución colocando el material en el centro del solar que desea la comunidad. Fue recibido del contratista soportes de cotizacion de donde serán realizados los botes y carta del ayuntamiento de Puerto Plata por el cierre del vertedero más cercano para fines de presupuestar el estimado del levantamiento preliminar movimiento de tierra requerido en el acondicionamiento. Actualmente Estimado movimiento preliminar en el departamento de presupuesto para eventual solicitud al MINERD
1178 | 2419 | LICEO FUNDACION | LICEO FUNDACION | PUERTO PLATA | GUANANICO | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | HORMIGONES PUERTO PLATA SRL | 9 | DIOGENES REYES | 13 | 2021-05-31 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | COVID-19
547 | 433-2013 | POLITECNICO IMBERT |  | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 2 | POLITECNICO (P) | MOPC | LEONARDO FRANCISCO GOMEZ SANTANA | 23 | DIOGENES REYES | 85 | 2021-08-20 |  | 2017-05-03 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | DETENIDA. El contratista no pudo ser contactado (correo, vía telefónica) No acudió a la reunión convocada el 24.04.2019 con los ministros MINERD y MOPC. En proceso de Rescisión. PENDIENTES: 1.Desglose eléctrico con precios de acuerdo a levantamiento (Depto. Presupuesto) 2. Detalle muro de contención en bloque próximo al comedor, para aprobación (Depto. Calculo)-------------------------------------------------------------------------------- CONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. HA EXPRESADO NO TENER LIQUIDEZ PARA TRABAJAR Y DESINTERES EN CONTINUAR. Contratista no ha asistido a citación de MINERD Sto Dgo, o a la obra en visitas fiscalización del MINERD MOPC. Ha dejado en espera las reuniones acordadas con la supervisión para revisiones de la cubicación. DETENIDA DESDE HACE MAS DE 2 AÑOS. Ha sido notificada legalmente por MINERD el 14/8/2018 Luego de reanudar por un periodo corto a ritmo lento los trabajos, ha estado detenida desde el 3 de mayo del 2018 nuevamente luego de haber recibido la colaboración de la brigada de limpieza del MOPC. Al no asistir el contratista a la obra, fue intentado en varias ocasiones contactarle infructuosamente desde el 8 de mayo del 2018 fecha en que indicó estar interno por razones de salud pero que se reintegraría en la semana 13 al 19 de mayo del 2018. En fecha 24 de mayo del 2018 la supervisión MOPC logró contactar vía telefónica al contratista donde éste ha externado que se irá fuera del país dentro de 15 días hasta el mes de diciembre 2018. Ha expresado que no tiene interés alguno de concluir la obra enfatizando que con la cubicación que entrará en circuito no le dará el monto para terminarla. En su proceso luego de los trabajos de limpieza del MOPC, el contratista no ha demostrado disposición o ejecución de partida alguna que genere la confianza de solicitar el uso del recurso de línea de crédito. Y su comportamiento no da la seguridad del ritmo de trabajo en caso de reanudarlos. Actualmente fue aplicado en la cubicación 16 el consenso revisión técnica auditada arrojando un monto de -RD$ 6.3 negativo Debido a todo lo expuesto de su situación actual, se ha solicitado al MINERD evaluar la situación de este plantel y citar al contratista. Ha sido movida la conclusión de este plantel a mayo 2019 hasta confirmar acción definitiva del MINERD, evaluar los trabajos, su ritmo y asegurar ó no que el contratista asumirá avanzar en la obra aún con la situación financiera que se está visualizando. No Cumplió para la fecha inicial de mayo 2018. El contratista ha revisado con el supervisor la cubicación e indico coordinaria generar volumetría. Áreas exteriores: pendiente aceras perimetrales, área de parqueo y rampas. Acondicionando áreas exteriores, colocación de bloques en perímetro de parqueos. Proceso de ejecución muy lento. Trabajos pendientes de herrería y ventanas y pisos en bloque B-3. Tiempo estimado de conclusión pendientes 1.5 mes a un ritmo de entrega con cantidad de personal en obra superior al promedio. HISTORICO: Ultima cubicación pagada, cub. 15 en fecha 06/10/2015 por RD$ 5.9 mm. Contratista lleva un proceso de ejecución muy lento, poco personal en obra. En el momento que el contratista alegó no tener liquidez, con 10 meses sin generar cubicación, se solicitó una revisión técnica, recibida el 06/4/2016. Aplicando actualmente el consenso en próxima cubicación. Consenso de Revisión Técnica entregada el lunes 22/agosto/2016. Recibió 19/9/2017 validación movimiento de tierra solicitada al Departamento de Diseño MOPC 20/7/2017 para soportar las observaciones al consenso. Se recibió consenso en fecha 24/11/2017 para aplicarlo a la cubicación siguiente. Contratista externa durante todo este proceso de preparación de cubicación y aplicación de consenso, que inmediatamente entre a circuito la cubicación puede iniciar los trabajos. Envíos a Minerd Informe de Situación Actual: DGEE-PNEE/ Z2/052-2018 d/f 12/03/2018 Brigada de Limpieza MOPC inició 17/4/2018 los trabajos de colaboración en el plantel, con limpieza, deshierbe, recogida de escombros entre otros generales. En fecha 18/4/2018 se integraron a la organización en el plantel el equipo del contratista junto con la Brigada de Limpieza del MOPC. Contratista no ha podido presentarse en obra 7-13 mayo 2018, interno por motivos de salud. Tiene planificado reintegrarse en esta semana 21-27 mayo 2018. Contratista estuvo coordinando los trabajos pendientes. En este proceso no ha conseguido su suplidor de pisos para recibir el restante de pisos del bloque 4. A dicho suplidor le le fue colocada la orden completa. La cubicación #16 de transición y consenso aplicado entró en circuito y fue devuelta por el consenso tener errores en varios enunciados de referencias de medidas de columnas. Dicha cubicación actualmente espera el proceso de corrección de enunciado en Consenso para poder volver a presentar la cubicación corregida. Este consenso fue corregido por el analista y firmado de acuerdo por gerencia de provincia, más al momento de estar listo para darle salida el 18 mayo 2018, le fue cuestionado al analista la volumetría de la verja que previamente la encargada del Departamento había señalado requerir soportes el año pasado. Al esto no estar presente en las observaciones del consenso, la supervisión fue a rectificar dichas medidas a campo el 19 mayo 2018 para suministrarlas en un informe al analista.
1179 | 2420 | BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO | BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | SOLUCIONES ARQUITECTONICA DANY MINAYA & ASOC SRL | 21 | DIOGENES REYES | 59 | 2021-08-20 |  | 2019-03-14 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1180 | 2262 | BASICA VUELTA LARGA | BASICA VUELTA LARGA | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | SANSON REYES CASTILLO | 12 | DIOGENES REYES | 66 | 2021-08-20 |  | 2019-04-18 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL
1624 | 0156-15 | LICEO CABIA | LICEO CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | JUAN MIGUEL DE OLEO OGANDO | 7 | DIOGENES REYES | 42 | 2021-02-26 |  | 2020-02-21 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | MARZO 2020. CONTRATISTA ALEGA NO PODER TRABAJAR SINO LE PAGAN LA CUBICACION QUE TIENE EN CIRCUITO, AUN NO HA AMORTIZADO EL AVANCE. SE ENVIA INFORME DE SITUACION AL MINERD.08/07/2019: TRABAJANDO EN BLOQUE 1 CON TERMINACIÓN GRIS, BLOQUE 2 CON LOSA DE ENTRE PISO Y FUNDACIONES DE COMEDOR. PENDIENTES: PENDIENTE DE RECIBIR SOLUCIÓN HIDRÁULICA ACTUALMENTE EN PROCESO DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE. ESTO NO ATRASA LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL CON LOS MÓDULOS. ACTUAL Pendiente de recibir solución hidráulica actualmente en proceso del Departamento correspondiente. Esto no atrasa los trabajos en el plantel con los módulos. Modulo B-I: Proceso colocación de bloques SNP. Columnas vaciadas. Modulo B-II: Concluyo vaciado de columnas. Proceso colocación de bloques SNP Modulo Comedor: Se completó relleno compactado en área de construcción. Áreas exteriores: (Cancha, plaza cívica, cisterna, séptico) Se completó relleno compactado en área de construcción. Proceso ejecución verja Perimetral en tramos pendientes
1625 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE IMBERT CAFEMBA - EL JAVILLAR |  | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC | CYNTHIA MICHAEL VALERIO RUIZ | 0 | DIOGENES REYES | 11 | 2021-04-30 |  | 2019-11-01 | DETENIDA | COVID-19
1181 | 2263 | LICEO LUCIANO UREÑA | LICEO LUCIANO UREÑA | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | EDUARD GONZALEZ | 11 | DIOGENES REYES | 18 | 2021-08-13 |  | 2019-03-19 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | 5.04.2019. Visita conjunta MINERD MOPC para evaluación de muros. 19.03.2019. Contratista recibe notificación MINERD -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACTUAL Pendiente de modificación estructural y validación de movimiento de tierra en proceso de conciliación entre MOPC y topógrafo contratista. Contratista quedó en remitir en fecha 12 de febrero 2019 información completiva requerida en el proceso de validación. Recibimos en fecha 25 marzo 2019 por parte del contratista, los datos de dicho levantamiento topográfico y fue remitido al departamento de diseño para soporte de validacion. Coordinación recibió 1/4/2019 presupuesto de muros requeridos en el acondicionamiento, modificados según observaciones del MINERD y actualización de levantamiento en campo. Solicitados los planos para revisión y proceso de aprobación del MINERD. Remitiendo en fecha 4abril 2019 las observaciones. Actualmente en el departamento de presupuesto en correcciones y actualización de plano por observaciones de gabinete. Dicha solución no interfiere con los trabajos a realizar en los módulos. Modulo I: Proceso colocación bloques bajo nivel de piso hasta altura viga de amarre de piso. Modulo II: replanteo ya condicionamiento de terreno. Comedor: solo realizado acondicionamiento de terreno. Otros (plaza cívica, cancha, cisterna, séptico, verja): Cisterna: se completó colocación de bloques y terminación de superficies. Concluyó ejecución cisterna, entrada peatonal, séptico, y muros de contención para terracerías, inicio de excavaciones módulos. Adicionales: En un 50% ejecución de muros requeridos en acondicionamiento de terreno. Levantando volumetría para presentar cubicación #3. Y revisando las volumetrías anteriores. HISTORICO: En fecha 5 /10/ 2014 recibió planos de conjunto para replanteo y estudios de suelos. Estudios de suelos iniciados el 19/10/2014 En fecha 13/2/2015 es recibido del Dpto Diseño MOPC el plano de ubicación, dimensionada y acondicionamiento con modificaciones en la distribucion de módulos. El 4/3/2015 fue remitida a Diseño MOPC la lotificación para el acceso al plantel a través de un trazado de la comunidad solicitando ubicar la entrada al liceo según la distribución urbana que planteaban. En fecha 18/3/2015 fueron recibidos los planos con la nueva ubicación de entrada al solar. En fecha 25/3/2015 recibe los detalles sanitarios de cisterna y séptico. Proceso de extracción de capa vegetal, excavación zapata de muros en verja perimetral, envarillado y vaciado de las mismas. 20/4/2015 Actividades a la fecha 14 junio 2015: Movimiento de tierra para acondicionamiento de terreno en área de los módulos, comedor y cancha. Trabajos en verja perimetral: Colocación muros de bloques bajo nivel de piso y sobre nivel de piso. Violinado de los muros de bloques sobre nivel de piso. Es bueno poner en conocimiento que sólo se trabajaba en el momento en la verja perimetral debido a que se esperaba por el diseño de 3 muros de contención solicitados, los cuales contienen parte del relleno donde serían emplazados los bloques. Recibió planos estructurales en fecha 30/11/2015 del depto de Diseño En 16 junio 2015 recibió aprobación MINERD con observaciones mediante oficio #1301-2015 para muros de contención requeridos en el acondicionamiento de terreno Dichas observaciones indicaban sustituir los muros de contención propuestos por MOPC por muros de protección MM-1 en terracerías de 2m de altura en diferencias de niveles terminados. La supervisión y Diseño del MOPC no comparten estas observaciones, y fue solicitada evaluación de dicho informe. El 24/6/2015 es digitada en procesos la cub #1 por monto RD$3,947,907.43 y recibe el pago el 17/9/2015. En este periodo el contratista estuvo detenido a espera del pago de la cubicación, reanudando los trabajos el lunes 21/9/2015 Actividades de reanudación realizadas en la semana 21-9-15 Excavación y vaciado zapata del muro MM-1 entre comedor y bloques de aulas. - Vaciado columnas Muro MM-1 entre comedor y cancha. - Excavación y vaciado losa de fondo del séptico. 2016 Durante el período de elecciones, el contratista estuvo concentrado directamente en dicho proceso e indicó reanudaría pasadas éstas actividades. El 29/2/2016 se digita en procesos la cub #2 por monto RD$ 2,124,522.25 y recibe el pago el 18/4/2016 En el proceso de los trabajos de acondicionamiento, previo a iniciar con módulos de aulas, en campo fue identificado por supervisión un error en los planos estructurales en las especificaciones de detalles, y fueron solicitados a ser corregidos en fecha 26/9/2016 Recibió los estructurales ya modificados en fecha 19/1/2017 Fue identificado en 19/4/2017 el inconveniente en campo con los replanteo de muros de protección mm-1 en terraceria de acondicionamiento y su ejecución en desfase originó modificación en diseño en la redistribución de los módulos. En fecha 9/5/2017 por error en replanteo de topógrafo, la entrada y la garita de guardia fueron ejecutadas de manera incongruente a la ubicación en plano MOPC, por lo que ocasionó otro cambio a solicitarse en depto de Diseño en el plano de conjunto. Recibió planos modificados en el conjunto con nueva distribución en fecha 13/7/2017 debido al acceso y entrada modificada Inició a ritmo lento trabajos que fueron interrumpidos por lluvias. Durante las lluvias de los meses de temporada ciclónica del 2017 e inicio de este 2018 no pudieron ejecutarse los trabajos hasta el mes de febrero nuevamente con las excavaciones de las fundaciones de los módulos. En fecha 8/2/2018 fue visitada por MOPC y MINERD Fiscalización, durante proceso de excavaciones, limpieza de las mismas luego de las lluvias recientes y proceso de armado de acero. Recibe aprobación de solución Hidráulica por la Dirección Edificaciones Escolares en fecha 28/3/2018 RD$829,978.42 En fecha 5/4/2018 recibió visita de MOPC y MINERD Fiscalización en seguimiento a los trabajos. Al momento limpiezas de las fundaciones luego de las lluvias recientes y armado de acero para colocación en las mismas. -Recibió verificación de Diseño para módulos, pues las terracerias tuvieron un desfase en el replanteo topográfico. Vaciado de fundaciones en esta semana del 20/4/2018 Proceso levantamiento topográfico por MOPC para actualizar planos realizado el 17 de julio 2018. Entregado el 25 de julio 2018 a diseño para fines de emplazamientos y perfiles requeridos por Calculo para fines de revisión de muros. Enviado al departamento de Calculo y Estructuras el 21 de agosto del 2018. Actualmente en el departamento de presupuesto en correcciones y actualización de plano por observaciones de gabinete. Dicha solución no interfiere con los trabajos a realizar en los módulos. GENERALES: - Monto presupuesto: $ 43.8 MM - Monto cubicado y pagado: $ 6.1 MM (2 cubicaciones) - Deuda activa linea de credito del BR: $3.5 MM - Monto pendiente amortizar del 20% avance: $ 7.5 MM ANTECEDENTES: - Retraso por cambio de solar despues de tener planos constructivos elaborados del solar desestimado. - Retraso por modificaciones a planta de conjunto (en el solar nuevo) a solicitud de la comunidad. - Retraso por diseño y aprobacion en varias ocasiones de muros de contencion - Retraso por lluvias 2016 y 2017. - Retraso por levantamiento topografico del contratista con errores. - Retraso por ausencia del contratista en primer semestre del 2016. ACTUAL Pendiente de modificación estructural y validación de movimiento de tierra en proceso de conciliación entre MOPC y topógrafo contratista. Contratista quedó en remitir en fecha 12 de febrero 2019 información completiva requerida en el proceso de validación. Recibimos en fecha 25 marzo 2019 por parte del contratista, los datos de dicho levantamiento topográfico y fue remitido al departamento de diseño para soporte de validacion. Coordinación recibió 1/4/2019 presupuesto de muros requeridos en el acondicionamiento, modificados según observaciones del MINERD y actualización de levantamiento en campo. Solicitados los planos para revisión y proceso de aprobación del MINERD. Remitiendo en fecha 4abril 2019 las observaciones. Actualmente en el departamento de presupuesto en correcciones y actualización de plano por observaciones de gabinete. Dicha solución no interfiere con los trabajos a realizar en los módulos. Modulo I: Proceso colocación bloques bajo nivel de piso hasta altura viga de amarre de piso. Modulo II: replanteo ya condicionamiento de terreno. Comedor: solo realizado acondicionamiento de terreno. Otros (plaza cívica, cancha, cisterna, séptico, verja): Cisterna: se completó colocación de bloques y terminación de superficies. Concluyó ejecución cisterna, entrada peatonal, séptico, y muros de contención para terracerías, inicio de excavaciones módulos. Adicionales: En un 50% ejecución de muros requeridos en acondicionamiento de terreno. Levantando volumetría para presentar cubicación #3. Y revisando las volumetrías anteriores.
1626 | 0412-15 | LICEO BARRANCON | LICEO BARRANCON | PUERTO PLATA | LUPERON | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | CONSTRUCCIONES GEORGE EDUARDO MORALES SRL | 6 | DIOGENES REYES | 6 | 2021-02-10 |  | 2015-09-14 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | SE ENVIO PLANTA DE CONJUNTO PARA SONDEOS AL CONTRATISTA EL 23/07/2019. SE ESPERA ESTUDIO DE SUELOS.Se recibio y remitió el levantamiento topográfico al departamento de diseño el dia 12/07/2019. Se ejecutó levantamiento topográfico el 11 de junio, estamos a la espera de entrega dicho levantamiento topográfico por parte del contratista. Puesta en posesión nuevo solar 16.04.2019. ------------------------------------------------------ A espera de reubicación. Solar seleccionado es inundable por cercanía a río bajabonico. Se envio al MINERD informe cambio de solar actual por observaciones MOPC, el solar se encuentra a 1.20 mts sobre el nivel del cause del río (inundaciones) por lo que representa altos valores de peligro en épocas de lluvias. HISTORICO: Se puso en posesión el 5/8/2015. Estuvo pendiente instrucciones del MINERD, La Directora regional del MINERD, Lic. Sabina objetó la puesta en posesión del solar por proximidad al río Bajabonico, su última crecida fue 1963. La Arq. Ana Estrada informó no procede la objeción, esperamos le informen a la Lic. Para continuar con los trabajos. Sabina pidió un plazo para buscar una propuesta adecuada y la Arq. Ana Estrada nos informó que le comunico a la Unidad de Terreno del MINERD dicha información. Supervisión MOPC, realizó investigaciones para solicitar referencia de niveles a los cuales trabajar el plantel basado en las indicaciones por parte de Minerd de mantener el solar. Durante este proceso y con evaluaciones estimadas que soportan las observaciones, entendemos que no debe considerarse mantener el solar. Se sostuvo reunión con la Unidad de Fiscalización de Minerd que está de acuerdo con la sugerencia. Mediante informe y oficio se solicitará a Minerd reubicación del plantel en la misma zona donde hay solares que presentan una mayor distancia al río. En fecha 5 abril 2018 brigada Fiscalización MINERD y Supervisión MOPC, visitaron el solar inicial objetado para ver las condiciones actuales.
1627 | 0158-15 | LICEO JUAN BENTZ |  | PUERTO PLATA | LUPERON | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | CARLOS JOSE NOBOA GAÑAN | 7 | DIOGENES REYES | 36 | 2021-03-15 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1903 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO |  | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | INICIAL (I) | MOPC | FRANCISCO MANUEL TEZANOS BAEZ | 8 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-08-20 |  | 2019-09-01 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | BASICA PUERTO PLATA 3 FASE 2 ACTUAL Ejecutó verja de protección temporal para la construcción del nuevo modulo. Ya recibidos los planos estructurales.
1904 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO |  | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | BASICA (B) | MOPC | FRANCISCO MANUEL TEZANOS BAEZ | 0 | DIOGENES REYES | 3 | 2021-08-20 |  | 2019-03-15 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar. ***Este plantel esta a esperas de concluir proceso de rescisión en la fase 1 del Liceo Martin Hiraldo Cruz para poder proceder a iniciar los trabajos.
798 | 436-2013 | LICEO SAN MARCOS | LICEO SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | CONSTRUCTORA TAYCASA SRL | 12 | DIOGENES REYES | 70 | 2021-01-29 |  | 2018-10-11 | DETENIDA | UNIDAD TOPOGRÁFICA
1183 | 2265 | BASICA LOS DOMINGUEZ | BASICA LOS DOMINGUEZ | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | RAFAEL OCTAVIO SILVERIO GALAN | 25 | DIOGENES REYES | 91 | 2021-01-29 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
1184 | 2266 | BASICA PADRE GRANERO 2 | BASICA PADRE GRANERO 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | STALIN GONZALEZ CRUZ | 24 | DIOGENES REYES | 7 | 2021-02-26 |  | 2016-04-06 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1186 | 2268 | LICEO PADRE GRANERO | LICEO PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | INGRID ABREU COLLADO | 26 | DIOGENES REYES | 2 | 2021-02-26 |  | 2016-04-06 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1629 | 0163-15 | BASICA LOS OLIVA | BASICA LOS OLIVA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | CADIR JOSE MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 27 | DIOGENES REYES | 20 | 2021-08-20 |  | 2020-03-19 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1630 | 0164-15 | BASICA PADRE LAS CASAS | BASICA PADRE LAS CASAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | YOVINSE PICHARDO RUALES | 27 | DIOGENES REYES | 18 | 2021-08-20 |  | 2020-02-24 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1631 | 0165-15 | LICEO BARRIO LOS CUETO |  | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | JOSE ANTONIO LOPEZ ACOSTA | 28 | DIOGENES REYES | 24 | 2021-08-20 |  | 2019-12-26 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1635 | 0166-15 | TALLERES EN POLITECNICO CAFEMBA - EL JAVILLAR |  | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC | CAONABO RAFAEL ALMONTE QUINTANA | 16 | DIOGENES REYES | 70 | 2021-01-29 |  | 2017-10-31 | DETENIDA | COVID-19
1636 | 0168-15 | BASICA CHARAMICOS |  | PUERTO PLATA | SOSUA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | RAMON ANTONIO SILVERIO PEN | 19 | DIOGENES REYES | 15 | 2021-08-27 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1637 | 0413-15 | BASICA LOS CASTILLO |  | PUERTO PLATA | SOSUA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS SRL | 15 | DIOGENES REYES | 10 | 2021-08-27 |  | 2018-03-21 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
552 | 439-2013 | MIGUEL MARTINEZ | MIGUEL MARTINEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | NESTOR JULIO NAVARRO DE LEON | 13 | DIOGENES REYES | 14 | 2021-07-30 |  | 2019-07-15 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR
1639 | 0414-15 | LICEO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | LICEO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | CASA ALEXANDER | 7 | DIOGENES REYES | 0 | 2021-08-20 |  | 2016-11-30 | NO INICIADA | SOLAR EN NEGOCIACION | ACTUAL: DETENIDA, a esperas de MINERD para reubicación del solar luego de visita fiscalización solicitada por la supervisión MOPC, debido a las inundaciones dentro del 2do solar sugerido ocasionadas por las vaguadas que afectaron la zona en noviembre 2016. Primer solar seleccionado no pudo concluir negociación.
71 | 2553-13 | LICEO MONTELLANO | LICEO MONTELLANO | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | NILDA A. SALDOVAL CASTILLO | 17 | DIOGENES REYES | 96 | 2020-11-30 |  | 2020-03-24 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
569 | 456-2013 | BOCA NUEVA (CAMU) | BOCA NUEVA (CAMU) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | CINTHIA NOELIA DE LA CRUZ MOGENA | 7 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-08-20 |  | 2016-08-26 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1642 | 0170-15 | LICEO LAS TERRENAS | LICEO LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | VIRGILIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ | 26 | JEISET SUSANA | 90 | 2020-11-26 |  | 2020-06-15 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO | COMUNIDAD: LA GRANJA ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA: -COMEDOR: REVESTIMIENTO EN CERAMICAS AREA DE LOS BAÑOS. -AREA EXTERIOR: COLOCACION DE CARBON EN FILTRO ESPECIAL. CONDICIÓN ACCESO: ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION. NOTA: SE LE REALIZO UN DESEMBOLSO DE RD# 2,000,000.00 EN FEBRERO DEL 2020. CUBICACION: -EN CIRCUITO LA CUBICACION #33 RD$ 1,494,250.22 (7. MINERD-FISCALIZACION).
18 | 1358-2012 | BASICA CENTRO DE LA CIUDAD | BASICA CENTRO DE LA CIUDAD | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | DOMINICA LUISA MOJICA NICOLAS DE THOMAS | 20 | JEISET SUSANA | 84 | 2020-12-16 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: -AREA EXTERIOR: EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIAS PARA SOLUCION HIDRAULICA PLUVIAL Y REGISTROS. -INSTALACION DE TODOS LOS TINACOS. -JARDINERAS EXTERIORES ENTRE LOS BLOQUES 1, 2 Y 3 -VACIADO DE HORMIGON EN AREA DE RECREACION ENTRE BLOQUES 1, 2 Y 3 -EXCAVACION DE ZAPATA PARA MURO MESA. -INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL. NOTA: -EN CIRCUITO LA CUB.#22 RD$ 2,242,541.41 (.9 FINAN-SUBSANACION). -EN CIRCUITO LA CUBICACION #23 RD$ 8,386,704.02 (.9 FINAN-SUBSANACION). -EN ESPERA DEL PRESUPUESTO DE MURO EN AREA DE LA CANCHA ENVIADA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CON EL VOLANTE #383 (13/04/2020). -LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, EL CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO POR FALTA DE PAGO DE CUBICACION.
271 | 1714-2012 | BASICA NOROESTE | BASICA NOROESTE | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL S.A. | 21 | JEISET SUSANA | 86 | 2020-12-18 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | SECTOR: MARIA LUISA TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: -COLOCACION DE GRAMA DETRAS DE CANCHA. -VACIADO, COLOCACION DE BLOCKS Y PAÑETE EN GRADERIA. -VACIADO DE CANCHA MIXTA. -VACIADO DE CANALETAS SOLUCION HIDRAULICA. -EXCAVACION PARA RAMPAS ENTRE CANCHA Y BLOQUE 2 -PINTURA EXTERIOR EN BLOQUES. NOTA: -PENDIENTE SOLICITUD DE PRECIO MEDIANTE EL OFICIO GPRO/Z1/435-2020 D/F 08/09/2020 -EN CIRCUITO LA CUBICACION #19 RD$ 2,114,036.94 (10. LIB. EMITIDO EN CIRCUITO) -SE ENTREGO LA CUBICACION #20 RD$ 4,414,038.17 (8. FINAN-MODIFICACION) -SE ENTREGÓ LA CUBICACION #21 EL 10-09-2020.
577 | 467-2013 | MARCELINA ENCARNACION | MARCELINA ENCARNACION | SAMANA | SAMANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | AMPARO ALTAGRACIA MINIER CEBALLOS DE VERAS | 5 | JEISET SUSANA | 80 | 2020-11-27 |  | 2020-07-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: AGUAS SABROSA TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: -MODULO DE AULAS: INSTALACION DE LETRAS (NOMBRE DEL PLANTEL). -AREA EXTERIOR: COLOCACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIALES, COLOCACION DE BLOCKEN MUROS DE BANCOS, COLOCACION DE BLOCK EN BORDILLOS DE JARDINERAS, PAÑETE EN MUROS DE BANCOS, COLOCACION DE ASIENTOS EN BANCOS. NOTA: VISITA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE MINERD D/F 28/08/2019, CON MOTIVO A LA PRE-RECEPCION DE PARTIDAS TERMINADAS PARA EL INICION DE AÑO ESCOLAR. CUBICACION: -SE FIRMO (28/05/2020) LA CUBICACION #13 RD$ 961,313.85 -SE ENTREGO (09/06/2020) LA CUBICACION #14 RD$ AUN SIN MONTO DEFINITIVO. ACCESO: CRUDO Y VERDE
578 | 468-2013 | SANTO CAPOIS | SANTO CAPOIS | SAMANA | SAMANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | PAULA CRISTINA DE LEON INOA | 3 | JEISET SUSANA | 10 | 2021-12-14 |  | 2014-09-11 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | COMUNIDAD: BATEY HORMIGA TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION: -SOLO SE A EJECUTADO EL 10% DEL MONTO CONTRATADO EN LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL. NOTA: -SE REALIZO LA REACTIVACION DE PUESTA EN POCESION DE ESTE PLANTEL(18-06-2019). -RECIBIMOS LA VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA DEL MOPC (01-08-2019). -SE LE ENVIARON LOS PLANOS DE UBICACIÓN Y REPLANTEO ACTUALIZADOS A LA CONTRATISTA (06-09-2019). -SE LE ENVIARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS A LA CONTRATISTA (25-10-2019). -SE LE ENVIARON LOS PLANOS SANITARIOS A LA CONTRATISTA (07-11-2019). -EN ESPERA DE REMISION DE VISITA TECNICA INTERINSTITUCIONAL MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/1363-2019 D/F 28/11/2019 -LA CONTRATISTA SOLICITA QUE LE SEAN ACTUALIZADO EL PRESUPUESTO BASE Y ESTA A LA ESPERA QUE LA RECIBAN EN EL MINERD PARA TRATAR ESE TEMA. ACCESO: ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA.
1191 | 2276 | BASICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROA PROF. | BASICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROA PROF. | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | LUIS EDUARDO CORSINO DIAZ | 12 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-08-30 |  | 2016-07-21 | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACION PLANTA DE CONJUNTO | COMUNIDAD: PUNTA BALANDRA -SE RECIBE PUESTA EN POSESION MEDIANTE UF-PNEE#643-2019 D/F 01/03/2019, SE REALIZO LA MISMA EN FECHA (12-03-2019). -LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1-05-2019. -COLOCACION DE BALLA EN EL SOLAR 25-05-2019, - SE REMITIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 16/05/2019 MEDIANTE DGEE/Z1/577-2019, A LA ESPERA DE PLANOS PARA SONDEOS. - SE REMITIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 16/05/2019 MEDIANTE DGEE/Z1/577-2019, A LA ESPERA DE PLANOS PARA SONDEOS.
1192 | 2273 | BASICA EL LIMON 2 | BASICA EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | HECTOR RAMON ESQUEA SOSA | 25 | JEISET SUSANA | 91 | 2020-12-16 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: EL LIMON CONDICIÓN ACCESO: ACCESO SIN ASFALTAR, TERRAPLEN. NOTA: -DETENIDA, EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS. -ESPERANDO EL PRESUPUESTO DE MURO ENVIADO DESDE DISEÑO AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CON EL VOLANTE #290 (13-03-2020). -SOLICITUD DE PRECIOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO GPRO/Z1/124-2020 (24-03-2020). CUBICACION: -SE ENTREGO AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS LA CUBICACION #20 RD$ 1,529,189.22 (10. LIB. EMITIDO EN CIRCUITO).
1193 | 2421 | LICEO JUANA VICENTA | LICEO JUANA VICENTA | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | ING IVAN COLLADO & ASOCS SRL | 13 | JEISET SUSANA | 77 | 2020-11-27 |  | 2020-03-18 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | SECTOR: JUANA VICENTA ESTATUS DE EJECUCION: -AREA EXTERIORES: ENCOFRADO, ARMADO Y VACIADO DE RAMPA DE ESCALERAS AREA BLOQUE B-2. NOTA: -RECIBIMOS DEL MINERD UN OFICIO PARA LA PUESTA EN POCESION DEL SOLAR DONDE SE CONSTRUIRA LA CANCHA PNEE#409-2020 (14-02-2020). SE REALIZO ESTA PUESTA EN POCESION EL 26/02/2020 Y LA BRIGADA TOPOGRAFICA DE MOPC REALIZO EL LEVANTAMIENTO EL (17-03-2020). -SE ENVIO AL MINERD LA SOLICITUD DE APROBACION DEL PRESUPUESTO UNIFICADO DE MUROS APROBADOS GPRO/Z1/276-2020 (18-06-2020). ACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1194 | 2275 | LICEO LA PASCULA | LICEO LA PASCUALA | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | CARLOS ALBERTO BURGOS DISLA | 13 | JEISET SUSANA | 94 | 2021-12-17 |  | 2020-02-10 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: LA PASCUALAS C/ LOS SUAREZ TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION: - TERMINACIÓN DE PINTURAS EN GENERAL. EXTERIOR: SIEMBRA DE AROLES, VACIADO DE ACERA FRENTE AL PLANTEL. -BANCOS DE GRANITO ENTRE BLOQUES 1 Y 2 -MEDIA TENSION -PORTONES DE ENTRADA PEATONAL Y VEHICULAR. -SOLUCION HIDRAULICA EN AREA DE CANCHA -BARANDAS EN EXTERIOR CONDICIÓN ACCESO: CRUDO TERRACERIA. NOTA: -SE ENVIO AL MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL DGEE/Z1/615-2019 (24-05-2019). -EL CONTRATISTA RECIBIÓ UN PAGO DE RD$ 500,000.00 EL DIA 31-07-2019. -NO TIENE CUBICACIONES EN CIRCUITO NI VOLUMEN POR CUBICAR. -SE SOLICITO LA REVISION TECNICA PRELIMINAR MEDIANTE DGEE/Z1/052-2020 D/F 27/01/2020 - SE ENTREGO (23/03/2020) UN INFORME CON EL LEVANTAMINETO DE LAS PARTIDAS FALTANTES PARA ENVIAR A PRESUPUESTO PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DE TERMINACION
8 | 1328-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | BASICA VILLA LIBERACION | SAMANA | SANCHEZ | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL | 26 | JEISET SUSANA | 70 | 2021-12-15 |  | 2015-11-26 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: SANCHEZ/VILLA LIBERACION TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -ÁREAS EXTERIORES: MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLAZA CÍVICA (CORTE), COLOCACIÓN DE BLOCK EN MURO MM-1 ALREDEDOR DEL COMEDOR, LIMPIEZA POR DERRUMBES EN EXCAVACIÓN PARA CODO DE MURO MC-1 ENTRE BLOQUE 1 Y 2 Y RELLENO EN SEGUNDO CODO DE MURO MC-2 EN LATERAL IZQUIERDO EN BLOQUE II. NOTA: -REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL DGEE/Z1/932-2019 (01-08-2019). -VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO AS-BUILT (03-09-2019). -EN ESPERA DEL PRESUPUESTO DEL MURO TERRAMESH (EL DEPARTAMENTO ENVIO ESTA SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CON EL VOLANTE 269 (11-03-2020). -EN ESTA FECHA (30-03-2020) RECIBIMOS EL CONSENSO. LA SUPERVISION ENTREGO UN INFORME CON ESTA RESPUESTA (13-04-2020). - SE ENVIO LA CUBICACION #21 APLICANDO EL CONSENSO (20-05-2020). ACCESO: TRAMO DE 50 MT CRUDO O VERDE EL RESTO SOLO REQUIERE DE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
579 | 469-2013 | BASICA MAJAGUAL | BASICA MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | HOSMIL ARGENIS GARCIA PAULINO | 13 | JEISET SUSANA | 95 | 2021-12-16 |  | 2015-09-25 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | SECTOR: MAJAGUAL TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION: -COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE MODULO B1 -EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN LA COCINA . -PINTURA EN CANCHA. -PAÑETE EN AREA CIVICA. -COLOCACIÓN DE GRAMA, ACERA FRONTAL AREA EXTERIOR. NOTA: -DETENIDA ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA REINICIE LOS TRABAJOS -EL CONTRATISTA QUEDO DE ENTREGARNOS UN INFORME DE LAS PARTIDAS QUE SEGÚN ÉL LE FALTAN POR CUBICAR, ESTAMOS ESPERANDO DICHO INFORME DESDE DICIEMBRE DEL 2017. - LA SUPERVISION SE REUNION CON EL CONTRATISTA DONDE CONSENSUAMOS LA CUBICACION DE RESCISION EL 21-02-2020. -NOTA: SE ENVIO UN INFORME DE LA SITUACION ACTUAL DE ESTE PLANTEL (17-01-2019). -SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO PARA LA VALIDACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA EL MARTES 19-02-2019. -SE ENVIO AL MINERD EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA SU VALIDACION DGEE/Z1/1376-2019 (03/12/2019). -SE ENTREGO LA CARTA SIN MONTO FIRMADA POR LA SUPERVISION YA QUE EL CONTRATISTA SE NEGO A FIRMARLA (31-03-2020). SE FIRMO LA CUBICACION #13 RES RD$ 2,509,827.11 (28/05/2020). CONDICION ACCESO SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
802 | 471-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SAMANA | SANCHEZ | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC | TECHA S A | 33 | JEISET SUSANA | 94 | 2020-11-27 |  | 2020-06-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: SANCHEZ C/DUARTE TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULOS: 5% PISOS, 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 10% APARATOS SANITARIOS, 30% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 5% PUERTAS. COMEDOR: 5% PAÑETE, 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 5% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA. ÁREA EXTERIOR: 20% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 40% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA). VERJA PERIMETRAL: 40% TRINCHERA, 30% PINTURA, 30% ENTRADA PRINCIPAL. MISCELÁNEOS: 50% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA. NOTA: -SE REALIZO UNA VISITA CONJUNTA (02-07-2019) PARA EVALUAR LA SOLUCION ESTRUCTURAL DE LA FACHADA DEL AREA ADMINISTRATIVA. EN ESPERA DE ESTA SOLUCION DGEE/Z1/880-2019 (23-07-2019). DISEÑO SOLICITO ESTE PRESUPUESTO AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MOPC CON EL VOLANTE #447 (08/05/2020). --SE ENTREGO (07/04/2020) AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS LA CUBICACION #28 RD$ 1,207,387.53 Y SE FIRMO (12/05/2020) (MESA CONTRALORIA). CUBICACION: --SE ENTREGO (07/04/2020) AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS LA CUBICACION #28 RD$ 1,207,387.53 Y SE FIRMO (12/05/2020) (MESA CONTRALORIA). CONDICIÓN ACCESO: ASFALTADA, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
573 | 461-2013 | RAFAEL ALVARADO | RAFAEL ALVARADO | SAMANA | SANCHEZ | NUEVA | 2 | BASICA (B) | MOPC | HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ | 9 | JEISET SUSANA | 85 | 2021-12-20 |  | 2015-08-20 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | SECTOR: LOS CHICHARRONES TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: MODULO B-1: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE. MODULO B-2: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE. AULA INICIAL: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE. COMEDOR: EN PROCESO DE PAÑETE Y COLOCANDO EL TECHO. PLAZA CÍVICA: EN PROCESO DE VACIADO. ÁREA EXTERIOR: EN PROCESO DE VACIADO DE ACERA Y CONTÉN TERMINACIÓN DE COLUMNA DE CANCHA NOTA: DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$5,491,533.86. ESTA OBRA FUE PARALIZADA POR EL CONTRATISTA SIN NINGUNA JUSTIFICACION, YA QUE TODAS LAS CUBICACIONES SE HAN PAGADO Y ABSORBIDO POR LA LINEA DE CREDITO. PROCESO DE CIERRE: -SE ENTREGO LA CUBICACION #15 DE RESCISION CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$1,815,661.49, SE ENCUENTRE EN COPIA EN MESA DESDE 17-08-2018. FUE FISCALIZADA. - SE ENTREGA CUB. CON LOS ARREGLOS QUE ARROJO LA FISCALIZACION. -SE LE ENVIÓ (14-05-2019) AL CONTRARTISTA VIA CORREO LA CUB. #15 RES Y LA CARTA DE CONFORMIDAD, EN DONDE SE LE DA PLAZO DE 15 DIAS PARA RESPONDES O DE LO CONTRARIO LA CUBICACION SEGUIRÁ SU CURSO. -REMISION AL MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL Y ESTADO ECONOMICO DGEE/Z1/1458-2019 (30/12/2019). ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALICACION.
1646 | 0174-15 | BASICA MINERVA MIRABAL | BASICA MINERVA MIRABAL | SAMANA | SANCHEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | BYRON ALFONSO RODRIGUEZ ABREU | 7 | JEISET SUSANA | 5 | 2021-08-23 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | COMUNIDAD LA CEIBA. NOTA: -EL CONTRATISTA ESTA DEACUERDO EN APLICAR EN OBRA LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19. -ESPERANDO DEL MINERD LA VALIDACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA SOLICITADA POR CONTRALORIA PARA PODER CUBICAR ESTA PARTIDA ENVIADO MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/1318-2019 (11-11-2019). -ESPERANDO APROBACION DEL MINERD DE LA SOLUCION HIDRAULICA ENVIADA MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/638-2019 (11-07-2019). VOLUMEN EN CAMPO: RD$5.400.000,00 ACCESO: ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
273 | 1712-2012 | BASICA QUITA SUEÑO # 2 | BASICA QUITA SUEÑO # 2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | SERVICIOS INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA C.POR.A | 15 | ROXANNA LAKE | 87 | 2021-12-21 |  | 2015-06-29 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | SOLICITUD DE RESCISIÓN DE CONTRATO MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/068-2013 D/F 08/03/2016. FUE DEPOSITADA EL 15-03-18, LA CUBICACIÓN #10 DE RESCISIÓN RD$3,016,338.44 (MINERD-FINANCIERO-SUBSANACION).
1197 | 2278 | BASICA EL GRINGO | BASICA EL GRINGO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | JESUS MARIA PANIAGUA SEGURA | 20 | ROXANNA LAKE | 65 | 2021-02-27 |  | 2020-01-17 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | APROBACION PRESUPUESTO DE TERMINACION (GPRO/Z3/121-2020 D/F 08/06/2020). REUBICADA A REFOR 3ERA ETAPA MEDIANTE LOS OFICIOS UF-PNEE#3415-2015 d/f 03/12/2015, Y UF-PNEE#3239-2015 d/f 20/11/2015.
1198 | 2279 | BASICA LA PARED | BASICA LA PARED | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | RAQUEL DELGADO ARAUJO DE FIGUEREO | 20 | ROXANNA LAKE | 50 | 2021-12-21 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1199 | 2280-2013 | BASICA SAN ANTONIO | BASICA SAN ANTONIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO | 20 | ROXANNA LAKE | 12 | 2021-05-27 |  | 2020-03-09 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | SOLICITUD APROBACION SOLUCION PLUVIAL (GPRO-038-2020 D/F 03/03/2020). SOLICITUD APROBACION VOLUMETRIA MOVIMIENTO DE TIERRA (DGEE-148-2020 D/F 19/02/2020).
1200 | 2281 | LICEO CALLE EN MEDIO |  | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | ADONISE LLUBERES MUSTAFA | 24 | ROXANNA LAKE | 86 | 2021-12-21 |  | 2020-07-08 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | CUBICACION #24 SOMETIDA EL 08/07/2020.
1648 | 0417-15 | BASICA EL NIETO | BASICA EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | INVERSIONES LAVABER S R L | 24 | ROXANNA LAKE | 25 | 2021-02-26 |  | 2019-10-08 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO | 22/09/2020 SE REMITE A UT EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE MUROS DE CONTENCION PARA SOLICITAR APROBACION DE MINERD.
1800 | 292-2015 | BASICA MOVEARTE EL DIQUE |  | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | YAN CARLOS CASTILLO DE LA CRUZ | 23 | ROXANNA LAKE | 85 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | SOLICITUD APROBACION PRESUPUESTO HIDRAULICO (GPRO-470-2020 D/F 26/08/2020).
1652 | 419-2015 | LICEO LA PLANTA | LICEO LA PLANTA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | SOLUCIONES CATEJA SRL | 24 | ROXANNA LAKE | 8 | 2021-08-31 |  | 2020-06-24 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | PENDIENTE: 1. ACTUALMENTE DETENIDA A LA ESPERA DE LA VISITA EN CONJUNTO DE MINERD Y MOPC PARA DEFINIR EL DISEÑO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS TERRENOS. 2. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO PARA FINES DE REVISION EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO. SOLICITUD APROBACION VOLUMETRIA MOVIMIENTO DE TIERRA, DGEE-148-2020 D/F 19/02/2020.
1927 | 0155 | JOSE ALTAGRACIA TEJEDA - SALOME UREÑA |  | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | MARILU FIGUEROA MEDINA | 0 | ROXANNA LAKE | 83 | 2021-01-29 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
583 | 475-2013 | LICEO EL PUEBLECITO | LICEO EL PUEBLECITO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | EVELYN JAZMIN CUEVAS MARTE | 12 | ROXANNA LAKE | 65 | 2021-12-21 |  | 2017-10-18 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | REMISIÓN DE 1ER INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/165-2018 D/F 06/04/2020. REMISIÓN DE 2DO INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z3/020-2020 D/F 31/01/2020.
1943 | 4544 | BASICA BOCA DE LA TOMA |  | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | SANTO DE LA ROSA SORIANO | 0 | ROXANNA LAKE | 15 | 2021-12-21 |  | 2019-02-11 | DETENIDA | COMPRA TERRENO ADICIONAL | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD REALIZADO 13/02/2020 SITUACIÓN DE SOLAR. EVALUACIÓN COMPRA DE TERRENO ADICIONAL, NOTIFICACIÓN DGE-PNEE/Z3/477-2019, D/F 8/10/2019 Y DGE-PNEE/Z3/418-2019, D/F 9/09/2019. NOTIFICACIÓN COMPAÑÍAS RECOMENDADAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD. APROBACIÓN PLANTA DE CONJUNTO CON TERRENO ADICIONAL 25/10/2019. CALCULO: ACTUALIZACIÓN PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCIÓN, CORREO DE DISEÑO, E/F 25/11/19.
1203 | 2422 | BASICA LOS TOROS | BASICA LOS TOROS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | CONSTRUCTORA GARAOL S R L | 11 | ROXANNA LAKE | 66 | 2021-02-27 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | EL RETRASO EN LA APROBACION DE LA PROFUNDIDAD DEL POZO, IMPIDIO EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR.
1654 | 0177-15 | BASICA HERMANAS MIRABAL | BASICA HERMANAS MIRABAL | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | MISHELLE MARIET ABREU SOTO | 10 | ROXANNA LAKE | 89 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1204 | 2423 | BASICA EL SUMBI | BASICA EL SUMBI | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | ELECTROMAR SRL | 11 | ROXANNA LAKE | 6 | 2021-03-30 |  | 2019-09-20 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | 0. SOLICITUD APROBACION MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADA A MINERD. 1. SOLICITUD APROBACION MUROS DE CONTENCION (GPRO-Z3-095-2020 D/F 01/05/2020. 2. RECLAMACIÓN CONTRATISTA PARA ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO BASE (DGEE-PNEE/Z3/017-2020 D/F 15/01/2020. PLANOS ESTRUCTURALES ENVIADOS VIA CORREO D/F 19/05/2020).
1918 | 0534 | CENTRO ESTUDIANTIL LOYOLA |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | MOPC | RAFAEL BERGES SANCHEZ | 0 | ROXANNA LAKE | 35 | 2021-02-27 |  | 2020-06-03 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | DEPTO. DE CALCULO SOLICITO A ACERO JIMENEZ LA REVISION DE PLANOS ESTRUCTURALES DEBIDO A QUE EL DISEÑO FUE ELABORADO POR ESTA COMPAÑIA. (DDGP/138-2020 ENVIADO VIA CORREO 03/06/2020 AL CONTRATISTA).
1953 | 12011 | MOJA CAZABE |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | CONSTRUCTORA SERVITERM | 0 | ROXANNA LAKE | 70 | 2021-02-26 |  | 2019-09-12 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | PENDIENTE REALIZAR VISITA EN CONJUNTO PARA EVALUAR SOLUCIONES HIDRAULICAS Y ESTRUCTURALES.
1916 | 0535-2014 | TALLERES DEL POLITECNICO INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES Y OFICINAS IEESL, LOYOLA |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 1 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC | HERANDY SANTOS SANTOS | 8 | ROXANNA LAKE | 90 | 2021-08-13 |  | 2017-01-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | MINERD ASIGNO LA TERMINACION DE ESTA OBRA AL CONTRATISTA JESUS MARIA PANIAGUA SEGURA (BASICA EL GRINGO).
588 | 480-2013 | BASICA PUEBLO NUEVO-LAVAPIES | BASICA PUEBLO NUEVO-LAVAPIES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | BASICA (B) | MOPC | CONSTRUCTORA GARCIA MASSANET SRL | 20 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-21 |  | 2017-06-29 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | MINERD ORDENA LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1614-2017 D/F 29/06/2017.
597 | 491-2013 | FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL | FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE | 4 | ROXANNA LAKE | 90 | 2021-12-21 |  | 2016-11-11 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | CONTRATO RESCINDIDO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1369-2019 D/F 06/05/2019.
586 | 478-2013 | LICEO HATILLO | LICEO HATILLO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | HR HIGUEY REALTY SRL | 27 | ROXANNA LAKE | 81 | 2021-12-21 |  | 2015-06-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | 3 MESES DE EJECUCION PARA TERMINAR.
599 | 493-2013 | SAINAGUA | SAINAGUA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | LUIS RAFAEL PEREZ PEREZ | 10 | ROXANNA LAKE | 12 | 2021-05-31 |  | 2015-01-27 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | EN ESPERA DE QUE EL DPTO. DE DISEÑO ELABORE PLANTA DE CONJUNTO LUEGO DE QUE LA BRIGADA TOPOGRAFICA REALICE EL LEVANTAMIENTO EN FECHA 22/09/2020.
1926 | 0157 | VILLEGAS |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | BASICA (B) | MOPC | TEMÍSTOCLES VALENTÍN VOLQUEZ HERASME | 0 | ROXANNA LAKE | 5 | 2021-08-31 |  | 2018-11-07 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | SOLICITUD DE APROBACION DE MUROS DE CONTENCION (GPRO/Z3/055-2020 D/F 24/03/2020).
1205 | 2284 | BASICA HATILLO # 2 | BASICA HATILLO # 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | RAYSI ELENA DUVERGE MARTICH | 24 | ROXANNA LAKE | 30 | 2021-02-26 |  | 2019-06-21 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | MEDIANTE OFICIO GPRO-221-2020 D/F 21/08/2020 SE SOLICITO LA REEVALUACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO EN EL PLANTEL. UF-PNEE#0938-2020 D/F 29/05/2020 LLEGO APROBACION PARCIAL DE MOVIMIENTO DE TIERRA.
1215 | 2291-2013 | POLITECNICO EN ARTE DOÑA CHUCA | POLITECNICO EN ARTE DOÑA CHUCA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | MOPC | MIGUELINA ROSSI | 24 | ROXANNA LAKE | 10 | 2021-04-30 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PENDIENTE: 1. VISITA EN CONJUNTO DE LOS TECNICOS DE MINERD Y MOPC PARA SOLUCION HIDRAULICA DE CAÑADA EN LOS TERRENOS. SE SOLICITO A MINERD (VIA CORREO) LA COTIZACION DE MSR EL 04/03/2020. SOLICITUD APROBACION VOLUMETRIA MOVIMIENTO DE TIERRA, DGEE-148-2020 D/F 19/02/2020.
1655 | 0180-15 | BASICA 27 DE FEBRERO | BASICA 27 DE FEBRERO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ROBEL VALENZUELA PINALES | 14 | ROXANNA LAKE | 30 | 2021-02-26 |  | 2020-07-03 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | PENDIENTE PAGO DE CUB.#15 DEPOSITADA 16/06/2020.
1599 |  | BASICA ESPEJO ESTEBANIA (BASICA PEDRO PIMENTEL - ANTON SANCHEZ) |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | CONSTRUCTORA MIGOSPE SRL | 7 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-31 |  | 2018-11-07 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | A LA ESPERA DE MODIFICACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DE INMOBILIARIA MINERD PARA LA UBICACIÓN DE MÓDULOS
1657 | 0422-15 | BASICA MADRE VIEJA SUR | BASICA MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | INVERSIONES BERMACH SRL | 24 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-31 |  | 2018-11-14 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | REMISION DE INFORME CON SITUACION DE SOLAR ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z3/010-2020 D/F 08/01/209. MINERD INFORMO QUE SERA PUESTO EN POSESION NUEVAMENTE CON LA FUERZA PUBLICA. EL 28/11/18 SE ENVIARON LOS PLANOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL. LA COMUNIDAD Y OFERENTE IMPIDEN DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL.
1659 |  | BASICA NUEVO PROGRESO |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | SONIA MARGARITA CAMILO MEJIA | 14 | ROXANNA LAKE | 3 | 2021-12-31 |  | 2019-07-02 | DETENIDA | PAGO SOLAR | TRABAJOS DETENIDOS POR ACTO DE ALGUACIL, DE PARTE DE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO DEBIDO A FALTA DE PAGO DE VENTA POR MINERD.
1915 | 0191-2015 | BASICA PARAISO (LICEO MARIA TERESA MIRABAL) |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | JOSE MARIA POLANCO BRITO | 0 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-21 |  | 2018-01-08 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | CONTRATISTA FALLECIDO. FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z3-427-2018 D/F 02/10/2018. ESPERANDO APROBACION DE MUROS DE CONTENCION POR PARTE DE MINERD, REMITIDA MEDIANTE OFICIO DGEE-304-2017 D/F 25/05/2017. ESTE PLANTEL CORRESPONDE A LA ADENDA NO.0758 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL LICEO MARIA TERESA MIRABAL (SAN CRISTÓBAL), ENVIADA POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#113-2017 D/F 17/01/2017.
1660 | 0424-15 | BASICA SAINAGUA-CRUCE DE CANASTA | BASICA SAINAGUA-CRUCE DE CANASTA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | HERNANDEZ CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HERCONSI SRL | 14 | ROXANNA LAKE | 22 | 2021-04-30 |  | 2020-07-20 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | PENDIENTE VISITA EN CONJUNTO PARA SOLUCIONES HIDRAULICAS Y ESTRUCTURALES.
1662 | 0425-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-1ERA ETAPA | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | MOPC | INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS C POR A | 20 | ROXANNA LAKE | 75 | 2021-02-27 |  | 2019-10-01 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | APROBACION PRESUPUESTO DE TERMINACION (GPRO/Z3/121-2020 D/F 08/06/2020).
1663 | 0426-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-2DA ETAPA | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | MOPC | COTAVESA SRL | 0 | ROXANNA LAKE | 65 | 2021-02-27 |  | 2020-01-17 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | APROBACION PRESUPUESTO DE TERMINACION (GPRO/Z3/121-2020 D/F 08/06/2020).
1665 | 0183-15 | LICEO NAJAYO ARRIBA | LICEO PROF. ADAN SANTANA SIERRA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | WILFREDO MENA VERAS | 13 | ROXANNA LAKE | 100 | 2020-08-10 |  |  | TERMINADA | SIN PENDIENTES
1666 | 0184-15 | LICEO SABANA TORO |  | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | WALDO MANUEL CAMPUSANO SEGURA | 24 | ROXANNA LAKE | 5 | 2021-08-21 |  | 2018-10-25 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | SOLICITUD DE EVALUACION DE PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA GPRO-Z3-094-2020 D/F 30/04/2020.
1217 | 2293 | BASICA LAS MERCEDES (LICEO NIGUA 2) | LICEO NIGUA 2 | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | JOSE LUIS RODRIGUEZ PEGUERO | 16 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-08-21 |  | 2020-02-03 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | EL 21/11/2019 SE HIZO UNA VISITA EN CONJUNTO CON EL DEPTO DE FISCALIZACION E INMOBILIARIA MINERD DEBIDO A UNA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE ATRAVIESA EL SOLAR. SE ESPERA INDICACIONES DE MINERD PARA PROCECER A LA REUBICACION DE MODULOS. EL 04/02/2020 AMAURY MEJIA (INMOBILIARIA MINERD) COMUNICÓ A LA SUPERVICIÓN (VIA MENSAJE WS) QUE EL METRAJE DISPONIBLE EN EL SOLAR NO ES SUFICIENTE PARA DESARROLLAR EL PLANTEL. DPTO DE INMOBILIARIA- MINERD REALIZARA LEVANTAMIENTO EN EL TERRENO UBICADO AL FRENTE PARA EVALUAR POSIBLE ADQUISICIÓN.
601 | 496-2013 | GONZALO REYES | GONZALO REYES | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | FLOR ANGELA ROA CABRERA | 3 | ROXANNA LAKE | 70 | 2021-12-21 |  | 2017-02-23 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | SE ENVIO RESPUESTA A REVISION TECNICA (GPRO/Z3/052-2020 D/F 27/03/2020). SE SOLICITO INTERVENCION DE CONTRATO MEDIANTE OFICIO GPRO/Z3/053-2020 D/F 01/04/2020.
1218 | 2294 | BASICA LAS DIEZ CASITAS | BASICA LAS DIEZ CASITAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | MARLYN PATRICIA NILS DE JESUS | 24 | ROXANNA LAKE | 88 | 2021-02-26 |  | 2020-07-27 | DETENIDA | COVID-19 | CONTRATISTA ESPERANDO RESULTADOS DE PRUEBA DE COVID-19, POR CONTACTO CON FAMILIAR INFECTADO. PENDIENTE CORRECCION DE PRESUPUESTO DE PAISAJISMO.
1219 | 2295 | BASICA MEDINA |  | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | YONATTAN ALGENIS BAEZ MENDEZ | 18 | ROXANNA LAKE | 72 | 2021-02-27 |  | 2020-07-16 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1674 | 0188-15 | BASICA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA |  | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | FREDDY ALCIBIADES SIMON GARCIA | 9 | ROXANNA LAKE | 35 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1675 | 0431-15 | BASICA SAN JOSE | BASICA SAN JOSE | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | DISSEN ELECTRICA & CONSTRUCTORA SRL | 9 | ROXANNA LAKE | 27 | 2021-02-26 |  | 2019-11-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1677 | 0432-15 | BASICA URANIA MONTAS | BASICA URANIA MONTAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | RESISOLID SRL | 24 | ROXANNA LAKE | 10 | 2021-05-27 |  | 2020-06-25 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO
1932 | 4241 | LICEO CESAR EVERTZ |  | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO | 0 | ROXANNA LAKE | 28 | 2021-02-27 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | COVID-19 | CONTRATISTA CON COVID-19. 20/05/2020 SE SOLICITO COTIZACION DE MSR (VIA CORREO).
1679 | 0191-15 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL |  | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | JOSE MARIA POLANCO BRITO | 24 | ROXANNA LAKE | 3 | 2021-12-21 |  | 2018-01-08 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | CONTRATISTA FALLECIDO. FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z3-427-2018 D/F 02/10/2018.
1222 | 2297-2013 | BASICA LOS BRUJAN |  | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | HILDA DEL ROSARIO CID MANSUR | 9 | ROXANNA LAKE | 5 | 2021-12-31 |  | 2019-08-22 | DETENIDA | PAGO SOLAR | EL 11/10/2019 SE REALIZO UNA VISITA INTERINSITUCIONAL PARA EVALUAR PROPUESTA ESTRUCTURAL EN EL TERRENO. EL SOLAR SE MANTIENE CERCADO Y LOS OFERENTES NO PERMITIERON LA ENTRADA. ALEGAN QUE ESPERAN PAGO DEL SOLAR POR PARTE DE MINERD. 22/08/2019 SE INTENTO INICIAR LOS TRABAJOS. LOS OFERENTES NO LO PERMITIERON, SOLICITANDO EL PAGO DEL SOLAR.
1681 |  | BASICA MACHIN | BASICA MACHIN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | CESAR HIPOLITO VASQUEZ LOPEZ | 9 | ROXANNA LAKE | 10 | 2021-12-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1951 | 0659-2015 | PRIMARIA LOS FRANCOS (LICEO SALOME UREÑA) |  | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | CONSTRUCTORA BELLO D JESUS SRL | 0 | ROXANNA LAKE | 10 | 2021-06-30 |  | 2019-02-26 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | DETENIDA ESPERANDO DEFINICION DE ALCANCE DEL CONTRATO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO GPRO/Z3/015-2020 D/F 26/02/2020.
1225 | 2299 | BASICA NARANJAL ARRIBA | BASICA NARANJAL ARRIBA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | OTTO MIGUEL ANTONIO SEIFFE REYNA | 9 | ROXANNA LAKE | 25 | 2021-04-30 |  | 2020-02-17 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | NOTIFICACION SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO GPRO/Z3/028-2020 D/F 10/3/2020.
1226 | 2429-2013 | LICEO CALLEJON DE NIZAO | LICEO CALLEJON DE NIZAO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | JULIO MOCK & COMPANIAS SRL | 6 | ROXANNA LAKE | 6 | 2021-08-31 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACIONES | SE ESPERA DE MINERD LA APROBACION PARA EL DISEÑO DE PILOTES. INFORME CON PARAMETROS Y REACCIONES PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES, REMITIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 9/12/2019.
614 | 515-2013 | BUENA VISTA DEL YAQUE | BUENA VISTA DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | YULIS SANCHEZ ROSARIO | 2 | KATHERINE FONT FRIAS | 71 | 2021-12-30 |  | 2017-08-01 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | CONTRATO RESCINDIDO POR MINERD, RECIBIDO EN OFICIO UF-PNEE#1369-2019 D/F 6/5/19. MINERD: PRESUPUESTO PARTIDAS ADICIONALES (DE TERMINACIÓN) ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-464-2020 D/F 26/8/20, SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1159-2020 D/F 7/7/20.
1228 | 2301 | BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | SAN JUAN | EL CERCADO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | TEMISTOCLES BENJAMIN BAUTISTA | 14 | KATHERINE FONT FRIAS | 86 | 2021-08-30 |  | 2020-03-26 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | NOS INFORMARON EL FALLECIMIENTO DE CONTRATISTA EN FECHA 12/6/20. NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-122-2020 D/F 16/6/2020 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: ESPERA DE REVISON TÉCNICA PRELIMINAR PARA PODER REALIZAR CUBICACION FINAL. MINERD: VALIDACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO A DIRECCIÓN Y LUEGO MINERD, MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-185-2020 D/F 26/8/20. CORTE 290.09M3 RELLENO 483.77M3
1230 | 2303 | LICEO BATISTA | LICEO BATISTA | SAN JUAN | EL CERCADO | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | ROBERTO LUCIANO ESPINOSA | 12 | KATHERINE FONT FRIAS | 65 | 2021-12-30 |  | 2018-01-31 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | EN PROCESO DE TRANSICION DE CUBICACION DE RESCISION PARA PODER ENTREGARLA. LA MISMA DIO NEGATIVO A PESAR DE TODOS LOS RECLAMOS DEL CONTRATISTA, DE MANERA QUE SE ENTREGARA COMO RESCISION, CON EL 4.5% , PARA QUE DE POSITIVA. MINERD SOLICITO CUBICACION DE RESCISION MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3098-2018 D/F 8/10/2018.
606 | 507-2013 | LICEO CARRERA DE YEGUA | LICEO CARRERA DE YEGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | JOSE MERCEDES MATEO AGRAMONTE | 8 | KATHERINE FONT FRIAS | 85 | 2021-12-30 |  | 2019-08-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | CUBICACION DE RESCISION #22 ENTREGADA EN FECHA 1/4/20.
1687 | 0198-15 | LICEO LAS MULAS |  | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | ALTAGRACIA DE JESUS GONZALEZ CASTRO | 4 | KATHERINE FONT FRIAS | 38 | 2021-02-26 |  | 2020-09-01 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | PENDIENTE PAGO CUB#8 RD$3402108.25 (MINERD-FISC) / CONTRATISTA ALEGA QUE YA PAGO LOS BLOCK Y NO SE LOS HAN LLEVADO MINERD: APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTO MUROS DE CONTENCION VIA OFICIO GPRO-362-2020 D/F 24/6/2020 MONTO NETO RD$7,113,394.04 MONTO BRUTO RD$9,844,937.33
1238 | 2310-2013 | POLITECNICO ARROYO CANO | POLITECNICO ARROYO CANO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 3 | POLITECNICO (P) | MOPC | CARIDAD DE LOS REMEDIOS SANCHEZ PANIAGUA | 18 | KATHERINE FONT FRIAS | 10 | 2021-05-31 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | A ESPERA DE LA APROBACION DE MINERD DEL MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO EN LA CUB#2 RD$9,991,798.64, ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGEE-1080-2019 D/F 23/12/2019 CORTE 1,846.76 M3 - RELLENO 8,279.85 M3
1691 | 0201-15 | BASICA LOS DAMNIFICADOS | PROFESORA ROSA MARIA MORA TAVERAS | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | KARILEIDY SOSA TAPIA | 25 | KATHERINE FONT FRIAS | 100 | 2020-08-10 |  |  | TERMINADA | A LA ESPERA APROBACION PLANTA DE CONJUNTO | MINERD: APROBACIÓN PRESUPUESTO CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-443-2020 D/F 24/8/20.
1692 | 0202-15 | LICEO GUAZUMAL | LICEO GUAZUMAL | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | JULYS LOESMIT FIGUEREO RODRIGUEZ | 4 | KATHERINE FONT FRIAS | 56 | 2021-03-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA TRABAJANDO A RITMO PAUSADO.
1693 | 0203-15 | LICEO SAN JUAN SURESTE-PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 2 |  | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | ALVIN EDISON RAMIREZ LUCIANO | 24 | KATHERINE FONT FRIAS | 77 | 2021-03-30 |  | 2020-09-01 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | PENDIENTE PAGO CUB#21 RD$2997571.77 (FINAN-MODIF) MINERD: APROBACION PRESUPUESTO PAISAJISMO ENVIADO VIA OFICIO OFICIO GPRO-085-2020 D/F 24/4/2020 MONTO NETO RD$964,183.69 MONTO BRUTO RD$1,288,631
1695 | 0204-2015 | BASICA LOS CHICHARONES |  | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | JHONATAN RAFAEL TRAVIESO ROMANO | 7 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-12-20 |  | 2019-10-14 | DETENIDA | PROBLEMAS MIMARENA | A ESTE PLANTEL LE FUE OTORGADO EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EN FECHE 12 DE FEBRERO DEL 2019 PERO ESTAMOS A LA ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN DEL CEA YA QUE EL SOLAR ESTA SEMBRADO DE CAÑA DE AZÚCAR.
1245 | 2315 | BASICA LOS LLANOS |  | SAN PEDRO DE MACORIS | LOS LLANOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | RAFAEL ANTONIO CASTRO GONZALEZ | 18 | JOSE UREÑA | 15 | 2021-12-06 |  | 2018-11-15 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | CONDICIONES CLIMÁTICAS DESFAVORABLES AHORA SE ENCUENTRA DETENIDO ESPERANDO RECTIFICACION DE APROBACION DE LOS MUROS DE CONTENCION DEBIDO A UN AUMENTO DE VOLUMEN EN LAS EXCAVACIONES POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO
821 | 539-2013 | BATEY EL JAGUAL |  | SAN PEDRO DE MACORIS | RAMON SANTANA | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | MEDIA (M) | MOPC2 | ANTONIO JOSE CID CID | 1 | JOSE UREÑA | 65 | 2021-12-06 |  | 2018-03-09 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | ENTREGADA CUBICACION DE RESINCION EL 22-10-2019 EL VIERNES 30 DE AGOSTO MINERD FISCALIZÓ LA OBRA
289 | 1612-2012 | BASICA ANGELINA |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC2 | MARISOL MIRANDA LOPEZ | 12 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-06-14 |  | 2019-09-15 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | NUEVA PLANTA DE CONJUNTO POR PROBLEMAS LEGALES CON EL SOLAR.
1247 | 2317 | BASICA BARRIO MEXICO |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | JOHANNA MARGARITA JAVIER POLANCO | 24 | JOSE UREÑA | 46 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1250 | 2320 | FURENIHSI-ETAPA 1 |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | ANTONIO ACOSTA ESPINOSA | 12 | JOSE UREÑA | 78 | 2021-07-04 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | SOLICITUD DE APROBACIÓN PRESUPUESTO PAISAJISMO (18/05/2020).
1697 | 0207-15 | BASICA BARRIO SANTA FE |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | CARLOS RAFAEL HERNANDEZ ASENCIO | 24 | JOSE UREÑA | 55 | 2021-06-10 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1700 | 0209-15 | LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | ELENA MARIA PAZ LEONOR | 24 | JOSE UREÑA | 36 | 2021-09-13 |  | 2020-01-25 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | EN ESPERA DE PLANOS DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA LUEGO DE SER APROBADO POR MINERD.
1701 | 0210-2015 | LICEO PUNTA DE GARZA |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | DAVID EMMANUEL TRONCOSO CEPEDA | 24 | JOSE UREÑA | 40 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | SOLICITUD DE APROBACIÓN SOLUCIÓN HIDRÁULICA.
1702 | 0211-15 | LICEO VILLA VELAZQUEZ |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | RAFAEL MEDRANO LEWEST | 24 | JOSE UREÑA | 55 | 2021-05-10 |  | 2020-09-03 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1703 | 0212-15 | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES PORVENIR |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | MOPC2 | ANDRES AMIN RIVERA DE CASTRO | 24 | JOSE UREÑA | 82 | 2021-02-19 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | APROBACIÓN PRESUPUESTO DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL ANFITEATRO DGEE-997-2019, (25/11/2020).
628 | 549-2013 | LICEO BATERO | LICEO BATERO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | RAMON JIMENEZ RONDON | 7 | JEISET SUSANA | 76 | 2021-12-16 |  | 2016-01-12 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD LA ROMANA INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATO. -DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA CON DEUDA DE LÍNEA DE CRÉDITO DE RD$ 529.749,74. -CUB 17 T RES SE ENCUENTRA EN ORIGINAL EN MINERD ULTIMO MOVIMIENTO REALIZADO POR SUPERVISION FUE LA NOTIFICACION DE PARA FIRMA DE CARTA CONFORMIDAD (CON MONTO) D/F 01-08-2018 MEDIANTE DGEE/Z1/876-2018. -CUBICACIÓN NO.17 T-RES. CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$156,008.15 NOTA:SE ESTÁN IMPARTIENDO CLASE EN EL PLANTEL SIN HABER ESTADO LISTO. PROCESO DE RESCISION: -SE ENVIA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1225-2018 D/F 29/10/2018 UN INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL ACTUALIZADO SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2980-2018, D/F 26/09/2018. -CUBICACIÓN NO.17 T-RES. CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$156,008.15 (SE ENCUENTRA EN MINERD) -CUB. DE RESCISION PAGADA EL 15/04/2019. CONTRATO RESCINDIDO. ACCESO: CRUDO O VERDE.
1935 | 4254 | BASICA COTUI 2 |  | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | FAUSTO MARTINEZ ASENCIO | 0 | JEISET SUSANA | 26 | 2021-08-16 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD: LAS FLORES. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: -DESENCOFRADO DE COLUMNAS (SNP) EN BLOQUE B2. -ENCOFRADO DE COLUMNAS EN BLOQUE B4. -CONTINUACION CON EL REGADO DE MATERIAL GRANULAR, CAPA DE 0.20M, CON MAQUITO BNP EN BLOQUE B3,( AULAS INICIAL). NOTA: SE ENVIÓ A MINERD LA SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL RELATIVO AL PRESUPUESTO DE TERMINACIÓN POR CAMBIO DE ALCANCE SEGÚN OFICIO DGEE/Z1/594-2019, D/F 21/05/2019. DEBIDO A QUE ES UN CONTRATISTA SEGUNDO LUGAR. CUBICACION: -SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN NO. 2, EN FECHA 10/02/2020 Y FUE FIRMADA EN FECHA 13/02/2020, CON UN MOTO DE RD$ 1,386,216.72, FUE PAGADA EL 19/05/2020.
629 | 550-2013 | BASICA COTUI 5 | BASICA COTUI 5 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 2 | BASICA (B) | MOPC | PROVICON CONSTRUCTORA SRL | 19 | JEISET SUSANA | 37 | 2021-12-22 |  | 2016-04-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD EL PARAISO DETENIDA DESDE MAYO DE 2016. TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS. -MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES 6¨Y 8¨SISMO-RESISTENTES. NOTAS: SE RECIBIÓ EL OFICIO DE MINERD PARA LA SOLICITUD DEL LEVANTAMIENTO EN CAMPO POR PARTE DE LA BRIGADA TOPOGRÁFICA DE MOPC PARA LA REIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE MOVIMIENTO DE TIERRA, SEGÚN OFICIO UF-PNEE-2457-2019, D/F 08/08/19. FUE REALIZADO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN FECHA 10/09/2019. FUE REALIZADO NUEVAMENTE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN FECHA 25/01/2020. - EN FECHA 14/10/2019 EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE MINERD CON ALGUNAS CORRECCIONES, SEGÚN OFICIO UF-PNEE#3104-2019 D/F 09/09/2019. -SE ENVIÓ A APROBAR A MINERD LA VALIDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA, SEGÚN OFICIO NO. GPRO/Z1/205-2020, D/F 27/04/2020. - SE ENVIÓ A MINERD LA SOLICITUD DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE MINERD, SEGÚN OFICIO NO. GPRO/Z1/201-2020, D/F 24/04/2020 Y FUE RECIBIDO MEDIANTE OFICIO UFPNEE#907-2020, D/F 22/05/2020. PROCESO DE RESCISION: - SE ENTREGÓ LA CUBICACIÓN 13 DE RESCISIÓN EN FECHA 05/06/2020. ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
631 | 552-2013 | JUANA DOLORES CRUZ JEREZ | JUANA DOLORES CRUZ JEREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | LAURA VIRGINIA CRESPO VASQUEZ | 3 | JEISET SUSANA | 24 | 2021-08-23 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD EL DUEY TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: -LIMPIEZA DEL AREA DEL PLANTEL NOTA: - SE RECIBIÓ DEL DPTO. DE DISEÑO EL PRESUPUESTO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN FECHA 24/02/2020. -LA CONTRATISTA TIENE PREVISTO REINICIAR LOS TRABAJOS EL LUNES 14/09/2020 LIMPIEZA ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIONEN AREA PLANTEL
1707 | 0214-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | MOPC | ANDRES LEONEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 20 | JEISET SUSANA | 6 | 2021-03-09 |  | 2016-02-25 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION: -SE CONCLUYÓ CON EL CORTE Y BOTE DE CAPA VEGETAL EN ÁREA MODULAR NOTA: -FUE RECIBIDO EN FECHA 24/04/2020 LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE LOS BLOQUES, FUE ENVIADO A LA SUPERVISIÓN. -FUE RECIBIDO EN FECHA 01/05/2020 LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y ACONDICIONAMIENTO, FUE ENVIADO AL CONTRATISTA EN FECHA 02/05/2020. -EN FECHA 01/07/2020 SE SOLICITÓ LA BRIGADA TOPOGRÁFICA PARA FINES DE LEVANTAMIENTO DE CORTE.
1765 | 266-15 | TALLERES EN POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO (ITECO) | TALLERES EN POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC | ANGELA MARIA OLIVO SANTANA | 0 | JEISET SUSANA | 23 | 2021-08-23 |  | 2020-07-30 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | COMUNIDAD: QUITA SUEÑO -DESPUES DEL PASO DE LA TORMENTA ISAIAS 30/07/2020 EN EL PROYECTO NO SE HA REALIZADO NINGUN TIPO DE ACTIVIDAD. PARA EL MARTES 4/08/2020 EL CARPINTERO RETIRO TODO LOS MOLDEN DE MADERA COLOCADOS EN LAS COLUMNAS DEL BLOQUE DE MECANICA INDUSTRIAL. ESTE ENCOFRADO INICIO EL 10/07/2020 A LA FECHA DEL RETIRO ESTABA EN MAS DE UN 50% EJECUTADO. LO QUE EXPLICA EL ENCARGADO DE LOS TRABAJOS ING. DAHIAN ALCANTARA, QUE NO PUEDIERON ENTRAR EN UN ACUERDO CON EL MAESTRO DE CARPINTERIA, QUE DEBIDO A TAL SITUACION ESTARIAN BUSCANDO MAS OPCIONES POR LO QUE NO INICIARIA POR AHORA LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE COLUMNAS. -SE REALIZO LA PROGRAMCION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN EL MES DE AGOSTO 2020. SOLO SE SOCIALIZO CON EL ENCARGADO DE LOS TRABAJOS ING. DAHIAN ALCANTARA, EXPLICA QUE POR INSTRUCCIONES DEL CONTRATISTA EL NO PUEDE FIRMAR LA PROGRMACION DE ACTIVIDADES, ACUERDOS Y OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SUPERVISION. POR LO QUE LA FIRMA QUE APARECE EN LA BITACORA ES LA DEL SUPERVISIOR. LA SUPERVISION (19/08/2020) ESTA REVISANDO EL REPORTE DEL MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA CONSTUCCION DE LOS MUROS -SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO LA VALIDACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA DE ESTE PLANTEL MEDIANTE EL OFICIO GPRO/Z1/350-2020 D/F (30/07/2020). -SE SOLICITO LA CORRECCION DEL PRESUPUESTO DE MUROS MEDIANTE EL OFICIO GPRO/Z1/349-2020 D/F (30/07/2020).
161 | 1587-2012 | BASICA FANTINO 2 | BASICA FANTINO 2 | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | ALVIN ARTURO MIESES MOSQUEA | 25 | JEISET SUSANA | 82 | 2021-12-22 |  | 2015-10-12 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO. TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN PARQUEOS INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO. DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. ALEGA NO TENER RECURSOS Y TIENE DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$12,000,000. NOTA: -ENVIADO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL 29/9/16 CON OFICIO DGEE-546-2016. FUE -SE SOLICITO VISITA DEL DEPTO DE HIDRAULICAS PARA UNA EVALUACION HIDRAULICA DEBIDO A UNA ACUMULACION DE AGUAS NEGRAS PROVENIENTES DE LA CAMARA SEPTICA DE UN PROYECTO ALEDAÑO, MEDIANTE DGEE/Z1/216-2019 D/F 25-02-2019. -SE REALIZÓ VISITA DE CAMPO SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NO. DGEE/Z1/216-2019, D/F 25/02/2019, EN FECHA 21/03/2019, SE RECIBIÓ LA RESPUESTA MEDIANTE OFICIO DOH/150/2019, D/F 20/05/2019 Y SE ENVIÓ A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/607-2019, D/F 23/05/2019. -SE ENVIÓ A MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUALIZADO EN FECHA 23/07/2019 MEDIANTE DGEE/Z1/887-2019. PROCESO DE RESCISION: - SE ENVIA OFICIO NOTIFICANDO LA NO FIRMA DE CARTA CON MONTO MEDIANTE DGEE/Z1/191-2019 D/F 18-02-2019 (CONTRATISTA NO FIRMO CARTA). -CUB.16 RES CON UN MONTO DE (232,536.52) (NEGATIVA) -SE RECIBE UN INFORME PARA CORECCION A CUB RES. MEDIANTE UF-PNEE#743-2019 D/F 11/03/2019. -SE ENTREGA LA CUB 16T RES. (14/03/2019) CON LAS CORRECCIONES DE FISCALIZACION APLICADAS, A LA ESPERA DE ADENDA. -SE ENVIA NOTIFICACION PARA FIRMA DE CARTA CON MONTO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/505-2019 D/F 30-04-2019.
1955 | 8602 | BASICA VILLA LA MATA 1 |  | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | JOSE GARGARIN MATOS SANTANA | 0 | JEISET SUSANA | 75 | 2021-12-17 |  |  | NO INICIADA | A LA ESPERA PROGRAMACIÓN | NOTA: -SE RECIBIÓ DE MINERD EL CONTRATO DEL 2DO LUGAR, SEGÚN OFICIO UF-PNEE#2804-2019, D/F 10/09/2019, A LA ESPERA DE QUE LE DEN EL AVANCE PARA PONERLO EN POSESIÓN. -EN FECHA 30/12/2019 SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO AS BUILT, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS. -EN FECHA 09/01/2020 SE RECIBIERON EL PLANO DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO ACTUALIZADO. -EN FECHA 06/03/2020 SE RECIBIERON EL PLANOS SANITARIOS Y ELÉCTRICOS. EL CONTRATISTA RECIBIÓ EL AVANCE DE 3,236,005,14, EN FECHA 26/02/2020. -NO HA INICIADO PORQUE NO SE HA PUESTO EN POSESION. PUESTA EN POSESION CANCELADA POR (COVID 19) PAUTADA PARA PARA EL 18/03/2020. EN ESPERA DE QUE SEA REAGENDADAD. SE NOTIFICÓ A MINERD Y HASTA EL MOMENTO ELLOS TIENEN LOS VIAJES DETENIDOS
16 | 1356-2012 | LA BIJA-JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | LA BIJA-JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS | 16 | JEISET SUSANA | 77 | 2021-12-20 |  | 2015-02-09 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD LA BIJA (LA CHINOLA) DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2015. POR MAL MANEJO FINANCIERO. INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATO INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA., DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$21,000,000 FUE ENVIADO INFORME DE SITUACION ACTUAL 22/9/16 CON EL OFICIO DGEE/456-2016. FUE SOMETIDA LA CUBICACION 14 DE RESCISION 19/3/18. -FUE ENVIADO INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/205-2019 D/F 21-0/-2019, SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#271-2019 D/F 28-01-2019. PROCESO DE RESCISION: - SE ENREGO OFICIO NOTIFICANDO LA NO FIRMA DE LA CARTA CON MONTO, PARA QUE PUEDAN ENVIAR LA CUB. EN ORIGINAL AL MINERD. SE FIRMA LA CUB EL 10-01-2019. -SE RECIBE OFICIO UF-PNEE#0810-2019 D/F 14-03-2019 CON LA RESCISION DE CONTRATO DE ESTE PLANTEL.
1711 | 0216-15 | BASICA VILLA LA MATA | BASICA VILLA LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | JUAN ZOILO ROA SANTANA | 18 | JEISET SUSANA | 20 | 2021-12-27 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | COMUNIDAD: EL CANAL TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: -UBICACIÓN BLOQUES 1,2,3 Y BLOQUE INICIAL. -COLOCACION DE CHARRANCHA BLOQUE 2 Y 3. -EXCAVACION PARA ZAPATAS COLUMNAS AISLADAS, COMBINDAS Y DE MUROS EN BLOQUE 2 NOTA: -PENDIENTE POR PARTE DE MINERD LA APROBACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE MUROS, TALUD, RAMPA Y ESCALERA, MEDIANTE EL OFICIO GPRO-383-2020 D/F 27/07/2020 -PENDIENTE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO LA REMISION DE INFORME PARA CALCULO Y VALIDACION DE MOV. DE TIERRA, MEDIANTE EL OFICIO GPRO/Z1/395-2020 D/F 14/08/2020
647 | 0567-2013 | LICEO EL CAIMITO | LICEO EL CAIMITO | SANTIAGO | JANICO | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | IVAN RADHAMES ASENCIO FADUL | 7 | DIOGENES REYES | 39 | 2021-02-25 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | COVID-19 | EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS EN OBRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CUARENTENA PARA PREVENIR CONTAGIO DEL COVID-19. LUEGO DE LA DESESCALADA ANUNCIADA POR LA PRESIDENCIA (FASES DE REACTIVACION ECONÓMICA NACIONAL), EL CONTRATISTA NO HA REINICIADO LOS TRABAJOS. LA SUPERVISION HA TRATADO DE COMUNICARSE CON EL, SIN EMBARGO, NO HA SIDO POSIBLE.
637 | 557-2013 | LICEO JUNCALITO ABAJO | LICEO JUNCALITO ABAJO | SANTIAGO | JANICO | NUEVA | 2 | MEDIA (M) | MOPC | YORDIN ERICKSON UREÑA PEREZ | 6 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-10-12 |  | 2016-05-02 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | DETENIDA A LA ESPERA DE RESPUESTA DEL MINERD CON RESPECTO A LA SOLUCION PLUVIAL Y LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL TERRENO. ESTRUCTURAL ADICIONAL. ENVIAMOS AL MINERD LA PROPUESTA PARA LA SOLUCION PLUVIAL MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/220-2019 D/F 04/06/2019. ESPERAMOS RESPUESTA DEL MINERD.
653 | 573-2013 | ROSA LEOCADIA PICHARDO | ROSA LEOCADIA PICHARDO | SANTIAGO | JANICO | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | NOEL RADHAMES CABRERA BLANCO | 2 | DIOGENES REYES | 25 | 2021-10-11 |  | 2016-08-23 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | EL 08/05/2019 RECIBIMOS LA RESCISION DEL CONTRATO VIA OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#1369-2019 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2019
91 | 1474-2012 | CE JUAN ANTONIO ALIX (FLORIPE MERCEDES TUERO) |  | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | PAOLA MICHELLE MARRERO SANCHEZ | 7 | DIOGENES REYES | 88 | 2021-01-29 |  | 2020-07-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1713 | 0438-15 | BASICA PALO AMARILLO | BASICA PALO AMARILLO | SANTIAGO | PUÑAL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | CONSTRUCCIONES FRATABA SRL | 11 | DIOGENES REYES | 87 | 2021-02-25 |  | 2020-09-21 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1260 | 2433 | BASICA LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA |  | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | J A PEREZ CONSTRUCCIONES SRL | 7 | DIOGENES REYES | 16 | 2021-02-17 |  | 2020-08-10 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
115 | 1499-2012 | MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ |  | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | CARLOS RENZO RODRIGUEZ ALMONTE | 10 | DIOGENES REYES | 52 | 2021-10-11 |  | 2020-07-31 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | ENVÍOS A MINERD (2019): INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/275-2019 D/F 08/07/2019. INFORME DE REACTIVACION GPRO/Z2/043-2020 D/F 13/03/2020
1262 | 2331 | BASICA ANA DOLORES TORRES | BASICA ANA DOLORES TORRES | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | RUBEN DARIO GIL GARCIA GARCIA | 9 | DIOGENES REYES | 36 | 2021-10-11 |  | 2019-03-15 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1263 | 2332 | BASICA FRANCISCO AZCONA RODRIGUEZ | BASICA FRANCISCO AZCONA RODRIGUEZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | DIOMEDES STHERLINE GIRON PANTALEON | 9 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-10-11 |  | 2019-09-25 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | EL 25/09/2019 RECIBIMOS EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#3019-2019 D/F 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZANDONOS LA DETENCION DE LOS TRABAJOS EN EL TERRENO ASIGNADO, DEBIDO A IRREGULARIDADES TECNICAS.
147 | 1560-2012 | BASICA LA HERRADURA 1 | BASICA LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | ENGELS PEREZ DOMINGUEZ | 25 | DIOGENES REYES | 99 | 2021-10-11 |  | 2018-08-18 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1933 | 1291 | LICEO LAS CHARCAS |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | ARCONIM CONSTRUCTORA S.A | 0 | DIOGENES REYES | 40 | 2021-10-11 |  | 2019-08-15 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | PENDIENTE SOLUCIÓN PLUVIAL (DEPTO. HIDRÁULICA, VISITA CONJUNTA 23/08/2018)
1909 | 0113-16 | LICEO PEKIN ADENTRO (ETAPA 2) |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ | 12 | DIOGENES REYES | 99 | 2020-09-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
99 | 1482-2012 | POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (BASICA PUERTO PLATA 12) |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | ISEMCA CPOR A | 22 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-10-11 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | REUBICADA A POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, SANTIAGO, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#2699-2019 D/F 30/08/2019. PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES. RECIBIMOS LOS PLANOS DE UBICACION PARA SONDEOS EL 11/11/2019. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 29/11/2019 Y SE ENVIO AL DEPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 23/01/2020 ESTA EN PROCESO DE GESTION DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. SE ENVIARON LOS DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE AL DEPTO. DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO DEL MOPC EL 13/02/2020 MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/061-2020 D/F 13/02/2020. SIN EMBARGO, DEBIDO AL ERROR EN EL NOMBRE DEL PLANTEL EN EL OFICIO DE PUESTA EN POSESION POR PARTE DEL MINERD, EL PERMISO NO SE HA PODIDO TRAMITAR. ESPERAMOS LA CORRECCION DEL OFICIO DE PUESTA EN POSESION.
1264 | 2333 | BASICA CAMBOYA | BASICA CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | MICHELLE OCTAVIO ALBA RODRIGUEZ | 20 | DIOGENES REYES | 9 | 2021-10-11 |  | 2019-10-15 | DETENIDA | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA | PENDIENTE MUROS DE CONTENCIÓN (MINERD)
1270 | 2339 | BASICA CIPRIAN CABRERA | BASICA CIPRIAN CABRERA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | FLOR ANGEL DEL CARMEN DISLA PAULINO | 9 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-12-20 |  | 2014-02-28 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | REUBICADA A DOS PLANTELES EN LA PROVINCIA DAJABON, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3419-2019 D/F 06/11/2019 A PRIMARIA JOSE ANTONIO SALCEDO Y MEDIANTE UF-PNEE#3420-2019 D/F 06/11/2019 A SECUNDARIA SAN JOSE.
1287 | 2355 | LICEO MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | RAYSA MARIA SAINT HILAIRE DIAZ | 23 | DIOGENES REYES | 93 | 2021-01-15 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1717 | 0230-15 | BASICA EL PORTON-HATO DEL YAQUE |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | MARIAN JOSELY VARGAS HERNANDEZ | 24 | DIOGENES REYES | 12 | 2021-10-11 |  | 2020-02-17 | DETENIDA | UNIDAD TOPOGRÁFICA | ESPERA DE INFORME DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA
1718 | 0231-15 | BASICA JOSE VALENTIN PEREZ CASTRO - LA NORIEGA |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ANGEL RICARDO VALENTIN ROSARIO | 11 | DIOGENES REYES | 73 | 2021-02-25 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | COVID-19
1719 | 0232-15 | BASICA LA BARRANQUITA | BASICA LA BARRANQUITA | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO | 28 | DIOGENES REYES | 87 | 2021-01-25 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1720 | 0233-15 | BASICA MARIA SECUNDINA TORRES SIRI, PROFESORA |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | SEVERINO MONEGRO LANTIGUA | 24 | DIOGENES REYES | 71 | 2021-01-28 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1721 | 0234-15 | BASICA PADRE VIDAL | BASICA PADRE VIDAL | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | TANIA MARIELA POLANCO DIAZ | 24 | DIOGENES REYES | 14 | 2021-10-11 |  | 2019-10-15 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1723 | 0236-15 | BASICA VILLA BAO | BASICA VILLA BAO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | HAMLET WERNER VLADIMIR OTAÑEZ TEJADA | 24 | DIOGENES REYES | 45 | 2021-01-11 |  | 2020-08-10 | DETENIDA | COVID-19
1724 | 0237-15 | BASICA VILLA VERDE | BASICA VILLA VERDE | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | FAUSTO ANTONIO ABREU UREÑA | 27 | DIOGENES REYES | 78 | 2021-01-18 |  | 2020-01-15 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1725 | 0244-15 | BASICA ZENEIDA DE BLANCO, PROF - LAS AROMAS |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | BELARMINIO ALFONSO PEREZ VERAS | 27 | DIOGENES REYES | 53 | 2021-01-28 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1712 | 00112 | CENTRO EDUCATIVO DON BERTO ABREU (BASICA LA CRUZ DE MARIA FRANCISCA) |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | RICHARD APOLINAR MERCEDES FERNANDEZ | 8 | DIOGENES REYES | 73 | 2021-02-25 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1736 | 0240-15 | LICEO EL GUANO |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | RIGOBERTO SANTOS HILARIO | 8 | DIOGENES REYES | 41 | 2021-01-15 |  | 2020-06-19 | DETENIDA | COVID-19
1739 | 0243-15 | LICEO PAPAYO | LICEO PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | DIONICIO SANCHEZ GARCIA | 18 | DIOGENES REYES | 75 | 2021-02-04 |  | 2020-03-10 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | PROCESO ACTUAL: DETENIDA 22/01/2020. MAL MANEJO FINANCIERO Y/O DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA. ENVIO AL MINERD: GPRO/Z2/096-2020 D/F 27/04/2020
1740 | 0244-15 | LICEO REPARTO FERMIN |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | NINOSKA KATHERINE ARIAS ORTIZ | 21 | DIOGENES REYES | 56 | 2021-01-28 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1504 | 0057-15 | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES (BASICA JOBA ARRIBA) |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | YUNIA PATRICIA TEJADA GOMEZ | 24 | DIOGENES REYES | 2 | 2021-10-11 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACION PLANTA DE CONJUNTO | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO SOLAR PARA ESTE PLANTEL MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#778-2019 D/F 13 DE MARZO DE 2019. ESTE PLANTEL PERTENECÍA A LA PROVINCIA ESPAILLAT Y FUE REUBICADO EN LA PROVINCIA SANTIAGO, EN EL POLITÉCNICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. PUESTA EN POSESIÓN EL 19/03/2019. PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL EL 22/04/2019, SE ENVIÓ AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO EL MISMO DIA. ESPERAMOS QUE EL MINERD APRUEBE UNA NUEVA UBICACIÓN DEL PLANTEL DENTRO DEL SOLAR, DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DEL POLITÉCNICO NO QUIERE QUE SE GENEREN CORTES DE ARBOLES. EL VIERNES 21/02/2020 SE REALIZO VISITA AL POLITÉCNICO NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES, PARA CONSENSUAR CON LA DIRECTIVA LAS NECESIDADES DEL PLANTEL. EL 26/02/2020 EL DEPTO. DE DISEÑOS REALIZO UNA UBICACIÓN TENTATIVA DE LOS BLOQUES (USANDO GOOGLE MAPS), ESTO DEBIDO A QUE NO SE TENIA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ACTUALIZADO DEL POLITÉCNICO, LA CUAL SE ENVIÓ POR CORREO, PARA REVISIÓN DE LA DIRECTIVA. ESPERAMOS LA OPINIÓN DE LA DIRECTIVA. EL 02/03/2020 RECIBIMOS UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DEL MINERD, EL CUAL SE ENVIÓ AL DEPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DÍA. EL 26/02/2020, EL DEPTO. DE DISEÑOS ENVIÓ UNA PROPUESTA PRELIMINAR DE UBICACIÓN DEL PLANTEL, LA CUAL FUE PRESENTADA A LA DIRECTIVA DEL POLITÉCNICO, SIENDO ESTA REFUTADA POR EL LIC. ROBERT CABRERA, EL CUAL EXPRESO QUE PREFIEREN DOS EDIFICIOS DE TRES NIVELES Y QUE EL COMEDOR SEA UBICADO EN EL FRENTE DEL COMEDOR EXISTENTE, PARA QUE LA CANCHA SE MANTENGA DONDE ESTA. EL PROCESO DE CONSENSO DE UBICACIÓN DEL PLANTEL, SE VIO INTERRUMPIDO POR EL COVID-19.
1664 | 0427-15 | POLITECNICO EN ARTES NAVARRETE (LICEO MADRE VIEJA SUR) | LICEO MADRE VIEJA SUR | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS SRL | 24 | DIOGENES REYES | 8 | 2021-12-31 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | EL 10/09/2020, EL CONTRATISTA ENTREGO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. ESPERAMOS LA EMISION DEL MISMO.
1451 | 0019-15 | POLITECNICO PORTON HATO DEL YAQUE (BASICA BARRIO CASANDRA) |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | NADYA ELINA MENDEZ VARGAS | 21 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-10-13 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS
1628 | 0162-15 | PRIMARIA PONTON (BASICA ANTERA MOTA) |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ALBERT ALMONTE YZQUIERDO | 25 | DIOGENES REYES | 1 | 2022-02-25 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | PRELIMINARES. SE RECIBE UF-PNEE#503-2020 INFORME SUSTITUCION CARTAS DE COMPROMISO, REUBICADA A PRIMARIA PONTON EN SANTIAGO.
1640 | 0415-15 | PROF. ANA MERCEDES ARIAS (LICEO MARCELINA PEÑA LEBRON) |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | CONSTRUCCIONES RUMBULA SRL | 9 | DIOGENES REYES | 3 | 2021-10-20 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO | EL 15/09/2020, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS. SE REMITIO AL CONTRATISTA PARA QUE PROCEDA CON EL ESTUDIO DE SUELOS.
662 | 583-2013 | DONA INOCE (ESCUELA INOCENCIA MERCEDES CABRERA) |  | SANTIAGO | TAMBORIL | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | OMAR ALEXANDER NICASIO ROMERO | 4 | DIOGENES REYES | 0 | 2021-08-10 |  |  | NO INICIADA | SOLAR EN NEGOCIACION | PENDIENTE CIERRE DE CONTRATO CON PROPIETARIOS DE VARIAS PORCIONES DE TERRENO QUE COMPLETAN EL AREA TOTAL.
1744 |  | BASICA CANCA LA HOYA |  | SANTIAGO | TAMBORIL | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | CANDIDA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ | 9 | DIOGENES REYES | 2 | 2021-10-11 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO | EN ESPERA DE LA PLANTA DE UBICACIÓN PARA SONDEOS (DEPTO. DISEÑOS, 13/09/2019). EL DEPTO. DISEÑOS INDICO QUE ESPERA VALIDACION DEL MINERD DE LA PLANTA DE CONJUNTO PROPUESTA (15/04/2020).
1745 | 0247-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE TAMBORIL | TALLERES EN POLITECNICO DE TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC | PEDRO LUIS MARTE PANTALEON | 0 | DIOGENES REYES | 16 | 2021-02-10 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | COVID-19
146 | 1559-2012 | BASICA NAVARRETE 3 | BASICA NAVARRETE 3 | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC | PAVEL RAFAEL VALDEZ MARQUEZ | 24 | DIOGENES REYES | 98 | 2021-04-12 |  | 2017-04-01 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | ENVÍOS A MINERD: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: DGE-PNEE/ Z2/230-2017 D/F 15/08/2017 OBRA DETENIDA. ESTA EN MANOS DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL MINERD.
1292 | 2358 | BASICA GLORIA BEATO | BASICA GLORIA BEATO | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA | 24 | DIOGENES REYES | 80 | 2021-10-11 |  | 2017-03-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | ENVÍOS A MINERD: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: DGE-PNEE/ Z2/016-2018 D/F 19/01/2018 INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: DGEE-284-2019 D/F 22/04/2019 CUBICACIÓN DE CORTE :08/03/2018 INTERVENCIÓN LEGAL. DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL MINERD.
1293 | 2359 | BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO |  | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | RAFAEL ANTONIO ROMERO ROSARIO | 18 | DIOGENES REYES | 50 | 2021-04-12 |  | 2017-02-04 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | EL 15 DE MARZO DE 2019, RECIBIMOS DEL MINERD LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN DE CONTRATO, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#0810-2019 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019. ESTE PLANTEL SERÁ ADJUDICADO AL GANADOR DEL SEGUNDO (2DO) LUGAR.
1747 | 0249-15 | BASICA CRUCE DE BARRERO |  | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | SALLY ALTAGRACIA CORNIEL COLLADO | 18 | DIOGENES REYES | 78 | 2021-02-22 |  | 2020-09-01 | DETENIDA | COVID-19
1748 | 0250-15 | BASICA LA LOMOTA | BASICA LA LOMOTA | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | INDIRA MARTHA MINERVA MEJIA CABRERA | 7 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-10-11 |  | 2019-05-02 | DETENIDA | PAGO SOLAR | PENDIENTE MUROS DE CONTENCIÓN (ENVIADO A MINERD, GPRO/Z2/298-2020 D/F 08/09/2020).
1750 | 0442-15 | POLITECNICO NAVARRETE |  | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | MOPC | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS HERNANDEZ GRULLON ASOCS COSGA SRL | 29 | DIOGENES REYES | 78 | 2021-01-28 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
644 | 0564-2013 | BASICA PALMAR ARRIBA | BASICA PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 2 | BASICA (B) | MOPC | CONSTRUCTORA BENCOSME Y ASOCIADOS C POR A | 24 | DIOGENES REYES | 75 | 2021-04-12 |  | 2017-01-31 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | ENVÍOS A MINERD: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: 05/09/2017 INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: 22/04/2019 PROCESO ACTUAL: INTERVENCION LEGAL CUBICACION No.13 RESCISION (PAGADA)
1295 | 2361 | BASICA ESPEJO CELESTINA PATRIA GRULLON FRANCO | BASICA ESPEJO CELESTINA PATRIA GRULLON FRANCO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | BENI MARIA VALDEZ DIAZ | 12 | DIOGENES REYES | 77 | 2021-02-10 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | COVID-19 | ENVÍOS AL MINERD: INFORME RITMO LENTO DGEE-284-2019 D/F 22/04/2019 DETENIDA DESDE EL 20/03/2020. LA CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS EN OBRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CUARENTENA PARA PREVENIR CONTAGIO DEL COVID-19. DESPUÉS DE LA DESESCALADA ANUNCIADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LA CONTRATISTA NO HA REINICIADO LOS TRABAJOS.
1751 | 0251-15 | BASICA ANA LUZ CABRERA - EL AGUACATE DEL LIMON |  | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ANGELICA MARIA UREÑA VASQUEZ | 9 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-10-11 |  | 2018-09-15 | DETENIDA | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA
1752 | 0252-15 | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | PATRIANY GARRIDO CAMILO DE BETANCES | 27 | DIOGENES REYES | 88 | 2021-02-18 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO
1753 | 0253-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA GONZALEZ |  | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 4 | TALLER EN POLITECNICO (TP) | MOPC | ALBERTO DE JESUS VILLALONA MORILLO | 0 | DIOGENES REYES | 64 | 2021-02-22 |  | 2019-10-10 | DETENIDA | PAGO SOLAR | EL CONTRATISTA NO HA PODIDO REINICIAR LAS ACTIVIDADES, DEBIDO A QUE EL DUEÑO DEL SOLAR PROHIBIÓ LA ENTRADA A LA OBRA, VÍA ACTO DE ALGUACIL (PROBLEMAS LEGALES MINERD-DUEÑO SOLAR).
1299 | 2365 | LICEO LA GINITA | LICEO LA GINITA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC | REYNALDO FELIPE GONZALEZ DE LA CRUZ | 5 | DIOGENES REYES | 81 | 2021-01-30 |  | 2020-06-02 | DETENIDA | COVID-19 | LEVANTAMIENTO DE PUNTOS PARA EXCAVACION DE MUROS DE CONTENCION. SE DETUVIERON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION POR LLUVIA
1755 |  | BASICA EL NARANJITO |  | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | JOSE ANTONIO MEDRANO HAZIM | 3 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-08-10 |  | 2020-05-20 | DETENIDA | COVID-19 | Planta de conjunto aprobada entregada el 01/03/2019, estudio de suelo realizado el 25/03/2019, en espera de informe de estudio de suelos por parte del contratista...
1302 | 2044 | BASICA CAMPO LINDO |  | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | LUIS ONORIO MONTAS VENTURA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 45 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE.
1764 | 0444-15 | LICEO CAMPO LINDO NORTE |  | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | HUELLAS C2 GROUP SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 72 | 2021-01-28 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
1312 | 2052 | BASICA LA UNION |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | FLOR VITALINA SELMO MORENO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 71 | 2021-01-21 |  | 2020-01-28 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | RITMO LENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA POR NO ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION.
1318 | 2058 | BASICA NAZARENO |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | ROSENDO GUZMAN CAAMAÑO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 20 | 2021-04-15 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1320 | 2375-2013 | BASICA PABLO NERUDA |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | ARQGE ARQUITECTOS SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-12-15 |  | 2019-07-09 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | DETENIDA POR GESTIÓN INMOBILIARIA DEL MINERD, DEBIDO A ALTA INVERSION ECONÓMICA.
1322 | 2376 | LICEO LA PIÑA |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC2 | CONSTRUCTORA JOHNEL SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 60 | 2021-02-16 |  | 2019-07-11 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | CONTRATISTA TIENE OBRA DETENIDA SIN NINGUNA RAZON, LA SUPERVISION HA INTENTADO LA REACTIVACION PERO NO SE HA PODIDO. SE ENVIO UN INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTRATO.
1770 |  | BASICA EL PROGRESO |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | ARCADIA FRANCISCO BAQUERO | 20 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-05-21 |  | 2019-10-14 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. LA COMUNIDAD ESTA EN EVALUACION CON EL MINERD PARA EL CAMBIO DEL SOLAR.
1771 | 0333-15 | BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ - FE Y ALEGRIA |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | CRISTINA DE LA CRUZ ENCARNACION | 29 | VICTOR JAQUEZ | 62 | 2021-06-15 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
1772 | 0334-15 | BASICA MANUEL DE JESUS GALVAN |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | VILMA MERCEDES ALVAREZ MARTINEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 17 | 2021-03-19 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | PENDIENTE PAGO DE CUBICACION.
1773 | 0446-2015 | BASICA OBRA DE DIOS |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | INMOBILIARIA VINIRASA SRL | 20 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL MINERD DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.
1774 |  | BASICA OBRAS PUBLICAS-INVI |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | DE OCA INGENIERIA SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 37 | 2021-01-24 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | DESPUÉS DE LA VISITA EN CONJUNTO EN SEP 2019, PICHARDO DESESTIMO LOS PILOTES POR EL COSTO, Y RECOMENDÓ UN SISTEMA DE VERJA, EL CUAL QUEDO EN ENVIAR A MOPC PARA SER CALCULADO.
1775 |  | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | MOPC2 | CANDY MAGDI LOPEZ LOPEZ | 20 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | PENDIENTE PAGO DE CUBICACION
1776 | 0450-15 | LICEO CERROS DEL NORTE (KM-14) |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | REFAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.R.L. | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-07-15 |  | 2020-05-18 | DETENIDA | COVID-19 | A LA ESPERA DE LA SOLUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN.
1777 | 0336-15 | LICEO LA UNION-TAMARINDO |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | KELVIN SALVADOR PIÑA PANIAGUA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 62 | 2021-03-03 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | EN ESPERA DE RESPUESTA A REVISION DE PRECIOS POR PARTE DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO MOPC. APROBACIÓN HIDRÁULICA POR MINERD.
1779 | 0338-15 | LICEO NUEVO AMANECER |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | ODRYS YHINEZKA QUELIZ PEÑA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 53 | 2021-01-21 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA DICE TENER UN DEFICIT FINANCIERO DE RD$ 4MM, SE ESTA A LA ESPERA DE LA EVALUACION POR PARTE DE LA CONTRATISTA PARA NOTIFICARLO AL MINERD.
1658 | 0423-15 | PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO (BASICA MARCOS CASTANER FE Y ALEGRIA) |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | ROMILLY SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-11-19 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | OBRA DETENIDA POR EL MINERD, SE ESTA A LA ESPERA DE QUE MINERD ACONDICIONE EL SOLAR PARA QUE SE LE HAGA ENTREGA FORMAL AL CONTRATISTA DEL TERRENO ACONDICIONADO.
1781 |  | PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO (LICEO SANTA BARBARA) |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | MARIA ELENA MATIAS PERALTA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-11-13 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | OBRA DETENIDA POR EL MINERD, SE ESTA A LA ESPERA DE QUE MINERD ACONDICIONE EL SOLAR PARA QUE SE LE HAGA ENTREGA FORMAL AL CONTRATISTA DEL TERRENO ACONDICIONADO.
1326 | 2064 | BASICA ESPEJO MARIA MONTESSORI |  | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | MARIA LUZ PEREZ DIAZ | 22 | VICTOR JAQUEZ | 57 | 2021-03-11 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | EN ESPERA DE APROBACIÓN DE SOLUCIÓN DE MURO POR PARTE DEL MINERD. PAGO DE CUBICACION EN CIRCUITO.
1917 | 2130-2013 | BASICA SALUSTIANO ACEBAL MARTINEZ-LOS COROZOS (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) |  | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | LUZ CLARIBEL BAUTISTA CASTILLO | 0 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-05-21 |  | 2020-02-07 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, A LA ESPERA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. EN VISITA DEL MINERD PARA LA APROBACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN EL ING. PICHARDO DESCARTO EL SOLAR POR EL GRAN MOVIMIENTO DE TIERRA QUE SE GENERARÍA.
1682 | 0193-15 | BASICA SANTANA (GREGORIO SANTOS LOS COCOS) |  | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | YANIRY BONIFACIO PEÑA DE SANCHEZ | 7 | VICTOR JAQUEZ | 10 | 2021-02-17 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | A LA ESPERA DE SOLUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN A LA ESPERA DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA.
1784 | 0342-15 | LICEO GREGORIO LUPERON |  | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | MELANIA MENA ROMERO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 60 | 2021-08-13 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | LOS MUROS APROBADOS TUVIERON UN RETRASO DE MAS DE 6 MESES, DEBIDO A LAS CAMBIOS POR PARTES DEL MINERD Y LA REEVALUACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISENO DEL MOPC. PENDIENTE PAGO DE CUBICACION A LA ESPERA DE APROBACION DE MOV. DE TIERRA.
1785 | 0268-15 | BASICA LAS MISIONERAS |  | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | CESAR MANUEL TEJEDA VASQUEZ | 18 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2017-08-07 | DETENIDA | PAGO SOLAR | EN ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO, EL PROPIETARIO NO PERMITE REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELO.
1441 | 0013-15 | BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | GISELL FELIXA HENRIQUEZ TAVAREZ | 16 | VICTOR JAQUEZ | 72 | 2021-03-25 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | EL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO SOLICITO LA AMPLIACION DE DOS NIVELES DEL BLOQUE B1 Y B2.
1786 | 0448-15 | LICEO MADRE LAURA |  | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | CONSTRUCTORA MART SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 7 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | YA FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES 30/10/2019
332 | 1507-2012 | BASICA CANCINO ADENTRO 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC2 | DIONICIO APOLINAR ORTEGA DE JESUS | 24 | VICTOR JAQUEZ | 20 | 2021-12-15 |  | 2017-04-12 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | OBRA TRASLADADA DE LA OISOE, EN PROCESO PARA RESCINDIR CONTRATO. A LA ESPERA QUE SE COLOQUE EL SEGUNDO LUGAR.
45 | 1400-2012 | POLITECNICO MANUEL DEL CABRAL FE Y ALEGRIA (LICEO LOS PERALEJOS) |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 1 | MEDIA (M) | MOPC | GIOVANNA BEATO VARGAS DE GUERRERO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-08-09 |  | 2019-11-01 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | CONTRATISTA CUENTA CON LOS PLANOS, PERO ESTA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES A REALIZAR, SE ESTARÁ NOTIFICANDO AL MINERD POR PARTE DEL SUPERVISOR.
1791 | 285-2015 | BASICA CAMILA HENRIQUEZ |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | NORMA LUISA PEREZ NUNEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1793 | 0285-15 | BASICA LOS CARTONES |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | FREMY FELIPE FRIAS BATISTA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-05-21 |  | 2018-10-24 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | A LA ESPERA DEL DEPARTAMENTO DE DISENO/CALCULO PARA LA DEFINICION DE LOS NIVELES DE PISOS Y MURO DE CONTENCION.
1794 | 0286-15 | BASICA EL BONITO ADENTRO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | RAFAEL HENRY ALCANTARA ALMONTE | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-06 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y SOLUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
1795 | 0287-15 | BASICA INVIVIENDA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | JOSE FELIZ BAEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 30 | 2021-06-18 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | RE-UBICADA EN EL POLITÉCNICO SAN VICENTE DE PAÚL. PLANOS ESTRUCTURALES RECIBIDOS
1797 | 0289-15 | BASICA LAS CASITAS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | GARY TOMAS ZAYAS LANTIGUA | 18 | VICTOR JAQUEZ | 43 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
1801 |  | BASICA PROF. JUAN BOSCH |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES | 30 | VICTOR JAQUEZ | 75 | 2020-11-30 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | ESTA OBRA FUE RE-UBICADA A SANTO DOMINGO NORTE EN EL SECTOR BUEN NOMBRE
1649 |  | BASICA SIGLO XXI (SECUNDARIA CACHÓN DE LA RUBIA) | BASICA SIGLO XXI | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC | WILSTON HIPOLITO RODRIGUEZ VALDEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-10 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO | REUBICADA EN EL LICEO COLOMBINA CANARIO
1803 | 0295-15 | BASICA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | MARIA DEL CARMEN TEJADA GUTIERREZ | 29 | VICTOR JAQUEZ | 75 | 2021-07-23 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO LENTO | EL CONTRATISTA LLEVA UN RITMO LENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1805 | 0296-15 | CENTRO MODELO DE INICIAL |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | INICIAL (I) | MOPC2 | WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA | 8 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-20 |  | 2018-10-18 | DETENIDA | COVID-19 | MURO DE CONTENCION: REVISADO Y FIRMADO POR PARTE DE LA SUPERVISION. EN ESPERA DE PLANOS DE MURO DE CONTENCIÓN.
1811 | 0297-15 | LICEO EL BONITO ADENTRO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | BIELKA YOLAINY TEJADA RODRIGUEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-06 |  | 2019-06-12 | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACION PLANTA DE CONJUNTO | ESPERANDO PERMISO DE MEDIO AMBIENTE Y PLANOS DE CURVA DE NIVEL
1651 | 0176-15 | LICEO EL CALICHE (COLOMBINA CANARIO) | LICEO EL CALICHE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | JESUS ARMANDO CRUZ RIJO | 20 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  |  | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO CALCULO | REALIZADA LA VISITA DEL DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA CON NOLLY Y PEDRO. DETERMINANDO SOLUCION PARA CAÑADA EXISTENTE. PASARA A CONTRUIR LOS TALLERES DEL POLITECNICO.
1813 | 0299-15 | LICEO INVIVIENDA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | JOSE RAUL GOMEZ ABREU | 30 | VICTOR JAQUEZ | 72 | 2021-06-30 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
1816 | 0302-15 | LICEO SANTO DOMINGO ESTE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | JULIO ALBERTO UREÑA ACOSTA | 18 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-08-10 |  | 2019-07-25 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1817 | 303-15 | LICEO VILLA FARO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | VICTOR MATOS MEDINA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 55 | 2021-01-14 |  | 2019-08-06 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1823 | 0463-15 | POLITECNICO MOVEARTE OZAMA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | MOPC2 | CONSTRUCTORA MORLA SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-09-06 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, CONTRATISTA DICE ESTAR DESCAPITALIZADO. MINERD ESTA EVALUANDO PARA INICIAR PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
1913 | 2556-2013 | BASICA LA ESPERANZA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC2 | LUCIA ARGENTINA NINA DE LA ROSA | 0 | VICTOR JAQUEZ | 18 | 2021-12-15 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE REDISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN
1914 | 2556-2013 | BASICA MARIA MONTESORRI |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | BASICA (B) | MOPC2 | LUCIA ARGENTINA NINA DE LA ROSA | 0 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-03-18 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | MINERD NOS NOTIFICO DE MANERA VERBAL QUE SERIA REUBICADA A LA BASICA SALOME URENA. AMPLIACION EN LOS MAMEYES.
1894 | 2555 | CENTRO EDUCATIVO FERREGU |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | AMPLIACION Y REPARACION | 1 | BASICA (B) | MOPC | JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA | 7 | VICTOR JAQUEZ | 18 | 2021-08-18 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | A LA ESPERA DE MUROS DE CONTENCION POR MINERD PRECIOS DE LA LIMPIEZA
1919 | 644-2013 | BASICA RUBEN VALDES SANCHEZ - PIEDRA GORDA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | AMPLIACION Y REPARACION | 2 | BASICA (B) | MOPC | GREGORIO ANTONIO AUZON ABREU | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-10 |  | 2018-10-10 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | SE RECIBIERON LA APROBACION DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LOS MUROS DE CONTENCION, CONTRATISTA DICE NO TENER DINERO PARA REACTIVAR LA OBRA
1357 | 2090-2013 | BASICA ANGEL DE JESUS DURAN PROF. - MATA MAMON |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | KELVIN REYNORD SANCHEZ MEDINA | 9 | VICTOR JAQUEZ | 45 | 2021-12-15 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | OBRA PARCIALMNETE REACTIVADA
1358 | 2091 | BASICA BARRIO LINDO I (OISOE) |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | RAFAEL ERNESTO LEMBERT MENDEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 58 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
1359 | 2092 | BASICA BUEN NOMBRE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | ADOLFO BORG | 29 | VICTOR JAQUEZ | 85 | 2021-02-27 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA LLEVA UN FLUJO LENTO DE TRABAJO POR MAL MANEJO FINANCIERO, DICE NO CONTAR CON MUCHOS RECURSOS PARA LLEVAR UN BUEN FLUJO DE TRABAJO.
1367 | 2100 | BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO | BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | CLARINDA EMILIA DAVIS PATRONE | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2014-09-10 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | LA CONTRATISTA ESTA EVALUANDO SU PRESUPUESTO PARA DAR INICIO A LOS TRABAJO.
1373 | 2383 | BASICA GUARICANO NOROESTE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | METRO ELECTRICA SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-10 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS Y SOLUCIÓN LUEGO DE LA VISITA AL PLANTEL DE MURO MESA.
1379 | 2110 | BASICA LAS MARVINAS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | ELBIS ERNESTO PEÑA ROSARIO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-08-15 | DETENIDA | PAGO SOLAR | EN ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y PAGO DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD.
1380 | 2111 | BASICA LAS PALMERAS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | JOSE ARIEL GOMEZ GUZMAN | 29 | VICTOR JAQUEZ | 85 | 2021-03-15 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | DEBIDO AL PROCESO DE LOS MUROS DE CONTECION, EN EL CUAL SE DEBIERON DE DEFINIR LAS TERRACERIAS DE LAS DIFERENTES AREAS EN DONDE SE CONSTRUIRAN 3 MODULOS (INCLUYENDO DOS DE TRES NIVELES), HA TRAIDO COMO CONSECUENCIA EL ATRASO EN TIEMPO DE ENTREGA DE LA OBRA. PENDIENTE PLANO DE PAISAJISMO. PENDIENTE PAGO DE CUBICACION.
1384 | 2114 | BASICA PARAISO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | GRISELDA ALICIA ROSARIO BELTRE | 24 | VICTOR JAQUEZ | 52 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | SE SOLICITO LA INTERVENCION LEGAL, PERO DEBIDO A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL MINERD, LA CONTRATISTA REANUDO SUS TRABAJOS.
1385 | 2385 | BASICA PONCE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | BIOTEC CONSTRUCCIONES SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 45 | 2021-02-24 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | HASTA AGOTAR MATERIALES
1386 | 2115 | BASICA SABANA BARRIO NUEVO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | GUSTAVO JOSE FEBLES FERNANDEZ | 29 | VICTOR JAQUEZ | 75 | 2021-06-26 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | HASTA AGOTAR MATERIALES
1387 | 2116 | BASICA SABANA LAS COLINAS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 70 | 2021-08-16 |  | 2019-10-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE, CONTRATISTA DICE NO TENER DINERO PARA SEGUIR TRABAJANDO EN LA OBRA. SE INICIO PROCESO PARA RESCINDIR OBRA.
1388 | 2117 | BASICA SABANA PERDIDA HOGAR |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | CRISTIAN JOEL CRUZ GONZALEZ | 29 | VICTOR JAQUEZ | 95 | 2021-02-27 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1389 | 2118 | BASICA SABANA PERDIDA-LA FELICIDAD |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | PEDRO JOSE BERNABEL CABRERA | 29 | VICTOR JAQUEZ | 100 | 2020-07-30 |  | 2020-08-10 | TERMINADA | SIN PENDIENTES
1826 | 0310-15 | BASICA CAMPECHITO-CHARLLE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | OSCAR HERMOGENES NUÑEZ BUENO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 62 | 2021-04-30 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1827 | 0451-15 | BASICA CASA VIEJA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | INNOVATION SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 35 | 2021-02-15 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | EN ESPERA DE DISEÑO MURO SUELO REFORZADO, EN ESPERA DE PAGO CUBICACIONES O DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO.
1828 | 0311-2015 | BASICA EL CERCADILLO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | JOSE ISRAEL ROJAS FERREYRA | 29 | VICTOR JAQUEZ | 62 | 2021-08-13 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1829 | 0312-2015 | BASICA EL CRISTAL |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | GENEROSO DE JESUS PEÑA OLIVO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 58 | 2021-05-29 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1830 | 0273-15 | BASICA ESPEJO ANA CELIA VIUDA VASQUEZ |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ SUERO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 42 | 2021-02-17 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
1831 | 0313-15 | BASICA ESPEJO RAMONA NERIS SOSA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | JOSE NICOLAS SANTANA SANTANA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 80 | 2020-12-04 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1832 | 0314-15 | BASICA LA JAVILLA-NUEVO PROYECTO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | TEONIS LAPAIX ACOSTA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 37 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
1833 | 0315-15 | BASICA LOS REDIMIDOS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | FELIX NOEL LAGARES HERNANDEZ | 29 | VICTOR JAQUEZ | 57 | 2021-08-13 |  | 2021-05-26 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA LLEVA UN RITMO LENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SIN RAZON JUSTIFICADA.
1834 | 0316-15 | BASICA PARAISO ESCONDIDO (MAMA TINGO) |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | RODNEY RAFAEL DE LA ROSA RODRIGUEZ | 29 | VICTOR JAQUEZ | 78 | 2021-07-16 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1835 |  | BASICA PARAISO II |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | ENRIQUE DO¥E SEVERINO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 7 | 2021-08-12 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | OBRA REUBICADA A SANTO DOMINGO ESTE - COLEGIO FAREL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUA SOCORRO. 03/09/2019 PUESTA EN POSESION
1836 |  | BASICA SABANA PERDIDA 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | MERCEDES ADAMES INGENIERIA SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 20 | 2021-12-15 |  | 2018-07-12 | DETENIDA | COVID-19 | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. EVALUACION DE LOS MUROS DE CONTENCION
1837 | 0454-15 | BASICA SAN FELIPE SUR-GUALEY |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | TIPAGA CONSTRUCTORA SRL | 29 | VICTOR JAQUEZ | 70 | 2021-07-16 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1838 | 0318-15 | BASICA VILLA JERUSALEN |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | PABLO MANUEL MARTE PEREZ | 29 | VICTOR JAQUEZ | 65 | 2021-05-27 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA TRANSFERIDO DE LA OISOE, REACTIVACION DE OBRA CON UN RITMO LENTO. ESTO TRAJO COMO CONSECUENCIA UN ATRASO DE 5 MESES.
1841 |  | LICEO EDEN |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | EDISON AUGUSTO PELAEZ BACO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 10 | 2021-12-15 |  | 2018-11-14 | DETENIDA | COVID-19 | MOVIMIENTO DE TIERRA: DEFINICIÓN DE NIVELES DE TERRAZAS RE-DISEÑO DE MUROS POR RECOMEDACION DEL MINERD
1842 | 0456-15 | LICEO EL MAMEY |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | AGROAMERICA SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-03-18 |  |  | NO INICIADA | A LA ESPERA PROGRAMACIÓN | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA ´PUESTA DE POSESIÓN.
1844 | 0320-15 | LICEO LA CEIBA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | ROBERTO ANDRES VALENZUELA GALVAN | 14 | VICTOR JAQUEZ | 65 | 2021-03-02 |  | 2020-02-28 | DETENIDA | COVID-19 | DEBIDO A QUE SE DEBE REALIZAR LA REEVALUACION DE LOS MUROS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISENO, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA DESCAPITALIZADO.
1845 | 0458-2015 | LICEO LA ESPERANZA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | MATEO PINALES & ASOCIADOS SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2018-10-18 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | A LA ESPERA DE REDISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN.
1846 | 0321-15 | LICEO LA VICTORIA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | DAVID GERARDO PEREZ CORDERO | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | COVID-19
1847 |  | LICEO PADRE EMILIANO TARDIF |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | EDWAL ALCANTARA ALCANTARA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 7 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | EN ESPERA DE PRECIOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN PRESUPUESTO. EN ESPERA DE APROBACION DE VOLUMETRIA DE CORTE.
1850 | 290-15 | LICEO VILLA JERUSALEN |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | BELKIS GRISELDA NUÑEZ GONZALEZ | 24 | VICTOR JAQUEZ | 67 | 2021-01-21 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | ESPERANDO APROBACION DE MURO MINERD
1853 |  | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES VILLA MELLA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | MOPC2 | ORQUIDEA ALTAGRACIA MATEO GUZMAN | 24 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2021-12-15 |  | 2018-03-22 | DETENIDA | PAGO SOLAR | PROPIETARIO NO PERMITE QUE INICIEN LA OBRA POR FALTA DE PAGO AL SOLAR.
1952 | 0659-2015 | PRIMARIA VILLA PRIMAVERA (LICEO SALOME UREÑA) |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | CONSTRUCTORA BELLO D JESUS SRL | 0 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
674 | 615-2013 | BASICA ESPEJO BELLA COLINA-JAPON |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | BASICA (B) | MOPC | EIRA PAOLA CURIEL CRUZ | 22 | VICTOR JAQUEZ | 80 | 2021-12-15 |  | 2018-06-21 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | OBRA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO. SE ENVIO LA CUBICACION PARA RESCISION A MINERD
415 | 616-2013 | BASICA LAS CAOBAS #2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | BASICA (B) | MOPC | NESTOR ENRIGUE LIRANZO PAULINO | 26 | VICTOR JAQUEZ | 90 | 2021-12-15 |  | 2018-09-05 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE, CONTRATISTA DICE NO TENER UN FLUJO DE DINERO PARA PODER INVERTIR EN LA OBRA. SE ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA ENCIMA DE LA CANADA.
1408 | 2389 | BASICA JUAN GUZMAN-MANOGUAYABO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC | CONSTRUCCION SUPERVISION Y ESTUDIOS TOPOGRAFICOS SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-16 |  | 2019-10-15 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA INICIE.
1413 | 2392 | LICEO ENGOMBE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 3 | MEDIA (M) | MOPC2 | MARIM & GROUP INVERSIONISTAS C POR A | 0 | VICTOR JAQUEZ | 15 | 2021-08-12 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
1865 | 0355-15 | BASICA EL CAFE 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN | 24 | VICTOR JAQUEZ | 30 | 2021-06-18 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | REMISIÓN DE INFORME DE VERJA PERIMETRAL PARA SOLUCIÓN A DISEÑO - MOPC. APROBACIÓN DE ACCESO POR PARTE DE MINERD.
1866 | 0356-15 | BASICA ESPEJO JAMAICA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | DEYANIRA DEL ROSARIO BOTTIER DUVERNAI | 18 | VICTOR JAQUEZ | 10 | 2021-09-10 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA POR PARTE DEL MINERD.
1867 | 0357-15 | BASICA JUAN GUZMAN |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | RAFAEL GUZMAN MENDEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2017-03-15 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | PLANTEL RECIBIDA DE LA TRANSICIÓN OISOE - MOPC. DETENIDO POR CAMBIO DE SOLAR
1868 | 0461-15 | BASICA LAS PALMAS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | JRR INGENIERIA SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-07-10 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | EN ESPERA DE PRUEBA PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRENO Y APROBACIÓN NUEVOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1869 |  | BASICA MOVEARTE FLOR EL CAFE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | SURELIS ELIZABETH CALDERON BOYER | 24 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-05-31 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1880 |  | LICEO BUENOS AIRES |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | RAMONCITO CALDERON | 24 | VICTOR JAQUEZ | 40 | 2021-08-06 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
1881 |  | LICEO LA ALTAGRACIA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | LOKMAR PACIFIC GROUP SRL | 24 | VICTOR JAQUEZ | 6 | 2021-08-12 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1644 | 0173-15 | LICEO SAMANA NORDESTE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC | RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS | 20 | VICTOR JAQUEZ | 45 | 2021-12-15 |  | 2019-09-16 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | CONTRATISTA FALLECIO.
1884 |  | POLITECNICO MOVEARTE FLOR EL CAFE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 4 | POLITECNICO (P) | MOPC2 | JAIME JOEL GARCIA DISLA | 24 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2022-08-19 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACION PLANTA DE CONJUNTO | SOLICITUD DE LA BRIGADA TOPOGRÁFICA PARA POLITÉCNICO MOVEARTE FLOR DEL CAFE - REUBICADA A POLITÉCNICO CRISTO REY- DISTRITO NACIONAL - LEVANTAMIENTO INICIAL CON BRIGADA DEL MOPC.
1415 | 2368 | BASICA ESPERANZA OESTE |  | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 3 | BASICA (B) | MOPC2 | ALBERTO JOSE TAVERAS CASTELLANOS | 24 | DIOGENES REYES | 89 | 2021-03-15 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES
1887 | 0364-15 | LICEO BOCA DE MAO |  | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | LUIS VALDEMAR GUICHARDO REYES | 12 | DIOGENES REYES | 43 | 2021-01-15 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | EN FECHA 29 DE ENERO 2020, SE REALIZA SOLICITUD DE PLANOS DE TERMINACIÓN GENERAL.
1888 | 0365-15 | LICEO CRUCE DE ESPERANZA |  | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | HERBERT JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ | 16 | DIOGENES REYES | 11 | 2021-08-13 |  | 2019-05-23 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | A la espera de aprobación de mejoramiento de suelos. enviado a MINERD el 16 de julio 2020
1889 | 0366-15 | LICEO EL MAIZAL |  | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | GENRY RODOLFO CONCEPCION SOSA | 12 | DIOGENES REYES | 7 | 2021-08-10 |  | 2020-03-15 | DETENIDA | COVID-19 | PARA REINICIAR LOEGO DEL COVID 19, EL CONTRATISTA INFORMA QUE TIENE DIFICULTAD PARA ENCONTRAR EQUIPOS PESADOS PARA TERMINAR EL RELLENO INICIADO
1890 | 367-15 | LICEO LA CAYA |  | VALVERDE | LAGUNA SALADA | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | MABEL CAROLINA PEÑA NUÑEZ | 4 | DIOGENES REYES | 85 | 2021-04-15 |  | 2020-07-22 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO
1891 | 0369-15 | BASICA TAITABON |  | VALVERDE | MAO | NUEVA | 4 | BASICA (B) | MOPC2 | JUAN ARIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 9 | DIOGENES REYES | 22 | 2021-06-10 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1433 | 0005-15 | AZUA 2 |  | AZUA | AZUA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | DINY WANDER MATOS GARABITO | 10 | ROXANNA LAKE | 44 | 2021-02-26 |  | 2020-09-01 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | EL CONTRATISTA ALEGA NO HABER RECIBIDO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION #12, RD$ 4,464,362.36. NO OBSTANTE, LA INFORMACION RECIBIDA EN FINANCIERO MOPC DESDE EL BANCO ARROJA QUE EL PAGO FUE EMITIDO EN FECHA DEL 26/08/2020.
1442 | 0371-15 | GALVAN |  | BAHORUCO | GALVAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | KELGOMSA SRL | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 88 | 2021-01-30 |  | 2020-09-22 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | PENDIENTE EN MINERD APROBACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO- 173-2020 D/F 21/4/2020 RELLENO 7,248.17M3 - CORTE 2,305.04 M3 - BLOQUE 2,305.04 M3 AUMENTO DE TRANSPORTE ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z4-098/2019 D/F 7 /2/19 PENDIENTE PAGO CUB#18 RD$4,745,606.38 (MINERD-FINAN)
1478 | 0034-2015 | MEJORAMIENTO SOCIAL |  | BAHORUCO | NEIBA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | MILDRED ALTAGRACIA HERNANDEZ LOPEZ | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 25 | 2021-02-26 |  | 2020-09-14 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | PRESUPUESTO: PRECIOS DE HORMIGON A SOLICITUD DE CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-76-2020 D / F 18/2/2020 MINERD: ARREGLO DE % DE TRANSPORTE ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z4-429-2019 D/F 18/7/2019 PENDIENTE HIDRAULICA : SOLUCION HIDRAULICA VISITARON EL PLANTEL EL 23/6/2020
983 | 0097-17 | LOS DAMNIFICADOS (VILLA ESPERANZA) | LOS DAMNIFICADOS, VILLA ESPEFRANZA (VILLA LIBERACION) | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | GRUPO OCEANEXT SRL | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 35 | 2021-02-26 |  | 2020-07-24 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | MINERD: ARREGLO TRANSPORTE ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/ 459-201 D / F 1/8/2019 HIDRAULICA: PENDIENTE VISITA HIDRAULICA PROGRAMADA PARA EL 23/6/2020
924 | 1698-2013 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | LUIS BIENVENIDO LEDESMA CUEVAS | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 58 | 2021-03-30 |  |  | ACTIVA | HASTA AGOTAR MATERIALES | MINERD:EN ESPERA DE APROBACION DE PARTE DE MINERD DEL MOVIMIENTO DE TIERRA DEL AREA EXTERIOR CORTES 6,646.57M3 - RELLENOS 13,777.65 M3 ENVIADA MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-193-2020-2020 D/F 08/09/2020
1454 | 0018-15 | DISTRITO VILLA CENTRAL BARAHONA |  | BARAHONA | BARAHONA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | HECTOR BIENVENIDO SEGURA MATOS | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 13 | 2021-12-30 |  | 2020-01-24 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | PARALIZACION POR PARTE DE MINERD, DEBIDO A UN COMPROMISO PREVIO QUE SE HABIA ESTABLECIDO CON EL SOLAR Y LA ESCUELA DE SORDO-MUDOS: UF-PNEE#091-2020 D/F23/01/2020
926 | 1700-2013 | DAJABON |  | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | FAUSTO RAFAEL JIMENEZ FERNANDEZ | 10 | DIOGENES REYES | 41 | 2021-12-15 |  | 2016-06-25 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | EN PROCESO DE ADJUDICACION DE NUEVO CONTRATISTA.ADJUDICADO NUEVO CONTRATISTA. EN EPERA DE EPONER EN POSESION. FUE HECHO EFECTIVO Y NOTIFICADO AL CONTRATISTA EL VIERNES 06 DE JULIO, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 1781-2018. FUE REALIZADA EL 28.08.2018 LA VISITA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS PARA INICIAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS CON EL OBJETIVO DE TENER TODO LISTO AL MOMENTO DE SER ADJUDICADO EL PRÓXIMO CONTRATISTA..
1460 | 0377-15 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | DAJABON | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS SRL | 10 | DIOGENES REYES | 61 | 2021-08-16 |  | 2019-02-01 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | CONTRATISTA ALEGA PRECIO DE HORMIGON ESTA MUY POR DEBAJO. A MINERD LE SOLICITO FACTURA DE HORMIGONERA, A LA ESPERA DEL CONTRATISTA..
927 | 1701-2013 | CAPOTILLO |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | HERMANOS YARYURA ARQUITECTOS E INGENIEROS CONTRATISTAS SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-16 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
928 | 1702-2013 | CRISTO REY |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | JFS CONSTRUCCIONES SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-08-06 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | OBRA DETENIDA POR EL MINERD, SE ESTA A LA ESPERA DE QUE MINERD ACONDICIONE EL SOLAR PARA QUE SE LE HAGA ENTREGA FORMAL AL CONTRATISTA DEL TERRENO ACONDICIONADO.
929 | 1703-2013 | CRISTO REY 2 |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | CONSTRUCTORA SERVITERM SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-08-06 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | OBRA DETENIDA POR EL MINERD, SE ESTA A LA ESPERA DE QUE MINERD ACONDICIONE EL SOLAR PARA QUE SE LE HAGA ENTREGA FORMAL AL CONTRATISTA DEL TERRENO ACONDICIONADO.
930 | 1704-2013 | DOMINGO SABIO |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | JOHANNY ESTRELLA RIVERA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-14 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
931 | 1671-2013 | GUALEY |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | COART ARQUITECTURA SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-03-31 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
938 | 1680-2013 | SIMON BOLIVAR |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | MIDRIAN YLUMINADA SALAS REYES | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-01-09 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1465 | 0027-15 | CAPOTILLO |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CRISTOBAL PORTORREAL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-16 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1466 | 0379-15 | CRISTO REY |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | ARQ PEREZ & PEREZ SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-16 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1467 | 0380-15 | DOMINGO SAVIO |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CONSTRUCTORA YEARA SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-02 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1469 | 0029-15 | ENSANCHE LA FE |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | ANDRES ROBERTO PEREZ CADENA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-16 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1470 | 0030-15 | ENSANCHE LUPERON |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | PABLO JOSE ESPINAL MADERA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-16 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1475 | 0381-15 | LOS RIOS |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S R L | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2021-04-30 |  |  | NO INICIADA | A LA ESPERA PROGRAMACIÓN | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PUESTA DE POSESION.
1476 | 0382-15 | MARIA AUXILIADORA I |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | JIMENEZ MONEGRO & ASOCIADOS SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 7 | 2021-08-12 |  | 2020-07-27 | DETENIDA | COVID-19 | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, OBRA NO INICIA DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19.
1477 | 0033-15 | MARIA AUXILIADORA II |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | FRANCISCO ALEJANDRO PRATS MOREY | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-16 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1479 | 0036-15 | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(1) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | FABIO WILFREDO MARTINEZ CASTRO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 22 | 2021-03-31 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE LA BRIGADA TOPOGRÁFICA DEL MOPC.
1480 |  | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(2) |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | YUNIOR CIFRES SANCHEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  | 2019-11-12 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | CONTRATISTA NO INICIA LOS TRABAJOS.
1481 | 0383-15 | REPUBLICA DE COLOMBIA |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 26 | 2021-01-14 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | REMISIÓN A MINERD MUROS DE MSR Y MUROS DE PROTECCIÓN.
1482 |  | SIMON BOLIVAR |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | ELECASA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-16 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1484 |  | VILLA FRANCISCA |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | JOELIZ MEJIA GRATEREAUX | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-09-11 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS Y DEFINICIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA ESTANCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO.
1485 |  | ZONA UNIVERSITARIA |  | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | SOLVIA SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-16 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1491 |  | BLOQUE DE BARRIOS HORMIGUERO-LOS JIBARITOS-VILLA DUARTE Y 24 DE ABRIL |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | MIZRAIM AMIHER SANTOS HERNANDEZ | 10 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-08-17 |  | 2020-03-24 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO DISEÑO | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: PUESTA EN POSESION EN FECHA 07/11/2018 VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA RECTIFICACION DE AREA Y NIVELES PARA EL DISEÑO. EN FECHA 05/08/2020.
1495 | 0043-15 | URB. ALMANZAR |  | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JUAN CARLOS DIAZ OLIVO | 10 | JEISET SUSANA | 59 | 2020-11-30 |  | 2020-07-29 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO | COMUNIDAD: URB. CORDERO TEJADA OBSERVACIONES: PENDIENTE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA APROBACIÓN DE MEDIA TENSIÓN.
1501 | 0390-15 | COMENDADOR |  | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | BISERICI CONSTRUCCIONES SRL | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 80 | 2021-01-30 |  |  | ACTIVA | HASTA AGOTAR MATERIALES | SE ESTA TRABAJANDO UNA CUBICACIÓN DE ARRASTRE CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA QUIENES SOLICITAN ALGUNAS RECLAMACIONES DE PRECIOS DE PARTIDAS. HASTA EL MOMENTO SE ENVIÓ CORREO DE SEGUIMIENTO EL 28-8-2020 PARA OBTENER DICHOS RECLAMOS DE PRECIOS ASI PODER CANALIZAR DEBIDAMENTE SU SOLICITUD Y GENERAR LA CUBICACIÓN 15. PRESUPUESTO : PRECIOS DE DEPOSITO DE BASURA Y GAS -ESCALERA ACCESO AL TECHO SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-165-2020 D/F 31/6/2020 ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO ELECTRICO A CARGO DEL INGENIERO POU SOLICITADO MEDIANTE CORRERO EL 25/8/2020. SE ENVIÓ MEDIANTE OFICIO LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS GPRO-Z4-197-2020 D/F 4/9/2020
1508 | 0056-15 | GASPAR HERNANDEZ | GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | JOSE RAMON CEPIN LOPEZ | 10 | JEISET SUSANA | 57 | 2021-01-15 |  | 2020-08-03 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | SECTOR: CENTRO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: ESTANCIA: PINTURA 100%, VENTANAS 70%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 70% HROMIGONES 70% NOTA: CUB.11 RD$1,894,841.83 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 29/06/20 CUB.12 RD$ 155,783.60 (MINERD FISCALIZACION) SOMETIDA EL 30/06/20 -SE REALIZO VISITA HIDRAULICA EL 07/07/20, DEBE SER REPETIDA , SE REQUIERE PRESENCIA DE MINERD. PENDIENTE VISITA HIDRAULICA ACCESO: CRUDO O VERDE.
1518 | 0061-15 | MOCA | MOCA | ESPAILLAT | MOCA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | LUIS RAFAEL SANTOS ROJAS | 10 | JEISET SUSANA | 81 | 2020-11-27 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | MUNICIPIO: SAN VICTOR. MODULOS: 10% OBRA GRIS, 50% PINTURA (BASE + TERMINACION), 15% TERMINACION DE TECHO (TEJAS), 30% PUERTAS Y VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS (ACCESORIOS + CABLEADO), 40% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% SEÑALIZACION. AREAS EXTERIORES: 100% PAISAJISMO,10% SANITARIA EXTERIOR, 100% PARQUEO, 0% SEPTICOS Y FILTRNTES, 30% VERJA PERIMETRAL, 20% DRENAJE PLUVIAL. ACTIVIDADES EN EJECUCION : - COLOCACION DE HORMIGON EN LOSA DE CASETA DE BASURA. - COLOCACION DE PISO EN TERRAZAS DE MODULOS. - LIMPIEZA Y PREPARACION DE AREAS EXTERIORES. - DEFINICION DE NIVELES DE ACERA FRONTAL EXTERIOR. PENDIENTE APROBACION DE MUROS REMITIDO A MINERD MEDIANTE GPRO/Z1/229-2020 D/F 15/05/20 CUB.21 RD$540,763.75 (MINERD FISCLIZACION) SOMETIDA EL 11/08/20
1521 |  | HATO MAYOR |  | HATO MAYOR | HATO MAYOR | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JANNFREISY ANABELLE RIVAS RODRIGUEZ | 10 | JOSE UREÑA | 6 | 2021-12-28 |  | 2020-02-25 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | SE ENVIO AL MINERD LA SOLICITUD DE APROBACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR.
1524 | 0073-15 | SABANA DE LA MAR |  | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JOSE MIGUEL ALCANGEL NUÑEZ BALBUENA | 10 | JOSE UREÑA | 12 | 2021-12-13 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 05-02-2020.
1525 |  | SALCEDO |  | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | ELIO MANUEL MARTINEZ GLOSS | 10 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-24 |  | 2018-10-08 | DETENIDA | PAGO SOLAR | PLANO REPLANTEO DEL CONJUNTO ENVIADO VIA CORREO 12-07-2018 A CONTRATISTA, PARA ELABORACION DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELO. OBSERVACIONES: PROPIETARIO DEL SOLAR SE OPONE A INICIO DE TRABAJOS, HASTA QUE MINERD REALICE UN ACUERDO DE PAGO. - REMISION A MINERD ACTO DE ALGUACIL MEDIANTE DGEE/Z1/1308-2018 d/f 21-11-2018, SOLICITANDO QUE NO SEAN INICIADOS LOS TRABAJOS HASTA TANTO MINERD REALICE PAGO DEL TERRENO COMUNIDAD: VILLA TAPIA ACCESO: CRUDO COORDENADAS:https://goo.gl/maps/pasfdqTnN4R2
1529 | 0395-15 | DUVERGE | DUVERGE | INDEPENDENCIA | DUVERGE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CONSTRUMAGNA SRL | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 14 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | MINERD: ACTUALIZACION MURO DE CONTENCION ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-120-2020 D/F 16/6/2020 DPTO HIDRAULICA: SOLUCION HIDRAULICA VISITARON EL PLANTEL EL 23/6/2020
1446 | 0372-15 | NEIBA (LA DESCUBIERTA) |  | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | MASYMAX MULTI SERVICES SRL | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 16 | 2021-02-26 |  | 2020-09-14 | DETENIDA | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | MINERD: MURO DE CONTENCION SOLAR COLINDANTE SE ENVIO MEDIANTE OFICIO GPRO-011-2020 D/ F 24/2/2020 MONTO NETO RD$749,651.83 MONTO BRUTO RD$RD$1,052,511.15 MINERD: MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4- 55-2020 D/F 16/3/2020 CORTE 2,021.43 M3 RELLENO 1,105.44 M3 HIDRAULICA: PENDIENTE VISITA HIDRAULICA SOLICITADA CON EL OFICIO GPRO-Z4-127-2020 24/6/2020
1496 |  | EL SEIBO |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | CUNDINAMARCA INVESTMENTS SRL | 10 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-12-27 |  | 2018-07-19 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | SE RECIBIÓ MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3471-2019 EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 LA NOTIFICACIÓN DEL MINERD DE QUE EL SOLAR ANTERIOR FUE DESCARTADO POR FALTA DE INTERÉS DEL VENDEDOR, POR LO QUE SE ESTA NEGOCIANDO UN NUEVO TERRENO.
1541 | 0091-15 | VERON – BAVARO 1 |  | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | STARLIN ANDRES MARTINEZ GRULLON | 10 | JOSE UREÑA | 56 | 2021-05-11 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | SE SOLICITO AL MINERD LA APROBACIÓN DEL PAISAJISMO Y SOLUCIÓN HIDRÁULICA.
956 | 1682-13 | SAVICA-QUISQUEYA |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ | 10 | JOSE UREÑA | 66 | 2021-04-15 |  | 2020-03-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
957 |  | VILLA VERDE ZONA FRANCA |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | CONSTRUCTORA TERRERO FRANCO SRL | 10 | JOSE UREÑA | 9 | 2021-07-19 |  | 2020-03-05 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE APROBACION DE MINERD DEL MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR.
1548 | 0095-15 | BARRIO VILLA VERDE |  | LA ROMANA | LA ROMANA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | ESTEBAN CAYETANO RIJO | 10 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-12-06 |  | 2018-11-20 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES | MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#0076-2019 SOLICITO LA CUBICACIÓN DE CORTE PARA RESCISIÓN DE CONTRATO POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA. SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN DE RESCISIÓN Y LA MISMA SE ENCUENTRA EN FISCALIZACIÓN DE MINERD.
1566 | 0397-15 | JARABACOA |  | LA VEGA | JARABACOA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | DISCONART DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SRL | 10 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-12-27 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | OBSERVACIONES: A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO CORREGIDO DE CONTRATISTA SOLICITADO POR RECOMENDACIONES DEL DPTO. DE DISEÑO. REMISION VIA EMAIL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CORREGIDO 10/2/2020.
962 | 1722-2013 | SAN MARTIN-VILLA FRANCISCA | SAN MARTIN-VILLA FRANCISCA | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | MATERIALES LIGEROS CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y ASESORIA SRL | 10 | JEISET SUSANA | 50 | 2021-01-28 |  | 2019-10-01 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD VILLA FRANCISCA -SE SOLICITO UN 4TO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE $3,000,000.00 EL 26-03-2019. OBSERBACIONES: PENDIENTE PRESUPUESTO DE MEDIA TENSION, EN PRESUP.-ENVIADO EL 30/4/2019. CUBICACIONES: CUBICACION #19 RD$2,638,268.19 EN FINAN MODIFICACION. CONDICIÓN ACCESO: CRUDO O VERDE
1471 | 0031-15 | ESTANCIA INFANTIL LA VEGA (ENSANCHE QUISQUEYA) |  | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | JOSE MIGUEL SANTANA VALDEZ | 10 | JEISET SUSANA | 0 | 2021-12-16 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | -SE ESTA PROGRAMANDO PUESTA EN POSESION PARA LA SEMANA DEL 25-31 DE MARZO. -SE ENVIO INFORME NOTIFICANDO QUE EL TERRENO NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS MEDIANTE DGEE/Z1/398-2019 D/F 01/04/2019.
1575 | 0113-15 | LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | FELIX TAVAREZ DISLA | 10 | JEISET SUSANA | 3 | 2021-12-14 |  | 2019-06-24 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | COMUNIDAD: EL ENSUEÑO NOTA: REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL DGEE/Z1/1253-2019 D/F 21/10/19 SE TRABAJA EN ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (RELLENO COMPACTADO), RITMO LENTO POR LAS LLUVIAS
1576 | 0114-15 | LA VEGA (LA ALBOLEDA I-IV) | LA VEGA (LA ALBOLEDA I-IV) | LA VEGA | LA VEGA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | IVAN IGNACIO DE LOS SANTOS JAVIER | 10 | JEISET SUSANA | 71 | 2020-11-25 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | COVID-19 | COMUNIDAD: BARRIO LA CIGUA BLOQUES: COLOCACION DE TEJAS, BASE DE PINTURA BLANCA EXTERIOR: DRENAJE PLUVIAL ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1588 | 0130-15 | BONAO | BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CARMEN MARGARITA MEDINA PEÑA | 10 | JEISET SUSANA | 4 | 2021-12-23 |  | 2020-08-18 | DETENIDA | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA | COMUNIDAD: BARRIO LA PRIVADA/SANTA ROSA NOTA: - NO HUBO ACTIVIDAD EN ESTA SEMANA. PUES DOS TRABAJADORES FUERON DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 Y LA CONTRATISTA DECIDIÓ DETENER LAS LABORES HASTA QUE TODO SU PERSONAL ESTE LIBRE DE SITUACIONES. -SE REMITIÓ LA APROBACIÓN DEL MURO DEL PLANTEL AL MINERD CON EL OFICIO GPRO/Z1/413-2020 D/F 26/08/2020
1589 | 0131-15 | BONAO (CENTRO DE LA CIUDAD) | BONAO (CENTRO DE LA CIUDAD) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | JOAN ALEXANDER HERNANDEZ VALDEZ | 10 | JEISET SUSANA | 0 | 2021-12-29 |  | 2015-07-22 | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | -PENDIENTE PAGO DE SOLAR. -LOS DUEÑOS DEL TERRENO INICIARON UN CAMBIO DE LAS PARCELAS A VENDER CON RELACIÓN A LAS NEGOCIADAS CON MINERD. -RECIBIMOS LA VISITA EL 18/07/2017 DE GESTION INMOBILIARIA PARA UNA RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA. -SOLICITUD DE RESPUESTA A VISITA DE LA COMISION DE GETION INMOBILIARIA POR MOTIVO DE CAMBIO DE AREA DE PARCELA NEGOCIADA CON MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/572-2017 D/F 8-8-2017.
1490 |  | MAIMON (BLOQUE DE BARRIOS ALTO DE JAVIELA Y ENS. CASTELLANA) |  | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JONATAN EMMANUEL PAULA TAVERAS | 10 | JEISET SUSANA | 0 | 2021-12-21 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | -NO TIENE AVANCE, NI SOLAR
1595 | 0401-15 | MONTE CRISTI |  | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | CONSTRUCTORA RECRILO SRL | 10 | DIOGENES REYES | 32 | 2021-08-16 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES 12 Y 13
1596 | 0137-15 | PEPILLO SALCEDO |  | MONTE CRISTI | PEPILLO SALCEDO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | FERNANDO ARTURO CABREJA ABREU | 10 | DIOGENES REYES | 7 | 2021-12-15 |  | 2019-03-07 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1604 | 0140-15 | MONTE PLATA |  | MONTE PLATA | MONTE PLATA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JULIAN RAMON NATERA SOSA | 10 | JOSE UREÑA | 6 | 2021-12-20 |  | 2020-01-30 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1608 | 0405-15 | SABANA GRANDE DE BOYA |  | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES SALDAÑA SANTANA SRL | 10 | JOSE UREÑA | 28 | 2021-05-10 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | NOTIFICADA DE RITMO LENTO
1611 | 146-15 | YAMASA |  | MONTE PLATA | YAMASA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | NELLELY MARTINEZ CASTRO | 10 | JOSE UREÑA | 50 | 2021-07-04 |  | 2020-08-25 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1612 | 0148-15 | BANI 1 |  | PERAVIA | BANI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | JESUS EMMANUEL MONTERO JAVIER | 10 | ROXANNA LAKE | 0 | 2021-12-21 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | TERRENO NO IDENTIFICADO. AVANCE DE RD$6,565,188.89, PAGADO EL 23/02/2016.
1613 | 0408-15 | BANI 2 |  | PERAVIA | BANI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | INGENIERIA HIGUERITO SRL | 10 | ROXANNA LAKE | 85 | 2021-12-21 |  | 2019-08-19 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | MINERD: NOTIFICACION SITUACION ACTUAL, OFICIO GPRO/Z3/009-2020 D/F 4/3/2020; DGEE-PNEE-Z3-545-2019 D/F 12/11/2019; Y DGEE-PNEE-Z3-385-2019 D/F 29/8/2019. DEPTO. PRESUPUESTO: DEBE ENTREGAR EL INFORME TECNICO CONSENSUADO / REVISION TECNICA PRELIMINAR CON LAS FIRMAS DEFINITIVAS, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO GPRO/Z3/215-2020 D/F 21/08/2020.
1614 | 0149-15 | BANI 3 CASCO URBANO |  | PERAVIA | BANI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS | 10 | ROXANNA LAKE | 78 | 2021-02-26 |  | 2020-07-14 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | PENDIENTE PAGO DE CUBICACION NO.15, 1.68 MM APROX, MINERD-FINANCIERO. MINERD: NOTIFICACION SITUACION ACTUAL, OFICIO GPRO/Z3/009-2020 D/F 4/3/2020; DGEE-PNEE-Z3-545-2019 D/F 12/11/2019; Y DGEE-PNEE-Z3-385-2019 D/F 29/8/2019.
1619 | 0151-15 | NIZAO |  | PERAVIA | NIZAO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | ANA DE LA ROSA MERCEDES | 10 | ROXANNA LAKE | 7 | 2021-08-16 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | CONTRATISTA ESPERA RESPUESTA DE MINERD, SOBRE COTIZACION DISEÑO DE PILOTES, ENTREGO EN DICHA INSTITUCION E/F 19/12/2019.
1623 | 0115-15 | IMBERT | IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | LUIS MANUEL DURAN MIESES | 10 | DIOGENES REYES | 3 | 2021-08-20 |  | 2017-01-16 | DETENIDA | SOLAR EN NEGOCIACION
969 | 1728-2013 | EL AVISPERO |  | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | DIOGENES PARTENIO VARGAS FERMIN | 10 | DIOGENES REYES | 11 | 2021-12-20 |  | 2019-10-03 | DETENIDA | DEPARTAMENTO HIDRAULICA
970 | 1729-2013 | PADRE GRANERO | PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | CONSTRUCTORA HACHE BORDAS SRL | 10 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-08-20 |  | 2014-03-03 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1632 | 0159-2013 | PUERTO PLATA 1 | PUERTO PLATA 1 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | XIOMARA POLANCO TAVAREZ | 10 | DIOGENES REYES | 4 | 2021-08-20 |  | 2019-01-31 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1633 |  | PUERTO PLATA 2 |  | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | PRISCILLA CRISTINA ANTONIO DIDIEZ | 10 | DIOGENES REYES | 0 | 2021-08-20 |  |  | NO INICIADA | CAMBIO DE SOLAR
1634 | 0161-15 | PUERTO PLATA LOS MAESTROS | PUERTO PLATA LOS MAESTROS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CRISTHIAN EMILIO PERALTA PERALTA | 10 | DIOGENES REYES | 35 | 2021-03-31 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | COVID-19
1641 | 0169-15 | LAS TERRENAS |  | SAMANA | LAS TERRENAS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | KENNIA ALICIA LALANE MATOS | 10 | JEISET SUSANA | 10 | 2021-08-09 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | COVID-19 | COMUNIDAD: LAS TERRENAS/CALLE DUARTE TRABAJOS HASTA LA FECHA: -MODULO: VACIADO DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROS. NOTA: -LA OBRA ESTA DETENIDA DESDE 05/08/2019 SIN MOTIVOS APARENTES, SE A NOTIFICO A LA CONTRATISTA ARQ. KENNIA LALANE VARIAS VECES PARA QUE REINICIE CON LOS TRABAJOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. -ESPERANDO APROBACION DEL MINERD DE LA SOLUCION HIDRAULICA ENVIADA MEDIANTE EL OFICIO DGEE-998-2019 (26-12-2019). ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1645 | 0173-15 | SAMANA |  | SAMANA | SAMANA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | ALEXIS SANTIAGO MONEGRO ANTIGUA | 10 | JEISET SUSANA | 19 | 2021-01-15 |  | 2020-03-19 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | COMUNIDAD: VILLA LIBERACION TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA. EXCAVACION Y VACIADO DE LOSA DE FONDO EN CISTERNA. VACIADO DE LOSA SUPERIOR CISTERNA. ARMADO DE PLATEA. VACIADO DE MURO MC-1 TRAMO FALTANTE. COLOCACION DE COLUMNAS Y MUROS EN PLATEA. VACEADO DE LOSA EN CASETA DE CISTERNA. NOTA: -LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA SIN NINGUNA JUSTIFICACION YA QUE EL CONTRATISTA RECIBIO EL PAGO DE LAS CUBICACIONES #3 Y #4 EN EL MES DE JULIO 2020. SE NOTIFICO AL CONTRATISTA VIA CORREO PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. ACCESO: REQUIERE BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
974 | 1641-2013 | BARSEQUILLO | BARSEQUILLO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | MIGUEL SERRANO SEGURA | 10 | ROXANNA LAKE | 88 | 2021-02-26 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PENDIENTE: EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR 3 COTIZACIONES PARA LA SOLUCION HIDRAULICA DEL POZO FILTRANTE (ACTUALMENTE AGOTADO) QUE ALIMENTA LA CISTERNA
940 | 1675-2013 | VILLA JUANA |  | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | ROSA MARGARITA SANCHEZ ORTEGA | 10 | ROXANNA LAKE | 10 | 2021-08-20 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PENDIENTE: 1. ENTREGA DE PLANO CON LOS NIVELES DE PISO TERMINADO RECTIFICADO CON LAS INFORMACIONES DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA DE MOPC 2. PLANO DE INSTALACION SANITARIA EXTERIOR EN DEPTO. DE DISEÑO A CARGO DE LA ARQ. DIANA.
1647 |  | BAJOS DE HAINA |  | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CONSTRUCTORA E Y V SRL | 10 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-31 |  | 2018-10-23 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | DESESTIMACIÓN DE TERRENO, LUEGO DE VISITA INTERINSTITUCIONAL REALIZADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2018, EN COMPAÑÍA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MINERD Y MOPC Y MEDIO AMBIENTE, REGIONAL SAN CRISTÓBAL.
976 | 1640-2013 | LAS FLORES | LAS FLORES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | RAFAEL NICOLAS ALCANTARA SANCHEZ | 10 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-31 |  | 2019-09-26 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | VISITA INTERINSTITUCIONAL REALIZADA 26/09/2019. DESACUERDOS ENTRE PROPIETARIOS DE SOLAR. NOTIFICACIÓN DE SITUACIÓN DE SOLAR, DGEE-PNEE/Z3/045-2020 D/F 30/01/2020. PENDIENTE DISEÑO DE MEZCLA PARA HORMIGÓN ARMADO PENDIENTE MINERD INVESTIGACIÓN DE PAGO POR ACARREO DE MATERIALES
1661 | 178-2015 | CANASTICA | CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | MIRQUIADES FIGUEREO BELTRE | 10 | ROXANNA LAKE | 10 | 2021-03-30 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO | PENDIENTE: 1. PRESUPUESTO DE MURO DE CONTENCION PARALELO AL MURO MC3 2. PRECIOS UNITARIOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y MUROS DE BLOQUES EN DEPTO. PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO GPRO/Z3/238-2020 D/F 18/09/2020.
1667 | 0421-15 | MADRE VIEJA DEL NORTE | MADRE VIEJA DEL NORTE | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | GPF GROUP SRL | 10 | ROXANNA LAKE | 8 | 2021-12-15 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1668 |  | SAN CRISTOBAL CASCO URBANO | SAN CRISTOBAL CASCO URBANO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | MARIA ALTAGRACIA DEL C MARIANO TEJEDA | 10 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-31 |  | 2018-10-04 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | NOTIFICACION DE SITUACION DE SOLAR (DGE-PNEE/Z3/426-2018 D/F 04/10/2018).
1673 |  | NIGUA | NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | OCTAVIO RADHAMES RODRIGUEZ GARCIA | 10 | ROXANNA LAKE | 1 | 2021-12-21 |  | 2018-02-16 | DETENIDA | SOLAR EN NEGOCIACION | AVANCE RECIBIDO DE 6.5 MM APROX. PENDIENTE PAGO DE SOLAR. EN ESPERA DE AUTORIZACION PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCIÓN, DGEE-555-2019 D/F15/7/2019.
978 | 1638-2013 | VILLA ALTAGRACIA | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | JACINTO JOSE FERNANDEZ MATOS | 10 | ROXANNA LAKE | 48 | 2021-02-27 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1686 | 0197-15 | LAS MATAS DE FARFAN |  | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | ARMANDO DE JESUS FELIZ VALDEZ | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 74 | 2021-03-30 |  | 2020-09-02 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | PENDIENTE PAGO CUB#14 RD$893370.08 (FINAN-MODIF) MINERD: APROBACION DE MUROS ACTUALIZADOS VIA OFICIO GPRO-363-2020 D/F 1/7/2020 MONTO NETO RD$4,679,922.19 MONTO BRUTO RD$6,477,012.32
1694 | 0433-15 | SAN JUAN |  | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CONSTRUCTORA ROYSER SRL | 10 | KATHERINE FONT FRIAS | 6 | 2021-02-26 |  | 2020-03-24 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | EN MINERD: APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTO MUROS DE CONTENCION VIA OFICO GPRO-109-2020 D/F 24/3/2020
985 |  | BARRIO LINDO |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | ALEJANDRO ALEXI MOTA SANTANA | 10 | JOSE UREÑA | 18 | 2021-12-20 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
986 |  | JUAN PABLO DUARTE |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | CASTOR CONSTRUCCIONES EIRL | 10 | JOSE UREÑA | 5 | 2021-12-20 |  | 2019-06-20 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | ESPERANDO AUTORIZACION VALIDACION DE TERRENO POR MINERD, PARA PROCEDER A QUE EL CONTRATISTA DEPOSITE LOS DOCUMENTOS PARA PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (YA LE FUERON ENVIADOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES)
1704 | 0435-15 | SAN PEDRO DE MACORIS 1 |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | MOLINARA INGENIERIA Y AGRIMENSURA SRL | 10 | JOSE UREÑA | 15 | 2021-12-20 |  | 2019-11-22 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | APROBACION PRUEBAS DE INTEGRIDAD RECIBIDA 30-10-2019
1705 | 0465-2015 | SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO) |  | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | LUIS CESAR QUEZADA PIMENTEL | 10 | JOSE UREÑA | 42 | 2021-06-14 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
989 | 1692-2013 | COTUI | COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | CARLOS TAVARES ACOSTA | 10 | JEISET SUSANA | 69 | 2021-12-15 |  | 2019-01-15 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | COMUNIDAD: EL HATO TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: -MODULO ÚNICO EN DOS NIVELES: 100% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 80% (SANITARÍA Y 80 % ELECTRICIDAD), 100% (PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 100% HERRERÍA, -ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO, 100% HORMIGON EN PLAZA CÍVICA, PARQUEOS Y CALZADAS. -VERJA PERIMETRAL: 70% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR. ACTIVIDADES REALIZADAS AL MOMENTO DE DETENCION: -SE INICIARA CON LA PERFORACIÓN DE POZO FILTRANTE. NOTA: -LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DETENIDA, EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS. -SE ENVIA INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/160-2019 D/F 14/02/2019. - SE ENVIA INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/601-2019 D/F 21/05/2019, JUNTO A LA COMUNICACION DEL CONTRATISTA DONDE SOLICITABA RESCISION DE CONTRATO. -SE RECIBIÓ DEL DEPARTAMENTO DEL PRESUPUESTO EL CONSENSO PRELIMINAR D/F 11/03/2020 Y SE FIRMO 16/03/2020, SE ENVIÓ AL DPTO. DE PRESUPUESTO SEGÚN OFICIO NO. GPRO/Z1/102-2020, D/F 16/03/2020. - SE ENVIÓ INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL SEGÚN OFICIO NO. GPRO/Z1/144-2020 D/F 27/03/2020. PROCESO DE RESCISION: - A LA ESPERA DEL INFORME DE LA REVISION TECNICA INICIAL DEFINITIVA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. SEGÚN OFICIO NO. DGEE/Z1/1345-2019, D/F 22/11/2019. - SE ENTREGÓ CUBICACIÓN DE RESCISIÓN EN FECHA 20/03/2020. ACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1708 | 0437-15 | COTUI 1 | COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | INGETECTURA SRL | 10 | JEISET SUSANA | 1 | 2021-12-15 |  | 2016-02-03 | DETENIDA | SOLAR NO IDENTIFICADO | COMINIDAD: QUITA SUEÑO NOTA: -EL 26/5/17 MINERD MANDA A REUBICAR LOS MODULOS EN OTRA AREA DEL SOLAR MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#837-2017 D/F 5/4/17. -A LA ESPERA DE UN 2DO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL DISEÑO DE LOS PLANOS. -SOLICITUD DE RECTIFICACION DE LA PORCION DE PARCELA AL MINERD, MEDIANTE DGEE/Z1/257-2019 D/F 05-03-2019.NTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL DISEÑO DE LOS PLANOS. - MINERD ENVIA UF-PNEE#1193-2019 D/F 16/04/2019, DONDE INFORMA QUE EL CONTRATO DE LA COMPRA DEL TERRENO DONDE FUE PUESTO EN POSESION, FUE RESCINDIDO EN FECHA 22/06/2017.
1709 | 0213-15 | COTUI 2 |  | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | JHONNY WILFREDO PEREZ ARIAS | 10 | JEISET SUSANA | 17 | 2021-08-25 |  | 2020-07-17 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | COMUNIDAD LA CALCOMA ESTATUS DE EJECUCION: - COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8” TRAMO MM-1 NOTA: - SE ENVIÓ A MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DE NOTIFICACIÓN DE RITMO LENTO, SEGÚN OFICIO DGGP/Z1/122-2020, D/F 18/02/2020. LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA EL CONTRATISTA DICE NO TENER RECURSOS. - PENDIENTE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO REFORMULADO PARA LA CONSTRUCCION Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES POR PARTE DE MINERD, MEDIANTE EL OFICIO GPRO-406-2020 D/F 04/08/2020 ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
991 | 1694-2013 | CIENFUEGOS-OESTE | CIENFUEGOS-OESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO | 10 | DIOGENES REYES | 81 | 2021-04-12 |  | 2019-09-14 | DETENIDA | COVID-19
992 | 1705-2013 | ESPAILLAT | ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | OSCAR MARINO FRANCISCO CABRERA | 10 | DIOGENES REYES | 86 | 2021-01-29 |  |  | ACTIVA | RITMO ESPERADO
993 | 1706-2013 | GURABO ABAJO | GURABO ABAJO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | LEONARDO SANTOS BELIAEVA | 10 | DIOGENES REYES | 59 | 2021-04-12 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | COVID-19 | DETENIDA DESDE EL 20/03/2020. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS EN OBRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CUARENTENA PARA PREVENIR CONTAGIO DEL COVID-19.
1715 | 0439-15 | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 2 | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | HERALCA SRL | 10 | DIOGENES REYES | 57 | 2021-04-08 |  |  | ACTIVA | RITMO LENTO | ENVÍOS AL MINERD: INFORME RITMO LENTO DGEE-PNEE/Z2/198-2019 D/F 27/05/2019
1726 | 0219-15 | BLOQUE DE BARRIOS REPARTO PERALTA, YAGUITA DEL PASTOR |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | EDUARDO DE LEON BALBUENA | 10 | DIOGENES REYES | 48 | 2021-02-25 |  | 2020-09-18 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION
1727 | 0440-15 | BLOQUE DE BARRIOS SAN JOSE LA MINA-BARRIO LINDO |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MEJIA SRL | 10 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-12-20 |  | 2017-04-04 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR | DETENIDA POR PROBLEMAS DEL SOLAR. LA FUNDACIÓN FUNDECORENORTE PRESENTO UNA DOCUMENTACIÓN DONDE EL INVI LE CEDIÓ EL TERRENO. MINERD ESTA EN PROCESO DE UBICACIÓN DE NUEVO TERRENO.
1728 | 0220-15 | BLOQUE ENSANCHE BOLIVAR-ENS. HERMANAS MIRABAL-EL EJIDO | BLOQUE ENSANCHE BOLIVAR-ENS. HERMANAS MIRABAL-EL EJIDO | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | GIOVANNY BIENVENIDO RODRIGUEZ | 10 | DIOGENES REYES | 32 | 2021-04-12 |  | 2019-10-10 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | DETENIDA DESDE EL 10/10/2019, SIN JUSTIFICACIÓN. INTERVENCIÓN LEGAL. ENVÍOS A MINERD: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/276-2019 D/F 08/07/2019 INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/358-2019 D/F 05/09/2019 INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/044-2020 D/F 04/02/2020
1732 | 0223-15 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 1 |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | VICTOR EMILIO CARRERAS BUENO | 10 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-12-20 |  | 2016-09-05 | DETENIDA | CAMBIO DE SOLAR
1733 |  | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 2 |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | LUIS MANUEL CONCEPCION PEÑA | 10 | DIOGENES REYES | 10 | 2021-04-19 |  | 2020-02-07 | DETENIDA | COVID-19 | EL CONTRATISTA ESTA ORGANIZANDO PARA INICIAR LOS TRABAJOS.
1734 | 0225-15 | GURABO 2 |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CYNDI JOHANNA CASTILLO CALDERON | 10 | DIOGENES REYES | 11 | 2021-04-19 |  | 2020-03-17 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
1735 |  | LAS COLINAS |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | ILSO VIRGILIO FELIPE FELIPE AMEZQUITA | 10 | DIOGENES REYES | 0 | 2021-12-20 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO PUESTA EN POSESION MINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR.
1742 | 0227-15 | VILLA OLIMPICA |  | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | MIGUEL ADAMS TORRES MARTINEZ | 10 | DIOGENES REYES | 27 | 2021-02-22 |  | 2020-08-11 | DETENIDA | SOLICITUD APROBACIÓN ENVIADA | PENDIENTE APROBACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA (MINERD, DGEE-094-2020 D/F 03/02/2020).
1743 | 0228-15 | YAPUR DUMIT | YAPUR DUMIT | SANTIAGO | SANTIAGO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | FRANCISCO RENE QUINTANA ALVAREZ | 10 | DIOGENES REYES | 1 | 2021-12-20 |  | 2015-09-03 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | PENDIENTE INSTRUCCIONES DEL MINERD, DEFINIR EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO NEGOCIADO YA QUE UNO DE LOS OFERENTES (SUCESIÓN DE HERMANOS) NO ESTÁ DISPUESTA A VENDER SU PORCIÓN DEL TERRENO. EN ESPERA DEL MINERD DE PLANO CATASTRAL.
1746 |  | TAMBORIL |  | SANTIAGO | TAMBORIL | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | TORRES INGENIERIA SRL | 10 | DIOGENES REYES | 0 | 2021-12-20 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO
1749 |  | NAVARRETE |  | SANTIAGO | VILLA BISONO | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | LUIS ERNESTO GOBAIRA MALUF | 10 | DIOGENES REYES | 5 | 2021-12-20 |  | 2018-11-15 | DETENIDA | PAGO SOLAR
1714 | 0218-15 | ESTANCIA INFANTIL PISANO (BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 1) |  | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | OSIRIS ANTONIO LIBERATO TAVARES | 10 | DIOGENES REYES | 35 | 2021-01-15 |  | 2020-09-18 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION | PENDIENTE SOLUCIÓN PLUVIAL (DEPTO. HIDRÁULICA, VÍA CORREO DEPTO. DISEÑOS, 20/02/2020) PENDIENTE PAGO CUBS. #4 Y #5
1638 | 0167-2015 | SOSUA (ESTANCIA INFANTIL MONCIÓN) | SOSUA | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | TEODORO EUSEBIO TEJADA TAVAREZ | 10 | DIOGENES REYES | 35 | 2021-12-15 |  | 2020-02-26 | DETENIDA | MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | A LA ESPERA DE PAGO PARA DE REINICIO DE TRABAJOS, EL CONTRATISTA ALEGA DESCAPITALIZACION. SE SOMETIO LA CUBICACION EL DIA 15 DE JUNIO 2020 CON AUMENTOS DE PARTIDAS DE TRASPORTE Y REAJUNSTE DE COSTOS DEL PRESUPUESTO.
1756 | 0255-15 | SAN IGNACIO DE SABANETA |  | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | CRISTIAN FRANCISCO CABRERA RAMOS | 10 | DIOGENES REYES | 13 | 2021-08-13 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE LOQUIDEZ, ESTE CENTRO TIIENE UNA CUBICACION PENDIENTE DE PAGO, CUBICACION #6
1757 | 0025-15 | ANDRES – BOCA CHICA 1 |  | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | HUMBERTO ARISMENDI CASTILLO TERRERO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 50 | 2021-05-14 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1758 |  | ANDRES – BOCA CHICA 2 |  | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | LUIS MANUEL POLANCO BATISTA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-16 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1762 | 0260-15 | LA CALETA – BOCA CHICA 1 |  | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JUDITH CRUZ GARCIA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 56 | 2021-03-15 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
1763 | 0304-15 | LA CALETA – BOCA CHICA 2 |  | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | CAROLINA GARCIA GARCIA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 93 | 2020-12-19 |  | 2019-12-13 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA PRESENTA MAL MANEJO, SE ESTA A LA ESPERA DE INFORME DE SITUACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA. LA CONTRATISTA REACTIVO LOS TRABAJOS CON LA PINTURA.
1766 |  | ALCARRIZOS 1 |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | AIMEE GREGORIA MALECK SOTO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-02-11 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | FUE OBRA TRANSFERIDA DE LA OISOE EN LA QUE EL CONTRATISTA NOS INDICA UN SOLAR EL CUAL ESTA INVADIDO.
1767 | 0328-15 | ALCARRIZOS 2 |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JENNIFER VIRGINIA PELAEZ DURAN | 10 | VICTOR JAQUEZ | 90 | 2020-12-10 |  | 2019-11-20 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | CONTRATISTA EN TRABAJO DE TERMINACIÓN, PRESENTA MAL MANEJO - FINANCIERO. LLEVO UN PROCESO LENTO EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
1768 |  | ALCARRIZOS 3 |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | EDUARDO LAJARA GUERRERO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-06 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1782 | 0331-15 | PANTOJA |  | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS | 10 | VICTOR JAQUEZ | 90 | 2020-12-10 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1787 |  | MUNICIPIO DE GUERRA |  | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | MARIA ELENA VARGAS | 10 | VICTOR JAQUEZ | 11 | 2021-08-18 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1005 | 1713-2013 | LOS MINA NORTE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | CECILIA EVELIN ESTRELLA GONZALEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 85 | 2020-11-30 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1788 |  | ALMA ROSA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | MARTHA BEATRIZ ACOSTA DEL ROSARIO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 60 | 2021-05-14 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1790 | 0271-15 | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | DELVINSON JULIAN MOSQUEA JORGE | 10 | VICTOR JAQUEZ | 12 | 2021-03-31 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19
1789 |  | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JUDITH EMILIA LABATA DEL POZO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-10 |  | 2020-01-08 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA.
1806 | 0452-15 | EL ALMIRANTE 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | MART CONSTRUCTORA MARTCON SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 62 | 2020-12-15 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | EN ESPERA DEFINICIÓN TERRENO ALEDAÑO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO PARA TRABAJOS EXTERIORES. PENDIENTE ÚLTIMOS PLANOS CON ACTUALIZACIÓN DE COCINA Y SALA DE LACTANTES
1807 | 0274-15 | EL ALMIRANTE 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | MARIA DEL ROSARIO SANTANA DIAZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 35 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | SE ESTA A LA ESPERA DE LA SOLUCION DE MURO DE CONTENCION.
1809 |  | ENSANCHE OZAMA (CM) |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | BANESA HOWLEY DE OLEO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 17 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1819 |  | LOS MINA 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | YOANNA MATOS HERNANDEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-07-23 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACIONES | MINERD APROBÓ MOVIMIENTO DE TIERRA, PERO DISEÑO ESTA ACTUALIZANDO. PARA ENVIARLO A PRESUPUESTO. A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO.
1820 |  | LOS TRES BRAZOS 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JULIAN JAVIER MOLINA PILARTE | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-10 |  | 2018-02-22 | DETENIDA | PROBLEMAS LEGALES (SOLAR) | SOLAR: EN ESPERA DE REDISEÑO DEL PLANTA DE CONJUNTO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO POR PETICION DEL MINERD.
1821 |  | LOS TRES BRAZOS 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | WILSON MIGUEL BURGOS MERCADO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-10 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1822 | 0455-15 | MENDOZA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | EDCONSA SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 20 | 2021-08-12 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1825 | 0283-15 | VILLA LIBERACION/EL TAMARINDO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JEAN DAVE SANCHEZ VIZCAINO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 60 | 2021-05-31 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1008 | 1715-2013 | GUARICANO II |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 6 | 2021-07-15 |  | 2017-08-17 | PRELIMINARES | DEPARTAMENTO PRESUPUESTO | EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, LA COTIZACIÓN SE ENCUENTRA EN PRESUPUESTO.
1011 | 1662-2013 | VILLA MELLA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | MYSETTE DOLORES BATISTA GOMEZ DE CUEVAS | 10 | VICTOR JAQUEZ | 7 | 2021-08-20 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | EN ESPERA DE RECOMENDACIÓN DEL DPTO. DE CALCULO CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS DE REFRACCIÓN SÍSMICA. SOLUCIÓN HIDRÁULICA .EN ESPERA DE PROPUESTA. SE REALIZO VISITA DE ING. DE ESTRUCTURA , PARA EVALUACION DE DISEÑO MUROS DE CONTENCION.(PENDIENTE ANEXAR CURVAS FALTANTES) PLANOS ARQUITECTÓNICOS LISTOS. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS PLANOS DE MUROS DE LA ESTANCIA VILLA MELLA. PLANOS DIMENSIONADOS PENDIENTES.
1012 | 1661-2013 | VILLA MELLA II |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 1 | ESTANCIA (E) | MOPC | SEMUROSA SUPLISERVIC CONSULT SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-30 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE EVALUACION DEL SUPERVISOR | A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LA CUBICACION LUEGO DE LA APROBACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA.
1839 | 0257-15 | GUARICANO 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | PEDRO PABLO TORIBIO LANTIGUA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 17 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | RITMO ESPERADO
1840 |  | GUARICANO 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | WILKY JHONNY TEJEDA MELO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 10 | 2021-08-16 |  | 2019-11-29 | ACTIVA | RITMO ESPERADO | A LA ESPERA DE UNA SOLUCION DE MURO DE CONTENCION
1852 | 0261-15 | PALMAR ENCANTANDO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | RAMONA JIMENEZ CARBONELL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 11 | 2021-12-15 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | A LA ESPERA DE REVISION DE LOS MUROS POR DISEÑO.
1854 | 0262-15 | SABANA PERDIDA 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | ANTONIO MORENO MATEO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 52 | 2021-08-13 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | HASTA AGOTAR MATERIALES
1855 | 0305-15 | SABANA PERDIDA 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | MARIANA BRAZOBAN MAÑON | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2019-07-26 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | A LA ESPERA DE ENVÍO DEL MOV. DE TIERRA AL MINERD
1856 |  | SABANA PERDIDA 3 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | INGELCOND SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-10 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1857 | 0306-15 | SABANA PERDIDA 4 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | FERLENNY ZORRILLA GONZALEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 47 | 2021-04-22 |  | 2020-03-23 | ACTIVA | HASTA AGOTAR MATERIALES | NO LLEVA UN BUEN RITMO DE CUBICACION. SE INICIARA CON LA SITUACION ACTUAL PARA FINES DE RESCISION.
1859 |  | URB. PRIMAVERAL |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | CONSTRUCTORA DNW SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 7 | 2021-08-12 |  | 2020-03-17 | DETENIDA | COVID-19 | A LA ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO
1861 | 0308-15 | VILLA MELLA 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | WELLINGTON APOLINAR RAMIREZ DE LEON | 10 | VICTOR JAQUEZ | 65 | 2021-12-15 |  | 2019-11-13 | DETENIDA | INTERVENCION LEGAL | CONTRATISTA LLEVA UN RITMO LENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
1862 |  | VILLA MELLA 3 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JONATHAN GILBERTO BRITO HERNANDEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2017-05-16 | DETENIDA | PROBLEMAS MIMARENA | SE RECIBIERON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, LA OBRA PRESENTA UN PROBLEMA CON UNA CASETA DE MEDIO AMBIENTE EN EL TERRENO, SE ESTA A LA ESPERA DEL INCIO DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1863 | 0449-15 | VILLA MELLA 4 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | ANIBAL RIVERA CONSTRUCCIONES CIVILES & SERVICIOS SRL | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-10 |  | 2019-12-16 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | A LA ESPERA DE LA APROBACION DE LOS MUROS DE CONTENCION, SIN ESTO NO SE PUEDE INICIAR LA OBRA.
1864 | 0343-15 | ALAMEDA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | BRAULIO JOSE MATOS REYES | 10 | VICTOR JAQUEZ | 42 | 2021-05-15 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR | A LA ESPERA DE QUE EL SUPERVISOR ENTREGUE INFORME DE SITUACIÓN.
1870 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 1 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | MANUEL DE JESUS PEÑA SALAZAR | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2018-10-25 | DETENIDA | PAGO SOLAR | PROPIETARIO NO PERMITE QUE SE REALICEN LEVANTAMIENTO HASTA NO PAGARLE EL SOLAR.
1871 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 2 |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | ROY SIDO HAWLI | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-07-16 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1872 |  | HERRERA- EL ABANICO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JUAN DANIEL PEREZ RAMIREZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 11 | 2021-08-20 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES | EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MOV. DE TIERRA PRELIMINAR Y CORTE.
1873 |  | HERRERA- EL CAFE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | FANNY VIOLETA ALTAGRACIA GUERRERO CEDEÑO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-08-19 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1874 |  | HERRERA- EL LIBERTADOR |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | HERBERT LENIN BRITO MARTINEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 0 | 2022-07-22 |  |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1875 |  | HERRERA-ENGOMBE |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | RAMON FRANCISCO CASTRO BELLO | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-07-22 |  |  | PRELIMINARES | A LA ESPERA APROBACIONES | EN ESPERA DE VISITA DE HIDRÁULICA AL TERRENO POR PROBLEMAS ENCONTRADOS DE SITUACIONES SANITARIAS DE SOLARES COLINDANTES. PENDIENTE VISITA DE LA BRIGADA TOPOGRÁFICA DEL MOPC.
1877 |  | HERRERA-LA ALTAGRACIA |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | RAFAEL LEONARDO MEDRANO MEDINA | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2018-04-02 | DETENIDA | PAGO SOLAR | EL PROPIETARIO NO PERMITE QUE INICIEN LOS TRABAJOS HASTA QUE NO SE PAGUE EL SOLAR. PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS.
1878 |  | LAS CAOBAS-EL ROSAL |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | ARISTIDES MANUEL RUBIO SANCHEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-12-15 |  | 2018-10-11 | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS | ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA HAGA UNAS DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA PODER HACER EL ESTUDIO DE SUELO. REACTIVARA LA OBRA.
1883 |  | MANOGUAYABO |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | MILDRED IVELISSE SUERO DE LOS SANTOS | 10 | VICTOR JAQUEZ | 5 | 2021-08-12 |  | 2019-11-21 | DETENIDA | PAGO SOLAR | DETENIDO A LA ESPERA PAGO DE SOLAR
1885 |  | VILLA AURA - LOS OLIVOS |  | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | ANTONIA ALEXANDRA CACERES GONZALEZ | 10 | VICTOR JAQUEZ | 45 | 2021-08-16 |  | 2020-03-23 | DETENIDA | COVID-19 | PENDIENTE PAGO DE CUBICACION.
1886 | 0363-2015 | ESPERANZA |  | VALVERDE | ESPERANZA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC2 | JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO | 10 | DIOGENES REYES | 76 | 2021-01-15 |  | 2020-03-20 | DETENIDA | DEPARTAMENTO PROCESO
1468 |  | EL PORTAL-ATALA (LAGUNA SALADA) |  | VALVERDE | LAGUNA SALADA | NUEVA | 2 | ESTANCIA (E) | MOPC | JESUS RAMON NUÑEZ MERCADO | 10 | DIOGENES REYES | 2 | 2021-02-10 |  | 2019-12-28 | DETENIDA | DEPARTAMENTO DISEÑO | ULTIMA VISITA INTERINSTITUCIONAL DICIEMBRE 12 DEL 2019 PARA REVISION DE NIVEL FREATICO DEBIDO A ESCURRENTIA PRESENTADA EN SOLAR.
1893 | 0370-15 | LICEO CURNO-UASD |  | VALVERDE | MAO | NUEVA | 4 | MEDIA (M) | MOPC2 | RAFAEL ESTEBAN RODRIGUEZ VALENCIA | 24 | DIOGENES REYES | 91 | 2021-01-15 |  | 2020-06-18 | DETENIDA | A LA ESPERA APROBACIONES