## Page 1 (hidden)
NO | PLANTEL | %EJECUTADO | ESTATUSOBRA | TOTALCUBICADO | ESTATUS EJECUCION
28 | BASICA AZUA 1 | 100 | INAUGURADA | 51640135.5 | TERMINADA.
26 | BASICA AZUA 2 | 100 | INAUGURADA | 57594561.44 | TERMINADA.
24 | BASICA DE BARRERAS | 100 | INAUGURADA | 61882487.95 | TERMINADA.
921 | BOMBITA | 100 | TERMINADA | 46167497.1 | TERMINADA.
922 | EL PRADO | 100 | INAUGURADA | 24266297.99 | TERMINADA.
29 | EL RECODO | 65 | DETENIDA | 16453787.69 | PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #7 DE RD$2,231,665.15, EN FINANCIERO DE MINERD.DEPTO. DE PRESUPUESTO DEBE ENTREGAR PRECIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/560-2019 D/F 22/11/2019.UNIDAD TECNICA EN PROCESO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE MUROS, RAMPA Y ESCALERA (RD$5,310,668.91).
30 | LICEO AZUA 1 | 95 | DETENIDA | 42086921.46 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N Y MÓDULO 2 2N: FALTA CORRECCION ALBAÑILERIA EN BAÑOS.MÓDULO 3 1N: FALTA CORRECCION IMPERMEABILIZANTE DE TECHOCOCINA-COMEDOR T3: FALTA PROTECTORES HIERRO EN VENTANASCISTERNA: TERMINADA.CANCHA: FALTA RETOQUE DE PINTURA. PLANTEL EN PROCESO DE RESCISION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA DEBE EJECUTAR ALGUNAS PARTIDAS Y ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO. SITUACION QUE HA SIDO NOTIFICADA ANTERIORMENTE, MEDIANTE LOS OFICIOS DGE-PNEE/Z3/285-2016 DF/ 12/10/16, DGE-PNEE/Z3/155-2017 D/F 10/05/2017, Y DGE-PNEE/Z3/146-2019 D/F 22/03/2019.CUBICACION #11T RES EN FISCALIZACION DE MINERD, DE RD$-388,250.40.
196 | LICEO DE FINCA 6 | 100 | INAUGURADA | 47684468.33 | TERMINADA.
1432 | AZUA 1 | 100 | INAUGURADA | 47530827.04 | TERMINADA.
1433 | AZUA 2 | 42 | ACTIVA | 15958533.94 | ENCOFRADO DE LOSAS INCLINADAS DEL SEGUNDO NIVEL. PAÑETE DE MUROS INTERIORES DEL PRIMER NIVEL.PENDIENTE PAGO AL BANCO DE CUBICACIONES #8 DE RD$2,506,289.31, #9 DE RD$1,262,709.42, Y #10 DE RD$1,635,051.08, TODAS EN FINANCIERO DE MINERD.DEPTO. DE PRESUPUESTO DEBE ENTREGAR PRECIOS SOLICITADOS, MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z3/597-2019 D/F 11/12/2019.
1957 | EL PUERTO | 75 | DETENIDA |  | ULTIMOS TALLERES EJECUTADOS: VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 90%. FALTA DE PINTURA Y ALAMBRE DE TRINCHERA.MÓDULO 1 2N: 90%. COLOCANDO BARANDAS EN ESCALERA. MÓDULO INICIAL: CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO, TERMINACION DE BAÑOS Y COLOCANDO LA MALLA PERIMETRAL EN PROCESO.COCINA-COMEDOR T1: CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN PROCESO. ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS DE COMUNICACION, TARJA, ASTA, JARDINERAS, BANCOS Y TORTA ENTRE MODULO VIEJO Y NUEVO EN PROCESO.CONTRATISTA ESPERA PAGO DEL AVANCE PARA INICIAR LOS TRABAJOS. PUESTO EN POSESION EL 12/9/2019.
375 | FINCA # 6 | 100 | INAUGURADA | 40079971.49 | TERMINADA.
379 | LAS YAYITAS | 100 | INAUGURADA | 22939395.72 | TERMINADA.
377 | LOS TRAMOJOS | 100 | INAUGURADA | 30853533.59 | TERMINADA.
378 | VILLA CORAZON DE JESUS | 100 | INAUGURADA | 37755628.24 | TERMINADA.
1021 | BASICA AZUA 3 | 100 | INAUGURADA | 83325773.76 | TERMINADA.
1022 | BASICA AZUA 5 | 100 | INAUGURADA | 72330343.37 | TERMINADA.
1023 | BASICA LOS JOVILLOS | 100 | TERMINADA | 67924722.5 | TERMINADA.
1024 | LICEO AZUA 2 | 100 | TERMINADA | 97334649.81 | TERMINADO.
1434 | BASICA LA BOMBA | 46 | ACTIVA | 64677721.34 | ANTEPECHO EN BLOQUE B3. TERMINACION DE SUPERFICIES EN AMBOS NIVELES DEL BLOQUE B2. LOS TRABAJOS PUDIERAN ESTAR MAS AVANZADOS; NO OBSTANTE CONTRATISTA ESTA A LA ESPERA DEL PAGO DE LAS CUBICACIONES #10 DE RD$3,196,711.81, #11 DE RD$3,169,071.69, #12 DE RD$2,087,298.88, Y #13 DE RD$1,235,170.83, TODAS EN FINANCIERO DE MINERD. CUBICACION #14 DE RD$1,887,342.90, EN MESA-MINERD.
1435 | LICEO EL PRADO | 95 | ACTIVA | 88072899.27 | VACIADO DE AREAS EXTERIORES.PENDIENTE PAGO AL BANCO DE LAS CUBICACIONES #15 DE RD$2,637,553.47, #16 DE RD$2,663,660.11, #17 DE RD$3,059,683.25, Y #18 DE RD$2,184,381.90, TODAS EN FINANCIERO DE MINERD.CUBICACION #19 DE RD$2,180,760.22, EN MESA-MINERD.DEPTO. DE PRESUPUESTO DEBE ENTREGAR PRECIO SOLICITADO, MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z3/554-2019 D/F 18/11/2019.SE ESPERA BRIGADA TOPOGRAFICA DE MOPC ENVIO AL DEPTO. DE DISEÑO EL REPORTE DEL RELLENO EXTERIOR Y CANCHA, CONFORME A VISITA DEL 29/12/2019.
1436 | LICEO VILLA PALMAREJO | 48 | ACTIVA | 55096221.35 | ENCOFRADO DE COLUMNAS DEL COMEDOR. NIVELANDO RELLENO INTERIOR DEL BLOQUE B3, PREVIO A CHAPAPOTE.EL 20/11/2019, EL CONTRATISTA RECIBIO EL PAGO DE RD$4.4MM, POR CONCEPTO DE LINEA DE CREDITO PARA PAGO DE CUBICACIONES #9 Y #10. PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #11 DE RD$2,876,350.30, Y #12 DE RD$1,913,870.81, AMBAS EN FINANCIERO DE MINERD.CUBICACION #13 DE RD$919,175.41, EN MESA-MINERD.
31 | BASICA ESTEBANIA | 100 | INAUGURADA | 60915628.83 | TERMINADA.
25 | LICEO ANA MARIA ALCANTARA | 80 | DETENIDA | 39713621.64 | VERJA PERIMETRAL: 75% EJECUTADO.MÓDULO 1 2N: COLOCACIÓN DE PISO Y ZÓCALO Y FINO EN TECHO. MÓDULO 2 2N: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: POZO TUBULAR Y POZO FILTRANTE. CANCHA TERMINADA. FALTA TABLERO Y MALLA.SE ESPERA CONFIRMACION Y AUTORIZACION PARA LA PUESTA EN POSESION DEL 2DO. LUGAR .CUBICACION #13 DE RESCISION DE RD$3,414,067.69, PAGADA.
27 | BASICA LAS CHARCAS | 100 | INAUGURADA | 62464083.11 | TERMINADA.
20 | JUAN BAUTISTA CAMBIASO | 100 | INAUGURADA | 50779233.7 | TERMINADA .
380 | EL BOQUERON | 100 | INAUGURADA | 13631464.52 | TERMINADA.
381 | JOHN FITZGERALD KENNEDY | 100 | INAUGURADA | 14526512.48 | TERMINADA.
382 | JOSE NUÑEZ DE CACERES | 100 | INAUGURADA | 12384546.72 | TERMINADA.
1958 | JUAN PABLO II | 80 | DETENIDA |  | CONTRATISTA ESPERA PAGO DEL AVANCE PARA INICIAR LOS TRABAJOS. PUESTO EN POSESION EL 2/10/2019.DEPTO. DE DISEÑO ESTA EN PROCESO DE ELABORAR LA PLANTA DE TERMINACION.
383 | OREGANO CHIQUITO | 100 | INAUGURADA | 16891620.8 | TERMINADA.
1025 | LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA | 55 | DETENIDA | 51286227.81 | VERJA PERIMETRAL: 90% DE EJECUCIÓN.MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N: PINTURA BASE Y ESCALONES DE GRANITO COLOCAODOS. MÓDULO 3 2N Y MÓDULO 4 1N: PINTURA BASE. COCINA-COMEDOR: TECHADO. CISTERNA: TERMINADA. CANCHA MIXTA: RELLENO COMPACTADO REALIZADO.GRADERIA: MUROS DE BLOQUES COLOCADOS. VACIANDO ASIENTOSE ESPERA POR MINERD LA CONFIRMACION Y AUTORIZACION DEL 2DO LUGAR, PARA LA PUESTA EN POSESION.CUBICACION #12 RESCISION, DE RD$1,534,793.96, PAGADA EN FECHA 31/07/2019.
1437 | BASICA ABRAHAN MATEO - MAGUEYAL CORTES | 17 | ACTIVA | 14300722.19 | ULTIMOS TALLERES: COLOCACION DE BLOQUES SNP DEL MODULO B1. VACIADO DE COLUMNAS DE PRIMER NIVEL DEL BLOQUE B2. COLOCACION DE BLOQUES EN GRADERIA.EL 21/11/2019, AL CONTRATISTA LE DESEMBOLSARON RD$1.32MM, COMO PAGO DE CUBICACIONES EN CIRCUITO. EL 10/12/19, EL CONTRATISTA DIO INDICIOS DE REACTIVAR LOS TRABAJOS, LOS CUALES AUN SE MANTIENE CON LENTITUD.PENDIENTE DE PAGO AL BANCO LAS CUBICACIONES #7 DE RD$1,053,944.47, Y #8 DE RD$846,226.86, AMBAS EN FINANCIERO DE MINERD.
1438 | BASICA CORAZONES UNIDOS - LOS HAITISES | 6 | PRELIMINARES |  | DEPTO. DE DISEÑO ESTA EN PROCESO DE EVALUACION DE LA PLANTA DE CONJUNTO.
202 | ALEJANDRO CABRAL | 100 | INAUGURADA | 20467190.36 | TERMINADA.
21 | BASICA PADRE LAS CASAS | 100 | INAUGURADA | 73487227.98 | TERMINADA.
384 | TVC. MARIA DE LOS SANTOS PEREZ | 100 | INAUGURADA | 29586041.87 | TERMINADA.
710 | TVC. VALENTIN GARCIA | 54 | ACTIVA | 22280262.85 | VACIADO DE VIGA DE VERJA PERIMETRAL.CONTRATISTA INDICO QUE INICIARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MC-5 EN CUANTO COBRE LA CUBICACION PENDIENTE DE PAGO.LOS TRABAJOS PUDIERAN ESTAR MAS AVANZADOS; NO OBSTANTE CONTRATISTA ESTA A LA ESPERA DEL PAGO DE LAS CUBICACIONES #12 DE RD$1,434,279.34, Y #13 DE RD$1,100,507.30, AMBAS EN FINANCIERO DE MINERD. EN FECHA 10/9/2019, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, SE SOLICITO A LA BRIGADA TOPOGRAFICA DE MOPC, LA REALIZACION DE EL AS BUILT.
385 | VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | 100 | INAUGURADA | 39493662.24 | TERMINADA.
1026 | BASICA HILARIO SANTOS LEON - LOS FRIOS | 17 | ACTIVA | 57550949.7 | VACIADO EN ZAPATA DE MODULO B1, Y CANCHA. COLOCACION DE BLOQUES EN BORDILLO DE CANCHA.PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #12 DE RD$7,410,684.77, Y #13 DE RD$1,712,711.55, AMBAS EN FINANCIERO DE MINERD.DEPTO. DE PRESUPUESTO DEBE DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE EVALUACION DE PRECIO DE HORMIGON ESPECIAL, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/572-2019 D/F 26/11/2019.SE SOLICITO AL DEPTO. DE HIDRAULICA LA PROPUESTA DE CANALIZACION PLUVIAL, CON EL OFICIO DGEE-PNEE/Z3/599-2019 D/F 11/12/2019.
1439 | BASICA CORNELIO MARTINEZ - MONTE BONITO | 3 | PRELIMINARES |  | EL 11/12/2019, SE SOLICITO A LA CONTRATISTA EL ENVIO DE LOS DATOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (TERRENO NATURAL) EN UN MISMO CD, PARA REMITIR AL DEPTO. DE DISEÑO.REUBICADA COMO CENTRO EDUCATIVO PARA EL POBLADO PRESA MONTE GRANDE, QUE CORRESPONDE A UN PROYECTO DEL INDRHI.ACTA DE INICIO PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO TERRENO FIRMADA EN FECHA 15/11/2019.
1440 | BASICA EL BUEN PASTOR (BASICA EVANGELISTA VELOZ) | 6 | DETENIDA |  | EL 20/11/2019, SE REALIZO UNA VISITA INTERINSTITUCIONAL JUNTO A LA DIRECTIVA DEL CENTRO EDUCATIVO BUEN PASTOR, PARA CONOCER LAS NECESIDADES QUE TIENEN. ARQ. RUDABEL HERNANDEZ (MINERD) ESTA TRABAJANDO CON PROPUESTA DE REUBICACION AL CENTRO EDUCATIVO VILLA CORAZON DE JESUS (AZUA), CONFORME A LO REQUERIDO POR LOS SACERDOTES.CONTRATISTA PROGAMO EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA EL 12/8/2019. NO OBSTANTE, LA DIRECTIVA DEL CENTRO EDUCATIVO EXISTENTE NO ESTA DE ACUERDO CON EL AREA NEGOCIADA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO. SITUACION NOTIFIACDA A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/490-2019 D/F 17/10/2019.
374 | 19 DE MARZO #2 | 69 | ACTIVA | 48235307.54 | ULTIMOS TALLERES: ALUZINC DEL COMEDOR COLOCADO. EL 21/11/2019, AL CONTRATISTA LE DESEMBOLSARON RD$0.44MM, COMO PAGO DE CUBICACION EN CIRCUITO. EL 10/12/19, EL CONTRATISTA DIO INDICIOS DE REACTIVAR LOS TRABAJOS, LOS CUALES AUN SE MANTIENE CON LENTITUD.PENDIENTE DE PAGO AL BANCO LA CUBICACION #6 DE RD$639,836.04.
386 | PERALTA | 100 | INAUGURADA | 44597371.76 | TERMINADA.
1027 | BASICA LOS JOBOS | 12 | ACTIVA | 13666689.28 | COLOCACION DE BLOQUES BNP EN MODULO INICIAL. VACIADO DE ZAPATA EN MODULO B1.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #3 DE RD$5,392,711.10, EN FINANCIERO DE MINERD. CUBICACION #4 DE RD$2,985,560.84, EN MESA CONTRALORIA.DEPTO. DE PRESUPUESTO DEBE REVISAR EL PRECIO DE HORMIGON, A SOLICITUD DE MINERD, REMITIDO MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/425-2019 D/F 13/9/2019.DEPTO. DE DISEÑO EN PROCESO DE REVISION DE SOLICITUD DE VALIDACION DE RELLENO INTERIOR DE MODULOS, REMITIDO MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/594-2019 D/F 9/12/2019. IGUALMENTE, ESTA PENDIENTE LA ENTREGA DE PLANOS ELECTRICOS, SOLICITADOS POR CORREO EN FECHA 19/11/2019. SE ESPERA CONTRATISTA ENTREGUE REPORTE DE ESTUDIO DE SUELO COMPLEMENTARIO REALIZADO EL 25/11/2019.
23 | BASICA PUEBLO VIEJO | 70 | DETENIDA | 57387215.75 | ULTIMOS TALLERES: COLOCACION DE ALUZINC DEL COMEDOR. CUBICACION #8 DE TRANSICION - RESCISION, EN ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE (RD$-2,104,276.85).
387 | EL ROSARIO (LAS CLAVELLINAS) | 100 | INAUGURADA | 24086948.57 | TERMINADA.
1028 | BASICA ESPEJO EL ROSARIO | 100 | INAUGURADA | 68609160.37 | TERMINADA.
22 | SABANA YEGUA | 100 | INAUGURADA | 62648183.8 | TERMINADA.
388 | JESUS MAESTRO | 100 | INAUGURADA | 27919908.22 | TERMINADA.
721 | LOS LADRILLOS | 65 | DETENIDA | 20950985.8 | ULTIMOS TALLERES: TRABAJOS DE PAÑETE. PENDIENTE TERMINAR CON LA INSTALACION DE VENTANAS Y PROTECTORES.DEPTO. DE PRESUPUESTO DEBE REVISAR LA RESPUSTA DE LA SUPERVISION AL CONSENSO PRELIMINAR, ENTREGADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/584-2019 D/F 3/12/2019.SE CUBICARA UNA VEZ HAYA TERMINADO EL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA.
389 | SANTA TERESA DE JESUS - LICEO | 100 | INAUGURADA | 37793514.73 | TERMINADA.
1029 | LICEO ESPEJO SABANA YEGUA | 100 | INAUGURADA | 77361609 | TERMINADA. CAMBIO DE ALCANCE, CONTRATADO COMO UN LICEO; PERO FUE EJECUTADA UNA BASICA, CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.
19 | BASICA AMIAMA GOMEZ | 100 | INAUGURADA | 54251806.85 | TERMINADA.
723 | TABARA ARRIBA | 87 | ACTIVA | 23369419.58 | EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE SEPTICO. RELLENO EXTERIOR COLOCADO. ARMADO DE LOSA DE RAMPA Y ESCALERA.PENDIENTE APROBACION DE PRESUPUESTO DE PAISAJISMO (RD$1,782,473.98), OFICIO DGEE-920-2019 D/F 29/10/2019.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #17 DE RD$960,425.77, EN FINANCIERO DE MINERD. CUBICACION #18 DE RD$290,823.51, EN ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE.
181 | BASICA GALVAN | 100 | INAUGURADA | 58581025.94 | TERMINADA.
1442 | GALVAN | 56 | ACTIVA | 43856994.33 | MODULOS DE LACTANTES, MODULOS DESDE 1 AÑO A 5, COMEDOR Y COCINA: TERMINACION DE TECHOS Y APLICAICON DE IMPERMEABILIZANTE. MODULO COMEDOR: NIVELACION DE TERRENO PARA LOSA DE PISO Y PINTURA BASE. MODULO CASONA: LOSA DE PISO. AREAS EXTERIORES: CONSTRUCCION DE REGISTROS Y COLOCACION DE TUBERIAS DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL.
1443 | LICEO LAS TEJAS | 100 | TERMINADA | 60901507.8 | TERMINADA
2 | LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS | 100 | INAUGURADA | 27510155.5 | Terminado.
392 | HERMANAS MIRABAL(CRISTINO MATOS LEDESMA) | 100 | INAUGURADA | 23566523.3 | Terminado.
393 | JUAN PABLO DUARTE | 100 | INAUGURADA | 27829473.53 | Terminado.
394 | MAXIMO GOMEZ | 100 | INAUGURADA | 30922361.29 | Terminado.
5 | BASICA LAS PALMAR | 100 | INAUGURADA | 66997147 | Terminado.
182 | BASICA NEIBA | 100 | INAUGURADA | 78658540.62 | Terminado.
923 | NEIBA | 100 | INAUGURADA | 37877913.57 | TERMINADA
395 | JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | 100 | INAUGURADA | 43599798.29 | Terminado.
1478 | MEJORAMIENTO SOCIAL | 12 | ACTIVA | 8449064.07 | PRIMER NIVEL: VACIADO DE COLUMNAS Y ARAMDO DE LOSA DE PISO. COLOCACION DE BLOCK SNP.
397 | PEDRO MIR | 100 | INAUGURADA | 35242395.32 | Terminado.
390 | POLITECNICO NORTE DE NEIBA | 83 | DETENIDA | 54330772.85 | MODULO 1: COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. PINTURA INTERIOR. MODULO 2: ALAMBRADO ELECTRICO. MODULO 3: ALAMBRADO ELECTRICO. AREAS EXTERIORES: CONSTRUCCION DE ESCALONES Y VACIADO DE ACERAS EN CONEXIÓN CON ESCUELA EXISTENTE..
396 | PROF. PAULINA MENDEZ HERASME | 100 | INAUGURADA | 22676519.45 | Terminado.
1092 | BASICA BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO / PEDRO MIR) | 96 | DETENIDA | 86900806.63 | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LA COMUNIDAD NO DEJA CONCLUIR POR QUE ESTAN EXIGIENDO LA CONSTRUCCION DE PLAYCOMUNIDAD AMENAZA CON DETENER LA CONSTRUCCION SI NO LE CONSTRUYEN UN PLAY, PRESUPUESTO Y SITUACION ENVIADA A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/144-2019 D/F 4/3/19.
1030 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | 38 | ACTIVA | 87776998.66 | MODULO 2: VACIADO DE VIGAS Y LOSAS SEGUNDO NIVEL.
1429 | BASICA ULPINA GONZALEZ MENDEZ | 100 | INAUGURADA | 70649848.76 | TERMINADA.
1093 | POLITECNICO BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO) | 100 | TERMINADA | 63533453.01 | TERMINADA
1444 | BASICA ESTANILA FLORIAN | 100 | INAUGURADA | 100028233.62 | TERMINADA.
1445 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | 39 | ACTIVA | 52376992.61 | MODULO 8 Y 9: ARMADO DE LOSAS. AREAS EXTERIORES: COLOCACION DE POSTE PARA MEDIA TENSION.
125 | LICEO DE TAMAYO | 100 | INAUGURADA | 47075377.15 | Terminado.
398 | ANACAONA | 100 | INAUGURADA | 25252862.18 | Inaugurada.
401 | BASICA LIDIA MARI D. | 100 | INAUGURADA | 35343989.53 | Terminado.
399 | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | 100 | INAUGURADA | 37995635.83 | Terminada.
400 | GREGORIO LUPERON | 100 | INAUGURADA | 43356017.17 | Terminado.
391 | GREGORIO URBANO GILBERT- EL JOBO | 100 | INAUGURADA | 36995299.09 | Terminado.
402 | MENA ABAJO | 100 | INAUGURADA | 41892280.33 | Terminado.
403 | RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGUEZ | 100 | TERMINADA | 51569597.68 | TERMINADA
404 | SALOME UREÑA | 100 | INAUGURADA | 24980070.69 | TERMINADA.
1031 | BASICA TAMAYO | 100 | INAUGURADA | 97906076.4 | TERMINADA.
1032 | LICEO GASTON FERNANDEZ DELIGNE | 100 | TERMINADA | 106865297.85 | TERMINADA
1033 | LICEO JUAN PABLO DUARTE | 100 | INAUGURADA | 53130729.7 | TERMINADA.
1924 | ANTONIO DUVERGE DUVAL (BASICA LA GALLERA) | 1 | DETENIDA |  | A LA ESPERA DE ADENDA DEL CONTRATO PARA PODER ENVIAR A APROBAR LOS MUROS DE CONTENCION.POR PARTE DE MINERD NO SE HA RECIBIDO LA APROBACION DE LA DEMOLICION DE LOS BLOQUE EXISTENTES. ENVIADA MEDIANTE OFICIO 394-2018 D/F 9/8/18.
1447 | BASICA BATEY #6 | 14 | DETENIDA | 35073602.81 | MODULO 1:2 Y COMEDOR: EXCAVACION DE ZAPATAS. AREAS EXTERIORES. CISTERNA: CONSTRUCCION DE CASETA.
1448 | LICEO ALTAMIRA | 89 | ACTIVA | 58850232.75 | COMEDOR: COLOCACION DE LADRILLOS. AREAS EXTERIORES:VACIADO DE ACERAS, ENCACHE, CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO PARA CANCHA MIXTA. ENTRADA PEATONAL: TERMINACION DE SUPERFICIE.
1449 | LICEO LUCIA MEDINA VOLQUEZ | 100 | INAUGURADA | 43655300.88 | Terminada.
4 | HERMANAS MIRABAL | 100 | INAUGURADA | 9024900.82 | Terminado.
983 | LOS DAMNIFICADOS (VILLA ESPERANZA) | 16 | ACTIVA | 20448684.05 | MODULO DE LACTANTES, DE 1 A 2, 3 A 4: COLOCACION DE BLOCK SOBRE NIVEL DE PISO CISTERNA: COLOCACION DE BLOCK SNP
1 | MARIE POUSSEPIN | 100 | INAUGURADA | 15185867.75 | TERMINADA
405 | FE Y ALEGRIA - MARIE POUSSEPIN | 100 | INAUGURADA | 27824399.85 | TERMINADA.
924 | BARAHONA | 51 | DETENIDA | 39439104.58 | MODULO: PRIMER Y SEGUNDO NIVEL TRABAJANDO EN CANTERIA . PERFORACION DE FILTRANTE PARA LAS AGUAS PLUVIALES.
215 | BASICA BARAHONA 1 | 100 | INAUGURADA | 62217879.08 | Terminada.
223 | BASICA BARAHONA 10 | 100 | INAUGURADA | 71403189.33 | TERMINADA
232 | BASICA LA RAQUETA | 100 | INAUGURADA | 17361647.78 | Terminado.
242 | BASICA SANTO DOMINGO SAVIO | 100 | INAUGURADA | 20346036.23 | Terminado.
243 | CACIQUE ENRIQUILLO | 10 | DETENIDA | 1175740.86 | DETENIDA POR PAGO DE SOLAR. LOS DUENOS NO PERMITEN CONTINUAR.
248 | ESCUELA BASICA VERAN | 100 | INAUGURADA | 20713844.66 | Terminado.
253 | LICEO BARAHONA 2 | 100 | INAUGURADA | 69177371.3 | Terminado.
254 | LICEO LA GUAZARA | 100 | INAUGURADA | 26743546.12 | Terminado.
262 | LICEO MARIA MONTES | 100 | INAUGURADA | 55353562.92 | Terminado.
263 | LICEO PESCADERIA | 100 | INAUGURADA | 55127875.13 | Terminado.
1450 | BARAHONA | 100 | INAUGURADA | 42077552.68 | TERMINADA
1454 | DISTRITO VILLA CENTRAL BARAHONA | 5 | ACTIVA |  | EXTERIOR: VACIADO DE MURO MC1, SUBIENDO BLOQUES EN MUROS MM1, MM2 Y VERJA PERIMETRAL.
409 | FIDEL MEDINA | 100 | INAUGURADA | 32476140.01 | Terminado.
1034 | BASICA BARAHONA 3 | 100 | INAUGURADA | 136004902.2 | INAUGURADA
1035 | POLITECNICO EN ARTE BARAHONA | 100 | INAUGURADA | 87658007.04 | TERMINADA.
1451 | BASICA BARRIO CASANDRA | 0 | NO INICIADA
1452 | BASICA LA PLAYA | 70 | ACTIVA | 87203672.21 | BLOQUE B1-B2-BII: APLICANDO PINTURA ACLILICA Y DE MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE HERRERIA DE VENTANAS Y PUERTAS. AULA INICIAL: TRABAJOS DE HERRERIA DE VENTANAS Y PUERTAS.COMEDOR: APLICANDO PINTURA. MANTENIMIENTO EN INTERIOR. AREA EXTERIOR:VACIANDO HORMIGON FROTADO, PAÑETANDO MUROS.
1453 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | 0 | NO INICIADA |  | FALTA SOLAR.
1455 | LICEO ENRIQUILLO-RIO CHIL | 0 | NO INICIADA |  | PUESTA EN POSESION 28-07-2015. CAMBIARON TERRENO.
264 | BASICA CABRAL 1 | 100 | INAUGURADA | 52854500.19 | TERMINADA.
270 | EL FONDO DE POLO | 100 | INAUGURADA | 16122599.6 | Terminado.
410 | FRANCISCO AMADIS PEÑA | 100 | INAUGURADA | 30710586.16 | Terminado.
411 | PRAXIDES FELIZ | 100 | INAUGURADA | 40546041.92 | TERMINADA.
1036 | LICEO FRANCISCO AMADIS PEÑA # 2 | 100 | INAUGURADA | 89895841.52 | TERMINADA
1456 | BASICA CABRAL 2 | 1 | DETENIDA |  | DUEÑO SOLAR NO LO DEJA INICIAR POR PAGO.
814 | EL PEÑON | 100 | INAUGURADA | 30902480.11 | TERMINADA.
412 | FIAMETA GARCIA FRANCO | 100 | INAUGURADA | 30432403.68 | Terminado.
413 | JOSE GABRI | 100 | INAUGURADA | 29136876.65 | Terminado.
414 | MARINA SEPULVEDA | 100 | INAUGURADA | 30821139.22 | Terminado.
1037 | BASICA EL PEÑON | 100 | INAUGURADA | 65006360.64 | TERMINADA.
1908 | LICEO EL PEÑON | 1 | PRELIMINARES |  | ENVIADO A MINERD (RAFAEL PICHARDO) VALIDACION DE ESTUDIO DE SUELO E INFORME DE CALCULO (PILOTES) VIA POR CORREO D/F 21/08/19.
416 | ARROYO DULCE | 100 | INAUGURADA | 25675573.57 | Terminado.
417 | DORA CORCIA SANCHEZ SANCHEZ | 100 | INAUGURADA | 36368680.03 | Terminado.
418 | EL HIGUERO | 100 | INAUGURADA | 10730300.31 | Terminado.
1038 | BASICA ENRIQUILLO | 66 | DETENIDA | 64289020.56 | BLOQUE B2:VACIANDO ACERA PERIMETRAEN LA PARTE POSTERIOR YCONSTRUYENDO REGISTRO SANITARIO. AULA INICIAL:COLOCANDO BLOCKS EN BORDILLO PARA ACERA PERIMETRAL EN LA PARTE POSTERIOR Y CONTRUYENDO REGISTRO SANITARIO. CANCHA: EN GRADA Y PREPARANDO COLUMNAS.
1457 | BASICA LOS BLANCOS | 62 | ACTIVA | 65792505.98 | BLOQUE B1: APLICANDO PINTURA BASE BLOQUE B11: APLICANDO PINTURA BASECOMEDOR: APLICANDO PINTURA BASE. AULA INICIAL: PAÑETANDO, COLOCANDO PISOS.. EXTERIOR: COLOCANDO ARMADO EN PIES DE ARRANQUE EN ESCALERA 1.MURO MC4: ENCOFRANDO MUROS PARA VACIAR.
420 | JUAN PABLO DUARTE | 100 | INAUGURADA | 21778670.73 | Terminada.
406 | LICEO DE FUNDACION | 100 | INAUGURADA | 38275034.86 | Terminada.
421 | LUIS FELIPE FELIZ Y FELIZ | 100 | INAUGURADA | 31901483.91 | TERMINADA
1458 | BASICA AURA THERMA SUERO FELIZ | 100 | INAUGURADA | 57655654.74 | TERMINADA
422 | BASICA COPA BOMBITA | 100 | INAUGURADA | 49869458.96 | Terminado.
423 | HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS | 100 | INAUGURADA | 33312537.84 | Terminado.
407 | LICEO DE BOMBITA | 100 | INAUGURADA | 36989240.52 | TERMINADA.
1039 | BASICA JUAN ESTEBAN | 100 | INAUGURADA | 61776031.96 | TERMINADA
1040 | BASICA LA CIENAGA | 100 | INAUGURADA | 173262695.8 | TERMINADA
925 | LOS BLOCK-LAS SALINAS | 100 | INAUGURADA | 35541894.46 | Terminada.
278 | BASICA PARAISO | 100 | INAUGURADA | 43535590.09 | Terminado.
424 | OCACIO SANTANA CARRASCO | 100 | INAUGURADA | 31340448.51 | TERMINADA.
1041 | BASICA CLARA ROSA PEREZ FELIZ | 100 | TERMINADA | 75420733.84 | TERMINADA.
1042 | BASICA SAN RAFAEL | 100 | TERMINADA | 72961079.26 | TERMINADA
283 | BASICA POLO | 100 | INAUGURADA | 43181916.01 | TERMINADA
825 | ALBERTO FELIZ BELLO | 100 | INAUGURADA | 30587066.15 | Terminado.
426 | EUGENIO PENA | 100 | INAUGURADA | 25887816.79 | TERMINADA.
290 | EL HIGUITO | 100 | INAUGURADA | 43816545.2 | TERMINADA
425 | EMETERIO VARGAS MARTE | 100 | INAUGURADA | 30770101.46 | Terminado.
427 | GUILLERMINA TONO | 5 | ACTIVA |  | VERJA PERIMETRAL: ENCOFRANDO Y VACIANDO COLUMNAS, VIGAS Y COLOCANDO BLOQUES.
408 | LICEO FONDO NEGRO | 100 | INAUGURADA | 39084746.32 | Inaugurada
428 | SAN JOSE | 100 | INAUGURADA | 49219806.9 | TERMINADA.
1043 | BASICA BATEY PAJA | 100 | INAUGURADA | 86050851.95 | TERMINADA.
62 | BASICA NORDESTE | 60 | DETENIDA | 143751158.07 | ESPERANDO APROBACION DE MURO MM1 Y MC1. ENVIADO A MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/388-2019 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE
926 | DAJABON | 40 | DETENIDA | 19317787.3 | ADJUDICADO NUEVO CONTRATISTA. EN EPERA DE EPONER EN POSESION. FUE HECHO EFECTIVO Y NOTIFICADO AL CONTRATISTA EL VIERNES 06 DE JULIO, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 1781-2018.FUE REALIZADA EL 28.08.2018 LA VISITA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS PARA INICIAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS CON EL OBJETIVO DE TENER TODO LISTO AL MOMENTO DE SER ADJUDICADO EL PRÓXIMO CONTRATISTA.
303 | LICEO CENTRO | 100 | INAUGURADA | 63089720.2 | INAUGURADA 16-DICIEMBRE-2014
63 | LICEO DAJABON SUR | 100 | INAUGURADA | 58078605.09 | INAUGURADA.
1460 | DAJABON | 60 | DETENIDA | 30335631.68
429 | DENIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ TEJADA - CAÑ | 100 | INAUGURADA | 27958855.95 | INAUGURADA
430 | ENTRADA DON MIGUEL | 100 | INAUGURADA | 17975793.63 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
431 | LUIS ESTEVES | 100 | INAUGURADA | 18177773.07 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014
432 | MARIA ERCILIA COLON | 100 | INAUGURADA | 39606939.27 | INAUGURADA. EN PROCESO DE PAGO CUBICACION DE CIERRE.
833 | MATIAS PIMENTEL RODRIGUEZ | 100 | INAUGURADA | 18711997.66 | INAUGURADA
1939 | POLITECNICO LOYOLA (BASICA JACAGUA) | 2 | ACTIVA |  | Colocacion de relleno, compactado a mano para vaciado de chapapote
1940 | PRIMARIA MADRE GERTRUDIS CASTAÑER FE Y ALEGRIA (BASICA JACAGUA) | 4 | PRELIMINARES |  | PUESTA EN POSESION EL 16.01.2019 . LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CORREGIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA EL 01.03.2019.ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO EL 13.03.2019.
1459 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | 20 | ACTIVA | 16150055.45 | TRABAJANDO LOSA DEL BLOQUE 6INICIO DE ENCOFRADO DE BLOQUE 7COLOCACION DE BLOQUES SNP BLOQUE 8 Y 9 COLOCACION DE BLOQUES BAJO NIVEL DE PISO DE B4
1928 | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ - EL PINO | 65 | DETENIDA | 2631471.85 | demolición de la verja existente que había cedido al empuje de relleno interior, y también la construcción del muro de contención MC-2.•Se sometió la cubicación y se encuentra para pago en MINERD.
434 | EL RODEO | 100 | INAUGURADA | 18617716.82 | INAUGURADA
435 | JUAN SANTOS DIAZ | 100 | INAUGURADA | 13296338.96 | INAUGURADA
1044 | BASICA LA SABANETA | 25 | ACTIVA | 50576218.16 | B3. VACIADO DE LOSA DE TCHO (AULA INICIAL)B2. RELLENO INTERIOR Y COLOCACION DE BLOQUES SNP
1045 | LICEO SANTIAGO DE LA CRUZ - CORRAL GRANDE | 100 | INAUGURADA | 88265511.19 | PROCESO ACTUAL: TERMINADA. RECEPCIÓN REALIZADA EL 26/09/2018. EN ESPERA DE REVISIÓN TÉCNICA INICIAL (AUDITORIA INTERNA) PARA ENTREGA DE CUBICACION FINAL.
1046 | BASICA AMARANTE GOMEZ | 100 | INAUGURADA | 73436124.6 | INAUGURADA.
1047 | BASICA FRANCISCO ANTONIO MEDINA | 100 | INAUGURADA | 94026262.21 | PLANTEL TERMINADO. EN ESPERA DE REVISIÓN TÉCNICA INICIAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS PARA ENTREGA DE CUBICACION FINAL.
1048 | LICEO CHACUEY-SABANA LARGA | 100 | INAUGURADA | 61720442.7 | INAUGURADA.
436 | CRUZ DE CABRERA ARRIBA | 100 | INAUGURADA | 31046285.68 | TERMINADA EL 25-04-2018. INFORME PARTIDAS CONSENSUADAS ENTREGADA AL SUPERVISOR EL 14.11.2018, EN ESPERA DE ENTREGA CUBICACION FINAL POR PARTE DEL SUPERVISOR.RECIBIMOS EL 20/02/2019 UF-PNEE#582-2019 INFORME APROBACIÓN CON RECOMENDACIONES SISTEMA FOTOVOLTAICO, PARA ELECTRIFICACION DE PLANTEL, EN ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
437 | JOSE ANTONIO SALCEDO | 100 | INAUGURADA | 28977188.26 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014
439 | LAS ROSAS | 75 | DETENIDA | 26956705.16 | •Se trabajó la construcción del muro Terramesh, el mismo se construyó para proteger la verja de empuje de relleno colocado.•Se trabaja en la construcción de la solución hidráulica.
438 | MARIANO CESTERO (MANUEL BUENO) | 100 | INAUGURADA | 19149914.18 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
1461 | BASICA LOS CEREZOS | 1 | PRELIMINARES |  | PROCESO ACTUAL:1) LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL RECIBIDO EL 16.01.2019.2) PLANTA DE CONJUNTO PARA SONDEOS RECIBIDA EL 01.03.2019.3) ESTUDIO DE SUELO REALIZADO EL 13.03.2019 EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES
42 | BARTOLOME DE LAS CASAS - LA HONDONADA | 100 | INAUGURADA | 48067712.31
82 | BASICA APOLO 11 (VILLAS SAN FELIPE, BASICA MANUEL AURELIO TAVAREZ JUSTO) | 100 | INAUGURADA | 76567391.34
43 | BASICA CAPOTILLO | 100 | INAUGURADA | 132576548.32
80 | BASICA CAPOTILLO 2 | 100 | INAUGURADA | 95086560.53
84 | BASICA CRISTO REY 2 | 100 | INAUGURADA | 100379608.37
41 | BASICA CRISTO REY 5 (PADRE EULALIO ARIAS) | 100 | INAUGURADA | 68717588.62
44 | BASICA GUALEY 2 | 100 | INAUGURADA | 91422612.9
324 | BASICA LOS GIRASOLES 1 (BASICA DOÑA SOCORRO) | 100 | INAUGURADA | 79725988.52
46 | BASICA LOS PINOS | 0 | NO ESPECIFICADO
159 | BASICA MANZANO (PROFESORA CARMEN PEREZ) | 100 | INAUGURADA | 51858057.82
335 | BASICA REPUBLICA DE CUBA | 100 | INAUGURADA | 41001017.6
129 | BASICA SIMON BOLIVAR 2 (BASICA MOVEARTE) | 100 | INAUGURADA | 40138073.65
927 | CAPOTILLO | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
163 | CARDENAL SANCHA | 75 | DETENIDA | 66351070.47 | OBRA DETENIDA, EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
83 | CE UNION PANAMERICANA | 100 | INAUGURADA | 15035056.44
928 | CRISTO REY | 5 | DETENIDA |  | TRABAJOS PRELIMINARES: LIMPIEZA Y CORTE DE CAPA VEGETAL REALIZADOEN ESPERA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION Y DISTRIBUCION DE LAS ESTANCIAS EN SOLAR
929 | CRISTO REY 2 | 5 | DETENIDA |  | TRABAJOS PRELIMINARES: LIMPIEZA Y CORTE DE CAPA VEGETAL REALIZADOEN ESPERA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION Y DISTRIBUCION DE LAS ESTANCIAS EN SOLAR
930 | DOMINGO SABIO | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
931 | GUALEY | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1431 | INSTITUTO TECNICO SALESIANO (ITESA) | 100 | INAUGURADA | 81056194.99 | PENDIENTES ANEXAR MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO. 1ER NIVEL: INICIO DE PAÑETE DE MUROS . (PENDIENTE DETALLES DE CERAMICA, BARANDAS, PISOS,ETC)2DO NIVEL: PAÑETE DE MUROS EXTERIORES Y ELEMENTOS DE HORMIGON.
932 | LA SURZA | 100 | INAUGURADA | 60052134.18
81 | LICEO 24 DE ABRIL 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
342 | LICEO LAS CAÑITAS 1 (BASICA MANUELA DIEZ) | 100 | INAUGURADA | 73513704.79
343 | LICEO LOS JARDINES | 90 | DETENIDA | 54438947.65 | BLOQUE B-1 (3 NIVELES): PINTURA EN TODOS LOS NIVELESBLOQUE B-2 (3 NIVELES): PINTURA EN TODOS LOS NIVELESBLOQUE B-3 (1 NIVEL): PINTURA EN TODOS LOS NIVELES AREA EXTERIOR: ENCOFRADO VIGA ENTRADA PEATONAL
933 | LOS RIOS. | 100 | INAUGURADA | 43031583.7
937 | PALMA REAL | 100 | INAUGURADA | 32039801.08
79 | POLITECNICO LOS GIRASOLES 1 (POLITECNICO HERMANAS MIRABAL) | 100 | INAUGURADA | 84200779.45
117 | RENOVACION (LICEO MARIA TERESA QUIDIELLO) | 100 | INAUGURADA | 69219756.89
938 | SIMON BOLIVAR | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
444 | ALTAGRACIA AMELIA RICART CALVENTI | 100 | INAUGURADA | 5997638.82
445 | ARUBA | 0 | NO ESPECIFICADO
446 | BASICA DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | 100 | INAUGURADA | 41236820.02
440 | BASICA GUAYUBIN | 55 | ACTIVA | 81093131.42 | B-1: COLOCACION DE ACERO DE VIGA Y LOSA 1ER. NIVEL. INSTALACION ELECTRICANAL 100%.B-2: COLOCACION DE MUROS DIVISORIOS EN BAÑOS.(1ER, 2DO, 3ER NIVEL)BLOQUE 2 AULAS : PREPARACION DE LOSA PARA VACIADO DE FINO.AULA INICIAL: COLOCACION DE MUROS DIVISORIOS EN BAÑOS.CANCHAS : SE REALIZO VACIADO DE HORMIGON DE LAS 2 CANCHAS.COMEDOR: EXCAVACION PARA ZAPATA DE MUROS DIVISORIOS.PLANOS ELECTRICOS EN CONJUNTO CON POSTES DE LUZ, PENDIENTE DE ENTEGA.
442 | BASICA LOS GIRASOLES 2 (BASICA SALOME UREÑA DE ENRIQUE) | 100 | INAUGURADA | 74352000.73
441 | BASICA MI SEGUNDO HOGAR | 100 | INAUGURADA | 69781560.64
1465 | CAPOTILLO | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1466 | CRISTO REY | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1467 | DOMINGO SAVIO | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1469 | ENSANCHE LA FE | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1470 | ENSANCHE LUPERON | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
447 | JARDIN DEL INFANCIA | 100 | INAUGURADA | 359304.84
443 | LICEO ARROYO HONDO | 90 | DETENIDA | 44910323.37 | BLOQUE B-1: COLOCACION DEPISOS EN 2DO NIVEL Y 1ER NIVEL.COMEDOR : COLOCACION DE TIJERILLAS DE TECHO.SE REALIZO LA VISITA DEL ING. HIDRAULICO PARA DETERMINAR EL DISEÑO DE AGUAS PLUVIALES Y DEL MURO DE CONTENCION.SUMINISTRO DE ALUZINC EN OBRA PARA COLOCACION.PENDIENTE CONFIRMAR CONEXION DE ALCANTARILLA SANITARIA.DISEÑO DE MUROS INTERNOS Y MURO EN TALUD (PENDIENTE).DISEÑO DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES (PENDIENTE).
1474 | LOS KM CARRETERA SANCHEZ | 40 | ACTIVA | 11014108.13 | MODULO: VACIADO DE COLUMNAS EN SEGUNDO NIVEL.
1475 | LOS RIOS | 0 | NO INICIADA |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN.
1476 | MARIA AUXILIADORA I | 5 | PRELIMINARES |  | SOLAR: INCIO DE DESTRONQUE DE ARBOLES.VERJA PERIMETRAL: DEMOLICIÓN DE VERJA PERIMETRAL EXISTENTE.
1477 | MARIA AUXILIADORA II | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1479 | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(1) | 20 | ACTIVA |  | CONSTRUCCION DE MURO MESA (60%).
1480 | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(2) | 5 | PRELIMINARES |  | A LA ESPERA DE LOS PRECIOS DE LAS PARTIDAS BNP.
448 | POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ (SANTA MARTHA) | 100 | TERMINADA | 40944091.33
1481 | REPUBLICA DE COLOMBIA | 20 | ACTIVA | 5111177.95 | ARMADO DE ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS (100%). VACIADO DE ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS (100%).COLOCACIÓN DE BLOCKS DE 8” BNP (20%)
1482 | SIMON BOLIVAR | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1484 | VILLA FRANCISCA | 5 | DETENIDA |  | PRELIMINARES: DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.
1485 | ZONA UNIVERSITARIA | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1052 | BASICA EL TUNEL | 0 | NO INICIADA |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PONER EN POSESIÓN.
1049 | BASICA ESCUELA HOGAR DOÑA CHUCHA | 0 | NO INICIADA |  | PLANTEL ADJUDICADO PARA EL SEGUNDO LUGAR, A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA DE POSESIÓN NUEVAMENTE.
1051 | BASICA LA FE 1 | 10 | DETENIDA | 54568758.99 | OBRA NO SERA CONSTRUIDA EN EL SOLAR ASIGNADO,SE ESTA EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR OTRO SOLAR. MINERD SOLICITO DE BOCA LA RESCISION DE CONTRATO.
1403 | BASICA REPUBLICA DE HAITI ETAPA I (BASICA ESPEJO CAAMAÑO) | 60 | DETENIDA | 42930369.05 | BLOQUE B-1:PREPARANDO COLUMNAS DEL 3ER. NIVEL.
1406 | FRAY RAMÓN PANE (BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA) | 5 | DETENIDA | 19396903.29 | Acondicionamiento de Terreno (100%) Estudio de Suelo (100%).Espera de planos estructurales.Detenida.
1053 | POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | 50 | ACTIVA | 42154944.63 | MÓDULO B-1: PAÑETE EN MUROS EXTERIORES DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL (35%). MÓDULO B-2: PAÑETE EN MUROS EXTERIORES DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL (50%)MÓDULO B-3: PAÑETE EN MUROS EXTERIORES DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL (80%)
1404 | REPUBLICA DE HAITI ETAPA II (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | 55 | ACTIVA | 30165095.73 | BLOQUE B3-3 NIVELES: PINTURA BASE DEL MODULO EN TODOS LOS NIVELES.COMEDOR ESCOLAR: COLOCACION DE TABLETAS TIPO LADRILLOS.
1462 | BASICA CARREFOUR | 55 | ACTIVA | 45403508.87 | BLOQUE 1Y 2: PAÑETE.COMEDOR: VACIADO DE COLUMNAS.
1463 | BASICA FUNDACION-LOS GIRASOLES | 5 | PRELIMINARES |  | ES ESPERA DE LA PLANTA EN CONJUNTO PARA SONDEOS
1464 | BASICA PERANTUEN | 5 | PRELIMINARES |  | A LA ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO PARA SONDEOS.
1948 | HERMANAS ROSARIO TORRES-FE Y ALEGRIA (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) | 5 | PRELIMINARES |  | ESPERANDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1472 | LICEO CRISTO REY 1 | 5 | PRELIMINARES |  | SE REALIZARA EL PROYECTO EN UN SOLAR DISPONIBLE DE LA ESCUELA VICTOE GAEEIDO PUELLO EN SECTOR DEL INVI SANTO DOMINGO.VERIFICAR VALIDEZ DE PROPUESTA DE DISEÑO DEL MINERD.SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO AL DPTO. DE DISEÑO PARA VERIFICACION.PLANTA DE UBICACION DE BLOQUES EN SOLAR PARA ESTUDIOS DE SUELO (PENDIENTE)SE REALIZO VISITA A CAMPO CON LA ARQ. RUTHY PARA VERIFICACION DE INFORMACION.
1473 | LICEO EXPERIMENTAL UASD | 0 | NO ESPECIFICADO | 35520040.47
1937 | POLITECNICO LA SALLE (LA LOMETA) | 5 | PRELIMINARES |  | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1938 | POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (LA LOMETA) | 5 | PRELIMINARES |  | A LA ESPERA DE LA PLANTA DE SONDEO PARA ESTUDIO DE SUELO
1483 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | 15 | ACTIVA | 6900199.57 | MÓDULO B-1: COLOCACION, REGADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE RELLENO PARA CIMENTACION (100%).MÓDULO B-2: COLOCACION, REGADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE RELLENO PARA CIMENTACION (100%).MÓDULO B-3: COLOCACION, REGADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE RELLENO PARA CIMENTACION (100%).
1947 | VIRGEN DEL CARMEN (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) | 5 | DETENIDA |  | PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES LISTOS.PLANOS DE MUROS DE CONTENCION APROBADOS Y ENVIADOS AL CONTRATISTA.EN ESPERA DE PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO GENERAL, PLANTA DE UBICACION Y REPLANTEO.SE MOVIO EL TRANSFORMADOR TIPO POSTE FUERA DEL AREA DEL SOLAR.
881 | BEBEDERO | 0 | NO ESPECIFICADO
880 | EL AGUACATE | 0 | NO ESPECIFICADO
884 | EL JOBO | 0 | NO ESPECIFICADO
883 | GREGORIO RIVAS | 0 | NO ESPECIFICADO
885 | LA RAYA | 0 | NO ESPECIFICADO
882 | LAS CARRERAS | 0 | NO ESPECIFICADO
1054 | BASICA LOS ALTILES | 50 | DETENIDA | 19703055.18 | DETENIDA DESDE 17-12-2018. NO TIENEN PERSONAL EN OBRA Y NO RESPONDEN LAS LLAMADAS DE LA SUPERVISION, CONTRATISTA RECIBIO SEGUNDO DESEMBOLSO RD$2,000,000 D/F 15-10-2018.FUE REMITIDO INFORME SITUACION ACTUAL ENVIADO A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/160-2019 D/F 14-02-2019. Y REENVIADO REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL RITMO LENTO , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19.PENDIENTE ESTUDIO DE SUELO EN AREA DE CONSTRUCCION AULA INICIAL, APROBADA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#823-2019 d/f 14-03-2019TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION.COMEDOR: 85% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA: 80% DE EJECUCION.CISTERNA Y CAMARA SEPTICA: 100% CISTERNA, 90% CAMARA SEPTICA.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA, TARJA EN BRONCE.CONDICION ACCESO: CRUDO.ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DE DETENCION: BLOQUE B1: VACIADO LOSA CAJA DE ESCALERA.COMEDOR: VACIADO COLUMNAS SNP.CANCHA: RELLENO COMPACTADO. COMUNIDAD: ARENOSOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/KYMvVQZVSL52
886 | OLEGARIO TENARES | 0 | NO ESPECIFICADO
887 | YAIBA ABAJO | 40 | DETENIDA | 24897879.83 | DETENIDA DESDE 18/8/15 MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA ,ESTE ALEGA NO POSEER RECURSOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.FUE REMITIDO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/1383-2018 D/F 17-12-2018.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.MÓDULOS: 50%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO, ACERAS PERIMETRALES.COMEDOR: 90% PISO, 70% TERMINACION DE TECHO, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS, ACERAS PERIMETRALES.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA Y GRADAS: H.A. EN COLUMNAS, H.A. EN PISO, H.A. EN LOSA DE GRADAS, TERMINACION DE SUPERFICIES, PINTURA, TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA.CONDICION ACCESO: LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.OBSERVACIONES:A LA ESPERA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE INCLUYA NIVELES DE PISO EN AREAS EXISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA. SUPERVISION MOPC NOTIFICÓ AL CONTRATISTA PARA REINICIO DE LOS TRABAJOS 12/1/2017, EL CONTRATISTA NO TIENE RECURSOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTE PLANTEL.REMISION A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/1383-2018 D/F 17-12-2018.COMUNIDAD: YAIBA ABAJOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xtfhKTv1t3H2
888 | LUIS ALBERTO WEBER | 0 | NO ESPECIFICADO
344 | BASICA LAS GUARANAS 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
889 | LICEO FLERIDA HERNANDEZ | 60 | DETENIDA | 41486650.13 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 37% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 67% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 50% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS MINIMOS EN OBRA, SEGÚN CONTRATISTA POR FALTA DE RECURSOS, NO TIENE CUBICACIONES EN CIRCUITO.PAÑETE EXTERIOR E INICIO COLOCACION DE PISO EN 3ER NIVEL DEL BLOQUE B-1, ENCOFRADO LOSA COCINA DEL COMEDOR. OBSERVACIONES: SE LE ORDENO AL CONTRATISTA QUE DEBE AGILIZAR LOS TRABAJOS Y CUMPLIR CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN LA BITACORA.LUEGO DE CULMINAR PLAZO ESTABLECIDO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO LA OBRA NO PRESENTO AVANCE Y EL CONTRATISTA ALEGO NO POSEER DINERO, SE PROCEDERA ENVIAR A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL.NOTA:A MINERD: REMISION INFORME SITUACION ACTUAL (RITMO LENTO) MEDIANTE DGEE/Z1/903-2019 D/F 26-07-2019.SE NOTIFICO A MINERD CON UN INFORME DE SITUACION ACTUAL DGEE/Z1/254-2019 D/F5/3/19, OBSERVACION: REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19.
345 | BASICA CAOBETE | 0 | NO ESPECIFICADO
890 | AGUSTIN BONILLA | 0 | NO ESPECIFICADO
891 | LA ESTANCIA | 0 | NO ESPECIFICADO
892 | LICEO PIMENTEL 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
1055 | BASICA SAN FELIPE ARRIBA | 0 | NO ESPECIFICADO
355 | BASICA VISTA DEL VALLE | 0 | NO ESPECIFICADO
941 | HERMANAS MIRABAL | 0 | NO ESPECIFICADO
354 | LICEO NORDESTE | 0 | NO ESPECIFICADO
356 | LICEO SUR | 0 | NO ESPECIFICADO
942 | PUEBLO NUEVO | 0 | NO ESPECIFICADO
943 | SAN MARTIN | 0 | NO ESPECIFICADO
944 | VISTA DEL VALLE | 0 | NO ESPECIFICADO
893 | ANA ANTONIA CRUZ | 0 | NO ESPECIFICADO
894 | ANA CELESTE FERNANDEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
603 | BASICA EMILIO PRUD HOMME (ISIDRO RODRIGUEZ) | 1 | PRELIMINARES |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:LEVANTAMIENTO INICIAL DE ACOMPAÑAMIENTO. REALIZADO EN FECHA 26/09/2019.PUESTA EN POSESION EN FECHA 28/08/2019.LEVANTAMIENTO INICIAL FUE ENVIADO A DISEÑO EN FECHA 29/10/2019.EN ESPERA PLANO DE CONJUNTO PARA REALIZACION ESTUDIO DE SUELOS.
1491 | BLOQUE DE BARRIOS HORMIGUERO-LOS JIBARITOS-VILLA DUARTE Y 24 DE ABRIL | 1 | DETENIDA |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EN FECHA 07/11/2018OBSERVACIONES:DETENIDA DESDE 22-1-2019 POR PROBLEMAS DE SOLAR. VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA RECTIFICAR AREA Y NIVELES, VISITA REALIZADA EL 19/11/2019. A LA ESPERA PLANOS DE CONJUNTO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO.OBSERVACIONES: LUEGO DE REALIZADAS LAS CURVAS DE NIVEL POR LA CONTRATISTA, SE OBSERVA EN LOS PLANOS CATASTRALES TIENEN UN DESPLAZAMIENTO ENTRE 4 Y 8 MTS AL NORTE DEL TERRENO, SE ENVIO A MINERD SOLICITUD DE UBICACIÓN DE LA PORCION DE PARCELA MEDIANTE DGEE/Z1/068-2019 d/f 22-1-2019.
897 | CRUCE DE LOS BASILIOS | 0 | NO ESPECIFICADO
898 | DIVINA PROVIDENCIA | 0 | NO ESPECIFICADO
899 | ERCILIO GARCIA BENCOSME | 0 | NO ESPECIFICADO
900 | JOSE CASTILLO REYES | 0 | NO ESPECIFICADO
896 | LAS CAOBAS | 0 | NO ESPECIFICADO
909 | LICEO GENIMO | 0 | NO ESPECIFICADO
901 | MARIA ALTAGRACIA PAULA | 0 | NO ESPECIFICADO
902 | MAXIMO GOMEZ - MATA LARGA | 0 | NO ESPECIFICADO
903 | MONSEÑOR FRANCISCO PANAL | 0 | NO ESPECIFICADO
904 | OTACILIO A. DE PEÑA PAEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
905 | PADRE BREA | 0 | NO ESPECIFICADO
895 | PROF. ANGELICA GARCIA MOYA | 0 | NO ESPECIFICADO
906 | RAFAEL EDUARDO VALERIO REYES | 0 | NO ESPECIFICADO
907 | SAN MARTIN DE PORRES | 0 | NO ESPECIFICADO
908 | TEOFILO OVALLE DURAN | 0 | NO ESPECIFICADO
1495 | URB. ALMANZAR | 57 | ACTIVA | 25307739.06 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO NIÑOS 1 A 2, 2 A 3, 3 A 4 Y 4 A 5 AÑOS: FALTA 30% DE EJECUCION. MODULO LACTANTES: FALTA 30% DE EJECUCION. MODULO CASONA: FALTA 35% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 35% DE EJECUCION. PASARELAS: FALTA 35% DE EJECUCION. MODULO COCINA: FALTA 40% DE EJECUCION. MODULO DEPOSITO Y BAÑO: FALTA 30% DE EJECUCION. MODULO CASETA DE CISTERNA: FALTA 30% DE EJECUCION. ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% PARQUEOS.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.VERJA PERIMETRAL: 40% DE EJECUCION.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:SANITARIA EXTERIOR: COLOCACION DE BLOCKS.SOLUCION HIDRAULICA: CONTINUACION REGISTROS INTERIOR.OBSERVACIONES:TRABAJOS RETRASADOS POR LAS LLUVIAS. SE NOTIFICO AL CONTRATISTA QUE DEBE AGILIZAR LOS TRABAJOS Y CUMPLIR CON LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDA EN BITACORA.SOLICITUD PLANOS DE TERMINACION VIA CORREO D/F 16-12-2019.CUB.13 RD$ 1,145,645.43 FINAN - MODIFICACIONCOMUNIDAD: URBANIZACION CORDERO TEJADA, SAN FRANCISCO DE MACORISCOMUNIDAD: URB. CORDERO TEJADACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/54kWBn6ExQm
1056 | BASICA CRISTO REY | 0 | NO ESPECIFICADO
1057 | BASICA EL CIRUELO | 0 | NO ESPECIFICADO
1058 | BASICA SUR (SAN MARTIN) | 0 | NO ESPECIFICADO
1059 | POLITECNICO BARRIO LAS CAOBAS | 0 | PRELIMINARES | 9722485.37
1486 | BASICA GETSEMANI | 100 | TERMINADA | 113132013.53 | COMUNIDAD: GREGORIO LUPERON CUBICACIONES:CUB. 21 RD$ 7,144,412.13 FINAN - MODIFICACIONCUB. 22 RD$ 5,494,093.89 MINERD – FISCALIZACIONVISITA MINERD PARA PRERECEPCION (18-9-2019).A LA ESPERA REVISION TECNICA DESDE 30 SEPTIEMBRE 2019.CUBICACIONES:SOLICITUD DE UN SÉPTIMO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE RD$ 5,000,000.00 D/F 18-07-2019.CONDICION ACCESO: CRUDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/Jze2HuMzPRm
1487 | BASICA LOMA DE LA JOYA | 3 | DETENIDA | 15400743.27 | TRABAJOS A LA FECHA : CONSTRUCCION CASETA DE MATERIALESDESENCOFRADO DE ESCALERA EXTERIORVACIADO DE SEGUNDA ETAPA DEMURO DE CONTENCION MC1OBSERVACIONES: A LA ESPERA ACTUALIZACION PRESUPUESTO DE MUROS DE SUELO REFORZADO ENVIADO A MINERD VIA CORREO EL 17-9-2019. PENDIENTE APROBACION HIDRAULICA ENVIADA A MINERD DGEE/Z1/1290-2019 30/10/2019.COMUNIDAD: LOMA DE LA JOYA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Wg5JPUfoFb62
1488 | BASICA SEFERINO TEN ROSARIO | 1 | DETENIDA |  | LLEGADA LA PUESTA EN POSESION BAJO OFICIO UF-PNEE#1855-2018 EN FECHA 26/6/18.PLANOS ESTRUCTURALES ENVIADOS AL CONTRATISTA EN FECHA 08/03/2019.PLANOS SANITARIOS ENVIADOS AL CONTRATISTA EN FECHA 11/04/2019.VISITA DE UNIDAD TECNICA MOPC, MINERD Y DISENO MOPC CON EL FIN DE EVALUAR LAS NECESIDADES DE LOS MUROS DE CONTENCION A CONSTRUIR EN EL PROYECTO 15/05/18DETENIDA DESDE EL DIA 14/5/19, PENDIENTE PAGO DEL TERRENO. GESTION INMOBILIARIA MINERD INFORMO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE MINERD, LA INMEDIATA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN VIRTUD DE LA OBJECION NOTIFICADA POR EL OFERENTE, DEBIDO A LA FALTA DE PAGO.
1489 | BASICA URBANIZACION BALBI | 19 | ACTIVA | 45596926.57 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE 1: CONTINUACION PAÑETE INTERIOR. BLOQUE 2: RELLENO BNP RETRASADO POR LAS LLUVIAS.BLOQUE 3: SE TRABAJA EN FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS.BLOQUE 5: SE TRABAJA EN FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS.TRABAJOS RETRASADOS POR LAS LLUVIAS.SE LE ORDENO AL CONTRATISTA AGILIZAR LOS TRABAJOS.CUBICACIONES:CUB. 10 RD$ 4,967,985.93 FINAN - MODIFICACIONCUB. 11 RD$ 1,935,946.6 FINAN - MODIFICACIONCUB. 12 RD$ 1,731,612.52 MINERD - FISCALIZACIONACCESO:BACHEO, ASFALTADOO Y SEÑALIZACION.COMUNIDAD: ESPINOLA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/fTSUkHJbySB2
1492 | LICEO LOS CHIRIPO-LOS HORMIGUEROS | 1 | DETENIDA |  | PUESTA EN POSESION EN FECHA 07/11/2018PUESTA EN POSESION Y REACTIVACION DE LOS TRABAJOS RECIBIDA DE MINERD MEDIANTE UF-PNNBE#2947-2019 D/F 23-9-2019, A LA ESPERA VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA RECTIFICAR AREA Y NIVELES, VISITA SOLICITADA EL 24/10/2019.
1493 | LICEO SAGRADO CORAZON DE JESUS | 72 | ACTIVA | 28191435.86 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B1: FALTA 15% DE EJECUCION.BLOQUE B2: FALTA 10% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 25% DE EJECUCION.EXTERIORES: 100% PLAZAS, 100% JARDINERIA, 100% LUCES, 10% SEPTICOS. 100% BORDILLOS Y ACERAS, 10% VERJA Y ENTRADA DE ACCSO, 602% POZOS Y GALERIAS DE INFILTRACION.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:COMEDOR: CONTINUACION ARMADO ESTRUCTURA DE TECHO METALICO.EXTERIORES: EXCAVACION POZO Y GALERIA DE INFILTRACION.A MINERD: REMISION INFORME SITUACION ACTUAL (RITMO LENTO) MEDIANTE DGEE/Z1/903-2019 D/F 26-07-2019.SE LE ORDENO AL CONTRATISTA AGILIAZAR LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE EL MISMO PRESENTA RETRASOS EN LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES.INFORME DE SITUACION ACTUAL ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1253-2019 D/F 21-10-2019.CUB. 12 RD$ 2,395,878.09 MESA – MINERD.SOLICITUD PLANOS DE TERMINACION VIA CORREO D/F 16-12-2019.TRABAJOS RETRASADOS POR LLUVIAS CONTINUAS EN ZONA.COMUNIDAD: LAS GUARANASCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/BWzBrXb7UtB2
1494 | TALLERES EN POLITECNICO DE DUARTE, B. LAS CAOBAS | 42 | ACTIVA | 16955223.61 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-1: VACIADO VIGAS Y LOSA ESTRUCTURALES.BLOQUE B-2: INICIO ENCOFRADO VIGAS ESTRUCTURALES SNP.OBSERVACIONES:CUB. 4 RD$ 3,211,329.76 FINAN – MODIFICACIONRETRASOS POR LLUVIAS-SOLICITUD DE CERTIFICACION DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$30,000,000.00 CON UNA SOLICITUD DE UN PRIMER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$3,000,000.00 D/F19-06-2019.COMUNIDAD: LAS CAOBASCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/7W7mbzYsVPK2
357 | BASICA VILLA RIVA 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
910 | BARRAQUITO | 0 | NO ESPECIFICADO
911 | LA REFORMA | 46 | DETENIDA | 13187640.13 | ESTA DETENIDA DESDE EL 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LA OBRA.MÓDULO DE 2 NIVELES: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.VERJA PERIMETRAL: 40% DE EJECUCION.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DESDE 2015, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. NO EXISTE CUBICACION EN CIRCUITO. SE LE ORDENÓ AL CONTRATISTA REINICIAR LOS TRABAJOS EN MÓDULOS INICIADOS EL 18/07/2017 EL CUAL NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO.SE ENVIO OFICIO A MINERD NOTIFICANDO ESTA SITUACION 26/09/2017. OFICIO DGEE-Z1-749-2017. REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/652-2018 D/F 14/6/18.COMUNIDAD: LA REFORMA, ARENOSOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/sdVJSKkyhu22
1060 | LICEO LA REFORMA | 0 | NO ESPECIFICADO
358 | BASICA BARRIO LAS QUINIENTAS | 0 | NO ESPECIFICADO
362 | BASICA LOMA DE LOS CHIVOS | 0 | NO ESPECIFICADO
363 | BASICA VILLA GUERRERO 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
360 | CE VILLA GUERRERO | 0 | NO ESPECIFICADO
945 | EL SEIBO | 0 | NO ESPECIFICADO
359 | LICEO LA HIGUERA | 0 | NO ESPECIFICADO
361 | LICEO SERGIO AUGUSTO BERAS 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
912 | AGUA BLANCA | 0 | NO ESPECIFICADO
913 | CENTRO LECHUGA | 0 | NO ESPECIFICADO
914 | GREGORIO ALTAGRACIA MEDINA | 0 | NO ESPECIFICADO
915 | KILOMETRO 8 | 0 | NO ESPECIFICADO
916 | MARCHENA | 0 | NO ESPECIFICADO
917 | SANTA LUCIA | 0 | NO ESPECIFICADO
1061 | BASICA ESPEJO SANTA RITA | 0 | NO ESPECIFICADO
1062 | BASICA LA HIGUERA | 0 | NO ESPECIFICADO | 19763579.24
1497 | LICEO VICENTILLO | 0 | NO ESPECIFICADO
364 | CE PADRE DANIEL | 0 | NO ESPECIFICADO
918 | LUCAS GUIBBES | 0 | NO ESPECIFICADO
1063 | BASICA LA MAJAGUA | 0 | NO ESPECIFICADO
1064 | LICEO EL CEDRO | 0 | NO ESPECIFICADO
1498 | BASICA KILOMETRO 6 | 0 | NO ESPECIFICADO
1499 | LICEO MICHES OESTE | 0 | NO ESPECIFICADO
1925 | LOS FRANCESES (BASICA LA GALLERA) | 20 | ACTIVA | 17436978.95 | MÓDULO 1 (2 NIVELES): PAÑETE DE 1ER Y 2DO NIVELMÓDULO 2 (1 NIVEL): ENCOFRADO DE COLUMNAS DETENIDO POR REQUERIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.AULA INICIAL (1 NIVEL): NO INICIADACOMEDOR (120 ALUMNOS): NO INICIADOCANCHA MIXTA: NO INICIADAVERJA PERIMETRAL: EXCAVACIÓN DE ZAPATAS MUROS Y VERJA PERIMETRAL.
452 | FRANCISCO SERGIO CASTILLO | 100 | INAUGURADA | 33249715.81 | Terminado.
450 | LUIS MILCIADES | 100 | INAUGURADA | 19756548.45 | Terminado.
1065 | BASICA SABANA MULA | 100 | INAUGURADA | 62241127.94 | TERMINADA
365 | BASICA COMENDADOR ESTE | 100 | INAUGURADA | 68619158.09 | Terminado.
946 | EL COMENDADOR | 100 | INAUGURADA | 31257786.83 | TERMINADO.
36 | LICEO HERMANOS PINZON | 100 | INAUGURADA | 26368111.21 | Terminado.
186 | LICEO SABANA LARGA | 100 | INAUGURADA | 23056921.28 | Terminado.
1501 | COMENDADOR | 60 | DETENIDA | 40851576.99 | A ESPERA DE PUERTA Y VENTANA DEL PLANTEL EL DIA 06-12-19 EL CONTRATISTA ENVIO ESTATUS DE LOS MATERIALES VIA CORREO ELECTRONICO INFORMANDO QUE PARA DIA 9-12-19 ESTARAN EN OBRA Y AUN NO HAN LLEGADO.
453 | HERMANOS PINZON | 100 | INAUGURADA | 43805091.71 | Terminada.
454 | HERMANOS PUELLO | 100 | INAUGURADA | 44854533.64 | TERMINADA
455 | ISIDRO MARTINEZ | 100 | INAUGURADA | 27318248.02 | Terminado.
456 | POTROSO | 100 | INAUGURADA | 28864364.75 | Terminado.
457 | RINCONCITO | 100 | INAUGURADA | 36279126.58 | Terminado.
458 | SABANA LARGA | 100 | INAUGURADA | 33107945.4 | TERMINADA.
1066 | BASICA COMENDADOR NOROESTE | 60 | ACTIVA | 106911801.6 | ENCOFRADOS VIGA CORONACION COMEDOR ESCOLAR, CONTRUCCION DE MUROS TERRAMESH SYSTEMS, PANETE EN GRADERIA, MUROS DIVISORIOS EN CABINA DE BANOS.
1906 | BASICA HERMANOS PUELLO | 1 | DETENIDA |  | A LA ESPERA DE APROBACION DE PRESUPUESTO DE REMODELACION, ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/368-2019 D/F 19/6/19.
1500 | BASICA LA PATILLA | 5 | DETENIDA | 5596093.03 | PROGRAMACION DE INICIO DE TRABAJOS.
190 | BASICA EL GUANITO | 100 | INAUGURADA | 55709971.23 | TERMINADA.
459 | JUAN CANO | 66 | DETENIDA | 25874057.01 | PREPARANDO INFORME DE SITUACION ACTUAL, YA QUE EL CONTRATISTA HA MANTENIDO RITMO LENTO.CONTRATISTA SE ENCONTRABA PARA RESCISION, MINERD LE NOTIFICO. PUDO REACTIVAR LOS TRABAJOS AUNQUE LLEVA UN RITMO LENTO. SITUACION ENVIADA A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/627-2018 D/F 20/12/18
14 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | 79 | DETENIDA | 53864305.26 | CONTRATISTA Y EJECUTOR DEL PLANTEL ESTAN EN DISPUTA Y NO HAN FIRMADO LA LINEA DE CREDITO, POR LO QUE SE HA ATRASADO EL RITMO DEL PLANTEL.ULTIMAS PARTIDAS: COLOCACION DE BARANDAS EN RAMPAS, COLOCACION DE BLOCK EN RAMPA, COLOCACION DE ILUMINARIA EN COMEDOR Y MODULO ADMINISTRATIVO,COLOCACION DE MALLA CICLONICA
1896 | LICEO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 100 | INAUGURADA | 0 | Terminada.
366 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 69 | DETENIDA | 42350760.46 | VERJA PERIMETRAL:PINTURA. VACIADO MURO DE CONTENCION FRONTON. COLOCACION DE CERAMICAS Y PISOS EN BAÑOS. BATERIA DE BAÑOS. TERMIKNACION RAMPA Y ESCALINATA ACCESO A MODULO NUEVO
35 | MATIAS RAMON MELLA | 100 | INAUGURADA | 47839969.94 | Terminado.
11 | MATIAS RAMON MELLA 2 | 60 | DETENIDA | 66018498.48 | ENVIAMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL COMEDOR AL CONTRATISTA
460 | ANICETO MARTINEZ | 100 | INAUGURADA | 12381956.23 | Terminado.
919 | LICEO RANCHO LA GUARDIA | 100 | INAUGURADA | 38958173.92 | TERMINADA.
1502 | BASICA JUAN PABLO DUARTE | 65 | ACTIVA | 66445699.39 | EXTERIOR AREA INICIAL : CONTINUAMOS CON LA ACTIVIDAD DE COLOCACION DE BORDILLOS , SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE RELLENO EN AREAS EXTERIORES .
451 | LICEO DE JUAN SANTIAGO | 62 | ACTIVA | 41797861.44 | COLOCACION DE PISOS EN TODOS LOS MODULOS. FILTRO BIOLOGIC
1503 | BASICA SABANA DE JENJIBRE | 6 | DETENIDA | 23898015 | CONTINUAN CON LOS MUROS TERRAMESH.
12 | PEDRO SANTANA | 100 | INAUGURADA | 44137071.86 | Terminado.
1067 | LICEO RIO LIMPIO | 18 | DETENIDA | 42196396.74 | VACIADO PARTE SUPERIOR DE MUROS MC1 Y MC2. FINALIZANDO ESQUINA PARTE SUPERIOR MC1
468 | CAYETANO GERMOSEN | 100 | INAUGURADA | 25027219.62 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
157 | BASICA GASPAR HERNANDEZ 1 | 100 | INAUGURADA | 57844817.12 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
469 | AMERICO URBINO | 100 | INAUGURADA | 27114222.78 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
461 | CRISTINO PITTA - CAÑO DULCE | 100 | INAUGURADA | 37241441.24 | Escuela inaugurada el día 21 de Noviembre del 2014. Se recibió la Revisión Técnica de MOPC y se espera Pre-recepción de MINERD.
1508 | GASPAR HERNANDEZ | 43 | ACTIVA | 15052302.79 | SECTOR: CENTRO.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:ESTANCIA: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 70% HROMIGONES 70%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:ENCOFRADO DE LOSA SEGUNDO NIVELCUBICACION:-CUB.4 RD$2,077,573,93 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 01/08/19.-CUB.5 RD$2,870,986,10 (MESA-MINERD) SOMETIDA EL 09/09/18.ACCESO:CRUDO O VERDE.
472 | LA PEDRERA | 100 | INAUGURADA | 19868722.76 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD.
471 | LAS MARIAS | 100 | INAUGURADA | 28485858.96 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD.
470 | LICEO ANTONIO GUZMAN (LUIS CONRADO DEL CASTILLO) | 100 | INAUGURADA | 40334098.87 | Escuela inaugurada el día 16 de Diciembre del 2014.
462 | LICEO LAS YAGUAS | 100 | INAUGURADA | 43419237.88 | Inaugurada
1068 | BASICA 30 DE MARZO | 100 | INAUGURADA | 88960820.98 | Inaugurada.
1069 | BASICA ANTONIO GUZMAN | 100 | INAUGURADA | 52135536.3 | INAUGURADA
1070 | BASICA EL CAIMAN | 100 | TERMINADA | 48700652.41 | COMUNIDAD EL CAIMANTERMINADACUBICACION:-CUB. #19 (RD$9,819,231.77) (01/04/2019) (MESA MINERD).PROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE LA REVISION TECNICA INICIAL.NOTA:-A LA ESPERA DE PRECIOS DEL LEVANTAMIENTO ELECTRICO, ENVIADOS MEDIANTE DGEE/Z1/1039-2019.CONDICIÓN ACCESO:BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1071 | BASICA EL JOBO | 100 | INAUGURADA | 49015116.02 | Inaugurada.
1072 | BASICA OLIVIA NUNEZ HIDALGO | 100 | INAUGURADA | 53681685.22 | Inaugurada.
1073 | POLITECNICO GREGORIO LUPERON | 100 | INAUGURADA | 81637095.78 | Inaugurada
1505 | BASICA LA PIÑA | 28 | ACTIVA | 34486238.96 | COMUNIDAD: LA PIÑATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-BLOQUE B-1: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%-BLOQUE INICIAL :PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%-COMEDOR:PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%-AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-MÓDULO B-1: ARMADO DE COLUMNAS Y PLATEA-MÓDULO B-2-: DESENC0FRADO DE COLUMNAS-AULA INICIAL: RELLENO -COMEDOR: RELLENO -EXTERIORES: VERJA PERIMETRALCUBICACION:-NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITOACCESO:ASFALTADO, NECESITA BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1506 | BASICA MATA DE GUANABANO | 1 | DETENIDA |  | COMUNIDAD: MATA DE GUANABANOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%BLOQUE INICIAL :PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%COMEDOR:PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HORMIGONES 100%AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-BOTE DE ARBOLESOBSERVACION:A LA ESPERA DE COTIZACION DE MURO TERRAMESH POR MINERD.
1507 | BASICA SALOME UREÑA | 100 | TERMINADA | 60105351.09 | TERMINADA PROCESO DE CIERRE:-SE RECIBIO CONSENSO FINAL CORREGIDO EL 05/09/19. ESPERA CUBICACION FINALCONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ACERAS, NI CONTENES Y SIN BASE.
1509 | TALLERES EN POLITECNICO GREGORIO LUPERON | 100 | INAUGURADA | 71969613.69 | MUNICIPIO: GASPAR HERNANDEZPROCESO DE CIERRE:SE RECIBIO SOLICITUD DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2361-2019 EN FECHA 09/08/19, SE ESPERA EJECUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA.SE RECIBIO REVISION TECNICA FINAL SIN CORRECCIONES EL 21/08/19,ESPERA FISCALIZACION MINERD.CONDICIÓN ACCESO:LE FALTA ASFALTADO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
463 | LICEO JOSE MIGUEL REMIGIO | 100 | INAUGURADA | 42393197.06 | NOTA:ESTA OBRA YA FUE INAUGURADA, POR DISPOSICION DE MINERD SE CONSTRUIRA UN COMEDOR Y CANCHA SOLICITADO SU DISEÑO Y PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#116-2018 D/F 12/01/18.PENDIENTE POR EJECUTAR:COMEDOR: 35% OBRA GRIS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% HERRERIA, 100% TECHO METALICO, 80% INSTALACIONES ELECTRICAS, 80% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% SEÑALIZACION. CANCHA: 100% OBRA GRIS, 100% PINTURA Y SEÑALIZACION. GRADERIAS: 100% OBRA GRIS, 100% PINTURA. AREAS EXTERIORES: 100% MURO DE CONTENCION, 100% DRENAJE PLUVIAL, 100% ACERAS Y CORREDORES.ACTIVIDADES EN EJECUCION:-COMEDOR: PAÑETE EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR.-ÁREAS EXTERIORES: LIMPIEZA Y REPLANTEO DE MURO SUELO REFORZADO.CUBICACION:-CUB.19 RD$1,543,903,97 SOMETIDA EL 31/07/19 (FINAN-MODIFCACION)NOTA:-SE ENVIO SOLUCION HIDRAULICA UNIFICADA A MINERD EL 14/08/19 MEDIANTE DGEE/Z1/1005-2019.
473 | PALO ROTO | 100 | INAUGURADA | 16203680.9 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
1074 | BASICA ARROYO EL GATO | 100 | INAUGURADA | 40981620.05 | INAUGURADA. ACCESO SIN SUB-BASE, ACERAS Y CONTENES SOLO EN PRIMER TRAMO DEL CAMINO POR ESCUELA EXISTENTE. ESPERA CONSENSO POR PRESUPUESTO. NO TIENE CUB. PENDIENTES DE PAGO.
68 | BASICA MOCA 1 (BASICA MARIA FACUNDA GUZMAN BENCOSME) | 100 | INAUGURADA | 74735027.55 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
153 | BASICA SAN VICTOR 1 (BASICA PROF. AURA MERCEDES MATA) | 100 | INAUGURADA | 54579863.52 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
1910 | COLEGIO DON BOSCO | 35 | DETENIDA | 2941283.39 | SECTOR: CENTRO. TRABAJOS EN EJECUCION: SE ESPERA PREFABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA .CUBICACION:-PENDIENTE CUB.1 RD$2,941,283,39 (FINAN-SUBSANACION) SOMETIDA EL 17/05/19.NOTA CAMBIO DE FECHA:- ESTE PLANTEL ESTABA PROYECTADO PARA EL 14/08/2019 Y FUE MOVIDO PARA 14-10-2019 DEBIDO A CAMBIO DE ALCANCE POR INCLUSION DE GRADAS Y CANCHA, Y FECHA DETERMINADA POR EL CONTRATISTA EN CRONOGRAMA FIRMADO.
1911 | JUAN CRISOSTOMO ESTRELLA | 85 | DETENIDA | 9649873.15 | SECTOR: LA ROSARIO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-CANCHA:, INSTALACIONES ELECTRICAS, REMOZAMIENTO DE CANCHA, GRADERIA Y PAISAJISMOTRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA :-EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MURO-VACIADO DE ZAPATA DE MUROS -COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6”CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO CUBICACION:-CUB. 3 (FINAN-SUBSANACION) RD$772,400.12 (07-07-2019)
947 | LA ESTANCIA | 100 | INAUGURADA | 48212197.61 | Inaugurada.
162 | LICEO SAN VICTOR (LICEO JOSE ANTONIO CASTILLO) | 100 | INAUGURADA | 58954789.24 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
948 | MOCA SUR | 100 | INAUGURADA | 40636847.27 | Inaugurada.
464 | BASICA MOCA 6 (SALIDA A MONTE LA JAGUA) (CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO LAS COLINAS) | 100 | INAUGURADA | 89883496.33 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizo Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
467 | BASICA MOCA 7 (AL OESTE VALENTIN MICHEL) | 100 | INAUGURADA | 104920396.48 | PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CARTA CON MONTO EL 12/06/2019 PARA ENVIAR LA CUBICACION EN ORIGINAL AL MINERD.
466 | LICEO ARROYO FRIO (LICEO JUAN BAUTISTA DE LA SALLE) | 100 | INAUGURADA | 40620373.69 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
1518 | MOCA | 75 | ACTIVA | 47254045.09 | MUNICIPIO: SAN VICTOR. PENDIENTE POR EJECUTAR:MODULOS: 15% OBRA GRIS, 70% PINTURA (BASE + TERMINACION), 50% TERMINACION DE TECHO ( IMPERMEABILIZANTE Y TEJAS), 100% PUERTAS Y VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS (ACCESORIOS + CABLEADO), 70% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% SEÑALIZACION. AREAS EXTERIORES: 100% PAISAJISMO, 70% SANITARIA EXTERIOR, 100% PARQUEO, 100% SEPTICOS Y FILTRNTES, 30% VERJA PERIMETRAL, 100% DRENAJE PLUVIAL.ACTIVIDADES EN EJECUCION:-MODULO CASONA (ADMIN): CONCLUSION DE PAÑETE EN GENERAL.CONFECCION DE MOLDURAS EN PUERTAS Y VENTANAS. APLICACIÓN DE PINTURA BASE.- AREAS EXTERIORES: CONEXION DE TUBERIAS DESDE CAMARAS SEPTICAS A LOS FILTRANTES.- VERJA PERIMETRAL: VIOLINADO DE MUROS. PAÑETE EN COLUMNAS.CUBICACION: -CUB.14 RD$2,022,667,37 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 08/08/19-CUB. 15 RD$3,578,602,42 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 09/09/19-CUB.16 1,352,199,34 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 07/10/19NOTA:-SE ENVIA AL MINERD COMUNICACION DEL CONTRATISTA PARA REVISION DE RESULTADOS DEL INFORME UF-PNEE#991-2019, MEDIANTE DGEE/Z1/486-2019 D/F 22/04/2019.- A LA ESPERA DE APROBACION DE SOLUCION HIDRAULICA DGEE/Z1/1243-2019 D/F 18/10/19-SE RECIBIO VISITA DE UNIDAD TOPOGRAFICA EL 14/06/19, ESPERA RESPUESTA DEPT. DISEÑO SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE TALUD Y ENTRADA.-SE RECIBIO VISITA CONJUNTA PARA EVALUACION DE DESNIVEL EN TALUD EL 13/08/19. ESPERA PRESUPUESTO DE MURO POR DEPT. PRESUPUESTOACCESO:ASFALTADO, NECESITA BACHEO Y SEÑALIZACION
1519 | MOCA (VILLA ELSA/AUT. RAMON CACERES) | 100 | INAUGURADA | 37253543.37 | BARRIO: PULU/EL CAIMITO. PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CARTA CON MONTO EL 15-08-2019.
465 | PROF. JOSEFA RAMONA GONZALEZ RODRIGUEZ | 100 | INAUGURADA | 20832632.78 | Escuela inaugurada el día 31 de Octubre del 2014. En proceso de consenso de la Revisión Técnica por MOPC y se espera Recepción de MINERD.
1075 | BASICA CANCA REINA | 100 | INAUGURADA | 79429079.71 | COMUNIDAD: CANCA LA REINA. INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE INFORME DE FISCALIZACION MINERD.
1076 | BASICA ESPEJO ANIBAL MEDINA DIAZ, PROF. - SAN VICTOR ABAJO | 100 | INAUGURADA | 86896106.84 | Inaugurada.
1077 | BASICA MOCA 4 | 100 | INAUGURADA | 106080024.46 | INAUGURADABARRIO: PULU/EL CAIMITO. PROCESO DE CIERRE:-SE SOMETIO CUBICACION FINAL EL 16/04/18. CONTRATISTA NO QUIZO FIRMAR CARTA SIN MONTO Y -SE PROCEDE A MANDAR OFICIO PARA SOLICITUD DE FISCALIZACION FINAL MEDIANTE DGEE/Z1/787-2018 D/F 13-07-2018.-SE RECIBIO INFORME DE LAS RECLAMACIONES DE LA CONTRATISTA EL 06/03/2019, SE DIO RESPUESTA EL 08/04/2019. (SE ENTREGA CUBICACION A AOTRO SUPERVISOR PARA REVISION, YA QUE LA CONTRATISTA NO ESTABA CONFORME)NOTA:SE REALIZO SOLICITUD DE CERTIFICACION PARA LINEA DE CREDITO, POR UN MONTO SUGERIDO DE RD$1,500,000.00 D/F 17/05/2019.CUBICACION:-SE ENTREGO CUBICACION FINAL CON CONSENSO FINAL APLICADO EL 13/09/19. SE SOLICITO CARTA SIN MONTO EL 16/09/19.
1078 | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | 79 | ACTIVA | 69262408.81 | COMUNIDAD: LICEY AL MEDIO/CANCA LA REINA. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: MÓDULOS: 5% PISOS, 30% ESCALERA, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 10 % PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PROTECTORES EN VENTANAS . 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% PUERTAS.COMEDOR: ,10% PAÑETE, 100% PISOS, 100% PUERTAS ,VENTANAS Y PROTECTORES, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % PROTECTORES.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EXTERIORES, 20% SOLUCION PLUVIAL, 20% SOLUCION SANITARIA , 100% JARDINERÍA, 100% LUCES , CANCHA: 100% VACIADO EN CANCHA, 100% PINTURA, 50% COLUMNAS DE SOPORTEVEJJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA ,50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% NOMBRE ESCUELA, PLACA EN BRONCE EN TARJA Y NOMBRE AULAS.ACTIVIDADES EN EJECUCION:LIMPIEZA DE TERRENOCOLOCACION DE PISOSVACIADO DE CANCHACONDICIÓN ACCESO:CRUDO NOTA:SE RECIBIO LA NO APROBACION DE DRENAJE PLUVIAL SOLICITADA MEDINATE OFICIO DGEE-361-2018 D/F 27/04/18. SE RECIBIO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR RD$1,000,000,00 QUE NO FUERON INVERTIDOS EN OBRA. SE RECIBIO VISITA HIDRAULICA EL 02/07/19 SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/195-2019 D/F 18/02/19, EN ESPERA DE RESPUESTA.PARA SOLUCION HIDRAULICA SE REQUIERE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR UNIDAD TOPOGRAFICA MOPC, VISITA REALIZADA EL 17/09/19.
1079 | BASICA SAN FRANCISCO ABAJO | 100 | INAUGURADA | 88423980.23 | Inaugurada.
1080 | LICEO ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ | 100 | INAUGURADA | 63698361.39 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE RECIBIO APROBACION DE CUB. FINAL EL 23/05/19. YA AGOTO TODO EL PROCESO EN MOPC.
1081 | LICEO ESPEJO LUIS RAMON BENCOSME | 100 | INAUGURADA | 129384840.6 | COMUNIDAD: EL AGUACATENOTA:- EL MONTO PENDIENTE POR CUBICAR DE LA OBRA ES 4,000,000.00 , PERO TENEMOS UN PRESUPUESTO APROBADO DE MUROS EN EL EXTERIOR DE 14 MM.-SE SOLICITA UN 3ER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE 4MM (26-03-2019)-SE RECIBIO VISITA HIDRAULICA PARA DRENAJE DE MURO DE GAVIONES EL 28/05/19 (PENDIENTE).-SE ENVIO INFORME PARA TERRENO ADICIONAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/390-2019 D/F 29/03/19 EN RESPUESTA A SOLICITUD EMITIDA POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#914-2019 D/F 22/03/19.-SE RECIBIO VISITA COJUNTA PARA EVALUACION Y ESPECIFICACIONES DE TALUD SOBRE MURO TERRAMESH EL 13/08/19. SE ESPERA CONCLUSION DE MURO PARA VALIDACION DE RELLENO TOTAL.-SE REALIZO VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA EL 16-09-2019.CUBICACION:-NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITOPROCESO DE CIERRE:SE RECIBIO DEVOLUCION CON OBSERVACIONES DE RESPUESTA A REVISION TECNICA EL 06/06/19. SE ENVIO RESPUESTA EL 12/06/19 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/684-2019. SE RECIBIO CONSENSO INICIAL PRELIMINAR EL 10/07/19, SE ENVIO RESPUESTA MEDIANTE DGEE/Z1/844-2019 D/F 15/07/19. ESPERA CONSENSO INICIAL DEFINITIVO.-SE REALIZO VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA EL 16-09-2019.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO
1082 | LICEO JABABA | 100 | INAUGURADA | 58906388.97 | INAUGURADA.
1083 | POLITECNICO MOCA-ETAPA 1 | 100 | INAUGURADA | 120434773.43 | Inaugurada.
1084 | POLITECNICO MOCA-ETAPA 2 | 100 | INAUGURADA | 142899344.06 | Inauguarada.
1510 | BASICA AQUILINA DE JESUS OVILLES FERNANDEZ - EL HIGUERITO | 100 | INAUGURADA | 88385345.92 | INAGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGA CARTA CON MONTO FIRMADA POR EL CONTRATISTA EL 02/05/2019.NOTA:-SE RECIBIO VISITA HIDRAULICA EL 28/05/19. SE ENVIO ACTA MEDIANTE DGEE/Z1/631-2019 D/F 29/05/19, SE ENVIO SOLUCION HIDRAULICA A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/945-2019 D/F 01/08/19. ESPERA APROBACION.-SE RECIBIO INFORME DE MINERD DE DEVOLUCION DE CUBICACION FINAL SOLICITANDO LINEA DE CREDITO PARA CORRECCION DE FILTRANTES QUE SERA DISEÑADA Y PRESUPUESTADA POR DEPT. HIDRAULICA-SOLICITUD DE CERTIFICACION DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$6,500,000.00 CON UNA SOLICITUD DE UN PRIMER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$4,000,000.00 D/F18-06-2019.
1511 | BASICA LAS FLORES | 100 | INAUGURADA | 112156901.44 | INAGURADAPROCESO DE CIERRE:- SE ENTREGO CARTA CON MONTO EL 07-06-2019.
1512 | LICEO CACIQUE-LAS LAGUNAS | 100 | INAUGURADA | 80940395.58 | COMUNIDAD: LAS LAGUNAS.PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CUBICACION FINAL EL 19/08/19. ESPERA REVISION TECNICA FINAL.CONDICIÓN ACCESO:-LISTO
1513 | LICEO CEIBA DE MADERA | 1 | ACTIVA |  | COMUNIDAD: SAN VICTOR ABAJO.ACTIVIDADES EN EJECUCION:-INICIO DE TRABAJOS EN OBRA 24/06/19-ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO: LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES.NOTA:-SE RECIBIO VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA RECTIFICACION DE NIVELES EL 10/07/19. VISITA CONJUNTA PARA EVALUACION DE MUROS HECHA EL 13/08/19. SE RECIBIO VISITA TECNICA CONJUNTA PARA REFORMULACION DE PROPUESTA DE MUROS EL 10/10/19. ESPERA RESPUESTA DEPT.CALCULO
1514 | LICEO FRANCISCO ANTONIO SALCEDO | 50 | DETENIDA | 38485062.14 | SECTOR: AUT. RAMÓN CACARES.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MÓDULOS: 15 % OBRA GRIS GENERAL ,50% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 75 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS Y 100% PROTECTORES.-COMEDOR:100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. -CANCHA: 100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. -ÁREA EXTERIOR:100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. -VERJA PERIMETRAL: 5% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% PINTURA , 100% TRINCHERA , 100% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-AREAS EXTERIORES: NIVELACION DE TERRAZA PARA FUNDACIONES DEL COMEDOR Y CANCHA.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACIONNOTA:-SE RECIBIO VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA EL 11/07/19 PARA RECTIFICACION DE NIVELES Y MUROS DE CONTENCION. ESPERA RESPUESTA DE DEPT. DISEÑO Y CALCULO.-SE RECIBIO VISITA TECNICA EL 23/04/19 PARA EVALUACION DE MURO EN VERJA PERIMETRAL FRONTAL, INFORME EMITIDO MEDIANTE DGEE/Z1/503-2019 D/F 30/04/19. ESPERA RESPUESTA DEPT.DISEÑO.-SE RECIBIO VISITA EL 28-03-2019 DE HIDRAULICOS PARA REEVALUAR LA SOLUCION PLUVIAL DEL PLANTEL, ACTA DE VISITA ENVIADA MEDIANTE DGEE/Z1/471-2019 D/F 16/04/19.-VISITA CONJUNTA PARA REEVALUACION DE MUROS DE CONTENCION EL 13/08/19. ESPERA REDISEÑO DE MUROS DEPT. CALCULO.-VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA VALIDACION DE RELLENO EL 18/09/19.CUBICACION:-CUB.10 RD$1,870,908,17 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 01/08/19.-CUB.11 RD$2,429,849,11 (MESA-CONTRALORIA) SOMETIDA EL 12/09/18.NOTA CAMBIO DE FECHA:- ESTE PLANTEL ESTABA PROYECTADO PARA EL 24/10/2019 Y FUE MOVIDO PARA 12-12-2019 DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA EL CUAL HA AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES.
1515 | LICEO LA MILAGROSA | 65 | DETENIDA | 67895209.43 | MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 35 % OBRA GRIS GENERAL ,90 % PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 40 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS Y 100% PROTECTORES.COMEDOR:,100 % PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA., 100% VENTANAS, 100% PUERTAS Y 100% PROTECTORES. CANCHA > 100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. ÁREA EXTERIOR>100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 35% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% ENTRADA GENERAL.EN EJECUCION HASTA LA FECHA DE DETENCION:BLOQUE B-1:, FINALIZACION DE COLOCACION DE PISOSBLOQUE B-2:, INICIAN COLOCACION DE PISOS, SE VA A AINICIAR LA COLOCACION DE LONA ASFALTICACOMEDOR: COLOCACION DE ZOCALOSNOTA:SE SOLICITO VISITA HIDRAULICA MEDIANTE DGEE/Z1/814-2019 D/F 10/07/19 PARA CANALIZACION DE CAÑADA EXISTENTE. ESPERA RESPUESTA.PENDIENTE SONDEOS EN AREA DE PUENTE PEATONAL PARA REEVALUACION DEL MISMO SOLICITADOS A LA CONTRATISTA EN VISITA CONJUNTA DE 17/06/19. SE REALIZO SONDEO EL 31/08/19, ESPERA RESPUESTA.CUB.12 RD$8,050,252,93 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 13/09/19. PENDIENTE APROBACION DE MOV.TIERRA EN CANCHA ENVIADO MEDIANTE DGEE/Z1/1047-2019 D/F 23/08/19.PENDIENTE APROBACION DE PAISAJISMO ENVIADO MEDIANTE DGEE/Z1/1159-2019 D/F 23/09/19CUBICACION:CUB.12 RD$3,390,264,40 ( DEVUELTA CONTRALAORIA) SOMETIDA EL 01/08/19. SOMETIDA NUEVA VEZ EL 13/09/19 (DIGITACION)ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1516 | LICEO MONTE DE LA JAGUA | 1 | DETENIDA |  | COMUNIDAD: MONTE DE LA JAGUA. NOTA:RECIBIO RESPUESTA A SOLUCION HIDRAULICA DE ENTRADA. LOS TRABAJOS NO HAN PODIDO INICIARSE DEBIDO A PROBLEMAS DE HERENCIA CON DUEÑOS DEL TERRENO.-SE ENVIO EL OFICIO DGEE/Z1/1091-2018 D/F 18-09-2018 INFORMANDO LA SITUACION DEL SOLAR (A LA ESPERA DE LA INTERVENCION DEL MINERD)(LOS TRABAJOS NO HAN PODIDO INICIARSE POR AMENAZAS VIOLENTAS POR PERSONA QUE ALEGA SER EL DUEÑO DEL TERRENO.) -SE RECIBIO REACTIVACION DE PUESTA EN POSESION MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1014-2019 D/F 28/03/19, PERO LOS TRABAJOS AUN NO HAN PODIDO INICIARSE POR AMENAZAS VIOLENTAS POR PERSONA QUE ALEGA SER EL DUEÑO DEL TERRENO.- SE ENVIA UNA 2DA NOTIFICACION REITARANDO LA SITUACION MEDIANTE DGEE/Z1/537-2019 D/F 08/05/2019.
1517 | LICEO ORTEGA | 100 | INAUGURADA | 54705580.16 | PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CUBICACION FINAL CON INFORME DE FISCALIZACION APLICADO EL 10/06/19. ESPERA SOLCITUD DE CARTA CON MONTO.CONDICION ACCESO:LISTO
1520 | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | 45 | DETENIDA | 81573292.68 | SECTOR: CENTRO CIUDAD. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MÓDULOS: 57% TECHOS ALUZIN, 57 % PISOS , 57% VENTANAS, 57% PROTECTORES, 100% PUERTAS, 95% PINTURAS EN GENERAL, ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL, 57 % SOLUCION SANITARIA, Y 95 % LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA , 10 % PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL. LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA DE DETENCION:-TALLER MECANICA: CONTINUA PAÑETE, PREPARANDO PARA FINO Y SE MANDO A HACER EL RESTO DEL TECHO.NOTA CAMBIO DE FECHA:- ESTE PLANTEL ESTABA PROYECTADO PARA EL 11/12/2019 Y FUE MOVIDO PARA 18/04/2020 DEBIDO AL CAMBIO DE PROGRAMACION DE CONSTRUCCION DE LOS TALLERES QUE SE VE AFECTADO POR EL ESPACIO REDUCIDO PARA LA MOVILIDAD DE LOS EQUIPOS, LOS CUALES VAN A TENER QUE SER CONSTRUIDOS UNO A UNO Y NO DE MANERA SIMULTANEA Y FECHA DETERMINADA POR EL CONTRATISTA EN CRONOGRAMA FIRMADO.-SE SOSTUVO REUNION CON CONTRATISTA EL 29/05/19 POR SOLICITUD DE LA MISMA, SE ESPERA COMUNICACIÓN Y FACTURAS PARA REMITIR REVISION DE PRECIOS DE HORMIGON.PENDIENTE APROBACION DE TECHADO METALICO ENVIADO A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/1145-2019 D/F 19/09/19CUBICACION:CUB. 17 RD$2,374,909,12 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 11/07/19CUB.18 RD$1,726,489,75 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 08/10/19CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACION.
367 | BASICA EL VALLE | 0 | NO ESPECIFICADO
920 | BENITO GONZALEZ | 100 | TERMINADA | 73216039.86 | TERMINADA.
696 | EL VALLE | 0 | NO ESPECIFICADO
697 | SAN RAFAEL | 0 | NO ESPECIFICADO
372 | BASICA JUAN PABLO DUARTE | 0 | NO ESPECIFICADO
371 | BASICA LOS HATILLOS | 0 | NO ESPECIFICADO
368 | BASICA VILLA ORTEGA | 0 | NO ESPECIFICADO
370 | BASICA ZONA NORTE 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
949 | HATO MAYOR | 0 | NO ESPECIFICADO
369 | LICEO MORQUECHO | 0 | NO ESPECIFICADO
698 | BERNARDO PICHARDO | 0 | NO ESPECIFICADO
699 | CAPOTE | 0 | NO ESPECIFICADO
1521 | HATO MAYOR | 6 | ACTIVA |  | A LA ESPERA DE QUE INICIEN LOS TRABAJOS.
700 | MANCHADO | 0 | NO ESPECIFICADO
701 | PROF. CESAR CACERES CATILLO | 0 | NO ESPECIFICADO
1085 | BASICA BARRIO LINDO-GUALEY | 0 | NO ESPECIFICADO
1086 | LICEO YERBA BUENA | 0 | NO ESPECIFICADO
1522 | LICEO LAS MALVINAS | 0 | NO ESPECIFICADO
702 | LAS CAÑITAS | 0 | NO ESPECIFICADO
1524 | SABANA DE LA MAR | 10 | ACTIVA | 9560724.67 | VERJA FRONTAL: VACIADO ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS (3 M3). GAVIONES: TRABAJOS DETENIDOS.26-08-2019 AL 28-08-2019 EXTRACCIÓN DE AGUA Y LIMPIEZA DE EXCAVACIONES DE GAVIONES.29-08-2019 TRABAJOS DETENIDOS
1087 | LICEO LAS CAÑITAS | 21 | ACTIVA | 33038785.62 | BLOQUE B1 (PRIMER NIVEL): COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8” Y DE 6”; SEGUNDO NIVEL: ACERO DE COLUMNAS COLOCADO, COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8”.BLOQUE B2 (PRIMER NIVEL): COLOCACIÓN BLOQUES DE 8” Y DE 6”; SEGUNDO NIVEL: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8” Y DE 6”.COMEDOR: NO INICIADO.CANCHA MIXTA Y GRADA: GRADA A NIVEL DE PAÑETE, BORDILLO DE LA CANCHA EJECUTADO Y LAS COLUMNAS VACIADAS SIN PAÑETAR
1523 | LICEO SABANA DE LA MAR NORTE | 5 | DETENIDA |  | A LA ESPERA DE QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS.
200 | CENTRO MODELO DE INICIAL | 0 | NO ESPECIFICADO
197 | LICEO MARIA DOLORES ZENO |  | NO ESPECIFICADO
199 | LICEO SALCEDO 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
198 | POLITECNICO SALCEDO | 0 | NO ESPECIFICADO
950 | SALCEDO | 0 | NO ESPECIFICADO |  | 0
703 | AGUA FRIA | 5 | DETENIDA |  | DETENIDA POR SUSPENCION DE PUESTA POSESION POR PROBLEMAS DE SOLAR (MARTES 6 JUNIO 2017).PROBLEMAS LEGALES SOLAR, EL TERRENO PROPUESTO ACTUALMENTE PRESENTA TRES PROPIETAROS LOS CUALES NO SE HAN PUESTO DE ACUERDO PARA LA VENTA.OBSERVACIONES:SE ENVIO A MINERD SOLICITUD DE UBICACIÓN DE LA PORCION DE PARCELA MEDIANTE DGEE/Z1/1398-2018 D/F 18-12-2018.CONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZA COMUNIDAD: JAYABO,SALCEDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/bzs2oZzNDqu
704 | ANA CAPELLAN | 0 | NO ESPECIFICADO
705 | ANA DELIA FLORENTINO | 50 | DETENIDA | 14354069.63 | RESCINDIDOA LA ESPERA DE ASIGNACION CONTRATISTA, RESCISION DE CONTRATO MEDIANTE DGEE/Z1/330-2018 D/F 19-8-2019ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:- BLOQUE 1: PAÑETE 1er NIVEL- COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES DE 6” SNPCONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZACOMUNIDAD: EL RANCHO,SALCEDOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/JNCVbBA9XwJ2
706 | BARRIO INVI | 0 | NO ESPECIFICADO
707 | CENTRO MODELO DE INICIAL | 0 | NO ESPECIFICADO
709 | JAIME MOLINA MOTA | 0 | NO ESPECIFICADO
711 | JAYABO ADENTRO | 0 | NO ESPECIFICADO
708 | LAS CUEVAS | 0 | NO ESPECIFICADO
712 | MONTE ADENTRO | 0 | NO ESPECIFICADO
713 | RANCHO ARRIBA | 0 | NO ESPECIFICADO | 27884755.61
1525 | SALCEDO | 1 | DETENIDA |  | ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EL 17-05-2018.PLANO REPLANTEO DEL CONJUNTO ENVIADO VIA CORREO 12-07-2018 A CONTRATISTA, PARA ELABORACION DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOOBSERVACIONES: PROPIETARIO DEL SOLAR SE OPONE A INICIO DE TRABAJOS, HASTA QUE MINERD REALICE UN ACUERDO DE PAGO- REMISION A MINERD ACTO DE ALGUACIL MEDIANTE DGEE/Z1/1308-2018 d/f 21-11-2018, SOLICITANDO QUE NO SEAN INICIADOS LOS TRABAJOS HASTA TANTO MINERD REALICE PAGO DEL TERRENOCOMUNIDAD: VILLA TAPIAACCESO: CRUDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/pasfdqTnN4R2
714 | VILLA AMARO | 0 | NO ESPECIFICADO
203 | BASICA TENARES 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
201 | LICEO TENARES | 0 | NO ESPECIFICADO
715 | PABLO RAMON ROMERO AYBAR | 86 | DETENIDA | 56822709.55 | COMUNIDAD LA JIBARA, TENARESMÓDULO B-1: 5% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 30% PINTURA ACRILICA, 30% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA, 5% VENTANAS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 5% PISOS, 5% PUERTAS Y VENTANAS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% PINTURA ACRILICA, 300% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 10% PLAZA CÍVICA, 90% JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 10% CISTERNA, 100% PARQUEOS, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS.CANCHA Y GRADA: 5% PAÑETE, 85% PINTURA Y 100% TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL, 80% ZAPATAS, MUROS, COLUMNAS Y PAÑETE.MISCELÁNEOS: LETREROS NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.TRABAJOS EN EJECUCION:A RITMO LENTO: CONTRATISTA ALEGA NO POSEER FONDOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS.CUB. 17 DEVUELTA DE MESA – MINERD, POR VALIDACION MOVIMIENTO DE TIERRA CUBICADOS POR SUPERVISION OISOE.CONDICION ACCESO: PENDIENTE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA-SOLICITUD DE UN TERCER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$3,000,000.00 D/F19-06-2019.COMUNIDAD: LA JIBARA,TENARESCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/za8cHM4mA272
716 | RAFAEL MERCEDES | 0 | NO ESPECIFICADO
1088 | BASICA GRAN PARADA | 100 | INAUGURADA | 51379172.03 | COMUNIDAD: GRAN PARADACONDICION ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZACUBICACION:CONDICION ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: GRAN PARADACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/J6AAJXbfbZN2
1089 | LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ | 68 | ACTIVA | 55336044.7 | COMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARESTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 15% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 85% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 30% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 100% COMEDORÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.TALUD POSTERIOR: 100% MALLAS, 100% CANALIZACION PLUVIAL, 95% TERRAMESH.TRABAJOS EN EJECUCION A RITMO LENTO, CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS., NO TIENE CUBICACIONES EN CIRCUITO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:COMEDOR: REPLANTEO Y EXCAVACIONOBSERVACIONES:CUB. 16 RD$ 1,204,404.24 FINAN - MODIFICACIONCONTRATISTA: PENDIENTE SOLICITUD MEDIA TENSION.CONDICION ACCESO: PENDIENTE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.COMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARESCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/yEefuxUYxN42
1526 | LICEO TENARES NORTE | 16 | ACTIVA | 42283722.73 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B1:FRAGUACHE EN 1ER NIVEL.BLOQUE B4:COLOCACION DE BLOCKS DE 6’’ 2DO NIVEL.BLOQUE B2:ENVARILLADO DE LOSA 1ER NIVEL.BLOQUE B3:COLOCACION DE BLOCK DE 8 1ER NIVEL.-SOLICITUD DE CERTIFICACION DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$30,000,000.00 CON UNA SOLICITUD DE UN PRIMER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$8,000,000.00 D/F19-06-2019.CONDICIONES DEL ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZACOMUNIDAD: URB. ROSADO.COORDENADAS:https://goo.gl/maps/3YqVfKaJV4D2
204 | ANTONIO VILLAR | 0 | NO ESPECIFICADO
205 | POLITECNICO VILLA TAPIA | 0 | NO ESPECIFICADO
717 | FEDERICO AUGUSTO GONZALEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
718 | HERMANAS MIRABAL | 0 | NO ESPECIFICADO
719 | IGNACIO MARTE GUZMAN | 0 | NO ESPECIFICADO
720 | LOS LIMONES # 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
722 | SALOME UREÑA | 0 | NO ESPECIFICADO
1090 | BASICA SABANA ANGOSTA | 0 | NO ESPECIFICADO
1527 | BASICA LA CUARENTA | 3 | DETENIDA | 3754053.84 | FECHA DETENIDA: 5 FEBRERO 2018, A LA ESPERA APROBACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE MUROS DE CONTENCION MEDIANTE DGEE/Z1/552-2019 D/F 10-05-2019.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:AREA EXTERIOR: CORTE EN TODO EL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD DE 2.08 mt.REPLANTEO DE MÓDULOS PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN INDICADA EN PLANOS.EXCAVACION EN COMEDOR, BLOQUE INICIAL, BLOQUE 1 Y BLOQUE 2, HASTA EXTRAER CAPA VEGETAL.FECHA DETENIDA: 05 FEBRERO 2018, POR EVALUACION DEL COSTO DE SOLUCION BAJO NIVEL DE PISO DEL TERRENO.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: LA CUARENTA, VILLA TAPIACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/S5bPZZwH2D62
1528 | TALLERES EN POLITECNICO VILLA TAPIA | 1 | DETENIDA |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA FECHA DETENCION:EXTERIOR: LIMPIEZA DE MALEZA Y ARBUSTOS LIMPIEZA DEL TERRENO PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE BRIGADA MOPC.OBSERVACION: HIDRAULICA: VISITA PARA EVALUACION DEL TERRENO 17/11/2017.DETENIDA : EL LUNES 18/12/2017.ENVIO AL CONTRATISTA DE PLANO EN CONJUNTO CON NUEVA UBICACIÓN DE BLOQUES EN FECHA 11-12-19. SE LE NOTIFICO AL CONTRATISTA REEPLANTEAR LOS BLOQUES PARA INICIAR CORTE DE CAPA VEGETAL EN ESTOS.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: POLANCO, VILLA TAPIA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Hpx1BkciLbx
474 | LICEO BATEY 8 | 100 | INAUGURADA | 34011823.9 | Terminado.
475 | VICTORIA PEÑA | 100 | INAUGURADA | 48547480.86 | Terminada.
123 | LAS MERCEDES | 100 | INAUGURADA | 10225919.42 | Terminado.
124 | PROF. LIDVIA PEREZ BELLO | 100 | INAUGURADA | 19813010.78 | Terminado.
1529 | DUVERGE | 2 | ACTIVA | 7406533.2 | AREAS EXTERIORES: DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION
1091 | BASICA FIDELINA ANDINO | 93 | DETENIDA | 44755815.43 | ENVIO A MINERD INTERVENCION LEGAL :MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/655-2019 D / F 22/11/2019
89 | ANTONIO DUVERGE | 100 | INAUGURADA | 14508997.45 | Terminado.
1901 | BASICA BOCA DE CACHON | 100 | INAUGURADA | 71412266.89 | TERMINADA.
90 | BASICA CRISTINA BATISTA | 100 | INAUGURADA | 11875722.43 | Terminado.
180 | BASICA JIMANI | 100 | INAUGURADA | 71921496.36 | Terminado.
88 | BASICA LA 100 (EL LIMON) | 100 | INAUGURADA | 4344095.73 | Terminado.
1430 | ESTANCIA PUEBLO NUEVO BOCA DE CACHON | 100 | INAUGURADA | 38909985.28 | Terminado.
951 | JIMANI | 100 | INAUGURADA | 32984255.96 | TERMINADA.
150 | LEONOR VOLQUEZ | 100 | INAUGURADA | 21413881.74 | Terminado.
206 | LICEO MAXIMO GOMEZ | 100 | INAUGURADA | 33541064.7 | Terminado.
1950 | LICEO MAXIMO GOMEZ (EL LIMON) | 1 | DETENIDA |  | CONTRATISTA NO HA INICIADO DEBIDO A CONTRATO ABIERTO CON OTROS PLANTELES, Y FALTA DE LIQUIDEZ.
1898 | POLITECNICO PUEBLO NUEVO BOCA DE CACHON | 100 | INAUGURADA | 69322309.63 | TERMINADA.
476 | FIDELINA MEDRANO | 100 | INAUGURADA | 22723272.23 | TERMINADA.
478 | MARTIN CUEVAS | 100 | INAUGURADA | 25123445.62 | TERMINADA.
477 | PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ | 100 | INAUGURADA | 35087515.51 | TERMINADA.
1921 | BASICA VICTORIA PEÑA (LICEO VILLA MORADA) | 1 | PRELIMINARES |  | MINERD: ASIGNACION COMPAÑÍA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PILOTESSE ENVIO A MINERD MEDIANTE EMAIL, EL OFICIO DE CALULO 44 D/F 16/4/19, CON RECOMENDACIONES Y RESULTADOS DE ESTUDIO DE SUELO.TODAVIA NO HA LLEGADO LA ADENDA DEL CONTRATO, POR LO QUE NO SE PUEDE CUBICAR.
1922 | JOSE DEL CARMEN SENA SEGURA (LICEO CRISTOBAL) (LICEO VILLA MORADA) | 5 | DETENIDA |  | RELLENO COMPACTADO
87 | BASICA LA DESCUBIERTA | 100 | INAUGURADA | 75732704.79 | Terminado.
1446 | NEIBA (LA DESCUBIERTA) | 11 | ACTIVA | 10651317.32 | MODULOS: VACIADO ZAPATAS Y COLUMNAS.
122 | LICEO JOSE FCO. PEÑA GOMEZ | 100 | INAUGURADA | 20453486.25 | Terminado.
211 | BASICA HIGUEY | 0 | NO ESPECIFICADO
208 | BASICA HIGUEY 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
214 | BASICA HIGUEY 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
209 | BASICA LA OTRA BANDA 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
210 | BASICA LA OTRA BANDA 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
213 | BASICA SAN JUAN BAUTISTA | 0 | NO ESPECIFICADO
207 | BASICA SUR | 0 | NO ESPECIFICADO
952 | LA ALTAGRACIA "A" | 0 | NO ESPECIFICADO
220 | LICEO BARRIO SAN GEORGES (PICA PIEDRA) | 10 | DETENIDA | 20809985.24 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): PRIMER NIVEL MUROS DE BLOCK COLOCADO.BLOQUE B2 (2 NIVELES): COLOCANDO ACERO.COMEDOR: NO INICIADO.CANCHA: NO INICIADO.EL CONTRATISTA NO EJECUTA EL VACIADO DE LA ZAPATA, LA OBRA NO TIENE PERSONAL TRABAJANDO.
212 | LICEO SURESTE | 0 | NO ESPECIFICADO
953 | SAVICA | 0 | NO ESPECIFICADO
954 | VARON-BAVARO | 0 | NO ESPECIFICADO
955 | VILLA-CERRO | 0 | NO ESPECIFICADO
724 | CAÑADA HONDA | 0 | NO ESPECIFICADO
730 | EL MACAO | 0 | NO ESPECIFICADO
731 | EL SALADO | 0 | NO ESPECIFICADO
1496 | EL SEIBO | 5 | DETENIDA |  | SE RECIBIÓ MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3471-2019 EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 LA NOTIFICACIÓN DEL MINERD DE QUE EL SOLAR ANTERIOR FUE DESCARTADO POR FALTA DE INTERÉS DEL VENDEDOR, POR LO QUE SE ESTA NEGOCIANDO UN NUEVO TERRENO.
725 | EUSEBIO CEDANO | 0 | NO ESPECIFICADO
726 | INSTITUTO AGROPECUARIO DE HIGUEY | 0 | NO ESPECIFICADO
727 | JUAN XXIII | 0 | NO ESPECIFICADO
728 | LEONEL ROBERTO RODRIGUEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
729 | LICEO PUNTA CANA-VERON | 0 | NO ESPECIFICADO
732 | SAN VICENTE DE PAUL | 0 | NO ESPECIFICADO
1541 | VERON – BAVARO 1 | 53 | ACTIVA | 26301211.76 | ESTANCIA DE (1 NIVEL: TODAS LAS LOSAS VACIADAS AULAS LACTANTES: SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE TEJAS CASONA: SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE TEJAS ALMACÉN Y BAÑO DE EMPLEADOS: SE CONTINUA RELLENO INTERNO AULAS NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS: SE CONTINUA PAÑETE Y VACIADO DE CHAPAPOTE AULAS NIÑAS DE 1 A 2 AÑOS SÉ CONTINUA PAÑETE Y VACIADO DE CHAPAPOTE AULAS NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS: SE CONTINUA PAÑETE Y VACIADO DE CHAPAPOTE AULAS NIÑAS DE 2 A 3 AÑOS: SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE TEJAS PASARELA: SE REALIZÓ VACIADO DE LOSAS DE LAS GARITAS
1542 | VERON – BAVARO 2 | 100 | TERMINADA | 35686377.75 | ESTANCIA DE (DOS NIVELES): TODAS LAS LOSAS VACIADAS CONTINÚAN LA COLOCACIÓN DE ABANICOS Y LÁMPARAS ÁREAS EXTERIORES: SE CONCLUYO LA COLOCACIÓN DE GRAMA Y ARBOLES ALMACÉN: SE CONCLUYO EL ALMACÉN HERRAJE : SE CONCLUYO COLOCACIÓN DE VERJAS Y BARANDASCONTINÚAN PINTANDO LAS BARANDAS Y VERJASCONTINÚAN PINTURA DE TECHO METÁLICO JARDINERA FRONTAL: SE CONCLUYO CON LA JARDINERA MURO MM1: SE CONCLUYO EL MURO MM1 DE REFUERZO EN LA VERJA POSTERIOR.
1543 | VILLA CERRO | 100 | TERMINADA | 31169124.62 | TERMINADA.TERMINADA
1095 | BASICA EL MACAO | 0 | NO ESPECIFICADO
1096 | BASICA HATO MANA | 0 | NO ESPECIFICADO
1097 | BASICA LA CEIBA | 0 | NO ESPECIFICADO
1094 | BASICA PUNTA CANA 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
1098 | BASICA VILLA CERRO ESTE | 0 | NO ESPECIFICADO | 38380436.56
1099 | LICEO EL LLANO | 0 | NO ESPECIFICADO
1100 | LICEO FRIUSA | 0 | NO ESPECIFICADO
1101 | POLITECNICO VILLA CERRO | 100 | INAUGURADA | 108952650.59 | INAUGURADA.
1546 | BASICA BATEY PELIGRO | 43 | ACTIVA | 18755557.32 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): EXCAVACIÓN DE ZAPATA REALIZADABLOQUE B2 (2 NIVELES): SE CONTINÚA ENCOFRADO DE COLUMNAS DEL SEGUNDO NIVEL, BLOQUE B3 (1 NIVELES): LOSA 1ER NIVEL VACIADA COMEDOR: SE REALIZÓ PAÑETE EXTERIOR CANCHA Y GRADERÍA: NO INICIADO
1530 | BASICA CHILO POURIET | 0 | NO INICIADA
1531 | BASICA CRUZ DEL ISLEÑO | 0 | NO INICIADA
1532 | BASICA DOS JARDAS | 48 | ACTIVA | 37309855.79 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): CONTINUACIÓN PAÑETE INTERIOR,SE REALIZÓ VACIADO DE CAJA DE ESCALERA, BLOQUE B2 (3 NIVELES): CONTINUACIÓN PAÑETE INTERIOR,SE REALIZÓ DE CAJA DE ESCALERA, BLOQUE B3 (AULA INICIAL): CONTINUACIÓN DE PAÑETE COMEDOR: COLUMNAS VACIADAS CANCHA Y GRADERÍA: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO REALIZADO
1533 | BASICA LA ENEA | 100 | TERMINADA | 58818315.89 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): RECOGIENDO DETALLES.BLOQUE B2 (1 NIVEL): RECOGIENDO DETALLES. BLOQUE B3 (1 NIVEL): SE ESTÁ TRABAJANDO LA MALLA PARA EL ÁREA DE LOS JUEGOS.COMEDOR (1 NIVEL): RECOGIENDO DETALLES.CANCHA: SE EJECUTÓ EL VACIADO DE LA CANCHA.EXTERIOR´: SE ESTÁ PREPARANDO PARA VACIAR EL ÁREA DEL PARQUEO, SE ESTÁN COLOCANDO LAS TABLETAS DE LADRILLOS EN EL FRONTÓN.
1534 | BASICA LOS RIOS | 100 | INAUGURADA | 136396642.66 | INAUGURADA.
1535 | BASICA SAJOUR | 1 | DETENIDA |  | SE RECIBIÓ EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. SE ESTA A LA ESPERA DEL PAGO DEL SOLAR.
1536 | BASICA VILLA CRISTAL-SAN PEDRO | 100 | TERMINADA | 93325627.65 | •TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•BLOQUE B2, 2 NIVELES: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•BLOQUE B3, 1 NIVELES: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•BLOQUE B4 AULA INICIAL, 1 NIVELES: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•BLOQUE B5, 2 NIVELES: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•COMEDOR, 360: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•CANCHA MIXTA + 2 GRADAS: PEDESTALES EN UN 100%•ÁREAS EXTERIORES: VACIADOS DE LAS PLAZAS CÍVICAS DEL BLOQUE B1-B4, Y LA DEL BLOQUE B2-B3, VACIADO DE PLAZA CÍVICA DE LA BANDERA, VACIADO DE PLAZA ENTRE EL COMEDOR Y BLOQUES, LAS DEMÁS ÁREAS ESTÁN PREPARADAS EN UN 100%. DRENAJE PLUVIAL EN UN 99%, DRENAJE SANITARIO EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES.
1537 | BASICA ZENON SANTANA | 38 | ACTIVA | 23410975.33 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): NO SE HA INICIADOBLOQUE B2 (2 NIVELES): SE ESTÁN ENCOFRANDO LA LOSA DEL 2DO NIVEL.BLOQUE B3 (2 NIVELES) SE ESTÁ TRABAJANDO LA CAJA DE ESCALERA.CANCHA: NO SE HA INICIADO.COMEDOR (1 NIVEL): SE VACIÓ LA LOSA DEL COMEDOR.
1538 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | 52 | ACTIVA | 62804400.46 | BLOQUE B1 (1 NIVEL): SE VA A COLOCAR LAS VENTANAS Y PROTECTORES.BLOQUE B2 (1 NIVEL): SE VA A COLOCAR LAS VENTANAS Y PROTECTORES. BLOQUE B3 (1 NIVEL): SE VA A COLOCAR LAS VENTANAS Y PROTECTORES. BLOQUE B4 (1 NIVEL): SE VA A COLOCAR LAS VENTANAS Y PROTECTORES.BLOQUE B5 (1 NIVEL): SE VA A COLOCAR LAS VENTANAS Y PROTECTORES.BLOQUE B6 (1 NIVEL): SE VA A COLOCAR LAS VENTANAS Y PROTECTORES.BLOQUE B7 (1 NIVEL): SE VA A COLOCAR LAS VENTANAS Y PROTECTORES.BLOQUE B8 (1NIVEL): SE VA A COLOCAR LAS VENTANAS Y PROTECTORES.BLOQUE B9 (1 NIVEL): SE VA A COLOCAR LAS VENTANAS Y PROTECTORES.COMEDOR: SE ESTÁN SUBIENDO LOS MUROS DE BLOCK.
1653 | LICEO SABANETA EL CARRIL (LICEO LA CEIBA DE LA ALTAGRACIA) | 18 | DETENIDA | 17895081.85 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): BNP COLOCACION DE BLOCKS BLOQUE B2 (3 NIVELES): BNP SE INICIO COLOCACION DE ACERO EN ZAPATA BLOQUE B3 (2 NIVELES): SE REALIZO VACEADO DE VIGA ANP. COMEDOR: SE REALIZO VACEADO DE COLUMNAS. SE CONTINUA ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSACANCHA Y GRADERÍA: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO VERJA PERIMETRAL: SE CONTINUA COLOCACION DE BLOCKS HASTA VIGA DE CORONACION, ENCOFRADO DE COLUMNAS, VACEADO DE COLUMNAS
1539 | LICEO VILLA CERRO | 5 | DETENIDA |  | NOTA: LA OBRA NO HA INICIADO DEBIDO A QUE EL DUEÑO DEL TERRENO PROHIBIÓ LOS TRABAJOS HASTA TANTO NO LE REALICEN EL PAGO.
1540 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA CERRO | 5 | DETENIDA | 5633854.44 | EL CONTRATISTA NO PODÍA RECIBIR EL PAGO DE LA CUBICACIÓN DEBIDO A QUE ESTE TENIA UNA OPOSICIÓN. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO DE OPOSICIÓN EN MOPC EL DIA 10-07-2019.
733 | BENERITO | 0 | NO ESPECIFICADO
734 | BOCA DE CHAVON | 20 | ACTIVA | 7994837.68 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): BNP- PROCESO TRABAJOS DE RELLENO DE REPOSICIÓN.BLOQUE B2 (AULA INICIAL): BNP- PROCESO TRABAJOS DE RELLENO DE REPOSICIÓN.COMEDOR: PROCESO TRABAJOS DE RELLENO DE REPOSICIÓN.CISTERNA: PROCESO TRABAJOS DE RELLENO DE REPOSICIÓN.VERJA PERIMETRAL (INCLUYE FRONTÓN): 85 % DE EJECUCIÓN.CANCHA Y GRADA: NO INICIADOS.
735 | CENTRO MODELO DE INICIAL | 0 | NO ESPECIFICADO
736 | SAN RAFAEL | 0 | NO ESPECIFICADO
1102 | BASICA BATEY MAGDALENA | 5 | ACTIVA |  | BLOQUE B1, 1 NIVEL: NO HA INICIADOBLOQUE B2, 1 NIVEL: NO HA INICIADOBLOQUE B3, AULA INICIAL, 1 NIVEL: NO HA INICIADOCOMEDOR 280: NO HA INICIADOVERJA PERIMETRAL: EJECUCIÓN EN UN 15%
1103 | BASICA CAMPO NUEVO | 0 | NO INICIADA
1104 | BASICA PALO BONITO | 0 | NO ESPECIFICADO
1544 | BASICA BAYAHIBE | 100 | INAUGURADA | 56565354.72 | INAUGURADA.
1545 | LICEO BOCA DE YUMA | 5 | DETENIDA | 0 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): NO INICIADO.BLOQUE B2 (1 NIVEL): NO INICIADO.COMEDOR: NO INICIADO.SE RECIBIÓ LA UNIDAD TOPOGRÁFICA DE MOPC PARA LEVANTAR LA VOLUMETRÍA DEL CORTE Y CERTIFICAR QUE ESTÉN LOS NIVELES CORRECTOS.
216 | GREGORIO LUPERON | 0 | NO ESPECIFICADO
217 | LICEO HIGUERAL | 0 | NO ESPECIFICADO
737 | BASICA BATEY HIGUERAL | 0 | NO ESPECIFICADO
1547 | MUNICIPIO GUAYMATE | 0 | NO ESPECIFICADO
1105 | BASICA LOS COCOS | 0 | NO ESPECIFICADO
222 | BASICA (CERCA DE RIO SALADO) | 0 | NO ESPECIFICADO
218 | BASICA LA CALETA | 0 | NO ESPECIFICADO
219 | LICEO LA CALETA - BENJAMIN | 0 | NO ESPECIFICADO
959 | PIEDRA LINDA | 0 | NO ESPECIFICADO
956 | SAVICA-QUISQUEYA | 63 | ACTIVA | 37833933.13 | CASONA: COLOCACIÓN PINTURA BASELACTANTES: COLOCACIÓN PINTURA BASENIÑOS 1-2: COLOCACIÓN PINTURA BASENIÑOS 2-3: COLOCACION PINTURA BASENIÑOS 3-4: COLOCACIÓN PINTURA BASENIÑOS 4-5: COLOCACIÓN PINTURA BASECOMEDOR: COLOCACIÓN PINTURA BASECOCINA Y BAÑO: COLOCACION PINTURA BASEALMACÉN: VACIADO TORTA DE PISOPASARELA: VACIADO TORTA DE PISOMEDIA TENSIÓN: REALIZADAMURO DE CONTENCIÓN REALIZADOSOLUCIÓN HIDRÁULICA: EN EJECUCIÓN
221 | VILLA SAN CARLOS | 0 | NO ESPECIFICADO
957 | VILLA VERDE ZONA FRANCA | 6 | ACTIVA |  | SE INICIARON LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.
1548 | BARRIO VILLA VERDE | 5 | DETENIDA | 228013.92 | RECIBIMOS LA APROBACIÓN DE LAS INYECCIONES DE CAVERNAS POR MINERD EL 21/11/2018 PERO EL CONTRATISTA FALLECIÓ EL 20/11/2018.A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN DEL GANADOR DEL 3ER LUGAR.
1106 | BASICA CHICAGO | 100 | INAUGURADA | 112429389.58 | INAUGURADA.
1107 | BASICA ESPEJO PAULINA JIMENEZ | 30 | ACTIVA | 52636015.21 | MÓDULO B-1 (3 NIVELES): ENCOFRADO DE COL 2DO NIVELMÓDULO B-2 (3 NIVELES): ENCOFRADO DE LOSA 2DO NIVELMODULO B-3 (1 NIVEL): VACIADO DE VIGAS Y PICHONES DE ANTEPECHOMÓDULO B-4 INICIAL: VACIADO DE LOSAVERJA PERIMETRAL: 80 % DE EJECUCIÓNCOMEDOR: NO INICIADOCISTERNA: 60 % DE EJECUCIÓNÁREA EXTERIOR: NO INICIADOPAISAJISMO: NO INICIADOCANCHA DOBLE: 60 % DE EJECUCIÓNGRADAS ESTRUCTURALES: LOSA VACIADAMEDIA TENSIÓN: NO INICIADA
1108 | LICEO VILLA VERDE NORTE | 2 | DETENIDA |  | SE INICIO EL MOVIMIENTO DE TIERRA.
1109 | POLITECNICO EN ARTE QUISQUEYA | 100 | INAUGURADA | 91454262.51 | INAUGURADA.
1549 | BASICA ROMANA DEL OESTE | 21 | ACTIVA | 41827162.09 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): BNP- SE REALIZÓ EL VACIADO DE HORMIGÓN EN LAS ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS. EN ESPERA DE LA LLEGADA DEL MURO DE BLOQUES PARA INICIAR REPLANTEO.BLOQUE B2 (3 NIVELES): NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN. ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA EN UN 55 % DE EJECUCIÓN.BLOQUE B3 (1 NIVEL): TRABAJOS NO INICIADOS EN ESTE BLOQUE.BLOQUE B4 (AULA INICIAL): TRABAJOS NO INICIADOS EN ESTE BLOQUE.COMEDOR: TRABAJOS NO INICIADOS.CANCHA Y GRADA: TRABAJOS NO INICIADOS.CISTERNA: NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN. ESTATUS DE UN 90 POR CIENTO DE TERMINACIÓN.VERJA PERIMETRAL: MURO DE CONTENCIÓN EN PROCESO DE ENVARILLADO.
1550 | BASICA VILLA VERDE (ESPEJO EL PEÑON) | 3 | PRELIMINARES |  | SE REALIZO EL ESTUDIO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA, PERO FALTARON ALGUNAS LINEAS QUE HABÍA SUGERIDO EL DEPARTAMENTO DE CALCULO. A LA ESPERA DE QUE MINERD AUTORICE COMPLETAR EL ESTUDIO.
1551 | LICEO VILLA VERDE | 100 | INAUGURADA | 106814603.77 | INAUGURADA.
1650 | PRIMARIA VILLA REAL (CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL) | 1 | DETENIDA |  | SE SOMETIÓ LA SOLICITUD DE PERMISO DE MEDIO AMBIENTE, A LA ESPERA DE SU APROBACIÓN.
225 | BASICA ERVIDO CREALES | 0 | NO ESPECIFICADO
224 | BASICA LA SABANITA | 0 | NO ESPECIFICADO
226 | LICEO PIEDRA LINDA | 0 | NO ESPECIFICADO
958 | VILLA HERMOSA | 0 | NO ESPECIFICADO | 3073919.55
1552 | BARRIO LOS MULOS | 100 | INAUGURADA | 52873114.7 | INAUGURADA.
1553 | BARRIO PIEDRA LINDA | 100 | INAUGURADA | 47641154.89 | INAUGURADA.
738 | KM. 14 CUMAYASA | 0 | NO ESPECIFICADO
1110 | BASICA BARRIO LA LECHOSA | 0 | NO ESPECIFICADO
1112 | BASICA ZONA EL ARTISTICO | 0 | NO ESPECIFICADO
1113 | LICEO LAS CAOBAS | 36 | ACTIVA | 50125776.01 | -BLOQUE B1 (3 NIVELES): TERMINACIÓN DE TECHO 3ER NIVEL- NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN.-BLOQUE B2 (3 NIVELES): 3ER NIVEL: NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN.-BLOQUE B3 (3 NIVELES): 1ER NIVEL- NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN -CANCHA Y GRADA: NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN -CISTERNA: TRABAJOS DE TERMINACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR PENDIENTES.-VERJA PERIMETRAL (INCLUYE FRONTÓN): EN UN 65 % DE EJECUCIÓN.-ÁREA EXTERIOR: RELLENO GENERAL EN UN 95 POR CIENTO.-COMEDOR: BNP- NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN
1111 | LICEO PIEDRA LINDA (BASICA PIEDRA LINDA) | 100 | INAUGURADA | 100846439.72 | INAUGURADA.
1114 | LICEO VILLA ZORRILLA | 0 | NO ESPECIFICADO
1554 | BASICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI) | 26 | ACTIVA | 31615518.58 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): 3ER NIVEL- VACIADO DE HORMIGÓN EN COLUMNAS.1ER NIVEL: COLOCACIÓN MUROS PANDERETAS.BLOQUE B2 (3 NIVELES): 2DO NIVEL- COLOCACIÓN MUROS SISMO-RESISTENTES Y ENCOFRADO DE COLUMNAS. BLOQUE B3 (SNP): TRABAJOS DE ENCOFRADO DE LOSA Y ENVARILLADO.BLOQUE B4 (AULA INICIAL): SNP- CONTINUACIÓN TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.COMEDOR: TRABAJOS DE CORTE DE ROCA EN PARALIZADOS POR DAÑO EN EL EQUIPO.CISTERNA: ENCOFRADO Y ENVARILLADO LOSA SUPERIOR. CANCHA Y GRADA: TRABAJOS DE CORTE PARALIZADOS POR DAÑO EN EQUIPO.VERJA PERIMETRAL (INCLUYE FRONTÓN): EN UN 60 % DE TERMINACIÓN.
1555 | BASICA LAS CAOBAS | 100 | INAUGURADA | 111216606.48 | INAUGURADA.
1556 | BASICA PICA PIEDRA | 100 | INAUGURADA | 119315716.23 | INAUGURADA.
1557 | LICEO LA LECHOZA | 100 | INAUGURADA | 114788155.55 | INAUGURADA.
195 | BASICA - BARRIO EL CERCADO | 100 | INAUGURADA | 72800675.97 | COMUNIDAD: EL CERCADOINAUGURADAACTUALMENTE EL PLANTEL SE ENCEUNTRA EN UN PROCESO DE EVALUCION ESTRUCTURAL POR FALLAS ESTRUCTURALES EN LOS BLOQUES B1 Y B3. EL VIERNES 5 DE ABRIL SERA EL ULTIMO DIA DE EVALUACION DE VULNERABILIDAD. A LA ESPERA DEL INFORME.CIERRE:16 INTERMEDIA RD$ 4,958,141.14 PAGADALA CONTRATISTA DEBE REALIZAR A LA EJUCUCION DE LA ADECUACION DE LA COCINA DEL COMEDOR. LA MISMA NO ESTA EN DISPOSICION DE HACERLA.COMUNIDAD: EL CERCADO
165 | BASICA LA SABINA | 40 | DETENIDA | 19747194.58 | COMUNIDAD: LA SABINAPROCESO DE RESCICION:-CUBICACION EN ORIGINAL ENVIADA A MINERD MEDIANTE PNEE-DCP-1034-2019 D/F 13/05/2019. YA AGOTO TODO EL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA DE MOPC.TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:MODULO B1COMUNIDAD: LA SABINA
158 | LICEO TECNICO PROFESIONAL | 100 | INAUGURADA | 61092250.65 | COMUNIDAD: LA SECADORAINAGURADASE ENTREGO LA CUBICACION 19 FINAL RD$ 9,9700,49,26. MINERD FISCALIZACIONLA CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 8,057,001.04 CIERRE:CUB. 19 FINAL MINERD-FISCALIZACION OBSERVACION:REMISION DE INFORME TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE CALCULO A MINERD DGEE/Z1/395-2019 D/F 01/4/19.
499 | 14 DE JUNIO | 5 | DETENIDA | 3456403.8 | DETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO SE REEMITIO INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON OFICIO NO. DGEE/Z1/652-2018 EL 14 DE JUNIO DE 2018, FUE SOMETIDA LA CUB. 04 RESCISION 14/6/18. NOTA: EL CONTRATISTA COMUNICO A LA SUPERVISION QUE INICIARIA LOS TRABAJOS LUEGO DE HABER SIDO NOTIFICADO POR MINERD. SE LE ENVIO LOS PLANOS ESTRUCTURALES AL CONTRATISTA Y SE LE NOTIFICO INICIAL LOS TRABAJO EL MISMO SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS JUDICIALES POR ATROPELLO DE DOS PERSONAS 19/4/19.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL.CISTERNACOMUNIDAD:ARROYO SECO
479 | BASICA LAS FLORES - VILLA PINALES | 100 | INAUGURADA | 91580687.19 | COMUNIDAD: ARROYO ARRIBA.LUEGO DE INAGURADA MINERD, SOLICITA LA REALIZACION DE UNA CANALETA EN TODO EL FRENTE DEL PLANTEL.-SE SOLICITO UN 2DO DESEMBOLSO PARA LINEA DE CREDITO DE RD$3,000,000.00. EL 26-03-2019.CUBICACIONES:- SE SOMETE LA CUB.31 INTERMEDIA CON UN MONTO DE RD$5,365,812.28 ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE. SOMETIDA EL 30-07-2019.NOTA:-EL 07/08/2019 SE REALIZO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CANALETA EXTERIOR PARA SER ENVIADO AL DEPTO DE HIDRAULICAS Y RESPONDER LAS OBSERVACIONES DEL MINERD.
1562 | CONSTANZA | 92 | ACTIVA | 58431150.47 | COMUNIDAD: EL CHORRO.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO NIÑOS 1 A 2 AÑÓS: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 2 A 3 AÑÓS :% 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 3 A 4 AÑÓS : % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 4 A 5 AÑÓS : % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO LACTANTES: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO. MÓDULO COMEDOR: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO CASONA: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.PASARELAS: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% ÁREA EXTERIOR:70 % LIMPIEZA, 100% PINTURA EN CANCHA , 100 %JARDINERÍA PAISAJISMOCOMEDOR: 100 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100 % PUERTAS Y 100 %PINTURA SEMIGLOSS.BALCONES DE LA ESTANCIA: 100% VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, 100% PORTÓN DE ENTRADA .CÁMARA SÉPTICA: 30 % CAMARA SEPTICA 1 Y SOLUCION HIDRAULICA 100 %MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%CONDICION ACCESOCALLE ESTA ASFALTADA EN BUENA CONDICION.TRABAJOS EN EJECUCION:COLOCACCIÓN TOPES DE GRANITO Y BASE EN BAÑOS,INSTALACIÓN LAVAMANOS EMPOTRADOS Y BAÑADOR DE INFANTES EN LACTANTES. EXCAVACIÓN ZAPATA VERJA DE SEPARACIÓN SOLAR ESTANCIA. TRABAJOS PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS FILTRANTE. COLOCACIÓN ALAMBRES ELÉCTRICOS PARA LUCESV TOMACORRIENTES.COLOCACIÓN HERRERIA EN BALCONES CUBICACIONES:-CUB.11 RD$2,922,085.93 FINAN MODIFICACION 05-07-2019.-SE LE HIZO UN 6TO DESEMBOLSO DE RD$4MM.NOTA:-SE ENVIO A MINERD PARA APROBACION LA CONSTRUCCION DE VERJA DIVISORIA MEDIANTE DGEE/Z1/967-2019 D/F 06-08-2019.-SOLICITUD DE PRECIOS MEDIANTE DGEE/Z1/959-2019 D/F 05-08-2019.-SE REALIZA VISITA HIDRAULICA PARA EVALUACION SANITARIA EL 08-08-2019, A LA ESPERA DE SOLUCION.
481 | LA CULATA | 100 | INAUGURADA | 47235029.76 | Inaugurada
480 | LICEO LA PALMA | 100 | INAUGURADA | 36345100.82 | Inaugurada
500 | RAMON MARTE PICHARDO | 90 | DETENIDA | 22832532.65 | CONTRATO RESCINDIDO UF-PNEE#3733-2018 D/F 10/12/18DETENIDO DESDE SEPTIEMBRE DE 2015. INTERVENCION LEGAL MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA SE ENVIÓ AL MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL CON EL OFICIO DGEE/Z1/413-2016 D/F 24-08-2016. SE REENVIO INFORME DGEE/Z1/1177-2018 D/F 11/10/18 SE SOMETIO LA CUBICACION 13 DE RESCISION D/F 5/5/17. COMUNIDAD: EL RIO.CUBICACION 13 RES, ESTATUS : .ESPERANDO ADENDAEL 13 DE SEPTIEMBRE SE REMITIO UN INFORME DE SOLICITUD DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO BAJO OFICIO NO. DGEE/Z1/1061-2018 REMISIÓN REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1045-2018 EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
1115 | BASICA COLONIA KENNEDY | 100 | INAUGURADA | 87082518.37 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:CUBICACION FINAL ENTREGADA 18/2/19 EN PROCESO. REMISION DE CARTA CONFORMIDAD SIN MONTO MEDIANTE OFICIO 426-2019 D/F 4/4/19 AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS.COMUNIDAD: COLONIA KENNEDY
1116 | BASICA DELFIN SANTOS PINALES - EL CHORRO | 20 | ACTIVA | 21682138.01 | COMUNIDAD: EL CHORRO.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B4: NO HUBO LABORESBLOQUE B2: COLOCACIÓN BLOQUES DE 6’’ Y 8’’ CIERRE AULAS Y LIMITE PASILLO.ENCORADO VIGA AMARRE BAJO NIVEL DE PISO CUBICACIONES:CUB. 6 $2,520,445.84 FINAN-MODIFICACIONOBSERVACIONES:-CONTRATISTA NO ESTA EN OBRA Y NO POSEE ING RESIDENTE.
1117 | BASICA LOS PINOS | 2 | ACTIVA |  | TRABAJOS A LA FECHA:LIMPIEZA DEL TERRENO Y CORTE VEGETAL- A LA ESPERA DE PLANOS DE CONJUNTO.COMUNIDAD:LOS PINOS.
1118 | POLITECNICO CONSTANZA NORTE | 40 | DETENIDA | 56531792.26 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES 100%, PLAFÓN EN BAÑOS 100% , PROTECTORES DE HIERRO 100%%.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, PINTURA SEMIGLOSS 100%.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100%.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%OBSERVACION: REMISION DE INFORME SOBRE REVISION DE PRECIOS A MINERD EN FECHA 25/2/19 OFICIO DGEE/Z1/220-2019. ESTE PLANTEL ESTA DETENIDO EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19. CUBICACIONES: CUB. 16 $1,039630.38,049.76 FINAN-MODIF. ENVIADA A MINERD 29/7/19.-SOLICITUD DE UN SEGUNDO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$2,000,000.00 D/F 17/05/2019. COMUNIDAD: VILLA PINALES.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/qj847tbLoeA2
1558 | BASICA COLONIA JAPONESA | 1 | PRELIMINARES |  | PRELIMINARES RECIBIMOS LA RECTIFICACION DE PARCELA POR MINERD, BAJO OFICIO NO. UF-PNEE#1461-2018, EL 22 DE MAYO DEL 2018. SIN EMBARGO EL REPLANTEO DE LOS PLANOS RECIBIDOS NO CORRESPONDEN AL MISMO, LOS BLOQUES SOBRESALEN LOS LINDEROS, ESTAMOS A LA ESPERA DE RECTIFICACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.SE ENVIO A MINERD LA SOLICITUD DE UBICACION DE LA PORCION DE PARCELA OFICIO DGEE/Z1/222-2019 D/F 25/3/19.
1559 | BASICA EL TORNADO | 1 | PRELIMINARES |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA : REMISION DE 2do ESTUDIO DE SUELO AL DEPARTAMENTO DE CALCULO BAJO EL OFICIO DGEE/Z1/080-2019, EL 05 DE FEBRERO DEL 2019. SE RECIBIO EL INFORME DE CALCULO REFERENTE AL ESTUDIO DE SUELO SERA REMITIDO AL CONTRATISTA RECOMENDANDO UN NUEVO ESTUDIO DE SUELO CON OTRO PROVEEDOR EL CUAL FUE NO SE PUDO HACER D/F 30/4/19 PORQUE EL DUEÑO DEL SOLAR NOTIFICO QUE VA A RETIRAR LA OFERTA A MINERD.A LA ESPERA DE UN 3er ESTUDIO DE SUELO.COMUNIDAD: EL TORNADO
1560 | BASICA MARIA ANGELICA BAUTISTA GALAN - LA ESCUCHADERA | 80 | ACTIVA | 34295387.88 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B2: COLOCACION DE PISOS COMEDOR: PAÑETE INTERIRO Y EXTERIORNOTA: DEBIDO A LAS LLUVIAS DE LA SEMANA LOS TRABAJOS SE HA RETRASADOOBSERVACIONES:-SE REMITIO A CALCULO INFORME DE MINERD CON RECOMENDACIONES UF-PNEE#3412-2018 d/f 07-11-2018. QUEDAMOS A LA ESPERA PRESUPUESTO DE MURO TERRAMESH.-SE SOLICITO UN QUINTO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO PO UN MONTO DE RD$3,000,000.00.COMUNIDAD: LA ESCUCHADERA
1561 | BASICA RAMON MARIA RAMIREZ | 75 | ACTIVA | 40133274.1 | COMUNIDAD: CAÑADA SECATRABAJOS EN EJECUCION:-BLOQUE B1. EN PROCESO COLOCACION DE PISOS. 1ER. Y 2DO. NIVEL-BLOQE B2: EN PROCESO COLOCACION DE PISOS.-GARITA: TERMINACION DE SUPERFICIES.-AREA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE CANALETAS.CUBICACIONES:-CUB 9 RD$3,480,624,53 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 06-08-2019.-CUB 10 SIN MONTO DEFINIDO SOMETIDA EL 28-08-2019. NOTA:-REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE DGEE/Z1/968-2019 D/F 08-08-2019.
1563 | TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE | 30 | DETENIDA | 12600869.92 | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:MODULO B2: EN PROCESO DE ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAOBSERVACIONES;:PENDIENTE PRECIOS EN PRESUPUESTO DGEE/276-2019 D/F 11/3/19CUB. 6 $1,714,455.78 EN FINAN-MOD.COMUNIDAD: VILLA PINALES
193 | BASICA JARABACOA SUROESTE | 100 | INAUGURADA | 65694112.78 | INAUGURADACIERRE:CUB. 20 FINAL RD$ 7,434,201.01 EN CALIDAD TECNICA CORREGIDA CON CONSENSO APLICADO 27/3/19 AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS RD$ 7,434,201.01.A LA ESPERA DE FIRMA CARTA SIN MONTO POR PARTE DE LA CONTRATISTA ENVIADA 4/4/19. LA CONTRATISTA SOLICITA MAS TIEMPO PARA REVISAR SU CUBICACION.COMUNIDAD: VENECIACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/A2qarF9FnX72
166 | LICEO JARABACOA SUR | 100 | INAUGURADA | 84329528.05 | Inaugurada
33 | LICEO MANABAO | 79 | DETENIDA | 33313520.31 | DETENIDA INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. SE REMITIO INFORME DE SITUACION ACTUAL A MINERD 26/10/17 BAJO OFICIO DGEE/Z1/880-2017. OBSERVACIONES: ACTUALMENTE TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 2.865.551,41TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:COLOCACION DE ESCALONESDE ESCALERACOLOCACION DE CERAMICAS COLOCACION DE HIERRO DE PROTECCIONCOLOCACION DE PASAMANOSPROCESO DE CIERRE: -SE ENVIA CONSENSO INICIAL FIRMADO, A LA ESPERA DE FIRMA DE YSABEL PARA PODER SER APLICADO A LA CUBICACION. 31/05/2019SE SOLICITARON PRECIOS DE RELLENO ESTOS FUERON PEDIDOS POR PRESUPUESTO PARA SUSTENTAR PRECIOS DE CUBICACION, QUEDAMOS A LA ESPERA DEL MISMO.Cub 11 RT, ESTATUS: SUPERVISIONCOMUNIDAD: MANABAOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/5pBHzMxDEN12
501 | ALBERTO HERNANDEZ ROSARIO | 100 | INAUGURADA | 18416837.87 | Inaugurada
482 | BASICA JARABACOA NORTE | 100 | INAUGURADA | 80291772.26 | INAUGURADA.CIERRE: EL 11 DE ABRIL RCIBIMOS EL INFORME TECNICO PRELIMINAR PARA SU REVISION , LA SUPERVISION REVISA LOS VOLUMENES EN CAMPO. COMUNIDAD: LA AV. LA CONFLUENCIA
1897 | BÁSICA PIEDRA BLANCA HATILLO Y BÁSICA JUMUNUCU | 66 | DETENIDA | 10109904.68 | OBSERVACIONES :DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA SE HA . FUE NOTIFICADO A MINERD EL 9/7/18 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/747-2018. REMISION DE RESPUESTA A REVISION TECNICA INICIAL CON OFICIO DGEE/Z1/546-2019 EL 09 DE MAYO DEL 2019 A LA ESPERA DEL CONSENSO PRELIMINAR.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS BLOUE B1 : 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,7% PROTECTORES DE HIERRO.ÁREA EXTERIOR: 100% LIMPIEZA, 40% PINTURA EN CANCHA , 10%JARDINERÍA PAISAJISMOVERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 85%, PORTÓN DE ENTRADA 10%.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%CONDICION ACCESO: CRUDO.COMINIDAD: PIEDRA BLANCA HATILLO.
502 | CRUCERO | 5 | DETENIDA | 1436961.08 | COMUNIDAD: CRUCERODETENIDA ESTE PLANTELSIN RAZON APARENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA. MINERD SOLICITO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3440-2018 EL 13/11/18 SOLICITUD DE INFORME DE SITACION ACTUAL, LA SUPERVISION TRABAJA EN EL MISMO.PROCESO DE RESCISION:-SE ENVIA CUBICACION Y CARTA CON MONTOPARA SER FIRMADA POR EL CONTRATISTA. 30/05/2019.ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZATRABAJO HASTA LA FECHA DE DETENCION:DEMOLICION DE VERJA PERIMETRAL.
503 | HOMERO BERRIDO GLASS (BASICA MARIA ISOLINA CRUZ) | 95 | DETENIDA | 12695336.08 | DETENIDA DESDE JULIO DE 2015,INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/880-2017 EN FECHA 26/10/17. CIERRE:FUE REMITIDA LA CUBICACION #12 RESCISION TRANSCISION DEL 12 DE ABRIL 12/4/19 DGEE/Z1/453-2019 AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA EXTERIOR Y VACIADO DE HORMIGÓN EN CALZADA.OBSERVACIONES : TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$692,466.91COMUNIDAD: PALO BLANCO.
1566 | JARABACOA | 1 | DETENIDA |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: ORGANIZANDO LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCION DE OBRA.OBSERVACIONES:RECEPCION DE PLANOS DE CONJUNTO Y PLANOS ESTRUCTURALES, EL 14 DE ENERO DEL 2019, REMITIDOS AL CONTRATISTA. LA ESTANCIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION DE UBICACIÓN DE LA ESTANCIA, DEBIDO A DESACUERDO ENTRE EL DIRECTOR DEL PLANTEL DONDE SERA EMPLAZADA LA ESTANCIA.EL MIERCOLES 20 DE FEBRERO SE HARA UNA VISITA CONJUNTA PARA EVALUAR LA SITUACION.
504 | JUMUNUCU | 90 | DETENIDA | 14453445.39 | CONTRATO RESCINDIDO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3733-2018 D/F 10/12/18DETENIDA DESDE JUNIO DE 2015, ESTA EN PROCESO DE INTERVENCION LEGAR POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, SE REMITIO CUB. 10 RESCISION 28/3/18. $ 3,443,334.43,El 3 DE AGOSTO DEL 2018 SE REMITIO EL REPORTE DE CORRECCION DE CUBICACION APLICANDO LA FISCALIZACION MINERD BAJO OFICIO NO. 890-2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR : VACIADO DE PLAZA CÍVICA Y EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE RAMPA DE ACCESO AL COMEDOROTROS ( PLAZA CÍVICA Y COMEDOR ): COLOCACIÓN DE LADRILLOS COMUNIDAD: JUMUNUCU.
483 | LICEO BUENA VISTA | 73 | DETENIDA | 32474477.5 | DETENIDA DESDE DICIEMBRE DE 2015. INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL DEL PLANTEL BAJO OFICIO 652-2018 EL 14 DE JUNIO DEL 2018. SE SOMETIO CUBICACIÓN CUB. NO.15 (RESCISION)OFICIO NO. DGEE-Z1-740-2018 EL 05 DE JULIO DE 2018 SE ENTREGA OFICIO SOLICITUD DE NOTIFICACION PARA FIRMA CARTA CON MONTO AL DEPTO DE PROCESOS PARA ENVIAR CUB EN ORIGINAL A MINERD 12/2/19.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR: RELLENO DE AREA DE CANCHA, BLOQUES B1 Y B2, COMEDOR, VERJA PERIMETRAL, MUROS DE CONTENCION. COMUNIDAD: BUENA VISTA
505 | LUIS EDUARDO ORTIZ DELGADO | 100 | INAUGURADA | 12739784.78 | Inaugurada.
506 | PASO BAJITO | 13 | DETENIDA | 3509786.27 | DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DGEE/Z1/1253-2019 INFORME DE SITUACION ACTUAL AL MINERD 21/10/19. MINERD SOLICITA LA CUBICACION DE CORTE PARA RESCISION DE CONTRATO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2793-2019 D/F 11/9/19. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS,100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 100 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS,100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y 100 %PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 100% LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100 %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%CONDICION ACCESO:CRUDO.OBSERVACIONES: REMISION DE INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DEL CORTE DEL TALUD EXISTENTE BAJO OFICIO NO. 362-2018 EN FECHA DE 14 DE ABRIL DEL 2018.REMISION A MINERD COTIZACION PARA ESTUDIO DE ESTABILIDAD,OFICIO NO. DGEE/Z1/1386-2018 EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018.REMISION DE INFORME A MINERD SOBRE LA REVISION DE PRECIOS DGEE/Z1/225-2019 D/F 26/2/19.COMUNIDAD: PASO BAJITO.
507 | PIEDRA BLANCA HATILLO (ETAPA 1) | 100 | INAUGURADA | 25892372.26 | Inaugurada
508 | PINAR QUEMADO | 15 | DETENIDA | 5295067.75 | CONTRATO RESCINDIDO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#0163-2019 D/F 16/1/19DETENIDA INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA ESTA PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO SE REENVÍO EL DE INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/652-2017, EL 14 DE JUNIO DE 2018 FUE SOMETIDA LA CUB. RESCISION POR UN MONTO -2,357,227,52 SE ENCUENTRA EN MESA FISCALIZACION.RECIBIMOS DE MINERD BAJO EL OFICIO NO.UF-PNEE-2245-2018 EL 25 DE JULIO DEL 2018, LAS OBSERVACIONES PARA LA CORRECION A LA CUBICACION DE RESCISION, EL MISMO FUE APLICADO Y REMITIDO EL 01 DE JULIO DEL 2018, CON OFICIO NO. DGEE-Z1-871-2018EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO POR MINERD EL DIA 18 DE JULIO DEL 2018TRABAJOS EJECUTADOS AL MOMENTO DE DETENCION:-EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE MUROS DE CONTENCIÓN OBSERVACIONES: EL VIERNES 03 DE MAYO, LA SUPERVISION RESPONDIO A OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA, DONDE RECLAMA PARTIDAS QUE SEGÚN EL NO HAN SIDO CUBICADAS.EL PROXIMO MARTES 28 DE MAYO SE EFECTUARA UNA REUNION CON LA DGEE, MINERD, LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA A LAS 10 AM EN LAS INSTALACIONES DE MOPC COMUNIDAD: LOS DAJAOSCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xpAxQRCFqfM2
509 | SABANETA | 40 | DETENIDA | 10463454.89 | DETENIDA DESDE NOVIEMBRE 2015. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO A CONSECUENCIA DE QUE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO NO HAN PERMITIDO QUE SE CONTINÚE TRABAJANDO HASTA TANTO SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PROPIEDAD. FUE NOTIFICADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/441-2016 D/F 15/9/16 FUE SOMETIDA LA CUB. 10 RESCISION EN FECHA 21/6/18 CON UN MONTO DE $-4,469,491.82. CIERRE:A LA ESPERA DE FIRMA CARTA SIN MONTO POR EL CONTRATISTA D/F 4/4/19.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-COLOCACIÓN DE PISOS Y ACERA PERIMETRAL.MÓDULO AULA INICIAL: PINTURA COMEDOR: COLOCACION DE LADRILLOSEXTERIOR: PINTURA DE VERJACOMUNIDAD: SABANETA
1119 | BASICA JARABACOA ESTE | 100 | INAUGURADA | 83626318.65 | COMUNIDAD: LA JOYAPROCESO DE CIERRE:A LA ESPERA DE REVISION TECNICA INICIAL.CONDICION ACCESO:CRUDO.
1120 | BASICA SURESTE | 100 | INAUGURADA | 78819775.6 | COMUNIDAD: EL RESCATEINAUGURADAACCESO: ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ASFALTADO, HACE FALTA SEÑALIZACION
1121 | LICEO HATO VIEJO | 55 | ACTIVA | 36657440.04 | COMUNIDAD: HATO VIEJO.TRABAJO HASTA LA FECHA:B1: PAÑETE Y CANTOS INTERIOR Y EXTERIORB2: COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑO DEL 2DO NIVEL B3: CERAMICA EN BAÑO DE 1ER NIVELTRABAJANDO A RITMO LENTO OBSERVACIONES: REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL RITMO LENTO , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19.ACCESO: CRUDO.
1122 | LICEO LAS CABIRMAS | 40 | ACTIVA | 34331222.19 | TRABAJOS EN EJECUCION:-BLOQUE B2:COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR.-COMEDOR: COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR.OBSERVACIONES:DGEE/Z1/1253-2019 INFORME DE RITMO LENTO AL MINERD 21/10/19COMUNIDAD: JUMUNUCU
1564 | BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA | 20 | DETENIDA | 22627408.89 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-BLOQUE B2 SEGUNDO NIVEL: COLOCACION DE HORMIGON EN COLUMNA-AULA INICIAL; TERMINACION DE SUPERFICIE NOTA: REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19.
1565 | BASICA HOMERO BERRIDO GLASS | 1 | PRELIMINARES |  | PUESTA EN POSESION EL JUEVES 18 DE ENERO 2018LA CONTRATISTA ENTREGO ESTUDIO DE SUELO EL 06 DE AGOSTO, ESTE FUE REMITIDO BAJO EL OFICIO NO. DGEE/Z1/899-2018 EL 07 DE AGOSTO DEL 2018.QUEDAMOS A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES YA QUE EL DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA IDENTIFICO QUE EL PLANTEL NECESITA SUELOS REFORZADOS Y MUROS DE CONTENCION PARA TRABAJAR EN LA EJECUCION DE LOS BLOQUES DEBIDO A LA CONDICION DESFAVORABLE DEL SOLAR.
1942 | CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL ALTAGRACIA (LOTIFICACION DEL ESTE) | 5 | ACTIVA | 12721028.95 | TRABAJOS EN EJECUCION:-BLOQUE B1: ACERO EN ZAPATA Y COLUMNA-BLOQUE B2: EXCAVACIONES EN ZAPATA-AULA INICIAL: EN ZAPATA Y COLUMNA.
1941 | POLITECNICO FERNANDO ARTURO DE MERIÑO DE LA UNIVERSIDAD AGROFORESTAL UAFAM (LOTIFICACION DEL ESTE) | 1 | ACTIVA |  | ESTUDIO DE SUELOS RECIBIDOS Y REMITIDOS A EL DEPARTAMENTO DE CALCULO. A LA ESPERA DE PLANOS
1759 | POLITECNICO FERNANDO ARTURO MERIÑO DE LA UNIVERSIDAD AGROFORESTAL (UAFAM)(BASICA ANDRES BARRIO MIRAMAR) | 5 | DETENIDA |  | A LA ESPERA DE QUE LA CONTRATISTA ENTREGUE LOS DOCUMENTO REQUERIDOS PARA EL PERMISO MEDIO AMBIENTAL.
194 | LICEO RINCON | 100 | INAUGURADA | 44677356.63 | Inaugurada
184 | POLITECNICO ANA SILVIA JIMENEZ DE CASTRO | 100 | INAUGURADA | 64868235.38 | Inaugurada
484 | LA FRONTERA - LOS CERROS | 100 | INAUGURADA | 40701184.6 | Inaugurada
510 | REVERENDO ANDRES AMENGUAL FE Y ALEGRIA | 85 | DETENIDA | 24070011 | DETENIDA DESDE AGOSTO 2015. INTERVENCION LEGAL-RESCINSION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA ALEGA NO POSEER RECUROSOS,SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD 20/1/17 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/023-2017 Y FUE REENVIADO EL 26/10/17 CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017. TIENE DEUDA LÍNEA DE CRÉDITO POR MONTO RD$ 4,668,280.16.CUB. 12 DE RESCISION (2,807,250.77) DEVUELTA DE CONTRALORIA SOLICITANDO ANEXAR FACTURAS DE ESTUDIO DE SUELO ENTRE OTRAS..OBSERVACIONES: SE ENTREGA CUBICACION CON ARREGLOS DE NUDOS EN COLUMNAS APROBADOS POR MINERD.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:BLOQUE B-1: CERAMICAS EN BAÑOS. COMEDOR: TERMINACION DE SUPERFICIES.COMUNIDAD: JIMA ARRIBA
511 | RINCON | 100 | INAUGURADA | 38922805.67 | Inaugurada
485 | SAN BARTOLO | 100 | INAUGURADA | 35559092.18 | Inaugurada
512 | SAN JUAN BOSCO | 100 | INAUGURADA | 26771883.66 | Inaugurada
1123 | BASICA JUMUNUCU-CRUCE DE CONTROBA | 100 | INAUGURADA | 102656913.01 | COMUNIDAD: JUMUNUCUINAUGURADAPROCESO DE CIERRE:SUPERVISION PREPARA CUB. FINAL PARA SOMETER 4/7/19
1124 | BASICA LAS ESCOBAS | 62 | DETENIDA | 27320778.02 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISO , 100% ACESORIO ELCTRICO Y SANITARIO , 60% PAÑETE , 70% PIMTURA , 95% VENTANAS Y PUERTAS.COMEDOR: 85%ÁREA EXTERIOR: 100% VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% FRONTON , 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:AREAS EXTERIOR : LIMPIEZA PARA INICIO DE TRABAJO.OBSERVACIONES: CUBICACION DE RESCISION PASARÁ A NORMAL.EL RELLENO COLOCADO DEBE ESPERAR SER VALIDADO PARA REALIZAR CUBICACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1191-2019ACCESO: CRUDO O VERDEPENDIENTE:
227 | BASICA BAYACANES | 100 | INAUGURADA | 78970853.9 | Inaugurada
228 | BASICA CUTUPU | 100 | INAUGURADA | 71243680.62 | Inaugurada.
229 | BASICA LA VEGA 6 | 80 | ACTIVA | 67415653.76 | COMUNIDAD: SAN MIGUELTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 100% PUERTAS, 30 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10% HERRERIA. 100% AREA DE JUEGO EN AULA INICIAL.COMEDOR 50%ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, 100 % JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA,10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:EXTERIOR: LIMPIEZA REPLANTEO RAMPA, POZO TUBULAR.MODULOS: COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS.VERJA: RETOQUE DE PAÑETE.PENDIENTE:PENDIENTE EN DISEÑO – PRESUPUESTO DE MURO TERRAMESH.CONTRATISTA DEBE MEDIA TENSION.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.COMUNIDAD: SAN MIGUEL
230 | EL JABANAL | 100 | INAUGURADA | 20754438.25 | Inaugurada
960 | LAS CARMELITAS | 100 | INAUGURADA | 35971092.83 | INAUGURADA. 13/5/2017COMUNIDAD: BARRIO INCO.FUE SOMETIDA LA CUBICACION 15 FINAL CON CORRECCIONES 19/3/19. CIERRE: A LA ESPERA DE CARTA SIN MONTO.
3 | LICEO BURENDE - LA PENDA | 100 | INAUGURADA | 70373822.23 | Inaugurada
961 | PALMARITO | 100 | INAUGURADA | 29943221.93 | Inaugurada.
187 | POLITECNICO GUACO ADENTRO | 100 | INAUGURADA | 64607350.67 | INAGURADA
962 | SAN MARTIN-VILLA FRANCISCA | 50 | DETENIDA | 52343504.32 | COMUNIDAD VILLA FRANCISCATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 25% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% PARQUEOS, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MODULOS: SANITARIA, CORRECCION DE PAÑETES, ALAMBRADO DE TUBERIAS, TEJAS.ÁREA EXTERIOR: LIMPIEZA GENERAL.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE. CUBICACIONES:RITMO LENTO ESPERANDO PAGO DE CUBICACIONCUBICACION #19 RD$ 2,638,268.19 EN FINAN MODIF.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.
185 | WILLIAM ALMONTE 19 (WILLIAM ALMONTE ALMONTE) | 100 | INAUGURADA | 53459827.95 | INAUGURADA.CIERRE: SE SOLICITA LA DEVOLUCION DE LA CUBICACION PARA SOMETER CUBICACION CON VOLUMETRIAS DE NUDOS EN COLUMNAS APROBADO POR EL MINERD
513 | ALICIA BALAGUER | 100 | INAUGURADA | 37586214.56 | Inaugurada.
514 | ANA LUISA | 70 | DETENIDA | 21239359.55 | COMUNIDAD: LOS SUAREZTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE PISOS.DETENDIDA 08/4/16 INTERVENCION LEGAL, MAL MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO, SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD CON OFICIO DGEE/Z1/880-2017 D/F 26/10/18. CONTRATISTA PENDIENTE DE PAGO A LINEA DE CREDITO: RD$151,910,54. 3/7/18. CUBICACION #18 RD$2,697,449.48 FIRMADA EL 11/3/2019. LA CUB. FUE CONVERTIDA EN NORMAL, POSIBLE REACTIVACION DEL CONTRATISTA. CUBICACION DEVUELTA – MESA MINERD NECESITA APROBACION DE PARTE DE MINERD DEL MOVIMIENTO DE TIERRA CUBICADO Y NECESITA UN OFICIO DE MINERD DONDE AUTORICE QUE LA CUBICACION DE RESCISION SEA CAMBIADA A NORMAL.COMUNIDAD: LOS SUAREZ
487 | ANDREA CONFESORA FERNANDEZ R. | 100 | INAUGURADA | 45388066.83 | Inaugurada.
515 | ARIDIO DE JS. CONCEPCION GUERRERO | 0 | NO INICIADA |  | COMUNIDAD: EL PINOREUBICADA A LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES SANTANA (EL PINO).EL CONTRATISTA DICE QUE NO VA A PONER EN POSECION EL PLANTEL, YA QUE MINERD LE ORDENO REALIZAR UN COMEDOR EN LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES Y ALEGA QUE SE SACO UN PLANTEL NUEVO. SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD. DGEE/Z1/904-2017 DE FECHA 2-11-2017
489 | BASICA CRUCE DE BARRANCA | 100 | INAUGURADA | 54282028.56 | Inaugurada
498 | BASICA LA VEGA 2 (DON FUSTO) | 100 | INAUGURADA | 98286486.91 | Inaugurada.
490 | BASICA LLANADA ARRIBA | 100 | INAUGURADA | 29410090.19 | INAUGURADACOMUNIDAD: LLANADA ARRIBAACCESO: ASFALTADOPROCESO DE CIERRE:ESPERANDO APROBACION DE ADENDACUBICACION:#19 FINAL RD$ 2,530,910.58
486 | BASICALA VEGA 5 (MARIA AUXILIADORA) | 100 | INAUGURADA | 79091442.76 | Inaugurada
516 | BOTIJA | 100 | INAUGURADA | 27642357.92 | INAUGURADA
521 | EL NARANJAL | 100 | INAUGURADA | 17220466.32 | Inaugurada
523 | EL QUEMADO | 100 | INAUGURADA | 32782637.71 | Inaugurada
518 | ERNESTO CONCEPCION LUCIANO | 4 | DETENIDA | 17170888.48 | COMUNIDAD: LA CEIBITATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 100 % DE EJECUSION SOBRE NIVEL DE PISO.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 80 %TRINCHERA, PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL , CISTERNA Y GARITA.CUBICACION #5 RD$ 1,800,732.83 EN FINAN MODIFICACIONCUBICACION #6 #6 RD$1,536,787.96 EN MESA MINERDACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION
1471 | ESTANCIA INFANTIL LA VEGA (ENSANCHE QUISQUEYA) | 0 | NO INICIADA |  | -SE ESTA PROGRAMANDO PUESTA EN POSESION PARA LA SEMANA DEL 25-31 DE MARZO.-SE ENVIO INFORME NOTIFICANDO QUE EL TERRENO NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS MEDIANTE DGEE/Z1/398-2019 D/F 01/04/2019.
526 | FE Y ALEGRIA MANUEL ACEVEDO SERRANO | 100 | INAUGURADA | 41044726.21 | INAGURADAOBSERVACIONES:DESPUES DE LA FISCALIZACION DEL MINERD SE LES ORDENO LA CONSTRUCCION DE UN FITLRO BIOLOGICO EL CUAL YA SE ESTA EJECUTANDO PARA LUEGO PROCEDER A REALIZACION DE CUBICACION FINAL.
492 | JAMO ARRIBA | 0 | NO INICIADA |  | COMUNIDAD: LAS MARASREUBICADO A LA ESCUELA ANA CONSUELO (LAS MARAS) MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#690-2016LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTREGADO A DISEÑO EL 12-06-2017 PARA UBICACION DE MODULOS. DGEE/Z1/ 307-2017. EL PLANTEL DONDE SE REUBICO NO TIENE AREA SUFICIENTE PARA CONSTRUIR LOS BLOQUES SOLICITADOS. SOLICITUD DE RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/377-2019 D/F 23/3/19
1575 | LA VEGA | 3 | DETENIDA | 28410327.5 | COMUNIDAD: EL ENSUEÑOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:SE TRABAJA EN ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (RELLENO COMPACTADO), NOTA: SE HACE VISITA INTERINSTITUCIONAL Y SE ORDANA EMPEZAR LOS TRABAJOS SIN REALIZAR LA PARTE FRONTAL DEL SOLAR, QUE QUEDA PENDIENTE PARA LUEGO.SE SOLICITA PLANOS DE NIVELES DE PISOS ACTUALIZADOS A DISEÑO VIA EMAIL EL 20/5/2019.-FUE NOTIFICADO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/227-19 D/F 26/2/19. SOLICITUD DE REV. TECNICA INICIAL 8/4/19A LA ESPERA DE PLANOS CON NIVELES DE PISOS ACTUALIZADO.
1576 | LA VEGA (LA ALBOLEDA I-IV) | 50 | DETENIDA | 41797224.9 | COMUNIDAD: BARRIO LA CIGUATRABAJO HASTA LA FECHA:BLOQUES: RETOQUE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACION DE PISOS, CONFECCION DE JAMBAS, CERAMICA EN BAÑOS.AREA EXTERIOR: DRENAJE PLUVIAL y SANITARIA.DETENIDA A LA ESPERA DE PAGO DE ENVIADA A MINERD 23/8/19 CUBICACION #9 RD$4,034,678.57 EN FINAN MODIFICACION. ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
525 | LA YERBAS | 32 | ACTIVA | 40078765.7 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:COMEDOR: RETOQUE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR, TECHO EN ALUZINCAREA EXTERIOR: CISTERNA, POZO SEPTICOCUBICACION #11 RD$ 1,469,957.96 EN MESA MINERDACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: LA YERBAS
1930 | LAS CAÑAS | 60 | DETENIDA | 4849720.08 | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA :BLOQUE B-1TERMINACION DE SUPERFICIE MUROS DIVISORIO EN BANOGRADERIA ENCOFRADO LOSA DE ASIENTOCUBICACION #2 RD$2,425,941.36 EN FINAN MODIF.PENDIENTE:PLANO DE TERMINACION Y PAISAJISMO SOLICITADO A DISEÑO EL 17/6/2019.PENDIENTE APROBACION DE DEMOLICION DE COMEDOR.UNIDAD TOPOGRAFICA REALIZA LEVANTAMIENTO AS BUILD EL 13/8/2019.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZACOMUNIDAD: LAS CAÑAS
493 | LICEO ARENOSO-RIO SECO (LICEO RAMONA VALERIO) | 100 | INAUGURADA | 85560802.02 | Inaugurada
494 | LICEO SABANA REY | 100 | INAUGURADA | 53358408.2 | Inaugurada
495 | LICEO SABANETA-RANCHO VIEJO | 88 | DETENIDA | 74023970.11 | COMUNIDAD: RANCHO VIEJOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 2%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 2% APARATOS SANITARIOS, 2% COLOCACIÓN PUERTAS, 2% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 40%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 0 % DE EJECUSION SOBRE NIVEL DE PISO.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: , PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS REALIZADOS:EN BLOQUES COLOCACION DE MASILLA EN JUNTAS DE EXPANSION , RESANE DE PAREDES. EN AREAS EXTERIORES : CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y TAPAS PARA REGISTROS.OBSERVACIONES:FUE REMITIDO EL INFORME DE SITUACION ACTUAL DGEE/Z1/1253-2019 D/F 21/10/19CONDICION ACCESOACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN.
519 | LOS GUACO-FRIAS | 100 | INAUGURADA | 20093538.72 | Inaugurada
496 | LOS GUAYOS | 100 | INAUGURADA | 35369149.94 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:- A LA ESPERA DE PROEGRAMACION FISCALIZACION MINERD, SE ENTREGO CARTA SIN MONTO EL 05-02-2019.CUBICACION.CUBICACION FINAL #20 RD$1,725,486.00 (ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE)ACCESO: ASFALTADOCOMUNIDAD: LOS GUAYOSCUB 19 FINAL EN PRESUPUESTO ESPERANDO RT
520 | MARIO FRANCISCO MARIOT DURAN | 100 | INAUGURADA | 38315001.91 | Inaugurada
522 | PONTON | 100 | INAUGURADA | 38311546.79 | Inaugurada.CIERRE:FISCALIZADA, EN ESPERA DE INFORME DE FISCALIZACION
524 | RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA | 100 | INAUGURADA | 29181613.84 | Inaugurada
497 | RAUL AMEZQUITA FAÑA | 100 | INAUGURADA | 36486756.67 | INAUGURADA EN FECHA 03-05 -2017.CIERRE:EN ESPERA DE FISCALIZACION DE OBRA. PROGRAMDA PARA EL 24/7/2019
1125 | BASICA ESPEJO ARENOSO | 72 | ACTIVA | 112588925.05 | COMUNIDAD: ARENOSOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULOS: 100% PISOS, 60 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 80% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 80% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 60% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: COLOCACION DE PUERTAS BLOQUE B-3: PURTASBLOQUE B-4: VENTANAS Y PURTASCOMEDOR: COLOCACION DE PISOÁREA EXTERIOR: CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.OBSERVACIONES: PENDIENTE SOLUCION DE LITIS EN PARTE POSTERIOR DONDE ESTA UBICADA LA CANCHA.PENDIENTE SOLUCION EN VERJA PERIMETRAL SOBRE EMPUJE DE ARBOL CENTENARIO.MEDIA TENSION ENVIADA A PRESUPUESTO EL 2/9/2019 – DGEE-1080-19
1126 | BASICA FRANCISCO PANAL | 35 | DETENIDA | 30541154.87 | DETENIDA DESDE MAYO DE 2016, PROYECTO TIENE PROBLEMAS DE LITIS CON EL SOLAR.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: BLOQUES SNP, Y ENCOFRADO DE LOSA (DESENCOFRADO POR DETENCIÓN).- MÓDULO B-2 y B-3: BLOQUES SNP- MÓDULO AULA INICIAL: BLOQUES SNP, LOSA, RELLENO INTERNO- ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOCOMUNIDAD: LICEY HOYA GRANDE
1127 | BASICA LA VEGA 3 | 100 | INAUGURADA | 125881873.08 | TERMINADACOMUNIDAD: ALTOS DE APICOPROCESO DE CIERRE:- A LA ESPERA DE REVISION TECNICA INICIAL SOLICITADA 28/11/2018. DGEE/Z1/1339-2018-SOLICITUD DE PRECIOS DE LEVANTAMIENTO ELECTRICO A PRESUPUESTO 26/6/19 DGEE/Z1/751-2019.
1128 | BASICA LA VEGA 7 | 100 | INAUGURADA | 119697758.69 | INAUGURADACIERREA LA ESPERA DE FIRMA DE CARTA SIN MONTO SOLICITADA 21/8/19 .
1129 | LICEO BACUI ABAJO | 100 | INAUGURADA | 84031077.61 | COMUNIDAD: BACUI ABAJOINAUGURADA EL 3-5-2017.SE CONSTRUYO CASETA PARA GAS Y SE INSTALARON PARRILLAS DE DESAGUE EN COCINA.
1130 | LICEO JINA HUECA | 100 | INAUGURADA | 61890346.12 | Inaugurada.
1131 | LICEO LA VEGA SUROESTE | 85 | DETENIDA | 107192299.56 | COMUNIDAD: MARIA AUXILIADORATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 1% PISOS, 30 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 80 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 20% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 50% VENTANAS, 50% PUERTAS. COLOCACION.COMEDOR: 0% PISOS, PUERTAS Y VENTANAS EN PROCESO DE COLOCACION , 1% PAÑETE CORRECCIONES , 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 50% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 40% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS. BRILLADO DE PISOSBLOQUE B-3: VENTANAS Y PROTECTORES METÁLICOS. BRILLADO DE PISOS Y ESCALERASBLOQUE B-4: PULIDO DE PISOS.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PISOS Y LADRILLOS TRABAJOS ELECTRICOS.ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y REGISTROS SANITARIOS. OBSERVACIONES:DETNIDA MAL MANEJO FINANCIERO REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL DGEE/Z1/1273-2019 D/F 25/10/19CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.
1132 | LICEO PONTON | 100 | INAUGURADA | 70228411.66 | PROCESO DE CIERRE:EN PROCESO DE REVISION TECNICA INICIAL YA QUE CONSENSO ANTERIOR NO ES APLICABLE A CUBICACION ACTUAL.NOTA:SE REALIZO EL DESCARGO FROMAL DEL PLANTEL CON EL DIRECTOR DEL DISTRITOL, LA DIRECTORA DEL PLANTEL, LA CONTRATISTA Y LA SUPERVISION DE MOPC EL 09/01/2018
1133 | LICEO RANCHITO | 100 | INAUGURADA | 68984744.02 | COMUNIDAD: RANCHITOPROCESO DE CIERRE:A LA ESPERA DE LA REVISION TECNICA INICIAL.ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1134 | POLITECNICO EN ARTE DARIO SURO | 55 | DETENIDA | 90305320.75 | COMUNIDAD: JEREMIASTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 50% ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 80 % PINTURA, 100% HERRERIA, 70% TERMINACION EN PISOS, 80 % VENTANAS Y PUERTAS, 25 % TERMINACION DE SUPERFICIE.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 90 % PINTURA, 100% HERRERIA, 80% TECHO, 75% TERMINACION EN PISOS, 35 % CERAMICAS EN BAÑOS Y COCINA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA Y, JARDINERÍA,100% SOLUCION HIDRAULICA. 80% DERANAJE PLUVIAL Y SANITARIOVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1INSTALACION ACCESORIOS ELECTRICOS BLOQUE B-3BRILLADO DE PISOBLOQUE B-4TERMINACION DE SUPERFICIEOBSERVACIONES: ESTE PLANTEL FUE NOTIFICADO A MINERD POR EL RITMO LENTO DE SU TRABAJO, MEDIANTE DGEE/Z1/439-2018 D/F 25-04-2018. FUE NOTIFICADA VIA EMAIL 2/9/19 PARA CAMBIAR SU RITMO DE TRABAJO, SE LE DIO UN PLAZO HASTA EL 30/9/19. FUE REMITIDO EL INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1253-2019 D/F 21/10/19.CONDICION ACCESO : ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓNCUBICACIONES: NO. 21 RD$ 1,669,687.30 EN FINAN MODIF-SE SOLICITO UN SEGUNDO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$3,000,000.00 D/F 03/05/2019.CIERRE: SOLICITUD DE REVISION TECNICA DGEE/Z1/378-2019.
1568 | BASICA EL HIGUERO | 3 | ACTIVA | 8921785.94 | COMUNIDAD: EL HIGUEROTRABAJO HASTA LA FECHA:EN VERJA PERIMETRAL: VACIADO DE COLUMNAS 0.20 X 0.20 Y ENCOFRADO DE VIGA DE AMARRE.CUBICACION NUMERO #1 RD$13,521,936.30 DEVUELTA POR APROB. DE MOV. DE TIERRA
1569 | BASICA EL PINO | 100 | INAUGURADA | 83707186.29 | COMUNIDAD: EL PINOPROCESO DE CIERRE:CUBICACION FINAL CON CONSENSO FINAL APLICADO SOMETIDA EL 24/6/2019REMISION DE CARTA SIN MONTO PARA FISCALIZAR PLANTEL
1570 | BASICA JOAQUIN GARCIA | 8 | ACTIVA | 57599451.05 | COMUNIDAD LAS YAYASTRABAJOS HASTA LA FECHA:EN BLOQUE B1: CONT. COLOCACION DE MUROS EN BLOQUES
1571 | BASICA LAS LAGUNAS-ZONA FRANCA | 1 | DETENIDA |  | COMUNIDAD: LAS LAGUNASTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:RELLENO GRANULAR COMPACTADO A LA ESPERA DE VALIDACION DE MOV. DE TIERRA .ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1572 | BASICA OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA | 100 | INAUGURADA | 83742731.73 | COMUNIDAD: CARRERA DE PALMASPROCESO DE CIERRE:REMISION DE CARTA SIN MONTO PARA FISCALIZAR PLANTEL 24/7/19
1573 | BASICA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR | 6 | ACTIVA | 8888927.64 | COMUNIDAD: CAIMITO AFUERAACTIVIDADES HASTA LA FECHA:EN PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES.PENDIENTE VISITA DE UNID. TOPOGRAFICA PARA RECTIFICAICON DE NIVELES.OBSERVACION:LUEGO DE TENER LOS MUROS APROBADOS Y CONSENSUADOS, MINERD PROPONE NUEVA PROPUESTA, POR LO QUE EL DPTO DE CÁLCULO REALIZÓ UNA NUEVA CONFIGURACION DE MUROS. A A LA ESPERA DE COTIZACION DE MUROS DE SUELOS REFORZADOS SOLICITADO VIA EMAIL D/F 12/6/19ACCESO CRUDO O VERDE
1574 | BASICA SOTO | 7 | ACTIVA | 31199489.09 | COMUNIDAD: SOTOTRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:BLOQUE B-3:- ENCOFRADO COLUMNAS 1ER NIVELBLOQUE B-2:VACIADO EN HORMIGON ARMADO DE COLUMNAS 1ER NIVELBLOQUE B-3:VACIADO EN HORMIGON ARMADO DE COLUMNAS 1ER NIVEL
1577 | LICEO LA PENDA | 100 | INAUGURADA | 93549323.01 | COMUNIDAD: LA PENDA-TERMINADA SIN INAUGURAR EN PROCESO DE CIERRE:A LA ESPERA DE RESPUESTA A LA REVISION TECNICACONDICION ACCESOLISTO
1578 | LICEO LA VEGA OESTE | 100 | INAUGURADA | 144916689.75 | COMUNIDAD: ALTO DE APICOPROCESO DE CIERRE:SE ENVIO RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR DEL RT. INICIAL 24/7/19. A LA ESPERA DE PRECIOS ELECTRICOS.
1931 | POLITECNICO FE Y ALEGRIA | 1 | PRELIMINARES |  | COMUNIDAD: VILLA FRANCISCATRABAJO REALIZADOS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EL 14/8/2018. LEVANTAMIENTO DE SOLAR ENTREGADO A DISEÑO EL 23/7/2018ESTUDIO DE SUELOS ENTREGADO EL 3/6/2019. A LA ESPERA DE RESPUESTA DEL DPTO. DE CÁLCULO Y PLANOS.SE ENVIA INFORME DE CORRECION DE PRECIOS DE BOTE Y RELLENO EN PRESPUESTO DE MEJORAMIENTO DE SUELOS. DGEE/Z1/907-2019 - 26/7/19.ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
233 | LICEO BAOBA DEL PIÑAL | 0 | NO ESPECIFICADO
231 | LICEO LA CAPILLA | 0 | NO ESPECIFICADO
739 | HERMANAS MIRABAL | 0 | NO ESPECIFICADO
740 | PAYITA | 0 | NO ESPECIFICADO
234 | BASICA EL FACTOR 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
1580 | EL FACTOR | 0 | NO ESPECIFICADO | 33249449.32
741 | LA FACTORIA | 0 | NO ESPECIFICADO
742 | LICEO EL PAPAYO | 0 | NO ESPECIFICADO
743 | VILLA FLORES | 0 | NO ESPECIFICADO
1579 | BASICA EL BARRO | 73 | ACTIVA | 53990214.85 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: BLOQUE B-1: FALTA EL 40% DE EJECUCION.BLOQUE B-2: 90% DE PISOS, 50% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.AULA INICIAL: 90% DE PISOS, 50% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.COMEDOR: 65% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 70% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 40% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 30% DE EJECUCION. CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:CARPINTERIA ASIENTOS DE GRADAPAÑETE EN PEINECILLO COMEDOROBSERVACIONES:RITMO LENTO, CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS.CUB. 16 RD$ 3,605,410.07 FINAN – MODIFICACIONCUB. 17 RD$ 1,028,926.97 MINERD - FISCALIZACIONCONDICION ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: EL BARRO, EL FACTORCOORDENADA:https://goo.gl/maps/9iVSvU2uJ2y
235 | BASICA LA COLMENA | 0 | NO ESPECIFICADO
236 | BASICA LA GARZA | 0 | NO ESPECIFICADO
172 | BASICA LOS CACAOS (POLITÉCNICO CLUB LOS CACHORROS) (PRIMARIA KILOMETRO 5) | 5 | DETENIDA |  | ESTUDIO DE SUELO ENTREGADOEN ESPERA PLANOS ESTRUCTURALES
237 | BASICA LOS JAPONESES | 0 | NO ESPECIFICADO
238 | BASICA ZONA NOROESTE 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
239 | LICEO SURESTE | 0 | NO ESPECIFICADO
963 | NAGUA | 0 | NO ESPECIFICADO
744 | BASICA ZONA SUR 4 | 0 | NO ESPECIFICADO
745 | BOBA | 0 | NO ESPECIFICADO
746 | CAÑO ABAJO | 0 | NO ESPECIFICADO
747 | CEJA DEL AGUACATE | 0 | NO ESPECIFICADO
748 | DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
752 | EL YAYAL | 0 | NO ESPECIFICADO
749 | LICEO HUASCAR RAMON VICTORIA JOSE | 0 | NO ESPECIFICADO
753 | LOS YAYALES | 0 | NO ESPECIFICADO
750 | MATA BONITA | 0 | NO ESPECIFICADO
1583 | NAGUA | 0 | NO ESPECIFICADO | 29591132.79
751 | PEDRO MARIA BURGOS | 0 | NO ESPECIFICADO | 35331195.36
1135 | BASICA CAÑO BLANCO | 0 | NO ESPECIFICADO
1136 | BASICA MATANCITAS | 0 | NO ESPECIFICADO
1137 | BASICA ZONA SUR | 0 | NO ESPECIFICADO
1138 | POLITECNICO ZONA NOROESTE | 0 | NO ESPECIFICADO
1581 | BASICA CURNA | 49 | ACTIVA | 53498203.87 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUES: LOS BLOQUES B1 Y B2 FALTA UN 80% DE EJECUCION, LOS BLOQUES RESTANTES FALTA EL60% DE EJECUCION.COMEDOR: 70% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 95% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 90% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 30% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.CONDICION ACCESO: CRUDO.MUROS DE CONTENCION: 10% DE EJECUCIONTRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:VACIADO MURO CONTENCION MC3 (TRAMOS) 15-12-2019VACIADO LOSA TECHO CAJA ESCALERACUB. 15 RD$ 1,299,688.96 FINAN - MODIFICACIONCOMUNIDAD: LA CRUZ, NAGUACOMUNIDAD: LA CRUZ.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/48D4zWMB9cs
1582 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | 39 | ACTIVA | 19851594.22 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA: ENCOFRADO VIGA ANP MODULO B1CONTINUACION MUROS CONTENCION SUELO REFORZADOOBSERVACIONES:CONTRATISTA ALEGA NO HABER RECIBIDO PAGO DE LAS CUB. 1,2,3 Y 4, POR PROBLEMAS PERSONALES PRESENTADOS CON SU CUENTA EN EL BANCO.CUB. 1 RD 7,861,266.07 LIB. 6481CUB. 2 RD 2,624,288.03 LIB. 10079 CUB. 3 RD 1,705,627.91 LIB. 13819CUB. 4 RD 1,213,894.93 LIB. 16673CUB. 5 RD 1,992,158.52 LIB. 20344PENDIENTE PAGO CUB. 6 RD 1,356,316.24 FINAN - MODIFICACION PENDIENTE PAGO CUB. 7 RD 3,098,042.52 FINAN - MODIFICACIONLAS ACTIVIDADES SE EJECUITAN CON PERSONAL MINIMO EN OBRA SE LE ORDENO A LA CONTRATISTA AGILIZAR LOS TRABAJOS CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: LA CUARENTACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/SpS1DKqnYH22
1584 | TALLERES EN POLITECNICO DE ZONA NOROESTE | 46 | ACTIVA | 25107974.82 | TRABAJOS EN EJECUCION: ACOPIO DE MATERIALECUBICACIONES:CUB. 8 RD$ 3,847,236.18 MINERD - FISCALIZACIONTRABAJOS A RITMO LENTO, CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: EL TREN, NAGUA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/WR7afqqA1nt
241 | BASICA RIO SAN JUAN 1 | 0 | NO ESPECIFICADO | 45160423.67
240 | CE GLORIA BIDO | 0 | NO ESPECIFICADO
754 | LICEO ANTORCHA DEL FUTURO | 0 | NO ESPECIFICADO
755 | ROSA VENTURA-LA HOZADERA | 40 | DETENIDA | 31365956.37 | DETENIDA DESDE 2015 POR MAL MANEJO FINANCIERO EL CONTRATISTA DICE ESTAR DESCAPITALIZADOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.REMISION A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/1383-2018 D/F 17-12-2018.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: 1ER NIVEL: 100% PISOS Y CHAPAPOTE, 90%ESCALONES, 90% PINTURA, 95% INSTALACIONES ELECTRICAS (ESTA PAGA AL 100% EN PRESUPUESTO BASE), 80% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERA PERIMETRAL, 100% VENTANAS, 100% PROTECTORES METALICOS, 100% PUERTAS.2DO NIVEL: 100% HORMIGON EN LOSAS Y VIGAS, 100% MUROS PANDERETAS, 80% PAÑETE, 100% FINO TECHO, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, 100% ANTEPECHO, 100% PISOS, 90%ESCALONES, 100% PINTURA, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS, 100% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: SOLO SE HA EJECUTADO UN 20% DE SU CONSTRUCCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 30% CSTERNA, 100% PARQUEOS.CANCHA MIXTA: 70% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL, 40% ZAPATA, MUROS, COLUMNAS Y PAÑETE.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B-1: SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL PRIMER NIVEL Y EL SEGUNDO NIVEL CON LAS COLUMNAS VACIADAS Y LOS BLOQUES DE LOS MUROS SISMO RESISTENTES COLOCADOS.BLOQUE B-2: SE ENCUENTRA CON LAS EXCAVACIONES DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS REALIZADAS.COMEDOR: BLOQUES SNP COLOCADOS.CANCHA: ESTAN COLOCADOS LOS MUROS PERIFERICOS.VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 80%CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO. COMUNIDAD: LA HOZADERA, RIO SAN JUANCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/oUkspFmvH552
1139 | LICEO COPEYITO | 0 | NO ESPECIFICADO
67 | BASICA BONAO 1 | 100 | INAUGURADA | 70649072.34 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE INFORME DE FISCALIZACION MINERD.
65 | BASICA BONAO 2 | 100 | INAUGURADA | 63599801.08 | INAUGURADA
964 | BONAO (ESTANCIA INFANTIL QUISQUEYA APRENDE CONTIGO) | 100 | INAUGURADA | 41723158.01 | PROCESO DE CIERRE:-EL 3/11/2017 MEDIANTE UF-PNEE#2884-2017, RECIBIMOS LA DEVOLUCION DE LA CUBICACION, YA QUE LA CONTRATISTA NO ESTA DE ACUERDO CON LA FISCALIZACION REALIZADA Y NO FIRMO LA MISMA.-ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE LA CONTRATISTA NOS HAGA LLEGAR LOS RECLAMOS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO.
103 | LICEO CAMPO DE AVIACION | 100 | INAUGURADA | 78096686.35 | INAUGURADA
177 | LICEO EL VERDE | 100 | INAUGURADA | 37694125.12 | INAUGURADA
102 | LICEO JAYACO | 100 | INAUGURADA | 24942975.7 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE PAGO (CUB NEGATIVA).
66 | LICEO JUMA ADENTRO | 100 | INAUGURADA | 59387101.6 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE FIRMA DE CARTA SIN MONTO ENVIADA AL CONTRATISTA D/F 21/02/2019. (SE LE CUMPLE EL TIEMPO (20/03/2019)
101 | LICEO LOS HEROES | 100 | INAUGURADA | 52935283.47 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE PAGO (CUB NEGATIVA).
528 | ALTAGRACIA PINA - EL TANQUE | 100 | INAUGURADA | 37161278.78 | INAUGURADA
529 | ANA CEARA Y LUNA | 100 | INAUGURADA | 11924841.29 | INAUGURADA
527 | BASICA ARROYO TORO | 100 | INAUGURADA | 40097769.63 | INAUGURADA
531 | BIENVENIDO DEL CASTILLO | 68 | DETENIDA | 20241337.87 | -COMUNIDAD: LOS ARROCESTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULOS B1: 100% LIMPIEZA , 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 20% PINTURA.-MÓDULO INICIAL: 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA, 20% PINTURA. -COMEDOR: 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 10% PINTURA.-ÁREA EXTERIOR: 100% PAISAJISMO, 100% BANCOS, 100% HORMIGONES EN PLAZA CIVICA Y PARQUEO Y 100% GRAMAS.-CANCHA: 100% -MISCELÁNEOS: LETRAS CON EL NOMBRE ESCUELA. ENTRADA PRINCIPAL.-VERJA PERIMERAL: 100% LA PARTE DONDE SE HARA LA CANCHA.ULTIMOS TRABAJOS AL MOMENTO DE DETENCION:-MODULOS B1: 100% LIMPIEZA , 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 20% PINTURA.MÓDULO INICIAL: 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA, 20% PINTURA. COMEDOR: 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 10% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% PAISAJISMO, 100% BANCOS, 100% HORMIGONES EN PLAZA CIVICA Y PARQUEO Y 100% GRAMAS.CANCHA: 100% MISCELÁNEOS: LETRAS CON EL NOMBRE ESCUELA. ENTRADA PRINCIPAL.VERJA PERIMERAL: 100% LA PARTE DONDE SE HARA LA CANCHA.CONDICION ACCESOASFALTADO, Y TIENE REDUCTORES DE VELOCIDAD .SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:NO SE ESTÁ TRABAJANDO POR FALTA DE RECURSOS SEGÚN ALEGA LA CONTRATISTACUBICACION:-SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN DE TRANSICIÓN NO.9 AL PROCESO –MOPC EL 07/06/2019. CON UN VALOR DE RD$ 1,254,000.00- SE SOLICITO UN 3ER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$1,000,000.00 EL 18-06-2019.NOTA:ESTA DETENIDA DESDE 20/06/2019 POR FALTA DE RECURSO SEGÚN NOS INFORMA LA CONTRATISTA. A PESAR DE QUE ELLOS TIENEN DINERO DEL AVANCE Y DE PAGOS ANTERIORES. POSEE LA CUBICACIÓN NO. 10 EN FINAN-MODIFICACIÓN , CON UN VALOR DE RD$ 1,297,699.78. LA CUAL FUE SOMETIDA CON EL OFICIO DGEE/Z1-962-2019 D/F 05/08/2019CONDICION ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION VERTICAL.
1588 | BONAO | 3 | DETENIDA |  | COMUNIDAD: BARRIO LA PRIVADA/SANTA ROSAESTATUS DE EJECUCION:-EN ESTA SEMANA SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE CORTE POR PARTE DE LA BRIGADA TOPOGRAFICAESTATUS ACCESO:-AV. PRINCIPAL ASFALTADA, SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y REDUCTORES DE VELOCIDAD.-CALLE ACCESO AL PLANTEL CRUDO O VERDE (250MT).
1589 | BONAO (CENTRO DE LA CIUDAD) | 0 | NO INICIADA |  | -DETENIDA EN ESPERA DE RECTIFICACION DE CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DE MINERD Y LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA DE POSESION CON EL AREA DE TERRENO DEFINITIVA.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR.-LOS DUEÑOS DEL TERRENO INICIARON UN CAMBIO DE LAS PARCELAS A VENDER CON RELACIÓN A LAS NEGOCIADAS CON MINERD. -RECIBIMOS LA VISITA EL 18/07/2017 DE GESTION INMOBILIARIA PARA UNA RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA.-SOLICITUD DE RESPUESTA A VISITA DE LA COMISION DE GETION INMOBILIARIA POR MOTIVO DE CAMBIO DE AREA DE PARCELA NEGOCIADA CON MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/572-2017 D/F 8-8-2017.
517 | BURENDE | 100 | TERMINADA | 23336199.71 | COMUNIDAD: JIMATERMINADA SIN INAUGURARACCESO:LE FALTARIA IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE).NOTA: PROCESO DE CIERRE:-A AL ESPERA DE QUE LA SUPERVISION REVISE EL INFORME TECNICO CONSENSUADO-REVISION TECNICA PRELIMINAR RECIBIDO EL 22/07/2019.
532 | EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | 100 | INAUGURADA | 50294765.71 | INAUGURADA
530 | PROF. ANTONIO ROSARIO PEREZ | 100 | INAUGURADA | 35190717.29 | Inaugurada.
1140 | BASICA BONAO 3 | 100 | INAUGURADA | 115405578.37 | SECTOR: LOS AMAPOLOSPROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CARTA SIN MONTO EL 15-03-2019 DGEE/Z1/313-2019, A LA ESPERA DE FISCALIZACION MINERD.-SE REALIZO LA FISCALIZACION AL PLANTEL EL 10/04/2019, A LA ESPERA DE INFORME DE FISCALIZACION.
1141 | BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | 25 | DETENIDA | 26010883.03 | COMUNIDAD: JIMANOTA: PROCESO DE CIERRE:-SE ENVÍO LA SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN – MINERD AL PLANTEL CON EL OFICIO DGEE/Z1/829-2019 D/F 15/07/2019ACCESO: IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE).
1142 | BASICA HOGAR DE NIÑAS | 100 | INAUGURADA | 53467105.38 | Inaugurada.
1143 | BASICA SILVESTRE ANTONIO MEJIA ALVAREZ | 80 | ACTIVA | 66947076.69 | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS (BLANCO). TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1-B2-B3-: 100% LIMPIEZA Y RETOQUES DE PINTURA, 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA.MÓDULO INICIAL: 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, RETOQUES PINTURACOMEDOR: 20% REVESTIMIENTOS, 10% SANITARIA, 25% ELECTRICA, 10% PISOS, 20% PERGOLADOS. RETOQUES PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 20% RELLENO, 65% PAISAJISMO, 30% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.CANCHA Y GRADERIAS: 15%VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:COLOCACION DE LAS PUERTAS PARA ENTRADA VEHICULAR Y PEATONAL..CORRECIÓN DE ALGUNOS DETALLES, PERO HA BAJO SU RITMO POR FALTA DE DINEROCUBICACION:CUB. 21 $2.1 MM MINERD-FINANCIERONOTA:EL CONTRATISTA REINICIO LOS TRABAJOS EL 22/05/2018, LUEGO DE ESTAR DETENIDA POR MÁS DE UN AÑO POR MAL MANEJO FINANCIERO. PENDIENTE PAGO DE SOLAR. NOTA CAMBIO DE FECHA:-ESTE PLANTEL ESTABA PROYECTADO PARA EL 24/06/2019 Y FUE MOVIDO PARA 24/07/2019 DEBIDO A CAMBIOS REALIZADOS EN EL DISEÑOS HIDRAULICO, ENVIADO A MINERD A APROBAR EL 16-05-2019 MEDIANTE DGEE/Z1/573-2019.-ESTE PLANTEL ESTABA PROYECTADO PARA EL 24/07/2019 Y FUE MOVIDO PARA 20/08/2019 DEBIDO A RITMO LENTO DE CONTRATISTA.RITMO LENTO:-LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS ESTAN A RITMO LENTO POR FALTA DE RECURSOS, ALEGA EL CONTRATISTA. (A PESAR DE HABERLE DESEMBOLSADO LA LINEA). CONDICION ACCESO-ASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD.
1144 | ESCUELA ESPECIAL DE BONAO | 100 | INAUGURADA | 103172860.4 | Inaugurada.
1145 | LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RIO JAYACO) | 68 | DETENIDA | 45339073.51 | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS(PALERO)TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULO B1: 85% PUERTAS ,10% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 40% ELECTRICA, 30% SANITARIA, 0% IMPERMEABILIZANTES, 30% PUERTAS METALICAS , 40% BARANDAS.-MÓDULO B2: 90% PUERTAS, 50% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 40% SANITARIA, 10% IMPERMEABILIZANTES, 30% PUERTAS METALICAS, 40% BARANDAS.-COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 30% PISOS, 30% PROTECTORES METALICOS, 70% ELECTRICA, 60% SANITARIA, 60% PINTURA, 50% IMPERMEABIZANTES, 30% REVESTIMIENTOS.-ÁREA EXTERIOR: 60%-CANCHA Y GRADERIAS: 40%-VERJA PERIMETRAL: 30%CONDICION ACCESO-TIENE IMPRIMACION, SOLO FALTA ASFALTO.NOTA:-SE ENVÍO LA NOTIFICACIÓN DE DETENIDA AL MINERD DGEE/Z1/271-2019 CON EL INFORME DE SITUACIÓN.-CONVOCAMOS AL CONTRATISTA PARA EL 11/02/2019, PARA PROGRAMAR LOS TRABAJOS DE LAS PROXIMAS DOS SEMANAS Y TODAVIA NO SE HA PRESENTADO A LA OBRA. EL CONTRATISTA DETUVO TODO TIPO DE TRABAJO CONSTRUCTIVO ALEGANDO QUE NO CUENTA CON DINERO PARA CONTINUAR TRABAJANDO. ESTAMOS A LA ESPERA DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR UNA CUBICACIÓN DE CORTE, PARA CONOCER SUS RECLAMOS DE LAS PARTIDAS QUE ENTIENDEN ÉL NO LE HAN SIDO CUBICADAS. DICHA CUBICACIÓN DE CORTE FUE SOLICITADA POR EL MINERD EL 11/06/2018 EN UNA REUNIÓN CONVOCADA POR DICHA INSTITUCIÓN PARA CONOCER LA RAZÓN DE LA LENTITUD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR EN LA OBRA. CONTO CON LA PRESENCIA DE RAÚL JIMÉNEZ, MICAELINA MATEO, LEANDRO FERNÁNDEZ, CYNTHIA MERCEDES Y ING. WALDO HERNÁNDEZ -SE SOLICITA VALIDACION DE MOV. DE TIERRA AL DEPTO DEL DISEÑOS, MEDIANTE DGEE/Z1/310-2019 D/F 15-03-2019.PROCESO DE RESCISION:-A LA ESPERA DE QUE LA SUPERVISION RESPONDA EL INFORME TECNICO CONSENSUADO-REVISION TECNICA PRELIMINAR.-SE ENVIO INFORME DE SITUACION EN EL MES DE ABRIL.
1146 | POLITECNICO TIPICO BONAO | 100 | INAUGURADA | 90935041.6 | Inaugurada.
1585 | BASICA MAXIMO GOMEZ | 1 | DETENIDA |  | NOTA:SE RECIBIO EL OFICIO DE PUESTA EN POSESION MEDIANTE UF-PNEE#863-2018 D/F 28-03-2018, A LO CUAL SE PROGRAMO EL ACTO DE PUESTA EN POSESION , EL CUAL NO PUDO SER REALIZADO DEBIDO A QUE EL DUEÑO DEL SOLAR SE OPONE, ANTE ESTO SE ENVIA EL OFICIO DGEE/Z1/565-2018 EL 23/05/2018 EN DONDE SE SOLICITA LA CARTA DE COMPROMISO PARA RECTIFICACIÓN DE LA PUESTA EN POSESIÓN DE ESTE PLANTEL. -SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE DESPROPIACION DEL SOLAR.
1586 | BASICA PROSPERIDAD | 1 | DETENIDA |  | COMUNIDAD: BARRIO PROSPERIDADESTATUS DE EJECUCION:-ESTA DETENIDA EL DEPTO. DE DISEÑO ESTA TRABAJANDO EN UN DISEÑO PARA LA VERJA PERIMETRALNOTA:-SE SOLICITÓ LA VISITA EN CONJUNTO CON HIDRAULICA Y EL DEPT. DE DISEÑO CON FINES DE EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE PISO PARA ESTE PLANTEL, SE SOLICITÓ CON EL DGEE/Z1/830-2019 D/F 15/07/2019.-EL 01/07/2019 SE REALIZÓ UNA VISITA CON EL DEPTO. DE DISEÑO DEL MOPC, CON FINES DE REALIZAR UNA RECTIFICACIÓN A LOS NIVELES DE PISOS CONTEMPLADO EN EL PLANO DE ACONDICIONAMIENTO. POR LO QUE ESTAREMOS A LA ESPERA DE UN NUEVO PLANO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PLANTEL.
1587 | BASICA SAN JOSE 2 | 5 | ACTIVA | 14627085.55 | COMUNIDAD: BARRIO LA PRIVADA/SANTA ROSASE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B1:-COMPLETAR RELLENO 1ERA. ETAPA A NIVEL SUPERIOR DE LAS ZAPATAS VACIADAS LISTO AL 100%.-ENCOFRADO DE ZAPATAS DE MUROS PERIFERICOS LISTO AL 100%.-COLOCACION DE ACERO EN ZAPATAS DE MUROS PERIFERICOS LISTO AL 100%.-VACIADO DE ZAPATA DE MUROS PERIFERICOS – PROGRAMADA AL 0%.-COLOCACION DE BLOQUES EN MUROS MM1-MM2 Y MER PROGRAMADA AL 0%NOTAACCESO: CRUDO
1590 | LICEO LA DELICIA | 75 | ACTIVA | 102901573.16 | COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULOS B2-B3-B4-: 10% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 15% ELECTRICO), MÓDULO B1: 10% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 25% ( SANITARÍA Y ELECTRICO) 10%, PUERTAS Y VENTANAS)-COMEDOR: 15% REVESTIMIENTOS, 10% ELECTRICA,. RETOQUES PINTURA.-ÁREA EXTERIOR: 900% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.-CANCHA Y GRADERIAS: 30%VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.ACTIVIDADES EJECUTANDOSE:-NO HUBO ACTIVIDAD EN ESTA SEMANA, POR LA LLUVIACUBICACION:-CUB. 15 (MESA MINERD) RD$9,729,843.28 (MESA MINERD) 12/07/2019.-CUB. 16 (MESA MINERD) RD$4,500,769.56 (MESA MINERD) 10/09/2019.NOTA:-SE REMITE PLANO DE MEDIA TENSION (15-03-2019). DGEE/Z1/307-2019. NOTA CAMBIO DE FECHA:-SE ENVIÓ CON EL OFICIO DGEE/Z1/1076-2019 D/F 2/09/2019 AL DEPTO. DE DISEÑO LAS ACTAS DE VISITA EN CONJUNTO A ESTE PLANTEL, LA CUAL E REALIZÓ PARA VERIFICAR LOS MUROS EXTERIORES Y LA CALLE INTERNA DEL MISMO. -ESTE PLANTEL ESTABA PROYECTADO PARA EL 19/06/2019 Y FUE MOVIDO PARA 30/06/2019 DEBIDO A RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS PLANOS DE TERMINACION DE PARTE DEL DEPTO. DE DISEÑOS, SOLICITADOS EL 12/03/2019 Y LEVANTAMIENTO REALIZADO EL 23/04/2019.-ESTE PLANTEL ESTABA PROYECTADO PARA EL 30/06/2019 Y FUE MOVIDO PARA 30/07/2019 DEBIDO A RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS PLANOS DE TERMINACION DE PARTE DEL DEPTO. DE DISEÑOS, SOLICITADOS EL 12/03/2019 Y LEVANTAMIENTO REALIZADO EL 23/04/2019.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD.
1591 | TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAO | 75 | ACTIVA | 35221580.03 | -COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:B2 Y B3: 15% ( PUERTAS ), 40% ELECTRICIDAD.ÁREA EXTERIOR: 20% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% , 100% HORMIGONES EXTERIORES,PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. ACTIVIDADES EJECUTANDOSE :-NO HUBO ACTIVIDAD EN ESTA SEMANA, LA CONTRATISTA ALEGA NO TENER DINERO PARA CONTINUAR LAS LABORES.CUBICACION:CUB. 14 $ 1,629,046.33 CALIDAD TECNICA.-SOLICITUD DE SEXTO DESEMBOLSO DE LINE DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$3,000,000.00 D/F 19-06-2019.NOTA CAMBIO DE FECHA:-ESTE PLANTEL ESTABA PROYECTADO PARA EL 19/06/2019 Y FUE MOVIDO PARA 30/06/2019 DEBIDO A RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS PLANOS DE TERMINACION DE PARTE DEL DEPTO. DE DISEÑOS, SOLICITADOS EL 12/03/2019 Y LEVANTAMIENTO REALIZADO EL 23/04/2019.-ESTE PLANTEL ESTABA PROYECTADO PARA EL 30/06/2019 Y FUE MOVIDO PARA 30/07/2019 DEBIDO A RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS PLANOS DE TERMINACION DE PARTE DEL DEPTO. DE DISEÑOS, SOLICITADOS EL 12/03/2019 Y LEVANTAMIENTO REALIZADO EL 23/04/2019.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD
244 | BASICA CRISTIANO | 100 | INAUGURADA | 43212773.51 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE INFORME DE FISCALIZACION MINERD.
245 | BASICA MAIMON | 100 | INAUGURADA | 68236451.19 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CORRECCION DE LA CUB 11(T-FINAL) 20-03-2019, A LA ESPERA DE RT FINAL.
1490 | MAIMON (BLOQUE DE BARRIOS ALTO DE JAVIELA Y ENS. CASTELLANA) | 0 | NO INICIADA |  | -NO TIENE AVANCE, NI SOLAR
1147 | BASICA MARTINA VIZCAINO | 100 | INAUGURADA | 49532157.14 | COMUNIDAD:LA RAIZ, MAIMÓNPROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CARTA CON MONTO, CUB EN ORIGINAL EN MINERD PENDIENTE DE PAGO.
1148 | LICEO GREGORIO LUPERON | 100 | INAUGURADA | 53718415.03 | INAUGURADA
100 | LICEO SALOME UREÑA | 100 | INAUGURADA | 41962494.51 | INAUGURADA
534 | CACIQUE RAFAEL BONAO | 100 | INAUGURADA | 27987092.96 | INAUGURARDA-A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES APROBADOS MEDIANTE UF-PNEE#3517-2018 D/F 20/11/2018
1149 | BASICA ESPEJO THELMA OLIVERIO MORALES | 100 | INAUGURADA | 61423907.27 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:- A LA ESPERA DE FISCALIZACION MINERD DE LA CUB FINAL
1150 | LICEO RINCON DE YUBOA | 100 | INAUGURADA | 72316819.6 | Inaugurada.
1151 | POLITECNICO PIEDRA BLANCA | 100 | INAUGURADA | 96055703.45 | COMUNIDAD: EL QUINTO CENTENARIOPROCESO DE CIERRE:- SE ENTREGO CUBICACION FINAL EL 08-01-2019, A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA FIRME LA CARTA SIN MONTO (20/02/2019) (CONTRATISTA SOLICITA 30 DIAS PARA REVISION)
1592 | TALLERES EN POLITECNICO PIEDRA BLANCA | 35 | ACTIVA | 24890604.22 | COMUNIDAD: QUINTO CENTENARIOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1- 50% LOSA DE TECHO,100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE,100% PISOS, 100% VENTANAS, 100% SANITARIA Y 100% ELECTRICIDAD MODULO B2:100% PISOS- VENTANAS Y PUERTAS, 70% ELECTRICO, 70% SANITARÍA Y 100% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 1000% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% ALCANTARILLA DE CAJON,,PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULARSE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-LAS ACTIVIDADES ESTUVIERON MUY LENTAS DEBIDO A LAS LLUVIAS DE CASI TODA LA SEMANA NOTA:-CONTRATIS TRABAJA A RITMO LENTO SEGUN ALEGA POR FALTA DE RECURSOS.CUBICACION:CUB. 9 $1,786,334.12 MINERD FISCALIZACION.PROCESO DE RESCISION:-SE REALIZO LA AUDITORIA INTERNA HASTA LA CUB #8. (CONSENSO DEFINITIVO)CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD
246 | BASICA CASTAÑUELA | 0 | NO ESPECIFICADO
758 | EL VIGIADOR | 0 | NO ESPECIFICADO
756 | JOBO CORCOBADO | 0 | NO ESPECIFICADO
757 | PEDRO NOLASCO VALDEZ TAVAREZ | 0 | NO ESPECIFICADO
1923 | JOSE GABRIEL GARCIA (LICEO VILLA MORADA) | 8 | ACTIVA |  | Vaciado de zapata comedor y gradas.Inicio de pichones de columnas de comedor.
247 | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
1912 | LICEO CORINA BELLIARD | 45 | ACTIVA | 24280591.92 | B1. eNCOFRADO Y ARMADO LOSA 1NCOMEDOR. VACIADO DE LOSA HORMIGON
759 | AGUA DE LUIS | 0 | NO ESPECIFICADO
760 | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
761 | CARMEN CELIA BALAGUER | 0 | NO ESPECIFICADO
763 | EL PAPAYO | 0 | NO ESPECIFICADO
762 | LUIS JOSE ANTOINE | 65 | DETENIDA | 30723788.63 | MOPC RECIBIO CARPETA CON LOS DOCUMENTOS DE PARTE DEL MINERD .DETENIDA. EN PROCESO LEGAL, MINERD EVALUANDO SITUACION FINANCIERA POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA. NO INICIADA POR MOPC, ESPERANDO INSTRUCCIONES DEL MINERD PARA PUESTA EN POSESION E INICIO DE TRABAJOS.
764 | RAMON EMILIO LOZADA | 26 | DETENIDA | 12600626 | LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, LA VERJA PERIMETRAL ESTA EN UN 93% DE CONSTRUCCIONEL BLOQUE B1 ESTA EN UN 28% DE COSTRUCCION. SE HORMIGONO LOSA DE PISO Y SE PROGRAMO INICIO DE ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO PERO NO SE HA REALIZADO.
765 | RANCHADERO | 0 | NO ESPECIFICADO
766 | ROSA EMILIA RODRIGUEZ CRUZ | 0 | NO ESPECIFICADO
767 | VILLA ELISA | 0 | NO ESPECIFICADO
1152 | LICEO EL COPEY | 0 | NO ESPECIFICADO
1153 | LICEO LOS DERRAMADEROS | 0 | NO ESPECIFICADO
249 | BASICA LAS MATAS DE SANTA CRUZ | 0 | NO ESPECIFICADO
768 | RAMON MOREL FLEURY | 0 | NO ESPECIFICADO
769 | SANTA CRUZ | 40 | DETENIDA | 5444546.2 | Bloques sobre nivel de piso comedorColocacion de block sobre nivel de piso de cisterna y baño vestidorEncofrado y vaciado pichones de columnas bloques de 1 aula Vaciado de losa de techo garita A la espera de vaciado losa cancha
1154 | BASICA ESPEJO JOSE MARIA PEREZ | 0 | NO ESPECIFICADO
250 | BASICA LOS MULTIS | 0 | NO ESPECIFICADO
966 | MONTECRISTI | 5 | NO ESPECIFICADO |  | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTOColocación blocks BNP, Módulo de 2-3 años.Colocación Blocks BNP, Módulos de 1-2 años, 3-4 años y 4-5 años.Encofrado pichones de columnas, módulos de 2-3 años y 4-5 años.Vaciados pichones de columnas, módulos de 2-3 años y 4-5 años.Espera validacion de Movimiento de Tierra, solicitado el 28-06-2018
251 | POLITECNICO MONTE CRISTI | 0 | NO ESPECIFICADO
770 | CARLOS NAVARRO | 0 | NO ESPECIFICADO
1595 | MONTE CRISTI | 30 | ACTIVA | 8728601.1 | SE TRABAJA EN LA PARTE ELECTRICA Y ENCOFRADO, ARMADO Y VACIADO DE DINTELES.COLOCACION DE BLOCKES CISTERNA Y CASETA
1593 | BASICA ANA MERCEDES CASTRO | 0 | NO ESPECIFICADO
1594 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | 40 | ACTIVA | 23899279.65 | RITMO LENTO. B6, B7 Y B9. Empañetado en un 60% y fino de techo vaciado B4. zapatas excavadas y 50% acero armadoB5. Columnas sobre nivel de piso vaciadasB8. EmpaÑetado
771 | COPEY | 0 | NO ESPECIFICADO
772 | LICEO CESAR ANTONIO BELLIARD | 0 | NO ESPECIFICADO
1596 | PEPILLO SALCEDO | 6 | DETENIDA | 2108100.42 | PROCESO DE RESCINSION
252 | BASICA VILLLA VASQUEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
773 | FRANCISCO ANTONIO BILLINI | 0 | NO ESPECIFICADO
1597 | BASICA RAUL ALFREDO PUJOLS TEJADA, PROF. - PATRIA BELLIAR | 45 | ACTIVA | 28498328.63 | B1. Inicio colocacion aceroB2, B3. Se trabaja en en pañete.B3, Encofrado y vaciado vigas union muros panderetas 2NComedor. Vaciado y encofrado columnas
774 | 27 DE FEBRERO | 0 | NO ESPECIFICADO
1600 | BAYAGUANA | 100 | INAUGURADA | 48561805.33 | TERMINADA.
775 | DOMINICA | 0 | NO ESPECIFICADO
776 | FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO | 40 | DETENIDA | 11256591.36 | VERJA/MURO POSTERIOR: VACIADO DE HORMIGÓN VIGA DE AMARRE SUPERIOR.
777 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | 20 | DETENIDA | 6684668.06 | VERJA/MURO POSTERIOR: VACIADO DE HORMIGÓN VIGA DE AMARRE SUPERIOR
1944 | GENERAL GASPAR POLANCO | 33 | ACTIVA | 6361093.36 | MODULO B1 2N: CONTINUACIÓN PAÑETE EXTERIOR LADO POSTERIOR.
779 | GREGORIO LUPERON | 0 | NO ESPECIFICADO
780 | LICEO BAYAGUANA 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
781 | VICENTE CELESTINO DUARTE | 0 | NO ESPECIFICADO
1155 | BASICA BAYAGUANA 1 | 52 | DETENIDA | 53003466.49 | NOTIFICADO EL 24-04-19 EN REUNION CON MINISTROS MINERD Y MOPC QUE TIENE 30 DIAS PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS O ENTREGAR LA OBRA
1156 | BASICA JUANA AMINTA SORIANO - SIERRA DE AGUA | 0 | NO ESPECIFICADO
1598 | BASICA BAYAGUANA 2 (ADONAI) | 100 | TERMINADA | 69808768.95 | EXTERIORES: TERMINACION DETALLES DE ALBAÑILERIACOMEDOR: TERMINACION DETALLES DE ALBAÑILERIABLOQUE B2 3N: TERMINACION DETALLES DE ALBAÑILERIABLOQUE B3 AULA INICIAL: TERMINACION DETALLES DE ALBAÑILERIA
255 | BASICA EL CACIQUE | 0 | NO ESPECIFICADO | 51730606.21
257 | BASICA MONTE PLATA | 0 | NO ESPECIFICADO
1945 | CHIRINO | 52 | ACTIVA |  | VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS BAÑO INDEPENDIENTE EXTERIOR, VACIADO DE CHAPAPOTE EN EL COMEDOR, CORTE DE MATERIAL INSERVIBLE EN GENERAL.
256 | LICEO MONTE PLATA | 0 | NO ESPECIFICADO
965 | MONTE PLATA | 0 | NO ESPECIFICADO
70 | PROF. JUAN EMILIO BOSCH GAVINO (BASICA LA CAOBA - CAEI) | 66 | ACTIVA | 12804992.27 | COMEDOR.AULAS INICIAL( 1 NIVEL).CISTERNA.SÉPTICO.MURO MC-3.SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL SÉPTICO PRODUCTO DE MUCHA LLUVIA.
782 | EL BOSQUE | 0 | NO ESPECIFICADO
784 | LA LUISA | 0 | NO ESPECIFICADO
785 | MATA LIMON | 0 | NO ESPECIFICADO
1604 | MONTE PLATA | 6 | ACTIVA | 6117491.19
786 | RIO BOYA | 0 | NO ESPECIFICADO | 19471272.67
1157 | BASICA SAN FRANCISCO | 0 | NO ESPECIFICADO
1158 | LICEO BATEY YABACAO | 0 | NO ESPECIFICADO
1159 | LICEO EL DEAN | 0 | NO ESPECIFICADO
1601 | BASICA LAS CEJAS | 100 | TERMINADA | 90812009.38 | AVANCES GENERAL AL TERMINO DEL PROYECTO: TERMINACIONES DE ALBAÑILERÍA EN GENERAL, AVANCES TERMINACIONES DE PINTURA, PULIDOS DE PISOS, COMPLETIVO DE HERRERÍA, LIMPIEZA EN GENERAL, AVANCES EN COMPLETIVOS DE INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, AVANCES DE INSTALACIONES DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE TIRADORES Y LLAVINES.
1602 | LICEO EL BOSQUE | 100 | TERMINADA | 46422989.14 | TERMINADA.
1603 | LICEO MADRE ASENCION NICOL | 0 | NO ESPECIFICADO | 41675669.2
1949 | POLITECNICO PROMAPEC (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) | 30 | ACTIVA |  | MODULO DE AULAS SEGUNDO NIVEL: PRELIMINARES A COLOCACIÓN DE PISOS.MODULO DE AULAS TERCER NIVEL: ENCOFRADOS Y ARMADO DE LOSA Y VIGAS DEL TERCER NIVEL, VACIADO DE HORMIGÓN DE COLUMNAS, PRELIMINARES A VACIADO DE FINO DE TECHO PLANO.
1605 | TALLERES EN POLITECNICO MONTE PLATA | 56 | ACTIVA | 38000614.27 | ÁREAS EXTERIORES: AVANCES DE MUROS MC-1 DEL TRAMOS DERECHO PRÓXIMO A LA ESTANCIA, RELLENO DE REPOSICIÓN DE ZAPATAS DEL MURO.
1946 | BRAULIO UREÑA-CENTRO PENSÓN (BASICA LA CAOBA-CAEI) | 5 | PRELIMINARES |  | ESPERANDO PLANTA DE SONDEOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS.
258 | POLITECNICO PERALVILLO | 0 | NO ESPECIFICADO | 11950759.09
787 | BENJAMIN HERRERA | 30 | DETENIDA | 26024331.38 | ESPERA DE CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PARTE DEL CONTRATISTA
788 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
789 | JOSE VASQUEZ JNEZ. | 0 | NO ESPECIFICADO
790 | MARTIN FERRER | 0 | NO ESPECIFICADO
791 | RAMON MARTINEZ | 0 | NO ESPECIFICADO | 16744736.5
792 | RAMON MOREL SANTO -LA GUAZUMA- | 0 | NO ESPECIFICADO
1160 | LICEO LA CUABA | 0 | NO ESPECIFICADO | 36446085.61
259 | BASICA SABANA GRANDE DE BOYA 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
793 | ANA VIRGINIA REYNOSO | 0 | NO ESPECIFICADO
1608 | SABANA GRANDE DE BOYA | 25 | ACTIVA | 9294273.47 | MÓDULOS DE ESTANCIA INFANTIL.SE TRABAJA EN LA TERMINACIÓN DE LA LOSA DEL MÓDULO CON FINES DE VACIADO.CISTERNA. CANCHA MIXTA.SÉPTICO.
1161 | BASICA GONZALO | 0 | NO ESPECIFICADO
1162 | BASICA GREGORIO AYBAR CONTRERAS - LOS GUINEOS | 0 | NO ESPECIFICADO
1163 | BASICA ROSA DUARTE | 0 | NO ESPECIFICADO
1934 | CENTRO EDUCATIVO MATA LIMON | 31 | ACTIVA | 3190433.45 | MODULO B1 2N: CONFECCION DE MUÑECO DE BAÑO COLGANTE PARA SEGUNDO NIVELMODULO B2 2N: CONFECCIÓN DE MUÑECO DE BAÑO COLGANTE PARA SEGUNDO NIVEL.
1606 | BASICA ERCILIA PEPIN | 0 | NO ESPECIFICADO
1607 | LICEO NORDESTE SABANA GRANDE DE BOYA | 56 | ACTIVA | 76867288.24 | MODULO B-1, 1N.MODULO B-2, 3N.SE TRABAJA EN EL PAÑETE EXTERIOR DEL MODULO B-2.
260 | BASICA EL NUEVO CAMINO | 0 | NO ESPECIFICADO
169 | BASICA PERALEJOS | 0 | NO INICIADA | 8436319.16 | Al 8 de septiembre 2014 solo se ha realizado:Terminación de superficie de verja perimetral. Replanteo de los módulos. Desde entonces la obra esta paralizada.
261 | POLITECNICO AGROINDUSTRIAL YAMASA | 0 | NO ESPECIFICADO
794 | BUENOS AIRES | 0 | NO ESPECIFICADO
795 | CRISTINA HELENA CRUZ | 0 | NO ESPECIFICADO
796 | JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
797 | PROF. SOTERO MARTINEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
1611 | YAMASA | 47 | ACTIVA | 20488349.89 | MODULO 2N: 1ER Y 2DO NIVEL: PAÑETE EN GENERAL.2do NIVEL: FINO EN TECHO PLANO.
1165 | BASICA FRANCISCO ANTONIO DEL ROSARIO MUÑOZ | 0 | NO ESPECIFICADO | 43725652.73
1166 | BASICA RIO ARRIBA | 0 | NO ESPECIFICADO
1167 | BASICA SALOME UREÑA | 0 | NO ESPECIFICADO
1168 | LICEO JOSE REYES | 0 | NO ESPECIFICADO
1609 | BASICA LA PALMITA | 20 | DETENIDA | 14056864.41 | MODULO 2N: 1ER Y 2DO NIVEL: PAÑETE EN GENERAL.2DO NIVEL: FINO EN TECHO PLANO.
1610 | LICEO PROF. JUAN BOSCH | 100 | TERMINADA | 62527965.54 | TERMINADA
167 | LICEO DE JUANCHO | 77 | ACTIVA | 29208877.05 | ENCOFRADO DE COLUMNAS MODULO 3, PINTURA BASE MODULO 1, LIMPIEZA AREA EXTERIOR
536 | COLONIA JUANCHO | 100 | INAUGURADA | 22756740 | Terminado.
537 | GASTON FERNANDEZ DELIGNE | 100 | INAUGURADA | 32518543.78 | Terminado.
1050 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (BASICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ) | 1 | DETENIDA |  | LA CONTRATISTA RECIBIO LOS PLANOS ESTRUCTURALES PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS. QUEDO DE ENTREGARNOS COTIZACIONES DE MATARIALES PARA SER ENTREGADOS EN PRESUPUESTO PARA LA CONSIDERACION DE HORMIGONES ESPECIALES.
97 | BASICA ESTE | 100 | INAUGURADA | 104715807.36 | Terminada.
98 | CE PEDERNALES | 100 | INAUGURADA | 49901066.82 | Terminado.
967 | PEDERNALES | 100 | INAUGURADA | 56736046.89 | TERMINADA.
178 | POLITECNICO DE PEDERNALES | 100 | INAUGURADA | 47303627.08 | Terminado.
538 | LA ALTAGRACIA A | 100 | INAUGURADA | 24909544.37 | Terminado.
119 | BASICA MATANZAS | 100 | INAUGURADA | 61797077.56 | TERMINADA.
1954 | BASICA EL MANI | 85 | DETENIDA |  | ULTIMOS TALLERES: VERJA PERIMETRAL: COMPLETADA UN 80%; MÓDULO 1 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL, INICIANDO PINTURA; MÓDULO 2 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO 3 1N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO INICIAL: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; COCINA-COMEDOR T3: INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS; CANCHA: FALTA PINTURA, CANASTO Y ELÉCTRICA; ÁREAS EXTERIORES: SE INICIO CON LA COLOCACION DE RELLENO DE NIVELACIÓN; SANITARIA EXTERIOR: FINALIZADA.PENDIENTE RESPUESTA DE MINERD SOBRE SITUACION CON LA INVASION DE TERRENO, NOTIFICADA MEDIANTE OFICIOS DGE-PNEE/Z3/431-2018 D/F 04/10/2018, DGE-PNEE/Z3/006-2019 D/F 04/01/2019, Y DGE-PNEE/Z3/477-2019 D/F 8/10/2019 (PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE EL NUEVO CONTRATISTA NO HA FIRMADO EL ACTA DE INICIO).
121 | BASICA FUNDACION | 100 | INAUGURADA | 60788011.58 | TERMINADA.
133 | BASICA PERAVIA | 100 | INAUGURADA | 62232987.84 | TERMINADA.
69 | BASICA SOMBRERO | 100 | INAUGURADA | 50153933.49 | TERMINADA.
118 | EL SIFON | 100 | INAUGURADA | 32524897.33 | TERMINADA.
265 | ERNESTINA TEJEDA | 100 | INAUGURADA | 13746665.48 | TERMINADA.
120 | LICEO CRUCE DE OCOA | 100 | INAUGURADA | 40916702.25 | TERMINADA.
141 | LICEO PAYA | 100 | INAUGURADA | 50662445.66 | TERMINADA.
968 | LOS BARRANCONES (PERAVIA) | 100 | INAUGURADA | 42187186.62 | TERMINADA.
1612 | BANI 1 | 0 | NO INICIADA |  | TERRENO NO IDENTIFICADO. AVANCE DE RD$6,565,188.89, PAGO EL 23/02/2016.
1613 | BANI 2 | 85 | DETENIDA | 27375163.29 | ULTIMOS TALLERES: ALAMBRADO ELECTRICO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS. CHAPAPOTE DE TERRAZA EXTERIOR VACIADO.SITUACION ACTUAL NOTIFICADA A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE-Z3-545-2019 D/F 12/11/2019. ANTERIORMENTE NOTIFICADO POR OFICIO DGEE-PNEE-Z3-385-2019 D/F 29/8/2019. PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #14 DE RD$512,929.76, EN FINANCIERO DE MINERD.
1614 | BANI 3 CASCO URBANO | 76 | ACTIVA | 19629346.61 | LIMPIEZA EXTERIOR. TERMINACION DE PAÑETE EN LOSAS Y VIGAS. EXCAVACION DE TERRAZAS EXTERIORES EN AULAS. EN PROCESO DE COTIZACION DE LOS PISOS.PENDIENTE DE PAGO AL BANCO LAS CUBICACIONES #11 DE RD$1,171,124.60, Y #12 DE RD$1,583,669.33, AMBAS EN FINANCIERO DE MINERD.SOLICITUD DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE PAISAJISMO (RD$1,455,216.96), ENVIADA A MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGEE-917-2019 D/F 29/10/2019.
539 | BASICA EL FUNDO | 100 | INAUGURADA | 57155699.3 | TERMINADA.
541 | BASICA SAN JOSE-ARROYO HONDO | 100 | INAUGURADA | 66199613.07 | TERMINADA.
540 | LICEO PUEBLO NUEVO | 68 | DETENIDA | 34659780.82 | VERJA PERIMETRAL: 80% CONSTRUIDA, EN FASE DE TERMINACIÓN, PARA LUEGO DEMOLER LA EXISTENTE. MÓDULO B1 2N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%). TERMINANDO LA COLOCACIÓN DE VENTANAS (95%). COLOCACIÓN DE PISOS EN LOS 2 NIVELES 95% Y PULIENDO EL MISMO EN UN 90%. COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. MÓDULO B2 3N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%), PISOS EN LOS 3 NIVELES EN 95% Y PULIDO DEL MISMO EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. COCINA-COMEDOR T3: ESTRUCTURA DE TECHO (100%) COLOCACIÓN DE PISOS 95%. APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN UN 80%, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA FRONTAL 100%. PLANTEL EN PROCESO DE RESCISION, DEBIDO AL FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA; LO CUAL FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE-540-2015 D/F 13/07/2015. CUBICACION #8 T RES, ACTUALMENTE EN PROCESO DE DIGITACION.PRESUPUESTO DE TERMINACION (RD$23,238,812.56) REMITIDO A MINERD, MEDIANTE EL OFICIO DGEE-329-2019 D/F 23/04/2019.
543 | MILAGROS ALTAGRACIA MELO | 100 | INAUGURADA | 17414994.57 | TERMINADA.
544 | SABANA LARGA | 100 | INAUGURADA | 32422292.93 | TERMINADA.
1169 | BASICA ALTOS DE GUAZUMAS | 100 | INAUGURADA | 79459144.52 | TERMINADA.
1170 | BASICA BANI PALO BLANCO | 100 | INAUGURADA | 80773651.75 | TERMINADA.
1171 | BASICA LAS BARIAS-JUAN DE SENA | 100 | INAUGURADA | 51551299.59 | TERMINADA.
1172 | BASICA LAS COLINAS | 100 | INAUGURADA | 98186081.9 | TERMINADA.
1173 | LICEO BOCA CANASTA-EL LLANO | 100 | INAUGURADA | 52386989.98 | TERMINADA.
1174 | LICEO SOMBRERO-CAÑAFISTOL | 100 | INAUGURADA | 82469995.46 | TERMINADA.
1615 | BASICA EL LIMONAL-LA VEREDA | 57 | DETENIDA | 50501702.34 | CONTRATISTA DEBE CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL MURO TERRAMESH.SITUACION ACTUAL NOTIFICADA A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/432-2019 D/F 17/9/2019. EL 18/11/2019, SE SOLICITO EL 5TO. DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO DE RD$1MM, EN BASE A VOLUMETRIA EN CAMPO Y MATERIALES EN OBRA. ESTO NO SE PUEDE CUBICAR AUN, PUESTO QUE CORRESPONDE A RELLENO EN GAVIONES QUE AUN ESTA INCOMPLETO.DEPTO. HIDRAULICA DEBE ENTREGAR PROPUESTA DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN AREA INTERIOR; SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/242-2018 D/F 30/05/2018.
1616 | BASICA PAYA | 100 | INAUGURADA | 90947358.72 | TERMINADA.
1617 | BASICA SANTA ROSA | 100 | TERMINADA | 100604673.69 | TERMINADA.
1618 | LICEO CARRETON-CATALINA | 65 | DETENIDA | 71534465.31 | PAÑETE DE MUROS INTERNOS DEL COMEDOR. COLOCACION DE TIJERILLAS EN COMEDOR.CONTRATISTA HA PARALIZADO LOS TRABAJOS PORQUE ALEGA NO CONTAR CON RECURSOS ECONÓMICOS, SITUACIÓN QUE SERA NOTIFICADA A MINERD. PENDIENTE PAGO AL BANCO LA CUBICACION #25 DE RD$747,498.10, EN FINANCIERO DE MINERD. CUBICACIÓN #26 DE RD$1,048,608.61, EN FISCALIZACIÓN DE MINERD.MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE-Z3-408-2019 D/F 3/9/2019, SE HABIA NOTIFICADO A MINERD LA SITUACION DE DETENCION DEL PLANTEL. ANTERIORMENTE SE REALIZO MEDIANTE EL OFICIO DGE-PNEE/Z3/084-2019 D/F 21/02/2019.MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE-Z3-565-2019 D/F 25/11/2019, SE SOLICITO A MINERD LA APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE FILTRO BIOLOGICO (RD$511,162.02).
134 | BASICA NIZAO | 100 | INAUGURADA | 56811708.35 | TERMINADA.
155 | LICEO SANTANA | 100 | INAUGURADA | 71271819.74 | TERMINADA.
542 | BASICA DON GREGORIO | 100 | INAUGURADA | 60453514.54 | TERMINADA.
1619 | NIZAO | 5 | PRELIMINARES |  | CONTRATISTA DEBE GESTIONAR EL DISEÑO DE LOS PILOTES CON UNA DE LAS COMPAÑIAS AUTORIZADAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR MINERD EN EL OFICIO UF-PNEE#1173-2019 D/F 8/7/2019.
545 | SANTOS GUILLERMO PLACENCIO CARMONA | 92 | ACTIVA | 25725355.49 | ENCOFRADO Y ARMADO DE VIGA DE AMARRE DE TRAMO DE VERJA PERIMETRAL. COLOCACION DE BANCOS EN JARDINERA, DE MALLA CICLONICA EN VERJA DE MODULO INICIAL, DE BARANDAS EN RAMPA PARA DISCAPACITADOS.EN PROCESO DE TRAMITES DE MEDIA TENSION, PARA APROBACION, YA QUE SE VENCIO LA ANTERIOR.PENDIENTE PAGO AL BANCO LA CUBICACION #14 DE RD$590,666.35, EN FINANCIERO DE MINERD. CUBICACION #15 DE RD$2,014,714.94, EN FISCALIZACION DE MINERD. CUBICACION #16 DE RD$798,414.54, EN MESA-MINERD.
1175 | BASICA SANTANA | 100 | INAUGURADA | 74441763.24 | TERMINADA.
1176 | LICEO DE PIZARRETE | 100 | INAUGURADA | 54855121.82 | TERMINADO.
546 | BASICA EL JAMO | 100 | INAUGURADA | 36087169.02 | INAUGURADA.-Cub. 16 Final en Operativa procesos cubicación.
555 | BASICA NICOLAS MELENDEZ | 100 | INAUGURADA | 14479155.36 | -Pediente pago cub. final no. 6 en (FISCALIZACION) Contratista no ha enviado carta con monto firmada.
553 | DANIEL VARGAS | 100 | INAUGURADA | 30357447.18 | 0
554 | GREGORIO TORIBIO | 64 | ACTIVA | 12955841.2 | CONTRATISTA REINICIO LOS TRABAJOS. REALIZO EL PAGO DE LOS INTERESES PENDIENTES DE LINEA DE CREDITO.ESPERA RESPUESTA RECLAMACION DE PRECIOS DEPOSITADA EN MOPC CON OFICIO DGEE-PNEE-Z2-282-2019 D/F 0907-2019.. ESPERA RESPUESTA LINEA DE CREDITO POR PARTE DEL MINERD.
1177 | LICEO MARTIN HIRALDO CRUZ | 80 | DETENIDA | 32098588.57 | A ESPERAS DE FIRMA DE LA CARTA SIN MONTO. EN PROCESO DE ELABORACION CUBICACION RESCISIÓNCONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE.NO ACUDE A REUNIÓN DE 24/04/19 PERO ENVÍA COMUNICACIÓN A MINERD DE QUE ESTÁ EN NEGOCIACIÓN PARA REACTIVARSE EL 23/05/2019.SE RECIBE LEVANTAMIENTO ELECTRICO ACTUALIZADO PARA COMPLETAR CUBICACION DE RESCISION EL 21/06/19.
1620 | BASICA ERNESTO CABRERA DURAN - RIO GRANDE AL MEDIO | 18 | ACTIVA | 17218522.56 | ACTUAL. FUNDACIONES DE BLOQUE 1 CULMINADAS, PROXIMAS ACTIVADADES VACIADOS DE FUNDACIONES DE BLOQUES 2 Y AULA INICIAL. EN ESPERA DE DESEMBOLSO DE LINEA DE 2.5 MM EN BASE A CUBICACIÓN #4.
1621 | LICEO ESCALERA ARRIBA | 5 | DETENIDA |  | EN ESPERA RESPUESTA A OFICIO SOBRE EVALUACION MUROS DE CONTENCION y ACONDICIONAMIENTO DE SOLAR DGEE-725-2019 D/F 16/09/2019. Se recibió en fecha 5 de febrero 2019 el presupuesto corregido según observaciones supervisión, del sistema estructural de muros de contención requeridos para el acondicionamiento de terreno. A esperas de aprobación solución estructural para acondicionamiento (42 mm.) o desestimación de solar por parte del MINERD, enviada mediante Oficio No. DGEE-PNEE-Z2-052-2019.Visita MOPC MINERD realizada el viernes 1 marzo 2019.
1622 | LICEO MARIA IGNACIA SARITA | 16 | ACTIVA | 9234504.3 | ACTUAL: Se ha realizado el levantamiento topográfico por parte de la unidad topográfica del MOPC, del relleno compactado realizado hasta la fecha. Ya se ha realizado la 1era cubicación donde se contempla la extracción de capa vegetal por lo que se está coordinando con el contratista el reinicio de los trabajos, principalmente para continuar con los muros de contención y de suelo.
1900 | BASICA JOSE CASTELLANOS | 100 | INAUGURADA | 35063819.91 | ACTUAL:. EN CONVERSACION CON ING. LUZ, MINERD, LE ENVIARIA CARTA DE RECEPCION AL CONTRATISTA. PENDIENTE REALIZAR CUBICACION DE CIERRE. SE INFORMO A MINERD, PARA RECEPCIÓN FINAL. Se realizó supervisión previa a recepción por parte de MInerd, pautada para el 29 agosto 2019. Se realizo visita para seguimiento de prerecepcion, todos los pendientes están en su 95% listo. Viernes 12 de julio 2019, se realizó visita MINERD para pre recepción, la cual no fue recibida por reparaciones aun pendientes por parte del contratista. Debe mejorar las observaciones realizadas. Se realizó visita para recibir los pendientes de la pre recepción y observaciones del dia 2 de mayo. El contratista realizó las correcciones, pero presenta quejas a la supervisión de que arregla los pendientes y los estudiantes vuelven y lo destruyen. Consenso conciliado y firmado entre Presupuesto y Supervisión MOPC. Realizando observaciones de Prerecepción y adicionales indicados por MinerdContratista concluirá los trabajos el 30/3/2019 para aplicar consenso en la cubicación final.HISTORICO:Última cubicación pagada #6 por RD$ 5,536,707.86 en fecha 12/01/2018. PENDIENTE:INFORME RECESION PARTE ELECTRICA POR PARTE DE FELIPEPROXIMA CUBICACION (SUJETA A LA PRERECEPCION MINERD) PLANTILLA SOLICITADA, HAY QUE TRANSICIONAR PARA CUB FINAL
39 | LICEO FRANCISCO JAVIER BILLINI | 100 | INAUGURADA | 73308854.57 | INAUGURADA.
1178 | LICEO FUNDACION | 7 | ACTIVA |  | ACTUAL: TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, YA SE REPLANTEARON TODOS LOS MUROS PERIMETRALES Y LAS TERRAZAS PARA CONTINUAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA. SE RECIBIERON LOS PRESUPUESTOS Y PLANOS DE MUROS DE CONTENCION. SOLUCION HIDRAULICA PENDIENTE DE APROBACION.
556 | BOCA DE CABIA | 100 | INAUGURADA | 28409756.86 | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DEL CONTRATISTAACTUALSe procedió a realizar la cubicación final por no contar con la disposición del contratista para concluir los trabajos pendientes indicados en la fiscalización. Pendiente al contratista quedó area infantil, revisión de pintura general, conexión a cisterna de la bomba instalada.MINERD realizó pre-recepción de la obraInforme de pre recepción MINERD recibido en fecha 19 de febrero 2018 con indicaciones remitidas al contratista.HISTORICO:Estuvo detenida desde 2 de noviembre 2015, reanudando los trabajos en fecha 1ero de agosto 2017, luego de una reunión el 24 de julio 2017 por no haber reiniciado los trabajos despues de recibir el pago de la cubicación No. 17 el 16 de junio 2017.Anteriormente, debido a que el contratista alegaba falta de liquidez, se solicitó revisión técnica, recibida en fecha 11 de diciembre 2015. En el proceso de respuesta a dicha revisión se esperó por soportes de parte del contratista, dando respuesta el 6 enero 2016. Se recibió consenso el 26 de enero 2016, el cual generó observaciones durante febrero y fue aplicado el 3 marzo 2016 en la cub. #16 consensuada de RD$1,108,865.25. Contratista no podia recibir el pago de la cub por problemas en la DGII, lo cual solucionó en agosto-2016. Ultimo pago efectuado por Minerd fue de la cub #17 en fecha 16 junio 2017 de RD$1.07MM. La escuela estuvo en fase de terminacion durante mas de 2 años, por lo cual se sostuvieron multiples reuniones con el contratista y MINERD de manera infructuosa.Al momento de las reuniones tenia pendiente: terminaciones eléctricas generales, alimentación eléctrica a los módulos, media tensión, colocación lámparas en cancha, aplicación pintura cancha, retoque de pintura general, suministro e instalación de juegos infantiles, colocación de plafond en baños y limpieza general. Para el transporte de materiales, el contratista ha estado recibiendo la ayuda del MOPC.El acceso a la obra estuvo parcialmente restablecido confirmado desde fecha 12/oct/2017, siendo posible el cruce de vehículos de carga, pero los trabajos aún no fueron reanudados. El 9/oct/2017 el contratista fue convocado a reunión en Minerd, en la cual el Ing. Raúl Jiménez le reclamó la terminación y entrega del plantel al contratista evaluando las partidas pendientes para organizar el proceso de ejecución coordinando con la supervisión MOPC.En fecha 15/11/2017 contratista llevo a obra los lavamanos pendientes, con la ayuda de transportación MOPC sin realizar trabajos.La escuela se encontraba en un 96% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no superaba las dos semanas para ser concluido. Al contratista no cumplir con los trabajos pendientes acordados, se procedió a concluir las partidas significativas para la entrega del plantel.
557 | CABIA | 100 | INAUGURADA | 8403085.95 | Recibió visita de fiscalización MINERD y MOPC en fecha 5 abril 2018 para actualizar evaluación de trabajos pendientes en el plantel.para fines de realizar presupuesto y solicitud de aprobación del MINERD para ejecución de los trabajos adicionales al Liceo Cabia.ACTUALActualmente se presentará informe al MINERD para el cierre del plantel.Continúan pendientes trabajos de pre-recepción y adicionales en existentes indicados en la fiscalización del MINERD y MOPC.Para estos pendientes y mejora de condiciones del plantel se solicitará al MINERD tomar decisión de concluir dichos pendientes a través de dicha institución ó si otro contratista los asumirá como trabajos existentes.Fue realizado un informe de partidas con pendientes por el contratista y en adición los trabajos que requieren en la parte existente del plantel en cuestión.
1623 | IMBERT | 3 | DETENIDA |  | SE RECIBIO APROBACION ESQUEMA MUROS DE CONTENCION MEDIANTE UF-PNEE#3440-2019. SE ESPERA RESPUESTA A INFORME DE SITUACION DEL SOLAR ENVIADO MEDIANTE DGEE-PNEE/Z2/455-2019.
559 | ISRAEL BRITO BRUNO | 100 | INAUGURADA | 38457559.77 | ACTUAL: SE SOLICITARON CUB ANTERIORES Y INFORMES PARA PODER COMPLETAR LA TRANSICION DEL PLANTEL Y PODER SOMETER LA CUB TOTAL. CONTRATISA ESTA DESARROLLANDO INFORME CON LOS ADICIONALES QUE NO SE INCLUYO EN PRESUPUESTO PARA SOMETER Y PODER TRABAJAR TODO EN CONJUNTO Y DAR POR CONCLUIDA LA REPARACIONES. EL CONTRATISTA RECIBIO UN DESEMBOLSO DE MENOS DE 400K DE LOS CUALES ADEUDABA LA MITAD Y PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS PENDIENTES SE ESTIMA UNOS 500K MAS. HAY TAREAS QUE NO SE ENCUENTRA EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS, DE LOS CUALES EL CONTRATISTA PASARA UN INFORME SEGÚN LO QUE EL ENTIENDE NO SE INCLUYO.
558 | LA COLORADA | 100 | INAUGURADA | 25775449.81 | 0
547 | POLITECNICO IMBERT | 85 | DETENIDA | 90478071.96 | DETENIDA. NECESITA INFORME LEVANTAMIENTO MUROS POR PARTE D ELA SUPERVISION.RECIBIO VISITA BRIGADA TOPOGRAFICA PARA LEVANTAMIENTO AS BUILT PARA FINES DE APROBACION DE MUROS.10/07/2019. Recibió visita MINERD MOPC para validacion y aprobacion muros de contención ejecutados.Se sometio cubicacion 16 de Rescisión. El contratista no pudo ser contactado (correo, vía telefónica) No acudió a la reunión convocada el 24.04.2019 con los ministros MINERD y MOPC.
1179 | BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO | 59 | DETENIDA | 48229080.29 | EN ESPERA DE CONSENSO PARA ENTREHAR CUBICACION DE RESCISION.SE ENVIA INFORME DE SITUACION PARA SOLICITAR RESCISION DE CONTRATO. SE SOLICITA REVISION TECNICA A CUBICACION 12 PARA RESCISION. RECIBIO VISITA DE LA FISCALIZACION DE MINERD EL JUEVES 25/07/2019.CONTRATISTA DETENIDO ALEGA NO TENER DINERO PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. PENDIENTE AMORTIZAR AVANCE. SE ENVIÓ INFORME A MINERD SOBRE SITUACIÓN DEL PLANTEL.
1180 | BASICA VUELTA LARGA | 66 | DETENIDA | 33753100.73 | DETENIDA. EL 18/04/2019 FALLECIÓ EL CONTRATISTA. MINERD DEBE INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN AL 2DO LUGAR. LA SUPERVISION DEBE PREPARAR CUBICACION DE RESCISION E INFORME PARA ELABORACION DE PRESUPUESTO E TERMINACION DEL PLANTEL.
1624 | LICEO CABIA | 34 | ACTIVA | 18591988.33 | SE RECIBIO APROBACION HIDRAULICA MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2843-2019. Trabajando en Bloque 1 con terminación gris, Bloque 2 con Losa de entre piso y Bloques bajo nivel de piso en Comedor
1625 | TALLERES EN POLITECNICO DE IMBERT CAFEMBA - EL JAVILLAR | 5 | DETENIDA |  | MUROS DE CONTENCION EN PRESUPUESTO (VOLANTE 1482 D/F 11/11/19). A ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES Y DE MUROS DE CONTENCION.SE ENVIAN PLANOS DE NUEVO ACONDICIONAMIENTO A LA SUPERVISION Y CONTRATISTA EL 17/10/2019. COORDINANDO TALLERES PARA INICIO DE LOS TRABAJOS. . RECIBE VISITA DE BRIGADA TOPOGRAFICA POR SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO PARA RECTIFICAR PLANO DE ACONDICIONAMIENTO EL 28/09/2019. SE ENVIA PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO A LA SUPERVISION Y AL CONTRATISTA 07/08/2019. CONTRATISTA QUIERE QUE SE LE ACTUALICE EL PRESUPUESTO.
73 | LICEO TOMASINA LITHGOW DE PEREZ | 100 | TERMINADA | 54312372.55 | TERMINADA. RECIBIO RECEPCION MINERD D/F 14/08/2019. A ESPERAS DE REVISION TECNICA FINAL SE PREPARA CUBICACION DE CIERRE.
1181 | LICEO LUCIANO UREÑA | 18 | DETENIDA | 9516081.49 | ACTUAL: PENDIENTE PAGO CUBICACION 3T. SE ESPERA REVISION TECNICA PARA ENVIAR CUBICACION DE RESCISION. LA OBRA CONTINUA PARALIZADA. EL CONTRATISTA RECLAMA SE LE ACTUALICE EL PRESUPUESTO. CONTRATISTA FUE NOTIFICADO POR MINERD. SE TRAMITO CUBICACIÓN 3T.DEPARTAMENTO CALCULO TRABAJA EN REDISEÑO ESQUEMA MUROS DE CONTENCION
549 | BASICA SIXTO CRUZ (EL ESTRECHO) | 91 | ACTIVA | 58349997.73 | SSe trabaja a ritmo normal, se recibió aprobación hidráulica el 25/06/2019, (en ejecución), MEDIANTE UF-PNEE#1932-2019.Se recibió visita del hidráulico del MINERD, autorizó por bitácora los trabajos hidráulicos.Se recibió visita de MINERD, fiscalización paisajismo.Se espera definición sobre muros entre terrazas
560 | JULIO ENOR COLON | 100 | INAUGURADA | 30035181.93 | 0
561 | LEONCIO POLANCO | 100 | INAUGURADA | 9932840.07 | INAUGURADA
548 | LICEO CAMBIAZO | 100 | TERMINADA | 25016060.39 | ACTUAL: OBRA TERMINADA. PENDIENTEINAUGUARACIONPENDIENTES: revision de informe preliminar en departamento de presupuestoPROXIMA CUBICACION # 8 FINAL, SUJETA A VALIDACION DE MOVIMENTO DE TIERRA, LEVANTAMIENTO ELECTRICO FINAL Y PRESUPUESTO DE PAISAJISMO.
1895 | LICEO EL HIGO | 100 | INAUGURADA | 0 | Escuelas del contratista plantel JULIO ENOR COLON.
1626 | LICEO BARRANCON | 6 | NO INICIADA |  | EL SUPUESTO PROPIETARIO DEL SOLAR SE OPONE A QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS, PERO ESTOS TERRENOS FUERON DECLARADOS DE UTILIDAD PUBLICA. SE ENVIA INFORME DE SITUACION AL MINERD PARA ACLARAR LA SITUACION MEDIANTE DGEE-PNEE-Z2-447-2019 D/F 30/10/2019Se han recibido los planos arquitectónicos y estructurales. El contratista a intentado dar inicio a construcción del plantel con la limpieza del solar, pero ha sido imposible, ya que la dueña del solar se opone, alegando que no se le ha hecho el pago correspondiente a el costo del solar por parte de MINERD.
1627 | LICEO JUAN BENTZ | 28 | ACTIVA | 12798634.45 | Vaciado completivo verja perimetral, trabajos en bloque 2.
266 | BASICA PUERTO PLATA 3 | 100 | INAUGURADA | 80034700.39 | 0
267 | BASICA PUERTO PLATA 4 | 100 | INAUGURADA | 101685279.94 | INAUGURADA.SE PREPARA CUBICACION DE TRANSCISION Y CIERRE.ACTUALProceso de revisión Observaciones al Consenso por parte del Departamento de Presupuesto. Observaciones enviadas a principios de febrero 2018 mediante oficio de la Zona 2 MOPC.
75 | BASICA PUERTO PLATA 5 | 100 | INAUGURADA | 81542909.19 | 0
268 | CE LOS RIELES | 100 | INAUGURADA | 42259846.79
969 | EL AVISPERO | 7 | DETENIDA |  | SE NECESITA NUEVA VISITA DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA PARA LEVANTAMIENTO DE LA CANADA EXISTENTE DENTRO DEL SOLAR. PARA PLASMAR ACUERDOS LUEGO DE VISITA EN CONJUNTO D/F 03/10/2019.
38 | LICEO EDUARDO BRITO | 100 | INAUGURADA | 83103762.54 | 0
64 | LICEO MAIMON | 100 | INAUGURADA | 79762055.91 | 0
970 | PADRE GRANERO | 1 | DETENIDA |  | DETENIDA. EN ESPERA DEFINICIÓN DEL SOLAR, YA QUE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO NO ES ADECUADA. EN EVALUACION MINERD.
971 | SAN MARCOS | 100 | INAUGURADA | 68386891.24 | Los Trabajos de la Estancia fueron Finalizados en un 100%. La Estancia fue Inaugurada el pasado Jueves 21 de Junio del presente año 2018. en la actualidad se está trabajando en la el área verde del lado lateral izquierdo conjunto a los arrastres sanitarios exterior. Ya se vació la alcantarilla cajón de la solución hidráulica. PENDIENTES:PROXIMA CUBICACION (RD$2,500,000.00, VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019), SIEMPRE Y CUANDO NOS ENVIEN LAS VALIDACIONES DE LOS VOLUMENES ADICIONALES PARA PODER CUBICARLOS. FALTA POR ENTREGARNOS PLANOS Y PRESUPUESTOS DE LA MALLA ENCIMA DE LA VERJA, Y VALIDACIÓN DEL RELLENO QUE SE REALIZÓ EN ESTA ÁREA.
1902 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | 100 | INAUGURADA | 13366613.49 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez.ACTUALTrabajos concluidos en este plantel. Procederá a ejecutar el plantel Puerto Plata 3 (Fase 2)
1903 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | 5 | DETENIDA |  | SE ENVIO INFORME AL MINERD PARA INICIAR PROCSO DE RESCISION DE CONTRATO. EL 26/09/2019 CONTRATISTA SOSTUVO REUNION CON MINERD Y MOPC EN PP3 A FIN DE REACTIVAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA SE NIEGA A REACTIVARE ALEGANDO QUE NO TIENE DINERO Y QUE NECESITA UNA LINEA DE CREDITO, PERO EL MISMO NO HA AMORTIZADO EL AVANCE ENTREGADO. SOLICITA QUE LE RESCINDAN EL CONTRATO.BASICA PUERTO PLATA 3 FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar. Recibió pago de cubicación para poder iniciar dichos trabajos.Recibió el plano de conjunto aprobado por MINERD el 22 de junio 2018Realizó los Estudios de Suelos, entregados en julio 2018.Recibió planos estructurales el 25 de septiembre 2018.ACTUALEjecutó verja de protección temporal para la construcción del nuevo modulo.Ya recibidos los planos estructurales del departamento de Calculo y Estructuras.Coordinando los trabajos y cronograma de talleres. Contratista ha solicitado le sean cubicadas las partidas ejecutadas al momento las cuales son estudios de suelos y cierre de protección temporal de obra en madera y zinc para fines de generar liquidez aunque sea mínima.Dicha cubicación sera entregada en fecha 4 febrero 2019Contratista externaba en todo momento de requierir línea de crédito para avanzar y tener liquidez ya que entiendía su pago de avance fue sólo correspondiente a la primera obra ejecutada.Ha sostenido reunión en MOPC del 6 de febrero 2019 Contratista ha externado sería conveniente la ayuda de linea de crédito para avanzar los trabajos. Comprendió lo cubicado en primer plantel y estar sin pendientes ejecutados por cubicar en el mismo. Procedió a solicitar la devolución del 5% retenido incorrectamente a inicios del programa.
1904 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | 3 | DETENIDA |  | SE ENVIO INFORME AL MINERD PARA INICIAR PROCSO DE RESCISION DE CONTRATO. EL 26/09/2019 CONTRATISTA SOSTUVO REUNION CON MINERD Y MOPC EN PP3 A FIN DE REACTIVAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA SE NIEGA A REACTIVARE ALEGANDO QUE NO TIENE DINERO Y QUE NECESITA UNA LINEA DE CREDITO, PERO EL MISMO NO HA AMORTIZADO EL AVANCE ENTREGADO. SOLICITA QUE LE RESCINDAN EL CONTRATO. LICEO MARTIN HIRALDO Fase 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar.***Este plantel esta a esperas de concluir proceso de rescisión en la fase 1 del Liceo Martin Hiraldo Cruz para poder proceder a iniciar los trabajos.ACTUAL:Supervisor realizo informe de condiciones actuales del módulo existente detenido en sus terminaciones en el 1er nivel.Recibió planos estructurales del 2do nivel el 15 de diciembre 2018.Contratista externaba en todo momento de requerir línea de crédito para avanzar y tener liquidez ya que entiendía su pago de avance fue sólo correspondiente a la primera obra ejecutada.Ha sostenido reunión en MOPC del 6 de febrero 2019 Contratista ha externado sería conveniente la ayuda de linea de crédito para avanzar los trabajos. Comprendió lo cubicado en primer plantel y estar sin pendientes ejecutados por cubicar en el mismo. Procedió a solicitar la devolución del 5% retenido incorrectamente a inicios del programa.HISTORICOPlantel existente en proceso de rescindir el contrato restante.Contratista Recibio planos arquitectonicos en fecha 19 oct 2018Estuvo a esperas de MINERD para proceder según indicado por impase de la ejecucion en la primera fase del plantel.
563 | CONCEPCION GARCIA | 100 | INAUGURADA | 40103591.89 | INAUGURADA. -Proceso correcion cubicacion final
564 | EL CUPEY | 100 | INAUGURADA | 34927959.24 | 0
562 | LAS AVISPAS (MARIA CONCEPCION GOMEZ MATOS) | 100 | INAUGURADA | 17849305.63 | INAUGURADA.Posee aprobación MINERD para realizar trabajos adicionales a los alcances contratados ya concluidos. Contratista no ha iniciado estos.
798 | LICEO SAN MARCOS | 70 | ACTIVA | 37299330.06 | EN ESPERA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE QUE SE LE APRUEBE LA LÍNEA DE CRÉDITO. EL CONTRATISTA NOS INFORMA QUE LA EMPRESA QUE LE ESTÁ TRABAJANDO EL TECHO METÁLICO DEL COMEDOR, ESTÁ AVANZANDO LOS TRABAJOS. PENDIENTES:PRÓXIMA CUBICACION: RD$1,000,000.00 VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019, SIEMPRE Y CUANDO SE AVANCE LA LINEA DE CREDITO E INICIE LOS TRABAJOS EN EL COMERDOR, EN LA PARTE DEL TECHO METÁLICO Y LOS TRABAJOS DEL MURO DE CONTENSIÓN DEL LADO POSTERIOR. FALTA APROBACIÓN DE LOS MUROS DE HORMIGÓN A TRABAJAR EN LA PARTE POSTERIOR DEL PLANTEL, EL CUAL FALTA POR INCLUIR LA DEMOLICIÓN DE LA VERJA EXISTENTE.
550 | LICEO YASICA | 100 | INAUGURADA | 55079168.17 | 0
565 | MARIA MERCEDES | 100 | INAUGURADA | 40840370.91 | 0
1632 | PUERTO PLATA 1 | 4 | DETENIDA |  | ACTUAL: DETENIDA. Desestimación de solar mediante oficio UF-PNEE#880-2019 recibido 28/05/2019.
1633 | PUERTO PLATA 2 | 0 | NO INICIADA |  | ACTUAL: Solar no identificado.A la espera de indicaciones del MINERD.
1634 | PUERTO PLATA LOS MAESTROS | 30 | ACTIVA | 12458627.34 | ACTUAL: Actualmente se está trabajando en los encofrados y vaciados de las columnas del primer nivel. A la espera de la aprobación de los muros de contención perimetrales.
1182 | BASICA LAS AVISPAS | 100 | INAUGURADA | 97632203.8 | INAUGURADA. -Cub. Final en proceso de revisión- Se envió presupuesto de muros de contencion ''AS BUILT" para aprobacion a MINERD 25/09/2019.
1183 | BASICA LOS DOMINGUEZ | 85 | DETENIDA | 128183633.77 | El contratista espera pago de cubicación o desembolso por línea de crédito. Pendiente: SOLUCION CANALETA ENTRADA PLANTEL Y DEFINICION ACCESO(DEPTOS MOPC). APROBACION DE PAISAJISMO(MINERD).
1184 | BASICA PADRE GRANERO 2 | 7 | DETENIDA | 13860946.02 | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero. Peparando cubicación final.
1185 | BASICA SABANA GRANDE | 100 | INAUGURADA | 63681627.64 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE EN MINERD.
1186 | LICEO PADRE GRANERO | 2 | DETENIDA |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.
1187 | POLITECNICO CAFEMBA-EL JAVILLAR | 100 | INAUGURADA | 113794452.82 | ACTUAL: Culminó trabajos en obraProceso de Revisión Técnica Auditada inició en enero 2018Recibió el consenso en fecha 18/4/2018Aplicado el mismo en la cubicacion presentada 15/5/2018.Cubicación Final entregada el 10/9/2018
1628 | BASICA ANTERA MOTA | 5 | DETENIDA |  | DETENIDA. Desestimación de solar mediante oficio UF-PNEE#880-2019 recibido 28/05/2019.
1629 | BASICA LOS OLIVA | 12 | ACTIVA | 10986495.48 | RECIBIO APROBACION MUROS DE CONTENCION MEDIANTE UF-PNEE#1619-2019 D/F 28-05-2019. SE ESPERA SOLUCION HIDRAULICA. Se trabaja en la construcción de muros y gaviones.
1630 | BASICA PADRE LAS CASAS | 12 | ACTIVA | 8590614.22 | SE TRABAJO EL LA TAREA DE RELLENO Y COMPACTACION, A ESPERAS DE LA BRIGADA TOPOGRAFIA MOPC Y APROBACION MUROS DE CONTENCION EN EL MINERD.
1631 | LICEO BARRIO LOS CUETO | 23 | ACTIVA | 35858622.41 | ACTUAL: SE RECIBIO VALIDACION MOVIMIENTO DE TIERRA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#3326-2019 D/F 28/10/2019PENDIENTE APROBACION FACTURAS PRUEBAS ESTABILIDAD TALUD ENVIADO MEDIANTE DGEE-PNEE/Z2/422-2019 D/F 16/10/2019PENDIENTE RECONOCIMIENTE COEFICIENTE ESPONJAMIENTO ENVIADO MEDIANTE DGEE-PNEE-Z2-424-2019 D/F 17/10/2019."SE ENVIA A MINERD COTIZACION DE ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL TALUD PARA APROBACION Y NOTIFICACION DEL COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO. Se trabaja a ritmo normal en construcción de muros y acondicionamiento de terreno.Se recibió visita conjunta, Se recibió visita de los hidráulicos.Se recibió visita para chequear cuantia en los muros.PENDIENTES:PROXIMA CUBICACION: 1, 000,000.00 (05/10/2019).
1635 | TALLERES EN POLITECNICO CAFEMBA - EL JAVILLAR | 70 | DETENIDA | 58461877.37 | Contratista espera pago de cubicacion para continuar los trabajos. Alega no tener recursos para continuar. Trabajos ejecutados LUEGO DE VISITA DIRECCION 25/07/2019:- Pañete interior y exterior en el Módulo 3- instalación de estructuras metálicas para techo del módulo 2. Instalación de Aluzinc pautada para miércoles 6 de agosto.- Pañete exterior en módulo 1 - Vaciado de Grout en pichones de columnas metálicas en módulo 2.- Antepecho en Módulo 2- Viga de hormigón Armado en módulo 2 (Peine para cierre)
76 | BASICA CABARETE | 100 | INAUGURADA | 70470455.13 | INAUGURADA.-En proceso de cubicacion final. Cubicacion estuvo en manos de coordinacion, a esperas de Minerd contacto a contratista.No fue posible contactarle y se ha procedido a entregar la cubicacion final no presentando las partidas que no ejecuto el contratista en la conclusion de la obra.Entrada a circuito 21 febrero 2019
74 | BASICA SABANETA 1 | 100 | INAUGURADA | 74025340.08
269 | BASICA SOSUA | 100 | INAUGURADA | 85363933.03 | INAUGURADA Con trabajos generados por emergencia de vaguadas que afectaron la zona en los meses de octubre y noviembre 2016.ACTUALEspera del Departamento de Presupuesto MOPC consenso revisado por observaciones de supervisión.Debido a la crecida significativa de la cañada existente el plantel fue afectado en distintas partidas: Muros SNP verja perimetral en lateral posterior y lateral izquierdo, muro divisorio con politécnico Sosua Oeste afectados, portón de acceso posterior, cancha mixta, verja aula inicial, juegos infantiles, mobiliario, computadoras, paisajismo, interiores en primer nivel inundados a la altura registrada entre 1m y 1.4mProceso adenda
972 | SOSUA | 100 | INAUGURADA | 38616470.76 | ACTUAL:Concluyó los trabajos de ejecución en el plantel.Se realizó la prerecepción de obra, y correcciones según observaciones del MINERD.No fueron suministrados los juegos infantiles. La contratista alega falta de liquidez para poder realizar esta partida..HISTORICO:ULTIMA CUB. PAGADA #19 REQUIERE METROS ADICIONALES: 454.87m2. El solar requerido es un triángulo, ubicado delante del terreno en actual construcción, el mismo se necesita para el acceso al proyecto y para desarrollar el área de parqueos de la estancia.Pendiente negociación metros adicionales para entrada y parqueoRETRASOS por ritmo lento de trabajo y desembolso de lineas solicitadas en su momento Luego de recibir los desembolsos aumentó el ritmo de trabajo a un nivel aceptable, a pesar de presentar ritmo de trabajos lento en todo el proceso de la obra.Recibió los desembolsos de linea de credito con los cuales agilizó los trabajos y aumentó el personal para la conclusión de la obra.Todos los materiales en obra proceso de revisión instalación.Estuvo a esperas de topes ordenados para instalación en semana 1 al 3 junio 2018.
566 | BELLA VISTA | 100 | INAUGURADA | 28569413.71 | HISTORICO:Trabajos de plantel concluídos en diciembre 2014.PROCESO ACTUAL: Pendiente de concluir trabajos solución hidráulica aprobada por Minerd en cañada exterior. Supervisión aplicó el consenso en cubicación 12-Trabajos pendientes adicionales al alcance- Cubicación intermedia #12 tuvo con inconvenientes de pago por vencimiento de Impuestos. Por lo que se atraso el pago hasta tanto se solucionara el impase. Recibió pago de la cubicación 12 en fecha 19/7/2017Contratista no ha continuado los trabajos luego de recibir pago, en distintas ocasiones se le ha intentado contactar en seguimiento al cumplimiento de los trabajos pendientes y no se ha podido comunicar. La disposición de concluir los trabajos por parte del contratista no es segura.Representante contratista sostuvo reunión con el MINERD en fecha 29 de octubre 2017 aún así no han sido reanudado los trabajos en obra.Será solicitado al MINERD nuevamente reunión con el contratista para las consideraciones a tomar o definición de solución situación por parte de la entidad.
551 | POLITECNICO SOSUA OESTE | 100 | INAUGURADA | 108612764.05 | SE TRABAJA EN FILTRO BIOLOGICO, SE ESPERA APROBACION DE PARTIDAS A EJECUTAR EN LA BASICA SOSUA, SE TRAMITO INFORME REVISION PARTIDAS SOLUCION HIDRAULICA.SE RECIBIO VISITA CONJUNTA PARA LEVANTAMIENTO VOLUMENES HIDRAULICOS
1188 | BOCA NUEVA | 100 | INAUGURADA | 60874478.81 | SE TRAMITO CUBICACION DE CIERRE NO. 23
1189 | LICEO CABARETE | 100 | TERMINADA | 100144620.9 | ACTUAL: PENDIENTE DE INAUGURACION. SE RECIBIO CONSENSO EL 11/11/2019, SE PREPARA INFORME DE RESPUESTA. PENDIENTE RESPUESTA A REVISION TECNICA INICIAL ENVIADA A PRESUPUESTO MEDIANTE DGEE-PNEE-Z2-425-2019 D/F 17/10/2019La obra está terminada en un 100%, se corrigieron las observaciones hechas por MINERD.Se recibió informe conformidad de pre recepción. Se recibió revisión técnica, se prepara informe.Se trabajaron los accesos a la obra.PENDIENTES:PROXIMA CUBICACION: 3, 000,000.00 (Cierre).
1190 | LICEO SABANETA DE CANGREJO | 100 | INAUGURADA | 92017796.1 | Concluyó los trabajos de aceras y contenes en exterior perimetral del plantelCubicación No.19 RD$2.13MM pagadaMINERD realizó pre-recepción del plantel enero 2018ACTUAL: MINERD realizó recepción de entrega plantel en fecha 15 enero 2019, ya realizadas las correcciones solicitadas por MINERD en la Prerecepción. MINERD indicó trabajar la final. Cubicación 20 intermedia entregada 15 enero 2019.
1636 | BASICA CHARAMICOS | 7 | PRELIMINARES |  | ACTUAL SE REALIZO VACIADO DE ZAPATAS ES BLOQUE B3, ARMADO Y COLOC. PARILLAS P/ZAPATA B2. EN ESPERA APROVACION MUROS CONTENCION EN VERJA PERIMETRAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO ACONDICIONADO.
1637 | BASICA LOS CASTILLO | 6 | PRELIMINARES |  | ACTUAL SE REALIZO RELLENO EN AREA DE BLOQUES B1, B2, Y B3.PENDIENTES: EN ESPERA DE PLANOS DE UBICACIÓN CON NIVELES DE PISOS Y ACCESO VEHICULAR ACTUALIZADOS.
552 | MIGUEL MARTINEZ | 14 | DETENIDA | 8126225 | ACTUAL: SE ENVIAN MUROS PARA APROBACION DEL MINERD MEDIANTE DGEE-868-2019 D/F 16.10.2019. RECIBIO VISITA CONJUNTA PARA MUROS DE CONTENCIÓN 19/09/2019. SUPERVISION PREPARA CUBICACION PARA GENERAR LIQUIDEZ . Actualmente se encuentra el comedor en la viga de amarre BNP; y se detuvo. Se colocó el letrero nuevo debido a deterioro del viejo.PENDIENTES:La cubicación fue enviada el 10 de julio 2019.A este plantel hay que realizarle una lectura de bitácora y recolección de datos para poder entender algunas partidas y ver como se le pueden reconocer. Porque actualmente ya se detuvo por falta de recursos. En espera pago cubicacion.
567 | PADRE BOIL | 100 | INAUGURADA | 34025333.95 | 0
568 | SILVANO REYNOSO | 100 | INAUGURADA | 27251196.55 | 0
1639 | LICEO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | 0 | NO INICIADA |  | ACTUAL: NO INICIADA. EL SOLAR SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION EN MINERD.
1640 | LICEO MARCELINA PEÑA LEBRON | 6 | NO INICIADA |  | ACTUAL: SE RECIBIO COPIA CONTRATO NEGOCIACION SOLAR 16.05.2019. A ESPERA CONFIRMACION DEL PAGO POR PARTE DE MINERD.
71 | LICEO MONTELLANO | 85 | ACTIVA | 63713658.61 | ACTUAL: Ejecutando aplicación de pintura acrílica en bloques de aulas y comedor, colocación de ladrillos en entrada y comedor, vaciado de rampas de acceso, aceras y base de bancos y luces exteriores.
569 | BOCA NUEVA (CAMU) | 1 | DETENIDA |  | ACTUAL:DETENIDA. A ESPERA DESDE 26 AGOSTO 2016 POR MINERD PARA LA REUBICACIÓN SOLAR POR CONDICIONES TOPOGRÁFICAS DEL ACTUAL. REALIZO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. HA SIDO POSESIONADA DOS VECES.
799 | CIRUELOS (GREGORIO LUPERON) | 100 | INAUGURADA | 41341422.08 | -Nuevas correcciones por informe fiscalizacion MINERD cub. final no. 11 en (MOPC - SUP).
9 | POLITECNICO LAS TERRENAS | 100 | INAUGURADA | 63804349.81 | Inaugurada
1641 | LAS TERRENAS | 10 | ACTIVA | 6957572.53 | COMUNIDAD: LAS TERRENAS/CALLE DUARTETRABAJOS HASTA LA FECHA:AREAS EXTEIORES: ARMADO DE ZAPATAS, COLUMNAS Y MUROS DEL MODULO, FRAGUACGE EN LOSA INCLINADA DE CASETA DE LA BOMBA. NOTA: SE REALIZO LA VISITA HIDRAULICA DGEE/Z1/638-2019 (11-07-2019).-SE NOTIFICO (18-06-2019) VIA CORREO A LA CONTRATISTA PARA QUE AVANCE CON LOS TRABAJOS YA QUE SE DETIENEN CON MUCHA FRECUENCIA SIN JUSTIFICACION.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
570 | NARANJITOS | 100 | INAUGURADA | 47752621.54 | INAUGURADA
571 | PROF. SALVADOR PADILLA | 100 | INAUGURADA | 37220792.57 | INAUGURADA.
1642 | LICEO LAS TERRENAS | 79 | ACTIVA | 87093587.7 | COMUNIDAD: LA GRANJATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 50% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 30% PINTURA SEMIGLOS.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 50% APARATOS SANITARIOS, 50% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 50% PLAZA CÍVICA, 20% JARDINERÍA, 75% LIMPIEZA, 50% LUCES, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 75% TRINCHERA, 20% PINTURA, 30% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULO B-2: INSTALACION ELECTRICA (ALAMBRADO).-COMEDOR: INSTALACION DE PUERTAS DE HIERRO.-AREA EXTERIOR: VACIADO DE AREA DE RECREACION ENTRE COMEDOR Y BLOQUE B-1, ACONDICIONAMIENTO AREA DE ACERAS EXTERORES PARA POSTERIOR VACIADO.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.NOTA: LAS ACTIVIDADES SE ESTAN REALIZANDO A UN RITMO LENTO.- EL (12-12-2019) SE ENTREGO AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS LA CUBICACION #31 APROX. RD$ 1,500,000.00-SE REALIZO UN SEPTIMO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$3,000,000.00.-SOLICITUD DE UN OCTAVO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$4,000,000.00 D/F 17/05/2019.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION
18 | BASICA CENTRO DE LA CIUDAD | 70 | DETENIDA | 88947840.71 | COMUNIDAD: ZONA VERDEESTATUS DE EJECUCION:-BLOQUE B1: COLOCACION DE ALAMBRADO ELECTRICO Y PUERTAS FALTANTES.-BLOQUE B2: COLOCACION DE ALAMBRADO ELECTRICO Y PUERTAS FALTANTES-AREA EXTERIOR: 1) VACIADO DE ACERAS POSTERIORES EN BLOQUE B1 Y B2, INSTALACION DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE (EXTERIOR). PINTURA EN GENERAL.COMEDOR: INSTALACIONES ELECTRICAS.NOTA:EN ESPERA DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO HIDRAULICO ACORDADO EL 22 DE ABRIL EN LA VISITA EN CONJUNTO DGEE/Z1/353-2019 (25-03-2019).-SE REALIZO UNA VISITA EN CONJUNTO EL (02-07-2019) PARA EVALUACION ESTRUCTURAL Y MURO. DONDE SE ACORDO QUE SE DEBEN RECTIFICAR LOS NIVELES DE PISO DE LA CANCHA PARA LUEGO DETERMINAR SI SE NECESTA MURO EN AREAS DE CANCHA Y GRADA.-REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA REPARACIONES DGEE/Z1/1017-2019 (15-08-2019).OBSERVACIONES:SE LE DESEMBOLSO UNA LINEA DE CREDITO EL 31/01/2019 CON UN MONTO DE RD$ 2,500,000.00.CUBICACION:-CUB. #21RD$2,982,164.63 FINAN-MODIFICACIONACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
271 | BASICA NOROESTE | 79 | ACTIVA | 83669519.37 | SECTOR: MARIA LUISATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:EXCAVACION Y ARMADO MURO MC-4-EXCAVACION Y ARMADO MURO MM-1--INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN B1, B2, B3, Y COMEDOR.-INSTALACION DE PROTECTORES EN B1, B2, B3, Y COMEDOR.-PINTURA INTERIOR EN LOS BLOQUES B1, B2 Y B3.NOTA:CUB. 17 RD$ 3,417,806.76 MINERD FISCALIZACION.-SOLICITUD DE CERTIFICACION DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$20,000,000.00 CON UNA SOLICITUD DE UN PRIMER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$4,000,000.00 D/F19-06-2019.PROCESO DE RESCISION:SE REMITIO OFICIO PARA MANDAR A FISCALIZAR EL PLANTEL 19/8/19ACCESOSOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION
272 | LICEO SAMANA NORTE | 100 | INAUGURADA | 44632376.32 | INAUGURADA
10 | PROF. BASICA ALTAGRACIA MEDINA DE BRITO | 100 | INAUGURADA | 29287933.47 | Inaugurada
973 | SAMANA | 100 | INAUGURADA | 37946362.44 | Inaugurada.
574 | BELARMINIO CALVO | 100 | INAUGURADA | 22462800.31 | Inaugurada
575 | CATALINA BREFFE | 100 | INAUGURADA | 18432947.98 | INAUGURADA
801 | GEORGE DICKSON WILLIAMS | 100 | INAUGURADA | 18273227.46 | INAUGURADA.SE ENTREGO LA CUBICACION #11 RD$ 1,476,147.95 A LA ESPERA DE PAGO
577 | MARCELINA ENCARNACION | 80 | DETENIDA | 16509329.08 | COMUNIDAD: AGUAS SABROSATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: MODULO B-1: REVESTIMIENTO EN CERAMICAS EN LOS BAÑOS, INSTALACION ELECTRICA (ALAMBRADO Y COLOCACION DE ACCESORIOS).-COMEDOR: INSTALACION DE ALUZINC EN TECHO, DERRETIDO EN PISOS.-AREA EXTERIOR: APLICACION DE PINTURA EN VERJA PERIMETRAL..NOTA:SE SOLICITO LA REVISION DE PRECIOS DE RELLENO Y HORMIGON A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA DGEE/ZI/487-2019 (22-04-2019)SE SOLICITO LA VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA FINES DE LEVANTAMIENTO AS-BUILT (18-06-2019).CUBICACION:EN CIRCUITO LA CUBICACION #8 RD$ 890,325.92 (.8 FINAN-MODIFICACION).-SOLICITUD CERTIFICACION PARA LINEA DE CREDITO D/F 12/04/2019.ACCESO:CRUDO O VERDE
800 | PROF. AGUSTIN BIENVENIDO VERAS FRANCO | 100 | INAUGURADA | 37710091.99 | INAUGURADA
576 | PROF. LEONORA KING HERNANDEZ | 100 | INAUGURADA | 19232595.39 | INAUGURADA.SE ENTREGO UN INFORME AL MINERD DANDO RESPUESTA A LAS CORRECCIONES DE LA FISCALIZACION DGEE/Z1/773-2017 (11-07-2018).-EN ESPERA DE LA RESPUESTA DEL MINERD PARA APLICARLA A LA CUBICACION #11 (FINAL
1645 | SAMANA | 5 | ACTIVA | 5990282.38 | COMUNIDAD: VILLA LIBERACIONTRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHARELLENO COMPACTADOCOLOCACION DE BLOCKS VERJA PERIMETRAL.VACIADO DE COLUMNAS Y VIGAS EN VERJA PERIMETRALVACIADO DE ZAPATA MURO MC-1 LADO LATERAL IZQUIERDO.VACIADO DE MURO MC-1 LADO LATERAL IZQUIERDO.SE TRABAJA A UN RITMO LENTO DEBIDO A LA POCA PRODUCCION DEL MATERIAL DE RELLENO EN LA ZONA, POR ESTA RAZON EL CONTRATISTA PRESENTA DIFICULTAD CON LOS EQUIPOS PARA RETENERLOS EN EL PROYECTO.-SE REALIZO LA VISITA CONJUNTO (08-10-2019) PARA LA RE- EVALUACION DE LOS MUROS DE CONTENCION Y SE SOLICITO LA PROGRAMACION DE LA VISITA CONJUNTA HIDRAULICA (10-10-2019). NOTA: SE LE REALIZÓ LA CUBICACION #1 RD$ 3,574,397.67 (.8 FINAN-MODIFICACION).-SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL MURO MC-1 LADO LATERAL IZQUIERDO.ACCESO:REQUIERE BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
578 | SANTO CAPOIS | 10 | DETENIDA | 1309188.04 | COMUNIDAD: BATEY HORMIGANOTA:LA CONTRATISTA DEPOSITO EN MOPC UNA COMUNICACIÓN DONDE SE COMPROMETE A REINICIAR LOS TRABAJOS APARTIR DE (15-06-2019).SE REALIZO LA REACTIVACION DE PUESTA EN POCESION DE ESTE PLANTEL(18-06-2019).RECIBIMOS LA VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA DEL MOPC (01-08-2019.SE LE ENVIARON LOS PLANOS DE UBICACIÓN Y REPLANTEO ACTUALIZADOS A LA CONTRATISTA (06-09-2019).SE LE ENVIARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS A LA CONTRATISTA (25-10-2019).PROCESO DE CIERRE: -A LA ESPERA DE QUE LA SUPERVISION ENTREGE LA CUBICACION FINAL.ACCESO: ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA.
1191 | BASICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROA PROF. | 1 | PRELIMINARES |  | COMUNIDAD: PUNTA BALANDRA-SE RECIBE PUESTA EN POSESION MEDIANTE UF-PNEE#643-2019 D/F 01/03/2019, SE REALIZO LA MISMA EN FECHA (12-03-2019).-LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1-05-2019.-COLOCACION DE BALLA EN EL SOLAR 25-05-2019, - SE REMITIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 16/05/2019 MEDIANTE DGEE/Z1/577-2019, A LA ESPERA DE PLANOS PARA SONDEOS.- SE REMITIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 16/05/2019 MEDIANTE DGEE/Z1/577-2019, A LA ESPERA DE PLANOS PARA SONDEOS.
1192 | BASICA EL LIMON 2 | 80 | ACTIVA | 81370500.72 | COMUNIDAD: EL LIMONTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 5% HERRERÍA, 0% PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 5% PISOS, 100% PUERTAS, 5% VENTANAS, 0% PAÑETE, 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 10% PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 20% PLAZA CÍVICA, 30% JARDINERÍA, 50% LIMPIEZA, 30% LUCES, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 75% TRINCHERA, 75% PINTURA, 30% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MODULO B-1: INSTALACION DE PUERTAS (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL).-MODULO B-2: APLICACION DE PINTURA INTERIOR(PRIMER Y SEGUNDO NIVEL).-MODULO B-3: APLICACION DE PINTURA INTERIOR (PRIMER NIVEL).-MODULO INICIAL: APLICACION DE PINTURA INTERIOR.-COMEDOR: CONSTRUCCION DE BASE SOPORTE PARA TOPES DE GRANITO.-AREA EXTERIOR: COSTRUCCION DE TAPAS PARA REGISTROS PLUVIALES.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ASFALTAR, TERRAPLEN. TIENE UNA DEUDA PRIVADA BANCO-MINERD DE (RD$ 2,170,557.72 + 3,000,000.00 + 2,000,000.00)-SE REALIZO LA VISITA CONJUNTA (02-07-2019) PARA EVALUACION DE MUROS, DONDE SE ACORDO REALIZAR UNA CANALETA CERRADA EN SUSTITUCION DEL MURO PROPUESTO DGEE/Z1/880-2019 (23-07-2019). EN ESPERA DE ESTA RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.-SE LE ENVIO AL CONTRATISTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE PAISAJISMO (03-09-2019).-VISITA EN CONJUNTO DEL DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA (10-10-2019) PARA REVALUACION DE LA SOLUCION HIDRAULICA (FILTRANTES COLAPSADOS), DONDE SE ACORDO LA REALIZACION DE FILTROS BIOLOGICOS CON GALERIA DE INFILTRACION.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO
1193 | LICEO JUANA VICENTA | 70 | ACTIVA | 67515101.7 | SECTOR: JUANA VICENTAESTATUS DE EJECUCION:COMEDOR: VACIADO DE ACERAS PERIMETRALES LATERAL IZQUIERO Y AREA FRONTAL.-AREA EXTERIORES: REPLANTEO DE MUROS RAMPA DE DISCAPACITADOS AREA BLOQUE B-2.EN CIRCUITO LAS CUBICACIONES #23 RD$1,660,558.15, #24 RD$1,427,090.19 Y #25 RD 1,808,610.21 TODAS EN (.9 FINAN-MODIFICACION). -EN PRESUPUESTO LA REVISION DE PRECIOS DGEE/Z1/292-2019 (13-03-2019).-EN PRESUPUESTO LA REVISION DE PRECIOS DE RELLENO DGEE/Z1/223-2019 (26-02-2019).-SOLICITUD DE UNIFICAR LOS PRESUPUESTOS APROBADOS DE MUROS DGEE/Z1/818-2019 (10-07-2019), (EN ESPERA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.)-SOLICITUD DE UN QUINTO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$2,000,000.00 D/F 19-06-2019.ACCESO:SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1194 | LICEO LA PASCULA | 90 | DETENIDA | 61386146.5 | COMUNIDAD: LA PASCUALAS C/ LOS SUAREZTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA : MÓDULOS: 5% PISOS, 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 10 % (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 5% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 40% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 10% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 50% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 50% TRINCHERA, 10% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 50% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:- COMEDOR: COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES, ACCESORIOS ELECTRICOS.-OTROS: CANALETAS EN ENTRADA PEATONAL Y VEHICULAR, MEDIA TENSION Y BANCOS DE GRANITO ENTRE BLOQUES 1 Y 2.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO TERRACERIA.NOTA: TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$1,616,076.58.-EL CONTRATISTA RECIBIÓ UN PAGO DE RD$ 500,000.00 EL DIA 31-07-2019.-SE ESTA TRABAJANDO A UN RITMO LENTO.-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA ESPERANDO PAGO DE CUBICACION EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS Y NO HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN BITACORA.NOTA: TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$1,616,076.58.- SE ENVIA INFORME DE SITUACION ACTUAL AL MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/615-2019 D/F 24-05-2019.-EL CONTRATISTA RECIBIÓ UN PAGO DE RD$ 500,000.00 EL DIA 31-07-2019.-SE ESTA TRABAJANDO A UN RITMO LENTO.ACCESO:CRUDO O VERDE.
1643 | LICEO EL LIMON 2 | 100 | INAUGURADA | 65985209.67 | SECTOR: EL ARROYITOTERMINADANOTA: -A LA ESPERA DE APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS HIDRAULICOS, ENVIADOS A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/425-2019 D/F 05-04-2019.CONDICIÓN ACCESO:-ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
8 | BASICA VILLA LIBERACION | 70 | DETENIDA | 70610296.2 | COMUNIDAD: SANCHEZ/VILLA LIBERACIONTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -ÁREAS EXTERIORES: MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLAZA CÍVICA ( CORTE), COLOCACIÓN DE BLOCK EN MURO MM-1 ALREDEDOR DEL COMEDOR, LIMPIEZA POR DERRUMBES EN EXCAVACIÓN PARA CODO DE MURO MC-1 ENTRE BLOQUE 1 Y 2 Y RELLENO EN SEGUNDO CODO DE MURO MC-2 EN LATERAL IZQUIERDO EN BLOQUE II . NOTA:MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA -TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$ 16,935,075.03.-SE REMITE INFORME DE SITUACION ACTUAL AL MINERD MEDIANTE DGEE/652-2018 D/F 14-06-2018.PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO (23-03-2018) AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS LA CUBICACION # 20 TRANSICION - RESCISION RD$ 7,850,340.60 . 30/4/19 MEDIANTE EL UF-PNEE#1331-2019 SE RECIBE EL INFORME DE FISCALIZACION Y POSTERIORMENTE ES APLICADO 7/5/19. EL 11 DE JUNIO 2019 MEDIANTE INFORME MINERD SOLICITA QUE SEA CONVERTIDA EN INTERMEDIA LA CUBICACION DE RESCISION UF-PNEE#1790-2019, EL 13 DE JUNIO SE PROCEDE A ENTREGAR LA CUBICACION COMO #20 DE TRANSCISION Y EL 8 DE JULIO MINERD SOLICITA CUBICACION DE CORTE PARA RESCISION DE CONTRATO UF-PNEE#2090-2019, MOPC REMITE OFICIO DE CUBICACION DE CORTE PARA RESCISION DE CONTRATO INFORMANDO QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EN FISCALIZACION MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/808-2019.CABE DESTACAR QUE ESTA CUBICACION FUE PAGADA POR MINERD 5,328,906.87 D/F 11/7/19.A CESION DE CREDITO.NOTA:SE REALIZO EL (02-07-2019) UNA VISITA CONJUNTA PARA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y MURO DONDE EL CONTRATISTA NUNCA APARECIÓ PARA PODER ENTRAR AL PLANTEL, YA QUE ESTE SE ENCUENTRA CERRADO Y VIGILADO CON ARMA DE FUEGO LARGA, SE REALIZO LA VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA Y NO SE PUDO ACCEDER A LA OBRA POR LAS CIRCUNSTANCIAS ANTES MENCIONADAACCESO:TRAMO DE 50 MT CRUDO O VERDE EL RESTO SOLO REQUIERE DE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
179 | CENTRO MODELO DE INICIAL | 100 | INAUGURADA | 27858991.54 | INAUGURADA
579 | BASICA MAJAGUAL | 95 | DETENIDA | 21131526.83 | SECTOR: MAJAGUALTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 50% COLOCACIÓN PUERTAS, 90% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 90 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, 85% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 90% PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 50% LIMPIEZA, 30% LUCES , 100% PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, 100% JARDINERÍA, 100% PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 0% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.NOTA:-SE ENVIO UN INFORME DE LA SITUACION ACTUAL DE ESTE PLANTEL (17-01-2019).PROCESO DE RESCISION: SE ENVIO LA CUBICACION #13T-RES (05-09-2019)CONDICION ACCESOSOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
580 | CARLOS HILARIOS ROSA | 100 | INAUGURADA | 17229302.89 | INAUGURADA
802 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | 88 | DETENIDA | 75683794.89 | COMUNIDAD: SANCHEZ C/DUARTETRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 15% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 10% APARATOS SANITARIOS, 30% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 15% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 10% PAÑETE, 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 5% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 40% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 50% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 70% TRINCHERA, 90% PINTURA, 70% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 50% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EXTERIOR:-PAÑETE EN MUROS MM-1-VACIADO DE HORMIGON EN ACCESO AL COMEDOR.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADAOBSERVACIONES:ESTE PLANTEL SE ENCUENTRA DETENIDO ESPERANDO PAGO DE LA CUBICACION EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.-SE REALIZO UNA VISITA CONJUNTA (02-07-2019) PARA EVALUAR LA SOLUCION ESTRUCTURAL DE LA FACHADA DEL AREA ADMINISTRATIVA. EN ESPERA DE ESTA SOLUCION DGEE/Z1/880-2019 (23-07-2019).-(17-10-2019) SE REALIZO LA VISITA DE UNIDAD TOPOGRAFICA MOPC DONDE SE LEVANTO EL AREA DE PLAZOLETA ENTRE BLOQUES EXISTENTES Y LA VERJA FRONTAL..-EL CONTRATISTA RECIBIO UNA LINEA (15-08-2019) RD$ 1,500,000.00-EL CONTRATISTA RECIBIO UNA LINEA (11-11-2019) RD$ 2,226,085.70CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
581 | JOHANNA DE JESUS | 100 | INAUGURADA | 21111059.16 | Inaugurada.
572 | JUAN HECTOR MOYA CORDERO | 100 | INAUGURADA | 36082084.89 | Inaugurada
573 | RAFAEL ALVARADO | 85 | DETENIDA | 26540481.81 | SECTOR: LOS CHICHARRONESTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULO B-1: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.MODULO B-2: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.AULA INICIAL: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.COMEDOR: EN PROCESO DE PAÑETE Y COLOCANDO EL TECHO.PLAZA CÍVICA: EN PROCESO DE VACIADO.ÁREA EXTERIOR: EN PROCESO DE VACIADO DE ACERA Y CONTÉNTERMINACIÓN DE COLUMNA DE CANCHANOTA:DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTATOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$5,491,533.86. ESTA OBRA FUE PARALIZADA POR EL CONTRATISTA SIN NINGUNA JUSTIFICACION, YA QUE TODAS LAS CUBICACIONES SE HAN PAGADO Y ABSORBIDO POR LA LINEA DE CREDITO.PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO LA CUBICACION #15 DE RESCISION CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$1,815,661.49, SE ENCUENTRE EN COPIA EN MESA DESDE 17-08-2018. FUE FISCALIZADA.- SE ENTREGA CUB. CON LOS ARREGLOS QUE ARROJO LA FISCALIZACION.SE LE ENVIÓ (14-05-2019) AL CONTRARTISTA VIA CORREO LA CUB. #15 RES Y LA CARTA DE CONFORMIDAD, EN DONDE SE LE DA PLAZO DE 15 DIAS PARA RESPONDES O DE LO CONTRARIO LA CUBICACION SEGUIRÁ SU CURSO. -SOLICITUD NOTIFICACION PARA FIRMA CARTA CONFORMIDAD CON MONTO D/F 31/5/19 DGEE/Z1/647-2019 ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALICACION.
1195 | LICEO MAJAGUAL | 100 | INAUGURADA | 64665041.21 | Inaugurada.
1646 | BASICA MINERVA MIRABAL | 5 | DETENIDA | 6631142.11 | COMUNIDAD LA CEIBA.ESTATUS DE EJECUCION:AREA EXTERIOR: VACIADO DE ZAPATA DE MUROS MM1, MM2, VERJA PERIMETRAL Y COLUMNAS, COLOCACION DE BLOCK EN VERJA PERIMETRAL, MUROS MM1 Y MUROS MM2, EXCAVACION PARA CISTERNA.NOTA:SE REALIZO LA VISITA DEL DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA MOPC PARA EVALUAR Y DAR SOLUCION A LAS INSTALACIONDES SANITARIAS Y PLUVIALES EXTERIORES, DEBIDO A LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL NIVEL DEL TERRENO Y LA CALLE DGEE/Z1/638-2019 (11-07-2019). A LA ESPERA DESOLUCION EN ESPERA DE LA VALIDACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA SOLICITADA POR MESA CONTRALORIA, LA CUAL SE ENVIO AL MINERD DGEE/Z1/1046-2019 (22-08-2019).ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
974 | BARSEQUILLO | 85 | ACTIVA | 32579362.56 | DETENIDA POR FALTA DE PAGO.SITUACION FINANCIERA NOTIFICADA POR CORREO, ULTIMO DESEMBOLSO RECIBIDO 11/12/2019, 1 MM.CUBICACIONES 13, 14 Y 15 EN CIRCUITO. 3.9 MM APROX.EXTERIOR:NIVELACION DE TERRENO EN PARTE POSTERIOR.CONSTRUCCION DE REGISTROS E IMBORNALESTERMINACIÓN: TERMINACION INSTALACIÓN DE QUIEBRASOLES EN TERRAZA DE COMEDOR.TERMINACION MURO COCINA MODIFICADA Y BAÑOSINSTALACIÓN PUERTAS POLIMETAL
168 | BASICA PIEDRA BLANCA | 100 | INAUGURADA | 60979965.35 | TERMINADO.
273 | BASICA QUITA SUEÑO # 2 | 87 | DETENIDA | 37150129.7 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA A UN 92%, COLOCACIÓN DE TRINCHERAS Y FALTA COLOCAR EL PORTÓN DE ENTRADA. MÓDULO 1 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO 2 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%, VENTANAS. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: PROTECTORES, PINTURA DEFINITIVA A UN 90%. PINTURA DEL MURAL INICIADA, MALLA CICLÓNICA QUE RODEA AL MÓDULO INICIAL COLOCADA. CERÁMICA EN LOS BAÑOS. COCINA-COMEDOR T3: PISOS BRILLADOS, PINTURA 1ERA MANO, TECHO DE ALUZINC, RAMPA DE ACCESO, JARDINERAS. ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE PLAZA CÍVICA, PARQUEO Y ENTRE EL MÓDULO 1 Y EL MÓDULO 2, LAS JARDINERAS ESTÁN PAÑETADAS, CISTERNA: REALIZADA CON LA CASETA PARA LA BOMBA. CANCHA: AÚN NO SE HA CONSTRUIDO.
126 | BASICA QUITA SUEÑO #1 | 100 | INAUGURADA | 47982086.59 | TERMINADO.
128 | BASICA SABANETA-MONTE LARGO | 100 | INAUGURADA | 70326746.5 | INAUGURADA.
975 | LIBERTAD MIRAMAR | 100 | INAUGURADA | 40432149.92 | TERMINADA.
274 | LICEO DE QUITA SUEÑO | 100 | INAUGURADA | 53134826.54 | TERMINADO.
940 | VILLA JUANA | 3 | DETENIDA |  | ESPERA DE ACTUALIZACIÓN PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO Y NIVELES DE PISO LUEGO DE VISITA CONJUNTA 3/12/2019.
1647 | BAJOS DE HAINA | 1 | DETENIDA |  | SIN TERRENOS
488 | BASICA SAN ANTONIO #2 | 100 | INAUGURADA | 54675570.06 | TERMINADO.
591 | EL CARRIL | 100 | INAUGURADA | 29120393.83 | TERMINADA.
582 | LICEO EL NIETO | 100 | INAUGURADA | 65050568.34 | TERMINADA.
1196 | BASICA CABON | 100 | INAUGURADA | 93320954.07 | INAUGURADA.
1197 | BASICA EL GRINGO | 65 | ACTIVA | 53806011.1 | BLOQUE B5: PRIMER NIVEL: COLOCACION PUERTAS POLIMETAL Y DE HIERRO.SEGUNDO NIVEL: COLOCACION PUERTAS POLIMETAL Y DE HIERRO.EXTERIORES: COLOCACION DE BLOQUES EN REGISTROS SANITARIOS Y PLUVIALES.
1198 | BASICA LA PARED | 50 | DETENIDA | 62026891.55 | BLOQUE I: POSTURA DE ESCALERAS.COMEDOR: POSTURA DE TECHO ALUZINC.
1199 | BASICA SAN ANTONIO | 9 | ACTIVA |  | CISTERNA Y CASETA 95%MURO MM1-MM2: VACIADO DE ZAPATA Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES 25%.MURO MC1: VACIADO DE ZAPATA 15%.
1200 | LICEO CALLE EN MEDIO | 85 | DETENIDA | 87376953.53 | NOTIFICACIÓN SITUACION A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/494-2019, EN FECHA 18/10/2019.NOTIFICACIÓN RITMO LENTO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z3/333-2019, EN FECHA 24/07/2019.EXTERIOR:ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA VACIADO PLAZA CÍVICA Y ACERA PERIMETRAL MÓDULOS.
1648 | BASICA EL NIETO | 25 | DETENIDA | 66823705.44 | EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE SUELO REFORZADO 65%.
1800 | BASICA MOVEARTE EL DIQUE | 84 | ACTIVA | 84760187.36 | ESPERA PAGO DE CUBICACIONES.CUBICACIONES 21,22 Y 23 EN CIRCUITO, 7.8 MM APROX EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES 1 y 2, 93%.CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO DE BASURA Y CASETA DE GAS 90%. VACIADO DEL PARQUEO.BLOQUE 1-2: INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS 10%. COLOCACIÓN DE BARANDAS EN ESCALERA 20%.
1652 | LICEO LA PLANTA | 6 | DETENIDA |  | CONTRATISTA A LA ESPERA DE PERMISO MEDIO AMBIENTE PARA INICIAR LOS TRABAJOS.VISITA TÉCNICOS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y LEVANTAMIENTO DE ARBOLES EXISTENTES, REALIZADA EN FECHA 28/11/2019.
1929 | CE JUAN PABLO DUARTE | 100 | TERMINADA | 18368785.11 | TERMINADA.
151 | PUEBLO NUEVO | 100 | INAUGURADA | 47606237.26 | TERMINADO.
1927 | JOSE ALTAGRACIA TEJEDA - SALOME UREÑA | 80 | ACTIVA | 3632442.4 | EXTERIOR:ACONDICIONAMIENTO AREA EXTERIOR. COMEDOR:COLOCACIÓN CERÁMICA. COLOCACIÓN PISO DE GRANITO .
594 | LA BOCA DE LA TOMA (BASICA ANTONIO GUZMAN) | 100 | INAUGURADA | 24053675.68 | TERMINADO.
592 | LA GUAMA | 100 | INAUGURADA | 11759000.51 | TERMINADO.
583 | LICEO EL PUEBLECITO | 65 | DETENIDA | 24136524.93 | -VERJA PERIMETRAL: FALTA POR CONSTRUIR EL TRAMO DETRÁS DEL MÓDULO, SE SOLICITÓ LA RE EVALUACIÓN DEL DISEÑO PARA LA VERJA. -MÓDULO 1 DE 3N: VENTANAS Y PROTECTORES EN EL 1ER NIVEL, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO. FALTA: VENTANAS DEL 2DO Y 3ER NIVEL, PUERTAS DE TODOS LOS NIVELES, PINTURA, BRILLADO DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA Y ACERAS PERIMETRALES CON SUS REGISTROS. -COMEDOR: PAÑETANDO. FALTA LA VIGA DE CORONACIÓN, COLOCACIÓN DE PISOS, PINTURA DE BASE, IMPERMEABILIZANTE, VENTANAS, PUERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, ACERA PERIMETRAL CON SUS REGISTROS. -BAÑO VESTIDOR: NO INICIADOS. -CANCHA: VACIADA LA TORTA, FALTAN LAS GRADAS, COLUMNAS DE LOS TABLEROS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. -LA CISTERNA: NO INICIADA LA ÚLTIMA CISTERNA DEFINIDA. CABE DESTACAR QUE UNA PRIMERA CISTERNA FUE CONSTRUIDA Y DEMOLIDA, LUEGO PARA LA SEGUNDA SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN. -ÁREAS EXTERIORES: NO INICIADAS.
595 | MANO MATUEY ABAJO | 100 | INAUGURADA | 18459080.94 | TERMINADO.
596 | MATILDES CUEVAS | 100 | INAUGURADA | 33078062.33 | TERMINADO.
1943 | BASICA BOCA DE LA TOMA | 15 | DETENIDA |  | SITUACIÓN DE SOLAR. EVALUACIÓN COMPRA DE TERRENO ADICIONAL, NOTIFICACIÓN DGE-PNEE/Z3/477-2019, D/F 80/10/2019 Y DGE-PNEE/Z3/418-2019, D/F 9/09/2019.EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD, REMISIÓN DE 3 COTIZACIONES, DGEE-PNEE/Z3/527-2019, D/F 12/11/2019. NOTIFICACIÓN COMPAÑÍAS RECOMENDADAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD.
1203 | BASICA LOS TOROS | 65 | ACTIVA | 39605842.13 | RITMO LENTO PAGO DE CUBICACIONES.CUBICACIONES 15,16,17 Y 18 EN CIRCUITO, 6.4 MM APROX.PENDIENTE MINERD RESPUESTA A SITUACIÓN POZO TUBULAR, DGE-PNEE/Z3/522-2019, D/F 22/11/2019.COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN LOSA DE AMARRE DE MSR.CONSTRUCCIÓN VERJA MIXTA PARA PROTECCIÓN SOBRE MSR.ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN TERRAZA DE CANCHA Y COMEDOR.
1654 | BASICA HERMANAS MIRABAL | 88 | DETENIDA | 52360480.47 | DETENIDA POR FALTA DE PAGO CUBICACIONES.PENDIENTE MINERD RESPUESTA A SITUACIÓN POZO TUBULAR, DGE-PNEE/Z3/522-2019, D/F 22/11/2019. EXTERIOR:COLOCACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA DE MURO EN GAVIONES.CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN VERJA MIXTA SOBRE MURO TERRAMESH.
140 | MARINO GARABITOS (LICEO LOS CACAOS) | 100 | INAUGURADA | 26040467.61 | TERMINADO.
1204 | BASICA EL SUMBI | 6 | DETENIDA |  | ESPERA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO Y SOLUCION DE MUROS LUEGO DE VISITA INTERINSTITUCIONAL 19/12/2019.
145 | BASICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 1 | 100 | INAUGURADA | 72151070.15 | TERMINADO.
585 | BASICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 2 | 100 | INAUGURADA | 70481766.23 | TERMINADO.
584 | LICEO SABANA GRANDE DE PALENQUE | 100 | INAUGURADA | 46803267.07 | TERMINADO.
144 | BASICA CAMBITA STERLING | 100 | INAUGURADA | 58161829.19 | TERMINADO.
6 | BASICA CANASTICA | 100 | INAUGURADA | 78183998.26 | TERMINADO.
148 | BASICA ENTRE LOS CHIVOS Y EL ZUMBON | 78 | ACTIVA | 77603720.23 | ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE HORMIGÓN CON MALLA EN ÁREA ENTRE MÓDULOS Y JARDINERAS. ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN PLAZA CÍVICA (MOVIMIENTO DE TIERRA).RAMPAS Y ESCALERAS: EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS DE RAMPA NO1 Y ESCALERA A RAMPA EN ENTRADA DE ESCUELA.SANITARIA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE TUBERÍAS PARA DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL. CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS.
173 | BASICA HATO NUEVO 2 (HATO DAMAS) | 100 | INAUGURADA | 48356274.48 | TERMINADO.
192 | BASICA LA PIÑA-CONCENTRACION | 100 | INAUGURADA | 79673292.92 | TERMINADO.
127 | BASICA MATA NARANJO | 100 | INAUGURADA | 61887130.12 | TERMINADO.
276 | CE LOS ALGARROBOS | 100 | INAUGURADA | 41807059.8 | TERMINADO.Nota: luego de la inauguración se realizó el movimiento de tierra y la construcción de la verja perimetral del terreno nuevo donde se construirá la cancha.
1918 | CENTRO ESTUDIANTIL LOYOLA | 30 | ACTIVA | 48042894.5 | Proceso de construcción de estructura metálica se encuentra en un 80%. En espera de metaldeck para concluir estructura metalica.
976 | LAS FLORES | 1 | DETENIDA |  | DESACUERDOS ENTRE PROPIETARIOS DE SOLAR. PENDIENTE DISEÑO DE MEZCLA PARA HORMIGON ARMADOPENDIENTE MINERD INVESTIGACION DE PAGO POR ACARREO DE MATERIALES
277 | LICEO NIZA ARRIBA | 100 | INAUGURADA | 73817377.71 | TERMINADO.
977 | LOS MOLINAS (LAVA PIE) | 100 | INAUGURADA | 48992513.52 | TERMINADO.Nota: luego de ser inaugurada se realizó la construcción de los imbornales en el área exterior de la estancia con un adecuado relleno granular en la cañada.
1953 | MOJA CAZABE | 1 | PRELIMINARES |  | NO HA RECIBIDO AVANCE.PUESTA EN POSESIÓN 12/09/2019.VISITA PARA ASIGNACIÓN DE 1ER LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 16/10/2019. ESPERA DE CONFIRMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1916 | TALLERES DEL POLITECNICO INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES Y OFICINAS IEESL, LOYOLA | 90 | DETENIDA | 53955034.94 | PRIMER NIVEL TALLERESCOLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTES ELÉCTRICOS. BRILLADO DE PISOS FONDO GRISSEGUNDO NIVEL TALLERESCOLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTES ELÉCTRICOS. BRILLADO DE PISOS FONDO GRIS.PINTURA EXTERIOR EN TALLERES
588 | BASICA PUEBLO NUEVO-LAVAPIES | 1 | DETENIDA |  | MINERD ORDENA LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1614-2017 D/F 29/06/2017.
1661 | CANASTICA | 10 | ACTIVA | 14593779.3 | EXCAVACIONES Y REPLANTEO DE MODULO.
597 | FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL | 90 | DETENIDA | 18616653.24 | Verja Perimetral : Muro de bloques, columnas y viga de coronación.Módulo 1 3N: topes en baño y puerta en protector de metal. Areas exteriores: rampa exterior.
586 | LICEO HATILLO | 81 | DETENIDA | 56101224.54 | BLOQUE 1 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. EL LABORATORIO DE CIENCIAS TIENE CERÁMICA.BLOQUE 2 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA.BLOQUE 3 2N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE BAÑOS.COMEDOR TIPO 3: ESTÁN COLOCADOS LOS PISOS, EL TECHO DE ALIZINC, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE PUERTAS DE TOLA Y VENTANAS, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA.CANCHA Y GRADERÍA: CANCHA VACIADA Y CON PEDESTAL DE TABLERO LISTO. LA GRADERÍA ESTA VACIADA.
598 | LOMA VERDE DE NAJAYO | 100 | INAUGURADA | 24376390.7 | TERMINADO.
1667 | MADRE VIEJA DEL NORTE | 5 | DETENIDA | 7194151 | MOVIMIENTO DE TIERRA
599 | SAINAGUA | 12 | DETENIDA | 1642521.9 | EN ESPERA DE ACTUALIZACION DE PLANTA DE CONJUNTO CON LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA.
1668 | SAN CRISTOBAL CASCO URBANO | 1 | DETENIDA |  | SIN TERRENOS
1926 | VILLEGAS | 5 | DETENIDA |  | SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TN MINERD: DESGLOSE DE P.A. EN COTIZACION DE MSR, SOLICITADO CORREO, E/F 14/08/2019 y 28/10/2019.
1205 | BASICA HATILLO # 2 | 30 | DETENIDA | 22213018.81 | BLOQUE B1: COLOCACIÓN DE BLOCK SNPBLOQUE B2: VACIADO DE VIGAS Y LOSA 2DO NIVELBLOQUE B3: VACIADO DE COLUMNA Y ARMADO DE LOSA Y VIGA
1206 | BASICA PADRE BORBON | 100 | INAUGURADA | 87767200.98 | TERMINADA.
1207 | BASICA REFORMATORIO SAN CRISTOBAL | 100 | INAUGURADA | 187407921.55 | TERMINADA.
1208 | BASICA SAN MIGUEL | 100 | INAUGURADA | 136514447.95 | INAUGURADA.
1209 | BASICA SAN RAFAEL KM 2 | 100 | INAUGURADA | 68889100.17 | TERMINADA.
1210 | EL ZUMBON | 100 | INAUGURADA | 49849127.58 | TERMINADO.
1211 | LICEO HATO DAMAS 1 | 100 | INAUGURADA | 98768492.51 | TERMINADA.
1212 | LICEO LA PALMITA-INGENIO NUEVO | 100 | INAUGURADA | 70268705.86 | TERMINADA.
1213 | LICEO LOS MOLINAS | 100 | INAUGURADA | 112446318.5 | TERMINADO.
1214 | LICEO SABANA TORO | 100 | INAUGURADA | 78270654.11 | TERMINADO.
1215 | POLITECNICO EN ARTE DOÑA CHUCA | 6 | DETENIDA |  | ESPERA DE PERMISO MEDIO AMBIENTE.PENDIENTE EN DEPARTAMENTO DE CALCULO SOLUCION DE MUROS DE CONTENCION VOLANTE 1291, D/F19/09/2019; LUEGO DE VISITA EN CONJUNTO D/F 26/11/2019.
1655 | BASICA 27 DE FEBRERO | 25 | DETENIDA | 29883604.91 | BLOQUE B2:PRIMER NIVEL: PAÑETE EN LOSA, COLOCACIÓN DE PISOSEGUNDO NIVEL: PAÑETE EXTERIORBLOQUE B1: VACIADO DE LOSA 2DO NIVELVERJA PERIMETRAL: EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN, COLOCACIÓN DE BLOQUES EN VERJA NORMALCOMEDOR: VACIADO DE ZAPATA DE COLUMNA
1656 | BASICA EL JAMEY | 1 | DETENIDA |  | ESPERANDO PAGO DE SOLAR PARA REALIZAR CORTE DE CAPA VEGETAL Y RECTIFICACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN.
1657 | BASICA MADRE VIEJA SUR | 1 | DETENIDA |  | MINERD INFORMO QUE SERA PUESTO EN POSESION NUEVAMENTE CON LA FUERZA PUBLICA. EL 28/11/18 SE ENVIARON LOS PLANOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL. LA COMUNIDAD Y OFERENTE IMPIDEN DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL.
1659 | BASICA NUEVO PROGRESO | 3 | DETENIDA |  | TRABAJOS DETENIDOS POR ACTO DE ALGUACIL, DE PARTE DE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO DEBIDO A FALTA DE PAGO DE VENTA POR MINERD.
1915 | BASICA PARAISO (LICEO MARIA TERESA MIRABAL) | 1 | DETENIDA |  | CONTRATISTA FALLECIDO. FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z3-427-2018 D/F 02/10/2018.
1660 | BASICA SAINAGUA-CRUCE DE CANASTA | 20 | DETENIDA | 37067811.36 | PENDIENTE PAGO DE CUBICACION NO. 21, 6.8 M APROX.REACTIVACION DE TRABAJOS LUEGO APROBACION DE MUROS UF-PNEE#3751-2019 D/F13/12/2019.
1662 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-1ERA ETAPA | 75 | DETENIDA | 114108511.14 | BLOQUE B1: 1ER NIVEL: COLOCANDO PUERTAS POLIMETAL Y COLOCACION DE PUERTAS HIERRO.2DO NIVEL: COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑO Y COCINA.BLOQUE B2: 1ER NIVEL: COLOCANDO PUERTAS POLIMETAL Y COLOCACION DE PUERTAS HIERRO.2DO NIVEL: COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS Y COCINA.NOTA: SE REALIZO UNA LIMPIEZA GENERAL DE ESCOMBROS EN INTERIOR Y EXTERIOR.
1663 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-2DA ETAPA | 60 | ACTIVA | 49639109.46 | BLOQUE B3: PRIMER NIVEL: COLOCACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TERMINACION DE SUPERFICIES.SEGUNDO NIVEL: COLOCACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TERMINACION DE SUPERFICIES.BLOQUE B4: PRIMER NIVEL: COLOCACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TERMINACION DE SUPERFICIES.SEGUNDO NIVEL: COLOCACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TERMINACION DE SUPERFICIES.
1664 | LICEO MADRE VIEJA SUR | 1 | DETENIDA |  | EL CONTRATISTA NO HA PODIDO INICIAR LA CONSTRUCCION POR PROBELEMAS LEGALES DEL SOLAR.
1665 | LICEO NAJAYO ARRIBA | 68 | ACTIVA | 68613184.12 | COMEDOR: POSTURA DE MESETA DE GRANITO EN BAÑOÁREA EXTERIOR: BORDILLOS, ACERAS, JARDINERAS.BLOQUES: POSTURA DE MESETA DE GRANITO EN BAÑOS, GARGOLAS, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE
1666 | LICEO SABANA TORO | 1 | DETENIDA |  | SE VOLVIO A PONER EN POSESION EL 08/08/2019. SE ENVIARON LOS PLANOS AL CONTRATISTA, EN LOS PROXIMOS DIAS SE COORDINARA VISITA EN CONJUNTO PARA EVALUAR SITUACION HIDRAULICA EN EL SOLAR
1669 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-1ERA ETAPA | 100 | TERMINADA | 108776603.19 | TERMINADA. PENDIENTE CORRECCION CONEXION HIDRAULICA EXTERIOR.
1670 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA | 100 | INAUGURADA | 48982717.07 | TERMINADA
1920 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA | 100 | INAUGURADA | 0 | TERMINADA
142 | BASICA LA PLAYA (BASICA LIDIA PINALES) | 100 | INAUGURADA | 38748131.07 | TERMINADO.
143 | BASICA NIGUA 3 | 100 | INAUGURADA | 65384933.01 | TERMINADO.
149 | LICEO LA PLAYA | 100 | INAUGURADA | 45531294.33 | TERMINADO.
1673 | NIGUA | 1 | DETENIDA |  | PENDIENTE PAGO DE SOLAR.EN ESPERA DE AUTORIZACION PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCIÓN, DGEE-555-2019 D/F15/7/2019.
1217 | BASICA LAS MERCEDES (LICEO NIGUA 2) | 1 | PRELIMINARES |  | EL 21/11/2019 SE HIZO UNA VISITA EN CONJUNTO CON EL DEPTO DE FISCALIZACION E INMOBILIARIA MINERD DEBIDO A UNA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE ATRAVIESA EL SOLAR. SE ESPERA INDICACIONES DE MINERD PARA PROCECER A LA REUBICACION DE MODULOS.
1216 | BASICA LOS MULTI | 100 | INAUGURADA | 95423727.78 | TERMINADA.
1671 | BASICA BOCA DE NIGUA | 100 | INAUGURADA | 89831924.58 | INAUGURADA.
1672 | BASICA YOGO YOGO | 70 | ACTIVA | 78215976.4 | ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE HORMIGÓN CON MALLA EN ÁREA EXTERIOR.BLOQUE B3: COLOCACIÓN DE PISO, PAÑETE INTERIOR Y COLOCACIÓN DE CERÁMICA BLANCA.
279 | BASICA EL PUERTO | 100 | INAUGURADA | 74503852.31 | TERMINADO.
152 | BASICA VILLA ALTAGRACIA 1 | 100 | INAUGURADA | 64661933.39 | TERMINADO. Nota: Pendiente realizar solución hidráulica.
138 | BASICA VILLA ALTAGRACIA 3 | 100 | INAUGURADA | 72800188.83 | Pendiente a realizar los trabajos hidráulicos aprobados a través del oficio No. UF-PNEE#2557-2015 para la canalización de las aguas.
174 | LICEO DE BASIMA | 100 | INAUGURADA | 72058303.13 | TERMINADO.
978 | VILLA ALTAGRACIA | 32 | ACTIVA | 32263381.22 | ENCONFRANDO LOSAS DE TECHOS INCLINADAS DE 2DO NIVELTERMINACION DE PAÑETE PRIMER NIVEL INTERIORCOMENZANDO PAÑETE 2DO NIVEL INTERIOR
590 | BASICA BASIMA | 100 | INAUGURADA | 88378144.54 | TERMINADA.
600 | DANILO GINEBRA | 100 | INAUGURADA | 25774888.97 | TERMINADO.
601 | GONZALO REYES | 70 | DETENIDA | 15712492.49 | VERJA PERIMETRAL: VACIADO DE COLUMNAS Y VIGAS ANP. Y MUROS MM1 100%. (75%)MÓDULO 1 3N: COLOCACIÓN DE GRANITO EN ESCALERAS UN 90% ,CERÁMICA DE BAÑO 90%, PINTURA BASE 90%, BARANDAS EN ANTEPECHOS 100%, PUERTAS PROTECTORAS EN PRIMER NIVEL Y TERCER NIVEL, BARANDAS EN ESCALERAS, VENTANAS 100% E IMPERMEABILIZANTE 100%., ACERAS PERIMETRALES 90%COCINA COMEDOR T-1: PAÑETE 100% Y SUS PISOS 100%.CISTERNA: EXCAVACIÓN, VACIADO DE LOSA DE FONDO, COLUMNAS, COLOCACIÓN DE BLOQUES, VACIADO DE LOSA SUPERIOR, PAÑETE, FINO. CASETA DE BOMBA: 100%POZO TUBULAR: 50%SEPTICO: 100% POZO FILTRANTE: 100%
602 | HORMIGO | 100 | INAUGURADA | 23690170.45 | TERMINADA
589 | LAS COLINAS IV (BASICA VILLA NUEVA) | 100 | INAUGURADA | 65309094.81 | TERMINADO.
803 | LICEO VILLA ALTAGRACIA 1 | 100 | INAUGURADA | 104041399.24 | TERMINADA.
1680 | VILLA ALTAGRACIA | 100 | INAUGURADA | 28720402.41 | INAUGURADA.
804 | VILLA NUEVA (FELIPE SOTO) | 100 | TERMINADA | 32767758.93 | VERJA PERIMETRAL: 85%, CONSTRUCCION DE LA PUERTA DE ACCESO. MÓDULO 1 2N: COLOCACION DE PUERTAS 90%. MODULO INICIAL : COLOCACION DE PUERTAS COCINA-COMEDOR T2: COLOCACION DE LADRILLOS. CANCHA: VACIADO DE LA LOSA DEL AREA DE JUEGO. SÉPTICO: 90% IMBORNAL Y POZO FILTRANTE: 90% PAISAJISMO: COLOCACION DE GRAMA ENANASOLUCION HIDRAULICA: 100% AREA EXTERIOR: VACIADO DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCION DE RAMPAS EXTERIORES
1218 | BASICA LAS DIEZ CASITAS | 84 | ACTIVA | 99987452.43 | RITMO LENTO DESEMBOLSO DELINEA DE CRÉDITO.ESPERA APROBACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN (DGEE-521-2019, RECIBIDO EN MINERD 4/7/2019).EXTERIOR: PREPARACIÓN PARA VACIADO EN ÁREA DE CANCHA, ACERA PERIMETRAL DE COMEDOR Y PLAZA CÍVICA.RAMPAS EXTERIORES. DRENAJE PLUVIAL 60%
1219 | BASICA MEDINA | 67 | ACTIVA | 76555476.79 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 75%. MÓDULO 1 3N:.COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANASMÓDULO 2 2N: COLOCACION DE PISO EN PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL Y VENTANAS. MÓDULO INICIAL: COLOCACION DE PISOS DE GRANITOS.COCINA-COMEDOR T2:COLOCACION DE PUERTAS.REVESTIMIENTO DE LADRILLOS ÁREA EXTERIOR: MUROS DE CONTENCION Y TERRAMECH CONSTRUIDO. CANCHA: MUROS DE BORDILLOS COSTRUIDOS Y REELLENO COLOCADO. GRADERIA DE CANCHA CONSTRIDA CISTERNA Y SÉPTICO: CONSTRUIDO
1220 | LICEO V CENTENARIO | 100 | INAUGURADA | 107417480.35 | TERMINADO.
1674 | BASICA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA | 32 | ACTIVA | 34125538.36 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 85%. MÓDULO 1 2N: PANETE INTERIOR EN EL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVELMODULO B-2 1N: VACIADO DE LOSA.MÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR EXCAVACION DE ZAPATA DE COLUMNA YA RAMADO DE LOS MIEMBROS ESTRUCTURALESÁREA EXTERIOR: EXCAVACION PARA DREN FRANCES CANCHA: LOSA DE AREA DE JUEGO VACIADA.GRADERIA DE CANCHA: CONSTRUIDACISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA
1675 | BASICA SAN JOSE | 27 | DETENIDA | 41788406.31 | VERJA PERIMETRAL: 45%. RELLENO COMPACTADO PARA EL MC-2 Y MM2BLOQUE B1 2N:ARMADO DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y COLUMNAS. BLOQUE B2 1N: ICOLOCACION DE BLOQUES BAJO NIVEL DE PISO Y RELLENO COMPACTADO.MÓDULO INICIAL: NO INIOCIADO. COCINA-COMEDOR :,VACIADO DE CHAPAPOTE Y COLOCACIÓN BLOQUES SNP.ÁREA EXTERIOR: CONFECCION DEL MURO DE GAVIONES CUARTO TRAMO Y RELLENO COMPACTADO EXTERIOR.LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCION HIDRAULICA.MURO MC-2 CONSTRUIDOCANCHA:NO INICIADA.CISTERNA Y SÉPTICO: CASETA DE BOMBA CONSTRUIDA
1676 | BASICA SEÑORA DEL SOCORRO | 100 | INAUGURADA | 65948140 | VERJA PERIMETRAL: 100%AREA EXTERIOR : 100%COMEDOR : 100%BLOQUES DE AULAS :100%PAISAJISMO : 100%
1677 | BASICA URANIA MONTAS | 8 | ACTIVA | 25954931.77 | SE ESTABA TRABAJANDO CON EL RELLENO EN TODA EL AREA DEL TERRENO.
1932 | LICEO CESAR EVERTZ | 18 | ACTIVA | 4726185.32 | EXCAVACIONES DE ZAPATAS EN LOS 2 BLOQUES Y EN COMEDOR.SE ESTA COMENZANDO A COLOCAR RELLENO Y COMPACTAR EN EXCAVACIÓN DE ZAPATAS
1679 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL | 3 | DETENIDA | 7041911.24 | CONTRATISTA FALLECIDO. FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z3-427-2018 D/F 02/10/2018.
805 | BASICA LA SIERRA | 100 | INAUGURADA | 35045846.65 | TERMINADO.
807 | LA VACA | 100 | INAUGURADA | 38008362.78 | TERMINADO.
1221 | BASICA LAS GALLARDAS 2 | 100 | INAUGURADA | 116014613.56 | TERMINADA.
1222 | BASICA LOS BRUJAN | 5 | DETENIDA |  | EL 11/10/2019 SE REALIZO UNA VISITA INTERINSITUCIONAL PARA EVALUAR PROPUESTA ESTRUCTURAL EN EL TERRENO. EL SOLAR SE MANTIENE CERCADO Y LOS OFERENTES NO PERMITIERON LA ENTRADA. ALEGAN QUE ESPERAN PAGO DEL SOLAR POR PARTE DE MINERD.EL 22 DE AGOSTO SE REALIZO UNA VISITA AL TERRENO PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS. EL OFERENTE TIENE EL SOLAR CERCADO Y COMUNICÓ QUE NO PERMITIRA LA ENTRADA AL CONTRATISTA HASTA RECIBIR EL PAGO ACORDADO CON MINERD.
1223 | LICEO LAS GALLARDAS | 100 | INAUGURADA | 87722907.74 | TERMINADA.
1224 | LICEO NAJAYO EN MEDIO | 100 | TERMINADA | 77983703.47 | TERMINADA.
1681 | BASICA MACHIN | 5 | DETENIDA |  | LOS PLANOS PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL YA FUERON REMITIDOS AL CONTRATISTA, SIN EMBARGO LA OFERENTE NO PERMITE QUE INICIEN LOS MISMOS HASTA TANTO RECIBA EL 50% DEL PAGO TOTAL DEL SOLAR.
1599 | BASICA PEDRO PIMENTEL - ANTON SANCHEZ (LOS FRANCOS) | 1 | DETENIDA |  | A LA ESPERA DE MODIFICACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DE INMOBILIARIA MINERD PARA LA UBICACION DE MODULOS.
1951 | PRIMARIA LOS FRANCOS (LICEO SALOME UREÑA) | 8 | ACTIVA |  | TRABAJO DE RELLENO (MOVIMIENTO DE TIERRA) EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MATERIAL DE MINA.
280 | BASICA SABANA LARGA | 100 | INAUGURADA | 65996707.86 | TERMINADA.
808 | ANGEL EMILIO CASADO | 100 | INAUGURADA | 19636408.26 | TERMINADA.
1683 | BASICA LA HORMA | 100 | INAUGURADA | 77446801.62 | TERMINADA.
189 | BASICA JOSE NUÑEZ DE CACERES 2 | 100 | INAUGURADA | 83454433.84 | TERMINADA.
281 | BASICA LUISA OZEMA PELLERANO 1 | 100 | INAUGURADA | 68892623.63 | TERMINADA.
282 | LICEO TV CENTRO RANCHITO | 100 | INAUGURADA | 20617793.03 | TERMINADA.
979 | SAN JOSE DE OCOA | 100 | INAUGURADA | 29229447.32 | TERMINADA.
810 | EL LICEO PINAR | 100 | INAUGURADA | 31246383.41 | TERMINADA.
811 | LA CIENAGA | 100 | INAUGURADA | 39893198.52 | TERMINADA.
809 | LICEO ESPEJO JOSE NUÑEZ DE CACERES | 100 | INAUGURADA | 64927114.22 | TERMINADA.
1684 | OCOA | 100 | TERMINADA | 45465500.38 | TERMINADA
1225 | BASICA NARANJAL ARRIBA | 22 | ACTIVA | 16894979.14 | ZAPATA DEL BLOQUE INICIAL ARMADA. LOSA DEL SEGUNDO NIVEL DEL BLOQUE B1 VACIADA. PENDIENTE PAGO AL BANCO LAS CUBICACIONES #4 DE RD$1,692,448.21, Y #5 DE RD$2,981,945.01, AMBAS EN FINANCIERO DE MINERD.
1226 | LICEO CALLEJON DE NIZAO | 5 | PRELIMINARES |  | EL 9/12/2019 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, SE REMITIO A MINERD EL INFORME CON PARAMETROS Y REACCIONES PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES.
1227 | POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | 100 | INAUGURADA | 94846122.85 | TERMINADA.
1685 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | 94 | ACTIVA | 45488693.21 | PULIDO DE PISOS. COLOCACION DE PLANTAS Y GRAMA. VACIADO DE ACERAS PERIMETRALES DE LOS MODULOS. ESPERANDO SE CULMINEN LOS TRABAJOS DE PAISAJISMO, PARA AGENDAR LA VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA, SOLICITADA EN FECHA 21/05/2019. PENDIENTE DE PAGO AL BANCO LAS CUBICACIONES #15 DE RD$1,336,523.59, Y #16 DE RD$4,146,205.37, AMBAS EN FINANCIERO DE MINERD.SE REMITIRA A MINERD PARA APROBACION, EL PRESUPUESTO PARA RELLENO EXTERIOR (RD$1,048,335.87).
604 | BASICA LOS COCOS | 100 | INAUGURADA | 13041401.21 | Terminado.
614 | BUENA VISTA DEL YAQUE | 71 | DETENIDA | 16300546.1 | CONTRATO RESCINDIDO POR MINERD, RECIBIDO EN OFICIO UF-PNEE#1369-2019 D/F 6/5/19.
615 | CATALINA SANCHEZ (LICEO EL HATO LA CULATA) | 100 | INAUGURADA | 33954235.14 | Terminado.
616 | PALMAR DEL YAQUE | 100 | INAUGURADA | 24085602.08 | Terminada.
53 | PROF. FIDIAS MONTERO- EL JOBITO | 100 | TERMINADA | 49807049.87 | TERMINADA
1228 | BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | 71 | ACTIVA | 56455529.71 | CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOQUES DE 8" DE ESCALERA Y RAMPA DE ACCESO A LA CANCHA
1229 | BASICA LA RANCHA | 100 | INAUGURADA | 49303176.4 | INAUGURADA
1230 | LICEO BATISTA | 65 | DETENIDA | 32238343.39 | EN PROCESO DE TRANSICION DE CUBICACION DE RESCISION PARA PODER ENTREGARLA. LA MISMA DIO NEGATIVO A PESAR DE TODOS LOS RECLAMOS DEL CONTRATISTA, DE MANERA QUE SE DECIDIO ENTREGARLA COMO RESCISION, CON EL 4.5% , PARA QUE DE POSITIVA.
1231 | LICEO DERRUMBADERO | 100 | INAUGURADA | 58264771.6 | INAUGURADA
1232 | LICEO PINAR GRANDE | 100 | INAUGURADA | 44582702.6 | TERMINADA.
175 | BASICA JUAN DE HERRERA | 100 | INAUGURADA | 68464833.15 | Inaugurada.
812 | COLONIA ANACAONA | 100 | INAUGURADA | 19423822.08 | Inaugurada
617 | JINOVA | 100 | INAUGURADA | 50952236.51 | TERMINADA. A LA ESPERA DE ADENDA.
618 | LICEO JUAN DE HERRERA | 100 | INAUGURADA | 35230631.96 | Terminado.
619 | PROF. LUIS MORDAN | 100 | INAUGURADA | 41426282.74 | Terminado.
980 | LAS MATAS DE FARFAN | 100 | INAUGURADA | 33938315.4 | TERMINADA.
605 | BASICA LAS MATAS DE FARFAN | 100 | INAUGURADA | 61783375.56 | TERMINADA
1905 | BASICA RANCHITO | 100 | INAUGURADA | 14515441.4 | INAUGURADA
449 | LA ESTANCIA | 100 | TERMINADA | 24629520.08 | TERMINADA
620 | LA JAGUA | 100 | INAUGURADA | 33723560.35 | TERMINADA.
626 | LA SIEMBRA | 100 | INAUGURADA | 32064701.93 | TERMINADA.
1686 | LAS MATAS DE FARFAN | 53 | ACTIVA | 31667693.49 | TERMINACION DE SUPERFICIES EN INTERIOR DEL 1ER NIVEL
622 | LAS MULAS | 100 | INAUGURADA | 26192513.1 | TERMINADA.
606 | LICEO CARRERA DE YEGUA | 85 | DETENIDA | 37289902.81 | A LA ESPERA DE ESTADO FINANCIERO, PARA ENVIAR JUNTO AL PRESUPUESTO DE TERMINACION (SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE OFICIO UFF-PNEE#2704-2019 D/F 2/9/19)
607 | LICEO LAS MATAS DE FARFAN | 100 | INAUGURADA | 65742490.64 | TERMINADA.
621 | MARIA DE REGLA CASTILLO | 100 | INAUGURADA | 44042016.07 | Terminado.
623 | OLIVERO | 100 | INAUGURADA | 18942726.55 | TERMINADA.
624 | POZO HONDO | 100 | INAUGURADA | 15293827.13 | Terminado.
625 | RANCHITO | 100 | INAUGURADA | 30934966.97 | INAUGURADA
1233 | LICEO YABONICO | 100 | INAUGURADA | 42949609.79 | INAUGURADA
1907 | BASICA LA SIEMBRA | 85 | DETENIDA | 6065346.38 | CONTINUACION DE COLOCACION DE CERAMICA, PISOS Y ACCESORIOS EN BAÑOS.
1687 | LICEO LAS MULAS | 25 | ACTIVA | 14312773.35 | COLOCACION DE ACERO EN ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROS DE LOS MODULOS B1 Y B2 DE AULAS
1688 | LICEO SANTA LUCIA | 85 | DETENIDA | 64284614.83 | TERMINACION DE GABINETES EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS.
49 | ADRIANA MARIA GUILLU VIUDA SUAZO | 100 | INAUGURADA | 50925832.47 | Terminado.
981 | ANACAONA | 100 | INAUGURADA | 38117233.77 | TERMINADA.
51 | BASICA LOS BANCOS #2 | 100 | INAUGURADA | 47736695.08 | Terminado.
77 | BASICA VILLA LIBERACION | 100 | INAUGURADA | 71933148.92 | Terminado.
982 | EL CORBANO SUR | 100 | INAUGURADA | 42389940.2 | TERMINADA.
61 | LICEO LOS BANCOS | 100 | INAUGURADA | 50076932.97 | Terminado.
52 | LICEO SABANA ALTA | 100 | INAUGURADA | 39642260.07 | Terminado.
984 | MIRAFLORES (VILLA FLORES) | 100 | INAUGURADA | 39421543.12 | TERMINADA.
50 | PROF. BASICA HILDA LUZ PEREZ | 100 | INAUGURADA | 51528655.5 | INAUGURADA
627 | JUSTINA DE LEON | 100 | INAUGURADA | 40358176.17 | Terminado.
608 | LICEO ENERIO MATEO MESA | 100 | INAUGURADA | 37498516.81 | TERMINADA.
609 | LICEO HATO DEL PADRE | 100 | INAUGURADA | 31567101.55 | TERMINADA.
610 | LICEO LAS CHARCAS DE MARIA NOVA | 100 | INAUGURADA | 41642710.26 | Terminado.
611 | LICEO MAGUANA ABAJO | 100 | INAUGURADA | 45979485.82 | TERMINADA.
612 | PROF. ALEJANDRO BAEZ | 100 | INAUGURADA | 65802986.58 | INAUGURADA
1694 | SAN JUAN | 5 | ACTIVA | 11836468.9 | EXCAVACION EN ZAPATAS DE MURO DE CONTENCION Y ACOPIO DE MATERIALES EN OBRA
1234 | BASICA ESPEJO ENERIO MATEO MESA - EL ROSARIO | 100 | INAUGURADA | 47080175 | Terminada.
1235 | BASICA JOSE ALTAGRACIA SANCHEZ - BARRANCA | 100 | INAUGURADA | 51606862.59 | TERMINADA.
1236 | BASICA PUNTA CAÑA | 100 | INAUGURADA | 73710629.28 | TERMINADA
1237 | BASICA VILLA FLORES | 100 | INAUGURADA | 100257621.75 | TERMINADA.
1238 | POLITECNICO ARROYO CANO | 10 | ACTIVA | 15528432.52 | RELLENO COMPACTADO Y ACONDICIONAMIHNETO DE RELLENO, CONSTRUCCION MURO DE TIERRA
1689 | BASICA ESPEJO FAUSTINA OGANDO PIÑA | 100 | TERMINADA | 77562362.83 | TERMINADA
1691 | BASICA LOS DAMNIFICADOS | 72 | ACTIVA | 77473963.32 | CONTINUACION TRABAJOS ELECTRICOS EN COMEDOR. COLOCACION DE PISO EN COCINA, SOLUCION HIDRAULICA, ACONDICIONAMIENO CANCHA. PERFORACION DE POZOS FILTRANTES
1692 | LICEO GUAZUMAL | 50 | ACTIVA | 23445309.25 | VACIADO DE HORMIGON BLOQUE B1 DE UN NIVEL, FRAGUACHE Y PAÑETE EN BLOQUE DE B2, TECHO EN ALUZINC EN COMEDOR.
1693 | LICEO SAN JUAN SURESTE-PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 2 | 67 | ACTIVA | 83019245.71 | COLOCACION DE BLOQUES SNP EN GRADERIA, COLOCACION DE PISOS EN MODULO B3 Y TRABAJANDO EN SOLUCION HIDRAULICA
613 | BASICA CORBANO NORTE (LICEO VALLEJUELO) | 100 | INAUGURADA | 61254089.84 | TERMINADA.
284 | BASICA CONSUELO 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
285 | BASICA CONSUELO 3 | 0 | NO ESPECIFICADO
813 | ANTONIO PAREDES MENA | 0 | NO ESPECIFICADO
815 | BATEY CACHENA | 0 | NO ESPECIFICADO
1239 | BASICA BARRIO LA CARRETERA | 0 | NO ESPECIFICADO
1240 | BASICA BATEY EUKARDUNA | 0 | NO ESPECIFICADO
1695 | BASICA LOS CHICHARONES | 5 | DETENIDA |  | A ESTE PLANTEL LE FUE OTORGADO EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EN FECHE 12 DE FEBRERO DEL 2019 PERO ESTAMOS A LA ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN DEL CEA YA QUE EL SOLAR ESTA SEMBRADO DE CAÑA DE AZÚCAR.
1696 | BASICA SOR MARILENE COLE | 100 | TERMINADA | 80045133.08 | TERMINADA.
286 | BASICA GUAYACANES 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
287 | LICEO GUAYACANES | 0 | NO ESPECIFICADO
816 | LOS CONUCOS | 0 | NO ESPECIFICADO
1244 | BASICA EL GUAYABAL | 0 | NO ESPECIFICADO
1245 | BASICA LOS LLANOS | 15 | DETENIDA | 17462375.6 | AHORA SE ENCUENTRA DETENIDO ESPERANDO RECTIFICACION DE APROBACION DE LOS MUROS DE CONTENCION DEBIDO A UN AUMENTO DE VOLUMEN EN LAS EXCAVACIONES POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO
1246 | LICEO LA PALOMA | 0 | NO ESPECIFICADO
288 | BASICA QUISQUEYA 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
817 | HIGUAMO I | 0 | NO ESPECIFICADO
819 | LA SIRIA | 0 | NO ESPECIFICADO
818 | PAJARITO | 0 | NO ESPECIFICADO
1241 | BASICA BARRIO SAN CARLOS | 0 | NO ESPECIFICADO
1242 | LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
820 | BATEY CAMPIÑA | 0 | NO ESPECIFICADO
821 | BATEY EL JAGUAL | 65 | DETENIDA | 16661007.92 | SOMETIDA LA CUBICACION DE CIERRE P/ PROCESO DE RESINCION NOTIFICADO EL 24-04-19 EN REUNION CON MINISTROS MINERD Y MOPC QUE TIENE 30 DIAS PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS O ENTREGAR LA OBRA DETENIDO DESDE EL 9 DE MARZO, ENVIADO EL 14/3/19 INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERDEL MINERD LE ENTREGÓ UNA NOTIFICACION EN LA QUE SE LE EXORTA EL REINICIO DE LOS TRABAJOS CON UN PLAZO DE 15 DIAS LABORABLES CONTANDO DESDE EL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.EL VIERNES 30 DE AGOSTO MINERD FISCALIZÓ LA OBRA
822 | FEDERICO BERMUDEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
823 | LAGUNA PRIETA | 0 | NO ESPECIFICADO
1243 | BASICA BATEY CAMPIÑA | 0 | NO ESPECIFICADO
985 | BARRIO LINDO | 16 | ACTIVA | 4865411.85 | COCINA: COLOCACION DE MUROS SNP.AULAS DE 1-2: COLOCACION DE MUROS SNP.AULAS DE 2-3: COLOCACION DE MUROS SNP.AULAS DE 3-4: COLOCACION DE MUROS SNP.AULAS DE 4-5: COLOCACION DE MUROS SNP.LACTANTES: COLOCACION DE MUROS SNP.
289 | BASICA ANGELINA | 5 | DETENIDA | 3799642.49 | EN ESPERA DE PAGO.
298 | BASICA BARRIO LAS COLINAS | 0 | NO ESPECIFICADO
292 | BASICA BARRIO LINDO | 0 | NO ESPECIFICADO
291 | BASICA BOCA DEL SOCO | 0 | NO ESPECIFICADO
293 | BASICA SAN PEDRO 10 | 0 | NO ESPECIFICADO
294 | BASICA SAN PEDRO 11 | 0 | NO ESPECIFICADO
295 | BASICA SAN PEDRO 12 | 0 | NO ESPECIFICADO
296 | BASICA SAN PEDRO 13 | 0 | NO ESPECIFICADO
986 | JUAN PABLO DUARTE | 5 | DETENIDA |  | ESPERANDO AUTORIZACION VALIDACION DE TERRENO POR MINERD, PARA PROCEDER A QUE EL CONTRATISTA DEPOSITE LOS DOCUMENTOS PARA PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (YA LE FUERON ENVIADOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES)
299 | LICEO JOSE JOAQUIN PEREZ | 0 | NO ESPECIFICADO
987 | MEXICO | 0 | NO ESPECIFICADO |  | COLOCACIÓN VALLA DE PROTECCIÓN EN EL PERÍMETRO DEL PLANTEL EXISTENTE.
988 | PEDRO JUSTO GARRION | 0 | NO ESPECIFICADO | 33713125.83
297 | PUNTA PESCADORA | 0 | NO ESPECIFICADO
824 | ALEMAN | 0 | NO ESPECIFICADO
826 | BATEY MIGUELCHO | 0 | NO ESPECIFICADO
827 | ESCUELA BASICA (ESPEJO DE PORVENIR) | 0 | NO ESPECIFICADO
828 | ESPERANZA | 0 | NO ESPECIFICADO
829 | JUAN VICENTE MOSCOSO | 0 | NO ESPECIFICADO
830 | LA LAURA | 0 | NO ESPECIFICADO
831 | MONTE CRISTY | 0 | NO ESPECIFICADO
832 | SAN ANTON | 0 | NO ESPECIFICADO
1704 | SAN PEDRO DE MACORIS 1 | 15 | DETENIDA | 20393478.14 | EN ESPERA DE PAGO CUBICACIÓN NO.03 PARA INICIAR TRABAJOS LUEGO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE INTEGRIDAD.
1705 | SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO) | 35 | ACTIVA | 14593374.15 | MODULO 1 DE DOS NIVELES: EN EL PRIMER NIVEL SE CONTINUA CON EL PAÑETE Y RATREO ELÉCTRICO EN AULA DE LACTANTES Y ÁREA ADMINISTRATIVA. EN EL 2DO NIVEL: CONTINÚAN CON EL ENCOFRADO Y LA COLOCACIÓN DE ACERO EN AULAS INCLINADA FRONTALES.EN EL ÁREA EXTERIOR : LA RAMPA POSTERIOR PARA SUBIR AL SEGUNDO NIVEL NO ESTA INICIADA.
1706 | SAN PEDRO DE MACORIS 2 | 100 | INAUGURADA | 44418848.42 | TERMINADA.
1247 | BASICA BARRIO MEXICO | 42 | ACTIVA | 29471086.1 | ESPERANDO APROBACIÓN DE ADICIONALES.
1405 | BASICA ESPEJO IVAN GUZMAN | 1 | DETENIDA |  | ESPERANDO RESPUESTA DE MINERD APROBACIÓN DE PILOTES
1248 | BASICA VILLA CESARINA | 0 | NO ESPECIFICADO
1250 | FURENIHSI-ETAPA 1 | 75 | ACTIVA | 50620639.8 | CAMPOS DE BEISBOL: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE EN DOG-OUT Y BACK –STOP DEL PLAY PEQUEÑODORMITORIOS: TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA EN ÁREA DE PARQUEOS.
1251 | FURENIHSI-ETAPA 2 | 100 | INAUGURADA | 72142245.54 | INAUGURADA
1249 | LICEO PORVENIR II | 0 | NO ESPECIFICADO
1252 | LICEO VILLA MARANATA | 0 | NO ESPECIFICADO
1697 | BASICA BARRIO SANTA FE | 35 | ACTIVA | 56011017.44 | BLOQUE B1 COLOCACION DE BLOQUES EN 1ER Y 2DO NIVEL.BLOQUE B2 COLOCACION DE ACERO DE LOSA 3ER NIVEL. COLOCACION DE BLOQUES EN 1ER Y 2DO NIVEL y 4to nivelCOMEDOR 1 NIVEL RELLENO COMPACTADO Y ENCOFRADO DE COLUMNAS.
1698 | BASICA NAIME | 100 | INAUGURADA | 101571168.16 | INAUGURADA.
1699 | BASICA VILLA BLANCA | 100 | INAUGURADA | 87283284.53 | INAUGURADA.
1700 | LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE | 32 | ACTIVA | 32085130.52 | MÓDULO B1 3N: COLOCACION DE BLOCK DE 6 1ER NIVEL. ENCOFRADO DE VIGA Y LOSA 2DO NIVEL.MODULO B2 3N: COLOCACION DE BLOCK DE 6 1ER NIVEL. ENCOFRADO DE VIGA Y LOSA 2DO NIVEL.MODULO B3 2N: COLOCACION DE ANTEPECHO Y CAJA DE LA ESCALERA.COMEDOR: ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS.GENERAL: REPLANTEO DE CANCHA MIXTA.
1701 | LICEO PUNTA DE GARZA | 30 | ACTIVA | 33541450.82 | MODULO B1 Y B2 (3NIVELES): VACIADO LOSA DEL SEGUNDO NIVEL.MODULO B3 2 NIVELES: VACIADO COLUMNAS DEL 2DO NIVEL.
1702 | LICEO VILLA VELAZQUEZ | 47 | ACTIVA | 49901612.94 | MÓDULOS B1, B2: COLOCACIÓN DE PISOMODULO B3: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE EXTERIOR. ÁREA EXTERIOR: RELLENO Y ACONDICIONAMIENTO.
1703 | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES PORVENIR | 78 | ACTIVA | 145100742.44 | ANFITEATRO: ESCALONAMIENTO EN PISO DE AUDITORIO Y ACCESO A TARIMA, CONTINUACIÓN DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES Y CONTINUACIÓN DE TALLERES ELÉCTRICOS.
32 | RAMON MARIA DOMINGUEZ | 100 | INAUGURADA | 41440905.32 | INAUGURADA
630 | FERNANDO ARTURO DE MERIÑO | 100 | INAUGURADA | 44595900.37 | INAUGURADA
628 | LICEO BATERO | 76 | DETENIDA | 24571875.68 | COMUNIDAD LA ROMANAINTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATO.-DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA CON DEUDA DE LÍNEA DE CRÉDITO DE RD$ 529.749,74.-CUB 17 T RES SE ENCUENTRA EN ORIGINAL EN MINERD ULTIMO MOVIMIENTO REALIZADO POR SUPERVISION FUE LA NOTIFICACION DE PARA FIRMA DE CARTA CONFORMIDAD (CON MONTO) D/F 01-08-2018 MEDIANTE DGEE/Z1/876-2018.NOTA:SE ESTÁN IMPARTIENDO CLASE EN EL PLANTEL SIN HABER ESTADO LISTO. PROCESO DE RESCISION:-SE ENVIA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1225-2018 D/F 29/10/2018 UN INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL ACTUALIZADO SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2980-2018, D/F 26/09/2018.-CUBICACIÓN NO.17 T-RES. CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$156,008.15 (SE ENCUENTRA EN MINERD).-CUB. DE RESCISION PAGADA EL 15/04/2019. CONTRATO RESCINDIDO.ACCESO: CRUDO O VERDE.
1253 | LICEO JABONICO | 100 | INAUGURADA | 55095528.88 | COMUNIDAD DE JABONICO PROCESO DE CIERRE:-CUB #15 FINAL PAGA.
170 | ANA MARTINA JOSE | 100 | INAUGURADA | 19969099.92 | INAUGURADA.
47 | BASICA COTUI 1 | 100 | INAUGURADA | 58827221.81 | INAUGURADA
1935 | BASICA COTUI 2 | 22 | ACTIVA | 7381526.89 | COMUNIDAD: LAS FLORES.ESTATUS DE EJECUCIÓN:-ELABORACIÓN DE CEPOS PARA ESTABILIZAR COLUMNAS.-PERFILADO DE EXCAVACIÓN FUNDACIÓN DE MODULO B IV.NOTA:SE ENVIÓ A MINERD LA SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL RELATIVO AL PRESUPUESTO DE TERMINACIÓN POR CAMBIO DE ALCANCE SEGÚN OFICIO DGEE/Z1/594-2019, D/F 21/05/2019.CUBICACION:-NO POSEE CUB EN CIRCUITO (NO HA COMPLETADO % REQUERIDO DEL AVANCE)
191 | BASICA COTUI 3 | 100 | INAUGURADA | 63215136.91 | INAUGURADA
37 | BASICA COTUI 4 | 100 | INAUGURADA | 67109100.76 | INAUGURADA
55 | CE MATIA | 100 | INAUGURADA | 16857975.9 | INAUGURADA EL 22/04/2014
989 | COTUI | 66 | DETENIDA | 16830061.84 | COMUNIDAD: EL HATOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULO ÚNICO EN DOS NIVELES: 100% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 80% (SANITARÍA Y 80 % ELECTRICIDAD), 100% (PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 100% HERRERÍA, -ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO, 100% HORMIGON EN PLAZA CÍVICA, PARQUEOS Y CALZADAS.-VERJA PERIMETRAL: 70% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.ACTIVIDADES REALIZADAS AL MOMENTO DE DETENCION:-SE INICIARA CON LA PERFORACIÓN DE POZO FILTRANTE.CUB:-NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO Y NO TIENE NADA PENDIENTE POR CUBICAR.-FALTA LA ENTREGA DE LA MEDIA TENSION POR EL CONTRATISTA.NOTA:-LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DETENIDA, EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS.-A LA ESPERA DE LA REACTIVACIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA, SE LE HA DADO 10 DÍAS A PARTIR DEL 15/01/2019, EN CASO DE NO ACTIVARSE SE ENVIARÁ INFORME DE SITUACIÓN. -SE ENVIA INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/160-2019 D/F 14/02/2019.- SE ENVIA INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/601-2019 D/F 21/05/2019, JUNTO A LA COMUNICACION DEL CONTRATISTA DONDE SOLICITABA RESCISION DE CONTRATO.PROCESO DE RESCISION:-SE SOLICITA REVISION TECNICA PRELIMINAR MEDIANTE DGEE/Z1/328-2019 D/F 19-03-2019. (ALBANIA)-SE RECIBE EL INFORME DE LA REVISION TECNICA INICIAL EL 01/05/2019. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA POR PARTE DE LA SUPERVISION PARA SER ENTREGADA EL 13/05/2019.ACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
171 | EL PLATANAL | 100 | INAUGURADA | 12236393.2 | INAUGURADA.
17 | JUAN SANCHEZ RAMIREZ | 100 | INAUGURADA | 22025238.13 | INAUGURADA.
48 | LA BIJA | 100 | INAUGURADA | 26594680.26 | OBRA INAUGURADA
300 | LICEO ITECO | 100 | INAUGURADA | 63942714.25 | INAUGURADA.
188 | LICEO JOSE FRANCISCO ADAMES | 100 | INAUGURADA | 54576883.31 | Inaugurada.
160 | MARIA DOLORES VELASQUEZ | 100 | INAUGURADA | 14379146.06 | INAUGURADA
164 | ZAMBRANA ABAJO | 100 | INAUGURADA | 14106749.69 | INAUGURADA.
629 | BASICA COTUI 5 | 37 | DETENIDA | 19535722.95 | COMUNIDAD EL PARAISODETENIDA DESDE MAYO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS.MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES 6¨Y 8¨SISMO-RESISTENTES.COMUNIDAD EL PARAISODEUDA DE LINEA DE CREDITO POR RD$1.943.225,34. EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO PARA REINICIO DE TRABAJOS EN VARIAS OCASIONES FECHA (18/09/17) Y (14/03/18), UN REPRESENTANTE DE MINERD SE COMUNICÓ CON EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA, DÁNDOLE UN PLAZO DE UN MES PARA QUE REINICIARA LOS TRABAJOS(14/03/18). EN FECHA 14/06/2018 SE ENVIÓ INFORME SITUACIÓN ACTUAL A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/652-2018. A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE MINERD.-SE HIZO UN REENVIO DE INFORME DE SITUACION ACTUAL D/F09-10-2018 SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2602-2018.-SE ENVIÓ A MINERD EL INFORME DE SUPERVISIÓN CON EL DESGLOSE DE VOLUMETRÍAS VALIDADAS AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN, SEGÚN OFICIO DGEE/Z1/824-2019, D/F 10/07/2019.PROCESO DE RESCISION:-SE ENTREGO LA CUB.#13 T-RES (09-04-2019), CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$1,622,314.28, -SE ENVIA RESPUESTA A LA REVISION TECNICA FINAL MEDIANTE DGEE/Z1/498-2019 D/F 25-04-2019, A LA ESPERA DEL INFORME TECNICO CONSENSUADO.-SE ENVIA INFORME TECNICO CONSENSUADO/ REVISION TECNICA FINAL FIRMADO POR LA SUPERVISION MEDIANTE DGEE/Z1/528-2019 D/F 07-05-2019.- A LA ESPERA DE EL CONTRATISTA FIRME LA CARTA SIN MONTO ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO 11/05/2019.-SE ENVIO AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS LA CARTA CONFORMIDAD SIN MONTO SEGÚN OFICIO DGEE/Z1/855-2019, D/F 17/07/2019 PARA LA RESCISIÓN DE CONTRATO. -SE ENVIO A MINERD EL DESGLOCE DE VOLUMETRIAS VALIDADAS AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA REALIZADOS HASTA EL MOMENTO MEDIANTE DGEE/Z1/824-2019 D/F 10/07/2019.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1708 | COTUI 1 | 1 | DETENIDA |  | COMUNIDAD QUITA SUEÑONOTA:-EL 26/5/17 MINERD MANDA A REUBICAR LOS MODULOS EN OTRA AREA DEL SOLAR MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#837-2017 D/F 5/4/17.-A LA ESPERA DE UN 2DO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL DISEÑO DE LOS PLANOS.-SOLICITUD DE RECTIFICACION DE LA PORCION DE PARCELA AL MINERD, MEDIANTE DGEE/Z1/257-2019 D/F 05-03-2019.- MINERD ENVIA UF-PNEE#1193-2019 D/F 16/04/2019, DONDE INFORMA QUE EL CONTRATO DE LA COMPRA DEL TERRENO DONDE FUE PUESTO EN POSESION, FUE RESCINDIDO EN FECHA 22/06/2017.
1709 | COTUI 2 | 11 | ACTIVA |  | COMUNIDAD LA CALCOMAESTATUS DE EJECUCION:TERMINACIONES DE COLUMNAS CA Y VIGA VA EN ZONA MURO MC-1/MC-2.NOTA:-EN FECHA 03/09/2019, FUE REALIZADA UNA VISITA AL PLANTEL UN PERSONAL DE INMOBILIARIA DE MINERD, PARA RESOLVER EL PROBLEMA DEL LINDERO CON EL DUEÑO DEL SOLAR. LLEGO LA REPUESTA DE ESA VISITA SEGÚN OFICIO UF-PNEE-2934-2019, D/F 18/09/2019 REMISIÓN RECTIFICACIÓN DE PUESTA EN POSESIÓN Y REACTIVACIÓN, ESTO A GENERADO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA POR PROBLEMA DE SOLAR (LA ESTANCIA NO CABE, HABRÍA QUE REDISEÑARLA). A LA ESPERA DE QUE EL DPTO. DE DISEÑO ENVÍEN LOS PLANOS MODIFICADO. COMUNIDAD LA CALCOMACUBICACION:-NO POSEE CUB EN CIRCUITO (NO HA COMPLETADO EL % REQUERIDO DEL AVANCE)ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
533 | EL LIMON ABAJO | 100 | INAUGURADA | 13385688.62 | Inaugurada.
631 | JUANA DOLORES CRUZ JEREZ | 24 | DETENIDA | 5403538.84 | COMUNIDAD EL DUEYTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-LIMPIEZA EN AREA PLANTEL.-A LA ESPERA DE PRESUPUESO DE MUROS DE CONTENCION PARA ENVIAR A APROBAR A MINERD, SE REALIZO VISITA EN CONJUNTO EL MIERCOLES 06-02-2019.-A LA ESPERA DE COTIZACION DE MUROS DE SUELOS REFORZADOS, ENVIADOS A MINERD EL 02/05/2019.LIMPIEZA ACCESO:SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIONEN AREA PLANTEL
632 | TOJIN | 100 | INAUGURADA | 16126073.9 | Inaugurada.
633 | ZAMBRANA ARRIBA | 100 | INAUGURADA | 28825192.32 | INAUGURADA.
1254 | BASICA COTUI 6 | 100 | INAUGURADA | 47906994.28 | Inaugurada.
1255 | BASICA LA ESTANCIA | 100 | INAUGURADA | 41105091.68 | Inaugurada.
1707 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | 1 | DETENIDA |  | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:PUESTA POSESIÓN 03/02/2016EL TERRENO IDENTIFICADO NO ERA SUFICIENTE PARA LA UBICACION DE LOS MODULOS.NOTA:- SE ENVIA OFICIO PARA UBICACION DE PARCELA MEDIANTE DGEE/Z1/257-2019 D/F 05-03-2019.A LA ESPERA DE CAMBIO DE SOLAR MINERD
1710 | LICEO NORDESTE | 100 | TERMINADA | 78754394.85 | COMUNIDAD VISTA DEL VALLE.TERMINADA SIN INAGURARNOTA:-SE ENVIÓ APROBAR A MINERD EL PRESUPUESTO REFORMULADO DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, SEGÚN OFICIO NO. DGEE/Z1/891-2019, D/F 24/07/2019.-SE ENVIÓ APROBAR A MINERD EL PRESUPUESTO REFORMULADO DE EXCEDENTES GENERADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO BIOLÓGICO Y LÍNEA DE ARRASTRE, SEGÚN OFICIO NO. DGEE/Z1/863-2019, D/F 18/07/2019.CUBICACION:-SE SOMETIO LA CUB #23 EL 28/06/2019 (RD$3,743,016.13) (MESA MINERD).-SE SOLICITO UN OCTAVO DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$4,000,000.00 D/F 07/06/2019.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE
1765 | TALLERES EN POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO (ITECO) | 22 | DETENIDA | 23015794.31 | COMUNIDAD: QUITA SUEÑOESTATUS DE EJECUCION:-COLOCACIÓN DE RELLENO ESTRUCTURAL EN TERRACERÍA, CON EL PROCESO DE COMPACTACIÓN Y ENSAYOS EN OBRA.NOTA:-SE RECIBIO DEL DEPARTAMENTO DE CALCULOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES, PARA PODER TRABAJAR CON LOS TALLERES(12/03/2019). (ESTOS INICIARAN AL TERMINO DEL RELLENO ESTRUCTURAL).-SE ENVIÓ APROBAR A MINERD PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION MEDIANTE OFICIO NO. DGEE/Z1/925-2019, D/F 30/07/2019.-SE ENVIA A APROBAR A MINERD LA VALIDACION DE MOVIMIENO DE TIERRA MEDIANTE DGEE/Z1/895-2019 D/F 24-7-2019.-SOLICITUD DE PRECIOS MEDIANTE DGEE/Z1/899-2019 D/F 26-07-2019.CUBICACION:-SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN NO. 6 RD$4,576,496.03 EN FECHA 13/08/2019.ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
161 | BASICA FANTINO 2 | 82 | DETENIDA | 56218605.45 | DETENIDA DESDE OCTUBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN PARQUEOSINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. ALEGA NO TENER RECURSOS Y TIENE DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$12,000,000.NOTA:-ENVIADO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL 29/9/16 CON OFICIO DGEE-546-2016. FUE -SE SOLICITO VISITA DEL DEPTO DE HIDRAULICAS PARA UNA EVALUACION HIDRAULICA DEBIDO A UNA ACUMULACION DE AGUAS NEGRAS PROVENIENTES DE LA CAMARA SEPTICA DE UN PROYECTO ALEDAÑO, MEDIANTE DGEE/Z1/216-2019 D/F 25-02-2019.-SE REALIZÓ VISITA DE CAMPO SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NO. DGEE/Z1/216-2019, D/F 25/02/2019, EN FECHA 21/03/2019, SE RECIBIÓ LA RESPUESTA MEDIANTE OFICIO DOH/150/2019, D/F 20/05/2019 Y SE ENVIÓ A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/607-2019, D/F 23/05/2019.-SE ENVIÓ A MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUALIZADO EN FECHA 23/07/2019 MEDIANTE DGEE/Z1/887-2019. PROCESO DE RESCISION:- SE ENVIA OFICIO NOTIFICANDO LA NO FIRMA DE CARTA CON MONTO MEDIANTE DGEE/Z1/191-2019 D/F 18-02-2019 (CONTRATISTA NO FIRMO CARTA).-CUB.16 RES CON UN MONTO DE (232,536.52) (NEGATIVA)-SE RECIBE UN INFORME PARA CORECCION A CUB RES. MEDIANTE UF-PNEE#743-2019 D/F 11/03/2019.-SE ENTREGA LA CUB 16T RES. (14/03/2019) CON LAS CORRECCIONES DE FISCALIZACION APLICADAS, A LA ESPERA DE ADENDA.-SE ENVIA NOTIFICACION PARA FIRMA DE CARTA CON MONTO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/505-2019 D/F 30-04-2019. (EN MINERD ESPERANDO PAGO)
301 | CE PADRE FANTINO | 100 | INAUGURADA | 44844101.41 | INAUGURADA.
1955 | BASICA VILLA LA MATA 1 | 1 | PRELIMINARES |  | UF-PNEE#2804-2019 D/F 10/9/19 CONTRATO DEL SEGUNDO LUGAR PARA RETOMAR LOS TRABAJOS DEL PLANTEL
13 | BASICA VILLA LA MATA 1 | 75 | DETENIDA | 43463916.45 | COMUNIDAD: VILLA LA MATADETENIDA DESDE NOVIEMBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1-B-2 Y B-3: PINTURA DE BASECOMEDOR ESCOLAR: PINTURA DE BASEINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO,MAL MANEJO FINANCIERO – DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA, DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$5,000,000INFORME DE SITUACION ENVIADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017 Y REENVIADO EL 9/4/18 CON EL OFICIO DGEE/Z1/330-2018 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#849-2018 D/F 26-03-2018. , SE SOMETIO LA CUBICACION 13 RES. 12/9/18 Y CORREGIDA 22/12/17.ACTUALMENTE LA CUBICACION No.13 PARA FINES DE RESCISION DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN MANOS DE MINERD, Y HA AGOTADO TODO EL PROCESO POR PARTE DE MOPC. CON LAS CORRECCIONES DE LA FISCALIZACION REALIZADA POR MINERD.CONTRATO RESCINDIDO.
16 | LA BIJA-JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | 77 | DETENIDA | 44492862.12 | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2015.POR MAL MANEJO FINANCIERO. INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN CANCHAINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATODETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA., DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$21,000,000-FUE ENVIADO INFORME DE SITUACION ACTUAL 22/9/16 CON EL OFICIO DGEE/456-2016. FUE SOMETIDA LA CUBICACION 14 DE RESCISION 19/3/18.-FUE ENVIADO INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/205-2019 D/F 21-0/-2019, SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#271-2019 D/F 28-01-2019.PROCESO DE RESCISION:- SE ENREGO OFICIO NOTIFICANDO LA NO FIRMA DE LA CARTA CON MONTO, PARA QUE PUEDAN ENVIAR LA CUB. EN ORIGINAL AL MINERD. SE FIRMA LA CUB EL 10-01-2019.-SE RECIBE OFICIO UF-PNEE#0810-2019 D/F 14-03-2019 CON LA RESCISION DE CONTRATO DE ESTE PLANTEL.COMUNIDAD LA BIJA (LA CHINOLA)
634 | FELLO SANTOS | 100 | INAUGURADA | 31004413.66 | INAUGURADA
635 | LA MATA | 100 | INAUGURADA | 40051934.76 | Inaugurada.
1256 | LICEO CRUCE DE ANGELINA | 100 | INAUGURADA | 73621418.01 | COMUNIDAD CRUCE DE ANGELINA (HOYO DE ORO)PROCESO DE CIERRE:-CUBICACION DE CIERRE APROBADA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2506-2019 D/F 13-08-2019.CUBICACION:-SOLICITUD DE CERTIFICACION DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$5,000,000.00 CON UNA SOLICITUD DE UN PRIMER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$5,000,000.00 D/F18-06-2019.
1711 | BASICA VILLA LA MATA | 7 | ACTIVA | 3147875.59 | COMUNIDAD: EL CANALTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6” EN CASETA SOBRE CISTERNA.-ENCOFRADO EN LOSA CASETA SOBRE CISTERNA.-ENVARILLADO EN LOSA DE TECHO CASETA SOBRE CISTERNA.-MARCADO PARA POZO DE AGUA.CUBICACION:-NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO, AUN NO HA COMPLETADO EL MONTO EXIGIDO DEL AVANCE.NOTA:-SOLICITUD DE PRECIOS (DGEE/Z1/365-2019 D/F 27-03-2019).-ESTAMOS A LA ESPERA DEL PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTECIONACCESO: CRUDO O VERDE
647 | LICEO EL CAIMITO | 33 | ACTIVA | 17949463.66 | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/11/2018 HASTA EL 22/11/2018, POR MAL MANEJO DEL CONTRATISTA. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 21/11/2018.EL CONTRATISTA SE DETUVO OTRA VEZ EL 01/03/2019, ALEGANDO ENFERMEDAD. NO TIENE UN ING. RESIDENTE EN OBRA. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 30/03/2019, CON UN RITMO ACEPTABLE. SE BUSCO UN SOCIO PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 30/03/2019 CON RITMO LENTO DE TRABAJO HASTA EL 07/06/2019. DETENIDA DESDE EL 07/06/2019. MAL MANEJO FINANCIERO. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 15/06/2019. DETENIDA DESDE EL 15/09/2019. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS SIN JUSTIFICACION.El 13 de noviembre de 2019, se sostuvo una reunión con la Sociedad de Padres y Amigos de la comunidad (Representantes de la ADP), profesores y el Párroco Serafín, así como representantes del MINERD - MOPC. Representando el MINERD, el Ing. Milton Torres, Arq. Rudabel Hernández y la Ing. Teófila villa y por MOPC, el Ing. Aníbal Rodríguez (Coordinador de Campo Provincial) y Ing. Ramón Rodríguez (Supervisor). El MINERD le había enviado una comunicación al contratista convocándolo a dicha reunión; el Ing. Aníbal lo contactó vía telefónica y por WhatsApp, pero éste no participó de la reunión alegando indisposición por salud. Luego de la reunión el contratista procedió el 15/11/2019 a ejecutar lo indicado a continuación:Bloque B1 (Dos Niveles): Elaboración de cepos para las columnas.Bloque B-2 (Un Nivel): Colocación bloques en antepecho.Se habia detenido desde el 16/11/2019 hasta el 09/12/2019. Reinició el 09/12/2019.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 09/12/2019. EL CONTRATISTA REINICIO LOS TRABAJOS CON LA CONTINUACION DE LOS SIGTES. TRABAJOS: Bloque B1 (Dos Niveles): Elaboración de cepos ara las columnas. Bloque B-2 (Un Nivel): Colocación bloques en antepecho
637 | LICEO JUNCALITO ABAJO | 5 | DETENIDA | 2320824.07 | DETENIDA A LA ESPERA DE RESPUESTA DEL MINERD CON RESPECTO A LA SOLUCION PLUVIAL Y LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL TERRENO.HISTORICO: TERRENO MUY ACCIDENTADO. A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO Y DESBROCE DEL TERRENO, SURGIÓ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UNA PORCIÓN DE TERRENO ADICIONAL. SE REDISEÑÓ LA PLANTA DE CONJUNTO PARA LA REUBICACIÓN DE MÓDULOS GENERADA POR LA INCLUSIÓN DE UN COMEDOR (CAMBIO DE ALCANCE) POR INSTRUCCIONES DE MINERD. ESTUVO DETENIDA EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR PARTE DE MINERD DESDE ABRIL-2015 (9 MESES); LUEGO EL CONTRATISTA ALEGABA NO TENER LOS RECURSOS PARA REANUDAR LA OBRA (6 MESES). LA OBRA REINICIÓ EN ABRIL-2016 Y SE DETUVO EN MAYO DEL MISMO AÑO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA FUNDÓ LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN UNA COTA ERRÓNEA, GENERANDO LA NECESIDAD DE DEMOLICIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. TAMBIÉN HAY DISCREPANCIA EN UNO DE LOS MUROS MM-1 QUE NO CUMPLE CON LA ALTURA INDICADA EN EL DISEÑO. EL CONTRATISTA NO CUENTA CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA DEBIDO A UNA VAGUADA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, SE ENCONTRÓ EN EL SOLAR UNA CORRIENTE DE AGUA QUE LO ATRAVIESA TRANSVERSALMENTE. TAMBIEN COLAPSO UN TRAMO DE LA VERJA PERIMETRAL. SE REMITIO A MINERD PARA CONSIDERAR LA REUBICACION DEL PLANTEL. EL 30 DE MAYO DE 2018 SE REALIZO UNA VISITA INTEGRADA POR MOPC-MINERD, PARA DEFINIR SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA DE ESTE SOLAR. SE ACORDO REALIZAR UNA SOLUCION PLUVIAL Y ESTRUCTURAL ADICIONAL. EL 23/08/2018 SE REALIZO OTRA VISITA TECNICA INTEGRADA POR MOPC-MINERD EN LA CUAL SE ACORDO PROPONER UNA SOLUCION PLUVIAL. EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC SOLICITO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PODER DISEÑAR LA SOLUCION PLUVIAL CORRESPONDIENTE. ESTE LEVANTAMIENTO FUE REALIZADO POR LA BRIGADA TOPOGRAFICA DEL MOPC, SOLICITADO EL 27/08/2018 Y REALIZADO EL 20/09/2018.SE REMITIO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS EL 28/09/2018. ENVIAMOS AL MINERD LA PROPUESTA PARA LA SOLUCION PLUVIAL MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/220-2019 D/F 04/06/2019. ESPERAMOS RESPUESTA DEL MINERD.
653 | ROSA LEOCADIA PICHARDO | 25 | DETENIDA | 3687090.29 | Este plantel fue puesto en posesión el 21 de noviembre de 2013 y recibió el pago del avance el 15 de marzo de 2013, por un monto de RD$2,675,116.33. En mayo de 2015, recibió el pago de la cubicación #1 por un monto de RD$1,963,706.67. Se encuentra detenida desde mayo de 2016, en un principio por falta de pago y luego por decisión del contratista. Las cubicaciones #2 y #3 fueron enviadas en enero y abril de 2016 respectivamente, luego se tomó la decisión de fusionar ambas cubicaciones en una sola, quedando únicamente la cubicación #2 por un monto de RD$1,514,278.50, la cual fue pagada en agosto de 2016.En agosto de 2016 el contratista nos informó vía telefónica sus intenciones de rescindir su contrato. En septiembre de 2016 nos envió un correo electrónico donde nos confirmó sus intenciones. También, nos informó que personalmente se había dirigido al MINERD para solicitar la cancelación de su contrato.ENVIOS AL MINERD•30/03/2017 -- OFICIO DGE-PNEE/Z2/094-2017. Envío a MINERD Informe Situación Actual.•23/04/2018 -- OFICIO DGE-PNEE/Z2/097-2018. Reenvío a MINERD Informe Situación Actual.• 21/02/2019 -- OFICIO DGEE-PNEE/Z2/057-2019 Reenvío a MINERD Informe Situación Actual.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE MAYO 2016. INTERVENCION LEGAL.SE LE REALIZO LA CUBICACION #3 DE RESCISION POR UN MONTO BRUTO DE RD$209,105.12 (FISCALIZACION-MINERD).EL 08/05/2019 RECIBIMOS LA RESCISION DEL CONTRATO VIA OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#1369-2019 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2019
40 | BASICA LAS PALOMAS | 100 | INAUGURADA | 61329158.65 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
105 | BASICA LICEY AL MEDIO | 100 | INAUGURADA | 54509950.41 | INAUGURADA.
91 | CE JUAN ANTONIO ALIX (FLORIPE MERCEDES TUERO) | 74 | ACTIVA | 29219073.25 | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 17/10/2017 HASTA EL 17/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, ESTABA PENDIENTE DE PAGO DE CUBICACION. MINERD REALIZO EL PAGO DE LA CUBICACION No. 8 POR RD$ 1.7 MM EL 08/01/2018, PERO NO HABÍA PODIDO RECIBIRLO, DEBIDO A QUE LA CUENTA DE BANCO NO ESTABA ACTUALIZADA Y EL PAGO FUE RECHAZADO. ESTUVO EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ACTUALICE LA CUENTA BANCARIA, PARA PODER RECIBIRLO. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE NO TENIA DINERO Y QUE EL PAGO DE LA CUB. No. 8 SERIA DESTINADO AL PAGO DE DEUDAS. SIN EMBARGO, FINALMENTE RECIBIÓ EL PAGO EL 10 DE ABRIL DE 2018 Y REACTIVO LOS TRABAJOS EL 17/05/2018. VOLVIÓ A DETENER LOS TRABAJOS EL 30/09/2018 ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/09/2018 HASTA 15/12/2018. ESTUVO ACTIVA DESDE 15/12/2018 HASTA EL 07/06/2019. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 07/06/2019. MAL MANEJO FINANCIERO. SE REACTIVO EL 16/06/2019.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 16/06/2019.En bloque 1: pintura de base, escalones en granito, cerámica de baños.En cancha: acero de las gradas y soporte de tableros.Cisterna: pañete. Baños vestidores: colocacion cerámica.Comedor: colocación de ladrillos.TRABAJOS PENDIENTES: PINTURA CANCHA, TERMINACION PAISAJISMO, TERMINACION PINTURA EN GRAL.Y VACIADOS EXTERIORES.NOTA: ESTA FECHA DE TERMINACION DEPENDE DIRECTAMENTE DEL FLUJO DE PAGO DE CUBICACIONES.
57 | LICEO DE LA PALOMA | 100 | INAUGURADA | 83136158.65 | ENTREGADA
654 | ELENA AMADIZ | 100 | INAUGURADA | 18568574.36 | INAUGURADA.
1257 | BASICA NELO MARTE | 100 | INAUGURADA | 59520801.04 | INAUGURADA
136 | BASICA CALLE ARENOSO | 100 | INAUGURADA | 73650614.43 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
92 | POLITECNICO GUAYABAL | 100 | INAUGURADA | 88041361.22 | ENTREGADA
655 | MARIA MIRANDA | 100 | INAUGURADA | 23084504.74 | INAUGURADA.
1258 | BASICA ANA MERCEDES ORTEGA | 100 | INAUGURADA | 119524818.77 | INAUGURADA 13/03/2019SE REALIZO UNA VISITA TECNICA INTERINSTITUCIONAL EN FECHA 31/10/2019, PARA CONSENSUAR SOLUCIONES CON RESPECTO AL MANEJO DE LAS AGUAS SANITARIAS DEL PLANTEL, DEBIDO A QUE LOS FILTRANTES NO ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y LAS AGUAS SANITARIAS REBOSAN Y ESTAN AFECTANDO A LA COMUNIDAD. ESTAN EN PROCESO DE ELABORACION DE PROPUESTA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA (MINERD-MOPC).
1259 | BASICA LA JAGUA | 100 | INAUGURADA | 68050308.58 | INAUGURADA 07/08/2019A espera de respuesta por parte del Depto. Presupuestos al informe de revisión técnica enviado por el supervisor.
1713 | BASICA PALO AMARILLO | 72 | ACTIVA | 38568314.18 | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 HASTA 15/12/2017. EL CONTRATISTA SE NEGABA A TRABAJAR SIN LA VERJA PERIMETRAL CONSTRUIDA. SE LE SOLICITO QUE HICIERA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LATERAL IZQUIERDO DEL SOLAR PARA REEVALUAR LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL PROPUESTA POR MOPC. SE LE INDICO QUE PODÍA CONTINUAR TRABAJANDO CON EL ÁREA DE LA CANCHA. SIN EMBARGO EL CONTRATISTA NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/12/2017. ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SIN EL ÁREA DE LA ESCUELA INCLUIDO. POR TANTO, SE LE DEVOLVIÓ PARA CORREGIRLO (6/12/2017). ESTE FUE CORREGIDO Y SE REALIZO LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL (APROBADA POR EL MINERD)PROCESO ACTUAL: Muro contención: continua colocación de blocks verja perimetral sobre muros y vaciado de viga de amarre. Bloque b1: colocación puertas, instalación eléctrica general.Bloque b2: colocación puertas.Aula inicial: colocación de muros panderetas y pañete interior.Comedor b-120: relleno bnp y vaciado de columnas 2da parte, las lluvias han impedido el avance.Cancha: vaciado de losa de piso.Verja perimetral: pañete de vigas y columnas.EL CONTRATISTA SE COMUNICO VIA CORREO ELECTRONICO CON EL ING. DIOGENES REYES (COORDINADOR ZONA 2), ESPECIFICANDO LO SIGUIENTE: "Les informo que tenemos varias semanas esperando pago y esto nos está produciendo atrasos considerables en la obra. Quisiera saber para que fecha podemos contar con dicho pago y si será mediante Línea de crédito o contraloría". PENDIENTES POR EJECUTAR: BLOQUE DE 1 NIVEL 10%, BLOQUE DE 2 NIVELES 10%, AULA INICIAL 40%, COMEDOR 70%, VACIADO Y PINTURA CANCHA, PINTURA GRADERÍA, ELÉCTRICA EXTERIOR 100%, PAISAJISMO 100%, VACIADOS EXTERIORES 100%, PINTURA GENERAL.MUROS DE CONTENCIÓN PENDIENTE DE APROBACION MINERD DESDE 25/10/2019 (DGEE-896-2019 D/F 23/10/2019).
656 | BASICA SABANA IGLESIA | 100 | INAUGURADA | 38284370.16 | ENTREGADA
636 | LUIS MARIA PIETER | 100 | INAUGURADA | 32502281.42 | ENTREGADA
1260 | BASICA LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA | 12 | ACTIVA | 10809857.2 | HISTORICO: ESTUVO PENDIENTE ADQUISICIÓN DE TERRENO, MINERD DESESTIMÓ EL SOLAR (NO TENIA LAS CONDICIONES NECESARIAS), ESTUVO PENDIENTE DESDE MARZO DEL 2014 DONDE MINERD AUTORIZÓ A LA PUESTA EN POSESIÓN Y LUEGO DESESTIMÓ EL TERRENO QUEDANDO EN LA ADQUISICIÓN DE UNO NUEVO HASTA EL 29/12/2017 (3 AÑOS Y 8 MESES).PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL, RECIBIDO EN DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC EL 10/01/2018. EL CONTRATISTA NO HABIA INICIADO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/10/2018, ALEGANDO QUE HIZO UN RECLAMO SOBRE PRECIOS DEL PRESUPUESTO BASE ANTE EL MINERD Y QUE NO HA RECIBIDO RESPUESTA. ESTA ACCION ES UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA. ACTIVO LOS TRABAJOS EL 15/10/2018 CON EL INICIO DE LA EXTRACCION DE LA CAPA VEGETAL Y LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE MATERIALES.RECIBIDA LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/03/2018.ESTUDIO DE SUELO REALIZADO. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 05/06/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA PARA REVISION. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 11/07/2018. SE ACTIVO EL 15/10/2018.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/11/2018 HASTA EL 30/01/2019. ESTUVO EN ESPERA DE VISITA CONJUNTA (REALIZADA EL 06/12/2018, PARA DEFINIR NPT Y CONSENSUAR SOLUCIONES TECNICAS). RECIBIMOS LOS PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO CON LOS NIVELES ACTUALIZADOS EL 26/12/2018. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 30/01/2018. DETUVO LOS TRABAJOS EL 15/09/2019, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, SIENDO ESTA UNA JUSTIFICACION INACEPTABLE. DEBIDO A QUE AUN NO HA AMORTIZADO EL AVANCE.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 26/11/2019Aula Inicial: Replanteo del modulo, excavación para columnas y muros, vaciado de columnas y muros, colocación de muros bnp.Bloque 1: vaciado de chapapote.Comedor Escolar: Vaciado de chapapote.REALIZO VERJA PROVISIONAL EN ZINC, SIN APROBACION.
1261 | LICEO LA ZANJA | 84 | ACTIVA | 47661975.09 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA, DESDE 30/11/2017 HASTA EL 19/02/2018. CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. SE ENVIO LA CUBICACION No. 9 EL 22/06/2017, FUE DIGITADA EL 21/12/2017, DEBIDO A ESPERA DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA, Y PAGADA POR UN MONTO DE 6.5 MM EL 16/02/2018.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/02/2018 HASTA EL 31/10/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO PENDIENTE DE PAGO DE LA CUBICACION #13 POR RD$3.05 MM, DIGITADA EN MOPC EL 04/10/2018 Y PAGADA POR RD$2.7 MM (L.C.), EL 01/11/2018.REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/10/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 10/10/2019 HASTA EL 01/12/2019, DEBIDO A FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.TIENE PENDIENTE DE PAGO DOS CUBS. POR MONTO TOTAL DE APROX. RD$2.00 MM Y UN VOLUMEN EJECUTADO EN CAMPO DE APROX. RD$2.00 MM. RECIBIO PAGOS VIA LINEA DE CREDITO.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 02/12/2019.Bloque B-1: En proceso pintura (Acrílica y de mantenimiento) primer y segundo nivel. Bloque B-2: En proceso pintura (Acrílica y de mantenimiento).Comedor: En proceso pintura acrílica y de mantenimiento.Exterior: Continuación con la construcción de la rampa de acceso desde los bloques B1-B2 al comedor. Continuación con la construcción de la rampa de acceso desde el comedor a la cancha. Instalación tuberías sanitarias y de agua pluvial. TERMINACION DE OBRA EN FECHA ESPECIFICADA DEPENDE DEL FLUJO DE PAGO DE LAS CUBICACIONES.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: PINTURA BLOQUE 2 10%, SOLUCION PLUVIAL 50%, VACIADO PLAZA CIVICA, VACIADOS ENTRE BLOQUES, COMEDOR 10%, VACIADO PARQUEOS, ELECTRICA EXTERIOR, PAISAJISMO, RAMPAS 100%, MUROS DE CONTENCION 10%
115 | MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ | 49 | DETENIDA | 46459494.34 | CONTRATISTA RECIBIÓ PAGO CUBICACIÓN NO. 9 EL DÍA 8 DE MAYO 2017. HISTÓRICOESTUVO DETENIDA DESDE 30/11/2017 HASTA EL 14/12/2017, PORQUE EL CONTRATISTA NO HABÍA PODIDO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DEL MURO MESA DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA TRAER EL MATERIAL DE RELLENO DESDE LA MINA (DEBIDO A LAS LLUVIAS). LA SUPERVISION LE INDICO QUE SIGUIERA TRABAJANDO EN EL BLOQUE, PERO EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGÚN ESFUERZO EN ESE MOMENTO.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/12/2017 HASTA 22/01/2018, DEBIDO A LAS LLUVIAS CONSTANTES REGISTRADAS EN LA ZONA DE LA UBICACIÓN DEL PLANTEL, NO HABÍA PODIDO REALIZAR EL VACIADO DE LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCIÓN. VOLVIÓ A DETENER LA OBRA EL 27/04/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS.ESTUVO DETENIDA DESDE EL VIERNES 27/04/2018 HASTA EL 03/07/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. LA ULTIMA CUBICACION PAGADA FUE LA CUB. No.9 POR RD$11 MM, EL 08/05/2017, LUEGO LE APROBARON LINEA DE CRÉDITO POR RD$3.5 MM, CON LA CUAL GENERO LOS VOLÚMENES PARA LA CUB. No.1O POR RD$2.9 MM (FINANCIERO-MINERD, DIGITADA EN MOPC EL 29/08/2018). ESTUVO DETENIDA DESDE 15/12/2018 HASTA 17/01/2019. MAL MANEJO DEL CONTRATISTA. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 17/01/2019. VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS EL 25/02/2019 ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. EL CONTRATISTA YA AMORTIZO EL AVANCE Y SOLO TIENE PENDIENTE PARTIDAS ELECTRICAS, LAS CUALES NO ESTAN 100% TERMINADAS (COLOCACION DE TUBERIAS Y CAJAS DE RED). POR TANTO NO SE PUEDEN CUBICAR. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 25/02/2019. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE UN MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. YA AMORTIZO EL AVANCE Y SOLO TIENE PENDIENTE PARTIDAS ELECTRICAS, LAS CUALES NO ESTAN 100% TERMINADAS (COLOCACION DE TUBERIAS Y CAJAS DE RED). POR TANTO NO SE PUEDEN CUBICAR.ENVIOS A MINERD (2019): INFORME DE SITUACION ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/275-2019 D/F 08/07/2019. ACTIVIDADES DE QUE SE EJECUTABAN AL MOMENTO DE DETENERSE LOS TRABAJOS:Aula inicial: vaciado zapatas de columnasHABIA MANTENIDO UN RITMO LENTO DE TRABAJO.
657 | FERNANDO VALERIO | 100 | INAUGURADA | 37502537.2 | INAUGURADA
658 | PROF. JUAN BOSCH | 100 | INAUGURADA | 43371902.78 | Entregada.
1262 | BASICA ANA DOLORES TORRES | 36 | DETENIDA | 29406583.65 | ENVIOS AL MINERD: INFORME DE SITUACION ACTUAL: DGEE/Z2/006-2018 D/F 17/01/2018HISTORICO:LA PUESTA EN POSESIÓN DEL PLANTEL FUE EN MARZO DEL 2014 Y SE INICIARON LOS TRABAJOS EN MAYO DEL 2014 EL CONTRATISTA TRABAJO CON UN RITMO LENTO CUMPLIENDO LA CONDICIÓN DEL 40% DEL AVANCE PARA REPORTAR LA PRIMERA CUBICACIÓN EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, LUEGO DE NUEVE (9) MESES DE TRABAJO.EL PLANTEL FUE DETENIDO APROXIMADAMENTE EN JUNIO DEL 2015, EN ESTOS 4 MESES EL CONTRATISTA SE PRESENTÓ EN LA OBRA PERO NO GENERABA VOLUMEN DE TRABAJO, RETIRANDO EL PERSONAL Y EQUIPOS DEFINITIVAMENTE EL 24/06/2015. EL CONTRATISTA ALEGO LA FALTA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.A RAZÓN DE QUE SE LE APROBARON LOS MUROS DE CONTENCIÓN EL CONTRATISTA TOMO UN PRÉSTAMO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO EL 14/09/2015 POR UN MONTO DE 1 MM ACTIVANDO LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA REDUJO SU RITMO DE TRABAJO A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2016, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS. EL CONTRATISTA SE REUNIÓ A PRINCIPIOS DE JUNIO DONDE COMUNICÓ QUE NO CONTABA CON RECURSOS Y QUE SE COMPROMETÍA HACER UN ESFUERZO PARA INICIAR EL MURO MESA QUE TENÍA APROBADO, TRABAJO QUE INICIÓ UNA SEMANA DESPUÉS. EN EL MES DE JULIO EL SUB-CONTRATISTA DE LOS MUROS MESA YA SE HABÍA DETENIDO PORQUE NO LE HABÍAN AVANZADO MÁS EFECTIVO Y EL MURO QUEDO EN UN 40% DE AVANCE APROX. DESDE ENTONCES LA OBRA ESTUVO DETENIDA HASTA EL 09/10/2017.ESTUVO ACTIVA HASTA EL 15/09/2018. SE DETUVO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. VOLVIO A REINICIAR LOS TRABAJOS EL 15/10/2018.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/12/2018 HASTA EL 14/02/2019. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE HISTORIAL DE MAL MANEJO FINANCIERO. RECIBIO PAGO DE CUB. 9 EL 26/12/2018. REINICIO LOS TRABAJOS EL 15/02/2019 CON EL VACIADO DE LA LOSA DE PISO DEL COMEDOR Y LA EXCAVACION DE LA ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS DE LAS GRADERIAS.ESTUVO ACTIVA DESDE EL 15/02/2019 HASTA EL 15/03/2019. CON UN RITMO LENTO DE TRABAJO. DETUVO LOS TRABJOS SIN JUSTIFICACION. NO HA SIDO POSIBLE COMUNICARSE CON EL CONTRATISTA.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/03/2019. NO EXISTE JUSTIFICACION ALGUNA PARA DETENER LOS TRABAJOS. MAL MANEJO FINANCIERO.RITMO DE TRABAJO LENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y MAL MANEJO FINANCIERO (BUSCO UN INVERSIONISTA/SOCIO PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS)TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: Bloque B1: 30%Bloque B2: 100%Aula Inicial: 15%Verja perimetral: 10%Cocina-Comedor: 20%Cancha: 65%Muros de Contención: 5% (oficio de aprobación del MINERD: UF-PNEE#3030-2015 del 10/11/2015).Canalización de Aguas Pluviales: 100% (oficio de aprobación del MINERD: UF-PNEE#3563-2016 del 15/11/2016).Plaza cívica y Áreas exteriores: 100%Terminación en general: 95%
1263 | BASICA FRANCISCO AZCONA RODRIGUEZ | 5 | DETENIDA |  | HISTORICO: RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO SOLAR EL 25 DE OCTUBRE DE 2018 MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3223-2018 D/F 19/10/2018. PUESTA EN POSESIÓN EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018. REUBICADA A CENTRO EDUCATIVO TEODORO PARRA (PALO ALTO).SE ENVIO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DPTO. DE DISEÑOS DEL MOPC EL 22/03/2019. RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS EL 23/04/2019. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 08/08/2019 Y SE REMITIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/08/2019.RECIBIMOS EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO Y LOS PLANOS ARQUITECTONICOS DE LOS BLOQUES Y EL COMEDOR EL 22/08/2019. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 25/09/2019. EL 25/09/2019 RECIBIMOS EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#3019-2019 D/F 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZANDONOS LA DETENCION DE LOS TRABAJOS EN EL TERRENO ASIGNADO, DEBIDO A IRREGULARIDADES TECNICAS.
104 | BASICA CENTRO PEKIN | 100 | INAUGURADA | 80315280.09 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
114 | BASICA CIENFUEGOS 3 | 100 | INAUGURADA | 72687775.16 | INAUGURADA.
106 | BASICA CIENFUEGOS 6 | 100 | INAUGURADA | 73237282.49 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
304 | BASICA CIENFUEGOS 7 | 100 | INAUGURADA | 69815443.29 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
59 | BASICA CIENFUEGOS 8 | 100 | INAUGURADA | 86998887.95 | INAUGURADA.En espera de fiscalización del MINERD.
58 | BASICA GURABO 1 | 100 | INAUGURADA | 96771336.17 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
72 | BASICA HATO DEL YAQUE 1 | 100 | INAUGURADA | 74880578.68 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
147 | BASICA LA HERRADURA 1 | 99 | DETENIDA | 89588088.11 | HISTORICO: HABIA CUBICADO Y PAGADO A LA FECHA (22/08/2016): $76.7MM (134% DEL PRESUP. BASE); ESTIMADO PENDIENTE POR EJECUTAR: $20.3MM (MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD) Y 45 DÍAS DE TRABAJO EN CAMPO PARA CULMINAR. COMUNITARIO CONTACTÓ PROGRAMA DE NOTICIAS DE TV EL 22/08/2016.CUBICACION #11 DE 8.6MM PAGADA. DE LO CUAL EL 85% FUE DIRIGIDO AL BR POR DEUDA PENDIENTE DE LINEA DE CREDITO DEL CONTRATISTA.LA CONSTRUCCIÓN ESTUVO DETENIDA DESDE DICIEMBRE 2014 DEBIDO A LA ESPERA DE LOS DISEÑOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE POSTERIOR Y ENTRE BLOQUE B1 Y AULA INICIAL, Y SE ESPERABA EL LEVANTAMIENTO PARA EL ESTUDIO GEOTÉCNICO NECESARIO PARA EL DISEÑO FINAL DE LOS MUROS. EL DISEÑO DEL MURO MESA FUE ENVIADO A MINERD EL 16/02/2016 Y APROBADO EN JUNIO-2016.ESTUVO DETENIDA DESDE 20/09/2017 (EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS) HASTA 31/10/2017. VOLVIO A DETENERSE EL 15/11/2017 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, RECIBIO PAGO DE CUB. No.12 EL 13/12/2017. FUE CONTACTADO POR LA SUPERVISION PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS Y SU RESPUESTA FUE QUE ESTA AGRIPADO. REINICIO LOS TRABAJOS EL 20/12/2017 Y VOLVIO A DETENERSE EL 20/01/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 25/04/2018 Y VOLVIO A DETENERSE EL 18/08/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS NUEVAMENTE. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 18/08/2018. POR MAL MANEJO FINANCIERO Y DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA. QUEDA PENDIENTE DE EJECUCION EL MURO DE GAVIONES. SIN EMBARGO, SE REALIZO PRE-RECEPCION DEL PLANTEL Y SE ACORDO CON EL MINERD LA ENTREGA DEL PLANTEL AUN TENIENDO PENDIENTE LA EJECUCION DE ESTE MURO. APROX. RD$15.00 MM. ACTUALMENTE EL PLANTEL ESTA SIENDO UTILIZADO PARA IMPARTIR DOCENCIA.RESPUESTA A REVISION TECNICA EL 08/11/2018RECIBIDO EL CONSENSO PRELIMINAR EL 18/01/2019. RECIBIMOS RESPUESTA DEL CONTRATISTA COMUNICANDO QUE ESTABA DE ACUERDO EL 22/01/2019.REALIZANDO REVISION DE CUBICACION SOLICITADA POR EL CONTRATISTA
302 | BASICA LA OTRA BANDA | 100 | INAUGURADA | 69438289.42 | ENTREGADA
95 | BASICA VILLA MAGISTERIAL | 100 | INAUGURADA | 67990300.84 | ENTREGADA
93 | CE MARIA ELENA CRUZ | 100 | INAUGURADA | 57686377.43 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
110 | CE TV SALOME UREÑA | 100 | INAUGURADA | 63468342.49 | INAUGURADA
990 | CIENFUEGOS CENTRO-ESTE | 100 | INAUGURADA | 36146392.04 | INAUGURADA.SE APLICO FISCALIZACION DE CIERRE PARA CONTINUAR PROCESO DE CUBICACION DE CIERRE.SE REALIZO LA FISCALIZACION DE CIERRE EL 28/07/2017.SE APLICO ADENDA Y TIENE CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION 7 FINAL EN (MINERD-FISCALIZACION).
991 | CIENFUEGOS-OESTE | 81 | DETENIDA | 42103967.09 | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 27/09/2017 HASTA EL 02/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. LA CUBICACION No.7 NO SE HABÍA PODIDO SOMETER A PROCESOS, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABÍA SUMINISTRADO LOS DOCUMENTOS CORRECTOS PARA VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL 28 DE NOVIEMBRE SE ENVIÓ INFORME PARA VALIDACIÓN, EN EL CUAL HABÍA UNA DISCREPANCIA EN EL RELLENO, POR LO QUE EL 19 DE DICIEMBRE SE PROCEDIÓ A ENVIAR UN SEGUNDO INFORME PARA VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA, POR PARTE DE LA SUPERVISION, EL CUAL FUE VALIDADO EL 13 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIÓ EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR RD$1.5 MM EL 17/04/2018. NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 02/05/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/11/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 15/01/2019. ESTA DETENIDA DESDE EL 14/09/2019, POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 14/09/2019. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE APROX. UN MES DE ATRASO DEBIDO A LA FALTA DE PAGO. EL MINERD REALIZARA LOS PAGOS A TRAVES DE LINEA DE CREDITO, LO QUE IMPLICA UN ATRASO MAYOR, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA/CESIONARIO PRIVADO, NO PUEDE RECIBIR PAGOS VIA ESTA MODALIDAD.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:MODULO 4@5 AÑOS: Instalación de puertas.MODULO 3@4 AÑOS: Instalación de puertas.MODULO 2@3 AÑOS: Instalación de puertas.MODULO 1@2 AÑOS: Instalación de puertas.VERJA PERIMETRAL FRONTAL: Continuación de instalación de pañete y herrería en verja exterior.COMEDOR: Instalación de lámparas de techo.SANITARIA EXTERIOR: Continuación de construcción de registros pluviales y sanitarios.PENDIENTES POR EJECUTAR: PAISAJISMO, PINTURA EN GENERAL, SOLUCIÓN PLUVIAL 10%, PUERTAS Y VENTANAS, TERMINACIÓN EN GENERAL, ELÉCTRICA EXTERIOR, TERMINACIÓN VERJA PERIMETRALEL CONTRATISTA ESTA TRABAJANDO CON UN SOCIO-INVERSIONISTA, PARA PODER CONTINUAR LOS TRABAJOS.
992 | ESPAILLAT | 77 | ACTIVA | 18412926.06 | ENVIOS A MINERD: INFORME DE RITMO LENTO OFICIO DGEE/Z2/279-2018 D/F 28/09/2018PROCESO ACTUAL: ACTIVAPRIMER NIVEL: Bote de escombros.SEGUNDO NIVEL: Colocación de membrana impermeabilizante de polímeros de latex, colocación de cerámica de piso antideslizante gris en baños.PENDIENTES POR EJECUTAR: PISOS, VENTANAS, ELÉCTRICA EXTERIOR E INTERIOR, IMPERMEABILIZANTE Y TEJAS, VACIADOS EXTERIORES, PINTURA EN GENERAL, TERMINACIÓN VERJA PERIMETRAL.OBRA CON PROCESO CONSTRUCTIVO COMPLEJO.
993 | GURABO ABAJO | 55 | ACTIVA | 18046493.69 | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 01/08/2017 HASTA EL 30/03/2018. NO SE PODÍA SOMETER LA CUBICACION No.1, PORQUE EL CONTRATISTA DEBÍA SUMINISTRAR LOS DATOS NECESARIOS PARA AVALAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO Y LA CUBICACION No.1 FUE SOMETIDA EL DÍA 01/12/2017. RECIBIÓ EL PAGO DE LA CUBICACION No.1 POR RD$ 6.4 MM EL 21/03/2018.LA OBRA ESTA DETENIDA DESDE EL 19/03/2019. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. RECIBIÓ PAGO LA CUB. #6 EL 08/05/2019. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 13/05/2019 HASTA EL 14/10/2019. ESTUVO DETENIDA DESDE 15/10/2019 HASTA EL 02/12/2019, EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACIONES #9 Y #10. RECIBIO EL PAGO DE LAS CUBICACIONES. ESTA ACTIVA ACTUALMENTE.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 03/12/2019.MODULO 4@5 AÑOS: Colocación de fino de techo inclinado y pañete exterior.MODULO 3@4 AÑOS: Colocación de fino de techo inclinado y pañete exterior.MODULO 2@3 AÑOS: Colocación de fino de techo inclinado y pañete exterior.MODULO 1@2 AÑOS: Colocación de fino de techo inclinado y pañete exterior.CASETA DE ALMACEN SOBRE CISTERNA: Colocación de fino de techo inclinado y pañete exterior.COCINA: Colocación de fino de techo inclinado y pañete exterior.
994 | HATO DEL YAQUE | 100 | INAUGURADA | 44978430.93 | INAUGURADA. FECHA DE FISCALIZACION DE CIERRE: 06 OCTUBRE DE 2017. FISCALIZACION DE CIERRE APLICADA, ADENDA APLICADA Y CARTA CON MONTO FIRMADA.CUBICACION DE CIERRE PAGADA
1899 | INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO (IPISA) | 100 | INAUGURADA | 60747520.8 | Este plantel paso a la supervisión de MOPC en mayo del 2015.INAUGURADA. CUBICACION FINAL ENVIADA CON CONSENSO APLICADO.EL CONTRATISTA FIRMO LA CARTA CON MONTO. CUBICACION #10 FINAL (PLANTILLA)EL NUEVO EDIFICIO SERA EJECUTADO POR EL CONTRATISTA ACTUAL. POR TANTO, NO CONTINUAREMOS CON EL PROCESO DE CIERRE.EN FECHA 13/02/2019 RECIBIMOS MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#411-2019 D/F 07/02/2019 LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE NECESIDADES PARA EL NUEVO EDIFICIO, POR UN MONTO DE RD$15,827,202.37.EN FECHA 13/02/2019 RECIBIMOS LOS PLANOS DE UBICACION DEL NUEVO EDIFICIO, PARA FINES DE REALIZACION DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 15/03/2019 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. PROCESO ACTUAL: TRABAJOS PENDIENTES. Pintura acrílica terminación de escalera, terminación de ventana y puerta de protectores y polimetal, instalación sanitaria.
995 | LA OTRA BANDA (LOS PLATANITOS) | 100 | INAUGURADA | 40219589.88 | INAUGURADA. CUBICACION #9 CIERRE PAGADA.
56 | LICEO HATO DEL YAQUE 2 | 100 | INAUGURADA | 63866145.7 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
109 | LICEO ARROYO HONDO | 100 | INAUGURADA | 79585332.42 | INAUGURADA.
96 | LICEO CIENFUEGOS 2 | 100 | INAUGURADA | 88539127.01 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
1933 | LICEO LAS CHARCAS | 40 | DETENIDA |  | ESTE PLANTEL FUE ADJUDICADO AL GANADOR DEL 2DO LUGAR, PARA TERMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES, LUEGO DE HABERLE RESCINDIDO EL CONTRATO AL GANADOR DEL 1ER LUGAR. PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO CONTRATISTA EL 01/08/2018ESTUVO ACTIVA CON RITMO LENTO DESDE 30/09/2018 HASTA EL 14/08/2019. ESTA DETENIDA DESDE EL 15/08/2019, SIN JUSTIFICACION.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/08/2019. EL CONTRATISTA NO TIENE JUSTIFICACION PARA DETENER LOS TRABAJOSENVIOS A MINERD: INFORME DE SITUACION ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE-Z2-416-2019 D/F 15/10/2019ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS:Inicio de encofrado de losa del bloque 1.SE SOLICITO UN ESTUDIO DE SUELOS ADICIONAL PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN FALTANTES (25/01/2019). RECIBIMOS EL ESTUDIO DE SUELOS EL VIERNES 26/04/2019 Y ENVIADO AL DPTO. DE CALCULO EL 30/04/2019. ESPERAMOS EL DISEÑO DE LOS MUROS.PENDIENTE SOLUCIÓN PLUVIAL (DPTO. HIDRÁULICA, VISITA CONJUNTA 23/08/2018)
94 | LICEO PEKIN ADENTRO | 100 | INAUGURADA | 67189757.78 | INAUGURADA 13/03/2019
1909 | LICEO PEKIN ADENTRO (ETAPA 2) | 87 | ACTIVA | 57933672.54 | HISTÓRICO:LOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS EN DICIEMBRE DEL AÑO 2016 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 26/09/2017 HASTA EL 30/10/2017, ESPERANDO CAMBIOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL (DPTO. DE CALCULO), DEBIDO A EVIDENCIAS DE VULNERABILIDAD DE UNO DE LOS CUERPOS, EL CUAL CARECÍA DE MUROS SÍSMICOS.ESTUVO ACTIVA DESDE EL 30/10/2017 HASTA 03/07/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LA OBRA ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUBICACION No.4, LA CUAL ESTUVO A LA ESPERA DE PRECIOS DE LOSA, ANDAMIOS, MUROS EN EL DPTO. DE PRESUPUESTOS. RECIBIÓ EL PAGO EL VIERNES 07/09/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE 03/07/2018 HASTA EL 08/09/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. RECIBIÓ EL PAGO DE LA CUB. No. 4 EL VIERNES 07/09/2018 Y REACTIVO LOS TRABAJOS EL SÁBADO 08/09/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 31/10/2018 HASTA EL 19/03/2019 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.5 POR RD$4.6 MM. PARA ESTA CUBICACION NO SE HABÍA DEFINIDO LA FORMA EN QUE EL MINERD REALIZARÍA EL PAGO, DEBIDO A INCONVENIENTES CON EL BANCO PARA REALIZAR EL DESEMBOLSO DE LINEA DE CRÉDITO (NO RECONOCÍAN AL Sr. JUAN CARLOS ARIAS COMO EL CONTRATISTA), LO QUE IMPLICO QUE NO FUERA ESTIMABLE EL TIEMPO EN QUE EL CONTRATISTA RECIBIRÍA LOS FONDOS PARA CAPITALIZARSE Y CONTINUAR CON EL AVANCE DE LA OBRA. LA CONTINUACIÓN DE LA OBRA HA ESTADO CONDICIONADA AL PAGO DE LAS CUBICACIONES #5, #6 Y #7. ESTAS CUBICACIONES FUERON PAGADAS VÍA MINERD EN MARZO 2019.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 20/03/2019.Bloque B1: Continuando trabajos electricidad y plomería. Colocación de Puertas y Ventanas.PENDIENTES POR EJECUTAR: VACIADOS EXTERIORES, PUERTAS Y VENTANAS, PROTECTORES METALICOS, ELECTRICA EXTERIOR, SOLUCION PLUVIAL, PINTURA EN GENERAL, PAISAJISMORETRASO EN FECHA DE TERMINACION DEBIDO A FALTA DE PAGO DE CUBICACIONES. MINERD HA INICIADO EL PAGO DE CUBICACIONES A TRAVES DE LINEAS DE CREDITO, SIN EMBARGO ESTE CONTRATISTA NO PUEDE RECIBIR PAGOS VIA ESTA MODALIDAD.PENDIENTE ACTUALIZAR DETALLES DE VIGA INTERMEDIA EN MUROS PANDERETAS EN PLANOS ESTRUCTURALES (08/04/2019) (DPTO. CALCULO)PENDIENTE DETALLES MATERIAL LIGERO SOBRE PUERTAS Y VENTANAS (DEPTO. DISEÑOS).
113 | LICEO SAN FRANCISCO DE JACAGUA | 100 | INAUGURADA | 67391098.02 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
154 | LICEO SAN JOSE AFUERA | 100 | INAUGURADA | 33608825.19 | ENTREGADA.
108 | LICEO YAGUITA DE PASTOR 1 | 100 | INAUGURADA | 74666618.73 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
996 | LOS JAZMINES PAPAYO | 100 | INAUGURADA | 41781623.73 | INAUGURADA 07/08/2019RESPUESTA A REVISION TECNICA ENVIADA.
99 | POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (BASICA PUERTO PLATA 12) | 3 | PRELIMINARES |  | REUBICADA A POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, SANTIAGO, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#2699-2019 D/F 30/08/2019.PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES.RECIBIMOS LOS PLANOS DE UBICACION PARA SONDEOS EL 11/11/2019. ESTA EN PROCESO DE REALIZACION DE ESTUDIO DE SUELOS.
998 | REPARTO PERALTA | 100 | INAUGURADA | 41607424.89 | INAUGURADA.
1715 | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 2 | 50 | ACTIVA | 16173888 | HISTÓRICO: Fiscalización de solución hidráulica por MINERD 14/06/2017. MINERD SOLICITO UN PERMISO NOTARIADO POR PARTE DEL PROPIETARIO DEL SOLAR POR DONDE PASARÍA LA CANALETA. SE ENVIÓ NUEVAMENTE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA AL MINERD, ESTA SOLUCION ESTA APROBADA.ESTUVO DETENIDA DESDE 30/03/2018 HASTA EL 15/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. SE REACTIVO CON LA CONTINUACIÓN DEL VACIADO DE H.A. DEL MURO MC-1.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 15/05/2018MODULOS 4@5 AÑOS: Colocación de tuberías y cajas eléctricas.MODULOS 3@4 AÑOS: Colocación de tuberías y cajas eléctricas.MODULOS 2@3 AÑOS: Colocación de tuberías y cajas eléctricas.MODULOS 1@2 AÑOS: Colocación de tuberías y cajas eléctricas.MODULOS LACTANTES: Colocación de tuberías y cajas eléctricas.CASONA: Colocación de bloques SNP.CONTRATISTA CON RITMO LENTO DE TRABAJO
638 | BASICA CRUCE DE JACAGUA | 100 | INAUGURADA | 99379504.33 | ENTREGADA
659 | BASICA LIDIA A. LUCIANO LIZ | 100 | INAUGURADA | 43247410.12 | INAUGURADA.CUBICACION #14 CIERRE (MINERD-FISCALIZACION)
643 | BASICA PAPAYO-PEKIN | 100 | INAUGURADA | 81869288.03 | ENTREGADA
1726 | BLOQUE DE BARRIOS REPARTO PERALTA, YAGUITA DEL PASTOR | 19 | ACTIVA | 13718559.65 | PUESTA EN POSESIÓN DE SOLAR EL 01 DE MARZO DE 2018.RECIBIÓ LA PLANTA DE CONJUNTO EL 13/04/2018. RECIBIÓ PAGO DEL AVANCE (17/04/2018). RECIBIDO EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 17/05/2018 Y ENVIADO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA (17/05/2018). EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES (DPTO. DE CALCULO). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/06/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/09/2018 HASTA EL 29/07/2019, EN ESPERA DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE CONJUNTO, DEBIDO A QUE EL ACONDICIONAMIENTO PROPUESTO ANTERIORMENTE NO RESULTO FACTIBLE. ACTIVA DESDE EL 30/07/2019.PROCESO ACTUAL: MODULO 4@5 AÑOS: Vaciado de zapatas de muros y columnas, colocación de bloques BNP, vaciado de columnas CA BNP, colocación de relleno compactado con material excavado y colocación de acero en viga.MODULO 3@4 AÑOS: Vaciado de zapatas de muros y columnas, colocación de bloques BNP, vaciado de columnas CA BNP, colocación de relleno compactado con material excavado y colocación de acero en viga.MODULO 2@3 AÑOS: Excavación de zapatas de muros y columnas, vaciado de zapatas de muros y columnas, colocación de bloques BNP, vaciado de columnas CA BNP, colocación de relleno compactado con material excavado y colocación de acero en viga.MODULO 1@2 AÑOS: Excavación de zapatas de muros y columnas, vaciado de zapatas de muros y columnas, colocación de bloques BNP, vaciado de columnas CA BNP, colocación de relleno compactado con material excavado y colocación de acero en viga.
1727 | BLOQUE DE BARRIOS SAN JOSE LA MINA-BARRIO LINDO | 1 | DETENIDA |  | PROCESO ACTUAL:DETENIDA POR PROBLEMAS DEL SOLAR. LA FUNDACIÓN FUNDECORENORTE PRESENTO UNA DOCUMENTACIÓN DONDE EL INVI LE CEDIÓ EL TERRENO. MINERD ESTA EN PROCESO DE UBICACIÓN DE NUEVO TERRENO.
1728 | BLOQUE ENSANCHE BOLIVAR-ENS. HERMANAS MIRABAL-EL EJIDO | 32 | DETENIDA | 15102862.82 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 14/03/2018 HASTA EL 02/205/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO ESPERANDO EL PAGO DE LA CUB. No.1 POR RD$ 9.5 MM (HUBO QUE HACER CALICATAS PARA PODER LEVANTAR LOS VOLUMENES CORRECTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA. ESTE MOVIMIENTO DE TIERRA SE VALIDO POR INFORME DE LA SUPERVISION), LA CUAL FUE PAGADA EL 27/04/2018. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 02/05/2018 HASTA EL 30/09/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS SIN JUSTIFICACION ALGUNA. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/09/2018 HASTA EL 03/12/2018. EL CONTRATISTA NO TENIA JUSTIFICACION PARA PARALIZAR LA OBRA. NO HA COBRADO LA CUB. No.2 POR RD$2.3 MM Y CUB. #3 POR RD$3.2 MM, PORQUE EL CONTRATISTA NO HA COMPLETADO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECIBIR EL DESEMBOLSO DE LA LINEA DE CREDITO. EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO VIA CORREO ELECTRONICO EN CINCO (5) OCASIONES PARA QUE REANUDE LOS TRABAJOS. REANUDO LOS TRABAJOS EL 03/12/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 10/01/2019 HASTA EL 14/09/2019, PORQUE EL CONTRATISTA REALIZO EL VACIADO DE LA LOSA DE PISO CON LIGADORA IN SITU, SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, EN FRANCA VIOLACION A LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR EL PNEE-MOPC, LAS CUALES SON DE PLENO CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA, DESDE EL INICIO DEL PROYECTO. POR TANTO, LA SUPERVISION ORDENO LA DETENCION DE LOS TRABAJOS HASTA QUE SE REALIZARA LA EXTRACCION DE TESTIGOS Y SE COMPROBARA SI CUMPLIAN CON LA RESISTENCIA REQUERIDA (210 Kg/cm2). ESTOS ENSAYOS FUERON EJECUTADOS POR UNA EMPRESA ACREDITADA POR EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y SISTEMAS DEL MOPC Y EL COSTO DE LOS MISMOS QUEDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. LA EXTRACCIÓN DE LOS NÚCLEOS O TESTIGOS SE HIZO EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: MÓDULOS DE NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS, DE 3 A 4 AÑOS, DE 2 A 3 AÑOS, DE 1 A 2 AÑOS, MÓDULO DE LACTANTES, CASONA (OFICINAS ADMINISTRATIVAS), COMEDOR, COCINA, ALMACÉN Y BAÑOS DE EMPLEADOS Y PASARELAS. LOS RESULTADOS DE LOS NUCLEOS NO CUMPLIERON CON LA RESISTENCIA DE DISEÑO REQUERIDA. POR TANTO, EL DPTO. DE CALCULO DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MOPC RECOMENDO VACIAR UNA NUEVA LOSA DE PISO SOBRE LA DEFECTUOSA, QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. EL 12/06/2019 SE LE COMUNICA AL CONTRATISTA DICHAS INSTRUCCIONES, SIN EMBARGO, REINICIO LOS TRABAJOS EL 15/09/2019. DETUVO LOS TRABAJOS EL 10/10/2019, SIN JUSTIFICACION.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 10/10/2019, SIN JUSTIFICACION. INTERVENCION LEGAL. ENVIOS A MINERD: INFORME DE SITUACION ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/276-2019 D/F 08/07/2019INFORME DE SITUACION ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/358-2019 D/F 05/09/2019ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:CASONA: Colocación de guardera nueva losa de piso.LACTANTES: Colocación de guardera nueva losa de piso.MODULO 4@5 AÑOS: Colocación de guardera nueva losa de piso.MODULO 3@4 AÑOS: Colocación de guardera nueva losa de piso.MODULO 2@3 AÑOS: Colocación de guardera nueva losa de piso.MODULO 1@2 AÑOS: Colocación de guardera nueva losa de piso.COMEDOR: Colocación de guardera nueva losa de piso.PASARELAS: Colocación de guardera nueva losa de piso.
1730 | CIENFUEGO | 100 | INAUGURADA | 60311251.55 | INAUGURADA 07/08/2019EN ESPERA DE REVISION TECNICA.
1731 | CIRUELITO/CAMBOYA | 100 | INAUGURADA | 44767184.53 | INAUGURADA 07/08/2019PRE RECEPCION REALIZADA EL 19 DE JUNIO DE 2019.TRABAJANDO LA RESPUESTA A LA REVISION TECNICA.
1732 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 1 | 1 | DETENIDA |  | PUESTA EN POSESIÓN POR INSTRUCCIONES DEL MINERD EL 15/4/2016. SE ENVIÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 4/5/2016 PARA FINES DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE CONJUNTO.LUEGO DE HABER ANALIZADO EL ESTUDIO DE SUELOS, EL DPTO. DE CALCULO DEL MOPC EMITIÓ UN INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DEL SUELO, EL CUAL FUE REMITIDO AL MINERD (05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z2/268-2016), PARA QUE NOS INDIQUEN CUAL DE LAS TRES OPCIONES PARA INTERVENIR EL SUELO, PLANTEADAS POR EL ING. PERSIO DIAZ (ENC. DE GEOTECNIA DEL MOPC), ES LA MAS FACTIBLE. EL MINERD DESCARTO EL SOLAR.
1733 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 2 | 10 | DETENIDA |  | PUESTA EN POSESIÓN DE UN SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD JUAN BOSCH DE SANTIAGO. Recibimos información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, debería esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, vía correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Estuvimos en espera de las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente hasta el 09/11/2018, fecha en que recibimos vía correo electrónico de la Arq. Lena Ciccone (Directora Ejecutiva Comisión Presidencial para el Desarrollo), la autorización para la continuación de los trabajos.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/08/2018.ESTUVO EN ESPERA DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS. SE RETRASO PORQUE NO SE HABÍA PODIDO UBICAR DEFINITIVAMENTE EL SOLAR EN EL TERRENO. ESTÁBAMOS EN ESPERA DE INFORMACIÓN DEL DPTO. DE DISEÑOS, PARA LA CORRECTA UBICACIÓN DEL SOLAR. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA UBICAR EL PLANTEL EL 29/11/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 21/03/2019 Y SE REMITIÓ AL DEPARTAMENTO DE CALCULO EL MISMO DÍA. ESTUVIMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. ESTOS PLANOS SE HABIAN RETRASADO DEBIDO A QUE IBAN A REALIZAR CAMBIOS EN LOS PERFILES DE LAS CALLES DE LA CIUDAD JUAN BOSCH SANTIAGO, POR LO QUE NO SE HABÍAN PODIDO DEFINIR LOS NPT. ESTA SITUACIÓN SE RESOLVIÓ (LOS CAMBIOS NO AFECTAN EL PLANTEL). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/05/2019.RECIBIMOS EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 12/06/2019.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 09/12/2019. EN ESPERA DE NUEVA PLANTA DE CONJUNTO, EN CUMPLIMIENTO CON UNO DE LOS ACUERDOS DE LA VISITA INTERINSTITUCIONAL D/F 31/10/2019. ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO: colocación de relleno compactado con material excavadoPENDIENTE SOLUCION ESTRUCTURAL (MUROS DE CONTENCION), DEPTO. CALCULO.
1734 | GURABO 2 | 5 | ACTIVA |  | HISTORICO:PUESTA EN POSESIÓN: MARTES 09/01/2018RECIBIÓ PAGO DE AVANCE EL 17/04/2018.SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y SE DEPOSITO EN MOPC STO DGO EL 30/05/2018, ESTUVO EN ESPERA DE PLANTA DE UBICACIÓN PARA SONDEOS DE ESTUDIO DE SUELOS, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACIÓN EL 02/08/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 26/09/2018 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA.LUEGO DE LA VISITA INTERINSTITUCIONAL MINERD-MOPC DEL 05/12/2018, SE ACORDÓ REALIZAR UNA NUEVA UBICACIÓN DE LA ESTANCIA. RECIBIMOS LA NUEVA PLANTA DE CONJUNTO EL 12/12/2018. POR TANTO, EL CONTRATISTA TUVO QUE REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 14/03/2019 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y LOS PLANOS PARA REPLANTEO EL 3/05/2019.EL 09/05/2019 RECIBIMOS LOS PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO, ARQUITECTÓNICOS Y DIMENSIONADOS. ESTUVO DETENIDA ESPERANDO EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE, HASTA EL 2/12/2019.PROCESO ACTUAL: EN PROCESO DE INICIO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DESDE EL 03/12/2019.RECIBIMOS EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 25/11/2019.
1735 | LAS COLINAS | 0 | NO INICIADA |  | NO PUESTA EN POSESIONMINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR.
639 | LICEO CANABACOA | 100 | INAUGURADA | 50728414.56 | ENTREGADA
640 | LICEO CIENFUEGOS 3 | 100 | INAUGURADA | 100517539.53 | INAUGURADA.
645 | LICEO EMILIO PRUD HOMME | 100 | INAUGURADA | 62032555.19 | ENTREGADA
646 | LICEO LA OTRA BANDA-LA OTRA BANDA | 100 | INAUGURADA | 85245620.37 | INAUGURADA.
660 | NORMA LUCRECIA MEDRANO | 100 | INAUGURADA | 25253314.48 | INAUGURADA 08/02/2018SE HIZO LA PRE-RECEPCIÓN CON EL MINERD. CUB. #12 CIERRE (FISCALIZACION-MINERD)
642 | POLITECNICO LOS RIELES | 100 | INAUGURADA | 95701386.1 | Entregada
641 | POLITECNICO VICTOR MANUEL ESPAILLAT | 100 | INAUGURADA | 89405342.72 | INAUGURADACUB. #15 CIERRE PAGADA
1742 | VILLA OLIMPICA | 12 | ACTIVA | 2942969.61 | Histórico: RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#119-2018 DE FECHA 16/01/2018. PUESTA EN POSESIÓN DE SOLAR, EL 01 DE MARZO DE 2018. RECIBIDO EL PAGO DEL AVANCE. El día de la puesta en posesión del solar (01/03/2018), todas las partes (por MINERD la Ing. Teofila Villa, por MOPC Ing. Diogenes Reyes, Ing. Angel Taveras y Arq. Adriana Bernabe y por parte del dueño del solar, su representante legal), constataron que en una porción del solar esta asentado un almacén ferretero, el cual, el representante del dueño del solar se comprometió a retirar (problemática solucionada).RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EL 31/07/2018 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE DISEÑO EL 01/08/2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 14/09/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 13/11/2018 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 03/12/2018ESTUVO DETENIDA DESDE EL 04/02/2019 HASTA EL 14/02/2019. POR PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE. LA MINA DE MATERIALES DE DONDE SE ABASTECE LA OBRA, FUE CERRADA. PROBLEMAS MIMARENA. SE REACTIVO EL 15/02/2019. ABRIERON LA MINA DE MATERIAL. DETENIDA DESDE EL 01/03/2019 POR PROBLEMAS MIMARENA. CERRARON LA MINA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL NUEVAMENTE. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 01/03/2019 HASTA EL19/03/2019 POR PROBLEMAS MIMARENA, HABÍAN CERRADO LA MINA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL NUEVAMENTE. EL CONTRATISTA SE ESTA ABASTECIENDO DE OTRA MINA (EL NARANJO). ESTUVO ACTIVA DESDE EL 20/03/2019 HASTA EL 07/06/2019.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 07/06/2019 HASTA EL 14/10/2019. EL CONTRATISTA HABIA ENVIADO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL MAL REALIZADO (INCLUIA LAS ACERAS), POR LO QUE LA PLANTA DE UBICACIÓN DEL PLANTEL NO SE CORRESPONDIA CON LA REALIDAD. EL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS REUBICO EL PLANTEL EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CORRECTO. EL 4/09/2019 RECIBIMOS LOS PLANOS DE REPLANTEO DE CONJUNTO, ACONDICIONAMIENTO Y DE CONJUNTO, ARQUITECTONICA DIMENSIONADA Y ELEVACIONES Y SECCIONES. EL CONTRATISTA REINICIO LOS TRABAJOS EL 15/10/2019.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/10/2019.MODULOS 4@5 AÑOS: Colocación de bloques BNP.MODULOS 3@4 AÑOS: Colocación de bloques BNP.MODULOS 1@2 AÑOS: Colocación de bloques BNP.MODULOS 2@3 AÑOS: Colocación de bloques BNP.
1743 | YAPUR DUMIT | 1 | DETENIDA |  | SE PUSO EN POSESIÓN INDICADO POR MINERD, EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. PENDIENTE INSTRUCCIONES DEL MINERD, DEFINIR EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO NEGOCIADO YA QUE UNO DE LOS OFERENTES (SUCESIÓN DE HERMANOS) NO ESTÁ DISPUESTA A VENDER SU PORCIÓN DEL TERRENO. EN ESPERA DEL MINERD DE PLANO CATASTRAL.
1267 | BASICA ARROYO HONDO ABAJO 1 | 100 | INAUGURADA | 108064709.61 | INAUGURADA.Enviada la cubicación de cierre con el consenso aplicado. (revisión técnica fecha: 27- 07-2017) y (consenso 17-10-2017),Se envió la respuesta a la fiscalización.Trabajado el resumen de datos proyectos visitados de fiscalización (9- mayo -2018)Firmada la carta de monto (14-08-2018) Recibido el informe de aprobación cubicación de cierre (14-09-2018)PEND. PAGO CUB. #15 CIERRE (PAGADA)
1264 | BASICA CAMBOYA | 9 | DETENIDA |  | HISTORICO: ESTUVO SIN TERRENO. Básica Camboya y Liceo Los Reyes compartían el solar asignado por MINERD. Ministerio de Medio Ambiente certificó que este terreno era parte de una zona protegida. Por tanto, fue necesaria la adquisición de un nuevo solar. MINERD adquirió un solar para Liceo Los Reyes y fue puesto en posesión el 01/8/2015, sin embargo, no habia adquirido solar para la Básica Camboya hasta el 26/06/2018, fecha en la que recibimos los documentos para puesta en posesión del nuevo solar. RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR EL 26/06/2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#1854-2018 DE FECHA 21/06/2018. SE PUSO EN POSESION EL 06/07/2018. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 08/08/2018 Y LO ENVIAMOS AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/217-2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 10/09/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 23/10/2018 Y SE REMITIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 20/12/2018. NO HABIA PODIDO INICIAR CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA, DEBIDO A QUE NO TENIA EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. EL CONTRATISTA DEPOSITO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EMISION DEL PERMISO EL 19/03/2019. EL 27/03/2019 RECIBIMOS VIA CORREO, DE PARTE DEL CONTRATISTA, LA INFORMACION DE RECEPCIPON DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO EL CUAL FUE REGISTRADO SATISFACTORIAMENTE CON EL CÓDIGO: 17413.RECIBIMOS EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 16/05/2019. ESTUVO DETENIDA EN ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE DESDE 27/03/2019 HASTA EL 9/06/2019. ACTIVO LOS TRABAJOS EL 10/06/2019.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/10/2019. SE REALIZO VISITA INTERINSTITUCIONAL MINERD-MOPCEN FECHA 31/10/2019, PARA CONSENSUAR SOLUCIONES CON RESPECTO A LA PROBLEMATICA DE CARACTER HIDRAULICO QUE PRESENTA EL SOLAR. EL 7/11/2019, RECIBIMOS LA ADENDA No. 2 AL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS POR PARTE DE LA EMPRESA HO BELLO & MARTINEZ, S.R.L. CON RESPECTO A LO ACORDADO EN DICHA VISITA. SE ENVIO FORMALMENTE (VIA CORREO ELECTRONICO) AL DEPTO. DE CALCULO EL 12/11/2019.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:Colocación material de relleno (granzote) en el área del comedor y los bloques b4, b3, b2 y b1.
1268 | BASICA CIENFUEGOS 2 | 100 | INAUGURADA | 115876078.12 | INAUGURADA 13/03/2019Se recibió el consenso y se respondió que estamos de acuerdoTRABAJOS PENDIENTES: esta en proceso de construccion del puente peatonal sobre el canal.
1269 | BASICA CIENFUEGOS 4 (BASICA RAMON CRISTOBAL PENA) | 100 | INAUGURADA | 122647134.45 | INAUGURADA.CUBICACION DE CIERRE PAGADA
1270 | BASICA CIPRIAN CABRERA | 1 | DETENIDA |  | HUBO UN INCONVENIENTE CON LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO, YA QUE ELLOS ALEGABAN QUE NO EXISTIA NINGUN DOCUMENTO FORMAL, POR PARTE DEL MINERD, PARA LA COMPRA DE DICHO TERRENO. MINERD ESTA EN PROCESO DE CAPTACION DE NUEVO SOLAR.
1271 | BASICA ESPEJO MINERVA MIRABAL | 100 | INAUGURADA | 113277469.21 | INAUGURADA 13/03/2019
1272 | BASICA HATO MAYOR | 100 | INAUGURADA | 100550596.13 | INAUGURADA 08/02/2018.Cubicacion #16 FINAL COPIA (MESA-MINERD)EL CONTRATISTA ESTA EN REVISION DE CUBICACION FINAL.
1273 | BASICA LAS TRES CRUCES | 100 | INAUGURADA | 121793866.34 | INAUGURADA 13/03/2019CUB.#21FINAL (ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE)
1274 | BASICA LOS COCOS DE JACAGUA | 100 | INAUGURADA | 88926934.49 | INAUGURADA.CUBICACION #18 CIERRE (PAGADA)
1266 | BASICA LOS SALADOS-CARR. A JACAGUA | 100 | INAUGURADA | 90805959.22 | INAUGURADA.CUB. #16 CIERRE (MINERD-FISCALIZACION)
1275 | BASICA MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | 100 | INAUGURADA | 90992907.72 | INAUGURADA.
1276 | BASICA NICOLAS TOLENTINO DOMINGUEZ - SALAMANCA | 100 | INAUGURADA | 78172569.31 | OBRA INAUGURADA.Después de inaugurada, debido a las lluvias dejadas por el huracán Irma y las lluvias del huracán María, este plantel fue afectado por el arroyo de Salamanca, así como la cañada que pasa por detrás de la verja del bloque de aula inicial, ya que se desbordaron e inundaron la plaza cívica, cancha, interior del comedor y áreas circundantes, área posterior al bloque de aula inicial, entre otros espacios exteriores. En fecha 19/04/2017, mediante oficio uf-pnee#986-2017 el MINERD aprobo la solicitud hecha por MOPC consistente en mejorar y ampliar la canalización de las aguas pluviales, debido a los daños generados en el plantel a causa de las vaguadas durante el mes de noviembre del 2016. Sin embargo, dicha ampliación no se realizó ya que el contratista alega no tener recursos para ejecutar esos trabajos.En fecha 06/10/2017, el Ing. Emilio del MINERD visitó la escuela en cuestión, con la finalidad de constatar la problemática existente en esta escuela en tiempos de lluvias y temporadas ciclónicas.En fecha 02/11/2017, el ing. Ciriaco Peña y la Arq. Mirthia Ochoa, ambos del MOPC, asi como el ing. Pichardo del MINERD, visitaron la escuela, con el fin de buscar posibles soluciones a las problemáticas existentes en esta escuela en tiempos de lluvias y temporadas ciclónicas. Se elaboró una propuesta en muros de gaviones (MACCAFERRI), para proteger el plantel, detras del bloque de aula inicial. Esta propuesta fue aprobada (oficio del MINERD UF-PNEE#2106-2018 D/F 13/07/2018).EN VISITA DEL MARTES 06/11/2018 REALIZADA POR MOPC-MINERD, SE ACORDO INICIAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE GAVIONES LA SEMANA DEL 12@23/11/2018. LA CONSTRUCCION DEL MURO DE GAVIONES ESTA FINALIZADA 100% (20/02/2019)
1277 | BASICA NOROESTE 1 (CIENFUEGOS 10) | 100 | INAUGURADA | 99733782.51 | INAUGURADA.La cubicacion #15 Cierre (FISCALIZACION-MINERD)
1279 | BASICA VILLA JAGUA (LAS ANTILLAS-LOS SALADOS) | 100 | INAUGURADA | 108679037.35 | INAUGURADA 13/03/2019CUB. #13 FINAL COPIA (MESA-MINERD)
1278 | BASICA VILLA LIBERACION | 100 | INAUGURADA | 88292062.23 | INAUGURADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018Se envió la respuesta a la revisión técnica el 1/11/2018CUBICACION #15 FINAL (ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE)EN PROCESO DE FISCALIZACION DE MINERD
1280 | BASICA YAGUITA DE PASTOR 2 | 100 | INAUGURADA | 130963908.14 | INAUGURADA. CUB. No.14 CIERRE (PAGADA)
1281 | LICEO LA HERRADURA 1 | 100 | INAUGURADA | 115483076.45 | INAUGURADA.CUB. DE CIERRE PAGADA
1282 | LICEO CIENFUEGOS 4 | 100 | INAUGURADA | 110115962.46 | INAUGURADA. CUB. No.13 FINAL PAGADA
1283 | LICEO GURABO 3 | 100 | INAUGURADA | 101231222.95 | INAUGURADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018CUB. #22 FINAL (MINERD-FISCALIZACION)
1284 | LICEO HATO MAYOR | 100 | INAUGURADA | 112238092.38 | INAUGURADA.
1285 | LICEO LAS TRES CRUCES | 100 | INAUGURADA | 107761892.39 | INAUGURADA 13/03/2019CUB. #22 FINAL (MESA-MINERD)
1286 | LICEO LOS REYES | 100 | INAUGURADA | 95492817.22 | INAUGURADA 07/08/2019EN PROCESO DE CONSENSO
1287 | LICEO MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | 86 | ACTIVA | 69417090.33 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017, ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA ENVIE LOS DATOS TOPOGRAFICOS (CSV) PARA PROCEDER A LA VALIDACION DE MOVIMENTO DE TIERRA Y PODER SOMETER LA CUBICACION No. 9. POR TANTO, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. SIN EMBARGO, REACTIVO LOS TRABAJOS EL DIA 08/01/2018, SIN HABER RECIBIDO NINGUN PAGO, HASTA LA FECHA (19/01/2018). EL CONTRATISTA VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS EL 19/02/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA EL 07/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. EL MOVIMIENTO DE TIERRA HUBO QUE SOMETERLO A VALIDACION, CON INFORME DE LA SUPERVISION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABIA ENTREGADO LOS CSV CORRECTOS. ESTO RETRASO EL PAGO DE LA CUB. No.9. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 07/05/2018.Bloque B-1: Instalando escalera (Colocación a zócalos , derretido ). Instalación puertas (Colocación transo)Bloque B-2: Instalando escalera (Colocación a zócalos , derretido ). Instalación puertas (Colocación transo)Bloque B-3: Instalando puertas (Colocación tranzón) y en proceso de alambrado eléctrico. Bloque B-4: Instalando escalera (Colocación a zócalos , derretido ). Instalación puertas (Colocación transo)Exterior: Armado de losa superior de cámara séptica.PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUES: PUERTAS, PINTURA, APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS ELECTRICOS, PROTECTORES METALICOS.EXTERIORES: VACIADOS EXTERIORES, PAISAJISMO, SOLUCION PLUVIAL 30%, ELECTRICA EXTERIOR.
1288 | POLITECNICO EN ARTE REPARTO PERALTA-YAGUITA DEL PASTOR | 100 | INAUGURADA | 89868814.61 | INAUGURADA.CUBICACION No.18 DE CIERRE PAGADA
1717 | BASICA EL PORTON-HATO DEL YAQUE | 9 | ACTIVA |  | HISTÓRICO: estuvo esperando nuevas instrucciones del MINERD. En base al estudio de suelos realizado por el contratista, el Depto. de Estructuras del MOPC recomendó cambio de solar o sondeo a mayor profundidad por baja plasticidad y alto nivel freático, lo cual se remitió en un informe al Depto. de Fiscalización del MINERD el 22/octubre/2015 mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/309-2015. SE PUSO EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR EL 13/04/2018. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 10/05/2018, EL CUAL FUE ENVIADO AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA (10/05/2018) MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z2/108-2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/05/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 04/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 10/10/2018ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/11/2018, EN ESPERA DE LA EVALUACION DEL ESTUDIO DE SUELOS POR PARTE DEL ING. PICHARDO (MINERD), PARA DETERMINAR SI EL SISTEMA DE FUNDACION ES EL ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL. SOLO SE REALIZO LA EXTRACCION DEL MATERIAL DISPUESTO EN EL AREA DE LA VERJA EXISTENTE CONLINDANTE CON LAS VIVIENDAS ADYECENTES, DEBIDO A QUE ESTA PRESENTA SIGNOS DE FALLA.EL 18/02/2019 RECIBIMOS LAS RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DEL MINERD (ING. PICHARDO E ING. ABEL RAMOS) MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#510-2019 D/F 13/02/2019, CON RESPECTO AL SISTEMA DE FUNDACIONES. ESTE SERA REMITIDO AL DEPARTAMENTO DE CALCULO HOY 19/02/2019, PARA SU REVISION Y APLICACION.LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL MINERD CONCUERDAN CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES REALIZADOS POR MOPC. POR TANTO, SE PROCEDERA A TRABAJAR CON LOS PLANOS EXISTENTES. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 23/04/2019 HASTA EL 02/09/2019, ESTUVO EN ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. RECIBIMOS EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 02/09/2019. SE LE REMITIO A LA CONTRATISTA PARA QUE PROCEDA A INICIAR LAS ACTIVIDADES. CONTINUO DETENIDA HASTA EL 14/10/2019. INICIO LOS TRABAJOS EL 15/10/2019, REALIZANDO MOVIMIENTO DE TIERRA.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/10/2019INICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA.
1718 | BASICA JOSE VALENTIN PEREZ CASTRO - LA NORIEGA | 61 | ACTIVA | 38635716.61 | PROCESO ACTUAL:Comedor b-120: colocación de muros pandereta y empeines.Bloque b-1. A nivel pintura de base, instalación eléctrica general.Bloque aula inicial: solo falta protectores y 2da mano pintura, instalación eléctrica general.Verja perimetral: vaciado de viga y columnas de amarre. Exterior: destronque de arboles. Fundación de tramo de muro de contención MC-2.CAMBIOS EN FECHA DE TERMINACION DEBIDO AL RETRASO DE LOS PAGOS DE CUBICACIONES.
1719 | BASICA LA BARRANQUITA | 81 | DETENIDA | 104762469.9 | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 02/02/2018 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESPERABA PAGO DE CUBICACION No.4 POR RD$ 16.1 MM, LA CUAL FUE PAGADA EL 20/02/2018. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 28/02/2018 HASTA EL 16/01/2019. SE DETUVO POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 16/01/2019 HASTA EL 19/02/2019, POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 20/02/2019 CON EL INICIO DEL ENCOFRADO DE LAS COLUMNAS DEL COMEDOR. DETENIDA DESDE EL 11/11/2019, POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 11/11/2019 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOSULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:BLOQUE B2: colocación de protectores, instalación de puertas .BLOQUE B3: colocación de protectores, instalación de puertas .BLOQUE B4: colocación de protectores, instalación de puertas .AULAS INICIAL: instalación de puertas y protectores..EXTERIOR: confección de garita y frontón de entrada, instalación de baranda en HN en muro MM1 entre cancha y plaza cívica.COMEDOR: terminación de superficie en general.CANCHA: Regado, compactacion y nivelacion de material, colocacion de malla electrosoldada, vaciado de piso en area de juego.PENDIENTES POR EJECUTAR: VACIADO CANCHA, VACIADO PLAZA CÍVICA, PAISAJISMO, PINTURA EN GENERAL, TRINCHERA EN VERJA, ELÉCTRICA EXTERIOR, PUERTAS Y VENTANAS COMEDOR, PROTECTORES METÁLICOS COMEDOR.RETRASO EN FECHA DE TERMINACIÓN DEBIDO A LOS MUROS DE CONTENCIÓN.LOS MUROS DE CONTENCIÓN FUERON APROBADOS POR MINERD CON RECOMENDACIONES, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2856-2017 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE LE INDICO AL CONTRATISTA LOS MUROS QUE PUEDEN SER EJECUTADOS. EL MINERD TENIA PENDIENTE LA GESTIÓN DE UNA PORCIÓN DE TERRENO ADICIONAL, INDICADA EN SUS RECOMENDACIONES, DE ESTE TERRENO DEPENDE EL COMPLETIVO DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y POR TANTO LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL. LA CONSTRUCCIÓN DE ESTOS MUROS DARÍAN PASO AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR, CANCHA, GRADAS, PARQUEOS, ENTRE OTROS. RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN DEL SOLAR NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALUD PROPUESTO EN LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD (31/07/2018). LOS MUROS YA FUERON APROBADOS POR MINERD DEFINITIVAMENTE.NECESITA RD$4 MM Y TRES SEMANAS DE TRABAJO PARA TERMINAR.
1716 | BASICA LOS CIRUELITOS | 100 | TERMINADA | 116304321.33 | TERMINADA
1720 | BASICA MARIA SECUNDINA TORRES SIRI, PROFESORA | 52 | ACTIVA | 46080347.13 | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 HASTA EL 15/12/2017. EL PROPIETARIO DEL SOLAR HABÍA DETENIDO LA OBRA POR FALTA DE PAGO DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 10/10/2019 HASTA EL 23/10/2019, DEBIDO A FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TENIA PENDIENTE DE PAGO DOS CUBS. POR MONTO TOTAL DE RD$10.1 MM. RECIBIO PAGO VIA LINEA DE CREDITO EL 10/10/2019PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 23/10/2019.Bloque B-1: Vaciado losa de techo. Trabajando en la instalación eléctrica.Bloque B-2: vaciado losa de entre piso, primer nivel. Colocación bloques de 8” (MM1/MM2) del segundo nivel.Bloque B-5: En proceso de pañete posterior del bloque.
1721 | BASICA PADRE VIDAL | 14 | DETENIDA | 22650257.27 | PUESTA EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR EL 15 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIDO EN DIRECCIÓN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 09/04/2018, ENVIADO A DPTO. DE DISEÑOS EL 09/04/2018. EXISTE UNA PARTE DEL SOLAR QUE ESTA OCUPADA POR UNA VIVIENDA, SE LE SOLICITO A LA CONTRATISTA QUE REALICE UN LEVANTAMIENTO DEL ÁREA EN CUESTIÓN. RECIBIMOS LOS PLANOS PARA REPLANTEO EL 17/05/2018. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 04/07/2018 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/08/2018. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/10/2019. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:Encofrado de losa de cisterna.Continuación Vaciado zapatas verja perimetral.Continuación Colocación de bloques verja perimetral.Continuación Vaciado de columnas y vigas verja perimetralPENDIENTE PAGO DE CUBICACION
1722 | BASICA PONTEZUELA | 100 | INAUGURADA | 92863342.43 | INAUGURADA 07/08/2019EN ESPERA DE REVISION TECNICA.
1723 | BASICA VILLA BAO | 36 | ACTIVA | 33798220.14 | HISTÓRICO:ESTUVO DETENIDA POR EL PROPIETARIO DEL SOLAR, DESDE DICIEMBRE 2015 HASTA EL OCTUBRE DE 2017 (1 AÑO Y 9 MESES), ESPERANDO EL PAGO DEL TERRENO, AUNQUE NO HABÍA COMPLETADO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017 (LUEGO DE 1 AÑO Y 9 MESES DETENIDA) EL PROPIETARIO DEL SOLAR NOTIFICO AL CONTRATISTA QUE PODÍA CONTINUAR LOS TRABAJOS. LA VIGA DE AMARRE BAJO NIVEL DE PISO DEL BLOQUE 2 HUBO QUE DEMOLERLA, PORQUE NO ALCANZO LA RESISTENCIA DE DISEÑO REQUERIDA. SE REALIZO EL VACIADO NUEVAMENTE.ESTUVO ACTIVA DESDE EL 11/10/2017 HASTA EL 30/09/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/09/2018 HASTA EL 30/11/2018. EL CONTRATISTA HABÍA DETENIDO LOS TRABAJOS ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. RECIBIÓ EL PAGO DE LA CUB. #2 EL 09/11/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 30/11/2018BLOQUE- I: armado de acero de la losa del primer nivel.BLOQUE-II: terminacion pañete.COMEDOR 360: relleno de reposición y encofrado de las columnas.
1724 | BASICA VILLA VERDE | 75 | DETENIDA | 85501708.11 | PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 10/10/2019. POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE PENDIENTE DE PAGO TRES CUBICACIONES POR UN MONTO TOTAL DE APROX. RD$8.00 MMULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:EXTERIOR: BLQOUE 1: IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.INSTALACION ELECTRICA BLOQUE 2:.PUERTAS EN BANOS. APLICACIÓN DE PINTURAS.BLOQUE 4 (AHORA LLAMADO BLOQUE 5):PUERTAS EN BANOS. REVESTIMIENTOS DE CERAMICA EN BANOS.APLICACIÓN DE PINTURASBLOQUE DE AULA INICIAL:AREA EXTERIOR:FORMALIZACION CAMARA SEPTICA (ENTRE B5)
1725 | BASICA ZENEIDA DE BLANCO, PROF - LAS AROMAS | 26 | ACTIVA | 32864457.92 | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017Se le autorizó al contratista hacer levantamiento topográfico y estudio de suelo.Realizó el levantamiento topográfico. Comenzó a realizar el estudio de suelo el 12/04/2018. Recibimos el informe de estudio de suelo el 11/06/2018 y se envió al Dpto. de Calculo el mismo día. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 7/08/2018ESTUVO DETENIDA DESDE EL 04/07/2018 HASTA EL 09/11/2018.Recibimos información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, debería esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, vía correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Estuvimos en espera de las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente hasta el 09/11/2018, fecha en que recibimos via correo electrónico de la Arq. Lena Ciccone (Directora Ejecutiva Comisión Presidencial para el Desarrollo), la autorización para la continuación de los trabajos. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 09/11/2018 HASTA EL 16/01/2019. SE DETUVO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 16/01/2019 (EL CONTRATISTA NO TENIA JUSTIFICACIÓN PARA DETENER LOS TRABAJOS) HASTA EL 30/01/2019.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 30/01/2019Aula inicialColocación de bloques de 6“ snp.Aplicación de pañete en muros, columnas, vigas y losa.Bloque b-2Aplicación de pintura base en 1er, 2do y 3er nivel.
1729 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | 100 | INAUGURADA | 106680166.52 | INAUGURADA 19/08/2019EN PROCESO DE CUB. FINAL
1712 | CENTRO EDUCATIVO DON BERTO ABREU (BASICA LA CRUZ DE MARIA FRANCISCA) | 64 | ACTIVA | 29123418.83 | HISTÓRICO: MINERD LE REASIGNO DOS AMPLIACIONES DE PLANTELES AL CONTRATISTA EN SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO DE LA BÁSICA. SE ENVIÓ A MINERD EL PRESUPUESTO ELABORADO POR MOPC.EL CONTRATISTA RECIBIÓ PAGO DE AVANCE EL 17/10/2017EL 25/09/2019 RECIBIMOS EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#2993-2019 D/F 23/09/2019, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE ADENDA. ESTE PLANTEL FUE SORTEADO ORIGINALMENTE CON UN PRESUPUESTO DE RD$51,016,360.57. SIN EMBARGO, EL PRESUPUESTO DE ADENDA ACTUAL TIEN UN MONTO DE RD$49,906,400.97, EL CUAL CORRESPONDE AL PRESUPUESTO SOMETIDO POR MOPC, LUEGO DE LEVANTAMIENTOS REALIZADOS EN EL PLANTEL DESIGNADO PARA AMPLIACION Y REMODELACION.PROCESO ACTUAL:ComedorAplicación de pintura base en algunas áreas.ExteriorExcavaciónzanjas tubería aguas negras y pluviales alrededor del comedor.Excavación registro filtrante (aguas pluviales).Nivelaciónde relleno base en acera perimetral alrededordel bloque b-1.PENDIENTES POR EJECUTAR: PINTURA CANCHA, VACIADOS EXTERIORES, 50% COMEDOR, BLOQUE DE AULA INICIAL 100%.
1736 | LICEO EL GUANO | 29 | ACTIVA | 22162721.65 | HISTÓRICO:EL SOLAR DEL QUE SE HABÍA PUESTO EN POSESIÓN EN EL 2015 FUE DESESTIMADO, POR LO CUAL LA CONSTRUCCIÓN ESTUVO DETENIDA DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2017, CUANDO RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR.RECIBIMOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR, EL 7-08-2017 PUESTA EN POSESIÓN EL 15/08/2017 DEL NUEVO SOLAR. EL 19/02/2018 SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DPTO. DE DISEÑOS DE EDIFICACIONES PARA QUE PROCEDAN A DISEÑAR LA PLANTA DE CONJUNTO.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 22/03/2018. SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELOS (06/04/2018). RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 23/04/2018 EN LA DGEE Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO, EL MISMO DÍA (23/04/2018). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/05/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/10/2018 HASTA EL 15/12/2018, EL CONTRATISTA NO TENIA JUSTIFICACIÓN PARA DETENER LOS TRABAJOS. EN LA VISITA CONJUNTA REALIZADA EL 23/08/2018 SE LE AUTORIZO A TRABAJAR EN EL COMEDOR Y EN EL BLOQUE, HASTA QUE SEA APROBADA LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL PARA MUROS DE CONTENCIÓN (APROBADA POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3509-2018 D/F 16/11/2018, RECIBIDO EN DGEE- MOPC 23/11/2018). EL CONTRATISTA NO INICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/12/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/12/2018BLOQUE-II: vaciado de las zapatas de muros y columnas.
1737 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | 100 | INAUGURADA | 106206906.43 | INAUGURADA 07/08/2019CUBICACION FINAL (ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE).
1738 | LICEO LA CANELA | 100 | TERMINADA | 111523428.84 | TERMINADA
1739 | LICEO PAPAYO | 75 | ACTIVA | 62382532.07 | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 20/03/2018, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. NO SE HABÍA PODIDO SOMETER A PROCESOS LA CUB. No.4, DEBIDO A QUE NO HABÍA SIDO POSIBLE VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA, LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA NO COINCIDEN CON LOS DEL DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC. EL DPTO. DE DISEÑO SOLO HA VALIDADO 12,428.72 m3 CORTE Y 14,240.10 DE RELLENO. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA SOMETIÓ 12,468.54 m3 DE CORTE Y 18,565.88 m3 DE RELLENO. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO AYER (24/01/2017), CON LOS VOLÚMENES RECONOCIDOS POR EL DPTO. DE DISEÑOS. LA CUBICACION No.4 FUE SOMETIDA EL VIERNES 26/01/2018. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 20/03/2018 HASTA 15/09/2018. SE DETUVO ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/09/2018 HASTA EL 30/09/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.6 POR RD$4.7 MM (DIGITADA EN MOPC EL 30/08/2018). ESTA CUBICACION FUE PAGADA VÍA LINEA DE CRÉDITO A FINALES DE SEPTIEMBRE 2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 10/10/2019 HASTA EL 13/11/2019. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.12 POR RD$4.2 MM. RECIBIO PAGO VIA LINEA DE CREDITO.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 13/11/2019.Comedor: pañete exterior e interior.Exterior: - Encofrado muro mc de contención en el área del parqueo. - Colocación de acero en muro mc entre comedor y plaza cívica.
1740 | LICEO REPARTO FERMIN | 28 | ACTIVA | 38057739.61 | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017, en la Ciudad Juan Bosch Santiago.SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL SOLAR Y EL CORTE DE ARBOLES.SE ENVIÓ EL ESTUDIO DE SUELOS AL DPTO. DE CALCULO EL 22/03/2018.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 20/06/2017Recibimos información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, debería esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, via correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Estuvimos en espera de las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente hasta el 09/11/2018, fecha en que recibimos via correo electrónico de la Arq. Lena Ciccone (Directora Ejecutiva Comisión Presidencial para el Desarrollo), la autorización para la continuación de los trabajos.ESTUVO DETENIDA DESDE 09/11/2018. LA OBRA CONTINUO DETENIDA DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA ESTUVO DE LICENCIA POST-PARTO, HASTA EL 17/01/2019, CUANDO REANUDO LOS TRABAJOS, CON EL SANEAMIENTO DE POZOS SÉPTICOS EXISTENTES EN EL SOLAR.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 17/01/2019.Bloque b-1Aplicación pintura base en 1er y 2do nivel.Bloque b-3Vaciado columnas en 2do nivel.Encofrado y armado losa de techo.Excavación zapatamuros panderetas. Bloque b-4Colocación acero en zapata de columnas y muros.PENDIENTE PLANOS ELECTRICOS DE CONJUNTO (DPTO. DISEÑOS)PENDIENTE MUROS DE CONTENCION (DPTO. PRESUPUESTO).
1741 | LICEO SALOME UREÑA | 100 | INAUGURADA | 90493739.18 | INAUGURADA 07/08/2019
1504 | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES (BASICA JOBA ARRIBA) | 2 | PRELIMINARES |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR PARA ESTE PLANTEL MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#778-2019 D/F 13 DE MARZO DE 2019. ESTE PLANTEL PERTENECIA A LA PROVINCIA ESPAILLAT Y FUE REUBICADO EN LA PROVINCIA SANTIAGO, EN EL POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES.PUESTA EN POSESION EL 19/03/2019.PROCESO ACTUAL: PRELIMINARESRECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 22/04/2019SE ENVIO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO EL MISMO DIA. ESPERAMOS QUE EL MINERD APRUEBE UNA NUEVA UBICACION DEL PLANTEL DENTRO DEL SOLAR, DEBIDO A QUE LA DIRECCION DEL POLITECNICO NO QUIERE QUE SE GENEREN CORTES DE ARBOLES.
305 | BASICA CANCA LA PIEDRA | 100 | INAUGURADA | 93126037.99 | INAUGURADA.
306 | BASICA TAMBORIL 2 | 100 | INAUGURADA | 87392564.89 | INAUGURADA.
997 | TAMBORIL | 100 | INAUGURADA | 49540446.89 | INAUGURADA 08/02/2018fiscalizada por minerd.
661 | AURA MARINA SANTANA | 100 | INAUGURADA | 26042470.46 | ENTREGADA
650 | BASICA TAMBORIL 1 | 100 | INAUGURADA | 84091177.08 | ENTREGADA
662 | DONA INOCE (ESCUELA INOCENCIA MERCEDES CABRERA) | 0 | NO INICIADA |  | HISTORICO: No iniciada por falta negociación entre propietarios y MINERD. El proceso de negociacion para cierre de contrato a tomado mas de un año. MINERD no llega a un acuerdo con los propietarios por lo que investigaron otras opciones de compra pero la zona ubicada como centroide para la ubicación del plantel no cuenta con solares con el suficiente metraje para albergar el mismo, se esta ponderando la posibilidad de cambiar la zona.ACTUAL: PENDIENTE CIERRE DE CONTRATO CON PROPIETARIOS DE VARIAS PORCIONES DE TERRENO QUE COMPLETAN EL AREA TOTAL.
651 | POLITECNICO TAMBORIL | 100 | INAUGURADA | 112315007.27 | ENTREGADA
1746 | TAMBORIL | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1289 | BASICA ANTONIO CESPEDES ROJAS | 100 | INAUGURADA | 91013742.59 | INAUGURADA.
1290 | LICEO LOS AMACEYES | 100 | TERMINADA | 47971827.58 | TERMINADA 30/08/2019.
1291 | LICEO TAMBORIL 2 | 100 | INAUGURADA | 111966673.55 | INAUGURADA.CUB. No.16 CIERRE PAGADA
1744 | BASICA CANCA LA HOYA | 2 | PRELIMINARES |  | PUESTA EN POSESION 05/02/2019MEDIANTE EL OFICO UF-PNEE#2462-2018 D/F 14 DE AGOSTO DE 2018, MINERD NOS INFORMA QUE EL CONTRATISTA DE ESTE PLANTEL FUE REUBICADO EN LA CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DEL POLITECNICO LAS ANTILLAS-LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. NO HA SIDO PUESTO EN POSESION. EN REUNION CON EL ING. RAUL (FISCALIZACION MINERD) DE FECHA 16/01/2019, NOS INFORMO QUE SE ESTA EVALUANDO OTRO SOLAR. FINALMENTE DECIDIERON CONTRUIR EL PLANTEL EN EL TERRENO ANTES MENCIONADO.EN FECHA 06/02/2019 RECIBIMOS MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#353-2019 D/F 04 DE FEBRERO DE 2019 LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR, CON EL NOMBRE BASICA CANCA LA HOYA REUBICADO TALLERES DEL POLITECNICO LAS ANTILLAS-LOS SALADOS (POLITECNICO MAESTRA ELSA BRITO DE DOMINGUEZ).PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES. EN ESPERA DE LA PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS (DEPTO. DISEÑOS, 13/09/2019).
1745 | TALLERES EN POLITECNICO DE TAMBORIL | 11 | DETENIDA | 8995688.64 | HISTORICO: EL CONTRATISTA CON PLANOS DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES, LISTO PARA INICIAR OBRA, NO LE PERMITIERON INICIAR LOS TRABAJOS POR CIERRE DE CONTRATO ENTRE PROPIETARIO Y MINERD, ES UN CASO DE HERENCIA. EL PROCESO NO SE PUDO CONCLUIR POR ESTOS PROBLEMAS LEGALES (2 AÑOS). SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.SE PUSO EN POSESION DEL SOLAR, OFICIALMENTE, EL 13 DE ABRIL DE 2018.SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.ESTAN REALIZANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 09/05/2018, SE ENVIO EL MISMO DIA (09/05/2018) AL DPTO. DE CALCULO, PARA REVISION.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 16/07/2018.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 01/10/2018, EL CONTRATISTA NO HABIA INICIADO CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA, ALEGANDO QUE LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO BASE PARA ESTA PARTIDA NO SON FACTIBLES. LE INFORMO AL SUPERVISOR QUE IRA AL DEPTO. DE PRESUPUESTOS DEL MOPC PARA NOTIFICAR SU ALEGATO. INICIO LOS TRABAJOS EL 15/01/2019 CON LA EXTRACCION DE LA CAPA VEGETAL DEL AREA DE LOS BLOUQES. ESTUVO DETENIDA (INJUSTIFICADAMENTE) DESDE EL 01/03/2019 HASTA EL 06/03/2019. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE ESTABA INVESTIGANDO LOS PRECIOS DE LA PIEDRA NECESARIA PARA REALIZAR EL PEDRAPLEN. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 07/03/2019 CON EL INICIO DEL PEDRAPLEN. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 07/03/2019 HASTA EL 16/06/2019. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 17/06/2019 HASTA EL 14/09/2019, SIN JUSTIFICACION. REINICIO LOS TRABAJOS EL 15/09/2019. DETUVO LOS TRABAJOS EL 15/10/2019, SIN JUSTIFICACION.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/10/2019, SIN JUSTIFICACION. LA SUPERVISION LE HA INDICADO QUE DEBE REAUDAR LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS.TIENE PENDIENTE DE PAGO CUB. #2 POR RD$5.8 MMULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:INICIO EXCAVACION ZAPATAS
156 | BASICA NAVARRETE 1 | 100 | INAUGURADA | 82018528.94 | ENTREGADA
146 | BASICA NAVARRETE 3 | 98 | DETENIDA | 82362860.32 | OBRA DETENIDA. ESTA EN MANOS DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL MINERD.ESTE PLANTEL ESTA SIENDO UTILIZADO POR LA COMUNIDAD (IMPARTIENDO DOCENCIA DESDE 04/09/2017 ) CON LA ANUENCIA DEL MINERD.
999 | NAVARRETE | 100 | INAUGURADA | 32475679.33 | INAUGURADA
663 | BASICA CRUZ CORTEZ | 100 | INAUGURADA | 42536454 | INAUGURADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
1749 | NAVARRETE | 5 | DETENIDA |  | PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 02/07/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 27/08/2019 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 21/09/2018EL 25 DE OCTUBRE DEL 2018, EL SR. JULIO UREÑA (PROPIETARIO DEL SOLAR), ENVIÓ UNA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA EXTERNANDO SU OPOSICIÓN A INICIAR LOS TRABAJOS HASTA TANTO NO CONCLUYERA LAS NEGOCIACIONES CON EL MINERD.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/11/2018. EL PROPIETARIO DEL SOLAR LE PROHIBIÓ AL CONTRATISTA CONTINUAR CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA HASTA QUE EL MINERD DEFINA LA SITUACIÓN DEL SOLAR (PAGO DEL SOLAR).EL 03/04/2019, RECIBIMOS LA AUTORIZACION DE REACTIVACION DE LOS TRABAJOS MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#1006-2019 D/F 28/03/2019. EL LUNES 15 DE ABRIL DE 2019, EL CONTRATISTA SE COMUNICÓ CON EL SUPERVISOR ASIGNADO DEL MOPC, PARA INFORMAR QUE EN CONVERSACIÓN SOSTENIDA CON EL SR. JULIO UREÑA, PROPIETARIO DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA ESTANCIA INFANTIL NAVARRETE, ESTE LE MANIFESTÓ QUE AÚN NO HABÍA FIRMADO CONTRATO CON EL MINERD; LE INFORMÓ, QUE EL CONTRATO QUE FIRMÓ Y POR EL CUAL RECIBIÓ EL AVANCE DE PAGO CORRESPONDE A UN TERRENO, TAMBIÉN DE SU PROPIEDAD, DONDE SE CONSTRUIRÁ UN POLITÉCNICO (POLITÉCNICO DE NAVARRETE). ADEMÁS, LE INFORMÓ QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÁ HACIENDO LA ÚLTIMA RECOLECCIÓN DE TABACO QUE TIENE SEMBRADO EN LOS REFERIDOS TERRENOS DONDE SE UBICARÁ LA ESTANCIA EN CUESTIÓN, LA CUAL ESPERA CONCLUIR A FINALES DE MES O PRINCIPIOS DE MAYO 2019 Y, TAN PRONTO CONCLUYA, PODRÍAMOS DAR INICIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO. DE IGUAL MANERA, INFORMÓ QUE ESTÁ EN PROCESO DE TRÁMITE DE UN DUPLICADO DEL TÍTULO DE SU PROPIEDAD PARA LLEVARLO AL MINERD Y ASÍ PODER HACER EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA DEL MISMO.DEBIDO A LA SITUACIÓN ANTES EXPUESTA, LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL ESTÁ DETENIDA.
1292 | BASICA GLORIA BEATO | 80 | DETENIDA | 59202825.96 | ENVÍOS A MINERD:INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: DGE-PNEE/ Z2/016-2018 D/F 19/01/2018CUBICACIÓN DE CORTE :08/03/2018HISTORICO:CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO ALEGANDO FALTA DE LIQUIDEZ, ADEUDA AL BR RD$13 MM. SE LE REALIZO UNA AUDITORIA INTERNA, LA MISMA GENERO UNA CUBICACION NO. 9, POR LO QUE NO QUEDAN PENDIENTES PARTIDAS EJECUTADAS POR CUBICAR. NO HAY GARANTÍA DE QUE EL CONTRATISTA CONTINÚE LA OBRA LUEGO DE RECIBIR EL PAGO DE DICHA CUBICACION. HA GENERADO A LA FECHA RD$50.7MM EN CUBICACIONES, EL 83% DE SU CONTRATO. ULTIMA CUB. PAGADA No. 9 EL 5 DE JULIO DE 2017.EL CONTRATISTA SE ACTIVO EN ENERO/2017, LUEGO DE UN LARGO PERIODO DETENIDO. SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA EN TODAS LAS ÁREAS, EL RELLENO DE LAS ACERAS EN TODOS SUS EDIFICIOS Y EN SU CANCHA, PERO SE VOLVIO A DETENER ALEGANDO FALTA DE DINERO (15/03/2017).PROCESO ACTUAL:se encuentra totalmente paralizada desde el pasado mes de marzo del 2017, luego de estar detenida en ocasiones anteriores.El contratista alega falta de liquidez, sin embargo tiene una deuda activa ante el Banreservas de RD$10,022,979.29 mas un monto pendiente de amortizar del avance entregado por MINERD al momento de la firma del contrato, de RD$1,688,420.62 millones de pesos, lo que equivale a una liquidez aparente a favor del contratista de RD$ 11,711,399.91 millones.Fundamentados en lo estipulado en el Artículo 26 del contrato #2358, suscrito entre el contratista y MINERD, se entiende que el contratista ha INCUMPLIDO SUS COMPROMISOS CONTRACTUALES para la ejecución de la obra en cuestión y, por tanto, solicitamos la INTERVENCION DE CONTRATO a MINERD mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/194-2017 de fecha 14 de julio de 2017.SE ESTA EJECUTO OTRA REVISION DE VOLUMENES, A PETICION DEL CONTRATISTA. SE ENVIO LA CUB. No.10 DE TRANSICION POR RD$ 5.4 MM, CON LAS REVISIONES APLICADAS, EL 5 DE FEBRERO DE 2018, LA CUAL SE PAGO EL 23/03/2018.(Se le aplico la fiscalización-consenso del MINERD- supervisión-contratista a la cubicación 11 RESCISION y se encuentra en mesa-MINERD).El viernes 12 de abril de 2018, se realizo la 6ta revisión de las volumetrías conjuntamente con los fiscalizadores del MINERD. Ese mismo día recibimos la solicitud de revisión numero 7 por parte del contratista. El viernes 26 de abril se realizo una revisión total en oficinas del MINERD con el contratista-CODIA-MOPC, donde se llego a una volumetría consensuada de todas las partidas
1293 | BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO | 50 | DETENIDA | 42806925.51 | ENVÍOS A MINERD:INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: DGEE-PNEE/ Z2/014-2018 D/F 18/01/2018INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/021-2019 D/F 22/01/2019, RATIFICANDO LA DETENCION DE LOS TRABAJOS INJUSTIFICADAMENTE DESDE FEBRERO 2017. HISTORICO: CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, HE GENERADO TRABAJOS POR RD$51MM, SE HA REMITIDO AL MINERD EN VARIAS OCASIONES, LA NOTIFICACIÓN DE PARALIZACIÓN EN ABRIL 2016 Y PARA INTERVENCIÓN LEGAL POR DETENCIÓN INJUSTIFICADA (ENERO/2016 HASTA MAYO/2016). EL CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA ACTIVA ANTE EL BANRESERVAS, MAS UN MONTO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL AVANCE ENTREGADO POR MINERD AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, RESULTANDO EN UNOS RD$14.50 MILLONES DE PESOS A SU FAVOR. LA OBRA ESTA PARALIZADA TOTALMENTE DESDE QUE SE VACIO LA LOSA DE ENTREPISO EL 04/02/2017.LAS ULTIMAS CUBICACIONES PAGADAS (7 POR RD$2.6MM Y 8 POR RD$1.51MM ), FUERON ABSORBIDAS POR LA LINEA DE CRÉDITO. MOPC SOLICITO EN REITERADAS OCASIONES DURANTE 1 AÑO A MINERD LA INTERVENCION LEGAL DE ESTE CONTRATO.SE ENVIO LA RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR (28/11/2017), PARA RESCISION DE CONTRATO. SE RECIBIÓ LA VISITA DEL MINERD EL MIÉRCOLES 18/07/2018 PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUBICACIÓN PARA LA RESCISIÓN. EL CONTRATISTA FIRMÓ LA CARTA CON MONTO CORRESPONDIENTE A ESTA CUBICACIÓN.PROCESO ACTUAL: EL 15 DE MARZO DE 2019, RECIBIMOS DEL MINERD LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN DE CONTRATO, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#0810-2019 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019. ESTE PLANTEL SERÁ ADJUDICADO AL GANADOR DEL SEGUNDO (2DO) LUGAR.
1294 | BASICA NAVARRETE 2 | 100 | INAUGURADA | 87887733.87 | INAUGURADA.
1747 | BASICA CRUCE DE BARRERO | 70 | ACTIVA | 66939479.27 | HISTORIAL:El muro eco se terminó por completo, pero hubo erosión en el relleno, debido a las lluvias generadas por los huracanes Irma y María (septiembre 2017). Solicitamos aprobación del MINERD para esta reparación de emergencia, la cual fué fiscalizada por el Ing. Pichardo del MINERD en fecha 20/10/2017 y aprobada mediante el oficio UF-PNEE#2813-2017 de fecha 31 de octubre de 2017. La reparación se realizo por completo, en conjunto con la construcción del registro pluvial necesario para recolectar las aguas del área del muro.ESTUVO DETENIDAD DESDE 19/04/2019 HASTA EL 30/06/2019, LA CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. RECIBIO PAGO DE LAS CUBS. #15 (27/05/2019) Y #16 (27/05/2019). ESTUVO ACTIVA DESDE EL 30/06/2019 HASTA EL 29/08/2019. SE DETUVO EL 30/08/2019, SIN JUSTIFICACION. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 11/11/2019.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 11/11/2019Se esta trabajando en el encofrado de las columnas del aula inicialTRABAJOS PENDIENTES:BLOQUE AULA INICIAL, COMEDOR, CANCHA, VACIADOS EXTERIORES, JARDINERÍA, PINTURA GENERAL, TERMINACIONES EN GENERAL, ELÉCTRICA EXTERIOR.
1748 | BASICA LA LOMOTA | 5 | DETENIDA |  | HISTORICO: EL SOLAR ASIGNADO POR EL MINERD RESULTO TENER UNA TOPOGRAFIA MUY ACCIDENTADA, LO QUE IMPLICABA REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS ECONOMICAMENTE NO FACTIBLES, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLANTEL, POR LO QUE SE RECHAZO EL REFERIDO SOLAR. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2016, EN ESPERA DE LA ASIGNACION DE UN NUEVO SOLAR HASTA EL 14 DE AGOSTO, FECHA EN QUE RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR.PROCESO ACTUAL: DETENIDAD DESDE EL 02/05/2019. PAGO DE SOLAR.PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 21 DE AGOSTO DE 2018. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 27/08/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE DISEÑO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 11/12/2018. SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELOS.RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 29/03/2019 Y SE ENVIO AL DEPARTAMENTO DE CALCULO EL MISMO DIA, PARA VALIDACION. RECIBIMOS LA VALIDACION EL 02/04/2019. ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLANTEL EL 25/04/2019EL 02/05/2019, RECIBIMOS VIA CORREO DE PARTE DE LA CONTRATISTA, LA INFORMACION DE QUE EL PROTIETARIO DEL SOLAR HA DETENIDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL PLANTEL, ALEGANDO QUE NO HA RECIBIDO EL PAGO DEL SOLAR. SIN EMBARGO, LA CONTRATISTA INFORMO QUE EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO HA CUMPLIDO CON EL COMPROMISO QUE REALIZO CON EL MINERD, EN EL CUAL ESTE TIENE QUE PRESENTAR EL TITULO DEL SOLAR.
1750 | POLITECNICO NAVARRETE | 62 | ACTIVA | 80288452.41 | PROCESO ACTUAL: ACTIVA.TALLER ENFERMERIA E INFORMATICA: colocación de techo metálico.TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTRICO: vaciado de viga de coronación en peines de techo, colocación de bloques de 6” SNP, terminación de superficie.TALLER MECANICA INDUSTRIAL: vaciado de viga de coronación en peines de techo, colocación de bloques de 6” SNP, terminación de superficie.COMEDOR 280: vaciado de losas de cocina y baños, vaciado de vigas en área de comensales.PENDIENTE SOLUCION PLUVIAL (DEPTO. HIDRAULICA)PENDIENTE PUENTE SOBRE CANAL (DEPTO. PRESUPUESTO)
107 | BASICA PALMAR ABAJO | 100 | INAUGURADA | 64649827.81 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
137 | BASICA VILLA GONZALEZ OESTE | 100 | INAUGURADA | 54661602.68 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
112 | POLITECNICO VILLA GONZALEZ | 100 | INAUGURADA | 68203325.09 | ENTREGADA
644 | BASICA PALMAR ARRIBA | 75 | DETENIDA | 81370263.39 | ENVÍOS A MINERD:INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: 05/09/2017INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: 22/04/2019CUBICACIÓN DE CORTE :09/04/2018PROCESO ACTUAL: DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, EL CUAL ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO. EL MARTES 01 DE AGOSTO DEL 2017 SE REALIZO UNA REUNION EN EL MINERD, EN LA CUAL PARTICIPARON EL CONTRATISTA, LA ING. JUANA TORIBIO (COORDINADORA DE LA ZONA), EL ING. DIOGENES REYES (COORDINADOR DE CAMPO DE LA PROVINCIA) Y EL ENCARGADO DE FISCALIZACION DEL MINERD, DONDE SE PROCEDIO A REALIZAR UNA EVALUACION DE LAS PARTIDAS FALTANTES POR TERMINAR EN OBRA.SE ENVIO UNA COPIA DE LA CUB. No.13 AL MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z2/214-2018 DE FECHA 06/08/2018, PARA QUE SEA REVISADA Y SE NOS INDIQUE EL FORMATO EN QUE SERA TRAMITADA, SI SERA "NORMAL" O "RESCISION". ESTA CUBICACION ESTABA SIENDO TRAMITADA COMO "NORMAL". SIN EMBARGO, EN REUNION CON EL ING. RAUL (FISCALIZACION MINERD) D/F 17/01/2019, SE ACORDO SOMETER NUEVA VEZ ESTA CUBICACION EN FORMATO DE RESCISION.CUBICACION No.13 RESCISION (PAGADA)
652 | BASICA VILLA GONZALEZ 1 | 100 | INAUGURADA | 91432196.65 | INAUGURADAEste plantel se inauguró el 13 de junio de 2017 y se efectuó su pre-recepcion. Fue entregado a su director el Lic. Nelson Ovalle, el día viernes 7/julio/2017.CUB. No.12 CIERRE (PAGADA).
1714 | ESTANCIA INFANTIL PISANO (BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 1) | 19 | ACTIVA | 5729034.5 | HISTORICO:Estatus solar según minerd fecha 20/04/2018: aprobado el traslado del plantel.RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESIÓN DEL SOLAR EL 09/09/2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#2761-2018 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO SOLAR EL 25 DE OCTUBRE DE 2018PUESTA EN POSESIÓN EL 25/10/2018. REUBICADA A LA ZONA FRANCA PISANORECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EL 26/10/2018 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DÍA. RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACIÓN PARA SONDEOS EL 14/12/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 04/02/2019 Y SE ENVIÓ AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DÍA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 5/04/2019 (4:40 P.M). SERÁN REMITIDOS AL CONTRATISTA PARA QUE PROGRAME EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN.RECIBIMOS LA PLANTA DE REPLANTEO EL 30/04/2019.RECIBIMOS UN REENVIO DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y DE REPLANTEO EL 17/05/2019.SE ESTA TRAMITANDO EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. EL 08/05/2019 SE ENVIO AL DPTO. DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS DEL MOPC (OFICIO DGEE-PNEE/Z2/180-2019 D/F 08/05/2019) EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO. LA DGRA ENVIO EL EXPEDIENTE A LA DIRECCION GRAL. DE PLANIFICACION DE INVERSIONES VIA OFICIO DGRA No. 68/2019 D/F 08/05/2019.RECIBIMOS EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 24/06/2019 Y SE ENVIO AL CONTRATISTA EL 25/06/2019 PARA QUE INICIARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.PROCESO ACTUAL: ACTIVAPRIMER NIVEL: Colocación de malla electro soldada sobre relleno sobre platea.
648 | LICEO PALMAR ABAJO | 100 | INAUGURADA | 41799138.23 | ENTREGADA
649 | LICEO PALMAR ARRIBA | 100 | INAUGURADA | 63512071.83 | ENTREGADA
1295 | BASICA ESPEJO CELESTINA PATRIA GRULLON FRANCO | 73 | ACTIVA | 45361368.75 | ENVIOS AL MINERD: 01/04/2019HISTÓRICO : ESTUVO DETENIDA DESDE 14/10/2017 HASTA 13/11/2017. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. El día 28/11/2017 se hizo revisión de las calicatas bajo el mando de la Ing. Arelis medina, quien ejecutó su estudio de suelos, para así poder validar el relleno ejecutado en obra, ya que no se ejecutó ningún levantamiento topográfico después de haber rellenado sobre su corte.ESTUVO DETENIDA DESDE 15/02/2018 HASTA 31/03/2018 EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/03/2018.VOLVIÓ A DETENERSE EL 15/08/2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.ESTUVO DETENIDA DESDE 15/08/2018 HASTA EL 15/11/2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, DESCAPITALIZACION. RECIBIÓ LINEA DE CRÉDITO PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS.ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2018 HASTA EL 15/12/2018 POR MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA. FUE NOTIFICADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO (29/11/2018) PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS. REINICIO LOS TRABAJOS EL 15/12/2018 Y VOLVIÓ A DETENERSE EL 15/01/2019 ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/01/2019 HASTA EL 14/02/2019 POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO ACTIVA CON RITMO LENTO HASTA EL 06/05/2019. DETUVO LOS TRABAJOS EL 07/05/2019 ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. DETENIDA DESDE EL 07/05/2019. LA CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. HA PRESENTADO MAL MANEJO FINANCIERO. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 07/05/2019 HASTA EL 29/08/2019. LA CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. HA PRESENTADO MAL MANEJO FINANCIERO. SE ACTIVO EL 30/08/2019.PROCESO ACTUAL: ACTIVA CON RITMO LENTO DESDE EL 30/08/2019.Excavaciones para la colocación de tuberías en el área exterior.Colocando tímidamente alguno zócalos y completando algunas áreas de los pisos
1296 | LICEO ERCILIA PEPIN | 100 | INAUGURADA | 61635000.68 | INAUGURADA.SE LE HIZO LA PRE-RECEPCION POR PARTE DEL MINERD EL 05/08/2017.PENDIENTE PAGO CUB. #13 DE CIERRE (LIBRAMIENTO EMITIDO EN CIRCUITO)
1751 | BASICA ANA LUZ CABRERA - EL AGUACATE DEL LIMON | 5 | DETENIDA |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL16-01-2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEEE#118-2018. MINERD CANCELO LA PUESTA EN POSESION QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL MARTES 23/01/2018, POR MOTIVO DE LA PREPARACION DEL 5TO SORTEO DEL PNEE. FINALMENTE FUE PUESTA EN POSESION EL 15/02/2018.SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 19/03/2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/06/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 02/08/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/08/2018DETENIDA DESDE EL 15/09/2018, DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITIA EL ACCESO A LA OBRA, PORQUE NO HA RECIBIDO EL PAGO DEL SOLAR DE PARTE DEL MINERD. MINERD RESOLVIO ESA SITUACION EN AQUEL MOMENTO E INDICO QUE SE PODIA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE REALIZO VISITA INTERINSTITUCIONAL EL 26/10/2018, PARA CONSENSUAR LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, LO QUE DIO COMO RESULTADO UNA MODIFICACION DEL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y UN CAMBIO EN LA PLANTA DE CONJUNTO, SOLUCIONES QUE DEBEN SER APROBADAS POR EL MINERD. SIN EMBARGO, NUEVAMENTE EL PROPIETARIO DEL SOLAR VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS (01/03/2018), BAJO EL MISMO RECLAMO (FALTA DE PAGO DEL SOLAR). POR TANTO, LA ING. JUANA TORIBIO (COORDINADORA ZONA 2 MOPC-DGEE (CIBAO NOROESTE)) Y EL PERSONAL CORRESPONDIENTE EN LA OGI-MINERD, SOSTUVIERON UNA CONVERSACION VIA TELEFONICA EL 03/12/2018, EN LA CUAL SE ACORDO INSTRUIR A LA CONTRATISTA DEL PLANTEL EN CUESTIÓN A DETENER CUALQUIER TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA HASTA NUEVO AVISO DE LA OGI-MINERD Y QUE CONVERSAREMOS CON ELLA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL PROPIETARIO Y LA COMUNIDAD. EL 30/01/2019 RECIBIMOS DEL MINERD EL OFICIO UF-PNEE#253-2019 D/F 28 DE ENERO DE 2019, AUTORIZANDONOS A REACTIVAR LOS TRABAJOS. ESTE DOCUMENTO FUE REMITIDO AL CONTRATISTA PARA QUE REINICIARA LAS ACTIVIDADES, SIN EMBARGO, NO HA SIDO POSIBLE LA REACTIVACION, DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO AUTORIZA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, PORQUE AUN NO HA RECIBIDO EL PAGO DEL SOLAR.LA CONTRATISTA NOS COMUNICO ESTA INFORMACION VIA CORREO ELECTRONICO D/F 05/02/2019. EL 18/09/2019 RECIBIMOS LA AUTORIZACION DE CONTINUACION DE TRABAJOS DE PARTE DEL MINERD VIA OFICIO UF-PNEE#2914-2019 D/F 17/09/2019. SIN EMBARGO, LA OBRA CONTINUA DETENIDA DEBIDO A QUE NO HABIAMOS RECIBIDO EL PRESUPUESTO DE LOS MUROS DE CONTENCION HASTA LA FECHA 16/10/2019 (DEPTO. DE PRESUPUESTOS). ESTE PRESUPUESTO SE ENVIO AL MINERD PARA APROBACION (25/10/2019), SIN EMBARGO, EL ING. CIRIACO PEÑA (ENC. DEPTO. DE CALCULO) INFORMO EN REUNION CON LA ARQ. MIRTHIA OCHOA (ENC. DEPTO. DISEÑOS) QUE HAY QUE MODICFICAR LA SOLUCION ESTRUCTURAL, DEBIDO A PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL TERRENO EN LA PARTE POSTERIOR DEL SOLAR. ACTUALMENTE ESTAN REDISEÑANDO LA SOLUCION ESTRUCTURAL (DEPTO. CALCULO). EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DEPENDE DE LA APROBACION DE ESTOS MUROS.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/09/2018.EL 18/09/2019 RECIBIMOS LA AUTORIZACION DE CONTINUACION DE TRABAJOS DE PARTE DEL MINERD VIA OFICIO UF-PNEE#2914-2019 D/F 17/09/2019. SIN EMBARGO, LA OBRA CONTINUA DETENIDA DEBIDO A QUE NO HABIAMOS RECIBIDO EL PRESUPUESTO DE LOS MUROS DE CONTENCION HASTA LA FECHA 16/10/2019 (DEPTO. DE PRESUPUESTOS). ESTE PRESUPUESTO SE ENVIO AL MINERD PARA APROBACION (25/10/2019), SIN EMBARGO, EL ING. CIRIACO PEÑA (ENC. DEPTO. DE CALCULO) INFORMO EN REUNION CON LA ARQ. MIRTHIA OCHOA (ENC. DEPTO. DISEÑOS) QUE HAY QUE MODICFICAR LA SOLUCION ESTRUCTURAL, DEBIDO A PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL TERRENO EN LA PARTE POSTERIOR DEL SOLAR. ACTUALMENTE ESTAN REDISEÑANDO LA SOLUCION ESTRUCTURAL (DEPTO. CALCULO). EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DEPENDE DE LA APROBACION DE ESTOS MUROS.
1752 | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | 81 | ACTIVA | 85622553.41 | HISTÓRICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 12/09/2018 HASTA EL 15/09/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE TENIA PROBLEMAS CON EL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES. TAMBIÉN, TIENE UN MANEJO CUESTIONABLE DE SU PERSONAL DE TRABAJO (SEGÚN INFORMA EL SUPERVISOR).PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/09/2018.Continuación pulido de pisos comedorContinuación colocación de ventanas comedor
1753 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA GONZALEZ | 64 | DETENIDA | 39310211.34 | ENVIOS A MINERD: INFORME DE SITUACION ACTUAL VIA OFICIO DGEE/Z2/318-2018 D/F 19 DE OCTUBRE DE 2018.HISTORICO:Planta de conjunto recibida el 25/08/2017. El día 28/11/2017 se recibió la visita de parte del departamento de diseños del MOPC, para validar los niveles de pisos.Recibido planos arquitectónicos de los bloques 19/12/2017. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 01/03/2018ESTUVO DETENIDA DESDE 15/08/2018 HASTA EL 31/10/2018, MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA. ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. TIENE PAGA LA CUB. No.1 POR RD$3.3 MM. NO EXISTÍA MOTIVO ALGUNO PARA LA DETENCIÓN DE LOS TRABAJOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/10/2018 CON EL ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS DE LOS BLOQUES B1 Y B2. SE MANTUVO ACTIVA HASTA EL 20/02/2019. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 20/02/2019 HASTA EL 27/03/2019. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS SIN JUSTICACION ALGUNA. HA TENIDO UN MAL MANEJO FINANCIERO. EL SUPERVISOR HABIA TRATADO DE COMUNICARSE CON EL VIA TELEFONICA Y VIA MENSAJE INSTANTANEO, SIN HABER OBTENIDO RESPUESTA. FINALMENTE EL CONTRATISTA LE INFORMO A LA SUPERVISION QUE NO HABIA CONTINUADO LOS TRABAJOS DE RELLENO DEBIDO A QUE LA RETROPALA ESTABA AVERIADA. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 28/03/2019. ESTUVO ACTIVA DESDE 28/03/2019, SE DETUVO ESPERANDO QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE CUBICACION. ESTUVO DETENIDA EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACION DESDE EL 13/06/2019 HASTA EL 18/06/2019. SE REACTIVO EL 19/06/2019. DETENIDA 15/09/2019. REINICIO EL 30/09/2019. DETENIDA DESDE EL 10/10/2019 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 10/10/2019. NO TIENE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE PENDIENTE DE PAGO TRES CUBICACIONES POR UN MONTO TOTAL DE RD$10.5 MMULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:VACIADO DE LOSA DEL COMEDOR.
7 | BASICA MONCION | 100 | INAUGURADA | 64171642.5 | INAUGURADA
664 | LAGUNA DE CENOVI | 100 | INAUGURADA | 44907966.11 | INAUGURADA.
1638 | SOSUA (ESTANCIA INFANTIL MONCIÓN) | 24 | ACTIVA | 12308964.88 | SE INICIO EL ENCOFRADO DE VIGAS ESTRUCTURALES DEL PRIMER NIVELSE HORMIGONAN LAS COLUMNAS EN EL PRIMER NIVELSE REALIZA INSTALACION DE TUBERIAS AGUAS RESIDUALES Y POTABLES EN EL PRIMER NIVELSE TRABAJA CON EL HORMIGONADO DE LOS APOYOS (MUROS) DE RAMPA DE ACCESO AL 2DO NIVEL
1297 | BASICA LA CACIQUE | 100 | INAUGURADA | 60783321.43 | INAUGURADA. -En proceso de preparación de cubicacion No. 21 (FINAL)
1298 | LICEO EL AGUACATE | 100 | INAUGURADA | 60301977.14 | CONTRATO CERRADO.
1754 | LICEO CLAVIJO ARRIBA | 100 | INAUGURADA | 53207724.73 | PROCESO ACTUAL: TERMINADA 25.10.2018. EN ESPERA INICIO DE REVISION TECNICA INICIAL (AUDITORIA INTERNA).
15 | BASICA SANTIAGO RODRIGUEZ | 100 | INAUGURADA | 80057792.16 | INAUGURADA
1422 | ESCUELA BASICA LA CENIZA | 100 | INAUGURADA | 65367854.68 | ACTUAL: INAUGURADA. ALCANCE CONTRATADO TERMINADO . EN PROCESO DE ENTREGA DE CUBICACION FINAL.
1423 | LICEO LAS CAOBAS | 100 | INAUGURADA | 0 | PROCESO ACTUAL: INAUGURADA, EN PROCESO DE AUDITORIA INTERNA.
176 | LICEO SANTIAGO RODRIGUEZ | 100 | INAUGURADA | 54081393.6 | INAUGURADA
1000 | SAN IGNACIO DE SABANETA | 100 | INAUGURADA | 57795564.46 | INAUGURADA. -CUBICACION DE CIERRE ENVIADA A MINERD EL 25/01/2019, CON OFICIO DGEE-DCP-0155-2019
665 | EL GUANAL | 100 | INAUGURADA | 29681297.78 | INAUGURADA
666 | JOSE MARIA SERRA | 100 | INAUGURADA | 52130773.25 | INAUGURADA
1756 | SAN IGNACIO DE SABANETA | 10 | ACTIVA | 23088427.87 | COLOCACION DE BLOQUES DE CONFINAMIENTO FINAL EN MUROS AB-WALL, SE REALIZO EL RELLENO PARA CONFORMAR TERRACERIA . ESTATUS LENTO DE TRABAJOS..
667 | SAN JOSE | 100 | INAUGURADA | 30621126.01 | INAUGURADA
1299 | LICEO LA GINITA | 76 | ACTIVA | 45278720.43 | COLOCACION DE TUBERIA DE ARRASTRE EN BAÑOS MODULO B-1,INTALACION DE APARATO SANITARIOS EN BAÑOS PRIMER NIVEL MODULO B.1,
1300 | LICEO LOS JOBOS | 100 | TERMINADA | 53547508.37 | TERMINADA, EN PROCESO DE REVISION TECNICA Y ENTREGA DEL CENTRO.
1755 | BASICA EL NARANJITO | 1 | PRELIMINARES |  | SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELO, A ESPERA DE PLANOS Y SOLUCION ESTRUCTURAL (MUROS)
307 | BASICA LOS ALMACIGOS | 100 | INAUGURADA | 83924838.9 | INAUGURADA
1001 | ANDRES | 0 | NO ESPECIFICADO
311 | BASICA ANDRES 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
312 | BASICA ANDRES NORTE 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
313 | BASICA MARIA CARO | 0 | NO ESPECIFICADO
1002 | LA CALETA | 0 | NO ESPECIFICADO
314 | LICEO BOCA CHICA 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
308 | LICEO HILDA GUTIERREZ | 0 | NO ESPECIFICADO
309 | LICEO VIRGEN DE LA ALTAGRACIA | 0 | NO ESPECIFICADO
310 | PROF. MERCEDES RAFAELA VASQUEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
834 | ANACAONA | 0 | NO ESPECIFICADO
1757 | ANDRES – BOCA CHICA 1 | 45 | ACTIVA | 9700626.17 | SOLAR: EXCAVACION DE CIMENTACIONES EN MUROS Y COLUMNAS VERJA PERIMETRAL: MURO FRONTAL
1758 | ANDRES – BOCA CHICA 2 | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
835 | CASANDRA DAMIRON | 0 | NO ESPECIFICADO
841 | EL VALIENTE | 0 | NO ESPECIFICADO
836 | FORMERIO RODRIGUEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
1762 | LA CALETA – BOCA CHICA 1 | 50 | ACTIVA | 19850244.83 | SEGUNDO NIVEL: TERMINACION DE SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR. VACIADO DE FINO DE TECHO LOSA PLANA E INCLINADA.
1763 | LA CALETA – BOCA CHICA 2 | 90 | ACTIVA | 34982655.26 | TRABAJOS DE COLOCACION DE TIERRA NEGRA.TRABAJOS DE PINTURA.TERMINACION DE COCINA.
837 | LICEO LA CALETA 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
839 | POETA JOSE MARTI | 0 | NO ESPECIFICADO
838 | PROF. MARTA ROSA CASTILLO DE LA CRUZ | 0 | NO ESPECIFICADO
840 | REPUBLICA DE GUYANA | 0 | NO ESPECIFICADO
1301 | BASICA "GENESIS" | 0 | NO ESPECIFICADO
1302 | BASICA CAMPO LINDO | 40 | ACTIVA | 42621082.66 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN MODULOS
1303 | BASICA EL TORO | 0 | NO ESPECIFICADO
1304 | BASICA LOS COQUITOS | 0 | NO ESPECIFICADO
1305 | BASICA LOS UNIDOS | 0 | NO ESPECIFICADO
1306 | BASICA MI HOGAR DEL ESTE | 0 | NO ESPECIFICADO
1307 | BASICA MONTE REY | 0 | NO ESPECIFICADO
1308 | POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO | 0 | NO ESPECIFICADO
1760 | BASICA HERMANAS MIRABAL |  | NO ESPECIFICADO
1761 | BASICA LOS TANQUESITOS |  | NO ESPECIFICADO
1764 | LICEO CAMPO LINDO NORTE | 70 | ACTIVA | 64935907.36 | TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR DE MÓDULOS.CONTINUACIÓN DE TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE COMEDOR Y MÓDULOS.INICIO DE COLOCACIÓN DE PISOS, IMPERMEABILIZANTE Y VENTANAS.
1013 | ALCARRIZOS - SALIDA | 0 | NO ESPECIFICADO | 30802342.79
1014 | ALCARRIZOS - ZONA FRANCA | 0 | NO ESPECIFICADO
315 | BASICA BATEY PALMAREJO | 0 | NO ESPECIFICADO
318 | BASICA VILLA LINDA 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
316 | BASICA VILLA SAN FELIPE | 0 | NO ESPECIFICADO
1015 | JUANA SALTITOPA | 0 | NO ESPECIFICADO | 6679883.2
319 | LICEO PALMAREJO-VILLA LINDA | 0 | NO ESPECIFICADO | 32358295.97
317 | LICEO PANTOJA 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
1016 | REDENCION PANTOJA | 0 | NO ESPECIFICADO
1766 | ALCARRIZOS 1 | 0 | NO INICIADA | 0 | A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD
1767 | ALCARRIZOS 2 | 90 | ACTIVA | 30338641.61 | ÁREAS EXTERIORES: NIVELACION DE TERRENO, COLOCACION DE GRAMA ENANA, PAISAJISMO Y TERMNACION.PISO PULIDO EN TODOS LOS NIVELES.PINTURA ACRILICA EXTERIOR.SE COLOCARON ABANICOS Y LUCES AULAS DE 2DO NIVEL
1768 | ALCARRIZOS 3 | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1769 | ALCARRIZOS 4 | 100 | INAUGURADA | 55525502.27
842 | BASICA CHUCHO | 0 | NO ESPECIFICADO
843 | BASICA PARAISO | 0 | NO ESPECIFICADO
844 | BASICA ZONA FRANCA | 0 | NO ESPECIFICADO | 67647706.38
845 | LICEO PUERTO RICO | 0 | NO ESPECIFICADO
846 | LICEO SAVICA | 0 | NO ESPECIFICADO
847 | LICEO VILLA SAN FELIPE | 0 | NO ESPECIFICADO
1782 | PANTOJA | 70 | ACTIVA | 36711362.65 | PAÑETE GENERALCOLOCACION DE TEJASNIVELACION DE INTERIOR DE MODULOS.
1309 | BASICA ESPEJO EVARISTO BRITO REYES | 0 | NO ESPECIFICADO
1310 | BASICA LA FE - LOS COCOS | 0 | NO ESPECIFICADO
1311 | BASICA LA REDENCION | 0 | NO ESPECIFICADO
1312 | BASICA LA UNION | 70 | ACTIVA | 91653148.77 | ESTA OBRA TIENE UN RITMOEXTREMADA MENTE LENTO.SE SOLICITO INDPECCION ESTRUCTURAL, DEBIDO A QUE LAS TIJERILLAS NO CORRESPONDEN CON LOS PLANOS.SE SOLICITO TUMBAR EL PAÑETE DEL COMEDORPORQUE EL MISMO ESTA CAYENDO POR MALA PRACTICA CONSTRUCTIVA
1313 | BASICA LANDIA | 0 | NO ESPECIFICADO
1314 | BASICA LAS MERCEDES | 0 | NO ESPECIFICADO
1315 | BASICA LOS AMERICANOS | 0 | NO ESPECIFICADO
1316 | BASICA MANUEL EMILIO JIMENEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
1317 | BASICA MARTHA | 0 | NO ESPECIFICADO
1318 | BASICA NAZARENO | 5 | DETENIDA |  | PRELIMINARES: DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTE Y CORTE DE CAPA VEGETAL
1319 | BASICA NUEVO AMANECER | 0 | NO ESPECIFICADO
1320 | BASICA PABLO NERUDA | 15 | DETENIDA | 16444381.6 | DETENIDA POR GESTIÓN INMOBILIARIA DEL MINERD, DEBIDO A ALTA INVERSION ECONÓMICA.
1321 | BASICA VALLE ENCANTADO | 0 | NO ESPECIFICADO
1322 | LICEO LA PIÑA | 60 | DETENIDA | 57812583.82 | ÁREAS EXTERIORES: SE REALIZO EL MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LOGRAR LOS NIVELES DE PISOS CONTEMPLADOS Y REQUERIDOS PARA LOS NPT DE CIRCULACION, LA PREPARACION DE LOS MUROS DE CONTENCION REQUERIDOS PARA LA ESTABILIZACION DE LOS TALUDES Y DESNIVELES: EXTRACCION DE CAPA VEGETAL POR EL RE-INICIO DE OBRA LUEGO DEL TRASPASO DE SUPERVISION DE OISOE A MOPC, CORTE DE PERFILACION Y RELLENO REQUERIDOS.BLOQUE B-1: SE COMPLETARON LOS PISOS DEL PASILLO EN EL 2DO. Y 3ER. NIVEL.BLOQUE B-2: SE COMPLETARON LOS PISOS DEL PASILLO EN EL 2DO. Y 3ER. NIVEL.BLOQUE B-3: SE REALIZO EL FINO.COMEDOR: SE EXTRAJO EL MATERIAL CONTAMINADO QUE SE COLOCO DURANTE LA SUPERVISION DE OISOE. SE RETIRO Y COMPACTO EL MATERIAL GRANULAR CORRESPONDIENTE.
1323 | LICEO PANTOJA VIEJO | 0 | NO ESPECIFICADO
1770 | BASICA EL PROGRESO | 5 | DETENIDA |  | REALIZADA LA PUESTA EN POSESION EN FECHA 13-DICIEMBRE-2018.EN ESPERA D PLANOS ESTRUCTURALESRESULTADOS DE ESTUDIO DE SUELO ENTREGADOS EN FECHA 5-JULIO-2019.VISITA DE FISCALIZACION DEL MINERD POR PROBLEMATICA DE LA COMUNIDAD CON LA UBICACION DE LA ESUELA EN FECHA 9-JULIO-2019.
1771 | BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ - FE Y ALEGRIA | 60 | ACTIVA | 80747488.01 | MUROS DE CONTENCIÓN: SE REALIZÓ EL VACIADO DE HORMIGÓN DE LA ZAPATA DE MURO DE CONTENCIÓN (MC-1), QUE DIVIDEN LAS TERRAZAS DEL PROYECTO. CONTINUAN CON EL ARMADO DE ESTE MURO.
1772 | BASICA MANUEL DE JESUS GALVAN | 15 | ACTIVA | 19142447.2 | CONCLUSIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRAZAS . INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y VERJA PERIMETRAL.CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL FRONTAL Y LATERAL DERECHO, MUROS MM2 y MM1.CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 8,000GLS
1773 | BASICA OBRA DE DIOS | 5 | DETENIDA | 64975885.9 | A LA ESPERA DEL REDISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.
1774 | BASICA OBRAS PUBLICAS-INVI | 35 | ACTIVA | 38411551.67 | SOLUCIÓN VERJA PERIMETRAL: ESTOS PLANOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO. DE CALCULO, PARA SER VERIFICADAS LAS MODIFICACIONES DE LAS DISTRIBUCIONES DE LOS BLOQUES Y LA POSIBLE SOLUCION DE VERJAS CON MUROS, DEBIDO A LA CERCANIA DE LA CAÑADA. (VISITA EN CONJUNTO EL MIERCOLES 11/09/2019 REALIZADA POR TECNICOS DE DISEÑO, CALCULO Y FISCALIZACION DEL MINERD).BLOQUE B-2: CONTINUA LA COLOCACIÓN DE BLOQUES DE LOS MM1 Y MM2, ASÍ COMO LOS BLOQUES DE 6´´.BLOQUE B-3: CONTINUA LA CONFECCIÓN DE ENCOFRADO DE LA LOSA DEL 2DO. Y LA COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6´´ EN EL 1ER NIVEL.
1775 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | 10 | ACTIVA |  | EN ESPERA DE ENVIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CORTE POR PARTE DE LA CONTRATISTA PARA SOLICITAR BRIGADA TOPOGRAFICA MOPC PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FINAL DE RELLENO.
1776 | LICEO CERROS DEL NORTE (KM-14) | 5 | PRELIMINARES |  | EN ESPERA DEL PLANO DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELO.
1777 | LICEO LA UNION-TAMARINDO | 60 | ACTIVA | 92383917.21 | EN ESPERA DE RESPUESTA A REVISION DE PRECIOS POR PARTE DEL DPTO. DE PRESUPUESTO MOPC.EN ESPERA DE SOLUCION ACTUALIZADA PARA MUROS DE CONTENCION.BLOQUE 1: COLOCACION DE PISOS.BLOQUE 2: COLOCACION DE PISOS.BLOQUE 3: COLOCACION DE PISOS.
1778 | LICEO LAS MERCEDES |  | NO ESPECIFICADO
1779 | LICEO NUEVO AMANECER | 50 | ACTIVA | 54728144.78 | BLOQUE B-1 DE 2 NIVELES: VACIADO DE LOSA DE CAJA DE ESCALERA.BLOQUE B-2 DE 3 NIVELES: VACIADO DE LOSA DE CAJA DE ESCALERA.BLOQUE B-3 DE 3 NIVELES: COLOCACION DE LOS PISOS EN 1ER. Y 2DO. NIVEL. VACIADO DE TORTA DE PISO.SOLUCIONES HIDRAULICAS: COLOCACION DE TUBOS DE ARRASTRES PLUVIALES Y SE CONSTUYERON LOS REGISTROS PLUVIALES.
1780 | LICEO PARAISO | 100 | TERMINADA | 119647538.75 | TERMINADA
1658 | PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO (BASICA MARCOS CASTANER FE Y ALEGRIA) | 5 | PRELIMINARES |  | EN ESPERA DE ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR. (ESTE TRABAJO SERA LICITADO POR EL MINERD)SE INICIO EL CORTE DE ARBOLES Y DESBROCE DE CAPA VEGETAL (REALIZADO POR EL EQUIPOS DEL MOPC, PARA AVANZAR TRABAJOS).
1781 | PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO (LICEO SANTA BARBARA) | 5 | PRELIMINARES |  | SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA DEFINICION DE LA PLANTA DE CONJUNTO PARA FINES DE ESTUDIO DE SUELO. PLANTEL REUBICADO A FUNDACIÓN PEDRO MARTINEZ. EN ESPERA DE ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR. (ESTE TRABAJO SERA LICITADO POR EL MINERD)SE INICIO EL CORTE DE ARBOLES Y DESBROCE DE CAPA VEGETAL (REALIZADO POR EL EQUIPOS DEL MOPC, PARA AVANZAR TRABAJOS).
321 | BASICA EDUARDO BRITO 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
322 | BASICA PEDRO BRAND 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
320 | LICEO LA CUABA | 0 | NO ESPECIFICADO
852 | DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
849 | FANCUNDO LAVATTA RAMIREZ | 0 | NO ESPECIFICADO
850 | FLERIDA DE NOLASCO | 0 | NO ESPECIFICADO | 20282803.5
851 | GREGORIO PEREZ | 0 | NO ESPECIFICADO
848 | LA ESTANCIA | 0 | NO ESPECIFICADO
853 | LICEO PEDRO BRAND 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
854 | MARIA TERESA MIRABAL | 0 | NO ESPECIFICADO | 19206297.51
855 | MILILA ANTONIA BAEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
1324 | BASICA ESPEJO ABIGAIL MEJIA - LA CUABA | 0 | NO ESPECIFICADO
1325 | BASICA ESPEJO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ - EL BRISAL | 0 | NO ESPECIFICADO
1326 | BASICA ESPEJO MARIA MONTESSORI | 55 | ACTIVA | 74194515.67 | BLOQUE B-3: NUEVA CASETA (55%), PICHONES DE COLUMNAS (95%). BLOQUE INICIAL: TORTA DE PISO(20%). COMEDOR: MUROS (100%), VIGAS (100%), COLUMNAS (100%), ENCOFRADO DE LOSA(100%).BLOQUE ADM.: EXCAVACION DE ZAPATAS (100%), VARILLAS (65%).
1327 | BASICA LA GUAYIGA 1 | 0 | NO ESPECIFICADO | 64312938.08
1328 | BASICA MARINO MORENO GONZALEZ - EL PEDREGAL | 0 | NO ESPECIFICADO
1917 | BASICA SALUSTIANO ACEBAL MARTINEZ-LOS COROZOS (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | 5 | PRELIMINARES |  | ENTREGA DEL ESTUDIO DE SUELO A CALCULO, ESPERANDO PLANOS ESTRUCTURALES.
1682 | BASICA SANTANA (GREGORIO SANTOS LOS COCOS) | 5 | DETENIDA |  | LA CONTRATISTA RECIBIO LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y SE ESTA A LA ESPERA DE INICIAR CON LOS TRABAJOS. DESPUES DE MAS DE UN MES DE RECIBIR LOS PLANOS ESTRUCTURALES LA CONTRATISTA NO INICIA LOS TRABAJOS, SE SOLICITARA LA INTERVENCION DEL MINERD.
1784 | LICEO GREGORIO LUPERON | 60 | DETENIDA | 45355646.05 | LOS MUROS APROBADOS TUVIERON UN RETRASO DE MAS DE 6 MESES, DEBIDO A LAS CAMBIOS POR PARTES DEL MINERD Y LA REEVALUACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISENO DEL MOPC. OBRA DETENIDA ESPERANDO EL PAGO PARA REANUDAR LOS TRABAJOS.
323 | BASICA DE GUERRA 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
326 | CARMEN DILIA ORTIZ | 0 | NO ESPECIFICADO
325 | LICEO DE GUERRA | 0 | NO ESPECIFICADO
856 | EUGENIO DE JESUS MARCANO FONDEUR | 0 | NO ESPECIFICADO
1787 | MUNICIPIO DE GUERRA | 0 | PRELIMINARES |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO.
1785 | BASICA LAS MISIONERAS | 5 | DETENIDA |  | EN ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO, EL PROPIETARIO NO PERMITE REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELO.
1441 | BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | 70 | ACTIVA | 30744290.56 | COMEDOR: COLOCACION ACERO LOSA
1786 | LICEO MADRE LAURA | 5 | ACTIVA |  | YA FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES 30/10/2019
332 | BASICA CANCINO ADENTRO 1 | 20 | DETENIDA | 34925283.64 | OBRA DE TRASLADADA DE LA OISOE, EN PROCESO PARA RESCINDIR CONTRATO.
328 | BASICA EL BONITO 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
333 | BASICA ENSANCHE ISABELITA | 0 | NO ESPECIFICADO
329 | BASICA KELBYN OBRERO | 0 | NO ESPECIFICADO
330 | BASICA LILLIAN PORTALATIN 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
334 | BASICA LOS CORALES | 0 | NO ESPECIFICADO
336 | BASICA LOS TRES BRAZOS 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
337 | BASICA LOS TRES BRAZOS 4 | 0 | NO ESPECIFICADO
331 | BASICA NELLY BIAGI | 0 | NO ESPECIFICADO
338 | BASICA SAN LUIS 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
1003 | EL ALMIRANTE | 0 | NO ESPECIFICADO
936 | INFANTIL MEJORAMIENTO | 0 | NO INICIADA |  | 0
327 | LICEO LA UREÑA | 0 | NO ESPECIFICADO
1004 | LOS FRAILES | 0 | NO ESPECIFICADO
1005 | LOS MINA NORTE | 70 | ACTIVA | 45682158.85 | ALMACEN: CONTINUACION COLOCACION DE BLOCKS..MODULOS (1-2, 2-3, 3-4, 4-5 Y LACTANTE) COLOCACION TUBERIAS ELECTRICAS.VERJA PERIMETRAL: SE ESTA ESPERANDO POR EL DISEÑO DE LA VERJA Y CAMBIOS DE LOS MUROS, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO.
934 | LOS RIOS | 70 | ACTIVA | 43422565.95 | TRABAJOS DE COLOCACION DE PISOS, VENTANAS, PUERTAS Y TERMINACIONES DE BAÑOS.
1006 | LOS TRES BRAZOS | 0 | NO ESPECIFICADO
935 | MARIA AUXILIADORA | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
45 | POLITECNICO MANUEL DEL CABRAL FE Y ALEGRIA (LICEO LOS PERALEJOS) | 15 | ACTIVA | 12384979.84 | TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO Y REPLANTEO DEL MÓDULOS.
939 | VILLA FRANCISCA | 0 | NO INICIADA |  | 0
339 | VILLA LIBERACION (ESPEJO DE LA JAPON) | 0 | NO ESPECIFICADO
1788 | ALMA ROSA | 50 | ACTIVA | 23231055.11 | TRABAJOS ELECTRICOS EN EL 1ER Y 2DO NIVEL.COLOCACION DE PISO EN 1ER NIVEL.TERMINACION DE PANETE EN 1ER NIVEL.
1790 | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 1 | 10 | ACTIVA | 2671113.66 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO, SE HAN RELLENADO LAS CAVERNAS.
1789 | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 2 | 5 | ACTIVA |  | TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA.
857 | BASICA 3 (INVI DOREX) | 0 | NO ESPECIFICADO
858 | BASICA ESPEJO MANUEL B. TRONCOSO | 0 | NO ESPECIFICADO
859 | BASICA KILOMETRO 11, LAS AMERICAS | 0 | NO ESPECIFICADO
1804 | CANCINO ADENTRO | 100 | INAUGURADA | 29540170.28 | TERMINADA
1806 | EL ALMIRANTE 1 | 60 | ACTIVA | 29642041.21 | COLOCACIÓN DE CORREAS PARA TECHO METÁLICO.TERMINACIÓN EN ORILLAS DE TEJAS.EN ESPERA DEFINICIÓN TERRENO ALEDAÑO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO PARA TRABAJOS EXTERIORES. PENDIENTE ÚLTIMOS PLANOS CON ACTUALIZACIÓN DE COCINA Y SALA DE LACTANTES.COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS.
1807 | EL ALMIRANTE 2 | 30 | ACTIVA | 14122585.99 | TERRENO: LEVANTAMIENTO DE MUROS DE BLOQUES EN TODO EL PROYECTOVERJA PERIMETRAL: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTECIÓN.
1808 | EL ALMIRANTE 3 | 100 | INAUGURADA | 46958500.02
1809 | ENSANCHE OZAMA (CM) | 15 | ACTIVA |  | INICIO DE RELLENO EN EL TERRENO. FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES.VALIDACIÓN DE CORTE REALIZADA.REALIZANDO PRUEBAS DE COMPACTACIÓN EN TERRENO CADA 0.20 M DE ESPESOR.
1810 | LA BARQUITA | 100 | INAUGURADA | 49094952.63
860 | LICEO EL ALMIRANTE 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
861 | LICEO KM 10 1/2, LAS AMERICAS | 0 | NO ESPECIFICADO
862 | LICEO LOS CORALES | 0 | NO ESPECIFICADO
863 | LICEO LOS FRAILES I | 0 | NO ESPECIFICADO
864 | LICEO LOS MAMEYES | 0 | NO ESPECIFICADO
865 | LICEO LOS TRES BRAZOS 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
866 | LICEO SAN LUIS 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
867 | LICEO VILLA LIBERACION | 0 | NO ESPECIFICADO
868 | LICEO ZAFRA | 0 | NO ESPECIFICADO
1818 | LOS MINA 1 | 100 | TERMINADA | 42664910.67
1819 | LOS MINA 2 | 5 | PRELIMINARES |  | MODULOS: EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES.NOTA: EN ESPERA DE LOS PLANOS DE CONJUNTO PARA INICIAR TRABAJOS.
1820 | LOS TRES BRAZOS 1 | 5 | DETENIDA |  | SOLAR: A LA ESPERA DE REDISEÑO DE LA ESTANCIA.
1821 | LOS TRES BRAZOS 2 | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1822 | MENDOZA | 10 | PRELIMINARES | 10888919.91 | NIVEL DE RELLENO COMPLETADO.EN ESPERA DE BRIGADA DE MOPC PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE RELLENO.
1825 | VILLA LIBERACION/EL TAMARINDO | 45 | ACTIVA | 22474394.41 | MUROS Y COLUMNAS PRIMER NIVEL. VACIADO EN LOSA DE ENTREPISO
1329 | BASICA ALMIRANTE-LA CAÑA | 0 | NO ESPECIFICADO
1330 | BASICA AMALIA | 0 | NO ESPECIFICADO
1331 | BASICA AMARAP | 0 | NO ESPECIFICADO
1332 | BASICA BRISAS DE ESTE | 0 | NO ESPECIFICADO
1202 | BASICA CAMBITA GARABITOS | 0 | NO INICIADA |  | MINERD envió una notificación de reubicación de este plantel mediante el oficio UF-PNEE#3058-2016 d/f 29/09/2016. En lo adelante, los trabajos de supervisión estarán a cargo de la OISOE.
1333 | BASICA EL ALMIRANTE (REPUBLICA DE NICARAGUA) | 0 | NO ESPECIFICADO
1334 | BASICA EL NARANJO | 0 | NO ESPECIFICADO | 62317297.72
1335 | BASICA EL TAMARINDO | 0 | NO ESPECIFICADO
1336 | BASICA ESPEJO LA MILAGROSA | 0 | NO ESPECIFICADO
1337 | BASICA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 0 | NO ESPECIFICADO
1338 | BASICA LA PALMA DE ALMA ROSA | 0 | NO ESPECIFICADO
1339 | BASICA LOS PALMEROS | 0 | NO ESPECIFICADO
1340 | BASICA MANDIGA (SUSTITUCION DE LA TOMAS TAVERAS) | 0 | NO ESPECIFICADO
1341 | BASICA PERLA ANTILLANA | 0 | NO ESPECIFICADO | 98049478.46
1342 | BASICA VALLE DE LAS AMERICAS | 0 | NO ESPECIFICADO
1343 | BASICA VICTORIANA SECION BECO | 0 | NO ESPECIFICADO
1344 | LICEO BRISAS DEL ESTE | 0 | NO ESPECIFICADO
1345 | LICEO CANCINO ADENTRO | 0 | NO ESPECIFICADO
1346 | LICEO CANCINO PRIMERO | 0 | NO ESPECIFICADO
1347 | LICEO EL TAMARINDO | 0 | NO ESPECIFICADO | 70717178.75
1348 | LICEO HAINAMOSA | 0 | NO ESPECIFICADO
1349 | LICEO KELVIN OBRERO | 0 | NO ESPECIFICADO
1350 | LICEO LOS PALMEROS | 0 | NO ESPECIFICADO
1351 | LICEO PRADOS DE LA CAÑA | 0 | NO ESPECIFICADO
1352 | LICEO SAN ISIDRO | 0 | NO ESPECIFICADO
1353 | POLITECNICO PERLA ANTILLANA | 0 | NO ESPECIFICADO | 77218813.33
1791 | BASICA CAMILA HENRIQUEZ | 5 | PRELIMINARES |  | SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL SOLAR PARA EL POSTERIOR DISEÑO DE LOS PLANOS EN LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES.REALIZADA VISITA DE DPTO. DE DISEÑO Y DE ESTRUCTURAS, PARA VER LOS NIVELES Y DISPOSICIÓN DEL TERRENO, PARA FINES DE DISEÑO.
1792 | BASICA ESPEJO PIKI LORA | 5 | DETENIDA |  | PUESTA EN POSESION, EN ESPERA DE DEFINICION POR PARTE DE LOS CURAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PLANTEL.
1793 | BASICA LOS CARTONES | 5 | DETENIDA |  | A LA ESPERA DEL DEPARTAMENTO DE DISENO/CALCULO PARA LA DEFINICION DE LOS NIVELES DE PISOS Y MURO DE CONTENCION.
1794 | BASICA EL BONITO ADENTRO | 5 | PRELIMINARES |  | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1795 | BASICA INVIVIENDA | 30 | ACTIVA | 11950436.71 | BLOQUE B1 - TERMINACIÓN
1796 | BASICA LA UREÑA NORTE | 100 | INAUGURADA | 102135828.62 | TERMINADA
1797 | BASICA LAS CASITAS | 40 | ACTIVA | 32698843.89 | BLOQUE 1: MUROS DE SEGUNDO NIVEL COMPLETO Y LOSA VACIADA.BLOQUE 2 y 3: RELLENO EN AREAS INTERIORES Y EXTERIORES
1799 | BASICA MANUEL AURELIO | 100 | INAUGURADA | 123427157.77
1801 | BASICA PROF. JUAN BOSCH | 70 | ACTIVA | 84324922.3 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOBLOQUE B-1: REALIZANDO COLOCACION DE DUROCK EN BAJANTE PLUVIALBLOQUE B-2: REALIZANDO COLOCACION DE DUROCK EN BAJANTE PLUVIALBLOQUE B-3: TERMINACION DE SUPERFICIES Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTEMUROS DE CONTENCION: TRABAJOS EN MUROS (SUELO REFORZADOS)
1802 | BASICA RESPALDO ALMA ROSA | 100 | INAUGURADA | 102529592.78
1649 | BASICA SIGLO XXI (SECUNDARIA CACHÓN DE LA RUBIA) | 5 | PRELIMINARES |  | REUBICADA EN EL LICEO COLOMBINA CANARIO
1803 | BASICA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA | 70 | ACTIVA | 73399543.83 | BLOQUE 2: COLOCACIÓN DE PROTECTORES METALICOS.BLOQUE 3: COLOCACIÓN DE PROTECTORES METALICOS.BLOQUE 4: COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA EN CERRAMIENTO.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PISO Y CERÁMICA EN COCINA. CANCHA: PINTURA BASE DE GRADERIAS.
1805 | CENTRO MODELO DE INICIAL | 5 | DETENIDA | 4633153.29 | MURO DE CONTENCION: REVISADO Y FIRMADO POR PARTE DE LA SUPERVISION. EN ESPERA DE PLANOS DE MURO DE CONTENCIÓN.
1811 | LICEO EL BONITO ADENTRO | 5 | DETENIDA |  | DETENIDA DEBIDO A QUE MEDIO AMBIENTE RECHAZO EL SOLAR POR QUE ES UNA ZONA VULNERABLE.
1651 | LICEO EL CALICHE (COLOMBINA CANARIO) | 5 | PRELIMINARES |  | TERRENO: RESULTADO DE ESTUDIO DE SUELO ENVIADO. A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. PASARA A CONTRUIR LOS TALLERES DEL POLITECNICO.
1812 | LICEO INVIDOREX | 100 | INAUGURADA | 116298225.53
1813 | LICEO INVIVIENDA | 70 | ACTIVA | 76664883.96 | BLOQUE B-1 (3 NIVELES): COLOCACION DE PUERTAS EN TODOS LOS NIVELES.BLOQUE B-2 (3 NIVELES) :COLOCACION DE PUERTAS EN TODOS LOS NIVELES.BLOQUE B-3 (2 NIVELES): COLOCACION DE PUERTAS EN TODOS LOS NIVELES.AREA EXTERIOR: RELLENO COMPACTADO POSTERIOR DE MUROS.
1814 | LICEO JUAN PABLO DUARTE | 80 | ACTIVA | 124865490.59 | MÓDULO B-4: PINTURA DEL MÓDULO.CANCHA: A LA ESPERA DEL PRESUPUESTO Y APROBACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.ÁREA EXTERIOR: COLCOCAIÓN DE GRAMA.VERJA PERIMETRAL: PINTURA DE VERJA.
1815 | LICEO LA GRUA |  | NO ESPECIFICADO | 39577103.94
1816 | LICEO SANTO DOMINGO ESTE | 15 | DETENIDA |  | ENVIADO INFORME PONIENDO A LA DISPOSICION LEGAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EL PROYECTO POR NO INICIAR LOS TRABAJOS SIN MOTIVO ALGUNO
1817 | LICEO VILLA FARO | 55 | ACTIVA | 57317997.9 | VERJA PERIMETRAL: PAÑETE CANCHA: RELLENO COMPACTADO
1823 | POLITECNICO MOVEARTE OZAMA | 5 | DETENIDA | 31410109.23 | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, CONTRATISTA DICE ESTAR DESCAPITALIZADO. MINERD ESTA EVALUANDO PARA INICIAR PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
1824 | TALLERES EN POLITECNICO PERLA ANTILLANA | 100 | INAUGURADA | 73105315.02
116 | BASICA CEUTA AL MEDIO | 100 | TERMINADA | 68617097.31
85 | BASICA CEUTA ABAJO | 100 | INAUGURADA | 69937438.69
340 | BASICA GUARICANO 1 (BASICA CORONEL RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGO) | 100 | INAUGURADA | 76502435.59
54 | BASICA GUARICANO 3 (BASICA MARIA MUÑOZ SORIANO) | 100 | INAUGURADA | 93462207.07
1913 | BASICA LA ESPERANZA | 15 | DETENIDA
78 | BASICA LA VICTORIA 1 | 100 | INAUGURADA | 68390180.11
1914 | BASICA MARIA MONTESORRI | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
86 | BASICA SABANA PERDIDA (EMMA BALAGUER) (BASICA MARIA TERESA MIRABAL) | 100 | INAUGURADA | 70656621.86
1894 | CENTRO EDUCATIVO FERREGU | 15 | ACTIVA | 22442509.84 | VERJA PERIMETRAL: VERJA DE PERIMETRAL LISTA EN UN 90% SOLO FALTA DEFINAR TRAMO POSIBLE MURO DE CONTENCION EN SOLAR.
1007 | GUARICANO | 100 | INAUGURADA | 42717310.53
1008 | GUARICANO II | 5 | PRELIMINARES | 545394.52 | TRABAJOS PRELIMINARES: CORTE DE CAPA VEGETAL REALIZADOS Y DEMOLICIONES EN ESPERA PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS.
183 | LICEO LOS CAZABES | 100 | INAUGURADA | 64048102.61
341 | LICEO SABANA ANA CELIA (LICEO EMILIANO VASQUEZ) | 100 | INAUGURADA | 66883127.9
1009 | SABANA PERDIDA | 100 | INAUGURADA | 36029974.28
1010 | SABANA PERDIDA II | 0 | NO ESPECIFICADO |  | Escuela Supervisada por OISOE
1011 | VILLA MELLA | 5 | PRELIMINARES |  | EN ESPERA DE RECOMENDACIÓN DEL DPTO. DE CALCULO CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS DE REFRACCIÓN SÍSMICA.SOLUCIÓN HIDRÁULICA .EN ESPERA DE PROPUESTA.SE REALIZO VISITA DE ING. DE ESTRUCTURA , PARA EVALUACION DE DISEÑO MUROS DE CONTENCION.(PENDIENTE ANEXAR CURVAS FALTANTES)PLANOS ARQUITECTONICOS LISTOS, TRABAJANDO EL PLANO DE MUROS DE LA BASICA CRISTO OBRERO.
1012 | VILLA MELLA II | 10 | PRELIMINARES | 47861583.98 | EN ESPERA DE OFICIO DE MUROS DE CONTENCIÓN, POR EL DEPARTAMENTO DE MINERD.SE REALIZO VISITA CON ING. BOLÍVAR DE HIDRÁULICA, PARA TRATAR AGUAS SUBTERRÁNEAS Y AGUAS RESIDUALES DE LAS CASAS.(PENDIENTE DISEÑO)EN ESPERA DE PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO, PARA DETERMINAR COTA DE RELLENO FINAL.EN ESPERA DE PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO DEFINITIVO.
682 | AMOR DE DIOS | 100 | INAUGURADA | 25334688.41
683 | BASICA AVE MARIA | 100 | INAUGURADA | 28062465.68
669 | BASICA ESPEJO HACIENDA ESTRELLA | 100 | INAUGURADA | 73385319.87
670 | BASICA KILOMETRO 10 1/2 (BASICA MARIA TRINIDAD SANCHEZ) | 100 | INAUGURADA | 81417600.24
1919 | BASICA RUBEN VALDES SANCHEZ - PIEDRA GORDA | 5 | DETENIDA |  | VERJA PERIMETRAL: ZAPATA DE MURO Y COLUMNAS. (65%). EN ESPERA DE ACTUALIZACION DE PLANOS.
671 | BASICA SABANA JUAN PABLO DUARTE | 100 | INAUGURADA | 79817578.52
535 | BUENOS AIRES | 100 | INAUGURADA | 26703800.79
684 | CARMEN CELIA BALAGUER DE PAXOT | 100 | INAUGURADA | 16167033.51
688 | CE ANTIGUA Y BARBUDA (LA GINA) | 100 | INAUGURADA | 39335391.3
686 | EL CRUCE DE LA GINA | 100 | INAUGURADA | 31435461.34
687 | FRANCISCO ACOSTA GARCIA - JUAN TOMAS | 100 | INAUGURADA | 24169383.45
1839 | GUARICANO 1 | 15 | ACTIVA | 3882188.26 | ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (75%). VACIADO DE COLUMNAS (65%). DEMOLICION DE VERJA EXISTENTE (55%). ARMADO DE ZAPATA DE VERJA FRONTAL (COMPLETO).
1840 | GUARICANO 2 | 5 | ACTIVA | 6057140.5 | BLOQUE 4 A 5, 3 A 4, COCINA: COLOCACION DE BLOCKS SNP (74%).AREA EXTERIOR: COLOCACION DE BLOCKS EN VERJA PERIMETRAL (74%). RELLENO DE NIVELACION (65%).
689 | HIGUERO ABAJO | 100 | INAUGURADA | 32935340.74
690 | JULIA ENA PEREZ MATOS - EL PROYECTO | 100 | INAUGURADA | 24087371.38
672 | LICEO CEUTA ABAJO | 100 | INAUGURADA | 59095402.54
673 | LICEO HACIENDA ESTRELLA | 100 | INAUGURADA | 59351048.95
668 | LICEO SABANA JAPON | 100 | INAUGURADA | 61490231.54
685 | LOS CASTILLOS | 100 | INAUGURADA | 27462825.92
692 | LOS MERCEDES | 100 | INAUGURADA | 21005549.98
691 | MATA SAN JUAN | 100 | INAUGURADA | 58453779.04
693 | PADRE SEGURA | 100 | INAUGURADA | 26893612.91
1852 | PALMAR ENCANTANDO | 5 | DETENIDA |  | A LA ESPERA DE REVISION DE LOS MUROS POR DISEÑO. PROCESO DETENIDO POR QUE NO SE LE HA REALIZADO EL PAGO AL PROPIETARIO DEL SOLAR.
694 | PASTORA MARGARITA MERCEDES - LA CEIBA | 100 | INAUGURADA | 32207877.54
681 | PROF. ALTAGRACIA CLARIS | 100 | INAUGURADA | 31826850.94
695 | PROF. ELPIDIO JAVIER TAPIA (REVENTON) | 100 | INAUGURADA | 30921336.55
869 | PROF. MARIA FIGUEROA ADON | 100 | INAUGURADA | 47494207.18
1854 | SABANA PERDIDA 1 | 50 | ACTIVA | 14064294.32 | ENCOFRADO LOSAS INCLINADAS 2DO NIVELPAÑETE 1ER NIVELFRAGUACHE 2DO NIVEL
1855 | SABANA PERDIDA 2 | 5 | DETENIDA |  | SE RECIBIERON LOS PLANOS ESTRUCTURALES RECIENTEMENTE, EL CONTRATISTA ESTA ORGANIZANDO LOS TALLERES PARA PODER DAR INICIO A LA OBRA. SE LE CONFIRMO PAGO AL PROPIETARIO DEL SOLAR SE INICIARON LOS TRABAJOS.
1856 | SABANA PERDIDA 3 | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1857 | SABANA PERDIDA 4 | 45 | ACTIVA | 18693917.21 | PAÑETE COMEDORFINO AREA ADMINISTRATIVA
1859 | URB. PRIMAVERAL | 5 | PRELIMINARES |  | A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA - PUESTA EN POSESIÓN 16 DE JULIO 2019
1860 | VILLA MELLA 1 | 100 | INAUGURADA | 63990329.24
1861 | VILLA MELLA 2 | 65 | ACTIVA | 46160742.85 | COLOCACION DE PINTURA BASECOLOCACION DE PISOS EN COMEDOR
1862 | VILLA MELLA 3 | 5 | DETENIDA |  | SE RECIBIERON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, LA OBRA PRESENTA UN PROBLEMA CON UNA CASETA DE MEDIO AMBIENTE EN EL TERRENO, SE ESTA A LA ESPERA DEL INCIO DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA. A LA ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE
1863 | VILLA MELLA 4 | 5 | PRELIMINARES | 6562089.77 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA COLOCACION DE MATERIALSUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR TOSCA
1354 | BASICA CAMPO VERDE | 100 | INAUGURADA | 66509491.83
1355 | BASICA EL MAMEY | 100 | INAUGURADA | 116015939.86
1356 | BASICA FERNANDO DE LA CRUZ (TIRO AL BLANCO) | 100 | INAUGURADA | 87700087.33
1357 | BASICA ANGEL DE JESUS DURAN PROF. - MATA MAMON | 45 | DETENIDA | 53423445.22 | COLOCANDO RELLENO EN LAGUNA
1358 | BASICA BARRIO LINDO I (OISOE) | 55 | ACTIVA | 59855667.17 | RELLENO COMPACTADO EN MURO MC1BLOQUE B1: IMPERMEABILIZANTE DE TECHO BLOQUE B3 Y B4: RELLENO COMPACTADO
1359 | BASICA BUEN NOMBRE | 80 | ACTIVA | 98787520.99 | BLOQUE B-1: CONSTRUCCION DE ARRASTRE SANITARIOBLOQUE B-2: CONSTRUCCION DE ARRASTRE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL PARA TERMINACION, COLOCACION DE GRAMAS EN AREA VERDE PARTE POSTERIOR BLOQUE.BLOQUE B-3: PREPARANDO AREA PARA COLOCACION MALLAS PARA VACIADO HORMIGON EXTERIOR.BLOQUE B-4: AULA COLOCACION DE GRAMASCOMEDOR: REGISTROS PLUVIALES Y ARRASTRE SANITARIOCANCHA: PINTURA DE GRADASÁREA EXTERIOR: COLOCACION DE GRAMAS. VACIADO DE ACCESO HACIA AREA VERDE.GARITA DEL GUARDIAN: DRENAJE SANITARIO Y PLUVIALDRENAJE PLUVIAL PARA TERMINACION.
1360 | BASICA BUENA VISTA I | 0 | NO ESPECIFICADO
1361 | BASICA CAMPECHITO NORTE | 0 | NO ESPECIFICADO | 75352432.65
1362 | BASICA COLONIA DE LOS DOCTORES | 0 | NO ESPECIFICADO |  | 0
1363 | BASICA EL CHAPARRAL OESTE | 0 | NO ESPECIFICADO | 62531722.29
1364 | BASICA EL MANGUITO | 95 | ACTIVA | 124956165.05 | BLOQUE B-1: PINTURA EXTERIOR Y PULIDO DE PISOSBLOQUE B-2: PINTURA EXTERIOR Y PULIDO DE PISOS.COMEDOR: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR.EXTERIOR: TERMINACION DE ENTRADA Y JARDINERIA
1365 | BASICA EL MARICAO | 100 | INAUGURADA | 85244481.79
1366 | BASICA ESPEJO AVE MARIA | 100 | INAUGURADA | 105393737.95
1367 | BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO | 5 | DETENIDA |  | EN ESPERA DE RECOMENDACIÓN DEL DPTO. DE CALCULO CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS DE REFRACCIÓN SÍSMICA.SOLUCIÓN HIDRÁULICA EN ESPERA DE PROPUESTA.SE REALIZO VISITA DE ING. DE ESTRUCTURA PARA EVALUACION DE DISEÑO MUROS DE CONTENCION.(PENDIENTE ANEXAR CURVAS FALTANTES)PENDIENTE SOLICITAR PRECIOS BNP.SE ENVIO PLANO DIMENSIONADO A CONTRATISTA.
1368 | BASICA ESPEJO VILLA POMPA | 100 | INAUGURADA | 108630494.17
1369 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | 100 | INAUGURADA | 121318292.1
1370 | BASICA FRANCISCO ACOSTA GARCIA - JUAN TOMAS | 100 | INAUGURADA | 111496483.63
1371 | BASICA GUANUMA 1 | 100 | INAUGURADA | 112348985.22
1372 | BASICA GUARICANO CENTRO II | 100 | INAUGURADA | 94326084.26
1373 | BASICA GUARICANO NOROESTE | 5 | PRELIMINARES |  | TRABAJOS PRELIMINARES: CORTE DE CAPA VEGETAL EN TERRENO.EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS.
1374 | BASICA JACAGUA-LOS CASABES | 0 | NO ESPECIFICADO
1375 | BASICA LA GINA-EL CAJUILITO | 100 | INAUGURADA | 94864435.94
1376 | BASICA LA JAVILLA | 100 | INAUGURADA | 83502973.55
1377 | BASICA LA JAVILLA ADENTRO | 100 | INAUGURADA | 101970949.49
1378 | BASICA LA MINA | 100 | INAUGURADA | 111061027.62
1379 | BASICA LAS MARVINAS | 5 | PRELIMINARES |  | SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELO REALIZADO. EN ESPERA, EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES Y APROBACION DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD.
1380 | BASICA LAS PALMERAS | 75 | ACTIVA | 103671324.97 | BLOQUE B-1: INSTALACION DE PUERTAS, PINTURA BASEBLOQUE B-1 Y B-4: NIVELACION DE TERRAZAS. BLOQUE B-2: COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS. PINTURA BASE.BLOQUE B-3: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, PRIMERA MANO DE PINTURA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIALBLOQUE B4-AULA INICIAL: PINTURA BASECOMEDOR ESCOLAR: COLOCACION DE TABLETAS TIPO LADRILLOMURO MESA 2 : VERJA PERIMETRAL LISTABORDILLO DE PROTECCION LISTO PREPARANDO COLOCACION DE MALLA CICLONICA.CANCHA MIXTA: REPLANTEO DE CANCHA MIXTA Y GRADASCONSTRUCCION DE ESCALINATAS EXTERIORES: PAÑETE DE ESCALINATA TERMINADORAMPA ACCESO MINUSVALIDOS: RELLENO COMPACTADO DE NIVELACION Y COLOCACION DE MALLAS, CONSTRUCCION DE MUROS PARA CIERRE SEGURIDAD EN RAMPA Y BLOQUE B-3.
1381 | BASICA MAMA TINGO | 0 | NO ESPECIFICADO
1382 | BASICA MARAÑON I | 0 | NO ESPECIFICADO
1383 | BASICA NUEVA ESPERANZA | 100 | TERMINADA | 105321897.76
1384 | BASICA PARAISO | 50 | ACTIVA | 79360562.52 | BLOQUE B-3 (UN NIVEL): ): COLOCACION DE ACERO EN LOSACOMEDOR 360: VACIADO DE COLUMNAS
1385 | BASICA PONCE | 35 | ACTIVA | 29431802.21 | BLOQUE B-2: COLOCACION DE BLOCKS 8" SNP (100%). BLOQUE B-4: EXACAVACION DE ZAPATAS (100%).AREA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE CISTERNA (75%).
1386 | BASICA SABANA BARRIO NUEVO | 70 | ACTIVA | 92142460.68 | CANCHA: VACIADO DE COLUMNAS SNP.GRADA: VACIADO DE LOSA.COMEDOR A-360: VACIADO DE LOSA.ÁREA EXTERIOR: RELLENO EN ÁREA EXTERIOR.
1387 | BASICA SABANA LAS COLINAS | 65 | ACTIVA | 69439346.7 | COMEDOR A-280: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. INSTALACIÓN DEL TECHO.BLOQUE B-1: PINTURA BASE EN SUS TRES NIVELES.BLOQUE B-2: PINTURA BASE EN SUS TRES NIVELES.ÁREA EXTERIOR: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN. RELLENO CON MATERIAL GRANULAR.
1388 | BASICA SABANA PERDIDA HOGAR | 65 | ACTIVA | 82107497.85 | BLOQUE B-1: PAÑETE EXTERIOR.BLOQUE B-2: PINTURA BASE. COMEDOR A-360: FRAGUACHE Y PAÑETE DEL COMEDOR.VERJA PERIMETRAL: VACIADO DE COLUMNAS EN MUROS DE CONTENCIÓN
1389 | BASICA SABANA PERDIDA-LA FELICIDAD | 50 | ACTIVA | 76040413.44 | COMEDOR 360: CERAMICA DE COCINA-COMEDOR. PUERTAS METALICAS DE ENTRADAS.TRAMPA DESARENADORACANCHA MIXTA: VACIADO HORMIGON CANCHA MIXTA. AREA EXTERIOR: TERMINACION DE SUPERFICIE MURO MM1. COLOCACION JARDINERAS ENTRE BLOQUES. REPLANTEO ENTRADA PEATONAL, PARQUEO.
1390 | BASICA SAN FELIPE SUR | 100 | INAUGURADA | 113605056.28
1391 | ESCUELA ESPECIAL (CRISTIANO DE EDUCACION PARA SORDOS) | 0 | NO ESPECIFICADO
1392 | LICEO GUANUMA | 100 | INAUGURADA | 93945768.77
1393 | LICEO GUARICANO 1 | 0 | NO ESPECIFICADO | 1995130.05 | Inactiva, Solar no definido.
1394 | LICEO GUARICANO 4 | 100 | INAUGURADA | 109302982.13
1395 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL-FE Y ESPERANZA | 100 | INAUGURADA | 83668511.44
1396 | LICEO MATA SAN JUAN | 100 | INAUGURADA | 102543730.29
1397 | PAULA ANTONIA MERCEDES ENCARNACION - DUQUESA | 100 | INAUGURADA | 76830749.96
1398 | POLITECNICO BUENA VISTA | 100 | INAUGURADA | 99220652.91
1399 | POLITECNICO JUAN PABLO II FE Y ALEGRIA | 0 | NO ESPECIFICADO
1826 | BASICA CAMPECHITO-CHARLLE | 60 | ACTIVA | 63867214.13 | BLOQUE B-1: COLOCACION DE PAÑETEBLOQUE B-2: VACIADO LOSA EN 3 ER NIVELBLOQUE B-3: ENCOFRADO LOSA 1 ER NIVELBLOQUE B-4: DEMOLICION MUROS POR CAMBIOCOMEDOR: COLOCACION ACERO DE ZAPATAS Y COLUMNAS BNP. MUROS CONTENCION: ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS MUROS MM1, M2 Y MUROS ALLAN BLOCK
1827 | BASICA CASA VIEJA | 30 | ACTIVA | 24920278.41 | COMEDOR: TERMINACION DE SUPERFICIES (95%).BLOQUE B-1: TERMINACION DE SUPERFICIES (90%).AREA EXTERIOR: VACIADO DE ZAPATAS, VIGAS Y COLUMNAS DE VERJA PERIMETRAL (55%). RELLENO DE AREA DE COMEDOR (85%).
1828 | BASICA EL CERCADILLO | 60 | ACTIVA | 55898693.54 | AREA EXTERIOR: VACIADO DE MURO MC-8 (75%). COLOCACION DE BLOCKS SOBRE MURO (75%).BLOQUE B-1, B-2 y B-4: NSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES (85%).COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE (COMPLETO).
1829 | BASICA EL CRISTAL | 55 | ACTIVA | 54762179.97 | MODULO B-1: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORMODULO B-2: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORMODULO B-3: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORMODULO AULA INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORCOMEDOR: VACIADO DE IGAS Y LOSA.
1830 | BASICA ESPEJO ANA CELIA VIUDA VASQUEZ | 40 | ACTIVA | 45766645.5 | BLOQUE B-2: PAÑETE EXTERIOR BLOQUE B-3: LOSA 1ER NIVEL
1831 | BASICA ESPEJO RAMONA NERIS SOSA | 70 | ACTIVA | 121351533.38 | BLOQUE B-1: COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE PISOS, PINTURA.BLOQUE B-2: COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE PISOS, ESCALONES. BLOQUE B-3: COLOCACION DE PISOS, PINTURA. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION.CANCHA: CONSTRUCCION DE CANCHA DOBLE Y GRADASCOMEDOR: CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y BLOCKS SNP
1832 | BASICA LA JAVILLA-NUEVO PROYECTO | 35 | ACTIVA | 26543187.58 | BLOQUE B-1: PAÑETE DEPAREDES EXTERIORES E INTERIORES.AULA INICIAL: PAÑETE DE PAREDES ENTERIORES E INTERIORES.COMDOR: COLOCACION DE BLOQUES SNP Y VACIADO DE LOSASVERJA PERIMETRAL: COLOCACION DE BLOCKS SNP
1833 | BASICA LOS REDIMIDOS | 55 | ACTIVA | 76161060.57 | BLOQUE B-1: REALIZANDO COLOCACION DE PISOS Y ESCALONES DE ESCALERA.BLOQUE B-2: REALIZANDO TERMINACION DE SUPERFICIESBLOQUE B-3: REALIZANDO TERMINACION DE SUPERFICIESBLOQUE B-4: COLOCACION DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.COMEDOR: TERMINACION DE SUPERFICIESSEPTICO: REALIZANDO COLOCACION DE MUROS BNP
1834 | BASICA PARAISO ESCONDIDO (MAMA TINGO) | 75 | ACTIVA | 78331682.45 | BLOQUR B-1, B-2 y B-3: INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES (55%).AREA EXTERIOR: INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES (80%). CONSTRUCCION DE SEPTICOS (75%). CCONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS (35%).
1835 | BASICA PARAISO II | 5 | PRELIMINARES |  | OBRA REUBICADA A SANTO DOMINGO ESTE - COLEGIO FAREL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUA SOCORRO. 03/09/2019 PUESTA EN POSESION
1836 | BASICA SABANA PERDIDA 1 | 20 | DETENIDA | 19711425.92 | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. EVALUACION DE LOS MUROS DE CONTENCION
1837 | BASICA SAN FELIPE SUR-GUALEY | 65 | ACTIVA | 73025124.61 | COMEDOR: COLOCACION DE CERAMICA VERJA PERIMETRAL: PAÑETE EXTERIOR
1838 | BASICA VILLA JERUSALEN | 45 | ACTIVA | 64212218.5 | PINTURA BASE EN BLOQUESCERAMICA EN BAÑOSCONSTRUCCION DE ESCALONES DE ESCALERAS
1841 | LICEO EDEN | 10 | DETENIDA | 28841564.05 | MOVIMIENTO DE TIERRA: DEFINICIÓN DE NIVELES DE TERRAZAS
1842 | LICEO EL MAMEY | 0 | NO INICIADA | 7513245.26 | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA ´PUESTA DE POSESIÓN.
1843 | LICEO EL TAMARINDO-COLONIAS DE LOS DOCTORES |  | NO ESPECIFICADO | 56792791.52
1844 | LICEO LA CEIBA | 55 | ACTIVA | 57554584.65 | BLOQUE B-1: TRABAJOS DE RELLENO EXTERIORBLOQUE B-2: TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALESBLOQUE B-3: TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALESCOMEDOR : COLOCACION DE PAÑETE EXTERIOR E INTERIORCANCHA: ARMADO DE GRADA 1 MUROS: VACIADO DE MURO MC1
1845 | LICEO LA ESPERANZA | 5 | DETENIDA |  | A LA ESPERA DE REDISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN.
1846 | LICEO LA VICTORIA | 5 | DETENIDA | 21680979.24 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.
1847 | LICEO PADRE EMILIANO TARDIF | 5 | PRELIMINARES |  | PLANOS ARQUITECTONICOS LISTO.DISEÑO AGUAS PLUVIALES EN ESPERA DE APROBACION POR EL MINERD. DISEÑO DE MUROS EN ESPERA DE APROBACION POR EL MINERD.LETRERO DETERIORADO, FUE REMOVIDO POR LIMPIEZA.SE REALIZO NUEVAMENTE UN CORTE DE CAPA VEGETAL.SE REALIZO 3RA VISITA CONJUNTA MINERD – MOPC, PARA VERIFICACION DE MUROS DE CONTENCION
1848 | LICEO PUNTA -LOS BAMBUS | 90 | ACTIVA | 104657647.95 | JARDINERAS EN AREA DE PÁRQUEOCOLOCACION DE PASAMANOS EN RAMPASCOLOCACION DE LUCES EXTERIORESJARDINERIA EN GENERALCONFECCION DE ASTA PARA BANDERA
1850 | LICEO VILLA JERUSALEN | 65 | ACTIVA | 65304169.96 | COMEDOR: TECHO BLOQUE B-1 Y B-2: PINTURA Y VENTANAS BLOQUE B-1: ESCALERAS
1853 | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES VILLA MELLA | 0 | DETENIDA |  | YA FUERON ENTRAGADOS LOS PLANOS Y SE ESTA BUSCANDO PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA PROCEDER CON EL CORTE DE LA CAPA VEGETAL.
1952 | PRIMARIA VILLA PRIMAVERA (LICEO SALOME UREÑA) | 5 | ACTIVA |  | INICIO DE TRABAJOS , REALIZANDO ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOA ESPERA VALIDACION MOVIMIENTO DE TIERRA
1858 | TALLERES EN POLITECNICO JUAN PABLO II FE Y ALEGRIA | 100 | TERMINADA | 70040517.27
135 | BASICA BUENAS NOCHES (BASICA CONCEPCION BONA) | 100 | INAUGURADA | 59734603.4
132 | BASICA LA CANELA | 100 | INAUGURADA | 108341067.13
131 | BASICA LA CIENAGA (BASICA GENERAL JOSE DE SAN MARTIN) | 100 | INAUGURADA | 63447170.15
130 | BASICA LA ROSA (ESCELA PRIMARIA JUAN Y GABIÑO) | 100 | INAUGURADA | 93779540.84
1428 | BASICA ROSARIO EVANGELINA SOLANO | 100 | INAUGURADA | 67205652.59
1017 | HERRERA (LAS MALVINAS) | 100 | INAUGURADA | 55001837.5
139 | LICEO BAYONA (LICEO PROF. VICTOR PASCUAL AGUERO) | 100 | INAUGURADA | 62154302.24
1427 | POLITECNICO MADRE RAFAELA YBARRA-LAS CAOBAS | 100 | INAUGURADA | 20790203.61
1018 | SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB | 100 | INAUGURADA | 70772956.6
1864 | ALAMEDA | 40 | ACTIVA | 8485022.6 | PREPARANDO RAMPA DE ACCESO.PREPARANDO LOSA DE ENTREPISOCIERRE DE MUROS DE BLOCKS
680 | BASICA BAYONA #2 | 100 | INAUGURADA | 60567587.46
674 | BASICA ESPEJO BELLA COLINA-JAPON | 80 | DETENIDA | 61942645.84 | DETENIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA.RESCISION DE CONTRATO EN PROCESO.
415 | BASICA LAS CAOBAS #2 | 90 | DETENIDA | 75356911.05 | EN ESPERA DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA.
675 | BASICA LAS MALVINAS | 100 | INAUGURADA | 72015035.5
679 | BASICA SAN MIGUEL 2 | 100 | INAUGURADA | 83974445.11
1870 | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 1 | 5 | DETENIDA |  | PROPIETARIO NO PERMITE QUE SE REALICEN LEVANTAMIENTO HASTA NO PAGARLE EL SOLAR.
1871 | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 2 | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1872 | HERRERA- EL ABANICO | 5 | ACTIVA |  | MOVIMIENTO DE TIERRA: SE PROCEDIÓ A REALIZAR TRABAJOS DEL CORTE DE MATERIAL NO CALIFICADO EN TODA EL ÁREA DEL PROYECTO HASTA ALCANZAR LA COTA DE NIVEL ACONDICIONADO COMO LO RECOMENDADO POR LOS PLANOS ESTRUCTURALES. TAMBIÉN SE TRABAJÓ CON EL CORTE GENERAL DEL MATERIAL NO CALIFICADO DE 0.65 M.
1873 | HERRERA- EL CAFE | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1874 | HERRERA- EL LIBERTADOR | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1875 | HERRERA-ENGOMBE | 5 | PRELIMINARES |  | REALIZANDO MUROS DE CONTENCION.
1876 | HERRERA-LA ALTAGRACIA | 55 | ACTIVA | 17242980.54 | MODULOS: CONTINUACION PAÑETE EN EXTERIOR DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL. COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS, COLOCACION DE TUBERIAS ELECTRICAS Y SANITARIAS.
1877 | HERRERA-LA ALTAGRACIA | 5 | DETENIDA |  | EN ESPERA DE ADQUISICIÓN DE TERRENO POR PARTE DE MINERD. (PLANOS LISTOS).
1878 | LAS CAOBAS-EL ROSAL | 5 | DETENIDA |  | 1. NUEVA PUESTA EN POSESION.2. LEVANTAMIENTO TN REALIZADO. 3. ESPERANDO PARA ENTREGAR A DISEÑO LEVANTAMIENTO Y SEGUIR AVANZANDO CON LOS PRELIMINARES.
676 | LICEO BELLA COLINA (PROFESORA ADELAIDA ACOSTA) | 100 | INAUGURADA | 66194750.47
677 | LICEO LA ROSA | 100 | INAUGURADA | 98875142.43
678 | LICEO MANOGUAYABO | 100 | INAUGURADA | 85467452.46
1883 | MANOGUAYABO | 5 | PRELIMINARES |  | REMISION A DISEÑO EL 11 DE DIC EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, A LA ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO.
1885 | VILLA AURA - LOS OLIVOS | 40 | ACTIVA | 3853696.49 | VACIADO DE MURO DE RAMPA TIPO 2.ESPERANDO BRIGADA PARA VALIDACION DE LOS MIVIMIENTOS DE TIERRA.
1400 | BASICA BARRIO NUEVO-KILOMETRO 13 | 0 | NO ESPECIFICADO |  | 0
1401 | BASICA BIENVENIDOS | 100 | INAUGURADA | 89101090.02
1402 | BASICA ENRIQUILLO | 100 | INAUGURADA | 117019075.32
1407 | BASICA ESPEJO ROSARIO EVANGELINA SOLANO | 100 | INAUGURADA | 92968453.79
1408 | BASICA JUAN GUZMAN-MANOGUAYABO | 5 | PRELIMINARES |  | ENVIADOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EN FECHA 20-MAYO-2019 Y LOS PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN FECHA 5-JUNIO-2019. EN ESPERA DE INICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA.ENVIADO INFORME DE SUPERVISION EN 26-JUNIO-2019 PARA NOTIFICACION DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO QUIERE ARRANCAR LA OBRA POR TEMAS DE PRESUPUESTO.
1409 | BASICA PALAVE | 100 | INAUGURADA | 89393897.06
1410 | LICEO BAYONA 2 | 100 | INAUGURADA | 109436911.28
1411 | LICEO BELLAS COLINAS 2 | 100 | INAUGURADA | 102564798.85
1412 | LICEO EL CAFE | 100 | INAUGURADA | 98802389.07
1413 | LICEO ENGOMBE | 5 | PRELIMINARES |  | TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.
1865 | BASICA EL CAFE 2 | 25 | ACTIVA | 27771903.4 | SOLUCIÓN HIDRÁULICA: SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROYECTO. RECIBIMOS LA VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRÁFICA, LOS CUALES REALIZARON EL LEVANTAMIENTO CON LOS PUNTOS DE CONTROL REALES. A LA ESPERA DE QUE SEA ENTREGADO AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE Y ASÍ PUEDAN CONTINUAR CON EL DISEÑO DE LAS POSIBLES SOLUCIONES. BLOQUE B-2 (3 NIVELES): SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL VACIADO DE HORMIGON DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROS.
1866 | BASICA ESPEJO JAMAICA | 5 | ACTIVA | 36618565.14 | BLOQUE B-3: SE REALIZO VACIADO DE LOSA DEL 1ER. NIVEL, SE COLOCARON BLOCKS DE 8” SISMO-RESISTENTES Y ENCOFRADO DE LAS COLUMNAS DEL 2DO NIVELl. CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES
1867 | BASICA JUAN GUZMAN | 5 | DETENIDA |  | PLANTEL RECIBIDA DE LA TRANSICIÓN OISOE - MOPC. DETENIDO POR CAMBIO DE SOLAR
1868 | BASICA LAS PALMAS | 5 | DETENIDA |  | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (35%).EN ESPERA PRUEBA MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA APROBACION Y NUEVOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1869 | BASICA MOVEARTE FLOR EL CAFE | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1879 | LICEO HATO NUEVO | 90 | ACTIVA | 109396910.07 | VACIADO HORMIGON EXTERIOR, ENTRE MODULOSCANCHAS VACIADAS Y CORTADAS.JARDINERIA 50%
1880 | LICEO BUENOS AIRES | 35 | ACTIVA | 54182361.68 | BLOQUE B-1: BLOCKS BNPBLOQUE B-2: VACIADO DE LOSA DE ENTREPISO 3ER NIVELBLOQUE B-3: PAÑETE INTERIOR
1881 | LICEO LA ALTAGRACIA | 5 | PRELIMINARES |  | DGEE-PNEE/Z5/665-2019 SE ENVIÓ EL ESTUDIO DE RESISTIVIDAD A CALCULO MOPC
1882 | LICEO LAS PALMAS |  | NO ESPECIFICADO
1644 | LICEO SAMANA NORDESTE | 45 | DETENIDA | 38226100.23 | CONTRATISTA FALLECIO.
1884 | POLITECNICO MOVEARTE FLOR EL CAFE | 0 | NO INICIADA |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
346 | BASICA ESPERANZA ESTE | 0 | NO ESPECIFICADO
347 | BASICA ESPERANZA NORT-NOROESTE | 0 | NO ESPECIFICADO
1019 | ESPERANZA | 0 | NO ESPECIFICADO
348 | LICEO ESTE ESPERANZA | 0 | NO ESPECIFICADO
870 | BASICA EL MAIZAL | 0 | NO ESPECIFICADO
871 | BASICA ESPERANZA NOROESTE | 0 | NO ESPECIFICADO
872 | BOCA DE MAO | 0 | NO ESPECIFICADO
873 | BUEN SAMARITANO | 0 | NO ESPECIFICADO
1886 | ESPERANZA | 68 | ACTIVA | 8681996.43 | Se trabaja en la colocación de pisos en pasarelasSe trabaja en la reconstrucción de blocks en bordillos de aulas, luego de la colocación de tuberías de drenaje de aguas residuales, como se indica en planos enviados por MOPC
874 | HERMANAS MIRABAL | 0 | NO ESPECIFICADO
875 | JICOME ARRIBA | 0 | NO ESPECIFICADO
876 | LICEO DAMAJAGUA | 0 | NO ESPECIFICADO
1414 | BASICA ESPEJO CRISTOBAL COLON | 0 | NO ESPECIFICADO
1415 | BASICA ESPERANZA OESTE | 85 | DETENIDA | 90335762.98 | SE REALIZAN INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES Y REGISTROS PLUVIALES EN EL COMEDORSE TRABAJA EN LA COLOCACION DE VENTANAS Y PUERTAS DEL AULA INICIAL B4SECOLOCA LA TIERRA NEGRA EN LAS AREAS VERDES Y LIMPIEZA GRAL.SE TRABAJA EN LA NIVELACION DEL TERRENO DEL AREA ALREDEODR DEL COMEDOR
1416 | LICEO ESPERANZA NORTE | 0 | NO ESPECIFICADO
1417 | LICEO JICOME | 0 | NO ESPECIFICADO
1887 | LICEO BOCA DE MAO | 31 | ACTIVA | 42029210.36 | Se realizó el hormigonado de losa de techo en bloque B-2Se continua trabajando el pañete en bloque B-3Se continua trabajando el pañete en 1er nivel de bloque B-1
1888 | LICEO CRUCE DE ESPERANZA | 10 | DETENIDA |  | SITUACIÓN ACTUAL: No se ejecuta labor en obra, debido a que el proceso de geomembranas y geotextile debe realizarse conjuntamente con la solución de mejoramiento de suelos a agregar, acordadas en visita tecnica interinstitucional, para evitar que las mismas se afecten o dañen al transitar los equipos pesados dentro del terreno
1889 | LICEO EL MAIZAL | 6 | DETENIDA |  | SE REALIZO UN PORCIENTO DEL RELLENO COMPACTADO PARA CONFORMAR TERRACERIA.
349 | BASICA LAGUNA SALADA | 0 | NO ESPECIFICADO
1468 | EL PORTAL-ATALA (LAGUNA SALADA) | 1 | PRELIMINARES |  | ISE REALIZO EL 2DO ESTUDIO DE SUELO, SE REALOZO PARA LEVANTAMIENTO INICIAL DE TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ESPERA QUE CONTARTISTA INICIE LOS TRABAJOS ,ESPERANDO SOLUCION ESTRUCTURAL (MUROS) LUEGO DE VISITA CONJUNTA
877 | JAIBON | 0 | NO ESPECIFICADO
1418 | BASICA CENTRO PARA LA NIÑEZ | 0 | NO ESPECIFICADO
1419 | BASICA LAGUNA SALADA ARRIBA | 0 | NO ESPECIFICADO
1890 | LICEO LA CAYA | 70 | ACTIVA | 34378914.77 | COLOCACION DE PISOS EN COMEDOR, COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO DETRÁS DE MUROS DE CONTENCION, TERMINACION EN BAÑOS Y EN LABORATORIO DE CIENCIAS, EXCAVACION DE SOLUCION DE MUROS DE GAVION DETRÁS DEL COMEDOR, LIMPIEZA Y NIVELACION DE PATIOS.
350 | BASICA GUATAPANAL | 0 | NO ESPECIFICADO
352 | BASICA MAO 1 | 0 | NO ESPECIFICADO
353 | BASICA MAO 2 | 0 | NO ESPECIFICADO
351 | LICEO MAO | 0 | NO ESPECIFICADO
1020 | MAO | 0 | NO ESPECIFICADO
878 | BASICA MAO 3 | 0 | NO ESPECIFICADO
1892 | BLOQUE DE BARRIOS LA COMPUERTA-BUENOS AIRES-CAÑADA PIEDRA | 0 | NO ESPECIFICADO
879 | PUEBLO NUEVO, MAO | 0 | NO ESPECIFICADO
1420 | BASICA ESPEJO BATEY AMINA | 0 | NO ESPECIFICADO
1421 | BASICA MAO 4 | 0 | NO ESPECIFICADO
1891 | BASICA TAITABON | 21 | DETENIDA | 15324674.76 | SITUACION ACTUAL: TRABAJOS DETENIDOS POR PROPIETARIO SOLAR QUIEN ALEGA FALTA DE PAGO CORRESPONDIENTE.
1893 | LICEO CURNO-UASD | 85 | ACTIVA | 89949319.32 | SE TRABAJA LA PINTURA FINAL EN EL BLOQUE B1 Y B2SE TRABAJA CON LA INSTALACION DE MESETAS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS EN BLOQUE B2SE TRABAJA EL VERTEDERO EXTERIOR EN EL BLOQUE B3 SE TRABAJA LA COLOCACION DE PUERTAS DE ACCESO A ESCALERA Y SE APLICA PINTURA FINAL AL BLOQUE B3SE TRABAJA EN LA PINTURA FINAL Y LOS REGISTROS PLUVIALES DEL BLOQUE B4SE TRABAJA CON LAS CALZADAS Y EL PERGOLADO EN EL COMEDORSE DAN PAÑETE A LAS GRADAS Y SE HORMIGONAN LAS COLUMNAS DE LAS CANCHASSE TRABAJA LA TERMINACION EN LA VERJA PERIMETRAL ( PORTAL DE ENTRADA)

## OBRAS MOPC
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección Técnica
Avance de obras en el periodo Abril - Julio 2021
ABRIL - JUNIO 2021
CONTRATO | NOMBRE | PROVINCIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ENC. ACTUALIZACIÓN | TIPO PROYECTO | ESTADO ACTUAL (T2) | %FÍSICO AVANCE (T2) | MONTO CUBICADO ACTUAL (T2)
668-2018 | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, PROV. AZUA | AZUA | AZUA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 0% | 0
70-2019 | CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS, PROV. AZUA | AZUA | AZUA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 81.37% | 14323658.47
677-2015 | CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FUNDACION SUR FUTURO, CENTRO PADRE DE LAS CASAS, LOTE 1 PROV. AZUA ZONA 3 | AZUA | AZUA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 0% | 0
908-2019 | CONST. DE VIVIENDAS ECCONOMICAS EN LA COMUNIDAD DEL MEMISO PROV.AZUA | AZUA | AZUA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 0% | 0
723-2015 | (LOTE 8), REPAR. Y CONST. DE EDIFS. TALES COMO: A) IGLESIAS B) CENTROS DE ATENCION PRIMARIA C) DESTACAMENTOS POLICIALES D) INST. DEPORTIVAS E) CENTROS COMUNALES, PROV. BARAHONA, ZONA1.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 40.6% | 9395179.94
721-2015 | (LOTE 6), REPAR. Y CONST. DE EDIFS. TALES COMO: A) IGLESIAS B) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA C)DESTACAMENTOS POLICIALES D) INST. DEPORTIVAS Y E) CENTROS COMUNALES PROV.BARAHONA, ZONA 1 | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 24.24% | 4838952.06
724-2015 | TRAB. REPARACION Y AMPLIACION DE LAS INST. DE LA ASOC. DOM. DE REHABILITACION DE BARAHONA (LOTE 9), ZONA 1.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 23.3% | 5367922.39
552-2015 | LOTE 22, CONST. DE (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO(B), DE 4 NIVELES Y 2 APTOS. POR PISO DE 2 HABTS. C/U PARA UN TOTAL DE 8 APTOS. DE 58 MTS. C/U PROYECTOS PROV. BARAHONA.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 23.3% | 2196093.2
725-2015 | (LOTE 10), REPAR. Y CONST. DE EDIFS. TALES COMO: A) IGLESIAS B) CENTROS DE ATENCION PRIMARIA C) DESTACAMENTOS POLICIALES D) INST. DEPORTIVAS Y E) CENTROS COMUNALES PROV. BARAHONA, ZONA 1.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 23.13% | 4617679.01
551-2015 | LOTE 23, CONST. DE (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO(B), DE 4 NIVELES Y 2 APTOS POR PISO DE 2 HABTS. C/U PARA UN TOTAL DE 8 APTOS DE 58 MTS. C/U PROYECTOS ESPERANZA, PROV. BARAHONA.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 23.1% | 2177354.95
554-2015 | LOTE 20, CONST. DE (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO(B), DE 4 NIVELES Y 2 APTOS. POR PISO DE 2 HABTS. C/U PARA UN TOTAL DE 8 APTOS DE 58 MTS. C/U PROYECTOS ESPERANZA PROV. BARAHONA.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 23.09% | 2176324.67
553-2015 | LOTE 21, CONST. DE (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO(B), DE 4 NIVELES Y 2 APTOS POR PISO DE 2 HABTS. C/U PARA UN TOTAL DE 8 APTOS. DE 58MTS. C/U PROYECTOS ESPERANZA, PROV. BARAHONA.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 22.99% | 2167229.16
558-2015 | LOTE 16, CONST. DE (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO(B), DE 4 NIVELES Y 2 APTOS. POR PISO, DE 2 HABTS. C/U PARA UN TOTAL DE 8APTOS. DE 58 MTS. C/U CIUDAD | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 22.99% | 2167038.69
555-2015 | LOTE 19, CONST. DE (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO(B), DE 4 NIVELES Y 2 APTOS. POR PISO DE 2 HABTS. C/U PARA UN TOTALDE 8 APTOS. DE 58 MTS. C/U PROYECTOS ESPERANZA, PROV. BARAHONA.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 22.99% | 2167018.53
557-2015 | LOTE 17, CONST. DE (1) EDIF. DE APTOS ECONS. TIPO(B), DE 4 NIVELES Y 2 APTOS POR PISO, DE 2 HABTS.C/U PARA UN TOTAL DE 8 APTOS DE 58 MTS. CIUDAD ESPERANZA PROV. BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 22.89% | 2157483.1
556-2015 | LOTE 18,CONST. DE (1) EDIF.DE APTOS. ECONS. TIPO(B), DE 4 NIVELES Y 2 APTOS POR PISO DE 2 HABTS. C/U PARA UN TOTAL DE 8 APTOS DE 58 MTS. C/U CIUDAD ESPERANZ PROV. BARAHONA.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 22.74% | 2143207.71
564-2015 | LOTE 10,CONSTRUCCION DE UN(1) EDIFICIO DE APTOS ECONMICOS, TIPO(A), DE CUATRO(4) NIVELES Y (4) APTOS POR PISO DE (3) HABITACIONES C/U, PARA UN TOTAL DE (16) APTOS DE (78) MTS. CUADRADOS C/U.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 20.79% | 4762625.56
563-2015 | LOTE 11, CONST. DE (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO(A), DE 4 NIVELES Y 4 APTOS. POR PISO DE 3 HABTS. C/U PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 MYS. C/U PROV. BARAHONA.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 20.66% | 4733037.23
559-2015 | LOTE 15, CONST. DE UN EDIF. DE APTOS. ECON. TIPO (A) DE 4 NIVELES Y 4 APTOS. POR PISO DE 3HABS. C/U CON ANEXIDADES PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 MTS. | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 20.65% | 4731949.5
566-2015 | LOTE 8, CONSTRUCCION DE UN (1) EDIFICIO DE APTOS. ECONOMICOS TIPO A DE 4 NIVELES Y 4 APTOS. POR PISO DE 3 HABITACIONES C/U, PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 M2 C/U, PROVINCIA BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 20.65% | 4730762.17
561-2015 | LOTE 13,CONSTRUCCION DE UN(1) EDIFICIO DEAPTOS ECONOMICOS, TIPO(A), DE CUATRO(4) NIVELES Y (4) APTOS POR PISO DE (3) HABITACIONES C/U, PATA UN TOTAL DE (16) APTOS DE (78) MTS CUADRADOS C/U.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 20.65% | 4730762.17
567-2015 | LOTE 7,CONSTRUCCION DE UN(1) EDIFICIO DE APTOS ECONOMICOS, TIPO(A), DE CUATRO(4) NIVELES Y (4) APTOS POR PISO DE TRES HABTS C/U, PARA UN TOTAL DE (16) APTOS DE (78) MTS CUADRADOS C/U.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 20.65% | 4730762.17
562-2015 | LOTE 12, CONSTRUCCION DE UN(1) EDIFICIO DE APTOS ECONOMICOS, TIPO(A) DE CUATRO(4) NIVELES Y (4) APTOS POR PISO DE TRES HABTS. C/U, PARA UN TOTAL DE (16) APTOS DE (78) MTS CUADRADOS C/U.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 20.34% | 4660141.48
568-2015 | LOTE 6, CONSTRUCCION DE UN(1) EDIFICIO DE APTOS ECONOMICOS, TIPO(A), DE CUATRO(4) NIVELES Y (4) APTOS POR PISO DE TRES HABTS C/U, PARA UN TOTAL DE (16) APTOS DE (78) MTS CUADRADOS C/U | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 20.22% | 4632229.22
726-2015 | (LOTE 6), REPAR. Y CONST. DE EDIFS. TALES COMO: A) IGLESIAS B) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA C)DESTACAMENTOS POLICIALES D) INST. DEPORTIVAS Y E) CENTROS COMUNALES PROV.BARAHONA, ZONA 1 | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 19.84% | 3961869.43
722-2015 | (LOTE 7), REPAR. Y CONST. DE EDIFS. TALES COMO: A) IGLESIAS B) CENTROS DE ATENCION PRIMARIA C) DESTACAMENTOS POLICIALES D) INST. DEPORTIVAS Y E) CENTROS COMUNALES, PROV. BARAHONA, ZONA 1.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 18.29% | 3652549.94
560-2015 | (LOTE 14),CONST. DE (1) UN EDIF. DE APTOS., ECONS. TIPO(A), DE 4 NIVELES Y 4 APTOS POR PISO, DE 3 HAB. C/U PARA UN TOTAL D 16 APTOS. DE 78 MTS C/U CIUDAD ESPERANZA PRO. BARAHONA. | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 0% | 0
565-2015 | LOTE 9, CONSTRUCCION DE UN(1) EDIFICIO DE APTOS ECONOMICOS, TIPO(A), DE CUATRO(4) NIVELES Y (4) APTOS POR PISO DE (3) HABITACIONES C/U, PARA UN TOTAL DE (16) APTOS DE (78) MTS CUADRADOS C/U.- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 0%
794-2019 | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE BARAHONA, PROV. BARAHONA ( LOTE I).- | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 0% | 0
474-2018 | REHABILITACIÓN DEL MUSEO TRAMPOLÍN, ZONA COLONIAL DEL DISTRITO NACIONAL (LOTE 4) | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 40.51% | 4153190
786-2019 | REMODELACION DE LA CAFETERIA Y READECUACION DE BAÑOS DEL CLUB DEL MOPC, SEDE CENTRAL | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 83.07% | 339870.67
690-2015 | REMOZ. DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA FE, ACOND. DEL SALON PARA CANAL DE T.V. EN EL COMITE DOM. Y REPAR. DE ALGUNAS AREAS Y TECHADO DE CANCHA EN EL DEP. Y CULT. LOS PIONEROS.- | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 37.61% | 9321242.56
92-2019 | CONST. DEL ALMACÉN DEL CENTRO ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) DE LA PRIMERA DAMA Y OTRAS ADECUACIONES, UBICADO EN LA AVENIDA LUPERÓN. | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 37.44% | 4672454.66
452-2018 | REHABILITACIÓN Y CONST. DE INFRAESTRUCTURA DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 30.73% | 12134913.92
694-2015 | LOTE 5, REPAR. DEL ALMACEN DE CAM. VEC. DEL MOPC Y LA REPAR. DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA(CENADARTE), EN SANTO DOMINGO Y DISTRITO NAC. ZONA 4 | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 28.58% | 5703302.7
100-2017 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE AULAS NO. 2, QUE CONSTA DE LOS BLOQUES 2,3,Y 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 21.19% | 16414654.68
682-2015 | LOTE 8, PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA 3 PARA REPAR. Y CONST. DE EDIFS. TALES COMO:a) IGLESIAS b) CENTROS DE ATENCION P. c) DPTOS POLICIALES d)INST. DEPORT. Y C.COMUNALES | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 85.94% | 20218068.19
110-2010 | REMODELACION DEL CLUB SAN CARLOS, D.N. | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 79.5% | 146746822.94
809-2019 | CONST. DEL CENTRO DE LABORATORIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO, SANTO DOMINGO, D.N. | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | UNIDAD EJECUTORA DESPACHO PRIMERA DAMA |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 0% | 0
488-2018 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, CON UNA CAPACIDAD DE 250 PERSONAS, UNA CAPILLA, ÁREA DE PARQUEOS Y PAISAJISMO | LA VEGA | LA VEGA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 28.09% | 4822774.68
658-2018 | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MODULO EN LA ESCUELA MINERVA MIRABAL, PROV. MONTE PLATA. | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 0% | 0
729-2015 | (LOTE 14), REPAR. Y CONST. DE EDIFS. TALES COMO: A) IGLESIAS B) CENTROS DE ATENCION PRIMARIA C) DESTACAMENTOS POLICIALES D) INST. DEPORTIVAS Y E) CENTROS COMUNALES, PROV. PEDERNALES, ZONA 1.- | PEDERNALES | PEDERNALES | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 16.74% | 3345333.06
475-2018 | CONSTRUCCION CATEDRAL SAN FELIPE DE APOSTOL PROVINCIA PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 22.86% | 4151622.81
694-2018 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, PROV. PUERTO PLATA.- | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 0% | 0
123-2019 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION AYUDANTIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | DETENIDO | 0% | 0
117-2016 | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LAS TERRENAS, PROV. SAMANA | SAMANA | SAMANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 68.95% | 231771663.57
727-2015 | CONST. DE LOS DESTACAMENTOS: LA ROMANA, LOS COMANDOS Y EL DUEY, LOTE 12, PROV. BARAHONA, ZONA 1. BARAHONA FUE CAMBIADO A SAN CRISTOBAL S/ADD. 1 DE IUS VARIANDI | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 38.19% | 7626028.47
681-2015 | LOTE 7,TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MATADERO Y CEMENTERIO DE NIGUA,PROV.SAN CRISTOBAL,ZONA 3 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 19.41% | 3880960.09
680-2015 | ACONDICIONAMIENTO CENTRO DE ACOPIO, VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE 6 ZONA 3 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 76.84% | 15363079.09
588-2015 | LOTE 16, REPARACION DE PISOS, TECHO, MUROS DE MAMPOSTERIA, INSTALACIONES SANITARIAS Y/O REPARACION ELECTRICA , SEGUN EL CASO, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, REGION SUR. | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | DETENIDO | 0% | 0
683-2015 | LOTE 9: REPAR. Y CONST. DE EDIFS. TALES COMO: A) IGLESIAS B) CENTROS DE ATENCION PRIMARIA C)DESTACAMENTOS POLICIALES D) INST. DEPORTIVAS Y E) CENTROS COMUNALES PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA 3.- | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 0% | 0
698-2015 | LOTE 16: REPAR. Y CONST. DE EDIFS. TALES COMO: A) IGLESIAS b) CENTROS DE ATENCION PRIMARIA C) DESTACAMENTOS POLICIALES D) INST. DEPORTIVAS Y E) CENTROS COMUNALES PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA 3.- | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 34.17% | 6832839.54
111-2015 | LOTE 36, CONST. DE UN(1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO (A) DE CUATRO (4) NIVELES Y CUATRO (4) APTOS. POR PISO DE TRES (3) HABITACIONES C/U CON SUS RESPECTIVAS ANEXIDADES, PARA UN TOTAL DE DIECISEIS (16) APTOS. DE 78 METROS CUADRADOS C/U. | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 49.97% | 11448847.35
113-2015 | LOTE 34, CONST. DE UN (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO A, DE 4 NIVELES Y 4 APTOS. POR PISO DE 3 HABS. C/U CON SUS RESPECTIVAS ANEXIDADES, PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 MTS.CUADRADOS C/U. | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 30.58% | 7005291.74
704-2015 | LOTE 5: CONST. DE LOS DESCAMENTOS DE BANICA, ESTRELLETA Y RINCONCITO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, ZONA 2.- | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 0% | 0
692-2015 | LOTE 3,CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES QUE ALOJARAN LA CABALLERIA AEREA DEL EJERCITO NACIONAL,UBICADA EN EL AEROPUERTO DEL HIGUERO,PROV.STO,DGO.ZONA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 33.98% | 8477317.65
479-2018 | Reconstrucción del comedor en Sans Souci de la Ciudad de santo Domingo Este (Lote 3). | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 32.22% | 2131849.77
12-2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODULO "E" DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) SANTO DOMINGO ESTE. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 30.49% | 24117050.46
21-2020 | LOTE III- CONSTRUCCIÓN DEL MODULO A DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO ESTE. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 29.53% | 16236892.95
389-2018 | CONSTR. VERJAS PERIMETRALES DEL DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 18.83% | 11728201.58
22-2020 | LOTE II - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO, ESTE. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 18.17% | 11494344.94
717-2015 | CONST. DEL BLOQUE NO. 1 DEL EDIFICIO QUE ALOJARA LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA DEL EJERCITO NACIONAL, LOTE 1, PROV. BAHORUCO, ZONA 1. CAMBIADA SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA, S/ADDENDUM DE IUS VARIANDI No.39/2019, AL MUNICIPIO DE STO. DGO. OESTE. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 85.83% | 20399942.91
72-2012 | REPAR. EDIFIC. QUE ALOJA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL STO. DGO. OESTE. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 80.85% | 124056614.42
384-2018 | PROYECTO "PRESENCIA DOMINICANA" CONST. DE 23 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE 44.89 MTS.2 COMPUESTO DE 3 HABS., 1 BAÑO, 1 SALA-COMEDOR Y COCINA P/EJERCITO NACIONAL EN SAN LUIS, STO. DGO. ESTE. (LOTE I). | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | DETENIDO | 0% | 0
23-2020 | LOTE I - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO, ESTE. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | UNIDAD EJECUTORA DESPACHO PRIMERA DAMA |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 22.33% | 22486999.58
320-2016 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO ESTE. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | UNIDAD EJECUTORA DESPACHO PRIMERA DAMA |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | DETENIDO | 0% | 0
678-2015 | LOTE 2: REPAR. Y CONST. DE EDIFS. TALES COMO: A) IGLESIAS B) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA C) DESTACAMENTOS POLICIALES D) INST. DEPORTIVAS Y E) CENTROS COMUNALES PROV. AZUA, ZONA 3.- | AZUA | AZUA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 0% | 0
395-2019 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TABARA (TABARA ARRIBA), PROV. DE AZUA | AZUA | TABARA ARRIBA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 55.6% | 31946277.51
632-2019 | CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE CIRCUNVALACION DE AZUA | AZUA | AZUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 0% | 0
161-2012 | RECONST. CAM. VEC. SALINA-SALADILLO, DAÑOS TORMENTA SANDY, PROV. BARAHONA, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | BARAHONA | LAS SALINAS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 27.81% | 9400688.22
457-2019 | CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 24.2% | 15230791.82
726-15 | LOTE 11, PROVINCIA BARAHONA, ZONA 1, BIEN PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES TALES COMO: (a) IGLESIAS, (b) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, (c) DESTACAMENTOS POLICIALES, (d) INSTALACIONES DEPORTIVAS Y (e) CENTROS COMUNALES | BARAHONA | BARAHONA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 19.84% | 3961869.43
213-2012 | RECONST. CAM. VEC. PARAISO CHARCO PRIETO-LEONARDO-LA MALANGA,PROV. BA RAHONA TORMENTA SANDY | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 112.9% | 15302872.4
169-2012 | RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCACIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES SEGÚN PRESUPUESTO #148 DEL 15-11-2012 | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | #DIV/0!
394-2019 | REPARACIÓN DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RÍO OZAMA, DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 0% | 0
170-2019 | REPAR. DE PTES. EL EL DISTRITO NACIONAL, PROV. DE SANTO DOMINGO. PTE. PEATONAL AV. MÁXIMO GÓMEZ CON JOHN F. KENNEDY, PTE. PEATONAL MÁXIMO GÓMEZ CON 27 DE FEBRERO Y PTE. VEHICULAR RAMÓN MATÍAS MELLA SOBRE EL RÍO OZAMA EN LA AV. 25 DE FEB. STO. DGO. OESTE. | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 86.45% | 83855300.34
478-2004 | RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO- STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR CON LA C/CONTRATO: 351/2016 PERO SOLO SE EJECUTARON RD$182,588,946.55 | DISTRITO NACIONAL | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 78.3% | 2883440103.17
39-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 16.35% | 24525705.76
176-2018 | ADDENDUM 1, 176/2018 AL CONTRATO: 224-/2012 DE OISOE OBRA:CONST. AVE., CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 16.11% | 231902304.7
940-2019 | RECONST. DE CAM. VEC. EN LA PROV. DUARTE (LOTE 2) | DUARTE | CASTILLO, PIMENTEL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 0% | 0
50-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE,ESPAILLAT,LA VEGA,SANCHEZ RAMIREZ,SANTIAGO Y VALVERDE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | DUARTE, ESPAILLAT, LA VEGA, SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO, VALVERDE | SAN FRANCISCO DE MACORIS,MOCA,JARABACOA,COTUI,VALVERDE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 99.36% | 124010614.49
20-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | DUARTE, LA VEGA | SAN FRANCISCO DE MACORIS, PIMENTEL, VILLA RIVAS,LA VEGA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 57.44% | 143604422.67
25-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | DUARTE, MARIA TRINIDAD SANCHEZ | SAN FRANCISCO DE MACORIS,NAGUA, | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 89.65% | 358585179.15
48-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE, EL SEIBO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | DUARTE, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PUERTO PLATA, SAMANA | SAN FRANCISCO DE MACORIS,EL SEIBO,NAGUA, PUETO PLATA, SAMANA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 95.44% | 118443928.4
08-2017 | TRABAJOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DUARTE, SAMANA, SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | DUARTE, SAMANA, SANCHEZ RAMIREZ, HERMANAS MIRABAL | SAN FRANCISCO DE MACORIS, VILLA TAPIA, LAS TERRENAS, COTUI, | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 46.78% | 93558408.63
38-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | DUARTE, SANCHEZ RAMIREZ | SAN FCO. DE MACORIS, ARENOSO, VILLA RIVAS Y CASTILLO,COTUI,RIO SAN JUAN | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 101.3% | 354584954.37
26-2017 | TRABAJOS EMERGENCIAE VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE,SANCHEZ RAMIREZ,HERMANAS MIRABAL,ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 | DUARTE, SANCHEZ RAMIREZ, HERMANAS MIRABAL, ESPAILLAT | VILLA TAPIA, TENARES, SALCEDO,SAN FCO. DE MACORIS,CEVICO, COTUI,MOCA Y GASPAR HERNANDEZ | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 84.9% | 741649080.43
21-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | EL SEIBO | EL SEIBO, PEDRO SANCHEZ | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 39.42% | 49233846.39
11-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS EL SEIBO,HATO MAYOR Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, EL 30% DE ESTE CONTRATO, FUE CEDIDO A EL CONTRATISTA: MOLL, S.A. S/OFIC. 1507 CON EL (ACTO DE ALGUACIL # 288/2018). | EL SEIBO, HATO MAYOR, ESPAILLAT | SEIBO, MICHES,HATO MAYOR,GASPAR HERNANDEZ | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 0% | 0
30-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VATIOS EN PROVINCIAS EL SEYBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | EL SEIBO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA, CABRERA Y EL FACTOR | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 0% | 0
14-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DE MOCA, LA VEGA Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | ESPAILLAT, LA VEGA, SANTIAGO | MOCA, JAMAO AL NORTE, GASPAR HERNANDEZ,LA VEGA,SANTIAGO Y JACAGUA, | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 96.66% | 604120469.75
33-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | ESPAILLLAT | MOCA, SAN VICTOR Y CAYETANO GERMOSEN, | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 91.62% | 320687337.28
40-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | HATO MAYOR | HATO MAYOR, EL VALLE, SABANA DE LA MAR. | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 30.13% | 271127640.31
44-2017 | TRABAJOS DE EMERGENCIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 EN LA PROV. HATO MAYOR | HATO MAYOR | HATO MAYOR, EL VALLE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 30.1% | 90290798.73
43-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | HATO MAYOR | HATO MAYOR | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 95.72% | 238842218.4
07-2017 | TRABAJ. EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-YERBA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | HATO MAYOR | HATO MAYOR DEL REY | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 63.02% | 235741025.64
24-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS HATO MAYOR Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | HATO MAYOR, PUERTO PLATA | HATO MAYOR,PUERTO PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 84.95% | 318534441.2
09-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO, DUARTE Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | HATO MAYOR, SANTIAGO, DUARTE, PUERTO PLATA | HATO MAYOR,SANTIAGO,VILLA ISABELA, VILLA MONTELLANO, LUPERON, IMBERT Y GUAYUBIN | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 20.79% | 62364965.61
29-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO,LA VEGA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 51.36% | 96176092.56
22-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y MOTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | HERMANAS MIRABAL, MONSEÑOR NOUEL, MONTECRISTI | MONTECRISTI,BONAO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 86.91% | 760223726.23
54-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | HERMANAS MIRABAL, PUERTO PLATA | SALCEDO. TENARES Y VILLA TAPIA, LUPERON Y GUANANICO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 26.65% | 66625138.75
62-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 45.97% | 45974718.34
793-2019 | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 0% | 0
97-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINVIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 61.55% | 153867344.44
110-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC.EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONG.SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTRAGRACIA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 59% | 170434206.43
120-2008 | PLAN REGIONAL DE ASFALTO EN LA PROV. LA ALTAGRACIA(TORM. OLGA), PARTE DE ESTE CONTRATO FUE CEDIDO A PROYECTOS INDUSTRIALES PINSA. | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 89.31% | 243468564.45
60-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 92.74% | 289755861.4
189-2008 | CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA | LA ROMANA | LA ROMANA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 87.89% | 129571713.9
51-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | LA VEGA | CONCEPCION DE LA VEGA, CONSTRANZA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 49.9% | 37388044.75
150-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 21.39% | 40456662.71
219-2019 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA PENDA, PROV. LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 113.5% | 59610928.39
32-2017 | TRABAJOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | LA VEGA | LA VEGA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 67.95% | 109056926.56
42-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | LA VEGA, ESAILLAT | LA VEGA,MOCA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 93.85% | 469254189.67
10-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | LA VEGA, ESPAILLAT | MOCA, JARABACOA, | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 35.94% | 503177279.72
55-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | LA VEGA, MONTECRISTI, PUERTO PLATA | JIMA ABAJO, CONSTANZA, JARABACOA, LA VEGA,MONTECRISTI,VILLA ISABELA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 79.83% | 758339743.39
76-2012 | ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 31.19% | 507309543.83
21-2008 | RECONST. PUNTOS CRITICOS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (TORM. NOEL) | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 67.59% | 125300625.25
28-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 96.88% | 175862831.06
57-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ESPAILLAT | ALTAMIRA, LUPERON, VILLA ISABELA ,SAN FELIPE DE PUERTO PLATA,SANTIAGO, LICEY AL MEDION, PUÑAL, MAO Y MONTECRISTI | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 40.88% | 61316191.81
37-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PUERTO PLATA | EL FACTOR, RIO SAN JUAN,VILLA MONTELLANO, IMBERT, | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 62.13% | 217460121.27
47-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SAMANA | NAGUA,CABRERA,SANTA BÁRBARA DE SAMANA, EL LIMÓN, Y LAS TERRENAS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 59.5% | 297489923.31
125-2019 | SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE MATERIALES MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL EN EL LOTE 4: DISTRITO NACIONAL. | MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 103.3% | 85992214.99
286-2007 | REHAB. POR DAÑOS PROVOCADOS, DESDE LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, HASTA LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ (TORM. NOEL) | MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 92.43% | 286884762.34
12-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | MONSEÑOR NOUEL, SANTIAGO | BONAO, PIEDRA BLANCA, MAIMON, SANTIAGO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 30.52% | 106808259.81
190-2020 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PORTILLO-LA LUISA, PROV. MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 38.92% | 34967857.3
51-2019 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO. | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 17.59% | 66521794.56
91-2008 | PLAN REGIONAL DE ASFALTO PROV. MONTE PLATA, (TORM. OLGA) EL 50% CEDIDO A PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, SRL MEDIANTE ACTO NO. 1253/2018 D/F 17-09-2018 | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 79.32% | 155178933.62
41-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | MONTECRISTI | CASTAÑUELA, VILLA VAZQUEZ, MONTECRISTI | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 45.29% | 113221857.56
520-2018 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN -LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI,R.D. | MONTECRISTI | GUAYUBIN | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 0% | 0
16-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | MONTECRISTI | CASTAÑUELAS, VILLA VASQUEZ Y MONTECRISTI. | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 125% | 499997553.34
172-2019 | SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACIÓN , LOTE 2: REGIÓN SUR Y LOTE 3: REGIÓN ESTE, ESTE CONTRATO UNIFICA A LOS: 128/2019 Y 129/2019. | MULTIPROVINCIAL | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 28.81% | 79958295.38
121-2011 | LOTE 4, PAVIM. DE CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS REGIONES, NORTE, SUR Y ESTE DEL PAÍS, REGIÓN ESTE, EL 50% DE ESTE CONTRATO FUE CEDIDO A DEVIALSA, FUE CAMBIADA SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA, SEGÚN ADDENDA DE IUS VARIANDI 623/2018, A LAS PROVS.: SAN CRISTÓBAL, SANTO DOMINGO Y PERAVIA | MULTIPROVINCIAL | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 62.43% | 227561993.11
205-2009 | (LOTE 5) PAVIMENT. DE CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC., DE LAS PROV. DE LA REGIÓN SUR Y ESTE DEL PAÍS, PROV. INDEPENDENCIA Y PEDERNALES, EL 50% DE ESTE CONTRATO FUE CEDIDO A DESARROLLO VIAL (DE VIALSA) SEGÚN ADD. 3 SE CAMBIA LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA A PROVS. (AZUA, STO. DGO., PERAVIA Y BAHORUCO. | MULTIPROVINCIAL | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 94.55% | 308656221.63
242-2017 | PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE 5MTS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS | NIVEL NACIONAL | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 66.95% | 1757399573.18
175-2018 | ADDENDUM 1, 175/2018 AL CONTRATO: 224/2012 DE LA OISOE, OBRA: RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO -PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 0% | 0
180-2012 | RECONST. CARRET. LOS OLIVARES-LAS MERCEDES, PROV. PEDERNALES, CON UNA LONGITUD DE 11.63 KMS. Y UNA CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO DE 2 PULGADAS (TORM. SANDY) | PEDERNALES | PEDERNALES | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 94.28% | 230896748.69
546-2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BANI, PROV. PERAVIA | PERAVIA | BANI | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 0% | 0
31-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA, SOSUA, VILLA ISABELA, GUANANICO, LA CANELA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 47.62% | 95232144.86
17-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS, SAN FELIPE, SOSUA,ESPERANZA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 36.64% | 183188980.84
383-2018 | CONST. DE LAS CASAS DE LOS PERIODISTAS (LOTE 2), PROV. PUERTO PLATA. | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 90.59% | 14598533.51
311-2006 | SUPERV. DE LA RECONST. DE LA CARRET. CRUCE NAVARRETE-ALTAMIRA-IMBERT-PUERTO PLATA (L-47.20 KMS), PROV. PUERTO PLATA. LA PARTE PENDIENTE DE EJECUCIÓN FUE TRANSFERIDA A EL CONTRATISTA, EPSA-LAPCO CON LA C/CONT. 1420/2017. | PUERTO PLATA | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 100% | 16610212.63
22-2009 | PLAN EMERG. PROVOCADOS POR LAS LLUVIAS OCURRIDAS DURANTE EL MES DE FEB. 2009. INCLUYE TRAMO ACENTAMIENTO LLANO GRANDE-DESVIO PTE. VUELTA ARGCABEZAL ALCANTARILLA LUPERON-PILA PTE. EN ALTAMIRA-DERRUMBE DESPUES PTE. LLANO PEREZ-DERRUMBE LOS | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 90.42% | 67822525.2
13-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA, SOSUA, GUANANICO, IMBERT | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 90.53% | 226334117.66
42-2012 | LOTE 8, CONST. Y RECONST. CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, REGION NORTE, PROV. PTO. PTA. | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 79.75% | 466675860.9
70-2008 | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA - BARRANCON - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION |  | 66014361.64
49-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 | PUERTO PLATA Y SAMANA | ALTAMIRA, GUANANICO, IMBERT, LUPERON, SANTA BARBARA DE SAMANA, LAS TERRENAS, SANCHEZ | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 45.88% | 183521773.9
52-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA, SANTIAGO, VALVERDE, MONTECRISTI ,POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | PUERTO PLATA, SANTIAGO, VALVERDE, MONTECRISTI | ALTAMIRA, LUPERON, VILLA ISABELA Y SAN FELIPE DE PUERTO PLATA,SANTIAGO, LICEY AL MEDION, PUÑAL,MAO,MONTECRISTI, | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 97.07% | 910003628.05
192-2020 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR LOS SERVICIOS ANTE LA NECESIDAD EVIDENTE DE PONER EN FUNCIONAMIENTO CENTROS QUE PUEDAN CUBRIR DEMANDA PRODUCIDA POR LA PANDEMIA COVID-19 | SAMANA | SAMANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 36.06% | 32561884.02
68-2019 | DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANÁ | SAMANA | SAMANA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 11.57% | 83396110.23
90-2012 | (LOTE 6) CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS PROV. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAÍS, REGIÓN NORTE, SAMANA. EL 50% DE ESTE CONTRATO FUE CEDIDO A MILOMAR CON LA C/CONTRATO: 841/2013 Y DEJADA SIN EFECTO LO QUE RESTA DEL ESTA CESIÓN, S/ACTO No.101/2020, COM. 772 D/F 5/3/2020 | SAMANA | SAMANA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 66.86% | 230979727.6
56-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ | SANCHEZ, SAMANA,EL FACTOR, RIO SAN JUAN | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 81.91% | 511517221.25
783-2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO YUBAZO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | CAMBITA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 35.15% | 19160743.93
115-2011 | DISEÑO PARA LA RECONST. DE MUROS DE GAVIONES Y READECUACION DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL, DECRETO NO. 521-11 D/F 31/8/2011 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 95.62% | 766042513.02
110-2015 | LOTE 37, CONST. DE UN (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO (A) D 4 NIVELES Y 4 APTOS POR PISO DE 3 HABITACIONES C/U CON SUS RESPECTIVAS ANEXIDADES, PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 MTS. CUADRADOS C/U. | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 45.73% | 10478165.3
112-2015 | LOTE 35, CONST. DE UN (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO A, DE 4 NIVELES Y 4 APTOS. POR PISO DE 3 HABS. C/U, PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 MTS. CUADRADOS C/U. | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 36.4% | 10299300.8
109-2015 | LOTE 38, CONST. DE UN EDIF. DE APTOS. ECON. TIPO (A) DE 4 NIVELES Y 4 APTOS. POR PISO DE 3HABS. C/U CON ANEXIDADES PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 MTS. | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 36.27% | 8310221.2
107-2015 | LOTE 41 CONST. DE (3) EDIFS DE APTOS ECONS TIPO-B DE (4) NIVELES Y (2) APTOS POR PISO DE (2) HABTS C/U PARA UN TOTAL DE (8) APTOS DE (58) MTS CUADRADOS C/U | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 17.38% | 4946018.61
108-2015 | LOTE 39 CONST. DE (2) EDIFS DE APTOS ECONS TIPO-B DE (4) NIVELES Y (2) APTOS POR PISO DE (2) HABITS C/U PARA UN TOTAL DE (8) APTOS DE (58) MTS. CUADRADOS C/U | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 85.25% | 16070996.12
75-2016 | LOTE 40,CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS DE APARTS. ECONOMS.TIPO B,DE 4NIVELES Y 2 APARTS. POR PISO DE 2 HABTS.CADA UNO CON SUS RESPECTIVAS ANEXIDADES PARA UN TOTAL DE 8 APARTS.DE 58 MTS. CUADRADOS C/U | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 98.63% | 18593433.58
516-2018 | Const. de 5 Edif. tipo A de cuatro pisos, con un total de 16 aptos., ubicados en la Mesopotamia dentro de la prov. San Juan de La Maguana. | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 78.11% | 96591372.57
421-2015 | CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION EMPALME SUR - NORTE SAN JUAN DE LA MAGUANA en (RD$) | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 134.6% | 1335676923.65
208-2009 | PAVIM. DE CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC.DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 1), PROV. ELIAS PIÑA Y PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 50% DE ESTE CONTRATO FUE CEDIDO A LA EMPRESA, ASFALTO DEL CIBAO,SRL, MEDIANTE ACTO #434/2015. | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 73.49% | 86990041.61
263-2019 | REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO HIGUAMO, CARRETERA SANTO DOMINGO-SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 33.64% | 12796299.97
19-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO, CEVICO, LA MATA, COTUI | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 107.1% | 374909122.17
419-2015 | DISEÑO, CONSTRUCCION Y VIAS DE ACCESO DEL PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE EL RIO YUNA, EN LA CARRETERA COTUI-LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 85.95% | 385628806.69
175-2020 | TERMINACIÓN CARRETERA JACAGUA - PALO ALTO, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 90.84% | 57638325.98
133-2019 | SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL EN EL LOTE 1: REGION NORTE. | SANTIAGO | SANTIAGO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 66.97% | 98646067.25
60-2012 | LOTE 3, CONST. Y RECONST. CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, REGION NORTE, SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 92.76% | 398534318.11
18-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA RECONSTRUCCION PUENTE HERMANOS PATIÑO, PROV. SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 120.7% | 241329599.92
34-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | SANTIAGO | SANTIAGO, BAITOA, PUÑAL, TAMBORIL Y VILLA GONZALES, | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 75.46% | 282970104.23
125-2016 | CONST. Y RECONST.DE LOS CAMS. VECS.LA MAGUANITA-MONCION,SABANETA-LA MAGUANA Y LA MAGUANA-LA LEONOR;PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 89.79% | 512270610.07
64-2012 | CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA | SANTIAGO Y PUERTO PLATA | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 98.57% | 2807511732.25
36-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | SANTIAGO, PUERTO PLATA | SANTIAGO,GUANANICO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 31.93% | 63857966.37
27-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | SANTIAGO, PUERTO PLATA | LA CANELA, BAITOA, JACAGUA, LICEY AL MEDIO,SANTIAGO,PUERTO PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 55.95% | 279767907.09
15-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | SANTIAGO, PUERTO PLATA, MONTECRISTI, VALVERDE | SAN JOSE DE LAS MATAS, SANTIAGO,SOSUA, IMBERT, GUANANICO, ALTAMIRA,MONTECRISTI,MAO, ESPERANZA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 96.16% | 841272842.33
637-2019 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 36.61% | 7320653.76
608-2017 | REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, STO. DGO., D.N. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 34.49% | 86550898.27
591-2019 | CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 32.44% | 685497753.79
259-2019 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL (TERMINAL INTERURBANA DEL CIBAO, LOS ALCARRIZOS) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 31.59% | 206390263.32
386-2000 | RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYIGAS (KM. 22)-HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CIENEGA. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 26.42% | 111014099.71
596-2019 | CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 19.08% | 140936995.94
699-2019 | LOTE III, SUPERVICION EXTERNA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TERMINAL INTERURBANA DE ESTE. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 18.38% | 1655716.48
258-2019 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL (TERMINAL INTERURBANA DEL NORTE, MAMA TINGO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 17.88% | 71577400.84
92-19 | CONSTRUCCION DEL ALMACEN DEL CENTRO ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) DE LA PRIMERA DAMA Y OTRAS ADECUACIONES, UBICADO EN LA AVENIDA LUPERÓN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | UNIDAD EJECUTORA DESPACHO PRIMERA DAMA |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 62.56% | 7807855.66
907-2019 | CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III).- | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | UNIDAD EJECUTORA DESPACHO PRIMERA DAMA |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | EJECUCION | 70.14% | 16022020.91
226-2009 | DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO.-SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | EJECUCION | 67.58% | 376784042.6
684-2015 | LOTE 10, PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA 3, REPARACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES TALES COMO: A) IGLESIAS, B) CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, C) DESTACAMENTOS POLICIALES, D) INSTALACIONES DEPORTIVAS Y E) CENTROS COMUNALES. | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | LEGAL | 0% | 0
63-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY, LA OTRA BANDA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADA | 19.61% | 58840942.84
53-2017 | TRABAJOS EMERGENCIA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADA | 95.82% | 299423185.16
224-2012 | CONST. DE BADEN DE TUBOS DE HORMIGON DE 60¨ EN EL RIO DE CUEVA EL LA CARRET. PADRE DE LAS CASAS-GUAYABAL,PROV.AZUA TORMENTA SANDY. | AZUA | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 46.6% | 45178263.11
162-2012 | CONST. PUENTE Y ENCACHE DE PIEDRA E INSTALACION DE TUBERIAS DE HORMIGON 30 Y 36 PULG. P/SOLUCION PUNTOS CRITICOS EN CARRET. SANCHEZ-VILLA FUNDACION, PROV. AZUA, DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | AZUA | AZUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 32.55% | 210209254.01
185-2012 | CANALIZACION Y CONST. DE MURO DE GAVIONES EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRET. AZUA-PERALTA, (TORM. SANDY) | AZUA | PERALTA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 30.47% | 24246517.46
208-2012 | CONST. DE MUROS DE GAVIONES, ENCACHE DE PIEDRA Y LIMPIEZA PARA LA SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS DE LA CARRET.AZUA-LAS YAYITAS, PUNTOS CRITICOS KM.24 Y 4.9 PROV. AZUA TORMENTA SANDY | AZUA | AZUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 5877278.32
174-2012 | LIMPIEZA Y REHAB. CALLES Y CAM. AFECTADOS POR TORMENTA SANDY, EN LA FINCA 6, C/COLON-CLAVELINAS-LOS TRAMOS, PROV. AZUA, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | AZUA | AZUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 94.44% | 11329832.97
184-2012 | CONST. MUROS DE GAVIONES Y SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS EN LA CARRET. LOS NEGROS-BARREROS, PROV. AZUA (TORM. SANDY) | AZUA | AZUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 16304464.94
128-2012 | CONST. MUROS DE GAVIONES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PARA LA SOLUCION PUNTOS CRITICOS EN LA CARRET. CRUCE 15 DE AZUA-BARAHONA. (TORM. SANDY) | AZUA | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 67.19% | 31852456.29
576-2015 | SUPERVISION, FISCALIZACION, ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA CONST. DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA (TRAMO I Y II) | AZUA | AZUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 45802416.44
212-2012 | CONST. MUROS DE GAV. Y COL. TUBERIAS DE HORMIGON DE 42¨P/ SOLUCION PUNTOS CRITICOS CARRET. EL ROSARIO-PUEBLO VIEJO, PROV. AZUA (T. SANDY). EL 47.39% DEL CONT. FUE CEDIDO A PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L (PINSA), POR VALOR $58,602,825.75. | AZUA | AZUA DE COMPOSTELA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.97% | 95947046.97
183-2012 | CANALIZACION, PROTECCION DE APROCHES Y PROLONGACION DEL PTE. S/RIO OCOA, CARRET. SABANA BUEY-PALMAR DE OCOA, PROV. AZUA, (TORM. SANDY) | AZUA | LAS CHARCAS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 98.01% | 152161481.8
176-2012 | RECONST. Y REHAB. DEL CAM. VEC. PERALTA-EL PINAL DE LA PROV. DE AZUA,POR DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y619-12 D/F 25/10/2012. | AZUA | PERALTA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 119.7% | 234466142.03
155-2012 | CONST. MUROS DE GAVIONES Y COLOCACION TUBERIAS P/REHAB. TRAMO CARRET. BANI-AZUA, AFECTADA POR DESLIZAMIENTO EN EL NUMERO, PROV.AZUA DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F25/10/2012. | AZUA | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 270582346.67
140-2012 | CANALIZACION Y CONST. MUROS DE APROCHES PARA REHABILITACION DEL PTE. S/RIO OCOA,(LOS PILONES) Y CANALIZACION DEL RIO OCOA, DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | AZUA | AZUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 95.25% | 326196604.11
143-2012 | CONST. BADEN DE TUBOS DE 72" EN RIO LA CUEVA, Y TERMIN. BADEN TUBULAR RIO GUAYABAL, CARRET. PADRE LAS CASAS-GUAYABAL, PROV. AZUA,DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 94.97% | 524004141.03
120-2012 | CONST. DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, E 0+00 HASTA E 6+750, POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA SANDY DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25 Y 26/10/2012.- | AZUA | AZUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 92.31% | 776181558.96
121-2012 | CONST. CIRCUNVALACION SUR DE LA CIUDAD DE AZUA, DESDE LA EST. 6+750 HASTA EST. 13+500, DAÑOS TORMENTA SANDY,DECRETO 618-12 Y 619-12,D/F 25/10/2012. | AZUA | AZUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 94.21% | 819720653.51
160-2015 | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PADRE LAS CASAS - BOHECHIO, PROVINCIA AZUA | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 1718% | 1010744219.81
200-2012 | SOLUCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE DRENAJE EN LA CARRET. TAMAYO-UVILLA (TORM. SANDY) | BAHORUCO | TAMAYO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 38.88% | 17426344.79
209-2012 | CONST. MUROS DE GAVIONES, ENCACHE DE CUNETAS Y COLOCACION DE TUBERIAS DE HORMIGON DE 30" Y 36" DE DIAMETRO EN EL CRUCE DE LA CARRET. VILLA JARAGUA-LAS CAÑITAS, PROV. BAHORUCO (TORM. SANDY) | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 22.97% | 44614675.66
23-2008 | PLAN NACIONAL DE ASFALTADO REGION SUR | BAHORUCO | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 83.97% | 83972889.86
165-2012 | CONST. APROCHE, CUNETAS, BADENES, MUROS GAV., ALCANT. TUBULARES, ALCANT. CAJON REPOSICION LOSAS APROCHES, CORRECC. TALUD, CANAL Y OTROS (TORM. SANDY) | BAHORUCO | BAHORUCO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 81.29% | 99836539.85
195-2012 | RECONST. DEL CAM. VEC. PARAISO - LA CORREA - RIOSITO, PROV. BARAHONA. (TORM. SANDY), DECRETO NO. 618 Y 619 D/F 25 Y 26/10/2012. | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.77% | 1862409.43
196-2012 | RECONST. DEL CAM. VEC. POLO-LA HOZ, PROV. BARAHONA (TORM. SANDY) | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 3684098.11
67-2008 | RECONST. CARRETERA CABRAL - PEÑON, PROV. BARAHONA, REP. DOM. | BARAHONA | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 35.19% | 14500120.04
187-2012 | REPAR. DEL ENCOFRADO DE VUELO Y RECONST. PUENTE LOS COCOS, PARA ACCESO AL TRANSITO, PROV. BARAHONA. (TORM. SANDY) | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 2392800.03
158-2012 | RECONST. DEL CAM. VEC. TRAMO CARRET. PARAISO - EL MANIEL, PROV. BARAHONA, POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12. | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 95.1% | 2526675.8
217-2012 | TRABAJOS PARA EL CAM.VEC. PARAISO CHARCO PRIETO-LEONARDO-LA MALANGA PROV. BARAHONA TORMENTA SANDY | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 53.16% | 2186893.97
146-2012 | CONST. MUROS DE GAVIONES Y RECONST. CARRET. TRAMO CABRAL-PEÑON, TORMENTA SANDY, PROV. BARAHONA, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | BARAHONA | CABRAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 28.38% | 13516427.8
193-2012 | RECONST. DEL CAM. VEC. POLO-LA LANZA, PROV. BARAHONA (TORM. SANDY) | BARAHONA | POLO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.84% | 4627046.21
160-2012 | RECONST. CAM. VEC. TRAMO BARRIO NUEVO-LA ISLETA-LA CUBA RIOSITO, PROV. BARAHONA, DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 61.26% | 4613235.74
179-2012 | CONST. MUROS DE GAVIONES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA CARRET. 15 DE AZUA-BARAHONA, TRAMO VICENTE NOBLE , DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012 | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.08% | 5335120.79
168-2012 | TRAB. DEL CAM. VEC. BARAHONA-LA GUAZARA, PROV. BARAHONA, POR DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 21.99% | 7747352.13
159-2012 | RECONST. CAM. VEC. TRAMO CARRETERO PARAISO-VILLA NIZAO PLATON-LA LANZA, PROV. BARAHONA, DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | BARAHONA | PARAISO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 68.62% | 5318653.45
216-2012 | RECONST. DEL CAM. VEC. LOS ARROYOS-LOS ARROYOS ARRIBA, PROV. BARAHONA (TORM. SANDY) | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 96.18% | 9779522.25
214-2012 | CONST. ALCANTARILLA DE CAJON 2.5 X 2.50 MTS. (DOBLE 7.30MTS.) PARA EL TRAMO CARRET. JAQUIMEYES-HABANERO, PROV. BARAHONA (TORM. SANDY) | BARAHONA | JAQUIMEYES | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 16.68% | 669148.22
199-2012 | CONST. ENCACHE DE PIEDRA Y RECONST. DEL CAM. VEC. PESCADERIA - LA HOYA, PROV. BARAHONA (TORM. SANDY), DECRETOS NOS. 618 Y 619 D/F 25 Y 26/10/2012. | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 98.59% | 13450438.23
194-2012 | RECONST. DEL CAM. VEC. CABRAL-POLO, BARAHONA, (TORM. SANDY) | BARAHONA | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 76.77% | 14331877.29
192-2012 | REPAR., MANTEN., DEMOLICION Y CONST. DEL PTE. ENRIQUILLO I, EN LA CARRET. BARAHONA-ENRIQUILLO, (TORM. SANDY) | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 96.48% | 47485170.78
144-2012 | RECONST. CARRET. 4 BOCAS-AGUA DULCE-EL NARANJAL-EL HIGUERO, PROV. BARAHONA, DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 86.26% | 78000557.6
175-2012 | TRAB. DE DEMOLICION DEL PUENTE ENRIQUILLO II,EN LA CARRETERA BARAHONA-ENRIQUILLO, POR DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25 Y 26/10/2012. | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 84.08% | 89823334.22
36-2012 | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVINCIAS DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS. LOTE 17 REGION SUR, BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 125% | 605247778.57
07-2012 | CONST. NUEVO SISTEMA DE ILUMINACION (TECNOLOGICA LED), TUNELES AV. 27 DE FEB. AV. LAS AMERICAS Y AV. NUÑEZ DE CACERES, STO. DGO. | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 27.05% | 18220643.38
45-2016 | SERVICIOS PARA SUMIN.,ALMACENAMIENTO, TRANSP., Y APLICACION DE MATS. PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIAS EN EL GRAN STO DGO | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 76.89% | 29241308.89
122-2012 | CONST. ENCACHE, CUNETAS, BADENES, MUROS DE GAVIONES, ALCANTARILLA/S TUBULARES, ALCANTARILLAS DE CAJON, REPOSICION DE LOSAS DE APROCHES, CORRECCION DE TALUD, CANALIZACION Y OTROS. (TORM. SANDY) DECRETO 618 Y 619-12 D/F 25 Y 26/10/2012 | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.22% | 123804675.95
131-2012 | CONST. ENCACHE, CUNETAS, BADENES, MUROS GAVIONES, ALCANT. TUBULARES., ALCANT. DE CAJON, REPOSICION DE LOSAS DE APROCHES, CORRECCION DE TALUD, CANALIZACION Y OTROS TRABAJOS. (TORM. SANDY) | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 72.26% | 115619754.47
331-2016 | SERVICIOS PARA SUMIN.,ALMACENAMIENTO, TRANSP., Y APLICACION DE MATS. PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIAS EN EL GRAN STO DGO | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 96.9% | 199630989.71
25-2011 | LOTE 2, PAVIM. DE CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, REGION SUR, PROV. D. N. | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 97.29% | 548359851.52
007-2008 | PLAN NACIONAL DE ASFALTADOS RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES DE BOCA CHICA - LA CALETA Y ANDRES - MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO ESTE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO |  | 177283120.55
128-2008 | RECONST. DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO -TENARES (SEGUNDA ETAPA) | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 81.09% | 68895118.98
98-2011 | LOTE 1, PAVIM. DE CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, REGION SUR, EL 50% DE ESTE CONTRATO FUE CEDIDO A ARQ.DANIEL MEDINA SEGUN C/CONTRATO 284/2012 | DUARTE | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.94% | 318376460.04
206-2009 | (LOTE 16) PAVIMENT. SE CALLES, AVE., CARRET., Y CAM. VEC., EN LAS PROV. SUR Y ESTE DEL PAIS, EL SEYBO | EL SEIBO | EL SEIBO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.65% | 627920469.63
54-2008 | PLAN NACIONAL ASFALTADOS DE LAS CALLES DEL SEYBO, PROV., EL SEYBO | EL SEIBO | EL SEIBO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO |  | 199981322.25
386-2017 | TERMINACION PUENTE SOBRE RIO ARROYO ALONSO, CARRETERA ELÍAS PIÑA, EL LLANO, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, CONTRATO: 386/2017 QUE DEJA SIN EFECTO EL CONT. 528/2015, VINO DE OISOE CON EL CONTRATO: 235/2012 | ELIAS PIÑA | EL LLANO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 96.96% | 49972720.02
229-2008 | RECONST. CARRET. HINCHA - LA ROSA, POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN CAYETANO GERMOSEN, PROV. ESPAILLAT | ESPAILLAT | CAYETANO GERMOSEN | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 87.8% | 26218128.86
248-2009 | TERMINACION RECONST. DE LA CARRETERA MOCA - LA SOLEDAD - ZAFARRAYA, PROV. ESPAILLAT RESOLUCION DE URGENCIA NO. 04/2009, D/F 18/12/2009 | ESPAILLAT | MOCA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 82.56% | 154018421.1
92-2015 | TERMINACION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HATO MAYOR EL PUERTO, PROV. HATO MAYOR(INCLUYENDO SUS OBRAS DE ARTE) | HATO MAYOR | HATO MAYOR DEL REY | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 36.32% | 344087420.49
279-2006 | RECONST. CARRET. HATO MAYOR-SABANA DE LA MAR, PROV. HATO MAYOR. (CUEVA DE LAS MARAVILLAS), (DEUDA PUBLICA) | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 80.76% | 405557049.26
84-2010 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR Y LA CONSTRUCCION DE UNA TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR en (USDollares) | HATO MAYOR | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 96.84% | 358362122.464
45-2008 | RECONST. CAM. VEC. EL PALMAR - EL HATO - LA CEIBA | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 70.94% | 22441841.31
159-2009 | (LOTE 12) PAVIMENT. DE CALLES, AVE., CARRET., Y CAM. VEC. EN LA REGION NORTE DEL PAIS, HERMANAS MIRABAL. | HERMANAS MIRABAL | HERMANAS MIRABAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 545139870.55
164-2012 | CONST. MUROS DE GAVIONES Y DESVIO DE CAUSE PARA LA READECUACION DEL RIO SOLIET PROV. INDEPENDENCIA, (TORM. SANDY) | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 212332985.99
751-2015 | REPARACION DEL PUENTE H.A.(TIPO VIGA T) SOBRE EL RIO DUEY, CALLE GASTON F. DELIGNE, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 72.63% | 30759117.46
75-2011 | PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 3), REGION ESTE | LA ROMANA | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.21% | 481616387.81
38-2011 | RECONST. CARRET. HATO VIEJO-CRUCERO, EL AÑIL, REACONDIC. CAM. LAS TRES CRUCES, RECONST. CALLE EL CARMEN Y CONST. CA. LA PIÑA JARABACOA, PROV. LA VEGA | LA VEGA | JARABACOA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 82.91% | 155956055.9
373-2007 | RECONST. Y PAVIM. CARRET. LAS YAYAS-JAMAO-LICEY-HOYA GRANDE-CAYETANO GERMOSEN | LA VEGA | LA VEGA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.99% | 212875908.88
103-2010 | RECONST. CARRETERA LOS COCOS DE LA CARRETERA JAYACO Y DE LA RECONST. DE LAS CALLES DE LOS COCOS Y JAYACO, PROV. MONSEÑOR NOUEL | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 21.36% | 16292331.48
65-2012 | CONST. PUENTE SOBRE EL RIO JATUBEY, AUTOPISTA DUARTE KM. 22, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, POR DAÑOS OCASIONADOS VAGUADAS MES DE ABRIL 2012, DECRETO NO. 230-12, D/F 12/05/2012. | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 80.72% | 129971527.92
110-2011 | PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS REGIONES, SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 9), REGION NORTE. | MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 124.6% | 601742120.06
119-2012 | CONST. MUROS DE GAVIONES, REVESTIMIENTO CON GEOTEXTIL, BARANDA Y TUBERIA HORMIGON 48 PUG., CARRET. CEVICOS-JABONICO, SOLUCION PUNTOS CRITICOS KM,PROV. MONTE PLATA,DAÑOS TORMENTA SANDY,DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 38.13% | 11856365.55
133-2012 | COLOCACION DE TUBERIAS DE 36 ,CONST.DE ENCACHE DE PIEDRA Y LIMPIEZA PARA LA SOLUCION DEL DRENAJE EN EL ARROYO LAJAS,CARRET.MONTE PLATA-ANTON,SANCHEZ.PROV. MONTE PLATA TORMENTA SANDY. | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.97% | 1231460.78
118-2012 | CONST. MUROS DE GAVIONES, COLOCACION MALLA GEOTEXTIL P/PUENTE S/RIO YABACAO Y PROTECCION TALUD MUROS GAVIONES MARGEN OESTE, PROV. MONTE PLATA, DAÑOS TORMENTA SANDY DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 119.7% | 16918206.7
334-2007 | CONST. NUEVO PTE. S/RIO JAVI EN LA CARRET. BAYAGUANA-MTE. PTA., PROV. MTE. PTA. | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.33% | 55516393.91
06-2008 | CONST. DESVIO EN TRAMO DE CARRET. PTE. PERALVILLO-LA JAVILLA, PROV. MTE. PTA, (TORM. NOEL). | MONTE PLATA | PERALVILLO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 58881463.87
245-2007 | RECONST. CARRET. PERALVILLO-LA GINA, (PLAN EMERG. NOEL, PROV. MTE PTA. | MONTE PLATA | PERALVILLO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.89% | 58982163.94
138-2011 | RECONST. CARRET. LA CUESTA DEL JOBO-ANTONCITO-BATEY NUEVO-GUASUMITA-DON JUAN, PROV. MTE. PTA. | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 56.46% | 79788764.12
137-2011 | RECONST. CARRET. CRUCE DE JABONICO-SABANA PAYABO-VISTA ALEGRE-DON JUAN, PROV. MTE. PTA. | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.83% | 174035622.41
30-2007 | RECONST. CARRET. PUENTE PERALVILLO- LOS ARROYOS - LA CUABA - LA MATA DE PLATANOS SERRALLE - LA GINA, LA JAVILLA, MTE. PLATA | MONTE PLATA | PERALVILLO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.98% | 218174675.26
37-2012 | (LOTE 20) CONST. Y RECONST. CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, REGION ESTE MTE. PTA., EL 8.41% DE ESTE CONTRATO FUE CEDIDO A PROYECTOS INDUSTRIALES MEDIANTE LA C/CONTRATO 588/2013. | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.94% | 554114192.48
137-2012 | CONST. ENCACHE, CUNETAS, BADENES, MUROS DE GAVIONES, ALCANTARILLAS TUBULARES, ALCANTARILLAS DE CAJON, REPOSICION LOSAS DE APROCHES, CORRECCION DE TALUD, CANALIZACION Y OTROS POR DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | MONTECRISTI | MONTECRISTI | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 93.56% | 92852488.34
33-2012 | LOTE 7, CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, REGION NORTE, MONTE CRISTI | MONTECRISTI | MONTECRISTI | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 101.7% | 568985321.86
87-2012 | RECONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS, LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTY, POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2012 | MONTICRISTI | MONTICRISTI | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO |  | 371946733.3
80-2011 | LOTE 2, PAVIM. CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS REGIONES NORTE SUR Y ESTE DEL PAIS, REGION ESTE, EL 44.88% FUE CEDIDO A CONSORCIO RIZEK-INGENIERIA PRACTICA | MULTIPROVINCIAL | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 144.9% | 378988763.53
88-2012 | (LOTE 15) CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVE., CARRET., Y CAM. VEC., EN LA PROVINCIAS DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS. | MULTIPROVINCIAL | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 122.7% | 580178896.86
126-2008 | PLAN NACIONAL DE ASFALTADOS ZONA SUR | MULTIPROVINCIAL | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO |  | 76073225.86
188-2012 | CONST. DE ALCANTARILLA DE 36" Y CANALIZACION EN LA CARRET. AGUAS NEGRAS-MENCIA, PROV. PEDERNALES, POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA SANDY. | PEDERNALES | PEDERNALES | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 86.75% | 10308228.21
186-2012 | RECONST. DE LA CARRET. CRUCE MENCIA-LOS ARROYOS, PROV. PEDERNALES, TRAMO I, (TORM. SANDY) | PEDERNALES | PEDERNALES | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 65.14% | 53886975.31
110-2012 | RECONST. TRAMO CARRETERA MENCIA - LA ALTAGRACIA, PROV. PEDERNALES, LLUVIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012. | PEDERNALES | PEDERNALES | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.96% | 121923098.96
198-2012 | RECONST. CARRET. CRUCE DE AVILA-LAS MERCEDES, PROV. PEDERNALES (TORM. SANDY) | PEDERNALES | PEDERNALES | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 52.48% | 120570718.22
190-2012 | RECONST. DE LA CARRET. CRUCE EL MANGUITO-EL BANANO, PROV. PEDERNALES, TORM. SANDY) | PEDERNALES | PEDERNALES | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 85.99% | 212736597.37
53-2012 | TERMIN. RECONST. CARRET. PEDERNALES-EL MANGUITO-AGUAS NEGRAS-MENCIA, PROV. PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 95.02% | 710094210.2
58-2010 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS PARA LA TERMINACION DE LA CARRET. PEDERNALES - EL MANGUITO - AGUAS NEGRAS, PROV. PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 125% | 261498087.64
122-2011 | PROTECCION DE LOS APROCHES DEL PUENTE SOBRE EL RIO OCOA, CARRET. SABANA BUY-PALMAR DE OCOA, PROV. PERAVIA, REP. DOM. RESOLUCION DE URGENCIA NO. MOPC 04/2011 24/08/2011 | PERAVIA | BANI | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 83.23% | 37611464.61
51-2012 | EXTENSION DEL PUENTE DE HORMINGON POSTENSADO SOBRE RIO OCOA, CARRETERA SABANA BUEY-PALMAR DE OCOA, PROVINCIA PERAVIA, POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS DURANYE EL MES DE ABRIL DEL 2012 (DRECRETO NO. 230-12 D/F. 12-05-2012. | PERAVIA | BANI | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 0% | 0
28-2011 | PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 7), PROVINCIA PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 124.6% | 582306090.81
87-2008 | CAMINO VECINAL DIOS DIRA-PALENQUE , TRAMO I PROV, SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 48.49% | 7247024.55
236-2009 | TRABAJOS EMERGENCIA DAÑOS PROVOCADOS POR LAS LLUVIAS DE MAYO Y JUNIO DEL 2009, PARA CONST. CAM. VEC. C/LECHERIA-LOS GUINEOS, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 42.89% | 9737194.4
124-2012 | CONST. DE ALCANTARILLA DE DE CAJON 400 X 4MTS. EN ARROYO CLARO, CAMINO VECINAL HATO DAMA-JAMEY, PROV. SAN CRITOBAL, TORM. SANDY (DECRETO 618 Y 619-12 D/F 25 Y 26/10/2012) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 82.06% | 6167662.86
191-2012 | CONST. DE ENCACHE,CUNETAS,BADENES,MUROS DE GAV.,ALCANT. TUBULARES ALCANT. CAJON, REPOS. LOSAS APROCHES, CORRECCION TALUD CANALIZACION Y OTRO{TORMENTA SANDY] | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 21.35% | 25289189.29
132-2012 | RECONST. APROCHES EN EL P/ SOBRE RIO NIZAO Y TRAMO SALIDA EN CARRET. NIZAO-DON GREGORIO-PALENQUE, POR DAÑOS TORM. SANDY, PROV. SAN CRISTOBAL (DECRETO 618 Y 619-12) | SAN CRISTOBAL | PALENQUE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 15149390.43
126-2012 | CONST. BADEN TUBULAR DE HORMIGON 48" EN ARROYO BASIMA CRUCE AUTOPISTADUARTE - CRITICOS DOMINICANOS BASIMA NO. II, PROV. SAN CRISTOBAL. (TORM. SANDY), DECRETO 618 Y 619-12, D/F 25 Y 26/10/2012. | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.88% | 22713504.23
245-2009 | CONST. MUROS DE GAVIONES EN LOS PUENTES S/RIO NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL, (LLUVIAS DE MAYO Y JUNIO 2009) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 64.17% | 68418468.93
220-2012 | CONST. DEL BADEN TUBULAR SOBRE EL RIO HAINA-CATAREY, VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL TORMENTA SANDY | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.65% | 70207856.31
485-2018 | CONSTRUCCION DEL PUENTE HATO DAMA SOBRE EL RIO NIGUA, PARA LOS MUNICIPIOS MEDINA, LA CUCHILLA, VILLEGAS Y HATO DAMA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL(ADENDA I AL CONTRATO NO. CON -LS-184/2012 OISOE) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 93.02% | 93060142.24
218-2009 | REPAR. DE LA CARRET. SAN CRISTOBAL-VILLA ALTAGRACIA-LA TOMA-MEDINA-EL CUARENTA Y ALCANTARILLA DE CAJON DOBLE Y TRIPLE EN ARROYO SUIZA (LLUVIAS MAYO Y JUNIO 2009), SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 91.88% | 236416837
177-2012 | CONST. MUROS GAVIONES Y LIMPIEZA EN LA CARRET. EL CERCADO -VALLEJUELO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL VALLECITO, PUNTO I, (TORM. SANDY) | SAN JUAN | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.99% | 2073959.75
167-2012 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y CONST. MUROS DE GAVIONES, EN CARRET. EL CERCADO, VALLEJUELO, POBLADITO, EL VALLECITO PUNTO II, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | SAN JUAN | EL CERCADO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.81% | 4067077.91
148-2012 | CANALIZACION, CONST. MUROS DE GAVIONES Y ENCACHE DE PIEDRA EN CARRET. JINOVA-SOSA-EL DONAO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 5080158.27
150-2012 | CONST. MUROS DE GAVIONES Y PUNTOS CRITICOS CARRET. AZUA-CRUCE 15- CARRET. SAN JUAN DE LA MAGUANA, PTE. S/RIO IRABON, KM 11 Y 13, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGE |  | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES | PARALIZADO | 64.2% | 16992329.96
157-2012 | RECONST. CAM VEC. CRUCE EL CERCADO-VALLEJUELO-PLACER BONITO-GAJO DE PEDRO-DERRUMBADERO BATISTA-EL PINAL, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 105102094.11
141-2012 | CONST. DE CUNETAS, BADENES, MUROS DE GAVIONES, ALCANTARILLAS TUBULARES, ALCANTARILLAS DE CAJON, REPOSICION DE LOSAS APROCHES, CORRECCION TALUD, CANAL Y OTROS, TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 78.09% | 126567601.82
170-2012 | RECONST. DEL CAMINO VEC. VALLEJUELO CAPULIN-CAÑAFISTOL, CON UNA LONGITUD DE 7.5 KMS. POR DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25Y 26/10/2012. | SAN JUAN | VALLEJUELO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 77.85% | 186146366.51
168-2009 | RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL CRUCE VASQUEZ - SABALLO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 4.314% | 3317639.4
139-2011 | RECONST. DE LA CARRET. CEVICOS - MATA DE JAGUA - DOÑA MARIA - LAS ARENAS -JABONICO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.97% | 139883801.08
44-2009 | RECONST. CAMINO VECINAL BOCA DE LICEY - CACATA- TAMBORIL, TRAMO I, PROV. SANTIAGO (LLUVIAS ACONTECIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2009) | SANTIAGO | TAMBORIL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 12.4% | 5616458.84
244-2009 | TRABAJO DE EMERG. P/ LA RECONST. DEL DISTRIBUIDOR PUENTE ENTRADA MOCA, AUTOPISTA DUARTE KM. 17, (RESOLUCION DE URGENCIA DE FECHA 18 DE DIC. 2009) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 67.94% | 123217411.74
252-2009 | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL MUERO DE GAVIONES DE LA BOSUA, CARRETERA LA CUESTA - SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO, POR DAÑOS PROVOCADOS POR LAS LLUVIAS ACONTECIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2009 | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 0% | 0
591-2006 | VIALIDAD URBANA PARA LA CONST. DEL PARQUE CENTRAL DE SANTIAGO. | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 94.32% | 390911057.86
45-2012 | LOTE 2, CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, REGION NORTE SANTIAGO | SANTIAGO | MULTIMUNICIPAL | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.76% | 531520299.12
63-2012 | CONSTRUCCION TRAMO IV DE LA CIRCUNVALACION NORTE DE SANTIAGO, POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012 | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 94.24% | 654249688.53
154-2012 | REHAB. Y LIMPIEZA DRENAJE EN AVE. LUPERON, STO. DGO., D. N., DAÑOS OCACIONADOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.96% | 2197787.45
153-2012 | ;CONST. PROTECCION APROCHE EN PTE LOS PERALEJOS DE CLAVELINAS, PROV. STO. DGO. OESTE, DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.38% | 4462355.35
207-2012 | CONST. ALCANTARILLAS DE CAJON Y RECONST. DEL CAM. VEC. SIERRA PRIETA-HOYO OSCURO, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE. (TORM. SANDY) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 97.76% | 32682877.79
152-2012 | :CONST. DE ENCACHE, CUNETAS, BADENES, MUROS GAVIONES, ALACANTRILLAS TUBULARES, ALCANT. CAJON, REPOSICION LOSAS APROCHES, CORRECCION TALUD, CANAL Y OTROS (TORM. SANDY) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.92% | 93670543.53
151-2012 | CONST. PTE SOBRE EL ARROYO LEBRON, AUTOPISTA DUARTE, DAÑOS TORMENTA SANDY, DECRETO 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 92.85% | 98678375.83
139-2012 | CONST. AVE. INTERCONEXION HOSPITAL LOS ALCARRIZOS-KM. 19, AUT. SANTO DOMINGO OESTE, TORMENTA SANDY, 618-12 Y 619-12 D/F 25/10/2012. | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 94.33% | 219101450.36
34-2012 | LOTE 14, CONST. Y RECONST. DE CALLES, CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS PROV. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, REGION SUR, STO. DGO. OESTE, EL 50% DE ESTA OBRA FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR, S/ACTO DE ALGUACIL 1170/2013 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.94% | 350791955.14
56-2012 | LOTE 13, CONST. Y RECONST. CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, REGION SUR, STO. DGO. OESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 100% | 589007937.34
58-2012 | (LOTE 12) CONST. Y RECONST. CALLES, AVE., CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS PROV. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, REGION SUR STO. DGO. ESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 99.5% | 591044076.74
232-2014 | RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION CALLES, ACERAS Y CONTENES EN ESPERANZA VALVERDE:BO.ENRIQUILLO, BO.NUEVO Y BO.BUENOS AIRES: MAO: BO.LOS CAYUCOS, SAN ANT. ENRIQUILLO, LOS CAJUILES Y PUEBLO NUEVO; MUNICIPIO LAGUNA SALADA: BO.LOS SAYBANOS,BO.DE JAIBON Y BO.LOS SERRANOS, PROV.VALVERDE, R.D. | VALVERDE | ESPERANZA | DGFSO |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | PARALIZADO | 97.52% | 362468688.1

## Jul-Sept (hidden)
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PROYECTOS EN EJECUCIÓN PERÍODO JULIO-SEPTIEMBRE 2018
Actualizado al 31 de Marzo del 2019
DATOS BÁSICOS | [6 empty] | JULIO-SEPTIEMBRE 2018
ID | CONTRATO | NOMBRE | PROVINCIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ENC. ACTUALIZACIÓN | TIPO PROYECTO | ESTADO ACTUAL (T3) | %FÍSICO AVANCE (T3) | MONTO CUBICADO ACTUAL (T3) | PROCESO CONSTRUCTIVO (T3)
1 | 1241-2012 | MARIE POUSSEPIN | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 15185868.14
2 | 1242-2012 | LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | LOS RIOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27510154 | Terminado.
3 | 1304-2012 | LICEO BURENDE - LA PENDA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70373820.69 | Inaugurada
4 | 1305-2012 | HERMANAS MIRABAL | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 9024900.34 | Terminado.
5 | 1307-2012 | BASICA LAS PALMAR | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 66997147 | Terminado.
6 | 1608-2012 | BASICA CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 78183999 | TERMINADO.
7 | 1327-2012 | BASICA MONCION | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64171643 | INAUGURADA
8 | 1328-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 70 | 70948764.6 | COMUNIDAD: SANCHEZ/VILLA LIBERACION-TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -ÁREAS EXTERIORES: MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLAZA CÍVICA ( CORTE), COLOCACIÓN DE BLOCK EN MURO MM-1 ALREDEDOR DEL COMEDOR, LIMPIEZA POR DERRUMBES EN EXCAVACIÓN PARA CODO DE MURO MC-1 ENTRE BLOQUE 1 Y 2 Y RELLENO EN SEGUNDO CODO DE MURO MC-2 EN LATERAL IZQUIERDO EN BLOQUE II . MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA -TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$ 16,935,075.03.-SE ENTREGO LA CUBICACION #20T RESCISION - TRANSICION MEDIANTE DGEE/Z1/278-2018)(26-03-2018).-SE REMITE INFORME DE SITUACION ACTUAL AL MINERD MEDIANTE DGEE/652-2018 D/F 14-06-2018.-A LA ESPERA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO DEL CALCULO Y VALIDACION DEL MOV. DE TIERRA SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/776-2018 D/F 11-06-2018.ACCESO:TRAMO DE 50 MT CRUDO O VERDE EL RESTO SOLO REQUIERE DE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
9 | 1329-2012 | POLITECNICO LAS TERRENAS | SAMANA |  | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63804350.86 | Inaugurada
10 | 1330-2012 | PROF. BASICA ALTAGRACIA MEDINA DE BRITO | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29287934 | Inaugurada
11 | 1333-2012 | MATIAS RAMON MELLA 2 | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 73 | 57609673 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.SITUACIÓN ENVIADA AL MINERD EN OFICIO DGEE-PNEE/Z4/222-2018 DE FECHAA 3/5/2018.
12 | 1334-2012 | PEDRO SANTANA | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44137073 | Terminado.
13 | 1340-2012 | BASICA VILLA LA MATA 1 | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 44196344 | COMUNIDAD: VILLA LA MATADETENIDA DESDE NOVIEMBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1-B-2 Y B-3: PINTURA DE BASECOMEDOR ESCOLAR: PINTURA DE BASEINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO,MAL MANEJO FINANCIERO – DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA, DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$5,000,000INFORME DE SITUACION ENVIADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017 Y REENVIADO EL 9/4/18 CON EL OFICIO DGEE/Z1/330-2018 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#849-2018 D/F 26-03-2018. , SE SOMETIO LA CUBICACION 13 RES. 12/9/18 Y CORREGIDA 22/12/17.ACTUALMENTE LA CUBICACION No.13 PARA FINES DE RESCISION DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN MANOS DE MINERD, Y HA AGOTADO TODO EL PROCESO POR PARTE DE MOPC.
14 | 1343-2012 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 49580525.1 | ARMADO DE ZAPATA MURO MC-1 ENTRE PARQUEO Y COMEDOR.
15 | 1354-2012 | BASICA SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80057793 | INAUGURADA
16 | 1356-2012 | LA BIJA-JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 77 | 36940543.59 | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2015.POR MAL MANEJO FINANCIERO. INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN CANCHAINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATODETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA., DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$21,000,000FUE ENVIADO INFORME DE SITUACION ACTUAL 22/9/16 CON EL OFICIO DGEE/456-2016. FUE SOMETIDA LA CUBICACION 14 DE RESCISION 19/3/18.COMUNIDAD LA BIJA (LA CHINOLA)TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 180 DIAS
17 | 1357-2012 | JUAN SANCHEZ RAMIREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22025237 | INAUGURADA.
18 | 1358-2012 | BASICA CENTRO DE LA CIUDAD | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 70 | 79269449.9 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:- EN PROCESO DE PINTURA BASE EN GENERAL. -ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE LA CONTINUACIÓN DEL MC15. MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.EN EL DEPARTAMENTO DE PROCESOS LA CUBICACION # 20 RD$345,356.10 (NEGATIVA)-TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$4.273.795,59 -SE ENVIO AL MINERD: INFORME DE SITUACION ACTUAL, INFORME DE CUBICACION DE ARRASTRE Y DESGLOSE FINANCIERO DGEE-PNEE/Z1/390-2018 (16-04-2018),-SE HACE REENVIO DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/654-2018 D/F 14-06-2018.ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
19 | 1360-2012 | BASICA AMIAMA GOMEZ | AZUA | TABARA ARRIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 46806962 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.CANCHA: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA.
20 | 1361-2012 | JUAN BAUTISTA CAMBIASO | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50779232 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA .MÓDULO 1 2N: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MODULO INICIAL: TERMINADA. COCINA -COMEDOR T3: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.
21 | 1362-2012 | BASICA PADRE LAS CASAS | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73697089.67 | VERJA PERIMETRAL TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA MÓDULO 2 3N: TERMINADAMÓDULO INICIAL: TERMINADA COCINA-COMEDOR T3: PAÑETE, TERMINADO ÁREA EXTERIOR: CANCHA: GRADA TERMINADA
22 | 1363-2012 | SABANA YEGUA | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62648183 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 1N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADAMÓDULO 3 2N: TERMINADACOCINA-COMEDOR: TERMINADAÁREA EXTERIOR: TERMINADACISTERNA: TERMINADA
23 |  | BASICA PUEBLO VIEJO | AZUA | PUEBLO VIEJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 70 | 60887399.45 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 80% MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N Y MODULO INICIAL: APLICANDO PINTURA BASE. PISOS, VENTANAS Y PROTECTORES COLOCADOS.COCINA-COMEDOR T3: APLICANDO PINTURA BASE, REVESTIMIENTO EN LADRILLOS Y COLOCACION DE PISO.ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASA ÁREA EXTERIOR.
24 | 1365-2012 | BASICA DE BARRERAS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61882487 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA.
25 | 1366-2012 | LICEO ANA MARIA ALCANTARA | AZUA | GUAYABAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 80 | 39713620.69 | VERJA PERIMETRAL: 75% EJECUTADO.MÓDULO 1 2N: COLOCACIÓN DE PISO Y ZÓCALO Y FINO EN TECHO. MÓDULO 2 2N: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: POZO TUBULAR Y POZO FILTRANTE. CANCHA TERMINADA. FALTA TABLERO Y MALLA.
26 | 1367-2012 | BASICA AZUA 2 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 57594560 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 3N: TERMINADA. MODULO INICIAL : TERMINADA.COMEDOR Y COCINA T3: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.ÁREAS EXTERIORES: TERMINADA.
27 | 1368-2012 | BASICA LAS CHARCAS | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62233824 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA. MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA. CISTERNA CASETA DE BOMBA: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA CÍVICA: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.
28 | 1370-2012 | BASICA AZUA 1 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 51640134 | VERJA PERIMETRAL Y CISTERNA: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA, SÉPTICO: TERMINADO.CANCHA: TERMINADA.
29 | 1371-2012 | EL RECODO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 13251724.09 | VERJA PERIMETRAL: EJECUTADA A UN 95%.MÓDULO 1 3N: LOSA VACIADA Y CAJA DE ESCALERA CONSTRUIDA. PAÑETE INTERIOR SEGUNDO NIVEL Y ANTEPECHO. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADOS COCINA-COMEDOR T1: NO ESTA EN EL PRESUPUESTO.
30 | 1372-2012 | LICEO AZUA 1 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 95 | 42148663.05 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N Y MÓDULO 2 2N: FALTA CORRECCION ALBAÑILERIA EN BAÑOS.MÓDULO 3 1N: FALTA CORRECCION IMPERMEABILIZANTE DE TECHOCOCINA-COMEDOR T3: FALTA PROTECTORES HIERRO EN VENTANASCISTERNA: TERMINADA.CANCHA: FALTA RETOQUE DE PINTURA.
31 | 1373-2012 | BASICA ESTEBANIA | AZUA | ESTEBANIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60915627.51 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. SÉPTICO Y CISTERNA: TERMINADO
32 | 1375-2012 | RAMON MARIA DOMINGUEZ | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41440906 | INAUGURADA
33 | 1376-2012 | LICEO MANABAO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 79 | 35317616.28 | DETENIDA INTERVENCION LEGAR PARA RESCISION DE CONTRATO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. SE REMITIPO INFORME DE SITUACION ACTUAL 26/10/17 BAJO OFICIO DGEE/Z1/880-2017. FUE SOMETIDA LA CUB. 11 RESCISION 9/7/18.A LA ESPERA DE CORRECION DE CUBICACION PARA PROCEDER CON EL PRESUPUESTO DE ADENDA. RECIBIMOS LAS OBSERVACIONE POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA LAS CORRECCIONES EL 10 DE AGOSTO DEL 2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:COLOCACION DE ESCALONESDE ESCALERACOLOCACION DE CERAMICAS COLOCACION DE HIERRO DE PROTECCIONCOLOCACION DE PASAMANOSOBSERVACIONES: ACTUALMENTE TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 2.865.551,41 COMUNIDAD: MANABAOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/5pBHzMxDEN12
34 | 1377-2012 | BASICA EL MANI | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 85 | 49868577.93 | VERJA PERIMETRAL: COMPLETADA UN 80%; MÓDULO 1 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL, INICIANDO PINTURA; MÓDULO 2 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO 3 1N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO INICIAL: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; COCINA-COMEDOR T3: INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS; CANCHA: FALTA PINTURA, CANASTO Y ELÉCTRICA; ÁREAS EXTERIORES: TRABAJANDO EN RELLENO DE NIVELACIÓN; SANITARIA EXTERIOR: FINALIZADA.
35 | 1379-2012 | MATIAS RAMON MELLA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47284591 | Terminado.
36 | 1380-2012 | LICEO HERMANOS PINZON | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26368112 | Terminado.
37 | 1381-2012 | BASICA COTUI 4 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 67109101 | INAUGURADA
38 | 1382-2012 | LICEO EDUARDO BRITO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83103762.53 | 0
39 | 1388-2012 | LICEO FRANCISCO JAVIER BILLINI | PUERTO PLATA | GUANANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73308854 | INAUGURADA.
40 | 1389-2012 | BASICA LAS PALOMAS | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61329159 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
41 | 1396-2012 | BASICA CRISTO REY 5 (PADRE EULALIO ARIAS) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68717587
42 | 1397-2012 | BARTOLOME DE LAS CASAS - LA HONDONADA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 48274918.6 | INAUGURADAPENDIENTE REVISION TECNICA (DEPT. PRESUPUESTO)
43 | 1398-2012 | BASICA CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 129385131.15
44 | 1399-2012 | BASICA GUALEY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 91422616.11 | FALTA COLOCACION DE JUEGOS, LETREROS Y TARJA. LIMPIEZA GENERAL
45 | 1400-2012 | LICEO LOS PERALEJOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 | 12384979 | A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES.
47 | 1405-2012 | BASICA COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58827221 | INAUGURADA
48 | 1406-2012 | LA BIJA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26594680 | OBRA INAUGURADA
49 | 1410-2012 | ADRIANA MARIA GUILLU VIUDA SUAZO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50925833 | Terminado.
50 | 1411-2012 | PROF. BASICA HILDA LUZ PEREZ | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50503044 | INAUGURADA
51 | 1412-2012 | BASICA LOS BANCOS #2 | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47736695 | Terminado.
52 | 1413-2012 | LICEO SABANA ALTA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39642261 | Terminado.
53 | 335-2016. | PROF. FIDIAS MONTERO- EL JOBITO | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 41508080 | CONFORMACION DE RELLENO EN CANCHA Y PAÑETE DE MUROS TRANSVERSALES DE LA GRADA
54 | 1469-2012 | BASICA GUARICANO 3 (BASICA MARIA MUÑOZ SORIANO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 93462208
55 | 1420-2012 | CE MATIA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 16857975 | INAUGURADA.
56 | 1421-2012 | LICEO HATO DEL YAQUE 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63866144 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
57 | 1424-2012 | LICEO DE LA PALOMA | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83136155.4 | ENTREGADA
58 | 1425-2012 | BASICA GURABO 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 96771336 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
59 | 1426-2012 | BASICA CIENFUEGOS 8 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86204352.33 | INAUGURADA.
60 | 1427-2012 | BASICA COTUI 2 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 7 | 4783603 | COMUNIDAD LAS FLORESTRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRALINTERVENCION LEGAL, CONTRATISTA DESAPARECIO CON EL AVANCE.LA OBRA PASO A MANOS DEL SEGUNDO LUGAR, SE ESPERA CONCLUSION DEL PROCESO LEGAL.SE FIRMO LA CUBICACION #2 DE RESCISIÓN CON UN MONTO DE RD$ 250,154.38. EL 02/07/2018 SE ENTREGO EL INFORME DE TERMINACION DE LA OBRA PARA PROCEDER CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACION.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
61 | 1428-2012 | LICEO LOS BANCOS | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50076934 | Terminado.
62 | 333-2016. | BASICA NORDESTE | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 47 | 132964662.03 | PROCESO ACTUAL:CONTINUACIÓN PAÑETE EXTERIOR SEGUNDO NIVEL BLOQUE B1 Y TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN ÁREA DE COMEDOR.DEBIDO A LAS CONDICIONES TAN DESFAVORABLES DEL TERRENO, Y LAS LLUVIAS CAUSADAS DURANTE ESTA SEMANA, LA VERJA POSTERIOR SE VIO AFECTADA, DE MANERA QUE CEDIÓ POR PESO PROPIO EL 31/08/2018 . SE PROCEDERÁ A EVALUAR TRAMO DE VERJA PARA SUSTITUCIÓN. ESTAMOS A LA ESPERA DEL PLANO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE B3 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CALCULO.
63 | 1432-2012 | LICEO DAJABON SUR | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58078606 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
64 | 1433-2012 | LICEO MAIMON | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79762055 | 0
65 | 1435-2012 | BASICA BONAO 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63599801.33 | INAUGURADA
66 | 1436-2012 | LICEO JUMA ADENTRO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59387100.71 | INAUGURADA
67 | 1437-2012 | BASICA BONAO 1 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72345338 | INAUGURADA
68 | 1439-2012 | BASICA MOCA 1 (BASICA MARIA FACUNDA GUZMAN BENCOSME) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74735029 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
69 | 1440-2012 | BASICA SOMBRERO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50153932 | TERMINADA. INAUGURADA EL 20 DE MARZO.
70 | 338-2016 | BASICA LA CAOBA - CAEI | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 8 | 3901685.65 | - COMEDOR..-VACEADO DE COLUMNAS S,N,P..- COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO DEL COMEDOR..- AULAS INICIAL..-VACEADO DE PICHONES DE COLUMNA Y VIGAS B,N,P. ( AULA INICIAL).
71 | 335-2016 | LICEO MONTELLANO | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 50806025.46 | HISTORICO:Última cubicación pagada cub. 10 RD$ 3,622,042.24 MM. el 23/11/2017ACTUAL:Modulo I: proceso terminación de superficies interiores e impermeabilización de techos. Orden de ventadas puesta. Modulo II: Proceso aplicación de pintura base. Orden de ventadas puesta. Proceso de aplicación de primer. Modulo III: Proceso aplicación de pintura base. Orden de ventadas puesta. Proceso de aplicación de primer. Comedor y Cocina: Proceso de aplicación de primer. Otros (plaza cívica, cancha, gradas, cisterna, séptico, verja): Cancha: Se completó relleno compactado hasta nivel de vaciado de losa de hormigón en piso. Baño vestidor empleados: Se completó terminación de superficies. Plaza Cívica: Se completó relleno compactado hasta nivel de vaciado de losa de hormigón en piso. A espera del Departamento de Obras Hidráulicas para envío a la Dirección de PNEE de la solución hidráulica de empalme agua potable al plantel.Coordinando trabajos de solución hidráulica para iniciar cuando reciba pago de cubicación # 11 que entrará en curso en 4/4/2018Mientras tanto ejecutará terminaciones en los módulos.RETRASOCONTRATISTA MANTIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. Recibio 2do desembolso 1.5MM de linea de credito 3MM para agilizar los trabajos.Cuenta con la cubicación en curso para incrementar los trabajos en obra. Esta cubicación transicionada esta siendo revisada pues al corregirse por su devolución existían volumetrías duplicadas. Actualmente están incluyendo las demás partidas ejecutadas para aumentar el volumen de la misma, ya que estaba arrojando valor negativo.
72 | 1491-2012 | BASICA HATO DEL YAQUE 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74880578 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
73 | 337-2016. | LICEO TOMASINA LITHGOW DE PEREZ | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 85 | 48761173.41 | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. Contratista alega no tener recursos financieros, aún habiendo financiado el 64% de obra. No esta de acuerdo con el Consenso y espera reunión para observaciones. Recibió ultimo pago cub No.19 el 23 agosto 2016 (detenida desde agosto 2016 ya que recibió pago y no reanudó trabajos). Contratista saldó deuda al BR en fecha 17 de octubre del 2017 que fue salda con la devolución del 5% retención correspondiente.Consenso definitivo conciliado en fecha 21 de noviembre del 2017 MINERD fiscalizó la obra en fecha 25 de octubre del 2017 en respuesta al reclamo de la contratista. En fecha 31 de enero 2018 MINERD envió a la contratista el informe de dicha fiscalizacion y actualmente MOPC está digitando la cubicación presentada.Pendientes: pintura general, instalación de lámparas y terminaciones eléctricas, colocación de cerámica en área de módulo baño vestidor, instalación de aparatos sanitarios, sanitaria exterior general, suministro y colocación de puertas, protectores de hierros y barandas en general, paisajismo; vaciado de plaza cívica, parqueos, escalinata de acceso y rampas. RETRASODETENIDA POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. EN PROCESO DE REVISION POR CODIA/MINERD.NO HAY GARANTIA DE QUE ACABE EN EL 2018.Se sostuvo reunion con el CODIA, MINERD, MOPC para la solución de la situación actual en fecha 21 agosto 2018Actualmente en proceso de transición y levantamiento de lo ejecutado en obra.
74 | 1443-2012 | BASICA SABANETA 1 | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74025341
75 | 1444-2012 | BASICA PUERTO PLATA 5 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 81542909 | 0
76 | 1445-2012 | BASICA CABARETE | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69190776.69 | INAUGURADA.Cubicación final entregada Procesos MOPC.
77 | 1446-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 71933149 | Terminado.
78 | 1447-2012 | BASICA LA VICTORIA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68390180
79 | 1449-2012 | POLITECNICO LOS GIRASOLES 1 (POLITECNICO HERMANAS MIRABAL) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 84200780
80 | 1450-2012 | BASICA CAPOTILLO 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 90 | 70456076.5 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): PULIDO DE PISOS. TERMINACIÓN SANITARIA 1ER Y 2DO NIVEL.BLOQUE B2 (3 NIVELES): CERÁMICA 1ER Y 2DO NIVEL. BLOQUE B3 (AULA INICIAL): COLOCACIÓN DE GRAMA ENANA. MALLA CICLÓNICACOMEDOR TIPO A 280:. COLOCACIÓN DE CERÁMICA COCINA.ÁREA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE GRAMA ENANA. COLOCACIÓN DE REGISTROS PLUVIALES. BORDILLO EN PARQUEO VEHICULAR. CANCHA MIXTA: GRADERIAS
82 | 1452-2012 | BASICA APOLO 11 (VILLAS SAN FELIPE, BASICA MANUEL AURELIO TAVAREZ JUSTO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 76567392
83 | 1453-2012 | CE UNION PANAMERICANA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 15035057
84 | 1458-2012 | BASICA CRISTO REY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87957829.6
85 | 1459-2012 | BASICA CEUTA ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69937439
86 | 1460-2012 | BASICA SABANA PERDIDA (EMMA BALAGUER) (BASICA MARIA TERESA MIRABAL) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70656622.59
87 | 1468-2012 | BASICA LA DESCUBIERTA | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 75732705 | Terminado.
88 | 1470-2012 | BASICA LA 100 (EL LIMON) | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 4344097 | Terminado.
89 | 1471-2012 | ANTONIO DUVERGE | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 14508997 | Terminado.
90 | 1472-2012 | BASICA CRISTINA BATISTA | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 11875721 | Terminado.
91 | 1474-2012 | CE JUAN ANTONIO ALIX (FLORIPE MERCEDES TUERO) | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 59 | 17756934 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 17/10/2017 HASTA EL 17/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, ESTABA PENDIENTE DE PAGO DE CUBICACION. MINERD REALIZO EL PAGO DE LA CUBICACION No. 8 POR RD$ 1.7 MM EL 08/01/2018, PERO NO HABIA PODIDO RECIBIRLO, DEBIDO A QUE LA CUENTA DE BANCO NO ESTABA ACTUALIZADA Y EL PAGO FUE RECHAZADO. ESTUVO EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ACTUALICE LA CUENTA BANCARIA, PARA PODER RECIBIRLO. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE NO TENIA DINERO Y QUE EL PAGO DE LA CUB. No. 8 SERIA DESTINADO AL PAGO DE DEUDAS. SIN EMBARGO, FINALMENTE RECIBIO EL PAGO EL 10 DE ABRIL DE 2018 Y REACTIVO LOS TRABAJOS EL 17/05/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 17/05/2018. Pañetado interior del bloque b1. Colocación de malla para chapapote bloque b1, encofrado de losa de cocina en comedor.
92 | 1475-2012 | POLITECNICO GUAYABAL | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88041364 | ENTREGADA
93 | 1476-2012 | CE MARIA ELENA CRUZ | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 57686379 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
94 | 1477-2012 | LICEO PEKIN ADENTRO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 51604983.64 | HISTORICO: SE LE REFORMULO EL CONTRATO (PRESUPUESTO) POR CAMBIO DE ALCANCE (DECISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, COMEDOR - COCINA), LA ADENDA FUE FIRMADA POR EL CONTRATISTA, SE MANTUVO DETENIDA PENDIENTE DE PAGO CUB. #15 DESDE NOVIEMBRE DEL 2014 HASTA EL 15 DE FEBRERO DEL 2016 POR UN MONTO DE $10MM. REINICIO LOS TRABAJOS EL 02 MARZO DEL 2016 Y SE VOLVIÓ A DETENER EN AGOSTO DEL 2016 EN ESPERA DEL MINERD CON RESPECTO A LA COMPRA DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARA LA CANCHA (11 MESES) EL SOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA FUE ADQUIRIDO POR MINERD (2,000 m2), RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL 5/09/2017, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2319-2017 DE FECHA 04/09/2017. LA OBRA SE REACTIVO CON EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR CAPILLA EL 28/07/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 28/07/2017.Comedor – capilla: revestimiento de cerámica blanca (0.20 xo.20) en baños y cocina.Continuando pulido y brillado de pisos, vaciado acera perimetral del bloque. Instalación de puertas y ventanas.Cancha mixta: Gradería en cancha: pintura en muros, vigas y columnas.Áreas exteriores. construcción de registros sanitarios y demolición de verja perimetral existente. RETRASO EN LA ENTREGA DEBIDO A SOLUCION ESTRUCTURAL DEL AREA DE LA CANCHA, PENDIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. RECIBIMOS EL PRESUPUESTO EL 29/06/2018. ESTA PENDIENTE DE APROBACION DEL MINERD.PENDIENTE: SOLUCION PLUVIAL (DPTO. DE HIDRAULICA). RECIBIMOS LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD REALIZADAS PARA LA SOLUCION PLUVIAL MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#1996-2018 D/F 05/07/2018. SE LE REMITIO AL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS PARA QUE APLIQUEN DICHAS RECOMENDACIONES (OFICIO DGEE-PNEE/Z2/204-2018, 31/07/2018).
95 | 1478-2012 | BASICA VILLA MAGISTERIAL | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 67990300.13 | ENTREGADA
96 | 1479-2012 | LICEO CIENFUEGOS 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88539127 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
97 | 1480-2012 | BASICA ESTE | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 109096932.62 | Terminada.
98 | 1481-2012 | CE PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49901069 | Terminado.
99 | 1482-2012 | BASICA PUERTO PLATA 12 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 2 |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidraulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox.Actualmente a la espera de indicaciones de MINERD al respecto
100 | 1483-2012 | LICEO SALOME UREÑA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41962493 | INAUGURADA
101 | 1484-2012 | LICEO LOS HEROES | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 52935285 | INAUGURADA
102 | 1485-2012 | LICEO JAYACO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24942973 | INAUGURADA
103 | 1486-2012 | LICEO CAMPO DE AVIACION | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 78096686 | INAUGURADA
104 | 1487-2012 | BASICA CENTRO PEKIN | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80315279.03 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
105 | 1488-2012 | BASICA LICEY AL MEDIO | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54509952 | INAUGURADA.
106 | 1489-2012 | BASICA CIENFUEGOS 6 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73237282 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
107 | 1490-2012 | BASICA PALMAR ABAJO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64649828 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
108 | 1492-2012 | LICEO YAGUITA DE PASTOR 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74666620 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
109 | 1493-2012 | LICEO ARROYO HONDO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79585334 | INAUGURADA.
110 | 1494-2012 | CE TV SALOME UREÑA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63653376 | ENTREGADA
112 | 1496-2012 | POLITECNICO VILLA GONZALEZ | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68203324.31 | ENTREGADA
113 | 1497-2012 | LICEO SAN FRANCISCO DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 67391097 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
114 | 1498-2012 | BASICA CIENFUEGOS 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72687776 | INAUGURADA.
115 | 339-2016. | MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 49 | 45193198.15 | HISTORICOESTUVO DETENIDA DESDE 30/11/2017 HASTA EL 14/12/2017, PORQUE EL CONTRATISTA NO HABIA PODIDO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DEL MURO MESA DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA TRAER EL MATERIAL DE RELLENO DESDE LA MINA (DEBIDO A LAS LLUVIAS). LA SUPERVISION LE INDICO QUE SIGUIERA TRABAJANDO EN EL BLOQUE, PERO EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUN ESFUERZO EN ESE MOMENTO.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/12/2017 HASTA 22/01/2018, DEBIDO A LAS LLUVIAS CONSTANTES REGISTRADAS EN LA ZONA DE LA UBICACION DEL PLANTEL, NO HABIA PODIDO REALIZAR EL VACIADO DE LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION. VOLVIO A DETENER LA OBRA EL 27/04/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.ESTUVO DETENIDA DESDE EL VIERNES 27/04/2018. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTA EN PROCESO DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA PODER SOMETER LA CUBICACION No.10. LE APROBARON LINEA DE CREDITO.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 03/07/2018Muros de contención: Muros de contención: encofrado muro mc-1
116 | 334-2016 | BASICA CEUTA AL MEDIO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 52984662 | ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE FILTRANTES PARA SÉPTICOS. REPLANTEO. CONTINUACIÓN DE MURO MC3. ESTE CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO, EL MINERD DETUVO EL PROCESO CON LA CONDICION DE QUE EL CONTRATISTA SE REACTIVARA. EL CONTRATISTA SOLO PRODUCE CUBICACIONES POR EL VALOR DE RD$ 2,000,000.00 APROXIMADOS
117 | 1516-2012 | RENOVACION (LICEO MARIA TERESA QUIDIELLO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69219758
118 | 1517-2012 | EL SIFON | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32524897 | TERMINADA. INAUGURADA EL 24 DE JULIO.
119 | 1518-2012 | BASICA MATANZAS | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53243302 | TERMINADA.
120 | 1519-2012 | LICEO CRUCE DE OCOA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40916703 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 20 DE MARZO DEL 2014
121 | 1520-2012 | BASICA FUNDACION | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60788012.74 | TERMINADA. INAUGURADA EL 24 DE JULIO DEL 2014.
122 | 1521-2012 | LICEO JOSE FCO. PEÑA GOMEZ | INDEPENDENCIA | POSTRER RIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20453487 | Terminado.
123 | 1522-2012 | LAS MERCEDES | INDEPENDENCIA | DUVERGE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 10225921 | Terminado.
124 | 1525-2012 | PROF. LIDVIA PEREZ BELLO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19890512.16 | Terminado.
125 | 1526-2012 | LICEO DE TAMAYO | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47075376 | Terminado.
126 | 1527-2012 | BASICA QUITA SUEÑO #1 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47982086 | TERMINADO.
127 | 1529-2012 | BASICA MATA NARANJO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61887130 | TERMINADO.
128 | 1532-2012 | BASICA SABANETA-MONTE LARGO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70326745 | VERJA PERIMETRAL: 100% MÓDULO 1 3N: 100%MÓDULO 2 2N: 100%AULA INICIAL: 100%COCINA-COMEDOR T3: 100%CISTERNA: CASETA DE BOMBA. 100% POZO SÉPTICO: 100% ÁREA EXTERIOR: 100%CANCHA MIXTA: 100%GRADA: 100%PLAZA CIVICA: 100%
129 | 1533-2012 | BASICA SIMON BOLIVAR 2 (BASICA MOVEARTE) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40138073
130 | 1536-2012 | BASICA LA ROSA (ESCELA PRIMARIA JUAN Y GABIÑO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 93779538
131 | 1537-2012 | BASICA LA CIENAGA (BASICA GENERAL JOSE DE SAN MARTIN) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63447170
132 |  | BASICA LA CANELA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 82788422.62 | MODULO B-1:PAÑETE EN MUROS EXTERIORES DEL PRIMER NIVEL, SEGUNDO Y TERCERO (100%). COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS DEL 2DO Y 3ER NIVEL (100%).MODULO B-2: COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS DE 2DO Y 3ER NIVEL (100%).COCINA: PLOMERIA (50%).MODULO B-3 (AULA INICIAL): CONSTRUCCION DE MUROS SISMO RESISTENTES MM-1 Y MM-2 (100%).ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS SNP (100%)VERJA PERIMETRAL: EXCAVACIÓN, ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS SOBRE MURO MESA (100%).
133 | 1540-2012 | BASICA PERAVIA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62232989 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2014.
134 | 1542-2012 | BASICA NIZAO | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 56811709.43 | TERMINADA.
135 | 1543-2012 | BASICA BUENAS NOCHES (BASICA CONCEPCION BONA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59734602.69
136 | 1544-2012 | BASICA CALLE ARENOSO | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73650614 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
137 | 1545-2012 | BASICA VILLA GONZALEZ OESTE | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54661604 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
138 | 1546-2012 | BASICA VILLA ALTAGRACIA 3 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72800187 | Pendiente a realizar los trabajos hidráulicos aprobados a través del oficio No. UF-PNEE#2557-2015 para la canalización de las aguas.
139 | 1547-2012 | LICEO BAYONA (LICEO PROF. VICTOR PASCUAL AGUERO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62154304
140 | 1549-2012 | MARINO GARABITOS (LICEO LOS CACAOS) | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26039053.48 | TERMINADO.
141 | 1552-2012 | LICEO PAYA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50662446 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2014
142 | 1564-2012 | BASICA LA PLAYA (BASICA LIDIA PINALES) | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38748128 | TERMINADO.
143 | 1554-2012 | BASICA NIGUA 3 | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65384934 | TERMINADO.
144 | 1555-2012 | BASICA CAMBITA STERLING | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58161830 | TERMINADO.
145 | 1556-2012 | BASICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 1 | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72151069 | TERMINADO.
146 | 1559-2012 | BASICA NAVARRETE 3 | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 98 | 79848087 | OBRA DETENIDA. ESTA EN MANOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL MINERD.ESTE PLANTEL ESTA SIENDO UTILIZADO POR LA COMUNIDAD (IMPARTIENDO DOCENCIA DESDE 04/09/2017 ) CON LA ANUENCIA DEL MINERD. SE ESTA REALIZANDO PRESUPUESTO DE TERMINACION (DPTO. DE PRESUPUESTO).
147 | 1560-2012 | BASICA LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89588087.08 | HISTORICO:CUBICADO Y PAGADO A LA FECHA: $76.7MM (134% DEL PRESUP. BASE); ESTIMADO PENDIENTE POR EJECUTAR: $20.3MM (MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD) Y 45 DÍAS DE TRABAJO EN CAMPO PARA CULMINAR. COMUNITARIO CONTACTÓ PROGRAMA DE NOTICIAS DE TV EL 22/08/2016.CUBICACION #11 DE 8.6MM PAGADA. DE LO CUAL EL 85% FUE DIRIGIDO AL BR POR DEUDA PENDIENTE DE LINEA DE CREDITO DEL CONTRATISTA.LA CONSTRUCCIÓN ESTUVO DETENIDA DESDE DICIEMBRE 2014 DEBIDO A LA ESPERA DE LOS DISEÑOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE POSTERIOR Y ENTRE BLOQUE B1 Y AULA INICIAL, Y SE ESPERABA EL LEVANTAMIENTO PARA EL ESTUDIO GEOTÉCNICO NECESARIO PARA EL DISEÑO FINAL DE LOS MUROS. EL DISEÑO DEL MURO MESA FUE ENVIADO A MINERD EL 16/02/2016 Y APROBADO EN JUNIO-2016.ESTUVO DETENIDA DESDE 20/09/2017 (EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS) HASTA 31/10/2017. VOLVIO A DETENERSE EL 15/11/2017 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, RECIBIO PAGO DE CUB. No.12 EL 13/12/2017. FUE CONTACTADO POR LA SUPERVISION PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS Y SU RESPUESTA FUE QUE ESTA AGRIPADO. REINICIO LOS TRABAJOS EL 20/12/2017 Y VOLVIO A DETENERSE EL 20/01/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 25/04/2018. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 25/04/2018.Bloque b2: terminación de lavadero exterior.Bloque b1, b2 y aula inicial: terminación de pintura interior y exterior. BRILLADO DE PISO PRIMER NIVEL, RETOQUE DE PINTURA, TERMINACIONES ELECTRICASCOMEDOR, SEGUNDA MANO DE PINTURA
148 |  | BASICA ENTRE LOS CHIVOS Y EL ZUMBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 61132744.53 | BLOQUE B1: VACIADO DE LOSAS Y VIGAS DEL 3ER NIVEL. COMEDOR: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. REVESTIMIENTO EN BAÑOS.ÁREA EXTERIOR. VACIADO DE HORMIGÓN PARA ZAPATAS DE RAMPAS DE ACCESO ENTRE COMEDOR Y CANCHA.
149 | 1566-2012 | LICEO LA PLAYA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 45531293 | TERMINADO.
150 | 1568-2012 | LEONOR VOLQUEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22950831 | Terminado.
151 | 1570-2012 | PUEBLO NUEVO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47606238 | TERMINADO.
152 | 1571-2012 | BASICA VILLA ALTAGRACIA 1 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53045730 | TERMINADO. Nota: Pendiente realizar solución hidráulica.
153 | 1574-2012 | BASICA SAN VICTOR 1 (BASICA PROF. AURA MERCEDES MATA) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54579864 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
154 | 1575-2012 | LICEO SAN JOSE AFUERA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33608824.38 | ENTREGADA.
155 | 1576-2012 | LICEO SANTANA | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 71271820 | TERMINADA.
156 | 1578-2012 | BASICA NAVARRETE 1 | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 82018526 | ENTREGADA
157 | 1579-2012 | BASICA GASPAR HERNANDEZ 1 | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 57844819 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
158 | 1580-2012 | LICEO TECNICO PROFESIONAL | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61158900 | COMUNIDAD: LA SECADORAINAGURADASE ENTREGO LA CUBICACION 19 FINAL RD$ 9,9700,49,26. MINERD FISCALIZACIONLA CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 8,057,001.04 REMISIÓN CARTA DE CONFORMIDAD CON MONTO ENVIADA BAJO OFICIO NO. DGEE/Z1/025-2018 EL 08 DE ENERO DE 2018
159 | 1581-2012 | BASICA MANZANO (PROFESORA CARMEN PEREZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 51858058
160 | 1582-2012 | MARIA DOLORES VELASQUEZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 14379146 | INAUGURADA
161 | 1587-2012 | BASICA FANTINO 2 | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 82 | 56322621.09 | DETENIDA DESDE OCTUBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN PARQUEOSINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. ALEGA NO TENER RECURSOS Y TIENE DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$12,000,000.ENVIADO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL 29/9/16 CON OFICIO DGEE-546-2016. FUE SPMETIDA LA CUBICACION PARA FINES DE RESCISION #16 1/6/18 CON OFICIO DGEE/Z1/597-2018.
162 | 1583-2012 | LICEO SAN VICTOR (LICEO JOSE ANTONIO CASTILLO) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58954788.19 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
163 | 1585-2012 | CARDENAL SANCHA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 66484475 | Módulo B-1 (3 niveles): Pulido de pisos en aulas y pasillo del segundo nivel (100%).Módulo B-2 (3 niveles): Colocación de zócalos en aulas y pasillo del primer, segundo nivel (75%).Módulo multiuso B-3:No registra actividad en esta semana. Comedor:No registra actividad en esta semana. Cancha: No registra actividad en esta semana. Gradería: Armado y encofrado de losa de asiento (80%).
164 | 1586-2012 | ZAMBRANA ABAJO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 14106749.51 | INAUGURADA.
165 | 1588-2012 | BASICA LA SABINA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 50 | 19744912.9 | COMUNIDAD: LA SABINADETENIDA POR VIOLACION A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR MINERD Y MOPC, ESTA EN PROCESO DE INTERVENCION LEGAL SE REMITIO 2DO INFORME DE SITUACION ACTUAL 29/9/16 FUE SOMETIDA LA CUBICACION DE RESCISION NO. 07 EL 9/5/18 ESTATUS: PRESUPUESTO ESPERANDO RT.RECIBIMOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL INFORME DE CORRECIONES PARA LA CUBICACION FINAL, LO MISMO FUE APLICADO Y ENVIADO EL 31 DE JULIO DEL 2018REMISION DEL INFORME PARA VALIDACION DE MOV. DE TIERRA 7/8/18.TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:MODULO B1COMUNIDAD: LA SABINA
166 | 1589-2012 | LICEO JARABACOA SUR | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 84329529.27 | Inaugurada
167 | 765 | LICEO DE JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 27694821 | A LA ESPERA DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE LOS MODULOS PARA ENTREGAR CUB DE ARRASTRE.CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE 3 CUBICACIONES EN FECHA DICIEMBRE 2016 POR UN MONTO DE RD$8,963,514.03. ALEGABA QUE SIN LA APROBACION DE HORMIGONES ESPECIALES NO REACTIVARIA LA OBRA. DICHA APROBACION FUE RECIBIDA EN FECHA 13/3/18. CONTRATISTA DEBE REACTIVAR PLANTEL.
168 | 1592-2012 | BASICA PIEDRA BLANCA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60979968 | TERMINADO.
169 | 1594-2012 | BASICA PERALEJOS | MONTE PLATA | YAMASA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 | 8436318 | Al 8 de septiembre 2014 solo se ha realizado:Terminación de superficie de verja perimetral. Replanteo de los módulos. Desde entonces la obra esta paralizada.
170 | 1599-2012 | ANA MARTINA JOSE | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19969098.79 | INAUGURADA.
171 | 1603-2012 | EL PLATANAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 12236392 | INAUGURADA.
172 | 1605-2012 | BASICA LOS CACAOS (POLITÉCNICO CLUB LOS CACHORROS) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESIÓN: EXISTE EL INCONVENIENTE DE QUE EL DUEÑO DEL TERRENO FALLECIÓ EL MISMO DÍA QUE SE PUSO EN POSESIÓN AL CONTRATISTA EN EL TERRENO.
173 | 1606-2012 | BASICA HATO NUEVO 2 (HATO DAMAS) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47769909 | TERMINADO.
174 | 1607-2012 | LICEO DE BASIMA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72058302 | TERMINADO.
175 | 1613-2012 | BASICA JUAN DE HERRERA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68464834 | Inaugurada.
176 | 1301-2012 | LICEO SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54081393 | INAUGURADA
177 | 1617-2012 | LICEO EL VERDE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37694125 | INAUGURADA
178 | 1618-2012 | POLITECNICO DE PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47303626 | Terminado.
179 | 1350-2012 | CENTRO MODELO DE INICIAL | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27858991.2 | INAUGURADA
180 | 1621-2012 | BASICA JIMANI | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 71921496 | Terminado.
181 | 1623-2012 | BASICA GALVAN | BAHORUCO | GALVAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58581025
182 | 1624-2012 | BASICA NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 78658540 | Terminado.
183 | 1626-2012 | LICEO LOS CAZABES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64048101
184 | 1628-2012 | POLITECNICO ANA SILVIA JIMENEZ DE CASTRO | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64868236 | Inaugurada
185 | 1629-2012 | WILLIAM ALMONTE 19 (WILLIAM ALMONTE ALMONTE) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49792767.98 | INAUGURADA.
186 | 1630-2012 | LICEO SABANA LARGA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 23056922 | Terminado.
187 | 1631-2012 | POLITECNICO GUACO ADENTRO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63952364 | INAGURADA
188 | 1634-2012 | LICEO JOSE FRANCISCO ADAMES | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54576882 | Inaugurada.
189 | 1636-2012 | BASICA JOSE NUÑEZ DE CACERES 2 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83454436 | TERMINADA.
190 | 1638-2012 | BASICA EL GUANITO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50666813 | TERMINADA.
191 | 1639-2012 | BASICA COTUI 3 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63215138 | INAUGURADA
192 | 1642-2012 | BASICA LA PIÑA-CONCENTRACION | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 81241747 | TERMINADO.
193 | 1643-2012 | BASICA JARABACOA SUROESTE | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58231806.02 | INAUGURADACUBICACION NO.20 (FINAL) SOMETIDA EL 18 DE JUNIO 2018 ESTATUS: PRESUPUESTO.RECIBIMOS INFORME DE CORRECCION PARA LA CUBICACION FINAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, EL 25 DE JULIO DEL 2018, DANDO RESPUESTA DEL MISMO EL MARTES 31 DE JULIO DEL 2018 31 DE JULIO DEL 2018, BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-871-2018. PRESUPUESTO NO GERENO NINGUNA CORRECCION POR LO QUE SE PROCEDERA A FISCALIZAR.COMUNIDAD: VENECIACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/A2qarF9FnX72
194 | 1645-2012 | LICEO RINCON | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44897577 | Inaugurada
195 | 1647-2012 | BASICA - BARRIO EL CERCADO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72800674 | COMUNIDAD: EL CERCADOINAUGURADATRABAJOS EN EJECUCION: SOLUCION DRENAJE PLUVIAL: CORTE DE MATERIAL, BOTE DE MATERIAL, COLOCACION DE TUB ERIA DE PVC. Y RELLENO COMPACTADO. OBSERVACIONES: LA CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO LA SOLUCION HIDRAULICA ESTAMOS A LA ESPERANDO QUE LA CONTRATISTA HAGA EL VACIADO DEL HORMIGON.A LA ESPERA SOLICITUD DE APROBACION DE FILTRO BIOLOGICO OFICIO NO 769-2018 EL 10 DE JULIO DEL 2018EL 30 DE JULIO, SE SOLICITO ASFALTO PARA BACHEO EN TRAMO DE CALLE DEL PLANTEL, REMOVIDO PREVIAMENTE PARA LA EJECUCION DE SOLUCION HIDRAULICA COMUNIDAD: EL CERCADO
196 | 1369-2012 | LICEO DE FINCA 6 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47684467 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA MÓDULO 1 2N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADA MÓDULO INICIAL: TERMINADA CANCHA: TERMINADACOCINA-COMEDOR T2: TERMINADO
202 | 1374-2012 | ALEJANDRO CABRAL | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20467190 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA.
206 | 1622-2012 | LICEO MAXIMO GOMEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31609175 | Terminado.
215 | 1687-2012 | BASICA BARAHONA 1 | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62217880 | Terminada.
220 | 333-2016 | LICEO BARRIO SAN GEORGES (PICA PIEDRA) | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 | 11156037 | SE ESTA TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA EXTERIOR FALTANTE.
223 | 1679 | BASICA BARAHONA 10 | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 71403191
227 | 1690-2012 | BASICA BAYACANES | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58993078 | Inaugurada
228 | 1663-2012 | BASICA CUTUPU | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 71243679 | Inaugurada.
229 | 1644-2012 | BASICA LA VEGA 6 | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 36702089.52 | COMUNIDAD: SAN MIGUELTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PAÑETE, PISOS, VENTANAS, PUERTAS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERIA. 100% AREA DE JUEGO EN AULA INICIAL.COMEDOR: 100% PAÑETE, TECHO EN ALUZINC, PISOS, PUERTAS, PINTURA, 100% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERIA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, 100 % JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-2: PAÑETE EXTERIOR E INTERIORGRADERIA EN CANCHA: VACIADO DE ZAPATAACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
230 | 1689-2012 | EL JABANAL | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20778080 | Inaugurada
232 | 1681 | BASICA LA RAQUETA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 17361649 | Terminado.
242 | 1715-2012 | BASICA SANTO DOMINGO SAVIO | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20346035.01 | Terminado.
243 | 1745-2012 | CACIQUE ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 | 1175741 | Detenida por falta de pago del solar al propietario por parte de MINERD. Uno de los ocupantes ha paralizado en varias ocasiones la ejecución de la obra.
244 | 1609-2012 | BASICA CRISTIANO | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44763033 | INAUGURADA
245 | 1523-2012 | BASICA MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68835755 | INAUGURADA
248 | 1686 | ESCUELA BASICA VERAN | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20713843 | Terminado.
253 | 1683-2012 | LICEO BARAHONA 2 | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69177371 | Terminado.
254 | 1685-2012 | LICEO LA GUAZARA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26743545 | Terminado.
262 | 1678-2012 | LICEO MARIA MONTES | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 55353565 | Terminado.
263 | 1680 | LICEO PESCADERIA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 55127877 | Terminado.
264 | 1708-2012 | BASICA CABRAL 1 | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 52854500 | TERMINADA.
265 | 1550-2012 | ERNESTINA TEJEDA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 13746666 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 20 DE MARZO DEL 2014.
266 | 1391-2012 | BASICA PUERTO PLATA 3 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80034699 | 0
267 | 1430 | BASICA PUERTO PLATA 4 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 101685279.59 | INAUGURADA.ACTUALProceso de revisión Observaciones al Consenso por parte del Departamento de Presupuesto. Observaciones enviadas a principios de febrero 2018 mediante oficio de la Zona 2 MOPC.
268 | 1573-2012 | CE LOS RIELES | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 42259848
269 | 1431-2012 | BASICA SOSUA | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 85908006 | INAUGURADA Con trabajos generados por emergencia de vaguadas que afectaron la zona en los meses de octubre y noviembre 2016.ACTUALEspera del Departamento de Presupuesto MOPC consenso revisado por observaciones de supervisión.Debido a la crecida significativa de la cañada existente el plantel fue afectado en distintas partidas: Muros SNP verja perimetral en lateral posterior y lateral izquierdo, muro divisorio con politécnico Sosua Oeste afectados, portón de acceso posterior, cancha mixta, verja aula inicial, juegos infantiles, mobiliario, computadoras, paisajismo, interiores en primer nivel inundados a la altura registrada entre 1m y 1.4mProceso adenda
270 | 2163-2012 | EL FONDO DE POLO | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 16122598 | Terminado.
271 | 1714-2012 | BASICA NOROESTE | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 74065920.44 | SECTOR: MARIA LUISA-TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MODULO B-1: EN PROCESO DE PINTURA PULIDO DE PISOS. -MODULO B-2: EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS Y PINTURA. -MODULO B-3: EN PROCESO DE PINTURA. -EXTERIOR: MURO MC2 EN PERÍMETRO DE CANCHA, ENCOFRADO ÁREA DE GRADA Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LUZ PARA MEDIA TENSIÓN NOTA:-MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA. -NO TIENE JUSTIFICACION PORQUE NO TIENE CUBICACION PENDIENTE DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR. LA CONTRATISTA NOS DEBE SUMINISTRAR LAS FACTURAS DE DOS POZOS TUBULARES.-SE ENTREGO LA CUBICACION # 16 DE TRANSICION (DGEE/Z1/233-2018)(19-03-2018). -ESTAMOS A LA ESPERA QUE EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO LE ENVIE AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS LA REVISION TECNICA FINAL (RT).- SE REMITE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/746-2018 D/F 09-07-2018 SOLICITADO MEDIANTE UF-PNEE#1782-2018 D/F 20-06-2018.ACCESOSOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION
272 | 1335-2012 | LICEO SAMANA NORTE | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44632378 | INAUGURADA
273 | 1712-2012 | BASICA QUITA SUEÑO # 2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 87 | 37150131 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA A UN 92%, COLOCACIÓN DE TRINCHERAS Y FALTA COLOCAR EL PORTÓN DE ENTRADA. MÓDULO 1 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO 2 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%, VENTANAS. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: PROTECTORES, PINTURA DEFINITIVA A UN 90%. PINTURA DEL MURAL INICIADA, MALLA CICLÓNICA QUE RODEA AL MÓDULO INICIAL COLOCADA. CERÁMICA EN LOS BAÑOS. COCINA-COMEDOR T3: PISOS BRILLADOS, PINTURA 1ERA MANO, TECHO DE ALUZINC, RAMPA DE ACCESO, JARDINERAS. ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE PLAZA CÍVICA, PARQUEO Y ENTRE EL MÓDULO 1 Y EL MÓDULO 2, LAS JARDINERAS ESTÁN PAÑETADAS, CISTERNA: REALIZADA CON LA CASETA PARA LA BOMBA. CANCHA: AÚN NO SE HA CONSTRUIDO.
274 | 1557-2012 | LICEO DE QUITA SUEÑO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53239686 | TERMINADO.
276 | 1528-2012 | CE LOS ALGARROBOS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44467591 | TERMINADO.Nota: luego de la inauguración se realizó el movimiento de tierra y la construcción de la verja perimetral del terreno nuevo donde se construirá la cancha.
277 | 1572-2012 | LICEO NIZA ARRIBA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68816491.2 | TERMINADO.
278 | 1688 | BASICA PARAISO | BARAHONA | PARAISO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43535590.44 | Terminado.
279 | 1558-2012 | BASICA EL PUERTO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74503851 | TERMINADO.
280 | 1637-2012 | BASICA SABANA LARGA | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65996706 | TERMINADA.
281 | 1635 | BASICA LUISA OZEMA PELLERANO 1 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68892625 | Modulo 1 y 2: terminado, Aula inicial terminado, Comedor – Cocina: terminado; Plaza cívica: terminada; Áreas Exteriores y rampas terminada, cancha: terminada
282 | 1650-2012 | LICEO TV CENTRO RANCHITO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20617794 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE.
283 | 1684-2012 | BASICA POLO | BARAHONA | POLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39859489.17 | TERMINADA
289 | 1612-2012 | BASICA ANGELINA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA DE APROBACION DE INYECCIONES DE HORMIGON.
290 | 1682 | EL HIGUITO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43816546 | TERMINADA
300 | 1359-2012 | LICEO ITECO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63942716 | INAUGURADA.
301 | 1665-2012 | CE PADRE FANTINO | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44844101 | INAUGURADA.
302 | 1422-2012 | BASICA LA OTRA BANDA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69438291 | ENTREGADA
303 | 1670 | LICEO CENTRO | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63089720 | INAUGURADA 16-DICIEMBRE-2014
304 | 1423-2012 | BASICA CIENFUEGOS 7 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69815441 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
305 | 1669-2012 | BASICA CANCA LA PIEDRA | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 93126037.29 | INAUGURADA.
306 | 1668 | BASICA TAMBORIL 2 | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87392566 | INAUGURADA.
307 | 1326-2012 | BASICA LOS ALMACIGOS | SANTIAGO RODRIGUEZ | VILLA LOS ALMACIGOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83924838 | INAUGURADA
324 | 1711-2012 | BASICA LOS GIRASOLES 1 (BASICA DOÑA SOCORRO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79725988.52
332 | 1507-2012 | BASICA CANCINO ADENTRO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 20 | 34925283 | Aplicación de impermeabilizante de techo.Trabajos de terminación de pañete.Colocación de malla electro soldada en piso para terminación chapapote.Producción de puertas e instalación de ventanas.
335 | 1454-2012 | BASICA REPUBLICA DE CUBA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41001017
340 | 1438-2012 | BASICA GUARICANO 1 (BASICA CORONEL RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 76502437
341 | 1463-2012 | LICEO SABANA ANA CELIA (LICEO EMILIANO VASQUEZ) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 66883128
342 | 1455-2012 | LICEO LAS CAÑITAS 1 (BASICA MANUELA DIEZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73513705
343 | 1713-2012 | LICEO LOS JARDINES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 38751145.27 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): TERMINACIÓN DE SUPERFICIES (2 DO NIVEL, 3ER NIVEL)BLOQUE B2 (3 NIVELES) : TERMINACIÓN DE SUPERFICIES (2 DO NIVEL, 3ER NIVEL)
365 | 1649-2012 | BASICA COMENDADOR ESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68619158 | Terminado.
366 | 1672-2012 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 25622910.14 | COMEDOR: PINTURA BASE, PAÑETE BAÑO VESTIDOR. ENTRADA: COLOCACION DE BLOCKS.
373 | 117-2013 | JUAN PABLO II | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 80 | 25568787 | VERJA PERIMETRAL: 90% DE EJECUCIÓN. MÓDULO 1 2N Y MÓDULO INICIAL: PINTURA BASE, VENTANAS Y PUERTAS COLOCADAS. COCINA-COMEDOR T2: PINTURA BASE Y VENTANAS COLOCADAS. ÁREA EXTERIOR: FALTA ACONDICIONAMIENTO TERRENO. CANCHA: LOSA DEL ÁREA DE JUEGO VACIADO Y GRADERÍA CONSTRUIDA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADO.
374 | 118-2013 | 19 DE MARZO #2 | AZUA | PERALTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 44992712.03 | VERJA PERIMETRAL EN UN 90%. MÓDULO 1 (3N), MÓDULO 2 (2N), Y MÓDULO INICIAL: PAÑETADO. PISO COLOCADO.COCINA-COMEDOR T3: PAÑETADO. PISO COLOCADO.CISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA Y UNO DE LOS SÉPTICOS. MURO MC-1, MM-2 Y MM-1 Y MM-4 TERMINADO. EJECUTANDO MM-3.
375 | 119-2013 | FINCA # 6 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40079971 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 1N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA.ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. SÉPTICO: TERMINADA.
376 | 120-2013 | EL PUERTO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 22530091 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 90%. FALTA DE PINTURA Y ALAMBRE DE TRINCHERA. MÓDULO 1 2N: 90%. COLOCANDO BARANDAS EN ESCALERA. MÓDULO INICIAL: CONSTRUYENDO RAMPA DE ACCESO, TERMINACION DE BAÑOS Y COLOCANDO LA MALLA PERIMETRAL.COCINA-COMEDOR T1: CONSTRUYENDO RAMPA DE ACCESO. ÁREA EXTERIOR: CONSTRUYENDO LAS RAMPAS DE COMUNICACION, TARJA, ASTA, JARDINERAS, BANCOS Y TORTA ENTRE MODULO VIEJO Y NUEVO.
377 | 121-2013 | LOS TRAMOJOS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30853536 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA MÓDULO 1 2N: TERMINADO MÓDULO INICIAL: TERMINADA COCINA-COMEDOR T2TERMINADO ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.
378 | 122-2013 | VILLA CORAZON DE JESUS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37755629 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 100% MÓDULO 1 2N: TERMINADO. MÓDULO INICIAL: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. AREA EXTERIOR: TERMINADO.CISTERNA: TERMINADAS. PLAZA CÍVICA: TERMINADO.
379 | 123-2013 | LAS YAYITAS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22939396 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T1: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA.
380 | 124-2013 | EL BOQUERON | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 12762235 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA.MÓDULO 1 1N: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T1: TERMINADO.ÁREA EXTERIOR: CISTERNA TERMINADA. PLAZA CÍVICA:TERMINADA.
381 | 125-2013 | JOHN FITZGERALD KENNEDY | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 14526512 | MÓDULO 1 1N: TERMINADOS.COCINA-COMEDOR T2:TERMINADOS.CISTERNA, CASETA Y SÉPTICO: TERMINADOS. JARDINERA TERMINADA.
382 | 126-2013 | JOSE NUÑEZ DE CACERES | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 12384546 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA MÓDULO 1 1N: TERMINADA COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. ÁREAS EXTERIORES: TERMINADOAMPLIAR A DOS AULAS DIRECCIÓN EXISTENTE: TERMINADA
383 | 127-2013 | OREGANO CHIQUITO | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 16891620 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 1N: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T1: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. TERMINADA.
384 | 128-2013 | TVC. MARIA DE LOS SANTOS PEREZ | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29586042 | VERJA PERIMETRAL:TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MODULO 2 1N:TERMINADA.COCINA-COMEDOR T2:TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.
385 | 130-2013 | VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40478699.36 | Continuación , corte de árboles y desbroce. Replanteo de verja perimetral y corte de capa vegetal.Trabajos en verja perimetral, excavación, colocación de acero, entre otros.Vaciado de zapata posterior en verja perimetral.
386 | 131-2013 | PERALTA | AZUA | PERALTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41646012 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADO. MODULO 2 1N: TERMINADOCOCINA-COMEDOR T3: TERMINADOÁREA EXTERIOR: TERMINADA.
387 | 132-2013 | EL ROSARIO (LAS CLAVELLINAS) | AZUA | PUEBLO VIEJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24086949 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N: TERMINADO. MÓDULO INICIAL: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA. SÉPTICO. TERMINADO
388 | 133-2013 | JESUS MAESTRO | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25541746.23 | TERMINADA.
389 | 135-2013 | SANTA TERESA DE JESUS - LICEO | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37793516 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 1N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADAÁREA EXTERIOR: TERMINADA. PLAZA CÍVICA: TERMINADACISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADOS
390 | 137-2013 | LICEO NORTE DE NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 86 | 52146196.19 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
391 | 138-2013 | GREGORIO URBANO GILBERT- EL JOBO | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36995300 | Terminado.
392 | 139-2013 | HERMANAS MIRABAL(CRISTINO MATOS LEDESMA) | BAHORUCO | LOS RIOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 23566523 | Terminado.
393 | 140-2013 | JUAN PABLO DUARTE | BAHORUCO | LOS RIOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27829472 | Terminado.
394 | 141-2013 | MAXIMO GOMEZ | BAHORUCO | LOS RIOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30922361 | Terminado.
395 | 142-2013 | JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43599802 | Terminado.
396 | 143-2013 | PROF. PAULINA MENDEZ HERASME | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22676520 | Terminado.
397 | 144-2013 | PEDRO MIR | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35242394 | Terminado.
398 | 145-2013 | ANACAONA | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25252860 | Inaugurada.
399 | 146-2013 | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37995637.85 | Terminada.Todas las cubicaciones realizadas pagas.
400 | 147-2013 | GREGORIO LUPERON | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43356017 | Terminado.
401 | 148-2013 | BASICA LIDIA MARI D. | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35343991 | Terminado.
402 | 149-2013 | MENA ABAJO | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41892281 | Terminado.
403 | 150-2013 | RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGUEZ | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47709711.83 | TERMINADA
404 | 151-2013 | SALOME UREÑA | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24980071 | TERMINADA.
405 | 152-2013 | FE Y ALEGRIA - MARIE POUSSEPIN | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27824401 | TERMINADA.
406 | 153-2013 | LICEO DE FUNDACION | BARAHONA | FUNDACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38275035 | Terminada.
407 | 154-2013 | LICEO DE BOMBITA | BARAHONA | JAQUIMEYES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36989242 | Trabajando área exterior, vaciado plaza cívica.
408 | 155-2013 | LICEO FONDO NEGRO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39084746 | Inaugurada
409 | 156-2013 | FIDEL MEDINA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32476141 | Terminado.
410 | 157-2013 | FRANCISCO AMADIS PEÑA | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30710585 | Terminado.
411 | 158-2013 | PRAXIDES FELIZ | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40546040 | Terminaciones finales.
412 | 159-2013 | FIAMETA GARCIA FRANCO | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30432405 | Terminado.
413 | 160-2013 | JOSE GABRI | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29136875 | Terminado.
414 | 161-2013 | MARINA SEPULVEDA | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30821140 | Terminado.
415 | 616-2013 | BASICA LAS CAOBAS #2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 73720040 | Los trabajos del Plantel están ejecutados en un 98%, mientras que la cancha, la cual se está iniciando adyacente al plantel, durante esta semana se dio inicio al relleno en el lateral izquierdo. Recordándoles que el plantel no disponía de espacio para dicha construcción. Esta cancha se está construyendo sobre el área de la cañada.
416 | 162-2013 | ARROYO DULCE | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25675573 | Terminado.
417 | 163-2013 | DORA CORCIA SANCHEZ SANCHEZ | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36368679 | Terminado.
418 | 165-2013 | EL HIGUERO | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 10730300 | Terminado.
420 | 167-2013 | JUAN PABLO DUARTE | BARAHONA | FUNDACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 21778670 | Terminada.
421 | 168-2013 | LUIS FELIPE FELIZ Y FELIZ | BARAHONA | FUNDACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31901481
422 | 169-2013 | BASICA COPA BOMBITA | BARAHONA | JAQUIMEYES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49869460 | Terminado.
423 | 170-13 | HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS | BARAHONA | JAQUIMEYES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33312538 | Terminado.
424 | 171-2013 | OCACIO SANTANA CARRASCO | BARAHONA | PARAISO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31340446 | TERMINADA.
425 | 172-2013 | EMETERIO VARGAS MARTE | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30770099 | Terminado.
426 | 173-2013 | EUGENIO PENA | BARAHONA | POLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25887815 | TERMINADA.
427 | 173-13 | GILLERMINA TONO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | NO TIENE TERRENO DEFINIDO.
428 | 174-2013 | SAN JOSE | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49219807.19 | TERMINADA.
429 | 177-2013 | DENIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ TEJADA - CAÑ | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27958858 | INAUGURADA
430 | 178-2013 | ENTRADA DON MIGUEL | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 17975791 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
431 | 179-2013 | LUIS ESTEVES | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18177775 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014
432 | 180-2013 | MARIA ERCILLA COLON | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33352019 | INAUGURADA.
434 | 183-2013 | EL RODEO | DAJABON | EL PINO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18617717 | INAUGURADA
435 | 184-2013 | JUAN SANTOS DIAZ | DAJABON | LOMA DE CABRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 13296336 | INAUGURADA
436 | 185-2013 | CRUZ DE CABRERA ARRIBA | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27531765.83 | Terminada 25-04-2018. En proceso de auditoria interna. Espera respuesta a informe de Revisión Técnica, entregada al supervisor el 06.08.2018.
437 | 186-2013 | JOSE ANTONIO SALCEDO | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 28977188 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014
438 | 187-2013 | MARIANO CESTERO (MANUEL BUENO) | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19149912 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
439 | 200/2012 | LAS ROSAS | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 26068328 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO. SOLO SE REALIZA TRABAJOS DE PINTURA EN MODULOS.Fue contactado en fecha 14.08.2018 al contratista para que diera reinicio a las actividades del comedor y construcción de muros de contención, trabajos que no han iniciados, estamos a la espera de los planos de construccion de muros con las observaciones de MINERD, tambien de la aprobación de solución Hidráulica.APROBACIONES RECIBIDAS_1)- RECIBIMOS EL 14.08.2018 EL OFICIO UF-PNEE#2489-2018 INFORME APROBACIÓN CON RECOMENDACIONES SOBRE MUROS DE CONTENCIÓN2)-RECIBIMOS EL 12.07.2018 EL OFICIO UF-PNEE#2018-2018 INFORME APROBACIÓN CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR TIPO II, BAÑO Y PLAZA CÍVICA.
440 | 057- 2012 | BASICA GUAYUBIN | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 58382758.15 | PENDIENTE ENTREGA DE PLANOS DE DRENAJE PLUVIAL DE CONJUNTO.PENDIENTE ENTREGA DE PLANOS ELÉCTRICOS DE CONJUNTO CON POSTES DE LUZ.VACIADO DE H.A. EN ZAPATAS DE BLOQUES B-2.COLOCACION DE ACERO DE VIGA DE AMARRE ANP DE LA GRADA DE LA CANCHA COTA 31.COLOCACIÓN DE ACERO EN ZAPATA DE COLUMNAS DE LA CANCHA COTA 31.RELLENO INTERNO DE CANCHA COTA 31.
441 | 190-2013 | BASICA MI SEGUNDO HOGAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65832487 | MODULOS: 100%AREA EXTERIOR: 100%COMEDOR: 100%CANCHA: 100%
442 | 191-2013 | BASICA LOS GIRASOLES 2 (BASICA SALOME UREÑA DE ENRIQUE) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74352001
443 | 192-2013 | LICEO ARROYO HONDO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 43579593.69 | Problemas legales con el solar, obra en 90% con 4 años detenida. En espera de instrucciones de parte del MINERD.
444 | 193-2013 | ALTAGRACIA AMELIA RICART CALVENTI | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 5997639
446 | 195-2013 | BASICA DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41236819
447 | 196-2013 | JARDIN DEL INFANCIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 359304
448 | 197-2013 | POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ (SANTA MARTHA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35683934.02 | BLOQUE B1: COLOCACION DE APLIQUES ELECTRICOS Y LUCES INTERIORES Y EXTERIORES.BLOQUE B2: COLOCACIÓN DE APLIQUES ELÉCTRICOS Y LUCES INTERIORES Y EXTERIORES. ÁREA EXTERIOR: LIMPIEZA GENERAL.
449 | 142-2012, 145-2012, 169-2012) | LA ESTANCIA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 77 | 18783939.3 | CONTRATISTA INICIANDO TRABAJOS LUEGO DE ESTAR DETENIDO DESDE 2015 POR PAGO DE TERRENO.VACIADO TORTA DE PISO Y PAÑETE DEL BLOQUE B2.
450 | 223-2013 | LUIS MILCIADES | ELIAS PIÑA | BANICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19756548 | Terminado.
451 | 214/2012 | LICEO DE JUAN SANTIAGO | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 33412204.05 | GRADA: COLOCACION DE BLOCKS Y VACIADO DE COLUMNAS. BLOQUE B-1: COLOCACION DE BLOCKS EN SEUNDO NIVEL.
452 | 232-2013 | FRANCISCO SERGIO CASTILLO | ELIAS PIÑA | BANICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33249717 | Terminado.
453 | 234-2013 | HERMANOS PINZON | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43805091 | Terminada.
454 | 235-2013 | HERMANOS PUELLO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44854531
455 | 236-2013 | ISIDRO MARTINEZ | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27318246 | Terminado.
456 | 237-2013 | POTROSO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 28864365 | Terminado.
457 | 238-2013 | RINCONCITO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36279125 | Terminado.
458 | 239-2013 | SABANA LARGA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33107949 | TERMINADA.
459 | 240-2013 | JUAN CANO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 25874056.42 | EL CONTRATISTA ENTREGO CARTA DE COMPROMISO PARA ENTREGAR EL PLANTEL, ENVIADA A MINERD EN OFICIO 170-2018 D/F 9/4/18.CONTRATISTA SE ENCONTRABA PARA RESCISION. PUDO REACTIVAR LOS TRABAJOS AUNQUE LLEVA UN RITMO LENTO.COLOCACON DE ZOCALOS. COLOCACION DE CERAMICA EN BAÑOS.
460 | 241-2013 | ANICETO MARTINEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 12381955 | Terminado.
461 | 249-2013 | CRISTINO PITTA - CAÑO DULCE | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37241440.77 | Escuela inaugurada el día 21 de Noviembre del 2014. Se recibió la Revisión Técnica de MOPC y se espera Pre-recepción de MINERD.
462 | 250-2013 | LICEO LAS YAGUAS | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43419239 | Inaugurada
463 | 251-2013 | LICEO JOSE MIGUEL REMIGIO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32905145.52 | INAUGURADA
464 | 252-2013 | BASICA MOCA 6 (SALIDA A MONTE LA JAGUA) (CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO LAS COLINAS) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89883500 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizo Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
465 | 253-2013 | PROF. JOSEFA RAMONA GONZALEZ RODRIGUEZ | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20832632 | Escuela inaugurada el día 31 de Octubre del 2014. En proceso de consenso de la Revisión Técnica por MOPC y se espera Recepción de MINERD.
466 | 254-2013 | LICEO ARROYO FRIO (LICEO JUAN BAUTISTA DE LA SALLE) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40620374 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
467 | 255-2013 | BASICA MOCA 7 (AL OESTE VALENTIN MICHEL) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86801927 | -PENDIENTE REVISION TECNICA DEPT. PRESUPUESTO SOLICITADA POR OFICIO DGEE/Z1/427-2018 DE FECHA 23/04/18. PARA INICIAR CON EL PROCESO DE CIERRE DEL PLANTEL.
468 | 256-2013 | CAYETANO GERMOSEN | ESPAILLAT | CAYETANO GERMOSEN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25027219 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
469 | 257-2013 | AMERICO URBINO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27114223 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
470 | 258-2013 | LICEO ANTONIO GUZMAN (LUIS CONRADO DEL CASTILLO) | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40334097.29 | Escuela inaugurada el día 16 de Diciembre del 2014.
471 | 259-2013 | LAS MARIAS | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 28485857 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD.
472 | 260-2013 | LA PEDRERA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19868725 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD.
473 | 261-2013 | PALO ROTO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 16203681 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
474 | 288-2013 | LICEO BATEY 8 | INDEPENDENCIA | CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 34011825 | Terminado.
475 | 289-2013 | VICTORIA PEÑA | INDEPENDENCIA | CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 48547481 | Terminada.
476 | 290-2013 | FIDELINA MEDRANO | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22527194 | TERMINADA.
477 | 291-2013 | PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35087519
478 | 292-2013 | MARTIN CUEVAS | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25123444.49
479 | 308-2013 | BASICA LAS FLORES - VILLA PINALES | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86214876 | COMUNIDAD: ARROYO ARRIBA.TERMINADA
480 | 309-2013 | LICEO LA PALMA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36345100 | Inaugurada
481 | 310-2013 | LA CULATA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47235028 | Inaugurada
482 | 311-2013 | BASICA JARABACOA NORTE | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 77055641 | INAUGURADA.REMISIÓN DE INFORME DE PARTIDAS CONSENSUADAS, BAJO OFICIO NO. DGEE /Z1/685-2018 EL 21 DE JUNIO DE 2018. A LA ESPERA DE CONSENSO FINAL.COMUNIDAD: LA AV. LA CONFLUENCIA
483 | 312-2013 | LICEO BUENA VISTA | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 73 | 32696119.67 | DETENIDA DESDE DICIEMBRE DE 2015. INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL DEL PLANTEL BAJO OFICIO 652-2018 EL 14 DE JUNIO DEL 2018. SE SOMETIO CUBICACIÓN CUB. NO.15 (RESCISION)OFICIO NO. DGEE-Z1-740-2018 EL 05 DE JULIO DE 2018 SE ENCUENTRA EN DIGITACION.RECIBIMOS LA DEVOLUCION PARA LA CORRECION DE LA CUB 15 RES CON OFICIO 293-2018 EL 26 DE JULIO DEL 2018. EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO POR MINERD EL DIA 24 DE JULIO DEL 2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR: RELLENO DE AREA DE CANCHA, BLOQUES B1 Y B2, COMEDOR, VERJA PERIMETRAL, MUROS DE CONTENCION. COMUNIDAD: BUENA VISTA
484 | 313-2013 | LA FRONTERA - LOS CERROS | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40701185 | Inaugurada
485 | 314-2013 | SAN BARTOLO | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35559093 | Inaugurada
486 | 315-2013 | BASICALA VEGA 5 (MARIA AUXILIADORA) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79091445 | Inaugurada
487 | 316-2013 | ANDREA CONFESORA FERNANDEZ R. | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 45388063 | Inaugurada.
488 | 474-2013 | BASICA SAN ANTONIO #2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54675570 | TERMINADO.
489 | 317-2013 | BASICA CRUCE DE BARRANCA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54282029.61 | Inaugurada
490 | 318-2013 | BASICA LLANADA ARRIBA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29904961 | INAUGURADACOMUNIDAD: LLANADA ARRIBAACCESO: ASFALTADO#19 FINAL RD$ 2,530,910.58 (MINERD-FISCALIZACION)CORRECCION DE PARTIDAS ELECTRICAS PARA ADENDA ENVIADA A PRESUPUESTO EL 26/6/2018
492 | 320-2013 | JAMO ARRIBA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | COMUNIDAD: LAS MARASREUBICADO A LA ESCUELA ANA CONSUELO (LAS MARAS) MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#690-2016LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTREGADO A DISEÑO EL 12-06-2017 PARA UBICACION DE MODULOS. DGEE/Z1/ 307-2017. EL PLANTEL DONDE SE REUBICO NO TIENE AREA SUFICIENTE PARA CONSTRUIR LOS BLOQUES SOLICITADOS. FISCALIZADA POR MINERD EL 31-8-2017. SE ESPERA RESPUESTA.
493 | 321-2013 | LICEO ARENOSO-RIO SECO (LICEO RAMONA VALERIO) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 85560801 | Inaugurada
494 | 322-2013 | LICEO SABANA REY | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53358410 | Inaugurada
495 | 80/2011 | LICEO SABANETA-RANCHO VIEJO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 67587212.44 | COMUNIDAD: RANCHO VIEJOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 20%ACCESORIOS ELÉCTRICOS,20% APARATOS SANITARIOS, 5% COLOCACIÓN PUERTAS, 5% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 15% DE EJECUSION SOBRE NIVEL DE PISO.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 50 %TRINCHERA, PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EN COMEDOR: LIMPIEZA DE PROYECTO Y CONTINUACION DE INSTALACION DE TECHO EN COMEDOR.CONDICION ACCESOACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓNNOTA:CONTRATISTA: SOLICITUD PLANO MEDIA TENSION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.
496 | 324-2013 | LOS GUAYOS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35353691 | INAUGURADACORRECCION DE PARTIDAS ELECTRICAS PARA ADENDA ENVIADA A PRESUPUESTO EL 2/7/18. A LA ESPERA DE CORRECCION DE PRESUPUESTOACCESO: ASFALTADOCOMUNIDAD: LOS GUAYOSCUB 19 FINAL EN PRESUPUESTO ESPERANDO RT
497 | 325-2013 | RAUL AMEZQUITA FAÑA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35900689 | INAUGURADA EN FECHA 03-05 -2017.CUBICACION DE CIERRE FIRMADA EL 31-5-2017. RD$ 1,998,645.89. FISCALIZADA POR MINERD EL 3/10/2017, EN ESPERA DE REVISION DE PARTIDAS QUE EL CONTRATISTA ESTA SOLICITANDO.PENDIENTE VALIDACION DE MOV. DE TIERRA EN DISEÑO: DGEE/Z1/ 733-2018 D/F 03/7/18.
498 | 326-2013 | BASICA LA VEGA 2 (DON FUSTO) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 98286485.54 | Inaugurada.
499 | 327-2013 | 14 DE JUNIO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 4109636.44 | DETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO SE REEMITIO INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON OFICIO NO. DGEE/Z1/652-2018 EL 14 DE JUNIO DE 2018, FUE SOMETIDA LA CUB. 04 RESCISION 14/6/18 EN FISCALIZACION.NOTA: EL CONTRATISTA COMUNICO A LA SUPERVISION QUE INICIARIA LOS TRABAJOS LUEGO DE HABER SIDO NOTIFICADO POR MINERD. ESTE SOLICITO LOS PLANOS DEL PLANTEL , ESTOS SE SOLICITARON A DISEÑO EL 5/7/18. LA SUPERVISION REALIZA UN INFORME INDICANDO LA SITUACION DEL MURO DE VERJA EXISTENTE PARA SU EVALUACION, YA QUE LOS MUROS ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO, NO SE CORRESPONDE CON EL EXISTENTE Y NO FUNCIONARIA DE ACUERDO A LA CONDICION ACTUAL DEL TERRENO. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL.CISTERNACOMUNIDAD:ARROYO SECO
500 | 328-2013 | RAMON MARTE PICHARDO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 22695282.48 | DETENIDO DESDE SEPTIEMBRE DE 2015. INTERVENCION LEGAL MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA SE ENVIÓ AL MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL CON EL OFICIO DGEE/Z1/413-2016 D/F 24-08-2016. SE SOMETIO LA CUBICACION 13 DE RESCISION D/F 5/5/17.MINERD-FISCALIZACION.COMUNIDAD: EL RIO.OBSERVACIONES: SOLICITUD CARTA DE CONFORMIDAD EL 31 DE JULIO DEL 2018
501 | 329-2013 | ALBERTO HERNANDEZ ROSARIO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18416837 | Inaugurada
502 | 330-2013 | CRUCERO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 1245250 | COMUNIDAD: CRUCERODETENIDA ESTE PLANTEL ES UNA AMPLIACION Y MINERD NO HA FINALIZADO LAS NEGOCIACIONES CON EL DUEÑO DEL SOLAR COLINDANTE POR LO QUE SE REMITIO LA SOLICITUD DE UBICACION DE PORCION DE PARCELA A MINERD BAJO OFICIO NO. 451-2018 EN FECHA DE 27 DE ABRIL DEL 2018.TRABAJO HASTA LA FECHA DE DETENCION:DEMOLICION DE VERJA PERIMETRAL.
503 | 331-2013 | HOMERO BERRIDO GLASS (BASICA MARIA ISOLINA CRUZ) | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 95 | 19842435 | DETENIDA DESDE JULIO DE 2015,INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/880-2017 EN FECHA 26/10/17. SE RECIBIO CONCENSO PRELIMINAR CON EL OFICIO 294-2018 SE ESPERA RESPUESTA DEL SUPERVISOR. PARA PODER SOMETER LA CUB. DE RESCISION.RESPUESTA A CONSENSO PRELIMINAR REMITIDO BAJO OFICIO DGEE /Z1/833-2018, EN FECHA DE 23 DE JULIO DEL 2018. ESTAMOS A LA ESPERA DEL CONSENSO FINAL TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA EXTERIOR Y VACIADO DE HORMIGÓN EN CALZADA.OBSERVACIONES : TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$692,466.91COMUNIDAD: PALO BLANCO.
504 | 332-2013 | JUMUNUCU | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 14453446.68 | DETENIDA DESDE JUNIO DE 2015, ESTA EN PROCESO DE INTERVENCION LEGAR POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, SE REMITIO CUB. 10 RESCISION 28/3/18. $ 3,443,334.43 ESTATUS: ARMADO DE EXPEDIENTE.El 3 DE AGOSTO DEL 2018 SE REMITIO EL REPORTE DE CORRECCION DE CUBICACION APLICANDO LA FISCALIZACION MINERD BAJO OFICIO NO. 890-2018EL 08 DE AGOSTO RECIBIMOS LA SOLICITUD DE CARTA DE CONFORMIDADTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR : VACIADO DE PLAZA CÍVICA Y EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE RAMPA DE ACCESO AL COMEDOROTROS ( PLAZA CÍVICA Y COMEDOR ): COLOCACIÓN DE LADRILLOS COMUNIDAD: JUMUNUCU.
505 | 333-2013 | LUIS EDUARDO ORTIZ DELGADO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 12739783 | Inaugurada.
506 | 334-2013 | PASO BAJITO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 13 | 3509787 | DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ESTE PLANTEL FUE NOTIFICADO RITMO LENTO DGEE/Z1/450-2018 A MINERD 27/4/18. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS,100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 100 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS,100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y 100 %PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 100% LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100 %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%CONDICION ACCESO:CRUDO.OBSERVACIONES: REMISION DE INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DEL CORTE DEL TALUD EXISTENTE BAJO OFICIO NO. 362-2018 EN FECHA DE 14 DE ABRIL DEL 2018. ESTE PLANTEL FUE NOTIFICADO RITMO LENTO DGEE/Z1/450-2018 A MINERD 27/4/18. SOLICITUD DE EVALUACION DE ANALISIS DE PRECIOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, BAJO OFICIO NO.600-2018 EL 04 DE JUNIO DEL 2018. NO TIENE CUB. EN CIRCUITO.COMUNIDAD: PASO BAJITO.
507 | 335-2013 | PIEDRA BLANCA HATILLO (ETAPA 1) | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25892371 | Inaugurada
508 | 336-2013 | PINAR QUEMADO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 15 | 5295068.26 | DETENIDA INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA ESTA PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO SE REENVÍO EL DE INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/652-2017, EL 14 DE JUNIO DE 2018 FUE SOMETIDA LA CUB. RESCISION POR UN MONTO -2,357,227,52 SE ENCUENTRA EN MESA FISCALIZACION.RECIBIMOS DE MINERD BAJO EL OFICIO NO.UF-PNEE-2245-2018 EL 25 DE JULIO DEL 2018, LAS OBSERVACIONES PARA LA CORRECION A LA CUBICACION DE RESCISION, EL MISMO FUE APLICADO Y REMITIDO EL 01 DE JULIO DEL 2018, CON OFICIO NO. DGEE-Z1-871-2018EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO POR MINERD EL DIA 18 DE JULIO DEL 2018TRABAJOS EJECUTADOS AL MOMENTO DE DETENCION:-EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE MUROS DE CONTENCIÓN EL 08 DE AGOSTO RECIBIMOS LA SOLICITUD DE CARTA DE CONFORMIDAD COMUNIDAD: LOS DAJAOSCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xpAxQRCFqfM2
509 | 337-2013 | SABANETA | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 | 10873358.85 | DETENIDA DESDE NOVIEMBRE 2015. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO A CONSECUENCIA DE QUE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO NO HAN PERMITIDO QUE SE CONTINÚE TRABAJANDO HASTA TANTO SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PROPIEDAD. FUE NOTIFICADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/441-2016 D/F 15/9/16 FUE SOMETIDA LA CUB. 10 RESCISION EN FECHA 21/6/18 CON UN MONTO DE $-5,244,616.43 EN FISCALIZACION MINERD.EL 26 DE JULIO DEL 2018 BAJO EL OFICIO NO. DGEE/Z1/859-2018, SE SOLICITO LA REFISCALIZACION DEL PLANTELTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-COLOCACIÓN DE PISOS Y ACERA PERIMETRAL.MÓDULO AULA INICIAL: PINTURA COMEDOR: COLOCACION DE LADRILLOSEXTERIOR: PINTURA DE VERJACOMUNIDAD: SABANETA
510 | 338-2013 | REVERENDO ANDRES AMENGUAL FE Y ALEGRIA | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 85 | 23429257.23 | DETENIDA DESDE AGOSTO 2015. INTERVENCION LEGAL-RESCINSION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA ALEGA NO POSEER RECUROSOS,SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD 20/1/17 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/023-2017 Y FUE REENVIADO EL 26/10/17 CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017. TIENE DEUDA LÍNEA DE CRÉDITO POR MONTO RD$ 4,668,280.16.CUB. 12 DE RESCISION (2,807,250.77) MINERD-FISCALIZACION.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:BLOQUE B-1: CERAMICAS EN BAÑOS. COMEDOR: TERMINACION DE SUPERFICIES.COMUNIDAD: JIMA ARRIBA
511 | 339-2013 | RINCON | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38922806 | Inaugurada
512 | 340-2013 | SAN JUAN BOSCO | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26771882 | Inaugurada
513 | 341-2013 | ALICIA BALAGUER | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37586215 | Inaugurada.
514 | 342-2013 | ANA LUISA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 87 | 18648284 | COMUNIDAD: LOS SUAREZDETENDIDA 08/4/16 INTERVENCION LEGAL, MAL MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO, SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD CON OFICIO DGEE/Z1/880-2017 D/F 26/10/18. CONTRATISTA PENDIENTE DE PAGO A LINEA DE CREDITO: RD$151,910,54. 3/7/18 SE SOMETIO CUB.18 DE RESCISION $(-RD$ 281,893,88) MINERD-FISCALIZACION. NOTA : A LA ESPERA DE APLICAR CORRECCIONES DE LAS OBSERVACIONES DE MINERD A LA CUBICACION EN LA FISCALIZACION.COMUNIDAD: LOS SUAREZTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE PISOS.DETENIDA DESDE ABRIL 2016. EN INTERVENCIÓN LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO PRESENTA UN MONTO PENDIENTE DE PAGO A LINEA DE CREDITO: RD$151,910,54CUBICACION NO. 18 - RES FIRMADA EL 14-11-2017. (-RD$ 281,893,88) EN ESPERA DE FISCALIZACION DEL MINERD SOLICITADA MEDIANTE EL DGEE/Z1/170-2018 D/F 21-02-18
515 | 343-2013 | ARIDIO DE JS. CONCEPCION GUERRERO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | COMUNIDAD: EL PINOREUBICADA A LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES SANTANA (EL PINO).EL CONTRATISTA DICE QUE NO VA A PONER EN POSECION EL PLANTEL, YA QUE MINERD LE ORDENO REALIZAR UN COMEDOR EN LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES Y ALEGA QUE SE SACO UN PLANTEL NUEVO. SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD. DGEE/Z1/904-2017 DE FECHA 2-11-2017
516 | 344-2013 | BOTIJA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27642358 | INAUGURADA
517 | 345-2013 | BURENDE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 23586491 | COMUNIDAD: JIMATERMINADA SIN INAUGURARACCESO:LE FALTARIA IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE).
518 | 346-2013 | ERNESTO CONCEPCION LUCIANO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 3 | 13833368.01 | COMUNIDAD: LA CEIBITAEXTERIOR : ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.DETENIDA POR SITUACION DE PANDEO EN VERJA PERIMETRAL. EN ESPERA DE DISEÑO DE MURO MC1. EN PRESUPUESTO.PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA – VISITADA REALIZADA EN FECHA 5/6/18.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION
519 | 347-2013 | LOS GUACO-FRIAS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20093539 | Inaugurada
520 | 348-2013 | MARIO FRANCISCO MARIOT DURAN | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38315002 | Inaugurada
521 | 349-2013 | EL NARANJAL | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 17220466 | Inaugurada
522 | 350-2013 | PONTON | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36013113.66 | Inaugurada.
523 | 351-2013 | EL QUEMADO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32782637 | Inaugurada
524 | 352-2013 | RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29181616 | Inaugurada
525 | 181/2012 | LA YERBAS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 | 23688524.34 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:BLOQUE B-1: VACIADO DE ZAPATA DE MURO Y COLUMNASOLICITUD DE VALIDACION DE MOV. DE TIERRA OF. DGEE/Z1/928-2018 D/F 14/8/2018COMUNIDAD: LA YERBAS
526 | 354-2013 | FE Y ALEGRIA MANUEL ACEVEDO SERRANO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41044725.11 | INAGURADA
527 | 372-2013 | BASICA ARROYO TORO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40097768.76 | INAUGURADA
528 | 373-2013 | ALTAGRACIA PINA - EL TANQUE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37161278 | INAUGURADA
529 | 374-2013 | ANA CEARA Y LUNA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 11924840 | INAUGURADA
530 | 375-2013 | PROF. ANTONIO ROSARIO PEREZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35190719 | Inaugurada.
531 | 376-2013 | BIENVENIDO DEL CASTILLO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 68 | 17684171.45 | -COMUNIDAD: LOS ARROCESTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULOS B1: 100% LIMPIEZA , 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 20% PINTURA.MÓDULO INICIAL: 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA, 20% PINTURA. COMEDOR: 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 10% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% PAISAJISMO (ARBOLES), 100% BANCOS, 100% HORMIGONES EN PLAZA CIVICA Y PARQUEO Y 100% GRAMAS.CANCHA: 100% ( NO SE HA TERMINADO DE PAGAR SOLAR DONDE SE CONSTRUIRA).MISCELÁNEOS: LETRAS CON EL NOMBRE ESCUELA. ENTRADA PRINCIPAL.VERJA PERIMERAL: 100% LA PARTE DONDE SE HARA LA CANCHA.CONDICION ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION VERTICAL.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-VACIADO DE LOSA EN BAÑOS PARA EMPLEADOS. -INSTALACIÓN SANITARIA EN BAÑOS PARA EMPLEADOS.MINERD MEDIANTE UF'PNEE#2247-2018 D/F 25-07-2018, DEVUELVE LA CUB#8 RES PARA QUE SEAN REACTIVADOS LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL, SE HIZO UNA SOLICITUD DE UNA LINEA DE CREDITO DE RD$1,500,000, A LA ESPERA DEL DESEMBOLSO PARA SU REACTIVACION.
532 | 377-2013 | EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50294766 | INAUGURADA
533 | 378-2013 | EL LIMON ABAJO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 13385689 | Inaugurada.
534 | 379-2013 | CACIQUE RAFAEL BONAO | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 28838970.16 | INAUGURARDA
535 | 640-2013 | BUENOS AIRES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26703802
536 | 422-2013 | COLONIA JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22756740 | Terminado.
537 | 423-2013 | GASTON FERNANDEZ DELIGNE | PEDERNALES | OVIEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32518546 | Terminado.
538 | 424-2013 | LA ALTAGRACIA A | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24909544 | Terminado.
539 | 425-2013 | BASICA EL FUNDO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 57155700 | INAUGURADA.
540 | 426-2013 | LICEO PUEBLO NUEVO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 68 | 31140530.98 | VERJA PERIMETRAL: 80% CONSTRUIDA, EN FASE DE TERMINACIÓN, PARA LUEGO DEMOLER LA EXISTENTE. MÓDULO B1 2N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%). TERMINANDO LA COLOCACIÓN DE VENTANAS (95%). COLOCACIÓN DE PISOS EN LOS 2 NIVELES 95% Y PULIENDO EL MISMO EN UN 90%. COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. MÓDULO B2 3N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%), PISOS EN LOS 3 NIVELES EN 95% Y PULIDO DEL MISMO EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. COCINA-COMEDOR T3: ESTRUCTURA DE TECHO (100%) COLOCACIÓN DE PISOS 95%. APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN UN 80%, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA FRONTAL 100%.
541 | 427-2013 | BASICA SAN JOSE-ARROYO HONDO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 66199616.55 | TERMINADA. PENDIENTE DE CUBICACION DE CIERRE.
542 | 428-2013 | BASICA DON GREGORIO | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61549682.96 | TERMINADA.
543 | 429-2013 | MILAGROS ALTAGRACIA MELO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 17414993 | TERMINADA.
544 | 430-2013 | SABANA LARGA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29655533 | TERMINADA.
545 | 198/2012 | SANTOS GUILLERMO PLACENCIO CARMONA | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 19095028.5 | VACIADO DE MC-1.
546 | 432-2013 | BASICA EL JAMO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36087170.1 | INAUGURADA.-Cub. 16 Final en Operativa procesos cubicación.
547 | 433-2013 | POLITECNICO IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 89 | 86493853.97 | HISTORICO:Ultima cubicación pagada, cub. 15 en fecha 06/10/2015 por RD$ 5.9 mm.Contratista lleva un proceso de ejecución muy lento, poco personal en obra. En el momento que el contratista alegó no tener liquidez, con 10 meses sin generar cubicación, se solicitó una revisión técnica, recibida el 06/4/2016. Aplicando actualmente el consenso en próxima cubicación. Consenso de Revisión Técnica entregada el lunes 22/agosto/2016.Recibió 19/9/2017 validación movimiento de tierra solicitada al Departamento de Diseño MOPC 20/7/2017 para soportar las observaciones al consenso.Se recibió consenso en fecha 24/11/2017 para aplicarlo a la cubicación siguiente.Contratista externa durante todo este proceso de preparación de cubicación y aplicación de consenso, que inmediatamente entre a circuito la cubicación puede iniciar los trabajos. Envíos a Minerd Informe de Situación Actual: DGEE-PNEE/ Z2/052-2018 d/f 12/03/2018Brigada de Limpieza MOPC inició 17/4/2018 los trabajos de colaboración en el plantel, con limpieza, deshierbe, recogida de escombros entre otros generales.En fecha 18/4/2018 se integraron a la organización en el plantel el equipo del contratista junto con la Brigada de Limpieza del MOPC.Contratista no ha podido presentarse en obra 7-13 mayo 2018, interno por motivos de salud. Tiene planificado reintegrarse en esta semana 21-27 mayo 2018.Contratista estuvo coordinando los trabajos pendientes. En este proceso no ha conseguido su suplidor de pisos para recibir el restante de pisos del bloque 4. A dicho suplidor le le fue colocada la orden completa.La cubicación #16 de transición y consenso aplicado entró en circuito y fue devuelta por el consenso tener errores en varios enunciados de referencias de medidas de columnas. Dicha cubicación actualmente espera el proceso de corrección de enunciado en Consenso para poder volver a presentar la cubicación corregida. Este consenso fue corregido por el analista y firmado de acuerdo por gerencia de provincia, más al momento de estar listo para darle salida el 18 mayo 2018, le fue cuestionado al analista la volumetría de la verja que previamente la encargada del Departamento había señalado requerir soportes el año pasado. Al esto no estar presente en las observaciones del consenso, la supervisión fue a rectificar dichas medidas a campo el 19 mayo 2018 para suministrarlas en un informe al analista.ACTUAL:DETENIDA. CONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. HA EXPRESADO NO TENER LIQUIDEZ PARA TRABAJAR Y DESINTERES EN CONTINUAR.DETENIDA DESDE HACE MAS DE 2 AÑOS. Ha sido notificada legalmente por MINERD el 14/8/2018Luego de reanudar por un periodo corto a ritmo lento los trabajos, ha estado detenida desde el 3 de mayo del 2018 nuevamente luego de haber recibido la colaboración de la brigada de limpieza del MOPC. Al no asistir el contratista a la obra, fue intentado en varias ocasiones contactarle infructuosamente desde el 8 de mayo del 2018 fecha en que indicó estar interno por razones de salud pero que se reintegraría en la semana 13 al 19 de mayo del 2018. En fecha 24 de mayo del 2018 la supervisión MOPC logró contactar vía telefónica al contratista donde éste ha externado que se irá fuera del país dentro de 15 días hasta el mes de diciembre 2018. Ha expresado que no tiene interés alguno de concluir la obra enfatizando que con la cubicación que entrará en circuito no le dará el monto para terminarla.En su proceso luego de los trabajos de limpieza del MOPC, el contratista no ha demostrado disposición o ejecución de partida alguna que genere la confianza de solicitar el uso del recurso de línea de crédito. Y su comportamiento no da la seguridad del ritmo de trabajo en caso de reanudarlos.Actualmente fue aplicado en la cubicacion 16 el consenso revisión técnica auditada arrojando un monto de -RD$ 6.3 negativoDebido a todo lo expuesto de su situación actual, se ha solicitado al MINERD evaluar la situación de este plantel y citar al contratista. Ha sido movida la conclusión de este plantel a febrero 2019 hasta confirmar acción definitiva del MINERD, evaluar los trabajos, su ritmo y asegurar ó no que el contratista asumirá avanzar en la obra aún con la situación financiera que se está visualizando.No Cumplirá para la fecha inicial de mayo 2018. Áreas exteriores: pendiente aceras perimetrales, área de parqueo y rampas.Acondicionando áreas exteriores, colocación de bloques en perímetro de parqueos.Proceso de ejecución muy lento. Trabajos pendientes de herrería y ventanas y pisos en bloque B-3.
548 | 434-2013 | LICEO CAMBIAZO | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 57 | 17707401.21 | Recibió aprobación el 9 mayo 2018 mediante oficio MINERD UF-PNEE#1189-2018 Solución Hidráulica modificada.Planos remitidos al contratista correspondientes a dicha solución en fecha 10 mayo 2018 Modulo I: Concluyó de vaciado de losa de techo y vigas segundo nivel. Proceso Terminaciones de superficiesComedor y Cocina: Terminación de pisos y techos.Otros: Cancha: Relleno y compactación. Áreas exteriores: Concluyó muro terramesh aprobado por MINERD. Recibió modificación en solución hidráulica requerida para canalización de aguas pluviales que escurren en el interior y exterior del plantel.Ritmo lento de trabajos en ejecuciónRETRASOActualmente corrigiendo pañetes huecos en paredes y techos indicados en el modulo de aulas.El plantel va a ritmo lento con atrasos generados por la situación conocida del contratista y su mal manejo del personal en obra con el otro plantel que ejecuta. Por los trabajos pendientes por ejecutar (de área cívica y comunes, solución de canaleta para canalización de aguas en parte posterior y lateral derecho, aplicación de pintura, terminaciones eléctricas-sanitarias, puertas, ventanas, y paisajismo) se estima a un ritmo normal conclusión en dos meses pero por la referencia histórica de este contratista sugerimos moverlo al 15 septiembre 2018 contando con las cubicaciones puntuales al generar volúmenes ejecutados.No Cumplirá para junio 2018. Durante el proceso constructivo esta obra ha tenido inconvenientes con el personal del contratista tanto del encargado que debe dividir el tiempo entre ambas obras distantes significativamente, como de obreros que realizan paros por falta de pagos en varias ocasiones.Minerd ha dado seguimiento de fiscalización al tema del mismo personal utilizado en ambas obras manejadas por el contratista y que no optimizan los trabajos en obra afectando el cronograma de conclusión de las mismas. 8 febrero 2018, 16 marzo 2018, 13 abril 2018, y programado para esta semana 21-27 mayo 2018.Este plantel es distante a los suministros con dificultad de acceso por malas condiciones.
549 | 435-2013 | BASICA SIXTO CRUZ (EL ESTRECHO) | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 33801858.05 | HISTORICO:Puesta en posesión 05 agosto del 2015 por instrucciones del MINERD, en un solar reubicado a aproximadamente 1km de distancia de la escuela existente. Se sorteó como ampliación, pero después de la reubicacion del solar, se convirtió a un plantel nuevo.Después de realizar el levantamiento topográfico y estudio de suelos, el contratista recibió los planos estructurales (cimentación) el 24 feb 2016.El solar requiere construcción de muro de contención, cuya aprobación fue solicitada a MINERD el 13 julio 2016. Verja perimetral: en proceso de terminación de superficies en vigas y columnas. Realizando excavación para cisterna. Por el tipo de solar, se ha ejecutado un movimiento de tierras adicional significativo.Recibio pago cub. 2 RD$4,846,239.97MM el 19/103/2017.Recibió planos muros de contención aprobados por MINERD. Concluyó ejecución de muros de contención para acondicionamientos.ACTUAL:Modulo I: Proceso vaciado de columnas 2do nivelModulo II Proceso de colocación de pisosModulo III aula inicial: Proceso de colocación de pisosComedor: No iniciadoÁreas Exteriores: Áreas comunes y cívicas movimiento de tierra realizado Soluciones Adicionales: Solución de muros de contención ejecutados en 80%Cubicación No 07 en circuito 14/8/2018
550 | 437-2013 | LICEO YASICA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 55079168 | 0
551 | 438-2013 | POLITECNICO SOSUA OESTE | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 94986264 | INAUGURADA-Recibió aprobación del MIENRD UF-PNEE # 3282-2017 fecha 13 de diciembre 2017 para los trabajos de emergencia requeridos. Proceso de adenda Pausado por dichos trabajos pendientes.Coordinando los trabajos para iniciar según permitan las condiciones climáticas que han afectado la provincia durante los meses de enero y febrero 2018.
552 | 439-2013 | MIGUEL MARTINEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 | 3578261 | HISTORICO: Retraso por problemas de terreno. Se descartó el solar inicialmente posesionado en fecha 15 agosto 2013 por objeción de comunidad en septiembre 2013 debido a la distancia de la ubicación. La segunda propuesta de terreno escogido por MINERD era utilizado por la comunidad como play de baseball. Después de puesta en posesión en fecha 8 enero 2014, la comunidad mantuvo paralizada la obra hasta tanto MINERD indicara donde se ubicaría el nuevo play. MOPC recibió instrucciones mediante oficio del 22/3/2016 para realizar informe catastral en el terreno propuesto por MINERD. En mayo-2016 MINERD acordó con la comunidad que reubicarian el play para juegos para poder iniciar los trabajos de la escuela en el solar designado. Estuvo detenida por autorización del MINERD mediante oficio #546-2017 se detuvieron los trabajos en marzo-2017. MINERD está evaluando cambio de solar o permanecer en solar puesto en posesión. El solar inicial actualmente tiene en el solar contiguo la construcción de una estación de combustible. Contratista recibió planos modificados con niveles de piso terminados. Detenida durante el proceso de excavación de módulos y niveles a espera de visita técnica para evaluación condiciones surgidas en el proceso con los niveles de agua. Recibió pago cub. #1 de $3.6mm el 11/5/2017.En fecha 19 de febrero 2018 recibimos la indicación de parte de MINERD mediante oficio UF-PNEE#442-2018 para posesión de solar de 3,200m2 en villa Isabela, Puerto Plata.Contratista posee todos los planos estructurales inciales los cuales ya no son funcionales, por lo que se inició el proceso preliminar de la obra nuevamente con el cambio de solar.Mediante oficio UF-PNEE#868-2018 del MINERD el solar anterior, donde fueron iniciados parte de los trabajos de excavaciones, fue solicitado el presupuesto para la reparación en lo intervenido para devolver a la comunidad las condiciones del play donde iba a ser emplazado previamente el plantel.ACTUAL: A espera de planos estructurales.
553 | 440-2013 | DANIEL VARGAS | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30357447 | 0
554 | 441-2013 | GREGORIO TORIBIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 10240990 | HISTORICO:Estuvo detenido sin justificación desde octubre-2015 luego de recibir aprobación del Minerd de un reajuste del % de transporte que había solicitado. Hasta septiembre-2016 solo había realizado limpieza de maleza. En octubre del 2016, el contratista indicó que llevaría materiales a obra y no cumplió. Considerando que una vaguada afectó la zona en octubre y noviembre 2016, en enero-2017 MOPC le notificó por escrito que debía reiniciar los trabajos, pero el contratista no reaccionó. Se solicitó la intervención legal al Minerd el 10/febrero/2017 mediante oficio DGE-PNEE/Z2/044-2017. Se sostuvo reunión con el contratista, quien al momento no reiniciaba por solicitar pago de transporte aprobado y no accedía a ejecutar volúmenes para que este ajuste fuese reflejado aún le fuera explicado en varias reuniones previas. Luego de ésta reunión accedió a reanudar los trabajos para la conclusión del plantel. En la coordinación de los trabajos a reanudar, fue confirmado que por las dificultades de acceso el plantel no puede conseguir suministro de compañía hormigonera por lo que en fecha 5/5/2017 inició proceso de autorización con el MOPC para uso de diseño de mezcla bajo supervisión continua. Entregó resultados de control de calidad para diseño de mezcla e informe de materiales en fecha 25/5/2017.Recibió informe de autorización de parte del Departamento de Cálculo y Estructuras en fecha 17/7/2017 para iniciar los trabajos según el diseño de mezcla autorizado por MOPC oficio No.149 informe del Departamento de Calculo. A esperas de solución verja perimetral en 4 paños que contendrán el terreno adyacente. ACTUAL:RETRASO POR LLUVIAS Y CONDICIONES DIFICILES DE ACCESO.Modulo I: Realizó vaciado de losa de techo. Proceso terminaciones de superficies para poder tomar las medidas de huecos y ordenar las ventanas. Pisos cotizados a espera de coordinar suministro.Comedor tipo I: Colocación techo estructura metálica. Coordinando orden pisosVerja perimetral: pendiente 4 paños que serán de contención por condiciones del terreno contiguo. Actualmente en Departamento de Calculo para detalles de muros y posterior solicitud aprobación del MINERD para remitir al contratista.Cisterna: en proceso de terminaciones.RETRASO.Actualmente haciendo correcciones indicadas en columnas, para luego iniciar terminaciones de superficies en el modulo I.Este plantel presenta retrasos en todo el proceso constructivo debido a la dificultad de acceso que afecta principalmente al personal obrero, y al suministro de materiales.Posee un terreno accidentado requiriendo muros en su acondicionamiento una parte ya aprobados y otros en proceso de solicitud aprobación al MINERD luego de haber sido reevaluados por el departamento de Diseño.El departamento de Cálculo y Estructura MOPC está diseñando la solución de acondicionamiento y contención de terreno en el lateral longitudinal del modulo, las rampas requeridas para el acceso al área verde, y la contención en verja perimetral tramos frontal e izquierdo.Debido a la nueva solicitud de aprobación que se requiere, el plantel fue programado considerando el tiempo estimado de este proceso y posterior ejecución, para el 15 de noviembre 2018.
555 | 442-2013 | BASICA NICOLAS MELENDEZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 14479154 | -Pediente pago cub. final no. 6 en (FISCALIZACION) Contratista no ha enviado carta con monto firmada.
556 | 443-2013 | BOCA DE CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26443924 | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DEL CONTRATISTAHISTORICO:Estuvo detenida desde 2 de noviembre 2015, reanudando los trabajos en fecha 1ero de agosto 2017, luego de una reunión el 24 de julio 2017 por no haber reiniciado los trabajos despues de recibir el pago de la cubicación No. 17 el 16 de junio 2017.Anteriormente, debido a que el contratista alegaba falta de liquidez, se solicitó revisión técnica, recibida en fecha 11 de diciembre 2015. En el proceso de respuesta a dicha revisión se esperó por soportes de parte del contratista, dando respuesta el 6 enero 2016. Se recibió consenso el 26 de enero 2016, el cual generó observaciones durante febrero y fue aplicado el 3 marzo 2016 en la cub. #16 consensuada de RD$1,108,865.25. Contratista no podia recibir el pago de la cub por problemas en la DGII, lo cual solucionó en agosto-2016. Ultimo pago efectuado por Minerd fue de la cub #17 en fecha 16 junio 2017 de RD$1.07MM. La escuela estuvo en fase de terminacion durante mas de 2 años, por lo cual se sostuvieron multiples reuniones con el contratista y MINERD de manera infructuosa.Al momento de las reuniones tenia pendiente: terminaciones eléctricas generales, alimentación eléctrica a los módulos, media tensión, colocación lámparas en cancha, aplicación pintura cancha, retoque de pintura general, suministro e instalación de juegos infantiles, colocación de plafond en baños y limpieza general. Para el transporte de materiales, el contratista ha estado recibiendo la ayuda del MOPC.El acceso a la obra estuvo parcialmente restablecido confirmado desde fecha 12/oct/2017, siendo posible el cruce de vehículos de carga, pero los trabajos aún no fueron reanudados. El 9/oct/2017 el contratista fue convocado a reunión en Minerd, en la cual el Ing. Raúl Jiménez le reclamó la terminación y entrega del plantel al contratista evaluando las partidas pendientes para organizar el proceso de ejecución coordinando con la supervisión MOPC.En fecha 15/11/2017 contratista llevo a obra los lavamanos pendientes, con la ayuda de transportación MOPC sin realizar trabajos.La escuela se encontraba en un 96% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no superaba las dos semanas para ser concluido. Al contratista no cumplir con los trabajos pendientes acordados, se procedió a concluir las partidas significativas para la entrega del plantel.ACTUALPendiente al contratista quedó area infantil, revisión de pintura general, conexión a cisterna de la bomba instalada.MINERD realizó pre-recepción de la obraInforme de pre recepción MINERD recibido en fecha 19 de febrero 2018 con indicaciones remitidas al contratista.Se procederá a realizar la cubicación final por no contar con la disposición del contratista para concluir los trabajos pendientes indicados en la fiscalización.
557 | 444-2013 | CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 8403089 | Recibió visita de fiscalización MINERD y MOPC en fecha 5 abril 2018 para actualizar evaluación de trabajos pendientes en el plantel.para fines de realizar presupuesto y solicitud de aprobación del MINERD para ejecución de los trabajos adicionales al Liceo Cabia.ACTUALActualmente se presentará informe al MINERD para el cierre del plantel.Continúan pendientes trabajos de pre-recepción y adicionales en existentes indicados en la fiscalización del MINERD y MOPC.Para estos pendientes y mejora de condiciones del plantel se solicitará al MINERD tomar decisión de concluir dichos pendientes a través de dicha institución ó si otro contratista los asumirá como trabajos existentes.Fue realizado un informe de partidas con pendientes por el contratista y en adición los trabajos que requieren en la parte existente del plantel en cuestión.
558 | 445-2013 | LA COLORADA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25775451 | 0
559 | 446-2013 | ISRAEL BRITO BRUNO | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38457564 | INAUGURADA. Realizó reparaciones y remozamiento en el plantel existente. Plantel afectado por las vaguadas que acontecieron en la zona durante los meses de octubre y noviembre 2016. Presenta asentamiento rotacional en parte posterior de verja perimetral, cancha mixta y área exterior al plantel. Proceso de evaluación solución requerida en áreas afectadas por esta emergencia. Dicho asentamiento no ha concluido, presentando avances recientemente.-Realizando reparaciones y remozamiento en el plantel existente.Trabajos de Emergencia por condiciones climáticas.ACTUALRecibio la aprobación del MINERD UF-PNEE#1922-2018 de Muros de contención para trabajos adicionales. Fueron solicitados los planos a Diseño MOPC para remitir y reanudar los trabajos.
560 | 447-2013 | JULIO ENOR COLON | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30035182 | 0
561 | 448-2013 | LEONCIO POLANCO | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 9932841 | INAUGURADA
562 | 449-2013 | LAS AVISPAS (MARIA CONCEPCION GOMEZ MATOS) | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 17849307 | INAUGURADA.Posee aprobación MINERD para realizar trabajos adicionales a los alcances contratados ya concluidos. Contratista no ha iniciado estos.
563 | 450-2013 | CONCEPCION GARCIA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39925978.85 | INAUGURADA. -Proceso correcion cubicacion final
564 | 451-2013 | EL CUPEY | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 34927960 | 0
565 | 452-2013 | MARIA MERCEDES | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40840372 | 0
566 | 453-2013 | BELLA VISTA | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29046357 | HISTORICO:Trabajos de plantel concluídos en diciembre 2014.PROCESO ACTUAL: Pendiente de concluir trabajos solución hidráulica aprobada por Minerd en cañada exterior. Supervisión aplicó el consenso en cubicación 12-Trabajos pendientes adicionales al alcance- Cubicación intermedia #12 tuvo con inconvenientes de pago por vencimiento de Impuestos. Por lo que se atraso el pago hasta tanto se solucionara el impase. Recibió pago de la cubicación 12 en fecha 19/7/2017Contratista no ha continuado los trabajos luego de recibir pago, en distintas ocasiones se le ha intentado contactar en seguimiento al cumplimiento de los trabajos pendientes y no se ha podido comunicar. La disposición de concluir los trabajos por parte del contratista no es segura.Representante contratista sostuvo reunión con el MINERD en fecha 29 de octubre 2017 aún así no han sido reanudado los trabajos en obra.Será solicitado al MINERD nuevamente reunión con el contratista para las consideraciones a tomar o definición de solución situación por parte de la entidad.
567 | 454-2013 | PADRE BOIL | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 34025333 | 0
568 | 455-2013 | SILVANO REYNOSO | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27251197 | 0
569 | 456-2013 | BOCA NUEVA (CAMU) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Reubicada el 18 de febrero 2016.Contratista realizo el levantamiento topográfico. ACTUAL:A espera MINERD de reubicación solar por condiciones topográficas del actual.Ha sido posesionada dos veces. Por instrucciones del MINERD, mediante oficio UF-PNEE#293-2016, fecha 15 febrero 2016 se autoriza proceder a la reubicación.Supervisión MOPC objeta solar actual al momento de posesión. Luego de evaluaciones del MINERD, se realiza con MINERD visita al terreno y MOPC, solicitando reubicación en fecha 26 agosto 2016.
570 | 458-2013 | NARANJITOS | SAMANA | LAS TERRENAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47752623 | INAUGURADA
571 | 459-2013 | PROF. SALVADOR PADILLA | SAMANA | LAS TERRENAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37220794 | INAUGURADA.
572 | 460-2013 | JUAN HECTOR MOYA CORDERO | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36082085 | Inaugurada
573 | 461-2013 | RAFAEL ALVARADO | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 88 | 27712583.72 | SECTOR: LOS CHICHARRONESTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULO B-1: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.MODULO B-2: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.AULA INICIAL: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.COMEDOR: EN PROCESO DE PAÑETE Y COLOCANDO EL TECHO.PLAZA CÍVICA: EN PROCESO DE VACIADO.ÁREA EXTERIOR: EN PROCESO DE VACIADO DE ACERA Y CONTÉNTERMINACIÓN DE COLUMNA DE CANCHADETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTATOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$5,491,533.86. ESTA OBRA FUE PARALIZADA POR EL CONTRATISTA SIN NINGUNA JUSTIFICACION, YA QUE TODAS LAS CUBICACIONES SE HAN PAGADO Y ABSORBIDO POR LA LINEA DE CREDITO.NOTA: SE ENTREGO LA CUBICACION #15 DE RESCISION CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$1,815,661.49, EN ESPERA DE REVISION TECNICA FINAL (RT). MEDIANTE DGEE/Z1/302-2018 D/F 03-04-2018ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALICACION.
574 | 463-2013 | BELARMINIO CALVO | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22462801 | Inaugurada
575 | 464-2013 | CATALINA BREFFE | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18432948 | INAUGURADA
576 | 466-2013 | PROF. LEONORA KING HERNANDEZ | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19232594.67 | INAUGURADA.SE ENTREGO UN INFORME AL MINERD DANDO RESPUESTA A LAS CORRECCIONES DE LA FISCALIZACION DGEE/Z1/773-2017 (11-07-2018).-EN ESPERA DE LA RESPUESTA DEL MINERD PARA APLICARLA A LA CUBICACION #11 (FINAL
577 | 467-2013 | MARCELINA ENCARNACION | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 74 | 12377873.33 | COMUNIDAD: AGUAS SABROSATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -SE COMENZÓ A COLOCAR IMPERMEABILIZANTE DE TECHO Y A COLOCAR PINTURA BASE. -SE INICIÓ EL ACONDICIONAMIENTO CON LA APLICACIÓN DE RELLENO PARA NIVELAR LAS ÁREAS EXTERIORES.NOTA: ESTA OBRA NO ESTA TERMINADA PERO AUN ASI LA COMUNIDAD LA ESTA UTILIZANDO.-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO, PRESENTA UNA DEUDA EN LINEA DE CREDITO DE RD$1,309,492.71. LA CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y NO POSEE VOLUMEN PENDIENTE POR CUBICAR.-CUBICACION #7 TRANSICION-RESCISION, APLICADO AJUSTE DE PRECIOS A LOS HORMIGONES Y OBRA GRIS APROBADOS POR EL MINERD, AUN SIN MONTO DEFINITIVO (PRESUPUESTO).-EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO TRABAJA EN LA ACTUALIZACION DEL CONSENSO.ACCESO:CRUDO O VERDE
578 | 468-2013 | SANTO CAPOIS | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 10 | 1309188 | COMUNIDAD: BATEY HORMIGADETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. POR DESALOJO, EL SOLAR SE ENCUENTRA EN NEGOCIACIÓN.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:10% DE LA VERJA PERIMETRAL.SE REPROGRAMO LA PUESTA EN POSESIÓN, LA CONTRATISTA NO QUISO ASISTIR A LA PUESTA EN POSESIÓN ALEGANDO QUE LE ACTUALICEN LOS PRECIOS, YA QUE DE NO SER ASÍ NO VA A INICIAR LA OBRA.ACCESO: ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA.
579 | 469-2013 | BASICA MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 94 | 19902452 | SECTOR: MAJAGUALTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 50% COLOCACIÓN PUERTAS, 90% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 90 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, 85% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 90% PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 50% LIMPIEZA, 30% LUCES , 100% PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, 100% JARDINERÍA, 100% PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 0% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.COMUNIDAD: MAJAGUALDETENIDA ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA REINICIE LOS TRABAJOS YA QUE NO TIENE CUBICACIÓN PENDIENTE DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.- A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA NOS ENTREGUE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA RECTIFICAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA.-EL CONTRATISTA ESTÁ HACIENDO UN INFORME DE LAS PARTIDAS QUE, SEGÚN ÉL, LE FALTAN POR CUBICAR, A LA ESPERA DE DICHO INFORME.CONDICION ACCESOSOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
580 | 470-2013 | CARLOS HILARIOS ROSA | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 17229304 | INAUGURADA
581 | 472-2013 | JOHANNA DE JESUS | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 21111057.96 | Inaugurada.
582 | 473-2013 | LICEO EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65050570.25 | TERMINADA.
583 | 475-2013 | LICEO EL PUEBLECITO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 23834340 | -VERJA PERIMETRAL: FALTA POR CONSTRUIR EL TRAMO DETRÁS DEL MÓDULO, SE SOLICITÓ LA RE EVALUACIÓN DEL DISEÑO PARA LA VERJA. -MÓDULO 1 DE 3N: VENTANAS Y PROTECTORS EN EL 1ER NIVEL, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO. FALTA: VENTANAS DEL 2DO Y 3ER NIVEL, PUERTAS DE TODOS LOS NIVELES, PINTURA, BRILLADO DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA Y ACERAS PERIMETRALES CON SUS REGISTROS. -COMEDOR: PAÑETANDO. FALTA LA VIGA DE CORONACIÓN, COLOCACIÓN DE PISOS, PINTURA DE BASE, IMPERMEABILIZANTE, VENTANAS, PUERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, ACERA PERIMETRAL CON SUS REGISTROS. -BAÑO VESTIDOR: NO INICIADOS. -CANCHA: VACIADA LA TORTA, FALTAN LAS GRADAS, COLUMNAS DE LOS TABLEROS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. -LA CISTERNA: NO INICIADA LA ÚLTIMA CISTERNA DEFINIDA. CABE DESTACAR QUE UNA PRIMERA CISTERNA FUE CONSTRUIDA Y DEMOLIDA, LUEGO PARA LA SEGUNDA SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN. -ÁREAS EXTERIORES: NO INICIADAS.
584 | 476-2013 | LICEO SABANA GRANDE DE PALENQUE | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 46803267 | TERMINADO.
585 | 477-2013 | BASICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 2 | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70481763 | TERMINADO.
586 | 478-2013 | LICEO HATILLO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 81 | 54692197 | BLOQUE 1 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. EL LABORATORIO DE CIENCIAS TIENE CERÁMICA.BLOQUE 2 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA.BLOQUE 3 2N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE BAÑOS.COMEDOR TIPO 3: ESTÁN COLOCADOS LOS PISOS, EL TECHO DE ALIZINC, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE PUERTAS DE TOLA Y VENTANAS, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA.CANCHA Y GRADERÍA: CANCHA VACIADA Y CON PEDESTAL DE TABLERO LISTO. LA GRADERÍA ESTA VACIADA.
588 | 480-2013 | BASICA PUEBLO NUEVO-LAVAPIES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1
589 | 481-2013 | LAS COLINAS IV (BASICA VILLA NUEVA) | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65309098 | TERMINADO.
590 | 483-2013 | BASICA BASIMA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 95 | 76319343.04 | Impermeabilizante en Bloques 1 y 2, Comedor, Caseta de Cisterna, Baño.Vaciado de Parqueo y Acera hacia canchaBase para Tarja y Asta de BanderaPulido de Pisos Bloques 1 y 2Colocación de bases para bancosColocación de Cerámicas en Baño Aula InicialColocación de Puertas Bloque 2, 2do Nivel
591 | 485-2013 | EL CARRIL | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29120394.54 | TERMINADA.
592 | 486-2013 | LA GUAMA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 11759001 | TERMINADO.
594 | 488-2013 | LA BOCA DE LA TOMA (BASICA ANTONIO GUZMAN) | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24053676 | TERMINADO.
595 | 489-2013 | MANO MATUEY ABAJO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18459082 | TERMINADO.
596 | 490-2013 | MATILDES CUEVAS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33078061 | TERMINADO.
597 | 491-2013 | FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 88 | 18616655.5 | Verja Perimetral : Muro de bloques, columnas y viga de coronación.Módulo 1 3N: topes en baño y puerta en protector de metal. Areas exteriores: rampa exterior.
598 | 492-2013 | LOMA VERDE DE NAJAYO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24381358 | TERMINADO.
599 | 493-2013 | SAINAGUA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 12 | 1642522 | REPARACIÓN ESCUELA EXISTENTE: VERJA PERIMETRAL, PINTURA, VENTANAS E INSTALACIONES SANITARIAS, TARJA Y ACERA PERIMETRAL 100%. DEMOLICIÓN DE LA VIVIENDA EXISTENTE EN EL 1ER SOLAR QUE SE COMPRÓ.
600 | 495-2013 | DANILO GINEBRA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25774889 | TERMINADO.
601 | 496-2013 | GONZALO REYES | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 70 | 15712493 | Verja Perimetral: vaciado de columnas y vigas ANP. y muros MM1 100%. (75%)Módulo 1 3N: colocación de granito en escaleras un 90% ,cerámica de baño 90%, pintura base 90%, barandas en antepechos 100%, puertas protectoras en primer nivel y tercer nivel, barandas en escaleras, ventanas 100% e impermeabilizante 100%., aceras perimetrales 90%Cocina Comedor T-1: pañete 100% y sus pisos 100%.Cisterna: Excavación, vaciado de losa de fondo, columnas, colocación de bloques, vaciado de losa superior, pañete, fino. Caseta de bomba: 100% Pozo tubular: 50% Septico: 100% Pozo Filtrante: 100%
602 | 497-2013 | HORMIGO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 93 | 23690170.89 | Verja Perimetral: 90%. Alambre trinchera: 90%Módulo 1 2N: colocación de pisos 90% en ambos niveles. puertas colocadas en el 1 y 2 nivel a un 60%. cerámica en baños 80%, Aceras perimetrales=90%, colocación de aparatos sanitarios 90%.Módulo inicial: Aceras perimetrales=80%, colocación de aparatos sanitarios 80%.colocacion de puertas 80%, colocación de malla ciclónica en bordillo 80%. Comedor-Cocina T2: colocación de tijerillas y aluzinc 90%. colocando ladrillos en los laterales 90% cerámica en cocina 75%. Baño vestidor: colocación de cerámicas un 70%. cerámica en baño 90%.Cisterna: Terminada 100% Cancha: vaciado de chapapote y vaciado de columnas, terminación de las gradas un 90% parqueo: 90% Plaza Cívica: 100% EL CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO, SIN VOLUMEN PENDIENTE POR CUBICAR, DETUVO LA OBRA SIN JUSTIFICACION. REMISION DE INFORME DE SITUACION AL MINERD EL OFICIO NO.DGE-PNEE/Z3/103-2016. SOLICITUD DE RESCISION DE CONTRATO CON EL OFICIO NO.DGE-PNEE/Z3/103-2016
603 | 498-2013 | ISIDRO RODRIGUEZ | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
604 | 505-2013 | BASICA LOS COCOS | SAN JUAN | BOHECHIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 13041402 | Terminado.
605 | 506-2013 | BASICA LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61284421 | TERMINADA
606 | 507-2013 | LICEO CARRERA DE YEGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 85 | 34897380.5 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
607 | 508-2013 | LICEO LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 66443689.9 | TERMINADA.
608 | 509-2013 | LICEO ENERIO MATEO MESA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37498516
609 | 510-2013 | LICEO HATO DEL PADRE | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31567102
610 | 511-2013 | LICEO LAS CHARCAS DE MARIA NOVA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41642710 | Terminado.
611 | 512-2013 | LICEO MAGUANA ABAJO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 45979486
612 | 513-2013 | PROF. ALEJANDRO BAEZ | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65802987 | INAUGURADA
613 | 514-2013 | BASICA CORBANO NORTE (LICEO VALLEJUELO) | SAN JUAN | VALLEJUELO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61254088.13
614 | 515-2013 | BUENA VISTA DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 77 | 16486445.83 | EN PROCESO DE RESCISION.SITUACIÓN ENVIADA A MINERD MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO DGE/PNEE/Z4/174-2017
615 | 516-2013 | CATALINA SANCHEZ (LICEO EL HATO LA CULATA) | SAN JUAN | BOHECHIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33954233 | Terminado.
616 | 517-2013 | PALMAR DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25643732.89 | Terminada.
617 | 519-2013 | JINOVA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50646402 | General (Area Exterior): Colocación de JardineríaPARTIDAS PENDIENTES: Verja Perimetral: colocar puerta de acceso camion de comida. , completar paño de verja demolido.
618 | 520-2013 | LICEO JUAN DE HERRERA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35230631 | Terminado.
619 | 521-2013 | PROF. LUIS MORDAN | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41426285 | Terminado.
620 | 523-2013 | LA JAGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 96 | 30151973.19 | AL CONTRATISTA NO LE HA CAIDO LINEA DE CREDITO.EL ACCESO HACIA ESTE PLANTEL ES DIFÍCIL POR ESTA RAZÓN EL RITMO ES UN POCO LENTO. MODULO B1 (1 NIVEL): PINTURA EXTERIOR COMEDOR: TERMINACIONES DE SUPERFICIE EN COCINA.MODULO B2 (BIBLIOTECA): PLANTEL EXISTENTES: ACERAS EXTERIORES, PINTURAGENERAL (AREA EXTERIOR): NIVELACION, ACERAS EXTERIORES, RAMPAS, ESCALERAS Y PAISAJISMO.
621 | 524-2013 | MARIA DE REGLA CASTILLO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44042015 | Terminado.
622 | 525-2013 | LAS MULAS | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26192514.87
623 | 526-2013 | OLIVERO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18942726.48
624 | 527-2013 | POZO HONDO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 15293826 | Terminado.
625 | 528-2013 | RANCHITO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30934966
626 | 529-2013 | LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32064702
627 | 530-2013 | JUSTINA DE LEON | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40358176 | Terminado.
628 | 549-2013 | LICEO BATERO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 76 | 24571876.15 | COMUNIDAD LA ROMANATRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-MODULO B1: COLOCACION DE PISOS PRIMER NIVELOBSERVACIONES:INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATO.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA CON DEUDA DE LÍNEA DE CRÉDITO DE RD$ 529.749,74. ACTUALMENTE ESTAMOS A LA ESPERA DE FIRMA DE CARTA CON MONTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.-CUBICACIÓN NO.17 T-RES. CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$156,008.15NOTA:SE ESTÁN IMPARTIENDO CLASE EN EL PLANTEL SIN HABER ESTADO LISTO. ACCESO: CRUDO O VERDE.
629 | 550-2013 | BASICA COTUI 5 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 37 | 21260959 | COMUNIDAD EL PARAISODETENIDA DESDE MAYO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS.MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES 6¨Y 8¨SISMO-RESISTENTES.DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR RD$1.943.225,34. EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO PARA REINICIO DE TRABAJOS EN VARIAS OCASIONES FECHA (18/09/17) Y (14/03/18), UN REPRESENTANTE DE MINERD SE COMUNICÓ CON EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA, DÁNDOLE UN PLAZO DE UN MES PARA QUE REINICIARA LOS TRABAJOS(14/03/18). EN FECHA 14/06/2018 SE ENVIÓ INFORME SITUACIÓN ACTUAL A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/652-2018. A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE MINERD.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
630 | 551-2013 | FERNANDO ARTURO DE MERIÑO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44595901 | INAUGURADA
631 | 552-2013 | JUANA DOLORES CRUZ JEREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 24 | 5403539 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:A LA ESPERA DE LA RESPUESTA A LA REMISION AL DEPTO DE CALCULOS DEL INFORME MINERD UF-PNEE#1450-2018 D/F 21-05-2018 CON RECOMENDACIONES A LA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION.EN FECHA 11/07/2018, LA CONTRATISTA ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO COMPLEMENTARIO Y SE ENVIÓ MEDIANTE DGEE/Z1/778-2018 D/F 11/07/2018 AL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS DE MOPC.LIMPIEZA ACCESO:SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIONEN AREA PLANTEL
632 | 553-2013 | TOJIN | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 16126072 | Inaugurada.
633 | 554-2013 | ZAMBRANA ARRIBA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 28825195 | INAUGURADA.
634 | 555-2013 | FELLO SANTOS | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31004411 | INAUGURADA
635 | 556-2013 | LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40051935 | Inaugurada.
636 | 577-2013 | LUIS MARIA PIETER | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32502282 | ENTREGADA
637 | 557-2013 | LICEO JUNCALITO ABAJO | SANTIAGO | JANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 2320825 | DETENIDA A LA ESPERA DE DISENO DE ADICIONALES PARA CONTENCION Y SOLUCION HIDRAULICA DEBIDO A LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL TERRENO.HISTORICO: TERRENO MUY ACCIDENTADO. A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO Y DESBROCE DEL TERRENO, SURGIÓ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UNA PORCIÓN DE TERRENO ADICIONAL. SE REDISEÑÓ LA PLANTA DE CONJUNTO PARA LA REUBICACIÓN DE MÓDULOS GENERADA POR LA INCLUSIÓN DE UN COMEDOR (CAMBIO DE ALCANCE) POR INSTRUCCIONES DE MINERD. ESTUVO DETENIDA EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR PARTE DE MINERD DESDE ABRIL-2015 (9 MESES); LUEGO EL CONTRATISTA ALEGABA NO TENER LOS RECURSOS PARA REANUDAR LA OBRA (6 MESES). LA OBRA REINICIÓ EN ABRIL-2016 Y SE DETUVO EN MAYO DEL MISMO AÑO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA FUNDÓ LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN UNA COTA ERRÓNEA, GENERANDO LA NECESIDAD DE DEMOLICIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. TAMBIÉN HAY DISCREPANCIA EN UNO DE LOS MUROS MM-1 QUE NO CUMPLE CON LA ALTURA INDICADA EN EL DISEÑO. EL CONTRATISTA NO CUENTA CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA DEBIDO A UNA VAGUADA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, SE ENCONTRÓ EN EL SOLAR UNA CORRIENTE DE AGUA QUE LO ATRAVIESA TRANSVERSALMENTE. TAMBIEN COLAPSO UN TRAMO DE LA VERJA PERIMETRAL. SE REMITIO A MINERD PARA CONSIDERAR LA REUBICACION DEL PLANTEL. EL 30 DE MAYO DE 2018 SE REALIZO UNA VISITA INTEGRADA POR MOPC-MINERD, PARA DEFINIR SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA DE ESTE SOLAR. SE ACORDO REALIZAR UNA SOLUCION PLUVIAL Y ESTRUCTURAL ADICIONAL. EL 23/08/2018 SE REALIZO OTRA VISITA TECNICA INTEGRADA POR MOPC-MINERD EN LA CUAL SE ACORDO PROPONER UNA SOLUCION PLUVIAL. EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC SOLICITO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PODER DISEÑAR LA SOLUCION PLUVIAL CORRESPONDIENTE. ESTE LEVANTAMIENTO SERA REALIZADO POR LA BRIGADA TOPOGRAFICA DEL MOPC (SOLICITADA 27/08/2018, EN ESPERA DE PROGRAMACION).
638 | 558-2013 | BASICA CRUCE DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 99379505 | ENTREGADA
639 | 559-2013 | LICEO CANABACOA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50728414 | ENTREGADA
640 | 560-2013 | LICEO CIENFUEGOS 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 100517539 | INAUGURADA.
641 | 561-2013 | POLITECNICO VICTOR MANUEL ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89405342 | INAUGURADAPENDIENTE PAGO CUB. No.15 FI POR RD$ 5.2 MM (FISCALIZACION-MINERD). CARTA CON MONTO FIRMADA.
642 | 562-2013 | POLITECNICO LOS RIELES | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 95701388 | Entregada
643 | 563-2013 | BASICA PAPAYO-PEKIN | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 81869286 | ENTREGADA
644 | 0564-2013 | BASICA PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 77738145 | HISTÓRICO:ESTUVO DETENIDA DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, INICIALMENTE POR FALTA DE FONDOS HASTA ESPERAR EL PAGO DE SU CUBICACIÓN, LUEGO DE RECIBIDO EL PAGO Y FUE ABSORBIDO POR LA LÍNEA DE CRÉDITO QUE POSEÍA EL CONTRATISTA CON EL BANCO. LAS IRREGULARIDADES SE PRESENTARON ENTRE LA CUBICACIÓN #3 Y #4, LA CUBICACIÓN #3 PASO A MINERD EL 01 DE ABRIL DEL 2014, A PARTIR DE ESE MOMENTO, TRANSCURRIERON 3 MESES PARA LA ENTREGA DE LA CUBICACIÓN #4, LA MISMA SE PROCESÓ Y ENTRO A MESA-MINERD 10 DÍAS DESPUÉS Y FUE DEVUELTA EN 4 OCASIONES 18/08/2014, 14/10/2014, 20/10/2014, 21/10/14. LA MALA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS EN LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA REQUIRIÓ UN LEVANTAMIENTO COMPLETO (AUDITORIA) Y CUBICACIÓN DE ARRASTRE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN (MOPC) PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS Y TUVIESE FLUJO DE DINERO PARA REANUDAR LOS TRABAJOS. LA REVISIÓN TÉCNICA FUE RECIBIDA EL 06 DE AGOSTO DEL 2015. ESTA CUBICACIÓN GENERADA CORRESPONDE A LA CUBICACIÓN NO. 9, LA CUAL SE LE APLICO CONSENSO EL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, SE PROCESÓ LA CUBICACIÓN Y ENTRO EN EL CIRCUITO DE PAGO EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PASO A MESA-MINERD EL 21 DE SEPTIEMBRE Y FUE FISCALIZADO EL 25 DEL MISMO MES, RECIBIÓ PAGO EL 24 NOVIEMBRE. EL CONTRATISTA REACTIVO LOS TRABAJOS EN SEPTIEMBRE DEL 2016. PROCESO ACTUAL: DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, EL CUAL ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO. EL MARTES 01 DE AGOSTO DEL 2017 SE REALIZO UNA REUNION EN EL MINERD, EN LA CUAL PARTICIPARON EL CONTRATISTA, LA ING. JUANA TORIBIO (COORDINADORA DE LA ZONA), EL ING. DIOGENES REYES (COORDINADOR DE CAMPO DE LA PROVINCIA) Y EL ENCARGADO DE FISCALIZACION DEL MINERD, DONDE SE PROCEDIO A REALIZAR UNA EVALUACION DE LAS PARTIDAS FALTANTES POR TERMINAR EN OBRA. ESTAMOS A LA ESPERA DE LA DECISION DEL MINERD CON RESPECTO A DICHA EVALUACION (LINEA DE CREDITO ESPECIAL, CON DESEMBOLSO A LOS SUPLIDORES, PROPUESTA DE MILTON). CUBICACION No.13 DE TRANSICION (PLANTILLA DE CUBICACION)NOTA: FECHA DE TERMINACION DE OBRA DEPENDIENDO DE APROBACION DE LINEA DE CREDITO.
645 | 565-2013 | LICEO EMILIO PRUD HOMME | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62032555 | ENTREGADA
646 | 566-2013 | LICEO LA OTRA BANDA-LA OTRA BANDA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 85245619.74 | INAUGURADA.
647 | 0567-2013 | LICEO EL CAIMITO | SANTIAGO | JANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 10321220 | PROCESO ACTUAL: CONTRATISTA CON RITMO LENTO DE TRABAJOBloque b-2: encofrado de columnas B.N.P.Muro de contención mc-2: colocación de acero en zapata.
648 | 568-2013 | LICEO PALMAR ABAJO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41799138 | ENTREGADA
649 | 569-2013 | LICEO PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63512070.86 | ENTREGADA
650 | 570-2013 | BASICA TAMBORIL 1 | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 84091179 | ENTREGADA
651 | 571-2013 | POLITECNICO TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 112315007.25 | ENTREGADA
652 | 572-2013 | BASICA VILLA GONZALEZ 1 | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 91690684.37 | INAUGURADAEste plantel se inauguró el 13 de junio de 2017 y se efectuó su pre-recepcion. Fue entregado a su director el Lic. Nelson Ovalle, el día viernes 7/julio/2017 en horas de la mañana.PENDIENTE PAGO CUB. No.12 FINAL (MESA-MINERD).
653 | 573-2013 | ROSA LEOCADIA PICHARDO | SANTIAGO | JANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 25 | 3799249.36 | HISTORICO:EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, LAS CUBICACIONES NO. 2 EN (MOPC-DIG), ESTUVO RETENIDA POR LA MESA-MINERD ESPERANDO LA VALIDACIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN DICHO MINISTERIO POR VARIOS MESES. SE REACTIVARIA A PRINCIPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. ACTUAL:EL CONTRATISTA SE PRESENTO EN LAS OFICINAS DE MOPC-SANTIAGO EL 23/8/2016 LUEGO DE COBRAR LA CUBICACIÓN NO.2 Y EXPRESO SU DESEO DE RESCINDIR EL CONTRATO. ENVIO UN CORREO EL 06/9/2016 NOTIFICANDO NO SEGUIRÍA MAS CON LA OBRA ALEGANDO NO TENER LIQUIDEZ, A PESAR DE TENER PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL AVANCE -1.9MM. CASO ENVIADO AL MINERD EL 31/3/2017 PARA INTERVENCIÓN LEGAL.
654 | 574-2013 | ELENA AMADIZ | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18568576 | INAUGURADA.
655 | 575-2013 | MARIA MIRANDA | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 23084504 | INAUGURADA.
656 | 576-2013 | BASICA SABANA IGLESIA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38284372 | ENTREGADA
657 | 578-2013 | FERNANDO VALERIO | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37502536 | ENTREGADA
658 | 579-2013 | PROF. JUAN BOSCH | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43371904 | Entregada.
659 | 580-2013 | BASICA LIDIA A. LUCIANO LIZ | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36531944 | INAUGURADA.-CONSENSO DEFINITIVO RECIBIDO, TRABAJANDO EN CUBICACION FINAL.
660 | 581-2013 | NORMA LUCRECIA MEDRANO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19689978.14 | INAUGURADA 08/02/2018SE HIZO LA PRE-RECEPCION CON EL MINERD. ESTAN CORRIGIENDO OBSERVACIONES PARA CONFECCION CUBICACION FINAL.
661 | 582-2013 | AURA MARINA SANTANA | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26042469 | ENTREGADA
662 | 583-2013 | DONA INOCE (ESCUELA INOCENCIA MERCEDES CABRERA) | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | HISTORICO: No iniciada por falta negociación entre propietarios y MINERD. El proceso de negociacion para cierre de contrato a tomado mas de un año. MINERD no llega a un acuerdo con los propietarios por lo que investigaron otras opciones de compra pero la zona ubicada como centroide para la ubicación del plantel no cuenta con solares con el suficiente metraje para albergar el mismo, se esta ponderando la posibilidad de cambiar la zona.ACTUAL: MINERD aprobo realizar informe catastral para evaluar solar propuesto.
663 | 584-2013 | BASICA CRUZ CORTEZ | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 42444574 | TERMINADA.
664 | 585-2013 | LAGUNA DE CENOVI | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44907968 | INAUGURADA.
665 | 586-2013 | EL GUANAL | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29681298 | INAUGURADA
666 | 587-2013 | JOSE MARIA SERRA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 52130772.24 | INAUGURADA
667 | 588-2013 | SAN JOSE | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30621126 | INAUGURADA
668 | 609-2013 | LICEO SABANA JAPON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61490231
669 | 610-2013 | BASICA ESPEJO HACIENDA ESTRELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 75420442
670 | 611-2013 | BASICA KILOMETRO 10 1/2 (BASICA MARIA TRINIDAD SANCHEZ) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 81417601
671 | 612-2013 | BASICA SABANA JUAN PABLO DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79817578
672 | 613-2013 | LICEO CEUTA ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59095402
673 | 614-2013 | LICEO HACIENDA ESTRELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59351051
674 | 615-2013 | BASICA ESPEJO BELLA COLINA-JAPON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 80 | 60517431.14
675 | 617-2013 | BASICA LAS MALVINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72015036
676 | 618-2013 | LICEO BELLA COLINA (PROFESORA ADELAIDA ACOSTA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 66194753
677 | 619-2013 | LICEO LA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 98875143
678 | 620-2013 | LICEO MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83888774
679 | 621-2013 | BASICA SAN MIGUEL 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83189589
680 | 622-2013 | BASICA BAYONA #2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60567587 | Modulo B-1: 100%Módulo B-2: 100%Módulo Aula inicial: 100%Comedor: 100%Cancha: 100%Áreas exteriores: 100%
681 | 637-2013 | PROF. ALTAGRACIA CLARIS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31826853
682 | 638-2013 | AMOR DE DIOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25334687
683 | 639-2013 | BASICA AVE MARIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 28062466
684 | 641-2013 | CARMEN CELIA BALAGUER DE PAXOT | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 16167032
685 | 642-2013 | LOS CASTILLOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27462828
686 | 643-2013 | EL CRUCE DE LA GINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31435461
687 | 644-2013 | FRANCISCO ACOSTA GARCIA - JUAN TOMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24169382.31
688 | 645-2013 | LA GINA (ANTIGUA Y BARBUDA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39335391
689 | 646-2013 | HIGUERO ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32935340
690 | 647-2013 | JULIA ENA PEREZ MATOS - EL PROYECTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24087370
691 | 649-2013 | MATA SAN JUAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59203844.46
692 | 650-2013 | LOS MERCEDES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 21005550
693 | 651-2013 | PADRE SEGURA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26893611.89
694 | 652-2013 | PASTORA MARGARITA MERCEDES - LA CEIBA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32207875
695 |  | PROF. ELPIDIO JAVIER TAPIA (REVENTON) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30921335
703 | 270-2013 | AGUA FRIA | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | DETENIDA POR SUSPENCION DE PUESTA POSESION POR PROBLEMAS DE SOLAR (MARTES 6 JUNIO 2017).PROBLEMAS LEGALES SOLAR, EL TERRENO PROPUESTO ACTUALMENTE PRESENTA TRES PROPIETAROS LOS CUALES NO SE HAN PUESTO DE ACUERDO PARA LA VENTA.CONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZA COMUNIDAD: JAYABO,SALCEDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/bzs2oZzNDqu
705 | 272-2013 | ANA DELIA FLORENTINO | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 50 | 14354069 | DETENIDA, ESTE PLANTEL SE RECIBIO EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO POR PARTE DE OISOE RECIBIDA EL DIA 21/2/17.VISITA CON NUEVO CONTRATISTA PARA EL RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DEL PLANTEL EL 27/09/2017. ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:- BLOQUE 1: PAÑETE 1er NIVEL- COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES DE 6” SNPCONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZACOMUNIDAD: EL RANCHO,SALCEDOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/JNCVbBA9XwJ2
710 | 0751-2014 | TVC. VALENTIN GARCIA | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 50 | 18862512.54 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR BLOQUE 1 SEGUNDO NIVEL. CAJA DE LA ESCALERA TERMINADA.
715 | 280-2013 | PABLO RAMON ROMERO AYBAR | HERMANAS MIRABAL | TENARES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 52762667.97 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO B-1: 5% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA ACRILICA, 100% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 5% PISOS, 5% PUERTAS Y VENTANAS, 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% PINTURA ACRILICA, 100% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 10% CISTERNA, 100% PARQUEOS.CANCHA Y GRADA: 5% PAÑETE, 85% PINTURA Y 100% TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL, 80% ZAPATAS, MUROS, COLUMNAS Y PAÑETE.MISCELÁNEOS: LETREROS NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.TRABAJOS EN EJECUCION:VERJA PERIMETRALENCOFRADO EN COLUMNASHORMIGON ARMADO EN COLUMNAS-CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.OBSERVACIONES: CUB. 16 RD$ 1,500,083.97, MESA-MINERD.VISITA TECNICA DE MINERD Y MOPC, PARA EVALUACION VERJA PERIMETRAL POSTERIOR EN PROCEOSO DE CONSTRUCCION 27-7-2018.AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADICIONALES DE PAISAJISMO DGEE/Z1/912-2018 D/F 09/08/2018.REMISION DE DISEÑO MEDIA TENSION APROBADO POR EDENORTE DGEE/Z1/917-2018 D/F 09/08/2018CONTRATISTA: PENDIENTE MEDIA TENSIONCOMUNIDAD: LA JIBARA,TENARESCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/za8cHM4mA272
721 | 175 | LOS LADRILLOS | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 19208266 | VERJA PERIMETRAL: EJECUTADA EN UN 90%. MÓDULO 1 2N: PAÑETANDO. MÓDULO INICIAL: PAÑETADO. COCINA- COMEDOR T3: VACIANDO LA TORTA. BAÑO VESTIDOR: ESPERA DE PAÑETE. ÁREA EXTERIOR: RELLENANDO AREA EN GENERAL. CISTERNA: CONSTRUIDA SÉPTICO: NO EJECUTADO.
723 | 0133-2013 | TABARA ARRIBA | AZUA | TABARA ARRIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 16835885.76 | VERJA PERIMETRAL: EXISTENTE EN ESCUELA VIEJA. MÓDULO 1 2N: PAÑETE INTERIOR EN AMBOS NIVELES, Y EXTERIOR DEL 1ER. NIVEL. COLOCACION DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL Y CERAMICA EN BAÑOS DE AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: COLOCACION DE PISOS Y CERAMICA DE BAÑO. COCINA-COMEDOR T2: PAÑETE EN MUROS, LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS. COLOCACION DE CERAMICA EN COCINA.BAÑO VESTIDOR: PAÑETE Y COLOCACION DE CERAMICA.GRADERIA: VACIADO Y PAÑETE DE LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS.
734 | 304-2013 | BOCA DE CHAVON | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 3287256 | BLOQUE B1: INICIO DE EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS.
755 | 359-2013 | ROSA VENTURA-LA HOZADERA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | RIO SAN JUAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 | 31365957 | DETENIDA DESDE 2015 POR MAL MANEJO FINANCIERO EL CONTRATISTA DICE ESTAR DESCAPITALIZADOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:BLOQUE B-1: SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL PRIMER NIVEL Y EL SEGUNDO NIVEL CON LAS COLUMNAS VACIADAS Y LOS BLOQUES DE LOS MUROS SISMO RESISTENTES COLOCADOS.BLOQUE B-2: SE ENCUENTRA CON LAS EXCAVACIONES DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS REALIZADAS.COMEDOR: BLOQUES SNP COLOCADOS.CANCHA: ESTAN COLOCADOS LOS MUROS PERIFERICOS.VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 80%.OBSERVACIONES: VISITA REALIZADA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA MOPC EL JUEVES 19/7/18, PARA HACER NUEVO LEVANTAMIENTO DEL TERRENO Y PODER REVISAR LA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO. COMUNIDAD: LA HOZADERA, RIO SAN JUANCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/oUkspFmvH552
762 | 387-2013 | LUIS JOSE ANTOINE | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 30723789 | MOPC RECIBIO CARPETA CON LOS DOCUMENTOS DE PARTE DEL MINERD .DETENIDA. EN PROCESO LEGAL, MINERD EVALUANDO SITUACION FINANCIERA POR DESCAPITALIZACION DE CONTRATISTA. NO INICIADA POR MOPC, ESPERANDO INSTRUCCIONES DEL MINERD PARA PUESTA EN POSESION E INICIO DE TRABAJOS.
764 | 389-2013 | RAMON EMILIO LOZADA | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 11257614.95 | PROCESO ACTUAL: RITMO SUMAMENTE LENTO.El contratista continua con ritmo muy lento de trabajo, motivo por el cual no se la ha generado una próxima cubicacion desde el dia 25/06/2018..Contratista trabaja de Jueves a Sábados, cada semana, siempre que las lluvias o el personal se lo permiten. No avanza.Actualmente trabaja en la construcción de la cisterna y en el relleno compactado del bloque B1.
769 | 394-2013 | SANTA CRUZ | MONTE CRISTI | LAS MATAS DE SANTA CRUZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 3 | 1501995.33 | ACTUAL: RITMO MUY LENTO:Contratista menguo los trabajos en el plantel, debido a que esta comprometido en terminar las otras escuelas bajo su responsabilidad de la Zona 1, 2, 3, 4.Solo se ha realizado el bote de escombros luego de haber vaciado y sometido la cubicacion No. 1.
776 | 401-2013 | FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 9026323.35 | Modulo B1Sin avance desde la ultima ficha técnicaModulo Aula InicialContinuacion excavación para Zapatas de columnas y muros sismorresitentesNOTA: La obra se está desarrollando con poco avance en los talleres.
777 | 402-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 6 | 3865129 | Módulo B1Sin novedad a la fechaA esperas de materiales necesarios para continuar el bajo nivel de pisoNota: Obra cerrada sin justificación desde el dia 22-05-2018
778 | 403-2013 | GENERAL GASPAR POLANCO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 20 | 17281196 | GeneralA espera de planos del Proyecto
783 | 407-2013 | CHIRINO | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 60 | 17145081
787 | 411-2013 | BENJAMIN HERRERA | MONTE PLATA | PERALVILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 28 | 21679406 | 1. BLOQUE B1:A ESPERA DE MATERIALES PARA VACIADO DE LOSA DESDE 20-01-2018 (YA ENCOFRADA).
798 | 436-2013 | LICEO SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 67 | 37170036 | HISTORICO:Deuda pendiente en el Banco del Reservas 1.9mmSegún lo establecido en el contrato, 30 días después se le notifico vía escrita, en octubre del 2016 y hasta el 05 de diciembre no lo había cumplido. Se envió el caso a MINERD para intervención legal mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/354-2016 d/f 08/12/2016. Contratista no reanudaba trabajos, en reuniones anteriores indicaba situación legal con obreros. Estuvo detenido por 1 año y 2 meses. Luego de reunión en MINERD ha reanudado los trabajos generando volumetría a ritmo considerable.El 29-agosto-2017 recibió aprobación MINERD para cambio tipo de comedor.En fecha 21/3/2018 recibió recientemente visita del departamentos de MOPC de Diseño, Calculo y Estructuras para fines de soluciones estructurales de acondicionamiento en el terreno requeridas.Reanudó los trabajos el 12 abril 2018 luego de haber estado detenida desde fecha 14 marzo 2018ACTUAL:Estuvo detenida desde 10/5/2018 nuevamente. Conversó en el MINERD para fines de solicitud linea de crédito.Pendiente solución de muros de contención actualmente en modificación en el departamento de Calculo, luego de haber solicitado corrección en marzo.Concluyó viga de amarre en comedor para chapapote.Módulo I y II: Concluyó la colocación de pisos, aplicación de pintura base. Pendiente completar colocación de ventanas en segundo nivel. Actualmente aparatos sanitarios en obra, pendiente de instalar al colocar puertas.Comedor: Proceso colocación de bloques en muros sobre nivel de piso.Pendiente solución estructural en verja perimetral posterior modificándose en el Departamento Presupuesto MOPC para completar después de las observaciones de supervisión en campo.Ha solicitado línea de crédito en reunión con el MINERD a principios de mayo 2018. Fueron suministrados en fecha 8 mayo 2018 los datos solicitados por MINERD de montos pendientes por ejecutar para fines de evaluacion de linea, y datos en fecha 11 mayo 2018 de confirmación de deuda pendiente al banco del Reservas RD$2,256,527.14 por Linea de CréditoEstuvo detenida del 10 de mayo 2018 al 7 de junio 2018, luego de reunión en el MINERD con el ing. Milton Torres en la primera semana de junio 2018 y acordar reanudar los trabajos.Reanudó los trabajos en fecha 7 de junio del 2018 ejecutando trabajos en el comedor de relleno de material preparación de área para vaciado de chapapote.Contratista con mal manejo de ejecución en obra. Ritmo lento. RETRASO MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTARealizó vaciado de chapapote en módulo de comedor.Actualmente ritmo lento de trabajos, realizando colocación de bloque S.N.P.El terreno de este plantel requiere muros para protección de verja perimetral divisoria con la Estancia San Marcos, Muro de contención en tramo posterior verja perimetral que ha fallado en 4 paños, debido a la contención del solar posterior, y muro de contención o talud en la verja perimetral frontal. Actualmente en el proceso de Calculo para las modificaciones sugeridas por la supervisión luego de que en fecha 21/3/2018 visitaran la obra los departamentos de MOPC de Diseño, Calculo y Estructuras para explicarles la situación que no habia sido considerada de manera completa en el presupuesto y planos recibidos para revisión.Debido al ritmo de trabajo que lleva, el proceso de solución requerida para acondicionamiento, solicitud de aprobación al MINERD y posterior ejecución, hemos programado para 20 de diciembre 2018 la conclusión de dicho plantel.
799 | 457 | CIRUELOS (GREGORIO LUPERON) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41341424 | -Nuevas correcciones por informe fiscalizacion MINERD cub. final no. 11 en (MOPC - SUP).
800 | 462-2013 | PROF. AGUSTIN BIENVENIDO VERAS FRANCO | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37710090 | INAUGURADA
801 | 465-2013 | GEORGE DICKSON WILLIAMS | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18273227 | INAUGURADA.SE ENTREGO LA CUBICACION #11=1,476,147.95 (CIERRE)(,7 MINERD-FISCALIZACION
802 | 471-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 88 | 55790351.38 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10% PISOS, 25 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 20% APARATOS SANITARIOS, 30 % (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 15% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 10% PAÑETE, 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 50% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 90% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 80% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 50% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:COLOCACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS. -COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE.-MODULO: B-1 EXISTENTE: COLOCACION DE CERAMICA ESPAÑOLA EN BAÑOS, COLOCACION DE VENTANAS NUEVAS, PINTURA EN GENERAL.-MODULO: B-2 EXISTENTE: COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS, COLOCACION DE VENTANAS NUEVAS, PINTURA EN GENERAL. - COMEDOR: INTALACIONES ELECTRICA.-OTROS: RELLENO COMPACTADO EN AREA DE PARQUEO, ACERAS Y CONTENES EN ACCESO AL COMEDOR, VACIADO ENTRE BLOQUES EXISTENTE. Y COLOCACION DE GRAMA.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADANOTA: CUB. 22 CON UN MONTO $ 3,346,908.65 MINERD-FISCALIZACION,EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO TRABAJA EN LA REVISION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE NOS ENTREGO EL CONTRATISTA
803 | 482-2013 | LICEO VILLA ALTAGRACIA 1 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 104041401.76 | TERMINADA.
804 | 494-2013 | VILLA NUEVA (FELIPE SOTO) | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 85 | 32767758 | Verja Perimetral: 85%, pintura primera mano. Módulo 1 2N: colocacion de puertas 90%.Modulo Inicial : colocacion de puertasCocina-Comedor T2: colocacion de puertas .Cancha: vaciado de zapatas y colocación de bloques a NPT.Séptico: 90%Imbornal y pozo filtrante: 90%Paisajismo: Replanteo de jardineras.Solucion hidraulica: 100%ESTÁ EN PROYECCIÓN ENTREGAR UNA CUBICACIÓN CON UN MONTO APROXIMADO DE RD$ 600,000.00EN ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CALCULAR LA VOLUMETRÍA DEL RELLENO UTILIZADO Y PROCEDER A CUBICAR.ADEUDA RD$ 460,151.04 DE LÍNEA DE CREDITO. SITUACION NOTIFICADA A MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGE-PNEE/Z3/206-2017 D/F 08/08/2017.
805 | 484-2013 | BASICA LA SIERRA | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35045847 | TERMINADO.
806 | 499-2013 | MOJA CAZABE | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 14626071 | MÓDULO 1 2N: FALTA LA COLOCACIÓN DE LOS PLAFONES EN LOS BAÑOS Y LA ACERA PERIMETRAL DEL MODULO.FALTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SÉPTICO.
807 | 500-2013 | LA VACA | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38008364 | TERMINADO.
808 | 503-2013 | ANGEL EMILIO CASADO | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19636409 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE.
809 | 502-2013 | LICEO ESPEJO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64927114 | TERMINADA.
810 | 501-2013 | EL LICEO PINAR | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31246384 | Modulo 1: terminado, , Comedor – Cocina: terminado; ; Pozo Séptico: terminado ; se termino el pozo filtrante, Partidas eléctricas: terminado.. Depósitos: terminados; Plaza cívica: terminada; Áreas Exteriores: terminada.
811 | 504-2013 | LA CIENAGA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39893198 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE.
812 | 1518 | COLONIA ANACAONA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19423822 | Inaugurada
814 | 161 | EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30902479 | TERMINADA.
821 | 539-2013 | BATEY EL JAGUAL | SAN PEDRO DE MACORIS | RAMON SANTANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 30 | 14292334 | MODULO B1 : PREPARACION DE LOSA PARA EL FINO, COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑOS , COMPRA DE VENTANAS Y COMPLETIVO DE PISOS .CANCHA: LIMPIEZA DE LAS EXCAVACIONES PARA CONTINUAR BORDILLO Y COMPLETAR RELLENO COMPACTADO.AREA EXTERIOR: DESYERBADO, LIMPIEZA GENERAL Y BOTE.
825 | 170-2013 | ALBERTO FELIZ BELLO | BARAHONA | POLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30587065 | Terminado.
833 | 181-2013 | MATIAS PIMENTEL RODRIGUEZ | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18711997 | INAUGURADA
869 | 648-2013 | PROF. MARIA FIGUEROA ADON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47494209
887 | 207-2013 | YAIBA ABAJO | DUARTE | CASTILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 | 24897878 | DETENIDA DESDE 18/8/15 MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA ,ESTE ALEGA NO POSEER RECURSOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.MÓDULOS: 50%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO, ACERAS PERIMETRALES.COMEDOR: 90% PISO, 70% TERMINACION DE TECHO, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS, ACERAS PERIMETRALES.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA Y GRADAS: H.A. EN COLUMNAS, H.A. EN PISO, H.A. EN LOSA DE GRADAS, TERMINACION DE SUPERFICIES, PINTURA, TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA.CONDICION ACCESO: LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.OBSERVACIONES:A LA ESPERA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE INCLUYA NIVELES DE PISO EN AREAS EXISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA. SUPERVISION MOPC NOTIFICÓ AL CONTRATISTA PARA REINICIO DE LOS TRABAJOS 12/1/2017, EL CONTRATISTA NO TIENE RECURSOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTE PLANTEL, POR ESTAS RAZONES SE DIFICULTA LA ENTREGA DEL MISMO POR LO TANTO QUEDA FUERA DE PROYECCION.COMUNIDAD: YAIBA ABAJOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xtfhKTv1t3H2
889 | 209-2013 | LICEO FLERIDA HERNANDEZ | DUARTE | LAS GUARANAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 59 | 37032141.39 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 40% DE EJECUCION.COMEDOR: 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 98% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 50% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA: BLOQUE B-2: CONTINUACION PAÑETE, VACIADO LOSA CAJA ESCALERA.VERJA PERIMETRAL: COLOCACION BLOQUES ENTRADA PUERTA PEATONAL.OBSERVACIONES: TRABAJOS A RITMO LENTO.FUERON RECIBIDOS VIA CORREO DEL DEP. DE DISEÑO MOPC LOS PLANOS DE UBICACIÓN APROBADOS POR MINERD ORIGINALMENTE, POR TAL MOTIVO FUERON DESCARTADOS POR MINERD TODOS LOS CAMBIOS QUE ESTABAN EN PROCESO DE EVALUACION. BLOQUE B-1: APROBACION RECIBIDA PARA REFORZAMIENTO.DEPARTAMENTO HIDRAULICA: PENDIENTE SOLUCION HIDRRAULICA, VISITA REALIZADA 21-6-2018.
911 | 229-2013 | LA REFORMA | DUARTE | VILLA RIVA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 46 | 13187639 | ESTA DETENIDA DESDE EL 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LA OBRA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:MÓDULO DE 2 NIVELES: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.VERJA PERIMETRAL: 40% DE EJECUCION.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO, SE LE ORDENÓ AL CONTRATISTA REINICIAR LOS TRABAJOS EN MÓDULOS INICIADOS EL 18/07/2017 EL CUAL NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO.PENDIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS EXISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE ENVIO OFICIO A MINERD NOTIFICANDO ESTA SITUACION 26/09/2017. OFICIO DGEE-Z1-749-2017. REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/652-2018 D/F 14/6/18.COMUNIDAD: LA REFORMA, ARENOSOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/sdVJSKkyhu22
919 | 230-2013 | LICEO RANCHO LA GUARDIA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35536905
920 | 262-2013 | BENITO GONZALEZ | HATO MAYOR | EL VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 44736490.59 | MÓDULO B-1 (2 NIVELES): MÓDULO B-2 (2 NIVELES): COLOCACIÓN DE GÁRGOLAS, PUERTAS Y VENTANAS.MÓDULO B-3 AULA INICIAL (1 NIVEL): COLOCACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS.GRADAS: TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.CANCHA: REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL.ÁREA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ARRASTRE SANITARIO, BORDILLOS EN BLOQUES, LÍNEA DE BOQUES ENTRE BLOQUE B1 Y B2 PARA RETENCIÓN DE RELLENO DE COMPACTACIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO.
921 | 1695-2013 | BOMBITA | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 76 | 34493730.52 | CONFECCIÓN DE MOLDURAS. COLOCACIÓN DE PISOS. TORRE DEL TINACO CONSTRUIDA. PINTURA BASE APLICADA. TEJAS COLOCADAS. VERJA PERIMETRAL A UN 80%. CONSTRUCCIÓN DE SÉPTICO A UN 100%.
922 | 1696-2013 | EL PRADO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25748225.98 | TERMINADA.
923 | 1697-2013 | NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36508267 | TERMINADA
924 | 1698-2013 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 30420492.24 | MODULO: COLOCANDO BLOCK 2DO NIVELA LA ESPERA DE APROBACION DE RELLENO Y MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO A MINERD, CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MEDIANTE OFICIO 190-2018 D/F 17/4/18.
925 | 1699-2013 | LOS BLOCK-LAS SALINAS | BARAHONA | LAS SALINAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35541897 | Terminada.
926 | 1700-2013 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 | 19317787.02 | FUE HECHO EFECTIVO Y NOTIFICADO AL CONTRATISTA EL PASADO VIERNES 06 DE JULIO,LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 1781-2018.HA SIDO REALIZADA EL 28.08.2018 LA VISITA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS PARA INICIAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS CON EL OBJETIVO DE TENER TODO LISTO AL MOMENTO DE SER ADJUDICADO EL PRÓXIMO CONTRATISTA.
927 | 1701-2013 | CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
928 | 1702-2013 | CRISTO REY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES.
929 | 1703-2013 | CRISTO REY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES.
930 | 1704-2013 | DOMINGO SABIO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
931 | 1671-2013 | GUALEY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
932 | 1672-2013 | LA SURZA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58022749.27
933 | 1676-2013 | LOS RIOS. | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43676654.66
934 | 1681-2013 | LOS RIOS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 | 2655652.88 | EN ESPERA DE PLANOS.SE REALIZARA NUEVA LIMPIEZA DEL TERRENO, DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA MALEZA EN ESPERA DE LOS PLANOS.
937 | 1679-2013 | PALMA REAL | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32039799
938 | 1680-2013 | SIMON BOLIVAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
940 | 1675-2013 | VILLA JUANA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
946 | 1651-2013 | EL COMENDADOR | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30427504 | MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, NO SE HA PODIDO HACER EL CIERRE. SITUACIÓN DE PLANTEL ENVIADA A MINERD EN OFICIO DGE-PNEE/Z4/314-2016.
947 | 1647-2013 | LA ESTANCIA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 48212199 | Inaugurada.
948 | 1648 | MOCA SUR | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40636847 | Inaugurada.
951 | 1683-2013 | JIMANI | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32904541.43 | TERMINADA.
956 |  | SAVICA-QUISQUEYA | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 20028795.64 | ENCOFRADO DE COMEDORENCOFRADO DE PASARELA ENCOFRADO DE VIGAS EN MODULO NIÑO 1 A 2 Y NIÑOS 2 A 3 Y 4 A 5
957 |  | VILLA VERDE ZONA FRANCA | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELOS AL DEPARTAMENTO DE CALCULO.
960 | 1691-2013 | LAS CARMELITAS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 34954730.81 | INAUGURADA. 13/5/2017COMUNIDAD: BARRIO INCO.CUBICACION FINAL NO. 15 FIRMADA EL 23-1-2018, RD$ 2,703,845.78. EN RT
961 | 1720-2013 | PALMARITO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29943221 | Inaugurada.
962 | 1722-2013 | SAN MARTIN-VILLA FRANCISCA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 44253578.08 | COMUNIDAD VILLA FRANCISCATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 25% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% PARQUEOS, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MODULOS: VACIADOS DE LOSAS Y COLUMNAS RESTANTES..ÁREA EXTERIOR: LIMPIEZA GENERAL.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.CUBICACIONES:CUBICACION # 15 RD$ 5,584,080.60 EN FINAN MODIFICACIONNOTA:SOLICITUD DE PLANOS GENERALES A DISEÑO EL 6/7/18.
964 | 1724-2013 | BONAO (ESTANCIA INFANTIL QUISQUEYA APRENDE CONTIGO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43294944 | Inaugurada.
967 | 1726-2013 | PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53224498 | TERMINADA. EN ESPERA DE EDESUR POR INTERCONEXION.
968 | 1727-2013 | LOS BARRANCONES (PERAVIA) | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 42187187 | TERMINADA.
969 | 1728-2013 | EL AVISPERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | HISTORICOEstuvo No iniciada por falta de identificación, negociación y compra de solar. MINERD tuvo atrasos en negociación del terreno debido a que el solar presentaba situación legal MINERD mediante Permuta.Entregó levantamiento topográfico el 28/8/2017Recibió en fecha 19 de febrero 2018 los planos de ubicación y replanteo para coordinar estudios de suelos.Entregó Estudios de Suelos el 4/4/2018 a Dirección Edificaciones Escolares MOPC para proceder con análisis y planos estructurales en Departamento Cálculo y Estructuras.ACTUAL:Pendiente de planos estructurales para continuar los trabajos en obra.Mediante oficio DGEE-524-2018 de fecha 29 junio 2018 fue aprobada la solución adicional requerida para la ejecución de muros de contención en el acondicionamiento de terreno. MINERD fiscalizó el plantel en fecha 11 de julio 2018.
970 | 1729-2013 | PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Luego de las indicaciones de MINERD de posesión de la obra en terreno indicado por dicha institución, no ha sido permitido iniciar ningún trabajo preliminar por impedimento del propietario hasta tanto concluyan con la negociación.ACTUAL:A la espera del MINERD en cierre de negociación de solar. MOPC entregó los planos al contratista, listo para iniciar trabajos desde que concluya la negociación.
971 | 1635-2013 | SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47570394.34 | HISTORICOUltima Pagada cub. 10 RD$1.9MM el 12 septiembre 2016. Trabajos ejecutándose a ritmo lentoRecibió Aprobación solución hidráulica en cañada existente.Concluyó proceso de conciliación Consenso revisión Técnica Auditada.Generará volumetría para cubicar, pero alega falta de recursos.MINERD solicitó línea de crédito en enero 2018 con los cuales reanudó los trabajos el contratista.En fecha 28 marzo 2018 se sostuvo con el ing Milton Torres MINERD reunión en el MOPC y los departamentos de Diseño, Cálculo de Estructuras, Obras Hidráulicas y Coordinación de Gabinete de zona 2 y Provincia Puerto Plata en relación a la Estancia San Marcos y las soluciones requeridas en el solar que es afectado por la cañada existente que le atraviesa. Será trabajada una propuesta teniendo en cuenta los siguientes puntos según conversados en la reunión, la cual sustituiría eventualmente la aprobación actual de alcantarilla cajón recibida en UF-PNEE # 1001-2017 de fecha 26/4/2017.Dicha evaluación está en proceso solución hidráulica lista ya entregada al departamento de Calculo y Estructuras para la solución estructural requerida en el acondicionamiento y cierre de la parte del solar que es atravesada por la cañada existente.Línea de crédito. Fue contactado por el banco 14/5/2018 para firmar y recibió desembolso 15/5/2018ACTUALTrabajos concluidos en la estancia. Realizando revisión y correcciones indicadas por MINERD en prerecepción.Pendiente trabajos requeridos de solución hidráulica y de muros en el solar contiguo propiedad de la estancia que es atravesado por la cañada existente.Proceso de modificación soluciones para solicitud aprobación al MINERD de trabajos adicionales al alcance.
972 | 1636-2013 | SOSUA | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38616473.19 | HISTORICO:ULTIMA CUB. PAGADA #18 REQUIERE METROS ADICIONALES: 454.87m2. El solar requerido es un triángulo, ubicado delante del terreno en actual construcción, el mismo se necesita para el acceso al proyecto y para desarrollar el área de parqueos de la estancia.Pendiente negociación metros adicionales para entrada y parqueoRETRASOS por ritmo lento de trabajo y desembolso de lineas solicitadas en su momento Luego de recibir los desembolsos ha aumentado el ritmo de trabajo a un nivel aceptable, a pesar de presentar ritmo de trabajos lento en todo el proceso de la obra.Recibió el segundo desembolso con lo que agilizó la obra.Aumentó el personal para la conclusión de la obra.Todos los materiales en obra proceso de revisión instalación.Estuvo a esperas de topes ordenados para instalación en semana 1 al 3 junio 2018.ACTUAL:Pendientes Módulos:Retoque de pintura en los módulos y limpiezaPendientes Exterior:Pendiente conectar los sépticos al filtrante.Compra de juegosInstalación de huerto y caja de arenaTrabajo de Paisajismo
973 | 1637-2013 | SAMANA | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37946362 | Inaugurada.
974 | 1641-2013 | BARSEQUILLO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 20916288 | - CONSTRUCCIÓN TRAMO DE VERJA PERIMETRAL FRONTAL.-IMPERMEABILIZANTE EN TECHOS INCLINADOS.-COLOCACION DE BLOQUES EN COCINA.-CORRECCION INSTALACIONES ELECTRICAS.
975 | 1642-2013 | LIBERTAD MIRAMAR | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40401999.01 | TERMINADA.
976 | 1640-2013 | LAS FLORES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL ESTUDIO DE SUELO.
977 | 1639-2013 | LOS MOLINAS (LAVA PIE) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 48992513 | TERMINADO.Nota: luego de ser inaugurada se realizó la construcción de los imbornales en el área exterior de la estancia con un adecuado relleno granular en la cañada.
978 | 1638-2013 | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 20047399.82 | SE COMPLETÓ EL MEJORAMIENTO DE SUELO.
979 | 1634-2013 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30332361 | TERMINADA.
980 | 1643-2013 | LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35190770
981 | 1644-2013 | ANACAONA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38117236
982 | 1645-2013 | EL CORBANO SUR | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 42389940 | 1. Colocacion de puertas. 2. Colocando alambrado de línea para panel board. 3. Terminación de pintura.
983 | 1646-2013 | LOS DAMNIFICADOS, VILLA ESPERANZA (VILLA LIBERACION) | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | ESTUDIO DE SUELO RECIBIDO EN FECHA 25/7/18. ENVIADO A ESTRUCTURA PARA PLANOS ESTRUCTURALES.
984 | 1730-2013 | MIRAFLORES (VILLA FLORES) | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37586239 | TERMINADA.
985 |  | BARRIO LINDO | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1
986 |  | JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE SONDEOS.
989 | 1692-2013 | COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 15891886.95 | COMUNIDAD: EL HATOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO ÚNICO EN DOS NIVELES: 100% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 80% (SANITARÍA Y 80 % ELECTRICIDAD), 100% (PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y ÁREAS VERDES, 100% HORMIGONES PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL: 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:NOTA:A LA FECHA LAS ACTIVIDADES QUE QUEDARON EN EJECUCIÓN.BLOQUES SNP, TECHO 1ER Y 2DO NIVEL FRAGUACHE, PREPARACIÓN DE ANDAMIO EN ÁREA EXTERIOR, COLOCACIÓN DE FINO EN LOSA DE TECHO.NOTA:A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DEL PAISAJISMO Y LA ENTREGA DE LA MEDIA TENSION POR EL CONTRATISTA.-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA POR FALTA DE RECURSO, SE ENTREGÓ LA CUBICACION # 8 EN FECHA 29/05/2018 Y SALIÓ DE MOPC EL 02/07/2018. EL 16/07/2018 SE ENCONTRABA EN MINERD - FINANCIERO - MODIFICACIÓN. ACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
990 | 1693 | CIENFUEGOS CENTRO-ESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36146392 | INAUGURADA.SE APLICO FISCALIZACION DE CIERRE PARA CONTINUAR PROCESO DE CUBICACION DE CIERRE.SE REALIZO LA FISCALIZACION DE CIERRE EL 28/07/2017.SE APLICO ADENDA Y TIENE CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION 7 FINAL EN (MINERD-FISCALIZACION).
991 | 1694-2013 | CIENFUEGOS-OESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 43 | 20434651.63 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 27/09/2017 HASTA EL 02/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. LA CUBICACION No.7 NO SE HABIA PODIDO SOMETER A PROCESOS, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABÍA SUMINISTRADO LOS DOCUMENTOS CORRECTOS PARA VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL 28 DE NOVIEMBRE SE ENVIÓ INFORME PARA VALIDACIÓN, EN EL CUAL HABÍA UNA DISCREPANCIA EN EL RELLENO, POR LO QUE EL 19 DE DICIEMBRE SE PROCEDIÓ A ENVIAR UN SEGUNDO INFORME PARA VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA, POR PARTE DE LA SUPERVISION, EL CUAL FUE VALIDADO EL 13 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR RD$1.5 MM EL 17/04/2018. NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 02/05/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 02/05/2018.CASONA: Vaciado de columnas SNP.COMEDOR: Vaciado de columnas SNP.PENDIENTE PLANOS DE LA COCINA MODIFICADOS Y PLANO PAISAJISMO ACTUALIZADO (DPTO. DE DISEÑOS).NOTA: RETRASO EN FECHA DE ENTREGA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO DE TRABAJO LENTO. HA TENIDO UN MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE.
992 | 1705-2013 | ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 29 | 7357385 | PROCESO ACTUAL:PRIMER NIVEL: Colocación de bloques de 6’’ SNP en primer nivel.CASETA DE ALMACEN SOBRE CISTERNA: Colocación de fraguache en superficies interiores.OBRA CON RITMO LENTO DE TRABAJO.RETRASO EN ENTREGA DE OBRA POR LA DURACION DE ENTREGA DE PLANOS ACTUALIZADOS DE LA COCINA, PLANTA SANITARIA Y ELECTRICA.RECIBIMOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE COCINA Y SANITARIOS EL 21 Y 19 DE JUNIO, RESPECTIVAMENTE. ASI TAMBIEN POR EL RITMO LENTO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
993 | 1706-2013 | GURABO ABAJO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 9397954 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 01/08/2017 HASTA EL 30/03/2018. NO SE PODIA SOMETER LA CUBICACION No.1, PORQUE EL CONTRATISTA DEBIA SUMINISTRAR LOS DATOS NECESARIOS PARA AVALAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO Y LA CUBICACION No.1 FUE SOMETIDA EL DIA 01/12/2017.RECIBIO EL PAGO DE LA CUBICACION No.1 POR RD$ 6.4 MM EL 21/03/2018.PROCESO ACTUAL:ACTIVA DESDE 30/03/2018. 4@5 AÑOS: Excavación y vaciado de zapatas de muros y columnas.3@4 AÑOS: Excavación y vaciado de zapatas de muros y columnas.PENDIENTE COCINA ACTUALIZADA, PLANOS SANITARIOS Y ELECTRICOS (DPTO. DISEÑOS)
994 | 1707-2013 | HATO DEL YAQUE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44978431 | INAUGURADA. FECHA DE FISCALIZACION DE CIERRE: 06 OCTUBRE DE 2017. FISCALIZACION DE CIERRE APLICADA, ADENDA APLICADA Y CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION DE CIERRE (MINERD-FINANCIERO).
995 | 1670-2013 | LA OTRA BANDA (LOS PLATANITOS) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40219589 | INAUGURADA. CUBICACION #9 CIERRE PAGADA.
996 | 1669-2013 | LOS JAZMINES PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 33681392 | PROCESO ACTUAL: ACTIVA 15/12/2017.COMEDOR: Pulido de pisos de granito fondo blanco.COCINA Y BAÑOS: Pulido de pisos de granito fondo blanco.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA POR TIEMPO QUE REQUIERE EL ALCANCE PENDIENTE POR EJECUTAR Y DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TIENE RITMO LENTO DE TRABAJO. NO TIENE DISPOSICION DE TRABAJO. ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.14 POR RD$2.3 MM
997 | 1709-2013 | TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49190925 | INAUGURADA 08/02/2018fiscalizada por minerd.
998 | 0219-15 | REPARTO PERALTA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41607425 | INAUGURADA.
999 | 1710-2013 | NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32475683 | INAUGURADA
1000 | 1718-2013 | SAN IGNACIO DE SABANETA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58165796.12 | INAUGURADA. -EN PROCESO CUBICACION 17 FINAL (MOPC).
1005 | 1713 | LOS MINA NORTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 25810370.34 | PASARELA: DESENCOFRADO DE LOSAMÓDULOS: PRUEBA DE PRESIÓN EN TUBERÍASVERJA PERIMETRAL: EN DE DISEÑO ESPERA DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.
1007 | 1714-2013 | GUARICANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39663691
1008 | 1715-2013 | GUARICANO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 545394 | ESPERANDO AUTORIZACIÓN DE SOLAR, TRABAJANDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES
1009 | 1716 | SABANA PERDIDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36029975
1011 | 1662-2013 | VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | SE REALIZO REFRACCION SISMICA Y SONDEOS. EN ESPERA DE DE ENTREGA DE ESTUDIOS AL DPTO. DE CALCULOS.MURO DE GAVIONES EN LAT IZQ. SE REMOVIO MURO DE GAVIONES EN LAT. SUR Y SE CONFORMO TALUD EN ESPERA DE SUSTITUCION DE MURO DE GAVIONES.EN ESPERA DE RESPUESTA DE DE SOLUCIÓN HIDRÁULICALEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ACTUALIZADO ENTREGADO A DISEÑO.
1012 | 1661-2013 | VILLA MELLA II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 | 26198149.46 | EN ESPERA DE OFICIO DEL MINERD DE MURO DE CONTENCION.PLANOS DE DISEÑO HIDRÁULICO LISTO; APROBADOS POR EL MINERD.ELl DPTO. DE ESTRUCTURA RECOMENDÓ ENTIBACIÓN EN ÁREAS CRITICAS. SE COLOCARON SACOS DE ARENA Y CEMENTO PARA CONTENER DERRUMBE DE TERRENO EN ÁREAS CRITICAS.SE REALIZO CAMINO ENROCAS PARA ENTRADA DE CAMIONES Y SE FORMO PLATAFORMA EN ROCA PARA SOPORTE DE MAQUINA PERFORADORA.SE REALIZARON LAS PERFORACIONES Y SE VACIARON LOS PILOTES PARA SOPORTE DE ENTIBACION.EN ESPERA DE APROBACIÓN PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA EJECUTAR RELLENO INTERNO DEL SOLAR.
1017 | 1733-2013 | HERRERA (LAS MALVINAS) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68013523
1018 | 1665-2013 | SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65157075.29
1021 | 2136 | BASICA AZUA 3 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80005241 | TERMINADA.PLANOS DE LA CANCHA MIXTA ENTREGADOS POR DISEÑO EL 23/02/2018.MONTO PENDIENTE POR CUBICAR RD$4.5MM
1022 | 2137 | BASICA AZUA 5 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72330344 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA.MÓDULO 2 3N: TERMINADA.MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: CANCHA: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA
1023 | 2138 | BASICA LOS JOVILLOS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 54183587.68 | TRABAJANDO CON RELLENO DE CALICHE.
1024 | 2139 | LICEO AZUA 2 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 90 | 82898579.87 | TRABAJANDO CON VACIADOS EXTERIORES.PINTURA EN MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N, MODULO 3 Y MÓDULO 4 2N.FILTRANTES EN PROCESO DE CONSTRUCCION.MURO TERRAMESH Y VERJA ADICIONAL EN LA PARTE POSTERIOR CONSTRUIDOS.
1025 | 2140 | LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 55 | 82039494.87 | VERJA PERIMETRAL: 90% DE EJECUCIÓN.MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N: PINTURA BASE Y ESCALONES DE GRANITO COLOCAODOS. MÓDULO 3 2N Y MÓDULO 4 1N: PINTURA BASE. COCINA-COMEDOR: TECHADO. CISTERNA: TERMINADA. CANCHA MIXTA: RELLENO COMPACTADO REALIZADO.GRADERIA: MUROS DE BLOQUES COLOCADOS. VACIANDO ASIENTO
1026 | 2141 | BASICA HILARIO SANTOS LEON - LOS FRIOS | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 | 29814483.68 | MURO DE CONTENCIÓN: RELLENO COMPACTADO DETRÁS DEL MURO MC-1 Y PERFILADO DEL TALUD.
1027 | 2142 | BASICA LOS JOBOS | AZUA | PERALTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 2
1028 | 2143 | BASICA ESPEJO EL ROSARIO | AZUA | PUEBLO VIEJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68814547.7 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 3N: TERMINADO.MODULO B2 DE UN NIVEL DOS AULAS: TERMINADO.COCINA-COMEDOR: TERMINADO.AULA INICIAL: TERMINADO.ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.
1029 | 2144 | LICEO ESPEJO SABANA YEGUA | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 77361611 | TERMINADA.
1030 | 2393 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 48 | 81845926.11 | MODULO 1: COLCACION DE REFUERZOS EN LOSA DE ENTREPISO. CANCHA MIXTA: ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS
1031 | 2394 | BASICA TAMAYO | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 97683834.1 | TERMINADA.
1032 | 2145 | LICEO GASTON FERNANDEZ DELIGNE | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 50345578.91 | MODULO 1: COLOCACION DE BLOCK Y ARMADO DE COLUMNAS. MODULO 2: COLOCACION DE SANITARIA Y ARAMDO LOSA DE PISO . MODULO 3 Y COMEDOR: RELLENO COMPACTADO.A LA ESPERA DEL PRESUPUESTO DE LA CANALIZACION DE SISTEMA DE RIEGO QUE PASA POR EL FRENTE DEL CENTRO.
1033 | 2395-2013 | LICEO JUAN PABLO DUARTE | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50133899 | TERMINADA.
1034 | 2146 | BASICA BARAHONA 3 | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 128616100.11 | INAUGURADA
1035 | 2147 | POLITECNICO EN ARTE BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87658008 | TERMINADA.
1036 | 2148 | LICEO FRANCISCO AMADIS PEÑA # 2 | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89895843 | TERMINADA
1037 | 2149 | BASICA EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65006361 | TERMINADA.
1038 | 2150 | BASICA ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 70 | 52715864 | DETENIDA POR PAGO DE SOLAR
1039 | 2396 | BASICA JUAN ESTEBAN | BARAHONA | LA CIENAGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61938331.53
1040 | 2151 | BASICA LA CIENAGA | BARAHONA | LA CIENAGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 143529756.58 | MODULOS: INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA. COMEDOR: TRABAJANDO EN PAÑETE. VERJA: TRABAJANDO EN GARITA Y PORTON DE ACCESO AL PLANTER. EXTERIOR: VACIANDO ACERAS, TRABAJANDA TRAJA Y ASTA.
1041 | 2152 | BASICA CLARA ROSA PEREZ FELIZ | BARAHONA | PARAISO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 98 | 67003495.59 | AULA INICIAL: PINTURA INFANTIL. COMEDOR: COLOCANDO LAMPARAS Y ABANICOS. CANCHA: SEÑALIZACION. EXTERIOR: TRABAJANDO EN ACCESO FRONTON. PAISAJISMO: COLOCANDO GRAMMA, Y ARBOLES.
1042 | 2153 | BASICA SAN RAFAEL | BARAHONA | PARAISO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 67 | 55614902 | REACTIVADA POR MIENRD. COMEDOR: COLOCANDO TABLETAS DE LADRILLOS. EXTERIOR: TRABAJANDO EN REGISTROS, TRABAJANDO EN ARMADO DE RAMPA Y ESCALOS ACCESO PLAZA CIVICA.
1043 | 2154 | BASICA BATEY PAJA | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86050851 | TERMINADA.
1044 | 2155 | BASICA LA SABANETA | DAJABON | LOMA DE CABRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 11 | 23087293 | PROCESO ACTUAL: -Cont. Acondicionamiento de terreno con los nuevos niveles definidos, excavación y vaciado de zapata de muros.Estamos a la espera de la validación de movimiento de tierra solicitado al departamento de diseños desde el 28.07.2018, para proceder con el sometimiento de la próxima cubicacion.
1045 | 2397 | LICEO SANTIAGO DE LA CRUZ - CORRAL GRANDE | DAJABON | LOMA DE CABRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74206477.84 | PROCESO ACTUAL:Trabajos de retoque de pinturas en todos los módulos, limpieza general, recogida de cantos en rampa y colocación de plantas.
1046 | 2156 | BASICA AMARANTE GOMEZ | DAJABON | PARTIDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73436126 | INAUGURADA.
1047 | 2157 | BASICA FRANCISCO ANTONIO MEDINA | DAJABON | PARTIDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 95 | 80929522.58 | PROCESO ACTUAL:Se realiza trabajos de terminación en los Módulos B1, B2, B3 y aulas iniciales, vaciados de calzadas, colocación de grama, instalaciones eléctricas en general y sanitarias. -Comedor: Pañete Interior y exterior, Colocación y pulido de pisos, colocación de ladrillos.-Áreas exteriores: Continuación de la construcción del Muro MC2”, terminación de cámara séptica,.
1048 | 2158 | LICEO CHACUEY-SABANA LARGA | DAJABON | PARTIDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61720440 | INAUGURADA.
1049 |  | BASICA ESCUELA HOGAR DOÑA CHUCHA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1050 | 2042 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (BASICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ) | PEDERNALES | OVIEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | EN MINERD ENVIARON A HACER OTRO ESTUDIO DE VULNERABILIDAD. NOS ENVIARAN INFORME CUANDO YA HAYAN HECHO EL ESTUDIO, Y DECIDIDO UNA SOLUCIÓN.TRABAJARON PLANOS EN DISEÑO BAJO EL NOMBRE DE BÁSICA ELIZARDO SANTOS ARACHE
1051 | 2370 | BASICA LA FE 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 | 54568759 | EN ESPERA DE QUE MINERD TOME UNA DESICION CON RESPECTO AL SOLAR
1052 |  | BASICA EL TUNEL | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PONER EN POSESIÓN.
1053 | 2043 | POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 7830458.74 | MODULO B-1:CONSTRUCCIÓN DE MUROS MM-1 BNP (100%).COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6” BNP (100%).VACIADO DE LAS VIGAS DE AMARRE ANP (100%).VACIADO DE PICHONES DE COLUMNAS (100%).MODULO B-2:VACIADO DE ZAPATAS COMBINADAS Y ZAPATAS DE MUROS (100%).MODULO B-3: REGADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO (100%).
1054 | 2159-2013 | BASICA LOS ALTILES | DUARTE | ARENOSO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 50 | 18450470 | ESTA DETENIDA DESDE EL 2015. POR MAL MANEJO FINANCIERO EL CONTRATISTA ALEGA DESCAPITALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.MÓDULOS: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION.COMEDOR: 85% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA: 80% DE EJECUCION.CISTERNA Y CAMARA SEPTICA: 100% CISTERNA, 90% CAMARA SEPTICA.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA, TARJA EN BRONCE.CONDICION ACCESO: 100% DE EJECUCION. TRABAJOS PROGRAMADOS PARA REINICIAR EL 21/8/2018.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:ESTUDIO DE SUELO COMPLEMENTARIO ENVIADO A CALCULO MOPC DGEE/Z1/864-2018 d/f 30/7/2018., A LA ESPERA DE DOS COTIZACIONES DE ESTUDIO DE SUELO, PARA LA MONTAÑA ADYACENTE A VERJA PERIMETRAL POSTERIOR. REMISION A DISEÑO: LAS RECOMENDACIONES DE MINERD SOBRE LA MONTAÑA ADYACENTE A VERJA PERIMETRAL 8/11/2017- OFICIO DGEE/Z1/914-2017.REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/652-2018 D/F 14/6/18.COMUNIDAD: LA MINA ,EL AGUACATECOORDENADAS: https://goo.gl/maps/KYMvVQZVSL52
1065 | 2169 | BASICA SABANA MULA | ELIAS PIÑA | BANICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59429376
1066 | 2170 | BASICA COMENDADOR NOROESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 93269446.5 | RITMO LENTO POR LLUVIAS.NIVELACION AREA EXTERIOR ENTRE MODULOS PARA TOMAR NIVEL DEFINITIVO DE PISOS EN BLOQUES.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PLANO AS BUILT. REPLANTEO DE RAMPA ENTRE MODULOS.
1067 | 2171 | LICEO RIO LIMPIO | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 17 | 42196395.39 | REALIZANDO ACOPIO DE MATERIALES
1068 | 2399 | BASICA 30 DE MARZO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 90059863.32 | Inaugurada.
1069 | 2172 | BASICA ANTONIO GUZMAN | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 52135537.83 | INAUGURADA
1070 | 2173 | BASICA EL CAIMAN | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 | 24216092.82 | COMUNIDAD EL CAIMANTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: PANETE 70%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%BLOQUE INICIAL :PANETE 50%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%COMEDOR:ZAPATAS100%, VACIADO DE COLUMNAS 100%, LOSA 100%, COLOCACION DE BLOCK 100% PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZACUB. 9 RD$1,464,152,10 (LIB EMITIDO), CUB,10 SIN MONTO DEFINIDO (DIGITACION) SOMETIDA EL 5/07/18.NOTA:PENDIENTE ENTREGAR POR CONTRATISTA MEDIA TENSION.PENDIENTE APROBACION PAISAJISMODISEÑO Y PRESUPUESTO DE MUROS ENTRE TERRAZAS (DEPT. PRESUPUESTO)NOTA: LA OBRA FUE DETENIDA MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL POR FALTA DE PAGO DEL SOLAR. REMITIDO A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/792-2018 D/F 13-07-2018.
1071 | 2174 | BASICA EL JOBO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49015117 | Inaugurada.
1072 | 2175 | BASICA OLIVIA NUNEZ HIDALGO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53681686 | Inaugurada.
1073 | 2176 | POLITECNICO GREGORIO LUPERON | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 81637094.7 | Inaugurada
1074 | 2177 | BASICA ARROYO EL GATO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40981623 | INAUGURADA. ACCESO SIN SUB-BASE, ACERAS Y CONTENES SOLO EN PRIMER TRAMO DEL CAMINO POR ESCUELA EXISTENTE. ESPERA CONSENSO POR PRESUPUESTO. NO TIENE CUB. PENDIENTES DE PAGO.
1075 | 2178 | BASICA CANCA REINA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74176687 | INAUGURADATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10 % PROTECTORES DE VENTANAS ,80% PINTURA EN PROTECTORES .NOTA:CUBICACION INTERMEDIA CON UN MONTO DE RD$1,740,530.95 PAGA EL 25/04/2018 SE ESPERA CUMPLIMIENTO CONTRASTISTA DE CULMINAR LOS ARREGLOS ESTABLECIDOS POR MINERD PARA PROCEDER A REALIZAR CUBICACION FINAL.
1076 | 2179 | BASICA ESPEJO ANIBAL MEDINA DIAZ, PROF. - SAN VICTOR ABAJO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86896105 | Inaugurada.
1077 | 2180 | BASICA MOCA 4 | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 107244223.02 | INAUGURADABARRIO: PULU/EL CAIMITO. SE SOMETIO CUBICACION FINAL EL 16/04/18. CONTRATISTA NO QUIZO FIRMAR CARTA SIN MONTO Y SE PROCEDE A MANDAR OFICIO PARA SOLICITUD DE FISCALIZACION FINAL MEDIANTE DGEE/Z1/787-2018 D/F 13-07-2018.
1078 | 2181 | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 79 | 64449352.81 | COMUNIDAD: LICEY AL MEDIO/CANCA LA REINA. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:MÓDULOS: 5% PISOS, 30% ESCALERA, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 10 % PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PROTECTORES EN VENTANAS . 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% PUERTAS.COMEDOR: ,10% PAÑETE, 100% PISOS, 100% PUERTAS ,VENTANAS Y PROTECTORES, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % PROTECTORES.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EXTERIORES, 20% SOLUCION PLUVIAL, 20% SOLUCION SANITARIA , 100% JARDINERÍA, 100% LUCES , CANCHA: 100% VACIADO EN CANCHA, 100% PINTURA, 50% COLUMNAS DE SOPORTEVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA ,50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% NOMBRE ESCUELA, PLACA EN BRONCE EN TARJA Y NOMBRE AULAS.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO NOTA:- SE RECIBIO FISCALIZADOR DE MINERD PARA EVALUAR SOLUCION PLUVIAL NUEVA EL 17/05/2018. SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/456-2018 D/F 27-04-2018. (ESPERANDO RESPUESTA)CUBICACION # 14 CON MONTO NEGATIVO ESPERA ACTUALIZACION DE PRESP. HIDRAULICA PARA SOMETER NUEVA VEZ.(MINERD) ENVIADA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/642-2018 D/F 13/06/18. DETENIDA POR FALTA DE RECURSOS SEGÚN CONTRATISTA
1079 | 2400 | BASICA SAN FRANCISCO ABAJO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88423981 | Inaugurada.
1080 | 2182 | LICEO ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 56911003.14 | INAUGURADANOTA.SE RECIBIO CONSENSO DEFINITIVO EL 21/03/18, SE SOMETIO CUB. 23 INTERMEDIA RD$1,604,356.14 (MESA MINERD). ESPERA SALIDA DE CUBICACION INTERMEDIA A MINERD PARA PROCEDER CON LA CUBICACION FINAL.ESPERA CORRECCION DE PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION (DEPT. PRESUPUESTO) SOLICITADA POR OFICIO DGEE/Z1/712-2018 DE FECHA 26/06/18.
1081 | 2183 | LICEO ESPEJO LUIS RAMON BENCOSME | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 103917102.87 | COMUNIDAD: EL AGUACATETRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 20%ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 10% APARATOS SANITARIOS, 30% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10% HERRERÍA, 15% PUERTAS.COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 70% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 50% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 40% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 90% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , 50% CANCHA, 40% PINTURA FINAL GRADERIA, 100% PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-BLOQUE B-2. B-3 Y B-4: PINTURA ACRILICA EN GENERAL.-COMEDOR: PINTURA EN GENERAL Y COLOCACION DE VENTANAS-ÁREA EXTERIOR: PAISAJISMO, NIVELACION PARA VACIADO DE AREAS DE CIRCULACION.NOTA:PENDIENTE CUBICACIÓN #21 SIN MONTO DEFINIDO (MESA-MINERD) SOMETIDA EL 20/07/18.ESPERA RESPUESTA A REVISION DE DESLIZAMIENTO CERCA DE VERJA MINERD ENVIADO MEDIANTE DGEE/Z1/554-2018 D/F 21/05/18. CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO
1082 | 2184 | LICEO JABABA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58906389 | INAUGURADA.
1083 | 2185 | POLITECNICO MOCA-ETAPA 1 | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 120434772.43 | Inaugurada.
1084 | 2186 | POLITECNICO MOCA-ETAPA 2 | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 142899344 | Inauguarada.
1087 |  | LICEO LAS CAÑITAS | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 0 | 30393888 | BLOQUE B-1 VACIADO DE LOSA 1ER NIVEL.BLOQUE B-2: VACIADO DE LOSA CAJA DE ESCALERA.COMEDOR: NO INICIADOGRADERIA Y CANCHA: COLOCACION DE BORDILLO Y VACIADO DE COLUMNAS EN CANCHA, COLOCACION DE PAÑETE EN GRADAS.
1088 | 2190-2013 | BASICA GRAN PARADA | HERMANAS MIRABAL | TENARES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 58 | 32187897.9 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 90% PISOS, 35% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 90% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 95% VENTANAS, 95% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 15% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 95% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS EN EJECUCION:COMEDOR: CONFECCION DE MOCHETAS Y CANTOS.BLOQUE B1:COLOCACION DE ANDAMIOS EXTERIORES LADO POSTERIOR, PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.AREA EXTERIOR:RELLENO Y COMPACTACION AREA DE CANCHA, CONFECCION MURO MSR-1 LADO DEL COMEDOR, INSTALACION DE TUBOS PARA MALLA CICLONICA EN TRAMO DE CANCHACONDICION ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES: SOLICITUD REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO HIDRAULICO 6/8/2018 DGEE/Z17891-2018.VISITA DE MINERD PARA EVALUACION SOLUCION HIDRAULICA 15-08-2018. AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADICIONALES DE PAISAJISMO DGEE/Z1/908-2018 D/F 09/08/2018COMUNIDAD: GRAN PARADACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/J6AAJXbfbZN2
1089 | 2191 | LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ | HERMANAS MIRABAL | TENARES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 66 | 50903621 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 15% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 85% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 30% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 100% COMEDORÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.PLANTEL A RITMO LENTO, CONTRATISTA ALEGA TENER POCOS RECURSOS PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS.TRABAJOS EN EJECUCION:TERRAMESH: EXCAVACION BASE DE TERRAMESH.CONDICIONES DEL ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.OBSERVACIONES: TRABAJOS A RITMO LENTO, CONTRATISTA ALEGA TENER POCOS RECURSOS.DEPARTAMENTO CALCULO: VISITA TECNICA DE MINERD Y MOPC, PARA EVALUACION VERJA PERIMETRAL EXISTENTE LATERAL DERECHO Y POSTERIOR EN PROCESO DE CONSTRUCCION 27-7-2018CONTRATISTA: PENDIENTE MEDIA TENSIONPLANTEL NO PRESENTA CUBICACIONES EN CIRCUITO.DATOS CRUDOS Y CSV ENVIADOS A DISEÑO MOPC 20/8/2018, PARA REVISION MOVIMIENTO DE TIERRACOMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARESCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/yEefuxUYxN42
1091 | 2401 | BASICA FIDELINA ANDINO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 87 | 37202339.77 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.SITUACIÓN ENVIADA AL MINERD EN OFICIO 162-2017 D/F 27/6/17.
1092 | 2193 | BASICA BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO / PEDRO MIR) | BAHORUCO |  | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 53068663.32 | BLOQUES 1: COLOCACION DE BLOCK Y ARMADO DE COLUMNAS SEGUNDO NIVEL. BLOQUE 2 Y COMEDOR: ENCOFRADO DE LOSAS. LA COMUNIDAD CONTINUA CON SUS RECLAMOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL, YA QUE DONARON EL SOLAR DEL ANTIGUO PLAY DE BASEBALL PARA CONSTRUIR LA ESCUELA CON EL ACUERDO DE QUE AL LADO DE ESTE SE CONSTRUYA OTRO PLAY.
1093 | 2402 | POLITECNICO BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO) | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 86 | 61418932.45 | SITUACION DEL PLANTEL ENVIADA A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/322-2018. MODULOS 1,2 Y COMEDOR: COLOCACION DE APARATOS ELECTRICOS. AREAS EXTERIORES: REGADO DE TIERRA NEGRA Y COLOCACION DE PAISAJISMO. VERJA PERIMETRAL: COLOCACION DE PUERTAS.
1101 | 2201-2013 | POLITECNICO VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 68 | 80608638.2 | SE ESTÁ PAÑETANDO EL COMEDORSE ESTÁN PULIENDO LOS PISOS DE LOS BLOQUESSE ESTÁ REALIZANDO EL TECHO DE ALUZINC DEL COMEDOR
1102 |  | BASICA BATEY MAGDALENA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1103 |  | BASICA CAMPO NUEVO | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1106 | 2205-2013 | BASICA CHICAGO | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 69248702.37 | MÓDULO B-1: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE REALIZADA MÓDULO B-2: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE REALIZADA MODULO B-3 (1 NIVEL): FRAGUACHE GENERALMÓDULO B-4 INICIAL: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE REALIZADACOMEDOR: EXCAVACIÓN DE ZAPATA VERJA PERIMETRAL TERMINADA.
1107 |  | BASICA ESPEJO PAULINA JIMENEZ | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE ENTREGA DE ESTUDIO DE SUELOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1108 |  | LICEO VILLA VERDE NORTE | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1109 | 2207-2013 | POLITECNICO EN ARTE QUISQUEYA | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 45480761.73 | MÓDULO B1: COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR.MODULO B2: COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR. MÓDULO B3: COLOCACIÓN DE PISOS 3ER NIVEL.COMEDOR: PAÑETE GENERAL.
1111 | 2208-2013 | LICEO PIEDRA LINDA (BASICA PIEDRA LINDA) | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 95816936.54 | MODULO B-1 (2 NIVELES): INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.MÓDULO B2 (3 NIVELES): INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.MÓDULO B3 (3 NIVELES): INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y PROTECTORES METÁLICOS.ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE HORMIGÓN PLAZA CÍVICA, VACIADO DE BASES PARA LA COLOCACIÓN DE LOS POSTES DE ILUMINACIÓN, TERMINACIÓN DE SUPERFICIE DE SÉPTICOS.GARITA DE VIGILANCIA: VACIADO DE ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS EN FRONTÓN DE ENTRADA.
1113 |  | LICEO LAS CAOBAS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 | 40512675 | BLOQUE B1 (TRES NIVELES): PAÑETE INTERIOR BLOQUE B2 (TRES NIVELES): ENCOFRADO LOSA 2DO NIVEL.BLOQUE B3 (TRES NIVELES): VACIADO COLUMNAS 2DO NIVEL.COMEDOR; VACIADO DE VIGA DE AMARRECANCHA: VACIADO DE ZAPATA DE COLUMNAS.GRADAS: COLOCACION DE BLOQUES DE 6” Y VACIADO DE LOSAS.VERJA: 90 % DE EJECUCION.
1115 | 2212 | BASICA COLONIA KENNEDY | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79497804 | INAUGURADAOBSERVACIONES:REMISION DE RESPUESTA A REVISION TECNICA EL DIA, BAJO EL OFICIO NO. DGEE/Z1/816-2018 EL 25 DE JULIO DEL 2018COMUNIDAD: COLONIA KENNEDY
1116 | 2213 | BASICA DELFIN SANTOS PINALES - EL CHORRO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 | 8708694 | DETENIDA A LA ESPERA DE LA SOLUCION DE MUROS DE CONTENCION Y NUEVO ACONDICIONAMIENTO DE NIVELES DE PISOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MURO DE CONTENCION MC-2VACIADO HORMIGON MUROPERSONAL DE LABORATORIO PRESENTE TOMANDO LAS PROBETAS DE HORMIGON PARA ENSAYARLAS.VACIADO CON DISEÑO DE MEZCLA AUTORIZADO POR M.O.P.CDESENCOFRADO DEL MURO.COMUNIDAD: EL CHORRO.
1117 | 2214 | BASICA LOS PINOS | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES ESTA A LA ESPERA DE QUE GESTION INMOBILIARIA COORDINE LA PUESTA EN POSESION CON EL CONTRATISTA EN OTRO SOLAR YA QUE EL SOLAR PUESTO EN POSESION ES MAS PEQUEÑO DEL QUE SE NECESITA SEGUN ABEL RAMOS FISCALIZADOR DE MINERD PARA LA ZONA VIA EMAIL 2/7/18. MINERD INFORMO QUE EL SOLAR PUESTO EN POSESION NO ES EL CORRECTO, QUEDAMOS A LA ESPERA DE NUEVA RETIFICACION DEL PARCELA. OBSERVACIONES:PUESTA EN POSESION REALIZADA EL VIERNES 04 DE MAYO DEL 2018.ESTUVIERON PRESENTES EL CONTRATISTA FREDDY YUSEP GOMEZREPRESENTANTES DE MINERD: ABEL RAMOS Y EDILI ARIASREPRESENTANTE DE INMOBILIARIA DE MINERD: VICTOR SUERO (AGRIMENSOR)SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LUGAR.COMUNIDAD:LOS PINOS.
1118 | 2215 | POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 36 | 51364162.6 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES 100%, PLAFÓN EN BAÑOS 100% , PROTECTORES DE HIERRO 100%%.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, PINTURA SEMIGLOSS 100%.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100%.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%CONDICION ACCESO: ASFALTADO EN BUEN ESTADOSE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. BLOQUE B1-3ER. NIVEL: SE REVISARON TODAS LAS PARTIDAS ANTES DEL VACIADO DE LA LOSA, TANTO EL ACERO ESTRUCTURAL, ENCOFRADO, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. BLOQUE B3-3ER.NIVEL: COLOCACION DE MUROS EN BLOCK.OBSERVACIONES : PENDIENTE VALIDACION DE MOV. DE TIERRA MEDIANTE OFICIO NO. DGEE/Z1/684-2018 D/F 21/7/18 Y SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO ADICIONAL DE MUROS DE CONTENCION DGEE/Z1/753-2018 D/F 9/7/18.A LA ESPERA DE RESPUESTA DE LA COMPAÑIA HORMIGONERA PARA EJECUTAR EL VACIADO LOSA DE TECHO BLOQUE B1-3ER NIVEL.COMUNIDAD: VILLA PINALES.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/qj847tbLoeA2
1119 | 2216 | BASICA JARABACOA ESTE | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 90 | 79291485.22 | COMUNIDAD: LA JOYATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 15% COMPRA Y PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES.COMEDOR: 10 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS,35 % PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 70 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 85% LIMPIEZA, PINTURA EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100 %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%SE ESTA EJECUTANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES :BLOQUE B1 Y B2 : PINTURA FINAL COMEDOR: REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN COCINA Y LADRILLO EN BANDEJERO MURO MC-4 : PAÑETE PORTON DE LA ENTRADA: HORMIGON EN LOSA Y FRAGUACHE COLOCACION DE MALLA CICLONICA: EN AREA DE AULA INICIAL EMPAÑETANDO LAS JARDINERASRAMPA EN AREA DE PARQUEO COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO, ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.CONDICION ACCESO:CRUDO.OBSERVACIONES:APROBACION DE PAISAJISMO, RECIBIDO EL 14 DE AGOSTO DEL 2018 BAJO EL OFCIO NO. UF-PNEE#2399-2018, REMITIDO A CONTRATISTA Y SUPERVISIORES
1120 | 2217 | BASICA SURESTE | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 64641937.09 | COMUNIDAD: EL RESCATETRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% APARATOS SANITARIOS,100% COLOCACIÓN PUERTAS, 50% COMPRA Y,60% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS,20% APARATOS SANITARIOS, 40% PUERTAS Y 60%PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO100 %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%TRABAJOS EN EJECUCION:TRABAJO DE EJECUCION DE SEPTICOSELECTRICIDAD Y PLOMERIA DE AULA INCIAL Y COMEDORAULA INICIAL : MALLA CICLONICA , ELECTRICIDAD Y PLOMERIA COMEDOR : COLOCACION DE PROTECTORES METALICO ENTRADA PRINCIPAL: COLOCACION DE BLOCK .CONDICION ACCESOBACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1121 | 2218 | LICEO HATO VIEJO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 51 | 32878336.31 | DETENIDA 18/5/17 INTERVENCION LEGALPOR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA SE REEMITIO EL INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD DGEE/Z1/652-2017 EN FECHA 14 DE JUNIO DE 2018. SE SOMETIO LA CUBICACION NO. 12 RESCISION 26/6/18 EN PRESUPUESTO.EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO POR MINERD EL DIA 19 DE JULIO DEL 2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:COMEDOR; PLOMERIA Y ELECTRICIDAD BNPBLOQUE B1 Y AULA INICIAL: COLOCACION DE PISOSLA CONTRATISTA DICE NO TENER DINERO PARA SEGUIR TRABAJANDO. SE ESTAN LEVANTANDO LOS VOLUMENES PARA PROCESAR LA CUBICACION LA CONTRATISTA DICE ESTAR DESCAPITALIZADA, SE ESTA PROCESANDO LA CUBICACIONCOMUNIDAD: HATO VIEJO
1122 | 2219 | LICEO LAS CABIRMAS | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 48 | 32567383 | DETENIDA 30/5/18 MAL MANEJO FINANCIEROOBSERVACION : DETENIDA POR DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTAESTE FUE NOTIFICADO VIA EMAIL EL 5 DE JULIO DEL 2018 POR LA SUPERVICION MOPC CON LA FINALIDAD DE REANUDAR LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL EL CUAL NO HA RESPONDIDO A DICHA SOLICITUD.SE PROCEDERA A NOTIFICAR AL MINERD ESTA SITUACION DEL CONTRATISTA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:ESPERANDO VACIADO DE ZAPATA DEL BLOQUE B2 Y LA VIGA DE COMEDOR B.N.PCOMUNIDAD: JUMUNUCU
1123 | 2220 | BASICA JUMUNUCU-CRUCE DE CONTROBA | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 92068189 | COMUNIDAD: JUMUNUCUINAUGURADAA LA ESPERA DE LA REVISION TECNICA SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/649-2018 D/F 13-06-2018.
1124 | 2221 | BASICA LAS ESCOBAS | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 62 | 25553355 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.COMEDOR: FUNDACION (TERMINACION DE COLOCACION DE ACERO EN PLATEADETENIDA POR FALTA DE RECURSOS DE LA CONTRATISTAA LA ESPERA DE REVISION TECNICA SOLICITADA MEDIANTE DGEE/237-2018 D/F 19-03-2018.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISO , 100% ACESORIO ELCTRICO Y SANITARIO , 60% PAÑETE , 70% PIMTURA , 95% VENTANAS Y PUERTAS.COMEDOR: 85% ÁREA EXTERIOR: 100% VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% FRONTON , 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100%ACCESO: CRUDO O VERDE
1125 | 2222 | BASICA ESPEJO ARENOSO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 53 | 81391137.74 | COMUNIDAD: ARENOSOMÓDULOS: 100% PISOS, 60 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 80% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 80% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 60% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: NIVELACION Y VACIADO DE CHAPAPOTES Y TRABAJOS ELECTRICOSBLOQUE B-3: CHAPAPOTE Y TRABAJOS ELECTRICOS.BLOQUE B-4: VACIADO LOSAS, TRABAJOS ELECTRICOS. ULTIMA LOSACOMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES. Y VACIADO DE LOSAS, SE INICIA CONFECCION DE TECHO METALICO EN CAMPOÁREA EXTERIOR: REPLANTEO DE HIDRAULICACONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.NOTA:#15 RD$ 10,540,652.85 EN FINAN MODIFICACION
1126 | 2223 | BASICA FRANCISCO PANAL | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 35 | 30541155 | DETENIDA DESDE MAYO DE 2016, PROYECTO TIENE PROBLEMAS DE LITIS CON EL SOLAR.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: BLOQUES SNP, Y ENCOFRADO DE LOSA (DESENCOFRADO POR DETENCIÓN).- MÓDULO B-2 y B-3: BLOQUES SNP- MÓDULO AULA INICIAL: BLOQUES SNP, LOSA, RELLENO INTERNO- ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOCOMUNIDAD: LICEY HOYA GRANDE
1127 | 2406 | BASICA LA VEGA 3 | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 123804966 | COMUNIDAD: ALTOS DE APICOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:ÁREA EXTERIOR: 20 % SOLUCION HIDRAULICA : CANALETA EXTERIOR QUE CONECTA DRENAJE A CAÑADACONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDENOTA:-CUBICACION #23 RD$ 11,174,925.20 EN MESA MINERD. SOMETIDA EL 12-06-2018.-VALIDACION PARTIDAS ELECTRICAS EN PRESUPUESTO 24/5/18 PARA SER CUBICADAS.CONTRATISTA: A LA ESPERA DE PLANO MEDIA TENSION.
1128 | 2224 | BASICA LA VEGA 7 | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 109666114.56 | INAUGURADA#18 INTERMEDIA RD$ 10,176,809.22 ENTREGADA EL 3/7/2018.EN MESA MINERD..
1129 | 2225 | LICEO BACUI ABAJO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88500844.29 | INAUGURADA.COMUNIDAD: BACUI ABAJOCUB. 24 FINAL RD$8,293,695.29 ARMADO DE EXPEDIENTE.
1130 | 2407 | LICEO JINA HUECA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61890346 | Inaugurada.
1131 | 2226 | LICEO LA VEGA SUROESTE | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 78 | 103083561.96 | COMUNIDAD: MARIA AUXILIADORATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 2% PISOS, 30 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 90 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 20% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 50% VENTANAS, 50% PUERTAS.COMEDOR: 2% PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, 3% PAÑETE, 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 50% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 50% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS.BLOQUE B-3: VENTANAS Y PROTECTORES METÁLICOS.BLOQUE B-4: PULIDO DE PISOS.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COLOCACIÓN DE PISOS Y LADRILLOS TRABAJOS ELECTRICOS.ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS Y NIVELACIÓN.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.CUBICACIONES:-CUBICACIÓN #29 RD$ 3,589,878.15 EN FINAN MODIFICACIONNOTA:RETRASO POR LLUVIAS
1132 | 2227 | LICEO PONTON | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69042921 | TERMINADA SIN INAUGURAR
1133 | 2228 | LICEO RANCHITO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 57053114.96 | COMUNIDAD: RANCHITODETENIDA EN INTERVENCION LEGAL- RESCINSIÓN DEL CONTRATO.DEUDA PENDIENTE RD$ 7,188,545.56 EN LINEA DE CREDITO.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:AREA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y CONSTRUCCION DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS.INTERVENCION LEGAL- RESCINSIÓN DEL CONTRATO.SE REALIZO LA CUBICACION 17T DE ARRASTRE EN BASE A VALIDACION DE VOLUMENES DE MINERD, CONSENSO MOPC Y ALGUNAS PARTIDAS NUEVAS. FIRMADA EL 20-11-2017. EN MOPC-FISC. RD$ 5,355,403.93. SE SOLICITO SE SOLICITO LA CARTA DE CONFORMIDAD SIN MONTO EL 16-2-2018. EL CONTRATISTA PRESENTA EL DESEO DE REINICIAR LOS TRABAJOS PARA LA SEMANA PROXIMA.
1134 | 2229 | POLITECNICO EN ARTE DARIO SURO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 51 | 75810251.98 | COMUNIDAD: JEREMIASTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 80% ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA, 100% HERRERIA. 100% CERAMICA EN BAÑOS, 70% TERMINACION EN PISOS, 100% VENTANAS Y PUERTAS, 35 % TERMINACION DE SUPERFICIE.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA, 100% HERRERIA, 100% TECHO, 80% TERMINACION EN PISOS, 100% CERAMICAS EN BAÑOS Y COCINA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA Y, JARDINERÍA,100% SOLUCION HIDRAULICA. 80% DERANAJE PLUVIAL Y SANITARIOVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESBLOUE B-3: TERMINACION DE SUPERFICIE (PAÑETE EXTERIOR)BLOQUE B-2: TERMINACION DE SUPERFICIE (PAÑETE EXTERIOR)CONDICION ACCESO : ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓNNOTA: ESTE PLANTEL FUE NOTIFICADO A MINERD POR EL RITMO LENTO DE SU TRABAJO, MEDIANTE DGEE/Z1/439-2018 D/F 25-04-2018.CUB. 16 $9,340,794.68
1140 | 2235 | BASICA BONAO 3 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 112907966.67 | CONDICION ACCESOASFALTADA, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y LIMPIEZA- NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO. SECTOR: LOS AMAPOLOS
1141 | 2236 | BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 25 | 22677916.98 | COMUNIDAD: JIMATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA :FRAGUACHE DE LOSA, VIGAS Y COLUMNAS DEL 2DO. NIVEL AL 90%.FRAGUACHE DE MUROS INTERIORES DE L 2DO. NIVEL AL 90%FRAGUACHE DE MUROS EXTERIORESDEL2DO. NIVELAL80%.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DETERMINAR RELLENO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO LISTO AL 100%NOTA:-LA CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS ALEGANDO QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA SEGUIR TRABAJANDO. SE REALIZARON UNAS CALICATAS A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA, PUES ELLA ALEGA QUE TIENE UN RELLENO QUE NO SE LO HAN RECONOCIDO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. -EL SUPERVISOR LE ASENTÓ EN BITÁCORA LA OBJECIÓN DEL VACIADO EN CONJUNTO Y /O AL MISMO TIEMPO DE LAS COLUMNAS, VIGAS Y LOSA DE LA CAJA DE ESCALERA; YA QUE NO CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS DEL TIEMPO PERTINENTE ENTRE VACIADOS QUE ES ENTRE 14 – 28 DÍAS.-PENDIENTE COMPRA DEL SOLAR PARA LA CANCHA.-PENDIENTE APLICAR FISCALIZACION MINERD UF-PNEE#1798-2018 A CUBICACION #8, PERO EL VOLUMEN A CUBICAR ES MUY MINIMO.ACCESO: IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE).
1142 | 2408 | BASICA HOGAR DE NIÑAS | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53467106 | Inaugurada.
1143 | 2237 | BASICA SILVESTRE ANTONIO MEJIA ALVAREZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 60030184.99 | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS (BLANCO). TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1-B2-B3-: 100% LIMPIEZA Y RETOQUES DE PINTURA, 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA.MÓDULO INICIAL: 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, RETOQUES PINTURA, 20% VERJA. COMEDOR: 20% REVESTIMIENTOS, 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, 10% PISOS, 10% PERGOLADOS. RETOQUES PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 30% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% ALCANTARILLA DE CAJON, 100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.CANCHA Y GRADERIAS: 20%VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:SOLUCIÓN HIDRAULICA, CONSTRUCCION DEL SISTEMA SANITARIO EN EXTERIOR( TUBERIA DE DRENAJE DE 6 CON SUS CAMARAS DE INSPECCION.NOTA:-SE SOMETIÓ LA CUB. NO.16 EL 20/06/2018 CON UN MONTO DE RD$. 2.335.947,99 Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LIB-EMITIDO. EL CONTRATISTA REINICIO LOS TRABAJOS EL 22/05/2018, LUEGO DE ESTAR DETENIDA POR MÁS DE UN AÑO POR MAL MANEJO FINANCIERO. EL MINERD SOLICITÓ Y DESEMBOLSO RD$1,000,000.00 DE LÍNEA DE CRÉDITO PARA PODER REINICIAR LOS TRABAJOS DE DICHO PLANTEL. A LA ESPERA DE RESPUESTA DE SOLUCION HIDRAULICA SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/434-2018 EL 24/04/2018, Y SE REALIZÓ LA VISITA 18/06/2018.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR. -COMUNIDAD: LOS QUEMADOS (BLANCO). DÍAS PARA TERMINACIÓN DE PLANTEL: 40 DÍAS CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD
1144 | 2409 | ESCUELA ESPECIAL DE BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 103172862 | Inaugurada.
1145 | 2410 | LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RIO JAYACO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 39452913 | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS(PALERO)TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO B1: 90% PUERTAS ,10% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 40% ELECTRICA, 30% SANITARIA, 10% IMPERMEABILIZANTES, 100% PUERTAS METALICAS , 60% BARANDAS.MÓDULO B2: 90% PUERTAS, 50% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 40% SANITARIA, 30% IMPERMEABILIZANTES, 100% PUERTAS METALICAS, 60% BARANDAS.COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 30% PISOS, 100% PROTECTORES METALICOS, 70% ELECTRICA, 80% SANITARIA, 60% PINTURA, 100% IMPERMEABIZANTES, 40% REVESTIMIENTOS.ÁREA EXTERIOR: 100%CANCHA Y GRADERIAS: 100%VERJA PERIMETRAL: 30%CONDICION ACCESO IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE).NOTA:ESTE PLANTEL TIENE MAS DE DOS MESES DETENIDO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, LO QUE PODRÍA RETRASAR LA FECHA DE TERMINO QUE ESTA PROGRAMADA PARA 15/11/2018.SE REMITIO A MINERD EL INFORME TECNICO HIDRAULICO MEDIANTE DGEE/Z1/745-2018 DANDO RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES RECIBIDAS MEDIANTE EL UF-PNEE#3073-2017D/F 21/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA PROPUESTA POR EL DPTO. DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL MOPC MEDIANTE EL PRESUPUESTO NO. 134-DOH-2017.ESTAMOS A LA ESPERA DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR UNA CUBICACIÓN DE CORTE , PARA CONOCER SUS RECLAMOS DE LAS PARTIDAS QUE ENTIENDEN ÉL NO LE HAN SIDO CUBICADAS. DICHA CUBICACIÓN DE CORTE FUE SOLICITADA POR EL MINERD EL 11/06/2018 EN UNA REUNIÓN CONVOCADA POR DICHA INSTITUCIÓN PARA CONOCER LA RAZÓN DE LA LENTITUD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR EN LA OBRA. CONTO CON LA PRESENCIA DE RAÚL JIMÉNEZ, MICAELINA MATEO, LEANDRO FERNÁNDEZ, CYNTHIA MERCEDES Y ING. WALDO HERNANDEZ. DESDE EL 19/05/2018 NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR TRABAJANDO. SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN NO.8 EL 07/06/2018 CON UN MONTO DE RD$ 1.441.570,30 (FINAN-SUBSANACION). SE LE HA NOTIFICADO EN NUMEROSAS OCASIONES AL CONTRATISTA DE MANERA VERBAL, POR CORREOS ELECTRÓNICOS Y POR BITÁCORA QUE NO ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL AVANCE GENERAL DE LA OBRA.
1146 | 2238 | POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 90935042 | Inaugurada.
1147 | 2239 | BASICA MARTINA VIZCAINO | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43575349 | COMUNIDAD:LA RAIZ, MAIMÓNINAUGURADANOTA:EL SUPERVISOR ENTREGÓ EL 10/06/2018 AL CONTRATISTA UN INFORME CON LAS CORRECCIONES PENDIENTES POR EJECUTAR EN LA TERMINACIÓN DE LA ESCUELA, PARA LUEGO DE REALIZAR DICHAS CORRECCIONES SOLICITARLE A MINERD LA PRE-RECEPCIÓN DE LA OBRA. PERO HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA INICIADO ESAS CORRECCIONES ALEGANDO QUE NO TIENE RECURSOS PARA EJECUTARLAS. SE REMITIÓ EL INFORME DE LA REVISIÓN TÉCNICA EL 09/07/2018, CON EL NÚMERO DE OFICIO DGEE/Z1/766-2018 A LA ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR.NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO.
1148 | 2240 | LICEO GREGORIO LUPERON | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53718415 | INAUGURADA
1149 | 2241 | BASICA ESPEJO THELMA OLIVERIO MORALES | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62862455 | INAUGURADA
1150 | 2242 | LICEO RINCON DE YUBOA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72316820.72 | Inaugurada.
1151 | 2243 | POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88122467 | INAUGURADA.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE.COMUNIDAD: EL QUINTO CENTENARIO
1155 |  | BASICA BAYAGUANA 1 | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 52 | 53003467
1164 |  | LICEO MATA LIMON | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 20 | 29655525
1169 | 2258 | BASICA ALTOS DE GUAZUMAS | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79459145 | TERMINADA.
1170 | 2259 | BASICA BANI PALO BLANCO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80773649 | TERMINADA.
1171 | 2260 | BASICA LAS BARIAS-JUAN DE SENA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50264347.68 | TERMINADA
1172 | 2414 | BASICA LAS COLINAS | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 98186085 | TERMINADA.
1173 | 2415 | LICEO BOCA CANASTA-EL LLANO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53129974.94 | TERMINADA.
1174 | 2416 | LICEO SOMBRERO-CAÑAFISTOL | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 82063137.48 | TERMINADA.
1175 | 2417 | BASICA SANTANA | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74425687.82 | INAUGURADA.
1176 | 2261 | LICEO DE PIZARRETE | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54855123 | TERMINADO.
1177 | 2418 | LICEO MARTIN HIRALDO CRUZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 80 | 30912494 | CONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE, RITMO LENTO EN OBRA. Inició los trabajos el 17 de enero del 2014Ha agotado casi el 100% de su presupuesto base, y adeuda al banco $4.9mm. Ultima cubicación pagada #11 DE RD$ 913,544.64 el 4/5/2017 (absorbido por la línea del crédito del BR) Este plantel presenta retrasos en la fecha proyectada para su inauguración debido a que el contratista está ejecutando la obra a un ritmo muy lento, a pesar de contar con los recursos económicos. El contratista sostuvo una reunión con la Arq. Karlla Ortega el lunes 26 de junio 2017 para constatar el nivel de compromiso del contratista y con el Ing. Milton Torres el 13/julio/2017 en Minerd, donde se le dió hasta el 25/07/2017 para buscar recursos a fines de reactivar el ritmo de los trabajos. Contratista no ha dado respuesta aún al MINERD sobre su posición a los trabajos pendientes formalmente.Indicó en fecha 31 de julio 2017 que está buscando los recursos para reanudar los trabajos. A la fecha sólo ha trabajado en unos días interrumpidos en partidas de colocación de cerámica pisos en baños preparando áreas para impermeabilización de módulos, preparación de área canaleta solución exterior manteniendo cerrado el plantel por semanas.Durante una visita de seguimiento al plantel el 27 de julio 2017, la Supervisión MOPC y Fiscalización MINERD presenciaron la situación con el guardalmacén del plantel y su negativa de permitir la entrada a cualquier persona que no fuera de las instituciones del PNEE.En fecha 22 agosto 2017 el contratista ha informado que tiene el maestro para trabajar, pero el guardalmacén y el sereno impiden realice los trabajos por demanda laboral al contratista. Hemos tenido compromisos incumplidos reiteradas veces por parte del contratista durante todo el proceso de terminación del plantel. Contratista ha indicado a finales de noviembre 2017 que esta coordinando los trabajos con un socio para concluir la ejecución del plantel.La escuela se encuentra en un 74% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no supera los tres meses.TRABAJOS EN PROCESO PREVIO A INTERRUPCIÓN EJECUCIÓNModulo I: En proceso colocación de pisos y alambrado eléctrico. Modulo II: En proceso colocación de zócalos y alambrado eléctrico. Pendiente completar instalación de ventanas.Comedor y Cocina: concluyendo detalles de instalación de cubierta de techo.Trabajos de acondicionamiento en área de cancha y solución hidráulica aprobada.Proceso de cubicación de corte por proceso de Rescisión
1178 | 2419 | LICEO FUNDACION | PUERTO PLATA | GUANANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Inicialmente posesionada en fecha 17/1/2014 realizó levantamiento y se recibió un plano de conjunto de ubicación en fecha 20/2/2014.Estudios de Suelos realizados el 6/3/2014En fecha 12/5/2014 se reciben los planos estructurales de parte del Departamento de Diseño MOPC. Pero el contratista de este solar no permitía iniciar los trabajos hasta tanto concluyera negociación con el MINERD.En vista de la problemática con el propietario del solar este fue descartado y a esperas de cambio solar en fecha 28/7/2014En fecha 21/3/2015 ya estaba realizándose el proceso de levantamiento en el nuevo solar.En fecha 13/7/2016 se recibió autorización del MINERD para realizar informe técnico catastral mediante oficio UF-PNEE#2251-2016 conteniendo la solicitud interna del MINERD de parte del arq. Rodolfo Guzmán en fecha 25/4/2016 para la adquisición de metros adicionales 2,488.71m2 para completar la cantidad necesaria de terreno para el emplazamiento del plantel.Se estuvo a la esperas del MINERD para la adquisición de metros adicionales para completar los objetivos del proyecto. La solicitud realizada por MOPC fue de 2,488.71 mts2 adicionales en nuevo solar. Realizó levantamiento topográfico. Departamento de Diseño realizó plano de conjunto para solicitud aproximada metros requeridos. Se estuvo en espera del MINERD desde el 2014. Realizó de informe catastral autorizado en respuesta a la solicitud de 2,488.71 mts2 adicional a los negociados originalmente, 3,232.35 mt2. Para un total de 5,721.06 mts2. Se le dio respuesta afirmativa del MINERD en agosto del 2016.ACTUAL:Entregó el informe catastral autorizado en respuesta a la solicitud de adquirir 2,488.71 mts2 adicionales a los negociados originalmente 3,232.35mt2. Para un total de 5,721.06mts2A esperas de indicaciones de MINERD cierre negociación para continuar planos en Dpto Diseño MOPC
1179 | 2420 | BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 51 | 42604759.79 | HISTORICO:Ultima Pagada la cub. no.7 ACTUAL:Modulo I: Proceso terminación de superficies. Concluyó vaciado losa caja escaleraModulo II Inicial: Proceso terminación de superficies. Colocación de blocks antepecho Modulo III: Concluyó vaciado de columnas 2do nivel.Modulo IV: Concluyó vaciado de columnas 2do nivel. Comedor y Cocina: Coordinando vaciado de chapapote. Proceso terminación de superficies. Otros: Proceso trabajos de cañada existente. Proceso correccion paños afectados por lluvias.-Recibió aprobacion MINERD solución HidráulicaCoordinó ejecución de los trabajos con mejor ritmo desde lunes 9/4/2018 luego de haber recibido el pago de cubicación 28/4/2018RETRASOCONTRATISTA CON RITMO LENTO POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. NO HAY GARANTIA DE QUE ACABE EN EL 2018.
1180 | 2262 | BASICA VUELTA LARGA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 47 | 22311815 | HISTORIA:Contratista trabaja a un ritmo lento.Mal manejo financiero y de recursos humanos en la obra.Obreros en varias ocasiones han paralizado los trabajos alegando falta de pago.Personal de obra es el mismo utilizado en Liceo Cambiazo. MINERD esta al tanto e indico al contratista tener otro personal para no afectar ambos planteles y optimizar la ejecución.Cubicacion No. 5 entregada 4 junio 2018 y pagada ACTUAL:Modulo I: Proceso terminación de superficies interioresModulo II: Terminación de superficies interiores.Modulo Aula Inicial: Terminación de superficies Comedor y Cocina: colocación de bloques. Otros: Verja: Proceso violinado de blocks. Trabajos a ritmo lento. Debido al histórico del manejo del contratista sugerimos mover a Diciembre 2018 la conclusión del plantel con un seguimiento constante para cualquier accion requerida por parte del MINERD sea solicitada a tiempo.
1181 | 2263 | LICEO LUCIANO UREÑA | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 6072430 | HISTORICO:En fecha 5 /10/ 2014 recibió planos de conjunto para replanteo y estudios de suelos.Estudios de suelos iniciados el 19/10/2014En fecha 13/2/2015 es recibido del Dpto Diseño MOPC el plano de ubicación, dimensionada y acondicionamiento con modificaciones en la distribucion de módulos.El 4/3/2015 fue remitida a Diseño MOPC la lotificación para el acceso al plantel a través de un trazado de la comunidad solicitando ubicar la entrada al liceo según la distribución urbana que planteaban.En fecha 18/3/2015 fueron recibidos los planos con la nueva ubicación de entrada al solar.En fecha 25/3/2015 recibe los detalles sanitarios de cisterna y séptico.Proceso de extracción de capa vegetal, excavación zapata de muros en verja perimetral, envarillado y vaciado de las mismas. 20/4/2015 Actividades a la fecha 14 junio 2015: Movimiento de tierra para acondicionamiento de terreno en área de los módulos, comedor y cancha.Trabajos en verja perimetral: Colocación muros de bloques bajo nivel de piso y sobre nivel de piso. Violinado de los muros de bloques sobre nivel de piso. Es bueno poner en conocimiento que sólo se trabajaba en el momento en la verja perimetral debido a que se esperaba por el diseño de 3 muros de contención solicitados, los cuales contienen parte del relleno donde serían emplazados los bloques.Recibió planos estructurales en fecha 30/11/2015 del depto de DiseñoEn 16 junio 2015 recibió aprobación MINERD con observaciones mediante oficio #1301-2015 para muros de contención requeridos en el acondicionamiento de terrenoDichas observaciones indicaban sustituir los muros de contención propuestos por MOPC por muros de protección MM-1 en terracerías de 2m de altura en diferencias de niveles terminados. La supervisión y Diseño del MOPC no comparten estas observaciones, y fue solicitada evaluación de dicho informe. El 24/6/2015 es digitada en procesos la cub #1 por monto RD$3,947,907.43 y recibe el pago el 17/9/2015. En este periodo el contratista estuvo detenido a espera del pago de la cubicación, reanudadno los trabajos el lunes 21/9/2015Actividades de reanudación realizadas en la semana 21-9-15Excavación y vaciado zapata del muro MM-1 entre comedor y bloques de aulas.- Vaciado columnas Muro MM-1 entre comedor ycancha.- Excavación y vaciado losa de fondo del séptico.2016 Durante el período de elecciones, el contratista estuvo concentrado directamente en dicho proceso e indicó reanudaría pasadas éstas actividades. El 29/2/2016 se digita en procesos la cub #2 por monto RD$ 2,124,522.25 y recibe el pago el 18/4/2016En el proceso de los trabajos de acondicionamiento, previo a iniciar con módulos de aulas, en campo fue identificado por supervisión un error en los planos estructurales en las especificaciones de detalles, y fueron solicitados a ser corregidos en fecha 26/9/2016Recibió los estructurales ya modificados en fecha 19/1/2017Fue identificado en 19/4/2017 el inconveniente en campo con los replanteo de muros de protección mm-1 en terraceria de acondicionamiento y su ejecución en desfase originó modificación en diseño en la redistribución de los módulos.En fecha 9/5/2017 por error en replanteo de topógrafo, la entrada y la garita de guardia fueron ejecutadas de manera incongruente a la ubicación en plano MOPC, por lo que ocasionó otro cambio a solicitarse en depto de Diseño en el plano de conjunto.Recibió planos modificados en el conjunto con nueva distribución en fecha 13/7/2017 debido al acceso y entrada modificadaInició a ritmo lento trabajos que fueron interrumpidos por lluvias.Durante las lluvias de los meses de temporada ciclónica del 2017 e inicio de este 2018 no pudieron ejecutarse los trabajos hasta el mes de febrero nuevamente con las excavaciones de las fundaciones de los módulos. En fecha 8/2/2018 fue visitada por MOPC y MINERD Fiscalización, durante proceso de excavaciones, limpieza de las mismas luego de las lluvias recientes y proceso de armado de acero.Recibe aprobación de solución Hidráulica por la Dirección Edificaciones Escolares en fecha 28/3/2018 RD$829,978.42En fecha 5/4/2018 recibió visita de MOPC y MINERD Fiscalización en seguimiento a los trabajos. Al momento limpiezas de las fundaciones luego de las lluvias recientes y armado de acero para colocación en las mismas. Modulo I: Excavaciones de fundaciones realizadas proceso armado de acero Modulo II: replanteoOtros (plaza cívica, cancha, cisterna, séptico, verja): Cisterna: se completó colocación de bloques: se complete terminación de superficie.Concluyó ejecución cisterna, entrada peatonal, séptico, y muros de contención para terracerías, inicio de excavaciones módulos. -Recibió verificación de Diseño para módulos, pues las terracerias tuvieron un desfase en el replanteo topográfico.Vaciado de fundaciones en esta semana del 20/4/2018ACTUAL Proceso levantamiento topografico por MOPC para actualizar planos realizado el 17 de julio 2018.Entregado el 25 de julio 2018 a disño para fines de emplazamientos y perfiles requeridos por Calculo para fines de revisión de muros.Enviado al departamento de Calculo y Estructuras el 21 de agosto del 2018.A esperas de modificaciones de dichos planos.Levantando volumetría para presentar cubicación.
1182 | 2264 | BASICA LAS AVISPAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63370731 | INAUGURADA. -Cub. Final en proceso adenda.
1183 | 2265 | BASICA LOS DOMINGUEZ | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 73 | 115212112.09 | HISTORICO:-Estuvo a esperas de solución y aprobacion del MINERD para ejecucion muro terramesh e hidráulica PROCESO ACTUAL: ACTIVA-Módulo Inicial IV: Proceso terminaciones. Piso pulido. Colocación de ventanas en un 98%-Módulos I,II,III y V: Proceso terminaciones. Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación.-Comedor y Cocina: Proceso terminaciones en pulido de pisos, bases de hierro soporte de topes. Colocación de ventanas en un 98%. Colocación de topes para lavamanos.Exteriores: Trabajando el área posterior del solar en acondicionamiento de terramesh. Concluyó acera perimetrales en terracería 2 y jardinera.RAZONES SALIDA DE PROYECCION:-Tiempo para completar el alcance pendiente: 2 meses-Atrasos de aprobaciones soluciones adicionales de acondicionamiento. Aprobación previa a la actual sugerida por el MINERD estaba incompleta. -Trabajos adicionales prerrequisitos de áreas exteriores.-Condiciones climáticas en el primer trimestre del año en la zona.HISTORICO DETALLADO:RETRASOS POR APROBACIONES PENDIENTES DE SOLUCIONES HIDRAULICAS Y ESTRUCTURALES ASI COMO COMPRA DE METROS ADICIONALES. Ambos temas ya solucionados.Este plantel requierió solución de acondicionamiento en parte posterior sugerida en observación y cotizado por el MINERD mediante oficio UF-PNEE#1921-2015 a realizar muro terramesh contemplado parte posterior de terracería 3.Recibió visita de la brigada hidráulica MOPC en fecha 31 de mayo 2017 para evaluación de solución hidráulica adicional requerida en el área a trabajar muro terrramesh. Esto debido que al momento de iniciar los trabajos del muro terramesh, la compañía que evaluó dicha solución indico que el producto requería de otras soluciones para completarse y poder así garantizar la funcionalidad del mismo, datos que no fueron contemplados en la evaluación y aprobación del MINERD.Ante el imprevisto MINERD fue informado, y el departamento de Calculo y Estructuras MOPC visitó obra en 9 junio y coordinó con la compañía la solución adecuada. Sin esta solución ejecutada, no se pueden trabajar áreas exteriores que coinciden en el trayecto de los equipos y cronograma. Esto genera un atraso de tres meses al plantel.Recibió en fecha 21/3/2018 aprobación del MINERD para la solución correspondiente a Calculo y Estructuras y a la solución hidráulica complementaria requerida, que ya fueron fiscalizadas por dicha entidad en enero 2018.ACTUAL:Recibio desembolso de linea de credito para agilizar los trabajos.Trabajando acondicionamiento de terreno en parte posterior del solar en terracería 3. Proceso de ejecución de terramesh.Puliendo pisos en aula inicial y comedor para luego pasar a los módulos en terracería 2 y 3.Módulo Inicial IV: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura. Piso pulido. Colocación de ventanas en un 98%Módulo I: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura.Ventanas y puertas en proceso de instalación Módulo II: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura.Ventanas y puertas en proceso de instalaciónMódulo III: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura.Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación Módulo V: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura. Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación Comedor y Cocina: Proceso terminaciones en pulido de pisos, bases de hierro soporte de topes. Aplicación de pintura. Colocación de ventanas en un 98%. Colocación de topes para lavamanos.Exteriores: Trabajando el área posterior del solar en acondicionamiento de terramesh. Concluyó acera perimetrales en terracería 2 y jardinera.Concluyó proceso acondicionamiento de terreno en área de cancha, cívica y áreas comunes de comunicación de terracerías.
1184 | 2266 | BASICA PADRE GRANERO 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 7 | 13860946 | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidraulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox.Proceso de ejecución (bajo nivel de piso) detenido. ACTUAL:A la espera del MINERD, cierre de negociación de solar o cambio del mismo. Proceso de elaboración cubicación de volúmenes pendientes para fines de concluir lo ejecutado en el solar anterior. Acero armado interrumpido el proceso de colocado por la espera definición de solar por parte del MINERD, seguridad de obra entre otros.Se levantaron los volúmenes para solicitud presupuesto de reacondicionamiento de terreno al Dpto MOPC.Recibió visita del MINERD en fecha 30 mayo 2018 para fines de evaluación de las condiciones.Brigada Minerd: Ing Luz Paulino e Ing Hipolito Ogando.
1185 | 2267 | BASICA SABANA GRANDE | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61609786.38 | INAUGURADA. Aplicó Consenso a cubicación No 9proceso de corrección de cubicación en manos de supervisor, a entregar 15 junio 2018
1186 | 2268 | LICEO PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 2 |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidráulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox. A la espera del MINERD, cierre de negociación de solar o cambio del mismo.
1187 | 2269 | POLITECNICO CAFEMBA-EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 104139669.4 | ACTUAL: Culminó trabajos en obraProceso de Revisión Técnica Auditada inició en enero 2018Recibió el consenso en fecha 18/4/2018Aplicado el mismo en la cubicacion presentada 15/5/2018 actualmente MINERD Financiero a esperas de libramamiento.
1188 | 2270 | BOCA NUEVA | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 57615008.9 | HISTORICO:Contratista trabaja a ritmo muy lento, ejecuta y procesa cubicaciones muy reducidas.La supervisión ha revisado todas las cubicaciones y ha sostenido reuniones de revisión con la contratista (2/11/2017, 23/11/2017). Dicha revisión de cubicaciones se realizó para fines de organizar las partidas y volumetrías. Atrasos en agosto por no desembolso a tiempo de línea de crédito solicitada en julio-2017.Cubicación 19 pagada RD$ 1.67MM en sept-2017 a cesión de crédito.Se validó el movimiento de tierra en el Departamento de Diseño y desglose eléctrico de la obra generando volumetría.Lunes 23/4/2018 ha reanudado los trabajos de conclusión de la obra.Brigada de limpieza MOPC colaboró por varios dias desde fecha 24/4/2018Recibió pago de cubicación #20 reflejándose viernes 20/4/2018ACTUAL: Trabajos concluidosRealizando observaciones de pre recepción MINERDPendiente ejecución solución hidráulica en el exterior del plantel (acceso)Cubicación 21 en circuito.
1189 | 2271 | LICEO CABARETE | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 68479225 | HISTORICO:-Estuvo a esperas de parte del contratista por suministro de datos para validacion de movimiento de tierra solicitado por el MINERD en tres ocaciones para soporte de cubicacion.PROCESO ACTUAL: ACTIVA A RITMO LENTO -Módulos I y II: Proceso terminaciones. Pendiente colocación de pisos. Proceso solicitud orden puertas y ventanas.-Módulos III y IV: Proceso terminaciones. Pisos colocados. Proceso solicitud orden puertas y ventanas.-Comedor y Cocina: Concluyó colocacion de ladrillos.-Areas exteriores: terminaciones en verja perimetral.RAZONES SALIDA DE PROYECCION:-Tiempo para completar el alcance pendiente: 3 meses y medio -Atrasos de validación movimiento de tierra solicitado por el MINERD debido a falta de soportes por contratista. Aun información incompleta.-Falta de recursos, le fue solicitada línea de crédito. No puede darse entrada a la cubicación próxima sin presentar validación solicitada.-Condiciones climáticas en el primer trimestre del año en la zona. -------------ACTUAL:-Módulos I y II: Proceso terminaciones. Pendiente colocación de pisos. Proceso solicitud orden puertas y ventanas.-Módulos III y IV: Proceso terminaciones. Pisos colocados. Proceso solicitud orden puertas y ventanas.-Comedor y Cocina: Concluyó colocacion de ladrillos.-Areas exteriores: terminaciones en verja perimetral.-Recibió aprobación MINERD solución hidráulica canalización de aguas pluviales.-Realizo levantamiento topográfico para validación movimiento de tierra requeridoAun se esperan de parte del contratista datos de levantamiento topográfico solicitado para validación de movimiento de tierra en el departamento de Diseño MOPC y requerido en observaciones de Mesa MINERD cub. 9 poder presentar cubicación #11.Ultima Cubicación pagada cub. 10Atrasada a la fecha 15 julio 2018 aproximado sólo si se cuenta con el recurso de la linea crédito solicitada en certificación 25/4/2018 y desembolso en la próxima semana 22-26 mayo 2018. Sin recibir la línea de crédito no puede contarse con cumplir con el plantel mediante el proceso de cubicaciones pues no puede generar ingresos hasta tanto entregue a la supervisión los datos para validación del movimiento de tierra. Desde que recibió pago el 14/2/2018 tenia el compromiso del levantamiento topografico. Indicó nuevamente el 30 abril 2018 que buscaría otro topógrafo para realizar el trabajo para entregar lo antes posible, más hemos recibido en junio, datos incompletos de su parte para someter a validación y eventualmente presentar la cubicación. RETRASORitmo de trabajo, se verá afectado por flujo de recursos. Ha recibido linea de crédito para poder agilizar el impase de levantamiento topográfico para validación aun no solucionado por parte de la contratista.Pendiente información del levantamiento topográfico. Indica entregará en esta semana 16-20 julio 2018 la entrega de dicha información completiva. Esto ha sido externado al MINERD.
1190 | 2272 | LICEO SABANETA DE CANGREJO | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 85255262 | HISTORICO: Solar pendiente de pago, propietario ha amenazado con paralizar la obra en varias ocasiones. Concluyó los trabajos de aceras y contenes en exterior perimetral del plantelACTUAL: Cubicación No.19 RD$2.13MM pagadaMINERD realizó pre-recepción del plantel enero 2018En proceso de preparación cubicación intermedia
1191 | 2276 | BASICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROA PROF. | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1192 | 2273 | BASICA EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 74130587.76 | COMUNIDAD: EL LIMONTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 5% HERRERÍA, 10% PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 75% PISOS, 100% PUERTAS, 70% VENTANAS, 5% PAÑETE, 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 80% PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 30% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 70% LIMPIEZA, 70% LUCES, 70% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 50% TRINCHERA, 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULO B-3: DERRETIDO EN CERAMICAS DE LOS BAÑOS(PRIMER NIVEL).-COMEDOR: DERRETIDO EN CERAMICAS EN AREA DE LA COCINA.-AREA EXTERIOR: VACIADO DE PLAZA CIVICA.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ASFALTAR, TERRAPLEN.NOTA: LOS ACTIVIDADES ESTAN PRACTICAMENTE EN CERO, ESTO SE DEBE A QUE EL CONTRATISTA PRESENTA UN DEUDA CON LA EMPRESA DE PINTURA EAGLE PAINT, POR ESTA RAZON, LA EMPRESA ANTES MENCINADA A CONGELADO LA CUENTA DONDE SE LE FUE DEPOSITADA AL CONTRATISTA UNA LINEA DE CREDITO DE RD$3,000,000.00 APROBADA POR EL MINERD.NOTA: EN CIRCUITO CUBICACION #18 DE TRANSICION 5,264,787.76. (PRESUPUESTO)TIENE UNA DEUDA PRIVADA BANCO-MINERD DE RD$ 2,170,557.72 + 3,000,000.00
1193 | 2421 | LICEO JUANA VICENTA | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 48 | 45613056 | SECTOR: JUANA VICENTATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MODULO B-1: RETIRO DE ENCOFRADO DE LAS COLUMNAS C4 Y C2 (PRIMER NIVEL).-OTROS: CONSTRUCCION RAMPA PROVISIONAL.MAL MANEJO ECONOMICO, NO POSEE VOLUMEN POR CUBICAR Y ALEGA QUE NO TIENE RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS.-NO TIENE CUBICACIONES PENDIENTES DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.-TIENE UNA DEUDA PRIVADA BANCO-MINERD DE RD$2,631,019.99NOTA: A LA ESPERA DE QUE EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO MOPC RECTIFICACION EL VOLUMEN DE RELLENO COMPACTADOACCESO:SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1194 | 2275 | LICEO LA PASCUALA | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 94 | 53664157.5 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: MÓDULO B-I: COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, TERMINACIÓN DE PINTURAS, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS . MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, TERMINACIÓN DE PINTURAS, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS . COMEDOR: COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA Y COLOCACIÓN DE PISOS EN COCINA. EXTERIOR: VACIADO DE ACERAS EN ÁREAS DEL COMEDOR. INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.-TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$1,616,076.58.-SE LE REALIZO LA CUBICACION DE ARRASTRE SOLICITADA POR EL MINERD PARA FINES DE RESCISION CON UN MONTO APROX. CUB.#15 RD$ 1,868,000.00 . D/F 13/07/2018. A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA FIRME CARTA CONFORMIDAD SUMINISTRADA 26/7/18.-SE SOLICITO AL MINERD LA REVISION DEL % DE TRANSPORTE DGEE/Z1/176-2018(21-02-2018).ACCESO:CRUDO O VERDE.
1195 | 2274 | LICEO MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64665040 | Inaugurada.
1196 | 2277 | BASICA CABON | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 82 | 79676368.53 | -PULIDO Y TERMINACIÓN DE BANCOS EXTERIORES EN ÁREA DEL COMEDOR.-COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN COMEDOR.-ENCOFRADO EN RAMPA 2 -PULIDO DE PISOS-LIMPIEZA EXCAVACIÓN MURO DE CONTENCIÓN.
1197 | 2278 | BASICA EL GRINGO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 34025518.3 | BLOQUE B5: PRIMER NIVEL: CHAPAPOTE VACIADO, COLOCANDO BLOCK SOBRE NP.SEGUNDO NIVEL: VIGAS DE AMARRE SOBRE MUROS PANDERETAS VACIADAS. FRAGUACHANDO BLOCKS.TECHO: VIGAS DE AMARRE SOBRE MUROS PANDERETAS SOBRE MUROS DE ANTEPECHO VACIADAS. FINO DE TECHO VACIADO.
1198 | 2279 | BASICA LA PARED | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 50949920 | INTERCONEXIÓN DE LA MEDIA TENSIÓN A LA ESCUELABLOQUE 2: IMPERMEABILIZANTE
1199 | 2280-2013 | BASICA SAN ANTONIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: ESTUDIO DE SUELO REALIZADO.
1200 | 2281 | LICEO CALLE EN MEDIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 81 | 84165528.32 | -TRABAJANDO CON LA VALIDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA INICIAL.
1201 | 2282 | BASICA BOCA DE LA TOMA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 11 | 6981463 | VERJA PERIMETRAL: A UN 12 % DE CONSTRUCCIÓN. MÓDULO 1 3N: SE COLOCARON LOS CEPOS PARA COLUMNAS PERO ESTOS FUERON RETIRADOS POR EL DUEÑO DE LA MADERA. TIENE REALIZADA LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA DE COLUMNAS Y LAS COLUMNAS ESTÁN ARMADAS. MÓDULO INICIAL (1 AULA CON BAÑOS): PAÑETE INT. Y EXT. A UN 70 %. CISTERNA: LOSA SUPERIOR VACIADA. COCINA-COMEDOR T3 Y CANCHA: NO SE HAN INICIADO.
1203 | 2422 | BASICA LOS TOROS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 52 | 28604108 | BLOQUE B1 3N: PAÑETE 100%, PINTURA BASE 100%, COLOCACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS 80% (FALTA PULIDO Y BRILLADO), COLOCACIÓN DE HUELLAS Y ZÓCALOS DE ESCALERA 80%.BLOQUE B2 1N: PAÑETE 100%, PINTURA BASE 100%, COLOCACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS 80% (FALTA PULIDO Y BRILLADO).VERJA PERIMETRAL: 90%MUROS DE CONTENCIÓN: 65%COMEDOR TIPO B120: NO INICIADOCANCHA Y GRADA: NO INICIADO.
1204 | 2423 | BASICA EL SUMBI | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: YA FUERON ESTREGADOS LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SUELO EL 6 DE MARZO, 2018.
1205 | 2284 | BASICA HATILLO # 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 18668284 | Verja perimetral: Vaciado de vigas de amarre, replanteo de módulos.
1206 | 2285 | BASICA PADRE BORBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87316712.35 | TERMINADA.
1207 | 2286 | BASICA REFORMATORIO SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 187753946.74 | TERMINADA.
1208 | 2287 | BASICA SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 82 | 123510095.98 | VERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN DE BLOQUES MÓDULO 1 3N PULIDO DE PISO, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS MÓDULO 2 3N: PULIDO DE PISO, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS MODULO INICIAL: VACIADO DE ZAPATA DE MUROS DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE BLOQUES MODULO 3:PAÑETE EN ANTEPECHO. COCINA-COMEDOR: COLOCACIÓN DE ALAMBRES ELÉCTRICOSPLAZA CÍVICA: MOVIMIENTO DE TIERRA CISTERNA, SÉPTICO: VACIADO DE LOSA INFERIOR, COLOCACIÓN DE BLOQUES, VACIADO DE VIGAS Y COLUMNAS, ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR,CANCHA : PINTURA EN GRADA, Y COLOCACIÓN DE BARANDAS.AREA EXTERIOR: MOVIMIENTO DE TIERRA, REGISTRO HIDRÁULICO, Y VACIADO DE ZAPATA PARA JARDINERA
1209 | 2288 | BASICA SAN RAFAEL KM 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68889100 | TERMINADA.
1210 | 2424 | EL ZUMBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49849125 | TERMINADO.
1211 | 2289 | LICEO HATO DAMAS 1 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 91524605.95 | TERMINADA.
1212 | 2290 | LICEO LA PALMITA-INGENIO NUEVO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68187142.62 | TERMINADA.
1213 | 2425 | LICEO LOS MOLINAS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 112446317 | TERMINADO.
1214 | 2426 | LICEO SABANA TORO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80236007.19 | TERMINADO.
1215 | 2291-2013 | POLITECNICO EN ARTE DOÑA CHUCA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 0 |  | TERRENO IDENTIFICADO
1216 | 2292 | BASICA LOS MULTI | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 96181085.18 | TERMINADA.
1217 | 2293 | LICEO NIGUA 2 | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | Mediante oficio UF-PNEE#35712016 d/f 16/11/2016, MINERD solicitó el reajuste del presupuesto del Liceo Nigua 2, ubicado en el municipio San Gregorio de Nigua, para que sea adaptado a la construcción de la Básica Las Mercedes, ubicada en el municipio Yaguate de la misma provincia.
1218 | 2294 | BASICA LAS DIEZ CASITAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 72 | 88271430.68 | EN BLOQUES SE ESTA TRABAJANDO EN PINTURA INTERIORSE MANDARON A FABRICAR LAS PUERTAS Y TRANSOM FALTANTES.COMENZARAN A TRABAJAR PLAFONES EN BAÑOS DE AMBOS BLOQUES.SE ESTAN VACIANDO LAS VIGAS DE CORONACION EN TODA LA VERJA PERIMETRAL Y COLOCACION DE PALOMETAS.SE ESTA TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE GARITA DE ENTRADA A ESCUELA.SE INDICO COMENZAR CON TRABAJOS DE HERRERIA FALTANTES Y CON LA CONSTRUCCION DE REGISTROS Y DRENAJES.SE QUITARON VENTANAS DE COMEDOR PARA ARREGLAR ADECUADAMENTE Y VOLVER A MONTAR.
1219 | 2295 | BASICA MEDINA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 45 | 62401137.25 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 75%. MÓDULO 1 2N:PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.MÓDULO 2 2N: NO INICIADO. MÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR T2:TECHO DE ALUZINC COLOCADO.ÁREA EXTERIOR: MUROS DE CONTENCION Y TERRAMECH CONSTRUIDO. CANCHA: MUROS DE BORDILLOS COSTRUIDOS Y REELLENO COLOCADO. GRADERIA DE CANCHA CONSTRIDA CISTERNA Y SÉPTICO: NO CONSTRUIDOS
1220 | 2296 | LICEO V CENTENARIO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 107417478.52 | TERMINADO.
1221 | 2427 | BASICA LAS GALLARDAS 2 | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 114493704.87 | TERMINADA.
1222 | 2297-2013 | BASICA LOS BRUJAN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | CONTRATISTA AUN NO HA RECIBIDO PAGO DEL AVANCE.SE PUSO EN POSESION EL 21/11/2017 Y SE ESPERA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA UBICACION DE LOS MODULOS.
1223 | 2298 | LICEO LAS GALLARDAS | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87722908.24 | TERMINADA.
1224 | 2428 | LICEO NAJAYO EN MEDIO | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 58496576.85 | CANCHA: YA CON RELLENO.COMEDOR: COLOCACIÓN DE CHAPAPOTEBLOQUE 1 Y 2: CORRECCIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y BARANDAS.
1225 | 2299 | BASICA NARANJAL ARRIBA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 |  | VACIADO DE ZAPATA DE MUROS CONTENCIÓN.
1226 | 2429-2013 | LICEO CALLEJON DE NIZAO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3
1227 | 2300 | POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 95458109.94 | TERMINADA.
1228 | 2301 | BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 58 | 37357656.26 | DESENCOFRADO DE VUELOS Y VIGAS EN EL COMEDOR, Y ENCOFRADO Y VACIADO DE VIGA EN AULA INICIAL.
1229 | 2302 | BASICA LA RANCHA | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49303174.98 | INAUGURADA
1230 | 2303 | LICEO BATISTA | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 59 | 32238340 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
1231 | 2304 | LICEO DERRUMBADERO | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58264770 | INAUGURADA
1232 | 2305 | LICEO PINAR GRANDE | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44711259.3 | Modulo B1: Retoques en pintura Modulo B2: detalles finales.Cocina-Comedor: Retoque en Pintura General (Area Exterior):tarja y asta Verja Perimetral: Puerta frontal y garita.Cancha: PinturaCisterna: Colocación de bomba y tanque presurizado.
1233 | 2306-2013 | LICEO YABONICO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 42949609 | INAUGURADA
1234 | 2430 | BASICA ESPEJO ENERIO MATEO MESA - EL ROSARIO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47080173 | Terminada.
1235 | 2307 | BASICA JOSE ALTAGRACIA SANCHEZ - BARRANCA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 51421010 | TERMINADA.
1236 | 2308 | BASICA PUNTA CAÑA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74860183.99 | TERMINADA
1237 | 2309 | BASICA VILLA FLORES | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83456235 | TERMINADA.
1238 | 2310-2013 | POLITECNICO ARROYO CANO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | PENDIENTE PAGO SOLAR
1245 | 2315 | BASICA LOS LLANOS | SAN PEDRO DE MACORIS | LOS LLANOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 12 | 14360066.55 | CONTINUA COLOCACIÓN DE BLOQUES EN VERJA LATERAL IZQUIERDA. VACIADO TRAMO MURO MC1 CERCA COMEDOR.
1247 | 2317 | BASICA BARRIO MEXICO | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 |  | COLOCACIÓN VALLA DE PROTECCIÓN EN EL PERÍMETRO DEL PLANTEL EXISTENTE
1250 | 2320 | FURENIHSI-ETAPA 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 73 | 41583057.86 | Dormitorios: Colocación de puertas en el apartamento integrado en dormitorios ,ventanas y colocación de mosaicos de granitos, Pintura acrílica, colocación de cerámicasBiblioteca:Fino de techo , colocación de ventanas, pintura acrílicaLavandería: Chapapote , fino del techo , colocación de ventanas, pintura acrílica.Área administración : Pintura acrílica, colocación de pisos, colocación de ventanas.Comedor: Listo . Exterior: Colocacion de tuberias de arrastre en sépticos e imbornales, acera perimetral en dormitorios, verja interna con malla ciclónica, terminación de superficie en verja perimetral, frontón y garita. Campos de béisbol: inicio excavaciones verja interna y verja perimetral.
1251 | 2321 | FURENIHSI-ETAPA 2 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72142244.82 | INAUGURADA
1253 | 2323 | LICEO JABONICO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 56006659.99 | COMUNIDAD DE JABONICO EL 28 DE JUNIO SE ENVIÓ LA CUBICACIÓN NO. 14 INTERMEDIA, POR OREDENES DE MINERD, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MINERD - FINANCIERO – MODIFICACIÓN.A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUB 14INTERMEDIA PARA PODER SOMETER LA FINAL.
1254 | 2324 | BASICA COTUI 6 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47906994 | Inaugurada.
1255 | 2325 | BASICA LA ESTANCIA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41105094.4 | Inaugurada.
1256 | 2326 | LICEO CRUCE DE ANGELINA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62728565 | COMUNIDAD CRUCE DE ANGELINA (HOYO DE ORO)SE LE DIO RESPUESTA A LA REVISION TECNICA MEDIANTE DGEE/075-2018 D/F 25-01-2018, A LA ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR PARA PODER SEGUIR CON EL PROCESO DE CIERRE.
1257 | 2327 | BASICA NELO MARTE | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59520802.7 | INAUGURADA
1258 | 2328 | BASICA ANA MERCEDES ORTEGA | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 78 | 89446266.93 | HISTORICO:EL 31-ENERO-2017 SALIÓ EN LA PRENSA QUE LA COMUNIDAD ALREDEDOR DE ESTE PLANTEL EXIGÍAN SU TERMINACIÓN.ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA 05/03/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. HABIA RECIBIDO PAGO DE CUB. No.9 POR RD$ 4.3 MM EL 24/07/2017 Y RECIBIO PAGO DE CUB. No.10 POR RD$ 9.7 MM EL 22/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 05/03/2018Vaciado de vigas (va) en muro comedor, trabajando solución hidráulicaRETRASO EN FECHA DE ENTREGA PORQUE EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO Y NO MUESTRA DISPOSICION DE TRABAJO. LA INVERSION EN LA OBRA ES CUESTIONABLE.PENDIENTE SOLUCION ESTRUCTURAL (DPTO. DISEÑOS)
1259 | 2329 | BASICA LA JAGUA | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 42682658.78 | HISTORICO: FUE PUESTA EN POSESIÓN POR PRIMERA VEZ EL MARZO/2014, POR RECLAMOS COMUNITARIO, LA ESCUELA FUE DIVIDIDA EN DOS (LA JAGUA SUR Y LA JAGUA NORTE), POR LO QUE MINERD REALIZÓ CAMBIO DE CONTRATO. LA JAGUA NORTE (BÁSICA LA JAGUA), PARA LA JAGUA SUR MINERD AUN NO ADQUIERE EL TERRENO.PROCESO ACTUAL:Bloque b-1: terminacion de superficies. Comedor-cocina: pañete en losa, vigas, columnas y muros.PENDIENTE: SOLUCION PLUVIAL (DPTO. DE HIDRAULICA). RECIBIMOS LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD REALIZADAS PARA LA SOLUCION PLUVIAL MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2142-2018 D/F 17/07/2018. SE LE REMITIO AL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS PARA QUE APLIQUEN DICHAS RECOMENDACIONES (OFICIO DGEE-PNEE/Z2/200-2018, 31/07/2018).
1260 | 2433 | BASICA LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | HISTORICO: ESTUVO PENDIENTE ADQUISICIÓN DE TERRENO, MINERD DESESTIMÓ EL SOLAR (NO TENIA LAS CONDICIONES NECESARIAS), ESTUVO PENDIENTE DESDE MARZO DEL 2014 DONDE MINERD AUTORIZÓ A LA PUESTA EN POSESIÓN Y LUEGO DESESTIMÓ EL TERRENO QUEDANDO EN LA ADQUISICIÓN DE UNO NUEVO HASTA EL 29/12/2017 (3 AÑOS Y 8 MESES).PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL, RECIBIDO EN DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC EL 10/01/2018. RECIBIDA LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/03/2018.ESTUDIO DE SUELO REALIZADO. ESPERAMOS EL INFORME PARA REMITIRLO AL DPTO. DE CALCULO.RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 05/06/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA PARA REVISION. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 11/07/2018. RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.
1261 | 2330 | LICEO LA ZANJA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 34240124.58 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA, DESDE 30/11/2017 HASTA EL 19/02/2018. CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. SE ENVIO LA CUBICACION No. 9 EL 22/06/2017, FUE DIGITADA EL 21/12/2017, DEBIDO A ESPERA DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA, Y PAGADA POR UN MONTO DE 6.5 MM EL 16/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVAComedor - cocina: revestimiento en cerámicas y colocación de piso rojo en cocina.Cancha: zapata de bordillo en cancha.Gradería: zapata de muros
1262 | 2331 | BASICA ANA DOLORES TORRES | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 36 | 24128340 | HISTORICO:LA PUESTA EN POSESIÓN DEL PLANTEL FUE EN MARZO DEL 2014 Y SE INICIARON LOS TRABAJOS EN MAYO DEL 2014 EL CONTRATISTA TRABAJO CON UN RITMO LENTO CUMPLIENDO LA CONDICIÓN DEL 40% DEL AVANCE PARA REPORTAR LA PRIMERA CUBICACIÓN EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, LUEGO DE NUEVE (9) MESES DE TRABAJO.EL PLANTEL FUE DETENIDO APROXIMADAMENTE EN JUNIO DEL 2015, EN ESTOS 4 MESES EL CONTRATISTA SE PRESENTÓ EN LA OBRA PERO NO GENERABA VOLUMEN DE TRABAJO, RETIRANDO EL PERSONAL Y EQUIPOS DEFINITIVAMENTE EL 24/06/2015. EL CONTRATISTA ALEGO LA FALTA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.A RAZÓN DE QUE SE LE APROBARON LOS MUROS DE CONTENCIÓN EL CONTRATISTA TOMO UN PRÉSTAMO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO EL 14/09/2015 POR UN MONTO DE 1 MM ACTIVANDO LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA REDUJO SU RITMO DE TRABAJO A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2016, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS. EL CONTRATISTA SE REUNIÓ A PRINCIPIOS DE JUNIO DONDE COMUNICÓ QUE NO CONTABA CON RECURSOS Y QUE SE COMPROMETÍA HACER UN ESFUERZO PARA INICIAR EL MURO MESA QUE TENÍA APROBADO, TRABAJO QUE INICIÓ UNA SEMANA DESPUÉS. EN EL MES DE JULIO EL SUB-CONTRATISTA DE LOS MUROS MESA YA SE HABÍA DETENIDO PORQUE NO LE HABÍAN AVANZADO MÁS EFECTIVO Y EL MURO QUEDO EN UN 40% DE AVANCE APROX. DESDE ENTONCES LA OBRA ESTUVO DETENIDA HASTA EL 09/10/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 09/10/2017.Bloque b-1: encofrado losa de entre-pisoRITMO DE TRABAJO LENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1263 | 2332 | BASICA FRANCISCO AZCONA RODRIGUEZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 3 |  | EN ESPERA DE UNA SOLUCIÓN, RELATIVO AL CIERRE DEL CONTRATO DEL SOLAR, PARA INICIAR CON EL CORTE DE LOS ÁRBOLES (YA ESTÁN CONTABILIZADOS) Y LA LIMPIEZA; PUES, LA ABOGADA DE LOS DUEÑOS NO HA PERMITIDO TRABAJAR, PORQUE NO HAN FIRMADO EL CONTRATO. SEGÚN INFORMACIONES QUE NO TENEMOS DE FUENTE OFICIAL, SINO DEL CONTRATISTA, EXISTE LA PROBABILIDAD DE QUE SE BUSQUE OTRO TERRENO. ESTE SOLAR FUE PUESTO EN POSESIÓN EN MARZO DEL 2014.
1264 | 2333 | BASICA CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 2 |  | HISTORICO: ESTUVO SIN TERRENO. Básica Camboya y Liceo Los Reyes compartían el solar asignado por MINERD. Ministerio de Medio Ambiente certificó que este terreno era parte de una zona protegida. Por tanto, fue necesaria la adquisición de un nuevo solar. MINERD adquirió un solar para Liceo Los Reyes y fue puesto en posesión el 01/8/2015, sin embargo, no habia adquirido solar para la Básica Camboya hasta el 26/06/2018, fecha en la que recibimos los documentos para puesta en posesión del nuevo solar. PROCESO ACTUAL: RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR EL 26/06/2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#1854-2018 DE FECHA 21/06/2018. SE PUSO EN POSESION EL 06/07/2018. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 08/08/2018 Y LO ENVIAMOS AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/217-2018. ESTAMOS A ESPERA DEL LA PLANTA DE CONJUNTO.
1265 | 2334 | BASICA JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | POR INSTRUCCIONES DEL MINERD SE DESESTIMO EL SOLAR QUE SE HABIA INDICADO EN ENERO/2016 PARA PUESTA EN POSESION. HISTORICO:PUESTA EN POSESION EL 12/01/2016 (2 AÑOS Y 1 MES). CONTRATISTA REALIZO LEV. TOP. ESPERA DE DEPTO. DISEÑO PLANTA DE CONJUNTO, ENVIADO EL 22/01/2016AUNQUE SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TENEMOS ENTENDIDO QUE ESTE TERRENO SE DESCARTO PORQUE HAY UNA ESTACIÓN DE GAS PROPANO (GLP) EN LA CERCANÍA DE DICHO TERRENO.
1266 | 2335 | BASICA LOS SALADOS-CARR. A JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86382598.7 | INAUGURADA.Se concluyó con las correcciones del proyecto destacadas en la pre-recepción realizada por MOPC en fecha 03-08-2017, en conjunto a la pre-recpción realizada por los técnicos del MINERD en fecha 04-08-2017.Revisión técnica recibida el 19/02/2018. EN PROCESO DE REVISION TECNICA.
1267 | 2336 | BASICA ARROYO HONDO ABAJO 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 108064710.66 | INAUGURADA.Enviada la cubicación de cierre con el consenso aplicado. (revisión técnica fecha: 27- 07-2017) y (consenso 17-10-2017),Se envió la respuesta a la fiscalización.
1268 | 2337 | BASICA CIENFUEGOS 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 79 | 99503328.72 | Comedor: colocación de pañete en muros y colocación de aluzinc en techo.Área exterior: construcción de escalera y rampa de acceso a comedor y cancha.Bloque b2, b3 y b5: terminación de pintura.RETRASO POR RITMO LENTO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y PROCESO CONSTRUCTIVO COMPLICADO, DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA. NO PUEDE TRABAJAR LAS RAMPAS Y ESCALINATAS HASTA QUE TERMINE EL VACIADO DE LOS HORMIGONES DEL COMEDOR (PARA PERMITIR ACCESO DE EQUIPOS).PENDIENTE SOLUCION ESTRUCTURAL ALREDEDOR DEL AULA INICIAL Y RAMPAS (DPTO. CALCULO, VIA CORREO MIRTHIA 20/08/2018)VACIADO EXTERIORES, PARQUEO ACCESO COMEDORELECTRICIDAD EN COMEDOR, PINTURA, PAISAJISMO, LIMPIEZA GENERAL.BLOQUES LISTOS, PENDIENTE TRABAJOS COMEDOR.
1269 | 2338 | BASICA CIENFUEGOS 4 (BASICA RAMON CRISTOBAL PENA) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 122647134 | INAUGURADA.CUBICACION DE CIERREN EN MESA-MINERD
1270 | 2339 | BASICA CIPRIAN CABRERA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | HAY UN INCONVENIENTE CON LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO, YA QUE ELLOS ALEGAN QUE NO EXISTE NINGUN DOCUMENTO FORMAL, POR PARTE DEL MINERD, PARA LA COMPRA DE DICHO TERRENO.
1271 | 2340 | BASICA ESPEJO MINERVA MIRABAL | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 88 | 88022817.25 | HISTORICO:ESTUVO DETENIDA DESDE OCTUBRE DEL 2016 HASTA JULIO DEL 2017 POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DE LA CONTRATISTA, QUIEN ALEGABA FALTA DE LIQUIDEZ HABIENDO CUBICADO A LA FECHA RD$60MM. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 23/10/2017. Bloque b-1; b-2; b-4 : continuación instalación ventanas. Continuación instalación puertas. Correcciones pañetes. Colocación de luminarias en exterior en bloques.Comedor 280: En proceso de pintura.Instalación del pergolado. Exterior: Colocación de alambre trinchera en verja perimetral .Continuación solución hidráulica (trabajando con las canaletas abierta, lat. Izq.)Colocación de bloques en muro de contención mm-1 (lat. Izq.) Vaciado viga entrada portón En la parte frontal se esta trabajando en la preparación del terreno para el relleno. Trabajando en los desagües pluviales de los edificios.Nivelando la cancha para el vaciado y encofrando las gradas.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO DE PARTE DEL CONTRATISTA.
1272 | 2341 | BASICA HATO MAYOR | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 91836594 | INAUGURADA 08/02/2018.SE REALIZO PRE-RECEPCION DE OBRATRABAJANDO REVISION TECNICA.
1273 | 2342 | BASICA LAS TRES CRUCES | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 84 | 104271680.42 | En el terreno de la escuela en cuestión estuvo viviendo la propietaria hasta mediados de octubre-2017, por falta de pago por la venta del terreno. En esa fecha, el contratista logró mudar a la propietaria, pagandoles el alquiler de un apartamento al frente de la obra. La escuela se encuentra en terminacion, excepto por el modulo y la plaza cívica que se ubican en la porción de terreno que había estado siendo ocupada por la propietaria hasta oct-2017.PROCESO ACTUAL:Comedor: Conclusión pinturaBloque b1:colocación cerámicas en los baños Colocación pisos en segundo nivelBloque b2 y b4:continuación proceso de pintura final.Exterior:continuación con los trabajos de paisajismo (colocando grama) Continuación pintura verja perimetral.ELECTRICIDAD EXTERIOR EN 60%, PINTURA , LIMPIEZA GENERAL, BLOQUE 1 (PINTURA, VENTANAS, PUERTAS, ESCALERAS, ELECTRICIDAD Y TERMINACION DE SUPERFICIES EN GENERAL), PLAZA CIVICA, TARJA, COMPLETAR PAISAJISMO, COMPLETAR FRONTON.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TENIA LA MADERA DEL ENCOFRADO DE LA LOSA DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO ALQUILADA EN OTRA OBRA. POR TANTO, NO PUDO REALIZAR EL VACIADO DEL HORMIGON DE DICHA LOSA.Sobre el pago pendiente por compra del terreno, MINERD no ha hecho el pago por inconvenientes con los documentos de la propiedad. En audiencia del tribunal de tierras de fecha 27/09/2017, se emitió la sentencia para que el título salga a nombre del MINERD. A la espera del fallo. Luego que el impuesto requerido sea pagado por la propietaria, MINERD procederá a realizar el pago.
1274 | 2343 | BASICA LOS COCOS DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88958666.73 | INAUGURADA.
1275 | 2344 | BASICA MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 90992907 | INAUGURADA.
1276 | 2345 | BASICA NICOLAS TOLENTINO DOMINGUEZ - SALAMANCA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73605737.54 | INAUGURADA.En fecha 02/11/2017, el ing. Ciriaco Peña y la Arq. Mirthia Ochoa, ambos del MOPC, asi como el ing. Pichardo del MINERD, visitaron la escuela, con el fin de buscar posibles soluciones a las problemáticas existente en esta escuela en tiempos de lluvias y temporadas ciclónicas. Se elaboró una propuesta en muros de gaviones (MACCAFERRI), para proteger el plantel, detras del bloque de aula inicial
1277 | 2434 | BASICA NOROESTE 1 (CIENFUEGOS 10) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89871745.71 | INAUGURADA.ENTREGADA EL 08/09/2017. Se envió respuesta a la revisión técnica el 04/04/2018
1278 | 2346 | BASICA VILLA LIBERACION | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83750272.64 | PROCESO ACTUAL: TERMINADA.
1279 | 2347 | BASICA VILLA JAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 79028996.16 | POR INSTRUCCIONES DEL MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#050-2017 D/F 05/01/2017, PUESTA EN POSESIÓN EN EL MUNICIPIO DE LOS SALADOS EL 13/01/2017. ENVIADA LA PLANTA DE UBICACION PARA LA APROBACION DEL MINERD EL 8/03/2017. RECIBIMOS LOS PLANOS DE UBICACIÓN, APROBADOS POR EL MINERD EN FECHA 24 DE ABRIL DEL 2017. SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELOS EN MOPC-STO DGO EL 12-05-2017.MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2942-2015 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015, EL MINERD NOS INFORMO QUE ESTE PLANTEL HA SIDO REUBICADO EN EL BARRIO "LAS ANTILLAS-LOS SALADOS" DE LA PROVINCIA SANTIAGO Y CONVERTIDO EN LICEO.HISTORICO: luego de reponerse de los daños a causa de la tormenta Irma, el pasado 07-09-2017.Esta escuela fue afectada por las lluvias del huracán María, causando inundaciones en las áreas comúnes entre los bloques.PROCESO ACTUALBloque 1: Colocación de pasamanos en escaleras. Bloque 2: Formalización de mesetas para lab. De ciencias.Bloque 3: Colocación de pasamanos en escaleras. Colocación de aparatos de baños.Bloque 4: Colocación de pasamanos en escaleras. Colocación de aparatos de baños.Graderías: Pañete en graderías.Comedor escolar: Preparación para vaciado de chapapote.Doble cancha: Colocación de relleno compactado.ELECTRICIDAD EXTERIOR, MEDIA TENSION, JARDINERIA, HORMIGON EXTERIOR, VACIADO DE LA CANCHA (DOBLE), COMEDOR CRUDO, PROCESO DE MESETAS, JARDINERIA, EXTERIORES, LIMPIEZA GENERAL, PINTURA GENERAL.
1280 | 2348 | BASICA YAGUITA DE PASTOR 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 132697859.32 | INAUGURADA. PENDIENTE PAGO CUB. No.14 DE CIERRE (REVISION DE PLANTILLA)
1281 | 2349 | LICEO LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 115483077 | INAUGURADA.Pendiente Cub. #8 de cierre (MINERD-FISCALIZACION).
1282 | 2350 | LICEO CIENFUEGOS 4 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 110115961 | INAUGURADA. LA CUB. No.13 FINAL PAGADA
1283 | 2351 | LICEO GURABO 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89491554.37 | TERMINADA.
1284 | 2352 | LICEO HATO MAYOR | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 112238092 | INAUGURADA.
1285 | 2353 | LICEO LAS TRES CRUCES | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 86 | 96081092.57 | MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.ESTUVO DETENIDA DESDE OCTUBRE 2016 HASTA OCTUBRE 2017La labores se reiniciaron a principio del mes de octubre 2017, posterior al pago de la cubicación 16 (RD$ 3,357,077.31). Sin embargo, con el pago de dicha cubicación solo se trabajó en la terminación de superficies del comedor y la caseta de la cisterna, así como la colocación de los bloques sobre las losas de asientos de la gradería. Se detuvo el 12/01/2018.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 12/01/2018 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. DESCAPITALIZACION. EL CONTRATISTA CONSIGUIO INVERSIONISTA PARA ACTIVAR LOS TRABAJOS (10 MAYO 2018)ESTATUS ACTUAL: ACTIVA DESDE 10/05/2018.Bloque b-1 En proceso de pintura (segunda mano) Instalación puertas en hierro (cierre acceso a escalera) Colocación barandas (pasamanos) en la escaleraBloque b-2 En proceso de pintura (segunda mano) Instalación puertas en hierro (cierre acceso a escalera) Colocación barandas (pasamanos) en la escaleraBloque b-3 (tres espacios) En proceso de pintura (segunda mano) Instalación puertas en hierro (cierre acceso a escalera) Colocación barandas (pasamanos) en la escalera Construcción de borillos y acera perimetralBloque b-4 En proceso de pintura (segunda mano) Construcción bordillos y vaciado de aceras perimetral Construcción lavamanos en el exterior (posterior al edificio) Colocación barandas (pasamanos) en la escaleraComedor Instalación puerta en hierro Vaciado aceras perimetralExterior:En terminación base y tope (asta de bandera).Vaciado hormigón entre bloques Vaciado plaza cívica Construcción bordillos y jardineras
1286 | 2354 | LICEO LOS REYES | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 62 | 67630294.85 | HISTORICO: EL CONTRATISTA TUVO QUE DETENER LA OBRA EN VARIAS OCASIONES POR FALTA DE PAGO DE SOLAR. YA EL SOLAR ESTA SALDADO.PROCESO ACTUAL:Bloque 1:colocación de ventanas. Colocación de escaleras.Bloque 2: colocación de ventanas. Colocación de escalerasBloque 3: Colocación de ventanas. Colocación de escalerasBloque 4: Vaciado de columnas, 2do. Nivel.Comedor 280: Vaciado de zapatas de muros periféricos Vaciado de columnas.Graderías:Colocación de muros snp.Encofrado de losas de asiento.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO A QUE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE 4 SE APLAZO PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS DE CONTENCION DE LA PARTE POSTERIOR DEL PLANTEL. ESTOS MUROS FUERON APROBADOS POR MINERD CON RECOMENDACIONES MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3296-2017 D/F 15 DE DICIEMBRE DE 2017, SUGIRIENDO QUE DEBIAMOS ESPERAR QUE EL SOLAR COLINDANTE TERMINARA CON LOS TRABAJOS DE RELLENO, PARA LUEGO NOSOTROS PROCEDER A DEFINIR NUESTRA SOLUCION ESTRUCTURAL, OBJETAMOS ESA RECOMENDACION VIA OFICIO (DGEE/Z2/001-2018 D/F 03/01/2018), INDICANDOLE A MINERD LA URGENCIA DE LA CONSTRUCCION DE DICHOS MUROS, DEBIDO A QUE DE ESO DEPENDIA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE 4 Y QUE SE HABIAN TOMADO TODAS LAS CONSIDERASIONES NECESARIAS QUE DIERON COMO CONCLUSION EL DISEÑO DE DICHOS MUROS. FINALMENTE LOS MUROS FUERON APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#388-2018 D/F 12/02/2018.
1287 | 2355 | LICEO MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 68 | 48804774 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017, ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA ENVIE LOS DATOS TOPOGRAFICOS (CSV) PARA PROCEDER A LA VALIDACION DE MOVIMENTO DE TIERRA Y PODER SOMETER LA CUBICACION No. 9. POR TANTO, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. SIN EMBARGO, REACTIVO LOS TRABAJOS EL DIA 08/01/2018, SIN HABER RECIBIDO NINGUN PAGO, HASTA LA FECHA (19/01/2018). EL CONTRATISTA VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS EL 19/02/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA EL 07/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. EL MOVIMIENTO DE TIERRA HUBO QUE SOMETERLO A VALIDACION, CON INFORME DE LA SUPERVISION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABIA ENTREGADO LOS CSV CORRECTOS. ESTO RETRASO EL PAGO DE LA CUB. No.9. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 07/05/2018.Cancha: vaciado en gradería.Bloque b-1: pañete en muros interior, 1er. Nivel.Bloque b-2: impermeabilización de techo.Bloque b-3: impermeabilizacion de techo.
1288 | 2435 | POLITECNICO EN ARTE REPARTO PERALTA-YAGUITA DEL PASTOR | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89868816 | INAUGURADA.REVISION TECNICA REALIZADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION No.18 FINAL (MOPC-FISC)
1289 | 2356 | BASICA ANTONIO CESPEDES ROJAS | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 91013741.27 | INAUGURADA.
1290 | 2357 | LICEO LOS AMACEYES | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 29621763.13 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No. 7 POR RD$ 3 MM EL 20/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 28/02/2018Bloque b-2: encofrado losa de techoRETRASO EN FECHA DE ENTREGA DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO DE PARTE DEL CONTRATISTA.
1291 | 2436 | LICEO TAMBORIL 2 | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 111966676.56 | INAUGURADA.PENDIENTE PAGO FINAL No.16 (Fizcalizacion-MINERD)
1292 | 2358 | BASICA GLORIA BEATO | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 80 | 57762640.24 | HISTORICO:CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO ALEGANDO FALTA DE LIQUIDEZ, ADEUDA AL BR RD$13 MM. SE LE REALIZO UNA AUDITORIA INTERNA, LA MISMA GENERO UNA CUBICACION NO. 9, POR LO QUE NO QUEDAN PENDIENTES PARTIDAS EJECUTADAS POR CUBICAR. NO HAY GARANTÍA DE QUE EL CONTRATISTA CONTINÚE LA OBRA LUEGO DE RECIBIR EL PAGO DE DICHA CUBICACION. HA GENERADO A LA FECHA RD$50.7MM EN CUBICACIONES, EL 83% DE SU CONTRATO. ULTIMA CUB. PAGADA No. 9 EL 5 DE JULIO DE 2017.EL CONTRATISTA SE ACTIVO EN ENERO/2017, LUEGO DE UN LARGO PERIODO DETENIDO. SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA EN TODAS LAS ÁREAS, EL RELLENO DE LAS ACERAS EN TODOS SUS EDIFICIOS Y EN SU CANCHA, PERO SE VOLVIO A DETENER ALEGANDO FALTA DE DINERO (15/03/2017).PROCESO ACTUAL:se encuentra totalmente paralizada desde el pasado mes de marzo del 2017, luego de estar detenida en ocasiones anteriores.El contratista alega falta de liquidez, sin embargo tiene una deuda activa ante el Banreservas de RD$10,022,979.29 mas un monto pendiente de amortizar del avance entregado por MINERD al momento de la firma del contrato, de RD$1,688,420.62 millones de pesos, lo que equivale a una liquidez aparente a favor del contratista de RD$ 11,711,399.91 millones.Fundamentados en lo estipulado en el Artículo 26 del contrato #2358, suscrito entre el contratista y MINERD, se entiende que el contratista ha INCUMPLIDO SUS COMPROMISOS CONTRACTUALES para la ejecución de la obra en cuestión y, por tanto, solicitamos la INTERVENCION DE CONTRATO a MINERD mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/194-2017 de fecha 14 de julio de 2017.SE ESTA EJECUTO OTRA REVISION DE VOLUMENES, A PETICION DEL CONTRATISTA. SE ENVIO LA CUB. No.10 DE TRANSICION POR RD$ 5.4 MM, CON LAS REVISIONES APLICADAS, EL 5 DE FEBRERO DE 2018, LA CUAL SE PAGO EL 23/03/2018.
1293 | 2359 | BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 50 | 39619472.59 | HISTORICO: CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, HE GENERADO TRABAJOS POR RD$51MM, SE HA REMITIDO AL MINERD EN VARIAS OCASIONES, LA NOTIFICACIÓN DE PARALIZACIÓN EN ABRIL 2016 Y PARA INTERVENCIÓN LEGAL POR DETENCIÓN INJUSTIFICADA (ENERO/2016 HASTA MAYO/2016). EL CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA ACTIVA ANTE EL BANRESERVAS, MAS UN MONTO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL AVANCE ENTREGADO POR MINERD AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, RESULTANDO EN UNOS RD$14.50 MILLONES DE PESOS A SU FAVOR. PROCESO ACTUAL:LA OBRA ESTA PARALIZADA TOTALMENTE DESDE QUE SE VACIO LA LOSA DE ENTREPISO EL 04/02/2017.LAS ULTIMAS CUBICACIONES PAGADAS (7 POR RD$2.6MM Y 8 POR RD$1.51MM ), FUERON ABSORBIDAS POR LA LINEA DE CRÉDITO. MOPC HA SOLICITADO EN REITERADAS OCASIONES DURANTE 1 AÑO A MINERD LA INTERVENCION LEGAL DE ESTE CONTRATO.SE ENVIO LA RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR (28/11/2017), PARA RESCISION DE CONTRATO.Se recibió la visita del MINERD el miércoles 18/07/2018 para la fiscalización de la cubicación para la rescisión.
1294 | 2360 | BASICA NAVARRETE 2 | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87887733 | INAUGURADA.
1295 | 2361 | BASICA ESPEJO CELESTINA PATRIA GRULLON FRANCO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 39723985.21 | HISTORICO : ESTUVO DETENIDA DESDE 14/10/2017 HASTA 13/11/2017. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. El día 28/11/2017 se hizo revisión de las calicatas bajo el mando de la ing. Arelis medina, quien ejecutó su estudio de suelos, para así poder validar el relleno ejecutado en obra, ya que no se ejecutó ningún levantamiento topográfico después de haber rellenado sobre su corte.ESTUVO DETENIDA DESDE 15/02/2018 HASTA 31/03/2018 EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/03/2018.VOLVIO A DETENERSE EL 15/08/2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/08/2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, DESCAPITALIZACION.ACTIVIDADES QUE SE ESTABAN EJECUTANDO AL MOMENTO DE DETENERSE LOS TRABAJOS:techo del comedor y las ventanas del primer y segundo nivel del bloque-1 al igual que los protectores del primer nivel del mismo.En el bloque –ii: ventanas del primer nivel y del segundo nivel, también pañetando en las áreas exteriores del mismo. El bloque de aula: terminando de pañetar.
1296 | 2362 | LICEO ERCILIA PEPIN | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62487691.09 | INAUGURADA.SE LE HIZO LA PRE-RECEPCION POR PARTE DEL MINERD EL 05/08/2017.SE RECIBIO EL CONSENSO FINAL.PENDIENTE PAGO CUB. FINAL (DIGITACION PLANTILLA)
1297 | 2363 | BASICA LA CACIQUE | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60783323 | INAUGURADA. -En proceso de preparación de cubicacion No. 21 (FINAL)
1298 | 2364 | LICEO EL AGUACATE | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60301978.05 | - PROCESO ACTUAL:En proceso de preparacion de Cubicacion 15 Final.
1299 | 2365 | LICEO LA GINITA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 72 | 36101282.71 | SITUACION ACTUAL: RITMO LENTO.Contratista reinicio los trabajos el 16/06/2018, tras estar detenida desde el 19/09/2016 por problemas legales con un socio. Desde el 16/06/2018 solo ha generado la cubicacion No. 14, por un monto de RD$1,381,624.96.En campo solo se trabaja en las excavaciones, vaciados de zapatas y columnas del comedor. Se observa un bajo ritmo de trabajo.Contratista aun continua presentando problemas para la coordinación y programación de los trabajos.
1300 | 2366 | LICEO LOS JOBOS | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 46454220 | PROCESO ACTUAL: Contratista ha aumentado el ritmo de trabajo. Realiza labores de exteriores. No obstante, no podrá cumplir con la fecha pautada para el 10 de Octubre 2018, por lo que se procede a considerar una nueva fecha al 30.11.2018
1302 | 2044 | BASICA CAMPO LINDO | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 | 40447416 | EN ESPERA DE RESULTADOS DE ESTUDIO DE VULNERAVILIDAD DE LOS MODULOS B1, B2, B3, B4.
1312 | 2052 | BASICA LA UNION | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 45 | 79761725.32 | LOS AVANCES EN OBRA HAN SIDO CASI NULOS POR LENTITUD DE LA CONTRATISTA, LA MISMA SOLO BUSCA CREAR SITUACIONES (SIN JUSTIFICACIÓN) O EXCUSAS PARA PARALIZAR LA OBRA. OBRA PRÁCTICAMENTE PARALIZADA POR LA CONTRATISTA.EN ESPERA DE LOS TOPOPGRAFOS PARA REPLANTEO DEL COMEDOR. LA CONTRATISTA COMENTA QUE SOLO TIENE DINERO PARA EJECUTAR EL FINO DEL B3 HASTA EL PAGO DE LA CUBICACION, EL DIA 17-7-18 SE ENTREGO LA CUBICACION #9 DEL PROYECTO.
1318 | 2058 | BASICA NAZARENO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | CURVA DE NIVEL
1320 |  | BASICA PABLO NERUDA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE PLANTA DE CONJUNTO.
1322 | 2376 | LICEO LA PIÑA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 60 | 49691075.56 | OBRA SE REACTIVARA. AL MOMENTO DEL TRASPASO DE OISOE-MOPC, SE ENCONTRABA CONSTRUIDO:1-BLOQUE B1 DE 3 NIVELES: CONSTRUIDO HASTA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR COMPLETO HASTA CAJA DE ESCALERA 100% TODOS LOS NIVELES, COLOCADO PISO EN EL 3ER Y 2DO NIVEL.2-BLOQUE B2 DE 3 NIVELES: CONSTRUIDO HASTA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 100% TODOS LOS NIVELES, INCLUSO EN CAJA DE ESCALERA, COLOCADO PISO EN EL 3ER Y 2DO NIVEL.3-BLOQUE B3 DE DOS NIVELES: CONSTRUIDO HASTA CAJA DE ESCALERA, FALTA POR COLOCAR LOS BLOQUES DE 6” DE CERRAMIENTO Y DIVISIONS DE LOS BAÑOS. NO SE HA INICIADO EL PAÑETE.4-BLOQUE B4 DE UN NIVEL (CON CAJA DE ESCALERA CONSTRUIDA): CONSTRUIDO HASTA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 100% TODOS LOS NIVELES, INCLUSO EN CAJA DE ESCALERA. 5-COMEDOR DE 360 P: CONSTRUIDO BNP HASTA VIGA DE AMARRE ANP, Y COLUMNAS SNP.
1326 | 2064 | BASICA ESPEJO MARIA MONTESSORI | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 35 | 47546055.97 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (85%). MODULO B-2: (66% RECIBIDO OISOE)MODULO B-3: PRIMER NIVEL REALIZADO (66% RECIBIDO OISOE). SE LE AGREGARA EL SEGUNDO NIVEL VIA MOPC, PARA COMPLETAR LOS ESTANDARES REQUERIDOS. Nota: ESTA OBRA FUE RECIBIDA DE OISOE CON EL BLOQUE B-2 CONFECCIONADO (OBRA GRIS) IGUALMENTE EL BLOQUE B-3 CON UN NIVEL COMPLETO Y UN MOVIMIENTO DE TIERRA PARCIALMENTE RALIZADO.
1354 | 2087 | BASICA CAMPO VERDE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 66509491
1355 | 2088 | BASICA EL MAMEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 103866166.85 | MODULO B1: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR Y APARATOS SANITARIOS.MODULO B2: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR Y APARATOSAULA INICIAL: PINTURA Y PUERTAS.MODULO B3: PINTURA Y TERMINACIÓN.COMEDOR: PINTURA Y TERMINACIÓN.CANCHA: TERMINACION DE CANCHA
1356 | 2089 | BASICA FERNANDO DE LA CRUZ (TIRO AL BLANCO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 78174410.52
1357 |  | BASICA ANGEL DE JESUS DURAN PROF. - MATA MAMON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 35 | 49849753 | OBRA DETENIDA , EN ESPERA DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL E HIDRÁULICA.
1358 | 2091 | BASICA BARRIO LINDO I (OISOE) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 30 | 40707746.2
1359 | 2092 | BASICA BUEN NOMBRE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 78723040.38 | BLOQUE B-II: COLOCACIÓN DE ESCALONES.BLOQUE B-I: VACIADO DE TORTA DE PISO. COLOCACIÓN DE ESCALONES. INSTALACIÓN DE VENTANAS.CANCHA: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO.ÁREA EXTERIOR: PREPARACIÓN DE ÁREA EXTERIOR PARA MOVIMIENTO DE TIERRA (RELLENO).
1364 | 2097 | BASICA EL MANGUITO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 91705126.28 | VERJA PERIMETRAL: COLOCACION DE BLOCKS Y VACIADO DE VIGA PERIMETRAL.BLOQUE B-1: EXCAVACIÓN DE ZAPATAS.BLOQUE B-2: PAÑETE EN GENERALCOMEDOR: VACIADO DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y COLOCACION DE BLOQUES.
1365 | 2098 | BASICA EL MARICAO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 85244482
1366 | 2099 | BASICA ESPEJO AVE MARIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 105393736
1367 | 2100 | BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | SE REALIZO REFRACCIÓN SÍSMICA Y SONDEOS. EN ESPERA DE ENTREGA DE ESTUDIOS AL DPTO. DE CALCULOS.EN ESPERA DE SUSTITUCIÓN DE MUROS DE GAVIONES.SE ENTREGO OTRO LEVANTAMIENTO ACTUALIZADO AL DPTO. DE DISEÑO (CON RELACIÓN A OTRO BM).EN ESPERA DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA.
1368 | 2101 | BASICA ESPEJO VILLA POMPA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 108630496
1369 | 2102 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 121318289.48
1370 | 2382 | BASICA FRANCISCO ACOSTA GARCIA - JUAN TOMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 111496480
1371 | 2103 | BASICA GUANUMA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 95 | 104045624.27 | AREA EXTERIOR: LIMPIEZA GENERAL (95%). PINTURA EXTERIOR (65%). COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN POSTES EXTERIOR (98%). NIVELACIÓN DE ÁREAS VERDES GENERAL (100%). COMEDOR: NIVELACIÓN DE ACERA PERIMETRAL (100%).CANCHA: TERMINACIÓN GENERAL (100%). NIVELACIÓN DE ÁREAS VERDES (100%). LIMPIEZA GENERAL (95%).PARQUEO: NIVELACIÓN DE ÁREAS VERDES (100%). NIVELACIÓN DE RELLENO EN MURO DEL PARQUEO (100%).
1372 | 2104 | BASICA GUARICANO CENTRO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 94326087
1373 | 2383 | BASICA GUARICANO NOROESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | ESPERANDO AUTORIZACIÓN DE SOLAR, TRABAJANDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES.
1375 | 2106 | BASICA LA GINA-EL CAJUILITO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 94864433
1376 | 2107 | BASICA LA JAVILLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83502974
1377 | 2108 | BASICA LA JAVILLA ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 92368146.92
1378 | 2109 | BASICA LA MINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 95 | 93129244.02 | TRABAJOS DE TERMINACIÓN EN BLOQUES TRABAJOS DE MURO EN ÁREA DE CANCHA. MOVIMIENTO DE TIERRA EN ACONDICIONAMIENTO DE DICHA ÁREA.AULA INICIAL: PINTURA DE MURALES Y VERJA DE CIERRE. PREPARACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS.
1379 | 2110 | BASICA LAS MARVINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | 1.ESPERANDO QUE EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO PREPARE LOS PLANOS ESTRUCTURALES, Y DE ACONDICIONAMIENTO.2.SE INICIO LIMPIEZA, PERO SE PARALIZO POR PROBLEMAS CON EL PROPIETARIO DEL SOLAR.
1380 | 2111 | BASICA LAS PALMERAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 60057980.62 | BLOQUE B-4 AULA INICIAL: TERMINACION DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.BLOQUE B-3: PREPARANDO PARA COLOCACION DE VENTANAS COMEDOR ESCOLAR BLOQUE B-1: COLOCACIÓN DE MUROS SISMO RESISTENTES SNP Y ENCOFRADO DE COLUMNAS DEL PRIMER NIVEL.
1383 | 2113 | BASICA NUEVA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 64065742.67 | BLOQUE B2: PAÑETE DE PAREDES Y TECHOS, COLOCACIÓN DE PISOSBLOQUE B3: PAÑETE DE PAREDES Y TECHOS, COLOCACIÓN DE PISOSBLOQUE B1: VACIADO DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROSBLOQUE AULA INICIAL: PAÑETE DE PAREDES Y TECHOS, COLOCACIÓN DE PISOSÁREA EXTERIOR: RELLENO
1384 | 2114 | BASICA PARAISO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 65448614.19 | BLOQUE B1:. COLOCACION DE BAJANTES PLUVIALES.BLOQUE B2 : COLOCACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES.BLOQUE B4(INICIAL): VACIADO DE TORTA DE PISO. AREA EXTERIOR: VACIADO DE MURO DE CONTENCIÓN MC-9, MC-6. PREPARACIÓN DE TERRENO PARA CANCHA (19*32)
1385 | 2385 | BASICA PONCE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | AREA EXTERIOR: CORTE Y RELLENO EN CALICHE PARA LLEVAR LAS DIFERENTES TERRAZAS AL NIVEL SUGERIDO POR DISEÑO (85%). REPLANTEO MUROS DE CONTENCIÓN (75%).ACERO DE MUROS DE CONTENCIÓN FUE YA PEDIDO. EN ESPERA DE SU ENTREGA
1386 | 2115 | BASICA SABANA BARRIO NUEVO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 69024928.23 | BLOQUE B-2: COLOCACIÓN DE VENTANAS, PUERTAS Y PISOS EN LOS TRES NIVELES. COMEDOR A-360: REPLANTEO DEL COMEDOR.VERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN DE BLOQUES SNP SOBRE MUROS MC-3 y MM-2. A LA ESPERA DE APROBACIÓN DEL MURO MESA EN EL AREA DE LA CANCHA.
1387 | 2116 | BASICA SABANA LAS COLINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 58088688.2 | COMEDOR A-280: ARMADO DE LOSAS Y VIGAS.BLOQUE B-3: IMPERMEABILIZANTE DEL MODULO.BLOQUE B-4:IMPERMEABILIZANTE DEL MODULO.ÁREA EXTERIOR: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION.
1388 | 2117 | BASICA SABANA PERDIDA HOGAR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 63 | 63352270.94 | BLOQUE B-1: PAÑETE EXTERIOR.Bloque B-2: PAÑETE EXTERIOR. COMEDOR A-360: DESENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS.GRADAS: PAÑETE DE MUROS.CANCHA: ARMADO DE H.A. DE LA CANCHA. VERJA PERIMETRAL: A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN.
1389 | 2118 | BASICA SABANA PERDIDA-LA FELICIDAD | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 41986858.14 | BLOQUE B2 (3 NIVELES): PAÑETE INTERIOR, EXTERIOR, 3ER NIVELBLOQUE B1 (3 NIVELES): COLOCACIÓN DE PISOS 3ER NIVEL. COLOCACIÓN DE CERÁMICASBLOQUE B4 (INICIAL): COLOCACIÓN DE CERAMICAS EN BAÑOSBLOQUE B3 (UN NIVEL): COMEDOR 360: COLOCACIÓN DE BLOQUES BNPANCHA MIXTA:. ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL
1390 | 2119 | BASICA SAN FELIPE SUR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 115000404.22
1392 | 2120 | LICEO GUANUMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 93945767
1394 | 2122 | LICEO GUARICANO 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 112225988.5
1395 | 2387 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL-FE Y ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83668513
1396 | 2123 | LICEO MATA SAN JUAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 102543731
1397 | 2124 | PAULA ANTONIA MERCEDES ENCARNACION - DUQUESA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 76830750
1398 | 2125 | POLITECNICO BUENA VISTA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 99220655
1401 | 2127 | BASICA BIENVENIDOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89101090
1402 | 2128 | BASICA ENRIQUILLO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 117019076.28
1403 | 2129-2013 | REPUBLICA DE HAITI ETAPA I (BASICA ESPEJO CAAMAÑO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 33633603.52 | NIVELACIÓN DE CANCHA PARA VACIADO EL 10.08.2018COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN COMEDORBASE DE TINACOS
1404 | 2130-2013 | REPUBLICA DE HAITI ETAPA II (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 13742974.49 | EN EJECUCION DE LA FUNDACION DEL COMEDOR/COCINACONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL
1405 | 2131 | BASICA ESPEJO IVAN GUZMAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | RESPUESTA DEL MINERD PARA APROBAR LO SOLICITADO O DESCARTAR EL SOLAR.EL DEPARTAMENTO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MOPC, RECOMIENDA AL MINERD CAMBIO DE SOLAR O USO DE PILOTES VACIADOS EN SITIO.EN ESPERA DE INSTRUCCIONES DEL MINERD.
1406 | 2132 | BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 19396904 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (100%) ESTUDIO DE SUELO (100%).ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES.RE-INICIADA; EN ESPERA DE CONTRATISTA PARA ENTREGA DE ESTUDIO DE SUELO.
1407 | 2133 | BASICA ESPEJO ROSARIO EVANGELINA SOLANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 88986737.03 | MÓDULO B1 (3 NIVELES):SE HA INICIADO LA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.MÓDULO AULAS B-2 (3 NIVELES): SE TERMINO COLOCACIÓN DE ESCALONES, SE INICIO COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.MODULO B-3(1 NIVEL) : SE HA PROCEDIDO CON LA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.COMEDOR: SE ESTÁN COLOCANDO CERÁMICAS.EXTERIOR: SE CONCLUYO VACIADO DE HORMIGÓN EXTERIOR Y MUROS DIVISORIOS PLAZA CÍVICA- COMEDOR. , SE INICIO COLOCACION DE GRAMA.
1408 | 2389 | BASICA JUAN GUZMAN-MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
1409 | 2134 | BASICA PALAVE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83876622
1410 | 2390 | LICEO BAYONA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 109436911
1411 | 2391 | LICEO BELLAS COLINAS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 98450514 | Terminado.
1412 | 2135 | LICEO EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 98802390
1413 | 2392 | LICEO ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1415 | 2368 | BASICA ESPERANZA OESTE | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 69023794.1 | SITUACION ACTUAL:RITMO LENTO.Contratista ha presentado dificultad con el suplidor de las ventanas, ademas de que no mantiene un ritmo acelerado de los trabajos.Recibimos via correo electronico en fecha 18/07/2018, de la Arq. Dania Sosa (MINERD), planta arquitectónica (modificada) aprobada por MINERD, donde cada bloque será dejado en un nivel, Según resultado de estudio de suelo y por imposibilidad de adquirir en terrenos colindantes. El departamento de diseños del MOPC, trabaja en la actualizacion de los planos y en la solucion hidraulica..En campo se realizan trabajos de vaciados de torta de pisos, aplicacion de base en los bloques B1-B2-B3-B4 Y B5, se trabaja con la colocación de ventanas y la confección de protectores metálicos.
1422 | 2569 | ESCUELA BASICA LA CENIZA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59492707.15 | ACTUAL: INAUGURADA. ALCANCE CONTRATADO TERMINADO. EN EJECUCION DE CONSTRUCCION COMEDOR-COCINA APROBADO POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 2243-2017 D/F 29/08/2017. INICIO DE ESTOS TRABAJOS 23/03/2018
1423 | 2569 | LICEO LAS CAOBAS | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 0 | HISTORICO: Esta escuela inicio su proceso a mediados del 2014. Estuvo detenida 08 meses debido a que no fue adjudicada mediante sorteo, es de ganancia de causa, por tal razón entre MINERD - Compras y Contrataciones requirieron establecer un proceso legal para poderle realizar los pagos de las cubicaciones. Este proceso se solucionó a finales de mayo del 2016. Mientras el proceso del pago de las cubicaciones seguia su curso, el contratista requirió utilizar linea de crédito para poder seguir el proceso constructivo sin detener la obra, este trabajo fue cubicado mediante las cub. 8 y 9 las cuales fueron pagadas en junio y julio y absorbidas por la linea de crédito la cual ya esta saldada, la cub. no. 11 fue pagada en octubre del 2016, la cub. 12 fue absorbida por la L.C. Se reactivo con el pago de la cub. 13, pagada el 24/2/2017 por RD$3,454,479.02PROCESO ACTUAL: ESCUELA TERMINADA.
1427 | 2571 | POLITECNICO MADRE RAFAELA YBARRA-LAS CAOBAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20790204
1428 | 2568 | BASICA ROSARIO EVANGELINA SOLANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53271453 | FINALIZADA EL 25 DE ABRIL 2018.INAUGURADA JUEVES 3 DE MAYO 2018.
1429 | 2572 | BASICA ULPINA GONZALEZ MENDEZ | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70636341.88 | TERMINADA.
1430 | 1566-2013 | ESTANCIA PUEBLO NUEVO BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38909986 | Terminado.
1431 | 659-2014 | INSTITUTO TECNICO SALESIANO (ITESA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64947257.68 | QUEDA PENDIENTE POR EJECUTAR UN COMEDOR Y ÁREA EXTERIOR ADJUDICADO POR PARTE DE MINERD COMPARTIDAS COMPLEMENTARIAS.
1432 | 0004-15 | AZUA 1 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 27312095.89 | COLOCACION DE TEJAS. PAÑETE DE MÓDULOS 3 A 4 AÑOS Y 4 A 5 AÑOS. CHAPAPOTE EN CASONA. COLOCACION DE PISOS Y REVESTIMIENTO DE CERAMICA DE BAÑOS. TRABAJANDO EN ARRASTRE SANITARIO EXTERIOR.
1433 | 0005-15 | AZUA 2 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | DESMONTE Y REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL.
1434 | 0006-15 | BASICA LA BOMBA | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 |  | ARMADO DE COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL.
1435 | 0007-15 | LICEO EL PRADO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 36431615.57 | COLOCACIÓN DE BLOQUES DEL 2DO. NIVEL DEL BLOQUE B2. ENCOFRADO DE LOSA DEL BOQUE B3. REALIZACIÓN DEL POZO TUBULAR Y FILTRANTE. VERJA PERIMETRAL A UN 70%.
1436 | 0008-15 | LICEO VILLA PALMAREJO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 7 |  | ARMADO DE COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL.
1437 | 0009-15 | BASICA ABRAHAN MATEO - MAGUEYAL CORTES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 |  | COLOCACION DE BLOCKS EN VERJA PERIMETRAL.
1438 | 0010-15 | BASICA CORAZONES UNIDOS - LOS HAITISES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1439 | 0011-15 | BASICA CORNELIO MARTINEZ - MONTE BONITO | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1
1440 | 0012-15 | BASICA EL BUEN PASTOR (BASICA EVANGELISTA VELOZ) | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1
1441 | 0013-15 | BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 12979588.78 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): VACIADO COLUMNAS 2DO NIVEL. BLOQUE B2 (2 NIVELES): VACIADO LOSA DE ENTREPISO
1442 | 0371-15 | GALVAN | BAHORUCO | GALVAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | ESPERA DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES
1443 | 0014-15 | LICEO LAS TEJAS | BAHORUCO | GALVAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 32388148.95 | MODULO 1: TERMIANCION DE SUPERFICIES Y COLOCACION DE MURO PASAMANOS SEGUNDO NIVEL. MODULO 2: VACIADO DE LOSA DE PISO.PENDIENTE PAGO CUB#06, SISTEMA DICE PAGADA,PERO CONTRATISTA AFIRMA NO LE HA CAIDO.
1444 | 0015-15 | BASICA ESTANILA FLORIAN | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 92500415 | TERMINADA.
1445 | 0016-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 36255774.8 | MODULO 1,2,3,4 Y COMEDOR: EXCAVACION Y ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS.
1446 | 0372-15 | NEIBA (LA DESCUBIERTA) | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | EN PROCESO DE DEMOLICION DE ALGUNAS AREAS PARA REALIZAR SONDEOS Y ESTUDIO DE SUELO.
1447 | 0373-15 | BASICA BATEY #6 | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | EN ESPERA DE PRESUPUESTO DE PILOTES SEGUN RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELO PARA LUEGO SER ENVIADO A MINERD.
1448 | 0374-15 | LICEO ALTAMIRA | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 38 | 24652689.81 | MODULOS 1,2 Y COMEDOR: EXCAVACION DE ZAPATAS PARA COLOCACION DE REFUERZOS.
1449 | 0017-15 | LICEO LUCIA MEDINA VOLQUEZ | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43853983 | Terminada.
1450 | 0375-15 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39465641.77 | TERMINADA
1451 | 0019-15 | BASICA BARRIO CASANDRA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1452 | 0376-15 | BASICA LA PLAYA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 45669902.48 | ESPERANDO PLANOS DE MURO SEGÚN LAS OBSERVACIONES MINERD Y REDISEÑO DE EXTERIORBLOQUE B1: TRABAJANDO EN ANTEPECHO Y FINO, PAÑETE 1ER NIVEL Y . BLOQUE B2: PAÑETE 1ER NIVEL Y 2DO NIVEL. BLOQUE B3: ENCOFRANDO COLUMNAS 2DO NIVEL, PAÑETE 1ER NIVEL. AULA INICIAL: TRABAJANDO EN PAÑETE INTERIOR
1453 | 0020-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | FALTA SOLAR.
1454 | 0018-15 | DISTRITO VILLA CENTRAL BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE REALIZO PUESTA EN POSESIÓN EL DÍA 12/12/17. CONTRATISTA LIMPIANDO SOLAR PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. PERSONAL DE DIGEPE SOLICITO QUE FUERA ESTANCIA DE UN NIVEL.
1455 | 0021-15 | LICEO ENRIQUILLO-RIO CHIL | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | PUESTA EN POSESION 28-07-2015. CAMBIARON TERRENO.
1456 | 0022-15 | BASICA CABRAL 2 | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | DUEÑO SOLAR NO LO DEJA INICIAR POR PAGO
1457 | 0023-15 | BASICA LOS BLANCOS | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 24072046.37 | BLOQUES B1: TRABAJANDO VIGA BNP. BLOQUE B2: VACIANDO PLATEA. VERJA: PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS.
1458 | 0024-15 | BASICA AURA THERMA SUERO FELIZ | BARAHONA | FUNDACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 40348214.11 | BLOQUE B1: TRABAJANDO EN PAÑETE INTERIOR, TRABAJANDO HERRERIA. BLOQUE B2: TRABAJANDO EN HERRERIA. BLOQUE B3: TRABAJANDO HERRERIA. AULA INICIAL: COLOCANDO TUBOS PARA MALLA CICLONICA AREA DE JUEGO.VERJA: COLOCANDO TRINCEHRA. CANCHA:TRABAJANDO EN PAÑETE DE GRADA. EXTERIOR: TRABAJANDO EN PORTON DE ENTRADA, INTALACION SANITARIA EN EXTERIOR.
1459 | 0026-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | ACTUAL: PLANTEL DETENIDO: En proceso de solicitud de aprobación presupuesto adicional de reforzamiento de verja perimetral.Presupuesto entregado al supervisor para revisión el 18/07/2017, fue devuelto al departamento de diseños el día 20/08/2018 con observaciones del supervisor y entregado nuevamente el 30/08/2018.Se procederá a enviar a la unidad técnica del MOPC. en la semana del 3 al 06 de septiembre.
1460 | 0377-15 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 27382670.88 | ACTUAL: Se trabaja en el armado y vaciado de losa plana 2do. Nivel, trabajos de terminación de superficie en verja trimestral y cisterna.A la espera de que el departamento de hidráulica nos remita el presupuesto adicional para aprobación.
1461 | 0378-15 | BASICA LOS CEREZOS | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | Este plantel fue puesto en posesión por segunda vez el 18/06/2016, a consecuencia del oficio enviado por Minerd, UF-PNEE # 1689-2017 D/F 11/06/2018. donde fue sustituido y remplazada la carta de compromiso AT-093-2016 d/f 08/02/2018. No obstante, no se han iniciado los trabajos en este solar, ya que el MINERD evalúa con la misma propietaria un cambio de solar mas favorable. Estamos a la espera de Minerd de rectificación del solar donde se iniciara la construcción.
1462 | 0386-15 | BASICA CARREFOUR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | EN ESPERA DE SOLUCIÓN DE CAÑADA POR EL DPTO. DE HIDRÁULICA MOPC , REALIZADA EN FECHA 23-JULIO 2018.RELLENO GENERAL.
1463 | 0038-15 | BASICA FUNDACION-LOS GIRASOLES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN.
1464 | 0039-15 | BASICA PERANTUEN | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PUESTA EN POSESIÓN
1465 |  | CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1466 |  | CRISTO REY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1467 |  | DOMINGO SAVIO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1468 |  | EL PORTAL-ATALA (LAGUNA SALADA) | VALVERDE | LAGUNA SALADA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESIÓN EL JUEVES 19/07/2018. CONTRATISTA RECIBIÓ AVANCE EL 30.08.2018. A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL.
1469 |  | ENSANCHE LA FE | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1470 |  | ENSANCHE LUPERON | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1471 |  | ENSANCHE QUISQUEYA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1472 | 0387-15 | LICEO CRISTO REY 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | RESULTADOS DE ESTUDIO DE SUELO ENTREGADOS. PENDIENTE PLANOS ESTRUCTURALES. PERSIO DIAZ EMITIÓ INFORME RESPECTO AL SOLAR, EN ESPERA DE RESPUESTA.SE ENVIARON LOS PLANOS Y ESTUDIO DE SUELOS AL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE PARA DECISIÓN DE SOLAR.
1474 |  | LOS KM CARRETERA SANCHEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1475 |  | LOS RIOS | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN
1476 |  | MARIA AUXILIADORA I | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1477 |  | MARIA AUXILIADORA II | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1479 | 0036-15 | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(1) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES LISTOS Y ENTREGADOS A CONTRATISTA. PENDIENTE COLOCACION LETRERO.
1480 |  | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(2) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | SE ESTA A LA ESPERA DE LA RECTIFICACION DE LOS NIVELES DE PISOS, EL CUAL ESTABA MAL REALIZADO POR LA CONTRATISTA. EN ESPERA DE LA RECTIFICACION POR PARTE DE LA UNIDAD DE AGRIMENSURA.
1481 |  | REPUBLICA DE COLOMBIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | LOS PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, CONTRATISTA SE ENCUENTRA DETENIDO POR QUE EL MINERD NO HA PAGADO AL PROPIETARIO DEL SOLAR
1482 |  | SIMON BOLIVAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1483 | 0040-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | Estudio de suelo recibido. Pendiente diseño estructural.Diseño para talud pendiente.
1484 |  | VILLA FRANCISCA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO, DEBIDO A UN ERROR DE LEVANTAMIENTO EN EL CAMPO SE PRESENTO UNA MAL UBICACION DE LOS MODULOS.
1485 |  | ZONA UNIVERSITARIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1486 | 0044-15 | BASICA GETSEMANI | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 49 | 57186258.69 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: FALTA 24% DE EJECUCION. BLOQUE B-2: FALTA 25% DE EJECUCION.BLOQUE B-3: FALTA 84% DE EJECUCION.BLOQUE B-4: FALTA 63 DE EJECUCION.BLOQUE B-5 INICIAL: FALTA 40% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 60% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 70% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 30% CISTERNA, 100% CAMARAS SEPTICAS 100% PARQUEOS.CANCHA MIXTA: 50% DE EJECUCIONVERJA PERIMETRAL: 10% DE EJECUCIONMISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-4: INICIO CARPINTERIA VIGAS Y LOSA 2DO NIVEL.BLOQUE B-3: COLOCACION BLOQUES DE 6” BNP.BLOQUE B-5: COLOCACION BLOQUES DE 6» SNP.COMEDOR: ENCOFRADO PARCIAL FONDO DE VIGAS ESTRUCTURALES.AREAS EXTERIORES: NIVELACION MATERIAL CANCHA, ENCOFRADO PARCIAL LOSA ASIENTOS GRADA 1.OBSERVACIONES:SOLICITUD REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION 6/8/2018. DGEE/Z1/888-2018CUB. 10 EN MESA MINERDCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/Jze2HuMzPRm
1487 |  | BASICA LOMA DE LA JOYA | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:ESTUDIO DE SUELO ENVIADO A CALCULO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/656-2018 SE ESPERAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES PARA EL INICIO DE LA OBRA.COMUNIDAD: LOMA DE LA JOYA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Wg5JPUfoFb62
1488 |  | BASICA SEFERINO TEN ROSARIO | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | LLEGADA LA PUESTA EN POSESION BAJO OFICIO UF-PNEE#1855-2018 EN FECHA 26/6/18.EL CONTRATISTA NO TIENE AVANCE
1489 | 0047-15 | BASICA URBANIZACION BALBI | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:ÁREA GENERAL: LIMPIEZA DEL SOLAR, CORTE Y BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA NIVELACIÓN DE TERRAZAS DEFINIDAS EN PLANO DE CONJUNTO.BLOQUE 5: ARMADO COLUMNAS Y CORTE DE ACEROS PLATEA DE FUNDACIÓN, RELLENO COMPACTADO CON GRANZOTE BAJO PLATEA DE FUNDACION. OBSERVACIONES: NO TIENE CUB. EN CIRCUITO NO TIENE EL SUFICIENTE VOLUMEN PARA CUBICAR.CORRECCION A PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION VIA CORREO 24/8/2018COMUNIDAD: ESPINOLA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/fTSUkHJbySB2
1490 |  | BLOQUE DE BARRIOS ALTO DE JAVIELA Y ENS. CASTELLANA | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-NO TIENE AVANCE, NI SOLAR
1491 |  | BLOQUE DE BARRIOS HORMIGUERO-LOS JIBARITOS-VILLA DUARTE Y 24 DE ABRIL | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-TIENE AVANCE Y NO TERRENO
1492 |  | LICEO LOS CHIRIPO-LOS HORMIGUEROS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | PUESTA POSESION SUSPENDIDA EL 28/2/2018, POR CAMBIOS REALIZADOS EN EL TERRENO POR LA UNIDAD DE GESTION INMOBILIARIA DE MINERD. (CON EL CAMBIO REALIZADO SE PRETENDE INTEGRAR LA ESTANCIA BLOQUE DE BARRIOS HORMIGUERO ADYACENTE AL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL LICEO).
1493 | 0049-15 | LICEO SAGRADO CORAZON DE JESUS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 17 | 7403879.13 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-1: ENCOFRADO Y VARILLADO VIGA DE AMARRE ANP.BLOQUE B-2:ENCOFRADO Y VARILLADO VIGA DE AMARRE ANP.OBSERVACIONES: CUB. 2 DIGITACION A LA ESPERA DE RESPUESTA A VISITA HIDRAULICA REALIZADA EL 21/6/18.COMUNIDAD: LAS GUARANASCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/BWzBrXb7UtB2
1494 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE DUARTE, B. LAS CAOBAS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:DISEÑO Y CALCULO: CURVAS DE NIVEL ENVIADA 19/06/17, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. OFICIO DGEE-Z1-767-2017. ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:ESTAMOS A LA ESPERA QUE DISEÑO ENVIE PLANTA DE CONJUNTO PARA REALIZAR ESTUDIO DE SUELO.VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA HACER NUEVO LEVANTAMIENTO EJECUTADA EL 14/8/2018.COMUNIDAD: LAS CAOBASCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/7W7mbzYsVPK2
1495 | 0043-15 | URB. ALMANZAR | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 7 | 7842987.47 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA :MÓDULOS: COLOCACION DE BLOQUES SNP EN MODULO DE 1 A 2 AÑOS, LACTANTES Y MODULO ALMACEN CISTERNA.ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES: RITMO LENTO POR LLUVIAS DURANTE LA SEMANA CUB. 02 RD$ 1,967,081.57 LIB. EN CIRCUITO SE ENVIO A DISEÑO COORECCION A PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION VIA CORREO 1/8/2018COMUNIDAD: URB. CORDERO TEJADACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/54kWBn6ExQm
1496 |  | EL SEIBO | EL SEIBO | EL SEIBO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.
1500 | 0391-15 | BASICA LA PATILLA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 | 5596093 | A LA ESPERA DE RESULTADOS DE ESTUDIO DE SUELO
1501 | 0390-15 | COMENDADOR | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 21695218.79 | SEGUNDO NIVEL: COLOCACION DE BLOCKS PARA ARMADO DE LOSA INCLINADA, EXTERIOR: CONEXION PLUVIAL. A LA ESPERA DE VISITA DEPARTAMENTO HIDRAULICO.
1502 | 0054-15 | BASICA JUAN PABLO DUARTE | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 39563289.41 | MODEULO B1: COLOCACION DE PISOS Y VENTANAS. MODULO B2 : COLOCACION DE PISOS, PUERTAS Y VENTANAS.
1503 | 0055-15 | BASICA SABANA DE JENJIBRE | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 | 7989684.14 | ACOPIO PRIMERA CAPA DE RELLENO.CAMBIO EN MINA PARA COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO
1504 | 0057-15 | BASICA JOBA ARRIBA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD JOBA ARRIBA.OBSERVACIONES:-SE REMITIÓ AL DEPTO. DE DISEÑO MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/613-2017 D/F 21-08-17, EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON LA SOLICITUD DE TOMAR 10 METROS A LA REDONDA DEL LINDERO . SE ENVIO CORREO A MINERD DESDE DEPT DE DISEÑO DESESTIMANDO ESTE TERRENO.SE ESPERA RESPUESTA DE MINERD.ESPERA RESPUESTA MINERD SOBRE EVALUACION DE TERRENO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/229-2018 DE FECHA 15/03/18.
1505 | 0392-15 | BASICA LA PIÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 2 |  | COMUNIDAD: LA PIÑATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B-1: EXCAVACION BLOQUE B-2: EXCAVACION-SE REALIZO VISITA DEL ING. PERSIO EN FECHA 28/06/18 DEBIDO A QUE AL LLEGAR AL NIVEL DE LA ZAPATA SE ENCONTRÓ MATERIAL MUY SUELTO. EN LA VISITA ESTE DETERMINO QUE NO SE PUEDE FUNDAR EN LA PROFUNDIDAD INDICADA EN LOS PLANOS Y QUE DEBE REALIZARCE OTRO ESTUDIO DE SUELO Y UN ESTUDIO DE COHESION. ESPERA RESPUESTA DE DEPT. CALCULO.ACCESO:ASFALTADO, NECESITA BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1506 | 0058-15 | BASICA MATA DE GUANABANO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | DETENIDA DESDE ABRIL DE 2016, A LA ESPERA DE UBICACIÓN DE BLOQUES.EL SOLAR DE ESTE PLANTEL FUE DESESTIMADO.
1507 | 0059-15 | BASICA SALOME UREÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 42837059.66 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1:PINTURA 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%BLOQUE B-2:PINTURA 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%AULA INICIAL:PINTURA 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%COMEDOR:PINTURA 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%EXTERIORES: CANCHA 10%, GRADA 20%, PLAZA CIVICA 100%, SOLUCION HIDRAULICA 80%, PAISAJISMO 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESBLOQUE B-1: PULIDO DE PISOSBLOQUEB-2: PULIDO DE PISOSAULA INICIAL: PULIDO DE PISOSCOMEDOR: PULIDO DE PISOSEXTERIORES:TRABAJOS EN SEPTICOSELECTRICA EN GENERALCONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ACERAS, NI CONTENES Y SIN BASE.CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO, FUE NEGADO AUMENTO DE TRANSPORTE.
1508 | 0056-15 | GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE RECIBIO RESPUESTA DE MINERD SOBRE ESTUDIO DE SUELOS EL 24/4/18. ESPERA REALIZACION DEL MISMO PARA CONFIRMAR RESULTADOS.SE REALIZO EL SEGUNDO ESTUDIO DE SUELO CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA AUTORIZACION EL 18/05/18, ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS.SECTOR: CENTRO.
1509 | 0060-15 | TALLERES EN POLITECNICO GREGORIO LUPERON | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 60906047.92 | MUNICIPIO: GASPAR HERNANDEZTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:TALLER-1: PINTURA 50%, ELECTRICIDAD 50%, APARATOS SANITARIOS 100%, PISOS 10%, CERAMICAS 50%, PUERTAS 50%, MESETAS 50%, LAVADERO 60%TALLER-2: PINTURA 50%, ELECTRICIDAD 50%, APARATOS SANITARIOS 100%, CERAMICAS 50% ,PUERTAS 50%TALLER-3: PINTURA 50%, ELECTRICIDAD 50%, APARATOS SANITARIOS 100%, CERAMICAS 100%, PUERTAS 50%TALLER-4: PINTURA 50%, ELECTRICIDAD 50%, APARATOS SANITARIOS 100%, CERAMICAS 100%, PUERTAS 50%EXTERIORES:, HORMIGONADO EXTERIOR, MURO MM1, JARDINERIA, SOLUCION HIDRAULICASE REALIZAN LA SIGUIENTES ACTIVIDADES:-TALLER-1: COLOCACION DE CERAMICAS EN BANO-TALLER-2COLOCACION DE CERAMICAS EN BANO-TALLER-3: COLOCACION DE PUERTAS DE METAL-TALLER-4COLOCACION DE PUERTAS DE METAL-EXTERIOR: VACIADO DE ACCESONOTANO POSEE CUBICACION EN CIRCUITOCONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE, SIN ACERAS Y CONTENES
1510 | 0063-15 | BASICA AQUILINA DE JESUS OVILLES FERNANDEZ - EL HIGUERITO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 84376403 | INAGURADAPENDIENTE REVISION TECNICA DEPT. PRESUPUESTO CON OFICIO DGEE/Z1/427-2018 DE FCEHA 23/04/18.
1511 | 0064-15 | BASICA LAS FLORES | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 93014157 | INAGURADAENVIO DE RESPUESTA A REVISION TECNICA EL DIA 27-08-2018, AL A ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR.CONDICION ACCESOLISTO
1512 | 0069-15 | LICEO CACIQUE-LAS LAGUNAS | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 77 | 67252029.92 | COMUNIDAD: LAS LAGUNAS.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 40 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 60 % SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10% HERRERÍA. 70% PLAFÓN EN BAÑOS, 30% PUERTAS, 20% PULIDO Y BRILLADO PISOS.COMEDOR: 20% PUERTAS , 40% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 70% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 15% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 60% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 80% LUCES , PAISAJISMO, SEPTICOS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 30% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: PINTURA EN GENERAL, COLOCACION DE PUERTAS.COMEDOR: HERRERIA EN GENERAL.ÁREA EXTERIOR: JARDINERAS AREA ENTRE BLOQUES 2 Y 3.VERJA PERIMETRAL: PINTURA EN GENERAL.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. NOTA:- CUBICACIÓN #15 SIN MONTO DEFINIDO (DIGITACION) SOMETIDA EN FCEHA 5/07/18.-PENDIENTE MEDIA TENSION CONTRATISTA.
1513 | 0393-15 | LICEO CEIBA DE MADERA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: SAN VICTOR ABAJO.DETENIDA DESDE JULIO DE 2016.SE ENVIÓ AL MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/707-2017 D/F 11-09-17 . LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS.ESTE PLANTEL FUE PUESTO EN POSESIÓN EL 27 DE AGOSTO DEL 2015 Y SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE JULIO 2016 DEBIDO A QUE NO FUE COMPLETADA CORRECTAMENTE LA GESTIÓN DEL PERMISO AMBIENTAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, ESTO PORQUE LA DOCUMENTACIÓN SOMETIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES DE ESTE MINISTERIO, QUE ES QUIEN SE ENCARGA DE TRAMITAR LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, NO FUE COMPLETADA DE MANERA CORRECTA, DEBIDO A QUE LA FIRMA UTILIZADA EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD NO CORRESPONDE AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA ADJUDICADA SEGÚN EL CONTRATO.COMUNIDAD: SAN VICTOR ABAJO. NOTIFICADO POR REQUERIMIENTO DE DOCUMENTO PARA PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 21 DE MARZO, 2017 Y NUEVAMENTE EL 16-06-2017. SE REMITE INFORME FOTOGRAFICO SOLICITADO POR EL ING. RAUL JIMENEZ MEDIANTE DGEE/Z1/440-2018 D/F 25-04-2018.SE HACE REENVIO DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/652-2018 D/F 14-06-2018.
1514 | 0065-15 | LICEO FRANCISCO ANTONIO SALCEDO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 21817053.97 | SECTOR: AUT. RAMÓN CACARES.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULOS: 35 % OBRA GRIS GENERAL ,100% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS Y 100% PROTECTORES.COMEDOR:100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. CANCHA > 100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. ÁREA EXTERIOR>100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 5% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% PINTURA , 100% TRINCHERA , 100% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE I > TERMINACION VACIADO DE CHAPAPOTE , INICIO PAÑETE EN MUROS Y COLUMNAS .BLOQUE II > VACIADO EN LOSA DE TECHO EN CAJA ESCALERA , CONTINUACION DE PAÑETE EN SEGUNDO NIVEL Y COLOCACION DE RELLENO HASTA NIVEL DE PISO . BLOQUE B-3: VACIADO DELOSA DE TECHO CISTERNA Y SEPTICO : VACIADO DE LOSA DE TECHOCONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.NOTA: EN ESPERA SOLUCION MURO DE CONTENCION EN TERRAZA COMEDOR. ( VISTA MINERD Y MOPC EL 06-07-2018 PARA BUSCAR SOLUCION).SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/618-2018 D/F 07-06-2018.SE SOLICITO VISITA HIDRAULICA PARA REEVALUACION DE SOLUCION POR CAMBIO EN NIVELES POR OFICIO DGEE/Z1/789-2018 D/F 13/07/18.SE SOMETE CUBICACION NO.3 EL 05-07-2018 SIN MONTO DEFINIDO (DIGITACION).
1515 | 0066-15 | LICEO LA MILAGROSA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 16 | 26031344.04 | MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE 2: MOVIMIENTO DE TIERRA.BLOQUE 3: COLOCACION BLOQUES 2DO NIVELBLOQUE 4: INICIO FRAGUACHE EN GENERAL.COMEDOR: DESENCOFRADO DE COLUMNAS SNP.VERJA PERIMETRAL: COLOCACION BLOQUES VERJA POSTERIORPENDIENTE CUB.2 SIN MONTO DEFINIDO (DIGITACION) SOMETIDA EL 4/07/18.SE SOLICITO VISITA HIDRAULICA PARA EVALUACION DE ACCESO PEATONAL POR ENCIMA DE LA CAÑADA POR OFICIO DGEE/Z1/789-2018 DE FECHA 13/07/18.ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1516 | 0067-15 | LICEO MONTE DE LA JAGUA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: MONTE DE LA JAGUA. RECIBIO RESPUESTA A SOLUCION HIDRAULICA DE ENTRADA. LOS TRABAJOS NO HAN PODIDO INICIARSE DEBIDO A PROBLEMAS DE HERENCIA CON DUEÑOS DEL TERRENO.SE ENTREGO A DEP. TERRENOS MINERD CERTIFICADO DE ADQUISION DE TERRENO, ES ESPERA DE LA VISITA MINERD PARA PROCEDER A INICIAR LABORES EN TERRENO.
1517 | 0068-15 | LICEO ORTEGA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49745109.92 | TERMINADACONDICION ACCESO:LISTONO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO..
1518 | 0061-15 | MOCA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 12 | 18962760.91 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:VACIADO DE ZAPATA Y COLOCACIÓN DE BLOCK BNP EN MÓDULOS DE NIÑOS DE 3-4 Y 4-5 REPLANTEO DE MÓDULOS DE 1-2 Y 2-3.CUBICACION: CUB. 4 RD$ 4,904,250.47 (MESA MINERD) SOMETIDA EL 20/06/18. PENDIENTE PLANOS ELECTRICOS Y SANITARIOS (DEPT.DISEÑO).PRECIO DE ZAPATAS SOLICITADO POR OFICIO DGEE/Z1/759-2018 DE FECHA 09/07/18 MUNICIPIO: SAN VICTOR.
1519 | 0062-15 | MOCA (VILLA ELSA/AUT. RAMON CACERES) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 34059978.76 | ESPERA APROBACION DE DISEÑO HIDRAULICO (MINERD) ENVIADA CON OFICIO DGEE/Z1/763-2018 DE FECHA 10/07/18.SE SOMETIO CUB. 14 INTERMEDIA EL 29/06/18, RD$2,045,403.76 (MESA MINERD), PARA EJECUCION DE NUEVA SOLUCION HIDRAULICA.BARRIO: PULU/EL CAIMITO.
1520 | 0070-15 | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 68022344.82 | SECTOR: CENTRO CIUDAD. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 60% OBRA GRIS EN GENERAL , 60TECHOS ALUZIN, 100% PISOS , 95 VENTANAS, 100% PROTECTORES, 100% PUERTAS, 95 PINTURAS EN GENERAL, ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 95% SOLUCION SANITARIA, 95 % LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA , 10 % PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:TALLER INSTALACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO> INICIOS TRABAJOS TOMACORRIENTES DE PISO E INICIO COLOCACION DE PISO GRANITO EN AULAS . TALLER ELECTRONICA INDUSTRIAL: INICIOS TRABAJO TOMACORRIENTES DE PISO E INICIO COLOCACION DE TOPE EN MESETA BAÑOS. EXTERIOR: CONTINUACION DE ARRATRES SANITARIOS Y ELECTRICOS , VACIADO DE LOSA FIONDO , COLOCACION DE BLOCK , VACADIO DE VIGAS Y COLUMNAS Y PAÑETE EN SEPTICO. CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACION. NOTA:PENDIENTE SOLUCION DIFERENCIAS DE NIVELES DETRÁS DEL TALLER PRODUCION AGRICOLA, PROTECCION SOBRE MURO ECO, ACTUALIZACION DE PLANO PLUVIAL POR CAMBIO DE UBICACIÓN DE TALLERES SOLICITADO POR OFICIO DGEE/Z1/690-2018 DE FECHA 21/06/18.- CUBICACION 13 EN CIRCUITO ENVIADA EL 13-07-2018 SIN MONTO DEFINIDOESTOS TALLERES SALEN DE PROYECCION DEBIDO A QUE POR DISPOCION DE MINERD LOS 3 TALLERES CONSTRUIDOS DEBEN SER ENTREGADOS EN AGOSTO Y TODOS LOS RECURSOS DEBEN SER INVERTIDOS EN LOS MISMOS, QUEDANDO PENDIENTE LA CONSTRUCCION DE 4 TALLERES NO INCIADOS QUE BAJO ESTAS CONDICIONES NO PODRAN SER ENTREGADOS EN DICIEMBRE.
1521 |  | HATO MAYOR | HATO MAYOR | HATO MAYOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 0 |  | A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
1523 | 0394-15 | LICEO SABANA DE LA MAR NORTE | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 0 |  | COLOCACIÓN DE LETRERO.DESBROCE Y DESMONTE DE ARBOLES.
1524 | 0073-15 | SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 | 7896536 | SOLUCIÓN PLUVIAL: COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 6”EN EXTERIOR PARA DRENAJE PLUVIAL, REGISTRO DE CONEXIÓN REALIZADOCANALETA ABIERTA EN H.S.: VACIADO DEL CUARTO TRAMO DE LA CANALETA Y ENCOFRADO DEL QUINTO TRAMO.
1525 |  | SALCEDO | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EL 17-05-2018.LEVANTAMIENTO CURVAS DE NIVEL DEL SOLAR 25-05-18.ELABORACION DE SONDEOS EN TERRENO PARA ESTUDIO DE SUELO 18-07-2018.CURVAS DE NIVEL ENVIADAS A DISEÑO MOPC VIA CORREO 18-6-2018,PARA ELABORACION DE PLANOS.PLANO REPLANTEO DEL CONJUNTO ENVIADO VIA CORREO 12-07-2018 A CONTRATISTA, PARA ELABORACION DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOA LA ESPERA INFORME DE ESTUDIO DE SUELO.COMUNIDAD: VILLA TAPIAACCESO: CRUDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/pasfdqTnN4R2
1526 |  | LICEO TENARES NORTE | HERMANAS MIRABAL | TENARES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:PLANO DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES ENVIADOS A COORDINACION DE CAMPO MOPC 18/10/2017, PARA INICIO DE TRABAJOS.-DISEÑO Y CALCULO MOPC: REMISION DE INFORME MINERD OFICIO: DGEE/Z1/234-2018, 19/03/2018, PARA EVALUACION DE PROPUESTAS PARA ESTABILIZACION DE SUELO.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: URB. ROSADO.COORDENADAS:https://goo.gl/maps/3YqVfKaJV4D2
1527 | 0076-15 | BASICA LA CUARENTA | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 3 | 3754054 | FECHA DETENIDA: 5 FEBRERO 2018, POR EVALUACION DEL COSTO DE SOLUCION BAJO NIVE DE PISO DEL TERRENO.MINERD-MOPC: INFORME DE EVALUACION ESTUDIO DE SUELO, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE-614-2018, 01/03/2018, RECOMENDANDO DETENCION DE LOS TRABAJOS.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:AREA EXTERIOR: CORTE EN TODO EL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD DE 2.08 mt.REPLANTEO DE MÓDULOS PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN INDICADA EN PLANOS.EXCAVACION EN COMEDOR, BLOQUE INICIAL, BLOQUE 1 Y BLOQUE 2, HASTA EXTRAER CAPA VEGETAL.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: LA CUARENTA, VILLA TAPIACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/S5bPZZwH2D62
1528 |  | TALLERES EN POLITECNICO VILLA TAPIA | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | ESTAMOS A LA ESPERA DE RECTIFICACION PORCION DE TERRENO ADQUIRIDA POR MINERD d/f 5/01/2018, MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/017-2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA FECHA DETENCION: EXTERIOR: LIMPIEZA DE MALEZA Y ARBUSTOSLIMPIEZA DEL TERRENOCONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: POLANCO, VILLA TAPIA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Hpx1BkciLbx
1529 | 0395-15 | DUVERGE | INDEPENDENCIA | DUVERGE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 2 |  | SE ENVIO INFORME A MINERD PARA DESESTIMAR SOLAR MEDIANTE OFICIO DGEE-481-2018 D/F 12/6/18. DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO EN PILOTES DE LA VERJA ESTA EXCESIVAMENTE ALTO
1530 |  | BASICA CHILO POURIET | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1531 |  | BASICA CRUZ DEL ISLEÑO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1532 | 0396-15 | BASICA DOS JARDAS | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 19 | 18104723 | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS.
1533 |  | BASICA LA ENEA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 12211683 | BLOQUE B1: COLOCACIÓN DE BLOCKS DE LOS MUROS MM-1 DEL PRIMER NIVEL.BLOQUE B2: SE EJECUTÓ EL VACIADO DE LAS COLUMNASCOMEDOR: SE CONTINÚA LA COLOCACIÓN DE BLOCKS.
1534 | 0082-15 | BASICA LOS RIOS | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 93491174.71 | BLOQUE B5: SE CONTINÚA LA COLOCACIÓN DE PISOS.SE ESTÁ TRABAJANDO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA.BLOQUE B5: SE REALIZÓ EL FINO DE TECHO.
1535 |  | BASICA SAJOUR | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1536 | 0084-15 | BASICA VILLA CRISTAL-SAN PEDRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 29 | 46026026.51 | BLOQUE B-4: SE REALIZÓ EL VACIADO DE COLUMNAS BLOQUE B2: SE ESTÁ ENCOFRANDO LA LOSA DEL 2DO NIVELBLOQUE B5: COLOCACION DE PAÑETE BLOQUE B1: SE REALIZÓ EL VACIADO DE LA LOSA DEL 1ER NIVEL
1537 | 0085-15 | BASICA ZENON SANTANA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 3 | 0 | SE REALIZARON LAS EXCAVACIONES DE LA ZAPATA.SE ESTÁ COLOCANDO EL ACERO DE ZAPATA Y COLUMNAS
1538 | 0086-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 22145211.08 | BLOQUE B2 Y B4: SE ESTÁ ENCOFRANDO LA VIGA BNP.SE REALIZÓ LA CISTERNA.
1539 | 0078-15 | LICEO VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1540 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 |  | SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LA CISTERNASE INICIÓ LOS TRABAJOS DE LA VERJA PERIMETRAL
1541 |  | VERON – BAVARO 1 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 8 | 11674226.14 | SE CONTINÚA COLOCACIÓN DE BLOCKS SNP
1542 | 0092-15 | VERON – BAVARO 2 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 19102368.85 | SE CONTINÚA EL PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR VACIADO DE LA LOSA INCLINADADESENCOFRADO DE VUELOS
1543 | 0078-15 | VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 10769581.77 | SE REALIZÓ EL VACIADO DE LAS LOSAS PLANAS DEL 2DO NIVELSE ESTÁ PAÑETANDO EN EL 1ER NIVEL
1544 | 0089-15 | BASICA BAYAHIBE | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 22364535.94 | MÓDULO B1: PAÑETE EXTERIOR AULA INICIAL B4: PAÑETE EXTERIORCOMEDOR: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6
1545 |  | LICEO BOCA DE YUMA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 0
1546 | 0094-15 | BASICA BATEY PELIGRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 11615982.48 | SE TRABAJA EN LOS MUROS PARA EL RELLENO DEL MÓDULO B2.SE TRABAJA EN EL REPLANTEO DEL MÓDULO B1.
1548 |  | BARRIO VILLA VERDE | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENTREGO EL ESTUDIO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA AL DEPARTAMENTO DE CALCULO.
1549 | 0096-15 | BASICA ROMANA DEL OESTE | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 16 | 36880249 | BLOQUE B2 (3 NIVELES): 1ER, 2DO Y 3ER NIVEL CONTINUACIÓN COLOCACIÓN DESAGÜES DE PISOS 2DO Y 3ER NIVEL EN PASILLOS (GÁRGOLAS), BARANDAS EN MUROS DE PASILLO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS Y REVESTIMIENTO DE BAÑOS.VERJA PERIMETRAL: CONTINUACIÓN TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE.
1550 |  | BASICA VILLA VERDE (ESPEJO EL PEÑON) | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1551 | 0098-15 | LICEO VILLA VERDE | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86547441.12 | INAUGURADA.
1552 |  | BARRIO LOS MULOS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 45876479.43 | INAUGURADA.
1553 |  | BARRIO PIEDRA LINDA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47641157 | INAUGURADA.
1554 |  | BASICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI) | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE PERMISO DE MEDIO AMBIENTE
1555 |  | BASICA LAS CAOBAS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 91245794.76 | INAUGURADA.
1556 |  | BASICA PICA PIEDRA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 58 | 80171434.26 | LIMPIEZA, TRABAJOS FINALES DE PAISAJISMO, PINTURA DE CANCHA, VACIADO DE ACERAS INTERNAS, VACIADO DE ACERA EXTERIOR, TERMINACIÓN DE BASE DE ASTA Y TARJA, TERMINACIÓN DE REGISTROS, VACIADO DE RAMPAS PARA MINUSVALIDOS, COLOCACIÓN DE POSTES DE LUZ EN CANCHA.
1557 |  | LICEO LA LECHOZA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 90078375 | INAUGURADA.
1558 |  | BASICA COLONIA JAPONESA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES RECIBIMOS LA RECTIFICACION DE PARCELA POR MINERD, BAJO OFICIO NO. UF-PNEE#1461-2018, EL 22 DE MAYO DEL 2018. SIN EMBARGO EL REPLANTEO DE LOS PLANOS RECIBIDOS NO CORRESPONDEN AL MISMO, LOS BLOQUES SOBRESALEN LOS LINDEROS, ESTAMOS A LA ESPERA DE MINERD PARA RETIFICACION DE SOLAR.
1559 | 0107-15 | BASICA EL TORNADO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA : RECEPCION DE ESTUDIO DE SUELO EN FECHA 17/7/18 PARA SU POSTERIOR REMISION AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 18/7/18.A LA ESPERA DE LOS PLANOS DE CONJUNTO PARA INICIAR CON LA EJECUCION.COMUNIDAD: EL TORNADO
1560 | 0108-15 | BASICA MARIA ANGELICA BAUTISTA GALAN - LA ESCUCHADERA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 4 | 15840002.58 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:TERMINACION DE PAÑETE BLOQUE B2, MUROS DE BLOCK, BLOQUE B1 PRIMER NIVEL, ENVARILLADO LOSA SEGUNDO ENTREPISO BLOQUE B1, ENCOFRADO LOSA SUPERIOR CAMARA SEPTICA 1.OBSERVACIONES REMISIÓN DE CUBICACIÓNEL 20 DE JUNIO DEL 2018 CUB. NO.4, ESTATUS: LIB. CUB. 05 FINAN-MODIFICACION.COMUNIDAD: LA ESCUCHADERA
1561 | 0109-15 | BASICA RAMON MARIA RAMIREZ | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 | 5423920.06 | TRABAJO HASTA LA FECHA:BLOQUE B2: COLOCACION DE MUROS MM1 Y MM2. SNP, ENCOFRADO DE COLUMNAS PRIMER NIVEL. COMEDOR: VACIADO DE ZAPATAS PANDERETAS, VACIADO DE COLUMNAS INTERMEDIASOBSERVACIONES:ACTUALMENTE ESTAMOS A LA ESPERA DE LA VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA SOLICITADO BAJO EL OFICIO NO. DGEE/Z1/790-2018 EN FECHA DE 13 DE JULIO DE 2018
1562 | 0105-15 | CONSTANZA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 39689850.57 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULO NIÑOS 1 A 2 AÑÓS: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 2 A 3 AÑÓS :% 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 3 A 4 AÑÓS : % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 4 A 5 AÑÓS : % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO LACTANTES: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO. MÓDULO COMEDOR: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO CASONA: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.PASARELAS: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% ÁREA EXTERIOR:70 % LIMPIEZA, 100% PINTURA EN CANCHA , 100 %JARDINERÍA PAISAJISMOCOMEDOR: 100 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100 % PUERTAS Y 100 %PINTURA SEMIGLOSS.BALCONES DE LA ESTANCIA: 100% VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, 100% PORTÓN DE ENTRADA .CÁMARA SÉPTICA: 30 % CAMARA SEPTICA 1 y solución hidráulica 100 %MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%.SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:DESENCOFRAO DE VUELOS EN CASONA COLOCACIÓN DE RELLENO EN ÁREAS BALCONES DETRÁS DE CADA MÓDULOCONFECCIÓN DE ACERO PARA LOSA DE FONDO Y COLUMNAS DE CISTERNA Y ALMACÉN.CONDICION ACCESOCALLE ESTA ASFALTADA EN BUENA CONDICIONOBSERVACIONES:A LA ESPERA DE PLANOS DE TERMINACION Y PAISAJISMO SOLICITADOS EL 06 DE AGOSTO DEL 2018COMUNIDAD: EL CHORRO.
1563 | 0110-15 | TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 9 | 6761511 | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:MÓDULO B1: COLOCACION DE MUROS MM1, MM2 Y MUROS PANDERETAS, COLOCACION DE ESTRIBOS EN COLUMNAS.NOTA: ENVIAR DIFERETES ELEVACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PLANOS NUEVOS ACTUALIZADOS.COMUNIDAD: VILLA PINALES
1564 | 0111-15 | BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 4 | 11844071.91 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B1: ENCOFRADO EN LOSA Y VIGA BLOQUE B3 UN AULA INICIAL : ENCOFRADO EN COLUMNA OBSERVACIONES: CUB. 03 EN FINAN-MODIFICACIONCOMUNIDAD: PIEDRA BLANCA DEL SALTO.
1565 |  | BASICA HOMERO BERRIDO GLASS | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESION EL JUEVES 18 DE ENERO 2018LA CONTRATISTA ENTREGO ESTUDIO DE SUELO EL 06 DE AGOSTO, ESTE FUE REMITIDO BAJO EL OFICIO NO. DGEE/Z1/899-2018 EL 07 DE AGOSTO DEL 2018
1566 | 0397-15 | JARABACOA | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: PUESTA EN POSESION EL 16 DE MARZO DEL 2018RECIBIIMOS LO PLANOS PARA REALIZACION DE SONDEOS EL 05 DE JULIO DEL 2018,. LA SUPERVISION COORDINA CON EL CONTRATISTA PARA EJEUCION.RECIBIMOS Y REMITIMOS EL LEVANTAMIENTO DE LA CURVA DE NIVEL DE LA CALLE SOLICITADA ANTERIORMENTE AL CONTRATISTA. LOS CUALES FUERON REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO
1567 | 0398-15 | BASICA LA LOMETA | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: LA LOMETASE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22-11-2017. A LA ESPERA DE LA APROBACION MINERD: MUROS DE CONTENCION GENERADOS POR LAS DIFERENCIAS TOPOGRAFICAS DEL TERRENOSOLICITADO MEDIANTE DGEE/Z1/140-2018 D/F 14-2-2018. LA BRIGADA HIDRAULICA Y LA UNIIDAD TECNICA VISITARON EL SOLAR EL 9-2-2018 SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/095-2018 D/F 31-1-2018. SE ESPERA RESPUESTA.CONTRATISTA ESTA A LA ESPERA DEL PERMISO MEDIO AMBIENTE PARA INICIAR LOS TRABAJOS.ACCESO: BACHEO, LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1568 |  | BASICA EL HIGUERO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: EL HIGUEROPUESTA EN POSESION EL 8/5/2018.EN ESPERA DE LEVANTAMIENTO DEL SOLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA.ACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1569 | 0116-15 | BASICA EL PINO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 77023552.44 | COMUNIDAD: EL PINO
1570 |  | BASICA JOAQUIN GARCIA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 |  | COMUNIDAD: LAS YAYASTRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:CONTINUACION DE CORTE DE MATERIAL INSERVIBLE.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION
1571 | 0118-15 | BASICA LAS LAGUNAS-ZONA FRANCA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: LAS LAGUNASPENDIENTE PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA INICIAR LOS TRABAJOS.EL PROPIETARIO DEL SOLAR FALLECIO, POR LO QUE ESTA EN PROCESO DE RENEGOCIACION.
1572 | 0119-15 | BASICA OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 78322423.76 | COMUNIDAD: CARRERA DE PALMASTERMINADA NO INAGURADACONDICION ACCESOLISTONOTA:-REVISION TECNICA EN PRESUPUESTO, SOLICITADA EL 9/5/18 MEDIANTE DGEE/Z1/496-2018.- EN ESPERA DE RESPUESTA DEL DEPTO HIDRAULICA DE SOLUCION A FILTRANTES COLAPSADOS SOLICITADO MEDIANTE DGEE/Z1/277-2018 D/F 26-03-2018. VISITADA EL 5/6/18.
1573 | 0650 | BASICA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: CAIMITO AFUERAPUESTA EN POSESION REALIZADA EL 21 DE MARZO DE 2018. SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO DEL SOLAR EL 12/4/2018 MEDIANTE DGEE/368-2018 . EN ESPERA DE PLANO CON UBICACIÓN DE SONDEOSACCESO CRUDO O VERDE
1574 | 0121-15 | BASICA SOTO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 | 16275766 | COMUNIDAD: SOTOEXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENORELLENO DE REPOSICION Y COMPACTACION.PAGO SOLAR. (SE LE DEBE 50 % DEL PAGO DEL SOLAR)ACCESO: UN TRAMO CRUDO O VERDE Y OTRO SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1575 | 0113-15 | LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 3 | 10508185.63 | COMUNIDAD: EL ENSUEÑOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:ÁREA EXTERIOR: VERJA PERIMETRAL.-VISITA DEL ING. PERSIO DIAZ ESPECIALISTA DE CALCULO DE MOPC, PARA LA EVALUACION DE MUROS MM1 EN VERJAS REALIZADA EL 10-01/2018. SE ESPERA CORRECCION DE LOS MUROS POR CALCULO.EN ESPERA DE APROBACION DE MUROS EN VERJA PERIMETRAL. ENVIADA A MINERD MEDIANTE OF. DGEE/Z1/812-2018 CON D/F 18/7/2018.
1576 | 0114-15 | LA VEGA (LA ALBOLEDA I-IV) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 25378102.07 | COMUNIDAD: BARRIO LA CIGUATRABAJO HASTA LA FECHA:MODULO DE 3 A 4 AÑOS: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORMODULO DE 2 A 3 AÑOS: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORMODULO DE 1 A 2 AÑOS: VACIADO EN LOSAOBSERVACIONES: EN ESPERA DE SOLUCION HIDRAULICA ENVIADA A MINERD CON OF. DGEE/Z1/908-2018 D/F 8/8/2018ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1577 | 0122-15 | LICEO LA PENDA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 90 | 87854117.61 | COMUNIDAD: LA PENDATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS:- BLOQUE I: LAV. Y RETOUE DE PINTURA - BLOQUE II: LAV. Y RETOUE DE PINTURA - BLOQUE III: LAV. Y RETOUE DE PINTURA - BLOQUE IV: LAV. Y RETOUE DE PINTURA, PLAFOND - CANCHA.: PINTURA - COMEDOR: INODORO, LAV. Y RETOUE DE PINTURA - EXTERIOR: ENTRADA Y PARQUEOSVERJA PERIMETRAL: RETOQUE DE PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESOREQUIERE DE CONSTRUCCION, ASFALTADO Y SEÑALIZACIÓNSE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:- BLOQUE II: APLICACION DE MASILLA, PINTURA, INSTALACION DE LAV. MANOS - BLOQUE III: RETOQUE DE PINTURA, INSTALACION LAV. MANOS - BLOQUE IV: APLICACION DE PINTURA, INSTALACION LAV. MANOS - CANCHA.: PINTURA SENALIZACION - COMEDOR: TOPE DE GRANITO Y LAV. MANOS - EXTERIOR: INSTALACION DE BARANDAS, PARRILLAS
1578 | 0123-15 | LICEO LA VEGA OESTE | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 135563836.99 | COMUNIDAD: ALTO DE APICOTERMINADA/ NO INAGURADACONDICION ACCESO:CRUDO O VERDE.NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO.A LA ESPERA DE SOLICITUD DE REVISION TECNICA.
1579 | 0125-15 | BASICA EL BARRO | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | EL FACTOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 27 | 39042769.24 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: BLOQUE B-1: FALTA EL 70% DE EJECUCION.BLOQUE B-2: 50% PAÑETE, 90% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.AULA INICIAL: 40% PAÑETE, 90% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.COMEDOR: 100% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 40% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION. PLANTEL A RITMO LENTO, PERSONAL MINIMO EN OBRA.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:LABORES DE ENCOFRADO DE VIGAS EN SEGUNDO NIVEL DEL MODULO B1LABORES DE FRAGUACHE DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA EN CONJUNTO CON LA COLOCACION DE RELLENO BNP EN PRIMER NIVEL DEL MODUILO B1OBSERVACIONES:PLANTEL NO PRESENTA CUBICACIONES EN CIRCUITO.CONTRATISTA: PENDIENTE SOLICITUD DE APROBACION MEDIA TENSION.SOLICITUD PRECIOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DGEE/Z1/867-2018 D/F 30/7/2018.CONDICION ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: EL BARRO, EL FACTORCOORDENADA:https://goo.gl/maps/9iVSvU2uJ2y
1581 | 0127-15 | BASICA CURNA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 18 | 29070915.31 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUES: LOS BLOQUES B1 Y B2 FALTA UN 80% DE EJECUCION, LOS BLOQUES RESTANTES FALTA EL 100% DE EJECUCION.COMEDOR: 90% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 30% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:VACIADO DE PICHONES DE COLUMNAS BNP EN BLOQUES B3INICIO DE LABORES DE ENCOFRADO DE COLUMNAS EN MODULO COMEDOR.CUB 6 EN DIGITACION PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA.SOLICITUD DE CORRECCION VIA CORREO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO MOPC, EN PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION D/F 23/8/2018COMUNIDAD: LA CRUZ.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/48D4zWMB9cs
1582 | 0128-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 2 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA: LIMPIEZA, CORTE DE ARBOLES GRANDES Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO.OBSERVACIONES: SOLICITUD DE PLANOS UBICACIÓN Y DETALLES DE CISTERNA VIA CORREO A DISEÑO MOPC 20/8/2018. CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: LA CUARENTACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/SpS1DKqnYH22
1584 | 0129-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE ZONA NOROESTE | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 2 |  | TRABAJOS DETENIDOS: 12-6-2018, A SOLICITUD DE MINERD, MEDIANTE OFICIO UF-PNNE#1703-2018, d/f 11-6-2018.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DETERMINAR NIVELES DE PISOS, AREAS A CORTAR Y RELLENAR 5/6/2018.LIMPIEZA DEL TERRENO 10/6/2018.EXCAVACIÓN ÁREA MODULO 2, HASTA NIVEL SUPERIOR DE FUNDACIONES. 13/6/2018NOTA:VISITA UNIDAD FISCALIZACION Y DEP. HIDRAULICO MINERD PARA EVALUACION PROPUESTA HIDRAULICA DE MOPC (28/6/2018)VISITA UNIDAD FISCALIZADORA MINERD 15/6/2018.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: EL TREN, NAGUA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/WR7afqqA1nt
1585 | 0399-15 | BASICA MAXIMO GOMEZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | NOTA:SE RECIBIO EL OFICIO DE PUESTA EN POSESION MEDIANTE UF-PNEE#863-2018 D/F 28-03-2018, A LO CAUL SE PROGRAMO EL ACTO DE PUESTA EN POSESION , EL CUAL NO PUDO SER REALIZADO DEBIDO A QUE EL DUEÑO DEL SOLAR SE OPONE, ANTE ESTO SE ENVIA EL OFICIO DGEE/Z1/565-2018 EL 23/05/2018 EN DONDE SE SOLICITA LA CARTA DE COMPROMISO PARA RECTIFICACIÓN DE LA PUESTA EN POSESIÓN DE ESTE PLANTEL.
1586 | 0132-15 | BASICA PROSPERIDAD | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: BARRIO PROSPERIDADSE RECIBIO DE MINERD LA RECTIFICACION Y REMPLAZO DE PUESTA EN POSESION ANTERIOR MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2122-2018 D/F 19/7/18.CON DICHO DOCUMENTO FUE PUESTO EN POSESION EL PLANTEL 19-07-2018, ESTAMOS A LA ESPERA DE LEVANTAMINETO TOPOGRAFICO.
1587 | 0133-15 | BASICA SAN JOSE 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: BARRIO LA PRIVADA/SANTA ROSAEL DEPARTAMENTO DE INMOBILIARIA DE MINERD ESTA ORGANIZANDO TODO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESEMBOLSO DEL AVANCE DEL TERRENO A CONSTRUIR ESTE PLANTEL.SE LE ENTREGÓ LOS PLANOS EN CONJUNTO DE ESTE PLANTEL A LA CONTRATISTA, ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE MINERD REALICE EL PAGO DEL SOLAR PARA QUE EL DUEÑO DEL SOLAR NOS PERMITA INICIAR LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS. LA CONTRATISTA ENTREGÓ A MINERD Y MOPC EL ESTUDIO DE SUELO DEL TERRENO A CONSTRUIRSE DICHO PLANTEL -EL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS DE MOPC ENVIO EL 15/12/2017 A MINERD LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL SEGÚN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENVIADO POR GESTIÓN INMOBILIARIA DE MINERD CON LOS CAMBIOS PRODUCIDOS LUEGO DE LA RECTIFICACIÓN DEL ÁREA A CONSTRUIR.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR.
1588 | 0130-15 | BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: LA PRIVADA/ SANTA ROSA- EL DEPARTAMENTO DE INMOBILIARIA DE MINERD ESTA ORGANIZANDO TODO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESEMBOLSO DEL AVANCE DEL TERRENO A CONSTRUIR ESTE PLANTEL.EL DEPTO. DE DISEÑO DEL MOPC NOS ENTREGÓ LOS PLANOS EN CONJUNTO DE ESTE PLANTEL A LA CONTRATISTA, ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE MINERD REALICE EL PAGO DEL SOLAR PARA QUE EL DUEÑO DEL SOLAR NOS PERMITA INICIAR LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS. LA CONTRATISTA ENTREGÓ A MINERD Y MOPC EL ESTUDIO DE SUELO DEL TERRENO A CONSTRUIRSE DICHO PLANTEL -EL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS DE MOPC ENVIO EL 15/12/2017 A MINERD LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL SEGÚN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENVIADO POR GESTIÓN INMOBILIARIA DE MINERD CON LOS CAMBIOS PRODUCIDOS LUEGO DE LA RECTIFICACIÓN DEL ÁREA A CONSTRUIR.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR.
1589 | 0131-15 | BONAO (CENTRO DE LA CIUDAD) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | -DETENIDA EN ESPERA DE RECTIFICACION DE CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DE MINERD Y LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA DE POSESION CON EL AREA DE TERRENO DEFINITIVA.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR.-LOS DUEÑOS DEL TERRENO INICIERON UN CAMBIO DE LAS PARCELAS A VENDER CON RELACIÓN A LAS NEGOCIADAS CON MINERD. -RECIBIMOS LA VISITA EL 18/07/2017 DE GESTION INMOBILIARIA PARA UNA RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA.-SOLICITUD DE RESPUESTA OFICIO A MINERD #572 DEL DIA 08/08/2017.-DÍAS PARA TERMINACIÓN DE PLANTEL: 525 DÍAS
1590 | 0134-15 | LICEO LA DELICIA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 53558431.66 | COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B2-B3 Y B4-: 30% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 70% ( SANITARÍA Y ELECTRICO), 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)MÓDULO B1: 100% VACIADO DE LOSA DE ENTREPISO, 100% LOSA DE TECHO, 30% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 70% ( SANITARÍA Y ELECTRICO), 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)COMEDOR: 20% REVESTIMIENTOS, 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, 10% PISOS, 10% PERGOLADOS. RETOQUES PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.CANCHA Y GRADERIAS: 100%VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MODULO B1:VACIADO VIGAS Y LOSA 1ER NIVEL COLUMNASMODULO B3:PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORMODULO B4:PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORCONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDADNOTA:ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA CUBICACIÓN NO.7 RD$ 3,769,238.80 (LIB. EMITIDO) , SOMETIDA EL 19/06/2018 AL DEPTO. DE PROCESOS Y CUB #8 AUN SIN MONTO DEFINIDO SOMETIDA EL 18-06-2018. PENDIENTE 30% PAGO DE SOLAR.-COMUNIDAD: LA DELICIA
1591 | 0400-15 | TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 16685252.16 | -COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO- B1: 100% VACIADO DE COLUMNAS, 100% TECHO DE ALUZINC, 100% LOSA DE HORMIGÓN, 100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 100% DE ELECTRICIDAD, 70% DE SANITARÍA Y 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)MODULOS B2 Y B3: 100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 100% TECHO DE ALUZINC, 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 70% SANITARÍA Y ELECTRICIDAD.ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% , 100% HORMIGONES EXTERIORES,PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. SE ESTÁ TRABAJANDO:BLOQUE B1: VACIADO HORMIGON DE COLUMNAS BLOQUE B3: ENRASANDO EN BLOCKS PARA ENCOFRAR VIGA DE AMARRE DEL PEINECILLORITMO LENTO:HEMOS REALIZADO VARIAS REUNIONES CON LA CONTRATISTA DE LA OBRA, EXPLICÁNDOLE NUESTRA INCONFORMIDAD CON EL AVANCE DE LA OBRA Y POR LA POCA PRESENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE EN LA OBRA EN CUESTIÓN, A LO CUAL ELLA SE COMPROMETIÓ EN AGILIZAR MÁS LOS TRABAJOS. ACTUALMENTE TIENE EN CIRCUITO LA CUB. NO. 7 CON UN MONTO DE RD$1,535033.71 (MINERD FISC) 17-07-2018, CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD
1592 | 0135-15 | TALLERES EN POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 22821835.23 | COMUNIDAD: QUINTO CENTENARIOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1- 50% LOSA DE TECHO,100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE,100% PISOS, 100% VENTANAS, 100% SANITARIA Y 100% ELECTRICIDAD MODULO B2:100% PISOS- VENTANAS Y PUERTAS, 70% ELECTRICO, 70% SANITARÍA Y 100% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% ALCANTARILLA DE CAJON,,PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE ESTÁ TRABAJANDO:BLOQUE B1: ENCOFRANDO LAS VIGAS Y LOSA. TRABAJANDO EL ACERO PARA PROCEDER A SU COLOCACION. -ESTA ACTIVIDAD SE HA IDO REALIZANDO MUY LENTAMENTE POR LO QUE NO HUBO SUFICIENTES VOLUMENES PARA PROCEDER A CUBICARLE EN ESTE MES DE JUNIO/JULIO. NOTA:-LAS ACTIVIDAD SE HA IDO REALIZANDO MUY LENTAMENTE PUES EL CONTRATISTA NO TIENE SUFICIENTE RECURSOS PARA DINAMIZAR LA OBRA, SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN NO. 7 EL 10/07/2018 CON UN MONTO DE RD$ 2.146.100,23 , SE SENCUENTRA EN MINERD-FISCALIZACIÓN.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD
1594 | 0402-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 18881550.27 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO. No tiene pendiente ninguna aprobacion, ni planos. Realiza trabajos:•Continuación pañete, Bloque B-9.•Inicio colocación relleno compactado primera etapa, Bloque B-5.•Extracción y bote capa vegetal, Bloque B-4.Contratista presenta mal manejo en la coordinación y programación de obra razón por la cual no tenemos un buen ritmo de trabajo.
1595 |  | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 12 | 5259579.99 | ACTUAL: Inmediatamente concluidos los trabajos BNP en los módulos: 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5 años. Contratista paralizó los trabajos en obra desde el 30/06/2018, Contratista estuvo fuera del pais, regresó y fue contactado por la supervision y nos informa que no reiniciaria los trabajos por falta de liquidez. Estamos a la espera de que con el pago recibido de la cubicacion No. 4, el 28/08/2018 reinicie nuevamente las labores con buen ritmo de trabajo.
1596 | 0137-15 | PEPILLO SALCEDO | MONTE CRISTI | PEPILLO SALCEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | SITUACIÓN ACTUAL: RITMO MUY LENTOTras haber estado detenido desde el 17.17.2018, alegando la falta de disponibilidad de un equipo pesado para continuar con los trabajos de movimiento de tierra y sus constantes excusas, contratista ha reactivado las labores en fecha 23/08/2018, realizando trabajo de traslado y acopio de material de relleno.
1597 | 0138-15 | BASICA RAUL ALFREDO PUJOLS TEJADA, PROF. - PATRIA BELLIAR | MONTE CRISTI | VILLA VASQUEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 14617526.36 | ACTUAL: RITMO LENTO.Contratista continua con un ritmo muy lento en la obra. Se le ha solicitado en varias ocasiones habilitar mas frentes de trabajos.Realiza labores de:•Continuación colocación blocks en antepecho tercer nivel, Bloque B-2.•Colocación blocks en caja escalera, Bloque B-2.•Armado y colocación aceros vigas de amarre nivel de piso, Bloque B-4
1598 | 0403-15 | BASICA BAYAGUANA 2 (ADONAI) | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 39535839.56 | Bloque B1Continuacion pañete exterior Colocación de tubos de desagüe Columna falsa para cubrir tubos de desagüeBloque B2Vaciado de Hormigón columnas tercer nivelBloque B3Primera mano de pintura acrílicaExterioresReplanteo y excavación de gradasComedorContinuacion pañete internoColocación de muros panderetas en bañoColocación de Aluzinc en techoInicio trabajos de plomería y eléctricos en area cocina
1599 |  | BASICA PEDRO PIMENTEL - ANTON SANCHEZ (LOS FRANCOS) | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1600 |  | BAYAGUANA | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 45593447.37 | TERMINADA.
1601 |  | BASICA LAS CEJAS | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 54902248.97 | MÓDULO B1: COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIAS INTERIORES EN BAÑOS, CONEXIÓN DE AGUA POTABLE, CORRECCIONES DE TERMINACIONES DE TERMINACIONES DE SUPERFICIES EN GENERAL. MÓDULO B2: PAÑETE EXTERIOR EN GENERAL, COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIAS INTERIORES EN BAÑOS, CONEXIÓN DE AGUA POTABLE, AVANCES EN TERMINACIÓN DE PISOS Y REPLANTEO DE CUBÍCULOS DE BAÑOS.MÓDULO B3: COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIAS INTERIORES EN BAÑOS, CONEXIÓN DE AGUA POTABLE, AVANCES EN TERMINACIÓN DE PISOS Y REPLANTEO DE CUBÍCULOS DE BAÑOS.MÓDULO B4: APLICACIÓN DE PRYMER PARA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE BAJANTES Y DESAGÜES PLUVIALES DE TECHO, COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIAS INTERIORES EN BAÑOS, CONEXIÓN DE AGUA POTABLE, AVANCES EN TERMINACIÓN DE PISOS Y REPLANTEO DE CUBÍCULOS DE BAÑOS.COMEDOR: EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS PANDERETAS INTERIORES TERMINACIÓN DE SUPERFICIES DE FRAGUACHE, NIVELACIÓN INTERIOR DE MATERIAL DE RELLENO GRANULAR. CANCHA DOBLE: VACIADO DE HORMIGÓN DE CANCHA 2, CORTES DE HORMIGÓN DE LAS CANCHASGENERAL: COLOCACIÓN DE RELLENO DE MATERIAL GRANULAR EN GENERAL, REPLANTEO Y NIVELACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EXTERIORES EN PLAZA CÍVICA, VACIADO DE ZAPATAS DE MURO, COLOCACIÓN DE BLOQUES BNP, VACIADO DE COLUMNAS DEL MUROS MM1.
1602 |  | LICEO EL BOSQUE | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 40234324.4 | MÓDULO B1: AVANCE DE COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE ESCALERAS, COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE PASAMANOS DEL PASILLO, PULIDOS DE PISOS INTERIOR DE BAÑOS, COLOCACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS, CORRECCIONES EN GENERAL DE TERMINACIONES Y COLOCACIÓN DE COMPLETIVO DE REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN MESAS DE LABORATORIO. COMEDOR: APLICACIÓN DE DERRETIDO Y APLICACIÓN DE ZÓCALOS DE PISOS EN EL ÁREA DE COMEDOR, COLOCACIÓN Y DERRETIDO DE JUNTAS DE REVESTIMIENTO DE LADRILLO, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS PLANAS.FRONTÓN: AVANCES EN TERMINACIÓN DE SUPERFICIES, AVANCES DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LADRILLOGENERAL: LIMPIEZA Y BOTE ESCOMBROS, COLOCACIÓN DE BLOQUES DE TARJA Y ASTA DE LA BANDERA,PREPARACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y RAMPAS PARA VACIADO DE HORMIGÓN. LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERA FRONTAL EXTERIOR Y CONTENES, COMPLETIVOS DE CORRECCIONES DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN VERJA PERIMETRAL, TERMINACIÓN DE SUPERFICIES DE VERTEDERO DE BASURA.
1604 |  | MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | NOTIFICADA AL MINERD PARA RESCISION DE CONTRATO.
1605 |  | TALLERES EN POLITECNICO MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 7 | 14023229.25 | MODULO B1: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6 SNP, ARMADO DE ACERO DE VIGAS VA DE UNIONES DE MUROS PANDERETAS CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
1607 |  | LICEO NORDESTE SABANA GRANDE DE BOYA | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 41541607.68 | MODULO B-1..-COLOCACION DE ANTE-PECHO EN MODULO B-1..-CLOCACION DE VIGA SOBRE ANTEPCHO DEL MODULOS B-1.MODULO B3: MODULO B-4..- VACEADO DE CHAPAPOTE.
1608 |  | SABANA GRANDE DE BOYA | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 |  | MODULOS DE ESTANCIA INFANTIL..- SOLO LIMPIEZA DE EXCAVACION DE ZAPATA DE COLUMNAS Y MURO..-SE CONFECCIONA LAS COLUMNAS DEL MODULO.-CANCHA MIXTA..-BOTE DE MATERIAL CORTADO
1609 |  | BASICA LA PALMITA | MONTE PLATA | YAMASA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE REALIZARON ESTA SEMANA LOS SONDEOS PARA ESTUDIOS DE SUELOS, EN ESPERA DE RESULTADOS.
1610 |  | LICEO PROF. JUAN BOSCH | MONTE PLATA | YAMASA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 46568125.68 | NOTA: LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DE MAS 2 MESES DEBIDO A LA ESPERA DE APROBACION DE LOS MUROS POR PARTE DEL MINERD, YA QUE NO SE PODIA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR Y LA CANCHA SIN LA SOLUCION ESTRUCTURAL, EL BLOQUE DE 3 NIVELES TIENE PISOS, VENTANAS Y PUERTAS DESDE 1. BLOQUE B1: 1ER, 2DO, 3ER NIVEL; COLOCACION DE PUERTAS 2. COMEDOR-COCINA, 120 ALUMNOS:-CONFECCION DE TIJERILLAS METALICAS EN TECHO. - COLOCACION DE BLOQUES DE 6” EN MUROS PANDERETA.3. GRADERIA EN CANCHA: TERMINACION DE SUPERFICIES; PAÑETE.4. VERJA PERIMETRAL: TERMINACION DE SUPERFICIES; PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS..5. MUROS DE CONTENCION: EXCAVACION EN TIERRA PARA ZAPATAS.
1611 |  | YAMASA | MONTE PLATA | YAMASA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 | 3028218.09 | 1.1 VACIADO DE HORMIGÓN VIGAS DE AMARRE ANP
1612 | 0148-15 | BANI 1 | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1613 | 0408-15 | BANI 2 | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 54 | 20257557.09 | COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE. TRABAJANDO EN PAÑETE DEL 2DO. NIVEL.
1614 | 0149-15 | BANI 3 CASCO URBANO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 8 |  | ARMADO DE VIGA Y LOSA DEL PRIMER NIVEL. PREPARANDO SEGUNDA VIGA DE LA CISTERNA PARA VACIADO.
1615 | 0409-15 | BASICA EL LIMONAL-LA VEREDA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 55 | 42567672.25 | VERJA PERIMETRAL COMPLETADA UN 90%. MÓDULO 1: PISOS COLOCADOS, PAÑETE COMPLETADO, COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑO, PROTECTORES METÁLICOS COLOCADOS, PRIMERA MANO DE PINTURA.MÓDULO 2: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS, PROTECTORES METALICOS COLOCADOS, PRIMERA MANO DE PINTURA.MÓDULO 3: PULIENDO PISOS, PROTECTORES METÁLICOS COLOCADOS, PRIMERA MANO DE PINTURA.CISTERNA: TERMINADA. POZO TUBULAR: TERMINADO. COMEDOR: CERAMICA DE BAÑOS Y PERGOLADO EN PROCESO DE COLOCACION.
1616 | 0150-15 | BASICA PAYA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79299585 | TERMINADA.
1617 | 0410-15 | BASICA SANTA ROSA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88536481.31 | TERMINADA.
1618 | 0411-15 | LICEO CARRETON-CATALINA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 48 | 56477715.54 | VERJA PERIMETRAL COMPLETADA UN 80%. MODULO 1, MODULO 2 Y MODULO 3: PAÑETE COMPLETADO INTERIOR Y EXTERIOR, PISOS Y CERAMICAS COMPLETADAS, SE COLOCARON LAS VENTANAS, PISOS PULIDOS, PRIMERA MANO DE PINTURA. PUERTAS COLOCADAS.MÓDULO 4: COLOCANDO PISOS DEL 2DO NIVEL. APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN INTERIOR. LOSA DE CAJA DE ESCALERA ENCOFRADA.COMEDOR Y CANCHA: COLOCANDO MATERIAL DE RELLENO, CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DEL DEPTO. DE CALCULO.TRABAJANDO CON LOS ARRASTRES SANITARIOS EN AREA EXTERIOR.
1619 | 0151-15 | NIZAO | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 |  | LIMPIEZA DEL TERRENO.
1620 | 0152-15 | BASICA ERNESTO CABRERA DURAN - RIO GRANDE AL MEDIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 12 | 5169372 | Posesionada el 4 de mayo 2017 en terrenos indicados por el Minerd indicado el 27 de abril 2017 en carta de compromiso contenida en el oficio UF-PNEE#894-2017 junto con la brigada de Fiscalización Minerd. Supervisión sugirió visita de brigada técnica al solar para evaluar depresión topográfica cercana al lateral izquierdo del solar, que no presenta en su momento aguas o humedad. Se remitirá un informe en seguimiento a esta observación. Contratista realizó levantamiento topográfico.Realizó estudios de suelos, se espera entrega de informe resultados a MOPC.Recibió visita técnica de Brigadas Depto Calculo y Estructuras y Depto Diseño MOPC para evaluación trabajos adicionales requeridos para acondicionar dicho terreno debido a depresiones topográficas significativas en laterales este y oeste del solar. Acondicionamiento de terrenos. Colocación de relleno y compactación de áreasRecibió visita Fiscalización de MINERD por solicitud de solución muros de contención requeridos para acondicionamiento de terreno.Plantel recibió observaciones a muros aprobados en la DPNEE MOPC, en el oficio MINERD UF-PNEE#648-2018 remitidas a supervision fecha 15/3/2018.Se sostuvo reunión en MOPC el 2 de abril 2018, con los encargados de Diseño, Calculo de Estructuras del MOPC y el Ing Pichardo por parte de MINERD, donde fueron externadas las opiniones en referencia a las observaciones contenidas sobre los muros de contención contemplados para el acondicionamiento del terreno. Quedando en su momento pendiente de parte del ing Pichardo enviar por escrito, pues aclarados los puntos sobre el tema en cuestión, nos indicó revisaría en el MINERD el expediente y daría respuesta por igual vía correo electrónico para no generar atrasos en este sentido en la obra. Se envió un correo a Minerd en fecha 24 de abril en seguimiento a su respuesta pendiente, y la objeción de mopc a dichas observaciones.Cabe resaltar que no era posible trabajar los módulos pues dependían del nivel de acondicionamiento que se acordara en su momento. Las observaciones del MINERD fueron evaluadas por el MOPC y objetadas por escrito vía email en dos ocasiones, siendo 16 mayo 2018 la ultima. En fecha 23 de mayo 2018 se recibió el correo de parte del ing Pichardo con el cual MINERD ha aceptado la objeción de MOPC a las observaviones que hiciera MINERD sobre los muros de Básica Ernesto Cabrera Duran que presentara MOPC como solución requerida en el acondicionamiento del terreno.Por lo cual se mantiene el esquema presentado por MOPC en el oficio DGEE-034-2018 contenido en UF-PNEE#648-2018 y quedan desestimadas las observaciones indicadas por MINERD en el mismo.Estuvo detenida desde el 21/03/2018 hasta el 4/6/2018ACTUALReanudó los trabajos 4 junio 2018 luego de recibir planos estructurales el 2 de junio del 2018 correspondientes a los muros aprobados por el MINERD.Trabajando acondicionamiento de terrenos y aprobación de muros.
1621 | 0153-15 | LICEO ESCALERA ARRIBA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 2 |  | Puesta en posesión 05/8/2015.Pendiente de Depto. Cálculo Planos estructurales.HISTÓRICO:Solar esperó por aprobación del plano de conjunto por parte del Minerd enviado en octubre 2015. Se autorizó dicho plano en fecha mayo 2016. Atraso generado por evaluaciones de fiscalización y la solucion requerida del solar, el cual conlleva un acondicionamiento de terreno con muros de contención significativos.Recibió plano de conjunto aprobado el 20 mayo 2016Entregó levantamiento adicional requerido más alla del perimetro del solar para el comportamiento topográfico a considerar en la solución estructural del acondicionamiento de terreno.Entregó estudios de suelos en agosto 2016ACTUAL: Actualmente revisión de presupuesto de muros de contención en el Depto Presupuesto MOPC.Parte de la solucion fue cotizando Maccaferri para poder completar el presupuesto requerido en el acondicionamiento.A esperas de planos estructurales. Adicional de acondicionamiento conlleva muros de contención, en proceso de completar expediente para proceder a la solicitud para aprobación por parte de Minerd.
1622 | 0154-15 | LICEO MARIA IGNACIA SARITA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:PUESTA EN POSESION EL 11/02/2016Se sustituyo la carta compromiso del 11/02/2016 para nueva puesta en posesión con carta del 04/7/2016, por instrucciones del MINERD mediante oficio UF-PNEE#2151-2016 .Contratista entrego levantamiento topográfico y estudio de suelos. Se completo estudio de suelos en área de construcción. Entregado en abril 2017. Intercambios de informaciones por inquietudes del departamento de Calculo de MOPC y la compañia que realizó el estudio de suelos hasta septiembre 2017, enviando a calculo de muros en fecha 3 octubre 2017 para generar los planos.Se recibieron los planos estructurales de los módulos en fecha 2 marzo 2018.Inicio los trabajos en campo de limpieza y acondicionamiento el 19 de marzo 2018Recibió en 29 mayo 2018 visita de Brigadas técnicas MOPC y MINERD para evaluar soluciones estructurales e hidráulicas requeridas en el acondicionamiento del solar.Fue acordado remitir al Minerd el estudio de Suelos y el levantamiento topográfico del solar para fines de evaluar y estimar el acondicionamiento de terreno mediante mov de tierra y muros. Y la brigada hidráulica MOPC estará igualmente estimando la solución requerida. Archivos remitidos 29 mayo 2018.Integrantes de brigada MOPC Ing Bolivar Garcia (Depto. Hidráulica), ing. Juan Carlos (Depto Calculo y Estructural). Brigada MINERD ing Rafael Pichardo (estructurales), ing Luz Paulino, ing Enrique Lied (Hidráulica).ACTUAL:Se espera solucion hidraulica de visita recibida de brigrada MOPC el 30 agosto 2018Actualmente trabajándose los muros de acondicionamiento en Departamento de Calculo y Estructuras.
1623 | 0115-15 | IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 3 |  | Puesta en posesión el 01 marzo 2016Entrego estudios de suelos 27/9/2016Contratista recibió planos estructurales 16 de enero 2017.Propietario de solar no permite aun trabajar al contratista
1624 | 0156-15 | LICEO CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 18 | 10388923.77 | Se puso en posesión 15/7/2015.HISTORICOUltima cubicación pagada No 1 RD$ 6.7MM en fecha 28/11/2017Hasta mes de abril desde su posesión, el plantel estuvo detenido por propietario de solar debido a falta de pago solar.Posee planos estructurales para iniciarTrabajos de acondicionamiento de terreno realizados. Recibió visita técnica departamento de calculo para evaluación de proceso acondicionamiento y posible muro de contención requerido en un lateral del solar.Recibió validación de movimiento de tierra por parte del Departamento de Diseño 30/10/2017 para poder proceder a presentar la primera cubicaciónRecibió en 29 mayo 2018 visita de Brigadas técnicas MOPC y MINERD para evaluar soluciones estructurales e hidráulicas requeridas en el acondicionamiento del solar en tramos afectados del perímetro de la verja.En el tramo nor-oeste con la cercanía de la cañada existente se ha considerado el tratamiento de verja convencional desfasando el eje hacia el interior del solar sobre el límite del parqueo propuesto y la ejecución de un muro de gaviones para protección de zapata verja perimetral. Tratar 5 mts aguas arriba y aguas abajo de de la cañada en la alcantarilla del cruce vial y realizar limpieza de la misma la cual tiene un 75% de sedimentos.En el tramo sur-este cercano a la depresión topográfica considerar la verja convencional desfasando hacia dentro del solar lo más posible para evitar los puntos críticos.Integrantes de brigada MOPC Ing Bolivar Garcia (Depto. Hidráulica), ing. Juan Carlos (Depto Calculo y Estructural). Brigada MINERD ing Rafael Pichardo (estructurales), ing Luz Paulino, ing Enrique Lied (Hidráulica).ACTUALPendiente de recibir solución hidráulica actualmente en proceso del Departamento correspondiente.Esto no atrasa los trabajos en el plantel con los módulos.Modulo B-I: Proceso colocación de bloques SNP. Columnas armadas.Modulo B-II: Armado de zapata preparado para vaciado el 7/9/2018Modulo Comedor: Se completó relleno compactado en área de construcción.Áreas exteriores: (Cancha, plaza cívica, cisterna, séptico) Se completó relleno compactado en área de construcción.Proceso ejecución verja PerimetralAtrasos por las lluvias que afectaron la zona
1625 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE IMBERT CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 |  | POSESIONADA en fecha 5 julio 2017 en terrenos indicados por el MINERD.HISTORICOEntregó levantamiento topográfico 19/7/2017 Depto Diseño inició planos de conjunto para ubicación y replanteo.Recibió avance correspondiente a contrato en fecha 27/8/2015ACTUALActualmente en espera de planos de conjunto Departamento Diseño MOPC para proceder al estudio de suelos.
1626 |  | LICEO BARRANCON | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Se puso en posesión el 5/8/2015.Estuvo pendiente instrucciones del MINERD, La Directora regional del MINERD, Lic. Sabina objetó la puesta en posesión del solar por proximidad al río Bajabonico, su última crecida fue 1963. La Arq. Ana Estrada informó no procede la objeción, esperamos le informen a la Lic. Para continuar con los trabajos. Sabina pidió un plazo para buscar una propuesta adecuada y la Arq. Ana Estrada nos informó que le comunico a la Unidad de Terreno del MINERD dicha información. Supervisión MOPC, realizó investigaciones para solicitar referencia de niveles a los cuales trabajar el plantel basado en las indicaciones por parte de Minerd de mantener el solar. Durante este proceso y con evaluaciones estimadas que soportan las observaciones, entendemos que no debe considerarse mantener el solar. Se sostuvo reunión con la Unidad de Fiscalización de Minerd que está de acuerdo con la sugerencia.Mediante informe y oficio se solicitará a Minerd reubicación del plantel en la misma zona donde hay solares que presentan una mayor distancia al río.En fecha 5 abril 2018 brigada Fiscalización MINERD y Supervisión MOPC, visitaron el solar inicial objetado para ver las condiciones actuales.ACTUAL:A espera de reubicación. Solar seleccionado es inundable por cercanía a río bajabonico. Se envio al MINERD informe cambio de solar actual por observaciones MOPC, el solar se encuentra a 1.20 mts sobre el nivel del cause del río (inundaciones) por lo que representa altos valores de peligro en épocas de lluvias.
1627 | 0158-15 | LICEO JUAN BENTZ | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 9458693.21 | HISTORICO:Puesta en posesión el 12/8/2015.Recibió planos de ubicación y replanteo en fecha 15/9/2015Se le envió a contratista planos estructurales el 20 enero 2016, listo para iniciar los trabajos. Recibió visita de Brigada Hidráulica y departamento de Calculo de Estructuras en Julio 2016.Visita Brigada Hidráulica del MOPC los días 29 Junio y 1ro. Septiembre del 2015Supervisión MOPC solicitó evaluación nuevamente por la cañada existente en solar contiguo, muy cercano al lateral este del terreno del plantel. Durante el tiempo de lluvia contínuo, la cañada desbordó en solar contiguo y entrando parcialmente por el lateral al plantel. La Brigada Hidráulica MOPC está actualmente trabajando en dicha solución para solicitar su aprobación al MINERD ya enterado de la situación.A esperas de refuerzo de verja en lateral a cañada e indicacionesACTUAL:Recibio visita fiscalización MINERD y MOPC el 12 de julio 2018 por situacion de trabajos ritmo lento durante todo el proceso de la obra. Se compromete a entregar un cronograma de trabajo y agilizar los mismos con el pago de la cubicación que actualmente esta siendo levantada por el supervisor.Recibió aprobación del Minerd para solución hidraulca de canalización de aguas pluviales que escurren en el interios y exterior del plantel, luego de visita fiscalización MInerd y MOPC eln fecha 4 mayo 2017.Concluyó vaciado de zapatas de verja perimetral en perímetro frontal.Módulo 1: Vaciado de zapatas realizadoVerja perimetral: Vaciado parcial de zapatas en perímetro lateral izquierdo y posterior.Proceso de preparación de cubicación
1628 | 0162-15 | BASICA ANTERA MOTA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | Por instrucciones del MINERD mediante oficio 1869-2016 d/f 09/7/2016, fue puesta en posesión. Se realizaron observaciones del solar, MOPC sugirió mover dentro de la mismo terreno del propietario, al area contigua de la Estancia Puerto Plata 1, de esta manera retirar por protección el plantel de la vía principal muy transitada y reducir los muros de contención en una solución combinada con la Estancia, debido a que este solar posee una topografía menos accidentada que la del solar inicial.Recibió autorización de 2do levantamiento topográfico por parte de Minerd d/f 23/6/2016Recibió pago de avance el 11/8/2016 para continuar.Entregó levantamiento topográfico. Espera plano de conjunto aprobado enviado al MINERD.Requiere metros adicionales junto con la estancia para acondicionamiento de terreno mediante taludes.Al reanudar los trabajos realizo un nuevo desmonte de malezas y capa vegetal por el tiempo detenida a espera de indicaciones.Entregó estudios de suelosContratista envió levantamiento actualizado para solución requerida en acondicionamiento de terreno.ACTUAL:Recibió visita de Unidad técnica, y Departamento de Diseño en fecha 8 marzo 2018Se espera informe de respuesta del departamento de Calculo MOPC en relacion al acondicionamiento requerido.Proceso de informe Calculo para evaluación externa de acondicionamiento de terreno, por indicaciones del departamento Calculo y Estructuras MOPC
1629 |  | BASICA LOS OLIVA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:El acta de documento de puesta en posesión inicial estuvo pendiente de entrega desde la posesión en campo el 5/8/2015 debido a que el propietario del terreno se negaba a firmar dicho documento hasta concluyera el proceso de negociación con el MINERD.En fecha 27/4/2016 Minerd solicitó cambios en plano de conjunto y modificación de un módulo a 3 niveles. Planos arquitectónicos con 2das modificaciones solicitadas por Minerd fue recibido el 16/5/2016Contratista recibió el 17/6/2016 corrección planos estructurales solicitados por Minerd. Entrega en fecha 3/8/2016 completivo de los planos: arquitectónicos, dimensionados, estructurales, eléctricos, sanitarios, acondicionamiento, paisajismo, terminación y pluvial. Fue puesta en posesión nueva vez el 15 de septiembre 2017 en el mismo solar inicial. Propietario ya permite sean iniciados los trabajos.Luego de evaluaciones de planos de conjunto con el MINERD, los mismos fueron actualizados con observaciones en los módulos indicadas, segun el diseño inicial del proyecto.ACTUAL: A la espera de planos aprobación UF-PNEE#2529-2018 para solucion requeridas en Obras hidráulicas por cañada existente. Espera solución de muros de contención. Actualmente proceso solicitud aprobación muros requeridos para el acondicionamiento de terreno.Fue visitada por el ing Pichardo MINERD el 11 de mayo 2018 evaluando la solucion en conjunto con Basica Padre Las Casas.
1630 |  | BASICA PADRE LAS CASAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:El acta de documento de puesta en posesión inicial estuvo pendiente de entrega desde la posesión en campo el 5/8/2015 debido a que el propietario del terreno se negaba a firmar dicho documento hasta concluyera el proceso de negociación con el MINERD.En fecha 27/4/2016 Minerd solicitó cambios en plano de conjunto y modificación de un módulo a 3 niveles. Planos arquitectónicos con 2das modificaciones solicitadas por Minerd fue recibido el 16/5/2016Contratista recibió el 17/6/2016 corrección planos estructurales solicitados por Minerd. Entrega en fecha 3/8/2016 completivo de los planos: arquitectónicos, dimensionados, estructurales, eléctricos, sanitarios, acondicionamiento, paisajismo, terminación y pluvial. Fue puesta en posesión nueva vez el 15 de septiembre 2017 en el mismo solar inicial. Propietario ya permite sean iniciados los trabajos.Luego de evaluaciones de planos de conjunto con el MINERD, los mismos fueron actualizados con observaciones en los módulos, según el diseño inicial del proyecto.ACTUAL: Fue visitada por el ing Pichardo MINERD para la evaluacion de muros requeridos en el acondicionamiento del terreno en conjunto con Basica Los Oliva, el 11 de mayo 2018.Propietario demolió nave existente en el solar.Indicado iniciar en los módulos, coordinación de trabajos.Trabajará verja perimetral.Poseen los planos estructurales de los módulos.En proceso preparación expediente para solicitud aprobación de muros de contención por el acondicionamiento de terreno.El terreno evaluado por la brigada Hidráulica para los solares de Básica Padre Las Casas y Básica Los Oliva, definió que la solución en este plantel no será requerida, más sí lo será en el plantel contiguo de Los Oliva.
1631 | 0165-15 | LICEO BARRIO LOS CUETO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 2 |  | Puesta en posesión el 25/9/2015.Este terreno es significativamente accidentado en su topografía. por lo que requiere soluciones adicionales para su acondicionamiento.Espera dichos planos estructurales y adicionales muros de contención requeridos para su posterior solicitud de aprobación al MINERD.Entregó levantamiento requerido para evaluación departamento de calculo MOPC mas allá del perímetro del solar.Espera planos estructurales de muros contención requeridos para acondicionamiento de terreno.La solución de muros requeridos en el aconticionamiento fue revisada y remitida a Diseño para modificación en el departamento de presupuesto en fecha 16 abril 2018. Presupuesto dió salida al mismo en fecha 15 de junio 2018 al depto Diseño para remitir a la Dirección PNEE. Solucion recibida en Dirección General PNEE en fecha 2 julio 2018ACTUAL:Espera planos estructurales de muros contención requeridos para acondicionamiento de terreno, actualmente en proceso de revision UNIDAD TECNICA MOPC para eventual solicitud aprobación del MINERD.
1632 | 0159-2013 | PUERTO PLATA 1 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 4 |  | HISTORICO:Puesta en posesión el 25/9/2015.En fecha 18/1/2016 por instrucciones del MINERD, mediante la nueva carta compromiso UF-PNEE#146-2016, se autoriza proceder a la reubicación dentro del mismo solar (desplazar un poco hacia el norte) para alejar de la zona del teleférico, a la Estancia Puerto Plata 1Recibió plano de conjunto 23 febrero 2016 del MOPCContratista realizó estudio de suelos. Plano de conjunto modificado recibido 7/7/2016 luego de enviado al MINERD para realizar los estudios de suelos.Contratista completó levantamiento topográfico requerido para evaluación de diseño y solución, en fecha 13/3/2017En fecha 27/4/2017 se requirió unificar los BM de los levantamientos del solar Estancia Puerto Plata 1 con el solar de Básica Antera Mota para continuar con la solución en conjunto. Dichos datos fueron recibidos el 29/4/2017En fecha 9 junio 2017 los encargados de los departamentos de Diseño y Depto. de Cálculo y Estructuras visitaron el terreno para la evaluación completiva del solar. En fecha 6/10/2017 recibió de MOPC Diseño el plano modificado de planta nuevo modelo de acondicionamiento y replanteo.A esperas desde el 24/10/2017 por los planos restantes.En fecha recibió en fecha 8/3/2018 visita del departamento de Calculo y Estructuras, del departamento de Diseño y de la Unidad Técnica para continuar la evaluación de los trabajos adicionales de acondicionamiento para el emplazamiento de esta estancia en conjunto con la Básica Antera MotaACTUAL:Continua a espera de planos estructurales luego cambio de diseño de estancia y la solución estructural general requerida para el acondicionamiento terreno, que será trabajado en conjunto con la Básica Antera Mota para luego solicitar al MINERD aprobación de dicho adicional.Requiere metros adicionales para el acondicionamiento del terreno por talúes en parte posterior y lateral.Proceso de informe Calculo para evaluación externa de acondicionamiento de terreno, por indicaciones del departamento Calculo y Estructuras MOPC
1633 |  | PUERTO PLATA 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | Fiscalización de MINERD desestimó el solar. El terreno posee un edificio de tres niveles que habría demoler. Se requiere un nuevo solar para la construcción de la Estancia. La Arq. Ana Estrada nos informó que la DIGEPEP debe buscar otro solar que reúna las condiciones. A esperas de indicación solar. En fecha 13 de Octubre del 2017 visito la provincia la brigada de MINERD conformada por ing. Nicole de Dios e ing. Lisandro Santana en evaluaciones de terrenos opcionales para la estancia, más a la fecha no hemos recibido indicaciones al respecto.ACTUALA la espera de indicaciones del MINERD. Solar no identificado.
1634 | 0161-15 | PUERTO PLATA LOS MAESTROS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 7450982 | HISTORICO:Levantamiento topográfico Enviado al depto. de diseño el 03/3/2016.CONTRATISTA RECIBIO PLANOS ESTRUCTURALES ENERO 2017. En proceso de acondicionamiento de terreno. Requiere de solución muro contención en un lateral.Recibió aprobación del MINERD para esta solución.Supervisión detuvo en fecha 18/4/2018 los trabajos de los muros de contención en espera de proceso observaciones muros de contención aprobados por MINERD. Muros de contención fueron iniciados a principio de mes de febrero, luego de las lluvias que afectaron la zona y de haber recibido en fecha 13/12/2017 de parte de Diseño MOPC los planos estructurales de Muros de Contención aprobados. Fue evaluado si las observaciones indicadas por MINERD en los muros de contención harían un cambio en los módulos o no para indicar ejecución en obra únicamente de esta parte posible en caso de ser factible.ACTUALReanudó trabajos en los módulos mientras espera modificaciones de muros según evaluación MOPC actualmente.Ejecutando trabajos de colocación de bloques B.N.P. en módulos. Nivel de cota trabajado hasta el indicado por los planos de Diseño MOPC.Espera planos como la actualización muros de contención en el perímetro y cualquier modificación generada con el actual levantamiento topográfico entregado 23/8/2918.
1635 | 0166-15 | TALLERES EN POLITECNICO CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 16 | 25831145.71 | Puesta en posesión el 23/7/2015.HISTORICO:Recibó planos de conjunto para Estudios de Suelos el 5/11/2016Inicialmente se vió afectado en atrasos por el diseño de Talleres anteriores y los resultados de estudios de suelos, que indicaban solución de fundaciones mediante sistema de pilotes. Se remitió un informe del departamento de Cálculo MOPC a Minerd con las recomendaciones de lugar. Estuvo a la esperas por modificaciones en el diseño de los Talleres a nivel nacional por parte del Minerd hasta junio 2016, Dichas modificaciones permitieron que el diseño estructural fuese sugerido en fundaciones mediante sistema de platea.Recibió los planos arquitectónicos y estructurales modificados el 8/8/2016 Recibió aprobación solución hidráulica MINERD mediante oficio UF-PNEE#1623-2017 para canalización de aguas que escurren en el interior y exterior del plantel.Estuvo a la espera de aprobación mediante oficio UF-PNEE#2677-2017 para el acondicionamiento de terreno por condiciones no favorables del solar, el cual fue recibido el 17/10/2017. Inicio extracción de aguas el 19 de octubre 2017.Extracción de aguas por nivel freático del solar durante todo el proceso de excavaciones.Estuvo a espera de reflejo de pago cubicacion No 2 desde diciembre, solucionandose a finales de enero el impase.Se estuvo a esperas mejora condiciones climáticas hasta 5 de marzo 2018 para realizar trabajos de solución hidráulica. Las lluvias generaron mayor estancamiento de aguas en área entre módulos 1 y 2 y en lateral posterior ademas de las condiciones del nivel freático del solar.Proceso de acondicionamiento entre cotas 4.8 - 4.9 actualmente. Niveles de calle fueron modificados luego de trabajar el acceso para la inauguración de Politécnico Cafemba. Esto genera subir el nivel del parqueo por encima nivel de la calle, manteniendo el resto del área del solar según planificado inicialmente.Luego de lluvias reanudó los trabajos para ejecución de platea en modulo 3, que es el modulo mas cercano a la parte frontal, menos afectada por el agua, hasta ejecutar solución hidráulica y muros. Se esperará muro de contención requerido en lateral posterior para poder ejecutar la solución hidráulica pues coinciden en este tramo de la solución. Recibió primer desembolso de RD$ 2.5MM de linea de crédito el 26/6/2018 solicitada de RD$ 15MM con desembolsos parciales.ACTUAL:Proceso encofrado de losa modulo B-3Recibió segundo desembolso de RD$ 2.5MM de linea de crédito el 12/7/2018 solicitada de RD$ 15MM con desembolsos parciales. Los muros requeridos en el acondicionamiento de terreno están actualmente en MINERD en solicitud de aprobación para este adicional de RD$ 9.3MMEspera estos muros para ejecución por igual de la de solución hidráulica ya aprobada por el MINERD. Fue fiscalizado por MINERDCubicacion en circuito.
1636 |  | BASICA CHARAMICOS | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | Pendiente de identificación y negociación de solar por parte de MINERD.
1637 | 0413-15 | BASICA LOS CASTILLO | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | Enviado a provincia para puesta en posesion 15/10/2015. Pendiente por MINERD plano catastral.puesta en posesion el 22/10/2015.Realizó levantamiento topográfico.Se espera plano de conjunto aprobado por el MINERDContratista realizo levantamiento topográfico completivo para redistribuir el plantel de acuerdo a la necesidad de acceso principal de la comunidad y para información del perfil topográfico requerido en análisis de acondicionamiento a plantear.ACTUAL:Se espera respuesta del MINERD en torno al solar actual.Se realizó un nuevo plano de conjunto para distribución de módulos y acceso al plantel desde un punto más directo a la comunidad que va a beneficiar, y no hacer que los estudiantes vayan por la autopista hasta la cima para entrar al plantel.El terreno es significativamente accidentado en su topografía.Requerirá soluciones estructurales adicionales para su acondicionamiento.Tan pronto se defina el plano de conjunto definitivo, sera evaluado el movimiento de tierra estimado para poder solicitar aprobación de dicha partida y eventualmente validarla con los datos de levantamiento topográfico luego de realizado.Requerirá unos metros adicionales 230 mt2 aprox para poder llegar al solar del plantel.El terreno fue visitado por MINERD y MOPC el 21 de marzo 2018 para fines de evaluación de soluciones posibles a la distribución del plantel debido a la topografía accidentada del mismo. Brigada de MINERD Ing Milton Torres, arq Rudabel Hernández, y de MOPC arq Mirthia Ochoa, arq Raysa Rivas, e ing Juan Carlos. De Gabinete MOPC ing Juana Toribio y arq Michelle Then
1638 | 0167-2015 | SOSUA (ESTANCIA INFANTIL MONCIÓN) | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SITUACION ACTUAL: Contratista entregó informe de estudio de suelo el 30/07/2018. Informe de estudio de suelos validado por el departamento de calculo el 06.08.2018En cumplimento con el procedimiento establecido, fue remitido al MINERD vía correo electrónico el informe del estudio de suelos del plantel en cuestión, junto a la debida validación del departamento de cálculo Estructural del MOPC, para los fines propuestos en el acapite 4 de dicho procedimiento. En espera de planos estructurales.
1639 | 0414-15 | LICEO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 2 |  | PUESTA EN POSESION EL 23/7/2015, desestimada.PENDIENTE COMPRA DE SOLAR. Recibió autorización de Minerd UF-PNEE #1993-2016 para realizar informe catrastral para evaluar y aprobar nuevo solar por instrucciones del MINERD. ACTUAL: Detenida, a esperas de MINERD para reubicación del solar luego de visita fiscalización solicitada por la supervisión MOPC, debido a las inundaciones dentro del 2do solar sugerido ocasionadas por las vaguadas que afectaron la zona en noviembre 2016. Primer solar seleccionado no pudo concluir negociación.
1640 | 0415-15 | LICEO MARCELINA PEÑA LEBRON | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 6 |  | HISTORICO:Puesta en posesión 02/12/2015. Planos de conjunto ubicación y replanteo enviados a contratista el 11/01/2016.Realizó estudios de suelos entregados a MOPC en Mayo 2016En la evaluación del Estudio el departamento de Calculo y Estructuras solicitó información aclaratoria debido a inquietudes con el informe en septiembre y octubre 2016, las cuales fueron acalaradas en su momento por la compañia correspondiente. Recibió planos estructurales 19/septiembre/2017Propietario no permitía iniciar trabajos de ejecución obra hasta tanto le concretizara un primer pago de parte de MINERD.A final enero, el propietario del solar firmó con MINERD y ha permitido reanudar los trabajos al contratista.Contratista posee planos para inicio ejecución plantel. Retrasos a espera condiciones climáticas favorables para trabajos de acondicionamiento de terreno.Limpieza del solar, corte de capa vegetal y malezas, para iniciar los trabajos de acondicionamiento.Recibió visita febrero 2018 de brigada hidráulica MOPC por condiciones del solar, previamente inundado con la vaguada que afectó la zona en los meses de octubre y noviembre 2016 ACTUAL:Actualmente DETENIDA. En fecha 8/5/2018 cuando disponía entrar los equipos pesados para el movimiento de tierra de acondicionamiento de terrenos, el propietario impidió realizar los trabajos indicando que solo iniciarían al momento de recibir pago de parte del MINERD por el solar negociado.Esta situación fue externada via telefónica ese mismo día al MINERD departamento Legal Lic. Ana Bello, quien indicó contactaría al propietario.Contratista dejó los equipos en obra y esta tratando de conciliar con el propietario le permita iniciar el movimiento de tierra.
1641 | 0169-15 | LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 2 |  | COMUNIDAD: LAS TERRENAS/CALLE DUARTETRABAJOS HASTA LA FECHA:LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO- ESTUDIO DE SUELO- LIMPIEZA DEL SOLAR Y REMOCION DE CAPA VEGETAL EN EL AREA A CONSTRUIR.-SE ENTREGO AL CONTRATISTA EL DISEÑO Y PRESUPUESTO DEL MURO DE CONTENCION PARA LA VERJA PERIMETRAL, PARA REINICIAR LOS TRABAJOS.-EL CONTRATISTA ESTA COTIZANDO PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS NUEVAMENTE.-VISITA DE COMISION DE MINERD EVALUANDO EL MURO TERRAMESH AUTORIZADO POR MOPC MEDIANTE DGEE/Z1/687-2018 D/F 21/06/2018.-SE SOLICITO LA VISITA DE LA COMISION HIDRAULICA DEL MOPC PARA EVALUAR LOS NIVELES DE RELLENO Y PENDIENTE PARA LAS DESCARGAS DE LAS AGUAS SERVIDAS DGEE/Z1/788-2018 (13-07-2018) LA MISMA SE PROGRAMO PARA SER REALIZADA (17-07-2018).ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1642 | 0170-15 | LICEO LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 55536102.27 | COMUNIDAD: LA GRANJATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 75% PISOS, 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 0% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% VACIADO EN CANCHA, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 65% TRINCHERA, 100% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULO B-1: COLOCACION DE PISOS, IMPRIMACION DE TECHO(SEGUNDO NIVEL).-MODULO B-2: PAÑETE EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS EXTERIORES, REVESTIMIENTO EN CERAMICA EN BAÑOS(SEGUNDO NIVEL).-MODULO B-4: PAÑETE DE MUROS EN AREA DE ESCALERA(PRIMER NIVEL), PAÑETE DE LOSA(SEGUNDO NIVEL).-COMEDOR: IMPRIMACION EN TECHO PLANO.-AREA EXTERIOR: EXCAVACION DE ZAPATA PARA BORDILLOS DE LA CANCHA, IMPRIMACION DE TECHO EN CASETA DE LA CISTERNA.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.NOTA: EN ESPERA DE LA SOLUCION POR EL DEPARTAMENTO DE CALCULO, LUEGO DE LAS OBSERVACIONES DEL MINERD, CON RESPECTO AL MURO TERRAMESH QUE SE CONSTRUIRA EN ESTE PLANTEL (DGEE/Z1/447-2018)(26-04-2018).-EN ESPERA DEL PRECIO DEL PISO CUARRY DEL COMEDOR (DGEE/Z1/781-2018)(11-07-2018).
1643 | 0172-15 | LICEO EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 86 | 57313498.87 | SECTOR: EL ARROYITOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10% PISOS, 50% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 15% APARATOS SANITARIOS, 0% PINTURA BASE, 10% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 10% PISOS, 0% PUERTAS, 0% VENTANAS, 0% PAÑETE, 70% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 15% APARATOS SANITARIOS, 0% PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 80% PLAZA CÍVICA, 10% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 20% TRINCHERA, 10% PINTURA, 30% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJASE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:MODULO B-1: MASILLADO Y APLICACION DE PINTURA EN GENERAL, INSTALACION DE TOPES DE GRANITO NATURAL EN LOS BAÑOS, COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INSTALACION DE PUERTAS EN CUBICULOS DE LOS BAÑOS.-MODULO B-2: INSTALACION DE TOPES DE GRANITO NATURAL EN LOS BAÑOS, INSTALACION DE PUERTAS EN CUBICULOS DE LOS BAÑOS.-MODULO B-3: APLICACION DE PINTURA EN GENERAL, INSTALACION DE TOPES DE GRANITO NATURAL EN LOS BAÑOS, INSTALACION DE PUERTAS EN CUBICULOS DE LOS BAÑOS.-COMEDOR: DERRETIDO EN PISO QUARY EN AREA DE LA COCINA, APLICACION DE PINTURA EN GENERAL, INSTALACION DE TOPES DE GRANITO NATURAL EN EL AREA DE LOS BAÑOS, INSTALACION DE PUERTAS EN CUBICULOS DE BAÑOS, COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS. -AREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO (NIVELACION) AREA DE PLAZA CIVICA Y AREA DE RECREACION, VACIADO DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN LA ENTRADA, VACIADO DE LOSA SUPERIOR EN FILTRO BIOLOGICO, SIEMBRA DE CORALILLO Y REVOLUTA EN JARDINERIACONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.NOTA: LOS TRABAJOS EN EL EXTERIOR SE REALIZAN A UN RITMO LENTO, DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE HAN AFECTADO ESTA ZONA.
1644 | 0171-15 | LICEO SAMANA NORDESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | 1.TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.2- SE INICIO RELLENO, PERO LAS LLUVIAS HAN RETRASADO LOS TRABAJOS.
1645 | 0173-15 | SAMANA | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: VILLA LIBERACION- SE REALIZO LA PUESTA EN POCESION EL 22-03-18- SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 26-04-18.- SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELO EL 23-05-2018- SE INSTALO EL LETRERO 02-06-2018COMUNIDAD: VILLA LIBERACION-EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA DE INICIO A LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL.(DGEE/Z1/631-2018)(11-06-2018).-EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA TENGA EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE.-SE LE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL DIA 19-07.2018.-EN PROCESO DE DEMOLICION DE CANCHA EXISTENTE,GRADAS Y LOS CUBICULOS EXISTENTES.ACCESO:REQUIERE BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1646 | 0174-15 | BASICA MINERVA MIRABAL | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA :-LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.SE REUBICO ESTE PLANTEL EN LA ESCUELA FELIX SOSA SUMINISTRADA POR EL MINERD MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#385-2018 (12-02-2018); SE ELABORO UN INFORME DE NECESIDADES DEL PLANTEL FELIX SOSA Y ESTATUS DE ESTE SOLAR PARA ENVIARLO AL MINERD. SE SOLICITO (22/03/2018) AL DEPARTAMENTO DE GESTION INMOBILIARIA DEL MINERD COMPLETE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SOLAR PARA LUEGO FIJAR LA FECHA DE LA PUESTA EN POSESION DE ESTE CONTRATISTA
1647 |  | BAJOS DE HAINA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL ESTUDIO DE SUELO
1648 | 0417-15 | BASICA EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 12 | 36572535.36 | -BLOQUE 2, COLOCACIÓN DE MUROS PANDERETAS EN 1ER Y 2DO NIVEL, COLOCACIÓN DE BLOQUES PARA ANTEPECHO EN 3ER NIVEL.
1649 |  | BASICA SIGLO XXI (SECUNDARIA CACHÓN DE LA RUBIA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE PUSO POSESIÓN AL CONTRATISTA EL 18-05-18.
1650 |  | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | TERRENO NO IDENTIFICADO Y NO TIENE AVANCE.
1651 |  | LICEO EL CALICHE | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | TERRENO NO IDENTIFICADO Y NO TIENE AVANCE.
1652 |  | LICEO LA PLANTA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 0 |  | NO TIENE AVANCE.
1653 |  | LICEO SABANETA EL CARRIL (LICEO LA CEIBA DE LA ALTAGRACIA) | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENVIARON LOS PLANOS PARA SONDEOS, A LA ESPERA DE QUE SE REALICE EL ESTUDIO DE SUELOS.
1654 | 0177-15 | BASICA HERMANAS MIRABAL | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 74 | 44126095.76 | -COMEDOR: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS, PROTECTORES Y PUERTAS.-BLOQUE INICIAL: COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PROTECTORES.-TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES.-REPARACIÓN DE BADÉN Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO.
1655 | 0180-15 | BASICA 27 DE FEBRERO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 18 | 23090252 | Bloque B2:Primer nivel: Vaciado de chapapote, fraguache de vigas y columnasSegundo nivel: Pañete en techo ,muros, colocación de finoBloque B1: Vaciado de zapatas de columnas y muros perimetralesVerja perimetral: colocación de bloques SNP
1656 |  | BASICA EL JAMEY | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: 1ER LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENTREGADO.
1657 | 0422-15 | BASICA MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1658 |  | BASICA MARCOS CASTANER FE Y ALEGRIA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SIN AVANCE Y TERRENO NO IDENTIFICADO
1659 |  | BASICA NUEVO PROGRESO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1
1660 | 0424-15 | BASICA SAINAGUA-CRUCE DE CANASTA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 18 | 26058425.43 | -COMEDOR: COLOCACIÓN DE PISOS.-BLOQUE 2: PREPARANDO PARA COLOCAR LAS GÁRGOLAS.-MUROS DE CONTENCIÓN.
1661 | 178-2015 | CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 | 5186358.96 | -ACONDICIONANDO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA, TRAMO DE ENCACHE.
1662 | 0425-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 92988662.38 | BLOQUE B1: 1ER NIVEL: COLOCANDO BLOQUES EN MUROS PANDERETAS. TRABAJANDO PLOMERIA, VACIADO DE CHAPAPOTE.2DO NIVEL: COLOCANDO BLOQUES EN MUROS PANDERETAS. TRABAJANDO PLOMERIA.3ER NIVEL: VACIADO DE PICHONES DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA DEL T.BLOQUE B2: 1ER NIVEL: LOSA PRIMER NIVEL VACIADAS.2DO NIVEL: COLOCANDO LOSAS PREFABRICADAS
1663 | 0426-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 26662801.28 | BLOQUE B3: 1ER NIVEL: COLOCANDO BLOCK SOBRE NP. VACIADO DE CHAPAPOTE.BLOQUE B4: LOSA DE TECHO Y VIGA VACIADA. COLOCANDO BLOCK SOBRE NP EN 1ER Y 2DO NIVEL.
1664 | 0427-15 | LICEO MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1665 | 0183-15 | LICEO NAJAYO ARRIBA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 42282391.83 | MÓDULO 1 3N: PAÑETE INTERIOR. MÓDULO 2 2N: PANETE INTERIOR.COMEDOR: VACIADO DE COLUMNAS FALTANTESMURO MC4: VACIADO DE MUROMURO MM1 A: POSTURA DE BLOQUES.MÓDULO 1 3N: PAÑETE INTERIOR. MÓDULO 2 2N: PANETE INTERIOR.COMEDOR: VACIADO DE COLUMNAS FALTANTESMURO MC4: VACIADO DE MUROMURO MM1 A: POSTURA DE BLOQUES.
1666 | 0184-15 | LICEO SABANA TORO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1
1667 | 0421-15 | MADRE VIEJA DEL NORTE | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL 2DO ESTUDIO DE SUELO.
1668 |  | SAN CRISTOBAL CASCO URBANO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: ESTUDIO DE SUELO YA REALIZADO.
1669 | 0185-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 83116876.76 | EXTERIOR: PRIMERA MANO DE PINTURA, ESCALONES Y ACERA PERIMETRAL.INTERIOR: INICIO EJECUCION DUCTERIA 3ER NIVEL, INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, PRIMERA MANO DE PINTURA, INSTALACION DE ASCENSOR. CONCLUIDO EL SISTEMA DE DATA, PUERTAS Y DIVISIONES EN CRISTAL.PISO Y ESCALONES, REVESTIMIENTO EN CERAMICA, PUERTA DE LOS BAÑOS, ALAMBRADO ELECTRICO INTERNO GENERAL.
1670 | 0186-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44829023.45 | TERMINADA
1671 | 0428-15 | BASICA BOCA DE NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 90 | 72966921.84 | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS PARA JARDINERASCOLOCACIÓN DE ALUZINC PARA COMEDOR (FALTA CUBICAR EL 50% DEL TECHO DEL COMEDOR)INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MÓDULOS DE AULAS.EXCAVACIÓN, ZAPATA Y COLOCACIÓN DE MUROS PARA RAMPA DE ACCESO ENTRE COMEDOR Y PLAZA CÍVICA.
1672 | 0429-15 | BASICA YOGO YOGO | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 47168274.95 | ÁREA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES DE VERJA PERIMETRAL.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PERFILES DE TECHO PARA COMEDOR. COLOCACIÓN DE VACIADO DE FINO.BLOQUE B2: COLOCACIÓN DE MALLA PARA TORTA DE PISO (CHAPAPOTE). INSTALACIONES ELÉCTRICAS.AULA INICIAL: VACIADO DE ZAPATAS Y COLOCACIÓN DE BLOQUES BNP.
1673 |  | NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 0 |  | LA PUESTA EN POSESIÓN FUE EL 09-07-18.
1674 | 0188-15 | BASICA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 29 | 30952291.31 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 85%. MÓDULO 1 2N:LOSA Y BLOQUE COLOCADOSMODULO B-2 1N: COLUMNAS VACIADAS Y BLOQUES SNP COLOCADSMÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR T2:NO INICIADOÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO TERRENO.CANCHA: LOSA DE AREA DE JUEGO VACIADA.GRADERIA DE CANCHA: CONSTRUIDACISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA
1675 | 0431-15 | BASICA SAN JOSE | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 31230485.92 | VERJA PERIMETRAL: 45%. BLOQUE B1 2N:NO INICIADO. BLOQUE B2 1N: NO INICIADO MÓDULO INICIAL: NO INIOCIADO. COCINA-COMEDOR :, VIGA A NIVEL DE PISO.ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO TERRENO Y MUROS DE CONTENCION VACIADOS. CANCHA:NO INICIADA.CISTERNA Y SÉPTICO: NO CONSTRUIDOS
1676 | 0189-15 | BASICA SEÑORA DEL SOCORRO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62433935.31 | VERJA PERIMETRAL: 100%AREA EXTERIOR : 100%COMEDOR : 100%BLOQUES DE AULAS :100%PAISAJISMO : 100%
1677 |  | BASICA URANIA MONTAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 8122827 | Limpieza de capa vegetal. Preparando encofrado de losa de cisterna.
1679 | 0191-15 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 | 6814586
1680 | 0430-15 | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 69 | 21580316.86 | SE VACIARON LAS LOSAS DE TECHOSE CONTINUA CON EL PAÑETE INTERIOR EN 2DO NIVELSE ESTA TERMINANDO CON LOS CHAPAPOTESSE ESTA COMENZANDO A TRABAJAR CON LOS FINOS DE LOS TECHOS
1681 |  | BASICA MACHIN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | LOS PLANOS PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL YA FUERON REMITIDOS AL CONTRATISTA, SIN EMBARGO LA OFERENTE NO PERMITE QUE INICIEN LOS MISMOS HASTA TANTO RECIBA EL 50% DEL PAGO TOTAL DEL SOLAR, LO CUAL ESTA ESTIPULADO EN SU CONTRATO DE VENTA CON EL MINERD.
1682 |  | BASICA SANTANA (GREGORIO SANTOS LOS COCOS) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | ESTUDIO DE SUELO(100%); LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO(100%).PROGRAMACIÓN DE INICIO DE OBRA (LOGÍSTICA), PREPARACIÓN DE VERJA PROVISIONAL PARA DELIMITAR ÁREA DE CONSTRUCCIÓN CON RECINTO (60%), NUEVO ACCESO ESTUDIANTES (36%).Nota: EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES REFORMADOS REFORMADOS POR DISEÑO MOPC, POR REUBICACIÓN DE MÓDULOS.
1683 | 0194-15 | BASICA LA HORMA | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 67641362 | TERMINADA.
1684 | 0195-15 | OCOA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 28504688.74 | PISOS Y TEJAS COLOCADAS. TRABAJANDO CON EL ACONDICIONAMIENTO DEL AREA EXTERIOR. CONSTRUCCION DE RAMPA Y ESCALERA DE LA PARTE FRONTAL. ECOFRADO DE LOSA DE COCINA, CONFORME A LA ACTUALIZACION DE LOS PLANOS.
1685 | 0196-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 30499628.52 | COLOCACIÓN DE ALUZINC EN BLOQUES. PAÑETE EN MUROS. FINO EN LOSA DE PASILLOS Y BAÑOS. APLICACIÓN DE PINTURA BASE EN 1ER. BLOQUE.
1686 | 0197-15 | LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 13083934.71 | VACIADO DE HORMIGON EN ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS
1687 | 0198-15 | LICEO LAS MULAS | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 |  | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.EN ESPERA DE QUE LA UNIDAD TOPOGRAFICA DEL MOPC VAYA A LA OBRA Y REALICE LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO; APROBACION DEL MINERD DE MUROS DE CONTENCION A CONSTRUIR
1688 | 0199-15 | LICEO SANTA LUCIA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 54077545.18 | 1. ACONDICIONAMIENTO DE AREAS EXTERIORES. 2. CONTINUACION DE EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE PLAZA CIVICA Y CANCHA. 3. CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOQUES EN SEPTICOLAS LLUVIAS DE LA SEMANA MANTIENEN LOS TRABAJOS LENTOS Y ADEMAS POCO PERSONAL. QUEJAS CONSTANTES DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES Y EL AUMENTO DE TRANSPORTE.
1689 | 0200-15 | BASICA ESPEJO FAUSTINA OGANDO PIÑA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 62525414.77 | 1. CONTINUCACION DE EXCAVACION DE BORDILLO Y RAMPAS EN LOS BLOQUES B1, B2 Y B3. 2. CONTINUACION DE ENCOFRADO DE COLUMNAS - COMEDOR. 3. EXCAVACION DE REGISTROS SANITARIOS. 4. PAÑETE DE MURO DE PROTECCION FRENTE A AULA INICIAL
1690 |  | BASICA LA GALLERA | EL SEIBO | MICHES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1691 | 0201-15 | BASICA LOS DAMNIFICADOS | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 38807063.17 | VACIADO DE HORMIGÓN EN VIGA ANP DE LOS MÓDULOS DE AULAS B2 Y B3; VACIADO DE HORMIGÓN SNP EN COLUMNAS DEL MÓDULO B1 Y COLOCACIÓN DE BLOQUES SNP EN MÓDULO B4.
1692 | 0202-15 | LICEO GUAZUMAL | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 37 | 19219970 | CONTRATISTA TRABAJANDO EN RITMO LENTO. ESPOSO DE LA CONTRATISTA NO PERMITE QUE LA SUPERVISION ENTRE A LA OBRA. SITUACION ENVIADA A MINERD EN OFICIO DGEPNEE/Z4/373-2018 D/F 26/7/18.CONTRATISTA TRABAJANDO EN RITMO LENTO. ESPOSO DE LA CONTRATISTA NO PERMITE QUE LA SUPERVISION ENTRE A LA OBRA. SITUACION ENVIADA A MINERD EN OFICIO DGEPNEE/Z4/373-2018 D/F 26/7/18.CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOQUE BNP EN EL BLOQUE B1.ARMADO DE VIGA DE AMARRE BNP EN EL BLOQUE B1.
1693 | 0203-15 | LICEO SAN JUAN SURESTE-PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 2 | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 40259083.27 | COLOCACION DE BLOQUES BNP Y ENCOFRADO DE VIGAS ANP EN MODULO B1; COLOCACION DE BLOQUES SNP EN MODULO B2; COLOCACION DE BLOQUES SNP EN CASETA SOBRE CISTERNAESTAMOS A LA ESPERA DE LA ACTUALIZACION DE LOS PLANOS POR PARTE DE PRESUPUESTO E HIDRAULICA
1694 | 0433-15 | SAN JUAN | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 | 7280626.07 | MOVIMIENTO DE TIERRA. A LA ESPERA DE SOLUCION HIDRAULICA
1695 |  | BASICA LOS CHICHARONES | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 0
1696 |  | BASICA SOR MARILENE COLE | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 26594607.35 | BLOQUE B1: PAÑETE INTERNO Y TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, COLOCACION DE MALLA PARA CHAPAPOTEBLOQUE B2: REPOSICION Y COMPACATACION DE RELLENO POSTERIOR AL VACIADO DE HORMIGON DEL REFUERZO DE ESTRUCTURA , ENCOFRADO LOSA.BLOQUE B3: COLOCACION DE BLOQUES (BNP) Y CONFECCION DE ACERO EN COLUMNAS.COMEDOR: INSTALACION CUBIERTA DE ALUZINC, COLOCACION DE CERAMICA,CHAPAPOTE.
1697 | 0207-15 | BASICA BARRIO SANTA FE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 18 | 21901018 | A LA ESPERA DE APROBACION DE INYECCIONES DE HORMIGON.
1698 |  | BASICA NAIME | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 101910459.68 | INAUGURADA.
1699 |  | BASICA VILLA BLANCA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87283281 | TERMINADA.
1700 |  | LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1
1701 |  | LICEO PUNTA DE GARZA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1
1702 |  | LICEO VILLA VELAZQUEZ | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1
1703 |  | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES PORVENIR | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 136034175.36 | 1-MODULO B1 , MODULO B2 , MODULO B3: Instalacion de puertas y ventanas , colocacion de ceramicas , escalones, pintura, aparatos sanitarios , Columna falsa en durock para tuberia desague techo.2-COMEDOR: colocacion de pisos,colocacion de ceramica, tabletas de ladrillos, aparatos sanitarios,puertas y ventanas.3- CANCHA MIXTA: Vaciado de hormigón y terminación de graderías.4-ANFITEATRO: colocación de bloques 2do nivel, pañete primer nivel, confección de acero columnas 2do nivel, encofrado de losa aligerada en segundo nivel.5-EXTERIOR: Solución hidráulica ,vaciado de hormigón entre módulos y plaza cívica
1704 |  | SAN PEDRO DE MACORIS 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 15 | 6097165 | A LA ESPERA DE DISEÑO DE PILOTES.
1705 |  | SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO) | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1
1706 | 0206-15 | SAN PEDRO DE MACORIS 2 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 29533950.31 | COLOCACIÓN DE TEJAS EN AULA DE 3 A 4 Y DE 1 A 2 ANOS REALIZACIÓN DEL ALTO Y BAJO RELIEVE EN MURO DE 4 A 5 ,3 A 4 Y 1 A 2 ANOS
1707 | 0214-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:PUESTA POSESIÓN 03/02/2016EL TERRENO IDENTIFICADO NO ERA SUFICIENTE PARA LA UBICACION DE LOS MODULOS.A LA ESPERA DE CAMBIO DE SOLAR MINERD
1708 | 0437-15 | COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD QUITA SUEÑOULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA:ESTUDIO DE SUELOS.EL 26/5/17 FUERON DETENIDOS LOS TRABAJOS POR MINERD, POR POSIBLE REUBICACION MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#837-2017 D/F 5/4/17
1709 | 0213-15 | COTUI 2 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD LA CALCOMAULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA:ESTUDIO DE SUELOS.SE ENVIA AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO ( REUBICACION DE VERJA PERIMETRAL) SEGUN LAS RECOMENDACIONES RECIBIDAS POR MINERD UF-PNEE#1895-2018, DE FECHA 26/06/2018.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1710 | 0215-15 | LICEO NORDESTE | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 56 | 50524889.62 | COMUNIDAD VISTA DEL VALLE.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULO B1: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100% PINTURA, 65% ( SANITARIA Y ELECTRICO), 5% PISOS, 100% TERMINACION ESCALERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE EN TECHO.-MÓDULO B2: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100% PINTURA, 65% ( SANITARIA Y ELECTRICO), 100% IMPERMEABILIZANTE EN TECHO. -MÓDULO B3: 100% (PUERTAS, VENTANAS, REVESTIMIENTO EN BAÑOS, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, TERMINACION ESCALERAS), 65% (SANITARIA Y ELECTRICO), 80% PISOS.-COMEDOR: 100% (PISOS REVESTIMIENTOS, PUERTAS Y VENTANAS), 70% (SANITARIA Y ELECTRICA), 100% IMPERMEABIZANTE DE TECHO. 80% TECHO EN ALUZIN, 50% PAÑETE -ÁREA EXTERIOR: 40% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.80% CANCHA , 50% GRADERIAS.VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SOLUCION HIDRAULICA: 100%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MODULO B3:COLOCACION DE PISOS SEGUNDO NIVELCOMEDOR B-220:INSTALACION DE TIJERILLAS PARA TECHO EN ALUZIN, PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.GRADAS: CONSTRUCCION DE GRADERIACANCHA: NIVELADO Y COMPACTADO PARA VACIADO HORMIGON CUB.#12 MINERD FINANCIERO MODIFICAACION. CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$6,795,212.19CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE
1711 | 0216-15 | BASICA VILLA LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: EL CANALDETENIDA DESDE EL 31 DE MAYO DE 2017. POR PAGO DEL SOLARÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENOLOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS POR EL DUEÑO DEL SOLAR EN FECHA 29/5/17, SE ENVIO INFORME A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/506-2017 D/F 25-07-2017 EXPLICANDO LA SITUACION. ESTA A LA ESPERA QUE EL DUEÑO ACTUALICE LA SUPERFICIE DEL SOLAR Y EL PAGO DE IMPUESTO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA (IPI).ACCESO: CRUDO O VERDE
1712 | 0217-15 | BASICA LA CRUZ DE MARIA FRANCISCA | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 10130031.11 | HISTORICO: MINERD LE REASIGNO DOS AMPLIACIONES DE PLANTELES AL CONTRATISTA EN SUSTITUCION DEL CONTRATO DE LA BASICA. SE ENVIO A MINERD EL PRESUPUESTO ELABORADO POR MOPC.EL CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE AVANCE EL 17/10/2017PROCESO ACTUAL:Bloque b- 1Vaciado columnas snp.Encofrado y armado vigas (1er nivel).Encofrado y armado losas (entrepiso). ExteriorReconstrucción de séptico existente.Excavaciónde filtrante.
1713 | 0438-15 | BASICA PALO AMARILLO | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 22 | 12205517.1 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 HASTA 15/12/2017. EL CONTRATISTA SE NEGABA A TRABAJAR SIN LA VERJA PERIMETRAL CONSTRUIDA. SE LE SOLICITO QUE HICIERA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL LATERAL IZQUIERDO DEL SOLAR PARA REEVALUAR LA SOLUCION ESTRUCTURAL PROPUESTA POR MOPC. SE LE INDICO QUE PODIA CONTINUAR TRABAJANDO CON EL AREA DE LA CANCHA. SIN EMBARGO EL CONTRATISTA NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/12/2017. ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SIN EL AREA DE LA ESCUELA INCLUIDO. POR TANTO, SE LE DEVOLVIO PARA CORREGIRLO (6/12/2017). ESTE FUE CORREGIDO Y YA SE ESTA TRABAJANDO EN LA SOLUCION ESTRUCTURAL.PROCESO ACTUAL: CONTRATISTA CON RITMO DE TRABAJO LENTO.Encofrado de losa en bloque b2 Preparación fundación bloque b1
1714 |  | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | Estatus solar segun minerd fecha 20/04/2018: aprobado el traslado del plantel, pendiente de definir.
1715 | 0439-15 | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 26 | 10629034 | HISTORICO: Visita del Ing. Hidráulico el 18/08/2016 para levantamiento de datos para solución hidráulica de conjunto. Fiscalización de solución de muros por MINERD el 27/01/2017.Fiscalización de solución hidráulica por MINERD 14/06/2017. MINERD SOLICITO UN PERMISO NOTARIZADO POR PARTE DEL PROPIETARIO DEL SOLAR POR DONDE PASARIA LA CANALETA.EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC DEBE REDISEÑAR LA SOLUCION.ESTUVO DETENIDA DESDE 30/03/2018 HASTA EL 15/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. SE REACTIVO CON LA CONTINUACION DEL VACIADO DE H.A. DEL MURO MC-1PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 15/05/2018VERJA PERIMETRAL: Vaciado de columnas CA.4@5 AÑOS: Excavación de zapatas de muros y columnas.3@4 AÑOS: Excavación de zapatas de muros y columnas.PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA (DPTO. HIDRAULICA).
1716 | 0229-15 | BASICA LOS CIRUELITOS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 66 | 69833140.42 | HISTORICO: SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DENTRO DEL SOLAR EXISTE UNA CAÑADA, DEPTO ADQUISICIÓN DE TERRENO (MINERD) NEGOCIO CON EL PROPIETARIO Y SE REUBICÓ LA BÁSICA EN UN ÁREA SUPERIOR DEL TERRENO. RECIBIMOS LA AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON LA NUEVA UBICACIÓN EL 18/9/2015. ENVIADO A PROVINCIA EL 21/9/2015.SE LE ENVIÓ A LA CONTRATISTA LOS PLANOS DE CONJUNTO EL 17/11/2015. ESTUDIO DE SUELO ENTREGADO EL 23 DIC. POR CONTRATISTA Y ENVIADO AL DEPTO. PARA PLANOS ESTRUCTURALES. SE LE ENVIÓ AL CONTRATISTA LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 2 FEB, LISTO PARA INICIAR TRABAJOS.PROCESO ACTUALBloque 2:pulido de pisos.Bloque 3: pulido de pisos.Bloque 5: Pañetes generales.Comedor escolar: vaciado de chapapote. Vaciado de columnas.Muros de contención vaciado viga de amarre.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO A ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION NECESARIOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULA INICIAL. ESTE MURO NO ESTA INCLUIDO EN LA APROBACION DE MUROS DEL MINERD UF-PNEE#141-2018 D/F 18/01/2018. SIN EMBARGO, EN DICHO OFICIO, MINERD HIZO UNA SUGERENCIA DE QUE SE CONSTRUYA UN REFUERZO DE LA VERJA EXISTENTE EN EL TRAMO OESTE DEL BLOQUE DE AULA INICIAL. SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA QUE ENVIARA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ESA AREA PARA ENVIARLO AL DPTO. DE DISEÑO Y DESDE EL 23/03/2018 LO HABIA ENVIADO CON DATOS ERRONEOS HASTA EL 16/05/2018, CUANDO ENVIO EL LEVANTAMIENTO CORRECTO.
1717 | 0230-15 | BASICA EL PORTON-HATO DEL YAQUE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 4 |  | HISTÓRICO: estuvo esperando nuevas instrucciones del MINERD. En base al estudio de suelos realizado por el contratista, el Depto. de Estructuras del MOPC recomendó cambio de solar o sondeo a mayor profundidad por baja plasticidad y alto nivel freático, lo cual se remitió en un informe al Depto. de Fiscalización del MINERD el 22/octubre/2015 mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/309-2015. PROCESO ACTUAL: PRELIMINARESSE PUSO EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR EL 13/04/2018. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 10/05/2018, EL CUAL FUE ENVIADO AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA (10/05/2018) MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z2/108-2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/05/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 04/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. ESPERAMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1718 | 0231-15 | BASICA JOSE VALENTIN PEREZ CASTRO - LA NORIEGA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 26 | 14348553.78 | PROCESO ACTUAL:Desencofrado de muro mc-7. Realizando excavación para fundación de verja perimetral.
1719 | 0232-15 | BASICA LA BARRANQUITA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 46 | 50062016.27 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 02/02/2018 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESPERABA PAGO DE CUBICACION No.4 POR RD$ 16.1 MM, LA CUAL FUE PAGADA EL 20/02/2018. LOS MUROS DE CONTENCION FUERON APROBADOS POR MINERD CON RECOMENDACIONES, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2856-2017 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE LE INDICO AL CONTRATISTA LOS MUROS QUE PUEDEN SER EJECUTADOS. EL MINERD TENIA PENDIENTE LA GESTION DE UNA PORCION DE TERRENO ADICIONAL, INDICADA EN SUS RECOMENDACIONES, DE ESTE TERRENO DEPENDE EL COMPLETIVO DE LA SOLUCION ESTRUCTURAL Y POR TANTO LA TERMINACION DE LA CONTRUCCION DEL PLANTEL. LA CONTRUCCION DE ESTOS MUROS DARIAN PASO AL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR, CANCHA, GRADAS, PARQUEOS, ENTRE OTROS. RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL SOLAR NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL TALUD PROPUESTO EN LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD (31/07/2018).PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 28/02/2018BLOQUE B1: gestión de suministro e instalación ventanas.BLOQUE B2: Aplicación de pintura base.BLOQUE B3: Terminación de superficie en general, instalación de piso en general.BLOQUE B4: vaciado de columnas 2do nivel, encofrado de losa de techo.AULAS INICIAL: Instalación de pisos en general.EXTERIOR: replanteo y excavación de muro de contención entre cancha y bloque B1, armado de acero de fundaciones.RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL SOLAR NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL TALUD PROPUESTO EN LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD (31/07/2018)PENDIENTE RESPUESTA A RECOMENDACIONES MUROS DEL MINERD (DPTO. PRESUPUESTO) (MINERD)
1720 | 0233-15 | BASICA MARIA SECUNDINA TORRES SIRI, PROFESORA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 |  | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL14/10/2017 HASTA EL 15/12/2017. EL PROPIETARIO DEL SOLAR HABIA DETENIDO LA OBRA POR FALTA DE PAGO DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/12/2017Verja perimetral: pañete vigas y columnasBloque b-3: vaciado columnas S.N.P.
1721 | 0234-15 | BASICA PADRE VIDAL | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 15 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIDO EN DIRECCION EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 09/04/2018, ENVIADO A DPTO. DE DISEÑOS EL 09/04/2018. EXISTE UNA PARTE DEL SOLAR QUE ESTA OCUPADA POR UNA VIVIENDA, SE LE SOLICITO A LA CONTRATISTA QUE REALICE UN LEVANTAMIENDO DEL AREA EN CUESTION. RECIBIMOS LOS PLANOS PARA REPLANTEO EL 17/05/2018. ESTA EN ESPERA DE ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 04/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/08/2018. PROCESO ACTUAL: EL CONTRATISTA RECIBIO LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/08/2018. EN PROCESO DE INICIO DE TRABAJOS.
1722 | 0235-15 | BASICA PONTEZUELA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 68 | 62488410.23 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 POR FALTA DE PAGO HASTA EL DIA 01/11/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVABloque b-5: colocación de piso en granito.Cocina – comedor: pañete interior y exterior.Cancha - gradería: relleno compactado con material granular.
1723 | 0236-15 | BASICA VILLA BAO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 16 | 7618774 | HISTORICO:ESTUVO DETENIDA POR EL PROPIETARIO DEL SOLAR, DESDE DICIEMBRE 2015 HASTA EL OCTUBRE DE 2017 (1 AÑO Y 9 MESES), ESPERANDO EL PAGO DEL TERRENO, AUNQUE NO HABIA COMPLETADO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 (LUEGO DE 1 AÑO Y 9 MESES DETENIDA) EL PROPIETARIO DEL SOLAR NOTIFICO AL CONTRATISTA QUE PODIA CONTINUAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE REACTIVAR LOS TRABAJOS.LA VIGA DE AMARRE BAJO NIVEL DE PISO DEL BLOQUE 2 HUBO QUE DEMOLERLA, PORQUE NO ALCANZO LA RESISTENCIA DE DISEÑO REQUERIDA. SE REALIZO EL VACIADO NUEVAMENTE.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 11/10/2017Colocación de encofrado y tuberías de drenaje para chapapote bloque 5.Colocación de muros panderetas primer y segundo nivel bloque 2Encofrado de viga de amare antepecho 2do nivel.Encofrado caja de escalera 3er nivel.
1724 | 0237-15 | BASICA VILLA VERDE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 52443383.39 | Bloque 3:Colocación de muros en antepecho.Bloque 4 (ahora llamado bloque 5):Pañete interior, 1er.. Y 2do. NivelComedor escolar:Vaciado de losa.
1725 |  | BASICA ZENEIDA DE BLANCO, PROF - LAS AROMAS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017Se le autorizó al contratista hacer levantamiento topográfico y estudio de suelo.Realizó el levantamiento topográfico. comenzo a realizar el estudio de suelo el 12/04/2018. Recibimos el informe de estudio de suelo el 11/06/2018 y se envió al Dpto. de Calculo el mismo día. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 7/08/2018PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 04 DE JULIO DE 2018Hemos recibido información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, deberá esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, via correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Esperamos las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente.
1726 | 0219-15 | BLOQUE DE BARRIOS REPARTO PERALTA, YAGUITA DEL PASTOR | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 7 |  | PUESTA EN POSESION DE SOLAR EL 01 DE MARZO DE 2018.RECIBIO LA PLANTA DE CONJUNTO EL 13/04/2018. RECIBIO PAGO DEL AVANCE (17/04/2018). RECIBIDO EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 17/05/2018 Y ENVIADO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA (17/05/2018). EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES (DPTO. DE CALCULO). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/06/2018.PROCESO ACTUAL:CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN EXTERIOR: Excavación, colocación de tubería, colocación de relleno de reposición, bote de material sobrante y construcción de registros.CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EXTERIOR: Excavación, colocación de tubería, colocación de relleno de reposición y bote de material sobrante.VERJA PERIMETRAL: Excavación de zapatas de muros y columnas en lateral posterior y construcción de verja perimetral provisional de zinc en lateral frontal.VALLA PROMOCIONAL: Colocación de valla informativa promocional del proyecto.PENDIENTE PLANOS AQUITECTONICOS, SANITARIOS Y ELECTRICOS (DPTO. DISEÑOS)
1727 | 0440-15 | BLOQUE DE BARRIOS SAN JOSE LA MINA-BARRIO LINDO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | PROCESO ACTUAL:DETENIDA POR PROBLEMAS DEL SOLAR. LA FUNDACION FUNDECORENORTE PRESENTO UNA DOCUMENTACION DONDE EL INVI LE CEDIO EL TERRENO. MINERD EN PROCESO DE CAPTACION DE NUEVO TERRENO.
1728 | 0220-15 | BLOQUE ENSANCHE BOLIVAR-ENS. HERMANAS MIRABAL-EL EJIDO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 26 | 11895948.7 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 14/03/2018 HASTA EL 02/205/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO ESPERANDO EL PAGO DE LA CUB. No.1 POR RD$ 9.5 MM (HUBO QUE HACER CALICATAS PARA PODER LEVANTAR LOS VOLUMENES CORRECTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA. ESTE MOVIMIENTO DE TIERRA SE VALIDO POR INFORME DE LA SUPERVISION), LA CUAL FUE PAGADA EL 27/04/2018. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 02/05/2018.MODULO 4@5 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ BNP, vaciado de columnas BNP y colocación de acero y encofrado en viga a nivel de piso.MODULO 3@4 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ BNP, vaciado de columnas BNP y colocación de acero y encofrado en viga a nivel de piso.MODULO 2@3 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ BNP, vaciado de columnas BNP y colocación de acero y encofrado en viga a nivel de piso.MODULO 1@2 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ BNP, vaciado de columnas BNP y colocación de acero y encofrado en viga a nivel de piso.PASARELAS: Vaciado de columnas BNP.
1729 | 0239-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 62047275.5 | BLOQUE 1: Terminación de superficie en general, instalación de pisos en general, instalación de impermeabilizante.BLOQUE 2, 3, 4, 5: confección de protectores metálicos, instalación de aparatos sanitarios.BLOQUES 6, 7, 8: instalación de protectores metálicos, colocación de meseta de granito en cocina, colocación de aparatos sanitarios .BLOQUE 9: instalación de ventanas y protectores metálicos.COMEDOR: instalación de estructura metálica para techo.EXTERIOR: limpieza de área exteriores, replanteo y excavación de cisterna, replanto de garita y frontón, excavación para colocación de arrastres sanitarios, confección de registros en general.Trabajos pendientes: hormigon en ares exteriores, paisajismo, solucion hidraulica, sanitaria exterior, electrica de conjunto, pisos bloque B1, protectores metalicos en un 50%,pintura en gral. en un 50%, comedor en un 50%, fronton y garita, cancha 100%
1730 | 0221-15 | CIENFUEGO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 71 | 46686251.94 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 01/03/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 01/03/2018LACTANTES: Colocación de piso interior de granito fondo blanco, colocación de pintura base y colocación de alto relieve en muros, puertas y ventanas.1@2 AÑOS: : Colocación de piso interior de granito fondo blanco, colocación de pintura base y colocación de alto relieve en muros, puertas y ventanas.2@3 AÑOS: Colocación de pintura base 3@4 AÑOS: : Colocación de piso interior de granito fondo blanco, colocación de pintura base y colocación de alto relieve en muros, puertas y ventanas.4@5 AÑOS: : Colocación de piso interior de granito fondo blanco, colocación de pintura base y colocación de alto relieve en muros, puertas y ventanas.COCINA Y BAÑOS: Colocación de pañete interior, cantos lineales y alto relieve exterior en muros, puertas y ventanas.CASONA: Colocación de pintura base.INSTALACION SANITARIA: Continuación de construcción de registros pluviales.AREA EXTERIOR: Colocación de relleno compactado con material granular.RAZONES DE RETRASO DE ENTREGAEn la visita a obra de doña Mirthia y la comisión del departamento de Diseño en fecha 23/03/2018 se solicito y acordó enviar los planos con los cambios a ejecutar en el modulo de Cocina, los planos con las modificaciones llegaron en fecha 27/04/2018, lo que nos produjo aproximadamente un mes de retraso para retomar los trabajos en este modulo.
1731 | 0222-15 | CIRUELITO/CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 64 | 27395842.11 | PASARELAS: Colocación de relleno compactado con material excavado.4@5 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.3@4 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.2@3 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ SNP.1@2 AÑOS: Colocación de tejas de barro.LACTANTES: Colocación de tejas de barroCASONA: Colocación de tejas de barro.CASETA DE ALMACEN SOBRE CISTERNA: Colocación de tejas de barro.TORRE DE TINACO: Colocación de pañete exterior.PENDIENTE MODIFICACION Y VALIDACION DE MUROS DE CONTENCION (DPTO. PRESUPUESTO)RETRASO DE TERMINACION DEBIDO A QUE NO TENIAMOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA COCINA. SOLICITADOS VIA CORREO EL 19/03/2018 Y NUEVAMENTE EN VISITA DE DPTO. DISEÑO EL 23/03/2018. RECIBIMOS LOS PLANOS DE LA COCINA ACTUALIZADA EL 20/06/2018.
1732 | 0223-15 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESION POR INSTRUCCIONES DEL MINERD EL 15/4/2016. SE ENVIO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 4/5/2016 PARA FINES DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE CONJUNTO.LUEGO DE HABER ANALIZADO EL ESTUDIO DE SUELOS, EL DPTO. DE CALCULO DEL MOPC EMITIO UN INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DEL SUELO, EL CUAL FUE REMITIDO AL MINERD (05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z2/268-2016), PARA QUE NOS INDIQUEN CUAL DE LAS TRES OPCIONES PARA INTERVENIR EL SUELO, PLANTEADAS POR EL ING. PERSIO DIAZ (ENC. DE GEOTECNIA DEL MOPC), ES LA MAS FACTIBLE. EN ESPERA DE INSTRUCCIONES DEL MINERD.
1733 |  | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESION DE UN SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD JUAN BOSH DE SANTIAGO. Hemos recibido información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, deberá esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, via correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Esperamos las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 04/07/2018RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/08/2018.
1734 | 0225-15 | GURABO 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#3398-2017 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. PUESTA EN POSESION EL MARTES 09/01/2018.EL DÍA DE LA PUESTA EN POSESION (09/01/2018).RECIBIO PAGO DE AVANCE EL 17/04/2018.PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES.SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y SE DEPOSITO EN MOPC STO DGO EL 30/05/2018, ESTUVO EN ESPERA DE PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS DE ESTUDIO DE SUELOS, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION EL 02/08/2018. ESTAMOS EN ESPERA DEL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS.
1735 |  | LAS COLINAS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | NO PUESTA EN POSESIONMINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR.
1736 | 0240-15 | LICEO EL GUANO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 |  | HISTORICO:EL SOLAR DEL QUE SE HABIA PUESTO EN POSESION EN EL 2015 FUE DESESTIMADO, POR LO CUAL LA CONSTRUCCION ESTUVO DETENIDA DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2017, CUANDO RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR.PROCESO ACTUAL: RECIBIMOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR, EL 7-08-2017 PUESTA EN POSESION EL 15/08/2017 DEL NUEVO SOLAR. EL 19/02/2018 SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS DE EDIFICACIONES PARA QUE PROCEDAN A DISEÑAR LA PLANTA DE CONJUNTO.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 22/03/2018. SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELOS (06/04/2018). RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 23/04/2018 EN LA DGEE Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO, EL MISMO DIA (23/04/2018). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/05/2018. Colocando relleno compactado en el terreno y realizando prueba de compactación.En espera del permiso de medio ambiente para relleno compactado del solar.
1737 | 0241-15 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 79 | 73073350.67 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 20-01-2018 HASTA 19/02/2018, POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR 7.9 MM, EL 14/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 20/07/2018Bloques b1 -b2 –b3 –b4:Concluyendo con la instalación de ventanas. Continuación con las juntas de expansión. En proceso pintura exterior. Instalando puertas.Comedor:colocación ventanas.Colocación piso cocina.En el exterior: concluyendo con la solución pluvial. Encofrado de las gradas .ELECTRICIDAD EXTERIOR, CONCLUIR ELECTRICIDAD INTERIOR, JARDINERIA, EN PROCESO DE VERJA FRONTAL, VENTANAS COMEDOR, ACONDICIONANDO AREA GRADAS, PINTURA, LIMPIEZA GENERAL, APARATOS SANITARIOS.
1738 |  | LICEO LA CANELA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 56 | 75651441.73 | BLOQUE B2: Terminación de superficie en general, masillado de juntas, aplicación de pintura base.BLOQUE B3: suministro e instalación de tinaco, instalación de ventanas, instalación de puertas.BLOQUE B4: instalación de impermeabilizante, Instalación de ventanas y puertas, suministro e instalación de tinaco.COMEDOR: encofrado y de vigas y losa de techo en baños y cocina.EXTERIOR: limpieza de área entre bloques y área exterior frontal a plantel, replanteo y excavación de pozo séptico próximo al comedor.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA, DEBIDO A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION, LO CUAL SE RETRASO PORQUE EL CONTRATISTA NO ENVIO EL ESTUDIO DE SUELOS ADICIONAL QUE SOLICITO EN EL DEPTO. DE CALCULO, CON LA RAPIDEZ REQUERIDA, SE TARDO ALREDEDOR DE 3 MESES (SOLICITADO 07/03/2018). EL CONTRATISTA ENVIO EL NUEVO ESTUDIO DE SUELOS EL 16/05/2018.PENDIENTE SOLUCIÓN ESTRUCTURAL (DPTO. DE PRESUPUESTOS).
1739 | 0243-15 | LICEO PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 52041418.54 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 20/03/2018, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. NO SE HABIA PODIDO SOMETER A PROCESOS LA CUB. No.4, DEBIDO A QUE NO HABIA SIDO POSIBLE VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA, LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA NO COINCIDEN CON LOS DEL DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC. EL DPTO. DE DISEÑO SOLO HA VALIDADO 12,428.72 m3 CORTE Y 14,240.10 DE RELLENO. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA SOMETIO 12,468.54 m3 DE CORTE Y 18,565.88 m3 DE RELLENO. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO AYER (24/01/2017), CON LOS VOLUMENES RECONOCIDOS POR EL DPTO. DE DISEÑOS. LA CUBICACION No.4 FUE SOMETIDA EL VIERNES 26/01/2018. EL AGRIMENSOR DEL CONTRATISTA DEBE IR AL DPTO. DE DISEÑOS PARA ACLARAR EL VOLUMEN QUE NO FUE VALIDADO. NO HA ESPECIFICADO LA FECHA DE LA VISITA.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 20/03/2018 Colocación de bloques en la verja perimetral posterior y lateral derecho posterior.Colocación de bloques panderetas y divisionales 1er nivel bloque 1.Fraguachado 1er nivel bloque 1.PENDIENTE: SOLUCION PLUVIAL (DPTO. DE HIDRAULICA). RECIBIMOS LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD REALIZADAS PARA LA SOLUCION PLUVIAL MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#1997-2018 D/F 05/07/2018. SE LE REMITIO AL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS PARA QUE APLIQUEN DICHAS RECOMENDACIONES (OFICIO DGEE-PNEE/Z2/203-2018, 31/07/2018). RECIBIMOS EL PRESUPUESTO CON LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD APLICADAS EL 24/08/2018. ESTA SIENDO REVISADO POR LA SUPERVISION.
1740 |  | LICEO REPARTO FERMIN | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017, en la Ciudad Juan Bosch Santiago.SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL SOLAR Y EL CORTE DE ARBOLES.SE ENVIO EL ESTUDIO DE SUELOS AL DPTO. DE CALCULO EL 22/03/2018.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 20/06/2017PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 04/07/2018. Hemos recibido información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, deberá esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, via correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Esperamos las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente.últimos trabajos realizados fueron limpieza del solar, corte de arboles y capa vegetal.
1741 | 0245-15 | LICEO SALOME UREÑA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 68044900.87 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA POR PAGO DE SOLAR DESDE 01 DE ABRIL-2017 HASTA 09/05/2018, FALTABA COMPLETAR EL PAGO, POR EL CUAL EL DUEÑO DEL SOLAR IMPIDIA LOS TRABAJOS EN OBRA. MINERD ESTUVO ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA LES SUMINISTRARA UN DOCUMENTO FALTANTE, LUEGO DE RECIBIDO DICHO DOCUMENTO, LE REALIZARON EL PAGO.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 09/05/2018.Vaciado de zapatas mc1 en lateral derecho al lado bloque 1.Colocación de protectores de los cuatro bloques.Encofrado vigas y losas de comedor.Colocación de bloques, vaciado de vigas y columnas verja perimetral lado derecho.
1742 |  | VILLA OLIMPICA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 2 |  | Historico:El día de la puesta en posesión del solar (01/03/2018), todas las partes (por MINERD la Ing. Teofila Villa, por MOPC Ing. Diogenes Reyes, Ing. Angel Taveras y Arq. Adriana Bernabe y por parte del dueño del solar, su representante legal), constataron que en una porción del solar esta asentado un almacén ferretero, el cual, el representante del dueño del solar se comprometió a retirar, pero a la fecha (23/04/2018) aun no se ha hecho nada al respecto.RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#119-2018 DE FECHA 16/01/2018. PUESTA EN POSESION DE SOLAR, EL 01 DE MARZO DE 2018. RECIBIDO EL PAGO DEL AVANCE. PROCESO ACTUAL: EN PROCESO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 31/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE DISEÑO EL 01/08/2018. ESTAMOS EN ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO (DPTO. DE DISEÑO).SE LLEGO A UN ACUERDO CON LAS PERSONAS QUE ESTABAN OCUPANDO EL SOLAR, ESTOS SE ESTAN PREPARANDO PARA SALIR LO ANTES POSIBLE.
1743 | 0228-15 | YAPUR DUMIT | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | SE PUSO EN POSESIÓN INDICADO POR MINERD, EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. PENDIENTE INSTRUCCIONES DEL MINERD, DEFINIR EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO NEGOCIADO YA QUE UNO DE LOS OFERENTES (SUCESIÓN DE HERMANOS) NO ESTÁ DISPUESTA A VENDER SU PORCIÓN DEL TERRENO. EN ESPERA DEL MINERD DE PLANO CATASTRAL.
1744 |  | BASICA CANCA LA HOYA | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | Solar no identificado por MINERD.MEDIANTE EL OFICO UF-PNEE#2462-2018 D/F 14 DE AGOSTO DE 2018, MINERD NOS INFORMA QUE EL CONTRATISTA DE ESTE PLANTEL FUE REUBICADO EN LA CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DEL POLITECNICO LAS ANTILLAS-LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO.
1745 | 0247-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | HISTORICO: EL CONTRATISTA CON PLANOS DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES, LISTO PARA INICIAR OBRA, NO LE PERMITIERON INICIAR LOS TRABAJOS POR CIERRE DE CONTRATO ENTRE PROPIETARIO Y MINERD, ES UN CASO DE HERENCIA. EL PROCESO NO SE PUDO CONCLUIR POR ESTOS PROBLEMAS LEGALES (2 AÑOS). SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.PROCESO ACTUAL: SE PUSO EN POSESION DEL SOLAR, OFICIALMENTE, EL 13 DE ABRIL DE 2018.SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.ESTAN REALIZANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 09/05/2018, SE ENVIO EL MISMO DIA (09/05/2018) AL DPTO. DE CALCULO, PARA REVISION.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 16/07/2018.EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO.
1746 |  | TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1747 | 0249-15 | BASICA CRUCE DE BARRERO | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 49 | 47660469.83 | HISTORIAL:El muro eco se terminó por completo, pero hubo erosión en el relleno, debido a las lluvias generadas por los huracanes Irma y María (septiembre 2017). Solicitamos aprobación del MINERD para esta reparación de emergencia, la cual fué fiscalizada por el Ing. Pichardo del MINERD en fecha 20/10/2017 y aprobada mediante el oficio UF-PNEE#2813-2017 de fecha 31 de octubre de 2017. La reparacion se realizo por completo, en conjunto con la construccion del registro pluvial necesario para recolectar las aguas del área del muro.PROCESO ACTUAL:Trabajando en la acera de coronación del muro eco. Aplicando pañetando el Bloque 3.
1748 | 0250-15 | BASICA LA LOMOTA | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | HISTORICO: EL SOLAR ASIGNADO POR EL MINERD RESULTO TENER UNA TOPOGRAFIA MUY ACCIDENTADA, LO QUE IMPLICABA REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS ECONOMICAMENTE NO FACTIBLES, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLANTEL, POR LO QUE SE RECHAZO EL REFERIDO SOLAR. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2016, EN ESPERA DE LA ASIGNACION DE UN NUEVO SOLAR HASTA EL 14 DE AGOSTO, FECHA EN QUE RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR.PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 21 DE AGOSTO DE 2018. ESTA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
1749 |  | NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 4 |  | PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 02/07/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 27/08/2019 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1750 | 0442-15 | POLITECNICO NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 21568997.98 | PUESTA EN POSESIÓN EL 1 DE MARZO DEL 2017.PROCESO ACTUAL:preparando el entrepiso del b4. Se vaciaron las columnas del 1er piso del b4, se colocaron bloques en el 2do nivel del b3.
1751 |  | BASICA ANA LUZ CABRERA - EL AGUACATE DEL LIMON | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL16-01-2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEEE#118-2018. MINERD CANCELO LA PUESTA EN POSESION QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL MARTES 23/01/2018, POR MOTIVO DE LA PREPARACION DEL 5TO SORTEO DEL PNEE. FINALMENTE FUE PUESTA EN POSESION EL 15/02/2018.SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 19/03/2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/06/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 02/08/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/08/2018ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION DE INICIO DE TRABAJOS
1752 | 0252-15 | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 43 | 48329437.29 | El bloque-II: colocación pañete total en ambos niveles y techo caja de escalera, colocación de pintura base.El bloque I: continuación fraguache.El comedor: continuación relleno de reposición . Aulas inicial: continuación colocación de pisos.Bloque-4 : continuación de colocación de las cerámicas de los baños.Bloque -5: continuación de cerámicas de los baños.
1753 | 0253-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA GONZALEZ | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 11 | 3378957.32 | PUESTA EN POSESION 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016.Se ejecutó el levantamiento topográfico el cual se depositó en el MOPC en fecha 9/mayo/2017.Planta de conjunto recibida el 25/08/2017. El día 28/11/2017 se recibió la visita de parte del departamento de diseños del MOPC, para validar los niveles de pisos.Recibido planos arquitectónicos de los bloques 19/12/2017. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 01/03/2018PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/08/2018, MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA. PENDIENTE DE PAGO CUBICACION No.1 POR RD$3.3 MM (FINANCIERO-MINERD).
1754 | 0254-15 | LICEO CLAVIJO ARRIBA | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 95 | 41188913.51 | PROCESO ACTUAL: Contratista ha presentado diversos inconvenientes para la culminación de los trabajos por ejemplo, el equipo de perforación de los pozos se ha dañado varias veces y dificultad con el personal para cumplir con el trabajo acordado.Se estima que una vez terminado los trabajos de perforación de los pozos filtrantes y tubular, nos quedaría alrededor de una semana mas de trabajo para concluir.Actual: Se realizan trabajos de terminaciones del Bloque b-1 y el Bloque B2. relleno en acceso al área del comedor, construcción de los pozos filtrantes, Instalaciones eléctricas en los bloques y el comedor.
1755 |  | BASICA EL NARANJITO | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SEGUN ESTATUS DE GESTION INMOBILIARIA DEL MINERD, DE FECHA 20/04/2018. ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE SE ADQUIERAN 3,200 M2 DE TERRENO.
1756 |  | SAN IGNACIO DE SABANETA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | SITUACION ACTUAL: REALIZA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA. RELLENO COMPACTADO.PRESUPUESTO DE MUROS APROBADOS POR MINERD, RECIBIDOS EL 12/07/2018, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 1883-2018 D/F 25/06/2018.CONTRATISTA HA REALIZADO RECLAMACIÓN DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO DE MUROS DEBIDO AL ALZA DE LOS MATERIALES, ESTA SOLICITUD SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL MOPC.ESPERA PRESUPUESTO DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. DGE-PNEE-Z2-177-2018, D/F 13/07/2018. FUE VISITADA POR LA BRIGADA HIDRÁULICA EL 27/07/2018.
1757 |  | ANDRES – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES.
1758 |  | ANDRES – BOCA CHICA 2 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1759 |  | BASICA ANDRES BARRIO MIRAMAR | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DESCARTO EL SOLAR A CONSTRUIR. A LA ESPERA DE QUE MINERD BUSQUE OTRO SOLAR.
1762 | 0260-15 | LA CALETA – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 3122970.04 | EXCAVACIÓN MODULO DE ESTANCIA.
1763 |  | LA CALETA – BOCA CHICA 2 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 25597826.92 | CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE PINTURA BASE.SE REALIZAN TRABAJOS DE ESTRUCTURA METÁLICA EN TERRAZA EXTERIOR.
1764 |  | LICEO CAMPO LINDO NORTE | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 40175404.52 | EN ESPERA DE CUBICACION REALIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS.
1765 |  | TALLERES EN POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO (ITECO) | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 12599536.28 | COMUNIDAD: QUITA SUEÑO-COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN MUROS DE CONTENCIÓN 1RA TERRAZA.-COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN ZAPATA DE MUROS 2DA TERRAZA.-CONTINUACIÓN CON EL ENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCIÓN.NOTA:-A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE SUELO COMPLEMENTARIO, LUEGO DE REMISION DE 3 COTIZACIONES PROPORCIONADAS POR LA CONTRATISTA..ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1766 |  | ALCARRIZOS 1 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 | 0 | A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD
1767 | 0328-15 | ALCARRIZOS 2 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 26616580.22 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: SE HA AVANZADO 100% EN EL PAÑETE INTERIOR Y EN UN 85% EN EL PAÑETE EXTERIOR, DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.TERMINACIÓN DE BAÑOS, PISOS Y SUPERFICIE: SE COLOCO LA CERÁMICA Y PISO DE BAÑOS EN TODOS LOS BAÑOS, SE ESTA COLOCANDO EL PISO DEL PASILLO Y TERRAZA EN EL 2DO NIVEL, Y SE REALIZO EL RELIEVE DE LAS PUERTAS Y VENTANAS.TERMINACIÓN DE TECHO: SE REALIZO EL IMPERMEABILIZANTE 100% Y SE COLOCO LA TEJA A 100% EN TODOS LOS TECHOS INCLUYENDO LA CASETA DE MATERIALES.
1768 |  | ALCARRIZOS 3 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1769 |  | ALCARRIZOS 4 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 42284909.69 | EN ESPERA DE PLANOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS DE MODIFICACIÓN DE LA COCINA.APLICACIÓN DE PINTURA BASE Y PINTURA ACRÍLICA EN TECHOS.SOLUCIÓN HIDRÁULICA INTERIOR.CONSTRUCCIÓN DE CONTENES.
1770 |  | BASICA EL PROGRESO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1771 | 0333-15 | BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ - FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 56970446.13 | MUROS DE CONTENCIÓN: FUERON ENVIADOS A PRESUPUESTOS.BLOQUE B1: ENCOFRADO DE VIGAS. COMPACTACION DEL RELLENO EN ESTE BLOQUE.BLOQUE B2: SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROS, ASI COMO LA CONTINUACIÓN DEL ARMADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS BNP DE ESTE BLOQUE.
1772 | 0334-15 | BASICA MANUEL DE JESUS GALVAN | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 | 6539350.9 | ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR: SE ESTA TRABAJANDO EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA, SE HAN REALIZADO LOS CORTES REQUERIDOS PARA LOGRAR LAS TERRAZAS PROPUESTAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. Y SE ESTA A LA ESPERA DE VISITA DE HIDRÁULICA Y FISCALIZACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES, Y LOS MUROS DE CONTENCIÓN,. DEBIDO A LAS LLUVIAS NO SE HAN PODIDO REALIZAR LOS RELLENOS CORRESPONDIENTES.
1773 | 0446-2015 | BASICA OBRA DE DIOS | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 | 48351131.46 | RELLENO GRANULAR(CALICHE) ULTIMA ETAPA, PENDIENTE EN DPTOS.DISEÑO DE CAÑADA POR EL DPTO. DE HIDRÁULICA
1774 |  | BASICA OBRAS PUBLICAS-INVI | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 21381229.78 | PLANOS DE CONJUNTO Y SOLUCION DE VERJA PERIMETRAL: ESTOS PLANOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO. DE DISEÑO, YA QUE SE ESTA MODIFICANDO LA DISTRIBUCION DE LOS BLOQUES Y LA POSIBLE SOLUCION DE VERJAS CON MURO, DEBIDO A RELLENOS DE ACONDICIONAMIENTOS REALIZADOS.MOVIMIENTO DE TIERRA: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REALIZADOS DE RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y LA COMPACTACION DEL MISMO EN TODA EL AREA DEL PROYECTO, LO CUAL FUE REALIZADO PARA PODER ACONDICIONAR EL TERRENO. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS DE CONJUNTO MODIFICADOS, CON LOS NIVELES DE PISO Y EL PLANO DE LA VERJA PERIMETRAL.
1775 |  | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA
1777 | 0336-15 | LICEO LA UNION-TAMARINDO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 75167101.1 | EN ESPERA DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL PROYECTO.ARMADO DE LOSA 1N DEL B3. AUTORIZACIÓN DE VACIADO DE LOSALAS LLUVIAS NO HAN PERMITIDO INICIO DE RELLENO GENERAL.SUBIDA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE MUROS MM1 EN 2N DEL BLOQUE 3
1779 |  | LICEO NUEVO AMANECER | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 33415184.98 | BLOQUE B3 DE 3 NIVELES: EL PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA COMPLETO AL 100%.BLOQUE B2 DE 3 NIVELES: SE COLOCARON LOS BLOQUES DE 8” Y SE VACIARON LAS COLUMNAS SNP DEL 1ER NIVEL.3. BLOQUE B1 DE 2 NIVELES: SE COLOCARON LOS BLOQUES DE 8” Y SE VACIARON LAS COLUMNAS SNP DEL 1ER NIVEL. TAMBIÉN, SE RELLENO ESTE MODULO.
1780 |  | LICEO PARAISO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 88099030.29 | MUROS DE CONTENCIÓN: FUERON VALIDADOS POR EL MINERD, CON FECHA DEL 14 DE AGOSTO.COMEDOR: CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PISOS EN EL COMEDOR.CANCHA Y GRADERÍA: ARMADO Y ENCOFRADO DE LAS COLUMNAS SOPORTE PARA LUEGO PROCEDER AL VACIADO DEL HORMIGON.
1781 |  | LICEO SANTA BARBARA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | TRABAJOS INICIADOS, PERO SE DETUVIERON POR PROBLEMAS CON EL PROPIETARIO DEL SOLAR.
1782 | 0331-15 | PANTOJA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 22318086.65 | ENCOFRADO DE LOSAS Y DE VIGAS COMEDOR Y PASARELAVACIADO DE LOSAS Y VIGAS EN LACTANTES Y PASARELA
1783 |  | BASICA ESPEJO CAMPAMENTO 1 | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO ESPECIFICADO
1784 |  | LICEO GREGORIO LUPERON | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 21287214.55 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN TERRAZAS DE LOS MÓDULOS (100%),TERRAZA, COMEDOR Y CANCHA (0%).MODULO B-1: COLOCACIÓN DE BLOQUES 2N (100%), VACIADO DE COLUMNAS (3N) (100%), BLOQUES 3N (100%), VACIADO DE LOS (3N) (100%), CASETA ESCALERA (95%).MODULO B-3: COLOCACIÓN DE BLOQUES SNP (95%), VACIADO DE COLUMNAS (100%).REALIZANDO LA LOGISTICA CORRESPONDIENTE PARA DAR INICIO AL CORTE DE ULTIMA TERRAZA Y SOLUCION DE MUROS DE CONTENCION.
1785 | 0268-15 | BASICA LAS MISIONERAS | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES
1786 |  | LICEO MADRE LAURA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES
1787 |  | MUNICIPIO DE GUERRA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1788 |  | ALMA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 4021413.07 | EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS EN MÓDULOS.
1789 |  | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, POR LAS CONDICIONES DE TERRENO.
1790 |  | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 | 2671114 | EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO.
1791 |  | BASICA CAMILA HENRIQUEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | SOLAR PUESTO EN POSESIÓN. EN ESPERA DE PLANOS
1792 |  | BASICA ESPEJO PIKI LORA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | PUESTA EN POSESIÓN
1793 |  | BASICA LOS CARTONES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | PLANOS EN PROCESO EN DEPARTAMENTOS, DESPUÉS DE RESULTADOS DE ESTUDIOS DE SUELO.
1794 | 0286-15 | BASICA EL BONITO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | SE RECIBIÓ UN OFICIO DEL MINERD, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL CONTRATISTA A REACTIVAR LOS TRABAJOS, SE LE NOTIFICO AL CONTRATISTA.
1795 |  | BASICA INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | SE ESTA A LA ESPERA POR PARTE DE MINERD DE LA APROBACIÓN DE LA PLANTA DE CONJUNTO.RE-UBICADA EN EL POLITÉCNICO SAN VICENTE DE PAÚL.
1796 |  | BASICA LA UREÑA NORTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 67413767.44 | INICIO TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ALUZINC EN EL COMEDOR.INICIO DE TRABAJOS EN CANCHA.PLANOS DE ÁREAS EXTERIORES ENVIADOS.
1797 | 0289-15 | BASICA LAS CASITAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 | 12497551 | MODULO INICIAL: PAÑETE AREA INTERIOR Y EXTERIOR.
1798 |  | BASICA SANTO DOMINGO SAVIO (BASICA LOTIFICACION DEL ESTE) | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENVIÓ AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO MOPC POR MEDIO DEL OFICIO DGEE/Z1/148-2017 D/F 25-04-17, EL INFORME RECIBIDO DE PARTE DEL MINERD MEDIANTE EL UF-PNEE#966-2017 D/F 20 DE ABRIL DE 2017, QUE CONTIENE UN INFORME DE VISITA Y LOS PLANOS EN FORMATO DIGITAL, CORRESPONDIENTES AL NUEVO DISEÑO
1799 |  | BASICA MANUEL AURELIO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 111502154.41
1800 | 292-2015 | BASICA MOVEARTE EL DIQUE | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 23 | 44788405.2 | -MODULO 1: ENCOFRADO DE LOSA 2DO NIVEL.-MODULO 2: FUE VACIADA LA LOSA DEL 3ER NIVEL, COLOCANDO BLOQUES EN ANTEPECHO Y COLOCACIÓN DE PAÑETE EN 1ER NIVEL. -ACONDICIONAMIENTO EN CANCHA.
1801 |  | BASICA PROF. JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 26924305.71 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOBLOQUE B-1-VACIADO DE LOSA 1ER NIVELBLOQUE B-2- COLOCACIÓN PAÑETE EXTERIOR E INTERIOR
1802 |  | BASICA RESPALDO ALMA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 52063198.95 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): PINTURA ACRÍLICA INTERIOR DE TODOS LOS NIVELESBLOQUE B2 ( NIVELES): PINTURA ACRILICA INTERIOR DE TODOS LOS NIVELES.BLOQUE INICIAL : PINTURA ACRÍLICA INTERIORBLOQUE UN NIVEL: COLOCACIÓN BLOQUES DE 8"SNPÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE SÉPTICOS CANCHA: CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO. COLOCACIÓN MUROS GRADAS TUBERIAS DE ARRASTRE
1803 |  | BASICA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 52021403.31 | BLOQUE 1: PINTURA BASE DE MUROS Y TECHOSBLOQUE 2: PINTURA BASE DE MUROS Y TECHOSBLOQUE 3: PAÑETE EN 2DO NIVEL Y DESENCOFRADO DE COLUMNA DE 3ER NIVEL.BLOQUE 4: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR Y PINTURA BASE.COMEDOR: COLOCACIÓN DE BLOQUES SNP Y RELLENO COMPACTADO EN INTERIOR DE MODULO.
1804 |  | CANCINO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 95 | 28412008.56 | COLOCACIÓN DE PISOS EN TERRAZA 2DO NIVEL.COLOCACIÓN DE TOPES DE GRANITO EN BAÑOS.CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y AGUAS NEGRAS.
1805 |  | CENTRO MODELO DE INICIAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | PLANOS EN PROCESO EN DEPARTAMENTOS, DESPUES DE RESULTADO DE ESTUDIOS DE SUELO.
1806 |  | EL ALMIRANTE 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 22540351 | PAÑETE INTERIOR EN AULAS DE 2DO. NIVEL
1807 |  | EL ALMIRANTE 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | SOLAR: EN ESPERA DE PERMISO DE MEDIO AMBIENTEVERJA PERIMETRAL: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS CONTENCIÓN.
1808 |  | EL ALMIRANTE 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 33916238.53 | EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACION PARA CONTINUAR LA OBRA
1809 |  | ENSANCHE OZAMA (CM) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITE QUE INICIEN LOS TRABAJOS EN OBRA QUE NO SE REALIZE EL PAGO.
1810 |  | LA BARQUITA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 37533807 | CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE SANITARIA Y PLUVIAL EXTERIOR.SE TRABAJA EN LA COCINA DE ACUERDO A LOS NUEVOS PLANOS.
1811 | 0297-15 | LICEO EL BONITO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | SE RECIBIÓ UN OFICIO DEL MINERD, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL CONTRATISTA A REACTIVAR LOS TRABAJOS, SE LE NOTIFICO AL CONTRATISTA.
1812 |  | LICEO INVIDOREX | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 100956362 | TERMINADO
1813 |  | LICEO INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 50100830.56 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): BLOQUE B2 (3 NIVELES): COLOCACIÓN DE ACERO LOSA 3ER ENTREPISO.MUROS PANDERETA EN TODOS LOS NIVELESCOMEDOR 360 TIPO A: MUROS DE 6" SNP
1814 |  | LICEO JUAN PABLO DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 49 | 49015675.45 | BLOQUE B-1: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL MODULO.COMEDOR A-360: RELLENO INTERNO DEL COMEDOR.BLOQUE B-2: VACIADO DE LOSA Y VIGAS DEL SEGUNDO NIVEL.BLOQUE B-3: COLOCACIÓN DE MUROS MM BNP y SNP.ÁREA EXTERIOR: REPLANTEO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.
1816 |  | LICEO SANTO DOMINGO ESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | EL PROPIETARIO DE SOLAR AUTORIZO LOS TRABAJOS DE OBRA DEBIDO A QUE SE LE PAGO EL SOLAR. LA OBRA ESTA PREVISTA A INICIAR EL 28/08/2018
1817 |  | LICEO VILLA FARO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 21093124.04 | ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS 3ER. NIVELARMADO DE LOSA 3ER. NIVEL BLOQUE B1 COLOCACIÓN DE BLOCKS EN MURO MM1
1818 |  | LOS MINA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 21039673.03 | MÓDULOS: CONTINUACIÓN PAÑETE EN EL 1ER NIVEL. ENCOFRADO DE LOSA INCLINADA EN 2DO NIVEL. VERJA PERIMETRAL: VACIADO DE HORMIGÓN Y COLOCACIÓN DE BLOCKS EN MURO MM1.
1819 |  | LOS MINA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | MODULOS: REPLANTEO DE LOS MÓDULOS.NOTA: A LA ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA INICIO DE TRABAJOS.
1820 |  | LOS TRES BRAZOS 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
1821 |  | LOS TRES BRAZOS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1822 |  | MENDOZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 | 10888920 | A LA ESPERA DE REVISIÓN DE PLANTA DE CONJUNTO PARA ESTUDIO DE SUELO
1823 |  | POLITECNICO MOVEARTE OZAMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 31410109 | POR DECISIÓN MINERD SE HARÁ UN CAMBIO DE SOLAR POR EL ALTO COSTO DEL TERRENO ACTUAL.
1824 |  | TALLERES EN POLITECNICO PERLA ANTILLANA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 42760478.47 | BLOQUE 1: (TALLER INSTALACIÓN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO): INSTALACIÓN TECHO METÁLICO. Bloque 2: (TALLER ELECTRÓNICA DIGITAL Y MICROCOMPUTACION ): INSTALACIÓN TECHO METÁLICO. Bloque 3: (TALLER DE GASTRONOMÍA Y TURISMO): PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.CÁMARA SÉPTICA: PAÑETE INTERIOR. ÁREA EXTERIOR: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION.
1825 | 0283-15 | VILLA LIBERACION/EL TAMARINDO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 10 | 7429862 | VACIADO DE ZAPATA MUROS DE VERJA FRONTAL
1826 |  | BASICA CAMPECHITO-CHARLLE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | BLOQUE B4: REALIZÁNDOSE EXCAVACIÓN ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROSREALIZANDO TRABAJOS DE RELLENO DE NIVELACIÓN
1827 |  | BASICA CASA VIEJA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 0 | 16049126 | SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO, ESPERANDO LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
1828 |  | BASICA EL CERCADILLO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 25 | 17048207 | ÁREA EXTERIOR: EXTRACCIÓN DE CAPA VEGETAL (45%). CORTE EN ÁREA DE MUROS MC-4 (20%).
1829 |  | BASICA EL CRISTAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 13179404 | MODULO B2: EXCAVACIÓN DE ZAPATASMODULO B3: EXCAVACIÓN DE ZAPATASCISTERNA: COLOCACIÓN DE BLOCKS Y VIGAS
1830 |  | BASICA ESPEJO ANA CELIA VIUDA VASQUEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | REALIZÁNDOSE TRABAJOS DE RELLENO DE NIVELACIÓNINICIANDO EXCAVACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
1831 |  | BASICA ESPEJO RAMONA NERIS SOSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 66346760.2 | BLOQUE B1: COLOCANDO IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE PISOS, PINTURA BLOQUE B2: COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISOS, ESCALONES. BLOQUE B3: PAÑETE EN TODOS LOS NIVELES
1832 |  | BASICA LA JAVILLA-NUEVO PROYECTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA: LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL Y RELLENO EN BANQUETASCOLOCACIÓN DE LETREROVERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN DE BLOCKS BNP EN PARTE FRONTAL.BLOQUE B1: REPLANTEO DE MODULO
1833 |  | BASICA LOS REDIMIDOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 55383889.58 | BLOQUE B1: REPLANTEO DEL 3ER NIVELBLOQUE B2: REPLANTEO MUROS MM1 y MM2 EN PRIMER NIVELBLOQUE B3: ENCOFRADO LOSA DE 1ER NIVEL BLOQUE B4:-COMEDOR: COLOCACIÓN DE MUROS SNP
1834 | 0316-15 | BASICA PARAISO ESCONDIDO (MAMA TINGO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 52876432.26 | COMEDOR: COLOCACIÓN DE BLOCKS DE 6" (5%). VACIADO DE VIGASBLOQUE B-2: COLOCACION DE PISOS EN 3ER NIVEL (95%). COLOCACIÓN DE ZOCALOS (95%). COLOCACIÓN DE PISOS EN 2DO NIVEL (95%). ÁREA EXTERIOR: ENCOFRADO DE MURO MC-1 (75%).LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA HAN PROVOCADO UN ATRASO EN LA EJECUCION DE PARTIDAS EXTERIORES.
1835 |  | BASICA PARAISO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | ÁREA EXTERIOR: DESYERBE SOLAR(COMPLETO). EXTRACCION CAPA VEGETAL (30%).AUN NO HAY CAMBIOS NOTABLES EN OBRA. SE COMENZARA CON CORTE Y RELLENO AL FINAL DE LA SEMANA.
1836 |  | BASICA SABANA PERDIDA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO ESPECIFICADO
1837 | 0454-15 | BASICA SAN FELIPE SUR-GUALEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 42433497.85 | RELLENO DE REPOSICIÓN EXTERIOR BLOQUE B-2ENCOFRADO DE LOSA 3ER NIVEL BLOQUE B-2VACIADO DE LOSA DE CAJA DE ESCALERA BLOQUE B-3
1838 | 0318-15 | BASICA VILLA JERUSALEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 33298741.57 | COLOCACION DE BLOQUES SNP. RELLENO DE PREPOSICION EN MODULO B3.COLOCACIÓN DE ENCOFRADO DE VIGAS SOBRE NIVEL DE PISO EN MÓDULO B2
1839 |  | GUARICANO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN
1840 |  | GUARICANO 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | PROBLEMAS LEGALES DE SOLAR MINERD ESTA EVALUANDO CAÑADA QUE PASA POR EL MEDIO DEL SOLAR.
1841 |  | LICEO EDEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES, SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO COMPLEMENTARIO.
1842 | 0456-15 | LICEO EL MAMEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 | 7513246 | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA ´PUESTA DE POSESIÓN.
1844 |  | LICEO LA CEIBA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 47623588.27 | BLOQUE B-1: COMPLETANDO PAÑETE EXTERIORBLOQUE B-2: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PISOSBLOQUE B-3: TRABAJOS EN AREAS DE LABORATORIOSCOMEDOR: REPLANTEO DE MUROS SNPMUROS: VACIADO DE MURO MC1
1845 |  | LICEO LA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE CONJUNTO Y RE-DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN.
1846 |  | LICEO LA VICTORIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | OBRA DETENIDA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITE QUE INICIEN LOS TRABAJOS POR FALTA DE PAGO POR PARTE DEL MINERD. CONTRATISTA CUENTA CON PLANOS ESTRUCTURALES
1847 |  | LICEO PADRE EMILIANO TARDIF | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | PLANOS ARQUITECTÓNICOS LISTOS.EN ESPERA DE PLANOS DE MUROS DE CONTENCIÓN.INFORMACIÓN CURVAS DE NIVELPUESTA EN POSESION LISTA. EN ESPERA DE APROBACION DE MEDIO AMBIENTE .EN ESPERA DE COLOCACION LETRERO.
1848 | 0323-15 | LICEO PUNTA -LOS BAMBUS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 51256795.8 | CONTINUACION CONSTRUCCION DE MURO TERRAMECHCOLOCACION DE PISOS 1ER NIVEL B-1
1849 |  | LICEO SALOME UREÑA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACION PARA LA PUESTA DE POSESION
1850 |  | LICEO VILLA JERUSALEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 31796911.28 | ACTIVACIÓN DE TRABAJOS EN OBRA.
1852 |  | PALMAR ENCANTANDO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN.
1853 |  | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | EN ESPERA QUE MINERD ENVÍE CARTA DE PUESTA EN POSESIÓN ACTUALIZADA PARA VERIFICAR PLANOS CATASTRAL.
1854 |  | SABANA PERDIDA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA
1855 | 0305-15 | SABANA PERDIDA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO DE PARTE DEL CONTRATISTA.
1856 |  | SABANA PERDIDA 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1857 | 0306-15 | SABANA PERDIDA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 8017215.26 | DETENIDA POR FALTA DE PAGO.
1858 |  | TALLERES EN POLITECNICO JUAN PABLO II FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 29861866.79 | REALIZANDO TERRAZAS DE NIVELACIONBLOQUE B1:INICIO REPLANTO BNPBLOQUE B2:REPLANTEO SNP DE MUROS #6BLOQUE B3 : VACIADO DE COLUMNAS CAMUROS DE CONTENCCION: TERMINADOS MUROS TERRAMESH SYSTEM
1859 |  | URB. PRIMAVERAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1860 |  | VILLA MELLA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 44622741.13 | CONTINUA. COLOCACIÓN DE TEJAS EN MODULO DE 2 A 3 Y DE 3 A 4CONTINUA. COLOCACIÓN DE PISOS EN PASARELACOLOCACIÓN DE TUBERÍAS SANITARIAS
1861 |  | VILLA MELLA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 27559261.9 | CONTINUA CONSTRUCCIÓN DE MUROS TERRAMESHSUMINISTRO DE PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN TERRAMESHRELLENO COMPACTADO EN MURO TERRAMESH
1862 |  | VILLA MELLA 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO. PROBLEMAS LEGALES DEL SOLAR. MEDIO AMBIENTE TIENE UNA CASETA E IMPIDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS.
1863 |  | VILLA MELLA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PONERLA EN POSESIÓN
1864 | 0343-15 | ALAMEDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | 1.PUESTA EN POSESIÓN PARA REINICIAR TRABAJOS. EN PROCESO PRELIMINARES PARA INICIO.2. LIMPIEZA REALIZADA, ESPERA DE INICIO DE EXCAVACIONES PERO EL CONTRATISTA SOLICITA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.
1865 |  | BASICA EL CAFE 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 20 | 8674647 | CAMINO DE ACCESO: A LA ESPERA DEL PRESUPUESTO DEL DPTO DE DISEÑO Y ESTUDIO DE CARRETERA, SOBRE EL ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICA EL CAFE 2.LOS TRABAJOS EN ESTA SEMANA SE ENCUENTRAN PARCIALMENTE PARALIZADOS, DEBIDO A LA DIFICULTAD DE QUE LOS EQUIPOS PESADOS PUEDAN ACCESAR AL PROYECTO; POR LO QUE LA CONTRATISTA SOLICITO AL MINERD QUE SE AUTORICE REALIZAR LOS ACONDICIONAMIENTOS DE LUGAR.
1866 |  | BASICA ESPEJO JAMAICA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | 1.TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO. (RELLENO)2. ESPERANDO SOLUCIÓN DEL DPTO. DE HIDRÁULICA PARA PROBLEMAS EN EL SOLAR.
1867 |  | BASICA JUAN GUZMAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1868 |  | BASICA LAS PALMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS DE NIVELES DE PISO
1869 |  | BASICA MOVEARTE FLOR EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1870 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1871 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1872 |  | HERRERA- EL ABANICO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA DE POSESIÓN.
1873 |  | HERRERA- EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1874 |  | HERRERA- EL LIBERTADOR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1875 |  | HERRERA-ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO
1876 |  | HERRERA-LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO
1877 |  | HERRERA-LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | SOLAR PUESTO EN POSESION
1878 |  | LAS CAOBAS-EL ROSAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
1879 |  | LICEO HATO NUEVO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 74730488.06 | BLOQUE B1: TERMINACIÓN GENERAL. BLOQUE B2: PINTURA BASE Y TERMINACIÓN GENERAL BLOQUE B3: PINTURA BASE Y TERMINACIÓN GENERAL COMEDOR: PREPARANDO TECHO METÁLICO, CHAPAPOTE EN ÁREA DE COCINA.
1880 |  | LICEO BUENOS AIRES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA: DEFINICION DE NIVELES EN TERRAZAS
1881 |  | LICEO LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1883 |  | MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1884 |  | POLITECNICO MOVEARTE FLOR EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1885 |  | VILLA AURA - LOS OLIVOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | 1.INFORME DE ESTUDIO DE SUELO ENTREGADO AL DPTO. DE DISEÑO, ESPERANDO LOS PLANOS.
1886 |  | ESPERANZA | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 50 |  | Estancia de Traspaso de OISOE. Esta estancia esta siendo revisada por la supervision para preparar el informe de situación actual de la obra. La supervision ha iniciado dicho proceso el 29.08.2018, fecha donde se nos ha sido suministrada la cubicacion No. 3 Oficial por parte de Minerd.Conjuntamente, se ha solicitado la visita de la unidad de topografía del MOPC el 30.08.2018, para que realice un levantamiento para actualizar los niveles de pisos y trabajar el plano de terminación.
1887 | 0364-15 | LICEO BOCA DE MAO | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 20004567.26 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO.Se esta trabajando en la excavación para platea de Bloque B-2, conjuntamente con las colocación de bloques en muros de protección MM1 en áreas BNP de verja perimetral y el pulido de pisos y paredes de cisterna.
1888 |  | LICEO CRUCE DE ESPERANZA | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | SITUACIÓN ACTUAL: DETENIDA. A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES SOLICITADOS EL 22.08.2018, AL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS. CALCULO NO LO HA TRABAJADO YA QUE ESPERA UN DETALLE DE LA SECCIÓN DE SUELOS.No obstante, el contratista procede a localizar y acopiar las piedras a utilizar para el relleno reforzado con geomalla en la mina, sin embargo, no se ejecuta labor en obra debido a que se necesitan los planos estructurales para tener las dimensiones de platea y proceder con el corte de las plataformas, ya que estos cortes deben realizarse y trabajarse inmediatamente el relleno de las excavaciones para evitar derrumbes, por lo que es necesario recibir dichos planos para iniciar el proceso de excavaciones.
1889 |  | LICEO EL MAIZAL | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PROCESO ACTUAL: Fue realizada la visita técnica interinstitucional el 28/06/2018. A la espera de las soluciones hidraulicas, de muros y acceso requeridos en el plantel.
1890 |  | LICEO LA CAYA | VALVERDE | LAGUNA SALADA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 32 | 15271546.81 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO. BLOQUE B1: Colocación de Bloques Sobre Nivel de Piso y vaciado de columnas y losa.BLOQUE B2: Colocación de bloques y pañeteCOMEDOR: No se realiza ninguna actividad.
1891 |  | BASICA TAITABON | VALVERDE | MAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 5960767.28 | Reinició Trabajos el 24/04/2018,. Ritmo Aceptable.Situación Actual: Se trabaja en la construccion de cisterna, excavación de verja perimetral, excavación de muros MM1, vaciado de zapatas y colocacion de bloques B.N.P modulo B1, vaciado de zapata de verja perimetral y vaciado de zapata de muros MM1 en tramo lateral derecho.
1893 | 0370-15 | LICEO CURNO-UASD | VALVERDE | MAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 36161874.01 | PROCESO ACTUAL: RITMO ACEPTABLESe trabajan efectivamente los bloques B1-B2-B3 y el comedor. Asi como también la rampa sobre muro MC3. El bloque B1 se trabaja el encofrado de losa del 1er entrepiso, en el bloque B2 se trabaja el encofrado del entrepiso del 2do nivel, en el comedor el relleno BNP y chappapote, en el bloque B3 en el armado de zapatas y se concluye la excavación de la zapata de las mismas, en el bloque B4 se trabaja con el replanteo del bloque.
1894 | 2555 | CENTRO EDUCATIVO FERREGU | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 15516622.53 | TRABAJOS PRELIMINARES LISTOMOVIMIENTO DE TIERRA: PREPARANDO PARA RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO EN MEJORAMIENTO DEL TERRENO.
1895 | 447-2013 | LICEO EL HIGO | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 0 | Escuelas del contratista plantel JULIO ENOR COLON.
1896 | 1379-2012 | LICEO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 0 | Terminada.
1897 | 705 | BÁSICA PIEDRA BLANCA HATILLO Y BÁSICA JUMUNUCU | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 66 | 9855546 | OBSERVACIONES :DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA SE HA NOTIFICADO VIA EMAIL INICIAR LOS TRABAJOS EN FECHA 19/3/18 EL CUAL NO HA INICIADO CON LOS TRABAJOS. FUE NOTIFICADO A MINERD EL 9/7/18 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/747-2018.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS BLOUE B1 : 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,7% PROTECTORES DE HIERRO.ÁREA EXTERIOR: 100% LIMPIEZA, 40% PINTURA EN CANCHA , 10%JARDINERÍA PAISAJISMOVERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 85%, PORTÓN DE ENTRADA 10%.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%CONDICION ACCESO: CRUDO.COMINIDAD: PIEDRA BLANCA HATILLO.
1898 | 1567-2013 | POLITECNICO PUEBLO NUEVO BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69322310
1899 | 2518 | INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO (IPISA) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43057869.07 | INAUGURADA. CUBICACION FINAL ENVIADA CON CONSENSO APLICADO
1900 | 2567 | BASICA JOSE CASTELLANOS | PUERTO PLATA | GUANANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35063820 | HISTORICO:Última cubicación pagada #6 por RD$ 5,536,707.86 en fecha 12/01/2018.
1901 | 1565 | BASICA BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 71412265.51
1902 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 13366614 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez.ACTUALTrabajos concluidos en este plantel. Procederá a ejecutar el plantel Puerto Plata 3 (Fase 2)
1903 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | LICEO MARTIN HIRALDO Fase 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez.
1904 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 3 |  | BASICA PUERTO PLATA 3 FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar. Recibió pago de cubicación para poder iniciar dichos trabajos.Recibió el plano de conjunto aprobado por MINERD el 22 de junio 2018Realizó los Estudios de Suelos, entregados en julio 2018.ACTUALA esperas de planos estructurales.Actualmente en Departamento de Calculo y estructuras MOPC.
1905 | 642-2014 | BASICA RANCHITO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 14515443
1906 | 0021-16 | BASICA HERMANOS PUELLO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | EN ESPERA DE DISEÑO Y PRESUPUESTO EDIFICACIÓN PARA ENVIAR A MINERD A APROBACION.
1907 | 0021-16 | BASICA LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR EN NEGOCIACIÓN
1908 |  | LICEO EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD NO PERMITE INICIAR LOS TRABAJOS. EXIGEN MAS AULAS, Y ENVIARON COMUNICADO A MINERD.SITUACION ENVIADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/267-2018 D/F 28/5/18
1909 | 0113-16 | LICEO PEKIN ADENTRO (ETAPA 2) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 55 | 36655826.95 | HISTORICO:LOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS EN DICIEMBRE DEL AÑO 2016 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 26/09/2017 HASTA EL 30/10/2017, ESPERANDO CAMBIOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL (DPTO. DE CALCULO), DEBIDO A EVIDENCIAS DE VULNERABILIDAD DE UNO DE LOS CUERPOS, EL CUAL CARECIA DE MUROS SISMICOS.ESTUVO ACTIVA DESDE EL 30/10/2017 HASTA 03/07/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LA OBRA ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS (TIENE PENDIENTE LA CUBICACION No.4, LA CUAL ESTA A LA ESPERA DE PRECIOS DE LOSA, ANDAMIOS, MUROS EN EL DPTO. DE PRESUPUESTOS)PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 03/07/2018EL CONTRATISTA DETUVO LA OBRA ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS (TIENE PENDIENTE LA CUBICACION No.4, LA CUAL ESTUVO A LA ESPERA DE PRECIOS DE LOSA, ANDAMIOS, MUROS EN EL DPTO. DE PRESUPUESTOS. AHORA ESTA EN FISCALIZACION MINERD (23-07-2018).ACTIVIDADES QUE SE ESTABAN EJECUTANDO AL MOMENTO DE DETENERSE LA OBRA:Bloque B1: Trabajando terminación de superficie primer y segundo nivel..Trabajando en el encofrado de losa maciza primer entrepiso ; continuando el replanteo de muros segundo nivel. Muros de mampostería primer nivel Colocando pisos y zócalos(granito de fondo gris) primer y segundo nivel.Trabajos de pintura base y acrílica interior y exterior.
1910 | 0113-16 | COLEGIO DON BOSCO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: COLOCACIÓN DE VALLA.SE ENVIARON PLANOS EN FECHA 01/11/17. ESPERA RECONSTRUCCION DE CANCHA PARA INICIO DE TRABAJOS. SE REMITIO A MINERD SOLICITUD DE LA DIRECCION DEL PLANTEL REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MEDIANTE DGEE/Z1/598-2018 DE FCEHA 04/06/18.
1911 | 0113-16 | JUAN CRISOSTOMO ESTRELLA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 80 | 7069012.02 | SECTOR: LA ROSARIO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:CANCHA: 100% TECHO ALUZINC, INSTALACIONES ELECTRICAS.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO NOTA:SE SOMETIO CUBICACION NO,1 EL 26/05/18 LA CUAL NO HABIA PODIDO SER PROCESADA POR REVISION DE PRESUPUESTO (DEPT.PRESUPUESTO). FUE SOMETIDA NUEVA VEZ EN FECHA 6/07/18 SIN MONTO DEFINIDO. EL CONTRATISTA NO CUENTA CON RECURSOS PARA CONTINUAR.NOTA: PENDIENTE PLANOS ELECTRICOS (DEPT. DISEÑO), SOLICITADO EN FECHA 01-05-2018 VIA CORREO Y MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/633-2018 11/06/2018.
1912 | 2566-2013 | LICEO CORINA BELLIARD | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 12 | 6346814.92 | Actual: No se realiza ninguna actividad en Obra.Luego de realizados los trabajos de extracción y bote de capa vegetal en las canchas, la obra esta detenida, el contratista alega que siente temor de iniciar los talleres de excavación de zapatas de columnas y muros de los bloques y comedor, debido al problema con el pago de las cubicaciones por asuntos legales. Aun esta pendiente de pago la cubicacion No. 1, sometida en marzo. Se ha generado una segunda cubicacion.
1913 | 2556-2013 | BASICA LA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5
1914 | 2556-2013 | BASICA MARIA MONTESORRI | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1915 | 0191-2015 | BASICA PARAISO (LICEO MARIA TERESA MIRABAL) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1
1916 | 0535-2014 | TALLERES DEL POLITECNICO INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES Y OFICINAS IEESL, LOYOLA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 52924310 | OFICINAS: CORRECCIONES EN TECHO, PINTURA.TALLERES DEL REFOR: INSTALACIONES ELECTRICA, PINTURA.EXTERIOR: CÁMARA SÉPTICA, ACERA PERIMETRAL, PAISAJISMO.
1917 | 2130-2013 | BASICA SALUSTIANO ACEBAL MARTINEZ-LOS COROZOS (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1918 | 0534 | CENTRO ESTUDIANTIL LOYOLA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | TRABAJANDO DEMOLICION
1919 | 644-2013 | BASICA RUBEN VALDES SANCHEZ - PIEDRA GORDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE LA PLANTA EN CONJUNTO.
1920 | 0186-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 0 | TERMINADA
1921 |  | BASICA VICTORIA PEÑA (LICEO VILLA MORADA) | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES. RAUL JIMENEZ DE MINERD DIO LA AUTORIZACION PARA INICIAR LA DEMOLICION DE LO EXISTENTE.
1922 |  | JOSE DEL CARMEN SENA SEGURA (LICEO CRISTOBAL) (LICEO VILLA MORADA) | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES.
1923 |  | JOSE GABRIEL GARCIA (LICEO VILLA MORADA) | MONTE CRISTI | CASTAÑUELAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | Contratista entrego informe geotecnico a la Dirección de Edificaciones Escolares el 28/08/2018. Remitido al departamento de estructuras el 30/08/2018, para continuar con el proceso establecido.1) En espera de solución y presupuesto adicional de muros.2) Planos EstructuralesNota: Primer Estudio estudio de suelo realizado el 06/08/2018
1924 |  | ANTONIO DUVERGE DUVAL (BASICA LA GALLERA) | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENVIADO A DISEÑO, A LA ESPERA DE PLANOS ARQUITECTONICOS.
1925 |  | LOS FRANCESES (BASICA LA GALLERA) | EL SEIBO | MICHES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENVIÓ LA PLANTA PARA SONDEOS, A LA ESPERA DE QUE SE REALICE EL ESTUDIO DE SUELOS.
1926 | 0157 | VILLEGAS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TN
1927 | 0155 | JOSE ALTAGRACIA TEJEDA - SALOME UREÑA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 77 |  | -BLOQUES: PEDIDO DE PUERTAS Y VENTANAS.-COMEDOR: VIGA DE CORONACIÓN.
1928 | 0159 | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ - EL PINO | DAJABON | EL PINO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 |  | Ha sido remitido al departamento de diseños el día 28/08/2018 vía correo electrónico el informe de evaluación visual elaborado por el departamento de estructuras según oficio No. 156 d/f 27 de Agosto 2018 con el objetivo de que sean diseñadas la soluciones según las recomendaciones en los puntos 1,3,4,5.para ser enviadas al ministerio de educación para aprobación.Este informe surge a raíz del problema del tramo de verja afectado por relleno y por condición estructural presentadas en el bloque B1Nota: Condición proveniente del anterior contratista,
1929 | 0153 | CE JUAN PABLO DUARTE | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 |  | - MODULO DE AULAS: ENCOFRADO LOSA 3ER NIVEL, TERMINACIONES SUPERFICIALES EN 1ER Y 2DO NIVEL Y COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.
1930 | 4429 | LAS CAÑAS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 88 |  | ACTA DE PUESTA EN POSESION A CONTRATISTA DE SEGUNDO LUGAR FUE RECIBIDA DEL MINERD EL 11/7/18. A LA ESPERA DE PROGRAMAR PUESTA EN POSESION. EN ESPERA DE GESTION INMOBILIARIA.
1931 |  | POLITECNICO FE Y ALEGRIA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1932 | 4241 | LICEO CESAR EVERTZ | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3
1933 | 1291 | LICEO LAS CHARCAS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 |  | ESTE PLANTEL FUE ADJUDICADO AL GANADOR DEL 2DO LUGAR, PARA TERMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES, LUEGO DE HABERLE RESCINDIDO EL CONTRATO AL GANADOR DEL 1ER LUGAR. PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION DEL NUEVO CONTRATISTA EL 01/08/2018. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS SIGTES. PLANOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS (DPTO. DE DISEÑOS, 01/08/2018):De cada bloque:Planos estructurales.Planos sanitarios (solo está en pluvial de techos).Planos eléctricos.*Generales:Plano de cisterna.Planos de baño/vestidor.*En la planta de conjunto:Planos sanitarios.Planos eléctricos alta tensión y luminarias. PENDIENTE PRESUPUESTO PARA CANCHA DOBLE (DPTO. DE PRESUPUESTOS, DGEE-PNEE/Z2/218-2018, 08/08/2018)
2058 |  | CONSTRUCCIÓN CUERPO DE BOMBEROS TIPO 2, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | TERMINADO | 1 | 28525229.45 | En proceso de Pre-recepcion
2059 | 335-2016. | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICÍA TIPO 1, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | TERMINADO | 1 | 8584560.97 | Entregado y en uso.
2060 | 333-2016. | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO DE POLICÍA, TIPO 2, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.95 | 16122226.42 | Correccion de las observaciones realizadas en la pre-recepcion
2061 | 338-2016 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PARA ENVEJECIENTES 1RA Y 2DA ETAPA, CIUDAD JUAN BOSCH, | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.99 | 41471923.84 | Trabajos de interconexion electrica.
2062 | 335-2016 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS TIPO 1, CIUDAD JUAN BOSCH CONTRATO | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.95 | 12177257.98 | Proceso de correcion de las observaciones realizadas en la pre-recepcion.
2063 | 337-2016. | CONSTRUCCIÓN CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | TERMINADO | 1 | 35883724.7 | Repcecion provisional.
2064 | 339-2016. | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES EL PARQUE VIAL, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.7 | 19748659.15 | Trabajos de Estampado de pisos, construccion de aceras y contenes, terminacion de graderias y desposito de basura.
2065 | 334-2016 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.55 | 32380354.79 | Trabajos en nave de talleres. Colocacion de bloques y vaciado de vigas perimetrales.
2066 | 160-2015 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PADRE DE LAS CASAS - BOHECHIO, | AZUA | PADRE LAS CASAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2068 | 16-2017 | CONST. ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE AGUA DE LUIS, | MONTE CRISTI | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.425 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2069 |  | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN PUENTE LOSA EN LA COMUNIDAD DE CABIA, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2070 | 26-2017 | RECONST. CAMINO CALLE LOS PÉREZ-CAMINO REMOLINO, D.M. ANGELINA, | SANCHEZ RAMIREZ | D.M. ANGELINA, | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2071 | c-311-2016 | REHABILITACIÓN MENOR CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA (LOTE 2) | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2074 |  | PUENTE SOBRE RÍO VERDE | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2075 | 33-2017 | GAVIONES EN MACO TIBIO SOBRE EL RÍO MOCA, | ESPAILLAT | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2076 | 25-2017 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAJÓN ESTANZUELA-EL GATO, | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2077 |  | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES, PROTECCIÓN DE TALUDES, CANALIZACIÓN EN PUENTE SOBRE EL RÍO YESKA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | TERMINADO | 1
2078 | 319-2016 | REHABILITACIÓN MENOR CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA (LOTE 3) | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2079 | 19-2017 | CONST. PUENTE CAJÓN, TRAMO CARRET. FANTINO-SIERRA PRIETA, | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2080 | 121-2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE AZUA, TRAMO II | AZUA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.88 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2081 | 19-2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE COTUÍ, | SANCHEZ RAMIREZ | COTUÍ | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.2 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura.
2083 | 38-2017 | CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIÓN EL JAYA-LA COLONIA, | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2084 | 421-2015 d/f 05/08/2015 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2085 | 10-2017 | TRABAJOS DE EMERGENCIA EN CARRETERA MANABAO-LA CIÉNAGA, | LA VEGA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2086 | 12-17 | CONST. MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE ESTRIBOS, PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO JUMA | NO ESPECIFICADO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2087 | 190-2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE EL MANGUITO-EL BANANO | PEDERNALES | PEDERNALES | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.86 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2088 | 128-2012 | CONST. ALCANTARILLA DE CAJÓN TRIPLE EN LA CARRET.TABARA ABAJO-OREGANITO, | AZUA | TABARA ABAJO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2089 |  | ALCANTARILLA CAJÓN TORRE ALTA | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | NO ESPECIFICADO
2090 | 134-2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR LAS GUANÁBANAS, | AZUA | LOS TOROS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2091 | 16-2017 | PUENTE CAJÓN PASO SECO,LA JAIBA, ESTERO HONDO, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2092 | 56/2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES MUNICIPIO LAS TERRENAS I, | SAMANA | LAS TERRENAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2094 | 318-2016 | REHABILITACIÓN MENOR CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA (LOTE 4) | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2095 | 151-2012 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO LEBRÓN, AUTOPISTA DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.36 | 7724900.68 | NO ACTIVIDAD
2097 | 139-2012 | CONST.AVENIDA INTERCONEXIÓN HOSPITAL LOS ALCARRIZOS-KM19-AUTOPISTA SANTO DOMINGO OESTE | SANTO DOMINGO OESTE | ALCARRIZOS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | Se está trabajando en levantamiento de volumetrías para fines de cubicación.
2098 | 56/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL NARANJO-CABEZA DE TORO-LA GARITA, | SAMANA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.74 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2099 | 19-2017 | CONST. PUENTE ALCANTARILLA, RÍO CEVICOS EN LA COMUNIDAD BATERO, | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.8 | 42410319.26 | NO ACTIVIDAD
2100 | 19-2017 | CONST. PUENTE SOBRE RÍO CARPACHO, SECTOR PUEBLO NUEVO, | SANCHEZ RAMIREZ | COTUi | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.9 | 22420465.43 | NO ACTIVIDAD
2101 | 16-2017 | CONSTRUCCIÓN CUNETAS DRENAJES CARRETERA IMBERT - GUANANICO, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.85 | 19957753.97 | NO ACTIVIDAD
2102 | 23-2017 | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DE LA PROVINCIA ESPAILLAT. | ESPAILLAT | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2103 | 419-2015 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO YUNA, CARRET. COTUÍ-LA MATA, | SANCHEZ RAMIREZ | COTUi-LA MATA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | ACTIVO | 0.8 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes.
2104 | 16-2017 | ALCANTARILA CAJÓN EN LOMA BAJITA - VILLA BETHANIA, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.95 | 10163099.62 | NO ACTIVIDAD
2105 |  | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.87 | 26117349.43 | NO ACTIVIDAD
2106 | 07-2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - YERBA BUENA. | HATO MAYOR | HATO MAYOR | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2107 | 29-2017 | CONST. BADÉN DE ALCANTARILLA DE 72" SOBRE EL RÍO BLANCO ARRIBA, | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | ACTIVO | 0.97 | 40231313.87 | Estructuras y puentes.
2108 |  | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO NIGUA | SAN CRISTOBAL | HATO DAMA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | ACTIVO | 0.65 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. Obras complementarias
2109 | 40-2017 | CONST. ALCANTARILLAS EN PUNTO CRÍTICO KM 24+275, CARRETERA HATO MAYOR-SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2110 | 141-2012 | PUNTO CRÍTICO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL CERCADO-MANYAI, | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.15 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2111 | 18-2017 | MANTENIMIENTO PUENTE HERMANOS PATIÑO, | SANTIAGO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | TERMINADO | 1
2112 | 176-2012 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL PERALTA - EL PINAL, | AZUA | PERALTA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.5 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2113 | 16-2017 | CARRETERA RANCHETE - LOS TRES PASOS, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.42 | 50360103.61 | NO ACTIVIDAD
2114 | 16-20 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL POCITO- JOBO CORCOVADA- CASTAÑUELA, | MONTE CRISTI | JOBOCORCOBADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.65 | 135201935.22 | Capa de rodadura. Estructuras y puentes. Drenaje. Obras complementarias.
2115 | 63-2012 | CONSTRUCCIÓN TRAMO IV DE LA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE SANTIAGO, | SANTIAGO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.7 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes.
2116 | 60-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO JOBO DULCE, | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.63 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base.
2117 | 47-2017 | RECONSTRUCCIÓN TRAMO DE LA CARRETERA EL VALLE-SAMANÁ, COMUNIDAD DE RÍO SAN JUAN. | SAMANA | SANTA BARBARA DE SAMANA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2118 |  | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE NAVARRETE- | PUERTO PLATA | NAVARRETE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO |  |  | Trabajos generales. Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Estructuras y puentes. Drenaje. Obras complementarias.
2119 | 43-2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO HATO MAYOR DEL REY | HATO MAYOR | HATO MAYOR | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2120 | 161-2012 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL SALINAS - SALADILLO, | BARAHONA | SALINAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.4 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2121 | 12-2017 | CONST. MURO DE GAVIONES EN LA CARRETERA BLANCO-LOS QUEMADOS, | MONSEÑOR NOUEL | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 0.4 |  | NO ACTIVIDAD
2122 | 64-2012 | CARRETERA TURÍSTICA LA CUMBRE | SANTIAGO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.75 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. Drenaje.
2123 | 46-2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GRAN PARADA - LA VIGÍA - EL COPEY, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.72 | 91467021.84 | Estructuras y puentes. Obras complementarias.
2124 | 67-2008 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES Y RECONST. DE LA CARRETERA CABRAL-PEÑON, | BARAHONA | CABRAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 0.35 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2125 | 146-2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TRAMO CABRAL-PEÑÓN, | BARAHONA | CABRAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2127 | 56/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA PALMILLA-MONTE ROJO, | SAMANA | SANTA BÁRBARA DE SAMANA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.45 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2128 | 186-2012 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE MENCIA-LOS ARROYOS TRAMO I, | PEDERNALES | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2129 | 92-2015 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO | HATO MAYOR | HATO MAYOR | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2130 |  | RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA DUARTE- CASTAÑUELA - CRUCE LAS MATAS DE SANTA CRUZ, | MONTE CRISTI | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.53 | 33787208.44 | Capa de rodadura.
2131 | 23-2017 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA JACAGUA-PALO ALTO, | SANTIAGO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2132 | 47-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL LIMÓN-AGUAS SABROSA | SAMANA | EL LIMON | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2133 | 08-2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA REGIONAL MAIMÓN-PERALVILLO, | MONSEÑOR NOUEL | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.15 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra.
2134 | 47-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL AGUAS SABROSAS-PALMARITO | SAMANA | EL LIMON | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.25 | 2923721.83 | Movimiento de tierra.
2135 | 26-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ESTANZUELA - LA PIEDRA | DUARTE | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2137 | 47-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL AGUAS SABROSAS-LAS CANAS | SAMANA | SANTA BARBARA DE SAMANA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.8 | 2923721.83 | NO ACTIVIDAD
2138 |  | ALCANTARILLA CAJÓN EN EL CAMINO VECINAL RINCÓN HONDO-EL FIRME | DUARTE | CASTILLO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.03 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2139 | 15-2017 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN EL CAMINO LA ESCALERA, RANCHO NUEVO | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | NO ESPECIFICADO
2142 | 333-2016 | CONSTRUCCION DESTACAMENTO DE POLICIA, TIPO 2 , CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.95 | 16122226.42 | Correccion de las observaciones realizadas en la pre-recepcion
2143 | 200/2012 | SOLUCIÓN PUNTOS CRÍTICOS DE DRENAJE CARRETERA TAMAYO - UVILLA, PROV. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2144 | 057- 2012 | REHABILITACION CARRETERA C/ C002 (15 AZUA) - | AZUA | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2145 | 142-2012, 145-2012, 169-2012) | CONSTRUCCIÓN CARRETERA BARAHONA-ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.66 | 112431308.75 | Base. Drenaje
2146 | 214/2012 | CONST. ALCANTARILLA DE CAJÓN 2.5 X 2.5 (DOBLE 7.3 MT) EN HABANERO |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.15 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2147 | 80/2011 | BOULEVARD RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTÓBAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | BOULEVARD | NO ESPECIFICADO
2148 | 181/2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MENCÍA-LOS ARROYOS (TRAMO II) | PEDERNALES |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2149 | 198/2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE AVILAS - LAS MERCEDES | PEDERNALES | LAS MERCEDES | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2155 |  | CARRETERA BELLA VISTA | MONTE PLATA. |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.51 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Drenaje.
2158 | 40-2013 | CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO TRAMO II-B, III Y IV (40-2013) | SANTO DOMINGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.03 | NO CUBICADO | Drenaje. Movimiento de tierra.
2159 | 22/2017 | CONST. ALCANTARILLA CAJÓN,CRUCE SOBRE RÍO PALMAR, | HERMANAS MIRABAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | ACTIVO | 0.4 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. Obras complementarias.
2160 | 40/2017 | CONST. ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE ARENITA | HATO MAYOR |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.01 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2161 | 40/2017 | CONST. ALCANTARILLA TUBULAR EN VÍA E-2+000.00, CARRETERA HATO MAYORSABANA DE LA MAR | HATO MAYOR |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.01 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2162 | 320-2016 | CONST. CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), STO DGO ESTE | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.21711 | 76640099.77 | PRELIMINARES
2163 | 38/2017 | CONST. MURO DE GAVIONES CARRET. EL AGUACATE-EL CERCADO, |  | EL CERCADO, | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 0.03 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2164 | 22/2017 | CONST. MURO DE GAVIONES, CARRETERA GASPAR HERNÁNDEZ–LA VEREDA | HERMANAS MIRABAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 0.88 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2165 | 44/ | CONST. PTE METÁLICO SOBRE EL RÍO HIGUAMO, CARRETERA HATO MAYOR-YERBA BUENA, | HATO MAYOR |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2166 | 08/2017 | CONST. PUENTE CAJÓN EL TABLÓN, EN RÍO PALMAR | HERMANAS MIRABAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | ACTIVO | 0.98 |  | Movimiento de tierra, Estructuras y puentes
2167 | 24/2017 | CONST. PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO YABON, CARRETERA SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.85 | 122777580.52 | NO ACTIVIDAD
2168 | 55/2017 | CONST. PUENTE SOBRE RÍO CAMÚ, VÍAS DE ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | PROV.LA VEGA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | ACTIVO | 0.98 | 359128589.84 | Movimiento de tierra, Estructuras y puentes
2169 | 47/2017 | CONST. TRAMO CARRETERA ARROYO AL MEDIO-EL YAYAL-RÍO JAGUA | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.73 | 796647.72 | Movimiento de tierra, Estructuras y puentes
2170 | 51/2017 | CONST.MURO DE GAVIONES Y CANALIZACIÓN DEL RÍO, CARRETERA RANCHO VIEJO | CRUCE RANCHITO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | ACTIVO | 0.99 | NO CUBICADO | Obras conplementarias
2171 | 16/2017 | CONSTRUCCIÓN BADÉN TUBULAR SOBRE RÍO CAONAO | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2172 | 209/2012 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA JARAGUA – LAS CAÑITAS, | BAHORUCO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | Estructura y puentes
2173 | 421- 2015 D/F 05/08/2015 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN SAN JUAN DE LA MAGUANA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2174 |  | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, TRAMO I (E-0+000 A E-6+750) | AZUA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2176 | 120/2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE AZUA TRAMO I, | AZUA | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.63 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra.
2177 |  | CONSTRUCCIÓN ELEVADO AUTOPISTA DUARTE CON CALLE LAS MERCEDES (LA GUAYIGA, PEDRO BRAND) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2178 |  | CONSTRUCCIÓN ELEVADOS CHARLES DE GAULLE CON LOS RESTAURADORES CARR. MENDOZA Y CALLE SIMÓN OROZCO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2179 | 51/2017 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE METÁLICO SABANETA, SOBRE EL RÍO CAMÚ |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2180 |  | CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL AV. 27 DE FEBRERO CON AV. ISABEL AGUILAR | SANTO DOMINGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2181 | 42/2017 | CONSTRUCCIÓN PUENTE BADÉN EN LA CARRETERA LA VEGA-JARABACOA PROV | LA VEGA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2182 | 26/2017 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO JAYA, EN LA COMUNIDAD DE HATILLO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2184 |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES Y CARRETERAS RURALES |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2185 |  | CONSTRUIR LA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS | SAN FRANCISCO DE MACORÍS |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.55 | 36912294.35 | Estructura y puentes
2187 | 52/2017 | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTE EL JOBO,CARRETERA LUPERON- ISABELA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2191 | CO-0000974-2016 | HOSPITAL LAS TERRENAS, | SAMANÁ |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.2624 | 40235472.09 | PRELIMINARES
2193 |  | LOTE 01: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.87428 | 24769523.84 | TERMINACION
2194 |  | LOTE 02: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.86214 | 24425624.72 | TERMINACION
2195 |  | LOTE 03: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.78787 | 22321380.93 | TERMINACION
2196 |  | LOTE 04: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.76883 | 21781778 | TERMINACION
2197 |  | LOTE 05: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.87659 | 24835004.32 | TERMINACION
2198 |  | LOTE 06: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.80263 | 22739575.78 | TERMINACION
2199 |  | LOTE 08: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.89311 | 25303054.26 | TERMINACION
2200 |  | LOTE 09: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.89383 | 25323271.13 | TERMINACION
2201 |  | LOTE 10: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.88846 | 25171310.94 | TERMINACION
2202 |  | LOTE 11: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.87253 | 24719952.14 | TERMINACION
2203 |  | LOTE 13: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.88912 | 25189911.45 | TERMINACION
2204 |  | LOTE 14: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.8941 | 25330882.9 | TERMINACION
2205 |  | LOTE 15: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.88547 | 25086369.74 | TERMINACION
2206 |  | LOTE 16: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.84231 | 23863569.72 | TERMINACION
2207 |  | LOTE 17: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.5799 | 16429299.6 | OBRA GRIS
2208 |  | LOTE 18: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.86401 | 24478427.36 | TERMINACION
2209 |  | LOTE 19: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.89718 | 25418225.22 | TERMINACION
2210 |  | LOTE 20: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.89842 | 25453286.75 | TERMINACION
2211 |  | LOTE 21: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.85261 | 24155475.38 | TERMINACION
2212 |  | LOTE 22: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.90213 | 25558544.57 | TERMINACION
2213 |  | LOTE 23: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.92622 | 21669474.81 | TERMINACION
2214 |  | LOTE 24: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.93042 | 21767646.03 | TERMINACION
2215 |  | LOTE 25: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.93094 | 21779820.01 | TERMINACION
2216 |  | LOTE 27: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.78727 | 18418632.2 | TERMINACION
2217 |  | LOTE 28: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.93251 | 21816666.47 | TERMINACION
2218 |  | LOTE 30: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | DETENIDO | 0.6951 | 13104321.28 | OBRA GRIS
2219 |  | LOTE 31: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.92941 | 21744056.57 | TERMINACION
2220 |  | LOTE 32: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | DETENIDO | 0.8447 | 15923800.2 | TERMINACION
2221 |  | LOTE 33: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.9331 | 21830484.14 | TERMINACION
2222 |  | LOTE 35: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.17147 | 3928692.37 | PRELIMINARES
2223 |  | LOTE 37: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.17147 | 3928755.05 | PRELIMINARES
2224 | CO-0002270-2016 | MERCADO LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.32843 | 42695618.27 | PRELIMINARES
2226 | 42979 | PUENTE CAJÓN LOS JOBOS, | SANTIAGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.8 | 36536228.04 | NO ACTIVIDAD
2228 | .22/2017 | RECAPEO GUAYUBIN- JUAN GÓMEZ - CRUCE VILLA CINDA, | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | DETENIDO | 0.43 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2229 | 53/2008 | RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO DE HONDO VALLE | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2230 | 60/2017 | RECONST. CAMINO VECINAL LOS CERRITOS-GURAPITO-NARAJANJO CHINA | LA ALTAGRACIA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.98 | 289105437.17 | Capa de rodadura, señalizacion
2231 | 25/2017 | RECONST. CARRETERA LAS GORDAS-JENGIBRE-MATA BONITA, | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2232 | 110/2012 | RECONST. TRAMO CARRET. MENCIA-LA ALTAGRACIA | PEDERNALES | LA ALTAGRACIA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.95 | 47300166.65 | Estructura y puentes
2233 | 22/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO LA SOLITARIA | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.52 | 19131508.19 | NO ACTIVIDAD
2234 | 17/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE JICOME-PEÑUELA-CACHEO-CAÑEO, | VALVERDE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.72 | 15333257.25 | NO ACTIVIDAD
2235 |  | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL PEÑON DE LOS REYES | LA ALTAGRACIA. |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2236 | 38/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA CABULLA - LA PEÑA. CONT PROV. DUARTE |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.1 | 2586520.23 | Movimiento de tierra
2237 | 47/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL SALTADERO-NARANJITO | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.66 | 69821933.28 | Movimiento de tierra, base, Capa de rodadura
2238 | 43/2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR -EL SEIBO. | HATO MAYOR | EL SEIBO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.138 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, drenaje
2239 | 40/2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR SABANA DE LA MAR |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.1 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2240 | 07/2017) | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR -VICENTILLO, TRAMO BEJUCALVICENTILLO-YABON |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.13 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2241 | 08/2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS COLES -EL GUAYABO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO |  | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2242 | 53/2017 | RECONSTUCCIÓN CARRETERA VILLA ISABELA - LOS HIDALGOS | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2243 | 057- 2012 | REHABILITACION CARRETERA C/ C002 (15 AZUA) - ENTRADA BARAHONA C-057- 2012 |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.18 | 1542855.65 | Movimiento de tierra. Drenaje. Estructuras y puentes.
2244 |  | REHABILITAR Y AMPLIAR LA CARRETERA PUERTO PLATA- SOSÚA- CABARETE-PLAYA GRANDE. | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 68 | ACTIVO | Estructuras y puentes
2245 |  | REMOZAMIENTO CENTROS DE ACOPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTÓBAL | VILLA ALTAGRACIA | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | NO ESPECIFICADO
2246 | 335/2015 | RHBTCN Y AMPLIACIÓN AUTOPISTA LAS AMÉRICAS,LA CALETA- BOCA CHICA(FASE I Y II) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD
2247 |  | SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL HOYO DE LA RUBIA. | SAN CRISTÓBAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2256 |  | TRABAJOS EN PUNTOS CRÍTICOS, CARRETERA PIEDRA BLANCA-MAIMÓN | MONSEÑOR NOUEL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2284 | 148/2012 | CANALIZACIÓN, CONST. MURO GAVIONES Y ENCANCHE PIEDRA EN LA CARRET. JINOVA-SOSA-EL DONAO.. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2285 | 170 /2012 | RECONST. CAMINO VALLEJUELO-CAPULÍN-CAÑAFISTOL, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2286 | 218/2012 | SOLUCIÓN PUNTOS CRÍTICOS DRENAJE CAMINO GUANITO-HORMIGA-MAYORDE LEY -MAIZAL-VILLAALTAGRACIA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2287 | 223/2013 | CONST.PUENTE HORMIGÓN POSTENSADO EN CAÑADA LOS CACAITOS, RÍO NIGUA,PROV.SAN CRISTÓBAL. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICO | NO ACTIVIDAD
2288 | 132/2012 | RECONST.APROCHES PUENTE SOBRE EL RÍO NIZAO,TRAMO DE CARRET.NIZAO-DON GREGORIO-PALENQUE. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2289 | 90/2012 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA RIO SAN JUAN-PAYITA,PROV MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2290 | 180.2012 | RCST DE LA CARRETERA OLIVARES -LAS MERCEDES-CRUCE CABO ROJO,PROV.PEDERNALES. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2291 | 751/2015 | REPARACIÓN DEL PUENTE H.A (TIPO VIGA T) SOBRE EL RÍO DUEY, PROV. LA ALTAGRACIA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2292 | 02/2016 | VÍAS DE ACCESO PUENTE DE HORMIGÓN POTENZADO SOBRE EL RÍO DUEY,PROV.LA ALTAGRACIA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO |  | NO CUBICADO
2293 | 137/2012 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE MONTECRISTI Y VILLA VÁSQUEZ, PROV. MONTECRISTI |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2294 | 156/2012 | CAMINO VECINAL BAYAGUANA-SIERRA DE AGUA-SABANA DEL MEDIO, PROV. MONTE PLATA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2295 | 373/2007 | RECONS. CARRET. LAS YAYAS-JAMO-LICEY-HOYA GRANDE-CAYETANO GERMOSEN, PROV.LA VEGA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2296 | 53/2008 | CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ENLACE DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DON PEDRO, PROV. ELÍAS PIÑA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2312 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA PLAYA GRANDE -RÍO SAN JUAN, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2313 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA ABREU-PLAYA GRANDE, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2314 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA PAYITA-CABRERA, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2315 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA NAGUA-BELLA VISTA, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2316 | 28/2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS MATANZA, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2317 | 47/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL RANCHO ESPAÑOL-BATEY HORMIGA, PROV. SAMANÁ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2318 | 55/2017 | CONST. ALCANTARILLAS, CARRETERA HIGUEY-NISIBÓN, PARAJE EL ISLEÑO,PROV. LA ALTAGRACIA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | NO ESPECIFICADO
2319 | 39/2012 | REC. CARRETERA SAN PEDRO DE MACORÍS - HATO MAYOR DEL REY, PROV. SAN PEDRO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.07 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2320 | 187/2009-35/2014 | CAMINO VECINAL VALLEJUELO - BATISTA, PROV.SAN JUAN. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2321 | 141/2012 | PROTECCIÓN APROCHE PUENTE RÍO LA MAGUANA Y PUNTO CRÍTICO EN TRAMO CARRET.MAGUANA ABAJO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2322 | 141/2012 | RECONST. CAM. EL CERCADO-LA COLONIA-LA ERMITA-SABANA BONITO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2323 | 45/2008 | RECONST. CAMINO VECINAL EL PALMAR-EL HATO-LA CEIBA,PROV.SALCEDO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2324 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA ANGELINA -FANTINO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2325 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA LAS GUARANAS -ANGELINA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2326 | 125/2016 | CONST. RECONST. CAMINOS LA MAGUANITA-MONCIÓN, SABANETA-LA MAGUANA Y LA MAGUANA-LA LEONOR. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | Puente 100%, carretera 80% | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2327 | 554-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2). LOTE DAJABON |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2328 | 549-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE SANTIAGO |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2329 | 535-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE AZUA |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2330 | 523-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE BARAHONA |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2331 | 527-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE SAN JUAN |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2332 | 550-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) SANCHEZ RAMIREZ |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2333 | 556-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) MONTE PLATA |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2334 | 555-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) MONSEÑOR NOUEL. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2335 | 56/2017 | CONST. MURO GAVIONES, CANALIZACIÓN CAMINO LOS INDIOS CON CAYA CLARA, M. T. SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2336 | 536-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) SAN CRISTOBAL. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2337 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA RANCHO ESPAÑOL-BATEY HORMIGA-MAJAGUAL, PROV. SAMANÁ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | DETENIDO | 0.8 | 36536228.04 | NO ACTIVIDAD
2338 | 534-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) PERAVIA. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2339 | 520-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) SANTIAGO R. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2340 | 531-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) OCOA. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2341 | 656-2015 | MANT. NIVELES SERV. CARR. LA VEGA, CARR. PUEN. JAMO-BARRAN. Y CARR.C/C213 BARRANCA-V.TAPIA. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2343 | 655-2015 | MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA GUAYMATE - CRUCE EL PINTAO. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2345 | 656-2014 | MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA LA ROMANA - CRUCE GUERRERO - GUAYMATE. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2346 |  | REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO CATALINA Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NIZAO - CATALINA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2347 | 657-2015 | MANTENIMIENTO CARRETERA LAS GUARANAS - C/C132 (LA GUIZA) Y VILLA TAPIA - ENTRADA SALCEDO |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2349 | 222-2014 | PUESTA A PUNTO Y MANT. CARR. CUTUPU-MOCA, CARR. C/C001 (JARABACOA)- BAYACANES-ENTRADA JAR. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2351 | 522-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) SAN JUAN . |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2352 | 530-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) HATO MAYOR. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2353 | 551-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) PEDERNALES. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2354 | 017-2013 | REHA. Y MANTE. CAR. BANI-AZUA, AZUA - C/C002 - SAN JUAN Y C/C002 (15 AZUA) -BARAHONA. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CARRETERA | ACTIVO | 89.15 | 1604504160.29 | Asfaltado
2355 | 318-2016 | REHABILITACION MENOR DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (LOTE 4) |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2356 | 319-2016 | REHABILITACION MENOR DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (LOTE 3) |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2358 | 311-2016 | REHABILITACION MENOR DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (LOTE 2) |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2359 | 4 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CARRETERA DUARTE, KM4- EL RINCÓN, LA BONITA | MONTECRISTI. |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2360 | 23/2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE VILLA CINDA | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2361 |  | CONSTRUCCIÓN CALLE SHALOM (CALLE A) Y CALLE TRANSVERSAL (CALLE B), | SANTO DOMINGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2362 | 418-2015 | CONSTRU. EDIFICIO SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD | SANTIAGO |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | NO ESPECIFICADO
2363 | 15/2017 | PUENTE CAJÓN EN LA CATALINA | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2364 | 16/2017 | RECONST. CAMINO LLANOS DE PÉREZ-LOS TREJO EN BAJABONICO ARRIBA | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2366 | 16/2017 | CONST. BADÉN TUBULAR SOBRE RÍO BAJABONICO, BAJABONICO ARRIBA | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2367 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, CARRETERA JOBOBAN- ABANICO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2370 | 23/2017 | PROTECCIÓN APROCHES Y CANALIZACIÓN EN PUENTE SOBRE RÍO BAJABONICO | PUERTO PLATA | IMBERT | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2371 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, CARRETERA CASTILLO-PIMENTEL | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2374 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, CARRETERA LAS TARANAS -CASTILLO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2376 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, CARRETERA CASTILLO - HOSTOS, | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2378 | 38/20 | CONST. ALCANTARILLA DE CAJÓN DOBLE,CAMINO VECINAL LOS CONTRERAS | DUARTE | LOS GUARAGUOS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | NO ESPECIFICADO
2381 | 38/2017 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES, CARRETERA VILLA RIVA-ARENOSO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2393 | 53/2017 | ALCANTARILLA CALLE COLÓN EN VILLA ISABELA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | NO ESPECIFICADO
2394 | 42767 | CONST. PUENTE DE HORMIGÓN LA CEIBITA SOBRE EL RÍO YUBOA | MONSEÑOR NOUEL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2395 | 45/2017 | CONST. MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE LOSA | PUERTO PLATA | NAVAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2396 | 43070 | RECONSTRUCCIÓN DE BARANDAS EN LA CARRETERA PIEDRA BLANCA - MAIMÓN |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2397 |  | CONST. MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE ESTRIBOS, PTE SOBRE EL ARROYO LA MAJAGUA, CARRET. RINCÓN |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2399 |  | CONST. MURO DE GAVIÓN PARA PROTECCIÓN DE ALCANTARILLA TUBULAR EN EL ARROYO CABIMAR | MONSEÑOR NOUEL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 55 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2400 | CONT.52/2017 | CONST. ALCANTARILLA DE 42", SECTOR LOS PÉREZ DE GURABO | SANTIAGO | GURABO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 60 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2401 | 528-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, VALVERDE MAO (CICLO 2) | VALVERDE | MAO | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2402 | 14/2017 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE CAJÓN LA JACAGUA ARRIBA | SANTIAGO | JACAGUA ARRIBA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2404 | 165/2012 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA NEYBA, - EL AGUACATE | BAHORUCO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2405 | 165/2012 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO DUVERGÉ - PUERTO ESCONDIDO | INDEPENDENCIA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2406 | 165/2012 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SÁNCHEZ EN EL BARRIO LOS GUINEOS | INDEPENDECIA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.4 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2407 | 144/2012 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA 4 BOCAS-ARROYO DULCE-EL NARANJAL-EL HIGÜERO | BARAHONA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2408 | 208/2012 | SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA AZUA - LAS YAYITAS | AZUA | LAS YAYITAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2409 | 174/2012 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL FINCA 6-COLÓN-LAS CLAVELLINAS, LOS TRAMOJOS | AZUA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.21 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra
2410 | 310-2016 | REHABILITACION MENOR CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2411 |  | CONSTRUCCIÓN CARRT. PIEDRA BLANCA-JUAN ADRIAN-RANCHO ARRIBA-NIZAOSABANA LARGA-OCOA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.46 | 38288931.62 | NO ACTIVIDAD
2412 |  | CIRCUNVALACIÓN AZUA TRAMO II | AZUA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2415 | 42979 | DRENAJE DE LAS CALLES DE MONTELLANO | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.35 | NO CUBICADO | Trabajos generales, movimiento de tierra
2418 | 22/2017 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COPEY - PROYECTO AGRARIO -CAÑO BLANCO | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.5 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2419 | 52/2017 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CONUCO - MANGRUNO | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2420 | 209/2012 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA JARAGUA | BAHORUCO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2421 | 41/2017 | CONST. CAMINO VECINAL SANTA CRUZ - ORCA - LOS AMACEYES | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2422 | 41/2017 | CONST. Y CANALIZACIÓN DEL RÍO MAGUACA | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.9 | 14680907.52 | NO ACTIVIDAD
2426 | 38/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL CERCADO- LOS ESPINOS | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.9 | 21088225.06 | NO
2427 | 23/2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE RÍO SAN JUAN | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2428 | 5 | CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES EN LA CARRETERA MONTE LLANO-EL SAMÁN | HERMANAS MIRABAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2432 | 19/2017 | CONST. PUENTE CAJÓN, TRAMO CARRET. FANTINO-SIERRA PRIETA | SÁNCHEZ RÁMIREZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2433 | 41/2017 | CONST. CAMINO VECINAL DUARTE KM 12, EL RODEO | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2434 | 14/2017 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE CAJÓN EN JACAGUA AL MEDIO | SANTIAGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO |  | NO CUBICADO
2436 | 27/2017 | REPARACIÓN PUENTE LA CANELA | SANTIAGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2437 | 12 | PUENTE SOBRE LA CAÑADA EL CAFETANAL,CARRET.CRUCE AUTOPISTA DUARTERINCÓN DE YUBOA-LA CEIBITA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2438 |  | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAJÓN RIITO, AV. PEDRO A. RIVERA | LA VEGA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2439 | 53/2017 | CONST. MURO DE GAVIONES ROMERICO, CARRETERA MAMEY- VILLA ISABELA | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2440 |  | CONST. MURO DE GAVIONES, PUENTE EL ESTRECHO SOBRE EL RÍO BAJABONICO | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2441 | 16/2017 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑADA VILLA PROGRESO | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 70 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2442 | 16/2017 | CONSTRUCCIÓN DIEZ (10) PUENTES PEATONALES EN RÍO GRANDE | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 70 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2443 | 130/2012 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EL PORTÓN-GUANITO | ELÍAS PIÑA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 70 |  | NO HUBO ACTIVIDAD
2444 | 528/2015 | PUENTE SOBRE EL ARROYO ALONSO, CARRETERA ELÍAS PIÑA-EL LLANO | ELÍAS PIÑA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2445 | 164/2012 | CONSTRUCCIÓN CAMINO JIMANÍ-MAL PASO | INDEPENDENCIA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 70 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2446 | 157-2012 | RCNST.CAMI.CARRET.CERCADO-VALLEJUELO-PLACER BONITO-GAJODEPEDRODERRUMBADERO-BATISTA-PINAL |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 35 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2447 | 36/2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO DE POLO | BARAHONA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2448 | 175/2012 | REPARACIÓN/MANTENIMIENTO DE PUENTES Y DEMOLICIÓN/CONSTRUCCIÓN PUENTE ENRIQUILLO II |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2449 | 194/2012 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CABRAL-POLO, PROV. BARAHONA | BARAHONA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2450 | 67/2008 | CONST. MURO DE GAVIONES Y RECONST. DE LA CARRETERA CABRAL-PEÑON | BARAHONA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | NO ESPECIFICADO
2451 | 553-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE LA VEGA | LA VEGA |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2452 | 521-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, HERM. MIRABAL (CICLO 2) | HERM. MIRABAL |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2453 | 529-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS LOTE SAMANA | SAMANA |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2454 | 552-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE DUARTE | DUARTE |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2455 |  | ASFALTADO PARQUEO FUNERARIA MUNICIPAL DE MONCION (ORDEN PAVI-199) |  | MONCIÓN | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2456 |  | ASFALTADO DE CALLES ACCESO ESCUELA VILLA LIBERACION, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (ORDEN PAVI-178) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2457 |  | ASFALTADO CALLES ACCESO ESCUELA LAS TRES CRUCES, SANTIAGO (ORDEN PAVI-177) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2458 |  | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL ACCESO LICEO GURABO 3, SANTIAGO |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2459 |  | SUMINISTRO HAC PARA ASFALTADO CARRETERA AUTOPISTA DUARTE- LAS PALOMAS, SANTIAGO (ORDEN PAVI-222) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2460 |  | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL ESCUELA LA HERRADURA, SANTIAGO |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2461 |  | SUMINISTRO HAC PARA CARRETERA JANICO- SABANA IGLESIA, SABANA IGLESIA- BAITOA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (ORDEN PAVI-196) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2462 |  | ASFALTADO DE CALLES DE LAS CAYENAS (PAVI-016) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2463 |  | SUMINISTRO HAC PARA CALLES DEL MUNICIPIO DE PUÑAL (ORDEN PAVI-088) |  | PUÑAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2464 |  | SUMINISTRO HAC PARA AVENIDAS Y CALLES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (ORDEN PAVI-016) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2465 |  | SUMINISTRO HAC BAGUAZUMA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (PAVI-267) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SUMINISTRO | NO ESPECIFICADO
2466 |  | SUMINISTRO HAC PARA MUNICIPIO DE BAITOA (PAVI-103) |  | BAITOA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SUMINISTRO | ACTIVO | 0.15 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra
2467 |  | PLAN DE ASFALTADO CALLES DE ESPERANZA (Contr.47/2016 ) |  | VALVERDE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | ACTIVO | 0.6 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, drenaje
2468 |  | ASFALTADO CARRETERA NAVARRETE - ESPERANZA (Contr. 00/00) (PAVI-197) |  | ESPERANZA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2469 |  | ASFALTO DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE MOCA (PAVI-038) |  | Moca | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2470 |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CAJÓN EN CUMELA (Cont. 33-2017) |  | La Laguna | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | NO ESPECIFICADO
2471 |  | CONSTRUCCCION DE PUENTE BADEN LA BARCA 2 (Cont. 10-2017) |  | Juan López | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | NO ESPECIFICADO
2472 |  | ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE JUAN LOPEZ (PAVI-192) |  | Juan López | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2473 |  | ASFALTO EN EL MUNICIPIO CAYETANO GERMOSEN (PAVI-253) |  | Cayetano Germosen | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2474 |  | CONSTRUCCIÓN CALLES DE ACCESO DEL LICEO POLITÉCNICO PIEDRA BLANCA. PROV. MONSEÑOR NOUEL (Contr. 242/17) |  | PIEDRA BLANCA, | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.6 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra
2475 |  | CONSTRUCCIÓN CALLES DE ACCESO A LA ESCUELA BÁSICA MARTINA VIZCANO. PROV. MONSEÑOR NOUEL (Contr. 242/17) |  | MAIMON, MONSEÑOR NOUEL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.2 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra
2476 |  | ASFALTADO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MAIMON, MONSEÑOR NOUEL, (Contr.86/2017) |  | MAIMON, MONSEÑOR NOUEL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | ACTIVO | 0.8052 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, capa de rodadura
2477 |  | SUMINISTRO DE HAC DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL (PAVI-023) |  | JUMA BEJUCAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2478 |  | CONTRUCCION DE CALLES DETRAS HOSPITAL VILLA ISABELA (Contr. 53/2017 ) |  | PUERTO PLATA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2479 |  | CAMINO VECINAL EL POMO - LOMA BAJITA (Contr. 17/2017) |  | PUERTO PLATA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO
2480 |  | RECONSTRUCCION CARRETERA IMBERT - EL ESTRECHO (Contr.53/2017 ) |  | PUERTO PLATA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | NO ESPECIFICADO
2481 |  | SUMINISTRO DE HAC PARA EL JARDÍN CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE MONTELLANO, PUERTO PLATA. (PAVI-234) |  | MONTELLANO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SUMINISTRO | NO ESPECIFICADO
2482 |  | SUMINISTRO DE HAC PARA EL MUNICIPIO DE MONTELLANO, PUERTO PLATA. (PAVI-194) |  | MONTELLANO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SUMINISTRO | NO ESPECIFICADO
2483 |  | ASFALTADO DE CALLES DE UVILLAS, TAMAYO (Contr.607/2017) |  | TAMAYO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2484 |  | ASFALTADO DE LA CARRETERA LA CANELA-GALVAN ( Contr. PAVI-070) |  | NEYBA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2485 |  | ASFALTADO DE VÍA DE ACCESO A ESCUELA JUAN PABLO DUARTE, DISTRITO MUNICIPAL CABEZA DE TORO |  | TAMAYO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2486 |  | ASFALTADO ACCESO A SERVICIO NACIONAL DE SALUD,LA PEÑUELA (70/2017) |  | CABRAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2487 |  | ASFALTADO DEL BARRIO VILLA CENTRAL ( Contr. 242/2017) |  | VILLA CENTRAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2488 |  | ASFALTADO DE LA CARRETERA AZUA - PERALTA PROV. AZUA ( Contr. 111/2017)) |  | PERALTA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2489 |  | SUMINISTRO HAC PARA DESTACAMENTO FUERZA DE TAREA INTERAGENCIAL DE LOS PILONES(PAVI-018) |  | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SUMINISTRO | NO ESPECIFICADO
2490 |  | ASFALTADO DE LA CARRETERA SÁNCHEZ - PLAYA LOS NEGROS -LOS JOVILLOS PROV. AZUA (PAVI-37) |  | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2491 |  | SUMINISTRO DE HAC PARA EL DESTACAMENTO DE LA POLICÍA NACIONAL, AZUA (PAVI-271) |  | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SUMINISTRO | NO ESPECIFICADO
2492 |  | ASFALTADO DE LA CALLE DE LA COLONIA ( Contr 607/2017.) |  | MELLA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | NO ESPECIFICADO
2493 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION ACCESO ESCUELA BASICA PROF. AMPARO G. MALDONADO, CALLE PRINCIPAL DEL CARRIL (C/FLORENCIO DE LEON) Y TRAMO ENTRADA 6 DE NOV. EL CARRIL DE HAINA ( Contr. 242/17) |  | HAINA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | NO ESPECIFICADO
2494 |  | RECONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO BASICA A SANTA ROSA EN LA PROVINCIA PERAVIA(PAVI-241) |  | MUNICIPIO BANI | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | NO ESPECIFICADO

## Oct-Dic (hidden)
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PROYECTOS EN EJECUCIÓN PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
Actualizado al 31 de Marzo del 2019
DATOS BÁSICOS | [6 empty] | OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
ID | CONTRATO | NOMBRE | PROVINCIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ENC. ACTUALIZACIÓN | TIPO PROYECTO | ESTADO ACTUAL (T4) | %FÍSICO AVANCE (T4) | MONTO CUBICADO ACTUAL (T4) | PROCESO CONSTRUCTIVO (T4)
1 | 1241-2012 | MARIE POUSSEPIN | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 15185867.75 | TERMINADA
2 | 1242-2012 | LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | LOS RIOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27510155.5 | Terminado.
3 | 1304-2012 | LICEO BURENDE - LA PENDA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70373822.23 | Inaugurada
4 | 1305-2012 | HERMANAS MIRABAL | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 9024900.82 | Terminado.
5 | 1307-2012 | BASICA LAS PALMAR | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 66997147 | Terminado.
6 | 1608-2012 | BASICA CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 78183998.26 | TERMINADO.
7 | 1327-2012 | BASICA MONCION | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64171642.5 | INAUGURADA
8 | 1328-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 70 | 70948763.7 | COMUNIDAD: SANCHEZ/VILLA LIBERACION-TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -ÁREAS EXTERIORES: MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLAZA CÍVICA ( CORTE), COLOCACIÓN DE BLOCK EN MURO MM-1 ALREDEDOR DEL COMEDOR, LIMPIEZA POR DERRUMBES EN EXCAVACIÓN PARA CODO DE MURO MC-1 ENTRE BLOQUE 1 Y 2 Y RELLENO EN SEGUNDO CODO DE MURO MC-2 EN LATERAL IZQUIERDO EN BLOQUE II . MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA -TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$ 16,935,075.03.-SE ENTREGO LA CUBICACION #20T RESCISION - TRANSICION MEDIANTE DGEE/Z1/278-2018)(26-03-2018).-SE REMITE INFORME DE SITUACION ACTUAL AL MINERD MEDIANTE DGEE/652-2018 D/F 14-06-2018.-SE LE ENVIO LA CARTA DE CONFORMIDAD AL CONTRATISTA PARA LA FIRMA (13-08-2018).-EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.- VISITA DEL MINERD PARA FISCALIZAR LA CUBICACION #20 T- RES EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018. A LA ESPERA DE INFORME DE FISCALIZACION.ACCESO:TRAMO DE 50 MT CRUDO O VERDE EL RESTO SOLO REQUIERE DE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. NOTA:SE LE ENVIO LA CARTA DE CONFORMIDAD AL CONTRATISTA PARA LA FIRMA (13-08-2018).
9 | 1329-2012 | POLITECNICO LAS TERRENAS | SAMANA |  | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63804349.81 | Inaugurada
10 | 1330-2012 | PROF. BASICA ALTAGRACIA MEDINA DE BRITO | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29287933.47 | Inaugurada
11 | 1333-2012 | MATIAS RAMON MELLA 2 | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 60 | 57609671.79 | EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.SITUACIÓN ENVIADA AL MINERD EN OFICIO DGEE-PNEE/Z4/222-2018 DE FECHA 3/5/2018.
12 | 1334-2012 | PEDRO SANTANA | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44137071.86 | Terminado.
13 | 1340-2012 | BASICA VILLA LA MATA 1 | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 44196343.45 | COMUNIDAD: VILLA LA MATADETENIDA DESDE NOVIEMBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1-B-2 Y B-3: PINTURA DE BASECOMEDOR ESCOLAR: PINTURA DE BASEINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO,MAL MANEJO FINANCIERO – DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA, DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$5,000,000INFORME DE SITUACION ENVIADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017 Y REENVIADO EL 9/4/18 CON EL OFICIO DGEE/Z1/330-2018 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#849-2018 D/F 26-03-2018. , SE SOMETIO LA CUBICACION 13 RES. 12/9/18 Y CORREGIDA 22/12/17.ACTUALMENTE LA CUBICACION No.13 PARA FINES DE RESCISION DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN MANOS DE MINERD, Y HA AGOTADO TODO EL PROCESO POR PARTE DE MOPC.
14 | 1343-2012 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 49580526.37 | PRIMERA MANO DE PINTURA EN BLOQUE. CONTINUACION VACIADO AREAS EXTERIORES. TERMIANACION FRONTON ENTRADA. IMPERMEABILIZACION DE TECHO. EXTERIOR : A LA ESPERA DEL DISEÑO DE MURO DE CONTENCION
15 | 1354-2012 | BASICA SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80057792.16 | INAUGURADA
16 | 1356-2012 | LA BIJA-JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 77 | 44492862.12 | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2015.POR MAL MANEJO FINANCIERO. INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN CANCHAINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATODETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA., DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$21,000,000FUE ENVIADO INFORME DE SITUACION ACTUAL 22/9/16 CON EL OFICIO DGEE/456-2016. FUE SOMETIDA LA CUBICACION 14 DE RESCISION 19/3/18.PROCESO DE RESCISION:- SE ENTREGO CUB 14 DE RESCISION CON LOS ARREGLOS QUE ARROJO LA FISCALIZACION. 19-11-2018COMUNIDAD LA BIJA (LA CHINOLA)
17 | 1357-2012 | JUAN SANCHEZ RAMIREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22025238.13 | INAUGURADA.
18 | 1358-2012 | BASICA CENTRO DE LA CIUDAD | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 70 | 85348627.94 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:- EN PROCESO DE PINTURA BASE EN GENERAL. -ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE LA CONTINUACIÓN DEL MC15. MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.-TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$4.273.795,59 -SE HACE REENVIO DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/654-2018 D/F 14-06-2018.SE ENTREGO (19-10-2018) LA CUBICACION #20 RD$ 5,733,820.25 EN FINAN-MODIFICACION CORREGIDA APLICANDO EL INFORME DE LA FISCALIZACION DEL MINERD UF-PNEE#3107-2018 (08-10-2018).ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
19 | 1360-2012 | BASICA AMIAMA GOMEZ | AZUA | TABARA ARRIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 46806960.62 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.CANCHA: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA.
20 | 1361-2012 | JUAN BAUTISTA CAMBIASO | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50779233.7 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA .MÓDULO 1 2N: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MODULO INICIAL: TERMINADA. COCINA -COMEDOR T3: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.
21 | 1362-2012 | BASICA PADRE LAS CASAS | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73487227.98 | VERJA PERIMETRAL TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA MÓDULO 2 3N: TERMINADAMÓDULO INICIAL: TERMINADA COCINA-COMEDOR T3: PAÑETE, TERMINADO ÁREA EXTERIOR: CANCHA: GRADA TERMINADA
22 | 1363-2012 | SABANA YEGUA | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62648183.8 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 1N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADAMÓDULO 3 2N: TERMINADACOCINA-COMEDOR: TERMINADAÁREA EXTERIOR: TERMINADACISTERNA: TERMINADA
23 |  | BASICA PUEBLO VIEJO | AZUA | PUEBLO VIEJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 60887400.05 | ARMANDO TIJERILLAS DEL COMEDOR. PENDIENTE COLOCACION.RITMO LENTO. MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3228-2018 D/F 22/10/2018, MINERD NOTIFICO EL REINICIO DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO.CUBICACIÓN #18 DE CORTE (EN PLANTILLA), SOMETIDA EL 15/06/2018. ESTO A SOLICITUD DE MINERD MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#1620-2017 D/F 30/06/2017; CUYAS VOLUMETRIAS SE UNIFICARAN A LO GENERADO POSTERIOR A LA REACTIVACION DEL PROYECTO.
24 | 1365-2012 | BASICA DE BARRERAS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61882487.95 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA.
25 | 1366-2012 | LICEO ANA MARIA ALCANTARA | AZUA | GUAYABAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 80 | 39713621.64 | VERJA PERIMETRAL: 75% EJECUTADO.MÓDULO 1 2N: COLOCACIÓN DE PISO Y ZÓCALO Y FINO EN TECHO. MÓDULO 2 2N: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: POZO TUBULAR Y POZO FILTRANTE. CANCHA TERMINADA. FALTA TABLERO Y MALLA.CUBICACION #13 DE RESCISION DE RD$3,414,067.69, EN FINANCIERO MODIFICACION DE MINERD. INTERVENCIÓN SOLICITADA OFICIO DGE-PNEE/Z3/118-2016 D/F 18/05/2016.
26 | 1367-2012 | BASICA AZUA 2 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 57594561.44 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 3N: TERMINADA. MODULO INICIAL : TERMINADA.COMEDOR Y COCINA T3: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.ÁREAS EXTERIORES: TERMINADA.
27 | 1368-2012 | BASICA LAS CHARCAS | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62464083.11 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA. MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA. CISTERNA CASETA DE BOMBA: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA CÍVICA: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.
28 | 1370-2012 | BASICA AZUA 1 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 51640135.5 | VERJA PERIMETRAL Y CISTERNA: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA, SÉPTICO: TERMINADO.CANCHA: TERMINADA.
29 | 1371-2012 | EL RECODO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 13251724.57 | ULTIMOS TALLERES FUERON DE ARRASTRES PLUVIALES Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN AREAS DEL COMEDOR, CANCHA, ACCESO Y ENTORNO DEL BLOQUE.CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR DATOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ANTERIOR, PARA QUE EL DEPTO. DE DISEÑO PUEDA CALCULAR VOLUMETRIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA, CONFORME AL LEVANTAMIENTO REALIZADO POR LA BRIGADA TOPOGRAFICA, EL 15/11/2018.SE REMITIRA A MINERD PARA FINES DE APROBACION, EL PRESUPUESTO DEL COMEDOR TIPO II, NO CONTEMPLADO EN PRESUPUESTO CONTRATADO.
30 | 1372-2012 | LICEO AZUA 1 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 95 | 42120643.97 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N Y MÓDULO 2 2N: FALTA CORRECCION ALBAÑILERIA EN BAÑOS.MÓDULO 3 1N: FALTA CORRECCION IMPERMEABILIZANTE DE TECHOCOCINA-COMEDOR T3: FALTA PROTECTORES HIERRO EN VENTANASCISTERNA: TERMINADA.CANCHA: FALTA RETOQUE DE PINTURA. SUPERVISION TRABAJANDO EN RESPUESTA A CUBICACION #11T RES.EN JUNIO 2018, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA LA FIRMA DE LA CARTA DE CONFORMIDAD SIN MONTO.CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO A PESAR DE HABERSE COMPROMETIDO A CULMINAR LOS TRABAJOS. SITUACION NOTIFICADA A MINERD MEDIANTE LOS OFICIOS DGE-PNEE/Z3/285-2016 DF/ 12/10/16 Y DGE-PNEE-Z3-155-2017 D/F 10/05/2017.
31 | 1373-2012 | BASICA ESTEBANIA | AZUA | ESTEBANIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60915628.83 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. SÉPTICO Y CISTERNA: TERMINADO
32 | 1375-2012 | RAMON MARIA DOMINGUEZ | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41440905.32 | INAUGURADA
33 | 1376-2012 | LICEO MANABAO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 79 | 31672648.39 | DETENIDA INTERVENCION LEGAR PARA RESCISION DE CONTRATO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. SE REMITIPO INFORME DE SITUACION ACTUAL 26/10/17 BAJO OFICIO DGEE/Z1/880-2017. FUE SOMETIDA LA CUB. 11 RESCISION 9/7/18.REMISIÓN REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN, BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1256-2018 EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:COLOCACION DE ESCALONESDE ESCALERACOLOCACION DE CERAMICAS COLOCACION DE HIERRO DE PROTECCIONCOLOCACION DE PASAMANOSOBSERVACIONES: ACTUALMENTE TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 2.865.551,41 COMUNIDAD: MANABAOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/5pBHzMxDEN12
34 | 1377-2012 | BASICA EL MANI | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 85 | 49868578.66 | VERJA PERIMETRAL: COMPLETADA UN 80%; MÓDULO 1 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL, INICIANDO PINTURA; MÓDULO 2 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO 3 1N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO INICIAL: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; COCINA-COMEDOR T3: INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS; CANCHA: FALTA PINTURA, CANASTO Y ELÉCTRICA; ÁREAS EXTERIORES: TRABAJANDO EN RELLENO DE NIVELACIÓN; SANITARIA EXTERIOR: FINALIZADA.CUBICACION #12 DE CORTE, EN PROCESO DE CORRECCION POR PARTE DE LA SUPERVISION. DECESO DEL CONTRATISTA NOTIFICADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE-529-2015 D/F 13/07/2015.MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/431-2018 D/F 04/10/2018, FUE NOTIFICADO A MINERD QUE EL ANTIGUO VIGILANTE ESTA HABITANDO EN EL PROYECTO, MOTIVO POR EL QUE EL ACTUAL CONTRATISTA NO HA FIRMADO LA PUESTA EN POSESION.
35 | 1379-2012 | MATIAS RAMON MELLA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47284591.8 | Terminado.
36 | 1380-2012 | LICEO HERMANOS PINZON | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26368111.21 | Terminado.
37 | 1381-2012 | BASICA COTUI 4 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 67109100.76 | INAUGURADA
38 | 1382-2012 | LICEO EDUARDO BRITO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83103762.54 | 0
39 | 1388-2012 | LICEO FRANCISCO JAVIER BILLINI | PUERTO PLATA | GUANANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73308854.57 | INAUGURADA.
40 | 1389-2012 | BASICA LAS PALOMAS | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61329158.65 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
41 | 1396-2012 | BASICA CRISTO REY 5 (PADRE EULALIO ARIAS) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68717588.62
42 | 1397-2012 | BARTOLOME DE LAS CASAS - LA HONDONADA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 48067712.31
43 | 1398-2012 | BASICA CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 129385130.36
44 | 1399-2012 | BASICA GUALEY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 91422612.9
45 | 1400-2012 | LICEO LOS PERALEJOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 | 12384979.84 | ENTREGA DE LAS CURVAS DE NIVELES A DISEÑO MOPC
47 | 1405-2012 | BASICA COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58827221.81 | INAUGURADA
48 | 1406-2012 | LA BIJA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26594680.26 | OBRA INAUGURADA
49 | 1410-2012 | ADRIANA MARIA GUILLU VIUDA SUAZO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50925832.47 | Terminado.
50 | 1411-2012 | PROF. BASICA HILDA LUZ PEREZ | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 51528655.5 | INAUGURADA
51 | 1412-2012 | BASICA LOS BANCOS #2 | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47736695.08 | Terminado.
52 | 1413-2012 | LICEO SABANA ALTA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39642260.07 | Terminado.
53 | 335-2016. | PROF. FIDIAS MONTERO- EL JOBITO | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 45332856.06 | BORDILLOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE EXTERIOR. CONTRATISTA TRABAJANDO EN RITMO LENTO.
54 | 1469-2012 | BASICA GUARICANO 3 (BASICA MARIA MUÑOZ SORIANO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 93462207.07
55 | 1420-2012 | CE MATIA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 16857975.9 | INAUGURADA.
56 | 1421-2012 | LICEO HATO DEL YAQUE 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63866145.7 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
57 | 1424-2012 | LICEO DE LA PALOMA | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83136158.65 | ENTREGADA
58 | 1425-2012 | BASICA GURABO 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 96771336.17 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
59 | 1426-2012 | BASICA CIENFUEGOS 8 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86204352.83 | INAUGURADA.
60 | 1427-2012 | BASICA COTUI 2 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 7 | 4783602.65 | COMUNIDAD LAS FLORESTRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRALINTERVENCION LEGAL, CONTRATISTA DESAPARECIO CON EL AVANCE.LA OBRA PASO A MANOS DEL SEGUNDO LUGAR, SE ESPERA CONCLUSION DEL PROCESO LEGAL.SE FIRMO LA CUBICACION #2 DE RESCISIÓN CON UN MONTO DE RD$ 250,154.38. EL 02/07/2018 SE ENTREGO EL INFORME DE TERMINACION DE LA OBRA PARA PROCEDER CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACION.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
61 | 1428-2012 | LICEO LOS BANCOS | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50076932.97 | Terminado.
62 | 333-2016. | BASICA NORDESTE | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 60 | 136768490.18 | PROCESO ACTUAL: CONTRATISTA DETUVO LA OBRA PORQUE EL EQUIPO PESADO DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE RELLENO DE PIEDRA PRESENTA PROBLEMAS MECANICOS. SUPERVISION LE HA EXIGIDO EN VARIAS OCASIONES QUE GESTIONE OTRO EQUIPO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.PENDIENTE POR EJECUTAR:-TERMINACIÓN BLOQUES B1,B2, Y MODULO DE AULA INICIAL.-ESTABILIZACION DE SUELO EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN COMEDOR Y CANCHA.-CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TRAMO DE VERJA-SOLUCIÓN HIDRÁULICA-ELÉCTRICA GENERAL-SANITARIA GENERAL-PAISAJISMO.Esta obra presenta retrasos por condiciones adversas del terreno y lluvias que ha provocado el colapso y debiltacion de verja., en consecuencia, a nivel de soluciones se requerirá el diseño y aprobación de muros contención en verja y solución hidráulica. Cambio de comedor, ritmo lento del contratista, dificultad con el equipo para la recolección y acopio de piedras en los trabajos de estabilización de suelo en el área de construcción del Bloque B3 y Comedor.
63 | 1432-2012 | LICEO DAJABON SUR | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58078605.09 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
64 | 1433-2012 | LICEO MAIMON | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79762055.91 | 0
65 | 1435-2012 | BASICA BONAO 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63599801.08 | INAUGURADA
66 | 1436-2012 | LICEO JUMA ADENTRO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59387101.6 | INAUGURADA
67 | 1437-2012 | BASICA BONAO 1 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72345339.57 | INAUGURADA
68 | 1439-2012 | BASICA MOCA 1 (BASICA MARIA FACUNDA GUZMAN BENCOSME) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74735027.55 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
69 | 1440-2012 | BASICA SOMBRERO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50153933.49 | TERMINADA. INAUGURADA EL 20 DE MARZO.
70 | 338-2016 | BASICA LA CAOBA - CAEI | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 6297158.54 | - COMEDOR.-.- AULAS INICIAL.-.- CISTERNA.-.- SÉPTICO..- EXCAVACIÓN DE ÁREA SÉPTICO..- CONFECCIÓN DEL ACERO DE LA VIGAS, LOSA DE FONDO, Y COLUMNAS DEL SÉPTICO
71 | 335-2016 | LICEO MONTELLANO | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 57 | 50806025.7 | CONTRATISTA CON RITMO MUY LENTO (SIN JUSTIFICACION). ALEGA FALTA DE LIQUIDEZHISTORICO:Ritmo lento en obra. ACTUAL:Modulo I: proceso terminación de superficies interiores e impermeabilización de techos. Orden de ventadas puesta. Modulo II: Proceso aplicación de pintura base. Orden de ventadas puesta. Proceso de aplicación de primer. Modulo III: Proceso aplicación de pintura base. Orden de ventadas puesta. Proceso de aplicación de primer. Comedor y Cocina: Proceso de aplicación de primer. Otros (plaza cívica, cancha, gradas, cisterna, séptico, verja): Cancha: Se completó relleno compactado hasta nivel de vaciado de losa de hormigón en piso. Baño vestidor empleados: Se completó terminación de superficies. Plaza Cívica: Se completó relleno compactado hasta nivel de vaciado de losa de hormigón en piso. A espera del Departamento de Obras Hidráulicas para envío a la Dirección de PNEE de la solución hidráulica de empalme agua potable al plantel. Solicitado a la contratista la cotizacion de Coraplata para estos fines.RETRASOCONTRATISTA MANTIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. Recibio 2do desembolso 1.5MM de linea de credito 3MM para agilizar los trabajos.
72 | 1491-2012 | BASICA HATO DEL YAQUE 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74880578.68 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
73 | 337-2016. | LICEO TOMASINA LITHGOW DE PEREZ | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 50037967.41 | ACTUAL:Modulo I: Proceso de aplicación de pintura. Proceso de terminaciones eléctricas y sanitarias.Modulo II: Proceso de aplicación de pintura. Proceso de terminaciones eléctricas y sanitarias.Modulo Comedor - Cocina: Colocación de ladrillos en fachada, terminaciones electricas y pintura.Espacios Exteriores: Realizó movimiento de tierra en area de parqueo. Trabajando las rampas y acondicionamiento de escalinatas de accesosMANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. Contratista alega no tener recursos financieros, aún habiendo financiado el 64% de obra. No esta de acuerdo con el Consenso y espera reunión para observaciones. Recibió ultimo pago cub No.19 el 23 agosto 2016 (detenida desde agosto 2016 ya que recibió pago y no reanudó trabajos). Contratista saldó deuda al BR en fecha 17 de octubre del 2017 que fue salda con la devolución del 5% retención correspondiente.Consenso definitivo conciliado en fecha 21 de noviembre del 2017 MINERD fiscalizó la obra en fecha 25 de octubre del 2017 en respuesta al reclamo de la contratista. En fecha 31 de enero 2018 MINERD envió a la contratista el informe de dicha fiscalizacion y actualmente MOPC está digitando la cubicación presentada.Pendientes: pintura general, instalación de lámparas y terminaciones eléctricas, colocación de cerámica en área de módulo baño vestidor, instalación de aparatos sanitarios, sanitaria exterior general, suministro y colocación de puertas, protectores de hierros y barandas en general, paisajismo; vaciado de plaza cívica, parqueos, escalinata de acceso y rampas. RETRASODETENIDA POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. EN PROCESO DE REVISION POR CODIA/MINERD.NO HAY GARANTIA DE QUE ACABE EN EL 2018.Se sostuvo reunion con el CODIA, MINERD, MOPC para la solución de la situación actual en fecha 21 agosto 2018Actualmente en proceso de transición y levantamiento de lo ejecutado en obra.No es segura la disposición de la contratista a reanudar con un buen ritmo de ejecución a pesar de ser los trabajos alcanzables en un periodo de 2 meses.Contratista indica requerir línea de crédito para reanudar los trabajos.
74 | 1443-2012 | BASICA SABANETA 1 | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74025340.08
75 | 1444-2012 | BASICA PUERTO PLATA 5 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 81542909.19 | 0
76 | 1445-2012 | BASICA CABARETE | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69190776.22 | INAUGURADA.Cubicación final entregada Procesos MOPC.
77 | 1446-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 71933148.92 | Terminado.
78 | 1447-2012 | BASICA LA VICTORIA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68390180.11
79 | 1449-2012 | POLITECNICO LOS GIRASOLES 1 (POLITECNICO HERMANAS MIRABAL) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 84200779.45
80 | 1450-2012 | BASICA CAPOTILLO 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 78548906.11
82 | 1452-2012 | BASICA APOLO 11 (VILLAS SAN FELIPE, BASICA MANUEL AURELIO TAVAREZ JUSTO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 76567391.34
83 | 1453-2012 | CE UNION PANAMERICANA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 15035056.44
84 | 1458-2012 | BASICA CRISTO REY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87957831.98
85 | 1459-2012 | BASICA CEUTA ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69937438.69
86 | 1460-2012 | BASICA SABANA PERDIDA (EMMA BALAGUER) (BASICA MARIA TERESA MIRABAL) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70656621.86
87 | 1468-2012 | BASICA LA DESCUBIERTA | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 75732704.79 | Terminado.
88 | 1470-2012 | BASICA LA 100 (EL LIMON) | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 4344095.73 | Terminado.
89 | 1471-2012 | ANTONIO DUVERGE | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 14508997.45 | Terminado.
90 | 1472-2012 | BASICA CRISTINA BATISTA | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 11875722.43 | Terminado.
91 | 1474-2012 | CE JUAN ANTONIO ALIX (FLORIPE MERCEDES TUERO) | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 59 | 20815088.61 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 17/10/2017 HASTA EL 17/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, ESTABA PENDIENTE DE PAGO DE CUBICACION. MINERD REALIZO EL PAGO DE LA CUBICACION No. 8 POR RD$ 1.7 MM EL 08/01/2018, PERO NO HABIA PODIDO RECIBIRLO, DEBIDO A QUE LA CUENTA DE BANCO NO ESTABA ACTUALIZADA Y EL PAGO FUE RECHAZADO. ESTUVO EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ACTUALICE LA CUENTA BANCARIA, PARA PODER RECIBIRLO. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE NO TENIA DINERO Y QUE EL PAGO DE LA CUB. No. 8 SERIA DESTINADO AL PAGO DE DEUDAS. SIN EMBARGO, FINALMENTE RECIBIO EL PAGO EL 10 DE ABRIL DE 2018 Y REACTIVO LOS TRABAJOS EL 17/05/2018. VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS EL 30/09/2018 ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/09/2018 HASTA 15/12/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 15/12/2018.se prepara la terracería de la cancha , el encofrado del bloque –aula inicial, replanteo de fundación baño-vestidor.ACTIVIDADES QUE SE REALIZABAN AL MOMENTO DE DETENERSE LOS TRABAJOS:Vaciado de losa de cocina del comedor.
92 | 1475-2012 | POLITECNICO GUAYABAL | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88041361.22 | ENTREGADA
93 | 1476-2012 | CE MARIA ELENA CRUZ | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 57686377.43 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
94 | 1477-2012 | LICEO PEKIN ADENTRO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 94 | 62777657.58 | HISTORICO: SE LE REFORMULO EL CONTRATO (PRESUPUESTO) POR CAMBIO DE ALCANCE (DECISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, COMEDOR - COCINA), LA ADENDA FUE FIRMADA POR EL CONTRATISTA, SE MANTUVO DETENIDA PENDIENTE DE PAGO CUB. #15 DESDE NOVIEMBRE DEL 2014 HASTA EL 15 DE FEBRERO DEL 2016 POR UN MONTO DE $10MM. REINICIO LOS TRABAJOS EL 02 MARZO DEL 2016 Y SE VOLVIÓ A DETENER EN AGOSTO DEL 2016 EN ESPERA DEL MINERD CON RESPECTO A LA COMPRA DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARA LA CANCHA (11 MESES) EL SOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA FUE ADQUIRIDO POR MINERD (2,000 m2), RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL 5/09/2017, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2319-2017 DE FECHA 04/09/2017. LA OBRA SE REACTIVO CON EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR CAPILLA EL 28/07/2017. VOLVIO A DETENERSE EL 16/10/2018 POR FALTA DE PAGO DEL SOLAR ADICIONAL.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 16/10/2018 HASTA 21/12/2018, POR FALTA DE PAGO AL PROPIETARIO DEL SOLAR ADICIONAL ADQUIRIDO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA. EL PROPIETARIO DEL SOLAR ORDENO LA DETENCION DE LAS ACTIVIDADES. RECIBIERON EL PAGO DEL SOLAR EL 19/12/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 21/12/2018.TERMINACION DE CANCHA Y AREAS EXTERIORESTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: VACIADOS ENTRE BLOQUES Y PINTURA EN GENERAL, ESCALERA DE EMERGENCIA COMEDOR CAPILLA, JARDINERIA, ELECTRICA EXTERIOR, VACIADO CANCHA, SOLUCION PLUVIAL.
95 | 1478-2012 | BASICA VILLA MAGISTERIAL | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 67990300.84 | ENTREGADA
96 | 1479-2012 | LICEO CIENFUEGOS 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88539127.01 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
97 | 1480-2012 | BASICA ESTE | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 104715807.36 | Terminada.
98 | 1481-2012 | CE PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49901066.82 | Terminado.
99 | 1482-2012 | BASICA PUERTO PLATA 12 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 2 |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidraulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox.Actualmente a la espera de indicaciones de MINERD al respecto
100 | 1483-2012 | LICEO SALOME UREÑA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41962494.51 | INAUGURADA
101 | 1484-2012 | LICEO LOS HEROES | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 52935283.47 | INAUGURADA
102 | 1485-2012 | LICEO JAYACO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24942975.7 | INAUGURADA
103 | 1486-2012 | LICEO CAMPO DE AVIACION | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 78096686.35 | INAUGURADA
104 | 1487-2012 | BASICA CENTRO PEKIN | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80315280.09 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
105 | 1488-2012 | BASICA LICEY AL MEDIO | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54509950.41 | INAUGURADA.
106 | 1489-2012 | BASICA CIENFUEGOS 6 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73237282.49 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
107 | 1490-2012 | BASICA PALMAR ABAJO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64649827.81 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
108 | 1492-2012 | LICEO YAGUITA DE PASTOR 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74666618.73 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
109 | 1493-2012 | LICEO ARROYO HONDO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79585332.42 | INAUGURADA.
110 | 1494-2012 | CE TV SALOME UREÑA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63468342.49 | ENTREGADA
112 | 1496-2012 | POLITECNICO VILLA GONZALEZ | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68203325.09 | ENTREGADA
113 | 1497-2012 | LICEO SAN FRANCISCO DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 67391098.02 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
114 | 1498-2012 | BASICA CIENFUEGOS 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72687775.16 | INAUGURADA.
115 | 339-2016. | MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 49 | 45435717.54 | HISTORICOESTUVO DETENIDA DESDE 30/11/2017 HASTA EL 14/12/2017, PORQUE EL CONTRATISTA NO HABIA PODIDO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DEL MURO MESA DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA TRAER EL MATERIAL DE RELLENO DESDE LA MINA (DEBIDO A LAS LLUVIAS). LA SUPERVISION LE INDICO QUE SIGUIERA TRABAJANDO EN EL BLOQUE, PERO EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUN ESFUERZO EN ESE MOMENTO.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/12/2017 HASTA 22/01/2018, DEBIDO A LAS LLUVIAS CONSTANTES REGISTRADAS EN LA ZONA DE LA UBICACION DEL PLANTEL, NO HABIA PODIDO REALIZAR EL VACIADO DE LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION. VOLVIO A DETENER LA OBRA EL 27/04/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.ESTUVO DETENIDA DESDE EL VIERNES 27/04/2018 HASTA EL 03/07/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. LA ULTIMA CUBICACION PAGADA FUE LA CUB. No.9 POR RD$11 MM, EL 08/05/2017, LUEGO LE APROBARON LINEA DE CREDITO POR RD$3.5 MM, CON LA CUAL GENERO LOS VOLUMENES PARA LA CUB. No.1O POR RD$2.9 MM (FINANCIERO-MINERD, DIGITADA EN MOPC EL 29/08/2018)PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/12/2018. MAL MANEJO DEL CONTRATISTA.PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.10 POR RD$2.9 MM (FINANCIERO-MINERD, DIGITADA EN MOPC EL 29/08/2018).
116 | 334-2016 | BASICA CEUTA AL MEDIO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 55961116.04 | TERMINACION EN VERJAREALIZANDO TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA
117 | 1516-2012 | RENOVACION (LICEO MARIA TERESA QUIDIELLO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69219756.89
118 | 1517-2012 | EL SIFON | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32524897.33 | TERMINADA. INAUGURADA EL 24 DE JULIO.
119 | 1518-2012 | BASICA MATANZAS | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53243304.25 | TERMINADA.
120 | 1519-2012 | LICEO CRUCE DE OCOA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40916702.25 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 20 DE MARZO DEL 2014
121 | 1520-2012 | BASICA FUNDACION | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60788011.58 | TERMINADA. INAUGURADA EL 24 DE JULIO DEL 2014.
122 | 1521-2012 | LICEO JOSE FCO. PEÑA GOMEZ | INDEPENDENCIA | POSTRER RIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20453486.25 | Terminado.
123 | 1522-2012 | LAS MERCEDES | INDEPENDENCIA | DUVERGE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 10225919.42 | Terminado.
124 | 1525-2012 | PROF. LIDVIA PEREZ BELLO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19890510.89 | Terminado.
125 | 1526-2012 | LICEO DE TAMAYO | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47075377.15 | Terminado.
126 | 1527-2012 | BASICA QUITA SUEÑO #1 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47982086.59 | TERMINADO.
127 | 1529-2012 | BASICA MATA NARANJO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61887130.12 | TERMINADO.
128 | 1532-2012 | BASICA SABANETA-MONTE LARGO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70326746.5 | VERJA PERIMETRAL: 100% MÓDULO 1 3N: 100%MÓDULO 2 2N: 100%AULA INICIAL: 100%COCINA-COMEDOR T3: 100%CISTERNA: CASETA DE BOMBA. 100% POZO SÉPTICO: 100% ÁREA EXTERIOR: 100%CANCHA MIXTA: 100%GRADA: 100%PLAZA CIVICA: 100%
129 | 1533-2012 | BASICA SIMON BOLIVAR 2 (BASICA MOVEARTE) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40138073.65
130 | 1536-2012 | BASICA LA ROSA (ESCELA PRIMARIA JUAN Y GABIÑO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 93779540.84
131 | 1537-2012 | BASICA LA CIENAGA (BASICA GENERAL JOSE DE SAN MARTIN) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63447170.15
132 |  | BASICA LA CANELA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 85356152.75 | MODULO B-1:PAÑETE EN MUROS EXTERIORES DEL PRIMER NIVEL, SEGUNDO Y TERCERO (100%). COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS DEL 2DO Y 3ER NIVEL (100%).MODULO B-2: COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS DE 2DO Y 3ER NIVEL (100%).COCINA: PLOMERIA (50%).MODULO B-3 (AULA INICIAL): CONSTRUCCION DE MUROS SISMO RESISTENTES MM-1 Y MM-2 (100%).ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS SNP (100%)VERJA PERIMETRAL: EXCAVACIÓN, ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS SOBRE MURO MESA (100%).
133 | 1540-2012 | BASICA PERAVIA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62232987.84 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2014.
134 | 1542-2012 | BASICA NIZAO | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 56811708.35 | TERMINADA.
135 | 1543-2012 | BASICA BUENAS NOCHES (BASICA CONCEPCION BONA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59734603.4
136 | 1544-2012 | BASICA CALLE ARENOSO | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73650614.43 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
137 | 1545-2012 | BASICA VILLA GONZALEZ OESTE | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54661602.68 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
138 | 1546-2012 | BASICA VILLA ALTAGRACIA 3 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72800188.83 | Pendiente a realizar los trabajos hidráulicos aprobados a través del oficio No. UF-PNEE#2557-2015 para la canalización de las aguas.
139 | 1547-2012 | LICEO BAYONA (LICEO PROF. VICTOR PASCUAL AGUERO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62154302.24
140 | 1549-2012 | MARINO GARABITOS (LICEO LOS CACAOS) | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26040467.61 | TERMINADO.
141 | 1552-2012 | LICEO PAYA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50662445.66 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2014
142 | 1564-2012 | BASICA LA PLAYA (BASICA LIDIA PINALES) | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38748131.07 | TERMINADO.
143 | 1554-2012 | BASICA NIGUA 3 | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65384933.01 | TERMINADO.
144 | 1555-2012 | BASICA CAMBITA STERLING | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58161829.19 | TERMINADO.
145 | 1556-2012 | BASICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 1 | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72151070.15 | TERMINADO.
146 | 1559-2012 | BASICA NAVARRETE 3 | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 98 | 79848085.9 | OBRA DETENIDA. ESTA EN MANOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL MINERD.ESTE PLANTEL ESTA SIENDO UTILIZADO POR LA COMUNIDAD (IMPARTIENDO DOCENCIA DESDE 04/09/2017 ) CON LA ANUENCIA DEL MINERD. SE ESTA REALIZANDO PRESUPUESTO DE TERMINACION (DPTO. DE PRESUPUESTO).
147 | 1560-2012 | BASICA LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89588088.11 | HISTORICO:CUBICADO Y PAGADO A LA FECHA: $76.7MM (134% DEL PRESUP. BASE); ESTIMADO PENDIENTE POR EJECUTAR: $20.3MM (MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD) Y 45 DÍAS DE TRABAJO EN CAMPO PARA CULMINAR. COMUNITARIO CONTACTÓ PROGRAMA DE NOTICIAS DE TV EL 22/08/2016.CUBICACION #11 DE 8.6MM PAGADA. DE LO CUAL EL 85% FUE DIRIGIDO AL BR POR DEUDA PENDIENTE DE LINEA DE CREDITO DEL CONTRATISTA.LA CONSTRUCCIÓN ESTUVO DETENIDA DESDE DICIEMBRE 2014 DEBIDO A LA ESPERA DE LOS DISEÑOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE POSTERIOR Y ENTRE BLOQUE B1 Y AULA INICIAL, Y SE ESPERABA EL LEVANTAMIENTO PARA EL ESTUDIO GEOTÉCNICO NECESARIO PARA EL DISEÑO FINAL DE LOS MUROS. EL DISEÑO DEL MURO MESA FUE ENVIADO A MINERD EL 16/02/2016 Y APROBADO EN JUNIO-2016.ESTUVO DETENIDA DESDE 20/09/2017 (EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS) HASTA 31/10/2017. VOLVIO A DETENERSE EL 15/11/2017 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, RECIBIO PAGO DE CUB. No.12 EL 13/12/2017. FUE CONTACTADO POR LA SUPERVISION PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS Y SU RESPUESTA FUE QUE ESTA AGRIPADO. REINICIO LOS TRABAJOS EL 20/12/2017 Y VOLVIO A DETENERSE EL 20/01/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 25/04/2018. PROCESO ACTUAL: SE REALIZO PRE-RECEPCION DEL PLANTEL.QUEDA PENDIENTE DE EJECUCION EL MURO DE GAVIONES. SE ACORDO CON EL MINERD LA ENTREGA DEL PLANTEL AUN TENIENDO PENDIENTE LA EJECUCION DE ESTE MURO.APROX. RD$15.00 MMRESPUESTA A REVISION TECNICA EL 08/11/2018
148 |  | BASICA ENTRE LOS CHIVOS Y EL ZUMBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 62376780.6 | BLOQUE B1: Pañete exterior (en lado derecho). Colocación de piso de granito en 2do y 3er nivel.Comedor: Colocación de pisos en cocina.
149 | 1566-2012 | LICEO LA PLAYA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 45531294.33 | TERMINADO.
150 | 1568-2012 | LEONOR VOLQUEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22950831.21 | Terminado.
151 | 1570-2012 | PUEBLO NUEVO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47606237.26 | TERMINADO.
152 | 1571-2012 | BASICA VILLA ALTAGRACIA 1 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53045727.98 | TERMINADO. Nota: Pendiente realizar solución hidráulica.
153 | 1574-2012 | BASICA SAN VICTOR 1 (BASICA PROF. AURA MERCEDES MATA) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54579863.52 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
154 | 1575-2012 | LICEO SAN JOSE AFUERA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33608825.19 | ENTREGADA.
155 | 1576-2012 | LICEO SANTANA | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 71271819.74 | TERMINADA.
156 | 1578-2012 | BASICA NAVARRETE 1 | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 82018528.94 | ENTREGADA
157 | 1579-2012 | BASICA GASPAR HERNANDEZ 1 | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 57844817.12 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
158 | 1580-2012 | LICEO TECNICO PROFESIONAL | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61158901.88 | COMUNIDAD: LA SECADORAINAGURADASE ENTREGO LA CUBICACION 19 FINAL RD$ 9,9700,49,26. MINERD FISCALIZACIONLA CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 8,057,001.04 REMISIÓN CARTA DE CONFORMIDAD CON MONTO ENVIADA BAJO OFICIO NO. DGEE/Z1/025-2018 EL 08 DE ENERO DE 2018
159 | 1581-2012 | BASICA MANZANO (PROFESORA CARMEN PEREZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 51858057.82
160 | 1582-2012 | MARIA DOLORES VELASQUEZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 14379146.06 | INAUGURADA
161 | 1587-2012 | BASICA FANTINO 2 | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 82 | 87406858.89 | DETENIDA DESDE OCTUBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN PARQUEOSINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. ALEGA NO TENER RECURSOS Y TIENE DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$12,000,000.-ENVIADO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL 29/9/16 CON OFICIO DGEE-546-2016. FUE PROCESO DE RESCISION:- SE ENTREGO CUB 16 DE RESCISION CON LOS ARREGLOS QUE ARROJO LA FISCALIZACION. 19-11-2018
162 | 1583-2012 | LICEO SAN VICTOR (LICEO JOSE ANTONIO CASTILLO) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58954789.24 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
163 | 1585-2012 | CARDENAL SANCHA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 66351070.47 | OBRA DETENIDA, EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
164 | 1586-2012 | ZAMBRANA ABAJO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 14106749.69 | INAUGURADA.
165 | 1588-2012 | BASICA LA SABINA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 50 | 19747194.58 | COMUNIDAD: LA SABINADETENIDA POR VIOLACION A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR MINERD Y MOPC, ESTA EN PROCESO DE INTERVENCION LEGAL SE REMITIO 2DO INFORME DE SITUACION ACTUAL 29/9/16 FUE SOMETIDA LA CUBICACION DE RESCISION NO. 07 EL 9/5/18REMISIÓN REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1114-2018 EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. ESTATUS:SE SOLICITO LA FISCALIZACION FINAL MEDIANTE OFICIO DGEE/1338-2018 D/F 28/11/18 ESPERANDO QUE SEA FISCALIZADO EL PLANTEL.TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:MODULO B1COMUNIDAD: LA SABINA
166 | 1589-2012 | LICEO JARABACOA SUR | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 84329528.05 | Inaugurada
167 | 765 | LICEO DE JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 27694818.08 | EN PROCESO DE RESCISION. CONTRATISTA YA FUE NOTIFICADO POR MINERD, Y AUN NO REACTIVA PLANTEL.CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE 3 CUBICACIONES EN FECHA DICIEMBRE 2016 POR UN MONTO DE RD$8,963,514.03. ALEGABA QUE SIN LA APROBACION DE HORMIGONES ESPECIALES NO REACTIVARIA LA OBRA. DICHA APROBACION FUE RECIBIDA EN FECHA 13/3/18. CONTRATISTA DEBE REACTIVAR PLANTEL.
168 | 1592-2012 | BASICA PIEDRA BLANCA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60979965.35 | TERMINADO.
169 | 1594-2012 | BASICA PERALEJOS | MONTE PLATA | YAMASA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 | 8436319.16 | Al 8 de septiembre 2014 solo se ha realizado:Terminación de superficie de verja perimetral. Replanteo de los módulos. Desde entonces la obra esta paralizada.
170 | 1599-2012 | ANA MARTINA JOSE | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19969099.92 | INAUGURADA.
171 | 1603-2012 | EL PLATANAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 12236393.2 | INAUGURADA.
172 | 1605-2012 | BASICA LOS CACAOS (POLITÉCNICO CLUB LOS CACHORROS) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
173 | 1606-2012 | BASICA HATO NUEVO 2 (HATO DAMAS) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47769908.21 | TERMINADO.
174 | 1607-2012 | LICEO DE BASIMA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72058303.13 | TERMINADO.
175 | 1613-2012 | BASICA JUAN DE HERRERA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68464833.15 | Inaugurada.
176 | 1301-2012 | LICEO SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54081393.6 | INAUGURADA
177 | 1617-2012 | LICEO EL VERDE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37694125.12 | INAUGURADA
178 | 1618-2012 | POLITECNICO DE PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47303627.08 | Terminado.
179 | 1350-2012 | CENTRO MODELO DE INICIAL | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27858991.54 | INAUGURADA
180 | 1621-2012 | BASICA JIMANI | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 71921496.36 | Terminado.
181 | 1623-2012 | BASICA GALVAN | BAHORUCO | GALVAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58581025.94 | TERMINADA.
182 | 1624-2012 | BASICA NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 78658540.62 | Terminado.
183 | 1626-2012 | LICEO LOS CAZABES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64048102.61
184 | 1628-2012 | POLITECNICO ANA SILVIA JIMENEZ DE CASTRO | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64868235.38 | Inaugurada
185 | 1629-2012 | WILLIAM ALMONTE 19 (WILLIAM ALMONTE ALMONTE) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49792766.85 | INAUGURADA.
186 | 1630-2012 | LICEO SABANA LARGA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 23056921.28 | Terminado.
187 | 1631-2012 | POLITECNICO GUACO ADENTRO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63952366.26 | INAGURADA
188 | 1634-2012 | LICEO JOSE FRANCISCO ADAMES | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54576883.31 | Inaugurada.
189 | 1636-2012 | BASICA JOSE NUÑEZ DE CACERES 2 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83454433.84 | TERMINADA.
190 | 1638-2012 | BASICA EL GUANITO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50666814.12 | TERMINADA.
191 | 1639-2012 | BASICA COTUI 3 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63215136.91 | INAUGURADA
192 | 1642-2012 | BASICA LA PIÑA-CONCENTRACION | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79673292.92 | TERMINADO.
193 | 1643-2012 | BASICA JARABACOA SUROESTE | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70355553.27 | INAUGURADACUBICACION NO.20 (FINAL) SOMETIDA EL 18 DE JUNIO 2018 ESTATUS: PRESUPUESTO.RECIBIMOS INFORME DE CORRECCION PARA LA CUBICACION FINAL . LA MISMA SE REMITIO EL 14 DE NOV DEL 2018 AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS.REMISIÓN REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN, BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1274-2018 EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. ESTATUS: DIGITACION MOPCCOMUNIDAD: VENECIACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/A2qarF9FnX72
194 | 1645-2012 | LICEO RINCON | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44897575.99 | Inaugurada
195 | 1647-2012 | BASICA - BARRIO EL CERCADO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72800675.97 | COMUNIDAD: EL CERCADOINAUGURADATRABAJOS EN EJECUCION: EJECUTADO SOLICION HIDRAULICA, A LA ESPERA DE BACHEO POR PARTE DE MOPC.RECEPCION DE APROBACION DE FILTRO BIOLOGICO POR PARTE DE MINERD, CON OFICIO NO. UF-PNEE#2449-2018 EL 13 DE AGOSTO DEL 2018.LA CONTRATISTA DEBE REALIZAR A LA EJUCUCION DE LA ADECUACION DE LA COCINA DEL COMEDOR, LOS PLANOS ACTUALIZADOS HAN SIDO REMITIDOS A LA CONTRATISTA EL 6 DE AGOSTO DEL 2018.LA CONTRATISTA SOLICITA LINEA DE CREDITO DEBIDO A QUE DICE QUE NO TIENE DINERO PARA EJECUTAR LAS APROBACIONES.COMUNIDAD: EL CERCADO
196 | 1369-2012 | LICEO DE FINCA 6 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47684468.33 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA MÓDULO 1 2N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADA MÓDULO INICIAL: TERMINADA CANCHA: TERMINADACOCINA-COMEDOR T2: TERMINADO
202 | 1374-2012 | ALEJANDRO CABRAL | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20467190.36 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA.
206 | 1622-2012 | LICEO MAXIMO GOMEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31609175.38 | Terminado.
215 | 1687-2012 | BASICA BARAHONA 1 | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62217879.08 | Terminada.
220 | 333-2016 | LICEO BARRIO SAN GEORGES (PICA PIEDRA) | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 | 13560000.5 | COLOCACIÓN DE CHARRANCHA.
223 | 1679 | BASICA BARAHONA 10 | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 71403189.33 | TERMINADA
227 | 1690-2012 | BASICA BAYACANES | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79819406.49 | Inaugurada
228 | 1663-2012 | BASICA CUTUPU | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 71243680.62 | Inaugurada.
229 | 1644-2012 | BASICA LA VEGA 6 | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 50 | 54659433.5 | COMUNIDAD: SAN MIGUELTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PAÑETE, PISOS, VENTANAS, PUERTAS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERIA. 100% AREA DE JUEGO EN AULA INICIAL.COMEDOR: 100% PAÑETE, TECHO EN ALUZINC, PISOS, PUERTAS, PINTURA, 100% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERIA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, 100 % JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:GRADERIA: VACIADO DE LOSA DE ASIENTOCOMEDOR: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORNOTA:DETENIDA A LA ESPERA DE PAGO DE CUB.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #9 $17,957,343.91
230 | 1689-2012 | EL JABANAL | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20778078.56 | Inaugurada
232 | 1681 | BASICA LA RAQUETA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 17361647.78 | Terminado.
242 | 1715-2012 | BASICA SANTO DOMINGO SAVIO | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20346036.23 | Terminado.
243 | 1745-2012 | CACIQUE ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 | 1175740.86 | DETENIDA POR PAGO DE SOLAR. LOS DUENOS NO PERMITEN CONTINUAR.
244 | 1609-2012 | BASICA CRISTIANO | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44763031.88 | INAUGURADA
245 | 1523-2012 | BASICA MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68835755.64 | INAUGURADA
248 | 1686 | ESCUELA BASICA VERAN | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20713844.66 | Terminado.
253 | 1683-2012 | LICEO BARAHONA 2 | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69177371.3 | Terminado.
254 | 1685-2012 | LICEO LA GUAZARA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26743546.12 | Terminado.
262 | 1678-2012 | LICEO MARIA MONTES | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 55353562.92 | Terminado.
263 | 1680 | LICEO PESCADERIA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 55127875.13 | Terminado.
264 | 1708-2012 | BASICA CABRAL 1 | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 52854500.19 | TERMINADA.
265 | 1550-2012 | ERNESTINA TEJEDA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 13746665.48 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 20 DE MARZO DEL 2014.
266 | 1391-2012 | BASICA PUERTO PLATA 3 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80034700.39 | 0
267 | 1430 | BASICA PUERTO PLATA 4 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 101685279.94 | INAUGURADA.ACTUALProceso de revisión Observaciones al Consenso por parte del Departamento de Presupuesto. Observaciones enviadas a principios de febrero 2018 mediante oficio de la Zona 2 MOPC.
268 | 1573-2012 | CE LOS RIELES | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 42259846.79
269 | 1431-2012 | BASICA SOSUA | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 85363933.03 | INAUGURADA Con trabajos generados por emergencia de vaguadas que afectaron la zona en los meses de octubre y noviembre 2016.ACTUALEspera del Departamento de Presupuesto MOPC consenso revisado por observaciones de supervisión.Debido a la crecida significativa de la cañada existente el plantel fue afectado en distintas partidas: Muros SNP verja perimetral en lateral posterior y lateral izquierdo, muro divisorio con politécnico Sosua Oeste afectados, portón de acceso posterior, cancha mixta, verja aula inicial, juegos infantiles, mobiliario, computadoras, paisajismo, interiores en primer nivel inundados a la altura registrada entre 1m y 1.4mProceso adenda
270 | 2163-2012 | EL FONDO DE POLO | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 16122599.6 | Terminado.
271 | 1714-2012 | BASICA NOROESTE | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 74065921.95 | SECTOR: MARIA LUISA-TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MODULO B-1: EN PROCESO DE PINTURA PULIDO DE PISOS. -MODULO B-2: EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS Y PINTURA. -MODULO B-3: EN PROCESO DE PINTURA. -EXTERIOR: MURO MC2 EN PERÍMETRO DE CANCHA, ENCOFRADO ÁREA DE GRADA Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LUZ PARA MEDIA TENSIÓN NOTA:-MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA. -NO TIENE JUSTIFICACION PORQUE NO TIENE CUBICACION PENDIENTE DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR. LA CONTRATISTA NOS DEBE SUMINISTRAR LAS FACTURAS DE DOS POZOS TUBULARES.-SE ENTREGO LA CUBICACION # 16 DE TRANSICION RES. (DGEE/Z1/233-2018)(19-03-2018). SE LE ENVIO LA CARTA DE CONFORMIDAD PARA FIRMA AL CONTRATISTA 09-08-2018,-SE ENVIO LA RESPUESTA DE LA REVISION DEL INFORME DE OBSERVACIONES DE PARTIDAS SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA (18-10-2018) AL MINERD. ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA.- SE REMITE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/746-2018 D/F 09-07-2018 SOLICITADO MEDIANTE UF-PNEE#1782-2018 D/F 20-06-2018.ACCESOSOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION
272 | 1335-2012 | LICEO SAMANA NORTE | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44632376.32 | INAUGURADA
273 | 1712-2012 | BASICA QUITA SUEÑO # 2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 87 | 37150129.7 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA A UN 92%, COLOCACIÓN DE TRINCHERAS Y FALTA COLOCAR EL PORTÓN DE ENTRADA. MÓDULO 1 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO 2 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%, VENTANAS. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: PROTECTORES, PINTURA DEFINITIVA A UN 90%. PINTURA DEL MURAL INICIADA, MALLA CICLÓNICA QUE RODEA AL MÓDULO INICIAL COLOCADA. CERÁMICA EN LOS BAÑOS. COCINA-COMEDOR T3: PISOS BRILLADOS, PINTURA 1ERA MANO, TECHO DE ALUZINC, RAMPA DE ACCESO, JARDINERAS. ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE PLAZA CÍVICA, PARQUEO Y ENTRE EL MÓDULO 1 Y EL MÓDULO 2, LAS JARDINERAS ESTÁN PAÑETADAS, CISTERNA: REALIZADA CON LA CASETA PARA LA BOMBA. CANCHA: AÚN NO SE HA CONSTRUIDO.
274 | 1557-2012 | LICEO DE QUITA SUEÑO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53239685.17 | TERMINADO.
276 | 1528-2012 | CE LOS ALGARROBOS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43008236.55 | TERMINADO.Nota: luego de la inauguración se realizó el movimiento de tierra y la construcción de la verja perimetral del terreno nuevo donde se construirá la cancha.
277 | 1572-2012 | LICEO NIZA ARRIBA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73817377.71 | TERMINADO.
278 | 1688 | BASICA PARAISO | BARAHONA | PARAISO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43535590.09 | Terminado.
279 | 1558-2012 | BASICA EL PUERTO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74503852.31 | TERMINADO.
280 | 1637-2012 | BASICA SABANA LARGA | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65996707.86 | TERMINADA.
281 | 1635 | BASICA LUISA OZEMA PELLERANO 1 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68892623.63 | Modulo 1 y 2: terminado, Aula inicial terminado, Comedor – Cocina: terminado; Plaza cívica: terminada; Áreas Exteriores y rampas terminada, cancha: terminada
282 | 1650-2012 | LICEO TV CENTRO RANCHITO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20617793.03 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE.
283 | 1684-2012 | BASICA POLO | BARAHONA | POLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39859487.12 | TERMINADA
289 | 1612-2012 | BASICA ANGELINA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA DE UNA REAPROBACION DE LA COMPAÑÍA QUE VA A REALIZAR LAS INYECCIONES DE CAVERNAS, DICHO COMPROMISO ESTA EN MANOS DEL MINERD.
290 | 1682 | EL HIGUITO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43816545.2 | TERMINADA
300 | 1359-2012 | LICEO ITECO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63942714.25 | INAUGURADA.
301 | 1665-2012 | CE PADRE FANTINO | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44844101.41 | INAUGURADA.
302 | 1422-2012 | BASICA LA OTRA BANDA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69438289.42 | ENTREGADA
303 | 1670 | LICEO CENTRO | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63089720.2 | INAUGURADA 16-DICIEMBRE-2014
304 | 1423-2012 | BASICA CIENFUEGOS 7 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69815443.29 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
305 | 1669-2012 | BASICA CANCA LA PIEDRA | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 93126037.99 | INAUGURADA.
306 | 1668 | BASICA TAMBORIL 2 | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87392564.89 | INAUGURADA.
307 | 1326-2012 | BASICA LOS ALMACIGOS | SANTIAGO RODRIGUEZ | VILLA LOS ALMACIGOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83924838.9 | INAUGURADA
324 | 1711-2012 | BASICA LOS GIRASOLES 1 (BASICA DOÑA SOCORRO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79725988.52
332 | 1507-2012 | BASICA CANCINO ADENTRO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 20 | 34925283.64 | OBRA PASADA DE LA OISOE, EN PROCESO PARA RESCINDIR CONTRATO.
335 | 1454-2012 | BASICA REPUBLICA DE CUBA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41001017.6
340 | 1438-2012 | BASICA GUARICANO 1 (BASICA CORONEL RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 76502435.59
341 | 1463-2012 | LICEO SABANA ANA CELIA (LICEO EMILIANO VASQUEZ) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 66883127.9
342 | 1455-2012 | LICEO LAS CAÑITAS 1 (BASICA MANUELA DIEZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73513704.79
343 | 1713-2012 | LICEO LOS JARDINES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 55 | 40470729.86 | OBRA DETENIDA, EL CONTRATISTA PRESENTA MAL MANEJO FINANCIERO. MINERD SOLICITO LA CUBICACION DE RESICION.
365 | 1649-2012 | BASICA COMENDADOR ESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68619158.09 | Terminado.
366 | 1672-2012 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 60 | 27852316.82 | CORTE PARTE POSTERIOR DEL CENTRO. COLOCACION DE TUBERIAS Y REGISTROS DE COMEDOR.
373 | 117-2013 | JUAN PABLO II | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 80 | 25568787.39 | VERJA PERIMETRAL A UN 90%. MÓDULO 1 2N Y MÓDULO INICIAL: PINTURA BASE, VENTANAS Y PUERTAS COLOCADAS. COCINA-COMEDOR T2: PINTURA BASE Y VENTANAS COLOCADAS. ÁREA EXTERIOR: FALTA ACONDICIONAMIENTO TERRENO. CANCHA: LOSA DEL ÁREA DE JUEGO VACIADO Y GRADERÍA CONSTRUIDA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADO.CUBICACION #6 DE RESCISION, DE RD$1,238,052.12, PAGADA EL 25/05/2018. SOLICITUD DE RESCISION DE CONTRATO REALIZADA CON EL OFICIO DGE-PNEE/Z3/074-2016.
374 | 118-2013 | 19 DE MARZO #2 | AZUA | PERALTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 45971820.16 | VERJA PERIMETRAL EN UN 90%. MÓDULO 1 (3N), MÓDULO 2 (2N), Y MÓDULO INICIAL: PAÑETADO. COLOCANDO PISOSCOCINA-COMEDOR T3: PAÑETADO. PISO COLOCADO.CISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA Y UNO DE LOS SÉPTICOS. MURO MC-1, MM-2 Y MM-1 Y MM-4 TERMINADO. EJECUTANDO MM-3. CONTRATISTA NO HA ORGANIZADO PERSONAL DE TRABAJOS EN PROGRAMACION. DEBE ENTREGAR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON FINES DE SOLICITAR VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA.
375 | 119-2013 | FINCA # 6 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40079971.49 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 1N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA.ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. SÉPTICO: TERMINADA.
376 | 120-2013 | EL PUERTO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 22530091.53 | ULTIMOS TALLERES EJECUTADOS: VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 90%. FALTA DE PINTURA Y ALAMBRE DE TRINCHERA.MÓDULO 1 2N: 90%. COLOCANDO BARANDAS EN ESCALERA. MÓDULO INICIAL: CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO, TERMINACION DE BAÑOS Y COLOCANDO LA MALLA PERIMETRAL EN PROCESO.COCINA-COMEDOR T1: CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN PROCESO. ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS DE COMUNICACION, TARJA, ASTA, JARDINERAS, BANCOS Y TORTA ENTRE MODULO VIEJO Y NUEVO EN PROCESO.CUBICACION #9 DE RESCISION EN FISCALIZACION DE MINERD. CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO, SITUACIÓN QUE HA SIDO NOTIFICADA A MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGE-PNEE/Z3/177-2016 d/f 06/07/2016.
377 | 121-2013 | LOS TRAMOJOS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30853533.59 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA MÓDULO 1 2N: TERMINADO MÓDULO INICIAL: TERMINADA COCINA-COMEDOR T2TERMINADO ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.
378 | 122-2013 | VILLA CORAZON DE JESUS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37755628.24 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 100% MÓDULO 1 2N: TERMINADO. MÓDULO INICIAL: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. AREA EXTERIOR: TERMINADO.CISTERNA: TERMINADAS. PLAZA CÍVICA: TERMINADO.
379 | 123-2013 | LAS YAYITAS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22939395.72 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T1: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA.
380 | 124-2013 | EL BOQUERON | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 13631464.52 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA.MÓDULO 1 1N: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T1: TERMINADO.ÁREA EXTERIOR: CISTERNA TERMINADA. PLAZA CÍVICA:TERMINADA.
381 | 125-2013 | JOHN FITZGERALD KENNEDY | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 14526512.48 | MÓDULO 1 1N: TERMINADOS.COCINA-COMEDOR T2:TERMINADOS.CISTERNA, CASETA Y SÉPTICO: TERMINADOS. JARDINERA TERMINADA.
382 | 126-2013 | JOSE NUÑEZ DE CACERES | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 12384546.72 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA MÓDULO 1 1N: TERMINADA COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. ÁREAS EXTERIORES: TERMINADOAMPLIAR A DOS AULAS DIRECCIÓN EXISTENTE: TERMINADA
383 | 127-2013 | OREGANO CHIQUITO | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 16891620.8 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 1N: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T1: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. TERMINADA.
384 | 128-2013 | TVC. MARIA DE LOS SANTOS PEREZ | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29586041.87 | VERJA PERIMETRAL:TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MODULO 2 1N:TERMINADA.COCINA-COMEDOR T2:TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.
385 | 130-2013 | VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39521994.14 | Continuación , corte de árboles y desbroce. Replanteo de verja perimetral y corte de capa vegetal.Trabajos en verja perimetral, excavación, colocación de acero, entre otros.Vaciado de zapata posterior en verja perimetral.
386 | 131-2013 | PERALTA | AZUA | PERALTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41646011.16 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADO. MODULO 2 1N: TERMINADOCOCINA-COMEDOR T3: TERMINADOÁREA EXTERIOR: TERMINADA.
387 | 132-2013 | EL ROSARIO (LAS CLAVELLINAS) | AZUA | PUEBLO VIEJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24086948.57 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N: TERMINADO. MÓDULO INICIAL: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA. SÉPTICO. TERMINADO
388 | 133-2013 | JESUS MAESTRO | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27242341.09 | TERMINADA.
389 | 135-2013 | SANTA TERESA DE JESUS - LICEO | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37793514.73 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 1N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADAÁREA EXTERIOR: TERMINADA. PLAZA CÍVICA: TERMINADACISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADOS
390 | 137-2013 | LICEO NORTE DE NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 72 | 52328669.26 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
391 | 138-2013 | GREGORIO URBANO GILBERT- EL JOBO | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36995299.09 | Terminado.
392 | 139-2013 | HERMANAS MIRABAL(CRISTINO MATOS LEDESMA) | BAHORUCO | LOS RIOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 23566523.3 | Terminado.
393 | 140-2013 | JUAN PABLO DUARTE | BAHORUCO | LOS RIOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27829473.53 | Terminado.
394 | 141-2013 | MAXIMO GOMEZ | BAHORUCO | LOS RIOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30922361.29 | Terminado.
395 | 142-2013 | JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43599798.29 | Terminado.
396 | 143-2013 | PROF. PAULINA MENDEZ HERASME | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22676519.45 | Terminado.
397 | 144-2013 | PEDRO MIR | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35242395.32 | Terminado.
398 | 145-2013 | ANACAONA | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25252862.18 | Inaugurada.
399 | 146-2013 | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37995635.83 | Terminada.
400 | 147-2013 | GREGORIO LUPERON | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43356017.17 | Terminado.
401 | 148-2013 | BASICA LIDIA MARI D. | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35343989.53 | Terminado.
402 | 149-2013 | MENA ABAJO | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41892280.33 | Terminado.
403 | 150-2013 | RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGUEZ | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 48946420.94 | TERMINADA
404 | 151-2013 | SALOME UREÑA | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24980070.69 | TERMINADA.
405 | 152-2013 | FE Y ALEGRIA - MARIE POUSSEPIN | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27824399.85 | TERMINADA.
406 | 153-2013 | LICEO DE FUNDACION | BARAHONA | FUNDACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38275034.86 | Terminada.
407 | 154-2013 | LICEO DE BOMBITA | BARAHONA | JAQUIMEYES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36989240.52 | TERMINADA.
408 | 155-2013 | LICEO FONDO NEGRO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39084746.32 | Inaugurada
409 | 156-2013 | FIDEL MEDINA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32476140.01 | Terminado.
410 | 157-2013 | FRANCISCO AMADIS PEÑA | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30710586.16 | Terminado.
411 | 158-2013 | PRAXIDES FELIZ | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40546041.92 | TERMINADA.
412 | 159-2013 | FIAMETA GARCIA FRANCO | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30432403.68 | Terminado.
413 | 160-2013 | JOSE GABRI | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29136876.65 | Terminado.
414 | 161-2013 | MARINA SEPULVEDA | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30821139.22 | Terminado.
415 | 616-2013 | BASICA LAS CAOBAS #2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 75356911.05 | OBRA DETENIDA A LA ESPERA DE RECIBIR PAGO DE CUBICACION
416 | 162-2013 | ARROYO DULCE | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25675573.57 | Terminado.
417 | 163-2013 | DORA CORCIA SANCHEZ SANCHEZ | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36368680.03 | Terminado.
418 | 165-2013 | EL HIGUERO | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 10730300.31 | Terminado.
420 | 167-2013 | JUAN PABLO DUARTE | BARAHONA | FUNDACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 21778670.73 | Terminada.
421 | 168-2013 | LUIS FELIPE FELIZ Y FELIZ | BARAHONA | FUNDACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31901483.91 | TERMINADA
422 | 169-2013 | BASICA COPA BOMBITA | BARAHONA | JAQUIMEYES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49869458.96 | Terminado.
423 | 170-13 | HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS | BARAHONA | JAQUIMEYES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33312537.84 | Terminado.
424 | 171-2013 | OCACIO SANTANA CARRASCO | BARAHONA | PARAISO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31340448.51 | TERMINADA.
425 | 172-2013 | EMETERIO VARGAS MARTE | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30770101.46 | Terminado.
426 | 173-2013 | EUGENIO PENA | BARAHONA | POLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25887816.79 | TERMINADA.
427 | 173-13 | GILLERMINA TONO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | NO TIENE TERRENO DEFINIDO.
428 | 174-2013 | SAN JOSE | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49219806.9 | TERMINADA.
429 | 177-2013 | DENIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ TEJADA - CAÑ | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27958855.95 | INAUGURADA
430 | 178-2013 | ENTRADA DON MIGUEL | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 17975793.63 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
431 | 179-2013 | LUIS ESTEVES | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18177773.07 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014
432 | 180-2013 | MARIA ERCILLA COLON | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38408981.35 | INAUGURADA. ESPERA INFORME DE CUBICACION FINAL, FISCALIZACION DE CIERRE POR PARTE DEL MINERD.
434 | 183-2013 | EL RODEO | DAJABON | EL PINO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18617716.82 | INAUGURADA
435 | 184-2013 | JUAN SANTOS DIAZ | DAJABON | LOMA DE CABRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 13296338.96 | INAUGURADA
436 | 185-2013 | CRUZ DE CABRERA ARRIBA | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27531766.01 | TERMINADA EL 25-04-2018. INFORME PARTIDAS CONSENSUADAS ENTREGADA AL SUPERVISOR EL 14.11.2018, EN ESPERA DE ENTREGA CUBICACION FINAL POR PARTE DEL SUPERVISOR
437 | 186-2013 | JOSE ANTONIO SALCEDO | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 28977188.26 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014
438 | 187-2013 | MARIANO CESTERO (MANUEL BUENO) | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19149914.18 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
439 | 200/2012 | LAS ROSAS | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 26956705.16 | PROCESO ACTUAL: CONTRATISTA PRESENTA ESTADO DE SALUD, NO HA INICIADO LOS TRABAJOS DE LOS MUROS DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE COMEDOR, ALCANCE ADICIONAL. CONTRATISTA ESTA COTIZANDO LOS MATERIALES PARA INICIAR LOS TRABAJOS DEL MURO TERRAMESH.APROBACIONES RECIBIDAS_1)- RECIBIMOS EL 14.08.2018 EL OFICIO UF-PNEE#2489-2018 INFORME APROBACIÓN CON RECOMENDACIONES SOBRE MUROS DE CONTENCIÓN2)-RECIBIMOS EL 12.07.2018 EL OFICIO UF-PNEE#2018-2018 INFORME APROBACIÓN CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR TIPO II, BAÑO Y PLAZA CÍVICA.PENDIENTE POR EJECUTAR:-APROBACIÓN SOLUCIÓN HIDRÁULICA-MUROS DE CONTENCIÓN-CONSTRUCCIÓN COMEDOR-TERMINACIÓN DE BLOQUES-ELÉCTRICA GENERAL-SANITARIA GENERAL-PAISAJISMO
440 | 057- 2012 | BASICA GUAYUBIN | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 62054538.86 | PENDIENTE ENTREGA DE PLANOS DE DRENAJE DE PLUVIAL EN CONJUNTO.PENDIENTE ENTREGA DE PLANOS ELÉCTRICOS DE CONJUNTO CON POSTES DE LUZ.COLOCACIÓN DE BLOQUES PARA PASAMANOS EN GRADAS DE CANCHA.COLOCACION DE ACERO Y VACIADO DE HORMIGON ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE CARGA DE ARMADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES BLOQUE AULA INICIALl.
441 | 190-2013 | BASICA MI SEGUNDO HOGAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65832489.84
442 | 191-2013 | BASICA LOS GIRASOLES 2 (BASICA SALOME UREÑA DE ENRIQUE) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74352000.73
443 | 192-2013 | LICEO ARROYO HONDO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 43579595.14 | Problemas legales con el solar, obra en 90% con 2 años detenida. En espera de instrucciones de parte del MINERD.
444 | 193-2013 | ALTAGRACIA AMELIA RICART CALVENTI | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 5997638.82
446 | 195-2013 | BASICA DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41236820.02
447 | 196-2013 | JARDIN DEL INFANCIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 359304.84
448 | 197-2013 | POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ (SANTA MARTHA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39141528.62
449 | 142-2012, 145-2012, 169-2012) | LA ESTANCIA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 22511123.98 | COCINA-COMEDOR: PLOMERIA. BAÑO VESTIDOR: PLOMERIA GENERAL (AREA EXTERIOR): HORMIGINES Y ACERAS EXTERIORES. CANCHA: HORMIGON EN COLUMNAS Y TORTA DE PISOPENDIENTE PAGO CUB#13 RD$750,511.95 (FINAN-MODIF) / #14 RD$652,882.07 (FINAN-MODIF) / #15 RD$1,244,351.34 (MINERD-FISC).
450 | 223-2013 | LUIS MILCIADES | ELIAS PIÑA | BANICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19756548.45 | Terminado.
451 | 214/2012 | LICEO DE JUAN SANTIAGO | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 36289170.91 | BLOQUE B-1: PAÑETE DE PRIMER NIVEL, PLOMERIA EN BAÑO. ARMADO LOSA DE TECHO. COMEDOR: ARMADO DE TECHO. GRADERIA: ENCACHE EN PIEDRA.
452 | 232-2013 | FRANCISCO SERGIO CASTILLO | ELIAS PIÑA | BANICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33249715.81 | Terminado.
453 | 234-2013 | HERMANOS PINZON | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43805091.71 | Terminada.
454 | 235-2013 | HERMANOS PUELLO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44854533.64 | TERMINADA
455 | 236-2013 | ISIDRO MARTINEZ | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27318248.02 | Terminado.
456 | 237-2013 | POTROSO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 28864364.75 | Terminado.
457 | 238-2013 | RINCONCITO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36279126.58 | Terminado.
458 | 239-2013 | SABANA LARGA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33107945.4 | TERMINADA.
459 | 240-2013 | JUAN CANO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 25874057.01 | COLOCACION DE CERAMICA, TERMINACION DE LADRILLOPENDIENTE PAGO CUB#11 RD$1424029.42 (FINAN-MODIF)DISEÑO Y CALCULO: A LA ESPERA SOLUCION DE ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR.EL CONTRATISTA ENTREGO CARTA DE COMPROMISO PARA ENTREGAR EL PLANTEL, ENVIADA A MINERD EN OFICIO 170-2018 D/F 9/4/18. CONTRATISTA SE ENCONTRABA PARA RESCISION. PUDO REACTIVAR LOS TRABAJOS AUNQUE LLEVA UN RITMO LENTO.
460 | 241-2013 | ANICETO MARTINEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 12381956.23 | Terminado.
461 | 249-2013 | CRISTINO PITTA - CAÑO DULCE | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37241441.24 | Escuela inaugurada el día 21 de Noviembre del 2014. Se recibió la Revisión Técnica de MOPC y se espera Pre-recepción de MINERD.
462 | 250-2013 | LICEO LAS YAGUAS | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43419237.88 | Inaugurada
463 | 251-2013 | LICEO JOSE MIGUEL REMIGIO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36208278.44 | NOTA:ESTA OBRA YA FUE INAUGURADA, POR DISPOSICION DE MINERD SE CONSTRUIRA UN COMEDOR Y CANCHA SOLICITADO SU DISEÑO Y PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#116-2018 D/F 12/01/18.DETENIDA:ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA DE DETENCION:COMEDOR: COLOCACION DE RELLENO BNP.EXTERIOR: REMOCION DE CAPA VEGETAL, LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES.EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECUROS.CUB. 16 RD$3,303,131,35 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 11/10/18-A LA ESPERA DE LA SUGERENCIA DE LABOTARIOS PARA ESTUDIO DE VULNERABILIDAD POR PARTE DEL DEPT. CALCULO PARA EVALUAR LA RESISTENCIA DE LA ZAPATA DEL COMEDOR, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1372-2018 D/F 12-12-2018.
464 | 252-2013 | BASICA MOCA 6 (SALIDA A MONTE LA JAGUA) (CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO LAS COLINAS) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89883496.33 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizo Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
465 | 253-2013 | PROF. JOSEFA RAMONA GONZALEZ RODRIGUEZ | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20832632.78 | Escuela inaugurada el día 31 de Octubre del 2014. En proceso de consenso de la Revisión Técnica por MOPC y se espera Recepción de MINERD.
466 | 254-2013 | LICEO ARROYO FRIO (LICEO JUAN BAUTISTA DE LA SALLE) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40620373.69 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
467 | 255-2013 | BASICA MOCA 7 (AL OESTE VALENTIN MICHEL) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86801930.52 | PROCESO DE CIERRE:- A LA ESPERA DE CONSENSO DEFINITIVO PARA PODER ENTREGAR LA CUB FINAL AL DPTO DE PROCESO, RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR ENVIADO MEDIANTE DGEE/Z1/1336-2018 D/F 28-11-2018.
468 | 256-2013 | CAYETANO GERMOSEN | ESPAILLAT | CAYETANO GERMOSEN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25027219.62 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
469 | 257-2013 | AMERICO URBINO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27114222.78 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
470 | 258-2013 | LICEO ANTONIO GUZMAN (LUIS CONRADO DEL CASTILLO) | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40334098.87 | Escuela inaugurada el día 16 de Diciembre del 2014.
471 | 259-2013 | LAS MARIAS | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 28485858.96 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD.
472 | 260-2013 | LA PEDRERA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19868722.76 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD.
473 | 261-2013 | PALO ROTO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 16203680.9 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
474 | 288-2013 | LICEO BATEY 8 | INDEPENDENCIA | CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 34011823.9 | Terminado.
475 | 289-2013 | VICTORIA PEÑA | INDEPENDENCIA | CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 48547480.86 | Terminada.
476 | 290-2013 | FIDELINA MEDRANO | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22723272.23 | TERMINADA.
477 | 291-2013 | PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35087515.51 | TERMINADA.
478 | 292-2013 | MARTIN CUEVAS | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25123445.62 | TERMINADA.
479 | 308-2013 | BASICA LAS FLORES - VILLA PINALES | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86214874.91 | COMUNIDAD: ARROYO ARRIBA.TERMINADA
480 | 309-2013 | LICEO LA PALMA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36345100.82 | Inaugurada
481 | 310-2013 | LA CULATA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47235029.76 | Inaugurada
482 | 311-2013 | BASICA JARABACOA NORTE | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 77055639.14 | INAUGURADA.EN ESPERA DE CONSENSO DEFINITIVO, SE DIO RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR MEDIANTE DGEE/Z1/685-2018, D/F 21-6-2018 Y DGEE/Z1-966-2018 D/F 23-8-2018.REMISIÓN DE INFORME PARA EL CÁLCULO Y VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 BAJO EL OFICIO NO.1235-2018PARA APLICAR CORRECCIONES A LA CUB. FINALCOMUNIDAD: LA AV. LA CONFLUENCIA
483 | 312-2013 | LICEO BUENA VISTA | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 73 | 32474477.5 | DETENIDA DESDE DICIEMBRE DE 2015. INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL DEL PLANTEL BAJO OFICIO 652-2018 EL 14 DE JUNIO DEL 2018. SE SOMETIO CUBICACIÓN CUB. NO.15 (RESCISION)OFICIO NO. DGEE-Z1-740-2018 EL 05 DE JULIO DE 2018 REMISIÓN REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN, CUB.15 RESC, BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1233-2018 EL 29 DE OCTUBRE DEL 2018. ESTATUS: A LA ESPERA DE ADENDA EN PRESUPUESTO.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR: RELLENO DE AREA DE CANCHA, BLOQUES B1 Y B2, COMEDOR, VERJA PERIMETRAL, MUROS DE CONTENCION. COMUNIDAD: BUENA VISTA
484 | 313-2013 | LA FRONTERA - LOS CERROS | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40701184.6 | Inaugurada
485 | 314-2013 | SAN BARTOLO | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35559092.18 | Inaugurada
486 | 315-2013 | BASICALA VEGA 5 (MARIA AUXILIADORA) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79091442.76 | Inaugurada
487 | 316-2013 | ANDREA CONFESORA FERNANDEZ R. | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 45388066.83 | Inaugurada.
488 | 474-2013 | BASICA SAN ANTONIO #2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54675570.06 | TERMINADO.
489 | 317-2013 | BASICA CRUCE DE BARRANCA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54282028.56 | Inaugurada
490 | 318-2013 | BASICA LLANADA ARRIBA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29904962.73 | INAUGURADACOMUNIDAD: LLANADA ARRIBAACCESO: ASFALTADO#19 FINAL RD$ 2,530,910.58 (MINERD-FISCALIZACION)EN ESPERA DE INFORME FISCALIZACION MINERD
492 | 320-2013 | JAMO ARRIBA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | COMUNIDAD: LAS MARASREUBICADO A LA ESCUELA ANA CONSUELO (LAS MARAS) MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#690-2016LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTREGADO A DISEÑO EL 12-06-2017 PARA UBICACION DE MODULOS. DGEE/Z1/ 307-2017. EL PLANTEL DONDE SE REUBICO NO TIENE AREA SUFICIENTE PARA CONSTRUIR LOS BLOQUES SOLICITADOS. FISCALIZADA POR MINERD EL 31-8-2017. SE ESPERA RESPUESTA.
493 | 321-2013 | LICEO ARENOSO-RIO SECO (LICEO RAMONA VALERIO) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 85560802.02 | Inaugurada
494 | 322-2013 | LICEO SABANA REY | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53358408.2 | Inaugurada
495 | 80/2011 | LICEO SABANETA-RANCHO VIEJO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 67587212.45 | COMUNIDAD: RANCHO VIEJOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 20%ACCESORIOS ELÉCTRICOS,20% APARATOS SANITARIOS, 5% COLOCACIÓN PUERTAS, 5% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 15% DE EJECUSION SOBRE NIVEL DE PISO.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 50 %TRINCHERA, PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EN COMEDOR: COLOCACION DE MALLA ,PARA CHAPAPOTE, CORRECCION DE PAÑETE.GRADA. VACIADO DE VIGA DE AMARRE CONDICION ACCESOACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN.NOTA:ACERA FRONTAL DE CENTRO Y EXCAVACION PARA VACIAR ZAPATAS DE CANCHA Y GRADERIA.CONTRATISTA: SOLICITUD PLANO MEDIA TENSION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBR
496 | 324-2013 | LOS GUAYOS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35434451.61 | INAUGURADACUBICACIONES.CUBICACION INTERMEDIA #19 RD$ 2,907,433.67 EN MINERD FISCALIZACIONCUBICACION FINAL #20 EN DIGITACIONACCESO: ASFALTADOCOMUNIDAD: LOS GUAYOSCUB 19 FINAL EN PRESUPUESTO ESPERANDO RT
497 | 325-2013 | RAUL AMEZQUITA FAÑA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35900690.18 | INAUGURADA EN FECHA 03-05 -2017.CUBICACION DE CIERRE FIRMADA EL 31-5-2017. RD$ 1,998,645.89. FISCALIZADA POR MINERD EL 3/10/2017, EN ESPERA DE REVISION DE PARTIDAS QUE EL CONTRATISTA ESTA SOLICITANDO.PENDIENTE VALIDACION DE MOV. DE TIERRA EN DISEÑO: DGEE/Z1/ 733-2018 D/F 03/7/18.
498 | 326-2013 | BASICA LA VEGA 2 (DON FUSTO) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 98286486.91 | Inaugurada.
499 | 327-2013 | 14 DE JUNIO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 4109636.23 | DETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO SE REEMITIO INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON OFICIO NO. DGEE/Z1/652-2018 EL 14 DE JUNIO DE 2018, FUE SOMETIDA LA CUB. 04 RESCISION 14/6/18. ESPERANDO ADENDA.NOTA: EL CONTRATISTA COMUNICO A LA SUPERVISION QUE INICIARIA LOS TRABAJOS LUEGO DE HABER SIDO NOTIFICADO POR MINERD. ESTE SOLICITO LOS PLANOS DEL PLANTEL, ESTOS LE FUERON SUMINISTRADO. SE ENVIO UN INFORME INDICANDO LA SITUACION DEL MURO DE VERJA EXISTENTE PARA SU EVALUACION AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO MEDIANTE OFICO DGEE/Z1/1104-2018 D/F 20/11/18, YA QUE LOS MUROS ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO, NO SE CORRESPONDE CON EL EXISTENTE Y NO FUNCIONARIA DE ACUERDO A LA CONDICION ACTUAL DEL TERRENO. PENDIENTE LA SOLUCION HIDRAULICA Y LOS MUROS DE CONTENCIONCOORDINAMOS VISITA HIDRAULICA EL 22 DE NOVIEMBRE JUNTO A MINERD Y UNIDAD TECNICA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL.CISTERNACOMUNIDAD:ARROYO SECO
500 | 328-2013 | RAMON MARTE PICHARDO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 22832532.65 | DETENIDO DESDE SEPTIEMBRE DE 2015. INTERVENCION LEGAL MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA SE ENVIÓ AL MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL CON EL OFICIO DGEE/Z1/413-2016 D/F 24-08-2016. SE REENVIO INFORME DGEE/Z1/1177-2018 D/F 11/10/18 SE SOMETIO LA CUBICACION 13 DE RESCISION D/F 5/5/17, SE REMITIO REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1045-2018 EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.ESTA A LA ESPERA DE ADENDA.COMUNIDAD: EL RIO.CUBICACION 13 RES, ESTATUS : .ESPERANDO ADENDAEL 13 DE SEPTIEMBRE SE REMITIO UN INFORME DE SOLICITUD DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO BAJO OFICIO NO. DGEE/Z1/1061-2018 REMISIÓN REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1045-2018 EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
501 | 329-2013 | ALBERTO HERNANDEZ ROSARIO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18416837.87 | Inaugurada
502 | 330-2013 | CRUCERO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 1245250.01 | COMUNIDAD: CRUCERODETENIDA ESTE PLANTELSIN RAZON APARENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA. MINERD SOLICITO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3440-2018 EL 13/11/18 SOLICITUD DE INFORME DE SITACION ACTUAL, LA SUPERVISION TRABAJA EN EL MISMO.TRABAJO HASTA LA FECHA DE DETENCION:DEMOLICION DE VERJA PERIMETRAL.
503 | 331-2013 | HOMERO BERRIDO GLASS (BASICA MARIA ISOLINA CRUZ) | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 95 | 19842436.19 | DETENIDA DESDE JULIO DE 2015,INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/880-2017 EN FECHA 26/10/17. SE RECIBIO CONCENSO PRELIMINAR CON EL OFICIO 294-2018 RESPUESTA A CONSENSO PRELIMINAR REMITIDO BAJO OFICIO DGEE /Z1/833-2018, EN FECHA DE 23 DE JULIO DEL 2018. ESTAMOS A LA ESPERA DEL CONSENSO FINAL TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA EXTERIOR Y VACIADO DE HORMIGÓN EN CALZADA.OBSERVACIONES : TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$692,466.91COMUNIDAD: PALO BLANCO.
504 | 332-2013 | JUMUNUCU | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 14453445.39 | DETENIDA DESDE JUNIO DE 2015, ESTA EN PROCESO DE INTERVENCION LEGAR POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, SE REMITIO CUB. 10 RESCISION 28/3/18. $ 3,443,334.43,El 3 DE AGOSTO DEL 2018 SE REMITIO EL REPORTE DE CORRECCION DE CUBICACION APLICANDO LA FISCALIZACION MINERD BAJO OFICIO NO. 890-2018EL 08 DE AGOSTO RECIBIMOS LA SOLICITUD DE CARTA DE CONFORMIDAD. A LA ESPERA DE RESCISION DE CONTRATOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR : VACIADO DE PLAZA CÍVICA Y EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE RAMPA DE ACCESO AL COMEDOROTROS ( PLAZA CÍVICA Y COMEDOR ): COLOCACIÓN DE LADRILLOS COMUNIDAD: JUMUNUCU.
505 | 333-2013 | LUIS EDUARDO ORTIZ DELGADO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 12739784.78 | Inaugurada.
506 | 334-2013 | PASO BAJITO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 13 | 3509786.27 | DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ESTE PLANTEL FUE NOTIFICADO RITMO LENTO DGEE/Z1/450-2018 A MINERD 27/4/18. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS,100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 100 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS,100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y 100 %PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 100% LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100 %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%CONDICION ACCESO:CRUDO.OBSERVACIONES: REMISION DE INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DEL CORTE DEL TALUD EXISTENTE BAJO OFICIO NO. 362-2018 EN FECHA DE 14 DE ABRIL DEL 2018. ESTE PLANTEL FUE NOTIFICADO RITMO LENTO DGEE/Z1/450-2018 A MINERD 27/4/18. A LA ESPERA DE QUE LA CONTRATISTA REALICE RECOMENDACIONES HECHAS POR MINERD.COMUNIDAD: PASO BAJITO.
507 | 335-2013 | PIEDRA BLANCA HATILLO (ETAPA 1) | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25892372.26 | Inaugurada
508 | 336-2013 | PINAR QUEMADO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 15 | 5295067.75 | DETENIDA INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA ESTA PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO SE REENVÍO EL DE INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/652-2017, EL 14 DE JUNIO DE 2018 FUE SOMETIDA LA CUB. RESCISION POR UN MONTO -2,357,227,52 SE ENCUENTRA EN MESA FISCALIZACION.RECIBIMOS DE MINERD BAJO EL OFICIO NO.UF-PNEE-2245-2018 EL 25 DE JULIO DEL 2018, LAS OBSERVACIONES PARA LA CORRECION A LA CUBICACION DE RESCISION, EL MISMO FUE APLICADO Y REMITIDO EL 01 DE JULIO DEL 2018, CON OFICIO NO. DGEE-Z1-871-2018EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO POR MINERD EL DIA 18 DE JULIO DEL 2018TRABAJOS EJECUTADOS AL MOMENTO DE DETENCION:-EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE MUROS DE CONTENCIÓN OBSERVACIONES: EL 14 DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO VIA OFICIO LA VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA COMUNIDAD: LOS DAJAOSCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xpAxQRCFqfM2
509 | 337-2013 | SABANETA | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 | 10873356.93 | DETENIDA DESDE NOVIEMBRE 2015. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO A CONSECUENCIA DE QUE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO NO HAN PERMITIDO QUE SE CONTINÚE TRABAJANDO HASTA TANTO SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PROPIEDAD. FUE NOTIFICADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/441-2016 D/F 15/9/16 FUE SOMETIDA LA CUB. 10 RESCISION EN FECHA 21/6/18 CON UN MONTO DE $-5,244,616.43 EN MESA MINERD.FUE FISCALIZADA MEDIANTE INFORME UF-PNEE#2822-2018 D/F 13/9/18 LA SUPERVISION ESTA REVISANDO PARTIDAS RECLAMADAS POR EL CONTRATISTA-NOTA: SE REVISA LA CUBICACION DE RESCISION CON LA CONSIDERACION DE REACTIVAR ESTE PLANTEL.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-COLOCACIÓN DE PISOS Y ACERA PERIMETRAL.MÓDULO AULA INICIAL: PINTURA COMEDOR: COLOCACION DE LADRILLOSEXTERIOR: PINTURA DE VERJACOMUNIDAD: SABANETA
510 | 338-2013 | REVERENDO ANDRES AMENGUAL FE Y ALEGRIA | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 85 | 23374828.35 | DETENIDA DESDE AGOSTO 2015. INTERVENCION LEGAL-RESCINSION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA ALEGA NO POSEER RECUROSOS,SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD 20/1/17 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/023-2017 Y FUE REENVIADO EL 26/10/17 CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017. TIENE DEUDA LÍNEA DE CRÉDITO POR MONTO RD$ 4,668,280.16.CUB. 12 DE RESCISION (2,807,250.77) MINERD-FISCALIZACION.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:BLOQUE B-1: CERAMICAS EN BAÑOS. COMEDOR: TERMINACION DE SUPERFICIES.COMUNIDAD: JIMA ARRIBA
511 | 339-2013 | RINCON | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38922805.67 | Inaugurada
512 | 340-2013 | SAN JUAN BOSCO | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26771883.66 | Inaugurada
513 | 341-2013 | ALICIA BALAGUER | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37586214.56 | Inaugurada.
514 | 342-2013 | ANA LUISA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 87 | 22587413.94 | COMUNIDAD: LOS SUAREZDETENDIDA 08/4/16 INTERVENCION LEGAL, MAL MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO, SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD CON OFICIO DGEE/Z1/880-2017 D/F 26/10/18. CONTRATISTA PENDIENTE DE PAGO A LINEA DE CREDITO: RD$151,910,54. 3/7/18 SE SOMETIO CUB.18 DE RESCISION $(-RD$ 281,893,88) MINERD-FISCALIZACION. NOTA : A LA ESPERA DE APLICAR CORRECCIONES DE LAS OBSERVACIONES DE MINERD A LA CUBICACION EN LA FISCALIZACION.COMUNIDAD: LOS SUAREZTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE PISOS.DETENIDA DESDE ABRIL 2016. EN INTERVENCIÓN LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO PRESENTA UN MONTO PENDIENTE DE PAGO A LINEA DE CREDITO: RD$151,910,54CUBICACION NO. 18 - RES FIRMADA EL 14-11-2017. (-RD$ 281,893,88) EN ESPERA DE FISCALIZACION DEL MINERD SOLICITADA MEDIANTE EL DGEE/Z1/170-2018 D/F 21-02-18
515 | 343-2013 | ARIDIO DE JS. CONCEPCION GUERRERO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | COMUNIDAD: EL PINOREUBICADA A LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES SANTANA (EL PINO).EL CONTRATISTA DICE QUE NO VA A PONER EN POSECION EL PLANTEL, YA QUE MINERD LE ORDENO REALIZAR UN COMEDOR EN LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES Y ALEGA QUE SE SACO UN PLANTEL NUEVO. SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD. DGEE/Z1/904-2017 DE FECHA 2-11-2017
516 | 344-2013 | BOTIJA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27642357.92 | INAUGURADA
517 | 345-2013 | BURENDE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 23586490.66 | COMUNIDAD: JIMATERMINADA SIN INAUGURARACCESO:LE FALTARIA IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE).
518 | 346-2013 | ERNESTO CONCEPCION LUCIANO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 3 | 13833367.69 | COMUNIDAD: LA CEIBITAEXTERIOR : ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.DETENIDA POR SITUACION DE PANDEO EN VERJA PERIMETRAL. A LA ESPERA DE APROBACION DE MUROS DE CONTENCION 30/8/18 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/993-2018.PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA – VISITADA REALIZADA EN FECHA 5/6/18.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION
519 | 347-2013 | LOS GUACO-FRIAS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20093538.72 | Inaugurada
520 | 348-2013 | MARIO FRANCISCO MARIOT DURAN | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38315001.91 | Inaugurada
521 | 349-2013 | EL NARANJAL | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 17220466.32 | Inaugurada
522 | 350-2013 | PONTON | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37868328.93 | Inaugurada.
523 | 351-2013 | EL QUEMADO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32782637.71 | Inaugurada
524 | 352-2013 | RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29181613.84 | Inaugurada
525 | 181/2012 | LA YERBAS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 3 | 28884537.92 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:AULA INICIAL: COLOCACION DE ACERO EN ZAPATAEN ESPERA DE PLANOS ELECTRICOS SOLICITADOS A DISEÑO EL 24/10/2018.COMUNIDAD: LA YERBAS
526 | 354-2013 | FE Y ALEGRIA MANUEL ACEVEDO SERRANO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41044726.21 | INAGURADA
527 | 372-2013 | BASICA ARROYO TORO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40097769.63 | INAUGURADA
528 | 373-2013 | ALTAGRACIA PINA - EL TANQUE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37161278.78 | INAUGURADA
529 | 374-2013 | ANA CEARA Y LUNA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 11924841.29 | INAUGURADA
530 | 375-2013 | PROF. ANTONIO ROSARIO PEREZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35190717.29 | Inaugurada.
531 | 376-2013 | BIENVENIDO DEL CASTILLO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 68 | 17684172.61 | -COMUNIDAD: LOS ARROCESTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULOS B1: 100% LIMPIEZA , 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 20% PINTURA.MÓDULO INICIAL: 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA, 20% PINTURA. COMEDOR: 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 10% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% PAISAJISMO (ARBOLES), 100% BANCOS, 100% HORMIGONES EN PLAZA CIVICA Y PARQUEO Y 100% GRAMAS.CANCHA: 100% ( NO SE HA TERMINADO DE PAGAR SOLAR DONDE SE CONSTRUIRA).MISCELÁNEOS: LETRAS CON EL NOMBRE ESCUELA. ENTRADA PRINCIPAL.VERJA PERIMERAL: 100% LA PARTE DONDE SE HARA LA CANCHA.CONDICION ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION VERTICAL.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-VACIADO DE LOSA EN BAÑOS PARA EMPLEADOS. -INSTALACIÓN SANITARIA EN BAÑOS PARA EMPLEADOS.CUBICACION:SE SOMETE LA CUBICACION #8 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/929-2018 CON LA FISCALIZACION RECIBIDA DE MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2247-2018 D/F 25-07-2018 APLICADA, SE HIZO UNA SOLICITUD DE UNA LINEA DE CREDITO DE RD$1,500,000, A LA ESPERA DEL DESEMBOLSO PARA SU REACTIVACION.
532 | 377-2013 | EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50294765.71 | INAUGURADA
533 | 378-2013 | EL LIMON ABAJO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 13385688.62 | Inaugurada.
534 | 379-2013 | CACIQUE RAFAEL BONAO | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27365422.2 | INAUGURARDA
535 | 640-2013 | BUENOS AIRES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26703800.79
536 | 422-2013 | COLONIA JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22756740 | Terminado.
537 | 423-2013 | GASTON FERNANDEZ DELIGNE | PEDERNALES | OVIEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32518543.78 | Terminado.
538 | 424-2013 | LA ALTAGRACIA A | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24909544.37 | Terminado.
539 | 425-2013 | BASICA EL FUNDO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 57155699.3 | INAUGURADA.
540 | 426-2013 | LICEO PUEBLO NUEVO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 68 | 32324792.18 | VERJA PERIMETRAL: 80% CONSTRUIDA, EN FASE DE TERMINACIÓN, PARA LUEGO DEMOLER LA EXISTENTE. MÓDULO B1 2N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%). TERMINANDO LA COLOCACIÓN DE VENTANAS (95%). COLOCACIÓN DE PISOS EN LOS 2 NIVELES 95% Y PULIENDO EL MISMO EN UN 90%. COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. MÓDULO B2 3N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%), PISOS EN LOS 3 NIVELES EN 95% Y PULIDO DEL MISMO EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. COCINA-COMEDOR T3: ESTRUCTURA DE TECHO (100%) COLOCACIÓN DE PISOS 95%. APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN UN 80%, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA FRONTAL 100%. CUBICACION #8 DE CORTE, COPIA EN MINERD.DECESO DEL CONTRATISTA NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE-540-2015 D/F 13/07/2015.
541 | 427-2013 | BASICA SAN JOSE-ARROYO HONDO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 66199613.07 | TERMINADA. PENDIENTE DE CUBICACION DE CIERRE.
542 | 428-2013 | BASICA DON GREGORIO | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60453514.54 | TERMINADA.
543 | 429-2013 | MILAGROS ALTAGRACIA MELO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 17414994.57 | TERMINADA.
544 | 430-2013 | SABANA LARGA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32829702.34 | TERMINADA.
545 | 198/2012 | SANTOS GUILLERMO PLACENCIO CARMONA | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 21224911.7 | COLOCACION DE BLOQUES SOBRE MC-1. PERFORACION PARA POZO TUBULAR.RITMO LENTO.VISITA DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA AGENDADA PARA EL 28/12/2018; CUYO LEVANTAMIENTO AS BUILT PERMITIRA LA ELABORACION DE LA PLANTA DE TERMINACION.SE RE-ENVIARON A MINERD LAS COTIZACIONES PARA REALIZACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y ESTUDIO DE SUELO DGE-PNEE/Z3/405-2017 D/F 10/11/2017.
546 | 432-2013 | BASICA EL JAMO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36087169.02 | INAUGURADA.-Cub. 16 Final en Operativa procesos cubicación.
547 | 433-2013 | POLITECNICO IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 89 | 90478071.96 | HISTORICO:Ultima cubicación pagada, cub. 15 en fecha 06/10/2015 por RD$ 5.9 mm.Contratista lleva un proceso de ejecución muy lento, poco personal en obra. En el momento que el contratista alegó no tener liquidez, con 10 meses sin generar cubicación, se solicitó una revisión técnica, recibida el 06/4/2016. Aplicando actualmente el consenso en próxima cubicación. Consenso de Revisión Técnica entregada el lunes 22/agosto/2016.Recibió 19/9/2017 validación movimiento de tierra solicitada al Departamento de Diseño MOPC 20/7/2017 para soportar las observaciones al consenso.Se recibió consenso en fecha 24/11/2017 para aplicarlo a la cubicación siguiente.Contratista externa durante todo este proceso de preparación de cubicación y aplicación de consenso, que inmediatamente entre a circuito la cubicación puede iniciar los trabajos. Envíos a Minerd Informe de Situación Actual: DGEE-PNEE/ Z2/052-2018 d/f 12/03/2018Brigada de Limpieza MOPC inició 17/4/2018 los trabajos de colaboración en el plantel, con limpieza, deshierbe, recogida de escombros entre otros generales.En fecha 18/4/2018 se integraron a la organización en el plantel el equipo del contratista junto con la Brigada de Limpieza del MOPC.Contratista no ha podido presentarse en obra 7-13 mayo 2018, interno por motivos de salud. Tiene planificado reintegrarse en esta semana 21-27 mayo 2018.Contratista estuvo coordinando los trabajos pendientes. En este proceso no ha conseguido su suplidor de pisos para recibir el restante de pisos del bloque 4. A dicho suplidor le le fue colocada la orden completa.La cubicación #16 de transición y consenso aplicado entró en circuito y fue devuelta por el consenso tener errores en varios enunciados de referencias de medidas de columnas. Dicha cubicación actualmente espera el proceso de corrección de enunciado en Consenso para poder volver a presentar la cubicación corregida. Este consenso fue corregido por el analista y firmado de acuerdo por gerencia de provincia, más al momento de estar listo para darle salida el 18 mayo 2018, le fue cuestionado al analista la volumetría de la verja que previamente la encargada del Departamento había señalado requerir soportes el año pasado. Al esto no estar presente en las observaciones del consenso, la supervisión fue a rectificar dichas medidas a campo el 19 mayo 2018 para suministrarlas en un informe al analista.ACTUAL:DETENIDA. CONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. HA EXPRESADO NO TENER LIQUIDEZ PARA TRABAJAR Y DESINTERES EN CONTINUAR.DETENIDA DESDE HACE MAS DE 2 AÑOS. Ha sido notificada legalmente por MINERD el 14/8/2018Luego de reanudar por un periodo corto a ritmo lento los trabajos, ha estado detenida desde el 3 de mayo del 2018 nuevamente luego de haber recibido la colaboración de la brigada de limpieza del MOPC. Al no asistir el contratista a la obra, fue intentado en varias ocasiones contactarle infructuosamente desde el 8 de mayo del 2018 fecha en que indicó estar interno por razones de salud pero que se reintegraría en la semana 13 al 19 de mayo del 2018. En fecha 24 de mayo del 2018 la supervisión MOPC logró contactar vía telefónica al contratista donde éste ha externado que se irá fuera del país dentro de 15 días hasta el mes de diciembre 2018. Ha expresado que no tiene interés alguno de concluir la obra enfatizando que con la cubicación que entrará en circuito no le dará el monto para terminarla.En su proceso luego de los trabajos de limpieza del MOPC, el contratista no ha demostrado disposición o ejecución de partida alguna que genere la confianza de solicitar el uso del recurso de línea de crédito. Y su comportamiento no da la seguridad del ritmo de trabajo en caso de reanudarlos.Actualmente fue aplicado en la cubicación 16 el consenso revisión técnica auditada arrojando un monto de -RD$ 6.3 negativoDebido a todo lo expuesto de su situación actual, se ha solicitado al MINERD evaluar la situación de este plantel y citar al contratista. Ha sido movida la conclusión de este plantel a mayo 2019 hasta confirmar acción definitiva del MINERD, evaluar los trabajos, su ritmo y asegurar ó no que el contratista asumirá avanzar en la obra aún con la situación financiera que se está visualizando.No Cumplió para la fecha inicial de mayo 2018. El contratista ha revisado con el supervisor la cubicación e indico coordinaria generar volumetría.Áreas exteriores: pendiente aceras perimetrales, área de parqueo y rampas.Acondicionando áreas exteriores, colocación de bloques en perímetro de parqueos.Proceso de ejecución muy lento. Trabajos pendientes de herrería y ventanas y pisos en bloque B-3.Tiempo estimado de conclusión pendientes 1.5 mes a un ritmo de entrega con cantidad de personal en obra superior al promedio.
548 | 434-2013 | LICEO CAMBIAZO | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 93 | 17707401.07 | RETRASO POR INCUMPLIMIENTO DE SUPLIDORES (VENTANAS, PUERTAS) Y RITMO LENTORecibió aprobación el 9 mayo 2018 mediante oficio MINERD UF-PNEE#1189-2018 Solución Hidráulica modificada.Planos remitidos al contratista correspondientes a dicha solución en fecha 10 mayo 2018 Modulo I: Proceso aplicación de pintura y ventanas. Atrasos con suplidor ventanas.Comedor y Cocina: Terminación de pisos y techos.Otros: Cancha: Fue inicialmente eliminada la media cancha, al no caber la misma por desfasar el modulo para poder desarrollar el terramesh Áreas exteriores: Concluyó vaciado de plaza cívica. Actualmente trabajando terminaciones de jardinerasConcluyó muro terramesh aprobado por MINERD. Recibió modificación en solución hidráulica requerida para canalización de aguas pluviales que escurren en el interior y exterior del plantel.Ritmo lento de trabajos en ejecución atrasos por pendientes de algunas ventanas.RETRASOActualmente corrigiendo pañetes huecos en paredes y techos indicados en el modulo de aulas.El plantel va a ritmo lento con atrasos generados por la situación conocida del contratista y su mal manejo del personal en obra con el otro plantel que ejecuta. Por los trabajos pendientes por ejecutar (de área cívica y comunes, solución de canaleta para canalización de aguas en parte posterior y lateral derecho, aplicación de pintura, terminaciones eléctricas-sanitarias, puertas, ventanas, y paisajismo) se estima a un ritmo normal conclusión en dos meses pero por la referencia histórica de este contratista sugerimos moverlo al 15 septiembre 2018 contando con las cubicaciones puntuales al generar volúmenes ejecutados.No Cumplirá para junio 2018. Durante el proceso constructivo esta obra ha tenido inconvenientes con el personal del contratista tanto del encargado que debe dividir el tiempo entre ambas obras distantes significativamente, como de obreros que realizan paros por falta de pagos en varias ocasiones.Realizó correcciones indicadas en terminaciones de superficies del modulo de aulas. Minerd ha dado seguimiento de fiscalización al tema del mismo personal utilizado en ambas obras manejadas por el contratista y que no optimizan los trabajos en obra afectando el cronograma de conclusión de las mismas. 8 febrero 2018, 16 marzo 2018, 13 abril 2018, y programado para esta semana 21-27 mayo 2018.Este plantel es distante a los suministros con dificultad de acceso por malas condiciones.
549 | 435-2013 | BASICA SIXTO CRUZ (EL ESTRECHO) | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 68 | 40119113.07 | RITMO LENTO Y RETRASO POR LLUVIAS ACTUALES Y SUPLIDORES-Programada en cronograma para concluir en enero, más en los meses de diciembre y enero el ritmo de trabajo se ve afectado por la temporada, según externa el contratista al comprometerse. HISTORICO:Puesta en posesión 05 agosto del 2015 por instrucciones del MINERD, en un solar reubicado a aproximadamente 1km de distancia de la escuela existente. Se sorteó como ampliación, pero después de la reubicación del solar, se convirtió a un plantel nuevo.Después de realizar el levantamiento topográfico y estudio de suelos, el contratista recibió los planos estructurales (cimentación) el 24 feb 2016.El solar requiere construcción de muro de contención, cuya aprobación fue solicitada a MINERD el 13 julio 2016. Verja perimetral: en proceso de terminación de superficies en vigas y columnas. Realizando excavación para cisterna. Por el tipo de solar, se ha ejecutado un movimiento de tierras adicional significativo.Recibio pago cub. 2 RD$4,846,239.97MM el 19/103/2017.Recibió planos muros de contención aprobados por MINERD. Concluyó ejecución de muros de contención para acondicionamientos.Visita con fiscalización MINERD el 30/8/2018 para solución hidráulica canalización de aguas pluviales que escurren en el interior y exterior del plantelACTUAL:Modulo I: Proceso aplicacion pintura baseModulo II Proceso de colocación de pisosModulo III aula inicial: Proceso de colocación de pisosComedor: No iniciadoÁreas Exteriores: Áreas comunes y cívicas movimiento de tierra realizado. Cancha vaciada. Soluciones Adicionales: Solución de muros de contención ejecutados en 80%
550 | 437-2013 | LICEO YASICA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 55079168.17 | 0
551 | 438-2013 | POLITECNICO SOSUA OESTE | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 102788163.87 | INAUGURADA-Recibió aprobación del MINERD UF-PNEE # 3282-2017 fecha 13 de diciembre 2017 para los trabajos de emergencia requeridos. Proceso de adenda Pausado por dichos trabajos pendientes.Tuvo atrasos de iniciar los trabajos adicionales de emergencia, por las condiciones climáticas que afectaron la provincia durante los meses de enero y febrero 2018.ACTUAL:Ejecutando a buen ritmo los trabajos actualmente muy avanzados de la solución hidráulica aprobada.
552 | 439-2013 | MIGUEL MARTINEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 3578261.3 | HISTORICO: Retraso por problemas de terreno. Se descartó el solar inicialmente posesionado en fecha 15 agosto 2013 por objeción de comunidad en septiembre 2013 debido a la distancia de la ubicación. La segunda propuesta de terreno escogido por MINERD era utilizado por la comunidad como play de baseball. Después de puesta en posesión en fecha 8 enero 2014, la comunidad mantuvo paralizada la obra hasta tanto MINERD indicara donde se ubicaría el nuevo play. MOPC recibió instrucciones mediante oficio del 22/3/2016 para realizar informe catastral en el terreno propuesto por MINERD. En mayo-2016 MINERD acordó con la comunidad que reubicarian el play para juegos para poder iniciar los trabajos de la escuela en el solar designado. Estuvo detenida por autorización del MINERD mediante oficio #546-2017 se detuvieron los trabajos en marzo-2017. MINERD está evaluando cambio de solar o permanecer en solar puesto en posesión. El solar inicial actualmente tiene en el solar contiguo la construcción de una estación de combustible. Contratista recibió planos modificados con niveles de piso terminados. Detenida durante el proceso de excavación de módulos y niveles a espera de visita técnica para evaluación condiciones surgidas en el proceso con los niveles de agua. Recibió pago cub. #1 de $3.6mm el 11/5/2017.En fecha 19 de febrero 2018 recibimos la indicación de parte de MINERD mediante oficio UF-PNEE#442-2018 para posesión de solar de 3,200m2 en villa Isabela, Puerto Plata.Contratista posee todos los planos estructurales inciales los cuales ya no son funcionales, por lo que se inició el proceso preliminar de la obra nuevamente con el cambio de solar.Mediante oficio UF-PNEE#868-2018 del MINERD el solar anterior, donde fueron iniciados parte de los trabajos de excavaciones, fue solicitado el presupuesto para la reparación en lo intervenido para devolver a la comunidad las condiciones del play donde iba a ser emplazado previamente el plantel.Pendiente de solución hidráulica canalización de aguas que escurren en el interior y exterior del plantel. Visita fecha 26 septiembre 2018.ACTUAL: Recibio planos estructurales.Concluyo movimiento de tierra de acondicionamiento según los niveles establecidos en diseño.En proceso de validación de tierra.
553 | 440-2013 | DANIEL VARGAS | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30357447.18 | 0
554 | 441-2013 | GREGORIO TORIBIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 10240989.19 | HISTORICO:Estuvo detenido sin justificación desde octubre-2015 luego de recibir aprobación del Minerd de un reajuste del % de transporte que había solicitado. Hasta septiembre-2016 solo había realizado limpieza de maleza. En octubre del 2016, el contratista indicó que llevaría materiales a obra y no cumplió. Considerando que una vaguada afectó la zona en octubre y noviembre 2016, en enero-2017 MOPC le notificó por escrito que debía reiniciar los trabajos, pero el contratista no reaccionó. Se solicitó la intervención legal al Minerd el 10/febrero/2017 mediante oficio DGE-PNEE/Z2/044-2017. Se sostuvo reunión con el contratista, quien al momento no reiniciaba por solicitar pago de transporte aprobado y no accedía a ejecutar volúmenes para que este ajuste fuese reflejado aún le fuera explicado en varias reuniones previas. Luego de ésta reunión accedió a reanudar los trabajos para la conclusión del plantel. En la coordinación de los trabajos a reanudar, fue confirmado que por las dificultades de acceso el plantel no puede conseguir suministro de compañía hormigonera por lo que en fecha 5/5/2017 inició proceso de autorización con el MOPC para uso de diseño de mezcla bajo supervisión continua. Entregó resultados de control de calidad para diseño de mezcla e informe de materiales en fecha 25/5/2017.Recibió informe de autorización de parte del Departamento de Cálculo y Estructuras en fecha 17/7/2017 para iniciar los trabajos según el diseño de mezcla autorizado por MOPC oficio No.149 informe del Departamento de Calculo. A esperas de solución verja perimetral en 4 paños que contendrán el terreno adyacente. Actualmente en presupuesto.ACTUAL:RETRASO POR LLUVIAS Y CONDICIONES DIFICILES DE ACCESO.Modulo I: Proceso terminaciones de superficies para poder tomar las medidas de huecos y ordenar las ventanas. Pisos cotizados a espera de coordinar suministro.Comedor tipo I: Colocación techo estructura metálica. Coordinando orden pisos.Verja perimetral: pendiente 4 paños que serán de contención por condiciones del terreno contiguo. Actualmente en Departamento de presupuesto para estimado y posterior solicitud aprobación del MINERD.Cisterna: en proceso de terminaciones.RETRASO.Tuvo que realizar correcciones indicadas en vaciados de columnas, para luego iniciar terminaciones de superficies en el modulo I.Este plantel presenta retrasos en todo el proceso constructivo debido a la dificultad de acceso que afecta principalmente al personal obrero, y al suministro de materiales.Posee un terreno accidentado requiriendo muros en su acondicionamiento una parte ya aprobados y otros en proceso de solicitud aprobación al MINERD luego de haber sido reevaluados por el departamento de Diseño.El departamento de presupuesto MOPC actualmente presupuesta la solución estructural requerida en el acondicionamiento y contención de terreno en el lateral longitudinal del modulo, las rampas requeridas para el acceso al área verde, y la contención en verja perimetral tramos frontal e izquierdo.Debido a la nueva solicitud de aprobación que se requiere, el plantel fue programado considerando el tiempo estimado de este proceso y posterior ejecución, para el 15 de abril 2019.
555 | 442-2013 | BASICA NICOLAS MELENDEZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 14479155.36 | -Pediente pago cub. final no. 6 en (FISCALIZACION) Contratista no ha enviado carta con monto firmada.
556 | 443-2013 | BOCA DE CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26443921.87 | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DEL CONTRATISTAHISTORICO:Estuvo detenida desde 2 de noviembre 2015, reanudando los trabajos en fecha 1ero de agosto 2017, luego de una reunión el 24 de julio 2017 por no haber reiniciado los trabajos despues de recibir el pago de la cubicación No. 17 el 16 de junio 2017.Anteriormente, debido a que el contratista alegaba falta de liquidez, se solicitó revisión técnica, recibida en fecha 11 de diciembre 2015. En el proceso de respuesta a dicha revisión se esperó por soportes de parte del contratista, dando respuesta el 6 enero 2016. Se recibió consenso el 26 de enero 2016, el cual generó observaciones durante febrero y fue aplicado el 3 marzo 2016 en la cub. #16 consensuada de RD$1,108,865.25. Contratista no podia recibir el pago de la cub por problemas en la DGII, lo cual solucionó en agosto-2016. Ultimo pago efectuado por Minerd fue de la cub #17 en fecha 16 junio 2017 de RD$1.07MM. La escuela estuvo en fase de terminacion durante mas de 2 años, por lo cual se sostuvieron multiples reuniones con el contratista y MINERD de manera infructuosa.Al momento de las reuniones tenia pendiente: terminaciones eléctricas generales, alimentación eléctrica a los módulos, media tensión, colocación lámparas en cancha, aplicación pintura cancha, retoque de pintura general, suministro e instalación de juegos infantiles, colocación de plafond en baños y limpieza general. Para el transporte de materiales, el contratista ha estado recibiendo la ayuda del MOPC.El acceso a la obra estuvo parcialmente restablecido confirmado desde fecha 12/oct/2017, siendo posible el cruce de vehículos de carga, pero los trabajos aún no fueron reanudados. El 9/oct/2017 el contratista fue convocado a reunión en Minerd, en la cual el Ing. Raúl Jiménez le reclamó la terminación y entrega del plantel al contratista evaluando las partidas pendientes para organizar el proceso de ejecución coordinando con la supervisión MOPC.En fecha 15/11/2017 contratista llevo a obra los lavamanos pendientes, con la ayuda de transportación MOPC sin realizar trabajos.La escuela se encontraba en un 96% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no superaba las dos semanas para ser concluido. Al contratista no cumplir con los trabajos pendientes acordados, se procedió a concluir las partidas significativas para la entrega del plantel.ACTUALPendiente al contratista quedó area infantil, revisión de pintura general, conexión a cisterna de la bomba instalada.MINERD realizó pre-recepción de la obraInforme de pre recepción MINERD recibido en fecha 19 de febrero 2018 con indicaciones remitidas al contratista.Se procederá a realizar la cubicación final por no contar con la disposición del contratista para concluir los trabajos pendientes indicados en la fiscalización.
557 | 444-2013 | CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 8403085.95 | Recibió visita de fiscalización MINERD y MOPC en fecha 5 abril 2018 para actualizar evaluación de trabajos pendientes en el plantel.para fines de realizar presupuesto y solicitud de aprobación del MINERD para ejecución de los trabajos adicionales al Liceo Cabia.ACTUALActualmente se presentará informe al MINERD para el cierre del plantel.Continúan pendientes trabajos de pre-recepción y adicionales en existentes indicados en la fiscalización del MINERD y MOPC.Para estos pendientes y mejora de condiciones del plantel se solicitará al MINERD tomar decisión de concluir dichos pendientes a través de dicha institución ó si otro contratista los asumirá como trabajos existentes.Fue realizado un informe de partidas con pendientes por el contratista y en adición los trabajos que requieren en la parte existente del plantel en cuestión.
558 | 445-2013 | LA COLORADA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25775449.81 | 0
559 | 446-2013 | ISRAEL BRITO BRUNO | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38457559.77 | INAUGURADA. Realizó reparaciones y remozamiento en el plantel existente. Plantel afectado por las vaguadas que acontecieron en la zona durante los meses de octubre y noviembre 2016. Presenta asentamiento rotacional en parte posterior de verja perimetral, cancha mixta y área exterior al plantel. Proceso de evaluación solución requerida en áreas afectadas por esta emergencia. Dicho asentamiento no ha concluido, presentando avances recientemente.-Realizando reparaciones y remozamiento en el plantel existente.Trabajos de Emergencia por condiciones climáticas.ACTUALRecibio la aprobación del MINERD UF-PNEE#1922-2018 de Muros de contención para trabajos adicionales. Fueron solicitados los planos a Diseño MOPC para remitir y reanudar los trabajos.
560 | 447-2013 | JULIO ENOR COLON | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30035181.93 | 0
561 | 448-2013 | LEONCIO POLANCO | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 9932840.07 | INAUGURADA
562 | 449-2013 | LAS AVISPAS (MARIA CONCEPCION GOMEZ MATOS) | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 17849305.63 | INAUGURADA.Posee aprobación MINERD para realizar trabajos adicionales a los alcances contratados ya concluidos. Contratista no ha iniciado estos.
563 | 450-2013 | CONCEPCION GARCIA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40103591.89 | INAUGURADA. -Proceso correcion cubicacion final
564 | 451-2013 | EL CUPEY | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 34927959.24 | 0
565 | 452-2013 | MARIA MERCEDES | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40840370.91 | 0
566 | 453-2013 | BELLA VISTA | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30287838.35 | HISTORICO:Trabajos de plantel concluídos en diciembre 2014.PROCESO ACTUAL: Pendiente de concluir trabajos solución hidráulica aprobada por Minerd en cañada exterior. Supervisión aplicó el consenso en cubicación 12-Trabajos pendientes adicionales al alcance- Cubicación intermedia #12 tuvo con inconvenientes de pago por vencimiento de Impuestos. Por lo que se atraso el pago hasta tanto se solucionara el impase. Recibió pago de la cubicación 12 en fecha 19/7/2017Contratista no ha continuado los trabajos luego de recibir pago, en distintas ocasiones se le ha intentado contactar en seguimiento al cumplimiento de los trabajos pendientes y no se ha podido comunicar. La disposición de concluir los trabajos por parte del contratista no es segura.Representante contratista sostuvo reunión con el MINERD en fecha 29 de octubre 2017 aún así no han sido reanudado los trabajos en obra.Será solicitado al MINERD nuevamente reunión con el contratista para las consideraciones a tomar o definición de solución situación por parte de la entidad.
567 | 454-2013 | PADRE BOIL | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 34025333.95 | 0
568 | 455-2013 | SILVANO REYNOSO | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27251196.55 | 0
569 | 456-2013 | BOCA NUEVA (CAMU) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Reubicada el 18 de febrero 2016.Contratista realizo el levantamiento topográfico. ACTUAL:A espera MINERD de reubicación solar por condiciones topográficas del actual.Ha sido posesionada dos veces. Por instrucciones del MINERD, mediante oficio UF-PNEE#293-2016, fecha 15 febrero 2016 se autoriza proceder a la reubicación.Supervisión MOPC objeta solar actual al momento de posesión. Luego de evaluaciones del MINERD, se realiza con MINERD visita al terreno y MOPC, solicitando reubicación en fecha 26 agosto 2016.
570 | 458-2013 | NARANJITOS | SAMANA | LAS TERRENAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47752621.54 | INAUGURADA
571 | 459-2013 | PROF. SALVADOR PADILLA | SAMANA | LAS TERRENAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37220792.57 | INAUGURADA.
572 | 460-2013 | JUAN HECTOR MOYA CORDERO | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36082084.89 | Inaugurada
573 | 461-2013 | RAFAEL ALVARADO | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 88 | 27712585.69 | SECTOR: LOS CHICHARRONESTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULO B-1: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.MODULO B-2: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.AULA INICIAL: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.COMEDOR: EN PROCESO DE PAÑETE Y COLOCANDO EL TECHO.PLAZA CÍVICA: EN PROCESO DE VACIADO.ÁREA EXTERIOR: EN PROCESO DE VACIADO DE ACERA Y CONTÉNTERMINACIÓN DE COLUMNA DE CANCHADETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTATOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$5,491,533.86. ESTA OBRA FUE PARALIZADA POR EL CONTRATISTA SIN NINGUNA JUSTIFICACION, YA QUE TODAS LAS CUBICACIONES SE HAN PAGADO Y ABSORBIDO POR LA LINEA DE CREDITO.NOTA: SE ENTREGO LA CUBICACION #15 DE RESCISION CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$1,815,661.49, SE ENCUENTRE EN COPIA EN MESA DESDE 17-08-2018, A LA ESPERA DE QUE SEA FISCALIZADA. SE SOLICITO A LA SUPERVISION INFORME PARA VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA,ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALICACION.
574 | 463-2013 | BELARMINIO CALVO | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 22462800.31 | Inaugurada
575 | 464-2013 | CATALINA BREFFE | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18432947.98 | INAUGURADA
576 | 466-2013 | PROF. LEONORA KING HERNANDEZ | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19232595.39 | INAUGURADA.SE ENTREGO UN INFORME AL MINERD DANDO RESPUESTA A LAS CORRECCIONES DE LA FISCALIZACION DGEE/Z1/773-2017 (11-07-2018).-EN ESPERA DE LA RESPUESTA DEL MINERD PARA APLICARLA A LA CUBICACION #11 (FINAL
577 | 467-2013 | MARCELINA ENCARNACION | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 74 | 12925086.83 | COMUNIDAD: AGUAS SABROSATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -SE COMENZÓ A COLOCAR IMPERMEABILIZANTE DE TECHO Y A COLOCAR PINTURA BASE. -SE INICIÓ EL ACONDICIONAMIENTO CON LA APLICACIÓN DE RELLENO PARA NIVELAR LAS ÁREAS EXTERIORES.NOTA: ESTA OBRA NO ESTA TERMINADA PERO AUN ASI LA COMUNIDAD LA ESTA UTILIZANDO.-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO, PRESENTA UNA DEUDA EN LINEA DE CREDITO CON UN MONTO DE RD$1,309,492.71. LA CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y NO POSEE VOLUMEN PENDIENTE POR CUBICAR.SE APLICO EL CONSENSO DEFINITIVO A LA CUBICACION#7 TRANSICION-RESCISION Y SE ENTREGO AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS (09-11-2018). SE LE ENVIO LA CUB. A LA CONTRATISTA PARA FIRMA DE CARTA SIN MONTO. SE SOLICITO LA DEVOLUCION DE LA CUBICACION D/F 18/12/18 PARA CONVERTIRLA EN NORMAL.ACCESO:CRUDO O VERDE
578 | 468-2013 | SANTO CAPOIS | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 | 1309188.04 | COMUNIDAD: BATEY HORMIGADETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. POR DESALOJO, EL SOLAR SE ENCUENTRA EN NEGOCIACIÓN.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:10% DE LA VERJA PERIMETRAL.SE REPROGRAMO LA PUESTA EN POSESIÓN, LA CONTRATISTA NO QUISO ASISTIR A LA PUESTA EN POSESIÓN ALEGANDO QUE LE ACTUALICEN LOS PRECIOS, YA QUE DE NO SER ASÍ NO VA A INICIAR LA OBRA.ACCESO: ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA.
579 | 469-2013 | BASICA MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 94 | 19902451.59 | SECTOR: MAJAGUALTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 50% COLOCACIÓN PUERTAS, 90% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 90 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, 85% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 90% PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 50% LIMPIEZA, 30% LUCES , 100% PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, 100% JARDINERÍA, 100% PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 0% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.COMUNIDAD: MAJAGUALDETENIDA ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA REINICIE LOS TRABAJOS YA QUE NO TIENE CUBICACIÓN PENDIENTE DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.- A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA NOS ENTREGUE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA RECTIFICAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA.-EL CONTRATISTA ESTÁ HACIENDO UN INFORME DE LAS PARTIDAS QUE, SEGÚN ÉL, LE FALTAN POR CUBICAR, A LA ESPERA DE DICHO INFORME.CONDICION ACCESOSOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
580 | 470-2013 | CARLOS HILARIOS ROSA | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 17229302.89 | INAUGURADA
581 | 472-2013 | JOHANNA DE JESUS | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 21111059.16 | Inaugurada.
582 | 473-2013 | LICEO EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65050568.34 | TERMINADA.
583 | 475-2013 | LICEO EL PUEBLECITO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 23834338.23 | -VERJA PERIMETRAL: FALTA POR CONSTRUIR EL TRAMO DETRÁS DEL MÓDULO, SE SOLICITÓ LA RE EVALUACIÓN DEL DISEÑO PARA LA VERJA. -MÓDULO 1 DE 3N: VENTANAS Y PROTECTORS EN EL 1ER NIVEL, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO. FALTA: VENTANAS DEL 2DO Y 3ER NIVEL, PUERTAS DE TODOS LOS NIVELES, PINTURA, BRILLADO DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA Y ACERAS PERIMETRALES CON SUS REGISTROS. -COMEDOR: PAÑETANDO. FALTA LA VIGA DE CORONACIÓN, COLOCACIÓN DE PISOS, PINTURA DE BASE, IMPERMEABILIZANTE, VENTANAS, PUERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, ACERA PERIMETRAL CON SUS REGISTROS. -BAÑO VESTIDOR: NO INICIADOS. -CANCHA: VACIADA LA TORTA, FALTAN LAS GRADAS, COLUMNAS DE LOS TABLEROS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. -LA CISTERNA: NO INICIADA LA ÚLTIMA CISTERNA DEFINIDA. CABE DESTACAR QUE UNA PRIMERA CISTERNA FUE CONSTRUIDA Y DEMOLIDA, LUEGO PARA LA SEGUNDA SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN. -ÁREAS EXTERIORES: NO INICIADAS. PENDIENTE: PRECIOS PARTIDAS ELÉCTRICAS PARA ENTREGAR CUBICACION DE RESCISIÓN
584 | 476-2013 | LICEO SABANA GRANDE DE PALENQUE | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 46803267.07 | TERMINADO.
585 | 477-2013 | BASICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 2 | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70481766.23 | TERMINADO.
586 | 478-2013 | LICEO HATILLO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 81 | 54618862.33 | BLOQUE 1 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. EL LABORATORIO DE CIENCIAS TIENE CERÁMICA.BLOQUE 2 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA.BLOQUE 3 2N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE BAÑOS.COMEDOR TIPO 3: ESTÁN COLOCADOS LOS PISOS, EL TECHO DE ALIZINC, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE PUERTAS DE TOLA Y VENTANAS, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA.CANCHA Y GRADERÍA: CANCHA VACIADA Y CON PEDESTAL DE TABLERO LISTO. LA GRADERÍA ESTA VACIADA.
588 | 480-2013 | BASICA PUEBLO NUEVO-LAVAPIES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | MINERD ordena la paralización de los trabajos de construcción mediante oficio UF-PNEE#1614-2017 d/f 29/06/2017.
589 | 481-2013 | LAS COLINAS IV (BASICA VILLA NUEVA) | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65309094.81 | TERMINADO.
590 | 483-2013 | BASICA BASIMA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 75622347.72 | TERMINADA.
591 | 485-2013 | EL CARRIL | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29120393.83 | TERMINADA.
592 | 486-2013 | LA GUAMA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 11759000.51 | TERMINADO.
594 | 488-2013 | LA BOCA DE LA TOMA (BASICA ANTONIO GUZMAN) | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24053675.68 | TERMINADO.
595 | 489-2013 | MANO MATUEY ABAJO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18459080.94 | TERMINADO.
596 | 490-2013 | MATILDES CUEVAS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33078062.33 | TERMINADO.
597 | 491-2013 | FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 88 | 18616653.24 | Verja Perimetral : Muro de bloques, columnas y viga de coronación.Módulo 1 3N: topes en baño y puerta en protector de metal. Areas exteriores: rampa exterior.
598 | 492-2013 | LOMA VERDE DE NAJAYO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24845208.99 | TERMINADO.
599 | 493-2013 | SAINAGUA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 12 | 1642521.9 | PENDIENTE: NOTIFICACIÓN DE MINERD INDICANDO COMPRA DE TERRENO FALTANTE PARA LA AMPLIACIÓN.
600 | 495-2013 | DANILO GINEBRA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25774888.97 | TERMINADO.
601 | 496-2013 | GONZALO REYES | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 70 | 15712492.49 | Verja Perimetral: vaciado de columnas y vigas ANP. y muros MM1 100%. (75%)Módulo 1 3N: colocación de granito en escaleras un 90% ,cerámica de baño 90%, pintura base 90%, barandas en antepechos 100%, puertas protectoras en primer nivel y tercer nivel, barandas en escaleras, ventanas 100% e impermeabilizante 100%., aceras perimetrales 90%Cocina Comedor T-1: pañete 100% y sus pisos 100%.Cisterna: Excavación, vaciado de losa de fondo, columnas, colocación de bloques, vaciado de losa superior, pañete, fino. Caseta de bomba: 100% Pozo tubular: 50% Septico: 100% Pozo Filtrante: 100% PENDIENTE DEPTO DISEÑO ACTUALICE OBSERVACIONES EMITIDAS POR MINERD LUEGO DE UNA VISITA EN CONJUNTO AL PLANTEL.CONTRATISTA DESCAPITALIZADA.
602 | 497-2013 | HORMIGO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 23690170.45 | EL CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO, SIN VOLUMEN PENDIENTE POR CUBICAR, DETUVO LA OBRA SIN JUSTIFICACION. REMISION DE INFORME DE SITUACION AL MINERD EL OFICIO NO.DGE-PNEE/Z3/103-2016. SOLICITUD DE RESCISION DE CONTRATO CON EL OFICIO NO.DGE-PNEE/Z3/103-2016
603 | 498-2013 | ISIDRO RODRIGUEZ | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
604 | 505-2013 | BASICA LOS COCOS | SAN JUAN | BOHECHIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 13041401.21 | Terminado.
605 | 506-2013 | BASICA LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61284418.18 | TERMINADA
606 | 507-2013 | LICEO CARRERA DE YEGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 36961704.89 | 1. CONTINUACION DE COLOCACION DE MUROS DIVISORIOS EN BAÑO-VESTIDOR.2. CONTINUACION COLOCACION DE CERAMICA EN BAÑOS - BLOQUES B1 Y B2.
607 | 508-2013 | LICEO LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62205973.05 | TERMINADA.
608 | 509-2013 | LICEO ENERIO MATEO MESA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37498516.81 | TERMINADA.
609 | 510-2013 | LICEO HATO DEL PADRE | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31567101.55 | TERMINADA.
610 | 511-2013 | LICEO LAS CHARCAS DE MARIA NOVA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41642710.26 | Terminado.
611 | 512-2013 | LICEO MAGUANA ABAJO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 45979485.82 | TERMINADA.
612 | 513-2013 | PROF. ALEJANDRO BAEZ | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65802986.58 | INAUGURADA
613 | 514-2013 | BASICA CORBANO NORTE (LICEO VALLEJUELO) | SAN JUAN | VALLEJUELO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61254089.84 | TERMINADA.
614 | 515-2013 | BUENA VISTA DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 71 | 16300546.1 | EN PROCESO DE RESCISION.SITUACIÓN ENVIADA A MINERD MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO DGE/PNEE/Z4/174-2017
615 | 516-2013 | CATALINA SANCHEZ (LICEO EL HATO LA CULATA) | SAN JUAN | BOHECHIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 33954235.14 | Terminado.
616 | 517-2013 | PALMAR DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25643731.58 | Terminada.
617 | 519-2013 | JINOVA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50646402.24 | TERMINADA.
618 | 520-2013 | LICEO JUAN DE HERRERA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35230631.96 | Terminado.
619 | 521-2013 | PROF. LUIS MORDAN | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41426282.74 | Terminado.
620 | 523-2013 | LA JAGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31950179.56 | TERMINADA
621 | 524-2013 | MARIA DE REGLA CASTILLO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44042016.07 | Terminado.
622 | 525-2013 | LAS MULAS | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26192513.1 | TERMINADA.
623 | 526-2013 | OLIVERO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18942726.55 | TERMINADA.
624 | 527-2013 | POZO HONDO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 15293827.13 | Terminado.
625 | 528-2013 | RANCHITO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30934966.97 | TERMINADA.
626 | 529-2013 | LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32064701.93 | TERMINADA.
627 | 530-2013 | JUSTINA DE LEON | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40358176.17 | Terminado.
628 | 549-2013 | LICEO BATERO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 76 | 24571875.68 | COMUNIDAD LA ROMANAINTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATO.-DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA CON DEUDA DE LÍNEA DE CRÉDITO DE RD$ 529.749,74.-CUB 17 T RES SE ENCUENTRA EN ORIGINAL EN MINERD ULTIMO MOVIMIENTO REALIZADO POR SUPERVISION FUE LA NOTIFICACION DE PARA FIRMA DE CARTA CONFORMIDAD (CON MONTO) D/F 01-08-2018 MEDIANTE DGEE/Z1/876-2018.-CUBICACIÓN NO.17 T-RES. CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$156,008.15NOTA:SE ESTÁN IMPARTIENDO CLASE EN EL PLANTEL SIN HABER ESTADO LISTO. PROCESO DE RESCISION:-SE ENVIA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1225-2018 D/F 29/10/2018 UN INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL ACTUALIZADO SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2980-2018, D/F 26/09/2018. ACCESO: CRUDO O VERDE.
629 | 550-2013 | BASICA COTUI 5 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 37 | 21260959.43 | COMUNIDAD EL PARAISODETENIDA DESDE MAYO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS.MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES 6¨Y 8¨SISMO-RESISTENTES.COMUNIDAD EL PARAISODEUDA DE LINEA DE CREDITO POR RD$1.943.225,34. EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO PARA REINICIO DE TRABAJOS EN VARIAS OCASIONES FECHA (18/09/17) Y (14/03/18), UN REPRESENTANTE DE MINERD SE COMUNICÓ CON EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA, DÁNDOLE UN PLAZO DE UN MES PARA QUE REINICIARA LOS TRABAJOS(14/03/18). EN FECHA 14/06/2018 SE ENVIÓ INFORME SITUACIÓN ACTUAL A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/652-2018. A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE MINERD.-SE HIZO UN REENVIO DE INFORME DE SITUACION ACTUAL D/F09-10-2018 SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2602-2018.PROCESO DE RESCISION:-SOLICITUDE DE REVISION TECNICA MEDIANTE DGEE/Z1/1054-2018 D/F 13-09-2018.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
630 | 551-2013 | FERNANDO ARTURO DE MERIÑO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44595900.37 | INAUGURADA
631 | 552-2013 | JUANA DOLORES CRUZ JEREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 24 | 5403538.84 | COMUNIDAD EL DUEYTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-LIMPIEZA EN AREA PLANTEL.-A LA ESPERA DE APROBACION DE MUROS DE CONTENCION ENVIADA A MINERD MEDIATE DGEE/Z1/1215-2018 D/F 23-10-2018.LIMPIEZA ACCESO:SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIONEN AREA PLANTEL
632 | 553-2013 | TOJIN | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 16126073.9 | Inaugurada.
633 | 554-2013 | ZAMBRANA ARRIBA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 28825192.32 | INAUGURADA.
634 | 555-2013 | FELLO SANTOS | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31004413.66 | INAUGURADA
635 | 556-2013 | LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40051934.76 | Inaugurada.
636 | 577-2013 | LUIS MARIA PIETER | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32502281.42 | ENTREGADA
637 | 557-2013 | LICEO JUNCALITO ABAJO | SANTIAGO | JANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 2320824.07 | DETENIDA A LA ESPERA DE DISENO DE ADICIONALES PARA CONTENCION Y SOLUCION HIDRAULICA DEBIDO A LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL TERRENO.HISTORICO: TERRENO MUY ACCIDENTADO. A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO Y DESBROCE DEL TERRENO, SURGIÓ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UNA PORCIÓN DE TERRENO ADICIONAL. SE REDISEÑÓ LA PLANTA DE CONJUNTO PARA LA REUBICACIÓN DE MÓDULOS GENERADA POR LA INCLUSIÓN DE UN COMEDOR (CAMBIO DE ALCANCE) POR INSTRUCCIONES DE MINERD. ESTUVO DETENIDA EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR PARTE DE MINERD DESDE ABRIL-2015 (9 MESES); LUEGO EL CONTRATISTA ALEGABA NO TENER LOS RECURSOS PARA REANUDAR LA OBRA (6 MESES). LA OBRA REINICIÓ EN ABRIL-2016 Y SE DETUVO EN MAYO DEL MISMO AÑO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA FUNDÓ LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN UNA COTA ERRÓNEA, GENERANDO LA NECESIDAD DE DEMOLICIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. TAMBIÉN HAY DISCREPANCIA EN UNO DE LOS MUROS MM-1 QUE NO CUMPLE CON LA ALTURA INDICADA EN EL DISEÑO. EL CONTRATISTA NO CUENTA CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA DEBIDO A UNA VAGUADA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, SE ENCONTRÓ EN EL SOLAR UNA CORRIENTE DE AGUA QUE LO ATRAVIESA TRANSVERSALMENTE. TAMBIEN COLAPSO UN TRAMO DE LA VERJA PERIMETRAL. SE REMITIO A MINERD PARA CONSIDERAR LA REUBICACION DEL PLANTEL. EL 30 DE MAYO DE 2018 SE REALIZO UNA VISITA INTEGRADA POR MOPC-MINERD, PARA DEFINIR SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA DE ESTE SOLAR. SE ACORDO REALIZAR UNA SOLUCION PLUVIAL Y ESTRUCTURAL ADICIONAL. EL 23/08/2018 SE REALIZO OTRA VISITA TECNICA INTEGRADA POR MOPC-MINERD EN LA CUAL SE ACORDO PROPONER UNA SOLUCION PLUVIAL. EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC SOLICITO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PODER DISEÑAR LA SOLUCION PLUVIAL CORRESPONDIENTE. ESTE LEVANTAMIENTO SERA REALIZADO POR LA BRIGADA TOPOGRAFICA DEL MOPC, SOLICITADA EL 27/08/2018 Y PROGRAMADA PARA EL 20/09/2018.SE REMITIO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS EL 28/09/2018. ESPERAMOS EL DISEÑO DE LA CANALIZACION.
638 | 558-2013 | BASICA CRUCE DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 99379504.33 | ENTREGADA
639 | 559-2013 | LICEO CANABACOA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50728414.56 | ENTREGADA
640 | 560-2013 | LICEO CIENFUEGOS 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 100517539.53 | INAUGURADA.
641 | 561-2013 | POLITECNICO VICTOR MANUEL ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89405342.72 | INAUGURADA
642 | 562-2013 | POLITECNICO LOS RIELES | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 95701386.1 | Entregada
643 | 563-2013 | BASICA PAPAYO-PEKIN | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 81869288.03 | ENTREGADA
644 | 0564-2013 | BASICA PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 81086806.14 | HISTÓRICO:ESTUVO DETENIDA DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, INICIALMENTE POR FALTA DE FONDOS HASTA ESPERAR EL PAGO DE SU CUBICACIÓN, LUEGO DE RECIBIDO EL PAGO Y FUE ABSORBIDO POR LA LÍNEA DE CRÉDITO QUE POSEÍA EL CONTRATISTA CON EL BANCO. LAS IRREGULARIDADES SE PRESENTARON ENTRE LA CUBICACIÓN #3 Y #4, LA CUBICACIÓN #3 PASO A MINERD EL 01 DE ABRIL DEL 2014, A PARTIR DE ESE MOMENTO, TRANSCURRIERON 3 MESES PARA LA ENTREGA DE LA CUBICACIÓN #4, LA MISMA SE PROCESÓ Y ENTRO A MESA-MINERD 10 DÍAS DESPUÉS Y FUE DEVUELTA EN 4 OCASIONES 18/08/2014, 14/10/2014, 20/10/2014, 21/10/14. LA MALA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS EN LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA REQUIRIÓ UN LEVANTAMIENTO COMPLETO (AUDITORIA) Y CUBICACIÓN DE ARRASTRE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN (MOPC) PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS Y TUVIESE FLUJO DE DINERO PARA REANUDAR LOS TRABAJOS. LA REVISIÓN TÉCNICA FUE RECIBIDA EL 06 DE AGOSTO DEL 2015. ESTA CUBICACIÓN GENERADA CORRESPONDE A LA CUBICACIÓN NO. 9, LA CUAL SE LE APLICO CONSENSO EL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, SE PROCESÓ LA CUBICACIÓN Y ENTRO EN EL CIRCUITO DE PAGO EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PASO A MESA-MINERD EL 21 DE SEPTIEMBRE Y FUE FISCALIZADO EL 25 DEL MISMO MES, RECIBIÓ PAGO EL 24 NOVIEMBRE. EL CONTRATISTA REACTIVO LOS TRABAJOS EN SEPTIEMBRE DEL 2016. PROCESO ACTUAL: DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, EL CUAL ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO. EL MARTES 01 DE AGOSTO DEL 2017 SE REALIZO UNA REUNION EN EL MINERD, EN LA CUAL PARTICIPARON EL CONTRATISTA, LA ING. JUANA TORIBIO (COORDINADORA DE LA ZONA), EL ING. DIOGENES REYES (COORDINADOR DE CAMPO DE LA PROVINCIA) Y EL ENCARGADO DE FISCALIZACION DEL MINERD, DONDE SE PROCEDIO A REALIZAR UNA EVALUACION DE LAS PARTIDAS FALTANTES POR TERMINAR EN OBRA.SE ENVIO UNA COPIA DE LA CUB. No.13 AL MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z2/214-2018 DE FECHA 06/08/2018, PARA QUE SEA REVISADA Y SE NOS INDIQUE EL FORMATO EN QUE SERA TRAMITADA, SI SERA "NORMAL" O "RESCISION". ESTA CUBICACION ESTA SIENDO TRAMITADA COMO "NORMAL"CUBICACION No.13 (NEGATIVA) (PLANTILLA DE CUBICACION)
645 | 565-2013 | LICEO EMILIO PRUD HOMME | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62032555.19 | ENTREGADA
646 | 566-2013 | LICEO LA OTRA BANDA-LA OTRA BANDA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 85245620.37 | INAUGURADA.
647 | 0567-2013 | LICEO EL CAIMITO | SANTIAGO | JANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 18 | 12245071.91 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/11/2018 HASTA EL 22/11/2018, POR MAL MANEJO DEL CONTRATISTA. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 21/11/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 21/11/2018. CONTRATISTA CON RITMO LENTO DE TRABAJOBloque b-2: colocación de acero en zapata muro de panderetas y limite de piso.Muro de contención: encofrado muro de contención mc-2, vaciado de muro programado para viernes 21-12-2018.
648 | 568-2013 | LICEO PALMAR ABAJO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41799138.23 | ENTREGADA
649 | 569-2013 | LICEO PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63512071.83 | ENTREGADA
650 | 570-2013 | BASICA TAMBORIL 1 | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 84091177.08 | ENTREGADA
651 | 571-2013 | POLITECNICO TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 112315007.27 | ENTREGADA
652 | 572-2013 | BASICA VILLA GONZALEZ 1 | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 91432196.65 | INAUGURADAEste plantel se inauguró el 13 de junio de 2017 y se efectuó su pre-recepcion. Fue entregado a su director el Lic. Nelson Ovalle, el día viernes 7/julio/2017 en horas de la mañana.PENDIENTE PAGO CUB. No.12 FINAL (RECEPCION DE PLANTILLA).
653 | 573-2013 | ROSA LEOCADIA PICHARDO | SANTIAGO | JANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 25 | 3687090.29 | HISTORICO:EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, LAS CUBICACIONES NO. 2 EN (MOPC-DIG), ESTUVO RETENIDA POR LA MESA-MINERD ESPERANDO LA VALIDACIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN DICHO MINISTERIO POR VARIOS MESES. SE REACTIVARIA A PRINCIPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. ACTUAL:EL CONTRATISTA SE PRESENTO EN LAS OFICINAS DE MOPC-SANTIAGO EL 23/8/2016 LUEGO DE COBRAR LA CUBICACIÓN NO.2 Y EXPRESO SU DESEO DE RESCINDIR EL CONTRATO. ENVIO UN CORREO EL 06/9/2016 NOTIFICANDO NO SEGUIRÍA MAS CON LA OBRA ALEGANDO NO TENER LIQUIDEZ, A PESAR DE TENER PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL AVANCE -1.9MM. CASO ENVIADO AL MINERD EL 31/3/2017 PARA INTERVENCIÓN LEGAL.
654 | 574-2013 | ELENA AMADIZ | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18568574.36 | INAUGURADA.
655 | 575-2013 | MARIA MIRANDA | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 23084504.74 | INAUGURADA.
656 | 576-2013 | BASICA SABANA IGLESIA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38284370.16 | ENTREGADA
657 | 578-2013 | FERNANDO VALERIO | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37502537.2 | INAUGURADA
658 | 579-2013 | PROF. JUAN BOSCH | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43371902.78 | Entregada.
659 | 580-2013 | BASICA LIDIA A. LUCIANO LIZ | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43295275.32 | INAUGURADA.CUBICACION FINAL (ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE, 29/10/2018)
660 | 581-2013 | NORMA LUCRECIA MEDRANO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19689977.75 | INAUGURADA 08/02/2018SE HIZO LA PRE-RECEPCION CON EL MINERD. TRABAJANDO CUB. FINAL
661 | 582-2013 | AURA MARINA SANTANA | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26042470.46 | ENTREGADA
662 | 583-2013 | DONA INOCE (ESCUELA INOCENCIA MERCEDES CABRERA) | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | HISTORICO: No iniciada por falta negociación entre propietarios y MINERD. El proceso de negociacion para cierre de contrato a tomado mas de un año. MINERD no llega a un acuerdo con los propietarios por lo que investigaron otras opciones de compra pero la zona ubicada como centroide para la ubicación del plantel no cuenta con solares con el suficiente metraje para albergar el mismo, se esta ponderando la posibilidad de cambiar la zona.ACTUAL: PENDIENTE CIERRE DE CONTRATO CON PROPIETARIOS DE VARIAS PORCIONES DE TERRENO QUE COMPLETAN EL AREA TOTAL.
663 | 584-2013 | BASICA CRUZ CORTEZ | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 42444575.13 | INAUGURADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
664 | 585-2013 | LAGUNA DE CENOVI | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44907966.11 | INAUGURADA.
665 | 586-2013 | EL GUANAL | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29681297.78 | INAUGURADA
666 | 587-2013 | JOSE MARIA SERRA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 52130773.25 | INAUGURADA
667 | 588-2013 | SAN JOSE | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30621126.01 | INAUGURADA
668 | 609-2013 | LICEO SABANA JAPON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61490231.54
669 | 610-2013 | BASICA ESPEJO HACIENDA ESTRELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 82219349.59
670 | 611-2013 | BASICA KILOMETRO 10 1/2 (BASICA MARIA TRINIDAD SANCHEZ) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 81417600.24
671 | 612-2013 | BASICA SABANA JUAN PABLO DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79817578.52
672 | 613-2013 | LICEO CEUTA ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59095402.54
673 | 614-2013 | LICEO HACIENDA ESTRELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59351048.95
674 | 615-2013 | BASICA ESPEJO BELLA COLINA-JAPON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 60517427.32 | CONTRATISTA TRABAJANDO CON LA SOLUCION PLUVIAL
675 | 617-2013 | BASICA LAS MALVINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72015035.5
676 | 618-2013 | LICEO BELLA COLINA (PROFESORA ADELAIDA ACOSTA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 66194750.47
677 | 619-2013 | LICEO LA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 98875142.43
678 | 620-2013 | LICEO MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83888772.44
679 | 621-2013 | BASICA SAN MIGUEL 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83189586.11
680 | 622-2013 | BASICA BAYONA #2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60567587.46
681 | 637-2013 | PROF. ALTAGRACIA CLARIS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31826850.94
682 | 638-2013 | AMOR DE DIOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25334688.41
683 | 639-2013 | BASICA AVE MARIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 28062465.68
684 | 641-2013 | CARMEN CELIA BALAGUER DE PAXOT | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 16167033.51
685 | 642-2013 | LOS CASTILLOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 27462825.92
686 | 643-2013 | EL CRUCE DE LA GINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31435461.34
687 | 644-2013 | FRANCISCO ACOSTA GARCIA - JUAN TOMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24169383.45
688 | 645-2013 | LA GINA (ANTIGUA Y BARBUDA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39335391.3
689 | 646-2013 | HIGUERO ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32935340.74
690 | 647-2013 | JULIA ENA PEREZ MATOS - EL PROYECTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 24087371.38
691 | 649-2013 | MATA SAN JUAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59203845.48
692 | 650-2013 | LOS MERCEDES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 21005549.98
693 | 651-2013 | PADRE SEGURA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 26893612.91
694 | 652-2013 | PASTORA MARGARITA MERCEDES - LA CEIBA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32207877.54
695 |  | PROF. ELPIDIO JAVIER TAPIA (REVENTON) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30921336.55
703 | 270-2013 | AGUA FRIA | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | DETENIDA POR SUSPENCION DE PUESTA POSESION POR PROBLEMAS DE SOLAR (MARTES 6 JUNIO 2017).PROBLEMAS LEGALES SOLAR, EL TERRENO PROPUESTO ACTUALMENTE PRESENTA TRES PROPIETAROS LOS CUALES NO SE HAN PUESTO DE ACUERDO PARA LA VENTA.CONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZA COMUNIDAD: JAYABO,SALCEDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/bzs2oZzNDqu
705 | 272-2013 | ANA DELIA FLORENTINO | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 50 | 14354069.63 | DETENIDA, ESTE PLANTEL SE RECIBIO EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO POR PARTE DE OISOE RECIBIDA EL DIA 21/2/17.VISITA CON NUEVO CONTRATISTA PARA EL RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DEL PLANTEL EL 27/09/2017. ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:- BLOQUE 1: PAÑETE 1er NIVEL- COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES DE 6” SNPCONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZACOMUNIDAD: EL RANCHO,SALCEDOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/JNCVbBA9XwJ2
710 | 0751-2014 | TVC. VALENTIN GARCIA | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 50 | 18862510.37 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR BLOQUE 1 SEGUNDO NIVEL. CAJA DE LA ESCALERA TERMINADA.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #10, DE RD$461,797.54.DEPTO. DE PRESUPUESTO ESTA ELABORANDO EL PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE MUROS, COMO DEFINICION DEL MURO INTERMEDIO ENTRE PLANTEL NUEVO Y EXISTENTE. SE HA NOTIFICADO A MINERD LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA, MEDIANTE LOS OFICIOS DGE-PNEE/Z3/356-2018 D/F 02/08/2018 Y DGE-PNEE/Z3/451-2018 D/F 12/10/2018.
715 | 280-2013 | PABLO RAMON ROMERO AYBAR | HERMANAS MIRABAL | TENARES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 52762668.98 | TRABAJOS PENDIENTE POR EJECUTAR: MÓDULO B-1: 5% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA ACRILICA, 100% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 5% PISOS, 5% PUERTAS Y VENTANAS, 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% PINTURA ACRILICA, 100% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 10% CISTERNA, 100% PARQUEOS, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS.CANCHA Y GRADA: 5% PAÑETE, 85% PINTURA Y 100% TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL, 80% ZAPATAS, MUROS, COLUMNAS Y PAÑETE.MISCELÁNEOS: LETREROS NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.TRABAJOS EN EJECUCION:PAÑETE EN VERJA PERIMETRAL.CONSTRUCCION DE CANALETA EXTERIORSOLICITUD REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE PAISAJISMO DGEE/Z1/985-2018 D/F 28/8/2018.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.COMUNIDAD: LA JIBARA,TENARESCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/za8cHM4mA272
721 | 175 | LOS LADRILLOS | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 20200042.22 | VERJA PERIMETRAL: EJECUTADA EN UN 90%. MÓDULO 1 2N E INICIAL: PAÑETANDO. COLOCANDO VENTANAS. COCINA- COMEDOR T3: VACIANDO LA TORTA. BAÑO VESTIDOR: ESPERA DE PAÑETE. ÁREA EXTERIOR: RELLENANDO AREA EN GENERAL. CISTERNA: CONSTRUIDA SÉPTICO: NO EJECUTADO. PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #17 DE RD$672,317.82 Y #18 DE RD$319,458.62.
723 | 0133-2013 | TABARA ARRIBA | AZUA | TABARA ARRIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 80 | 19797768.41 | ULTIMOS TALLARES: APLICACION DE PINTURA ACRILICA EN MÓDULO 1 2N, MODULO INICIAL Y COMEDOR.CONTRATISTA ORGANIZANDO PERSONAL PARA REACTIVARSE EN LA 4TA SEMANA DE DICIEMBRE.PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #11 DE RD$1,771,812.76, #12 DE RD$1,144,005.56, #13 DE RD$983,147.49 Y #14 DE RD$834,730.54; PARA AMORTIZAR DESEMBOLSOS DE LINEA DE CREDITO.DEPTO. DE HIDRAULICA DEBE TRABAJAR EN LA PROPUESTA DE CANALIZACION EXTERIOR.
734 | 304-2013 | BOCA DE CHAVON | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 | 3287256.27 | BLOQUE B1: INICIO DE EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS.
755 | 359-2013 | ROSA VENTURA-LA HOZADERA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | RIO SAN JUAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 | 31365956.37 | DETENIDA DESDE 2015 POR MAL MANEJO FINANCIERO EL CONTRATISTA DICE ESTAR DESCAPITALIZADOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:BLOQUE B-1: SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL PRIMER NIVEL Y EL SEGUNDO NIVEL CON LAS COLUMNAS VACIADAS Y LOS BLOQUES DE LOS MUROS SISMO RESISTENTES COLOCADOS.BLOQUE B-2: SE ENCUENTRA CON LAS EXCAVACIONES DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS REALIZADAS.COMEDOR: BLOQUES SNP COLOCADOS.CANCHA: ESTAN COLOCADOS LOS MUROS PERIFERICOS.VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 80%.OBSERVACIONES: VISITA REALIZADA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA MOPC EL JUEVES 19/7/18, PARA HACER NUEVO LEVANTAMIENTO DEL TERRENO Y PODER REVISAR LA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO. COMUNIDAD: LA HOZADERA, RIO SAN JUANCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/oUkspFmvH552
762 | 387-2013 | LUIS JOSE ANTOINE | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 30723788.63 | MOPC RECIBIO CARPETA CON LOS DOCUMENTOS DE PARTE DEL MINERD .DETENIDA. EN PROCESO LEGAL, MINERD EVALUANDO SITUACION FINANCIERA POR DESCAPITALIZACION DE CONTRATISTA. NO INICIADA POR MOPC, ESPERANDO INSTRUCCIONES DEL MINERD PARA PUESTA EN POSESION E INICIO DE TRABAJOS.
764 | 389-2013 | RAMON EMILIO LOZADA | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 20 | 11573757.71 | PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 10/10/2018, debido a las constantes lluvias durante las ultimas dos semanas del mes de octubre, razón que no le permite acceder a la obra y trasladar materiales, contratista tambien alega estar esperando pago de la cubicacion No. 6, para continuar con los trabajos.Como es normal, contratista trabaja de Jueves a Sábados, cada semana, siempre que las lluvias o el personal se lo permiten, no ha cambiado el ritmo de trabajo.En proceso de preparacion y evaluación economica de los muros de contencion en terracerias, Dicho caso se encuentra en el departamento de Estructuras enviado con el volante No. 1167 d/f 01/10/2018. Cabe resaltar que esta solucion no impide la continuacion de los trabajos en obra.En proceso de solicitar a MINERD intervencion legal por abandono de obra del contratista.
769 | 394-2013 | SANTA CRUZ | MONTE CRISTI | LAS MATAS DE SANTA CRUZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 4031858.66 | ACTUAL: RITMO LENTOSe realiza en obra:Inicio colocación relleno compactado en bloque inicial y comedor.Vaciado zapata muro MC-1 y muros reforzados, verja perimetral.
776 | 401-2013 | FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 9026324.47 | MODULO B1SIN AVANCE DESDE FICHA ANTERIORMODULO AULA INICIALCONTINUACIÓN CONFECCIÓN DE ACERO PARA VIGAS DE AMARRECONTINUACIÓN CARPINTERÍA EN VIGAS DE AMARRE Y PICHONES DE COLUMNASMODULO COMEDORCONFECCIÓN DE ACERO EN VUELOSBAÑOS EXTERIORESVACIADO ZAPATAINICIO EXCAVACIÓN SÉPTICONOTA: LA OBRA SE ESTÁ DESARROLLANDO CON POCO AVANCE EN LOS TALLERES.
777 | 402-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 | 3865129.46 | GENERALSIN AVANCE DESDE LA FICHA ANTERIOR
778 | 403-2013 | GENERAL GASPAR POLANCO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 25 | 17281195.23 | EL ING. PERSIO DIAZ REALIZO UNA VISITA Y SOLICITO A LA CONTRATISTA TOMAR UN INGENIERO ESTRUCTURALISTA AUTORIZADO POR MOPC PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PLANTEL YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DETERIORO Y PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES.
783 | 407-2013 | CHIRINO | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 60 | 17145081.11
787 | 411-2013 | BENJAMIN HERRERA | MONTE PLATA | PERALVILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 30 | 24849006.71 | DETENIDA: EN ESPERA REINICIO DE LOS TRABAJOS POR EL CONTRATISTA.
798 | 436-2013 | LICEO SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 67 | 37170034.29 | RETRASO MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTARITMO LENTO DE TRABAJOS CUANDO ESTA EN EJECUCION HISTORICO:Deuda pendiente en el Banco del Reservas 1.9mmSegún lo establecido en el contrato, 30 días después se le notifico vía escrita, en octubre del 2016 y hasta el 05 de diciembre no lo había cumplido. Se envió el caso a MINERD para intervención legal mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/354-2016 d/f 08/12/2016. Contratista no reanudaba trabajos, en reuniones anteriores indicaba situación legal con obreros. Estuvo detenido por 1 año y 2 meses. Luego de reunión en MINERD ha reanudado los trabajos generando volumetría a ritmo considerable.El 29-agosto-2017 recibió aprobación MINERD para cambio tipo de comedor.En fecha 21/3/2018 recibió recientemente visita del departamentos de MOPC de Diseño, Calculo y Estructuras para fines de soluciones estructurales de acondicionamiento en el terreno requeridas.Reanudó los trabajos el 12 abril 2018 luego de haber estado detenida desde fecha 14 marzo 2018ACTUAL:Estuvo detenida desde 10/5/2018 nuevamente. Conversó en el MINERD para fines de solicitud línea de crédito.Pendiente solución de muros de contención actualmente en modificación en el departamento de Calculo, luego de haber solicitado corrección en marzo.Concluyó viga de amarre en comedor para chapapote.Módulo I y II: Concluyó la colocación de pisos, aplicación de pintura base. Pendiente completar colocación de ventanas en segundo nivel. Actualmente aparatos sanitarios en obra, pendiente de instalar al colocar puertas.Comedor: Proceso colocación de bloques en muros sobre nivel de piso.Pendiente solución estructural en verja perimetral posterior modificándose en el Departamento Presupuesto MOPC para completar después de las observaciones de supervisión en campo.Ha solicitado línea de crédito en reunión con el MINERD a principios de mayo 2018. Fueron suministrados en fecha 8 mayo 2018 los datos solicitados por MINERD de montos pendientes por ejecutar para fines de evaluacion de linea, y datos en fecha 11 mayo 2018 de confirmación de deuda pendiente al banco del Reservas RD$2,256,527.14 por Linea de CréditoEstuvo detenida del 10 de mayo 2018 al 7 de junio 2018, luego de reunión en el MINERD con el ing. Milton Torres en la primera semana de junio 2018 y acordar reanudar los trabajos.Reanudó los trabajos en fecha 7 de junio del 2018 ejecutando trabajos en el comedor de relleno de material preparación de área para vaciado de chapapote.Contratista con mal manejo de ejecución en obra. Ritmo lento. Realizó vaciado de chapapote en módulo de comedor.En momentos de estatus activa mantuvo ritmo lento de trabajos, realizando colocación de bloque S.N.P.El terreno de este plantel requiere muros para protección de verja perimetral divisoria con la Estancia San Marcos, Muro de contención en tramo posterior verja perimetral que ha fallado en 4 paños, debido a la contención del solar posterior, y muro de contención o talud en la verja perimetral frontal. Actualmente en el proceso de Calculo para las modificaciones sugeridas por la supervisión luego de que en fecha 21/3/2018 visitaran la obra los departamentos de MOPC de Diseño, Calculo y Estructuras para explicarles la situación que no había sido considerada de manera completa en planos ni presupuesto recibidos para revisión.Solicitud de aprobación de muros fiscalizada por el MINERD en fecha 4/9/2018.Debido al ritmo de trabajo que lleva, a la situación actual financiera de la obra donde el contratista alega falta de recursos, al proceso de solución requerida para acondicionamiento en solicitud de aprobación al MINERD y su posterior ejecución, hemos programado para octubre 2019 la conclusión de dicho plantel.
799 | 457 | CIRUELOS (GREGORIO LUPERON) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41341422.08 | -Nuevas correcciones por informe fiscalizacion MINERD cub. final no. 11 en (MOPC - SUP).
800 | 462-2013 | PROF. AGUSTIN BIENVENIDO VERAS FRANCO | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37710091.99 | INAUGURADA
801 | 465-2013 | GEORGE DICKSON WILLIAMS | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18273227.46 | INAUGURADA.SE ENTREGO LA CUBICACION #11=1,476,147.95 (CIERRE)(,7 MINERD-FISCALIZACION
802 | 471-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 67785315.35 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10% PISOS, 25 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 20% APARATOS SANITARIOS, 30 % (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 15% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 10% PAÑETE, 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 40% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 90% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 80% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 50% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:COLOCACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS. -COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE.-MODULO: B-1 EXISTENTE: COLOCACION DE CERAMICA ESPAÑOLA EN BAÑOS, COLOCACION DE VENTANAS NUEVAS, PINTURA EN GENERAL.-MODULO: B-2 EXISTENTE: COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS, COLOCACION DE VENTANAS NUEVAS, PINTURA EN GENERAL. - COMEDOR: INTALACIONES ELECTRICA.-OTROS: RELLENO COMPACTADO EN AREA DE PARQUEO, ACERAS Y CONTENES EN ACCESO AL COMEDOR, VACIADO ENTRE BLOQUES EXISTENTE. Y COLOCACION DE GRAMA.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA SIN JUSTIFICACION DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.SE LE REALIZÓ LA CUBICACIÓN #24 DIGITACION SE ESPERA QUE SE PAGUE LA CUBICACION PARA LA POSTERIOR ACTIVACION DEL PLANTEL SEGUN EL CONTRATISTA NO TIENE RECURSOS.
803 | 482-2013 | LICEO VILLA ALTAGRACIA 1 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 104041399.24 | TERMINADA.
804 | 494-2013 | VILLA NUEVA (FELIPE SOTO) | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 32767758.93 | Verja Perimetral: 85%, pintura primera mano. Módulo 1 2N: colocacion de puertas 90%. Modulo Inicial : colocacion de puertas Cocina-Comedor T2: colocacion de puertas . Cancha: Vaciado de la losa del area de juego. Séptico: 90% Imbornal y pozo filtrante: 90% Paisajismo: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOSolucion hidraulica: 100%
805 | 484-2013 | BASICA LA SIERRA | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35045846.65 | TERMINADO.
806 | 499-2013 | MOJA CAZABE | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 14626071.09 | MÓDULO 1 2N: FALTA LA COLOCACIÓN DE LOS PLAFONES EN LOS BAÑOS Y LA ACERA PERIMETRAL DEL MODULO.FALTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SÉPTICO.
807 | 500-2013 | LA VACA | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38008362.78 | TERMINADO.
808 | 503-2013 | ANGEL EMILIO CASADO | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19636408.26 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE.
809 | 502-2013 | LICEO ESPEJO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64927114.22 | TERMINADA.
810 | 501-2013 | EL LICEO PINAR | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 31246383.41 | Modulo 1: terminado, , Comedor – Cocina: terminado; ; Pozo Séptico: terminado ; se termino el pozo filtrante, Partidas eléctricas: terminado.. Depósitos: terminados; Plaza cívica: terminada; Áreas Exteriores: terminada.
811 | 504-2013 | LA CIENAGA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39893198.52 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE.
812 | 1518 | COLONIA ANACAONA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 19423822.08 | Inaugurada
814 | 161 | EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30902480.11 | TERMINADA.
821 | 539-2013 | BATEY EL JAGUAL | SAN PEDRO DE MACORIS | RAMON SANTANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 16138226.59 | BLOQUE B1: TRABAJOS DE PLOMERIA , CABLEADO ELECTRICO,PINTURA.EXTERIOR: TRABAJOS EN CANCHA DE BALONCESTO, COLOCACION DE BLOQUES EN GRADA,HABILITACION DE ACCESO VEHICULAR.COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES (SNP), PREPARACION DE ARMADURA DE VIGAS DE AMARRE (SNP)
825 | 170-2013 | ALBERTO FELIZ BELLO | BARAHONA | POLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30587066.15 | Terminado.
833 | 181-2013 | MATIAS PIMENTEL RODRIGUEZ | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 18711997.66 | INAUGURADA
869 | 648-2013 | PROF. MARIA FIGUEROA ADON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47494207.18
887 | 207-2013 | YAIBA ABAJO | DUARTE | CASTILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 | 24897879.83 | DETENIDA DESDE 18/8/15 MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA ,ESTE ALEGA NO POSEER RECURSOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.MÓDULOS: 50%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO, ACERAS PERIMETRALES.COMEDOR: 90% PISO, 70% TERMINACION DE TECHO, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS, ACERAS PERIMETRALES.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA Y GRADAS: H.A. EN COLUMNAS, H.A. EN PISO, H.A. EN LOSA DE GRADAS, TERMINACION DE SUPERFICIES, PINTURA, TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA.CONDICION ACCESO: LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.OBSERVACIONES:A LA ESPERA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE INCLUYA NIVELES DE PISO EN AREAS EXISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA. SUPERVISION MOPC NOTIFICÓ AL CONTRATISTA PARA REINICIO DE LOS TRABAJOS 12/1/2017, EL CONTRATISTA NO TIENE RECURSOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTE PLANTEL, POR ESTAS RAZONES SE DIFICULTA LA ENTREGA DEL MISMO POR LO TANTO QUEDA FUERA DE PROYECCION.COMUNIDAD: YAIBA ABAJOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xtfhKTv1t3H2
889 | 209-2013 | LICEO FLERIDA HERNANDEZ | DUARTE | LAS GUARANAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 60 | 40184403.57 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 37% DE EJECUCION.COMEDOR: 97% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 50% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-1: VACIADO ZAPATAS REFORZAMIENTO, VACIADO COLUMNAS CAJA DE ESCALERA Y FINO EN TECHO TERCER NIVEL.BLOQUE B-2: COLOCACION PISO, PAÑETE CAJA ESCALERAS, APLICACIÓN PINTURA DE BASE 1ER NIVEL.ENTRADA PRINCIPAL: VACIADO VIGA ENTRADA PRINCIPAL.COMEDOR: BLOQUES SNP.OBSERVACIONES: COMEDOR: RETRASADO POR CONTRATISTA, PERSONAL MINIMO EN OBRA. SOLICITUD REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO HIDRAULICO DGEE/Z1/1060-2018 D/F 13/9/2018.
911 | 229-2013 | LA REFORMA | DUARTE | VILLA RIVA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 46 | 13187640.13 | ESTA DETENIDA DESDE EL 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LA OBRA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:MÓDULO DE 2 NIVELES: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.VERJA PERIMETRAL: 40% DE EJECUCION.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO, SE LE ORDENÓ AL CONTRATISTA REINICIAR LOS TRABAJOS EN MÓDULOS INICIADOS EL 18/07/2017 EL CUAL NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO.PENDIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS EXISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE ENVIO OFICIO A MINERD NOTIFICANDO ESTA SITUACION 26/09/2017. OFICIO DGEE-Z1-749-2017. REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/652-2018 D/F 14/6/18.COMUNIDAD: LA REFORMA, ARENOSOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/sdVJSKkyhu22
919 | 230-2013 | LICEO RANCHO LA GUARDIA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35536902.96 | TERMINADA.
920 | 262-2013 | BENITO GONZALEZ | HATO MAYOR | EL VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 57927424.81 | MÓDULO B-1 (2 NIVELES): COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOSMÓDULO B-2 (2 NIVELES): COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.MÓDULO B-3 AULA INICIAL (1 NIVEL): COLOCACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS.COMEDOR: PINTURA ACRÍLICA; BAÑO VESTIDOR: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, VACIADO DE TORTA DE PISO.CANCHA: COLOCACIÓN DE BLOQUES EN BORDILLO.ÁREA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE BLOQUES EN BORDILLO DE ACERAS EN PATIO, EXCAVACIÓN DE SÉPTICO Y TUBERÍAS DE SOLUCIÓN PLUVIAL.
921 | 1695-2013 | BOMBITA | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 83 | 39459915 | COLOCACION DE HERRERIA. ACONDICIONAMIENTO DE CASETA DE EQUIPO DE BOMBEO. COLOCACION DE BLOQUES EN TRAMO DE VERJA DEMOLIDO.PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #23 DE RD$4,029,533.89 Y #24 DE RD$936,649.18.DEPTO. DE HIDRAULICA DEBE ENTREGAR PROPUESTA DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES QUE ARRASTRA DESDE EL LICEO COLINDANTE.
922 | 1696-2013 | EL PRADO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 25748228.3 | TERMINADA.
923 | 1697-2013 | NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36508267.52 | TERMINADA
924 | 1698-2013 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 20 | 31703769.07 | MODULO: ENCOFRADO Y VACIANDO COLUMNAS 2DO NIVEL
925 | 1699-2013 | LOS BLOCK-LAS SALINAS | BARAHONA | LAS SALINAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35541894.46 | Terminada.
926 | 1700-2013 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 | 19317787.3 | EN PROCESO DE ADJUDICACION DE NUEVO CONTRATISTA.FUE HECHO EFECTIVO Y NOTIFICADO AL CONTRATISTA EL PASADO VIERNES 06 DE JULIO,LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 1781-2018.FUE REALIZADA EL 28.08.2018 LA VISITA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS PARA INICIAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS CON EL OBJETIVO DE TENER TODO LISTO AL MOMENTO DE SER ADJUDICADO EL PRÓXIMO CONTRATISTA.
927 | 1701-2013 | CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
928 | 1702-2013 | CRISTO REY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS. EL PROPIETARIO NO PERMITE QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS POR FALTA DEL PAGO DEL SOLAR.
929 | 1703-2013 | CRISTO REY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS. EL PROPIETARIO NO PERMITE QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS POR FALTA DEL PAGO DEL SOLAR.
930 | 1704-2013 | DOMINGO SABIO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
931 | 1671-2013 | GUALEY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
932 | 1672-2013 | LA SURZA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60135272.03
933 | 1676-2013 | LOS RIOS. | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 42282672.87
934 | 1681-2013 | LOS RIOS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 7162942.1 | TRABAJOS EN VERJA PERIMETRAL.TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZAPATAS DE MODULOS.
937 | 1679-2013 | PALMA REAL | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32039801.08
938 | 1680-2013 | SIMON BOLIVAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
940 | 1675-2013 | VILLA JUANA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ITABO, EN BAJOS DE HAINA.
946 | 1651-2013 | EL COMENDADOR | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30427505.3 | TERMINADO.
947 | 1647-2013 | LA ESTANCIA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 48212197.61 | Inaugurada.
948 | 1648 | MOCA SUR | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40636847.27 | Inaugurada.
951 | 1683-2013 | JIMANI | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32904540.36 | TERMINADA.
956 |  | SAVICA-QUISQUEYA | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 23863730.36 | COLOCACIÓN DE PAÑETE GENERALENCOFRADO DE VIGAS EN MODULO NIÑO 4 A 5 Y NIÑOS 4 A 5
957 |  | VILLA VERDE ZONA FRANCA | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | SE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA DEPOSITE LOS DOCUMENTOS PARA EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE.
960 | 1691-2013 | LAS CARMELITAS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 34568874.28 | INAUGURADA. 13/5/2017COMUNIDAD: BARRIO INCO.CUBICACION FINAL NO. 15 FIRMADA EL 23-1-2018, RD$ 2,703,845.78. EN RT
961 | 1720-2013 | PALMARITO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29943221.93 | Inaugurada.
962 | 1722-2013 | SAN MARTIN-VILLA FRANCISCA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 38 | 47760982.19 | COMUNIDAD VILLA FRANCISCATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 25% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% PARQUEOS, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MODULOS: VACIADOS DE LOSAS Y COLUMNAS RESTANTES..ÁREA EXTERIOR: LIMPIEZA GENERAL.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.CUBICACION #16 RD$ 3,132,203.48 EN FINAN MODIFICACION
964 | 1724-2013 | BONAO (ESTANCIA INFANTIL QUISQUEYA APRENDE CONTIGO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43294944.77 | Inaugurada.
967 | 1726-2013 | PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 55154510.29 | TERMINADA.
968 | 1727-2013 | LOS BARRANCONES (PERAVIA) | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 42187186.62 | TERMINADA.
969 | 1728-2013 | EL AVISPERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 3 |  | HISTORICOEstuvo No iniciada por falta de identificación, negociación y compra de solar. MINERD tuvo atrasos en negociación del terreno debido a que el solar presentaba situación legal MINERD mediante Permuta.Entregó levantamiento topográfico el 28/8/2017Recibió en fecha 19 de febrero 2018 los planos de ubicación y replanteo para coordinar estudios de suelos.Entregó Estudios de Suelos el 4/4/2018 a Dirección Edificaciones Escolares MOPC para proceder con análisis y planos estructurales en Departamento Cálculo y Estructuras.ACTUAL:Pendiente de planos estructurales para continuar los trabajos en obra.Mediante oficio DGEE-524-2018 de fecha 29 junio 2018 fue aprobada la solución adicional requerida para la ejecución de muros de contención en el acondicionamiento de terreno. MINERD fiscalizó el plantel en fecha 11 de julio 2018. Recibió visita de BRIGADA TOPOGRÁFICA MOPC para obtener los perfiles de la cañada existente en un lateral del solar a principios de septiembre 2018 para suministrar dichos datos al departamento Obras Hidráulicas actualmente evaluando solución requerida.SE ESPERA OBSERVACIÓN DE PARTE DE INAIPI REFERENTE AL SOLAR Y LA DISTRIBUCIÓN de plano de conjunto.MINERD evaluando situación de persona en obra que ha interrumpido el proceso de evaluación de acondicionamiento alegando ser propietario y presentando titulo.
970 | 1729-2013 | PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Luego de las indicaciones de MINERD de posesión de la obra en terreno indicado por dicha institución, no ha sido permitido iniciar ningún trabajo preliminar por impedimento del propietario hasta tanto concluyan con la negociación.ACTUAL:A la espera del MINERD en cierre de negociación de solar. MOPC entregó los planos al contratista, listo para iniciar trabajos desde que concluya la negociación.
971 | 1635-2013 | SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47570392.44 | HISTORICOUltima Pagada cub. 10 RD$1.9MM el 12 septiembre 2016. Trabajos ejecutándose a ritmo lentoRecibió Aprobación solución hidráulica en cañada existente.Concluyó proceso de conciliación Consenso revisión Técnica Auditada.Generará volumetría para cubicar, pero alega falta de recursos.MINERD solicitó línea de crédito en enero 2018 con los cuales reanudó los trabajos el contratista.En fecha 28 marzo 2018 se sostuvo con el ing Milton Torres MINERD reunión en el MOPC y los departamentos de Diseño, Cálculo de Estructuras, Obras Hidráulicas y Coordinación de Gabinete de zona 2 y Provincia Puerto Plata en relación a la Estancia San Marcos y las soluciones requeridas en el solar que es afectado por la cañada existente que le atraviesa. Será trabajada una propuesta teniendo en cuenta los siguientes puntos según conversados en la reunión, la cual sustituiría eventualmente la aprobación actual de alcantarilla cajón recibida en UF-PNEE # 1001-2017 de fecha 26/4/2017.Dicha evaluación está en proceso solución hidráulica lista ya entregada al departamento de Calculo y Estructuras para la solución estructural requerida en el acondicionamiento y cierre de la parte del solar que es atravesada por la cañada existente.Línea de crédito. Fue contactado por el banco 14/5/2018 para firmar y recibió desembolso 15/5/2018ACTUALTrabajos concluidos en la estancia. Realizando revisión y correcciones indicadas por MINERD en prerecepción.Pendiente trabajos requeridos de solución hidráulica y de muros en el solar contiguo propiedad de la estancia que es atravesado por la cañada existente. Actualmente en solicitud de aprobación en el MINERD. Proceso de modificación soluciones para solicitud aprobación al MINERD de trabajos adicionales al alcance. A espera de Depto Diseño remita la solución presupuestada de sistema estructural requerido.
972 | 1636-2013 | SOSUA | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38616470.76 | HISTORICO:ULTIMA CUB. PAGADA #18 REQUIERE METROS ADICIONALES: 454.87m2. El solar requerido es un triángulo, ubicado delante del terreno en actual construcción, el mismo se necesita para el acceso al proyecto y para desarrollar el área de parqueos de la estancia.Pendiente negociación metros adicionales para entrada y parqueoRETRASOS por ritmo lento de trabajo y desembolso de lineas solicitadas en su momento Luego de recibir los desembolsos ha aumentado el ritmo de trabajo a un nivel aceptable, a pesar de presentar ritmo de trabajos lento en todo el proceso de la obra.Recibió el segundo desembolso con lo que agilizó la obra.Aumentó el personal para la conclusión de la obra.Todos los materiales en obra proceso de revisión instalación.Estuvo a esperas de topes ordenados para instalación en semana 1 al 3 junio 2018.ACTUAL:Pendientes Módulos:Retoque de pintura en los módulos y limpiezaPendientes Exterior:Pendiente conectar los sépticos al filtrante.Compra de juegosInstalación de huerto y caja de arenaTrabajo de Paisajismo
973 | 1637-2013 | SAMANA | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 37946362.44 | Inaugurada.
974 | 1641-2013 | BARSEQUILLO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 24850418.99 | BLOQUE: COLOCACIÓN DE BLOQUES EN COCINA, CORRECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE PISOS INTERIOR Y TERRAZAS PLANTEL RETRASADO POR: FALTA DE RECTIFICACIÓN MUROS DE CONTENCIÓN Y SU POSTERIOR APROBACIÓN.
975 | 1642-2013 | LIBERTAD MIRAMAR | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40432149.92 | TERMINADA.
976 | 1640-2013 | LAS FLORES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL ESTUDIO DE SUELO. PENDIENTE: RESPUESTA DE MINERD A SOLUCIÓN DE ACCESO PARA EQUIPOS Y APROBACIÓN DE PROPUESTA DE ACCESO.
977 | 1639-2013 | LOS MOLINAS (LAVA PIE) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 48992513.52 | TERMINADO.Nota: luego de ser inaugurada se realizó la construcción de los imbornales en el área exterior de la estancia con un adecuado relleno granular en la cañada.
978 | 1638-2013 | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 8 | 22309724.4 | SE COMPLETÓ EL MEJORAMIENTO DE SUELO.COLOCACION DE BLOCKS EN MUROS DE VERJA PERIMETRALVACEADO DE MUROS DE CONCRETOARMADO DE MUROS MM-1
979 | 1634-2013 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 30332361.12 | TERMINADA.
980 | 1643-2013 | LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35190769.35 | TERMINADA.
981 | 1644-2013 | ANACAONA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38117233.77 | TERMINADA.
982 | 1645-2013 | EL CORBANO SUR | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 42389940.2 | TERMINADA.
983 | 1646-2013 | LOS DAMNIFICADOS, VILLA ESPERANZA (VILLA LIBERACION) | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION PARA INICIAR EL PLANTEL. PLANOS ESTRUCTURALES RECIBIDOS EN FECHA 15/8/18, SE VISITO EL SOLAR EN CONJUNTO CON MINERD, Y SE DECIDIO REALIZAR UN DISEÑO DE MUROS DE CONTENCION EN EL PERIMETRO DE LA VERJA.
984 | 1730-2013 | MIRAFLORES (VILLA FLORES) | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39248259.98 | TERMINADA.
985 |  | BARRIO LINDO | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA ESTUDIO DE SUELOS.
986 |  | JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE ESTUDIO DE SUELOS.
989 | 1692-2013 | COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 16830061.84 | COMUNIDAD: EL HATOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO ÚNICO EN DOS NIVELES: 100% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 80% (SANITARÍA Y 80 % ELECTRICIDAD), 100% (PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 100% HERRERÍA. ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y ÁREAS VERDES, 100% HORMIGONES PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL: 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-CONTINUACIÓN CON EL PAÑETE INTERIOR. 1ER NIVEL Y 2DO NIVEL.-SE INICIARA CON LA PERFORACIÓN DE POZO FILTRANTE.-SE REALIZARA LA CÁMARA SÉPTICA Y TUBERÍA DE ARRASTRE.NOTA:-LAS ACTIVIDADES DE TRABAJOS SE REACTIVARON EN EL DÍA 12/11/2018, LUEGO DE ESTAR DETENIDO POR FALTA DE RECURSOS.CUB:-NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO-FALTA LA ENTREGA DE LA MEDIA TENSION POR EL CONTRATISTA.ACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
990 | 1693 | CIENFUEGOS CENTRO-ESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36146392.04 | INAUGURADA.SE APLICO FISCALIZACION DE CIERRE PARA CONTINUAR PROCESO DE CUBICACION DE CIERRE.SE REALIZO LA FISCALIZACION DE CIERRE EL 28/07/2017.SE APLICO ADENDA Y TIENE CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION 7 FINAL EN (MINERD-FISCALIZACION).
991 | 1694-2013 | CIENFUEGOS-OESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 48 | 21692565.1 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 27/09/2017 HASTA EL 02/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. LA CUBICACION No.7 NO SE HABIA PODIDO SOMETER A PROCESOS, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABÍA SUMINISTRADO LOS DOCUMENTOS CORRECTOS PARA VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL 28 DE NOVIEMBRE SE ENVIÓ INFORME PARA VALIDACIÓN, EN EL CUAL HABÍA UNA DISCREPANCIA EN EL RELLENO, POR LO QUE EL 19 DE DICIEMBRE SE PROCEDIÓ A ENVIAR UN SEGUNDO INFORME PARA VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA, POR PARTE DE LA SUPERVISION, EL CUAL FUE VALIDADO EL 13 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR RD$1.5 MM EL 17/04/2018. NO REINICIO LOS TRABAJOS EL 02/05/2018. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/11/2018.EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, SE ENCUENTRA ESPERANDO PAGO DE LA CUBICACION #9 POR RD$1.2 MM (FINANCIERO-MINERD, DIGITADA 29/10/2018 MOPC).ACTIVIDADES QUE SE EJECUTABAN AL MOMENTO DE DETENERSE LOS TRABAJOS:4@5 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.3@4 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.2@3 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.1@2 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.PENDIENTE PLANO SANITARIO DE LA COCINA Y PLANO PAISAJISMO ACTUALIZADO (DPTO. DE DISEÑOS).NOTA: RETRASO EN FECHA DE ENTREGA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO DE TRABAJO LENTO. HA TENIDO UN MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE.
992 | 1705-2013 | ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 37 | 9887771.14 | PRIMER NIVEL: Continuación de colocación de encofrado de vigas, dinteles y losas de entrepiso de 1er nivel.Colocación de aceros en losa Primer Nivel.OBRA CON PROCESO CONSTRUCTIVO COMPLEJORETRASO EN ENTREGA DE OBRA POR LA DURACION DE ENTREGA DE PLANOS ACTUALIZADOS DE LA COCINA, PLANTA SANITARIA Y ELECTRICA.RECIBIMOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE COCINA Y SANITARIOS EL 21 Y 19 DE JUNIO, RESPECTIVAMENTE. ASI TAMBIEN POR EL RITMO LENTO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
993 | 1706-2013 | GURABO ABAJO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 36 | 12504657.64 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 01/08/2017 HASTA EL 30/03/2018. NO SE PODIA SOMETER LA CUBICACION No.1, PORQUE EL CONTRATISTA DEBIA SUMINISTRAR LOS DATOS NECESARIOS PARA AVALAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO Y LA CUBICACION No.1 FUE SOMETIDA EL DIA 01/12/2017.RECIBIO EL PAGO DE LA CUBICACION No.1 POR RD$ 6.4 MM EL 21/03/2018.PROCESO ACTUAL:ACTIVA DESDE 30/03/2018. LACTANTES: Colocación de bloques de 6’’ SNP.3@4 AÑOS: Encofrado de columnas SNP.4@5 AÑOS: Encofrado de columnas SNP.COCINA: Continuación de excavación de zapatas de muros y columnas.ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOS: Encofrado de viga de marre a nivel de piso.
994 | 1707-2013 | HATO DEL YAQUE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44978430.93 | INAUGURADA. FECHA DE FISCALIZACION DE CIERRE: 06 OCTUBRE DE 2017. FISCALIZACION DE CIERRE APLICADA, ADENDA APLICADA Y CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION DE CIERRE (MINERD-FINANCIERO).
995 | 1670-2013 | LA OTRA BANDA (LOS PLATANITOS) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40219589.88 | INAUGURADA. CUBICACION #9 CIERRE PAGADA.
996 | 1669-2013 | LOS JAZMINES PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 91 | 35278144.56 | PROCESO ACTUAL: ACTIVA 15/12/2017.VERJAS INTERIORES: Excavación y vaciado de zapatas de muros y columnas y colocación de bloques BNP y SNP.CASETA DE BASURA: Excavación y vaciado de zapatas de muros y columnas, colocación de bloques BNP y vaciado de chapapote.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA POR TIEMPO QUE REQUIERE EL ALCANCE PENDIENTE POR EJECUTAR Y DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TIENE RITMO LENTO DE TRABAJO. NO TIENE DISPOSICION DE TRABAJO. ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. NO HAY GARANTIA DE QUE ACABE EN 2018, CONTRATISTA INCUMPLE COMPROMISOS CON MOPC Y MINERD. RITMO LENTO DE TRABAJO.
997 | 1709-2013 | TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49190925.97 | INAUGURADA 08/02/2018fiscalizada por minerd.
998 | 0219-15 | REPARTO PERALTA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41607424.89 | INAUGURADA.
999 | 1710-2013 | NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 32475679.33 | INAUGURADA
1000 | 1718-2013 | SAN IGNACIO DE SABANETA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 57795564.46 | INAUGURADA. -EN PROCESO CUBICACION 17 FINAL (MOPC).
1005 | 1713 | LOS MINA NORTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 27002607.77 | COMEDOR: CONTINUACION DE PAÑETE.CASONA: COLOCACION DE BLOCKS DE CORONACION SNP.VERJA PERIMETRAL: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION. AUN ESTA EN EL DPTO. DE DISEÑO.
1007 | 1714-2013 | GUARICANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43247312.1
1008 | 1715-2013 | GUARICANO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 545394.52 | ESPERANDO AUTORIZACIÓN DE SOLAR, TRABAJANDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES
1009 | 1716 | SABANA PERDIDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 36029974.28
1011 | 1662-2013 | VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | SOLUCIÓN HIDRÁULICA, EN ESPERA DEL DISENO.SE REALIZO LA VISITA DE ESTRUCTURA PARA EVALUACIÓN DE DISEÑO DE MUROS DE CONTENCIÓN. ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LOS MODULOS
1012 | 1661-2013 | VILLA MELLA II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 | 47861583.98 | SE ESTA A LA ESPERA DE LA TERMINACION DEL RELLENO PARA FINES DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ASI PODER REDISENAR LOS MUROS DE CONTENCION Y SOLUCIONES HIDRAULICA.
1017 | 1733-2013 | HERRERA (LAS MALVINAS) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68013521.94
1018 | 1665-2013 | SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64563627.08
1021 | 2136 | BASICA AZUA 3 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80005238.54 | TERMINADA.PLANOS DE LA CANCHA MIXTA ENTREGADOS POR DISEÑO EL 23/02/2018.MONTO PENDIENTE POR CUBICAR RD$4.5MM
1022 | 2137 | BASICA AZUA 5 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72330343.37 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA.MÓDULO 2 3N: TERMINADA.MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: CANCHA: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA
1023 | 2138 | BASICA LOS JOVILLOS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 57542846.38 | VACIADO DE ACERA EXTERIOR DEL MODULO INICIAL. RITMO LENTO.DEPTO. DE DISEÑO TRABAJANDO EN EL CALCULO DE RELLENO COLOCADO.
1024 | 2139 | LICEO AZUA 2 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 95 | 90231319.24 | VACIADOS EXTERIORES, PAISAJISMO Y RETOQUES DE PINTURA. CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ANTERIOR, PARA AGENDAR VISITA DE BRIGADA TOPOGRAFICA DE MOPC.
1025 | 2140 | LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 55 | 51888707.1 | VERJA PERIMETRAL: 90% DE EJECUCIÓN.MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N: PINTURA BASE Y ESCALONES DE GRANITO COLOCAODOS. MÓDULO 3 2N Y MÓDULO 4 1N: PINTURA BASE. COCINA-COMEDOR: TECHADO. CISTERNA: TERMINADA. CANCHA MIXTA: RELLENO COMPACTADO REALIZADO.GRADERIA: MUROS DE BLOQUES COLOCADOS. VACIANDO ASIENTOCUBICACION #12 DE RESCISION EN MESA-MINERD. DICHA CUBICACION FUE REQUERIDA POR MINERD, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#1757-2018 D/F 15/06/2018.
1026 | 2141 | BASICA HILARIO SANTOS LEON - LOS FRIOS | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 29814483.39 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE MUROS MESA, Y ESTABILIZACION DE TALUD COLINDANTE AFECTADO.RE-ACTIVACION DE LA OBRA EN FECHA 12/12/2018.
1027 | 2142 | BASICA LOS JOBOS | AZUA | PERALTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 |  | DEPTO. DE CALCULO EN PROCESO DE ELABORACION DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES.DEPTO. DE DISEÑO ESTA TRABAJANDO EN LA PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO.MEDIANTE OFICIO DGEE-696-2017 D/F 02/09/2017, SE REMITIO A MINERD EL PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS DEMOLIDAS EN EL SOLAR ANTERIOR (RD$7,092,289.38).
1028 | 2143 | BASICA ESPEJO EL ROSARIO | AZUA | PUEBLO VIEJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68251424.9 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 3N: TERMINADO.MODULO B2 DE UN NIVEL DOS AULAS: TERMINADO.COCINA-COMEDOR: TERMINADO.AULA INICIAL: TERMINADO.ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.
1029 | 2144 | LICEO ESPEJO SABANA YEGUA | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 77361609 | TERMINADA.
1030 | 2393 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 34 | 83891116.57 | BLOQUE 1: TERMINACION DE SUPERFICIE INTERIOR PRIMER NIVEL. BLOQUE 2: TERMINACION DE SUPERFICIE INTERIOR PRIMER NIVEL. ENCOFRADO DE LOSAS Y VIGAS SEGUNDO NIVEL. AULA INICIAL: ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS. CANCHA MIXTA: VACIADO DE LOSA
1031 | 2394 | BASICA TAMAYO | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 97683833.73 | TERMINADA.
1032 | 2145 | LICEO GASTON FERNANDEZ DELIGNE | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 38 | 64539152.47 | MODULO 1: TERMINACION DE SUPERFICIES PRIMER NIVEL. MODULO 2: VACIADO DE LOSAS Y VIGAS SEGUNDO NIVEL. MODULO 3: ENCOFRADO DE VIGAS. PENDIENTE PAGO CUBICACION #12 RD$3,992,722.43, #13 RD$3,730,868.17 Y #14 RD$3,010,982.4
1033 | 2395-2013 | LICEO JUAN PABLO DUARTE | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50133897.41 | TERMINADA.
1034 | 2146 | BASICA BARAHONA 3 | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 128616101.48 | INAUGURADA
1035 | 2147 | POLITECNICO EN ARTE BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87658007.04 | TERMINADA.
1036 | 2148 | LICEO FRANCISCO AMADIS PEÑA # 2 | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89895841.52 | TERMINADA
1037 | 2149 | BASICA EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65006360.64 | TERMINADA.
1038 | 2150 | BASICA ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 57356471.58 | BLOQUE B2: IMPRERMEABILIZANTE. AULA INICIAL: COLOCANDO CERAMICA. EXTERIOR: PAÑETANDO MURO MM1, PREPARANDO ENCOFRANDO MURO MC4 PARA VACIADO.
1039 | 2396 | BASICA JUAN ESTEBAN | BARAHONA | LA CIENAGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61776031.96 | TERMINADA
1040 | 2151 | BASICA LA CIENAGA | BARAHONA | LA CIENAGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 156255285.41 | BLOQUE B1: COLOCANDO LETRAS. AULA INICIAL: COLOCANDO LETRAS. COMEDOR: COLOCANDO ABANICOS, MONTANDO PERGOLADO, COLOCANDO LETRAS. EXTERIOR: TRABAJANDO EN PAISAJISMO, VACIANDO AREAS EXTERIORES. VERJA: COLOCANDO LETRAS.PENDIENTE CUB#31 RD$3706729.77 (FINAN-MODIF) / CUB#32 RD$2603393.89 (MINERD-FISCALIZAICON)
1041 | 2152 | BASICA CLARA ROSA PEREZ FELIZ | BARAHONA | PARAISO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70786441.14 | TERMINADA.
1042 | 2153 | BASICA SAN RAFAEL | BARAHONA | PARAISO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 62998652.44 | COMEDOR: PULIENDO PISOS Y MONTANDO HIERRO. AULA INICIAL: MONTANDO VENTANAS, PULIENDO PISOS. EXTERIOR: COLOCANDO PASAMANO EN ESCALERAS. TRABAJANDO EN MURO MM1, TRABAJANDO EN RAMPA #2 DE ACCESO.TRABAJANDO EN ELECTRICIDAD DE EXTERIOR. TRABAJANDO EN PAISAJISMO.PENDIENTE PAGO CUB#23: RD$ 1,940,214.31 (FINAN-MODIF) Y CUB#24: RD$ 1.656.975.90. (FINAN-MODIF). CUB#25 RD$1514963.5 (MINERD-FISC)
1043 | 2154 | BASICA BATEY PAJA | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86050851.95 | TERMINADA.
1044 | 2155 | BASICA LA SABANETA | DAJABON | LOMA DE CABRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 12 | 33946096.21 | PROCESO ACTUAL: CONTINUAMOS LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIONES.
1045 | 2397 | LICEO SANTIAGO DE LA CRUZ - CORRAL GRANDE | DAJABON | LOMA DE CABRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 85506236.42 | PROCESO ACTUAL: TERMINADA. RECEPCION REALIZADA EL 26/09/2018. EN ESPERA DE REVISION TECNICA INICIAL (AUDITORIA INTERNA).
1046 | 2156 | BASICA AMARANTE GOMEZ | DAJABON | PARTIDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73436124.6 | INAUGURADA.
1047 | 2157 | BASICA FRANCISCO ANTONIO MEDINA | DAJABON | PARTIDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 91176155.65 | PLANTEL TERMINADO. PRE-RECEPCIÓN REALIZADA EL 16/11/2018.
1048 | 2158 | LICEO CHACUEY-SABANA LARGA | DAJABON | PARTIDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61720442.7 | INAUGURADA.
1049 |  | BASICA ESCUELA HOGAR DOÑA CHUCHA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACION PARA PUESTA DE POSESION
1050 | 2042 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (BASICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ) | PEDERNALES | OVIEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | CONTRATISTA ENTREGO COMUNICACIÓN EN LA QUE SOLICITA QUE EL PLANTEL SEA ASIGNADO A OTRA PERSONA Y A ELLA SE LE ASIGNE UN PLANTEL EN SANTO DOMINGO COMO ESPECIFICA SU CONTRATO DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD. PREPARANDO EXPEDIENTE PARA ENVIAR A MINERD
1051 | 2370 | BASICA LA FE 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 | 54568758.99 | OBRA NO SERA CONSTRUIDA EN EL SOLAR ASIGNADO,SE ESTA EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR OTRO SOLAR
1052 |  | BASICA EL TUNEL | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PONER EN POSESIÓN.
1053 | 2043 | POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 14184269.22 | MODULO B-1:CONSTRUCCIÓN DE MUROS MM-1 BNP (100%).COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6” BNP (100%).VACIADO DE LAS VIGAS DE AMARRE ANP (100%).VACIADO DE PICHONES DE COLUMNAS (100%).MODULO B-2:VACIADO DE ZAPATAS COMBINADAS Y ZAPATAS DE MUROS (100%).MODULO B-3: REGADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO (100%).
1054 | 2159-2013 | BASICA LOS ALTILES | DUARTE | ARENOSO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 19703055.18 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION.COMEDOR: 85% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA: 80% DE EJECUCION.CISTERNA Y CAMARA SEPTICA: 100% CISTERNA, 90% CAMARA SEPTICA.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA, TARJA EN BRONCE.CONDICION ACCESO: CRUDO.ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN: BLOQUE B1: ARMADO LOSA CAJA DE ESCALERA.COMEDOR: VACIADO COLUMNAS SNP.CANCHA: RELLENO COMPACTADO. OBSERVACIONES:CUB. 5TO FINAN – MODIFICACION RD$554,335.67.SOLICITUD REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO HIDRAULICO DGEE/Z1/1214-2018 D/F 23-10-2018COMUNIDAD: ARENOSOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/KYMvVQZVSL52
1065 | 2169 | BASICA SABANA MULA | ELIAS PIÑA | BANICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62374725.83 | TERMINADA
1066 | 2170 | BASICA COMENDADOR NOROESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 97318724.36 | COLOCACION DE BLOCKS. RELLENO, COMPACTACION Y ARMADO DE MURO GAVION. REPLANTEO DE RAMPAS.
1067 | 2171 | LICEO RIO LIMPIO | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 17 | 42196396.74 | VACIADO DE MURO MC-5.
1068 | 2399 | BASICA 30 DE MARZO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88937221.28 | Inaugurada.
1069 | 2172 | BASICA ANTONIO GUZMAN | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 52135536.3 | INAUGURADA
1070 | 2173 | BASICA EL CAIMAN | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 31118059.6 | COMUNIDAD EL CAIMANTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-BLOQUE B-1: PINTURA 80%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%-BLOQUE INICIAL :PINTURA 80%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%-COMEDOR:PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESMÓDULO B-1: PISOSAULA INICIAL: PANETECOMEDOR: PAÑETEEXTERIORES: CANCHACUBICACION:-CUB.15 RD$1,761,388,92 SOMETIDA EL 12/11/18 (MINERD-FISCALIZACION)CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1071 | 2174 | BASICA EL JOBO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49015116.02 | Inaugurada.
1072 | 2175 | BASICA OLIVIA NUNEZ HIDALGO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53681685.22 | Inaugurada.
1073 | 2176 | POLITECNICO GREGORIO LUPERON | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 81637095.78 | Inaugurada
1074 | 2177 | BASICA ARROYO EL GATO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 40981620.05 | INAUGURADA. ACCESO SIN SUB-BASE, ACERAS Y CONTENES SOLO EN PRIMER TRAMO DEL CAMINO POR ESCUELA EXISTENTE. ESPERA CONSENSO POR PRESUPUESTO. NO TIENE CUB. PENDIENTES DE PAGO.
1075 | 2178 | BASICA CANCA REINA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79429079.71 | COMUNIDAD: CANCA LA REINA. INAUGURADATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10 % PROTECTORES DE VENTANAS ,80% PINTURA EN PROTECTORES .PROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE PROGRAMACION DE FISCALIZACION DEL PLANTEL POR PARTE DEL MINERD, CUBICACION FINAL EN MINERD.
1076 | 2179 | BASICA ESPEJO ANIBAL MEDINA DIAZ, PROF. - SAN VICTOR ABAJO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86896106.84 | Inaugurada.
1077 | 2180 | BASICA MOCA 4 | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 107244222.98 | INAUGURADABARRIO: PULU/EL CAIMITO. SE SOMETIO CUBICACION FINAL EL 16/04/18. CONTRATISTA NO QUIZO FIRMAR CARTA SIN MONTO Y SE PROCEDE A MANDAR OFICIO PARA SOLICITUD DE FISCALIZACION FINAL MEDIANTE DGEE/Z1/787-2018 D/F 13-07-2018.A LA ESPERA DE QUE LA CONTRATISTA ENVIE SUS RECLAMACIONES PARA PODER RESPONDERLA Y SEGUIR CON EL PROCESO DE CIERRE.
1078 | 2181 | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 79 | 64449352.87 | COMUNIDAD: LICEY AL MEDIO/CANCA LA REINA. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MÓDULOS: 5% PISOS, 30% ESCALERA, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 10 % PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PROTECTORES EN VENTANAS . 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% PUERTAS.-COMEDOR: ,10% PAÑETE, 100% PISOS, 100% PUERTAS ,VENTANAS Y PROTECTORES, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % PROTECTORES.-ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EXTERIORES, 20% SOLUCION PLUVIAL, 20% SOLUCION SANITARIA , 100% JARDINERÍA, 100% LUCES , -CANCHA: 100% VACIADO EN CANCHA, 100% PINTURA, 50% COLUMNAS DE SOPORTE-VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA ,50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.-MISCELÁNEOS: 100% NOMBRE ESCUELA, PLACA EN BRONCE EN TARJA Y NOMBRE AULAS.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO NOTA:- SE RECIBIO FISCALIZADOR DE MINERD PARA EVALUAR SOLUCION PLUVIAL NUEVA EL 17/05/2018. SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/456-2018 D/F 27-04-2018. (ESPERANDO RESPUESTA)CUBICACION # 14 CON MONTO NEGATIVO ESPERA ACTUALIZACION DE PRESP. HIDRAULICA PARA SOMETER NUEVA VEZ.(MINERD) ENVIADA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/642-2018 D/F 13/06/18. DETENIDA POR FALTA DE RECURSOS SEGÚN CONTRATISTA
1079 | 2400 | BASICA SAN FRANCISCO ABAJO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88423980.23 | Inaugurada.
1080 | 2182 | LICEO ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 63587614.59 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE ENVIA CARTA CON MONTO EL 18-12-2018, PARA ENVIAR CUB EN ORIGINAL A MINERD.
1081 | 2183 | LICEO ESPEJO LUIS RAMON BENCOSME | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 120230574.45 | COMUNIDAD: EL AGUACATENOTA:- EL MONTO PENDIENTE POR CUBICAR DE LA OBRA ES 4,000,000.00 , PERO TENEMOS UN PRESUPUESTO APROBADO DE MUROS EN EL EXTERIOR DE 14 MM.-SE RECIBE LA APROBACION DE GAVIONES POR DESLIZACION CERCA DE VERJA ENVIADO POR OFICIO 725-2018 DE FECHA 11/09/18. MINERD. ESPERA PAGO CUB. 23 PARA INICIAR MURO EXTERIOR.CUBICACION:- CUB. 23 CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$6,839,148,26 ( PAGADA) SOMETIDA EL 19/10/18.-NO POSEE CUB EN CIRCUITO.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO
1082 | 2184 | LICEO JABABA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58906388.97 | INAUGURADA.
1083 | 2185 | POLITECNICO MOCA-ETAPA 1 | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 120434773.43 | Inaugurada.
1084 | 2186 | POLITECNICO MOCA-ETAPA 2 | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 142899344.06 | Inauguarada.
1087 |  | LICEO LAS CAÑITAS | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 30393887.87 | BLOQUE B1 (PRIMER NIVEL): COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8” Y DE 6”; SEGUNDO NIVEL: ACERO DE COLUMNAS COLOCADO, COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8”.BLOQUE B2 (PRIMER NIVEL): COLOCACIÓN BLOQUES DE 8” Y DE 6”; SEGUNDO NIVEL: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8”Y DE 6”.COMEDOR: NO INICIADO.CANCHA MIXTA Y GRADA: GRADA A NIVEL DE PAÑETE, BORDILLO DE LA CANCHA EJECUTADO Y LAS COLUMNAS VACIADAS SIN PAÑETAR.
1088 | 2190-2013 | BASICA GRAN PARADA | HERMANAS MIRABAL | TENARES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 42379356.36 | COMUNIDAD: GRAN PARADATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 5% PAÑETE, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 35% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 90% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 15% VENTANAS, 20% PUERTAS.COMEDOR: 5% PISOS, 5% PUERTAS Y VENTANAS, 5% PAÑETE, 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 35% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 5% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 80% LUCES.CANCHA MIXTA: 25% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJACONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS EN EJECUCION:COMEDOR: PINTURA ACRILICA PRIMERA MANO, INSTALACIONES DE PUERTAS E INSTALACION DE PROTECTORES DE HIERRO EN VENTANAS Y PUERTAS DE HIERRO EN COCINA).BLOQUE B1:COLOCACION DE HUELLAS Y CONTRAHUELLAS EN ESCALERA, PINTURA ACRILICA PRIMERA MANO, COLOCACION DE VENTANAS Y PUERTAS.BLOQUE B2:PINTURA ACRILICA PRIMERA MANO.AREA EXTERIOR:EXCAVACION DE REGISTROS, TUBERIAS PARA AGUAS NEGRAS Y AGUAS PLUVIALES E INSTALACION DE PORTON DE HIERRO ENTRADA FRONTAL Y PORTON DE HIERRO ENTRADA TRASERA A COMEDOR.CUB. 13 MESA-MINERD RD$ 4,856,543.49CONTRATISTA: PENDIENTE MEDIA TENSIONCONDICION ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: GRAN PARADACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/J6AAJXbfbZN2
1089 | 2191 | LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ | HERMANAS MIRABAL | TENARES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 66 | 52134288.95 | COMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARESTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 15% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 85% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 30% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 100% COMEDORÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.PLANTEL A RITMO LENTO, CONTRATISTA ALEGA NO POSEER MÁS RECURSOS PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS. CUB. 13 MINERD-FISCALIZACION RD$ 1,230,666.78. ESTE PLANTEL REQUIERE LA COMPRA DE TERRENO ADICIONAL PARA COMPLETAR LA VERJA SOBRE EL TALUD LATERAL IZQUIERDO.TRABAJOS EN EJECUCION:- TERRAMESH: EXCAVACION BASE DE TERRAMESH.CONTRATISTA: PENDIENTE SOLICITUD MEDIA TENSIONSOLICITUD APROBACIOB ADICIONALES PAISAJISMO DGEE/Z1/984-2018 D/F 28/8/2018.CONTRATISTA: PENDIENTE SOLICITUD MEDIA TENSION.COMUNIDAD: BLANCO ARRIBA TENARES.COMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARESCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/yEefuxUYxN42
1091 | 2401 | BASICA FIDELINA ANDINO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 37531505.12 | AREAS EXTERIORES: VACIADO DE ACERAS Y CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN PLAZA CIVICA.
1092 | 2193 | BASICA BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO / PEDRO MIR) | BAHORUCO |  | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 53 | 62082540.87 | BLOQUES 1: TERMINACION DE TECHO. BLOQUE 2: TERMINACION DE SUPERFICIES SEGUNDO NIVEL, CONSTRUCCION DE CAJA DE ESCALERAS. COMEDOR: COLOCACION VIGAS METALICAS. PENDIENTE POR PAGO DE MINERD LAS CUBICACIONES #9 RD$1,997,462.92 ,CUB#10: RD$1,105,849.61,CUB #11 RD$ 3,487,355.49 Y CUB #12 RD$3,165,003,12, TODAS EN FINAN-MODIF, Y CUB#13 RD$1255668.43 EN MESA MINERD.PENDIENTE FILTRO BIOLOGICO EN HIDRAULICA.
1093 | 2402 | POLITECNICO BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO) | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 90 | 63533453.01 | BLOQUES 1 Y 2: COLOCACION DE PLAFONES EN BAÑOS.
1101 | 2201-2013 | POLITECNICO VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 95517294.11 | SE ESTA PAÑETANDO EL MURO DE CONTENCIÓN SE ESTA HACIENDO EL POZO TUBULAR DE AGUA POTABLESE ESTA TRABAJANDO EN LAS ESCALERAS EXTERIORESSE ESTAN COLOCANDO LAS VENTANAS DEL COMEDOR
1102 |  | BASICA BATEY MAGDALENA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ENVIÉ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
1103 |  | BASICA CAMPO NUEVO | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1106 | 2205-2013 | BASICA CHICAGO | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 88438549.68 | MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE PISOS MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE PISOS MODULO B-3 (1 NIVEL): COLOCACIÓN PAÑETE EXTERIORMÓDULO B-4 INICIAL: IMPERMEABILIZANTE EN TECHOCOMEDOR: RELLENO COMPACTADO
1107 |  | BASICA ESPEJO PAULINA JIMENEZ | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | EN PROCESO DE LIMPIEZA DE TERRENO.
1108 |  | LICEO VILLA VERDE NORTE | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1109 | 2207-2013 | POLITECNICO EN ARTE QUISQUEYA | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 65093255.61 | MODULO B1: PINTURA BASEMODULO B2: PINTURA EXTERIORMODULO B3: PINTURA EXTERIOR COMEDOR: COLUMNAS FALSA CISTERNA: PAÑETE DE CASETAMURO DE CONTENCIÓN: TERMINACIÓN DE PAÑETESÉPTICOS VACIADO DE LOSAFILTRANTE EXCAVACIÓNREGISTROS PLUVIALES
1111 | 2208-2013 | LICEO PIEDRA LINDA (BASICA PIEDRA LINDA) | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 100846439.72 | TERMINADA.
1113 |  | LICEO LAS CAOBAS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 40512674.84 | SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENO POR PARALIZACIÓN DURANTE PROCESO DE TRANSICIÓN.
1115 | 2212 | BASICA COLONIA KENNEDY | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79497803.32 | INAUGURADAOBSERVACIONES:RECEPCION DE CONSENSO FINAL EL 09 DE OCTUBRE, BAJO OFICIO NO. 478 PARA SER APLICADO A LA CUB FINAL, SE SOLICITARON PRECIOS PARA LA PARTIDAS ELECTRICAS DGEE/Z1/1343-2018 D/F 30/11/18.COMUNIDAD: COLONIA KENNEDY
1116 | 2213 | BASICA DELFIN SANTOS PINALES - EL CHORRO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 8708694.52 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MOVIMIENTO DE TIERRAACONDICIONAMIENTO Y CORTE DE TERRENO ÁREAS BLOQUES B2 Y B3BOTE DE MATERIALREPLANTEO MÓDULO B3EXCAVACIÓN CON USO DE RETRO PALA DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y ZAPATAS DE MUROSCOMUNIDAD: EL CHORRO.
1117 | 2214 | BASICA LOS PINOS | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES MINERD ENVIO NUEVO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DISEÑO PARA ADAPTACION DEL DISEÑO AL TERRENO DISPONIBLE.RECEPCION DE PLANOS CON PUNTOS PARA SONDEOS, RECIBIDOS Y REMITIDOS AL CONTRATISTA EL 09 DE OCTUBRE DEL 2018.- EL CONTRATISTA DICE ENTREGARLOS ESTA SEMANAOBSERVACIONES:PUESTA EN POSESION REALIZADA EL VIERNES 04 DE MAYO DEL 2018.ESTUVIERON PRESENTES EL CONTRATISTA FREDDY YUSEP GOMEZREPRESENTANTES DE MINERD: ABEL RAMOS Y EDILI ARIASREPRESENTANTE DE INMOBILIARIA DE MINERD: VICTOR SUERO (AGRIMENSOR)SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LUGAR.COMUNIDAD:LOS PINOS.
1118 | 2215 | POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 36 | 52452896.74 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES 100%, PLAFÓN EN BAÑOS 100% , PROTECTORES DE HIERRO 100%%.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, PINTURA SEMIGLOSS 100%.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100%.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%CONDICION ACCESO: ASFALTADO EN BUEN ESTADOSE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. BLOQUE B1-2DO. NIVEL: COLOCACION DE POLIURETANO EN MUROS DE PANDERETASBLOQUE B3-3ER.NIVEL: EN PRECESO DEENCOFRADO EN LOSA DE TECHO OBSERVACIONES:ACTIVA A RITMO LENTOCUBICACION 13 $1,088,734.02 MINERD FISCALIZACION COMUNIDAD: VILLA PINALES.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/qj847tbLoeA2
1119 | 2216 | BASICA JARABACOA ESTE | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 95 | 83626318.65 | COMUNIDAD: LA JOYATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 15% COMPRA Y PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES.COMEDOR: 10 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS,35 % PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 85% LIMPIEZA, PINTURA EN CANCHA 100%.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 40%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 15% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%CONDICION ACCESO:CRUDO.PARTIDAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO:PLAZA CIVICA: VACIADO EN HORMIGON EN AREA EXTERIOR POZO TUBULAR
1120 | 2217 | BASICA SURESTE | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 90 | 73056078.57 | COMUNIDAD: EL RESCATETRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% APARATOS SANITARIOS,100% COLOCACIÓN PUERTAS, 50% COMPRA Y,60% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS,20% APARATOS SANITARIOS, 40% PUERTAS Y 60%PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%ACCESOS; ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ASFALTADO, HACE FALTA SE ÑALIZACIONPARTIDAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO: PROYECTO COMPLETO : ACOMETIDA DE AGUA PLUVIAL NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO EN AREAS EXTERIORES, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Y HORMIGON EN ACERAS NOTA: TRABAJOS DE LA SEMANA RETRASADOS POR LLUVIA CUB. 19. 3,996,530.64 ESTATUS: MINERD FISCALIZACION CONDICION ACCESOBACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1121 | 2218 | LICEO HATO VIEJO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 51 | 32878336.28 | COMUNIDAD: HATO VIEJO.ESTE PLANTEL SE REACTIVO EL LUNES 4 DE SEPTIEMBRE 2018 LUEGO DE ESTAR DETENIDA 18/5/17 INTERVENCION LEGALPOR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA Y REMITIRSE EL INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD DGEE/Z1/652-2017 EN FECHA 14 DE JUNIO DE 2018. SE SOMETIO LA CUBICACION NO. 12 RESCISION 26/6/18 TRABAJO HASTA LA FECHA:COLOCACION DE BLOCK EN COMEDOR , TRABAJANDO LAS VIGAS Y LOSAS. ( ENCOFRANDO Y LOSA).PAÑETANDO VIGAS,COLUMNAS Y AULA DEL BLOQUE B1.1 2DO NIVEL.TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD.PANETANDO VIGAS,COLUMNAS Y ANPECHO DEL BLOQUE B1.1 4 CUARTO NIVEL.
1122 | 2219 | LICEO LAS CABIRMAS | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 48 | 32567382.22 | DETENIDA 30/5/18 MAL MANEJO FINANCIEROOBSERVACION : DETENIDA POR DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTAESTE FUE NOTIFICADO VIA EMAIL EL 5 DE JULIO DEL 2018 POR LA SUPERVICION MOPC CON LA FINALIDAD DE REANUDAR LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL EL CUAL NO HA RESPONDIDO A DICHA SOLICITUD.SE PROCEDERA A NOTIFICAR AL MINERD ESTA SITUACION DEL CONTRATISTA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:ESPERANDO VACIADO DE ZAPATA DEL BLOQUE B2 Y LA VIGA DE COMEDOR B.N.PCOMUNIDAD: JUMUNUCU
1123 | 2220 | BASICA JUMUNUCU-CRUCE DE CONTROBA | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 92068190.89 | COMUNIDAD: JUMUNUCUINAUGURADAA LA ESPERA DE LA REVISION TECNICA SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/649-2018 D/F 13-06-2018.
1124 | 2221 | BASICA LAS ESCOBAS | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 62 | 26923661.4 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.COMEDOR: FUNDACION (TERMINACION DE COLOCACION DE ACERO EN PLATEADETENIDA POR FALTA DE RECURSOS DE LA CONTRATISTA. FUE SOMETIDA LA CUB. 14 DE RESCISION D/F 8/12/18. SE SOLICITO LA FISCALIZACION DE ESTE PLANTEL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1393-2018 D/F 18/12/18 . TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISO , 100% ACESORIO ELCTRICO Y SANITARIO , 60% PAÑETE , 70% PIMTURA , 95% VENTANAS Y PUERTAS.COMEDOR: 85% ÁREA EXTERIOR: 100% VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% FRONTON , 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100%ACCESO: CRUDO O VERDE
1125 | 2222 | BASICA ESPEJO ARENOSO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 56 | 91984807.43 | COMUNIDAD: ARENOSOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULOS: 100% PISOS, 60 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 80% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 80% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 60% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: NIVELACION Y VACIADO DE CHAPAPOTES Y TRABAJOS ELECTRICOSBLOQUE B-3: CHAPAPOTE Y TRABAJOS ELECTRICOS.BLOQUE B-4: VACIADO LOSAS, TRABAJOS ELECTRICOS. ULTIMA LOSACOMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES. Y VACIADO DE LOSAS, SE INICIA CONFECCION DE TECHO METALICO EN CAMPOÁREA EXTERIOR: REPLANTEO DE HIDRAULICACONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.
1126 | 2223 | BASICA FRANCISCO PANAL | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 35 | 30541154.87 | DETENIDA DESDE MAYO DE 2016, PROYECTO TIENE PROBLEMAS DE LITIS CON EL SOLAR.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: BLOQUES SNP, Y ENCOFRADO DE LOSA (DESENCOFRADO POR DETENCIÓN).- MÓDULO B-2 y B-3: BLOQUES SNP- MÓDULO AULA INICIAL: BLOQUES SNP, LOSA, RELLENO INTERNO- ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOCOMUNIDAD: LICEY HOYA GRANDE
1127 | 2406 | BASICA LA VEGA 3 | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 125881873.08 | COMUNIDAD: ALTOS DE APICOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:ÁREA EXTERIOR: 20 % SOLUCION HIDRAULICA : CANALETA EXTERIOR QUE CONECTA DRENAJE A CAÑADACONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDENOTA:CUBICACION #23 RD$ 11,174,925.20 EN FINAN MODIFICACION-CUBICAICON #24 RD$ 936,947.16 EN FINAN-MODIFICACIONCONTRATISTA: SOLICITUD PLANO MEDIA TENSION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.
1128 | 2224 | BASICA LA VEGA 7 | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 119131160.41 | INAUGURADACUBICACIONES:#18 INTERMEDIA RD$5,034,121.56 EN FINAN MODIFICACION#19 FINAL EN ESPERA QUE CONTRATISTA REALICE FILTRO BIOLOGICO PARA SOMETER CUBICACION FINAL.
1129 | 2225 | LICEO BACUI ABAJO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88500844.86 | INAUGURADA.COMUNIDAD: BACUI ABAJOCUB. 24 FINAL RD$8,293,695.29 ARMADO DE EXPEDIENTE.
1130 | 2407 | LICEO JINA HUECA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61890346.12 | Inaugurada.
1131 | 2226 | LICEO LA VEGA SUROESTE | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 106005305.82 | COMUNIDAD: MARIA AUXILIADORATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 1% PISOS, 30 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 80 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 20% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 50% VENTANAS, 50% PUERTAS. COLOCACION.COMEDOR: 0% PISOS, PUERTAS Y VENTANAS EN PROCESO DE COLOCACION , 1% PAÑETE CORRECCIONES , 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 50% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 40% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS. Brillado de pisosBLOQUE B-3: VENTANAS Y PROTECTORES METÁLICOS. Brillado de pisos y escalerasBLOQUE B-4: PULIDO DE PISOS.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PISOS Y LADRILLOS TRABAJOS ELECTRICOS.ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y REGISTROS SANITARIOS.CUBICACIONES:-CUBICACIÓN #30 RD$ 2,921,742.80 EN FINAN MODIFICACIONCONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.
1132 | 2227 | LICEO PONTON | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70228411.66 | TERMINADA SIN INAUGURAR
1133 | 2228 | LICEO RANCHITO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 90 | 59643921.17 | COMUNIDAD: RANCHITOTRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:EN BLOQUES :CONTINUACION PULIDO DE PISOS.EN BLOQUES: PINTURAFRONTON DE ENTRADA. TERMINACION DE SUPERFICIECONTINUACION DE TRABAJOS PARA DRENAJE PLUCVIAL Y SANITARIOY NIVELACION DE TERRENO PARA VACIAR PLAZA CIVICA.EN AREAS EXTERIORES: CONSTRUCCION DE CANALETA DE DRENAJE, REGISTROS PLUVIALES, COLOCACION DE TUBERIAD DE DRENAJE , NIVELACION DE TERRENO PARA VACIADO DE PLAZA CIVICA , VACIADO DE VIGA EN FRONTON DE ENTRADA.CUBICACION #18 EN DIGITACION
1134 | 2229 | POLITECNICO EN ARTE DARIO SURO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 51 | 75810251.65 | COMUNIDAD: JEREMIASTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 80% ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 99 % PINTURA, 100% HERRERIA. 100% CERAMICA EN BAÑOS, 70% TERMINACION EN PISOS, 100% VENTANAS Y PUERTAS, 35 % TERMINACION DE SUPERFICIE.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA, 100% HERRERIA, 100% TECHO, 80% TERMINACION EN PISOS, 100% CERAMICAS EN BAÑOS Y COCINA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA Y, JARDINERÍA,100% SOLUCION HIDRAULICA. 80% DERANAJE PLUVIAL Y SANITARIOVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESBLOQUE B-2:CEREMICA EN BAÑOS (SEGUNDO NIVEL) MOSAICO DE GRANITO EN PISOS (SEGUNDO NIVEL)BLOQUE B-1:CERAMICA EN BAÑOS (SEGUNDO NIVEL)MOSAICO DE GRANITO EN PISOS (SEGUNDO NIVEL)BLOQUE B-3: PINTURA BASE EN MUROS CONDICION ACCESO : ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN
1140 | 2235 | BASICA BONAO 3 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 112907965.63 | CONDICION ACCESOASFALTADA, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y LIMPIEZA- NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO. SECTOR: LOS AMAPOLOS
1141 | 2236 | BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 25 | 23745668.24 | COMUNIDAD: JIMAMÓDULO B-1:FRAGUACHE DE LOSA, VIGAS Y COLUMNAS DEL 2DO. NIVEL AL 100%.FRAGUACHE DE MUROS INTERIORES DE L 2DO. NIVEL AL 100%FRAGUACHE DE MUROS EXTERIORESDEL2DO. NIVELAL100% LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DETERMINAR RELLENO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO LISTO AL 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:VERJA PERIMETRAL NUEVA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO:BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE PRODUCTO DE LA EXTRACCION DE LA CAPA VEGETAL Y DE LA EXCAVACION PARA ZAPATA LISTO AL 100%.CONFECCION DE ARMADURA DE ZAPATA DE MUROS Y DE ZAPATA Z1 PARA COLUMNA CA Y ZAPATA Z2 PARA COLUMNA DOBLE ESTA EN UN 50%RELLENO DE MATERIAL GRANULAR ROCOSO SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION Y DEBAJO DE DONDE SE VACIARA LA ZAPATA ESTA EN UN 10% - MATERIAL ACOPIADO.LIMPIEZA DE LA ZANJA EXCAVADA EN PROCESO AL50%.NOTA:LA CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS ALEGANDO QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA SEGUIR TRABAJANDO. SE REALIZARON UNAS CALICATAS A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA, PUES ELLA ALEGA QUE TIENE UN RELLENO QUE NO SE LO HAN RECONOCIDO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, RETRASADA POR LLUVIAS.CUBICACION:-CUBICACION NO.9 SOMETIDA EN FECHA 16-11-2018 CON UN MONTO DEFINIDO DE $1,067,751.91 (MINERD FISCALIZACION)-SE ENVIO INFORME PARA VALIDACION DE RELLENO MEDIANTE OFICIO NO DGEE/Z1/1372-2018.ACCESO: IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE).
1142 | 2408 | BASICA HOGAR DE NIÑAS | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53467105.38 | Inaugurada.
1143 | 2237 | BASICA SILVESTRE ANTONIO MEJIA ALVAREZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 61264219.03 | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS (BLANCO). TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULOS B1-B2-B3-: 100% LIMPIEZA Y RETOQUES DE PINTURA, 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA.-MÓDULO INICIAL: 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, RETOQUES PINTURA, 20% VERJA. -COMEDOR: 20% REVESTIMIENTOS, 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, 10% PISOS, 20% PERGOLADOS. RETOQUES PINTURA.-ÁREA EXTERIOR: 30% RELLENO, 80% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,10% ALCANTARILLA DE CAJON, 100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.-CANCHA Y GRADERIAS: 15%-VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:CONTINUACION COLOCACION TUBERIAS DE DRENAJE, VACIADO DE HORMIGON EN AREA FRONTAL B3, FILTRANTE DE BAÑO EN PARTE FRONTAL.CUBICACION:-SE HAN REALIZADO TRES DESEMBOLSOS AL CONTRATISTA CON UN TOTAL DE 4 MILLONES DE PESOS EN LÍNEA DE CRÉDITO, DE LO CUAL SE TENÍA CONTEMPLADO INVERTIRLO POR COMPLETO EN LA OBRA, PERO HASTA LA HECHA ESTO NO SE HA CUMPLIDO. -A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE LA CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE ESTE PLANTEL ENVIADA A MINERD EL 30/08/2018 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1025-2018.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD.
1144 | 2409 | ESCUELA ESPECIAL DE BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 103172860.4 | Inaugurada.
1145 | 2410 | LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RIO JAYACO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 58 | 43413566.02 | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS(PALERO)TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULO B1: 85% PUERTAS ,10% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 40% ELECTRICA, 30% SANITARIA, 0% IMPERMEABILIZANTES, 30% PUERTAS METALICAS , 40% BARANDAS.-MÓDULO B2: 90% PUERTAS, 50% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 40% SANITARIA, 10% IMPERMEABILIZANTES, 30% PUERTAS METALICAS, 40% BARANDAS. -COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 30% PISOS, 30% PROTECTORES METALICOS, 70% ELECTRICA, 60% SANITARIA, 60% PINTURA, 50% IMPERMEABIZANTES, 30% REVESTIMIENTOS.-ÁREA EXTERIOR: 65%-CANCHA Y GRADERIAS: 30%-VERJA PERIMETRAL: 30%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-EXCAVACION PARA EL DRENAJE PLUVIALNOTA. ESTE PLANTEL DURÓ MÁS DE DOS MESES DETENIDO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, LO QUE PODRÍA RETRASAR LA FECHA DE TÉRMINO. ESTAMOS A LA ESPERA DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR UNA CUBICACIÓN DE CORTE , PARA CONOCER SUS RECLAMOS DE LAS PARTIDAS QUE ENTIENDEN ÉL NO LE HAN SIDO CUBICADAS. DICHA CUBICACIÓN DE CORTE FUE SOLICITADA POR EL MINERD EL 11/06/2018 EN UNA REUNIÓN CONVOCADA POR DICHA INSTITUCIÓN PARA CONOCER LA RAZÓN DE LA LENTITUD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR EN LA OBRACONDICION ACCESO-CRUDO
1146 | 2238 | POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 90935041.6 | Inaugurada.
1147 | 2239 | BASICA MARTINA VIZCAINO | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 45775576.9 | COMUNIDAD:LA RAIZ, MAIMÓNINAUGURADANOTA:EL SUPERVISOR ENTREGÓ EL 10/06/2018 AL CONTRATISTA UN INFORME CON LAS CORRECCIONES PENDIENTES POR EJECUTAR EN LA TERMINACIÓN DE LA ESCUELA, PARA LUEGO DE REALIZAR DICHAS CORRECCIONES SOLICITARLE A MINERD LA PRE-RECEPCIÓN DE LA OBRA. PERO HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA INICIADO ESAS CORRECCIONES ALEGANDO QUE NO TIENE RECURSOS PARA EJECUTARLAS. SE REMITIÓ EL INFORME DE LA REVISIÓN TÉCNICA EL 09/07/2018, CON EL NÚMERO DE OFICIO DGEE/Z1/766-2018 A LA ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR.-LE REMITIMOS UN INFORME TÉCNICO GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CÁLCULO DE EDIFICACIONES ESCOLARES, EN RESPUESTA AL UF-PNEE#2620-2018 D/F 27-08-2018. NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO.
1148 | 2240 | LICEO GREGORIO LUPERON | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53718415.03 | INAUGURADA
1149 | 2241 | BASICA ESPEJO THELMA OLIVERIO MORALES | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62862454.52 | INAUGURADA
1150 | 2242 | LICEO RINCON DE YUBOA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72316819.6 | Inaugurada.
1151 | 2243 | POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88122466.77 | INAUGURADA.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE.COMUNIDAD: EL QUINTO CENTENARIO
1155 |  | BASICA BAYAGUANA 1 | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 52 | 53003466.49
1164 |  | LICEO MATA LIMON | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 20 | 29655524.29 | ESTATUS RECIBIDO DE OISOE:MÓDULO B1: OBRA GRIS A NIVEL DE COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL, COLOCACIÓN DE ARRASTRES SANITARIOS INTERIORES. MÓDULO B2: OBRA GRIS A NIVEL DE COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN PRIMER, SEGUNDO NIVEL, TERCER NIVEL ENCOFRADO Y ARMADO DE LOSA DE CAJA DE ESCALERA, COLOCACIÓN DE ARRASTRES SANITARIOS INTERIORES.COMEDOR: HORMIGÓN A NIVEL DE VIGA VA DE NIVEL DE PISO Y RELLENO INTERIOR DEL MÓDULO. GENERAL: NIVELACIÓN EXTERIOR; REPLANTEO DE ÁREAS EXTERIORES, CACHA, GRADERÍAS Y FRONTÓN.
1169 | 2258 | BASICA ALTOS DE GUAZUMAS | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 79459144.52 | TERMINADA.
1170 | 2259 | BASICA BANI PALO BLANCO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80773651.75 | TERMINADA.
1171 | 2260 | BASICA LAS BARIAS-JUAN DE SENA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 51966206.09 | TERMINADA
1172 | 2414 | BASICA LAS COLINAS | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 98186081.9 | TERMINADA.
1173 | 2415 | LICEO BOCA CANASTA-EL LLANO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 53129974.57 | TERMINADA.
1174 | 2416 | LICEO SOMBRERO-CAÑAFISTOL | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 118973356.25 | TERMINADA.
1175 | 2417 | BASICA SANTANA | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74441763.24 | INAUGURADA.
1176 | 2261 | LICEO DE PIZARRETE | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 54855121.82 | TERMINADO.
1177 | 2418 | LICEO MARTIN HIRALDO CRUZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 80 | 30912493.59 | EN PROCESO DE RESCICIONCONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE, RITMO LENTO EN OBRA. Inició los trabajos el 17 de enero del 2014Ha agotado casi el 100% de su presupuesto base, y adeuda al banco $4.9mm. Ultima cubicación pagada #11 DE RD$ 913,544.64 el 4/5/2017 (absorbido por la línea del crédito del BR) Este plantel presenta retrasos en la fecha proyectada para su inauguración debido a que el contratista está ejecutando la obra a un ritmo muy lento, a pesar de contar con los recursos económicos. El contratista sostuvo una reunión con la Arq. Karlla Ortega el lunes 26 de junio 2017 para constatar el nivel de compromiso del contratista y con el Ing. Milton Torres el 13/julio/2017 en Minerd, donde se le dió hasta el 25/07/2017 para buscar recursos a fines de reactivar el ritmo de los trabajos. Contratista no ha dado respuesta aún al MINERD sobre su posición a los trabajos pendientes formalmente.Indicó en fecha 31 de julio 2017 que está buscando los recursos para reanudar los trabajos. A la fecha sólo ha trabajado en unos días interrumpidos en partidas de colocación de cerámica pisos en baños preparando áreas para impermeabilización de módulos, preparación de área canaleta solución exterior manteniendo cerrado el plantel por semanas.Durante una visita de seguimiento al plantel el 27 de julio 2017, la Supervisión MOPC y Fiscalización MINERD presenciaron la situación con el guardalmacén del plantel y su negativa de permitir la entrada a cualquier persona que no fuera de las instituciones del PNEE.En fecha 22 agosto 2017 el contratista ha informado que tiene el maestro para trabajar, pero el guardalmacén y el sereno impiden realice los trabajos por demanda laboral al contratista. Hemos tenido compromisos incumplidos reiteradas veces por parte del contratista durante todo el proceso de terminación del plantel. Contratista ha indicado a finales de noviembre 2017 que esta coordinando los trabajos con un socio para concluir la ejecución del plantel.La escuela se encuentra en un 74% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no supera los tres meses.TRABAJOS EN PROCESO PREVIO A INTERRUPCIÓN EJECUCIÓNModulo I: En proceso colocación de pisos y alambrado eléctrico. Modulo II: En proceso colocación de zócalos y alambrado eléctrico. Pendiente completar instalación de ventanas.Comedor y Cocina: concluyendo detalles de instalación de cubierta de techo.Trabajos de acondicionamiento en área de cancha y solución hidráulica aprobada.Proceso aplicación RT en cubicación de corte por proceso de Rescisión
1178 | 2419 | LICEO FUNDACION | PUERTO PLATA | GUANANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | HISTORICO:Posesionado nuevamente 27 septiembre 2018 al adquirir los metros adicionales requeridos para completar el area de emplazamiento del plantel.Inicialmente posesionada en fecha 17/1/2014 realizó levantamiento y se recibió un plano de conjunto de ubicación en fecha 20/2/2014.Estudios de Suelos realizados el 6/3/2014En fecha 12/5/2014 se reciben los planos estructurales de parte del Departamento de Diseño MOPC. Pero el contratista de este solar no permitía iniciar los trabajos hasta tanto concluyera negociación con el MINERD.En vista de la problemática con el propietario del solar este fue descartado y a esperas de cambio solar en fecha 28/7/2014En fecha 21/3/2015 ya estaba realizándose el proceso de levantamiento en el nuevo solar.En fecha 13/7/2016 se recibió autorización del MINERD para realizar informe técnico catastral mediante oficio UF-PNEE#2251-2016 conteniendo la solicitud interna del MINERD de parte del arq. Rodolfo Guzmán en fecha 25/4/2016 para la adquisición de metros adicionales 2,488.71m2 para completar la cantidad necesaria de terreno para el emplazamiento del plantel.Se estuvo a esperas del MINERD para la adquisición de metros adicionales para completar los objetivos del proyecto. La solicitud realizada por MOPC fue de 2,488.71 mts2 adicionales en nuevo solar. Realizó levantamiento topográfico. Departamento de Diseño realizó plano de conjunto para solicitud aproximada metros requeridos. Se estuvo en espera del MINERD desde el 2014. Realizó de informe catastral autorizado en respuesta a la solicitud de 2,488.71 mts2 adicional a los negociados originalmente, 3,232.35 mt2. Para un total de 5,721.06 mts2. Se le dio respuesta afirmativa del MINERD en agosto del 2016.Entregó el informe catastral autorizado en respuesta a la solicitud de adquirir 2,488.71 mts2 adicionales a los negociados originalmente 3,232.35mt2. Para un total de 5,721.06mts2Estuvo a esperas de indicaciones de MINERD cierre negociación para continuar planos en Dpto Diseño MOPC desde 13/07/2016 hasta la fecha 20/9/2018 donde MINERD ha indicado mediante oficio posesionar en el terreno adquirido.En fecha 20 septiembre 2018 ha recibido de MINERD la autorización mediante el oficio UF-PNEE#2874-2018 para fines de posesión en los metros adicionales adquiridos para el emplazamiento del liceo.Posesionado nuevamente 27 septiembre 2018 al adquirir los metros adicionales requeridos para completar el área de emplazamiento del plantel.Estuvo a esperas de plano de conjunto aprobado por MINERD desde el 17 de octubre 2018.ACTUAL:Ha recibido los planos de ubicación y replanteo para fines de realizar el estudio de suelos
1179 | 2420 | BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 59 | 46718373.12 | CONTRATISTA CON RITMO MUY LENTO. PENDIENTE AMORTIZAR AVANCE. ADEUDA AL BRHISTORICO:Ultima Pagada la cubicación No.8 Recibió planos de comedor actualizados según nuevas observaciones del MINERD el 26/03/2015Períodos detenida:Estuvo detenida desde octubre 2016 hasta 23 febrero 2017 afectada por las lluvias en la zona y luego a espera de pago cubicación No.5 Desde octubre 2017 hasta el 9 de abril del 2018 a esperas de pago cubicación No. 6 de transición y soportes.Recibió aprobación MINERD solución Hidráulica.Coordinó ejecución de los trabajos con mejor ritmo desde lunes 9/4/2018 luego de haber recibido el pago de cubicación correspondiente el 28/4/2018Recibió visita a obra de Dirección gabinete PNEE MOPC en fecha 19 julio 2018 arq Karlla Ortega, ing. Juana Toribio, arq. Michelle Then seguimientos de trabajos por ritmo lento. Contratista no pudo asistir, por lo que fue citado a MOPC Sto Dgo.Se sostuvo dicha reunión en MOPC el 20 de julio 2018 con el contratista coordinando agilizar los trabajos en obra, entregando un cronograma para optimizar el seguimiento de los talleres.Visitas Fiscalización del MINERD recibidas Ing. Luz paulino e ing Hipólito Ogando en fechas: 21/03/2018, 25/04/2018, 07/06/2018, 05/07/2018, 24/07/2018, 21/08/2018 seguimiento de trabajos en obra.Visitas Fiscalización MINERD evaluación hidráulica recibidas en fechas:09/06/2016 Ing. Olga Santos y MOPC ing Bolívar García -supervisión campo16/05/2017 Ing. Olga Santos, ing. Ana Martínez y MOPC ing Bolívar García con brigada, arq. Michelle Then y supervision campo.29/01/2017 Ing. Olga Santos, ing. Ana Martínez, e ing Hipólito Ogando MOPC arq Michelle Then, ing Melvin Escaño.Visita Evaluación muros ing Persio Díaz por Depto Calculo MOPC, arq. Michelle Then y supervisión de campo. Marzo 2016 y noviembre 2016ACTUAL:Modulo I: Proceso terminación de superficies y aplicación de pintura base. Modulo II Inicial: Proceso terminación de superficies y aplicacion de pintura base.Modulo III: Concluyó vaciado de fino de techo.Proceso de terminaciones de superficies.Modulo IV: Concluyó vaciado de fino de techo. Comedor y Cocina: Proceso instalación de cubierta metálica.Otros: Proceso trabajos de cañada existente. Proceso corrección paños afectados por lluvias.RETRASOCONTRATISTA CON RITMO LENTO POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. NO HAY GARANTIA DE QUE ACABE EN EL 2018.
1180 | 2262 | BASICA VUELTA LARGA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 22311814.61 | SOCIO INVERSIONISTA DEL CONTRATISTA CON BUEN RITMO DE TRABAJO, PERO CON PROBLEMAS DE PAGO EN MINERD POR INDISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA. ALCANCE PEQUEÑO.Estuvo comprometido a concluir la entrega del plantel en diciembre contando con un desembolso inmediato indicado el 20 de noviembre 2018. Este proceso no ha podido lograrse en el tiempo requerido para poder cumplir, y se compromete a concluir 2 meses luego de recibir desembolso para agilizar la ejecución. HISTORIA:Contratista trabaja a un ritmo lento.Mal manejo financiero y de recursos humanos en la obra.Obreros en varias ocasiones han paralizado los trabajos alegando falta de pago.Personal de obra es el mismo utilizado en Liceo Cambiazo. MINERD esta al tanto e indico al contratista tener otro personal para no afectar ambos planteles y optimizar la ejecución.Cubicación No. 5 entregada 4 junio 2018 y pagada Debido al histórico del manejo del contratista sugerimos mover a Diciembre 2018 la conclusión del plantel con un seguimiento constante para cualquier acción requerida por parte del MINERD sea solicitada a tiempo.Contratista se ha asociado para ejecutar la conclusión del plantel. Nuevo socio de ejecución ha aumentado el ritmo de los trabajos en semana 3/9/2018Brigada Limpieza de MOPC ha colaborando en primera semana de septiembre.Fue realizado corrección de terminación de superficies en áreas requeridas de los modulos de aulas B1 y B2. ACTUAL: Coordinando trabajos de exteriores. actualizando los planos de MOPCModulo I: Encofrado y armado losa caja de escalera concluido. Aplicación de pintura primer y colocación de pisos 1er nivel realizada. Sanitaria exteriorModulo II: Aplicación de pintura primer y colocación de pisos 1er nivel realizada. Modulo Aula Inicial: Encofrado y armado de losa de techo realizado. Sanitaria exterior.Comedor y Cocina: Concluyó terminaciones de superficies. Proceso de cubierta metálica.Otros: Verja: ejecutada en un 80 %Exteriores: proceso de coordinación para acondicionamiento. Cancha y gradas: Bordillo completado. Proceso colocación de bloques de gradas.
1181 | 2263 | LICEO LUCIANO UREÑA | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 16 | 6072429.68 | HISTORICO:En fecha 5 /10/ 2014 recibió planos de conjunto para replanteo y estudios de suelos.Estudios de suelos iniciados el 19/10/2014En fecha 13/2/2015 es recibido del Dpto Diseño MOPC el plano de ubicación, dimensionada y acondicionamiento con modificaciones en la distribucion de módulos.El 4/3/2015 fue remitida a Diseño MOPC la lotificación para el acceso al plantel a través de un trazado de la comunidad solicitando ubicar la entrada al liceo según la distribución urbana que planteaban.En fecha 18/3/2015 fueron recibidos los planos con la nueva ubicación de entrada al solar.En fecha 25/3/2015 recibe los detalles sanitarios de cisterna y séptico.Proceso de extracción de capa vegetal, excavación zapata de muros en verja perimetral, envarillado y vaciado de las mismas. 20/4/2015 Actividades a la fecha 14 junio 2015: Movimiento de tierra para acondicionamiento de terreno en área de los módulos, comedor y cancha.Trabajos en verja perimetral: Colocación muros de bloques bajo nivel de piso y sobre nivel de piso. Violinado de los muros de bloques sobre nivel de piso. Es bueno poner en conocimiento que sólo se trabajaba en el momento en la verja perimetral debido a que se esperaba por el diseño de 3 muros de contención solicitados, los cuales contienen parte del relleno donde serían emplazados los bloques.Recibió planos estructurales en fecha 30/11/2015 del depto de DiseñoEn 16 junio 2015 recibió aprobación MINERD con observaciones mediante oficio #1301-2015 para muros de contención requeridos en el acondicionamiento de terrenoDichas observaciones indicaban sustituir los muros de contención propuestos por MOPC por muros de protección MM-1 en terracerías de 2m de altura en diferencias de niveles terminados. La supervisión y Diseño del MOPC no comparten estas observaciones, y fue solicitada evaluación de dicho informe. El 24/6/2015 es digitada en procesos la cub #1 por monto RD$3,947,907.43 y recibe el pago el 17/9/2015. En este periodo el contratista estuvo detenido a espera del pago de la cubicación, reanudadno los trabajos el lunes 21/9/2015Actividades de reanudación realizadas en la semana 21-9-15Excavación y vaciado zapata del muro MM-1 entre comedor y bloques de aulas.- Vaciado columnas Muro MM-1 entre comedor ycancha.- Excavación y vaciado losa de fondo del séptico.2016 Durante el período de elecciones, el contratista estuvo concentrado directamente en dicho proceso e indicó reanudaría pasadas éstas actividades. El 29/2/2016 se digita en procesos la cub #2 por monto RD$ 2,124,522.25 y recibe el pago el 18/4/2016En el proceso de los trabajos de acondicionamiento, previo a iniciar con módulos de aulas, en campo fue identificado por supervisión un error en los planos estructurales en las especificaciones de detalles, y fueron solicitados a ser corregidos en fecha 26/9/2016Recibió los estructurales ya modificados en fecha 19/1/2017Fue identificado en 19/4/2017 el inconveniente en campo con los replanteo de muros de protección mm-1 en terraceria de acondicionamiento y su ejecución en desfase originó modificación en diseño en la redistribución de los módulos.En fecha 9/5/2017 por error en replanteo de topógrafo, la entrada y la garita de guardia fueron ejecutadas de manera incongruente a la ubicación en plano MOPC, por lo que ocasionó otro cambio a solicitarse en depto de Diseño en el plano de conjunto.Recibió planos modificados en el conjunto con nueva distribución en fecha 13/7/2017 debido al acceso y entrada modificadaInició a ritmo lento trabajos que fueron interrumpidos por lluvias.Durante las lluvias de los meses de temporada ciclónica del 2017 e inicio de este 2018 no pudieron ejecutarse los trabajos hasta el mes de febrero nuevamente con las excavaciones de las fundaciones de los módulos. En fecha 8/2/2018 fue visitada por MOPC y MINERD Fiscalización, durante proceso de excavaciones, limpieza de las mismas luego de las lluvias recientes y proceso de armado de acero.Recibe aprobación de solución Hidráulica por la Dirección Edificaciones Escolares en fecha 28/3/2018 RD$829,978.42En fecha 5/4/2018 recibió visita de MOPC y MINERD Fiscalización en seguimiento a los trabajos. Al momento limpiezas de las fundaciones luego de las lluvias recientes y armado de acero para colocación en las mismas. -Recibió verificación de Diseño para módulos, pues las terracerias tuvieron un desfase en el replanteo topográfico.Vaciado de fundaciones en esta semana del 20/4/2018Proceso levantamiento topografico por MOPC para actualizar planos realizado el 17 de julio 2018.Entregado el 25 de julio 2018 a disño para fines de emplazamientos y perfiles requeridos por Calculo para fines de revisión de muros.Enviado al departamento de Calculo y Estructuras el 21 de agosto del 2018.ACTUAL Modulo I: Proceso colocación bloques bajo nivel de piso hasta altura viga de amarre de piso.Modulo II: replanteoOtros (plaza cívica, cancha, cisterna, séptico, verja): Cisterna: se completó colocación de bloques y terminación de superficies.Concluyó ejecución cisterna, entrada peatonal, séptico, y muros de contención para terracerías, inicio de excavaciones módulos. A esperas de modificaciones de planos muros de protección en acondicionamiento de terreno.Levantando volumetría para presentar cubicación #3. Y revisando las volumetrías anteriores.
1182 | 2264 | BASICA LAS AVISPAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 56125356.33 | INAUGURADA. -Cub. Final en proceso adenda.
1183 | 2265 | BASICA LOS DOMINGUEZ | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 115212113.08 | CONTRATISTA A RITMO MUY LENTO. ALEGA FALTA DE LIQUIDEZ. A LA ESPERA DE VALIDACION DE MOV DE TIERRA PARA SOMETER CUB.PROCESO ACTUAL: ACTIVARAZONES SALIDA DE PROYECCION:-Tiempo para completar el alcance pendiente: 2 meses-Atrasos de aprobaciones soluciones adicionales de acondicionamiento. Aprobación previa a la actual sugerida por el MINERD estaba incompleta. -Trabajos adicionales prerrequisitos de áreas exteriores.-Condiciones climáticas en el primer trimestre del año en la zona y actualmente en el mes de noviembre.-Problemas con suministro suplidor de ventanas y puertas contratadas para 4 módulos.ACTUAL:INCONVENIENTES CON SUPLIDOR de VENTANAS atrasos en suministro ya con avance de pago realizado, atrasando los demás talleres pre-requisitos. Contratista indica su atraso por tres meses debido al taller atrasado, a las condiciones climáticas no favorables y a los días no laborables en diciembre y enero que bajan el ritmo de ejecución de obra por los trabajadores.Recibió desembolso de línea de crédito para agilizar los trabajos.Trabajó acondicionamiento de terreno en parte posterior del solar en terracería 3. Concluyó proceso de ejecución de terramesh. Ejecutando canaleta de solución hidráulica en parte posterior terramesh.Puliendo pisos en aula inicial y comedor para luego pasar a los módulos en terracería 2 y 3.Módulo Inicial IV: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura. Piso pulido. Colocación de ventanas en un 98%Módulo I: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura.Ventanas y puertas en proceso de instalación atrasado.Módulo II: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura.Ventanas y puertas en proceso de instalación atrasado.Módulo III: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura.Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación atrasado.Módulo V: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura. Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación atrasadoComedor y Cocina: Proceso terminaciones en pulido de pisos, bases de hierro soporte de topes. Aplicación de pintura. Colocación de ventanas en un 98%. Colocación de topes para lavamanos.Exteriores: Trabajando el área posterior del solar en acondicionamiento de terramesh. Concluyó acera perimetrales en terracería 2 y jardinera.Concluyó proceso acondicionamiento de terreno en área de cancha, cívica y áreas comunes de comunicación de terracerías.HISTORICO DETALLADO:TUVO RETRASOS POR APROBACIONES PENDIENTES DE SOLUCIONES HIDRAULICAS Y ESTRUCTURALES ASI COMO COMPRA DE METROS ADICIONALES. Ambos temas ya solucionados.Este plantel requirió solución de acondicionamiento en parte posterior sugerida en observación y cotizado por el MINERD mediante oficio UF-PNEE#1921-2015 a realizar muro terramesh contemplado parte posterior de terracería 3.Recibió visita de la brigada hidráulica MOPC en fecha 31 de mayo 2017 para evaluación de solución hidráulica adicional requerida en el área a trabajar muro terramesh. Esto debido que al momento de iniciar los trabajos del muro terramesh, la compañía que evaluó dicha solución indico que el producto requería de otras soluciones para completarse y poder así garantizar la funcionalidad del mismo, datos que no fueron contemplados en la evaluación y aprobación del MINERD.Ante el imprevisto MINERD fue informado, y el departamento de Calculo y Estructuras MOPC visitó obra en 9 junio y coordinó con la compañía la solución adecuada. Sin esta solución ejecutada, no se pueden trabajar áreas exteriores que coinciden en el trayecto de los equipos y cronograma. Esto genera un atraso de tres meses al plantel.Recibió en fecha 21/3/2018 aprobación del MINERD para la solución correspondiente a Calculo y Estructuras y a la solución hidráulica complementaria requerida, que ya fueron fiscalizadas por dicha entidad en enero 2018.
1184 | 2266 | BASICA PADRE GRANERO 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 7 | 13860946.02 | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidraulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox.Proceso de ejecución (bajo nivel de piso) detenido. ACTUAL:A la espera del MINERD, cierre de negociación de solar o cambio del mismo. Proceso de elaboración cubicación de volúmenes pendientes para fines de concluir lo ejecutado en el solar anterior. Acero armado interrumpido el proceso de colocado por la espera definición de solar por parte del MINERD, seguridad de obra entre otros.Se levantaron los volúmenes para solicitud presupuesto de reacondicionamiento de terreno al Dpto MOPC.Recibió visita del MINERD en fecha 30 mayo 2018 para fines de evaluación de las condiciones.Brigada Minerd: Ing Luz Paulino e Ing Hipolito Ogando.
1185 | 2267 | BASICA SABANA GRANDE | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65788596.94 | INAUGURADA. Aplicó Consenso a cubicación No 9proceso de corrección de cubicación en manos de supervisor, a entregar 15 junio 2018
1186 | 2268 | LICEO PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 2 |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidráulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox. A la espera del MINERD, cierre de negociación de solar o cambio del mismo.
1187 | 2269 | POLITECNICO CAFEMBA-EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 113745260.35 | ACTUAL: Culminó trabajos en obraProceso de Revisión Técnica Auditada inició en enero 2018Recibió el consenso en fecha 18/4/2018Aplicado el mismo en la cubicacion presentada 15/5/2018.Cubicación Final entregada el 10/9/2018
1188 | 2270 | BOCA NUEVA | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 57615009.52 | HISTORICO:Contratista trabaja a ritmo muy lento, ejecuta y procesa cubicaciones muy reducidas.La supervisión ha revisado todas las cubicaciones y ha sostenido reuniones de revisión con la contratista (2/11/2017, 23/11/2017). Dicha revisión de cubicaciones se realizó para fines de organizar las partidas y volumetrías. Atrasos en agosto por no desembolso a tiempo de línea de crédito solicitada en julio-2017.Cubicación 19 pagada RD$ 1.67MM en sept-2017 a cesión de crédito.Se validó el movimiento de tierra en el Departamento de Diseño y desglose eléctrico de la obra generando volumetría.Lunes 23/4/2018 ha reanudado los trabajos de conclusión de la obra.Brigada de limpieza MOPC colaboró por varios dias desde fecha 24/4/2018Recibió pago de cubicación #20 reflejándose viernes 20/4/2018ACTUAL: Trabajos concluidosRealizando observaciones de pre recepción MINERDPendiente ejecución solución hidráulica en el exterior del plantel (acceso)ESPERA EL DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA CON MODIFICACION SOLUCION.Cubicación 21 en circuito.
1189 | 2271 | LICEO CABARETE | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 82 | 85988076.63 | ATRASO con suplidor de puertas, que afecta los talleres de terminaciones en interiores.Lunes 10 diciembre se ha presentado impase entre el personal de trabajo, con huelga interna de obra por aumento. Encargado de obra indica será solucionado el 11 dic 2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA A RITMO LENTO -Módulo I: Concluyó proceso de colocación de ventanas. Pendiente puertas.-Modulo II: Concluyó proceso de colocación de ventanas. Pendiente puertas.-Módulos III: Proceso de colocación de ventanas. Pendiente puertas.-Módulo IV: Concluyó proceso de colocación de ventanas. Pendiente puertas.-Comedor y Cocina: Concluyó proceso colocación ventanas. En proceso pulido de pisos. Pendiente puertas.-Áreas exteriores: terminaciones en verja perimetral. Plaza cívica preparada para vaciado programado para el sábado 15 de diciembre.Se estuvo a esperas de datos crudos del levantamiento topografico hasta oct 17 completados por parte del contratista y que fueron solicitados para fines de validación de movimiento de tierra en el departamento de Diseño MOPC y requerido en observaciones de Mesa MINERD cub. 9 poder presentar cubicación #11.RAZONES SALIDA DE PROYECCION:-Tiempo para completar el alcance pendiente: 1 mes y medio -Atrasos de validación movimiento de tierra solicitado por el MINERD debido a falta de soportes por contratista. información completiva fue finalmente concluida el 17/10/2018. Requirió reunión con topografo contratista para definir con dichos datos completivos.-Falta de recursos, le fue solicitada línea de crédito para poder avanzar. No se pudo dar entrada a la cubicación próxima sin presentar validación solicitada de movimiento de tierra hasta 21/10/2018.-Condiciones climáticas en el primer trimestre del año en la zona. HISTORICO:-Recibió aprobación MINERD solución hidráulica canalización de aguas pluviales.-Realizó levantamiento topográfico para validación movimiento de tierra requeridoDesde que recibió pago el 14/2/2018 tenia el compromiso del levantamiento topografico. Indicó nuevamente el 30 abril 2018 que buscaría otro topógrafo para realizar el trabajo para entregar lo antes posible, más hemos recibido en junio, datos incompletos de su parte para someter a validación y eventualmente presentar la cubicación. Ritmo de trabajo se vió afectado por flujo de recursos. Recibió línea de crédito para poder agilizar el impase de levantamiento topográfico para validación que estuvo pendiente por parte de la contratista.Recibida la información completiva del levantamiento topográfico en fecha 17/10/2018 a esperas desde el primer trimestre para poder validar y presentar cubicación. Esta espera fue externada al MINERD en su momento, y las observaciones de mesa al respecto.
1190 | 2272 | LICEO SABANETA DE CANGREJO | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 85255264.39 | HISTORICO: Solar pendiente de pago, propietario ha amenazado con paralizar la obra en varias ocasiones. Concluyó los trabajos de aceras y contenes en exterior perimetral del plantelACTUAL: Cubicación No.19 RD$2.13MM pagadaMINERD realizó pre-recepción del plantel enero 2018En proceso de preparación cubicación intermedia
1191 | 2276 | BASICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROA PROF. | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1192 | 2273 | BASICA EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 85 | 74130589.96 | COMUNIDAD: EL LIMONTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 0% PINTURA BASE, 5% HERRERÍA, 10% PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 75% PISOS, 100% PUERTAS, 70% VENTANAS, 5% PAÑETE, 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 80% PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 30% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 70% LIMPIEZA, 70% LUCES, 70% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 50% TRINCHERA, 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULO INICIAL: REVESTIMIENTO EN CERAMICAS DE LOS BAÑOS.-COMEDOR: COLOCACION DE ALUZINC EN TECHO.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ASFALTAR, TERRAPLEN.NOTA: EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS Y POR ESTA RAZON LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN A UN RITMO EXTREMADAMENTE LENTO.NOTA: EN CIRCUITO CUBICACION #18 DE TRANSICION 5,264,787.76. (4 PRESUPUESTO)NOTA: TIENE UNA DEUDA PRIVADA BANCO-MINERD DE RD$ 2,170,557.72 + 3,000,000.00.EN ESPERA DEL LEVANTAMIENTO ELECTRICO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
1193 | 2421 | LICEO JUANA VICENTA | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 48 | 51256537.01 | SECTOR: JUANA VICENTATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MODULO B-1: RETIRO DE ENCOFRADO DE LAS COLUMNAS C4 Y C2 (PRIMER NIVEL).-OTROS: CONSTRUCCION RAMPA PROVISIONAL.MAL MANEJO ECONOMICO, NO POSEE VOLUMEN POR CUBICAR Y ALEGA QUE NO TIENE RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS.-NO TIENE CUBICACIONES PENDIENTES DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.-TIENE UNA DEUDA PRIVADA BANCO-MINERD DE RD$2,631,019.99NOTA: EL CONTRATISTA NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL VOLUMEN OBTENIDO DE LA RECTIFICACIÓN DEL RELLENO COMPACTADO VALIDADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO, POR ESTA RAZÓN LA UNIDAD DE TOPOGRAFÍA DEL MOPC REALIZO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA OBRA EN FECHA 16/10/2018, Y SE REPETIRÁ EL MARTES 30 DE OCTUBRE DEL 2018 DADO QUE LAS COORDENADAS SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA ERAN ARBITRARIAS Y NO COINCIDIERON PARA FINES DE VALIDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA, POR LO QUE LA UNIDAD TOPOGRÁFICA TUVO QUE VOLVER A LA OBRA EL 30/ 10/2018, EN ESPERA DEL RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD TOPOGRÁFICA Y EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO.-SE ACLARO EL IMPASE SOBRE EL MOVIMENTO DE TIERRA CON EL CONTRATISTA.-SEGÚN LO ACORDADO CON EL CONTRATISTA ESTE REINICIARA LOS TRABAJOS EL PROXIMO MIERCOLES 28-11-2018.ACCESO:SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1194 | 2275 | LICEO LA PASCUALA | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 56697649.16 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA : MÓDULOS: 5% PISOS, 10 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 30 % (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 5% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 10% PAÑETE, 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 90% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 30% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 90% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 90% PINTURA, 40% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS -COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE.-MODULO: B-1: COLOCACION CE ACCESORIOS ELECTRICOS.-MODULO: B-2: COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS - COMEDOR: COLOCACION DE PISO EN COCINA, ACCESORIOS ELECTRICOS.-OTROS: RELLENO COMPACTADO EN AREA DE PARQUEO, RAMPAS Y ESCALONES, SEPTICO Y FILTRO BIOLOGICO.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDENOTA:EL CONTRATISTA RECIBIO UNA LINEA DE CREDITO DE RD$ 3,000,000.00 (13-11-2018) Y LUEGO SE REANUDARON LOS TRABAJOS.-EN CIRCUITO LA CUB. # 15 (8. FINAN-MODIFICACION), CON UN MONTO DE RD$ 3,906,047.44ACCESO:CRUDO O VERDE.
1195 | 2274 | LICEO MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 64665041.21 | Inaugurada.
1196 | 2277 | BASICA CABON | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 87 | 83647544.83 | EXTERIORES: TERMINACIONES SUPERFICIALES EN RAMPAS Y COLOCACION DE BARANDAS, PAISAJISMO. BLOQUES: TERMINACIONES Y PLAFOND.PLANTEL RETRASADO POR: FALTA DE RECTIFICACIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A VERJA EN PLAZA CÍVICA, LUEGO DE VISITA INTERINSTITUCIONAL.
1197 | 2278 | BASICA EL GRINGO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 50 | 38410196.41 | BLOQUE B5: PRIMER NIVEL: CHAPAPOTE VACIADO, PAÑETANDO MUROS PANDERETAS SEGUNDO NIVEL: VIGAS DE AMARRE VACIADAS. PAÑETANDO MUROS PANDERETAS. TECHO: VIGAS DE AMARRE VACIADAS. FINO DE TECHO VACIADO.
1198 | 2279 | BASICA LA PARED | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 57063142.3 | INTERCONEXIÓN DE LA MEDIA TENSIÓN A LA ESCUELABLOQUE 2: IMPERMEABILIZANTEACONDICIONAMIENTO EN AREA DE CANCHA.CONTRATISTA CON RITMO LENTO DE TRABAJO.
1199 | 2280-2013 | BASICA SAN ANTONIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 |  | EXTERIOR: MOVIMIENTO DE CAPA VEGETAL
1200 | 2281 | LICEO CALLE EN MEDIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 82 | 83117410.93 | EXTERIORES: CONSTRUCCIÓN DE SÉPTICOS Y REPARACIÓN DEL MURO MESA. BLOQUES Y COMEDOR: CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS.PLANTEL RETRASADO POR: FALTA MODIFICACIÓN DE PLANTA DE CONJUNTO, CAMBIO DE SÉPTICO, MODIFICACIÓN DE JARDINERAS CONSTRUIDAS Y BAJO MONTO EN LA CERTIFICACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO.
1201 | 2282 | BASICA BOCA DE LA TOMA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 11 | 6981461.53 | VERJA PERIMETRAL: A UN 12 % DE CONSTRUCCIÓN. MÓDULO 1 3N: SE COLOCARON LOS CEPOS PARA COLUMNAS PERO ESTOS FUERON RETIRADOS POR EL DUEÑO DE LA MADERA. TIENE REALIZADA LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA DE COLUMNAS Y LAS COLUMNAS ESTÁN ARMADAS. MÓDULO INICIAL (1 AULA CON BAÑOS): PAÑETE INT. Y EXT. A UN 70 %. CISTERNA: LOSA SUPERIOR VACIADA. COCINA-COMEDOR T3 Y CANCHA: NO SE HAN INICIADO.
1203 | 2422 | BASICA LOS TOROS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 53 | 28604107.98 | -TERMINACIÓN DE LOS PISOS, ESCALERAS Y CERÁMICAS, BRILLADO DE PISOS Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS.
1204 | 2423 | BASICA EL SUMBI | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: YA FUERON ESTREGADOS LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SUELO EL 6 DE MARZO, 2018.PENDIENTE: DE PARTE DE MINERD DEBEN ACLARAR SITUACIÓN DE DERECHO A PASO Y DE PARTE DE DISEÑO LA PLANTA ARQUITECTÓNICA ACTUALIZADA.
1205 | 2284 | BASICA HATILLO # 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 18668285.25 | Limpieza general, excavación de zapatas, armado de zapata y columna, vaciado de zapatas
1206 | 2285 | BASICA PADRE BORBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 81886258.67 | TERMINADA.
1207 | 2286 | BASICA REFORMATORIO SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 187753946.09 | TERMINADA.
1208 | 2287 | BASICA SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 136514447.95 | TERMINADA.
1209 | 2288 | BASICA SAN RAFAEL KM 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68889100.17 | TERMINADA.
1210 | 2424 | EL ZUMBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49849127.58 | TERMINADO.
1211 | 2289 | LICEO HATO DAMAS 1 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 98768492.51 | TERMINADA.
1212 | 2290 | LICEO LA PALMITA-INGENIO NUEVO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 68187147.83 | TERMINADA.
1213 | 2425 | LICEO LOS MOLINAS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 112446318.5 | TERMINADO.
1214 | 2426 | LICEO SABANA TORO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80236008.07 | TERMINADO.
1215 | 2291-2013 | POLITECNICO EN ARTE DOÑA CHUCA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 0 |  | FUE REALIZADO EL PRIMER LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.PENDIENTE: PROPUESTA DE PLANTA DE CONJUNTO PARA INDICACIÓN DE SONDEOS, LA CUAL AUN NO HEMOS RECIBIDO APROBADA DE MINERD.
1216 | 2292 | BASICA LOS MULTI | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 95423727.78 | TERMINADA.
1217 | 2293 | LICEO NIGUA 2 | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | Mediante oficio UF-PNEE#35712016 d/f 16/11/2016, MINERD solicitó el reajuste del presupuesto del Liceo Nigua 2, ubicado en el municipio San Gregorio de Nigua, para que sea adaptado a la construcción de la Básica Las Mercedes, ubicada en el municipio Yaguate de la misma provincia. (Sin solar identificado).
1218 | 2294 | BASICA LAS DIEZ CASITAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 72 | 88271431.09 | EXTERIOR: RELLENO EN ÁREA DE CANCHA Y PLAZA CÍVICA, PLANTEL RETRASADO POR: PRESUPUESTO DE MUROS DE MUROS DE CONTENCIÓN, SOLUCIÓN PLUVIAL Y BAJO MONTO DE CERTIFICACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO.
1219 | 2295 | BASICA MEDINA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 65157244.99 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 75%. MÓDULO 1 2N:PINTURA BASE.MÓDULO 2 2N: REPLANTEO Y EXCAVACION DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS MÓDULO INICIAL: PINTURA BASE. COCINA-COMEDOR T2:PINTURA BASE , COLOCACUION DE PISOS CERAMICAS Y REVESTIMIENTO DE LADRILLOS .ÁREA EXTERIOR: MUROS DE CONTENCION Y TERRAMECH CONSTRUIDO. CANCHA: MUROS DE BORDILLOS COSTRUIDOS Y REELLENO COLOCADO. GRADERIA DE CANCHA CONSTRIDA CISTERNA Y SÉPTICO: EXCAVACION DE SEPTICOS
1220 | 2296 | LICEO V CENTENARIO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 107417480.35 | TERMINADO.
1221 | 2427 | BASICA LAS GALLARDAS 2 | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 114493702.15 | TERMINADA.
1222 | 2297-2013 | BASICA LOS BRUJAN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE AVANCE MEDIANTE CHEQUE. CONTRATISTA ALEGA NO DAR INICIO A LOS TRABAJOS PRELIMINARES PORQUE LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO BASE NO ESTAN ACTUALIZADOS. SE REMITIO AL DEPTO DE PRESUPUESTOS LA SOLICITUD PARA REVISION / EVALUACION.
1223 | 2298 | LICEO LAS GALLARDAS | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87722907.74 | TERMINADA.
1224 | 2428 | LICEO NAJAYO EN MEDIO | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 71 | 61350226.45 | EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURO TERRAMESH. COMEDOR: TERMINACIONES SUPERFICIALES. PLANTEL RETRASADO POR: APROBACIÓN DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA BAJO MONTO DE CERTIFICACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO.
1225 | 2299 | BASICA NARANJAL ARRIBA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 7 | 4172620.76 | CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR DATOS SOLICITADOS POR LA SUPERVISION EL 17/12/2018, CORRESPONDIENTE AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL CALCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRA.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #1, DE RD$4,172,620.76.
1226 | 2429-2013 | LICEO CALLEJON DE NIZAO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 |  | EL 20/09/2018, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE REMITIÓ A MINERD EL ESTUDIO DE SUELO Y LAS RECOMENDACIONES POR EL DEPTO. DE CALCULO, PARA FINES DE REVISIÓN Y VALIDACION DEL TERRENO.
1227 | 2300 | POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 95356005.94 | TERMINADA.
1228 | 2301 | BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 39890899.29 | PAÑETE DE TECHO ENCOMEDOR, YEN EL MODULO 1 CONTINUA LA COLOCACIÓN DE PISOS EN EL SEGUNDO NIVEL
1229 | 2302 | BASICA LA RANCHA | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49303176.4 | INAUGURADA
1230 | 2303 | LICEO BATISTA | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 65 | 32238343.39 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
1231 | 2304 | LICEO DERRUMBADERO | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 58264771.6 | INAUGURADA
1232 | 2305 | LICEO PINAR GRANDE | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 44711257.82 | TERMINADA.
1233 | 2306-2013 | LICEO YABONICO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 42949609.79 | INAUGURADA
1234 | 2430 | BASICA ESPEJO ENERIO MATEO MESA - EL ROSARIO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47080175 | Terminada.
1235 | 2307 | BASICA JOSE ALTAGRACIA SANCHEZ - BARRANCA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 51606862.59 | TERMINADA.
1236 | 2308 | BASICA PUNTA CAÑA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 74860183.58 | TERMINADA
1237 | 2309 | BASICA VILLA FLORES | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83456235.31 | TERMINADA.
1238 | 2310-2013 | POLITECNICO ARROYO CANO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | PENDIENTE PAGO SOLAR. PENDIENTE APROBACION MUROS DE CONTENCION.
1245 | 2315 | BASICA LOS LLANOS | SAN PEDRO DE MACORIS | LOS LLANOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 15762603.71 | COMPLETADO DE RELLENO COMPACTADO EN TERRAZA DE MÓDULOSSIN MAS AVANCES A NIVEL GENERAL
1247 | 2317 | BASICA BARRIO MEXICO | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 9099052.38 | REPLANTEO Y EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE COLUMNAS EN BLOQUE AULA INICIAL
1250 | 2320 | FURENIHSI-ETAPA 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 41583059.24 | DORMITORIOS Y PASARELA: PULIDO DE PISO, CABLEADO ELECTRIC.OBSERVACION.EL CONTRATISTA SE COMPORMETIO A ENTREGAR LOS DORMITORIOS EL 15 DE ENERO DEL 2019, PARA LUEGO INICIAR LOS TRABAJOS DE LOS CAMPOS DE BEISBOL.
1251 | 2321 | FURENIHSI-ETAPA 2 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72142245.54 | INAUGURADA
1253 | 2323 | LICEO JABONICO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 55095528.88 | COMUNIDAD DE JABONICO PROCESO DE CIERRE:CUB #15 FINAL SOMETIDA, 06-08-2018, -A LA ESPERA DE PROGRAMACION DE FISCALIZACION MINERD, SE ENTREGO CARTA SIN MONTO 22-11-2018
1254 | 2324 | BASICA COTUI 6 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47906994.28 | Inaugurada.
1255 | 2325 | BASICA LA ESTANCIA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 41105091.68 | Inaugurada.
1256 | 2326 | LICEO CRUCE DE ANGELINA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62728563.11 | COMUNIDAD CRUCE DE ANGELINA (HOYO DE ORO)PROCESO DE CIERRE:- A LA ESPERA DE CONSENSO DEFINITIVO POR PARTE DEL DEPTO DE PRESUPUESTO, PARA APLICAR A LA CUB FINAL.
1257 | 2327 | BASICA NELO MARTE | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 59520801.04 | INAUGURADA
1258 | 2328 | BASICA ANA MERCEDES ORTEGA | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 98608063.7 | HISTORICO:EL 31-ENERO-2017 SALIÓ EN LA PRENSA QUE LA COMUNIDAD ALREDEDOR DE ESTE PLANTEL EXIGÍAN SU TERMINACIÓN.ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA 05/03/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. HABIA RECIBIDO PAGO DE CUB. No.9 POR RD$ 4.3 MM EL 24/07/2017 Y RECIBIO PAGO DE CUB. No.10 POR RD$ 9.7 MM EL 22/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 05/03/2018colocacion piso de comedor y pañete, exteriores: colocacion grama, continuacion drenaje pluvial, sanitaria exterior y juegos de rampas y escalinatas, plaza cívica.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA PORQUE EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO Y NO MUESTRA DISPOSICION DE TRABAJO. LA INVERSION EN LA OBRA ES CUESTIONABLE.TRABAJOS PENDIENTES: JARDINERIA, VACIADOS ENTRE BLOQUES, PLAZA CIVICA, COMEDOR 50%, ELECTRICA EXTERIOR, PINTURA EN GENERAL.
1259 | 2329 | BASICA LA JAGUA | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 47174494.32 | HISTORICO: FUE PUESTA EN POSESIÓN POR PRIMERA VEZ EL MARZO/2014, POR RECLAMOS COMUNITARIO, LA ESCUELA FUE DIVIDIDA EN DOS (LA JAGUA SUR Y LA JAGUA NORTE), POR LO QUE MINERD REALIZÓ CAMBIO DE CONTRATO. LA JAGUA NORTE (BÁSICA LA JAGUA), PARA LA JAGUA SUR MINERD AUN NO ADQUIERE EL TERRENO.PROCESO ACTUAL:área exterior: vaciado losa de rampa escalera y rampas, entre comedor y aula inicial.instalación sanitaria: vaciado losa superior de cámaras séptica.PENDIENTE PAGO CUB. #11 (FISCALIZACION-MINERD)TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: SOLUCION PLUVIAL, CANCHA Y GRADERIA, ELECTRICA EXTERIOR, VACIADOS ENTRE BLOQUES, COMEDOR 30%, VACIADO PLAZA CIVICA.
1260 | 2433 | BASICA LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | HISTORICO: ESTUVO PENDIENTE ADQUISICIÓN DE TERRENO, MINERD DESESTIMÓ EL SOLAR (NO TENIA LAS CONDICIONES NECESARIAS), ESTUVO PENDIENTE DESDE MARZO DEL 2014 DONDE MINERD AUTORIZÓ A LA PUESTA EN POSESIÓN Y LUEGO DESESTIMÓ EL TERRENO QUEDANDO EN LA ADQUISICIÓN DE UNO NUEVO HASTA EL 29/12/2017 (3 AÑOS Y 8 MESES).PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL, RECIBIDO EN DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC EL 10/01/2018. EL CONTRATISTA NO HABIA INICIADO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/10/2018, ALEGANDO QUE HIZO UN RECLAMO SOBRE PRECIOS DEL PRESUPUESTO BASE ANTE EL MINERD Y QUE NO HA RECIBIDO RESPUESTA. ESTA ACCION ES UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA. ACTIVO LOS TRABAJOS EL 15/10/2018 CON EL INICIO DE LA EXTRACCION DE LA CAPA VEGETAL Y LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE MATERIALES.RECIBIDA LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/03/2018.ESTUDIO DE SUELO REALIZADO. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 05/06/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA PARA REVISION. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 11/07/2018. SE ACTIVO EL 15/10/2018.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/11/2018, EN ESPERA DE VISITA CONJUNTA, PROGRAMADA PARA EL 06/12/2018, PARA DEFINIR NPT Y CONSENSUAR SOLUCIONES TECNICAS. ASI TAMBIEN, DEFINIR LOS TALLERES QUE PUEDER SER INICIADOS HASTA QUE SEA REALIZADA LA SOLUCION ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE.
1261 | 2330 | LICEO LA ZANJA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 37293231.25 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA, DESDE 30/11/2017 HASTA EL 19/02/2018. CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. SE ENVIO LA CUBICACION No. 9 EL 22/06/2017, FUE DIGITADA EL 21/12/2017, DEBIDO A ESPERA DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA, Y PAGADA POR UN MONTO DE 6.5 MM EL 16/02/2018.PROCESO ACTUAL: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/02/2018 HASTA EL 31/10/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO PENDIENTE DE PAGO DE LA CUBICACION #13 POR RD$3.05 MM, DIGITADA EN MOPC EL 04/10/2018 Y PAGADA POR RD$2.7 MM (L.C.), EL 01/11/2018.REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/10/2018.Comedor: colocación protectores de hierro en ventanas y puertas, y pergolado.Bloque b-2: vaciado zapatas de columnas muros.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA DEBIDO A RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: BLOQUE 2 100%, SOLUCION PLUVIAL 100%, VACIADO PLAZA CIVICA, VACIADOS ENTRE BLOQUES, COMEDOR 10%, VACIADO PARQUEOS
1262 | 2331 | BASICA ANA DOLORES TORRES | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 36 | 26473908.78 | HISTORICO:LA PUESTA EN POSESIÓN DEL PLANTEL FUE EN MARZO DEL 2014 Y SE INICIARON LOS TRABAJOS EN MAYO DEL 2014 EL CONTRATISTA TRABAJO CON UN RITMO LENTO CUMPLIENDO LA CONDICIÓN DEL 40% DEL AVANCE PARA REPORTAR LA PRIMERA CUBICACIÓN EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, LUEGO DE NUEVE (9) MESES DE TRABAJO.EL PLANTEL FUE DETENIDO APROXIMADAMENTE EN JUNIO DEL 2015, EN ESTOS 4 MESES EL CONTRATISTA SE PRESENTÓ EN LA OBRA PERO NO GENERABA VOLUMEN DE TRABAJO, RETIRANDO EL PERSONAL Y EQUIPOS DEFINITIVAMENTE EL 24/06/2015. EL CONTRATISTA ALEGO LA FALTA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.A RAZÓN DE QUE SE LE APROBARON LOS MUROS DE CONTENCIÓN EL CONTRATISTA TOMO UN PRÉSTAMO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO EL 14/09/2015 POR UN MONTO DE 1 MM ACTIVANDO LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA REDUJO SU RITMO DE TRABAJO A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2016, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS. EL CONTRATISTA SE REUNIÓ A PRINCIPIOS DE JUNIO DONDE COMUNICÓ QUE NO CONTABA CON RECURSOS Y QUE SE COMPROMETÍA HACER UN ESFUERZO PARA INICIAR EL MURO MESA QUE TENÍA APROBADO, TRABAJO QUE INICIÓ UNA SEMANA DESPUÉS. EN EL MES DE JULIO EL SUB-CONTRATISTA DE LOS MUROS MESA YA SE HABÍA DETENIDO PORQUE NO LE HABÍAN AVANZADO MÁS EFECTIVO Y EL MURO QUEDO EN UN 40% DE AVANCE APROX. DESDE ENTONCES LA OBRA ESTUVO DETENIDA HASTA EL 09/10/2017.ESTUVO ACTIVA HASTA EL 15/09/2018. SE DETUVO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. VOLVIO A REINICIAR LOS TRABAJOS EL 15/10/2018.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/12/2018. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE HISTORIAL DE MAL MANEJO FINANCIERO. TIENE PENDIENTE PAGO DE CUB. 9 (FINANCIERO MINER, DIGITADA EN MOPC EL 02/11/2018).RITMO DE TRABAJO LENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y MAL MANEJO FINANCIERO (BUSCO UN INVERSIONISTA/SOCIO PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS)TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: COMEDOR 30%, BLOQUE 2 100%, BLOQUE 1 80%, CANCHA Y GRADERIA, PLAZA CIVICA, VACIADO PARQUEOS, ELECTRICA EXTERIOR, SOLUCION PLUVIAL, JARDINERIA Y PINTURA GENERAL
1263 | 2332 | BASICA FRANCISCO AZCONA RODRIGUEZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | EN ESPERA DE UNA SOLUCIÓN, RELATIVO AL CIERRE DEL CONTRATO DEL SOLAR, PARA INICIAR CON EL CORTE DE LOS ÁRBOLES (YA ESTÁN CONTABILIZADOS) Y LA LIMPIEZA; PUES, LA ABOGADA DE LOS DUEÑOS NO HA PERMITIDO TRABAJAR, PORQUE NO HAN FIRMADO EL CONTRATO. SEGÚN INFORMACIONES QUE NO TENEMOS DE FUENTE OFICIAL, SINO DEL CONTRATISTA, EXISTE LA PROBABILIDAD DE QUE SE BUSQUE OTRO TERRENO. ESTE SOLAR FUE PUESTO EN POSESIÓN EN MARZO DEL 2014.
1264 | 2333 | BASICA CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 4 |  | HISTORICO: ESTUVO SIN TERRENO. Básica Camboya y Liceo Los Reyes compartían el solar asignado por MINERD. Ministerio de Medio Ambiente certificó que este terreno era parte de una zona protegida. Por tanto, fue necesaria la adquisición de un nuevo solar. MINERD adquirió un solar para Liceo Los Reyes y fue puesto en posesión el 01/8/2015, sin embargo, no habia adquirido solar para la Básica Camboya hasta el 26/06/2018, fecha en la que recibimos los documentos para puesta en posesión del nuevo solar. PROCESO ACTUAL: RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR EL 26/06/2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#1854-2018 DE FECHA 21/06/2018. SE PUSO EN POSESION EL 06/07/2018. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 08/08/2018 Y LO ENVIAMOS AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/217-2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 10/09/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 23/10/2018 Y SE REMITIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1265 | 2334 | BASICA JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | POR INSTRUCCIONES DEL MINERD SE DESESTIMO EL SOLAR QUE SE HABIA INDICADO EN ENERO/2016 PARA PUESTA EN POSESION. HISTORICO:PUESTA EN POSESION EL 12/01/2016. EL CONTRATISTA REALIZO EL LEV. TOP., ENVIADO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 22/01/2016. AUNQUE SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TENEMOS ENTENDIDO QUE ESTE TERRENO SE DESCARTO PORQUE HAY UNA ESTACIÓN DE GAS PROPANO (GLP) EN LA CERCANÍA DE DICHO TERRENO.
1266 | 2335 | BASICA LOS SALADOS-CARR. A JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88042573.56 | INAUGURADA.Se concluyó con las correcciones del proyecto destacadas en la pre-recepción realizada por MOPC en fecha 03-08-2017, en conjunto a la pre-recpción realizada por los técnicos del MINERD en fecha 04-08-2017.Revisión técnica recibida el 19/02/2018.
1267 | 2336 | BASICA ARROYO HONDO ABAJO 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 108064709.61 | INAUGURADA.Enviada la cubicación de cierre con el consenso aplicado. (revisión técnica fecha: 27- 07-2017) y (consenso 17-10-2017),Se envió la respuesta a la fiscalización.Trabajado el resumen de datos proyectos visitados de fiscalización (9- mayo -2018)Firmada la carta de monto (14-08-2018) Recibido el informe de aprobación cubicación de cierre (14-09-2018)
1268 | 2337 | BASICA CIENFUEGOS 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 112006230.48 | TERMINADA.
1269 | 2338 | BASICA CIENFUEGOS 4 (BASICA RAMON CRISTOBAL PENA) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 122647134.45 | INAUGURADA.CUBICACION DE CIERREN EN MESA-MINERD
1270 | 2339 | BASICA CIPRIAN CABRERA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | HAY UN INCONVENIENTE CON LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO, YA QUE ELLOS ALEGAN QUE NO EXISTE NINGUN DOCUMENTO FORMAL, POR PARTE DEL MINERD, PARA LA COMPRA DE DICHO TERRENO.
1271 | 2340 | BASICA ESPEJO MINERVA MIRABAL | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 95 | 106328326.21 | ENVÍOS A MINERD:INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: DGE-PNEE/ Z2/014-2018 D/F 18/01/2018HISTORICO:ESTUVO DETENIDA DESDE OCTUBRE DEL 2016 HASTA JULIO DEL 2017 POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DE LA CONTRATISTA, QUIEN ALEGABA FALTA DE LIQUIDEZ HABIENDO CUBICADO A LA FECHA RD$60MM. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 23/10/2017. MAL MANEJO FINANCIERO (BUSCO UN INVERSIONISTA/SOCIO PARA PODER CONTINUAR LOS TRABAJOS).Comedor 280: instalación de los protectores de hierro en los huecos frontal del área de los lavamanos de comensales.Bloque b-3 (aulas inicial): En proceso instalación de las ventanas En proceso arreglo protectores de hierro en ventanas Exterior:construcción base y tope (asta de bandera). Vaciado hormigón armado en la calle marginal frontal de la escuela. En proceso construcción de la caseta de basura. Concluyendo con la construcción de bordillos y/o jardineras. Nivelación áreas verde para proceder con la colocación de grama y sembrado de arboles.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO E INCUMPLIMIENTO DEL SOCIO DE LA CONTRATISTA. REQUIERE 1 MES DE TRABAJO.
1272 | 2341 | BASICA HATO MAYOR | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 100550596.13 | INAUGURADA 08/02/2018.SE REALIZO PRE-RECEPCION DE OBRA
1273 | 2342 | BASICA LAS TRES CRUCES | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 115315258.41 | TERMINADA 13/11/2018
1274 | 2343 | BASICA LOS COCOS DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 88926934.49 | INAUGURADA.Se concluyó con las correcciones de la pre- recepción, realizada conjuntamente por el MOPC y el MINERD.EN PROCESO DE REALIZACION DE ADENDA.
1275 | 2344 | BASICA MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 90992907.72 | INAUGURADA.
1276 | 2345 | BASICA NICOLAS TOLENTINO DOMINGUEZ - SALAMANCA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 73605739.22 | INAUGURADA.En fecha 02/11/2017, el ing. Ciriaco Peña y la Arq. Mirthia Ochoa, ambos del MOPC, asi como el ing. Pichardo del MINERD, visitaron la escuela, con el fin de buscar posibles soluciones a las problemáticas existente en esta escuela en tiempos de lluvias y temporadas ciclónicas. Se elaboró una propuesta en muros de gaviones (MACCAFERRI), para proteger el plantel, detras del bloque de aula inicial. Esta propuesta fue aprobada (oficio del MINERD UF-PNEE#2106-2018 D/F 13/07/2018). EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION DE INICO DE LOS TRABAJOS.EN VISITA DEL MARTES 06/11/2018 REALIZADA POR MOPC-MINERD, SE ACORDO INICIAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE GAVIONES ESTA SEMANA (12@23/11/2018). ESTAN TRANSPORTANDO LAS PIEDRAS.
1277 | 2434 | BASICA NOROESTE 1 (CIENFUEGOS 10) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 97683596.9 | INAUGURADA.ENTREGADA EL 08/09/2017. Se envió la respuesta del consenso el 4/07/2018
1278 | 2346 | BASICA VILLA LIBERACION | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83750271.54 | INAUGURADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018Se envió la respuesta a la revisión técnica el 1/11/2018
1279 | 2347 | BASICA VILLA JAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89218444.19 | TERMINADA
1280 | 2348 | BASICA YAGUITA DE PASTOR 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 130963908.14 | INAUGURADA. PENDIENTE PAGO CUB. No.14 FINAL (FISCALIZACION-MINERD)
1281 | 2349 | LICEO LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 115483076.45 | INAUGURADA.CUB. DE CIERRE PAGADA
1282 | 2350 | LICEO CIENFUEGOS 4 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 110115962.46 | INAUGURADA. LA CUB. No.13 FINAL PAGADA
1283 | 2351 | LICEO GURABO 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89491553.7 | INAUGURADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018EN PROCESO DE REVISION TECNICA.
1284 | 2352 | LICEO HATO MAYOR | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 112238092.38 | INAUGURADA.
1285 | 2353 | LICEO LAS TRES CRUCES | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 89 | 98297366.54 | SOCIO INVERSIONISTA ESPERA PAGO DE CUBICACIONES EN CIRCUITO (MINERD PEND DEFINIR FORMA DE PAGO A CESIONARIOS PRIVADOS)MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.ESTUVO DETENIDA DESDE OCTUBRE 2016 HASTA OCTUBRE 2017La labores se reiniciaron a principio del mes de octubre 2017, posterior al pago de la cubicación 16 (RD$ 3,357,077.31). Sin embargo, con el pago de dicha cubicación solo se trabajó en la terminación de superficies del comedor y la caseta de la cisterna, así como la colocación de los bloques sobre las losas de asientos de la gradería. Se detuvo el 12/01/2018.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 12/01/2018 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. DESCAPITALIZACION. EL CONTRATISTA CONSIGUIO INVERSIONISTA PARA ACTIVAR LOS TRABAJOS (10 MAYO 2018)ESTUVO ACTIVA DESDE 10/05/2018 HASTA EL 03/09/2018. ESTATUS ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 03/09/2018, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. NO HA SIDO POSIBLE DESEMBOLSAR LINEA DE CREDITO AL INVERSIONISTA PORQUE TIENE CESION DE CREDITO PRIVADA. ESTA EN PROCESO DE DETERMINAR COMO SE REALIZARA EL PAGO DE LA CUBICACION No.19 POR RD$11.5 MM (MINERD-FINANCIERO).ACTIVIDADES QUE SE EJECUTABAN AL MOMENTO DE DETENERSE LOS TRABAJOS:Comedor:Terminación de pintura en el interiorExterior:Terminación de bordillos y jardinerasTerminación registros sanitarios y pluvialLimpieza general , específicamente las áreas donde se va a colocar grama.RETRASO DEBIDO A FALTA DE PAGO DE LA CUBICACION No.19. MINERD AUN NO DEFINE MECANISMO DE PAGO PARA CESIONARIOS PRIVADOS. TAMBIEN ESTE CONTRATISTA TIENE MAL MANEJO FINANCIERO (BUSCO UN INVERSIONISTA/SOCIO PARA PODER CONTINUAR LOS TRABAJOS). REQUIERE 3 SEMANAS DESPUES DEL PAGO PARA TERMINAR.
1286 | 2354 | LICEO LOS REYES | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 79 | 75516769.71 | HISTORICO: EL CONTRATISTA TUVO QUE DETENER LA OBRA EN VARIAS OCASIONES POR FALTA DE PAGO DE SOLAR. YA EL SOLAR ESTA SALDADO.PROCESO ACTUAL:Exteriores: Vaciado de rampa 1.Bloque 4: Pañete exterior e interior, 3er. Nivel.Comedor 280:Colocación de muros snpRETRASO EN LA FECHA DE TERMINACION DEBIDO A FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACION #10 POR RD$2.4 MM ( DIGITADA EN MOPC EL 28/09/2018) Y PAGADA EL 24/10/2018.
1287 | 2355 | LICEO MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 74 | 57192605.2 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017, ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA ENVIE LOS DATOS TOPOGRAFICOS (CSV) PARA PROCEDER A LA VALIDACION DE MOVIMENTO DE TIERRA Y PODER SOMETER LA CUBICACION No. 9. POR TANTO, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. SIN EMBARGO, REACTIVO LOS TRABAJOS EL DIA 08/01/2018, SIN HABER RECIBIDO NINGUN PAGO, HASTA LA FECHA (19/01/2018). EL CONTRATISTA VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS EL 19/02/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA EL 07/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. EL MOVIMIENTO DE TIERRA HUBO QUE SOMETERLO A VALIDACION, CON INFORME DE LA SUPERVISION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABIA ENTREGADO LOS CSV CORRECTOS. ESTO RETRASO EL PAGO DE LA CUB. No.9. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 07/05/2018.Comedor: colocación pisos en granito.Cancha: vaciado de hormigón en el área de juego.RETRASO EN FECHA DE TERMINACION DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO HABIA TENIDO EL CONTRATISTA DESDE QUE REACTIVO LOS TRABAJOS EL 07/05/2018 HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE 2018. EN LA ACTUALIDAD TIENE UN RITMO DE TRABAJO ACEPTABLE.
1288 | 2435 | POLITECNICO EN ARTE REPARTO PERALTA-YAGUITA DEL PASTOR | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89868814.61 | INAUGURADA.REVISION TECNICA REALIZADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION No.18 DE CIERRE (MINERD-FISCALIZACION)
1289 | 2356 | BASICA ANTONIO CESPEDES ROJAS | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 91013742.59 | INAUGURADA.
1290 | 2357 | LICEO LOS AMACEYES | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 37045091.24 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No. 7 POR RD$ 3 MM EL 20/02/2018.ESTUVO ACTIVA DESDE 28/02/2018 HASTA EL 12/12/2018, SE DETUVO POR FALTA DE PAGO DE CUBICACIONES.PROCESO ACTUAL: DETENIDA POR FALTA DE PAGO DE CUBICACIONES.ACTIVIDADES QUE SE REALIZABAN AL MOMENTO DE DETENERSE LOS TRABAJOSBloque b-2:Colocación de piso en granito 1er. Y 2do. Nivel.Revestimiento de cerámicas en baños.Área exterior: demolición de verja existente, entre escuela básica y el proyecto.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO QUE HA TENIDO EL CONTRATISTA DESDE QUE REACTIVO LOS TRABAJOS EL 28/02/2018 HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE 2018. TAMBIEN TIENE PENDIENTE DE PAGO LA CUB. #12 RD$ 2.5 MM, CUB. #13 POR RD$ 2.9 MM Y CUB.#14
1291 | 2436 | LICEO TAMBORIL 2 | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 111966673.55 | INAUGURADA.PENDIENTE PAGO CUB. FINAL No.16 (Fiscalizacion-MINERD)
1292 | 2358 | BASICA GLORIA BEATO | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 80 | 59048464.11 | HISTORICO:CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO ALEGANDO FALTA DE LIQUIDEZ, ADEUDA AL BR RD$13 MM. SE LE REALIZO UNA AUDITORIA INTERNA, LA MISMA GENERO UNA CUBICACION NO. 9, POR LO QUE NO QUEDAN PENDIENTES PARTIDAS EJECUTADAS POR CUBICAR. NO HAY GARANTÍA DE QUE EL CONTRATISTA CONTINÚE LA OBRA LUEGO DE RECIBIR EL PAGO DE DICHA CUBICACION. HA GENERADO A LA FECHA RD$50.7MM EN CUBICACIONES, EL 83% DE SU CONTRATO. ULTIMA CUB. PAGADA No. 9 EL 5 DE JULIO DE 2017.EL CONTRATISTA SE ACTIVO EN ENERO/2017, LUEGO DE UN LARGO PERIODO DETENIDO. SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA EN TODAS LAS ÁREAS, EL RELLENO DE LAS ACERAS EN TODOS SUS EDIFICIOS Y EN SU CANCHA, PERO SE VOLVIO A DETENER ALEGANDO FALTA DE DINERO (15/03/2017).PROCESO ACTUAL:se encuentra totalmente paralizada desde el pasado mes de marzo del 2017, luego de estar detenida en ocasiones anteriores.El contratista alega falta de liquidez, sin embargo tiene una deuda activa ante el Banreservas de RD$10,022,979.29 mas un monto pendiente de amortizar del avance entregado por MINERD al momento de la firma del contrato, de RD$1,688,420.62 millones de pesos, lo que equivale a una liquidez aparente a favor del contratista de RD$ 11,711,399.91 millones.Fundamentados en lo estipulado en el Artículo 26 del contrato #2358, suscrito entre el contratista y MINERD, se entiende que el contratista ha INCUMPLIDO SUS COMPROMISOS CONTRACTUALES para la ejecución de la obra en cuestión y, por tanto, solicitamos la INTERVENCION DE CONTRATO a MINERD mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/194-2017 de fecha 14 de julio de 2017.SE ESTA EJECUTO OTRA REVISION DE VOLUMENES, A PETICION DEL CONTRATISTA. SE ENVIO LA CUB. No.10 DE TRANSICION POR RD$ 5.4 MM, CON LAS REVISIONES APLICADAS, EL 5 DE FEBRERO DE 2018, LA CUAL SE PAGO EL 23/03/2018.
1293 | 2359 | BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 50 | 42806925.51 | HISTORICO: CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, HE GENERADO TRABAJOS POR RD$51MM, SE HA REMITIDO AL MINERD EN VARIAS OCASIONES, LA NOTIFICACIÓN DE PARALIZACIÓN EN ABRIL 2016 Y PARA INTERVENCIÓN LEGAL POR DETENCIÓN INJUSTIFICADA (ENERO/2016 HASTA MAYO/2016). EL CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA ACTIVA ANTE EL BANRESERVAS, MAS UN MONTO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL AVANCE ENTREGADO POR MINERD AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, RESULTANDO EN UNOS RD$14.50 MILLONES DE PESOS A SU FAVOR. PROCESO ACTUAL:LA OBRA ESTA PARALIZADA TOTALMENTE DESDE QUE SE VACIO LA LOSA DE ENTREPISO EL 04/02/2017.LAS ULTIMAS CUBICACIONES PAGADAS (7 POR RD$2.6MM Y 8 POR RD$1.51MM ), FUERON ABSORBIDAS POR LA LINEA DE CRÉDITO. MOPC HA SOLICITADO EN REITERADAS OCASIONES DURANTE 1 AÑO A MINERD LA INTERVENCION LEGAL DE ESTE CONTRATO.SE ENVIO LA RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR (28/11/2017), PARA RESCISION DE CONTRATO.Se recibió la visita del MINERD el miércoles 18/07/2018 para la fiscalización de la cubicación para la rescisión. El contratista firmó la carta con monto correspondiente a esta cubicación.
1294 | 2360 | BASICA NAVARRETE 2 | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87887733.87 | INAUGURADA.
1295 | 2361 | BASICA ESPEJO CELESTINA PATRIA GRULLON FRANCO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 66 | 40821312.61 | HISTORICO : ESTUVO DETENIDA DESDE 14/10/2017 HASTA 13/11/2017. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. El día 28/11/2017 se hizo revisión de las calicatas bajo el mando de la ing. Arelis medina, quien ejecutó su estudio de suelos, para así poder validar el relleno ejecutado en obra, ya que no se ejecutó ningún levantamiento topográfico después de haber rellenado sobre su corte.ESTUVO DETENIDA DESDE 15/02/2018 HASTA 31/03/2018 EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/03/2018.VOLVIO A DETENERSE EL 15/08/2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.ESTUVO DETENIDA DESDE 15/08/2018 HASTA EL 15/11/2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, DESCAPITALIZACION. RECIBIO LINEA DE CREDITO PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS. AUN NO REINICIA LOS TRABAJOS.ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2018 HASTA EL 15/12/2018 POR MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA. FUE NOTIFICADO VIA CORREO ELECTRONICO (29/11/2018) PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS. REINICIO LOS TRABAJOS EL 15/12/2018PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/12/2018Aula inicial: se están colocando pisos y zócalos.Bloque b-1: se están colocando pisos y zócalos en el 1er nivel.Comedor: se esta colocando pañete interior.
1296 | 2362 | LICEO ERCILIA PEPIN | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 61635000.68 | INAUGURADA.SE LE HIZO LA PRE-RECEPCION POR PARTE DEL MINERD EL 05/08/2017.SE RECIBIO EL CONSENSO FINAL.PENDIENTE PAGO CUB. #13 DE CIERRE (FISCALIZACION-MINERD)
1297 | 2363 | BASICA LA CACIQUE | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60783321.43 | INAUGURADA. -En proceso de preparación de cubicacion No. 21 (FINAL)
1298 | 2364 | LICEO EL AGUACATE | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 60301977.14 | - PROCESO ACTUAL:En proceso de preparacion de Cubicacion 15 Final.
1299 | 2365 | LICEO LA GINITA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 36101281.96 | SITUACION ACTUAL: RITMO LENTO. CONTRATISTA REACTIVO LOS TRABAJOS EL 04/12/2018. VACIADO DE DE VIGAS Y LOSA DEL COMEDOR.
1300 | 2366 | LICEO LOS JOBOS | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 90 | 48011662.87 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO. Poco personalContratista reinicio los trabajos el 10/11/2018. Realiza trabajos de exteriores. Colocación de bloques en escalera #1 y en verja de protección, vaciado de hormigón de patios.
1302 | 2044 | BASICA CAMPO LINDO | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 40 | 40447415.04 | EN ESPERA DE RESULTADOS DE ESTUDIO DE VULNERAVILIDAD DE LOS MODULOS B1, B2, B3, B4. POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1312 | 2052 | BASICA LA UNION | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 55 | 82401017.53 | RITMO LENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA POR NO ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION. OBRA PRACTICAMENTE PARALIZADA. ENVIADO INFORME DE SUPERVISION CON LA DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA.Excavación para fundaciones de muros en Comedor.
1318 | 2058 | BASICA NAZARENO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO.
1320 |  | BASICA PABLO NERUDA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | EN ESPERA DE PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA INICIO DE OBRA
1322 | 2376 | LICEO LA PIÑA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 60 | 49691076.59 | OBRA SE REACTIVARA. AL MOMENTO DEL TRASPASO DE OISOE-MOPC, SE ENCONTRABA CONSTRUIDO:1-BLOQUE B1 DE 3 NIVELES: CONSTRUIDO HASTA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR COMPLETO HASTA CAJA DE ESCALERA 100% TODOS LOS NIVELES, COLOCADO PISO EN EL 3ER Y 2DO NIVEL.2-BLOQUE B2 DE 3 NIVELES: CONSTRUIDO HASTA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 100% TODOS LOS NIVELES, INCLUSO EN CAJA DE ESCALERA, COLOCADO PISO EN EL 3ER Y 2DO NIVEL.3-BLOQUE B3 DE DOS NIVELES: CONSTRUIDO HASTA CAJA DE ESCALERA, FALTA POR COLOCAR LOS BLOQUES DE 6” DE CERRAMIENTO Y DIVISIONS DE LOS BAÑOS. NO SE HA INICIADO EL PAÑETE.4-BLOQUE B4 DE UN NIVEL (CON CAJA DE ESCALERA CONSTRUIDA): CONSTRUIDO HASTA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 100% TODOS LOS NIVELES, INCLUSO EN CAJA DE ESCALERA. 5-COMEDOR DE 360 P: CONSTRUIDO BNP HASTA VIGA DE AMARRE ANP, Y COLUMNAS SNP.
1326 | 2064 | BASICA ESPEJO MARIA MONTESSORI | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 56268899.47 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (90%), RELLENO (70%).MODULO B-2: (66% RECIBIDO OISOE)MODULO B-3: PRIMER NIVEL REALIZADO (66% RECIBIDO OISOE). SE LE AGREGARA EL 2DO NIVEL VIA MOPC, PARA COMPLETAR LOS ESTANDARES REQUERIDOS. NOTA: ESTA OBRA FUE RECIBIDA DE OISOE CON EL BLOQUE B-2 CONSTRUIDO(OBRA GRIS) Y POR IGUAL BLOQUE B-3 CON UN NIVEL COMPLETO Y UN MOVIMIENTO DE TIERRA PARCIALMENTE REALIZADO.
1354 | 2087 | BASICA CAMPO VERDE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 66509491.83
1355 | 2088 | BASICA EL MAMEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 109717304.38
1356 | 2089 | BASICA FERNANDO DE LA CRUZ (TIRO AL BLANCO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 81605716.07
1357 |  | BASICA ANGEL DE JESUS DURAN PROF. - MATA MAMON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 35 | 49849752.67 | OBRA DETENIDA, SE LE HA SOLITADO AL CONTRATISTA QUE INICIE LOS TRABAJOS PERO EL NO HA ACATADO LAS ORDENES DE LA SUPERVISION.
1358 | 2091 | BASICA BARRIO LINDO I (OISOE) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 45460507.03 | DESENCOFRADO DE COLUMNAS 3ER. NIVEL BLOQUE B2DESENCOFRADO DE CAJA DE ESCALERA BLOQUE B1
1359 | 2092 | BASICA BUEN NOMBRE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 82215097.28 | BLOQUE B-II: COLOCACIÓN DE ESCALONES.BLOQUE B-I: VACIADO DE TORTA DE PISO. COLOCACIÓN DE ESCALONES. INSTALACIÓN DE VENTANAS.CANCHA: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO.ÁREA EXTERIOR: PREPARACIÓN DE ÁREA EXTERIOR PARA MOVIMIENTO DE TIERRA (RELLENO).
1364 | 2097 | BASICA EL MANGUITO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 99221689.39 | BLOQUE B1: VACIADO DE LOSA PRIMER NIVEL Y COLOCACIÓN DE BLOQUES SNPBLOQUE B2: PAÑETE EN GENERALCOMEDOR: PAÑETE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
1365 | 2098 | BASICA EL MARICAO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 85244481.79
1366 | 2099 | BASICA ESPEJO AVE MARIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 105393737.95
1367 | 2100 | BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | EN ESPERA DE RECOMENDACIÓN DEL DPTO. D CALCULO CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS DE REFRACCIÓN SÍSMICA.SE INICIARON EXCAVACIONES, PARA DESTAPE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO.
1368 | 2101 | BASICA ESPEJO VILLA POMPA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 108630494.17
1369 | 2102 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 121318292.1
1370 | 2382 | BASICA FRANCISCO ACOSTA GARCIA - JUAN TOMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 111496483.63
1371 | 2103 | BASICA GUANUMA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 104045624.04
1372 | 2104 | BASICA GUARICANO CENTRO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 94326084.26
1373 | 2383 | BASICA GUARICANO NOROESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | ESPERANDO AUTORIZACIÓN DE SOLAR, TRABAJANDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES.
1375 | 2106 | BASICA LA GINA-EL CAJUILITO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 94864435.94
1376 | 2107 | BASICA LA JAVILLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83502973.55
1377 | 2108 | BASICA LA JAVILLA ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 92368148.04
1378 | 2109 | BASICA LA MINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 96252506.42
1379 | 2110 | BASICA LAS MARVINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | TRABAJOS INICIADOS, PERO SE DETUVIERON POR PROBLEMAS CON EL PROPIETARIO DEL SOLAR. EL PROPIETARIO DICE QUE MINERD NO CUMPLIO CON EL ACUERDO.
1380 | 2111 | BASICA LAS PALMERAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 77187007.68 | BLOQUE B4-AULA INICIAL: PISOS Y ZOCALOS COLOCADOSBLOQUE B-3: PREPARANDO PARA LA COLOCACION DE VENTANAS COMEDOR: COLOCACION DE PISOS Y COLOCACION DE TIJERILLAS DE TECHO DE ALUZINC.BLOQUE B1 LOSA DE TECHO DEL SEGUNDO NIVEL VACIADA, PREPARANDO COLUMNAS DEL 3ER NIVEL.BLOQUE B-2-. COLUMNAS DEL PRIMER NIVEL LISTAS PARA VACIADO.
1383 | 2113 | BASICA NUEVA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 76300219.8 | BLOQUE B1: VACIADO DE LOSA Y VIGASBLOQUE B2: PINTURA DE PAREDES Y TECHOS, COLOCACION DE PISOSBLOQUE B3: PINTURA DE PAREDES Y TECHOS, COLOCACION DE PISOSBLOQUE AULA INICIAL: PINTURA DE PAREDES Y TECHOS, COLOCACION DE PISOSCOMEDOR: VACIADO DE COLUMNAS
1384 | 2114 | BASICA PARAISO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 68080741.97 | AREA EXTERIOR. COLOCACION DE ACERO MURO MC7, MC-8
1385 | 2385 | BASICA PONCE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 12070963.62 | AREA EXTERIOR: ARMADO DE ZAPATAS (COMPLETO). VACIADO DE ZAPATA DE MUROS (COMPLETO). VACIADO DE MURO (70%).
1386 | 2115 | BASICA SABANA BARRIO NUEVO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 79702685.24 | BLOQUE B-2: TERMINACION DE ESCALERA DEL 1ER AL 4TO NIVEL. COMEDOR A-360: REPLANTEO DEL COMEDOR.VERJA PERIMETRAL: EJECUCION DE MURO MESA Y COLOCACION DE MUROS SNP EN LA PARTE POSTERIOR DEL PROYECTO
1387 | 2116 | BASICA SABANA LAS COLINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 61221750.75 | COMEDOR A-280: VACIADO DE LOSAS Y VIGAS.BLOQUE B-2: COLOCACION DEPISOS EN EL 1ER, 2DO Y 3ER NIVEL.BLOQUE B-3: IMPERMEABILIZANTE DEL MODULO.BLOQUE B-4: IMPERMEABILIZANTE DEL MODULO.ÁREA EXTERIOR: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION.
1388 | 2117 | BASICA SABANA PERDIDA HOGAR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 65473052.61 | BLOQUE B-1: PAÑETE EXTERIOR.BLOQUE B-2: TERMINACIÓN DE ESCALERA DEL 1ER AL 4TO. COMEDOR A-360: COLOCACIÓN DE MUROS SNP. INSTALACION DE TECHO METALICO.CANCHA: ENCOFRADO DE COLUMNAS DE LA CANCHA. VERJA PERIMETRAL: A LA ESPERA DE LA APROBACION DE LOS MUROS DE CONTENCION.
1389 | 2118 | BASICA SABANA PERDIDA-LA FELICIDAD | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 47009670.59 | BLOQUE B2 (3 NIVELES): COLOCACION DE PISOS 1ER Y 2DO NIVELBLOQUE B3 (UN NIVEL): VACIADO DE CHAPAPOTE COMEDOR 360: VACIADO DE LOSA DE COCINA. AREA EXTERIOR: VIGA DE CORONACION VERJA PERIMETRAL
1390 | 2119 | BASICA SAN FELIPE SUR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 115000403.26
1392 | 2120 | LICEO GUANUMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 93945768.77
1394 | 2122 | LICEO GUARICANO 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 112225986.34
1395 | 2387 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL-FE Y ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 83668511.44
1396 | 2123 | LICEO MATA SAN JUAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 102543730.29
1397 | 2124 | PAULA ANTONIA MERCEDES ENCARNACION - DUQUESA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 76830749.96
1398 | 2125 | POLITECNICO BUENA VISTA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 99220652.91
1401 | 2127 | BASICA BIENVENIDOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89101090.02
1402 | 2128 | BASICA ENRIQUILLO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 117019075.32
1403 | 2129-2013 | REPUBLICA DE HAITI ETAPA I (BASICA ESPEJO CAAMAÑO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 37853912.29 | COMEDOR: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS ENTRADA PEATONAL: EJECUTADO 90%BLOQUE B1-PREPARANDO FUNDACIÓN DE MODULO.CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE VERJA PERIMETRAL
1404 | 2130-2013 | REPUBLICA DE HAITI ETAPA II (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 16346537.06 | COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES E INICIO DE TERMINACIONBLOQUE 1: COLOCACION DE ACERO DE LA ZAPATA.
1405 | 2131 | BASICA ESPEJO IVAN GUZMAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | ESTUDIO DE SUELOS ENVIADO A CALCULO EL DÍA 29/11/2018 (ESPERANDO PLANOS ESTRUCTURALES).A LA ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (SE DEPOSITARON LOS DOCUMENTOS EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018).
1406 | 2132 | BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 19396903.29 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (100%) ESTUDIO DE SUELO (100%).RE-INICIADA; EN ESPERA DE SOLUCIÓN DE VERJA PERIMETRAL (MUROS DE CONTENCIÓN) PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS.
1407 | 2133 | BASICA ESPEJO ROSARIO EVANGELINA SOLANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 95 | 90809441.16 | MÓDULO B1 (3 NIVELES):SE HA INICIADO LA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.MÓDULO AULAS B-2 (3 NIVELES): SE TERMINO COLOCACIÓN DE ESCALONES, SE INICIO COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.MODULO B-3(1 NIVEL) : SE HA PROCEDIDO CON LA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.COMEDOR: SE ESTÁN COLOCANDO CERÁMICAS.EXTERIOR: SE CONCLUYO VACIADO DE HORMIGÓN EXTERIOR Y MUROS DIVISORIOS PLAZA CÍVICA- COMEDOR. , SE INICIO COLOCACION DE GRAMA.
1408 | 2389 | BASICA JUAN GUZMAN-MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | PROYECTO AUN NO INICIADO. ENVIADOS LOS PLANOS AL CONTRATISTA PARA SONDEOS EN FECHA 27-NOV-2018, EL MISMO ESTA ORGANZANDO SU LOGISTICA DE TRABAJO PARA COMENZAR LOS SONDEOS LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2018.
1409 | 2134 | BASICA PALAVE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 89396540.7
1410 | 2390 | LICEO BAYONA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 109436911.28
1411 | 2391 | LICEO BELLAS COLINAS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 98450515.78
1412 | 2135 | LICEO EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 98802389.07
1413 | 2392 | LICEO ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
1415 | 2368 | BASICA ESPERANZA OESTE | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 77 | 74903135.62 | SITUACION ACTUAL:PROBLEMAS LEGALES CON SOLAR, PENDIENTE ADQUISICION DE TERRENO PARA ACCESO, Y RITMO LENTO.Contratista ha presentado dificultad con el suplidor de las ventanas, ademas de que no mantiene un ritmo acelerado de los trabajos.A la espera de planos electricos de conjunto y solucion hidraulica.
1422 | 2569 | ESCUELA BASICA LA CENIZA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65324695.51 | ACTUAL: INAUGURADA. ALCANCE CONTRATADO TERMINADO . EN PROCESO DE ENTREGA DE CUBICACION FINAL.
1423 | 2569 | LICEO LAS CAOBAS | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 0 | PROCESO ACTUAL: ESCUELA TERMINADA. ESPERA ENTREGA CUBICACION FINAL POR PARTE DE LA SUPERVSION, EN PROCESO DE AUDITORIA INTERNA.
1427 | 2571 | POLITECNICO MADRE RAFAELA YBARRA-LAS CAOBAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 20790203.61
1428 | 2568 | BASICA ROSARIO EVANGELINA SOLANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65638420.21
1429 | 2572 | BASICA ULPINA GONZALEZ MENDEZ | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70649848.76 | TERMINADA.
1430 | 1566-2013 | ESTANCIA PUEBLO NUEVO BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38909985.28 | Terminado.
1431 | 659-2014 | INSTITUTO TECNICO SALESIANO (ITESA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 67626245.36 | SE VACIÓ EL RESTANTE 50% DE COLUMNAS Y MUROS DE HORMIGÓN(100% EN TOTAL) DEL 1ER NIVEL.PLANOS DE PANDERETAS EN ESPERA DE ENTREGA POR PARTE DEL DPTO. DE CÁLCULOS MOPC (PENDIENTE).
1432 | 0004-15 | AZUA 1 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 35890686.82 | COLOCACION DE VENTANAS Y APLICACION DE PINTURA. CUBICACION #16 DE RD$4,443,878.81, EN MESA MINERD.
1433 | 0005-15 | AZUA 2 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 | 3221449.1 | PENDIENTE OBSERVACIONES DE MINERD, SOBRE LA AUTORIZACION DE MUROS DE CONTENCION, REMITIDA MEDIANTE OFICIO DGEE-848-2018 D/F 07/11/2018; LUEGO DE LA VISITA REALIZADA POR LOS FISCALIZADORES DE MINERD EN FECHA 20/11/2018.
1434 | 0006-15 | BASICA LA BOMBA | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 31401869.14 | ARMADO DE COLUMNAS Y VACIADO DE PLATEA EN BLOQUES.PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #2 DE RD$6,546,045.21 Y #3 DE RD$3,797,037.18.EN FECHA 11/04/18 SE REALIZO VISITA DE HIDRÁULICA A ESPERA DE DICHA SOLUCIÓN, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/158-2018 D/F 02/04/2018.
1435 | 0007-15 | LICEO EL PRADO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 55481894.94 | COLOCACION DE PISOS, APLICACION DE PINTURA Y PAÑETE EXTERIOR EN MODULOS. TERMINACION DE SUPERFICIES DE VERJA PERIMETRAL. CORTE EN AREA DE COMEDOR, PARA INICIAR CON LA COLOCACION DE RELLENO.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #8 DE RD$7,332,389.72.SE ESPERA RESPUESTA DE MINERD AL OFICIO DGE-PNEE/Z3/024-2018 D/F 22/01/2018, DONDE SE REMITE LA SOLICITUD DE LA COMUNIDAD PARA LA DONACIÓN DE UNA PORCIÓN DEL TERRENO QUE SERVIRÁ COMO ACCESO DE LA VÍA PRINCIPAL A LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA PARTE POSTERIOR AL SOLAR.
1436 | 0008-15 | LICEO VILLA PALMAREJO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 22674274.32 | ARMADO DE PLATEA Y COLUMNAS DE BLOQUES. COLOCACION DE BLOQUES EN MODULO 1.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #3 DE RD$5,602,953.35.MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/355-2018 D/F 01/08/2018, SE SOLICITO LA VISITA DEL DEPTO. DE HIDRAULICA, CON FINES DE QUE SEA DADA LA SOLUCION PARA LA CANALIZACION DE DRENAJE PLUVIAL.
1437 | 0009-15 | BASICA ABRAHAN MATEO - MAGUEYAL CORTES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 8 | 4782841.81 | COLOCACION DE BLOCKS EN VERJA COLINDANTE CON PLANTEL EXISTENTE. RITMO LENTO. PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #1 DE RD$4,782,841.81.
1438 | 0010-15 | BASICA CORAZONES UNIDOS - LOS HAITISES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | EL DEPTO. DE GESTION INMOBILIARIA DE MINERD ESTA A LA ESPERA DE LA PROGRAMACION DEL ABOGADO DEL ESTADO, PARA AGENDAR LA PUESTA EN POSESION DEL TERRENO.
1439 | 0011-15 | BASICA CORNELIO MARTINEZ - MONTE BONITO | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | TERRENO MUY ACCIDENTADO, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS Y LA SOLUCIÓN DE CIRCULACIÓN NO CABEN EN EL ÁREA ADQUIRIDA. EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO SOLICITO CAMBIAR EL SOLAR O ADQUIRIR TERRENO ADICIONAL. MINERD ESTA NEGOCIANDO CON EL PROPIETARIO QUE DONE EL ÁREA FALTANTE. SE SOLICITO A MINERD LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE TERRENO MEDIANTE OFICIO NO. DGE-PNEE/Z3/193-2016 D/F 21/07/16.
1440 | 0012-15 | BASICA EL BUEN PASTOR (BASICA EVANGELISTA VELOZ) | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | CONTRATISTA NO HA PODIDO REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PORQUE SE ESPERA LA DEFINICION DE LA PORCION DE TERRENO A DONAR POR EL OBISPADO, JUNTO A MINERD. PUESTA EN POSESIÓN EL 22/03/2018, AUTORIZADA POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#691-2018 D/F 12/03/2018.
1441 | 0013-15 | BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 17212131.29 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): ENCOFRADO DE LOSA 2DO ENTREPISO.
1442 | 0371-15 | GALVAN | BAHORUCO | GALVAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 8 | 7240959.51 | AREAS EXTERIORES: VACIADO DE MURO DE CONTENCION EN VERJA PERIMETRAL.PENDIENTE PAGO CUB#1 RD$4053184.27 Y #2 RD$3187775.24, FINAN-MODIF
1443 | 0014-15 | LICEO LAS TEJAS | BAHORUCO | GALVAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 49 | 38828415.74 | MODULO 2: TERMINACION DE SUPERFICIE EXTERIOR. COMEDOR: ARMADO DE VIGAS Y LOSAS. AREAS EXTERIORES: PAÑETE EN MUROS DE CONTENCIONPENDIENTE CUB#12 RD$1273021.61 MESA-MINERD
1444 | 0015-15 | BASICA ESTANILA FLORIAN | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 92500412.08 | TERMINADA.
1445 | 0016-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 27 | 40581183.95 | MODULO 1: NIVELACION DE TERRENO LOSA DE PISO.MODULO 2: ENCOFRADO DE LOSAS Y VIGAS. MODULO4: VACIADO DE LOSA DE PISO Y COLOCACION DE MUROS DE BLOCK. COMEDOR: ARMADO DE LOSA DE PISO.
1446 | 0372-15 | NEIBA (LA DESCUBIERTA) | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | EL DEPARTAMENTO DE CALCULO ENTREGO A DISEÑO LA SOLUCION ESTRUCTURAL DE LOS MUROS DE CONTENCION
1447 | 0373-15 | BASICA BATEY #6 | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | CONTRATISTA PREPARANDOSE PARA INICIAR LIMPIEZA DEL TERRENO Y TRABAJOS DE HINCADO DE PILOTES.
1448 | 0374-15 | LICEO ALTAMIRA | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 26702856.12 | MODULOS 2: COLOCACION DE REFUERZOS EN VIGAS Y COLUMNAS, ARMADO DE ACERO Y VIGAS EN CAJA PARA ESCALERAS. CANCHA MIXTA: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION MC1. COMEDOR: TERMINACION DE TECHO.PENDIENTE CUB#9 RD$1556331.66 Y CUB#10 RD$1846743.26 (FINAN-MODIF)
1449 | 0017-15 | LICEO LUCIA MEDINA VOLQUEZ | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43853985.2 | Terminada.
1450 | 0375-15 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 39465639.69 | TERMINADA
1451 | 0019-15 | BASICA BARRIO CASANDRA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1452 | 0376-15 | BASICA LA PLAYA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 54733166.54 | CANCHA: TRABAJANDO EN RELLENO COMPACTADO. GRADERIA: COLOCANDO MUROS, ENCOFRANDO VIGA DE AMARRE. SANITARIA EXTERIOR: TRABAJANDO EN POZO FILTRANTE DE CAMARAS SEPTICAS
1453 | 0020-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | FALTA SOLAR.
1454 | 0018-15 | DISTRITO VILLA CENTRAL BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | SE REALIZO PUESTA EN POSESIÓN EL DÍA 12/12/17. PERSONAL DE DIGEPE SOLICITO QUE FUERA ESTANCIA DE UN NIVEL.
1455 | 0021-15 | LICEO ENRIQUILLO-RIO CHIL | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | PUESTA EN POSESION 28-07-2015. CAMBIARON TERRENO.
1456 | 0022-15 | BASICA CABRAL 2 | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | DUEÑO SOLAR NO LO DEJA INICIAR POR PAGO
1457 | 0023-15 | BASICA LOS BLANCOS | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 36419829.22 | BLOQUES B1: VACIANDO COLUMNAS 3ER NIVEL. BLOQUE B2: ENCOFRANDO LOSA 2DO NIVEL. COMEDOR: VACIANDO CHAPAPOTEPENDIENTE CUB#9 RD$ 3,764,258.97.
1458 | 0024-15 | BASICA AURA THERMA SUERO FELIZ | BARAHONA | FUNDACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 51134795.85 | BLOQUE B1: PINTURA ACRILICA, COLOCANDO PUERTA Y VENTANA, COLOCANDO IMPERMEABILIZANTE. BLOQUE B2: PINTURA ACRILICA, COLOCANDO IMPERMEABILIZANTE. AULA INCIAL: PINTURA ACRILICA, COLOCANDO IMPERMEABILIZANTE. COMEDOR: PINTURA ACRILICA, COLOCANDO IMPERMEABILIZANTE. AREAS EXTERIORES: TRABAJANDO EN EL PAISAJISMO, TRABAJANDO EN INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES, VACIADOS PARQUEOS.PENDIENTE CUB#13 RD$2435033.56 / #14 RD$3253268.72 / #15 RD$2763482.66 (FINAN-MODIF)
1459 | 0026-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | ACTUAL: CONTRATISTA TRABAJA EN LA APROBACION DE MUROS DE CONTENCION UF-PNEE#3119-2018 D/F 09/10/2018.
1460 | 0377-15 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 28700871.1 | ACTUAL: ACTIVA RITMO LENTO.CONTRATISTA REINICIO LOS TRABAJOS EN OBRA EL 06/11/2018. COLOCACION DE BLOQUES 2DO. NIVEL Y ENCOFRADO DE LOSA INCLINIDA. PENDIENTE APROBACIÓN SOLUCIÓN HIDRÁULICA..
1461 | 0378-15 | BASICA LOS CEREZOS | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | RECIBIMOS EN FECHA 12/11/2018, OFICIO UF-PNEE#3391-2018 D/F 07/11/2018, DONDE NOS INDICAN LA RECTIFICACION Y REMPLAZO DE PUESTA EN POSESION EN UN NUEVO SOLAR. ESTA NUEVA PUESTA EN POSESION SE REALIZO EL 20/11/2018. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL REALIZADO EL 30.11.2018.
1462 | 0386-15 | BASICA CARREFOUR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 7331284.25 | ENVIADA LA REVISION DE LA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCIONEN FECHA DE 11-12-2018.COLOCACION DE BLOCKS EN VERJA PERIMETRAL.ENCOFRADO, ARMADO Y VACIADO DE VIGAS DE AMARRE BNP EN VERJA PERIMETRAL.ENCOFRADO, ARMADO Y VACIADO DE COLUMNAS DE AMARRE EN VERJA PERIMETRAL.
1463 | 0038-15 | BASICA FUNDACION-LOS GIRASOLES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN.
1464 | 0039-15 | BASICA PERANTUEN | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PUESTA EN POSESIÓN
1465 |  | CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1466 |  | CRISTO REY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1467 |  | DOMINGO SAVIO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1468 |  | EL PORTAL-ATALA (LAGUNA SALADA) | VALVERDE | LAGUNA SALADA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS ENTREGADO POR EL CONTRATISTA A LA DIRECCION DE GABINETE PNEE- MOPC EL 14/11/2018. EN ESPERA SOLUCION DE MUROS DE CONTENCION Y PLANOS ESTRUCTURALES.
1469 |  | ENSANCHE LA FE | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1470 |  | ENSANCHE LUPERON | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1471 |  | ENSANCHE QUISQUEYA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1472 | 0387-15 | LICEO CRISTO REY 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | EL DEPARTAMENTO DE CALCULO DESESTIMA EL SOLAR POR LA CONDICIONES QUE PRESENTA EL SUELO TIPO E. SE ENVIO EL INFORME AL MINERD Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTAS.
1474 |  | LOS KM CARRETERA SANCHEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1475 |  | LOS RIOS | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1476 |  | MARIA AUXILIADORA I | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1477 |  | MARIA AUXILIADORA II | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1479 | 0036-15 | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(1) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES LISTOS Y ENTREGADOS A CONTRATISTA. PENDIENTE COLOCACION LETRERO. OBRA DETENIDA DEBIDO A QUE FALTA APROBACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA PARTE POSTERIOR DEL SOLAR, DICHO MURO TIENE UNA DIFERENCIA DE 5 MTS DE ALTURA.
1480 |  | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(2) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | SE ESTA A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1481 |  | REPUBLICA DE COLOMBIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | LOS PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, CONTRATISTA SE ENCUENTRA DETENIDO POR QUE EL MINERD NO HA PAGADO AL PROPIETARIO DEL SOLAR
1482 |  | SIMON BOLIVAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1483 | 0040-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, A LA ESPERA DE RECTIFICACION DE LOS NIVELES POR DIFERENCIA DE LOS NIVELES CON RESPECTO AL POLITECNICO.
1484 |  | VILLA FRANCISCA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES
1485 |  | ZONA UNIVERSITARIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1486 | 0044-15 | BASICA GETSEMANI | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 76 | 75860719.58 | COMUNIDAD: GREGORIO LUPERON TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: FALTA 11% DE EJECUCION. BLOQUE B-2: FALTA 11% DE EJECUCION.BLOQUE B-3: FALTA 37% DE EJECUCION.BLOQUE B-4: FALTA 32% DE EJECUCION.BLOQUE B-5 INICIAL: FALTA 17% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 36% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 70% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 30% CISTERNA, 100% CAMARAS SEPTICAS 100% PARQUEOS.CANCHA MIXTA: 20% DE EJECUCIONVERJA PERIMETRAL: 10% DE EJECUCIONMISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-1: APLICACIÓN PINTURA.BLOQUE B-2: APLICACIÓN PINTURA.BLOQUE B-3: COLOCACION BLOQUES ANTEPECHO, ENCOFRADO COLUMNAS PREVISTAS PARA FUTURAS AMPLIACIONES.BLOQUE B-4: CONTINUACION PAÑETE 2DO Y 3ER NIVEL, COLOCACION DE PISO 2DO NIVEL, COLOCACION VENTANAS 1ER Y 2DO NIVEL.BLOQUE B-5: COLOCACION VENTANAS.COMEDOR: CONTINUACION PAÑETE, INICIO INSTALACION TECHO METALICO.EXTERIORES: ENCACHE CAÑADA EXTERIOR.CUBICACION 14 RD$4,241,157.34 MESA-MINERD.SE ENVIO A DISEÑO EL INFORME DE MUROS DE CONTENCION CON RECOMENDACIONES MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1167-2018 D/F 09/10/2018.VISITA CONJUNTA 13-12-2018 MINERD-MOPC PARA EVALUACION CAÑADA EXTERIOR (13/12/2018)CONDICION ACCESO: CRUDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/Jze2HuMzPRm
1487 |  | BASICA LOMA DE LA JOYA | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:TRABAJOS A LA FECHA: LIMPIEZA DE TERRENO Y CORTE DE ARBOLESTRABAJOS INICIADOS EL MARTES 18/9/2018.NOTA: DETENIDA A LA ESPERA DE EVALUACION COSTO DE CORTE DEL TERRENO Y MUROS DE CONTENCION.COMUNIDAD: LOMA DE LA JOYA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Wg5JPUfoFb62
1488 |  | BASICA SEFERINO TEN ROSARIO | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | LLEGADA LA PUESTA EN POSESION BAJO OFICIO UF-PNEE#1855-2018 EN FECHA 26/6/18.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO EN FECHA 12/10/2018.SE ENVIO A DISEÑO VIA CORREO CURVAS DE NIVEL PARA ELABORACION DE PLANOS D/F 6-11-2018.
1489 | 0047-15 | BASICA URBANIZACION BALBI | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 3 | 12898763.16 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:ÁREA GENERAL: LIMPIEZA DEL SOLAR, CORTE Y BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA NIVELACIÓN DE TERRAZAS DEFINIDAS EN PLANO DE CONJUNTO.BLOQUE 5: VACIADO COLUMNAS PRIMER NIVEL.BLOQUE 3: COLOCACION DE BLOQUES BNP.CANCHA: ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION.TRABAJOS RETRASADOS POR LAS LLUVIAS.REMISION A DISEÑO Y CALCULO: VOLANTE DE APROBACION UNIDAD TECNICA CON SUGERENCIAS A PROPUESTA DE MUROS DGEE/Z1/1161-2018 D/F 8-10-2018.CUB.02 RD$3,731,731,101.67COMUNIDAD: ESPINOLA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/fTSUkHJbySB2
1490 |  | BLOQUE DE BARRIOS ALTO DE JAVIELA Y ENS. CASTELLANA | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-NO TIENE AVANCE, NI SOLAR
1491 |  | BLOQUE DE BARRIOS HORMIGUERO-LOS JIBARITOS-VILLA DUARTE Y 24 DE ABRIL | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:EN ESPERA DE REALIZACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. RETRASADO POR COMPAÑÍA CONTRATADA PARA ESTOS TRABAJOS.OBSERVACIONES:PUESTA EN POSESION EN FECHA 07/11/2018
1492 |  | LICEO LOS CHIRIPO-LOS HORMIGUEROS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA EL DIA 13/11/2018 PARA LEVANTAMIENTO DEL TERRENO POR LA CONTRATISTA, POR LAS FUERTES LLUVIAS OCURRIDAS ESE DIA, LOS TRABAJOS FUERON SUSPENDIDOS, ESTAMOS A LA ESPERA QUE LA UNIDAD TOPOGRAFICA SE PRESENTE NUEVAMENTE AL TERRENO.
1493 | 0049-15 | LICEO SAGRADO CORAZON DE JESUS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 13711198.36 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-1: VACIADO COLUMNAS 2DO NIVEL, COLOCACION BLOQUES DE 6’’ 1ER NIVEL.BLOQUE B-2: CONTINUACION PAÑETE EN GENERAL.OBSERVACIONES:INSTALACION DIVISION PROVISIONAL (MADERA Y ZINC) PARA INICIAR CONSTRUCCION COMEDOR.NO PRESENTA CUBICACION EN TRANSITO.VISITA HIDRAULICA PROGRAMADA PARA EL 13/12/2018.COMUNIDAD: LAS GUARANASCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/BWzBrXb7UtB2
1494 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE DUARTE, B. LAS CAOBAS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:A LA ESPERA DE INFORME DE ESTUDIO DE SUELO.ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:PLANOS DE CONJUNTOS PARA REALIZACION ESTUDIO DE SUELOS ENVIADOS A LA CONTRATISTA 01/10/2018.COMUNIDAD: LAS CAOBASCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/7W7mbzYsVPK2
1495 | 0043-15 | URB. ALMANZAR | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 26 | 14221413.79 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA :MODULO NIÑOS 1 A 2 AÑOS: VACIADO LOSA DE TECHO MODULO NIÑOS 2 A 3 AÑOS: VACIADO LOSA DE TECHO MODULO NIÑOS 3 A 4 AÑOS: VACIADO COLUMNAS DE AMARRE, ENCOFRADO LOSA DE TECHOMODULO NIÑOS 4 A 5 AÑOS: VACIADO COLUMNAS DE AMARRE, ENCOFRADO LOSA DE TECHOMODULO LACTANTES: VACIADO LOSA DE TECHO COMEDOR: VACIADO COLUMNAS PASARELAS: VACIADO COLUMNAS MODULO COCINA: VACIADO LOSA DE TECHO MODULO DEPOSITO Y BAÑO: VACIADO LOSA DE TECHO MODULO CASETA DE CISTERNA: VACIADO LOSA DE TECHOACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:CUB 6 RD$ 2,323,313.66 FINAN-MODIFICACION.REMISION A DISEÑO Y CALCULO: VOLANTE DE APROBACION UNIDAD TECNICA CON SUGERENCIAS A PROPUESTA DE MUROS DGEE/Z1/1153-2018 D/F 4-10-2018.EN ESPERA DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA, VISITA EN CONJUNTO MINERD-MOPC 13-12-2018..COMUNIDAD: URB. CORDERO TEJADACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/54kWBn6ExQm
1496 |  | EL SEIBO | EL SEIBO | EL SEIBO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA PARA EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE.
1500 | 0391-15 | BASICA LA PATILLA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 | 5596093.03 | A LA ESPERA DE ESTRUCTURA: DISEÑO DE PLANOS ESTRUCTURALES (YA ENVIARON LOS MODULOS, FALTA LA VERJA)
1501 | 0390-15 | COMENDADOR | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 28363041 | PRIMER NIVEL: TERMINACION DE SUPERFICIES. SEGUNDO NIVEL: ARMADO DE LOSA INCLINADA. ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR.
1502 | 0054-15 | BASICA JUAN PABLO DUARTE | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 47552699.34 | ARMADO DE MURO DE GAVION. ACONDICIONAMIENTO AREA DEL COMEDOR.PENDIENTE CUB#11 RD$1721648.38 (MINERD-FISC)
1503 | 0055-15 | BASICA SABANA DE JENJIBRE | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 4 | 9885627.65 | EXTRACION DE MATERIAL CONTAMINADO.DETENIDA A LA ESPERA DEPERMISO MEDIO AMBIENTE PARA SUSTITUCION DE MATERIAL CONTAMINADO.PENDIENTE CUB#3 RD$1895943.37 (FINAN-MODIF)
1504 | 0057-15 | BASICA JOBA ARRIBA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD JOBA ARRIBA.OBSERVACIONES:-SE REMITIÓ AL DEPTO. DE DISEÑO MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/613-2017 D/F 21-08-17, EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON LA SOLICITUD DE TOMAR 10 METROS A LA REDONDA DEL LINDERO . SE ENVIO CORREO A MINERD DESDE DEPT DE DISEÑO DESESTIMANDO ESTE TERRENO.SE ESPERA RESPUESTA DE MINERD.ESPERA RESPUESTA MINERD SOBRE EVALUACION DE TERRENO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/229-2018 DE FECHA 15/03/18.
1505 | 0392-15 | BASICA LA PIÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 8938447.21 | COMUNIDAD: LA PIÑATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%BLOQUE INICIAL :PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%COMEDOR:PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESMÓDULO B-1: RELLENOAULA INICIAL: RELLENO COMEDOR: RELLENO EXTERIORES: RELLENOCUBICACION:-CUBICACION #2, CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$3,269,215.31, (MINERD FINANCIERO MODIFICACION), SOMETIDA EL 21/11/2018ACCESO:ASFALTADO, NECESITA BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1506 | 0058-15 | BASICA MATA DE GUANABANO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: MATA DE GUANABANO-SE ENVIA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DISEÑO DE PLANTEL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1080-2018 D/F 18-09-2018.
1507 | 0059-15 | BASICA SALOME UREÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 48466705 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1:PINTURA 30%, ELECTRICIDAD 40%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%BLOQUE B-2:PINTURA 30%, ELECTRICIDAD 40%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%AULA INICIAL:PINTURA 30%, ELECTRICIDAD 40%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%COMEDOR:PINTURA 30%, ELECTRICIDAD 40%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%EXTERIORES: CANCHA 10%, GRADA 20%, PLAZA CIVICA 100%, SOLUCION HIDRAULICA 80%, PAISAJISMO 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESBLOQUE B-1: PROTECTORESBLOQUEB-2: PROTECTORESAULA INICIAL: PROTECTORESCOMEDOR: PROTECTORESEXTERIORES:NIVELACIONNOTA:SE TRABAJA A RITMO LENTO DEBIDO A LIMITACION DE RECURSOS, FUE NEGADO AUMENTO DE TRANSPORTE SOLICTADO POR OFCIO DGEE/Z1/995-2017 DE FECHA 01/12/17.CUBICACION:-CUB.19 SOMETIDA EL 12/11/18 RD$1,397,096,44 (FINAN-MODIFICACION).-CUB.20 SOMETIDA EL 03/12/18 RD$1,680,417,64 (MINERD-FISCALIZACION).CONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ACERAS, NI CONTENES Y SIN BASE.
1508 | 0056-15 | GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 2 |  | SECTOR: CENTRO.ACTIVIDADES EN EJECUCION:- VERJA PERIMETRALACCESO:CRUDO O VERDE.
1509 | 0060-15 | TALLERES EN POLITECNICO GREGORIO LUPERON | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 65976739.68 | MUNICIPIO: GASPAR HERNANDEZTERMINADA/ SIN INAGURARCONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE, SIN ACERAS Y CONTENES
1510 | 0063-15 | BASICA AQUILINA DE JESUS OVILLES FERNANDEZ - EL HIGUERITO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 84376401.02 | INAGURADAPROCESO DE CIERRE:SE ENTREGO RESPUESTA DEL CONSENSO PRELIMINAR EL 03-10-2018, A LA ESPERA DE CONSENSO DEFINITIVO PARA PODER ENTREGAR LA CUBICACION FINAL.
1511 | 0064-15 | BASICA LAS FLORES | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 101487145.92 | INAGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA PAGO DE CUBICACION INTERMEDIA PARA PODER SOMETER CUB FINAL. CUB 21 INTERMEDIA SOMETIDA EL 12-11-2018 (MESA MINERD) CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$8,472,989.43.CONDICION ACCESOLISTO
1512 | 0069-15 | LICEO CACIQUE-LAS LAGUNAS | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 72120899.75 | COMUNIDAD: LAS LAGUNAS.TERMINADA SIN INAGURARCONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1513 | 0393-15 | LICEO CEIBA DE MADERA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: SAN VICTOR ABAJO.-SE REMITIO ESTUDIO DE SUELOS 06-12-2018 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1355-2018, A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES.
1514 | 0065-15 | LICEO FRANCISCO ANTONIO SALCEDO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 25235739.58 | SECTOR: AUT. RAMÓN CACARES.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 32 % OBRA GRIS GENERAL ,100% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS Y 100% PROTECTORES.COMEDOR:100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. CANCHA > 100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. ÁREA EXTERIOR>100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 5% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% PINTURA , 100% TRINCHERA , 100% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE I : TERMINACION COLOCACION DE PISO BLOQUE B-2: CONTINUACION PAÑETE EXTERIOR E INICIO COLOCACION DE PISO EN PRIMER NIVEL.BLOQUE B-3:CONTINUACION DE PAÑETE EN SEGUNDO NIVEL, PAÑETE EN PRIME NIVEL Y VACIADO DE LOSA EN CAJA DE ESCALERACONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACIONNOTA: EN ESPERA SOLUCION MURO DE CONTENCION EN TERRAZA COMEDOR. ( VISTA MINERD Y MOPC EL 06-07-2018 PARA BUSCAR SOLUCION).ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1239-2018 D/F 02/11/18.CUBICACION:CUBICACION NO. 5 SOMETIDA EL 20/10/2018 CON UN MONTO DE RD$ 3,418,685.08 . PAGADATRABAJOS MUY LENTOS POR FALTA DE PERSONAL SIN RAZON JUSTIFICADA
1515 | 0066-15 | LICEO LA MILAGROSA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 37 | 41500402.27 | MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT.EN EJECUCION:BLOQUE 1 : VACIADO DE COLUMNAS PRIMER NIVEL (C1, C2, C3 Y C4).BLOQUE 2: CONFECCION DE VIGAS V2Y. ENCOFRADO DE LOSA DE ENTREPISO.BLOQUE 3: CONTINUACION DE PAÑETE EN MUROS , VIGAS Y COLUMNAS EN PRIMER NIVELBLOQUE 4: COLOCACION DE PINTURA BASE INTERIOR Y PAÑETE EXTERIOR.COMEDOR: CONTINUACION COLOCAION DE BLOCK DE 6 SNP. NOTA:-A LA ESPERA DE APROBACION HIDRAULICA ENVIADA A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1371-2018.CUBICACION:-CUB. 6 CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$3,546,931.10 (MINERD- FISCALIZACION) SOMETIDA 15-11-2018.ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1516 | 0067-15 | LICEO MONTE DE LA JAGUA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: MONTE DE LA JAGUA. NOTA:RECIBIO RESPUESTA A SOLUCION HIDRAULICA DE ENTRADA. LOS TRABAJOS NO HAN PODIDO INICIARSE DEBIDO A PROBLEMAS DE HERENCIA CON DUEÑOS DEL TERRENO.-SE ENVIO EL OFICIO DGEE/Z1/1091-2018 D/F 18-09-2018 INFORMANDO LA SITUACION DEL SOLAR (A LA ESPERA DE LA INTERVENCION DEL MINERD)(LOS TRABAJOS NO HAN PODIDO INICIARSE POR AMENAZAS VIOLENTAS POR PERSONA QUE ALEGA SER EL DUEÑO DEL TERRENO.)
1517 | 0068-15 | LICEO ORTEGA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49745110.28 | CONDICION ACCESO:LISTOSE INICIO CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN AULA EXISTENTE EL 7/11/18, APROBADO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2826-2018 D/F 13/09/18. ESPERA CORRECCION DE PRESUPUESTO PARA LABORATORIOS POR DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, REMITIDO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1284-2018 D/F 16/11/18.
1518 | 0061-15 | MOCA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 27818613.9 | MUNICIPIO: SAN VICTOR. ACTIVIDADES EN EJECUCION:-MODULO 4 A 5 AÑOS: VACIADO DE LOSA DE TECHO INCLINADA Y COLOCACION DE FINO DE TECHO.-MODULO 3 A 4 AÑOS: VACIADO DE LOSA DE TECHO INCLINADA, COLOCACION DE FINO DE TECHO Y COLOCACION DE PAÑETE DE TECHO Y EN MUROS (EXTERIOR E INTERIOR).-MODULO 2 A 3 AÑOS: ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO INCLINADA -MODULO 1 A 2 AÑOS: COLOCACION DE PAÑETE DE TECHO, EN MUROS (EXTERIOR E INTERIOR).-PASARELA: ENCOFRADO DE LOSA Y VIGAS.-CASETA DE CISTERNA: ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO.CUBICACION: CUB. 8 SIN MONTO DEFINIDO (DIGITACION) SOMETIDA EL 11/12/2018.
1519 | 0062-15 | MOCA (VILLA ELSA/AUT. RAMON CACERES) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 38411174.67 | BARRIO: PULU/EL CAIMITO. CUBICACION FINAL:-CUB 15 FINAL SOMETIDA 22/11/2018, SIN MONTO DEFINIDO.
1520 | 0070-15 | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 35 | 72613944.58 | SECTOR: CENTRO CIUDAD. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MÓDULOS: 57% TECHOS ALUZIN, 57 % PISOS , 57% VENTANAS, 57% PROTECTORES, 100% PUERTAS, 95% PINTURAS EN GENERAL, ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL, 57 % SOLUCION SANITARIA, Y 95 % LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA , 10 % PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:EXTERIOR: CONTINUACION DE NIVELACION EXTERIOR , COLOCACION DE BLCOK DE 6 Y VACIADO DE VIGA DE AMARRE EN BORDILLO DETRÁS DE BLOQUE B-1 E TERMINACION PERFORACION DE FILTRANTE PARA SEPTICO .NOTA:-ESTOS TALLERES SALEN DE PROYECCION DEBIDO A QUE POR DISPOCION DE MINERD LOS 3 TALLERES CONSTRUIDOS DEBEN SER ENTREGADOS EN AGOSTO Y TODOS LOS RECURSOS DEBEN SER INVERTIDOS EN LOS MISMOS, QUEDANDO PENDIENTE LA CONSTRUCCION DE 4 TALLERES NO INCIADOS QUE BAJO ESTAS CONDICIONES NO PODRAN SER ENTREGADOS A DICIEMBRE. -LA OBRA SE ENCUENTRRA DETENIDA POR FALTA DE RECURSOS.CUBICACION:-SE SOMETIO LA CUBICACION #14 EL 21/09/2018 CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$ 4,591,600,20 (MINERD FINANCIERO MODIFICACION). (NO PAGA)CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACION.
1521 |  | HATO MAYOR | HATO MAYOR | HATO MAYOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | MINERD DECIDIÓ CAMBIAR DE SOLAR YA QUE LA ESTANCIA NO CABE EN EL PROPUESTO.
1523 | 0394-15 | LICEO SABANA DE LA MAR NORTE | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COLOCACIÓN DE LETRERO.DESBROCE Y DESMONTE DE ARBOLES.TOMA DE MUESTRA PARA SEGUNDO ESTUDIO DE SUELO 23-10-18
1524 | 0073-15 | SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 8 | 9341285.46 | SOLUCIÓN PLUVIAL: COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 6”EN EXTERIOR PARA DRENAJE PLUVIAL, REGISTRO DE CONEXIÓN REALIZADOCANALETA ABIERTA EN H.S.: CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN EL TRAMO FINAL DE LA CANALETA
1525 |  | SALCEDO | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EL 17-05-2018.PLANO REPLANTEO DEL CONJUNTO ENVIADO VIA CORREO 12-07-2018 A CONTRATISTA, PARA ELABORACION DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOOBSERVACIONES: PROPIETARIO DEL SOLAR SE OPONE A INICIO DE TRABAJOS, HASTA QUE MINERD REALICE UN ACUERDO DE PAGO- REMISION A MINERD ACTO DE ALGUACIL MEDIANTE DGEE/Z1/1308-2018 d/f 21-11-2018, SOLICITANDO QUE NO SEAN INICIADOS LOS TRABAJOS HASTA TANTO MINERD REALICE PAGO DEL TERRENOCOMUNIDAD: VILLA TAPIAACCESO: CRUDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/pasfdqTnN4R2
1526 |  | LICEO TENARES NORTE | HERMANAS MIRABAL | TENARES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:DETENIDA A LA ESPERA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE ESTABILIZACION DE SUELO.DGEE/Z1/952-2018 EN FECHA 20/8/18CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: URB. ROSADO.COORDENADAS:https://goo.gl/maps/3YqVfKaJV4D2
1527 | 0076-15 | BASICA LA CUARENTA | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 3 | 3754053.84 | FECHA DETENIDA: 5 FEBRERO 2018, POR EVALUACION DEL COSTO DE SOLUCION BAJO NIVE DE PISO DEL TERRENO.MINERD-MOPC: INFORME DE EVALUACION ESTUDIO DE SUELO, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE-614-2018, 01/03/2018, RECOMENDANDO DETENCION DE LOS TRABAJOS.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:AREA EXTERIOR: CORTE EN TODO EL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD DE 2.08 mt.REPLANTEO DE MÓDULOS PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN INDICADA EN PLANOS.EXCAVACION EN COMEDOR, BLOQUE INICIAL, BLOQUE 1 Y BLOQUE 2, HASTA EXTRAER CAPA VEGETAL.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: LA CUARENTA, VILLA TAPIACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/S5bPZZwH2D62
1528 |  | TALLERES EN POLITECNICO VILLA TAPIA | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | ESTAMOS A LA ESPERA DE RECTIFICACION PORCION DE TERRENO ADQUIRIDA POR MINERD d/f 5/01/2018, MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/017-2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA FECHA DETENCION: EXTERIOR: LIMPIEZA DE MALEZA Y ARBUSTOSLIMPIEZA DEL TERRENOCONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: POLANCO, VILLA TAPIA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Hpx1BkciLbx
1529 | 0395-15 | DUVERGE | INDEPENDENCIA | DUVERGE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESION DE NUEVO SOLAR EN FECHA 21/11/18. A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA.SE ENVIO INFORME A MINERD PARA DESESTIMAR SOLAR MEDIANTE OFICIO DGEE-481-2018 D/F 12/6/18. DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO EN PILOTES DE LA VERJA ESTA EXCESIVAMENTE ALTO
1530 |  | BASICA CHILO POURIET | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1531 |  | BASICA CRUZ DEL ISLEÑO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1532 | 0396-15 | BASICA DOS JARDAS | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 19 | 18104722.64 | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS.
1533 |  | BASICA LA ENEA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 32585897.29 | BLOQUE B2: ENCOFRADO DE LOSA.BLOQUE B1: COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO.
1534 | 0082-15 | BASICA LOS RIOS | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 117623132.66
1535 |  | BASICA SAJOUR | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PLANTEL PUESTO EN POSESIÓN EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
1536 | 0084-15 | BASICA VILLA CRISTAL-SAN PEDRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 68642908.34 | BLOQUE B2, B4 Y B5: COLOCACIÓN DE PAÑETE.SE ESTÁ PREPARANDO EL ÁREA DE LA CANCHA BLOQUE B2: COLOCACIÓN DE PISOS.
1537 | 0085-15 | BASICA ZENON SANTANA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 13640703.21 | COMEDOR: COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO.
1538 | 0086-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 28966967.67 | BLOQUES B2: SE ESTÁN COLOCANDO LOS BLOQUES BNP.BLOQUE B1: SE REALIZO EL VACIADO DE LA VIGA BNP.
1539 | 0078-15 | LICEO VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | SE UBICARON LOS LINDEROS DEL SOLAR, PERO SURGIÓ LA PROBLEMÁTICA QUE DEL SOLAR CAE EN LA CALLE POR LO CUAL SE SOLICITÓ LA VISITA DE MINERD PARA RESOLVER DICHO IMPASE
1540 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 5633854.44 | SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LA CISTERNASE INICIÓ LOS TRABAJOS DE LA VERJA PERIMETRAL
1541 |  | VERON – BAVARO 1 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 19249027.49 | SE INICIÓ ENCOFRADO DE LOSA DE MODULO DE COCINA Y LACTANTES
1542 | 0092-15 | VERON – BAVARO 2 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 26445496.06 | SE CONTINÚA COLOCACIÓN DE PISO SE CONTINÚA APLICACIÓN PINTURA BASE SE CONTINÚA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN PARED SE INICIÓ ENCOFRADO DE CÁMARA SÉPTICA
1543 | 0078-15 | VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 19379068.17 | SE ESTÁN COLOCANDO LAS CERÁMICAS DE LOS BAÑOS Y LA COCINASE INICIO LA COLOCACIÓN DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL
1544 | 0089-15 | BASICA BAYAHIBE | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 45256344.71 | VERJA PERIMETRAL: PAÑETE VIGAS Y COLUMNASMODULO B1: COLOCACIÓN DE PISOSAULA INICIAL B4: PAÑETE EXTERNOCOMEDOR: COLOCACIÓN DE ALUZINCCANCHA: VACIADO DE CHAPAPOTERELLENO GRANULAR EXTERIOR
1545 |  | LICEO BOCA DE YUMA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | SE ENTREGO LA PLANTA PARA SONDEOS, A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE EL ESTUDIO DE SUELOS.
1546 | 0094-15 | BASICA BATEY PELIGRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 16105466.71 | Módulo B-2: VACIADO DE VIGA ANP.
1548 |  | BARRIO VILLA VERDE | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | RECIBIMOS LA APROBACIÓN DE LAS INYECCIONES DE CAVERNAS POR MINERD EL 21/11/2018 PERO EL CONTRATISTA FALLECIÓ EL 20/11/2018.A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN DEL GANADOR DEL 3ER LUGAR.
1549 | 0096-15 | BASICA ROMANA DEL OESTE | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 18 | 36880247.09 | BLOQUE B2 (3 NIVELES): 1ER, 2DO Y 3ER NIVEL CONTINUACIÓN COLOCACIÓN DESAGÜES DE PISOS 2DO Y 3ER NIVEL EN PASILLOS (GÁRGOLAS), BARANDAS EN MUROS DE PASILLO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS Y REVESTIMIENTO DE BAÑOS.VERJA PERIMETRAL: CONTINUACIÓN TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE.
1550 |  | BASICA VILLA VERDE (ESPEJO EL PEÑON) | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | EN PROCESO DE CORTE DE ARBOLES.
1551 | 0098-15 | LICEO VILLA VERDE | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 86547440.89 | INAUGURADA.
1552 |  | BARRIO LOS MULOS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 45876480.01 | INAUGURADA.
1553 |  | BARRIO PIEDRA LINDA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 47641154.89 | INAUGURADA.
1554 |  | BASICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI) | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | CONTINUAMOS CON EL BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DEL TERRENO.SE ESTÁ CONSTRUYENDO LA CASETA DE MATERIALES.LA EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS DE LA VERJA PERIMETRAL ESTÁ EN UN 95 % DE EJECUCIÓN.SE INICIARON LA CONFECCIÓN DE PARRILLAS DE LA ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS DE LA VERJA.
1555 |  | BASICA LAS CAOBAS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 91245794.05 | INAUGURADA.
1556 |  | BASICA PICA PIEDRA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 99 | 98945067.57 | MODULO B-1 (3 NIELES): 1ER A 4TO NIVEL (CAJA DE ESCALERA) COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS.MÓDULO B-2 (3 NIVELES): 1ER A 3ER NIVEL COLOCACIÓN BARANDAS EN RAMPAS DE ESCALERA.MÓDULO COMEDOR: COLOCACION DE PINTURA.ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE HORMIGÓN EN ÁREA CÍVICA Y TRABAJOS DE PAISAJISMO.
1557 |  | LICEO LA LECHOZA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 106433297.39 | INAUGURADA.
1558 |  | BASICA COLONIA JAPONESA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES RECIBIMOS LA RECTIFICACION DE PARCELA POR MINERD, BAJO OFICIO NO. UF-PNEE#1461-2018, EL 22 DE MAYO DEL 2018. SIN EMBARGO EL REPLANTEO DE LOS PLANOS RECIBIDOS NO CORRESPONDEN AL MISMO, LOS BLOQUES SOBRESALEN LOS LINDEROS, ESTAMOS A LA ESPERA DE RECTIFICACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
1559 | 0107-15 | BASICA EL TORNADO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA : RECEPCION DE ESTUDIO DE SUELO EN FECHA 17/7/18 PARA SU POSTERIOR REMISION AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 18/7/18.A LA ESPERA DE LOS PLANOS DE CONJUNTO PARA INICIAR CON LA EJECUCION.NOTA: RECIBIMOS EL 11 DE SEPTIEMBRE UNAS OBSERVACIONES PARA SER REMITIDAS AL CONTRATISTA PARA PROCEDER CON LA SOLUCION ESTRUCTURAL, QUE DEBE SER ENVIADA A LA COMPAÑIA QUE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELO.BAJO OFICIO #166 COMUNIDAD: EL TORNADO
1560 | 0108-15 | BASICA MARIA ANGELICA BAUTISTA GALAN - LA ESCUCHADERA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 21970896.02 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:PAÑETE EN COLUMNAS DE BLOQUE B1, SEGUNDO NIVEL.COLOCACION DE ACERO EN ZAPATA DEL COMEDORCUBICACION EN CIRCUITO #7 POR UN VALOR DE 1,397,269.84 ESTATUS: FINAN MODIFICACIONSE REMITIO A CALCULO INFORME DE MINERD CON RECOMENDACIONES UF-PNEE#3412-2018 d/f 07-11-2018.COMUNIDAD: LA ESCUCHADERA
1561 | 0109-15 | BASICA RAMON MARIA RAMIREZ | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 13825891.58 | TRABAJO HASTA LA FECHA: BLOQUE B1: ENPROCESO DE ENCOFRADO DE LOSACOMEDOR: DESENCOFRADO DE LOSA DE COCINA Y LOSA DE BAÑOS.AREA EXTERIOR: SEGUNDA PARTE DEL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOOBSERVACIONES:CUBICACION EN CIRCUITO #3, ESTATUS: FINAN MODIFICACION POR UN VALOR DE 3,388,246.49
1562 | 0105-15 | CONSTANZA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 43348482.72 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO NIÑOS 1 A 2 AÑÓS: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 2 A 3 AÑÓS :% 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 3 A 4 AÑÓS : % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 4 A 5 AÑÓS : % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO LACTANTES: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO. MÓDULO COMEDOR: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO CASONA: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.PASARELAS: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% ÁREA EXTERIOR:70 % LIMPIEZA, 100% PINTURA EN CANCHA , 100 %JARDINERÍA PAISAJISMOCOMEDOR: 100 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100 % PUERTAS Y 100 %PINTURA SEMIGLOSS.BALCONES DE LA ESTANCIA: 100% VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, 100% PORTÓN DE ENTRADA .CÁMARA SÉPTICA: 30 % CAMARA SEPTICA 1 y solución hidráulica 100 %MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%CONDICION ACCESOCALLE ESTA ASFALTADA EN BUENA CONDICION.-SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TERMINACION DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR EN MUROS, VIGAS, DINTELES Y COLUMNAS, TERMINACIÓN DE CANTOS Y MOCHETAS EN PASARELAS, TERMINACION DE PAÑETE EN LOSA DE TECHO MODULOS DE 1-2,2-3,3-4 Y 4-5 AÑOS.PAÑETE EN LOSA DE TECHO DE CUPULASCUB. 08 EN DIGITACIONCONDICION ACCESOCALLE ESTA ASFALTADA EN BUENA CONDICION.OBSERVACIONES:ACTIVA A RITMO LENTO POR LLUVIAS
1563 | 0110-15 | TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 11 | 8109419.07 | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA: MÓDULO B1: DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y CONTUACION COLOCACION DE MUROS PANDERETANOTA: RITMO LENTO DEL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS NO TIENE CUB. EN CIRCUITO.COMUNIDAD: VILLA PINALES
1564 | 0111-15 | BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 11 | 13883011.85 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:COLOCACION DE ACERO , VACIADO DE ZAPATA DE BLOQUE B2, DESENCOFRADO DE LOSA DE BLOQUE B1COLOCACION DE ACERO DE BLOQUE DE AULA INICALNOTACUB NO. 4, ESTATUS; FINAN MODIFICACION POR UN VALOR DE 2,038,939.46COMUNIDAD: PIEDRA BLANCA DEL SALTO.
1565 |  | BASICA HOMERO BERRIDO GLASS | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 |  | PUESTA EN POSESION EL JUEVES 18 DE ENERO 2018LA CONTRATISTA ENTREGO ESTUDIO DE SUELO EL 06 DE AGOSTO, ESTE FUE REMITIDO BAJO EL OFICIO NO. DGEE/Z1/899-2018 EL 07 DE AGOSTO DEL 2018QUEDAMOS A LA ESPERA DE NUEVOS PLANOS YA QUE EL DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA IDENTIFICO QUE EL PLANTEL NECESITAS SUELOS REFORZADOS, POR LOS QUE LA UBICACION DE LOS BLOQUES SUFREN MODIFICACION.
1566 | 0397-15 | JARABACOA | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: PUESTA EN POSESION EL 16 DE MARZO DEL 2018RECIBIIMOS LO PLANOS PARA REALIZACION DE SONDEOS EL 05 DE JULIO DEL 2018,. LA SUPERVISION COORDINA CON EL CONTRATISTA PARA EJEUCION.RECIBIMOS Y REMITIMOS EL LEVANTAMIENTO DE LA CURVA DE NIVEL DE LA CALLE SOLICITADA ANTERIORMENTE AL CONTRATISTA. LOS CUALES FUERON REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO .A LA ESPERA DE ACONDICIONAMIENTO Y UBICACION DE LA ESTANCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO..
1567 | 0398-15 | BASICA LA LOMETA | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: LA LOMETASE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22-11-2017. A LA ESPERA DE LA APROBACION MINERD: MUROS DE CONTENCION GENERADOS POR LAS DIFERENCIAS TOPOGRAFICAS DEL TERRENOSOLICITADO MEDIANTE DGEE/Z1/140-2018 D/F 14-2-2018. LA BRIGADA HIDRAULICA Y LA UNIIDAD TECNICA VISITARON EL SOLAR EL 9-2-2018 SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/095-2018 D/F 31-1-2018. SE ESPERA RESPUESTA.CONTRATISTA ESTA A LA ESPERA DEL PERMISO MEDIO AMBIENTE PARA INICIAR LOS TRABAJOS.ACCESO: BACHEO, LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1568 |  | BASICA EL HIGUERO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: EL HIGUEROPUESTA EN POSESION EL 8/5/2018.A LA ESPERA DE PLANOS PARA SONDEOSACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1569 | 0116-15 | BASICA EL PINO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 77023556.43 | COMUNIDAD: EL PINONOTA:SE ENTREGO RESPUESTA A LA RT D/F 26/11/18 OFICIO DGEE/Z1/1326-2018 A LA ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR
1570 |  | BASICA JOAQUIN GARCIA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 | 45718925.34 | COMUNIDAD: LAS YAYASTRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:CUBICACIONES #4 RD$ RD$5,108,019.95 EN MINERD FISCALIZACIONEN ESPERA PLANOS ELECTRICOS SOLICITADOS A DISEÑO EL 12/11/18
1571 | 0118-15 | BASICA LAS LAGUNAS-ZONA FRANCA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 |  | COMUNIDAD: LAS LAGUNASTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:LIMPIEZA DEL SOLAR.SOLICITUD DE PLANOS ELÉCTRICOS A DISEÑO EL 12 /11/2018 - PENDIENTESSOLICITUD DE PLANOS SANITARITOS A DISEÑO EL 12/11/2018 - PENDIENTES
1572 | 0119-15 | BASICA OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 78322422.5 | COMUNIDAD: CARRERA DE PALMASTERMINADA NO INAGURADACONDICION ACCESOLISTONOTA:REVISION TECNICA RECIBIDA EL 18/12/18 A LA ESPERA DE REVISION POR PARTE DEL SUPERVISOR.
1573 | 0650 | BASICA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | COMUNIDAD: CAIMITO AFUERAACTIVIDADES HASTA LA FECHA:EXCAVACIÓN PARA CONSTRUIR VERJA PERIMETRALSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO ACCESO CRUDO O VERDE
1574 | 0121-15 | BASICA SOTO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 | 18319257.92 | COMUNIDAD: SOTOVERJA PERIMETRAL: BLOQUES SOBRE NIVEL DE PISOENCOFRADO EN: VIGA DE CORONACION Y COLUMNAS VACIADO HORMIGON EN: VIGAS Y COLUMNASCUBICACION #2 EN DIGITACION
1575 | 0113-15 | LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 3 | 28410327.5 | COMUNIDAD: EL ENSUEÑOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:ÁREA EXTERIOR:ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO ( RELLENO DE REPOSICION)
1576 | 0114-15 | LA VEGA (LA ALBOLEDA I-IV) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 30625788.93 | COMUNIDAD: BARRIO LA CIGUATRABAJO HASTA LA FECHA:MODULO DE 2 A 3 AÑOS: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORMODULO DE 1 A 2 AÑOS: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORPASARELA: VACIADO DE COLUMNAS.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1577 | 0122-15 | LICEO LA PENDA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 93549323.01 | COMUNIDAD: LA PENDA TERMINADA SIN INAUGURAR CUBICACION #19 RD$ 5,695,204.96 EN MINERD FISCALIZACION
1578 | 0123-15 | LICEO LA VEGA OESTE | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 135563837.08 | COMUNIDAD: ALTO DE APICONOTA: A LA ESPERA DE REVISION TECNICA.DGEE/Z1/817-2018 D/F 19/7/18
1579 | 0125-15 | BASICA EL BARRO | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | EL FACTOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 44062196.39 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: BLOQUE B-1: FALTA EL 70% DE EJECUCION.BLOQUE B-2: 50% PAÑETE, 90% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.AULA INICIAL: 40% PAÑETE, 90% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.COMEDOR: 95% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 40% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCIONTRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:CONFORMACION DE AREA DE MESAS EN EL MODULO COMEDOR OBSERVACIONES: PLANTEL RITMO LENTO, A LA ESPERA PAGO CUB. 10 RD$ 3,381,201.46 FINAN-MODIFICACION, CUB. 11 RD$ 1,052,126.47 FINAN-MODIFICACION Y CUB.12 DIGITACION. SE LE OTORGO UNA LINEA DE CREDITO CON UN DESEMBOLSO INICIAL DE RD$ 727,140.37 VISITA DE MINERD PARA VALIDAR PAISAJISMO 15-11-2018 CONTRATISTA: PENDIENTE SOLICITUD DE APROBACION MEDIA TENSION.SOLICITUD REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE PAISAJISMO DGEE/Z1/1228-2018 D/F 29-10-2018.CONDICION ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: EL BARRO, EL FACTORCOORDENADA:https://goo.gl/maps/9iVSvU2uJ2y
1581 | 0127-15 | BASICA CURNA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 36907460.25 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUES: LOS BLOQUES B1 Y B2 FALTA UN 80% DE EJECUCION, LOS BLOQUES RESTANTES FALTA EL90% DE EJECUCION.COMEDOR: 75% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 95% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 90% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 30% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:COLOCACION DE BLOQUES DE 8´´ SISMORESISTENTE DE SEGUNDO NIVEL MODULO B3LABORES DE ENCOFRADO DE COLUMNAS DE SEGUNDO NIVEL MODULO B3VACIADO DE LOSA DE PISO(CHAPAPOTE) EN MODULO B4 COLOCACION DE RELLENO GRANULAR BNPEN MODULO B5EXCAVACION DE ZAPATAS DE MUROS LIMITE DE PASILLOO Y CIERRE DE AULAS EN MODULO B5 LABORES DE ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSA EN MODULO COMEDOR LOS TRABAJOS A RITMO LENTO, EJECUTANDO LABORES CON PERSONAL MINIMO EN OBRA Y RETRASOS OCACIONADOS POR LAS LLUVIAS. REMISION A MINERD MUROS DE CONTENCION PARA APROBACION DGEE/Z1/1059-2018 D/F 13/9/2018.PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA.COMUNIDAD: LA CRUZ, NAGUACOMUNIDAD: LA CRUZ.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/48D4zWMB9cs
1582 | 0128-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA: COLOCACION MUROS MM1 BNP B4 Y EXCAVACION ZAPATAS MUROS 6ARMADO VIGA AMARRE BNP B5PENDIENTE SOLUCION MUROS VERJA PERIMETRALNOTA:PLANTEL NO TIENE CUB. EN CIRCUITO. CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: LA CUARENTACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/SpS1DKqnYH22
1584 | 0129-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE ZONA NOROESTE | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 4 | 4944731.44 | TRABAJOS EN EJECUCION: LEVANTAMIENTO CORTE Y RELLENOREPLANTEO PARA INICIAR MODULO B1).A LA ESPERA DE APROBACION MUROS CONTENCIONNOTA: SOLICITUD REMISION PARA APROBACION A MINERD MUROS DE CONTENCION DGEE/Z1/1278-2018 D/F 15-11-2018.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: EL TREN, NAGUA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/WR7afqqA1nt
1585 | 0399-15 | BASICA MAXIMO GOMEZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 0 |  | NOTA:SE RECIBIO EL OFICIO DE PUESTA EN POSESION MEDIANTE UF-PNEE#863-2018 D/F 28-03-2018, A LO CUAL SE PROGRAMO EL ACTO DE PUESTA EN POSESION , EL CUAL NO PUDO SER REALIZADO DEBIDO A QUE EL DUEÑO DEL SOLAR SE OPONE, ANTE ESTO SE ENVIA EL OFICIO DGEE/Z1/565-2018 EL 23/05/2018 EN DONDE SE SOLICITA LA CARTA DE COMPROMISO PARA RECTIFICACIÓN DE LA PUESTA EN POSESIÓN DE ESTE PLANTEL. -SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE DESPROPIACION DEL SOLAR.
1586 | 0132-15 | BASICA PROSPERIDAD | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: BARRIO PROSPERIDAD-EL PROPIETARIO NO PERMITE AL CONTRATISTA INICIAR LOS TRABAJOS, HASTA QUE NO SE LE COMPLETE EL PAGO DEL SOLAR.
1587 | 0133-15 | BASICA SAN JOSE 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 0 |  | COMUNIDAD: BARRIO LA PRIVADA/SANTA ROSAA LA ESPERA DE PERMISO MEDIOAMBIENTAL PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS.REMISION DE REACTIVACION DE LOS TRABAJOS RECIVIDO MEDIANTE UF-PNEE#3549-2018 D/F 20-11-2018.
1588 | 0130-15 | BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: BARRIO LA PRIVADA/SANTA ROSAA LA ESPERA DE PERMISO MEDIOAMBIENTAL PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS.REMISION DE REACTIVACION DE LOS TRABAJOS RECIVIDO MEDIANTE UF-PNEE#3549-2018 D/F 20-11-2018.
1589 | 0131-15 | BONAO (CENTRO DE LA CIUDAD) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | -DETENIDA EN ESPERA DE RECTIFICACION DE CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DE MINERD Y LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA DE POSESION CON EL AREA DE TERRENO DEFINITIVA.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR.-LOS DUEÑOS DEL TERRENO INICIERON UN CAMBIO DE LAS PARCELAS A VENDER CON RELACIÓN A LAS NEGOCIADAS CON MINERD. -RECIBIMOS LA VISITA EL 18/07/2017 DE GESTION INMOBILIARIA PARA UNA RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA.-SOLICITUD DE RESPUESTA OFICIO A MINERD #572 DEL DIA 08/08/2017.-DÍAS PARA TERMINACIÓN DE PLANTEL: 525 DÍAS
1590 | 0134-15 | LICEO LA DELICIA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 70645489.06 | COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULOS B2-B3-B4-: 10% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 50% ( SANITARÍA Y ELECTRICO), 80% ( PUERTAS Y VENTANAS)-MÓDULO B1: 30% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 70% ( SANITARÍA Y ELECTRICO), 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)-COMEDOR: 15% REVESTIMIENTOS, 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, 10% PERGOLADOS. RETOQUES PINTURA.-ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.-CANCHA Y GRADERIAS: 50%-VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES-MODULO B1: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACION DE PISOS,CERAMICA Y PISOS EN ESCALERAS-MODULO B2, B3 Y B4: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR-COMEDOR: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACION PISOS y CERAMICA-CANCHA: COLOCACION DE BLOQUES BNP-GRADAS: COLOCACION DE BLOQUES BNPCONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDADCUBICACION:-CUB. NO.11 RD$7,349-694.00 (MINERD FISCALIZACION) SOMETIDA 04-12-2018.-COMUNIDAD: LA DELICIA
1591 | 0400-15 | TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 25879576.29 | -COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO B-1, 50% TECHO DE ALUZINC, 100% LOSA DE HORMIGÓN, 100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 100% DE ELECTRICIDAD, 40% DE SANITARÍA Y 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)-MODULOS B2 Y B3: 60% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 50% SANITARÍA Y ELECTRICIDAD.-ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% , 100% HORMIGONES EXTERIORES,PARQUEOS, CALZADAS.-VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. SE REALIZAN LA SIGUIENTES ACTIVIDADES:-BLOQUE B1: ENRASE DE MUROS DEBLOCKS SOBRE VIGA PARA CIERRE CON TECHO ALUZINC -BLOQUE B2: (TALLER MERCADEO): CONTINUACION COLOCACION TECHO DE ALUZINC, TERMINACION DE SUPERFICIE Y ARRASTRE ELECTRICO.-BLOQUE B3: ( TALLER MECANCA INDUSTRIAL):COLOCACION DE PISOS DE GRANITOS, ELECRICIDAD, PLOMERIA Y TERMINACION DE SUPERFICIE.CUBICACION:-CUB. NO.10 RD$2,565,844.13 (ARMADO FONAL DE EXPEDIENTE) SOMETIDA EL 14-12-2018.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD
1592 | 0135-15 | TALLERES EN POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 35 | 23104270.1 | COMUNIDAD: QUINTO CENTENARIOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1- 50% LOSA DE TECHO,100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE,100% PISOS, 100% VENTANAS, 100% SANITARIA Y 100% ELECTRICIDAD MODULO B2:100% PISOS- VENTANAS Y PUERTAS, 70% ELECTRICO, 70% SANITARÍA Y 100% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 1000% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% ALCANTARILLA DE CAJON,,PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.BLOQUE B1: COLOCACION DE LA PARTE ELECTRICA EN LA LOSA PARA VACIADO DE HORMIGONSE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-NO HAY ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA. NOTA:-LAS ACTIVIDAD SE HA IDO REALIZANDO MUY LENTAMENTE PUES EL CONTRATISTA NO TIENE SUFICIENTE RECURSOS PARA DINAMIZAR DICHA OBRA. CUBICACION:-NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD
1594 | 0402-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 20467611.14 | PROCESO ACTUAL: ACTIVA RITMO LENTO. Reinicio de actividades el 07/11/2018. Continuando con la colocacion de Bloques B.N.P del bloque B5.
1595 |  | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 15 | 6521083.43 | ACTUAL: DETENIDA, Contratista tiene detenido los trabajos sin justificacion valida, puede continuar trabajos en los modulos.Recibimos resultados de la prueba de proctor del material a autorizar para relleno exterior el 21/12/2018.
1596 | 0137-15 | PEPILLO SALCEDO | MONTE CRISTI | PEPILLO SALCEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | SITUACIÓN ACTUAL: DETENIDOContratista ha DETENIDO las labores nuevamente sin justificación, desde el 30/07//2018, luego de realizar el relleno compactado, trabajo solo en el inicio de la instalación de acometida de agua potable. Hemos informado via informe que este contratista no cumple con lo estipulado en su contrato, por lo que solicitamos sea iniciado su proceso de rescincion.
1597 | 0138-15 | BASICA RAUL ALFREDO PUJOLS TEJADA, PROF. - PATRIA BELLIAR | MONTE CRISTI | VILLA VASQUEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 17413997.61 | ACTUAL: RITMO LENTO. Contratista ha tenido dificultad con los suplidores de hormigón industrial para el vaciado de las columnas del Bloque B-4, el chapapote del B-3 y la losa de techo de la caja de escalera del Bloque B-3, razón por la cual los trabajos han tenido ritmo lento. Se realiza las siguientes actividades en Obra: Encofrado losa de techo caja escalera, Bloque B-2.Colocación aceros en vigas y losa de techo caja escalera, Bloque B-2.Colocación de aceros en vigas unión muros panderetas 1er y 2do nivel, Bloque B-2.Encofrado vigas unión muros panderetas 1er y 2do nivel, Bloque B-2.Acondicionamiento relleno interior para vaciado chapapote, Bloque B-3.
1598 | 0403-15 | BASICA BAYAGUANA 2 (ADONAI) | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 52746369.18 | BLOQUE B2CONTINUACIÓN PAÑETE EXTERIORCONTINUACIÓN COLOCACIÓN PISOS PRIMER NIVEL COLOCACIÓN PISOS SEGUNDO NIVELCONTINUACIÓN PINTURA EXTERIOREXTERIORESCONFECCIÓN DE REGISTROS PARA ARRASTRE SANITARIO MODULO B3CONTINUACIÓN PAÑETE DE VIGAS Y COLUMNAS EN LATERALES DE VERJACONTINUACIÓN PINTURA ACRÍLICA EN VERJA FRONTALINICIO CONFECCIÓN DE DESARENADORVACIADO DE HORMIGÓN EN PLAZA CÍVICA
1599 |  | BASICA PEDRO PIMENTEL - ANTON SANCHEZ (LOS FRANCOS) | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE RECIBIR PLANOS DE UBICACION PARA REALIZAR SONDEOS.
1600 |  | BAYAGUANA | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 45593447.14 | TERMINADA.
1601 |  | BASICA LAS CEJAS | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 76198771.6 | MÓDULO B1: PULIDO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL NIVEL. MÓDULO B2: REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN BAÑOS, CORRECCIONES DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN GENERAL, APLICACIÓN DE PINTURA BASE.MÓDULO B3: REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN BAÑOS, CORRECCIONES DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN GENERAL, APLICACIÓN DE PINTURA BASE.COMEDOR: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE DE PAÑETE EN GENERAL, DERRETIDO DE PISOS Y REVESTIMIENTO DE LADRILLO, COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CERÁMICA GENERAL: NIVELACIÓN DE RELLENO COMPACTADO EN ÁREAS EN GENERAL, VACIADO DE HORMIGÓN EN ÁREA ENTRE MÓDULOS B2 Y B3, ARRASTRES DE TUBERÍAS SANITARIAS EN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN ÁREAS PERIMETRALES AL COMEDOR, VACIADO DE ZAPATAS Y COLOCACIÓN DE BLOQUES DE RAMPA Y ESCALERA EN MURO MM1.
1602 |  | LICEO EL BOSQUE | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 98 | 44608125.13 | TERMINADA.
1604 |  | MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 | 0 | NOTIFICADA AL MINERD PARA RESCISION DE CONTRATO.
1605 |  | TALLERES EN POLITECNICO MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 17285355.67 | GENERAL: COLOCACIÓN DE RELLENO EN TERRACERIA MODULO B3 Y B4 Y VACIADO DE COLUMNAS EN MURO MM1 DE CONTENCIÓN DE MURO MM1VACIADO DE ZAPATA DE MUROS MC1 DETRÁS DE MODULO B1
1607 |  | LICEO NORDESTE SABANA GRANDE DE BOYA | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 45025870.88 | MODULO B-1.-MODULO B3: -MODULO B-4.-COMEDOR.-.-DREN FRANCES..- COLOCACIÓN DE TUBERÍA DEL DREN..- MURO ABWALL..- COLOCACIÓN DE RELLENO DE MATERIAL COMPACTADO..- COMPACTACION DE RELLENO .- COLOCACIÓN DE BLOQUES DEL MURO ABWALL..-MURO MC-2..-EXCAVACION DE MURO MC-2..-COLOCACIÓN DE ACERO DE ZAPATA DE MURO MC-2
1608 |  | SABANA GRANDE DE BOYA | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 3243590.26 | ESTA SEMANA LA OBRA NO MUESTRA AVANCES, SE LE NOTIFICO AL CONTRATISTA VÍA TELEFÓNICA Y CORREO QUE DEBE REANUDAR LOS TRABAJOS.
1609 |  | BASICA LA PALMITA | MONTE PLATA | YAMASA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | EN ESPERA APROBACIÓN DE REUBICACIÓN DE AULAS PROVISIONALES AL LADO DEL SOLAR DONDE SERA CONSTRUIDA EL PLANTEL.
1610 |  | LICEO PROF. JUAN BOSCH | MONTE PLATA | YAMASA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 95 | 51374691.74 | 1.BLOQUE B1: 3ER, NIVEL PINTURA ACRÍLICA Y SEMIGLOSS EN PAREDES2. COMEDOR-COCINA, 120 ALUMNOS:PINTURA ACRÍLICA Y SEMIGLOSS EN PAREDES-- 3. ÁREAS EXTERIORES: -PAISAJISMO: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN ÁREA VERDE, COLOCACIÓN DEGRAMA ENANA, COLOCACIÓN DE PLANTAS DIVERSAS.4. VERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN PINTURA ACRÍLICA EN BLOQUES, VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE..5. ÁREAS EXTERIORES: PAÑETE DE MUROS RAMPAS DE DISCAPACITADOS.
1611 |  | YAMASA | MONTE PLATA | YAMASA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 7017770.86 | 1.MODULO, 1er NIVEL:1.1 ENCOFRADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y VIGAS DE TECHO.
1612 | 0148-15 | BANI 1 | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | TERRENO NO IDENTIFICADO. AVANCE DE RD$6,565,188.89, PAGO EL 23/02/2016.
1613 | 0408-15 | BANI 2 | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 22931270.25 | TERMINANDO MOLDURAS EN PUERTAS Y VENTANAS. TRABAJANDO EN EL BRILLADO DE PISOS. APLICACION DE PINTURA ACRILICA EN EXTERIOR.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #10 DE RD$1,691,476.91. CUBICACION #11, A SOMETER EL 26/12/2018.
1614 | 0149-15 | BANI 3 CASCO URBANO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 12035884.85 | VACIADO DE LOSA DEL PRIMER NIVEL Y CASETA DE LA CISTERNA.PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #2 DE RD$2,249,021.34 Y #3 DE RD$2,254,252.86. CUBICACION #4 EN CALIDAD OPERATIVA, SOMETIDA EL 19/12/2018.EL DEPTO. DE DISEÑO DEBE ENTREGAR PLANOS ACTUALIZADOS DE LA COCINA DEL COMEDOR.
1615 | 0409-15 | BASICA EL LIMONAL-LA VEREDA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 55 | 45237865.49 | ULTIMOS TALLERES: LIMPIEZA Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN AREA A CONSTRUIR MURO TERRAMESH Y TERMINACION DE CANALETA CERRADA PARA AMPLIACION DE ACCESO EXTERIOR.PENDIENTE DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO APROBADA, PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE SUELO REFORZADO.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #14 DE RD$2,670,195.09.SUPERVISION REMITIRA A UNIDAD TECNICA EL PRESUPUESTO DE MUROS ECO, SUGERIDOS POR MINERD MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2527-2018 D/F 14/08/2018.
1616 | 0150-15 | BASICA PAYA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 84917328.58 | TERMINADA.
1617 | 0410-15 | BASICA SANTA ROSA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 96532321.56 | TERMINADA.
1618 | 0411-15 | LICEO CARRETON-CATALINA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 56 | 64069283.1 | MÓDULO 4: PAÑETANDO EXTERIOR.COMEDOR: ARMADO Y ENCOFRADO DE COLUMNAS.CANCHA: EXCAVACIONES DE ZAPATA DE BORDILLOS.TRABAJANDO CON LOS VACIADOS DE ACERAS DE LOS MODULOS B2, Y B3; Y BORDILLOS DE JARDINERAS.RITMO LENTO.DEPTO. DE DISEÑO TRABAJANDO EN RE-EVALUACION DE LA PROPUESTA DE TALUDES Y MURO DE CONTENCION, CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DADAS POR LA UNIDAD TECNICA.
1619 | 0151-15 | NIZAO | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 |  | EL 09/10/2018, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE REMITIÓ A MINERD EL ESTUDIO DE SUELO Y LAS RECOMENDACIONES POR EL DEPTO. DE CALCULO, PARA FINES DE REVISIÓN Y VALIDACION DEL TERRENO.
1620 | 0152-15 | BASICA ERNESTO CABRERA DURAN - RIO GRANDE AL MEDIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 17 | 11017731.38 | HISTORICOPosesionada el 4 de mayo 2017 en terrenos indicados por el Minerd indicado el 27 de abril 2017 en carta de compromiso contenida en el oficio UF-PNEE#894-2017 junto con la brigada de Fiscalización Minerd. Supervisión sugirió visita de brigada técnica al solar para evaluar depresión topográfica cercana al lateral izquierdo del solar, que no presenta en su momento aguas o humedad. Se remitirá un informe en seguimiento a esta observación. Contratista realizó levantamiento topográfico.Realizó estudios de suelos, se espera entrega de informe resultados a MOPC.Recibió visita técnica de Brigadas Depto Calculo y Estructuras y Depto Diseño MOPC para evaluación trabajos adicionales requeridos para acondicionar dicho terreno debido a depresiones topográficas significativas en laterales este y oeste del solar. Acondicionamiento de terrenos. Colocación de relleno y compactación de áreasRecibió visita Fiscalización de MINERD por solicitud de solución muros de contención requeridos para acondicionamiento de terreno.Plantel recibió observaciones a muros aprobados en la DPNEE MOPC, en el oficio MINERD UF-PNEE#648-2018 remitidas a supervision fecha 15/3/2018.Se sostuvo reunión en MOPC el 2 de abril 2018, con los encargados de Diseño, Calculo de Estructuras del MOPC y el Ing Pichardo por parte de MINERD, donde fueron externadas las opiniones en referencia a las observaciones contenidas sobre los muros de contención contemplados para el acondicionamiento del terreno. Quedando en su momento pendiente de parte del ing Pichardo enviar por escrito, pues aclarados los puntos sobre el tema en cuestión, nos indicó revisaría en el MINERD el expediente y daría respuesta por igual vía correo electrónico para no generar atrasos en este sentido en la obra. Se envió un correo a Minerd en fecha 24 de abril en seguimiento a su respuesta pendiente, y la objeción de mopc a dichas observaciones.Cabe resaltar que no era posible trabajar los módulos pues dependían del nivel de acondicionamiento que se acordara en su momento. Las observaciones del MINERD fueron evaluadas por el MOPC y objetadas por escrito vía email en dos ocasiones, siendo 16 mayo 2018 la ultima. En fecha 23 de mayo 2018 se recibió el correo de parte del ing Pichardo con el cual MINERD ha aceptado la objeción de MOPC a las observaviones que hiciera MINERD sobre los muros de Básica Ernesto Cabrera Duran que presentara MOPC como solución requerida en el acondicionamiento del terreno.Por lo cual se mantiene el esquema presentado por MOPC en el oficio DGEE-034-2018 contenido en UF-PNEE#648-2018 y quedan desestimadas las observaciones indicadas por MINERD en el mismo.Estuvo detenida desde el 21/03/2018 hasta el 4/6/2018Reanudó los trabajos 4 junio 2018 luego de recibir planos estructurales el 2 de junio del 2018 correspondientes a los muros aprobados por el MINERD.ACTUALTrabajando acondicionamiento de terrenos y aprobación de muros.Incorrectamente ha recibido el pago de la cubicación de manera duplicada. La supervisión está al tanto para agilizar los trabajos con el contratista de acuerdo al flujo recibido.
1621 | 0153-15 | LICEO ESCALERA ARRIBA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 2 |  | Puesta en posesión 05/8/2015.Pendiente de presupuesto solución estructural requerida en el acondicionamiento del solar. Completando presupuesto según observaciones de coordinación de gabinete en revisión solicitada.HISTÓRICO:Solar esperó por aprobación del plano de conjunto por parte del Minerd enviado en octubre 2015. Se autorizó dicho plano en fecha mayo 2016. Atraso generado por evaluaciones de fiscalización y la solución requerida del solar, el cual conlleva un acondicionamiento de terreno con muros de contención significativos.Recibió plano de conjunto aprobado el 20 mayo 2016Entregó levantamiento adicional requerido más allá del perímetro del solar para el comportamiento topográfico a considerar en la solución estructural del acondicionamiento de terreno.Entregó estudios de suelos en agosto 2016ACTUAL: Actualmente revisión de presupuesto de muros de contención en el Depto Presupuesto MOPC. (Observaciones realizadas en sept 2018: pendiente incluir en presup. escaleras No. 3, corrección presup. por medidas ancho de escaleras No. 2 y No. 1 , corrección presup. por medidas de longitud rampas No. 1 y No. 2).Parte de la solución fue cotizando Maccaferri para poder completar el presupuesto requerido en el acondicionamiento.Plantel a esperas de planos estructurales. Adicional de acondicionamiento conlleva muros de contención, en proceso de completar expediente para proceder a la solicitud para aprobación por parte de Minerd.
1622 | 0154-15 | LICEO MARIA IGNACIA SARITA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 6 |  | HISTORICO:PUESTA EN POSESION EL 11/02/2016Se sustituyo la carta compromiso del 11/02/2016 para nueva puesta en posesión con carta del 04/7/2016, por instrucciones del MINERD mediante oficio UF-PNEE#2151-2016 .Contratista entrego levantamiento topográfico y estudio de suelos. Se completo estudio de suelos en área de construcción. Entregado en abril 2017. Intercambios de informaciones por inquietudes del departamento de Calculo de MOPC y la compañia que realizó el estudio de suelos hasta septiembre 2017, enviando a calculo de muros en fecha 3 octubre 2017 para generar los planos.Se recibieron los planos estructurales de los módulos en fecha 2 marzo 2018.Inicio los trabajos en campo de limpieza y acondicionamiento el 19 de marzo 2018Recibió en 29 mayo 2018 visita de Brigadas técnicas MOPC y MINERD para evaluar soluciones estructurales e hidráulicas requeridas en el acondicionamiento del solar.Fue acordado remitir al Minerd el estudio de Suelos y el levantamiento topográfico del solar para fines de evaluar y estimar el acondicionamiento de terreno mediante mov de tierra y muros. Y la brigada hidráulica MOPC estará igualmente estimando la solución requerida. Archivos remitidos 29 mayo 2018.Integrantes de brigada MOPC Ing Bolivar Garcia (Depto. Hidráulica), ing. Juan Carlos (Depto Calculo y Estructural). Brigada MINERD ing Rafael Pichardo (estructurales), ing Luz Paulino, ing Enrique Lied (Hidráulica).Recibió el 25/10/2018 plano de conjunto, eléctricos y sanitarios actualizado según solución requerida de acondicionamiento y niveles en el diseño. Se recibió solución hidráulica de visita recibida de brigada MOPC el 30 agosto 2018 (segunda visita luego del 29 de mayo para captación de nuevos datos faltantes de visita anterior). Expediente remitido el 10/10/ 2018La solución de sistema estructural de acondicionamiento fue presupuestado en el Departamento de Presupuesto desde fecha 2 octubre 2018.Se recibió dicho informe el 23 de octubre 2018 de parte del departamento correspondiente y remitido a la Unidad Técnica.Las soluciones fueron enviadas al MINERD en solicitud de aprobación a mediados de noviembre.ACTUAL:A esperas de aprobación del MIERD para soluciones hidráulica y estructural requeridas en el acondicionamiento del solar.Le ha sido solicitado al contratista soporte de donde serán realizados los botes y carta del ayuntamiento de Puerto Plata por el cierre del vertedero más cercano. Esto para fines de presupuestar el estimado del levantamiento preliminar movimiento de tierra requerido en el acondicionamiento.
1623 | 0115-15 | IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 3 |  | HISTORICO:Puesta en posesión el 01 marzo 2016Entregó levantamiento topográfico el 11/3/2016Recibió plano de conjunto el 9/8/2016Entrego estudios de suelos 27/9/2016Contratista recibió planos estructurales correspondiente a módulos el 16 de enero 2017.Propietario del solar no permitió iniciar los trabajos 16/1/2017ACTUAL:Propietario de solar no permite aún trabajar al contratista.Fue externada el 16 de enero 2017 dicha situación al MINERD para fines de solución y agilizar negociación. MINERD ha indicado en fecha 4 de octubre 2018 esperar concluir el proceso actual de negociación. Esperamos confirmar que se mantendrá el solar o si este impase afectará. Para el acondicionamiento de solar se procederá a evaluar solución de hidráulica y estructural que pudiese requerir el solar del plantel. Dicha visita será coordinado cuando sea confirmado el solar.
1624 | 0156-15 | LICEO CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 14257178.44 | Se puso en posesión 15/7/2015.HISTORICOHasta mes de abril desde su posesión, el plantel estuvo detenido por propietario de solar debido a falta de pago solar.Trabajos de acondicionamiento de terreno realizados. Recibió visita técnica departamento de calculo para evaluación de proceso acondicionamiento y posible muro de contención requerido en un lateral del solar.Recibió validación de movimiento de tierra por parte del Departamento de Diseño 30/10/2017 para poder proceder a presentar la primera cubicaciónRecibió en 29 mayo 2018 visita de Brigadas técnicas MOPC y MINERD para evaluar soluciones estructurales e hidráulicas requeridas en el acondicionamiento del solar en tramos afectados del perímetro de la verja.En el tramo nor-oeste con la cercanía de la cañada existente se ha considerado el tratamiento de verja convencional desfasando el eje hacia el interior del solar sobre el límite del parqueo propuesto y la ejecución de un muro de gaviones para protección de zapata verja perimetral. Tratar 5 mts aguas arriba y aguas abajo de de la cañada en la alcantarilla del cruce vial y realizar limpieza de la misma la cual tiene un 75% de sedimentos.En el tramo sur-este cercano a la depresión topográfica considerar la verja convencional desfasando hacia dentro del solar lo más posible para evitar los puntos críticos.Integrantes de brigada MOPC Ing Bolivar Garcia (Depto. Hidráulica), ing. Juan Carlos (Depto Calculo y Estructural). Brigada MINERD ing Rafael Pichardo (estructurales), ing Luz Paulino, ing Enrique Lied (Hidráulica).ACTUALPendiente de recibir solución hidráulica actualmente en proceso del Departamento correspondiente.Esto no atrasa los trabajos en el plantel con los módulos.Modulo B-I: Proceso colocación de bloques SNP. Columnas vaciadas.Modulo B-II: Concluyo vaciado de viga de amarre BNP. Modulo Comedor: Se completó relleno compactado en área de construcción.Áreas exteriores: (Cancha, plaza cívica, cisterna, séptico) Se completó relleno compactado en área de construcción.Proceso ejecución verja PerimetralAtrasos por las lluvias que afectaron la zona
1625 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE IMBERT CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 |  | POSESIONADA en fecha 5 julio 2017 en terrenos indicados por el MINERD.HISTORICOEntregó levantamiento topográfico 19/7/2017 Depto Diseño inició planos de conjunto para ubicación y replanteo.Recibió avance correspondiente a contrato en fecha 27/8/2015Estuvo a espera del plano de conjunto Departamento Diseño MOPC, modificado en varias ocasiones por sugerencias al diseño de los talleres en general.Recibió en fecha 28/sept/2018 el plano de conjunto aprobado por MINERD para realizar los estudios de suelos.ACTUALEn proceso espera resultado de estudio de suelos.
1626 |  | LICEO BARRANCON | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Se puso en posesión el 5/8/2015.Estuvo pendiente instrucciones del MINERD, La Directora regional del MINERD, Lic. Sabina objetó la puesta en posesión del solar por proximidad al río Bajabonico, su última crecida fue 1963. La Arq. Ana Estrada informó no procede la objeción, esperamos le informen a la Lic. Para continuar con los trabajos. Sabina pidió un plazo para buscar una propuesta adecuada y la Arq. Ana Estrada nos informó que le comunico a la Unidad de Terreno del MINERD dicha información. Supervisión MOPC, realizó investigaciones para solicitar referencia de niveles a los cuales trabajar el plantel basado en las indicaciones por parte de Minerd de mantener el solar. Durante este proceso y con evaluaciones estimadas que soportan las observaciones, entendemos que no debe considerarse mantener el solar. Se sostuvo reunión con la Unidad de Fiscalización de Minerd que está de acuerdo con la sugerencia.Mediante informe y oficio se solicitará a Minerd reubicación del plantel en la misma zona donde hay solares que presentan una mayor distancia al río.En fecha 5 abril 2018 brigada Fiscalización MINERD y Supervisión MOPC, visitaron el solar inicial objetado para ver las condiciones actuales.ACTUAL:A espera de reubicación. Solar seleccionado es inundable por cercanía a río bajabonico. Se envio al MINERD informe cambio de solar actual por observaciones MOPC, el solar se encuentra a 1.20 mts sobre el nivel del cause del río (inundaciones) por lo que representa altos valores de peligro en épocas de lluvias.
1627 | 0158-15 | LICEO JUAN BENTZ | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 22 | 9458692.76 | HISTORICO:Puesta en posesión el 12/8/2015.Recibió planos de ubicación y replanteo en fecha 15/9/2015Se le envió a contratista planos estructurales el 20 enero 2016, listo para iniciar los trabajos. Recibió visita de Brigada Hidráulica y departamento de Calculo de Estructuras en Julio 2016.Visita Brigada Hidráulica del MOPC los días 29 Junio y 1ro. Septiembre del 2015Supervisión MOPC solicitó evaluación nuevamente por la cañada existente en solar contiguo, muy cercano al lateral este del terreno del plantel. Durante el tiempo de lluvia contínuo, la cañada desbordó en solar contiguo y entrando parcialmente por el lateral al plantel. La Brigada Hidráulica MOPC está actualmente trabajando en dicha solución para solicitar su aprobación al MINERD ya enterado de la situación.A esperas de refuerzo de verja en lateral a cañada e indicacionesRecibió visita fiscalización MINERD y MOPC el 12 de julio 2018 por situación de trabajos ritmo lento durante todo el proceso de la obra. Se comprometió a entregar un cronograma de trabajo y agilizar los mismos con el pago de la cubicación que actualmente esta siendo levantada por el supervisor.Recibió aprobación del Minerd para solución hidráulica de canalización de aguas pluviales que escurren en el interior y exterior del plantel, luego de visita fiscalización MInerd y MOPC en fecha 4 mayo 2017.Recibió aprobación UF-PNEE#2801-2018 de parte del MINERD para la ejecución de los muros de contención requeridos en acondicionamiento el 18 sept 2018. Igualmente ese mismo día fueron remitidos los panos al contratista los planos de dichos muros.ACTUAL:Visitada el 5 dic 2018 por Fiscalizacion del MINERD en seguimiento de los trabajos reanudados. Ha retomado ritmo aceptable en los trabajos.Módulo 1: Colocación de bloques bajo nivel de pisoModulo 2: Vaciado Columnas bajo nivel de piso, Relleno interiorVerja perimetral: Colocación de 2 líneas de bloques para completar nivel requerido, viga de amarre.
1628 | 0162-15 | BASICA ANTERA MOTA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | Por instrucciones del MINERD mediante oficio 1869-2016 d/f 09/7/2016, fue puesta en posesión. Se realizaron observaciones del solar, MOPC sugirió mover dentro de la mismo terreno del propietario, al area contigua de la Estancia Puerto Plata 1, de esta manera retirar por protección el plantel de la vía principal muy transitada y reducir los muros de contención en una solución combinada con la Estancia, debido a que este solar posee una topografía menos accidentada que la del solar inicial.Recibió autorización de 2do levantamiento topográfico por parte de Minerd d/f 23/6/2016Recibió pago de avance el 11/8/2016 para continuar.Entregó levantamiento topográfico. Espera plano de conjunto aprobado enviado al MINERD.Requiere metros adicionales junto con la estancia para acondicionamiento de terreno mediante taludes.Al reanudar los trabajos realizo un nuevo desmonte de malezas y capa vegetal por el tiempo detenida a espera de indicaciones.Entregó estudios de suelosContratista envió levantamiento actualizado para solución requerida en acondicionamiento de terreno.ACTUAL:Recibió visita de Unidad técnica, y Departamento de Diseño en fecha 8 marzo 2018Se espera informe de respuesta del departamento de Calculo MOPC en relación al acondicionamiento requerido.Proceso de informe Calculo para evaluación externa de acondicionamiento de terreno, por indicaciones del departamento Calculo y Estructuras MOPC.Evaluación externa de dicha solución estructural de acondicionamiento.
1629 |  | BASICA LOS OLIVA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:El acta de documento de puesta en posesión inicial estuvo pendiente de entrega desde la posesión en campo el 5/8/2015 debido a que el propietario del terreno se negaba a firmar dicho documento hasta concluyera el proceso de negociación con el MINERD.En fecha 27/4/2016 Minerd solicitó cambios en plano de conjunto y modificación de un módulo a 3 niveles. Fue visitada por el ing Pichardo MINERD el 11 de mayo 2018 evaluando la solucion en conjunto con Basica Padre Las Casas.Planos arquitectónicos con 2das modificaciones solicitadas por Minerd fue recibido el 16/5/2016Contratista recibió el 17/6/2016 corrección planos estructurales solicitados por Minerd. Entrega en fecha 3/8/2016 completivo de los planos: arquitectónicos, dimensionados, estructurales, eléctricos, sanitarios, acondicionamiento, paisajismo, terminación y pluvial. Fue puesta en posesión nueva vez el 15 de septiembre 2017 en el mismo solar inicial. Propietario ya permite sean iniciados los trabajos.Luego de evaluaciones de planos de conjunto con el MINERD, los mismos fueron actualizados con observaciones en los módulos indicadas, según el diseño inicial del proyecto.ACTUAL: Proceso de planos estructurales de muros requeridos en el acondicionamiento, fueron enviados al Minerd a presupuestar las partidas de muros de gaviones en fecha 6 noviembre 2018 para fines de completar el expediente de solicitud de aprobación de sistema estructural que se requiere en el acondicionamiento del solar. Recibida la aprobación UF-PNEE#2529-2018 para solución requeridas en Obras hidráulicas por cañada existente. Espera solución de muros de contención. Recibió planos estructurales de los módulos modificados en su distribución en fecha 1 noviembre 2018
1630 |  | BASICA PADRE LAS CASAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:El acta de documento de puesta en posesión inicial estuvo pendiente de entrega desde la posesión en campo el 5/8/2015 debido a que el propietario del terreno se negaba a firmar dicho documento hasta concluyera el proceso de negociación con el MINERD.En fecha 27/4/2016 Minerd solicitó cambios en plano de conjunto y modificación de un módulo a 3 niveles. Planos arquitectónicos con 2das modificaciones solicitadas por Minerd fue recibido el 16/5/2016Contratista recibió el 17/6/2016 corrección planos estructurales solicitados por Minerd. Entrega en fecha 3/8/2016 completivo de los planos: arquitectónicos, dimensionados, estructurales, eléctricos, sanitarios, acondicionamiento, paisajismo, terminación y pluvial. Fue puesta en posesión nueva vez el 15 de septiembre 2017 en el mismo solar inicial. Propietario ya permite sean iniciados los trabajos.Luego de evaluaciones de planos de conjunto con el MINERD, los mismos fueron actualizados con observaciones en los módulos, según el diseño inicial del proyecto.ACTUAL: Fue visitada por el ing Pichardo MINERD para la evaluación de muros requeridos en el acondicionamiento del terreno en conjunto con Básica Los Oliva, el 11 de mayo 2018.Propietario demolió nave existente en el solar.Indicado iniciar en los módulos, coordinación de trabajos.Trabajará verja perimetral.Poseen los planos estructurales de los módulos.En proceso preparación expediente para solicitud aprobación de muros de contención por el acondicionamiento de terreno.El terreno evaluado por la brigada Hidráulica para los solares de Básica Padre Las Casas y Básica Los Oliva, definió que la solución en este plantel no será requerida, más sí lo será en el plantel contiguo de Los Oliva.En calculo por observaciones de solución estructural de parte del MINERD
1631 | 0165-15 | LICEO BARRIO LOS CUETO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 2 |  | Puesta en posesión el 25/9/2015.Este terreno es significativamente accidentado en su topografía. por lo que requiere soluciones adicionales para su acondicionamiento.Espera dichos planos estructurales y adicionales muros de contención requeridos para su posterior solicitud de aprobación al MINERD.Entregó levantamiento requerido para evaluación departamento de calculo MOPC mas allá del perímetro del solar.Espera planos estructurales de muros contención requeridos para acondicionamiento de terreno.La solución de muros requeridos en el acondicionamiento fue revisada y remitida a Diseño para modificación en el departamento de presupuesto en fecha 16 abril 2018. Presupuesto dió salida al mismo en fecha 15 de junio 2018 al depto Diseño para remitir a la Dirección PNEE. Solucion recibida en Dirección General PNEE en fecha 2 julio 2018. Evaluada por la UNIDAD TÉCNICA MOPC para solicitud aprobación del MINERD.ACTUAL:Espera planos estructurales de muros contención requeridos para acondicionamiento de terreno, actualmente a esperas de aprobación del MINERD.
1632 | 0159-2013 | PUERTO PLATA 1 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 4 |  | HISTORICO:Puesta en posesión el 25/9/2015.En fecha 18/1/2016 por instrucciones del MINERD, mediante la nueva carta compromiso UF-PNEE#146-2016, se autoriza proceder a la reubicación dentro del mismo solar (desplazar un poco hacia el norte) para alejar de la zona del teleférico, a la Estancia Puerto Plata 1Recibió plano de conjunto 23 febrero 2016 del MOPCContratista realizó estudio de suelos. Plano de conjunto modificado recibido 7/7/2016 luego de enviado al MINERD para realizar los estudios de suelos.Contratista completó levantamiento topográfico requerido para evaluación de diseño y solución, en fecha 13/3/2017En fecha 27/4/2017 se requirió unificar los BM de los levantamientos del solar Estancia Puerto Plata 1 con el solar de Básica Antera Mota para continuar con la solución en conjunto. Dichos datos fueron recibidos el 29/4/2017En fecha 9 junio 2017 los encargados de los departamentos de Diseño y Depto. de Cálculo y Estructuras visitaron el terreno para la evaluación completiva del solar. En fecha 6/10/2017 recibió de MOPC Diseño el plano modificado de planta nuevo modelo de acondicionamiento y replanteo.A esperas desde el 24/10/2017 por los planos restantes.En fecha recibió en fecha 8/3/2018 visita del departamento de Calculo y Estructuras, del departamento de Diseño y de la Unidad Técnica para continuar la evaluación de los trabajos adicionales de acondicionamiento para el emplazamiento de esta estancia en conjunto con la Básica Antera MotaACTUAL:Espera planos estructurales luego cambio de diseño de estancia y la solución estructural general requerida para el acondicionamiento terreno, que será trabajado en conjunto con la Básica Antera Mota para luego solicitar al MINERD aprobación de dicho adicional.Requiere metros adicionales para el acondicionamiento del terreno por talúes en parte posterior y lateral.Proceso de informe Calculo para evaluación externa de acondicionamiento de terreno, por indicaciones del departamento Calculo y Estructuras MOPC
1633 |  | PUERTO PLATA 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | Fiscalización de MINERD desestimó el solar. El terreno posee un edificio de tres niveles que habría demoler. Se requiere un nuevo solar para la construcción de la Estancia. La Arq. Ana Estrada nos informó que la DIGEPEP debe buscar otro solar que reúna las condiciones. A esperas de indicación solar. En fecha 13 de Octubre del 2017 visito la provincia la brigada de MINERD conformada por ing. Nicole de Dios e ing. Lisandro Santana en evaluaciones de terrenos opcionales para la estancia, más a la fecha no hemos recibido indicaciones al respecto.ACTUALA la espera de indicaciones del MINERD. Solar no identificado.
1634 | 0161-15 | PUERTO PLATA LOS MAESTROS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 9749694.27 | HISTORICO:Levantamiento topográfico Enviado al depto. de diseño el 03/3/2016.CONTRATISTA RECIBIO PLANOS ESTRUCTURALES ENERO 2017. En proceso de acondicionamiento de terreno. Requiere de solución muro contención en un lateral.Recibió aprobación del MINERD para esta solución.Supervisión detuvo en fecha 18/4/2018 los trabajos de los muros de contención en espera de proceso observaciones muros de contención aprobados por MINERD. Muros de contención fueron iniciados a principio de mes de febrero, luego de las lluvias que afectaron la zona y de haber recibido en fecha 13/12/2017 de parte de Diseño MOPC los planos estructurales de Muros de Contención aprobados. Fue evaluado si las observaciones indicadas por MINERD en los muros de contención harían un cambio en los módulos o no para indicar ejecución en obra únicamente de esta parte posible en caso de ser factible.Entrego levantamiento topográfico actualizado en fecha 23/8/2918.ACTUALEjecutando trabajos de relleno compactación bajo nivel de piso en módulos.Nivel de cota trabajado hasta el indicado por los planos de Diseño MOPC.Espera planos con la actualización muros de contención en el perímetro y cualquier modificación generada con el actual levantamiento remitido por el contratista en fecha 19/11/2018.
1635 | 0166-15 | TALLERES EN POLITECNICO CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 22 | 37216031.38 | Puesta en posesión el 23/7/2015.ACTUAL:Bloque B1:vaciado de columnasBloque B3:Terminaciones de superficies. Concluyo techado de modulo en oct 2018.Exteriores: concluyendo solución hidraulica aprobadaProceso de acondionamiento, pendiente área de parqueos luego de Bloque B2.HISTORICO:Recibó planos de conjunto para Estudios de Suelos el 5/11/2016Inicialmente se vió afectado en atrasos por el diseño de Talleres anteriores y los resultados de estudios de suelos, que indicaban solución de fundaciones mediante sistema de pilotes. Se remitió un informe del departamento de Cálculo MOPC a Minerd con las recomendaciones de lugar. Estuvo a la esperas por modificaciones en el diseño de los Talleres a nivel nacional por parte del Minerd hasta junio 2016, Dichas modificaciones permitieron que el diseño estructural fuese sugerido en fundaciones mediante sistema de platea.Recibió los planos arquitectónicos y estructurales modificados el 8/8/2016 Recibió aprobación solución hidráulica MINERD mediante oficio UF-PNEE#1623-2017 para canalización de aguas que escurren en el interior y exterior del plantel.Estuvo a la espera de aprobación mediante oficio UF-PNEE#2677-2017 para el acondicionamiento de terreno por condiciones no favorables del solar, el cual fue recibido el 17/10/2017. Inicio extracción de aguas el 19 de octubre 2017.Extracción de aguas por nivel freático del solar durante todo el proceso de excavaciones.Estuvo a espera de reflejo de pago cubicación No 2 desde diciembre, solucionándose a finales de enero el impase.Se estuvo a esperas mejora condiciones climáticas hasta 5 de marzo 2018 para realizar trabajos de solución hidráulica. Las lluvias generaron mayor estancamiento de aguas en área entre módulos 1 y 2 y en lateral posterior ademas de las condiciones del nivel freático del solar.Proceso de acondicionamiento entre cotas 4.8 - 4.9 actualmente. Niveles de calle fueron modificados luego de trabajar el acceso para la inauguración de Politécnico Cafemba. Esto genera subir el nivel del parqueo por encima nivel de la calle, manteniendo el resto del área del solar según planificado inicialmente.Luego de lluvias reanudó los trabajos para ejecución de platea en modulo 3, que es el modulo mas cercano a la parte frontal, menos afectada por el agua, hasta ejecutar solución hidráulica y muros. Se esperará muro de contención requerido en lateral posterior para poder ejecutar la solución hidráulica pues coinciden en este tramo de la solución. Recibió primer desembolso de RD$ 2.5MM de linea de crédito el 26/6/2018 solicitada de RD$ 15MM con desembolsos parciales.Recibió segundo desembolso de RD$ 2.5MM de linea de crédito el 12/7/2018 solicitada de RD$ 15MM con desembolsos parciales. Un tercer 205mm y 4to desembolso de 1mm Total 9mm tomado en lineaPendiente de saldo Linea de crédito al 31/10/2018 RD$ 220milACTUAL:BUEN RITMO DE TRABAJO.Bloque B1:Vaciado de columnasBloque B3:Terminaciones de superficies. Concluyo techado de modulo en oct 2018.Exteriores: concluyendo solución hidraulica aprobadaProceso de acondionamiento, pendiente área de parqueos luego de Bloque B2.Concluyó ejecución de los muros requeridos en el acondicionamiento de terreno aprobados por MINERD mediante oficio UF-PNEE#2102-2018 para este adicional de RD$ 9.3MMProceso de ejecución solución hidráulica requerida en acondicionamiento de terreno. Aprobación UF-PNEE#1623-2017 por un monto ascendente a RD$1.7MM, La ejecución de esta aprobación estuvo a espera de la aprobación de muros por tema de cronología de talleres y pre-requisitos en fases especificas.Cubicación #6 entrada a circuito 17 octubre 2018.Cubicación #7 entrada a circuito 1/11/2018Cubicacion #8 entrada a circuito 16/11/2018
1636 |  | BASICA CHARAMICOS | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | Pendiente de identificación y negociación de solar por parte de MINERD.
1637 | 0413-15 | BASICA LOS CASTILLO | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | Enviado a provincia para puesta en posesion 15/10/2015. Pendiente por MINERD plano catastral.puesta en posesion el 22/10/2015.Realizó levantamiento topográfico.Se espera plano de conjunto aprobado por el MINERDContratista realizo levantamiento topográfico completivo para redistribuir el plantel de acuerdo a la necesidad de acceso principal de la comunidad y para información del perfil topográfico requerido en análisis de acondicionamiento a plantear.ACTUAL:Se espera respuesta del MINERD en torno al solar actual.Se realizó un nuevo plano de conjunto para distribución de módulos y acceso al plantel desde un punto más directo a la comunidad que va a beneficiar, y no hacer que los estudiantes vayan por la autopista hasta la cima para entrar al plantel.El terreno es significativamente accidentado en su topografía.Requerirá soluciones estructurales adicionales para su acondicionamiento.Tan pronto se defina el plano de conjunto definitivo, sera evaluado el movimiento de tierra estimado para poder solicitar aprobación de dicha partida y eventualmente validarla con los datos de levantamiento topográfico luego de realizado.Requerirá unos metros adicionales 230 mt2 aprox para poder llegar al solar del plantel.El terreno fue visitado por MINERD y MOPC el 21 de marzo 2018 para fines de evaluación de soluciones posibles a la distribución del plantel debido a la topografía accidentada del mismo. Brigada de MINERD Ing Milton Torres, arq Rudabel Hernández, y de MOPC arq Mirthia Ochoa, arq Raysa Rivas, e ing Juan Carlos. De Gabinete MOPC ing Juana Toribio y arq Michelle Then
1638 | 0167-2015 | SOSUA (ESTANCIA INFANTIL MONCIÓN) | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 |  | SOLAR CON OPOSICION DE CONSTRUCCION INTERPUESTA POR EL SEÑOR MANUEL PRIMO IGLESIAS RODRIGUEZ, SUPUESTO PROPIETARIO QUIEN ALEGA NO HABER NEGOCIADO LA PORCION DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL PLANTEL. EN ESPERA DE INSTRUCCIONES POR MINERD.
1639 | 0414-15 | LICEO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 2 |  | PUESTA EN POSESION EL 23/7/2015, desestimada.PENDIENTE COMPRA DE SOLAR. Recibió autorización de Minerd UF-PNEE #1993-2016 para realizar informe catrastral para evaluar y aprobar nuevo solar por instrucciones del MINERD. ACTUAL: Detenida, a esperas de MINERD para reubicación del solar luego de visita fiscalización solicitada por la supervisión MOPC, debido a las inundaciones dentro del 2do solar sugerido ocasionadas por las vaguadas que afectaron la zona en noviembre 2016. Primer solar seleccionado no pudo concluir negociación.
1640 | 0415-15 | LICEO MARCELINA PEÑA LEBRON | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 6 |  | HISTORICO:Puesta en posesión 02/12/2015. Planos de conjunto ubicación y replanteo enviados a contratista el 11/01/2016.Realizó estudios de suelos entregados a MOPC en Mayo 2016En la evaluación del Estudio el departamento de Calculo y Estructuras solicitó información aclaratoria debido a inquietudes con el informe en septiembre y octubre 2016, las cuales fueron acalaradas en su momento por la compañia correspondiente. Recibió planos estructurales 19/septiembre/2017Propietario no permitía iniciar trabajos de ejecución obra hasta tanto le concretizara un primer pago de parte de MINERD.A final enero, el propietario del solar firmó con MINERD y permitió reanudar los trabajos al contratista. Contratista posee juegos de planos para inicio ejecución plantel. Tuvo retrasos a espera condiciones climáticas favorables para trabajos de acondicionamiento de terreno.Realizó limpieza del solar, corte de capa vegetal y malezas, para iniciar los trabajos de acondicionamiento.Recibió visita febrero 2018 de brigada hidráulica MOPC por condiciones del solar, previamente inundado con la vaguada que afectó la zona en los meses de octubre y noviembre 2016 ACTUAL:Actualmente DETENIDA desde hace 7 meses por inconvenientes negociación de solar.En fecha 8/5/2018 cuando disponía entrar los equipos pesados para el movimiento de tierra de acondicionamiento de terrenos, el propietario impidió realizar los trabajos indicando que solo iniciarían al momento de recibir pago de parte del MINERD por el solar negociado.Esta situación fue externada via telefónica ese mismo día al MINERD departamento Legal Lic. Ana Bello, quien indicó contactaría al propietario.Contratista dejó los equipos en obra, intentó infructuosamente de conciliar con el propietario para que le permita iniciar el movimiento de tierra.
1641 | 0169-15 | LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 2 |  | COMUNIDAD: LAS TERRENAS/CALLE DUARTETRABAJOS HASTA LA FECHA:LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO- ESTUDIO DE SUELO- LIMPIEZA DEL SOLAR Y REMOCION DE CAPA VEGETAL EN EL AREA A CONSTRUIR.-SE ENTREGO AL CONTRATISTA EL DISEÑO Y PRESUPUESTO DEL MURO DE CONTENCION PARA LA VERJA PERIMETRAL, PARA REINICIAR LOS TRABAJOS.-EL CONTRATISTA ESTA COTIZANDO PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS NUEVAMENTE.-VISITA DE COMISION DE MINERD EVALUANDO EL MURO TERRAMESH AUTORIZADO POR MOPC MEDIANTE DGEE/Z1/687-2018 D/F 21/06/2018.-SE SOLICITO LA VISITA DE LA COMISION HIDRAULICA DEL MOPC PARA EVALUAR LOS NIVELES DE RELLENO Y PENDIENTE PARA LAS DESCARGAS DE LAS AGUAS SERVIDAS DGEE/Z1/788-2018 (13-07-2018) LA MISMA SE PROGRAMO PARA SER REALIZADA (17-07-2018).ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1642 | 0170-15 | LICEO LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 65195091.98 | COMUNIDAD: LA GRANJATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 15% PISOS, 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 80% PINTURA BASE, 75% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 0% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 85% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% VACIADO EN CANCHA, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 65% TRINCHERA, 100% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULO B-4: CANTERIA EN GENERAL, COLOCACION DE PISOS(PRIMER NIVEL), REVESTIMIENTO EN CERAMICA EN BAÑOS (SEGUNDO NIVEL).CONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.EN CIRCUITO LA CUB. #21 CON UN MONTO DE RD$2,750,408.16(FINAN-MODIFICACION).-EN ESPERA DE DISEÑO DE LA SOLUCION HIDRAULICA PARA INTERCONECTAR LOS SEPTICOS CON EL SISTEMA CLOACAL EXISTENTE EN LA ZONA DGEE/Z1/1027-20118 (07-09-2018)..
1643 | 0172-15 | LICEO EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 90 | 62148110.77 | SECTOR: EL ARROYITOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 15% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 5% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS.20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 30% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 5% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 10% PLAZA CÍVICA, 5% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 80% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 20% TRINCHERA, 10% PINTURA, 20% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULO B-1: COLOCACION DE PLAFON EN BAÑOS(PRIMER NIVEL), INSTALACION DE PUERTA DE HIERRO(SEGUNDO NIVEL).-MODULO B-2: COLOCACION DE PLAFON EN BAÑOS(PRIMER NIVEL), INSTALACION DE PUERTA DE HIERRO(SEGUNDO NIVEL), REVESTIMIENTO EN CERAMICA LAVAMANO EXTERIOR.-MODULO B-3: PAÑETE EN TECHO DE LOS BAÑOS.-AREA EXTERIOR: VACIADO DE PARQUEO Y AREA FALTANTE DE PLAZA CIVICA, COLOCACION DE BLOCK EN VERJA TRAMO POSTERIOR IZQUIERDO, ARMADO Y VACIADO DE LOSA SUPERIOR DE SEPTICO AREA DE LA GRADA.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.NOTA: LA OBRA SE ENCUENTRA TRABAJANDO A RITMO LENTO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA EXIGE RESPUESTA A LA RECLAMACION REALIZADA POR EL AL MINERD DE ACTUALIZAR ALGUNOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO.-NOTA: SE LE APROBO UNA LINEA DE CREDIO DE RD$(1,771,824.78) EL 19-11-2018, NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO
1644 | 0171-15 | LICEO SAMANA NORDESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 15 |  | TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. A LA ESPERA DE SOLUCION DE MUROS Y VISITA DE DPTO DE HIDRAULICA.
1645 | 0173-15 | SAMANA | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 |  | COMUNIDAD: VILLA LIBERACION- SE REALIZO LA PUESTA EN POCESION EL 22-03-18- SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 26-04-18.- SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELO EL 23-05-2018- SE INSTALO EL LETRERO 02-06-2018COMUNIDAD: VILLA LIBERACION-EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA DE INICIO A LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL.(DGEE/Z1/631-2018)(11-06-2018).SE REALIZO UNA VISITA (30-08-2018) POR EL ING. PERCIO DIAZ DE CALCULO, DONDE EL ING. PERCIO LE SOLICITO AL CONTRATISTA UN NUEVO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, EL CUEL SE LE ENVIO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO (DGEE/Z1/1037-2018)(11-09-2018).-ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS CAMBIOS DE NIVELES EN LA PLANTA DE CONJUNTO Y EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA VERJA PERIMETRAL PARA POSTERIORMENTE PROCEDER CON LA PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.ACCESO:REQUIERE BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1646 | 0174-15 | BASICA MINERVA MIRABAL | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA :-LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.PUESTA EN POSESION REALIZADA 11-09-2018. -EL CONTRATISTA NOS SUMINISTRO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (09-10-2018).-SE ENVIO (19-10-2018) VIA CORREO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO PARA FINES DE UBICACIÓN DE PLANTA DE CONJUNTO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA...SE LE SUMINISTRO AL CONTRATISTA LA PLANTA DE CONJUNTO, PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELO EL (02-11-2018), SE REALIZARON LOS SONDEOS PARA EL ESTUDIO DE SUELO EN FECHA (13-11-2018). EL CONTRATISTA ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO EL 04-12-2018, EN ESPERA DE LOS DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CALCULO
1647 |  | BAJOS DE HAINA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | DESESTIMACIÓN DE TERRENO, LUEGO DE VISITA INTERINSTITUCIONAL REALIZADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2018, EN COMPAÑÍA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MINERD Y MOPC Y MEDIO AMBIENTE, REGIONAL SAN CRISTÓBAL.
1648 | 0417-15 | BASICA EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 14 | 37404368.69 | BLOQUES: TERMINACIONES SUPERFICIALES.EXTERIOR: MOVIMIENTO DE TIERRA PARA MURO TERRAMESH.
1649 |  | BASICA SIGLO XXI (SECUNDARIA CACHÓN DE LA RUBIA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | ENTREGADO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, A LA ESPERA DE PLANOS DE UBICACIÓN.EL PLANTEL FUE REUBICADO A LA SECUNDARIA CACHÓN DE LA RUBIA EN SANTO DOMINGO ESTE, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE 1129 -2018 D/F 23-04-18.SE PUSO POSESIÓN AL CONTRATISTA EL 18-05-18. FUE RECIBIDO EL AVANCE (29-05-18).
1650 |  | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0
1651 |  | LICEO EL CALICHE | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1652 |  | LICEO LA PLANTA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 0 |  | ESTUDIO DE SUELO REALIZADO
1653 |  | LICEO SABANETA EL CARRIL (LICEO LA CEIBA DE LA ALTAGRACIA) | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | EN PROCESO DE CORTE DE CAPA VEGETAL.
1654 | 0177-15 | BASICA HERMANAS MIRABAL | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 75 | 45748727.87 | EXTERIORES: INSTALACIONES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO BIOLÓGICO.COMEDOR: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN COCINA. PENDIENTE: DISEÑO DE SOLUCIÓN PLUVIAL COMPLEMENTARIA EN EXTERIORY PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE MUROS DE CONTENCIÓN.
1655 | 0180-15 | BASICA 27 DE FEBRERO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 23090252.22 | Bloque B2:Primer nivel: Vaciado de chapapote, fraguache de vigas y columnasSegundo nivel: Pañete en techo ,muros, colocación de finoBloque B1: Vaciado de zapatas de columnas y muros perimetralesVerja perimetral: colocación de bloques SNP.
1656 |  | BASICA EL JAMEY | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: 1ER LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENTREGADO.PENDIENTE: PRESUPUESTOS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y JUEGO DE PLANOS TECNICOS DE LA OBRA.
1657 | 0422-15 | BASICA MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | EL 28/11/18 SE ENVIARON LOS PLANOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL. EL CONTRATISTA ESTA ORGANIZANDO EL PERSONAL. LA COMUNIDAD Y OFERENTE IMPIDEN DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL.
1658 |  | BASICA MARCOS CASTANER FE Y ALEGRIA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SIN AVANCE Y TERRENO NO IDENTIFICADO
1659 |  | BASICA NUEVO PROGRESO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | EL 08/10/2018 SE REMITIO AL DEPTO DE DISEÑOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA UBICACION DE MODULOS, .CONTRATISTA NO HA RECIBIDO PAGO DE AVANCE.
1660 | 0424-15 | BASICA SAINAGUA-CRUCE DE CANASTA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 19 | 28767624.14 | COMEDOR: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS.BLOQUE DE AULAS: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PENDIENTE: PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE MUROS DE CONTENCIÓN, DISEÑO DE SOLUCIÓN PLUVIAL, VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y SOLUCIÓN PARA LOSA DEL 2DO NIVEL DEL BLOQUE 2. PLANTEL RETRASADO POR: RE DISEÑO DE MUROS DE CONTENCIÓN, MODIFICACIÓN DE ACCESO Y PLANTA DE CONJUNTO.
1661 | 178-2015 | CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 7 | 6472673.85 | ACONDICIONANDO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA, TRAMO DE ENCACHE.
1662 | 0425-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 97688089.75 | BLOQUE B1: 1ER NIVEL: PAÑETANDO MUROS PANDERETAS. CHAPAPOTE VACIADO.2DO NIVEL: PAÑETANDO MUROS PANDERETAS Y FRAGUACHANDO TECHO.3ER NIVEL: VACIADO DE PICHONES DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA DEL T.FRAGUACHANDO EXTERIOR.BLOQUE B2: 1ER NIVEL: LOSA PREFABRICADAS COLOCADAS.2DO NIVEL: PENDIENTE COLOCACIÓN LOSAS PREFABRICADAS.
1663 | 0426-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 34792704.85 | BLOQUE B3: 1ER NIVEL:PAÑETANDO MUROS PANDERETA. PENDIENTE VACIADO DE CHAPAPOTE.2DO NIVEL: VACIANDO VIGAS DE AMARRE, PAÑETANDO MUROS PANDERETA.BLOQUE B4: LOSA DE TECHO Y VIGA VACIADA. PAÑETANDO MUROS PANDERETA.
1664 | 0427-15 | LICEO MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | EN ESPERA DE PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL.
1665 | 0183-15 | LICEO NAJAYO ARRIBA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 48095514.27 | MÓDULO 1 3N: PAÑETE INTERIOR. MÓDULO 2 2N: PANETE INTERIOR.COMEDOR: VACIADO DE COLUMNAS FALTANTESMURO MC4: VACIADO DE MUROMURO MM1 A: POSTURA DE BLOQUES.MÓDULO 1 3N: PAÑETE INTERIOR. MÓDULO 2 2N: PANETE INTERIOR.COMEDOR: VACIADO DE COLUMNAS FALTANTESMURO MC4: VACIADO DE MUROMURO MM1 A: POSTURA DE BLOQUES.RETRASADA POR: DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA. SE INICIO PROCESO DE AUDITORIA INTERNA PARA RESCISION DE CONTRATO.
1666 | 0184-15 | LICEO SABANA TORO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | MINERD ORDENO LA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS MEDIANTE OFICIO NO. UF-PNEE#3664-2018 D/F 25/10/18.
1667 | 0421-15 | MADRE VIEJA DEL NORTE | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA
1668 |  | SAN CRISTOBAL CASCO URBANO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | PRELIMINARES: ESTUDIO DE SUELO YA REALIZADO.PENDIENTE: INDICACIÓN DE MINERD POR DESESTIMACIÓN DEL TERRENO EN EL CUAL SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELO E INDICACIÓN DE NUEVOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTANCIA.
1669 | 0185-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 93160478.64 | EXTERIOR: RELLENO AREA DE PARQUEO, REPLANTEANDO ACERAS PARA VACIADOS EXTERIORES.INTERIOR: INICIO EJECUCION COLOCACION DE MANEJADORAS EN 1ER NIVEL. CONCLUIDO INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, PRIMERA MANO DE PINTURA, INSTALACION DE ASCENSOR EL SISTEMA DE DATA, PUERTAS Y DIVISIONES EN CRISTAL, PISO Y ESCALONES, REVESTIMIENTO EN CERAMICA, PUERTA DE LOS BAÑOS, ALAMBRADO ELECTRICO INTERNO GENERAL.
1670 | 0186-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 50255065.07 | TERMINADA
1671 | 0428-15 | BASICA BOCA DE NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 80018750.51 | TERMINADA.
1672 | 0429-15 | BASICA YOGO YOGO | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 50849887.2 | Comedor: Colocación de piso de granito y zócalos. Revestimiento de tabletas de ladrillo.Gradería en cancha: Terminación de superficie, pañete.Cisterna: Construcción de cisterna y cuarto para equipo de bombeo.Instalación sanitaria exterior: Excavación para tuberías de drenaje y construcción de registros sanitarios.Doble cancha mixta: Hormigón armado en piso de cancha y terminación.
1673 |  | NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | LA PUESTA EN POSESIÓN FUE EL 09-07-18. ESPERANDO LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SUELO, TERMINADOS EL 25-09-18.
1674 | 0188-15 | BASICA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 29 | 30952290.3 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 85%. MÓDULO 1 2N:LOSA Y BLOQUE COLOCADOSMODULO B-2 1N: COLUMNAS VACIADAS Y BLOQUES DE 8 SNP COLOCADSMÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR T2:NO INICIADOÁREA EXTERIOR: EXCAVACION PARA DREN FRANCES CANCHA: LOSA DE AREA DE JUEGO VACIADA.GRADERIA DE CANCHA: CONSTRUIDACISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA
1675 | 0431-15 | BASICA SAN JOSE | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 32065283.98 | VERJA PERIMETRAL: 45%. RELLENO COMPACRADO PARA EL MC-2 Y MM2BLOQUE B1 2N:NO INICIADO. BLOQUE B2 1N: NO INICIADO MÓDULO INICIAL: NO INIOCIADO. COCINA-COMEDOR :,VACIADO DE CHAPAPOTE Y COLOCACIÓN BLOQUES SNP.ÁREA EXTERIOR: CONFECCION DE LA BASE DEL MURO DE GAVIONLA CONSTRUCCION DE LA SOLUCION HIDRAULICA.MURO MC-2 CONSTRUIDOCANCHA:NO INICIADA.CISTERNA Y SÉPTICO: CASETA DE BOMBA CONSTRUIDA
1676 | 0189-15 | BASICA SEÑORA DEL SOCORRO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 62433938.3 | VERJA PERIMETRAL: 100%AREA EXTERIOR : 100%COMEDOR : 100%BLOQUES DE AULAS :100%PAISAJISMO : 100%
1677 |  | BASICA URANIA MONTAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 8122827.86 | TRABAJANDO EN LA SOLUCION HIDRAULICA.
1679 | 0191-15 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 | 6814586.22 | EL CONTRATISTA FALLECIO. EN ESPERA DE ACTA DE DEFUNCION.FUE NOTIFICADO A MINERD.
1680 | 0430-15 | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 25892403.76 | SE COLOCARON LAS TEJAS EN TECHOS INCLINADOSTRABAJOS EN SANITARIACOLOCACION DE CERAMICAS
1681 |  | BASICA MACHIN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | LOS PLANOS PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL YA FUERON REMITIDOS AL CONTRATISTA, SIN EMBARGO LA OFERENTE NO PERMITE QUE INICIEN LOS MISMOS HASTA TANTO RECIBA EL 50% DEL PAGO TOTAL DEL SOLAR, LO CUAL ESTA ESTIPULADO EN SU CONTRATO DE VENTA CON EL MINERD.
1682 |  | BASICA SANTANA (GREGORIO SANTOS LOS COCOS) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | CERCA EN ZINC PARA DELIMITAR AREA DE TRABAJO (50%).DEMOLICION PARA ACCESO PEATONAL (30%).ACONDICIONAMIENTO DE TRABAJO (20%).NOTA: DIRECTORA DEL CENTRO IMPIDE EL INICIO DE TRABAJO.
1683 | 0194-15 | BASICA LA HORMA | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 70267644.16 | TERMINADA.
1684 | 0195-15 | OCOA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 31746583.94 | ACONDICIONAMIENTO DEL AREA EXTERIOR. APLICACION DE PINTURA BASE. COLOCACION DE DE PUERTAS, VENTANAS Y HERRERIA.DEPTO. DE PRESUPUESTO ELABORANDO PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR. DEPTO. DE HIDRAULICA TRABAJARA EN LA PROPUESTA DE CANALIZACION, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/241-2018 D/F 01/06/2018.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #11 DE RD$1,601,049.03.
1685 | 0196-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 35142018.32 | COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS. APLICACION DE PINTURA BASE. DEPTO. DE HIDRAULICA DEBE TRABAJAR LA PROPUESTA DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/241-2018 D/F 30/05/2018. DEPTO. DE DISEÑO DEBE ENTREGAR DETALLES DE BLOQUES 2 Y 4, SOLICITADOS EL 05/12/2018. PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #9 DE RD$1,294,111.52, #10 DE RD$3,504,242.06, Y #11 DE RD$1,138,147.20, PARA AMORTIZAR 1ER. DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO.
1686 | 0197-15 | LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 26 | 19239695.57 | ENCOFRADO DE LOSA .
1687 | 0198-15 | LICEO LAS MULAS | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DEBE PRESUPUESTAR LOS MUROS DE CONTENCION SUGERIDOS POR MINERD
1688 | 0199-15 | LICEO SANTA LUCIA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 57327121.91 | 1. VACIADO DE AREAS EXTERIORES ENTRE BLOQUES B1 Y B2.2. CONTINUACION DE ACONDICIONAMIENTO DE PARQUEO. 3. CONTINUACION DE COLOCACION DE PAISAJISMO. 4. CONSTRUCCION DE JARDINERAS ENTRE BLOQUE 1 Y 2.
1689 | 0200-15 | BASICA ESPEJO FAUSTINA OGANDO PIÑA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 70473844.79 | 1. PAÑETE DE MUROS EN EL COMEDOR 2. COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHOS BLOQUES 1 Y 2. 3. TERMINACION DE GRADA 2 EN CANCHA 4. ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE CANCHA PENDIENTE PAGO CUB#16 RD$5,130,267.73 (FINAN-MODIF)
1690 |  | BASICA LA GALLERA | EL SEIBO | MICHES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA
1691 | 0201-15 | BASICA LOS DAMNIFICADOS | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 46 | 54503145.12 | COLOCACION DE BLOQUES Y MUROS EN ANTEPECHO Y PAÑETE INTERIOR BLOQUE B2, VACIADO DE LOSA 2DO NIVEL BLOQUE B3, COLOCACION DE BLOCKS DE 8'' Y PICHONES DE COL. EN MURO DE CONTENSION, BLOQUE B1 Y PAÑETE EN AULA INICIAL. ENCOFRADO Y ARMADO DE ACERO EN LOSA DEL COMEDOR.PENDIENTE PAGO CUB#8 RD$5,122,540.90 (FINAN-MODIF) Y CUB#9 RD$1407862.9 (MESA-MINERD)
1692 | 0202-15 | LICEO GUAZUMAL | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 19219970.6 | 1. CONTINUACION DE ENCOFRADO DE VIGAS DE AMARRE BNP Y COLUMNAS BNP2. CONTINUACION PAÑETE - COMEDOR. QUEJAS CONSTANTES DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES EN LA ZONA Y COMO LO ESTAN PAGANDO.
1693 | 0203-15 | LICEO SAN JUAN SURESTE-PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 2 | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 54908804.12 | CONTINUAN LOS TRABAJOS DESDENCOFRADO DE LOSA 1ER. NIVEL BLOQUE B2. COLOCACION DE BLOQUES EN MUROS DE CARGA 2DO NIVEL, EN EL BLOQUE B1 ENCOFRADO DE COLUMNAS 2DO. NIVEL Y VACIADO DE VIGA DE AMARRE DE LA VERJA DEL LADO DERECHO.PENDIENTE CUB#4 RD$4731204.63, CUB#5 RD$4142185.93, CUB#6 RD$4780974.63, CUB#7 RD$2455930.89, CUB#8 RD$3270629.95, TODAS EN FINAN-MODIFICACION.
1694 | 0433-15 | SAN JUAN | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 | 8704369.12 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DEBE PRESUPUESTAR EL MEJORAMIENTO DE SUELO EN MUROS DE CONTENCION A CONSTRUIR
1695 |  | BASICA LOS CHICHARONES | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | ESTÁN REALIZANDO EL ESTUDIO DE SUELOS, A LA ESPERA DEL INFORME.
1696 |  | BASICA SOR MARILENE COLE | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 41971456.68 | BLOQUE B1,BLOQUE B2,BLOQUE B3:PINTURA , FACTURACION DE PUERTAS ,VENTANAS Y APARATOS SANITARIOS.COMEDOR : PINTURA, FACTURACION DE PUERTAS ,VENTANAS Y APARATOS SANITARIOS.EXTERIOR: COMPACTACION DE PEDRAPLES Y CALICHE
1697 | 0207-15 | BASICA BARRIO SANTA FE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 18 | 21901017.43 | 1. SE CONTINUA CON LAS PERFORACIONES EN MODULO B22. SE DA INICIO A LAS INYECCIONES DE HORMIGÓN EN EL MODULO B2
1698 |  | BASICA NAIME | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 101670834.75 | INAUGURADA.
1699 |  | BASICA VILLA BLANCA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 87283284.53 | INAUGURADA.
1700 |  | LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | ESTUDIO DE SUELOS ENVIADO Y CALCULO EL DÍA 19/11/2018
1701 |  | LICEO PUNTA DE GARZA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | SE ESTÁN REALIZANDO LOS SONDEOS EN TODOS LOS MÓDULOS
1702 |  | LICEO VILLA VELAZQUEZ | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 2 | 13491291.68 | MODULO B1 : VACIADO DE LA VIGA DE AMARRE (BNP) Y COLOCACIÓN DE BLOQUES (SNP)MODULO B2: VACIADO DE LA VIGA (BNP) Y COLOCACIÓN DE BLOQUES (SNP)MODULO B3: COLOCACIÓN DE BLOQUES (BNP)
1703 |  | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES PORVENIR | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 136034176.13 | 1-MODULO B1 , MODULO B2 , MODULO B3: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS , CABLEADO INTERNO.2-COMEDOR: ACERA PERIMETRAL.3-EXTERIOR: SOLUCIÓN HIDRÁULICA , TAPAS DE HORMIGÓN PARA REGISTROS.OBSERVACION:LOS PLANOS DEL ANFITEATRO YA ESTÁN TRABAJADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CALCULO Y DISEÑO.Y SE HARÁ UNA REUNIÓN CON LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTAS PARA EXPONER LOS CAMBIOS QUE HABRÁ
1704 |  | SAN PEDRO DE MACORIS 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 15 | 6097165.23 | A LA ESPERA DE DISEÑO DE PILOTES.A LA ESPERA DE APROBACION DE PILOTES POR MINERD.*EL 8 DE AGOSTO SE ENVIÓ A MINERD LA DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE LOS PILOTES.
1705 |  | SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO) | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | ESTUDIO DE SUELO ENVIADO A CALCULO EL 5-12-18SE ENVIARON LOS DOCUMENTOS PARA PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018.
1706 | 0206-15 | SAN PEDRO DE MACORIS 2 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 98 | 38392317.81 | SE PROCEDE A COLOCAR GRAMA ENANA EN AREA EXTERIOR DE LA ESTANCIA.SE FINALIZA LA COLOCACION DE BARANDA Y SE PROCEDE A PINTAR LA MISMA .SE REALIZA LA COLOCACION DE CANALETA Y BAJANTE DE TECHO
1707 | 0214-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:PUESTA POSESIÓN 03/02/2016EL TERRENO IDENTIFICADO NO ERA SUFICIENTE PARA LA UBICACION DE LOS MODULOS.A LA ESPERA DE CAMBIO DE SOLAR MINERD
1708 | 0437-15 | COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD QUITA SUEÑOULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA:ESTUDIO DE SUELOS.EL 26/5/17 FUERON DETENIDOS LOS TRABAJOS POR MINERD, POR POSIBLE REUBICACION MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#837-2017 D/F 5/4/17
1709 | 0213-15 | COTUI 2 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD LA CALCOMAULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA:ESTUDIO DE SUELOS.NOTA:-SE ENVIA AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO ( REUBICACION DE VERJA PERIMETRAL) SEGUN LAS RECOMENDACIONES RECIBIDAS POR MINERD UF-PNEE#1895-2018, DE FECHA 26/06/2018.-A LA ESPERA DE UN 2DO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SOLICITADO AL CONTRATISTA, PARA PROCEDER CON EL DISEÑO DE LA OBRA.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1710 | 0215-15 | LICEO NORDESTE | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 63718924.07 | COMUNIDAD VISTA DEL VALLE.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULOS B1: 70% PINTURA, 60% ( SANITARIA Y ELECTRICO).-MÓDULO B2: 70% PINTURA, 60% ( SANITARIA Y ELECTRICO).-MÓDULO B3: 100% (PUERTAS, VENTANAS, I60% (SANITARIA Y ELECTRICO), 70% PINTURA, -COMEDOR: 100% PISOS AREA COCINA,, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 70% SANITARIA Y ELECTRICA, 50% IMPERMEABIZANTE DE TECHO.-ÁREA EXTERIOR: 40% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.-CANCHA: 100% (SEÑALIZACION, TABLEROS Y AROS)-GRADERIAS: 100% (PINTURA, BARANDAS)-VERJA PERIMETRAL : 100% (PINTURA, TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR)-SOLUCION HIDRAULICA: 100%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-MÓDULO B1: CONTINUACIÓN COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS URINALES.-MÓDULO B2: CONTINUACIÓN APARATOS SANITARIOS URINALES.-MÓDULO B3: CONTINUACIÓN COLOCACIÓN APARATOS SANITARIOS URINALES.-COMEDOR CONTINUACIÓN COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS POLIMETAL. CONDICION ACCESONO ASFALTADO.NOTA:20/09/2018 SE REALIZÓ LA VISITA EN CONJUNTO CON HIDRÁULICA MOPC, MINERD Y UNIDAD TÉCNICA PARA LA REUBICACIÓN DE FILTRO BIOLÓGICO, AÚN ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS PLANOS. SE RECIBIÓ EL PLANO DE TERMINACIÓN EL 08/10/2018. - A LA ESPERA DE APROBACION HIDRAULICA, ENVIADA A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/1301-2018.-A LA ESPERA DE APROBACION DE PRESUPUESTO DE PAISAJISMO, ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1311-2018 D/F 21-11-2018.CUBICACION:-CUBICACION #16 SOMETIDA 18-11-2018, CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$2,830,450.90 SE ENCUENTRA EN ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE.
1711 | 0216-15 | BASICA VILLA LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: EL CANALDETENIDA DESDE EL 31 DE MAYO DE 2017. POR PAGO DEL SOLARÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENOLOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS POR EL DUEÑO DEL SOLAR EN FECHA 29/5/17, SE ENVIO INFORME A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/506-2017 D/F 25-07-2017 EXPLICANDO LA SITUACION. ESTA A LA ESPERA QUE EL DUEÑO ACTUALICE LA SUPERFICIE DEL SOLAR Y EL PAGO DE IMPUESTO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA (IPI).ACCESO: CRUDO O VERDE
1712 | 0217-15 | BASICA LA CRUZ DE MARIA FRANCISCA | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 15474584.37 | HISTORICO: MINERD LE REASIGNO DOS AMPLIACIONES DE PLANTELES AL CONTRATISTA EN SUSTITUCION DEL CONTRATO DE LA BASICA. SE ENVIO A MINERD EL PRESUPUESTO ELABORADO POR MOPC.EL CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE AVANCE EL 17/10/2017PROCESO ACTUAL:Bloque b- 1Pañeteen 1er , 2do nivel ycaja escalera.
1713 | 0438-15 | BASICA PALO AMARILLO | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 18235252.45 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 HASTA 15/12/2017. EL CONTRATISTA SE NEGABA A TRABAJAR SIN LA VERJA PERIMETRAL CONSTRUIDA. SE LE SOLICITO QUE HICIERA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL LATERAL IZQUIERDO DEL SOLAR PARA REEVALUAR LA SOLUCION ESTRUCTURAL PROPUESTA POR MOPC. SE LE INDICO QUE PODIA CONTINUAR TRABAJANDO CON EL AREA DE LA CANCHA. SIN EMBARGO EL CONTRATISTA NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/12/2017. ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SIN EL AREA DE LA ESCUELA INCLUIDO. POR TANTO, SE LE DEVOLVIO PARA CORREGIRLO (6/12/2017). ESTE FUE CORREGIDO Y SE REALIZO LA SOLUCION ESTRUCTURAL (APROBADA POR EL MINERD)PROCESO ACTUAL: vaciado de fundación de muros contención en verja perimetral, vaciado de columnas 2do nivel bloque b1, excavación y armado de los muros de contención en verja perimetral y muros panderetas bloque b-1 1er nivel.PENDIENTE PAGO CUB. #8 (FINANCIERO-MINERD, DIGITADA EN MOPC 21/11/2018).
1714 |  | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 |  | Estatus solar segun minerd fecha 20/04/2018: aprobado el traslado del plantel.RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL SOLAR EL 09/09/2018, MEDIANTE EL OFICO DEL MINERD UF-PNEE#2761-2018 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR EL 25 DE OCTUBRE DE 2018PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION EL 25/10/2018. REUBICADA A LA ZONA FRANCA PISANORECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 26/10/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 14/12/2018. ESTA EN PROCESO DE REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS.
1715 | 0439-15 | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 32 | 12807443.15 | HISTORICO: Visita del Ing. Hidráulico el 18/08/2016 para levantamiento de datos para solución hidráulica de conjunto. Fiscalización de solución de muros por MINERD el 27/01/2017.Fiscalización de solución hidráulica por MINERD 14/06/2017. MINERD SOLICITO UN PERMISO NOTARIZADO POR PARTE DEL PROPIETARIO DEL SOLAR POR DONDE PASARIA LA CANALETA.EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC DEBE REDISEÑAR LA SOLUCION.ESTUVO DETENIDA DESDE 30/03/2018 HASTA EL 15/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. SE REACTIVO CON LA CONTINUACION DEL VACIADO DE H.A. DEL MURO MC-1PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 15/05/20181@2 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ BNP.2@3 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ BNP.LACTANTES: Colocación de acero en zapatas de muros y columnas.CASONA: Excavación de zapatas de muros y columnas.CONTRATISTA CON RITMO LENTO DE TRABAJO PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA (EN ESPERA DE PERMISO NOTARIADO, SUPERVISION).
1716 | 0229-15 | BASICA LOS CIRUELITOS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 81356886.77 | HISTORICO: SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DENTRO DEL SOLAR EXISTE UNA CAÑADA, DEPTO ADQUISICIÓN DE TERRENO (MINERD) NEGOCIO CON EL PROPIETARIO Y SE REUBICÓ LA BÁSICA EN UN ÁREA SUPERIOR DEL TERRENO. RECIBIMOS LA AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON LA NUEVA UBICACIÓN EL 18/9/2015. ENVIADO A PROVINCIA EL 21/9/2015.SE LE ENVIÓ A LA CONTRATISTA LOS PLANOS DE CONJUNTO EL 17/11/2015. ESTUDIO DE SUELO ENTREGADO EL 23 DIC. POR CONTRATISTA Y ENVIADO AL DEPTO. PARA PLANOS ESTRUCTURALES. SE LE ENVIÓ AL CONTRATISTA LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 2 FEB, LISTO PARA INICIAR TRABAJOS.PROCESO ACTUALComedor escolar: colocación de cerámica en baños y cocina.Muros de contención: Vaciado de zapatas de muros mc5 y mc6. Vaciado zapata de muro mc1.Verja perimetral:Replanteo, marcado y excavación verja perimetral (tramo frontal).Vaciado de zapatas de muros y columnas.Colocación de muros bnp.PENDIENTE CAMBIO MURO MC-5 POR MC-6 (PRESUPUESTO, 12/12/2018) ESTE PLANTEL SALE DE LA PROYECCION A FEBRERO 2019, DEBIDO A CAMBIO EN EL ALCANCE DE LA OBRA (SE CONVERTIRA EN LICEO). RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO A ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION NECESARIOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULA INICIAL. ESTE MURO NO ESTA INCLUIDO EN LA APROBACION DE MUROS DEL MINERD UF-PNEE#141-2018 D/F 18/01/2018. SIN EMBARGO, EN DICHO OFICIO, MINERD HIZO UNA SUGERENCIA DE QUE SE CONSTRUYA UN REFUERZO DE LA VERJA EXISTENTE EN EL TRAMO OESTE DEL BLOQUE DE AULA INICIAL. SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA QUE ENVIARA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ESA AREA PARA ENVIARLO AL DPTO. DE DISEÑO Y DESDE EL 23/03/2018 LO HABIA ENVIADO CON DATOS ERRONEOS HASTA EL 16/05/2018, CUANDO ENVIO EL LEVANTAMIENTO CORRECTO. RETRASO EN EL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION, RECIBIDOS EN MINERD EL 17/09/2018 Y APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3076-2018 D/F 04/10/2018.EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS INICIAL ESTA CONDICIONADA A LA EJECUCION DE ESTOS MUROS.
1717 | 0230-15 | BASICA EL PORTON-HATO DEL YAQUE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | HISTÓRICO: estuvo esperando nuevas instrucciones del MINERD. En base al estudio de suelos realizado por el contratista, el Depto. de Estructuras del MOPC recomendó cambio de solar o sondeo a mayor profundidad por baja plasticidad y alto nivel freático, lo cual se remitió en un informe al Depto. de Fiscalización del MINERD el 22/octubre/2015 mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/309-2015. SE PUSO EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR EL 13/04/2018. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 10/05/2018, EL CUAL FUE ENVIADO AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA (10/05/2018) MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z2/108-2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/05/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 04/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 10/10/2018PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/11/2018, EN ESPERA DE LA EVALUACION DEL ESTUDIO DE SUELOS POR PARTE DEL ING. PICHARDO (MINERD), PARA DETERMINAR SI EL SISTEMA DE FUNDACION ES EL ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL. SOLO SE REALIZO LA EXTRACCION DEL MATERIAL DISPUESTO EN EL AREA DE LA VERJA EXISTENTE CONLINDANTE CON LAS VIVIENDAS ADYECENTES, DEBIDO A QUE ESTA PRESENTA SIGNOS DE FALLA.
1718 | 0231-15 | BASICA JOSE VALENTIN PEREZ CASTRO - LA NORIEGA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 20746270.46 | PROCESO ACTUAL:excavación para fundación en muros contención en verja perimetral, vaciado de muros y excav. De fundación para muro contención en verja perimetral, colocación de blocks en verja normal, realización de garita y losa superior séptico.
1719 | 0232-15 | BASICA LA BARRANQUITA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 57 | 64510536.85 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 02/02/2018 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESPERABA PAGO DE CUBICACION No.4 POR RD$ 16.1 MM, LA CUAL FUE PAGADA EL 20/02/2018. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 28/02/2018BLOQUE B2: confección de escalones y colocación de granito en los mismos. BLOQUE B3: confección de escalones y colocación de granito en los mismos. BLOQUE B4: terminación de superficie, confección de escalones y colocación de granito en los mismos.EXTERIOR: vaciado de rampa #1, vaciado de zapata y encofrado de muros MC-2 y MC-6 en verja perimetral colindante con calle posterior, terminación de superficie en verja perimetral.COMEDOR: colocación y nivelación de material en área de comensales, excavación de zapatas de muros perimetralesRETRASO EN FECHA DE TERMINACION DEBIDO A LOS MUROS DE CONTENCION.LOS MUROS DE CONTENCION FUERON APROBADOS POR MINERD CON RECOMENDACIONES, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2856-2017 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE LE INDICO AL CONTRATISTA LOS MUROS QUE PUEDEN SER EJECUTADOS. EL MINERD TENIA PENDIENTE LA GESTION DE UNA PORCION DE TERRENO ADICIONAL, INDICADA EN SUS RECOMENDACIONES, DE ESTE TERRENO DEPENDE EL COMPLETIVO DE LA SOLUCION ESTRUCTURAL Y POR TANTO LA TERMINACION DE LA CONTRUCCION DEL PLANTEL. LA CONTRUCCION DE ESTOS MUROS DARIAN PASO AL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR, CANCHA, GRADAS, PARQUEOS, ENTRE OTROS. RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL SOLAR NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL TALUD PROPUESTO EN LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD (31/07/2018). LOS MUROS YA FUERON APROBADOS POR MINERD DEFINITIVAMENTE.
1720 | 0233-15 | BASICA MARIA SECUNDINA TORRES SIRI, PROFESORA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 16616801.63 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL14/10/2017 HASTA EL 15/12/2017. EL PROPIETARIO DEL SOLAR HABIA DETENIDO LA OBRA POR FALTA DE PAGO DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/12/2017Comedor – cocina: vaciado losa de piso (chapapote)Bloque b-3: relleno a.N.P. Para vaciado de chapapoteBloque aula inicial: relleno a.N.P. Para vaciado de chapapote
1721 | 0234-15 | BASICA PADRE VIDAL | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 |  | PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 15 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIDO EN DIRECCION EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 09/04/2018, ENVIADO A DPTO. DE DISEÑOS EL 09/04/2018. EXISTE UNA PARTE DEL SOLAR QUE ESTA OCUPADA POR UNA VIVIENDA, SE LE SOLICITO A LA CONTRATISTA QUE REALICE UN LEVANTAMIENDO DEL AREA EN CUESTION. RECIBIMOS LOS PLANOS PARA REPLANTEO EL 17/05/2018. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 04/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/08/2018. PROCESO ACTUAL: EL CONTRATISTA RECIBIO LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/08/2018.Relleno compactado área de cancha, comedor, plaza cívica y bloque 1.
1722 | 0235-15 | BASICA PONTEZUELA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 69944720.58 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 POR FALTA DE PAGO HASTA EL DIA 01/11/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVAÁrea exterior: construcción de registros y colocación de tuberías drenaje pluvial.TERMINACION DE OBRA CONDICIONADA AL FLUJO DE PAGO DE CUBICACIONES. LA ULTIMA CUBICACION PAGADA FUE LA CUB. #9 POR RD$3.5 MM (20/11/2018).
1723 | 0236-15 | BASICA VILLA BAO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 16 | 13288998.39 | HISTORICO:ESTUVO DETENIDA POR EL PROPIETARIO DEL SOLAR, DESDE DICIEMBRE 2015 HASTA EL OCTUBRE DE 2017 (1 AÑO Y 9 MESES), ESPERANDO EL PAGO DEL TERRENO, AUNQUE NO HABIA COMPLETADO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 (LUEGO DE 1 AÑO Y 9 MESES DETENIDA) EL PROPIETARIO DEL SOLAR NOTIFICO AL CONTRATISTA QUE PODIA CONTINUAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE REACTIVAR LOS TRABAJOS.LA VIGA DE AMARRE BAJO NIVEL DE PISO DEL BLOQUE 2 HUBO QUE DEMOLERLA, PORQUE NO ALCANZO LA RESISTENCIA DE DISEÑO REQUERIDA. SE REALIZO EL VACIADO NUEVAMENTE.ESTUVO ACTIVA DESDE EL 11/10/2017 HASTA EL 30/09/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/09/2018 HASTA EL 30/11/2018. EL CONTRATISTA HABIA DETENIDO LOS TRABAJOS ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. #2 EL 09/11/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 30/11/2018Bloque- ii: en este se están terminando de colocar los muros de cierres del pasillo en ambos niveles y división de los baños.Bloque adicional:Este se vaciaron las columnas del 1er. Nivel (bloque adicional).Se colocaron los muros de cierre en el pasillo.Se esta terminando el encofrado del entrepiso y se esta trabajando las varillas del mismo.
1724 | 0237-15 | BASICA VILLA VERDE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 68 | 60502841.87 | PROCESO ACTUALBlqoue 1: pañete exterior e inteiorBloque 2:. Fino de techo.Bloque 3: * Sin actirvidad*Bloque 4 (ahora llamado bloque 5):* Sin actividad*Bloque de aula inicial: *Sin actividad*Comedor escolar:Colocacion bloques de los muros exteriores e interiores.Verja perimetral: Vaciado de zapata de muros y columnas en verja. Colocacion de muros bnp.
1725 |  | BASICA ZENEIDA DE BLANCO, PROF - LAS AROMAS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 6 |  | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017Se le autorizó al contratista hacer levantamiento topográfico y estudio de suelo.Realizó el levantamiento topográfico. comenzo a realizar el estudio de suelo el 12/04/2018. Recibimos el informe de estudio de suelo el 11/06/2018 y se envió al Dpto. de Calculo el mismo día. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 7/08/2018ESTUVO DETENIDA DESDE EL 04/07/2018 HASTA EL 09/11/2018.Recibimos información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, debería esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, vía correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Estuvimos en espera de las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente hasta el 09/11/2018, fecha en que recibimos via correo electrónico de la Arq. Lena Ciccone (Directora Ejecutiva Comisión Presidencial para el Desarrollo), la autorización para la continuación de los trabajos.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 09/11/2018.Reiniciode las actividades en el proyecto, actualmente se estatrabajando con el corte de la capa vegetal.
1726 | 0219-15 | BLOQUE DE BARRIOS REPARTO PERALTA, YAGUITA DEL PASTOR | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 7 | 4702661.03 | PUESTA EN POSESION DE SOLAR EL 01 DE MARZO DE 2018.RECIBIO LA PLANTA DE CONJUNTO EL 13/04/2018. RECIBIO PAGO DEL AVANCE (17/04/2018). RECIBIDO EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 17/05/2018 Y ENVIADO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA (17/05/2018). EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES (DPTO. DE CALCULO). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/06/2018.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/09/2018, EN ESPERA DE MODIFICACION DE LA PLANTA DE CONJUNTO, DEBIDO A QUE EL ACONDICIONAMIENTO PROPUESTO ANTERIORMENTE NO RESULTO FACTIBLE. ESTAMOS EN ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO Y LA SOLUCION ESTRUCTURAL PARA EL ACONDICIOMANIENTO DEL TERRENO.PENDIENTE PLANTA DE CONJUNTO,PLANOS AQUITECTONICOS, SANITARIOS Y ELECTRICOS (DPTO. DISEÑOS)SOLUCION ESTRUCTURAL (DPTO. PRESUPUESTOS)
1727 | 0440-15 | BLOQUE DE BARRIOS SAN JOSE LA MINA-BARRIO LINDO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | PROCESO ACTUAL:DETENIDA POR PROBLEMAS DEL SOLAR. LA FUNDACION FUNDECORENORTE PRESENTO UNA DOCUMENTACION DONDE EL INVI LE CEDIO EL TERRENO. MINERD EN PROCESO DE CAPTACION DE NUEVO TERRENO.
1728 | 0220-15 | BLOQUE ENSANCHE BOLIVAR-ENS. HERMANAS MIRABAL-EL EJIDO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 15102862.82 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 14/03/2018 HASTA EL 02/205/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO ESPERANDO EL PAGO DE LA CUB. No.1 POR RD$ 9.5 MM (HUBO QUE HACER CALICATAS PARA PODER LEVANTAR LOS VOLUMENES CORRECTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA. ESTE MOVIMIENTO DE TIERRA SE VALIDO POR INFORME DE LA SUPERVISION), LA CUAL FUE PAGADA EL 27/04/2018. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 02/05/2018 HASTA EL 30/09/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS SIN JUSTIFICACION ALGUNA.PROCESO ACTUAL: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/09/2018 HASTA EL 03/12/2018. EL CONTRATISTA NO TENIA JUSTIFICACION PARA PARALIZAR LA OBRA. NO HA COBRADO LA CUB. No.2 POR RD$2.3 MM Y CUB. #3 POR RD$3.2 MM, PORQUE EL CONTRATISTA NO HA COMPLETADO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECIBIR EL DESEMBOLSO DE LA LINEA DE CREDITO. EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO VIA CORREO ELECTRONICO EN CINCO (5) OCASIONES PARA QUE REANUDE LOS TRABAJOS. REANUDO LOS TRABAJOS EL 03/12/2018.4@5 AÑOS: Colocación de relleno compactado y tuberías de drenaje sanitario.3@4 AÑOS: Colocación de relleno compactado y tuberías de drenaje sanitario.2@3 AÑOS: Colocación de relleno compactado y tuberías de drenaje sanitario.CASONA: Colocación de relleno compactado y tuberías de drenaje sanitario.COCINA: Colocación de relleno compactado y tuberías de drenaje sanitario.
1729 | 0239-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 70 | 76465706.57 | BLOQUE 2, 3, 4, 5:. Vaciado de aceras perimetrales, instalación de protectores metálicos.BLOQUES 6, 7, 8: instalación de protectores metálicos.BLOQUE 9: vaciado de aceras perimetrales.COMEDOR: instalación de aluzinc en techo, confección de bordillo para aceras y regado de material en el mismo.EXTERIOR: confección de registros en general, regado y compactación de material en plaza entre B2 y B4, limpieza general de áreas exteriores, confección de jardineras, vaciado de rampas en general, confección de registro de pozo filtrante frente a bloque b1, confección de registro e imbornal próximo a comedor, terminación de superficie en caseta de cisterna, colocación de tuberías PVC eléctricas.CANCHA: Compactación de material y nivelación en área de juego, colocación de malla electro soldada.Trabajos pendientes: hormigon en ares exteriores, paisajismo, solucion hidraulica, sanitaria exterior, electrica de conjunto, pisos bloque B1, protectores metalicos en un 50%,pintura en gral. en un 50%, comedor en un 50%, fronton y garita, cancha 70%
1730 | 0221-15 | CIENFUEGO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 83 | 48398043.61 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 01/03/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 01/03/20184@5 AÑOS: Continuación de colocación de puertas en polimetal y colocación de cerámica blanca de pared en baños.3@4 AÑOS: Continuación de colocación de puertas en polimetal y colocación de cerámica blanca de pared en baños. 1@2 AÑOS: Continuación de colocación de puertas en polimetal y colocación de cerámica blanca de pared en baños. 2@3 AÑOS: Continuación de colocación de puertas en polimetal y colocación de cerámica blanca de pared en baños. LACTANTES: Continuación de colocación de puertas en polimetal y colocación de cerámica blanca de pared en baños. PASARELAS: Colocación de derretido y zócalos en piso terrazo gris y rojo.ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOS: Colocación de derretido en piso.TORRE DE TINACO: Encofrado de columnas de amarre.VERJA PERIMETRAL: Excavación y colocación de acero de zapatas de muros y columnas.RAZONES DE RETRASO DE ENTREGA: MAL MANEJO FINANCIERO (CONTRATISTA BUSCO UN INVERSIONISTA/SOCIO PARA PODER CONTINUAR LOS TRABAJOS) Y RITMO LENTO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1731 | 0222-15 | CIRUELITO/CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 74 | 35198680.52 | LACTANTES: Colocación de herrería en terrazas.COCINA: Continuación de colocación de pañete interior y exterior.ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOS: Continuación de colocación de pañete interior y exterior.DRENAJE EXTERIOR: Continuación de ensamblaje y colocación de tuberías para dren francés y colocación de tuberías y construcción de registros pluviales.4@5 AÑOS: Colocación de piso de granito fondo blanco.3@4 AÑOS: Colocación de piso de granito fondo blanco.2@3 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.PENDIENTE MODIFICACION Y VALIDACION DE MUROS DE CONTENCION (MINERD)RETRASO DE TERMINACION DEBIDO A QUE NO TENIAMOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA COCINA. SOLICITADOS VIA CORREO EL 19/03/2018 Y NUEVAMENTE EN VISITA DE DPTO. DISEÑO EL 23/03/2018. RECIBIMOS LOS PLANOS DE LA COCINA ACTUALIZADA EL 20/06/2018. ASI TAMBIEN RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.RETRASO POR PROBLEMAS DE SALUD DEL CONTRATISTA DESDE SEPTIEMBRE-2018
1732 | 0223-15 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESION POR INSTRUCCIONES DEL MINERD EL 15/4/2016. SE ENVIO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 4/5/2016 PARA FINES DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE CONJUNTO.LUEGO DE HABER ANALIZADO EL ESTUDIO DE SUELOS, EL DPTO. DE CALCULO DEL MOPC EMITIO UN INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DEL SUELO, EL CUAL FUE REMITIDO AL MINERD (05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z2/268-2016), PARA QUE NOS INDIQUEN CUAL DE LAS TRES OPCIONES PARA INTERVENIR EL SUELO, PLANTEADAS POR EL ING. PERSIO DIAZ (ENC. DE GEOTECNIA DEL MOPC), ES LA MAS FACTIBLE. EN ESPERA DE INSTRUCCIONES DEL MINERD.
1733 |  | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 3 |  | PUESTA EN POSESION DE UN SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD JUAN BOSH DE SANTIAGO. Recibimos información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, debería esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, vía correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Estuvimos en espera de las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente hasta el 09/11/2018, fecha en que recibimos via correo electrónico de la Arq. Lena Ciccone (Directora Ejecutiva Comisión Presidencial para el Desarrollo), la autorización para la continuación de los trabajos.PROCESO ACTUAL: ACTIVA 09/11/2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/08/2018.EN ESPERA DE REALIZACION DE ESTUDIO DE SUELOS. SE HA RETRASADO PORQUE NO SE HABIA PODIDO UBICAR DEFINITIVAMENTE EL SOLAR EN EL TERRENO. ESTABAMOS EN ESPERA DE INFORMACION DEL DPTO. DE DISEÑOS, PARA LA CORRECTA UBICACION DEL SOLAR. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO CON LA INFORMACION NECESARIA PARA UBICAR EL PLANTEL EL 29/11/2018.
1734 | 0225-15 | GURABO 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 |  | MARTES 09/01/2018.EL DÍA DE LA PUESTA EN POSESION (09/01/2018).RECIBIO PAGO DE AVANCE EL 17/04/2018.PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES.SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y SE DEPOSITO EN MOPC STO DGO EL 30/05/2018, ESTUVO EN ESPERA DE PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS DE ESTUDIO DE SUELOS, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION EL 02/08/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 26/09/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.LUEGO DE LA VISITA INTERINSTITUCIONAL MINERD-MOPC DEL 05/12/2018, SE ACORDO REALIZAR UNA NUEVA UBICACION DE LA ESTANCIA. RECIBIMOS LA NUEVA PLANTA DE CONJUNTO EL 12/12/2018. POR TANTO, EL CONTRATISTA DEBE DE REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO DE SUELOS. ESTAMOS EN ESPERA DEL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS.
1735 |  | LAS COLINAS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | NO PUESTA EN POSESIONMINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR.
1736 | 0240-15 | LICEO EL GUANO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 5994707.77 | HISTORICO:EL SOLAR DEL QUE SE HABIA PUESTO EN POSESION EN EL 2015 FUE DESESTIMADO, POR LO CUAL LA CONSTRUCCION ESTUVO DETENIDA DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2017, CUANDO RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR.RECIBIMOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR, EL 7-08-2017 PUESTA EN POSESION EL 15/08/2017 DEL NUEVO SOLAR. EL 19/02/2018 SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS DE EDIFICACIONES PARA QUE PROCEDAN A DISEÑAR LA PLANTA DE CONJUNTO.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 22/03/2018. SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELOS (06/04/2018). RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 23/04/2018 EN LA DGEE Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO, EL MISMO DIA (23/04/2018). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/05/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/10/2018 HASTA EL 15/12/2018, EL CONTRATISTA NO TENIA JUSTIFICACION PARA DETENER LOS TRABAJOS. EN LA VISITA CONJUNTA REALIZADA EL 23/08/2018 SE LE AUTORIZO A TRABAJAR EN EL COMEDOR Y EN EL BLOQUE, HASTA QUE SEA APROBADA LA SOLUCION ESTRUCTURAL PARA MUROS DE CONTENCION (APROBADA POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3509-2018 D/F 16/11/2018, RECIBIDO EN DGEE- MOPC 23/11/2018). EL CONTRATISTA NO INICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/12/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/12/2018construcción caseta de materiales.muros de contención: excavación de zapata en muro de contención mc-2 y mm2
1737 | 0241-15 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 86 | 79954570.22 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 20-01-2018 HASTA 19/02/2018, POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR 7.9 MM, EL 14/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 20/07/2018Bloques b1, b2, b3 y b4: Conclusión instalación de las escaleras Colocación gárgolasEn proceso de pintura final en el interior.Comedor: en proceso colocación de ladrillosEn proceso vaciado aceras perimetrales.Exterior: frontón con garita: en proceso varillado y encofrado de la viga del frontón.Cancha: proceso construcción columnas de soporte de los canastosPENDIENTE SOL. RAMPAS Y ESCALINATAS (MINERD).ELECTRICIDAD EXTERIOR, CONCLUIR ELECTRICIDAD INTERIOR, JARDINERIA, EN PROCESO DE VERJA FRONTAL, VENTANAS COMEDOR, ACONDICIONANDO AREA GRADAS, PINTURA, LIMPIEZA GENERAL, APARATOS SANITARIOS.
1738 |  | LICEO LA CANELA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 62 | 79126552.7 | BLOQUE B1: aplicación de pintura base en techosCOMEDOR: terminación de superficie en general.EXTERIOR: replanteo de grada #1, colocación de blocks SNP en garita, replanteo y colocación de blocks en caseta basura, izado de poste y colocación de transformador para entrada eléctrica.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA, DEBIDO A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION, LO CUAL SE RETRASO PORQUE EL CONTRATISTA NO ENVIO EL ESTUDIO DE SUELOS ADICIONAL QUE SOLICITO EN EL DEPTO. DE CALCULO, CON LA RAPIDEZ REQUERIDA, SE TARDO ALREDEDOR DE 3 MESES (SOLICITADO 07/03/2018). EL CONTRATISTA ENVIO EL NUEVO ESTUDIO DE SUELOS EL 16/05/2018.PENDIENTE CANALIZACION PLUVIAL (DPTO. HIDRAULICA, VISITA CONJUNTA 23/08/2018)
1739 | 0243-15 | LICEO PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 54940260.78 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 20/03/2018, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. NO SE HABIA PODIDO SOMETER A PROCESOS LA CUB. No.4, DEBIDO A QUE NO HABIA SIDO POSIBLE VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA, LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA NO COINCIDEN CON LOS DEL DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC. EL DPTO. DE DISEÑO SOLO HA VALIDADO 12,428.72 m3 CORTE Y 14,240.10 DE RELLENO. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA SOMETIO 12,468.54 m3 DE CORTE Y 18,565.88 m3 DE RELLENO. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO AYER (24/01/2017), CON LOS VOLUMENES RECONOCIDOS POR EL DPTO. DE DISEÑOS. LA CUBICACION No.4 FUE SOMETIDA EL VIERNES 26/01/2018. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 20/03/2018 HASTA 15/09/2018. SE DETUVO ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/09/2018 HASTA EL 30/09/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.6 POR RD$4.7 MM (FINANCIERO-MINERD, DIGITADA EN MOPC EL 30/08/2018). ESTA CUBICACION FUE PAGADA VIA LINEA DE CREDITO A FINALES DE SEPTIEMBRE 2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 30/09/2018.Fraguache de muros en el bloque 1.En espera del carpinteros para encofrar columnas, vigas y losa caja escalera bloque 1.
1740 |  | LICEO REPARTO FERMIN | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017, en la Ciudad Juan Bosch Santiago.SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL SOLAR Y EL CORTE DE ARBOLES.SE ENVIO EL ESTUDIO DE SUELOS AL DPTO. DE CALCULO EL 22/03/2018.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 20/06/2017Recibimos información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, debería esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, via correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Estuvimos en espera de las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente hasta el 09/11/2018, fecha en que recibimos via correo electronico de la Arq. Lena Ciccone (Directora Ejecutiva Comision Presidencial para el Desarrollo), la autorizacion para la continuacion de los trabajos.DETENIDA DESDE 09/11/2018. LA OBRA CONTINUA DETENIDA DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA ESTA DE LICENCIA POST-PARTOPROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 09/11/2018. LA OBRA CONTINUA DETENIDA DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA ESTA DE LICENCIA POST-PARTOúltimos trabajos realizados fueron limpieza del solar, corte de arboles y capa vegetal.
1741 | 0245-15 | LICEO SALOME UREÑA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 81909479.17 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA POR PAGO DE SOLAR DESDE 01 DE ABRIL-2017 HASTA 09/05/2018, FALTABA COMPLETAR EL PAGO, POR EL CUAL EL DUEÑO DEL SOLAR IMPIDIA LOS TRABAJOS EN OBRA. MINERD ESTUVO ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA LES SUMINISTRARA UN DOCUMENTO FALTANTE, LUEGO DE RECIBIDO DICHO DOCUMENTO, LE REALIZARON EL PAGO.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 09/05/2018.Vaciado chapapote de la garita en verja perimetral.Vaciado losa de tehco de cisterna.Vaciado chapapote en el comedor.Replanteo y colocacion de bloques en el comedor.PENDIENTE PAGO CUB. #10 RD$6.7 MM (CALIDAD OPERATIVA MOPC, 26/11/2018)
1742 |  | VILLA OLIMPICA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | Historico:El día de la puesta en posesión del solar (01/03/2018), todas las partes (por MINERD la Ing. Teofila Villa, por MOPC Ing. Diogenes Reyes, Ing. Angel Taveras y Arq. Adriana Bernabe y por parte del dueño del solar, su representante legal), constataron que en una porción del solar esta asentado un almacén ferretero, el cual, el representante del dueño del solar se comprometió a retirar, pero a la fecha (23/04/2018) aun no se ha hecho nada al respecto.RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#119-2018 DE FECHA 16/01/2018. PUESTA EN POSESION DE SOLAR, EL 01 DE MARZO DE 2018. RECIBIDO EL PAGO DEL AVANCE. PROCESO ACTUAL: RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 31/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE DISEÑO EL 01/08/2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 14/09/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 13/11/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 03/12/2018ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION DE INICIO DE LOS TRABAJOS.
1743 | 0228-15 | YAPUR DUMIT | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | SE PUSO EN POSESIÓN INDICADO POR MINERD, EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. PENDIENTE INSTRUCCIONES DEL MINERD, DEFINIR EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO NEGOCIADO YA QUE UNO DE LOS OFERENTES (SUCESIÓN DE HERMANOS) NO ESTÁ DISPUESTA A VENDER SU PORCIÓN DEL TERRENO. EN ESPERA DEL MINERD DE PLANO CATASTRAL.
1744 |  | BASICA CANCA LA HOYA | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | Solar no identificado por MINERD.MEDIANTE EL OFICO UF-PNEE#2462-2018 D/F 14 DE AGOSTO DE 2018, MINERD NOS INFORMA QUE EL CONTRATISTA DE ESTE PLANTEL FUE REUBICADO EN LA CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DEL POLITECNICO LAS ANTILLAS-LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO.
1745 | 0247-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | HISTORICO: EL CONTRATISTA CON PLANOS DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES, LISTO PARA INICIAR OBRA, NO LE PERMITIERON INICIAR LOS TRABAJOS POR CIERRE DE CONTRATO ENTRE PROPIETARIO Y MINERD, ES UN CASO DE HERENCIA. EL PROCESO NO SE PUDO CONCLUIR POR ESTOS PROBLEMAS LEGALES (2 AÑOS). SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.SE PUSO EN POSESION DEL SOLAR, OFICIALMENTE, EL 13 DE ABRIL DE 2018.SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.ESTAN REALIZANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 09/05/2018, SE ENVIO EL MISMO DIA (09/05/2018) AL DPTO. DE CALCULO, PARA REVISION.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 16/07/2018.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 01/10/2018, EL CONTRATISTA NO HA INICIADO CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA, ALEGANDO QUE LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO BASE PARA ESTA PARTIDA NO SON FACTIBLES. LE INFORMO AL SUPERVISOR QUE IRA AL DEPTO. DE PRESUPUESTOS DEL MOPC PARA NOTIFICAR SU ALEGATO.UNICA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATISTA: CONSTRUCCION DE VERJA DE ZINCEL CONTRATISTA TIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO.
1746 |  | TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1747 | 0249-15 | BASICA CRUCE DE BARRERO | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 58 | 53118088.66 | HISTORIAL:El muro eco se terminó por completo, pero hubo erosión en el relleno, debido a las lluvias generadas por los huracanes Irma y María (septiembre 2017). Solicitamos aprobación del MINERD para esta reparación de emergencia, la cual fué fiscalizada por el Ing. Pichardo del MINERD en fecha 20/10/2017 y aprobada mediante el oficio UF-PNEE#2813-2017 de fecha 31 de octubre de 2017. La reparacion se realizo por completo, en conjunto con la construccion del registro pluvial necesario para recolectar las aguas del área del muro.PROCESO ACTUAL:colocando las tuberías del drenaje pluvial, se esta trabajando sobre nivel de piso en las gradas y también se prepara la cancha para su vaciado.RETRASO EN FECHA DE TERMINACION DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.TRABAJOS PENDIENTES:BLOQUE AULA INICIAL, COMEDOR, CANCHA, VACIADOS EXTERIORES, JARDINERIA, PINTURA GENERAL, TERMINACIONES EN GENERAL, ELECTRICA EXTERIOR.
1748 | 0250-15 | BASICA LA LOMOTA | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 |  | HISTORICO: EL SOLAR ASIGNADO POR EL MINERD RESULTO TENER UNA TOPOGRAFIA MUY ACCIDENTADA, LO QUE IMPLICABA REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS ECONOMICAMENTE NO FACTIBLES, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLANTEL, POR LO QUE SE RECHAZO EL REFERIDO SOLAR. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2016, EN ESPERA DE LA ASIGNACION DE UN NUEVO SOLAR HASTA EL 14 DE AGOSTO, FECHA EN QUE RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR.PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 21 DE AGOSTO DE 2018. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 27/08/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE DISEÑO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 11/12/2018. ESTA EN PROCESO DE RALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS.
1749 |  | NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 02/07/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 27/08/2019 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 21/09/2018PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/11/2018. EL PROPIETARIO DEL SOLAR LE PROHIBIO AL CONTRATISTA CONTINUAR CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA HASTA QUE EL MINERD DEFINA LA SITUACION LEGAL DEL SOLAR (PAGO DEL SOLAR).
1750 | 0442-15 | POLITECNICO NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 38954437.6 | PUESTA EN POSESIÓN EL 1 DE MARZO DEL 2017.PROCESO ACTUAL:REALIZANDO MOV. DE TIERRAS AREAS EXTERIORES.
1751 |  | BASICA ANA LUZ CABRERA - EL AGUACATE DEL LIMON | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL16-01-2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEEE#118-2018. MINERD CANCELO LA PUESTA EN POSESION QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL MARTES 23/01/2018, POR MOTIVO DE LA PREPARACION DEL 5TO SORTEO DEL PNEE. FINALMENTE FUE PUESTA EN POSESION EL 15/02/2018.SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 19/03/2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/06/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 02/08/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/08/2018PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/09/2018, DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITIA EL ACCESO A LA OBRA, PORQUE NO HA RECIBIDO EL PAGO DEL SOLAR DE PARTE DEL MINERD. MINERD RESOLVIO ESA SITUACION EN AQUEL MOMENTO E INDICO QUE SE PODIA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE REALIZO VISITA INTERINSTITUCIONAL CPONJUNTA EL 26/10/2018, PARA CONSENSUAR LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, LO QUE DIO COMO RESULTADO UNA MODIFICACION DEL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y UN CAMBIO EN LA PLANTA DE CONJUNTO, SOLUCIONES QUE DEBEN SER APROBADAS POR EL MINERD. SIN EMBARGO, NUEVAMENTE EL PROPIETARIO DEL SOLAR VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS (01/03/2018), BAJO EL MISMO RECLAMO (FALTA DE PAGO DEL SOLAR). POR TANTO, LA ING. JUANA TORIBIO (COORDINADORA ZONA 2 MOPC-DGEE (CIBAO NOROESTE)) Y EL PERSONAL CORRESPONDIENTE EN LA OGI-MINERD, SOSTUVIERON UNA CONVERSACION VIA TELEFONICA EL 03/12/2018, EN LA CUAL SE ACORDO INSTRUIR A LA CONTRATISTA DEL PLANTEL EN CUESTIÓN A DETENER CUALQUIER TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA HASTA NUEVO AVISO DE LA OGI-MINERD Y QUE CONVERSAREMOS CON ELLA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL PROPIETARIO Y LA COMUNIDAD.
1752 | 0252-15 | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 59 | 63572616.54 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 12/09/2018 HASTA EL 15/09/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE TENIA PROBLEMAS CON EL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES. TAMBIEN TIENE UN MANEJO CUESTIONABLE DE SU PERSONAL DE TRABAJO (SEGUN INFORMA EL SUPERVISOR).PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/09/2018.Comedor: se están colocando los bloques de 6´´.Cancha y grada: se están replanteando las zapatas y los bordillos.Bloques: colocación de puertas y ventanasRETRASO EN FECHA DE TERMINACION DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.
1753 | 0253-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA GONZALEZ | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 8033316.17 | Planta de conjunto recibida el 25/08/2017. El día 28/11/2017 se recibió la visita de parte del departamento de diseños del MOPC, para validar los niveles de pisos.Recibido planos arquitectónicos de los bloques 19/12/2017. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 01/03/2018PROCESO ACTUAL: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/08/2018 HASTA EL 31/10/2018, MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA. ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE PAGA LA CUB. No.1 POR RD$3.3 MM. NO EXISTE MOTIVO ALGUNO PARA LA DETENCION DE LOS TRABAJOS.REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/10/2018 Continuación encofrado y vaciado columnas
1754 | 0254-15 | LICEO CLAVIJO ARRIBA | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 49852456.34 | PROCESO ACTUAL: TERMINADA 25.10.2018. EN ESPERA INICIO DE REVISION TECNICA INICIAL (AUDITORIA INTERNA).SE REALIZAN TRABAJOS DE CORRECCIONES OBSERVACIONES HECHAS POR EL FISCALIZADOR HENRY DE LEON.
1755 |  | BASICA EL NARANJITO | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | RECIBIMOS EL DIA 06/12/2018, CON OFICIO OGI.1653. 2018, DONDE SE NOS RECTIFICA LA PUESTA EN POSESION DE ESTE PLANTEL. EN ESPERA POR PARTE DEL CONTRASTITA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL REALIZADO EL JUEVES 21/12/2018.
1756 |  | SAN IGNACIO DE SABANETA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 12887727.23 | SITUACION ACTUAL: TRABAJOS DETENIDOS DESDE EL 09/11/2018, DEBIDO A QUE SE REQUIERE SOLUCION HIDRAULICA PARA CONTINUAR CON LA MODIFICACION DE LA SOLUCION DE MUROS. POR LO QUE ESTA DETENIDO LA CONSTRUCCION DEL MURO APROBADO.
1757 |  | ANDRES – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10
1758 |  | ANDRES – BOCA CHICA 2 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1759 |  | BASICA ANDRES BARRIO MIRAMAR | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DESCARTO EL SOLAR A CONSTRUIR. A LA ESPERA DE QUE MINERD BUSQUE OTRO SOLAR.
1762 | 0260-15 | LA CALETA – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 6789819.62 | MUROS BNP, COLUMNAS BNP. RELLENO COMPACTADO
1763 |  | LA CALETA – BOCA CHICA 2 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 29596864.26 | CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR .TRABAJOS DE COCINA CON NUEVOS PLANOS.CONTINÚAN TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE TERRAZAS.
1764 |  | LICEO CAMPO LINDO NORTE | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 50 | 43163993.82 | CONTINUAN TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.
1765 |  | TALLERES EN POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO (ITECO) | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 16 | 15380013.95 | COMUNIDAD: QUITA SUEÑOESTATUS DE EJECUCION:-CONTINUACIÓN CON EL ENCOFRADO DE MUROS LADO POSTERIOR DEL LINDERO.-CONTINUACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE PIEZAS ACEROS PARA LA COLOCACIÓN EN LOS MUROS 2DA PARTE.-COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN ZAPATA DE MUROS MC2 Y MC3, 3RA TERRAZA.CUBICACION:LA CUBICACIÓN NO.3 SOMETIDA EL 22/11/2018 CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$ 2,780,478.05 (ARMADO FIANL DE EXPEDIENTE)NOTA:LAS ACTIVIDADES DE TRABAJOS PROGRAMADA SE RETRASARON PRODUCTO A DE LAS LLUVIAS CAÍDAS. -EL 20/09/2018 SE REALIZÓ LA VISITA EN CONJUNTO CON HIDRÁULICA MOPC, MINERD Y UNIDAD TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN HIDRÁULICA DEL PROYECTO A LA ESPERA DE SOLUCION HIDRAULICA. - A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE VERJA PERIMETRAL DGEE/Z1/1004-2018 D/F 03-09-2018.ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1766 |  | ALCARRIZOS 1 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 | 0 | A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD
1767 | 0328-15 | ALCARRIZOS 2 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 26616580.27 | TERMINACION DE PISOS: SE ESTA COLOCANDO EL PISO DE LA COCINA, SE COLOCO EL PISO DE LAS AULASY BAÑOS100%. PINTURA: SE APLICO PINTURA BASE EXTERIOR E INTERIOR TAMBIEN EN EL TECHO.VENTANAS Y PUERTAS: SE ESTAN COLOCANDO LAS VENTANAS Y LAS PUERTAS.TECHO METALICO: SE ESTAN FABRICANDO LOS MATERIALES DEL TECHO METALICO Y SE ENCUENTRAN EN OBRA LOS PERFILES Y SE COLOCARON LAS COLUMNAS METALICAS.EEXTERIORES: SE COLOCARON LAS TUBERIAS DE ARRASTRES SANITARIO
1768 |  | ALCARRIZOS 3 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1769 |  | ALCARRIZOS 4 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 51468184.06 | EN ESPERA DE PRESUPUESTO ELECTRICO. LA ING. RITA VISITO NUEVAMENTE EL PROYECTO EN FECHA 12-NOV-2018.APLICACION DE PINTURA EN GENERAL.REGADO DE TEIERRA NEGRA, SIEMBRA DE PLANTAS Y COLOCACION DE GRAMA.COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS. LIMPIEZA GENERAL.
1770 |  | BASICA EL PROGRESO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | EN SU MOMENTO SE VISITO LA OBRA CON FISCALIZACIÓN E INMOBILIARIA, PERO NO SE FIRMO NADA POR CONDICIONES ACCIDENTADAS DEL TERRENO.
1771 | 0333-15 | BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ - FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 63623705.71 | MUROS DE CONTENCION: SE ENCUENTRAN EN EL DPTO. DE PRESUPUESTOS.BLOQUE B1: EN ESTA SEMANA SE PROCEDIO A REALIZAR EL VACIADO DE HORMIGON DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (COLUMNAS) EN EL SEGUNDO NIVEL DE ESTE BLOQUE.
1772 | 0334-15 | BASICA MANUEL DE JESUS GALVAN | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 | 6539350.9 | LA SOLUCIONES ESTRUCTURALES DE LOS MUROS DE CONTENCION FUERON RECIBIDA EL 11/07/2018. ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACION DEL ACCESO, QUE DEBIDO A LA CONDICIONES DEL MISMO NO SE PUEDEN INICIAR LOS TRABAJOS.
1773 | 0446-2015 | BASICA OBRA DE DIOS | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 | 64975885.9 | A LA ESPERA DEL REDISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.
1774 |  | BASICA OBRAS PUBLICAS-INVI | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 21381229.99 | VERJA PERIMETRAL: ESTOS PLANOS DE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE CALCULO PARA SER VERIFICADAS LAS MODIFICACIONES DE LA DISTRIBUCION DE LOS BLOQUES Y LA POSIBLE SOLUCION DE VERJAS CON MUROS, DEBIDO A LOS RELLENOS DE ACONDICIONAMIENTO REALIZADOS.REPLANTEO DE MODULOS:EN ESTA SEMANA REALIZAMOS LA VISITA DEL DPTO DE DISEÑO PARA EXPLICARLE A LA ARQ. MIRTHIA QUE ALGUNAS ZAPATAS DE LAS REPLANTEADAS EN EL TERRENO QUEDAN CERCANAS AL AREA DE LA CAÑADA, POR LO CUAL ESTAMOS A LA ESPERA DE LA MODIFICACION D LOS PLANOS ARQUITECTONICOS, CON UNA MEJOR DISTRIBUCION DE LOS BLOQUES Y EL ENVIO DEL MISMO A MINERD PARA APROBACION.
1775 |  | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | PROYECTO AUN NO INICIADO. ENVIADOS LOS PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO A LA CONTRATISTA EN FECHA 25-OCT-2018,LA MSIMA SE ESTA ORGANIZANDO PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2018.PENDIENTE VISITA DEL DEPTO. DE DISEÑO PARA EVALUAR SOLUCION DE MUROS DE CONTENCION.
1777 | 0336-15 | LICEO LA UNION-TAMARINDO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 80581915.58 | ENVIADA LA REVISION DE LA SOLUCION DE MUROS DE CONTENCION EN FECHA 11-12-2018.PAÑETE EN B1.CONFECCION DE FILTRANTES DE LA SOLUCION HIDRAULICA.
1779 |  | LICEO NUEVO AMANECER | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 39956284.15 | BLOQUE B1 DE 2 NIVELES: SE ESTA ARMANDO LA LOSA DEL 1ER NIVEL DE ENTREPISO.BLOQUE B2 DE 3 NIVELES: SE ESTA ENCOFRANDO LOSA 2DO. NIVEL.ÁREA EXTERIOR: SE ESTA REALIZANDO EL ACONDICIONAMIENTO CORTES, RELLENO REQUERIDOS PARA LOS NIVELES DE PISOS DE LA CIRCULACION Y AREAS EXTERIORES. SE ESTA COMPACTANDO EL RELLENO DE TOSCA DEL COMEDOR PARA FUNDAR LAS ZAPATAS AISLADAS SEGUN RECOMENDACION DE ESTUDIO DE SUELO.
1780 |  | LICEO PARAISO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 98094879 | BLOQUE B2 y B3: CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PUERTAS EN ESTOS BLOQUES.COMEDOR: PUERTAS METALICAS INSTALADAS EN DIVERSAS AREAS. INICIO DE TRABAJO DE COLOCACIONDE REVESTIMIENTO DE TABLETAS TIPO LADRILLO.Áreas Exteriores: En esta semana se trabaja con el pañete en diversas áreas del portón de entrada principal, se inició la colocación de bloques en el área de verja perimetral demolida.Departamento de Hidráulica: En espera de los planos con la solución sanitaria exterior y pluvial del proyecto.
1781 |  | LICEO SANTA BARBARA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | TRABAJOS INICIADOS, PERO SE DETUVIERON POR PROBLEMAS CON EL PROPIETARIO DEL SOLAR. EL PROPIETARIO DICE QUE MINERD NO CUMPLIO CON EL ACUERDO.
1782 | 0331-15 | PANTOJA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 25372144.38 | ENCOFRADO DE LOSAS Y DE VIGAS COMEDOR Y PASARELAVACIADO DE LOSAS Y VIGAS EN LACTANTES Y PASARELA
1783 |  | BASICA ESPEJO CAMPAMENTO 1 | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | REUBICADA A VIRGEN DEL CARMEN Y EN ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1784 |  | LICEO GREGORIO LUPERON | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 26923658.02 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN TERRAZA DE LOS MODULOS (100%), TERRAZA COMEDOR Y CANCHA (0%).MODULO B-1: PAÑETE MODULO (19%).MODULO B-3: CASETA DE ESCALERA (100%), FRAGUACHE MODULO (95%).VERJA PERIMETRAL Y MUROS DE CONTENCION INTERIORES: MUROS MM-1 (80%), MC-2 (75%), MM-3 (70%), MC-1(75%), VERJA PERIMETRAL (50%), MURO MM-2 (45%), MC-5 (30%).
1785 | 0268-15 | BASICA LAS MISIONERAS | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PROPIETARIO NO PERMITE QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE NO SE HA PAGADO EL SOLAR. ESTA OBRA CUENTA CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1786 |  | LICEO MADRE LAURA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES. DEBIDO A LA CONDICION QUE SE PRESENTA EN EL TERRENO SE ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA QUE SE VA A REALIZAR EN LA OBRA POR PARTE DEL MINERD.
1787 |  | MUNICIPIO DE GUERRA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1788 |  | ALMA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 6026905.64 | RELLENO DE REPOSICION INTERNO CON MATERIAL DE SITIO.
1789 |  | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | COMUNIDAD SE NIEGA A QUE SE CONSTRUYA LA ESTANCIA EN EL SOLAR DONADO POR EL AYUDANMIENTO. SE ESTA EVALUANDO UNA NUEVA PROPUESTA PÓR PARTE DEL DE PARTAMENTO DE DISENO MOPC
1790 |  | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 2671113.66 | COMUNIDAD SE NIEGA A QUE SE CONSTRUYA LA ESTANCIA EN EL SOLAR DONADO POR EL AYUDANMIENTO. SE ESTA EVALUANDO UNA NUEVA PROPUESTA PÓR PARTE DEL DE PARTAMENTO DE DISENO MOPC
1791 |  | BASICA CAMILA HENRIQUEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
1792 |  | BASICA ESPEJO PIKI LORA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO PARA LOS SONDEOS.
1793 |  | BASICA LOS CARTONES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | ESPERANDO LOS PLANOS DE MUROS DE CONTENCION.
1794 | 0286-15 | BASICA EL BONITO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | LA OBRA PRESENTA PROBLEMAS LEGALES CON FUERZA ARMADAS Y NO HAN PODIDO INICIAR LOS TRABAJOS. SE ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACION DEL TERRENO POR PARTE DEL MINERD.
1795 |  | BASICA INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES RECIBIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DEBIDO AL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE.
1796 |  | BASICA LA UREÑA NORTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 85496235.71 | TRABAJOS DE COLOCACION DE PISOS Y CERAMICA DE COCINA.TRABAJOS DE COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS.TRABAJOS DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES.
1797 | 0289-15 | BASICA LAS CASITAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 19650487.93 | MODULO INICIAL: APLICACION DE PRIMERA CAPA DE PINTURA. REVESTIMIENTO DE CERAMICA DE PARED EN BAÑOS. BASE PARA TINACO EN TECHO.
1798 |  | BASICA SANTO DOMINGO SAVIO (BASICA LOTIFICACION DEL ESTE) | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENVIÓ AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO MOPC POR MEDIO DEL OFICIO DGEE/Z1/148-2017 D/F 25-04-17, EL INFORME RECIBIDO DE PARTE DEL MINERD MEDIANTE EL UF-PNEE#966-2017 D/F 20 DE ABRIL DE 2017, QUE CONTIENE UN INFORME DE VISITA Y LOS PLANOS EN FORMATO DIGITAL, CORRESPONDIENTES AL NUEVO DISEÑO
1799 |  | BASICA MANUEL AURELIO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 123531807.48
1800 | 292-2015 | BASICA MOVEARTE EL DIQUE | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 51897855.25 | BLOQUES: B1 Y B2: TERMINACIONES SUPERFICIALES. COMEDOR: EXCAVACIONES DE ZAPATAS. EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y VERJA PERIMETRAL.
1801 |  | BASICA PROF. JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 47930953.63 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOBLOQUE B1- TERMINANDO PAÑETE EXTERIORBLOQUE B2- REALIZANDO COLOCACION DE PINTURA BASE INTERIOR Y EXTERIORMUROS DE CONTENCION: TRABAJOS EN MUROS MC1, MC2 y MC3
1802 |  | BASICA RESPALDO ALMA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 80 | 70795011.98 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): PINTURA ACRÍLICA INTERIOR DE TODOS LOS NIVELES.BLOQUE B2 ( NIVELES): PINTURA ACRILICA INTERIOR DE TODOS LOS NIVELES.BLOQUE INICIAL : PINTURA ACRÍLICA INTERIOR.BLOQUE UN NIVEL: VACIADO DE COLUMNAS 1ER NIVEL, ENCOFRADO LOSA DE ENTREPISO. ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE SÉPTICOS CANCHA: CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO. COLOCACIÓN MUROS GRADAS TUBERÍAS DE ARRASTRE
1803 |  | BASICA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 55598141.6 | BLOQUE 1: PINTURA BASEBLOQUE 2: PINTURA BASEBLOQUE 3: PAÑETE EXTERIOR AREA POSTERIOR 2DO NIVEL Y ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO EN 3ER NIVEL.COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES SNPY PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.CANCHA: EXCAVACION DE ZAPATA DE BORDILLO.
1804 |  | CANCINO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 29692730.42 | TERMINADA
1805 |  | CENTRO MODELO DE INICIAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 4633153.29 | ESPERANDO LOS PLANOS DEL MURO DE CONTENCION.
1806 |  | EL ALMIRANTE 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 24095895.65 | PAÑETE INTERIOR EN AULAS DE 1ER Y 2DO NIVEL.CONFECCION DE ALTOS RELIEVES EN VENTANAS Y PUERTAS.CONFECCION DE FINO DE TECHO.COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.CONFECCION DE TRAMO DE VERJA PERIMETRAL FRONTAL.EN ESPERA DE PLANOS DE CONJUNTO DEFINITIVO, PLANO DE COCINA DEFINITIVO Y DETALLES DE TERMINACION.
1807 |  | EL ALMIRANTE 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | SOLAR: CORTE DE CAPA VEGETAL. MÓDULOS: REPLANTEO.VERJA PERIMETRAL: EN ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.
1808 |  | EL ALMIRANTE 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 36400105.76 | CONTINUACION DE TRABAJOS EN TERRAZA EXTERIOR.CONTINUACION DE TRABAJOS DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES.CONTINUACION DE TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS.
1809 |  | ENSANCHE OZAMA (CM) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITE QUE INICIEN LOS TRABAJOS EN OBRA HASTA QUE NO SE REALIZE EL PAGO.
1810 |  | LA BARQUITA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 85 | 43920097.37 | TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS.TRABAJOS EN CANALETAS DE HIERRO.TRABAJOS EN AREAS EXTERIORES.
1811 | 0297-15 | LICEO EL BONITO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | LA OBRA PRESENTA PROBLEMAS LEGALES CON FUERZA ARMADAS Y NO HAN PODIDO INICIAR LOS TRABAJOS. SE ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACION DEL TERRENO POR PARTE DEL MINERD.
1812 |  | LICEO INVIDOREX | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 109898046.59
1813 |  | LICEO INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 58366268.87 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): TERMINACION SANITARIA Y ELECTRICA.BLOQUE B2 (3 NIVELES) :TERMINACION DE SUPERFICIE DE TODOS LOS NIVELES.BLOQUEB3 (2 NIVELES): TERMINACION SANITARIA Y ELECTRICAComedor 360 tipo: Vaciado Losa ComedorMINERD: ESPERA ARPBACION HIDRAULICA Y MUROS DE CONTENCION
1814 |  | LICEO JUAN PABLO DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 74775021.1 | BLOQUE B-1: INSTALACIÓN DE PUERTAS.COMEDOR A-360: INSTALACIÓN DE TECHO DE ALUZINC. CERAMICAS Y PISOS.BLOQUE B-2: COLOCACIÓN DE PISOS EN LOS TRES NIVELES.BLOQUE B-3: ARMADO DE LOSA CAJON DE ESCLERA. PAÑETE DE 1ER Y 2DO NIVEL. ÁREA EXTERIOR: ESPERANDO APROBACIÓN DEL MURO MM1.
1816 |  | LICEO SANTO DOMINGO ESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS DE UBICACION DE MODULOS
1817 |  | LICEO VILLA FARO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 34939892.64 | VACIADO DE LOSA BLOQUE B3 1ER. NIVELPANETE EN MUROS PANETE COMEDOR
1818 |  | LOS MINA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 27649526.3 | MODULOS: COLOCACION DE TEJAS EN TECHO DE 2DO NIVEL. ALMACEN: COLOCACION DE BLOCK 6" Y ENCOFRADO DE COLUMNAS.CISTERNA: VACIADO DE VIGA DE AMARRE Y LOSA SUPERIOR.
1819 |  | LOS MINA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | MODULOS: REPLANTEO DE LOS MÓDULOS.NOTA: A LA ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA INICIO DE TRABAJOS.
1820 |  | LOS TRES BRAZOS 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | SOLAR: DESTRONQUE Y BOTE DE ARBOLES.
1821 |  | LOS TRES BRAZOS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1822 |  | MENDOZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 | 10888919.91 | A LA ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO ESTUDIOS DE SUELO
1823 |  | POLITECNICO MOVEARTE OZAMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 31410109.23 | POR DECISIÓN MINERD SE HARÁ UN CAMBIO DE SOLAR POR EL ALTO COSTO DEL TERRENO ACTUAL.
1824 |  | TALLERES EN POLITECNICO PERLA ANTILLANA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 54174362.47 | BLOQUE 1: (TALLER INSTALACIÓN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO): INSTALACIÓN TECHO METÁLICO. BLOQUE 2: (TALLER ELECTRÓNICA DIGITAL Y MICROCOMPUTACION ): INSTALACIÓN TECHO METÁLICO. BLOQUE B3: (TALLER DE GASTRONOMÍA Y TURISMO):INSTALACIÓN TECHO METÁLICO.ÁREA EXTERIOR: EN ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN MOPC
1825 | 0283-15 | VILLA LIBERACION/EL TAMARINDO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 7429862.3 | MUROS DE VERJA FRONTAL.DEPOSITO DE BASURA
1826 |  | BASICA CAMPECHITO-CHARLLE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 15585882.18 | BLOQUE B1:ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS SNP BLOQUE B4: COLOCACION DE ANTEPECHOREALIZANDO VERJA PERIMETRAL FRONTALREALIZANDO TRABAJOSDE RELLENO DE NIVELACIONMUROS CONTENCION: ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS MUROS MC1, MC2 Y M1
1827 |  | BASICA CASA VIEJA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 | 16049125.66 | SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO, ESPERANDO LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
1828 |  | BASICA EL CERCADILLO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 22545998.62 | AREA EXTERIOR: VACIADO DE SEGUNDA PARTE DE MURO MC-6 (COMPLETO). BLOQUE B-4: VACIADO DE ZAPATA (COMPLETO). VACIADO DE VIGAS Y COLUMNAS BNP (COMPLETO). COLOCACION DE BLOCKS DE 8¨SNP (COMPLETO). ENCOFRADO DE COLUMNAS (COMPLETO).
1829 |  | BASICA EL CRISTAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 30 | 31497964.6 | MODULO B1: COLOCACION DE BLOQUES BNP Y ENCOFRADO DE COLUMNAS.MODULO B2: COLOCACION DE BLOQUES SNP Y ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAMODULO B3: COLOCACION DE BLOQUES SNP Y ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAMODULO AULA INICIAL: EXCAVACION DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS
1830 |  | BASICA ESPEJO ANA CELIA VIUDA VASQUEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 15 | 14014557.11 | BLOQUE B4: COLOCANDO ACERO DE ZAPATAS E COLUMNAS Y MUROSVERJA PERIMETRAL: REPLANTEANDO TRAMOS DE VERJA PERIMETRAL TIPO (SECCIONES NO CONTEMLAN MURO )REALIZANDOSE TRABAJOS DE RELLENO DE NIVELACIONINICIANDO EXCAVACION DE MUROS DE CONTENCION
1831 |  | BASICA ESPEJO RAMONA NERIS SOSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 75368641.24 | BLOQUE B1: COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE PISOS, PINTURA.BLOQUE B2: COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE,PISOS, ESCALONES. BLOQUE B3: COLOCACION DE PISOS Y PINTURA
1832 |  | BASICA LA JAVILLA-NUEVO PROYECTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 9363387.46 | VERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN DE BLOCKS SNPBLOQUE B1: COLOCACIÓN DE BLOCKS BNPAULA INICIAL: COLOCACIÓN DE BLOCKS BNP
1833 |  | BASICA LOS REDIMIDOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 65901330.5 | BLOQUE B1; VACIADO PICHONES DE COLUMNASBLOQUE B2: REPLANTEO 2DO NIVELBLOQUE B3: REPLANTEO 3ER NIVEL Y CAJA DE ESCALERABLOQUE B4: COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORCOMEDOR: COLOCACIÓN DE MUROS SNP
1834 | 0316-15 | BASICA PARAISO ESCONDIDO (MAMA TINGO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 62955363.7 | BLOQUE B-2: COLOCACION DE BARANDAS DE ESCALERA Y PASAMANO BALCON (COMPLETO). COLOCACION DE CERAMICAS DE BAÑO (COMPLETO).BLOQUE B-1 y B-4: COLOCACION DE VENTANAS (COMPLETO).AREA EXTERIOR: MOVIMIENTO DE TIERRA EN BLOQUE B-3 (COMPLETO).COMEDOR: TERMINACION DE SUPERFICIES (80%).
1835 |  | BASICA PARAISO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | ESPERANDO LA APROBACIONES DE LOS MUROS DE CONTENCION, MINERD TENIA UN ATRASO DEBIDO A UNA SOLICITUD DE CAMBIO DEL SOLAR POR PARTE DE SU DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION.
1836 |  | BASICA SABANA PERDIDA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 0 | 19711425.92
1837 | 0454-15 | BASICA SAN FELIPE SUR-GUALEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 53128026.87 | BLOQUE B1:PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORBLOQUE B1 Y BLOQUE B2: COLOCACION DE BLOCKS EN ANTEPECHO EXCAVACION DE MUROS Y COLUMNAS
1838 | 0318-15 | BASICA VILLA JERUSALEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 44180548.92 | BLOQUE B: COLOCACION DE PAÑETE 2DO NIVEL COLOCACION DE BLOQUES EN 3ER NIVEL, COLOCACION DE BLOQUES EN CAJA DE ESCALERA 4TO NIVEL MODULO B3: COLOCACION DE PAÑETE 1ER NIVEL. ARAMADO DE VIGAS Y LOSA 3ER NIVEL.
1839 |  | GUARICANO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | PLANTA DE CONJUNTO ENVIADA EL 30/11/2018, A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO.
1840 |  | GUARICANO 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PROPIETARIO NO NOS PERMITE INICIAR LOS TRABAJOS EN OBRA, SE ESTA A LA ESPERA DE UNA SOLUCION DE MURO DE CONTENCION
1841 |  | LICEO EDEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 10 | 8610406.28 | MOVIMIENTO DE TIERRA: DEFINICIÓN DE NIVELES DE TERRAZAS
1842 | 0456-15 | LICEO EL MAMEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 | 7513245.26 | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA ´PUESTA DE POSESIÓN.
1844 |  | LICEO LA CEIBA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 50569242.7 | BLOQUE B1: COMPLETANDO PAÑETE EXTERIORBLOQUE B2: TRABAJOS DE PINTURABLOQUE B3: TRABAJOS DE COLOCACION DE PISOS E INICIANDO PINTURACOMEDOR : COLOCACION DE FINO DE LOSA DE TECHO Y PASILLOMUROS: VACIADO DE MURO MC1
1845 |  | LICEO LA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | A LA ESPERA DE LA APROBACION DE LOS MUROS DE CONTECION POR PARTE DE MINERD
1846 |  | LICEO LA VICTORIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | OBRA DETENIDA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITE QUE INICIEN LOS TRABAJOS POR FALTA DE PAGO POR PARTE DEL MINERD. CONTRATISTA CUENTA CON PLANOS ESTRUCTURALES
1847 |  | LICEO PADRE EMILIANO TARDIF | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ARQUITECTÓNICOS LISTOS.EN ESPERA DE PLANOS DE MUROS DE CONTENCIÓN.EN ESPERA DE COLOCACIÓN LETRERO.SE REALIZO DESTRONQUE , EN ESPERA DE CORTE CAPA VEGETAL.
1848 | 0323-15 | LICEO PUNTA -LOS BAMBUS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 65 | 57380073.37 | ARMADO DE LOSA Y VIGA DEL COMEDORRELLENO EN ÁREA DE MURO TERRAMESHCOLOCACIÓN DE ESCALERA BLOQUE B2
1849 |  | LICEO SALOME UREÑA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE PLANOS DE UBICACION PARA REALIZAR LOS SONDEOS.
1850 |  | LICEO VILLA JERUSALEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 44409552.87 | MODULO B1:COLOCACION DE PAÑETE 1ER Y 2DO NIVEL. COLOCACION DE BLOQUES Y ARMADO DE COLUMNAS EN CAJA DE ESCALERA. BLOQUE B2: COLOCACION DE PAÑETE EN 1ER Y 2DO NIVEL . COLOCACION DE BLOQUES EN EL 4TO NIVEL EN COMEDOR: COLOCACION DE PAÑETE Y TUBERIAS DE ELECTRICAS Y SANITARIAS.
1852 |  | PALMAR ENCANTANDO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | ENTREGA DE LAS CURVAS DE NIVELES A DISEÑO MOPC. (VÍA CD) A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
1853 |  | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | EN ESPERA QUE MINERD ENVÍE CARTA DE PUESTA EN POSESIÓN ACTUALIZADA PARA VERIFICAR PLANOS CATASTRAL.
1854 |  | SABANA PERDIDA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1855 | 0305-15 | SABANA PERDIDA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | SE RECIBIERON LOS PLANOS ESTRUCTURALES RECIENTEMENTE, EL CONTRATISTA ESTA ORGANIZANDO LOS TALLERES PARA PODER DAR INICIO A LA OBRA. EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITE QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS HASTA QUE SE LE PAGUE EL MISMO.
1856 |  | SABANA PERDIDA 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1857 | 0306-15 | SABANA PERDIDA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 45 | 10569847.04 | CONTRATISTA LLEVA UN FLUJO LENTO DE LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE EL SUPERVISOR QUE TENIA ASIGNADO, NO LLEVA UN BUEN RITMO DE CUBICACION.
1858 |  | TALLERES EN POLITECNICO JUAN PABLO II FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 60 | 41425768.42 | REALIZANDO TERRAZAS DE NIVELACIONBLOQUE B1: COLOCACION PLACAS SOPORTE TIJERETAS DE TECHO EN ALUZINBLOQUE B2:COLOCACION DE MUROS SNPBLOQUE B3 : COLOCACION PLACAS SOPORTE TIJERETAS DE TECHO EN ALUZINCMUROS DE CONTENCCION: TERMINADOS MUROS TERRAMESH SYSTEM
1859 |  | URB. PRIMAVERAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1860 |  | VILLA MELLA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 90 | 48847341.95 | COLOCACION DE HIERRO EN VERJA PERIMETRALINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO COLOCACION DE HERRERIA EN PARTE POSTERIOR
1861 |  | VILLA MELLA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 35 | 33062670.66 | COLOCACION DE BLOCK BNP EN MODULOS DE 1 A 2, DE 2 A 3 Y DE 3 A 4ENCOFRADO Y VACIADO DE VIGA DE AMARRE BNP. EN MODULOS.
1862 |  | VILLA MELLA 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | SE RECIBIERON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, LA OBRA PRESENTA UN PROBLEMA CON UNA CASETA DE MEDIO AMBIENTE EN EL TERRENO, SE ESTA A LA ESPERA DEL INCIO DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1863 |  | VILLA MELLA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 | 4178903.74 | A LA ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO
1864 | 0343-15 | ALAMEDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | LIMPIEZA REALIZADA, ESPERA DE INICIO DE EXCAVACIONES PERO EL CONTRATISTA SOLICITA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.PLANIFICANDO INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL.
1865 |  | BASICA EL CAFE 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 8674647.22 | DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE AULA INICIAL, CONTINUACION DE LIMPIEZA EN EL INTERIOR DEL PROYECTO.
1866 |  | BASICA ESPEJO JAMAICA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | TRABAJANDO EN ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.TRABAJANDO SOLUCION DE TUBERIA SANITARIA APROBADA RECIENTE POR MINERD.
1867 |  | BASICA JUAN GUZMAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PLANTEL RECIBIDA DE LA TRANSICIÓN OISOE - MOPC. DETENIDO POR CAMBIO DE SOLAR
1868 |  | BASICA LAS PALMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 15 |  | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (45%).ESTE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO HA TENIDO UN ATRASO POR UN INCONVENIENTE DE DEFINICIÓN DEL LINDERO CON EL SOLAR ADYACENTE, EL DEPARTAMENTO DE INMOBILIARIA DE MINERD LO ESTA TRABAJANDO.
1869 |  | BASICA MOVEARTE FLOR EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1870 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PUESTA EN POSESION, ESPERANDO SE ENTREGUE AVANCE AL CONTRATISTA PARA INICIAR CON LOS PRELIMINARES.
1871 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1872 |  | HERRERA- EL ABANICO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE DOCUMENTACIÓN DE DEMOLICIÓN SOBRE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN OBRA. DONDE INAIPI Y MINERD SUGIEREN DEJARLAS. NI PAGO DE SOLAR, NI AVANCE. A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
1873 |  | HERRERA- EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1874 |  | HERRERA- EL LIBERTADOR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1875 |  | HERRERA-ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES
1876 |  | HERRERA-LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1877 |  | HERRERA-LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 0 |  | EL PROPIETARIO NO PERMITE QUE INICIEN LOS TRABAJOS HASTA QUE NO SE PAGUE EL SOLAR. PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS.
1878 |  | LAS CAOBAS-EL ROSAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PUESTA EN POSESION 26 MARZO 2018, ESPERANDO SE ENTREGUE AVANCE AL CONTRATISTA PARA INICIAR CON LOS PRELIMINARES
1879 |  | LICEO HATO NUEVO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 75 | 91098666.31 | BLOQUE B1: TERMINACIÓN GENERAL. BLOQUE B2: TERMINACIÓN GENERAL. BLOQUE B3: TERMINACIÓN GENERAL. COMEDOR: PINTURA BASE Y CABLEADO ELECTRICO
1880 |  | LICEO BUENOS AIRES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 25800872.08 | MOVIMIENTO DE TIERRA: DEFINICION DE NIVELES DE TERRAZAVERJA PERIMETRAL: EXCAVACION EN PARTE FRONTAL Y LATERAL IZQUIERDOCISTERNA: EXCAVACION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ENTRE BANQUETAS
1881 |  | LICEO LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1883 |  | MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
1884 |  | POLITECNICO MOVEARTE FLOR EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1885 |  | VILLA AURA - LOS OLIVOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | LOS PLANOS ESTRUCTURALES SE RECIBIERON EL 18/09/2018, SE ESPERA EL INICIO DE LOS TRABAJOS EN OBRA SI EL PROPIERTARIO DEL SOLAR NOS PERMITE. SE PAGO EL SOLAR INICIO DE LOS TRABAJOS PARA EL 17/12/2018
1886 |  | ESPERANZA | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 50 |  | A la espera de planos de terminacion actualizados.
1887 | 0364-15 | LICEO BOCA DE MAO | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 25 | 31888196.12 | PROCESO ACTUAL: RITMO ACEPTABLESe corrige empalmes de vigas conforme a especificaciones de planos estructurales, armado estructural de losas y vaciado de losa de techo bloque B-3, se realizó el encofrado de columnas en bloque B-2, charrancha de comedor y se trabaja en bloques en antepecho bloque B-3.
1888 |  | LICEO CRUCE DE ESPERANZA | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | SITUACIÓN ACTUAL:. EN ESPERA DE PLANOS CON ACTUALIZACION SOLUCION POR TUBERIA EXISTENTE Y ACTULIZACION DE NPT SOLICITADOS EL 06/12/2018.RECIBIMOS EL 18/12/2018, DICHA ACTUALIZACION PERO FUE DEVUELTO CON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION.
1889 |  | LICEO EL MAIZAL | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | SOLUCIONESPERA SOLUCIÓN HIDRÁULICA Y MUROS ENTREGADOS A LA COORDINACION PARA REVISION. EN MANOS DE SUPERVISOR.
1890 |  | LICEO LA CAYA | VALVERDE | LAGUNA SALADA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 20462198.11 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO.Trabajos de encofrados de losa segundo nivel del módulo B1 y pañete en comedor.Tras la visita interinsticional realizada el 07/11/2018, sobre la solucion de muros propuesto se espera visita de la brigada topografica para continuar con las observaciones realizadas. Esta Visita fue solicitada el 13/11/2018. En espera de programacion.
1891 |  | BASICA TAITABON | VALVERDE | MAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 20 | 12271205.84 | SITUACION ACTUAL: RITMO ACEPTABLE.Se realizó desencofrado de losas en bloque B-1, relleno compactado y las excavaciones para zapatas de muros panderetas en bloque B-1. Encofrado de vigas y losas de entrepiso en bloque B-2.
1893 | 0370-15 | LICEO CURNO-UASD | VALVERDE | MAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 | 49058903.79 | PROCESO ACTUAL: RITMO ACEPTABLESe trabajan efectivamente los bloques B1-B2-B3 y el comedor. Asi como también la rampa sobre muro MC3. El bloque B1 se trabaja el encofrado de losa del 1er entrepiso, en el bloque B2 se trabaja el encofrado del entrepiso del 2do nivel, en el comedor el relleno BNP y chappapote, en el bloque B3 en el armado de zapatas y se concluye la excavación de la zapata de las mismas, en el bloque B4 se trabaja con el replanteo del bloque.
1894 | 2555 | CENTRO EDUCATIVO FERREGU | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 | 15516622.12 | PRELIMINARES: MOVIMIENTO DE TIERRA; TERRENO PREPARADO PARA REALIZAR RELLENO COMPACTADO EN MEJORAMIENTO DEL SOLAR.
1895 | 447-2013 | LICEO EL HIGO | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 0 | Escuelas del contratista plantel JULIO ENOR COLON.
1896 | 1379-2012 | LICEO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 0 | Terminada.
1897 | 705 | BÁSICA PIEDRA BLANCA HATILLO Y BÁSICA JUMUNUCU | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 66 | 9855544.97 | OBSERVACIONES :DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA SE HA NOTIFICADO VIA EMAIL INICIAR LOS TRABAJOS EN FECHA 19/3/18 EL CUAL NO HA INICIADO CON LOS TRABAJOS. FUE NOTIFICADO A MINERD EL 9/7/18 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/747-2018.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS BLOUE B1 : 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,7% PROTECTORES DE HIERRO.ÁREA EXTERIOR: 100% LIMPIEZA, 40% PINTURA EN CANCHA , 10%JARDINERÍA PAISAJISMOVERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 85%, PORTÓN DE ENTRADA 10%.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%CONDICION ACCESO: CRUDO.COMINIDAD: PIEDRA BLANCA HATILLO.
1898 | 1567-2013 | POLITECNICO PUEBLO NUEVO BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 69322309.63 | TERMINADA.
1899 | 2518 | INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO (IPISA) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 43057867.8 | INAUGURADA. CUBICACION FINAL ENVIADA CON CONSENSO APLICADO.EL CONTRATISTA FIRMO LA CARTA CON MONTO, NO SE HA ENTREGADO A PROCESOS, PORQUE ESPERAMOS LA INFORMACION DEL MINERD CON RESPECTO A SI SERA EL CONTRATISTA QUE EJECUTARA EL NUEVO EDIFICIO. SI ES ASI, NO SE CONTINUARA CON EL PROCESO DE CIERRE. LO QUE IMPLICA QUE LA CUBICACION SERA NORMAL. SIN EMBARGO, SI NO ES EL CONTRATISTA QUIEN EJECUTARA DICHO EDIFICIO, CONTINUAREMOS CON EL PROCESO DE CIERRE.
1900 | 2567 | BASICA JOSE CASTELLANOS | PUERTO PLATA | GUANANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 35063819.91 | HISTORICO:Última cubicación pagada #6 por RD$ 5,536,707.86 en fecha 12/01/2018.
1901 | 1565 | BASICA BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 71412266.89 | TERMINADA.
1902 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 13366613.49 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez.ACTUALTrabajos concluidos en este plantel. Procederá a ejecutar el plantel Puerto Plata 3 (Fase 2)
1903 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | BASICA PUERTO PLATA 3 FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar. Recibió pago de cubicación para poder iniciar dichos trabajos.Recibió el plano de conjunto aprobado por MINERD el 22 de junio 2018Realizó los Estudios de Suelos, entregados en julio 2018.Recibió planos estructurales el 25 de septiembre 2018.ACTUALCoordinando los trabajos y cronograma de talleres. Ya recibidos los planos estructurales del departamento de Calculo y Estructuras.Ejecutó cierre temporal de protección al área existente en función.
1904 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 |  | LICEO MARTIN HIRALDO Fase 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez. HISTORICOPlantel existente en proceso de rescindir el contrato restante.Contratista Recibio planos arquitectonicos en fecha 19 oct 2018ACTUAL:Supervisor realizando informe de condiciones actuales del módulo existente detenido en sus terminaciones en el 1er nivel.En proceso de elaboración de planos estructurales del 2do nivel.
1905 | 642-2014 | BASICA RANCHITO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 14515441.4 | TERMINADA.
1906 | 0021-16 | BASICA HERMANOS PUELLO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | EN ESPERA DE DISEÑO Y PRESUPUESTO EDIFICACIÓN PARA ENVIAR A MINERD A APROBACION.
1907 | 0021-16 | BASICA LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR EN NEGOCIACIÓN
1908 |  | LICEO EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | AMPLIACION LICEO EL PENON.COMUNIDAD NO PERMITE INICIAR LOS TRABAJOS. EXIGEN MAS AULAS, Y ENVIARON COMUNICADO A MINERD. SITUACION ENVIADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/267-2018 D/F 28/5/18
1909 | 0113-16 | LICEO PEKIN ADENTRO (ETAPA 2) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 60 | 40004179.96 | HISTÓRICO:LOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS EN DICIEMBRE DEL AÑO 2016 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 26/09/2017 HASTA EL 30/10/2017, ESPERANDO CAMBIOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL (DPTO. DE CALCULO), DEBIDO A EVIDENCIAS DE VULNERABILIDAD DE UNO DE LOS CUERPOS, EL CUAL CARECÍA DE MUROS SÍSMICOS.ESTUVO ACTIVA DESDE EL 30/10/2017 HASTA 03/07/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LA OBRA ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUBICACION No.4, LA CUAL ESTUVO A LA ESPERA DE PRECIOS DE LOSA, ANDAMIOS, MUROS EN EL DPTO. DE PRESUPUESTOS. RECIBIÓ EL PAGO EL VIERNES 07/09/2018. HISTÓRICO:LOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS EN DICIEMBRE DEL AÑO 2016 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 26/09/2017 HASTA EL 30/10/2017, ESPERANDO CAMBIOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL (DPTO. DE CALCULO), DEBIDO A EVIDENCIAS DE VULNERABILIDAD DE UNO DE LOS CUERPOS, EL CUAL CARECÍA DE MUROS SÍSMICOS.ESTUVO ACTIVA DESDE EL 30/10/2017 HASTA 03/07/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LA OBRA ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUBICACION No.4, LA CUAL ESTUVO A LA ESPERA DE PRECIOS DE LOSA, ANDAMIOS, MUROS EN EL DPTO. DE PRESUPUESTOS. RECIBIÓ EL PAGO EL VIERNES 07/09/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE 03/07/2018 HASTA EL 08/09/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No. 4 EL VIERNES 07/09/2018 Y REACTIVO LOS TRABAJOS EL SABADO 08/09/2018.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 31/10/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. Bloque b1: vaciado de losa maciza primer entrepiso, continuando en colocación de muros de 6” y muros de 8” segundo y primer nivel;trabajando el encofrado losa de techo.TIENE PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.5 POR RD$4.6 MM (FINANCIERO-MINERD). PARA ESTA CUBICACION NO SE HA DEFINIDO LA FORMA EN QUE EL MINERD REALIZARA EL PAGO, DEBIDO A INCONVENIENTES CON EL BANCO PARA REALIZAR EL DESEMBOLSO DE LINEA DE CRÉDITO (NO RECONOCEN AL Sr. JUAN CARLOS ARIAS COMO EL CONTRATISTA), LO QUE IMPLICA QUE NO ES ESTIMABLE EL TIEMPO EN QUE EL CONTRATISTA RECIBIRÁ LOS FONDOS PARA CAPITALIZARSE Y CONTINUAR CON EL AVANCE DE LA OBRA. LA CONTINUACIÓN DE LA OBRA ESTA CONDICIONADA AL PAGO DE LAS CUBICACIONES #5, #6 Y #7 (FINANCIERO-MINERD)
1910 | 0113-16 | COLEGIO DON BOSCO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: COLOCACIÓN DE VALLA.NOTA:ESPERA CORRECCION DE PRESUPUESTO DE TERMINACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO REMITIDO POR OFICO DGEE/Z1/1288-2018 D/F 19/11/18 PARA SER ENVIADO AL MINERD A APROBAR.CUBICACION:NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO.
1911 | 0113-16 | JUAN CRISOSTOMO ESTRELLA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 85 | 8877473.03 | SECTOR: LA ROSARIO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-CANCHA:, INSTALACIONES ELECTRICAS, REMOZAMIENTO DE CANCHA Y PAISAJISMOTRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA :-COLOCACION LOS TENSORES ENTRE COLUMNAS.-CAÑERIA EN TECHO Y BAJANTES PLUVIALES SE ENCUENTRAN EN FABRICACION.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO CUBICACION:-CUBICACIÓN NO. 2 $1,808,461.01 EN FINAN-MODIFICACION NOTA:LA INSTALACION ELECTRICA SE INICIARA LUEGO DE QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE LA CUBICACION NO.2 -EN ESPERA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE TERMINACION PLANTA DE TERMINACION REMITIDA A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/1392-2018 d/f 18-12-2018.
1912 | 2566-2013 | LICEO CORINA BELLIARD | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 12 | 6346814.92 | Actual: Ritmo Aceptable. Tras ser concedida la licencia de trabajo por parte del MOPC, contratista reinició los trabajos en obra el 08/11/2018.Continuan los trabajos de: •Replanteo zapatas muros y columnas, Bloque B-2.•Inicio excavación zapatas muros y columnas, Bloque B-2.•Armado aceros zapatas de muros y columnas, Bloque B-2.•Armando aceros columnas, Bloque B-2.
1913 | 2556-2013 | BASICA LA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 5 |  | PLANTEL RECIBIDO DE LA TRANSICIÓN OISOE - MOPC. SORTEADO POR GANANCIA DE CAUSA, EL CUAL SU CONTRATO FUE DIVIDIDO EN DOS PLANTELES ESCOLARES Y AUN EL CONTRATISTA NO FIRMA EL PRESUPUESTO ADENDADO.
1914 | 2556-2013 | BASICA MARIA MONTESORRI | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1915 | 0191-2015 | BASICA PARAISO (LICEO MARIA TERESA MIRABAL) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | EL CONTRATISTA FALLECIO. EN ESPERA DE ACTA DE DEFUNCION.FUE NOTIFICADO A MINERD.
1916 | 0535-2014 | TALLERES DEL POLITECNICO INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES Y OFICINAS IEESL, LOYOLA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 90 | 52924309.73 | OFICINAS: CORRECCIONES EN TECHO, PINTURA.TALLERES DEL REFOR: INSTALACIONES ELECTRICA, PINTURA.EXTERIOR: CÁMARA SÉPTICA, ACERA PERIMETRAL, PAISAJISMO.
1917 | 2130-2013 | BASICA SALUSTIANO ACEBAL MARTINEZ-LOS COROZOS (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN
1918 | 0534 | CENTRO ESTUDIANTIL LOYOLA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 10 | 3859193.83 | DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE, CORTE DEL TERRENO, INICIANDO EJECUCION EXCAVACION DE ZAPATA.
1919 | 644-2013 | BASICA RUBEN VALDES SANCHEZ - PIEDRA GORDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | VERJA PERIMETRAL: ZAPATA DE MURO Y COLUMNAS (65%). EN ESPERA DE APROBACION DE MINERD “SOLUCION DE MUROS EN MODULO”.
1920 | 0186-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | TERMINADO | 100 | 0 | TERMINADA
1921 |  | BASICA VICTORIA PEÑA (LICEO VILLA MORADA) | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A ESPERA DE APROBACION SEGUNDO ESTUDIO DE SUELO ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/526-2018 EN FECHA 24/10/18
1922 |  | JOSE DEL CARMEN SENA SEGURA (LICEO CRISTOBAL) (LICEO VILLA MORADA) | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 1 |  | ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA ACTIVE EL PLANTEL, YA QUE SE LE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1923 |  | JOSE GABRIEL GARCIA (LICEO VILLA MORADA) | MONTE CRISTI | CASTAÑUELAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 5 |  | CONTRATISTA . TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA (RELLENO COMPACTADO).PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS EL 21/09/2018 EN PROCESO DE PREPARACION DE SOLUCIÓN Y PRESUPUESTO ADICIONAL DE MUROS PARA APROBACION Y AUTORIZACION.
1924 |  | ANTONIO DUVERGE DUVAL (BASICA LA GALLERA) | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE LA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION Y PLANOS ESTRUCTURALES. POR PARTE DE MINERD NO SE A RECIBIDO LA APROBACION DE LA DEMOLICION DE LOS BLOQUE EXISTENTES.
1925 |  | LOS FRANCESES (BASICA LA GALLERA) | EL SEIBO | MICHES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE.
1926 | 0157 | VILLEGAS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5 |  | SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TN PENDIENTE: PRESUPUESTOS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y REDISEÑO DE PLANTA DE CONJUNTO.
1927 | 0155 | JOSE ALTAGRACIA TEJEDA - SALOME UREÑA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 77 | 1673156.84 | COMEDOR: TERMINACIÓN DE TECHADO. BLOQUES: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS.
1928 | 0159 | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ - EL PINO | DAJABON | EL PINO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 65 |  | RECIBIDO INFORME DE APROBACION ESTUDIO DE VULNERABILIDAD UF-PNEE # 3613-2018 D/F 27/11/2018. SE REALIZO ESTE ESTUDIO EL 15/12/2018, ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME CON RECOMENDACION.EN ESPERA DE PRESUPUESTO DE SOLUCION DE MURO DE VERJA. recomendaciones dadas segun informe No. 156 d/f 27/08/2018 (Diseño de tramo de verja afectado).
1929 | 0153 | CE JUAN PABLO DUARTE | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 55 | 2763270.08 | BLOQUE B-1: COLOCACIÓN DE FINO Y TERMINACIONES SUPERFICIALES.BLOQUE B-2 Y COMEDOR: REPLANTEO.
1930 | 4429 | LAS CAÑAS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 88 |  | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:AREA EXTERIOR:ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR.BLOQUE B-1- RANURA PARA JUNTA DE EXPANSION
1931 |  | POLITECNICO FE Y ALEGRIA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJO REALIZADOS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EL 14/8/2018. LEVANTAMIENTO DE SOLAR ENTREGADO A DISEÑO EL 23/7/2018
1932 | 4241 | LICEO CESAR EVERTZ | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3 |  | SUPERVISOR ESTA REVISANDO LOS PLANOS JUNTO A LA CONTRATISTA PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL.
1933 | 1291 | LICEO LAS CHARCAS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ESCUELA | ACTIVO | 40 |  | ESTE PLANTEL FUE ADJUDICADO AL GANADOR DEL 2DO LUGAR, PARA TERMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES, LUEGO DE HABERLE RESCINDIDO EL CONTRATO AL GANADOR DEL 1ER LUGAR. PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION DEL NUEVO CONTRATISTA EL 01/08/2018. ACTIVA DESDE 30/09/2018Encofrado de columnas snp del bloque b-3, Colocación pintura base interior y exterior del bloque b-2.PENDIENTE SOLUCION PLUVIAL (DPTO. HIDRAULICA, VISITA CONJUNTA 23/08/2018)
2058 |  | CONSTRUCCIÓN CUERPO DE BOMBEROS TIPO 2, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | TERMINADO | 1 | 28525229.45 | Entregado y en uso.
2059 | 335-2016. | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICÍA TIPO 1, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | TERMINADO | 1 | 8584560.97 | Entregado y en uso.
2060 | 333-2016. | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO DE POLICÍA, TIPO 2, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | TERMINADO | 1 | 16122226.42 | Correccion de las observaciones realizadas en la pre-recepcion
2061 | 338-2016 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PARA ENVEJECIENTES 1RA Y 2DA ETAPA, CIUDAD JUAN BOSCH, | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | TERMINADO | 1 | 41471923.84 | Inaugurado
2062 | 335-2016 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS TIPO 1, CIUDAD JUAN BOSCH CONTRATO | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | TERMINADO | 1 | 12177257.98 | Correccion de las observaciones realizadas en la pre-recepcion
2063 | 337-2016. | CONSTRUCCIÓN CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | TERMINADO | 1 | 35883724.7 | Inaugurado
2064 | 339-2016. | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES EL PARQUE VIAL, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.72 | 21025486.97 | Trabajos de colocacion de muros de bloque y pañete de imbornales, construccion de verja de malla ciclonica, instalacion de ventanas del taller de mecanica.
2065 | 334-2016 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.57 | 32631013.7 | Trabajos en nave B de pañete interior, colocacion de bracing en estructura metalica. Instalacion de sanitaria exterior e instalacion electrica interior en naves.
2066 | 160-2015 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PADRE DE LAS CASAS - BOHECHIO, | AZUA | PADRE LAS CASAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA
2068 | 16-2017 | CONST. ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE AGUA DE LUIS, | MONTE CRISTI | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.425 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2069 |  | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN PUENTE LOSA EN LA COMUNIDAD DE CABIA, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | TERMINADO | 1
2070 | 26-2017 | RECONST. CAMINO CALLE LOS PÉREZ-CAMINO REMOLINO, D.M. ANGELINA, | SANCHEZ RAMIREZ | D.M. ANGELINA, | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | TERMINADO | 1
2071 | c-311-2016 | REHABILITACIÓN MENOR CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA (LOTE 2) | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2074 |  | PUENTE SOBRE RÍO VERDE | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | TERMINADO | 1
2075 | 33-2017 | GAVIONES EN MACO TIBIO SOBRE EL RÍO MOCA, | ESPAILLAT | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | TERMINADO | 1
2076 | 25-2017 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAJÓN ESTANZUELA-EL GATO, | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2077 |  | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES, PROTECCIÓN DE TALUDES, CANALIZACIÓN EN PUENTE SOBRE EL RÍO YESKA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | TERMINADO | 1
2078 | 319-2016 | REHABILITACIÓN MENOR CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA (LOTE 3) | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2079 | 19-2017 | CONST. PUENTE CAJÓN, TRAMO CARRET. FANTINO-SIERRA PRIETA, | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2080 | 121-2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE AZUA, TRAMO II | AZUA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.88 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2081 | 19-2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE COTUÍ, | SANCHEZ RAMIREZ | COTUÍ | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.5 | NO CUBICADO | Base y sub-base. Capa de rodadura.
2083 | 38-2017 | CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIÓN EL JAYA-LA COLONIA, | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2084 | 421-2015 d/f 05/08/2015 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA
2085 | 10-2017 | TRABAJOS DE EMERGENCIA EN CARRETERA MANABAO-LA CIÉNAGA, | LA VEGA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2086 | 12-17 | CONST. MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE ESTRIBOS, PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO JUMA | NO ESPECIFICADO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | TERMINADO | 1
2087 | 190-2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE EL MANGUITO-EL BANANO | PEDERNALES | PEDERNALES | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.86 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2088 | 128-2012 | CONST. ALCANTARILLA DE CAJÓN TRIPLE EN LA CARRET.TABARA ABAJO-OREGANITO, | AZUA | TABARA ABAJO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2089 |  | ALCANTARILLA CAJÓN TORRE ALTA | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | TERMINADO | 1
2090 | 134-2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR LAS GUANÁBANAS, | AZUA | LOS TOROS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2091 | 16-2017 | PUENTE CAJÓN PASO SECO,LA JAIBA, ESTERO HONDO, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.9 |  | NO ACTIVIDAD
2092 | 56/2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES MUNICIPIO LAS TERRENAS I, | SAMANA | LAS TERRENAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2094 | 318-2016 | REHABILITACIÓN MENOR CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA (LOTE 4) | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2095 | 151-2012 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO LEBRÓN, AUTOPISTA DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.36 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2097 | 139-2012 | CONST.AVENIDA INTERCONEXIÓN HOSPITAL LOS ALCARRIZOS-KM19-AUTOPISTA SANTO DOMINGO OESTE | SANTO DOMINGO OESTE | ALCARRIZOS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.9311 | 32053597.41 | NO ACTIVIDAD
2098 | 56/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL NARANJO-CABEZA DE TORO-LA GARITA, | SAMANA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2099 | 19-2017 | CONST. PUENTE ALCANTARILLA, RÍO CEVICOS EN LA COMUNIDAD BATERO, | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | ACTIVO | 0.83 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. Drenaje.
2100 | 19-2017 | CONST. PUENTE SOBRE RÍO CARPACHO, SECTOR PUEBLO NUEVO, | SANCHEZ RAMIREZ | COTUi | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2101 | 16-2017 | CONSTRUCCIÓN CUNETAS DRENAJES CARRETERA IMBERT - GUANANICO, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2102 | 23-2017 | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DE LA PROVINCIA ESPAILLAT. | ESPAILLAT | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | TERMINADO | 1
2103 | 419-2015 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO YUNA, CARRET. COTUÍ-LA MATA, | SANCHEZ RAMIREZ | COTUi-LA MATA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes.
2104 | 16-2017 | ALCANTARILA CAJÓN EN LOMA BAJITA - VILLA BETHANIA, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2105 |  | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.87 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2106 | 07-2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - YERBA BUENA. | HATO MAYOR | HATO MAYOR | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.66 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Estructuras y puentes. Obras complementarias.
2107 | 29-2017 | CONST. BADÉN DE ALCANTARILLA DE 72" SOBRE EL RÍO BLANCO ARRIBA, | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.97 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2108 |  | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO NIGUA | SAN CRISTOBAL | HATO DAMA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.65 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2109 | 40-2017 | CONST. ALCANTARILLAS EN PUNTO CRÍTICO KM 24+275, CARRETERA HATO MAYOR-SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2110 | 141-2012 | PUNTO CRÍTICO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL CERCADO-MANYAI, | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.15 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2111 | 18-2017 | MANTENIMIENTO PUENTE HERMANOS PATIÑO, | SANTIAGO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | TERMINADO | 1
2112 | 176-2012 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL PERALTA - EL PINAL, | AZUA | PERALTA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.5 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2113 | 16-2017 | CARRETERA RANCHETE - LOS TRES PASOS, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.45 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra.
2114 | 16-20 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL POCITO- JOBO CORCOVADA- CASTAÑUELA, | MONTE CRISTI | JOBOCORCOBADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.8 | NO CUBICADO | Capa de rodadura. Obras complementarias.
2115 | 63-2012 | CONSTRUCCIÓN TRAMO IV DE LA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE SANTIAGO, | SANTIAGO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD.
2116 | 60-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO JOBO DULCE, | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.64 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2117 | 47-2017 | RECONSTRUCCIÓN TRAMO DE LA CARRETERA EL VALLE-SAMANÁ, COMUNIDAD DE RÍO SAN JUAN. | SAMANA | SANTA BARBARA DE SAMANA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2118 |  | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE NAVARRETE- | PUERTO PLATA | NAVARRETE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO |  | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Obras complementarias. Drenaje.
2119 | 43-2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO HATO MAYOR DEL REY | HATO MAYOR | HATO MAYOR | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2120 | 161-2012 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL SALINAS - SALADILLO, | BARAHONA | SALINAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.4 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2121 | 12-2017 | CONST. MURO DE GAVIONES EN LA CARRETERA BLANCO-LOS QUEMADOS, | MONSEÑOR NOUEL | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 0.4 |  | NO ACTIVIDAD
2122 | 64-2012 | CARRETERA TURÍSTICA LA CUMBRE | SANTIAGO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.8 | NO CUBICADO | Tramos I y II: Movimiento de tierra. Drenaje. Base y sub-base. Estructuras y puentes. Tramo III: Estructuras y puentes. Movimiento de tierra. TRAMO IV: Estructuras y puentes. Drenaje. Movimiento de tierra.
2123 | 46-2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GRAN PARADA - LA VIGÍA - EL COPEY, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.72 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2124 | 67-2008 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES Y RECONST. DE LA CARRETERA CABRAL-PEÑON, | BARAHONA | CABRAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 0.35 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2125 | 146-2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TRAMO CABRAL-PEÑÓN, | BARAHONA | CABRAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA
2127 | 56/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA PALMILLA-MONTE ROJO, | SAMANA | SANTA BÁRBARA DE SAMANA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.45 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2128 | 186-2012 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE MENCIA-LOS ARROYOS TRAMO I, | PEDERNALES | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2129 | 92-2015 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO | HATO MAYOR | HATO MAYOR | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2130 |  | RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA DUARTE- CASTAÑUELA - CRUCE LAS MATAS DE SANTA CRUZ, | MONTE CRISTI | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.6 | 64618842.6 | Capa de rodadura. Obras complementarias.
2131 | 23-2017 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA JACAGUA-PALO ALTO, | SANTIAGO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.8 | 215016308.2933 | NO ACTIVIDAD.
2132 | 47-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL LIMÓN-AGUAS SABROSA | SAMANA | EL LIMON | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD.
2133 | 08-2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA REGIONAL MAIMÓN-PERALVILLO, | MONSEÑOR NOUEL | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.18 | 35009659.38 | Movimiento de tierra. Obras complementarias.
2134 | 47-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL AGUAS SABROSAS-PALMARITO | SAMANA | EL LIMON | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD.
2135 | 26-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ESTANZUELA - LA PIEDRA | DUARTE | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD.
2137 | 47-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL AGUAS SABROSAS-LAS CANAS | SAMANA | SANTA BARBARA DE SAMANA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD.
2138 |  | ALCANTARILLA CAJÓN EN EL CAMINO VECINAL RINCÓN HONDO-EL FIRME | DUARTE | CASTILLO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.03 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD.
2139 | 15-2017 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN EL CAMINO LA ESCALERA, RANCHO NUEVO | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA
2142 | 333-2016 | CONSTRUCCION DESTACAMENTO DE POLICIA, TIPO 2 , CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | EDIFICACIONES | TERMINADO | 1 | 16122226.42 | Correccion de las observaciones realizadas en la pre-recepcion
2143 | 200/2012 | SOLUCIÓN PUNTOS CRÍTICOS DE DRENAJE CARRETERA TAMAYO - UVILLA, PROV. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2144 | 057- 2012 | REHABILITACION CARRETERA C/ C002 (15 AZUA) - | AZUA | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA
2145 | 142-2012, 145-2012, 169-2012) | CONSTRUCCIÓN CARRETERA BARAHONA-ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.66 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Obras complementarias.
2146 | 214/2012 | CONST. ALCANTARILLA DE CAJÓN 2.5 X 2.5 (DOBLE 7.3 MT) EN HABANERO |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.15 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2147 | 80/2011 | BOULEVARD RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTÓBAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | BOULEVARD
2148 | 181/2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MENCÍA-LOS ARROYOS (TRAMO II) | PEDERNALES |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2149 | 198/2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE AVILAS - LAS MERCEDES | PEDERNALES | LAS MERCEDES | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2155 |  | CARRETERA BELLA VISTA | MONTE PLATA. |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.5495 | 21264973.44 | Movimiento de tierra. Encofrado y armado zapata de aletone. Drenaje.
2158 | 40-2013 | CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO TRAMO II-B, III Y IV (40-2013) | SANTO DOMINGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.05 | 9628044.45 | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. Drenaje.
2159 | 22/2017 | CONST. ALCANTARILLA CAJÓN,CRUCE SOBRE RÍO PALMAR, | HERMANAS MIRABAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | ACTIVO | 0.8 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes.
2160 | 40/2017 | CONST. ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE ARENITA | HATO MAYOR |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.01 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2161 | 40/2017 | CONST. ALCANTARILLA TUBULAR EN VÍA E-2+000.00, CARRETERA HATO MAYORSABANA DE LA MAR | HATO MAYOR |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.01 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2162 | 320-2016 | CONST. CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), STO DGO ESTE | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.21711 | 76640099.77 | PRELIMINARES
2163 | 38/2017 | CONST. MURO DE GAVIONES CARRET. EL AGUACATE-EL CERCADO, |  | EL CERCADO, | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 0.03 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2164 | 22/2017 | CONST. MURO DE GAVIONES, CARRETERA GASPAR HERNÁNDEZ–LA VEREDA | HERMANAS MIRABAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 0.88 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2165 | 44/ | CONST. PTE METÁLICO SOBRE EL RÍO HIGUAMO, CARRETERA HATO MAYOR-YERBA BUENA, | HATO MAYOR |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes.
2166 | 08/2017 | CONST. PUENTE CAJÓN EL TABLÓN, EN RÍO PALMAR | HERMANAS MIRABAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.98 | 12367474.84 | Trabajos generales. Movimiento de tierra. Estructuras y puentes.
2167 | 24/2017 | CONST. PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO YABON, CARRETERA SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2168 | 55/2017 | CONST. PUENTE SOBRE RÍO CAMÚ, VÍAS DE ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | PROV.LA VEGA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.98 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2169 | 47/2017 | CONST. TRAMO CARRETERA ARROYO AL MEDIO-EL YAYAL-RÍO JAGUA | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.73 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2170 | 51/2017 | CONST.MURO DE GAVIONES Y CANALIZACIÓN DEL RÍO, CARRETERA RANCHO VIEJO | CRUCE RANCHITO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 0.99 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra.
2171 | 16/2017 | CONSTRUCCIÓN BADÉN TUBULAR SOBRE RÍO CAONAO | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2172 | 209/2012 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA JARAGUA – LAS CAÑITAS, | BAHORUCO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.95 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, drenaje, obras complementarias.
2173 | 421- 2015 D/F 05/08/2015 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN SAN JUAN DE LA MAGUANA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.05 | 87914597.79 | Movimiento de tierra, drenaje ,estructuras y puentes.
2174 |  | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, TRAMO I (E-0+000 A E-6+750) | AZUA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.23 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2176 | 120/2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE AZUA TRAMO I, | AZUA | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.63 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD.
2177 |  | CONSTRUCCIÓN ELEVADO AUTOPISTA DUARTE CON CALLE LAS MERCEDES (LA GUAYIGA, PEDRO BRAND) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2178 |  | CONSTRUCCIÓN ELEVADOS CHARLES DE GAULLE CON LOS RESTAURADORES CARR. MENDOZA Y CALLE SIMÓN OROZCO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2179 | 51/2017 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE METÁLICO SABANETA, SOBRE EL RÍO CAMÚ |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | TERMINADO | 1
2180 |  | CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL AV. 27 DE FEBRERO CON AV. ISABEL AGUILAR | SANTO DOMINGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA |  |  | US$ 166704557.65 (CUBICACION COMPLETA DEL CONTRADO DONDE ESTA ESTE SUB PROYECTO | Tramo de vía Elevado, Parte SoTerrada y Carriles de Incorporación
2181 | 42/2017 | CONSTRUCCIÓN PUENTE BADÉN EN LA CARRETERA LA VEGA-JARABACOA PROV | LA VEGA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2182 | 26/2017 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO JAYA, EN LA COMUNIDAD DE HATILLO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE
2184 |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES Y CARRETERAS RURALES |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2185 |  | CONSTRUIR LA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS | SAN FRANCISCO DE MACORÍS |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.6 | 40552497.53 | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. Drenaje.
2187 | 52/2017 | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTE EL JOBO,CARRETERA LUPERON- ISABELA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2191 | CO-0000974-2016 | HOSPITAL LAS TERRENAS, | SAMANÁ |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.2624 | 40235472.09 | PRELIMINARES
2193 |  | LOTE 01: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.87428 | 24769523.84 | TERMINACION
2194 |  | LOTE 02: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.88442 | 25056627.2333 | TERMINACION
2195 |  | LOTE 03: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.83292 | 23597566.6855 | TERMINACION
2196 |  | LOTE 04: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.76883 | 21781778 | TERMINACION
2197 |  | LOTE 05: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.87659 | 24835004.32 | TERMINACION
2198 |  | LOTE 06: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.80263 | 22739575.78 | TERMINACION
2199 |  | LOTE 08: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.89311 | 25303054.26 | TERMINACION
2200 |  | LOTE 09: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.89383 | 25323271.13 | TERMINACION
2201 |  | LOTE 10: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.88846 | 25171310.94 | TERMINACION
2202 |  | LOTE 11: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.88852 | 25172880.3625 | TERMINACION
2203 |  | LOTE 13: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.88912 | 25189911.45 | TERMINACION
2204 |  | LOTE 14: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.8941 | 25330882.9 | TERMINACION
2205 |  | LOTE 15: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.88547 | 25086369.74 | TERMINACION
2206 |  | LOTE 16: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.84231 | 23863569.72 | TERMINACION
2207 |  | LOTE 17: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.62536 | 17717280.8242 | OBRA GRIS
2208 |  | LOTE 18: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.86401 | 24478427.36 | TERMINACION
2209 |  | LOTE 19: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.89718 | 25418225.22 | TERMINACION
2210 |  | LOTE 20: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.89842 | 25453286.75 | TERMINACION
2211 |  | LOTE 21: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.85261 | 24155475.38 | TERMINACION
2212 |  | LOTE 22: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.90213 | 25558544.57 | TERMINACION
2213 |  | LOTE 23: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.92622 | 21669474.81 | TERMINACION
2214 |  | LOTE 24: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.93042 | 21767646.03 | TERMINACION
2215 |  | LOTE 25: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.93094 | 21779820.01 | TERMINACION
2216 |  | LOTE 27: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.78727 | 18418632.2 | TERMINACION
2217 |  | LOTE 28: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.93251 | 21816666.47 | TERMINACION
2218 |  | LOTE 30: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | DETENIDO | 0.6951 | 13104321.28 | OBRA GRIS
2219 |  | LOTE 31: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.92941 | 21744056.57 | TERMINACION
2220 |  | LOTE 32: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | DETENIDO | 0.8447 | 15923800.2 | TERMINACION
2221 |  | LOTE 33: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.9331 | 21830484.14 | TERMINACION
2222 |  | LOTE 35: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.267 | 6116899.77 | PRELIMINARES
2223 |  | LOTE 37: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.17147 | 3928755.05 | PRELIMINARES
2224 | CO-0002270-2016 | MERCADO LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES | ACTIVO | 0.462 | 60056795.88 | PRELIMINARES
2226 | 42979 | PUENTE CAJÓN LOS JOBOS, | SANTIAGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | TERMINADO | 1 | 66763168.59 | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Drenaje. Obras complementarias.
2228 | .22/2017 | RECAPEO GUAYUBIN- JUAN GÓMEZ - CRUCE VILLA CINDA, | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | DETENIDO | 0.43 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2229 | 53/2008 | RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO DE HONDO VALLE | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2230 | 60/2017 | RECONST. CAMINO VECINAL LOS CERRITOS-GURAPITO-NARAJANJO CHINA | LA ALTAGRACIA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.98 | 300708733.51 | NO ACTIVIDAD
2231 | 25/2017 | RECONST. CARRETERA LAS GORDAS-JENGIBRE-MATA BONITA, | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2232 | 110/2012 | RECONST. TRAMO CARRET. MENCIA-LA ALTAGRACIA | PEDERNALES | LA ALTAGRACIA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.98 | 72242542.77 | NO ACTIVIDAD
2233 | 22/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO LA SOLITARIA | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.55 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Drenaje. Obras complementarias.
2234 | 17/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE JICOME-PEÑUELA-CACHEO-CAÑEO, | VALVERDE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | ACTIVO | 0.95 | 48190977.5 | Capa de rodadura.
2235 |  | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL PEÑON DE LOS REYES | LA ALTAGRACIA. |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra.
2236 | 38/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA CABULLA - LA PEÑA. CONT PROV. DUARTE |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.1 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2237 | 47/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL SALTADERO-NARANJITO | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2238 | 43/2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR -EL SEIBO. | HATO MAYOR | EL SEIBO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.138 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2239 | 40/2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR SABANA DE LA MAR |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.1 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2240 | 07/2017) | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR -VICENTILLO, TRAMO BEJUCALVICENTILLO-YABON |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.13 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2241 | 08/2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS COLES -EL GUAYABO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2242 | 53/2017 | RECONSTUCCIÓN CARRETERA VILLA ISABELA - LOS HIDALGOS | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA |  |  |  | Capa de rodadura.
2243 | 057- 2012 | REHABILITACION CARRETERA C/ C002 (15 AZUA) - ENTRADA BARAHONA C-057- 2012 |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.18 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra.
2244 |  | REHABILITAR Y AMPLIAR LA CARRETERA PUERTO PLATA- SOSÚA- CABARETE-PLAYA GRANDE. | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | ACTIVO | 0.69 | NO CUBICADO | Construcción de muro de gaviones. Estructuras y puentes
2245 |  | REMOZAMIENTO CENTROS DE ACOPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTÓBAL | VILLA ALTAGRACIA | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES
2246 | 335/2015 | RHBTCN Y AMPLIACIÓN AUTOPISTA LAS AMÉRICAS,LA CALETA- BOCA CHICA(FASE I Y II) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD
2247 |  | SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL HOYO DE LA RUBIA. | SAN CRISTÓBAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | TERMINADO | 1
2256 |  | TRABAJOS EN PUNTOS CRÍTICOS, CARRETERA PIEDRA BLANCA-MAIMÓN | MONSEÑOR NOUEL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | TERMINADO | 1
2284 | 148/2012 | CANALIZACIÓN, CONST. MURO GAVIONES Y ENCANCHE PIEDRA EN LA CARRET. JINOVA-SOSA-EL DONAO.. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO
2285 | 170 /2012 | RECONST. CAMINO VALLEJUELO-CAPULÍN-CAÑAFISTOL, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2286 | 218/2012 | SOLUCIÓN PUNTOS CRÍTICOS DRENAJE CAMINO GUANITO-HORMIGA-MAYORDE LEY -MAIZAL-VILLAALTAGRACIA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | TERMINADO | 1
2287 | 223/2013 | CONST.PUENTE HORMIGÓN POSTENSADO EN CAÑADA LOS CACAITOS, RÍO NIGUA,PROV.SAN CRISTÓBAL. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICO | NO ACTIVIDAD
2288 | 132/2012 | RECONST.APROCHES PUENTE SOBRE EL RÍO NIZAO,TRAMO DE CARRET.NIZAO-DON GREGORIO-PALENQUE. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | TERMINADO | 1
2289 | 90/2012 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA RIO SAN JUAN-PAYITA,PROV MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | TERMINADO | 1 | 129214204.49
2290 | 180.2012 | RCST DE LA CARRETERA OLIVARES -LAS MERCEDES-CRUCE CABO ROJO,PROV.PEDERNALES. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | TERMINADO | 1
2291 | 751/2015 | REPARACIÓN DEL PUENTE H.A (TIPO VIGA T) SOBRE EL RÍO DUEY, PROV. LA ALTAGRACIA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | TERMINADO | 1
2292 | 02/2016 | VÍAS DE ACCESO PUENTE DE HORMIGÓN POTENZADO SOBRE EL RÍO DUEY,PROV.LA ALTAGRACIA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.5 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Drenaje. Obras complementarias.
2293 | 137/2012 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE MONTECRISTI Y VILLA VÁSQUEZ, PROV. MONTECRISTI |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2294 | 156/2012 | CAMINO VECINAL BAYAGUANA-SIERRA DE AGUA-SABANA DEL MEDIO, PROV. MONTE PLATA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | TERMINADO | 1
2295 | 373/2007 | RECONS. CARRET. LAS YAYAS-JAMO-LICEY-HOYA GRANDE-CAYETANO GERMOSEN, PROV.LA VEGA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA
2296 | 53/2008 | CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ENLACE DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DON PEDRO, PROV. ELÍAS PIÑA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE
2312 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA PLAYA GRANDE -RÍO SAN JUAN, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | TERMINADO | 1
2313 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA ABREU-PLAYA GRANDE, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | TERMINADO | 1 | 20870124.63
2314 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA PAYITA-CABRERA, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | TERMINADO | 1 | 4536000
2315 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA NAGUA-BELLA VISTA, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | TERMINADO | 1
2316 | 28/2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS MATANZA, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | TERMINADO | 1
2317 | 47/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL RANCHO ESPAÑOL-BATEY HORMIGA, PROV. SAMANÁ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2318 | 55/2017 | CONST. ALCANTARILLAS, CARRETERA HIGUEY-NISIBÓN, PARAJE EL ISLEÑO,PROV. LA ALTAGRACIA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA
2319 | 39/2012 | REC. CARRETERA SAN PEDRO DE MACORÍS - HATO MAYOR DEL REY, PROV. SAN PEDRO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD.
2320 | 187/2009-35/2014 | CAMINO VECINAL VALLEJUELO - BATISTA, PROV.SAN JUAN. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | TERMINADO | 1 | 22441841.31
2321 | 141/2012 | PROTECCIÓN APROCHE PUENTE RÍO LA MAGUANA Y PUNTO CRÍTICO EN TRAMO CARRET.MAGUANA ABAJO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE
2322 | 141/2012 | RECONST. CAM. EL CERCADO-LA COLONIA-LA ERMITA-SABANA BONITO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2323 | 45/2008 | RECONST. CAMINO VECINAL EL PALMAR-EL HATO-LA CEIBA,PROV.SALCEDO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2324 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA ANGELINA -FANTINO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | TERMINADO | 1
2325 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA LAS GUARANAS -ANGELINA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | TERMINADO | 1 | 4536000
2326 | 125/2016 | CONST. RECONST. CAMINOS LA MAGUANITA-MONCIÓN, SABANETA-LA MAGUANA Y LA MAGUANA-LA LEONOR. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | Puente 100%, carretera 80% | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2327 | 554-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2). LOTE DAJABON |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2328 | 549-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE SANTIAGO |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2329 | 535-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE AZUA |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2330 | 523-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE BARAHONA |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2331 | 527-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE SAN JUAN |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2332 | 550-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) SANCHEZ RAMIREZ |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2333 | 556-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) MONTE PLATA |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2334 | 555-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) MONSEÑOR NOUEL. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2335 | 56/2017 | CONST. MURO GAVIONES, CANALIZACIÓN CAMINO LOS INDIOS CON CAYA CLARA, M. T. SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | TERMINADO | 1
2336 | 536-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) SAN CRISTOBAL. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2337 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA RANCHO ESPAÑOL-BATEY HORMIGA-MAJAGUAL, PROV. SAMANÁ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | TERMINADO | 1 | 66763168.59 | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Drenaje. Obras complementarias.
2338 | 534-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) PERAVIA. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2339 | 520-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) SANTIAGO R. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2340 | 531-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) OCOA. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2341 | 656-2015 | MANT. NIVELES SERV. CARR. LA VEGA, CARR. PUEN. JAMO-BARRAN. Y CARR.C/C213 BARRANCA-V.TAPIA. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CARRETERA
2343 | 655-2015 | MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA GUAYMATE - CRUCE EL PINTAO. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CARRETERA
2345 | 656-2014 | MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA LA ROMANA - CRUCE GUERRERO - GUAYMATE. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CARRETERA
2346 |  | REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO CATALINA Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NIZAO - CATALINA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2347 | 657-2015 | MANTENIMIENTO CARRETERA LAS GUARANAS - C/C132 (LA GUIZA) Y VILLA TAPIA - ENTRADA SALCEDO |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CARRETERA
2349 | 222-2014 | PUESTA A PUNTO Y MANT. CARR. CUTUPU-MOCA, CARR. C/C001 (JARABACOA)- BAYACANES-ENTRADA JAR. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CARRETERA
2351 | 522-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) SAN JUAN . |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2352 | 530-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) HATO MAYOR. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2353 | 551-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) PEDERNALES. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2354 | 017-2013 | REHA. Y MANTE. CAR. BANI-AZUA, AZUA - C/C002 - SAN JUAN Y C/C002 (15 AZUA) -BARAHONA. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CARRETERA | ACTIVO | 89.15 | 1604504160.29 | Asfaltado
2355 | 318-2016 | REHABILITACION MENOR DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (LOTE 4) |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2356 | 319-2016 | REHABILITACION MENOR DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (LOTE 3) |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2358 | 311-2016 | REHABILITACION MENOR DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (LOTE 2) |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2359 | 4 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CARRETERA DUARTE, KM4- EL RINCÓN, LA BONITA | MONTECRISTI. |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2360 | 23/2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE VILLA CINDA | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | TERMINADO | 1 | 31270138.38
2361 |  | CONSTRUCCIÓN CALLE SHALOM (CALLE A) Y CALLE TRANSVERSAL (CALLE B), | SANTO DOMINGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | TERMINADO | 1
2362 | 418-2015 | CONSTRU. EDIFICIO SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD | SANTIAGO |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | EDIFICACIONES
2363 | 15/2017 | PUENTE CAJÓN EN LA CATALINA | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | TERMINADO | 1
2364 | 16/2017 | RECONST. CAMINO LLANOS DE PÉREZ-LOS TREJO EN BAJABONICO ARRIBA | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | TERMINADO | 1
2366 | 16/2017 | CONST. BADÉN TUBULAR SOBRE RÍO BAJABONICO, BAJABONICO ARRIBA | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | TERMINADO | 1
2367 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, CARRETERA JOBOBAN- ABANICO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | TERMINADO | 1
2370 | 23/2017 | PROTECCIÓN APROCHES Y CANALIZACIÓN EN PUENTE SOBRE RÍO BAJABONICO | PUERTO PLATA | IMBERT | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | TERMINADO | 1
2371 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, CARRETERA CASTILLO-PIMENTEL | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | TERMINADO | 1
2374 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, CARRETERA LAS TARANAS -CASTILLO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | TERMINADO | 1
2376 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, CARRETERA CASTILLO - HOSTOS, | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN | TERMINADO | 1
2378 | 38/20 | CONST. ALCANTARILLA DE CAJÓN DOBLE,CAMINO VECINAL LOS CONTRERAS | DUARTE | LOS GUARAGUOS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | TERMINADO | 1
2381 | 38/2017 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES, CARRETERA VILLA RIVA-ARENOSO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | TERMINADO | 1
2393 | 53/2017 | ALCANTARILLA CALLE COLÓN EN VILLA ISABELA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | TERMINADO | 1
2394 | 42767 | CONST. PUENTE DE HORMIGÓN LA CEIBITA SOBRE EL RÍO YUBOA | MONSEÑOR NOUEL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | TERMINADO | 1
2395 | 45/2017 | CONST. MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE LOSA | PUERTO PLATA | NAVAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | TERMINADO | 1
2396 | 43070 | RECONSTRUCCIÓN DE BARANDAS EN LA CARRETERA PIEDRA BLANCA - MAIMÓN |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | TERMINADO | 1
2397 |  | CONST. MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE ESTRIBOS, PTE SOBRE EL ARROYO LA MAJAGUA, CARRET. RINCÓN |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | TERMINADO | 1
2399 |  | CONST. MURO DE GAVIÓN PARA PROTECCIÓN DE ALCANTARILLA TUBULAR EN EL ARROYO CABIMAR | MONSEÑOR NOUEL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO | 0.55 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD.
2400 | CONT.52/2017 | CONST. ALCANTARILLA DE 42", SECTOR LOS PÉREZ DE GURABO | SANTIAGO | GURABO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD.
2401 | 528-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, VALVERDE MAO (CICLO 2) | VALVERDE | MAO | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2402 | 14/2017 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE CAJÓN LA JACAGUA ARRIBA | SANTIAGO | JACAGUA ARRIBA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO
2404 | 165/2012 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA NEYBA, - EL AGUACATE | BAHORUCO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA
2405 | 165/2012 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO DUVERGÉ - PUERTO ESCONDIDO | INDEPENDENCIA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD.
2406 | 165/2012 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SÁNCHEZ EN EL BARRIO LOS GUINEOS | INDEPENDECIA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.4 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD.
2407 | 144/2012 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA 4 BOCAS-ARROYO DULCE-EL NARANJAL-EL HIGÜERO | BARAHONA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA
2408 | 208/2012 | SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA AZUA - LAS YAYITAS | AZUA | LAS YAYITAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA
2409 | 174/2012 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL FINCA 6-COLÓN-LAS CLAVELLINAS, LOS TRAMOJOS | AZUA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.21 | 26348367.05 | NO ACTIVIDAD
2410 | 310-2016 | REHABILITACION MENOR CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2411 |  | CONSTRUCCIÓN CARRT. PIEDRA BLANCA-JUAN ADRIAN-RANCHO ARRIBA-NIZAOSABANA LARGA-OCOA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.46 | 38475582.8 | NO ACTIVIDAD
2412 |  | CIRCUNVALACIÓN AZUA TRAMO II | AZUA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA
2415 | 42979 | DRENAJE DE LAS CALLES DE MONTELLANO | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.35 | 26297148.31 | NO ACTIVIDAD
2418 | 22/2017 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COPEY - PROYECTO AGRARIO -CAÑO BLANCO | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.5 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2419 | 52/2017 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CONUCO - MANGRUNO | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2420 | 209/2012 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA JARAGUA | BAHORUCO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2421 | 41/2017 | CONST. CAMINO VECINAL SANTA CRUZ - ORCA - LOS AMACEYES | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | TERMINADO | 1 | 19689768.99 | NO ACTIVIDAD
2422 | 41/2017 | CONST. Y CANALIZACIÓN DEL RÍO MAGUACA | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2426 | 38/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL CERCADO- LOS ESPINOS | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Obras complementarias.
2427 | 23/2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE RÍO SAN JUAN | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | TERMINADO | 1
2428 | 5 | CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES EN LA CARRETERA MONTE LLANO-EL SAMÁN | HERMANAS MIRABAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | TERMINADO | 1 | 22719798.73
2432 | 19/2017 | CONST. PUENTE CAJÓN, TRAMO CARRET. FANTINO-SIERRA PRIETA | SÁNCHEZ RÁMIREZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE
2433 | 41/2017 | CONST. CAMINO VECINAL DUARTE KM 12, EL RODEO | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2434 | 14/2017 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE CAJÓN EN JACAGUA AL MEDIO | SANTIAGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | DETENIDO |  | NO CUBICADO | Movimiento de tierra.
2436 | 27/2017 | REPARACIÓN PUENTE LA CANELA | SANTIAGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | TERMINADO | 0.4
2437 | 12 | PUENTE SOBRE LA CAÑADA EL CAFETANAL,CARRET.CRUCE AUTOPISTA DUARTERINCÓN DE YUBOA-LA CEIBITA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | TERMINADO | 1 | 28738377.33
2438 |  | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAJÓN RIITO, AV. PEDRO A. RIVERA | LA VEGA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | TERMINADO | 1 | 74404021.24 | Estructuras y puentes.
2439 | 53/2017 | CONST. MURO DE GAVIONES ROMERICO, CARRETERA MAMEY- VILLA ISABELA | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO
2440 |  | CONST. MURO DE GAVIONES, PUENTE EL ESTRECHO SOBRE EL RÍO BAJABONICO | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO
2441 | 16/2017 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑADA VILLA PROGRESO | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2442 | 16/2017 | CONSTRUCCIÓN DIEZ (10) PUENTES PEATONALES EN RÍO GRANDE | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2443 | 130/2012 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EL PORTÓN-GUANITO | ELÍAS PIÑA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.7 |  | NO HUBO ACTIVIDAD
2444 | 528/2015 | PUENTE SOBRE EL ARROYO ALONSO, CARRETERA ELÍAS PIÑA-EL LLANO | ELÍAS PIÑA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE
2445 | 164/2012 | CONSTRUCCIÓN CAMINO JIMANÍ-MAL PASO | INDEPENDENCIA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2446 | 157-2012 | RCNST.CAMI.CARRET.CERCADO-VALLEJUELO-PLACER BONITO-GAJODEPEDRODERRUMBADERO-BATISTA-PINAL |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA | DETENIDO | 0.35 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2447 | 36/2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO DE POLO | BARAHONA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2448 | 175/2012 | REPARACIÓN/MANTENIMIENTO DE PUENTES Y DEMOLICIÓN/CONSTRUCCIÓN PUENTE ENRIQUILLO II |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE
2449 | 194/2012 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CABRAL-POLO, PROV. BARAHONA | BARAHONA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2450 | 67/2008 | CONST. MURO DE GAVIONES Y RECONST. DE LA CARRETERA CABRAL-PEÑON | BARAHONA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | MURO | TERMINADO | 1
2451 | 553-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE LA VEGA | LA VEGA |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2452 | 521-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, HERM. MIRABAL (CICLO 2) | HERM. MIRABAL |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2453 | 529-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS LOTE SAMANA | SAMANA |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2454 | 552-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE DUARTE | DUARTE |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | CAMINO VECINAL
2455 |  | ASFALTADO PARQUEO FUNERARIA MUNICIPAL DE MONCION (ORDEN PAVI-199) |  | MONCIÓN | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2456 |  | ASFALTADO DE CALLES ACCESO ESCUELA VILLA LIBERACION, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (ORDEN PAVI-178) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | TERMINADO | 1
2457 |  | ASFALTADO CALLES ACCESO ESCUELA LAS TRES CRUCES, SANTIAGO (ORDEN PAVI-177) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2458 |  | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL ACCESO LICEO GURABO 3, SANTIAGO |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN
2459 |  | SUMINISTRO HAC PARA ASFALTADO CARRETERA AUTOPISTA DUARTE- LAS PALOMAS, SANTIAGO (ORDEN PAVI-222) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2460 |  | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL ESCUELA LA HERRADURA, SANTIAGO |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN
2461 |  | SUMINISTRO HAC PARA CARRETERA JANICO- SABANA IGLESIA, SABANA IGLESIA- BAITOA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (ORDEN PAVI-196) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA
2462 |  | ASFALTADO DE CALLES DE LAS CAYENAS (PAVI-016) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2463 |  | SUMINISTRO HAC PARA CALLES DEL MUNICIPIO DE PUÑAL (ORDEN PAVI-088) |  | PUÑAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2464 |  | SUMINISTRO HAC PARA AVENIDAS Y CALLES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (ORDEN PAVI-016) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2465 |  | SUMINISTRO HAC BAGUAZUMA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (PAVI-267) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SUMINISTRO
2466 |  | SUMINISTRO HAC PARA MUNICIPIO DE BAITOA (PAVI-103) |  | BAITOA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SUMINISTRO | DETENIDO | 0.15 | 4723104.23 | NO ACTIVIDAD
2467 |  | PLAN DE ASFALTADO CALLES DE ESPERANZA (Contr.47/2016 ) |  | VALVERDE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2468 |  | ASFALTADO CARRETERA NAVARRETE - ESPERANZA (Contr. 00/00) (PAVI-197) |  | ESPERANZA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2469 |  | ASFALTO DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE MOCA (PAVI-038) |  | Moca | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2470 |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CAJÓN EN CUMELA (Cont. 33-2017) |  | La Laguna | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ALCANTARILLA
2471 |  | CONSTRUCCCION DE PUENTE BADEN LA BARCA 2 (Cont. 10-2017) |  | Juan López | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | PUENTE
2472 |  | ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE JUAN LOPEZ (PAVI-192) |  | Juan López | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2473 |  | ASFALTO EN EL MUNICIPIO CAYETANO GERMOSEN (PAVI-253) |  | Cayetano Germosen | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2474 |  | CONSTRUCCIÓN CALLES DE ACCESO DEL LICEO POLITÉCNICO PIEDRA BLANCA. PROV. MONSEÑOR NOUEL (Contr. 242/17) |  | PIEDRA BLANCA, | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2475 |  | CONSTRUCCIÓN CALLES DE ACCESO A LA ESCUELA BÁSICA MARTINA VIZCANO. PROV. MONSEÑOR NOUEL (Contr. 242/17) |  | MAIMON, MONSEÑOR NOUEL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2476 |  | ASFALTADO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MAIMON, MONSEÑOR NOUEL, (Contr.86/2017) |  | MAIMON, MONSEÑOR NOUEL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO | DETENIDO | 0.8052 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2477 |  | SUMINISTRO DE HAC DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL (PAVI-023) |  | JUMA BEJUCAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2478 |  | CONTRUCCION DE CALLES DETRAS HOSPITAL VILLA ISABELA (Contr. 53/2017 ) |  | PUERTO PLATA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2479 |  | CAMINO VECINAL EL POMO - LOMA BAJITA (Contr. 17/2017) |  | PUERTO PLATA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL
2480 |  | RECONSTRUCCION CARRETERA IMBERT - EL ESTRECHO (Contr.53/2017 ) |  | PUERTO PLATA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CARRETERA
2481 |  | SUMINISTRO DE HAC PARA EL JARDÍN CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE MONTELLANO, PUERTO PLATA. (PAVI-234) |  | MONTELLANO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SUMINISTRO
2482 |  | SUMINISTRO DE HAC PARA EL MUNICIPIO DE MONTELLANO, PUERTO PLATA. (PAVI-194) |  | MONTELLANO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SUMINISTRO
2483 |  | ASFALTADO DE CALLES DE UVILLAS, TAMAYO (Contr.607/2017) |  | TAMAYO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2484 |  | ASFALTADO DE LA CARRETERA LA CANELA-GALVAN ( Contr. PAVI-070) |  | NEYBA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2485 |  | ASFALTADO DE VÍA DE ACCESO A ESCUELA JUAN PABLO DUARTE, DISTRITO MUNICIPAL CABEZA DE TORO |  | TAMAYO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2486 |  | ASFALTADO ACCESO A SERVICIO NACIONAL DE SALUD,LA PEÑUELA (70/2017) |  | CABRAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2487 |  | ASFALTADO DEL BARRIO VILLA CENTRAL ( Contr. 242/2017) |  | VILLA CENTRAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2488 |  | ASFALTADO DE LA CARRETERA AZUA - PERALTA PROV. AZUA ( Contr. 111/2017)) |  | PERALTA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2489 |  | SUMINISTRO HAC PARA DESTACAMENTO FUERZA DE TAREA INTERAGENCIAL DE LOS PILONES(PAVI-018) |  | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SUMINISTRO
2490 |  | ASFALTADO DE LA CARRETERA SÁNCHEZ - PLAYA LOS NEGROS -LOS JOVILLOS PROV. AZUA (PAVI-37) |  | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2491 |  | SUMINISTRO DE HAC PARA EL DESTACAMENTO DE LA POLICÍA NACIONAL, AZUA (PAVI-271) |  | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SUMINISTRO
2492 |  | ASFALTADO DE LA CALLE DE LA COLONIA ( Contr 607/2017.) |  | MELLA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ASFALTADO
2493 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION ACCESO ESCUELA BASICA PROF. AMPARO G. MALDONADO, CALLE PRINCIPAL DEL CARRIL (C/FLORENCIO DE LEON) Y TRAMO ENTRADA 6 DE NOV. EL CARRIL DE HAINA ( Contr. 242/17) |  | HAINA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | SEÑALIZACIÓN
2494 |  | RECONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO BASICA A SANTA ROSA EN LA PROVINCIA PERAVIA(PAVI-241) |  | MUNICIPIO BANI | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | CAMINO VECINAL

## NORMALIZACION (hidden)
TIPO PROYECTO
ASFALTADO
ALCANTARILLA
BOULEVARD
CALLE
CAMINO VECINAL
CARRETERA
EDIFICACIONES
EMBARCADERO
ESCUELA
MURO
PUENTE
SEÑALIZACIÓN
SUMINISTRO
OTROS

## General (hidden)
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Actualizado al 02 de enero del 2019
DATOS BÁSICOS | [6 empty] | ENERO-MARZO 2018 |  |  |  | ABRIL-JUNIO 2018 |  |  |  | JULIO-SEPTIEMBRE 2018 |  |  |  | OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
ID | CONTRATO | NOMBRE | PROVINCIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ENC. ACTUALIZACIÓN | ESTADO ACTUAL (T1) | %FÍSICO AVANCE (T1) | MONTO CUBICADO ACTUAL (T1) | PROCESO CONSTRUCTIVO (T1) | ESTADO ACTUAL (T2) | %FÍSICO AVANCE (T2) | MONTO CUBICADO ACTUAL (T2) | PROCESO CONSTRUCTIVO (T2) | ESTADO ACTUAL (T3) | %FÍSICO AVANCE (T3) | MONTO CUBICADO ACTUAL (T3) | PROCESO CONSTRUCTIVO (T3) | ESTADO ACTUAL (T4) | %FÍSICO AVANCE (T4) | MONTO CUBICADO ACTUAL (T4) | PROCESO CONSTRUCTIVO (T4)
14 | 1343-2012 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 46249919.15 | BLOQUE DE AULAS: COLOCACION DE DERRETIDO EN BAÑOS, VACIADO DE FINO EN TECHO, COLOCACION DE BLOCKS EN CANALETA FRONTAL. COLOCACION DE BLOCKS DE JARDINERA. VACIADO DE ZAPATA DE RAMPA DE ACESO A CANCHA. | ACTIVO | 60 | 48238493 | VACIADO AREA EXTERIOR Y ACERA PERIMETRAL EN BLOQUE. COLOCACION DE CERAMICA EN BAÑOS. TERMINACION DE PAÑETE EXTERIOR. | ACTIVO | 80 | 49580525.1 | ARMADO DE ZAPATA MURO MC-1 ENTRE PARQUEO Y COMEDOR. | ACTIVO | 70 | 49580526.37 | PRIMERA MANO DE PINTURA EN BLOQUE. CONTINUACION VACIADO AREAS EXTERIORES. TERMIANACION FRONTON ENTRADA. IMPERMEABILIZACION DE TECHO. EXTERIOR : A LA ESPERA DEL DISEÑO DE MURO DE CONTENCION
53 | 335-2016. | PROF. FIDIAS MONTERO- EL JOBITO | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 77 | 38127673.82 | BAÑOS: CONTINUACION COLOCACION DE CERAMICA Y DERRETIDO MODULO B1: COLOCAION DE ESCALONES | ACTIVO | 80 | 41508080 | RELLENANDO CANCHA PARA INICIAR VACIADO. | ACTIVO | 80 | 41508080 | CONFORMACION DE RELLENO EN CANCHA Y PAÑETE DE MUROS TRANSVERSALES DE LA GRADA | ACTIVO | 80 | 45332856.06 | BORDILLOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE EXTERIOR. CONTRATISTA TRABAJANDO EN RITMO LENTO.
71 | 335-2016 | LICEO MONTELLANO | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 45859716.24 | HISTORICO:Última cubicación pagada cub. 10 RD$ 3,622,042.24 MM. el 23/11/2017ACTUAL:Modulo I: proceso terminacion de superficies interiores e impermeabilizacion de techosModulo II: proceso terminacion de superficies interiores e impermeabilizacion de techosModulo III: proceso terminacion de superficies interiores e impermeabilizacion de techosComedor y Cocina: Concluyó proceso terminación de superficies en muros, vigas y columnas. Otros (plaza cívica, cancha, gradas, cisterna, séptico, verja): Cancha: Se completó relleno compactado hasta nivel de vaciado de losa de hormigón en piso. Baño vestidor empleados: Se completó terminación de superficies. Plaza Cívica: Se completó relleno compactado hasta nivel de vaciado de losa de hormigón en piso. Actualmente el Departamento de Obras Hidráulicas está en proceso de envío a la Direccion de PNEE la solucion hidraulica de empalme agua potable al plantel. | ACTIVO | 53 | 91767767 | HISTORICO:Última cubicación pagada cub. 10 RD$ 3,622,042.24 MM. el 23/11/2017ACTUAL:Modulo I: proceso terminación de superficies interiores e impermeabilización de techos. Orden de ventadas puesta. Modulo II: Proceso terminación de superficies interiores e impermeabilización de techos. Orden de ventadas puesta. Proceso de aplicación de primer. Modulo III: proceso terminación de superficies interiores e impermeabilización de techos. Orden de ventadas puesta. Proceso de aplicación de primer. Comedor y Cocina: Proceso de aplicación de primer. Otros (plaza cívica, cancha, gradas, cisterna, séptico, verja): Cancha: Se completó relleno compactado hasta nivel de vaciado de losa de hormigón en piso. Baño vestidor empleados: Se completó terminación de superficies. Plaza Cívica: Se completó relleno compactado hasta nivel de vaciado de losa de hormigón en piso. A espera del Departamento de Obras Hidráulicas para envío a la Dirección de PNEE de la solución hidráulica de empalme agua potable al plantel.Coordinando trabajos de solución hidráulica para iniciar cuando reciba pago de cubicación # 11 que entrará en curso en 4/4/2018Mientras tanto ejecutará terminaciones en los módulos.RETRASOPlantel de ritmo lento.Cuenta con la cubicación en curso para incrementar los trabajos en obra. Esta cubicación transicionada esta siendo revisada pues al corregirse por su devolución existían volumetrías duplicadas. Actualmente están incluyendo las demás partidas ejecutadas para aumentar el volumen de la misma, ya que estaba arrojando valor negativo. | ACTIVO | 55 | 50806025.46 | HISTORICO:Última cubicación pagada cub. 10 RD$ 3,622,042.24 MM. el 23/11/2017ACTUAL:Modulo I: proceso terminación de superficies interiores e impermeabilización de techos. Orden de ventadas puesta. Modulo II: Proceso aplicación de pintura base. Orden de ventadas puesta. Proceso de aplicación de primer. Modulo III: Proceso aplicación de pintura base. Orden de ventadas puesta. Proceso de aplicación de primer. Comedor y Cocina: Proceso de aplicación de primer. Otros (plaza cívica, cancha, gradas, cisterna, séptico, verja): Cancha: Se completó relleno compactado hasta nivel de vaciado de losa de hormigón en piso. Baño vestidor empleados: Se completó terminación de superficies. Plaza Cívica: Se completó relleno compactado hasta nivel de vaciado de losa de hormigón en piso. A espera del Departamento de Obras Hidráulicas para envío a la Dirección de PNEE de la solución hidráulica de empalme agua potable al plantel.Coordinando trabajos de solución hidráulica para iniciar cuando reciba pago de cubicación # 11 que entrará en curso en 4/4/2018Mientras tanto ejecutará terminaciones en los módulos.RETRASOCONTRATISTA MANTIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. Recibio 2do desembolso 1.5MM de linea de credito 3MM para agilizar los trabajos.Cuenta con la cubicación en curso para incrementar los trabajos en obra. Esta cubicación transicionada esta siendo revisada pues al corregirse por su devolución existían volumetrías duplicadas. Actualmente están incluyendo las demás partidas ejecutadas para aumentar el volumen de la misma, ya que estaba arrojando valor negativo. | ACTIVO | 57 | 50806025.7 | CONTRATISTA CON RITMO MUY LENTO (SIN JUSTIFICACION). ALEGA FALTA DE LIQUIDEZHISTORICO:Ritmo lento en obra. ACTUAL:Modulo I: proceso terminación de superficies interiores e impermeabilización de techos. Orden de ventadas puesta. Modulo II: Proceso aplicación de pintura base. Orden de ventadas puesta. Proceso de aplicación de primer. Modulo III: Proceso aplicación de pintura base. Orden de ventadas puesta. Proceso de aplicación de primer. Comedor y Cocina: Proceso de aplicación de primer. Otros (plaza cívica, cancha, gradas, cisterna, séptico, verja): Cancha: Se completó relleno compactado hasta nivel de vaciado de losa de hormigón en piso. Baño vestidor empleados: Se completó terminación de superficies. Plaza Cívica: Se completó relleno compactado hasta nivel de vaciado de losa de hormigón en piso. A espera del Departamento de Obras Hidráulicas para envío a la Dirección de PNEE de la solución hidráulica de empalme agua potable al plantel. Solicitado a la contratista la cotizacion de Coraplata para estos fines.RETRASOCONTRATISTA MANTIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. Recibio 2do desembolso 1.5MM de linea de credito 3MM para agilizar los trabajos.
94 | 1477-2012 | LICEO PEKIN ADENTRO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 84 | 42243048.63 | HISTORICO: SE LE REFORMULO EL CONTRATO (PRESUPUESTO) POR CAMBIO DE ALCANCE (DECISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, COMEDOR - COCINA), LA ADENDA FUE FIRMADA POR EL CONTRATISTA, SE MANTUVO DETENIDA PENDIENTE DE PAGO CUB. #15 DESDE NOVIEMBRE DEL 2014 HASTA EL 15 DE FEBRERO DEL 2016 POR UN MONTO DE $10MM. REINICIO LOS TRABAJOS EL 02 MARZO DEL 2016 Y SE VOLVIÓ A DETENER EN AGOSTO DEL 2016 EN ESPERA DEL MINERD CON RESPECTO A LA COMPRA DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARA LA CANCHA (11 MESES) EL SOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA FUE ADQUIRIDO POR MINERD (2,000 m2), RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL 5/09/2017, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2319-2017 DE FECHA 04/09/2017. LA OBRA SE REACTIVO CON EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR CAPILLA EL 28/07/2017. ULTIMA CUBICACION PAGADA NO. 8 POR 2.9 MM EL FEB/2017.PROCESO ACTUAL:ACTIVA DESDE 28/07/2017.Comedor-Capilla: trabajando en la colocación de muros y pañete segundo nivel y antepecho. Acero en la losa de techo caja de escalera y colocando acero zapata de muros primer nivelPENDIENTE SOLUCIÓN PLUVIAL (DPTO. DE OBRAS HIDRÁULICAS). | ACTIVO | 85 | 45688002 | HISTORICO: SE LE REFORMULO EL CONTRATO (PRESUPUESTO) POR CAMBIO DE ALCANCE (DECISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, COMEDOR - COCINA), LA ADENDA FUE FIRMADA POR EL CONTRATISTA, SE MANTUVO DETENIDA PENDIENTE DE PAGO CUB. #15 DESDE NOVIEMBRE DEL 2014 HASTA EL 15 DE FEBRERO DEL 2016 POR UN MONTO DE $10MM. REINICIO LOS TRABAJOS EL 02 MARZO DEL 2016 Y SE VOLVIÓ A DETENER EN AGOSTO DEL 2016 EN ESPERA DEL MINERD CON RESPECTO A LA COMPRA DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARA LA CANCHA (11 MESES) EL SOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA FUE ADQUIRIDO POR MINERD (2,000 m2), RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL 5/09/2017, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2319-2017 DE FECHA 04/09/2017. LA OBRA SE REACTIVO CON EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR CAPILLA EL 28/07/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 28/07/2017.en esperadesagüe sanitario y pluvial del terreno y planos del paisajismo.Comedor – capilla: continuando pintura primer primer segundo y tercer nivel caja de escalera y revestimiento de cerámica blanca (0.20 xo.20) en baños y cocina.Continuando colocación de pisos mosaico granito fondo gris. Cancha mixta: en espera del diseño verja perimetralTrabajando en terminación de superficie en columnas soporte del tablero.Gradería en cancha: pañete en muros, vigas y columnas.RETRASO EN LA ENTREGA DEBIDO A SOLUCION ESTRUCTURAL DEL AREA DE LA CANCHA, PENDIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA (MINERD).PENDIENTE MUROS DE CONTENCION EN CANCHA MIXTA (SOLICITADO EN VISITA A OBRA DE LA ARQ. MIRTHIA OCHOA 23/03/2018, DPTO. DE PRESUPUESTO) | ACTIVO | 85 | 51604983.64 | HISTORICO: SE LE REFORMULO EL CONTRATO (PRESUPUESTO) POR CAMBIO DE ALCANCE (DECISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, COMEDOR - COCINA), LA ADENDA FUE FIRMADA POR EL CONTRATISTA, SE MANTUVO DETENIDA PENDIENTE DE PAGO CUB. #15 DESDE NOVIEMBRE DEL 2014 HASTA EL 15 DE FEBRERO DEL 2016 POR UN MONTO DE $10MM. REINICIO LOS TRABAJOS EL 02 MARZO DEL 2016 Y SE VOLVIÓ A DETENER EN AGOSTO DEL 2016 EN ESPERA DEL MINERD CON RESPECTO A LA COMPRA DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARA LA CANCHA (11 MESES) EL SOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA FUE ADQUIRIDO POR MINERD (2,000 m2), RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL 5/09/2017, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2319-2017 DE FECHA 04/09/2017. LA OBRA SE REACTIVO CON EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR CAPILLA EL 28/07/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 28/07/2017.Comedor – capilla: revestimiento de cerámica blanca (0.20 xo.20) en baños y cocina.Continuando pulido y brillado de pisos, vaciado acera perimetral del bloque. Instalación de puertas y ventanas.Cancha mixta: Gradería en cancha: pintura en muros, vigas y columnas.Áreas exteriores. construcción de registros sanitarios y demolición de verja perimetral existente. RETRASO EN LA ENTREGA DEBIDO A SOLUCION ESTRUCTURAL DEL AREA DE LA CANCHA, PENDIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. RECIBIMOS EL PRESUPUESTO EL 29/06/2018. ESTA PENDIENTE DE APROBACION DEL MINERD.PENDIENTE: SOLUCION PLUVIAL (DPTO. DE HIDRAULICA). RECIBIMOS LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD REALIZADAS PARA LA SOLUCION PLUVIAL MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#1996-2018 D/F 05/07/2018. SE LE REMITIO AL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS PARA QUE APLIQUEN DICHAS RECOMENDACIONES (OFICIO DGEE-PNEE/Z2/204-2018, 31/07/2018). | ACTIVO | 94 | 62777657.58 | HISTORICO: SE LE REFORMULO EL CONTRATO (PRESUPUESTO) POR CAMBIO DE ALCANCE (DECISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, COMEDOR - COCINA), LA ADENDA FUE FIRMADA POR EL CONTRATISTA, SE MANTUVO DETENIDA PENDIENTE DE PAGO CUB. #15 DESDE NOVIEMBRE DEL 2014 HASTA EL 15 DE FEBRERO DEL 2016 POR UN MONTO DE $10MM. REINICIO LOS TRABAJOS EL 02 MARZO DEL 2016 Y SE VOLVIÓ A DETENER EN AGOSTO DEL 2016 EN ESPERA DEL MINERD CON RESPECTO A LA COMPRA DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARA LA CANCHA (11 MESES) EL SOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA FUE ADQUIRIDO POR MINERD (2,000 m2), RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL 5/09/2017, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2319-2017 DE FECHA 04/09/2017. LA OBRA SE REACTIVO CON EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR CAPILLA EL 28/07/2017. VOLVIO A DETENERSE EL 16/10/2018 POR FALTA DE PAGO DEL SOLAR ADICIONAL.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 16/10/2018 HASTA 21/12/2018, POR FALTA DE PAGO AL PROPIETARIO DEL SOLAR ADICIONAL ADQUIRIDO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA. EL PROPIETARIO DEL SOLAR ORDENO LA DETENCION DE LAS ACTIVIDADES. RECIBIERON EL PAGO DEL SOLAR EL 19/12/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 21/12/2018.TERMINACION DE CANCHA Y AREAS EXTERIORESTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: VACIADOS ENTRE BLOQUES Y PINTURA EN GENERAL, ESCALERA DE EMERGENCIA COMEDOR CAPILLA, JARDINERIA, ELECTRICA EXTERIOR, VACIADO CANCHA, SOLUCION PLUVIAL.
132 |  | BASICA LA CANELA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 55 | 55890936.6 | Módulo B-1:Pañete de los muros interiores, columnas y vigas del tercer nivel (75%).Vaciado de fino de techo de la caja de escalera (100%).Módulo B-2:Vaciado de fino de techo de la caja de escalera (100%)..Comedor:Colocacion de blocks de 6” BNP (100%).Vaciado de la viga de amarre ANP (100%). | ACTIVO | 55 | 61516632 | Módulo B-1:No registra actividad en esta semana.Módulo B-2:Colocacion de pisos en aulas del primer, segundo y tercer nivel (10%).Comedor:Fraguache de vigas, vuelos laterales y frontal (100%).Trabajos generales de instalaciones eléctricas (20%)Cocina:Pañete de muros exteriores (50%).Vestidor:Pañete de muros exteriores (100%).Pañete en muros interiores (80%).Áreas Exteriores:Vaciado de losa de fondo (100%).Colocacion de block de 6” (100%).Verja Perimetral:Colocacion de blocks de 6” para verja perimetral, próximo al Comedor y Cancha (50%).Encofrado de columnas en verja perimetral, próximo al Comedor (100%) | ACTIVO | 65 | 82788422.62 | MODULO B-1:PAÑETE EN MUROS EXTERIORES DEL PRIMER NIVEL, SEGUNDO Y TERCERO (100%). COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS DEL 2DO Y 3ER NIVEL (100%).MODULO B-2: COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS DE 2DO Y 3ER NIVEL (100%).COCINA: PLOMERIA (50%).MODULO B-3 (AULA INICIAL): CONSTRUCCION DE MUROS SISMO RESISTENTES MM-1 Y MM-2 (100%).ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS SNP (100%)VERJA PERIMETRAL: EXCAVACIÓN, ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS SOBRE MURO MESA (100%). | ACTIVO | 65 | 85356152.75 | MODULO B-1:PAÑETE EN MUROS EXTERIORES DEL PRIMER NIVEL, SEGUNDO Y TERCERO (100%). COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS DEL 2DO Y 3ER NIVEL (100%).MODULO B-2: COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS DE 2DO Y 3ER NIVEL (100%).COCINA: PLOMERIA (50%).MODULO B-3 (AULA INICIAL): CONSTRUCCION DE MUROS SISMO RESISTENTES MM-1 Y MM-2 (100%).ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS SNP (100%)VERJA PERIMETRAL: EXCAVACIÓN, ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS SOBRE MURO MESA (100%).
220 | 333-2016 | LICEO BARRIO SAN GEORGES (PICA PIEDRA) | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 2 | 0 | Se termino la excavación del movimiento de tierra de acondicionamiento del terreno.Se realizo la curva de nivel para determinar la volumetría | ACTIVO | 6 | 11156037 | LA OBRA ESTA PARALIZADA POR FALTA DE RECURSOS.ESPERANDO PAGO DE CUBICACIONES. | ACTIVO | 6 | 11156037 | SE ESTA TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA EXTERIOR FALTANTE. | ACTIVO | 6 | 13560000.5 | COLOCACIÓN DE CHARRANCHA.
440 | 057- 2012 | BASICA GUAYUBIN | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 25 | 44560918.69 | Planos de muros de contención actualizados entregado . Pendiente ultima modificación (MC-3 y MM-3).Vaciado de zapata de muro MM-1 y verja perimetral y MC-2 perimetral, para colocación de verja frontal y lateral izquierda. | ACTIVO | 25 | 55476374 | Planos de muros de contención actualizados entregado . Se aprobó ultima diseño de muros (MC-3 y MM-3).Col. De bloques sobre muros MC-2 y MC-1 cota 30 y 31(lat. Izquierda).Encofrado muro MC-1 cota 31 (lat. Izquierdo)Pendiente entrega de planos de drenaje pluvial en conjunto. | ACTIVO | 25 | 58382758.15 | PENDIENTE ENTREGA DE PLANOS DE DRENAJE PLUVIAL DE CONJUNTO.PENDIENTE ENTREGA DE PLANOS ELÉCTRICOS DE CONJUNTO CON POSTES DE LUZ.VACIADO DE H.A. EN ZAPATAS DE BLOQUES B-2.COLOCACION DE ACERO DE VIGA DE AMARRE ANP DE LA GRADA DE LA CANCHA COTA 31.COLOCACIÓN DE ACERO EN ZAPATA DE COLUMNAS DE LA CANCHA COTA 31.RELLENO INTERNO DE CANCHA COTA 31. | ACTIVO | 35 | 62054538.86 | PENDIENTE ENTREGA DE PLANOS DE DRENAJE DE PLUVIAL EN CONJUNTO.PENDIENTE ENTREGA DE PLANOS ELÉCTRICOS DE CONJUNTO CON POSTES DE LUZ.COLOCACIÓN DE BLOQUES PARA PASAMANOS EN GRADAS DE CANCHA.COLOCACION DE ACERO Y VACIADO DE HORMIGON ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE CARGA DE ARMADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES BLOQUE AULA INICIALl.
451 | 214/2012 | LICEO DE JUAN SANTIAGO | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 35 | 24459534.65 | REPLANTEO DE BLOQUE B-1. CARPOINTERIA DE CANALETA ABIERTA EN LATERAL IZQUIERDO, VACIADO DE CANALETA. VACIADO DE COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL. | ACTIVO | 40 | 29090978 | CONTRATISTA CON RITMO LENTO. BLOQUE B-1: VACIADO DE COLUMNAS, VACIADO DE VIGAS ANP Y CHAPAPOTE. | ACTIVO | 50 | 33412204.05 | GRADA: COLOCACION DE BLOCKS Y VACIADO DE COLUMNAS. BLOQUE B-1: COLOCACION DE BLOCKS EN SEUNDO NIVEL. | ACTIVO | 50 | 36289170.91 | BLOQUE B-1: PAÑETE DE PRIMER NIVEL, PLOMERIA EN BAÑO. ARMADO LOSA DE TECHO. COMEDOR: ARMADO DE TECHO. GRADERIA: ENCACHE EN PIEDRA.
495 | 80/2011 | LICEO SABANETA-RANCHO VIEJO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 80 | 54625663.01 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 60%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 40% APARATOS SANITARIOS, 5% COLOCACIÓN PUERTAS, 10% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 65 % DE EJECUSION SOBRE NIVEL DE PISO.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:CONTINUACION DE ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSA EN COMEDOR.CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN AREAS EXTERIORES.CONDICION ACCESOACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN | ACTIVO | 80 | 54625663 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 30 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 5% COLOCACIÓN PUERTAS, 5% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 60 % DE EJECUSION SOBRE NIVEL DE PISO.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 50 %TRINCHERA, PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:FINO EN LOSA DE COMEDOR, COLOCACION DE BLOQUES Y VIGA DE CORONACION EN CABALLETE DE TECHO.BLOQUE B1: RESANE DE COLUMNAS Y MUROSCONDICION ACCESOACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN. | ACTIVO | 80 | 67587212.44 | COMUNIDAD: RANCHO VIEJOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 20%ACCESORIOS ELÉCTRICOS,20% APARATOS SANITARIOS, 5% COLOCACIÓN PUERTAS, 5% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 15% DE EJECUSION SOBRE NIVEL DE PISO.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 50 %TRINCHERA, PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EN COMEDOR: LIMPIEZA DE PROYECTO Y CONTINUACION DE INSTALACION DE TECHO EN COMEDOR.CONDICION ACCESOACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓNNOTA:CONTRATISTA: SOLICITUD PLANO MEDIA TENSION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA. | ACTIVO | 80 | 67587212.45 | COMUNIDAD: RANCHO VIEJOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 20%ACCESORIOS ELÉCTRICOS,20% APARATOS SANITARIOS, 5% COLOCACIÓN PUERTAS, 5% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 15% DE EJECUSION SOBRE NIVEL DE PISO.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 50 %TRINCHERA, PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EN COMEDOR: COLOCACION DE MALLA ,PARA CHAPAPOTE, CORRECCION DE PAÑETE.GRADA. VACIADO DE VIGA DE AMARRE CONDICION ACCESOACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN.NOTA:ACERA FRONTAL DE CENTRO Y EXCAVACION PARA VACIAR ZAPATAS DE CANCHA Y GRADERIA.CONTRATISTA: SOLICITUD PLANO MEDIA TENSION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBR
525 | 181/2012 | LA YERBAS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 6 | 13436912 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:VERJA PERIMETRAL: MURO DE CONTENCION | ACTIVO | 6 | 19733473 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:BLOQUE B-1: REPLANTEO..CUBICACIONES:CUBICACION # 4 RD$ 3,606,100.56 en FINAN MODIFCACION | ACTIVO | 6 | 23688524.34 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:BLOQUE B-1: VACIADO DE ZAPATA DE MURO Y COLUMNASOLICITUD DE VALIDACION DE MOV. DE TIERRA OF. DGEE/Z1/928-2018 D/F 14/8/2018COMUNIDAD: LA YERBAS | ACTIVO | 3 | 28884537.92 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:AULA INICIAL: COLOCACION DE ACERO EN ZAPATAEN ESPERA DE PLANOS ELECTRICOS SOLICITADOS A DISEÑO EL 24/10/2018.COMUNIDAD: LA YERBAS
548 | 434-2013 | LICEO CAMBIAZO | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 51 | 14638710.36 | Modulo I: Concluyó de vaciado de losa de techo y vigas segundo nivel. Proceso fraguache.Comedor y Cocina: Terminación de pisos y techos.Otros: Cancha: Relleno y compactación. Áreas exteriores: Concluyó muro terramesh aprobado por MINERD.Ritmo lento de trabajos en ejecución | ACTIVO | 57 | 14638711 | Recibió aprobación el 9 mayo 2018 mediante oficio MINERD UF-PNEE#1189-2018 Solución Hidráulica modificada.Planos remitidos al contratista correspondientes a dicha solución en fecha 10 mayo 2018 Modulo I: Concluyó de vaciado de losa de techo y vigas segundo nivel. Proceso Terminaciones de superficiesComedor y Cocina: Terminación de pisos y techos.Otros: Cancha: Relleno y compactación. Áreas exteriores: Concluyó muro terramesh aprobado por MINERD. Recibió modificación en solución hidráulica requerida para canalización de aguas pluviales que escurren en el interior y exterior del plantel.Ritmo lento de trabajos en ejecuciónRETRASOEl plantel va a ritmo lento con atrasos generados por la situación conocida del contratista y su mal manejo del personal en obra con el otro plantel que ejecuta. Por los trabajos pendientes por ejecutar (de área cívica y comunes, solución de canaleta para canalización de aguas en parte posterior y lateral derecho, aplicación de pintura, terminaciones eléctricas-sanitarias, puertas, ventanas, y paisajismo) se estima a un ritmo normal conclusión en dos meses pero por la referencia histórica de este contratista sugerimos moverlo al 15 septiembre 2018 contando con las cubicaciones puntuales al generar volúmenes ejecutados.No Cumplirá para junio 2018. Durante el proceso constructivo esta obra ha tenido inconvenientes con el personal del contratista tanto del encargado que debe dividir el tiempo entre ambas obras distantes significativamente, como de obreros que realizan paros por falta de pagos en varias ocasiones.Minerd ha dado seguimiento de fiscalización al tema del mismo personal utilizado en ambas obras manejadas por el contratista y que no optimizan los trabajos en obra afectando el cronograma de conclusión de las mismas. 8 febrero 2018, 16 marzo 2018, 13 abril 2018, y programado para esta semana 21-27 mayo 2018.Este plantel es distante a los suministros con dificultad de acceso por malas condiciones. | ACTIVO | 57 | 17707401.21 | Recibió aprobación el 9 mayo 2018 mediante oficio MINERD UF-PNEE#1189-2018 Solución Hidráulica modificada.Planos remitidos al contratista correspondientes a dicha solución en fecha 10 mayo 2018 Modulo I: Concluyó de vaciado de losa de techo y vigas segundo nivel. Proceso Terminaciones de superficiesComedor y Cocina: Terminación de pisos y techos.Otros: Cancha: Relleno y compactación. Áreas exteriores: Concluyó muro terramesh aprobado por MINERD. Recibió modificación en solución hidráulica requerida para canalización de aguas pluviales que escurren en el interior y exterior del plantel.Ritmo lento de trabajos en ejecuciónRETRASOActualmente corrigiendo pañetes huecos en paredes y techos indicados en el modulo de aulas.El plantel va a ritmo lento con atrasos generados por la situación conocida del contratista y su mal manejo del personal en obra con el otro plantel que ejecuta. Por los trabajos pendientes por ejecutar (de área cívica y comunes, solución de canaleta para canalización de aguas en parte posterior y lateral derecho, aplicación de pintura, terminaciones eléctricas-sanitarias, puertas, ventanas, y paisajismo) se estima a un ritmo normal conclusión en dos meses pero por la referencia histórica de este contratista sugerimos moverlo al 15 septiembre 2018 contando con las cubicaciones puntuales al generar volúmenes ejecutados.No Cumplirá para junio 2018. Durante el proceso constructivo esta obra ha tenido inconvenientes con el personal del contratista tanto del encargado que debe dividir el tiempo entre ambas obras distantes significativamente, como de obreros que realizan paros por falta de pagos en varias ocasiones.Minerd ha dado seguimiento de fiscalización al tema del mismo personal utilizado en ambas obras manejadas por el contratista y que no optimizan los trabajos en obra afectando el cronograma de conclusión de las mismas. 8 febrero 2018, 16 marzo 2018, 13 abril 2018, y programado para esta semana 21-27 mayo 2018.Este plantel es distante a los suministros con dificultad de acceso por malas condiciones. | ACTIVO | 93 | 17707401.07 | RETRASO POR INCUMPLIMIENTO DE SUPLIDORES (VENTANAS, PUERTAS) Y RITMO LENTORecibió aprobación el 9 mayo 2018 mediante oficio MINERD UF-PNEE#1189-2018 Solución Hidráulica modificada.Planos remitidos al contratista correspondientes a dicha solución en fecha 10 mayo 2018 Modulo I: Proceso aplicación de pintura y ventanas. Atrasos con suplidor ventanas.Comedor y Cocina: Terminación de pisos y techos.Otros: Cancha: Fue inicialmente eliminada la media cancha, al no caber la misma por desfasar el modulo para poder desarrollar el terramesh Áreas exteriores: Concluyó vaciado de plaza cívica. Actualmente trabajando terminaciones de jardinerasConcluyó muro terramesh aprobado por MINERD. Recibió modificación en solución hidráulica requerida para canalización de aguas pluviales que escurren en el interior y exterior del plantel.Ritmo lento de trabajos en ejecución atrasos por pendientes de algunas ventanas.RETRASOActualmente corrigiendo pañetes huecos en paredes y techos indicados en el modulo de aulas.El plantel va a ritmo lento con atrasos generados por la situación conocida del contratista y su mal manejo del personal en obra con el otro plantel que ejecuta. Por los trabajos pendientes por ejecutar (de área cívica y comunes, solución de canaleta para canalización de aguas en parte posterior y lateral derecho, aplicación de pintura, terminaciones eléctricas-sanitarias, puertas, ventanas, y paisajismo) se estima a un ritmo normal conclusión en dos meses pero por la referencia histórica de este contratista sugerimos moverlo al 15 septiembre 2018 contando con las cubicaciones puntuales al generar volúmenes ejecutados.No Cumplirá para junio 2018. Durante el proceso constructivo esta obra ha tenido inconvenientes con el personal del contratista tanto del encargado que debe dividir el tiempo entre ambas obras distantes significativamente, como de obreros que realizan paros por falta de pagos en varias ocasiones.Realizó correcciones indicadas en terminaciones de superficies del modulo de aulas. Minerd ha dado seguimiento de fiscalización al tema del mismo personal utilizado en ambas obras manejadas por el contratista y que no optimizan los trabajos en obra afectando el cronograma de conclusión de las mismas. 8 febrero 2018, 16 marzo 2018, 13 abril 2018, y programado para esta semana 21-27 mayo 2018.Este plantel es distante a los suministros con dificultad de acceso por malas condiciones.
549 | 435-2013 | BASICA SIXTO CRUZ (EL ESTRECHO) | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 20 | 22011309.81 | HISTORICO:Puesta en posesión 05 agosto del 2015 por instrucciones del MINERD, en un solar reubicado a aproximadamente 1km de distancia de la escuela existente. Se sorteó como ampliación, pero después de la reubicacion del solar, se convirtió a un plantel nuevo.Después de realizar el levantamiento topográfico y estudio de suelos, el contratista recibió los planos estructurales (cimentación) el 24 feb 2016.El solar requiere construcción de muro de contención, cuya aprobación fue solicitada a MINERD el 13 julio 2016. Verja perimetral: en proceso de terminación de superficies en vigas y columnas. Realizando excavación para cisterna. Por el tipo de solar, se ha ejecutado un movimiento de tierras adicional significativo.Recibio pago cub. 2 RD$4,846,239.97MM el 19/103/2017.ACTUAL:Recibió planos muros de contención aprobados por MINERD. Concluyó ejecución de muros de contención para acondicionamientos.Modulo I: Proceso relleno bajo nivel de pisoModulo aula inicial: Desencofrado de losa | ACTIVO | 45 | 28603203 | HISTORICO:Puesta en posesión 05 agosto del 2015 por instrucciones del MINERD, en un solar reubicado a aproximadamente 1km de distancia de la escuela existente. Se sorteó como ampliación, pero después de la reubicacion del solar, se convirtió a un plantel nuevo.Después de realizar el levantamiento topográfico y estudio de suelos, el contratista recibió los planos estructurales (cimentación) el 24 feb 2016.El solar requiere construcción de muro de contención, cuya aprobación fue solicitada a MINERD el 13 julio 2016. Verja perimetral: en proceso de terminación de superficies en vigas y columnas. Realizando excavación para cisterna. Por el tipo de solar, se ha ejecutado un movimiento de tierras adicional significativo.Recibio pago cub. 2 RD$4,846,239.97MM el 19/103/2017.Recibió planos muros de contención aprobados por MINERD. Concluyó ejecución de muros de contención para acondicionamientos.ACTUAL:Modulo I: Proceso colocación de bloques bajo nivel de pisoModulo II Proceso terminación de superficies y fino de techoModulo III aula inicial: Proceso terminación de superficies y fino de techoComedor a iniciar excavación de zapatasÁreas Exteriores: Áreas comunes y cívicas movimiento de tierra realizado Soluciones Adicionales: Solución de muros de contención ejecutados en 80%Entregada la cubicación No 5 del plantel | ACTIVO | 55 | 33801858.05 | HISTORICO:Puesta en posesión 05 agosto del 2015 por instrucciones del MINERD, en un solar reubicado a aproximadamente 1km de distancia de la escuela existente. Se sorteó como ampliación, pero después de la reubicacion del solar, se convirtió a un plantel nuevo.Después de realizar el levantamiento topográfico y estudio de suelos, el contratista recibió los planos estructurales (cimentación) el 24 feb 2016.El solar requiere construcción de muro de contención, cuya aprobación fue solicitada a MINERD el 13 julio 2016. Verja perimetral: en proceso de terminación de superficies en vigas y columnas. Realizando excavación para cisterna. Por el tipo de solar, se ha ejecutado un movimiento de tierras adicional significativo.Recibio pago cub. 2 RD$4,846,239.97MM el 19/103/2017.Recibió planos muros de contención aprobados por MINERD. Concluyó ejecución de muros de contención para acondicionamientos.ACTUAL:Modulo I: Proceso vaciado de columnas 2do nivelModulo II Proceso de colocación de pisosModulo III aula inicial: Proceso de colocación de pisosComedor: No iniciadoÁreas Exteriores: Áreas comunes y cívicas movimiento de tierra realizado Soluciones Adicionales: Solución de muros de contención ejecutados en 80%Cubicación No 07 en circuito 14/8/2018 | ACTIVO | 68 | 40119113.07 | RITMO LENTO Y RETRASO POR LLUVIAS ACTUALES Y SUPLIDORES-Programada en cronograma para concluir en enero, más en los meses de diciembre y enero el ritmo de trabajo se ve afectado por la temporada, según externa el contratista al comprometerse. HISTORICO:Puesta en posesión 05 agosto del 2015 por instrucciones del MINERD, en un solar reubicado a aproximadamente 1km de distancia de la escuela existente. Se sorteó como ampliación, pero después de la reubicación del solar, se convirtió a un plantel nuevo.Después de realizar el levantamiento topográfico y estudio de suelos, el contratista recibió los planos estructurales (cimentación) el 24 feb 2016.El solar requiere construcción de muro de contención, cuya aprobación fue solicitada a MINERD el 13 julio 2016. Verja perimetral: en proceso de terminación de superficies en vigas y columnas. Realizando excavación para cisterna. Por el tipo de solar, se ha ejecutado un movimiento de tierras adicional significativo.Recibio pago cub. 2 RD$4,846,239.97MM el 19/103/2017.Recibió planos muros de contención aprobados por MINERD. Concluyó ejecución de muros de contención para acondicionamientos.Visita con fiscalización MINERD el 30/8/2018 para solución hidráulica canalización de aguas pluviales que escurren en el interior y exterior del plantelACTUAL:Modulo I: Proceso aplicacion pintura baseModulo II Proceso de colocación de pisosModulo III aula inicial: Proceso de colocación de pisosComedor: No iniciadoÁreas Exteriores: Áreas comunes y cívicas movimiento de tierra realizado. Cancha vaciada. Soluciones Adicionales: Solución de muros de contención ejecutados en 80%
554 | 441-2013 | GREGORIO TORIBIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 66 | 8742789.13 | HISTORICO:Estuvo detenido sin justificación desde octubre-2015 luego de recibir aprobación del Minerd de un reajuste del % de transporte que había solicitado. Hasta septiembre-2016 solo había realizado limpieza de maleza. En octubre del 2016, el contratista indicó que llevaría materiales a obra y no cumplió. Considerando que una vaguada afectó la zona en octubre y noviembre 2016, en enero-2017 MOPC le notificó por escrito que debía reiniciar los trabajos, pero el contratista no reaccionó. Se solicitó la intervención legal al Minerd el 10/febrero/2017 mediante oficio DGE-PNEE/Z2/044-2017. Entregó resultados de control de calidad para diseño de mezcla e informe de materiales.Recibió informe de autorización de parte del Departamento de Calculo y Estructuras. ACTUAL:RETRASO POR LLUVIAS Y CONDICIONES DIFICILES DE ACCESO.Modulo I: Proceso encofrado y armadura de losa de techo. Comedor tipo I: Colocación techo estructura metálica. Coordinando orden pisosVerja perimetral: última actividad vaciado viga de coronación parte frontal. Cisterna: en proceso de terminaciones. | ACTIVO | 60 | 10240990 | HISTORICO:Estuvo detenido sin justificación desde octubre-2015 luego de recibir aprobación del Minerd de un reajuste del % de transporte que había solicitado. Hasta septiembre-2016 solo había realizado limpieza de maleza. En octubre del 2016, el contratista indicó que llevaría materiales a obra y no cumplió. Considerando que una vaguada afectó la zona en octubre y noviembre 2016, en enero-2017 MOPC le notificó por escrito que debía reiniciar los trabajos, pero el contratista no reaccionó. Se solicitó la intervención legal al Minerd el 10/febrero/2017 mediante oficio DGE-PNEE/Z2/044-2017. Se sostuvo reunión con el contratista, quien al momento no reiniciaba por solicitar pago de transporte aprobado y no accedía a ejecutar volúmenes para que este ajuste fuese reflejado aún le fuera explicado en varias reuniones previas. Luego de ésta reunión accedió a reanudar los trabajos para la conclusión del plantel. En la coordinación de los trabajos a reanudar, fue confirmado que por las dificultades de acceso el plantel no puede conseguir suministro de compañía hormigonera por lo que en fecha 5/5/2017 inició proceso de autorización con el MOPC para uso de diseño de mezcla bajo supervisión continua. Entregó resultados de control de calidad para diseño de mezcla e informe de materiales en fecha 25/5/2017.Recibió informe de autorización de parte del Departamento de Cálculo y Estructuras en fecha 17/7/2017 para iniciar los trabajos según el diseño de mezcla autorizado por MOPC oficio No.149 informe del Departamento de Calculo. A esperas de solución verja perimetral en 4 paños que contendrán el terreno adyacente. ACTUAL:RETRASO POR LLUVIAS Y CONDICIONES DIFICILES DE ACCESO.Modulo I: Realizó vaciado de losa de techo. Proceso terminaciones de superficies para poder tomar las medidas de huecos y ordenar las ventanas. Pisos cotizados a espera de coordinar suministro.Comedor tipo I: Colocación techo estructura metálica. Coordinando orden pisosVerja perimetral: pendiente 4 paños que serán de contención por condiciones del terreno contiguo. Actualmente en Departamento de Calculo para detalles de muros y posterior solicitud aprobación del MINERD para remitir al contratista.Cisterna: en proceso de terminaciones.RETRASO.Este plantel presenta retrasos en todo el proceso constructivo debido a la dificultad de acceso que afecta principalmente al personal obrero, y al suministro de materiales.Posee un terreno accidentado requiriendo muros en su acondicionamiento una parte ya aprobados y otros en proceso de solicitud aprobación al MINERD luego de haber sido reevaluados por el departamento de Diseño.El departamento de Cálculo y Estructura MOPC está diseñando la solución de acondicionamiento y contención de terreno en el lateral longitudinal del modulo, las rampas requeridas para el acceso al área verde, y la contención en verja perimetral tramos frontal e izquierdo.Debido a la nueva solicitud de aprobación que se requiere, el plantel fue programado considerando el tiempo estimado de este proceso y posterior ejecución, para el 14 de octubre 2018. | ACTIVO | 60 | 10240990 | HISTORICO:Estuvo detenido sin justificación desde octubre-2015 luego de recibir aprobación del Minerd de un reajuste del % de transporte que había solicitado. Hasta septiembre-2016 solo había realizado limpieza de maleza. En octubre del 2016, el contratista indicó que llevaría materiales a obra y no cumplió. Considerando que una vaguada afectó la zona en octubre y noviembre 2016, en enero-2017 MOPC le notificó por escrito que debía reiniciar los trabajos, pero el contratista no reaccionó. Se solicitó la intervención legal al Minerd el 10/febrero/2017 mediante oficio DGE-PNEE/Z2/044-2017. Se sostuvo reunión con el contratista, quien al momento no reiniciaba por solicitar pago de transporte aprobado y no accedía a ejecutar volúmenes para que este ajuste fuese reflejado aún le fuera explicado en varias reuniones previas. Luego de ésta reunión accedió a reanudar los trabajos para la conclusión del plantel. En la coordinación de los trabajos a reanudar, fue confirmado que por las dificultades de acceso el plantel no puede conseguir suministro de compañía hormigonera por lo que en fecha 5/5/2017 inició proceso de autorización con el MOPC para uso de diseño de mezcla bajo supervisión continua. Entregó resultados de control de calidad para diseño de mezcla e informe de materiales en fecha 25/5/2017.Recibió informe de autorización de parte del Departamento de Cálculo y Estructuras en fecha 17/7/2017 para iniciar los trabajos según el diseño de mezcla autorizado por MOPC oficio No.149 informe del Departamento de Calculo. A esperas de solución verja perimetral en 4 paños que contendrán el terreno adyacente. ACTUAL:RETRASO POR LLUVIAS Y CONDICIONES DIFICILES DE ACCESO.Modulo I: Realizó vaciado de losa de techo. Proceso terminaciones de superficies para poder tomar las medidas de huecos y ordenar las ventanas. Pisos cotizados a espera de coordinar suministro.Comedor tipo I: Colocación techo estructura metálica. Coordinando orden pisosVerja perimetral: pendiente 4 paños que serán de contención por condiciones del terreno contiguo. Actualmente en Departamento de Calculo para detalles de muros y posterior solicitud aprobación del MINERD para remitir al contratista.Cisterna: en proceso de terminaciones.RETRASO.Actualmente haciendo correcciones indicadas en columnas, para luego iniciar terminaciones de superficies en el modulo I.Este plantel presenta retrasos en todo el proceso constructivo debido a la dificultad de acceso que afecta principalmente al personal obrero, y al suministro de materiales.Posee un terreno accidentado requiriendo muros en su acondicionamiento una parte ya aprobados y otros en proceso de solicitud aprobación al MINERD luego de haber sido reevaluados por el departamento de Diseño.El departamento de Cálculo y Estructura MOPC está diseñando la solución de acondicionamiento y contención de terreno en el lateral longitudinal del modulo, las rampas requeridas para el acceso al área verde, y la contención en verja perimetral tramos frontal e izquierdo.Debido a la nueva solicitud de aprobación que se requiere, el plantel fue programado considerando el tiempo estimado de este proceso y posterior ejecución, para el 15 de noviembre 2018. | ACTIVO | 60 | 10240989.19 | HISTORICO:Estuvo detenido sin justificación desde octubre-2015 luego de recibir aprobación del Minerd de un reajuste del % de transporte que había solicitado. Hasta septiembre-2016 solo había realizado limpieza de maleza. En octubre del 2016, el contratista indicó que llevaría materiales a obra y no cumplió. Considerando que una vaguada afectó la zona en octubre y noviembre 2016, en enero-2017 MOPC le notificó por escrito que debía reiniciar los trabajos, pero el contratista no reaccionó. Se solicitó la intervención legal al Minerd el 10/febrero/2017 mediante oficio DGE-PNEE/Z2/044-2017. Se sostuvo reunión con el contratista, quien al momento no reiniciaba por solicitar pago de transporte aprobado y no accedía a ejecutar volúmenes para que este ajuste fuese reflejado aún le fuera explicado en varias reuniones previas. Luego de ésta reunión accedió a reanudar los trabajos para la conclusión del plantel. En la coordinación de los trabajos a reanudar, fue confirmado que por las dificultades de acceso el plantel no puede conseguir suministro de compañía hormigonera por lo que en fecha 5/5/2017 inició proceso de autorización con el MOPC para uso de diseño de mezcla bajo supervisión continua. Entregó resultados de control de calidad para diseño de mezcla e informe de materiales en fecha 25/5/2017.Recibió informe de autorización de parte del Departamento de Cálculo y Estructuras en fecha 17/7/2017 para iniciar los trabajos según el diseño de mezcla autorizado por MOPC oficio No.149 informe del Departamento de Calculo. A esperas de solución verja perimetral en 4 paños que contendrán el terreno adyacente. Actualmente en presupuesto.ACTUAL:RETRASO POR LLUVIAS Y CONDICIONES DIFICILES DE ACCESO.Modulo I: Proceso terminaciones de superficies para poder tomar las medidas de huecos y ordenar las ventanas. Pisos cotizados a espera de coordinar suministro.Comedor tipo I: Colocación techo estructura metálica. Coordinando orden pisos.Verja perimetral: pendiente 4 paños que serán de contención por condiciones del terreno contiguo. Actualmente en Departamento de presupuesto para estimado y posterior solicitud aprobación del MINERD.Cisterna: en proceso de terminaciones.RETRASO.Tuvo que realizar correcciones indicadas en vaciados de columnas, para luego iniciar terminaciones de superficies en el modulo I.Este plantel presenta retrasos en todo el proceso constructivo debido a la dificultad de acceso que afecta principalmente al personal obrero, y al suministro de materiales.Posee un terreno accidentado requiriendo muros en su acondicionamiento una parte ya aprobados y otros en proceso de solicitud aprobación al MINERD luego de haber sido reevaluados por el departamento de Diseño.El departamento de presupuesto MOPC actualmente presupuesta la solución estructural requerida en el acondicionamiento y contención de terreno en el lateral longitudinal del modulo, las rampas requeridas para el acceso al área verde, y la contención en verja perimetral tramos frontal e izquierdo.Debido a la nueva solicitud de aprobación que se requiere, el plantel fue programado considerando el tiempo estimado de este proceso y posterior ejecución, para el 15 de abril 2019.
647 | 0567-2013 | LICEO EL CAIMITO | SANTIAGO | JANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 15 | 10321219.62 | PROCESO ACTUAL:REALIZANDO EXCAVACION PARA VERJA PERIMETRALREPLANTEO DE BLOQUES Y COMEDORULTIMA CUBICACION PAGADA: CUB. No. 4T EL 06/10/2017 | ACTIVO | 15 | 10321220 | PROCESO ACTUAL: CONTRATISTA CON RITMO LENTO DE TRABAJOProceso actual: Bloque b-2: excavación de zapatas.Muro de contención mc-2: excavación zapata de muro. | ACTIVO | 15 | 10321220 | PROCESO ACTUAL: CONTRATISTA CON RITMO LENTO DE TRABAJOBloque b-2: encofrado de columnas B.N.P.Muro de contención mc-2: colocación de acero en zapata. | ACTIVO | 18 | 12245071.91 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/11/2018 HASTA EL 22/11/2018, POR MAL MANEJO DEL CONTRATISTA. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 21/11/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 21/11/2018. CONTRATISTA CON RITMO LENTO DE TRABAJOBloque b-2: colocación de acero en zapata muro de panderetas y limite de piso.Muro de contención: encofrado muro de contención mc-2, vaciado de muro programado para viernes 21-12-2018.
715 | 280-2013 | PABLO RAMON ROMERO AYBAR | HERMANAS MIRABAL | TENARES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 63 | 49776350 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-REPLANTEO DE CANCHA Y GRADAS | ACTIVO | 75 | 10259887.97 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO B-1: 5% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA ACRILICA, 100% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 5% PISOS, 5% PUERTAS Y VENTANAS, 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% PINTURA ACRILICA, 100% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 10% CISTERNA, 100% PARQUEOS.CANCHA MIXTA: 60% PAÑETE, 100% PINTURA Y 100% TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL, 80% ZAPATAS, MUROS, COLUMNAS Y PAÑETE.MISCELÁNEOS: LETREROS NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS EN EJECUCION:VERJA PERIMETRALEXCAVACION ZAPATASGRADASPAÑETE | ACTIVO | 85 | 52762667.97 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO B-1: 5% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA ACRILICA, 100% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 5% PISOS, 5% PUERTAS Y VENTANAS, 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% PINTURA ACRILICA, 100% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 10% CISTERNA, 100% PARQUEOS.CANCHA Y GRADA: 5% PAÑETE, 85% PINTURA Y 100% TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL, 80% ZAPATAS, MUROS, COLUMNAS Y PAÑETE.MISCELÁNEOS: LETREROS NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.TRABAJOS EN EJECUCION:VERJA PERIMETRALENCOFRADO EN COLUMNASHORMIGON ARMADO EN COLUMNAS-CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.OBSERVACIONES: CUB. 16 RD$ 1,500,083.97, MESA-MINERD.VISITA TECNICA DE MINERD Y MOPC, PARA EVALUACION VERJA PERIMETRAL POSTERIOR EN PROCEOSO DE CONSTRUCCION 27-7-2018.AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADICIONALES DE PAISAJISMO DGEE/Z1/912-2018 D/F 09/08/2018.REMISION DE DISEÑO MEDIA TENSION APROBADO POR EDENORTE DGEE/Z1/917-2018 D/F 09/08/2018CONTRATISTA: PENDIENTE MEDIA TENSIONCOMUNIDAD: LA JIBARA,TENARESCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/za8cHM4mA272 | ACTIVO | 85 | 52762668.98 | TRABAJOS PENDIENTE POR EJECUTAR: MÓDULO B-1: 5% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA ACRILICA, 100% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 5% PISOS, 5% PUERTAS Y VENTANAS, 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% PINTURA ACRILICA, 100% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 10% CISTERNA, 100% PARQUEOS, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS.CANCHA Y GRADA: 5% PAÑETE, 85% PINTURA Y 100% TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL, 80% ZAPATAS, MUROS, COLUMNAS Y PAÑETE.MISCELÁNEOS: LETREROS NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.TRABAJOS EN EJECUCION:PAÑETE EN VERJA PERIMETRAL.CONSTRUCCION DE CANALETA EXTERIORSOLICITUD REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE PAISAJISMO DGEE/Z1/985-2018 D/F 28/8/2018.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.COMUNIDAD: LA JIBARA,TENARESCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/za8cHM4mA272
776 | 401-2013 | FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 11 | 5276435.81 | Modulo B1Excavación Para Zapata de columnas y muros | ACTIVO | 20 | 1822145 | CONTINUACIÓN COLOCACIÓN DE BLOQUES BAJO NIVEL DE PISO (BNP)CONTINUACIÓN CARPINTERÍA COLUMNAS BAJO NIVEL DE PISO. | ACTIVO | 20 | 9026323.35 | Modulo B1Sin avance desde la ultima ficha técnicaModulo Aula InicialContinuacion excavación para Zapatas de columnas y muros sismorresitentesNOTA: La obra se está desarrollando con poco avance en los talleres. | ACTIVO | 20 | 9026324.47 | MODULO B1SIN AVANCE DESDE FICHA ANTERIORMODULO AULA INICIALCONTINUACIÓN CONFECCIÓN DE ACERO PARA VIGAS DE AMARRECONTINUACIÓN CARPINTERÍA EN VIGAS DE AMARRE Y PICHONES DE COLUMNASMODULO COMEDORCONFECCIÓN DE ACERO EN VUELOSBAÑOS EXTERIORESVACIADO ZAPATAINICIO EXCAVACIÓN SÉPTICONOTA: LA OBRA SE ESTÁ DESARROLLANDO CON POCO AVANCE EN LOS TALLERES.
920 | 262-2013 | BENITO GONZALEZ | HATO MAYOR | EL VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 49 | 37811092.54 | 1- Módulo B-2 (2 Niveles): 2do Nivel: Vaciado de Viga en Baranda de Bloques2- Módulo B-2 (2 Niveles): (3er Nivel Caja de Escalera) Vaciado de Columnas, Vigas y Losa de Techo en Caja de Escalera. | ACTIVO | 59 | 4561472 | 1- MÓDULO B-2 (2 NIVELES): 2DO NIVEL: VACIADO DE VIGA EN BARANDA DE BLOQUES2- MÓDULO B-2 (2 NIVELES): (3ER NIVEL CAJA DE ESCALERA) VACIADO DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA DE TECHO EN CAJA DE ESCALERA. | ACTIVO | 60 | 44736490.59 | MÓDULO B-1 (2 NIVELES): MÓDULO B-2 (2 NIVELES): COLOCACIÓN DE GÁRGOLAS, PUERTAS Y VENTANAS.MÓDULO B-3 AULA INICIAL (1 NIVEL): COLOCACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS.GRADAS: TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.CANCHA: REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL.ÁREA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ARRASTRE SANITARIO, BORDILLOS EN BLOQUES, LÍNEA DE BOQUES ENTRE BLOQUE B1 Y B2 PARA RETENCIÓN DE RELLENO DE COMPACTACIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO. | ACTIVO | 80 | 57927424.81 | MÓDULO B-1 (2 NIVELES): COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOSMÓDULO B-2 (2 NIVELES): COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.MÓDULO B-3 AULA INICIAL (1 NIVEL): COLOCACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS.COMEDOR: PINTURA ACRÍLICA; BAÑO VESTIDOR: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, VACIADO DE TORTA DE PISO.CANCHA: COLOCACIÓN DE BLOQUES EN BORDILLO.ÁREA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE BLOQUES EN BORDILLO DE ACERAS EN PATIO, EXCAVACIÓN DE SÉPTICO Y TUBERÍAS DE SOLUCIÓN PLUVIAL.
956 |  | SAVICA-QUISQUEYA | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 19 | 15042105.36 | Encofrado de columnas de los módulosVerja perimetral realizada | ACTIVO | 25 | 10614234 | VACIADO DE CASONA.VACIADO DE VIGAS EN LACTANTES, ALMACÉN Y MODULO COCINA Y BAÑO.VERJA PERIMETRAL REALIZADA. | ACTIVO | 25 | 20028795.64 | ENCOFRADO DE COMEDORENCOFRADO DE PASARELA ENCOFRADO DE VIGAS EN MODULO NIÑO 1 A 2 Y NIÑOS 2 A 3 Y 4 A 5 | ACTIVO | 50 | 23863730.36 | COLOCACIÓN DE PAÑETE GENERALENCOFRADO DE VIGAS EN MODULO NIÑO 4 A 5 Y NIÑOS 4 A 5
974 | 1641-2013 | BARSEQUILLO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 65 | 26234793.65 | ACTUALMENTE SE EJECUTAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:PAÑETE INTERIOR DE LOS MODULOS 2 NIVELFINO DE TECHOPAÑETE EN LOS PASILLOS 2 NIVELPAÑETE EXTERIOR | ACTIVO | 69 | 20916288 | COLOCACIÓN DE PINTURA DE BASE, INTERIOR Y EXTERIOR.-LIMPIEZA EXTERIOR.- CONSTRUCCIÓN TRAMO DE VERJA PERIMETRAL. | ACTIVO | 70 | 20916288 | - CONSTRUCCIÓN TRAMO DE VERJA PERIMETRAL FRONTAL.-IMPERMEABILIZANTE EN TECHOS INCLINADOS.-COLOCACION DE BLOQUES EN COCINA.-CORRECCION INSTALACIONES ELECTRICAS. | ACTIVO | 75 | 24850418.99 | BLOQUE: COLOCACIÓN DE BLOQUES EN COCINA, CORRECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE PISOS INTERIOR Y TERRAZAS PLANTEL RETRASADO POR: FALTA DE RECTIFICACIÓN MUROS DE CONTENCIÓN Y SU POSTERIOR APROBACIÓN.
978 | 1638-2013 | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 5 | 10971238.33 | Se sigue trabajando en el mejoramiento de el sueloHechando material adecuado para compactar y hacer las capasContinua la colocacion de malla de MACCAFERRI | ACTIVO | 5 | 10971238 | SE ESTA RELLENANDO PARA TERMINAR DE DARLE EL NIVEL QUE LLEVA EL TERRENO. | ACTIVO | 5 | 20047399.82 | SE COMPLETÓ EL MEJORAMIENTO DE SUELO. | ACTIVO | 8 | 22309724.4 | SE COMPLETÓ EL MEJORAMIENTO DE SUELO.COLOCACION DE BLOCKS EN MUROS DE VERJA PERIMETRALVACEADO DE MUROS DE CONCRETOARMADO DE MUROS MM-1
989 | 1692-2013 | COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 42 | 11860067.79 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:ARMADO DE LOSA ALIGERADA, LOSA PLANA EN 2DO NIVEL (TECHO).INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y PIEZAS ELÉCTRICAS EN 1ERY 2DO NIVEL. | ACTIVO | 55 | 14821336.13 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:SE ESTÁ COLOCANDO FINO EN LOSA DE TECHO PLANO Y EN TECHO INCLINADO.SE ESTÁ FRAGUACHANDO LA LOSA DE TECHO.PREPARANDO ANDAMIO PARA FINES DE PAÑETE | ACTIVO | 55 | 15891886.95 | COMUNIDAD: EL HATOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO ÚNICO EN DOS NIVELES: 100% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 80% (SANITARÍA Y 80 % ELECTRICIDAD), 100% (PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y ÁREAS VERDES, 100% HORMIGONES PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL: 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:NOTA:A LA FECHA LAS ACTIVIDADES QUE QUEDARON EN EJECUCIÓN.BLOQUES SNP, TECHO 1ER Y 2DO NIVEL FRAGUACHE, PREPARACIÓN DE ANDAMIO EN ÁREA EXTERIOR, COLOCACIÓN DE FINO EN LOSA DE TECHO.NOTA:A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DEL PAISAJISMO Y LA ENTREGA DE LA MEDIA TENSION POR EL CONTRATISTA.-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA POR FALTA DE RECURSO, SE ENTREGÓ LA CUBICACION # 8 EN FECHA 29/05/2018 Y SALIÓ DE MOPC EL 02/07/2018. EL 16/07/2018 SE ENCONTRABA EN MINERD - FINANCIERO - MODIFICACIÓN. ACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | ACTIVO | 65 | 16830061.84 | COMUNIDAD: EL HATOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO ÚNICO EN DOS NIVELES: 100% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 80% (SANITARÍA Y 80 % ELECTRICIDAD), 100% (PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 100% HERRERÍA. ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y ÁREAS VERDES, 100% HORMIGONES PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL: 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-CONTINUACIÓN CON EL PAÑETE INTERIOR. 1ER NIVEL Y 2DO NIVEL.-SE INICIARA CON LA PERFORACIÓN DE POZO FILTRANTE.-SE REALIZARA LA CÁMARA SÉPTICA Y TUBERÍA DE ARRASTRE.NOTA:-LAS ACTIVIDADES DE TRABAJOS SE REACTIVARON EN EL DÍA 12/11/2018, LUEGO DE ESTAR DETENIDO POR FALTA DE RECURSOS.CUB:-NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO-FALTA LA ENTREGA DE LA MEDIA TENSION POR EL CONTRATISTA.ACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
992 | 1705-2013 | ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 25 | 3184252.18 | PROCESO ACTUAL:MODULOS AULAS, COMEDOR Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS: COLOCACION DE ACERO Y ENCOFRADO DE VIGA DE AMARRE BNP.OBRA CON RITMO LENTO DE TRABAJO. | ACTIVO | 27 | 7357385 | PROCESO ACTUAL:BAJO NIVEL DE PISOS:MODULOS AULAS, COMEDOR Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS: Continuación de Colocación de relleno de reposición manual Compactado.CASETA DE ALMACEN SOBRE CISTERNA: Colocación de tuberías eléctricas en losa de techo inclinada.OBRA CON RITMO LENTO DE TRABAJO.RETRASO EN ENTREGA DE OBRA POR LA DURACION DE ENTREGA DE PLANOS ACTUALIZADOS DE LA COCINA, PLANTA SANITARIA Y ELECTRICA.RECIBIMOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE COCINA Y SANITARIOS EL 21 Y 19 DE JUNIO, RESPECTIVAMENTE. | ACTIVO | 29 | 7357385 | PROCESO ACTUAL:PRIMER NIVEL: Colocación de bloques de 6’’ SNP en primer nivel.CASETA DE ALMACEN SOBRE CISTERNA: Colocación de fraguache en superficies interiores.OBRA CON RITMO LENTO DE TRABAJO.RETRASO EN ENTREGA DE OBRA POR LA DURACION DE ENTREGA DE PLANOS ACTUALIZADOS DE LA COCINA, PLANTA SANITARIA Y ELECTRICA.RECIBIMOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE COCINA Y SANITARIOS EL 21 Y 19 DE JUNIO, RESPECTIVAMENTE. ASI TAMBIEN POR EL RITMO LENTO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA. | ACTIVO | 37 | 9887771.14 | PRIMER NIVEL: Continuación de colocación de encofrado de vigas, dinteles y losas de entrepiso de 1er nivel.Colocación de aceros en losa Primer Nivel.OBRA CON PROCESO CONSTRUCTIVO COMPLEJORETRASO EN ENTREGA DE OBRA POR LA DURACION DE ENTREGA DE PLANOS ACTUALIZADOS DE LA COCINA, PLANTA SANITARIA Y ELECTRICA.RECIBIMOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE COCINA Y SANITARIOS EL 21 Y 19 DE JUNIO, RESPECTIVAMENTE. ASI TAMBIEN POR EL RITMO LENTO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
996 | 1669-2013 | LOS JAZMINES PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 79 | 31351997.74 | PROCESO ACTUAL: ACTIVA 15/12/2017.TECHOS INCLINADOS: Continuación de colocación de lona asfáltica en Bloque Comedor y Pasarelas.MODULO 4@5 AÑOS: Continuación colocación de ventanas.MODULO 3@4 AÑOS: Continuación colocación de ventanas.MODULO 2@3 AÑOS: Continuación colocación de ventanas.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA POR TIEMPO QUE REQUIERE EL ALCANCE PENDIENTE POR EJECUTAR. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, PARA CONTINUAR CON LA COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS, PISOS (CASONA Y PASARELA), TERMINACION INSTALACION PLUVIAL, ACCESORIOS DE BAÑOS, PINTURA Y TERMINACION EN GENERAL.PENDIENTE PAGO CUB. No.13 (MINERD-FISCALIZACION). | ACTIVO | 81 | 31351997 | PROCESO ACTUAL: ACTIVA 15/12/2017.SANITARIA EXTERIOR: Continuación de Excavación y colocación de tubos en drenaje pluvial y confección de registros sanitarios.COMEDOR/ USOS MULTIPLES: Colocación de piso de granito.CASONA: Colocación de piso de granito.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA POR TIEMPO QUE REQUIERE EL ALCANCE PENDIENTE POR EJECUTAR Y DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TIENE RITMO LENTO DE TRABAJO. NO TIENE CUBICACIONES PENDIENTES DE PAGO NI DISPOSICION DE TRABAJO. ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. | ACTIVO | 85 | 33681392 | PROCESO ACTUAL: ACTIVA 15/12/2017.COMEDOR: Pulido de pisos de granito fondo blanco.COCINA Y BAÑOS: Pulido de pisos de granito fondo blanco.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA POR TIEMPO QUE REQUIERE EL ALCANCE PENDIENTE POR EJECUTAR Y DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TIENE RITMO LENTO DE TRABAJO. NO TIENE DISPOSICION DE TRABAJO. ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.14 POR RD$2.3 MM | ACTIVO | 91 | 35278144.56 | PROCESO ACTUAL: ACTIVA 15/12/2017.VERJAS INTERIORES: Excavación y vaciado de zapatas de muros y columnas y colocación de bloques BNP y SNP.CASETA DE BASURA: Excavación y vaciado de zapatas de muros y columnas, colocación de bloques BNP y vaciado de chapapote.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA POR TIEMPO QUE REQUIERE EL ALCANCE PENDIENTE POR EJECUTAR Y DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TIENE RITMO LENTO DE TRABAJO. NO TIENE DISPOSICION DE TRABAJO. ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. NO HAY GARANTIA DE QUE ACABE EN 2018, CONTRATISTA INCUMPLE COMPROMISOS CON MOPC Y MINERD. RITMO LENTO DE TRABAJO.
1005 | 1713 | LOS MINA NORTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 55 | 19354599.95 | Pasarelas: Pañete exterior.Casona: Replanteo.Comedor: Encofrado de columnas. | ACTIVO | 55 | 2326438 | Casona: Excavación de zapatas.Coordenadas: 18.508296, -69.873250 | ACTIVO | 55 | 25810370.34 | PASARELA: DESENCOFRADO DE LOSAMÓDULOS: PRUEBA DE PRESIÓN EN TUBERÍASVERJA PERIMETRAL: EN DE DISEÑO ESPERA DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN. | ACTIVO | 60 | 27002607.77 | COMEDOR: CONTINUACION DE PAÑETE.CASONA: COLOCACION DE BLOCKS DE CORONACION SNP.VERJA PERIMETRAL: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION. AUN ESTA EN EL DPTO. DE DISEÑO.
1023 | 2138 | BASICA LOS JOVILLOS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 80 | 51263167.24 | VERJA PERIMETRAL: VERJA 90%. MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N, MÓDULO 3 2N, Y MÓDULO INICIAL: PAÑETADO. PISO COLOCADO. IMPERMEABILIZADO. PRIMERA MANO DE PINTURA. PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES COLOCADOS. COCINA-COMEDOR: CERAMICA COLOCADA. REVESTIMIENTO DE LADRILLOS DEL COMEDOR TERMINADO. CISTERNA: CISTERNA Y CASETA HECHA. SÉPTICO: COLOCACIÓN DE BLOCK. | ACTIVO | 80 | 52611607 | VERJA PERIMETRAL: VERJA 90%. MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N, MÓDULO 3 2N, Y MÓDULO INICIAL: PAÑETADO. PISO COLOCADO. IMPERMEABILIZADO. PRIMERA MANO DE PINTURA. PUERTAS, ALAMBRADO ELECTRICO, VENTANAS Y PROTECTORES COLOCADOS. COLOCANDO PLAFONES EN BAÑOS.COCINA-COMEDOR: CERAMICA COLOCADA. REVESTIMIENTO DE LADRILLOS DEL COMEDOR TERMINADO. CISTERNA: CISTERNA Y CASETA HECHA. SÉPTICO: COLOCACIÓN DE BLOCK. | ACTIVO | 80 | 54183587.68 | TRABAJANDO CON RELLENO DE CALICHE. | ACTIVO | 80 | 57542846.38 | VACIADO DE ACERA EXTERIOR DEL MODULO INICIAL. RITMO LENTO.DEPTO. DE DISEÑO TRABAJANDO EN EL CALCULO DE RELLENO COLOCADO.
1024 | 2139 | LICEO AZUA 2 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 84 | 67254638.63 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 80%. MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N, MODULO 3 Y MÓDULO 4 2N: INSTALACION DE PROTECTORES EN VENTANASMÓDULO 3 PINTURA BASE EN 80%COCINA-COMEDOR: COLOCACION DE VENTANASAREA EXTERIOR: RELLENO EN PATIOCANCHA: LOSA VACIADA Y COLUMNAS VACIADAS S.N.P. CISTERNA: CISTERNA LOSA DE TECHO VACIADA, SEPTICOS: NO EJECUTADO. | ACTIVO | 84 | 79105421.08 | CONSTRUCCION DE MURO TERRAMESH, ENTRADA PEATONAL Y GARITA.VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 80%. MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N, MODULO 3 Y MÓDULO 4 2N: PULIDO DE PISOS Y ESCALERASMÓDULO 3 PINTURA BASE EN 80%COCINA-COMEDOR: COLOCACION DE VENTANASAREA EXTERIOR: RELLENO EN PATIO Y PAÑETE DE JARDINERASCANCHA: LOSA VACIADA Y COLUMNAS VACIADAS S.N.P.CISTERNA: CISTERNA LOSA DE TECHO VACIADA E INICIO DE CASETA SOBRE CISTERNA. PENDIENTE EJECUCION DE FILTRANTES Y SEPTICOS. | ACTIVO | 90 | 82898579.87 | TRABAJANDO CON VACIADOS EXTERIORES.PINTURA EN MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N, MODULO 3 Y MÓDULO 4 2N.FILTRANTES EN PROCESO DE CONSTRUCCION.MURO TERRAMESH Y VERJA ADICIONAL EN LA PARTE POSTERIOR CONSTRUIDOS. | ACTIVO | 95 | 90231319.24 | VACIADOS EXTERIORES, PAISAJISMO Y RETOQUES DE PINTURA. CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ANTERIOR, PARA AGENDAR VISITA DE BRIGADA TOPOGRAFICA DE MOPC.
1032 | 2145 | LICEO GASTON FERNANDEZ DELIGNE | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 15 | 37742454.67 | MODULOS 2: DEMOLICION DE PILOTES. MODULO 3: COLOCACION DE ACERO EN VIGA RIOSTRA. VERJA PERIMETRAL: TERMINACION DE SUPERFICIE EN GARITA DE VIGILANCIA. | ACTIVO | 20 | 44808417 | A LA ESPERA DEL PRESUPUESTO DE LA CANALIZACION DE SISTEMA DE RIEGO QUE PASA POR EL FRENTE DEL CENTRO.MODULOS 3 Y 2: VACIADO DE VIGA DE AMARRE Y BOTE DE MATERIAL. MODULO 1: ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS. COLMEDOR: ARMADO DE ZAPATAS. | ACTIVO | 25 | 50345578.91 | MODULO 1: COLOCACION DE BLOCK Y ARMADO DE COLUMNAS. MODULO 2: COLOCACION DE SANITARIA Y ARAMDO LOSA DE PISO . MODULO 3 Y COMEDOR: RELLENO COMPACTADO.A LA ESPERA DEL PRESUPUESTO DE LA CANALIZACION DE SISTEMA DE RIEGO QUE PASA POR EL FRENTE DEL CENTRO. | ACTIVO | 38 | 64539152.47 | MODULO 1: TERMINACION DE SUPERFICIES PRIMER NIVEL. MODULO 2: VACIADO DE LOSAS Y VIGAS SEGUNDO NIVEL. MODULO 3: ENCOFRADO DE VIGAS. PENDIENTE PAGO CUBICACION #12 RD$3,992,722.43, #13 RD$3,730,868.17 Y #14 RD$3,010,982.4
1040 | 2151 | BASICA LA CIENAGA | BARAHONA | LA CIENAGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 65 | 117799929.38 | A LA ESPERA DE APROBACION DE MUROS DE CONTENCION (UNIDAD TECNICA Y MINERD)CANCHA: TRABAJANDO EN GRADERIAS. EXTERIOR:CONSTRUYENDO RAMPA PRINCIPAL CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MM1. | ACTIVO | 70 | 127210609 | COMEDOR: COLOCACION DE MUROS DE BLOQUES Y VACIADO DE COLUMNAS.EXTERIOR: COLOCACION DE POSTES DE HORMIGON PARA ILUMINACION EXTERIOR | ACTIVO | 75 | 143529756.58 | MODULOS: INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA. COMEDOR: TRABAJANDO EN PAÑETE. VERJA: TRABAJANDO EN GARITA Y PORTON DE ACCESO AL PLANTER. EXTERIOR: VACIANDO ACERAS, TRABAJANDA TRAJA Y ASTA. | ACTIVO | 85 | 156255285.41 | BLOQUE B1: COLOCANDO LETRAS. AULA INICIAL: COLOCANDO LETRAS. COMEDOR: COLOCANDO ABANICOS, MONTANDO PERGOLADO, COLOCANDO LETRAS. EXTERIOR: TRABAJANDO EN PAISAJISMO, VACIANDO AREAS EXTERIORES. VERJA: COLOCANDO LETRAS.PENDIENTE CUB#31 RD$3706729.77 (FINAN-MODIF) / CUB#32 RD$2603393.89 (MINERD-FISCALIZAICON)
1044 | 2155 | BASICA LA SABANETA | DAJABON | LOMA DE CABRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 11 | 20403372.14 | PROCESO ACTUAL: Otros: Terminación colocación de granzote en la segunda etapa de muro. | ACTIVO | 11 | 23087293 | PROCESO ACTUAL: -Cont. Acondicionamiento de terreno con los nuevos niveles definidos. | ACTIVO | 11 | 23087293 | PROCESO ACTUAL: -Cont. Acondicionamiento de terreno con los nuevos niveles definidos, excavación y vaciado de zapata de muros.Estamos a la espera de la validación de movimiento de tierra solicitado al departamento de diseños desde el 28.07.2018, para proceder con el sometimiento de la próxima cubicacion. | ACTIVO | 12 | 33946096.21 | PROCESO ACTUAL: CONTINUAMOS LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIONES.
1066 | 2170 | BASICA COMENDADOR NOROESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 91464046.35 | VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS DE COMEDOR. COLOCACION DE BLOCKS EN MUROS EN PARTE POSTERIOR DE VERJA. VACIADO DE COLUMNAS DE AMARRE. | ACTIVO | 50 | 90501935 | RITMO LENTO POR LLUVIAS.NIVELACION AREA EXTERIOR ENTRE MODULOS PARA TOMAR NIVEL DEFINITIVO DE PISOS EN BLOQUES. LLEGADA DE PISOS. | ACTIVO | 50 | 93269446.5 | RITMO LENTO POR LLUVIAS.NIVELACION AREA EXTERIOR ENTRE MODULOS PARA TOMAR NIVEL DEFINITIVO DE PISOS EN BLOQUES.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PLANO AS BUILT. REPLANTEO DE RAMPA ENTRE MODULOS. | ACTIVO | 45 | 97318724.36 | COLOCACION DE BLOCKS. RELLENO, COMPACTACION Y ARMADO DE MURO GAVION. REPLANTEO DE RAMPAS.
1088 | 2190-2013 | BASICA GRAN PARADA | HERMANAS MIRABAL | TENARES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 52 | 22524116.13 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:COMEDOR: - RELLENO COMPACTADO. - EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE MUROS INTERIORES FALTANTES. - INSTALACIONES ELÉCTRICAS.- INSTALACIONES SANITARIAS. | ACTIVO | 53 | 6220857.62 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 90% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 90% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 95% VENTANAS, 95% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 90% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS EN EJECUCION:COMEDOR: PAÑETE EN TECHOS Y PAREDES.INSTALACION DE PLACAS PARA TECHO METALICO.BLOQUE B1:VACIADO DE MUROS MR PARA REFORZAMIENTO DE BLOQUE B1 2DO NIVEL. | ACTIVO | 58 | 32187897.9 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 90% PISOS, 35% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 90% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 95% VENTANAS, 95% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 15% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 95% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS EN EJECUCION:COMEDOR: CONFECCION DE MOCHETAS Y CANTOS.BLOQUE B1:COLOCACION DE ANDAMIOS EXTERIORES LADO POSTERIOR, PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.AREA EXTERIOR:RELLENO Y COMPACTACION AREA DE CANCHA, CONFECCION MURO MSR-1 LADO DEL COMEDOR, INSTALACION DE TUBOS PARA MALLA CICLONICA EN TRAMO DE CANCHACONDICION ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES: SOLICITUD REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO HIDRAULICO 6/8/2018 DGEE/Z17891-2018.VISITA DE MINERD PARA EVALUACION SOLUCION HIDRAULICA 15-08-2018. AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADICIONALES DE PAISAJISMO DGEE/Z1/908-2018 D/F 09/08/2018COMUNIDAD: GRAN PARADACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/J6AAJXbfbZN2 | ACTIVO | 80 | 42379356.36 | COMUNIDAD: GRAN PARADATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 5% PAÑETE, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 35% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 90% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 15% VENTANAS, 20% PUERTAS.COMEDOR: 5% PISOS, 5% PUERTAS Y VENTANAS, 5% PAÑETE, 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 35% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 5% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 80% LUCES.CANCHA MIXTA: 25% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJACONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS EN EJECUCION:COMEDOR: PINTURA ACRILICA PRIMERA MANO, INSTALACIONES DE PUERTAS E INSTALACION DE PROTECTORES DE HIERRO EN VENTANAS Y PUERTAS DE HIERRO EN COCINA).BLOQUE B1:COLOCACION DE HUELLAS Y CONTRAHUELLAS EN ESCALERA, PINTURA ACRILICA PRIMERA MANO, COLOCACION DE VENTANAS Y PUERTAS.BLOQUE B2:PINTURA ACRILICA PRIMERA MANO.AREA EXTERIOR:EXCAVACION DE REGISTROS, TUBERIAS PARA AGUAS NEGRAS Y AGUAS PLUVIALES E INSTALACION DE PORTON DE HIERRO ENTRADA FRONTAL Y PORTON DE HIERRO ENTRADA TRASERA A COMEDOR.CUB. 13 MESA-MINERD RD$ 4,856,543.49CONTRATISTA: PENDIENTE MEDIA TENSIONCONDICION ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: GRAN PARADACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/J6AAJXbfbZN2
1092 | 2193 | BASICA BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO / PEDRO MIR) | BAHORUCO |  | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 20 | 35029066.37 | MODULOS 1 Y 2: COLOCACION DE BLOCK BAJO NIVEL DE PISO, ARMADO Y VACIADO DE VIGA DE AMARRE ANP. COMEDOR: ARAMDO DE ZAPATAS. CANCHA: EXCAVACION PARA ZAPATAS DE BORDILLOS. | ACTIVO | 40 | 45092983 | BLOQUES 1,2 Y COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES SNP Y VACIADO DE COLUMNAS. CANCHA MIXTA: VACIADO DE TABLERO.LA COMUNIDAD CONTINUA CON SUS RECLAMOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL, YA QUE DONARON EL SOLAR DEL ANTIGUO PLAY DE BASEBALL PARA CONSTRUIR LA ESCUELA CON EL ACUERDO DE QUE AL LADO DE ESTE SE CONSTRUYA OTRO PLAY. | ACTIVO | 45 | 53068663.32 | BLOQUES 1: COLOCACION DE BLOCK Y ARMADO DE COLUMNAS SEGUNDO NIVEL. BLOQUE 2 Y COMEDOR: ENCOFRADO DE LOSAS. LA COMUNIDAD CONTINUA CON SUS RECLAMOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BASEBALL, YA QUE DONARON EL SOLAR DEL ANTIGUO PLAY DE BASEBALL PARA CONSTRUIR LA ESCUELA CON EL ACUERDO DE QUE AL LADO DE ESTE SE CONSTRUYA OTRO PLAY. | ACTIVO | 53 | 62082540.87 | BLOQUES 1: TERMINACION DE TECHO. BLOQUE 2: TERMINACION DE SUPERFICIES SEGUNDO NIVEL, CONSTRUCCION DE CAJA DE ESCALERAS. COMEDOR: COLOCACION VIGAS METALICAS. PENDIENTE POR PAGO DE MINERD LAS CUBICACIONES #9 RD$1,997,462.92 ,CUB#10: RD$1,105,849.61,CUB #11 RD$ 3,487,355.49 Y CUB #12 RD$3,165,003,12, TODAS EN FINAN-MODIF, Y CUB#13 RD$1255668.43 EN MESA MINERD.PENDIENTE FILTRO BIOLOGICO EN HIDRAULICA.
1093 | 2402 | POLITECNICO BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO) | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 86 | 57942431.4 | MODULOS 1 Y 2: COLOCACION DE PASAMANOS. AREAS EXTERIORES: CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES. COLOCACION DE BARANDAS EN GRADA. COMEDOR: COLOCACION DE LADRILLOS. | ACTIVO | 86 | 61418932.45 | A LA ESPERA DE DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO. EL CONTRATISTA NO ESTÁN CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO PENDIENTE EN EL PLANTEL, SE LE NOTIFICÓ EN VARIAS OCASIONES QUE NOSOTROS CUMPLIMOS CON LO PAUTADOS EN LAS REUNIONES ANTERIORES. SITUACION REPORTADA A MINERD EN OFICIO DGE-PNEE/Z4/049-2018 MODULOS 1,2: ALAMBRADO DE APARATOS ELECTRICOS. AREAS EXTERIORES: COLOCACION DE BORIDLLOS EN JARDINERAS. | ACTIVO | 86 | 61418932.45 | SITUACION DEL PLANTEL ENVIADA A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/322-2018. MODULOS 1,2 Y COMEDOR: COLOCACION DE APARATOS ELECTRICOS. AREAS EXTERIORES: REGADO DE TIERRA NEGRA Y COLOCACION DE PAISAJISMO. VERJA PERIMETRAL: COLOCACION DE PUERTAS. | ACTIVO | 90 | 63533453.01 | BLOQUES 1 Y 2: COLOCACION DE PLAFONES EN BAÑOS.
1101 | 2201-2013 | POLITECNICO VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 63619266.36 | Se saco el agua del comedor con bomba y se esta a la espera de que seque para volver a compactar y realizar la prueba de densidad. | ACTIVO | 68 | 27712204 | SE TERMINO EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOSE ESTA PREPARANDO EL ÁREA PARA VACIAR EL CHAPAPOTE DEL COMEDOR. | ACTIVO | 68 | 80608638.2 | SE ESTÁ PAÑETANDO EL COMEDORSE ESTÁN PULIENDO LOS PISOS DE LOS BLOQUESSE ESTÁ REALIZANDO EL TECHO DE ALUZINC DEL COMEDOR | ACTIVO | 80 | 95517294.11 | SE ESTA PAÑETANDO EL MURO DE CONTENCIÓN SE ESTA HACIENDO EL POZO TUBULAR DE AGUA POTABLESE ESTA TRABAJANDO EN LAS ESCALERAS EXTERIORESSE ESTAN COLOCANDO LAS VENTANAS DEL COMEDOR
1106 | 2205-2013 | BASICA CHICAGO | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 43 | 44540297.97 | Módulo B-1 (4to nivel): vaciado de vigas de balcones y antepechoMódulo B-2 (4to nivel): vaciado de vigas de balcones y antepechoModulo B-3 (1 nivel): excavación de murosMódulo B-4 Inicial : terminación de superficieComedor: Sin construir. Verja perimetral terminada. | ACTIVO | 45 | 28858571 | MÓDULO B-1 (4TO NIVEL): VACIADO DE VIGAS DE BALCONES Y ANTEPECHOMÓDULO B-2 :PAÑETE INTERNOMODULO B-3 (1 NIVEL): VACIADO DE ZAPATAMÓDULO B-4 INICIAL: TERMINACIÓN DE SUPERFICIECOMEDOR: SIN CONSTRUIR. VERJA PERIMETRAL TERMINADA. | ACTIVO | 50 | 69248702.37 | MÓDULO B-1: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE REALIZADA MÓDULO B-2: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE REALIZADA MODULO B-3 (1 NIVEL): FRAGUACHE GENERALMÓDULO B-4 INICIAL: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE REALIZADACOMEDOR: EXCAVACIÓN DE ZAPATA VERJA PERIMETRAL TERMINADA. | ACTIVO | 60 | 88438549.68 | MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE PISOS MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE PISOS MODULO B-3 (1 NIVEL): COLOCACIÓN PAÑETE EXTERIORMÓDULO B-4 INICIAL: IMPERMEABILIZANTE EN TECHOCOMEDOR: RELLENO COMPACTADO
1109 | 2207-2013 | POLITECNICO EN ARTE QUISQUEYA | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 48 | 15715749.31 | Modulo B1 (3er nivel): encofrado de losa-Modulo -B2 inicio de pañete interior-Modulo B3 fraguache en modulo-Comedor: colocación de bloque de 6 SNP-Cisterna: realizado-Verja perimetral realizado | ACTIVO | 50 | 22515059 | MODULO B1 (4TO NIVEL): ENCOFRADO DE CAJA DE ESCALERAMODULO -B2: PAÑETE INTERNOMODULO B3: PAÑETE INTERNOCOMEDOR: ENCOFRADO DE COLUMNASCISTERNA: CASETA ENCOFRADAVERJA PERIMETRAL REALIZADO. | ACTIVO | 50 | 45480761.73 | MÓDULO B1: COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR.MODULO B2: COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR. MÓDULO B3: COLOCACIÓN DE PISOS 3ER NIVEL.COMEDOR: PAÑETE GENERAL. | ACTIVO | 70 | 65093255.61 | MODULO B1: PINTURA BASEMODULO B2: PINTURA EXTERIORMODULO B3: PINTURA EXTERIOR COMEDOR: COLUMNAS FALSA CISTERNA: PAÑETE DE CASETAMURO DE CONTENCIÓN: TERMINACIÓN DE PAÑETESÉPTICOS VACIADO DE LOSAFILTRANTE EXCAVACIÓNREGISTROS PLUVIALES
1118 | 2215 | POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 36 | 46423835.38 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: BLOQUE B2-CER. NIVEL: EN PROCESO DE EVARILLADO LOSA DE TECHO, ELECTRIDAD. | ACTIVO | 36 | 48574714 | SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.BLOQUE B1-3ER. NIVEL: SE REVISARON TODAS LAS PARTIDAS ANTES DEL VACIADO DE LA LOSA, TANTO EL ACERO ESTRUCTURAL, ENCOFRADO, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. BLOQUE B3-3ER.NIVEL: SUBIR MATERIALES PARA ENCOFRAR COLUMNAS.NOTA: A LA ESPERA DE RESPUESTA DE LA COMPAÑIA HORMIGONERA PARA EJECUTAR EL VACIADO LOSA DE TECHO BLOQUE B1-3CER NIVEL | ACTIVO | 36 | 51364162.6 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES 100%, PLAFÓN EN BAÑOS 100% , PROTECTORES DE HIERRO 100%%.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, PINTURA SEMIGLOSS 100%.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100%.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%CONDICION ACCESO: ASFALTADO EN BUEN ESTADOSE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. BLOQUE B1-3ER. NIVEL: SE REVISARON TODAS LAS PARTIDAS ANTES DEL VACIADO DE LA LOSA, TANTO EL ACERO ESTRUCTURAL, ENCOFRADO, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. BLOQUE B3-3ER.NIVEL: COLOCACION DE MUROS EN BLOCK.OBSERVACIONES : PENDIENTE VALIDACION DE MOV. DE TIERRA MEDIANTE OFICIO NO. DGEE/Z1/684-2018 D/F 21/7/18 Y SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO ADICIONAL DE MUROS DE CONTENCION DGEE/Z1/753-2018 D/F 9/7/18.A LA ESPERA DE RESPUESTA DE LA COMPAÑIA HORMIGONERA PARA EJECUTAR EL VACIADO LOSA DE TECHO BLOQUE B1-3ER NIVEL.COMUNIDAD: VILLA PINALES.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/qj847tbLoeA2 | ACTIVO | 36 | 52452896.74 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES 100%, PLAFÓN EN BAÑOS 100% , PROTECTORES DE HIERRO 100%%.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, PINTURA SEMIGLOSS 100%.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100%.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%CONDICION ACCESO: ASFALTADO EN BUEN ESTADOSE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. BLOQUE B1-2DO. NIVEL: COLOCACION DE POLIURETANO EN MUROS DE PANDERETASBLOQUE B3-3ER.NIVEL: EN PRECESO DEENCOFRADO EN LOSA DE TECHO OBSERVACIONES:ACTIVA A RITMO LENTOCUBICACION 13 $1,088,734.02 MINERD FISCALIZACION COMUNIDAD: VILLA PINALES.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/qj847tbLoeA2
1120 | 2217 | BASICA SURESTE | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 80 | 59218889.52 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% APARATOS SANITARIOS,100% COLOCACIÓN PUERTAS, 50% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS ,60% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS,20% APARATOS SANITARIOS, 40% PUERTAS Y VENTANAS, 60%PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:PAISAJISMO, RAMPA DE ACCESO HACIA LA CANCHA, VACIADO DE PLANTA FISICA.CONDICION ACCESOCRUDO. | ACTIVO | 80 | 62288800 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% APARATOS SANITARIOS,100% COLOCACIÓN PUERTAS, 50% COMPRA Y,60% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS,20% APARATOS SANITARIOS, 40% PUERTAS Y 60%PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%COMEDOR : PINTURA DE BASE Y REVESTIMIENTO DE LADRILLO EN BANDEJEROS CANCHA MIXTA: PINTURA DE BASE CONDICION ACCESOCRUDO. | ACTIVO | 75 | 64641937.09 | COMUNIDAD: EL RESCATETRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% APARATOS SANITARIOS,100% COLOCACIÓN PUERTAS, 50% COMPRA Y,60% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS,20% APARATOS SANITARIOS, 40% PUERTAS Y 60%PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO100 %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%TRABAJOS EN EJECUCION:TRABAJO DE EJECUCION DE SEPTICOSELECTRICIDAD Y PLOMERIA DE AULA INCIAL Y COMEDORAULA INICIAL : MALLA CICLONICA , ELECTRICIDAD Y PLOMERIA COMEDOR : COLOCACION DE PROTECTORES METALICO ENTRADA PRINCIPAL: COLOCACION DE BLOCK .CONDICION ACCESOBACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | ACTIVO | 90 | 73056078.57 | COMUNIDAD: EL RESCATETRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% APARATOS SANITARIOS,100% COLOCACIÓN PUERTAS, 50% COMPRA Y,60% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS,20% APARATOS SANITARIOS, 40% PUERTAS Y 60%PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%ACCESOS; ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ASFALTADO, HACE FALTA SE ÑALIZACIONPARTIDAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO: PROYECTO COMPLETO : ACOMETIDA DE AGUA PLUVIAL NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO EN AREAS EXTERIORES, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Y HORMIGON EN ACERAS NOTA: TRABAJOS DE LA SEMANA RETRASADOS POR LLUVIA CUB. 19. 3,996,530.64 ESTATUS: MINERD FISCALIZACION CONDICION ACCESOBACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1125 | 2222 | BASICA ESPEJO ARENOSO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 25 | 52718786.54 | COMUNIDAD: ARENOSOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:AREA EXTERIOR: COLOCACION DE ULTIMA CAJA MURO DE GAVIONES.OTROS:TERMINACIION CONSTRUCCION DE PARTE FRONTAL VERJA PERIMETRAL.CORTE, DRENADO DE AGUAS ESTANCADAS POR LLUVIAS Y RELLENOS. Y LIMPIEZA DE BACHES EN AREAS INUNDADASCUB. NO. 12 RD$1,208,915.09PROBLEMAS LEGALES (SOLAR): PROYECTO TIENE PROBLEMAS DE MENSURAS DEL SOLAR. | ACTIVO | 25 | 59460606 | COMUNIDAD: ARENOSOAREA EXTERIOR: COLOCACION DE ULTIMA CAJA MURO DE GAVIONES.OTROS:TERMINACIION CONSTRUCCION DE PARTE FRONTAL VERJA PERIMETRAL.RELLENO, COMPACTACION CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS POR CAPAS Y CONTROL DE NIVELES.TODAS LAS COLUMNAS COFECCIONADAS, PREPARACION Y CORTE DE ACERO INFERIOR PARA ARMADO DE PLATEAS.ACCESO: ASFALTADO | ACTIVO | 53 | 81391137.74 | COMUNIDAD: ARENOSOMÓDULOS: 100% PISOS, 60 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 80% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 80% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 60% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: NIVELACION Y VACIADO DE CHAPAPOTES Y TRABAJOS ELECTRICOSBLOQUE B-3: CHAPAPOTE Y TRABAJOS ELECTRICOS.BLOQUE B-4: VACIADO LOSAS, TRABAJOS ELECTRICOS. ULTIMA LOSACOMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES. Y VACIADO DE LOSAS, SE INICIA CONFECCION DE TECHO METALICO EN CAMPOÁREA EXTERIOR: REPLANTEO DE HIDRAULICACONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.NOTA:#15 RD$ 10,540,652.85 EN FINAN MODIFICACION | ACTIVO | 56 | 91984807.43 | COMUNIDAD: ARENOSOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULOS: 100% PISOS, 60 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 80% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 80% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 60% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: NIVELACION Y VACIADO DE CHAPAPOTES Y TRABAJOS ELECTRICOSBLOQUE B-3: CHAPAPOTE Y TRABAJOS ELECTRICOS.BLOQUE B-4: VACIADO LOSAS, TRABAJOS ELECTRICOS. ULTIMA LOSACOMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES. Y VACIADO DE LOSAS, SE INICIA CONFECCION DE TECHO METALICO EN CAMPOÁREA EXTERIOR: REPLANTEO DE HIDRAULICACONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.
1131 | 2226 | LICEO LA VEGA SUROESTE | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 89574362.74 | COMUNIDAD: MARIA AUXILIADORASE ESPERA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE PAISAJISMO POR MINERD. DGEE/Z1/1018-2017 DE FECHA 11-12-2017.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:AREA EXTERIOR: RAMPA EN COMEDOR, REGADO Y NIVELLACION DE RELLENO EN AREAS EXTERIORES Y PREPARACION DE PLATAFORMA EN CANCHA MIXTA. | ACTIVO | 60 | 95999243 | COMUNIDAD: MARIA AUXILIADORASE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:AREA EXTERIOR: RAMPA EN COMEDOR, REGADO Y NIVELLACION DE RELLENO EN AREAS EXTERIORES Y PREPARACION DE PLATAFORMA EN CANCHA MIXTA.VACIADO DE ZAPATAS EN BORDILLOS Y EXCAVACION DE GRADAS.CONFECCION DE BRAZOS DE TABLEROSREPLANTEO DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIALRETRASO DE LABORES POR INUNDACIOONES EN LA VEGA.TERMINACION DE PISOS FALTANTES, TRABAJOS ELECTRICOS, INICIO DE DRENAJE PLUVIAL, COLOCACION DE TUBERIAS CONSTRUCCION DE REGISTROS. CONSTURCCION DE MURO DE GAVION | ACTIVO | 78 | 103083561.96 | COMUNIDAD: MARIA AUXILIADORATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 2% PISOS, 30 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 90 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 20% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 50% VENTANAS, 50% PUERTAS.COMEDOR: 2% PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, 3% PAÑETE, 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 50% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 50% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS.BLOQUE B-3: VENTANAS Y PROTECTORES METÁLICOS.BLOQUE B-4: PULIDO DE PISOS.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COLOCACIÓN DE PISOS Y LADRILLOS TRABAJOS ELECTRICOS.ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS Y NIVELACIÓN.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.CUBICACIONES:-CUBICACIÓN #29 RD$ 3,589,878.15 EN FINAN MODIFICACIONNOTA:RETRASO POR LLUVIAS | ACTIVO | 85 | 106005305.82 | COMUNIDAD: MARIA AUXILIADORATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 1% PISOS, 30 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 80 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 20% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 50% VENTANAS, 50% PUERTAS. COLOCACION.COMEDOR: 0% PISOS, PUERTAS Y VENTANAS EN PROCESO DE COLOCACION , 1% PAÑETE CORRECCIONES , 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 50% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 40% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS. Brillado de pisosBLOQUE B-3: VENTANAS Y PROTECTORES METÁLICOS. Brillado de pisos y escalerasBLOQUE B-4: PULIDO DE PISOS.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PISOS Y LADRILLOS TRABAJOS ELECTRICOS.ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y REGISTROS SANITARIOS.CUBICACIONES:-CUBICACIÓN #30 RD$ 2,921,742.80 EN FINAN MODIFICACIONCONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.
1134 | 2229 | POLITECNICO EN ARTE DARIO SURO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 63435135.85 | COMUNIDAD: JEREMIASTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA :BLOQUE B-1TERMINACION DE SUPERFICIEPAÑETE EN INTERIOR PAÑETE EXTERIOR BLOQUE B-5- RELLENO DE REPOSICION BNPNOTIFICAR AL MINERD PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE UNAS PRUEBAS DE VULNERABILIDAD QUE SE LES INDICARON. | ACTIVO | 51 | 63129615 | COMUNIDAD: JEREMIASMÓDULOS: 80% ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA, 100% HERRERIA. 100% CERAMICA EN BAÑOS, 70% TERMINACION EN PISOS, 100% VENTANAS Y PUERTAS, 35 % TERMINACION DE SUPERFICIE.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA, 100% HERRERIA, 100% TECHO, 80% TERMINACION EN PISOS, 100% CERAMICAS EN BAÑOS Y COCINA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA Y, JARDINERÍA,100% SOLUCION HIDRAULICA. 80% DERANAJE PLUVIAL Y SANITARIOVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-2: TERMINACION DE SUPERFICIE (PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR)BLOUE B-3: TERMINACION DE SUPERFICIE (PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR)BLOQUE B-5: ENCOFRADO DE COLUMNAS.CUBICACIONES: TIENE LA CUBICACION# 15 EN CIRCUITO | ACTIVO | 51 | 75810251.98 | COMUNIDAD: JEREMIASTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 80% ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA, 100% HERRERIA. 100% CERAMICA EN BAÑOS, 70% TERMINACION EN PISOS, 100% VENTANAS Y PUERTAS, 35 % TERMINACION DE SUPERFICIE.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA, 100% HERRERIA, 100% TECHO, 80% TERMINACION EN PISOS, 100% CERAMICAS EN BAÑOS Y COCINA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA Y, JARDINERÍA,100% SOLUCION HIDRAULICA. 80% DERANAJE PLUVIAL Y SANITARIOVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESBLOUE B-3: TERMINACION DE SUPERFICIE (PAÑETE EXTERIOR)BLOQUE B-2: TERMINACION DE SUPERFICIE (PAÑETE EXTERIOR)CONDICION ACCESO : ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓNNOTA: ESTE PLANTEL FUE NOTIFICADO A MINERD POR EL RITMO LENTO DE SU TRABAJO, MEDIANTE DGEE/Z1/439-2018 D/F 25-04-2018.CUB. 16 $9,340,794.68 | ACTIVO | 51 | 75810251.65 | COMUNIDAD: JEREMIASTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 80% ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 99 % PINTURA, 100% HERRERIA. 100% CERAMICA EN BAÑOS, 70% TERMINACION EN PISOS, 100% VENTANAS Y PUERTAS, 35 % TERMINACION DE SUPERFICIE.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA, 100% HERRERIA, 100% TECHO, 80% TERMINACION EN PISOS, 100% CERAMICAS EN BAÑOS Y COCINA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA Y, JARDINERÍA,100% SOLUCION HIDRAULICA. 80% DERANAJE PLUVIAL Y SANITARIOVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESBLOQUE B-2:CEREMICA EN BAÑOS (SEGUNDO NIVEL) MOSAICO DE GRANITO EN PISOS (SEGUNDO NIVEL)BLOQUE B-1:CERAMICA EN BAÑOS (SEGUNDO NIVEL)MOSAICO DE GRANITO EN PISOS (SEGUNDO NIVEL)BLOQUE B-3: PINTURA BASE EN MUROS CONDICION ACCESO : ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN
1145 | 2410 | LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RIO JAYACO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 55 | 38011342.23 | TRABAJOS PENDIENTE POR EJECUTAR:MODULO B1: 90% PUERTAS ,10% VENTANAS, 20% PISOS, 50% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 30% SANITARIA, 10% IMPERMEABILIZANTES, 100% PUERTAS METALICAS , 70% BARANDAS.MÓDULO B2: 90% PUERTAS, 60% VENTANAS, 20% PISOS, 60% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 40% SANITARIA, 30% IMPERMEABILIZANTES, 100% PUERTAS METALICAS, 70% BARANDAS. COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 30% PISOS, 100% PROTECTORES METALICOS, 70% ELECTRICA, 80% SANITARIA, 60% PINTURA, 100% IMPERMEABIZANTES.ÁREA EXTERIOR: 100%CANCHA Y GRADERIAS: 100%VERJA PERIMETRAL: 25%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:COLOCACION VENTANAS EN SEGUNDO NIVEL B2, Y TRABAJOS ELECTRICOS EN B1 Y B2, TAMBIEN PINTURA EN B1, SEGUNDA MANO.CONDICION ACCESOLE FALTARIA IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE). | ACTIVO | 50 | 39452913 | TRABAJOS PENDIENTE POR EJECUTAR:MODULO B1: 90% PUERTAS ,10% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 40% ELECTRICA, 30% SANITARIA, 10% IMPERMEABILIZANTES, 100% PUERTAS METALICAS , 60% BARANDAS.MÓDULO B2: 90% PUERTAS, 50% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 40% SANITARIA, 30% IMPERMEABILIZANTES, 100% PUERTAS METALICAS, 60% BARANDAS. COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 30% PISOS, 100% PROTECTORES METALICOS, 70% ELECTRICA, 80% SANITARIA, 60% PINTURA, 100% IMPERMEABIZANTES, 40% REVESTIMIENTOS.ÁREA EXTERIOR: 100%CANCHA Y GRADERIAS: 100%VERJA PERIMETRAL: 30%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:DESDE EL 19/05/2018 NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD CONSTRUTIVA.CONDICION ACCESOLE FALTARIA IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE). | ACTIVO | 50 | 39452913 | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS(PALERO)TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO B1: 90% PUERTAS ,10% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 40% ELECTRICA, 30% SANITARIA, 10% IMPERMEABILIZANTES, 100% PUERTAS METALICAS , 60% BARANDAS.MÓDULO B2: 90% PUERTAS, 50% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 40% SANITARIA, 30% IMPERMEABILIZANTES, 100% PUERTAS METALICAS, 60% BARANDAS.COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 30% PISOS, 100% PROTECTORES METALICOS, 70% ELECTRICA, 80% SANITARIA, 60% PINTURA, 100% IMPERMEABIZANTES, 40% REVESTIMIENTOS.ÁREA EXTERIOR: 100%CANCHA Y GRADERIAS: 100%VERJA PERIMETRAL: 30%CONDICION ACCESO IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE).NOTA:ESTE PLANTEL TIENE MAS DE DOS MESES DETENIDO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, LO QUE PODRÍA RETRASAR LA FECHA DE TERMINO QUE ESTA PROGRAMADA PARA 15/11/2018.SE REMITIO A MINERD EL INFORME TECNICO HIDRAULICO MEDIANTE DGEE/Z1/745-2018 DANDO RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES RECIBIDAS MEDIANTE EL UF-PNEE#3073-2017D/F 21/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA PROPUESTA POR EL DPTO. DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL MOPC MEDIANTE EL PRESUPUESTO NO. 134-DOH-2017.ESTAMOS A LA ESPERA DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR UNA CUBICACIÓN DE CORTE , PARA CONOCER SUS RECLAMOS DE LAS PARTIDAS QUE ENTIENDEN ÉL NO LE HAN SIDO CUBICADAS. DICHA CUBICACIÓN DE CORTE FUE SOLICITADA POR EL MINERD EL 11/06/2018 EN UNA REUNIÓN CONVOCADA POR DICHA INSTITUCIÓN PARA CONOCER LA RAZÓN DE LA LENTITUD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR EN LA OBRA. CONTO CON LA PRESENCIA DE RAÚL JIMÉNEZ, MICAELINA MATEO, LEANDRO FERNÁNDEZ, CYNTHIA MERCEDES Y ING. WALDO HERNANDEZ. DESDE EL 19/05/2018 NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR TRABAJANDO. SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN NO.8 EL 07/06/2018 CON UN MONTO DE RD$ 1.441.570,30 (FINAN-SUBSANACION). SE LE HA NOTIFICADO EN NUMEROSAS OCASIONES AL CONTRATISTA DE MANERA VERBAL, POR CORREOS ELECTRÓNICOS Y POR BITÁCORA QUE NO ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL AVANCE GENERAL DE LA OBRA. | ACTIVO | 58 | 43413566.02 | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS(PALERO)TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULO B1: 85% PUERTAS ,10% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 40% ELECTRICA, 30% SANITARIA, 0% IMPERMEABILIZANTES, 30% PUERTAS METALICAS , 40% BARANDAS.-MÓDULO B2: 90% PUERTAS, 50% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 40% SANITARIA, 10% IMPERMEABILIZANTES, 30% PUERTAS METALICAS, 40% BARANDAS. -COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 30% PISOS, 30% PROTECTORES METALICOS, 70% ELECTRICA, 60% SANITARIA, 60% PINTURA, 50% IMPERMEABIZANTES, 30% REVESTIMIENTOS.-ÁREA EXTERIOR: 65%-CANCHA Y GRADERIAS: 30%-VERJA PERIMETRAL: 30%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-EXCAVACION PARA EL DRENAJE PLUVIALNOTA. ESTE PLANTEL DURÓ MÁS DE DOS MESES DETENIDO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, LO QUE PODRÍA RETRASAR LA FECHA DE TÉRMINO. ESTAMOS A LA ESPERA DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR UNA CUBICACIÓN DE CORTE , PARA CONOCER SUS RECLAMOS DE LAS PARTIDAS QUE ENTIENDEN ÉL NO LE HAN SIDO CUBICADAS. DICHA CUBICACIÓN DE CORTE FUE SOLICITADA POR EL MINERD EL 11/06/2018 EN UNA REUNIÓN CONVOCADA POR DICHA INSTITUCIÓN PARA CONOCER LA RAZÓN DE LA LENTITUD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR EN LA OBRACONDICION ACCESO-CRUDO
1179 | 2420 | BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 37092745.47 | HISTORICO:Ultima Pagada la cub. no.5 RD$ 5.8MM el 20/2/2017.ACTUAL:Modulo I: Proceso terminación de superficies. Modulo Inicial: Proceso terminación de superficies. Modulo II: Concluyó excavaciones.Modulo III: Trabajando bajo nivel de piso. Comedor y Cocina: Coordinando vaciado de chapapote. Otros: Proceso trabajos de cañada existente. Proceso correccion paños afectados por lluvias.-Recibió aprobacion MINERD solución HidráulicaACTUAL:Proceso de cubicación para continuar la ejecución de los trabajos con mejor ritmo | ACTIVO | 51 | 39701674 | HISTORICO:Ultima Pagada la cub. no.6 RD$ 5.9MM marzo 2018ACTUAL:Modulo I: Proceso terminación de superficies. Vaciado losa caja escaleraModulo II Inicial: Proceso terminación de superficies. Colocación de blocks antepecho Modulo III: Concluyó vaciado de columnas 2do nivel.Modulo IV: Concluyó vaciado de columnas 2do nivel. Comedor y Cocina: Coordinando vaciado de chapapote. Proceso terminación de superficies. Otros: Proceso trabajos de cañada existente. Proceso correccion paños afectados por lluvias.-Recibió aprobacion MINERD solución HidráulicaCoordinó ejecución de los trabajos con mejor ritmo desde lunes 9/4/2018 luego de haber recibido el pago de cubicación 28/4/2018 | ACTIVO | 51 | 42604759.79 | HISTORICO:Ultima Pagada la cub. no.7 ACTUAL:Modulo I: Proceso terminación de superficies. Concluyó vaciado losa caja escaleraModulo II Inicial: Proceso terminación de superficies. Colocación de blocks antepecho Modulo III: Concluyó vaciado de columnas 2do nivel.Modulo IV: Concluyó vaciado de columnas 2do nivel. Comedor y Cocina: Coordinando vaciado de chapapote. Proceso terminación de superficies. Otros: Proceso trabajos de cañada existente. Proceso correccion paños afectados por lluvias.-Recibió aprobacion MINERD solución HidráulicaCoordinó ejecución de los trabajos con mejor ritmo desde lunes 9/4/2018 luego de haber recibido el pago de cubicación 28/4/2018RETRASOCONTRATISTA CON RITMO LENTO POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. NO HAY GARANTIA DE QUE ACABE EN EL 2018. | ACTIVO | 59 | 46718373.12 | CONTRATISTA CON RITMO MUY LENTO. PENDIENTE AMORTIZAR AVANCE. ADEUDA AL BRHISTORICO:Ultima Pagada la cubicación No.8 Recibió planos de comedor actualizados según nuevas observaciones del MINERD el 26/03/2015Períodos detenida:Estuvo detenida desde octubre 2016 hasta 23 febrero 2017 afectada por las lluvias en la zona y luego a espera de pago cubicación No.5 Desde octubre 2017 hasta el 9 de abril del 2018 a esperas de pago cubicación No. 6 de transición y soportes.Recibió aprobación MINERD solución Hidráulica.Coordinó ejecución de los trabajos con mejor ritmo desde lunes 9/4/2018 luego de haber recibido el pago de cubicación correspondiente el 28/4/2018Recibió visita a obra de Dirección gabinete PNEE MOPC en fecha 19 julio 2018 arq Karlla Ortega, ing. Juana Toribio, arq. Michelle Then seguimientos de trabajos por ritmo lento. Contratista no pudo asistir, por lo que fue citado a MOPC Sto Dgo.Se sostuvo dicha reunión en MOPC el 20 de julio 2018 con el contratista coordinando agilizar los trabajos en obra, entregando un cronograma para optimizar el seguimiento de los talleres.Visitas Fiscalización del MINERD recibidas Ing. Luz paulino e ing Hipólito Ogando en fechas: 21/03/2018, 25/04/2018, 07/06/2018, 05/07/2018, 24/07/2018, 21/08/2018 seguimiento de trabajos en obra.Visitas Fiscalización MINERD evaluación hidráulica recibidas en fechas:09/06/2016 Ing. Olga Santos y MOPC ing Bolívar García -supervisión campo16/05/2017 Ing. Olga Santos, ing. Ana Martínez y MOPC ing Bolívar García con brigada, arq. Michelle Then y supervision campo.29/01/2017 Ing. Olga Santos, ing. Ana Martínez, e ing Hipólito Ogando MOPC arq Michelle Then, ing Melvin Escaño.Visita Evaluación muros ing Persio Díaz por Depto Calculo MOPC, arq. Michelle Then y supervisión de campo. Marzo 2016 y noviembre 2016ACTUAL:Modulo I: Proceso terminación de superficies y aplicación de pintura base. Modulo II Inicial: Proceso terminación de superficies y aplicacion de pintura base.Modulo III: Concluyó vaciado de fino de techo.Proceso de terminaciones de superficies.Modulo IV: Concluyó vaciado de fino de techo. Comedor y Cocina: Proceso instalación de cubierta metálica.Otros: Proceso trabajos de cañada existente. Proceso corrección paños afectados por lluvias.RETRASOCONTRATISTA CON RITMO LENTO POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. NO HAY GARANTIA DE QUE ACABE EN EL 2018.
1180 | 2262 | BASICA VUELTA LARGA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 45 | 19055029.25 | HISTORIA:Contratista trabaja a un ritmo de trabajo lento.Ultimo pago Cub 3 RD$5.3 MM el 20/2/2017Cub 4 con libramiento emitidoACTUAL:Modulo I: Proceso terminación de superficies interioresModulo II: Terminación de superficies interiores.Modulo Aula Inicial: Terminación de superficies Comedor y Cocina: colocación de bloques. Otros: Verja: Proceso violinado de blocks. Trabajos a ritmo lento. | ACTIVO | 47 | 22311815 | HISTORIA:Contratista trabaja a un ritmo lento.Mal manejo financiero y de recursos humanos en la obra.Obreros en varias ocasiones han paralizado los trabajos alegando falta de pago.Personal de obra es el mismo utilizado en Liceo Cambiazo. MINERD esta al tanto e indico al contratista tener otro personal para no afectar ambos planteles y optimizar la ejecución.ACTUAL:Modulo I: Proceso terminación de superficies interioresModulo II: Terminación de superficies interiores.Modulo Aula Inicial: Terminación de superficies Comedor y Cocina: colocación de bloques. Otros: Verja: Proceso violinado de blocks. Trabajos a ritmo lento. Proceso de cubicación para entregar 26/5/2018Debido al historico del manejo del contratista sugerimos mover a Diciembre 2018 la conclusión del plantel con un seguimiento constante para cualquier accion requerida por parte del MINERD sea solicitada a tiempo. | ACTIVO | 47 | 22311815 | HISTORIA:Contratista trabaja a un ritmo lento.Mal manejo financiero y de recursos humanos en la obra.Obreros en varias ocasiones han paralizado los trabajos alegando falta de pago.Personal de obra es el mismo utilizado en Liceo Cambiazo. MINERD esta al tanto e indico al contratista tener otro personal para no afectar ambos planteles y optimizar la ejecución.Cubicacion No. 5 entregada 4 junio 2018 y pagada ACTUAL:Modulo I: Proceso terminación de superficies interioresModulo II: Terminación de superficies interiores.Modulo Aula Inicial: Terminación de superficies Comedor y Cocina: colocación de bloques. Otros: Verja: Proceso violinado de blocks. Trabajos a ritmo lento. Debido al histórico del manejo del contratista sugerimos mover a Diciembre 2018 la conclusión del plantel con un seguimiento constante para cualquier accion requerida por parte del MINERD sea solicitada a tiempo. | ACTIVO | 65 | 22311814.61 | SOCIO INVERSIONISTA DEL CONTRATISTA CON BUEN RITMO DE TRABAJO, PERO CON PROBLEMAS DE PAGO EN MINERD POR INDISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA. ALCANCE PEQUEÑO.Estuvo comprometido a concluir la entrega del plantel en diciembre contando con un desembolso inmediato indicado el 20 de noviembre 2018. Este proceso no ha podido lograrse en el tiempo requerido para poder cumplir, y se compromete a concluir 2 meses luego de recibir desembolso para agilizar la ejecución. HISTORIA:Contratista trabaja a un ritmo lento.Mal manejo financiero y de recursos humanos en la obra.Obreros en varias ocasiones han paralizado los trabajos alegando falta de pago.Personal de obra es el mismo utilizado en Liceo Cambiazo. MINERD esta al tanto e indico al contratista tener otro personal para no afectar ambos planteles y optimizar la ejecución.Cubicación No. 5 entregada 4 junio 2018 y pagada Debido al histórico del manejo del contratista sugerimos mover a Diciembre 2018 la conclusión del plantel con un seguimiento constante para cualquier acción requerida por parte del MINERD sea solicitada a tiempo.Contratista se ha asociado para ejecutar la conclusión del plantel. Nuevo socio de ejecución ha aumentado el ritmo de los trabajos en semana 3/9/2018Brigada Limpieza de MOPC ha colaborando en primera semana de septiembre.Fue realizado corrección de terminación de superficies en áreas requeridas de los modulos de aulas B1 y B2. ACTUAL: Coordinando trabajos de exteriores. actualizando los planos de MOPCModulo I: Encofrado y armado losa caja de escalera concluido. Aplicación de pintura primer y colocación de pisos 1er nivel realizada. Sanitaria exteriorModulo II: Aplicación de pintura primer y colocación de pisos 1er nivel realizada. Modulo Aula Inicial: Encofrado y armado de losa de techo realizado. Sanitaria exterior.Comedor y Cocina: Concluyó terminaciones de superficies. Proceso de cubierta metálica.Otros: Verja: ejecutada en un 80 %Exteriores: proceso de coordinación para acondicionamiento. Cancha y gradas: Bordillo completado. Proceso colocación de bloques de gradas.
1181 | 2263 | LICEO LUCIANO UREÑA | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 15 | 6072429.68 | Modulo I: Excavaciones de fundaciones realizadas proceso armado de acero Modulo II: replanteoOtros (plaza cívica, cancha, cisterna, séptico, verja): Cisterna: se completó colocación de bloques: se complete terminación de superficie.Concluyó ejecución cisterna, entrada peatonal, séptico, y muros de contención para terracerías, inicio de excavaciones módulos. -Recibió verificación de Diseño para módulos, pues las terracerias tuvieron un desfase en el replanteo topográfico.ACTUAL Programacion de vaciado de fundaciones | ACTIVO | 15 | 6072430 | HISTORICO:En fecha 5 /10/ 2014 recibió planos de conjunto para replanteo y estudios de suelos.Estudios de suelos iniciados el 19/10/2014En fecha 13/2/2015 es recibido del Dpto Diseño MOPC el plano de ubicación, dimensionada y acondicionamiento con modificaciones en la distribucion de módulos.El 4/3/2015 fue remitida a Diseño MOPC la lotificación para el acceso al plantel a través de un trazado de la comunidad solicitando ubicar la entrada al liceo según la distribución urbana que planteaban.En fecha 18/3/2015 fueron recibidos los planos con la nueva ubicación de entrada al solar.En fecha 25/3/2015 recibe los detalles sanitarios de cisterna y séptico.Proceso de extracción de capa vegetal, excavación zapata de muros en verja perimetral, envarillado y vaciado de las mismas. 20/4/2015 Actividades a la fecha 14 junio 2015: Movimiento de tierra para acondicionamiento de terreno en área de los módulos, comedor y cancha.Trabajos en verja perimetral: Colocación muros de bloques bajo nivel de piso y sobre nivel de piso. Violinado de los muros de bloques sobre nivel de piso. Es bueno poner en conocimiento que sólo se trabajaba en el momento en la verja perimetral debido a que se esperaba por el diseño de 3 muros de contención solicitados, los cuales contienen parte del relleno donde serían emplazados los bloques.Recibió planos estructurales en fecha 30/11/2015 del depto de DiseñoEn 16 junio 2015 recibió aprobación MINERD con observaciones mediante oficio #1301-2015 para muros de contención requeridos en el acondicionamiento de terrenoDichas observaciones indicaban sustituir los muros de contención propuestos por MOPC por muros de protección MM-1 en terracerías de 2m de altura en diferencias de niveles terminados. La supervisión y Diseño del MOPC no comparten estas observaciones, y fue solicitada evaluación de dicho informe. El 24/6/2015 es digitada en procesos la cub #1 por monto RD$3,947,907.43 y recibe el pago el 17/9/2015. En este periodo el contratista estuvo detenido a espera del pago de la cubicación, reanudadno los trabajos el lunes 21/9/2015Actividades de reanudación realizadas en la semana 21-9-15Excavación y vaciado zapata del muro MM-1 entre comedor y bloques de aulas.- Vaciado columnas Muro MM-1 entre comedor ycancha.- Excavación y vaciado losa de fondo del séptico.2016 Durante el período de elecciones, el contratista estuvo concentrado directamente en dicho proceso e indicó reanudaría pasadas éstas actividades. El 29/2/2016 se digita en procesos la cub #2 por monto RD$ 2,124,522.25 y recibe el pago el 18/4/2016En el proceso de los trabajos de acondicionamiento, previo a iniciar con módulos de aulas, en campo fue identificado por supervisión un error en los planos estructurales en las especificaciones de detalles, y fueron solicitados a ser corregidos en fecha 26/9/2016Recibió los estructurales ya modificados en fecha 19/1/2017Fue identificado en 19/4/2017 el inconveniente en campo con los replanteo de muros de protección mm-1 en terraceria de acondicionamiento y su ejecución en desfase originó modificación en diseño en la redistribución de los módulos.En fecha 9/5/2017 por error en replanteo de topógrafo, la entrada y la garita de guardia fueron ejecutadas de manera incongruente a la ubicación en plano MOPC, por lo que ocasionó otro cambio a solicitarse en depto de Diseño en el plano de conjunto.Recibió planos modificados en el conjunto con nueva distribución en fecha 13/7/2017 debido al acceso y entrada modificadaInició a ritmo lento trabajos que fueron interrumpidos por lluvias.Durante las lluvias de los meses de temporada ciclónica del 2017 e inicio de este 2018 no pudieron ejecutarse los trabajos hasta el mes de febrero nuevamente con las excavaciones de las fundaciones de los módulos. En fecha 8/2/2018 fue visitada por MOPC y MINERD Fiscalización, durante proceso de excavaciones, limpieza de las mismas luego de las lluvias recientes y proceso de armado de acero.Recibe aprobación de solución Hidráulica por la Dirección Edificaciones Escolares en fecha 28/3/2018 RD$829,978.42En fecha 5/4/2018 recibió visita de MOPC y MINERD Fiscalización en seguimiento a los trabajos. Al momento limpiezas de las fundaciones luego de las lluvias recientes y armado de acero para colocación en las mismas. Modulo I: Excavaciones de fundaciones realizadas proceso armado de acero Modulo II: replanteoOtros (plaza cívica, cancha, cisterna, séptico, verja): Cisterna: se completó colocación de bloques: se complete terminación de superficie.Concluyó ejecución cisterna, entrada peatonal, séptico, y muros de contención para terracerías, inicio de excavaciones módulos. -Recibió verificación de Diseño para módulos, pues las terracerias tuvieron un desfase en el replanteo topográfico.Vaciado de fundaciones en esta semana del 20/4/2018ACTUAL Proceso revisión de planos para actualizarlos.Levantando volumetría para presentar cubicación | ACTIVO | 15 | 6072430 | HISTORICO:En fecha 5 /10/ 2014 recibió planos de conjunto para replanteo y estudios de suelos.Estudios de suelos iniciados el 19/10/2014En fecha 13/2/2015 es recibido del Dpto Diseño MOPC el plano de ubicación, dimensionada y acondicionamiento con modificaciones en la distribucion de módulos.El 4/3/2015 fue remitida a Diseño MOPC la lotificación para el acceso al plantel a través de un trazado de la comunidad solicitando ubicar la entrada al liceo según la distribución urbana que planteaban.En fecha 18/3/2015 fueron recibidos los planos con la nueva ubicación de entrada al solar.En fecha 25/3/2015 recibe los detalles sanitarios de cisterna y séptico.Proceso de extracción de capa vegetal, excavación zapata de muros en verja perimetral, envarillado y vaciado de las mismas. 20/4/2015 Actividades a la fecha 14 junio 2015: Movimiento de tierra para acondicionamiento de terreno en área de los módulos, comedor y cancha.Trabajos en verja perimetral: Colocación muros de bloques bajo nivel de piso y sobre nivel de piso. Violinado de los muros de bloques sobre nivel de piso. Es bueno poner en conocimiento que sólo se trabajaba en el momento en la verja perimetral debido a que se esperaba por el diseño de 3 muros de contención solicitados, los cuales contienen parte del relleno donde serían emplazados los bloques.Recibió planos estructurales en fecha 30/11/2015 del depto de DiseñoEn 16 junio 2015 recibió aprobación MINERD con observaciones mediante oficio #1301-2015 para muros de contención requeridos en el acondicionamiento de terrenoDichas observaciones indicaban sustituir los muros de contención propuestos por MOPC por muros de protección MM-1 en terracerías de 2m de altura en diferencias de niveles terminados. La supervisión y Diseño del MOPC no comparten estas observaciones, y fue solicitada evaluación de dicho informe. El 24/6/2015 es digitada en procesos la cub #1 por monto RD$3,947,907.43 y recibe el pago el 17/9/2015. En este periodo el contratista estuvo detenido a espera del pago de la cubicación, reanudadno los trabajos el lunes 21/9/2015Actividades de reanudación realizadas en la semana 21-9-15Excavación y vaciado zapata del muro MM-1 entre comedor y bloques de aulas.- Vaciado columnas Muro MM-1 entre comedor ycancha.- Excavación y vaciado losa de fondo del séptico.2016 Durante el período de elecciones, el contratista estuvo concentrado directamente en dicho proceso e indicó reanudaría pasadas éstas actividades. El 29/2/2016 se digita en procesos la cub #2 por monto RD$ 2,124,522.25 y recibe el pago el 18/4/2016En el proceso de los trabajos de acondicionamiento, previo a iniciar con módulos de aulas, en campo fue identificado por supervisión un error en los planos estructurales en las especificaciones de detalles, y fueron solicitados a ser corregidos en fecha 26/9/2016Recibió los estructurales ya modificados en fecha 19/1/2017Fue identificado en 19/4/2017 el inconveniente en campo con los replanteo de muros de protección mm-1 en terraceria de acondicionamiento y su ejecución en desfase originó modificación en diseño en la redistribución de los módulos.En fecha 9/5/2017 por error en replanteo de topógrafo, la entrada y la garita de guardia fueron ejecutadas de manera incongruente a la ubicación en plano MOPC, por lo que ocasionó otro cambio a solicitarse en depto de Diseño en el plano de conjunto.Recibió planos modificados en el conjunto con nueva distribución en fecha 13/7/2017 debido al acceso y entrada modificadaInició a ritmo lento trabajos que fueron interrumpidos por lluvias.Durante las lluvias de los meses de temporada ciclónica del 2017 e inicio de este 2018 no pudieron ejecutarse los trabajos hasta el mes de febrero nuevamente con las excavaciones de las fundaciones de los módulos. En fecha 8/2/2018 fue visitada por MOPC y MINERD Fiscalización, durante proceso de excavaciones, limpieza de las mismas luego de las lluvias recientes y proceso de armado de acero.Recibe aprobación de solución Hidráulica por la Dirección Edificaciones Escolares en fecha 28/3/2018 RD$829,978.42En fecha 5/4/2018 recibió visita de MOPC y MINERD Fiscalización en seguimiento a los trabajos. Al momento limpiezas de las fundaciones luego de las lluvias recientes y armado de acero para colocación en las mismas. Modulo I: Excavaciones de fundaciones realizadas proceso armado de acero Modulo II: replanteoOtros (plaza cívica, cancha, cisterna, séptico, verja): Cisterna: se completó colocación de bloques: se complete terminación de superficie.Concluyó ejecución cisterna, entrada peatonal, séptico, y muros de contención para terracerías, inicio de excavaciones módulos. -Recibió verificación de Diseño para módulos, pues las terracerias tuvieron un desfase en el replanteo topográfico.Vaciado de fundaciones en esta semana del 20/4/2018ACTUAL Proceso levantamiento topografico por MOPC para actualizar planos realizado el 17 de julio 2018.Entregado el 25 de julio 2018 a disño para fines de emplazamientos y perfiles requeridos por Calculo para fines de revisión de muros.Enviado al departamento de Calculo y Estructuras el 21 de agosto del 2018.A esperas de modificaciones de dichos planos.Levantando volumetría para presentar cubicación. | ACTIVO | 16 | 6072429.68 | HISTORICO:En fecha 5 /10/ 2014 recibió planos de conjunto para replanteo y estudios de suelos.Estudios de suelos iniciados el 19/10/2014En fecha 13/2/2015 es recibido del Dpto Diseño MOPC el plano de ubicación, dimensionada y acondicionamiento con modificaciones en la distribucion de módulos.El 4/3/2015 fue remitida a Diseño MOPC la lotificación para el acceso al plantel a través de un trazado de la comunidad solicitando ubicar la entrada al liceo según la distribución urbana que planteaban.En fecha 18/3/2015 fueron recibidos los planos con la nueva ubicación de entrada al solar.En fecha 25/3/2015 recibe los detalles sanitarios de cisterna y séptico.Proceso de extracción de capa vegetal, excavación zapata de muros en verja perimetral, envarillado y vaciado de las mismas. 20/4/2015 Actividades a la fecha 14 junio 2015: Movimiento de tierra para acondicionamiento de terreno en área de los módulos, comedor y cancha.Trabajos en verja perimetral: Colocación muros de bloques bajo nivel de piso y sobre nivel de piso. Violinado de los muros de bloques sobre nivel de piso. Es bueno poner en conocimiento que sólo se trabajaba en el momento en la verja perimetral debido a que se esperaba por el diseño de 3 muros de contención solicitados, los cuales contienen parte del relleno donde serían emplazados los bloques.Recibió planos estructurales en fecha 30/11/2015 del depto de DiseñoEn 16 junio 2015 recibió aprobación MINERD con observaciones mediante oficio #1301-2015 para muros de contención requeridos en el acondicionamiento de terrenoDichas observaciones indicaban sustituir los muros de contención propuestos por MOPC por muros de protección MM-1 en terracerías de 2m de altura en diferencias de niveles terminados. La supervisión y Diseño del MOPC no comparten estas observaciones, y fue solicitada evaluación de dicho informe. El 24/6/2015 es digitada en procesos la cub #1 por monto RD$3,947,907.43 y recibe el pago el 17/9/2015. En este periodo el contratista estuvo detenido a espera del pago de la cubicación, reanudadno los trabajos el lunes 21/9/2015Actividades de reanudación realizadas en la semana 21-9-15Excavación y vaciado zapata del muro MM-1 entre comedor y bloques de aulas.- Vaciado columnas Muro MM-1 entre comedor ycancha.- Excavación y vaciado losa de fondo del séptico.2016 Durante el período de elecciones, el contratista estuvo concentrado directamente en dicho proceso e indicó reanudaría pasadas éstas actividades. El 29/2/2016 se digita en procesos la cub #2 por monto RD$ 2,124,522.25 y recibe el pago el 18/4/2016En el proceso de los trabajos de acondicionamiento, previo a iniciar con módulos de aulas, en campo fue identificado por supervisión un error en los planos estructurales en las especificaciones de detalles, y fueron solicitados a ser corregidos en fecha 26/9/2016Recibió los estructurales ya modificados en fecha 19/1/2017Fue identificado en 19/4/2017 el inconveniente en campo con los replanteo de muros de protección mm-1 en terraceria de acondicionamiento y su ejecución en desfase originó modificación en diseño en la redistribución de los módulos.En fecha 9/5/2017 por error en replanteo de topógrafo, la entrada y la garita de guardia fueron ejecutadas de manera incongruente a la ubicación en plano MOPC, por lo que ocasionó otro cambio a solicitarse en depto de Diseño en el plano de conjunto.Recibió planos modificados en el conjunto con nueva distribución en fecha 13/7/2017 debido al acceso y entrada modificadaInició a ritmo lento trabajos que fueron interrumpidos por lluvias.Durante las lluvias de los meses de temporada ciclónica del 2017 e inicio de este 2018 no pudieron ejecutarse los trabajos hasta el mes de febrero nuevamente con las excavaciones de las fundaciones de los módulos. En fecha 8/2/2018 fue visitada por MOPC y MINERD Fiscalización, durante proceso de excavaciones, limpieza de las mismas luego de las lluvias recientes y proceso de armado de acero.Recibe aprobación de solución Hidráulica por la Dirección Edificaciones Escolares en fecha 28/3/2018 RD$829,978.42En fecha 5/4/2018 recibió visita de MOPC y MINERD Fiscalización en seguimiento a los trabajos. Al momento limpiezas de las fundaciones luego de las lluvias recientes y armado de acero para colocación en las mismas. -Recibió verificación de Diseño para módulos, pues las terracerias tuvieron un desfase en el replanteo topográfico.Vaciado de fundaciones en esta semana del 20/4/2018Proceso levantamiento topografico por MOPC para actualizar planos realizado el 17 de julio 2018.Entregado el 25 de julio 2018 a disño para fines de emplazamientos y perfiles requeridos por Calculo para fines de revisión de muros.Enviado al departamento de Calculo y Estructuras el 21 de agosto del 2018.ACTUAL Modulo I: Proceso colocación bloques bajo nivel de piso hasta altura viga de amarre de piso.Modulo II: replanteoOtros (plaza cívica, cancha, cisterna, séptico, verja): Cisterna: se completó colocación de bloques y terminación de superficies.Concluyó ejecución cisterna, entrada peatonal, séptico, y muros de contención para terracerías, inicio de excavaciones módulos. A esperas de modificaciones de planos muros de protección en acondicionamiento de terreno.Levantando volumetría para presentar cubicación #3. Y revisando las volumetrías anteriores.
1183 | 2265 | BASICA LOS DOMINGUEZ | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 71 | 106232465.75 | HISTORICO:Pendiente negociación Metros adicionales en área de Talud terramesh ACTUAL:RETRASOS POR APROBACIONES PENDIENTES DE SOLUCIONES HIDRAULICAS Y ESTRUCTURALES ASI COMO COMPRA D EMETROS ADICIONALES.Modulo I: Concluyó terminación de superficies. Proceso colocación de pisos.Modulo II: Concluyó terminación de superficies. Proceso colocación de pisos.Modulo III: Concluyó terminación de superficies. Proceso colocación de pisos.Modulo Inicial IV: Concluyó terminación de superficies. Proceso colocación de pisos.Comedor y Cocina: Proceso de terminaciones de superficies.Pendiente negociación Metros adicionales en área de Talud terramesh y entrada a plantelOrdenó puertas y ventanas de todos los modulos.concluyendo acera perimetrales en terracería 2 y realizando cierre en aula inicial.Recibió recientemente visita de la brigada hidráulica MOPC en fecha 31 de mayo 2017 para evaluación de solución hidráulica adicional requerida en el área a trabajar muro terrramesh. Esto debido a visita de la compañía que cotizó y diseño dicho muro, visitó la obra antes de iniciar los trabajos correspondientes a dicho muro y solicito nuevas condiciones para garantizar el funcionamiento del mismo.ACTUAL:Actualmente a esperas de aprobacion MINERD para la solución correspondiente a Calculo y Estructuras y a la solución hidraulica complementaria requerida, que ya fueron fiscalizadas por dicha entidad en enero 2018.Colocando ventanas en módulos aula inicial y comedorPuliendo pisos en aula inicial | ACTIVO | 73 | 109088153 | HISTORICO:RETRASOS POR APROBACIONES PENDIENTES DE SOLUCIONES HIDRAULICAS Y ESTRUCTURALES ASI COMO COMPRA DE METROS ADICIONALES. Ambos temas ya solucionados.Este plantel requierió solución de acondicionamiento en parte posterior sugerida en observación y cotizado por el MINERD mediante oficio UF-PNEE#1921-2015 a realizar muro terramesh contemplado parte posterior de terracería 3.Recibió visita de la brigada hidráulica MOPC en fecha 31 de mayo 2017 para evaluación de solución hidráulica adicional requerida en el área a trabajar muro terrramesh. Esto debido que al momento de iniciar los trabajos del muro terramesh, la compañía que evaluó dicha solución indico que el producto requería de otras soluciones para completarse y poder así garantizar la funcionalidad del mismo, datos que no fueron contemplados en la evaluación y aprobación del MINERD.Ante el imprevisto MINERD fue informado, y el departamento de Calculo y Estructuras MOPC visitó obra en 9 junio y coordinó con la compañía la solución adecuada. Sin esta solución ejecutada, no se pueden trabajar áreas exteriores que coinciden en el trayecto de los equipos y cronograma. Esto genera un atraso de tres meses al plantel.Recibió en fecha 21/3/2018 aprobación del MINERD para la solución correspondiente a Calculo y Estructuras y a la solución hidráulica complementaria requerida, que ya fueron fiscalizadas por dicha entidad en enero 2018.ACTUAL:Trabajando acondicionamiento de terreno en parte posterior del solar en terracería 3. Proceso de ejecución de terramesh.Puliendo pisos en aula inicial y comedor para luego pasar a los módulos en terracería 2 y 3.Módulo I: Proceso terminaciones. Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación Módulo II: Proceso terminaciones. Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalaciónMódulo III: Proceso terminaciones. Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación Módulo V: Proceso terminaciones. Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación Módulo Inicial IV: Proceso terminaciones. Pulido de pisos. Colocación de ventanas en un 94%Comedor y Cocina: Proceso terminaciones en pulido de pisos, bases de hierro soporte de topes. Colocación de ventanas en un 95%.Exteriores: Trabajando el área posterior del solar en acondicionamiento de terramesh. Concluyó acera perimetrales en terracería 2 y jardinera.Proceso acondicionamiento en área de cancha, cívica y áreas comunes de comunicación de terracerías. | ACTIVO | 73 | 115212112.09 | HISTORICO:-Estuvo a esperas de solución y aprobacion del MINERD para ejecucion muro terramesh e hidráulica PROCESO ACTUAL: ACTIVA-Módulo Inicial IV: Proceso terminaciones. Piso pulido. Colocación de ventanas en un 98%-Módulos I,II,III y V: Proceso terminaciones. Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación.-Comedor y Cocina: Proceso terminaciones en pulido de pisos, bases de hierro soporte de topes. Colocación de ventanas en un 98%. Colocación de topes para lavamanos.Exteriores: Trabajando el área posterior del solar en acondicionamiento de terramesh. Concluyó acera perimetrales en terracería 2 y jardinera.RAZONES SALIDA DE PROYECCION:-Tiempo para completar el alcance pendiente: 2 meses-Atrasos de aprobaciones soluciones adicionales de acondicionamiento. Aprobación previa a la actual sugerida por el MINERD estaba incompleta. -Trabajos adicionales prerrequisitos de áreas exteriores.-Condiciones climáticas en el primer trimestre del año en la zona.HISTORICO DETALLADO:RETRASOS POR APROBACIONES PENDIENTES DE SOLUCIONES HIDRAULICAS Y ESTRUCTURALES ASI COMO COMPRA DE METROS ADICIONALES. Ambos temas ya solucionados.Este plantel requierió solución de acondicionamiento en parte posterior sugerida en observación y cotizado por el MINERD mediante oficio UF-PNEE#1921-2015 a realizar muro terramesh contemplado parte posterior de terracería 3.Recibió visita de la brigada hidráulica MOPC en fecha 31 de mayo 2017 para evaluación de solución hidráulica adicional requerida en el área a trabajar muro terrramesh. Esto debido que al momento de iniciar los trabajos del muro terramesh, la compañía que evaluó dicha solución indico que el producto requería de otras soluciones para completarse y poder así garantizar la funcionalidad del mismo, datos que no fueron contemplados en la evaluación y aprobación del MINERD.Ante el imprevisto MINERD fue informado, y el departamento de Calculo y Estructuras MOPC visitó obra en 9 junio y coordinó con la compañía la solución adecuada. Sin esta solución ejecutada, no se pueden trabajar áreas exteriores que coinciden en el trayecto de los equipos y cronograma. Esto genera un atraso de tres meses al plantel.Recibió en fecha 21/3/2018 aprobación del MINERD para la solución correspondiente a Calculo y Estructuras y a la solución hidráulica complementaria requerida, que ya fueron fiscalizadas por dicha entidad en enero 2018.ACTUAL:Recibio desembolso de linea de credito para agilizar los trabajos.Trabajando acondicionamiento de terreno en parte posterior del solar en terracería 3. Proceso de ejecución de terramesh.Puliendo pisos en aula inicial y comedor para luego pasar a los módulos en terracería 2 y 3.Módulo Inicial IV: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura. Piso pulido. Colocación de ventanas en un 98%Módulo I: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura.Ventanas y puertas en proceso de instalación Módulo II: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura.Ventanas y puertas en proceso de instalaciónMódulo III: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura.Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación Módulo V: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura. Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación Comedor y Cocina: Proceso terminaciones en pulido de pisos, bases de hierro soporte de topes. Aplicación de pintura. Colocación de ventanas en un 98%. Colocación de topes para lavamanos.Exteriores: Trabajando el área posterior del solar en acondicionamiento de terramesh. Concluyó acera perimetrales en terracería 2 y jardinera.Concluyó proceso acondicionamiento de terreno en área de cancha, cívica y áreas comunes de comunicación de terracerías. | ACTIVO | 75 | 115212113.08 | CONTRATISTA A RITMO MUY LENTO. ALEGA FALTA DE LIQUIDEZ. A LA ESPERA DE VALIDACION DE MOV DE TIERRA PARA SOMETER CUB.PROCESO ACTUAL: ACTIVARAZONES SALIDA DE PROYECCION:-Tiempo para completar el alcance pendiente: 2 meses-Atrasos de aprobaciones soluciones adicionales de acondicionamiento. Aprobación previa a la actual sugerida por el MINERD estaba incompleta. -Trabajos adicionales prerrequisitos de áreas exteriores.-Condiciones climáticas en el primer trimestre del año en la zona y actualmente en el mes de noviembre.-Problemas con suministro suplidor de ventanas y puertas contratadas para 4 módulos.ACTUAL:INCONVENIENTES CON SUPLIDOR de VENTANAS atrasos en suministro ya con avance de pago realizado, atrasando los demás talleres pre-requisitos. Contratista indica su atraso por tres meses debido al taller atrasado, a las condiciones climáticas no favorables y a los días no laborables en diciembre y enero que bajan el ritmo de ejecución de obra por los trabajadores.Recibió desembolso de línea de crédito para agilizar los trabajos.Trabajó acondicionamiento de terreno en parte posterior del solar en terracería 3. Concluyó proceso de ejecución de terramesh. Ejecutando canaleta de solución hidráulica en parte posterior terramesh.Puliendo pisos en aula inicial y comedor para luego pasar a los módulos en terracería 2 y 3.Módulo Inicial IV: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura. Piso pulido. Colocación de ventanas en un 98%Módulo I: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura.Ventanas y puertas en proceso de instalación atrasado.Módulo II: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura.Ventanas y puertas en proceso de instalación atrasado.Módulo III: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura.Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación atrasado.Módulo V: Proceso terminaciones. Aplicación de pintura. Ventanas y puertas ordenadas a iniciar instalación atrasadoComedor y Cocina: Proceso terminaciones en pulido de pisos, bases de hierro soporte de topes. Aplicación de pintura. Colocación de ventanas en un 98%. Colocación de topes para lavamanos.Exteriores: Trabajando el área posterior del solar en acondicionamiento de terramesh. Concluyó acera perimetrales en terracería 2 y jardinera.Concluyó proceso acondicionamiento de terreno en área de cancha, cívica y áreas comunes de comunicación de terracerías.HISTORICO DETALLADO:TUVO RETRASOS POR APROBACIONES PENDIENTES DE SOLUCIONES HIDRAULICAS Y ESTRUCTURALES ASI COMO COMPRA DE METROS ADICIONALES. Ambos temas ya solucionados.Este plantel requirió solución de acondicionamiento en parte posterior sugerida en observación y cotizado por el MINERD mediante oficio UF-PNEE#1921-2015 a realizar muro terramesh contemplado parte posterior de terracería 3.Recibió visita de la brigada hidráulica MOPC en fecha 31 de mayo 2017 para evaluación de solución hidráulica adicional requerida en el área a trabajar muro terramesh. Esto debido que al momento de iniciar los trabajos del muro terramesh, la compañía que evaluó dicha solución indico que el producto requería de otras soluciones para completarse y poder así garantizar la funcionalidad del mismo, datos que no fueron contemplados en la evaluación y aprobación del MINERD.Ante el imprevisto MINERD fue informado, y el departamento de Calculo y Estructuras MOPC visitó obra en 9 junio y coordinó con la compañía la solución adecuada. Sin esta solución ejecutada, no se pueden trabajar áreas exteriores que coinciden en el trayecto de los equipos y cronograma. Esto genera un atraso de tres meses al plantel.Recibió en fecha 21/3/2018 aprobación del MINERD para la solución correspondiente a Calculo y Estructuras y a la solución hidráulica complementaria requerida, que ya fueron fiscalizadas por dicha entidad en enero 2018.
1189 | 2271 | LICEO CABARETE | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 58 | 68479224.56 | ACTUAL:Modulo I : Proceso terminacion de superficiesModulo II: Aplicación primera mano de pinturaModulo III: Aplicación de primera mano de pinturaModulo IV: Aplicación de primera mano de pintura. Comedor y Cocina: Concluyó colocación de ladrillos y cerámicasÁreas exteriores: Verja: proceso de colocación bloques, vaciado columnas y vigas.-Recibió aprobación MINERD solución hidráulica canalización de aguas pluviales.-Realizo levantamiento topográfico para validación movimiento de tierra requerido | ACTIVO | 70 | 68479225 | ACTUAL:Modulo I : Proceso terminacion de superficiesModulo II: Aplicación primera mano de pinturaModulo III: Aplicación de primera mano de pinturaModulo IV: Aplicación de primera mano de pintura. Comedor y Cocina: Concluyó colocación de ladrillos y cerámicasÁreas exteriores: Verja: proceso de colocación bloques, vaciado columnas y vigas.-Recibió aprobación MINERD solución hidráulica canalización de aguas pluviales.-Realizo levantamiento topográfico para validación movimiento de tierra requeridoAun se esperan de parte del contratista datos de levantamiento topográfico solicitado para validación de movimiento de tierra en el departamento de Diseño MOPC y requerido en observaciones de Mesa MINERD cub. 9 poder presentar cubicación #11.Ultima Cubicación pagada cub. 10RETRASOAtrasada a la fecha 15 julio 2018 aproximado sólo si se cuenta con el recurso de la linea crédito solicitada en certificación 25/4/2018 y desembolso en la próxima semana 22-26 mayo 2018. Sin recibir la línea de crédito no puede contarse con cumplir con el plantel mediante el proceso de cubicaciones pues no puede generar ingresos hasta tanto entregue a la supervisión los datos para validación del movimiento de tierra. Desde que recibió pago el 14/2/2018 tenia el compromiso del levantamiento topografico. Ha indicado nuevamente el 30 abril 2018 que buscaría otro topógrafo para realizar el trabajo y que le entregaba la semana pasada, más aún no hemos recibido de su parte para someter a validación y eventualmente presentar la cubicación. Indica entregará en esta semana 21-27 mayo 2018 la entrega de dicha información. Esto ha sido externado al MINERD. Ritmo de trabajo se verá afectado por flujo de recursos. | ACTIVO | 70 | 68479225 | HISTORICO:-Estuvo a esperas de parte del contratista por suministro de datos para validacion de movimiento de tierra solicitado por el MINERD en tres ocaciones para soporte de cubicacion.PROCESO ACTUAL: ACTIVA A RITMO LENTO -Módulos I y II: Proceso terminaciones. Pendiente colocación de pisos. Proceso solicitud orden puertas y ventanas.-Módulos III y IV: Proceso terminaciones. Pisos colocados. Proceso solicitud orden puertas y ventanas.-Comedor y Cocina: Concluyó colocacion de ladrillos.-Areas exteriores: terminaciones en verja perimetral.RAZONES SALIDA DE PROYECCION:-Tiempo para completar el alcance pendiente: 3 meses y medio -Atrasos de validación movimiento de tierra solicitado por el MINERD debido a falta de soportes por contratista. Aun información incompleta.-Falta de recursos, le fue solicitada línea de crédito. No puede darse entrada a la cubicación próxima sin presentar validación solicitada.-Condiciones climáticas en el primer trimestre del año en la zona. -------------ACTUAL:-Módulos I y II: Proceso terminaciones. Pendiente colocación de pisos. Proceso solicitud orden puertas y ventanas.-Módulos III y IV: Proceso terminaciones. Pisos colocados. Proceso solicitud orden puertas y ventanas.-Comedor y Cocina: Concluyó colocacion de ladrillos.-Areas exteriores: terminaciones en verja perimetral.-Recibió aprobación MINERD solución hidráulica canalización de aguas pluviales.-Realizo levantamiento topográfico para validación movimiento de tierra requeridoAun se esperan de parte del contratista datos de levantamiento topográfico solicitado para validación de movimiento de tierra en el departamento de Diseño MOPC y requerido en observaciones de Mesa MINERD cub. 9 poder presentar cubicación #11.Ultima Cubicación pagada cub. 10Atrasada a la fecha 15 julio 2018 aproximado sólo si se cuenta con el recurso de la linea crédito solicitada en certificación 25/4/2018 y desembolso en la próxima semana 22-26 mayo 2018. Sin recibir la línea de crédito no puede contarse con cumplir con el plantel mediante el proceso de cubicaciones pues no puede generar ingresos hasta tanto entregue a la supervisión los datos para validación del movimiento de tierra. Desde que recibió pago el 14/2/2018 tenia el compromiso del levantamiento topografico. Indicó nuevamente el 30 abril 2018 que buscaría otro topógrafo para realizar el trabajo para entregar lo antes posible, más hemos recibido en junio, datos incompletos de su parte para someter a validación y eventualmente presentar la cubicación. RETRASORitmo de trabajo, se verá afectado por flujo de recursos. Ha recibido linea de crédito para poder agilizar el impase de levantamiento topográfico para validación aun no solucionado por parte de la contratista.Pendiente información del levantamiento topográfico. Indica entregará en esta semana 16-20 julio 2018 la entrega de dicha información completiva. Esto ha sido externado al MINERD. | ACTIVO | 82 | 85988076.63 | ATRASO con suplidor de puertas, que afecta los talleres de terminaciones en interiores.Lunes 10 diciembre se ha presentado impase entre el personal de trabajo, con huelga interna de obra por aumento. Encargado de obra indica será solucionado el 11 dic 2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA A RITMO LENTO -Módulo I: Concluyó proceso de colocación de ventanas. Pendiente puertas.-Modulo II: Concluyó proceso de colocación de ventanas. Pendiente puertas.-Módulos III: Proceso de colocación de ventanas. Pendiente puertas.-Módulo IV: Concluyó proceso de colocación de ventanas. Pendiente puertas.-Comedor y Cocina: Concluyó proceso colocación ventanas. En proceso pulido de pisos. Pendiente puertas.-Áreas exteriores: terminaciones en verja perimetral. Plaza cívica preparada para vaciado programado para el sábado 15 de diciembre.Se estuvo a esperas de datos crudos del levantamiento topografico hasta oct 17 completados por parte del contratista y que fueron solicitados para fines de validación de movimiento de tierra en el departamento de Diseño MOPC y requerido en observaciones de Mesa MINERD cub. 9 poder presentar cubicación #11.RAZONES SALIDA DE PROYECCION:-Tiempo para completar el alcance pendiente: 1 mes y medio -Atrasos de validación movimiento de tierra solicitado por el MINERD debido a falta de soportes por contratista. información completiva fue finalmente concluida el 17/10/2018. Requirió reunión con topografo contratista para definir con dichos datos completivos.-Falta de recursos, le fue solicitada línea de crédito para poder avanzar. No se pudo dar entrada a la cubicación próxima sin presentar validación solicitada de movimiento de tierra hasta 21/10/2018.-Condiciones climáticas en el primer trimestre del año en la zona. HISTORICO:-Recibió aprobación MINERD solución hidráulica canalización de aguas pluviales.-Realizó levantamiento topográfico para validación movimiento de tierra requeridoDesde que recibió pago el 14/2/2018 tenia el compromiso del levantamiento topografico. Indicó nuevamente el 30 abril 2018 que buscaría otro topógrafo para realizar el trabajo para entregar lo antes posible, más hemos recibido en junio, datos incompletos de su parte para someter a validación y eventualmente presentar la cubicación. Ritmo de trabajo se vió afectado por flujo de recursos. Recibió línea de crédito para poder agilizar el impase de levantamiento topográfico para validación que estuvo pendiente por parte de la contratista.Recibida la información completiva del levantamiento topográfico en fecha 17/10/2018 a esperas desde el primer trimestre para poder validar y presentar cubicación. Esta espera fue externada al MINERD en su momento, y las observaciones de mesa al respecto.
1196 | 2277 | BASICA CABON | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 68 | 66747129.4 | MÓDULO INICIAL: COLOCACIÓN DE VENTANAS, PROTECTORES, PUERTAS. MÓDULO 1 3N Y 2 3N: COLOCACIÓN DE VENTANAS, PROTECTORES, PUERTAS EN PROCESO. COLOC. DE BARANDA DE PASAMANOS EN PASILLO EN 2DO Y 3ER NIVEL. COLOC. DE PUERTA DE PROTECCIÓN EN ENTRADA DE ESCALERA. COLOC. DE ZÓCALO DE ESCALERA EN MÓDULOS.COCINA-COMEDOR: COLOCACIÓN DE PROTECTORES. | ACTIVO | 76 | 74406689.44 | -EXTERIOR ENTRE BLOQUES Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS.-ACONDICIONAMIENTO EN EXTERIOR DE AULA INICIAL.-COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.-REPLANTEO DE RAMPAS EXTERIORES. | ACTIVO | 82 | 79676368.53 | -PULIDO Y TERMINACIÓN DE BANCOS EXTERIORES EN ÁREA DEL COMEDOR.-COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN COMEDOR.-ENCOFRADO EN RAMPA 2 -PULIDO DE PISOS-LIMPIEZA EXCAVACIÓN MURO DE CONTENCIÓN. | ACTIVO | 87 | 83647544.83 | EXTERIORES: TERMINACIONES SUPERFICIALES EN RAMPAS Y COLOCACION DE BARANDAS, PAISAJISMO. BLOQUES: TERMINACIONES Y PLAFOND.PLANTEL RETRASADO POR: FALTA DE RECTIFICACIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A VERJA EN PLAZA CÍVICA, LUEGO DE VISITA INTERINSTITUCIONAL.
1198 | 2279 | BASICA LA PARED | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 45 | 47279871.58 | MURO DE CONTENCION: VACIADO DE UNA PARTE DEL MURO.COMEDOR: ENCOFRADO DE LA LOSA | ACTIVO | 45 | 50949920 | INTERCONEXIÓN DE LA MEDIA TENSIÓN A LA ESCUELABLOQUE 2: IMPERMEABILIZANTE | ACTIVO | 45 | 50949920 | INTERCONEXIÓN DE LA MEDIA TENSIÓN A LA ESCUELABLOQUE 2: IMPERMEABILIZANTE | ACTIVO | 45 | 57063142.3 | INTERCONEXIÓN DE LA MEDIA TENSIÓN A LA ESCUELABLOQUE 2: IMPERMEABILIZANTEACONDICIONAMIENTO EN AREA DE CANCHA.CONTRATISTA CON RITMO LENTO DE TRABAJO.
1200 | 2281 | LICEO CALLE EN MEDIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 81 | 77399669.44 | MODULO 1 3N: CORRECCIÓN DE PAÑETES Y PINTURAMODULO 2 3N: CORRECCIÓN DE PAÑETES Y PINTURAMODULO 2 2N: CORRECCIÓN DE PAÑETES Y PINTURA | ACTIVO | 81 | 77399669 | -COLOCACIÓN DE PINTURA BASE EN BLOQUES-DEMOLICIÓN DE VERJA Y ZAPATAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN. -ALAMBRADO ELÉCTRICO EN BLOQUES. | ACTIVO | 81 | 84165528.32 | -TRABAJANDO CON LA VALIDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA INICIAL. | ACTIVO | 82 | 83117410.93 | EXTERIORES: CONSTRUCCIÓN DE SÉPTICOS Y REPARACIÓN DEL MURO MESA. BLOQUES Y COMEDOR: CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS.PLANTEL RETRASADO POR: FALTA MODIFICACIÓN DE PLANTA DE CONJUNTO, CAMBIO DE SÉPTICO, MODIFICACIÓN DE JARDINERAS CONSTRUIDAS Y BAJO MONTO EN LA CERTIFICACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO.
1218 | 2294 | BASICA LAS DIEZ CASITAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 72 | 82012806.76 | Area exterior 1. Se esta trabajando en los muros y bordillos para acera perimetrales del comedor. 2. En la plaza civica y la cancha mixta se esta realizando los muros MM-1 y MM-2 3. Se está saneando el terreno para poder colocar material de relleno. | ACTIVO | 72 | 83826345 | EN AREA EXTERIOR SE ESTA ESPERANDO COMPLETIVO DE INFORME DE SOLICITUD PARA AREA DE CANCHA Y PLAZA CIVIA.EN BLOQUES SE ESTA TRABAJANDO EN PINTURA INTERIORSE MANDARON A FABRICAR LAS PUERTAS Y TRANSOM FALTANTES.COMENZARAN A TRABAJAR PLAFONES EN BAÑOS DE AMBOS BLOQUES.SE ESTAN VACIANDO LAS VIGAS DE CORONACION EN TODA LA VERJA PERIMETRAL Y COLOCACION DE PALOMETAS.SE ESTA TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE GARITA DE ENTRADA A ESCUELA.SE INDICO COMENZAR CON TRABAJOS DE HERRERIA FALTANTES Y CON LA CONSTRUCCION DE REGISTROS Y DRENAJES.SE QUITARON VENTANAS DE COMEDOR PARA ARREGLAR ADECUADAMENTE Y VOLVER A MONTAR. | ACTIVO | 72 | 88271430.68 | EN BLOQUES SE ESTA TRABAJANDO EN PINTURA INTERIORSE MANDARON A FABRICAR LAS PUERTAS Y TRANSOM FALTANTES.COMENZARAN A TRABAJAR PLAFONES EN BAÑOS DE AMBOS BLOQUES.SE ESTAN VACIANDO LAS VIGAS DE CORONACION EN TODA LA VERJA PERIMETRAL Y COLOCACION DE PALOMETAS.SE ESTA TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE GARITA DE ENTRADA A ESCUELA.SE INDICO COMENZAR CON TRABAJOS DE HERRERIA FALTANTES Y CON LA CONSTRUCCION DE REGISTROS Y DRENAJES.SE QUITARON VENTANAS DE COMEDOR PARA ARREGLAR ADECUADAMENTE Y VOLVER A MONTAR. | ACTIVO | 72 | 88271431.09 | EXTERIOR: RELLENO EN ÁREA DE CANCHA Y PLAZA CÍVICA, PLANTEL RETRASADO POR: PRESUPUESTO DE MUROS DE MUROS DE CONTENCIÓN, SOLUCIÓN PLUVIAL Y BAJO MONTO DE CERTIFICACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO.
1224 | 2428 | LICEO NAJAYO EN MEDIO | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 58 | 50082156.09 | -MÓDULO 1 DE 3N: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE, 2DO, 3RO Y 4TO NIVEL.-MÓDULO 2 DE 3N: COLOCACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DEL 1ER NIVEL Y PUERTAS DEL 2DO NIVEL.-MÓDULO 3: CORRECCIÓN DE LOS PAÑETES.-MURO MM1: DETRÁS DEL COMEDOR, YA CON LA VIGA VACIADA, LE HACEN FALTA LOS LLORADEROS. EXCAVACIÓN DE LOS MUROS DE LA CANCHA.-COCINA-COMEDOR: PREPARANDO EL TERRENO PARA EL VACIADO DEL CHAPAPOTE.- CANCHA: EXCAVACIONES DEL MURO MM1, PREPARÁNDOSE PARA VACIAR LA ZAPATA.-GRADA: COLOCANDO EL ACERO PARA VACIAR LAS ZAPATAS. | ACTIVO | 61 | 56051863.39 | GRADA: VACIADO DE COLUMNAS DE AMARRE.CANCHA: EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA BORDILLO EN CANCHA.COMEDOR: COLOCACIÓN DE TIJERILLAS.BLOQUE 1: INSTALACIONES ELÉCTRICAS.BLOQUE 2: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COLOCACIÓN DE PROTECTORES. | ACTIVO | 65 | 58496576.85 | CANCHA: YA CON RELLENO.COMEDOR: COLOCACIÓN DE CHAPAPOTEBLOQUE 1 Y 2: CORRECCIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y BARANDAS. | ACTIVO | 71 | 61350226.45 | EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURO TERRAMESH. COMEDOR: TERMINACIONES SUPERFICIALES. PLANTEL RETRASADO POR: APROBACIÓN DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA BAJO MONTO DE CERTIFICACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO.
1228 | 2301 | BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 55 | 34937301.34 | BLOQUE B2: PAÑETE EXTERIOR INTERIOR: TERMINACIONES DE CANTOS Y MOCHETAS. VACIADO DE LA LOSA CAJA DE ESCALERA. COMEDOR: ENCOFRADO DE LOSAS Y VIGAS.AULA INCIAL: RELLENO INTERIOR A NIVEL DE PISO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA . | ACTIVO | 58 | 34937300 | DESENCOFRADO DE VUELOS Y VIGAS EN EL COMEDOR, Y ENCOFRADO Y VACIADO DE VIGA EN AULA INICIAL. | ACTIVO | 58 | 37357656.26 | DESENCOFRADO DE VUELOS Y VIGAS EN EL COMEDOR, Y ENCOFRADO Y VACIADO DE VIGA EN AULA INICIAL. | ACTIVO | 50 | 39890899.29 | PAÑETE DE TECHO ENCOMEDOR, YEN EL MODULO 1 CONTINUA LA COLOCACIÓN DE PISOS EN EL SEGUNDO NIVEL
1245 | 2315 | BASICA LOS LLANOS | SAN PEDRO DE MACORIS | LOS LLANOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 2 | 8117320.11 | Excavación verja perimetral.Armado de acero para verja perimetral (zapatas, columnas).Armado acero muros de contención.Relleno Compactado. | ACTIVO | 8 | 8117319 | - EXCAVACIÓN ZAPATA DE MUROS VERJA PERIMETRAL LADO SUR.- VACIADO ZAPATA DE MUROS VERJA PERIMETRAL LADO SUR- RECEPCIÓN PRUEBAS PROBETAS VACIADO ZAPATAS MUROS MM1 Y MM2. | ACTIVO | 12 | 14360066.55 | CONTINUA COLOCACIÓN DE BLOQUES EN VERJA LATERAL IZQUIERDA. VACIADO TRAMO MURO MC1 CERCA COMEDOR. | ACTIVO | 15 | 15762603.71 | COMPLETADO DE RELLENO COMPACTADO EN TERRAZA DE MÓDULOSSIN MAS AVANCES A NIVEL GENERAL
1250 | 2320 | FURENIHSI-ETAPA 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 73 | 23993529.02 | Dormitorios: Colocación de puertas en el apartamento integrado en dormitorios ,ventanas y colocación de mosaicos de granitos, Pintura acrílicaBiblioteca:Fino de techo , colocación de ventanas, pintura acrílicaLavandería: Chapapote , fino del techo , colocación de ventanas, pintura acrílica.Área administración : Pintura acrílica.Comedor: Listo . Exterior: Jardinería en área de comedor. | ACTIVO | 73 | 31454409 | DORMITORIOS: COLOCACIÓN DE PUERTAS EN EL APARTAMENTO INTEGRADO EN DORMITORIOS ,VENTANAS Y COLOCACIÓN DE MOSAICOS DE GRANITOS, PINTURA ACRÍLICA, COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.BIBLIOTECA: FINO DE TECHO, COLOCACIÓN DE VENTANAS, PINTURA ACRÍLICA.LAVANDERÍA: CHAPAPOTE, FINO DEL TECHO, COLOCACIÓN DE VENTANAS, PINTURA ACRÍLICA.ÁREA ADMINISTRACIÓN: PINTURA ACRÍLICA, COLOCACIÓN DE PISOS, COLOCACIÓN DE VENTANAS.COMEDOR: LISTO . EXTERIOR: VACIADO DE UN MUROS DE CONTENCIÓN, VERJA INTERNA CON MALLA CICLÓNICA, TERMINACIÓN DE SUPERFICIE EN VERJA PERIMETRAL. CAMPOS DE BÉISBOL: INICIO EXCAVACIONES VERJA INTERNA Y VERJA PERIMETRAL. | ACTIVO | 73 | 41583057.86 | Dormitorios: Colocación de puertas en el apartamento integrado en dormitorios ,ventanas y colocación de mosaicos de granitos, Pintura acrílica, colocación de cerámicasBiblioteca:Fino de techo , colocación de ventanas, pintura acrílicaLavandería: Chapapote , fino del techo , colocación de ventanas, pintura acrílica.Área administración : Pintura acrílica, colocación de pisos, colocación de ventanas.Comedor: Listo . Exterior: Colocacion de tuberias de arrastre en sépticos e imbornales, acera perimetral en dormitorios, verja interna con malla ciclónica, terminación de superficie en verja perimetral, frontón y garita. Campos de béisbol: inicio excavaciones verja interna y verja perimetral. | ACTIVO | 75 | 41583059.24 | DORMITORIOS Y PASARELA: PULIDO DE PISO, CABLEADO ELECTRIC.OBSERVACION.EL CONTRATISTA SE COMPORMETIO A ENTREGAR LOS DORMITORIOS EL 15 DE ENERO DEL 2019, PARA LUEGO INICIAR LOS TRABAJOS DE LOS CAMPOS DE BEISBOL.
1258 | 2328 | BASICA ANA MERCEDES ORTEGA | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 67 | 72231026.24 | HISTORICO:EL 31-ENERO-2017 SALIÓ EN LA PRENSA QUE LA COMUNIDAD ALREDEDOR DE ESTE PLANTEL EXIGÍAN SU TERMINACIÓN.ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA 05/03/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. HABIA RECIBIDO PAGO DE CUB. No.9 POR RD$ 4.3 MM EL 24/07/2017 YRECIBIO PAGO DE CUB. No.10 POR RD$ 9.7 MM EL 22/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 05/03/2018AULA INICIAL: COLOCACION DE PISOCANCHA: ENCOFRADO EN GRADERIAPENDIENTE CANALIZACIÓN PLUVIAL. (MINERD SOLICITO UN PERMISO NOTARIZADO DEL PROPIETARIO DEL SOLAR POR DONDE PASA LA CANALETA). EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC ESTA EVALUANDO OTRA SOLUCION (Al MINERD pedir permiso notarizado, los propietarios no se opusieron en principio a que las tuberías pasaran por su propiedad con algunas condiciones; luego de varias semanas más esperando por los planos de parte de los propietarios, los suministraron haciendo una propuesta de integrar las soluciones de aguas residuales de la escuela con la de su proyecto habitacional futuro, ya que CORAASAN les estaba obligando a hacer una planta de tratamiento que les saldría muy costosa, condicionando el permiso a esa solución conjunta. Solicitamos al Depto. de Hidraulica del MOPC revaluar la solución sacando una parte de las aguas por el frente de la escuela y proponer una solución con filtrantes y rebose de emergencia para la otra parte, para lo cual hicieron un nuevo levantamiento en campo en ene-2018. Pendiente recibir y enviar a Minerd nueva propuesta). | ACTIVO | 74 | 78655221.67 | HISTORICO:EL 31-ENERO-2017 SALIÓ EN LA PRENSA QUE LA COMUNIDAD ALREDEDOR DE ESTE PLANTEL EXIGÍAN SU TERMINACIÓN.ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA 05/03/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. HABIA RECIBIDO PAGO DE CUB. No.9 POR RD$ 4.3 MM EL 24/07/2017 YRECIBIO PAGO DE CUB. No.10 POR RD$ 9.7 MM EL 22/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 05/03/2018pulido de piso en bloques, colocación de hierros en ventanas bloque b1/b2, colocación de escalera b1/vaciado de fundación comedor y pichones de columnas bnp, empañetado de muro contención aula inicial. Recibió visita del (MINERD) el 30 de mayo para observación a solución estructural de la cual han llegado las recomendaciones a la solución estructural (presupuesto) de la misma. Espera de recibir la aprobación a la solución hidráulica. Recibió la evaluación para la solución del acceso en fecha 20/03/2018.Recibió la evaluación para la solución del acceso en fecha 20/03/2018.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA PORQUE EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO Y NO MUESTRA DISPOSICION DE TRABAJO. LA INVERSION EN LA OBRA ES CUESTIONABLE.PENDIENTE PLANOS SANITARIOS( (DPTO. DE DISEÑOS, 09/04/2018 VIA CORREO)PENDIENTE CANALIZACIÓN PLUVIAL (MINERD) (HISTORICO: MINERD SOLICITO UN PERMISO NOTARIADO DEL PROPIETARIO DEL SOLAR POR DONDE PASA LA CANALETA). EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC REALIZO OTRA SOLUCION (Al MINERD pedir permiso notarizado, los propietarios no se opusieron en principio a que las tuberías pasaran por su propiedad con algunas condiciones; luego de varias semanas más esperando por los planos de parte de los propietarios, los suministraron haciendo una propuesta de integrar las soluciones de aguas residuales de la escuela con la de su proyecto habitacional futuro, ya que CORAASAN les estaba obligando a hacer una planta de tratamiento que les saldría muy costosa, condicionando el permiso a esa solución conjunta. Solicitamos al Depto. de Hidraulica del MOPC revaluar la solución sacando una parte de las aguas por el frente de la escuela y proponer una solución con filtrantes y rebose de emergencia para la otra parte, para lo cual hicieron un nuevo levantamiento en campo en ene-2018. Pendiente recibir y enviar a Minerd nueva propuesta). El Depto. de Hidraulica diseñó una nueva solucion en la cual no es necesario atravesar el solar colindante (oficio DOH/094/2018 D/F 21/05/2018) | ACTIVO | 78 | 89446266.93 | HISTORICO:EL 31-ENERO-2017 SALIÓ EN LA PRENSA QUE LA COMUNIDAD ALREDEDOR DE ESTE PLANTEL EXIGÍAN SU TERMINACIÓN.ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA 05/03/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. HABIA RECIBIDO PAGO DE CUB. No.9 POR RD$ 4.3 MM EL 24/07/2017 Y RECIBIO PAGO DE CUB. No.10 POR RD$ 9.7 MM EL 22/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 05/03/2018Vaciado de vigas (va) en muro comedor, trabajando solución hidráulicaRETRASO EN FECHA DE ENTREGA PORQUE EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO Y NO MUESTRA DISPOSICION DE TRABAJO. LA INVERSION EN LA OBRA ES CUESTIONABLE.PENDIENTE SOLUCION ESTRUCTURAL (DPTO. DISEÑOS) | ACTIVO | 85 | 98608063.7 | HISTORICO:EL 31-ENERO-2017 SALIÓ EN LA PRENSA QUE LA COMUNIDAD ALREDEDOR DE ESTE PLANTEL EXIGÍAN SU TERMINACIÓN.ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA 05/03/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. HABIA RECIBIDO PAGO DE CUB. No.9 POR RD$ 4.3 MM EL 24/07/2017 Y RECIBIO PAGO DE CUB. No.10 POR RD$ 9.7 MM EL 22/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 05/03/2018colocacion piso de comedor y pañete, exteriores: colocacion grama, continuacion drenaje pluvial, sanitaria exterior y juegos de rampas y escalinatas, plaza cívica.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA PORQUE EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO Y NO MUESTRA DISPOSICION DE TRABAJO. LA INVERSION EN LA OBRA ES CUESTIONABLE.TRABAJOS PENDIENTES: JARDINERIA, VACIADOS ENTRE BLOQUES, PLAZA CIVICA, COMEDOR 50%, ELECTRICA EXTERIOR, PINTURA EN GENERAL.
1259 | 2329 | BASICA LA JAGUA | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 21 | 27364143.64 | HISTORICO: FUE PUESTA EN POSESIÓN POR PRIMERA VEZ EL MARZO/2014, POR RECLAMOS COMUNITARIO, LA ESCUELA FUE DIVIDIDA EN DOS (LA JAGUA SUR Y LA JAGUA NORTE), POR LO QUE MINERD REALIZÓ CAMBIO DE CONTRATO. LA JAGUA NORTE (BÁSICA LA JAGUA), PARA LA JAGUA SUR MINERD AUN NO ADQUIERE EL TERRENO.PROCESO ACTUAL:Bloque b-1: colocación de block y vaciado de columnas.Bloque b-2: colocación de block de 6 en muros.Comedor: vaciado de chapapote y columnas s.N.P. | ACTIVO | 50 | 36291159 | HISTORICO: FUE PUESTA EN POSESIÓN POR PRIMERA VEZ EL MARZO/2014, POR RECLAMOS COMUNITARIO, LA ESCUELA FUE DIVIDIDA EN DOS (LA JAGUA SUR Y LA JAGUA NORTE), POR LO QUE MINERD REALIZÓ CAMBIO DE CONTRATO. LA JAGUA NORTE (BÁSICA LA JAGUA), PARA LA JAGUA SUR MINERD AUN NO ADQUIERE EL TERRENO.PROCESO ACTUAL:Bloque b-1:terminacion de superficie.Bloque b-2: colocación de bloques, y encofrado de losa techo.Bloque aula inicial: terminación de superficie.Comedor-cocina: Fraguache en losa, vigas, columnas y muros | ACTIVO | 55 | 42682658.78 | HISTORICO: FUE PUESTA EN POSESIÓN POR PRIMERA VEZ EL MARZO/2014, POR RECLAMOS COMUNITARIO, LA ESCUELA FUE DIVIDIDA EN DOS (LA JAGUA SUR Y LA JAGUA NORTE), POR LO QUE MINERD REALIZÓ CAMBIO DE CONTRATO. LA JAGUA NORTE (BÁSICA LA JAGUA), PARA LA JAGUA SUR MINERD AUN NO ADQUIERE EL TERRENO.PROCESO ACTUAL:Bloque b-1: terminacion de superficies. Comedor-cocina: pañete en losa, vigas, columnas y muros.PENDIENTE: SOLUCION PLUVIAL (DPTO. DE HIDRAULICA). RECIBIMOS LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD REALIZADAS PARA LA SOLUCION PLUVIAL MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2142-2018 D/F 17/07/2018. SE LE REMITIO AL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS PARA QUE APLIQUEN DICHAS RECOMENDACIONES (OFICIO DGEE-PNEE/Z2/200-2018, 31/07/2018). | ACTIVO | 60 | 47174494.32 | HISTORICO: FUE PUESTA EN POSESIÓN POR PRIMERA VEZ EL MARZO/2014, POR RECLAMOS COMUNITARIO, LA ESCUELA FUE DIVIDIDA EN DOS (LA JAGUA SUR Y LA JAGUA NORTE), POR LO QUE MINERD REALIZÓ CAMBIO DE CONTRATO. LA JAGUA NORTE (BÁSICA LA JAGUA), PARA LA JAGUA SUR MINERD AUN NO ADQUIERE EL TERRENO.PROCESO ACTUAL:área exterior: vaciado losa de rampa escalera y rampas, entre comedor y aula inicial.instalación sanitaria: vaciado losa superior de cámaras séptica.PENDIENTE PAGO CUB. #11 (FISCALIZACION-MINERD)TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: SOLUCION PLUVIAL, CANCHA Y GRADERIA, ELECTRICA EXTERIOR, VACIADOS ENTRE BLOQUES, COMEDOR 30%, VACIADO PLAZA CIVICA.
1261 | 2330 | LICEO LA ZANJA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 49 | 26963433.97 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA, DESDE 30/11/2017 HASTA EL 19/02/2018. CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. SE ENVIO LA CUBICACION No. 9 EL 22/06/2017, FUE DIGITADA EL 21/12/2017, DEBIDO A ESPERA DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA. LA CUB. No. 9 PAGADA POR UN MONTO DE 6.5 MM EL 16/02/2018.PROCESO ACTUAL: REACTIVO LOS TRABAJOS EL LUNES 19/02/2018Comedor: colocación de bloques de 6” S.N.P.Área exterior: colocacion de acero para muro de contención mc-1 | ACTIVO | 60 | 32111315 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA, DESDE 30/11/2017 HASTA EL 19/02/2018. CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. SE ENVIO LA CUBICACION No. 9 EL 22/06/2017, FUE DIGITADA EL 21/12/2017, DEBIDO A ESPERA DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA, Y PAGADA POR UN MONTO DE 6.5 MM EL 16/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVABloque b-1: brillado de pisos.Comedor-cocina: colocación de pisos en granito.Muros de contención: vaciado de muro. | ACTIVO | 60 | 34240124.58 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA, DESDE 30/11/2017 HASTA EL 19/02/2018. CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. SE ENVIO LA CUBICACION No. 9 EL 22/06/2017, FUE DIGITADA EL 21/12/2017, DEBIDO A ESPERA DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA, Y PAGADA POR UN MONTO DE 6.5 MM EL 16/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVAComedor - cocina: revestimiento en cerámicas y colocación de piso rojo en cocina.Cancha: zapata de bordillo en cancha.Gradería: zapata de muros | ACTIVO | 65 | 37293231.25 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA, DESDE 30/11/2017 HASTA EL 19/02/2018. CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. SE ENVIO LA CUBICACION No. 9 EL 22/06/2017, FUE DIGITADA EL 21/12/2017, DEBIDO A ESPERA DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA, Y PAGADA POR UN MONTO DE 6.5 MM EL 16/02/2018.PROCESO ACTUAL: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/02/2018 HASTA EL 31/10/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO PENDIENTE DE PAGO DE LA CUBICACION #13 POR RD$3.05 MM, DIGITADA EN MOPC EL 04/10/2018 Y PAGADA POR RD$2.7 MM (L.C.), EL 01/11/2018.REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/10/2018.Comedor: colocación protectores de hierro en ventanas y puertas, y pergolado.Bloque b-2: vaciado zapatas de columnas muros.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA DEBIDO A RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: BLOQUE 2 100%, SOLUCION PLUVIAL 100%, VACIADO PLAZA CIVICA, VACIADOS ENTRE BLOQUES, COMEDOR 10%, VACIADO PARQUEOS
1271 | 2340 | BASICA ESPEJO MINERVA MIRABAL | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 79 | 82886670.79 | HISTORICO:ESTUVO DETENIDA DESDE OCTUBRE DEL 2016 HASTA JULIO DEL 2017 POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DE LA CONTRATISTA, QUIEN ALEGABA FALTA DE LIQUIDEZ HABIENDO CUBICADO A LA FECHA RD$60MM. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 23/10/2017. proceso de pintura exterior e interior (incluyendo las barandas de la escalera y antepecho- balcón del segundo nivel). Instalando los soportes en hierro para la meseta en las baños .Bloque b-2: Proceso de pintura exterior e interior (incluyendo las barandas de la escalera y antepecho- balcón del segundo nivel). Instalando los soportes en hierro para la meseta en las baños .Bloque b3 (aulas iniciales) : varillado zapata de muro de la verja perimetralBloque b4 : proceso de pintura exterior e interior (incluyendo las barandas de la escalera y antepecho- balcón del segundo nivel). Instalando los soportes en hierro para la meseta en las baños .Comedor 280: Trabajando en los arreglos de acuerdo a las ultimas actualizaciones de los planos. Exterior: garita: excavación para zapata de columnas y muros.Verja perimetral: colocando los bloques sobre el muro mc-1NOTA: AVANCE LENTO, DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS EL VOLUMEN MAYOR DE TRABAJO ESTA EN EXTERIORES | ACTIVO | 84 | 82886671 | HISTORICO:ESTUVO DETENIDA DESDE OCTUBRE DEL 2016 HASTA JULIO DEL 2017 POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DE LA CONTRATISTA, QUIEN ALEGABA FALTA DE LIQUIDEZ HABIENDO CUBICADO A LA FECHA RD$60MM. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 23/10/2017. Bloque b-1; b-2; b-4 : instalando ventanas.Instalando puertasComedor 280: Colocación de cerámica en cocina y baños empleados.Terminación juntas. Exterior: Verja perimetral: vaciado y Fraguache de las vigas y columnas.Construcción de bordillos del bloque inicial.Colocación de relleno en el exterior Terminación (Fraguache y pañete) en el interior de la cisterna y las cámaras sépticas. Encofrado losas superior de la cisterna y las cámaras sépticas.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO DE PARTE DEL CONTRATISTA. | ACTIVO | 88 | 88022817.25 | HISTORICO:ESTUVO DETENIDA DESDE OCTUBRE DEL 2016 HASTA JULIO DEL 2017 POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DE LA CONTRATISTA, QUIEN ALEGABA FALTA DE LIQUIDEZ HABIENDO CUBICADO A LA FECHA RD$60MM. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 23/10/2017. Bloque b-1; b-2; b-4 : continuación instalación ventanas. Continuación instalación puertas. Correcciones pañetes. Colocación de luminarias en exterior en bloques.Comedor 280: En proceso de pintura.Instalación del pergolado. Exterior: Colocación de alambre trinchera en verja perimetral .Continuación solución hidráulica (trabajando con las canaletas abierta, lat. Izq.)Colocación de bloques en muro de contención mm-1 (lat. Izq.) Vaciado viga entrada portón En la parte frontal se esta trabajando en la preparación del terreno para el relleno. Trabajando en los desagües pluviales de los edificios.Nivelando la cancha para el vaciado y encofrando las gradas.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO DE PARTE DEL CONTRATISTA. | ACTIVO | 95 | 106328326.21 | ENVÍOS A MINERD:INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL: DGE-PNEE/ Z2/014-2018 D/F 18/01/2018HISTORICO:ESTUVO DETENIDA DESDE OCTUBRE DEL 2016 HASTA JULIO DEL 2017 POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DE LA CONTRATISTA, QUIEN ALEGABA FALTA DE LIQUIDEZ HABIENDO CUBICADO A LA FECHA RD$60MM. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 23/10/2017. MAL MANEJO FINANCIERO (BUSCO UN INVERSIONISTA/SOCIO PARA PODER CONTINUAR LOS TRABAJOS).Comedor 280: instalación de los protectores de hierro en los huecos frontal del área de los lavamanos de comensales.Bloque b-3 (aulas inicial): En proceso instalación de las ventanas En proceso arreglo protectores de hierro en ventanas Exterior:construcción base y tope (asta de bandera). Vaciado hormigón armado en la calle marginal frontal de la escuela. En proceso construcción de la caseta de basura. Concluyendo con la construcción de bordillos y/o jardineras. Nivelación áreas verde para proceder con la colocación de grama y sembrado de arboles.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO E INCUMPLIMIENTO DEL SOCIO DE LA CONTRATISTA. REQUIERE 1 MES DE TRABAJO.
1286 | 2354 | LICEO LOS REYES | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 41 | 33948640.22 | HISTORICO: EL CONTRATISTA TUVO QUE DETENER LA OBRA EN VARIAS OCASIONES POR FALTA DE PAGO DE SOLAR. YA EL SOLAR ESTA SALDADO.PROCESO ACTUAL:Bloque 1: Pañete interior 1erNivel.Fraguache general 2do y 3er Nivel.Formalización fino de techo y ZabaletaBloque 2: Colocación de muros mm1 y mm2, 2do NivelVaciado de columnas, 2do. Nivel.Bloque 3:Pañete interior, 1er. Nivel.Fraguache general 2do y 3er NivelFormalización de fino de techo y ZabaletaMuro de contención mm2 (lateral izquierdo del solar) :Replanteo y excavación para muro de contención mm2.Vaciado parcial de zapata de muros mm2 y colocación de bloques bnp en dicho tramo. | ACTIVO | 54 | 51339045.28 | HISTORICO: EL CONTRATISTA TUVO QUE DETENER LA OBRA EN VARIAS OCASIONES POR FALTA DE PAGO DE SOLAR. YA EL SOLAR ESTA SALDADO.PROCESO ACTUAL:Bloque 1:formalización de juntas de expansión. Aplicación de pintura base.Bloque 2:aplicación de impermeabilizante Colocación de cerámicas en baños del 1er. Nivel.Bloque 3: Formalización de juntas de expansión. Aplicación de impermeabilizante.Bloque 4: Colocación de muros bnp. Vaciado de vigas de amarre anp.Comedor 280: Excavación de zapatas de columnas en comedor.Cisterna) : formalización de caseta de cisterna.Verja perimetral: Colocación de muros violinados.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO A QUE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE 4 SE APLAZO PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS DE CONTENCION DE LA PARTE POSTERIOR DEL PLANTEL. ESTOS MUROS FUERON APROBADOS POR MINERD CON RECOMENDACIONES MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3296-2017 D/F 15 DE DICIEMBRE DE 2017, SUGIRIENDO QUE DEBIAMOS ESPERAR QUE EL SOLAR COLINDANTE TERMINARA CON LOS TRABAJOS DE RELLENO, PARA LUEGO NOSOTROS PROCEDER A DEFINIR NUESTRA SOLUCION ESTRUCTURAL, OBJETAMOS ESA RECOMENDACION VIA OFICIO (DGEE/Z2/001-2018 D/F 03/01/2018), INDICANDOLE A MINERD LA URGENCIA DE LA CONSTRUCCION DE DICHOS MUROS, DEBIDO A QUE DE ESO DEPENDIA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE 4 Y QUE SE HABIAN TOMADO TODAS LAS CONSIDERASIONES NECESARIAS QUE DIERON COMO CONCLUSION EL DISEÑO DE DICHOS MUROS. FINALMENTE LOS MUROS FUERON APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#388-2018 D/F 12/02/2018. | ACTIVO | 62 | 67630294.85 | HISTORICO: EL CONTRATISTA TUVO QUE DETENER LA OBRA EN VARIAS OCASIONES POR FALTA DE PAGO DE SOLAR. YA EL SOLAR ESTA SALDADO.PROCESO ACTUAL:Bloque 1:colocación de ventanas. Colocación de escaleras.Bloque 2: colocación de ventanas. Colocación de escalerasBloque 3: Colocación de ventanas. Colocación de escalerasBloque 4: Vaciado de columnas, 2do. Nivel.Comedor 280: Vaciado de zapatas de muros periféricos Vaciado de columnas.Graderías:Colocación de muros snp.Encofrado de losas de asiento.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO A QUE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE 4 SE APLAZO PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS DE CONTENCION DE LA PARTE POSTERIOR DEL PLANTEL. ESTOS MUROS FUERON APROBADOS POR MINERD CON RECOMENDACIONES MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3296-2017 D/F 15 DE DICIEMBRE DE 2017, SUGIRIENDO QUE DEBIAMOS ESPERAR QUE EL SOLAR COLINDANTE TERMINARA CON LOS TRABAJOS DE RELLENO, PARA LUEGO NOSOTROS PROCEDER A DEFINIR NUESTRA SOLUCION ESTRUCTURAL, OBJETAMOS ESA RECOMENDACION VIA OFICIO (DGEE/Z2/001-2018 D/F 03/01/2018), INDICANDOLE A MINERD LA URGENCIA DE LA CONSTRUCCION DE DICHOS MUROS, DEBIDO A QUE DE ESO DEPENDIA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE 4 Y QUE SE HABIAN TOMADO TODAS LAS CONSIDERASIONES NECESARIAS QUE DIERON COMO CONCLUSION EL DISEÑO DE DICHOS MUROS. FINALMENTE LOS MUROS FUERON APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#388-2018 D/F 12/02/2018. | ACTIVO | 79 | 75516769.71 | HISTORICO: EL CONTRATISTA TUVO QUE DETENER LA OBRA EN VARIAS OCASIONES POR FALTA DE PAGO DE SOLAR. YA EL SOLAR ESTA SALDADO.PROCESO ACTUAL:Exteriores: Vaciado de rampa 1.Bloque 4: Pañete exterior e interior, 3er. Nivel.Comedor 280:Colocación de muros snpRETRASO EN LA FECHA DE TERMINACION DEBIDO A FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACION #10 POR RD$2.4 MM ( DIGITADA EN MOPC EL 28/09/2018) Y PAGADA EL 24/10/2018.
1359 | 2092 | BASICA BUEN NOMBRE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 68886727.47 | Bloque B-II -Pañete Exterior.Bloque BI- Losa Caja escalera Lista para VaciadoComedor Escolar: Encofrando Losa de Techo | ACTIVO | 60 | 73586939 | Bloque B-II Bloque BI- Pañete Exterior, Vaciando Vigas de Amarres antepecho de pasillos.Comedor: Preparando Tijerillas y Correas en Techo de Aluzinc. | ACTIVO | 60 | 78723040.38 | BLOQUE B-II: COLOCACIÓN DE ESCALONES.BLOQUE B-I: VACIADO DE TORTA DE PISO. COLOCACIÓN DE ESCALONES. INSTALACIÓN DE VENTANAS.CANCHA: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO.ÁREA EXTERIOR: PREPARACIÓN DE ÁREA EXTERIOR PARA MOVIMIENTO DE TIERRA (RELLENO). | ACTIVO | 60 | 82215097.28 | BLOQUE B-II: COLOCACIÓN DE ESCALONES.BLOQUE B-I: VACIADO DE TORTA DE PISO. COLOCACIÓN DE ESCALONES. INSTALACIÓN DE VENTANAS.CANCHA: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO.ÁREA EXTERIOR: PREPARACIÓN DE ÁREA EXTERIOR PARA MOVIMIENTO DE TIERRA (RELLENO).
1364 | 2097 | BASICA EL MANGUITO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 25 | 81861432.95 | Trabajando en fundaciones de bloques B1 Y comedor. | ACTIVO | 30 | 85478531 | Bloque B1: Detenida la ejecucionBloque B2: Replanteo y colocacion de Block en el tercer nivel.Comedor: Vaciado de chapapote | ACTIVO | 45 | 91705126.28 | VERJA PERIMETRAL: COLOCACION DE BLOCKS Y VACIADO DE VIGA PERIMETRAL.BLOQUE B-1: EXCAVACIÓN DE ZAPATAS.BLOQUE B-2: PAÑETE EN GENERALCOMEDOR: VACIADO DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y COLOCACION DE BLOQUES. | ACTIVO | 55 | 99221689.39 | BLOQUE B1: VACIADO DE LOSA PRIMER NIVEL Y COLOCACIÓN DE BLOQUES SNPBLOQUE B2: PAÑETE EN GENERALCOMEDOR: PAÑETE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
1380 | 2111 | BASICA LAS PALMERAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 50823171.83 | Muro mesa: Relleno compactado Muro Tipo Mesa.Bloque B-3:, ChapapoteComedor Escolar: Col de Muros de Bloques de 6”snp. | ACTIVO | 50 | 56031554 | Bloque B4-Aula Inicial: Armando PlateaBloque B-3:, Colocación de Pisos de GranitoComedor Escolar : Pañete de Muros Interior y Exterior. | ACTIVO | 50 | 60057980.62 | BLOQUE B-4 AULA INICIAL: TERMINACION DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.BLOQUE B-3: PREPARANDO PARA COLOCACION DE VENTANAS COMEDOR ESCOLAR BLOQUE B-1: COLOCACIÓN DE MUROS SISMO RESISTENTES SNP Y ENCOFRADO DE COLUMNAS DEL PRIMER NIVEL. | ACTIVO | 50 | 77187007.68 | BLOQUE B4-AULA INICIAL: PISOS Y ZOCALOS COLOCADOSBLOQUE B-3: PREPARANDO PARA LA COLOCACION DE VENTANAS COMEDOR: COLOCACION DE PISOS Y COLOCACION DE TIJERILLAS DE TECHO DE ALUZINC.BLOQUE B1 LOSA DE TECHO DEL SEGUNDO NIVEL VACIADA, PREPARANDO COLUMNAS DEL 3ER NIVEL.BLOQUE B-2-. COLUMNAS DEL PRIMER NIVEL LISTAS PARA VACIADO.
1383 | 2113 | BASICA NUEVA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 49157158.19 | Bloque B2: Pañete de paredes y techos, colocación de pisosBloque B3: Pañete de paredes y techos, colocación de pisosBloque Aula Inicial: pañete de paredes y techos, colocación de pisosÁrea Exterior: Corte, relleno y construcción Encache en Talud. Construcción de Muros MC1 y MC2. | ACTIVO | 65 | 52453592 | Bloque B2: Pañete de paredes y techos, colocación de pisosBloque B3: Pañete de paredes y techos, colocación de pisosBloque Aula Inicial: pañete de paredes y techos, colocación de pisosÁrea Exterior: Corte, relleno y construcción Encache en Talud. Construcción de Muro de Suelo Reforzado | ACTIVO | 65 | 64065742.67 | BLOQUE B2: PAÑETE DE PAREDES Y TECHOS, COLOCACIÓN DE PISOSBLOQUE B3: PAÑETE DE PAREDES Y TECHOS, COLOCACIÓN DE PISOSBLOQUE B1: VACIADO DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROSBLOQUE AULA INICIAL: PAÑETE DE PAREDES Y TECHOS, COLOCACIÓN DE PISOSÁREA EXTERIOR: RELLENO | ACTIVO | 65 | 76300219.8 | BLOQUE B1: VACIADO DE LOSA Y VIGASBLOQUE B2: PINTURA DE PAREDES Y TECHOS, COLOCACION DE PISOSBLOQUE B3: PINTURA DE PAREDES Y TECHOS, COLOCACION DE PISOSBLOQUE AULA INICIAL: PINTURA DE PAREDES Y TECHOS, COLOCACION DE PISOSCOMEDOR: VACIADO DE COLUMNAS
1384 | 2114 | BASICA PARAISO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 56454748.15 | BLOQUE B1: Colocación pisos 3er, 2do nivel área aulas. BLOQUE B2 : Pañete interior y exterior muros, primer y segundo nivel, tercer nivelBLOQUE B4(INICIAL): Pañete exterior, interior muros. Colocación de panderetas 6”. AREA EXTERIOR: Replanteo perímetro muros de contención. Acondicionamiento exterior. | ACTIVO | 50 | 60348962 | BLOQUE B1: Colocación pisos 3er, 2do nivel área aulas. BLOQUE B2 : Pañete interior y exterior muros, primer y segundo nivel, tercer nivelBLOQUE B4(INICIAL): Pañete exterior, interior muros. Colocación de panderetas 6”. AREA EXTERIOR: Replanteo perímetro muros de contención. Acondicionamiento exterior. | ACTIVO | 50 | 65448614.19 | BLOQUE B1:. COLOCACION DE BAJANTES PLUVIALES.BLOQUE B2 : COLOCACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES.BLOQUE B4(INICIAL): VACIADO DE TORTA DE PISO. AREA EXTERIOR: VACIADO DE MURO DE CONTENCIÓN MC-9, MC-6. PREPARACIÓN DE TERRENO PARA CANCHA (19*32) | ACTIVO | 50 | 68080741.97 | AREA EXTERIOR. COLOCACION DE ACERO MURO MC7, MC-8
1386 | 2115 | BASICA SABANA BARRIO NUEVO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 65 | 60060736.87 | Módulo B-2: Pañete interior y exterior en sus tres niveles.Verja perimetral: Pañete de columnas y viga de coronación SNP. A la espera de la aprobación del muro mesa en el área de la cancha.Área exterior: Armado de muro MC-1. Armado de muro MC-3. | ACTIVO | 65 | 67310475 | Módulo B-2: Pañete interior y exterior en sus tres niveles.Comedor A-360: Relleno con material granular.Verja perimetral: Pañete de columnas y viga de coronación SNP. A la espera de la aprobación del muro mesa en el área de la cancha.Área exterior: Colocación de muros MM-2. Coordenadas: 18.558105, -69.859891 | ACTIVO | 65 | 69024928.23 | BLOQUE B-2: COLOCACIÓN DE VENTANAS, PUERTAS Y PISOS EN LOS TRES NIVELES. COMEDOR A-360: REPLANTEO DEL COMEDOR.VERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN DE BLOQUES SNP SOBRE MUROS MC-3 y MM-2. A LA ESPERA DE APROBACIÓN DEL MURO MESA EN EL AREA DE LA CANCHA. | ACTIVO | 70 | 79702685.24 | BLOQUE B-2: TERMINACION DE ESCALERA DEL 1ER AL 4TO NIVEL. COMEDOR A-360: REPLANTEO DEL COMEDOR.VERJA PERIMETRAL: EJECUCION DE MURO MESA Y COLOCACION DE MUROS SNP EN LA PARTE POSTERIOR DEL PROYECTO
1388 | 2117 | BASICA SABANA PERDIDA HOGAR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 63 | 55351421.7 | Bloque B-1: Pañete exterior.Bloque B-2: Pañete exterior. Comedor A-360: Colocación de muros BNP.Grada: Colocación de muros SNP de la grada. | ACTIVO | 63 | 58075285 | Bloque B-1: Pañete exterior.Bloque B-2: Pañete exterior. Comedor A-360: Relleno con material granular dentro del comedor.Grada: Colocación de muros.Verja perimetral: Encofrado de columnas SNP.Coordenadas: 18.546342, -69.860858 | ACTIVO | 63 | 63352270.94 | BLOQUE B-1: PAÑETE EXTERIOR.Bloque B-2: PAÑETE EXTERIOR. COMEDOR A-360: DESENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS.GRADAS: PAÑETE DE MUROS.CANCHA: ARMADO DE H.A. DE LA CANCHA. VERJA PERIMETRAL: A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN. | ACTIVO | 65 | 65473052.61 | BLOQUE B-1: PAÑETE EXTERIOR.BLOQUE B-2: TERMINACIÓN DE ESCALERA DEL 1ER AL 4TO. COMEDOR A-360: COLOCACIÓN DE MUROS SNP. INSTALACION DE TECHO METALICO.CANCHA: ENCOFRADO DE COLUMNAS DE LA CANCHA. VERJA PERIMETRAL: A LA ESPERA DE LA APROBACION DE LOS MUROS DE CONTENCION.
1389 | 2118 | BASICA SABANA PERDIDA-LA FELICIDAD | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 12785627.32 | Bloque B2 (3 Niveles. Colocación antepecho 2do, 3er nivel. Colocación panderetas baños 3er nivel. Bloque B1 (3 Niveles): Colocación muros de 8” Caja de escalera. Colocación antepecho . Segundo, tercer, cuarto nivel. Bloque B4 (Inicial: Colocación instalaciones eléctricas. Bloque B3 (Un nivel): Excavaciones de fundaciones. | ACTIVO | 50 | 20387994 | Bloque B2 (3 Niveles. Pañete interior, exterior, 3er nivelBloque B1 (3 Niveles):. . Pañete interior, exterior, 3er nivel. Bloque B4 (Inicial:. Terminaciones eléctricas. Bloque B3 (Un nivel): Vaciado Viga de amarre ANP. COMEDOR 360: Excavaciones Comedor para fundaciones de zapataCANCHA MIXTA: Replanteo Cancha. | ACTIVO | 50 | 41986858.14 | BLOQUE B2 (3 NIVELES): PAÑETE INTERIOR, EXTERIOR, 3ER NIVELBLOQUE B1 (3 NIVELES): COLOCACIÓN DE PISOS 3ER NIVEL. COLOCACIÓN DE CERÁMICASBLOQUE B4 (INICIAL): COLOCACIÓN DE CERAMICAS EN BAÑOSBLOQUE B3 (UN NIVEL): COMEDOR 360: COLOCACIÓN DE BLOQUES BNPANCHA MIXTA:. ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL | ACTIVO | 50 | 47009670.59 | BLOQUE B2 (3 NIVELES): COLOCACION DE PISOS 1ER Y 2DO NIVELBLOQUE B3 (UN NIVEL): VACIADO DE CHAPAPOTE COMEDOR 360: VACIADO DE LOSA DE COCINA. AREA EXTERIOR: VIGA DE CORONACION VERJA PERIMETRAL
1403 | 2129-2013 | REPUBLICA DE HAITI ETAPA I (BASICA ESPEJO CAAMAÑO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 25 | 24466312.48 | NIVELACION TERRENO COCMEDOR Y COCINA PARA VACIADO DE TORTA DE PISOPANETE INTERIOR BLOQUE DE 3 NIVELESANTEPECHOS EN COMEDOR | ACTIVO | 25 | 28956241 | Pañete exterior en comedor.Encofrado vigas de amarre en Aula Inicial. | ACTIVO | 55 | 33633603.52 | NIVELACIÓN DE CANCHA PARA VACIADO EL 10.08.2018COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN COMEDORBASE DE TINACOS | ACTIVO | 60 | 37853912.29 | COMEDOR: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS ENTRADA PEATONAL: EJECUTADO 90%BLOQUE B1-PREPARANDO FUNDACIÓN DE MODULO.CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE VERJA PERIMETRAL
1432 | 0004-15 | AZUA 1 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 45 | 22039072.75 | VERJA PERIMETRAL: A UN 85%. CISTERNA: A UN 90%. MODULO DE 1 A 2 AÑOS, MODULO DE 2 A 3 AÑOS, MODULO DE 3 A 4 AÑOS, MODULO DE 4 A 5 AÑOS, MODULO DE LACTANTES, Y MODULO DE COCINA: ESPERANDO PAÑETE. COMEDOR: ESPERANDO PAÑETE. CASONA: A NIVEL DE DINTELES. PASARELA: ENCOFRANDO LOSA.CASETA DE CISTERNA: PAÑETADA. INSTALACIONES SANITARIAS: POZO FUNCIONANDO. | ACTIVO | 45 | 24932864.32 | COLOCACION DE TEJAS. PAÑETE DE MÓDULOS 3 A 4 AÑOS Y 4 A 5 AÑOS. CHAPAPOTE EN CASONA. COLOCACION DE PISOS Y REVESTIMIENTO DE CERAMICA DE BAÑOS. | ACTIVO | 45 | 27312095.89 | COLOCACION DE TEJAS. PAÑETE DE MÓDULOS 3 A 4 AÑOS Y 4 A 5 AÑOS. CHAPAPOTE EN CASONA. COLOCACION DE PISOS Y REVESTIMIENTO DE CERAMICA DE BAÑOS. TRABAJANDO EN ARRASTRE SANITARIO EXTERIOR. | ACTIVO | 80 | 35890686.82 | COLOCACION DE VENTANAS Y APLICACION DE PINTURA. CUBICACION #16 DE RD$4,443,878.81, EN MESA MINERD.
1435 | 0007-15 | LICEO EL PRADO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 8 |  | EXCAVACIONES Y BOTE MATERIAL DE LOS MÓDULOS B1,B2 Y B3 PARA POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LOS MISMO Y REALIZACIÓN DEL POZO TUBULAR.VERJA PERIMETRAL: VERJA EN 65%. | ACTIVO | 15 | 20974837 | ARMADO DE VARILLAS Y REALIZACIÓN DEL POZO TUBULAR Y FILTRANTE. VERJA PERIMETRAL: VERJA EN 70%. | ACTIVO | 15 | 36431615.57 | COLOCACIÓN DE BLOQUES DEL 2DO. NIVEL DEL BLOQUE B2. ENCOFRADO DE LOSA DEL BOQUE B3. REALIZACIÓN DEL POZO TUBULAR Y FILTRANTE. VERJA PERIMETRAL A UN 70%. | ACTIVO | 55 | 55481894.94 | COLOCACION DE PISOS, APLICACION DE PINTURA Y PAÑETE EXTERIOR EN MODULOS. TERMINACION DE SUPERFICIES DE VERJA PERIMETRAL. CORTE EN AREA DE COMEDOR, PARA INICIAR CON LA COLOCACION DE RELLENO.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #8 DE RD$7,332,389.72.SE ESPERA RESPUESTA DE MINERD AL OFICIO DGE-PNEE/Z3/024-2018 D/F 22/01/2018, DONDE SE REMITE LA SOLICITUD DE LA COMUNIDAD PARA LA DONACIÓN DE UNA PORCIÓN DEL TERRENO QUE SERVIRÁ COMO ACCESO DE LA VÍA PRINCIPAL A LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA PARTE POSTERIOR AL SOLAR.
1441 | 0013-15 | BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 10 | 0 | Excavación, colocación de acero y vaciado de zapatas de muros en verja perimetral.Colocación de bloques en verja perimetral..Coordenadas : 18°36´55.5´´N 69°40´22.0´´W 18.615428, -69.672778 | ACTIVO | 10 | 10468618 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): Vaciado columnas primer nivel. Muros de bloques MM1 BNP Y SNPBLQQUE B2 (2 NIVELES): Excavación zapata de muros y columnas | ACTIVO | 20 | 12979588.78 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): VACIADO COLUMNAS 2DO NIVEL. BLOQUE B2 (2 NIVELES): VACIADO LOSA DE ENTREPISO | ACTIVO | 50 | 17212131.29 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): ENCOFRADO DE LOSA 2DO ENTREPISO.
1443 | 0014-15 | LICEO LAS TEJAS | BAHORUCO | GALVAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 6 | 5442768.41 | MODULO 1: COLOCACION DE BLOCK S.N.P. Y ARMADO DE COLUMNAS. VERJA PERIMETRAL; REPLANTEO DE MUROS DE CONTENCION. | ACTIVO | 30 | 28015751.45 | MODULO 1: TERMINACION DE SUPERFICIES PRIMER NIVEL, ENCOFRADO DE LOSAS SEGUNDO NIVEL. AREAS EXTERIORES: ARMADOD DE ZAPATAS MUROS DE CONTENCION EN PARQUEOS. | ACTIVO | 45 | 32388148.95 | MODULO 1: TERMIANCION DE SUPERFICIES Y COLOCACION DE MURO PASAMANOS SEGUNDO NIVEL. MODULO 2: VACIADO DE LOSA DE PISO.PENDIENTE PAGO CUB#06, SISTEMA DICE PAGADA,PERO CONTRATISTA AFIRMA NO LE HA CAIDO. | ACTIVO | 49 | 38828415.74 | MODULO 2: TERMINACION DE SUPERFICIE EXTERIOR. COMEDOR: ARMADO DE VIGAS Y LOSAS. AREAS EXTERIORES: PAÑETE EN MUROS DE CONTENCIONPENDIENTE CUB#12 RD$1273021.61 MESA-MINERD
1445 | 0016-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 13 | 15706627.25 | VERJA PERIMETRAL: VACIADO DE COLUMNAS Y VIGAS. ÁREAS EXTERIORES: RELLENO COMPACTADO GRANULAR. | ACTIVO | 18 | 27657750 | MODULO 5 : COLOCACION DE BLOCK SNP. MODULO 7: COLOCACION DE ACERO EN ZAPTAS. MODULOS 8 Y 9: COLOCACION DE BLOCK BNP. AREAS EXTERIORES: COLOCACION DE RELLENO EN MUROS DE CONTENCION. | ACTIVO | 35 | 36255774.8 | MODULO 1,2,3,4 Y COMEDOR: EXCAVACION Y ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS. | ACTIVO | 27 | 40581183.95 | MODULO 1: NIVELACION DE TERRENO LOSA DE PISO.MODULO 2: ENCOFRADO DE LOSAS Y VIGAS. MODULO4: VACIADO DE LOSA DE PISO Y COLOCACION DE MUROS DE BLOCK. COMEDOR: ARMADO DE LOSA DE PISO.
1452 | 0376-15 | BASICA LA PLAYA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 30 | 28513982.41 | MÓDULOS B1: COLOCANDO MUROS DE BLOQUES. MODULO B2: VACIADO LOSA PRIMER NIVEL. BLOQUE B3: COLOCANDO MUROS DE BLOQUES, BLOQUE B4:ENCOFRANDO LOSA, COMEDOR: PARTIDAS BNP | ACTIVO | 30 | 38672490.87 | ESPERANDO PLANOS DE MURO SEGÚN LAS OBSERVACIONES MINERD Y REDISEÑO DE EXTERIORESPERANDO PLANOS DE MURO SEGÚN LAS OBSERVACIONES MINERD Y REDISEÑO DE EXTERIORBLOQUE B1: COLOCANDO BLOQUES 2DO NIVEL. BLOQUE B3: ARMADO LOSA 1ER NIVEL PARA VACIADO. AULA INICIAL: TRABAJANDO EN PAÑETE INTERIOR | ACTIVO | 35 | 45669902.48 | ESPERANDO PLANOS DE MURO SEGÚN LAS OBSERVACIONES MINERD Y REDISEÑO DE EXTERIORBLOQUE B1: TRABAJANDO EN ANTEPECHO Y FINO, PAÑETE 1ER NIVEL Y . BLOQUE B2: PAÑETE 1ER NIVEL Y 2DO NIVEL. BLOQUE B3: ENCOFRANDO COLUMNAS 2DO NIVEL, PAÑETE 1ER NIVEL. AULA INICIAL: TRABAJANDO EN PAÑETE INTERIOR | ACTIVO | 45 | 54733166.54 | CANCHA: TRABAJANDO EN RELLENO COMPACTADO. GRADERIA: COLOCANDO MUROS, ENCOFRANDO VIGA DE AMARRE. SANITARIA EXTERIOR: TRABAJANDO EN POZO FILTRANTE DE CAMARAS SEPTICAS
1458 | 0024-15 | BASICA AURA THERMA SUERO FELIZ | BARAHONA | FUNDACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 25 | 24955131.56 | BLOQUE B2: TRABAJANDO PAÑETE EN 1ER NIVEL, ENCOFRANDO 2DO NIVEL. COMEDOR: TERMINANDO EL PAÑETE, ELABORACIÓN DE TECHO EN ESTRUCTURA METÁLICA . | ACTIVO | 30 | 29038887 | BLOQUE B1: ENCOFRANDO LOSA. BLOQUE B2: TERMINACION DE SUPERFICIE.GRADERIA: COLOCANDO MUROS DE BLOQUES. EXTERIOR: PERFORANDO PORZOS FILTRANTES Y SEPTICOS. | ACTIVO | 55 | 40348214.11 | BLOQUE B1: TRABAJANDO EN PAÑETE INTERIOR, TRABAJANDO HERRERIA. BLOQUE B2: TRABAJANDO EN HERRERIA. BLOQUE B3: TRABAJANDO HERRERIA. AULA INICIAL: COLOCANDO TUBOS PARA MALLA CICLONICA AREA DE JUEGO.VERJA: COLOCANDO TRINCEHRA. CANCHA:TRABAJANDO EN PAÑETE DE GRADA. EXTERIOR: TRABAJANDO EN PORTON DE ENTRADA, INTALACION SANITARIA EN EXTERIOR. | ACTIVO | 75 | 51134795.85 | BLOQUE B1: PINTURA ACRILICA, COLOCANDO PUERTA Y VENTANA, COLOCANDO IMPERMEABILIZANTE. BLOQUE B2: PINTURA ACRILICA, COLOCANDO IMPERMEABILIZANTE. AULA INCIAL: PINTURA ACRILICA, COLOCANDO IMPERMEABILIZANTE. COMEDOR: PINTURA ACRILICA, COLOCANDO IMPERMEABILIZANTE. AREAS EXTERIORES: TRABAJANDO EN EL PAISAJISMO, TRABAJANDO EN INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES, VACIADOS PARQUEOS.PENDIENTE CUB#13 RD$2435033.56 / #14 RD$3253268.72 / #15 RD$2763482.66 (FINAN-MODIF)
1486 | 0044-15 | BASICA GETSEMANI | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 26 | 28278498.84 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B-1: COLOCACION PARCIAL BLOQUES 6’’ 2DO NIVEL.BLOQUE B-2: VACIADO LOSA DE TECHO 2DO NIVEL.BLOQUE B-4: ENCOFRADO PARCIAL COLUMNAS BNP.PLAZA CIVICA: COLOCACION RELLENO COMPACTADO | ACTIVO | 38 | 29980226.22 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: FALTA 28% DE EJECUCION. BLOQUE B-2: FALTA 32% DE EJECUCION.BLOQUE B-3: FALTA 100% DE EJECUCION.BLOQUE B-4: FALTA 71% DE EJECUCION.BLOQUE B-5 INICIAL: FALTA 80% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 80% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 70% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 30% CISTERNA, 100% CAMARAS SEPTICAS 100% PARQUEOS.CANCHA MIXTA: 70% DE EJECUCIONVERJA PERIMETRAL: 10% DE EJECUCIONMISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-1: PINTURA DE BASE EXTERIOR.BLOQUE B-2: PINTURA DE BASE EXTERIOR.BLOQUE B-4: ENCOFRADO LOSA 1ER NIVEL.BLOQUE B-5 INICIAL: ENCOFRADO COLUMNAS 1ER NIVEL.COMEDOR: VACIADO VIGA AMARRE BNP, COLOCACION RELLENO COMPACTADO.AREAS EXTERIORES: CONTINUACION PAÑETE DE VERJA PERIMETRAL EXISTENTE, VACIADO VIGA DE AMARRE ANP VERJA (VRM), REPLANTEO GRADAS | ACTIVO | 49 | 57186258.69 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: FALTA 24% DE EJECUCION. BLOQUE B-2: FALTA 25% DE EJECUCION.BLOQUE B-3: FALTA 84% DE EJECUCION.BLOQUE B-4: FALTA 63 DE EJECUCION.BLOQUE B-5 INICIAL: FALTA 40% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 60% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 70% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 30% CISTERNA, 100% CAMARAS SEPTICAS 100% PARQUEOS.CANCHA MIXTA: 50% DE EJECUCIONVERJA PERIMETRAL: 10% DE EJECUCIONMISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-4: INICIO CARPINTERIA VIGAS Y LOSA 2DO NIVEL.BLOQUE B-3: COLOCACION BLOQUES DE 6” BNP.BLOQUE B-5: COLOCACION BLOQUES DE 6» SNP.COMEDOR: ENCOFRADO PARCIAL FONDO DE VIGAS ESTRUCTURALES.AREAS EXTERIORES: NIVELACION MATERIAL CANCHA, ENCOFRADO PARCIAL LOSA ASIENTOS GRADA 1.OBSERVACIONES:SOLICITUD REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION 6/8/2018. DGEE/Z1/888-2018CUB. 10 EN MESA MINERDCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/Jze2HuMzPRm | ACTIVO | 76 | 75860719.58 | COMUNIDAD: GREGORIO LUPERON TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: FALTA 11% DE EJECUCION. BLOQUE B-2: FALTA 11% DE EJECUCION.BLOQUE B-3: FALTA 37% DE EJECUCION.BLOQUE B-4: FALTA 32% DE EJECUCION.BLOQUE B-5 INICIAL: FALTA 17% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 36% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 70% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 30% CISTERNA, 100% CAMARAS SEPTICAS 100% PARQUEOS.CANCHA MIXTA: 20% DE EJECUCIONVERJA PERIMETRAL: 10% DE EJECUCIONMISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-1: APLICACIÓN PINTURA.BLOQUE B-2: APLICACIÓN PINTURA.BLOQUE B-3: COLOCACION BLOQUES ANTEPECHO, ENCOFRADO COLUMNAS PREVISTAS PARA FUTURAS AMPLIACIONES.BLOQUE B-4: CONTINUACION PAÑETE 2DO Y 3ER NIVEL, COLOCACION DE PISO 2DO NIVEL, COLOCACION VENTANAS 1ER Y 2DO NIVEL.BLOQUE B-5: COLOCACION VENTANAS.COMEDOR: CONTINUACION PAÑETE, INICIO INSTALACION TECHO METALICO.EXTERIORES: ENCACHE CAÑADA EXTERIOR.CUBICACION 14 RD$4,241,157.34 MESA-MINERD.SE ENVIO A DISEÑO EL INFORME DE MUROS DE CONTENCION CON RECOMENDACIONES MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1167-2018 D/F 09/10/2018.VISITA CONJUNTA 13-12-2018 MINERD-MOPC PARA EVALUACION CAÑADA EXTERIOR (13/12/2018)CONDICION ACCESO: CRUDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/Jze2HuMzPRm
1501 | 0390-15 | COMENDADOR | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 30 | 18004866.9 | COLOCACION DE BLOCKS EN VERJA Y ENCOFRADO DE LOSA. | ACTIVO | 35 | 21713271.22 | SEGUNDO NIVEL: TRABAJAN EN EL ENCOFRADO DE LOSA PLANA, ARMADO VIGA DE AMARRE LOSAS INCLINADAS, EXTERIOR: CONTINUAN EN LA EJECUCION DEL GAVION, LIMPIEZA GENERAL. | ACTIVO | 40 | 21695218.79 | SEGUNDO NIVEL: COLOCACION DE BLOCKS PARA ARMADO DE LOSA INCLINADA, EXTERIOR: CONEXION PLUVIAL. A LA ESPERA DE VISITA DEPARTAMENTO HIDRAULICO. | ACTIVO | 45 | 28363041 | PRIMER NIVEL: TERMINACION DE SUPERFICIES. SEGUNDO NIVEL: ARMADO DE LOSA INCLINADA. ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR.
1502 | 0054-15 | BASICA JUAN PABLO DUARTE | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 35 | 35259220.49 | BLOQUE B-2: NIVELES PARA ENCOFRADO DE LOSA. BLOQUE B-1: ENCOFRADO LOSA CAJA DE ESCALERA. COLOCACION DE BLOCKS EN MURO MM-1. | ACTIVO | 35 | 36736552 | A LA ESPERA DE PLANO DEFINITIVO DE MUROS CON RECOMENDACINES DE MINERD. TRABAJOS DETENIDOS POR LLUVIA.MODULO B1: TRABAJANO TERMINACION DE SUPERFICIES EN EXTERIOR PRIMER Y SEGUNDO NIVEL. CAJA DE ESCALERA. MODULO B2 : TRABAJANO TERMINACION DE SUPERFICIES EN EXTERIOR PRIMER. | ACTIVO | 40 | 39563289.41 | MODEULO B1: COLOCACION DE PISOS Y VENTANAS. MODULO B2 : COLOCACION DE PISOS, PUERTAS Y VENTANAS. | ACTIVO | 45 | 47552699.34 | ARMADO DE MURO DE GAVION. ACONDICIONAMIENTO AREA DEL COMEDOR.PENDIENTE CUB#11 RD$1721648.38 (MINERD-FISC)
1507 | 0059-15 | BASICA SALOME UREÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 65 | 38945091.56 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B-1: COLOCACION DE PISOS Y TUBERIAS EN BAÑOS.BLOQUEB-2: COLOCACION DE PISOS Y TUBERIAS EN BAÑOS.COMEDOR: COLOCACION DE PISOS Y TUBERIAS EN BAÑOS | ACTIVO | 65 | 41943764 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1:PINTURA 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%BLOQUE B-2:PINTURA 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%AULA INICIAL:PINTURA 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%COMEDOR:PINTURA 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%EXTERIORES: CANCHA 10%, GRADA 20%, PLAZA CIVICA 100%, SOLUCION HIDRAULICA 80%, PAISAJISMO 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESBLOQUE B-1: PULIDO DE PISOS.BLOQUEB-2: PULIDO DE PISOSCOMEDOR: COLOCACION DE VENTANAS.EXTERIORES: MOVIMIENTO DE TIERRA PARA SEPTICO.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE | ACTIVO | 65 | 42837059.66 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1:PINTURA 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%BLOQUE B-2:PINTURA 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%AULA INICIAL:PINTURA 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%COMEDOR:PINTURA 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%EXTERIORES: CANCHA 10%, GRADA 20%, PLAZA CIVICA 100%, SOLUCION HIDRAULICA 80%, PAISAJISMO 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESBLOQUE B-1: PULIDO DE PISOSBLOQUEB-2: PULIDO DE PISOSAULA INICIAL: PULIDO DE PISOSCOMEDOR: PULIDO DE PISOSEXTERIORES:TRABAJOS EN SEPTICOSELECTRICA EN GENERALCONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ACERAS, NI CONTENES Y SIN BASE.CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO, FUE NEGADO AUMENTO DE TRANSPORTE. | ACTIVO | 70 | 48466705 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1:PINTURA 30%, ELECTRICIDAD 40%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%BLOQUE B-2:PINTURA 30%, ELECTRICIDAD 40%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%AULA INICIAL:PINTURA 30%, ELECTRICIDAD 40%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%COMEDOR:PINTURA 30%, ELECTRICIDAD 40%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%EXTERIORES: CANCHA 10%, GRADA 20%, PLAZA CIVICA 100%, SOLUCION HIDRAULICA 80%, PAISAJISMO 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESBLOQUE B-1: PROTECTORESBLOQUEB-2: PROTECTORESAULA INICIAL: PROTECTORESCOMEDOR: PROTECTORESEXTERIORES:NIVELACIONNOTA:SE TRABAJA A RITMO LENTO DEBIDO A LIMITACION DE RECURSOS, FUE NEGADO AUMENTO DE TRANSPORTE SOLICTADO POR OFCIO DGEE/Z1/995-2017 DE FECHA 01/12/17.CUBICACION:-CUB.19 SOMETIDA EL 12/11/18 RD$1,397,096,44 (FINAN-MODIFICACION).-CUB.20 SOMETIDA EL 03/12/18 RD$1,680,417,64 (MINERD-FISCALIZACION).CONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ACERAS, NI CONTENES Y SIN BASE.
1514 | 0065-15 | LICEO FRANCISCO ANTONIO SALCEDO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 15 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE I : COLOCACION DE BLOCK DE 6 EN ANTEPECHO BLOQUE II: DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y TERMINACION ENCOFRADO DE LOSA ENTREPISO . BLOQUE III : COLOCACION DE BLOCKDE 6 Y VACIADO DE VIGA EN MUROS LIMITE PASILLO Y PERIFERICOS AULAS . | ACTIVO | 30 | 15206828 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 40 % OBRA GRIS GENERAL ,100% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS Y 100% PROTECTORES.COMEDOR:100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. CANCHA > 100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. ÁREA EXTERIOR>100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 5% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% PINTURA , 100% TRINCHERA , 100% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE I > CONTINUACION RELLENO COMPACTADO HASTA NIVEL DE PISO E INICIO VACIADO DE CHAPAPOTE BLOQUE II > TERMINACION COLOCACION DE BLOCK DE 6 EN SEGUNDO NIVEL. BLOQUE B-3: CONTINUACION ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACION | ACTIVO | 30 | 21817053.97 | SECTOR: AUT. RAMÓN CACARES.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULOS: 35 % OBRA GRIS GENERAL ,100% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS Y 100% PROTECTORES.COMEDOR:100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. CANCHA > 100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. ÁREA EXTERIOR>100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 5% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% PINTURA , 100% TRINCHERA , 100% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE I > TERMINACION VACIADO DE CHAPAPOTE , INICIO PAÑETE EN MUROS Y COLUMNAS .BLOQUE II > VACIADO EN LOSA DE TECHO EN CAJA ESCALERA , CONTINUACION DE PAÑETE EN SEGUNDO NIVEL Y COLOCACION DE RELLENO HASTA NIVEL DE PISO . BLOQUE B-3: VACIADO DELOSA DE TECHO CISTERNA Y SEPTICO : VACIADO DE LOSA DE TECHOCONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.NOTA: EN ESPERA SOLUCION MURO DE CONTENCION EN TERRAZA COMEDOR. ( VISTA MINERD Y MOPC EL 06-07-2018 PARA BUSCAR SOLUCION).SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/618-2018 D/F 07-06-2018.SE SOLICITO VISITA HIDRAULICA PARA REEVALUACION DE SOLUCION POR CAMBIO EN NIVELES POR OFICIO DGEE/Z1/789-2018 D/F 13/07/18.SE SOMETE CUBICACION NO.3 EL 05-07-2018 SIN MONTO DEFINIDO (DIGITACION). | ACTIVO | 45 | 25235739.58 | SECTOR: AUT. RAMÓN CACARES.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 32 % OBRA GRIS GENERAL ,100% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS Y 100% PROTECTORES.COMEDOR:100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. CANCHA > 100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. ÁREA EXTERIOR>100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 5% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% PINTURA , 100% TRINCHERA , 100% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE I : TERMINACION COLOCACION DE PISO BLOQUE B-2: CONTINUACION PAÑETE EXTERIOR E INICIO COLOCACION DE PISO EN PRIMER NIVEL.BLOQUE B-3:CONTINUACION DE PAÑETE EN SEGUNDO NIVEL, PAÑETE EN PRIME NIVEL Y VACIADO DE LOSA EN CAJA DE ESCALERACONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACIONNOTA: EN ESPERA SOLUCION MURO DE CONTENCION EN TERRAZA COMEDOR. ( VISTA MINERD Y MOPC EL 06-07-2018 PARA BUSCAR SOLUCION).ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1239-2018 D/F 02/11/18.CUBICACION:CUBICACION NO. 5 SOMETIDA EL 20/10/2018 CON UN MONTO DE RD$ 3,418,685.08 . PAGADATRABAJOS MUY LENTOS POR FALTA DE PERSONAL SIN RAZON JUSTIFICADA
1515 | 0066-15 | LICEO LA MILAGROSA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 9 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE 3: COMPACTACION MATERIAL GRANULAR.BLOQUE 4: ENCOFRADO LOSA ENTREPISO | ACTIVO | 13 | 15292182 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE 3: ENCOFRADO LOSA ENTREPISO.BLOQUE 4: VACIADO LOSA TECHO.AREAS EXTERIORES: DEFINICION DE TERRAZAS EN OBRA.VERJA PERIMETRAL: COLOCACION BLOQUES VERJA POSTERIOR | ACTIVO | 16 | 26031344.04 | MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE 2: MOVIMIENTO DE TIERRA.BLOQUE 3: COLOCACION BLOQUES 2DO NIVELBLOQUE 4: INICIO FRAGUACHE EN GENERAL.COMEDOR: DESENCOFRADO DE COLUMNAS SNP.VERJA PERIMETRAL: COLOCACION BLOQUES VERJA POSTERIORPENDIENTE CUB.2 SIN MONTO DEFINIDO (DIGITACION) SOMETIDA EL 4/07/18.SE SOLICITO VISITA HIDRAULICA PARA EVALUACION DE ACCESO PEATONAL POR ENCIMA DE LA CAÑADA POR OFICIO DGEE/Z1/789-2018 DE FECHA 13/07/18.ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION. | ACTIVO | 37 | 41500402.27 | MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT.EN EJECUCION:BLOQUE 1 : VACIADO DE COLUMNAS PRIMER NIVEL (C1, C2, C3 Y C4).BLOQUE 2: CONFECCION DE VIGAS V2Y. ENCOFRADO DE LOSA DE ENTREPISO.BLOQUE 3: CONTINUACION DE PAÑETE EN MUROS , VIGAS Y COLUMNAS EN PRIMER NIVELBLOQUE 4: COLOCACION DE PINTURA BASE INTERIOR Y PAÑETE EXTERIOR.COMEDOR: CONTINUACION COLOCAION DE BLOCK DE 6 SNP. NOTA:-A LA ESPERA DE APROBACION HIDRAULICA ENVIADA A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1371-2018.CUBICACION:-CUB. 6 CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$3,546,931.10 (MINERD- FISCALIZACION) SOMETIDA 15-11-2018.ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1518 | 0061-15 | MOCA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 3 | 6797010.47 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES | ACTIVO | 10 | 12666621 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:VACIADO DE VIGAS EN VERJA PERIMETRALREVESTIMIENTO DE TALUD.REPLANTEO DE MÓDULOS. | ACTIVO | 12 | 18962760.91 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:VACIADO DE ZAPATA Y COLOCACIÓN DE BLOCK BNP EN MÓDULOS DE NIÑOS DE 3-4 Y 4-5 REPLANTEO DE MÓDULOS DE 1-2 Y 2-3.CUBICACION: CUB. 4 RD$ 4,904,250.47 (MESA MINERD) SOMETIDA EL 20/06/18. PENDIENTE PLANOS ELECTRICOS Y SANITARIOS (DEPT.DISEÑO).PRECIO DE ZAPATAS SOLICITADO POR OFICIO DGEE/Z1/759-2018 DE FECHA 09/07/18 MUNICIPIO: SAN VICTOR. | ACTIVO | 30 | 27818613.9 | MUNICIPIO: SAN VICTOR. ACTIVIDADES EN EJECUCION:-MODULO 4 A 5 AÑOS: VACIADO DE LOSA DE TECHO INCLINADA Y COLOCACION DE FINO DE TECHO.-MODULO 3 A 4 AÑOS: VACIADO DE LOSA DE TECHO INCLINADA, COLOCACION DE FINO DE TECHO Y COLOCACION DE PAÑETE DE TECHO Y EN MUROS (EXTERIOR E INTERIOR).-MODULO 2 A 3 AÑOS: ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO INCLINADA -MODULO 1 A 2 AÑOS: COLOCACION DE PAÑETE DE TECHO, EN MUROS (EXTERIOR E INTERIOR).-PASARELA: ENCOFRADO DE LOSA Y VIGAS.-CASETA DE CISTERNA: ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO.CUBICACION: CUB. 8 SIN MONTO DEFINIDO (DIGITACION) SOMETIDA EL 11/12/2018.
1536 | 0084-15 | BASICA VILLA CRISTAL-SAN PEDRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 10 | 13165905.39 | Se realizo el vaciado de las columnas del comedor.Se realizo el vaciado de la zapata de la verja faltante y se inicio la colocación de los block de la mismaSe esta pañetando la verja perimetralSe esta pañetando el bloque B3 | ACTIVO | 29 | 27946303.69 | SE REALIZÓ EL VACIADO DE LA LOSA DEL COMEDOR,CONTINÚA LA COLOCACIÓN DE BLOCK SNP DEL BLOQUE B5,SE COLOCÓ EL ACERO DE LAS COLS Y ZAPATAS DEL BLOQUE B2 | ACTIVO | 29 | 46026026.51 | BLOQUE B-4: SE REALIZÓ EL VACIADO DE COLUMNAS BLOQUE B2: SE ESTÁ ENCOFRANDO LA LOSA DEL 2DO NIVELBLOQUE B5: COLOCACION DE PAÑETE BLOQUE B1: SE REALIZÓ EL VACIADO DE LA LOSA DEL 1ER NIVEL | ACTIVO | 70 | 68642908.34 | BLOQUE B2, B4 Y B5: COLOCACIÓN DE PAÑETE.SE ESTÁ PREPARANDO EL ÁREA DE LA CANCHA BLOQUE B2: COLOCACIÓN DE PISOS.
1543 | 0078-15 | VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 5 | 0 | Se inicio la excavación del bloque | ACTIVO | 15 | -150858.97 | SE CONTINÚAN COLOCANDO LOS MUROS DE BLOCK SNP. | ACTIVO | 15 | 10769581.77 | SE REALIZÓ EL VACIADO DE LAS LOSAS PLANAS DEL 2DO NIVELSE ESTÁ PAÑETANDO EN EL 1ER NIVEL | ACTIVO | 70 | 19379068.17 | SE ESTÁN COLOCANDO LAS CERÁMICAS DE LOS BAÑOS Y LA COCINASE INICIO LA COLOCACIÓN DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL
1544 | 0089-15 | BASICA BAYAHIBE | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 40 | 12210321.21 | Verja perimetral: realizadoModulo B1 (3er nivel) encofrado de losaAula inicial b4: excavación de zapataCisterna: Losa superior vaciada | ACTIVO | 50 | 8396175 | VERJA PERIMETRAL: REALIZADAMODULO B1: PAÑETE INTERIORAULA INICIAL B4: VACIADO DE LOSACOMEDOR: VACIADO DE ZAPATACISTERNA: REALIZADA. | ACTIVO | 60 | 22364535.94 | MÓDULO B1: PAÑETE EXTERIOR AULA INICIAL B4: PAÑETE EXTERIORCOMEDOR: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6 | ACTIVO | 85 | 45256344.71 | VERJA PERIMETRAL: PAÑETE VIGAS Y COLUMNASMODULO B1: COLOCACIÓN DE PISOSAULA INICIAL B4: PAÑETE EXTERNOCOMEDOR: COLOCACIÓN DE ALUZINCCANCHA: VACIADO DE CHAPAPOTERELLENO GRANULAR EXTERIOR
1546 | 0094-15 | BASICA BATEY PELIGRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 6 | 7821901.02 | -Se está trabajando en el módulo infantil, colocación de bloques del 6 y del 8. Ya se está faguachando para pañetear las paredes.-No se ha trabajado en la excavación por las lluvias y por haber inundado el terreno las mismas. | ACTIVO | 15 | 2226421.97 | SE HA TERMINADO DE COLOCAR LA ARMADURA DEL MÓDULO B1.SE ESTÁ TERMINADO DE EXCAVAR EL MÓDULO COMEDOR Y SE HA COLOCADO LA ARMADURA DE CIMENTACIÓN.SE HA VACIADO EL HORMIGÓN EN EL MÓDULO COMEDOR.EL MÓDULO B2 SIGUE SIN ACTIVIDAD. | ACTIVO | 15 | 11615982.48 | SE TRABAJA EN LOS MUROS PARA EL RELLENO DEL MÓDULO B2.SE TRABAJA EN EL REPLANTEO DEL MÓDULO B1. | ACTIVO | 15 | 16105466.71 | Módulo B-2: VACIADO DE VIGA ANP.
1556 |  | BASICA PICA PIEDRA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 47 | 42463297.83 | Modulo B-1 (3 Nieles): 2do Nivel: Vaciado de hormigón de losa.Módulo B-2 (3 niveles): 1er a 3er nivel: Continuación trabajos de terminación de superficie.Módulo Comedor (BNP): Colocación de malla y replanteo de tuberías sanitarias y eléctricas para vaciado de torta de piso. | ACTIVO | 58 | 41543861 | MODULO B-1 (3 NIELES): 4TO NIVEL (CAJA DE ESCALERA): TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES. MÓDULO B-2 (3 NIVELES): 1ER A 3ER NIVEL: CONTINUACIÓN TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE EN ÁREA EXTERIOR E INICIO COLOCACIÓN PINTURA DE BASE INTERIOR.MODULO B3 Y B4: COLOCACIÓN PINTURA ACRÍLICA.MÓDULO COMEDOR (BNP): CONTINUACIÓN COLOCACIÓN MUROS DE BLOQUES E INICIO CONFECCIÓN TECHO DE ALUZINC. | ACTIVO | 58 | 80171434.26 | LIMPIEZA, TRABAJOS FINALES DE PAISAJISMO, PINTURA DE CANCHA, VACIADO DE ACERAS INTERNAS, VACIADO DE ACERA EXTERIOR, TERMINACIÓN DE BASE DE ASTA Y TARJA, TERMINACIÓN DE REGISTROS, VACIADO DE RAMPAS PARA MINUSVALIDOS, COLOCACIÓN DE POSTES DE LUZ EN CANCHA. | ACTIVO | 99 | 98945067.57 | MODULO B-1 (3 NIELES): 1ER A 4TO NIVEL (CAJA DE ESCALERA) COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS.MÓDULO B-2 (3 NIVELES): 1ER A 3ER NIVEL COLOCACIÓN BARANDAS EN RAMPAS DE ESCALERA.MÓDULO COMEDOR: COLOCACION DE PINTURA.ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE HORMIGÓN EN ÁREA CÍVICA Y TRABAJOS DE PAISAJISMO.
1560 | 0108-15 | BASICA MARIA ANGELICA BAUTISTA GALAN - LA ESCUCHADERA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 4 | 4715269.01 | SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:VACIADO LOSA SUPERIOR CISTERNA, MALLA EN BLOQUE B2 PARA VACIADO CHAPAPOTE. | ACTIVO | 4 | 9296782 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:TERMINACION DE PAÑETE BLOQUE B1, MUROS DE BLOQUES SEGUNDO NIVEL BLOQUE B1. | ACTIVO | 4 | 15840002.58 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:TERMINACION DE PAÑETE BLOQUE B2, MUROS DE BLOCK, BLOQUE B1 PRIMER NIVEL, ENVARILLADO LOSA SEGUNDO ENTREPISO BLOQUE B1, ENCOFRADO LOSA SUPERIOR CAMARA SEPTICA 1.OBSERVACIONES REMISIÓN DE CUBICACIÓNEL 20 DE JUNIO DEL 2018 CUB. NO.4, ESTATUS: LIB. CUB. 05 FINAN-MODIFICACION.COMUNIDAD: LA ESCUCHADERA | ACTIVO | 40 | 21970896.02 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:PAÑETE EN COLUMNAS DE BLOQUE B1, SEGUNDO NIVEL.COLOCACION DE ACERO EN ZAPATA DEL COMEDORCUBICACION EN CIRCUITO #7 POR UN VALOR DE 1,397,269.84 ESTATUS: FINAN MODIFICACIONSE REMITIO A CALCULO INFORME DE MINERD CON RECOMENDACIONES UF-PNEE#3412-2018 d/f 07-11-2018.COMUNIDAD: LA ESCUCHADERA
1562 | 0105-15 | CONSTANZA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 35 | 31068375.4 | SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:COLOCACIÓN DE ANDAMIOS ENCOFRADO LOSAS DE TECHO MODULOS NIÑOS 4 A 5 Y 3 A 4 AÑOSENCOFRADO LOSA DE TECHO PASARELA FRENTE A MODULOS NIÑOS 4 A 5 Y 3 A 4 AÑOSINSTALACION ELECTRICASALIDAS DE TECHO, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES | ACTIVO | 36 | 34133502 | SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MÓDULO NIÑOS 1 A 2 AÑÓS: COLOCACIÓN ACERO EN LOSA DE TECHO INCLINADO Y VIGASMÓDULO NIÑOS 2 A 3 AÑÓS : FRAGUACHE EN LOSA DE TECHO INCLINADO Y VIGAS MÓDULO LACTANTES: COLOCACIÓN ACERO EN LOSA DE TECHO INCLINADO Y VIGAS MÓDULO COMEDOR: ENCOFRADO Y COLOCACIÓN DE ACERO EN LOSA DE TECHO INCLINADO Y VIGAS.CÁMARA SÉPTICA: VACIADO HORMIGÓN EN COLUMNAS DE AMARRE, VIGA INTERMEDIA. COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8’ CON LENADO CONCRETO EN CADA CÁMARACONDICION ACCESOASFALTADO | ACTIVO | 50 | 39689850.57 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULO NIÑOS 1 A 2 AÑÓS: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 2 A 3 AÑÓS :% 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 3 A 4 AÑÓS : % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 4 A 5 AÑÓS : % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO LACTANTES: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO. MÓDULO COMEDOR: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO CASONA: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.PASARELAS: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% ÁREA EXTERIOR:70 % LIMPIEZA, 100% PINTURA EN CANCHA , 100 %JARDINERÍA PAISAJISMOCOMEDOR: 100 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100 % PUERTAS Y 100 %PINTURA SEMIGLOSS.BALCONES DE LA ESTANCIA: 100% VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, 100% PORTÓN DE ENTRADA .CÁMARA SÉPTICA: 30 % CAMARA SEPTICA 1 y solución hidráulica 100 %MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%.SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:DESENCOFRAO DE VUELOS EN CASONA COLOCACIÓN DE RELLENO EN ÁREAS BALCONES DETRÁS DE CADA MÓDULOCONFECCIÓN DE ACERO PARA LOSA DE FONDO Y COLUMNAS DE CISTERNA Y ALMACÉN.CONDICION ACCESOCALLE ESTA ASFALTADA EN BUENA CONDICIONOBSERVACIONES:A LA ESPERA DE PLANOS DE TERMINACION Y PAISAJISMO SOLICITADOS EL 06 DE AGOSTO DEL 2018COMUNIDAD: EL CHORRO. | ACTIVO | 65 | 43348482.72 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO NIÑOS 1 A 2 AÑÓS: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 2 A 3 AÑÓS :% 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 3 A 4 AÑÓS : % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO NIÑOS 4 A 5 AÑÓS : % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO LACTANTES: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO. MÓDULO COMEDOR: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 100 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.MÓDULO CASONA: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,100% PROTECTORES DE HIERRO.PASARELAS: % 100 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% ÁREA EXTERIOR:70 % LIMPIEZA, 100% PINTURA EN CANCHA , 100 %JARDINERÍA PAISAJISMOCOMEDOR: 100 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100 % PUERTAS Y 100 %PINTURA SEMIGLOSS.BALCONES DE LA ESTANCIA: 100% VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, 100% PORTÓN DE ENTRADA .CÁMARA SÉPTICA: 30 % CAMARA SEPTICA 1 y solución hidráulica 100 %MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%CONDICION ACCESOCALLE ESTA ASFALTADA EN BUENA CONDICION.-SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TERMINACION DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR EN MUROS, VIGAS, DINTELES Y COLUMNAS, TERMINACIÓN DE CANTOS Y MOCHETAS EN PASARELAS, TERMINACION DE PAÑETE EN LOSA DE TECHO MODULOS DE 1-2,2-3,3-4 Y 4-5 AÑOS.PAÑETE EN LOSA DE TECHO DE CUPULASCUB. 08 EN DIGITACIONCONDICION ACCESOCALLE ESTA ASFALTADA EN BUENA CONDICION.OBSERVACIONES:ACTIVA A RITMO LENTO POR LLUVIAS
1564 | 0111-15 | BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 2 | 5838128.28 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:TRABAJANDO MOVIMIENTO DE TIERRA LENTO, DEBIDO A LAS LLUVIAS DIARIAS | ACTIVO | 4 | 8922917 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:DEMOLICIÓN DE CANCHA EXISTENTE EXCAVACIÓN DE ZAPATAS BLOQUE B1ARMADO DE ACERO DE ZAPATAS EN BLOQUE B1. | ACTIVO | 4 | 11844071.91 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B1: ENCOFRADO EN LOSA Y VIGA BLOQUE B3 UN AULA INICIAL : ENCOFRADO EN COLUMNA OBSERVACIONES: CUB. 03 EN FINAN-MODIFICACIONCOMUNIDAD: PIEDRA BLANCA DEL SALTO. | ACTIVO | 11 | 13883011.85 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:COLOCACION DE ACERO , VACIADO DE ZAPATA DE BLOQUE B2, DESENCOFRADO DE LOSA DE BLOQUE B1COLOCACION DE ACERO DE BLOQUE DE AULA INICALNOTACUB NO. 4, ESTATUS; FINAN MODIFICACION POR UN VALOR DE 2,038,939.46COMUNIDAD: PIEDRA BLANCA DEL SALTO.
1574 | 0121-15 | BASICA SOTO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 1 |  | COMUNIDAD: SOTOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO,RELLENO DE REPOSICION Y COMPACTACION.MEDIANTE EL UF-PNEE#536-2018 SE DESESTIMO LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS EN VERJA MM-1, REMITIDO A EL DEPARTAMENTO DE CALCULOS Y A LA UNIDAD DE CALIDAD PARA SU REEVALUACION.PAGO SOLAR. (SE LE DEBE 50 % DEL PAGO DEL SOLAR) | ACTIVO | 1 | 16275766 | COMUNIDAD: SOTOEXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENORELLENO DE REPOSICION Y COMPACTACION.CUBICACIONES EN CIRCUITO:#1 RD$ 16,275,765.94 LIB. EN CIRCUITO | ACTIVO | 1 | 16275766 | COMUNIDAD: SOTOEXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENORELLENO DE REPOSICION Y COMPACTACION.PAGO SOLAR. (SE LE DEBE 50 % DEL PAGO DEL SOLAR)ACCESO: UN TRAMO CRUDO O VERDE Y OTRO SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA | ACTIVO | 1 | 18319257.92 | COMUNIDAD: SOTOVERJA PERIMETRAL: BLOQUES SOBRE NIVEL DE PISOENCOFRADO EN: VIGA DE CORONACION Y COLUMNAS VACIADO HORMIGON EN: VIGAS Y COLUMNASCUBICACION #2 EN DIGITACION
1576 | 0114-15 | LA VEGA (LA ALBOLEDA I-IV) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 1 | 10503444.65 | TRABAJO HASTA LA FECHA:AREA EXTERIOR:EXCAVACION DE MUROS Y COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL.SOLUCION HIDRAULICA PENDIENTE EN DEPARTAMENTO CUBICACION NO. 2 EN CIRCUITO DE PAGO $2,203,449.81 | ACTIVO | 25 | 20285051 | TRABAJO HASTA LA FECHA:MODULO CASONA: ENCOFRADO DE LOSAS.MODULO DE 4 A 5 AÑOS: COLOCACION DE ACERO EN LOSAMODULO DE 2 A 3 AÑOS: COLOCACION DE ACERO EN LOSAMODULO DE 1 A 2 AÑOS: COLOCACION DE ACERO EN LOSACUBICACIONES EN CIRCUITO:#4 RD$ 7,412,631.18 FINAN-MOD. | ACTIVO | 25 | 25378102.07 | COMUNIDAD: BARRIO LA CIGUATRABAJO HASTA LA FECHA:MODULO DE 3 A 4 AÑOS: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORMODULO DE 2 A 3 AÑOS: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORMODULO DE 1 A 2 AÑOS: VACIADO EN LOSAOBSERVACIONES: EN ESPERA DE SOLUCION HIDRAULICA ENVIADA A MINERD CON OF. DGEE/Z1/908-2018 D/F 8/8/2018ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | ACTIVO | 50 | 30625788.93 | COMUNIDAD: BARRIO LA CIGUATRABAJO HASTA LA FECHA:MODULO DE 2 A 3 AÑOS: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORMODULO DE 1 A 2 AÑOS: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORPASARELA: VACIADO DE COLUMNAS.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1579 | 0125-15 | BASICA EL BARRO | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | EL FACTOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 21 | 32202468.41 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: BLOQUE B-1: VACIADO DE PLATEA.COLOCACION DE ESTRIBOS EN COLUMNAS PARA PRIMER NIVEL. | ACTIVO | 23 | 7250358 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: BLOQUE B-1: FALTA EL 70% DE EJECUCION.BLOQUE B-2: 30% PAÑETE, 90% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.AULA INICIAL: 30% PAÑETE, 90% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.COMEDOR: 100% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 40% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-1: VACIADO DE COLUMNAS DE SEGUNDO NIVEL Y COLOCACION DE BLOQUES EN BANOS DE SEGUNDO NIVEL;BLOQUE B-2:LABORES PANETE EN PRIMER NIVEL.BLOQUE B-3:LABORES PANETE INTERIOR. NO PRESENTA CUB. EN CIRCUITO | ACTIVO | 27 | 39042769.24 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: BLOQUE B-1: FALTA EL 70% DE EJECUCION.BLOQUE B-2: 50% PAÑETE, 90% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.AULA INICIAL: 40% PAÑETE, 90% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.COMEDOR: 100% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 40% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION. PLANTEL A RITMO LENTO, PERSONAL MINIMO EN OBRA.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:LABORES DE ENCOFRADO DE VIGAS EN SEGUNDO NIVEL DEL MODULO B1LABORES DE FRAGUACHE DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA EN CONJUNTO CON LA COLOCACION DE RELLENO BNP EN PRIMER NIVEL DEL MODUILO B1OBSERVACIONES:PLANTEL NO PRESENTA CUBICACIONES EN CIRCUITO.CONTRATISTA: PENDIENTE SOLICITUD DE APROBACION MEDIA TENSION.SOLICITUD PRECIOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DGEE/Z1/867-2018 D/F 30/7/2018.CONDICION ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: EL BARRO, EL FACTORCOORDENADA:https://goo.gl/maps/9iVSvU2uJ2y | ACTIVO | 40 | 44062196.39 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: BLOQUE B-1: FALTA EL 70% DE EJECUCION.BLOQUE B-2: 50% PAÑETE, 90% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.AULA INICIAL: 40% PAÑETE, 90% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.COMEDOR: 95% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 40% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCIONTRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:CONFORMACION DE AREA DE MESAS EN EL MODULO COMEDOR OBSERVACIONES: PLANTEL RITMO LENTO, A LA ESPERA PAGO CUB. 10 RD$ 3,381,201.46 FINAN-MODIFICACION, CUB. 11 RD$ 1,052,126.47 FINAN-MODIFICACION Y CUB.12 DIGITACION. SE LE OTORGO UNA LINEA DE CREDITO CON UN DESEMBOLSO INICIAL DE RD$ 727,140.37 VISITA DE MINERD PARA VALIDAR PAISAJISMO 15-11-2018 CONTRATISTA: PENDIENTE SOLICITUD DE APROBACION MEDIA TENSION.SOLICITUD REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE PAISAJISMO DGEE/Z1/1228-2018 D/F 29-10-2018.CONDICION ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: EL BARRO, EL FACTORCOORDENADA:https://goo.gl/maps/9iVSvU2uJ2y
1590 | 0134-15 | LICEO LA DELICIA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 20 | 28228994.85 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MODULO B1:EXCAVACIONMODULO B2:BLOQUES 2DO NIVEL Y COLOCACION DE MADERAMODULO B3:COLOCACION DE MADERA CAJA DE ESCALERAMODULO B4:COLOCACION DE MADERA CAJA DE ESCALERACOMEDOR:COLOCACION DE BLOQUES | ACTIVO | 35 | 40048562 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MODULOS B2-B3-B4-: 30% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 70% ( SANITARÍA Y ELECTRICO), 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)MÓDULO B1: 100% VACIADO DE LOSA DE ENTREPISO, 100% LOSA DE TECHO, 30% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 70% ( SANITARÍA Y ELECTRICO), 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)COMEDOR: 20% REVESTIMIENTOS, 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, 10% PISOS, 10% PERGOLADOS. RETOQUES PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.CANCHA Y GRADERIAS: 100%VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MODULO B1:BLOQUES SNP, ENCOFRADO COLUMNASMODULO B3:PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORMODULO B4PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORCONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD | ACTIVO | 35 | 53558431.66 | COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B2-B3 Y B4-: 30% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 70% ( SANITARÍA Y ELECTRICO), 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)MÓDULO B1: 100% VACIADO DE LOSA DE ENTREPISO, 100% LOSA DE TECHO, 30% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 70% ( SANITARÍA Y ELECTRICO), 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)COMEDOR: 20% REVESTIMIENTOS, 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, 10% PISOS, 10% PERGOLADOS. RETOQUES PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.CANCHA Y GRADERIAS: 100%VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MODULO B1:VACIADO VIGAS Y LOSA 1ER NIVEL COLUMNASMODULO B3:PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORMODULO B4:PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORCONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDADNOTA:ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA CUBICACIÓN NO.7 RD$ 3,769,238.80 (LIB. EMITIDO) , SOMETIDA EL 19/06/2018 AL DEPTO. DE PROCESOS Y CUB #8 AUN SIN MONTO DEFINIDO SOMETIDA EL 18-06-2018. PENDIENTE 30% PAGO DE SOLAR.-COMUNIDAD: LA DELICIA | ACTIVO | 40 | 70645489.06 | COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULOS B2-B3-B4-: 10% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 50% ( SANITARÍA Y ELECTRICO), 80% ( PUERTAS Y VENTANAS)-MÓDULO B1: 30% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 70% ( SANITARÍA Y ELECTRICO), 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)-COMEDOR: 15% REVESTIMIENTOS, 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, 10% PERGOLADOS. RETOQUES PINTURA.-ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.-CANCHA Y GRADERIAS: 50%-VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES-MODULO B1: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACION DE PISOS,CERAMICA Y PISOS EN ESCALERAS-MODULO B2, B3 Y B4: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR-COMEDOR: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACION PISOS y CERAMICA-CANCHA: COLOCACION DE BLOQUES BNP-GRADAS: COLOCACION DE BLOQUES BNPCONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDADCUBICACION:-CUB. NO.11 RD$7,349-694.00 (MINERD FISCALIZACION) SOMETIDA 04-12-2018.-COMUNIDAD: LA DELICIA
1591 | 0400-15 | TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 15 | 10056778.66 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B2:SE VACIARON LOS HORMIGONES EN COLUMNAS HASTA NIVEL DE VIGAS.BLOQUE B3:VACIADO DE HORMIGON EN LOSAS Y VIGAS. | ACTIVO | 22 | 15150218.45 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MODULOS B1 100% VACIADO DE COLUMNAS, 100% TECHO DE ALUZINC, 100% LOSA DE HORMIGÓN, 100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 100% DE ELECTRICIDAD, 70% DE SANITARÍA Y 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)B2 Y B3: 100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 100% TECHO DE ALUZINC, 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 70% SANITARÍA Y ELECTRICIDAD.ÁREA EXTERIOR: 1000% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% , 100% HORMIGONES EXTERIORES,PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. SE ESTÁ TRABAJANDO:BLOQUE B1: REPLANTEO DE LOS MUROS DE BLOQUES SOBRE NIVEL DE PISOS.COLOCACION DE MUROS DE BLOQUES.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD | ACTIVO | 30 | 16685252.16 | -COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO- B1: 100% VACIADO DE COLUMNAS, 100% TECHO DE ALUZINC, 100% LOSA DE HORMIGÓN, 100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 100% DE ELECTRICIDAD, 70% DE SANITARÍA Y 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)MODULOS B2 Y B3: 100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 100% TECHO DE ALUZINC, 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 70% SANITARÍA Y ELECTRICIDAD.ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% , 100% HORMIGONES EXTERIORES,PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. SE ESTÁ TRABAJANDO:BLOQUE B1: VACIADO HORMIGON DE COLUMNAS BLOQUE B3: ENRASANDO EN BLOCKS PARA ENCOFRAR VIGA DE AMARRE DEL PEINECILLORITMO LENTO:HEMOS REALIZADO VARIAS REUNIONES CON LA CONTRATISTA DE LA OBRA, EXPLICÁNDOLE NUESTRA INCONFORMIDAD CON EL AVANCE DE LA OBRA Y POR LA POCA PRESENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE EN LA OBRA EN CUESTIÓN, A LO CUAL ELLA SE COMPROMETIÓ EN AGILIZAR MÁS LOS TRABAJOS. ACTUALMENTE TIENE EN CIRCUITO LA CUB. NO. 7 CON UN MONTO DE RD$1,535033.71 (MINERD FISC) 17-07-2018, CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD | ACTIVO | 35 | 25879576.29 | -COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO B-1, 50% TECHO DE ALUZINC, 100% LOSA DE HORMIGÓN, 100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 100% DE ELECTRICIDAD, 40% DE SANITARÍA Y 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)-MODULOS B2 Y B3: 60% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 100% ( PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 50% SANITARÍA Y ELECTRICIDAD.-ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% , 100% HORMIGONES EXTERIORES,PARQUEOS, CALZADAS.-VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. SE REALIZAN LA SIGUIENTES ACTIVIDADES:-BLOQUE B1: ENRASE DE MUROS DEBLOCKS SOBRE VIGA PARA CIERRE CON TECHO ALUZINC -BLOQUE B2: (TALLER MERCADEO): CONTINUACION COLOCACION TECHO DE ALUZINC, TERMINACION DE SUPERFICIE Y ARRASTRE ELECTRICO.-BLOQUE B3: ( TALLER MECANCA INDUSTRIAL):COLOCACION DE PISOS DE GRANITOS, ELECRICIDAD, PLOMERIA Y TERMINACION DE SUPERFICIE.CUBICACION:-CUB. NO.10 RD$2,565,844.13 (ARMADO FONAL DE EXPEDIENTE) SOMETIDA EL 14-12-2018.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD
1598 | 0403-15 | BASICA BAYAGUANA 2 (ADONAI) | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 8 | 6966255.44 | BLOQUE B1Vaciado viga ANPRelleno granular compactado dentro del modulo Relleno de repisicion BLOQUE B3. AULA INICIALVaciado de Hormigon armado en ZapatasColocación de bloques BNPInicio Carpinteria viga ANPCISTERNAColocacion de bloques | ACTIVO | 25 | 22808737 | BLOQUE B1:CONTINUACION PAÑETE INTERIOR, FRAGUACHE DE VIGAS Y COLUMNAS EN SEGUNDO NIVEL, CARPINTERIA VIGA DE AMARRE EN ANTEPECHO, CARPINTERIA COLUMNAS, VIGA Y LOSA CAJA DE ESCALERA, CARPINTERIA EN PICHONES DE COLUMNAS TERCER NIVELCOMEDOR: VACIADO DE LOSAS Y VIGAS PROGRAMADO PARA 08-06-2018.BLOQUE B2: RELLENO COMPACTO FINALIZADO.CANCHA: VACIADO PRIMER TRAMO DE COLUMNAS. | ACTIVO | 35 | 39535839.56 | Bloque B1Continuacion pañete exterior Colocación de tubos de desagüe Columna falsa para cubrir tubos de desagüeBloque B2Vaciado de Hormigón columnas tercer nivelBloque B3Primera mano de pintura acrílicaExterioresReplanteo y excavación de gradasComedorContinuacion pañete internoColocación de muros panderetas en bañoColocación de Aluzinc en techoInicio trabajos de plomería y eléctricos en area cocina | ACTIVO | 70 | 52746369.18 | BLOQUE B2CONTINUACIÓN PAÑETE EXTERIORCONTINUACIÓN COLOCACIÓN PISOS PRIMER NIVEL COLOCACIÓN PISOS SEGUNDO NIVELCONTINUACIÓN PINTURA EXTERIOREXTERIORESCONFECCIÓN DE REGISTROS PARA ARRASTRE SANITARIO MODULO B3CONTINUACIÓN PAÑETE DE VIGAS Y COLUMNAS EN LATERALES DE VERJACONTINUACIÓN PINTURA ACRÍLICA EN VERJA FRONTALINICIO CONFECCIÓN DE DESARENADORVACIADO DE HORMIGÓN EN PLAZA CÍVICA
1601 |  | BASICA LAS CEJAS | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 40 | 29000772.84 | MODULO B2:VACIADO DE LOSA -COLOCACION DE ESTRIBOS EN ACERO DE COLUMNAS 2DO NIVELMODULO B3: -AVANCE DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN EL SEGUNDO NIVEL PAÑETE INTERIOR EN GENERAL-COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6” EN TERCER NIVEL CAJA DE ESCALERA.- ARMADO Y ENCOFRADO DE COLUMNAS DE TERCER NIVEL EN CAJA DE ESCALERA.COMEDOR: -CHARRANCHA Y REPLANTEO | ACTIVO | 50 | 24429437 | MODULO B1: COLOCACIÓN DE PISOS DE MOSAICO 0.30 X 0.30 EN EL SEGUNDO NIVEL, ARMADO DE FALSA COLUMNAS DE DESAGÜE DE TECHO, COLOCACIÓN DE MUROS CUBÍCULOS DE BAÑOS.MODULO B2: PAÑETE INTERIOR EN GENERAL, COLOCACIÓN DE ANDAMIO EXTERIOR PARA TERMINACIONES DE SUPERFICIES EXTERIORES.MODULO B3: COLOCACIÓN DE PISOS DE MOSAICO 0.30 X 0.30, PAÑETE EXTERIOR EN GENERAL. COMEDOR: COLOCACIÓN DE ARMADO DE VIGAS Y ENCOFRADO DE VUELOS. CANCHA DOBLE: CORTE Y NIVELACIÓN A NIVEL DE TERRENO ACONDICIONADO. GENERAL: EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN PARA COLOCACIÓN DE SEGUNDO TRAMO DE TERRAMESH, RELLENO EN GENERAL ENTRE MODULO B1 Y B4. | ACTIVO | 50 | 54902248.97 | MÓDULO B1: COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIAS INTERIORES EN BAÑOS, CONEXIÓN DE AGUA POTABLE, CORRECCIONES DE TERMINACIONES DE TERMINACIONES DE SUPERFICIES EN GENERAL. MÓDULO B2: PAÑETE EXTERIOR EN GENERAL, COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIAS INTERIORES EN BAÑOS, CONEXIÓN DE AGUA POTABLE, AVANCES EN TERMINACIÓN DE PISOS Y REPLANTEO DE CUBÍCULOS DE BAÑOS.MÓDULO B3: COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIAS INTERIORES EN BAÑOS, CONEXIÓN DE AGUA POTABLE, AVANCES EN TERMINACIÓN DE PISOS Y REPLANTEO DE CUBÍCULOS DE BAÑOS.MÓDULO B4: APLICACIÓN DE PRYMER PARA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE BAJANTES Y DESAGÜES PLUVIALES DE TECHO, COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIAS INTERIORES EN BAÑOS, CONEXIÓN DE AGUA POTABLE, AVANCES EN TERMINACIÓN DE PISOS Y REPLANTEO DE CUBÍCULOS DE BAÑOS.COMEDOR: EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS PANDERETAS INTERIORES TERMINACIÓN DE SUPERFICIES DE FRAGUACHE, NIVELACIÓN INTERIOR DE MATERIAL DE RELLENO GRANULAR. CANCHA DOBLE: VACIADO DE HORMIGÓN DE CANCHA 2, CORTES DE HORMIGÓN DE LAS CANCHASGENERAL: COLOCACIÓN DE RELLENO DE MATERIAL GRANULAR EN GENERAL, REPLANTEO Y NIVELACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EXTERIORES EN PLAZA CÍVICA, VACIADO DE ZAPATAS DE MURO, COLOCACIÓN DE BLOQUES BNP, VACIADO DE COLUMNAS DEL MUROS MM1. | ACTIVO | 80 | 76198771.6 | MÓDULO B1: PULIDO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL NIVEL. MÓDULO B2: REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN BAÑOS, CORRECCIONES DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN GENERAL, APLICACIÓN DE PINTURA BASE.MÓDULO B3: REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN BAÑOS, CORRECCIONES DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN GENERAL, APLICACIÓN DE PINTURA BASE.COMEDOR: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE DE PAÑETE EN GENERAL, DERRETIDO DE PISOS Y REVESTIMIENTO DE LADRILLO, COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CERÁMICA GENERAL: NIVELACIÓN DE RELLENO COMPACTADO EN ÁREAS EN GENERAL, VACIADO DE HORMIGÓN EN ÁREA ENTRE MÓDULOS B2 Y B3, ARRASTRES DE TUBERÍAS SANITARIAS EN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN ÁREAS PERIMETRALES AL COMEDOR, VACIADO DE ZAPATAS Y COLOCACIÓN DE BLOQUES DE RAMPA Y ESCALERA EN MURO MM1.
1605 |  | TALLERES EN POLITECNICO MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 1 | 4247485.92 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO: REMOCION DE CAPA VEGETAL REPLANTEAR EN EL TERRENO EL AREA DE CONSTRUCCION DE CADA MODULO. | ACTIVO | 1 | 8218038 | MODULO B1: COLOCACION ARMADO DE ACERO DE VIGAS Y LOSAS DE PASILLO Y BAÑOS. | ACTIVO | 7 | 14023229.25 | MODULO B1: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6 SNP, ARMADO DE ACERO DE VIGAS VA DE UNIONES DE MUROS PANDERETAS CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES. | ACTIVO | 15 | 17285355.67 | GENERAL: COLOCACIÓN DE RELLENO EN TERRACERIA MODULO B3 Y B4 Y VACIADO DE COLUMNAS EN MURO MM1 DE CONTENCIÓN DE MURO MM1VACIADO DE ZAPATA DE MUROS MC1 DETRÁS DE MODULO B1
1607 |  | LICEO NORDESTE SABANA GRANDE DE BOYA | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 24 | 30603260.53 | MODULO B4 AULA INICIALVACIADO DE ZAPATA DE COLUMNAS Y ZAPATAS DE MUROSCOLOCACION DE BLOQUES BNPMODULO B3COLOCACION DE HUELLAS Y CONTRAHUELLAS EN ESCALERAS MODULO B-1 COLOCACION DE RELLENO GRANULAR COMPACTADO | ACTIVO | 35 | 22449989 | CONTINUA LA PARALIZACION DE LOS TRABAJO YA QUE LOS CONTRATISTAS DICEN QUE NO TIENEN FONDO PARA SEGUIR TRABAJANDO. | ACTIVO | 35 | 41541607.68 | MODULO B-1..-COLOCACION DE ANTE-PECHO EN MODULO B-1..-CLOCACION DE VIGA SOBRE ANTEPCHO DEL MODULOS B-1.MODULO B3: MODULO B-4..- VACEADO DE CHAPAPOTE. | ACTIVO | 55 | 45025870.88 | MODULO B-1.-MODULO B3: -MODULO B-4.-COMEDOR.-.-DREN FRANCES..- COLOCACIÓN DE TUBERÍA DEL DREN..- MURO ABWALL..- COLOCACIÓN DE RELLENO DE MATERIAL COMPACTADO..- COMPACTACION DE RELLENO .- COLOCACIÓN DE BLOQUES DEL MURO ABWALL..-MURO MC-2..-EXCAVACION DE MURO MC-2..-COLOCACIÓN DE ACERO DE ZAPATA DE MURO MC-2
1610 |  | LICEO PROF. JUAN BOSCH | MONTE PLATA | YAMASA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 40 | 27538017.06 | A ESPERA DE APROBACION DE MUROS DE CONTENCION PARA TERRAZAS DONDE SE EJECUTARA EL COMEDOR , LA CANCHA, LA PLAZA CIVICA… (EL MODULO ESTA COMPLETO) | ACTIVO | 55 | 22619822.32 | 1. AREAS EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGON EN MUROS DE CONTENCION MC-2.2. COMEDOR-COCINA, 120 ALUMNOS: EXCAVACION Y CONFECCION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS. | ACTIVO | 70 | 46568125.68 | NOTA: LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DE MAS 2 MESES DEBIDO A LA ESPERA DE APROBACION DE LOS MUROS POR PARTE DEL MINERD, YA QUE NO SE PODIA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR Y LA CANCHA SIN LA SOLUCION ESTRUCTURAL, EL BLOQUE DE 3 NIVELES TIENE PISOS, VENTANAS Y PUERTAS DESDE 1. BLOQUE B1: 1ER, 2DO, 3ER NIVEL; COLOCACION DE PUERTAS 2. COMEDOR-COCINA, 120 ALUMNOS:-CONFECCION DE TIJERILLAS METALICAS EN TECHO. - COLOCACION DE BLOQUES DE 6” EN MUROS PANDERETA.3. GRADERIA EN CANCHA: TERMINACION DE SUPERFICIES; PAÑETE.4. VERJA PERIMETRAL: TERMINACION DE SUPERFICIES; PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS..5. MUROS DE CONTENCION: EXCAVACION EN TIERRA PARA ZAPATAS. | ACTIVO | 95 | 51374691.74 | 1.BLOQUE B1: 3ER, NIVEL PINTURA ACRÍLICA Y SEMIGLOSS EN PAREDES2. COMEDOR-COCINA, 120 ALUMNOS:PINTURA ACRÍLICA Y SEMIGLOSS EN PAREDES-- 3. ÁREAS EXTERIORES: -PAISAJISMO: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN ÁREA VERDE, COLOCACIÓN DEGRAMA ENANA, COLOCACIÓN DE PLANTAS DIVERSAS.4. VERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN PINTURA ACRÍLICA EN BLOQUES, VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE..5. ÁREAS EXTERIORES: PAÑETE DE MUROS RAMPAS DE DISCAPACITADOS.
1613 | 0408-15 | BANI 2 | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 35 | 14716500.92 | VACIADO DE LOSA ENTREPISO, MUROS DE BLOQUES 2NDO NIVEL. VACIADO DE TORTA DE PISO, ENCOFRADO Y ENVARILLADO LOSA DE TECHO. PAÑETE DE MURO Y LOSA PRIMER NIVEL. | ACTIVO | 54 | 18291560.44 | COLOCANDO PISOS EN 1ER. NIVEL. PLANO ELÉCTRICO APROBADO POR EDESUR, YA ESTA EN EL MOPC TRABAJANDO CON EL PRESUPUESTO ELECTRICO. PREPARANDO FINO DE LOSAS INCLINADAS. TRABAJANDO CON EL FRAGUACHE DEL SEGUNDO NIVEL. | ACTIVO | 54 | 20257557.09 | COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE. TRABAJANDO EN PAÑETE DEL 2DO. NIVEL. | ACTIVO | 80 | 22931270.25 | TERMINANDO MOLDURAS EN PUERTAS Y VENTANAS. TRABAJANDO EN EL BRILLADO DE PISOS. APLICACION DE PINTURA ACRILICA EN EXTERIOR.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #10 DE RD$1,691,476.91. CUBICACION #11, A SOMETER EL 26/12/2018.
1618 | 0411-15 | LICEO CARRETON-CATALINA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 48 | 46215819.27 | VERJA PERIMETRAL COMPLETADA UN 80%. MODULO 1, MODULO 2 Y MODULO 3: PAÑETE COMPLETADO INTERIOR Y EXTERIOR, PISOS Y CERAMICAS COMPLETADAS, SE COLOCARON LAS VENTANAS, TRABAJANDO EN PULIDO DE PISOS, PRIMERA MANO DE PINTURA.MÓDULO 4: COLOCACIÓN DE BLOQUES, COLUMNAS EN EL SEGUNDO NIVEL VACIADAS.COMEDOR: INICIANDO EXCAVACION DE ZAPATA. | ACTIVO | 48 | 54319110.37 | VERJA PERIMETRAL COMPLETADA UN 80%. MODULO 1, MODULO 2 Y MODULO 3: PAÑETE COMPLETADO INTERIOR Y EXTERIOR, PISOS Y CERAMICAS COMPLETADAS, SE COLOCARON LAS VENTANAS, PISOS PULIDOS, PRIMERA MANO DE PINTURA. PUERTAS COLOCADAS.MÓDULO 4: PISOS EN PRIMER NIVEL COLOCADOS, ENCOFRANDO LOSA DE CAJA DE ESCALERA.COMEDOR: SE INICIO LA EXCAVACION DE ZAPATA (ACTIVIDAD DETENIDA A LA ESPERA DE LAS RECOMENDACIONES DEL DEPTO. DE CALCULO) | ACTIVO | 48 | 56477715.54 | VERJA PERIMETRAL COMPLETADA UN 80%. MODULO 1, MODULO 2 Y MODULO 3: PAÑETE COMPLETADO INTERIOR Y EXTERIOR, PISOS Y CERAMICAS COMPLETADAS, SE COLOCARON LAS VENTANAS, PISOS PULIDOS, PRIMERA MANO DE PINTURA. PUERTAS COLOCADAS.MÓDULO 4: COLOCANDO PISOS DEL 2DO NIVEL. APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN INTERIOR. LOSA DE CAJA DE ESCALERA ENCOFRADA.COMEDOR Y CANCHA: COLOCANDO MATERIAL DE RELLENO, CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DEL DEPTO. DE CALCULO.TRABAJANDO CON LOS ARRASTRES SANITARIOS EN AREA EXTERIOR. | ACTIVO | 56 | 64069283.1 | MÓDULO 4: PAÑETANDO EXTERIOR.COMEDOR: ARMADO Y ENCOFRADO DE COLUMNAS.CANCHA: EXCAVACIONES DE ZAPATA DE BORDILLOS.TRABAJANDO CON LOS VACIADOS DE ACERAS DE LOS MODULOS B2, Y B3; Y BORDILLOS DE JARDINERAS.RITMO LENTO.DEPTO. DE DISEÑO TRABAJANDO EN RE-EVALUACION DE LA PROPUESTA DE TALUDES Y MURO DE CONTENCION, CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DADAS POR LA UNIDAD TECNICA.
1620 | 0152-15 | BASICA ERNESTO CABRERA DURAN - RIO GRANDE AL MEDIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 6 |  | Posesionada el 4 de mayo 2017 en terrenos indicados por el Minerd indicado el 27 de abril 2017 en carta de compromiso contenida en el oficio UF-PNEE#894-2017 junto con la brigada de Fiscalización Minerd. Supervisión sugirió visita de brigada técnica al solar para evaluar depresión topográfica cercana al lateral izquierdo del solar, que no presenta en su momento aguas o humedad. Se remitirá un informe en seguimiento a esta observación. Contratista realizó levantamiento topográfico.Realizó estudios de suelos, se espera entrega de informe resultados a MOPC.Recibió visita técnica de Brigadas Depto Calculo y Estructuras y Depto Diseño MOPC para evaluación trabajos adicionales requeridos para acondicionar dicho terreno debido a depresiones topográficas significativas en laterales este y oeste del solar. ACTUALAcondicionamiento de terrenos. Colocación de relleno y compactación de áreasRecibió visita Fiscalización de MINERD por solicitud de solución muros de contención requeridos para acondicionamiento de terreno. | ACTIVO | 6 | 5169372 | Posesionada el 4 de mayo 2017 en terrenos indicados por el Minerd indicado el 27 de abril 2017 en carta de compromiso contenida en el oficio UF-PNEE#894-2017 junto con la brigada de Fiscalización Minerd. Supervisión sugirió visita de brigada técnica al solar para evaluar depresión topográfica cercana al lateral izquierdo del solar, que no presenta en su momento aguas o humedad. Se remitirá un informe en seguimiento a esta observación. Contratista realizó levantamiento topográfico.Realizó estudios de suelos, se espera entrega de informe resultados a MOPC.Recibió visita técnica de Brigadas Depto Calculo y Estructuras y Depto Diseño MOPC para evaluación trabajos adicionales requeridos para acondicionar dicho terreno debido a depresiones topográficas significativas en laterales este y oeste del solar. Acondicionamiento de terrenos. Colocación de relleno y compactación de áreasRecibió visita Fiscalización de MINERD por solicitud de solución muros de contención requeridos para acondicionamiento de terreno.Plantel recibió observaciones a muros aprobados en la DPNEE MOPC, en el oficio MINERD UF-PNEE#648-2018 remitidas a supervision fecha 15/3/2018.Se sostuvo reunión en MOPC el 2 de abril 2018, con los encargados de Diseño, Calculo de Estructuras del MOPC y el Ing Pichardo por parte de MINERD, donde fueron externadas las opiniones en referencia a las observaciones contenidas sobre los muros de contención contemplados para el acondicionamiento del terreno. Quedando en su momento pendiente de parte del ing Pichardo enviar por escrito, pues aclarados los puntos sobre el tema en cuestión, nos indicó revisaría en el MINERD el expediente y daría respuesta por igual vía correo electrónico para no generar atrasos en este sentido en la obra. Se envió un correo a Minerd en fecha 24 de abril en seguimiento a su respuesta pendiente, y la objeción de mopc a dichas observaciones.Cabe resaltar que no era posible trabajar los módulos pues dependían del nivel de acondicionamiento que se acordara en su momento. Las observaciones del MINERD fueron evaluadas por el MOPC y objetadas por escrito vía email en dos ocasiones, siendo 16 mayo 2018 la ultima. En fecha 23 de mayo 2018 se recibió el correo de parte del ing Pichardo con el cual MINERD ha aceptado la objeción de MOPC a las observaviones que hiciera MINERD sobre los muros de Básica Ernesto Cabrera Duran que presentara MOPC como solución requerida en el acondicionamiento del terreno.Por lo cual se mantiene el esquema presentado por MOPC en el oficio DGEE-034-2018 contenido en UF-PNEE#648-2018 y quedan desestimadas las observaciones indicadas por MINERD en el mismo.Estuvo detenida desde el 21/03/2018 hasta el 4/6/2018ACTUALReanudó los trabajos 4 junio 2018 luego de recibir planos estructurales el 2 de junio del 2018 correspondientes a los muros aprobados por el MINERD. | ACTIVO | 12 | 5169372 | Posesionada el 4 de mayo 2017 en terrenos indicados por el Minerd indicado el 27 de abril 2017 en carta de compromiso contenida en el oficio UF-PNEE#894-2017 junto con la brigada de Fiscalización Minerd. Supervisión sugirió visita de brigada técnica al solar para evaluar depresión topográfica cercana al lateral izquierdo del solar, que no presenta en su momento aguas o humedad. Se remitirá un informe en seguimiento a esta observación. Contratista realizó levantamiento topográfico.Realizó estudios de suelos, se espera entrega de informe resultados a MOPC.Recibió visita técnica de Brigadas Depto Calculo y Estructuras y Depto Diseño MOPC para evaluación trabajos adicionales requeridos para acondicionar dicho terreno debido a depresiones topográficas significativas en laterales este y oeste del solar. Acondicionamiento de terrenos. Colocación de relleno y compactación de áreasRecibió visita Fiscalización de MINERD por solicitud de solución muros de contención requeridos para acondicionamiento de terreno.Plantel recibió observaciones a muros aprobados en la DPNEE MOPC, en el oficio MINERD UF-PNEE#648-2018 remitidas a supervision fecha 15/3/2018.Se sostuvo reunión en MOPC el 2 de abril 2018, con los encargados de Diseño, Calculo de Estructuras del MOPC y el Ing Pichardo por parte de MINERD, donde fueron externadas las opiniones en referencia a las observaciones contenidas sobre los muros de contención contemplados para el acondicionamiento del terreno. Quedando en su momento pendiente de parte del ing Pichardo enviar por escrito, pues aclarados los puntos sobre el tema en cuestión, nos indicó revisaría en el MINERD el expediente y daría respuesta por igual vía correo electrónico para no generar atrasos en este sentido en la obra. Se envió un correo a Minerd en fecha 24 de abril en seguimiento a su respuesta pendiente, y la objeción de mopc a dichas observaciones.Cabe resaltar que no era posible trabajar los módulos pues dependían del nivel de acondicionamiento que se acordara en su momento. Las observaciones del MINERD fueron evaluadas por el MOPC y objetadas por escrito vía email en dos ocasiones, siendo 16 mayo 2018 la ultima. En fecha 23 de mayo 2018 se recibió el correo de parte del ing Pichardo con el cual MINERD ha aceptado la objeción de MOPC a las observaviones que hiciera MINERD sobre los muros de Básica Ernesto Cabrera Duran que presentara MOPC como solución requerida en el acondicionamiento del terreno.Por lo cual se mantiene el esquema presentado por MOPC en el oficio DGEE-034-2018 contenido en UF-PNEE#648-2018 y quedan desestimadas las observaciones indicadas por MINERD en el mismo.Estuvo detenida desde el 21/03/2018 hasta el 4/6/2018ACTUALReanudó los trabajos 4 junio 2018 luego de recibir planos estructurales el 2 de junio del 2018 correspondientes a los muros aprobados por el MINERD.Trabajando acondicionamiento de terrenos y aprobación de muros. | ACTIVO | 17 | 11017731.38 | HISTORICOPosesionada el 4 de mayo 2017 en terrenos indicados por el Minerd indicado el 27 de abril 2017 en carta de compromiso contenida en el oficio UF-PNEE#894-2017 junto con la brigada de Fiscalización Minerd. Supervisión sugirió visita de brigada técnica al solar para evaluar depresión topográfica cercana al lateral izquierdo del solar, que no presenta en su momento aguas o humedad. Se remitirá un informe en seguimiento a esta observación. Contratista realizó levantamiento topográfico.Realizó estudios de suelos, se espera entrega de informe resultados a MOPC.Recibió visita técnica de Brigadas Depto Calculo y Estructuras y Depto Diseño MOPC para evaluación trabajos adicionales requeridos para acondicionar dicho terreno debido a depresiones topográficas significativas en laterales este y oeste del solar. Acondicionamiento de terrenos. Colocación de relleno y compactación de áreasRecibió visita Fiscalización de MINERD por solicitud de solución muros de contención requeridos para acondicionamiento de terreno.Plantel recibió observaciones a muros aprobados en la DPNEE MOPC, en el oficio MINERD UF-PNEE#648-2018 remitidas a supervision fecha 15/3/2018.Se sostuvo reunión en MOPC el 2 de abril 2018, con los encargados de Diseño, Calculo de Estructuras del MOPC y el Ing Pichardo por parte de MINERD, donde fueron externadas las opiniones en referencia a las observaciones contenidas sobre los muros de contención contemplados para el acondicionamiento del terreno. Quedando en su momento pendiente de parte del ing Pichardo enviar por escrito, pues aclarados los puntos sobre el tema en cuestión, nos indicó revisaría en el MINERD el expediente y daría respuesta por igual vía correo electrónico para no generar atrasos en este sentido en la obra. Se envió un correo a Minerd en fecha 24 de abril en seguimiento a su respuesta pendiente, y la objeción de mopc a dichas observaciones.Cabe resaltar que no era posible trabajar los módulos pues dependían del nivel de acondicionamiento que se acordara en su momento. Las observaciones del MINERD fueron evaluadas por el MOPC y objetadas por escrito vía email en dos ocasiones, siendo 16 mayo 2018 la ultima. En fecha 23 de mayo 2018 se recibió el correo de parte del ing Pichardo con el cual MINERD ha aceptado la objeción de MOPC a las observaviones que hiciera MINERD sobre los muros de Básica Ernesto Cabrera Duran que presentara MOPC como solución requerida en el acondicionamiento del terreno.Por lo cual se mantiene el esquema presentado por MOPC en el oficio DGEE-034-2018 contenido en UF-PNEE#648-2018 y quedan desestimadas las observaciones indicadas por MINERD en el mismo.Estuvo detenida desde el 21/03/2018 hasta el 4/6/2018Reanudó los trabajos 4 junio 2018 luego de recibir planos estructurales el 2 de junio del 2018 correspondientes a los muros aprobados por el MINERD.ACTUALTrabajando acondicionamiento de terrenos y aprobación de muros.Incorrectamente ha recibido el pago de la cubicación de manera duplicada. La supervisión está al tanto para agilizar los trabajos con el contratista de acuerdo al flujo recibido.
1624 | 0156-15 | LICEO CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 9 | 6723660.72 | Se puso en posesión 15/7/2015.HISTORICOUltima cubicación pagada No 1 RD$ 6.7MM en fecha 28/11/2017Hasta mes de abril desde su posesión, el plantel estuvo detenido por propietario de solar debido a falta de pago solar.Posee planos estructurales para iniciarTrabajos de acondicionamiento de terreno realizados. Recibió visita técnica departamento de calculo para evaluación de proceso acondicionamiento y posible muro de contención requerido en un lateral del solar.Recibió validación de movimiento de tierra por parte del Departamento de Diseño 30/10/2017 para poder proceder a presentar la primera cubicaciónACTUALModulo B-I, II y III: Se completó relleno compactado en área de construcción.Modulo Comedor: Se completó relleno compactado en área de construcción.Areas exteriores: (Cancha, plaza cívica, cisterna, séptico) Se completó relleno compactado en área de construcción.Proceso replanteo excavaciones.Atrasos por las lluvias que afectaron la zona | ACTIVO | 14 | 6723661 | Se puso en posesión 15/7/2015.HISTORICOUltima cubicación pagada No 1 RD$ 6.7MM en fecha 28/11/2017Hasta mes de abril desde su posesión, el plantel estuvo detenido por propietario de solar debido a falta de pago solar.Posee planos estructurales para iniciarTrabajos de acondicionamiento de terreno realizados. Recibió visita técnica departamento de calculo para evaluación de proceso acondicionamiento y posible muro de contención requerido en un lateral del solar.Recibió validación de movimiento de tierra por parte del Departamento de Diseño 30/10/2017 para poder proceder a presentar la primera cubicaciónACTUALRecibió en 29 mayo 2018 visita de Brigadas técnicas MOPC y MINERD para evaluar soluciones estructurales e hidráulicas requeridas en el acondicionamiento del solar en tramos afectados del perímetro de la verja.En el tramo nor-oeste con la cercanía de la cañada existente se ha considerado el tratamiento de verja convencional desfasando el eje hacia el interior del solar sobre el límite del parqueo propuesto y la ejecución de un muro de gaviones para protección de zapata verja perimetral. Tratar 5 mts aguas arriba y aguas abajo de de la cañada en la alcantarilla del cruce vial y realizar limpieza de la misma la cual tiene un 75% de sedimentos.En el tramo sur-este cercano a la depresión topográfica considerar la verja convencional desfasando hacia dentro del solar lo más posible para evitar los puntos críticos.Integrantes de brigada MOPC Ing Bolivar Garcia (Depto. Hidráulica), ing. Juan Carlos (Depto Calculo y Estructural). Brigada MINERD ing Rafael Pichardo (estructurales), ing Luz Paulino, ing Enrique Lied (Hidráulica).Modulo B-I: Concluyó vaciado de zapata. Proceso preparación de columnas.Modulo B-II: Aun no iniciadoModulo Comedor: Se completó relleno compactado en área de construcción.Areas exteriores: (Cancha, plaza cívica, cisterna, séptico) Se completó relleno compactado en área de construcción.Proceso replanteo y excavaciones. Y ejecución verja PerimetralAtrasos por las lluvias que afectaron la zona | ACTIVO | 18 | 10388923.77 | Se puso en posesión 15/7/2015.HISTORICOUltima cubicación pagada No 1 RD$ 6.7MM en fecha 28/11/2017Hasta mes de abril desde su posesión, el plantel estuvo detenido por propietario de solar debido a falta de pago solar.Posee planos estructurales para iniciarTrabajos de acondicionamiento de terreno realizados. Recibió visita técnica departamento de calculo para evaluación de proceso acondicionamiento y posible muro de contención requerido en un lateral del solar.Recibió validación de movimiento de tierra por parte del Departamento de Diseño 30/10/2017 para poder proceder a presentar la primera cubicaciónRecibió en 29 mayo 2018 visita de Brigadas técnicas MOPC y MINERD para evaluar soluciones estructurales e hidráulicas requeridas en el acondicionamiento del solar en tramos afectados del perímetro de la verja.En el tramo nor-oeste con la cercanía de la cañada existente se ha considerado el tratamiento de verja convencional desfasando el eje hacia el interior del solar sobre el límite del parqueo propuesto y la ejecución de un muro de gaviones para protección de zapata verja perimetral. Tratar 5 mts aguas arriba y aguas abajo de de la cañada en la alcantarilla del cruce vial y realizar limpieza de la misma la cual tiene un 75% de sedimentos.En el tramo sur-este cercano a la depresión topográfica considerar la verja convencional desfasando hacia dentro del solar lo más posible para evitar los puntos críticos.Integrantes de brigada MOPC Ing Bolivar Garcia (Depto. Hidráulica), ing. Juan Carlos (Depto Calculo y Estructural). Brigada MINERD ing Rafael Pichardo (estructurales), ing Luz Paulino, ing Enrique Lied (Hidráulica).ACTUALPendiente de recibir solución hidráulica actualmente en proceso del Departamento correspondiente.Esto no atrasa los trabajos en el plantel con los módulos.Modulo B-I: Proceso colocación de bloques SNP. Columnas armadas.Modulo B-II: Armado de zapata preparado para vaciado el 7/9/2018Modulo Comedor: Se completó relleno compactado en área de construcción.Áreas exteriores: (Cancha, plaza cívica, cisterna, séptico) Se completó relleno compactado en área de construcción.Proceso ejecución verja PerimetralAtrasos por las lluvias que afectaron la zona | ACTIVO | 25 | 14257178.44 | Se puso en posesión 15/7/2015.HISTORICOHasta mes de abril desde su posesión, el plantel estuvo detenido por propietario de solar debido a falta de pago solar.Trabajos de acondicionamiento de terreno realizados. Recibió visita técnica departamento de calculo para evaluación de proceso acondicionamiento y posible muro de contención requerido en un lateral del solar.Recibió validación de movimiento de tierra por parte del Departamento de Diseño 30/10/2017 para poder proceder a presentar la primera cubicaciónRecibió en 29 mayo 2018 visita de Brigadas técnicas MOPC y MINERD para evaluar soluciones estructurales e hidráulicas requeridas en el acondicionamiento del solar en tramos afectados del perímetro de la verja.En el tramo nor-oeste con la cercanía de la cañada existente se ha considerado el tratamiento de verja convencional desfasando el eje hacia el interior del solar sobre el límite del parqueo propuesto y la ejecución de un muro de gaviones para protección de zapata verja perimetral. Tratar 5 mts aguas arriba y aguas abajo de de la cañada en la alcantarilla del cruce vial y realizar limpieza de la misma la cual tiene un 75% de sedimentos.En el tramo sur-este cercano a la depresión topográfica considerar la verja convencional desfasando hacia dentro del solar lo más posible para evitar los puntos críticos.Integrantes de brigada MOPC Ing Bolivar Garcia (Depto. Hidráulica), ing. Juan Carlos (Depto Calculo y Estructural). Brigada MINERD ing Rafael Pichardo (estructurales), ing Luz Paulino, ing Enrique Lied (Hidráulica).ACTUALPendiente de recibir solución hidráulica actualmente en proceso del Departamento correspondiente.Esto no atrasa los trabajos en el plantel con los módulos.Modulo B-I: Proceso colocación de bloques SNP. Columnas vaciadas.Modulo B-II: Concluyo vaciado de viga de amarre BNP. Modulo Comedor: Se completó relleno compactado en área de construcción.Áreas exteriores: (Cancha, plaza cívica, cisterna, séptico) Se completó relleno compactado en área de construcción.Proceso ejecución verja PerimetralAtrasos por las lluvias que afectaron la zona
1627 | 0158-15 | LICEO JUAN BENTZ | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 20 | 8040361.55 | HISTORICO:Puesta en posesión el 12/8/2015.Se le envió a contratista planos estructurales el 20 enero, listo para iniciar los trabajos. Recibió visita de Brigada Hidráulica y departamento de Calculo de Estructuras en Julio 2016.Visita Brigada Hidráulica del MOPC los días 29 Junio y 1ro. Septiembre del 2015Supervisión MOPC solicitó evaluación nuevamente por la cañada existente en solar contiguo, muy cercano al lateral este del terreno del plantel. Durante el tiempo de lluvia contínuo, la cañada desbordó en solar contiguo y entrando parcialmente por el lateral al plantel. La Brigada Hidráulica MOPC está actualmente trabajando en dicha solución para solicitar su aprobación al MINERD ya enterado de la situación.A esperas de refuerzo de verja en lateral a cañada e indicacionesACTUAL:Trabajando verja perimetral.Recibió aprobación del Minerd para solución hidraulca de canalización de aguas pluviales que escurren en el interios y exterior del plantel, luego de visita fiscalización MInerd y MOPC eln fecha 4 mayo 2017.Concluyó vaciado de zapatas de verja perimetral en perímetro frontal.Módulo 1: Vaciado de zapatas realizadoVerja perimetral: Vaciado parcial de zapatas en perímetro lateral izquierdo y posterior. | ACTIVO | 20 | 8040362 | HISTORICO:Puesta en posesión el 12/8/2015.Recibió planos de ubicación y replanteo en fecha 15/9/2015Se le envió a contratista planos estructurales el 20 enero 2016, listo para iniciar los trabajos. Recibió visita de Brigada Hidráulica y departamento de Calculo de Estructuras en Julio 2016.Visita Brigada Hidráulica del MOPC los días 29 Junio y 1ro. Septiembre del 2015Supervisión MOPC solicitó evaluación nuevamente por la cañada existente en solar contiguo, muy cercano al lateral este del terreno del plantel. Durante el tiempo de lluvia contínuo, la cañada desbordó en solar contiguo y entrando parcialmente por el lateral al plantel. La Brigada Hidráulica MOPC está actualmente trabajando en dicha solución para solicitar su aprobación al MINERD ya enterado de la situación.A esperas de refuerzo de verja en lateral a cañada e indicacionesACTUAL:Trabajando verja perimetral.Recibió aprobación del Minerd para solución hidraulca de canalización de aguas pluviales que escurren en el interios y exterior del plantel, luego de visita fiscalización MInerd y MOPC eln fecha 4 mayo 2017.Concluyó vaciado de zapatas de verja perimetral en perímetro frontal.Módulo 1: Vaciado de zapatas realizadoVerja perimetral: Vaciado parcial de zapatas en perímetro lateral izquierdo y posterior.Proceso de preparación de cubicación | ACTIVO | 20 | 9458693.21 | HISTORICO:Puesta en posesión el 12/8/2015.Recibió planos de ubicación y replanteo en fecha 15/9/2015Se le envió a contratista planos estructurales el 20 enero 2016, listo para iniciar los trabajos. Recibió visita de Brigada Hidráulica y departamento de Calculo de Estructuras en Julio 2016.Visita Brigada Hidráulica del MOPC los días 29 Junio y 1ro. Septiembre del 2015Supervisión MOPC solicitó evaluación nuevamente por la cañada existente en solar contiguo, muy cercano al lateral este del terreno del plantel. Durante el tiempo de lluvia contínuo, la cañada desbordó en solar contiguo y entrando parcialmente por el lateral al plantel. La Brigada Hidráulica MOPC está actualmente trabajando en dicha solución para solicitar su aprobación al MINERD ya enterado de la situación.A esperas de refuerzo de verja en lateral a cañada e indicacionesACTUAL:Recibio visita fiscalización MINERD y MOPC el 12 de julio 2018 por situacion de trabajos ritmo lento durante todo el proceso de la obra. Se compromete a entregar un cronograma de trabajo y agilizar los mismos con el pago de la cubicación que actualmente esta siendo levantada por el supervisor.Recibió aprobación del Minerd para solución hidraulca de canalización de aguas pluviales que escurren en el interios y exterior del plantel, luego de visita fiscalización MInerd y MOPC eln fecha 4 mayo 2017.Concluyó vaciado de zapatas de verja perimetral en perímetro frontal.Módulo 1: Vaciado de zapatas realizadoVerja perimetral: Vaciado parcial de zapatas en perímetro lateral izquierdo y posterior.Proceso de preparación de cubicación | ACTIVO | 22 | 9458692.76 | HISTORICO:Puesta en posesión el 12/8/2015.Recibió planos de ubicación y replanteo en fecha 15/9/2015Se le envió a contratista planos estructurales el 20 enero 2016, listo para iniciar los trabajos. Recibió visita de Brigada Hidráulica y departamento de Calculo de Estructuras en Julio 2016.Visita Brigada Hidráulica del MOPC los días 29 Junio y 1ro. Septiembre del 2015Supervisión MOPC solicitó evaluación nuevamente por la cañada existente en solar contiguo, muy cercano al lateral este del terreno del plantel. Durante el tiempo de lluvia contínuo, la cañada desbordó en solar contiguo y entrando parcialmente por el lateral al plantel. La Brigada Hidráulica MOPC está actualmente trabajando en dicha solución para solicitar su aprobación al MINERD ya enterado de la situación.A esperas de refuerzo de verja en lateral a cañada e indicacionesRecibió visita fiscalización MINERD y MOPC el 12 de julio 2018 por situación de trabajos ritmo lento durante todo el proceso de la obra. Se comprometió a entregar un cronograma de trabajo y agilizar los mismos con el pago de la cubicación que actualmente esta siendo levantada por el supervisor.Recibió aprobación del Minerd para solución hidráulica de canalización de aguas pluviales que escurren en el interior y exterior del plantel, luego de visita fiscalización MInerd y MOPC en fecha 4 mayo 2017.Recibió aprobación UF-PNEE#2801-2018 de parte del MINERD para la ejecución de los muros de contención requeridos en acondicionamiento el 18 sept 2018. Igualmente ese mismo día fueron remitidos los panos al contratista los planos de dichos muros.ACTUAL:Visitada el 5 dic 2018 por Fiscalizacion del MINERD en seguimiento de los trabajos reanudados. Ha retomado ritmo aceptable en los trabajos.Módulo 1: Colocación de bloques bajo nivel de pisoModulo 2: Vaciado Columnas bajo nivel de piso, Relleno interiorVerja perimetral: Colocación de 2 líneas de bloques para completar nivel requerido, viga de amarre.
1629 |  | BASICA LOS OLIVA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:El acta de documento de puesta en posesión inicial estuvo pendiente de entrega desde la posesión en campo el 5/8/2015 debido a que el propietario del terreno se negaba a firmar dicho documento hasta concluyera el proceso de negociación con el MINERD.En fecha 27/4/2016 Minerd solicitó cambios en plano de conjunto y modificación de un módulo a 3 niveles. Planos arquitectónicos con 2das modificaciones solicitadas por Minerd fue recibido el 16/5/2016Contratista recibió el 17/6/2016 corrección planos estructurales solicitados por Minerd. Entrega en fecha 3/8/2016 completivo de los planos: arquitectónicos, dimensionados, estructurales, eléctricos, sanitarios, acondicionamiento, paisajismo, terminación y pluvial. Fue puesta en posesión nueva vez el 15 de septiembre 2017 en el mismo solar inicial. Propietario ya permite sean iniciados los trabajos.Luego de evaluaciones de planos de conjunto con el MINERD, los mismos fueron actualizados con observaciones en los módulos indicadas, segun el diseño inicial del proyecto.ACTUAL: Trabajó verja perimetral. | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:El acta de documento de puesta en posesión inicial estuvo pendiente de entrega desde la posesión en campo el 5/8/2015 debido a que el propietario del terreno se negaba a firmar dicho documento hasta concluyera el proceso de negociación con el MINERD.En fecha 27/4/2016 Minerd solicitó cambios en plano de conjunto y modificación de un módulo a 3 niveles. Planos arquitectónicos con 2das modificaciones solicitadas por Minerd fue recibido el 16/5/2016Contratista recibió el 17/6/2016 corrección planos estructurales solicitados por Minerd. Entrega en fecha 3/8/2016 completivo de los planos: arquitectónicos, dimensionados, estructurales, eléctricos, sanitarios, acondicionamiento, paisajismo, terminación y pluvial. Fue puesta en posesión nueva vez el 15 de septiembre 2017 en el mismo solar inicial. Propietario ya permite sean iniciados los trabajos.Luego de evaluaciones de planos de conjunto con el MINERD, los mismos fueron actualizados con observaciones en los módulos indicadas, segun el diseño inicial del proyecto.ACTUAL: Indicado iniciar trabajos en módulos, proceso de coordinación. A la espera de planos para soluciones requeridas en Obras hidráulicas por cañada existente y muros de contención. Actualmente terminando expediente para el proceso solicitud aprobación muros requeridos para el acondicionamiento de terreno. | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:El acta de documento de puesta en posesión inicial estuvo pendiente de entrega desde la posesión en campo el 5/8/2015 debido a que el propietario del terreno se negaba a firmar dicho documento hasta concluyera el proceso de negociación con el MINERD.En fecha 27/4/2016 Minerd solicitó cambios en plano de conjunto y modificación de un módulo a 3 niveles. Planos arquitectónicos con 2das modificaciones solicitadas por Minerd fue recibido el 16/5/2016Contratista recibió el 17/6/2016 corrección planos estructurales solicitados por Minerd. Entrega en fecha 3/8/2016 completivo de los planos: arquitectónicos, dimensionados, estructurales, eléctricos, sanitarios, acondicionamiento, paisajismo, terminación y pluvial. Fue puesta en posesión nueva vez el 15 de septiembre 2017 en el mismo solar inicial. Propietario ya permite sean iniciados los trabajos.Luego de evaluaciones de planos de conjunto con el MINERD, los mismos fueron actualizados con observaciones en los módulos indicadas, segun el diseño inicial del proyecto.ACTUAL: A la espera de planos aprobación UF-PNEE#2529-2018 para solucion requeridas en Obras hidráulicas por cañada existente. Espera solución de muros de contención. Actualmente proceso solicitud aprobación muros requeridos para el acondicionamiento de terreno.Fue visitada por el ing Pichardo MINERD el 11 de mayo 2018 evaluando la solucion en conjunto con Basica Padre Las Casas. | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:El acta de documento de puesta en posesión inicial estuvo pendiente de entrega desde la posesión en campo el 5/8/2015 debido a que el propietario del terreno se negaba a firmar dicho documento hasta concluyera el proceso de negociación con el MINERD.En fecha 27/4/2016 Minerd solicitó cambios en plano de conjunto y modificación de un módulo a 3 niveles. Fue visitada por el ing Pichardo MINERD el 11 de mayo 2018 evaluando la solucion en conjunto con Basica Padre Las Casas.Planos arquitectónicos con 2das modificaciones solicitadas por Minerd fue recibido el 16/5/2016Contratista recibió el 17/6/2016 corrección planos estructurales solicitados por Minerd. Entrega en fecha 3/8/2016 completivo de los planos: arquitectónicos, dimensionados, estructurales, eléctricos, sanitarios, acondicionamiento, paisajismo, terminación y pluvial. Fue puesta en posesión nueva vez el 15 de septiembre 2017 en el mismo solar inicial. Propietario ya permite sean iniciados los trabajos.Luego de evaluaciones de planos de conjunto con el MINERD, los mismos fueron actualizados con observaciones en los módulos indicadas, según el diseño inicial del proyecto.ACTUAL: Proceso de planos estructurales de muros requeridos en el acondicionamiento, fueron enviados al Minerd a presupuestar las partidas de muros de gaviones en fecha 6 noviembre 2018 para fines de completar el expediente de solicitud de aprobación de sistema estructural que se requiere en el acondicionamiento del solar. Recibida la aprobación UF-PNEE#2529-2018 para solución requeridas en Obras hidráulicas por cañada existente. Espera solución de muros de contención. Recibió planos estructurales de los módulos modificados en su distribución en fecha 1 noviembre 2018
1630 |  | BASICA PADRE LAS CASAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:El acta de documento de puesta en posesión inicial estuvo pendiente de entrega desde la posesión en campo el 5/8/2015 debido a que el propietario del terreno se negaba a firmar dicho documento hasta concluyera el proceso de negociación con el MINERD.En fecha 27/4/2016 Minerd solicitó cambios en plano de conjunto y modificación de un módulo a 3 niveles. Planos arquitectónicos con 2das modificaciones solicitadas por Minerd fue recibido el 16/5/2016Contratista recibió el 17/6/2016 corrección planos estructurales solicitados por Minerd. Entrega en fecha 3/8/2016 completivo de los planos: arquitectónicos, dimensionados, estructurales, eléctricos, sanitarios, acondicionamiento, paisajismo, terminación y pluvial. Fue puesta en posesión nueva vez el 15 de septiembre 2017 en el mismo solar inicial. Propietario ya permite sean iniciados los trabajos.Luego de evaluaciones de planos de conjunto con el MINERD, los mismos fueron actualizados con observaciones en los módulos, según el diseño inicial del proyecto.ACTUAL: Trabajó verja perimetral. Poseen los planos estructuralesactualmente el departamento de Hidraulica evalúa solución requerida por el solar | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:El acta de documento de puesta en posesión inicial estuvo pendiente de entrega desde la posesión en campo el 5/8/2015 debido a que el propietario del terreno se negaba a firmar dicho documento hasta concluyera el proceso de negociación con el MINERD.En fecha 27/4/2016 Minerd solicitó cambios en plano de conjunto y modificación de un módulo a 3 niveles. Planos arquitectónicos con 2das modificaciones solicitadas por Minerd fue recibido el 16/5/2016Contratista recibió el 17/6/2016 corrección planos estructurales solicitados por Minerd. Entrega en fecha 3/8/2016 completivo de los planos: arquitectónicos, dimensionados, estructurales, eléctricos, sanitarios, acondicionamiento, paisajismo, terminación y pluvial. Fue puesta en posesión nueva vez el 15 de septiembre 2017 en el mismo solar inicial. Propietario ya permite sean iniciados los trabajos.Luego de evaluaciones de planos de conjunto con el MINERD, los mismos fueron actualizados con observaciones en los módulos, según el diseño inicial del proyecto.ACTUAL: Propietario demolió nave existente en el solar.Indicado iniciar en los módulos, coordinación de trabajos.Trabajará verja perimetral.Poseen los planos estructurales de los módulos.En proceso preparación expediente para solicitud aprobación de muros de contención por el acondicionamiento de terreno.El terreno evaluado por la brigada Hidráulica para los solares de Básica Padre Las Casas y Básica Los Oliva, definió que la solución en este plantel no será requerida, más sí lo será en el plantel contiguo de Los Oliva. | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:El acta de documento de puesta en posesión inicial estuvo pendiente de entrega desde la posesión en campo el 5/8/2015 debido a que el propietario del terreno se negaba a firmar dicho documento hasta concluyera el proceso de negociación con el MINERD.En fecha 27/4/2016 Minerd solicitó cambios en plano de conjunto y modificación de un módulo a 3 niveles. Planos arquitectónicos con 2das modificaciones solicitadas por Minerd fue recibido el 16/5/2016Contratista recibió el 17/6/2016 corrección planos estructurales solicitados por Minerd. Entrega en fecha 3/8/2016 completivo de los planos: arquitectónicos, dimensionados, estructurales, eléctricos, sanitarios, acondicionamiento, paisajismo, terminación y pluvial. Fue puesta en posesión nueva vez el 15 de septiembre 2017 en el mismo solar inicial. Propietario ya permite sean iniciados los trabajos.Luego de evaluaciones de planos de conjunto con el MINERD, los mismos fueron actualizados con observaciones en los módulos, según el diseño inicial del proyecto.ACTUAL: Fue visitada por el ing Pichardo MINERD para la evaluacion de muros requeridos en el acondicionamiento del terreno en conjunto con Basica Los Oliva, el 11 de mayo 2018.Propietario demolió nave existente en el solar.Indicado iniciar en los módulos, coordinación de trabajos.Trabajará verja perimetral.Poseen los planos estructurales de los módulos.En proceso preparación expediente para solicitud aprobación de muros de contención por el acondicionamiento de terreno.El terreno evaluado por la brigada Hidráulica para los solares de Básica Padre Las Casas y Básica Los Oliva, definió que la solución en este plantel no será requerida, más sí lo será en el plantel contiguo de Los Oliva. | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:El acta de documento de puesta en posesión inicial estuvo pendiente de entrega desde la posesión en campo el 5/8/2015 debido a que el propietario del terreno se negaba a firmar dicho documento hasta concluyera el proceso de negociación con el MINERD.En fecha 27/4/2016 Minerd solicitó cambios en plano de conjunto y modificación de un módulo a 3 niveles. Planos arquitectónicos con 2das modificaciones solicitadas por Minerd fue recibido el 16/5/2016Contratista recibió el 17/6/2016 corrección planos estructurales solicitados por Minerd. Entrega en fecha 3/8/2016 completivo de los planos: arquitectónicos, dimensionados, estructurales, eléctricos, sanitarios, acondicionamiento, paisajismo, terminación y pluvial. Fue puesta en posesión nueva vez el 15 de septiembre 2017 en el mismo solar inicial. Propietario ya permite sean iniciados los trabajos.Luego de evaluaciones de planos de conjunto con el MINERD, los mismos fueron actualizados con observaciones en los módulos, según el diseño inicial del proyecto.ACTUAL: Fue visitada por el ing Pichardo MINERD para la evaluación de muros requeridos en el acondicionamiento del terreno en conjunto con Básica Los Oliva, el 11 de mayo 2018.Propietario demolió nave existente en el solar.Indicado iniciar en los módulos, coordinación de trabajos.Trabajará verja perimetral.Poseen los planos estructurales de los módulos.En proceso preparación expediente para solicitud aprobación de muros de contención por el acondicionamiento de terreno.El terreno evaluado por la brigada Hidráulica para los solares de Básica Padre Las Casas y Básica Los Oliva, definió que la solución en este plantel no será requerida, más sí lo será en el plantel contiguo de Los Oliva.En calculo por observaciones de solución estructural de parte del MINERD
1635 | 0166-15 | TALLERES EN POLITECNICO CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 9 | 18852346.97 | Puesta en posesión el 23/7/2015.HISTORICO:Recibó planos de conjunto para Estudios de Suelos el 5/11/2016Inicialmente se vió afectado en atrasos por el diseño de Talleres anteriores y los resultados de estudios de suelos, que indicaban solución de fundaciones mediante sistema de pilotes. Se remitió un informe del departamento de Cálculo MOPC a Minerd con las recomendaciones de lugar. Estuvo a la esperas por modificaciones en el diseño de los Talleres a nivel nacional por parte del Minerd hasta junio 2016, Dichas modificaciones permitieron que el diseño estructural fuese sugerido en fundaciones mediante sistema de platea.Recibió los planos arquitectónicos y estructurales modificados el 8/8/2016 Recibió aprobación solución hidráulica MINERD mediante oficio UF-PNEE#1623-2017 para canalización de aguas que escurren en el interior y exterior del plantel.Estuvo a la espera de aprobación mediante oficio UF-PNEE#2677-2017 para el acondicionamiento de terreno por condiciones no favorables del solar, el cual fue recibido el 17/10/2017. Inicio extracción de aguas el 19 de octubre 2017.Extracción de aguas por nivel freático del solar durante todo el proceso de excavaciones.Estuvo a espera de reflejo de pago cubicacion No 2 desde diciembre, solucionandose a finales de enero el impase.Se estuvo a esperas mejora condiciones climáticas hasta 5 de marzo 2018 para realizar trabajos de solución hidráulica. Las lluvias generaron mayor estancamiento de aguas en área entre módulos 1 y 2 y en lateral posterior ademas de las condiciones del nivel freático del solar.ACTUAL:Proceso de acondicionamiento entre cotas 4.8 - 4.9 actualmente. Niveles de calle fueron modificados luego de trabajar el acceso para la inauguración de Politécnico Cafemba. Esto genera subir el nivel del parqueo por encima nivel de la calle, manteniendo el resto del área del solar según planificado inicialmente.Reanudando los trabajos para ejecución de platea en modulo 3. Se esperará muro de contención requerido en lateral posterior para poder ejecutar la solución hidráulica pues coinciden en este tramo de la solución. Dichos muros están actualmente en Diseño trabajando el perfil y la ubicación para remitir al departamento de Calculo. | ACTIVO | 16 | 18852347 | Puesta en posesión el 23/7/2015.HISTORICO:Recibó planos de conjunto para Estudios de Suelos el 5/11/2016Inicialmente se vió afectado en atrasos por el diseño de Talleres anteriores y los resultados de estudios de suelos, que indicaban solución de fundaciones mediante sistema de pilotes. Se remitió un informe del departamento de Cálculo MOPC a Minerd con las recomendaciones de lugar. Estuvo a la esperas por modificaciones en el diseño de los Talleres a nivel nacional por parte del Minerd hasta junio 2016, Dichas modificaciones permitieron que el diseño estructural fuese sugerido en fundaciones mediante sistema de platea.Recibió los planos arquitectónicos y estructurales modificados el 8/8/2016 Recibió aprobación solución hidráulica MINERD mediante oficio UF-PNEE#1623-2017 para canalización de aguas que escurren en el interior y exterior del plantel.Estuvo a la espera de aprobación mediante oficio UF-PNEE#2677-2017 para el acondicionamiento de terreno por condiciones no favorables del solar, el cual fue recibido el 17/10/2017. Inicio extracción de aguas el 19 de octubre 2017.Extracción de aguas por nivel freático del solar durante todo el proceso de excavaciones.Estuvo a espera de reflejo de pago cubicacion No 2 desde diciembre, solucionandose a finales de enero el impase.Se estuvo a esperas mejora condiciones climáticas hasta 5 de marzo 2018 para realizar trabajos de solución hidráulica. Las lluvias generaron mayor estancamiento de aguas en área entre módulos 1 y 2 y en lateral posterior ademas de las condiciones del nivel freático del solar.Proceso de acondicionamiento entre cotas 4.8 - 4.9 actualmente. Niveles de calle fueron modificados luego de trabajar el acceso para la inauguración de Politécnico Cafemba. Esto genera subir el nivel del parqueo por encima nivel de la calle, manteniendo el resto del área del solar según planificado inicialmente.Luego de lluvias reanudó los trabajos para ejecución de platea en modulo 3, que es el modulo mas cercano a la parte frontal, menos afectada por el agua, hasta ejecutar solución hidráulica y muros. Se esperará muro de contención requerido en lateral posterior para poder ejecutar la solución hidráulica pues coinciden en este tramo de la solución. ACTUAL:Proceso colocación de bloques en muros modulo B-3Recibió primer desembolso de RD$ 2.5MM de linea de crédito el 26/6/2018 solicitada de RD$ 15MM con desembolsos parciales.Los muros requeridos en el acondicionamiento de terreno están actualmente en unidad Técnica para eventual solicitud aprobación al MINERD de este adicional de RD$ 9.3MMEspera estos muros para ejecución por igual de la de solución hidraulica ya aprobada por el MINERD | ACTIVO | 16 | 25831145.71 | Puesta en posesión el 23/7/2015.HISTORICO:Recibó planos de conjunto para Estudios de Suelos el 5/11/2016Inicialmente se vió afectado en atrasos por el diseño de Talleres anteriores y los resultados de estudios de suelos, que indicaban solución de fundaciones mediante sistema de pilotes. Se remitió un informe del departamento de Cálculo MOPC a Minerd con las recomendaciones de lugar. Estuvo a la esperas por modificaciones en el diseño de los Talleres a nivel nacional por parte del Minerd hasta junio 2016, Dichas modificaciones permitieron que el diseño estructural fuese sugerido en fundaciones mediante sistema de platea.Recibió los planos arquitectónicos y estructurales modificados el 8/8/2016 Recibió aprobación solución hidráulica MINERD mediante oficio UF-PNEE#1623-2017 para canalización de aguas que escurren en el interior y exterior del plantel.Estuvo a la espera de aprobación mediante oficio UF-PNEE#2677-2017 para el acondicionamiento de terreno por condiciones no favorables del solar, el cual fue recibido el 17/10/2017. Inicio extracción de aguas el 19 de octubre 2017.Extracción de aguas por nivel freático del solar durante todo el proceso de excavaciones.Estuvo a espera de reflejo de pago cubicacion No 2 desde diciembre, solucionandose a finales de enero el impase.Se estuvo a esperas mejora condiciones climáticas hasta 5 de marzo 2018 para realizar trabajos de solución hidráulica. Las lluvias generaron mayor estancamiento de aguas en área entre módulos 1 y 2 y en lateral posterior ademas de las condiciones del nivel freático del solar.Proceso de acondicionamiento entre cotas 4.8 - 4.9 actualmente. Niveles de calle fueron modificados luego de trabajar el acceso para la inauguración de Politécnico Cafemba. Esto genera subir el nivel del parqueo por encima nivel de la calle, manteniendo el resto del área del solar según planificado inicialmente.Luego de lluvias reanudó los trabajos para ejecución de platea en modulo 3, que es el modulo mas cercano a la parte frontal, menos afectada por el agua, hasta ejecutar solución hidráulica y muros. Se esperará muro de contención requerido en lateral posterior para poder ejecutar la solución hidráulica pues coinciden en este tramo de la solución. Recibió primer desembolso de RD$ 2.5MM de linea de crédito el 26/6/2018 solicitada de RD$ 15MM con desembolsos parciales.ACTUAL:Proceso encofrado de losa modulo B-3Recibió segundo desembolso de RD$ 2.5MM de linea de crédito el 12/7/2018 solicitada de RD$ 15MM con desembolsos parciales. Los muros requeridos en el acondicionamiento de terreno están actualmente en MINERD en solicitud de aprobación para este adicional de RD$ 9.3MMEspera estos muros para ejecución por igual de la de solución hidráulica ya aprobada por el MINERD. Fue fiscalizado por MINERDCubicacion en circuito. | ACTIVO | 22 | 37216031.38 | Puesta en posesión el 23/7/2015.ACTUAL:Bloque B1:vaciado de columnasBloque B3:Terminaciones de superficies. Concluyo techado de modulo en oct 2018.Exteriores: concluyendo solución hidraulica aprobadaProceso de acondionamiento, pendiente área de parqueos luego de Bloque B2.HISTORICO:Recibó planos de conjunto para Estudios de Suelos el 5/11/2016Inicialmente se vió afectado en atrasos por el diseño de Talleres anteriores y los resultados de estudios de suelos, que indicaban solución de fundaciones mediante sistema de pilotes. Se remitió un informe del departamento de Cálculo MOPC a Minerd con las recomendaciones de lugar. Estuvo a la esperas por modificaciones en el diseño de los Talleres a nivel nacional por parte del Minerd hasta junio 2016, Dichas modificaciones permitieron que el diseño estructural fuese sugerido en fundaciones mediante sistema de platea.Recibió los planos arquitectónicos y estructurales modificados el 8/8/2016 Recibió aprobación solución hidráulica MINERD mediante oficio UF-PNEE#1623-2017 para canalización de aguas que escurren en el interior y exterior del plantel.Estuvo a la espera de aprobación mediante oficio UF-PNEE#2677-2017 para el acondicionamiento de terreno por condiciones no favorables del solar, el cual fue recibido el 17/10/2017. Inicio extracción de aguas el 19 de octubre 2017.Extracción de aguas por nivel freático del solar durante todo el proceso de excavaciones.Estuvo a espera de reflejo de pago cubicación No 2 desde diciembre, solucionándose a finales de enero el impase.Se estuvo a esperas mejora condiciones climáticas hasta 5 de marzo 2018 para realizar trabajos de solución hidráulica. Las lluvias generaron mayor estancamiento de aguas en área entre módulos 1 y 2 y en lateral posterior ademas de las condiciones del nivel freático del solar.Proceso de acondicionamiento entre cotas 4.8 - 4.9 actualmente. Niveles de calle fueron modificados luego de trabajar el acceso para la inauguración de Politécnico Cafemba. Esto genera subir el nivel del parqueo por encima nivel de la calle, manteniendo el resto del área del solar según planificado inicialmente.Luego de lluvias reanudó los trabajos para ejecución de platea en modulo 3, que es el modulo mas cercano a la parte frontal, menos afectada por el agua, hasta ejecutar solución hidráulica y muros. Se esperará muro de contención requerido en lateral posterior para poder ejecutar la solución hidráulica pues coinciden en este tramo de la solución. Recibió primer desembolso de RD$ 2.5MM de linea de crédito el 26/6/2018 solicitada de RD$ 15MM con desembolsos parciales.Recibió segundo desembolso de RD$ 2.5MM de linea de crédito el 12/7/2018 solicitada de RD$ 15MM con desembolsos parciales. Un tercer 205mm y 4to desembolso de 1mm Total 9mm tomado en lineaPendiente de saldo Linea de crédito al 31/10/2018 RD$ 220milACTUAL:BUEN RITMO DE TRABAJO.Bloque B1:Vaciado de columnasBloque B3:Terminaciones de superficies. Concluyo techado de modulo en oct 2018.Exteriores: concluyendo solución hidraulica aprobadaProceso de acondionamiento, pendiente área de parqueos luego de Bloque B2.Concluyó ejecución de los muros requeridos en el acondicionamiento de terreno aprobados por MINERD mediante oficio UF-PNEE#2102-2018 para este adicional de RD$ 9.3MMProceso de ejecución solución hidráulica requerida en acondicionamiento de terreno. Aprobación UF-PNEE#1623-2017 por un monto ascendente a RD$1.7MM, La ejecución de esta aprobación estuvo a espera de la aprobación de muros por tema de cronología de talleres y pre-requisitos en fases especificas.Cubicación #6 entrada a circuito 17 octubre 2018.Cubicación #7 entrada a circuito 1/11/2018Cubicacion #8 entrada a circuito 16/11/2018
1642 | 0170-15 | LICEO LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 70981481.52 | ACTIVIDADES RALIZADAS HASTA LA FECHA:MÓDULO B-2: CANTERIA EN GENERAL(PRIMER NIVEL), PAÑETE DE VIGAS, MUROS Y COLUMNAS(SEGUNDO NIVEL).-MÓDULO B-3: PAÑETE DE MUROS(PRIMER NIVEL), COLOCACION DE BLOCK EN MUROS PANDERETAS(SEGUNDO NIVEL), COLOCACION DE BLOCK EN MUROS CAJA DE ESCALERA(TERCER NIVEL).-MODULO B-4: COLOCACION DE FONDO DE VIGAS(SEGUNDO NIVEL).-OTROS: PAÑETE DE MUROS Y COLUMNAS, PINTADO DE TIJERILLAS(COMEDOR), REPLANTEO DE NUEVA VERJA PERIMETAL | ACTIVO | 55 | 53036559.59 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISOS, 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 20% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% VACIADO EN CANCHA, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULO B-1: PAÑETE EN MUROS EXTERIORES.-MODULO B-2: FRAGUACHE EN VIGAS, COLUMNAS Y VUELO EXTERIORES.-MODULO B-3: PAÑETE DE TECHO, MUROS Y COLUMNAS EN CAJA DE ESCALERA(TERCER NIVEL).-MODULO B-4: PAÑETE EN MURO DE BAÑOS(PRIMER NIVEL), FINO DE TECHO(SEGUNDO NIVEL), COLOCACION DE BLOCK EN MURO ANTEPECHO CAJA DE ESCALERA(TERCER NIVEL).-COMEDOR: REVESTIMIENTO EN CERAMICA EN AREA DE LA COCINA.-AREA EXTERIOR: ARMADO Y VACIADO DE LOSA SUPERIOR EN CISTERNA, VIOLINADO DE BLOCK EN VERJA PERIMETRAL TRAMO FRONTAL.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION. | ACTIVO | 55 | 55536102.27 | COMUNIDAD: LA GRANJATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 75% PISOS, 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 0% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% VACIADO EN CANCHA, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 65% TRINCHERA, 100% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULO B-1: COLOCACION DE PISOS, IMPRIMACION DE TECHO(SEGUNDO NIVEL).-MODULO B-2: PAÑETE EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS EXTERIORES, REVESTIMIENTO EN CERAMICA EN BAÑOS(SEGUNDO NIVEL).-MODULO B-4: PAÑETE DE MUROS EN AREA DE ESCALERA(PRIMER NIVEL), PAÑETE DE LOSA(SEGUNDO NIVEL).-COMEDOR: IMPRIMACION EN TECHO PLANO.-AREA EXTERIOR: EXCAVACION DE ZAPATA PARA BORDILLOS DE LA CANCHA, IMPRIMACION DE TECHO EN CASETA DE LA CISTERNA.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.NOTA: EN ESPERA DE LA SOLUCION POR EL DEPARTAMENTO DE CALCULO, LUEGO DE LAS OBSERVACIONES DEL MINERD, CON RESPECTO AL MURO TERRAMESH QUE SE CONSTRUIRA EN ESTE PLANTEL (DGEE/Z1/447-2018)(26-04-2018).-EN ESPERA DEL PRECIO DEL PISO CUARRY DEL COMEDOR (DGEE/Z1/781-2018)(11-07-2018). | ACTIVO | 55 | 65195091.98 | COMUNIDAD: LA GRANJATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 15% PISOS, 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 80% PINTURA BASE, 75% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 0% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 85% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% VACIADO EN CANCHA, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 65% TRINCHERA, 100% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULO B-4: CANTERIA EN GENERAL, COLOCACION DE PISOS(PRIMER NIVEL), REVESTIMIENTO EN CERAMICA EN BAÑOS (SEGUNDO NIVEL).CONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.EN CIRCUITO LA CUB. #21 CON UN MONTO DE RD$2,750,408.16(FINAN-MODIFICACION).-EN ESPERA DE DISEÑO DE LA SOLUCION HIDRAULICA PARA INTERCONECTAR LOS SEPTICOS CON EL SISTEMA CLOACAL EXISTENTE EN LA ZONA DGEE/Z1/1027-20118 (07-09-2018)..
1643 | 0172-15 | LICEO EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 69 | 48122618.49 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA :MODULO B-I: COLOCACION DE PISOS EN DESCANSOS DE ESCALERA.-OTROS: CANTERIA EN GENERAL, DERRETIDO EN PISOS, REVESTIMIENTO EN CERAMICAS EN EL AREA DE LOS BAÑOS, REVESTIMIENTO EN LADRILLOS EN MUROS EXTERIORES(COMEDOR).-VACIADO DE VIGA DE AMARRE A NIVEL DE PISO, COLOCACION DE BLOCK EN MUROS SOBRE NIVEL DE PISO(GRADA). | ACTIVO | 85 | 55125972.69 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA :MÓDULOS: 10% PISOS, 50% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 70% APARATOS SANITARIOS, 10% PINTURA BASE, 10% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 10% PISOS, 100% PUERTAS, 100% VENTANAS, 5% PAÑETE, 70% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 50% TRINCHERA, 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECH:-MODULO B-1: VACIADO DE ACERA, CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO.-MODULO B-2: VACIADO DE ACERA Y ACCESO HACIA LA CANCHA, COSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO.-MODULO B-3: CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO.-COMEDOR: CONSTRUCCION DE PERGOLADO, CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO.-AREA EXTERIOR: COLOCACION DE GRAMA EN AREA POSTERIOR DEL BLOQUE B-2, VACIADO DE ZAPATA Y COLOCACION DE BLOCK PARA BORDILLOS EN JARDINERIA, IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN CASETA DE CISTERNA, EXCAVACION DE ZAPATA PARA JARDINERA.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION. | ACTIVO | 86 | 57313498.87 | SECTOR: EL ARROYITOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10% PISOS, 50% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 15% APARATOS SANITARIOS, 0% PINTURA BASE, 10% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 10% PISOS, 0% PUERTAS, 0% VENTANAS, 0% PAÑETE, 70% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 15% APARATOS SANITARIOS, 0% PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 80% PLAZA CÍVICA, 10% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 20% TRINCHERA, 10% PINTURA, 30% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJASE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:MODULO B-1: MASILLADO Y APLICACION DE PINTURA EN GENERAL, INSTALACION DE TOPES DE GRANITO NATURAL EN LOS BAÑOS, COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INSTALACION DE PUERTAS EN CUBICULOS DE LOS BAÑOS.-MODULO B-2: INSTALACION DE TOPES DE GRANITO NATURAL EN LOS BAÑOS, INSTALACION DE PUERTAS EN CUBICULOS DE LOS BAÑOS.-MODULO B-3: APLICACION DE PINTURA EN GENERAL, INSTALACION DE TOPES DE GRANITO NATURAL EN LOS BAÑOS, INSTALACION DE PUERTAS EN CUBICULOS DE LOS BAÑOS.-COMEDOR: DERRETIDO EN PISO QUARY EN AREA DE LA COCINA, APLICACION DE PINTURA EN GENERAL, INSTALACION DE TOPES DE GRANITO NATURAL EN EL AREA DE LOS BAÑOS, INSTALACION DE PUERTAS EN CUBICULOS DE BAÑOS, COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS. -AREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO (NIVELACION) AREA DE PLAZA CIVICA Y AREA DE RECREACION, VACIADO DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN LA ENTRADA, VACIADO DE LOSA SUPERIOR EN FILTRO BIOLOGICO, SIEMBRA DE CORALILLO Y REVOLUTA EN JARDINERIACONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.NOTA: LOS TRABAJOS EN EL EXTERIOR SE REALIZAN A UN RITMO LENTO, DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE HAN AFECTADO ESTA ZONA. | ACTIVO | 90 | 62148110.77 | SECTOR: EL ARROYITOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 15% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 5% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS.20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 30% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 5% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 10% PLAZA CÍVICA, 5% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 80% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 20% TRINCHERA, 10% PINTURA, 20% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULO B-1: COLOCACION DE PLAFON EN BAÑOS(PRIMER NIVEL), INSTALACION DE PUERTA DE HIERRO(SEGUNDO NIVEL).-MODULO B-2: COLOCACION DE PLAFON EN BAÑOS(PRIMER NIVEL), INSTALACION DE PUERTA DE HIERRO(SEGUNDO NIVEL), REVESTIMIENTO EN CERAMICA LAVAMANO EXTERIOR.-MODULO B-3: PAÑETE EN TECHO DE LOS BAÑOS.-AREA EXTERIOR: VACIADO DE PARQUEO Y AREA FALTANTE DE PLAZA CIVICA, COLOCACION DE BLOCK EN VERJA TRAMO POSTERIOR IZQUIERDO, ARMADO Y VACIADO DE LOSA SUPERIOR DE SEPTICO AREA DE LA GRADA.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.NOTA: LA OBRA SE ENCUENTRA TRABAJANDO A RITMO LENTO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA EXIGE RESPUESTA A LA RECLAMACION REALIZADA POR EL AL MINERD DE ACTUALIZAR ALGUNOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO.-NOTA: SE LE APROBO UNA LINEA DE CREDIO DE RD$(1,771,824.78) EL 19-11-2018, NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO
1655 | 0180-15 | BASICA 27 DE FEBRERO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 18 | 20747880.91 | Bloque B2:Primer nivel: Vaciado de viga de losa y viga, colocación de block SNPSegundo nivel: Pañete en techo ,muros, colocación de finoBloque B1: Limpieza de terrero, replanteoBloque B3: Replanteo del modulo, excavación de zapataVerja perimetral: Vaciado de zapata de muro y columna, colocación de bloques SNP | ACTIVO | 18 | 23090252 | Bloque B2:Primer nivel: Vaciado de chapapote, fraguache de vigas y columnasSegundo nivel: Pañete en techo ,muros, colocación de finoBloque B1: Vaciado de zapatas de columnas y muros perimetralesVerja perimetral: colocación de bloques SNP | ACTIVO | 18 | 23090252 | Bloque B2:Primer nivel: Vaciado de chapapote, fraguache de vigas y columnasSegundo nivel: Pañete en techo ,muros, colocación de finoBloque B1: Vaciado de zapatas de columnas y muros perimetralesVerja perimetral: colocación de bloques SNP | ACTIVO | 25 | 23090252.22 | Bloque B2:Primer nivel: Vaciado de chapapote, fraguache de vigas y columnasSegundo nivel: Pañete en techo ,muros, colocación de finoBloque B1: Vaciado de zapatas de columnas y muros perimetralesVerja perimetral: colocación de bloques SNP.
1660 | 0424-15 | BASICA SAINAGUA-CRUCE DE CANASTA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 17 | 19770889.5 | -MODULO 2 DE 3N: TERMINACIÓN DE SUPERFICIES AL 100%.-COCINA-COMEDOR: COLOCANDO BLOQUES PANDERETAS SOBRE NIVEL DE PISO.-COLOCANDO ACERO PARA LA ZAPATA DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE TERRAZAS. | ACTIVO | 17 | 21706392 | -COMEDOR: COLOCACIÓN DE ALUZINC Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.-BLOQUE 2: COLOCACIÓN PINTURA DE BASE. | ACTIVO | 18 | 26058425.43 | -COMEDOR: COLOCACIÓN DE PISOS.-BLOQUE 2: PREPARANDO PARA COLOCAR LAS GÁRGOLAS.-MUROS DE CONTENCIÓN. | ACTIVO | 19 | 28767624.14 | COMEDOR: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS.BLOQUE DE AULAS: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PENDIENTE: PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE MUROS DE CONTENCIÓN, DISEÑO DE SOLUCIÓN PLUVIAL, VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y SOLUCIÓN PARA LOSA DEL 2DO NIVEL DEL BLOQUE 2. PLANTEL RETRASADO POR: RE DISEÑO DE MUROS DE CONTENCIÓN, MODIFICACIÓN DE ACCESO Y PLANTA DE CONJUNTO.
1662 | 0425-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 35 | 70908890.68 | BLOQUE B1: LOSA PRIMER NIVEL VACIADAS. ENCOFRANDO COLUMNAS DEL 2DO NIVELBLOQUE B2: LOSA PRIMER NIVEL VACIADAS. ENCOFRANDO COLUMNAS DEL 2DO NIVEL | ACTIVO | 45 | 85898611.28 | BLOQUE B1: 1ER NIVEL: EXCAVACIÓN ZAPATA PARA MUROS PANDERETAS. TRABAJANDO PLOMERIA, COMPACTANDO RELLENO PARA VACIADO DE CHAPAPOTE.2DO NIVEL: COLOCANDO BLOQUES EN MUROS PANDERETAS. TRABAJANDO PLOMERIA.3ER NIVEL: VACIADO DE PICHONES DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA DEL T.BLOQUE B2: 1ER NIVEL: LOSA PRIMER NIVEL VACIADAS.2DO NIVEL: ENCOFRANDO COLUMNAS. | ACTIVO | 50 | 92988662.38 | BLOQUE B1: 1ER NIVEL: COLOCANDO BLOQUES EN MUROS PANDERETAS. TRABAJANDO PLOMERIA, VACIADO DE CHAPAPOTE.2DO NIVEL: COLOCANDO BLOQUES EN MUROS PANDERETAS. TRABAJANDO PLOMERIA.3ER NIVEL: VACIADO DE PICHONES DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA DEL T.BLOQUE B2: 1ER NIVEL: LOSA PRIMER NIVEL VACIADAS.2DO NIVEL: COLOCANDO LOSAS PREFABRICADAS | ACTIVO | 55 | 97688089.75 | BLOQUE B1: 1ER NIVEL: PAÑETANDO MUROS PANDERETAS. CHAPAPOTE VACIADO.2DO NIVEL: PAÑETANDO MUROS PANDERETAS Y FRAGUACHANDO TECHO.3ER NIVEL: VACIADO DE PICHONES DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA DEL T.FRAGUACHANDO EXTERIOR.BLOQUE B2: 1ER NIVEL: LOSA PREFABRICADAS COLOCADAS.2DO NIVEL: PENDIENTE COLOCACIÓN LOSAS PREFABRICADAS.
1663 | 0426-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 35 | 15529166.43 | BLOQUE B3: VACIADO DE LOSA DE PRIMER NIVEL. TRABAJANDO ENCOFRADO Y ARMADO DE COLUMNAS DEL SEGUNDO NIVEL BLOQUE B4: TRABAJANDO ENCOFRADO Y ARMADO LOSA DE PRIMER NIVEL. | ACTIVO | 45 | 20998776 | BLOQUE B3: 1ER NIVEL: COLOCANDO BLOCK SOBRE NP. COMPACTANDO RELLENO PARA VACIADO DE CHAPAPOTE.BLOQUE B4: LOSA DE TECHO Y VIGA VACIADA. COLOCANDO BLOCK SOBRE NP EN 1ER Y 2DO NIVEL. | ACTIVO | 50 | 26662801.28 | BLOQUE B3: 1ER NIVEL: COLOCANDO BLOCK SOBRE NP. VACIADO DE CHAPAPOTE.BLOQUE B4: LOSA DE TECHO Y VIGA VACIADA. COLOCANDO BLOCK SOBRE NP EN 1ER Y 2DO NIVEL. | ACTIVO | 50 | 34792704.85 | BLOQUE B3: 1ER NIVEL:PAÑETANDO MUROS PANDERETA. PENDIENTE VACIADO DE CHAPAPOTE.2DO NIVEL: VACIANDO VIGAS DE AMARRE, PAÑETANDO MUROS PANDERETA.BLOQUE B4: LOSA DE TECHO Y VIGA VACIADA. PAÑETANDO MUROS PANDERETA.
1665 | 0183-15 | LICEO NAJAYO ARRIBA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 30 | 33479098.6 | Verja Perimetral : Poniendo bloques para verja convencional encima de muro de contención. Módulo 1 3N: vaciado de losa tercer nivel. Módulo 2 2N: Panete.Comedor: vaciado de zapatas | ACTIVO | 30 | 38036872 | MÓDULO 1 3N: PAÑETE INTERIOR. MÓDULO 2 2N: ARMADO CAJA DE ESCALERA.COMEDOR: ARMADO DE COLUMNAS FALTANTESMURO MC4: ENCOFRADO DE PARTE DEL MUROMURO MM A: POSTURA DE BLOQUES. | ACTIVO | 30 | 42282391.83 | MÓDULO 1 3N: PAÑETE INTERIOR. MÓDULO 2 2N: PANETE INTERIOR.COMEDOR: VACIADO DE COLUMNAS FALTANTESMURO MC4: VACIADO DE MUROMURO MM1 A: POSTURA DE BLOQUES.MÓDULO 1 3N: PAÑETE INTERIOR. MÓDULO 2 2N: PANETE INTERIOR.COMEDOR: VACIADO DE COLUMNAS FALTANTESMURO MC4: VACIADO DE MUROMURO MM1 A: POSTURA DE BLOQUES. | ACTIVO | 30 | 48095514.27 | MÓDULO 1 3N: PAÑETE INTERIOR. MÓDULO 2 2N: PANETE INTERIOR.COMEDOR: VACIADO DE COLUMNAS FALTANTESMURO MC4: VACIADO DE MUROMURO MM1 A: POSTURA DE BLOQUES.MÓDULO 1 3N: PAÑETE INTERIOR. MÓDULO 2 2N: PANETE INTERIOR.COMEDOR: VACIADO DE COLUMNAS FALTANTESMURO MC4: VACIADO DE MUROMURO MM1 A: POSTURA DE BLOQUES.RETRASADA POR: DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA. SE INICIO PROCESO DE AUDITORIA INTERNA PARA RESCISION DE CONTRATO.
1669 | 0185-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 65 | 54263966.88 | COLOCANDO HUELLAS DE ESCALONES, REVESTIMIENTO EN CERAMICA, PUERTA DE LOS BAÑOS. EJECUTANDO EL ALAMBRADO ELECTRICO INTERNO GENERAL. | ACTIVO | 70 | 65587317 | CONCLUIDO EL SISTEMA DE DATA, PUERTAS Y DIVISIONES EN CRISTAL.PISO Y ESCALONES, REVESTIMIENTO EN CERAMICA, PUERTA DE LOS BAÑOS COLOCADAS. ALAMBRADO ELECTRICO INTERNO GENERAL TERMINADO. | ACTIVO | 75 | 83116876.76 | EXTERIOR: PRIMERA MANO DE PINTURA, ESCALONES Y ACERA PERIMETRAL.INTERIOR: INICIO EJECUCION DUCTERIA 3ER NIVEL, INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, PRIMERA MANO DE PINTURA, INSTALACION DE ASCENSOR. CONCLUIDO EL SISTEMA DE DATA, PUERTAS Y DIVISIONES EN CRISTAL.PISO Y ESCALONES, REVESTIMIENTO EN CERAMICA, PUERTA DE LOS BAÑOS, ALAMBRADO ELECTRICO INTERNO GENERAL. | ACTIVO | 80 | 93160478.64 | EXTERIOR: RELLENO AREA DE PARQUEO, REPLANTEANDO ACERAS PARA VACIADOS EXTERIORES.INTERIOR: INICIO EJECUCION COLOCACION DE MANEJADORAS EN 1ER NIVEL. CONCLUIDO INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, PRIMERA MANO DE PINTURA, INSTALACION DE ASCENSOR EL SISTEMA DE DATA, PUERTAS Y DIVISIONES EN CRISTAL, PISO Y ESCALONES, REVESTIMIENTO EN CERAMICA, PUERTA DE LOS BAÑOS, ALAMBRADO ELECTRICO INTERNO GENERAL.
1672 | 0429-15 | BASICA YOGO YOGO | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 45 | 27289318.34 | Bloque B1: Terminación de antepecho.Bloque B2: Pañete exterior. Terminación Antepecho. Pañete interior en muros. Fraguachado en elementos de hormigón armado.Verja perimetral: Vaciado de Vigas de amarre. | ACTIVO | 45 | 37182552.59 | ÁREA EXTERIOR: CONTINUACIÓN DE VACIADO DE ZAPATA Y MURO MC1. EXCAVACIÓN DE MUROS MC3 Y COLOCACIÓN DE ARMADO DE ZAPATA. COLOCACIÓN DE MUROS DE VERJA PERIMETRAL ENCIMA DEL MURO MC1. | ACTIVO | 45 | 47168274.95 | ÁREA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES DE VERJA PERIMETRAL.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PERFILES DE TECHO PARA COMEDOR. COLOCACIÓN DE VACIADO DE FINO.BLOQUE B2: COLOCACIÓN DE MALLA PARA TORTA DE PISO (CHAPAPOTE). INSTALACIONES ELÉCTRICAS.AULA INICIAL: VACIADO DE ZAPATAS Y COLOCACIÓN DE BLOQUES BNP. | ACTIVO | 45 | 50849887.2 | Comedor: Colocación de piso de granito y zócalos. Revestimiento de tabletas de ladrillo.Gradería en cancha: Terminación de superficie, pañete.Cisterna: Construcción de cisterna y cuarto para equipo de bombeo.Instalación sanitaria exterior: Excavación para tuberías de drenaje y construcción de registros sanitarios.Doble cancha mixta: Hormigón armado en piso de cancha y terminación.
1675 | 0431-15 | BASICA SAN JOSE | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 10 | 24113782.12 | Estan trabajando con la verja perimetral en la parte sur-oeste del solar, se esta encofrando las vigas y losa para proceder con el vaciado el viernes 16 de marzo. | ACTIVO | 10 | 27792563.62 | VERJA PERIMETRAL: 45%. BLOQUE B1 2N:NO INICIADO. BLOQUE B2 1N: NO INICIADO MÓDULO INICIAL: NO INIOCIADO. COCINA-COMEDOR :, LOSAS Y VUELOS VACIADOS.ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO TERRENO Y MUROS DE CONTYENCION VACIADOS. CANCHA:NO INICIADA.CISTERNA Y SÉPTICO: NO CONSTRUIDOS | ACTIVO | 10 | 31230485.92 | VERJA PERIMETRAL: 45%. BLOQUE B1 2N:NO INICIADO. BLOQUE B2 1N: NO INICIADO MÓDULO INICIAL: NO INIOCIADO. COCINA-COMEDOR :, VIGA A NIVEL DE PISO.ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO TERRENO Y MUROS DE CONTENCION VACIADOS. CANCHA:NO INICIADA.CISTERNA Y SÉPTICO: NO CONSTRUIDOS | ACTIVO | 15 | 32065283.98 | VERJA PERIMETRAL: 45%. RELLENO COMPACRADO PARA EL MC-2 Y MM2BLOQUE B1 2N:NO INICIADO. BLOQUE B2 1N: NO INICIADO MÓDULO INICIAL: NO INIOCIADO. COCINA-COMEDOR :,VACIADO DE CHAPAPOTE Y COLOCACIÓN BLOQUES SNP.ÁREA EXTERIOR: CONFECCION DE LA BASE DEL MURO DE GAVIONLA CONSTRUCCION DE LA SOLUCION HIDRAULICA.MURO MC-2 CONSTRUIDOCANCHA:NO INICIADA.CISTERNA Y SÉPTICO: CASETA DE BOMBA CONSTRUIDA
1680 | 0430-15 | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 20 | 15353005.23 | Se vació la losa 2do nivelSe esta armando vigas y dinteles de 2do nivel | ACTIVO | 55 | 20304356.73 | SE VACIARON LAS LOSAS DE TECHOSE CONTINUA CON EL PAÑETE INTERIOR EN 2DO NIVELSE ESTA TERMINANDO CON LOS CHAPAPOTESSE ESTA COMENZANDO A TRABAJAR CON LOS FINOS DE LOS TECHOS | ACTIVO | 69 | 21580316.86 | SE VACIARON LAS LOSAS DE TECHOSE CONTINUA CON EL PAÑETE INTERIOR EN 2DO NIVELSE ESTA TERMINANDO CON LOS CHAPAPOTESSE ESTA COMENZANDO A TRABAJAR CON LOS FINOS DE LOS TECHOS | ACTIVO | 75 | 25892403.76 | SE COLOCARON LAS TEJAS EN TECHOS INCLINADOSTRABAJOS EN SANITARIACOLOCACION DE CERAMICAS
1684 | 0195-15 | OCOA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 42 | 17238775.39 | VERJA PERIMETRAL: COMPLETADA.CISTERNA: SE VACIARON LAS LOSAS DE TECHO.REGISTROS: EN PROCESO DE TERMINACIÓN.TRABAJANDO CON PAÑETE DE MUROS Y TECHOS, Y EL FINO DEL TECHO DE TODOS LOS BLOQUES. | ACTIVO | 42 | 24312281.46 | TRABAJANDO CON IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS INCLINADAS.TERMINACION DE CANTOS Y MOCHETAS.COLOCACION DE PISOS.VERJA PERIMETRAL: COMPLETADA.CISTERNA: SE VACIARON LAS LOSAS DE TECHO.REGISTROS: EN PROCESO DE TERMINACIÓN. | ACTIVO | 50 | 28504688.74 | PISOS Y TEJAS COLOCADAS. TRABAJANDO CON EL ACONDICIONAMIENTO DEL AREA EXTERIOR. CONSTRUCCION DE RAMPA Y ESCALERA DE LA PARTE FRONTAL. ECOFRADO DE LOSA DE COCINA, CONFORME A LA ACTUALIZACION DE LOS PLANOS. | ACTIVO | 80 | 31746583.94 | ACONDICIONAMIENTO DEL AREA EXTERIOR. APLICACION DE PINTURA BASE. COLOCACION DE DE PUERTAS, VENTANAS Y HERRERIA.DEPTO. DE PRESUPUESTO ELABORANDO PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR. DEPTO. DE HIDRAULICA TRABAJARA EN LA PROPUESTA DE CANALIZACION, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/241-2018 D/F 01/06/2018.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #11 DE RD$1,601,049.03.
1685 | 0196-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 35 | 24894129.13 | TERMINACIÓN DE COLOCACIÓN DE BLOCKS EN LOS CUATRO BLOQUES, E INICIANDO ARMADO DE LAS TIJERILLAS DE TECHOS. | ACTIVO | 35 | 29205517 | TRABAJANDO CON FINO DE TECHO EN TODOS LOS BLOQUES Y PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR EN BLOQUES 1, 2 Y 3. | ACTIVO | 40 | 30499628.52 | COLOCACIÓN DE ALUZINC EN BLOQUES. PAÑETE EN MUROS. FINO EN LOSA DE PASILLOS Y BAÑOS. APLICACIÓN DE PINTURA BASE EN 1ER. BLOQUE. | ACTIVO | 80 | 35142018.32 | COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS. APLICACION DE PINTURA BASE. DEPTO. DE HIDRAULICA DEBE TRABAJAR LA PROPUESTA DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/241-2018 D/F 30/05/2018. DEPTO. DE DISEÑO DEBE ENTREGAR DETALLES DE BLOQUES 2 Y 4, SOLICITADOS EL 05/12/2018. PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #9 DE RD$1,294,111.52, #10 DE RD$3,504,242.06, Y #11 DE RD$1,138,147.20, PARA AMORTIZAR 1ER. DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO.
1688 | 0199-15 | LICEO SANTA LUCIA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 50151032.15 | 1. COLOCACIÓN DE TECHO - COMEDOR 2. COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN ÁREAS DE COCINA Y BAÑOS - COMEDOR. 3. CONTINUACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS PERIMETRALES - AREAS EXTERIORES.4. CONTINUACIÓN DE PAÑETE EN COLUMNAS DE VERJA Y FRONTON 5. EN ALMACEN PISOS DE LA COCINA. | ACTIVO | 60 | 51794410 | 1. RETIFICACION DE PAÑETE EN LOS BLOQUES B1 Y B2 2. COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN LOS BLOQUES B1 Y B2 3. COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN COMEDOR 4. CONTINUACIÓN DE VERJA DIVISORIA ENTRE PLANTEL Y CENTRO PADRE JULIO | ACTIVO | 80 | 54077545.18 | 1. ACONDICIONAMIENTO DE AREAS EXTERIORES. 2. CONTINUACION DE EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE PLAZA CIVICA Y CANCHA. 3. CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOQUES EN SEPTICOLAS LLUVIAS DE LA SEMANA MANTIENEN LOS TRABAJOS LENTOS Y ADEMAS POCO PERSONAL. QUEJAS CONSTANTES DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES Y EL AUMENTO DE TRANSPORTE. | ACTIVO | 80 | 57327121.91 | 1. VACIADO DE AREAS EXTERIORES ENTRE BLOQUES B1 Y B2.2. CONTINUACION DE ACONDICIONAMIENTO DE PARQUEO. 3. CONTINUACION DE COLOCACION DE PAISAJISMO. 4. CONSTRUCCION DE JARDINERAS ENTRE BLOQUE 1 Y 2.
1689 | 0200-15 | BASICA ESPEJO FAUSTINA OGANDO PIÑA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 51 | 43836885.79 | 1. PREPARACIÓN DE ÁREA DE CANCHAS PARA RELLENO. 2. PULIDO DE PISOS - BLOQUE B1. 3. CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE PISOS EN EL 1ER NIVEL - BLOQUE B3.4. CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS - BLOQUE B3. 5. ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS - AULA INICIAL. | ACTIVO | 51 | 53429305 | 1. COLOCACIÓN DE ESCALONES - ESCALERAS BLOQUE B3. 2. CONTINUACIÓN DE BRILLADO Y PULIDO DE PISO - BLOQUE B3. 3. COLOCACIÓN DE PISOS - AULA INICIAL.4. CONTINUACIÓN RECTIFICACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑOS (POR ERROR EN EL PLANO) - AULA INICIAL. 5. ACONDICIONAMIENTO DE RELLENO - CANCHAS. 6. FRAGUACHE Y PAÑETE - GRADERÍA EN CANCHA. 7. EXCAVACIÓN Y ARMADO DE ZAPATA EN MURO DE CONTENCIÓN MC-2.8. DESENCOFRADO DE TRAMO DE MURO DE CONTENCIÓN MC-3. | ACTIVO | 55 | 62525414.77 | 1. CONTINUCACION DE EXCAVACION DE BORDILLO Y RAMPAS EN LOS BLOQUES B1, B2 Y B3. 2. CONTINUACION DE ENCOFRADO DE COLUMNAS - COMEDOR. 3. EXCAVACION DE REGISTROS SANITARIOS. 4. PAÑETE DE MURO DE PROTECCION FRENTE A AULA INICIAL | ACTIVO | 75 | 70473844.79 | 1. PAÑETE DE MUROS EN EL COMEDOR 2. COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHOS BLOQUES 1 Y 2. 3. TERMINACION DE GRADA 2 EN CANCHA 4. ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE CANCHA PENDIENTE PAGO CUB#16 RD$5,130,267.73 (FINAN-MODIF)
1691 | 0201-15 | BASICA LOS DAMNIFICADOS | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 1 |  | INICIANDO CON EL CORTE DEL TERRENO | ACTIVO | 5 | 16728115 | VACIADO DE HORMIGÓN EN VIGA ANP DE LOS MÓDULOS DE AULAS B2 Y B3; VACIADO DE HORMIGÓN SNP EN COLUMNAS DEL MÓDULO B1 Y COLOCACIÓN DE BLOQUES SNP EN MÓDULO B4. | ACTIVO | 20 | 38807063.17 | VACIADO DE HORMIGÓN EN VIGA ANP DE LOS MÓDULOS DE AULAS B2 Y B3; VACIADO DE HORMIGÓN SNP EN COLUMNAS DEL MÓDULO B1 Y COLOCACIÓN DE BLOQUES SNP EN MÓDULO B4. | ACTIVO | 46 | 54503145.12 | COLOCACION DE BLOQUES Y MUROS EN ANTEPECHO Y PAÑETE INTERIOR BLOQUE B2, VACIADO DE LOSA 2DO NIVEL BLOQUE B3, COLOCACION DE BLOCKS DE 8'' Y PICHONES DE COL. EN MURO DE CONTENSION, BLOQUE B1 Y PAÑETE EN AULA INICIAL. ENCOFRADO Y ARMADO DE ACERO EN LOSA DEL COMEDOR.PENDIENTE PAGO CUB#8 RD$5,122,540.90 (FINAN-MODIF) Y CUB#9 RD$1407862.9 (MESA-MINERD)
1692 | 0202-15 | LICEO GUAZUMAL | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 37 | 16670915.64 | 1. CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE TUBERIAS SANITARIAS - BLOQUES B2 2. CONTINUACIÓN DE CAJA DE ESCALERA - BLOQUE B2. 3. CONTINUACIÓN DE LIMPIEZA DE AREA DEL BLOQUE B1. | ACTIVO | 37 | 19219970 | 1. VACIADO DE ZAPATAS - BLOQUE B1 | ACTIVO | 37 | 19219970 | CONTRATISTA TRABAJANDO EN RITMO LENTO. ESPOSO DE LA CONTRATISTA NO PERMITE QUE LA SUPERVISION ENTRE A LA OBRA. SITUACION ENVIADA A MINERD EN OFICIO DGEPNEE/Z4/373-2018 D/F 26/7/18.CONTRATISTA TRABAJANDO EN RITMO LENTO. ESPOSO DE LA CONTRATISTA NO PERMITE QUE LA SUPERVISION ENTRE A LA OBRA. SITUACION ENVIADA A MINERD EN OFICIO DGEPNEE/Z4/373-2018 D/F 26/7/18.CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOQUE BNP EN EL BLOQUE B1.ARMADO DE VIGA DE AMARRE BNP EN EL BLOQUE B1. | ACTIVO | 40 | 19219970.6 | 1. CONTINUACION DE ENCOFRADO DE VIGAS DE AMARRE BNP Y COLUMNAS BNP2. CONTINUACION PAÑETE - COMEDOR. QUEJAS CONSTANTES DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES EN LA ZONA Y COMO LO ESTAN PAGANDO.
1696 |  | BASICA SOR MARILENE COLE | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 3 | 4659512.54 | COLOCACIÓN DE ENCOFRADO EN EL BLOQUE B2 PARA VACIADO DE VGA DE AMARRE ANIVEL DE PISO Y CONTINUACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE ACERO PARA EL VACIADO DE LAZAPATATA DE MUROS Y COLUNNA BLOQUE B1. | ACTIVO | 8 | 18183962 | COLOCACIÓN DE BLOCKS EN EL MÓDULO DEL BLOQUE B1 Y CONTINUACIÓN DEL RELLENO COMPACTADO. | ACTIVO | 35 | 26594607.35 | BLOQUE B1: PAÑETE INTERNO Y TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, COLOCACION DE MALLA PARA CHAPAPOTEBLOQUE B2: REPOSICION Y COMPACATACION DE RELLENO POSTERIOR AL VACIADO DE HORMIGON DEL REFUERZO DE ESTRUCTURA , ENCOFRADO LOSA.BLOQUE B3: COLOCACION DE BLOQUES (BNP) Y CONFECCION DE ACERO EN COLUMNAS.COMEDOR: INSTALACION CUBIERTA DE ALUZINC, COLOCACION DE CERAMICA,CHAPAPOTE. | ACTIVO | 65 | 41971456.68 | BLOQUE B1,BLOQUE B2,BLOQUE B3:PINTURA , FACTURACION DE PUERTAS ,VENTANAS Y APARATOS SANITARIOS.COMEDOR : PINTURA, FACTURACION DE PUERTAS ,VENTANAS Y APARATOS SANITARIOS.EXTERIOR: COMPACTACION DE PEDRAPLES Y CALICHE
1703 |  | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES PORVENIR | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 55 | 73693572.74 | 1-MODULO B1: Pañete externo .2-MODULO B2: pañete externo .3- MODULO B3: APLICANDO TERMINACION4-COMEDOR: COLOCACION DEL ALUZINC5- CANCHA MIXTA: Relleno y bordillo para explanada , inicio de excavación gradas.6-ANFITEATRO: vaciado de hormigón en vigas y dinteles y encofrado losa | ACTIVO | 60 | 63050093 | 1-MODULO B1 , MODULO B2 , MODULO B3: INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS, COLOCACION DE CERAMICAS, PINTURA .2-COMEDOR: COLOCACION DE PISOS, COLOCACION DE PUERTAS DE HIERROS, VACIADO DE VIGAS CORONA SOBRE MUROS PANDERETAS.3- CANCHA MIXTA: VACIADO DE HORMIGÓN Y EXCAVACIÓN DE GRADERÍAS.4-ANFITEATRO: ENCOFRADO LOSA, COLOCACIÓN DE MOLDES ALIGERADOS, COLOCACIÓN DE VIGA DE ESCALERA. | ACTIVO | 65 | 136034175.36 | 1-MODULO B1 , MODULO B2 , MODULO B3: Instalacion de puertas y ventanas , colocacion de ceramicas , escalones, pintura, aparatos sanitarios , Columna falsa en durock para tuberia desague techo.2-COMEDOR: colocacion de pisos,colocacion de ceramica, tabletas de ladrillos, aparatos sanitarios,puertas y ventanas.3- CANCHA MIXTA: Vaciado de hormigón y terminación de graderías.4-ANFITEATRO: colocación de bloques 2do nivel, pañete primer nivel, confección de acero columnas 2do nivel, encofrado de losa aligerada en segundo nivel.5-EXTERIOR: Solución hidráulica ,vaciado de hormigón entre módulos y plaza cívica | ACTIVO | 65 | 136034176.13 | 1-MODULO B1 , MODULO B2 , MODULO B3: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS , CABLEADO INTERNO.2-COMEDOR: ACERA PERIMETRAL.3-EXTERIOR: SOLUCIÓN HIDRÁULICA , TAPAS DE HORMIGÓN PARA REGISTROS.OBSERVACION:LOS PLANOS DEL ANFITEATRO YA ESTÁN TRABAJADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CALCULO Y DISEÑO.Y SE HARÁ UNA REUNIÓN CON LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTAS PARA EXPONER LOS CAMBIOS QUE HABRÁ
1706 | 0206-15 | SAN PEDRO DE MACORIS 2 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 20 | 10099956.59 | ¨SE DA INICIO LA COLOCACION DE ACERO EN LOSA EN MODULO DE 3 A 2 AÑOS SE REALIZA LA COLOCACION DE MURO DE BLOCK 6¨ EN AREA PASARELA .SE DA INICIO A LA COLOCACION DE CABEZALES EN AREA DE LACTANTES SE CONTINUA CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN AREA DE EXTERIOR | ACTIVO | 20 | 9021463 | - SE REALIZA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR MODULO COMEDOR. - SE REALIZA VACIADO DE FINO EN AREA DEL COMEDOR.- SE REALIZA VACIADO EN AREA PASARELA. | ACTIVO | 40 | 29533950.31 | COLOCACIÓN DE TEJAS EN AULA DE 3 A 4 Y DE 1 A 2 ANOS REALIZACIÓN DEL ALTO Y BAJO RELIEVE EN MURO DE 4 A 5 ,3 A 4 Y 1 A 2 ANOS | ACTIVO | 98 | 38392317.81 | SE PROCEDE A COLOCAR GRAMA ENANA EN AREA EXTERIOR DE LA ESTANCIA.SE FINALIZA LA COLOCACION DE BARANDA Y SE PROCEDE A PINTAR LA MISMA .SE REALIZA LA COLOCACION DE CANALETA Y BAJANTE DE TECHO
1710 | 0215-15 | LICEO NORDESTE | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 39 | 24934318.57 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:SE ESTÁN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B1: ENCOFRADO COLUMNAS SEGUNDO NIVELBLOQUE B2: ENCOFRADO EN LOSA DE TECHO (INICIO ENVARILLADO)BLOQUE B3: COLOCACIÓN DE BLOQUES MUROS MM1-MM2. | ACTIVO | 52 | 35313125.19 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:SE ESTÁN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B1: CONTINUACIÓN TERMINACIONES EXTERIORES, PAÑETE, GOTEROS.BLOQUE B2: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS.BLOQUE B3: HORMIGÓN EN COLUMNAS, LOSA ENCAJA DE ESCALERA.COMEDOR: HORMIGÓN EN LOSA COCINA, BAÑOS Y VUELO PERIMETRAL | ACTIVO | 56 | 50524889.62 | COMUNIDAD VISTA DEL VALLE.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULO B1: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100% PINTURA, 65% ( SANITARIA Y ELECTRICO), 5% PISOS, 100% TERMINACION ESCALERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE EN TECHO.-MÓDULO B2: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100% PINTURA, 65% ( SANITARIA Y ELECTRICO), 100% IMPERMEABILIZANTE EN TECHO. -MÓDULO B3: 100% (PUERTAS, VENTANAS, REVESTIMIENTO EN BAÑOS, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, TERMINACION ESCALERAS), 65% (SANITARIA Y ELECTRICO), 80% PISOS.-COMEDOR: 100% (PISOS REVESTIMIENTOS, PUERTAS Y VENTANAS), 70% (SANITARIA Y ELECTRICA), 100% IMPERMEABIZANTE DE TECHO. 80% TECHO EN ALUZIN, 50% PAÑETE -ÁREA EXTERIOR: 40% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.80% CANCHA , 50% GRADERIAS.VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SOLUCION HIDRAULICA: 100%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MODULO B3:COLOCACION DE PISOS SEGUNDO NIVELCOMEDOR B-220:INSTALACION DE TIJERILLAS PARA TECHO EN ALUZIN, PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.GRADAS: CONSTRUCCION DE GRADERIACANCHA: NIVELADO Y COMPACTADO PARA VACIADO HORMIGON CUB.#12 MINERD FINANCIERO MODIFICAACION. CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$6,795,212.19CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE | ACTIVO | 80 | 63718924.07 | COMUNIDAD VISTA DEL VALLE.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULOS B1: 70% PINTURA, 60% ( SANITARIA Y ELECTRICO).-MÓDULO B2: 70% PINTURA, 60% ( SANITARIA Y ELECTRICO).-MÓDULO B3: 100% (PUERTAS, VENTANAS, I60% (SANITARIA Y ELECTRICO), 70% PINTURA, -COMEDOR: 100% PISOS AREA COCINA,, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 70% SANITARIA Y ELECTRICA, 50% IMPERMEABIZANTE DE TECHO.-ÁREA EXTERIOR: 40% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.-CANCHA: 100% (SEÑALIZACION, TABLEROS Y AROS)-GRADERIAS: 100% (PINTURA, BARANDAS)-VERJA PERIMETRAL : 100% (PINTURA, TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR)-SOLUCION HIDRAULICA: 100%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-MÓDULO B1: CONTINUACIÓN COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS URINALES.-MÓDULO B2: CONTINUACIÓN APARATOS SANITARIOS URINALES.-MÓDULO B3: CONTINUACIÓN COLOCACIÓN APARATOS SANITARIOS URINALES.-COMEDOR CONTINUACIÓN COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS POLIMETAL. CONDICION ACCESONO ASFALTADO.NOTA:20/09/2018 SE REALIZÓ LA VISITA EN CONJUNTO CON HIDRÁULICA MOPC, MINERD Y UNIDAD TÉCNICA PARA LA REUBICACIÓN DE FILTRO BIOLÓGICO, AÚN ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS PLANOS. SE RECIBIÓ EL PLANO DE TERMINACIÓN EL 08/10/2018. - A LA ESPERA DE APROBACION HIDRAULICA, ENVIADA A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/1301-2018.-A LA ESPERA DE APROBACION DE PRESUPUESTO DE PAISAJISMO, ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1311-2018 D/F 21-11-2018.CUBICACION:-CUBICACION #16 SOMETIDA 18-11-2018, CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$2,830,450.90 SE ENCUENTRA EN ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE.
1712 | 0217-15 | BASICA LA CRUZ DE MARIA FRANCISCA | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 5 |  | HISTORICO: MINERD LE REASIGNO DOS AMPLIACIONES DE PLANTELES AL CONTRATISTA EN SUSTITUCION DEL CONTRATO DE LA BASICA. SE ENVIO A MINERD EL PRESUPUESTO ELABORADO POR MOPC.EL CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE AVANCE EL 17/10/2017PROCESO ACTUAL:SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO AL DEPARTAMENTO DE CALCULO DEL MOPC 04/12/2017Se construyo verja provisional en zinc.YA TIENE LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE.INICIARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN ESTA SEMANA (07@10 DE MARZO DE 2018) | ACTIVO | 10 | 5811760 | HISTORICO: MINERD LE REASIGNO DOS AMPLIACIONES DE PLANTELES AL CONTRATISTA EN SUSTITUCION DEL CONTRATO DE LA BASICA. SE ENVIO A MINERD EL PRESUPUESTO ELABORADO POR MOPC.EL CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE AVANCE EL 17/10/2017PROCESO ACTUAL:Colocación ycompactación de relleno en el área donde se construiráel bloque b-1. Ademásiniciodelreplanteo en el mismo.Terminación construcción del ultimo tramocorrespondiente al muro de contención mc-1.Encofrado yarmado estructuraldevigas de amarre correspondiente a los muros de contención mm-1 y mm-2. | ACTIVO | 20 | 10130031.11 | HISTORICO: MINERD LE REASIGNO DOS AMPLIACIONES DE PLANTELES AL CONTRATISTA EN SUSTITUCION DEL CONTRATO DE LA BASICA. SE ENVIO A MINERD EL PRESUPUESTO ELABORADO POR MOPC.EL CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE AVANCE EL 17/10/2017PROCESO ACTUAL:Bloque b- 1Vaciado columnas snp.Encofrado y armado vigas (1er nivel).Encofrado y armado losas (entrepiso). ExteriorReconstrucción de séptico existente.Excavaciónde filtrante. | ACTIVO | 35 | 15474584.37 | HISTORICO: MINERD LE REASIGNO DOS AMPLIACIONES DE PLANTELES AL CONTRATISTA EN SUSTITUCION DEL CONTRATO DE LA BASICA. SE ENVIO A MINERD EL PRESUPUESTO ELABORADO POR MOPC.EL CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE AVANCE EL 17/10/2017PROCESO ACTUAL:Bloque b- 1Pañeteen 1er , 2do nivel ycaja escalera.
1713 | 0438-15 | BASICA PALO AMARILLO | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 10 |  | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 HASTA 15/12/2017. EL CONTRATISTA SE NEGABA A TRABAJAR SIN LA VERJA PERIMETRAL CONSTRUIDA. SE LE SOLICITO QUE HICIERA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL LATERAL IZQUIERDO DEL SOLAR PARA REEVALUAR LA SOLUCION ESTRUCTURAL PROPUESTA POR MOPC. SE LE INDICO QUE PODIA CONTINUAR TRABAJANDO CON EL AREA DE LA CANCHA. SIN EMBARGO EL CONTRATISTA NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/12/2017. ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SIN EL AREA DE LA ESCUELA INCLUIDO. POR TANTO, SE LE DEVOLVIO PARA CORREGIRLO (6/12/2017).PROCESO ACTUAL: vaciado de viga de amarre y columnas en verja perimetral, colocacion de blocks en verja y cisterna. AVANCE LENTO, DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS. | ACTIVO | 18 | 6770883 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 HASTA 15/12/2017. EL CONTRATISTA SE NEGABA A TRABAJAR SIN LA VERJA PERIMETRAL CONSTRUIDA. SE LE SOLICITO QUE HICIERA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL LATERAL IZQUIERDO DEL SOLAR PARA REEVALUAR LA SOLUCION ESTRUCTURAL PROPUESTA POR MOPC. SE LE INDICO QUE PODIA CONTINUAR TRABAJANDO CON EL AREA DE LA CANCHA. SIN EMBARGO EL CONTRATISTA NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/12/2017. ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SIN EL AREA DE LA ESCUELA INCLUIDO. POR TANTO, SE LE DEVOLVIO PARA CORREGIRLO (6/12/2017). ESTE FUE CORREGIDO Y YA SE ESTA TRABAJANDO EN LA SOLUCION ESTRUCTURAL.PROCESO ACTUAL: CONTRATISTA CON RITMO DE TRABAJO LENTO.Bajo nivel de piso del bloque b2: vaciado zapatas limite de pasillo, colocación de blocks 6 bnp y nivelado de relleno para chapapote. | ACTIVO | 22 | 12205517.1 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 HASTA 15/12/2017. EL CONTRATISTA SE NEGABA A TRABAJAR SIN LA VERJA PERIMETRAL CONSTRUIDA. SE LE SOLICITO QUE HICIERA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL LATERAL IZQUIERDO DEL SOLAR PARA REEVALUAR LA SOLUCION ESTRUCTURAL PROPUESTA POR MOPC. SE LE INDICO QUE PODIA CONTINUAR TRABAJANDO CON EL AREA DE LA CANCHA. SIN EMBARGO EL CONTRATISTA NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/12/2017. ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SIN EL AREA DE LA ESCUELA INCLUIDO. POR TANTO, SE LE DEVOLVIO PARA CORREGIRLO (6/12/2017). ESTE FUE CORREGIDO Y YA SE ESTA TRABAJANDO EN LA SOLUCION ESTRUCTURAL.PROCESO ACTUAL: CONTRATISTA CON RITMO DE TRABAJO LENTO.Encofrado de losa en bloque b2 Preparación fundación bloque b1 | ACTIVO | 35 | 18235252.45 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 HASTA 15/12/2017. EL CONTRATISTA SE NEGABA A TRABAJAR SIN LA VERJA PERIMETRAL CONSTRUIDA. SE LE SOLICITO QUE HICIERA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL LATERAL IZQUIERDO DEL SOLAR PARA REEVALUAR LA SOLUCION ESTRUCTURAL PROPUESTA POR MOPC. SE LE INDICO QUE PODIA CONTINUAR TRABAJANDO CON EL AREA DE LA CANCHA. SIN EMBARGO EL CONTRATISTA NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/12/2017. ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SIN EL AREA DE LA ESCUELA INCLUIDO. POR TANTO, SE LE DEVOLVIO PARA CORREGIRLO (6/12/2017). ESTE FUE CORREGIDO Y SE REALIZO LA SOLUCION ESTRUCTURAL (APROBADA POR EL MINERD)PROCESO ACTUAL: vaciado de fundación de muros contención en verja perimetral, vaciado de columnas 2do nivel bloque b1, excavación y armado de los muros de contención en verja perimetral y muros panderetas bloque b-1 1er nivel.PENDIENTE PAGO CUB. #8 (FINANCIERO-MINERD, DIGITADA EN MOPC 21/11/2018).
1715 | 0439-15 | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 21 | 4286454.1 | HISTORICO: Visita del Ing. Hidráulico el 18/08/2016 para levantamiento de datos para solución hidráulica de conjunto. Fiscalización de solución de muros por MINERD el 27/01/2017.Fiscalización de solución hidráulica por MINERD 14/06/2017. MINERD SOLICITO UN PERMISO NOTARIZADO POR PARTE DEL PROPIETARIO DEL SOLAR POR DONDE PASARIA LA CANALETA.EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC DEBE REDISEÑAR LA SOLUCION.PROCESO ACTUAL:MURO MC-1:Colocacion de encofrado.Fiscalización de solución de muros por MINERD el 27/01/2017 y fiscalización de solución hidráulica por MINERD 14/06/2017.Visita del Ing. Hidráulico el 18/08/2016 para levantamiento de datos para solución hidráulica de conjunto.PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA (DPTO. HIDRAULICA). | ACTIVO | 24 | 10629034 | HISTORICO: Visita del Ing. Hidráulico el 18/08/2016 para levantamiento de datos para solución hidráulica de conjunto. Fiscalización de solución de muros por MINERD el 27/01/2017.Fiscalización de solución hidráulica por MINERD 14/06/2017. MINERD SOLICITO UN PERMISO NOTARIZADO POR PARTE DEL PROPIETARIO DEL SOLAR POR DONDE PASARIA LA CANALETA.EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC DEBE REDISEÑAR LA SOLUCION.ESTUVO DETENIDA DESDE 30/03/2018 HASTA EL 15/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. SE REACTIVO CON LA CONTINUACION DEL VACIADO DE H.A. DEL MURO MC-1PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 15/05/2018MURO MC-1: Colocación de relleno de reposición en tramos lateral izquierdo y posterior.PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA (MINERD). | ACTIVO | 26 | 10629034 | HISTORICO: Visita del Ing. Hidráulico el 18/08/2016 para levantamiento de datos para solución hidráulica de conjunto. Fiscalización de solución de muros por MINERD el 27/01/2017.Fiscalización de solución hidráulica por MINERD 14/06/2017. MINERD SOLICITO UN PERMISO NOTARIZADO POR PARTE DEL PROPIETARIO DEL SOLAR POR DONDE PASARIA LA CANALETA.EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC DEBE REDISEÑAR LA SOLUCION.ESTUVO DETENIDA DESDE 30/03/2018 HASTA EL 15/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. SE REACTIVO CON LA CONTINUACION DEL VACIADO DE H.A. DEL MURO MC-1PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 15/05/2018VERJA PERIMETRAL: Vaciado de columnas CA.4@5 AÑOS: Excavación de zapatas de muros y columnas.3@4 AÑOS: Excavación de zapatas de muros y columnas.PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA (DPTO. HIDRAULICA). | ACTIVO | 32 | 12807443.15 | HISTORICO: Visita del Ing. Hidráulico el 18/08/2016 para levantamiento de datos para solución hidráulica de conjunto. Fiscalización de solución de muros por MINERD el 27/01/2017.Fiscalización de solución hidráulica por MINERD 14/06/2017. MINERD SOLICITO UN PERMISO NOTARIZADO POR PARTE DEL PROPIETARIO DEL SOLAR POR DONDE PASARIA LA CANALETA.EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC DEBE REDISEÑAR LA SOLUCION.ESTUVO DETENIDA DESDE 30/03/2018 HASTA EL 15/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. SE REACTIVO CON LA CONTINUACION DEL VACIADO DE H.A. DEL MURO MC-1PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 15/05/20181@2 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ BNP.2@3 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ BNP.LACTANTES: Colocación de acero en zapatas de muros y columnas.CASONA: Excavación de zapatas de muros y columnas.CONTRATISTA CON RITMO LENTO DE TRABAJO PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA (EN ESPERA DE PERMISO NOTARIADO, SUPERVISION).
1716 | 0229-15 | BASICA LOS CIRUELITOS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 47 | 42631370.66 | HISTORICO: SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DENTRO DEL SOLAR EXISTE UNA CAÑADA, DEPTO ADQUISICIÓN DE TERRENO (MINERD) NEGOCIO CON EL PROPIETARIO Y SE REUBICÓ LA BÁSICA EN UN ÁREA SUPERIOR DEL TERRENO. RECIBIMOS LA AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON LA NUEVA UBICACIÓN EL 18/9/2015. ENVIADO A PROVINCIA EL 21/9/2015.SE LE ENVIÓ A LA CONTRATISTA LOS PLANOS DE CONJUNTO EL 17/11/2015. ESTUDIO DE SUELO ENTREGADO EL 23 DIC. POR CONTRATISTA Y ENVIADO AL DEPTO. PARA PLANOS ESTRUCTURALES. SE LE ENVIÓ AL CONTRATISTA LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 2 FEB, LISTO PARA INICIAR TRABAJOS.PROCESO ACTUALBloque 1 :. pañete interior y exterior general (1er ,2do. Y 3er. Nivel) Cantos en generalBloque 2: pañete interior y exterior general (1er ,2do. Y 3er. Nivel) Cantos en general.Bloque 3: Vaciado de losa, 1er. Nivel.Colocación de muros interiores.Pañete interior y exterior del bloque | ACTIVO | 57 | 54857653 | HISTORICO: SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DENTRO DEL SOLAR EXISTE UNA CAÑADA, DEPTO ADQUISICIÓN DE TERRENO (MINERD) NEGOCIO CON EL PROPIETARIO Y SE REUBICÓ LA BÁSICA EN UN ÁREA SUPERIOR DEL TERRENO. RECIBIMOS LA AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON LA NUEVA UBICACIÓN EL 18/9/2015. ENVIADO A PROVINCIA EL 21/9/2015.SE LE ENVIÓ A LA CONTRATISTA LOS PLANOS DE CONJUNTO EL 17/11/2015. ESTUDIO DE SUELO ENTREGADO EL 23 DIC. POR CONTRATISTA Y ENVIADO AL DEPTO. PARA PLANOS ESTRUCTURALES. SE LE ENVIÓ AL CONTRATISTA LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 2 FEB, LISTO PARA INICIAR TRABAJOS.PROCESO ACTUALBloque 1 :.colocación de pisos, 1er y 2do. Nivel.Bloque 2: formalización de juntas de expansión.Bloque 5: armado de losa del 2do. Nivel.Comedor escolar: replanteo y marcado del comedor. Excavación de zapatas de columnas del comedor.Sanitaria exterior: formalización de cámaras sépticas.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO A ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION NECESARIOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULA INICIAL. ESTE MURO NO ESTA INCLUIDO EN LA APROBACION DE MUROS DEL MINERD UF-PNEE#141-2018 D/F 18/01/2018. SIN EMBARGO, EN DICHO OFICIO, MINERD HIZO UNA SUGERENCIA DE QUE SE CONSTRUYA UN REFUERZO DE LA VERJA EXISTENTE EN EL TRAMO OESTE DEL BLOQUE DE AULA INICIAL. SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA QUE ENVIARA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ESA AREA PARA ENVIARLO AL DPTO. DE DISEÑO Y DESDE EL 23/03/2018 LO HABIA ENVIADO CON DATOS ERRONEOS HASTA EL 16/05/2018, CUANDO ENVIO EL LEVANTAMIENTO CORRECTO. ACTUALMENTE ESTA EN DPTO. DE CALCULO. | ACTIVO | 66 | 69833140.42 | HISTORICO: SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DENTRO DEL SOLAR EXISTE UNA CAÑADA, DEPTO ADQUISICIÓN DE TERRENO (MINERD) NEGOCIO CON EL PROPIETARIO Y SE REUBICÓ LA BÁSICA EN UN ÁREA SUPERIOR DEL TERRENO. RECIBIMOS LA AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON LA NUEVA UBICACIÓN EL 18/9/2015. ENVIADO A PROVINCIA EL 21/9/2015.SE LE ENVIÓ A LA CONTRATISTA LOS PLANOS DE CONJUNTO EL 17/11/2015. ESTUDIO DE SUELO ENTREGADO EL 23 DIC. POR CONTRATISTA Y ENVIADO AL DEPTO. PARA PLANOS ESTRUCTURALES. SE LE ENVIÓ AL CONTRATISTA LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 2 FEB, LISTO PARA INICIAR TRABAJOS.PROCESO ACTUALBloque 2:pulido de pisos.Bloque 3: pulido de pisos.Bloque 5: Pañetes generales.Comedor escolar: vaciado de chapapote. Vaciado de columnas.Muros de contención vaciado viga de amarre.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO A ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION NECESARIOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULA INICIAL. ESTE MURO NO ESTA INCLUIDO EN LA APROBACION DE MUROS DEL MINERD UF-PNEE#141-2018 D/F 18/01/2018. SIN EMBARGO, EN DICHO OFICIO, MINERD HIZO UNA SUGERENCIA DE QUE SE CONSTRUYA UN REFUERZO DE LA VERJA EXISTENTE EN EL TRAMO OESTE DEL BLOQUE DE AULA INICIAL. SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA QUE ENVIARA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ESA AREA PARA ENVIARLO AL DPTO. DE DISEÑO Y DESDE EL 23/03/2018 LO HABIA ENVIADO CON DATOS ERRONEOS HASTA EL 16/05/2018, CUANDO ENVIO EL LEVANTAMIENTO CORRECTO. | ACTIVO | 75 | 81356886.77 | HISTORICO: SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DENTRO DEL SOLAR EXISTE UNA CAÑADA, DEPTO ADQUISICIÓN DE TERRENO (MINERD) NEGOCIO CON EL PROPIETARIO Y SE REUBICÓ LA BÁSICA EN UN ÁREA SUPERIOR DEL TERRENO. RECIBIMOS LA AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON LA NUEVA UBICACIÓN EL 18/9/2015. ENVIADO A PROVINCIA EL 21/9/2015.SE LE ENVIÓ A LA CONTRATISTA LOS PLANOS DE CONJUNTO EL 17/11/2015. ESTUDIO DE SUELO ENTREGADO EL 23 DIC. POR CONTRATISTA Y ENVIADO AL DEPTO. PARA PLANOS ESTRUCTURALES. SE LE ENVIÓ AL CONTRATISTA LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 2 FEB, LISTO PARA INICIAR TRABAJOS.PROCESO ACTUALComedor escolar: colocación de cerámica en baños y cocina.Muros de contención: Vaciado de zapatas de muros mc5 y mc6. Vaciado zapata de muro mc1.Verja perimetral:Replanteo, marcado y excavación verja perimetral (tramo frontal).Vaciado de zapatas de muros y columnas.Colocación de muros bnp.PENDIENTE CAMBIO MURO MC-5 POR MC-6 (PRESUPUESTO, 12/12/2018) ESTE PLANTEL SALE DE LA PROYECCION A FEBRERO 2019, DEBIDO A CAMBIO EN EL ALCANCE DE LA OBRA (SE CONVERTIRA EN LICEO). RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO A ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION NECESARIOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULA INICIAL. ESTE MURO NO ESTA INCLUIDO EN LA APROBACION DE MUROS DEL MINERD UF-PNEE#141-2018 D/F 18/01/2018. SIN EMBARGO, EN DICHO OFICIO, MINERD HIZO UNA SUGERENCIA DE QUE SE CONSTRUYA UN REFUERZO DE LA VERJA EXISTENTE EN EL TRAMO OESTE DEL BLOQUE DE AULA INICIAL. SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA QUE ENVIARA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ESA AREA PARA ENVIARLO AL DPTO. DE DISEÑO Y DESDE EL 23/03/2018 LO HABIA ENVIADO CON DATOS ERRONEOS HASTA EL 16/05/2018, CUANDO ENVIO EL LEVANTAMIENTO CORRECTO. RETRASO EN EL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION, RECIBIDOS EN MINERD EL 17/09/2018 Y APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3076-2018 D/F 04/10/2018.EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS INICIAL ESTA CONDICIONADA A LA EJECUCION DE ESTOS MUROS.
1718 | 0231-15 | BASICA JOSE VALENTIN PEREZ CASTRO - LA NORIEGA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 11 | 5358284.33 | PROCESO ACTUAL: RECIBIDOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y PLANOS DE CONJUNTO.Bloque Inicial: pañete interior y exterior. Colocación de ceramicas en baños.Obra con avance lento, debido a las malas condiciones climatológicas (lluvias constantes).PENDIENTE PLANOS ELÉCTRICOS (DPTO. DE DISEÑOS). | ACTIVO | 21 | 7694395 | PROCESO ACTUAL:Vaciado de losa entrepiso bloque b1 | ACTIVO | 26 | 14348553.78 | PROCESO ACTUAL:Desencofrado de muro mc-7. Realizando excavación para fundación de verja perimetral. | ACTIVO | 35 | 20746270.46 | PROCESO ACTUAL:excavación para fundación en muros contención en verja perimetral, vaciado de muros y excav. De fundación para muro contención en verja perimetral, colocación de blocks en verja normal, realización de garita y losa superior séptico.
1719 | 0232-15 | BASICA LA BARRANQUITA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 44 | 41189217.05 | ESTUVO DETENIDA DESDE 02/02/2018 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESPERABA PAGO DE CUBICACION No.4 POR RD$ 16.1 MM, LA CUAL FUE PAGADA EL 20/02/2018. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 28/02/2018CONTINUACION DE EJECUCION DE MUROS DE CONTENCION Y PAÑETE EN GENERAL EN LOS BLOQUES.ULTIMA CUBICACION PAGADA: CUB. No.4 EL 20/02/2018LOS MUROS DE CONTENCION FUERON APROBADOS POR MINERD CON RECOMENDACIONES, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2856-2017 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE LE INDICO AL CONTRATISTA LOS MUROS QUE PUEDEN SER EJECUTADOS. EL MINERD TIENE PENDIENTE LA GESTION DE UNA PORCION DE TERRENO ADICIONAL, INDICADA EN SUS RECOMENDACIONES, DE ESTE TERRENO DEPENDE EL COMPLETIVO DE LA SOLUCION ESTRUCTURAL.PENDIENTE RESPUESTA A RECOMENDACIONES MUROS DEL MINERD (DPTO. CALCULO) (MINERD) | ACTIVO | 45 | 45412654 | ESTUVO DETENIDA DESDE 02/02/2018 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESPERABA PAGO DE CUBICACION No.4 POR RD$ 16.1 MM, LA CUAL FUE PAGADA EL 20/02/2018. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 28/02/2018BLOQUE B4: vaciado colocación de acero en fundaciones y columnas.AULAS INICIAL: continuación terminación de superficie en generalEXTERIOR: Regado y compactación de material de reposición en muros de contención posteriores a bloque B4ULTIMA CUBICACION PAGADA: CUB. No.4 EL 20/02/2018PENDIENTE PAGO CUBICACION No.5 POR RD$ 4.2 MM (FINANCIERO-MINERD).LOS MUROS DE CONTENCION FUERON APROBADOS POR MINERD CON RECOMENDACIONES, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2856-2017 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE LE INDICO AL CONTRATISTA LOS MUROS QUE PUEDEN SER EJECUTADOS. EL MINERD TIENE PENDIENTE LA GESTION DE UNA PORCION DE TERRENO ADICIONAL, INDICADA EN SUS RECOMENDACIONES, DE ESTE TERRENO DEPENDE EL COMPLETIVO DE LA SOLUCION ESTRUCTURAL Y POR TANTO LA TERMINACION DE LA CONTRUCCION DEL PLANTEL. LA CONTRUCCION DE ESTOS MUROS DARIAN PASO AL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR, CANCHA, GRADAS, PARQUEOS, ENTRE OTROS.PENDIENTE RESPUESTA A RECOMENDACIONES MUROS DEL MINERD (DPTO. PRESUPUESTO) (MINERD) | ACTIVO | 46 | 50062016.27 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 02/02/2018 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESPERABA PAGO DE CUBICACION No.4 POR RD$ 16.1 MM, LA CUAL FUE PAGADA EL 20/02/2018. LOS MUROS DE CONTENCION FUERON APROBADOS POR MINERD CON RECOMENDACIONES, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2856-2017 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE LE INDICO AL CONTRATISTA LOS MUROS QUE PUEDEN SER EJECUTADOS. EL MINERD TENIA PENDIENTE LA GESTION DE UNA PORCION DE TERRENO ADICIONAL, INDICADA EN SUS RECOMENDACIONES, DE ESTE TERRENO DEPENDE EL COMPLETIVO DE LA SOLUCION ESTRUCTURAL Y POR TANTO LA TERMINACION DE LA CONTRUCCION DEL PLANTEL. LA CONTRUCCION DE ESTOS MUROS DARIAN PASO AL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR, CANCHA, GRADAS, PARQUEOS, ENTRE OTROS. RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL SOLAR NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL TALUD PROPUESTO EN LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD (31/07/2018).PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 28/02/2018BLOQUE B1: gestión de suministro e instalación ventanas.BLOQUE B2: Aplicación de pintura base.BLOQUE B3: Terminación de superficie en general, instalación de piso en general.BLOQUE B4: vaciado de columnas 2do nivel, encofrado de losa de techo.AULAS INICIAL: Instalación de pisos en general.EXTERIOR: replanteo y excavación de muro de contención entre cancha y bloque B1, armado de acero de fundaciones.RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL SOLAR NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL TALUD PROPUESTO EN LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD (31/07/2018)PENDIENTE RESPUESTA A RECOMENDACIONES MUROS DEL MINERD (DPTO. PRESUPUESTO) (MINERD) | ACTIVO | 57 | 64510536.85 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 02/02/2018 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESPERABA PAGO DE CUBICACION No.4 POR RD$ 16.1 MM, LA CUAL FUE PAGADA EL 20/02/2018. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 28/02/2018BLOQUE B2: confección de escalones y colocación de granito en los mismos. BLOQUE B3: confección de escalones y colocación de granito en los mismos. BLOQUE B4: terminación de superficie, confección de escalones y colocación de granito en los mismos.EXTERIOR: vaciado de rampa #1, vaciado de zapata y encofrado de muros MC-2 y MC-6 en verja perimetral colindante con calle posterior, terminación de superficie en verja perimetral.COMEDOR: colocación y nivelación de material en área de comensales, excavación de zapatas de muros perimetralesRETRASO EN FECHA DE TERMINACION DEBIDO A LOS MUROS DE CONTENCION.LOS MUROS DE CONTENCION FUERON APROBADOS POR MINERD CON RECOMENDACIONES, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2856-2017 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE LE INDICO AL CONTRATISTA LOS MUROS QUE PUEDEN SER EJECUTADOS. EL MINERD TENIA PENDIENTE LA GESTION DE UNA PORCION DE TERRENO ADICIONAL, INDICADA EN SUS RECOMENDACIONES, DE ESTE TERRENO DEPENDE EL COMPLETIVO DE LA SOLUCION ESTRUCTURAL Y POR TANTO LA TERMINACION DE LA CONTRUCCION DEL PLANTEL. LA CONTRUCCION DE ESTOS MUROS DARIAN PASO AL INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR, CANCHA, GRADAS, PARQUEOS, ENTRE OTROS. RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL SOLAR NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL TALUD PROPUESTO EN LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD (31/07/2018). LOS MUROS YA FUERON APROBADOS POR MINERD DEFINITIVAMENTE.
1720 | 0233-15 | BASICA MARIA SECUNDINA TORRES SIRI, PROFESORA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 8 |  | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL14/10/2017 HASTA EL 15/12/2017. EL PROPIETARIO DEL SOLAR HABIA DETENIDO LA OBRA POR FALTA DE PAGO DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/12/2017CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (AVANCE LENTO DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS).COLOCACION DE BLOQUES BNP Y BLOQUES VIOLINADOS SNP. | ACTIVO | 15 |  | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL14/10/2017 HASTA EL 15/12/2017. EL PROPIETARIO DEL SOLAR HABIA DETENIDO LA OBRA POR FALTA DE PAGO DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/12/2017Bloque aula inicial: encofrado losa de techo.Bloque b-3: excavación de zapatas. | ACTIVO | 15 |  | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL14/10/2017 HASTA EL 15/12/2017. EL PROPIETARIO DEL SOLAR HABIA DETENIDO LA OBRA POR FALTA DE PAGO DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/12/2017Verja perimetral: pañete vigas y columnasBloque b-3: vaciado columnas S.N.P. | ACTIVO | 20 | 16616801.63 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL14/10/2017 HASTA EL 15/12/2017. EL PROPIETARIO DEL SOLAR HABIA DETENIDO LA OBRA POR FALTA DE PAGO DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/12/2017Comedor – cocina: vaciado losa de piso (chapapote)Bloque b-3: relleno a.N.P. Para vaciado de chapapoteBloque aula inicial: relleno a.N.P. Para vaciado de chapapote
1722 | 0235-15 | BASICA PONTEZUELA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 46 | 37287428.38 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 POR FALTA DE PAGO HASTA EL DIA 01/11/2017. RECIBIO PAGO DE CUBICACION No. 4 POR 13.6 MM EL 01/11/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVAAula inicial: pañete interior en losa, vigas, columnas y muros.Avance lento en los trabajos, debido a las constantes lluvias que se registran desde el pasado mes de enero. | ACTIVO | 65 | 38992314 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 POR FALTA DE PAGO HASTA EL DIA 01/11/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVABloque b-1: colocación de piso en granito.Bloque b-5: pañete interior y exterior 1er. Y 2do. Nivel.Bloque aula inicial: colocación de piso en granito.Cocina – comedor: vaciado de chapapote.Cisterna: vaciado losa de fondo | ACTIVO | 68 | 62488410.23 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 POR FALTA DE PAGO HASTA EL DIA 01/11/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVABloque b-5: colocación de piso en granito.Cocina – comedor: pañete interior y exterior.Cancha - gradería: relleno compactado con material granular. | ACTIVO | 75 | 69944720.58 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 14/10/2017 POR FALTA DE PAGO HASTA EL DIA 01/11/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVAÁrea exterior: construcción de registros y colocación de tuberías drenaje pluvial.TERMINACION DE OBRA CONDICIONADA AL FLUJO DE PAGO DE CUBICACIONES. LA ULTIMA CUBICACION PAGADA FUE LA CUB. #9 POR RD$3.5 MM (20/11/2018).
1723 | 0236-15 | BASICA VILLA BAO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 16 | 7618774.14 | HISTORICO:ESTUVO DETENIDA POR EL PROPIETARIO DEL SOLAR, DESDE DICIEMBRE 2015 HASTA EL OCTUBRE DE 2017 (1 AÑO Y 9 MESES), ESPERANDO EL PAGO DEL TERRENO, AUNQUE NO HABIA COMPLETADO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 (LUEGO DE 1 AÑO Y 9 MESES DETENIDA) EL PROPIETARIO DEL SOLAR NOTIFICO AL CONTRATISTA QUE PODIA CONTINUAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE REACTIVAR LOS TRABAJOS.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 11/10/2017Bloque b-2: : se colocaron los bloques BNP, encofrado y varillado de viga BNPVerja perimetral: se colocaron los bloques BNP, encofrado y varillado de viga BNP | ACTIVO | 16 | 7618774 | HISTORICO:ESTUVO DETENIDA POR EL PROPIETARIO DEL SOLAR, DESDE DICIEMBRE 2015 HASTA EL OCTUBRE DE 2017 (1 AÑO Y 9 MESES), ESPERANDO EL PAGO DEL TERRENO, AUNQUE NO HABIA COMPLETADO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 (LUEGO DE 1 AÑO Y 9 MESES DETENIDA) EL PROPIETARIO DEL SOLAR NOTIFICO AL CONTRATISTA QUE PODIA CONTINUAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE REACTIVAR LOS TRABAJOS.LA VIGA DE AMARRE BAJO NIVEL DE PISO DEL BLOQUE 2 HUBO QUE DEMOLERLA, PORQUE NO ALCANZO LA RESISTENCIA DE DISEÑO REQUERIDA. SE REALIZO EL VACIADO NUEVAMENTE.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 11/10/2017Vaciado de pichones de columnas y vigas de amarre en muros sismo resistentes bnp bloque 5.Colocacion de bloques de muros sismo resistentes y vaciado de columnas 2do nivel, muros panderetas 1er nivel bloque 2. | ACTIVO | 16 | 7618774 | HISTORICO:ESTUVO DETENIDA POR EL PROPIETARIO DEL SOLAR, DESDE DICIEMBRE 2015 HASTA EL OCTUBRE DE 2017 (1 AÑO Y 9 MESES), ESPERANDO EL PAGO DEL TERRENO, AUNQUE NO HABIA COMPLETADO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 (LUEGO DE 1 AÑO Y 9 MESES DETENIDA) EL PROPIETARIO DEL SOLAR NOTIFICO AL CONTRATISTA QUE PODIA CONTINUAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE REACTIVAR LOS TRABAJOS.LA VIGA DE AMARRE BAJO NIVEL DE PISO DEL BLOQUE 2 HUBO QUE DEMOLERLA, PORQUE NO ALCANZO LA RESISTENCIA DE DISEÑO REQUERIDA. SE REALIZO EL VACIADO NUEVAMENTE.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 11/10/2017Colocación de encofrado y tuberías de drenaje para chapapote bloque 5.Colocación de muros panderetas primer y segundo nivel bloque 2Encofrado de viga de amare antepecho 2do nivel.Encofrado caja de escalera 3er nivel. | ACTIVO | 16 | 13288998.39 | HISTORICO:ESTUVO DETENIDA POR EL PROPIETARIO DEL SOLAR, DESDE DICIEMBRE 2015 HASTA EL OCTUBRE DE 2017 (1 AÑO Y 9 MESES), ESPERANDO EL PAGO DEL TERRENO, AUNQUE NO HABIA COMPLETADO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 (LUEGO DE 1 AÑO Y 9 MESES DETENIDA) EL PROPIETARIO DEL SOLAR NOTIFICO AL CONTRATISTA QUE PODIA CONTINUAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE REACTIVAR LOS TRABAJOS.LA VIGA DE AMARRE BAJO NIVEL DE PISO DEL BLOQUE 2 HUBO QUE DEMOLERLA, PORQUE NO ALCANZO LA RESISTENCIA DE DISEÑO REQUERIDA. SE REALIZO EL VACIADO NUEVAMENTE.ESTUVO ACTIVA DESDE EL 11/10/2017 HASTA EL 30/09/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/09/2018 HASTA EL 30/11/2018. EL CONTRATISTA HABIA DETENIDO LOS TRABAJOS ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. #2 EL 09/11/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 30/11/2018Bloque- ii: en este se están terminando de colocar los muros de cierres del pasillo en ambos niveles y división de los baños.Bloque adicional:Este se vaciaron las columnas del 1er. Nivel (bloque adicional).Se colocaron los muros de cierre en el pasillo.Se esta terminando el encofrado del entrepiso y se esta trabajando las varillas del mismo.
1724 | 0237-15 | BASICA VILLA VERDE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 35 | 32617702.97 | Exterior:Construcción muro de contención mm2.Construccion de verja perimetral sobre muro mm2 (detrás de aula inicial)Blqoue 1: excavación de muros panderetas y divisionales.Bloque 4 (ahora llamado bloque 5):Vaciado de losa del 2do. Nivel. | ACTIVO | 49 | 40129848 | Bloque 1: armado de losa del 2do. Nivel.Bloque 2:. Pañete exterior y interior 2do. Nivel.Bloque 3:Encofrado de losa.Comedor escolar: Vaciado de chapapote. Encofrado de columnas. | ACTIVO | 55 | 52443383.39 | Bloque 3:Colocación de muros en antepecho.Bloque 4 (ahora llamado bloque 5):Pañete interior, 1er.. Y 2do. NivelComedor escolar:Vaciado de losa. | ACTIVO | 68 | 60502841.87 | PROCESO ACTUALBlqoue 1: pañete exterior e inteiorBloque 2:. Fino de techo.Bloque 3: * Sin actirvidad*Bloque 4 (ahora llamado bloque 5):* Sin actividad*Bloque de aula inicial: *Sin actividad*Comedor escolar:Colocacion bloques de los muros exteriores e interiores.Verja perimetral: Vaciado de zapata de muros y columnas en verja. Colocacion de muros bnp.
1729 | 0239-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 56 | 45021038.19 | BLOQUE 1: vaciado del chapapote retrasado debido a las lluvias.BLOQUE 2, 3, 4: colocación de zócalos en pisos, colocación de cerámica en baños, corte y masillado de juntas constructivas.BLOQUES 5: corte y masillado de juntas constructivas.BLOQUES 6,7: corte y masillado de juntas constructivas, colocación de impermeabilizante en techo.BLOQUE 8: instalación de ventanas, corte y masillado de juntas constructivas, colocación de impermeabilizante en techo.BLOQUE 9: terminación de superficie en general, terminación de techo.COMEDOR: vaciado de fundaciones de muros perimetrales Avance lento debido a las constantes lluvias registradas desde el mes de enero de 2018. | ACTIVO | 65 | 54484945.15 | BLOQUE 1: terminación de superficie en general.Bloque 2, 3, 4, 5: colocación de ventanas, masillado de juntas de expansión, instalación de abanicos en aulas, instalación de puertas, confección de protectores metálicos.Bloques 6, 7, 8: masillado de juntas de expansión, instalación de abanicos en aulas, instalación de puertas, confección de protectores metálicos.Bloque 9: Comedor: vaciado de columnas snp, encofrado.Exterior: limpieza de área exteriores, replanteo y excavación de fundación de verja perimetral. | ACTIVO | 65 | 62047275.5 | BLOQUE 1: Terminación de superficie en general, instalación de pisos en general, instalación de impermeabilizante.BLOQUE 2, 3, 4, 5: confección de protectores metálicos, instalación de aparatos sanitarios.BLOQUES 6, 7, 8: instalación de protectores metálicos, colocación de meseta de granito en cocina, colocación de aparatos sanitarios .BLOQUE 9: instalación de ventanas y protectores metálicos.COMEDOR: instalación de estructura metálica para techo.EXTERIOR: limpieza de área exteriores, replanteo y excavación de cisterna, replanto de garita y frontón, excavación para colocación de arrastres sanitarios, confección de registros en general.Trabajos pendientes: hormigon en ares exteriores, paisajismo, solucion hidraulica, sanitaria exterior, electrica de conjunto, pisos bloque B1, protectores metalicos en un 50%,pintura en gral. en un 50%, comedor en un 50%, fronton y garita, cancha 100% | ACTIVO | 70 | 76465706.57 | BLOQUE 2, 3, 4, 5:. Vaciado de aceras perimetrales, instalación de protectores metálicos.BLOQUES 6, 7, 8: instalación de protectores metálicos.BLOQUE 9: vaciado de aceras perimetrales.COMEDOR: instalación de aluzinc en techo, confección de bordillo para aceras y regado de material en el mismo.EXTERIOR: confección de registros en general, regado y compactación de material en plaza entre B2 y B4, limpieza general de áreas exteriores, confección de jardineras, vaciado de rampas en general, confección de registro de pozo filtrante frente a bloque b1, confección de registro e imbornal próximo a comedor, terminación de superficie en caseta de cisterna, colocación de tuberías PVC eléctricas.CANCHA: Compactación de material y nivelación en área de juego, colocación de malla electro soldada.Trabajos pendientes: hormigon en ares exteriores, paisajismo, solucion hidraulica, sanitaria exterior, electrica de conjunto, pisos bloque B1, protectores metalicos en un 50%,pintura en gral. en un 50%, comedor en un 50%, fronton y garita, cancha 70%
1730 | 0221-15 | CIENFUEGO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 63 | 37625126.97 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 01/03/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ULTIMA CUBICACION PAGADA: CUBICACION No.7 POR RD$ 10 MM 23/02/2018PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 01/03/2018CASONA: Vaciado de los de techo inclinada.MODULO 4@5 AÑOS: Colocación de pañete en muros interiores y exteriores. MODULO 3@4 AÑOS: Colocación de pañete en muros interiores y exteriores.MODULO 2@3 AÑOS: Colocación de pañete en muros interiores y exteriores.PASARELAS: Colocación de pañete en vigas y columnas. Colocación de fin de techos. | ACTIVO | 68 | 40031174 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 01/03/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 01/03/2018CASONA: Vaciado de chapapote.COMEDOR: Vaciado de chapapote.COCINA: Vaciado de losa de techo inclinada.RAZONES DE RETRASO DE ENTREGAEn la visita a obra de doña Mirthia y la comisión del departamento de Diseño en fecha 23/03/2018 se solicito y acordó enviar los planos con los cambios a ejecutar en el modulo de Cocina, los planos con las modificaciones llegaron en fecha 27/04/2018, lo que nos produjo aproximadamente un mes de retraso para retomar los trabajos en este modulo.En los demás módulos se ha estado trabajando, en Casona colocación de pañete interior y exterior, Pasarela colocación de relleno compactado y colocación de impermeabilizante de techos en Casona, Almacén y módulos de aulas. | ACTIVO | 71 | 46686251.94 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 01/03/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 01/03/2018LACTANTES: Colocación de piso interior de granito fondo blanco, colocación de pintura base y colocación de alto relieve en muros, puertas y ventanas.1@2 AÑOS: : Colocación de piso interior de granito fondo blanco, colocación de pintura base y colocación de alto relieve en muros, puertas y ventanas.2@3 AÑOS: Colocación de pintura base 3@4 AÑOS: : Colocación de piso interior de granito fondo blanco, colocación de pintura base y colocación de alto relieve en muros, puertas y ventanas.4@5 AÑOS: : Colocación de piso interior de granito fondo blanco, colocación de pintura base y colocación de alto relieve en muros, puertas y ventanas.COCINA Y BAÑOS: Colocación de pañete interior, cantos lineales y alto relieve exterior en muros, puertas y ventanas.CASONA: Colocación de pintura base.INSTALACION SANITARIA: Continuación de construcción de registros pluviales.AREA EXTERIOR: Colocación de relleno compactado con material granular.RAZONES DE RETRASO DE ENTREGAEn la visita a obra de doña Mirthia y la comisión del departamento de Diseño en fecha 23/03/2018 se solicito y acordó enviar los planos con los cambios a ejecutar en el modulo de Cocina, los planos con las modificaciones llegaron en fecha 27/04/2018, lo que nos produjo aproximadamente un mes de retraso para retomar los trabajos en este modulo. | ACTIVO | 83 | 48398043.61 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 01/03/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 01/03/20184@5 AÑOS: Continuación de colocación de puertas en polimetal y colocación de cerámica blanca de pared en baños.3@4 AÑOS: Continuación de colocación de puertas en polimetal y colocación de cerámica blanca de pared en baños. 1@2 AÑOS: Continuación de colocación de puertas en polimetal y colocación de cerámica blanca de pared en baños. 2@3 AÑOS: Continuación de colocación de puertas en polimetal y colocación de cerámica blanca de pared en baños. LACTANTES: Continuación de colocación de puertas en polimetal y colocación de cerámica blanca de pared en baños. PASARELAS: Colocación de derretido y zócalos en piso terrazo gris y rojo.ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOS: Colocación de derretido en piso.TORRE DE TINACO: Encofrado de columnas de amarre.VERJA PERIMETRAL: Excavación y colocación de acero de zapatas de muros y columnas.RAZONES DE RETRASO DE ENTREGA: MAL MANEJO FINANCIERO (CONTRATISTA BUSCO UN INVERSIONISTA/SOCIO PARA PODER CONTINUAR LOS TRABAJOS) Y RITMO LENTO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1731 | 0222-15 | CIRUELITO/CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 56 | 20839538.97 | MODULO 3@4 AÑOS: Excavación de zapatas de muros y columnas.MODULO 4@5 AÑOS: Excavación de zapatas de muros y columnas | ACTIVO | 60 | 24411180 | PASARELAS: Excavación, colocación de acero y vaciado de Zapata en frente a bloques 3@4 años, 4@5 años y 2@3 años.CAMARA SEPTICA: Excavación, vaciado de losa de fondo y colocación de bloques.PENDIENTE MODIFICACION Y VALIDACION DE MUROS DE CONTENCION (DPTO. CALCULO, 20/03/2018)RETRASO DE TERMINACION DEBIDO A QUE TODAVIA NO TENEMOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA COCINA. SOLICITADOS VIA CORREO EL 19/03/2018 Y NUEVAMENTE EN VISITA DE DPTO. DISEÑO EL 23/03/2018. RECIBIMOS LOS PLANOS DE LA COCINA ACTUALIZADA EL 20/06/2018. | ACTIVO | 64 | 27395842.11 | PASARELAS: Colocación de relleno compactado con material excavado.4@5 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.3@4 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.2@3 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ SNP.1@2 AÑOS: Colocación de tejas de barro.LACTANTES: Colocación de tejas de barroCASONA: Colocación de tejas de barro.CASETA DE ALMACEN SOBRE CISTERNA: Colocación de tejas de barro.TORRE DE TINACO: Colocación de pañete exterior.PENDIENTE MODIFICACION Y VALIDACION DE MUROS DE CONTENCION (DPTO. PRESUPUESTO)RETRASO DE TERMINACION DEBIDO A QUE NO TENIAMOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA COCINA. SOLICITADOS VIA CORREO EL 19/03/2018 Y NUEVAMENTE EN VISITA DE DPTO. DISEÑO EL 23/03/2018. RECIBIMOS LOS PLANOS DE LA COCINA ACTUALIZADA EL 20/06/2018. | ACTIVO | 74 | 35198680.52 | LACTANTES: Colocación de herrería en terrazas.COCINA: Continuación de colocación de pañete interior y exterior.ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOS: Continuación de colocación de pañete interior y exterior.DRENAJE EXTERIOR: Continuación de ensamblaje y colocación de tuberías para dren francés y colocación de tuberías y construcción de registros pluviales.4@5 AÑOS: Colocación de piso de granito fondo blanco.3@4 AÑOS: Colocación de piso de granito fondo blanco.2@3 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.PENDIENTE MODIFICACION Y VALIDACION DE MUROS DE CONTENCION (MINERD)RETRASO DE TERMINACION DEBIDO A QUE NO TENIAMOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA COCINA. SOLICITADOS VIA CORREO EL 19/03/2018 Y NUEVAMENTE EN VISITA DE DPTO. DISEÑO EL 23/03/2018. RECIBIMOS LOS PLANOS DE LA COCINA ACTUALIZADA EL 20/06/2018. ASI TAMBIEN RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.RETRASO POR PROBLEMAS DE SALUD DEL CONTRATISTA DESDE SEPTIEMBRE-2018
1737 | 0241-15 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 69 | 52594799.35 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 20-01-2018 HASTA 19/02/2018, POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR 7.9 MM, EL 14/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 19/02/2018REACTIVANDO LOS TRABAJOS DE TERMINACION DE SUPERFICIES. | ACTIVO | 75 | 66791818 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 20-01-2018 HASTA 19/02/2018, POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR 7.9 MM, EL 14/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 19/02/2018Bloques b3: conclusión del impermeabilizante. Comedor: concluyendo con la colocación de pisos y zócalos.Exterior: trabajando en la solución pluvial acondicionando el terreno el área de la cancha y gradas En verja perimetral:colocación de bloques violinados snp | ACTIVO | 79 | 73073350.67 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 20-01-2018 HASTA 19/02/2018, POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR 7.9 MM, EL 14/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 20/07/2018Bloques b1 -b2 –b3 –b4:Concluyendo con la instalación de ventanas. Continuación con las juntas de expansión. En proceso pintura exterior. Instalando puertas.Comedor:colocación ventanas.Colocación piso cocina.En el exterior: concluyendo con la solución pluvial. Encofrado de las gradas .ELECTRICIDAD EXTERIOR, CONCLUIR ELECTRICIDAD INTERIOR, JARDINERIA, EN PROCESO DE VERJA FRONTAL, VENTANAS COMEDOR, ACONDICIONANDO AREA GRADAS, PINTURA, LIMPIEZA GENERAL, APARATOS SANITARIOS. | ACTIVO | 86 | 79954570.22 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 20-01-2018 HASTA 19/02/2018, POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR 7.9 MM, EL 14/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 20/07/2018Bloques b1, b2, b3 y b4: Conclusión instalación de las escaleras Colocación gárgolasEn proceso de pintura final en el interior.Comedor: en proceso colocación de ladrillosEn proceso vaciado aceras perimetrales.Exterior: frontón con garita: en proceso varillado y encofrado de la viga del frontón.Cancha: proceso construcción columnas de soporte de los canastosPENDIENTE SOL. RAMPAS Y ESCALINATAS (MINERD).ELECTRICIDAD EXTERIOR, CONCLUIR ELECTRICIDAD INTERIOR, JARDINERIA, EN PROCESO DE VERJA FRONTAL, VENTANAS COMEDOR, ACONDICIONANDO AREA GRADAS, PINTURA, LIMPIEZA GENERAL, APARATOS SANITARIOS.
1738 |  | LICEO LA CANELA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 54 | 57968793.62 | BLOQUE B1: colocación de andamios y terminación de superficie en general.BLOQUE B2: encofrado de vigas y losa de techo en caja de escalera, terminación de superficie en general.BLOQUE B3: colocación de pisos y aplicación de derretido, instalaciones sanitarias.BLOQUE B4: : suministro de pisos, instalaciones sanitarias.EXTERIOR: replanteo y colocación de charrancha, replanteo de ejes y fundaciones, excavación de fundacionesPENDIENTE SOLUCIÓN ESTRUCTURAL (DPTO. DE DISEÑOS DE CALCULO).PENDIENTE PAGO CUB. No.6 (MINERD-FINANCIERO) | ACTIVO | 55 | 70519357.5 | BLOQUE B1: terminación de superficie en general, masillado de juntas.Bloque b2: terminación de superficie en general, colocación de bloques snp en laboratorio, masillado de juntas.Bloque b3: aplicación de pintura en general, instalación de ventanas, colocación de huellas y contrahuellas en escalera.Bloque b4: aplicación de pintura en general, instalación de ventanas, colocación de huellas y contrahuellas en escalera.Comedor: encofrado de columnas snp.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA, DEBIDO A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION, LO CUAL SE RETRASO PORQUE EL CONTRATISTA NO ENVIO EL ESTUDIO DE SUELOS ADICIONAL QUE SOLICITO EN EL DEPTO. DE CALCULO, CON LA RAPIDEZ REQUERIDA, SE TARDO ALREDEDOR DE 3 MESES (SOLICITADO 07/03/2018). EL CONTRATISTA ENVIO EL NUEVO ESTUDIO DE SUELOS EL 16/05/2018.PENDIENTE SOLUCIÓN ESTRUCTURAL (DPTO. DE CALCULO). | ACTIVO | 56 | 75651441.73 | BLOQUE B2: Terminación de superficie en general, masillado de juntas, aplicación de pintura base.BLOQUE B3: suministro e instalación de tinaco, instalación de ventanas, instalación de puertas.BLOQUE B4: instalación de impermeabilizante, Instalación de ventanas y puertas, suministro e instalación de tinaco.COMEDOR: encofrado y de vigas y losa de techo en baños y cocina.EXTERIOR: limpieza de área entre bloques y área exterior frontal a plantel, replanteo y excavación de pozo séptico próximo al comedor.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA, DEBIDO A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION, LO CUAL SE RETRASO PORQUE EL CONTRATISTA NO ENVIO EL ESTUDIO DE SUELOS ADICIONAL QUE SOLICITO EN EL DEPTO. DE CALCULO, CON LA RAPIDEZ REQUERIDA, SE TARDO ALREDEDOR DE 3 MESES (SOLICITADO 07/03/2018). EL CONTRATISTA ENVIO EL NUEVO ESTUDIO DE SUELOS EL 16/05/2018.PENDIENTE SOLUCIÓN ESTRUCTURAL (DPTO. DE PRESUPUESTOS). | ACTIVO | 62 | 79126552.7 | BLOQUE B1: aplicación de pintura base en techosCOMEDOR: terminación de superficie en general.EXTERIOR: replanteo de grada #1, colocación de blocks SNP en garita, replanteo y colocación de blocks en caseta basura, izado de poste y colocación de transformador para entrada eléctrica.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA, DEBIDO A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION, LO CUAL SE RETRASO PORQUE EL CONTRATISTA NO ENVIO EL ESTUDIO DE SUELOS ADICIONAL QUE SOLICITO EN EL DEPTO. DE CALCULO, CON LA RAPIDEZ REQUERIDA, SE TARDO ALREDEDOR DE 3 MESES (SOLICITADO 07/03/2018). EL CONTRATISTA ENVIO EL NUEVO ESTUDIO DE SUELOS EL 16/05/2018.PENDIENTE CANALIZACION PLUVIAL (DPTO. HIDRAULICA, VISITA CONJUNTA 23/08/2018)
1747 | 0249-15 | BASICA CRUCE DE BARRERO | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 47 | 37479900.1 | HISTORIAL:El muro eco se terminó por completo, pero hubo erosión en el relleno, debido a las lluvias generadas por los huracanes Irma y María (septiembre 2017). Solicitamos aprobación del MINERD para esta reparación de emergencia, la cual fué fiscalizada por el Ing. Pichardo del MINERD en fecha 20/10/2017 y aprobada mediante el oficio UF-PNEE#2813-2017 de fecha 31 de octubre de 2017. La reparacion se realizo por completo, en conjunto con la construccion del registro pluvial necesario para recolectar las aguas del área del muro.PROCESO ACTUAL:Trabajando en el cierre lateral posterior izquierdo de la verja perimetralMuro MM-1 que divide el comedor y la cancha de los bloques.inicio de pañete de los bloques 2. PENDIENTE MURO DE CONTENCION (MINERD) | ACTIVO | 49 | 43420694 | HISTORIAL:El muro eco se terminó por completo, pero hubo erosión en el relleno, debido a las lluvias generadas por los huracanes Irma y María (septiembre 2017). Solicitamos aprobación del MINERD para esta reparación de emergencia, la cual fué fiscalizada por el Ing. Pichardo del MINERD en fecha 20/10/2017 y aprobada mediante el oficio UF-PNEE#2813-2017 de fecha 31 de octubre de 2017. La reparacion se realizo por completo, en conjunto con la construccion del registro pluvial necesario para recolectar las aguas del área del muro.PROCESO ACTUAL:Trabajando en la acera de coronación del muro eco. Aplicando pañetando el Bloque 3. | ACTIVO | 49 | 47660469.83 | HISTORIAL:El muro eco se terminó por completo, pero hubo erosión en el relleno, debido a las lluvias generadas por los huracanes Irma y María (septiembre 2017). Solicitamos aprobación del MINERD para esta reparación de emergencia, la cual fué fiscalizada por el Ing. Pichardo del MINERD en fecha 20/10/2017 y aprobada mediante el oficio UF-PNEE#2813-2017 de fecha 31 de octubre de 2017. La reparacion se realizo por completo, en conjunto con la construccion del registro pluvial necesario para recolectar las aguas del área del muro.PROCESO ACTUAL:Trabajando en la acera de coronación del muro eco. Aplicando pañetando el Bloque 3. | ACTIVO | 58 | 53118088.66 | HISTORIAL:El muro eco se terminó por completo, pero hubo erosión en el relleno, debido a las lluvias generadas por los huracanes Irma y María (septiembre 2017). Solicitamos aprobación del MINERD para esta reparación de emergencia, la cual fué fiscalizada por el Ing. Pichardo del MINERD en fecha 20/10/2017 y aprobada mediante el oficio UF-PNEE#2813-2017 de fecha 31 de octubre de 2017. La reparacion se realizo por completo, en conjunto con la construccion del registro pluvial necesario para recolectar las aguas del área del muro.PROCESO ACTUAL:colocando las tuberías del drenaje pluvial, se esta trabajando sobre nivel de piso en las gradas y también se prepara la cancha para su vaciado.RETRASO EN FECHA DE TERMINACION DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.TRABAJOS PENDIENTES:BLOQUE AULA INICIAL, COMEDOR, CANCHA, VACIADOS EXTERIORES, JARDINERIA, PINTURA GENERAL, TERMINACIONES EN GENERAL, ELECTRICA EXTERIOR.
1750 | 0442-15 | POLITECNICO NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 9 |  | PUESTA EN POSESIÓN EL 1 DE MARZO DEL 2017.PROCESO ACTUAL:Colocando bloques en la verja perimetral frontalReplanteando la verja perimetral del lateral izquierdo, separada 4 m del borde del canal.Terminando las excavaciones del bloque 4 Replanteando el bloque 3 para comenzar de inmediato las excavaciones de zapatas. | ACTIVO | 11 | 15247516 | PUESTA EN POSESIÓN EL 1 DE MARZO DEL 2017.PROCESO ACTUAL:preparando los chapapotes del bloque 3 y 2. Se comenzara a la colocacion de bloques del 1er nivel del bloque 4. | ACTIVO | 15 | 21568997.98 | PUESTA EN POSESIÓN EL 1 DE MARZO DEL 2017.PROCESO ACTUAL:preparando el entrepiso del b4. Se vaciaron las columnas del 1er piso del b4, se colocaron bloques en el 2do nivel del b3. | ACTIVO | 25 | 38954437.6 | PUESTA EN POSESIÓN EL 1 DE MARZO DEL 2017.PROCESO ACTUAL:REALIZANDO MOV. DE TIERRAS AREAS EXTERIORES.
1752 | 0252-15 | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 41 | 35817960.27 | Bloque I : encofrado del techo de la caja de escalera terminado. Techo listo para vaciado.Bloque II : colocando los bloques del antepecho y los bloques de los muros de cierre de las aulas, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. El techo de la caja de escalera esta listo vaciado. | ACTIVO | 41 | 46109695 | El bloque-ii esta fraguachado completo y se esta y se esta empañetando el interior del primer nivel.El bloque –i se esta fraguachando para su posterior pañete.El comedor se replantó y se envarillo las zapatas de sus columnas y esta listo para su vaciado. | ACTIVO | 43 | 48329437.29 | El bloque-II: colocación pañete total en ambos niveles y techo caja de escalera, colocación de pintura base.El bloque I: continuación fraguache.El comedor: continuación relleno de reposición . Aulas inicial: continuación colocación de pisos.Bloque-4 : continuación de colocación de las cerámicas de los baños.Bloque -5: continuación de cerámicas de los baños. | ACTIVO | 59 | 63572616.54 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 12/09/2018 HASTA EL 15/09/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE TENIA PROBLEMAS CON EL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES. TAMBIEN TIENE UN MANEJO CUESTIONABLE DE SU PERSONAL DE TRABAJO (SEGUN INFORMA EL SUPERVISOR).PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/09/2018.Comedor: se están colocando los bloques de 6´´.Cancha y grada: se están replanteando las zapatas y los bordillos.Bloques: colocación de puertas y ventanasRETRASO EN FECHA DE TERMINACION DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.
1762 | 0260-15 | LA CALETA – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 5 |  | PROCESO DE EXCAVACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN. | ACTIVO | 10 | 3126262.06 | PROCESO DE EXCAVACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN. | ACTIVO | 10 | 3122970.04 | EXCAVACIÓN MODULO DE ESTANCIA. | ACTIVO | 20 | 6789819.62 | MUROS BNP, COLUMNAS BNP. RELLENO COMPACTADO
1763 |  | LA CALETA – BOCA CHICA 2 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 45 | 17875134.1 | Se realizan terminaciones de superficie.Se Colocan instalaciones electricas.Se Comenzara a trabajar con la terraza. | ACTIVO | 55 | 12773026 | Se realizan trabajos de Pintura Base.Continuan trabajos de colocación de pisos.Estan Finalizando trabajos de alto relieve.Coordenadas: 18.4512263, -69.6751632 | ACTIVO | 65 | 25597826.92 | CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE PINTURA BASE.SE REALIZAN TRABAJOS DE ESTRUCTURA METÁLICA EN TERRAZA EXTERIOR. | ACTIVO | 80 | 29596864.26 | CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR .TRABAJOS DE COCINA CON NUEVOS PLANOS.CONTINÚAN TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE TERRAZAS.
1764 |  | LICEO CAMPO LINDO NORTE | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 40 | 33891880.98 | BLOQUE B-1 Y B-2: TERMINACIÓN GENERAL, SOLICITUD DE PISOBLOQUE B-3: ENCOFRADO DE LOSA DE ENTREPISOCOMEDOR/COCINA: INACTIVO | ACTIVO | 40 | 12943256 | Se realizo vaciado de losa bloque B3.Se hará un análisis de partidas faltantes por cubicar para realizar una cubicación y continuar los trabajos.Coordenadas: 18°31'55.0"N 69°46'28.4"W 18.531935, -69.774554 | ACTIVO | 40 | 40175404.52 | EN ESPERA DE CUBICACION REALIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS. | ACTIVO | 50 | 43163993.82 | CONTINUAN TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.
1767 | 0328-15 | ALCARRIZOS 2 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 18760880.51 | SE HIZO SOLICITUD DE PISOS Y VENTANAS. | ACTIVO | 60 | 7158244 | Terminación de superficie: se ha avanzado 100% en el pañete interior y en un 85% en el pañete exterior, del primer y segundo nivel. Se inicio la colocación de la cerámica en los baños del segundo nivel. Y se iniciaron la confección de las molduras de las ventanas y el relieve en las paredes del 2do. Nivel.Se esta trabajando con el impermeabilizante avanzado en un 95%. | ACTIVO | 60 | 26616580.22 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: SE HA AVANZADO 100% EN EL PAÑETE INTERIOR Y EN UN 85% EN EL PAÑETE EXTERIOR, DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.TERMINACIÓN DE BAÑOS, PISOS Y SUPERFICIE: SE COLOCO LA CERÁMICA Y PISO DE BAÑOS EN TODOS LOS BAÑOS, SE ESTA COLOCANDO EL PISO DEL PASILLO Y TERRAZA EN EL 2DO NIVEL, Y SE REALIZO EL RELIEVE DE LAS PUERTAS Y VENTANAS.TERMINACIÓN DE TECHO: SE REALIZO EL IMPERMEABILIZANTE 100% Y SE COLOCO LA TEJA A 100% EN TODOS LOS TECHOS INCLUYENDO LA CASETA DE MATERIALES. | ACTIVO | 75 | 26616580.27 | TERMINACION DE PISOS: SE ESTA COLOCANDO EL PISO DE LA COCINA, SE COLOCO EL PISO DE LAS AULASY BAÑOS100%. PINTURA: SE APLICO PINTURA BASE EXTERIOR E INTERIOR TAMBIEN EN EL TECHO.VENTANAS Y PUERTAS: SE ESTAN COLOCANDO LAS VENTANAS Y LAS PUERTAS.TECHO METALICO: SE ESTAN FABRICANDO LOS MATERIALES DEL TECHO METALICO Y SE ENCUENTRAN EN OBRA LOS PERFILES Y SE COLOCARON LAS COLUMNAS METALICAS.EEXTERIORES: SE COLOCARON LAS TUBERIAS DE ARRASTRES SANITARIO
1777 | 0336-15 | LICEO LA UNION-TAMARINDO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 35 | 66770803.97 | BLOQUE B-1: Terminación general, En espera de la solución hidráulica para el drenaje del agua estancada en el área del comedor del proyecto.Vaciado de columnas 3N en Bloque 2.BLOQUE B-2; Encofrado de losa entrepisoBLOQUE B-2; Encofrado de losa entrepiso | ACTIVO | 35 | 10838507 | En espera de la aprobación de la Solución Hidráulica por parte de MINERD. Se realizó la visita a obra en fecha 1-Mayo-2018.Armado de la losa 2N del Bloque 1. | ACTIVO | 35 | 75167101.1 | EN ESPERA DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL PROYECTO.ARMADO DE LOSA 1N DEL B3. AUTORIZACIÓN DE VACIADO DE LOSALAS LLUVIAS NO HAN PERMITIDO INICIO DE RELLENO GENERAL.SUBIDA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE MUROS MM1 EN 2N DEL BLOQUE 3 | ACTIVO | 35 | 80581915.58 | ENVIADA LA REVISION DE LA SOLUCION DE MUROS DE CONTENCION EN FECHA 11-12-2018.PAÑETE EN B1.CONFECCION DE FILTRANTES DE LA SOLUCION HIDRAULICA.
1779 |  | LICEO NUEVO AMANECER | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 30 | 26555695.05 | BLOQUE B3 DE 3 NIVELES: esta vaciada la losa de la caja de escalera. Se ha completado el pañete interior en todos los niveles.BLOQUE B2 DE 3 NIVELES: se realizo el vaciado de los pichones de columnas y de las vigas de amarre A.N.P.3. BLOQUE B1 DE 2 NIVELES: se compacto el relleno para fundar las zapatas combinadas longitudinales. | ACTIVO | 30 | 16272849 | BLOQUE B3 DE 3 NIVELES: el pañete interior y exterior esta completo al 100%.BLOQUE B2 DE 3 NIVELES: se están encofrando las columnas del primer nivel SNP.3. BLOQUE B1 DE 2 NIVELES: se realizo el vaciado de las vigas de amarre ANP Y los pichones de columnas. Se relleno dicho modulo. | ACTIVO | 30 | 33415184.98 | BLOQUE B3 DE 3 NIVELES: EL PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA COMPLETO AL 100%.BLOQUE B2 DE 3 NIVELES: SE COLOCARON LOS BLOQUES DE 8” Y SE VACIARON LAS COLUMNAS SNP DEL 1ER NIVEL.3. BLOQUE B1 DE 2 NIVELES: SE COLOCARON LOS BLOQUES DE 8” Y SE VACIARON LAS COLUMNAS SNP DEL 1ER NIVEL. TAMBIÉN, SE RELLENO ESTE MODULO. | ACTIVO | 35 | 39956284.15 | BLOQUE B1 DE 2 NIVELES: SE ESTA ARMANDO LA LOSA DEL 1ER NIVEL DE ENTREPISO.BLOQUE B2 DE 3 NIVELES: SE ESTA ENCOFRANDO LOSA 2DO. NIVEL.ÁREA EXTERIOR: SE ESTA REALIZANDO EL ACONDICIONAMIENTO CORTES, RELLENO REQUERIDOS PARA LOS NIVELES DE PISOS DE LA CIRCULACION Y AREAS EXTERIORES. SE ESTA COMPACTANDO EL RELLENO DE TOSCA DEL COMEDOR PARA FUNDAR LAS ZAPATAS AISLADAS SEGUN RECOMENDACION DE ESTUDIO DE SUELO.
1780 |  | LICEO PARAISO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 65614278.25 | Bloque B3: COLOCACIÓN DE BLOCK SOBRE NIVEL DE PISO Y FUTURO VACIADO DE COLUMNA.COMEDOR: VACIADO DE COLUMNA SNP. BLOQUE B1 -B2; COLOCACIÓN DE PISOS Y VENTANAS. | ACTIVO | 60 | 30580366 | Bloque B3: Las actividades realizadas en el transcurso de esta semana consisten el la colocación de pañete en el 1er nivel del bloque B3. Confección del encofrado de la Losa en la Caja de Escalera. Comedor: Se colocan los bloques de antepecho y se desencofra la Losa de Techo de este Bloque.Cancha: Se procedió a realizar el replanteo de las canchas. | ACTIVO | 60 | 88099030.29 | MUROS DE CONTENCIÓN: FUERON VALIDADOS POR EL MINERD, CON FECHA DEL 14 DE AGOSTO.COMEDOR: CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PISOS EN EL COMEDOR.CANCHA Y GRADERÍA: ARMADO Y ENCOFRADO DE LAS COLUMNAS SOPORTE PARA LUEGO PROCEDER AL VACIADO DEL HORMIGON. | ACTIVO | 65 | 98094879 | BLOQUE B2 y B3: CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PUERTAS EN ESTOS BLOQUES.COMEDOR: PUERTAS METALICAS INSTALADAS EN DIVERSAS AREAS. INICIO DE TRABAJO DE COLOCACIONDE REVESTIMIENTO DE TABLETAS TIPO LADRILLO.Áreas Exteriores: En esta semana se trabaja con el pañete en diversas áreas del portón de entrada principal, se inició la colocación de bloques en el área de verja perimetral demolida.Departamento de Hidráulica: En espera de los planos con la solución sanitaria exterior y pluvial del proyecto.
1782 | 0331-15 | PANTOJA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 20 | 14422663.05 | Vaciado de Zapatas de hormigónRelleno de reposición | ACTIVO | 20 | 8845711 | Colocación de bloques SNPEncofrado de columnas | ACTIVO | 30 | 22318086.65 | ENCOFRADO DE LOSAS Y DE VIGAS COMEDOR Y PASARELAVACIADO DE LOSAS Y VIGAS EN LACTANTES Y PASARELA | ACTIVO | 55 | 25372144.38 | ENCOFRADO DE LOSAS Y DE VIGAS COMEDOR Y PASARELAVACIADO DE LOSAS Y VIGAS EN LACTANTES Y PASARELA
1784 |  | LICEO GREGORIO LUPERON | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 10 | 13087308.63 | Acondicionamiento de Terreno (95%).En espera de aprobación de solución en verja perimetral y taludes por parte MINERD.Modulo B-1: Vaciado de zapata (100%), Colocación bloques BNP (50%).Cisterna: Vaciado de zapatas (100%), Colocación de bloques (50%).Nota: Ha habido un poco de retraso en cuanto a la colocación de los bloques por la lluvias existentes y la definición de la cota final del Bloque b-1. | ACTIVO | 10 | 13087308 | Acondicionamiento de Terreno en Terraza de los Módulos (100%), Terraza Comedor y Cancha (0%).En espera de aprobación de solución en verja perimetral y taludes por parte y propuesta Hidráulica MINERD.Modulo B-1: Bloque Snp (100%), CARPINTERIA Losa (30%). Cisterna: Tapa Cisterna (30%).Modulo B-3: Replanteo de modulo (100%), Excavación de Zapata (100%), Confección de acero (100%). Nota: Retraso por condiciones climática en la zona. | ACTIVO | 10 | 21287214.55 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN TERRAZAS DE LOS MÓDULOS (100%),TERRAZA, COMEDOR Y CANCHA (0%).MODULO B-1: COLOCACIÓN DE BLOQUES 2N (100%), VACIADO DE COLUMNAS (3N) (100%), BLOQUES 3N (100%), VACIADO DE LOS (3N) (100%), CASETA ESCALERA (95%).MODULO B-3: COLOCACIÓN DE BLOQUES SNP (95%), VACIADO DE COLUMNAS (100%).REALIZANDO LA LOGISTICA CORRESPONDIENTE PARA DAR INICIO AL CORTE DE ULTIMA TERRAZA Y SOLUCION DE MUROS DE CONTENCION. | ACTIVO | 45 | 26923658.02 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN TERRAZA DE LOS MODULOS (100%), TERRAZA COMEDOR Y CANCHA (0%).MODULO B-1: PAÑETE MODULO (19%).MODULO B-3: CASETA DE ESCALERA (100%), FRAGUACHE MODULO (95%).VERJA PERIMETRAL Y MUROS DE CONTENCION INTERIORES: MUROS MM-1 (80%), MC-2 (75%), MM-3 (70%), MC-1(75%), VERJA PERIMETRAL (50%), MURO MM-2 (45%), MC-5 (30%).
1788 |  | ALMA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 5 |  | EN PROCESO DE MOVIMIENTO DE TIERRA. | ACTIVO | 5 |  | Coordenadas: 18°29’49.8”N 69°51’22.9”W (18.497170, -69.856359)Colocación de bloques para muro MM1 y muro convencional en verja perimetral y Vaciado de muro de contención MC1 en verja perimetral. | ACTIVO | 15 | 4021413.07 | EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS EN MÓDULOS. | ACTIVO | 15 | 6026905.64 | RELLENO DE REPOSICION INTERNO CON MATERIAL DE SITIO.
1796 |  | BASICA LA UREÑA NORTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 47 | 45281076.3 | BLOQUE B-4 B-3 Y COMEDOR. TERMINACIÓN GENERALBLOQUE B-1, B-2: VACIADO DE LOSA DE ENTREPISOS Y TECHO. | ACTIVO | 60 | 31141279 | Se realizan trabajos de Pintura.Se realizan colocación de pisos y Ventanas.Comienza trabajos de colocación de acero en comedor. | ACTIVO | 60 | 67413767.44 | INICIO TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ALUZINC EN EL COMEDOR.INICIO DE TRABAJOS EN CANCHA.PLANOS DE ÁREAS EXTERIORES ENVIADOS. | ACTIVO | 80 | 85496235.71 | TRABAJOS DE COLOCACION DE PISOS Y CERAMICA DE COCINA.TRABAJOS DE COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS.TRABAJOS DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES.
1800 | 292-2015 | BASICA MOVEARTE EL DIQUE | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 11 | 25536919.1 | -MÓDULO INICIAL: TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.-MÓDULO 1 3N: VACIADO DE ZAPATAS. COLOCACION DE BLOCK SNP-MÓDULO 2 3N: VACIADO DE ZAPATA. COLOCACIÓN DE BLOCK SNP. VACIADO DE LOSA Y COLOCACION DE BLOCK EN 2DO NIVEL. VACIADO DE COLUMNAS SEGUNDO NIVEL-MUROS: MURO MC1, VACIADO UN 90%. MURO MC2, VACIADO. MURO MC3, VACIADO. MURO MC3A, VACIADO. MC4 Y MC5: VACIADO DE AMBOS MUROS. MM1: VACIADO DE ZAPATA. Y COLOCACION DE BLOCK, FALTAN LOS MUROS DEL FRENTE Y ESQUINA SUROESTE. | ACTIVO | 21 | 41815349.34 | -MODULO 1: COLOCACIÓN DE BLOQUES SISMO RESISTENTES EN 2DO NIVEL Y BLOQUES PANDERETAS EN 1ER NIVEL.-MODULO 2: COLOCACIÓN DE MUROS PANDERETAS 3ER NIVEL | ACTIVO | 23 | 44788405.2 | -MODULO 1: ENCOFRADO DE LOSA 2DO NIVEL.-MODULO 2: FUE VACIADA LA LOSA DEL 3ER NIVEL, COLOCANDO BLOQUES EN ANTEPECHO Y COLOCACIÓN DE PAÑETE EN 1ER NIVEL. -ACONDICIONAMIENTO EN CANCHA. | ACTIVO | 40 | 51897855.25 | BLOQUES: B1 Y B2: TERMINACIONES SUPERFICIALES. COMEDOR: EXCAVACIONES DE ZAPATAS. EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y VERJA PERIMETRAL.
1801 |  | BASICA PROF. JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 5 |  | EN REALIZACIÓNDE MOVIMIENTO DE TIERRA.A LA ESPERA DE EL DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA EXTERIOR | ACTIVO | 15 | 16071668 | Acondicionamiento de terrenoBloque B2- encofradondo y colocacondo acero de losa de segundo nivel Verja perimetral: vaciado de viga de amarre de coronacion | ACTIVO | 15 | 26924305.71 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOBLOQUE B-1-VACIADO DE LOSA 1ER NIVELBLOQUE B-2- COLOCACIÓN PAÑETE EXTERIOR E INTERIOR | ACTIVO | 30 | 47930953.63 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOBLOQUE B1- TERMINANDO PAÑETE EXTERIORBLOQUE B2- REALIZANDO COLOCACION DE PINTURA BASE INTERIOR Y EXTERIORMUROS DE CONTENCION: TRABAJOS EN MUROS MC1, MC2 y MC3
1802 |  | BASICA RESPALDO ALMA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 45 | 33144127.86 | BLOQUE B-1, B-2 Y B-4: SE SOLICITARON PISOS Y VENTANAS | ACTIVO | 45 | 23713317 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): Colocación de pisos todos los niveles. Pintura BaseBLOQUE B2 ( NIVELES): Colocación de pisos todos los nivelesBLOQUE INICIAL : Colocación de pisos | ACTIVO | 45 | 52063198.95 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): PINTURA ACRÍLICA INTERIOR DE TODOS LOS NIVELESBLOQUE B2 ( NIVELES): PINTURA ACRILICA INTERIOR DE TODOS LOS NIVELES.BLOQUE INICIAL : PINTURA ACRÍLICA INTERIORBLOQUE UN NIVEL: COLOCACIÓN BLOQUES DE 8"SNPÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE SÉPTICOS CANCHA: CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO. COLOCACIÓN MUROS GRADAS TUBERIAS DE ARRASTRE | ACTIVO | 80 | 70795011.98 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): PINTURA ACRÍLICA INTERIOR DE TODOS LOS NIVELES.BLOQUE B2 ( NIVELES): PINTURA ACRILICA INTERIOR DE TODOS LOS NIVELES.BLOQUE INICIAL : PINTURA ACRÍLICA INTERIOR.BLOQUE UN NIVEL: VACIADO DE COLUMNAS 1ER NIVEL, ENCOFRADO LOSA DE ENTREPISO. ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE SÉPTICOS CANCHA: CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO. COLOCACIÓN MUROS GRADAS TUBERÍAS DE ARRASTRE
1803 |  | BASICA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 55 | 40107457.12 | BLOQUE 2: Terminación de superficies en los diferentes niveles.BLOQUE 3: Colocación de bloques en muros sismo resistentes y de antepecho frontal en segundo nivel.BLOQUE 4: Encofrado de losa.COMEDOR: Excavación de zapatas de columnas y de muros | ACTIVO | 55 | 28868900 | BLOQUE 1: Pintura de muros y colocacion de ventanas.BLOQUE 2: Pintura en techos y muros.BLOQUE 3: Pañete en 1er nivel, colocación de encofrado de losa de techo en 2do nivel.BLOQUE 4: Pañete interior y colocación de relleno de reposicion en interior de módulo.COMEDOR: Colocación de bloques BNP.Coordenadas: 18°30’03.0”N 69°47’40.1”W (18.500823, -69.794469) | ACTIVO | 55 | 52021403.31 | BLOQUE 1: PINTURA BASE DE MUROS Y TECHOSBLOQUE 2: PINTURA BASE DE MUROS Y TECHOSBLOQUE 3: PAÑETE EN 2DO NIVEL Y DESENCOFRADO DE COLUMNA DE 3ER NIVEL.BLOQUE 4: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR Y PINTURA BASE.COMEDOR: COLOCACIÓN DE BLOQUES SNP Y RELLENO COMPACTADO EN INTERIOR DE MODULO. | ACTIVO | 55 | 55598141.6 | BLOQUE 1: PINTURA BASEBLOQUE 2: PINTURA BASEBLOQUE 3: PAÑETE EXTERIOR AREA POSTERIOR 2DO NIVEL Y ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO EN 3ER NIVEL.COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES SNPY PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.CANCHA: EXCAVACION DE ZAPATA DE BORDILLO.
1808 |  | EL ALMIRANTE 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 70 | 25040996.85 | COLOCACIÓN DE BLOQUES EN VERJA PERIMETRALCOLOCACIÓN DE TEJAS COLOCACIÓN DE PISOS COLOCACIÓN DE CERÁMICAS | ACTIVO | 80 | 10952089 | Continúan trabajos de verja Perimetral Frontal.Finalizan Trabajo de terrazas.Inician trabajos de Cocina definitiva.Coordenadas: 18.5121760, -69.8129420 | ACTIVO | 85 | 33916238.53 | EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACION PARA CONTINUAR LA OBRA | ACTIVO | 85 | 36400105.76 | CONTINUACION DE TRABAJOS EN TERRAZA EXTERIOR.CONTINUACION DE TRABAJOS DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES.CONTINUACION DE TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS.
1810 |  | LA BARQUITA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 55 | 30065478.46 | TERMINACIÓN GENERAL SE SOLICITO LA COMPRA DE LOS PISOS Y VENTANAS. | ACTIVO | 55 | 18784954 | Finalizan trabajos de Impermeabilización.Continúan trabajos de colocación de pisos.Continúan trabajos de Electricidad y Plomería.Coordenadas: 18.453285,-69.6410283 | ACTIVO | 70 | 37533807 | CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE SANITARIA Y PLUVIAL EXTERIOR.SE TRABAJA EN LA COCINA DE ACUERDO A LOS NUEVOS PLANOS. | ACTIVO | 85 | 43920097.37 | TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS.TRABAJOS EN CANALETAS DE HIERRO.TRABAJOS EN AREAS EXTERIORES.
1813 |  | LICEO INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 40 | 33004910.2 | Bloque B3 (2 Niveles): Vaciado Losa caja de escalera. Colocación antepecho caja de escalera. Bloque B1 (3 Niveles: Terminación en GeneralBloque B2 (3 Niveles) : Excavación de fundaciones en área de edificación | ACTIVO | 40 | 27610185 | Bloque B3 (2 Niveles): Vaciado Losa caja de escalera. Colocación antepecho caja de escalera. Bloque B1 (3 Niveles: Terminación en GeneralBloque B2 (3 Niveles) : Excavación de fundaciones en área de edificación | ACTIVO | 40 | 50100830.56 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): BLOQUE B2 (3 NIVELES): COLOCACIÓN DE ACERO LOSA 3ER ENTREPISO.MUROS PANDERETA EN TODOS LOS NIVELESCOMEDOR 360 TIPO A: MUROS DE 6" SNP | ACTIVO | 55 | 58366268.87 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): TERMINACION SANITARIA Y ELECTRICA.BLOQUE B2 (3 NIVELES) :TERMINACION DE SUPERFICIE DE TODOS LOS NIVELES.BLOQUEB3 (2 NIVELES): TERMINACION SANITARIA Y ELECTRICAComedor 360 tipo: Vaciado Losa ComedorMINERD: ESPERA ARPBACION HIDRAULICA Y MUROS DE CONTENCION
1824 |  | TALLERES EN POLITECNICO PERLA ANTILLANA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 36719627.43 | Bloque 1: (Taller instalación mantenimiento eléctrico): Instalaciones eléctricas. Bloque 2: (Taller electrónica digital y microcomputación): Pañete interior y exterior. Bloque 3: (Taller de Gastronomía y turismo): Colocación de muros BNP. | ACTIVO | 50 | 21343117 | Bloque 1: (Taller instalación mantenimiento eléctrico): Instalaciones eléctricas. Bloque 2: (Taller electrónica digital y microcomputación): Pañete exterior e instalaciones eléctricas. Bloque 3: (Taller de Gastronomía y turismo): Relleno del módulo.Coordenadas: 18.545058, -69.822677 | ACTIVO | 50 | 42760478.47 | BLOQUE 1: (TALLER INSTALACIÓN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO): INSTALACIÓN TECHO METÁLICO. Bloque 2: (TALLER ELECTRÓNICA DIGITAL Y MICROCOMPUTACION ): INSTALACIÓN TECHO METÁLICO. Bloque 3: (TALLER DE GASTRONOMÍA Y TURISMO): PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.CÁMARA SÉPTICA: PAÑETE INTERIOR. ÁREA EXTERIOR: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION. | ACTIVO | 75 | 54174362.47 | BLOQUE 1: (TALLER INSTALACIÓN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO): INSTALACIÓN TECHO METÁLICO. BLOQUE 2: (TALLER ELECTRÓNICA DIGITAL Y MICROCOMPUTACION ): INSTALACIÓN TECHO METÁLICO. BLOQUE B3: (TALLER DE GASTRONOMÍA Y TURISMO):INSTALACIÓN TECHO METÁLICO.ÁREA EXTERIOR: EN ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN MOPC
1829 |  | BASICA EL CRISTAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 5 |  | EN PROCESO DE MOVIMIENTO DE TIERRA | ACTIVO | 5 |  | EN PROCESO DE MOVIMIENTO DE TIERRA | ACTIVO | 5 | 13179404 | MODULO B2: EXCAVACIÓN DE ZAPATASMODULO B3: EXCAVACIÓN DE ZAPATASCISTERNA: COLOCACIÓN DE BLOCKS Y VIGAS | ACTIVO | 30 | 31497964.6 | MODULO B1: COLOCACION DE BLOQUES BNP Y ENCOFRADO DE COLUMNAS.MODULO B2: COLOCACION DE BLOQUES SNP Y ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAMODULO B3: COLOCACION DE BLOQUES SNP Y ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAMODULO AULA INICIAL: EXCAVACION DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS
1831 |  | BASICA ESPEJO RAMONA NERIS SOSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 40 | 60470203.62 | BLOQUE B1: COLOCACION DE PISOS Y ZOCALOSB2: ENCOFRADO DE 2DO ENTREPISOSB3: INACTIVOB4: INACTIVOCOMEDOR: NO EJECUTADO POR FALTA DE MUROS DE CONTECION | ACTIVO | 40 | 14507556 |  | ACTIVO | 40 | 66346760.2 | BLOQUE B1: COLOCANDO IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE PISOS, PINTURA BLOQUE B2: COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISOS, ESCALONES. BLOQUE B3: PAÑETE EN TODOS LOS NIVELES | ACTIVO | 65 | 75368641.24 | BLOQUE B1: COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE PISOS, PINTURA.BLOQUE B2: COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE,PISOS, ESCALONES. BLOQUE B3: COLOCACION DE PISOS Y PINTURA
1833 |  | BASICA LOS REDIMIDOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 25 | 46157161.19 | BLOQUE B4: Colocación muros antepechoCOMEDOR: Vaciado de losaVERJA PERIMETRAL: Enviado a Minerd presupuesto de Muros | ACTIVO | 25 | 33069346 |  | ACTIVO | 25 | 55383889.58 | BLOQUE B1: REPLANTEO DEL 3ER NIVELBLOQUE B2: REPLANTEO MUROS MM1 y MM2 EN PRIMER NIVELBLOQUE B3: ENCOFRADO LOSA DE 1ER NIVEL BLOQUE B4:-COMEDOR: COLOCACIÓN DE MUROS SNP | ACTIVO | 55 | 65901330.5 | BLOQUE B1; VACIADO PICHONES DE COLUMNASBLOQUE B2: REPLANTEO 2DO NIVELBLOQUE B3: REPLANTEO 3ER NIVEL Y CAJA DE ESCALERABLOQUE B4: COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORCOMEDOR: COLOCACIÓN DE MUROS SNP
1834 | 0316-15 | BASICA PARAISO ESCONDIDO (MAMA TINGO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 35 | 44700469.07 | BLOQUE B-1: Colocación de pisos (55%).BLOQUE B-2: Pañete en todos lo niveles (90%). Colocación de Andamios Exteriores (COMPLETO). Pañete Exterior (20%).BLOQUE B-4: Colocación de pisos (95%). AREA EXTERIOR: relleno en área de cancha con TOSCA (95%). Relleno de caliche en área de cancha (5%).COMEDOR: Relleno de Caliche (20%). | ACTIVO | 35 | 6359476 |  | ACTIVO | 35 | 52876432.26 | COMEDOR: COLOCACIÓN DE BLOCKS DE 6" (5%). VACIADO DE VIGASBLOQUE B-2: COLOCACION DE PISOS EN 3ER NIVEL (95%). COLOCACIÓN DE ZOCALOS (95%). COLOCACIÓN DE PISOS EN 2DO NIVEL (95%). ÁREA EXTERIOR: ENCOFRADO DE MURO MC-1 (75%).LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA HAN PROVOCADO UN ATRASO EN LA EJECUCION DE PARTIDAS EXTERIORES. | ACTIVO | 60 | 62955363.7 | BLOQUE B-2: COLOCACION DE BARANDAS DE ESCALERA Y PASAMANO BALCON (COMPLETO). COLOCACION DE CERAMICAS DE BAÑO (COMPLETO).BLOQUE B-1 y B-4: COLOCACION DE VENTANAS (COMPLETO).AREA EXTERIOR: MOVIMIENTO DE TIERRA EN BLOQUE B-3 (COMPLETO).COMEDOR: TERMINACION DE SUPERFICIES (80%).
1837 | 0454-15 | BASICA SAN FELIPE SUR-GUALEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 10 | 17145155.23 | TRABAJOS DE TERMINACIÓN EN EL BLOQUE B4 (INICIAL). | ACTIVO | 35 | 9913185 |  | ACTIVO | 35 | 42433497.85 | RELLENO DE REPOSICIÓN EXTERIOR BLOQUE B-2ENCOFRADO DE LOSA 3ER NIVEL BLOQUE B-2VACIADO DE LOSA DE CAJA DE ESCALERA BLOQUE B-3 | ACTIVO | 60 | 53128026.87 | BLOQUE B1:PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORBLOQUE B1 Y BLOQUE B2: COLOCACION DE BLOCKS EN ANTEPECHO EXCAVACION DE MUROS Y COLUMNAS
1838 | 0318-15 | BASICA VILLA JERUSALEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 10 | 15752184.36 | ÁREA EXTERIOR: MOVIMIENTO DE TIERRABLOQUE B-1 Y B-2: VACIADO DE COLUMNA. | ACTIVO | 25 | 12491491 |  | ACTIVO | 25 | 33298741.57 | COLOCACION DE BLOQUES SNP. RELLENO DE PREPOSICION EN MODULO B3.COLOCACIÓN DE ENCOFRADO DE VIGAS SOBRE NIVEL DE PISO EN MÓDULO B2 | ACTIVO | 45 | 44180548.92 | BLOQUE B: COLOCACION DE PAÑETE 2DO NIVEL COLOCACION DE BLOQUES EN 3ER NIVEL, COLOCACION DE BLOQUES EN CAJA DE ESCALERA 4TO NIVEL MODULO B3: COLOCACION DE PAÑETE 1ER NIVEL. ARAMADO DE VIGAS Y LOSA 3ER NIVEL.
1844 |  | LICEO LA CEIBA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 55 | 38941806.46 | Bloque B1: COLOCACIÓN DE PISOBloque B2: COLOCACIÓN DE PISOBloque B3: COLOCACIÓN DE PISOComedor : COLOCACIÓN DE BLOCK Y VACIADO DE COLUMNA SNP | ACTIVO | 55 | 16775344 | Bloque B1: Colocacion de PisosBloque B2: Colocacion de PisosBloque B3: Colocacion de Pisos | ACTIVO | 55 | 47623588.27 | BLOQUE B-1: COMPLETANDO PAÑETE EXTERIORBLOQUE B-2: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PISOSBLOQUE B-3: TRABAJOS EN AREAS DE LABORATORIOSCOMEDOR: REPLANTEO DE MUROS SNPMUROS: VACIADO DE MURO MC1 | ACTIVO | 55 | 50569242.7 | BLOQUE B1: COMPLETANDO PAÑETE EXTERIORBLOQUE B2: TRABAJOS DE PINTURABLOQUE B3: TRABAJOS DE COLOCACION DE PISOS E INICIANDO PINTURACOMEDOR : COLOCACION DE FINO DE LOSA DE TECHO Y PASILLOMUROS: VACIADO DE MURO MC1
1848 | 0323-15 | LICEO PUNTA -LOS BAMBUS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 40 | 51380295.84 | Vaciado de torta de piso en Bloque b2 y B3Vaciado de viga pasamanos en 2do. Y 3er. Nivel Bloque b1 y B2 | ACTIVO | 40 | 17887026.99 | Continuación pañete en muros exterior en bloque B2 Encofrado de viga de amarre y pichones columnas del comedor | ACTIVO | 40 | 51256795.8 | CONTINUACION CONSTRUCCION DE MURO TERRAMECHCOLOCACION DE PISOS 1ER NIVEL B-1 | ACTIVO | 65 | 57380073.37 | ARMADO DE LOSA Y VIGA DEL COMEDORRELLENO EN ÁREA DE MURO TERRAMESHCOLOCACIÓN DE ESCALERA BLOQUE B2
1850 |  | LICEO VILLA JERUSALEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 10 | 9243114.85 | EXCAVACIÓN EN LOS MÓDULOS B1 Y B2 . COLOCACIÓN DE TOSCA EN MODULO B1: PAÑETE DE VIGAS Y COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL. | ACTIVO | 25 | 5222432 |  | ACTIVO | 25 | 31796911.28 | ACTIVACIÓN DE TRABAJOS EN OBRA. | ACTIVO | 55 | 44409552.87 | MODULO B1:COLOCACION DE PAÑETE 1ER Y 2DO NIVEL. COLOCACION DE BLOQUES Y ARMADO DE COLUMNAS EN CAJA DE ESCALERA. BLOQUE B2: COLOCACION DE PAÑETE EN 1ER Y 2DO NIVEL . COLOCACION DE BLOQUES EN EL 4TO NIVEL EN COMEDOR: COLOCACION DE PAÑETE Y TUBERIAS DE ELECTRICAS Y SANITARIAS.
1857 | 0306-15 | SABANA PERDIDA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 10 | 3617118.4 | SE ESTÁN COLOCANDO BLOCK Y VACIANDO COLUMNAS SOBRE NIVEL DE PISO. | ACTIVO | 20 | 5969234 | ENCOFRADO DE COLUMNAS Y VACIADO DE COLUMNAS EN MODULOS | ACTIVO | 30 | 8017215.26 | DETENIDA POR FALTA DE PAGO. | ACTIVO | 45 | 10569847.04 | CONTRATISTA LLEVA UN FLUJO LENTO DE LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE EL SUPERVISOR QUE TENIA ASIGNADO, NO LLEVA UN BUEN RITMO DE CUBICACION.
1858 |  | TALLERES EN POLITECNICO JUAN PABLO II FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 20 | 11371602.22 | Realización de niveles de terraza en el solar y confección de muros de contención. | ACTIVO | 20 | 24481426 |  | ACTIVO | 20 | 29861866.79 | REALIZANDO TERRAZAS DE NIVELACIONBLOQUE B1:INICIO REPLANTO BNPBLOQUE B2:REPLANTEO SNP DE MUROS #6BLOQUE B3 : VACIADO DE COLUMNAS CAMUROS DE CONTENCCION: TERMINADOS MUROS TERRAMESH SYSTEM | ACTIVO | 60 | 41425768.42 | REALIZANDO TERRAZAS DE NIVELACIONBLOQUE B1: COLOCACION PLACAS SOPORTE TIJERETAS DE TECHO EN ALUZINBLOQUE B2:COLOCACION DE MUROS SNPBLOQUE B3 : COLOCACION PLACAS SOPORTE TIJERETAS DE TECHO EN ALUZINCMUROS DE CONTENCCION: TERMINADOS MUROS TERRAMESH SYSTEM
1860 |  | VILLA MELLA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 17458898.61 | TERMINACIÓN GENERAL. | ACTIVO | 60 | 26308048.06 |  | ACTIVO | 60 | 44622741.13 | CONTINUA. COLOCACIÓN DE TEJAS EN MODULO DE 2 A 3 Y DE 3 A 4CONTINUA. COLOCACIÓN DE PISOS EN PASARELACOLOCACIÓN DE TUBERÍAS SANITARIAS | ACTIVO | 90 | 48847341.95 | COLOCACION DE HIERRO EN VERJA PERIMETRALINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO COLOCACION DE HERRERIA EN PARTE POSTERIOR
1861 |  | VILLA MELLA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 25 | 6022719.57 | ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO EN 50% - 60% DE LA EDIFICACIÓN. | ACTIVO | 30 | 13663391 |  | ACTIVO | 30 | 27559261.9 | CONTINUA CONSTRUCCIÓN DE MUROS TERRAMESHSUMINISTRO DE PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN TERRAMESHRELLENO COMPACTADO EN MURO TERRAMESH | ACTIVO | 35 | 33062670.66 | COLOCACION DE BLOCK BNP EN MODULOS DE 1 A 2, DE 2 A 3 Y DE 3 A 4ENCOFRADO Y VACIADO DE VIGA DE AMARRE BNP. EN MODULOS.
1879 |  | LICEO HATO NUEVO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 45 | 52410770.76 | Bloque B1: COLOCACIÓN DE PISO Y SOLICITUD DE LAS VENTANASBloque B2: COLOCACIÓN DE PISO Y SOLICITUD DE LAS VENTANASBloque B3: TERMINACIÓN GENERALComedor: COLOCACION DE BLOCK SNP | ACTIVO | 60 | 38284705.82 | Bloque B1: COLOCACIÓN DE PISO Y SOLICITUD DE LAS VENTANASBloque B2: COLOCACIÓN DE PISO Y SOLICITUD DE LAS VENTANASBloque B3: TERMINACIÓN GENERALComedor: COLOCACION DE BLOCK SNP | ACTIVO | 60 | 74730488.06 | BLOQUE B1: TERMINACIÓN GENERAL. BLOQUE B2: PINTURA BASE Y TERMINACIÓN GENERAL BLOQUE B3: PINTURA BASE Y TERMINACIÓN GENERAL COMEDOR: PREPARANDO TECHO METÁLICO, CHAPAPOTE EN ÁREA DE COCINA. | ACTIVO | 75 | 91098666.31 | BLOQUE B1: TERMINACIÓN GENERAL. BLOQUE B2: TERMINACIÓN GENERAL. BLOQUE B3: TERMINACIÓN GENERAL. COMEDOR: PINTURA BASE Y CABLEADO ELECTRICO
1893 | 0370-15 | LICEO CURNO-UASD | VALVERDE | MAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 10 | 16187351.52 | PROCESO ACTUAL: Se trabaja colocación cepos del bloque B1Se realiza relleno compactado bajo nivel de piso en bloque B2.Se realiza el relleno compactado en plataforma área de canchaPENDIENTE DE PAGO: Cubicacion No. 2, de RD$3,475,903.86 en FINAN-MODIFICACION | ACTIVO | 21 | 23897198 | PROCESO ACTUAL:BLOQUE B-1- DOS NIVELES: PRIMER NIVEL: Colocacion de blocks y relleno compactado BNP. BLOQUE B-2 DOS NIVELES: PRIMER NIVEL: Vaciado de losa de entrepiso.COMEDOR-COCINA: vaciado de zapatas.Violinado y Colocación de blocks en verja perimetral. | ACTIVO | 35 | 36161874.01 | PROCESO ACTUAL: RITMO ACEPTABLESe trabajan efectivamente los bloques B1-B2-B3 y el comedor. Asi como también la rampa sobre muro MC3. El bloque B1 se trabaja el encofrado de losa del 1er entrepiso, en el bloque B2 se trabaja el encofrado del entrepiso del 2do nivel, en el comedor el relleno BNP y chappapote, en el bloque B3 en el armado de zapatas y se concluye la excavación de la zapata de las mismas, en el bloque B4 se trabaja con el replanteo del bloque. | ACTIVO | 40 | 49058903.79 | PROCESO ACTUAL: RITMO ACEPTABLESe trabajan efectivamente los bloques B1-B2-B3 y el comedor. Asi como también la rampa sobre muro MC3. El bloque B1 se trabaja el encofrado de losa del 1er entrepiso, en el bloque B2 se trabaja el encofrado del entrepiso del 2do nivel, en el comedor el relleno BNP y chappapote, en el bloque B3 en el armado de zapatas y se concluye la excavación de la zapata de las mismas, en el bloque B4 se trabaja con el replanteo del bloque.
2244 |  | REHABILITAR Y AMPLIAR LA CARRETERA PUERTO PLATA- SOSÚA- CABARETE-PLAYA GRANDE. | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.42 | NO CUBICADO | Construcción de muro de gaviones. Estructuras y puentes | ACTIVO | 0.44 | 5109731.99 | Estructuras y puentes | ACTIVO | 68 | ACTIVO | Estructuras y puentes | ACTIVO | 0.69 | NO CUBICADO | Construcción de muro de gaviones. Estructuras y puentes
2162 | 320-2016 | CONST. CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), STO DGO ESTE | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.2046 | 72210200.88 | PRELIMINARES | ACTIVO | 0.21711 | 76640099.77 | PRELIMINARES | ACTIVO | 0.21711 | 76640099.77 | PRELIMINARES | ACTIVO | 0.21711 | 76640099.77 | PRELIMINARES
2191 | CO-0000974-2016 | HOSPITAL LAS TERRENAS, | SAMANÁ |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.2624 | 40235472.09 | PRELIMINARES | ACTIVO | 0.2624 | 40235472.09 | PRELIMINARES | ACTIVO | 0.2624 | 40235472.09 | PRELIMINARES | ACTIVO | 0.2624 | 40235472.09 | PRELIMINARES
2193 |  | LOTE 01: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.85891 | 24334099.63 | TERMINACION | ACTIVO | 0.87428 | 24769523.84 | TERMINACION | ACTIVO | 0.87428 | 24769523.84 | TERMINACION | ACTIVO | 0.87428 | 24769523.84 | TERMINACION
2194 |  | LOTE 02: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.81403 | 23062379.52 | TERMINACION | ACTIVO | 0.86214 | 24425624.72 | TERMINACION | ACTIVO | 0.86214 | 24425624.72 | TERMINACION | ACTIVO | 0.88442 | 25056627.2333 | TERMINACION
2195 |  | LOTE 03: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.75939 | 21514348.79 | TERMINACION | ACTIVO | 0.78787 | 22321380.93 | TERMINACION | ACTIVO | 0.78787 | 22321380.93 | TERMINACION | ACTIVO | 0.83292 | 23597566.6855 | TERMINACION
2196 |  | LOTE 04: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.65388 | 18525264.15 | TERMINACION | ACTIVO | 0.74337 | 21060467.66 | TERMINACION | ACTIVO | 0.76883 | 21781778 | TERMINACION | ACTIVO | 0.76883 | 21781778 | TERMINACION
2197 |  | LOTE 05: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.85608 | 24253926.52 | TERMINACION | ACTIVO | 0.87659 | 24835004.32 | TERMINACION | ACTIVO | 0.87659 | 24835004.32 | TERMINACION | ACTIVO | 0.87659 | 24835004.32 | TERMINACION
2198 |  | LOTE 06: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.75142 | 21288528.97 | TERMINACION | ACTIVO | 0.77976 | 22091482.5 | TERMINACION | ACTIVO | 0.80263 | 22739575.78 | TERMINACION | ACTIVO | 0.80263 | 22739575.78 | TERMINACION
2199 |  | LOTE 08: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.2774 | 6355782.54 | TERMINACION | ACTIVO | 0.89311 | 25303054.26 | TERMINACION | ACTIVO | 0.89311 | 25303054.26 | TERMINACION | ACTIVO | 0.89311 | 25303054.26 | TERMINACION
2200 |  | LOTE 09: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.87932 | 24912174.12 | TERMINACION | ACTIVO | 0.89383 | 25323271.13 | TERMINACION | ACTIVO | 0.89383 | 25323271.13 | TERMINACION | ACTIVO | 0.89383 | 25323271.13 | TERMINACION
2201 |  | LOTE 10: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.88846 | 25171310.94 | TERMINACION | ACTIVO | 0.88846 | 25171310.94 | TERMINACION | ACTIVO | 0.88846 | 25171310.94 | TERMINACION | ACTIVO | 0.88846 | 25171310.94 | TERMINACION
2202 |  | LOTE 11: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.75497 | 21389254.56 | TERMINACION | ACTIVO | 0.81198 | 23004539.08 | TERMINACION | ACTIVO | 0.87253 | 24719952.14 | TERMINACION | ACTIVO | 0.88852 | 25172880.3625 | TERMINACION
2203 |  | LOTE 13: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.87464 | 24779565.14 | TERMINACION | ACTIVO | 0.87464 | 24779565.14 | TERMINACION | ACTIVO | 0.88912 | 25189911.45 | TERMINACION | ACTIVO | 0.88912 | 25189911.45 | TERMINACION
2204 |  | LOTE 14: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.792 | 22438291.42 | TERMINACION | ACTIVO | 0.86468 | 24497378.73 | TERMINACION | ACTIVO | 0.8941 | 25330882.9 | TERMINACION | ACTIVO | 0.8941 | 25330882.9 | TERMINACION
2205 |  | LOTE 15: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.80333 | 22759402.28 | TERMINACION | ACTIVO | 0.86259 | 24438284.55 | TERMINACION | ACTIVO | 0.88547 | 25086369.74 | TERMINACION | ACTIVO | 0.88547 | 25086369.74 | TERMINACION
2206 |  | LOTE 16: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.72882 | 20648350.05 | TERMINACION | ACTIVO | 0.81909 | 23205902.35 | TERMINACION | ACTIVO | 0.84231 | 23863569.72 | TERMINACION | ACTIVO | 0.84231 | 23863569.72 | TERMINACION
2207 |  | LOTE 17: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.56194 | 15920565.93 | OBRA GRIS | ACTIVO | 0.5799 | 16429299.6 | OBRA GRIS | ACTIVO | 0.5799 | 16429299.6 | OBRA GRIS | ACTIVO | 0.62536 | 17717280.8242 | OBRA GRIS
2208 |  | LOTE 18: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.79613 | 22555327.33 | TERMINACION | ACTIVO | 0.86398 | 24477703.05 | TERMINACION | ACTIVO | 0.86401 | 24478427.36 | TERMINACION | ACTIVO | 0.86401 | 24478427.36 | TERMINACION
2209 |  | LOTE 19: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.85755 | 24295377.14 | TERMINACION | ACTIVO | 0.89718 | 25418225.22 | TERMINACION | ACTIVO | 0.89718 | 25418225.22 | TERMINACION | ACTIVO | 0.89718 | 25418225.22 | TERMINACION
2210 |  | LOTE 20: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.82596 | 23400359.21 | TERMINACION | ACTIVO | 0.88196 | 24986908.28 | TERMINACION | ACTIVO | 0.89842 | 25453286.75 | TERMINACION | ACTIVO | 0.89842 | 25453286.75 | TERMINACION
2211 |  | LOTE 21: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.77846 | 22054709.61 | TERMINACION | ACTIVO | 0.82291 | 23314121.84 | TERMINACION | ACTIVO | 0.85261 | 24155475.38 | TERMINACION | ACTIVO | 0.85261 | 24155475.38 | TERMINACION
2212 |  | LOTE 22: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.89094 | 25241479.44 | TERMINACION | ACTIVO | 0.90213 | 25558544.57 | TERMINACION | ACTIVO | 0.90213 | 25558544.57 | TERMINACION | ACTIVO | 0.90213 | 25558544.57 | TERMINACION
2213 |  | LOTE 23: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.87157 | 20390813.37 | TERMINACION | ACTIVO | 0.92622 | 21669474.81 | TERMINACION | ACTIVO | 0.92622 | 21669474.81 | TERMINACION | ACTIVO | 0.92622 | 21669474.81 | TERMINACION
2214 |  | LOTE 24: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.91241 | 21346345.85 | TERMINACION | ACTIVO | 0.93042 | 21767646.03 | TERMINACION | ACTIVO | 0.93042 | 21767646.03 | TERMINACION | ACTIVO | 0.93042 | 21767646.03 | TERMINACION
2215 |  | LOTE 25: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.89483 | 20935127.35 | TERMINACION | ACTIVO | 0.93094 | 21779820.01 | TERMINACION | ACTIVO | 0.93094 | 21779820.01 | TERMINACION | ACTIVO | 0.93094 | 21779820.01 | TERMINACION
2216 |  | LOTE 27: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.71207 | 17282488.21 | TERMINACION | ACTIVO | 0.78727 | 18418632.2 | TERMINACION | ACTIVO | 0.78727 | 18418632.2 | TERMINACION | ACTIVO | 0.78727 | 18418632.2 | TERMINACION
2217 |  | LOTE 28: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.93251 | 21816666.47 | TERMINACION | ACTIVO | 0.93251 | 21816666.47 | TERMINACION | ACTIVO | 0.93251 | 21816666.47 | TERMINACION | ACTIVO | 0.93251 | 21816666.47 | TERMINACION
2219 |  | LOTE 31: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.92941 | 21744056.57 | TERMINACION | ACTIVO | 0.92941 | 21744056.57 | TERMINACION | ACTIVO | 0.92941 | 21744056.57 | TERMINACION | ACTIVO | 0.92941 | 21744056.57 | TERMINACION
2221 |  | LOTE 33: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.9331 | 21830484.14 | TERMINACION | ACTIVO | 0.9331 | 21830484.14 | TERMINACION | ACTIVO | 0.9331 | 21830484.14 | TERMINACION | ACTIVO | 0.9331 | 21830484.14 | TERMINACION
2354 | 017-2013 | REHA. Y MANTE. CAR. BANI-AZUA, AZUA - C/C002 - SAN JUAN Y C/C002 (15 AZUA) -BARAHONA. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | ACTIVO | 75.45 | 1357904373.39 | Asfaltado | ACTIVO | 83.77 | 1507646516.87 | Asfaltado | ACTIVO | 89.15 | 1604504160.29 | Asfaltado | ACTIVO | 89.15 | 1604504160.29 | Asfaltado
2118 |  | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE NAVARRETE- | PUERTO PLATA | NAVARRETE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO |  |  | Trabajos generales. Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Estructuras y puentes. Drenaje. Obras complementarias. | ACTIVO |  | 2628069.14 | Trabajos generales. Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Estructuras y puentes. Drenaje. Obras complementarias. | ACTIVO |  |  | Trabajos generales. Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Estructuras y puentes. Drenaje. Obras complementarias. | ACTIVO |  | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Obras complementarias. Drenaje.
2145 | 142-2012, 145-2012, 169-2012) | CONSTRUCCIÓN CARRETERA BARAHONA-ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.666 | NO CUBICO | Limpieza en salida de alcantarillas para extenderla del lado de la ampliación de la vía. Movimiento de tierra. | ACTIVO | 0.67 | NO CUBICADO | Drenaje. Movimiento de tierra. Obras complementaria. | ACTIVO | 0.66 | 112431308.75 | Base. Drenaje | ACTIVO | 0.66 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Obras complementarias.
2155 |  | CARRETERA BELLA VISTA | MONTE PLATA. |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.5113 | 22091780.43 | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.51 | NO CUBICADO | Drenaje. Trabajos generales. | ACTIVO | 0.51 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Drenaje. | ACTIVO | 0.5495 | 21264973.44 | Movimiento de tierra. Encofrado y armado zapata de aletone. Drenaje.
2114 | 16-20 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL POCITO- JOBO CORCOVADA- CASTAÑUELA, | MONTE CRISTI | JOBOCORCOBADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.55 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Capa de rodadura. Drenaje. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.6 | 110581809.2 | Movimiento de tierra. Capa de rodadura. Estructuras y puentes. Drenaje. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.65 | 135201935.22 | Capa de rodadura. Estructuras y puentes. Drenaje. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.8 | NO CUBICADO | Capa de rodadura. Obras complementarias.
2122 | 64-2012 | CARRETERA TURÍSTICA LA CUMBRE | SANTIAGO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.8 | 1209043466.22 | Tramos I y II: Movimiento de tierra. Drenaje. Base y sub-base. Estructuras y puentes. Tramo III: Estructuras y puentes. Movimiento de tierra. TRAMO IV: Estructuras y puentes. Drenaje. Movimiento de tierra. | ACTIVO | 0.65 | 1,209,043,466. 22 | Movimiento de tierra. Base. Capa de rodadura. Estructuras y puentes. Drenaje. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.75 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. Drenaje. | ACTIVO | 0.8 | NO CUBICADO | Tramos I y II: Movimiento de tierra. Drenaje. Base y sub-base. Estructuras y puentes. Tramo III: Estructuras y puentes. Movimiento de tierra. TRAMO IV: Estructuras y puentes. Drenaje. Movimiento de tierra.
2130 |  | RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA DUARTE- CASTAÑUELA - CRUCE LAS MATAS DE SANTA CRUZ, | MONTE CRISTI | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.3 | 19867481.27 | Movimiento de tierra. Base y sub-base | ACTIVO | 0.35 | 33787208.44 | Movimiento de tierra. Base y sub-base. | ACTIVO | 0.53 | 33787208.44 | Capa de rodadura. | ACTIVO | 0.6 | 64618842.6 | Capa de rodadura. Obras complementarias.
2158 | 40-2013 | CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO TRAMO II-B, III Y IV (40-2013) | SANTO DOMINGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.0154 | 3073195.86 | Drenaje. Movimiento de tierra. | ACTIVO | 0.0296 | 5988152.24 | Drenaje. Movimiento de tierra. | ACTIVO | 0.03 | NO CUBICADO | Drenaje. Movimiento de tierra. | ACTIVO | 0.05 | 9628044.45 | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. Drenaje.
2243 | 057- 2012 | REHABILITACION CARRETERA C/ C002 (15 AZUA) - ENTRADA BARAHONA C-057- 2012 |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.0299 | 2490970.7 | Movimiento de tierra. Obras complementarias. Señalizacion. | ACTIVO | 0.17 | 1477381.87 | Movimiento de tierra, obras complementarias. Drenaje | ACTIVO | 0.18 | 1542855.65 | Movimiento de tierra. Drenaje. Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.18 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra.
1460 | 0377-15 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 27 | 24741624.18 | ACTUAL:1. Terminación de colocación de acero para vaciado de losa | DETENIDO | 29 | 25880859 | ACTUAL:1. Desencofrado de columnas en el segundo nivel.2. Vaciado de losa frontal. | ACTIVO | 40 | 27382670.88 | ACTUAL: Se trabaja en el armado y vaciado de losa plana 2do. Nivel, trabajos de terminación de superficie en verja trimestral y cisterna.A la espera de que el departamento de hidráulica nos remita el presupuesto adicional para aprobación. | ACTIVO | 45 | 28700871.1 | ACTUAL: ACTIVA RITMO LENTO.CONTRATISTA REINICIO LOS TRABAJOS EN OBRA EL 06/11/2018. COLOCACION DE BLOQUES 2DO. NIVEL Y ENCOFRADO DE LOSA INCLINIDA. PENDIENTE APROBACIÓN SOLUCIÓN HIDRÁULICA..
1634 | 0161-15 | PUERTO PLATA LOS MAESTROS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 8 |  | HISTORICO:Levantamiento topográfico Enviado al depto. de diseño el 03/3/2016.CONTRATISTA RECIBIO PLANOS ESTRUCTURALES ENERO 2017. En proceso de acondicionamiento de terreno. Requiere de solución muro contención en un lateral.Recibió aprobación del MINERD para esta solución.ACTUALProceso coordinación trabajos de ejecucion muros de contención aprobados por MINERDNivel de cota trabajado hasta el indicado por los planos de Diseño MOPCRecibió visita de diseño | DETENIDO | 8 | 7450982 | HISTORICO:Levantamiento topográfico Enviado al depto. de diseño el 03/3/2016.CONTRATISTA RECIBIO PLANOS ESTRUCTURALES ENERO 2017. En proceso de acondicionamiento de terreno. Requiere de solución muro contención en un lateral.Recibió aprobación del MINERD para esta solución.Supervisión detuvo en fecha 18/4/2018 los trabajos de los muros de contención en espera de proceso observaciones muros de contención aprobados por MINERD. Muros de contención fueron iniciados a principio de mes de febrero, luego de las lluvias que afectaron la zona y de haber recibido en fecha 13/12/2017 de parte de Diseño MOPC los planos estructurales de Muros de Contención aprobados. Fue evaluado si las observaciones indicadas por MINERD en los muros de contención harían un cambio en los módulos o no para indicar ejecución en obra únicamente de esta parte posible en caso de ser factible.ACTUALEjecutando trabajos de excavación en módulos. Realizando levantamiento topográfico actualizado de obra y muros. Nivel de cota trabajado hasta el indicado por los planos de Diseño MOPC.Recibió visita de diseño para verificaciones de los trabajos y área real disponible de emplazamiento. | ACTIVO | 15 | 7450982 | HISTORICO:Levantamiento topográfico Enviado al depto. de diseño el 03/3/2016.CONTRATISTA RECIBIO PLANOS ESTRUCTURALES ENERO 2017. En proceso de acondicionamiento de terreno. Requiere de solución muro contención en un lateral.Recibió aprobación del MINERD para esta solución.Supervisión detuvo en fecha 18/4/2018 los trabajos de los muros de contención en espera de proceso observaciones muros de contención aprobados por MINERD. Muros de contención fueron iniciados a principio de mes de febrero, luego de las lluvias que afectaron la zona y de haber recibido en fecha 13/12/2017 de parte de Diseño MOPC los planos estructurales de Muros de Contención aprobados. Fue evaluado si las observaciones indicadas por MINERD en los muros de contención harían un cambio en los módulos o no para indicar ejecución en obra únicamente de esta parte posible en caso de ser factible.ACTUALReanudó trabajos en los módulos mientras espera modificaciones de muros según evaluación MOPC actualmente.Ejecutando trabajos de colocación de bloques B.N.P. en módulos. Nivel de cota trabajado hasta el indicado por los planos de Diseño MOPC.Espera planos como la actualización muros de contención en el perímetro y cualquier modificación generada con el actual levantamiento topográfico entregado 23/8/2918. | ACTIVO | 15 | 9749694.27 | HISTORICO:Levantamiento topográfico Enviado al depto. de diseño el 03/3/2016.CONTRATISTA RECIBIO PLANOS ESTRUCTURALES ENERO 2017. En proceso de acondicionamiento de terreno. Requiere de solución muro contención en un lateral.Recibió aprobación del MINERD para esta solución.Supervisión detuvo en fecha 18/4/2018 los trabajos de los muros de contención en espera de proceso observaciones muros de contención aprobados por MINERD. Muros de contención fueron iniciados a principio de mes de febrero, luego de las lluvias que afectaron la zona y de haber recibido en fecha 13/12/2017 de parte de Diseño MOPC los planos estructurales de Muros de Contención aprobados. Fue evaluado si las observaciones indicadas por MINERD en los muros de contención harían un cambio en los módulos o no para indicar ejecución en obra únicamente de esta parte posible en caso de ser factible.Entrego levantamiento topográfico actualizado en fecha 23/8/2918.ACTUALEjecutando trabajos de relleno compactación bajo nivel de piso en módulos.Nivel de cota trabajado hasta el indicado por los planos de Diseño MOPC.Espera planos con la actualización muros de contención en el perímetro y cualquier modificación generada con el actual levantamiento remitido por el contratista en fecha 19/11/2018.
91 | 1474-2012 | CE JUAN ANTONIO ALIX (FLORIPE MERCEDES TUERO) | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 56 | 17756934.22 | HISTORICO: DETENIDA DESDE EL 17/10/2017, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, ESTABA PENDIENTE DE PAGO DE CUBICACION. MINERD REALIZO EL PAGO DE LA CUBICACION No. 8 POR RD$ 1.7 MM EL 08/01/2018, PERO NO PUDO RECIBIRLO, DEBIDO A QUE LA CUENTA DE BANCO NO ESTA ACTUALIZADA Y EL PAGO FUE RECHAZADO. ESTA EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ACTUALICE LA CUENTA BANCARIA, PARA QUE PUEDA RECIBIR EL PAGO. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA ALEGA QUE NO TIENE DINERO Y QUE EL PAGO DE LA CUB. No. 8 SERA DESTINADO AL PAGO DE DEUDAS.EL CONTRATISTA RECIBIO EL PAGO DE LA CUBICACION No. 7 EL 30 DE JUNIO DE 2017.ULTIMA CUBICACION PAGADA: CUB. No.8 POR RD$ 1.7 MMPROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 17/10/2017 POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.ULTIMA CUBICACION PAGADA: CUB. No.8 POR RD$ 1.7 MM | ACTIVO | 58 | 17756934 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 17/10/2017 HASTA EL 17/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, ESTABA PENDIENTE DE PAGO DE CUBICACION. MINERD REALIZO EL PAGO DE LA CUBICACION No. 8 POR RD$ 1.7 MM EL 08/01/2018, PERO NO HABIA PODIDO RECIBIRLO, DEBIDO A QUE LA CUENTA DE BANCO NO ESTABA ACTUALIZADA Y EL PAGO FUE RECHAZADO. ESTUVO EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ACTUALICE LA CUENTA BANCARIA, PARA PODER RECIBIRLO. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE NO TENIA DINERO Y QUE EL PAGO DE LA CUB. No. 8 SERIA DESTINADO AL PAGO DE DEUDAS. SIN EMBARGO, FINALMENTE RECIBIO EL PAGO EL 10 DE ABRIL DE 2018 Y REACTIVO LOS TRABAJOS EL 17/05/2018.EL CONTRATISTA RECIBIO EL PAGO DE LA CUBICACION No. 7 EL 30 DE JUNIO DE 2017.ULTIMA CUBICACION PAGADA: CUB. No.8 POR RD$ 1.7 MMPROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 17/05/2018. Pañetado interior del bloque b1. | ACTIVO | 59 | 17756934 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 17/10/2017 HASTA EL 17/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, ESTABA PENDIENTE DE PAGO DE CUBICACION. MINERD REALIZO EL PAGO DE LA CUBICACION No. 8 POR RD$ 1.7 MM EL 08/01/2018, PERO NO HABIA PODIDO RECIBIRLO, DEBIDO A QUE LA CUENTA DE BANCO NO ESTABA ACTUALIZADA Y EL PAGO FUE RECHAZADO. ESTUVO EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ACTUALICE LA CUENTA BANCARIA, PARA PODER RECIBIRLO. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE NO TENIA DINERO Y QUE EL PAGO DE LA CUB. No. 8 SERIA DESTINADO AL PAGO DE DEUDAS. SIN EMBARGO, FINALMENTE RECIBIO EL PAGO EL 10 DE ABRIL DE 2018 Y REACTIVO LOS TRABAJOS EL 17/05/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 17/05/2018. Pañetado interior del bloque b1. Colocación de malla para chapapote bloque b1, encofrado de losa de cocina en comedor. | ACTIVO | 59 | 20815088.61 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 17/10/2017 HASTA EL 17/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, ESTABA PENDIENTE DE PAGO DE CUBICACION. MINERD REALIZO EL PAGO DE LA CUBICACION No. 8 POR RD$ 1.7 MM EL 08/01/2018, PERO NO HABIA PODIDO RECIBIRLO, DEBIDO A QUE LA CUENTA DE BANCO NO ESTABA ACTUALIZADA Y EL PAGO FUE RECHAZADO. ESTUVO EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ACTUALICE LA CUENTA BANCARIA, PARA PODER RECIBIRLO. EL CONTRATISTA ALEGABA QUE NO TENIA DINERO Y QUE EL PAGO DE LA CUB. No. 8 SERIA DESTINADO AL PAGO DE DEUDAS. SIN EMBARGO, FINALMENTE RECIBIO EL PAGO EL 10 DE ABRIL DE 2018 Y REACTIVO LOS TRABAJOS EL 17/05/2018. VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS EL 30/09/2018 ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/09/2018 HASTA 15/12/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 15/12/2018.se prepara la terracería de la cancha , el encofrado del bloque –aula inicial, replanteo de fundación baño-vestidor.ACTIVIDADES QUE SE REALIZABAN AL MOMENTO DE DETENERSE LOS TRABAJOS:Vaciado de losa de cocina del comedor.
116 | 334-2016 | BASICA CEUTA AL MEDIO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 80 | 51093734.03 | IINACTIVA EN PROCESO DE RESCINCION DE CONTRATO | ACTIVO | 80 | 51093736 | INACTIVA EN PROCESO DE RESCINCION DE CONTRATO. | ACTIVO | 80 | 52984662 | ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE FILTRANTES PARA SÉPTICOS. REPLANTEO. CONTINUACIÓN DE MURO MC3. ESTE CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO, EL MINERD DETUVO EL PROCESO CON LA CONDICION DE QUE EL CONTRATISTA SE REACTIVARA. EL CONTRATISTA SOLO PRODUCE CUBICACIONES POR EL VALOR DE RD$ 2,000,000.00 APROXIMADOS | ACTIVO | 80 | 55961116.04 | TERMINACION EN VERJAREALIZANDO TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA
449 | 142-2012, 145-2012, 169-2012) | LA ESTANCIA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 77 | 15026957.46 | DETENIDA : PENDIENTE PAGO DE SOLAR. | ACTIVO | 77 | 16093313 | CONTRATISTA INICIANDO TRABAJOS LUEGO DE ESTAR DETENIDO DESDE EL 2015 POR PAGO DE TERRENO. | ACTIVO | 77 | 18783939.3 | CONTRATISTA INICIANDO TRABAJOS LUEGO DE ESTAR DETENIDO DESDE 2015 POR PAGO DE TERRENO.VACIADO TORTA DE PISO Y PAÑETE DEL BLOQUE B2. | ACTIVO | 80 | 22511123.98 | COCINA-COMEDOR: PLOMERIA. BAÑO VESTIDOR: PLOMERIA GENERAL (AREA EXTERIOR): HORMIGINES Y ACERAS EXTERIORES. CANCHA: HORMIGON EN COLUMNAS Y TORTA DE PISOPENDIENTE PAGO CUB#13 RD$750,511.95 (FINAN-MODIF) / #14 RD$652,882.07 (FINAN-MODIF) / #15 RD$1,244,351.34 (MINERD-FISC).
545 | 198/2012 | SANTOS GUILLERMO PLACENCIO CARMONA | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 75 | 19090879.9 | MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/284-2016 D/F 10/10/2016 SE REMITIÓ A MINERD EL INFORME TÉCNICO CATASTRAL SOLICITADO POR MINERD PARA TRATAR LOS ASUNTOS DEL TERRENO RELATIVOS A LA APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR. EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO SE ESTA TRABAJANDO CON EL PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION, CONFORME A LOS CAMBIOS SUGERIDOS POR MINERD MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2430-2017 D/F 13/09/2017. | ACTIVO | 75 | 19090879 | INICIO TRABAJOS DE DEMOLICION DE TRAMO DE VERJA AFECTADO. | ACTIVO | 75 | 19095028.5 | VACIADO DE MC-1. | ACTIVO | 75 | 21224911.7 | COLOCACION DE BLOQUES SOBRE MC-1. PERFORACION PARA POZO TUBULAR.RITMO LENTO.VISITA DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA AGENDADA PARA EL 28/12/2018; CUYO LEVANTAMIENTO AS BUILT PERMITIRA LA ELABORACION DE LA PLANTA DE TERMINACION.SE RE-ENVIARON A MINERD LAS COTIZACIONES PARA REALIZACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y ESTUDIO DE SUELO DGE-PNEE/Z3/405-2017 D/F 10/11/2017.
921 | 1695-2013 | BOMBITA | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 76 | 29535012.34 | VERJA PERIMETRAL: EJECUCION 80%. ADMINISTRACIÓN (CASONA): PAÑETANDO EXTEIORÁREAS DE SERVICIO: IMPERMEABILIZANTE EN TECHOLACTANTE (2): IMPERMEABILIZANTE EN TECHO 1 A 2 AÑOS (2): COLOCACIO DE TEJAS EN TECHO 2 A 3 AÑOS (2): COLOCACIO DE TEJAS EN TECHO3 A 4 AÑOS (2): IMPERMEABILIZANTE EN TECHO 4 A 5 AÑOS (2): IMPERMEABILIZANTE EN TECHOESPACIOS EXTERIORES: CONSTRUCCION DE SEPTICO 100% | ACTIVO | 76 | 31649503 | COLOCACION DE TEJAS.INSTALACION DE CABLEADO EXTERIOR.VERJA PERIMETRAL: EJECUCION 80%. ESPACIOS EXTERIORES: CONSTRUCCION DE SEPTICO 100%. | ACTIVO | 76 | 34493730.52 | CONFECCIÓN DE MOLDURAS. COLOCACIÓN DE PISOS. TORRE DEL TINACO CONSTRUIDA. PINTURA BASE APLICADA. TEJAS COLOCADAS. VERJA PERIMETRAL A UN 80%. CONSTRUCCIÓN DE SÉPTICO A UN 100%. | ACTIVO | 83 | 39459915 | COLOCACION DE HERRERIA. ACONDICIONAMIENTO DE CASETA DE EQUIPO DE BOMBEO. COLOCACION DE BLOQUES EN TRAMO DE VERJA DEMOLIDO.PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #23 DE RD$4,029,533.89 Y #24 DE RD$936,649.18.DEPTO. DE HIDRAULICA DEBE ENTREGAR PROPUESTA DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES QUE ARRASTRA DESDE EL LICEO COLINDANTE.
993 | 1706-2013 | GURABO ABAJO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 14 | 6461785.9 | PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 01/08/2017. NO SE PODIA SOMETER LA CUBICACION No.1, PORQUE EL CONTRATISTA DEBIA SUMINISTRAR LOS DATOS NECESARIOS PARA AVALAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL MOVIMIENTO DE TIERRA YA FUE VALIDADO Y LA CUBICACION No.1 FUE SOMETIDA EL DIA 01/12/2017.PENDIENTE PAGO CUB. No.1 (MINERD-FINANCIERO-MODIFICACION)PENDIENTE PLANOS ARQUITECTONICOS (DPTO. DE DISEÑOS) | ACTIVO | 22 | 9397954 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 01/08/2017 HASTA EL 30/03/2018. NO SE PODIA SOMETER LA CUBICACION No.1, PORQUE EL CONTRATISTA DEBIA SUMINISTRAR LOS DATOS NECESARIOS PARA AVALAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO Y LA CUBICACION No.1 FUE SOMETIDA EL DIA 01/12/2017.RECIBIO EL PAGO DE LA CUBICACION No.1 POR RD$ 6.4 MM EL 21/03/2018.PROCESO ACTUAL:ACTIVA DESDE 30/03/2018. VERJA PERIMETRAL: Colocación de bloques de 6 SNP y vaciado de columnas SNP.PENDIENTE COCINA ACTUALIZADA (DPTO. DISEÑOS) | ACTIVO | 25 | 9397954 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 01/08/2017 HASTA EL 30/03/2018. NO SE PODIA SOMETER LA CUBICACION No.1, PORQUE EL CONTRATISTA DEBIA SUMINISTRAR LOS DATOS NECESARIOS PARA AVALAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO Y LA CUBICACION No.1 FUE SOMETIDA EL DIA 01/12/2017.RECIBIO EL PAGO DE LA CUBICACION No.1 POR RD$ 6.4 MM EL 21/03/2018.PROCESO ACTUAL:ACTIVA DESDE 30/03/2018. 4@5 AÑOS: Excavación y vaciado de zapatas de muros y columnas.3@4 AÑOS: Excavación y vaciado de zapatas de muros y columnas.PENDIENTE COCINA ACTUALIZADA, PLANOS SANITARIOS Y ELECTRICOS (DPTO. DISEÑOS) | ACTIVO | 36 | 12504657.64 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 01/08/2017 HASTA EL 30/03/2018. NO SE PODIA SOMETER LA CUBICACION No.1, PORQUE EL CONTRATISTA DEBIA SUMINISTRAR LOS DATOS NECESARIOS PARA AVALAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO Y LA CUBICACION No.1 FUE SOMETIDA EL DIA 01/12/2017.RECIBIO EL PAGO DE LA CUBICACION No.1 POR RD$ 6.4 MM EL 21/03/2018.PROCESO ACTUAL:ACTIVA DESDE 30/03/2018. LACTANTES: Colocación de bloques de 6’’ SNP.3@4 AÑOS: Encofrado de columnas SNP.4@5 AÑOS: Encofrado de columnas SNP.COCINA: Continuación de excavación de zapatas de muros y columnas.ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOS: Encofrado de viga de marre a nivel de piso.
1067 | 2171 | LICEO RIO LIMPIO | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 17 | 33504810.41 | ENCOFRADO MURO MC-5.RECOLECTANDO AGREGADOS | ACTIVO | 17 | 40107975 | REALIZANDO ACOPIO DE MATERIALES | ACTIVO | 17 | 42196395.39 | REALIZANDO ACOPIO DE MATERIALES | ACTIVO | 17 | 42196396.74 | VACIADO DE MURO MC-5.
1119 | 2216 | BASICA JARABACOA ESTE | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 85 | 73905454.91 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 40% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS,50%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA DE DETENCION:COLOCACION DE GARGOLAS EN EDIFICIO LIMPIEZA DE LOS EDIFICIO PARA TERMINAR DE COLOCAR LA MASILLA Y LUEGO LA PINTURA CONDICION ACCESOCRUDO.A LA ESPERA DE APROBACION DE PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION | ACTIVO | 85 | 75849220 | TRABAJOS REALIDOS HASTA LA FECHA:NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%BLOQUE B1, B2 : ACCESORIOS SANITARIOS Y ELECTRICOS EXTERIOR: PREPARACION DE TUBERIAS PARA LAMPARAS VERJA PERIMETRAL : PINTURAS AULA INICIAL: ACERA PERIMETRAL COMEDOR : CERAMICA EN BANDEJEROS Y REVESTIMIENTO DE TABLETA TIPO LADRILLO CONDICION ACCESOCRUDO. | ACTIVO | 90 | 79291485.22 | COMUNIDAD: LA JOYATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 15% COMPRA Y PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES.COMEDOR: 10 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS,35 % PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 70 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 85% LIMPIEZA, PINTURA EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100 %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%SE ESTA EJECUTANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES :BLOQUE B1 Y B2 : PINTURA FINAL COMEDOR: REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN COCINA Y LADRILLO EN BANDEJERO MURO MC-4 : PAÑETE PORTON DE LA ENTRADA: HORMIGON EN LOSA Y FRAGUACHE COLOCACION DE MALLA CICLONICA: EN AREA DE AULA INICIAL EMPAÑETANDO LAS JARDINERASRAMPA EN AREA DE PARQUEO COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO, ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.CONDICION ACCESO:CRUDO.OBSERVACIONES:APROBACION DE PAISAJISMO, RECIBIDO EL 14 DE AGOSTO DEL 2018 BAJO EL OFCIO NO. UF-PNEE#2399-2018, REMITIDO A CONTRATISTA Y SUPERVISIORES | ACTIVO | 95 | 83626318.65 | COMUNIDAD: LA JOYATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 15% COMPRA Y PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES.COMEDOR: 10 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS,35 % PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 85% LIMPIEZA, PINTURA EN CANCHA 100%.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 40%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 15% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%CONDICION ACCESO:CRUDO.PARTIDAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO:PLAZA CIVICA: VACIADO EN HORMIGON EN AREA EXTERIOR POZO TUBULAR
1143 | 2237 | BASICA SILVESTRE ANTONIO MEJIA ALVAREZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 80 | 57694237.38 | -TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:SUMINISTRO MATERIAL DE RELLENO PARA AREA EXTERIOR.- LIMPIEZA GENERAL EN BLOQUES B1, B2, B3 ,B4 Y COMEDOR.- CONTINUACION DE TRABAJO MURO DE GAVIONES EN PARED PERIMETRAL.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO. -PENDIENT REVISIÓN TÉCNICA DESDE EL 14/03/2017 CON EL OFICIO DGEE-PNEE/Z1/093-2017-PENDIENTE PAGO DE SOLAR. -COMUNIDAD: LOS QUEMADOS (BLANCO). | ACTIVO | 70 | 60030184.99 | -TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MODULOS B1-B2-B3-: 50% LIMPIEZA Y RETOQUES DE PINTURA, 70% ELECTRICA, 70% SANITARIA.MÓDULO INICIAL: 50% SANITARIA, 60% ELECTRICA, RETOQUES PINTURA, 20% VERJA. COMEDOR: 40% REVESTIMIENTOS, 60% SANITARIA, 50% ELECTRICA, 10% PISOS. RETOQUES PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 30% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,60% ALCANTARILLA DE CAJON, 100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.CANCHA Y GRADERIAS: 40%VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:CONSTRUCCION DEL SISTEMA SANITARIO EN EXTERIOR( TUBERIA DE DRENAJE DE 6 CON SUS CAMARAS DE INSPECCION.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD | ACTIVO | 70 | 60030184.99 | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS (BLANCO). TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1-B2-B3-: 100% LIMPIEZA Y RETOQUES DE PINTURA, 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA.MÓDULO INICIAL: 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, RETOQUES PINTURA, 20% VERJA. COMEDOR: 20% REVESTIMIENTOS, 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, 10% PISOS, 10% PERGOLADOS. RETOQUES PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 30% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% ALCANTARILLA DE CAJON, 100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.CANCHA Y GRADERIAS: 20%VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:SOLUCIÓN HIDRAULICA, CONSTRUCCION DEL SISTEMA SANITARIO EN EXTERIOR( TUBERIA DE DRENAJE DE 6 CON SUS CAMARAS DE INSPECCION.NOTA:-SE SOMETIÓ LA CUB. NO.16 EL 20/06/2018 CON UN MONTO DE RD$. 2.335.947,99 Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LIB-EMITIDO. EL CONTRATISTA REINICIO LOS TRABAJOS EL 22/05/2018, LUEGO DE ESTAR DETENIDA POR MÁS DE UN AÑO POR MAL MANEJO FINANCIERO. EL MINERD SOLICITÓ Y DESEMBOLSO RD$1,000,000.00 DE LÍNEA DE CRÉDITO PARA PODER REINICIAR LOS TRABAJOS DE DICHO PLANTEL. A LA ESPERA DE RESPUESTA DE SOLUCION HIDRAULICA SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/434-2018 EL 24/04/2018, Y SE REALIZÓ LA VISITA 18/06/2018.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR. -COMUNIDAD: LOS QUEMADOS (BLANCO). DÍAS PARA TERMINACIÓN DE PLANTEL: 40 DÍAS CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD | ACTIVO | 75 | 61264219.03 | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS (BLANCO). TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULOS B1-B2-B3-: 100% LIMPIEZA Y RETOQUES DE PINTURA, 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA.-MÓDULO INICIAL: 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, RETOQUES PINTURA, 20% VERJA. -COMEDOR: 20% REVESTIMIENTOS, 10% SANITARIA, 10% ELECTRICA, 10% PISOS, 20% PERGOLADOS. RETOQUES PINTURA.-ÁREA EXTERIOR: 30% RELLENO, 80% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,10% ALCANTARILLA DE CAJON, 100% HORMIGONES PLAZA CIVICA,PARQUEOS, CALZADAS.-CANCHA Y GRADERIAS: 15%-VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:CONTINUACION COLOCACION TUBERIAS DE DRENAJE, VACIADO DE HORMIGON EN AREA FRONTAL B3, FILTRANTE DE BAÑO EN PARTE FRONTAL.CUBICACION:-SE HAN REALIZADO TRES DESEMBOLSOS AL CONTRATISTA CON UN TOTAL DE 4 MILLONES DE PESOS EN LÍNEA DE CRÉDITO, DE LO CUAL SE TENÍA CONTEMPLADO INVERTIRLO POR COMPLETO EN LA OBRA, PERO HASTA LA HECHA ESTO NO SE HA CUMPLIDO. -A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE LA CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE ESTE PLANTEL ENVIADA A MINERD EL 30/08/2018 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1025-2018.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD.
1287 | 2355 | LICEO MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 58 | 39155488.99 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017, ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA ENVIE LOS DATOS TOPOGRAFICOS (CSV) PARA PROCEDER A LA VALIDACION DE MOVIMENTO DE TIERRA Y PODER SOMETER LA CUBICACION No. 9. POR TANTO, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. SIN EMBARGO, REACTIVO LOS TRABAJOS EL DIA 08/01/2018, SIN HABER RECIBIDO NINGUN PAGO, HASTA LA FECHA (19/01/2018). EL CONTRATISTA VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS EL 19/02/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 19/02/2018. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. EL MOVIMIENTO DE TIERRA HUBO QUE SOMETERLO A VALIDACION, CON INFORME DE LA SUPERVISION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO LOS CSV CORRECTOS. LA CUBICACION No.9 NO HA ENTRADO A CIRCUITO, DEBIDO A DICHA SITUACION, ESTA ESPERANDO VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA.ULTIMA CUB. PAGADA: CUB. No.8 POR RD$ 3.1 MM EL 21/07/2017TRABAJOS QUE ESTABAN SIENDO EJECUTADOS AL MOMENTO DE DETENERSE LA OBRA:COMEDOR: ENCOFRADO VIGA DE CORONACION Y FRAGUACHEBLOQUE 3: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR | ACTIVO | 58 | 48804774 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017, ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA ENVIE LOS DATOS TOPOGRAFICOS (CSV) PARA PROCEDER A LA VALIDACION DE MOVIMENTO DE TIERRA Y PODER SOMETER LA CUBICACION No. 9. POR TANTO, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. SIN EMBARGO, REACTIVO LOS TRABAJOS EL DIA 08/01/2018, SIN HABER RECIBIDO NINGUN PAGO, HASTA LA FECHA (19/01/2018). EL CONTRATISTA VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS EL 19/02/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA EL 07/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. EL MOVIMIENTO DE TIERRA HUBO QUE SOMETERLO A VALIDACION, CON INFORME DE LA SUPERVISION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABIA ENTREGADO LOS CSV CORRECTOS. ESTO RETRASO EL PAGO DE LA CUB. No.9. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 07/05/2018.Cancha: construcción de bordillo en cancha.Bloque b-2: colocación de andamios para pañete. Comedor: pañete interior y exterior. | ACTIVO | 68 | 48804774 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017, ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA ENVIE LOS DATOS TOPOGRAFICOS (CSV) PARA PROCEDER A LA VALIDACION DE MOVIMENTO DE TIERRA Y PODER SOMETER LA CUBICACION No. 9. POR TANTO, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. SIN EMBARGO, REACTIVO LOS TRABAJOS EL DIA 08/01/2018, SIN HABER RECIBIDO NINGUN PAGO, HASTA LA FECHA (19/01/2018). EL CONTRATISTA VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS EL 19/02/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA EL 07/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. EL MOVIMIENTO DE TIERRA HUBO QUE SOMETERLO A VALIDACION, CON INFORME DE LA SUPERVISION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABIA ENTREGADO LOS CSV CORRECTOS. ESTO RETRASO EL PAGO DE LA CUB. No.9. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 07/05/2018.Cancha: vaciado en gradería.Bloque b-1: pañete en muros interior, 1er. Nivel.Bloque b-2: impermeabilización de techo.Bloque b-3: impermeabilizacion de techo. | ACTIVO | 74 | 57192605.2 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017, ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA ENVIE LOS DATOS TOPOGRAFICOS (CSV) PARA PROCEDER A LA VALIDACION DE MOVIMENTO DE TIERRA Y PODER SOMETER LA CUBICACION No. 9. POR TANTO, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. SIN EMBARGO, REACTIVO LOS TRABAJOS EL DIA 08/01/2018, SIN HABER RECIBIDO NINGUN PAGO, HASTA LA FECHA (19/01/2018). EL CONTRATISTA VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS EL 19/02/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 19/02/2018 HASTA EL 07/05/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. EL MOVIMIENTO DE TIERRA HUBO QUE SOMETERLO A VALIDACION, CON INFORME DE LA SUPERVISION, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABIA ENTREGADO LOS CSV CORRECTOS. ESTO RETRASO EL PAGO DE LA CUB. No.9. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 07/05/2018.Comedor: colocación pisos en granito.Cancha: vaciado de hormigón en el área de juego.RETRASO EN FECHA DE TERMINACION DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO HABIA TENIDO EL CONTRATISTA DESDE QUE REACTIVO LOS TRABAJOS EL 07/05/2018 HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE 2018. EN LA ACTUALIDAD TIENE UN RITMO DE TRABAJO ACEPTABLE.
1300 | 2366 | LICEO LOS JOBOS | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 85 | 45232856.84 | Contratista mantiene los trabajos detenidos hasta el momento desde el 16-12-2017 alegando falta de liquidez. Esta pendiente de pago la cubicacion #13. RD$4,534,925.99,Fiscalizacion de MINERD. Se le ha solicitado linea de credito el 26-01-2018.Este plantel tambien presentó retrasos debido a que el contratista presento problemas con la DGII. PROCESO ACTUAL: Sin ninguna actividad en obra. | ACTIVO | 85 | 46454220 | PROCESO ACTUAL: Tras recibir pago cubicacion No. 13, en fecha 12/03/2018, se reactivan los trabajos de manera sumamente lenta. propia del ritmo de trabajo que ha caracterizado ha este contratista. Este contratista no muestra un interes definitivo en terminar el proyecto en la fecha pautada, razon por la cual pasan los dias y no se ve un avance significativo en la obra viendose afectada la fecha pautada para el 30/07/2018. El contratista de manera verbal mantiene una actitud positiva y colaboradora, pero en obra es todo lo contrario.Tras informar al Ministerio de Educación la situación con este contratista, fue llamado por el Ing. Raul Jimenez, acordaron de facilitarle una linea de crédito. El ministerio de Obras Publicas emitió la certificación con el oficio CP-176-18, D/F 10/05/2018. En proceso cubicacion No. 14, RD$ 1,220,775.46 / Fiscalizacion Minerd. | ACTIVO | 85 | 46454220 | PROCESO ACTUAL: Contratista ha aumentado el ritmo de trabajo. Realiza labores de exteriores. No obstante, no podrá cumplir con la fecha pautada para el 10 de Octubre 2018, por lo que se procede a considerar una nueva fecha al 30.11.2018 | ACTIVO | 90 | 48011662.87 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO. Poco personalContratista reinicio los trabajos el 10/11/2018. Realiza trabajos de exteriores. Colocación de bloques en escalera #1 y en verja de protección, vaciado de hormigón de patios.
1404 | 2130-2013 | REPUBLICA DE HAITI ETAPA II (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 | 7021376.36 | EN ESPERA DE LA DEFINICIÓN DE LA SOLUCIONES ESTRUCTURALES. | ACTIVO | 10 | 7021376 | EN ESPERA DE LA DEFINICIÓN DE LA SOLUCIONES ESTRUCTURALES. | ACTIVO | 15 | 13742974.49 | EN EJECUCION DE LA FUNDACION DEL COMEDOR/COCINACONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL | ACTIVO | 30 | 16346537.06 | COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES E INICIO DE TERMINACIONBLOQUE 1: COLOCACION DE ACERO DE LA ZAPATA.
1407 | 2133 | BASICA ESPEJO ROSARIO EVANGELINA SOLANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 75 | 79269515.6 | Módulo B1 (3 Niveles):se ha iniciado la colocación de cerámicas.Módulo aulas B-2 (3 niveles): se termino colocación de escalones, se inicio colocación de cerámicas.Modulo B-3(1 nivel) : se ha procedido con la colocación de cerámicas.Comedor: se están realizando los toques finales al techo, se coloco parcialmente los mosaicos de pisos, se completo cerámica de baños.Exterior: se inicio VACEADO de hormigón exterior. | ACTIVO | 75 | 82409796 | Módulo B1 (3 Niveles):se ha iniciado la colocación de cerámicas.Módulo aulas B-2 (3 niveles): se termino colocación de escalones, se inicio colocación de cerámicas.Modulo B-3(1 nivel) : se ha procedido con la colocación de cerámicas.Comedor: se están colocando cerámicas.Exterior: se inicio VACEADO de hormigón exterior y muros divisorios plaza civica- comedor | ACTIVO | 85 | 88986737.03 | MÓDULO B1 (3 NIVELES):SE HA INICIADO LA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.MÓDULO AULAS B-2 (3 NIVELES): SE TERMINO COLOCACIÓN DE ESCALONES, SE INICIO COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.MODULO B-3(1 NIVEL) : SE HA PROCEDIDO CON LA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.COMEDOR: SE ESTÁN COLOCANDO CERÁMICAS.EXTERIOR: SE CONCLUYO VACIADO DE HORMIGÓN EXTERIOR Y MUROS DIVISORIOS PLAZA CÍVICA- COMEDOR. , SE INICIO COLOCACION DE GRAMA. | ACTIVO | 95 | 90809441.16 | MÓDULO B1 (3 NIVELES):SE HA INICIADO LA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.MÓDULO AULAS B-2 (3 NIVELES): SE TERMINO COLOCACIÓN DE ESCALONES, SE INICIO COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.MODULO B-3(1 NIVEL) : SE HA PROCEDIDO CON LA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS.COMEDOR: SE ESTÁN COLOCANDO CERÁMICAS.EXTERIOR: SE CONCLUYO VACIADO DE HORMIGÓN EXTERIOR Y MUROS DIVISORIOS PLAZA CÍVICA- COMEDOR. , SE INICIO COLOCACION DE GRAMA.
1415 | 2368 | BASICA ESPERANZA OESTE | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 35 | 57112502.63 | EN ESPERA DE ADQUISICION DE 3,500.00 M2 ADICIONALES DE TERRENO.SE REALIZA CORRECCIONES DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR BLOQUES B-1, B-2, B-3 Y B-4 Y COMEDOR.EN PROCESO DE PREPARACION CUBICACION No. 7, CONTRATISTA ESTA REALIZANDO REVISION DE VOLUMETRIA DESDE EL 21 DE FEBRERO PARA SOMETER LA CUBICACION. SUPERVISION LE DIO UN PLAZO HASTA EL 15 DE MARZO. SE ESPERA PRECIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SOLICITADOS MEDIANTE PLANTILLA EL JUEVES 08 DE MARZO 2018. | ACTIVO | 45 | 22488660 | SITUACION ACTUAL: CUBICACION No. 7, PAGADA 02/05/2018, REINICIO LOS TRABAJOS EL 11/05/2018, CONTINUANDO PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA DE BASE, VACIADO DE TORTA DE PISO.HISTORICO: EN ESPERA DE ADQUISICION DE 3,500.00 M2 ADICIONALES DE TERRENO, SOLICITADO SEGUN OFICIO DGE-PNEE/Z2/173-2017 D/F 23/06/2017. ACTUALMENTE EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE TERRENOS DEL MINERD, ESTA EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE DONACION DEL SOLAR COLINDANTE LATERAL DERECHO, CON ESTA NEGOCIACION DISMINUYE LA CANTIDAD DE TERRENO A ADQUIRIR A 2,768.48 M2. | ACTIVO | 70 | 69023794.1 | SITUACION ACTUAL:RITMO LENTO.Contratista ha presentado dificultad con el suplidor de las ventanas, ademas de que no mantiene un ritmo acelerado de los trabajos.Recibimos via correo electronico en fecha 18/07/2018, de la Arq. Dania Sosa (MINERD), planta arquitectónica (modificada) aprobada por MINERD, donde cada bloque será dejado en un nivel, Según resultado de estudio de suelo y por imposibilidad de adquirir en terrenos colindantes. El departamento de diseños del MOPC, trabaja en la actualizacion de los planos y en la solucion hidraulica..En campo se realizan trabajos de vaciados de torta de pisos, aplicacion de base en los bloques B1-B2-B3-B4 Y B5, se trabaja con la colocación de ventanas y la confección de protectores metálicos. | ACTIVO | 77 | 74903135.62 | SITUACION ACTUAL:PROBLEMAS LEGALES CON SOLAR, PENDIENTE ADQUISICION DE TERRENO PARA ACCESO, Y RITMO LENTO.Contratista ha presentado dificultad con el suplidor de las ventanas, ademas de que no mantiene un ritmo acelerado de los trabajos.A la espera de planos electricos de conjunto y solucion hidraulica.
1434 | 0006-15 | BASICA LA BOMBA | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 3 |  | EL PROPIETARIO DEL TERRENO NO LE PERMITE INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA DEBIDO A QUE NO LE HAN PAGADO EL SOLAR. AUN NO HA PROCEDIDO LEGALMENTE. SITUACION NOTIFICADA MEDIANTE EL OFICIO DGE-PNEE/Z3/205-2016 D/F 04/08/16. | ACTIVO | 6 |  | EXCAVACION Y RELLENO DE CALICHE EN MODULOS. | ACTIVO | 6 |  | ARMADO DE COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL. | ACTIVO | 10 | 31401869.14 | ARMADO DE COLUMNAS Y VACIADO DE PLATEA EN BLOQUES.PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #2 DE RD$6,546,045.21 Y #3 DE RD$3,797,037.18.EN FECHA 11/04/18 SE REALIZO VISITA DE HIDRÁULICA A ESPERA DE DICHA SOLUCIÓN, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/158-2018 D/F 02/04/2018.
1436 | 0008-15 | LICEO VILLA PALMAREJO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 3 |  | EL PROPIETARIO DEL TERRENO NO LE PERMITE INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA DEBIDO A QUE NO LE HAN PAGADO EL SOLAR. AUN NO HA PROCEDIDO LEGALMENTE. SITUACIÓN NOTIFICADA MEDIANTE EL OFICIO DGE-PNEE/Z3/205-2016 D/F 04/08/16. | ACTIVO | 6 |  | EXCAVACION Y RELLENO DE CALICHE EN MODULOS. | ACTIVO | 7 |  | ARMADO DE COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL. | ACTIVO | 10 | 22674274.32 | ARMADO DE PLATEA Y COLUMNAS DE BLOQUES. COLOCACION DE BLOQUES EN MODULO 1.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #3 DE RD$5,602,953.35.MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/355-2018 D/F 01/08/2018, SE SOLICITO LA VISITA DEL DEPTO. DE HIDRAULICA, CON FINES DE QUE SEA DADA LA SOLUCION PARA LA CANALIZACION DE DRENAJE PLUVIAL.
1524 | 0073-15 | SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 3 | 7896536.06 | 1-Puesta en posesión por MOPC en fecha 06-Junio-20172- Actualmente detenida en el departamento de Cálculos Estructurales e Hidráulica de MOPC. | ACTIVO | 3 | 189143 | A LA ESPERA DE CORRECCIONES HECHAS POR EL CONTRATISTA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES.(DEPARTAMENTO DE CALCULO) | ACTIVO | 6 | 7896536 | SOLUCIÓN PLUVIAL: COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 6”EN EXTERIOR PARA DRENAJE PLUVIAL, REGISTRO DE CONEXIÓN REALIZADOCANALETA ABIERTA EN H.S.: VACIADO DEL CUARTO TRAMO DE LA CANALETA Y ENCOFRADO DEL QUINTO TRAMO. | ACTIVO | 8 | 9341285.46 | SOLUCIÓN PLUVIAL: COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 6”EN EXTERIOR PARA DRENAJE PLUVIAL, REGISTRO DE CONEXIÓN REALIZADOCANALETA ABIERTA EN H.S.: CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN EL TRAMO FINAL DE LA CANALETA
1538 | 0086-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 22.84 |  | En espera de validación del estudio de suelos para dar reinicio a los trabajos. | ACTIVO | 25 | 5353437 | SE EJECUTO EL VACIADO DE LA LOSA DEL BLOQUE B9. | ACTIVO | 25 | 22145211.08 | BLOQUE B2 Y B4: SE ESTÁ ENCOFRANDO LA VIGA BNP.SE REALIZÓ LA CISTERNA. | ACTIVO | 25 | 28966967.67 | BLOQUES B2: SE ESTÁN COLOCANDO LOS BLOQUES BNP.BLOQUE B1: SE REALIZO EL VACIADO DE LA VIGA BNP.
1542 | 0092-15 | VERON – BAVARO 2 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 10 | 5415848.56 | Esperando autorización para inyección de concreto, ya que se realizaron dos cotizaciones para determinar que compañía hará el procedimiento. | ACTIVO | 20 | 5744547 | SE REALIZO EL VACIADO DE COLUMNAS. | ACTIVO | 25 | 19102368.85 | SE CONTINÚA EL PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR VACIADO DE LA LOSA INCLINADADESENCOFRADO DE VUELOS | ACTIVO | 70 | 26445496.06 | SE CONTINÚA COLOCACIÓN DE PISO SE CONTINÚA APLICACIÓN PINTURA BASE SE CONTINÚA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN PARED SE INICIÓ ENCOFRADO DE CÁMARA SÉPTICA
1581 | 0127-15 | BASICA CURNA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 16 | 19017163.58 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:BLOQUE B-1: SE REALIZO EL VACIADO DE LAS COLUMNAS Y SE COLOCARON LOS BLOQUES EN MUROS SISMO RESISTENTES MM1 y MM2 BAJO NIVEL DE PISO, SE COLOCO RELLENO EN UN 40 % DEL EDIFICIOBLOQUE B-2: SE REALIZO EL VACIADO DE LAS COLUMNAS Y SE COLOCARON LOS BLOQUES EN MUROS SISMO RESISTENTES MM1 Y MM2 BAJO NIVEL DE PISO.VERJA PERIMETRAL: ESTA CONSTRUIDA EN UN 97%. | ACTIVO | 16 | 9239174 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA :BLOQUES: LOS BLOQUES B1 Y B2 FALTA UN 80% DE EJECUCION, LOS BLOQUES RESTANTES FALTA EL 96% DE EJECUCION.COMEDOR: 96% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 96% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 100% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:IZADO DE COLUMNAQS MODULO COMEDORPREPARACION DE ACERO EN COLUMNAS DE MODULO B3BLOQUE B-1: SE REALIZO EL VACIADO DE LAS COLUMNAS Y SE COLOCARON LOS BLOQUES EN MUROS SISMO RESISTENTES MM1 y MM2 BAJO NIVEL DE PISO, SE COLOCO RELLENO EN UN 40 % DEL EDIFICIOBLOQUE B-2: SE REALIZO EL VACIADO DE LAS COLUMNAS Y SE COLOCARON LOS BLOQUES EN MUROS SISMO RESISTENTES MM1 Y MM2 BAJO NIVEL DE PISO.VERJA PERIMETRAL: ESTA CONSTRUIDA EN UN 97%. | ACTIVO | 18 | 29070915.31 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUES: LOS BLOQUES B1 Y B2 FALTA UN 80% DE EJECUCION, LOS BLOQUES RESTANTES FALTA EL 100% DE EJECUCION.COMEDOR: 90% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 30% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:VACIADO DE PICHONES DE COLUMNAS BNP EN BLOQUES B3INICIO DE LABORES DE ENCOFRADO DE COLUMNAS EN MODULO COMEDOR.CUB 6 EN DIGITACION PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA.SOLICITUD DE CORRECCION VIA CORREO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO MOPC, EN PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION D/F 23/8/2018COMUNIDAD: LA CRUZ.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/48D4zWMB9cs | ACTIVO | 25 | 36907460.25 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUES: LOS BLOQUES B1 Y B2 FALTA UN 80% DE EJECUCION, LOS BLOQUES RESTANTES FALTA EL90% DE EJECUCION.COMEDOR: 75% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 95% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 90% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 30% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:COLOCACION DE BLOQUES DE 8´´ SISMORESISTENTE DE SEGUNDO NIVEL MODULO B3LABORES DE ENCOFRADO DE COLUMNAS DE SEGUNDO NIVEL MODULO B3VACIADO DE LOSA DE PISO(CHAPAPOTE) EN MODULO B4 COLOCACION DE RELLENO GRANULAR BNPEN MODULO B5EXCAVACION DE ZAPATAS DE MUROS LIMITE DE PASILLOO Y CIERRE DE AULAS EN MODULO B5 LABORES DE ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSA EN MODULO COMEDOR LOS TRABAJOS A RITMO LENTO, EJECUTANDO LABORES CON PERSONAL MINIMO EN OBRA Y RETRASOS OCACIONADOS POR LAS LLUVIAS. REMISION A MINERD MUROS DE CONTENCION PARA APROBACION DGEE/Z1/1059-2018 D/F 13/9/2018.PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA.COMUNIDAD: LA CRUZ, NAGUACOMUNIDAD: LA CRUZ.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/48D4zWMB9cs
1594 | 0402-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 25 | 24960712.27 | Histórico: Recepción de carpeta 14-08-2017. ActualBloque B6: Conclusión encofrado columnaBloque B7: Inicio encofrado vigas estructurales y de amarre.Bloque B8: Desencofrado losa de techo, Colocación blocks en antepecho | ACTIVO | 28 | 5453088 | PROCESO ACTUAL:•Electricidad losa de techo, Bloque B-6.•Plomería losa de techo, Bloque B-6.•Vaciado losa de techo, Bloque B-6.•Vaciado columnas sobre viga intermedia, Cisterna.•Fraguache, Cisterna.•Pañete Pulido, Cisterna. | ACTIVO | 30 | 18881550.27 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO. No tiene pendiente ninguna aprobacion, ni planos. Realiza trabajos:•Continuación pañete, Bloque B-9.•Inicio colocación relleno compactado primera etapa, Bloque B-5.•Extracción y bote capa vegetal, Bloque B-4.Contratista presenta mal manejo en la coordinación y programación de obra razón por la cual no tenemos un buen ritmo de trabajo. | ACTIVO | 35 | 20467611.14 | PROCESO ACTUAL: ACTIVA RITMO LENTO. Reinicio de actividades el 07/11/2018. Continuando con la colocacion de Bloques B.N.P del bloque B5.
1597 | 0138-15 | BASICA RAUL ALFREDO PUJOLS TEJADA, PROF. - PATRIA BELLIAR | MONTE CRISTI | VILLA VASQUEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 15 | 12456906.14 | Actual:Bloque B2: Losa segundo nivel encofrada y armada.Bloque B4: Armado Aceros Zapatas de muros y columnas | ACTIVO | 15 | 3833841 | Actual:Bloque B2: Encofrado pichones de columnas tercer nivelBloque B3: Continuación colocación y compactación material para relleno compactado.Bloque B4: Colocación Blocks muros BNP | ACTIVO | 25 | 14617526.36 | ACTUAL: RITMO LENTO.Contratista continua con un ritmo muy lento en la obra. Se le ha solicitado en varias ocasiones habilitar mas frentes de trabajos.Realiza labores de:•Continuación colocación blocks en antepecho tercer nivel, Bloque B-2.•Colocación blocks en caja escalera, Bloque B-2.•Armado y colocación aceros vigas de amarre nivel de piso, Bloque B-4 | ACTIVO | 25 | 17413997.61 | ACTUAL: RITMO LENTO. Contratista ha tenido dificultad con los suplidores de hormigón industrial para el vaciado de las columnas del Bloque B-4, el chapapote del B-3 y la losa de techo de la caja de escalera del Bloque B-3, razón por la cual los trabajos han tenido ritmo lento. Se realiza las siguientes actividades en Obra: Encofrado losa de techo caja escalera, Bloque B-2.Colocación aceros en vigas y losa de techo caja escalera, Bloque B-2.Colocación de aceros en vigas unión muros panderetas 1er y 2do nivel, Bloque B-2.Encofrado vigas unión muros panderetas 1er y 2do nivel, Bloque B-2.Acondicionamiento relleno interior para vaciado chapapote, Bloque B-3.
1648 | 0417-15 | BASICA EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 7 | 24146192.36 | MÓDULO INICIAL: VACIADO DE COLUMNAS, VIGAS, LOSAS, COLOCACION DE BLOQUES DE 6 Y 8, BNP - SNP, VACIADO DE CHAPAPOTE. MÓDULO 2 3N: EN EL PRIMER NIVEL, COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8 BNP Y SNP, VACIADO DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA. EN EL SEGUNDO NIVEL, COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8'' SNP, ENCOFRADO DE COLUMNAS. | ACTIVO | 11 | 32813424.6 | -BLOQUE 2, COLOCACIÓN DE MUROS PANDERETAS EN 1ER Y 2DO NIVEL, ENCOFRADO DE LOSA 3ER NIVEL.-COLOCACIÓN DE MUROS SISMO RESISTENTES 1ER NIVEL. | ACTIVO | 12 | 36572535.36 | -BLOQUE 2, COLOCACIÓN DE MUROS PANDERETAS EN 1ER Y 2DO NIVEL, COLOCACIÓN DE BLOQUES PARA ANTEPECHO EN 3ER NIVEL. | ACTIVO | 14 | 37404368.69 | BLOQUES: TERMINACIONES SUPERFICIALES.EXTERIOR: MOVIMIENTO DE TIERRA PARA MURO TERRAMESH.
1728 | 0220-15 | BLOQUE ENSANCHE BOLIVAR-ENS. HERMANAS MIRABAL-EL EJIDO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 15 |  | PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 14/03/2018, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.TRABAJOS QUE ESTABAN SIENDO EJECUTADOS AL MOMENTO DE DETENERSE LA OBRA: VACIADO DE VIGA DE CORONACION EN VERJA PERIMETRAL. OBRA CON AVANCE LENTO, DEBIDO A MALAS CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIAS CONSTANTES). PENDIENTE PAGO DE CUB. No.1(NO ESTA EN CIRCUITO), EN ESPERA DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA, PARA LUEGO SOMETERLA A PROCESO DE CUBICACIONES. HUBO QUE HACER CALICATAS PARA PODER LEVANTAR LOS VOLUMENES CORRECTOS. ESTE MOVIMIENTO DE TIERRA SERA VALIDADO POR INFORME DE LA SUPERVISION. | ACTIVO | 16 | 9527333 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 14/03/2018 HASTA EL 02/205/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO ESPERANDO EL PAGO DE LA CUB. No.1 POR RD$ 9.5 MM (HUBO QUE HACER CALICATAS PARA PODER LEVANTAR LOS VOLUMENES CORRECTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA. ESTE MOVIMIENTO DE TIERRA SE VALIDO POR INFORME DE LA SUPERVISION), LA CUAL FUE PAGADA EL 27/04/2018. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 02/05/2018.CASONA: Excavación de zapatas de muros y columnas u colocación de acero en zapata.COMEDOR: Excavación de zapatas de muros y columnas u colocación de acero en zapata.LACTANTES: Excavación de zapatas de muros y columnas u colocación de acero en zapata.COCINA: Excavación de zapatas de muros y columnas u colocación de acero en zapata.CISTERNA: Excavación y colocación de acero en losa de fondo. | ACTIVO | 26 | 11895948.7 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 14/03/2018 HASTA EL 02/205/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO ESPERANDO EL PAGO DE LA CUB. No.1 POR RD$ 9.5 MM (HUBO QUE HACER CALICATAS PARA PODER LEVANTAR LOS VOLUMENES CORRECTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA. ESTE MOVIMIENTO DE TIERRA SE VALIDO POR INFORME DE LA SUPERVISION), LA CUAL FUE PAGADA EL 27/04/2018. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 02/05/2018.MODULO 4@5 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ BNP, vaciado de columnas BNP y colocación de acero y encofrado en viga a nivel de piso.MODULO 3@4 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ BNP, vaciado de columnas BNP y colocación de acero y encofrado en viga a nivel de piso.MODULO 2@3 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ BNP, vaciado de columnas BNP y colocación de acero y encofrado en viga a nivel de piso.MODULO 1@2 AÑOS: Colocación de bloques de 6’’ BNP, vaciado de columnas BNP y colocación de acero y encofrado en viga a nivel de piso.PASARELAS: Vaciado de columnas BNP. | ACTIVO | 30 | 15102862.82 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 14/03/2018 HASTA EL 02/205/2018, EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTUVO ESPERANDO EL PAGO DE LA CUB. No.1 POR RD$ 9.5 MM (HUBO QUE HACER CALICATAS PARA PODER LEVANTAR LOS VOLUMENES CORRECTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA. ESTE MOVIMIENTO DE TIERRA SE VALIDO POR INFORME DE LA SUPERVISION), LA CUAL FUE PAGADA EL 27/04/2018. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 02/05/2018 HASTA EL 30/09/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS SIN JUSTIFICACION ALGUNA.PROCESO ACTUAL: ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/09/2018 HASTA EL 03/12/2018. EL CONTRATISTA NO TENIA JUSTIFICACION PARA PARALIZAR LA OBRA. NO HA COBRADO LA CUB. No.2 POR RD$2.3 MM Y CUB. #3 POR RD$3.2 MM, PORQUE EL CONTRATISTA NO HA COMPLETADO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECIBIR EL DESEMBOLSO DE LA LINEA DE CREDITO. EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO VIA CORREO ELECTRONICO EN CINCO (5) OCASIONES PARA QUE REANUDE LOS TRABAJOS. REANUDO LOS TRABAJOS EL 03/12/2018.4@5 AÑOS: Colocación de relleno compactado y tuberías de drenaje sanitario.3@4 AÑOS: Colocación de relleno compactado y tuberías de drenaje sanitario.2@3 AÑOS: Colocación de relleno compactado y tuberías de drenaje sanitario.CASONA: Colocación de relleno compactado y tuberías de drenaje sanitario.COCINA: Colocación de relleno compactado y tuberías de drenaje sanitario.
1739 | 0243-15 | LICEO PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 35 | 44371539.64 | PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/01/2018, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. NO SE HABIA PODIDO SOMETER A PROCESOS LA CUB. No.4, DEBIDO A QUE NO HABIA SIDO POSIBLE VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA, LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA NO COINCIDEN CON LOS DEL DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC. EL DPTO. DE DISEÑO SOLO HA VALIDADO 12,428.72 m3 CORTE Y 14,240.10 DE RELLENO. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA SOMETIO 12,468.54 m3 DE CORTE Y 18,565.88 m3 DE RELLENO. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO AYER (24/01/2017), CON LOS VOLUMENES RECONOCIDOS POR EL DPTO. DE DISEÑOS. LA CUBICACION No.4 FUE SOMETIDA EL VIERNES 26/01/2018. EL AGRIMENSOR DEL CONTRATISTA DEBE IR AL DPTO. DE DISEÑOS PARA ACLARAR EL VOLUMEN QUE NO FUE VALIDADO. NO HA ESPECIFICADO LA FECHA DE LA VISITA.PENDIENTE PAGO CUB. No.4 POR 6.1 MM (MINERD-FINANCIERO)PENDIENTE APROBACIÓN SOLUCIÓN ESTRUCTURAL (MINERD) | ACTIVO | 40 | 47314659 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 20/03/2018, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. NO SE HABIA PODIDO SOMETER A PROCESOS LA CUB. No.4, DEBIDO A QUE NO HABIA SIDO POSIBLE VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA, LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA NO COINCIDEN CON LOS DEL DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC. EL DPTO. DE DISEÑO SOLO HA VALIDADO 12,428.72 m3 CORTE Y 14,240.10 DE RELLENO. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA SOMETIO 12,468.54 m3 DE CORTE Y 18,565.88 m3 DE RELLENO. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO AYER (24/01/2017), CON LOS VOLUMENES RECONOCIDOS POR EL DPTO. DE DISEÑOS. LA CUBICACION No.4 FUE SOMETIDA EL VIERNES 26/01/2018. EL AGRIMENSOR DEL CONTRATISTA DEBE IR AL DPTO. DE DISEÑOS PARA ACLARAR EL VOLUMEN QUE NO FUE VALIDADO. NO HA ESPECIFICADO LA FECHA DE LA VISITA.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 20/03/2018 bloque b-1: vaciado losa de entre piso.Muro de contenciòn: vaciado de muro. | ACTIVO | 40 | 52041418.54 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 20/03/2018, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. NO SE HABIA PODIDO SOMETER A PROCESOS LA CUB. No.4, DEBIDO A QUE NO HABIA SIDO POSIBLE VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA, LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA NO COINCIDEN CON LOS DEL DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC. EL DPTO. DE DISEÑO SOLO HA VALIDADO 12,428.72 m3 CORTE Y 14,240.10 DE RELLENO. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA SOMETIO 12,468.54 m3 DE CORTE Y 18,565.88 m3 DE RELLENO. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO AYER (24/01/2017), CON LOS VOLUMENES RECONOCIDOS POR EL DPTO. DE DISEÑOS. LA CUBICACION No.4 FUE SOMETIDA EL VIERNES 26/01/2018. EL AGRIMENSOR DEL CONTRATISTA DEBE IR AL DPTO. DE DISEÑOS PARA ACLARAR EL VOLUMEN QUE NO FUE VALIDADO. NO HA ESPECIFICADO LA FECHA DE LA VISITA.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 20/03/2018 Colocación de bloques en la verja perimetral posterior y lateral derecho posterior.Colocación de bloques panderetas y divisionales 1er nivel bloque 1.Fraguachado 1er nivel bloque 1.PENDIENTE: SOLUCION PLUVIAL (DPTO. DE HIDRAULICA). RECIBIMOS LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD REALIZADAS PARA LA SOLUCION PLUVIAL MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#1997-2018 D/F 05/07/2018. SE LE REMITIO AL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS PARA QUE APLIQUEN DICHAS RECOMENDACIONES (OFICIO DGEE-PNEE/Z2/203-2018, 31/07/2018). RECIBIMOS EL PRESUPUESTO CON LAS RECOMENDACIONES DEL MINERD APLICADAS EL 24/08/2018. ESTA SIENDO REVISADO POR LA SUPERVISION. | ACTIVO | 55 | 54940260.78 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/01/2018 HASTA 20/03/2018, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. NO SE HABIA PODIDO SOMETER A PROCESOS LA CUB. No.4, DEBIDO A QUE NO HABIA SIDO POSIBLE VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA, LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA NO COINCIDEN CON LOS DEL DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC. EL DPTO. DE DISEÑO SOLO HA VALIDADO 12,428.72 m3 CORTE Y 14,240.10 DE RELLENO. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA SOMETIO 12,468.54 m3 DE CORTE Y 18,565.88 m3 DE RELLENO. EL MOVIMIENTO DE TIERRA FUE VALIDADO AYER (24/01/2017), CON LOS VOLUMENES RECONOCIDOS POR EL DPTO. DE DISEÑOS. LA CUBICACION No.4 FUE SOMETIDA EL VIERNES 26/01/2018. ESTUVO ACTIVA DESDE EL 20/03/2018 HASTA 15/09/2018. SE DETUVO ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/09/2018 HASTA EL 30/09/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.6 POR RD$4.7 MM (FINANCIERO-MINERD, DIGITADA EN MOPC EL 30/08/2018). ESTA CUBICACION FUE PAGADA VIA LINEA DE CREDITO A FINALES DE SEPTIEMBRE 2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 30/09/2018.Fraguache de muros en el bloque 1.En espera del carpinteros para encofrar columnas, vigas y losa caja escalera bloque 1.
1741 | 0245-15 | LICEO SALOME UREÑA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 50 | 52628698.4 | PROCESO ACTUAL : DETENIDA POR PAGO DE SOLAR DESDE ABRIL-2017, FALTA PAGO COMPLETO,POR EL CUAL EL DUEÑO DEL SOLAR IMPIDE LOS TRABAJOS EN OBRA. | ACTIVO | 65 | 52628697 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA POR PAGO DE SOLAR DESDE 01 DE ABRIL-2017 HASTA 09/05/2018, FALTABA COMPLETAR EL PAGO, POR EL CUAL EL DUEÑO DEL SOLAR IMPIDIA LOS TRABAJOS EN OBRA. MINERD ESTUVO ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA LES SUMINISTRARA UN DOCUMENTO FALTANTE, LUEGO DE RECIBIDO DICHO DOCUMENTO, LE REALIZARON EL PAGO.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 09/05/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 09/05/2018.Vaciado muro mc1 en la parte posterior de la verja.Colocación de ventanas bloque 4.Encofrado de columnas comedor.Colocación de pisos y cerámicas de baños en bloque 1 y 2. | ACTIVO | 65 | 68044900.87 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA POR PAGO DE SOLAR DESDE 01 DE ABRIL-2017 HASTA 09/05/2018, FALTABA COMPLETAR EL PAGO, POR EL CUAL EL DUEÑO DEL SOLAR IMPIDIA LOS TRABAJOS EN OBRA. MINERD ESTUVO ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA LES SUMINISTRARA UN DOCUMENTO FALTANTE, LUEGO DE RECIBIDO DICHO DOCUMENTO, LE REALIZARON EL PAGO.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 09/05/2018.Vaciado de zapatas mc1 en lateral derecho al lado bloque 1.Colocación de protectores de los cuatro bloques.Encofrado vigas y losas de comedor.Colocación de bloques, vaciado de vigas y columnas verja perimetral lado derecho. | ACTIVO | 75 | 81909479.17 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA POR PAGO DE SOLAR DESDE 01 DE ABRIL-2017 HASTA 09/05/2018, FALTABA COMPLETAR EL PAGO, POR EL CUAL EL DUEÑO DEL SOLAR IMPIDIA LOS TRABAJOS EN OBRA. MINERD ESTUVO ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA LES SUMINISTRARA UN DOCUMENTO FALTANTE, LUEGO DE RECIBIDO DICHO DOCUMENTO, LE REALIZARON EL PAGO.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 09/05/2018.Vaciado chapapote de la garita en verja perimetral.Vaciado losa de tehco de cisterna.Vaciado chapapote en el comedor.Replanteo y colocacion de bloques en el comedor.PENDIENTE PAGO CUB. #10 RD$6.7 MM (CALIDAD OPERATIVA MOPC, 26/11/2018)
1771 | 0333-15 | BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ - FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 30 | 48566286.1 | A LA ESPERA DE LA VALIDACIÓN ESTRUCTURAL. | ACTIVO | 30 | 3337705 | Muros de Gaviones y Relleno Exterior: Se concluyeron los trabajos correspondientes a la confección del muro de gaviones, así como también la colocación de relleno con material granular y la compactación del mismo, lo cual ha sido necesario para poder obtener la cota 96, donde serán construidos los Bloques B1 y B2 de tres niveles. | ACTIVO | 30 | 56970446.13 | MUROS DE CONTENCIÓN: FUERON ENVIADOS A PRESUPUESTOS.BLOQUE B1: ENCOFRADO DE VIGAS. COMPACTACION DEL RELLENO EN ESTE BLOQUE.BLOQUE B2: SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROS, ASI COMO LA CONTINUACIÓN DEL ARMADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS BNP DE ESTE BLOQUE. | ACTIVO | 45 | 63623705.71 | MUROS DE CONTENCION: SE ENCUENTRAN EN EL DPTO. DE PRESUPUESTOS.BLOQUE B1: EN ESTA SEMANA SE PROCEDIO A REALIZAR EL VACIADO DE HORMIGON DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (COLUMNAS) EN EL SEGUNDO NIVEL DE ESTE BLOQUE.
1806 |  | EL ALMIRANTE 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 40 | 22540350.04 | A ESPERA DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. | ACTIVO | 40 |  | Pañete interior en aulas de 2do nivel Coordenadas: 18.5072690, -69.8078300 | ACTIVO | 40 | 22540351 | PAÑETE INTERIOR EN AULAS DE 2DO. NIVEL | ACTIVO | 40 | 24095895.65 | PAÑETE INTERIOR EN AULAS DE 1ER Y 2DO NIVEL.CONFECCION DE ALTOS RELIEVES EN VENTANAS Y PUERTAS.CONFECCION DE FINO DE TECHO.COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.CONFECCION DE TRAMO DE VERJA PERIMETRAL FRONTAL.EN ESPERA DE PLANOS DE CONJUNTO DEFINITIVO, PLANO DE COCINA DEFINITIVO Y DETALLES DE TERMINACION.
1814 |  | LICEO JUAN PABLO DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 10 | 15533909.81 | Módulo B-1: Desencofrado de columnas del primer nivel.Comedor A-360: Replanteo del comedor.Área exterior: A la espera del diseño de los muros de contención. | ACTIVO | 10 | 19455187.62 | Módulo B-1: Pañete interior y exterior.Comedor A-360: Encofrado de columnas.Área exterior: A la espera de la aprobación de los muros de contención. | ACTIVO | 49 | 49015675.45 | BLOQUE B-1: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL MODULO.COMEDOR A-360: RELLENO INTERNO DEL COMEDOR.BLOQUE B-2: VACIADO DE LOSA Y VIGAS DEL SEGUNDO NIVEL.BLOQUE B-3: COLOCACIÓN DE MUROS MM BNP y SNP.ÁREA EXTERIOR: REPLANTEO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN. | ACTIVO | 60 | 74775021.1 | BLOQUE B-1: INSTALACIÓN DE PUERTAS.COMEDOR A-360: INSTALACIÓN DE TECHO DE ALUZINC. CERAMICAS Y PISOS.BLOQUE B-2: COLOCACIÓN DE PISOS EN LOS TRES NIVELES.BLOQUE B-3: ARMADO DE LOSA CAJON DE ESCLERA. PAÑETE DE 1ER Y 2DO NIVEL. ÁREA EXTERIOR: ESPERANDO APROBACIÓN DEL MURO MM1.
1818 |  | LOS MINA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 10 | 10830393.54 | Vaciado zapata de Muros y Columnas.Colocación de block BNPEncofrado viga de amarre NPT | ACTIVO | 35 | 14747718 | Módulos: Armado de losa y vigas del primer nivel.Verja perimetral: A la espera de la aprobación de los muros de contención.Coordenadas: 18.509942, -69.859604 | ACTIVO | 45 | 21039673.03 | MÓDULOS: CONTINUACIÓN PAÑETE EN EL 1ER NIVEL. ENCOFRADO DE LOSA INCLINADA EN 2DO NIVEL. VERJA PERIMETRAL: VACIADO DE HORMIGÓN Y COLOCACIÓN DE BLOCKS EN MURO MM1. | ACTIVO | 55 | 27649526.3 | MODULOS: COLOCACION DE TEJAS EN TECHO DE 2DO NIVEL. ALMACEN: COLOCACION DE BLOCK 6" Y ENCOFRADO DE COLUMNAS.CISTERNA: VACIADO DE VIGA DE AMARRE Y LOSA SUPERIOR.
1887 | 0364-15 | LICEO BOCA DE MAO | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 10 | 13497465.4 | PROCESO ACTUAL: Finalizo el Movimiento de tierra, relleno compactado de material de mina. En Proceso de preparacion de Cubicacion No.1. | ACTIVO | 10 | 16023755.35 | CUBICACION NO. 1 PAGADA EL 16/04/2018Luego de pago de cubicación 1, confirmado por el contratista el 23 de Abril año en curso, el contratista trabaja en el cálculo y pedido de los materiales necesarios para el armado estructural de platea, muros y columnas del bloque B1.PROCESO ACTUAL:Construcción de caseta de materiales, ubicación de los bloques B1, B2,B3 y comedor tipo B, realizada por topógrafo, la realización de tarrancha y colocacion de acero platea Bloque B1. | ACTIVO | 10 | 20004567.26 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO.Se esta trabajando en la excavación para platea de Bloque B-2, conjuntamente con las colocación de bloques en muros de protección MM1 en áreas BNP de verja perimetral y el pulido de pisos y paredes de cisterna. | ACTIVO | 25 | 31888196.12 | PROCESO ACTUAL: RITMO ACEPTABLESe corrige empalmes de vigas conforme a especificaciones de planos estructurales, armado estructural de losas y vaciado de losa de techo bloque B-3, se realizó el encofrado de columnas en bloque B-2, charrancha de comedor y se trabaja en bloques en antepecho bloque B-3.
1890 |  | LICEO LA CAYA | VALVERDE | LAGUNA SALADA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 30 | 11844823.22 | PROCESO ACTUAL: Vaciado de losa modulo B-1, excavacion de zapatas modulo B2.Planos Estructurales entregados el 06/10/2017 | ACTIVO | 32 | 7588475.03 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO.BLOQUE B1: Colocacion de Bloques Bajo Nivel de PisoBLOQUE B2: Colocacion de bloques de 6" y Colocacion de Antepecho. | ACTIVO | 32 | 15271546.81 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO. BLOQUE B1: Colocación de Bloques Sobre Nivel de Piso y vaciado de columnas y losa.BLOQUE B2: Colocación de bloques y pañeteCOMEDOR: No se realiza ninguna actividad. | ACTIVO | 40 | 20462198.11 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO.Trabajos de encofrados de losa segundo nivel del módulo B1 y pañete en comedor.Tras la visita interinsticional realizada el 07/11/2018, sobre la solucion de muros propuesto se espera visita de la brigada topografica para continuar con las observaciones realizadas. Esta Visita fue solicitada el 13/11/2018. En espera de programacion.
1891 |  | BASICA TAITABON | VALVERDE | MAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | NO SE EJECUTA NINGUNA LABOR.PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS Y APROBACION DE MUROS DE CONTENCION. | ACTIVO | 5 |  | Reinició Trabajos el 24/04/2018,.Situación Actual: Conformacion de terracerias, relleno compactado de Material. | ACTIVO | 5 | 5960767.28 | Reinició Trabajos el 24/04/2018,. Ritmo Aceptable.Situación Actual: Se trabaja en la construccion de cisterna, excavación de verja perimetral, excavación de muros MM1, vaciado de zapatas y colocacion de bloques B.N.P modulo B1, vaciado de zapata de verja perimetral y vaciado de zapata de muros MM1 en tramo lateral derecho. | ACTIVO | 20 | 12271205.84 | SITUACION ACTUAL: RITMO ACEPTABLE.Se realizó desencofrado de losas en bloque B-1, relleno compactado y las excavaciones para zapatas de muros panderetas en bloque B-1. Encofrado de vigas y losas de entrepiso en bloque B-2.
2064 | 339-2016. | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES EL PARQUE VIAL, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | DETENIDO | 0.51 | 14533453.17 | Detenido a la espera de la desicion de la (diseño) Gerencia. | ACTIVO | 0.55 | 14533453.17 | Movimiento de tierra en el laberinto vial. | ACTIVO | 0.7 | 19748659.15 | Trabajos de Estampado de pisos, construccion de aceras y contenes, terminacion de graderias y desposito de basura. | ACTIVO | 0.72 | 21025486.97 | Trabajos de colocacion de muros de bloque y pañete de imbornales, construccion de verja de malla ciclonica, instalacion de ventanas del taller de mecanica.
2065 | 334-2016 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | DETENIDO | 0.45 | 24362768.84 | Detenido a la espera de reiniciar los trabajos. | ACTIVO | 0.48 | 24362768.84 | Trabajos en nave de talleres. Colocacion de bloques y vaciado de vigas perimetrales. | ACTIVO | 0.55 | 32380354.79 | Trabajos en nave de talleres. Colocacion de bloques y vaciado de vigas perimetrales. | ACTIVO | 0.57 | 32631013.7 | Trabajos en nave B de pañete interior, colocacion de bracing en estructura metalica. Instalacion de sanitaria exterior e instalacion electrica interior en naves.
2081 | 19-2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE COTUÍ, | SANCHEZ RAMIREZ | COTUÍ | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.1 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. | ACTIVO | 0.2 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. | ACTIVO | 0.5 | NO CUBICADO | Base y sub-base. Capa de rodadura.
2159 | 22/2017 | CONST. ALCANTARILLA CAJÓN,CRUCE SOBRE RÍO PALMAR, | HERMANAS MIRABAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.05 | 739083.42 | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.05 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. | ACTIVO | 0.4 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.8 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes.
962 | 1722-2013 | SAN MARTIN-VILLA FRANCISCA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 35 | 31604395.84 | DETENIDA POR FALTA DE RECURSOS.NUEVO PRESUPUESTO DE LOS MUROS DE CONTENCION EN MINERD. DGEE/Z1/1019-2017. FISCALIZACION DE MUROS REALIZADA POR MINERD EL 12/01/2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:VERJA PERIMETRAL: COMPLETIVO CIERRE DE VERJAMODULOS: TERMINACION DE SUPERFICIE FRAGUACHE Y FINOS DE TECHO LACTANTEVACIADO ZAPATAS DE COLUMNAS EN PASARELAS. NUEVO PRESUPUESTO DE LOS MUROS DE CONTENCION EN MINERD. DGEE/Z1/1019-2017. MINERD SOLICITO UN INFORME DE SITUACION ACTUAL. FISCALIZACION DE MUROS REALIZADA POR MINERD EL 12/01/2018 | DETENIDO | 35 | 35537294 | DETENIDA POR FALTA DE RECURSOS.NUEVO PRESUPUESTO DE LOS MUROS DE CONTENCION EN MINERD. DGEE/Z1/1019-2017. FISCALIZACION DE MUROS REALIZADA POR MINERD EL 12/01/2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:VERJA PERIMETRAL: COMPLETIVO CIERRE DE VERJAMODULOS: TERMINACION DE SUPERFICIE FRAGUACHE Y FINOS DE TECHO LACTANTEVACIADO ZAPATAS DE COLUMNAS EN PASARELAS. NUEVO PRESUPUESTO DE LOS MUROS DE CONTENCION EN MINERD. DGEE/Z1/1019-2017. MINERD SOLICITO UN INFORME DE SITUACION ACTUAL. FISCALIZACION DE MUROS REALIZADA POR MINERD EL 12/01/2018 | ACTIVO | 35 | 44253578.08 | COMUNIDAD VILLA FRANCISCATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 25% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% PARQUEOS, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MODULOS: VACIADOS DE LOSAS Y COLUMNAS RESTANTES..ÁREA EXTERIOR: LIMPIEZA GENERAL.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.CUBICACIONES:CUBICACION # 15 RD$ 5,584,080.60 EN FINAN MODIFICACIONNOTA:SOLICITUD DE PLANOS GENERALES A DISEÑO EL 6/7/18. | ACTIVO | 38 | 47760982.19 | COMUNIDAD VILLA FRANCISCATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 25% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% PARQUEOS, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MODULOS: VACIADOS DE LOSAS Y COLUMNAS RESTANTES..ÁREA EXTERIOR: LIMPIEZA GENERAL.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.CUBICACION #16 RD$ 3,132,203.48 EN FINAN MODIFICACION
1030 | 2393 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 48 | 60939438.92 | Bloque B1: Colocación de acero para vaciado de losa de entrepiso. Bloque B2: Vaciado de columnas y colocación de bloques en segundo nivel.Bloque B3: Aplicación de pintura base. Aula Inicial: Comedor: Encofrado Para vaciado de Losas y vigas. Cancha Mixta:Áreas Exteriores: No Iniciado Verja Perimetral: | DETENIDO | 48 | 76668437.01 | A LA ESPERA DE VALIDACIÓN MOV DE TIERRA POR PARTE DE DISEÑO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA. Bloque B1: Colocación de acero para vaciado de losa de entrepiso. Bloque B2: Vaciado de columnas y colocación de bloques en segundo nivel.Bloque B3: Aplicación de pintura base. Aula Inicial: Comedor: Encofrado Para vaciado de Losas y vigas. Cancha Mixta:Áreas Exteriores: No Iniciado Verja Perimetral: | ACTIVO | 48 | 81845926.11 | MODULO 1: COLCACION DE REFUERZOS EN LOSA DE ENTREPISO. CANCHA MIXTA: ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS | ACTIVO | 34 | 83891116.57 | BLOQUE 1: TERMINACION DE SUPERFICIE INTERIOR PRIMER NIVEL. BLOQUE 2: TERMINACION DE SUPERFICIE INTERIOR PRIMER NIVEL. ENCOFRADO DE LOSAS Y VIGAS SEGUNDO NIVEL. AULA INICIAL: ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS. CANCHA MIXTA: VACIADO DE LOSA
1042 | 2153 | BASICA SAN RAFAEL | BARAHONA | PARAISO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 65 | 55614901.68 | Modulo : Trabajando en bordillo de acera. Aula Inicial: Trabajado en bordillo de acera, colocando bloques para malla ciclónica. Exterior: Trabajando en muro de contención contiguo a la verja perimetral colocando relleno exterior, Trabajando en la cancha y la grada.PARTIDAS PENDIENTES:Modulo B1: puertas, inst. eléctrica y sanitaria, pintura, Impermeabilizante, 25% Herrería, resta pulir el piso.Modulo de aula inicial: Puertas , ventanas, pintura, inst. sanitaria y eléctrica, Área de juego, Impermeabilizante, 25% herrería, resta pulir el piso, Gabinetes de facia. Comedor: Falta inst. eléctrica y sanitaria, pintura, ventanas, puertas, Herrería, Impermeabilizante, revestimiento en ladrillo, tope granito. Cisterna: Bomba, Tanque, cisterna, Caseta de la bomba. Cancha: Gradería, losa, vigas, columnas, tablero, bordillos. Exterior: Plaza cívica, muros de contención, Acondicionamiento, séptico, Paisajismo, media tensión. La verja esta en un 70% de construcción, Garita, restaría pintura y la trinchera en general. | DETENIDO | 65 | 55614902 | DETENIDA POR PAGO SOLAR. | ACTIVO | 67 | 55614902 | REACTIVADA POR MIENRD. COMEDOR: COLOCANDO TABLETAS DE LADRILLOS. EXTERIOR: TRABAJANDO EN REGISTROS, TRABAJANDO EN ARMADO DE RAMPA Y ESCALOS ACCESO PLAZA CIVICA. | ACTIVO | 75 | 62998652.44 | COMEDOR: PULIENDO PISOS Y MONTANDO HIERRO. AULA INICIAL: MONTANDO VENTANAS, PULIENDO PISOS. EXTERIOR: COLOCANDO PASAMANO EN ESCALERAS. TRABAJANDO EN MURO MM1, TRABAJANDO EN RAMPA #2 DE ACCESO.TRABAJANDO EN ELECTRICIDAD DE EXTERIOR. TRABAJANDO EN PAISAJISMO.PENDIENTE PAGO CUB#23: RD$ 1,940,214.31 (FINAN-MODIF) Y CUB#24: RD$ 1.656.975.90. (FINAN-MODIF). CUB#25 RD$1514963.5 (MINERD-FISC)
1205 | 2284 | BASICA HATILLO # 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 | 18668285.25 | Verja perimetral: Vaciado de vigas de amarre, replanteo de módulos. | DETENIDO | 5 | 18668284 | Verja perimetral: Vaciado de vigas de amarre, replanteo de módulos. | ACTIVO | 5 | 18668284 | Verja perimetral: Vaciado de vigas de amarre, replanteo de módulos. | ACTIVO | 10 | 18668285.25 | Limpieza general, excavación de zapatas, armado de zapata y columna, vaciado de zapatas
1299 | 2365 | LICEO LA GINITA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 70 | 32557230.25 | CONTRATISTA CON MAL MANEJO FINANCIERO, PROBLEMAS LEGALES.HISTÓRICO: Contratista tiene asuntos legales personales (embargo), no tiene liquidez, dependera de una nueva linea de crédito para poder culminar la obra. Adquirió una deuda en linea de crédito de RD$6MM, donde genero en trabajos en campo (cubicación no. 11) RD$4.6MM y cub. 12 RD$1,030,000.48, esto le permitirá cubrir aproximadamente un 97% de la deuda con el BR. El contratista envió un comunicado vía email a la supervision para notificar su detención el 26/09/2016, MINERD fue notificado mediante reunión entre la supervisión, el contratista y los encargados del Dpto. Fiscalización del MINERD, le expresaron al contratista que busque recursos para saldar la deuda y revaluaran su caso. PROCESO ACTUAL: El contratista requiere de otra linea de credito al BR, no posee recursos para generar cubicacion que garantice el monto a prestar. Le restan por trabajar 60 dias en obra y cubicar RD$5MM para culminar los trabajos. Pendiente pago cub. 11 en (FINAN-PROGRAM) y cub. 12 (FISCALIZACION) que seran absorbida por el BR. FALTANTE: Modulos B1 y B2 el 20%, la verja perimetral el 20%, Construccion de Comedor, muro posterior, plaza civica y exteriores, terminacion en general. | DETENIDO | 70 | 32938479 | SITUACION ACTUAL: CONTRATISTA CON MAL MANEJO FINANCIERO, PROBLEMAS LEGALES.A pesar del fallo a su favor aun no ha sido levantado el embargo de la cuenta. Se envió a minerd con el oficio DGEE-PNEE 111/2018 D/F 15/05/2018 cubicacion de corte solicitada por el Minerd mediante oficio UF-PNEE # 0467-2018 D/F 19/02/2018, Para los fines de evaluar si rescinden su contrato.HISTÓRICO: Contratista tiene asuntos legales personales (embargo), no tiene liquidez, dependera de una nueva linea de crédito para poder culminar la obra. Adquirió una deuda en linea de crédito de RD$6MM, donde genero en trabajos en campo (cubicación no. 11) RD$4.6MM y cub. 12 RD$1,030,000.48, esto le permitirá cubrir aproximadamente un 97% de la deuda con el BR. El contratista envió un comunicado vía email a la supervision para notificar su detención el 26/09/2016, MINERD fue notificado mediante reunión entre la supervisión, el contratista y los encargados del Dpto. Fiscalización del MINERD, le expresaron al contratista que busque recursos para saldar la deuda y revaluaran su caso. Fue levantada la oposición de pago por MINERD y se le realizó pago de la cubicacion 11 y 12, el 23 de marzo 2018, ambas absorvidas por BR. FALTANTE: Modulos B1 y B2 el 20%, la verja perimetral el 20%, Construccion de Comedor, Muro de Conteción Posterior, plaza civica y exteriores, terminacion en general. | ACTIVO | 72 | 36101282.71 | SITUACION ACTUAL: RITMO LENTO.Contratista reinicio los trabajos el 16/06/2018, tras estar detenida desde el 19/09/2016 por problemas legales con un socio. Desde el 16/06/2018 solo ha generado la cubicacion No. 14, por un monto de RD$1,381,624.96.En campo solo se trabaja en las excavaciones, vaciados de zapatas y columnas del comedor. Se observa un bajo ritmo de trabajo.Contratista aun continua presentando problemas para la coordinación y programación de los trabajos. | ACTIVO | 75 | 36101281.96 | SITUACION ACTUAL: RITMO LENTO. CONTRATISTA REACTIVO LOS TRABAJOS EL 04/12/2018. VACIADO DE DE VIGAS Y LOSA DEL COMEDOR.
1448 | 0374-15 | LICEO ALTAMIRA | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 38 | 24652692.01 | A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PARTE DEL CONTRATISTA. | DETENIDO | 38 | 23299779 | A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PARTE DEL CONTRATISTA. | ACTIVO | 38 | 24652689.81 | MODULOS 1,2 Y COMEDOR: EXCAVACION DE ZAPATAS PARA COLOCACION DE REFUERZOS. | ACTIVO | 50 | 26702856.12 | MODULOS 2: COLOCACION DE REFUERZOS EN VIGAS Y COLUMNAS, ARMADO DE ACERO Y VIGAS EN CAJA PARA ESCALERAS. CANCHA MIXTA: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION MC1. COMEDOR: TERMINACION DE TECHO.PENDIENTE CUB#9 RD$1556331.66 Y CUB#10 RD$1846743.26 (FINAN-MODIF)
1563 | 0110-15 | TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 9 | 10055795.24 | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION: DETENIDA DESDE 02-02-2018: MÓDULO B-1: VACIADO DE CHAPAPOTE Y DESENCOFRAD DE LAS GUARDERAS EN EL PERMETRO DEL BLOQUE. | DETENIDO | 9 | 6761511 | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA: TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DETENCION. MÓDULO B-2: VACIADO DE CHAPAPOTE Y DESENCOFRADO DE GUARDERA EN CHAPAPOTE.NOTA: A LA ESPERA DE ACTUALIZACION DE CONJUNTO DE PLANOS. | ACTIVO | 9 | 6761511 | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:MÓDULO B1: COLOCACION DE MUROS MM1, MM2 Y MUROS PANDERETAS, COLOCACION DE ESTRIBOS EN COLUMNAS.NOTA: ENVIAR DIFERETES ELEVACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PLANOS NUEVOS ACTUALIZADOS.COMUNIDAD: VILLA PINALES | ACTIVO | 11 | 8109419.07 | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA: MÓDULO B1: DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y CONTUACION COLOCACION DE MUROS PANDERETANOTA: RITMO LENTO DEL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS NO TIENE CUB. EN CIRCUITO.COMUNIDAD: VILLA PINALES
1693 | 0203-15 | LICEO SAN JUAN SURESTE-PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 2 | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA DE SOLUCION HIDRAULICA.PENDIENTE PAGO DE SOLAR. | DETENIDO | 1 | 34627862.2 | A LA ESPERA DE SOLUCION ESTRUCTURAL | ACTIVO | 10 | 40259083.27 | COLOCACION DE BLOQUES BNP Y ENCOFRADO DE VIGAS ANP EN MODULO B1; COLOCACION DE BLOQUES SNP EN MODULO B2; COLOCACION DE BLOQUES SNP EN CASETA SOBRE CISTERNAESTAMOS A LA ESPERA DE LA ACTUALIZACION DE LOS PLANOS POR PARTE DE PRESUPUESTO E HIDRAULICA | ACTIVO | 25 | 54908804.12 | CONTINUAN LOS TRABAJOS DESDENCOFRADO DE LOSA 1ER. NIVEL BLOQUE B2. COLOCACION DE BLOQUES EN MUROS DE CARGA 2DO NIVEL, EN EL BLOQUE B1 ENCOFRADO DE COLUMNAS 2DO. NIVEL Y VACIADO DE VIGA DE AMARRE DE LA VERJA DEL LADO DERECHO.PENDIENTE CUB#4 RD$4731204.63, CUB#5 RD$4142185.93, CUB#6 RD$4780974.63, CUB#7 RD$2455930.89, CUB#8 RD$3270629.95, TODAS EN FINAN-MODIFICACION.
2185 |  | CONSTRUIR LA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS | SAN FRANCISCO DE MACORÍS |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.55 | 36912294.35 | Estructura y puentes | ACTIVO | 0.6 | 40552497.53 | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. Drenaje.
2172 | 209/2012 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA JARAGUA – LAS CAÑITAS, | BAHORUCO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.23 | NO CUBICO EN ESTE AÑO | Movimiento de tierra, drenaje, obras complementarias. | DETENIDO | 0.23 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | Estructura y puentes | ACTIVO | 0.95 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, drenaje, obras complementarias.
2133 | 08-2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA REGIONAL MAIMÓN-PERALVILLO, | MONSEÑOR NOUEL | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.15 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. | ACTIVO | 0.18 | 35009659.38 | Movimiento de tierra. Obras complementarias.
70 | 338-2016 | BASICA LA CAOBA - CAEI | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  | EN ESPERA DE PLANOS GENERALES PORDEPARTAMENTO DE DISEÑOS | ACTIVO | 5 |  | COMEDOR 360:COLOACION DE ACERO DE ZAPATA DE COLUMNAS Y ACERO DE COLUMNAS. | ACTIVO | 8 | 3901685.65 | - COMEDOR..-VACEADO DE COLUMNAS S,N,P..- COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO DEL COMEDOR..- AULAS INICIAL..-VACEADO DE PICHONES DE COLUMNA Y VIGAS B,N,P. ( AULA INICIAL). | ACTIVO | 20 | 6297158.54 | - COMEDOR.-.- AULAS INICIAL.-.- CISTERNA.-.- SÉPTICO..- EXCAVACIÓN DE ÁREA SÉPTICO..- CONFECCIÓN DEL ACERO DE LA VIGAS, LOSA DE FONDO, Y COLUMNAS DEL SÉPTICO
769 | 394-2013 | SANTA CRUZ | MONTE CRISTI | LAS MATAS DE SANTA CRUZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | HISTÓRICO: REUBICADA EN LA BÁSICA BARRIO NUEVO (PARA UNA AMPLIACIÓN). ACTUAL: -Pendiente que el Dpto. de Cálculo aplique las observaciones de Minerd a la aprobación de los muros de contención, dicho cambios ya fueron validados por el Dpto. de Diseño. | ACTIVO | 7 |  | HISTÓRICO: REUBICADA EN LA BÁSICA BARRIO NUEVO (PARA AMPLIACIÓN). ACTUAL: Verja perimetral: Colocación de aceros zapata muro de contención MC-2, Perfilado y nivelado a mano excavaciones zapatas de muros. | ACTIVO | 3 | 1501995.33 | ACTUAL: RITMO MUY LENTO:Contratista menguo los trabajos en el plantel, debido a que esta comprometido en terminar las otras escuelas bajo su responsabilidad de la Zona 1, 2, 3, 4.Solo se ha realizado el bote de escombros luego de haber vaciado y sometido la cubicacion No. 1. | ACTIVO | 10 | 4031858.66 | ACTUAL: RITMO LENTOSe realiza en obra:Inicio colocación relleno compactado en bloque inicial y comedor.Vaciado zapata muro MC-1 y muros reforzados, verja perimetral.
1053 | 2043 | POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  | Planos estructurales entregados a contratista.En espera de solución a terreno en talud en verja perimetral en lateral.Excavación verja perimetral | ACTIVO | 5 |  | Módulo B-1:Excavación de zapatas combinadas (100%).Módulo B-2:Excavación de zapatas combinadas (100%).Módulo B-3:Excavación de zapatas combinadas (100%). | ACTIVO | 5 | 7830458.74 | MODULO B-1:CONSTRUCCIÓN DE MUROS MM-1 BNP (100%).COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6” BNP (100%).VACIADO DE LAS VIGAS DE AMARRE ANP (100%).VACIADO DE PICHONES DE COLUMNAS (100%).MODULO B-2:VACIADO DE ZAPATAS COMBINADAS Y ZAPATAS DE MUROS (100%).MODULO B-3: REGADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO (100%). | ACTIVO | 20 | 14184269.22 | MODULO B-1:CONSTRUCCIÓN DE MUROS MM-1 BNP (100%).COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6” BNP (100%).VACIADO DE LAS VIGAS DE AMARRE ANP (100%).VACIADO DE PICHONES DE COLUMNAS (100%).MODULO B-2:VACIADO DE ZAPATAS COMBINADAS Y ZAPATAS DE MUROS (100%).MODULO B-3: REGADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO (100%).
1437 | 0009-15 | BASICA ABRAHAN MATEO - MAGUEYAL CORTES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, EXCAVACIÓN Y ARMADO DE ZAPATAS EN MÓDULOS. | ACTIVO | 6 |  | EXCAVACION DE ZAPATA DE MURO. | ACTIVO | 6 |  | COLOCACION DE BLOCKS EN VERJA PERIMETRAL. | ACTIVO | 8 | 4782841.81 | COLOCACION DE BLOCKS EN VERJA COLINDANTE CON PLANTEL EXISTENTE. RITMO LENTO. PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #1 DE RD$4,782,841.81.
1457 | 0023-15 | BASICA LOS BLANCOS | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 | 6200060.19 | EXTERIOR: TRABAJANDO EN EXCAVACION DE MUROS | ACTIVO | 5 | 10552846 | EXTERIOR:VACIANDO MURO DE HORMIGON.VERJA:COLOCANDO MUROS DE BLOQUES SNP, Y ENCOFRANDO COLUMNASESPERANDO PERMISO DE MEIDO AMBIENTE PARA RELLENO. | ACTIVO | 5 | 24072046.37 | BLOQUES B1: TRABAJANDO VIGA BNP. BLOQUE B2: VACIANDO PLATEA. VERJA: PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS. | ACTIVO | 20 | 36419829.22 | BLOQUES B1: VACIANDO COLUMNAS 3ER NIVEL. BLOQUE B2: ENCOFRANDO LOSA 2DO NIVEL. COMEDOR: VACIANDO CHAPAPOTEPENDIENTE CUB#9 RD$ 3,764,258.97.
1489 | 0047-15 | BASICA URBANIZACION BALBI | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | -A LA ESPERA DE DOCUMENTOS: EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES Y DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.ESTUDIO DE SUELO: REALIZADO EN OBRA 11/09/2017. EL MISMO FUE ENVIADO A DISEÑO Y CALCULO 26/10/2017. DGEE/Z1/885/2017 | ACTIVO | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:ÁREA GENERAL: LIMPIEZA DEL SOLAR, CORTE Y BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA NIVELACIÓN DE TERRAZAS DEFINIDAS EN PLANO DE CONJUNTO | ACTIVO | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:ÁREA GENERAL: LIMPIEZA DEL SOLAR, CORTE Y BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA NIVELACIÓN DE TERRAZAS DEFINIDAS EN PLANO DE CONJUNTO.BLOQUE 5: ARMADO COLUMNAS Y CORTE DE ACEROS PLATEA DE FUNDACIÓN, RELLENO COMPACTADO CON GRANZOTE BAJO PLATEA DE FUNDACION. OBSERVACIONES: NO TIENE CUB. EN CIRCUITO NO TIENE EL SUFICIENTE VOLUMEN PARA CUBICAR.CORRECCION A PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION VIA CORREO 24/8/2018COMUNIDAD: ESPINOLA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/fTSUkHJbySB2 | ACTIVO | 3 | 12898763.16 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:ÁREA GENERAL: LIMPIEZA DEL SOLAR, CORTE Y BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA NIVELACIÓN DE TERRAZAS DEFINIDAS EN PLANO DE CONJUNTO.BLOQUE 5: VACIADO COLUMNAS PRIMER NIVEL.BLOQUE 3: COLOCACION DE BLOQUES BNP.CANCHA: ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION.TRABAJOS RETRASADOS POR LAS LLUVIAS.REMISION A DISEÑO Y CALCULO: VOLANTE DE APROBACION UNIDAD TECNICA CON SUGERENCIAS A PROPUESTA DE MUROS DGEE/Z1/1161-2018 D/F 8-10-2018.CUB.02 RD$3,731,731,101.67COMUNIDAD: ESPINOLA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/fTSUkHJbySB2
1493 | 0049-15 | LICEO SAGRADO CORAZON DE JESUS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | SECCION GEOTECMICA - CALCULO MOPC: SE ENVIO VIA CORREO LAS RECOMENDACIONES DE BANDERHORST, PARA MITIGAR EL POSIBLE EFECTO DE LA EXPANSIVIDAD DEL SUELO ESTUDIADO, ESTO EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE DICHO DEPARTAMENTO EN FECHA 28/02/2018 | ACTIVO | 8 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:VERJA PERIMETRAL: VACIADO ZAPATA VERJA PERIMETRAL RESTANTE, COLOCACION BLOQUES EN VERJA PERIMETRAL RESTANTE.BLOQUE B-2: COLOCACION BLOQUES DE MUROS MM1/MM2 BNP. | ACTIVO | 17 | 7403879.13 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-1: ENCOFRADO Y VARILLADO VIGA DE AMARRE ANP.BLOQUE B-2:ENCOFRADO Y VARILLADO VIGA DE AMARRE ANP.OBSERVACIONES: CUB. 2 DIGITACION A LA ESPERA DE RESPUESTA A VISITA HIDRAULICA REALIZADA EL 21/6/18.COMUNIDAD: LAS GUARANASCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/BWzBrXb7UtB2 | ACTIVO | 30 | 13711198.36 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-1: VACIADO COLUMNAS 2DO NIVEL, COLOCACION BLOQUES DE 6’’ 1ER NIVEL.BLOQUE B-2: CONTINUACION PAÑETE EN GENERAL.OBSERVACIONES:INSTALACION DIVISION PROVISIONAL (MADERA Y ZINC) PARA INICIAR CONSTRUCCION COMEDOR.NO PRESENTA CUBICACION EN TRANSITO.VISITA HIDRAULICA PROGRAMADA PARA EL 13/12/2018.COMUNIDAD: LAS GUARANASCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/BWzBrXb7UtB2
1495 | 0043-15 | URB. ALMANZAR | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA :AREA EXTERIOR: LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | ACTIVO | 3 | 4069957 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA :MÓDULOS: VACIADO DE ZAPATAS MÓDULOS 1 A 2 AÑOS, LACTANTES Y PASARELA. CONTINUACIÓN REPLANTEO Y COLOCACIÓN DE ACERO ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS. | ACTIVO | 7 | 7842987.47 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA :MÓDULOS: COLOCACION DE BLOQUES SNP EN MODULO DE 1 A 2 AÑOS, LACTANTES Y MODULO ALMACEN CISTERNA.ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES: RITMO LENTO POR LLUVIAS DURANTE LA SEMANA CUB. 02 RD$ 1,967,081.57 LIB. EN CIRCUITO SE ENVIO A DISEÑO COORECCION A PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION VIA CORREO 1/8/2018COMUNIDAD: URB. CORDERO TEJADACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/54kWBn6ExQm | ACTIVO | 26 | 14221413.79 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA :MODULO NIÑOS 1 A 2 AÑOS: VACIADO LOSA DE TECHO MODULO NIÑOS 2 A 3 AÑOS: VACIADO LOSA DE TECHO MODULO NIÑOS 3 A 4 AÑOS: VACIADO COLUMNAS DE AMARRE, ENCOFRADO LOSA DE TECHOMODULO NIÑOS 4 A 5 AÑOS: VACIADO COLUMNAS DE AMARRE, ENCOFRADO LOSA DE TECHOMODULO LACTANTES: VACIADO LOSA DE TECHO COMEDOR: VACIADO COLUMNAS PASARELAS: VACIADO COLUMNAS MODULO COCINA: VACIADO LOSA DE TECHO MODULO DEPOSITO Y BAÑO: VACIADO LOSA DE TECHO MODULO CASETA DE CISTERNA: VACIADO LOSA DE TECHOACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:CUB 6 RD$ 2,323,313.66 FINAN-MODIFICACION.REMISION A DISEÑO Y CALCULO: VOLANTE DE APROBACION UNIDAD TECNICA CON SUGERENCIAS A PROPUESTA DE MUROS DGEE/Z1/1153-2018 D/F 4-10-2018.EN ESPERA DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA, VISITA EN CONJUNTO MINERD-MOPC 13-12-2018..COMUNIDAD: URB. CORDERO TEJADACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/54kWBn6ExQm
1533 |  | BASICA LA ENEA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 | 12211682.91 |  | ACTIVO | 10 |  | VERJA PERIMETRAL EN UN 80%AULA INICIAL PAÑETADA GARITA A NIVEL DE PAÑETE. | ACTIVO | 15 | 12211683 | BLOQUE B1: COLOCACIÓN DE BLOCKS DE LOS MUROS MM-1 DEL PRIMER NIVEL.BLOQUE B2: SE EJECUTÓ EL VACIADO DE LAS COLUMNASCOMEDOR: SE CONTINÚA LA COLOCACIÓN DE BLOCKS. | ACTIVO | 35 | 32585897.29 | BLOQUE B2: ENCOFRADO DE LOSA.BLOQUE B1: COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO.
1537 | 0085-15 | BASICA ZENON SANTANA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 | 0 |  | ACTIVO | 3 |  | VERJA PERIMETRAL A UN 70% | ACTIVO | 3 | 0 | SE REALIZARON LAS EXCAVACIONES DE LA ZAPATA.SE ESTÁ COLOCANDO EL ACERO DE ZAPATA Y COLUMNAS | ACTIVO | 20 | 13640703.21 | COMEDOR: COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO.
1541 |  | VERON – BAVARO 1 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | Se realizo el relleno de las cavernas .Se termino la caseta de obra Se solicitaron planos estructurales para verja perimetral (se utilizaran los planos preliminares para fines de excavación y así no detener la obra).Esperando respuesta del modelo de valla a utilizar. | ACTIVO | 8 | 5670400 | SE INICIO LA CHARRANCHA SE DARA INICIO AL PAÑETE DE VIGA Y COLUMNA DE LA VERJA PERIMETRAL. | ACTIVO | 8 | 11674226.14 | SE CONTINÚA COLOCACIÓN DE BLOCKS SNP | ACTIVO | 20 | 19249027.49 | SE INICIÓ ENCOFRADO DE LOSA DE MODULO DE COCINA Y LACTANTES
1561 | 0109-15 | BASICA RAMON MARIA RAMIREZ | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | ESTUDIO DE SUELO REMITIDO A DISEÑO BAJO OFICIO DGEE/Z1/045-2018 EL 17 DE ENERO 2018 | ACTIVO | 1 |  | TRABAJO HASTA LA FECHA:CORTE, BOTE Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO. | ACTIVO | 1 | 5423920.06 | TRABAJO HASTA LA FECHA:BLOQUE B2: COLOCACION DE MUROS MM1 Y MM2. SNP, ENCOFRADO DE COLUMNAS PRIMER NIVEL. COMEDOR: VACIADO DE ZAPATAS PANDERETAS, VACIADO DE COLUMNAS INTERMEDIASOBSERVACIONES:ACTUALMENTE ESTAMOS A LA ESPERA DE LA VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA SOLICITADO BAJO EL OFICIO NO. DGEE/Z1/790-2018 EN FECHA DE 13 DE JULIO DE 2018 | ACTIVO | 25 | 13825891.58 | TRABAJO HASTA LA FECHA: BLOQUE B1: ENPROCESO DE ENCOFRADO DE LOSACOMEDOR: DESENCOFRADO DE LOSA DE COCINA Y LOSA DE BAÑOS.AREA EXTERIOR: SEGUNDA PARTE DEL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOOBSERVACIONES:CUBICACION EN CIRCUITO #3, ESTATUS: FINAN MODIFICACION POR UN VALOR DE 3,388,246.49
1570 |  | BASICA JOAQUIN GARCIA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | FUERON ENTREGADO LOS PLANOS PARA LA REALIZACION DE LOS SONDEOS EL 8-1-2018. SE REMITIERON A LA CONTRATISTA EL MISMO DIA.A LA ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO: CONTRATISTA | ACTIVO | 1 |  | NO SE TRABAJO EN ESTA SEMANA DEBIDO A QUE LA RETROEXCAVADORA CON LA QUE SE ESTABA CORTANDO EL TERRENO PRESENTO FALLAS MECANICA EN VARIAS OCACIONES | ACTIVO | 1 |  | COMUNIDAD: LAS YAYASTRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:CONTINUACION DE CORTE DE MATERIAL INSERVIBLE.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION | ACTIVO | 1 | 45718925.34 | COMUNIDAD: LAS YAYASTRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:CUBICACIONES #4 RD$ RD$5,108,019.95 EN MINERD FISCALIZACIONEN ESPERA PLANOS ELECTRICOS SOLICITADOS A DISEÑO EL 12/11/18
1608 |  | SABANA GRANDE DE BOYA | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | EN ESPERA DE PLANOS POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS | ACTIVO | 1 |  | BOTE DE ESCOMBRO. | ACTIVO | 1 |  | MODULOS DE ESTANCIA INFANTIL..- SOLO LIMPIEZA DE EXCAVACION DE ZAPATA DE COLUMNAS Y MURO..-SE CONFECCIONA LAS COLUMNAS DEL MODULO.-CANCHA MIXTA..-BOTE DE MATERIAL CORTADO | ACTIVO | 5 | 3243590.26 | ESTA SEMANA LA OBRA NO MUESTRA AVANCES, SE LE NOTIFICO AL CONTRATISTA VÍA TELEFÓNICA Y CORREO QUE DEBE REANUDAR LOS TRABAJOS.
1614 | 0149-15 | BANI 3 CASCO URBANO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 4 |  | EL DEPTO. DE CALCULO ESTA TRABAJANDO EN LA REVISION DEL ESTUDIO DE SUELO, CON FINES DE ELABORACION DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | ACTIVO | 6 |  | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL. | ACTIVO | 8 |  | ARMADO DE VIGA Y LOSA DEL PRIMER NIVEL. PREPARANDO SEGUNDA VIGA DE LA CISTERNA PARA VACIADO. | ACTIVO | 20 | 12035884.85 | VACIADO DE LOSA DEL PRIMER NIVEL Y CASETA DE LA CISTERNA.PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #2 DE RD$2,249,021.34 Y #3 DE RD$2,254,252.86. CUBICACION #4 EN CALIDAD OPERATIVA, SOMETIDA EL 19/12/2018.EL DEPTO. DE DISEÑO DEBE ENTREGAR PLANOS ACTUALIZADOS DE LA COCINA DEL COMEDOR.
1686 | 0197-15 | LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 | 0 | PENDIENTE APROBACION POR PARTE DE CALIDAD TECNICA, PARA SOLUCION DE MURO DE CONTENCION. | ACTIVO | 2 | 5880119 | REPLANTEANDO LAS EXCAVACIONES A REALIZARSE EN ZAPATAS DEL EDIFICIO Y TERMINANDO CONSTRUCCION DEL MURO AB WALL. | ACTIVO | 5 | 13083934.71 | VACIADO DE HORMIGON EN ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS | ACTIVO | 26 | 19239695.57 | ENCOFRADO DE LOSA .
1736 | 0240-15 | LICEO EL GUANO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | HISTORICO:El solar fue desetimado, En espera de que el MINERD apruebe otro solar.DETENIDO DESDE MARZO 2016PROCESO ACTUAL: RECIBIMOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL 7-08-2017 UBICADO EN NUEVO SOLAR..PUESTA EN POSESION EL 15/08/2017 EN NUEVO SOLAR. EL 19/02/2018 SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS DE EDIFICACIONES PARA QUE PROCEDAN A DISEÑAR LA PLANTA DE CONJUNTO. | ACTIVO | 5 |  | HISTORICO:EL SOLAR DEL QUE SE HABIA PUESTO EN POSESION EN EL 2015 FUE DESESTIMADO, POR LO CUAL LA CONSTRUCCION ESTUVO DETENIDA DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2017, CUANDO RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR.PROCESO ACTUAL: RECIBIMOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR, EL 7-08-2017 PUESTA EN POSESION EL 15/08/2017 DEL NUEVO SOLAR. EL 19/02/2018 SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS DE EDIFICACIONES PARA QUE PROCEDAN A DISEÑAR LA PLANTA DE CONJUNTO.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 22/03/2018. SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELOS (06/04/2018). RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 23/04/2018 EN LA DGEE Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO, EL MISMO DIA (23/04/2018). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/05/2018. Iniciando limpieza del terreno | ACTIVO | 10 |  | HISTORICO:EL SOLAR DEL QUE SE HABIA PUESTO EN POSESION EN EL 2015 FUE DESESTIMADO, POR LO CUAL LA CONSTRUCCION ESTUVO DETENIDA DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2017, CUANDO RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR.PROCESO ACTUAL: RECIBIMOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR, EL 7-08-2017 PUESTA EN POSESION EL 15/08/2017 DEL NUEVO SOLAR. EL 19/02/2018 SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS DE EDIFICACIONES PARA QUE PROCEDAN A DISEÑAR LA PLANTA DE CONJUNTO.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 22/03/2018. SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELOS (06/04/2018). RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 23/04/2018 EN LA DGEE Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO, EL MISMO DIA (23/04/2018). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/05/2018. Colocando relleno compactado en el terreno y realizando prueba de compactación.En espera del permiso de medio ambiente para relleno compactado del solar. | ACTIVO | 10 | 5994707.77 | HISTORICO:EL SOLAR DEL QUE SE HABIA PUESTO EN POSESION EN EL 2015 FUE DESESTIMADO, POR LO CUAL LA CONSTRUCCION ESTUVO DETENIDA DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2017, CUANDO RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR.RECIBIMOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR, EL 7-08-2017 PUESTA EN POSESION EL 15/08/2017 DEL NUEVO SOLAR. EL 19/02/2018 SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS DE EDIFICACIONES PARA QUE PROCEDAN A DISEÑAR LA PLANTA DE CONJUNTO.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 22/03/2018. SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELOS (06/04/2018). RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 23/04/2018 EN LA DGEE Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO, EL MISMO DIA (23/04/2018). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/05/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 15/10/2018 HASTA EL 15/12/2018, EL CONTRATISTA NO TENIA JUSTIFICACION PARA DETENER LOS TRABAJOS. EN LA VISITA CONJUNTA REALIZADA EL 23/08/2018 SE LE AUTORIZO A TRABAJAR EN EL COMEDOR Y EN EL BLOQUE, HASTA QUE SEA APROBADA LA SOLUCION ESTRUCTURAL PARA MUROS DE CONTENCION (APROBADA POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3509-2018 D/F 16/11/2018, RECIBIDO EN DGEE- MOPC 23/11/2018). EL CONTRATISTA NO INICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/12/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/12/2018construcción caseta de materiales.muros de contención: excavación de zapata en muro de contención mc-2 y mm2
1765 |  | TALLERES EN POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO (ITECO) | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 | 4771134.62 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:AREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. | ACTIVO | 7 | 4771135 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:CONTINUACIÓN CON LA EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE MUROS DE VERJA.CONTINUACIÓN CON LA COLOCACIÓN DE BLOCK EN MUROS.COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN COLUMNA BNP EN MUROS DE VERJA PERIMETRAL. | ACTIVO | 10 | 12599536.28 | COMUNIDAD: QUITA SUEÑO-COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN MUROS DE CONTENCIÓN 1RA TERRAZA.-COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN ZAPATA DE MUROS 2DA TERRAZA.-CONTINUACIÓN CON EL ENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCIÓN.NOTA:-A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE SUELO COMPLEMENTARIO, LUEGO DE REMISION DE 3 COTIZACIONES PROPORCIONADAS POR LA CONTRATISTA..ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA | ACTIVO | 16 | 15380013.95 | COMUNIDAD: QUITA SUEÑOESTATUS DE EJECUCION:-CONTINUACIÓN CON EL ENCOFRADO DE MUROS LADO POSTERIOR DEL LINDERO.-CONTINUACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE PIEZAS ACEROS PARA LA COLOCACIÓN EN LOS MUROS 2DA PARTE.-COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN ZAPATA DE MUROS MC2 Y MC3, 3RA TERRAZA.CUBICACION:LA CUBICACIÓN NO.3 SOMETIDA EL 22/11/2018 CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$ 2,780,478.05 (ARMADO FIANL DE EXPEDIENTE)NOTA:LAS ACTIVIDADES DE TRABAJOS PROGRAMADA SE RETRASARON PRODUCTO A DE LAS LLUVIAS CAÍDAS. -EL 20/09/2018 SE REALIZÓ LA VISITA EN CONJUNTO CON HIDRÁULICA MOPC, MINERD Y UNIDAD TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN HIDRÁULICA DEL PROYECTO A LA ESPERA DE SOLUCION HIDRAULICA. - A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE VERJA PERIMETRAL DGEE/Z1/1004-2018 D/F 03-09-2018.ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1817 |  | LICEO VILLA FARO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | Corte de material en área para plataforma bloque b1Colocación de blocks bnp y snp en verja perimetral. | ACTIVO | 5 | 15798087.13 | TRABAJANDO BAJO NIVEL DE PISO LOS MÓDULOS. | ACTIVO | 5 | 21093124.04 | ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS 3ER. NIVELARMADO DE LOSA 3ER. NIVEL BLOQUE B1 COLOCACIÓN DE BLOCKS EN MURO MM1 | ACTIVO | 45 | 34939892.64 | VACIADO DE LOSA BLOQUE B3 1ER. NIVELPANETE EN MUROS PANETE COMEDOR
1582 | 0128-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:- A LA ESPERA DE DOCUMENTOS, ESTAMOS A LA ESPERA QUE DISÑO ENVIE PLANTA DE CONJUNTO PARA REALIZAR ESTUDIO DE SUELO. | DETENIDO | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:FUERON ENVIADOS A LA CONTRATISTA VIA CORREO LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y UBICACIÓN PARA INICIO DE LOS TRABAJOS 2/4/2018.DISEÑO MOPC: SOLICITUD MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR VIA CORREO 03/04/2018 | ACTIVO | 2 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA: LIMPIEZA, CORTE DE ARBOLES GRANDES Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO.OBSERVACIONES: SOLICITUD DE PLANOS UBICACIÓN Y DETALLES DE CISTERNA VIA CORREO A DISEÑO MOPC 20/8/2018. CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: LA CUARENTACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/SpS1DKqnYH22 | ACTIVO | 5 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA: COLOCACION MUROS MM1 BNP B4 Y EXCAVACION ZAPATAS MUROS 6ARMADO VIGA AMARRE BNP B5PENDIENTE SOLUCION MUROS VERJA PERIMETRALNOTA:PLANTEL NO TIENE CUB. EN CIRCUITO. CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: LA CUARENTACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/SpS1DKqnYH22
1247 | 2317 | BASICA BARRIO MEXICO | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | RESULTADOS DE SONDEO EN DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE PARA TRABAJAR. | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE CORTE DE ARBOLES. | ACTIVO | 1 |  | COLOCACIÓN VALLA DE PROTECCIÓN EN EL PERÍMETRO DEL PLANTEL EXISTENTE | ACTIVO | 20 | 9099052.38 | REPLANTEO Y EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE COLUMNAS EN BLOQUE AULA INICIAL
1385 | 2385 | BASICA PONCE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE VALIDACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PLANTA DE CONJUNTO. YA ESTA DISEÑADA SOLO FALTA APROBARLA. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LAS MODIFICACIONES DE LA SOLUCIONES ESTRUCTURALES DE LOS MUROS DE CONTENCION. | ACTIVO | 5 |  | AREA EXTERIOR: CORTE Y RELLENO EN CALICHE PARA LLEVAR LAS DIFERENTES TERRAZAS AL NIVEL SUGERIDO POR DISEÑO (85%). REPLANTEO MUROS DE CONTENCIÓN (75%).ACERO DE MUROS DE CONTENCIÓN FUE YA PEDIDO. EN ESPERA DE SU ENTREGA | ACTIVO | 15 | 12070963.62 | AREA EXTERIOR: ARMADO DE ZAPATAS (COMPLETO). VACIADO DE ZAPATA DE MUROS (COMPLETO). VACIADO DE MURO (70%).
1721 | 0234-15 | BASICA PADRE VIDAL | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 15 DE FEBRERO DE 2018. REALIZANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. | PRELIMINARES | 3 |  | PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 15 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIDO EN DIRECCION EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 09/04/2018, ENVIADO A DPTO. DE DISEÑOS EL 09/04/2018. EXISTE UNA PARTE DEL SOLAR QUE ESTA OCUPADA POR UNA VIVIENDA, SE LE SOLICITO A LA CONTRATISTA QUE REALICE UN LEVANTAMIENDO DEL AREA EN CUESTION. RECIBIMOS LOS PLANOS PARA REPLANTEO EL 17/05/2018. ESTA EN ESPERA DE ESTUDIO DE SUELOS. | ACTIVO | 5 |  | PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 15 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIDO EN DIRECCION EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 09/04/2018, ENVIADO A DPTO. DE DISEÑOS EL 09/04/2018. EXISTE UNA PARTE DEL SOLAR QUE ESTA OCUPADA POR UNA VIVIENDA, SE LE SOLICITO A LA CONTRATISTA QUE REALICE UN LEVANTAMIENDO DEL AREA EN CUESTION. RECIBIMOS LOS PLANOS PARA REPLANTEO EL 17/05/2018. ESTA EN ESPERA DE ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 04/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/08/2018. PROCESO ACTUAL: EL CONTRATISTA RECIBIO LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/08/2018. EN PROCESO DE INICIO DE TRABAJOS. | ACTIVO | 6 |  | PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 15 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIDO EN DIRECCION EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 09/04/2018, ENVIADO A DPTO. DE DISEÑOS EL 09/04/2018. EXISTE UNA PARTE DEL SOLAR QUE ESTA OCUPADA POR UNA VIVIENDA, SE LE SOLICITO A LA CONTRATISTA QUE REALICE UN LEVANTAMIENDO DEL AREA EN CUESTION. RECIBIMOS LOS PLANOS PARA REPLANTEO EL 17/05/2018. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 04/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/08/2018. PROCESO ACTUAL: EL CONTRATISTA RECIBIO LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 17/08/2018.Relleno compactado área de cancha, comedor, plaza cívica y bloque 1.
1894 | 2555 | CENTRO EDUCATIVO FERREGU | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 | 8424409.59 | OBRA PUESTA EN POSESION NUEVAMENTE EN FECHA 23-01-2018 POR CAMBIO DE SOLAR. | PRELIMINARES | 5 | 8424410 | OBRA PUESTA EN POSESIÓN NUEVAMENTE EN FECHA 23-01-2018 POR CAMBIO DE SOLAR. COORDINADO TRABAJOS PARA ESTUDIO DE SUELO . | ACTIVO | 5 | 15516622.53 | TRABAJOS PRELIMINARES LISTOMOVIMIENTO DE TIERRA: PREPARANDO PARA RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO EN MEJORAMIENTO DEL TERRENO. | ACTIVO | 5 | 15516622.12 | PRELIMINARES: MOVIMIENTO DE TIERRA; TERRENO PREPARADO PARA REALIZAR RELLENO COMPACTADO EN MEJORAMIENTO DEL SOLAR.
2224 | CO-0002270-2016 | MERCADO LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | NO ESPECIFICADO |  |  |  | ACTIVO | 0.20167 | 26217538.75 | PRELIMINARES | ACTIVO | 0.32843 | 42695618.27 | PRELIMINARES | ACTIVO | 0.462 | 60056795.88 | PRELIMINARES
1927 | 0155 | JOSE ALTAGRACIA TEJEDA - SALOME UREÑA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | ACTIVO | 77 |  | -BLOQUES: PEDIDO DE PUERTAS Y VENTANAS.-COMEDOR: VIGA DE CORONACIÓN. | ACTIVO | 77 | 1673156.84 | COMEDOR: TERMINACIÓN DE TECHADO. BLOQUES: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS.
1929 | 0153 | CE JUAN PABLO DUARTE | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | ACTIVO | 55 |  | - MODULO DE AULAS: ENCOFRADO LOSA 3ER NIVEL, TERMINACIONES SUPERFICIALES EN 1ER Y 2DO NIVEL Y COLOCACIÓN DE CERÁMICAS. | ACTIVO | 55 | 2763270.08 | BLOQUE B-1: COLOCACIÓN DE FINO Y TERMINACIONES SUPERFICIALES.BLOQUE B-2 Y COMEDOR: REPLANTEO.
2223 |  | LOTE 37: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | ACTIVO | 0.17147 | 3928755.05 | PRELIMINARES | ACTIVO | 0.17147 | 3928755.05 | PRELIMINARES
2222 |  | LOTE 35: CONSTRUCCION DE (1) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (A) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | ACTIVO | 0.17147 | 3928692.37 | PRELIMINARES | ACTIVO | 0.267 | 6116899.77 | PRELIMINARES
777 | 402-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 3 | 1993207.74 | MODULO B-1: EXCAVACIÓN.BAÑOS EXTERIORES Y COMEDOR: EXCAVACIÓNRELLENO COMPACTADO EN SÉPTICOS EXISTENTE | ACTIVO | 6 |  | A ESPERAS DE MATERIALES NECESARIOS PARA CONTINUAR EL BAJO NIVEL DE PISO.OBRA CERRADA SIN JUSTIFICACIÓN DESDE EL DIA 22-05-2018. | DETENIDO | 6 | 3865129 | Módulo B1Sin novedad a la fechaA esperas de materiales necesarios para continuar el bajo nivel de pisoNota: Obra cerrada sin justificación desde el dia 22-05-2018 | ACTIVO | 6 | 3865129.46 | GENERALSIN AVANCE DESDE LA FICHA ANTERIOR
1070 | 2173 | BASICA EL CAIMAN | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 38 | 20785047.93 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULO B-1: ENCOFRADO LOSAAULA INICIAL: CONCLUCION DE PANETECOMEDOR: EXCAVACIONES | ACTIVO | 40 | 19025927 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: PANETE 90%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%BLOQUE INICIAL :PANETE 50%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%COMEDOR:ZAPATAS100%, VACIADO DE COLUMNAS 100%, LOSA 100%, COLOCACION DE BLOCK 100% PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESBLOQUE B-1: VACIADO LOSA CAJA ESCALERA Y PAÑETE EN TECHO.AULA INICIAL: TERMINACION DE SUPERFICIE.COMEDOR: VACIADO DE PLATEA.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADOCUB. 9 RD$1,464,152,10 (MESA-MINERD) | DETENIDO | 40 | 24216092.82 | COMUNIDAD EL CAIMANTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: PANETE 70%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%BLOQUE INICIAL :PANETE 50%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%COMEDOR:ZAPATAS100%, VACIADO DE COLUMNAS 100%, LOSA 100%, COLOCACION DE BLOCK 100% PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZACUB. 9 RD$1,464,152,10 (LIB EMITIDO), CUB,10 SIN MONTO DEFINIDO (DIGITACION) SOMETIDA EL 5/07/18.NOTA:PENDIENTE ENTREGAR POR CONTRATISTA MEDIA TENSION.PENDIENTE APROBACION PAISAJISMODISEÑO Y PRESUPUESTO DE MUROS ENTRE TERRAZAS (DEPT. PRESUPUESTO)NOTA: LA OBRA FUE DETENIDA MEDIANTE ACTO DE ALGUACIL POR FALTA DE PAGO DEL SOLAR. REMITIDO A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/792-2018 D/F 13-07-2018. | ACTIVO | 60 | 31118059.6 | COMUNIDAD EL CAIMANTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-BLOQUE B-1: PINTURA 80%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%-BLOQUE INICIAL :PINTURA 80%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%-COMEDOR:PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESMÓDULO B-1: PISOSAULA INICIAL: PANETECOMEDOR: PAÑETEEXTERIORES: CANCHACUBICACION:-CUB.15 RD$1,761,388,92 SOMETIDA EL 12/11/18 (MINERD-FISCALIZACION)CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1219 | 2295 | BASICA MEDINA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 45 | 52235912.87 | Realización del muro mesa en un 100%, muros de contención para la rampa de acceso al comedor MC6, MC7 y continuación de los muros MM1 para conformar la terraza No. 2 AL 100%.En Comedor están trabajando con la colocación de los bloques perimetrales, encofrando las columnas sobre nivel de piso y encofrado de la losa de la despensa. | ACTIVO | 45 | 57365422.7 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 75%. MÓDULO 1 2N:PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.MÓDULO 2 2N: NO INICIADO. MÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR T2:TECHO DE ALUZINC COLOCADO.ÁREA EXTERIOR: MUROS DE CONTENCION Y TERRAMECH CONSTRUIDO. CANCHA: MUROS DE BORDILLOS COSTRUIDOS Y REELLENO COLOCADO. GRADERIA DE CANCHA CONSTRIDA CISTERNA Y SÉPTICO: NO CONSTRUIDOS | DETENIDO | 45 | 62401137.25 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 75%. MÓDULO 1 2N:PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.MÓDULO 2 2N: NO INICIADO. MÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR T2:TECHO DE ALUZINC COLOCADO.ÁREA EXTERIOR: MUROS DE CONTENCION Y TERRAMECH CONSTRUIDO. CANCHA: MUROS DE BORDILLOS COSTRUIDOS Y REELLENO COLOCADO. GRADERIA DE CANCHA CONSTRIDA CISTERNA Y SÉPTICO: NO CONSTRUIDOS | ACTIVO | 50 | 65157244.99 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 75%. MÓDULO 1 2N:PINTURA BASE.MÓDULO 2 2N: REPLANTEO Y EXCAVACION DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS MÓDULO INICIAL: PINTURA BASE. COCINA-COMEDOR T2:PINTURA BASE , COLOCACUION DE PISOS CERAMICAS Y REVESTIMIENTO DE LADRILLOS .ÁREA EXTERIOR: MUROS DE CONTENCION Y TERRAMECH CONSTRUIDO. CANCHA: MUROS DE BORDILLOS COSTRUIDOS Y REELLENO COLOCADO. GRADERIA DE CANCHA CONSTRIDA CISTERNA Y SÉPTICO: EXCAVACION DE SEPTICOS
1575 | 0113-15 | LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 3 | 3221130.46 | COMUNIDAD: EL ENSUEÑOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:ÁREA EXTERIOR: VERJA PERIMETRAL.-VISITA DEL ING. PERSIO DIAZ ESPECIALISTA DE CALCULO DE MOPC, PARA LA EVALUACION DE MUROS MM1 EN VERJAS REALIZADA EL 10-01/2018. SE ESPERA CORRECCION DE LOS MUROS POR CALCULO. | ACTIVO | 3 | 5976235 | COMUNIDAD: EL ENSUEÑOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:ÁREA EXTERIOR: VERJA PERIMETRAL.-VISITA DEL ING. PERSIO DIAZ ESPECIALISTA DE CALCULO DE MOPC, PARA LA EVALUACION DE MUROS MM1 EN VERJAS REALIZADA EL 10-01/2018. SE ESPERA CORRECCION DE LOS MUROS POR CALCULO. | DETENIDO | 3 | 10508185.63 | COMUNIDAD: EL ENSUEÑOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:ÁREA EXTERIOR: VERJA PERIMETRAL.-VISITA DEL ING. PERSIO DIAZ ESPECIALISTA DE CALCULO DE MOPC, PARA LA EVALUACION DE MUROS MM1 EN VERJAS REALIZADA EL 10-01/2018. SE ESPERA CORRECCION DE LOS MUROS POR CALCULO.EN ESPERA DE APROBACION DE MUROS EN VERJA PERIMETRAL. ENVIADA A MINERD MEDIANTE OF. DGEE/Z1/812-2018 CON D/F 18/7/2018. | ACTIVO | 3 | 28410327.5 | COMUNIDAD: EL ENSUEÑOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:ÁREA EXTERIOR:ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO ( RELLENO DE REPOSICION)
2099 | 19-2017 | CONST. PUENTE ALCANTARILLA, RÍO CEVICOS EN LA COMUNIDAD BATERO, | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.8 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.8 | 40063180.29 | Estructuras y puentes. | DETENIDO | 0.8 | 42410319.26 | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.83 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. Drenaje.
2113 | 16-2017 | CARRETERA RANCHETE - LOS TRES PASOS, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.42 | 50360103.61 | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Estructuras y puentes. Drenaje. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.42 | NO CUBICADO | Drenaje. Estructuras y puentes. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.42 | 50360103.61 | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.45 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra.
2165 | 44/ | CONST. PTE METÁLICO SOBRE EL RÍO HIGUAMO, CARRETERA HATO MAYOR-YERBA BUENA, | HATO MAYOR |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.85 | 69006447.19 | Obras complementarias. | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes.
2167 | 24/2017 | CONST. PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO YABON, CARRETERA SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.7 | 107353617.04 | Trabajos generales. Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. Drenaje, Mant. De Tránsito y Señalización. | ACTIVO | 0.665 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. | DETENIDO | 0.85 | 122777580.52 | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2233 | 22/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO LA SOLITARIA | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.5 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, Drenaje. | ACTIVO | 0.55 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, drenaje | DETENIDO | 0.52 | 19131508.19 | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.55 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Drenaje. Obras complementarias.
2234 | 17/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE JICOME-PEÑUELA-CACHEO-CAÑEO, | VALVERDE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.65 | NO CUBICADO | Drenaje. | ACTIVO | 0.72 | 11306869.67 | Movimiento de tierra, base y sub base | DETENIDO | 0.72 | 15333257.25 | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.95 | 48190977.5 | Capa de rodadura.
1358 | 2091 | BASICA BARRIO LINDO I (OISOE) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 30 | 4322789.11 | BLOQUE B1. TERMINACIÓN Y PAÑETEBLOQUE B2. TERMINACIÓN DE PAÑETEBLOQUE B3. TERMINACIÓN DE PAÑETECOMEDOR. COLOCACIÓN DE BLOCK BAJO NIVEL DE PISO AULA INICIAL : TERMINACIÓN DE PAÑENTE. | DETENIDO | 30 | 4322789 |  | DETENIDO | 30 | 40707746.2 |  | ACTIVO | 50 | 45460507.03 | DESENCOFRADO DE COLUMNAS 3ER. NIVEL BLOQUE B2DESENCOFRADO DE CAJA DE ESCALERA BLOQUE B1
1912 | 2566-2013 | LICEO CORINA BELLIARD | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 12 | 5346015.99 | Actual:Otros:Verja Perimetral: terminación pañete columnas y vigas, encofrado y vaciado de columnas Frontón. | DETENIDO | 12 | 5346016 | Actual:-Bloque B-2: Charrancha para replanteo-Comedor: Terminación extracción capa vegetal según planos. | DETENIDO | 12 | 6346814.92 | Actual: No se realiza ninguna actividad en Obra.Luego de realizados los trabajos de extracción y bote de capa vegetal en las canchas, la obra esta detenida, el contratista alega que siente temor de iniciar los talleres de excavación de zapatas de columnas y muros de los bloques y comedor, debido al problema con el pago de las cubicaciones por asuntos legales. Aun esta pendiente de pago la cubicacion No. 1, sometida en marzo. Se ha generado una segunda cubicacion. | ACTIVO | 12 | 6346814.92 | Actual: Ritmo Aceptable. Tras ser concedida la licencia de trabajo por parte del MOPC, contratista reinició los trabajos en obra el 08/11/2018.Continuan los trabajos de: •Replanteo zapatas muros y columnas, Bloque B-2.•Inicio excavación zapatas muros y columnas, Bloque B-2.•Armado aceros zapatas de muros y columnas, Bloque B-2.•Armando aceros columnas, Bloque B-2.
821 | 539-2013 | BATEY EL JAGUAL | SAN PEDRO DE MACORIS | RAMON SANTANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 30 | 13975854.83 | Posterior a la vista del presidente Medina , surgió otra visita del MINERD y MOPC donde se coordino la elaboración de un presupuesto con los volúmenes que resta por ejecutar en obra , con la finalidad de precisar el alcance de la obra según planos y presupuesto . | ACTIVO | 30 | 316480 | MODULO B1 : PREPARACION DE LOSA PARA EL FINO, COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑOS, COMPRA DE VENTANAS Y COMPLETIVO DE PISOS .CANCHA: LIMPIEZA DE LAS EXCAVACIONES PARA CONTINUAR BORDILLO Y COMPLETAR RELLENO COMPACTADO.AREA EXTERIOR: DESYERBO, LIMPIEZA GENERAL Y BOTE. | DETENIDO | 30 | 14292334 | MODULO B1 : PREPARACION DE LOSA PARA EL FINO, COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑOS , COMPRA DE VENTANAS Y COMPLETIVO DE PISOS .CANCHA: LIMPIEZA DE LAS EXCAVACIONES PARA CONTINUAR BORDILLO Y COMPLETAR RELLENO COMPACTADO.AREA EXTERIOR: DESYERBADO, LIMPIEZA GENERAL Y BOTE. | ACTIVO | 40 | 16138226.59 | BLOQUE B1: TRABAJOS DE PLOMERIA , CABLEADO ELECTRICO,PINTURA.EXTERIOR: TRABAJOS EN CANCHA DE BALONCESTO, COLOCACION DE BLOQUES EN GRADA,HABILITACION DE ACCESO VEHICULAR.COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES (SNP), PREPARACION DE ARMADURA DE VIGAS DE AMARRE (SNP)
1295 | 2361 | BASICA ESPEJO CELESTINA PATRIA GRULLON FRANCO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 61 | 37880796.93 | HISTORICO : ESTUVO DETENIDA DESDE 14/10/2017 HASTA 13/11/2017. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. El día 28/11/2017 se hizo revisión de las calicatas bajo el mando de la ing. Arelis medina, quien ejecutó su estudio de suelos, para así poder validar el relleno ejecutado en obra, ya que no se ejecutó ningún levantamiento topográfico después de haber rellenado sobre su corte. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/02/2018. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ULTIMA CUB. PAGADA: CUB. No.9 POR RD$ 2.1 MM EL 09/11/2017PENDIENTE PAGO DE CUB. No.10 POR RD$ 1.7 MM (MINERD-FINANCIERO) | ACTIVO | 65 | 39723985.21 | HISTORICO : ESTUVO DETENIDA DESDE 14/10/2017 HASTA 13/11/2017. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. El día 28/11/2017 se hizo revisión de las calicatas bajo el mando de la ing. Arelis medina, quien ejecutó su estudio de suelos, para así poder validar el relleno ejecutado en obra, ya que no se ejecutó ningún levantamiento topográfico después de haber rellenado sobre su corte.ESTUVO DETENIDA DESDE 15/02/2018 HASTA 31/03/2018 EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/03/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 31/03/2018.se continua trabajando en el techo del comedor y las ventanas del primer y segundo nivel del bloque-1 al igual que los protectores del primer nivel del mismo.En el bloque –ii se continua trabajando en las ventanas del primer nivel y del segundo nivel, también se continua pañetando en las áreas exteriores del mismo. El bloque de aula inicial se esta terminando de pañetar. | DETENIDO | 65 | 39723985.21 | HISTORICO : ESTUVO DETENIDA DESDE 14/10/2017 HASTA 13/11/2017. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. El día 28/11/2017 se hizo revisión de las calicatas bajo el mando de la ing. Arelis medina, quien ejecutó su estudio de suelos, para así poder validar el relleno ejecutado en obra, ya que no se ejecutó ningún levantamiento topográfico después de haber rellenado sobre su corte.ESTUVO DETENIDA DESDE 15/02/2018 HASTA 31/03/2018 EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/03/2018.VOLVIO A DETENERSE EL 15/08/2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/08/2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, DESCAPITALIZACION.ACTIVIDADES QUE SE ESTABAN EJECUTANDO AL MOMENTO DE DETENERSE LOS TRABAJOS:techo del comedor y las ventanas del primer y segundo nivel del bloque-1 al igual que los protectores del primer nivel del mismo.En el bloque –ii: ventanas del primer nivel y del segundo nivel, también pañetando en las áreas exteriores del mismo. El bloque de aula: terminando de pañetar. | ACTIVO | 66 | 40821312.61 | HISTORICO : ESTUVO DETENIDA DESDE 14/10/2017 HASTA 13/11/2017. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. El día 28/11/2017 se hizo revisión de las calicatas bajo el mando de la ing. Arelis medina, quien ejecutó su estudio de suelos, para así poder validar el relleno ejecutado en obra, ya que no se ejecutó ningún levantamiento topográfico después de haber rellenado sobre su corte.ESTUVO DETENIDA DESDE 15/02/2018 HASTA 31/03/2018 EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/03/2018.VOLVIO A DETENERSE EL 15/08/2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.ESTUVO DETENIDA DESDE 15/08/2018 HASTA EL 15/11/2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, DESCAPITALIZACION. RECIBIO LINEA DE CREDITO PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS. AUN NO REINICIA LOS TRABAJOS.ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2018 HASTA EL 15/12/2018 POR MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA. FUE NOTIFICADO VIA CORREO ELECTRONICO (29/11/2018) PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS. REINICIO LOS TRABAJOS EL 15/12/2018PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 15/12/2018Aula inicial: se están colocando pisos y zócalos.Bloque b-1: se están colocando pisos y zócalos en el 1er nivel.Comedor: se esta colocando pañete interior.
1797 | 0289-15 | BASICA LAS CASITAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 10 | 12497551.23 | A ESPERA DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. | ACTIVO | 10 |  | OBRA SE REACTIVARA. | DETENIDO | 10 | 12497551 | MODULO INICIAL: PAÑETE AREA INTERIOR Y EXTERIOR. | ACTIVO | 10 | 19650487.93 | MODULO INICIAL: APLICACION DE PRIMERA CAPA DE PINTURA. REVESTIMIENTO DE CERAMICA DE PARED EN BAÑOS. BASE PARA TINACO EN TECHO.
23 |  | BASICA PUEBLO VIEJO | AZUA | PUEBLO VIEJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 70 | 59491492.61 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 80% MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N Y MODULO INICIAL: APLICANDO PINTURA BASE. PISOS, VENTANAS Y PROTECTORES COLOCADOS.COCINA-COMEDOR T3: APLICANDO PINTURA BASE, REVESTIMIENTO EN LADRILLOS Y COLOCACION DE PISO.ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASA ÁREA EXTERIOR. | DETENIDO | 70 | 59491492 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 80% MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N Y MODULO INICIAL: APLICANDO PINTURA BASE. PISOS, VENTANAS Y PROTECTORES COLOCADOS.COCINA-COMEDOR T3: APLICANDO PINTURA BASE, REVESTIMIENTO EN LADRILLOS Y COLOCACION DE PISO.ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASA ÁREA EXTERIOR. | DETENIDO | 70 | 60887399.45 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 80% MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N Y MODULO INICIAL: APLICANDO PINTURA BASE. PISOS, VENTANAS Y PROTECTORES COLOCADOS.COCINA-COMEDOR T3: APLICANDO PINTURA BASE, REVESTIMIENTO EN LADRILLOS Y COLOCACION DE PISO.ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASA ÁREA EXTERIOR. | ACTIVO | 70 | 60887400.05 | ARMANDO TIJERILLAS DEL COMEDOR. PENDIENTE COLOCACION.RITMO LENTO. MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3228-2018 D/F 22/10/2018, MINERD NOTIFICO EL REINICIO DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO.CUBICACIÓN #18 DE CORTE (EN PLANTILLA), SOMETIDA EL 15/06/2018. ESTO A SOLICITUD DE MINERD MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#1620-2017 D/F 30/06/2017; CUYAS VOLUMETRIAS SE UNIFICARAN A LO GENERADO POSTERIOR A LA REACTIVACION DEL PROYECTO.
73 | 337-2016. | LICEO TOMASINA LITHGOW DE PEREZ | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 85 | 49000739.19 | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. Contratista alega no tener recursos financieros, aún habiendo financiado el 64% de obra. No esta de acuerdo con el Consenso y espera reunión para observaciones. Recibió ultimo pago cub No.19 el 23 agosto 2016 (detenida desde agosto 2016 ya que recibió pago y no reanudó trabajos). Contratista saldó deuda al BR en fecha 17 de octubre del 2017 que fue salda con la devolución del 5% retención correspondiente.Consenso definitivo conciliado en fecha 21 de noviembre del 2017 MINERD fiscalizó la obra en fecha 25 de octubre del 2017 en respuesta al reclamo de la contratista. En fecha 31 de enero 2018 MINERD envió a la contratista el informe de dicha fiscalizacion y actualmente MOPC está aplicando la misma a una cub.Pendientes: pintura general, instalación de lámparas y terminaciones eléctricas, colocación de cerámica en área de módulo baño vestidor, instalación de aparatos sanitarios, sanitaria exterior general, suministro y colocación de puertas, protectores de hierros y barandas en general, paisajismo; vaciado de plaza cívica, parqueos, escalinata de acceso y rampas. | DETENIDO | 85 | 48236453 | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. Contratista alega no tener recursos financieros, aún habiendo financiado el 64% de obra. No esta de acuerdo con el Consenso y espera reunión para observaciones. Recibió ultimo pago cub No.19 el 23 agosto 2016 (detenida desde agosto 2016 ya que recibió pago y no reanudó trabajos). Contratista saldó deuda al BR en fecha 17 de octubre del 2017 que fue salda con la devolución del 5% retención correspondiente.Consenso definitivo conciliado en fecha 21 de noviembre del 2017 MINERD fiscalizó la obra en fecha 25 de octubre del 2017 en respuesta al reclamo de la contratista. En fecha 31 de enero 2018 MINERD envió a la contratista el informe de dicha fiscalizacion y actualmente MOPC está digitando la cubicación presentada.Pendientes: pintura general, instalación de lámparas y terminaciones eléctricas, colocación de cerámica en área de módulo baño vestidor, instalación de aparatos sanitarios, sanitaria exterior general, suministro y colocación de puertas, protectores de hierros y barandas en general, paisajismo; vaciado de plaza cívica, parqueos, escalinata de acceso y rampas. | DETENIDO | 85 | 48761173.41 | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. Contratista alega no tener recursos financieros, aún habiendo financiado el 64% de obra. No esta de acuerdo con el Consenso y espera reunión para observaciones. Recibió ultimo pago cub No.19 el 23 agosto 2016 (detenida desde agosto 2016 ya que recibió pago y no reanudó trabajos). Contratista saldó deuda al BR en fecha 17 de octubre del 2017 que fue salda con la devolución del 5% retención correspondiente.Consenso definitivo conciliado en fecha 21 de noviembre del 2017 MINERD fiscalizó la obra en fecha 25 de octubre del 2017 en respuesta al reclamo de la contratista. En fecha 31 de enero 2018 MINERD envió a la contratista el informe de dicha fiscalizacion y actualmente MOPC está digitando la cubicación presentada.Pendientes: pintura general, instalación de lámparas y terminaciones eléctricas, colocación de cerámica en área de módulo baño vestidor, instalación de aparatos sanitarios, sanitaria exterior general, suministro y colocación de puertas, protectores de hierros y barandas en general, paisajismo; vaciado de plaza cívica, parqueos, escalinata de acceso y rampas. RETRASODETENIDA POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. EN PROCESO DE REVISION POR CODIA/MINERD.NO HAY GARANTIA DE QUE ACABE EN EL 2018.Se sostuvo reunion con el CODIA, MINERD, MOPC para la solución de la situación actual en fecha 21 agosto 2018Actualmente en proceso de transición y levantamiento de lo ejecutado en obra. | ACTIVO | 85 | 50037967.41 | ACTUAL:Modulo I: Proceso de aplicación de pintura. Proceso de terminaciones eléctricas y sanitarias.Modulo II: Proceso de aplicación de pintura. Proceso de terminaciones eléctricas y sanitarias.Modulo Comedor - Cocina: Colocación de ladrillos en fachada, terminaciones electricas y pintura.Espacios Exteriores: Realizó movimiento de tierra en area de parqueo. Trabajando las rampas y acondicionamiento de escalinatas de accesosMANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. Contratista alega no tener recursos financieros, aún habiendo financiado el 64% de obra. No esta de acuerdo con el Consenso y espera reunión para observaciones. Recibió ultimo pago cub No.19 el 23 agosto 2016 (detenida desde agosto 2016 ya que recibió pago y no reanudó trabajos). Contratista saldó deuda al BR en fecha 17 de octubre del 2017 que fue salda con la devolución del 5% retención correspondiente.Consenso definitivo conciliado en fecha 21 de noviembre del 2017 MINERD fiscalizó la obra en fecha 25 de octubre del 2017 en respuesta al reclamo de la contratista. En fecha 31 de enero 2018 MINERD envió a la contratista el informe de dicha fiscalizacion y actualmente MOPC está digitando la cubicación presentada.Pendientes: pintura general, instalación de lámparas y terminaciones eléctricas, colocación de cerámica en área de módulo baño vestidor, instalación de aparatos sanitarios, sanitaria exterior general, suministro y colocación de puertas, protectores de hierros y barandas en general, paisajismo; vaciado de plaza cívica, parqueos, escalinata de acceso y rampas. RETRASODETENIDA POR MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. EN PROCESO DE REVISION POR CODIA/MINERD.NO HAY GARANTIA DE QUE ACABE EN EL 2018.Se sostuvo reunion con el CODIA, MINERD, MOPC para la solución de la situación actual en fecha 21 agosto 2018Actualmente en proceso de transición y levantamiento de lo ejecutado en obra.No es segura la disposición de la contratista a reanudar con un buen ritmo de ejecución a pesar de ser los trabajos alcanzables en un periodo de 2 meses.Contratista indica requerir línea de crédito para reanudar los trabajos.
606 | 507-2013 | LICEO CARRERA DE YEGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 85 | 34377467.2 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO. | DETENIDO | 85 | 55138023 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO. | DETENIDO | 85 | 34897380.5 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO. | ACTIVO | 75 | 36961704.89 | 1. CONTINUACION DE COLOCACION DE MUROS DIVISORIOS EN BAÑO-VESTIDOR.2. CONTINUACION COLOCACION DE CERAMICA EN BAÑOS - BLOQUES B1 Y B2.
674 | 615-2013 | BASICA ESPEJO BELLA COLINA-JAPON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 80 | 58078813.19 | Colocacion protectores ventanas. | DETENIDO | 80 | 60511919.38 | Colocacion protectores ventanas. | DETENIDO | 80 | 60517431.14 |  | ACTIVO | 80 | 60517427.32 | CONTRATISTA TRABAJANDO CON LA SOLUCION PLUVIAL
804 | 494-2013 | VILLA NUEVA (FELIPE SOTO) | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 85 | 29527747.93 | Verja Perimetral: 85%, pintura primera mano. Módulo 1 2N: colocacion de puertas 90%.Modulo Inicial : colocacion de puertasCocina-Comedor T2: colocacion de puertas .Cancha: vaciado de zapatas y colocación de bloques a NPT.Séptico: 90%Imbornal y pozo filtrante: 90%Paisajismo: Replanteo de jardineras.Solucion hidraulica: 100%ESTÁ EN PROYECCIÓN ENTREGAR UNA CUBICACIÓN CON UN MONTO APROXIMADO DE RD$ 600,000.00EN ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CALCULAR LA VOLUMETRÍA DEL RELLENO UTILIZADO Y PROCEDER A CUBICAR.ADEUDA RD$ 460,151.04 DE LÍNEA DE CREDITO. SITUACION NOTIFICADA A MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGE-PNEE/Z3/206-2017 D/F 08/08/2017. | DETENIDO | 85 | 29527747 | Verja Perimetral: 85%, pintura primera mano. Módulo 1 2N: colocacion de puertas 90%.Modulo Inicial : colocacion de puertasCocina-Comedor T2: colocacion de puertas .Cancha: vaciado de zapatas y colocación de bloques a NPT.Séptico: 90%Imbornal y pozo filtrante: 90%Paisajismo: Replanteo de jardineras.Solucion hidraulica: 100%ESTÁ EN PROYECCIÓN ENTREGAR UNA CUBICACIÓN CON UN MONTO APROXIMADO DE RD$ 600,000.00EN ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CALCULAR LA VOLUMETRÍA DEL RELLENO UTILIZADO Y PROCEDER A CUBICAR.ADEUDA RD$ 460,151.04 DE LÍNEA DE CREDITO. SITUACION NOTIFICADA A MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGE-PNEE/Z3/206-2017 D/F 08/08/2017. | DETENIDO | 85 | 32767758 | Verja Perimetral: 85%, pintura primera mano. Módulo 1 2N: colocacion de puertas 90%.Modulo Inicial : colocacion de puertasCocina-Comedor T2: colocacion de puertas .Cancha: vaciado de zapatas y colocación de bloques a NPT.Séptico: 90%Imbornal y pozo filtrante: 90%Paisajismo: Replanteo de jardineras.Solucion hidraulica: 100%ESTÁ EN PROYECCIÓN ENTREGAR UNA CUBICACIÓN CON UN MONTO APROXIMADO DE RD$ 600,000.00EN ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CALCULAR LA VOLUMETRÍA DEL RELLENO UTILIZADO Y PROCEDER A CUBICAR.ADEUDA RD$ 460,151.04 DE LÍNEA DE CREDITO. SITUACION NOTIFICADA A MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGE-PNEE/Z3/206-2017 D/F 08/08/2017. | ACTIVO | 85 | 32767758.93 | Verja Perimetral: 85%, pintura primera mano. Módulo 1 2N: colocacion de puertas 90%. Modulo Inicial : colocacion de puertas Cocina-Comedor T2: colocacion de puertas . Cancha: Vaciado de la losa del area de juego. Séptico: 90% Imbornal y pozo filtrante: 90% Paisajismo: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOSolucion hidraulica: 100%
1026 | 2141 | BASICA HILARIO SANTOS LEON - LOS FRIOS | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 10 | 24930666.71 | MURO DE CONTENCIÓN: RELLENO COMPACTADO DETRÁS DEL MURO MC-1 Y PERFILADO DEL TALUD. | DETENIDO | 10 | 24930667 | MURO DE CONTENCIÓN: RELLENO COMPACTADO DETRÁS DEL MURO MC-1 Y PERFILADO DEL TALUD. | DETENIDO | 10 | 29814483.68 | MURO DE CONTENCIÓN: RELLENO COMPACTADO DETRÁS DEL MURO MC-1 Y PERFILADO DEL TALUD. | ACTIVO | 10 | 29814483.39 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE MUROS MESA, Y ESTABILIZACION DE TALUD COLINDANTE AFECTADO.RE-ACTIVACION DE LA OBRA EN FECHA 12/12/2018.
1038 | 2150 | BASICA ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 70 | 52715864.02 | CONTRATISTA TRABAJANDO COMO PUEDA A PESAR DE QUE LOS DUENOS DEL SOLAR PARARON TODO:COMEDOR: TRABAJANDO EN CERAMICA COCINA, . EXTERIOR: PAÑETANDO MURO DE CONTENCION. | DETENIDO | 70 | 52715864 | CONTRATISTA TRABAJANDO COMO PUEDA A PESAR DE QUE LOS DUENOS DEL SOLAR PARARON TODO:COMEDOR: TRABAJANDO EN CERAMICA COCINA, . EXTERIOR: PAÑETANDO MURO DE CONTENCION. | DETENIDO | 70 | 52715864 | DETENIDA POR PAGO DE SOLAR | ACTIVO | 55 | 57356471.58 | BLOQUE B2: IMPRERMEABILIZANTE. AULA INICIAL: COLOCANDO CERAMICA. EXTERIOR: PAÑETANDO MURO MM1, PREPARANDO ENCOFRANDO MURO MC4 PARA VACIADO.
1054 | 2159-2013 | BASICA LOS ALTILES | DUARTE | ARENOSO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 50 | 18450468.71 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.ESTA DETENIDA DESDE EL 2015.BLOQUE B-1: ESTE SE ENCUENTRA EN UN 50% DE EJECUCION.COMEDOR: ESTA EN UN 15% DE EJECUCIONVERJA PERIMETRAL: ESTA CONSTRUIDA EN UN 98%.CONTRATISTA: ALEGA NO TENER RECURSOS ECONOMICOS. ESTA OBRA PRESENTA EN CIRCUITO LA CUBICACION 4 ULTIMA OISOE.PENDIENTE COTIZACION DEL ESTUDIO DE SUELO EN LA MONTAÑA ADYACENTE A VERJA PERIMETRAL.SE LE ORDENO AL CONTRATISTA REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO DE SUELO ALREDEDOR DE MODULOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION 28/07/2017.DISEÑO Y CALCULO: | DETENIDO | 50 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.ESTA DETENIDA DESDE EL 2015.MÓDULOS: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION.COMEDOR: 85% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA: 80% DE EJECUCION.CISTERNA Y CAMARA SEPTICA: 100% CISTERNA, 90% CAMARA SEPTICA.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA, TARJA EN BRONCE.CONDICION ACCESO: 100% DE EJECUCION.OBSERVACIONES:PENDIENTE ESTUDIO DE SUELO COMPLEMENTARIO ALREDOR DE LOS MODULOS CONSTRUIDOS, A LA ESPERA DE DOS COTIZACIONES DE ESTUDIO DE SUELO, PARA LA MONTAÑA ADYACENTE A VERJA PERIMETRAL POSTERIOR. APROBACION ESTUDIO DE SUELO COMPLEMENTARIO 12-12-2017. REMISION A DISEÑO: LAS RECOMENDACIONES DE MINERD SOBRE LA MONTAÑA ADYACENTE A VERJA PERIMETRAL 8/11/2017- OFICIO DGEE/Z1/914-2017. | DETENIDO | 50 | 18450470 | ESTA DETENIDA DESDE EL 2015. POR MAL MANEJO FINANCIERO EL CONTRATISTA ALEGA DESCAPITALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.MÓDULOS: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION.COMEDOR: 85% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA: 80% DE EJECUCION.CISTERNA Y CAMARA SEPTICA: 100% CISTERNA, 90% CAMARA SEPTICA.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA, TARJA EN BRONCE.CONDICION ACCESO: 100% DE EJECUCION. TRABAJOS PROGRAMADOS PARA REINICIAR EL 21/8/2018.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:ESTUDIO DE SUELO COMPLEMENTARIO ENVIADO A CALCULO MOPC DGEE/Z1/864-2018 d/f 30/7/2018., A LA ESPERA DE DOS COTIZACIONES DE ESTUDIO DE SUELO, PARA LA MONTAÑA ADYACENTE A VERJA PERIMETRAL POSTERIOR. REMISION A DISEÑO: LAS RECOMENDACIONES DE MINERD SOBRE LA MONTAÑA ADYACENTE A VERJA PERIMETRAL 8/11/2017- OFICIO DGEE/Z1/914-2017.REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/652-2018 D/F 14/6/18.COMUNIDAD: LA MINA ,EL AGUACATECOORDENADAS: https://goo.gl/maps/KYMvVQZVSL52 | ACTIVO | 50 | 19703055.18 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION.COMEDOR: 85% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA: 80% DE EJECUCION.CISTERNA Y CAMARA SEPTICA: 100% CISTERNA, 90% CAMARA SEPTICA.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA, TARJA EN BRONCE.CONDICION ACCESO: CRUDO.ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN: BLOQUE B1: ARMADO LOSA CAJA DE ESCALERA.COMEDOR: VACIADO COLUMNAS SNP.CANCHA: RELLENO COMPACTADO. OBSERVACIONES:CUB. 5TO FINAN – MODIFICACION RD$554,335.67.SOLICITUD REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO HIDRAULICO DGEE/Z1/1214-2018 D/F 23-10-2018COMUNIDAD: ARENOSOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/KYMvVQZVSL52
1091 | 2401 | BASICA FIDELINA ANDINO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 87 | 36248816.7 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.SITUACIÓN ENVIADA AL MINERD EN OFICIO 162-2017 D/F 27/6/17. | DETENIDO | 87 | 36295302 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.SITUACIÓN ENVIADA AL MINERD EN OFICIO 162-2017 D/F 27/6/17. | DETENIDO | 87 | 37202339.77 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.SITUACIÓN ENVIADA AL MINERD EN OFICIO 162-2017 D/F 27/6/17. | ACTIVO | 80 | 37531505.12 | AREAS EXTERIORES: VACIADO DE ACERAS Y CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN PLAZA CIVICA.
1116 | 2213 | BASICA DELFIN SANTOS PINALES - EL CHORRO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 10 | 8708694.52 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MURO DE CONTENCION MC-2VACIADO HORMIGON MUROPERSONAL DE LABORATORIO PRESENTE TOMANDO LAS PROBETAS DE HORMIGON PARA ENSAYARLAS.VACIADO CON DISEÑO DE MEZCLA AUTORIZADO POR M.O.P.C | DETENIDO | 10 | 8708694 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MURO DE CONTENCION MC-2VACIADO HORMIGON MUROPERSONAL DE LABORATORIO PRESENTE TOMANDO LAS PROBETAS DE HORMIGON PARA ENSAYARLAS.VACIADO CON DISEÑO DE MEZCLA AUTORIZADO POR M.O.P.CDESENCOFRADO DEL MURO | DETENIDO | 10 | 8708694 | DETENIDA A LA ESPERA DE LA SOLUCION DE MUROS DE CONTENCION Y NUEVO ACONDICIONAMIENTO DE NIVELES DE PISOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MURO DE CONTENCION MC-2VACIADO HORMIGON MUROPERSONAL DE LABORATORIO PRESENTE TOMANDO LAS PROBETAS DE HORMIGON PARA ENSAYARLAS.VACIADO CON DISEÑO DE MEZCLA AUTORIZADO POR M.O.P.CDESENCOFRADO DEL MURO.COMUNIDAD: EL CHORRO. | ACTIVO | 10 | 8708694.52 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MOVIMIENTO DE TIERRAACONDICIONAMIENTO Y CORTE DE TERRENO ÁREAS BLOQUES B2 Y B3BOTE DE MATERIALREPLANTEO MÓDULO B3EXCAVACIÓN CON USO DE RETRO PALA DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y ZAPATAS DE MUROSCOMUNIDAD: EL CHORRO.
1121 | 2218 | LICEO HATO VIEJO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 51 | 32501381.97 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:COMEDOR; PLOMERIA Y ELECTRICIDAD BNPBLOQUE B1: COLOCACION DE PISOS | DETENIDO | 51 | 32501382 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:COMEDOR; PLOMERIA Y ELECTRICIDAD BNPBLOQUE B1 Y AULA INICIAL: COLOCACION DE PISOSLA CONTRATISTA DICE NO TENER DINERO PARA SEGUIR TRABAJANDO. SE ESTAN LEVANTANDO LOS VOLUMENES PARA PROCESAR LA CUBICACION LA CONTRATISTA DICE ESTAR DESCAPITALIZADA, SE ESTA PROCESANDO LA CUBICACION | DETENIDO | 51 | 32878336.31 | DETENIDA 18/5/17 INTERVENCION LEGALPOR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA SE REEMITIO EL INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD DGEE/Z1/652-2017 EN FECHA 14 DE JUNIO DE 2018. SE SOMETIO LA CUBICACION NO. 12 RESCISION 26/6/18 EN PRESUPUESTO.EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO POR MINERD EL DIA 19 DE JULIO DEL 2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:COMEDOR; PLOMERIA Y ELECTRICIDAD BNPBLOQUE B1 Y AULA INICIAL: COLOCACION DE PISOSLA CONTRATISTA DICE NO TENER DINERO PARA SEGUIR TRABAJANDO. SE ESTAN LEVANTANDO LOS VOLUMENES PARA PROCESAR LA CUBICACION LA CONTRATISTA DICE ESTAR DESCAPITALIZADA, SE ESTA PROCESANDO LA CUBICACIONCOMUNIDAD: HATO VIEJO | ACTIVO | 51 | 32878336.28 | COMUNIDAD: HATO VIEJO.ESTE PLANTEL SE REACTIVO EL LUNES 4 DE SEPTIEMBRE 2018 LUEGO DE ESTAR DETENIDA 18/5/17 INTERVENCION LEGALPOR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA Y REMITIRSE EL INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD DGEE/Z1/652-2017 EN FECHA 14 DE JUNIO DE 2018. SE SOMETIO LA CUBICACION NO. 12 RESCISION 26/6/18 TRABAJO HASTA LA FECHA:COLOCACION DE BLOCK EN COMEDOR , TRABAJANDO LAS VIGAS Y LOSAS. ( ENCOFRANDO Y LOSA).PAÑETANDO VIGAS,COLUMNAS Y AULA DEL BLOQUE B1.1 2DO NIVEL.TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD.PANETANDO VIGAS,COLUMNAS Y ANPECHO DEL BLOQUE B1.1 4 CUARTO NIVEL.
1133 | 2228 | LICEO RANCHITO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 90 | 56774175.56 | COMUNIDAD: RANCHITODETENIDA EN INTERVENCION LEGAL- RESCINSIÓN DEL CONTRATO.DEUDA PENDIENTE RD$ 7,188,545.56 EN LINEA DE CREDITO.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:AREA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y CONSTRUCCION DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS.INTERVENCION LEGAL- RESCINSIÓN DEL CONTRATO.SE REALIZO LA CUBICACION 17T DE ARRASTRE EN BASE A VALIDACION DE VOLUMENES DE MINERD, CONSENSO MOPC Y ALGUNAS PARTIDAS NUEVAS. FIRMADA EL 20-11-2017. EN MOPC-FISC. RD$ 5,355,403.93. SE SOLICITO | DETENIDO | 90 | 56774174 | COMUNIDAD: RANCHITODETENIDA EN INTERVENCION LEGAL- RESCINSIÓN DEL CONTRATO.DEUDA PENDIENTE RD$ 7,188,545.56 EN LINEA DE CREDITO.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:AREA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y CONSTRUCCION DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS.INTERVENCION LEGAL- RESCINSIÓN DEL CONTRATO.SE REALIZO LA CUBICACION 17T DE ARRASTRE EN BASE A VALIDACION DE VOLUMENES DE MINERD, CONSENSO MOPC Y ALGUNAS PARTIDAS NUEVAS. FIRMADA EL 20-11-2017. EN MOPC-FISC. RD$ 5,355,403.93. SE SOLICITO | DETENIDO | 90 | 57053114.96 | COMUNIDAD: RANCHITODETENIDA EN INTERVENCION LEGAL- RESCINSIÓN DEL CONTRATO.DEUDA PENDIENTE RD$ 7,188,545.56 EN LINEA DE CREDITO.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:AREA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y CONSTRUCCION DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS.INTERVENCION LEGAL- RESCINSIÓN DEL CONTRATO.SE REALIZO LA CUBICACION 17T DE ARRASTRE EN BASE A VALIDACION DE VOLUMENES DE MINERD, CONSENSO MOPC Y ALGUNAS PARTIDAS NUEVAS. FIRMADA EL 20-11-2017. EN MOPC-FISC. RD$ 5,355,403.93. SE SOLICITO SE SOLICITO LA CARTA DE CONFORMIDAD SIN MONTO EL 16-2-2018. EL CONTRATISTA PRESENTA EL DESEO DE REINICIAR LOS TRABAJOS PARA LA SEMANA PROXIMA. | ACTIVO | 90 | 59643921.17 | COMUNIDAD: RANCHITOTRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:EN BLOQUES :CONTINUACION PULIDO DE PISOS.EN BLOQUES: PINTURAFRONTON DE ENTRADA. TERMINACION DE SUPERFICIECONTINUACION DE TRABAJOS PARA DRENAJE PLUCVIAL Y SANITARIOY NIVELACION DE TERRENO PARA VACIAR PLAZA CIVICA.EN AREAS EXTERIORES: CONSTRUCCION DE CANALETA DE DRENAJE, REGISTROS PLUVIALES, COLOCACION DE TUBERIAD DE DRENAJE , NIVELACION DE TERRENO PARA VACIADO DE PLAZA CIVICA , VACIADO DE VIGA EN FRONTON DE ENTRADA.CUBICACION #18 EN DIGITACION
1194 | 2275 | LICEO LA PASCUALA | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 94 | 53385487.49 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: MÓDULO B-I: COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, TERMINACIÓN DE PINTURAS, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS . MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, TERMINACIÓN DE PINTURAS, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS . COMEDOR: COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA Y COLOCACIÓN DE PISOS EN COCINA. EXTERIOR: VACIADO DE ACERAS EN ÁREAS DEL COMEDOR. | DETENIDO | 94 | 51608781 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: MÓDULO B-I: COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, TERMINACIÓN DE PINTURAS, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS . MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, TERMINACIÓN DE PINTURAS, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS . COMEDOR: COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA Y COLOCACIÓN DE PISOS EN COCINA. EXTERIOR: VACIADO DE ACERAS EN ÁREAS DEL COMEDOR. | DETENIDO | 94 | 53664157.5 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: MÓDULO B-I: COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, TERMINACIÓN DE PINTURAS, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS . MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, TERMINACIÓN DE PINTURAS, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS . COMEDOR: COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA Y COLOCACIÓN DE PISOS EN COCINA. EXTERIOR: VACIADO DE ACERAS EN ÁREAS DEL COMEDOR. INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.-TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$1,616,076.58.-SE LE REALIZO LA CUBICACION DE ARRASTRE SOLICITADA POR EL MINERD PARA FINES DE RESCISION CON UN MONTO APROX. CUB.#15 RD$ 1,868,000.00 . D/F 13/07/2018. A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA FIRME CARTA CONFORMIDAD SUMINISTRADA 26/7/18.-SE SOLICITO AL MINERD LA REVISION DEL % DE TRANSPORTE DGEE/Z1/176-2018(21-02-2018).ACCESO:CRUDO O VERDE. | ACTIVO | 85 | 56697649.16 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA : MÓDULOS: 5% PISOS, 10 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 30 % (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 5% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 10% PAÑETE, 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 90% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 30% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 90% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 90% PINTURA, 40% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS -COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE.-MODULO: B-1: COLOCACION CE ACCESORIOS ELECTRICOS.-MODULO: B-2: COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS - COMEDOR: COLOCACION DE PISO EN COCINA, ACCESORIOS ELECTRICOS.-OTROS: RELLENO COMPACTADO EN AREA DE PARQUEO, RAMPAS Y ESCALONES, SEPTICO Y FILTRO BIOLOGICO.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDENOTA:EL CONTRATISTA RECIBIO UNA LINEA DE CREDITO DE RD$ 3,000,000.00 (13-11-2018) Y LUEGO SE REANUDARON LOS TRABAJOS.-EN CIRCUITO LA CUB. # 15 (8. FINAN-MODIFICACION), CON UN MONTO DE RD$ 3,906,047.44ACCESO:CRUDO O VERDE.
1203 | 2422 | BASICA LOS TOROS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 52 | 28604107.98 | BLOQUE B1 3N: PAÑETE 100%, PINTURA BASE 100%, COLOCACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS 80% (FALTA PULIDO Y BRILLADO), COLOCACIÓN DE HUELLAS Y ZÓCALOS DE ESCALERA 80%.BLOQUE B2 1N: PAÑETE 100%, PINTURA BASE 100%, COLOCACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS 80% (FALTA PULIDO Y BRILLADO).VERJA PERIMETRAL: 90%MUROS DE CONTENCIÓN: 65%COMEDOR TIPO B120: NO INICIADOCANCHA Y GRADA: NO INICIADO. | DETENIDO | 52 | 28604108 | BLOQUE B1 3N: PAÑETE 100%, PINTURA BASE 100%, COLOCACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS 80% (FALTA PULIDO Y BRILLADO), COLOCACIÓN DE HUELLAS Y ZÓCALOS DE ESCALERA 80%.BLOQUE B2 1N: PAÑETE 100%, PINTURA BASE 100%, COLOCACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS 80% (FALTA PULIDO Y BRILLADO).VERJA PERIMETRAL: 90%MUROS DE CONTENCIÓN: 65%COMEDOR TIPO B120: NO INICIADOCANCHA Y GRADA: NO INICIADO. | DETENIDO | 52 | 28604108 | BLOQUE B1 3N: PAÑETE 100%, PINTURA BASE 100%, COLOCACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS 80% (FALTA PULIDO Y BRILLADO), COLOCACIÓN DE HUELLAS Y ZÓCALOS DE ESCALERA 80%.BLOQUE B2 1N: PAÑETE 100%, PINTURA BASE 100%, COLOCACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS 80% (FALTA PULIDO Y BRILLADO).VERJA PERIMETRAL: 90%MUROS DE CONTENCIÓN: 65%COMEDOR TIPO B120: NO INICIADOCANCHA Y GRADA: NO INICIADO. | ACTIVO | 53 | 28604107.98 | -TERMINACIÓN DE LOS PISOS, ESCALERAS Y CERÁMICAS, BRILLADO DE PISOS Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS.
1326 | 2064 | BASICA ESPEJO MARIA MONTESSORI | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 35 | 40861829.84 | NO SE ESTA REALIZANDO TRABAJO EN OBRA, DEBIDO A QUE EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO NO HA PRESENTADO LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE CONJUNTO. | DETENIDO | 35 |  | Acondicionamiento de Terreno (62%). Nota: Se perciben retraso por la condiciones climáticas.Modulo B-2: Realizado.Modulo B-3: Primer Nivel realizado. Se le agregara el segundo nivel vía MOPC, para completar lo estándares requeridos. Nota: Esta obra fue recibida de OISOE con el Bloque B-2 confeccionado (obra gris) y por igual Bloque B-3 con un nivel completado y un movimiento de tierra parcialmente realizado. | DETENIDO | 35 | 47546055.97 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (85%). MODULO B-2: (66% RECIBIDO OISOE)MODULO B-3: PRIMER NIVEL REALIZADO (66% RECIBIDO OISOE). SE LE AGREGARA EL SEGUNDO NIVEL VIA MOPC, PARA COMPLETAR LOS ESTANDARES REQUERIDOS. Nota: ESTA OBRA FUE RECIBIDA DE OISOE CON EL BLOQUE B-2 CONFECCIONADO (OBRA GRIS) IGUALMENTE EL BLOQUE B-3 CON UN NIVEL COMPLETO Y UN MOVIMIENTO DE TIERRA PARCIALMENTE RALIZADO. | ACTIVO | 35 | 56268899.47 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (90%), RELLENO (70%).MODULO B-2: (66% RECIBIDO OISOE)MODULO B-3: PRIMER NIVEL REALIZADO (66% RECIBIDO OISOE). SE LE AGREGARA EL 2DO NIVEL VIA MOPC, PARA COMPLETAR LOS ESTANDARES REQUERIDOS. NOTA: ESTA OBRA FUE RECIBIDA DE OISOE CON EL BLOQUE B-2 CONSTRUIDO(OBRA GRIS) Y POR IGUAL BLOQUE B-3 CON UN NIVEL COMPLETO Y UN MOVIMIENTO DE TIERRA PARCIALMENTE REALIZADO.
1387 | 2116 | BASICA SABANA LAS COLINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 65 | 52824380.98 | A la espera del diseño de los muros de contención. | DETENIDO | 65 | 56743166 | Área exterior: A la espera del diseño de los muros de contención.Coordenadas: 18.551846, -69.871583 | DETENIDO | 65 | 58088688.2 | COMEDOR A-280: ARMADO DE LOSAS Y VIGAS.BLOQUE B-3: IMPERMEABILIZANTE DEL MODULO.BLOQUE B-4:IMPERMEABILIZANTE DEL MODULO.ÁREA EXTERIOR: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION. | ACTIVO | 65 | 61221750.75 | COMEDOR A-280: VACIADO DE LOSAS Y VIGAS.BLOQUE B-2: COLOCACION DEPISOS EN EL 1ER, 2DO Y 3ER NIVEL.BLOQUE B-3: IMPERMEABILIZANTE DEL MODULO.BLOQUE B-4: IMPERMEABILIZANTE DEL MODULO.ÁREA EXTERIOR: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCION.
1459 | 0026-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 15 |  | ACTUAL:-Otros:Cont. trabajos sanitarios; registros y filtrantes. | DETENIDO | 15 |  | ACTUAL:-Otros:Cont. trabajos sanitarios; registros y filtrantes. | DETENIDO | 5 |  | ACTUAL: PLANTEL DETENIDO: En proceso de solicitud de aprobación presupuesto adicional de reforzamiento de verja perimetral.Presupuesto entregado al supervisor para revisión el 18/07/2017, fue devuelto al departamento de diseños el día 20/08/2018 con observaciones del supervisor y entregado nuevamente el 30/08/2018.Se procederá a enviar a la unidad técnica del MOPC. en la semana del 3 al 06 de septiembre. | ACTIVO | 5 |  | ACTUAL: CONTRATISTA TRABAJA EN LA APROBACION DE MUROS DE CONTENCION UF-PNEE#3119-2018 D/F 09/10/2018.
1462 | 0386-15 | BASICA CARREFOUR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS. EL PROPIETARIO DE SOLAR DICE QUE HASTA QUE MINERD NO LE PAGUE EL SOLAR NO SE REALIZARA LOS TRABAJOS. | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS. EL PROPIETARIO DE SOLAR DICE QUE HASTA QUE MINERD NO LE PAGUE EL SOLAR NO SE REALIZARA LOS TRABAJOS. | DETENIDO | 5 |  | EN ESPERA DE SOLUCIÓN DE CAÑADA POR EL DPTO. DE HIDRÁULICA MOPC , REALIZADA EN FECHA 23-JULIO 2018.RELLENO GENERAL. | ACTIVO | 10 | 7331284.25 | ENVIADA LA REVISION DE LA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCIONEN FECHA DE 11-12-2018.COLOCACION DE BLOCKS EN VERJA PERIMETRAL.ENCOFRADO, ARMADO Y VACIADO DE VIGAS DE AMARRE BNP EN VERJA PERIMETRAL.ENCOFRADO, ARMADO Y VACIADO DE COLUMNAS DE AMARRE EN VERJA PERIMETRAL.
1571 | 0118-15 | BASICA LAS LAGUNAS-ZONA FRANCA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: LAS LAGUNASPENDIENTE PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA INICIAR LOS TRABAJOS.EL PROPIETARIO DEL SOLAR FALLECIO, POR LO QUE ESTA EN PROCESO DE RENEGOCIACION. | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: LAS LAGUNASPENDIENTE PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA INICIAR LOS TRABAJOS.EL PROPIETARIO DEL SOLAR FALLECIO, POR LO QUE ESTA EN PROCESO DE RENEGOCIACION. | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: LAS LAGUNASPENDIENTE PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA INICIAR LOS TRABAJOS.EL PROPIETARIO DEL SOLAR FALLECIO, POR LO QUE ESTA EN PROCESO DE RENEGOCIACION. | ACTIVO | 1 |  | COMUNIDAD: LAS LAGUNASTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:LIMPIEZA DEL SOLAR.SOLICITUD DE PLANOS ELÉCTRICOS A DISEÑO EL 12 /11/2018 - PENDIENTESSOLICITUD DE PLANOS SANITARITOS A DISEÑO EL 12/11/2018 - PENDIENTES
1677 |  | BASICA URANIA MONTAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 | 8122827.86 | Limpieza de capa vegetal. Preparando encofrado de losa de cisterna. | DETENIDO | 5 | 8122827 | Limpieza de capa vegetal. Preparando encofrado de losa de cisterna. | DETENIDO | 5 | 8122827 | Limpieza de capa vegetal. Preparando encofrado de losa de cisterna. | ACTIVO | 5 | 8122827.86 | TRABAJANDO EN LA SOLUCION HIDRAULICA.
1697 | 0207-15 | BASICA BARRIO SANTA FE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 18 | 21901017.43 | 1. LA OBRA ESTA PARALIZADA ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE REINICIEN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION | DETENIDO | 18 |  | A LA ESPERA DE APROBACION DE INYECCIONES DE HORMIGON. | DETENIDO | 18 | 21901018 | A LA ESPERA DE APROBACION DE INYECCIONES DE HORMIGON. | ACTIVO | 18 | 21901017.43 | 1. SE CONTINUA CON LAS PERFORACIONES EN MODULO B22. SE DA INICIO A LAS INYECCIONES DE HORMIGÓN EN EL MODULO B2
1828 |  | BASICA EL CERCADILLO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 25 | 17048206.53 | A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN POR PARTE DE MINERD | DETENIDO | 25 |  | A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN POR PARTE DE DISEÑO | DETENIDO | 25 | 17048207 | ÁREA EXTERIOR: EXTRACCIÓN DE CAPA VEGETAL (45%). CORTE EN ÁREA DE MUROS MC-4 (20%). | ACTIVO | 30 | 22545998.62 | AREA EXTERIOR: VACIADO DE SEGUNDA PARTE DE MURO MC-6 (COMPLETO). BLOQUE B-4: VACIADO DE ZAPATA (COMPLETO). VACIADO DE VIGAS Y COLUMNAS BNP (COMPLETO). COLOCACION DE BLOCKS DE 8¨SNP (COMPLETO). ENCOFRADO DE COLUMNAS (COMPLETO).
1865 |  | BASICA EL CAFE 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 20 | 8674647.22 | Los trabajos en esta semana se encuentran parcialmente paralizados, debido a la dificultad de que los equipos pesados puedan accesar al proyecto; por lo la contratista solicitó al MINERD que se le autorice a realizar los acondicionamientos de lugar, para que se pueda accesar a la obra y así poder continuar con los trabajos de lugar. | DETENIDO | 20 |  | Los trabajos en esta semana se encuentran parcialmente paralizados, debido a la dificultad de que los equipos pesados puedan accesar al proyecto; por lo la contratista solicitó al MINERD que se le autorice a realizar los acondicionamientos de lugar, para que se pueda accesar a la obra y así poder continuar con los trabajos de lugar.En espera de la aprobación del MINERD sobre acondicionamiento del acceso.PARCIALMENTE DETENIDA POR AUTORIZACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO | DETENIDO | 20 | 8674647 | CAMINO DE ACCESO: A LA ESPERA DEL PRESUPUESTO DEL DPTO DE DISEÑO Y ESTUDIO DE CARRETERA, SOBRE EL ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICA EL CAFE 2.LOS TRABAJOS EN ESTA SEMANA SE ENCUENTRAN PARCIALMENTE PARALIZADOS, DEBIDO A LA DIFICULTAD DE QUE LOS EQUIPOS PESADOS PUEDAN ACCESAR AL PROYECTO; POR LO QUE LA CONTRATISTA SOLICITO AL MINERD QUE SE AUTORICE REALIZAR LOS ACONDICIONAMIENTOS DE LUGAR. | ACTIVO | 20 | 8674647.22 | DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE AULA INICIAL, CONTINUACION DE LIMPIEZA EN EL INTERIOR DEL PROYECTO.
1733 |  | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | NO PUESTA EN POSESIONMINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR. | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESION DE UN SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD JUAN BOSH DE SANTIAGO. MINERD ESTA EVALUANDO LA CERCANIA DE UNA LINEA DE ALTA TENSION. ESTAMOS EN ESPERA DE LA DECISION DEL MINERD, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO. | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESION DE UN SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD JUAN BOSH DE SANTIAGO. Hemos recibido información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, deberá esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, via correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Esperamos las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 04/07/2018RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/08/2018. | ACTIVO | 3 |  | PUESTA EN POSESION DE UN SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD JUAN BOSH DE SANTIAGO. Recibimos información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, debería esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, vía correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Estuvimos en espera de las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente hasta el 09/11/2018, fecha en que recibimos via correo electrónico de la Arq. Lena Ciccone (Directora Ejecutiva Comisión Presidencial para el Desarrollo), la autorización para la continuación de los trabajos.PROCESO ACTUAL: ACTIVA 09/11/2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/08/2018.EN ESPERA DE REALIZACION DE ESTUDIO DE SUELOS. SE HA RETRASADO PORQUE NO SE HABIA PODIDO UBICAR DEFINITIVAMENTE EL SOLAR EN EL TERRENO. ESTABAMOS EN ESPERA DE INFORMACION DEL DPTO. DE DISEÑOS, PARA LA CORRECTA UBICACION DEL SOLAR. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO CON LA INFORMACION NECESARIA PARA UBICAR EL PLANTEL EL 29/11/2018.
1505 | 0392-15 | BASICA LA PIÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: LA PIÑA.EL 08/12/2017 SE DEPOSITO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN MOPC. SE ENTREGO ESTUDIO DE SUELO EL 28/02/2018. ESPERA PLANOS ESTRUCTURALES. | ACTIVO | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:NIVELACIÓN DE TERRENO Y CORTE EN ÁREAS DE CIRCULACIÓN , PARA LUEGO PROCEDER AL MOVIMIENTO DE TIERRA DEL BLOQUE 2.-SE SOLICITO LA VISTA DEL ING. PERSIO PORQUE AL LLEGAR AL NIVEL DE LA ZAPATA SE ENCONTRÓ MATERIAL MUY SUELTO. | DETENIDO | 2 |  | COMUNIDAD: LA PIÑATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B-1: EXCAVACION BLOQUE B-2: EXCAVACION-SE REALIZO VISITA DEL ING. PERSIO EN FECHA 28/06/18 DEBIDO A QUE AL LLEGAR AL NIVEL DE LA ZAPATA SE ENCONTRÓ MATERIAL MUY SUELTO. EN LA VISITA ESTE DETERMINO QUE NO SE PUEDE FUNDAR EN LA PROFUNDIDAD INDICADA EN LOS PLANOS Y QUE DEBE REALIZARCE OTRO ESTUDIO DE SUELO Y UN ESTUDIO DE COHESION. ESPERA RESPUESTA DE DEPT. CALCULO.ACCESO:ASFALTADO, NECESITA BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | ACTIVO | 5 | 8938447.21 | COMUNIDAD: LA PIÑATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%BLOQUE INICIAL :PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%COMEDOR:PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESMÓDULO B-1: RELLENOAULA INICIAL: RELLENO COMEDOR: RELLENO EXTERIORES: RELLENOCUBICACION:-CUBICACION #2, CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$3,269,215.31, (MINERD FINANCIERO MODIFICACION), SOMETIDA EL 21/11/2018ACCESO:ASFALTADO, NECESITA BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1753 | 0253-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA GONZALEZ | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESION 07 SEPTIEMBRE 2016.Se ejecutó el levantamiento topográfico el cual se depositó en el MOPC en fecha 9/mayo/2017.Planta de conjunto recibida el 25/08/2017. El día 28/11/2017 se recibió la visita de parte del departamento de diseños del MOPC, para validar los niveles de pisos.En espera del permiso de Medio Ambiente, para poder iniciar los trabajos de movimiento de tierra. Recibido planos arquitectónicos de los bloques 19/12/2017. | ACTIVO | 7 |  | PUESTA EN POSESION 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016.Se ejecutó el levantamiento topográfico el cual se depositó en el MOPC en fecha 9/mayo/2017.Planta de conjunto recibida el 25/08/2017. El día 28/11/2017 se recibió la visita de parte del departamento de diseños del MOPC, para validar los niveles de pisos.Recibido planos arquitectónicos de los bloques 19/12/2017. PROCESO ACTUAL: ACTIVA. RITMO LENTO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA. HA SIDO NOTIFICADO VARIAS VECES POR LA SUPERVISION PARA QUE AGILICE LOS TRABAJOS.Esta realizando el movimiento de tierra correspondiente a los bloques, parqueos, rampas y Plaza Civica. | DETENIDO | 11 | 3378957.32 | PUESTA EN POSESION 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016.Se ejecutó el levantamiento topográfico el cual se depositó en el MOPC en fecha 9/mayo/2017.Planta de conjunto recibida el 25/08/2017. El día 28/11/2017 se recibió la visita de parte del departamento de diseños del MOPC, para validar los niveles de pisos.Recibido planos arquitectónicos de los bloques 19/12/2017. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 01/03/2018PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/08/2018, MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA. PENDIENTE DE PAGO CUBICACION No.1 POR RD$3.3 MM (FINANCIERO-MINERD). | ACTIVO | 20 | 8033316.17 | Planta de conjunto recibida el 25/08/2017. El día 28/11/2017 se recibió la visita de parte del departamento de diseños del MOPC, para validar los niveles de pisos.Recibido planos arquitectónicos de los bloques 19/12/2017. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 01/03/2018PROCESO ACTUAL: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/08/2018 HASTA EL 31/10/2018, MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA. ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE PAGA LA CUB. No.1 POR RD$3.3 MM. NO EXISTE MOTIVO ALGUNO PARA LA DETENCION DE LOS TRABAJOS.REACTIVO LOS TRABAJOS EL 31/10/2018 Continuación encofrado y vaciado columnas
1584 | 0129-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE ZONA NOROESTE | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA: LOS PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO Y LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LOS EDIFICIOS 18/10/2017. PROYECTO EN GENERAL: ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS PLANOS DE LA VERJA PERIMETRAL LOS CUALES SERA NECESARIO REALIZAR UNOS MUROS DE CONTENCION DEBIDO A LA IRREGULARIDAD DEL TERRENO Y TAMBIEN ESPERAMOS LOS PLANOS DIMENSIONADOS Y SECCIONES DE LOS BLOQUES | DETENIDO | 2 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DETERMINAR NIVELES DE PISOS, AREAS A CORTAR Y RELLENAR 5/6/2018.LIMPIEZA DEL TERRENO 10/6/2018.FUERON PARALIZADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1703-2018 EN FECHA 12/6/18. | DETENIDO | 2 |  | TRABAJOS DETENIDOS: 12-6-2018, A SOLICITUD DE MINERD, MEDIANTE OFICIO UF-PNNE#1703-2018, d/f 11-6-2018.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DETERMINAR NIVELES DE PISOS, AREAS A CORTAR Y RELLENAR 5/6/2018.LIMPIEZA DEL TERRENO 10/6/2018.EXCAVACIÓN ÁREA MODULO 2, HASTA NIVEL SUPERIOR DE FUNDACIONES. 13/6/2018NOTA:VISITA UNIDAD FISCALIZACION Y DEP. HIDRAULICO MINERD PARA EVALUACION PROPUESTA HIDRAULICA DE MOPC (28/6/2018)VISITA UNIDAD FISCALIZADORA MINERD 15/6/2018.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: EL TREN, NAGUA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/WR7afqqA1nt | ACTIVO | 4 | 4944731.44 | TRABAJOS EN EJECUCION: LEVANTAMIENTO CORTE Y RELLENOREPLANTEO PARA INICIAR MODULO B1).A LA ESPERA DE APROBACION MUROS CONTENCIONNOTA: SOLICITUD REMISION PARA APROBACION A MINERD MUROS DE CONTENCION DGEE/Z1/1278-2018 D/F 15-11-2018.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: EL TREN, NAGUA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/WR7afqqA1nt
1918 | 0534 | CENTRO ESTUDIANTIL LOYOLA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 3 |  | CONFECCIONANDO JUEGO DE PLANOS | DETENIDO | 5 |  | TRABAJANDO DEMOLICION | DETENIDO | 5 |  | TRABAJANDO DEMOLICION | ACTIVO | 10 | 3859193.83 | DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE, CORTE DEL TERRENO, INICIANDO EJECUCION EXCAVACION DE ZAPATA.
1725 |  | BASICA ZENEIDA DE BLANCO, PROF - LAS AROMAS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017Se le autorizo al contratista hacer levantamiento topográfico y estudio de suelo.El contratista no ha podido realizar los trabajos preliminares porque todavia no ha recibido el avance de efectivo. | PRELIMINARES | 3 |  | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017Se le autorizó al contratista hacer levantamiento topográfico y estudio de suelo.Realizó el levantamiento topográfico. comenzo a realizar el estudio de suelo el 12/04/2018. Recibimos el informe de estudio de suelo el 11/06/2018 y se envió al Dpto. de Calculo el mismo día. En espera de los planos estructurales. | DETENIDO | 5 |  | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017Se le autorizó al contratista hacer levantamiento topográfico y estudio de suelo.Realizó el levantamiento topográfico. comenzo a realizar el estudio de suelo el 12/04/2018. Recibimos el informe de estudio de suelo el 11/06/2018 y se envió al Dpto. de Calculo el mismo día. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 7/08/2018PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 04 DE JULIO DE 2018Hemos recibido información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, deberá esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, via correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Esperamos las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente. | ACTIVO | 6 |  | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017Se le autorizó al contratista hacer levantamiento topográfico y estudio de suelo.Realizó el levantamiento topográfico. comenzo a realizar el estudio de suelo el 12/04/2018. Recibimos el informe de estudio de suelo el 11/06/2018 y se envió al Dpto. de Calculo el mismo día. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 7/08/2018ESTUVO DETENIDA DESDE EL 04/07/2018 HASTA EL 09/11/2018.Recibimos información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, debería esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, vía correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Estuvimos en espera de las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente hasta el 09/11/2018, fecha en que recibimos via correo electrónico de la Arq. Lena Ciccone (Directora Ejecutiva Comisión Presidencial para el Desarrollo), la autorización para la continuación de los trabajos.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 09/11/2018.Reiniciode las actividades en el proyecto, actualmente se estatrabajando con el corte de la capa vegetal.
1113 |  | LICEO LAS CAOBAS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO | 0 |  |  | DETENIDO | 40 | 40512675 | BLOQUE B1 (TRES NIVELES): PAÑETE INTERIOR BLOQUE B2 (TRES NIVELES): ENCOFRADO LOSA 2DO NIVEL.BLOQUE B3 (TRES NIVELES): VACIADO COLUMNAS 2DO NIVEL.COMEDOR; VACIADO DE VIGA DE AMARRECANCHA: VACIADO DE ZAPATA DE COLUMNAS.GRADAS: COLOCACION DE BLOQUES DE 6” Y VACIADO DE LOSAS.VERJA: 90 % DE EJECUCION. | ACTIVO | 40 | 40512674.84 | SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENO POR PARALIZACIÓN DURANTE PROCESO DE TRANSICIÓN.
1087 |  | LICEO LAS CAÑITAS | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | DETENIDO | 0 | 30393888 | BLOQUE B-1 VACIADO DE LOSA 1ER NIVEL.BLOQUE B-2: VACIADO DE LOSA CAJA DE ESCALERA.COMEDOR: NO INICIADOGRADERIA Y CANCHA: COLOCACION DE BORDILLO Y VACIADO DE COLUMNAS EN CANCHA, COLOCACION DE PAÑETE EN GRADAS. | ACTIVO | 20 | 30393887.87 | BLOQUE B1 (PRIMER NIVEL): COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8” Y DE 6”; SEGUNDO NIVEL: ACERO DE COLUMNAS COLOCADO, COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8”.BLOQUE B2 (PRIMER NIVEL): COLOCACIÓN BLOQUES DE 8” Y DE 6”; SEGUNDO NIVEL: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8”Y DE 6”.COMEDOR: NO INICIADO.CANCHA MIXTA Y GRADA: GRADA A NIVEL DE PAÑETE, BORDILLO DE LA CANCHA EJECUTADO Y LAS COLUMNAS VACIADAS SIN PAÑETAR.
1930 | 4429 | LAS CAÑAS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | DETENIDO | 88 |  | ACTA DE PUESTA EN POSESION A CONTRATISTA DE SEGUNDO LUGAR FUE RECIBIDA DEL MINERD EL 11/7/18. A LA ESPERA DE PROGRAMAR PUESTA EN POSESION. EN ESPERA DE GESTION INMOBILIARIA. | ACTIVO | 88 |  | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:AREA EXTERIOR:ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR.BLOQUE B-1- RANURA PARA JUNTA DE EXPANSION
1933 | 1291 | LICEO LAS CHARCAS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | DETENIDO | 40 |  | ESTE PLANTEL FUE ADJUDICADO AL GANADOR DEL 2DO LUGAR, PARA TERMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES, LUEGO DE HABERLE RESCINDIDO EL CONTRATO AL GANADOR DEL 1ER LUGAR. PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION DEL NUEVO CONTRATISTA EL 01/08/2018. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS SIGTES. PLANOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS (DPTO. DE DISEÑOS, 01/08/2018):De cada bloque:Planos estructurales.Planos sanitarios (solo está en pluvial de techos).Planos eléctricos.*Generales:Plano de cisterna.Planos de baño/vestidor.*En la planta de conjunto:Planos sanitarios.Planos eléctricos alta tensión y luminarias. PENDIENTE PRESUPUESTO PARA CANCHA DOBLE (DPTO. DE PRESUPUESTOS, DGEE-PNEE/Z2/218-2018, 08/08/2018) | ACTIVO | 40 |  | ESTE PLANTEL FUE ADJUDICADO AL GANADOR DEL 2DO LUGAR, PARA TERMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES, LUEGO DE HABERLE RESCINDIDO EL CONTRATO AL GANADOR DEL 1ER LUGAR. PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION DEL NUEVO CONTRATISTA EL 01/08/2018. ACTIVA DESDE 30/09/2018Encofrado de columnas snp del bloque b-3, Colocación pintura base interior y exterior del bloque b-2.PENDIENTE SOLUCION PLUVIAL (DPTO. HIDRAULICA, VISITA CONJUNTA 23/08/2018)
1903 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | LICEO MARTIN HIRALDO Fase 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez. | NO INICIADO | 0 |  | LICEO MARTIN HIRALDO Fase 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez. | NO INICIADO | 0 |  | LICEO MARTIN HIRALDO Fase 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez. | ACTIVO | 5 |  | BASICA PUERTO PLATA 3 FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar. Recibió pago de cubicación para poder iniciar dichos trabajos.Recibió el plano de conjunto aprobado por MINERD el 22 de junio 2018Realizó los Estudios de Suelos, entregados en julio 2018.Recibió planos estructurales el 25 de septiembre 2018.ACTUALCoordinando los trabajos y cronograma de talleres. Ya recibidos los planos estructurales del departamento de Calculo y Estructuras.Ejecutó cierre temporal de protección al área existente en función.
1825 | 0283-15 | VILLA LIBERACION/EL TAMARINDO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 10 | 7429862.3 | A ESPERA DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. | PRELIMINARES | 10 |  | A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. | PRELIMINARES | 10 | 7429862 | VACIADO DE ZAPATA MUROS DE VERJA FRONTAL | ACTIVO | 10 | 7429862.3 | MUROS DE VERJA FRONTAL.DEPOSITO DE BASURA
1653 |  | LICEO SABANETA EL CARRIL (LICEO LA CEIBA DE LA ALTAGRACIA) | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | Terreno no identificado y no tiene avance. | NO INICIADO | 0 |  | Terreno no identificado y no tiene avance. | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENVIARON LOS PLANOS PARA SONDEOS, A LA ESPERA DE QUE SE REALICE EL ESTUDIO DE SUELOS. | ACTIVO | 5 |  | EN PROCESO DE CORTE DE CAPA VEGETAL.
1702 |  | LICEO VILLA VELAZQUEZ | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  |  | ACTIVO | 2 | 13491291.68 | MODULO B1 : VACIADO DE LA VIGA DE AMARRE (BNP) Y COLOCACIÓN DE BLOQUES (SNP)MODULO B2: VACIADO DE LA VIGA (BNP) Y COLOCACIÓN DE BLOQUES (SNP)MODULO B3: COLOCACIÓN DE BLOQUES (BNP)
1107 |  | BASICA ESPEJO PAULINA JIMENEZ | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | ESPERANDO APROBACION DEL MINERD DE LA PLANTA DE CONJUNTO. | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE ENTREGA DE ESTUDIO DE SUELOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. | ACTIVO | 5 |  | EN PROCESO DE LIMPIEZA DE TERRENO.
1645 | 0173-15 | SAMANA | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SE ESTA COORDINANDO LA PUESTA EN POSESION CON GESTION INMOVILIARIO | PRELIMINARES | 1 |  | SE HIZO LA PUESTA EN POSECION EL 22-03-18- SE REALIZO LA PUESTA EN POCESION EL 22-03-18- SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 26-04-18.- SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELO EL 23-05-2018- SE INSTALO EL LETRERO 02-06-2018 | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: VILLA LIBERACION- SE REALIZO LA PUESTA EN POCESION EL 22-03-18- SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 26-04-18.- SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELO EL 23-05-2018- SE INSTALO EL LETRERO 02-06-2018COMUNIDAD: VILLA LIBERACION-EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA DE INICIO A LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL.(DGEE/Z1/631-2018)(11-06-2018).-EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA TENGA EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE.-SE LE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL DIA 19-07.2018.-EN PROCESO DE DEMOLICION DE CANCHA EXISTENTE,GRADAS Y LOS CUBICULOS EXISTENTES.ACCESO:REQUIERE BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | ACTIVO | 1 |  | COMUNIDAD: VILLA LIBERACION- SE REALIZO LA PUESTA EN POCESION EL 22-03-18- SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 26-04-18.- SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELO EL 23-05-2018- SE INSTALO EL LETRERO 02-06-2018COMUNIDAD: VILLA LIBERACION-EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA DE INICIO A LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL.(DGEE/Z1/631-2018)(11-06-2018).SE REALIZO UNA VISITA (30-08-2018) POR EL ING. PERCIO DIAZ DE CALCULO, DONDE EL ING. PERCIO LE SOLICITO AL CONTRATISTA UN NUEVO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, EL CUEL SE LE ENVIO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO (DGEE/Z1/1037-2018)(11-09-2018).-ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS CAMBIOS DE NIVELES EN LA PLANTA DE CONJUNTO Y EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA VERJA PERIMETRAL PARA POSTERIORMENTE PROCEDER CON LA PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.ACCESO:REQUIERE BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
552 | 439-2013 | MIGUEL MARTINEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 3 | 3578261.3 | HISTORICO: Retraso por problemas de terreno. Se descartó el solar inicialmente posesionado en fecha 15 agosto 2013 por objeción de comunidad en septiembre 2013 debido a la distancia de la ubicación. La segunda propuesta de terreno escogido por MINERD era utilizado por la comunidad como play de baseball. Después de puesta en posesión en fecha 8 enero 2014, la comunidad mantuvo paralizada la obra hasta tanto MINERD indicara donde se ubicaría el nuevo play. MOPC recibió instrucciones mediante oficio del 22/3/2016 para realizar informe catastral en el terreno propuesto por MINERD. En mayo-2016 MINERD acordó con la comunidad que reubicarian el play para juegos para poder iniciar los trabajos de la escuela en el solar designado. Estuvo detenida por autorización del MINERD mediante oficio #546-2017 se detuvieron los trabajos en marzo-2017. MINERD está evaluando cambio de solar o permanecer en solar puesto en posesión. El solar inicial actualmente tiene en el solar contiguo la construcción de una estación de combustible. Contratista recibió planos modificados con niveles de piso terminados. Detenida durante el proceso de excavación de módulos y niveles a espera de visita técnica para evaluación condiciones surgidas en el proceso con los niveles de agua. Recibió pago cub. #1 de $3.6mm el 11/5/2017.ACTUAL: En fecha 19 de febrero 2018 recibimos la indicación de parte de MINERD mediante oficio UF-PNEE#442-2018 para posesión de solar de 3,200m2 en villa Isabela, Puerto Plata.Contratista posee todos los planos estructurales inciales los cuales ya no son funcionales, por lo que se inicia el proceso preliminar de la obra nuevamente con el cambio de solar. | PRELIMINARES | 3 | 3578261 | HISTORICO: Retraso por problemas de terreno. Se descartó el solar inicialmente posesionado en fecha 15 agosto 2013 por objeción de comunidad en septiembre 2013 debido a la distancia de la ubicación. La segunda propuesta de terreno escogido por MINERD era utilizado por la comunidad como play de baseball. Después de puesta en posesión en fecha 8 enero 2014, la comunidad mantuvo paralizada la obra hasta tanto MINERD indicara donde se ubicaría el nuevo play. MOPC recibió instrucciones mediante oficio del 22/3/2016 para realizar informe catastral en el terreno propuesto por MINERD. En mayo-2016 MINERD acordó con la comunidad que reubicarian el play para juegos para poder iniciar los trabajos de la escuela en el solar designado. Estuvo detenida por autorización del MINERD mediante oficio #546-2017 se detuvieron los trabajos en marzo-2017. MINERD está evaluando cambio de solar o permanecer en solar puesto en posesión. El solar inicial actualmente tiene en el solar contiguo la construcción de una estación de combustible. Contratista recibió planos modificados con niveles de piso terminados. Detenida durante el proceso de excavación de módulos y niveles a espera de visita técnica para evaluación condiciones surgidas en el proceso con los niveles de agua. Recibió pago cub. #1 de $3.6mm el 11/5/2017.ACTUAL: En fecha 19 de febrero 2018 recibimos la indicación de parte de MINERD mediante oficio UF-PNEE#442-2018 para posesión de solar de 3,200m2 en villa Isabela, Puerto Plata.Contratista posee todos los planos estructurales inciales los cuales ya no son funcionales, por lo que se inicia el proceso preliminar de la obra nuevamente con el cambio de solar.Mediante oficio UF-PNEE#868-2018 del MINERD el solar anterior, donde fueron iniciados parte de los trabajos de excavaciones, fue solicitado el presupuesto para la reparación en lo intervenido para devolver a la comunidad las condiciones del play donde iba a ser emplazado previamente el plantel. | PRELIMINARES | 3 | 3578261 | HISTORICO: Retraso por problemas de terreno. Se descartó el solar inicialmente posesionado en fecha 15 agosto 2013 por objeción de comunidad en septiembre 2013 debido a la distancia de la ubicación. La segunda propuesta de terreno escogido por MINERD era utilizado por la comunidad como play de baseball. Después de puesta en posesión en fecha 8 enero 2014, la comunidad mantuvo paralizada la obra hasta tanto MINERD indicara donde se ubicaría el nuevo play. MOPC recibió instrucciones mediante oficio del 22/3/2016 para realizar informe catastral en el terreno propuesto por MINERD. En mayo-2016 MINERD acordó con la comunidad que reubicarian el play para juegos para poder iniciar los trabajos de la escuela en el solar designado. Estuvo detenida por autorización del MINERD mediante oficio #546-2017 se detuvieron los trabajos en marzo-2017. MINERD está evaluando cambio de solar o permanecer en solar puesto en posesión. El solar inicial actualmente tiene en el solar contiguo la construcción de una estación de combustible. Contratista recibió planos modificados con niveles de piso terminados. Detenida durante el proceso de excavación de módulos y niveles a espera de visita técnica para evaluación condiciones surgidas en el proceso con los niveles de agua. Recibió pago cub. #1 de $3.6mm el 11/5/2017.En fecha 19 de febrero 2018 recibimos la indicación de parte de MINERD mediante oficio UF-PNEE#442-2018 para posesión de solar de 3,200m2 en villa Isabela, Puerto Plata.Contratista posee todos los planos estructurales inciales los cuales ya no son funcionales, por lo que se inició el proceso preliminar de la obra nuevamente con el cambio de solar.Mediante oficio UF-PNEE#868-2018 del MINERD el solar anterior, donde fueron iniciados parte de los trabajos de excavaciones, fue solicitado el presupuesto para la reparación en lo intervenido para devolver a la comunidad las condiciones del play donde iba a ser emplazado previamente el plantel.ACTUAL: A espera de planos estructurales. | ACTIVO | 5 | 3578261.3 | HISTORICO: Retraso por problemas de terreno. Se descartó el solar inicialmente posesionado en fecha 15 agosto 2013 por objeción de comunidad en septiembre 2013 debido a la distancia de la ubicación. La segunda propuesta de terreno escogido por MINERD era utilizado por la comunidad como play de baseball. Después de puesta en posesión en fecha 8 enero 2014, la comunidad mantuvo paralizada la obra hasta tanto MINERD indicara donde se ubicaría el nuevo play. MOPC recibió instrucciones mediante oficio del 22/3/2016 para realizar informe catastral en el terreno propuesto por MINERD. En mayo-2016 MINERD acordó con la comunidad que reubicarian el play para juegos para poder iniciar los trabajos de la escuela en el solar designado. Estuvo detenida por autorización del MINERD mediante oficio #546-2017 se detuvieron los trabajos en marzo-2017. MINERD está evaluando cambio de solar o permanecer en solar puesto en posesión. El solar inicial actualmente tiene en el solar contiguo la construcción de una estación de combustible. Contratista recibió planos modificados con niveles de piso terminados. Detenida durante el proceso de excavación de módulos y niveles a espera de visita técnica para evaluación condiciones surgidas en el proceso con los niveles de agua. Recibió pago cub. #1 de $3.6mm el 11/5/2017.En fecha 19 de febrero 2018 recibimos la indicación de parte de MINERD mediante oficio UF-PNEE#442-2018 para posesión de solar de 3,200m2 en villa Isabela, Puerto Plata.Contratista posee todos los planos estructurales inciales los cuales ya no son funcionales, por lo que se inició el proceso preliminar de la obra nuevamente con el cambio de solar.Mediante oficio UF-PNEE#868-2018 del MINERD el solar anterior, donde fueron iniciados parte de los trabajos de excavaciones, fue solicitado el presupuesto para la reparación en lo intervenido para devolver a la comunidad las condiciones del play donde iba a ser emplazado previamente el plantel.Pendiente de solución hidráulica canalización de aguas que escurren en el interior y exterior del plantel. Visita fecha 26 septiembre 2018.ACTUAL: Recibio planos estructurales.Concluyo movimiento de tierra de acondicionamiento según los niveles establecidos en diseño.En proceso de validación de tierra.
934 | 1681-2013 | LOS RIOS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | En espera de planos definitivos. El solar ha crecido la maleza nuevamente.Se analizan las 3 cotizaciones entregadas por el contratista para realizar la inyección de hormigón en cavernas existentes en el terreno.Coordenadas: 18.4729960, -69.7897300 | PRELIMINARES | 5 |  | Finalizan trabajos de inyección de hormigón en el terreno.En espera de planos.Coordenadas: 18.4729960, -69.7897300 | PRELIMINARES | 5 | 2655652.88 | EN ESPERA DE PLANOS.SE REALIZARA NUEVA LIMPIEZA DEL TERRENO, DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA MALEZA EN ESPERA DE LOS PLANOS. | ACTIVO | 15 | 7162942.1 | TRABAJOS EN VERJA PERIMETRAL.TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZAPATAS DE MODULOS.
1199 | 2280-2013 | BASICA SAN ANTONIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: ESTUDIO DE SUELO REALIZADO. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: ESTUDIO DE SUELO REALIZADO. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: ESTUDIO DE SUELO REALIZADO. | ACTIVO | 6 |  | EXTERIOR: MOVIMIENTO DE CAPA VEGETAL
1442 | 0371-15 | GALVAN | BAHORUCO | GALVAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | REALIZANDO ESTUDIO DE SUELO | PRELIMINARES | 1 |  | ESPERA DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES | PRELIMINARES | 1 |  | ESPERA DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES | ACTIVO | 8 | 7240959.51 | AREAS EXTERIORES: VACIADO DE MURO DE CONTENCION EN VERJA PERIMETRAL.PENDIENTE PAGO CUB#1 RD$4053184.27 Y #2 RD$3187775.24, FINAN-MODIF
1508 | 0056-15 | GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | ULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ESTUDIO DE SUELO.OBSERVACIONES:DETENIDA DESDE JUNIO DE 2016 ,SE REMITIÓ PLANTA DE CONJUNTO Y ESTUDIO DE SUELO A MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGEE-306-2016 EN FECHA 31 DE MAYO DEL 2016, SE SOLICITO DISEÑO Y PRESUPUESTO DE PILOTES PARA ENVIO A MINERD. | PRELIMINARES | 1 |  | SE RECIBIO RESPUESTA DE MINERD SOBRE ESTUDIO DE SUELOS EL 24/4/18. ESPERA REALIZACUON DEL MISMO PARA CONFIRMAR RESULTADOS.INCIA SEGUNDO DE SUELO CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA AUTORIZACION EL 18/05/18 | PRELIMINARES | 1 |  | SE RECIBIO RESPUESTA DE MINERD SOBRE ESTUDIO DE SUELOS EL 24/4/18. ESPERA REALIZACION DEL MISMO PARA CONFIRMAR RESULTADOS.SE REALIZO EL SEGUNDO ESTUDIO DE SUELO CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA AUTORIZACION EL 18/05/18, ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS.SECTOR: CENTRO. | ACTIVO | 2 |  | SECTOR: CENTRO.ACTIVIDADES EN EJECUCION:- VERJA PERIMETRALACCESO:CRUDO O VERDE.
1554 |  | BASICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI) | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO Y PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE PERMISO DE MEDIO AMBIENTE | ACTIVO | 5 |  | CONTINUAMOS CON EL BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA DEL TERRENO.SE ESTÁ CONSTRUYENDO LA CASETA DE MATERIALES.LA EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS DE LA VERJA PERIMETRAL ESTÁ EN UN 95 % DE EJECUCIÓN.SE INICIARON LA CONFECCIÓN DE PARRILLAS DE LA ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS DE LA VERJA.
1565 |  | BASICA HOMERO BERRIDO GLASS | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  | A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.PUESTA EN POSESION 18/1/18 | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESION EL JUEVES 18 DE ENERO 2018REMISION DE PLANOS TOPOGRAFICOS BAJO OFICIO 407-2018 EN FECHA DEL 17 DE ABRIL DE 2018 | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESION EL JUEVES 18 DE ENERO 2018LA CONTRATISTA ENTREGO ESTUDIO DE SUELO EL 06 DE AGOSTO, ESTE FUE REMITIDO BAJO EL OFICIO NO. DGEE/Z1/899-2018 EL 07 DE AGOSTO DEL 2018 | ACTIVO | 1 |  | PUESTA EN POSESION EL JUEVES 18 DE ENERO 2018LA CONTRATISTA ENTREGO ESTUDIO DE SUELO EL 06 DE AGOSTO, ESTE FUE REMITIDO BAJO EL OFICIO NO. DGEE/Z1/899-2018 EL 07 DE AGOSTO DEL 2018QUEDAMOS A LA ESPERA DE NUEVOS PLANOS YA QUE EL DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA IDENTIFICO QUE EL PLANTEL NECESITAS SUELOS REFORZADOS, POR LOS QUE LA UBICACION DE LOS BLOQUES SUFREN MODIFICACION.
1573 | 0650 | BASICA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESION EN PROGRAMACION | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: CAIMITO AFUERAPUESTA EN POSESION EL 21 DE MARZO DE 2018. SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO DEL SOLAR EL 12/4/2018. EN ESPERA DE PLANO CON UBICACIÓN DE SONDEOS | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: CAIMITO AFUERAPUESTA EN POSESION REALIZADA EL 21 DE MARZO DE 2018. SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO DEL SOLAR EL 12/4/2018 MEDIANTE DGEE/368-2018 . EN ESPERA DE PLANO CON UBICACIÓN DE SONDEOSACCESO CRUDO O VERDE | ACTIVO | 5 |  | COMUNIDAD: CAIMITO AFUERAACTIVIDADES HASTA LA FECHA:EXCAVACIÓN PARA CONSTRUIR VERJA PERIMETRALSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO ACCESO CRUDO O VERDE
1611 |  | YAMASA | MONTE PLATA | YAMASA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | EN ESPERA DE ENTREGA DE PLANOS DEFINITIVOS POR DISEÑO | PRELIMINARES | 1 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA: CORTE Y BOTE DE MATERIAL PRODUCTO DE ACONDICIONAMIENTO EN TERRENO NATURAL EN EL AREA DEL MODULO. | PRELIMINARES | 1 | 3028218.09 | 1.1 VACIADO DE HORMIGÓN VIGAS DE AMARRE ANP | ACTIVO | 15 | 7017770.86 | 1.MODULO, 1er NIVEL:1.1 ENCOFRADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y VIGAS DE TECHO.
1667 | 0421-15 | MADRE VIEJA DEL NORTE | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: CON INDICACIONES DE SONDEOS PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO ESTUDIO DE SUELO. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL 2DO ESTUDIO DE SUELO. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL 2DO ESTUDIO DE SUELO. | ACTIVO | 5 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA
1742 |  | VILLA OLIMPICA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#119-2018 DE FECHA 16/01/2018. NO SE HABIA PODIDO PONER EN POSESION, PORQUE EL MINERD ESTABA EN NEGOCIACION CON EL PROPIETARIO, EL CUAL QUERIA INCLUIR UNA PORCION MAYOR DE TERRENO EN LA VENTA. FINALMENTE FUE PUESTA EN POSESION DE SOLAR, EL 01 DE MARZO DE 2018. PROCESO ACTUAL:ESTA EN PROCESO DE REALIZACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. | PRELIMINARES | 1 |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#119-2018 DE FECHA 16/01/2018. NO SE HABIA PODIDO PONER EN POSESION, PORQUE EL MINERD ESTABA EN NEGOCIACION CON EL PROPIETARIO, EL CUAL QUERIA INCLUIR UNA PORCION MAYOR DE TERRENO EN LA VENTA. FINALMENTE FUE PUESTA EN POSESION DE SOLAR, EL 01 DE MARZO DE 2018. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 23/04/2018. NO HA RECIBIDO EL PAGO DEL AVANCE. EL CONTRATISTA LE HABIA DICHO A LA SUPERVISION QUE IBA A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, AUN SIN HABER COBRADO EL AVANCE. SIN EMBARGO, NO LO HA HECHO. ALEGA NO TENER RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO, POR LO QUE ESTA A LA ESPERA DE RECIBIR DICHO PAGO PARA PODER INICIAR LOS TRABAJOS.El día de la puesta en posesión del solar (01/03/2018), todas las partes (por MINERD la Ing. Teofila Villa, por MOPC Ing. Diogenes Reyes, Ing. Angel Taveras y Arq. Adriana Bernabe y por parte del dueño del solar, su representante legal), constataron que en una porción del solar esta asentado un almacén ferretero, el cual, el representante del dueño del solar se comprometió a retirar, pero a la fecha (23/04/2018) aun no se ha hecho nada al respecto. | PRELIMINARES | 2 |  | Historico:El día de la puesta en posesión del solar (01/03/2018), todas las partes (por MINERD la Ing. Teofila Villa, por MOPC Ing. Diogenes Reyes, Ing. Angel Taveras y Arq. Adriana Bernabe y por parte del dueño del solar, su representante legal), constataron que en una porción del solar esta asentado un almacén ferretero, el cual, el representante del dueño del solar se comprometió a retirar, pero a la fecha (23/04/2018) aun no se ha hecho nada al respecto.RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#119-2018 DE FECHA 16/01/2018. PUESTA EN POSESION DE SOLAR, EL 01 DE MARZO DE 2018. RECIBIDO EL PAGO DEL AVANCE. PROCESO ACTUAL: EN PROCESO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 31/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE DISEÑO EL 01/08/2018. ESTAMOS EN ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO (DPTO. DE DISEÑO).SE LLEGO A UN ACUERDO CON LAS PERSONAS QUE ESTABAN OCUPANDO EL SOLAR, ESTOS SE ESTAN PREPARANDO PARA SALIR LO ANTES POSIBLE. | ACTIVO | 5 |  | Historico:El día de la puesta en posesión del solar (01/03/2018), todas las partes (por MINERD la Ing. Teofila Villa, por MOPC Ing. Diogenes Reyes, Ing. Angel Taveras y Arq. Adriana Bernabe y por parte del dueño del solar, su representante legal), constataron que en una porción del solar esta asentado un almacén ferretero, el cual, el representante del dueño del solar se comprometió a retirar, pero a la fecha (23/04/2018) aun no se ha hecho nada al respecto.RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#119-2018 DE FECHA 16/01/2018. PUESTA EN POSESION DE SOLAR, EL 01 DE MARZO DE 2018. RECIBIDO EL PAGO DEL AVANCE. PROCESO ACTUAL: RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 31/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE DISEÑO EL 01/08/2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 14/09/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 13/11/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 03/12/2018ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION DE INICIO DE LOS TRABAJOS.
1757 |  | ANDRES – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 5 |  | A ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 5 |  | A ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES. | ACTIVO | 10
1820 |  | LOS TRES BRAZOS 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | PRELIMINARES | 5 |  | A ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | PRELIMINARES | 5 |  | A ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | ACTIVO | 5 |  | SOLAR: DESTRONQUE Y BOTE DE ARBOLES.
1826 |  | BASICA CAMPECHITO-CHARLLE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA POR PARTE DEL CONTRATISTA | PRELIMINARES | 5 |  | BLOQUE B4: REALIZÁNDOSE EXCAVACIÓN ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROSREALIZANDO TRABAJOS DE RELLENO DE NIVELACIÓN | ACTIVO | 30 | 15585882.18 | BLOQUE B1:ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS SNP BLOQUE B4: COLOCACION DE ANTEPECHOREALIZANDO VERJA PERIMETRAL FRONTALREALIZANDO TRABAJOSDE RELLENO DE NIVELACIONMUROS CONTENCION: ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS MUROS MC1, MC2 Y M1
1830 |  | BASICA ESPEJO ANA CELIA VIUDA VASQUEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LA SOLUCION ESTRUCTURALDE MUROS EN EL AREA EXTERIOR. | PRELIMINARES | 5 |  | REALIZÁNDOSE TRABAJOS DE RELLENO DE NIVELACIÓNINICIANDO EXCAVACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN | ACTIVO | 15 | 14014557.11 | BLOQUE B4: COLOCANDO ACERO DE ZAPATAS E COLUMNAS Y MUROSVERJA PERIMETRAL: REPLANTEANDO TRAMOS DE VERJA PERIMETRAL TIPO (SECCIONES NO CONTEMLAN MURO )REALIZANDOSE TRABAJOS DE RELLENO DE NIVELACIONINICIANDO EXCAVACION DE MUROS DE CONTENCION
1832 |  | BASICA LA JAVILLA-NUEVO PROYECTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 5 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA: LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL Y RELLENO EN BANQUETASCOLOCACIÓN DE LETREROVERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN DE BLOCKS BNP EN PARTE FRONTAL.BLOQUE B1: REPLANTEO DE MODULO | ACTIVO | 20 | 9363387.46 | VERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN DE BLOCKS SNPBLOQUE B1: COLOCACIÓN DE BLOCKS BNPAULA INICIAL: COLOCACIÓN DE BLOCKS BNP
1854 |  | SABANA PERDIDA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS DEFINITIVOS DE PLANTA DE CONJUNTO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA | ACTIVO | 5 |  | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1880 |  | LICEO BUENOS AIRES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 5 |  | Movimiento de Tierra Inicial. | PRELIMINARES | 5 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA: DEFINICION DE NIVELES EN TERRAZAS | ACTIVO | 10 | 25800872.08 | MOVIMIENTO DE TIERRA: DEFINICION DE NIVELES DE TERRAZAVERJA PERIMETRAL: EXCAVACION EN PARTE FRONTAL Y LATERAL IZQUIERDOCISTERNA: EXCAVACION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ENTRE BANQUETAS
1885 |  | VILLA AURA - LOS OLIVOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  |  | PRELIMINARES | 5 |  | 1.ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO (SONDEO REALIZADOS) | PRELIMINARES | 5 |  | 1.INFORME DE ESTUDIO DE SUELO ENTREGADO AL DPTO. DE DISEÑO, ESPERANDO LOS PLANOS. | ACTIVO | 5 |  | LOS PLANOS ESTRUCTURALES SE RECIBIERON EL 18/09/2018, SE ESPERA EL INICIO DE LOS TRABAJOS EN OBRA SI EL PROPIERTARIO DEL SOLAR NOS PERMITE. SE PAGO EL SOLAR INICIO DE LOS TRABAJOS PARA EL 17/12/2018
1919 | 644-2013 | BASICA RUBEN VALDES SANCHEZ - PIEDRA GORDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  |  | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE LA PLANTA EN CONJUNTO. | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE LA PLANTA EN CONJUNTO. | ACTIVO | 5 |  | VERJA PERIMETRAL: ZAPATA DE MURO Y COLUMNAS (65%). EN ESPERA DE APROBACION DE MINERD “SOLUCION DE MUROS EN MODULO”.
1922 |  | JOSE DEL CARMEN SENA SEGURA (LICEO CRISTOBAL) (LICEO VILLA MORADA) | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENVIADO A DISEÑO PARA PROCESO DE UBICACION Y VALIDACION DE MODULOS | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES. | ACTIVO | 1 |  | ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA ACTIVE EL PLANTEL, YA QUE SE LE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1923 |  | JOSE GABRIEL GARCIA (LICEO VILLA MORADA) | MONTE CRISTI | CASTAÑUELAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | PRELIMINARES | 3 |  | Pendiente planta de acondicionamiento para ubicación de sondeos. | PRELIMINARES | 1 |  | Contratista entrego informe geotecnico a la Dirección de Edificaciones Escolares el 28/08/2018. Remitido al departamento de estructuras el 30/08/2018, para continuar con el proceso establecido.1) En espera de solución y presupuesto adicional de muros.2) Planos EstructuralesNota: Primer Estudio estudio de suelo realizado el 06/08/2018 | ACTIVO | 5 |  | CONTRATISTA . TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA (RELLENO COMPACTADO).PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS EL 21/09/2018 EN PROCESO DE PREPARACION DE SOLUCIÓN Y PRESUPUESTO ADICIONAL DE MUROS PARA APROBACION Y AUTORIZACION.
148 |  | BASICA ENTRE LOS CHIVOS Y EL ZUMBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 75 | 55310914.31 | BLOQUE B1: Armado de columnas de hormigón armado y colocación de bloques en muros de mampostería en segundo nivel.COMEDOR: Colocación de pisos . | ACTIVO | 75 | 59985974.27 | BLOQUE B1: ARMADO DE COLUMNAS DEL 3ER NIVEL. COLOCACIÓN DE BLOQUES EN 1ER PISO.COMEDOR: DEMOLICIÓN DE MUROS Y PISO PARA INSTALACIONES SANITARIAS POR MODIFICACIÓN DEL COMEDOR | ACTIVO | 75 | 61132744.53 | BLOQUE B1: VACIADO DE LOSAS Y VIGAS DEL 3ER NIVEL. COMEDOR: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. REVESTIMIENTO EN BAÑOS.ÁREA EXTERIOR. VACIADO DE HORMIGÓN PARA ZAPATAS DE RAMPAS DE ACCESO ENTRE COMEDOR Y CANCHA. | DETENIDO | 75 | 62376780.6 | BLOQUE B1: Pañete exterior (en lado derecho). Colocación de piso de granito en 2do y 3er nivel.Comedor: Colocación de pisos en cocina.
229 | 1644-2012 | BASICA LA VEGA 6 | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 15 | 28524708.51 | COMUNIDAD: SAN MIGUELTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA : AULA INICIAL: COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO.BLOQUE B-1: COLOCACION DE ACERO EN LOSA CAJA DE ESCALERA.COMEDOR: VACIADO DE ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS | ACTIVO | 30 | 32647474 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:AULA INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR.COMEDOR: VACIADO DE LOSA Y VIGAS | ACTIVO | 50 | 36702089.52 | COMUNIDAD: SAN MIGUELTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PAÑETE, PISOS, VENTANAS, PUERTAS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERIA. 100% AREA DE JUEGO EN AULA INICIAL.COMEDOR: 100% PAÑETE, TECHO EN ALUZINC, PISOS, PUERTAS, PINTURA, 100% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERIA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, 100 % JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-2: PAÑETE EXTERIOR E INTERIORGRADERIA EN CANCHA: VACIADO DE ZAPATAACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION. | DETENIDO | 50 | 54659433.5 | COMUNIDAD: SAN MIGUELTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PAÑETE, PISOS, VENTANAS, PUERTAS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERIA. 100% AREA DE JUEGO EN AULA INICIAL.COMEDOR: 100% PAÑETE, TECHO EN ALUZINC, PISOS, PUERTAS, PINTURA, 100% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERIA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, 100 % JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:GRADERIA: VACIADO DE LOSA DE ASIENTOCOMEDOR: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIORNOTA:DETENIDA A LA ESPERA DE PAGO DE CUB.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #9 $17,957,343.91
366 | 1672-2012 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 20781856.59 | COMEDOR: COLOCACION DE BLOCKS SOBRE NIVEL DE PISO, VACIADO DE CHAPAPOTE. ENCOFRADO MURO MC-1 | ACTIVO | 50 | 23076066 | REMOSION DE PISOS. EXCAVACION DE BORDILLO DE CANCHA.EL RITMO DE TRABAJO EN OBRA ES LENTO. ESTO PORQUE SE ESPERA EL CIERRE DE CLASES PARA PROCEDER CON LOS TRABAJOS DE REMODELACION.A LA ESPERA DE SOLUCION POR PARTE DE COMPAÑÍA MACCAFERRI PARA ESTABILIZACION DE TALUD EN PARTE POSTERIOR DEL CENTRO | ACTIVO | 60 | 25622910.14 | COMEDOR: PINTURA BASE, PAÑETE BAÑO VESTIDOR. ENTRADA: COLOCACION DE BLOCKS. | DETENIDO | 60 | 27852316.82 | CORTE PARTE POSTERIOR DEL CENTRO. COLOCACION DE TUBERIAS Y REGISTROS DE COMEDOR.
723 | 0133-2013 | TABARA ARRIBA | AZUA | TABARA ARRIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 13446989.08 | SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DEL SOLAR EL CUAL SE ENCONTRABA CON MUCHOS BROQUES POR EL MOTIVO DE UNA PARALIZACIÓN LEGAL DE UN AÑO Y SEIS MESES .VERJA PERIMETRAL: EXISTENTE EN ESCUELA VIEJA. MÓDULO 1 2N: PAÑETE INTERIOR DE AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR T2: BLOQUES DE 6 SNP COLOCADOS. ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO TERRENO. CANCHA: EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE BORDILLOS. | ACTIVO | 50 | 15064073 | VERJA PERIMETRAL: EXISTENTE EN ESCUELA VIEJA. MÓDULO 1 2N: PAÑETE INTERIOR DE AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR T2: CHAPAPOTE Y FRAGUACHE.BAÑO VESTIDOR: LOSA VACIADA. ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO TERRENO. CANCHA: RELLENO COMPACTADO. LISTO PARA VACIADO. INICIO TRABAJOS EN GRADERIA. | ACTIVO | 50 | 16835885.76 | VERJA PERIMETRAL: EXISTENTE EN ESCUELA VIEJA. MÓDULO 1 2N: PAÑETE INTERIOR EN AMBOS NIVELES, Y EXTERIOR DEL 1ER. NIVEL. COLOCACION DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL Y CERAMICA EN BAÑOS DE AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: COLOCACION DE PISOS Y CERAMICA DE BAÑO. COCINA-COMEDOR T2: PAÑETE EN MUROS, LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS. COLOCACION DE CERAMICA EN COCINA.BAÑO VESTIDOR: PAÑETE Y COLOCACION DE CERAMICA.GRADERIA: VACIADO Y PAÑETE DE LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS. | DETENIDO | 80 | 19797768.41 | ULTIMOS TALLARES: APLICACION DE PINTURA ACRILICA EN MÓDULO 1 2N, MODULO INICIAL Y COMEDOR.CONTRATISTA ORGANIZANDO PERSONAL PARA REACTIVARSE EN LA 4TA SEMANA DE DICIEMBRE.PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #11 DE RD$1,771,812.76, #12 DE RD$1,144,005.56, #13 DE RD$983,147.49 Y #14 DE RD$834,730.54; PARA AMORTIZAR DESEMBOLSOS DE LINEA DE CREDITO.DEPTO. DE HIDRAULICA DEBE TRABAJAR EN LA PROPUESTA DE CANALIZACION EXTERIOR.
924 | 1698-2013 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 5 | 21442968.71 | REALIZANDO TRABAJOS BNP DEL MODULO | ACTIVO | 5 | 28002346.67 | MODULO: COLOCANDO BLOQUES SNP, VACIANDO COLUMNAS. SEPTICO: TERMINACION DE SUPERFICIE. CISTERNA: TERMINACON DE SUPERFICIE | ACTIVO | 20 | 30420492.24 | MODULO: COLOCANDO BLOCK 2DO NIVELA LA ESPERA DE APROBACION DE RELLENO Y MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO A MINERD, CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MEDIANTE OFICIO 190-2018 D/F 17/4/18. | DETENIDO | 20 | 31703769.07 | MODULO: ENCOFRADO Y VACIANDO COLUMNAS 2DO NIVEL
1089 | 2191 | LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ | HERMANAS MIRABAL | TENARES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 66 | 46292526.96 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE 1: COLOCACION DE BARANDAS EN ANTEPECHO PASILLO 2DO NIVEL + COLOCACION DE PROTECTORES METALICOS EN 1ER NIVEL.BLOQUE 2: : COLOCACION DE BARANDAS EN ANTEPECHO PASILLO 2DO NIVEL + COLOCACION DE PROTECTORES METALICOS EN 1ER NIVEL. | ACTIVO | 66 | 4611095 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 15% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 85% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 30% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 100% COMEDORÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS EN EJECUCION:DETENIDA: CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS, CUBICACION 12 EN CIRCUITO LIBRAMIENTO 14240. | ACTIVO | 66 | 50903621 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 15% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 85% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 30% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 100% COMEDORÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.PLANTEL A RITMO LENTO, CONTRATISTA ALEGA TENER POCOS RECURSOS PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS.TRABAJOS EN EJECUCION:TERRAMESH: EXCAVACION BASE DE TERRAMESH.CONDICIONES DEL ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.OBSERVACIONES: TRABAJOS A RITMO LENTO, CONTRATISTA ALEGA TENER POCOS RECURSOS.DEPARTAMENTO CALCULO: VISITA TECNICA DE MINERD Y MOPC, PARA EVALUACION VERJA PERIMETRAL EXISTENTE LATERAL DERECHO Y POSTERIOR EN PROCESO DE CONSTRUCCION 27-7-2018CONTRATISTA: PENDIENTE MEDIA TENSIONPLANTEL NO PRESENTA CUBICACIONES EN CIRCUITO.DATOS CRUDOS Y CSV ENVIADOS A DISEÑO MOPC 20/8/2018, PARA REVISION MOVIMIENTO DE TIERRACOMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARESCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/yEefuxUYxN42 | DETENIDO | 66 | 52134288.95 | COMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARESTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 15% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 85% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 30% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 100% COMEDORÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.PLANTEL A RITMO LENTO, CONTRATISTA ALEGA NO POSEER MÁS RECURSOS PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS. CUB. 13 MINERD-FISCALIZACION RD$ 1,230,666.78. ESTE PLANTEL REQUIERE LA COMPRA DE TERRENO ADICIONAL PARA COMPLETAR LA VERJA SOBRE EL TALUD LATERAL IZQUIERDO.TRABAJOS EN EJECUCION:- TERRAMESH: EXCAVACION BASE DE TERRAMESH.CONTRATISTA: PENDIENTE SOLICITUD MEDIA TENSIONSOLICITUD APROBACIOB ADICIONALES PAISAJISMO DGEE/Z1/984-2018 D/F 28/8/2018.CONTRATISTA: PENDIENTE SOLICITUD MEDIA TENSION.COMUNIDAD: BLANCO ARRIBA TENARES.COMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARESCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/yEefuxUYxN42
1197 | 2278 | BASICA EL GRINGO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 40 | 21755567.53 | BLOQUE B5: TRABAJANDO ARMADO DE COLUMNAS EN CAJA DE ESCALERA, COLOCANDO BLOQUES 1ER Y 2DO NIVEL. | ACTIVO | 45 | 29963684.75 | BLOQUE B5: PRIMER NIVEL: CHAPAPOTE VACIADO, COLOCANDO BLOCK SOBRE NP.SEGUNDO NIVE: VIGAS DE AMARRE SOBRE MUROS PANDERETAS VACIADAS. FRAGUACHANDO BLOCKS.TECHO: VIGAS DE AMARRE SOBRE MUROS PANDERETAS SOBRE MUROS DE ANTEPECHO VACIADAS. | ACTIVO | 50 | 34025518.3 | BLOQUE B5: PRIMER NIVEL: CHAPAPOTE VACIADO, COLOCANDO BLOCK SOBRE NP.SEGUNDO NIVEL: VIGAS DE AMARRE SOBRE MUROS PANDERETAS VACIADAS. FRAGUACHANDO BLOCKS.TECHO: VIGAS DE AMARRE SOBRE MUROS PANDERETAS SOBRE MUROS DE ANTEPECHO VACIADAS. FINO DE TECHO VACIADO. | DETENIDO | 50 | 38410196.41 | BLOQUE B5: PRIMER NIVEL: CHAPAPOTE VACIADO, PAÑETANDO MUROS PANDERETAS SEGUNDO NIVEL: VIGAS DE AMARRE VACIADAS. PAÑETANDO MUROS PANDERETAS. TECHO: VIGAS DE AMARRE VACIADAS. FINO DE TECHO VACIADO.
1262 | 2331 | BASICA ANA DOLORES TORRES | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 36 | 20185258.82 | HISTORICO:LA PUESTA EN POSESIÓN DEL PLANTEL FUE EN MARZO DEL 2014 Y SE INICIARON LOS TRABAJOS EN MAYO DEL 2014 EL CONTRATISTA TRABAJO CON UN RITMO LENTO CUMPLIENDO LA CONDICIÓN DEL 40% DEL AVANCE PARA REPORTAR LA PRIMERA CUBICACIÓN EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, LUEGO DE NUEVE (9) MESES DE TRABAJO.EL PLANTEL FUE DETENIDO APROXIMADAMENTE EN JUNIO DEL 2015, EN ESTOS 4 MESES EL CONTRATISTA SE PRESENTÓ EN LA OBRA PERO NO GENERABA VOLUMEN DE TRABAJO, RETIRANDO EL PERSONAL Y EQUIPOS DEFINITIVAMENTE EL 24/06/2015. EL CONTRATISTA ALEGO LA FALTA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.A RAZÓN DE QUE SE LE APROBARON LOS MUROS DE CONTENCIÓN EL CONTRATISTA TOMO UN PRÉSTAMO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO EL 14/09/2015 POR UN MONTO DE 1 MM ACTIVANDO LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA REDUJO SU RITMO DE TRABAJO A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2016, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS. EL CONTRATISTA SE REUNIÓ A PRINCIPIOS DE JUNIO DONDE COMUNICÓ QUE NO CONTABA CON RECURSOS Y QUE SE COMPROMETÍA HACER UN ESFUERZO PARA INICIAR EL MURO MESA QUE TENÍA APROBADO, TRABAJO QUE INICIÓ UNA SEMANA DESPUÉS. EN EL MES DE JULIO EL SUB-CONTRATISTA DE LOS MUROS MESA YA SE HABÍA DETENIDO PORQUE NO LE HABÍAN AVANZADO MÁS EFECTIVO Y EL MURO QUEDO EN UN 40% DE AVANCE APROX. DESDE ENTONCES LA OBRA ESTUVO DETENIDA HASTA EL 09/10/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 09/10/2017.Bloque b-1: colocación de bloques en muros mm1 y mm2Avance lento en la obra debido a las constantes lluvias registrada en la zona desde el pasado mes de enero 2018. | ACTIVO | 36 | 24128340 | HISTORICO:LA PUESTA EN POSESIÓN DEL PLANTEL FUE EN MARZO DEL 2014 Y SE INICIARON LOS TRABAJOS EN MAYO DEL 2014 EL CONTRATISTA TRABAJO CON UN RITMO LENTO CUMPLIENDO LA CONDICIÓN DEL 40% DEL AVANCE PARA REPORTAR LA PRIMERA CUBICACIÓN EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, LUEGO DE NUEVE (9) MESES DE TRABAJO.EL PLANTEL FUE DETENIDO APROXIMADAMENTE EN JUNIO DEL 2015, EN ESTOS 4 MESES EL CONTRATISTA SE PRESENTÓ EN LA OBRA PERO NO GENERABA VOLUMEN DE TRABAJO, RETIRANDO EL PERSONAL Y EQUIPOS DEFINITIVAMENTE EL 24/06/2015. EL CONTRATISTA ALEGO LA FALTA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.A RAZÓN DE QUE SE LE APROBARON LOS MUROS DE CONTENCIÓN EL CONTRATISTA TOMO UN PRÉSTAMO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO EL 14/09/2015 POR UN MONTO DE 1 MM ACTIVANDO LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA REDUJO SU RITMO DE TRABAJO A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2016, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS. EL CONTRATISTA SE REUNIÓ A PRINCIPIOS DE JUNIO DONDE COMUNICÓ QUE NO CONTABA CON RECURSOS Y QUE SE COMPROMETÍA HACER UN ESFUERZO PARA INICIAR EL MURO MESA QUE TENÍA APROBADO, TRABAJO QUE INICIÓ UNA SEMANA DESPUÉS. EN EL MES DE JULIO EL SUB-CONTRATISTA DE LOS MUROS MESA YA SE HABÍA DETENIDO PORQUE NO LE HABÍAN AVANZADO MÁS EFECTIVO Y EL MURO QUEDO EN UN 40% DE AVANCE APROX. DESDE ENTONCES LA OBRA ESTUVO DETENIDA HASTA EL 09/10/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 09/10/2017.Bloque b-1: encofrado losa de entre-pisoComedor – cocina: continuación pañete interior y exterior. | ACTIVO | 36 | 24128340 | HISTORICO:LA PUESTA EN POSESIÓN DEL PLANTEL FUE EN MARZO DEL 2014 Y SE INICIARON LOS TRABAJOS EN MAYO DEL 2014 EL CONTRATISTA TRABAJO CON UN RITMO LENTO CUMPLIENDO LA CONDICIÓN DEL 40% DEL AVANCE PARA REPORTAR LA PRIMERA CUBICACIÓN EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, LUEGO DE NUEVE (9) MESES DE TRABAJO.EL PLANTEL FUE DETENIDO APROXIMADAMENTE EN JUNIO DEL 2015, EN ESTOS 4 MESES EL CONTRATISTA SE PRESENTÓ EN LA OBRA PERO NO GENERABA VOLUMEN DE TRABAJO, RETIRANDO EL PERSONAL Y EQUIPOS DEFINITIVAMENTE EL 24/06/2015. EL CONTRATISTA ALEGO LA FALTA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.A RAZÓN DE QUE SE LE APROBARON LOS MUROS DE CONTENCIÓN EL CONTRATISTA TOMO UN PRÉSTAMO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO EL 14/09/2015 POR UN MONTO DE 1 MM ACTIVANDO LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA REDUJO SU RITMO DE TRABAJO A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2016, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS. EL CONTRATISTA SE REUNIÓ A PRINCIPIOS DE JUNIO DONDE COMUNICÓ QUE NO CONTABA CON RECURSOS Y QUE SE COMPROMETÍA HACER UN ESFUERZO PARA INICIAR EL MURO MESA QUE TENÍA APROBADO, TRABAJO QUE INICIÓ UNA SEMANA DESPUÉS. EN EL MES DE JULIO EL SUB-CONTRATISTA DE LOS MUROS MESA YA SE HABÍA DETENIDO PORQUE NO LE HABÍAN AVANZADO MÁS EFECTIVO Y EL MURO QUEDO EN UN 40% DE AVANCE APROX. DESDE ENTONCES LA OBRA ESTUVO DETENIDA HASTA EL 09/10/2017.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 09/10/2017.Bloque b-1: encofrado losa de entre-pisoRITMO DE TRABAJO LENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA. | DETENIDO | 36 | 26473908.78 | HISTORICO:LA PUESTA EN POSESIÓN DEL PLANTEL FUE EN MARZO DEL 2014 Y SE INICIARON LOS TRABAJOS EN MAYO DEL 2014 EL CONTRATISTA TRABAJO CON UN RITMO LENTO CUMPLIENDO LA CONDICIÓN DEL 40% DEL AVANCE PARA REPORTAR LA PRIMERA CUBICACIÓN EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, LUEGO DE NUEVE (9) MESES DE TRABAJO.EL PLANTEL FUE DETENIDO APROXIMADAMENTE EN JUNIO DEL 2015, EN ESTOS 4 MESES EL CONTRATISTA SE PRESENTÓ EN LA OBRA PERO NO GENERABA VOLUMEN DE TRABAJO, RETIRANDO EL PERSONAL Y EQUIPOS DEFINITIVAMENTE EL 24/06/2015. EL CONTRATISTA ALEGO LA FALTA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.A RAZÓN DE QUE SE LE APROBARON LOS MUROS DE CONTENCIÓN EL CONTRATISTA TOMO UN PRÉSTAMO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO EL 14/09/2015 POR UN MONTO DE 1 MM ACTIVANDO LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA REDUJO SU RITMO DE TRABAJO A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2016, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS. EL CONTRATISTA SE REUNIÓ A PRINCIPIOS DE JUNIO DONDE COMUNICÓ QUE NO CONTABA CON RECURSOS Y QUE SE COMPROMETÍA HACER UN ESFUERZO PARA INICIAR EL MURO MESA QUE TENÍA APROBADO, TRABAJO QUE INICIÓ UNA SEMANA DESPUÉS. EN EL MES DE JULIO EL SUB-CONTRATISTA DE LOS MUROS MESA YA SE HABÍA DETENIDO PORQUE NO LE HABÍAN AVANZADO MÁS EFECTIVO Y EL MURO QUEDO EN UN 40% DE AVANCE APROX. DESDE ENTONCES LA OBRA ESTUVO DETENIDA HASTA EL 09/10/2017.ESTUVO ACTIVA HASTA EL 15/09/2018. SE DETUVO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. VOLVIO A REINICIAR LOS TRABAJOS EL 15/10/2018.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/12/2018. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TIENE HISTORIAL DE MAL MANEJO FINANCIERO. TIENE PENDIENTE PAGO DE CUB. 9 (FINANCIERO MINER, DIGITADA EN MOPC EL 02/11/2018).RITMO DE TRABAJO LENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y MAL MANEJO FINANCIERO (BUSCO UN INVERSIONISTA/SOCIO PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS)TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: COMEDOR 30%, BLOQUE 2 100%, BLOQUE 1 80%, CANCHA Y GRADERIA, PLAZA CIVICA, VACIADO PARQUEOS, ELECTRICA EXTERIOR, SOLUCION PLUVIAL, JARDINERIA Y PINTURA GENERAL
1290 | 2357 | LICEO LOS AMACEYES | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 43 | 20984132.59 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No. 7 POR RD$ 3 MM EL 20/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 28/02/2018Bloque b-2: colocación de acero en zapata combinadas.Comedor – cocina: preparación área de cocina para el vaciado del chapapote. ULTIMA CUBICACION PAGADA: CUB. No.7 EL 20/02/2018 | ACTIVO | 56 | 24398590 | ECONÓMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No. 7 POR RD$ 3 MM EL 20/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 28/02/2018Bloque b-2: encofrado losa de entrepisoComedor: revestimiento de pared en cerámicasRETRASO EN FECHA DE ENTREGA DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO DE PARTE DEL CONTRATISTA. | ACTIVO | 65 | 29621763.13 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No. 7 POR RD$ 3 MM EL 20/02/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 28/02/2018Bloque b-2: encofrado losa de techoRETRASO EN FECHA DE ENTREGA DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO DE PARTE DEL CONTRATISTA. | DETENIDO | 75 | 37045091.24 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 15/11/2017 HASTA 28/02/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No. 7 POR RD$ 3 MM EL 20/02/2018.ESTUVO ACTIVA DESDE 28/02/2018 HASTA EL 12/12/2018, SE DETUVO POR FALTA DE PAGO DE CUBICACIONES.PROCESO ACTUAL: DETENIDA POR FALTA DE PAGO DE CUBICACIONES.ACTIVIDADES QUE SE REALIZABAN AL MOMENTO DE DETENERSE LOS TRABAJOSBloque b-2:Colocación de piso en granito 1er. Y 2do. Nivel.Revestimiento de cerámicas en baños.Área exterior: demolición de verja existente, entre escuela básica y el proyecto.RETRASO EN FECHA DE ENTREGA DEBIDO AL RITMO LENTO DE TRABAJO QUE HA TENIDO EL CONTRATISTA DESDE QUE REACTIVO LOS TRABAJOS EL 28/02/2018 HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE 2018. TAMBIEN TIENE PENDIENTE DE PAGO LA CUB. #12 RD$ 2.5 MM, CUB. #13 POR RD$ 2.9 MM Y CUB.#14
1520 | 0070-15 | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 27 | 59664313.74 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:EXTERIORES: TERMINACION DE REALIZACION DE MURO ECO. | ACTIVO | 35 | 62965247 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 65% OBRA GRIS EN GENERAL , 68 TECHOS ALUZIN, 100% PISOS , 100 VENTANAS, 100% PROTECTORES, 100% PUERTAS, 100$ PINTURAS EN GENERAL, ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA , 10 % PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:TALLER PRODECCION AGRICOLA> REALIZACION DE MESETAS , COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE , TERMINACION DE CERAMICAS EN BAÑO Y COLOCACION DE PINTURA BASE . TELLER INSTALACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO> COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE , COLOCACION DE PINTURA BASE, COLOCCAION DE CERAMICA EN BAÑOS. TALLER ELECTRONICA INDUSTRIAL: COLOCACION DE PINTURA BASEEXTERIOR: EXCAVACION Y VACIADO DE PLATEA EN CISTERNA , INICIO DE EXCAVACION PARA ARRATRES SANITARIOS Y ELECTRICOS CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACION | ACTIVO | 35 | 68022344.82 | SECTOR: CENTRO CIUDAD. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 60% OBRA GRIS EN GENERAL , 60TECHOS ALUZIN, 100% PISOS , 95 VENTANAS, 100% PROTECTORES, 100% PUERTAS, 95 PINTURAS EN GENERAL, ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 95% SOLUCION SANITARIA, 95 % LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA , 10 % PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:TALLER INSTALACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO> INICIOS TRABAJOS TOMACORRIENTES DE PISO E INICIO COLOCACION DE PISO GRANITO EN AULAS . TALLER ELECTRONICA INDUSTRIAL: INICIOS TRABAJO TOMACORRIENTES DE PISO E INICIO COLOCACION DE TOPE EN MESETA BAÑOS. EXTERIOR: CONTINUACION DE ARRATRES SANITARIOS Y ELECTRICOS , VACIADO DE LOSA FIONDO , COLOCACION DE BLOCK , VACADIO DE VIGAS Y COLUMNAS Y PAÑETE EN SEPTICO. CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACION. NOTA:PENDIENTE SOLUCION DIFERENCIAS DE NIVELES DETRÁS DEL TALLER PRODUCION AGRICOLA, PROTECCION SOBRE MURO ECO, ACTUALIZACION DE PLANO PLUVIAL POR CAMBIO DE UBICACIÓN DE TALLERES SOLICITADO POR OFICIO DGEE/Z1/690-2018 DE FECHA 21/06/18.- CUBICACION 13 EN CIRCUITO ENVIADA EL 13-07-2018 SIN MONTO DEFINIDOESTOS TALLERES SALEN DE PROYECCION DEBIDO A QUE POR DISPOCION DE MINERD LOS 3 TALLERES CONSTRUIDOS DEBEN SER ENTREGADOS EN AGOSTO Y TODOS LOS RECURSOS DEBEN SER INVERTIDOS EN LOS MISMOS, QUEDANDO PENDIENTE LA CONSTRUCCION DE 4 TALLERES NO INCIADOS QUE BAJO ESTAS CONDICIONES NO PODRAN SER ENTREGADOS EN DICIEMBRE. | DETENIDO | 35 | 72613944.58 | SECTOR: CENTRO CIUDAD. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MÓDULOS: 57% TECHOS ALUZIN, 57 % PISOS , 57% VENTANAS, 57% PROTECTORES, 100% PUERTAS, 95% PINTURAS EN GENERAL, ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL, 57 % SOLUCION SANITARIA, Y 95 % LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA , 10 % PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:EXTERIOR: CONTINUACION DE NIVELACION EXTERIOR , COLOCACION DE BLCOK DE 6 Y VACIADO DE VIGA DE AMARRE EN BORDILLO DETRÁS DE BLOQUE B-1 E TERMINACION PERFORACION DE FILTRANTE PARA SEPTICO .NOTA:-ESTOS TALLERES SALEN DE PROYECCION DEBIDO A QUE POR DISPOCION DE MINERD LOS 3 TALLERES CONSTRUIDOS DEBEN SER ENTREGADOS EN AGOSTO Y TODOS LOS RECURSOS DEBEN SER INVERTIDOS EN LOS MISMOS, QUEDANDO PENDIENTE LA CONSTRUCCION DE 4 TALLERES NO INCIADOS QUE BAJO ESTAS CONDICIONES NO PODRAN SER ENTREGADOS A DICIEMBRE. -LA OBRA SE ENCUENTRRA DETENIDA POR FALTA DE RECURSOS.CUBICACION:-SE SOMETIO LA CUBICACION #14 EL 21/09/2018 CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$ 4,591,600,20 (MINERD FINANCIERO MODIFICACION). (NO PAGA)CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACION.
1549 | 0096-15 | BASICA ROMANA DEL OESTE | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 16 | 28673054.46 | Bloque B2 (3 Niveles): 1er y 2do Nivel: Continuación trabajos de terminación de superficies. 3er Nivel: Desencofrado Vigas , Columnas y Losa. 3er Nivel (Terminación de Techo): Colocación Muros de Bloques de Antepecho. 4to Nivel (Caja de Escalera): Vaciado de hormigón en columnas, vigas y losa.Verja Perimetral: Continuación trabajos de terminación de superficie. | ACTIVO | 16 | 15902567 | BLOQUE B2 (3 NIVELES): 1ER, 2DO Y 3ER NIVEL: CONTINUACIÓN TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EXTERIORES. 4TO NIVEL (CAJA DE ESCALERA): CONTINUACIÓN TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES INTERNOS. INICIO COLOCACIÓN DESAGÜES DE PISOS 2DO Y 3ER NIVEL EN PASILLOS (GÁRGOLAS) Y CORTE Y BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE ÁREA EXTERIOR.VERJA PERIMETRAL: CONTINUACIÓN TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE. | ACTIVO | 16 | 36880249 | BLOQUE B2 (3 NIVELES): 1ER, 2DO Y 3ER NIVEL CONTINUACIÓN COLOCACIÓN DESAGÜES DE PISOS 2DO Y 3ER NIVEL EN PASILLOS (GÁRGOLAS), BARANDAS EN MUROS DE PASILLO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS Y REVESTIMIENTO DE BAÑOS.VERJA PERIMETRAL: CONTINUACIÓN TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE. | DETENIDO | 18 | 36880247.09 | BLOQUE B2 (3 NIVELES): 1ER, 2DO Y 3ER NIVEL CONTINUACIÓN COLOCACIÓN DESAGÜES DE PISOS 2DO Y 3ER NIVEL EN PASILLOS (GÁRGOLAS), BARANDAS EN MUROS DE PASILLO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS Y REVESTIMIENTO DE BAÑOS.VERJA PERIMETRAL: CONTINUACIÓN TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE.
1592 | 0135-15 | TALLERES EN POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 15 | 17841338.04 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B1: SE CONTINUA EN EL ENCOFRADO DE COLUMNAS Y MUROS-COLUMNAS EN EL SEGUNDO NIVEL | ACTIVO | 30 | 20675735 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MODULOS B1- 50% LOSA DE TECHO,100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE,100% PISOS, 100% VENTANAS, 100% SANITARIA Y 100% ELECTRICIDAD MODULO B2:100% PISOS- VENTANAS Y PUERTAS, 70% ELECTRICO, 70% SANITARÍA Y 100% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 1000% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% ALCANTARILLA DE CAJON,,PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE ESTÁ TRABAJANDO:BLOQUE B1: ENCOFRANDO LAS VIGAS Y LOSA.TRABAJANDO EL ACERO PARA PROCEDER A SU COLOCACION. -ESTA ACTIVIDAD SE HA IDO REALIZANDO MUY LENTAMENTE POR LO QUE NO HAY SUFICIENTES VOLUMENES PARA PROCEDER A CUBICARLE EN ESTE MES.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD | ACTIVO | 30 | 22821835.23 | COMUNIDAD: QUINTO CENTENARIOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1- 50% LOSA DE TECHO,100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE,100% PISOS, 100% VENTANAS, 100% SANITARIA Y 100% ELECTRICIDAD MODULO B2:100% PISOS- VENTANAS Y PUERTAS, 70% ELECTRICO, 70% SANITARÍA Y 100% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% ALCANTARILLA DE CAJON,,PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE ESTÁ TRABAJANDO:BLOQUE B1: ENCOFRANDO LAS VIGAS Y LOSA. TRABAJANDO EL ACERO PARA PROCEDER A SU COLOCACION. -ESTA ACTIVIDAD SE HA IDO REALIZANDO MUY LENTAMENTE POR LO QUE NO HUBO SUFICIENTES VOLUMENES PARA PROCEDER A CUBICARLE EN ESTE MES DE JUNIO/JULIO. NOTA:-LAS ACTIVIDAD SE HA IDO REALIZANDO MUY LENTAMENTE PUES EL CONTRATISTA NO TIENE SUFICIENTE RECURSOS PARA DINAMIZAR LA OBRA, SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN NO. 7 EL 10/07/2018 CON UN MONTO DE RD$ 2.146.100,23 , SE SENCUENTRA EN MINERD-FISCALIZACIÓN.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD | DETENIDO | 35 | 23104270.1 | COMUNIDAD: QUINTO CENTENARIOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1- 50% LOSA DE TECHO,100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE,100% PISOS, 100% VENTANAS, 100% SANITARIA Y 100% ELECTRICIDAD MODULO B2:100% PISOS- VENTANAS Y PUERTAS, 70% ELECTRICO, 70% SANITARÍA Y 100% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 1000% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% ALCANTARILLA DE CAJON,,PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL : 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.BLOQUE B1: COLOCACION DE LA PARTE ELECTRICA EN LA LOSA PARA VACIADO DE HORMIGONSE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-NO HAY ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA. NOTA:-LAS ACTIVIDAD SE HA IDO REALIZANDO MUY LENTAMENTE PUES EL CONTRATISTA NO TIENE SUFICIENTE RECURSOS PARA DINAMIZAR DICHA OBRA. CUBICACION:-NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD
1654 | 0177-15 | BASICA HERMANAS MIRABAL | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 58 | 30776824.33 | COCINA-COMEDOR: COLOCACIÓN TECHO DE ALUZINC Y CHAPAPOTE. MÓDULO INICIAL: ENCOFRADO LOSA Y VIGAS DE TECHO , S.N.P.MÓDULO 2 DE 1N: TERMINACIÓN COLOCACIÓN DE PISOS EN GRANITOS GRIS. MÓDULO 1 DE 2N: TERMINACIÓN COLOCACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS . COMIENZO COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS. | ACTIVO | 69 | 38386681.06 | -CANCHA: YA VACIADA Y ARMANDO SEGUNDO TRAMO DE VACIADO DE LAS COLUMNAS.- GRADA EN CONSTRUCCIÓN.-COMEDOR: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS, TERMINACIÓN DE PAÑETES.-BLOQUE INICIAL: COLOCACIÓN DE PISOS Y TERMINACIÓN DE PAÑETES EN MUROS DE BAÑOS.-MUROS DE CONTENCIÓN: ENCOFRADO DE SEGUNDO TRAMO Y FINAL DEL MURO MC-1.-COLOCACIÓN DE MESETAS DE BAÑOS EN BLOQUES. | ACTIVO | 74 | 44126095.76 | -COMEDOR: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS, PROTECTORES Y PUERTAS.-BLOQUE INICIAL: COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PROTECTORES.-TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES.-REPARACIÓN DE BADÉN Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO. | DETENIDO | 75 | 45748727.87 | EXTERIORES: INSTALACIONES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO BIOLÓGICO.COMEDOR: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN COCINA. PENDIENTE: DISEÑO DE SOLUCIÓN PLUVIAL COMPLEMENTARIA EN EXTERIORY PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE MUROS DE CONTENCIÓN.
1674 | 0188-15 | BASICA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 28 | 29959655.99 | Actividades actuales:Fino en aula inicial.Están colocando los bloques bajo y sobre nivel de piso del bloque b2.Cortes de arboles para solución hidráulica. | ACTIVO | 29 | 30952291.31 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 85%. MÓDULO 1 2N:LOSA Y BLOQUE COLOCADOSMODULO B-2 1N: COLUMNAS VACIADAS Y BLOQUES SNP COLOCADSMÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR T2:NO INICIADOÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO TERRENO.CANCHA: LOSA DE AREA DE JUEGO VACIADA.GRADERIA DE CANCHA: CONSTRUIDACISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA | ACTIVO | 29 | 30952291.31 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 85%. MÓDULO 1 2N:LOSA Y BLOQUE COLOCADOSMODULO B-2 1N: COLUMNAS VACIADAS Y BLOQUES SNP COLOCADSMÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR T2:NO INICIADOÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO TERRENO.CANCHA: LOSA DE AREA DE JUEGO VACIADA.GRADERIA DE CANCHA: CONSTRUIDACISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA | DETENIDO | 29 | 30952290.3 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 85%. MÓDULO 1 2N:LOSA Y BLOQUE COLOCADOSMODULO B-2 1N: COLUMNAS VACIADAS Y BLOQUES DE 8 SNP COLOCADSMÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR T2:NO INICIADOÁREA EXTERIOR: EXCAVACION PARA DREN FRANCES CANCHA: LOSA DE AREA DE JUEGO VACIADA.GRADERIA DE CANCHA: CONSTRUIDACISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA
2103 | 419-2015 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO YUNA, CARRET. COTUÍ-LA MATA, | SANCHEZ RAMIREZ | COTUi-LA MATA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.62 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.8 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes.
2107 | 29-2017 | CONST. BADÉN DE ALCANTARILLA DE 72" SOBRE EL RÍO BLANCO ARRIBA, | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.25 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. Drenaje. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.85 | 26264300.5 | Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.97 | 40231313.87 | Estructuras y puentes. | DETENIDO | 0.97 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2115 | 63-2012 | CONSTRUCCIÓN TRAMO IV DE LA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE SANTIAGO, | SANTIAGO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.75 | 654249688.53 | Estructuras y puentes. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.75 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.7 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD.
2116 | 60-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO JOBO DULCE, | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.45 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Drenaje. | ACTIVO | 0.45 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Drenaje. | ACTIVO | 0.63 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. | DETENIDO | 0.64 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2123 | 46-2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GRAN PARADA - LA VIGÍA - EL COPEY, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.22 | 66876048.7 | Movimiento de tierra. Obras complementarias | ACTIVO | 0.7 | 75967200.41 | Movimiento de tierra. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.72 | 91467021.84 | Estructuras y puentes. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.72 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2166 | 08/2017 | CONST. PUENTE CAJÓN EL TABLÓN, EN RÍO PALMAR | HERMANAS MIRABAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.85 | 12367474.84 | Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.9 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.98 |  | Movimiento de tierra, Estructuras y puentes | DETENIDO | 0.98 | 12367474.84 | Trabajos generales. Movimiento de tierra. Estructuras y puentes.
2168 | 55/2017 | CONST. PUENTE SOBRE RÍO CAMÚ, VÍAS DE ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | PROV.LA VEGA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.6 | 293695908.57 | Trabajos generales,movimiento de tierra | ACTIVO | 0.9 | 337284594.45 | Movimiento de tierra, estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.98 | 359128589.84 | Movimiento de tierra, Estructuras y puentes | DETENIDO | 0.98 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2170 | 51/2017 | CONST.MURO DE GAVIONES Y CANALIZACIÓN DEL RÍO, CARRETERA RANCHO VIEJO | CRUCE RANCHITO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.2 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, muro de gaviones | ACTIVO | 0.76 | 14220069.18 | Movimiento de tierra. | ACTIVO | 0.99 | NO CUBICADO | Obras conplementarias | DETENIDO | 0.99 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra.
2176 | 120/2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE AZUA TRAMO I, | AZUA | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.628 | NO CUBICO EN ESTE AÑO | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. Drenaje. | ACTIVO | 0.63 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.63 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. | DETENIDO | 0.63 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD.
2230 | 60/2017 | RECONST. CAMINO VECINAL LOS CERRITOS-GURAPITO-NARAJANJO CHINA | LA ALTAGRACIA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.6 | 188742792.55 | Movimiento de tierra | ACTIVO | 0.7 | 222732267.86 | Movimiento de tierra, base y sub base, capa de rodadura | ACTIVO | 0.98 | 289105437.17 | Capa de rodadura, señalizacion | DETENIDO | 0.98 | 300708733.51 | NO ACTIVIDAD
2232 | 110/2012 | RECONST. TRAMO CARRET. MENCIA-LA ALTAGRACIA | PEDERNALES | LA ALTAGRACIA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.35 | 25307971.86 | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura | ACTIVO | 0.83 | 42294780.82 | Movimiento de tierra, capa de rodadura | ACTIVO | 0.95 | 47300166.65 | Estructura y puentes | DETENIDO | 0.98 | 72242542.77 | NO ACTIVIDAD
2237 | 47/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL SALTADERO-NARANJITO | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.35 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub base.Mant. De Tránsito y Señalización. | ACTIVO | 0.441 | 45518653.48 | Movimiento de tierra, capa de rodadura | ACTIVO | 0.66 | 69821933.28 | Movimiento de tierra, base, Capa de rodadura | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2238 | 43/2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR -EL SEIBO. | HATO MAYOR | EL SEIBO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.08 | NO CUBICADO | trabajos generales, movimiento de tierra. Drenaje,señalización | ACTIVO | 0.12 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, drenaje | ACTIVO | 0.138 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, drenaje | DETENIDO | 0.138 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2409 | 174/2012 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL FINCA 6-COLÓN-LAS CLAVELLINAS, LOS TRAMOJOS | AZUA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.08 | NO CUBICADO | Excavaciones de la línea de descarga. | ACTIVO | 0.1 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra | ACTIVO | 0.21 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra | DETENIDO | 0.21 | 26348367.05 | NO ACTIVIDAD
2415 | 42979 | DRENAJE DE LAS CALLES DE MONTELLANO | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.2 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Drenaje. | ACTIVO | 0.28 | 17954969.97 | Movimiento de tierra | ACTIVO | 0.35 | NO CUBICADO | Trabajos generales, movimiento de tierra | DETENIDO | 0.35 | 26297148.31 | NO ACTIVIDAD
2474 |  | CONSTRUCCIÓN CALLES DE ACCESO DEL LICEO POLITÉCNICO PIEDRA BLANCA. PROV. MONSEÑOR NOUEL (Contr. 242/17) |  | PIEDRA BLANCA, | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.05 | 13783051.8 | Movimiento de tierra. revestimiento de cañada | ACTIVO | 0.5 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, base y sub base, drenaje | ACTIVO | 0.6 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2475 |  | CONSTRUCCIÓN CALLES DE ACCESO A LA ESCUELA BÁSICA MARTINA VIZCANO. PROV. MONSEÑOR NOUEL (Contr. 242/17) |  | MAIMON, MONSEÑOR NOUEL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.05 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. | ACTIVO | 0.2 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra | ACTIVO | 0.2 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2476 |  | ASFALTADO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MAIMON, MONSEÑOR NOUEL, (Contr.86/2017) |  | MAIMON, MONSEÑOR NOUEL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.05 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. | ACTIVO | 0.6 | 32164243.34 | Movimiento de tierra, base y sub base, drenaje | ACTIVO | 0.8052 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, capa de rodadura | DETENIDO | 0.8052 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
115 | 339-2016. | MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 45 | 42203364.3 | HISTORICOESTUVO DETENIDA DESDE 30/11/2017 HASTA EL 14/12/2017, PORQUE EL CONTRATISTA NO HABIA PODIDO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DEL MURO MESA DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA TRAER EL MATERIAL DE RELLENO DESDE LA MINA (DEBIDO A LAS LLUVIAS). LA SUPERVISION LE INDICO QUE SIGUIERA TRABAJANDO EN EL BLOQUE, PERO EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUN ESFUERZO EN ESE MOMENTO.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/12/2017 HASTA 22/01/2018, DEBIDO A LAS LLUVIAS CONSTANTES REGISTRADAS EN LA ZONA DE LA UBICACION DEL PLANTEL, NO HABIA PODIDO REALIZAR EL VACIADO DE LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 22/01/2018.REALIZANDO VACIADO DE ZAPATA DE MURO DE CONTENCION. | DETENIDO | 49 | 42203365 | HISTORICOESTUVO DETENIDA DESDE 30/11/2017 HASTA EL 14/12/2017, PORQUE EL CONTRATISTA NO HABIA PODIDO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DEL MURO MESA DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA TRAER EL MATERIAL DE RELLENO DESDE LA MINA (DEBIDO A LAS LLUVIAS). LA SUPERVISION LE INDICO QUE SIGUIERA TRABAJANDO EN EL BLOQUE, PERO EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUN ESFUERZO EN ESE MOMENTO.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/12/2017 HASTA 22/01/2018, DEBIDO A LAS LLUVIAS CONSTANTES REGISTRADAS EN LA ZONA DE LA UBICACION DEL PLANTEL, NO HABIA PODIDO REALIZAR EL VACIADO DE LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION. VOLVIO A DETENER LA OBRA EL 27/04/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL VIERNES 27/04/2018. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTA EN PROCESO DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA PODER SOMETER LA CUBICACION No.10 (EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO LOS CSV).TRABAJOS QUE ESTABAN SIENDO EJECUTADOS AL MOMNETO DE PARALIZAR LA OBRA:VACIADO DE MURO DE CONTENCION MC-1EN PROCESO DE NIVELACION DE CANCHA | ACTIVO | 49 | 45193198.15 | HISTORICOESTUVO DETENIDA DESDE 30/11/2017 HASTA EL 14/12/2017, PORQUE EL CONTRATISTA NO HABIA PODIDO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DEL MURO MESA DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA TRAER EL MATERIAL DE RELLENO DESDE LA MINA (DEBIDO A LAS LLUVIAS). LA SUPERVISION LE INDICO QUE SIGUIERA TRABAJANDO EN EL BLOQUE, PERO EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUN ESFUERZO EN ESE MOMENTO.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/12/2017 HASTA 22/01/2018, DEBIDO A LAS LLUVIAS CONSTANTES REGISTRADAS EN LA ZONA DE LA UBICACION DEL PLANTEL, NO HABIA PODIDO REALIZAR EL VACIADO DE LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION. VOLVIO A DETENER LA OBRA EL 27/04/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.ESTUVO DETENIDA DESDE EL VIERNES 27/04/2018. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. ESTA EN PROCESO DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA PODER SOMETER LA CUBICACION No.10. LE APROBARON LINEA DE CREDITO.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 03/07/2018Muros de contención: Muros de contención: encofrado muro mc-1 | DETENIDO | 49 | 45435717.54 | HISTORICOESTUVO DETENIDA DESDE 30/11/2017 HASTA EL 14/12/2017, PORQUE EL CONTRATISTA NO HABIA PODIDO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DEL MURO MESA DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA TRAER EL MATERIAL DE RELLENO DESDE LA MINA (DEBIDO A LAS LLUVIAS). LA SUPERVISION LE INDICO QUE SIGUIERA TRABAJANDO EN EL BLOQUE, PERO EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUN ESFUERZO EN ESE MOMENTO.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 30/12/2017 HASTA 22/01/2018, DEBIDO A LAS LLUVIAS CONSTANTES REGISTRADAS EN LA ZONA DE LA UBICACION DEL PLANTEL, NO HABIA PODIDO REALIZAR EL VACIADO DE LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION. VOLVIO A DETENER LA OBRA EL 27/04/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.ESTUVO DETENIDA DESDE EL VIERNES 27/04/2018 HASTA EL 03/07/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. LA ULTIMA CUBICACION PAGADA FUE LA CUB. No.9 POR RD$11 MM, EL 08/05/2017, LUEGO LE APROBARON LINEA DE CREDITO POR RD$3.5 MM, CON LA CUAL GENERO LOS VOLUMENES PARA LA CUB. No.1O POR RD$2.9 MM (FINANCIERO-MINERD, DIGITADA EN MOPC EL 29/08/2018)PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/12/2018. MAL MANEJO DEL CONTRATISTA.PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.10 POR RD$2.9 MM (FINANCIERO-MINERD, DIGITADA EN MOPC EL 29/08/2018).
439 | 200/2012 | LAS ROSAS | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 70 | 26068328.4 | PROCESO ACTUAL:-BLOQUE AULA INICIAL: Colocación de pintura acrílica (1ra mano)-BLOQUE B1-:Colocación de pintura acrílica (1ra mano)-BLOQUE B1-:Colocación de pintura acrílica (1ra mano) | DETENIDO | 75 | 26068328 | PROCESO ACTUAL:-BLOQUE AULA INICIAL: Colocación de pintura acrílica (1ra mano)-BLOQUE B1-:Colocación de pintura acrílica (1ra mano)-BLOQUE B1-:Colocación de pintura acrílica (1ra mano)MURO DE CONTENCIÓN: A la espera de nuevo presupuesto modificado de esta solución estructural para envío a MINERD con fines de aprobación de modificaciones. | ACTIVO | 75 | 26068328 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO. SOLO SE REALIZA TRABAJOS DE PINTURA EN MODULOS.Fue contactado en fecha 14.08.2018 al contratista para que diera reinicio a las actividades del comedor y construcción de muros de contención, trabajos que no han iniciados, estamos a la espera de los planos de construccion de muros con las observaciones de MINERD, tambien de la aprobación de solución Hidráulica.APROBACIONES RECIBIDAS_1)- RECIBIMOS EL 14.08.2018 EL OFICIO UF-PNEE#2489-2018 INFORME APROBACIÓN CON RECOMENDACIONES SOBRE MUROS DE CONTENCIÓN2)-RECIBIMOS EL 12.07.2018 EL OFICIO UF-PNEE#2018-2018 INFORME APROBACIÓN CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR TIPO II, BAÑO Y PLAZA CÍVICA. | DETENIDO | 75 | 26956705.16 | PROCESO ACTUAL: CONTRATISTA PRESENTA ESTADO DE SALUD, NO HA INICIADO LOS TRABAJOS DE LOS MUROS DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE COMEDOR, ALCANCE ADICIONAL. CONTRATISTA ESTA COTIZANDO LOS MATERIALES PARA INICIAR LOS TRABAJOS DEL MURO TERRAMESH.APROBACIONES RECIBIDAS_1)- RECIBIMOS EL 14.08.2018 EL OFICIO UF-PNEE#2489-2018 INFORME APROBACIÓN CON RECOMENDACIONES SOBRE MUROS DE CONTENCIÓN2)-RECIBIMOS EL 12.07.2018 EL OFICIO UF-PNEE#2018-2018 INFORME APROBACIÓN CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR TIPO II, BAÑO Y PLAZA CÍVICA.PENDIENTE POR EJECUTAR:-APROBACIÓN SOLUCIÓN HIDRÁULICA-MUROS DE CONTENCIÓN-CONSTRUCCIÓN COMEDOR-TERMINACIÓN DE BLOQUES-ELÉCTRICA GENERAL-SANITARIA GENERAL-PAISAJISMO
802 | 471-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 85 | 47535649.38 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:COLOCACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS. -REMOCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. -MODULO: B-2 EXISTENTE: REMOCION DE CERAMICAS BLANCAS EN BAÑOS.-MODULO: B-3 EXISTENTE PAÑETE EN ANTEPECHO -OTROS: VACIADO DE LOSA DE FONDO EN CANALETAS DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCACION DE BLOCK EN LA MISMA | DETENIDO | 88 | 57453383.47 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 20% PISOS, 90 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 40% APARATOS SANITARIOS, 75 % (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 10% PLAFÓN EN BAÑOS, 30% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 10% PAÑETE, 40% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 70% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 90% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 80% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 50% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:COLOCACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS. -COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE.-MODULO: B-1 EXISTENTE: COLOCACION DE CERAMICA ESPAÑOLA EN BAÑOS. -MODULO: B-2 EXISTENTE: COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS Y PLAFON-MODULO: B-3 EXISTENTE PAÑETE EN ANTEPECHO -OTROS: VACIADO DE LOSA DE FONDO EN GRADERIA.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA | ACTIVO | 88 | 55790351.38 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10% PISOS, 25 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 20% APARATOS SANITARIOS, 30 % (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 15% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 10% PAÑETE, 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 50% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 90% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 80% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 50% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:COLOCACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS. -COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE.-MODULO: B-1 EXISTENTE: COLOCACION DE CERAMICA ESPAÑOLA EN BAÑOS, COLOCACION DE VENTANAS NUEVAS, PINTURA EN GENERAL.-MODULO: B-2 EXISTENTE: COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS, COLOCACION DE VENTANAS NUEVAS, PINTURA EN GENERAL. - COMEDOR: INTALACIONES ELECTRICA.-OTROS: RELLENO COMPACTADO EN AREA DE PARQUEO, ACERAS Y CONTENES EN ACCESO AL COMEDOR, VACIADO ENTRE BLOQUES EXISTENTE. Y COLOCACION DE GRAMA.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADANOTA: CUB. 22 CON UN MONTO $ 3,346,908.65 MINERD-FISCALIZACION,EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO TRABAJA EN LA REVISION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE NOS ENTREGO EL CONTRATISTA | DETENIDO | 90 | 67785315.35 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10% PISOS, 25 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 20% APARATOS SANITARIOS, 30 % (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 15% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 10% PAÑETE, 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 40% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 90% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 80% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 50% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:COLOCACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS. -COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE.-MODULO: B-1 EXISTENTE: COLOCACION DE CERAMICA ESPAÑOLA EN BAÑOS, COLOCACION DE VENTANAS NUEVAS, PINTURA EN GENERAL.-MODULO: B-2 EXISTENTE: COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS, COLOCACION DE VENTANAS NUEVAS, PINTURA EN GENERAL. - COMEDOR: INTALACIONES ELECTRICA.-OTROS: RELLENO COMPACTADO EN AREA DE PARQUEO, ACERAS Y CONTENES EN ACCESO AL COMEDOR, VACIADO ENTRE BLOQUES EXISTENTE. Y COLOCACION DE GRAMA.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA SIN JUSTIFICACION DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.SE LE REALIZÓ LA CUBICACIÓN #24 DIGITACION SE ESPERA QUE SE PAGUE LA CUBICACION PARA LA POSTERIOR ACTIVACION DEL PLANTEL SEGUN EL CONTRATISTA NO TIENE RECURSOS.
2108 |  | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO NIGUA | SAN CRISTOBAL | HATO DAMA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.65 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Señalización horizontal y vertical. | DETENIDO | 0.65 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.65 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. Obras complementarias | DETENIDO | 0.65 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2236 | 38/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA CABULLA - LA PEÑA. CONT PROV. DUARTE |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.1 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. | DETENIDO | 0.1 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.1 | 2586520.23 | Movimiento de tierra | DETENIDO | 0.1 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
62 | 333-2016. | BASICA NORDESTE | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 47 | 130486309.08 | PROCESO ACTUAL:-Módulo aula inicia: Colocación de pintura base.-Bloque B2: Cont. colocación de pintura baseBloque B1: cont. desencofrado columnas 2do nivel.-Bloque B3: Realización de topografía para determinar cant. de relleno a colocar. | ACTIVO | 47 | 129678725 | PROCESO ACTUAL:-Módulo aula inicial: Colocación de pintura base.-Bloque B2: Cont. colocación de pintura baseBloque B1: inicio vaciado de losa del 2do nivel.Comedor: Limpieza de terreno.Cancha: Limpieza de terreno. | ACTIVO | 47 | 132964662.03 | PROCESO ACTUAL:CONTINUACIÓN PAÑETE EXTERIOR SEGUNDO NIVEL BLOQUE B1 Y TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN ÁREA DE COMEDOR.DEBIDO A LAS CONDICIONES TAN DESFAVORABLES DEL TERRENO, Y LAS LLUVIAS CAUSADAS DURANTE ESTA SEMANA, LA VERJA POSTERIOR SE VIO AFECTADA, DE MANERA QUE CEDIÓ POR PESO PROPIO EL 31/08/2018 . SE PROCEDERÁ A EVALUAR TRAMO DE VERJA PARA SUSTITUCIÓN. ESTAMOS A LA ESPERA DEL PLANO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE B3 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CALCULO. | DETENIDO | 60 | 136768490.18 | PROCESO ACTUAL: CONTRATISTA DETUVO LA OBRA PORQUE EL EQUIPO PESADO DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE RELLENO DE PIEDRA PRESENTA PROBLEMAS MECANICOS. SUPERVISION LE HA EXIGIDO EN VARIAS OCASIONES QUE GESTIONE OTRO EQUIPO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.PENDIENTE POR EJECUTAR:-TERMINACIÓN BLOQUES B1,B2, Y MODULO DE AULA INICIAL.-ESTABILIZACION DE SUELO EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN COMEDOR Y CANCHA.-CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TRAMO DE VERJA-SOLUCIÓN HIDRÁULICA-ELÉCTRICA GENERAL-SANITARIA GENERAL-PAISAJISMO.Esta obra presenta retrasos por condiciones adversas del terreno y lluvias que ha provocado el colapso y debiltacion de verja., en consecuencia, a nivel de soluciones se requerirá el diseño y aprobación de muros contención en verja y solución hidráulica. Cambio de comedor, ritmo lento del contratista, dificultad con el equipo para la recolección y acopio de piedras en los trabajos de estabilización de suelo en el área de construcción del Bloque B3 y Comedor.
459 | 240-2013 | JUAN CANO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 75 | 24450027.59 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.Detenida: mal manejo financiero del contratista. Caso remitido a MINERD en oficio DGEE-612-2015 d/f 12/8/15. | ACTIVO | 75 | 24450027 | REMOSION DE PISOS. VACIADO DE BORDILLO DE CANCHA. | ACTIVO | 75 | 25874056.42 | EL CONTRATISTA ENTREGO CARTA DE COMPROMISO PARA ENTREGAR EL PLANTEL, ENVIADA A MINERD EN OFICIO 170-2018 D/F 9/4/18.CONTRATISTA SE ENCONTRABA PARA RESCISION. PUDO REACTIVAR LOS TRABAJOS AUNQUE LLEVA UN RITMO LENTO.COLOCACON DE ZOCALOS. COLOCACION DE CERAMICA EN BAÑOS. | DETENIDO | 65 | 25874057.01 | COLOCACION DE CERAMICA, TERMINACION DE LADRILLOPENDIENTE PAGO CUB#11 RD$1424029.42 (FINAN-MODIF)DISEÑO Y CALCULO: A LA ESPERA SOLUCION DE ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR.EL CONTRATISTA ENTREGO CARTA DE COMPROMISO PARA ENTREGAR EL PLANTEL, ENVIADA A MINERD EN OFICIO 170-2018 D/F 9/4/18. CONTRATISTA SE ENCONTRABA PARA RESCISION. PUDO REACTIVAR LOS TRABAJOS AUNQUE LLEVA UN RITMO LENTO.
764 | 389-2013 | RAMON EMILIO LOZADA | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 10 | 8977917.86 | PROCESO ACTUAL: NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD EN OBRA. DETENIDA DESDE EL 15 DE FEBRERO 2018. | ACTIVO | 10 | 2808554.95 | PROCESO ACTUAL: RITMO LENTO. Modulo 1: Vaciado de zapatas y columnas Bajo Nivel de Piso (BNP) | ACTIVO | 10 | 11257614.95 | PROCESO ACTUAL: RITMO SUMAMENTE LENTO.El contratista continua con ritmo muy lento de trabajo, motivo por el cual no se la ha generado una próxima cubicacion desde el dia 25/06/2018..Contratista trabaja de Jueves a Sábados, cada semana, siempre que las lluvias o el personal se lo permiten. No avanza.Actualmente trabaja en la construcción de la cisterna y en el relleno compactado del bloque B1. | DETENIDO | 20 | 11573757.71 | PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 10/10/2018, debido a las constantes lluvias durante las ultimas dos semanas del mes de octubre, razón que no le permite acceder a la obra y trasladar materiales, contratista tambien alega estar esperando pago de la cubicacion No. 6, para continuar con los trabajos.Como es normal, contratista trabaja de Jueves a Sábados, cada semana, siempre que las lluvias o el personal se lo permiten, no ha cambiado el ritmo de trabajo.En proceso de preparacion y evaluación economica de los muros de contencion en terracerias, Dicho caso se encuentra en el departamento de Estructuras enviado con el volante No. 1167 d/f 01/10/2018. Cabe resaltar que esta solucion no impide la continuacion de los trabajos en obra.En proceso de solicitar a MINERD intervencion legal por abandono de obra del contratista.
798 | 436-2013 | LICEO SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 67 | 37170034.29 | HISTORICO:Ultima cub. pagada 8 recibida el 05/7/2017 por $1.7MMCub 9 en MINERD FINANCIERODeuda pendiente en el Banco del Reservas 5.1mm y pendiente RD$567,156.55 para amortizar el avance inicial de la obra.Según lo establecido en el contrato, 30 días después se le notifico vía escrita, en octubre del 2016 y hasta el 05 de diciembre no lo había cumplido. Se envió el caso a MINERD para intervención legal mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/354-2016 d/f 08/12/2016. Contratista no reanudaba trabajos, en reuniones anteriores indicaba situación legal con obreros. Estuvo detenido por 1 año y 2 meses. Luego de reunión en MINERD ha reanudado los trabajos generando volumetría a ritmo considerable.El 29-agosto-2017 recibió aprobación MINERD para cambio tipo de comedor.ACTUAL:RETRASOS POR LLUVIAS, CAMBIO DE COMEDOR, Y REQUISITO DE NUEVOS MUROS DE CONTENCION.Trabajando en colocación de piso. Actualmente aparatos sanitarios en obra.Modulo I y II: Proceso de colocación de pisos, aplicación de pintura base, proceso de colocación de ventanas. Comedor: Proceso armado de muros bajo nivel de pisoPendiente solución estructural en verja perimetral posterior evaluándose en Departamento Calculo y estructuras MOPC | ACTIVO | 67 | 37170036 | HISTORICO:Ultima cub. pagada 8 recibida el 05/7/2017 por $1.7MMCub 9 en MINERD FINANCIERODeuda pendiente en el Banco del Reservas 5.1mm y pendiente RD$567,156.55 para amortizar el avance inicial de la obra.Según lo establecido en el contrato, 30 días después se le notifico vía escrita, en octubre del 2016 y hasta el 05 de diciembre no lo había cumplido. Se envió el caso a MINERD para intervención legal mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/354-2016 d/f 08/12/2016. Contratista no reanudaba trabajos, en reuniones anteriores indicaba situación legal con obreros. Estuvo detenido por 1 año y 2 meses. Luego de reunión en MINERD ha reanudado los trabajos generando volumetría a ritmo considerable.El 29-agosto-2017 recibió aprobación MINERD para cambio tipo de comedor.En fecha 21/3/2018 recibió recientemente visita del departamentos de MOPC de Diseño, Calculo y Estructuras para fines de soluciones estructurales de acondicionamiento en el terreno requeridas.Reanudó los trabajos el 12 abril 2018 luego de haber estado detenida desde fecha 14 marzo 2018ACTUAL:Detenida desde 10/5/2018 nuevamente. Conversó en el MINERD para fines de solicitud linea de crédito.Pendiente solución de muros de contención actualmente en modificación en el departamento de Calculo, luego de haber solicitado corrección en marzo.Concluyó viga de amarre en comedor para chapapote.Módulo I y II: Concluyó la colocación de pisos, aplicación de pintura base. Pendiente completar colocación de ventanas en segundo nivel. Actualmente aparatos sanitarios en obra, pendiente de instalar al colocar puertas.Comedor: Proceso vaciado viga perimetral de chapapote de comedor.Pendiente solución estructural en verja perimetral posterior evaluándose en Departamento Calculo y estructuras MOPC para completar con las observaciones de supervisión en campo.Ha solicitado línea de crédito en reunión con el MINERD a principios de mayo 2018. Fueron suministrados en fecha 8 mayo 2018 los datos solicitados por MINERD de montos pendientes por ejecutar para fines de evaluacion de linea, y datos en fecha 11 mayo 2018 de confirmación de deuda pendiente al banco del Reservas RD$2,256,527.14 por Linea de CréditoEstuvo detenida del 10 de mayo 2018 al 7 de junio 2018, luego de reunión en el MINERD con el ing. Milton Torres en la primera semana de junio 2018 y acordar reanudar los trabajos.RETRASO Reanudó los trabajos en fecha 7 de junio del 2018 ejecutando trabajos en el comedor de relleno de material preparación de área para vaciado de chapapote.Contratista con mal manejo de ejecución en obra. Ritmo lento. El terreno de este plantel requiere muros para protección de verja perimetral divisoria con la Estancia San Marcos, Muro de contención en tramo posterior verja perimetral que ha fallado en 4 paños, debido a la contención del solar posterior, y muro de contención o talud en la verja perimetral frontal. Actualmente en el proceso de Calculo para las modificaciones sugeridas por la supervisión luego de que en fecha 21/3/2018 visitaran la obra los departamentos de MOPC de Diseño, Calculo y Estructuras para explicarles la situación que no habia sido considerada de manera completa en el presupuesto y planos recibidos para revisión.Debido al ritmo de trabajo que lleva, el proceso de solución requerida para acondicionamiento, solicitud de aprobación al MINERD y posterior ejecución, hemos programado para 20 de diciembre 2018 la conclusión de dicho plantel. | ACTIVO | 67 | 37170036 | HISTORICO:Deuda pendiente en el Banco del Reservas 1.9mmSegún lo establecido en el contrato, 30 días después se le notifico vía escrita, en octubre del 2016 y hasta el 05 de diciembre no lo había cumplido. Se envió el caso a MINERD para intervención legal mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/354-2016 d/f 08/12/2016. Contratista no reanudaba trabajos, en reuniones anteriores indicaba situación legal con obreros. Estuvo detenido por 1 año y 2 meses. Luego de reunión en MINERD ha reanudado los trabajos generando volumetría a ritmo considerable.El 29-agosto-2017 recibió aprobación MINERD para cambio tipo de comedor.En fecha 21/3/2018 recibió recientemente visita del departamentos de MOPC de Diseño, Calculo y Estructuras para fines de soluciones estructurales de acondicionamiento en el terreno requeridas.Reanudó los trabajos el 12 abril 2018 luego de haber estado detenida desde fecha 14 marzo 2018ACTUAL:Estuvo detenida desde 10/5/2018 nuevamente. Conversó en el MINERD para fines de solicitud linea de crédito.Pendiente solución de muros de contención actualmente en modificación en el departamento de Calculo, luego de haber solicitado corrección en marzo.Concluyó viga de amarre en comedor para chapapote.Módulo I y II: Concluyó la colocación de pisos, aplicación de pintura base. Pendiente completar colocación de ventanas en segundo nivel. Actualmente aparatos sanitarios en obra, pendiente de instalar al colocar puertas.Comedor: Proceso colocación de bloques en muros sobre nivel de piso.Pendiente solución estructural en verja perimetral posterior modificándose en el Departamento Presupuesto MOPC para completar después de las observaciones de supervisión en campo.Ha solicitado línea de crédito en reunión con el MINERD a principios de mayo 2018. Fueron suministrados en fecha 8 mayo 2018 los datos solicitados por MINERD de montos pendientes por ejecutar para fines de evaluacion de linea, y datos en fecha 11 mayo 2018 de confirmación de deuda pendiente al banco del Reservas RD$2,256,527.14 por Linea de CréditoEstuvo detenida del 10 de mayo 2018 al 7 de junio 2018, luego de reunión en el MINERD con el ing. Milton Torres en la primera semana de junio 2018 y acordar reanudar los trabajos.Reanudó los trabajos en fecha 7 de junio del 2018 ejecutando trabajos en el comedor de relleno de material preparación de área para vaciado de chapapote.Contratista con mal manejo de ejecución en obra. Ritmo lento. RETRASO MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTARealizó vaciado de chapapote en módulo de comedor.Actualmente ritmo lento de trabajos, realizando colocación de bloque S.N.P.El terreno de este plantel requiere muros para protección de verja perimetral divisoria con la Estancia San Marcos, Muro de contención en tramo posterior verja perimetral que ha fallado en 4 paños, debido a la contención del solar posterior, y muro de contención o talud en la verja perimetral frontal. Actualmente en el proceso de Calculo para las modificaciones sugeridas por la supervisión luego de que en fecha 21/3/2018 visitaran la obra los departamentos de MOPC de Diseño, Calculo y Estructuras para explicarles la situación que no habia sido considerada de manera completa en el presupuesto y planos recibidos para revisión.Debido al ritmo de trabajo que lleva, el proceso de solución requerida para acondicionamiento, solicitud de aprobación al MINERD y posterior ejecución, hemos programado para 20 de diciembre 2018 la conclusión de dicho plantel. | DETENIDO | 67 | 37170034.29 | RETRASO MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTARITMO LENTO DE TRABAJOS CUANDO ESTA EN EJECUCION HISTORICO:Deuda pendiente en el Banco del Reservas 1.9mmSegún lo establecido en el contrato, 30 días después se le notifico vía escrita, en octubre del 2016 y hasta el 05 de diciembre no lo había cumplido. Se envió el caso a MINERD para intervención legal mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/354-2016 d/f 08/12/2016. Contratista no reanudaba trabajos, en reuniones anteriores indicaba situación legal con obreros. Estuvo detenido por 1 año y 2 meses. Luego de reunión en MINERD ha reanudado los trabajos generando volumetría a ritmo considerable.El 29-agosto-2017 recibió aprobación MINERD para cambio tipo de comedor.En fecha 21/3/2018 recibió recientemente visita del departamentos de MOPC de Diseño, Calculo y Estructuras para fines de soluciones estructurales de acondicionamiento en el terreno requeridas.Reanudó los trabajos el 12 abril 2018 luego de haber estado detenida desde fecha 14 marzo 2018ACTUAL:Estuvo detenida desde 10/5/2018 nuevamente. Conversó en el MINERD para fines de solicitud línea de crédito.Pendiente solución de muros de contención actualmente en modificación en el departamento de Calculo, luego de haber solicitado corrección en marzo.Concluyó viga de amarre en comedor para chapapote.Módulo I y II: Concluyó la colocación de pisos, aplicación de pintura base. Pendiente completar colocación de ventanas en segundo nivel. Actualmente aparatos sanitarios en obra, pendiente de instalar al colocar puertas.Comedor: Proceso colocación de bloques en muros sobre nivel de piso.Pendiente solución estructural en verja perimetral posterior modificándose en el Departamento Presupuesto MOPC para completar después de las observaciones de supervisión en campo.Ha solicitado línea de crédito en reunión con el MINERD a principios de mayo 2018. Fueron suministrados en fecha 8 mayo 2018 los datos solicitados por MINERD de montos pendientes por ejecutar para fines de evaluacion de linea, y datos en fecha 11 mayo 2018 de confirmación de deuda pendiente al banco del Reservas RD$2,256,527.14 por Linea de CréditoEstuvo detenida del 10 de mayo 2018 al 7 de junio 2018, luego de reunión en el MINERD con el ing. Milton Torres en la primera semana de junio 2018 y acordar reanudar los trabajos.Reanudó los trabajos en fecha 7 de junio del 2018 ejecutando trabajos en el comedor de relleno de material preparación de área para vaciado de chapapote.Contratista con mal manejo de ejecución en obra. Ritmo lento. Realizó vaciado de chapapote en módulo de comedor.En momentos de estatus activa mantuvo ritmo lento de trabajos, realizando colocación de bloque S.N.P.El terreno de este plantel requiere muros para protección de verja perimetral divisoria con la Estancia San Marcos, Muro de contención en tramo posterior verja perimetral que ha fallado en 4 paños, debido a la contención del solar posterior, y muro de contención o talud en la verja perimetral frontal. Actualmente en el proceso de Calculo para las modificaciones sugeridas por la supervisión luego de que en fecha 21/3/2018 visitaran la obra los departamentos de MOPC de Diseño, Calculo y Estructuras para explicarles la situación que no había sido considerada de manera completa en planos ni presupuesto recibidos para revisión.Solicitud de aprobación de muros fiscalizada por el MINERD en fecha 4/9/2018.Debido al ritmo de trabajo que lleva, a la situación actual financiera de la obra donde el contratista alega falta de recursos, al proceso de solución requerida para acondicionamiento en solicitud de aprobación al MINERD y su posterior ejecución, hemos programado para octubre 2019 la conclusión de dicho plantel.
889 | 209-2013 | LICEO FLERIDA HERNANDEZ | DUARTE | LAS GUARANAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 47 | 34489222.87 | ESTA DETENIDA DESDE EL 2015.BLOQUE B-1: ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA ENUN 50% DE EJECUCION.BLOQUE B-2: ESTA EN UN 20% DE EJECUCIONVERJA PERIMETRAL: ESTA CONSTRUIDA EN UN 97%. | ACTIVO | 52 | 0 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 58% DE EJECUCION.COMEDOR: 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 50% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-1: ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA EN UN 50% DE EJECUCION EN ESPERA DE DETALLES DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.BLOQUE B-2: VACIADO PICHONES DE COLUMNAS PREVISTOS PARA FUTURAS AMPLIACIONES, DESMANTELADO CARPINTERIA DE LOSA.VERJA PERIMETRAL: ESTA CONSTRUIDA EN UN 97%. | ACTIVO | 59 | 37032141.39 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 40% DE EJECUCION.COMEDOR: 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 98% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 50% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA: BLOQUE B-2: CONTINUACION PAÑETE, VACIADO LOSA CAJA ESCALERA.VERJA PERIMETRAL: COLOCACION BLOQUES ENTRADA PUERTA PEATONAL.OBSERVACIONES: TRABAJOS A RITMO LENTO.FUERON RECIBIDOS VIA CORREO DEL DEP. DE DISEÑO MOPC LOS PLANOS DE UBICACIÓN APROBADOS POR MINERD ORIGINALMENTE, POR TAL MOTIVO FUERON DESCARTADOS POR MINERD TODOS LOS CAMBIOS QUE ESTABAN EN PROCESO DE EVALUACION. BLOQUE B-1: APROBACION RECIBIDA PARA REFORZAMIENTO.DEPARTAMENTO HIDRAULICA: PENDIENTE SOLUCION HIDRRAULICA, VISITA REALIZADA 21-6-2018. | DETENIDO | 60 | 40184403.57 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 37% DE EJECUCION.COMEDOR: 97% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 50% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B-1: VACIADO ZAPATAS REFORZAMIENTO, VACIADO COLUMNAS CAJA DE ESCALERA Y FINO EN TECHO TERCER NIVEL.BLOQUE B-2: COLOCACION PISO, PAÑETE CAJA ESCALERAS, APLICACIÓN PINTURA DE BASE 1ER NIVEL.ENTRADA PRINCIPAL: VACIADO VIGA ENTRADA PRINCIPAL.COMEDOR: BLOQUES SNP.OBSERVACIONES: COMEDOR: RETRASADO POR CONTRATISTA, PERSONAL MINIMO EN OBRA. SOLICITUD REMISION A MINERD PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO HIDRAULICO DGEE/Z1/1060-2018 D/F 13/9/2018.
991 | 1694-2013 | CIENFUEGOS-OESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 42 | 18290428.68 | PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 27/09/2017, PORQUE EL CONTRATISTA NO HABÍA SUMINISTRADO LOS DOCUMENTOS CORRECTOS PARA VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL 28 DE NOVIEMBRE SE ENVIÓ INFORME PARA VALIDACIÓN EN EL CUAL HABÍA UNA DISCREPANCIA EN EL RELLENO, POR LO QUE EL 19 DE DICIEMBRE SE PROCEDIÓ A ENVIAR UN SEGUNDO INFORME PARA VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA, POR PARTE DE LA SUPERVISION, EL CUAL FUE VALIDADO EL 13 DE FEBRERO DE 2018. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, HA TENIDO UN MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE.PENDIENTE PAGO CUB. No.7 (DIGITACION DE PLANTILLA)PENDIENTE PLANOS DE LA COCINA MODIFICADOS Y PLANO PAISAJISMO ACTUALIZADO (DPTO. DE DISEÑOS).NOTA: EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO DE TRABAJO LENTO. | ACTIVO | 43 | 20434651.63 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 27/09/2017 HASTA EL 02/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. LA CUBICACION No.7 NO SE HABIA PODIDO SOMETER A PROCESOS, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABÍA SUMINISTRADO LOS DOCUMENTOS CORRECTOS PARA VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL 28 DE NOVIEMBRE SE ENVIÓ INFORME PARA VALIDACIÓN, EN EL CUAL HABÍA UNA DISCREPANCIA EN EL RELLENO, POR LO QUE EL 19 DE DICIEMBRE SE PROCEDIÓ A ENVIAR UN SEGUNDO INFORME PARA VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA, POR PARTE DE LA SUPERVISION, EL CUAL FUE VALIDADO EL 13 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR RD$1.5 MM EL 17/04/2018. NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 02/05/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 02/05/2018.CASONA : Inicio encofrado de columnas SNP.COMEDOR: Inicio encofrado de columnas SNP.PENDIENTE PLANOS DE LA COCINA MODIFICADOS Y PLANO PAISAJISMO ACTUALIZADO (DPTO. DE DISEÑOS).NOTA: RETRASO EN FECHA DE ENTREGA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO DE TRABAJO LENTO. HA TENIDO UN MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. | ACTIVO | 43 | 20434651.63 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 27/09/2017 HASTA EL 02/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. LA CUBICACION No.7 NO SE HABIA PODIDO SOMETER A PROCESOS, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABÍA SUMINISTRADO LOS DOCUMENTOS CORRECTOS PARA VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL 28 DE NOVIEMBRE SE ENVIÓ INFORME PARA VALIDACIÓN, EN EL CUAL HABÍA UNA DISCREPANCIA EN EL RELLENO, POR LO QUE EL 19 DE DICIEMBRE SE PROCEDIÓ A ENVIAR UN SEGUNDO INFORME PARA VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA, POR PARTE DE LA SUPERVISION, EL CUAL FUE VALIDADO EL 13 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR RD$1.5 MM EL 17/04/2018. NO REINICIO LOS TRABAJOS HASTA EL 02/05/2018.PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE 02/05/2018.CASONA: Vaciado de columnas SNP.COMEDOR: Vaciado de columnas SNP.PENDIENTE PLANOS DE LA COCINA MODIFICADOS Y PLANO PAISAJISMO ACTUALIZADO (DPTO. DE DISEÑOS).NOTA: RETRASO EN FECHA DE ENTREGA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO DE TRABAJO LENTO. HA TENIDO UN MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. | DETENIDO | 48 | 21692565.1 | HISTORICO: ESTUVO DETENIDA DESDE 27/09/2017 HASTA EL 02/05/2018. EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. LA CUBICACION No.7 NO SE HABIA PODIDO SOMETER A PROCESOS, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HABÍA SUMINISTRADO LOS DOCUMENTOS CORRECTOS PARA VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA. EL 28 DE NOVIEMBRE SE ENVIÓ INFORME PARA VALIDACIÓN, EN EL CUAL HABÍA UNA DISCREPANCIA EN EL RELLENO, POR LO QUE EL 19 DE DICIEMBRE SE PROCEDIÓ A ENVIAR UN SEGUNDO INFORME PARA VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA, POR PARTE DE LA SUPERVISION, EL CUAL FUE VALIDADO EL 13 DE FEBRERO DE 2018. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No.7 POR RD$1.5 MM EL 17/04/2018. NO REINICIO LOS TRABAJOS EL 02/05/2018. PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/11/2018.EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, SE ENCUENTRA ESPERANDO PAGO DE LA CUBICACION #9 POR RD$1.2 MM (FINANCIERO-MINERD, DIGITADA 29/10/2018 MOPC).ACTIVIDADES QUE SE EJECUTABAN AL MOMENTO DE DETENERSE LOS TRABAJOS:4@5 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.3@4 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.2@3 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.1@2 AÑOS: Colocación de pañete interior y exterior.PENDIENTE PLANO SANITARIO DE LA COCINA Y PLANO PAISAJISMO ACTUALIZADO (DPTO. DE DISEÑOS).NOTA: RETRASO EN FECHA DE ENTREGA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO DE TRABAJO LENTO. HA TENIDO UN MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE.
1192 | 2273 | BASICA EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 85 | 68865802.2 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:COMEDOR: CONTINUACIÓN CERÁMICA EN BAÑOS Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS DEL COMEDOR. | ACTIVO | 85 | 112852534 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:COMEDOR: CONTINUACIÓN CERÁMICA EN BAÑOS Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS DEL COMEDOR. COMUNIDAD: EL LIMONINTERVENCION LEGAL-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.-TIENE UNA DEUDA PRIVADA BANCO-MINERD DE RD$ 2,170,557.72-SE NOTIFICO SU SITUACION AL MINERD-SE ENTREG0 CUB 18 RES EL 23-03-2018. | ACTIVO | 85 | 74130587.76 | COMUNIDAD: EL LIMONTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 5% HERRERÍA, 10% PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 75% PISOS, 100% PUERTAS, 70% VENTANAS, 5% PAÑETE, 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 80% PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 30% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 70% LIMPIEZA, 70% LUCES, 70% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 50% TRINCHERA, 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULO B-3: DERRETIDO EN CERAMICAS DE LOS BAÑOS(PRIMER NIVEL).-COMEDOR: DERRETIDO EN CERAMICAS EN AREA DE LA COCINA.-AREA EXTERIOR: VACIADO DE PLAZA CIVICA.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ASFALTAR, TERRAPLEN.NOTA: LOS ACTIVIDADES ESTAN PRACTICAMENTE EN CERO, ESTO SE DEBE A QUE EL CONTRATISTA PRESENTA UN DEUDA CON LA EMPRESA DE PINTURA EAGLE PAINT, POR ESTA RAZON, LA EMPRESA ANTES MENCINADA A CONGELADO LA CUENTA DONDE SE LE FUE DEPOSITADA AL CONTRATISTA UNA LINEA DE CREDITO DE RD$3,000,000.00 APROBADA POR EL MINERD.NOTA: EN CIRCUITO CUBICACION #18 DE TRANSICION 5,264,787.76. (PRESUPUESTO)TIENE UNA DEUDA PRIVADA BANCO-MINERD DE RD$ 2,170,557.72 + 3,000,000.00 | DETENIDO | 85 | 74130589.96 | COMUNIDAD: EL LIMONTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 30% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 0% PINTURA BASE, 5% HERRERÍA, 10% PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 75% PISOS, 100% PUERTAS, 70% VENTANAS, 5% PAÑETE, 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 80% PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 30% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 70% LIMPIEZA, 70% LUCES, 70% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 50% TRINCHERA, 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULO INICIAL: REVESTIMIENTO EN CERAMICAS DE LOS BAÑOS.-COMEDOR: COLOCACION DE ALUZINC EN TECHO.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ASFALTAR, TERRAPLEN.NOTA: EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS Y POR ESTA RAZON LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN A UN RITMO EXTREMADAMENTE LENTO.NOTA: EN CIRCUITO CUBICACION #18 DE TRANSICION 5,264,787.76. (4 PRESUPUESTO)NOTA: TIENE UNA DEUDA PRIVADA BANCO-MINERD DE RD$ 2,170,557.72 + 3,000,000.00.EN ESPERA DEL LEVANTAMIENTO ELECTRICO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
1285 | 2353 | LICEO LAS TRES CRUCES | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 80 | 77652177.47 | HISTORICO:MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.ESTUVO DETENIDA DESDE OCTUBRE 2016 HASTA OCTUBRE 2017RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA POR FALTA DE PAGO DE CUBICACION Y MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.La labores se reiniciaron a principio del mes de octubre 2017, posterior al pago de la cubicación 16 (RD$ 3,357,077.31). Sin embargo, con el pago de dicha cubicación solo se trabajó en la terminación de superficies del comedor y la caseta de la cisterna, así como la colocación de los bloques sobre las losas de asientos de la gradería. Se detuvo el 12/01/2018.Se envió la cubicación No.17 el 02/02/2018 por un monto de RD$ 1,100,000.00 aproximadamente.PENDIENTE PAGO CUB. No.17 (MINERD-FISCALIZACION)ACTIVIDADES REALIZADAS ANTES DE DETENCION DE LABORES: Comedor: corrección pañete Cisterna: terminación de superficies Gradería: colocación de bloques | ACTIVO | 80 | 77652179 | MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.ESTUVO DETENIDA DESDE OCTUBRE 2016 HASTA OCTUBRE 2017La labores se reiniciaron a principio del mes de octubre 2017, posterior al pago de la cubicación 16 (RD$ 3,357,077.31). Sin embargo, con el pago de dicha cubicación solo se trabajó en la terminación de superficies del comedor y la caseta de la cisterna, así como la colocación de los bloques sobre las losas de asientos de la gradería. Se detuvo el 12/01/2018.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 12/01/2018 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. DESCAPITALIZACION.ESTATUS ACTUAL: ACTIVA DESDE 10/05/2018.Bloque b2Colocando cerámica en el primer y segundo nivel.Colocando piso en el primer y segundo nivelBloque b3 (tres espacios) Colocando protectores de hierro Colocando cerámica en el primer y segundo nivel.Colocando piso en el primer y segundo nivelBloque 4Colocando cerámica en el primer y segundo nivel.Colocando piso en el primer y segundo nivelComedor Concluyendo con la colocando de las ventanas. Colocando protectores metálicos en las ventanasColocación de louvers en huecos de los peinecillos.Colocación de ladrillosExterior:Vaciado y terminación de superficies de las columnas de soporte de la cancha.Terminación de superficies de la grada.Continuación con la solución hidráulica (excavación, colocación de tuberías H.R en el exterior de la escuela y construcción imbornales) Continuación con la construcción garita y el frontón (terminación de superficies) Continuación con las cámaras sépticas (terminación de superficies y vaciado losa superior). | ACTIVO | 86 | 96081092.57 | MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.ESTUVO DETENIDA DESDE OCTUBRE 2016 HASTA OCTUBRE 2017La labores se reiniciaron a principio del mes de octubre 2017, posterior al pago de la cubicación 16 (RD$ 3,357,077.31). Sin embargo, con el pago de dicha cubicación solo se trabajó en la terminación de superficies del comedor y la caseta de la cisterna, así como la colocación de los bloques sobre las losas de asientos de la gradería. Se detuvo el 12/01/2018.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 12/01/2018 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. DESCAPITALIZACION. EL CONTRATISTA CONSIGUIO INVERSIONISTA PARA ACTIVAR LOS TRABAJOS (10 MAYO 2018)ESTATUS ACTUAL: ACTIVA DESDE 10/05/2018.Bloque b-1 En proceso de pintura (segunda mano) Instalación puertas en hierro (cierre acceso a escalera) Colocación barandas (pasamanos) en la escaleraBloque b-2 En proceso de pintura (segunda mano) Instalación puertas en hierro (cierre acceso a escalera) Colocación barandas (pasamanos) en la escaleraBloque b-3 (tres espacios) En proceso de pintura (segunda mano) Instalación puertas en hierro (cierre acceso a escalera) Colocación barandas (pasamanos) en la escalera Construcción de borillos y acera perimetralBloque b-4 En proceso de pintura (segunda mano) Construcción bordillos y vaciado de aceras perimetral Construcción lavamanos en el exterior (posterior al edificio) Colocación barandas (pasamanos) en la escaleraComedor Instalación puerta en hierro Vaciado aceras perimetralExterior:En terminación base y tope (asta de bandera).Vaciado hormigón entre bloques Vaciado plaza cívica Construcción bordillos y jardineras | DETENIDO | 89 | 98297366.54 | SOCIO INVERSIONISTA ESPERA PAGO DE CUBICACIONES EN CIRCUITO (MINERD PEND DEFINIR FORMA DE PAGO A CESIONARIOS PRIVADOS)MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.ESTUVO DETENIDA DESDE OCTUBRE 2016 HASTA OCTUBRE 2017La labores se reiniciaron a principio del mes de octubre 2017, posterior al pago de la cubicación 16 (RD$ 3,357,077.31). Sin embargo, con el pago de dicha cubicación solo se trabajó en la terminación de superficies del comedor y la caseta de la cisterna, así como la colocación de los bloques sobre las losas de asientos de la gradería. Se detuvo el 12/01/2018.ESTUVO DETENIDA DESDE EL 12/01/2018 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2018, POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. DESCAPITALIZACION. EL CONTRATISTA CONSIGUIO INVERSIONISTA PARA ACTIVAR LOS TRABAJOS (10 MAYO 2018)ESTUVO ACTIVA DESDE 10/05/2018 HASTA EL 03/09/2018. ESTATUS ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 03/09/2018, EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. NO HA SIDO POSIBLE DESEMBOLSAR LINEA DE CREDITO AL INVERSIONISTA PORQUE TIENE CESION DE CREDITO PRIVADA. ESTA EN PROCESO DE DETERMINAR COMO SE REALIZARA EL PAGO DE LA CUBICACION No.19 POR RD$11.5 MM (MINERD-FINANCIERO).ACTIVIDADES QUE SE EJECUTABAN AL MOMENTO DE DETENERSE LOS TRABAJOS:Comedor:Terminación de pintura en el interiorExterior:Terminación de bordillos y jardinerasTerminación registros sanitarios y pluvialLimpieza general , específicamente las áreas donde se va a colocar grama.RETRASO DEBIDO A FALTA DE PAGO DE LA CUBICACION No.19. MINERD AUN NO DEFINE MECANISMO DE PAGO PARA CESIONARIOS PRIVADOS. TAMBIEN ESTE CONTRATISTA TIENE MAL MANEJO FINANCIERO (BUSCO UN INVERSIONISTA/SOCIO PARA PODER CONTINUAR LOS TRABAJOS). REQUIERE 3 SEMANAS DESPUES DEL PAGO PARA TERMINAR.
1774 |  | BASICA OBRAS PUBLICAS-INVI | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 | 13400688.21 | Se retomaron los trabajos correspondiente al corte de acondicionamiento en toda el área del proyecto, y el bote del material inservible extraído.En espera de informe geotécnico con las recomendaciones sugeridas para la continuación de los trabajos del Centro Educativo Obras Públicas INVI.PARCIALMENTE DETENIDA POR AUTORIZACIÓN DE REINICIO DE TRABAJOS | ACTIVO | 5 | 13400688 | Los trabajos realizados en esta semana, consisten en la continuación de cortes de acondicionamiento de algunas áreas faltantes para llegar a la cota propuesta por diseño, así como los bote del material inservible cortado. | ACTIVO | 5 | 21381229.78 | PLANOS DE CONJUNTO Y SOLUCION DE VERJA PERIMETRAL: ESTOS PLANOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO. DE DISEÑO, YA QUE SE ESTA MODIFICANDO LA DISTRIBUCION DE LOS BLOQUES Y LA POSIBLE SOLUCION DE VERJAS CON MURO, DEBIDO A RELLENOS DE ACONDICIONAMIENTOS REALIZADOS.MOVIMIENTO DE TIERRA: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REALIZADOS DE RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y LA COMPACTACION DEL MISMO EN TODA EL AREA DEL PROYECTO, LO CUAL FUE REALIZADO PARA PODER ACONDICIONAR EL TERRENO. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS DE CONJUNTO MODIFICADOS, CON LOS NIVELES DE PISO Y EL PLANO DE LA VERJA PERIMETRAL. | DETENIDO | 5 | 21381229.99 | VERJA PERIMETRAL: ESTOS PLANOS DE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE CALCULO PARA SER VERIFICADAS LAS MODIFICACIONES DE LA DISTRIBUCION DE LOS BLOQUES Y LA POSIBLE SOLUCION DE VERJAS CON MUROS, DEBIDO A LOS RELLENOS DE ACONDICIONAMIENTO REALIZADOS.REPLANTEO DE MODULOS:EN ESTA SEMANA REALIZAMOS LA VISITA DEL DPTO DE DISEÑO PARA EXPLICARLE A LA ARQ. MIRTHIA QUE ALGUNAS ZAPATAS DE LAS REPLANTEADAS EN EL TERRENO QUEDAN CERCANAS AL AREA DE LA CAÑADA, POR LO CUAL ESTAMOS A LA ESPERA DE LA MODIFICACION D LOS PLANOS ARQUITECTONICOS, CON UNA MEJOR DISTRIBUCION DE LOS BLOQUES Y EL ENVIO DEL MISMO A MINERD PARA APROBACION.
1793 |  | BASICA LOS CARTONES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | EN ESPERA DE PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. | ACTIVO | 1 |  | Acondicionamiento de terreno.Coordenadas:18°31‘38.0”N-69°51’05.9”W (18.527216, -69.851635). | ACTIVO | 5 |  | PLANOS EN PROCESO EN DEPARTAMENTOS, DESPUÉS DE RESULTADOS DE ESTUDIOS DE SUELO. | DETENIDO | 5 |  | ESPERANDO LOS PLANOS DE MUROS DE CONTENCION.
1805 |  | CENTRO MODELO DE INICIAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | EN ESPERA DE PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. | ACTIVO | 1 |  | Acondicionamiento de terreno.Coordenadas:18°31’41.3”N-69°51’07.6”W (18.528140, -69.852115) | ACTIVO | 5 |  | PLANOS EN PROCESO EN DEPARTAMENTOS, DESPUES DE RESULTADO DE ESTUDIOS DE SUELO. | DETENIDO | 5 | 4633153.29 | ESPERANDO LOS PLANOS DEL MURO DE CONTENCION.
343 | 1713-2012 | LICEO LOS JARDINES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 55 | 37538334.85 | A ESPERA DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. | DETENIDO | 55 | 0 | PROCESO DE REACTIVACION DE LOS TRABAJOS EN OBRA. | ACTIVO | 55 | 38751145.27 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): TERMINACIÓN DE SUPERFICIES (2 DO NIVEL, 3ER NIVEL)BLOQUE B2 (3 NIVELES) : TERMINACIÓN DE SUPERFICIES (2 DO NIVEL, 3ER NIVEL) | DETENIDO | 55 | 40470729.86 | OBRA DETENIDA, EL CONTRATISTA PRESENTA MAL MANEJO FINANCIERO. MINERD SOLICITO LA CUBICACION DE RESICION.
1687 | 0198-15 | LICEO LAS MULAS | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | PENDIENTE PAGO DE SOLAR(MINERD) | DETENIDO | 1 |  | PENDIENTE PAGO DE SOLAR. AUNQUE MINERD ENVIO OFICIO DICIENDO QUE PUEDEN REACTIVAR LOS TRABAJOS, LOS DUEÑOS NO DEJAN QUE INICIEN PORQUE INSISTENQ UE NO LE HAN PAGADO, YA LA CONTRATISTA TIENE LOS PLANOS. | ACTIVO | 1 |  | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.EN ESPERA DE QUE LA UNIDAD TOPOGRAFICA DEL MOPC VAYA A LA OBRA Y REALICE LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO; APROBACION DEL MINERD DE MUROS DE CONTENCION A CONSTRUIR | DETENIDO | 1 |  | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DEBE PRESUPUESTAR LOS MUROS DE CONTENCION SUGERIDOS POR MINERD
1694 | 0433-15 | SAN JUAN | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA DE SOLUCION HIDRAULICA | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA DE SOLUCION HIDRAULICA | ACTIVO | 1 | 7280626.07 | MOVIMIENTO DE TIERRA. A LA ESPERA DE SOLUCION HIDRAULICA | DETENIDO | 1 | 8704369.12 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DEBE PRESUPUESTAR EL MEJORAMIENTO DE SUELO EN MUROS DE CONTENCION A CONSTRUIR
1816 |  | LICEO SANTO DOMINGO ESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 |  | PROPIETARIO DEL TERRENO NO FIRMA LA PUESTA EN POSESIÓN HASTA QUE MINERD NO LE PAGUE.LOS PLANOS ESTRUCTURALES YA ESTÁN LISTOS | DETENIDO | 5 |  | En espera de autorización de inicio de obra por adquisición de terreno.Coordenadas: 18°29’18.1”N 69°52’37.1”W (18.488351, -69.876972) | ACTIVO | 5 |  | EL PROPIETARIO DE SOLAR AUTORIZO LOS TRABAJOS DE OBRA DEBIDO A QUE SE LE PAGO EL SOLAR. LA OBRA ESTA PREVISTA A INICIAR EL 28/08/2018 | DETENIDO | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS DE UBICACION DE MODULOS
2134 | 47-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL AGUAS SABROSAS-PALMARITO | SAMANA | EL LIMON | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.1 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.1 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.25 | 2923721.83 | Movimiento de tierra. | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD.
2169 | 47/2017 | CONST. TRAMO CARRETERA ARROYO AL MEDIO-EL YAYAL-RÍO JAGUA | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | Limpieza. | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.73 | 796647.72 | Movimiento de tierra, Estructuras y puentes | DETENIDO | 0.73 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2466 |  | SUMINISTRO HAC PARA MUNICIPIO DE BAITOA (PAVI-103) |  | BAITOA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO INICIADO | 0 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | NO INICIADO | 0 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.15 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra | DETENIDO | 0.15 | 4723104.23 | NO ACTIVIDAD
2467 |  | PLAN DE ASFALTADO CALLES DE ESPERANZA (Contr.47/2016 ) |  | VALVERDE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO INICIADO | 0 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | NO INICIADO | 0 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.6 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, drenaje | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
1503 | 0055-15 | BASICA SABANA DE JENJIBRE | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | SE ESPERA LA VISITA DEL ENCARGADO DEL DPTO DE ESTRUCTURA, YA QUE MACCAFERRI MANDO A DETENER LOS TRABAJOS DEL TERRAMESH POR EL MATERIAL ENCONTRADO | ACTIVO | 1 | 5455585 | RITMO LENTO CAUSADO POR LLUVIAS EN LA ZONA. NIVELACION DE TERRENO | ACTIVO | 1 | 7989684.14 | ACOPIO PRIMERA CAPA DE RELLENO.CAMBIO EN MINA PARA COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO | DETENIDO | 4 | 9885627.65 | EXTRACION DE MATERIAL CONTAMINADO.DETENIDA A LA ESPERA DEPERMISO MEDIO AMBIENTE PARA SUSTITUCION DE MATERIAL CONTAMINADO.PENDIENTE CUB#3 RD$1895943.37 (FINAN-MODIF)
1540 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | Se esta a la espera de la autorización y los planos para dar inicio a los trabajos | ACTIVO | 1 |  | REPLANTEO DE MODULOS. | ACTIVO | 1 |  | SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LA CISTERNASE INICIÓ LOS TRABAJOS DE LA VERJA PERIMETRAL | DETENIDO | 5 | 5633854.44 | SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LA CISTERNASE INICIÓ LOS TRABAJOS DE LA VERJA PERIMETRAL
1596 | 0137-15 | PEPILLO SALCEDO | MONTE CRISTI | PEPILLO SALCEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | Envío de nuevo levantamiento topográfico 20-02-2018 por incongruencias entre el levantamiento anterior y el terreno. | ACTIVO | 5 |  | .Acondicionamiento de terreno. | ACTIVO | 5 |  | SITUACIÓN ACTUAL: RITMO MUY LENTOTras haber estado detenido desde el 17.17.2018, alegando la falta de disponibilidad de un equipo pesado para continuar con los trabajos de movimiento de tierra y sus constantes excusas, contratista ha reactivado las labores en fecha 23/08/2018, realizando trabajo de traslado y acopio de material de relleno. | DETENIDO | 5 |  | SITUACIÓN ACTUAL: DETENIDOContratista ha DETENIDO las labores nuevamente sin justificación, desde el 30/07//2018, luego de realizar el relleno compactado, trabajo solo en el inicio de la instalación de acometida de agua potable. Hemos informado via informe que este contratista no cumple con lo estipulado en su contrato, por lo que solicitamos sea iniciado su proceso de rescincion.
1661 | 178-2015 | CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | PRELIMINARES: EN ESPERA DE PLANOS | ACTIVO | 5 |  | -EXTRACCIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO.-REPLANTEO DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SE COLOCÓ RELLENO NUEVAMENTE EN PUNTO CRÍTICO DESPUÉS DEL CORTE, YA QUE ESTABA CORRIENDO PELIGRO UNA EDIFICACIÓN ALEDAÑA.-ACONDICIONANDO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA. | ACTIVO | 6 | 5186358.96 | -ACONDICIONANDO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA, TRAMO DE ENCACHE. | DETENIDO | 7 | 6472673.85 | ACONDICIONANDO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA, TRAMO DE ENCACHE.
1726 | 0219-15 | BLOQUE DE BARRIOS REPARTO PERALTA, YAGUITA DEL PASTOR | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESION DE SOLAR EL 01 DE MARZO DE 2018.ESTA EN PROCESO DE REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. | ACTIVO | 5 |  | PUESTA EN POSESION DE SOLAR EL 01 DE MARZO DE 2018.RECIBIO LA PLANTA DE CONJUNTO EL 13/04/2018. RECIBIO PAGO DEL AVANCE (17/04/2018). RECIBIDO EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 17/05/2018 Y ENVIADO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA (17/05/2018). EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES (DPTO. DE CALCULO). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/06/2018. | ACTIVO | 7 |  | PUESTA EN POSESION DE SOLAR EL 01 DE MARZO DE 2018.RECIBIO LA PLANTA DE CONJUNTO EL 13/04/2018. RECIBIO PAGO DEL AVANCE (17/04/2018). RECIBIDO EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 17/05/2018 Y ENVIADO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA (17/05/2018). EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES (DPTO. DE CALCULO). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/06/2018.PROCESO ACTUAL:CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN EXTERIOR: Excavación, colocación de tubería, colocación de relleno de reposición, bote de material sobrante y construcción de registros.CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EXTERIOR: Excavación, colocación de tubería, colocación de relleno de reposición y bote de material sobrante.VERJA PERIMETRAL: Excavación de zapatas de muros y columnas en lateral posterior y construcción de verja perimetral provisional de zinc en lateral frontal.VALLA PROMOCIONAL: Colocación de valla informativa promocional del proyecto.PENDIENTE PLANOS AQUITECTONICOS, SANITARIOS Y ELECTRICOS (DPTO. DISEÑOS) | DETENIDO | 7 | 4702661.03 | PUESTA EN POSESION DE SOLAR EL 01 DE MARZO DE 2018.RECIBIO LA PLANTA DE CONJUNTO EL 13/04/2018. RECIBIO PAGO DEL AVANCE (17/04/2018). RECIBIDO EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 17/05/2018 Y ENVIADO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA (17/05/2018). EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES (DPTO. DE CALCULO). RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/06/2018.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/09/2018, EN ESPERA DE MODIFICACION DE LA PLANTA DE CONJUNTO, DEBIDO A QUE EL ACONDICIONAMIENTO PROPUESTO ANTERIORMENTE NO RESULTO FACTIBLE. ESTAMOS EN ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO Y LA SOLUCION ESTRUCTURAL PARA EL ACONDICIOMANIENTO DEL TERRENO.PENDIENTE PLANTA DE CONJUNTO,PLANOS AQUITECTONICOS, SANITARIOS Y ELECTRICOS (DPTO. DISEÑOS)SOLUCION ESTRUCTURAL (DPTO. PRESUPUESTOS)
1225 | 2299 | BASICA NARANJAL ARRIBA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | VACIADO DE VIGAS Y COLUMNAS EN LA VERJA PERIMETRAL. | PRELIMINARES | 5 |  | INICIANDO CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL TERRENO. | ACTIVO | 6 |  | VACIADO DE ZAPATA DE MUROS CONTENCIÓN. | DETENIDO | 7 | 4172620.76 | CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR DATOS SOLICITADOS POR LA SUPERVISION EL 17/12/2018, CORRESPONDIENTE AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL CALCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRA.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #1, DE RD$4,172,620.76.
1260 | 2433 | BASICA LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 2 |  | HISTORICO: ESTUVO PENDIENTE ADQUISICIÓN DE TERRENO, MINERD DESESTIMÓ EL SOLAR (NO TENIA LAS CONDICIONES NECESARIAS), ESTUVO PENDIENTE DESDE MARZO DEL 2014 DONDE MINERD AUTORIZÓ A LA PUESTA EN POSESIÓN Y LUEGO DESESTIMÓ EL TERRENO QUEDANDO EN LA ADQUISICIÓN DE UNO NUEVO HASTA EL 29/12/2017 (3 AÑOS Y 8 MESES).PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL, RECIBIDO EN DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC EL 10/01/2018. RECIBIDA LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/03/2018. | PRELIMINARES | 4 |  | HISTORICO: ESTUVO PENDIENTE ADQUISICIÓN DE TERRENO, MINERD DESESTIMÓ EL SOLAR (NO TENIA LAS CONDICIONES NECESARIAS), ESTUVO PENDIENTE DESDE MARZO DEL 2014 DONDE MINERD AUTORIZÓ A LA PUESTA EN POSESIÓN Y LUEGO DESESTIMÓ EL TERRENO QUEDANDO EN LA ADQUISICIÓN DE UNO NUEVO HASTA EL 29/12/2017 (3 AÑOS Y 8 MESES).PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL, RECIBIDO EN DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC EL 10/01/2018. RECIBIDA LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/03/2018.ESTUDIO DE SUELO REALIZADO. ESPERAMOS EL INFORME PARA REMITIRLO AL DPTO. DE CALCULO.RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 05/06/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA PARA REVISION.. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | ACTIVO | 5 |  | HISTORICO: ESTUVO PENDIENTE ADQUISICIÓN DE TERRENO, MINERD DESESTIMÓ EL SOLAR (NO TENIA LAS CONDICIONES NECESARIAS), ESTUVO PENDIENTE DESDE MARZO DEL 2014 DONDE MINERD AUTORIZÓ A LA PUESTA EN POSESIÓN Y LUEGO DESESTIMÓ EL TERRENO QUEDANDO EN LA ADQUISICIÓN DE UNO NUEVO HASTA EL 29/12/2017 (3 AÑOS Y 8 MESES).PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL, RECIBIDO EN DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC EL 10/01/2018. RECIBIDA LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/03/2018.ESTUDIO DE SUELO REALIZADO. ESPERAMOS EL INFORME PARA REMITIRLO AL DPTO. DE CALCULO.RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 05/06/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA PARA REVISION. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 11/07/2018. RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA. | DETENIDO | 5 |  | HISTORICO: ESTUVO PENDIENTE ADQUISICIÓN DE TERRENO, MINERD DESESTIMÓ EL SOLAR (NO TENIA LAS CONDICIONES NECESARIAS), ESTUVO PENDIENTE DESDE MARZO DEL 2014 DONDE MINERD AUTORIZÓ A LA PUESTA EN POSESIÓN Y LUEGO DESESTIMÓ EL TERRENO QUEDANDO EN LA ADQUISICIÓN DE UNO NUEVO HASTA EL 29/12/2017 (3 AÑOS Y 8 MESES).PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL, RECIBIDO EN DPTO. DE DISEÑO DEL MOPC EL 10/01/2018. EL CONTRATISTA NO HABIA INICIADO LOS TRABAJOS HASTA EL 15/10/2018, ALEGANDO QUE HIZO UN RECLAMO SOBRE PRECIOS DEL PRESUPUESTO BASE ANTE EL MINERD Y QUE NO HA RECIBIDO RESPUESTA. ESTA ACCION ES UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.RITMO LENTO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA. ACTIVO LOS TRABAJOS EL 15/10/2018 CON EL INICIO DE LA EXTRACCION DE LA CAPA VEGETAL Y LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE MATERIALES.RECIBIDA LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/03/2018.ESTUDIO DE SUELO REALIZADO. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 05/06/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA PARA REVISION. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 11/07/2018. SE ACTIVO EL 15/10/2018.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/11/2018, EN ESPERA DE VISITA CONJUNTA, PROGRAMADA PARA EL 06/12/2018, PARA DEFINIR NPT Y CONSENSUAR SOLUCIONES TECNICAS. ASI TAMBIEN, DEFINIR LOS TALLERES QUE PUEDER SER INICIADOS HASTA QUE SEA REALIZADA LA SOLUCION ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE.
1745 | 0247-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | HISTORICO: EL CONTRATISTA CON PLANOS DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES, LISTO PARA INICIAR OBRA, NO LE PERMITIERON INICIAR LOS TRABAJOS POR CIERRE DE CONTRATO ENTRE PROPIETARIO Y MINERD, ES UN CASO DE HERENCIA. EL PROCESO NO SE PUDO CONCLUIR POR ESTOS PROBLEMAS LEGALES (2 AÑOS). SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.PROCESO ACTUAL: ESTA EN PRELIMINARES. SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.ESTAN REALIZANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS. | PRELIMINARES | 3 |  | HISTORICO: EL CONTRATISTA CON PLANOS DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES, LISTO PARA INICIAR OBRA, NO LE PERMITIERON INICIAR LOS TRABAJOS POR CIERRE DE CONTRATO ENTRE PROPIETARIO Y MINERD, ES UN CASO DE HERENCIA. EL PROCESO NO SE PUDO CONCLUIR POR ESTOS PROBLEMAS LEGALES (2 AÑOS). SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.PROCESO ACTUAL: ESTA EN PRELIMINARES. SE PUSO EN POSESION DEL SOLAR, OFICIALMENTE, EL 13 DE ABRIL DE 2018.SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.ESTAN REALIZANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 09/05/2018, SE ENVIO EL MISMO DIA (09/05/2018) AL DPTO. DE CALCULO, PARA REVISION. EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES. | ACTIVO | 5 |  | HISTORICO: EL CONTRATISTA CON PLANOS DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES, LISTO PARA INICIAR OBRA, NO LE PERMITIERON INICIAR LOS TRABAJOS POR CIERRE DE CONTRATO ENTRE PROPIETARIO Y MINERD, ES UN CASO DE HERENCIA. EL PROCESO NO SE PUDO CONCLUIR POR ESTOS PROBLEMAS LEGALES (2 AÑOS). SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.PROCESO ACTUAL: SE PUSO EN POSESION DEL SOLAR, OFICIALMENTE, EL 13 DE ABRIL DE 2018.SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.ESTAN REALIZANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 09/05/2018, SE ENVIO EL MISMO DIA (09/05/2018) AL DPTO. DE CALCULO, PARA REVISION.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 16/07/2018.EL CONTRATISTA TIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO. | DETENIDO | 5 |  | HISTORICO: EL CONTRATISTA CON PLANOS DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES, LISTO PARA INICIAR OBRA, NO LE PERMITIERON INICIAR LOS TRABAJOS POR CIERRE DE CONTRATO ENTRE PROPIETARIO Y MINERD, ES UN CASO DE HERENCIA. EL PROCESO NO SE PUDO CONCLUIR POR ESTOS PROBLEMAS LEGALES (2 AÑOS). SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.SE PUSO EN POSESION DEL SOLAR, OFICIALMENTE, EL 13 DE ABRIL DE 2018.SE REUBICO EL PLANTEL EN EL TERRENO DEL POLITECNICO DE TAMBORIL.ESTAN REALIZANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS EL 09/05/2018, SE ENVIO EL MISMO DIA (09/05/2018) AL DPTO. DE CALCULO, PARA REVISION.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 16/07/2018.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 01/10/2018, EL CONTRATISTA NO HA INICIADO CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA, ALEGANDO QUE LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO BASE PARA ESTA PARTIDA NO SON FACTIBLES. LE INFORMO AL SUPERVISOR QUE IRA AL DEPTO. DE PRESUPUESTOS DEL MOPC PARA NOTIFICAR SU ALEGATO.UNICA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATISTA: CONSTRUCCION DE VERJA DE ZINCEL CONTRATISTA TIENE UN RITMO LENTO DE TRABAJO.
1751 |  | BASICA ANA LUZ CABRERA - EL AGUACATE DEL LIMON | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL16-01-2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEEE#118-2018. MINERD CANCELO LA PUESTA EN POSESION QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL MARTES 23/01/2018, POR MOTIVO DE LA PREPARACION DEL 5TO SORTEO DEL PNEE. FINALMENTE FUE PUESTA EN POSESION EL 15/02/2018.SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 19/03/2018.EN ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO (DPTO. DE DISEÑOS) | PRELIMINARES | 2 |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL16-01-2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEEE#118-2018. MINERD CANCELO LA PUESTA EN POSESION QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL MARTES 23/01/2018, POR MOTIVO DE LA PREPARACION DEL 5TO SORTEO DEL PNEE. FINALMENTE FUE PUESTA EN POSESION EL 15/02/2018.SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 19/03/2018.EN ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO (DPTO. DE DISEÑOS). RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/06/2018. ESTAMOS EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE EL ESTUDIO DE SUELOS. | ACTIVO | 5 |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL16-01-2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEEE#118-2018. MINERD CANCELO LA PUESTA EN POSESION QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL MARTES 23/01/2018, POR MOTIVO DE LA PREPARACION DEL 5TO SORTEO DEL PNEE. FINALMENTE FUE PUESTA EN POSESION EL 15/02/2018.SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 19/03/2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/06/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 02/08/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/08/2018ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION DE INICIO DE TRABAJOS | DETENIDO | 5 |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION EL16-01-2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEEE#118-2018. MINERD CANCELO LA PUESTA EN POSESION QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL MARTES 23/01/2018, POR MOTIVO DE LA PREPARACION DEL 5TO SORTEO DEL PNEE. FINALMENTE FUE PUESTA EN POSESION EL 15/02/2018.SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 19/03/2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 15/06/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 02/08/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22/08/2018PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/09/2018, DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITIA EL ACCESO A LA OBRA, PORQUE NO HA RECIBIDO EL PAGO DEL SOLAR DE PARTE DEL MINERD. MINERD RESOLVIO ESA SITUACION EN AQUEL MOMENTO E INDICO QUE SE PODIA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE REALIZO VISITA INTERINSTITUCIONAL CPONJUNTA EL 26/10/2018, PARA CONSENSUAR LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, LO QUE DIO COMO RESULTADO UNA MODIFICACION DEL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y UN CAMBIO EN LA PLANTA DE CONJUNTO, SOLUCIONES QUE DEBEN SER APROBADAS POR EL MINERD. SIN EMBARGO, NUEVAMENTE EL PROPIETARIO DEL SOLAR VOLVIO A DETENER LOS TRABAJOS (01/03/2018), BAJO EL MISMO RECLAMO (FALTA DE PAGO DEL SOLAR). POR TANTO, LA ING. JUANA TORIBIO (COORDINADORA ZONA 2 MOPC-DGEE (CIBAO NOROESTE)) Y EL PERSONAL CORRESPONDIENTE EN LA OGI-MINERD, SOSTUVIERON UNA CONVERSACION VIA TELEFONICA EL 03/12/2018, EN LA CUAL SE ACORDO INSTRUIR A LA CONTRATISTA DEL PLANTEL EN CUESTIÓN A DETENER CUALQUIER TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA HASTA NUEVO AVISO DE LA OGI-MINERD Y QUE CONVERSAREMOS CON ELLA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL PROPIETARIO Y LA COMUNIDAD.
1756 |  | SAN IGNACIO DE SABANETA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | ESTACIAN REUBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS ALMACIGOS.PUESTA EN POSESION EL 12/09/2017.CONTRATISTA ENTREGO INFORME DE ESTUDIO GEOTECNICO EL 11/01/2018. A ESPERAS DE PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 1 |  | SITUACION ACTUAL:ESTACIAN REUBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS ALMACIGOS.PUESTA EN POSESION EL 12/09/2017.CONTRATISTA ENTREGO INFORME DE ESTUDIO GEOTECNICO EL 11/01/2018. SE ENVIO PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRNO A GESTION INMOBILIARIA, PARA EVALUAR LA ADQUISICION DEFINITIVA DEL SOLAR. | ACTIVO | 5 |  | SITUACION ACTUAL: REALIZA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA. RELLENO COMPACTADO.PRESUPUESTO DE MUROS APROBADOS POR MINERD, RECIBIDOS EL 12/07/2018, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 1883-2018 D/F 25/06/2018.CONTRATISTA HA REALIZADO RECLAMACIÓN DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO DE MUROS DEBIDO AL ALZA DE LOS MATERIALES, ESTA SOLICITUD SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL MOPC.ESPERA PRESUPUESTO DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. DGE-PNEE-Z2-177-2018, D/F 13/07/2018. FUE VISITADA POR LA BRIGADA HIDRÁULICA EL 27/07/2018. | DETENIDO | 5 | 12887727.23 | SITUACION ACTUAL: TRABAJOS DETENIDOS DESDE EL 09/11/2018, DEBIDO A QUE SE REQUIERE SOLUCION HIDRAULICA PARA CONTINUAR CON LA MODIFICACION DE LA SOLUCION DE MUROS. POR LO QUE ESTA DETENIDO LA CONSTRUCCION DEL MURO APROBADO.
1807 |  | EL ALMIRANTE 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | NO SE HA PODIDO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR QUE MINERD NO DEFINE LOS LIMITES DEL SOLAR. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO | ACTIVO | 5 |  | SOLAR: EN ESPERA DE PERMISO DE MEDIO AMBIENTEVERJA PERIMETRAL: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS CONTENCIÓN. | DETENIDO | 5 |  | SOLAR: CORTE DE CAPA VEGETAL. MÓDULOS: REPLANTEO.VERJA PERIMETRAL: EN ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.
1595 |  | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 12 | 2611903.72 | ACTUAL:•Levantamiento topográfico para cálculo y validación del corte y bote realizado en área de construcción.•Inicio cercado parte frontal terreno con verja provisional en zinc acanalado. | ACTIVO | 12 | 1965840 | ACTUAL:Módulos 1-2 años:,Colocación aceros zapatas de muros y columnasMódulos 2-3 años:Excavación zapatas de muros Módulos 3-4 años:Colocación aceros zapatas de muros y columnas Módulos 4-5 años:Excavación zapatas de murosOtros:Continuación confección aceros zapatas muros, Módulos. | DETENIDO | 12 | 5259579.99 | ACTUAL: Inmediatamente concluidos los trabajos BNP en los módulos: 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5 años. Contratista paralizó los trabajos en obra desde el 30/06/2018, Contratista estuvo fuera del pais, regresó y fue contactado por la supervision y nos informa que no reiniciaria los trabajos por falta de liquidez. Estamos a la espera de que con el pago recibido de la cubicacion No. 4, el 28/08/2018 reinicie nuevamente las labores con buen ritmo de trabajo. | DETENIDO | 15 | 6521083.43 | ACTUAL: DETENIDA, Contratista tiene detenido los trabajos sin justificacion valida, puede continuar trabajos en los modulos.Recibimos resultados de la prueba de proctor del material a autorizar para relleno exterior el 21/12/2018.
1604 |  | MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 1 |  | - A ESPERA DE INICIOS DE TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA | ACTIVO | 1 |  | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO. | DETENIDO | 1 |  | NOTIFICADA AL MINERD PARA RESCISION DE CONTRATO. | DETENIDO | 1 | 0 | NOTIFICADA AL MINERD PARA RESCISION DE CONTRATO.
1615 | 0409-15 | BASICA EL LIMONAL-LA VEREDA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 55 | 39119270.45 | VERJA PERIMETRAL COMPLETADA UN 90%. MÓDULO 1: PAÑETE COMPLETADO, COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑO. COLOCANDO IMPERMEABILIZANTE. MÓDULO 2: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS, PRIMERA MANO DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS. MÓDULO 3: COLOCACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS, PRIMERA MANO DE PINTURA. MÓDULO 6: PINTURA BASE. CISTERNA: TERMINADA. POZO TUBULAR: TERMINADO. COMEDOR: ARMANDO TIJERILLAS, PAÑETE COMPLETADO.CANCHA: CONSTRUCCIÓN DE GRADAS. | ACTIVO | 55 | 41948837 | VERJA PERIMETRAL COMPLETADA UN 90%. MÓDULO 1: TERMINANDO CON LA COLOCACION DE PISOS, PAÑETE COMPLETADO, COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑO, COLOCANDO IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES METALICOS COLOCADOS, PRIMERA MANO DE PINTURA.MÓDULO 2: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS, PROTECTORES METALICOS COLOCADOS, PRIMERA MANO DE PINTURA.MÓDULO 3: PROTECTORES METALICOS COLOCADOS, PRIMERA MANO DE PINTURA.CISTERNA: TERMINADA. POZO TUBULAR: TERMINADO. COMEDOR: COLOCANDO CERAMICA DE BAÑOS. | DETENIDO | 55 | 42567672.25 | VERJA PERIMETRAL COMPLETADA UN 90%. MÓDULO 1: PISOS COLOCADOS, PAÑETE COMPLETADO, COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑO, PROTECTORES METÁLICOS COLOCADOS, PRIMERA MANO DE PINTURA.MÓDULO 2: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS, PROTECTORES METALICOS COLOCADOS, PRIMERA MANO DE PINTURA.MÓDULO 3: PULIENDO PISOS, PROTECTORES METÁLICOS COLOCADOS, PRIMERA MANO DE PINTURA.CISTERNA: TERMINADA. POZO TUBULAR: TERMINADO. COMEDOR: CERAMICA DE BAÑOS Y PERGOLADO EN PROCESO DE COLOCACION. | DETENIDO | 55 | 45237865.49 | ULTIMOS TALLERES: LIMPIEZA Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN AREA A CONSTRUIR MURO TERRAMESH Y TERMINACION DE CANALETA CERRADA PARA AMPLIACION DE ACCESO EXTERIOR.PENDIENTE DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO APROBADA, PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE SUELO REFORZADO.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #14 DE RD$2,670,195.09.SUPERVISION REMITIRA A UNIDAD TECNICA EL PRESUPUESTO DE MUROS ECO, SUGERIDOS POR MINERD MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2527-2018 D/F 14/08/2018.
1909 | 0113-16 | LICEO PEKIN ADENTRO (ETAPA 2) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 30 | 21883087.48 | HISTORICO:LOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS EN DICIEMBRE DEL AÑO 2016 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 26/09/2017 HASTA EL 30/10/2017, ESPERANDO CAMBIOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL (DPTO. DE CALCULO), DEBIDO A EVIDENCIAS DE VULNERABILIDAD DE UNO DE LOS CUERPOS, EL CUAL CARECIA DE MUROS SISMICOSPROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 30/10/2017Bloque b1: Colocando muros primer y segundo nivel.. Continuando con el Fraguache y pañete en vigas, losa, columnas y muros, del primer y segundo nivel.En espera de respuesta del departamento de Diseños, para modificacion de planta dimensionada, amueblada, sanitaria y electrica del bloque b1. | ACTIVO | 55 | 21883088 | HISTORICO:LOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS EN DICIEMBRE DEL AÑO 2016 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 26/09/2017 HASTA EL 30/10/2017, ESPERANDO CAMBIOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL (DPTO. DE CALCULO), DEBIDO A EVIDENCIAS DE VULNERABILIDAD DE UNO DE LOS CUERPOS, EL CUAL CARECIA DE MUROS SISMICOSPROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 30/10/2017Bloque B1: Trabajando terminación de superficie primer y segundo nivel..Trabajando en el encofrado de losa maciza primer entrepiso ; continuando el replanteo de muros segundo nivel. Muros de mampostería primer nivel Colocando pisos y zócalos(granito de fondo gris) primer y segundo nivel.Trabajos de pintura base y acrílica interior y exterior.En espera de respuesta del departamento de Diseños, para modificacion de planta dimensionada, amueblada y sanitaria. | DETENIDO | 55 | 36655826.95 | HISTORICO:LOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS EN DICIEMBRE DEL AÑO 2016 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 26/09/2017 HASTA EL 30/10/2017, ESPERANDO CAMBIOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL (DPTO. DE CALCULO), DEBIDO A EVIDENCIAS DE VULNERABILIDAD DE UNO DE LOS CUERPOS, EL CUAL CARECIA DE MUROS SISMICOS.ESTUVO ACTIVA DESDE EL 30/10/2017 HASTA 03/07/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LA OBRA ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS (TIENE PENDIENTE LA CUBICACION No.4, LA CUAL ESTA A LA ESPERA DE PRECIOS DE LOSA, ANDAMIOS, MUROS EN EL DPTO. DE PRESUPUESTOS)PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 03/07/2018EL CONTRATISTA DETUVO LA OBRA ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS (TIENE PENDIENTE LA CUBICACION No.4, LA CUAL ESTUVO A LA ESPERA DE PRECIOS DE LOSA, ANDAMIOS, MUROS EN EL DPTO. DE PRESUPUESTOS. AHORA ESTA EN FISCALIZACION MINERD (23-07-2018).ACTIVIDADES QUE SE ESTABAN EJECUTANDO AL MOMENTO DE DETENERSE LA OBRA:Bloque B1: Trabajando terminación de superficie primer y segundo nivel..Trabajando en el encofrado de losa maciza primer entrepiso ; continuando el replanteo de muros segundo nivel. Muros de mampostería primer nivel Colocando pisos y zócalos(granito de fondo gris) primer y segundo nivel.Trabajos de pintura base y acrílica interior y exterior. | DETENIDO | 60 | 40004179.96 | HISTÓRICO:LOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS EN DICIEMBRE DEL AÑO 2016 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 26/09/2017 HASTA EL 30/10/2017, ESPERANDO CAMBIOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL (DPTO. DE CALCULO), DEBIDO A EVIDENCIAS DE VULNERABILIDAD DE UNO DE LOS CUERPOS, EL CUAL CARECÍA DE MUROS SÍSMICOS.ESTUVO ACTIVA DESDE EL 30/10/2017 HASTA 03/07/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LA OBRA ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUBICACION No.4, LA CUAL ESTUVO A LA ESPERA DE PRECIOS DE LOSA, ANDAMIOS, MUROS EN EL DPTO. DE PRESUPUESTOS. RECIBIÓ EL PAGO EL VIERNES 07/09/2018. HISTÓRICO:LOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS EN DICIEMBRE DEL AÑO 2016 POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTUVO DETENIDA DESDE 26/09/2017 HASTA EL 30/10/2017, ESPERANDO CAMBIOS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL (DPTO. DE CALCULO), DEBIDO A EVIDENCIAS DE VULNERABILIDAD DE UNO DE LOS CUERPOS, EL CUAL CARECÍA DE MUROS SÍSMICOS.ESTUVO ACTIVA DESDE EL 30/10/2017 HASTA 03/07/2018. EL CONTRATISTA DETUVO LA OBRA ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, TENIA PENDIENTE DE PAGO LA CUBICACION No.4, LA CUAL ESTUVO A LA ESPERA DE PRECIOS DE LOSA, ANDAMIOS, MUROS EN EL DPTO. DE PRESUPUESTOS. RECIBIÓ EL PAGO EL VIERNES 07/09/2018. ESTUVO DETENIDA DESDE 03/07/2018 HASTA EL 08/09/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. RECIBIO EL PAGO DE LA CUB. No. 4 EL VIERNES 07/09/2018 Y REACTIVO LOS TRABAJOS EL SABADO 08/09/2018.PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 31/10/2018 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. Bloque b1: vaciado de losa maciza primer entrepiso, continuando en colocación de muros de 6” y muros de 8” segundo y primer nivel;trabajando el encofrado losa de techo.TIENE PENDIENTE DE PAGO LA CUB. No.5 POR RD$4.6 MM (FINANCIERO-MINERD). PARA ESTA CUBICACION NO SE HA DEFINIDO LA FORMA EN QUE EL MINERD REALIZARA EL PAGO, DEBIDO A INCONVENIENTES CON EL BANCO PARA REALIZAR EL DESEMBOLSO DE LINEA DE CRÉDITO (NO RECONOCEN AL Sr. JUAN CARLOS ARIAS COMO EL CONTRATISTA), LO QUE IMPLICA QUE NO ES ESTIMABLE EL TIEMPO EN QUE EL CONTRATISTA RECIBIRÁ LOS FONDOS PARA CAPITALIZARSE Y CONTINUAR CON EL AVANCE DE LA OBRA. LA CONTINUACIÓN DE LA OBRA ESTA CONDICIONADA AL PAGO DE LAS CUBICACIONES #5, #6 Y #7 (FINANCIERO-MINERD)
2079 | 19-2017 | CONST. PUENTE CAJÓN, TRAMO CARRET. FANTINO-SIERRA PRIETA, | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.9 | 11599795.73 | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2085 | 10-2017 | TRABAJOS DE EMERGENCIA EN CARRETERA MANABAO-LA CIÉNAGA, | LA VEGA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.8 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Capa de rodadura. Estructuras y puentes. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.9 | NO CUBICADO | Drenaje. Estructuras y puentes. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2091 | 16-2017 | PUENTE CAJÓN PASO SECO,LA JAIBA, ESTERO HONDO, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.9 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Drenaje. | ACTIVO | 0.9 | NO CUBICADO | Capa de rodadura. | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 |  | NO ACTIVIDAD
2101 | 16-2017 | CONSTRUCCIÓN CUNETAS DRENAJES CARRETERA IMBERT - GUANANICO, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.7 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. | DETENIDO | 0.85 | 19957753.97 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2104 | 16-2017 | ALCANTARILA CAJÓN EN LOMA BAJITA - VILLA BETHANIA, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.9 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.95 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. Drenaje. | DETENIDO | 0.95 | 10163099.62 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2105 |  | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.72 | NO CUBICADO | Drenaje. Base y sub-base. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.87 | 19165870.67 | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.87 | 26117349.43 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.87 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2127 | 56/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA PALMILLA-MONTE ROJO, | SAMANA | SANTA BÁRBARA DE SAMANA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.2 | 65310982.95 | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Drenaje. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.45 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.45 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.45 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2131 | 23-2017 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA JACAGUA-PALO ALTO, | SANTIAGO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.6 | 103836186.07 | Estructuras y puentes. Drenaje. | ACTIVO | 0.8 | NO CUBICADO | Base y sub-base. Capa de rodadura. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.8 | 215016308.2933 | NO ACTIVIDAD.
2164 | 22/2017 | CONST. MURO DE GAVIONES, CARRETERA GASPAR HERNÁNDEZ–LA VEREDA | HERMANAS MIRABAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.88 | 24987587.24 | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.88 | NO CUBICADO | Drenaje. | DETENIDO | 0.88 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.88 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2359 | 4 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CARRETERA DUARTE, KM4- EL RINCÓN, LA BONITA | MONTECRISTI. |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | Estructura y puentes | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2418 | 22/2017 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COPEY - PROYECTO AGRARIO -CAÑO BLANCO | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.35 | NO CUBICADO | Drenaje. | ACTIVO | 0.5 | 5318477.09 | Movimiento de tierra, drenaje | DETENIDO | 0.5 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.5 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2419 | 52/2017 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CONUCO - MANGRUNO | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.7 | 15210172.05 | Estructuras y puentes. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.8 | NO CUBICADO | Obras complementarias. | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
33 | 1376-2012 | LICEO MANABAO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 79 | 29018750.36 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA :INSTALACION DE PASA MANO DE LOS BALCONES DE LOS BLOQUESNO HAN PODIDO COMENZAR A TRABAJAR CON LOS TRABAJOS EN EXTERIOR POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO INNUNDADO QUE HAN DEJADO LAS LLUVIAS- | DETENIDO | 79 | 30267535 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:COLOCACION DE ESCALONESDE ESCALERACOLOCACION DE CERAMICAS COLOCACION DE HIERRO DE PROTECCIONCOLOCACION DE PASAMANOS | DETENIDO | 79 | 35317616.28 | DETENIDA INTERVENCION LEGAR PARA RESCISION DE CONTRATO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. SE REMITIPO INFORME DE SITUACION ACTUAL 26/10/17 BAJO OFICIO DGEE/Z1/880-2017. FUE SOMETIDA LA CUB. 11 RESCISION 9/7/18.A LA ESPERA DE CORRECION DE CUBICACION PARA PROCEDER CON EL PRESUPUESTO DE ADENDA. RECIBIMOS LAS OBSERVACIONE POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA LAS CORRECCIONES EL 10 DE AGOSTO DEL 2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:COLOCACION DE ESCALONESDE ESCALERACOLOCACION DE CERAMICAS COLOCACION DE HIERRO DE PROTECCIONCOLOCACION DE PASAMANOSOBSERVACIONES: ACTUALMENTE TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 2.865.551,41 COMUNIDAD: MANABAOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/5pBHzMxDEN12 | DETENIDO | 79 | 31672648.39 | DETENIDA INTERVENCION LEGAR PARA RESCISION DE CONTRATO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. SE REMITIPO INFORME DE SITUACION ACTUAL 26/10/17 BAJO OFICIO DGEE/Z1/880-2017. FUE SOMETIDA LA CUB. 11 RESCISION 9/7/18.REMISIÓN REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN, BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1256-2018 EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:COLOCACION DE ESCALONESDE ESCALERACOLOCACION DE CERAMICAS COLOCACION DE HIERRO DE PROTECCIONCOLOCACION DE PASAMANOSOBSERVACIONES: ACTUALMENTE TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 2.865.551,41 COMUNIDAD: MANABAOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/5pBHzMxDEN12
518 | 346-2013 | ERNESTO CONCEPCION LUCIANO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 8 | 9552426.09 | COMUNIDAD: LA CEIBITATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:EXTERIOR : CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL. | DETENIDO | 8 | 9589144 | COMUNIDAD: LA CEIBITAEXTERIOR : ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.DETENIDA POR SITUACION DE PANDEO EN VERJA PERIMETRAL. EN ESPERA DE DISEÑO DE MURO MC1 | DETENIDO | 3 | 13833368.01 | COMUNIDAD: LA CEIBITAEXTERIOR : ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.DETENIDA POR SITUACION DE PANDEO EN VERJA PERIMETRAL. EN ESPERA DE DISEÑO DE MURO MC1. EN PRESUPUESTO.PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA – VISITADA REALIZADA EN FECHA 5/6/18.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION | DETENIDO | 3 | 13833367.69 | COMUNIDAD: LA CEIBITAEXTERIOR : ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.DETENIDA POR SITUACION DE PANDEO EN VERJA PERIMETRAL. A LA ESPERA DE APROBACION DE MUROS DE CONTENCION 30/8/18 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/993-2018.PENDIENTE SOLUCION HIDRAULICA – VISITADA REALIZADA EN FECHA 5/6/18.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION
787 | 411-2013 | BENJAMIN HERRERA | MONTE PLATA | PERALVILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 28 | 21679408.41 | 1.BLOQUE B1 3er NIVEL: CONFECCIÓN DE ENCOFRADO LOSA DE TECHO (LOSAS Y VIGAS | DETENIDO | 28 | 1086421 | 1. BLOQUE B1:A ESPERA DE MATERIALES PARA VACIADO DE LOSA DESDE 20-01-2018 (YA ENCOFRADA). | DETENIDO | 28 | 21679406 | 1. BLOQUE B1:A ESPERA DE MATERIALES PARA VACIADO DE LOSA DESDE 20-01-2018 (YA ENCOFRADA). | DETENIDO | 30 | 24849006.71 | DETENIDA: EN ESPERA REINICIO DE LOS TRABAJOS POR EL CONTRATISTA.
1025 | 2140 | LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 55 | 47581806.63 | VERJA PERIMETRAL: 90% DE EJECUCIÓN.MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N Y MÓDULO 3 2N: COLOCANDO PISO. MÓDULO 4 1N: PAÑETANDO INTERIOR COCINA-COMEDOR: TECHADO. CISTERNA: TERMINADA. CANCHA MIXTA: EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE BORDILLO Y COLUMNAS SOPORTE, Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA LUEGO REALIZAR SU VACIADO. | DETENIDO | 55 | 59790130 | VERJA PERIMETRAL: 90% DE EJECUCIÓN.MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N: PINTURA BASE Y ESCALONES DE GRANITO COLOCAODOS. MÓDULO 3 2N Y MÓDULO 4 1N: PINTURA BASE. COCINA-COMEDOR: TECHADO. CISTERNA: TERMINADA. CANCHA MIXTA: RELLENO COMPACTADO REALIZADO.GRADERIA: MUROS DE BLOQUES COLOCADOS. VACIANDO ASIENTO | DETENIDO | 55 | 82039494.87 | VERJA PERIMETRAL: 90% DE EJECUCIÓN.MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N: PINTURA BASE Y ESCALONES DE GRANITO COLOCAODOS. MÓDULO 3 2N Y MÓDULO 4 1N: PINTURA BASE. COCINA-COMEDOR: TECHADO. CISTERNA: TERMINADA. CANCHA MIXTA: RELLENO COMPACTADO REALIZADO.GRADERIA: MUROS DE BLOQUES COLOCADOS. VACIANDO ASIENTO | DETENIDO | 55 | 51888707.1 | VERJA PERIMETRAL: 90% DE EJECUCIÓN.MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N: PINTURA BASE Y ESCALONES DE GRANITO COLOCAODOS. MÓDULO 3 2N Y MÓDULO 4 1N: PINTURA BASE. COCINA-COMEDOR: TECHADO. CISTERNA: TERMINADA. CANCHA MIXTA: RELLENO COMPACTADO REALIZADO.GRADERIA: MUROS DE BLOQUES COLOCADOS. VACIANDO ASIENTOCUBICACION #12 DE RESCISION EN MESA-MINERD. DICHA CUBICACION FUE REQUERIDA POR MINERD, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#1757-2018 D/F 15/06/2018.
1141 | 2236 | BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 25 | 21309608.35 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA :MÓDULO B-1:CONFECCION DE ARMADURA DE COLUMNAS DE LA CAJA DE ESCALERA AL 100%ENVARILLADO Y COLOCACION DE ARMADURA DE COLUMNAS DE CAJA DE ESCALERA 100%.COLOCACION DE MUROS DE BLOCKS EN CAJA DE ESCALERA COLOCACION DE MUROS DE BLOCKS EN ANTEPECHO DE TECHO COLOCACION DE TUBOS EN MURO PASAMANOS DEL 2DO. NIVEL | DETENIDO | 25 | 21309609 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA :FRAGUACHE DE LOSA, VIGAS Y COLUMNAS DEL 2DO. NIVEL AL 90%.FRAGUACHE DE MUROS INTERIORES DE L 2DO. NIVEL AL 90%FRAGUACHE DE MUROS EXTERIORESDEL2DO. NIVELAL80% 100%.FINO EN LOSA DE TECHO LISTO AL 100%.FINO EN LOSA DE LA CAJA DE ESCALERA LISTO AL 100%ZABALETA DE LOSA DE TECHOLISTAAL100%.TUBERIA BAJANTE DE4 PLG.DESDECAJA DE ESCALERA AL TERRENOAL100%.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DETERMINAR RELLENO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ESTA EN PROCESO DEINICIO EN UN20% | DETENIDO | 25 | 22677916.98 | COMUNIDAD: JIMATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA :FRAGUACHE DE LOSA, VIGAS Y COLUMNAS DEL 2DO. NIVEL AL 90%.FRAGUACHE DE MUROS INTERIORES DE L 2DO. NIVEL AL 90%FRAGUACHE DE MUROS EXTERIORESDEL2DO. NIVELAL80%.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DETERMINAR RELLENO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO LISTO AL 100%NOTA:-LA CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS ALEGANDO QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA SEGUIR TRABAJANDO. SE REALIZARON UNAS CALICATAS A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA, PUES ELLA ALEGA QUE TIENE UN RELLENO QUE NO SE LO HAN RECONOCIDO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. -EL SUPERVISOR LE ASENTÓ EN BITÁCORA LA OBJECIÓN DEL VACIADO EN CONJUNTO Y /O AL MISMO TIEMPO DE LAS COLUMNAS, VIGAS Y LOSA DE LA CAJA DE ESCALERA; YA QUE NO CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS DEL TIEMPO PERTINENTE ENTRE VACIADOS QUE ES ENTRE 14 – 28 DÍAS.-PENDIENTE COMPRA DEL SOLAR PARA LA CANCHA.-PENDIENTE APLICAR FISCALIZACION MINERD UF-PNEE#1798-2018 A CUBICACION #8, PERO EL VOLUMEN A CUBICAR ES MUY MINIMO.ACCESO: IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE). | DETENIDO | 25 | 23745668.24 | COMUNIDAD: JIMAMÓDULO B-1:FRAGUACHE DE LOSA, VIGAS Y COLUMNAS DEL 2DO. NIVEL AL 100%.FRAGUACHE DE MUROS INTERIORES DE L 2DO. NIVEL AL 100%FRAGUACHE DE MUROS EXTERIORESDEL2DO. NIVELAL100% LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DETERMINAR RELLENO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO LISTO AL 100%SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:VERJA PERIMETRAL NUEVA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO:BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE PRODUCTO DE LA EXTRACCION DE LA CAPA VEGETAL Y DE LA EXCAVACION PARA ZAPATA LISTO AL 100%.CONFECCION DE ARMADURA DE ZAPATA DE MUROS Y DE ZAPATA Z1 PARA COLUMNA CA Y ZAPATA Z2 PARA COLUMNA DOBLE ESTA EN UN 50%RELLENO DE MATERIAL GRANULAR ROCOSO SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION Y DEBAJO DE DONDE SE VACIARA LA ZAPATA ESTA EN UN 10% - MATERIAL ACOPIADO.LIMPIEZA DE LA ZANJA EXCAVADA EN PROCESO AL50%.NOTA:LA CONTRATISTA DETUVO LOS TRABAJOS ALEGANDO QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA SEGUIR TRABAJANDO. SE REALIZARON UNAS CALICATAS A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA, PUES ELLA ALEGA QUE TIENE UN RELLENO QUE NO SE LO HAN RECONOCIDO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, RETRASADA POR LLUVIAS.CUBICACION:-CUBICACION NO.9 SOMETIDA EN FECHA 16-11-2018 CON UN MONTO DEFINIDO DE $1,067,751.91 (MINERD FISCALIZACION)-SE ENVIO INFORME PARA VALIDACION DE RELLENO MEDIANTE OFICIO NO DGEE/Z1/1372-2018.ACCESO: IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE).
1640 | 0415-15 | LICEO MARCELINA PEÑA LEBRON | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:Puesta en posesión 02/12/2015. Planos de conjunto ubicación y replanteo enviados a contratista el 11/01/2016.Realizó estudios de suelos entregados a MOPC en Mayo 2016En la evaluación del Estudio el departamento de Calculo y Estructuras solicitó información aclaratoria debido a inquietudes con el informe en septiembre y octubre 2016, las cuales fueron acalaradas en su momento por la compañia correspondiente. Recibió planos estructurales 19/septiembre/2017Propietario no permitía iniciar trabajos de ejecución obra hasta tanto le concretizara un primer pago de parte de MINERD.A final enero, el propietario del solar firmó con MINERD y ha permitido reanudar los trabajos al contratista.ACTUAL:Contratista tiene sus planos para inicio ejecución plantel. Espera condiciones climáticas favorables para trabajos de acondicionamiento de terreno.Recibió visita febrero 2018 de brigada hidráulica MOPC por condiciones del solar, previamente inundado con la vaguada que afecto la zona en los meses de octubre y noviembre 2016 | DETENIDO | 6 |  | HISTORICO:Puesta en posesión 02/12/2015. Planos de conjunto ubicación y replanteo enviados a contratista el 11/01/2016.Realizó estudios de suelos entregados a MOPC en Mayo 2016En la evaluación del Estudio el departamento de Calculo y Estructuras solicitó información aclaratoria debido a inquietudes con el informe en septiembre y octubre 2016, las cuales fueron acalaradas en su momento por la compañia correspondiente. Recibió planos estructurales 19/septiembre/2017Propietario no permitía iniciar trabajos de ejecución obra hasta tanto le concretizara un primer pago de parte de MINERD.A final enero, el propietario del solar firmó con MINERD y ha permitido reanudar los trabajos al contratista.Contratista posee planos para inicio ejecución plantel. Retrasos a espera condiciones climáticas favorables para trabajos de acondicionamiento de terreno.Limpieza del solar, corte de capa vegetal y malezas, para iniciar los trabajos de acondicionamiento.Recibió visita febrero 2018 de brigada hidráulica MOPC por condiciones del solar, previamente inundado con la vaguada que afectó la zona en los meses de octubre y noviembre 2016 ACTUAL:Actualmente DETENIDA. En fecha 8/5/2018 cuando disponía entrar los equipos pesados para el movimiento de tierra de acondicionamiento de terrenos, el propietario impidió realizar los trabajos indicando que solo iniciarían al momento de recibir pago de parte del MINERD por el solar negociado.Esta situación fue externada via telefónica ese mismo día al MINERD departamento Legal Lic. Ana Bello, quien indicó contactaría al propietario.Contratista dejó los equipos en obra y esta tratando de conciliar con el propietario le permita iniciar el movimiento de tierra. | DETENIDO | 6 |  | HISTORICO:Puesta en posesión 02/12/2015. Planos de conjunto ubicación y replanteo enviados a contratista el 11/01/2016.Realizó estudios de suelos entregados a MOPC en Mayo 2016En la evaluación del Estudio el departamento de Calculo y Estructuras solicitó información aclaratoria debido a inquietudes con el informe en septiembre y octubre 2016, las cuales fueron acalaradas en su momento por la compañia correspondiente. Recibió planos estructurales 19/septiembre/2017Propietario no permitía iniciar trabajos de ejecución obra hasta tanto le concretizara un primer pago de parte de MINERD.A final enero, el propietario del solar firmó con MINERD y ha permitido reanudar los trabajos al contratista.Contratista posee planos para inicio ejecución plantel. Retrasos a espera condiciones climáticas favorables para trabajos de acondicionamiento de terreno.Limpieza del solar, corte de capa vegetal y malezas, para iniciar los trabajos de acondicionamiento.Recibió visita febrero 2018 de brigada hidráulica MOPC por condiciones del solar, previamente inundado con la vaguada que afectó la zona en los meses de octubre y noviembre 2016 ACTUAL:Actualmente DETENIDA. En fecha 8/5/2018 cuando disponía entrar los equipos pesados para el movimiento de tierra de acondicionamiento de terrenos, el propietario impidió realizar los trabajos indicando que solo iniciarían al momento de recibir pago de parte del MINERD por el solar negociado.Esta situación fue externada via telefónica ese mismo día al MINERD departamento Legal Lic. Ana Bello, quien indicó contactaría al propietario.Contratista dejó los equipos en obra y esta tratando de conciliar con el propietario le permita iniciar el movimiento de tierra. | DETENIDO | 6 |  | HISTORICO:Puesta en posesión 02/12/2015. Planos de conjunto ubicación y replanteo enviados a contratista el 11/01/2016.Realizó estudios de suelos entregados a MOPC en Mayo 2016En la evaluación del Estudio el departamento de Calculo y Estructuras solicitó información aclaratoria debido a inquietudes con el informe en septiembre y octubre 2016, las cuales fueron acalaradas en su momento por la compañia correspondiente. Recibió planos estructurales 19/septiembre/2017Propietario no permitía iniciar trabajos de ejecución obra hasta tanto le concretizara un primer pago de parte de MINERD.A final enero, el propietario del solar firmó con MINERD y permitió reanudar los trabajos al contratista. Contratista posee juegos de planos para inicio ejecución plantel. Tuvo retrasos a espera condiciones climáticas favorables para trabajos de acondicionamiento de terreno.Realizó limpieza del solar, corte de capa vegetal y malezas, para iniciar los trabajos de acondicionamiento.Recibió visita febrero 2018 de brigada hidráulica MOPC por condiciones del solar, previamente inundado con la vaguada que afectó la zona en los meses de octubre y noviembre 2016 ACTUAL:Actualmente DETENIDA desde hace 7 meses por inconvenientes negociación de solar.En fecha 8/5/2018 cuando disponía entrar los equipos pesados para el movimiento de tierra de acondicionamiento de terrenos, el propietario impidió realizar los trabajos indicando que solo iniciarían al momento de recibir pago de parte del MINERD por el solar negociado.Esta situación fue externada via telefónica ese mismo día al MINERD departamento Legal Lic. Ana Bello, quien indicó contactaría al propietario.Contratista dejó los equipos en obra, intentó infructuosamente de conciliar con el propietario para que le permita iniciar el movimiento de tierra.
1772 | 0334-15 | BASICA MANUEL DE JESUS GALVAN | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 10 |  | Acondicionamiento del solar: se esta trabajando en el movimiento de tierra, se han realizado los cortes requeridos para lograr las terrazas propuestas para el acondicionamiento del terreno. Y se esta a la espera de visita de hidráulica y fiscalización para la aprobación de la canalización de las aguas pluviales, y los muros de contención,. Debido a las lluvias no se han podido realizar los rellenos correspondientes. | DETENIDO | 10 |  | Acondicionamiento del solar: se esta trabajando en el movimiento de tierra, se han realizado los cortes requeridos para lograr las terrazas propuestas para el acondicionamiento del terreno. Y se esta a la espera de visita de hidráulica y fiscalización para la aprobación de la canalización de las aguas pluviales, y los muros de contención,. Debido a las lluvias no se han podido realizar los rellenos correspondientes. | DETENIDO | 10 | 6539350.9 | ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR: SE ESTA TRABAJANDO EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA, SE HAN REALIZADO LOS CORTES REQUERIDOS PARA LOGRAR LAS TERRAZAS PROPUESTAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. Y SE ESTA A LA ESPERA DE VISITA DE HIDRÁULICA Y FISCALIZACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES, Y LOS MUROS DE CONTENCIÓN,. DEBIDO A LAS LLUVIAS NO SE HAN PODIDO REALIZAR LOS RELLENOS CORRESPONDIENTES. | DETENIDO | 10 | 6539350.9 | LA SOLUCIONES ESTRUCTURALES DE LOS MUROS DE CONTENCION FUERON RECIBIDA EL 11/07/2018. ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACION DEL ACCESO, QUE DEBIDO A LA CONDICIONES DEL MISMO NO SE PUEDEN INICIAR LOS TRABAJOS.
1897 | 705 | BÁSICA PIEDRA BLANCA HATILLO Y BÁSICA JUMUNUCU | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 66 | 9855544.97 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: SE TERMINO DE TRABAJAR CON LOS PISOS,INSTALACION DE HUELLAS EN ESCALERAS, FALTAN LAS CONTRA HUELLAS, Y EL DESCANSO.BAÑOS TERMINADOS HASTA EL PAÑETE., FALTA COLOCAR LAS LOSAS EN PAREDES Y ACCESORIOS | DETENIDO | 66 | 9855546 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION: SE TERMINO DE TRABAJAR CON LOS PISOS,INSTALACION DE HUELLAS EN ESCALERAS, FALTAN LAS CONTRA HUELLAS, Y EL DESCANSO.BAÑOS TERMINADOS HASTA EL PAÑETE., FALTA COLOCAR LAS LOSAS EN PAREDES Y ACCESORIOS | DETENIDO | 66 | 9855546 | OBSERVACIONES :DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA SE HA NOTIFICADO VIA EMAIL INICIAR LOS TRABAJOS EN FECHA 19/3/18 EL CUAL NO HA INICIADO CON LOS TRABAJOS. FUE NOTIFICADO A MINERD EL 9/7/18 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/747-2018.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS BLOUE B1 : 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,7% PROTECTORES DE HIERRO.ÁREA EXTERIOR: 100% LIMPIEZA, 40% PINTURA EN CANCHA , 10%JARDINERÍA PAISAJISMOVERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 85%, PORTÓN DE ENTRADA 10%.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%CONDICION ACCESO: CRUDO.COMINIDAD: PIEDRA BLANCA HATILLO. | DETENIDO | 66 | 9855544.97 | OBSERVACIONES :DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA SE HA NOTIFICADO VIA EMAIL INICIAR LOS TRABAJOS EN FECHA 19/3/18 EL CUAL NO HA INICIADO CON LOS TRABAJOS. FUE NOTIFICADO A MINERD EL 9/7/18 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/747-2018.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS BLOUE B1 : 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% VENTANAS, 85% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS,7% PROTECTORES DE HIERRO.ÁREA EXTERIOR: 100% LIMPIEZA, 40% PINTURA EN CANCHA , 10%JARDINERÍA PAISAJISMOVERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 85%, PORTÓN DE ENTRADA 10%.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%CONDICION ACCESO: CRUDO.COMINIDAD: PIEDRA BLANCA HATILLO.
2220 |  | LOTE 32: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | ACTIVO | 0.8447 | 15923800.2 | TERMINACION | DETENIDO | 0.8447 | 15923800.2 | TERMINACION | DETENIDO | 0.8447 | 15923800.2 | TERMINACION | DETENIDO | 0.8447 | 15923800.2 | TERMINACION
2287 | 223/2013 | CONST.PUENTE HORMIGÓN POSTENSADO EN CAÑADA LOS CACAITOS, RÍO NIGUA,PROV.SAN CRISTÓBAL. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.6 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, obras complementari, drenaje, base estabilizada. | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICO | NO ACTIVIDAD
2173 | 421- 2015 D/F 05/08/2015 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN SAN JUAN DE LA MAGUANA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.7434 | 53962348.21 | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.05 | 87914597.79 | Movimiento de tierra, drenaje ,estructuras y puentes.
2080 | 121-2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE AZUA, TRAMO II | AZUA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.88 | NO CUBICADO | Drenaje. | DETENIDO | 0.88 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.88 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.88 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2083 | 38-2017 | CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIÓN EL JAYA-LA COLONIA, | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.9 | 4676226.65 | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. Drenaje. | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2087 | 190-2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE EL MANGUITO-EL BANANO | PEDERNALES | PEDERNALES | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.86 | 212736597.38 | Obras complementarias, movimiento de tierra, base y sub-base,capa de rodadura y drenaje. | DETENIDO | 0.86 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.86 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.86 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2090 | 134-2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR LAS GUANÁBANAS, | AZUA | LOS TOROS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.75 | NO CUBICADO | obras complementarias. Relleno bajo acera y contrucion de canaletas encachadas. | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2095 | 151-2012 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO LEBRÓN, AUTOPISTA DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.36 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Obras complementarias | DETENIDO | 0.36 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.36 | 7724900.68 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.36 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2097 | 139-2012 | CONST.AVENIDA INTERCONEXIÓN HOSPITAL LOS ALCARRIZOS-KM19-AUTOPISTA SANTO DOMINGO OESTE | SANTO DOMINGO OESTE | ALCARRIZOS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.7 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | Se está trabajando en levantamiento de volumetrías para fines de cubicación. | DETENIDO | 0.9311 | 32053597.41 | NO ACTIVIDAD
2106 | 07-2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - YERBA BUENA. | HATO MAYOR | HATO MAYOR | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.6 | 72210921.38 | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.66 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Estructuras y puentes. Obras complementarias.
2112 | 176-2012 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL PERALTA - EL PINAL, | AZUA | PERALTA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.5 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, estructuras y puentes, obras complementarias, drenaje, conformacion de talud. | DETENIDO | 0.5 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.5 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.5 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2119 | 43-2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO HATO MAYOR DEL REY | HATO MAYOR | HATO MAYOR | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.95 | 40151088.69 | Capa de rodadura. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2124 | 67-2008 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES Y RECONST. DE LA CARRETERA CABRAL-PEÑON, | BARAHONA | CABRAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.35 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra y drenaje | DETENIDO | 0.35 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.35 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.35 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2128 | 186-2012 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE MENCIA-LOS ARROYOS TRAMO I, | PEDERNALES | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.3 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra,base, obras complementarias y drenaje | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2129 | 92-2015 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO | HATO MAYOR | HATO MAYOR | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.3 | 275269936.37 | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2135 | 26-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ESTANZUELA - LA PIEDRA | DUARTE | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.85 | NO CUBICADO | Trabajos generales. Movimiento de tierra. Base y sub-base. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.85 | 25417165.03 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD.
2143 | 200/2012 | SOLUCIÓN PUNTOS CRÍTICOS DE DRENAJE CARRETERA TAMAYO - UVILLA, PROV. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.6 | NO CUBICO EN ESTE AÑO | Movimiento de tierra. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2146 | 214/2012 | CONST. ALCANTARILLA DE CAJÓN 2.5 X 2.5 (DOBLE 7.3 MT) EN HABANERO |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.15 | NO CUBICO EN ESTE AÑO | Drenaje, conformacion de talud | DETENIDO | 0.15 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.15 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.15 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2163 | 38/2017 | CONST. MURO DE GAVIONES CARRET. EL AGUACATE-EL CERCADO, |  | EL CERCADO, | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.03 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. | DETENIDO | 0.03 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.03 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.03 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2239 | 40/2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR SABANA DE LA MAR |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.1 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Drenaje. | DETENIDO | 0.1 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.1 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.1 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2317 | 47/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL RANCHO ESPAÑOL-BATEY HORMIGA, PROV. SAMANÁ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.7 | 105102094.11 | Bse y sub-base. Drenaje | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
29 | 1371-2012 | EL RECODO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 65 | 13225904.48 | VERJA PERIMETRAL: EJECUTADA A UN 95%.MÓDULO 1 3N: LOSA VACIADA Y CAJA DE ESCALERA CONSTRUIDA.CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADOS COCINA-COMEDOR T1: NO ESTA EN EL PRESUPUESTO. | ACTIVO | 65 | 25554094 | VERJA PERIMETRAL: EJECUTADA A UN 95%.MÓDULO 1 3N: LOSA VACIADA Y CAJA DE ESCALERA CONSTRUIDA. PAÑETE INTERIOR SEGUNDO NIVEL Y ANTEPECHO. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADOS COCINA-COMEDOR T1: NO ESTA EN EL PRESUPUESTO. | DETENIDO | 65 | 13251724.09 | VERJA PERIMETRAL: EJECUTADA A UN 95%.MÓDULO 1 3N: LOSA VACIADA Y CAJA DE ESCALERA CONSTRUIDA. PAÑETE INTERIOR SEGUNDO NIVEL Y ANTEPECHO. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADOS COCINA-COMEDOR T1: NO ESTA EN EL PRESUPUESTO. | DETENIDO | 65 | 13251724.57 | ULTIMOS TALLERES FUERON DE ARRASTRES PLUVIALES Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN AREAS DEL COMEDOR, CANCHA, ACCESO Y ENTORNO DEL BLOQUE.CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR DATOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ANTERIOR, PARA QUE EL DEPTO. DE DISEÑO PUEDA CALCULAR VOLUMETRIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA, CONFORME AL LEVANTAMIENTO REALIZADO POR LA BRIGADA TOPOGRAFICA, EL 15/11/2018.SE REMITIRA A MINERD PARA FINES DE APROBACION, EL PRESUPUESTO DEL COMEDOR TIPO II, NO CONTEMPLADO EN PRESUPUESTO CONTRATADO.
374 | 118-2013 | 19 DE MARZO #2 | AZUA | PERALTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 65 | 46756242.76 | VERJA PERIMETRAL EN UN 90%. MÓDULO 1 (3N), MÓDULO 2 (2N), Y MÓDULO INICIAL: PAÑETADO. PISO COLOCADO.COCINA-COMEDOR T3: PAÑETADO. PISO COLOCADO.ÁREA EXTERIOR: CISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA Y UNO DE LOS SÉPTICOS. MURO MC-1, MM-2 Y MM-1 Y MM-4 TERMINADO. EJECUTANDO MM-3 CANCHA MIXTA: TORTA DE PISO Y COLUMNAS VACIADA. GRADA EN UN 70%. | ACTIVO | 65 | 44606992 | TRABAJANDO CON LA TERMINACION DE SUPERFICIES EN GRADEIRA, BAÑO VESTIDOR Y GARITA.VERJA PERIMETRAL EN UN 90%. MÓDULO 1 (3N), MÓDULO 2 (2N), Y MÓDULO INICIAL: PAÑETADO. PISO COLOCADO.COCINA-COMEDOR T3: PAÑETADO. PISO COLOCADO.CISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA Y UNO DE LOS SÉPTICOS. MURO MC-1, MM-2 Y MM-1 Y MM-4 TERMINADO. EJECUTANDO MM-3 | DETENIDO | 65 | 44992712.03 | VERJA PERIMETRAL EN UN 90%. MÓDULO 1 (3N), MÓDULO 2 (2N), Y MÓDULO INICIAL: PAÑETADO. PISO COLOCADO.COCINA-COMEDOR T3: PAÑETADO. PISO COLOCADO.CISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA Y UNO DE LOS SÉPTICOS. MURO MC-1, MM-2 Y MM-1 Y MM-4 TERMINADO. EJECUTANDO MM-3. | DETENIDO | 65 | 45971820.16 | VERJA PERIMETRAL EN UN 90%. MÓDULO 1 (3N), MÓDULO 2 (2N), Y MÓDULO INICIAL: PAÑETADO. COLOCANDO PISOSCOCINA-COMEDOR T3: PAÑETADO. PISO COLOCADO.CISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA Y UNO DE LOS SÉPTICOS. MURO MC-1, MM-2 Y MM-1 Y MM-4 TERMINADO. EJECUTANDO MM-3. CONTRATISTA NO HA ORGANIZADO PERSONAL DE TRABAJOS EN PROGRAMACION. DEBE ENTREGAR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON FINES DE SOLICITAR VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA.
631 | 552-2013 | JUANA DOLORES CRUZ JEREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 24 | 5403538.84 | DETENIDA DESDE 18 DE MARZO DE 2015. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: CANCHA: VACIADO DE HORMIGÓN EN PISO.ESPERA SOLICITUD DE APROBACION PARA NUEVO ESTUDIO DE SUELOS POR CAMBIO DE UBICACIÓN DE MODULOS.COMUNIDAD EL DUEY | ACTIVO | 24 | 5403539 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:LIMPIEZA EN AREA PLANTEL | DETENIDO | 24 | 5403539 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:A LA ESPERA DE LA RESPUESTA A LA REMISION AL DEPTO DE CALCULOS DEL INFORME MINERD UF-PNEE#1450-2018 D/F 21-05-2018 CON RECOMENDACIONES A LA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION.EN FECHA 11/07/2018, LA CONTRATISTA ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO COMPLEMENTARIO Y SE ENVIÓ MEDIANTE DGEE/Z1/778-2018 D/F 11/07/2018 AL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS DE MOPC.LIMPIEZA ACCESO:SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIONEN AREA PLANTEL | DETENIDO | 24 | 5403538.84 | COMUNIDAD EL DUEYTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-LIMPIEZA EN AREA PLANTEL.-A LA ESPERA DE APROBACION DE MUROS DE CONTENCION ENVIADA A MINERD MEDIATE DGEE/Z1/1215-2018 D/F 23-10-2018.LIMPIEZA ACCESO:SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIONEN AREA PLANTEL
710 | 0751-2014 | TVC. VALENTIN GARCIA | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 35 | 15890352.91 | MODULO 1: COLOCACIÓN DE BLOQUES 2DO. NIVEL Y ARMADO DE LOSA DE TECHO. | ACTIVO | 50 | 18862512.54 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR BLOQUE 1 SEGUNDO NIVEL. CAJA DE LA ESCALERA TERMINADA. | DETENIDO | 50 | 18862512.54 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR BLOQUE 1 SEGUNDO NIVEL. CAJA DE LA ESCALERA TERMINADA. | DETENIDO | 50 | 18862510.37 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR BLOQUE 1 SEGUNDO NIVEL. CAJA DE LA ESCALERA TERMINADA.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #10, DE RD$461,797.54.DEPTO. DE PRESUPUESTO ESTA ELABORANDO EL PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE MUROS, COMO DEFINICION DEL MURO INTERMEDIO ENTRE PLANTEL NUEVO Y EXISTENTE. SE HA NOTIFICADO A MINERD LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA, MEDIANTE LOS OFICIOS DGE-PNEE/Z3/356-2018 D/F 02/08/2018 Y DGE-PNEE/Z3/451-2018 D/F 12/10/2018.
734 | 304-2013 | BOCA DE CHAVON | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 | 3287256.27 | Actualmente tenemos construida la verja perimetral y la caseta de materiales. | ACTIVO | 5 |  | INICIO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS BLOQUE AULA INICIAL Y REPLANTEO BLOQUE B1 Y COMEDOR. | DETENIDO | 5 | 3287256 | BLOQUE B1: INICIO DE EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS. | DETENIDO | 10 | 3287256.27 | BLOQUE B1: INICIO DE EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS.
1322 | 2376 | LICEO LA PIÑA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 60 | 46693644.03 | A ESPERA DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. | ACTIVO | 60 | 0 | OBRA SE REACTIVARA. Al momento del traspaso de OISOE-MOPC, se encontraba construido:1-Bloque B1 de 3 niveles: construido hasta pañete interior y exterior completo hasta caja de escalera 100% todos los niveles, colocado piso en el 3er y 2do nivel.2-Bloque B2 de 3 niveles: construido hasta pañete interior y exterior 100% todos los niveles, incluso en caja de escalera, colocado piso en el 3er y 2do nivel.3-Bloque B3 de dos niveles: construido hasta caja de escalera, falta por colocar los bloques de 6” de cerramiento y divisions de los baños. No se ha iniciado el pañete.4-Bloque B4 de un nivel (con caja de escalera construida): construido hasta pañete interior y exterior 100% todos los niveles, incluso en caja de escalera. 5-Comedor de 360 p: construido BNP hasta viga de amarre ANP, y columnas SNP. | DETENIDO | 60 | 49691075.56 | OBRA SE REACTIVARA. AL MOMENTO DEL TRASPASO DE OISOE-MOPC, SE ENCONTRABA CONSTRUIDO:1-BLOQUE B1 DE 3 NIVELES: CONSTRUIDO HASTA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR COMPLETO HASTA CAJA DE ESCALERA 100% TODOS LOS NIVELES, COLOCADO PISO EN EL 3ER Y 2DO NIVEL.2-BLOQUE B2 DE 3 NIVELES: CONSTRUIDO HASTA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 100% TODOS LOS NIVELES, INCLUSO EN CAJA DE ESCALERA, COLOCADO PISO EN EL 3ER Y 2DO NIVEL.3-BLOQUE B3 DE DOS NIVELES: CONSTRUIDO HASTA CAJA DE ESCALERA, FALTA POR COLOCAR LOS BLOQUES DE 6” DE CERRAMIENTO Y DIVISIONS DE LOS BAÑOS. NO SE HA INICIADO EL PAÑETE.4-BLOQUE B4 DE UN NIVEL (CON CAJA DE ESCALERA CONSTRUIDA): CONSTRUIDO HASTA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 100% TODOS LOS NIVELES, INCLUSO EN CAJA DE ESCALERA. 5-COMEDOR DE 360 P: CONSTRUIDO BNP HASTA VIGA DE AMARRE ANP, Y COLUMNAS SNP. | DETENIDO | 60 | 49691076.59 | OBRA SE REACTIVARA. AL MOMENTO DEL TRASPASO DE OISOE-MOPC, SE ENCONTRABA CONSTRUIDO:1-BLOQUE B1 DE 3 NIVELES: CONSTRUIDO HASTA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR COMPLETO HASTA CAJA DE ESCALERA 100% TODOS LOS NIVELES, COLOCADO PISO EN EL 3ER Y 2DO NIVEL.2-BLOQUE B2 DE 3 NIVELES: CONSTRUIDO HASTA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 100% TODOS LOS NIVELES, INCLUSO EN CAJA DE ESCALERA, COLOCADO PISO EN EL 3ER Y 2DO NIVEL.3-BLOQUE B3 DE DOS NIVELES: CONSTRUIDO HASTA CAJA DE ESCALERA, FALTA POR COLOCAR LOS BLOQUES DE 6” DE CERRAMIENTO Y DIVISIONS DE LOS BAÑOS. NO SE HA INICIADO EL PAÑETE.4-BLOQUE B4 DE UN NIVEL (CON CAJA DE ESCALERA CONSTRUIDA): CONSTRUIDO HASTA PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 100% TODOS LOS NIVELES, INCLUSO EN CAJA DE ESCALERA. 5-COMEDOR DE 360 P: CONSTRUIDO BNP HASTA VIGA DE AMARRE ANP, Y COLUMNAS SNP.
1911 | 0113-16 | JUAN CRISOSTOMO ESTRELLA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 10 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:ENCOFRADO DE COLUMNASDETENIDA A LA ESPERA DE REVISION DEL PRESUPUESTO Y PLANOS EN GENERAL | ACTIVO | 80 | 3281742 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:CANCHA: 100% TECHO ALUZINCSE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: -COLOCACIÓN DE VIGASCONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO NOTA:SE SOMETIO CUBICACION NO,1 EL 26/05/18 SIN MONTO DEFINIDO NO HA PODIDO SER PROCESADA POR REVISION DE PRESUPUESTO (DEPT.PRESUPUESTO)PENDIENTE PLANOS ELECTRICOS. | DETENIDO | 80 | 7069012.02 | SECTOR: LA ROSARIO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:CANCHA: 100% TECHO ALUZINC, INSTALACIONES ELECTRICAS.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO NOTA:SE SOMETIO CUBICACION NO,1 EL 26/05/18 LA CUAL NO HABIA PODIDO SER PROCESADA POR REVISION DE PRESUPUESTO (DEPT.PRESUPUESTO). FUE SOMETIDA NUEVA VEZ EN FECHA 6/07/18 SIN MONTO DEFINIDO. EL CONTRATISTA NO CUENTA CON RECURSOS PARA CONTINUAR.NOTA: PENDIENTE PLANOS ELECTRICOS (DEPT. DISEÑO), SOLICITADO EN FECHA 01-05-2018 VIA CORREO Y MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/633-2018 11/06/2018. | DETENIDO | 85 | 8877473.03 | SECTOR: LA ROSARIO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-CANCHA:, INSTALACIONES ELECTRICAS, REMOZAMIENTO DE CANCHA Y PAISAJISMOTRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA :-COLOCACION LOS TENSORES ENTRE COLUMNAS.-CAÑERIA EN TECHO Y BAJANTES PLUVIALES SE ENCUENTRAN EN FABRICACION.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO CUBICACION:-CUBICACIÓN NO. 2 $1,808,461.01 EN FINAN-MODIFICACION NOTA:LA INSTALACION ELECTRICA SE INICIARA LUEGO DE QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE LA CUBICACION NO.2 -EN ESPERA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE TERMINACION PLANTA DE TERMINACION REMITIDA A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/1392-2018 d/f 18-12-2018.
2100 | 19-2017 | CONST. PUENTE SOBRE RÍO CARPACHO, SECTOR PUEBLO NUEVO, | SANCHEZ RAMIREZ | COTUi | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.9 | 31542460.96 | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. | DETENIDO | 0.9 | 22420465.43 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2120 | 161-2012 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL SALINAS - SALADILLO, | BARAHONA | SALINAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.4 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.4 | 1775066.62 | Movimiento de tierra, obras complementarias. | DETENIDO | 0.4 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.4 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2187 | 52/2017 | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTE EL JOBO,CARRETERA LUPERON- ISABELA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.85 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | ACTIVO | 0.9 | NO CUBICADO | Drenaje | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2422 | 41/2017 | CONST. Y CANALIZACIÓN DEL RÍO MAGUACA | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. Drenaje. | ACTIVO | 0.9 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra | DETENIDO | 0.9 | 14680907.52 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
8 | 1328-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 70 | 63098423.1 | -TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -ÁREAS EXTERIORES: MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLAZA CÍVICA ( CORTE), COLOCACIÓN DE BLOCK EN MURO MM-1 ALREDEDOR DEL COMEDOR, LIMPIEZA POR DERRUMBES EN EXCAVACIÓN PARA CODO DE MURO MC-1 ENTRE BLOQUE 1 Y 2 Y RELLENO EN SEGUNDO CODO DE MURO MC-2 EN LATERAL IZQUIERDO EN BLOQUE II . MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA -SE ESTA PROCESANDO LA CUBICACION NO 20 -TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$ 16,935,075.03.-SE TRABAJA EN LA CUBICACION #20 DE TRANSICION Y LAS PARTIDAS CONSENSUADAS CON UN MONTO APROX DE RD$ 3,500,000.00.-SUPERVISOR: ING. OMAR SANCHEZ | DETENIDO | 70 | 111781167 | -TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -ÁREAS EXTERIORES: MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLAZA CÍVICA ( CORTE), COLOCACIÓN DE BLOCK EN MURO MM-1 ALREDEDOR DEL COMEDOR, LIMPIEZA POR DERRUMBES EN EXCAVACIÓN PARA CODO DE MURO MC-1 ENTRE BLOQUE 1 Y 2 Y RELLENO EN SEGUNDO CODO DE MURO MC-2 EN LATERAL IZQUIERDO EN BLOQUE II . MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA -SE ENTREGO LA CUBICACION NO 20 EN FECHA 21/3/18-TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$ 16,935,075.03.-SE TRABAJA EN LA CUBICACION #20 DE TRANSICION Y LAS PARTIDAS CONSENSUADAS CON UN MONTO APROX DE RD$ 3,500,000.00.-SUPERVISOR: ING. OMAR SANCHEZ | DETENIDO | 70 | 70948764.6 | COMUNIDAD: SANCHEZ/VILLA LIBERACION-TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -ÁREAS EXTERIORES: MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLAZA CÍVICA ( CORTE), COLOCACIÓN DE BLOCK EN MURO MM-1 ALREDEDOR DEL COMEDOR, LIMPIEZA POR DERRUMBES EN EXCAVACIÓN PARA CODO DE MURO MC-1 ENTRE BLOQUE 1 Y 2 Y RELLENO EN SEGUNDO CODO DE MURO MC-2 EN LATERAL IZQUIERDO EN BLOQUE II . MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA -TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$ 16,935,075.03.-SE ENTREGO LA CUBICACION #20T RESCISION - TRANSICION MEDIANTE DGEE/Z1/278-2018)(26-03-2018).-SE REMITE INFORME DE SITUACION ACTUAL AL MINERD MEDIANTE DGEE/652-2018 D/F 14-06-2018.-A LA ESPERA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO DEL CALCULO Y VALIDACION DEL MOV. DE TIERRA SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/776-2018 D/F 11-06-2018.ACCESO:TRAMO DE 50 MT CRUDO O VERDE EL RESTO SOLO REQUIERE DE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | DETENIDO | 70 | 70948763.7 | COMUNIDAD: SANCHEZ/VILLA LIBERACION-TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -ÁREAS EXTERIORES: MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLAZA CÍVICA ( CORTE), COLOCACIÓN DE BLOCK EN MURO MM-1 ALREDEDOR DEL COMEDOR, LIMPIEZA POR DERRUMBES EN EXCAVACIÓN PARA CODO DE MURO MC-1 ENTRE BLOQUE 1 Y 2 Y RELLENO EN SEGUNDO CODO DE MURO MC-2 EN LATERAL IZQUIERDO EN BLOQUE II . MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA -TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$ 16,935,075.03.-SE ENTREGO LA CUBICACION #20T RESCISION - TRANSICION MEDIANTE DGEE/Z1/278-2018)(26-03-2018).-SE REMITE INFORME DE SITUACION ACTUAL AL MINERD MEDIANTE DGEE/652-2018 D/F 14-06-2018.-SE LE ENVIO LA CARTA DE CONFORMIDAD AL CONTRATISTA PARA LA FIRMA (13-08-2018).-EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.- VISITA DEL MINERD PARA FISCALIZAR LA CUBICACION #20 T- RES EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018. A LA ESPERA DE INFORME DE FISCALIZACION.ACCESO:TRAMO DE 50 MT CRUDO O VERDE EL RESTO SOLO REQUIERE DE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. NOTA:SE LE ENVIO LA CARTA DE CONFORMIDAD AL CONTRATISTA PARA LA FIRMA (13-08-2018).
11 | 1333-2012 | MATIAS RAMON MELLA 2 | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 73 | 57609671.79 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.SITUACIÓN ENVIADA AL MINERD EN OFICIO DGEE-038-2017 D/F 20/1/17. | DETENIDO | 73 | 57609673 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.SITUACIÓN ENVIADA AL MINERD EN OFICIO DGEE-038-2017 D/F 20/1/17. | DETENIDO | 73 | 57609673 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.SITUACIÓN ENVIADA AL MINERD EN OFICIO DGEE-PNEE/Z4/222-2018 DE FECHAA 3/5/2018. | DETENIDO | 60 | 57609671.79 | EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.SITUACIÓN ENVIADA AL MINERD EN OFICIO DGEE-PNEE/Z4/222-2018 DE FECHA 3/5/2018.
13 | 1340-2012 | BASICA VILLA LA MATA 1 | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 75 | 44196343.45 | DETENIDA DESDE NOVIEMBRE DE 2015.-INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATO.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1-B-2 Y B-3: PINTURA DE BASECOMEDOR ESCOLAR: PINTURA DE BASEINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO,MAL MANEJO FINANCIERO – DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA, DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$5,000,000FUE COMPLETADO EL EXPEDIENTE PARA ENVIO A MINERD, SE ENTREGO CUBICACION PARA FINES DE RESCISION...TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 120 DIAS | DETENIDO | 75 | 44196344 | DETENIDA DESDE NOVIEMBRE DE 2015.-INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATO.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1-B-2 Y B-3: PINTURA DE BASECOMEDOR ESCOLAR: PINTURA DE BASEINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO,MAL MANEJO FINANCIERO – DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA, DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$5,000,000INFORME DE SITUACION ENVIADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017 Y REENVIADO EL 9/4/18 CON EL OFICIO DGEE/Z1/2018 , SE SOMETIO LA CUBICACION 13 RES. 12/9/18 Y CORREGIDA 22/12/17.TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 120 DIAS | DETENIDO | 75 | 44196344 | COMUNIDAD: VILLA LA MATADETENIDA DESDE NOVIEMBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1-B-2 Y B-3: PINTURA DE BASECOMEDOR ESCOLAR: PINTURA DE BASEINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO,MAL MANEJO FINANCIERO – DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA, DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$5,000,000INFORME DE SITUACION ENVIADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017 Y REENVIADO EL 9/4/18 CON EL OFICIO DGEE/Z1/330-2018 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#849-2018 D/F 26-03-2018. , SE SOMETIO LA CUBICACION 13 RES. 12/9/18 Y CORREGIDA 22/12/17.ACTUALMENTE LA CUBICACION No.13 PARA FINES DE RESCISION DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN MANOS DE MINERD, Y HA AGOTADO TODO EL PROCESO POR PARTE DE MOPC. | DETENIDO | 75 | 44196343.45 | COMUNIDAD: VILLA LA MATADETENIDA DESDE NOVIEMBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1-B-2 Y B-3: PINTURA DE BASECOMEDOR ESCOLAR: PINTURA DE BASEINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO,MAL MANEJO FINANCIERO – DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA, DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$5,000,000INFORME DE SITUACION ENVIADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017 Y REENVIADO EL 9/4/18 CON EL OFICIO DGEE/Z1/330-2018 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#849-2018 D/F 26-03-2018. , SE SOMETIO LA CUBICACION 13 RES. 12/9/18 Y CORREGIDA 22/12/17.ACTUALMENTE LA CUBICACION No.13 PARA FINES DE RESCISION DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN MANOS DE MINERD, Y HA AGOTADO TODO EL PROCESO POR PARTE DE MOPC.
16 | 1356-2012 | LA BIJA-JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 77 | 44369932.29 | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2015.POR MAL MANEJO FINANCIERO. INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN CANCHAINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATODETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA., DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$21,000,000ACTUALMENTE ESTA LISTO LA REVISION DE CONSENSO POR PARTE DE LA SUPERVISION. SE SOLICITO LA PLANTILLA DE LA CUBICACIÓN PARA TRANSICIÓN COMUNIDAD LA BIJA (LA CHINOLA)TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 180 DIAS | DETENIDO | 77 | 74121403 | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2015.POR MAL MANEJO FINANCIERO. INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN CANCHAINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATODETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA., DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$21,000,000FUE ENVIADO INFORME DE SITUACION ACTUAL 22/9/16 CON EL OFICIO DGEE/456-2016. FUE SOMETIDA LA CUBICACION 14 DE RESCISION 19/3/18.COMUNIDAD LA BIJA (LA CHINOLA)TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 180 DIAS | DETENIDO | 77 | 36940543.59 | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2015.POR MAL MANEJO FINANCIERO. INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN CANCHAINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATODETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA., DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$21,000,000FUE ENVIADO INFORME DE SITUACION ACTUAL 22/9/16 CON EL OFICIO DGEE/456-2016. FUE SOMETIDA LA CUBICACION 14 DE RESCISION 19/3/18.COMUNIDAD LA BIJA (LA CHINOLA)TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 180 DIAS | DETENIDO | 77 | 44492862.12 | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2015.POR MAL MANEJO FINANCIERO. INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN CANCHAINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATODETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA., DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$21,000,000FUE ENVIADO INFORME DE SITUACION ACTUAL 22/9/16 CON EL OFICIO DGEE/456-2016. FUE SOMETIDA LA CUBICACION 14 DE RESCISION 19/3/18.PROCESO DE RESCISION:- SE ENTREGO CUB 14 DE RESCISION CON LOS ARREGLOS QUE ARROJO LA FISCALIZACION. 19-11-2018COMUNIDAD LA BIJA (LA CHINOLA)
18 | 1358-2012 | BASICA CENTRO DE LA CIUDAD | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 70 | 79614807.69 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:- EN PROCESO DE PINTURA BASE EN GENERAL. -ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE LA CONTINUACIÓN DEL MC15. | DETENIDO | 70 | 80831104 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:- EN PROCESO DE PINTURA BASE EN GENERAL. -ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE LA CONTINUACIÓN DEL MC15. | DETENIDO | 70 | 79269449.9 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:- EN PROCESO DE PINTURA BASE EN GENERAL. -ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE LA CONTINUACIÓN DEL MC15. MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.EN EL DEPARTAMENTO DE PROCESOS LA CUBICACION # 20 RD$345,356.10 (NEGATIVA)-TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$4.273.795,59 -SE ENVIO AL MINERD: INFORME DE SITUACION ACTUAL, INFORME DE CUBICACION DE ARRASTRE Y DESGLOSE FINANCIERO DGEE-PNEE/Z1/390-2018 (16-04-2018),-SE HACE REENVIO DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/654-2018 D/F 14-06-2018.ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION. | DETENIDO | 70 | 85348627.94 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:- EN PROCESO DE PINTURA BASE EN GENERAL. -ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE LA CONTINUACIÓN DEL MC15. MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.-TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$4.273.795,59 -SE HACE REENVIO DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/654-2018 D/F 14-06-2018.SE ENTREGO (19-10-2018) LA CUBICACION #20 RD$ 5,733,820.25 EN FINAN-MODIFICACION CORREGIDA APLICANDO EL INFORME DE LA FISCALIZACION DEL MINERD UF-PNEE#3107-2018 (08-10-2018).ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
25 | 1366-2012 | LICEO ANA MARIA ALCANTARA | AZUA | GUAYABAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 80 | 39713621.64 | VERJA PERIMETRAL: 75% EJECUTADO.MÓDULO 1 2N: COLOCACIÓN DE PISO Y ZÓCALO Y FINO EN TECHO. MÓDULO 2 2N: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: POZO TUBULAR Y POZO FILTRANTE. CANCHA TERMINADA. FALTA TABLERO Y MALLA. | DETENIDO | 80 | 39713621 | VERJA PERIMETRAL: 75% EJECUTADO.MÓDULO 1 2N: COLOCACIÓN DE PISO Y ZÓCALO Y FINO EN TECHO. MÓDULO 2 2N: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: POZO TUBULAR Y POZO FILTRANTE. CANCHA TERMINADA. FALTA TABLERO Y MALLA. | DETENIDO | 80 | 39713620.69 | VERJA PERIMETRAL: 75% EJECUTADO.MÓDULO 1 2N: COLOCACIÓN DE PISO Y ZÓCALO Y FINO EN TECHO. MÓDULO 2 2N: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: POZO TUBULAR Y POZO FILTRANTE. CANCHA TERMINADA. FALTA TABLERO Y MALLA. | DETENIDO | 80 | 39713621.64 | VERJA PERIMETRAL: 75% EJECUTADO.MÓDULO 1 2N: COLOCACIÓN DE PISO Y ZÓCALO Y FINO EN TECHO. MÓDULO 2 2N: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: POZO TUBULAR Y POZO FILTRANTE. CANCHA TERMINADA. FALTA TABLERO Y MALLA.CUBICACION #13 DE RESCISION DE RD$3,414,067.69, EN FINANCIERO MODIFICACION DE MINERD. INTERVENCIÓN SOLICITADA OFICIO DGE-PNEE/Z3/118-2016 D/F 18/05/2016.
30 | 1372-2012 | LICEO AZUA 1 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 95 | 42475171.86 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N Y MÓDULO 2 2N: FALTA CORRECCION ALBAÑILERIA EN BAÑOSMÓDULO 3 1N: FALTA CORRECCION IMPERMEABILIZANTE DE TECHOCOCINA-COMEDOR T3: FALTA PROTECTORES HIERRO EN VENTANASCISTERNA: TERMINADA.CANCHA: FALTA RETOQUE DE PINTURA. | DETENIDO | 95 | 42194744 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N Y MÓDULO 2 2N: FALTA CORRECCION ALBAÑILERIA EN BAÑOSMÓDULO 3 1N: FALTA CORRECCION IMPERMEABILIZANTE DE TECHOCOCINA-COMEDOR T3: FALTA PROTECTORES HIERRO EN VENTANASCISTERNA: TERMINADA.CANCHA: FALTA RETOQUE DE PINTURA. | DETENIDO | 95 | 42148663.05 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N Y MÓDULO 2 2N: FALTA CORRECCION ALBAÑILERIA EN BAÑOS.MÓDULO 3 1N: FALTA CORRECCION IMPERMEABILIZANTE DE TECHOCOCINA-COMEDOR T3: FALTA PROTECTORES HIERRO EN VENTANASCISTERNA: TERMINADA.CANCHA: FALTA RETOQUE DE PINTURA. | DETENIDO | 95 | 42120643.97 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N Y MÓDULO 2 2N: FALTA CORRECCION ALBAÑILERIA EN BAÑOS.MÓDULO 3 1N: FALTA CORRECCION IMPERMEABILIZANTE DE TECHOCOCINA-COMEDOR T3: FALTA PROTECTORES HIERRO EN VENTANASCISTERNA: TERMINADA.CANCHA: FALTA RETOQUE DE PINTURA. SUPERVISION TRABAJANDO EN RESPUESTA A CUBICACION #11T RES.EN JUNIO 2018, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA LA FIRMA DE LA CARTA DE CONFORMIDAD SIN MONTO.CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO A PESAR DE HABERSE COMPROMETIDO A CULMINAR LOS TRABAJOS. SITUACION NOTIFICADA A MINERD MEDIANTE LOS OFICIOS DGE-PNEE/Z3/285-2016 DF/ 12/10/16 Y DGE-PNEE-Z3-155-2017 D/F 10/05/2017.
34 | 1377-2012 | BASICA EL MANI | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 85 | 52698105.45 | VERJA PERIMETRAL: COMPLETADA UN 80%; MÓDULO 1 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL, INICIANDO PINTURA; MÓDULO 2 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO 3 1N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO INICIAL: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; COCINA-COMEDOR T3: INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS; CANCHA: FALTA PINTURA, CANASTO Y ELÉCTRICA; ÁREAS EXTERIORES: TRABAJANDO EN RELLENO DE NIVELACIÓN; SANITARIA EXTERIOR: FINALIZADA. | DETENIDO | 85 | 52698105 | VERJA PERIMETRAL: COMPLETADA UN 80%; MÓDULO 1 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL, INICIANDO PINTURA; MÓDULO 2 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO 3 1N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO INICIAL: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; COCINA-COMEDOR T3: INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS; CANCHA: FALTA PINTURA, CANASTO Y ELÉCTRICA; ÁREAS EXTERIORES: TRABAJANDO EN RELLENO DE NIVELACIÓN; SANITARIA EXTERIOR: FINALIZADA. | DETENIDO | 85 | 49868577.93 | VERJA PERIMETRAL: COMPLETADA UN 80%; MÓDULO 1 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL, INICIANDO PINTURA; MÓDULO 2 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO 3 1N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO INICIAL: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; COCINA-COMEDOR T3: INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS; CANCHA: FALTA PINTURA, CANASTO Y ELÉCTRICA; ÁREAS EXTERIORES: TRABAJANDO EN RELLENO DE NIVELACIÓN; SANITARIA EXTERIOR: FINALIZADA. | DETENIDO | 85 | 49868578.66 | VERJA PERIMETRAL: COMPLETADA UN 80%; MÓDULO 1 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL, INICIANDO PINTURA; MÓDULO 2 2N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO 3 1N: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; MÓDULO INICIAL: FASE DE TERMINACIÓN, REALIZANDO ACERA PERIMETRAL; COCINA-COMEDOR T3: INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS; CANCHA: FALTA PINTURA, CANASTO Y ELÉCTRICA; ÁREAS EXTERIORES: TRABAJANDO EN RELLENO DE NIVELACIÓN; SANITARIA EXTERIOR: FINALIZADA.CUBICACION #12 DE CORTE, EN PROCESO DE CORRECCION POR PARTE DE LA SUPERVISION. DECESO DEL CONTRATISTA NOTIFICADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE-529-2015 D/F 13/07/2015.MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z3/431-2018 D/F 04/10/2018, FUE NOTIFICADO A MINERD QUE EL ANTIGUO VIGILANTE ESTA HABITANDO EN EL PROYECTO, MOTIVO POR EL QUE EL ACTUAL CONTRATISTA NO HA FIRMADO LA PUESTA EN POSESION.
60 | 1427-2012 | BASICA COTUI 2 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 7 | 5033757.02 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRALINTERVENCION LEGAL, CONTRATISTA DESAPARECIO CON EL AVANCE.LA OBRA PASO A MANOS DEL SEGUNDO LUGAR, SE ESPERA CONCLUSION DEL PROCESO LEGAL.ESPERA CONSENSO POR PARTE DEL SUPERVISOR. | DETENIDO | 7 | 4783603 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRALINTERVENCION LEGAL, CONTRATISTA DESAPARECIO CON EL AVANCE.LA OBRA PASO A MANOS DEL SEGUNDO LUGAR, SE ESPERA CONCLUSION DEL PROCESO LEGAL.ESPERA CONSENSO POR PARTE DEL SUPERVISOR. | DETENIDO | 7 | 4783603 | COMUNIDAD LAS FLORESTRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRALINTERVENCION LEGAL, CONTRATISTA DESAPARECIO CON EL AVANCE.LA OBRA PASO A MANOS DEL SEGUNDO LUGAR, SE ESPERA CONCLUSION DEL PROCESO LEGAL.SE FIRMO LA CUBICACION #2 DE RESCISIÓN CON UN MONTO DE RD$ 250,154.38. EL 02/07/2018 SE ENTREGO EL INFORME DE TERMINACION DE LA OBRA PARA PROCEDER CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACION.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA | DETENIDO | 7 | 4783602.65 | COMUNIDAD LAS FLORESTRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRALINTERVENCION LEGAL, CONTRATISTA DESAPARECIO CON EL AVANCE.LA OBRA PASO A MANOS DEL SEGUNDO LUGAR, SE ESPERA CONCLUSION DEL PROCESO LEGAL.SE FIRMO LA CUBICACION #2 DE RESCISIÓN CON UN MONTO DE RD$ 250,154.38. EL 02/07/2018 SE ENTREGO EL INFORME DE TERMINACION DE LA OBRA PARA PROCEDER CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACION.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
99 | 1482-2012 | BASICA PUERTO PLATA 12 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 2 |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidraulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox.Actualmente a la espera de indicaciones de MINERD al respecto | DETENIDO | 2 |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidraulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox.Actualmente a la espera de indicaciones de MINERD al respecto | DETENIDO | 2 |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidraulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox.Actualmente a la espera de indicaciones de MINERD al respecto | DETENIDO | 2 |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidraulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox.Actualmente a la espera de indicaciones de MINERD al respecto
146 | 1559-2012 | BASICA NAVARRETE 3 | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 98 | 79848085.9 | OBRA DETENIDA. ESTA EN MANOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL MINERD.ESTE PLANTEL ESTA SIENDO UTILIZADO POR LA COMUNIDAD (IMPARTIENDO DOCENCIA DESDE 04/09/2017 ) CON LA ANUENCIA DEL MINERD. | DETENIDO | 98 | 79848087 | OBRA DETENIDA. ESTA EN MANOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL MINERD.ESTE PLANTEL ESTA SIENDO UTILIZADO POR LA COMUNIDAD (IMPARTIENDO DOCENCIA DESDE 04/09/2017 ) CON LA ANUENCIA DEL MINERD. | DETENIDO | 98 | 79848087 | OBRA DETENIDA. ESTA EN MANOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL MINERD.ESTE PLANTEL ESTA SIENDO UTILIZADO POR LA COMUNIDAD (IMPARTIENDO DOCENCIA DESDE 04/09/2017 ) CON LA ANUENCIA DEL MINERD. SE ESTA REALIZANDO PRESUPUESTO DE TERMINACION (DPTO. DE PRESUPUESTO). | DETENIDO | 98 | 79848085.9 | OBRA DETENIDA. ESTA EN MANOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL MINERD.ESTE PLANTEL ESTA SIENDO UTILIZADO POR LA COMUNIDAD (IMPARTIENDO DOCENCIA DESDE 04/09/2017 ) CON LA ANUENCIA DEL MINERD. SE ESTA REALIZANDO PRESUPUESTO DE TERMINACION (DPTO. DE PRESUPUESTO).
161 | 1587-2012 | BASICA FANTINO 2 | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 82 | 56451141.98 | DETENIDA DESDE OCTUBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN PARQUEOSINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. ALEGA NO TENER RECURSOS Y TIENE DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$12,000,000.ACTUALMENTE ESPERA CORRECCION DE CONSENSO POR DEPT. PRESUPUESTO.TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 DIAS | DETENIDO | 82 | 56598262 | DETENIDA DESDE OCTUBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN PARQUEOSINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. ALEGA NO TENER RECURSOS Y TIENE DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$12,000,000.ENVIADO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL 29/9/16 CON OFICIO DGEE-546-2016. FUE SPMETIDA LA CUBICACION PARA FINES DE RESCISION #16 1/6/18 CON OFICIO DGEE/Z1/597-2018. | DETENIDO | 82 | 56322621.09 | DETENIDA DESDE OCTUBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN PARQUEOSINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. ALEGA NO TENER RECURSOS Y TIENE DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$12,000,000.ENVIADO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL 29/9/16 CON OFICIO DGEE-546-2016. FUE SPMETIDA LA CUBICACION PARA FINES DE RESCISION #16 1/6/18 CON OFICIO DGEE/Z1/597-2018. | DETENIDO | 82 | 87406858.89 | DETENIDA DESDE OCTUBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIORES: VACIADO DE HORMIGÓN EN PARQUEOSINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. ALEGA NO TENER RECURSOS Y TIENE DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR APROXIMADAMENTE RD$12,000,000.-ENVIADO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL 29/9/16 CON OFICIO DGEE-546-2016. FUE PROCESO DE RESCISION:- SE ENTREGO CUB 16 DE RESCISION CON LOS ARREGLOS QUE ARROJO LA FISCALIZACION. 19-11-2018
163 | 1585-2012 | CARDENAL SANCHA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 60 | 67005823.56 | Módulo B-1 (3 niveles): Pulido de pisos en aulas y pasillo del segundo nivel (100%).Módulo B-2 (3 niveles): Colocacion de zocalos en aulas y pasillo del primer, segundo nivel (75%).Módulo multiuso B-3:No registra actividad en esta semana. Comedor:No registra actividad en esta semana. Cancha: No registra actividad en esta semana. Gradería: Armado y enconfrado de losa de asiento (80%). | DETENIDO | 75 | 66484475 | Módulo B-1 (3 niveles): Pulido de pisos en aulas y pasillo del segundo nivel (100%).Módulo B-2 (3 niveles): Colocacion de zocalos en aulas y pasillo del primer, segundo nivel (75%).Módulo multiuso B-3:No registra actividad en esta semana. Comedor:No registra actividad en esta semana. Cancha: No registra actividad en esta semana. Gradería: Armado y enconfrado de losa de asiento (80%). | DETENIDO | 75 | 66484475 | Módulo B-1 (3 niveles): Pulido de pisos en aulas y pasillo del segundo nivel (100%).Módulo B-2 (3 niveles): Colocación de zócalos en aulas y pasillo del primer, segundo nivel (75%).Módulo multiuso B-3:No registra actividad en esta semana. Comedor:No registra actividad en esta semana. Cancha: No registra actividad en esta semana. Gradería: Armado y encofrado de losa de asiento (80%). | DETENIDO | 75 | 66351070.47 | OBRA DETENIDA, EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
165 | 1588-2012 | BASICA LA SABINA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 50 | 23936655.28 | DETENIDA DESDE OCTUBRE DE 2014.POR VIOLACIÓN DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR MINERD Y MOPC. YA QUE EL CONTRATISTA VACIÓ A MANO UNA LOSA CON TROMPO, A PESAR DE QUE SE MANDO A DETENER EN DOS OCASIONES, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y DEPENDIENDO DE LO QUE ARROJE EL ESTUDIO SE PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO. TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$9,534,929.46 TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-MÓDULO B-1: SE LE REALIZÓ LA PRUEBA DE EXTRACCIÓN DE NÚCLEO A LA LOSA DE ENTREPISO. | DETENIDO | 50 | 31281686 | COMUNIDAD: LA SABINADETENIDA DESDE OCTUBRE DE 2014.POR MAL MANEJO FINANCIERO.EL CONTRATISTA TIENE ORDEN DE REALIZAR PRUBAS DE VULNERABILIDAD DEBIDO A LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS CONSTRUCTIVAS EN OBRA. TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$9,534,929.46 TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-MÓDULO B-1: SE LE REALIZÓ LA PRUEBA DE EXTRACCIÓN DE NÚCLEO A LA LOSA DE ENTREPISO. | DETENIDO | 50 | 19744912.9 | COMUNIDAD: LA SABINADETENIDA POR VIOLACION A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR MINERD Y MOPC, ESTA EN PROCESO DE INTERVENCION LEGAL SE REMITIO 2DO INFORME DE SITUACION ACTUAL 29/9/16 FUE SOMETIDA LA CUBICACION DE RESCISION NO. 07 EL 9/5/18 ESTATUS: PRESUPUESTO ESPERANDO RT.RECIBIMOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL INFORME DE CORRECIONES PARA LA CUBICACION FINAL, LO MISMO FUE APLICADO Y ENVIADO EL 31 DE JULIO DEL 2018REMISION DEL INFORME PARA VALIDACION DE MOV. DE TIERRA 7/8/18.TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:MODULO B1COMUNIDAD: LA SABINA | DETENIDO | 50 | 19747194.58 | COMUNIDAD: LA SABINADETENIDA POR VIOLACION A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR MINERD Y MOPC, ESTA EN PROCESO DE INTERVENCION LEGAL SE REMITIO 2DO INFORME DE SITUACION ACTUAL 29/9/16 FUE SOMETIDA LA CUBICACION DE RESCISION NO. 07 EL 9/5/18REMISIÓN REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1114-2018 EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. ESTATUS:SE SOLICITO LA FISCALIZACION FINAL MEDIANTE OFICIO DGEE/1338-2018 D/F 28/11/18 ESPERANDO QUE SEA FISCALIZADO EL PLANTEL.TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:MODULO B1COMUNIDAD: LA SABINA
167 | 765 | LICEO DE JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 75 | 27694818.08 | APROBACION HORMIGON ESPECIAL RECIBIDA 13/3/18. CONTRATISTA DEBE REACTIVAR PLANTEL. | DETENIDO | 75 | 27694821 | APROBACION HORMIGON ESPECIAL RECIBIDA 13/3/18. CONTRATISTA DEBE REACTIVAR PLANTEL. SE CONVOCO A REUNION PARA COMPROMETER A ENTREGAR EL PLANTEL, YA QUE A LA FECHA 3/4/18 NO HA REACTIVADO. | DETENIDO | 75 | 27694821 | A LA ESPERA DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE LOS MODULOS PARA ENTREGAR CUB DE ARRASTRE.CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE 3 CUBICACIONES EN FECHA DICIEMBRE 2016 POR UN MONTO DE RD$8,963,514.03. ALEGABA QUE SIN LA APROBACION DE HORMIGONES ESPECIALES NO REACTIVARIA LA OBRA. DICHA APROBACION FUE RECIBIDA EN FECHA 13/3/18. CONTRATISTA DEBE REACTIVAR PLANTEL. | DETENIDO | 75 | 27694818.08 | EN PROCESO DE RESCISION. CONTRATISTA YA FUE NOTIFICADO POR MINERD, Y AUN NO REACTIVA PLANTEL.CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE 3 CUBICACIONES EN FECHA DICIEMBRE 2016 POR UN MONTO DE RD$8,963,514.03. ALEGABA QUE SIN LA APROBACION DE HORMIGONES ESPECIALES NO REACTIVARIA LA OBRA. DICHA APROBACION FUE RECIBIDA EN FECHA 13/3/18. CONTRATISTA DEBE REACTIVAR PLANTEL.
243 | 1745-2012 | CACIQUE ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 10 | 1175740.86 | Detenida por falta de pago del solar al propietario por parte de MINERD. Uno de los ocupantes ha paralizado en varias ocasiones la ejecución de la obra. | DETENIDO | 10 | 1175741 | Detenida por falta de pago del solar al propietario por parte de MINERD. Uno de los ocupantes ha paralizado en varias ocasiones la ejecución de la obra. | DETENIDO | 10 | 1175741 | Detenida por falta de pago del solar al propietario por parte de MINERD. Uno de los ocupantes ha paralizado en varias ocasiones la ejecución de la obra. | DETENIDO | 10 | 1175740.86 | DETENIDA POR PAGO DE SOLAR. LOS DUENOS NO PERMITEN CONTINUAR.
271 | 1714-2012 | BASICA NOROESTE | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 75 | 72171897.51 | -TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MODULO B-1: EN PROCESO DE PINTURA PULIDO DE PISOS. -MODULO B-2: EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS Y PINTURA. -MODULO B-3: EN PROCESO DE PINTURA. -EXTERIOR: MURO MC2 EN PERÍMETRO DE CANCHA, ENCOFRADO ÁREA DE GRADA Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LUZ PARA MEDIA TENSIÓN MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA. -EN REVISION DEL CONSENSO PORQUE EL CONTRATISTA ALEGA TENER MUCHAS PARTIDAS CUBICADAS A MENOR PRECIO.-NO TIENE JUSTIFICACION PORQUE NO TIENE CUBICACION PENDIENTE DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.-ESPERANDO RESPUESTA DEL AUDITOR.-SE ESTA TRABAJANDO EN LA CUBICACION DE TRANSICION Y LAS PARTIDAS CONSENSUADAS.-SUPERVISOR: ING. OMAR SANCHEZ. | DETENIDO | 75 | 74221896.03 | -TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MODULO B-1: EN PROCESO DE PINTURA PULIDO DE PISOS. -MODULO B-2: EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS Y PINTURA. -MODULO B-3: EN PROCESO DE PINTURA. -EXTERIOR: MURO MC2 EN PERÍMETRO DE CANCHA, ENCOFRADO ÁREA DE GRADA Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LUZ PARA MEDIA TENSIÓN | DETENIDO | 75 | 74065920.44 | SECTOR: MARIA LUISA-TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MODULO B-1: EN PROCESO DE PINTURA PULIDO DE PISOS. -MODULO B-2: EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS Y PINTURA. -MODULO B-3: EN PROCESO DE PINTURA. -EXTERIOR: MURO MC2 EN PERÍMETRO DE CANCHA, ENCOFRADO ÁREA DE GRADA Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LUZ PARA MEDIA TENSIÓN NOTA:-MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA. -NO TIENE JUSTIFICACION PORQUE NO TIENE CUBICACION PENDIENTE DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR. LA CONTRATISTA NOS DEBE SUMINISTRAR LAS FACTURAS DE DOS POZOS TUBULARES.-SE ENTREGO LA CUBICACION # 16 DE TRANSICION (DGEE/Z1/233-2018)(19-03-2018). -ESTAMOS A LA ESPERA QUE EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO LE ENVIE AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS LA REVISION TECNICA FINAL (RT).- SE REMITE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/746-2018 D/F 09-07-2018 SOLICITADO MEDIANTE UF-PNEE#1782-2018 D/F 20-06-2018.ACCESOSOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION | DETENIDO | 75 | 74065921.95 | SECTOR: MARIA LUISA-TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MODULO B-1: EN PROCESO DE PINTURA PULIDO DE PISOS. -MODULO B-2: EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS Y PINTURA. -MODULO B-3: EN PROCESO DE PINTURA. -EXTERIOR: MURO MC2 EN PERÍMETRO DE CANCHA, ENCOFRADO ÁREA DE GRADA Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LUZ PARA MEDIA TENSIÓN NOTA:-MAL MANEJO ECONOMICO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA. -NO TIENE JUSTIFICACION PORQUE NO TIENE CUBICACION PENDIENTE DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR. LA CONTRATISTA NOS DEBE SUMINISTRAR LAS FACTURAS DE DOS POZOS TUBULARES.-SE ENTREGO LA CUBICACION # 16 DE TRANSICION RES. (DGEE/Z1/233-2018)(19-03-2018). SE LE ENVIO LA CARTA DE CONFORMIDAD PARA FIRMA AL CONTRATISTA 09-08-2018,-SE ENVIO LA RESPUESTA DE LA REVISION DEL INFORME DE OBSERVACIONES DE PARTIDAS SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA (18-10-2018) AL MINERD. ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA.- SE REMITE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/746-2018 D/F 09-07-2018 SOLICITADO MEDIANTE UF-PNEE#1782-2018 D/F 20-06-2018.ACCESOSOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION
273 | 1712-2012 | BASICA QUITA SUEÑO # 2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 87 | 37150129.7 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA A UN 92%, COLOCACIÓN DE TRINCHERAS Y FALTA COLOCAR EL PORTÓN DE ENTRADA. MÓDULO 1 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO 2 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%, VENTANAS. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: PROTECTORES, PINTURA DEFINITIVA A UN 90%. PINTURA DEL MURAL INICIADA, MALLA CICLÓNICA QUE RODEA AL MÓDULO INICIAL COLOCADA. CERÁMICA EN LOS BAÑOS. COCINA-COMEDOR T3: PISOS BRILLADOS, PINTURA 1ERA MANO, TECHO DE ALUZINC, RAMPA DE ACCESO, JARDINERAS. ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE PLAZA CÍVICA, PARQUEO Y ENTRE EL MÓDULO 1 Y EL MÓDULO 2, LAS JARDINERAS ESTÁN PAÑETADAS, CISTERNA: REALIZADA CON LA CASETA PARA LA BOMBA. CANCHA: AÚN NO SE HA CONSTRUIDO. | DETENIDO | 87 | 37150131 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA A UN 92%, COLOCACIÓN DE TRINCHERAS Y FALTA COLOCAR EL PORTÓN DE ENTRADA. MÓDULO 1 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO 2 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%, VENTANAS. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: PROTECTORES, PINTURA DEFINITIVA A UN 90%. PINTURA DEL MURAL INICIADA, MALLA CICLÓNICA QUE RODEA AL MÓDULO INICIAL COLOCADA. CERÁMICA EN LOS BAÑOS. COCINA-COMEDOR T3: PISOS BRILLADOS, PINTURA 1ERA MANO, TECHO DE ALUZINC, RAMPA DE ACCESO, JARDINERAS. ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE PLAZA CÍVICA, PARQUEO Y ENTRE EL MÓDULO 1 Y EL MÓDULO 2, LAS JARDINERAS ESTÁN PAÑETADAS, CISTERNA: REALIZADA CON LA CASETA PARA LA BOMBA. CANCHA: AÚN NO SE HA CONSTRUIDO. | DETENIDO | 87 | 37150131 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA A UN 92%, COLOCACIÓN DE TRINCHERAS Y FALTA COLOCAR EL PORTÓN DE ENTRADA. MÓDULO 1 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO 2 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%, VENTANAS. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: PROTECTORES, PINTURA DEFINITIVA A UN 90%. PINTURA DEL MURAL INICIADA, MALLA CICLÓNICA QUE RODEA AL MÓDULO INICIAL COLOCADA. CERÁMICA EN LOS BAÑOS. COCINA-COMEDOR T3: PISOS BRILLADOS, PINTURA 1ERA MANO, TECHO DE ALUZINC, RAMPA DE ACCESO, JARDINERAS. ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE PLAZA CÍVICA, PARQUEO Y ENTRE EL MÓDULO 1 Y EL MÓDULO 2, LAS JARDINERAS ESTÁN PAÑETADAS, CISTERNA: REALIZADA CON LA CASETA PARA LA BOMBA. CANCHA: AÚN NO SE HA CONSTRUIDO. | DETENIDO | 87 | 37150129.7 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA A UN 92%, COLOCACIÓN DE TRINCHERAS Y FALTA COLOCAR EL PORTÓN DE ENTRADA. MÓDULO 1 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO 2 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%, VENTANAS. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: PROTECTORES, PINTURA DEFINITIVA A UN 90%. PINTURA DEL MURAL INICIADA, MALLA CICLÓNICA QUE RODEA AL MÓDULO INICIAL COLOCADA. CERÁMICA EN LOS BAÑOS. COCINA-COMEDOR T3: PISOS BRILLADOS, PINTURA 1ERA MANO, TECHO DE ALUZINC, RAMPA DE ACCESO, JARDINERAS. ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE PLAZA CÍVICA, PARQUEO Y ENTRE EL MÓDULO 1 Y EL MÓDULO 2, LAS JARDINERAS ESTÁN PAÑETADAS, CISTERNA: REALIZADA CON LA CASETA PARA LA BOMBA. CANCHA: AÚN NO SE HA CONSTRUIDO.
332 | 1507-2012 | BASICA CANCINO ADENTRO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 20 | 34925283.64 | Aplicación de impermeabilizante de techo.Trabajos de terminación de pañete.Colocación de malla electro soldada en piso para terminación chapapote.Producción de puertas e instalación de ventanas. | DETENIDO | 20 |  | Aplicación de impermeabilizante de techo.Trabajos de terminación de pañete.Colocación de malla electro soldada en piso para terminación chapapote.Producción de puertas e instalación de ventanas. | DETENIDO | 20 | 34925283 | Aplicación de impermeabilizante de techo.Trabajos de terminación de pañete.Colocación de malla electro soldada en piso para terminación chapapote.Producción de puertas e instalación de ventanas. | DETENIDO | 20 | 34925283.64 | OBRA PASADA DE LA OISOE, EN PROCESO PARA RESCINDIR CONTRATO.
373 | 117-2013 | JUAN PABLO II | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 80 | 25568787.4 | VERJA PERIMETRAL: 90% DE EJECUCIÓN. MÓDULO 1 2N Y MÓDULO INICIAL: PINTURA BASE, VENTANAS Y PUERTAS COLOCADAS. COCINA-COMEDOR T2: PINTURA BASE Y VENTANAS COLOCADAS. ÁREA EXTERIOR: FALTA ACONDICIONAMIENTO TERRENO. CANCHA: LOSA DEL ÁREA DE JUEGO VACIADO Y GRADERÍA CONSTRUIDA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADO. | DETENIDO | 80 | 25568787 | VERJA PERIMETRAL: 90% DE EJECUCIÓN. MÓDULO 1 2N Y MÓDULO INICIAL: PINTURA BASE, VENTANAS Y PUERTAS COLOCADAS. COCINA-COMEDOR T2: PINTURA BASE Y VENTANAS COLOCADAS. ÁREA EXTERIOR: FALTA ACONDICIONAMIENTO TERRENO. CANCHA: LOSA DEL ÁREA DE JUEGO VACIADO Y GRADERÍA CONSTRUIDA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADO. | DETENIDO | 80 | 25568787 | VERJA PERIMETRAL: 90% DE EJECUCIÓN. MÓDULO 1 2N Y MÓDULO INICIAL: PINTURA BASE, VENTANAS Y PUERTAS COLOCADAS. COCINA-COMEDOR T2: PINTURA BASE Y VENTANAS COLOCADAS. ÁREA EXTERIOR: FALTA ACONDICIONAMIENTO TERRENO. CANCHA: LOSA DEL ÁREA DE JUEGO VACIADO Y GRADERÍA CONSTRUIDA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADO. | DETENIDO | 80 | 25568787.39 | VERJA PERIMETRAL A UN 90%. MÓDULO 1 2N Y MÓDULO INICIAL: PINTURA BASE, VENTANAS Y PUERTAS COLOCADAS. COCINA-COMEDOR T2: PINTURA BASE Y VENTANAS COLOCADAS. ÁREA EXTERIOR: FALTA ACONDICIONAMIENTO TERRENO. CANCHA: LOSA DEL ÁREA DE JUEGO VACIADO Y GRADERÍA CONSTRUIDA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADO.CUBICACION #6 DE RESCISION, DE RD$1,238,052.12, PAGADA EL 25/05/2018. SOLICITUD DE RESCISION DE CONTRATO REALIZADA CON EL OFICIO DGE-PNEE/Z3/074-2016.
376 | 120-2013 | EL PUERTO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 75 | 22619346.41 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 90%. FALTA DE PINTURA Y ALAMBRE DE TRINCHERA. MÓDULO 1 2N: 90 %. COLOCANDO BARANDAS EN ESCALERA. MÓDULO INICIAL: CONSTRUYENDO RAMPA DE ACCESO, TERMINACION DE BAÑOS Y COLOCANDO LA MALLA PERIMETRAL.COCINA-COMEDOR T1: CONSTRUYENDO RAMPA DE ACCESO. ÁREA EXTERIOR: CONSTRUYENDO LAS RAMPAS DE COMUNICACION, TARJA, ASTA, JARDINERAS, BANCOS Y TORTA ENTRE MODULO VIEJO Y NUEVO. | DETENIDO | 75 | 22530091 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 90%. FALTA DE PINTURA Y ALAMBRE DE TRINCHERA. MÓDULO 1 2N: 90 %. COLOCANDO BARANDAS EN ESCALERA. MÓDULO INICIAL: CONSTRUYENDO RAMPA DE ACCESO, TERMINACION DE BAÑOS Y COLOCANDO LA MALLA PERIMETRAL.COCINA-COMEDOR T1: CONSTRUYENDO RAMPA DE ACCESO. ÁREA EXTERIOR: CONSTRUYENDO LAS RAMPAS DE COMUNICACION, TARJA, ASTA, JARDINERAS, BANCOS Y TORTA ENTRE MODULO VIEJO Y NUEVO. | DETENIDO | 75 | 22530091 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 90%. FALTA DE PINTURA Y ALAMBRE DE TRINCHERA. MÓDULO 1 2N: 90%. COLOCANDO BARANDAS EN ESCALERA. MÓDULO INICIAL: CONSTRUYENDO RAMPA DE ACCESO, TERMINACION DE BAÑOS Y COLOCANDO LA MALLA PERIMETRAL.COCINA-COMEDOR T1: CONSTRUYENDO RAMPA DE ACCESO. ÁREA EXTERIOR: CONSTRUYENDO LAS RAMPAS DE COMUNICACION, TARJA, ASTA, JARDINERAS, BANCOS Y TORTA ENTRE MODULO VIEJO Y NUEVO. | DETENIDO | 75 | 22530091.53 | ULTIMOS TALLERES EJECUTADOS: VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 90%. FALTA DE PINTURA Y ALAMBRE DE TRINCHERA.MÓDULO 1 2N: 90%. COLOCANDO BARANDAS EN ESCALERA. MÓDULO INICIAL: CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO, TERMINACION DE BAÑOS Y COLOCANDO LA MALLA PERIMETRAL EN PROCESO.COCINA-COMEDOR T1: CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN PROCESO. ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS DE COMUNICACION, TARJA, ASTA, JARDINERAS, BANCOS Y TORTA ENTRE MODULO VIEJO Y NUEVO EN PROCESO.CUBICACION #9 DE RESCISION EN FISCALIZACION DE MINERD. CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO, SITUACIÓN QUE HA SIDO NOTIFICADA A MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGE-PNEE/Z3/177-2016 d/f 06/07/2016.
390 | 137-2013 | LICEO NORTE DE NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 86 | 50798948.54 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO. | DETENIDO | 86 | 55569340 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO. | DETENIDO | 86 | 52146196.19 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO. | DETENIDO | 72 | 52328669.26 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
415 | 616-2013 | BASICA LAS CAOBAS #2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 90 | 73720039.96 | Los trabajos del Plantel están ejecutados en un 98%, mientras que la cancha, la cual se está iniciando adyacente al plantel, durante esta semana se dio inicio al relleno en el lateral izquierdo. Recordándoles que el plantel no disponía de espacio para dicha construcción. Esta cancha se está construyendo sobre el área de la cañada. | DETENIDO | 90 | 73720040 | Los trabajos del Plantel están ejecutados en un 98%, mientras que la cancha, la cual se está iniciando adyacente al plantel, durante esta semana se dio inicio al relleno en el lateral izquierdo. Recordándoles que el plantel no disponía de espacio para dicha construcción. Esta cancha se está construyendo sobre el área de la cañada. | DETENIDO | 90 | 73720040 | Los trabajos del Plantel están ejecutados en un 98%, mientras que la cancha, la cual se está iniciando adyacente al plantel, durante esta semana se dio inicio al relleno en el lateral izquierdo. Recordándoles que el plantel no disponía de espacio para dicha construcción. Esta cancha se está construyendo sobre el área de la cañada. | DETENIDO | 90 | 75356911.05 | OBRA DETENIDA A LA ESPERA DE RECIBIR PAGO DE CUBICACION
443 | 192-2013 | LICEO ARROYO HONDO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 90 | 44703307.05 | Problemas legales con el solar, obra en 90% con 2 años detenida. En espera de instrucciones de parte del MINERD. | DETENIDO | 90 | 44703306 | Problemas legales con el solar, obra en 90% con 2 años detenida. En espera de instrucciones de parte del MINERD, | DETENIDO | 90 | 43579593.69 | Problemas legales con el solar, obra en 90% con 4 años detenida. En espera de instrucciones de parte del MINERD. | DETENIDO | 90 | 43579595.14 | Problemas legales con el solar, obra en 90% con 2 años detenida. En espera de instrucciones de parte del MINERD.
483 | 312-2013 | LICEO BUENA VISTA | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 73 | 40931827.03 | DETENIDA DESDE DICIEMBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-COLOCACIÓN DE RELLENO EN ÁREA EXTERIOR.-COLOCACIÓN DE PUERTA EN ENTRADA PRINCIPAL.INTERVENCION LEGAL MAL MANEJO FINANCIERO. DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA. ACTUALMENTE EL CONTRATISTA TIENE 5 CUBICACIONES EN CIRCUITO, LAS CUALES ESTAN EN EL DEP. FINANCIERO PROGRAM. DEL MINERD RD$ 3,198,553.08 --- RD$ 1,380,096.65 --- RD$ 2,084,084.96 ---RD$2,324,773.70 --- RD$---296,522.36. EL MINERD NO HA PODIDO REALIZAR EL PAGO DEBIDO A UN BLOQUEO QUE EL CONTRATISTA TIENE EN SUS CUENTAS A CONSECUENCIA DE OTRO PROCESO LEGAL EXTERNO A ESTE CONTRATO.ACTUALMENTE EL CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 22.457.676,03 | DETENIDO | 73 | 40931825 | DETENIDA DESDE DICIEMBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR: RELLENO DE AREA DE CANCHA, BLOQUES B1 Y B2, COMEDOR, VERJA PERIMETRAL, MUROS DE CONTENCION. | DETENIDO | 73 | 32696119.67 | DETENIDA DESDE DICIEMBRE DE 2015. INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL DEL PLANTEL BAJO OFICIO 652-2018 EL 14 DE JUNIO DEL 2018. SE SOMETIO CUBICACIÓN CUB. NO.15 (RESCISION)OFICIO NO. DGEE-Z1-740-2018 EL 05 DE JULIO DE 2018 SE ENCUENTRA EN DIGITACION.RECIBIMOS LA DEVOLUCION PARA LA CORRECION DE LA CUB 15 RES CON OFICIO 293-2018 EL 26 DE JULIO DEL 2018. EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO POR MINERD EL DIA 24 DE JULIO DEL 2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR: RELLENO DE AREA DE CANCHA, BLOQUES B1 Y B2, COMEDOR, VERJA PERIMETRAL, MUROS DE CONTENCION. COMUNIDAD: BUENA VISTA | DETENIDO | 73 | 32474477.5 | DETENIDA DESDE DICIEMBRE DE 2015. INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL DEL PLANTEL BAJO OFICIO 652-2018 EL 14 DE JUNIO DEL 2018. SE SOMETIO CUBICACIÓN CUB. NO.15 (RESCISION)OFICIO NO. DGEE-Z1-740-2018 EL 05 DE JULIO DE 2018 REMISIÓN REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN, CUB.15 RESC, BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1233-2018 EL 29 DE OCTUBRE DEL 2018. ESTATUS: A LA ESPERA DE ADENDA EN PRESUPUESTO.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR: RELLENO DE AREA DE CANCHA, BLOQUES B1 Y B2, COMEDOR, VERJA PERIMETRAL, MUROS DE CONTENCION. COMUNIDAD: BUENA VISTA
499 | 327-2013 | 14 DE JUNIO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 | 4880045.79 | DETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. A LA ESPERA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL.-CISTERNASE REALIZO EL PAGO DEL SOLAR. SE NOTIFICO AL CONTRATISTA, SE HA LLAMDO EN MULTIPLES OCACIONES Y NO LOGRAMOS COMUNICARNOS PARA QUE EMPIECE CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.EL CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE 5,397,512.76 | DETENIDO | 5 | 7895605 | DETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. A LA ESPERA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL.-CISTERNAINTERVENCION LEGAR, ESTE PLANTEL ESTA EN RESCISION DE CONTRATO SE SOMETIO LA CUB. 04 RES. 26/3/18. FUE MIRMADA EL 9/4/18 CON UN MONTO RD$(770,409.56) CON UN MONTO. EL CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE 5,397,512.76 | DETENIDO | 5 | 4109636.44 | DETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO SE REEMITIO INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON OFICIO NO. DGEE/Z1/652-2018 EL 14 DE JUNIO DE 2018, FUE SOMETIDA LA CUB. 04 RESCISION 14/6/18 EN FISCALIZACION.NOTA: EL CONTRATISTA COMUNICO A LA SUPERVISION QUE INICIARIA LOS TRABAJOS LUEGO DE HABER SIDO NOTIFICADO POR MINERD. ESTE SOLICITO LOS PLANOS DEL PLANTEL , ESTOS SE SOLICITARON A DISEÑO EL 5/7/18. LA SUPERVISION REALIZA UN INFORME INDICANDO LA SITUACION DEL MURO DE VERJA EXISTENTE PARA SU EVALUACION, YA QUE LOS MUROS ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO, NO SE CORRESPONDE CON EL EXISTENTE Y NO FUNCIONARIA DE ACUERDO A LA CONDICION ACTUAL DEL TERRENO. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL.CISTERNACOMUNIDAD:ARROYO SECO | DETENIDO | 5 | 4109636.23 | DETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO SE REEMITIO INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON OFICIO NO. DGEE/Z1/652-2018 EL 14 DE JUNIO DE 2018, FUE SOMETIDA LA CUB. 04 RESCISION 14/6/18. ESPERANDO ADENDA.NOTA: EL CONTRATISTA COMUNICO A LA SUPERVISION QUE INICIARIA LOS TRABAJOS LUEGO DE HABER SIDO NOTIFICADO POR MINERD. ESTE SOLICITO LOS PLANOS DEL PLANTEL, ESTOS LE FUERON SUMINISTRADO. SE ENVIO UN INFORME INDICANDO LA SITUACION DEL MURO DE VERJA EXISTENTE PARA SU EVALUACION AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO MEDIANTE OFICO DGEE/Z1/1104-2018 D/F 20/11/18, YA QUE LOS MUROS ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO, NO SE CORRESPONDE CON EL EXISTENTE Y NO FUNCIONARIA DE ACUERDO A LA CONDICION ACTUAL DEL TERRENO. PENDIENTE LA SOLUCION HIDRAULICA Y LOS MUROS DE CONTENCIONCOORDINAMOS VISITA HIDRAULICA EL 22 DE NOVIEMBRE JUNTO A MINERD Y UNIDAD TECNICA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL.CISTERNACOMUNIDAD:ARROYO SECO
500 | 328-2013 | RAMON MARTE PICHARDO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 90 | 22597235.51 | DETENIDO DESDE SEPTIEMBRE DE 2015, POR MAL MANEJO FINANCIERO. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-MÓDULOS B-1, B2: VACIADO DE ACERAS PERIMETRALES, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PLUVIALES.LA CONTRATISTA DICE NO TENER RECURSOS, SE REALIZÓ UNA CUBICACIÓN APLICANDO EL CONSENSO Y DICHA CUBICACIÓN DA APROXIMADAMENTE RD$ 300,000.00 PESOS NEGATIVOS, POR LO QUE SE SUPONE QUE LA CONTRATISTA TIENE DINERO PARA REALIZAR EL MURO DE CONTENCIÓN QUE ES LO ÚNICO QUE LE QUEDA PENDIENTE.-TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$399,603.62 SE ENVIÓ AL MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL CON EL OFICIO DGEE/Z1/413-2016 D/F 24-08-2016. SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL INFORME TÉCNICO DE DICHA ESCUELA. | DETENIDO | 90 | 22696210 | DETENIDO DESDE SEPTIEMBRE DE 2015, POR MAL MANEJO FINANCIERO. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-MÓDULOS B-1, B2: VACIADO DE ACERAS PERIMETRALES, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PLUVIALES.LA CONTRATISTA DICE NO TENER RECURSOS, SE REALIZÓ UNA CUBICACIÓN APLICANDO EL CONSENSO Y DICHA CUBICACIÓN DA APROXIMADAMENTE RD$ 300,000.00 PESOS NEGATIVOS SOMETIDA EL 05/5/17 CON EL OFICIO DGEE/Z1/182-17, POR LO QUE SE SUPONE QUE LA CONTRATISTA TIENE DINERO PARA REALIZAR EL MURO DE CONTENCIÓN QUE ES LO ÚNICO QUE LE QUEDA PENDIENTE.-TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$399,603.62 SE ENVIÓ AL MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL CON EL OFICIO DGEE/Z1/413-2016 D/F 24-08-2016. SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL INFORME TÉCNICO DE DICHA ESCUELA. | DETENIDO | 90 | 22695282.48 | DETENIDO DESDE SEPTIEMBRE DE 2015. INTERVENCION LEGAL MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA SE ENVIÓ AL MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL CON EL OFICIO DGEE/Z1/413-2016 D/F 24-08-2016. SE SOMETIO LA CUBICACION 13 DE RESCISION D/F 5/5/17.MINERD-FISCALIZACION.COMUNIDAD: EL RIO.OBSERVACIONES: SOLICITUD CARTA DE CONFORMIDAD EL 31 DE JULIO DEL 2018 | DETENIDO | 90 | 22832532.65 | DETENIDO DESDE SEPTIEMBRE DE 2015. INTERVENCION LEGAL MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA SE ENVIÓ AL MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL CON EL OFICIO DGEE/Z1/413-2016 D/F 24-08-2016. SE REENVIO INFORME DGEE/Z1/1177-2018 D/F 11/10/18 SE SOMETIO LA CUBICACION 13 DE RESCISION D/F 5/5/17, SE REMITIO REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1045-2018 EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.ESTA A LA ESPERA DE ADENDA.COMUNIDAD: EL RIO.CUBICACION 13 RES, ESTATUS : .ESPERANDO ADENDAEL 13 DE SEPTIEMBRE SE REMITIO UN INFORME DE SOLICITUD DE VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO BAJO OFICIO NO. DGEE/Z1/1061-2018 REMISIÓN REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1045-2018 EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
502 | 330-2013 | CRUCERO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 | 1245250.01 | DETENIDA DESDE NOVIEMBRE DE 2013.POR PAGO DE SOLARTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL. | DETENIDO | 5 | 1245250 | COMUNIDAD: CRUCERODETENIDA DESDE NOVIEMBRE DE 2013.POR PAGO DE SOLARTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL.REMISON DE SOLICITUD DE UBICACION DE PORCION DE PARCELA A MINERD BAJO OFICIO NO. 451-2018 EN FECHA DE 27 DE ABRIL DEL 2018. SE ESPERA RESPUESTA DEL MINERD. | DETENIDO | 5 | 1245250 | COMUNIDAD: CRUCERODETENIDA ESTE PLANTEL ES UNA AMPLIACION Y MINERD NO HA FINALIZADO LAS NEGOCIACIONES CON EL DUEÑO DEL SOLAR COLINDANTE POR LO QUE SE REMITIO LA SOLICITUD DE UBICACION DE PORCION DE PARCELA A MINERD BAJO OFICIO NO. 451-2018 EN FECHA DE 27 DE ABRIL DEL 2018.TRABAJO HASTA LA FECHA DE DETENCION:DEMOLICION DE VERJA PERIMETRAL. | DETENIDO | 5 | 1245250.01 | COMUNIDAD: CRUCERODETENIDA ESTE PLANTELSIN RAZON APARENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA. MINERD SOLICITO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3440-2018 EL 13/11/18 SOLICITUD DE INFORME DE SITACION ACTUAL, LA SUPERVISION TRABAJA EN EL MISMO.TRABAJO HASTA LA FECHA DE DETENCION:DEMOLICION DE VERJA PERIMETRAL.
503 | 331-2013 | HOMERO BERRIDO GLASS (BASICA MARIA ISOLINA CRUZ) | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 95 | 19842436.19 | DETENIDA DESDE JULIO DE 2015,POR MAL MANEJO FINANCIERO.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA EXTERIOR Y VACIADO DE HORMIGÓN EN CALZADA.INTERVENCION LEGALDETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. *EL CONTRATISTA NO TIENE NINGUNA CUBICACION PENDIENTE DE PAGO.*TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$692,466.91 .ESTA ESCUELA ESTÁ DETENIDA DESDE JULIO 2015, SE HIZO UNA CUBICACIÓN DE ARRASTRE PARA RECOGERLE TODO LO QUE LE QUEDABA PENDIENTE LA CUAL YA SE LE HIZO EFECTIVA.PESE A QUE SE HA NOTIFICADO E INCLUSO SE CITÓ EN EL MINERD , ESTE NO HA HECHO NADA PARA TERMINAR LA OBRA, QUE YA ESTÁ EN 95% DE SU TOTALIDAD.DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: EN ESPERA DE CONSENSO. DGEE-PNEE/Z1/308-2017 DE FECHA 13-6-2017 | DETENIDO | 95 | 19842435 | DETENIDA DESDE JULIO DE 2015,POR MAL MANEJO FINANCIERO.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA EXTERIOR Y VACIADO DE HORMIGÓN EN CALZADA.INTERVENCION LEGALDETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. *EL CONTRATISTA NO TIENE NINGUNA CUBICACION PENDIENTE DE PAGO.*TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$692,466.91 .ESTA ESCUELA ESTÁ DETENIDA DESDE JULIO 2015, SE HIZO UNA CUBICACIÓN DE ARRASTRE PARA RECOGERLE TODO LO QUE LE QUEDABA PENDIENTE LA CUAL YA SE LE HIZO EFECTIVA.PESE A QUE SE HA NOTIFICADO E INCLUSO SE CITÓ EN EL MINERD , ESTE NO HA HECHO NADA PARA TERMINAR LA OBRA, QUE YA ESTÁ EN 95% DE SU TOTALIDAD.DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: EN ESPERA DE CONSENSO. DGEE-PNEE/Z1/308-2017 DE FECHA 13-6-2017 | DETENIDO | 95 | 19842435 | DETENIDA DESDE JULIO DE 2015,INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/880-2017 EN FECHA 26/10/17. SE RECIBIO CONCENSO PRELIMINAR CON EL OFICIO 294-2018 SE ESPERA RESPUESTA DEL SUPERVISOR. PARA PODER SOMETER LA CUB. DE RESCISION.RESPUESTA A CONSENSO PRELIMINAR REMITIDO BAJO OFICIO DGEE /Z1/833-2018, EN FECHA DE 23 DE JULIO DEL 2018. ESTAMOS A LA ESPERA DEL CONSENSO FINAL TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA EXTERIOR Y VACIADO DE HORMIGÓN EN CALZADA.OBSERVACIONES : TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$692,466.91COMUNIDAD: PALO BLANCO. | DETENIDO | 95 | 19842436.19 | DETENIDA DESDE JULIO DE 2015,INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/880-2017 EN FECHA 26/10/17. SE RECIBIO CONCENSO PRELIMINAR CON EL OFICIO 294-2018 RESPUESTA A CONSENSO PRELIMINAR REMITIDO BAJO OFICIO DGEE /Z1/833-2018, EN FECHA DE 23 DE JULIO DEL 2018. ESTAMOS A LA ESPERA DEL CONSENSO FINAL TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA EXTERIOR Y VACIADO DE HORMIGÓN EN CALZADA.OBSERVACIONES : TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$692,466.91COMUNIDAD: PALO BLANCO.
504 | 332-2013 | JUMUNUCU | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 90 | 17805462.72 | DETENIDA DESDE JUNIO DE 2015, POR MAL MANEJO FINANCIERO. EL CONTRATISTATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR : VACIADO DE PLAZA CÍVICA Y EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE RAMPA DE ACCESO AL COMEDOROTROS ( PLAZA CÍVICA Y COMEDOR ): COLOCACIÓN DE LADRILLOS DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA . EL CONTRATISA DICE NO TENER DINERO PARA CONTINUAR TRABAJANDO, SIN EMBARGO, NO TIENE CUBIACIONES EN CIRCUITO NI TIENE VOLUMEN DE TRABAJO POR CUBICAR. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO. DEPARTAMENTO DE DISEÑO: VALIDACION DE MOV. DE TIERRAS. DGEE/Z1/333-2017 DE FECHA 22-6-2017 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: PRECIOS SOLICITADOS. DGEE/Z1/452-2017 DE FECHA 18-7-2017 | DETENIDO | 90 | 22792711 | DETENIDA DESDE JUNIO DE 2015, POR MAL MANEJO FINANCIERO. EL CONTRATISTATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR : VACIADO DE PLAZA CÍVICA Y EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE RAMPA DE ACCESO AL COMEDOROTROS ( PLAZA CÍVICA Y COMEDOR ): COLOCACIÓN DE LADRILLOS DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN FINAL DGEE/Z1/351-2018 EL 10 DE ABRIL DE 2018CUB. NO. 10T-RESCISION. - -3,443,334.43 ESTATUS: MESA-MINERDREMISIÓN REPORTE RESPUESTA DE CUBICACIÓN, DGEE-Z1-301-2018 EL 03 DE ABRIL DE 2018 | DETENIDO | 90 | 14453446.68 | DETENIDA DESDE JUNIO DE 2015, ESTA EN PROCESO DE INTERVENCION LEGAR POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, SE REMITIO CUB. 10 RESCISION 28/3/18. $ 3,443,334.43 ESTATUS: ARMADO DE EXPEDIENTE.El 3 DE AGOSTO DEL 2018 SE REMITIO EL REPORTE DE CORRECCION DE CUBICACION APLICANDO LA FISCALIZACION MINERD BAJO OFICIO NO. 890-2018EL 08 DE AGOSTO RECIBIMOS LA SOLICITUD DE CARTA DE CONFORMIDADTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR : VACIADO DE PLAZA CÍVICA Y EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE RAMPA DE ACCESO AL COMEDOROTROS ( PLAZA CÍVICA Y COMEDOR ): COLOCACIÓN DE LADRILLOS COMUNIDAD: JUMUNUCU. | DETENIDO | 90 | 14453445.39 | DETENIDA DESDE JUNIO DE 2015, ESTA EN PROCESO DE INTERVENCION LEGAR POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, SE REMITIO CUB. 10 RESCISION 28/3/18. $ 3,443,334.43,El 3 DE AGOSTO DEL 2018 SE REMITIO EL REPORTE DE CORRECCION DE CUBICACION APLICANDO LA FISCALIZACION MINERD BAJO OFICIO NO. 890-2018EL 08 DE AGOSTO RECIBIMOS LA SOLICITUD DE CARTA DE CONFORMIDAD. A LA ESPERA DE RESCISION DE CONTRATOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ÁREA EXTERIOR : VACIADO DE PLAZA CÍVICA Y EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE RAMPA DE ACCESO AL COMEDOROTROS ( PLAZA CÍVICA Y COMEDOR ): COLOCACIÓN DE LADRILLOS COMUNIDAD: JUMUNUCU.
506 | 334-2013 | PASO BAJITO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 13 | 3509786.27 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:REPLANTEO DE AREA DE BLOQUE B1, CISTERNA Y COMEDOR ARA REALIZAR CORTESE SOMETIO A EDENORTE EL DISENO DE MEDIA TENSION.CONSTRUCCION DE CISTERNA Y CASETA DE BOMBA DE AGUA | DETENIDO | 13 | 3509787 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:REPLANTEO DE AREA DE BLOQUE B1, CISTERNA Y COMEDOR REALIZAR CORTELA CONTRATISTA DICE QUE INICIARA CON LA EJECUCION DE LA MEDIA TENSION ESTE INICIO DE MES. CONSTRUCCION DE CISTERNA Y CASETA DE BOMBA DE AGUA.NO TIENE CUBICACIONES EN CIRCUITO.REMISION DE NOTIFICACION DE EJECUCION DE TRABAJOS LENTOS BAJO OFICIO 450-2018 EL 27 DE ABRIL DEL 2018MINERD SOLICITO LA COTIZACION DE ESTABILIZACION DEL TALUD BAJO OFICIO NO. UF-PNEE 1204-2018 , RECOMENDADO POR EL DEPARTAMENTO DE CALCULO. REMITIDO A LA CONTRATISTA ESTAMOS A LA ESPERA DE LAS COTIZACIONES. | DETENIDO | 13 | 3509787 | DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ESTE PLANTEL FUE NOTIFICADO RITMO LENTO DGEE/Z1/450-2018 A MINERD 27/4/18. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS,100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 100 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS,100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y 100 %PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 100% LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100 %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%CONDICION ACCESO:CRUDO.OBSERVACIONES: REMISION DE INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DEL CORTE DEL TALUD EXISTENTE BAJO OFICIO NO. 362-2018 EN FECHA DE 14 DE ABRIL DEL 2018. ESTE PLANTEL FUE NOTIFICADO RITMO LENTO DGEE/Z1/450-2018 A MINERD 27/4/18. SOLICITUD DE EVALUACION DE ANALISIS DE PRECIOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, BAJO OFICIO NO.600-2018 EL 04 DE JUNIO DEL 2018. NO TIENE CUB. EN CIRCUITO.COMUNIDAD: PASO BAJITO. | DETENIDO | 13 | 3509786.27 | DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ESTE PLANTEL FUE NOTIFICADO RITMO LENTO DGEE/Z1/450-2018 A MINERD 27/4/18. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS,100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 100 % ACCESORIOS ELÉCTRICOS,100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y 100 %PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 100% LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100 %.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA 100%CONDICION ACCESO:CRUDO.OBSERVACIONES: REMISION DE INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DEL CORTE DEL TALUD EXISTENTE BAJO OFICIO NO. 362-2018 EN FECHA DE 14 DE ABRIL DEL 2018. ESTE PLANTEL FUE NOTIFICADO RITMO LENTO DGEE/Z1/450-2018 A MINERD 27/4/18. A LA ESPERA DE QUE LA CONTRATISTA REALICE RECOMENDACIONES HECHAS POR MINERD.COMUNIDAD: PASO BAJITO.
508 | 336-2013 | PINAR QUEMADO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 15 | 5647332.46 | TRABAJOS EJECUTADOS AL MOMENTO DE DETENCION:-EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE MUROS DE CONTENCIÓNDETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.PAGO DE LA CUBICACION #3 DE $424,362.73 EL 19-7-2017. TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 3,000,000. (CUBICACION 4T MOPC FISCA LA ESPERA DE CONSENSO | DETENIDO | 15 | 5647333 | TRABAJOS EJECUTADOS AL MOMENTO DE DETENCION:-EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE MUROS DE CONTENCIÓNDETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.REENVÍO DE INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL, DGEE/Z1/473-2017, EL 04 DE MAYO DE 2018SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN FINAL DGEE/Z1/483-2018 EL 8 DE MAYO DE 2018CUB RES. POR UN MONTO -73330,03 . SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN FINAL -DGEE/Z1/324-2018 EL 06 DE ABRIL DE 2018ESTATUS: LISTA PARA COPIA EN MESA, A LA ESPERA DE FISCALIZACION MINERD | DETENIDO | 15 | 5295068.26 | DETENIDA INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA ESTA PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO SE REENVÍO EL DE INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/652-2017, EL 14 DE JUNIO DE 2018 FUE SOMETIDA LA CUB. RESCISION POR UN MONTO -2,357,227,52 SE ENCUENTRA EN MESA FISCALIZACION.RECIBIMOS DE MINERD BAJO EL OFICIO NO.UF-PNEE-2245-2018 EL 25 DE JULIO DEL 2018, LAS OBSERVACIONES PARA LA CORRECION A LA CUBICACION DE RESCISION, EL MISMO FUE APLICADO Y REMITIDO EL 01 DE JULIO DEL 2018, CON OFICIO NO. DGEE-Z1-871-2018EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO POR MINERD EL DIA 18 DE JULIO DEL 2018TRABAJOS EJECUTADOS AL MOMENTO DE DETENCION:-EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE MUROS DE CONTENCIÓN EL 08 DE AGOSTO RECIBIMOS LA SOLICITUD DE CARTA DE CONFORMIDAD COMUNIDAD: LOS DAJAOSCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xpAxQRCFqfM2 | DETENIDO | 15 | 5295067.75 | DETENIDA INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA ESTA PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO SE REENVÍO EL DE INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/652-2017, EL 14 DE JUNIO DE 2018 FUE SOMETIDA LA CUB. RESCISION POR UN MONTO -2,357,227,52 SE ENCUENTRA EN MESA FISCALIZACION.RECIBIMOS DE MINERD BAJO EL OFICIO NO.UF-PNEE-2245-2018 EL 25 DE JULIO DEL 2018, LAS OBSERVACIONES PARA LA CORRECION A LA CUBICACION DE RESCISION, EL MISMO FUE APLICADO Y REMITIDO EL 01 DE JULIO DEL 2018, CON OFICIO NO. DGEE-Z1-871-2018EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO POR MINERD EL DIA 18 DE JULIO DEL 2018TRABAJOS EJECUTADOS AL MOMENTO DE DETENCION:-EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE MUROS DE CONTENCIÓN OBSERVACIONES: EL 14 DE SEPTIEMBRE SE SOLICITO VIA OFICIO LA VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA COMUNIDAD: LOS DAJAOSCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xpAxQRCFqfM2
509 | 337-2013 | SABANETA | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 40 | 11784742.58 | DETENIDA POR DESALOJO, DETENIDA DESDE NOVIEMBRE 2015.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-COLOCACIÓN DE PISOS Y ACERA PERIMETRAL.MÓDULO AULA INICIAL: PINTURA COMEDOR: COLOCACION DE LADRILLOSEXTERIOR: PINTURA DE VERJAINTERVENCION LEGAL*PROBLEMAS LEGALESESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO LEGAL, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO A CONSECUENCIA DE QUE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO NO HAN PERMITIDO QUE SE CONTINÚE TRABAJANDO HASTA TANTO SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PROPIEDAD. YA EL EXPEDIENTE ESTA EN MANO DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE. Y LA SUPERVISION ENTREGO SUS INFORMES.CUB 1O RES RD$ -1,184,111,92 EN MOPC DIG | DETENIDO | 40 | 10873358.85 | DETENIDA POR DESALOJO, DETENIDA DESDE NOVIEMBRE 2015.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-COLOCACIÓN DE PISOS Y ACERA PERIMETRAL.MÓDULO AULA INICIAL: PINTURA COMEDOR: COLOCACION DE LADRILLOSEXTERIOR: PINTURA DE VERJAINTERVENCION LEGAL*PROBLEMAS LEGALESESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO LEGAL, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO A CONSECUENCIA DE QUE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO NO HAN PERMITIDO QUE SE CONTINÚE TRABAJANDO HASTA TANTO SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PROPIEDAD. YA EL EXPEDIENTE ESTA EN MANO DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE. Y LA SUPERVISION ENTREGO SUS INFORMES.CUB 1O RES RD$ -1,184,111,92 EN MOPC DIG | DETENIDO | 40 | 10873358.85 | DETENIDA DESDE NOVIEMBRE 2015. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO A CONSECUENCIA DE QUE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO NO HAN PERMITIDO QUE SE CONTINÚE TRABAJANDO HASTA TANTO SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PROPIEDAD. FUE NOTIFICADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/441-2016 D/F 15/9/16 FUE SOMETIDA LA CUB. 10 RESCISION EN FECHA 21/6/18 CON UN MONTO DE $-5,244,616.43 EN FISCALIZACION MINERD.EL 26 DE JULIO DEL 2018 BAJO EL OFICIO NO. DGEE/Z1/859-2018, SE SOLICITO LA REFISCALIZACION DEL PLANTELTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-COLOCACIÓN DE PISOS Y ACERA PERIMETRAL.MÓDULO AULA INICIAL: PINTURA COMEDOR: COLOCACION DE LADRILLOSEXTERIOR: PINTURA DE VERJACOMUNIDAD: SABANETA | DETENIDO | 40 | 10873356.93 | DETENIDA DESDE NOVIEMBRE 2015. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO A CONSECUENCIA DE QUE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO NO HAN PERMITIDO QUE SE CONTINÚE TRABAJANDO HASTA TANTO SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PROPIEDAD. FUE NOTIFICADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/441-2016 D/F 15/9/16 FUE SOMETIDA LA CUB. 10 RESCISION EN FECHA 21/6/18 CON UN MONTO DE $-5,244,616.43 EN MESA MINERD.FUE FISCALIZADA MEDIANTE INFORME UF-PNEE#2822-2018 D/F 13/9/18 LA SUPERVISION ESTA REVISANDO PARTIDAS RECLAMADAS POR EL CONTRATISTA-NOTA: SE REVISA LA CUBICACION DE RESCISION CON LA CONSIDERACION DE REACTIVAR ESTE PLANTEL.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-COLOCACIÓN DE PISOS Y ACERA PERIMETRAL.MÓDULO AULA INICIAL: PINTURA COMEDOR: COLOCACION DE LADRILLOSEXTERIOR: PINTURA DE VERJACOMUNIDAD: SABANETA
510 | 338-2013 | REVERENDO ANDRES AMENGUAL FE Y ALEGRIA | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 85 | 23429255.98 | DETENIDA DESDE AGOSTO 2015. POR MAL MANEJO FINANCIERO. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:BLOQUE B-1: CERAMICAS EN BAÑOS. COMEDOR: TERMINACION DE SUPERFICIES.COMUNIDAD: JIMA ARRIBAINTERVENCION LEGAL-RESCINSION DE CONTRATO (MINERD).CONTRATISTA ALEGA NO POSEER RECURSOS, USO LÍNEA DE CRÉDITO POR MONTO RD$ 14,944,822.02 DESDE EL 19-02-2015. ADEUDA RD$ 4,668,280.16.FIRMADA LA CUBICACION DE RESCINSION EL 14-11-2017. (-RD$ 2,807,250,77). SE ENTREGO ACTA DE ALGUACIL DONDE MINERD LE ORDENA REINICAR LOS TRABAJOS EL 15-9-2017. NO HA INICIADO. MINERD VA A FISCALIZAR LA CUB DE RESCINSION EL 1-3-2018, | DETENIDO | 85 | 49663587 | DETENIDA DESDE AGOSTO 2015. POR MAL MANEJO FINANCIERO. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:BLOQUE B-1: CERAMICAS EN BAÑOS. COMEDOR: TERMINACION DE SUPERFICIES.COMUNIDAD: JIMA ARRIBAINTERVENCION LEGAL-RESCINSION DE CONTRATO (MINERD).CONTRATISTA ALEGA NO POSEER RECURSOS, USO LÍNEA DE CRÉDITO POR MONTO RD$ 14,944,822.02 DESDE EL 19-02-2015. ADEUDA RD$ 4,668,280.16.FIRMADA LA CUBICACION DE RESCINSION EL 14-11-2017. (-RD$ 2,807,250,77). SE ENTREGO ACTA DE ALGUACIL DONDE MINERD LE ORDENA REINICAR LOS TRABAJOS EL 15-9-2017. NO HA INICIADO. MINERD VA A FISCALIZAR LA CUB DE RESCINSION EL 1-3-2018, | DETENIDO | 85 | 23429257.23 | DETENIDA DESDE AGOSTO 2015. INTERVENCION LEGAL-RESCINSION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA ALEGA NO POSEER RECUROSOS,SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD 20/1/17 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/023-2017 Y FUE REENVIADO EL 26/10/17 CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017. TIENE DEUDA LÍNEA DE CRÉDITO POR MONTO RD$ 4,668,280.16.CUB. 12 DE RESCISION (2,807,250.77) MINERD-FISCALIZACION.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:BLOQUE B-1: CERAMICAS EN BAÑOS. COMEDOR: TERMINACION DE SUPERFICIES.COMUNIDAD: JIMA ARRIBA | DETENIDO | 85 | 23374828.35 | DETENIDA DESDE AGOSTO 2015. INTERVENCION LEGAL-RESCINSION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA ALEGA NO POSEER RECUROSOS,SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD 20/1/17 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/023-2017 Y FUE REENVIADO EL 26/10/17 CON EL OFICIO DGEE/Z1/880-2017. TIENE DEUDA LÍNEA DE CRÉDITO POR MONTO RD$ 4,668,280.16.CUB. 12 DE RESCISION (2,807,250.77) MINERD-FISCALIZACION.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:BLOQUE B-1: CERAMICAS EN BAÑOS. COMEDOR: TERMINACION DE SUPERFICIES.COMUNIDAD: JIMA ARRIBA
514 | 342-2013 | ANA LUISA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 87 | 18648286.84 | COMUNIDAD: LOS SUAREZTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE PISOS.DETENIDA DESDE ABRIL 2016. EN INTERVENCIÓN LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO PRESENTA UN MONTO PENDIENTE DE PAGO A LINEA DE CREDITO: RD$151,910,54CUBICACION NO. 18 - RES FIRMADA EL 14-11-2017. (-RD$ 281,893,88) EN ESPERA DE FISCALIZACION DEL MINERD SOLICITADA MEDIANTE EL DGEE/Z1/170-2018 D/F 21-02-18 | DETENIDO | 87 | 18648284 | COMUNIDAD: LOS SUAREZTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE PISOS.DETENIDA DESDE ABRIL 2016. EN INTERVENCIÓN LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO PRESENTA UN MONTO PENDIENTE DE PAGO A LINEA DE CREDITO: RD$151,910,54CUBICACION NO. 18 - RES FIRMADA EL 14-11-2017. (-RD$ 281,893,88) EN ESPERA DE FISCALIZACION DEL MINERD SOLICITADA MEDIANTE EL DGEE/Z1/170-2018 D/F 21-02-18 | DETENIDO | 87 | 18648284 | COMUNIDAD: LOS SUAREZDETENDIDA 08/4/16 INTERVENCION LEGAL, MAL MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO, SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD CON OFICIO DGEE/Z1/880-2017 D/F 26/10/18. CONTRATISTA PENDIENTE DE PAGO A LINEA DE CREDITO: RD$151,910,54. 3/7/18 SE SOMETIO CUB.18 DE RESCISION $(-RD$ 281,893,88) MINERD-FISCALIZACION. NOTA : A LA ESPERA DE APLICAR CORRECCIONES DE LAS OBSERVACIONES DE MINERD A LA CUBICACION EN LA FISCALIZACION.COMUNIDAD: LOS SUAREZTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE PISOS.DETENIDA DESDE ABRIL 2016. EN INTERVENCIÓN LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO PRESENTA UN MONTO PENDIENTE DE PAGO A LINEA DE CREDITO: RD$151,910,54CUBICACION NO. 18 - RES FIRMADA EL 14-11-2017. (-RD$ 281,893,88) EN ESPERA DE FISCALIZACION DEL MINERD SOLICITADA MEDIANTE EL DGEE/Z1/170-2018 D/F 21-02-18 | DETENIDO | 87 | 22587413.94 | COMUNIDAD: LOS SUAREZDETENDIDA 08/4/16 INTERVENCION LEGAL, MAL MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO, SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD CON OFICIO DGEE/Z1/880-2017 D/F 26/10/18. CONTRATISTA PENDIENTE DE PAGO A LINEA DE CREDITO: RD$151,910,54. 3/7/18 SE SOMETIO CUB.18 DE RESCISION $(-RD$ 281,893,88) MINERD-FISCALIZACION. NOTA : A LA ESPERA DE APLICAR CORRECCIONES DE LAS OBSERVACIONES DE MINERD A LA CUBICACION EN LA FISCALIZACION.COMUNIDAD: LOS SUAREZTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE PISOS.DETENIDA DESDE ABRIL 2016. EN INTERVENCIÓN LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO PRESENTA UN MONTO PENDIENTE DE PAGO A LINEA DE CREDITO: RD$151,910,54CUBICACION NO. 18 - RES FIRMADA EL 14-11-2017. (-RD$ 281,893,88) EN ESPERA DE FISCALIZACION DEL MINERD SOLICITADA MEDIANTE EL DGEE/Z1/170-2018 D/F 21-02-18
531 | 376-2013 | BIENVENIDO DEL CASTILLO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 78 | 17009751.13 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULOS B1: 100% LIMPIEZA , 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 20% PINTURA.MÓDULO INICIAL: 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA, 20% PINTURA. COMEDOR: 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 10% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% PAISAJISMO (ARBOLES), 100% BANCOS, 100% HORMIGONES EN PLAZA CIVICA Y PARQUEO Y 100% GRAMAS.CANCHA: 100% ( NO SE HA TERMINADO DE PAGAR SOLAR DONDE SE CONSTRUIRA).MISCELÁNEOS: LETRAS CON EL NOMBRE ESCUELA. ENTRADA PRINCIPAL.VERJA PERIMERAL: 100% LA PARTE DONDE SE HARA LA CANCHA.CONDICION ACCESO:ASFALTADO, Y TIENE REDUCTORES DE VELOCIDAD TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-VACIADO DE LOSA EN BAÑOS PARA EMPLEADOS. -INSTALACIÓN SANITARIA EN BAÑOS PARA EMPLEADOS. | DETENIDO | 78 | 16770921 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULOS B1: 100% LIMPIEZA , 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 20% PINTURA.MÓDULO INICIAL: 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA, 20% PINTURA. COMEDOR: 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 10% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% PAISAJISMO (ARBOLES), 100% BANCOS, 100% HORMIGONES EN PLAZA CIVICA Y PARQUEO Y 100% GRAMAS.CANCHA: 100% ( NO SE HA TERMINADO DE PAGAR SOLAR DONDE SE CONSTRUIRA).MISCELÁNEOS: LETRAS CON EL NOMBRE ESCUELA. ENTRADA PRINCIPAL.VERJA PERIMERAL: 100% LA PARTE DONDE SE HARA LA CANCHA.CONDICION ACCESO:ASFALTADO, Y TIENE REDUCTORES DE VELOCIDAD TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-VACIADO DE LOSA EN BAÑOS PARA EMPLEADOS. -INSTALACIÓN SANITARIA EN BAÑOS PARA EMPLEADOS. | DETENIDO | 68 | 17684171.45 | -COMUNIDAD: LOS ARROCESTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULOS B1: 100% LIMPIEZA , 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 20% PINTURA.MÓDULO INICIAL: 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA, 20% PINTURA. COMEDOR: 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 10% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% PAISAJISMO (ARBOLES), 100% BANCOS, 100% HORMIGONES EN PLAZA CIVICA Y PARQUEO Y 100% GRAMAS.CANCHA: 100% ( NO SE HA TERMINADO DE PAGAR SOLAR DONDE SE CONSTRUIRA).MISCELÁNEOS: LETRAS CON EL NOMBRE ESCUELA. ENTRADA PRINCIPAL.VERJA PERIMERAL: 100% LA PARTE DONDE SE HARA LA CANCHA.CONDICION ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION VERTICAL.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-VACIADO DE LOSA EN BAÑOS PARA EMPLEADOS. -INSTALACIÓN SANITARIA EN BAÑOS PARA EMPLEADOS.MINERD MEDIANTE UF'PNEE#2247-2018 D/F 25-07-2018, DEVUELVE LA CUB#8 RES PARA QUE SEAN REACTIVADOS LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL, SE HIZO UNA SOLICITUD DE UNA LINEA DE CREDITO DE RD$1,500,000, A LA ESPERA DEL DESEMBOLSO PARA SU REACTIVACION. | DETENIDO | 68 | 17684172.61 | -COMUNIDAD: LOS ARROCESTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULOS B1: 100% LIMPIEZA , 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 20% PINTURA.MÓDULO INICIAL: 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA, 20% PINTURA. COMEDOR: 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 10% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% PAISAJISMO (ARBOLES), 100% BANCOS, 100% HORMIGONES EN PLAZA CIVICA Y PARQUEO Y 100% GRAMAS.CANCHA: 100% ( NO SE HA TERMINADO DE PAGAR SOLAR DONDE SE CONSTRUIRA).MISCELÁNEOS: LETRAS CON EL NOMBRE ESCUELA. ENTRADA PRINCIPAL.VERJA PERIMERAL: 100% LA PARTE DONDE SE HARA LA CANCHA.CONDICION ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION VERTICAL.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-VACIADO DE LOSA EN BAÑOS PARA EMPLEADOS. -INSTALACIÓN SANITARIA EN BAÑOS PARA EMPLEADOS.CUBICACION:SE SOMETE LA CUBICACION #8 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/929-2018 CON LA FISCALIZACION RECIBIDA DE MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2247-2018 D/F 25-07-2018 APLICADA, SE HIZO UNA SOLICITUD DE UNA LINEA DE CREDITO DE RD$1,500,000, A LA ESPERA DEL DESEMBOLSO PARA SU REACTIVACION.
540 | 426-2013 | LICEO PUEBLO NUEVO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 68 | 38368460.13 | VERJA PERIMETRAL: 80% CONSTRUIDA, EN FASE DE TERMINACIÓN, PARA LUEGO DEMOLER LA EXISTENTE. MÓDULO B1 2N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%). TERMINANDO LA COLOCACIÓN DE VENTANAS (95%). COLOCACIÓN DE PISOS EN LOS 2 NIVELES 95% Y PULIENDO EL MISMO EN UN 90%. COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. MÓDULO B2 3N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%), PISOS EN LOS 3 NIVELES EN 95% Y PULIDO DEL MISMO EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. COCINA-COMEDOR T3: ESTRUCTURA DE TECHO (100%) COLOCACIÓN DE PISOS 95%. APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN UN 80%, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA FRONTAL 100%. | DETENIDO | 68 | 46018406 | VERJA PERIMETRAL: 80% CONSTRUIDA, EN FASE DE TERMINACIÓN, PARA LUEGO DEMOLER LA EXISTENTE. MÓDULO B1 2N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%). TERMINANDO LA COLOCACIÓN DE VENTANAS (95%). COLOCACIÓN DE PISOS EN LOS 2 NIVELES 95% Y PULIENDO EL MISMO EN UN 90%. COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. MÓDULO B2 3N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%), PISOS EN LOS 3 NIVELES EN 95% Y PULIDO DEL MISMO EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. COCINA-COMEDOR T3: ESTRUCTURA DE TECHO (100%) COLOCACIÓN DE PISOS 95%. APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN UN 80%, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA FRONTAL 100%. | DETENIDO | 68 | 31140530.98 | VERJA PERIMETRAL: 80% CONSTRUIDA, EN FASE DE TERMINACIÓN, PARA LUEGO DEMOLER LA EXISTENTE. MÓDULO B1 2N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%). TERMINANDO LA COLOCACIÓN DE VENTANAS (95%). COLOCACIÓN DE PISOS EN LOS 2 NIVELES 95% Y PULIENDO EL MISMO EN UN 90%. COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. MÓDULO B2 3N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%), PISOS EN LOS 3 NIVELES EN 95% Y PULIDO DEL MISMO EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. COCINA-COMEDOR T3: ESTRUCTURA DE TECHO (100%) COLOCACIÓN DE PISOS 95%. APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN UN 80%, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA FRONTAL 100%. | DETENIDO | 68 | 32324792.18 | VERJA PERIMETRAL: 80% CONSTRUIDA, EN FASE DE TERMINACIÓN, PARA LUEGO DEMOLER LA EXISTENTE. MÓDULO B1 2N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%). TERMINANDO LA COLOCACIÓN DE VENTANAS (95%). COLOCACIÓN DE PISOS EN LOS 2 NIVELES 95% Y PULIENDO EL MISMO EN UN 90%. COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. MÓDULO B2 3N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%), PISOS EN LOS 3 NIVELES EN 95% Y PULIDO DEL MISMO EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. COCINA-COMEDOR T3: ESTRUCTURA DE TECHO (100%) COLOCACIÓN DE PISOS 95%. APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN UN 80%, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA FRONTAL 100%. CUBICACION #8 DE CORTE, COPIA EN MINERD.DECESO DEL CONTRATISTA NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE-540-2015 D/F 13/07/2015.
547 | 433-2013 | POLITECNICO IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 89 | 92838439.31 | HISTORICO:Ultima cubicación pagada, cub. 15 en fecha 06/10/2015 por RD$ 5.9 mm.Contratista lleva un proceso de ejecución muy lento, poco personal en obra. En el momento que el contratista alegó no tener liquidez, con 10 meses sin generar cubicación, se solicitó una revisión técnica, recibida el 06/4/2016. Aplicando actualmente el consenso en próxima cubicación. Consenso de Revisión Técnica entregada el lunes 22/agosto/2016.Recibió 19/9/2017 validación movimiento de tierra solicitada al Departamento de Diseño MOPC 20/7/2017 para soportar las observaciones al consenso.Se recibio consenso en fecha 24/11/2017 para aplicarlo a la cubicación siguiente.ACTUAL:Contratista trabajará en obra al entrar cubicación a circuito. No requiere esperar el pago mientras inicie el proceso de la cubicación. No tiene cubicación en circuito.En esta semana entrará a circuito luego de haber conciliado con el contratista las mediciones.Áreas exteriores: pendiente aceras perimetrales, área de parqueo y rampas.Acondicionando áreas exteriores, colocación de bloques en perímetro de parqueos.Proceso de ejecución muy lento. Coordinando los trabajos pendientes de herreria y ventanas y pisos en bloque B3. | DETENIDO | 89 | 93630015 | HISTORICO:Ultima cubicación pagada, cub. 15 en fecha 06/10/2015 por RD$ 5.9 mm.Contratista lleva un proceso de ejecución muy lento, poco personal en obra. En el momento que el contratista alegó no tener liquidez, con 10 meses sin generar cubicación, se solicitó una revisión técnica, recibida el 06/4/2016. Aplicando actualmente el consenso en próxima cubicación. Consenso de Revisión Técnica entregada el lunes 22/agosto/2016.Recibió 19/9/2017 validación movimiento de tierra solicitada al Departamento de Diseño MOPC 20/7/2017 para soportar las observaciones al consenso.Se recibió consenso en fecha 24/11/2017 para aplicarlo a la cubicación siguiente.Contratista externa durante todo este proceso de preparación de cubicación y aplicación de consenso, que inmediatamente entre a circuito la cubicación puede iniciar los trabajos. Envíos a Minerd Informe de Situación Actual: DGEE-PNEE/ Z2/052-2018 d/f 12/03/2018Brigada de Limpieza MOPC inició 17/4/2018 los trabajos de colaboración en el plantel, con limpieza, deshierbe, recogida de escombros entre otros generales.En fecha 18/4/2018 se integraron a la organización en el plantel el equipo del contratista junto con la Brigada de Limpieza del MOPC.Contratista no ha podido presentarse en obra 7-13 mayo 2018, interno por motivos de salud. Tiene planificado reintegrarse en esta semana 21-27 mayo 2018.Contratista estuvo coordinando los trabajos pendientes. En este proceso no ha conseguido su suplidor de pisos para recibir el restante de pisos del bloque 4. A dicho suplidor le le fue colocada la orden completa.La cubicación #16 de transición y consenso aplicado entró en circuito y fue devuelta por el consenso tener errores en varios enunciados de referencias de medidas de columnas. Dicha cubicación actualmente espera el proceso de corrección de enunciado en Consenso para poder volver a presentar la cubicación corregida. Este consenso fue corregido por el analista y firmado de acuerdo por gerencia de provincia, más al momento de estar listo para darle salida el 18 mayo 2018, le fue cuestionado al analista la volumetría de la verja que previamente la encargada del Departamento había señalado requerir soportes el año pasado. Al esto no estar presente en las observaciones del consenso, la supervisión fue a rectificar dichas medidas a campo el 19 mayo 2018 para suministrarlas en un informe al analista.ACTUAL:DETENIDA. Detenida desde el 3 de mayo del 2018 nuevamente luego de haber recibido la colaboración de la brigada de limpieza del MOPC. Al no asistir el contratista a la obra, fue intentado en varias ocasiones contactarle infructuosamente desde el 8 de mayo del 2018 fecha en que indicó estar interno por razones de salud pero que se reintegraría en la semana 13 al 19 de mayo del 2018. En fecha 24 de mayo del 2018 la supervisión MOPC logró contactar vía telefónica al contratista donde éste ha externado que se irá fuera del país dentro de 15 días hasta el mes de diciembre 2018. Ha expresado que no tiene interés alguno de concluir la obra enfatizando que con la cubicación que entrará en circuito no le dará el monto para terminarla.En su proceso luego de los trabajos de limpieza del MOPC, el contratista no ha demostrado disposición o ejecución de partida alguna que genere la confianza de solicitar el uso del recurso de línea de crédito. Y su comportamiento no da la seguridad del ritmo de trabajo en caso de reanudarlos.Actualmente el plantel está en proceso de Consenso revisión técnica auditada y presenta inconvenientes con la volumetría cubicada sobre nivel de piso de verja perimetral. Se estima descubicar 2.5mm aproximados por lo que la cubicación quedaría en negativo aún con los 800 mil ejecutados pendientes por cubicar.Debido a todo lo expuesto de su situación actual, se ha solicitado al MINERD evaluar la situación de este plantel y citar al contratista. Ha sido movida la conclusión de este plantel a noviembre 2018 hasta confirmar acción definitiva del MINERD, evaluar los trabajos, su ritmo y asegurar ó no que el contratista asumirá avanzar en la obra aún con la situación financiera que se está visualizando.No Cumplirá para la fecha inicial de mayo. Áreas exteriores: pendiente aceras perimetrales, área de parqueo y rampas.Acondicionando áreas exteriores, colocación de bloques en perímetro de parqueos.Proceso de ejecución muy lento. Trabajos pendientes de herrería y ventanas y pisos en bloque B-3. | DETENIDO | 89 | 86493853.97 | HISTORICO:Ultima cubicación pagada, cub. 15 en fecha 06/10/2015 por RD$ 5.9 mm.Contratista lleva un proceso de ejecución muy lento, poco personal en obra. En el momento que el contratista alegó no tener liquidez, con 10 meses sin generar cubicación, se solicitó una revisión técnica, recibida el 06/4/2016. Aplicando actualmente el consenso en próxima cubicación. Consenso de Revisión Técnica entregada el lunes 22/agosto/2016.Recibió 19/9/2017 validación movimiento de tierra solicitada al Departamento de Diseño MOPC 20/7/2017 para soportar las observaciones al consenso.Se recibió consenso en fecha 24/11/2017 para aplicarlo a la cubicación siguiente.Contratista externa durante todo este proceso de preparación de cubicación y aplicación de consenso, que inmediatamente entre a circuito la cubicación puede iniciar los trabajos. Envíos a Minerd Informe de Situación Actual: DGEE-PNEE/ Z2/052-2018 d/f 12/03/2018Brigada de Limpieza MOPC inició 17/4/2018 los trabajos de colaboración en el plantel, con limpieza, deshierbe, recogida de escombros entre otros generales.En fecha 18/4/2018 se integraron a la organización en el plantel el equipo del contratista junto con la Brigada de Limpieza del MOPC.Contratista no ha podido presentarse en obra 7-13 mayo 2018, interno por motivos de salud. Tiene planificado reintegrarse en esta semana 21-27 mayo 2018.Contratista estuvo coordinando los trabajos pendientes. En este proceso no ha conseguido su suplidor de pisos para recibir el restante de pisos del bloque 4. A dicho suplidor le le fue colocada la orden completa.La cubicación #16 de transición y consenso aplicado entró en circuito y fue devuelta por el consenso tener errores en varios enunciados de referencias de medidas de columnas. Dicha cubicación actualmente espera el proceso de corrección de enunciado en Consenso para poder volver a presentar la cubicación corregida. Este consenso fue corregido por el analista y firmado de acuerdo por gerencia de provincia, más al momento de estar listo para darle salida el 18 mayo 2018, le fue cuestionado al analista la volumetría de la verja que previamente la encargada del Departamento había señalado requerir soportes el año pasado. Al esto no estar presente en las observaciones del consenso, la supervisión fue a rectificar dichas medidas a campo el 19 mayo 2018 para suministrarlas en un informe al analista.ACTUAL:DETENIDA. CONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. HA EXPRESADO NO TENER LIQUIDEZ PARA TRABAJAR Y DESINTERES EN CONTINUAR.DETENIDA DESDE HACE MAS DE 2 AÑOS. Ha sido notificada legalmente por MINERD el 14/8/2018Luego de reanudar por un periodo corto a ritmo lento los trabajos, ha estado detenida desde el 3 de mayo del 2018 nuevamente luego de haber recibido la colaboración de la brigada de limpieza del MOPC. Al no asistir el contratista a la obra, fue intentado en varias ocasiones contactarle infructuosamente desde el 8 de mayo del 2018 fecha en que indicó estar interno por razones de salud pero que se reintegraría en la semana 13 al 19 de mayo del 2018. En fecha 24 de mayo del 2018 la supervisión MOPC logró contactar vía telefónica al contratista donde éste ha externado que se irá fuera del país dentro de 15 días hasta el mes de diciembre 2018. Ha expresado que no tiene interés alguno de concluir la obra enfatizando que con la cubicación que entrará en circuito no le dará el monto para terminarla.En su proceso luego de los trabajos de limpieza del MOPC, el contratista no ha demostrado disposición o ejecución de partida alguna que genere la confianza de solicitar el uso del recurso de línea de crédito. Y su comportamiento no da la seguridad del ritmo de trabajo en caso de reanudarlos.Actualmente fue aplicado en la cubicacion 16 el consenso revisión técnica auditada arrojando un monto de -RD$ 6.3 negativoDebido a todo lo expuesto de su situación actual, se ha solicitado al MINERD evaluar la situación de este plantel y citar al contratista. Ha sido movida la conclusión de este plantel a febrero 2019 hasta confirmar acción definitiva del MINERD, evaluar los trabajos, su ritmo y asegurar ó no que el contratista asumirá avanzar en la obra aún con la situación financiera que se está visualizando.No Cumplirá para la fecha inicial de mayo 2018. Áreas exteriores: pendiente aceras perimetrales, área de parqueo y rampas.Acondicionando áreas exteriores, colocación de bloques en perímetro de parqueos.Proceso de ejecución muy lento. Trabajos pendientes de herrería y ventanas y pisos en bloque B-3. | DETENIDO | 89 | 90478071.96 | HISTORICO:Ultima cubicación pagada, cub. 15 en fecha 06/10/2015 por RD$ 5.9 mm.Contratista lleva un proceso de ejecución muy lento, poco personal en obra. En el momento que el contratista alegó no tener liquidez, con 10 meses sin generar cubicación, se solicitó una revisión técnica, recibida el 06/4/2016. Aplicando actualmente el consenso en próxima cubicación. Consenso de Revisión Técnica entregada el lunes 22/agosto/2016.Recibió 19/9/2017 validación movimiento de tierra solicitada al Departamento de Diseño MOPC 20/7/2017 para soportar las observaciones al consenso.Se recibió consenso en fecha 24/11/2017 para aplicarlo a la cubicación siguiente.Contratista externa durante todo este proceso de preparación de cubicación y aplicación de consenso, que inmediatamente entre a circuito la cubicación puede iniciar los trabajos. Envíos a Minerd Informe de Situación Actual: DGEE-PNEE/ Z2/052-2018 d/f 12/03/2018Brigada de Limpieza MOPC inició 17/4/2018 los trabajos de colaboración en el plantel, con limpieza, deshierbe, recogida de escombros entre otros generales.En fecha 18/4/2018 se integraron a la organización en el plantel el equipo del contratista junto con la Brigada de Limpieza del MOPC.Contratista no ha podido presentarse en obra 7-13 mayo 2018, interno por motivos de salud. Tiene planificado reintegrarse en esta semana 21-27 mayo 2018.Contratista estuvo coordinando los trabajos pendientes. En este proceso no ha conseguido su suplidor de pisos para recibir el restante de pisos del bloque 4. A dicho suplidor le le fue colocada la orden completa.La cubicación #16 de transición y consenso aplicado entró en circuito y fue devuelta por el consenso tener errores en varios enunciados de referencias de medidas de columnas. Dicha cubicación actualmente espera el proceso de corrección de enunciado en Consenso para poder volver a presentar la cubicación corregida. Este consenso fue corregido por el analista y firmado de acuerdo por gerencia de provincia, más al momento de estar listo para darle salida el 18 mayo 2018, le fue cuestionado al analista la volumetría de la verja que previamente la encargada del Departamento había señalado requerir soportes el año pasado. Al esto no estar presente en las observaciones del consenso, la supervisión fue a rectificar dichas medidas a campo el 19 mayo 2018 para suministrarlas en un informe al analista.ACTUAL:DETENIDA. CONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE. HA EXPRESADO NO TENER LIQUIDEZ PARA TRABAJAR Y DESINTERES EN CONTINUAR.DETENIDA DESDE HACE MAS DE 2 AÑOS. Ha sido notificada legalmente por MINERD el 14/8/2018Luego de reanudar por un periodo corto a ritmo lento los trabajos, ha estado detenida desde el 3 de mayo del 2018 nuevamente luego de haber recibido la colaboración de la brigada de limpieza del MOPC. Al no asistir el contratista a la obra, fue intentado en varias ocasiones contactarle infructuosamente desde el 8 de mayo del 2018 fecha en que indicó estar interno por razones de salud pero que se reintegraría en la semana 13 al 19 de mayo del 2018. En fecha 24 de mayo del 2018 la supervisión MOPC logró contactar vía telefónica al contratista donde éste ha externado que se irá fuera del país dentro de 15 días hasta el mes de diciembre 2018. Ha expresado que no tiene interés alguno de concluir la obra enfatizando que con la cubicación que entrará en circuito no le dará el monto para terminarla.En su proceso luego de los trabajos de limpieza del MOPC, el contratista no ha demostrado disposición o ejecución de partida alguna que genere la confianza de solicitar el uso del recurso de línea de crédito. Y su comportamiento no da la seguridad del ritmo de trabajo en caso de reanudarlos.Actualmente fue aplicado en la cubicación 16 el consenso revisión técnica auditada arrojando un monto de -RD$ 6.3 negativoDebido a todo lo expuesto de su situación actual, se ha solicitado al MINERD evaluar la situación de este plantel y citar al contratista. Ha sido movida la conclusión de este plantel a mayo 2019 hasta confirmar acción definitiva del MINERD, evaluar los trabajos, su ritmo y asegurar ó no que el contratista asumirá avanzar en la obra aún con la situación financiera que se está visualizando.No Cumplió para la fecha inicial de mayo 2018. El contratista ha revisado con el supervisor la cubicación e indico coordinaria generar volumetría.Áreas exteriores: pendiente aceras perimetrales, área de parqueo y rampas.Acondicionando áreas exteriores, colocación de bloques en perímetro de parqueos.Proceso de ejecución muy lento. Trabajos pendientes de herrería y ventanas y pisos en bloque B-3.Tiempo estimado de conclusión pendientes 1.5 mes a un ritmo de entrega con cantidad de personal en obra superior al promedio.
569 | 456-2013 | BOCA NUEVA (CAMU) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Reubicada el 18 de febrero 2016.Contratista realizo el levantamiento topográfico. ACTUAL:A espera MINERD de reubicación solar por condiciones topográficas del actual.Ha sido posesionada dos veces. Por instrucciones del MINERD, mediante oficio UF-PNEE#293-2016, fecha 15 febrero 2016 se autoriza proceder a la reubicación.Supervisión MOPC objeta solar actual al momento de posesión. Luego de evaluaciones del MINERD, se realiza con MINERD visita al terreno y MOPC, solicitando reubicación en fecha 26 agosto 2016. | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Reubicada el 18 de febrero 2016.Contratista realizo el levantamiento topográfico. ACTUAL:A espera MINERD de reubicación solar por condiciones topográficas del actual.Ha sido posesionada dos veces. Por instrucciones del MINERD, mediante oficio UF-PNEE#293-2016, fecha 15 febrero 2016 se autoriza proceder a la reubicación.Supervisión MOPC objeta solar actual al momento de posesión. Luego de evaluaciones del MINERD, se realiza con MINERD visita al terreno y MOPC, solicitando reubicación en fecha 26 agosto 2016. | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Reubicada el 18 de febrero 2016.Contratista realizo el levantamiento topográfico. ACTUAL:A espera MINERD de reubicación solar por condiciones topográficas del actual.Ha sido posesionada dos veces. Por instrucciones del MINERD, mediante oficio UF-PNEE#293-2016, fecha 15 febrero 2016 se autoriza proceder a la reubicación.Supervisión MOPC objeta solar actual al momento de posesión. Luego de evaluaciones del MINERD, se realiza con MINERD visita al terreno y MOPC, solicitando reubicación en fecha 26 agosto 2016. | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Reubicada el 18 de febrero 2016.Contratista realizo el levantamiento topográfico. ACTUAL:A espera MINERD de reubicación solar por condiciones topográficas del actual.Ha sido posesionada dos veces. Por instrucciones del MINERD, mediante oficio UF-PNEE#293-2016, fecha 15 febrero 2016 se autoriza proceder a la reubicación.Supervisión MOPC objeta solar actual al momento de posesión. Luego de evaluaciones del MINERD, se realiza con MINERD visita al terreno y MOPC, solicitando reubicación en fecha 26 agosto 2016.
573 | 461-2013 | RAFAEL ALVARADO | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 88 | 27937546.45 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULO B-1: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.MODULO B-2: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.AULA INICIAL: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.COMEDOR: EN PROCESO DE PAÑETE Y COLOCANDO EL TECHO.PLAZA CÍVICA: EN PROCESO DE VACIADO.ÁREA EXTERIOR: EN PROCESO DE VACIADO DE ACERA Y CONTÉNTERMINACIÓN DE COLUMNA DE CANCHADETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTATOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$5,491,533.86. ESTA OBRA FUE PARALIZADA POR EL CONTRATISTA SIN NINGUNA JUSTIFICACION, YA QUE TODAS LAS CUBICACIONES SE HAN PAGADO Y ABSORBIDO POR LA LINEA DE CREDITO.SE NOTIFICO SITUACION AL MINERD | DETENIDO | 88 | 27937544 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULO B-1: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.MODULO B-2: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.AULA INICIAL: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.COMEDOR: EN PROCESO DE PAÑETE Y COLOCANDO EL TECHO.PLAZA CÍVICA: EN PROCESO DE VACIADO.ÁREA EXTERIOR: EN PROCESO DE VACIADO DE ACERA Y CONTÉNTERMINACIÓN DE COLUMNA DE CANCHADETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTATOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$5,491,533.86. ESTA OBRA FUE PARALIZADA POR EL CONTRATISTA SIN NINGUNA JUSTIFICACION, YA QUE TODAS LAS CUBICACIONES SE HAN PAGADO Y ABSORBIDO POR LA LINEA DE CREDITO.SE SOMETIO LA CUB. 15 RESCISION EN FECHA 3/4/18 | DETENIDO | 88 | 27712583.72 | SECTOR: LOS CHICHARRONESTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULO B-1: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.MODULO B-2: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.AULA INICIAL: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.COMEDOR: EN PROCESO DE PAÑETE Y COLOCANDO EL TECHO.PLAZA CÍVICA: EN PROCESO DE VACIADO.ÁREA EXTERIOR: EN PROCESO DE VACIADO DE ACERA Y CONTÉNTERMINACIÓN DE COLUMNA DE CANCHADETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTATOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$5,491,533.86. ESTA OBRA FUE PARALIZADA POR EL CONTRATISTA SIN NINGUNA JUSTIFICACION, YA QUE TODAS LAS CUBICACIONES SE HAN PAGADO Y ABSORBIDO POR LA LINEA DE CREDITO.NOTA: SE ENTREGO LA CUBICACION #15 DE RESCISION CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$1,815,661.49, EN ESPERA DE REVISION TECNICA FINAL (RT). MEDIANTE DGEE/Z1/302-2018 D/F 03-04-2018ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALICACION. | DETENIDO | 88 | 27712585.69 | SECTOR: LOS CHICHARRONESTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MODULO B-1: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.MODULO B-2: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.AULA INICIAL: SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.COMEDOR: EN PROCESO DE PAÑETE Y COLOCANDO EL TECHO.PLAZA CÍVICA: EN PROCESO DE VACIADO.ÁREA EXTERIOR: EN PROCESO DE VACIADO DE ACERA Y CONTÉNTERMINACIÓN DE COLUMNA DE CANCHADETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTATOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$5,491,533.86. ESTA OBRA FUE PARALIZADA POR EL CONTRATISTA SIN NINGUNA JUSTIFICACION, YA QUE TODAS LAS CUBICACIONES SE HAN PAGADO Y ABSORBIDO POR LA LINEA DE CREDITO.NOTA: SE ENTREGO LA CUBICACION #15 DE RESCISION CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$1,815,661.49, SE ENCUENTRE EN COPIA EN MESA DESDE 17-08-2018, A LA ESPERA DE QUE SEA FISCALIZADA. SE SOLICITO A LA SUPERVISION INFORME PARA VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA,ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALICACION.
577 | 467-2013 | MARCELINA ENCARNACION | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 74 | 11499928.19 | DETENIDA DESDE AGOSTO DE 2016. POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACIÓN CONTRATISTATOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$ RD$1,309,492.71 . LA CONTRATISTA ALEGA NO TENER DINERO PARA CONTINUAR Y NO TIENE VOLUMEN PENDIENTE POR CUBICAR.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-I: SE COMENZÓ A COLOCAR IMPERMEABILIZANTE DE TECHO Y A COLOCAR PINTURA BASE.ÁREAS EXTERIORES Y PLAZA CÍVICA: SE INICIÓ EL ACONDICIONAMIENTO CON LA APLICACIÓN DE RELLENO PARA NIVELAR LAS ÁREAS. | DETENIDO | 74 | 17612852 | DETENIDA DESDE AGOSTO DE 2016. POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACIÓN CONTRATISTATOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$ RD$1,309,492.71 . LA CONTRATISTA ALEGA NO TENER DINERO PARA CONTINUAR Y NO TIENE VOLUMEN PENDIENTE POR CUBICAR.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-I: SE COMENZÓ A COLOCAR IMPERMEABILIZANTE DE TECHO Y A COLOCAR PINTURA BASE.ÁREAS EXTERIORES Y PLAZA CÍVICA: SE INICIÓ EL ACONDICIONAMIENTO CON LA APLICACIÓN DE RELLENO PARA NIVELAR LAS ÁREAS. | DETENIDO | 74 | 12377873.33 | COMUNIDAD: AGUAS SABROSATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -SE COMENZÓ A COLOCAR IMPERMEABILIZANTE DE TECHO Y A COLOCAR PINTURA BASE. -SE INICIÓ EL ACONDICIONAMIENTO CON LA APLICACIÓN DE RELLENO PARA NIVELAR LAS ÁREAS EXTERIORES.NOTA: ESTA OBRA NO ESTA TERMINADA PERO AUN ASI LA COMUNIDAD LA ESTA UTILIZANDO.-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO, PRESENTA UNA DEUDA EN LINEA DE CREDITO DE RD$1,309,492.71. LA CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y NO POSEE VOLUMEN PENDIENTE POR CUBICAR.-CUBICACION #7 TRANSICION-RESCISION, APLICADO AJUSTE DE PRECIOS A LOS HORMIGONES Y OBRA GRIS APROBADOS POR EL MINERD, AUN SIN MONTO DEFINITIVO (PRESUPUESTO).-EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO TRABAJA EN LA ACTUALIZACION DEL CONSENSO.ACCESO:CRUDO O VERDE | DETENIDO | 74 | 12925086.83 | COMUNIDAD: AGUAS SABROSATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -SE COMENZÓ A COLOCAR IMPERMEABILIZANTE DE TECHO Y A COLOCAR PINTURA BASE. -SE INICIÓ EL ACONDICIONAMIENTO CON LA APLICACIÓN DE RELLENO PARA NIVELAR LAS ÁREAS EXTERIORES.NOTA: ESTA OBRA NO ESTA TERMINADA PERO AUN ASI LA COMUNIDAD LA ESTA UTILIZANDO.-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO, PRESENTA UNA DEUDA EN LINEA DE CREDITO CON UN MONTO DE RD$1,309,492.71. LA CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y NO POSEE VOLUMEN PENDIENTE POR CUBICAR.SE APLICO EL CONSENSO DEFINITIVO A LA CUBICACION#7 TRANSICION-RESCISION Y SE ENTREGO AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS (09-11-2018). SE LE ENVIO LA CUB. A LA CONTRATISTA PARA FIRMA DE CARTA SIN MONTO. SE SOLICITO LA DEVOLUCION DE LA CUBICACION D/F 18/12/18 PARA CONVERTIRLA EN NORMAL.ACCESO:CRUDO O VERDE
579 | 469-2013 | BASICA MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 94 | 19902451.59 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 50% COLOCACIÓN PUERTAS, 90% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 90 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, 85% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 90% PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 50% LIMPIEZA, 30% LUCES , 100% PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, 100% JARDINERÍA, 100% PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 0% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESOACCESO ASFALTADO Y SEÑALIZACIÓNDETENIDA ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA REINICIE LOS TRABAJOS YA QUE NO TIENE CUBICACIÓN PENDIENTE DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.- A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA NOS ENTREGUE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA RECTIFICAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA.-EL CONTRATISTA ESTÁ HACIENDO UN INFORME DE LAS PARTIDAS QUE, SEGÚN ÉL, LE FALTAN POR CUBICAR, A LA ESPERA DE DICHO INFORME.-SUPERVISOR: ING. OMAR SANCHE | DETENIDO | 94 | 19902452 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 50% COLOCACIÓN PUERTAS, 90% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 90 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, 85% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 90% PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 50% LIMPIEZA, 30% LUCES , 100% PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, 100% JARDINERÍA, 100% PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 0% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESOACCESO ASFALTADO Y SEÑALIZACIÓNDETENIDA ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA REINICIE LOS TRABAJOS YA QUE NO TIENE CUBICACIÓN PENDIENTE DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.- A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA NOS ENTREGUE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA RECTIFICAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA.-EL CONTRATISTA ESTÁ HACIENDO UN INFORME DE LAS PARTIDAS QUE, SEGÚN ÉL, LE FALTAN POR CUBICAR, A LA ESPERA DE DICHO INFORME.-NOTA: SE ENVIO UN INFORME DE LA SITUACION ACTUAL DEL PLANTEL-SUPERVISOR: ING. OMAR SANCHE | DETENIDO | 94 | 19902452 | SECTOR: MAJAGUALTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 50% COLOCACIÓN PUERTAS, 90% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 90 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, 85% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 90% PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 50% LIMPIEZA, 30% LUCES , 100% PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, 100% JARDINERÍA, 100% PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 0% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.COMUNIDAD: MAJAGUALDETENIDA ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA REINICIE LOS TRABAJOS YA QUE NO TIENE CUBICACIÓN PENDIENTE DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.- A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA NOS ENTREGUE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA RECTIFICAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA.-EL CONTRATISTA ESTÁ HACIENDO UN INFORME DE LAS PARTIDAS QUE, SEGÚN ÉL, LE FALTAN POR CUBICAR, A LA ESPERA DE DICHO INFORME.CONDICION ACCESOSOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | DETENIDO | 94 | 19902451.59 | SECTOR: MAJAGUALTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 50% COLOCACIÓN PUERTAS, 90% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 90 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, 85% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 80% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 90% PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 50% LIMPIEZA, 30% LUCES , 100% PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, 100% JARDINERÍA, 100% PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 0% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.COMUNIDAD: MAJAGUALDETENIDA ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA REINICIE LOS TRABAJOS YA QUE NO TIENE CUBICACIÓN PENDIENTE DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.- A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA NOS ENTREGUE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA RECTIFICAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA.-EL CONTRATISTA ESTÁ HACIENDO UN INFORME DE LAS PARTIDAS QUE, SEGÚN ÉL, LE FALTAN POR CUBICAR, A LA ESPERA DE DICHO INFORME.CONDICION ACCESOSOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
583 | 475-2013 | LICEO EL PUEBLECITO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 65 | 23834338.23 | -VERJA PERIMETRAL: FALTA POR CONSTRUIR EL TRAMO DETRÁS DEL MÓDULO, SE SOLICITÓ LA RE EVALUACIÓN DEL DISEÑO PARA LA VERJA. -MÓDULO 1 DE 3N: VENTANAS Y PROTECTORS EN EL 1ER NIVEL, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO. FALTA: VENTANAS DEL 2DO Y 3ER NIVEL, PUERTAS DE TODOS LOS NIVELES, PINTURA, BRILLADO DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA Y ACERAS PERIMETRALES CON SUS REGISTROS. -COMEDOR: PAÑETANDO. FALTA LA VIGA DE CORONACIÓN, COLOCACIÓN DE PISOS, PINTURA DE BASE, IMPERMEABILIZANTE, VENTANAS, PUERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, ACERA PERIMETRAL CON SUS REGISTROS. -BAÑO VESTIDOR: NO INICIADOS. -CANCHA: VACIADA LA TORTA, FALTAN LAS GRADAS, COLUMNAS DE LOS TABLEROS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. -LA CISTERNA: NO INICIADA LA ÚLTIMA CISTERNA DEFINIDA. CABE DESTACAR QUE UNA PRIMERA CISTERNA FUE CONSTRUIDA Y DEMOLIDA, LUEGO PARA LA SEGUNDA SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN. -ÁREAS EXTERIORES: NO INICIADAS. | DETENIDO | 65 | 31875278 | -VERJA PERIMETRAL: FALTA POR CONSTRUIR EL TRAMO DETRÁS DEL MÓDULO, SE SOLICITÓ LA RE EVALUACIÓN DEL DISEÑO PARA LA VERJA. -MÓDULO 1 DE 3N: VENTANAS Y PROTECTORS EN EL 1ER NIVEL, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO. FALTA: VENTANAS DEL 2DO Y 3ER NIVEL, PUERTAS DE TODOS LOS NIVELES, PINTURA, BRILLADO DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA Y ACERAS PERIMETRALES CON SUS REGISTROS. -COMEDOR: PAÑETANDO. FALTA LA VIGA DE CORONACIÓN, COLOCACIÓN DE PISOS, PINTURA DE BASE, IMPERMEABILIZANTE, VENTANAS, PUERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, ACERA PERIMETRAL CON SUS REGISTROS. -BAÑO VESTIDOR: NO INICIADOS. -CANCHA: VACIADA LA TORTA, FALTAN LAS GRADAS, COLUMNAS DE LOS TABLEROS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. -LA CISTERNA: NO INICIADA LA ÚLTIMA CISTERNA DEFINIDA. CABE DESTACAR QUE UNA PRIMERA CISTERNA FUE CONSTRUIDA Y DEMOLIDA, LUEGO PARA LA SEGUNDA SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN. -ÁREAS EXTERIORES: NO INICIADAS. | DETENIDO | 65 | 23834340 | -VERJA PERIMETRAL: FALTA POR CONSTRUIR EL TRAMO DETRÁS DEL MÓDULO, SE SOLICITÓ LA RE EVALUACIÓN DEL DISEÑO PARA LA VERJA. -MÓDULO 1 DE 3N: VENTANAS Y PROTECTORS EN EL 1ER NIVEL, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO. FALTA: VENTANAS DEL 2DO Y 3ER NIVEL, PUERTAS DE TODOS LOS NIVELES, PINTURA, BRILLADO DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA Y ACERAS PERIMETRALES CON SUS REGISTROS. -COMEDOR: PAÑETANDO. FALTA LA VIGA DE CORONACIÓN, COLOCACIÓN DE PISOS, PINTURA DE BASE, IMPERMEABILIZANTE, VENTANAS, PUERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, ACERA PERIMETRAL CON SUS REGISTROS. -BAÑO VESTIDOR: NO INICIADOS. -CANCHA: VACIADA LA TORTA, FALTAN LAS GRADAS, COLUMNAS DE LOS TABLEROS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. -LA CISTERNA: NO INICIADA LA ÚLTIMA CISTERNA DEFINIDA. CABE DESTACAR QUE UNA PRIMERA CISTERNA FUE CONSTRUIDA Y DEMOLIDA, LUEGO PARA LA SEGUNDA SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN. -ÁREAS EXTERIORES: NO INICIADAS. | DETENIDO | 65 | 23834338.23 | -VERJA PERIMETRAL: FALTA POR CONSTRUIR EL TRAMO DETRÁS DEL MÓDULO, SE SOLICITÓ LA RE EVALUACIÓN DEL DISEÑO PARA LA VERJA. -MÓDULO 1 DE 3N: VENTANAS Y PROTECTORS EN EL 1ER NIVEL, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO. FALTA: VENTANAS DEL 2DO Y 3ER NIVEL, PUERTAS DE TODOS LOS NIVELES, PINTURA, BRILLADO DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA Y ACERAS PERIMETRALES CON SUS REGISTROS. -COMEDOR: PAÑETANDO. FALTA LA VIGA DE CORONACIÓN, COLOCACIÓN DE PISOS, PINTURA DE BASE, IMPERMEABILIZANTE, VENTANAS, PUERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, ACERA PERIMETRAL CON SUS REGISTROS. -BAÑO VESTIDOR: NO INICIADOS. -CANCHA: VACIADA LA TORTA, FALTAN LAS GRADAS, COLUMNAS DE LOS TABLEROS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. -LA CISTERNA: NO INICIADA LA ÚLTIMA CISTERNA DEFINIDA. CABE DESTACAR QUE UNA PRIMERA CISTERNA FUE CONSTRUIDA Y DEMOLIDA, LUEGO PARA LA SEGUNDA SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN. -ÁREAS EXTERIORES: NO INICIADAS. PENDIENTE: PRECIOS PARTIDAS ELÉCTRICAS PARA ENTREGAR CUBICACION DE RESCISIÓN
586 | 478-2013 | LICEO HATILLO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 81 | 52683795.11 | BLOQUE 1 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. EL LABORATORIO DE CIENCIAS TIENE CERÁMICA.BLOQUE 2 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA.BLOQUE 3 2N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE BAÑOS.COMEDOR TIPO 3: ESTÁN COLOCADOS LOS PISOS, EL TECHO DE ALIZINC, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE PUERTAS DE TOLA Y VENTANAS, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA.CANCHA Y GRADERÍA: CANCHA VACIADA Y CON PEDESTAL DE TABLERO LISTO. LA GRADERÍA ESTA VACIADA. | DETENIDO | 81 | 54692197 | BLOQUE 1 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. EL LABORATORIO DE CIENCIAS TIENE CERÁMICA.BLOQUE 2 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA.BLOQUE 3 2N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE BAÑOS.COMEDOR TIPO 3: ESTÁN COLOCADOS LOS PISOS, EL TECHO DE ALIZINC, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE PUERTAS DE TOLA Y VENTANAS, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA.CANCHA Y GRADERÍA: CANCHA VACIADA Y CON PEDESTAL DE TABLERO LISTO. LA GRADERÍA ESTA VACIADA. | DETENIDO | 81 | 54692197 | BLOQUE 1 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. EL LABORATORIO DE CIENCIAS TIENE CERÁMICA.BLOQUE 2 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA.BLOQUE 3 2N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE BAÑOS.COMEDOR TIPO 3: ESTÁN COLOCADOS LOS PISOS, EL TECHO DE ALIZINC, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE PUERTAS DE TOLA Y VENTANAS, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA.CANCHA Y GRADERÍA: CANCHA VACIADA Y CON PEDESTAL DE TABLERO LISTO. LA GRADERÍA ESTA VACIADA. | DETENIDO | 81 | 54618862.33 | BLOQUE 1 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. EL LABORATORIO DE CIENCIAS TIENE CERÁMICA.BLOQUE 2 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA.BLOQUE 3 2N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE BAÑOS.COMEDOR TIPO 3: ESTÁN COLOCADOS LOS PISOS, EL TECHO DE ALIZINC, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE PUERTAS DE TOLA Y VENTANAS, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA.CANCHA Y GRADERÍA: CANCHA VACIADA Y CON PEDESTAL DE TABLERO LISTO. LA GRADERÍA ESTA VACIADA.
588 | 480-2013 | BASICA PUEBLO NUEVO-LAVAPIES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 | 0 |  | DETENIDO | 1 |  |  | DETENIDO | 1 |  |  | DETENIDO | 1 |  | MINERD ordena la paralización de los trabajos de construcción mediante oficio UF-PNEE#1614-2017 d/f 29/06/2017.
597 | 491-2013 | FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 88 | 18817016.74 | Verja Perimetral : Muro de bloques, columnas y viga de coronación.Módulo 1 3N: topes en baño y puerta en protector de metal. Areas exteriores: rampa exterior. | DETENIDO | 88 | 18668466 | Verja Perimetral : Muro de bloques, columnas y viga de coronación.Módulo 1 3N: topes en baño y puerta en protector de metal. Areas exteriores: rampa exterior. | DETENIDO | 88 | 18616655.5 | Verja Perimetral : Muro de bloques, columnas y viga de coronación.Módulo 1 3N: topes en baño y puerta en protector de metal. Areas exteriores: rampa exterior. | DETENIDO | 88 | 18616653.24 | Verja Perimetral : Muro de bloques, columnas y viga de coronación.Módulo 1 3N: topes en baño y puerta en protector de metal. Areas exteriores: rampa exterior.
599 | 493-2013 | SAINAGUA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 12 | 1642521.9 | REPARACIÓN ESCUELA EXISTENTE: VERJA PERIMETRAL, PINTURA, VENTANAS E INSTALACIONES SANITARIAS, TARJA Y ACERA PERIMETRAL 100%. DEMOLICIÓN DE LA VIVIENDA EXISTENTE EN EL 1ER SOLAR QUE SE COMPRÓ. | DETENIDO | 12 | 1642522 | REPARACIÓN ESCUELA EXISTENTE: VERJA PERIMETRAL, PINTURA, VENTANAS E INSTALACIONES SANITARIAS, TARJA Y ACERA PERIMETRAL 100%. DEMOLICIÓN DE LA VIVIENDA EXISTENTE EN EL 1ER SOLAR QUE SE COMPRÓ. | DETENIDO | 12 | 1642522 | REPARACIÓN ESCUELA EXISTENTE: VERJA PERIMETRAL, PINTURA, VENTANAS E INSTALACIONES SANITARIAS, TARJA Y ACERA PERIMETRAL 100%. DEMOLICIÓN DE LA VIVIENDA EXISTENTE EN EL 1ER SOLAR QUE SE COMPRÓ. | DETENIDO | 12 | 1642521.9 | PENDIENTE: NOTIFICACIÓN DE MINERD INDICANDO COMPRA DE TERRENO FALTANTE PARA LA AMPLIACIÓN.
601 | 496-2013 | GONZALO REYES | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 70 | 15712492.49 | Verja Perimetral: vaciado de columnas y vigas ANP. y muros MM1 100%. (75%)Módulo 1 3N: colocación de granito en escaleras un 90% ,cerámica de baño 90%, pintura base 90%, barandas en antepechos 100%, puertas protectoras en primer nivel y tercer nivel, barandas en escaleras, ventanas 100% e impermeabilizante 100%., aceras perimetrales 90%Cocina Comedor T-1: pañete 100% y sus pisos 100%.Cisterna: Excavación, vaciado de losa de fondo, columnas, colocación de bloques, vaciado de losa superior, pañete, fino. Caseta de bomba: 100% Pozo tubular: 50% Septico: 100% Pozo Filtrante: 100% | DETENIDO | 70 | 15712493 | Verja Perimetral: vaciado de columnas y vigas ANP. y muros MM1 100%. (75%)Módulo 1 3N: colocación de granito en escaleras un 90% ,cerámica de baño 90%, pintura base 90%, barandas en antepechos 100%, puertas protectoras en primer nivel y tercer nivel, barandas en escaleras, ventanas 100% e impermeabilizante 100%., aceras perimetrales 90%Cocina Comedor T-1: pañete 100% y sus pisos 100%.Cisterna: Excavación, vaciado de losa de fondo, columnas, colocación de bloques, vaciado de losa superior, pañete, fino. Caseta de bomba: 100% Pozo tubular: 50% Septico: 100% Pozo Filtrante: 100% | DETENIDO | 70 | 15712493 | Verja Perimetral: vaciado de columnas y vigas ANP. y muros MM1 100%. (75%)Módulo 1 3N: colocación de granito en escaleras un 90% ,cerámica de baño 90%, pintura base 90%, barandas en antepechos 100%, puertas protectoras en primer nivel y tercer nivel, barandas en escaleras, ventanas 100% e impermeabilizante 100%., aceras perimetrales 90%Cocina Comedor T-1: pañete 100% y sus pisos 100%.Cisterna: Excavación, vaciado de losa de fondo, columnas, colocación de bloques, vaciado de losa superior, pañete, fino. Caseta de bomba: 100% Pozo tubular: 50% Septico: 100% Pozo Filtrante: 100% | DETENIDO | 70 | 15712492.49 | Verja Perimetral: vaciado de columnas y vigas ANP. y muros MM1 100%. (75%)Módulo 1 3N: colocación de granito en escaleras un 90% ,cerámica de baño 90%, pintura base 90%, barandas en antepechos 100%, puertas protectoras en primer nivel y tercer nivel, barandas en escaleras, ventanas 100% e impermeabilizante 100%., aceras perimetrales 90%Cocina Comedor T-1: pañete 100% y sus pisos 100%.Cisterna: Excavación, vaciado de losa de fondo, columnas, colocación de bloques, vaciado de losa superior, pañete, fino. Caseta de bomba: 100% Pozo tubular: 50% Septico: 100% Pozo Filtrante: 100% PENDIENTE DEPTO DISEÑO ACTUALICE OBSERVACIONES EMITIDAS POR MINERD LUEGO DE UNA VISITA EN CONJUNTO AL PLANTEL.CONTRATISTA DESCAPITALIZADA.
602 | 497-2013 | HORMIGO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 93 | 24632849.2 | Verja Perimetral: 90%. Alambre trinchera: 90%Módulo 1 2N: colocación de pisos 90% en ambos niveles. puertas colocadas en el 1 y 2 nivel a un 60%. cerámica en baños 80%, Aceras perimetrales=90%, colocación de aparatos sanitarios 90%.Módulo inicial: Aceras perimetrales=80%, colocación de aparatos sanitarios 80%.colocacion de puertas 80%, colocación de malla ciclónica en bordillo 80%. Comedor-Cocina T2: colocación de tijerillas y aluzinc 90%. colocando ladrillos en los laterales 90% cerámica en cocina 75%. Baño vestidor: colocación de cerámicas un 70%. cerámica en baño 90%.Cisterna: Terminada 100% Cancha: vaciado de chapapote y vaciado de columnas, terminación de las gradas un 90% parqueo: 90% Plaza Cívica: 100% EL CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO, SIN VOLUMEN PENDIENTE POR CUBICAR, DETUVO LA OBRA SIN JUSTIFICACION. REMISION DE INFORME DE SITUACION AL MINERD EL OFICIO NO.DGE-PNEE/Z3/103-2016. SOLICITUD DE RESCISION DE CONTRATO CON EL OFICIO NO.DGE-PNEE/Z3/103-2016 | DETENIDO | 93 | 24632850 | Verja Perimetral: 90%. Alambre trinchera: 90%Módulo 1 2N: colocación de pisos 90% en ambos niveles. puertas colocadas en el 1 y 2 nivel a un 60%. cerámica en baños 80%, Aceras perimetrales=90%, colocación de aparatos sanitarios 90%.Módulo inicial: Aceras perimetrales=80%, colocación de aparatos sanitarios 80%.colocacion de puertas 80%, colocación de malla ciclónica en bordillo 80%. Comedor-Cocina T2: colocación de tijerillas y aluzinc 90%. colocando ladrillos en los laterales 90% cerámica en cocina 75%. Baño vestidor: colocación de cerámicas un 70%. cerámica en baño 90%.Cisterna: Terminada 100% Cancha: vaciado de chapapote y vaciado de columnas, terminación de las gradas un 90% parqueo: 90% Plaza Cívica: 100% EL CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO, SIN VOLUMEN PENDIENTE POR CUBICAR, DETUVO LA OBRA SIN JUSTIFICACION. REMISION DE INFORME DE SITUACION AL MINERD EL OFICIO NO.DGE-PNEE/Z3/103-2016. SOLICITUD DE RESCISION DE CONTRATO CON EL OFICIO NO.DGE-PNEE/Z3/103-2016 | DETENIDO | 93 | 23690170.89 | Verja Perimetral: 90%. Alambre trinchera: 90%Módulo 1 2N: colocación de pisos 90% en ambos niveles. puertas colocadas en el 1 y 2 nivel a un 60%. cerámica en baños 80%, Aceras perimetrales=90%, colocación de aparatos sanitarios 90%.Módulo inicial: Aceras perimetrales=80%, colocación de aparatos sanitarios 80%.colocacion de puertas 80%, colocación de malla ciclónica en bordillo 80%. Comedor-Cocina T2: colocación de tijerillas y aluzinc 90%. colocando ladrillos en los laterales 90% cerámica en cocina 75%. Baño vestidor: colocación de cerámicas un 70%. cerámica en baño 90%.Cisterna: Terminada 100% Cancha: vaciado de chapapote y vaciado de columnas, terminación de las gradas un 90% parqueo: 90% Plaza Cívica: 100% EL CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO, SIN VOLUMEN PENDIENTE POR CUBICAR, DETUVO LA OBRA SIN JUSTIFICACION. REMISION DE INFORME DE SITUACION AL MINERD EL OFICIO NO.DGE-PNEE/Z3/103-2016. SOLICITUD DE RESCISION DE CONTRATO CON EL OFICIO NO.DGE-PNEE/Z3/103-2016 | DETENIDO | 90 | 23690170.45 | EL CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO, SIN VOLUMEN PENDIENTE POR CUBICAR, DETUVO LA OBRA SIN JUSTIFICACION. REMISION DE INFORME DE SITUACION AL MINERD EL OFICIO NO.DGE-PNEE/Z3/103-2016. SOLICITUD DE RESCISION DE CONTRATO CON EL OFICIO NO.DGE-PNEE/Z3/103-2016
614 | 515-2013 | BUENA VISTA DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 77 | 19705173.16 | SITUACIÓN ENVIADA A MINERD MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO DGE/PNEE/Z4/174-2017 | DETENIDO | 77 | 16403831 | EN PROCESO DE RESCISION.SITUACIÓN ENVIADA A MINERD MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO DGE/PNEE/Z4/174-2017 | DETENIDO | 77 | 16486445.83 | EN PROCESO DE RESCISION.SITUACIÓN ENVIADA A MINERD MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO DGE/PNEE/Z4/174-2017 | DETENIDO | 71 | 16300546.1 | EN PROCESO DE RESCISION.SITUACIÓN ENVIADA A MINERD MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO DGE/PNEE/Z4/174-2017
628 | 549-2013 | LICEO BATERO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 76 | 24504606.36 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-MODULO B1: COLOCACION DE PISOS PRIMER NIVELINTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DEL CONTRATO.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA CON DEUDA DE LINEA DE CREDITO DE RD$ 529.749,74 .FUE COMPLETADO EL EXPEDIENTE PARA ENVIO A MINERD EL 31/7/17, SE ENTREGO CUBICACION PARA FINES DE RESCISION. EL 17/10/17, SE ENVIÓ INFORME PARA APLICACIÓN CORRECCIÓN DE ADENDA. EL 24 DE OCTUBRE DE 2017 EN UNA VISITA HECHA A LA OBRA EN CONJUNTO CON REPRESENTANTE DEL MINERD SE PERCATARON QUE SE ESTÁN IMPARTIENDO CLASE EN EL PLANTEL SIN HABER ESTADO LISTO.COMUNIDAD LA ROMANA | DETENIDO | 76 | 24504607 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-MODULO B1: COLOCACION DE PISOS PRIMER NIVELDETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA CON DEUDA DE LÍNEA DE CRÉDITO DE RD$ 529.749,74.FUE REMITIDO EL INFORME DE SITUACION DE LA OBRA A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/941-2017. FUE SOMETIDA LA CUBICACION # 17 PARA FINES DE RESCISION 05/9/17 .EN FECHA 03 DE ABRIL 2018, EN UNA VISITA TÉCNICA HECHA POR UN PERSONAL DE MINERD PARA LA REVISIÓN DE LA CUBICACIÓN, DONDE EN FECHA 13 DE ABRIL DEL 2018 ENVIARON UNA CORRECCIÓN VÍA OFICIO UF-PNEE#1037-2018 Y RESPONDIDA CON EL OFICIO DGEE-Z1-417-2018 D/F 20/4/18EN UNA VISITA HECHA AL PLANTEL POR MINERD SE PERCATO DE QUE SE ESTAN IMPARTIENDO CLASE EN ESTE PLANTEL SIN TERMINAR.COMUNIDAD LA ROMANA | DETENIDO | 76 | 24571876.15 | COMUNIDAD LA ROMANATRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-MODULO B1: COLOCACION DE PISOS PRIMER NIVELOBSERVACIONES:INTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATO.DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA CON DEUDA DE LÍNEA DE CRÉDITO DE RD$ 529.749,74. ACTUALMENTE ESTAMOS A LA ESPERA DE FIRMA DE CARTA CON MONTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.-CUBICACIÓN NO.17 T-RES. CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$156,008.15NOTA:SE ESTÁN IMPARTIENDO CLASE EN EL PLANTEL SIN HABER ESTADO LISTO. ACCESO: CRUDO O VERDE. | DETENIDO | 76 | 24571875.68 | COMUNIDAD LA ROMANAINTERVENCIÓN LEGAL PARA RESCISIÓN DEL CONTRATO.-DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA CON DEUDA DE LÍNEA DE CRÉDITO DE RD$ 529.749,74.-CUB 17 T RES SE ENCUENTRA EN ORIGINAL EN MINERD ULTIMO MOVIMIENTO REALIZADO POR SUPERVISION FUE LA NOTIFICACION DE PARA FIRMA DE CARTA CONFORMIDAD (CON MONTO) D/F 01-08-2018 MEDIANTE DGEE/Z1/876-2018.-CUBICACIÓN NO.17 T-RES. CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$156,008.15NOTA:SE ESTÁN IMPARTIENDO CLASE EN EL PLANTEL SIN HABER ESTADO LISTO. PROCESO DE RESCISION:-SE ENVIA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1225-2018 D/F 29/10/2018 UN INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL ACTUALIZADO SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2980-2018, D/F 26/09/2018. ACCESO: CRUDO O VERDE.
629 | 550-2013 | BASICA COTUI 5 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 37 | 21260959.43 | DETENIDA DESDE MAYO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS.MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES 6¨Y 8¨SISMO-RESISTENTES.COMUNIDAD EL PARAISO | DETENIDO | 37 | 21260959 | DETENIDA DESDE MAYO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS.MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES 6¨Y 8¨SISMO-RESISTENTES.COMUNIDAD EL PARAISO | DETENIDO | 37 | 21260959 | COMUNIDAD EL PARAISODETENIDA DESDE MAYO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS.MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES 6¨Y 8¨SISMO-RESISTENTES.DEUDA DE LINEA DE CREDITO POR RD$1.943.225,34. EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO PARA REINICIO DE TRABAJOS EN VARIAS OCASIONES FECHA (18/09/17) Y (14/03/18), UN REPRESENTANTE DE MINERD SE COMUNICÓ CON EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA, DÁNDOLE UN PLAZO DE UN MES PARA QUE REINICIARA LOS TRABAJOS(14/03/18). EN FECHA 14/06/2018 SE ENVIÓ INFORME SITUACIÓN ACTUAL A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/652-2018. A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE MINERD.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION. | DETENIDO | 37 | 21260959.43 | COMUNIDAD EL PARAISODETENIDA DESDE MAYO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS.MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES 6¨Y 8¨SISMO-RESISTENTES.COMUNIDAD EL PARAISODEUDA DE LINEA DE CREDITO POR RD$1.943.225,34. EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO PARA REINICIO DE TRABAJOS EN VARIAS OCASIONES FECHA (18/09/17) Y (14/03/18), UN REPRESENTANTE DE MINERD SE COMUNICÓ CON EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA, DÁNDOLE UN PLAZO DE UN MES PARA QUE REINICIARA LOS TRABAJOS(14/03/18). EN FECHA 14/06/2018 SE ENVIÓ INFORME SITUACIÓN ACTUAL A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/652-2018. A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE MINERD.-SE HIZO UN REENVIO DE INFORME DE SITUACION ACTUAL D/F09-10-2018 SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2602-2018.PROCESO DE RESCISION:-SOLICITUDE DE REVISION TECNICA MEDIANTE DGEE/Z1/1054-2018 D/F 13-09-2018.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
637 | 557-2013 | LICEO JUNCALITO ABAJO | SANTIAGO | JANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 | 2320824.07 | DETENIDA A LA ESPERA DE DISENO DE ADICIONALES PARA CONTENCION Y SOLUCION HIDRAULICA DEBIDO A LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL TERRENO.HISTORICO: TERRENO MUY ACCIDENTADO. A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO Y DESBROCE DEL TERRENO, SURGIÓ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UNA PORCIÓN DE TERRENO ADICIONAL. SE REDISEÑÓ LA PLANTA DE CONJUNTO PARA LA REUBICACIÓN DE MÓDULOS GENERADA POR LA INCLUSIÓN DE UN COMEDOR (CAMBIO DE ALCANCE) POR INSTRUCCIONES DE MINERD. ESTUVO DETENIDA EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR PARTE DE MINERD DESDE ABRIL-2015 (9 MESES); LUEGO EL CONTRATISTA ALEGABA NO TENER LOS RECURSOS PARA REANUDAR LA OBRA (6 MESES). LA OBRA REINICIÓ EN ABRIL-2016 Y SE DETUVO EN MAYO DEL MISMO AÑO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA FUNDÓ LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN UNA COTA ERRÓNEA, GENERANDO LA NECESIDAD DE DEMOLICIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. TAMBIÉN HAY DISCREPANCIA EN UNO DE LOS MUROS MM-1 QUE NO CUMPLE CON LA ALTURA INDICADA EN EL DISEÑO. EL CONTRATISTA NO CUENTA CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA DEBIDO A UNA VAGUADA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, SE ENCONTRÓ EN EL SOLAR UNA CORRIENTE DE AGUA QUE LO ATRAVIESA TRANSVERSALMENTE. SE REMITIO A MINERD PARA CONSIDERAR LA REUBICACION DEL PLANTEL. | DETENIDO | 5 | 2320825 | DETENIDA A LA ESPERA DE DISENO DE ADICIONALES PARA CONTENCION Y SOLUCION HIDRAULICA DEBIDO A LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL TERRENO.HISTORICO: TERRENO MUY ACCIDENTADO. A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO Y DESBROCE DEL TERRENO, SURGIÓ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UNA PORCIÓN DE TERRENO ADICIONAL. SE REDISEÑÓ LA PLANTA DE CONJUNTO PARA LA REUBICACIÓN DE MÓDULOS GENERADA POR LA INCLUSIÓN DE UN COMEDOR (CAMBIO DE ALCANCE) POR INSTRUCCIONES DE MINERD. ESTUVO DETENIDA EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR PARTE DE MINERD DESDE ABRIL-2015 (9 MESES); LUEGO EL CONTRATISTA ALEGABA NO TENER LOS RECURSOS PARA REANUDAR LA OBRA (6 MESES). LA OBRA REINICIÓ EN ABRIL-2016 Y SE DETUVO EN MAYO DEL MISMO AÑO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA FUNDÓ LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN UNA COTA ERRÓNEA, GENERANDO LA NECESIDAD DE DEMOLICIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. TAMBIÉN HAY DISCREPANCIA EN UNO DE LOS MUROS MM-1 QUE NO CUMPLE CON LA ALTURA INDICADA EN EL DISEÑO. EL CONTRATISTA NO CUENTA CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA DEBIDO A UNA VAGUADA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, SE ENCONTRÓ EN EL SOLAR UNA CORRIENTE DE AGUA QUE LO ATRAVIESA TRANSVERSALMENTE. SE REMITIO A MINERD PARA CONSIDERAR LA REUBICACION DEL PLANTEL. EL 30 DE MAYO DE 2018 SE REALIZO UNA VISITA INTEGRADA POR MOPC-MINERD, PARA DEFINIR SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA DE ESTE SOLAR. SE ACORDO REALIZAR UNA SOLUCION PLUVIAL Y ESTRUCTURAL ADICIONAL. | DETENIDO | 5 | 2320825 | DETENIDA A LA ESPERA DE DISENO DE ADICIONALES PARA CONTENCION Y SOLUCION HIDRAULICA DEBIDO A LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL TERRENO.HISTORICO: TERRENO MUY ACCIDENTADO. A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO Y DESBROCE DEL TERRENO, SURGIÓ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UNA PORCIÓN DE TERRENO ADICIONAL. SE REDISEÑÓ LA PLANTA DE CONJUNTO PARA LA REUBICACIÓN DE MÓDULOS GENERADA POR LA INCLUSIÓN DE UN COMEDOR (CAMBIO DE ALCANCE) POR INSTRUCCIONES DE MINERD. ESTUVO DETENIDA EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR PARTE DE MINERD DESDE ABRIL-2015 (9 MESES); LUEGO EL CONTRATISTA ALEGABA NO TENER LOS RECURSOS PARA REANUDAR LA OBRA (6 MESES). LA OBRA REINICIÓ EN ABRIL-2016 Y SE DETUVO EN MAYO DEL MISMO AÑO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA FUNDÓ LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN UNA COTA ERRÓNEA, GENERANDO LA NECESIDAD DE DEMOLICIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. TAMBIÉN HAY DISCREPANCIA EN UNO DE LOS MUROS MM-1 QUE NO CUMPLE CON LA ALTURA INDICADA EN EL DISEÑO. EL CONTRATISTA NO CUENTA CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA DEBIDO A UNA VAGUADA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, SE ENCONTRÓ EN EL SOLAR UNA CORRIENTE DE AGUA QUE LO ATRAVIESA TRANSVERSALMENTE. TAMBIEN COLAPSO UN TRAMO DE LA VERJA PERIMETRAL. SE REMITIO A MINERD PARA CONSIDERAR LA REUBICACION DEL PLANTEL. EL 30 DE MAYO DE 2018 SE REALIZO UNA VISITA INTEGRADA POR MOPC-MINERD, PARA DEFINIR SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA DE ESTE SOLAR. SE ACORDO REALIZAR UNA SOLUCION PLUVIAL Y ESTRUCTURAL ADICIONAL. EL 23/08/2018 SE REALIZO OTRA VISITA TECNICA INTEGRADA POR MOPC-MINERD EN LA CUAL SE ACORDO PROPONER UNA SOLUCION PLUVIAL. EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC SOLICITO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PODER DISEÑAR LA SOLUCION PLUVIAL CORRESPONDIENTE. ESTE LEVANTAMIENTO SERA REALIZADO POR LA BRIGADA TOPOGRAFICA DEL MOPC (SOLICITADA 27/08/2018, EN ESPERA DE PROGRAMACION). | DETENIDO | 5 | 2320824.07 | DETENIDA A LA ESPERA DE DISENO DE ADICIONALES PARA CONTENCION Y SOLUCION HIDRAULICA DEBIDO A LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL TERRENO.HISTORICO: TERRENO MUY ACCIDENTADO. A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO Y DESBROCE DEL TERRENO, SURGIÓ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UNA PORCIÓN DE TERRENO ADICIONAL. SE REDISEÑÓ LA PLANTA DE CONJUNTO PARA LA REUBICACIÓN DE MÓDULOS GENERADA POR LA INCLUSIÓN DE UN COMEDOR (CAMBIO DE ALCANCE) POR INSTRUCCIONES DE MINERD. ESTUVO DETENIDA EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR PARTE DE MINERD DESDE ABRIL-2015 (9 MESES); LUEGO EL CONTRATISTA ALEGABA NO TENER LOS RECURSOS PARA REANUDAR LA OBRA (6 MESES). LA OBRA REINICIÓ EN ABRIL-2016 Y SE DETUVO EN MAYO DEL MISMO AÑO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA FUNDÓ LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN UNA COTA ERRÓNEA, GENERANDO LA NECESIDAD DE DEMOLICIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. TAMBIÉN HAY DISCREPANCIA EN UNO DE LOS MUROS MM-1 QUE NO CUMPLE CON LA ALTURA INDICADA EN EL DISEÑO. EL CONTRATISTA NO CUENTA CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA DEBIDO A UNA VAGUADA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, SE ENCONTRÓ EN EL SOLAR UNA CORRIENTE DE AGUA QUE LO ATRAVIESA TRANSVERSALMENTE. TAMBIEN COLAPSO UN TRAMO DE LA VERJA PERIMETRAL. SE REMITIO A MINERD PARA CONSIDERAR LA REUBICACION DEL PLANTEL. EL 30 DE MAYO DE 2018 SE REALIZO UNA VISITA INTEGRADA POR MOPC-MINERD, PARA DEFINIR SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA DE ESTE SOLAR. SE ACORDO REALIZAR UNA SOLUCION PLUVIAL Y ESTRUCTURAL ADICIONAL. EL 23/08/2018 SE REALIZO OTRA VISITA TECNICA INTEGRADA POR MOPC-MINERD EN LA CUAL SE ACORDO PROPONER UNA SOLUCION PLUVIAL. EL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOPC SOLICITO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PODER DISEÑAR LA SOLUCION PLUVIAL CORRESPONDIENTE. ESTE LEVANTAMIENTO SERA REALIZADO POR LA BRIGADA TOPOGRAFICA DEL MOPC, SOLICITADA EL 27/08/2018 Y PROGRAMADA PARA EL 20/09/2018.SE REMITIO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS EL 28/09/2018. ESPERAMOS EL DISEÑO DE LA CANALIZACION.
644 | 0564-2013 | BASICA PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 75 | 79530504.5 | HISTÓRICO:ESTUVO DETENIDA DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, INICIALMENTE POR FALTA DE FONDOS HASTA ESPERAR EL PAGO DE SU CUBICACIÓN, LUEGO DE RECIBIDO EL PAGO Y FUE ABSORBIDO POR LA LÍNEA DE CRÉDITO QUE POSEÍA EL CONTRATISTA CON EL BANCO. LAS IRREGULARIDADES SE PRESENTARON ENTRE LA CUBICACIÓN #3 Y #4, LA CUBICACIÓN #3 PASO A MINERD EL 01 DE ABRIL DEL 2014, A PARTIR DE ESE MOMENTO, TRANSCURRIERON 3 MESES PARA LA ENTREGA DE LA CUBICACIÓN #4, LA MISMA SE PROCESÓ Y ENTRO A MESA-MINERD 10 DÍAS DESPUÉS Y FUE DEVUELTA EN 4 OCASIONES 18/08/2014, 14/10/2014, 20/10/2014, 21/10/14. LA MALA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS EN LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA REQUIRIÓ UN LEVANTAMIENTO COMPLETO (AUDITORIA) Y CUBICACIÓN DE ARRASTRE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN (MOPC) PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS Y TUVIESE FLUJO DE DINERO PARA REANUDAR LOS TRABAJOS. LA REVISIÓN TÉCNICA FUE RECIBIDA EL 06 DE AGOSTO DEL 2015. ESTA CUBICACIÓN GENERADA CORRESPONDE A LA CUBICACIÓN NO. 9, LA CUAL SE LE APLICO CONSENSO EL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, SE PROCESÓ LA CUBICACIÓN Y ENTRO EN EL CIRCUITO DE PAGO EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PASO A MESA-MINERD EL 21 DE SEPTIEMBRE Y FUE FISCALIZADO EL 25 DEL MISMO MES, RECIBIÓ PAGO EL 24 NOVIEMBRE. EL CONTRATISTA REACTIVO LOS TRABAJOS EN SEPTIEMBRE DEL 2016. PROCESO ACTUAL: DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, EL CUAL ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO. EL MARTES 01 DE AGOSTO DEL 2017 SE REALIZO UNA REUNION EN EL MINERD, EN LA CUAL PARTICIPARON EL CONTRATISTA, LA ING. JUANA TORIBIO (COORDINADORA DE LA ZONA), EL ING. DIOGENES REYES (COORDINADOR DE CAMPO DE LA PROVINCIA) Y EL ENCARGADO DE FISCALIZACION DEL MINERD, DONDE SE PROCEDIO A REALIZAR UNA EVALUACION DE LAS PARTIDAS FALTANTES POR TERMINAR EN OBRA. ESTAMOS A LA ESPERA DE LA DECISION DEL MINERD CON RESPECTO A DICHA EVALUACION (LINEA DE CREDITO ESPECIAL, CON DESEMBOLSO A LOS SUPLIDORES, PROPUESTA DE MILTON). PENDIENTE PAGO CUBICACION No.13 DE TRANSICION POR RD$ 1.6 MM (MINER-FISCALIZACION)NOTA: FECHA DE TERMINACION DE OBRA DEPENDIENDO DE APROBACION DE LINEA DE CREDITO. | DETENIDO | 75 | 77738145 | HISTÓRICO:ESTUVO DETENIDA DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, INICIALMENTE POR FALTA DE FONDOS HASTA ESPERAR EL PAGO DE SU CUBICACIÓN, LUEGO DE RECIBIDO EL PAGO Y FUE ABSORBIDO POR LA LÍNEA DE CRÉDITO QUE POSEÍA EL CONTRATISTA CON EL BANCO. LAS IRREGULARIDADES SE PRESENTARON ENTRE LA CUBICACIÓN #3 Y #4, LA CUBICACIÓN #3 PASO A MINERD EL 01 DE ABRIL DEL 2014, A PARTIR DE ESE MOMENTO, TRANSCURRIERON 3 MESES PARA LA ENTREGA DE LA CUBICACIÓN #4, LA MISMA SE PROCESÓ Y ENTRO A MESA-MINERD 10 DÍAS DESPUÉS Y FUE DEVUELTA EN 4 OCASIONES 18/08/2014, 14/10/2014, 20/10/2014, 21/10/14. LA MALA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS EN LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA REQUIRIÓ UN LEVANTAMIENTO COMPLETO (AUDITORIA) Y CUBICACIÓN DE ARRASTRE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN (MOPC) PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS Y TUVIESE FLUJO DE DINERO PARA REANUDAR LOS TRABAJOS. LA REVISIÓN TÉCNICA FUE RECIBIDA EL 06 DE AGOSTO DEL 2015. ESTA CUBICACIÓN GENERADA CORRESPONDE A LA CUBICACIÓN NO. 9, LA CUAL SE LE APLICO CONSENSO EL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, SE PROCESÓ LA CUBICACIÓN Y ENTRO EN EL CIRCUITO DE PAGO EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PASO A MESA-MINERD EL 21 DE SEPTIEMBRE Y FUE FISCALIZADO EL 25 DEL MISMO MES, RECIBIÓ PAGO EL 24 NOVIEMBRE. EL CONTRATISTA REACTIVO LOS TRABAJOS EN SEPTIEMBRE DEL 2016. PROCESO ACTUAL: DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, EL CUAL ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO. EL MARTES 01 DE AGOSTO DEL 2017 SE REALIZO UNA REUNION EN EL MINERD, EN LA CUAL PARTICIPARON EL CONTRATISTA, LA ING. JUANA TORIBIO (COORDINADORA DE LA ZONA), EL ING. DIOGENES REYES (COORDINADOR DE CAMPO DE LA PROVINCIA) Y EL ENCARGADO DE FISCALIZACION DEL MINERD, DONDE SE PROCEDIO A REALIZAR UNA EVALUACION DE LAS PARTIDAS FALTANTES POR TERMINAR EN OBRA. ESTAMOS A LA ESPERA DE LA DECISION DEL MINERD CON RESPECTO A DICHA EVALUACION (LINEA DE CREDITO ESPECIAL, CON DESEMBOLSO A LOS SUPLIDORES, PROPUESTA DE MILTON). PENDIENTE PAGO CUBICACION No.13 DE TRANSICION (MESA-MINERD)NOTA: FECHA DE TERMINACION DE OBRA DEPENDIENDO DE APROBACION DE LINEA DE CREDITO. | DETENIDO | 75 | 77738145 | HISTÓRICO:ESTUVO DETENIDA DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, INICIALMENTE POR FALTA DE FONDOS HASTA ESPERAR EL PAGO DE SU CUBICACIÓN, LUEGO DE RECIBIDO EL PAGO Y FUE ABSORBIDO POR LA LÍNEA DE CRÉDITO QUE POSEÍA EL CONTRATISTA CON EL BANCO. LAS IRREGULARIDADES SE PRESENTARON ENTRE LA CUBICACIÓN #3 Y #4, LA CUBICACIÓN #3 PASO A MINERD EL 01 DE ABRIL DEL 2014, A PARTIR DE ESE MOMENTO, TRANSCURRIERON 3 MESES PARA LA ENTREGA DE LA CUBICACIÓN #4, LA MISMA SE PROCESÓ Y ENTRO A MESA-MINERD 10 DÍAS DESPUÉS Y FUE DEVUELTA EN 4 OCASIONES 18/08/2014, 14/10/2014, 20/10/2014, 21/10/14. LA MALA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS EN LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA REQUIRIÓ UN LEVANTAMIENTO COMPLETO (AUDITORIA) Y CUBICACIÓN DE ARRASTRE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN (MOPC) PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS Y TUVIESE FLUJO DE DINERO PARA REANUDAR LOS TRABAJOS. LA REVISIÓN TÉCNICA FUE RECIBIDA EL 06 DE AGOSTO DEL 2015. ESTA CUBICACIÓN GENERADA CORRESPONDE A LA CUBICACIÓN NO. 9, LA CUAL SE LE APLICO CONSENSO EL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, SE PROCESÓ LA CUBICACIÓN Y ENTRO EN EL CIRCUITO DE PAGO EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PASO A MESA-MINERD EL 21 DE SEPTIEMBRE Y FUE FISCALIZADO EL 25 DEL MISMO MES, RECIBIÓ PAGO EL 24 NOVIEMBRE. EL CONTRATISTA REACTIVO LOS TRABAJOS EN SEPTIEMBRE DEL 2016. PROCESO ACTUAL: DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, EL CUAL ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO. EL MARTES 01 DE AGOSTO DEL 2017 SE REALIZO UNA REUNION EN EL MINERD, EN LA CUAL PARTICIPARON EL CONTRATISTA, LA ING. JUANA TORIBIO (COORDINADORA DE LA ZONA), EL ING. DIOGENES REYES (COORDINADOR DE CAMPO DE LA PROVINCIA) Y EL ENCARGADO DE FISCALIZACION DEL MINERD, DONDE SE PROCEDIO A REALIZAR UNA EVALUACION DE LAS PARTIDAS FALTANTES POR TERMINAR EN OBRA. ESTAMOS A LA ESPERA DE LA DECISION DEL MINERD CON RESPECTO A DICHA EVALUACION (LINEA DE CREDITO ESPECIAL, CON DESEMBOLSO A LOS SUPLIDORES, PROPUESTA DE MILTON). CUBICACION No.13 DE TRANSICION (PLANTILLA DE CUBICACION)NOTA: FECHA DE TERMINACION DE OBRA DEPENDIENDO DE APROBACION DE LINEA DE CREDITO. | DETENIDO | 75 | 81086806.14 | HISTÓRICO:ESTUVO DETENIDA DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, INICIALMENTE POR FALTA DE FONDOS HASTA ESPERAR EL PAGO DE SU CUBICACIÓN, LUEGO DE RECIBIDO EL PAGO Y FUE ABSORBIDO POR LA LÍNEA DE CRÉDITO QUE POSEÍA EL CONTRATISTA CON EL BANCO. LAS IRREGULARIDADES SE PRESENTARON ENTRE LA CUBICACIÓN #3 Y #4, LA CUBICACIÓN #3 PASO A MINERD EL 01 DE ABRIL DEL 2014, A PARTIR DE ESE MOMENTO, TRANSCURRIERON 3 MESES PARA LA ENTREGA DE LA CUBICACIÓN #4, LA MISMA SE PROCESÓ Y ENTRO A MESA-MINERD 10 DÍAS DESPUÉS Y FUE DEVUELTA EN 4 OCASIONES 18/08/2014, 14/10/2014, 20/10/2014, 21/10/14. LA MALA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS EN LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA REQUIRIÓ UN LEVANTAMIENTO COMPLETO (AUDITORIA) Y CUBICACIÓN DE ARRASTRE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN (MOPC) PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS Y TUVIESE FLUJO DE DINERO PARA REANUDAR LOS TRABAJOS. LA REVISIÓN TÉCNICA FUE RECIBIDA EL 06 DE AGOSTO DEL 2015. ESTA CUBICACIÓN GENERADA CORRESPONDE A LA CUBICACIÓN NO. 9, LA CUAL SE LE APLICO CONSENSO EL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, SE PROCESÓ LA CUBICACIÓN Y ENTRO EN EL CIRCUITO DE PAGO EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PASO A MESA-MINERD EL 21 DE SEPTIEMBRE Y FUE FISCALIZADO EL 25 DEL MISMO MES, RECIBIÓ PAGO EL 24 NOVIEMBRE. EL CONTRATISTA REACTIVO LOS TRABAJOS EN SEPTIEMBRE DEL 2016. PROCESO ACTUAL: DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, EL CUAL ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO. EL MARTES 01 DE AGOSTO DEL 2017 SE REALIZO UNA REUNION EN EL MINERD, EN LA CUAL PARTICIPARON EL CONTRATISTA, LA ING. JUANA TORIBIO (COORDINADORA DE LA ZONA), EL ING. DIOGENES REYES (COORDINADOR DE CAMPO DE LA PROVINCIA) Y EL ENCARGADO DE FISCALIZACION DEL MINERD, DONDE SE PROCEDIO A REALIZAR UNA EVALUACION DE LAS PARTIDAS FALTANTES POR TERMINAR EN OBRA.SE ENVIO UNA COPIA DE LA CUB. No.13 AL MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z2/214-2018 DE FECHA 06/08/2018, PARA QUE SEA REVISADA Y SE NOS INDIQUE EL FORMATO EN QUE SERA TRAMITADA, SI SERA "NORMAL" O "RESCISION". ESTA CUBICACION ESTA SIENDO TRAMITADA COMO "NORMAL"CUBICACION No.13 (NEGATIVA) (PLANTILLA DE CUBICACION)
653 | 573-2013 | ROSA LEOCADIA PICHARDO | SANTIAGO | JANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 25 | 3477985.17 | HISTORICO:EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, LAS CUBICACIONES NO. 2 EN (MOPC-DIG), ESTUVO RETENIDA POR LA MESA-MINERD ESPERANDO LA VALIDACIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN DICHO MINISTERIO POR VARIOS MESES. SE REACTIVARIA A PRINCIPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. ACTUAL:EL CONTRATISTA SE PRESENTO EN LAS OFICINAS DE MOPC-SANTIAGO EL 23/8/2016 LUEGO DE COBRAR LA CUBICACIÓN NO.2 Y EXPRESO SU DESEO DE RESCINDIR EL CONTRATO. ENVIO UN CORREO EL 06/9/2016 NOTIFICANDO NO SEGUIRÍA MAS CON LA OBRA ALEGANDO NO TENER LIQUIDEZ, A PESAR DE TENER PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL AVANCE -1.9MM. CASO ENVIADO AL MINERD EL 31/3/2017 PARA INTERVENCIÓN LEGAL. | DETENIDO | 25 | 3596594 | HISTORICO:EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, LAS CUBICACIONES NO. 2 EN (MOPC-DIG), ESTUVO RETENIDA POR LA MESA-MINERD ESPERANDO LA VALIDACIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN DICHO MINISTERIO POR VARIOS MESES. SE REACTIVARIA A PRINCIPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. ACTUAL:EL CONTRATISTA SE PRESENTO EN LAS OFICINAS DE MOPC-SANTIAGO EL 23/8/2016 LUEGO DE COBRAR LA CUBICACIÓN NO.2 Y EXPRESO SU DESEO DE RESCINDIR EL CONTRATO. ENVIO UN CORREO EL 06/9/2016 NOTIFICANDO NO SEGUIRÍA MAS CON LA OBRA ALEGANDO NO TENER LIQUIDEZ, A PESAR DE TENER PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL AVANCE -1.9MM. CASO ENVIADO AL MINERD EL 31/3/2017 PARA INTERVENCIÓN LEGAL. | DETENIDO | 25 | 3799249.36 | HISTORICO:EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, LAS CUBICACIONES NO. 2 EN (MOPC-DIG), ESTUVO RETENIDA POR LA MESA-MINERD ESPERANDO LA VALIDACIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN DICHO MINISTERIO POR VARIOS MESES. SE REACTIVARIA A PRINCIPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. ACTUAL:EL CONTRATISTA SE PRESENTO EN LAS OFICINAS DE MOPC-SANTIAGO EL 23/8/2016 LUEGO DE COBRAR LA CUBICACIÓN NO.2 Y EXPRESO SU DESEO DE RESCINDIR EL CONTRATO. ENVIO UN CORREO EL 06/9/2016 NOTIFICANDO NO SEGUIRÍA MAS CON LA OBRA ALEGANDO NO TENER LIQUIDEZ, A PESAR DE TENER PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL AVANCE -1.9MM. CASO ENVIADO AL MINERD EL 31/3/2017 PARA INTERVENCIÓN LEGAL. | DETENIDO | 25 | 3687090.29 | HISTORICO:EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, LAS CUBICACIONES NO. 2 EN (MOPC-DIG), ESTUVO RETENIDA POR LA MESA-MINERD ESPERANDO LA VALIDACIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN DICHO MINISTERIO POR VARIOS MESES. SE REACTIVARIA A PRINCIPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. ACTUAL:EL CONTRATISTA SE PRESENTO EN LAS OFICINAS DE MOPC-SANTIAGO EL 23/8/2016 LUEGO DE COBRAR LA CUBICACIÓN NO.2 Y EXPRESO SU DESEO DE RESCINDIR EL CONTRATO. ENVIO UN CORREO EL 06/9/2016 NOTIFICANDO NO SEGUIRÍA MAS CON LA OBRA ALEGANDO NO TENER LIQUIDEZ, A PESAR DE TENER PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL AVANCE -1.9MM. CASO ENVIADO AL MINERD EL 31/3/2017 PARA INTERVENCIÓN LEGAL.
703 | 270-2013 | AGUA FRIA | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 |  | -PUESTA POSESION SUSPENDIDA POR PROBLEMAS DE SOLAR (MARTES 6 JUNIO 2017)PROBLEMAS LEGALES SOLAR, EL TERRENO PROPUESTO ACTUALMENTE PRESENTA TRES PROPIETAROS LOS CUALES NO SE HAN PUESTO DE ACUERDO PARA LA VENTA. | DETENIDO | 50 |  | -PUESTA POSESION SUSPENDIDA POR PROBLEMAS DE SOLAR (MARTES 6 JUNIO 2017)PROBLEMAS LEGALES SOLAR, EL TERRENO PROPUESTO ACTUALMENTE PRESENTA TRES PROPIETAROS LOS CUALES NO SE HAN PUESTO DE ACUERDO PARA LA VENTA. | DETENIDO | 5 |  | DETENIDA POR SUSPENCION DE PUESTA POSESION POR PROBLEMAS DE SOLAR (MARTES 6 JUNIO 2017).PROBLEMAS LEGALES SOLAR, EL TERRENO PROPUESTO ACTUALMENTE PRESENTA TRES PROPIETAROS LOS CUALES NO SE HAN PUESTO DE ACUERDO PARA LA VENTA.CONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZA COMUNIDAD: JAYABO,SALCEDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/bzs2oZzNDqu | DETENIDO | 5 |  | DETENIDA POR SUSPENCION DE PUESTA POSESION POR PROBLEMAS DE SOLAR (MARTES 6 JUNIO 2017).PROBLEMAS LEGALES SOLAR, EL TERRENO PROPUESTO ACTUALMENTE PRESENTA TRES PROPIETAROS LOS CUALES NO SE HAN PUESTO DE ACUERDO PARA LA VENTA.CONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZA COMUNIDAD: JAYABO,SALCEDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/bzs2oZzNDqu
705 | 272-2013 | ANA DELIA FLORENTINO | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 50 | 14462659.11 | ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:- BLOQUE 1: PAÑETE 1er NIVEL- COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES DE 6” SNP | DETENIDO | 50 |  | ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:- BLOQUE 1: PAÑETE 1er NIVEL- COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES DE 6” SNP | DETENIDO | 50 | 14354069 | DETENIDA, ESTE PLANTEL SE RECIBIO EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO POR PARTE DE OISOE RECIBIDA EL DIA 21/2/17.VISITA CON NUEVO CONTRATISTA PARA EL RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DEL PLANTEL EL 27/09/2017. ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:- BLOQUE 1: PAÑETE 1er NIVEL- COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES DE 6” SNPCONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZACOMUNIDAD: EL RANCHO,SALCEDOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/JNCVbBA9XwJ2 | DETENIDO | 50 | 14354069.63 | DETENIDA, ESTE PLANTEL SE RECIBIO EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO POR PARTE DE OISOE RECIBIDA EL DIA 21/2/17.VISITA CON NUEVO CONTRATISTA PARA EL RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DEL PLANTEL EL 27/09/2017. ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:- BLOQUE 1: PAÑETE 1er NIVEL- COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES DE 6” SNPCONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZACOMUNIDAD: EL RANCHO,SALCEDOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/JNCVbBA9XwJ2
721 | 175 | LOS LADRILLOS | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 65 | 18642007.63 | VERJA PERIMETRAL: EJECUTADA EN UN 90%. MÓDULO 1 2N: PAÑETANDO. MÓDULO INICIAL: PAÑETADO. COCINA- COMEDOR T3: VACIANDO LA TORTA. BAÑO VESTIDOR: ESPERA DE PAÑETE. ÁREA EXTERIOR: RELLENANDO AREA EN GENERAL. CISTERNA: CONSTRUIDA SÉPTICO: NO EJECUTADO. | DETENIDO | 65 | 19208266 | VERJA PERIMETRAL: EJECUTADA EN UN 90%. MÓDULO 1 2N: PAÑETANDO. MÓDULO INICIAL: PAÑETADO. COCINA- COMEDOR T3: VACIANDO LA TORTA. BAÑO VESTIDOR: ESPERA DE PAÑETE. ÁREA EXTERIOR: RELLENANDO AREA EN GENERAL. CISTERNA: CONSTRUIDA SÉPTICO: NO EJECUTADO. | DETENIDO | 65 | 19208266 | VERJA PERIMETRAL: EJECUTADA EN UN 90%. MÓDULO 1 2N: PAÑETANDO. MÓDULO INICIAL: PAÑETADO. COCINA- COMEDOR T3: VACIANDO LA TORTA. BAÑO VESTIDOR: ESPERA DE PAÑETE. ÁREA EXTERIOR: RELLENANDO AREA EN GENERAL. CISTERNA: CONSTRUIDA SÉPTICO: NO EJECUTADO. | DETENIDO | 65 | 20200042.22 | VERJA PERIMETRAL: EJECUTADA EN UN 90%. MÓDULO 1 2N E INICIAL: PAÑETANDO. COLOCANDO VENTANAS. COCINA- COMEDOR T3: VACIANDO LA TORTA. BAÑO VESTIDOR: ESPERA DE PAÑETE. ÁREA EXTERIOR: RELLENANDO AREA EN GENERAL. CISTERNA: CONSTRUIDA SÉPTICO: NO EJECUTADO. PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES #17 DE RD$672,317.82 Y #18 DE RD$319,458.62.
755 | 359-2013 | ROSA VENTURA-LA HOZADERA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | RIO SAN JUAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 40 | 31365956.37 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:ESTE PLANTEL SE ENCUENTRA DETENIDO DESDE EL 2015.BLOQUE B-1: CONSTRUIDO EL PRIMER NIVEL Y EL SEGUNDO NIVEL CON LAS COLUMNAS VACIADAS Y LOS BLOQUES DE LOS MUROS SISMO RESISTENTES COLOCADOS.BLOQUE B-2: EXCAVACION DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROS..COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES SNP.CANCHA: MUROS PERIFERICOS COLOCADOS.VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 80%.CONTRATISTA: LUEGO DE VARIAS LLAMADAS Y MENSAJES EL CONTRATISTA ASISTIO A UNA REUNI0N EN LA ESCUELA, EL MISMO CONTINUA ALEGANDO NO TENER LOS FONDOS PARA REINICIAR LAS LABORES DE CONSTRUCCION.ESTE CENTRO NO PRESENTA CUBICIONES EN CIRCUITO. | DETENIDO | 40 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:BLOQUE B-1: SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL PRIMER NIVEL Y EL SEGUNDO NIVEL CON LAS COLUMNAS VACIADAS Y LOS BLOQUES DE LOS MUROS SISMO RESISTENTES COLOCADOS.BLOQUE B-2: SE ENCUENTRA CON LAS EXCAVACIONES DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS REALIZADAS.COMEDOR: BLOQUES SNP COLOCADOS.CANCHA: ESTAN COLOCADOS LOS MUROS PERIFERICOS.VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 80%. | DETENIDO | 40 | 31365957 | DETENIDA DESDE 2015 POR MAL MANEJO FINANCIERO EL CONTRATISTA DICE ESTAR DESCAPITALIZADOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:BLOQUE B-1: SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL PRIMER NIVEL Y EL SEGUNDO NIVEL CON LAS COLUMNAS VACIADAS Y LOS BLOQUES DE LOS MUROS SISMO RESISTENTES COLOCADOS.BLOQUE B-2: SE ENCUENTRA CON LAS EXCAVACIONES DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS REALIZADAS.COMEDOR: BLOQUES SNP COLOCADOS.CANCHA: ESTAN COLOCADOS LOS MUROS PERIFERICOS.VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 80%.OBSERVACIONES: VISITA REALIZADA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA MOPC EL JUEVES 19/7/18, PARA HACER NUEVO LEVANTAMIENTO DEL TERRENO Y PODER REVISAR LA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO. COMUNIDAD: LA HOZADERA, RIO SAN JUANCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/oUkspFmvH552 | DETENIDO | 40 | 31365956.37 | DETENIDA DESDE 2015 POR MAL MANEJO FINANCIERO EL CONTRATISTA DICE ESTAR DESCAPITALIZADOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:BLOQUE B-1: SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL PRIMER NIVEL Y EL SEGUNDO NIVEL CON LAS COLUMNAS VACIADAS Y LOS BLOQUES DE LOS MUROS SISMO RESISTENTES COLOCADOS.BLOQUE B-2: SE ENCUENTRA CON LAS EXCAVACIONES DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS REALIZADAS.COMEDOR: BLOQUES SNP COLOCADOS.CANCHA: ESTAN COLOCADOS LOS MUROS PERIFERICOS.VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 80%.OBSERVACIONES: VISITA REALIZADA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA MOPC EL JUEVES 19/7/18, PARA HACER NUEVO LEVANTAMIENTO DEL TERRENO Y PODER REVISAR LA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO. COMUNIDAD: LA HOZADERA, RIO SAN JUANCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/oUkspFmvH552
762 | 387-2013 | LUIS JOSE ANTOINE | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 65 | 30723788.63 | MOPC RECIBIO CARPETA CON LOS DOCUMENTOS DE PARTE DEL MINERD .DETENIDA. EN PROCESO LEGAL, MINERD EVALUANDO SITUACION FINANCIERA POR DESCAPITALIZACION DE CONTRATISTA. NO INICIADA POR MOPC, ESPERANDO INSTRUCCIONES DEL MINERD PARA PUESTA EN POSESION E INICIO DE TRABAJOS. | DETENIDO | 65 |  | MOPC RECIBIO CARPETA CON LOS DOCUMENTOS DE PARTE DEL MINERD .DETENIDA. EN PROCESO LEGAL, MINERD EVALUANDO SITUACION FINANCIERA POR DESCAPITALIZACION DE CONTRATISTA. NO INICIADA POR MOPC, ESPERANDO INSTRUCCIONES DEL MINERD PARA PUESTA EN POSESION E INICIO DE TRABAJOS. | DETENIDO | 65 | 30723789 | MOPC RECIBIO CARPETA CON LOS DOCUMENTOS DE PARTE DEL MINERD .DETENIDA. EN PROCESO LEGAL, MINERD EVALUANDO SITUACION FINANCIERA POR DESCAPITALIZACION DE CONTRATISTA. NO INICIADA POR MOPC, ESPERANDO INSTRUCCIONES DEL MINERD PARA PUESTA EN POSESION E INICIO DE TRABAJOS. | DETENIDO | 65 | 30723788.63 | MOPC RECIBIO CARPETA CON LOS DOCUMENTOS DE PARTE DEL MINERD .DETENIDA. EN PROCESO LEGAL, MINERD EVALUANDO SITUACION FINANCIERA POR DESCAPITALIZACION DE CONTRATISTA. NO INICIADA POR MOPC, ESPERANDO INSTRUCCIONES DEL MINERD PARA PUESTA EN POSESION E INICIO DE TRABAJOS.
806 | 499-2013 | MOJA CAZABE | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 90 | 14626071.09 | MÓDULO 1 2N: FALTA LA COLOCACIÓN DE LOS PLAFONES EN LOS BAÑOS Y LA ACERA PERIMETRAL DEL MODULO.FALTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SÉPTICO. | DETENIDO | 90 | 14626071 | MÓDULO 1 2N: FALTA LA COLOCACIÓN DE LOS PLAFONES EN LOS BAÑOS Y LA ACERA PERIMETRAL DEL MODULO.FALTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SÉPTICO. | DETENIDO | 90 | 14626071 | MÓDULO 1 2N: FALTA LA COLOCACIÓN DE LOS PLAFONES EN LOS BAÑOS Y LA ACERA PERIMETRAL DEL MODULO.FALTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SÉPTICO. | DETENIDO | 90 | 14626071.09 | MÓDULO 1 2N: FALTA LA COLOCACIÓN DE LOS PLAFONES EN LOS BAÑOS Y LA ACERA PERIMETRAL DEL MODULO.FALTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SÉPTICO.
887 | 207-2013 | YAIBA ABAJO | DUARTE | CASTILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 40 | 24897879.83 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.ESTA DETENIDA DESDE EL 2015.BLOQUE B-1: ESTE SE ENCUENTRA EN UN 70% DE EJECUCION.COMEDOR: ESTA EN UN 50% DE EJECUCIONVERJA PERIMETRAL: ESTA CONSTRUIDA EN UN 98%.CONTRATISTA: SE LE ORDENO REINICIAR LOS TRABAJOS EN BLOQUE B-1 Y COMEDOR ESCOLAR 12/01/2018.A LA ESPERA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON NIVELES DE PISO AREAS NUEVAS Y EXISTENTES. | DETENIDO | 40 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.MÓDULOS: 50%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO, ACERAS PERIMETRALES.COMEDOR: 90% PISO, 70% TERMINACION DE TECHO, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS, ACERAS PERIMETRALES.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA Y GRADAS: H.A. EN COLUMNAS, H.A. EN PISO, H.A. EN LOSA DE GRADAS, TERMINACION DE SUPERFICIES, PINTURA, TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA.CONDICION ACCESO: ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.OBSERVACIONES:A LA ESPERA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE INCLUYA NIVELES DE PISO EN AREAS EXISTENTES. SUPERVISION MOPC NOTIFICÓ AL CONTRATISTA PARA REINICIO DE LOS TRABAJOS 12/1/2017, EL MISMO ALEGA NO TENER RECURSOS.. NO EXISTE CUBICACION EN CIRCUITO. | DETENIDO | 40 | 24897878 | DETENIDA DESDE 18/8/15 MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA ,ESTE ALEGA NO POSEER RECURSOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.MÓDULOS: 50%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO, ACERAS PERIMETRALES.COMEDOR: 90% PISO, 70% TERMINACION DE TECHO, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS, ACERAS PERIMETRALES.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA Y GRADAS: H.A. EN COLUMNAS, H.A. EN PISO, H.A. EN LOSA DE GRADAS, TERMINACION DE SUPERFICIES, PINTURA, TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA.CONDICION ACCESO: LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.OBSERVACIONES:A LA ESPERA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE INCLUYA NIVELES DE PISO EN AREAS EXISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA. SUPERVISION MOPC NOTIFICÓ AL CONTRATISTA PARA REINICIO DE LOS TRABAJOS 12/1/2017, EL CONTRATISTA NO TIENE RECURSOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTE PLANTEL, POR ESTAS RAZONES SE DIFICULTA LA ENTREGA DEL MISMO POR LO TANTO QUEDA FUERA DE PROYECCION.COMUNIDAD: YAIBA ABAJOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xtfhKTv1t3H2 | DETENIDO | 40 | 24897879.83 | DETENIDA DESDE 18/8/15 MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA ,ESTE ALEGA NO POSEER RECURSOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.MÓDULOS: 50%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO, ACERAS PERIMETRALES.COMEDOR: 90% PISO, 70% TERMINACION DE TECHO, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS, ACERAS PERIMETRALES.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA Y GRADAS: H.A. EN COLUMNAS, H.A. EN PISO, H.A. EN LOSA DE GRADAS, TERMINACION DE SUPERFICIES, PINTURA, TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA.CONDICION ACCESO: LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.OBSERVACIONES:A LA ESPERA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE INCLUYA NIVELES DE PISO EN AREAS EXISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA. SUPERVISION MOPC NOTIFICÓ AL CONTRATISTA PARA REINICIO DE LOS TRABAJOS 12/1/2017, EL CONTRATISTA NO TIENE RECURSOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTE PLANTEL, POR ESTAS RAZONES SE DIFICULTA LA ENTREGA DEL MISMO POR LO TANTO QUEDA FUERA DE PROYECCION.COMUNIDAD: YAIBA ABAJOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xtfhKTv1t3H2
911 | 229-2013 | LA REFORMA | DUARTE | VILLA RIVA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 46 | 13187640.13 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:ESTA DETENIDA DESDE EL 2015.BLOQUE B-1: ESTE SE ENCUENTRA EN UN 50% DE EJECUCION.VERJA PERIMETRAL: ESTA CONSTRUIDA EN UN 60%.CONTRATISTA: SE LE ORDENÓ AL CONTRATISTA REINICIAR LOS TRABAJOS EN MÓDULOS INICIADOS EL 18/07/2017. SE ENVIO OFICIO A MINERD NOTIFICANDO ESTA SITUACION.OFICIO DGEE-Z1-749-2017. PENDIENTE ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO QUE ABARCA EL ÁREA DEL LICEO EXISTENTE (SOLICITADA 5/7/2017).EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA REINICIAR LOS TRABAJOS.ESTE CENTRO NO PRESENTA CUBICACIONES PENDIENTE DE PAGO | DETENIDO | 46 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:ESTA DETENIDA DESDE EL 2015.MÓDULO DE 2 NIVELES: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.VERJA PERIMETRAL: 40% DE EJECUCION.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: 100% DE EJECUCION.OBSERVACIONES:LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LA OBRA. NO EXISTE CUBICACION EN CIRCUITO. SE LE ORDENÓ AL CONTRATISTA REINICIAR LOS TRABAJOS EN MÓDULOS INICIADOS EL 18/07/2017. PENDIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS EXISTENTES. SE ENVIO OFICIO A MINERD NOTIFICANDO ESTA SITUACION 26/09/2017. OFICIO DGEE-Z1-749-2017. | DETENIDO | 46 | 13187639 | ESTA DETENIDA DESDE EL 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LA OBRA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:MÓDULO DE 2 NIVELES: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.VERJA PERIMETRAL: 40% DE EJECUCION.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO, SE LE ORDENÓ AL CONTRATISTA REINICIAR LOS TRABAJOS EN MÓDULOS INICIADOS EL 18/07/2017 EL CUAL NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO.PENDIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS EXISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE ENVIO OFICIO A MINERD NOTIFICANDO ESTA SITUACION 26/09/2017. OFICIO DGEE-Z1-749-2017. REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/652-2018 D/F 14/6/18.COMUNIDAD: LA REFORMA, ARENOSOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/sdVJSKkyhu22 | DETENIDO | 46 | 13187640.13 | ESTA DETENIDA DESDE EL 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LA OBRA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:MÓDULO DE 2 NIVELES: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.VERJA PERIMETRAL: 40% DE EJECUCION.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO, SE LE ORDENÓ AL CONTRATISTA REINICIAR LOS TRABAJOS EN MÓDULOS INICIADOS EL 18/07/2017 EL CUAL NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO.PENDIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN AREAS EXISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE ENVIO OFICIO A MINERD NOTIFICANDO ESTA SITUACION 26/09/2017. OFICIO DGEE-Z1-749-2017. REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/652-2018 D/F 14/6/18.COMUNIDAD: LA REFORMA, ARENOSOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/sdVJSKkyhu22
926 | 1700-2013 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 40 | 19317787.3 | HISTORICO:Pendiente pago del 10% restante del solar al propietario.Contratista tomó LC de 3.5MM el 22/02/2016 en desembolsos parciales. Adeuda $2 MM al BR.Ultima cub. pagada #10 RD$ 784,932.99 (5 meses detenido). En proceso someter al MINERD para intervención legal (julio 2016). Cubicación de arrastre (cub. #11 rescisión (MESA) para enviar al MINERD para continuar proceso legal para resición de contrato.PROCESO ACTUAL: Vaciado de pasarela de comedor | DETENIDO | 40 | 20725275 | HISTORICO:Pendiente pago del 10% restante del solar al propietario.Contratista tomó LC de 3.5MM el 22/02/2016 en desembolsos parciales. Adeuda $2 MM al BR.Ultima cub. pagada #10 RD$ 784,932.99 (5 meses detenido). En proceso someter al MINERD para intervención legal (julio 2016). Cubicación de arrastre (cub. #11 rescisión (MESA) para enviar al MINERD para continuar proceso legal para resición de contrato.PROCESO ACTUAL: Vaciado de pasarela de comedor | DETENIDO | 40 | 19317787.02 | FUE HECHO EFECTIVO Y NOTIFICADO AL CONTRATISTA EL PASADO VIERNES 06 DE JULIO,LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 1781-2018.HA SIDO REALIZADA EL 28.08.2018 LA VISITA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS PARA INICIAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS CON EL OBJETIVO DE TENER TODO LISTO AL MOMENTO DE SER ADJUDICADO EL PRÓXIMO CONTRATISTA. | DETENIDO | 40 | 19317787.3 | EN PROCESO DE ADJUDICACION DE NUEVO CONTRATISTA.FUE HECHO EFECTIVO Y NOTIFICADO AL CONTRATISTA EL PASADO VIERNES 06 DE JULIO,LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 1781-2018.FUE REALIZADA EL 28.08.2018 LA VISITA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS PARA INICIAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS CON EL OBJETIVO DE TENER TODO LISTO AL MOMENTO DE SER ADJUDICADO EL PRÓXIMO CONTRATISTA.
970 | 1729-2013 | PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | A la espera del MINERD en cierre de negociación de solar. MOPC entregó los planos al contratista, listo para iniciar trabajos desde que concluya la negociación. | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Luego de las indicaciones de MINERD de posesión de la obra en terreno indicado por dicha institución, no ha sido permitido iniciar ningún trabajo preliminar por impedimento del propietario hasta tanto concluyan con la negociación.ACTUAL:A la espera del MINERD en cierre de negociación de solar. MOPC entregó los planos al contratista, listo para iniciar trabajos desde que concluya la negociación. | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Luego de las indicaciones de MINERD de posesión de la obra en terreno indicado por dicha institución, no ha sido permitido iniciar ningún trabajo preliminar por impedimento del propietario hasta tanto concluyan con la negociación.ACTUAL:A la espera del MINERD en cierre de negociación de solar. MOPC entregó los planos al contratista, listo para iniciar trabajos desde que concluya la negociación. | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Luego de las indicaciones de MINERD de posesión de la obra en terreno indicado por dicha institución, no ha sido permitido iniciar ningún trabajo preliminar por impedimento del propietario hasta tanto concluyan con la negociación.ACTUAL:A la espera del MINERD en cierre de negociación de solar. MOPC entregó los planos al contratista, listo para iniciar trabajos desde que concluya la negociación.
1008 | 1715-2013 | GUARICANO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 | 545394.52 | ESPERANDO AUTORIZACIÓN DE SOLAR, TRABAJANDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES | DETENIDO | 5 | 545394 | ESPERANDO AUTORIZACIÓN DE SOLAR, TRABAJANDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES | DETENIDO | 5 | 545394 | ESPERANDO AUTORIZACIÓN DE SOLAR, TRABAJANDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES | DETENIDO | 5 | 545394.52 | ESPERANDO AUTORIZACIÓN DE SOLAR, TRABAJANDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES
1051 | 2370 | BASICA LA FE 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 10 | 54568758.99 | EN ESPERA DE QUE MINERD TOME UNA DESICION CON RESPECTO AL SOLAR | DETENIDO | 10 | 54568759 | EN ESPERA DE QUE MINERD TOME UNA DESICION CON RESPECTO AL SOLAR | DETENIDO | 10 | 54568759 | EN ESPERA DE QUE MINERD TOME UNA DESICION CON RESPECTO AL SOLAR | DETENIDO | 10 | 54568758.99 | OBRA NO SERA CONSTRUIDA EN EL SOLAR ASIGNADO,SE ESTA EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR OTRO SOLAR
1078 | 2181 | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 79 | 65706168.04 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:EXTERIOR: CORTE DE MATERIAL EN AREA DE PARQUEO. | DETENIDO | 79 | 64118879 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 5% PISOS, 30% ESCALERA, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 10 % PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PROTECTORES EN VENTANAS . 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 10% PAÑETE, 100% PISOS, 100% PUERTAS ,VENTANAS Y PROTECTORES, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % PROTECTORES.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EXTERIORES, 20% SOLUCION PLUVIAL, 20% SOLUCION SANITARIA , 100% JARDINERÍA, 100% LUCES , CANCHA: 100% VACIADO EN CANCHA, 100% PINTURA, 50% COLUMNAS DE SOPORTEVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA ,50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% NOMBRE ESCUELA, PLACA EN BRONCE EN TARJA Y NOMBRE AULAS.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO | DETENIDO | 79 | 64449352.81 | COMUNIDAD: LICEY AL MEDIO/CANCA LA REINA. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:MÓDULOS: 5% PISOS, 30% ESCALERA, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 10 % PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PROTECTORES EN VENTANAS . 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% PUERTAS.COMEDOR: ,10% PAÑETE, 100% PISOS, 100% PUERTAS ,VENTANAS Y PROTECTORES, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % PROTECTORES.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EXTERIORES, 20% SOLUCION PLUVIAL, 20% SOLUCION SANITARIA , 100% JARDINERÍA, 100% LUCES , CANCHA: 100% VACIADO EN CANCHA, 100% PINTURA, 50% COLUMNAS DE SOPORTEVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA ,50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% NOMBRE ESCUELA, PLACA EN BRONCE EN TARJA Y NOMBRE AULAS.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO NOTA:- SE RECIBIO FISCALIZADOR DE MINERD PARA EVALUAR SOLUCION PLUVIAL NUEVA EL 17/05/2018. SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/456-2018 D/F 27-04-2018. (ESPERANDO RESPUESTA)CUBICACION # 14 CON MONTO NEGATIVO ESPERA ACTUALIZACION DE PRESP. HIDRAULICA PARA SOMETER NUEVA VEZ.(MINERD) ENVIADA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/642-2018 D/F 13/06/18. DETENIDA POR FALTA DE RECURSOS SEGÚN CONTRATISTA | DETENIDO | 79 | 64449352.87 | COMUNIDAD: LICEY AL MEDIO/CANCA LA REINA. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MÓDULOS: 5% PISOS, 30% ESCALERA, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 10 % PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% PROTECTORES EN VENTANAS . 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% PUERTAS.-COMEDOR: ,10% PAÑETE, 100% PISOS, 100% PUERTAS ,VENTANAS Y PROTECTORES, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % PROTECTORES.-ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EXTERIORES, 20% SOLUCION PLUVIAL, 20% SOLUCION SANITARIA , 100% JARDINERÍA, 100% LUCES , -CANCHA: 100% VACIADO EN CANCHA, 100% PINTURA, 50% COLUMNAS DE SOPORTE-VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA ,50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.-MISCELÁNEOS: 100% NOMBRE ESCUELA, PLACA EN BRONCE EN TARJA Y NOMBRE AULAS.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO NOTA:- SE RECIBIO FISCALIZADOR DE MINERD PARA EVALUAR SOLUCION PLUVIAL NUEVA EL 17/05/2018. SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/456-2018 D/F 27-04-2018. (ESPERANDO RESPUESTA)CUBICACION # 14 CON MONTO NEGATIVO ESPERA ACTUALIZACION DE PRESP. HIDRAULICA PARA SOMETER NUEVA VEZ.(MINERD) ENVIADA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/642-2018 D/F 13/06/18. DETENIDA POR FALTA DE RECURSOS SEGÚN CONTRATISTA
1122 | 2219 | LICEO LAS CABIRMAS | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 48 | 31722874.03 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:TRABAJANDO EN EL MOV. DE TIERRA.NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS POR LAS LLUVIAS. | DETENIDO | 48 | 32567383 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:ESPERANDO VACIADO DE ZAPATA DEL BLOQUE B2 Y LA VIGA DE COMEDOR B.N.PNOTA: A LA ESPERA DE ACTIVACION POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA 13 DE JUNIO. | DETENIDO | 48 | 32567383 | DETENIDA 30/5/18 MAL MANEJO FINANCIEROOBSERVACION : DETENIDA POR DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTAESTE FUE NOTIFICADO VIA EMAIL EL 5 DE JULIO DEL 2018 POR LA SUPERVICION MOPC CON LA FINALIDAD DE REANUDAR LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL EL CUAL NO HA RESPONDIDO A DICHA SOLICITUD.SE PROCEDERA A NOTIFICAR AL MINERD ESTA SITUACION DEL CONTRATISTA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:ESPERANDO VACIADO DE ZAPATA DEL BLOQUE B2 Y LA VIGA DE COMEDOR B.N.PCOMUNIDAD: JUMUNUCU | DETENIDO | 48 | 32567382.22 | DETENIDA 30/5/18 MAL MANEJO FINANCIEROOBSERVACION : DETENIDA POR DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTAESTE FUE NOTIFICADO VIA EMAIL EL 5 DE JULIO DEL 2018 POR LA SUPERVICION MOPC CON LA FINALIDAD DE REANUDAR LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL EL CUAL NO HA RESPONDIDO A DICHA SOLICITUD.SE PROCEDERA A NOTIFICAR AL MINERD ESTA SITUACION DEL CONTRATISTA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:ESPERANDO VACIADO DE ZAPATA DEL BLOQUE B2 Y LA VIGA DE COMEDOR B.N.PCOMUNIDAD: JUMUNUCU
1124 | 2221 | BASICA LAS ESCOBAS | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 62 | 25553353.39 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION .COMEDOR: FUNDACION (TERMINACION DE COLOCACION DE ACERO EN PLATEAPAGO SOLAR: SE LE DEBE AL PROPIETARIO DEL SOLAR (LA CONTRATISTA RECIBIO 2 NOTIFICACIONES PARA QUE DETUVIERA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION). | DETENIDO | 62 | 25553355 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION .COMEDOR: FUNDACION (TERMINACION DE COLOCACION DE ACERO EN PLATEAPAGO SOLAR: SE LE DEBE AL PROPIETARIO DEL SOLAR (LA CONTRATISTA RECIBIO 2 NOTIFICACIONES PARA QUE DETUVIERA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION). | DETENIDO | 62 | 25553355 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.COMEDOR: FUNDACION (TERMINACION DE COLOCACION DE ACERO EN PLATEADETENIDA POR FALTA DE RECURSOS DE LA CONTRATISTAA LA ESPERA DE REVISION TECNICA SOLICITADA MEDIANTE DGEE/237-2018 D/F 19-03-2018.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISO , 100% ACESORIO ELCTRICO Y SANITARIO , 60% PAÑETE , 70% PIMTURA , 95% VENTANAS Y PUERTAS.COMEDOR: 85% ÁREA EXTERIOR: 100% VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% FRONTON , 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100%ACCESO: CRUDO O VERDE | DETENIDO | 62 | 26923661.4 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.COMEDOR: FUNDACION (TERMINACION DE COLOCACION DE ACERO EN PLATEADETENIDA POR FALTA DE RECURSOS DE LA CONTRATISTA. FUE SOMETIDA LA CUB. 14 DE RESCISION D/F 8/12/18. SE SOLICITO LA FISCALIZACION DE ESTE PLANTEL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1393-2018 D/F 18/12/18 . TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISO , 100% ACESORIO ELCTRICO Y SANITARIO , 60% PAÑETE , 70% PIMTURA , 95% VENTANAS Y PUERTAS.COMEDOR: 85% ÁREA EXTERIOR: 100% VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% FRONTON , 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100%ACCESO: CRUDO O VERDE
1126 | 2223 | BASICA FRANCISCO PANAL | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 35 | 30541154.87 | DETENIDA DESDE MAYO DE 2016, PROYECTO TIENE PROBLEMAS DE LITIS CON EL SOLAR.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: BLOQUES SNP, Y ENCOFRADO DE LOSA (DESENCOFRADO POR DETENCIÓN).- MÓDULO B-2 y B-3: BLOQUES SNP- MÓDULO AULA INICIAL: BLOQUES SNP, LOSA, RELLENO INTERNO- ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | DETENIDO | 35 | 30541155 | DETENIDA DESDE MAYO DE 2016, PROYECTO TIENE PROBLEMAS DE LITIS CON EL SOLAR.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: BLOQUES SNP, Y ENCOFRADO DE LOSA (DESENCOFRADO POR DETENCIÓN).- MÓDULO B-2 y B-3: BLOQUES SNP- MÓDULO AULA INICIAL: BLOQUES SNP, LOSA, RELLENO INTERNO- ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | DETENIDO | 35 | 30541155 | DETENIDA DESDE MAYO DE 2016, PROYECTO TIENE PROBLEMAS DE LITIS CON EL SOLAR.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: BLOQUES SNP, Y ENCOFRADO DE LOSA (DESENCOFRADO POR DETENCIÓN).- MÓDULO B-2 y B-3: BLOQUES SNP- MÓDULO AULA INICIAL: BLOQUES SNP, LOSA, RELLENO INTERNO- ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOCOMUNIDAD: LICEY HOYA GRANDE | DETENIDO | 35 | 30541154.87 | DETENIDA DESDE MAYO DE 2016, PROYECTO TIENE PROBLEMAS DE LITIS CON EL SOLAR.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: BLOQUES SNP, Y ENCOFRADO DE LOSA (DESENCOFRADO POR DETENCIÓN).- MÓDULO B-2 y B-3: BLOQUES SNP- MÓDULO AULA INICIAL: BLOQUES SNP, LOSA, RELLENO INTERNO- ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOCOMUNIDAD: LICEY HOYA GRANDE
1155 |  | BASICA BAYAGUANA 1 | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 52 | 53003466.49 |  | DETENIDO | 52 |  |  | DETENIDO | 52 | 53003467 |  | DETENIDO | 52 | 53003466.49
1177 | 2418 | LICEO MARTIN HIRALDO CRUZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 74 | 30912493.59 | CONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE, RITMO LENTO EN OBRA. Inició los trabajos el 17 de enero del 2014Ha agotado casi el 100% de su presupuesto base, y adeuda al banco $4.9mm. Ultima cubicación pagada #11 DE RD$ 913,544.64 el 4/5/2017 (absorbido por la línea del crédito del BR) Este plantel presenta retrasos en la fecha proyectada para su inauguración debido a que el contratista está ejecutando la obra a un ritmo muy lento, a pesar de contar con los recursos económicos. El contratista sostuvo una reunión con la Arq. Karlla Ortega el lunes 26 de junio 2017 para constatar el nivel de compromiso del contratista y con el Ing. Milton Torres el 13/julio/2017 en Minerd, donde se le dió hasta el 25/07/2017 para buscar recursos a fines de reactivar el ritmo de los trabajos. Contratista no ha dado respuesta aún al MINERD sobre su posición a los trabajos pendientes formalmente.Indicó en fecha 31 de julio 2017 que está buscando los recursos para reanudar los trabajos. A la fecha sólo ha trabajado en unos días interrumpidos en partidas de colocación de cerámica pisos en baños preparando áreas para impermeabilización de módulos, preparación de área canaleta solución exterior manteniendo cerrado el plantel por semanas.Durante una visita de seguimiento al plantel el 27 de julio 2017, la Supervisión MOPC y Fiscalización MINERD presenciaron la situación con el guardalmacén del plantel y su negativa de permitir la entrada a cualquier persona que no fuera de las instituciones del PNEE.En fecha 22 agosto 2017 el contratista ha informado que tiene el maestro para trabajar, pero el guardalmacén y el sereno impiden realice los trabajos por demanda laboral al contratista. Hemos tenido compromisos incumplidos reiteradas veces por parte del contratista durante todo el proceso de terminación del plantel. Contratista ha indicado a finales de noviembre 2017 que esta coordinando los trabajos con un socio para concluir la ejecución del plantel.La escuela se encuentra en un 74% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no supera los tres meses.TRABAJOS EN PROCESO PREVIO A INTERRUPCIÓN EJECUCIÓNModulo I: En proceso colocación de pisos y alambrado eléctrico. Modulo II: En proceso colocación de zócalos y alambrado eléctrico. Pendiente completar instalación de ventanas.Comedor y Cocina: concluyendo detalles de instalación de cubierta de techo.Trabajos de acondicionamiento en área de cancha y solución hidráulica aprobada. | DETENIDO | 80 | 30912494 | CONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE, RITMO LENTO EN OBRA. Inició los trabajos el 17 de enero del 2014Ha agotado casi el 100% de su presupuesto base, y adeuda al banco $4.9mm. Ultima cubicación pagada #11 DE RD$ 913,544.64 el 4/5/2017 (absorbido por la línea del crédito del BR) Este plantel presenta retrasos en la fecha proyectada para su inauguración debido a que el contratista está ejecutando la obra a un ritmo muy lento, a pesar de contar con los recursos económicos. El contratista sostuvo una reunión con la Arq. Karlla Ortega el lunes 26 de junio 2017 para constatar el nivel de compromiso del contratista y con el Ing. Milton Torres el 13/julio/2017 en Minerd, donde se le dió hasta el 25/07/2017 para buscar recursos a fines de reactivar el ritmo de los trabajos. Contratista no ha dado respuesta aún al MINERD sobre su posición a los trabajos pendientes formalmente.Indicó en fecha 31 de julio 2017 que está buscando los recursos para reanudar los trabajos. A la fecha sólo ha trabajado en unos días interrumpidos en partidas de colocación de cerámica pisos en baños preparando áreas para impermeabilización de módulos, preparación de área canaleta solución exterior manteniendo cerrado el plantel por semanas.Durante una visita de seguimiento al plantel el 27 de julio 2017, la Supervisión MOPC y Fiscalización MINERD presenciaron la situación con el guardalmacén del plantel y su negativa de permitir la entrada a cualquier persona que no fuera de las instituciones del PNEE.En fecha 22 agosto 2017 el contratista ha informado que tiene el maestro para trabajar, pero el guardalmacén y el sereno impiden realice los trabajos por demanda laboral al contratista. Hemos tenido compromisos incumplidos reiteradas veces por parte del contratista durante todo el proceso de terminación del plantel. Contratista ha indicado a finales de noviembre 2017 que esta coordinando los trabajos con un socio para concluir la ejecución del plantel.La escuela se encuentra en un 74% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no supera los tres meses.TRABAJOS EN PROCESO PREVIO A INTERRUPCIÓN EJECUCIÓNModulo I: En proceso colocación de pisos y alambrado eléctrico. Modulo II: En proceso colocación de zócalos y alambrado eléctrico. Pendiente completar instalación de ventanas.Comedor y Cocina: concluyendo detalles de instalación de cubierta de techo.Trabajos de acondicionamiento en área de cancha y solución hidráulica aprobada.Proceso de cubicación de corte por proceso de Rescisión | DETENIDO | 80 | 30912494 | CONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE, RITMO LENTO EN OBRA. Inició los trabajos el 17 de enero del 2014Ha agotado casi el 100% de su presupuesto base, y adeuda al banco $4.9mm. Ultima cubicación pagada #11 DE RD$ 913,544.64 el 4/5/2017 (absorbido por la línea del crédito del BR) Este plantel presenta retrasos en la fecha proyectada para su inauguración debido a que el contratista está ejecutando la obra a un ritmo muy lento, a pesar de contar con los recursos económicos. El contratista sostuvo una reunión con la Arq. Karlla Ortega el lunes 26 de junio 2017 para constatar el nivel de compromiso del contratista y con el Ing. Milton Torres el 13/julio/2017 en Minerd, donde se le dió hasta el 25/07/2017 para buscar recursos a fines de reactivar el ritmo de los trabajos. Contratista no ha dado respuesta aún al MINERD sobre su posición a los trabajos pendientes formalmente.Indicó en fecha 31 de julio 2017 que está buscando los recursos para reanudar los trabajos. A la fecha sólo ha trabajado en unos días interrumpidos en partidas de colocación de cerámica pisos en baños preparando áreas para impermeabilización de módulos, preparación de área canaleta solución exterior manteniendo cerrado el plantel por semanas.Durante una visita de seguimiento al plantel el 27 de julio 2017, la Supervisión MOPC y Fiscalización MINERD presenciaron la situación con el guardalmacén del plantel y su negativa de permitir la entrada a cualquier persona que no fuera de las instituciones del PNEE.En fecha 22 agosto 2017 el contratista ha informado que tiene el maestro para trabajar, pero el guardalmacén y el sereno impiden realice los trabajos por demanda laboral al contratista. Hemos tenido compromisos incumplidos reiteradas veces por parte del contratista durante todo el proceso de terminación del plantel. Contratista ha indicado a finales de noviembre 2017 que esta coordinando los trabajos con un socio para concluir la ejecución del plantel.La escuela se encuentra en un 74% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no supera los tres meses.TRABAJOS EN PROCESO PREVIO A INTERRUPCIÓN EJECUCIÓNModulo I: En proceso colocación de pisos y alambrado eléctrico. Modulo II: En proceso colocación de zócalos y alambrado eléctrico. Pendiente completar instalación de ventanas.Comedor y Cocina: concluyendo detalles de instalación de cubierta de techo.Trabajos de acondicionamiento en área de cancha y solución hidráulica aprobada.Proceso de cubicación de corte por proceso de Rescisión | DETENIDO | 80 | 30912493.59 | EN PROCESO DE RESCICIONCONTRATISTA CON MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE, RITMO LENTO EN OBRA. Inició los trabajos el 17 de enero del 2014Ha agotado casi el 100% de su presupuesto base, y adeuda al banco $4.9mm. Ultima cubicación pagada #11 DE RD$ 913,544.64 el 4/5/2017 (absorbido por la línea del crédito del BR) Este plantel presenta retrasos en la fecha proyectada para su inauguración debido a que el contratista está ejecutando la obra a un ritmo muy lento, a pesar de contar con los recursos económicos. El contratista sostuvo una reunión con la Arq. Karlla Ortega el lunes 26 de junio 2017 para constatar el nivel de compromiso del contratista y con el Ing. Milton Torres el 13/julio/2017 en Minerd, donde se le dió hasta el 25/07/2017 para buscar recursos a fines de reactivar el ritmo de los trabajos. Contratista no ha dado respuesta aún al MINERD sobre su posición a los trabajos pendientes formalmente.Indicó en fecha 31 de julio 2017 que está buscando los recursos para reanudar los trabajos. A la fecha sólo ha trabajado en unos días interrumpidos en partidas de colocación de cerámica pisos en baños preparando áreas para impermeabilización de módulos, preparación de área canaleta solución exterior manteniendo cerrado el plantel por semanas.Durante una visita de seguimiento al plantel el 27 de julio 2017, la Supervisión MOPC y Fiscalización MINERD presenciaron la situación con el guardalmacén del plantel y su negativa de permitir la entrada a cualquier persona que no fuera de las instituciones del PNEE.En fecha 22 agosto 2017 el contratista ha informado que tiene el maestro para trabajar, pero el guardalmacén y el sereno impiden realice los trabajos por demanda laboral al contratista. Hemos tenido compromisos incumplidos reiteradas veces por parte del contratista durante todo el proceso de terminación del plantel. Contratista ha indicado a finales de noviembre 2017 que esta coordinando los trabajos con un socio para concluir la ejecución del plantel.La escuela se encuentra en un 74% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no supera los tres meses.TRABAJOS EN PROCESO PREVIO A INTERRUPCIÓN EJECUCIÓNModulo I: En proceso colocación de pisos y alambrado eléctrico. Modulo II: En proceso colocación de zócalos y alambrado eléctrico. Pendiente completar instalación de ventanas.Comedor y Cocina: concluyendo detalles de instalación de cubierta de techo.Trabajos de acondicionamiento en área de cancha y solución hidráulica aprobada.Proceso aplicación RT en cubicación de corte por proceso de Rescisión
1184 | 2266 | BASICA PADRE GRANERO 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 3 | 13860946.02 | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidraulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox.A la espera del MINERD, cierre de negociación de solar o cambio del mismo. Proceso de ejecución (bajo nivel de piso) detenido. | DETENIDO | 7 | 13860946 | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidraulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox.Proceso de ejecución (bajo nivel de piso) detenido. ACTUAL:A la espera del MINERD, cierre de negociación de solar o cambio del mismo. Proceso de elaboración cubicación de volúmenes pendientes para fines de concluir lo ejecutado en el solar anterior. Acero armado interrumpido el proceso de colocado por la espera definición de solar por parte del MINERD, seguridad de obra entre otros.Se levantaron los volúmenes para solicitud presupuesto de reacondicionamiento de terreno al Dpto MOPC.Recibió visita del MINERD en fecha 30 mayo 2018 para fines de evaluación de las condiciones.Brigada Minerd: Ing Luz Paulino e Ing Hipolito Ogando. | DETENIDO | 7 | 13860946 | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidraulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox.Proceso de ejecución (bajo nivel de piso) detenido. ACTUAL:A la espera del MINERD, cierre de negociación de solar o cambio del mismo. Proceso de elaboración cubicación de volúmenes pendientes para fines de concluir lo ejecutado en el solar anterior. Acero armado interrumpido el proceso de colocado por la espera definición de solar por parte del MINERD, seguridad de obra entre otros.Se levantaron los volúmenes para solicitud presupuesto de reacondicionamiento de terreno al Dpto MOPC.Recibió visita del MINERD en fecha 30 mayo 2018 para fines de evaluación de las condiciones.Brigada Minerd: Ing Luz Paulino e Ing Hipolito Ogando. | DETENIDO | 7 | 13860946.02 | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidraulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox.Proceso de ejecución (bajo nivel de piso) detenido. ACTUAL:A la espera del MINERD, cierre de negociación de solar o cambio del mismo. Proceso de elaboración cubicación de volúmenes pendientes para fines de concluir lo ejecutado en el solar anterior. Acero armado interrumpido el proceso de colocado por la espera definición de solar por parte del MINERD, seguridad de obra entre otros.Se levantaron los volúmenes para solicitud presupuesto de reacondicionamiento de terreno al Dpto MOPC.Recibió visita del MINERD en fecha 30 mayo 2018 para fines de evaluación de las condiciones.Brigada Minerd: Ing Luz Paulino e Ing Hipolito Ogando.
1186 | 2268 | LICEO PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 2 |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidráulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox. A la espera del MINERD, cierre de negociación de solar o cambio del mismo. | DETENIDO | 2 |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidráulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox. A la espera del MINERD, cierre de negociación de solar o cambio del mismo. | DETENIDO | 2 |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidráulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox. A la espera del MINERD, cierre de negociación de solar o cambio del mismo. | DETENIDO | 2 |  | EN PROCESO DE ESTUDIOS PRELIMINARES. A esperas de respuesta del MINERD sobre solar definitivo para emplazar este plantel en la Ciudad Educativa Padre Granero.HISTORICO:Realizó el 7 de marzo 2015 los estudios de Suelos y geotécnicos adicionales, y refracción sísmica requeridos por el Departamento de Cálculo del MOPC. Entregó resultados estudios de suelos el 27 de marzo 2015.En septiembre 2015 enviamos a MINERD informe del Departamento de Cálculo Estructural donde la primera opción sugerida era desestimar el solar, pero MINERD optó por solución mediante pilotes, geotextil, terraceria y niveles sobre 1.5m el 8/10/2015.Las areas de Supervision, Diseño, Hidráulica y Estructuras del MOPC, luego de evaluar en conjunto todos los factores técnicos, sostuvieron reunión con MINERD el 6 abril 2016 para evaluar el cambio de solar a otro en la misma zona por factores de seguridad, soluciones hidráulicas requeridas y aumento de distancia a costa y a cañada existente, entre otros factores de contaminación ambiental. En virtud de esta reunión, MINERD solicitó a MOPC un informe comparativo de las 2 opciones de solar, el cual fue entregado a Minerd en enero-2017. El solar alternativo está a 275mts aprox retirado de la costa en su punto más cercano, mientras que el solar inicial está a 150mts aprox. A la espera del MINERD, cierre de negociación de solar o cambio del mismo.
1193 | 2421 | LICEO JUANA VICENTA | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 48 | 45613056.82 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MODULO B-1: RETIRO DE ENCOFRADO DE LAS COLUMNAS C4 Y C2 (PRIMER NIVEL).-OTROS: CONSTRUCCION RAMPA PROVISIONAL.MAL MANEJO ECONOMICO, NO POSEE VOLUMEN POR CUBICAR Y ALEGA QUE NO TIENE RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS.-NO TIENE CUBICACIONES PENDIENTES DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.-TIENE UNA DEUDA PRIVADA BANCO-MINERD DE RD$2,631,019.99-SE ESTA REVISANDO EL MOVIMIENTO | DETENIDO | 48 | 45613056 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MODULO B-1: RETIRO DE ENCOFRADO DE LAS COLUMNAS C4 Y C2 (PRIMER NIVEL).-OTROS: CONSTRUCCION RAMPA PROVISIONAL.MAL MANEJO ECONOMICO, NO POSEE VOLUMEN POR CUBICAR Y ALEGA QUE NO TIENE RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS.-NO TIENE CUBICACIONES PENDIENTES DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.-TIENE UNA DEUDA PRIVADA BANCO-MINERD DE RD$2,631,019.99 | DETENIDO | 48 | 45613056 | SECTOR: JUANA VICENTATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MODULO B-1: RETIRO DE ENCOFRADO DE LAS COLUMNAS C4 Y C2 (PRIMER NIVEL).-OTROS: CONSTRUCCION RAMPA PROVISIONAL.MAL MANEJO ECONOMICO, NO POSEE VOLUMEN POR CUBICAR Y ALEGA QUE NO TIENE RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS.-NO TIENE CUBICACIONES PENDIENTES DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.-TIENE UNA DEUDA PRIVADA BANCO-MINERD DE RD$2,631,019.99NOTA: A LA ESPERA DE QUE EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO MOPC RECTIFICACION EL VOLUMEN DE RELLENO COMPACTADOACCESO:SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | DETENIDO | 48 | 51256537.01 | SECTOR: JUANA VICENTATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MODULO B-1: RETIRO DE ENCOFRADO DE LAS COLUMNAS C4 Y C2 (PRIMER NIVEL).-OTROS: CONSTRUCCION RAMPA PROVISIONAL.MAL MANEJO ECONOMICO, NO POSEE VOLUMEN POR CUBICAR Y ALEGA QUE NO TIENE RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS.-NO TIENE CUBICACIONES PENDIENTES DE PAGO NI VOLUMEN POR CUBICAR.-TIENE UNA DEUDA PRIVADA BANCO-MINERD DE RD$2,631,019.99NOTA: EL CONTRATISTA NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL VOLUMEN OBTENIDO DE LA RECTIFICACIÓN DEL RELLENO COMPACTADO VALIDADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO, POR ESTA RAZÓN LA UNIDAD DE TOPOGRAFÍA DEL MOPC REALIZO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA OBRA EN FECHA 16/10/2018, Y SE REPETIRÁ EL MARTES 30 DE OCTUBRE DEL 2018 DADO QUE LAS COORDENADAS SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA ERAN ARBITRARIAS Y NO COINCIDIERON PARA FINES DE VALIDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA, POR LO QUE LA UNIDAD TOPOGRÁFICA TUVO QUE VOLVER A LA OBRA EL 30/ 10/2018, EN ESPERA DEL RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD TOPOGRÁFICA Y EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO.-SE ACLARO EL IMPASE SOBRE EL MOVIMENTO DE TIERRA CON EL CONTRATISTA.-SEGÚN LO ACORDADO CON EL CONTRATISTA ESTE REINICIARA LOS TRABAJOS EL PROXIMO MIERCOLES 28-11-2018.ACCESO:SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1201 | 2282 | BASICA BOCA DE LA TOMA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 11 | 6981461.53 | VERJA PERIMETRAL: A UN 12 % DE CONSTRUCCIÓN. MÓDULO 1 3N: SE COLOCARON LOS CEPOS PARA COLUMNAS PERO ESTOS FUERON RETIRADOS POR EL DUEÑO DE LA MADERA. TIENE REALIZADA LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA DE COLUMNAS Y LAS COLUMNAS ESTÁN ARMADAS. MÓDULO INICIAL (1 AULA CON BAÑOS): PAÑETE INT. Y EXT. A UN 70 %. CISTERNA: LOSA SUPERIOR VACIADA. COCINA-COMEDOR T3 Y CANCHA: NO SE HAN INICIADO. | DETENIDO | 11 | 6981463 | VERJA PERIMETRAL: A UN 12 % DE CONSTRUCCIÓN. MÓDULO 1 3N: SE COLOCARON LOS CEPOS PARA COLUMNAS PERO ESTOS FUERON RETIRADOS POR EL DUEÑO DE LA MADERA. TIENE REALIZADA LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA DE COLUMNAS Y LAS COLUMNAS ESTÁN ARMADAS. MÓDULO INICIAL (1 AULA CON BAÑOS): PAÑETE INT. Y EXT. A UN 70 %. CISTERNA: LOSA SUPERIOR VACIADA. COCINA-COMEDOR T3 Y CANCHA: NO SE HAN INICIADO. | DETENIDO | 11 | 6981463 | VERJA PERIMETRAL: A UN 12 % DE CONSTRUCCIÓN. MÓDULO 1 3N: SE COLOCARON LOS CEPOS PARA COLUMNAS PERO ESTOS FUERON RETIRADOS POR EL DUEÑO DE LA MADERA. TIENE REALIZADA LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA DE COLUMNAS Y LAS COLUMNAS ESTÁN ARMADAS. MÓDULO INICIAL (1 AULA CON BAÑOS): PAÑETE INT. Y EXT. A UN 70 %. CISTERNA: LOSA SUPERIOR VACIADA. COCINA-COMEDOR T3 Y CANCHA: NO SE HAN INICIADO. | DETENIDO | 11 | 6981461.53 | VERJA PERIMETRAL: A UN 12 % DE CONSTRUCCIÓN. MÓDULO 1 3N: SE COLOCARON LOS CEPOS PARA COLUMNAS PERO ESTOS FUERON RETIRADOS POR EL DUEÑO DE LA MADERA. TIENE REALIZADA LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA DE COLUMNAS Y LAS COLUMNAS ESTÁN ARMADAS. MÓDULO INICIAL (1 AULA CON BAÑOS): PAÑETE INT. Y EXT. A UN 70 %. CISTERNA: LOSA SUPERIOR VACIADA. COCINA-COMEDOR T3 Y CANCHA: NO SE HAN INICIADO.
1230 | 2303 | LICEO BATISTA | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 59 | 32238343.39 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO. | DETENIDO | 59 | 32238340 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO. | DETENIDO | 59 | 32238340 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO. | DETENIDO | 65 | 32238343.39 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO.
1265 | 2334 | BASICA JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | POR INSTRUCCIONES DEL MINERD SE DESESTIMO EL SOLAR QUE SE HABIA INDICADO EN ENERO/2016 PARA PUESTA EN POSESION. HISTORICO:PUESTA EN POSESION EL 12/01/2016 (2 AÑOS Y 1 MES). CONTRATISTA REALIZO LEV. TOP. ESPERA DE DEPTO. DISEÑO PLANTA DE CONJUNTO, ENVIADO EL 22/01/2016AUNQUE SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TENEMOS ENTENDIDO QUE ESTE TERRENO SE DESCARTO PORQUE HAY UNA ESTACIÓN DE GAS PROPANO (GLP) EN LA CERCANÍA DE DICHO TERRENO. | DETENIDO | 1 |  | POR INSTRUCCIONES DEL MINERD SE DESESTIMO EL SOLAR QUE SE HABIA INDICADO EN ENERO/2016 PARA PUESTA EN POSESION. HISTORICO:PUESTA EN POSESION EL 12/01/2016 (2 AÑOS Y 1 MES). CONTRATISTA REALIZO LEV. TOP. ESPERA DE DEPTO. DISEÑO PLANTA DE CONJUNTO, ENVIADO EL 22/01/2016AUNQUE SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TENEMOS ENTENDIDO QUE ESTE TERRENO SE DESCARTO PORQUE HAY UNA ESTACIÓN DE GAS PROPANO (GLP) EN LA CERCANÍA DE DICHO TERRENO. | DETENIDO | 1 |  | POR INSTRUCCIONES DEL MINERD SE DESESTIMO EL SOLAR QUE SE HABIA INDICADO EN ENERO/2016 PARA PUESTA EN POSESION. HISTORICO:PUESTA EN POSESION EL 12/01/2016 (2 AÑOS Y 1 MES). CONTRATISTA REALIZO LEV. TOP. ESPERA DE DEPTO. DISEÑO PLANTA DE CONJUNTO, ENVIADO EL 22/01/2016AUNQUE SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TENEMOS ENTENDIDO QUE ESTE TERRENO SE DESCARTO PORQUE HAY UNA ESTACIÓN DE GAS PROPANO (GLP) EN LA CERCANÍA DE DICHO TERRENO. | DETENIDO | 1 |  | POR INSTRUCCIONES DEL MINERD SE DESESTIMO EL SOLAR QUE SE HABIA INDICADO EN ENERO/2016 PARA PUESTA EN POSESION. HISTORICO:PUESTA EN POSESION EL 12/01/2016. EL CONTRATISTA REALIZO EL LEV. TOP., ENVIADO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 22/01/2016. AUNQUE SE ENTREGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TENEMOS ENTENDIDO QUE ESTE TERRENO SE DESCARTO PORQUE HAY UNA ESTACIÓN DE GAS PROPANO (GLP) EN LA CERCANÍA DE DICHO TERRENO.
1270 | 2339 | BASICA CIPRIAN CABRERA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | HAY UN INCONVENIENTE CON LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO, YA QUE ELLOS ALEGAN QUE NO EXISTE NINGUN DOCUMENTO FORMAL, POR PARTE DEL MINERD, PARA LA COMPRA DE DICHO TERRENO.EL TERRENO IDENTIFICADO POR EL MINERD ES MUY ACCIDENTADO, SE ENCUENTRA AL LADO DE UN PRECIPICIO Y EN EL NIVEL MAS BAJO SE ENCUENTRA UN RIO.LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL FUE MODIFICADA EN VARIAS OCASIONES EN BUSCA DE LA MAS FACTIBLE, TÉCNICO Y ECONÓMICAMENTE POSIBLE. EN ESPERA DE APROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN GENERAL DE MUROS DE CONTENCIÓN (MINERD). | DETENIDO | 1 |  | HAY UN INCONVENIENTE CON LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO, YA QUE ELLOS ALEGAN QUE NO EXISTE NINGUN DOCUMENTO FORMAL, POR PARTE DEL MINERD, PARA LA COMPRA DE DICHO TERRENO. | DETENIDO | 1 |  | HAY UN INCONVENIENTE CON LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO, YA QUE ELLOS ALEGAN QUE NO EXISTE NINGUN DOCUMENTO FORMAL, POR PARTE DEL MINERD, PARA LA COMPRA DE DICHO TERRENO. | DETENIDO | 1 |  | HAY UN INCONVENIENTE CON LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO, YA QUE ELLOS ALEGAN QUE NO EXISTE NINGUN DOCUMENTO FORMAL, POR PARTE DEL MINERD, PARA LA COMPRA DE DICHO TERRENO.
1292 | 2358 | BASICA GLORIA BEATO | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 80 | 57743139.25 | HISTORICO:CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO ALEGANDO FALTA DE LIQUIDEZ, ADEUDA AL BR RD$13 MM. SE LE REALIZO UNA AUDITORIA INTERNA, LA MISMA GENERO UNA CUBICACION NO. 9, POR LO QUE NO QUEDAN PENDIENTES PARTIDAS EJECUTADAS POR CUBICAR. NO HAY GARANTÍA DE QUE EL CONTRATISTA CONTINÚE LA OBRA LUEGO DE RECIBIR EL PAGO DE DICHA CUBICACION. HA GENERADO A LA FECHA RD$50.7MM EN CUBICACIONES, EL 83% DE SU CONTRATO. ULTIMA CUB. PAGADA No. 9 EL 5 DE JULIO DE 2017.EL CONTRATISTA SE ACTIVO EN ENERO/2017, LUEGO DE UN LARGO PERIODO DETENIDO. SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA EN TODAS LAS ÁREAS, EL RELLENO DE LAS ACERAS EN TODOS SUS EDIFICIOS Y EN SU CANCHA, PERO SE VOLVIO A DETENER ALEGANDO FALTA DE DINERO (15/03/2017).PROCESO ACTUAL:se encuentra totalmente paralizada desde el pasado mes de marzo del 2017, luego de estar detenida en ocasiones anteriores.El contratista alega falta de liquidez, sin embargo tiene una deuda activa ante el Banreservas de RD$10,022,979.29 mas un monto pendiente de amortizar del avance entregado por MINERD al momento de la firma del contrato, de RD$1,688,420.62 millones de pesos, lo que equivale a una liquidez aparente a favor del contratista de RD$ 11,711,399.91 millones.Fundamentados en lo estipulado en el Artículo 26 del contrato #2358, suscrito entre el contratista y MINERD, se entiende que el contratista ha INCUMPLIDO SUS COMPROMISOS CONTRACTUALES para la ejecución de la obra en cuestión y, por tanto, solicitamos la INTERVENCION DE CONTRATO a MINERD mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/194-2017 de fecha 14 de julio de 2017.SE ESTA EJECUTANDO OTRA REVISION DE VOLUMENES, A PETICION DEL CONTRATISTA.SE ENVIO LA CUB. No.10 DE TRANSICION, CON LAS REVISIONES APLICADAS, EL 5 DE FEBRERO. ESTA CUBICACION ESTA EN MOPC-FISCALIZACION. | DETENIDO | 80 | 57743138 | HISTORICO:CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO ALEGANDO FALTA DE LIQUIDEZ, ADEUDA AL BR RD$13 MM. SE LE REALIZO UNA AUDITORIA INTERNA, LA MISMA GENERO UNA CUBICACION NO. 9, POR LO QUE NO QUEDAN PENDIENTES PARTIDAS EJECUTADAS POR CUBICAR. NO HAY GARANTÍA DE QUE EL CONTRATISTA CONTINÚE LA OBRA LUEGO DE RECIBIR EL PAGO DE DICHA CUBICACION. HA GENERADO A LA FECHA RD$50.7MM EN CUBICACIONES, EL 83% DE SU CONTRATO. ULTIMA CUB. PAGADA No. 9 EL 5 DE JULIO DE 2017.EL CONTRATISTA SE ACTIVO EN ENERO/2017, LUEGO DE UN LARGO PERIODO DETENIDO. SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA EN TODAS LAS ÁREAS, EL RELLENO DE LAS ACERAS EN TODOS SUS EDIFICIOS Y EN SU CANCHA, PERO SE VOLVIO A DETENER ALEGANDO FALTA DE DINERO (15/03/2017).PROCESO ACTUAL:se encuentra totalmente paralizada desde el pasado mes de marzo del 2017, luego de estar detenida en ocasiones anteriores.El contratista alega falta de liquidez, sin embargo tiene una deuda activa ante el Banreservas de RD$10,022,979.29 mas un monto pendiente de amortizar del avance entregado por MINERD al momento de la firma del contrato, de RD$1,688,420.62 millones de pesos, lo que equivale a una liquidez aparente a favor del contratista de RD$ 11,711,399.91 millones.Fundamentados en lo estipulado en el Artículo 26 del contrato #2358, suscrito entre el contratista y MINERD, se entiende que el contratista ha INCUMPLIDO SUS COMPROMISOS CONTRACTUALES para la ejecución de la obra en cuestión y, por tanto, solicitamos la INTERVENCION DE CONTRATO a MINERD mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/194-2017 de fecha 14 de julio de 2017.SE ESTA EJECUTO OTRA REVISION DE VOLUMENES, A PETICION DEL CONTRATISTA. SE ENVIO LA CUB. No.10 DE TRANSICION POR RD$ 5.4 MM, CON LAS REVISIONES APLICADAS, EL 5 DE FEBRERO DE 2018, LA CUAL SE PAGO EL 23/03/2018. | DETENIDO | 80 | 57762640.24 | HISTORICO:CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO ALEGANDO FALTA DE LIQUIDEZ, ADEUDA AL BR RD$13 MM. SE LE REALIZO UNA AUDITORIA INTERNA, LA MISMA GENERO UNA CUBICACION NO. 9, POR LO QUE NO QUEDAN PENDIENTES PARTIDAS EJECUTADAS POR CUBICAR. NO HAY GARANTÍA DE QUE EL CONTRATISTA CONTINÚE LA OBRA LUEGO DE RECIBIR EL PAGO DE DICHA CUBICACION. HA GENERADO A LA FECHA RD$50.7MM EN CUBICACIONES, EL 83% DE SU CONTRATO. ULTIMA CUB. PAGADA No. 9 EL 5 DE JULIO DE 2017.EL CONTRATISTA SE ACTIVO EN ENERO/2017, LUEGO DE UN LARGO PERIODO DETENIDO. SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA EN TODAS LAS ÁREAS, EL RELLENO DE LAS ACERAS EN TODOS SUS EDIFICIOS Y EN SU CANCHA, PERO SE VOLVIO A DETENER ALEGANDO FALTA DE DINERO (15/03/2017).PROCESO ACTUAL:se encuentra totalmente paralizada desde el pasado mes de marzo del 2017, luego de estar detenida en ocasiones anteriores.El contratista alega falta de liquidez, sin embargo tiene una deuda activa ante el Banreservas de RD$10,022,979.29 mas un monto pendiente de amortizar del avance entregado por MINERD al momento de la firma del contrato, de RD$1,688,420.62 millones de pesos, lo que equivale a una liquidez aparente a favor del contratista de RD$ 11,711,399.91 millones.Fundamentados en lo estipulado en el Artículo 26 del contrato #2358, suscrito entre el contratista y MINERD, se entiende que el contratista ha INCUMPLIDO SUS COMPROMISOS CONTRACTUALES para la ejecución de la obra en cuestión y, por tanto, solicitamos la INTERVENCION DE CONTRATO a MINERD mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/194-2017 de fecha 14 de julio de 2017.SE ESTA EJECUTO OTRA REVISION DE VOLUMENES, A PETICION DEL CONTRATISTA. SE ENVIO LA CUB. No.10 DE TRANSICION POR RD$ 5.4 MM, CON LAS REVISIONES APLICADAS, EL 5 DE FEBRERO DE 2018, LA CUAL SE PAGO EL 23/03/2018. | DETENIDO | 80 | 59048464.11 | HISTORICO:CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, EL CONTRATISTA ESTUVO DETENIDO ALEGANDO FALTA DE LIQUIDEZ, ADEUDA AL BR RD$13 MM. SE LE REALIZO UNA AUDITORIA INTERNA, LA MISMA GENERO UNA CUBICACION NO. 9, POR LO QUE NO QUEDAN PENDIENTES PARTIDAS EJECUTADAS POR CUBICAR. NO HAY GARANTÍA DE QUE EL CONTRATISTA CONTINÚE LA OBRA LUEGO DE RECIBIR EL PAGO DE DICHA CUBICACION. HA GENERADO A LA FECHA RD$50.7MM EN CUBICACIONES, EL 83% DE SU CONTRATO. ULTIMA CUB. PAGADA No. 9 EL 5 DE JULIO DE 2017.EL CONTRATISTA SE ACTIVO EN ENERO/2017, LUEGO DE UN LARGO PERIODO DETENIDO. SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA EN TODAS LAS ÁREAS, EL RELLENO DE LAS ACERAS EN TODOS SUS EDIFICIOS Y EN SU CANCHA, PERO SE VOLVIO A DETENER ALEGANDO FALTA DE DINERO (15/03/2017).PROCESO ACTUAL:se encuentra totalmente paralizada desde el pasado mes de marzo del 2017, luego de estar detenida en ocasiones anteriores.El contratista alega falta de liquidez, sin embargo tiene una deuda activa ante el Banreservas de RD$10,022,979.29 mas un monto pendiente de amortizar del avance entregado por MINERD al momento de la firma del contrato, de RD$1,688,420.62 millones de pesos, lo que equivale a una liquidez aparente a favor del contratista de RD$ 11,711,399.91 millones.Fundamentados en lo estipulado en el Artículo 26 del contrato #2358, suscrito entre el contratista y MINERD, se entiende que el contratista ha INCUMPLIDO SUS COMPROMISOS CONTRACTUALES para la ejecución de la obra en cuestión y, por tanto, solicitamos la INTERVENCION DE CONTRATO a MINERD mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/194-2017 de fecha 14 de julio de 2017.SE ESTA EJECUTO OTRA REVISION DE VOLUMENES, A PETICION DEL CONTRATISTA. SE ENVIO LA CUB. No.10 DE TRANSICION POR RD$ 5.4 MM, CON LAS REVISIONES APLICADAS, EL 5 DE FEBRERO DE 2018, LA CUAL SE PAGO EL 23/03/2018.
1293 | 2359 | BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 50 | 43485514.26 | HISTORICO: CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, HE GENERADO TRABAJOS POR RD$51MM, SE HA REMITIDO AL MINERD EN VARIAS OCASIONES, LA NOTIFICACIÓN DE PARALIZACIÓN EN ABRIL 2016 Y PARA INTERVENCIÓN LEGAL POR DETENCIÓN INJUSTIFICADA (ENERO/2016 HASTA MAYO/2016). EL CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA ACTIVA ANTE EL BANRESERVAS, MAS UN MONTO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL AVANCE ENTREGADO POR MINERD AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, RESULTANDO EN UNOS RD$14.50 MILLONES DE PESOS A SU FAVOR. PROCESO ACTUAL:LA OBRA ESTA PARALIZADA TOTALMENTE DESDE QUE SE VACIO LA LOSA DE ENTREPISO EL 04/02/2017.LAS ULTIMAS CUBICACIONES PAGADAS (7 POR RD$2.6MM Y 8 POR RD$1.51MM ), FUERON ABSORBIDAS POR LA LINEA DE CRÉDITO. MOPC HA SOLICITADO EN REITERADAS OCASIONES DURANTE 1 AÑO A MINERD LA INTERVENCION LEGAL DE ESTE CONTRATO.SE ENVIO LA RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR (28/11/2017), PARA RESCISION DE CONTRATO. | DETENIDO | 50 | 42006809 | HISTORICO: CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, HE GENERADO TRABAJOS POR RD$51MM, SE HA REMITIDO AL MINERD EN VARIAS OCASIONES, LA NOTIFICACIÓN DE PARALIZACIÓN EN ABRIL 2016 Y PARA INTERVENCIÓN LEGAL POR DETENCIÓN INJUSTIFICADA (ENERO/2016 HASTA MAYO/2016). EL CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA ACTIVA ANTE EL BANRESERVAS, MAS UN MONTO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL AVANCE ENTREGADO POR MINERD AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, RESULTANDO EN UNOS RD$14.50 MILLONES DE PESOS A SU FAVOR. PROCESO ACTUAL:LA OBRA ESTA PARALIZADA TOTALMENTE DESDE QUE SE VACIO LA LOSA DE ENTREPISO EL 04/02/2017.LAS ULTIMAS CUBICACIONES PAGADAS (7 POR RD$2.6MM Y 8 POR RD$1.51MM ), FUERON ABSORBIDAS POR LA LINEA DE CRÉDITO. MOPC HA SOLICITADO EN REITERADAS OCASIONES DURANTE 1 AÑO A MINERD LA INTERVENCION LEGAL DE ESTE CONTRATO.SE ENVIO LA RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR (28/11/2017), PARA RESCISION DE CONTRATO. | DETENIDO | 50 | 39619472.59 | HISTORICO: CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, HE GENERADO TRABAJOS POR RD$51MM, SE HA REMITIDO AL MINERD EN VARIAS OCASIONES, LA NOTIFICACIÓN DE PARALIZACIÓN EN ABRIL 2016 Y PARA INTERVENCIÓN LEGAL POR DETENCIÓN INJUSTIFICADA (ENERO/2016 HASTA MAYO/2016). EL CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA ACTIVA ANTE EL BANRESERVAS, MAS UN MONTO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL AVANCE ENTREGADO POR MINERD AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, RESULTANDO EN UNOS RD$14.50 MILLONES DE PESOS A SU FAVOR. PROCESO ACTUAL:LA OBRA ESTA PARALIZADA TOTALMENTE DESDE QUE SE VACIO LA LOSA DE ENTREPISO EL 04/02/2017.LAS ULTIMAS CUBICACIONES PAGADAS (7 POR RD$2.6MM Y 8 POR RD$1.51MM ), FUERON ABSORBIDAS POR LA LINEA DE CRÉDITO. MOPC HA SOLICITADO EN REITERADAS OCASIONES DURANTE 1 AÑO A MINERD LA INTERVENCION LEGAL DE ESTE CONTRATO.SE ENVIO LA RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR (28/11/2017), PARA RESCISION DE CONTRATO.Se recibió la visita del MINERD el miércoles 18/07/2018 para la fiscalización de la cubicación para la rescisión. | DETENIDO | 50 | 42806925.51 | HISTORICO: CONTRATISTA CON MANEJO CUESTIONABLE, HE GENERADO TRABAJOS POR RD$51MM, SE HA REMITIDO AL MINERD EN VARIAS OCASIONES, LA NOTIFICACIÓN DE PARALIZACIÓN EN ABRIL 2016 Y PARA INTERVENCIÓN LEGAL POR DETENCIÓN INJUSTIFICADA (ENERO/2016 HASTA MAYO/2016). EL CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA ACTIVA ANTE EL BANRESERVAS, MAS UN MONTO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL AVANCE ENTREGADO POR MINERD AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, RESULTANDO EN UNOS RD$14.50 MILLONES DE PESOS A SU FAVOR. PROCESO ACTUAL:LA OBRA ESTA PARALIZADA TOTALMENTE DESDE QUE SE VACIO LA LOSA DE ENTREPISO EL 04/02/2017.LAS ULTIMAS CUBICACIONES PAGADAS (7 POR RD$2.6MM Y 8 POR RD$1.51MM ), FUERON ABSORBIDAS POR LA LINEA DE CRÉDITO. MOPC HA SOLICITADO EN REITERADAS OCASIONES DURANTE 1 AÑO A MINERD LA INTERVENCION LEGAL DE ESTE CONTRATO.SE ENVIO LA RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR (28/11/2017), PARA RESCISION DE CONTRATO.Se recibió la visita del MINERD el miércoles 18/07/2018 para la fiscalización de la cubicación para la rescisión. El contratista firmó la carta con monto correspondiente a esta cubicación.
1302 | 2044 | BASICA CAMPO LINDO | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 40 | 40447415.04 | En espera de resultados de estudio de vulnerabilidad de los módulos B1, B2, B3, B4. | DETENIDO | 40 | 10281913 | En espera de resultados de estudio de vulnerabilidad de los módulos B1, B2, B3, B4.Coordenadas:18°31'55.0"N 69°46'28.4"W18.531935, -69.774554 | DETENIDO | 40 | 40447416 | EN ESPERA DE RESULTADOS DE ESTUDIO DE VULNERAVILIDAD DE LOS MODULOS B1, B2, B3, B4. | DETENIDO | 40 | 40447415.04 | EN ESPERA DE RESULTADOS DE ESTUDIO DE VULNERAVILIDAD DE LOS MODULOS B1, B2, B3, B4. POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1312 | 2052 | BASICA LA UNION | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 45 | 73634526.88 | NECESITA VERIFICACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CALCULO.NECESITA VERIFICACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO.NECESITA VISITA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CALCULO, HIDRAULICA Y DISEÑO.Los avances en obra han sido casi nulos por las lluvias y por lentitud del contratista.Obra paralizada por la contratista sin razón suficiente. | DETENIDO | 45 | 3867130 | Los avances en obra han sido casi nulos por lentitud de la contratista, la misma solo busca crear situaciones (sin justificación) o excusas para paralizar la obra. Obra prácticamente paralizada por la contratista.Encofrado y armado de columnas y vigas en verja perimetral.Limpieza general.Levantamiento topográfico posterior a limpieza general. | DETENIDO | 45 | 79761725.32 | LOS AVANCES EN OBRA HAN SIDO CASI NULOS POR LENTITUD DE LA CONTRATISTA, LA MISMA SOLO BUSCA CREAR SITUACIONES (SIN JUSTIFICACIÓN) O EXCUSAS PARA PARALIZAR LA OBRA. OBRA PRÁCTICAMENTE PARALIZADA POR LA CONTRATISTA.EN ESPERA DE LOS TOPOPGRAFOS PARA REPLANTEO DEL COMEDOR. LA CONTRATISTA COMENTA QUE SOLO TIENE DINERO PARA EJECUTAR EL FINO DEL B3 HASTA EL PAGO DE LA CUBICACION, EL DIA 17-7-18 SE ENTREGO LA CUBICACION #9 DEL PROYECTO. | DETENIDO | 55 | 82401017.53 | RITMO LENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA POR NO ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION. OBRA PRACTICAMENTE PARALIZADA. ENVIADO INFORME DE SUPERVISION CON LA DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA.Excavación para fundaciones de muros en Comedor.
1357 |  | BASICA ANGEL DE JESUS DURAN PROF. - MATA MAMON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 35 | 49849752.67 | OBRA DETENIDA , EN ESPERA DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL E HIDRÁULICA. | DETENIDO | 35 |  | OBRA DETENIDA , EN ESPERA DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL E HIDRÁULICA. | DETENIDO | 35 | 49849753 | OBRA DETENIDA , EN ESPERA DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL E HIDRÁULICA. | DETENIDO | 35 | 49849752.67 | OBRA DETENIDA, SE LE HA SOLITADO AL CONTRATISTA QUE INICIE LOS TRABAJOS PERO EL NO HA ACATADO LAS ORDENES DE LA SUPERVISION.
1367 | 2100 | BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 |  | Estudios de refracción sísmica, en espera de aprobación.Muro de gaviones fallo en lateral izquierdo ,se removió muros de gaviones en lateral Sur y se conformo talud en espera de sustitución muro de gaviones .Se entrego levantamiento actualizado al departamento de diseño.Se realizo visita de hidráulico para solución de tubería pluvial de 24”.En espera de solución. Se realizo visita de compañía hidráulica para evaluación de tubería de 24”. En espera de informe con solución. | DETENIDO | 5 |  | Estudios de refracción sísmica, en espera de aprobación.En espera de sustitución muro de gaviones .Se entrego otro levantamiento actualizado al departamento de diseño(con referencia al BM inicial)Se realizo visita de hidráulico para levantamiento topográfico de tubería pluvial de 24”.En espera de solución. Se realizo visita de compañía hidráulica para evaluación de tubería de 24”. En espera de informe con solución. | DETENIDO | 5 |  | SE REALIZO REFRACCIÓN SÍSMICA Y SONDEOS. EN ESPERA DE ENTREGA DE ESTUDIOS AL DPTO. DE CALCULOS.EN ESPERA DE SUSTITUCIÓN DE MUROS DE GAVIONES.SE ENTREGO OTRO LEVANTAMIENTO ACTUALIZADO AL DPTO. DE DISEÑO (CON RELACIÓN A OTRO BM).EN ESPERA DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA. | DETENIDO | 5 |  | EN ESPERA DE RECOMENDACIÓN DEL DPTO. D CALCULO CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS DE REFRACCIÓN SÍSMICA.SE INICIARON EXCAVACIONES, PARA DESTAPE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO.
1373 | 2383 | BASICA GUARICANO NOROESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 | 1015793.16 | ESPERANDO AUTORIZACIÓN DE SOLAR, TRABAJANDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 1 |  | ESPERANDO AUTORIZACIÓN DE SOLAR, TRABAJANDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 1 |  | ESPERANDO AUTORIZACIÓN DE SOLAR, TRABAJANDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 5 |  | ESPERANDO AUTORIZACIÓN DE SOLAR, TRABAJANDO PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES.
1406 | 2132 | BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 | 19396903.29 | Acondicionamiento de Terreno (100%) Estudio de Suelo (100%).Espera de planos estructurales.DetenidaNota: Se esta evaluando una nueva propuesta recibida de MINERD. | DETENIDO | 5 | 19396904 | Acondicionamiento de Terreno (100%) Estudio de Suelo (100%).Espera de planos estructurales.Re-iniciada; en espera contratista por entrega de Estudio de Suelo. | DETENIDO | 5 | 19396904 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (100%) ESTUDIO DE SUELO (100%).ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES.RE-INICIADA; EN ESPERA DE CONTRATISTA PARA ENTREGA DE ESTUDIO DE SUELO. | DETENIDO | 5 | 19396903.29 | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (100%) ESTUDIO DE SUELO (100%).RE-INICIADA; EN ESPERA DE SOLUCIÓN DE VERJA PERIMETRAL (MUROS DE CONTENCIÓN) PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS.
1439 | 0011-15 | BASICA CORNELIO MARTINEZ - MONTE BONITO | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  |  | DETENIDO | 1 |  |  | DETENIDO | 1 |  |  | DETENIDO | 1 |  | TERRENO MUY ACCIDENTADO, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS Y LA SOLUCIÓN DE CIRCULACIÓN NO CABEN EN EL ÁREA ADQUIRIDA. EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO SOLICITO CAMBIAR EL SOLAR O ADQUIRIR TERRENO ADICIONAL. MINERD ESTA NEGOCIANDO CON EL PROPIETARIO QUE DONE EL ÁREA FALTANTE. SE SOLICITO A MINERD LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE TERRENO MEDIANTE OFICIO NO. DGE-PNEE/Z3/193-2016 D/F 21/07/16.
1456 | 0022-15 | BASICA CABRAL 2 | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | DUEÑO SOLAR NO LO DEJA INICIAR POR PAGO | DETENIDO | 1 |  | DUEÑO SOLAR NO LO DEJA INICIAR POR PAGO | DETENIDO | 1 |  | DUEÑO SOLAR NO LO DEJA INICIAR POR PAGO | DETENIDO | 1 |  | DUEÑO SOLAR NO LO DEJA INICIAR POR PAGO
1472 | 0387-15 | LICEO CRISTO REY 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | Resultados de estudios de suelo entregados, pendiente planos estructurales. Persio Díaz emitió un informe respecto al solar; en espera de respuesta final.Se realizo visita en obra por el arquitecto encargado, para estudiar que la cañada se rebosa e inunda el solar.Se envió observaciones del departamento de calculo y informe de estudios de suelos al Departamento de Medio Ambiente del MOPC. | DETENIDO | 1 |  | Resultados de estudios de suelo entregados, pendiente planos estructurales. Persio Díaz emitió un informe respecto al solar; en espera de respuesta final.Se realizo visita en obra por el arquitecto encargado, para estudiar que la cañada se rebosa e inunda el solar.Se desestimo solar ,por recomendaciones del Ministerio de Medio Ambiente. | DETENIDO | 1 |  | RESULTADOS DE ESTUDIO DE SUELO ENTREGADOS. PENDIENTE PLANOS ESTRUCTURALES. PERSIO DIAZ EMITIÓ INFORME RESPECTO AL SOLAR, EN ESPERA DE RESPUESTA.SE ENVIARON LOS PLANOS Y ESTUDIO DE SUELOS AL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE PARA DECISIÓN DE SOLAR. | DETENIDO | 5 |  | EL DEPARTAMENTO DE CALCULO DESESTIMA EL SOLAR POR LA CONDICIONES QUE PRESENTA EL SUELO TIPO E. SE ENVIO EL INFORME AL MINERD Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTAS.
1479 | 0036-15 | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(1) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES LISTOS Y ENTREGADOS A CONTRATISTA. INICIO DE OBRA PROXIMAMENTE.PENDIENTE COLOCACION LETRERO.En espera permiso medio ambiente | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES LISTOS Y ENTREGADOS A CONTRATISTA. INICIO DE OBRA PRÓXIMAMENTE.PENDIENTE COLOCACION LETRERO.En espera permiso medio ambiente. | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES LISTOS Y ENTREGADOS A CONTRATISTA. PENDIENTE COLOCACION LETRERO. | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES LISTOS Y ENTREGADOS A CONTRATISTA. PENDIENTE COLOCACION LETRERO. OBRA DETENIDA DEBIDO A QUE FALTA APROBACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA PARTE POSTERIOR DEL SOLAR, DICHO MURO TIENE UNA DIFERENCIA DE 5 MTS DE ALTURA.
1483 | 0040-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | Planos estructurales entregados | DETENIDO | 5 |  | Estudio de suelo recibido. Pendiente diseño estructural.Diseño para talud pendiente. | DETENIDO | 5 |  | Estudio de suelo recibido. Pendiente diseño estructural.Diseño para talud pendiente. | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, A LA ESPERA DE RECTIFICACION DE LOS NIVELES POR DIFERENCIA DE LOS NIVELES CON RESPECTO AL POLITECNICO.
1500 | 0391-15 | BASICA LA PATILLA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 | 5596093.03 | PUESTA EN POSESIÓN FORMALMENTE EL 28/9/17. | DETENIDO | 1 | 5596093 | PUESTA EN POSESIÓN FORMALMENTE EL 28/9/17. | DETENIDO | 1 | 5596093 | A LA ESPERA DE RESULTADOS DE ESTUDIO DE SUELO | DETENIDO | 1 | 5596093.03 | A LA ESPERA DE ESTRUCTURA: DISEÑO DE PLANOS ESTRUCTURALES (YA ENVIARON LOS MODULOS, FALTA LA VERJA)
1527 | 0076-15 | BASICA LA CUARENTA | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 3 | 3754053.84 | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:FECHA DETENIDA: 5 FEBRERO 2018, A LA ESPERA DE LAS RECOMENDACIONES DE CALCULO MOPC, PARA ESTABILIZAR EL SUELO. | DETENIDO | 3 | 3754054 | FECHA DETENIDA: 5 FEBRERO 2018AREA EXTERIOR: CORTE EN TODO EL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD DE 2.08 mt.REPLANTEO DE MÓDULOS PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN INDICADA EN PLANOS.EXCAVACION EN COMEDOR, BLOQUE INICIAL, BLOQUE 1 Y BLOQUE 2, HASTA EXTRAER CAPA VEGETAL. | DETENIDO | 3 | 3754054 | FECHA DETENIDA: 5 FEBRERO 2018, POR EVALUACION DEL COSTO DE SOLUCION BAJO NIVE DE PISO DEL TERRENO.MINERD-MOPC: INFORME DE EVALUACION ESTUDIO DE SUELO, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE-614-2018, 01/03/2018, RECOMENDANDO DETENCION DE LOS TRABAJOS.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:AREA EXTERIOR: CORTE EN TODO EL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD DE 2.08 mt.REPLANTEO DE MÓDULOS PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN INDICADA EN PLANOS.EXCAVACION EN COMEDOR, BLOQUE INICIAL, BLOQUE 1 Y BLOQUE 2, HASTA EXTRAER CAPA VEGETAL.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: LA CUARENTA, VILLA TAPIACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/S5bPZZwH2D62 | DETENIDO | 3 | 3754053.84 | FECHA DETENIDA: 5 FEBRERO 2018, POR EVALUACION DEL COSTO DE SOLUCION BAJO NIVE DE PISO DEL TERRENO.MINERD-MOPC: INFORME DE EVALUACION ESTUDIO DE SUELO, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE-614-2018, 01/03/2018, RECOMENDANDO DETENCION DE LOS TRABAJOS.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:AREA EXTERIOR: CORTE EN TODO EL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD DE 2.08 mt.REPLANTEO DE MÓDULOS PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN INDICADA EN PLANOS.EXCAVACION EN COMEDOR, BLOQUE INICIAL, BLOQUE 1 Y BLOQUE 2, HASTA EXTRAER CAPA VEGETAL.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: LA CUARENTA, VILLA TAPIACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/S5bPZZwH2D62
1528 |  | TALLERES EN POLITECNICO VILLA TAPIA | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | TRABAJA REALIZADOS HASTA LA FECHA:EXTERIOR: LIMPIEZA DE MALEZA Y ARBUSTO, LIMPIEZA DEL TERRENO.CALCULO MOPC: PENDIENTE PLANOS VERJA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.HIDRAULICA: VISITA PARA EVALUACION DEL TERRENO 17/11/2017.DETENIDA DESDE EL LUNES 18/12/2017, POR RECTIFICACION DEL SOLAR, SE HIZO SOLICITUD A MINERD DE UBICACIÓN PORCION DE PARCELA A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCTRUCCION 05/01/2018, OFICIO DGEE/Z1/017-2018. | DETENIDO | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA FECHA DETENCION: EXTERIOR: LIMPIEZA DE MALEZA Y ARBUSTOSLIMPIEZA DEL TERRENO | DETENIDO | 1 |  | ESTAMOS A LA ESPERA DE RECTIFICACION PORCION DE TERRENO ADQUIRIDA POR MINERD d/f 5/01/2018, MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/017-2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA FECHA DETENCION: EXTERIOR: LIMPIEZA DE MALEZA Y ARBUSTOSLIMPIEZA DEL TERRENOCONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: POLANCO, VILLA TAPIA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Hpx1BkciLbx | DETENIDO | 1 |  | ESTAMOS A LA ESPERA DE RECTIFICACION PORCION DE TERRENO ADQUIRIDA POR MINERD d/f 5/01/2018, MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/017-2018TRABAJOS REALIZADOS HASTA FECHA DETENCION: EXTERIOR: LIMPIEZA DE MALEZA Y ARBUSTOSLIMPIEZA DEL TERRENOCONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: POLANCO, VILLA TAPIA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Hpx1BkciLbx
1567 | 0398-15 | BASICA LA LOMETA | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: LA LOMETACONTRATISTA ESTA A LA ESPERA DEL PERMISO MEDIO AMBIENTE PARA INICIAR LOS TRABAJOS.EN ESPERA DE APROBACION DE MUROS EN MINERD DGEE-111-2018 D/F 14-02-2018 | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: LA LOMETASE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22-11-2017. APROBACION MINERD: MUROS DE CONTENCION GENERADOS POR LAS DIFERENCIAS TOPOGRAFICAS DEL TERRENO. DGEE/Z1/140-2018 D/F 14-2-2018. LA BRIGADA HIDRAULICA Y LA UNIIDAD TECNICA VISITARON EL SOLAR EL 9-2-2018. DGEE/Z1/095-2018 D/F 31-1-2018. SE ESPERA RESPUESTA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: LA LOMETASE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22-11-2017. A LA ESPERA DE LA APROBACION MINERD: MUROS DE CONTENCION GENERADOS POR LAS DIFERENCIAS TOPOGRAFICAS DEL TERRENOSOLICITADO MEDIANTE DGEE/Z1/140-2018 D/F 14-2-2018. LA BRIGADA HIDRAULICA Y LA UNIIDAD TECNICA VISITARON EL SOLAR EL 9-2-2018 SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/095-2018 D/F 31-1-2018. SE ESPERA RESPUESTA.CONTRATISTA ESTA A LA ESPERA DEL PERMISO MEDIO AMBIENTE PARA INICIAR LOS TRABAJOS.ACCESO: BACHEO, LIMPIEZA Y SEÑALIZACION. | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: LA LOMETASE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 22-11-2017. A LA ESPERA DE LA APROBACION MINERD: MUROS DE CONTENCION GENERADOS POR LAS DIFERENCIAS TOPOGRAFICAS DEL TERRENOSOLICITADO MEDIANTE DGEE/Z1/140-2018 D/F 14-2-2018. LA BRIGADA HIDRAULICA Y LA UNIIDAD TECNICA VISITARON EL SOLAR EL 9-2-2018 SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/095-2018 D/F 31-1-2018. SE ESPERA RESPUESTA.CONTRATISTA ESTA A LA ESPERA DEL PERMISO MEDIO AMBIENTE PARA INICIAR LOS TRABAJOS.ACCESO: BACHEO, LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1623 | 0115-15 | IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 3 |  | Puesta en posesión el 01 marzo 2016Entrego estudios de suelos 27/9/2016Contratista recibio planos estructurales enero 2017.Propietario de solar no permite aun trabajar al contratista | DETENIDO | 3 |  | Puesta en posesión el 01 marzo 2016Entrego estudios de suelos 27/9/2016Contratista recibió planos estructurales 16 de enero 2017.Propietario de solar no permite aun trabajar al contratista | DETENIDO | 3 |  | Puesta en posesión el 01 marzo 2016Entrego estudios de suelos 27/9/2016Contratista recibió planos estructurales 16 de enero 2017.Propietario de solar no permite aun trabajar al contratista | DETENIDO | 3 |  | HISTORICO:Puesta en posesión el 01 marzo 2016Entregó levantamiento topográfico el 11/3/2016Recibió plano de conjunto el 9/8/2016Entrego estudios de suelos 27/9/2016Contratista recibió planos estructurales correspondiente a módulos el 16 de enero 2017.Propietario del solar no permitió iniciar los trabajos 16/1/2017ACTUAL:Propietario de solar no permite aún trabajar al contratista.Fue externada el 16 de enero 2017 dicha situación al MINERD para fines de solución y agilizar negociación. MINERD ha indicado en fecha 4 de octubre 2018 esperar concluir el proceso actual de negociación. Esperamos confirmar que se mantendrá el solar o si este impase afectará. Para el acondicionamiento de solar se procederá a evaluar solución de hidráulica y estructural que pudiese requerir el solar del plantel. Dicha visita será coordinado cuando sea confirmado el solar.
1626 |  | LICEO BARRANCON | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Se puso en posesión el 5/8/2015.Estuvo pendiente instrucciones del MINERD, La Directora regional del MINERD, Lic. Sabina objetó la puesta en posesión del solar por proximidad al río Bajabonico, su última crecida fue 1963. La Arq. Ana Estrada informó no procede la objeción, esperamos le informen a la Lic. Para continuar con los trabajos. Sabina pidió un plazo para buscar una propuesta adecuada y la Arq. Ana Estrada nos informó que le comunico a la Unidad de Terreno del MINERD dicha información. Supervisión MOPC, realizó investigaciones para solicitar referencia de niveles a los cuales trabajar el plantel basado en las indicaciones por parte de Minerd de mantener el solar. Durante este proceso y con evaluaciones estimadas que soportan las observaciones, entendemos que no debe considerarse mantener el solar. Se sostuvo reunión con la Unidad de Fiscalización de Minerd que está de acuerdo con la sugerencia.Mediante informe y oficio se solicitará a Minerd reubicación del plantel en la misma zona donde hay solares que presentan una mayor distancia al río.ACTUAL:A espera de reubicación. Solar seleccionado es inundable por cercanía a río bajabonico. Se envio al MINERD informe cambio de solar actual por observaciones MOPC, el solar se encuentra a 1.20 mts sobre el nivel del cause del río (inundaciones) por lo que representa altos valores de peligro en épocas de lluvias. | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Se puso en posesión el 5/8/2015.Estuvo pendiente instrucciones del MINERD, La Directora regional del MINERD, Lic. Sabina objetó la puesta en posesión del solar por proximidad al río Bajabonico, su última crecida fue 1963. La Arq. Ana Estrada informó no procede la objeción, esperamos le informen a la Lic. Para continuar con los trabajos. Sabina pidió un plazo para buscar una propuesta adecuada y la Arq. Ana Estrada nos informó que le comunico a la Unidad de Terreno del MINERD dicha información. Supervisión MOPC, realizó investigaciones para solicitar referencia de niveles a los cuales trabajar el plantel basado en las indicaciones por parte de Minerd de mantener el solar. Durante este proceso y con evaluaciones estimadas que soportan las observaciones, entendemos que no debe considerarse mantener el solar. Se sostuvo reunión con la Unidad de Fiscalización de Minerd que está de acuerdo con la sugerencia.Mediante informe y oficio se solicitará a Minerd reubicación del plantel en la misma zona donde hay solares que presentan una mayor distancia al río.En fecha 5 abril 2018 brigada Fiscalización MINERD y Supervisión MOPC, visitaron el solar inicial objetado para ver las condiciones actuales.ACTUAL:A espera de reubicación. Solar seleccionado es inundable por cercanía a río bajabonico. Se envio al MINERD informe cambio de solar actual por observaciones MOPC, el solar se encuentra a 1.20 mts sobre el nivel del cause del río (inundaciones) por lo que representa altos valores de peligro en épocas de lluvias. | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Se puso en posesión el 5/8/2015.Estuvo pendiente instrucciones del MINERD, La Directora regional del MINERD, Lic. Sabina objetó la puesta en posesión del solar por proximidad al río Bajabonico, su última crecida fue 1963. La Arq. Ana Estrada informó no procede la objeción, esperamos le informen a la Lic. Para continuar con los trabajos. Sabina pidió un plazo para buscar una propuesta adecuada y la Arq. Ana Estrada nos informó que le comunico a la Unidad de Terreno del MINERD dicha información. Supervisión MOPC, realizó investigaciones para solicitar referencia de niveles a los cuales trabajar el plantel basado en las indicaciones por parte de Minerd de mantener el solar. Durante este proceso y con evaluaciones estimadas que soportan las observaciones, entendemos que no debe considerarse mantener el solar. Se sostuvo reunión con la Unidad de Fiscalización de Minerd que está de acuerdo con la sugerencia.Mediante informe y oficio se solicitará a Minerd reubicación del plantel en la misma zona donde hay solares que presentan una mayor distancia al río.En fecha 5 abril 2018 brigada Fiscalización MINERD y Supervisión MOPC, visitaron el solar inicial objetado para ver las condiciones actuales.ACTUAL:A espera de reubicación. Solar seleccionado es inundable por cercanía a río bajabonico. Se envio al MINERD informe cambio de solar actual por observaciones MOPC, el solar se encuentra a 1.20 mts sobre el nivel del cause del río (inundaciones) por lo que representa altos valores de peligro en épocas de lluvias. | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Se puso en posesión el 5/8/2015.Estuvo pendiente instrucciones del MINERD, La Directora regional del MINERD, Lic. Sabina objetó la puesta en posesión del solar por proximidad al río Bajabonico, su última crecida fue 1963. La Arq. Ana Estrada informó no procede la objeción, esperamos le informen a la Lic. Para continuar con los trabajos. Sabina pidió un plazo para buscar una propuesta adecuada y la Arq. Ana Estrada nos informó que le comunico a la Unidad de Terreno del MINERD dicha información. Supervisión MOPC, realizó investigaciones para solicitar referencia de niveles a los cuales trabajar el plantel basado en las indicaciones por parte de Minerd de mantener el solar. Durante este proceso y con evaluaciones estimadas que soportan las observaciones, entendemos que no debe considerarse mantener el solar. Se sostuvo reunión con la Unidad de Fiscalización de Minerd que está de acuerdo con la sugerencia.Mediante informe y oficio se solicitará a Minerd reubicación del plantel en la misma zona donde hay solares que presentan una mayor distancia al río.En fecha 5 abril 2018 brigada Fiscalización MINERD y Supervisión MOPC, visitaron el solar inicial objetado para ver las condiciones actuales.ACTUAL:A espera de reubicación. Solar seleccionado es inundable por cercanía a río bajabonico. Se envio al MINERD informe cambio de solar actual por observaciones MOPC, el solar se encuentra a 1.20 mts sobre el nivel del cause del río (inundaciones) por lo que representa altos valores de peligro en épocas de lluvias.
1639 | 0414-15 | LICEO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 2 |  | PUESTA EN POSESION EL 23/7/2015, desestimada.PENDIENTE COMPRA DE SOLAR. Recibió autorización de Minerd UF-PNEE #1993-2016 para realizar informe catrastral para evaluar y aprobar nuevo solar por instrucciones del MINERD. ACTUAL: Detenida, a esperas de MINERD para reubicación del solar luego de visita fiscalización solicitada por la supervisión MOPC, debido a las inundaciones dentro del 2do solar sugerido ocasionadas por las vaguadas que afectaron la zona en noviembre 2016. Primer solar seleccionado no pudo concluir negociación. | DETENIDO | 2 |  | PUESTA EN POSESION EL 23/7/2015, desestimada.PENDIENTE COMPRA DE SOLAR. Recibió autorización de Minerd UF-PNEE #1993-2016 para realizar informe catrastral para evaluar y aprobar nuevo solar por instrucciones del MINERD. ACTUAL: Detenida, a esperas de MINERD para reubicación del solar luego de visita fiscalización solicitada por la supervisión MOPC, debido a las inundaciones dentro del 2do solar sugerido ocasionadas por las vaguadas que afectaron la zona en noviembre 2016. Primer solar seleccionado no pudo concluir negociación. | DETENIDO | 2 |  | PUESTA EN POSESION EL 23/7/2015, desestimada.PENDIENTE COMPRA DE SOLAR. Recibió autorización de Minerd UF-PNEE #1993-2016 para realizar informe catrastral para evaluar y aprobar nuevo solar por instrucciones del MINERD. ACTUAL: Detenida, a esperas de MINERD para reubicación del solar luego de visita fiscalización solicitada por la supervisión MOPC, debido a las inundaciones dentro del 2do solar sugerido ocasionadas por las vaguadas que afectaron la zona en noviembre 2016. Primer solar seleccionado no pudo concluir negociación. | DETENIDO | 2 |  | PUESTA EN POSESION EL 23/7/2015, desestimada.PENDIENTE COMPRA DE SOLAR. Recibió autorización de Minerd UF-PNEE #1993-2016 para realizar informe catrastral para evaluar y aprobar nuevo solar por instrucciones del MINERD. ACTUAL: Detenida, a esperas de MINERD para reubicación del solar luego de visita fiscalización solicitada por la supervisión MOPC, debido a las inundaciones dentro del 2do solar sugerido ocasionadas por las vaguadas que afectaron la zona en noviembre 2016. Primer solar seleccionado no pudo concluir negociación.
1704 |  | SAN PEDRO DE MACORIS 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 20 | 6097165.23 |  | DETENIDO | 15 |  | A LA ESPERA DE DISEÑO DE PILOTES. | DETENIDO | 15 | 6097165 | A LA ESPERA DE DISEÑO DE PILOTES. | DETENIDO | 15 | 6097165.23 | A LA ESPERA DE DISEÑO DE PILOTES.A LA ESPERA DE APROBACION DE PILOTES POR MINERD.*EL 8 DE AGOSTO SE ENVIÓ A MINERD LA DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE LOS PILOTES.
1707 | 0214-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:PUESTA POSESIÓN A LA ESPERA DE CAMBIO DE SOLAR MINERD | DETENIDO | 1 |  | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:PUESTA POSESIÓN A LA ESPERA DE CAMBIO DE SOLAR MINERD | DETENIDO | 1 |  | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:PUESTA POSESIÓN 03/02/2016EL TERRENO IDENTIFICADO NO ERA SUFICIENTE PARA LA UBICACION DE LOS MODULOS.A LA ESPERA DE CAMBIO DE SOLAR MINERD | DETENIDO | 1 |  | DETENIDA DESDE FEBRERO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:PUESTA POSESIÓN 03/02/2016EL TERRENO IDENTIFICADO NO ERA SUFICIENTE PARA LA UBICACION DE LOS MODULOS.A LA ESPERA DE CAMBIO DE SOLAR MINERD
1708 | 0437-15 | COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | ULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA:ESTUDIO DE SUELOS. | DETENIDO | 1 |  | ULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA:ESTUDIO DE SUELOS.EL 26/5/17 FUERON DETENIDOS LOS TRABAJOS POR MINERD, POR POSIBLE REUBICACION MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#837-2017 D/F 5/4/17 | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD QUITA SUEÑOULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA:ESTUDIO DE SUELOS.EL 26/5/17 FUERON DETENIDOS LOS TRABAJOS POR MINERD, POR POSIBLE REUBICACION MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#837-2017 D/F 5/4/17 | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD QUITA SUEÑOULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA:ESTUDIO DE SUELOS.EL 26/5/17 FUERON DETENIDOS LOS TRABAJOS POR MINERD, POR POSIBLE REUBICACION MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#837-2017 D/F 5/4/17
1709 | 0213-15 | COTUI 2 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | ULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA:ESTUDIO DE SUELOS. | DETENIDO | 1 |  | ULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA:ESTUDIO DE SUELOS. | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD LA CALCOMAULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA:ESTUDIO DE SUELOS.SE ENVIA AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO ( REUBICACION DE VERJA PERIMETRAL) SEGUN LAS RECOMENDACIONES RECIBIDAS POR MINERD UF-PNEE#1895-2018, DE FECHA 26/06/2018.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD LA CALCOMAULTIMA ACTIVIDAD REALIZADA:ESTUDIO DE SUELOS.NOTA:-SE ENVIA AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO ( REUBICACION DE VERJA PERIMETRAL) SEGUN LAS RECOMENDACIONES RECIBIDAS POR MINERD UF-PNEE#1895-2018, DE FECHA 26/06/2018.-A LA ESPERA DE UN 2DO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SOLICITADO AL CONTRATISTA, PARA PROCEDER CON EL DISEÑO DE LA OBRA.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1711 | 0216-15 | BASICA VILLA LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | DETENIDA DESDE EL 31 DE MAYO DE 2017. POR PAGO DEL SOLARÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | DETENIDO | 1 |  | DETENIDA DESDE EL 31 DE MAYO DE 2017. POR PAGO DEL SOLARÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: EL CANALDETENIDA DESDE EL 31 DE MAYO DE 2017. POR PAGO DEL SOLARÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENOLOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS POR EL DUEÑO DEL SOLAR EN FECHA 29/5/17, SE ENVIO INFORME A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/506-2017 D/F 25-07-2017 EXPLICANDO LA SITUACION. ESTA A LA ESPERA QUE EL DUEÑO ACTUALICE LA SUPERFICIE DEL SOLAR Y EL PAGO DE IMPUESTO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA (IPI).ACCESO: CRUDO O VERDE | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: EL CANALDETENIDA DESDE EL 31 DE MAYO DE 2017. POR PAGO DEL SOLARÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENOLOS TRABAJOS FUERON DETENIDOS POR EL DUEÑO DEL SOLAR EN FECHA 29/5/17, SE ENVIO INFORME A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/506-2017 D/F 25-07-2017 EXPLICANDO LA SITUACION. ESTA A LA ESPERA QUE EL DUEÑO ACTUALICE LA SUPERFICIE DEL SOLAR Y EL PAGO DE IMPUESTO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA (IPI).ACCESO: CRUDO O VERDE
1727 | 0440-15 | BLOQUE DE BARRIOS SAN JOSE LA MINA-BARRIO LINDO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | PROCESO ACTUAL:DETENIDA POR PROBLEMAS DEL SOLAR. LA FUNDACION FUNDECORENORTE PRESENTO UNA DOCUMENTACION DONDE EL INVI LE CEDIO EL TERRENO. MINERD EN PROCESO DE CAPTACION DE NUEVO TERRENO. | DETENIDO | 1 |  | PROCESO ACTUAL:DETENIDA POR PROBLEMAS DEL SOLAR. LA FUNDACION FUNDECORENORTE PRESENTO UNA DOCUMENTACION DONDE EL INVI LE CEDIO EL TERRENO. MINERD EN PROCESO DE CAPTACION DE NUEVO TERRENO. | DETENIDO | 1 |  | PROCESO ACTUAL:DETENIDA POR PROBLEMAS DEL SOLAR. LA FUNDACION FUNDECORENORTE PRESENTO UNA DOCUMENTACION DONDE EL INVI LE CEDIO EL TERRENO. MINERD EN PROCESO DE CAPTACION DE NUEVO TERRENO. | DETENIDO | 1 |  | PROCESO ACTUAL:DETENIDA POR PROBLEMAS DEL SOLAR. LA FUNDACION FUNDECORENORTE PRESENTO UNA DOCUMENTACION DONDE EL INVI LE CEDIO EL TERRENO. MINERD EN PROCESO DE CAPTACION DE NUEVO TERRENO.
1732 | 0223-15 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESION POR INSTRUCCIONES DEL MINERD EL 15/4/2016.CONTRATISTA ENVIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ENVIADO AL DEPTO. DISEÑO EL 4/5/2016 PARA PLANO DE CONJUNTO.EL DEPTO. DE CALCULO DEL MOPC EMITIO UN INFORME DE LAS CONDICIONES DEL SUELO (LUEGO DEL ANALIZADO EL ESTUDIO DE SUELOS), ESTE INFORME FUE REMITIDO AL MINERD PARA QUE NOS INSTRUYAN ENTRE LAS TRES OPCIONES PLANTEADAS POR EL ING. PERSIO DIAZ (ENC. DE GEOLOGIA DEL MOPC). REMITIDO EL 05 SEPTIEMBRE DEL 2016 AL MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z2/268-2016. EN ESPERA DE INSTRUCCIONES DEL MINERD. | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESION POR INSTRUCCIONES DEL MINERD EL 15/4/2016. SE ENVIO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 4/5/2016 PARA FINES DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE CONJUNTO.LUEGO DE HABER ANALIZADO EL ESTUDIO DE SUELOS, EL DPTO. DE CALCULO DEL MOPC EMITIO UN INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DEL SUELO, EL CUAL FUE REMITIDO AL MINERD (05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z2/268-2016), PARA QUE NOS INDIQUEN CUAL DE LAS TRES OPCIONES PARA INTERVENIR EL SUELO, PLANTEADAS POR EL ING. PERSIO DIAZ (ENC. DE GEOTECNIA DEL MOPC), ES LA MAS FACTIBLE. EN ESPERA DE INSTRUCCIONES DEL MINERD. | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESION POR INSTRUCCIONES DEL MINERD EL 15/4/2016. SE ENVIO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 4/5/2016 PARA FINES DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE CONJUNTO.LUEGO DE HABER ANALIZADO EL ESTUDIO DE SUELOS, EL DPTO. DE CALCULO DEL MOPC EMITIO UN INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DEL SUELO, EL CUAL FUE REMITIDO AL MINERD (05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z2/268-2016), PARA QUE NOS INDIQUEN CUAL DE LAS TRES OPCIONES PARA INTERVENIR EL SUELO, PLANTEADAS POR EL ING. PERSIO DIAZ (ENC. DE GEOTECNIA DEL MOPC), ES LA MAS FACTIBLE. EN ESPERA DE INSTRUCCIONES DEL MINERD. | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESION POR INSTRUCCIONES DEL MINERD EL 15/4/2016. SE ENVIO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DPTO. DE DISEÑOS EL 4/5/2016 PARA FINES DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE CONJUNTO.LUEGO DE HABER ANALIZADO EL ESTUDIO DE SUELOS, EL DPTO. DE CALCULO DEL MOPC EMITIO UN INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DEL SUELO, EL CUAL FUE REMITIDO AL MINERD (05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z2/268-2016), PARA QUE NOS INDIQUEN CUAL DE LAS TRES OPCIONES PARA INTERVENIR EL SUELO, PLANTEADAS POR EL ING. PERSIO DIAZ (ENC. DE GEOTECNIA DEL MOPC), ES LA MAS FACTIBLE. EN ESPERA DE INSTRUCCIONES DEL MINERD.
1743 | 0228-15 | YAPUR DUMIT | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | SE PUSO EN POSESIÓN INDICADO POR MINERD, EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. PENDIENTE INSTRUCCIONES DEL MINERD, DEFINIR EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO NEGOCIADO YA QUE UNO DE LOS OFERENTES (SUCESIÓN DE HERMANOS) NO ESTÁ DISPUESTA A VENDER SU PORCIÓN DEL TERRENO. EN ESPERA DEL MINERD DE PLANO CATASTRAL. (1 AÑO Y 8 MESES) | DETENIDO | 1 |  | SE PUSO EN POSESIÓN INDICADO POR MINERD, EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. PENDIENTE INSTRUCCIONES DEL MINERD, DEFINIR EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO NEGOCIADO YA QUE UNO DE LOS OFERENTES (SUCESIÓN DE HERMANOS) NO ESTÁ DISPUESTA A VENDER SU PORCIÓN DEL TERRENO. EN ESPERA DEL MINERD DE PLANO CATASTRAL. | DETENIDO | 1 |  | SE PUSO EN POSESIÓN INDICADO POR MINERD, EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. PENDIENTE INSTRUCCIONES DEL MINERD, DEFINIR EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO NEGOCIADO YA QUE UNO DE LOS OFERENTES (SUCESIÓN DE HERMANOS) NO ESTÁ DISPUESTA A VENDER SU PORCIÓN DEL TERRENO. EN ESPERA DEL MINERD DE PLANO CATASTRAL. | DETENIDO | 1 |  | SE PUSO EN POSESIÓN INDICADO POR MINERD, EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. PENDIENTE INSTRUCCIONES DEL MINERD, DEFINIR EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO NEGOCIADO YA QUE UNO DE LOS OFERENTES (SUCESIÓN DE HERMANOS) NO ESTÁ DISPUESTA A VENDER SU PORCIÓN DEL TERRENO. EN ESPERA DEL MINERD DE PLANO CATASTRAL.
1794 | 0286-15 | BASICA EL BONITO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | OBRA DETENIDA POR FAD Y ERD, MOTIVO DE LEGALIDAD DEL SOLAR. | DETENIDO | 1 |  | SE RECIBIÓ UN OFICIO DEL MINERD, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL CONTRATISTA A REACTIVAR LOS TRABAJOS, SE LE NOTIFICO AL CONTRATISTA. | DETENIDO | 1 |  | SE RECIBIÓ UN OFICIO DEL MINERD, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL CONTRATISTA A REACTIVAR LOS TRABAJOS, SE LE NOTIFICO AL CONTRATISTA. | DETENIDO | 1 |  | LA OBRA PRESENTA PROBLEMAS LEGALES CON FUERZA ARMADAS Y NO HAN PODIDO INICIAR LOS TRABAJOS. SE ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACION DEL TERRENO POR PARTE DEL MINERD.
1811 | 0297-15 | LICEO EL BONITO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | OBRA DETENIDA POR FAD Y ERD, MOTIVO DE LEGALIDAD DEL SOLAR. | DETENIDO | 1 |  | SE RECIBIÓ UN OFICIO DEL MINERD, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL CONTRATISTA A REACTIVAR LOS TRABAJOS, SE LE NOTIFICO AL CONTRATISTA. | DETENIDO | 1 |  | SE RECIBIÓ UN OFICIO DEL MINERD, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL CONTRATISTA A REACTIVAR LOS TRABAJOS, SE LE NOTIFICO AL CONTRATISTA. | DETENIDO | 1 |  | LA OBRA PRESENTA PROBLEMAS LEGALES CON FUERZA ARMADAS Y NO HAN PODIDO INICIAR LOS TRABAJOS. SE ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACION DEL TERRENO POR PARTE DEL MINERD.
1823 |  | POLITECNICO MOVEARTE OZAMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 | 31410109.23 | POR DECISIÓNMINERD SE HARÁ UN CAMBIO DE SOLAR POR EL ALTO COSTO DEL TERRENO ACTUAL. | DETENIDO | 5 |  | POR DECISIÓN MINERD SE HARÁ UN CAMBIO DE SOLAR POR EL ALTO COSTO DEL TERRENO ACTUAL. | DETENIDO | 5 | 31410109 | POR DECISIÓN MINERD SE HARÁ UN CAMBIO DE SOLAR POR EL ALTO COSTO DEL TERRENO ACTUAL. | DETENIDO | 5 | 31410109.23 | POR DECISIÓN MINERD SE HARÁ UN CAMBIO DE SOLAR POR EL ALTO COSTO DEL TERRENO ACTUAL.
1864 | 0343-15 | ALAMEDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 |  | PROPIETARIO NO PERMITE QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS EN OBRA. | DETENIDO | 5 |  | 1.ESPERANDO PAGO DE SOLAR, PARA INICIAR LOS TRABAJOS CON MOPC. | DETENIDO | 5 |  | 1.PUESTA EN POSESIÓN PARA REINICIAR TRABAJOS. EN PROCESO PRELIMINARES PARA INICIO.2. LIMPIEZA REALIZADA, ESPERA DE INICIO DE EXCAVACIONES PERO EL CONTRATISTA SOLICITA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. | DETENIDO | 5 |  | LIMPIEZA REALIZADA, ESPERA DE INICIO DE EXCAVACIONES PERO EL CONTRATISTA SOLICITA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.PLANIFICANDO INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL.
1906 | 0021-16 | BASICA HERMANOS PUELLO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | EN ESPERA DE DISEÑO Y PRESUPUESTO EDIFICACIÓN PARA ENVIAR A MINERD A APROBACION. | DETENIDO | 1 |  | EN ESPERA DE DISEÑO Y PRESUPUESTO EDIFICACIÓN PARA ENVIAR A MINERD A APROBACION. | DETENIDO | 1 |  | EN ESPERA DE DISEÑO Y PRESUPUESTO EDIFICACIÓN PARA ENVIAR A MINERD A APROBACION. | DETENIDO | 1 |  | EN ESPERA DE DISEÑO Y PRESUPUESTO EDIFICACIÓN PARA ENVIAR A MINERD A APROBACION.
1916 | 0535-2014 | TALLERES DEL POLITECNICO INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES Y OFICINAS IEESL, LOYOLA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 90 |  | OFICINAS: CORRECCIONES EN TECHO, PINTURA.TALLERES DEL REFOR: INSTALACIONES ELECTRICA, PINTURA.EXTERIOR: CÁMARA SÉPTICA, ACERA PERIMETRAL, PAISAJISMO. | DETENIDO | 90 | 52924310 | OFICINAS: CORRECCIONES EN TECHO, PINTURA.TALLERES DEL REFOR: INSTALACIONES ELECTRICA, PINTURA.EXTERIOR: CÁMARA SÉPTICA, ACERA PERIMETRAL, PAISAJISMO. | DETENIDO | 90 | 52924310 | OFICINAS: CORRECCIONES EN TECHO, PINTURA.TALLERES DEL REFOR: INSTALACIONES ELECTRICA, PINTURA.EXTERIOR: CÁMARA SÉPTICA, ACERA PERIMETRAL, PAISAJISMO. | DETENIDO | 90 | 52924309.73 | OFICINAS: CORRECCIONES EN TECHO, PINTURA.TALLERES DEL REFOR: INSTALACIONES ELECTRICA, PINTURA.EXTERIOR: CÁMARA SÉPTICA, ACERA PERIMETRAL, PAISAJISMO.
2218 |  | LOTE 30: CONSTRUCCION DE (2) EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECOMICOS TIPO (B) |  |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | DETENIDO | 0.6951 | 13104321.28 | OBRA GRIS | DETENIDO | 0.6951 | 13104321.28 | OBRA GRIS | DETENIDO | 0.6951 | 13104321.28 | OBRA GRIS | DETENIDO | 0.6951 | 13104321.28 | OBRA GRIS
2228 | .22/2017 | RECAPEO GUAYUBIN- JUAN GÓMEZ - CRUCE VILLA CINDA, | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.43 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra, base y sub-base. | DETENIDO | 0.43 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.43 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.43 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2246 | 335/2015 | RHBTCN Y AMPLIACIÓN AUTOPISTA LAS AMÉRICAS,LA CALETA- BOCA CHICA(FASE I Y II) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD
2346 |  | REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO CATALINA Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NIZAO - CATALINA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base. | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2399 |  | CONST. MURO DE GAVIÓN PARA PROTECCIÓN DE ALCANTARILLA TUBULAR EN EL ARROYO CABIMAR | MONSEÑOR NOUEL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.55 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 55 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 55 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.55 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD.
2400 | CONT.52/2017 | CONST. ALCANTARILLA DE 42", SECTOR LOS PÉREZ DE GURABO | SANTIAGO | GURABO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 60 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD.
2405 | 165/2012 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO DUVERGÉ - PUERTO ESCONDIDO | INDEPENDENCIA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD.
2406 | 165/2012 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SÁNCHEZ EN EL BARRIO LOS GUINEOS | INDEPENDECIA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.4 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 40 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.4 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.4 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD.
2441 | 16/2017 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑADA VILLA PROGRESO | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 70 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 70 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2442 | 16/2017 | CONSTRUCCIÓN DIEZ (10) PUENTES PEATONALES EN RÍO GRANDE | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 70 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 70 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2443 | 130/2012 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EL PORTÓN-GUANITO | ELÍAS PIÑA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.7 |  |  | DETENIDO | 70 |  | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 70 |  | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 |  | NO HUBO ACTIVIDAD
2445 | 164/2012 | CONSTRUCCIÓN CAMINO JIMANÍ-MAL PASO | INDEPENDENCIA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 70 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 70 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2446 | 157-2012 | RCNST.CAMI.CARRET.CERCADO-VALLEJUELO-PLACER BONITO-GAJODEPEDRODERRUMBADERO-BATISTA-PINAL |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.35 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 35 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 35 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.35 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2319 | 39/2012 | REC. CARRETERA SAN PEDRO DE MACORÍS - HATO MAYOR DEL REY, PROV. SAN PEDRO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.07 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD.
2326 | 125/2016 | CONST. RECONST. CAMINOS LA MAGUANITA-MONCIÓN, SABANETA-LA MAGUANA Y LA MAGUANA-LA LEONOR. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | Puente 100%, carretera 80% | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | Puente 100%, carretera 80% | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | Puente 100%, carretera 80% | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | Puente 100%, carretera 80% | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2148 | 181/2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MENCÍA-LOS ARROYOS (TRAMO II) | PEDERNALES |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICACION ESTE AÑO | Movimiento de tierra y base. | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2149 | 198/2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE AVILAS - LAS MERCEDES | PEDERNALES | LAS MERCEDES | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.4 | NO CUBICACION ESTE AÑO | Movimiento de tierra, drenaje, obras complementari, capa de rodadura, colocacion de alambrada. | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2068 | 16-2017 | CONST. ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE AGUA DE LUIS, | MONTE CRISTI | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.425 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.425 | 546184.68 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.425 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.425 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2076 | 25-2017 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAJÓN ESTANZUELA-EL GATO, | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.95 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2088 | 128-2012 | CONST. ALCANTARILLA DE CAJÓN TRIPLE EN LA CARRET.TABARA ABAJO-OREGANITO, | AZUA | TABARA ABAJO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.6 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2092 | 56/2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES MUNICIPIO LAS TERRENAS I, | SAMANA | LAS TERRENAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2098 | 56/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL NARANJO-CABEZA DE TORO-LA GARITA, | SAMANA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.74 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2109 | 40-2017 | CONST. ALCANTARILLAS EN PUNTO CRÍTICO KM 24+275, CARRETERA HATO MAYOR-SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.25 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2110 | 141-2012 | PUNTO CRÍTICO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL CERCADO-MANYAI, | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.15 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.15 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.15 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.15 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2117 | 47-2017 | RECONSTRUCCIÓN TRAMO DE LA CARRETERA EL VALLE-SAMANÁ, COMUNIDAD DE RÍO SAN JUAN. | SAMANA | SANTA BARBARA DE SAMANA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.7 | 41443976.86 | Movimiento de tierra. Capa de rodadura. Drenaje. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2121 | 12-2017 | CONST. MURO DE GAVIONES EN LA CARRETERA BLANCO-LOS QUEMADOS, | MONSEÑOR NOUEL | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.4 | 5081987.42 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.4 |  | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.4 |  | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.4 |  | NO ACTIVIDAD
2132 | 47-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL LIMÓN-AGUAS SABROSA | SAMANA | EL LIMON | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.8 | 2923721.83 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD.
2137 | 47-2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL AGUAS SABROSAS-LAS CANAS | SAMANA | SANTA BARBARA DE SAMANA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.8 | 2923721.83 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD.
2138 |  | ALCANTARILLA CAJÓN EN EL CAMINO VECINAL RINCÓN HONDO-EL FIRME | DUARTE | CASTILLO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.03 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.03 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.03 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.03 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD.
2160 | 40/2017 | CONST. ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE ARENITA | HATO MAYOR |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.01 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.01 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.01 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.01 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2161 | 40/2017 | CONST. ALCANTARILLA TUBULAR EN VÍA E-2+000.00, CARRETERA HATO MAYORSABANA DE LA MAR | HATO MAYOR |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.01 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.01 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.01 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.01 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2171 | 16/2017 | CONSTRUCCIÓN BADÉN TUBULAR SOBRE RÍO CAONAO | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.05 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2181 | 42/2017 | CONSTRUCCIÓN PUENTE BADÉN EN LA CARRETERA LA VEGA-JARABACOA PROV | LA VEGA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2229 | 53/2008 | RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO DE HONDO VALLE | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2231 | 25/2017 | RECONST. CARRETERA LAS GORDAS-JENGIBRE-MATA BONITA, | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.75 | NO CUBICADO | NO HUBO ACTIVIDAD
2235 |  | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL PEÑON DE LOS REYES | LA ALTAGRACIA. |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.2 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra.
2240 | 07/2017) | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR -VICENTILLO, TRAMO BEJUCALVICENTILLO-YABON |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.13 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.13 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.13 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.13 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2241 | 08/2017 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS COLES -EL GUAYABO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | % | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | % | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO |  | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2411 |  | CONSTRUCCIÓN CARRT. PIEDRA BLANCA-JUAN ADRIAN-RANCHO ARRIBA-NIZAOSABANA LARGA-OCOA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.46 | 15086193.01 | En espera de la aprobación de los estudios de diseño. | DETENIDO | 0.46 | 22534128.53 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.46 | 38288931.62 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.46 | 38475582.8 | NO ACTIVIDAD
2420 | 209/2012 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA JARAGUA | BAHORUCO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | espera de la relación de calles o croquis aprobado por la Dirección Técnica para proceder con los trabajos. | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.3 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
2426 | 38/2017 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL CERCADO- LOS ESPINOS | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.9 | 15470398.26 | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.9 | 21088225.06 | NO | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Obras complementarias.
2433 | 41/2017 | CONST. CAMINO VECINAL DUARTE KM 12, EL RODEO | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | DETENIDO | 0.8 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
1529 | 0395-15 | DUVERGE | INDEPENDENCIA | DUVERGE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 2 |  | EN ESPERAS DE PLANOS ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 2 |  | A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE PILOTES (VERJA) QUE EXCEDE EL MONTO CONTRATADO. | DETENIDO | 2 |  | SE ENVIO INFORME A MINERD PARA DESESTIMAR SOLAR MEDIANTE OFICIO DGEE-481-2018 D/F 12/6/18. DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO EN PILOTES DE LA VERJA ESTA EXCESIVAMENTE ALTO | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESION DE NUEVO SOLAR EN FECHA 21/11/18. A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA.SE ENVIO INFORME A MINERD PARA DESESTIMAR SOLAR MEDIANTE OFICIO DGEE-481-2018 D/F 12/6/18. DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO EN PILOTES DE LA VERJA ESTA EXCESIVAMENTE ALTO
1641 | 0169-15 | LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  | TRABAJOS HASTA LA FECHA:EN ESPERA DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.-SE LE ENVIO EL JUEGO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA. EN ESPERA DE QUE INICIE LOS TRABAJOS | DETENIDO | 2 |  | TRABAJOS HASTA LA FECHA:LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - ESTUDIO DE SUELO- LIMPIEZA DEL SOLAR Y REMOCION DE CAPA VEGETAL EN EL AREA A CONSTRUIR. | DETENIDO | 2 |  | COMUNIDAD: LAS TERRENAS/CALLE DUARTETRABAJOS HASTA LA FECHA:LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO- ESTUDIO DE SUELO- LIMPIEZA DEL SOLAR Y REMOCION DE CAPA VEGETAL EN EL AREA A CONSTRUIR.-SE ENTREGO AL CONTRATISTA EL DISEÑO Y PRESUPUESTO DEL MURO DE CONTENCION PARA LA VERJA PERIMETRAL, PARA REINICIAR LOS TRABAJOS.-EL CONTRATISTA ESTA COTIZANDO PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS NUEVAMENTE.-VISITA DE COMISION DE MINERD EVALUANDO EL MURO TERRAMESH AUTORIZADO POR MOPC MEDIANTE DGEE/Z1/687-2018 D/F 21/06/2018.-SE SOLICITO LA VISITA DE LA COMISION HIDRAULICA DEL MOPC PARA EVALUAR LOS NIVELES DE RELLENO Y PENDIENTE PARA LAS DESCARGAS DE LAS AGUAS SERVIDAS DGEE/Z1/788-2018 (13-07-2018) LA MISMA SE PROGRAMO PARA SER REALIZADA (17-07-2018).ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION. | DETENIDO | 2 |  | COMUNIDAD: LAS TERRENAS/CALLE DUARTETRABAJOS HASTA LA FECHA:LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO- ESTUDIO DE SUELO- LIMPIEZA DEL SOLAR Y REMOCION DE CAPA VEGETAL EN EL AREA A CONSTRUIR.-SE ENTREGO AL CONTRATISTA EL DISEÑO Y PRESUPUESTO DEL MURO DE CONTENCION PARA LA VERJA PERIMETRAL, PARA REINICIAR LOS TRABAJOS.-EL CONTRATISTA ESTA COTIZANDO PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS NUEVAMENTE.-VISITA DE COMISION DE MINERD EVALUANDO EL MURO TERRAMESH AUTORIZADO POR MOPC MEDIANTE DGEE/Z1/687-2018 D/F 21/06/2018.-SE SOLICITO LA VISITA DE LA COMISION HIDRAULICA DEL MOPC PARA EVALUAR LOS NIVELES DE RELLENO Y PENDIENTE PARA LAS DESCARGAS DE LAS AGUAS SERVIDAS DGEE/Z1/788-2018 (13-07-2018) LA MISMA SE PROGRAMO PARA SER REALIZADA (17-07-2018).ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
289 | 1612-2012 | BASICA ANGELINA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | Se le solicitó a la contratista las cotizaciones del estudio de inyección de cavernas recomendado por el departamento de calculo para proceder con su aprobación. | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE APROBACION DE INYECCIONES DE HORMIGON. | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA DE APROBACION DE INYECCIONES DE HORMIGON. | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA DE UNA REAPROBACION DE LA COMPAÑÍA QUE VA A REALIZAR LAS INYECCIONES DE CAVERNAS, DICHO COMPROMISO ESTA EN MANOS DEL MINERD.
1379 | 2110 | BASICA LAS MARVINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  |  | PRELIMINARES | 5 |  | 1.Esperando que el departamento de diseño prepare los planos estructurales, y de acondicionamiento. | DETENIDO | 5 |  | 1.ESPERANDO QUE EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO PREPARE LOS PLANOS ESTRUCTURALES, Y DE ACONDICIONAMIENTO.2.SE INICIO LIMPIEZA, PERO SE PARALIZO POR PROBLEMAS CON EL PROPIETARIO DEL SOLAR. | DETENIDO | 5 |  | TRABAJOS INICIADOS, PERO SE DETUVIERON POR PROBLEMAS CON EL PROPIETARIO DEL SOLAR. EL PROPIETARIO DICE QUE MINERD NO CUMPLIO CON EL ACUERDO.
1481 |  | REPUBLICA DE COLOMBIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | Estudio de suelos entregados. | PRELIMINARES | 5 |  | ESTUDIO DE SUELO ENTREGADO. A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 5 |  | LOS PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, CONTRATISTA SE ENCUENTRA DETENIDO POR QUE EL MINERD NO HA PAGADO AL PROPIETARIO DEL SOLAR | DETENIDO | 5 |  | LOS PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, CONTRATISTA SE ENCUENTRA DETENIDO POR QUE EL MINERD NO HA PAGADO AL PROPIETARIO DEL SOLAR
1637 | 0413-15 | BASICA LOS CASTILLO | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | Enviado a provincia para puesta en posesion 15/10/2015. Pendiente por MINERD plano catastral.puesta en posesion el 22/10/2015.Realizó levantamiento topográfico.Se espera plano de conjunto aprobado por el MINERDContratista realizo levantamiento topográfico completivo para redistribuir el plantel de acuerdo a la necesidad de acceso principal de la comunidad y para información del perfil topográfico requerido en análisis de acondicionamiento a plantear.ACTUAL:Se esta realizando un nuevo planos de conjunto para distribucion de modulos y acceso al plantel desde un punto más directo a la comunidad que va a beneficiar, y no hacer que los estudiantes vayan por la autopista hasta la cima para entrar al plantel.El terreno es significativamente accidentado en su topografía.Requerirá soluciones estructurales adicionales para su acondicionamiento.Tan pronto se defina el plano de conjunto definitivo, sera evaluado el movimiento de tierra estimado para poder solicitar aprobación de dicha partida y eventualmente validarla con los datos de levantamiento topografico luego de realizado.Requerira unos metros adicionales 230 mt2 aprox para poder llegar al solar del plantel | PRELIMINARES | 1 |  | Enviado a provincia para puesta en posesion 15/10/2015. Pendiente por MINERD plano catastral.puesta en posesion el 22/10/2015.Realizó levantamiento topográfico.Se espera plano de conjunto aprobado por el MINERDContratista realizo levantamiento topográfico completivo para redistribuir el plantel de acuerdo a la necesidad de acceso principal de la comunidad y para información del perfil topográfico requerido en análisis de acondicionamiento a plantear.ACTUAL:Se esta realizando un nuevo planos de conjunto para distribucion de modulos y acceso al plantel desde un punto más directo a la comunidad que va a beneficiar, y no hacer que los estudiantes vayan por la autopista hasta la cima para entrar al plantel.El terreno es significativamente accidentado en su topografía.Requerirá soluciones estructurales adicionales para su acondicionamiento.Tan pronto se defina el plano de conjunto definitivo, sera evaluado el movimiento de tierra estimado para poder solicitar aprobación de dicha partida y eventualmente validarla con los datos de levantamiento topográfico luego de realizado.Requerirá unos metros adicionales 230 mt2 aprox para poder llegar al solar del plantel.El terreno fue visitado por MINERD y MOPC el 21 de marzo 2018 para fines de evaluación de soluciones posibles a la distribución del plantel debido a la topografía accidentada del mismo. Brigada de MINERD Ing Milton Torres, arq Rudabel Hernández, y de MOPC arq Mirthia Ochoa, arq Raysa Rivas, e ing Juan Carlos. De Gabinete MOPC ing Juana Toribio y arq Michelle Then | DETENIDO | 1 |  | Enviado a provincia para puesta en posesion 15/10/2015. Pendiente por MINERD plano catastral.puesta en posesion el 22/10/2015.Realizó levantamiento topográfico.Se espera plano de conjunto aprobado por el MINERDContratista realizo levantamiento topográfico completivo para redistribuir el plantel de acuerdo a la necesidad de acceso principal de la comunidad y para información del perfil topográfico requerido en análisis de acondicionamiento a plantear.ACTUAL:Se espera respuesta del MINERD en torno al solar actual.Se realizó un nuevo plano de conjunto para distribución de módulos y acceso al plantel desde un punto más directo a la comunidad que va a beneficiar, y no hacer que los estudiantes vayan por la autopista hasta la cima para entrar al plantel.El terreno es significativamente accidentado en su topografía.Requerirá soluciones estructurales adicionales para su acondicionamiento.Tan pronto se defina el plano de conjunto definitivo, sera evaluado el movimiento de tierra estimado para poder solicitar aprobación de dicha partida y eventualmente validarla con los datos de levantamiento topográfico luego de realizado.Requerirá unos metros adicionales 230 mt2 aprox para poder llegar al solar del plantel.El terreno fue visitado por MINERD y MOPC el 21 de marzo 2018 para fines de evaluación de soluciones posibles a la distribución del plantel debido a la topografía accidentada del mismo. Brigada de MINERD Ing Milton Torres, arq Rudabel Hernández, y de MOPC arq Mirthia Ochoa, arq Raysa Rivas, e ing Juan Carlos. De Gabinete MOPC ing Juana Toribio y arq Michelle Then | DETENIDO | 1 |  | Enviado a provincia para puesta en posesion 15/10/2015. Pendiente por MINERD plano catastral.puesta en posesion el 22/10/2015.Realizó levantamiento topográfico.Se espera plano de conjunto aprobado por el MINERDContratista realizo levantamiento topográfico completivo para redistribuir el plantel de acuerdo a la necesidad de acceso principal de la comunidad y para información del perfil topográfico requerido en análisis de acondicionamiento a plantear.ACTUAL:Se espera respuesta del MINERD en torno al solar actual.Se realizó un nuevo plano de conjunto para distribución de módulos y acceso al plantel desde un punto más directo a la comunidad que va a beneficiar, y no hacer que los estudiantes vayan por la autopista hasta la cima para entrar al plantel.El terreno es significativamente accidentado en su topografía.Requerirá soluciones estructurales adicionales para su acondicionamiento.Tan pronto se defina el plano de conjunto definitivo, sera evaluado el movimiento de tierra estimado para poder solicitar aprobación de dicha partida y eventualmente validarla con los datos de levantamiento topográfico luego de realizado.Requerirá unos metros adicionales 230 mt2 aprox para poder llegar al solar del plantel.El terreno fue visitado por MINERD y MOPC el 21 de marzo 2018 para fines de evaluación de soluciones posibles a la distribución del plantel debido a la topografía accidentada del mismo. Brigada de MINERD Ing Milton Torres, arq Rudabel Hernández, y de MOPC arq Mirthia Ochoa, arq Raysa Rivas, e ing Juan Carlos. De Gabinete MOPC ing Juana Toribio y arq Michelle Then
1681 |  | BASICA MACHIN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | EL 22/02/2018 SE HIZO EL ESTUDIO DE SUELO Y SE ENTREGARA A MOPC EL 16/03/2018. | PRELIMINARES | 5 |  |  | DETENIDO | 5 |  | LOS PLANOS PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL YA FUERON REMITIDOS AL CONTRATISTA, SIN EMBARGO LA OFERENTE NO PERMITE QUE INICIEN LOS MISMOS HASTA TANTO RECIBA EL 50% DEL PAGO TOTAL DEL SOLAR, LO CUAL ESTA ESTIPULADO EN SU CONTRATO DE VENTA CON EL MINERD. | DETENIDO | 5 |  | LOS PLANOS PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL YA FUERON REMITIDOS AL CONTRATISTA, SIN EMBARGO LA OFERENTE NO PERMITE QUE INICIEN LOS MISMOS HASTA TANTO RECIBA EL 50% DEL PAGO TOTAL DEL SOLAR, LO CUAL ESTA ESTIPULADO EN SU CONTRATO DE VENTA CON EL MINERD.
1740 |  | LICEO REPARTO FERMIN | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PROCESO ACTUAL:Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017, en la Ciudad Juan Bosch Santiago.Se le autorizó al contratista hacer levantamiento topográfico y estudio de suelo.El levantamiento de campo para estudio de suelos se realizó el 5/02/2018. Esta en espera del informe. | PRELIMINARES | 4 |  | PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES.Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017, en la Ciudad Juan Bosch Santiago.SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL SOLAR Y EL CORTE DE ARBOLES.SE ENVIO EL ESTUDIO DE SUELOS AL DPTO. DE CALCULO EL 22/03/2018.En espera de los planos estructurales (DPTO. DE DISEÑOS, 28/05/2018).últimos trabajos realizados fueron limpieza del solar, corte de arboles y capa vegetal. | DETENIDO | 5 |  | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017, en la Ciudad Juan Bosch Santiago.SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL SOLAR Y EL CORTE DE ARBOLES.SE ENVIO EL ESTUDIO DE SUELOS AL DPTO. DE CALCULO EL 22/03/2018.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 20/06/2017PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 04/07/2018. Hemos recibido información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, deberá esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, via correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Esperamos las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente.últimos trabajos realizados fueron limpieza del solar, corte de arboles y capa vegetal. | DETENIDO | 5 |  | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017, en la Ciudad Juan Bosch Santiago.SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL SOLAR Y EL CORTE DE ARBOLES.SE ENVIO EL ESTUDIO DE SUELOS AL DPTO. DE CALCULO EL 22/03/2018.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 20/06/2017Recibimos información vía telefónica, a través del Enlace del MOPC con Presidencia para fines de Ciudad Juan Bosch de Santiago, de que el inicio de los trabajos de construcción de los planteles del 4to sorteo, puestos en posesión de terrenos dentro de dicho proyecto, debería esperar por una nueva orden de proceder de Presidencia. La Ing. Juana Toribio (Coordinadora Zona 2 MOPC-DGEE) le informó de esta situación, via correo electrónico, al Ing. Milton Torres del MINERD. Estuvimos en espera de las instrucciones del MINERD para tomar la acción correspondiente hasta el 09/11/2018, fecha en que recibimos via correo electronico de la Arq. Lena Ciccone (Directora Ejecutiva Comision Presidencial para el Desarrollo), la autorizacion para la continuacion de los trabajos.DETENIDA DESDE 09/11/2018. LA OBRA CONTINUA DETENIDA DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA ESTA DE LICENCIA POST-PARTOPROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 09/11/2018. LA OBRA CONTINUA DETENIDA DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA ESTA DE LICENCIA POST-PARTOúltimos trabajos realizados fueron limpieza del solar, corte de arboles y capa vegetal.
1759 |  | BASICA ANDRES BARRIO MIRAMAR | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE CONJUNTO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE CONJUNTO. | DETENIDO | 5 |  | EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DESCARTO EL SOLAR A CONSTRUIR. A LA ESPERA DE QUE MINERD BUSQUE OTRO SOLAR. | DETENIDO | 5 |  | EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DESCARTO EL SOLAR A CONSTRUIR. A LA ESPERA DE QUE MINERD BUSQUE OTRO SOLAR.
1809 |  | ENSANCHE OZAMA (CM) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 5 |  | A ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 5 |  | PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITE QUE INICIEN LOS TRABAJOS EN OBRA QUE NO SE REALIZE EL PAGO. | DETENIDO | 5 |  | PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITE QUE INICIEN LOS TRABAJOS EN OBRA HASTA QUE NO SE REALIZE EL PAGO.
1819 |  | LOS MINA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS DEFINITIVOS DE PLANTA DE CONJUNTO. | PRELIMINARES | 5 |  | Módulos: Replanteo de los módulos.NOTA: A la espera del permiso de medio ambiente para inicial los trabajos.Coordenadas: 18.509942, -69.859604 | DETENIDO | 5 |  | MODULOS: REPLANTEO DE LOS MÓDULOS.NOTA: A LA ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA INICIO DE TRABAJOS. | DETENIDO | 5 |  | MODULOS: REPLANTEO DE LOS MÓDULOS.NOTA: A LA ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA INICIO DE TRABAJOS.
1846 |  | LICEO LA VICTORIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO. | DETENIDO | 5 |  | OBRA DETENIDA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITE QUE INICIEN LOS TRABAJOS POR FALTA DE PAGO POR PARTE DEL MINERD. CONTRATISTA CUENTA CON PLANOS ESTRUCTURALES | DETENIDO | 5 |  | OBRA DETENIDA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITE QUE INICIEN LOS TRABAJOS POR FALTA DE PAGO POR PARTE DEL MINERD. CONTRATISTA CUENTA CON PLANOS ESTRUCTURALES
1888 |  | LICEO CRUCE DE ESPERANZA | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | ESPERA DE INFORME GEOTECNICO. FUERON APROBADOS LOS SONDEOS ADICIONALES A MAYOR PROFUNDIDAD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 2711-2017 D/F 17/10/2017 | PRELIMINARES | 1 |  | SITUACION ACTUAL:Recibimos planos de acondicionamiento de terreno, en fecha 18 de Junio 2018, elaborados por el departamento de diseño MOPC, seguidamente se contactó a contratista, para proceder a ejecutar trabajos preliminares movimiento de tierra.Contratista esta en proceso de gestion permiso de medio ambiente para los tabajos preliminares.. | DETENIDO | 1 |  | SITUACIÓN ACTUAL: DETENIDA. A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES SOLICITADOS EL 22.08.2018, AL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS. CALCULO NO LO HA TRABAJADO YA QUE ESPERA UN DETALLE DE LA SECCIÓN DE SUELOS.No obstante, el contratista procede a localizar y acopiar las piedras a utilizar para el relleno reforzado con geomalla en la mina, sin embargo, no se ejecuta labor en obra debido a que se necesitan los planos estructurales para tener las dimensiones de platea y proceder con el corte de las plataformas, ya que estos cortes deben realizarse y trabajarse inmediatamente el relleno de las excavaciones para evitar derrumbes, por lo que es necesario recibir dichos planos para iniciar el proceso de excavaciones. | DETENIDO | 1 |  | SITUACIÓN ACTUAL:. EN ESPERA DE PLANOS CON ACTUALIZACION SOLUCION POR TUBERIA EXISTENTE Y ACTULIZACION DE NPT SOLICITADOS EL 06/12/2018.RECIBIMOS EL 18/12/2018, DICHA ACTUALIZACION PERO FUE DEVUELTO CON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION.
1908 |  | LICEO EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PENDIENTE APROBACION DE MINERD PARA SEGUNDO ESTUDIO DE SUELO | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD NO PERMITE INICIAR LOS TRABAJOS. EXIGEN MAS AULAS, Y ENVIARON COMUNICADO A MINERD.PREPARANDO OFICIO PARA REPORTAR SITUACION. | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD NO PERMITE INICIAR LOS TRABAJOS. EXIGEN MAS AULAS, Y ENVIARON COMUNICADO A MINERD.SITUACION ENVIADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/267-2018 D/F 28/5/18 | DETENIDO | 1 |  | AMPLIACION LICEO EL PENON.COMUNIDAD NO PERMITE INICIAR LOS TRABAJOS. EXIGEN MAS AULAS, Y ENVIARON COMUNICADO A MINERD. SITUACION ENVIADA MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/267-2018 D/F 28/5/18
783 | 407-2013 | CHIRINO | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | DETENIDO | 0 |  |  | DETENIDO | 60 | 17145081 |  | DETENIDO | 60 | 17145081.11
1827 |  | BASICA CASA VIEJA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | DETENIDO | 0 |  | SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO, ESPERANDO LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL | DETENIDO | 0 | 16049126 | SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO, ESPERANDO LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL | DETENIDO | 5 | 16049125.66 | SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO, ESPERANDO LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
1532 | 0396-15 | BASICA DOS JARDAS | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO | 0 |  |  | DETENIDO | 19 | 18104723 | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS. | DETENIDO | 19 | 18104722.64 | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS.
1050 | 2042 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (BASICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ) | PEDERNALES | OVIEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | EN MINERD ENVIARON A HACER OTRO ESTUDIO DE VULNERABILIDAD. NOS ENVIARAN INFORME CUANDO YA HAYAN HECHO EL ESTUDIO, Y DECIDIDO UNA SOLUCIÓN.TRABAJARON PLANOS EN DISEÑO BAJO EL NOMBRE DE BÁSICA ELIZARDO SANTOS ARACHE | NO INICIADO | 0 |  | EN MINERD ENVIARON A HACER OTRO ESTUDIO DE VULNERABILIDAD. NOS ENVIARAN INFORME CUANDO YA HAYAN HECHO EL ESTUDIO, Y DECIDIDO UNA SOLUCIÓN.TRABAJARON PLANOS EN DISEÑO BAJO EL NOMBRE DE BÁSICA ELIZARDO SANTOS ARACHE | NO INICIADO | 0 |  | EN MINERD ENVIARON A HACER OTRO ESTUDIO DE VULNERABILIDAD. NOS ENVIARAN INFORME CUANDO YA HAYAN HECHO EL ESTUDIO, Y DECIDIDO UNA SOLUCIÓN.TRABAJARON PLANOS EN DISEÑO BAJO EL NOMBRE DE BÁSICA ELIZARDO SANTOS ARACHE | DETENIDO | 1 |  | CONTRATISTA ENTREGO COMUNICACIÓN EN LA QUE SOLICITA QUE EL PLANTEL SEA ASIGNADO A OTRA PERSONA Y A ELLA SE LE ASIGNE UN PLANTEL EN SANTO DOMINGO COMO ESPECIFICA SU CONTRATO DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD. PREPARANDO EXPEDIENTE PARA ENVIAR A MINERD
1585 | 0399-15 | BASICA MAXIMO GOMEZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | NO SE HA PUESTO EN POSESIÓN EL DUEÑO DEL SOLAR SE OPONE A LA PUESTA EN POSESION | NO INICIADO | 0 |  | NO SE HA PUESTO EN POSESIÓN EL DUEÑO DEL SOLAR SE OPONE A LA PUESTA EN POSESION | NO INICIADO | 0 |  | NOTA:SE RECIBIO EL OFICIO DE PUESTA EN POSESION MEDIANTE UF-PNEE#863-2018 D/F 28-03-2018, A LO CAUL SE PROGRAMO EL ACTO DE PUESTA EN POSESION , EL CUAL NO PUDO SER REALIZADO DEBIDO A QUE EL DUEÑO DEL SOLAR SE OPONE, ANTE ESTO SE ENVIA EL OFICIO DGEE/Z1/565-2018 EL 23/05/2018 EN DONDE SE SOLICITA LA CARTA DE COMPROMISO PARA RECTIFICACIÓN DE LA PUESTA EN POSESIÓN DE ESTE PLANTEL. | DETENIDO | 0 |  | NOTA:SE RECIBIO EL OFICIO DE PUESTA EN POSESION MEDIANTE UF-PNEE#863-2018 D/F 28-03-2018, A LO CUAL SE PROGRAMO EL ACTO DE PUESTA EN POSESION , EL CUAL NO PUDO SER REALIZADO DEBIDO A QUE EL DUEÑO DEL SOLAR SE OPONE, ANTE ESTO SE ENVIA EL OFICIO DGEE/Z1/565-2018 EL 23/05/2018 EN DONDE SE SOLICITA LA CARTA DE COMPROMISO PARA RECTIFICACIÓN DE LA PUESTA EN POSESIÓN DE ESTE PLANTEL. -SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE DESPROPIACION DEL SOLAR.
1657 | 0422-15 | BASICA MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2561-2017 D/F 28/09/2017 SE AUTORIZO LA PUESTA EN POSESION DEL PLANTEL. SIN EMBARGO EL DUEÑO DEL SOLAR SE NIEGA A FIRMAR HASTA TANTO RECIBA LA TOTALIDAD DEL PAGO DEL TERRENO. A PESAR DE QUE NO SE HA FIRMADO LA SEGUNDA PUESTA EN POSESION; EL PLANTEL SE ENCUENTRA EN PRELIMINARES, PUESTO QUE EL CONTRATISTA ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO Y EL DEPTO. DE CALCULO ESTA ELABORANDO LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | DETENIDO | 1 |  | EL 28/11/18 SE ENVIARON LOS PLANOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL. EL CONTRATISTA ESTA ORGANIZANDO EL PERSONAL. LA COMUNIDAD Y OFERENTE IMPIDEN DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL.
1840 |  | GUARICANO 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | PROBLEMAS LEGALES DE SOLAR MINERD ESTA EVALUANDO CAÑADA QUE PASA POR EL MEDIO DEL SOLAR. | NO INICIADO | 0 |  | PROBLEMAS LEGALES DE SOLAR MINERD ESTA EVALUANDO CAÑADA QUE PASA POR EL MEDIO DEL SOLAR. | NO INICIADO | 0 |  | PROBLEMAS LEGALES DE SOLAR MINERD ESTA EVALUANDO CAÑADA QUE PASA POR EL MEDIO DEL SOLAR. | DETENIDO | 5 |  | PROPIETARIO NO NOS PERMITE INICIAR LOS TRABAJOS EN OBRA, SE ESTA A LA ESPERA DE UNA SOLUCION DE MURO DE CONTENCION
1867 |  | BASICA JUAN GUZMAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | DETENIDO | 5 |  | PLANTEL RECIBIDA DE LA TRANSICIÓN OISOE - MOPC. DETENIDO POR CAMBIO DE SOLAR
1870 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | DETENIDO | 5 |  | PUESTA EN POSESION, ESPERANDO SE ENTREGUE AVANCE AL CONTRATISTA PARA INICIAR CON LOS PRELIMINARES.
778 | 403-2013 | GENERAL GASPAR POLANCO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 20 | 17281195.23 |  | DETENIDO | 20 |  |  | PRELIMINARES | 20 | 17281196 | GeneralA espera de planos del Proyecto | DETENIDO | 25 | 17281195.23 | EL ING. PERSIO DIAZ REALIZO UNA VISITA Y SOLICITO A LA CONTRATISTA TOMAR UN INGENIERO ESTRUCTURALISTA AUTORIZADO POR MOPC PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PLANTEL YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DETERIORO Y PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES.
1638 | 0167-2015 | SOSUA (ESTANCIA INFANTIL MONCIÓN) | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESION EL 22/5/2015. El solar en el que esta puesta en posesion esta pendiente de pago. Cuando oferente reciba el pago, procederá al desalojo de los ocupantes del terreno, pendiente demoler edificación existente.Sin embargo, DIGEPEP/INAIPI están en proceso de reubicación de la estancia basados en la densidad de población de la zona, proponiendo trasladar la construcción a otra comunidad en la misma provincia.ACTUALA la espera de indicaciones del MINERD | PRELIMINARES | 1 |  | SITUACION ACTUAL: SE REALIZO ESTUDIO DE SUELOS EL SABADO 16 DE JUNIO. EN ESPERA DE INFORME DEL LABORATORIO. | PRELIMINARES | 1 |  | SITUACION ACTUAL: Contratista entregó informe de estudio de suelo el 30/07/2018. Informe de estudio de suelos validado por el departamento de calculo el 06.08.2018En cumplimento con el procedimiento establecido, fue remitido al MINERD vía correo electrónico el informe del estudio de suelos del plantel en cuestión, junto a la debida validación del departamento de cálculo Estructural del MOPC, para los fines propuestos en el acapite 4 de dicho procedimiento. En espera de planos estructurales. | DETENIDO | 10 |  | SOLAR CON OPOSICION DE CONSTRUCCION INTERPUESTA POR EL SEÑOR MANUEL PRIMO IGLESIAS RODRIGUEZ, SUPUESTO PROPIETARIO QUIEN ALEGA NO HABER NEGOCIADO LA PORCION DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL PLANTEL. EN ESPERA DE INSTRUCCIONES POR MINERD.
1717 | 0230-15 | BASICA EL PORTON-HATO DEL YAQUE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | Esperando nuevas instrucciones del MINERD. En base al estudio de suelos realizado por el contratista, el Depto. de Estructuras del MOPC recomendó cambio de solar o sondeo a mayor profundidad por baja plasticidad y alto nivel freático, lo cual se remitió en un informe al Depto. de Fiscalización del MINERD el 22/octubre/2015 mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/309-2015. | PRELIMINARES | 3 |  | HISTÓRICO: estuvo esperando nuevas instrucciones del MINERD. En base al estudio de suelos realizado por el contratista, el Depto. de Estructuras del MOPC recomendó cambio de solar o sondeo a mayor profundidad por baja plasticidad y alto nivel freático, lo cual se remitió en un informe al Depto. de Fiscalización del MINERD el 22/octubre/2015 mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/309-2015. PROCESO ACTUAL: PRELIMINARESSE PUSO EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR EL 13/04/2018. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 10/05/2018, EL CUAL FUE ENVIADO AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA (10/05/2018) MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z2/108-2018. ESPERAMOS LA PLANTA DE UBICACION DE CONJUNTO, PARA FINES DE ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/05/2018. ESTA EN PROCESO DE REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS. | PRELIMINARES | 4 |  | HISTÓRICO: estuvo esperando nuevas instrucciones del MINERD. En base al estudio de suelos realizado por el contratista, el Depto. de Estructuras del MOPC recomendó cambio de solar o sondeo a mayor profundidad por baja plasticidad y alto nivel freático, lo cual se remitió en un informe al Depto. de Fiscalización del MINERD el 22/octubre/2015 mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/309-2015. PROCESO ACTUAL: PRELIMINARESSE PUSO EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR EL 13/04/2018. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 10/05/2018, EL CUAL FUE ENVIADO AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA (10/05/2018) MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z2/108-2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/05/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 04/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. ESPERAMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 5 |  | HISTÓRICO: estuvo esperando nuevas instrucciones del MINERD. En base al estudio de suelos realizado por el contratista, el Depto. de Estructuras del MOPC recomendó cambio de solar o sondeo a mayor profundidad por baja plasticidad y alto nivel freático, lo cual se remitió en un informe al Depto. de Fiscalización del MINERD el 22/octubre/2015 mediante el oficio DGE-PNEE/Z2/309-2015. SE PUSO EN POSESIÓN DE UN NUEVO SOLAR EL 13/04/2018. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 10/05/2018, EL CUAL FUE ENVIADO AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA (10/05/2018) MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z2/108-2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 30/05/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 04/07/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 10/10/2018PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE EL 15/11/2018, EN ESPERA DE LA EVALUACION DEL ESTUDIO DE SUELOS POR PARTE DEL ING. PICHARDO (MINERD), PARA DETERMINAR SI EL SISTEMA DE FUNDACION ES EL ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL. SOLO SE REALIZO LA EXTRACCION DEL MATERIAL DISPUESTO EN EL AREA DE LA VERJA EXISTENTE CONLINDANTE CON LAS VIVIENDAS ADYECENTES, DEBIDO A QUE ESTA PRESENTA SIGNOS DE FALLA.
1521 |  | HATO MAYOR | HATO MAYOR | HATO MAYOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 0 |  | A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | DETENIDO | 5 |  | MINERD DECIDIÓ CAMBIAR DE SOLAR YA QUE LA ESTANCIA NO CABE EN EL PROPUESTO.
1539 | 0078-15 | LICEO VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 5 |  | SE UBICARON LOS LINDEROS DEL SOLAR, PERO SURGIÓ LA PROBLEMÁTICA QUE DEL SOLAR CAE EN LA CALLE POR LO CUAL SE SOLICITÓ LA VISITA DE MINERD PARA RESOLVER DICHO IMPASE
957 |  | VILLA VERDE ZONA FRANCA | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE PLANTA PARA SONDEOS. | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELOS AL DEPARTAMENTO DE CALCULO. | DETENIDO | 5 |  | SE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA DEPOSITE LOS DOCUMENTOS PARA EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE.
1525 |  | SALCEDO | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | NO TIENE SOLAR | PRELIMINARES | 1 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EL 17-05-2018.LEVANTAMIENTO CURVAS DE NIVEL DEL SOLAR 25-05-18. | PRELIMINARES | 1 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EL 17-05-2018.LEVANTAMIENTO CURVAS DE NIVEL DEL SOLAR 25-05-18.ELABORACION DE SONDEOS EN TERRENO PARA ESTUDIO DE SUELO 18-07-2018.CURVAS DE NIVEL ENVIADAS A DISEÑO MOPC VIA CORREO 18-6-2018,PARA ELABORACION DE PLANOS.PLANO REPLANTEO DEL CONJUNTO ENVIADO VIA CORREO 12-07-2018 A CONTRATISTA, PARA ELABORACION DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOA LA ESPERA INFORME DE ESTUDIO DE SUELO.COMUNIDAD: VILLA TAPIAACCESO: CRUDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/pasfdqTnN4R2 | DETENIDO | 1 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EL 17-05-2018.PLANO REPLANTEO DEL CONJUNTO ENVIADO VIA CORREO 12-07-2018 A CONTRATISTA, PARA ELABORACION DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOOBSERVACIONES: PROPIETARIO DEL SOLAR SE OPONE A INICIO DE TRABAJOS, HASTA QUE MINERD REALICE UN ACUERDO DE PAGO- REMISION A MINERD ACTO DE ALGUACIL MEDIANTE DGEE/Z1/1308-2018 d/f 21-11-2018, SOLICITANDO QUE NO SEAN INICIADOS LOS TRABAJOS HASTA TANTO MINERD REALICE PAGO DEL TERRENOCOMUNIDAD: VILLA TAPIAACCESO: CRUDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/pasfdqTnN4R2
1749 |  | NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | NO PUESTA EN POSESIONMINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR. | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018.SE SOLICITO AL CONTRATISTA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, NO HA RECIBIDO EL AVANCE. | PRELIMINARES | 4 |  | PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 02/07/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 27/08/2019 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 5 |  | PUESTA EN POSESIÓN DEL NUEVO SOLAR EL 17 DE MAYO DE 2018.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 02/07/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 27/08/2019 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES EL 21/09/2018PROCESO ACTUAL: DETENIDA DESDE 15/11/2018. EL PROPIETARIO DEL SOLAR LE PROHIBIO AL CONTRATISTA CONTINUAR CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA HASTA QUE EL MINERD DEFINA LA SITUACION LEGAL DEL SOLAR (PAGO DEL SOLAR).
1847 |  | LICEO PADRE EMILIANO TARDIF | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS ARQUITECTONICOS.EN ESPERA DE PLANOS DE MUROS DE CONTENCION.PUESTA EN POSESION LISTA. EN ESPERA DE APROBACION DE MEDIO AMBIENTE . | PRELIMINARES | 5 |  | PLANOS ARQUITECTÓNICOS LISTOS.EN ESPERA DE PLANOS DE MUROS DE CONTENCIÓN.INFORMACIÓN CURVAS DE NIVELPUESTA EN POSESION LISTA. EN ESPERA DE APROBACION DE MEDIO AMBIENTE .EN ESPERA DE COLOCACION LETRERO. | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ARQUITECTÓNICOS LISTOS.EN ESPERA DE PLANOS DE MUROS DE CONTENCIÓN.EN ESPERA DE COLOCACIÓN LETRERO.SE REALIZO DESTRONQUE , EN ESPERA DE CORTE CAPA VEGETAL.
1862 |  | VILLA MELLA 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | PROBLEMAS LEGALES DEL SOLAR.MEDIO AMBIENTE TIENE UNA CASETA Y IMPIDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO. PROBLEMAS LEGALES DEL SOLAR. MEDIO AMBIENTE TIENE UNA CASETA E IMPIDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO. PROBLEMAS LEGALES DEL SOLAR. MEDIO AMBIENTE TIENE UNA CASETA E IMPIDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS. | DETENIDO | 5 |  | SE RECIBIERON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, LA OBRA PRESENTA UN PROBLEMA CON UNA CASETA DE MEDIO AMBIENTE EN EL TERRENO, SE ESTA A LA ESPERA DEL INCIO DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1877 |  | HERRERA-LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PARTE DEL CONTRATISTA | PRELIMINARES | 5 |  | SOLAR PUESTO EN POSESION | DETENIDO | 0 |  | EL PROPIETARIO NO PERMITE QUE INICIEN LOS TRABAJOS HASTA QUE NO SE PAGUE EL SOLAR. PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS.
1878 |  | LAS CAOBAS-EL ROSAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | DETENIDO | 5 |  | PUESTA EN POSESION 26 MARZO 2018, ESPERANDO SE ENTREGUE AVANCE AL CONTRATISTA PARA INICIAR CON LOS PRELIMINARES
1682 |  | BASICA SANTANA (GREGORIO SANTOS LOS COCOS) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | Estudio de Suelo (100%); Levantamiento Topográfico (100%).Programación de inicio de obra (logística), preparación verja provisional para delimitar área de construcción con recinto. (40%),nuevo acceso estudiantes (35%).Nota: Luego de haber dado la aprobación de inicio de obra, solicitando el permiso de medio ambiente para la parte externa del plantel existente, nos encontramos con un problema con los títulos de propiedad del solar adyacente que ha postergado el inicio de construcción. Ya que este solar no pertenece al plantel. | ACTIVO | 5 |  | Estudio de Suelo (100%); Levantamiento Topográfico (100%).Programación de inicio de obra (logística), preparación verja provisional para delimitar área de construcción con recinto. (60%),nuevo acceso estudiantes (36%).Nota: En espera de planos estructurales reformados por diseño MOPC, por reubicación de módulos. | PRELIMINARES | 5 |  | ESTUDIO DE SUELO(100%); LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO(100%).PROGRAMACIÓN DE INICIO DE OBRA (LOGÍSTICA), PREPARACIÓN DE VERJA PROVISIONAL PARA DELIMITAR ÁREA DE CONSTRUCCIÓN CON RECINTO (60%), NUEVO ACCESO ESTUDIANTES (36%).Nota: EN ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES REFORMADOS REFORMADOS POR DISEÑO MOPC, POR REUBICACIÓN DE MÓDULOS. | DETENIDO | 5 |  | CERCA EN ZINC PARA DELIMITAR AREA DE TRABAJO (50%).DEMOLICION PARA ACCESO PEATONAL (30%).ACONDICIONAMIENTO DE TRABAJO (20%).NOTA: DIRECTORA DEL CENTRO IMPIDE EL INICIO DE TRABAJO.
578 | 468-2013 | SANTO CAPOIS | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 10 | 1309188.04 | DETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. POR DESALOJO, EL SOLAR SE ENCUENTRA EN NEGOCIACIÓN.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:10% DE LA VERJA PERIMETRAL. | PRELIMINARES | 10 | 1309188 | DETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. POR DESALOJO, EL SOLAR SE ENCUENTRA EN NEGOCIACIÓN.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:10% DE LA VERJA PERIMETRAL. | PRELIMINARES | 10 | 1309188 | COMUNIDAD: BATEY HORMIGADETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. POR DESALOJO, EL SOLAR SE ENCUENTRA EN NEGOCIACIÓN.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:10% DE LA VERJA PERIMETRAL.SE REPROGRAMO LA PUESTA EN POSESIÓN, LA CONTRATISTA NO QUISO ASISTIR A LA PUESTA EN POSESIÓN ALEGANDO QUE LE ACTUALICEN LOS PRECIOS, YA QUE DE NO SER ASÍ NO VA A INICIAR LA OBRA.ACCESO: ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA. | DETENIDO | 10 | 1309188.04 | COMUNIDAD: BATEY HORMIGADETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. POR DESALOJO, EL SOLAR SE ENCUENTRA EN NEGOCIACIÓN.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:10% DE LA VERJA PERIMETRAL.SE REPROGRAMO LA PUESTA EN POSESIÓN, LA CONTRATISTA NO QUISO ASISTIR A LA PUESTA EN POSESIÓN ALEGANDO QUE LE ACTUALICEN LOS PRECIOS, YA QUE DE NO SER ASÍ NO VA A INICIAR LA OBRA.ACCESO: ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA.
928 | 1702-2013 | CRISTO REY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | PUESTA EN POSESION | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS. EL PROPIETARIO NO PERMITE QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS POR FALTA DEL PAGO DEL SOLAR.
929 | 1703-2013 | CRISTO REY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | PUESTA EN POSESION | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS. EL PROPIETARIO NO PERMITE QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS POR FALTA DEL PAGO DEL SOLAR.
969 | 1728-2013 | EL AVISPERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | HISTORICOEstuvo No iniciada por falta de identificación, negociación y compra de solar. MINERD está en negociación de un terreno, aun no autorizan para ejecución del proyecto. Situación legal MINERD mediante Permuta.Entregó levantamiento topográfico el 28/8/2017ACTUALRecibido en fecha 19 de febrero 2018 planos de ubicación y replanteo para coordinar estudios de suelos. | PRELIMINARES | 1 |  | HISTORICOEstuvo No iniciada por falta de identificación, negociación y compra de solar. MINERD tuvo atrasos en negociación del terreno debido a que el solar presentaba situación legal MINERD mediante Permuta.Entregó levantamiento topográfico el 28/8/2017Recibió en fecha 19 de febrero 2018 los planos de ubicación y replanteo para coordinar estudios de suelos.Entregó Estudios de Suelos el 4/4/2018 a Dirección Edificaciones Escolares MOPC para proceder con análisis y planos estructurales en Departamento Cálculo y Estructuras.ACTUAL:Pendiente de planos estructurales para continuar los trabajos en obra.Proceso de solicitud de Aprobación muros de contención requeridos para el acondicionamiento de terreno. | PRELIMINARES | 1 |  | HISTORICOEstuvo No iniciada por falta de identificación, negociación y compra de solar. MINERD tuvo atrasos en negociación del terreno debido a que el solar presentaba situación legal MINERD mediante Permuta.Entregó levantamiento topográfico el 28/8/2017Recibió en fecha 19 de febrero 2018 los planos de ubicación y replanteo para coordinar estudios de suelos.Entregó Estudios de Suelos el 4/4/2018 a Dirección Edificaciones Escolares MOPC para proceder con análisis y planos estructurales en Departamento Cálculo y Estructuras.ACTUAL:Pendiente de planos estructurales para continuar los trabajos en obra.Mediante oficio DGEE-524-2018 de fecha 29 junio 2018 fue aprobada la solución adicional requerida para la ejecución de muros de contención en el acondicionamiento de terreno. MINERD fiscalizó el plantel en fecha 11 de julio 2018. | DETENIDO | 3 |  | HISTORICOEstuvo No iniciada por falta de identificación, negociación y compra de solar. MINERD tuvo atrasos en negociación del terreno debido a que el solar presentaba situación legal MINERD mediante Permuta.Entregó levantamiento topográfico el 28/8/2017Recibió en fecha 19 de febrero 2018 los planos de ubicación y replanteo para coordinar estudios de suelos.Entregó Estudios de Suelos el 4/4/2018 a Dirección Edificaciones Escolares MOPC para proceder con análisis y planos estructurales en Departamento Cálculo y Estructuras.ACTUAL:Pendiente de planos estructurales para continuar los trabajos en obra.Mediante oficio DGEE-524-2018 de fecha 29 junio 2018 fue aprobada la solución adicional requerida para la ejecución de muros de contención en el acondicionamiento de terreno. MINERD fiscalizó el plantel en fecha 11 de julio 2018. Recibió visita de BRIGADA TOPOGRÁFICA MOPC para obtener los perfiles de la cañada existente en un lateral del solar a principios de septiembre 2018 para suministrar dichos datos al departamento Obras Hidráulicas actualmente evaluando solución requerida.SE ESPERA OBSERVACIÓN DE PARTE DE INAIPI REFERENTE AL SOLAR Y LA DISTRIBUCIÓN de plano de conjunto.MINERD evaluando situación de persona en obra que ha interrumpido el proceso de evaluación de acondicionamiento alegando ser propietario y presentando titulo.
983 | 1646-2013 | LOS DAMNIFICADOS, VILLA ESPERANZA (VILLA LIBERACION) | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | CONTRATISTA DEBE HACER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE UBICACION DE MODULOS, PARA REALIZAR SONDEOS Y ESTUDIO DE SUELO. | PRELIMINARES | 1 |  | ESTUDIO DE SUELO RECIBIDO EN FECHA 25/7/18. ENVIADO A ESTRUCTURA PARA PLANOS ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION PARA INICIAR EL PLANTEL. PLANOS ESTRUCTURALES RECIBIDOS EN FECHA 15/8/18, SE VISITO EL SOLAR EN CONJUNTO CON MINERD, Y SE DECIDIO REALIZAR UN DISEÑO DE MUROS DE CONTENCION EN EL PERIMETRO DE LA VERJA.
1320 |  | BASICA PABLO NERUDA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE PLANTA DE CONJUNTO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE PLANTA DE CONJUNTO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE PLANTA DE CONJUNTO. | DETENIDO | 5 |  | EN ESPERA DE PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA INICIO DE OBRA
1447 | 0373-15 | BASICA BATEY #6 | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | EN ESPERA DE PRESUPUESTO DE PILOTES SEGUN RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELO PARA LUEGO SER ENVIADO A MINERD. | PRELIMINARES | 1 |  | EN ESPERA DE PRESUPUESTO DE PILOTES SEGUN RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELO PARA LUEGO SER ENVIADO A MINERD. | PRELIMINARES | 1 |  | EN ESPERA DE PRESUPUESTO DE PILOTES SEGUN RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELO PARA LUEGO SER ENVIADO A MINERD. | DETENIDO | 1 |  | CONTRATISTA PREPARANDOSE PARA INICIAR LIMPIEZA DEL TERRENO Y TRABAJOS DE HINCADO DE PILOTES.
1454 | 0018-15 | DISTRITO VILLA CENTRAL BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | SE REALIZO PUESTA EN POSESIÓN EL DÍA 12/12/17 | PRELIMINARES | 1 |  | SE REALIZO PUESTA EN POSESIÓN EL DÍA 12/12/17 | PRELIMINARES | 1 |  | SE REALIZO PUESTA EN POSESIÓN EL DÍA 12/12/17. CONTRATISTA LIMPIANDO SOLAR PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. PERSONAL DE DIGEPE SOLICITO QUE FUERA ESTANCIA DE UN NIVEL. | DETENIDO | 1 |  | SE REALIZO PUESTA EN POSESIÓN EL DÍA 12/12/17. PERSONAL DE DIGEPE SOLICITO QUE FUERA ESTANCIA DE UN NIVEL.
1487 |  | BASICA LOMA DE LA JOYA | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:- CURVAS DE NIVEL ENVIADAS A DISEÑO VIA CORREO 9/2/2018. | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:A LA ESPERA DE DOCUMENTOS, PENDIENTE INFORME ESTUDIO DE SUELO.PLANO DE CONJUNTO: ENVIADOS AL CONTRATISTA PARA REALIZAR ESTUDIO DE SUELO D/F 10/5/2018. | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:ESTUDIO DE SUELO ENVIADO A CALCULO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/656-2018 SE ESPERAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES PARA EL INICIO DE LA OBRA.COMUNIDAD: LOMA DE LA JOYA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Wg5JPUfoFb62 | DETENIDO | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:TRABAJOS A LA FECHA: LIMPIEZA DE TERRENO Y CORTE DE ARBOLESTRABAJOS INICIADOS EL MARTES 18/9/2018.NOTA: DETENIDA A LA ESPERA DE EVALUACION COSTO DE CORTE DEL TERRENO Y MUROS DE CONTENCION.COMUNIDAD: LOMA DE LA JOYA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Wg5JPUfoFb62
1496 |  | EL SEIBO | EL SEIBO | EL SEIBO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL ESTUDIO DE SUELOS. | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN. | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA PARA EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE.
1516 | 0067-15 | LICEO MONTE DE LA JAGUA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | SE RECIBIERON PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES. ESPERA PLANOS ELECTRICOS PARA INICIO DE TRABAJOS EN OBRA.SE ENVIA INFORME SOBRE PROBLEMA CON ENTRADA A LA OBRA, YA QUE EXISTE UNA CANALETA CON ENCACHE QUE IMPIDE ACCESO A LA MISMA.LA SUPERVISION SUGIERE LA CONSTRUCCION DE ACCESO DE 6-8 MTS QUE PERMITA LA CIRCULACION NORMAL DE EQUIPOS PESADOS , ESTA LONGITUD DEBIDO AL GIRO PARA LA ENTRADA | PRELIMINARES | 1 |  | SE RECIBIERON PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES. ESPERA PLANOS ELECTRICOS.RECIBIO RESPUESTA A SOLUCION HIDRAULICA DE ENTRADA. LOS TRABAJOS NO HAN PODIDO INICIARSE DEBIDO A PROBLEMAS DE HERENCIA CON DUEÑOS DEL TERRENO. | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: MONTE DE LA JAGUA. RECIBIO RESPUESTA A SOLUCION HIDRAULICA DE ENTRADA. LOS TRABAJOS NO HAN PODIDO INICIARSE DEBIDO A PROBLEMAS DE HERENCIA CON DUEÑOS DEL TERRENO.SE ENTREGO A DEP. TERRENOS MINERD CERTIFICADO DE ADQUISION DE TERRENO, ES ESPERA DE LA VISITA MINERD PARA PROCEDER A INICIAR LABORES EN TERRENO. | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: MONTE DE LA JAGUA. NOTA:RECIBIO RESPUESTA A SOLUCION HIDRAULICA DE ENTRADA. LOS TRABAJOS NO HAN PODIDO INICIARSE DEBIDO A PROBLEMAS DE HERENCIA CON DUEÑOS DEL TERRENO.-SE ENVIO EL OFICIO DGEE/Z1/1091-2018 D/F 18-09-2018 INFORMANDO LA SITUACION DEL SOLAR (A LA ESPERA DE LA INTERVENCION DEL MINERD)(LOS TRABAJOS NO HAN PODIDO INICIARSE POR AMENAZAS VIOLENTAS POR PERSONA QUE ALEGA SER EL DUEÑO DEL TERRENO.)
1526 |  | LICEO TENARES NORTE | HERMANAS MIRABAL | TENARES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:PLANO DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES ENVIADOS A COORDINACION DE CAMPO MOPC 18/10/2017, PARA INICIO DE TRABAJOS.PENDIENTE PAGO SOLAR: PROPIETARIO SE OPONE A INICIO DE TRABAJOS HASTA QUE MINERD SE PONGA EN CONTACTO CON EL, PARA PAGO DEL TERRENO.SOLICITUD AUTORIZACION PRESUPUESTO HIDRAULICO 15/2/2018. DGEE/Z1/148-2018. REMISION DE INFORME TECNICO Y PLANOS ESTRUCTURALES A MINERD 12/2/2018. DGEE/Z1/131-2018 | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:PLANO DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES ENVIADOS A COORDINACION DE CAMPO MOPC 18/10/2017, PARA INICIO DE TRABAJOS.-DISEÑO Y CALCULO MOPC: REMISION DE INFORME MINERD OFICIO: DGEE/Z1/234-2018, 19/03/2018. | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:PLANO DE CONJUNTO Y ESTRUCTURALES ENVIADOS A COORDINACION DE CAMPO MOPC 18/10/2017, PARA INICIO DE TRABAJOS.-DISEÑO Y CALCULO MOPC: REMISION DE INFORME MINERD OFICIO: DGEE/Z1/234-2018, 19/03/2018, PARA EVALUACION DE PROPUESTAS PARA ESTABILIZACION DE SUELO.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: URB. ROSADO.COORDENADAS:https://goo.gl/maps/3YqVfKaJV4D2 | DETENIDO | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:DETENIDA A LA ESPERA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE ESTABILIZACION DE SUELO.DGEE/Z1/952-2018 EN FECHA 20/8/18CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: URB. ROSADO.COORDENADAS:https://goo.gl/maps/3YqVfKaJV4D2
1548 |  | BARRIO VILLA VERDE | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | A la espera de realización del estudio de suelos | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE APROBACION DE ESTUDIO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA. | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENTREGO EL ESTUDIO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA AL DEPARTAMENTO DE CALCULO. | DETENIDO | 5 |  | RECIBIMOS LA APROBACIÓN DE LAS INYECCIONES DE CAVERNAS POR MINERD EL 21/11/2018 PERO EL CONTRATISTA FALLECIÓ EL 20/11/2018.A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN DEL GANADOR DEL 3ER LUGAR.
1550 |  | BASICA VILLA VERDE (ESPEJO EL PEÑON) | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE PLANTA PARA SONDEOS. | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENTREGARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | DETENIDO | 5 |  | EN PROCESO DE CORTE DE ARBOLES.
1586 | 0132-15 | BASICA PROSPERIDAD | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  | -DETENIDA EN ESPERA DE RECTIFICACIÓN DE CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DE MINERD Y LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA DE POSESIÓN CON EL ÁREA DE TERRENO DEFINITIVA. | PRELIMINARES | 1 |  | -DETENIDA EN ESPERA DE RECTIFICACIÓN DE CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DE MINERD Y LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA DE POSESIÓN CON EL ÁREA DE TERRENO DEFINITIVA.EL DUEÑO DEL SOLAR SE OPONE A LA PUESTA EN POSESION. | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: BARRIO PROSPERIDADSE RECIBIO DE MINERD LA RECTIFICACION Y REMPLAZO DE PUESTA EN POSESION ANTERIOR MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2122-2018 D/F 19/7/18.CON DICHO DOCUMENTO FUE PUESTO EN POSESION EL PLANTEL 19-07-2018, ESTAMOS A LA ESPERA DE LEVANTAMINETO TOPOGRAFICO. | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: BARRIO PROSPERIDAD-EL PROPIETARIO NO PERMITE AL CONTRATISTA INICIAR LOS TRABAJOS, HASTA QUE NO SE LE COMPLETE EL PAGO DEL SOLAR.
1587 | 0133-15 | BASICA SAN JOSE 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 12 |  | -REMITIMOS ESTUDIO DE SUELO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO, A LA ESPERA DE PLANOS. | PRELIMINARES | 1 |  | EL DEPARTAMENTO DE INMOBILIARIA DE MINERD ESTA ORGANIZANDO TODO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESEMBOLSO DEL AVANCE DEL TERRENO A CONSTRUIR ESTE PLANTEL. | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: BARRIO LA PRIVADA/SANTA ROSAEL DEPARTAMENTO DE INMOBILIARIA DE MINERD ESTA ORGANIZANDO TODO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESEMBOLSO DEL AVANCE DEL TERRENO A CONSTRUIR ESTE PLANTEL.SE LE ENTREGÓ LOS PLANOS EN CONJUNTO DE ESTE PLANTEL A LA CONTRATISTA, ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE MINERD REALICE EL PAGO DEL SOLAR PARA QUE EL DUEÑO DEL SOLAR NOS PERMITA INICIAR LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS. LA CONTRATISTA ENTREGÓ A MINERD Y MOPC EL ESTUDIO DE SUELO DEL TERRENO A CONSTRUIRSE DICHO PLANTEL -EL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS DE MOPC ENVIO EL 15/12/2017 A MINERD LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL SEGÚN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENVIADO POR GESTIÓN INMOBILIARIA DE MINERD CON LOS CAMBIOS PRODUCIDOS LUEGO DE LA RECTIFICACIÓN DEL ÁREA A CONSTRUIR.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR. | DETENIDO | 0 |  | COMUNIDAD: BARRIO LA PRIVADA/SANTA ROSAA LA ESPERA DE PERMISO MEDIOAMBIENTAL PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS.REMISION DE REACTIVACION DE LOS TRABAJOS RECIVIDO MEDIANTE UF-PNEE#3549-2018 D/F 20-11-2018.
1588 | 0130-15 | BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  | - DETENIDA EN ESPERA DE RECTIFICACIÓN DE CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DE MINERD Y LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA DE POSESIÓN CON EL ÁREA DE TERRENO DEFINITIVA | PRELIMINARES | 1 |  | - EL DEPARTAMENTO DE INMOBILIARIA DE MINERD ESTA ORGANIZANDO TODO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESEMBOLSO DEL AVANCE DEL TERRENO A CONSTRUIR ESTE PLANTEL. | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: LA PRIVADA/ SANTA ROSA- EL DEPARTAMENTO DE INMOBILIARIA DE MINERD ESTA ORGANIZANDO TODO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESEMBOLSO DEL AVANCE DEL TERRENO A CONSTRUIR ESTE PLANTEL.EL DEPTO. DE DISEÑO DEL MOPC NOS ENTREGÓ LOS PLANOS EN CONJUNTO DE ESTE PLANTEL A LA CONTRATISTA, ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE MINERD REALICE EL PAGO DEL SOLAR PARA QUE EL DUEÑO DEL SOLAR NOS PERMITA INICIAR LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS. LA CONTRATISTA ENTREGÓ A MINERD Y MOPC EL ESTUDIO DE SUELO DEL TERRENO A CONSTRUIRSE DICHO PLANTEL -EL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS DE MOPC ENVIO EL 15/12/2017 A MINERD LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL SEGÚN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENVIADO POR GESTIÓN INMOBILIARIA DE MINERD CON LOS CAMBIOS PRODUCIDOS LUEGO DE LA RECTIFICACIÓN DEL ÁREA A CONSTRUIR.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR. | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: BARRIO LA PRIVADA/SANTA ROSAA LA ESPERA DE PERMISO MEDIOAMBIENTAL PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS.REMISION DE REACTIVACION DE LOS TRABAJOS RECIVIDO MEDIANTE UF-PNEE#3549-2018 D/F 20-11-2018.
1609 |  | BASICA LA PALMITA | MONTE PLATA | YAMASA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | SE REALIZARON ESTA SEMANA LOS SONDEOS PARA ESTUDIOS DE SUELOS, EN ESPERA DE RESULTADOS. | PRELIMINARES | 1 |  | SE REALIZARON ESTA SEMANA LOS SONDEOS PARA ESTUDIOS DE SUELOS, EN ESPERA DE RESULTADOS. | DETENIDO | 5 |  | EN ESPERA APROBACIÓN DE REUBICACIÓN DE AULAS PROVISIONALES AL LADO DEL SOLAR DONDE SERA CONSTRUIDA EL PLANTEL.
1644 | 0171-15 | LICEO SAMANA NORDESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | 1.Estudio de Suelos realizado, esperando informe para preparar planos en el dpto. de diseño.Coordenadas Plantel 18.4940610, -70.0515810 / N 18º29’38.62” O 70º3’5.691” | PRELIMINARES | 5 |  | 1.Trabajando acondicionamiento de terreno. | PRELIMINARES | 5 |  | 1.TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.2- SE INICIO RELLENO, PERO LAS LLUVIAS HAN RETRASADO LOS TRABAJOS. | DETENIDO | 15 |  | TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. A LA ESPERA DE SOLUCION DE MUROS Y VISITA DE DPTO DE HIDRAULICA.
1647 |  | BAJOS DE HAINA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL 1ER LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL ESTUDIO DE SUELO | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL ESTUDIO DE SUELO | DETENIDO | 1 |  | DESESTIMACIÓN DE TERRENO, LUEGO DE VISITA INTERINSTITUCIONAL REALIZADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2018, EN COMPAÑÍA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MINERD Y MOPC Y MEDIO AMBIENTE, REGIONAL SAN CRISTÓBAL.
1666 | 0184-15 | LICEO SABANA TORO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | SE PUSO EN POSESION EL 21/11/2017 Y SE ESPERA LA UBICACION DE LOS MODULOS PARA REALIZAR ESTUDIO DE SUELO. | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  |  | DETENIDO | 1 |  | MINERD ORDENO LA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS MEDIANTE OFICIO NO. UF-PNEE#3664-2018 D/F 25/10/18.
1668 |  | SAN CRISTOBAL CASCO URBANO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: ESTUDIO DE SUELO YA REALIZADO. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: ESTUDIO DE SUELO YA REALIZADO. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: ESTUDIO DE SUELO YA REALIZADO. | DETENIDO | 1 |  | PRELIMINARES: ESTUDIO DE SUELO YA REALIZADO.PENDIENTE: INDICACIÓN DE MINERD POR DESESTIMACIÓN DEL TERRENO EN EL CUAL SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELO E INDICACIÓN DE NUEVOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTANCIA.
1679 | 0191-15 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 | 6814586.22 | A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE MUROS | PRELIMINARES | 1 | 6814586 |  | PRELIMINARES | 1 | 6814586 |  | DETENIDO | 1 | 6814586.22 | EL CONTRATISTA FALLECIO. EN ESPERA DE ACTA DE DEFUNCION.FUE NOTIFICADO A MINERD.
1781 |  | LICEO SANTA BARBARA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO. | PRELIMINARES | 5 |  | 1.Esperando que el departamento de diseño prepare los planos estructurales, y de acondicionamiento. | PRELIMINARES | 5 |  | TRABAJOS INICIADOS, PERO SE DETUVIERON POR PROBLEMAS CON EL PROPIETARIO DEL SOLAR. | DETENIDO | 5 |  | TRABAJOS INICIADOS, PERO SE DETUVIERON POR PROBLEMAS CON EL PROPIETARIO DEL SOLAR. EL PROPIETARIO DICE QUE MINERD NO CUMPLIO CON EL ACUERDO.
1785 | 0268-15 | BASICA LAS MISIONERAS | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | En espera de estudios de suelo. | PRELIMINARES | 5 |  | ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES | PRELIMINARES | 5 |  | ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES | DETENIDO | 5 |  | PROPIETARIO NO PERMITE QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE NO SE HA PAGADO EL SOLAR. ESTA OBRA CUENTA CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1789 |  | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 5 |  | En espera de aprobación de muros de contención, por las condiciones de terreno.Coordenadas: 18.476815,-69.872107 | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, POR LAS CONDICIONES DE TERRENO. | DETENIDO | 5 |  | COMUNIDAD SE NIEGA A QUE SE CONSTRUYA LA ESTANCIA EN EL SOLAR DONADO POR EL AYUDANMIENTO. SE ESTA EVALUANDO UNA NUEVA PROPUESTA PÓR PARTE DEL DE PARTAMENTO DE DISENO MOPC
1790 |  | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 | 2671113.66 | A ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 5 |  | En espera de aprobación de muros de contención, por las condiciones de terreno.Coordenadas: 18.476815,-69.872107 | PRELIMINARES | 5 | 2671114 | EN ESPERA DE APROBACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO. | DETENIDO | 5 | 2671113.66 | COMUNIDAD SE NIEGA A QUE SE CONSTRUYA LA ESTANCIA EN EL SOLAR DONADO POR EL AYUDANMIENTO. SE ESTA EVALUANDO UNA NUEVA PROPUESTA PÓR PARTE DEL DE PARTAMENTO DE DISENO MOPC
1795 |  | BASICA INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | SE ESTA A LA ESPERA POR PARTE DE MINERD DE LA APROBACIÓN DE LA PLANTA DE CONJUNTO Y DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.RE-UBICADA EN EL POLITÉCNICO SAN VICENTE DE PAÚL. | PRELIMINARES | 5 |  | SE ESTA A LA ESPERA POR PARTE DE MINERD DE LA APROBACIÓN DE LA PLANTA DE CONJUNTO.RE-UBICADA EN EL POLITÉCNICO SAN VICENTE DE PAÚL. | PRELIMINARES | 5 |  | SE ESTA A LA ESPERA POR PARTE DE MINERD DE LA APROBACIÓN DE LA PLANTA DE CONJUNTO.RE-UBICADA EN EL POLITÉCNICO SAN VICENTE DE PAÚL. | DETENIDO | 5 |  | PLANOS ESTRUCTURALES RECIBIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DEBIDO AL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE.
1835 |  | BASICA PARAISO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE CONJUNTO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE CONJUNTO. | PRELIMINARES | 5 |  | ÁREA EXTERIOR: DESYERBE SOLAR(COMPLETO). EXTRACCION CAPA VEGETAL (30%).AUN NO HAY CAMBIOS NOTABLES EN OBRA. SE COMENZARA CON CORTE Y RELLENO AL FINAL DE LA SEMANA. | DETENIDO | 5 |  | ESPERANDO LA APROBACIONES DE LOS MUROS DE CONTENCION, MINERD TENIA UN ATRASO DEBIDO A UNA SOLICITUD DE CAMBIO DEL SOLAR POR PARTE DE SU DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION.
1841 |  | LICEO EDEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE LA RESPUESTA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES, SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO COMPLEMENTARIO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES, SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO COMPLEMENTARIO. | DETENIDO | 10 | 8610406.28 | MOVIMIENTO DE TIERRA: DEFINICIÓN DE NIVELES DE TERRAZAS
1845 |  | LICEO LA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE CONJUNTO Y RE-DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN. | PRELIMINARES | 5 |  | EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE CONJUNTO Y RE-DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN. | PRELIMINARES | 5 |  | EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE CONJUNTO Y RE-DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN. | DETENIDO | 5 |  | A LA ESPERA DE LA APROBACION DE LOS MUROS DE CONTECION POR PARTE DE MINERD
1855 | 0305-15 | SABANA PERDIDA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS DEFINITIVOS DE PLANTA DE CONJUNTO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO DE PARTE DEL CONTRATISTA. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO DE PARTE DEL CONTRATISTA. | DETENIDO | 5 |  | SE RECIBIERON LOS PLANOS ESTRUCTURALES RECIENTEMENTE, EL CONTRATISTA ESTA ORGANIZANDO LOS TALLERES PARA PODER DAR INICIO A LA OBRA. EL PROPIETARIO DEL SOLAR NO PERMITE QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS HASTA QUE SE LE PAGUE EL MISMO.
1866 |  | BASICA ESPEJO JAMAICA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO. | PRELIMINARES | 5 |  | 1.Esperando nuevo Acondicionamiento, problemas con las curvas iniciales. | PRELIMINARES | 5 |  | 1.TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO. (RELLENO)2. ESPERANDO SOLUCIÓN DEL DPTO. DE HIDRÁULICA PARA PROBLEMAS EN EL SOLAR. | DETENIDO | 5 |  | TRABAJANDO EN ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.TRABAJANDO SOLUCION DE TUBERIA SANITARIA APROBADA RECIENTE POR MINERD.
1868 |  | BASICA LAS PALMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS DE NIVELES DE PISO | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS DE NIVELES DE PISO | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS DE NIVELES DE PISO | DETENIDO | 15 |  | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (45%).ESTE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO HA TENIDO UN ATRASO POR UN INCONVENIENTE DE DEFINICIÓN DEL LINDERO CON EL SOLAR ADYACENTE, EL DEPARTAMENTO DE INMOBILIARIA DE MINERD LO ESTA TRABAJANDO.
1913 | 2556-2013 | BASICA LA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  | EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. ESTA OBRA FUE TRANSFERIDA DE LA OISOE Y POR LAS CONDICIONES, SE ESTA TRATANDO DE BUSCA SOLUCIÓN AL ÁREA EXTERIOR. | PRELIMINARES | 5 |  |  | PRELIMINARES | 5 |  |  | DETENIDO | 5 |  | PLANTEL RECIBIDO DE LA TRANSICIÓN OISOE - MOPC. SORTEADO POR GANANCIA DE CAUSA, EL CUAL SU CONTRATO FUE DIVIDIDO EN DOS PLANTELES ESCOLARES Y AUN EL CONTRATISTA NO FIRMA EL PRESUPUESTO ADENDADO.
1915 | 0191-2015 | BASICA PARAISO (LICEO MARIA TERESA MIRABAL) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | EL 07/03/2018 SE ENTREGO A LA DGEE EL PRESUPUESTO PARA LA LIMPIEZA GENERAL QUE SE NECESITA HACER ANTES DE TRABAJAR EL LEVANTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. APROBADO POR LA U.T. DE MOPC.ESPERANDO APROBACION DE MUROS DE CONTENCION POR PARTE DE MINERD, REMITIDA MEDIANTE OFICIO DGEE-304-2017 D/F 25/05/2017.Este plantel corresponde a la adenda No.0758 al contrato de ejecución del Liceo Maria Teresa Mirabal (San Cristóbal), enviada por MINERD mediante oficio UF-PNEE#113-2017 d/f 17/01/2017. | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  |  | DETENIDO | 1 |  | EL CONTRATISTA FALLECIO. EN ESPERA DE ACTA DE DEFUNCION.FUE NOTIFICADO A MINERD.
1925 |  | LOS FRANCESES (BASICA LA GALLERA) | EL SEIBO | MICHES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENVIÓ LA PLANTA PARA SONDEOS, A LA ESPERA DE QUE SE REALICE EL ESTUDIO DE SUELOS. | DETENIDO | 1 |  | A LA ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE.
2292 | 02/2016 | VÍAS DE ACCESO PUENTE DE HORMIGÓN POTENZADO SOBRE EL RÍO DUEY,PROV.LA ALTAGRACIA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.5 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Drenaje. Obras complementarias. | NO ESPECIFICADO |  | NO CUBICADO |  | NO ESPECIFICADO |  | NO CUBICADO |  | DETENIDO | 0.5 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Drenaje. Obras complementarias.
2434 | 14/2017 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE CAJÓN EN JACAGUA AL MEDIO | SANTIAGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO |  | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. | NO ESPECIFICADO |  | NO CUBICADO |  | NO ESPECIFICADO |  | NO CUBICADO |  | DETENIDO |  | NO CUBICADO | Movimiento de tierra.
1836 |  | BASICA SABANA PERDIDA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | DETENIDO | 0 | 19711425.92
2174 |  | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, TRAMO I (E-0+000 A E-6+750) | AZUA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | DETENIDO | 0.23 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD
1371 | 2103 | BASICA GUANUMA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 80 | 94134010.81 | AREA EXTERIOR: Colocación de plantas (65%).). Corte, nivelación y limpieza de área de plaza cívica (96%). Colocación de Grama Enana (45%). Pañete de Muros de Contención (60%).BLOQUE B-1, B-2 y B-4: Colocación de bloques para soporte de topes de baños (COMPLETO). Colocación de topes de Granito (55%). | ACTIVO | 90 | 101022530.17 | AREA EXTERIOR: Colocación de plantas (65%).). Corte, nivelación y limpieza de área de plaza cívica (96%). Colocación de Grama Enana (45%). Pañete de Muros de Contención (60%).BLOQUE B-1, B-2 y B-4: Colocación de bloques para soporte de topes de baños (COMPLETO). Colocación de topes de Granito (55%). | ACTIVO | 95 | 104045624.27 | AREA EXTERIOR: LIMPIEZA GENERAL (95%). PINTURA EXTERIOR (65%). COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN POSTES EXTERIOR (98%). NIVELACIÓN DE ÁREAS VERDES GENERAL (100%). COMEDOR: NIVELACIÓN DE ACERA PERIMETRAL (100%).CANCHA: TERMINACIÓN GENERAL (100%). NIVELACIÓN DE ÁREAS VERDES (100%). LIMPIEZA GENERAL (95%).PARQUEO: NIVELACIÓN DE ÁREAS VERDES (100%). NIVELACIÓN DE RELLENO EN MURO DEL PARQUEO (100%). | TERMINADO | 100 | 104045624.04
1378 | 2109 | BASICA LA MINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 80 | 68720171.85 | Módulos Bloque iniciando trabajos para col. De protectores en ventanas, Trabajos de Electricidad.Bloque B-2:. iniciando trabajos para col. De protectores en ventanas, Trabajos de Electricidad.Comedor Escolar: Pintura Primera Mano del Comedor. | ACTIVO | 80 | 81792194 | Módulos Bloques: Trabajando Sanitaria Interior y Exterior.Comedor Escolar: Trabajando Sanitaria Exterior.Cancha Mixta: Acondicionamiento de Terrero en Área de Cancha.Área Exterior: Sanitaria Exterior, Acondicionamiento Área Exterior, Trabajando Aceras Y Contenes ExterioresConstrucción de Muro de Contención MM1 Vaciado de Viga de AmarreConstrucción Paños de verja perimetral parte Posterior Aula Inicial. | ACTIVO | 95 | 93129244.02 | TRABAJOS DE TERMINACIÓN EN BLOQUES TRABAJOS DE MURO EN ÁREA DE CANCHA. MOVIMIENTO DE TIERRA EN ACONDICIONAMIENTO DE DICHA ÁREA.AULA INICIAL: PINTURA DE MURALES Y VERJA DE CIERRE. PREPARACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS. | TERMINADO | 100 | 96252506.42
590 | 483-2013 | BASICA BASIMA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 94 | 66503064.36 | MINERD SOLICITO LA ELABORACION DE LA CUBICACION DE CORTE, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3284-2017 D/F 13/12/2017 | ACTIVO | 94 | 68916571 | MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#831-2018 D/F 23/03/2018 MINERD SOLICITO CERTIFICACION PARA LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$ 10MM.LA CUAL FUE RESPONDIDA SUGIRIENDO UN MONTO DE RD$ 2.5MM EN DOS DESEMBOLSOS. | ACTIVO | 95 | 76319343.04 | Impermeabilizante en Bloques 1 y 2, Comedor, Caseta de Cisterna, Baño.Vaciado de Parqueo y Acera hacia canchaBase para Tarja y Asta de BanderaPulido de Pisos Bloques 1 y 2Colocación de bases para bancosColocación de Cerámicas en Baño Aula InicialColocación de Puertas Bloque 2, 2do Nivel | TERMINADO | 100 | 75622347.72 | TERMINADA.
84 | 1458-2012 | BASICA CRISTO REY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 85 | 76311102.64 | Colocación de puertas y confección de registros | ACTIVO | 90 | 85872476.45 | TRABAJOS DE AREA EXTERIOR, TERMINACION DE VACIADO Y JARDINERIA. | TERMINADO | 100 | 87957829.6 |  | TERMINADO | 100 | 87957831.98
922 | 1696-2013 | EL PRADO | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 87 | 26626528.76 | SE COMPLETO LA VERJA DE MALLA CICLÓNICA PARA SEPARAR LA ESTANCIA TERMINADA Y EL TERRENO DE FUTURA EXPANSIÓN. SE EXCAVO EL POZO TUBULAR Y SE CONECTO A LA CISTERNA. ABANICOS Y BOMBILLOS COLOCADOS. VERJA PERIMETRAL COMPLETADA. TRABAJANDO EN PAISAJISMO. | ACTIVO | 90 | 28389506 | PINTURA EXTERIOR Y RETOQUES EN AREA INTERIOR. ILUMINACION EXTERIOR TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 25748225.98 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 25748228.3 | TERMINADA.
1517 | 0068-15 | LICEO ORTEGA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 75 | 44045264.02 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 20%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 20% COLOCACIÓN PUERTAS, PLAFÓN EN BAÑOS, 10% PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 40% APARATOS SANITARIOS, 50% PUERTAS, 70%PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR:LIMPIEZA, LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO, VACIADO EN PLAZA CÍVICA, PATIOS, 50% CALSADA Y PARQUEOS.VERJA PERIMETRAL: 30%TRINCHERA, 30% PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA, VACIADO DE VIGAS, PAÑETE.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE ZAPTAS DE MUROS MM1, COLOCACION DE MUROS DE GAVIONES COMEDOR: COLOCACIÓN DE PERGOLADO | ACTIVO | 95 | 49745115.49 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:COMEDOR: 20% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: LIMPIEZA ,, 20% JARDINERÍA, 20% PAISAJISMO, 50% BARANDAS, 10% CALZADAS, 20% DE RAMPA EN ÁREA DE PARQUEO, 20% DE ESCALERA.VERJA PERIMETRAL: 10% HERRERÍA EN CASETA DE BASURA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:COMEDOR: COLOCACIÓN DE TRANZÓN. ÁREA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE GEOMANTA, PINTURA DE CANCHA, COLOCACIÓN DE GRAMA Y ARBOLES FRENTE AL COMEDOR, PAÑETE DE RAMPA Y ESCALERA, CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS, VACIADO DE ACERAS EN EXTERIORCUB#14 RD$3,628,503,11 (LIBRAMIENTO EMITIDO).CONDICION ACCESOACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN. | TERMINADO | 100 | 49745109.92 | TERMINADACONDICION ACCESO:LISTONO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO.. | TERMINADO | 100 | 49745110.28 | CONDICION ACCESO:LISTOSE INICIO CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN AULA EXISTENTE EL 7/11/18, APROBADO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2826-2018 D/F 13/09/18. ESPERA CORRECCION DE PRESUPUESTO PARA LABORATORIOS POR DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, REMITIDO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1284-2018 D/F 16/11/18.
1551 | 0098-15 | LICEO VILLA VERDE | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 50 | 48843038.13 | Módulo B-1 (1 nivel): Aplicación de pintura de base.Módulo B-2 (3 niveles): Aplicación de pintura de base.Modulo B-3 (3 Niveles): Colocación de pisos y pañete exterior..Comedor: pañete general.Area exterior: Relleno compactado | ACTIVO | 80 | 56427672 | MÓDULO B-1 (1 NIVEL): COLOCACIÓN DE HUELLAS Y CONTRAHUELLAS EN ESCALERA.MÓDULO B-2 (3 NIVELES): COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO E INSTALACIÓN DE VENTANAS.MODULO B-3 (3 NIVELES): COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PISO.ÁREA EXTERIOR: EXCAVACIÓN DE SÉPTICOS. | TERMINADO | 100 | 86547441.12 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 86547440.89 | INAUGURADA.
1552 |  | BARRIO LOS MULOS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 55 | 35361636.78 | Modulo 1 a 2 años: Colocación de pisos; Modulo de 2 a 3 años: Colocación de pisos; Modulo de 3 a 4 años: Colocación de pisos; Modulo de 4 a 5 años: Colocación de pisos; Modulo de lactantes: Colocación de pisos; Almacén: Colocación de pisos; Cocina: Colocación de pisos; Lavandería: Colocación de pisos; Área administrativa: Colocación de pisos; Comedor: Colocación de pisos | ACTIVO | 80 | 23605236 | MODULO 1 A 2 AÑOS: INSTALACIÓN DE PUERTAS; MODULO DE 2 A 3 AÑOS: INSTALACIÓN DE PUERTAS; MODULO DE 3 A 4 AÑOS: COLOCACIÓN DE PISOS ; MODULO DE 4 A 5 AÑOS: COLOCACIÓN DE PISOS; MODULO DE LACTANTES: COLOCACIÓN DE PISOS; ALMACÉN: COLOCACIÓN DE PISOS; COCINA: COLOCACIÓN DE PISOS; LAVANDERÍA: COLOCACIÓN DE PISOS; ÁREA ADMINISTRATIVA: COLOCACIÓN DE PISOS; COMEDOR: COLOCACIÓN DE PISOS. | TERMINADO | 100 | 45876479.43 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 45876480.01 | INAUGURADA.
1553 |  | BARRIO PIEDRA LINDA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 54 | 33699982.34 | Módulo Casona Y Cocina: Continuación Trabajos de terminación de superficie y acondicionamiento de relleno para vaciado de chapapote.En sentido general se están colocando las membranas asfálticas, colocación de tejas, pisos y pintura. | ACTIVO | 85 | 22272180 | EN SENTIDO GENERAL CONTINUAMOS CON LA COLOCACIÓN DE TEJAS, PISOS, TRABAJOS DE PINTURA, SISTEMA DE INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR, SISTEMA CONTRA INCENDIO, CONSTRUCCIÓN ÁREA DE TERRAZAS, RELLENO EXTERIOR, EXCAVACIÓN DEL SÉPTICO, ETC. | TERMINADO | 100 | 47641157 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 47641154.89 | INAUGURADA.
467 | 255-2013 | BASICA MOCA 7 (AL OESTE VALENTIN MICHEL) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 91 | 82725514.54 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: MÓDULOS: 10 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 5% APARATOS SANITARIOS, 10% COLOCACIÓN PUERTAS, 20 %PINTURA SEMIGLOSS.COMEDOR: 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS,,10%PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR:, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL:, 50% PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:PINTURA MALLA CICLONICA DIVISIONAL BLOQUE INICIAL, PINTURA GENERAL EN BLOQUES 1,2 3 Y 4, INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL, NIVELACION DE AREAS PARA INICIO PAISAJISMO, COLOCACION LETRAS NOMBRE ESCUELA.CONDICION ACCESONO NECESITA, LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS. | TERMINADO | 100 | 86801927 | TERMINADA SIN INAUGURARCONDICION ACCESONO NECESITA, LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS.SE REALIZO RECEPCION DEL PLANTEL POR PARTE DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-06 MOCA, RECIBIENDO DE MANERA SATISFACTORIA LA ESCUELA, HACE PRESENCIA DIRECTORA DEL PLANTEL, AUTORIDADES DEL MINERD, SUPERVISION MOPC. EL PROXIMO JUEVES 19 ABRIL SE REALIZARA RECEPCION FINAL DE LA OBRA POR PARTE DE FISCALIZACION MINERD. | TERMINADO | 100 | 86801927 | -PENDIENTE REVISION TECNICA DEPT. PRESUPUESTO SOLICITADA POR OFICIO DGEE/Z1/427-2018 DE FECHA 23/04/18. PARA INICIAR CON EL PROCESO DE CIERRE DEL PLANTEL. | TERMINADO | 100 | 86801930.52 | PROCESO DE CIERRE:- A LA ESPERA DE CONSENSO DEFINITIVO PARA PODER ENTREGAR LA CUB FINAL AL DPTO DE PROCESO, RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR ENVIADO MEDIANTE DGEE/Z1/1336-2018 D/F 28-11-2018.
479 | 308-2013 | BASICA LAS FLORES - VILLA PINALES | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 92 | 80344893.68 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% APARATOS SANITARIOS, , 20 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES.COMEDOR: 20%PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 15 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, 50 %LIMPIEZA, LUCES 10% , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA 30%, JARDINERÍA 30%, PAISAJISMO 20%.VERJA PERIMETRAL: 100%TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: 100%LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS DE ENCACHE EN PARTE EXTERIOR FRONTAL ESCUELA, LOSA PEATONAL Y VEHICULARSE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:ÁREA EXTERIOR: PAISAISMO:COLOCACIÓN MATAS Y GRAMA ENANA EN EL EXTERIORCOLOCACIÓN BLOCKS DE 6’’ EN JARDINERA EXTERIOR EN ENTRADA PRINCIPALCOLOCACIÓN CHAZOS MOSAICOS PISO BLOQUE B1,TERMINACIÓN REGISTROS DE DESAGUE AGUA PLUVIALCUB. 28 FICALIZACION MONTO, 6,626,852.43 | TERMINADO | 100 | 86214876 | COMUNIDAD: ARROYO ARRIBA.TERMINADAMISCELÁNEOS: 100%LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.ÁREA EXTERIORSE CONFECCINAN LA LETRAS DE LA ESCUELA, INSTALACION EL MIERCOLES 25 DE ABRILFECHA DE ENTREGA MODIFICADA UNA SEMANA POR LLUVIASCUBICACION NO. 29 DE 3,010,655.71 ESTATUS: FISCALIZACION | TERMINADO | 100 | 86214876 | COMUNIDAD: ARROYO ARRIBA.TERMINADA | TERMINADO | 100 | 86214874.91 | COMUNIDAD: ARROYO ARRIBA.TERMINADA
923 | 1697-2013 | NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 95 | 31135109.98 | PULIDO DE PISO PRIMER NIVEL. VACIADO DE ACERAS Y CONTENES EN EL EXTERIOR Y DE ACERA DE ACCESO PEATONAL. FALTA PINTURA FINAL Y COLOCACION DE GRAMA EN AREA FRONTAL. | TERMINADO | 100 | 36508267 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 36508267 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 36508267.52 | TERMINADA
1123 | 2220 | BASICA JUMUNUCU-CRUCE DE CONTROBA | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 90 | 87750165.95 | COMUNIDAD: JUMUNUCUTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS , 60% COLOCACIÓN PUERTAS, 70% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 60%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 210% HERRERIA COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACION PUERTAS, 5% HERRERIA, 60% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES,.ÁREA EXTERIOR: 100%, LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO., 100% SOLUCION RAMPA ENTRADA PRINCIPAL, 100% SOLUCION HIDRAULICA EXTERIOR.VERJA PERIMETRAL: 100%TRINCHERA, 60% PINTURA, 15%PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: MODULOS: COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS, COMEDOR: HERRERIA EN GENERAL.AREA EXTERIOR: TERMINACION DE FRONTON | TERMINADO | 100 | 92068189 | COMUNIDAD: JUMUNUCUINAUGURADACONDICION ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN. | TERMINADO | 100 | 92068189 | COMUNIDAD: JUMUNUCUINAUGURADAA LA ESPERA DE LA REVISION TECNICA SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/649-2018 D/F 13-06-2018. | TERMINADO | 100 | 92068190.89 | COMUNIDAD: JUMUNUCUINAUGURADAA LA ESPERA DE LA REVISION TECNICA SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/649-2018 D/F 13-06-2018.
1147 | 2239 | BASICA MARTINA VIZCAINO | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 98 | 50041760.96 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:ALAMBRE TRINCHERA 5%ROTULACION 25%INSTALACION ELECTRICA 15%PINTURA EN CANCHA Y TABLEROS: 70%PINTURA EN MODULOS Y VERJA 40%PAISAJISMO 20%MEDIA TENSION 25%INSTALACION SANITARIA 20%CONDICION DE ACCESO: CRUDOSE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:SANITARIA EXTERIORTRABAJOS DE ALBAÑIERIA MENORES EN TODO EL PLANTELPAISAJISMOPINTURA EN VERJACOLOCACION DE BANCOS DE GRANITOCOLOCACION DE APARATOS SANITARIOSCOLOCACION DE SEÑALIZACIONESCOLOCACION DE POSTES DE ILUMINACIO EXTERIOR | TERMINADO | 100 | 43575349 | INAUGURADACOMUNIDAD:LA RAIZ, MAIMÓN | TERMINADO | 100 | 43575349 | COMUNIDAD:LA RAIZ, MAIMÓNINAUGURADANOTA:EL SUPERVISOR ENTREGÓ EL 10/06/2018 AL CONTRATISTA UN INFORME CON LAS CORRECCIONES PENDIENTES POR EJECUTAR EN LA TERMINACIÓN DE LA ESCUELA, PARA LUEGO DE REALIZAR DICHAS CORRECCIONES SOLICITARLE A MINERD LA PRE-RECEPCIÓN DE LA OBRA. PERO HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA INICIADO ESAS CORRECCIONES ALEGANDO QUE NO TIENE RECURSOS PARA EJECUTARLAS. SE REMITIÓ EL INFORME DE LA REVISIÓN TÉCNICA EL 09/07/2018, CON EL NÚMERO DE OFICIO DGEE/Z1/766-2018 A LA ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR.NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO. | TERMINADO | 100 | 45775576.9 | COMUNIDAD:LA RAIZ, MAIMÓNINAUGURADANOTA:EL SUPERVISOR ENTREGÓ EL 10/06/2018 AL CONTRATISTA UN INFORME CON LAS CORRECCIONES PENDIENTES POR EJECUTAR EN LA TERMINACIÓN DE LA ESCUELA, PARA LUEGO DE REALIZAR DICHAS CORRECCIONES SOLICITARLE A MINERD LA PRE-RECEPCIÓN DE LA OBRA. PERO HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA INICIADO ESAS CORRECCIONES ALEGANDO QUE NO TIENE RECURSOS PARA EJECUTARLAS. SE REMITIÓ EL INFORME DE LA REVISIÓN TÉCNICA EL 09/07/2018, CON EL NÚMERO DE OFICIO DGEE/Z1/766-2018 A LA ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR.-LE REMITIMOS UN INFORME TÉCNICO GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CÁLCULO DE EDIFICACIONES ESCOLARES, EN RESPUESTA AL UF-PNEE#2620-2018 D/F 27-08-2018. NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO.
1411 | 2391 | LICEO BELLAS COLINAS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 90 | 96181513.49 | Módulo B3 (3 Niveles): se completo la colocación de puertas y ventanas. Pintura exterior (70%)Módulo aulas B-1 (3 niveles): se inicio instalación del panel board.Módulo B-2 (3 Niveles): pintura general (70%)Módulos en general: se ha procedido a terminar los bajantes pluviales y las falsas columnas.COMEDOR: se colocaron ladrillos y cerámicas. EXTERIOR: se concluyo vaciado de hormigón perimetral de comedor, y se colocaron gramas exterior. | TERMINADO | 100 | 98450514 |  | TERMINADO | 100 | 98450514 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 98450515.78
1428 | 2568 | BASICA ROSARIO EVANGELINA SOLANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 95 | 53271453.95 | Comedor: 98%Módulos: 98%Exterior: 98%Cancha: Pintura (0%)Instalaciones eléctricas generales exteriores: (95%).Solución en verja colapsada: Solución en verja (60%). Se están confeccionando los cajones de gaviones y terminando de colocar el relleno base para estas. | TERMINADO | 100 | 53271453 | Finalizada el 25 de Abril 2018.INAUGURADA Jueves 3 de Mayo 2018. | TERMINADO | 100 | 53271453 | FINALIZADA EL 25 DE ABRIL 2018.INAUGURADA JUEVES 3 DE MAYO 2018. | TERMINADO | 100 | 65638420.21
1444 | 0015-15 | BASICA ESTANILA FLORIAN | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 99 | 88265075.76 | RETOQUE DE PINTURA FINAL EN EXTERIOR. TERMINACION DE VENTANAS RESTANTES. TERMINACION BRILLADO DE PISO EN COMEDOR Y AULA INICIAL. | TERMINADO | 100 | 92500415 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 92500415 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 92500412.08 | TERMINADA.
1510 | 0063-15 | BASICA AQUILINA DE JESUS OVILLES FERNANDEZ - EL HIGUERITO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 93 | 81509783.14 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 15 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 25% APARATOS SANITARIOS, 20% COLOCACIÓN PUERTAS, 10% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 30 %PINTURA SEMIGLOSS.COMEDOR: 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% APARATOS SANITARIOS, 15% PUERTAS Y VENTANAS, 25%PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: LIMPIEZA, LUCES , PINTURA , SEÑALIZACION DESCAPACITADOS.VERJA PERIMETRAL: 10% TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:HERRERIA EN GENERAL. PULIDO DE PISOS EN BLOQUE 2 PINTURA EN GENERAL ELECTRICIDAD EN GENERAL.CONDICION ACCESOLOS ACCESOS EN LA OBRA ESTAN EN PROCESO DE EJECUCION. | TERMINADO | 100 | 84376403 | TERMINADACONDICION ACCESOLOS ACCESOS EN LA OBRA ESTAN EN PROCESO DE EJECUCION.NOTA:ESPERA PAGO DE CUBICACION #18 RD$2,108,644,62 (FINAN-MODIFICACION), CUB. 19 RD$757,973.26 (MESA MINERD).-EN ESPERA SOLUCION HIDRAULICA AREA INICIAL. (UNIDAD TECNICA) | TERMINADO | 100 | 84376403 | INAGURADAPENDIENTE REVISION TECNICA DEPT. PRESUPUESTO CON OFICIO DGEE/Z1/427-2018 DE FCEHA 23/04/18. | TERMINADO | 100 | 84376401.02 | INAGURADAPROCESO DE CIERRE:SE ENTREGO RESPUESTA DEL CONSENSO PRELIMINAR EL 03-10-2018, A LA ESPERA DE CONSENSO DEFINITIVO PARA PODER ENTREGAR LA CUBICACION FINAL.
1511 | 0064-15 | BASICA LAS FLORES | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 80 | 79761278.61 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10%APARATOS SANITARIOS,30% PINTURA EXTERIOR.COMEDOR: 20%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, APARATOS SANITARIO, 30%PROTECTORES METALICOS.ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE PARQUEO, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA EN CANCHA, PAISAJISMO, 60%VACIADO DE PATIOS.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA, VIGAS.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:EXTERIOR: CONSTRUCCION DE CISTERNA, CONSTRUCCIÓN DE SÉPTICO Y VACIADO DE ENTRADA PEATONAL.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE. | TERMINADO | 100 | 93014157 | TERMINADA SIN INAUGURAR.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE | TERMINADO | 100 | 93014157 | INAGURADAENVIO DE RESPUESTA A REVISION TECNICA EL DIA 27-08-2018, AL A ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR.CONDICION ACCESOLISTO | TERMINADO | 100 | 101487145.92 | INAGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA PAGO DE CUBICACION INTERMEDIA PARA PODER SOMETER CUB FINAL. CUB 21 INTERMEDIA SOMETIDA EL 12-11-2018 (MESA MINERD) CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$8,472,989.43.CONDICION ACCESOLISTO
1555 |  | BASICA LAS CAOBAS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 68 | 76383252.16 | Módulo B-1 (1 nivel): Colocación de puertas y ventanas.Módulo B-2 (3 niveles): Aplicación de pinturaModulo B-3 (3 Niveles): Aplicación de pinturaModulo B-4 (3 niveles): Colocación de puertas y ventanas.Comedor: Colocación de revestimientosArea Exterior: Excavación para muros de contención | TERMINADO | 100 | 53778194 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 91245794.76 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 91245794.05 | INAUGURADA.
1557 |  | LICEO LA LECHOZA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 70 | 74766222.2 | Bloque B1 (tres niveles) : Colocación de pisoBloque B2 (tres niveles) : Colocación de puertasBloque B3 (dos niveles) : Colocación de aparatos sanitariosComedor: Colocación de pisosArea Exterior: Relleno compactado | TERMINADO | 100 | 66857844 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 90078375 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 106433297.39 | INAUGURADA.
1698 |  | BASICA NAIME | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 46016759.83 | MODULO B1: COMPLETANDO, COLOCACION VENTANAS Y PUERTAS; COLOCACION MOSAICO EN ESCALERA. MODULO B2: COMPLETANDO, COLOCACION VENTANAS Y PUERTAS; COLOCACION MOSAICO EN ESCALERA.COMEDOR: COLOCACION PISOS EN AREA DE COMENSALESAREAS EXTERIORES: VACIADO ACERA PERIMETRALES EN BLOQUE B-4, COLOCACION DE TUBOS PARA LUMINARIAS | TERMINADO | 100 | 63169220 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 101910459.68 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 101670834.75 | INAUGURADA.
1812 |  | LICEO INVIDOREX | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 85 | 87983738.22 | MÓDULOS B-1 B-2 Y B-3: PULIDOS DE PISOS Y PINTURA GENERALCOMEDOR: COLOCACIÓN DE TECHOS Y TERMINACIÓN EN GENERAL.ÁREA EXTERIOR: TRABAJOS DE NIVELACIÓN, JARDINERÍA E INICIO DE VACIADO DE LA PLAZA CÍVICA. | TERMINADO | 100 | 80437033 |  | TERMINADO | 100 | 100956362 | TERMINADO | TERMINADO | 100 | 109898046.59
128 | 1532-2012 | BASICA SABANETA-MONTE LARGO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 82 | 68787014.64 | Verja Perimetral: Vaciado de chapapote en caseta de seguridad. Módulo 1 3N: Colocación de registro de agua pluvial.Módulo 2 2N: Colocación de registro de agua pluvial.Aula Inicial: Colocación de abanicos, tope en cocina, pintura en mall ciclónicaCocina-Comedor T3: Colocación de lámparas interiores y exteriores.Cisterna: caseta de bomba.Pozo séptico: Área Exterior: Vaciado de zapata muro MC1 Cancha Mixta: Aplicación de pintura Grada: Cantos y mochetas. | TERMINADO | 95 | 70326745 | VERJA PERIMETRAL: 100% MÓDULO 1 3N: 100%MÓDULO 2 2N: 100%AULA INICIAL: 100%COCINA-COMEDOR T3: 100%CISTERNA: CASETA DE BOMBA. 100% POZO SÉPTICO: 100% ÁREA EXTERIOR: 100%CANCHA MIXTA: 100%GRADA: 100%PLAZA CIVICA: 100% | TERMINADO | 100 | 70326745 | VERJA PERIMETRAL: 100% MÓDULO 1 3N: 100%MÓDULO 2 2N: 100%AULA INICIAL: 100%COCINA-COMEDOR T3: 100%CISTERNA: CASETA DE BOMBA. 100% POZO SÉPTICO: 100% ÁREA EXTERIOR: 100%CANCHA MIXTA: 100%GRADA: 100%PLAZA CIVICA: 100% | TERMINADO | 100 | 70326746.5 | VERJA PERIMETRAL: 100% MÓDULO 1 3N: 100%MÓDULO 2 2N: 100%AULA INICIAL: 100%COCINA-COMEDOR T3: 100%CISTERNA: CASETA DE BOMBA. 100% POZO SÉPTICO: 100% ÁREA EXTERIOR: 100%CANCHA MIXTA: 100%GRADA: 100%PLAZA CIVICA: 100%
971 | 1635-2013 | SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 88 | 44297016.1 | Administración: Aplicación de pintura base blanca. Completó colocación de puertas. Lactantes: Aplicación de pintura base blanca. Completó colocación de puertas. Módulo 1-2 años: Aplicación de pintura base blanca. Completó colocación de puertas. Módulo 2-3 años: Aplicación de pintura base blanca. Completó colocación de puertas. Módulo 4-5 años: Aplicación de pintura base blanca. Completó colocación de puertas. Comedor: Aplicación de pintura base blanca. En terminaciones generales eléctricas y sanitarias.Otros: Pendiente paisajismo. Realizando los trabajos de acceso entrada y parqueo. Áreas exteriores: colocó grama en areas verdes.HISTORICOUltima Pagada cub. 10 RD$1.9MM el 12 septiembre 2016. Trabajos ejecutándose a ritmo lentoRecibió Aprobación solución hidráulica en cañada existente.Concluyó proceso de conciliación Consenso revisión Técnica Auditada.Generará volumetría para cubicar, pero alega falta de recursos.MINERD solicitó linea de credito con los cuales reanudó los trabajos el contratista.ACTUALActualmente trabajando herrería, pulido de pisos, coordinando aplicacion de pintura para sabado 3 marzo 2018, terminaciones de accesorios sanitarios.Trabajos frontales en terminaciones de superficies rampas de acceso y muros.Atrasos por lluvias continuas en la provincia | TERMINADO | 100 | 44297018 | HISTORICOUltima Pagada cub. 10 RD$1.9MM el 12 septiembre 2016. Trabajos ejecutándose a ritmo lentoRecibió Aprobación solución hidráulica en cañada existente.Concluyó proceso de conciliación Consenso revisión Técnica Auditada.Generará volumetría para cubicar, pero alega falta de recursos.MINERD solicitó línea de crédito en enero 2018 con los cuales reanudó los trabajos el contratista.En fecha 28 marzo 2018 se sostuvo con el ing Milton Torres MINERD reunión en el MOPC y los departamentos de Diseño, Cálculo de Estructuras, Obras Hidráulicas y Coordinación de Gabinete de zona 2 y Provincia Puerto Plata en relación a la Estancia San Marcos y las soluciones requeridas en el solar que es afectado por la cañada existente que le atraviesa. Será trabajada una propuesta teniendo en cuenta los siguientes puntos según conversados en la reunión, la cual sustituiría eventualmente la aprobación actual de alcantarilla cajón recibida en UF-PNEE # 1001-2017 de fecha 26/4/2017.Dicha evaluación está en proceso solución hidráulica lista ya entregada al departamento de Calculo y Estructuras para la solución estructural requerida en el acondicionamiento y cierre de la parte del solar que es atravesada por la cañada existente.Línea de crédito. Fue contactado por el banco 14/5/2018 para firmar y recibió desembolso 15/5/2018ACTUALTrabajos concluidos en la estancia. Realizando revisión y correcciones indicadas por MINERD en prerecepción.Pendiente trabajos requeridos de solución hidráulica y de muros en el solar contiguo propiedad de la estancia que es atravesado por la cañada existente. | TERMINADO | 100 | 47570394.34 | HISTORICOUltima Pagada cub. 10 RD$1.9MM el 12 septiembre 2016. Trabajos ejecutándose a ritmo lentoRecibió Aprobación solución hidráulica en cañada existente.Concluyó proceso de conciliación Consenso revisión Técnica Auditada.Generará volumetría para cubicar, pero alega falta de recursos.MINERD solicitó línea de crédito en enero 2018 con los cuales reanudó los trabajos el contratista.En fecha 28 marzo 2018 se sostuvo con el ing Milton Torres MINERD reunión en el MOPC y los departamentos de Diseño, Cálculo de Estructuras, Obras Hidráulicas y Coordinación de Gabinete de zona 2 y Provincia Puerto Plata en relación a la Estancia San Marcos y las soluciones requeridas en el solar que es afectado por la cañada existente que le atraviesa. Será trabajada una propuesta teniendo en cuenta los siguientes puntos según conversados en la reunión, la cual sustituiría eventualmente la aprobación actual de alcantarilla cajón recibida en UF-PNEE # 1001-2017 de fecha 26/4/2017.Dicha evaluación está en proceso solución hidráulica lista ya entregada al departamento de Calculo y Estructuras para la solución estructural requerida en el acondicionamiento y cierre de la parte del solar que es atravesada por la cañada existente.Línea de crédito. Fue contactado por el banco 14/5/2018 para firmar y recibió desembolso 15/5/2018ACTUALTrabajos concluidos en la estancia. Realizando revisión y correcciones indicadas por MINERD en prerecepción.Pendiente trabajos requeridos de solución hidráulica y de muros en el solar contiguo propiedad de la estancia que es atravesado por la cañada existente.Proceso de modificación soluciones para solicitud aprobación al MINERD de trabajos adicionales al alcance. | TERMINADO | 100 | 47570392.44 | HISTORICOUltima Pagada cub. 10 RD$1.9MM el 12 septiembre 2016. Trabajos ejecutándose a ritmo lentoRecibió Aprobación solución hidráulica en cañada existente.Concluyó proceso de conciliación Consenso revisión Técnica Auditada.Generará volumetría para cubicar, pero alega falta de recursos.MINERD solicitó línea de crédito en enero 2018 con los cuales reanudó los trabajos el contratista.En fecha 28 marzo 2018 se sostuvo con el ing Milton Torres MINERD reunión en el MOPC y los departamentos de Diseño, Cálculo de Estructuras, Obras Hidráulicas y Coordinación de Gabinete de zona 2 y Provincia Puerto Plata en relación a la Estancia San Marcos y las soluciones requeridas en el solar que es afectado por la cañada existente que le atraviesa. Será trabajada una propuesta teniendo en cuenta los siguientes puntos según conversados en la reunión, la cual sustituiría eventualmente la aprobación actual de alcantarilla cajón recibida en UF-PNEE # 1001-2017 de fecha 26/4/2017.Dicha evaluación está en proceso solución hidráulica lista ya entregada al departamento de Calculo y Estructuras para la solución estructural requerida en el acondicionamiento y cierre de la parte del solar que es atravesada por la cañada existente.Línea de crédito. Fue contactado por el banco 14/5/2018 para firmar y recibió desembolso 15/5/2018ACTUALTrabajos concluidos en la estancia. Realizando revisión y correcciones indicadas por MINERD en prerecepción.Pendiente trabajos requeridos de solución hidráulica y de muros en el solar contiguo propiedad de la estancia que es atravesado por la cañada existente. Actualmente en solicitud de aprobación en el MINERD. Proceso de modificación soluciones para solicitud aprobación al MINERD de trabajos adicionales al alcance. A espera de Depto Diseño remita la solución presupuestada de sistema estructural requerido.
972 | 1636-2013 | SOSUA | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 89 | 34183897.76 | HISTORICO:ULTIMA CUB. PAGADA #17 19 /12/2017. REQUIERE METROS ADICIONALES: 454.87m2. El solar requerido es un triángulo, ubicado delante del terreno en actual construcción, el mismo se necesita para el acceso al proyecto y para desarrollar el área de parqueos de la estancia.ACTUAL:RETRASOS por ritmo lento de trabajo y desembolso de lineas solicitadas Ejecutando trabajos de plomería y colocación de cerámicas.Pendiente negociación metros adicionales para entrada y parqueoTrabajando área exterior de llegadaActualmente ha aumentado el ritmo de trabajo a un nivel aceptable, a pesar de presentar ritmo de trabajos lento en todo el proceso de la obra.Ejecutando trabajo en la parte frontal.Proceso de terminaciones en los módulos.Trabajando herrería y terminación de pisos | TERMINADO | 100 | 35961732 | HISTORICO:ULTIMA CUB. PAGADA #18 REQUIERE METROS ADICIONALES: 454.87m2. El solar requerido es un triángulo, ubicado delante del terreno en actual construcción, el mismo se necesita para el acceso al proyecto y para desarrollar el área de parqueos de la estancia.Pendiente negociación metros adicionales para entrada y parqueoRETRASOS por ritmo lento de trabajo y desembolso de lineas solicitadas en su momento Luego de recibir los desembolsos ha aumentado el ritmo de trabajo a un nivel aceptable, a pesar de presentar ritmo de trabajos lento en todo el proceso de la obra.Recibió el segundo desembolso con lo que agilizó la obra.Aumentó el personal para la conclusión de la obra.Todos los materiales en obra proceso de revisión instalación.Estuvo a esperas de topes ordenados para instalación en semana 1 al 3 junio 2018.ACTUAL:Pendientes Módulos:Retoque de pintura en los módulos y limpiezaPendientes Exterior:Pendiente conectar los sépticos al filtrante.Compra de juegosInstalación de huerto y caja de arenaTrabajo de Paisajismo | TERMINADO | 100 | 38616473.19 | HISTORICO:ULTIMA CUB. PAGADA #18 REQUIERE METROS ADICIONALES: 454.87m2. El solar requerido es un triángulo, ubicado delante del terreno en actual construcción, el mismo se necesita para el acceso al proyecto y para desarrollar el área de parqueos de la estancia.Pendiente negociación metros adicionales para entrada y parqueoRETRASOS por ritmo lento de trabajo y desembolso de lineas solicitadas en su momento Luego de recibir los desembolsos ha aumentado el ritmo de trabajo a un nivel aceptable, a pesar de presentar ritmo de trabajos lento en todo el proceso de la obra.Recibió el segundo desembolso con lo que agilizó la obra.Aumentó el personal para la conclusión de la obra.Todos los materiales en obra proceso de revisión instalación.Estuvo a esperas de topes ordenados para instalación en semana 1 al 3 junio 2018.ACTUAL:Pendientes Módulos:Retoque de pintura en los módulos y limpiezaPendientes Exterior:Pendiente conectar los sépticos al filtrante.Compra de juegosInstalación de huerto y caja de arenaTrabajo de Paisajismo | TERMINADO | 100 | 38616470.76 | HISTORICO:ULTIMA CUB. PAGADA #18 REQUIERE METROS ADICIONALES: 454.87m2. El solar requerido es un triángulo, ubicado delante del terreno en actual construcción, el mismo se necesita para el acceso al proyecto y para desarrollar el área de parqueos de la estancia.Pendiente negociación metros adicionales para entrada y parqueoRETRASOS por ritmo lento de trabajo y desembolso de lineas solicitadas en su momento Luego de recibir los desembolsos ha aumentado el ritmo de trabajo a un nivel aceptable, a pesar de presentar ritmo de trabajos lento en todo el proceso de la obra.Recibió el segundo desembolso con lo que agilizó la obra.Aumentó el personal para la conclusión de la obra.Todos los materiales en obra proceso de revisión instalación.Estuvo a esperas de topes ordenados para instalación en semana 1 al 3 junio 2018.ACTUAL:Pendientes Módulos:Retoque de pintura en los módulos y limpiezaPendientes Exterior:Pendiente conectar los sépticos al filtrante.Compra de juegosInstalación de huerto y caja de arenaTrabajo de Paisajismo
1356 | 2089 | BASICA FERNANDO DE LA CRUZ (TIRO AL BLANCO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 90 | 66430177.42 | AREA EXTERIOR: Vaciado de parqueo (COMPLETO). Vaciado de área de circulación entre Bloque B-1 y B-2 (COMPLETO). Perforación de Pozo filtrante para imbornal (20%). | TERMINADO | 100 | 74666137 | OBRA PREVISTA A ENTREGAR EN JUNIO. SE ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL Y LIMPIEZA. | TERMINADO | 100 | 78174410.52 |  | TERMINADO | 100 | 81605716.07
1799 |  | BASICA MANUEL AURELIO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 80 | 84632335.03 | TRABAJOS EN LA ÁREAS EXTERIORES.COMEDOR: COLOCACIÓN DE TECHO, TERMINACIONES GENERALES. | TERMINADO | 100 | 63459105 |  | TERMINADO | 100 | 111502154.41 |  | TERMINADO | 100 | 123531807.48
1188 | 2270 | BOCA NUEVA | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 95 | 52453220.62 | HISTORICO:Contratista trabaja a ritmo muy lento, ejecuta y procesa cubicaciones muy reducicas.La supervisión ha revisado todas las cubicaciones y ha sostenido reuniones de revisión con la contratista (2/11/2017, 23/11/2017). Dicha revisión de cubicaciones se realizó para fines de organizar las partidas y volumetrías. Atrasos en agosto por no desembolso a tiempo de línea de crédito solicitada en julio-2017.Cubicación 19 pagada RD$ 1.67MM en sept-2017 a cesión de crédito.ACTUAL: Espera pago de cubicación 20 en Mesa MINERD para reanudar los trabajos.Se validó el movimiento de tierra en el Departamento de Diseño y desglose eléctrico de la obra generando volumetría.Actualmente coordinando las partidas eléctricas.PENDIENTES:Bloque Inicial: Instalación de gabinete en área deposito kitchenette, detalles de terminaciones eléctricas, juegos infantiles y mural.Modulo 1: terminaciones electricas.Modulo 2: terminaciones electricas. Comedor: pulido de pisos. Trabajos electricos y sanitarios.Cancha: pintura y colocación de tableros. Verja: pintura y alambre trinchera. Plaza cívica: vaciado. Paisajismo: terminacion. | TERMINADO | 100 | 52453220 | HISTORICO:Contratista trabaja a ritmo muy lento, ejecuta y procesa cubicaciones muy reducidas.La supervisión ha revisado todas las cubicaciones y ha sostenido reuniones de revisión con la contratista (2/11/2017, 23/11/2017). Dicha revisión de cubicaciones se realizó para fines de organizar las partidas y volumetrías. Atrasos en agosto por no desembolso a tiempo de línea de crédito solicitada en julio-2017.Cubicación 19 pagada RD$ 1.67MM en sept-2017 a cesión de crédito.Se validó el movimiento de tierra en el Departamento de Diseño y desglose eléctrico de la obra generando volumetría.Lunes 23/4/2018 ha reanudado los trabajos de conclusión de la obra.Brigada de limpieza MOPC colaboró por varios dias desde fecha 24/4/2018Recibió pago de cubicación #20 reflejándose viernes 20/4/2018ACTUAL: Trabajos concluidosRealizando observaciones de pre recepción MINERDPendiente ejecución solución hidráulica en el exterior del plantel (acceso) | TERMINADO | 100 | 57615008.9 | HISTORICO:Contratista trabaja a ritmo muy lento, ejecuta y procesa cubicaciones muy reducidas.La supervisión ha revisado todas las cubicaciones y ha sostenido reuniones de revisión con la contratista (2/11/2017, 23/11/2017). Dicha revisión de cubicaciones se realizó para fines de organizar las partidas y volumetrías. Atrasos en agosto por no desembolso a tiempo de línea de crédito solicitada en julio-2017.Cubicación 19 pagada RD$ 1.67MM en sept-2017 a cesión de crédito.Se validó el movimiento de tierra en el Departamento de Diseño y desglose eléctrico de la obra generando volumetría.Lunes 23/4/2018 ha reanudado los trabajos de conclusión de la obra.Brigada de limpieza MOPC colaboró por varios dias desde fecha 24/4/2018Recibió pago de cubicación #20 reflejándose viernes 20/4/2018ACTUAL: Trabajos concluidosRealizando observaciones de pre recepción MINERDPendiente ejecución solución hidráulica en el exterior del plantel (acceso)Cubicación 21 en circuito. | TERMINADO | 100 | 57615009.52 | HISTORICO:Contratista trabaja a ritmo muy lento, ejecuta y procesa cubicaciones muy reducidas.La supervisión ha revisado todas las cubicaciones y ha sostenido reuniones de revisión con la contratista (2/11/2017, 23/11/2017). Dicha revisión de cubicaciones se realizó para fines de organizar las partidas y volumetrías. Atrasos en agosto por no desembolso a tiempo de línea de crédito solicitada en julio-2017.Cubicación 19 pagada RD$ 1.67MM en sept-2017 a cesión de crédito.Se validó el movimiento de tierra en el Departamento de Diseño y desglose eléctrico de la obra generando volumetría.Lunes 23/4/2018 ha reanudado los trabajos de conclusión de la obra.Brigada de limpieza MOPC colaboró por varios dias desde fecha 24/4/2018Recibió pago de cubicación #20 reflejándose viernes 20/4/2018ACTUAL: Trabajos concluidosRealizando observaciones de pre recepción MINERDPendiente ejecución solución hidráulica en el exterior del plantel (acceso)ESPERA EL DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA CON MODIFICACION SOLUCION.Cubicación 21 en circuito.
1 | 1241-2012 | MARIE POUSSEPIN | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 15185867.75 |  | TERMINADO | 100 | 15105314 |  | TERMINADO | 100 | 15185868.14 |  | TERMINADO | 100 | 15185867.75 | TERMINADA
2 | 1242-2012 | LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | LOS RIOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 27510155.5 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 27510154 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 27510154 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 27510155.5 | Terminado.
3 | 1304-2012 | LICEO BURENDE - LA PENDA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 69817321.42 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 69817319 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 70373820.69 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 70373822.23 | Inaugurada
4 | 1305-2012 | HERMANAS MIRABAL | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 9056463.2 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 9056462 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 9024900.34 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 9024900.82 | Terminado.
5 | 1307-2012 | BASICA LAS PALMAR | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 66997147.01 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 66997147 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 66997147 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 66997147 | Terminado.
6 | 1608-2012 | BASICA CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 78183998.26 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 78183999 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 78183999 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 78183998.26 | TERMINADO.
7 | 1327-2012 | BASICA MONCION | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 64171642.5 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 64171643 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 64171643 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 64171642.5 | INAUGURADA
9 | 1329-2012 | POLITECNICO LAS TERRENAS | SAMANA |  | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63197205.91 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 63197207 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 63804350.86 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 63804349.81 | Inaugurada
10 | 1330-2012 | PROF. BASICA ALTAGRACIA MEDINA DE BRITO | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 29287933.47 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 29287934 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 29287934 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 29287933.47 | Inaugurada
12 | 1334-2012 | PEDRO SANTANA | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 44137071.88 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 44137073 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 44137073 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 44137071.86 | Terminado.
15 | 1354-2012 | BASICA SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 80057792.16 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 80057793 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 80057793 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 80057792.16 | INAUGURADA
17 | 1357-2012 | JUAN SANCHEZ RAMIREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 22025238.13 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 22025237 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 22025237 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 22025238.13 | INAUGURADA.
19 | 1360-2012 | BASICA AMIAMA GOMEZ | AZUA | TABARA ARRIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 46806960.62 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.CANCHA: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 46806962 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.CANCHA: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 46806962 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.CANCHA: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 46806960.62 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.CANCHA: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA.
20 | 1361-2012 | JUAN BAUTISTA CAMBIASO | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 50779233.7 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA .MÓDULO 1 2N: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MODULO INICIAL: TERMINADA. COCINA -COMEDOR T3: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 50779232 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA .MÓDULO 1 2N: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MODULO INICIAL: TERMINADA. COCINA -COMEDOR T3: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 50779232 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA .MÓDULO 1 2N: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MODULO INICIAL: TERMINADA. COCINA -COMEDOR T3: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 50779233.7 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA .MÓDULO 1 2N: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MODULO INICIAL: TERMINADA. COCINA -COMEDOR T3: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.
21 | 1362-2012 | BASICA PADRE LAS CASAS | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 73392206.7 | VERJA PERIMETRAL TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA MÓDULO 2 3N: TERMINADAMÓDULO INICIAL: TERMINADA COCINA-COMEDOR T3: PAÑETE, TERMINADO ÁREA EXTERIOR: CANCHA: GRADA TERMINADA | TERMINADO | 100 | 73392206 | VERJA PERIMETRAL TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA MÓDULO 2 3N: TERMINADAMÓDULO INICIAL: TERMINADA COCINA-COMEDOR T3: PAÑETE, TERMINADO ÁREA EXTERIOR: CANCHA: GRADA TERMINADA | TERMINADO | 100 | 73697089.67 | VERJA PERIMETRAL TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA MÓDULO 2 3N: TERMINADAMÓDULO INICIAL: TERMINADA COCINA-COMEDOR T3: PAÑETE, TERMINADO ÁREA EXTERIOR: CANCHA: GRADA TERMINADA | TERMINADO | 100 | 73487227.98 | VERJA PERIMETRAL TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA MÓDULO 2 3N: TERMINADAMÓDULO INICIAL: TERMINADA COCINA-COMEDOR T3: PAÑETE, TERMINADO ÁREA EXTERIOR: CANCHA: GRADA TERMINADA
22 | 1363-2012 | SABANA YEGUA | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 62648183.8 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 1N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADAMÓDULO 3 2N: TERMINADACOCINA-COMEDOR: TERMINADAÁREA EXTERIOR: TERMINADACISTERNA: TERMINADA | TERMINADO | 100 | 62648183 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 1N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADAMÓDULO 3 2N: TERMINADACOCINA-COMEDOR: TERMINADAÁREA EXTERIOR: TERMINADACISTERNA: TERMINADA | TERMINADO | 100 | 62648183 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 1N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADAMÓDULO 3 2N: TERMINADACOCINA-COMEDOR: TERMINADAÁREA EXTERIOR: TERMINADACISTERNA: TERMINADA | TERMINADO | 100 | 62648183.8 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 1N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADAMÓDULO 3 2N: TERMINADACOCINA-COMEDOR: TERMINADAÁREA EXTERIOR: TERMINADACISTERNA: TERMINADA
24 | 1365-2012 | BASICA DE BARRERAS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 61882487.95 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 61882487 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 61882487 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 61882487.95 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA.
26 | 1367-2012 | BASICA AZUA 2 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 57594561.44 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 3N: TERMINADA. MODULO INICIAL : TERMINADA.COMEDOR Y COCINA T3: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.ÁREAS EXTERIORES: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 57594560 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 3N: TERMINADA. MODULO INICIAL : TERMINADA.COMEDOR Y COCINA T3: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.ÁREAS EXTERIORES: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 57594560 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 3N: TERMINADA. MODULO INICIAL : TERMINADA.COMEDOR Y COCINA T3: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.ÁREAS EXTERIORES: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 57594561.44 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 3N: TERMINADA. MODULO INICIAL : TERMINADA.COMEDOR Y COCINA T3: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.ÁREAS EXTERIORES: TERMINADA.
27 | 1368-2012 | BASICA LAS CHARCAS | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63368624.46 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA. MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA. CISTERNA CASETA DE BOMBA: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA CÍVICA: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 62233824 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA. MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA. CISTERNA CASETA DE BOMBA: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA CÍVICA: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 62233824 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA. MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA. CISTERNA CASETA DE BOMBA: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA CÍVICA: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 62464083.11 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA. MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA. CISTERNA CASETA DE BOMBA: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA CÍVICA: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.
28 | 1370-2012 | BASICA AZUA 1 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 51640135.5 | VERJA PERIMETRAL Y CISTERNA: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA, SÉPTICO: TERMINADO.CANCHA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 51640134 | VERJA PERIMETRAL Y CISTERNA: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA, SÉPTICO: TERMINADO.CANCHA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 51640134 | VERJA PERIMETRAL Y CISTERNA: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA, SÉPTICO: TERMINADO.CANCHA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 51640135.5 | VERJA PERIMETRAL Y CISTERNA: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA, SÉPTICO: TERMINADO.CANCHA: TERMINADA.
31 | 1373-2012 | BASICA ESTEBANIA | AZUA | ESTEBANIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 57826492.9 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. SÉPTICO Y CISTERNA: TERMINADO | TERMINADO | 100 | 57826492 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. SÉPTICO Y CISTERNA: TERMINADO | TERMINADO | 100 | 60915627.51 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. SÉPTICO Y CISTERNA: TERMINADO | TERMINADO | 100 | 60915628.83 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 2 2N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. SÉPTICO Y CISTERNA: TERMINADO
32 | 1375-2012 | RAMON MARIA DOMINGUEZ | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41440905.32 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 41440906 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 41440906 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 41440905.32 | INAUGURADA
35 | 1379-2012 | MATIAS RAMON MELLA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47284591.8 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 47284591 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 47284591 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 47284591.8 | Terminado.
36 | 1380-2012 | LICEO HERMANOS PINZON | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 26368111.21 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 26368112 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 26368112 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 26368111.21 | Terminado.
37 | 1381-2012 | BASICA COTUI 4 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 67109100.76 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 67109101 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 67109101 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 67109100.76 | INAUGURADA
38 | 1382-2012 | LICEO EDUARDO BRITO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 83103765.54 | 0 | TERMINADO | 100 | 83103765 | 0 | TERMINADO | 100 | 83103762.53 | 0 | TERMINADO | 100 | 83103762.54 | 0
39 | 1388-2012 | LICEO FRANCISCO JAVIER BILLINI | PUERTO PLATA | GUANANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 73371320.11 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 73308854 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 73308854 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 73308854.57 | INAUGURADA.
40 | 1389-2012 | BASICA LAS PALOMAS | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 61329158.65 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 61329159 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 61329159 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 61329158.65 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
41 | 1396-2012 | BASICA CRISTO REY 5 (PADRE EULALIO ARIAS) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 68717588.62 |  | TERMINADO | 100 | 68717587 |  | TERMINADO | 100 | 68717587 |  | TERMINADO | 100 | 68717588.62
42 | 1397-2012 | BARTOLOME DE LAS CASAS - LA HONDONADA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47300210.94 | Inaugurada, revisión técnicaEn espera fiscalización final | TERMINADO | 100 | 48277634 | Inaugurada, revisión técnicaEn espera fiscalización final | TERMINADO | 100 | 48274918.6 | INAUGURADAPENDIENTE REVISION TECNICA (DEPT. PRESUPUESTO) | TERMINADO | 100 | 48067712.31
43 | 1398-2012 | BASICA CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 130965501.26 |  | TERMINADO | 100 | 133539207 |  | TERMINADO | 100 | 129385131.15 |  | TERMINADO | 100 | 129385130.36
47 | 1405-2012 | BASICA COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 58827221.81 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 58827221 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 58827221 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 58827221.81 | INAUGURADA
48 | 1406-2012 | LA BIJA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 26594680.26 | OBRA INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 26594680 | OBRA INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 26594680 | OBRA INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 26594680.26 | OBRA INAUGURADA
49 | 1410-2012 | ADRIANA MARIA GUILLU VIUDA SUAZO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 50925832.47 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 50925833 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 50925833 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 50925832.47 | Terminado.
50 | 1411-2012 | PROF. BASICA HILDA LUZ PEREZ | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 46933227.04 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 50503044 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 50503044 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 51528655.5 | INAUGURADA
51 | 1412-2012 | BASICA LOS BANCOS #2 | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47736695.08 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 47736695 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 47736695 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 47736695.08 | Terminado.
52 | 1413-2012 | LICEO SABANA ALTA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 39642260.08 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 39642261 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 39642261 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 39642260.07 | Terminado.
54 | 1469-2012 | BASICA GUARICANO 3 (BASICA MARIA MUÑOZ SORIANO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 93462207.07 |  | TERMINADO | 100 | 93462208 |  | TERMINADO | 100 | 93462208 |  | TERMINADO | 100 | 93462207.07
55 | 1420-2012 | CE MATIA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 16857975.9 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 16857975 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 16857975 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 16857975.9 | INAUGURADA.
56 | 1421-2012 | LICEO HATO DEL YAQUE 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63866145.7 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 63866144 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 63866144 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 63866145.7 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
57 | 1424-2012 | LICEO DE LA PALOMA | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 79401490.5 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 85770615 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 83136155.4 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 83136158.65 | ENTREGADA
58 | 1425-2012 | BASICA GURABO 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 96771336.17 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 96771336 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 96771336 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 96771336.17 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
59 | 1426-2012 | BASICA CIENFUEGOS 8 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 78058255.5 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 78058255 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 86204352.33 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 86204352.83 | INAUGURADA.
61 | 1428-2012 | LICEO LOS BANCOS | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 50076932.97 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 50076934 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 50076934 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 50076932.97 | Terminado.
63 | 1432-2012 | LICEO DAJABON SUR | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 58078605.09 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014 | TERMINADO | 100 | 58078606 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014 | TERMINADO | 100 | 58078606 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014 | TERMINADO | 100 | 58078605.09 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
64 | 1433-2012 | LICEO MAIMON | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 79762055.92 | 0 | TERMINADO | 100 | 79762055 | 0 | TERMINADO | 100 | 79762055 | 0 | TERMINADO | 100 | 79762055.91 | 0
65 | 1435-2012 | BASICA BONAO 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63603811.57 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 63603812 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 63599801.33 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 63599801.08 | INAUGURADA
66 | 1436-2012 | LICEO JUMA ADENTRO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 59387098.59 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 59387097 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 59387100.71 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 59387101.6 | INAUGURADA
67 | 1437-2012 | BASICA BONAO 1 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 72345339.57 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 72345338 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 72345338 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 72345339.57 | INAUGURADA
68 | 1439-2012 | BASICA MOCA 1 (BASICA MARIA FACUNDA GUZMAN BENCOSME) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 74735027.55 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 74735029 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 74735029 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 74735027.55 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
69 | 1440-2012 | BASICA SOMBRERO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 50153933.49 | TERMINADA. INAUGURADA EL 20 DE MARZO. | TERMINADO | 100 | 50153932 | TERMINADA. INAUGURADA EL 20 DE MARZO. | TERMINADO | 100 | 50153932 | TERMINADA. INAUGURADA EL 20 DE MARZO. | TERMINADO | 100 | 50153933.49 | TERMINADA. INAUGURADA EL 20 DE MARZO.
72 | 1491-2012 | BASICA HATO DEL YAQUE 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 74880578.68 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 74880578 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 74880578 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 74880578.68 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
74 | 1443-2012 | BASICA SABANETA 1 | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 74025340.08 |  | TERMINADO | 100 | 74025341 |  | TERMINADO | 100 | 74025341 |  | TERMINADO | 100 | 74025340.08
75 | 1444-2012 | BASICA PUERTO PLATA 5 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 81542909.19 | 0 | TERMINADO | 100 | 81542909 | 0 | TERMINADO | 100 | 81542909 | 0 | TERMINADO | 100 | 81542909.19 | 0
76 | 1445-2012 | BASICA CABARETE | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 67007391.53 | INAUGURADA.-En proceso de cubicacion final. | TERMINADO | 100 | 72289585 | INAUGURADA.Cubicación final entregada Procesos MOPC. | TERMINADO | 100 | 69190776.69 | INAUGURADA.Cubicación final entregada Procesos MOPC. | TERMINADO | 100 | 69190776.22 | INAUGURADA.Cubicación final entregada Procesos MOPC.
77 | 1446-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 71933148.92 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 71933149 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 71933149 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 71933148.92 | Terminado.
78 | 1447-2012 | BASICA LA VICTORIA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 68390180.11 |  | TERMINADO | 100 | 68390180 |  | TERMINADO | 100 | 68390180 |  | TERMINADO | 100 | 68390180.11
79 | 1449-2012 | POLITECNICO LOS GIRASOLES 1 (POLITECNICO HERMANAS MIRABAL) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 84200779.45 |  | TERMINADO | 100 | 84200780 |  | TERMINADO | 100 | 84200780 |  | TERMINADO | 100 | 84200779.45
82 | 1452-2012 | BASICA APOLO 11 (VILLAS SAN FELIPE, BASICA MANUEL AURELIO TAVAREZ JUSTO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 76567391.34 |  | TERMINADO | 100 | 76567392 |  | TERMINADO | 100 | 76567392 |  | TERMINADO | 100 | 76567391.34
83 | 1453-2012 | CE UNION PANAMERICANA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 15035056.45 |  | TERMINADO | 100 | 15035057 |  | TERMINADO | 100 | 15035057 |  | TERMINADO | 100 | 15035056.44
85 | 1459-2012 | BASICA CEUTA ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 69937438.69 |  | TERMINADO | 100 | 69937439 |  | TERMINADO | 100 | 69937439 |  | TERMINADO | 100 | 69937438.69
86 | 1460-2012 | BASICA SABANA PERDIDA (EMMA BALAGUER) (BASICA MARIA TERESA MIRABAL) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 70656630.86 |  | TERMINADO | 100 | 70656632 |  | TERMINADO | 100 | 70656622.59 |  | TERMINADO | 100 | 70656621.86
87 | 1468-2012 | BASICA LA DESCUBIERTA | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 75732704.79 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 75732705 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 75732705 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 75732704.79 | Terminado.
88 | 1470-2012 | BASICA LA 100 (EL LIMON) | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 4344095.73 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 4344097 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 4344097 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 4344095.73 | Terminado.
89 | 1471-2012 | ANTONIO DUVERGE | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 14508997.45 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 14508997 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 14508997 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 14508997.45 | Terminado.
90 | 1472-2012 | BASICA CRISTINA BATISTA | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 11875722.43 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 11875721 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 11875721 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 11875722.43 | Terminado.
92 | 1475-2012 | POLITECNICO GUAYABAL | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 88041361.22 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 88041364 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 88041364 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 88041361.22 | ENTREGADA
93 | 1476-2012 | CE MARIA ELENA CRUZ | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 57686377.44 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 57686379 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 57686379 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 57686377.43 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
95 | 1478-2012 | BASICA VILLA MAGISTERIAL | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 71757912.23 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 73076376 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 67990300.13 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 67990300.84 | ENTREGADA
96 | 1479-2012 | LICEO CIENFUEGOS 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 88539127.01 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 88539127 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 88539127 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 88539127.01 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
97 | 1480-2012 | BASICA ESTE | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 102329920.56 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 109096932.62 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 109096932.62 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 104715807.36 | Terminada.
98 | 1481-2012 | CE PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 49901066.82 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 49901069 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 49901069 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 49901066.82 | Terminado.
100 | 1483-2012 | LICEO SALOME UREÑA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41962494.52 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 41962493 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 41962493 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 41962494.51 | INAUGURADA
101 | 1484-2012 | LICEO LOS HEROES | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 52935283.47 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 52935285 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 52935285 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 52935283.47 | INAUGURADA
102 | 1485-2012 | LICEO JAYACO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 24986541.17 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 24942973 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 24942973 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 24942975.7 | INAUGURADA
103 | 1486-2012 | LICEO CAMPO DE AVIACION | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 78096686.35 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 78096686 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 78096686 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 78096686.35 | INAUGURADA
104 | 1487-2012 | BASICA CENTRO PEKIN | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 80324123.8 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 80324123 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 80315279.03 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 80315280.09 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
105 | 1488-2012 | BASICA LICEY AL MEDIO | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 54509950.41 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 54509952 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 54509952 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 54509950.41 | INAUGURADA.
106 | 1489-2012 | BASICA CIENFUEGOS 6 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 73237282.49 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 73237282 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 73237282 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 73237282.49 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
107 | 1490-2012 | BASICA PALMAR ABAJO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 64649827.81 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 64649828 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 64649828 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 64649827.81 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
108 | 1492-2012 | LICEO YAGUITA DE PASTOR 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 74666618.73 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 74666620 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 74666620 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 74666618.73 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
109 | 1493-2012 | LICEO ARROYO HONDO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 79585332.42 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 79585334 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 79585334 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 79585332.42 | INAUGURADA.
110 | 1494-2012 | CE TV SALOME UREÑA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63653373.54 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 63653376 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 63653376 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 63468342.49 | ENTREGADA
112 | 1496-2012 | POLITECNICO VILLA GONZALEZ | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 69509726.56 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 69509726 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 68203324.31 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 68203325.09 | ENTREGADA
113 | 1497-2012 | LICEO SAN FRANCISCO DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 67391098.02 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 67391097 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 67391097 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 67391098.02 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
114 | 1498-2012 | BASICA CIENFUEGOS 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 72687775.17 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 72687776 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 72687776 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 72687775.16 | INAUGURADA.
117 | 1516-2012 | RENOVACION (LICEO MARIA TERESA QUIDIELLO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 69219756.89 |  | TERMINADO | 100 | 69219758 |  | TERMINADO | 100 | 69219758 |  | TERMINADO | 100 | 69219756.89
118 | 1517-2012 | EL SIFON | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 32524897.33 | TERMINADA. INAUGURADA EL 24 DE JULIO. | TERMINADO | 100 | 32524897 | TERMINADA. INAUGURADA EL 24 DE JULIO. | TERMINADO | 100 | 32524897 | TERMINADA. INAUGURADA EL 24 DE JULIO. | TERMINADO | 100 | 32524897.33 | TERMINADA. INAUGURADA EL 24 DE JULIO.
119 | 1518-2012 | BASICA MATANZAS | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 53243304.25 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 53243302 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 53243302 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 53243304.25 | TERMINADA.
120 | 1519-2012 | LICEO CRUCE DE OCOA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40916702.25 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 20 DE MARZO DEL 2014 | TERMINADO | 100 | 40916703 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 20 DE MARZO DEL 2014 | TERMINADO | 100 | 40916703 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 20 DE MARZO DEL 2014 | TERMINADO | 100 | 40916702.25 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 20 DE MARZO DEL 2014
121 | 1520-2012 | BASICA FUNDACION | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 60697958.35 | TERMINADA. INAUGURADA EL 24 DE JULIO DEL 2014. | TERMINADO | 100 | 60697959 | TERMINADA. INAUGURADA EL 24 DE JULIO DEL 2014. | TERMINADO | 100 | 60788012.74 | TERMINADA. INAUGURADA EL 24 DE JULIO DEL 2014. | TERMINADO | 100 | 60788011.58 | TERMINADA. INAUGURADA EL 24 DE JULIO DEL 2014.
122 | 1521-2012 | LICEO JOSE FCO. PEÑA GOMEZ | INDEPENDENCIA | POSTRER RIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 20453486.25 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 20453487 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 20453487 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 20453486.25 | Terminado.
123 | 1522-2012 | LAS MERCEDES | INDEPENDENCIA | DUVERGE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 10225919.42 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 10225921 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 10225921 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 10225919.42 | Terminado.
124 | 1525-2012 | PROF. LIDVIA PEREZ BELLO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 20131454.69 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 20236398 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 19890512.16 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 19890510.89 | Terminado.
125 | 1526-2012 | LICEO DE TAMAYO | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47075377.15 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 47075376 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 47075376 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 47075377.15 | Terminado.
126 | 1527-2012 | BASICA QUITA SUEÑO #1 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47982086.59 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 47982086 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 47982086 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 47982086.59 | TERMINADO.
127 | 1529-2012 | BASICA MATA NARANJO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 61887130.12 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 61887130 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 61887130 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 61887130.12 | TERMINADO.
129 | 1533-2012 | BASICA SIMON BOLIVAR 2 (BASICA MOVEARTE) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40138073.65 |  | TERMINADO | 100 | 40138073 |  | TERMINADO | 100 | 40138073 |  | TERMINADO | 100 | 40138073.65
130 | 1536-2012 | BASICA LA ROSA (ESCELA PRIMARIA JUAN Y GABIÑO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 93779540.84 |  | TERMINADO | 100 | 93779538 |  | TERMINADO | 100 | 93779538 |  | TERMINADO | 100 | 93779540.84
131 | 1537-2012 | BASICA LA CIENAGA (BASICA GENERAL JOSE DE SAN MARTIN) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63447170.15 |  | TERMINADO | 100 | 63447170 |  | TERMINADO | 100 | 63447170 |  | TERMINADO | 100 | 63447170.15
133 | 1540-2012 | BASICA PERAVIA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 62232987.84 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2014. | TERMINADO | 100 | 62232989 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2014. | TERMINADO | 100 | 62232989 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2014. | TERMINADO | 100 | 62232987.84 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2014.
134 | 1542-2012 | BASICA NIZAO | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 55943588.45 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 55943590 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 56811709.43 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 56811708.35 | TERMINADA.
135 | 1543-2012 | BASICA BUENAS NOCHES (BASICA CONCEPCION BONA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 55479700.11 |  | TERMINADO | 100 | 55479699 |  | TERMINADO | 100 | 59734602.69 |  | TERMINADO | 100 | 59734603.4
136 | 1544-2012 | BASICA CALLE ARENOSO | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 73650615.04 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 73650615 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 73650614 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 73650614.43 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
137 | 1545-2012 | BASICA VILLA GONZALEZ OESTE | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 54661602.7 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 54661604 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 54661604 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 54661602.68 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
138 | 1546-2012 | BASICA VILLA ALTAGRACIA 3 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 72800188.83 | Pendiente a realizar los trabajos hidráulicos aprobados a través del oficio No. UF-PNEE#2557-2015 para la canalización de las aguas. | TERMINADO | 100 | 72800187 | Pendiente a realizar los trabajos hidráulicos aprobados a través del oficio No. UF-PNEE#2557-2015 para la canalización de las aguas. | TERMINADO | 100 | 72800187 | Pendiente a realizar los trabajos hidráulicos aprobados a través del oficio No. UF-PNEE#2557-2015 para la canalización de las aguas. | TERMINADO | 100 | 72800188.83 | Pendiente a realizar los trabajos hidráulicos aprobados a través del oficio No. UF-PNEE#2557-2015 para la canalización de las aguas.
139 | 1547-2012 | LICEO BAYONA (LICEO PROF. VICTOR PASCUAL AGUERO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 62154302.24 |  | TERMINADO | 100 | 62154304 |  | TERMINADO | 100 | 62154304 |  | TERMINADO | 100 | 62154302.24
140 | 1549-2012 | MARINO GARABITOS (LICEO LOS CACAOS) | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 23842600.58 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 23842602 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 26039053.48 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 26040467.61 | TERMINADO.
141 | 1552-2012 | LICEO PAYA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 50662445.66 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2014 | TERMINADO | 100 | 50662446 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2014 | TERMINADO | 100 | 50662446 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2014 | TERMINADO | 100 | 50662445.66 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2014
142 | 1564-2012 | BASICA LA PLAYA (BASICA LIDIA PINALES) | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 38748131.07 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 38748128 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 38748128 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 38748131.07 | TERMINADO.
143 | 1554-2012 | BASICA NIGUA 3 | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 65384933.01 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 65384934 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 65384934 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 65384933.01 | TERMINADO.
144 | 1555-2012 | BASICA CAMBITA STERLING | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 58161829.19 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 58161830 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 58161830 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 58161829.19 | TERMINADO.
145 | 1556-2012 | BASICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 1 | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 71592084.33 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 72151069 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 72151069 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 72151070.15 | TERMINADO.
149 | 1566-2012 | LICEO LA PLAYA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 45531294.33 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 45531293 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 45531293 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 45531294.33 | TERMINADO.
150 | 1568-2012 | LEONOR VOLQUEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 22950831.21 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 22950831 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 22950831 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 22950831.21 | Terminado.
151 | 1570-2012 | PUEBLO NUEVO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47606237.26 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 47606238 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 47606238 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 47606237.26 | TERMINADO.
152 | 1571-2012 | BASICA VILLA ALTAGRACIA 1 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 53045727.98 | TERMINADO. Nota: Pendiente realizar solución hidráulica. | TERMINADO | 100 | 53045730 | TERMINADO. Nota: Pendiente realizar solución hidráulica. | TERMINADO | 100 | 53045730 | TERMINADO. Nota: Pendiente realizar solución hidráulica. | TERMINADO | 100 | 53045727.98 | TERMINADO. Nota: Pendiente realizar solución hidráulica.
153 | 1574-2012 | BASICA SAN VICTOR 1 (BASICA PROF. AURA MERCEDES MATA) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 54579863.52 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 54579864 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 54579864 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 54579863.52 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
154 | 1575-2012 | LICEO SAN JOSE AFUERA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30686166.21 | ENTREGADA. | TERMINADO | 100 | 30686165 | ENTREGADA. | TERMINADO | 100 | 33608824.38 | ENTREGADA. | TERMINADO | 100 | 33608825.19 | ENTREGADA.
155 | 1576-2012 | LICEO SANTANA | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 71271819.74 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 71271820 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 71271820 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 71271819.74 | TERMINADA.
156 | 1578-2012 | BASICA NAVARRETE 1 | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 82018528.94 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 82018526 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 82018526 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 82018528.94 | ENTREGADA
157 | 1579-2012 | BASICA GASPAR HERNANDEZ 1 | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 57844817.12 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 57844819 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 57844819 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 57844817.12 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
158 | 1580-2012 | LICEO TECNICO PROFESIONAL | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 61158901.89 | INAGURADASE ENTREGO LA CUBICACION FINAL RD$ 9,9700,49,26. MINERD HIZO LA FIZCALIZACION DE LA CUBICACION NO.19 FINAL (ESTATUS: MESA MINERDLA CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 8,057,001.04 COMUNIDAD: LA SECADORA | TERMINADO | 100 | 61158900 | COMUNIDAD: LA SECADORAINAGURADASE ENTREGO LA CUBICACION FINAL RD$ 9,9700,49,26. MINERD HIZO LA FIZCALIZACION DE LA CUBICACION NO.19 FINAL (ESTATUS: FISCALIZACIONLA CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 8,057,001.04 | TERMINADO | 100 | 61158900 | COMUNIDAD: LA SECADORAINAGURADASE ENTREGO LA CUBICACION 19 FINAL RD$ 9,9700,49,26. MINERD FISCALIZACIONLA CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 8,057,001.04 REMISIÓN CARTA DE CONFORMIDAD CON MONTO ENVIADA BAJO OFICIO NO. DGEE/Z1/025-2018 EL 08 DE ENERO DE 2018 | TERMINADO | 100 | 61158901.88 | COMUNIDAD: LA SECADORAINAGURADASE ENTREGO LA CUBICACION 19 FINAL RD$ 9,9700,49,26. MINERD FISCALIZACIONLA CONTRATISTA TIENE UNA DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO DE RD$ 8,057,001.04 REMISIÓN CARTA DE CONFORMIDAD CON MONTO ENVIADA BAJO OFICIO NO. DGEE/Z1/025-2018 EL 08 DE ENERO DE 2018
159 | 1581-2012 | BASICA MANZANO (PROFESORA CARMEN PEREZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 51858057.82 |  | TERMINADO | 100 | 51858058 |  | TERMINADO | 100 | 51858058 |  | TERMINADO | 100 | 51858057.82
160 | 1582-2012 | MARIA DOLORES VELASQUEZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 14379146.06 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 14379146 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 14379146 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 14379146.06 | INAUGURADA
162 | 1583-2012 | LICEO SAN VICTOR (LICEO JOSE ANTONIO CASTILLO) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 58954789.24 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 59717591 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 58954788.19 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 58954789.24 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
164 | 1586-2012 | ZAMBRANA ABAJO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 14127801.55 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 14127801 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 14106749.51 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 14106749.69 | INAUGURADA.
166 | 1589-2012 | LICEO JARABACOA SUR | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 83776767.32 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 83776769 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 84329529.27 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 84329528.05 | Inaugurada
168 | 1592-2012 | BASICA PIEDRA BLANCA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 60979965.36 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 60979968 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 60979968 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 60979965.35 | TERMINADO.
170 | 1599-2012 | ANA MARTINA JOSE | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 19969098.86 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 19969097 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 19969098.79 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 19969099.92 | INAUGURADA.
171 | 1603-2012 | EL PLATANAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 12236393.2 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 12236392 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 12236392 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 12236393.2 | INAUGURADA.
173 | 1606-2012 | BASICA HATO NUEVO 2 (HATO DAMAS) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47769908.21 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 47769909 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 47769909 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 47769908.21 | TERMINADO.
174 | 1607-2012 | LICEO DE BASIMA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 72058303.13 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 72058302 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 72058302 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 72058303.13 | TERMINADO.
175 | 1613-2012 | BASICA JUAN DE HERRERA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 68464833.15 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 68464834 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 68464834 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 68464833.15 | Inaugurada.
176 | 1301-2012 | LICEO SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 54081393.6 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 54081393 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 54081393 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 54081393.6 | INAUGURADA
177 | 1617-2012 | LICEO EL VERDE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 37694125.13 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 37694125 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 37694125 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 37694125.12 | INAUGURADA
178 | 1618-2012 | POLITECNICO DE PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47303627.08 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 47303626 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 47303626 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 47303627.08 | Terminado.
179 | 1350-2012 | CENTRO MODELO DE INICIAL | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30194860.61 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 30194860 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 27858991.2 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 27858991.54 | INAUGURADA
180 | 1621-2012 | BASICA JIMANI | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 71921496.36 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 71921496 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 71921496 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 71921496.36 | Terminado.
181 | 1623-2012 | BASICA GALVAN | BAHORUCO | GALVAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 58581025.94 |  | TERMINADO | 100 | 58581025 |  | TERMINADO | 100 | 58581025 |  | TERMINADO | 100 | 58581025.94 | TERMINADA.
182 | 1624-2012 | BASICA NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 78658540.62 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 78658540 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 78658540 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 78658540.62 | Terminado.
183 | 1626-2012 | LICEO LOS CAZABES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 64048102.61 |  | TERMINADO | 100 | 64048101 |  | TERMINADO | 100 | 64048101 |  | TERMINADO | 100 | 64048102.61
184 | 1628-2012 | POLITECNICO ANA SILVIA JIMENEZ DE CASTRO | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 64868235.38 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 64868236 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 64868236 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 64868235.38 | Inaugurada
185 | 1629-2012 | WILLIAM ALMONTE 19 (WILLIAM ALMONTE ALMONTE) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 53869723.65 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 53869725 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 49792767.98 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 49792766.85 | INAUGURADA.
186 | 1630-2012 | LICEO SABANA LARGA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 23056921.28 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 23056922 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 23056922 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 23056921.28 | Terminado.
187 | 1631-2012 | POLITECNICO GUACO ADENTRO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63952366.26 | INAGURADA | TERMINADO | 100 | 63952364 | INAGURADA | TERMINADO | 100 | 63952364 | INAGURADA | TERMINADO | 100 | 63952366.26 | INAGURADA
188 | 1634-2012 | LICEO JOSE FRANCISCO ADAMES | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 54576883.31 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 54576882 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 54576882 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 54576883.31 | Inaugurada.
189 | 1636-2012 | BASICA JOSE NUÑEZ DE CACERES 2 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 83454433.84 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 83454436 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 83454436 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 83454433.84 | TERMINADA.
191 | 1639-2012 | BASICA COTUI 3 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63215136.92 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 63215138 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 63215138 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 63215136.91 | INAUGURADA
192 | 1642-2012 | BASICA LA PIÑA-CONCENTRACION | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 81241747.44 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 81241747 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 81241747 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 79673292.92 | TERMINADO.
193 | 1643-2012 | BASICA JARABACOA SUROESTE | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 52520930.61 | INAUGURADAA LA ESPERA DE REVISION DE CONSENSO POR PRESUPUESTO. | TERMINADO | 100 | 59103759.7 | INAUGURADASE REMITIO LA CUB DE CIERRE 15/5/18 | TERMINADO | 100 | 58231806.02 | INAUGURADACUBICACION NO.20 (FINAL) SOMETIDA EL 18 DE JUNIO 2018 ESTATUS: PRESUPUESTO.RECIBIMOS INFORME DE CORRECCION PARA LA CUBICACION FINAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, EL 25 DE JULIO DEL 2018, DANDO RESPUESTA DEL MISMO EL MARTES 31 DE JULIO DEL 2018 31 DE JULIO DEL 2018, BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-871-2018. PRESUPUESTO NO GERENO NINGUNA CORRECCION POR LO QUE SE PROCEDERA A FISCALIZAR.COMUNIDAD: VENECIACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/A2qarF9FnX72 | TERMINADO | 100 | 70355553.27 | INAUGURADACUBICACION NO.20 (FINAL) SOMETIDA EL 18 DE JUNIO 2018 ESTATUS: PRESUPUESTO.RECIBIMOS INFORME DE CORRECCION PARA LA CUBICACION FINAL . LA MISMA SE REMITIO EL 14 DE NOV DEL 2018 AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS.REMISIÓN REPORTE CORRECCIÓN DE CUBICACIÓN, BAJO OFICIO NO. DGEE-Z1-1274-2018 EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. ESTATUS: DIGITACION MOPCCOMUNIDAD: VENECIACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/A2qarF9FnX72
194 | 1645-2012 | LICEO RINCON | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 44897575.99 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 44897577 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 44897577 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 44897575.99 | Inaugurada
195 | 1647-2012 | BASICA - BARRIO EL CERCADO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 72800675.97 | INAUGURADACUBICACION NO. 16 INTERMEDIAESTATUS: CUBICACION PAGA EL 18 DE ENERO 2018LA CONTRATISTA DEBE INICIAR LOS TRABAJOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, SIN EMBARGO LAS CONSTANSTES LLUVIAS NO LE HAN PERMITIDO COMENZAR | TERMINADO | 100 | 72800674 | COMUNIDAD: EL CERCADOINAUGURADACUBICACION NO. 16 INTERMEDIA PAGADA | TERMINADO | 100 | 72800674 | COMUNIDAD: EL CERCADOINAUGURADATRABAJOS EN EJECUCION: SOLUCION DRENAJE PLUVIAL: CORTE DE MATERIAL, BOTE DE MATERIAL, COLOCACION DE TUB ERIA DE PVC. Y RELLENO COMPACTADO. OBSERVACIONES: LA CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO LA SOLUCION HIDRAULICA ESTAMOS A LA ESPERANDO QUE LA CONTRATISTA HAGA EL VACIADO DEL HORMIGON.A LA ESPERA SOLICITUD DE APROBACION DE FILTRO BIOLOGICO OFICIO NO 769-2018 EL 10 DE JULIO DEL 2018EL 30 DE JULIO, SE SOLICITO ASFALTO PARA BACHEO EN TRAMO DE CALLE DEL PLANTEL, REMOVIDO PREVIAMENTE PARA LA EJECUCION DE SOLUCION HIDRAULICA COMUNIDAD: EL CERCADO | TERMINADO | 100 | 72800675.97 | COMUNIDAD: EL CERCADOINAUGURADATRABAJOS EN EJECUCION: EJECUTADO SOLICION HIDRAULICA, A LA ESPERA DE BACHEO POR PARTE DE MOPC.RECEPCION DE APROBACION DE FILTRO BIOLOGICO POR PARTE DE MINERD, CON OFICIO NO. UF-PNEE#2449-2018 EL 13 DE AGOSTO DEL 2018.LA CONTRATISTA DEBE REALIZAR A LA EJUCUCION DE LA ADECUACION DE LA COCINA DEL COMEDOR, LOS PLANOS ACTUALIZADOS HAN SIDO REMITIDOS A LA CONTRATISTA EL 6 DE AGOSTO DEL 2018.LA CONTRATISTA SOLICITA LINEA DE CREDITO DEBIDO A QUE DICE QUE NO TIENE DINERO PARA EJECUTAR LAS APROBACIONES.COMUNIDAD: EL CERCADO
196 | 1369-2012 | LICEO DE FINCA 6 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47684468.33 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA MÓDULO 1 2N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADA MÓDULO INICIAL: TERMINADA CANCHA: TERMINADACOCINA-COMEDOR T2: TERMINADO | TERMINADO | 100 | 47684467 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA MÓDULO 1 2N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADA MÓDULO INICIAL: TERMINADA CANCHA: TERMINADACOCINA-COMEDOR T2: TERMINADO | TERMINADO | 100 | 47684467 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA MÓDULO 1 2N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADA MÓDULO INICIAL: TERMINADA CANCHA: TERMINADACOCINA-COMEDOR T2: TERMINADO | TERMINADO | 100 | 47684468.33 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA MÓDULO 1 2N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADA MÓDULO INICIAL: TERMINADA CANCHA: TERMINADACOCINA-COMEDOR T2: TERMINADO
202 | 1374-2012 | ALEJANDRO CABRAL | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 20467190.36 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 20467190 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 20467190 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 20467190.36 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA.
206 | 1622-2012 | LICEO MAXIMO GOMEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 31609175.39 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 31609175 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 31609175 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 31609175.38 | Terminado.
215 | 1687-2012 | BASICA BARAHONA 1 | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 62217879.08 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 62217880 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 62217880 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 62217879.08 | Terminada.
223 | 1679 | BASICA BARAHONA 10 | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 71403189.33 |  | TERMINADO | 100 | 71403191 |  | TERMINADO | 100 | 71403191 |  | TERMINADO | 100 | 71403189.33 | TERMINADA
227 | 1690-2012 | BASICA BAYACANES | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 58993077.14 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 58993078 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 58993078 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 79819406.49 | Inaugurada
228 | 1663-2012 | BASICA CUTUPU | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 71243680.62 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 71243679 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 71243679 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 71243680.62 | Inaugurada.
230 | 1689-2012 | EL JABANAL | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 20778078.57 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 20778080 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 20778080 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 20778078.56 | Inaugurada
232 | 1681 | BASICA LA RAQUETA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 17361647.78 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 17361649 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 17361649 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 17361647.78 | Terminado.
242 | 1715-2012 | BASICA SANTO DOMINGO SAVIO | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 19443090.75 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 19443090 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 20346035.01 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 20346036.23 | Terminado.
244 | 1609-2012 | BASICA CRISTIANO | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 44763031.88 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 44763033 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 44763033 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 44763031.88 | INAUGURADA
245 | 1523-2012 | BASICA MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 68835755.64 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 68835755 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 68835755 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 68835755.64 | INAUGURADA
248 | 1686 | ESCUELA BASICA VERAN | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 20713844.66 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 20713843 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 20713843 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 20713844.66 | Terminado.
253 | 1683-2012 | LICEO BARAHONA 2 | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 69177371.31 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 69177371 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 69177371 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 69177371.3 | Terminado.
254 | 1685-2012 | LICEO LA GUAZARA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 26743546.12 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 26743545 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 26743545 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 26743546.12 | Terminado.
262 | 1678-2012 | LICEO MARIA MONTES | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 55353562.92 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 55353565 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 55353565 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 55353562.92 | Terminado.
263 | 1680 | LICEO PESCADERIA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 55127875.13 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 55127877 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 55127877 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 55127875.13 | Terminado.
264 | 1708-2012 | BASICA CABRAL 1 | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 52854500.19 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 52854500 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 52854500 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 52854500.19 | TERMINADA.
265 | 1550-2012 | ERNESTINA TEJEDA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 14177623.56 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 20 DE MARZO DEL 2014. | TERMINADO | 100 | 13746666 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 20 DE MARZO DEL 2014. | TERMINADO | 100 | 13746666 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 20 DE MARZO DEL 2014. | TERMINADO | 100 | 13746665.48 | TERMINADA. INAUGURADA EN FECHA 20 DE MARZO DEL 2014.
266 | 1391-2012 | BASICA PUERTO PLATA 3 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 80034700.4 | 0 | TERMINADO | 100 | 80034699 | 0 | TERMINADO | 100 | 80034699 | 0 | TERMINADO | 100 | 80034700.39 | 0
267 | 1430 | BASICA PUERTO PLATA 4 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 101685279.94 | INAUGURADA.ACTUALProceso de revisión Observaciones al Consenso por parte del Departamento de Presupuesto. Observaciones enviadas a principios de febrero 2018 mediante oficio de la Zona 2 MOPC. | TERMINADO | 100 | 101685280 | INAUGURADA.ACTUALProceso de revisión Observaciones al Consenso por parte del Departamento de Presupuesto. Observaciones enviadas a principios de febrero 2018 mediante oficio de la Zona 2 MOPC. | TERMINADO | 100 | 101685279.59 | INAUGURADA.ACTUALProceso de revisión Observaciones al Consenso por parte del Departamento de Presupuesto. Observaciones enviadas a principios de febrero 2018 mediante oficio de la Zona 2 MOPC. | TERMINADO | 100 | 101685279.94 | INAUGURADA.ACTUALProceso de revisión Observaciones al Consenso por parte del Departamento de Presupuesto. Observaciones enviadas a principios de febrero 2018 mediante oficio de la Zona 2 MOPC.
268 | 1573-2012 | CE LOS RIELES | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 42259846.79 |  | TERMINADO | 100 | 42259848 |  | TERMINADO | 100 | 42259848 |  | TERMINADO | 100 | 42259846.79
269 | 1431-2012 | BASICA SOSUA | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 77805435.14 | INAUGURADA Con trabajos generados por emergencia de vaguadas que afectaron la zona en los meses de octubre y noviembre 2016.ACTUALEspera del Departamento de Presupuesto MOPC consenso revisado por observaciones de supervisión.Debido a la crecida significativa de la cañada existente el plantel fue afectado en distintas partidas: Muros SNP verja perimetral en lateral posterior y lateral izquierdo, muro divisorio con politécnico Sosua Oeste afectados, portón de acceso posterior, cancha mixta, verja aula inicial, juegos infantiles, mobiliario, computadoras, paisajismo, interiores en primer nivel inundados a la altura registrada entre 1m y 1.4mProceso adenda | TERMINADO | 100 | 85908006 | INAUGURADA Con trabajos generados por emergencia de vaguadas que afectaron la zona en los meses de octubre y noviembre 2016.ACTUALEspera del Departamento de Presupuesto MOPC consenso revisado por observaciones de supervisión.Debido a la crecida significativa de la cañada existente el plantel fue afectado en distintas partidas: Muros SNP verja perimetral en lateral posterior y lateral izquierdo, muro divisorio con politécnico Sosua Oeste afectados, portón de acceso posterior, cancha mixta, verja aula inicial, juegos infantiles, mobiliario, computadoras, paisajismo, interiores en primer nivel inundados a la altura registrada entre 1m y 1.4mProceso adenda | TERMINADO | 100 | 85908006 | INAUGURADA Con trabajos generados por emergencia de vaguadas que afectaron la zona en los meses de octubre y noviembre 2016.ACTUALEspera del Departamento de Presupuesto MOPC consenso revisado por observaciones de supervisión.Debido a la crecida significativa de la cañada existente el plantel fue afectado en distintas partidas: Muros SNP verja perimetral en lateral posterior y lateral izquierdo, muro divisorio con politécnico Sosua Oeste afectados, portón de acceso posterior, cancha mixta, verja aula inicial, juegos infantiles, mobiliario, computadoras, paisajismo, interiores en primer nivel inundados a la altura registrada entre 1m y 1.4mProceso adenda | TERMINADO | 100 | 85363933.03 | INAUGURADA Con trabajos generados por emergencia de vaguadas que afectaron la zona en los meses de octubre y noviembre 2016.ACTUALEspera del Departamento de Presupuesto MOPC consenso revisado por observaciones de supervisión.Debido a la crecida significativa de la cañada existente el plantel fue afectado en distintas partidas: Muros SNP verja perimetral en lateral posterior y lateral izquierdo, muro divisorio con politécnico Sosua Oeste afectados, portón de acceso posterior, cancha mixta, verja aula inicial, juegos infantiles, mobiliario, computadoras, paisajismo, interiores en primer nivel inundados a la altura registrada entre 1m y 1.4mProceso adenda
270 | 2163-2012 | EL FONDO DE POLO | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 16122599.6 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 16122598 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 16122598 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 16122599.6 | Terminado.
272 | 1335-2012 | LICEO SAMANA NORTE | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 44632376.32 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 44632378 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 44632378 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 44632376.32 | INAUGURADA
274 | 1557-2012 | LICEO DE QUITA SUEÑO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 53239685.27 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 53239686 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 53239686 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 53239685.17 | TERMINADO.
276 | 1528-2012 | CE LOS ALGARROBOS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 42220010.02 | TERMINADO.Nota: luego de la inauguración se realizó el movimiento de tierra y la construcción de la verja perimetral del terreno nuevo donde se construirá la cancha. | TERMINADO | 100 | 44467591 | TERMINADO.Nota: luego de la inauguración se realizó el movimiento de tierra y la construcción de la verja perimetral del terreno nuevo donde se construirá la cancha. | TERMINADO | 100 | 44467591 | TERMINADO.Nota: luego de la inauguración se realizó el movimiento de tierra y la construcción de la verja perimetral del terreno nuevo donde se construirá la cancha. | TERMINADO | 100 | 43008236.55 | TERMINADO.Nota: luego de la inauguración se realizó el movimiento de tierra y la construcción de la verja perimetral del terreno nuevo donde se construirá la cancha.
277 | 1572-2012 | LICEO NIZA ARRIBA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 72255757.22 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 72255760 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 68816491.2 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 73817377.71 | TERMINADO.
278 | 1688 | BASICA PARAISO | BARAHONA | PARAISO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 43085590.09 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 43085591 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 43535590.44 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 43535590.09 | Terminado.
279 | 1558-2012 | BASICA EL PUERTO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 74503852.32 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 74503851 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 74503851 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 74503852.31 | TERMINADO.
280 | 1637-2012 | BASICA SABANA LARGA | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 65996707.87 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 65996706 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 65996706 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 65996707.86 | TERMINADA.
281 | 1635 | BASICA LUISA OZEMA PELLERANO 1 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 68892623.63 | Modulo 1 y 2: terminado, Aula inicial terminado, Comedor – Cocina: terminado; Plaza cívica: terminada; Áreas Exteriores y rampas terminada, cancha: terminada | TERMINADO | 100 | 68892625 | Modulo 1 y 2: terminado, Aula inicial terminado, Comedor – Cocina: terminado; Plaza cívica: terminada; Áreas Exteriores y rampas terminada, cancha: terminada | TERMINADO | 100 | 68892625 | Modulo 1 y 2: terminado, Aula inicial terminado, Comedor – Cocina: terminado; Plaza cívica: terminada; Áreas Exteriores y rampas terminada, cancha: terminada | TERMINADO | 100 | 68892623.63 | Modulo 1 y 2: terminado, Aula inicial terminado, Comedor – Cocina: terminado; Plaza cívica: terminada; Áreas Exteriores y rampas terminada, cancha: terminada
282 | 1650-2012 | LICEO TV CENTRO RANCHITO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 20617793.03 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 20617794 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 20617794 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 20617793.03 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE.
290 | 1682 | EL HIGUITO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 43741545.2 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 43816546 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 43816546 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 43816545.2 | TERMINADA
300 | 1359-2012 | LICEO ITECO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63942714.26 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 63942716 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 63942716 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 63942714.25 | INAUGURADA.
301 | 1665-2012 | CE PADRE FANTINO | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 44844101.42 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 44844101 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 44844101 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 44844101.41 | INAUGURADA.
302 | 1422-2012 | BASICA LA OTRA BANDA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 69438289.42 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 69438291 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 69438291 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 69438289.42 | ENTREGADA
303 | 1670 | LICEO CENTRO | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63089720.2 | INAUGURADA 16-DICIEMBRE-2014 | TERMINADO | 100 | 63089720 | INAUGURADA 16-DICIEMBRE-2014 | TERMINADO | 100 | 63089720 | INAUGURADA 16-DICIEMBRE-2014 | TERMINADO | 100 | 63089720.2 | INAUGURADA 16-DICIEMBRE-2014
304 | 1423-2012 | BASICA CIENFUEGOS 7 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 69815443.29 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 69815441 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 69815441 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | TERMINADO | 100 | 69815443.29 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
305 | 1669-2012 | BASICA CANCA LA PIEDRA | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 94021709.08 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 93869086 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 93126037.29 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 93126037.99 | INAUGURADA.
306 | 1668 | BASICA TAMBORIL 2 | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 87392564.9 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 87392566 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 87392566 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 87392564.89 | INAUGURADA.
307 | 1326-2012 | BASICA LOS ALMACIGOS | SANTIAGO RODRIGUEZ | VILLA LOS ALMACIGOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 83924838.9 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 83924838 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 83924838 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 83924838.9 | INAUGURADA
324 | 1711-2012 | BASICA LOS GIRASOLES 1 (BASICA DOÑA SOCORRO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 84364585.73 |  | TERMINADO | 100 | 84364586 |  | TERMINADO | 100 | 79725988.52 |  | TERMINADO | 100 | 79725988.52
335 | 1454-2012 | BASICA REPUBLICA DE CUBA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41001017.6 |  | TERMINADO | 100 | 41001017 |  | TERMINADO | 100 | 41001017 |  | TERMINADO | 100 | 41001017.6
340 | 1438-2012 | BASICA GUARICANO 1 (BASICA CORONEL RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 76502435.59 |  | TERMINADO | 100 | 76502437 |  | TERMINADO | 100 | 76502437 |  | TERMINADO | 100 | 76502435.59
341 | 1463-2012 | LICEO SABANA ANA CELIA (LICEO EMILIANO VASQUEZ) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 66883127.9 |  | TERMINADO | 100 | 66883128 |  | TERMINADO | 100 | 66883128 |  | TERMINADO | 100 | 66883127.9
342 | 1455-2012 | LICEO LAS CAÑITAS 1 (BASICA MANUELA DIEZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 73513704.79 |  | TERMINADO | 100 | 73513705 |  | TERMINADO | 100 | 73513705 |  | TERMINADO | 100 | 73513704.79
365 | 1649-2012 | BASICA COMENDADOR ESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 68619158.09 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 68619158 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 68619158 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 68619158.09 | Terminado.
375 | 119-2013 | FINCA # 6 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40079971.49 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 1N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA.ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. SÉPTICO: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 40079971 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 1N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA.ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. SÉPTICO: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 40079971 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 1N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA.ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. SÉPTICO: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 40079971.49 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MÓDULO 2 1N: TERMINADA.MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA.ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. SÉPTICO: TERMINADA.
377 | 121-2013 | LOS TRAMOJOS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30853533.59 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA MÓDULO 1 2N: TERMINADO MÓDULO INICIAL: TERMINADA COCINA-COMEDOR T2TERMINADO ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 30853536 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA MÓDULO 1 2N: TERMINADO MÓDULO INICIAL: TERMINADA COCINA-COMEDOR T2TERMINADO ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 30853536 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA MÓDULO 1 2N: TERMINADO MÓDULO INICIAL: TERMINADA COCINA-COMEDOR T2TERMINADO ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 30853533.59 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA MÓDULO 1 2N: TERMINADO MÓDULO INICIAL: TERMINADA COCINA-COMEDOR T2TERMINADO ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.
378 | 122-2013 | VILLA CORAZON DE JESUS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 37755628.24 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 100% MÓDULO 1 2N: TERMINADO. MÓDULO INICIAL: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. AREA EXTERIOR: TERMINADO.CISTERNA: TERMINADAS. PLAZA CÍVICA: TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 37755629 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 100% MÓDULO 1 2N: TERMINADO. MÓDULO INICIAL: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. AREA EXTERIOR: TERMINADO.CISTERNA: TERMINADAS. PLAZA CÍVICA: TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 37755629 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 100% MÓDULO 1 2N: TERMINADO. MÓDULO INICIAL: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. AREA EXTERIOR: TERMINADO.CISTERNA: TERMINADAS. PLAZA CÍVICA: TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 37755628.24 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA 100% MÓDULO 1 2N: TERMINADO. MÓDULO INICIAL: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. AREA EXTERIOR: TERMINADO.CISTERNA: TERMINADAS. PLAZA CÍVICA: TERMINADO.
379 | 123-2013 | LAS YAYITAS | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 22848412.73 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T1: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 22939396 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T1: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 22939396 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T1: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 22939395.72 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 2N: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T1: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA.
380 | 124-2013 | EL BOQUERON | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 12762234.59 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA.MÓDULO 1 1N: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T1: TERMINADO.ÁREA EXTERIOR: CISTERNA TERMINADA. PLAZA CÍVICA:TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 12762235 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA.MÓDULO 1 1N: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T1: TERMINADO.ÁREA EXTERIOR: CISTERNA TERMINADA. PLAZA CÍVICA:TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 12762235 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA.MÓDULO 1 1N: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T1: TERMINADO.ÁREA EXTERIOR: CISTERNA TERMINADA. PLAZA CÍVICA:TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 13631464.52 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA.MÓDULO 1 1N: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T1: TERMINADO.ÁREA EXTERIOR: CISTERNA TERMINADA. PLAZA CÍVICA:TERMINADA.
381 | 125-2013 | JOHN FITZGERALD KENNEDY | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 14526512.48 | MÓDULO 1 1N: TERMINADOS.COCINA-COMEDOR T2:TERMINADOS.CISTERNA, CASETA Y SÉPTICO: TERMINADOS. JARDINERA TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 14526512 | MÓDULO 1 1N: TERMINADOS.COCINA-COMEDOR T2:TERMINADOS.CISTERNA, CASETA Y SÉPTICO: TERMINADOS. JARDINERA TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 14526512 | MÓDULO 1 1N: TERMINADOS.COCINA-COMEDOR T2:TERMINADOS.CISTERNA, CASETA Y SÉPTICO: TERMINADOS. JARDINERA TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 14526512.48 | MÓDULO 1 1N: TERMINADOS.COCINA-COMEDOR T2:TERMINADOS.CISTERNA, CASETA Y SÉPTICO: TERMINADOS. JARDINERA TERMINADA.
382 | 126-2013 | JOSE NUÑEZ DE CACERES | AZUA | LAS CHARCAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 12384546.72 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA MÓDULO 1 1N: TERMINADA COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. ÁREAS EXTERIORES: TERMINADOAMPLIAR A DOS AULAS DIRECCIÓN EXISTENTE: TERMINADA | TERMINADO | 100 | 12384546 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA MÓDULO 1 1N: TERMINADA COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. ÁREAS EXTERIORES: TERMINADOAMPLIAR A DOS AULAS DIRECCIÓN EXISTENTE: TERMINADA | TERMINADO | 100 | 12384546 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA MÓDULO 1 1N: TERMINADA COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. ÁREAS EXTERIORES: TERMINADOAMPLIAR A DOS AULAS DIRECCIÓN EXISTENTE: TERMINADA | TERMINADO | 100 | 12384546.72 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA MÓDULO 1 1N: TERMINADA COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. ÁREAS EXTERIORES: TERMINADOAMPLIAR A DOS AULAS DIRECCIÓN EXISTENTE: TERMINADA
383 | 127-2013 | OREGANO CHIQUITO | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 16891620.8 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 1N: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T1: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 16891620 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 1N: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T1: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 16891620 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 1N: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T1: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 16891620.8 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 1N: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T1: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA: TERMINADA. TERMINADA.
384 | 128-2013 | TVC. MARIA DE LOS SANTOS PEREZ | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 29586041.87 | VERJA PERIMETRAL:TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MODULO 2 1N:TERMINADA.COCINA-COMEDOR T2:TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 29586042 | VERJA PERIMETRAL:TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MODULO 2 1N:TERMINADA.COCINA-COMEDOR T2:TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 29586042 | VERJA PERIMETRAL:TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MODULO 2 1N:TERMINADA.COCINA-COMEDOR T2:TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA TERMINADA. CANCHA: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 29586041.87 | VERJA PERIMETRAL:TERMINADA.MÓDULO 1 2N: TERMINADA. MODULO 2 1N:TERMINADA.COCINA-COMEDOR T2:TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA TERMINADA. CANCHA: TERMINADA.
385 | 130-2013 | VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 39254385.81 | Continuación , corte de árboles y desbroce. Replanteo de verja perimetral y corte de capa vegetal.Trabajos en verja perimetral, excavación, colocación de acero, entre otros.Vaciado de zapata posterior en verja perimetral. | TERMINADO | 100 | 35520546 | Continuación , corte de árboles y desbroce. Replanteo de verja perimetral y corte de capa vegetal.Trabajos en verja perimetral, excavación, colocación de acero, entre otros.Vaciado de zapata posterior en verja perimetral. | TERMINADO | 100 | 40478699.36 | Continuación , corte de árboles y desbroce. Replanteo de verja perimetral y corte de capa vegetal.Trabajos en verja perimetral, excavación, colocación de acero, entre otros.Vaciado de zapata posterior en verja perimetral. | TERMINADO | 100 | 39521994.14 | Continuación , corte de árboles y desbroce. Replanteo de verja perimetral y corte de capa vegetal.Trabajos en verja perimetral, excavación, colocación de acero, entre otros.Vaciado de zapata posterior en verja perimetral.
386 | 131-2013 | PERALTA | AZUA | PERALTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41646011.17 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADO. MODULO 2 1N: TERMINADOCOCINA-COMEDOR T3: TERMINADOÁREA EXTERIOR: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 41646012 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADO. MODULO 2 1N: TERMINADOCOCINA-COMEDOR T3: TERMINADOÁREA EXTERIOR: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 41646012 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADO. MODULO 2 1N: TERMINADOCOCINA-COMEDOR T3: TERMINADOÁREA EXTERIOR: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 41646011.16 | VERJA PERIMETRAL : TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADO. MODULO 2 1N: TERMINADOCOCINA-COMEDOR T3: TERMINADOÁREA EXTERIOR: TERMINADA.
387 | 132-2013 | EL ROSARIO (LAS CLAVELLINAS) | AZUA | PUEBLO VIEJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 24086948.57 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N: TERMINADO. MÓDULO INICIAL: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA. SÉPTICO. TERMINADO | TERMINADO | 100 | 24086949 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N: TERMINADO. MÓDULO INICIAL: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA. SÉPTICO. TERMINADO | TERMINADO | 100 | 24086949 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N: TERMINADO. MÓDULO INICIAL: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA. SÉPTICO. TERMINADO | TERMINADO | 100 | 24086948.57 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 2N: TERMINADO. MÓDULO INICIAL: TERMINADO. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. CISTERNA. SÉPTICO. TERMINADO
388 | 133-2013 | JESUS MAESTRO | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 26535965.81 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 26535965 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 25541746.23 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 27242341.09 | TERMINADA.
389 | 135-2013 | SANTA TERESA DE JESUS - LICEO | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 37793514.73 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 1N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADAÁREA EXTERIOR: TERMINADA. PLAZA CÍVICA: TERMINADACISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADOS | TERMINADO | 100 | 37793516 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 1N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADAÁREA EXTERIOR: TERMINADA. PLAZA CÍVICA: TERMINADACISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADOS | TERMINADO | 100 | 37793516 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 1N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADAÁREA EXTERIOR: TERMINADA. PLAZA CÍVICA: TERMINADACISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADOS | TERMINADO | 100 | 37793514.73 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADAMÓDULO 1 1N: TERMINADA MÓDULO 2 2N: TERMINADA. COCINA-COMEDOR T2: TERMINADAÁREA EXTERIOR: TERMINADA. PLAZA CÍVICA: TERMINADACISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADOS
391 | 138-2013 | GREGORIO URBANO GILBERT- EL JOBO | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 36995299.09 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 36995300 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 36995300 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 36995299.09 | Terminado.
392 | 139-2013 | HERMANAS MIRABAL(CRISTINO MATOS LEDESMA) | BAHORUCO | LOS RIOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 23566523.31 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 23566523 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 23566523 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 23566523.3 | Terminado.
393 | 140-2013 | JUAN PABLO DUARTE | BAHORUCO | LOS RIOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 27829473.53 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 27829472 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 27829472 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 27829473.53 | Terminado.
394 | 141-2013 | MAXIMO GOMEZ | BAHORUCO | LOS RIOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30922361.29 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30922361 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30922361 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30922361.29 | Terminado.
395 | 142-2013 | JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 43599798.29 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 43599802 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 43599802 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 43599798.29 | Terminado.
396 | 143-2013 | PROF. PAULINA MENDEZ HERASME | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 22676519.45 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 22676520 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 22676520 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 22676519.45 | Terminado.
397 | 144-2013 | PEDRO MIR | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35242395.32 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 35242394 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 35242394 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 35242395.32 | Terminado.
398 | 145-2013 | ANACAONA | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 25252862.18 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 25252860 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 25252860 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 25252862.18 | Inaugurada.
399 | 146-2013 | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 37995631.83 | Terminada.Todas las cubicaciones realizadas pagas. | TERMINADO | 100 | 37995634 | Terminada.Todas las cubicaciones realizadas pagas. | TERMINADO | 100 | 37995637.85 | Terminada.Todas las cubicaciones realizadas pagas. | TERMINADO | 100 | 37995635.83 | Terminada.
400 | 147-2013 | GREGORIO LUPERON | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 43356017.17 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 43356017 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 43356017 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 43356017.17 | Terminado.
401 | 148-2013 | BASICA LIDIA MARI D. | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35343989.53 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 35343991 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 35343991 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 35343989.53 | Terminado.
402 | 149-2013 | MENA ABAJO | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41892280.33 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 41892281 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 41892281 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 41892280.33 | Terminado.
404 | 151-2013 | SALOME UREÑA | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 24980070.69 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 24980071 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 24980071 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 24980070.69 | TERMINADA.
405 | 152-2013 | FE Y ALEGRIA - MARIE POUSSEPIN | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 27824399.85 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 27824401 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 27824401 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 27824399.85 | TERMINADA.
406 | 153-2013 | LICEO DE FUNDACION | BARAHONA | FUNDACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 38275034.86 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 38275035 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 38275035 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 38275034.86 | Terminada.
407 | 154-2013 | LICEO DE BOMBITA | BARAHONA | JAQUIMEYES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 36989240.52 | Trabajando área exterior, vaciado plaza cívica. | TERMINADO | 100 | 36989242 | Trabajando área exterior, vaciado plaza cívica. | TERMINADO | 100 | 36989242 | Trabajando área exterior, vaciado plaza cívica. | TERMINADO | 100 | 36989240.52 | TERMINADA.
408 | 155-2013 | LICEO FONDO NEGRO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 39084746.32 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 39084746 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 39084746 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 39084746.32 | Inaugurada
409 | 156-2013 | FIDEL MEDINA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 32476140.01 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 32476141 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 32476141 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 32476140.01 | Terminado.
410 | 157-2013 | FRANCISCO AMADIS PEÑA | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30710586.16 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30710585 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30710585 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30710586.16 | Terminado.
411 | 158-2013 | PRAXIDES FELIZ | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40546041.92 | Terminaciones finales. | TERMINADO | 100 | 40546040 | Terminaciones finales. | TERMINADO | 100 | 40546040 | Terminaciones finales. | TERMINADO | 100 | 40546041.92 | TERMINADA.
412 | 159-2013 | FIAMETA GARCIA FRANCO | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30432403.68 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30432405 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30432405 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30432403.68 | Terminado.
413 | 160-2013 | JOSE GABRI | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 29136876.65 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 29136875 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 29136875 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 29136876.65 | Terminado.
414 | 161-2013 | MARINA SEPULVEDA | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30821139.23 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30821140 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30821140 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30821139.22 | Terminado.
416 | 162-2013 | ARROYO DULCE | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 25675573.57 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 25675573 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 25675573 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 25675573.57 | Terminado.
417 | 163-2013 | DORA CORCIA SANCHEZ SANCHEZ | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 36368680.03 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 36368679 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 36368679 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 36368680.03 | Terminado.
418 | 165-2013 | EL HIGUERO | BARAHONA | ENRIQUILLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 10730300.31 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 10730300 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 10730300 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 10730300.31 | Terminado.
420 | 167-2013 | JUAN PABLO DUARTE | BARAHONA | FUNDACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 21778670.74 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 21778670 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 21778670 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 21778670.73 | Terminada.
421 | 168-2013 | LUIS FELIPE FELIZ Y FELIZ | BARAHONA | FUNDACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 31901483.91 |  | TERMINADO | 100 | 31901481 |  | TERMINADO | 100 | 31901481 |  | TERMINADO | 100 | 31901483.91 | TERMINADA
422 | 169-2013 | BASICA COPA BOMBITA | BARAHONA | JAQUIMEYES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 49869458.96 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 49869460 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 49869460 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 49869458.96 | Terminado.
423 | 170-13 | HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS | BARAHONA | JAQUIMEYES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 33312537.84 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 33312538 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 33312538 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 33312537.84 | Terminado.
424 | 171-2013 | OCACIO SANTANA CARRASCO | BARAHONA | PARAISO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 31340448.52 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 31340446 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 31340446 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 31340448.51 | TERMINADA.
425 | 172-2013 | EMETERIO VARGAS MARTE | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30770101.47 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30770099 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30770099 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30770101.46 | Terminado.
426 | 173-2013 | EUGENIO PENA | BARAHONA | POLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 25887816.79 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 25887815 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 25887815 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 25887816.79 | TERMINADA.
428 | 174-2013 | SAN JOSE | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 49054900.01 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 49054901 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 49219807.19 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 49219806.9 | TERMINADA.
429 | 177-2013 | DENIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ TEJADA - CAÑ | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 27958855.95 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 27958858 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 27958858 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 27958855.95 | INAUGURADA
430 | 178-2013 | ENTRADA DON MIGUEL | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 17975793.63 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014 | TERMINADO | 100 | 17975791 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014 | TERMINADO | 100 | 17975791 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014 | TERMINADO | 100 | 17975793.63 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
431 | 179-2013 | LUIS ESTEVES | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 18177773.07 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014 | TERMINADO | 100 | 18177775 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014 | TERMINADO | 100 | 18177775 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014 | TERMINADO | 100 | 18177773.07 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014
432 | 180-2013 | MARIA ERCILLA COLON | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 33352018.98 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 33352019 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 33352019 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 38408981.35 | INAUGURADA. ESPERA INFORME DE CUBICACION FINAL, FISCALIZACION DE CIERRE POR PARTE DEL MINERD.
434 | 183-2013 | EL RODEO | DAJABON | EL PINO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 18617716.82 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 18617717 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 18617717 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 18617716.82 | INAUGURADA
435 | 184-2013 | JUAN SANTOS DIAZ | DAJABON | LOMA DE CABRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 13296338.96 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 13296336 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 13296336 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 13296338.96 | INAUGURADA
437 | 186-2013 | JOSE ANTONIO SALCEDO | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 28977188.26 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014 | TERMINADO | 100 | 28977188 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014 | TERMINADO | 100 | 28977188 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014 | TERMINADO | 100 | 28977188.26 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014
438 | 187-2013 | MARIANO CESTERO (MANUEL BUENO) | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 19149914.18 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014 | TERMINADO | 100 | 19149912 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014 | TERMINADO | 100 | 19149912 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014 | TERMINADO | 100 | 19149914.18 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
441 | 190-2013 | BASICA MI SEGUNDO HOGAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 65832489.84 | MODULOS: 100%AREA EXTERIOR: 100%COMEDOR: 100%CANCHA: 100% | TERMINADO | 100 | 65832487 | MODULOS: 100%AREA EXTERIOR: 100%COMEDOR: 100%CANCHA: 100% | TERMINADO | 100 | 65832487 | MODULOS: 100%AREA EXTERIOR: 100%COMEDOR: 100%CANCHA: 100% | TERMINADO | 100 | 65832489.84
442 | 191-2013 | BASICA LOS GIRASOLES 2 (BASICA SALOME UREÑA DE ENRIQUE) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 74352000.73 |  | TERMINADO | 100 | 74352001 |  | TERMINADO | 100 | 74352001 |  | TERMINADO | 100 | 74352000.73
444 | 193-2013 | ALTAGRACIA AMELIA RICART CALVENTI | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 5997638.82 |  | TERMINADO | 100 | 5997639 |  | TERMINADO | 100 | 5997639 |  | TERMINADO | 100 | 5997638.82
446 | 195-2013 | BASICA DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41236820.02 |  | TERMINADO | 100 | 41236819 |  | TERMINADO | 100 | 41236819 |  | TERMINADO | 100 | 41236820.02
447 | 196-2013 | JARDIN DEL INFANCIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 359304.84 |  | TERMINADO | 100 | 359304 |  | TERMINADO | 100 | 359304 |  | TERMINADO | 100 | 359304.84
450 | 223-2013 | LUIS MILCIADES | ELIAS PIÑA | BANICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 19756548.45 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 19756548 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 19756548 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 19756548.45 | Terminado.
452 | 232-2013 | FRANCISCO SERGIO CASTILLO | ELIAS PIÑA | BANICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 33249715.81 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 33249717 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 33249717 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 33249715.81 | Terminado.
453 | 234-2013 | HERMANOS PINZON | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 43805091.71 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 43805091 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 43805091 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 43805091.71 | Terminada.
454 | 235-2013 | HERMANOS PUELLO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 44854533.64 |  | TERMINADO | 100 | 44854531 |  | TERMINADO | 100 | 44854531 |  | TERMINADO | 100 | 44854533.64 | TERMINADA
455 | 236-2013 | ISIDRO MARTINEZ | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 27318248.02 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 27318246 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 27318246 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 27318248.02 | Terminado.
456 | 237-2013 | POTROSO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 28864364.75 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 28864365 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 28864365 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 28864364.75 | Terminado.
457 | 238-2013 | RINCONCITO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 36279126.58 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 36279125 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 36279125 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 36279126.58 | Terminado.
458 | 239-2013 | SABANA LARGA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 33107945.4 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 33107949 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 33107949 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 33107945.4 | TERMINADA.
460 | 241-2013 | ANICETO MARTINEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 12381956.23 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 12381955 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 12381955 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 12381956.23 | Terminado.
461 | 249-2013 | CRISTINO PITTA - CAÑO DULCE | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 38119369.89 | Escuela inaugurada el día 21 de Noviembre del 2014. Se recibió la Revisión Técnica de MOPC y se espera Pre-recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 38119369 | Escuela inaugurada el día 21 de Noviembre del 2014. Se recibió la Revisión Técnica de MOPC y se espera Pre-recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 37241440.77 | Escuela inaugurada el día 21 de Noviembre del 2014. Se recibió la Revisión Técnica de MOPC y se espera Pre-recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 37241441.24 | Escuela inaugurada el día 21 de Noviembre del 2014. Se recibió la Revisión Técnica de MOPC y se espera Pre-recepción de MINERD.
462 | 250-2013 | LICEO LAS YAGUAS | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 43419237.88 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 43419239 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 43419239 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 43419237.88 | Inaugurada
463 | 251-2013 | LICEO JOSE MIGUEL REMIGIO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 32905150.13 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 32905148 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 32905145.52 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 36208278.44 | NOTA:ESTA OBRA YA FUE INAUGURADA, POR DISPOSICION DE MINERD SE CONSTRUIRA UN COMEDOR Y CANCHA SOLICITADO SU DISEÑO Y PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#116-2018 D/F 12/01/18.DETENIDA:ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA DE DETENCION:COMEDOR: COLOCACION DE RELLENO BNP.EXTERIOR: REMOCION DE CAPA VEGETAL, LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES.EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECUROS.CUB. 16 RD$3,303,131,35 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 11/10/18-A LA ESPERA DE LA SUGERENCIA DE LABOTARIOS PARA ESTUDIO DE VULNERABILIDAD POR PARTE DEL DEPT. CALCULO PARA EVALUAR LA RESISTENCIA DE LA ZAPATA DEL COMEDOR, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1372-2018 D/F 12-12-2018.
464 | 252-2013 | BASICA MOCA 6 (SALIDA A MONTE LA JAGUA) (CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO LAS COLINAS) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 89883496.33 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizo Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 89883500 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizo Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 89883500 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizo Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 89883496.33 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizo Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
465 | 253-2013 | PROF. JOSEFA RAMONA GONZALEZ RODRIGUEZ | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 20832632.78 | Escuela inaugurada el día 31 de Octubre del 2014. En proceso de consenso de la Revisión Técnica por MOPC y se espera Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 20832632 | Escuela inaugurada el día 31 de Octubre del 2014. En proceso de consenso de la Revisión Técnica por MOPC y se espera Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 20832632 | Escuela inaugurada el día 31 de Octubre del 2014. En proceso de consenso de la Revisión Técnica por MOPC y se espera Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 20832632.78 | Escuela inaugurada el día 31 de Octubre del 2014. En proceso de consenso de la Revisión Técnica por MOPC y se espera Recepción de MINERD.
466 | 254-2013 | LICEO ARROYO FRIO (LICEO JUAN BAUTISTA DE LA SALLE) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40620373.69 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 40620374 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 40620374 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 40620373.69 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
468 | 256-2013 | CAYETANO GERMOSEN | ESPAILLAT | CAYETANO GERMOSEN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 25027219.62 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 25027219 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 25027219 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 25027219.62 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
469 | 257-2013 | AMERICO URBINO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 27114222.78 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 27114223 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 27114223 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 27114222.78 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
470 | 258-2013 | LICEO ANTONIO GUZMAN (LUIS CONRADO DEL CASTILLO) | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40334093.87 | Escuela inaugurada el día 16 de Diciembre del 2014. | TERMINADO | 100 | 40334093 | Escuela inaugurada el día 16 de Diciembre del 2014. | TERMINADO | 100 | 40334097.29 | Escuela inaugurada el día 16 de Diciembre del 2014. | TERMINADO | 100 | 40334098.87 | Escuela inaugurada el día 16 de Diciembre del 2014.
471 | 259-2013 | LAS MARIAS | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 28485858.96 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 28485857 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 28485857 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 28485858.96 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD.
472 | 260-2013 | LA PEDRERA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 19868722.77 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 19868725 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 19868725 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 19868722.76 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD.
473 | 261-2013 | PALO ROTO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 16203680.9 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 16203681 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 16203681 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | TERMINADO | 100 | 16203680.9 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
474 | 288-2013 | LICEO BATEY 8 | INDEPENDENCIA | CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 34011823.9 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 34011825 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 34011825 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 34011823.9 | Terminado.
475 | 289-2013 | VICTORIA PEÑA | INDEPENDENCIA | CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 48547480.86 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 48547481 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 48547481 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 48547480.86 | Terminada.
476 | 290-2013 | FIDELINA MEDRANO | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 22527195.78 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 22527194 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 22527194 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 22723272.23 | TERMINADA.
477 | 291-2013 | PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35087515.51 |  | TERMINADO | 100 | 35087519 |  | TERMINADO | 100 | 35087519 |  | TERMINADO | 100 | 35087515.51 | TERMINADA.
478 | 292-2013 | MARTIN CUEVAS | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 23053592.85 |  | TERMINADO | 100 | 22974075 |  | TERMINADO | 100 | 25123444.49 |  | TERMINADO | 100 | 25123445.62 | TERMINADA.
480 | 309-2013 | LICEO LA PALMA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 36345100.83 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 36345100 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 36345100 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 36345100.82 | Inaugurada
481 | 310-2013 | LA CULATA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47235029.76 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 47235028 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 47235028 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 47235029.76 | Inaugurada
482 | 311-2013 | BASICA JARABACOA NORTE | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 77055639.14 | INAUGURADAPRESUPUESTO: ESPERA CONSENSO | TERMINADO | 100 | 77055641 | INAUGURADAPRESUPUESTO: A LA ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR | TERMINADO | 100 | 77055641 | INAUGURADA.REMISIÓN DE INFORME DE PARTIDAS CONSENSUADAS, BAJO OFICIO NO. DGEE /Z1/685-2018 EL 21 DE JUNIO DE 2018. A LA ESPERA DE CONSENSO FINAL.COMUNIDAD: LA AV. LA CONFLUENCIA | TERMINADO | 100 | 77055639.14 | INAUGURADA.EN ESPERA DE CONSENSO DEFINITIVO, SE DIO RESPUESTA AL CONSENSO PRELIMINAR MEDIANTE DGEE/Z1/685-2018, D/F 21-6-2018 Y DGEE/Z1-966-2018 D/F 23-8-2018.REMISIÓN DE INFORME PARA EL CÁLCULO Y VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 BAJO EL OFICIO NO.1235-2018PARA APLICAR CORRECCIONES A LA CUB. FINALCOMUNIDAD: LA AV. LA CONFLUENCIA
484 | 313-2013 | LA FRONTERA - LOS CERROS | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40701184.61 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 40701185 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 40701185 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 40701184.6 | Inaugurada
485 | 314-2013 | SAN BARTOLO | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35559092.18 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 35559093 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 35559093 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 35559092.18 | Inaugurada
486 | 315-2013 | BASICALA VEGA 5 (MARIA AUXILIADORA) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 79091442.76 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 79091445 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 79091445 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 79091442.76 | Inaugurada
487 | 316-2013 | ANDREA CONFESORA FERNANDEZ R. | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 45388066.83 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 45388063 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 45388063 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 45388066.83 | Inaugurada.
488 | 474-2013 | BASICA SAN ANTONIO #2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 54675570.06 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 54675570 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 54675570 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 54675570.06 | TERMINADO.
489 | 317-2013 | BASICA CRUCE DE BARRANCA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 54282024.17 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 54282025 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 54282029.61 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 54282028.56 | Inaugurada
490 | 318-2013 | BASICA LLANADA ARRIBA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 27374052.15 | INAUGURADACOMUNIDAD: LLANADA ARRIBA ACCESO: ASFALTADO | TERMINADO | 100 | 29904961 | INAUGURADACOMUNIDAD: LLANADA ARRIBAACCESO: ASFALTADOSE SOMETIO LA CUBICACION 19 FINAL 12/4/18 AL DEPARTAMENTO DE PROCESO. | TERMINADO | 100 | 29904961 | INAUGURADACOMUNIDAD: LLANADA ARRIBAACCESO: ASFALTADO#19 FINAL RD$ 2,530,910.58 (MINERD-FISCALIZACION)CORRECCION DE PARTIDAS ELECTRICAS PARA ADENDA ENVIADA A PRESUPUESTO EL 26/6/2018 | TERMINADO | 100 | 29904962.73 | INAUGURADACOMUNIDAD: LLANADA ARRIBAACCESO: ASFALTADO#19 FINAL RD$ 2,530,910.58 (MINERD-FISCALIZACION)EN ESPERA DE INFORME FISCALIZACION MINERD
493 | 321-2013 | LICEO ARENOSO-RIO SECO (LICEO RAMONA VALERIO) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 85560802.02 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 85560801 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 85560801 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 85560802.02 | Inaugurada
494 | 322-2013 | LICEO SABANA REY | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 53358408.2 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 53358410 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 53358410 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 53358408.2 | Inaugurada
496 | 324-2013 | LOS GUAYOS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30736230.27 | TERMINADA SIN INAUGURAR.NOTA : NO SE CONTINUARON LOS TRABAJOS DE ENCAHE EN CANALETA EXTERIOR, PORQUE LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS QUE LO ESTABA REALIZANDO FUE ASIGNADA TEMPORALMENTE A L MUNICIPIO DE CONTANZA. -SUPERVISION: RESPUESTA REVISION TECNICA.ACCESO: ASFALTADOCOMUNIDAD: LOS GUAYOS | TERMINADO | 100 | 35353691 | TERMINADA SIN INAUGURAR.ACCESO: ASFALTADOCOMUNIDAD: LOS GUAYOS | TERMINADO | 100 | 35353691 | INAUGURADACORRECCION DE PARTIDAS ELECTRICAS PARA ADENDA ENVIADA A PRESUPUESTO EL 2/7/18. A LA ESPERA DE CORRECCION DE PRESUPUESTOACCESO: ASFALTADOCOMUNIDAD: LOS GUAYOSCUB 19 FINAL EN PRESUPUESTO ESPERANDO RT | TERMINADO | 100 | 35434451.61 | INAUGURADACUBICACIONES.CUBICACION INTERMEDIA #19 RD$ 2,907,433.67 EN MINERD FISCALIZACIONCUBICACION FINAL #20 EN DIGITACIONACCESO: ASFALTADOCOMUNIDAD: LOS GUAYOSCUB 19 FINAL EN PRESUPUESTO ESPERANDO RT
497 | 325-2013 | RAUL AMEZQUITA FAÑA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35900690.18 | INAUGURADA EN FECHA 03-05 -2017.CUBICACION DE CIERRE FIRMADA EL 31-5-2017. RD$ 1,998,645.89. FISCALIZADA POR MINERD EL 3/10/2017, EN ESPERA DE RESPUESTA FISCALIZACION. | TERMINADO | 100 | 35900689 | INAUGURADA EN FECHA 03-05 -2017.CUBICACION DE CIERRE FIRMADA EL 31-5-2017. RD$ 1,998,645.89. FISCALIZADA POR MINERD EL 3/10/2017, EN ESPERA DE RESPUESTA FISCALIZACION. | TERMINADO | 100 | 35900689 | INAUGURADA EN FECHA 03-05 -2017.CUBICACION DE CIERRE FIRMADA EL 31-5-2017. RD$ 1,998,645.89. FISCALIZADA POR MINERD EL 3/10/2017, EN ESPERA DE REVISION DE PARTIDAS QUE EL CONTRATISTA ESTA SOLICITANDO.PENDIENTE VALIDACION DE MOV. DE TIERRA EN DISEÑO: DGEE/Z1/ 733-2018 D/F 03/7/18. | TERMINADO | 100 | 35900690.18 | INAUGURADA EN FECHA 03-05 -2017.CUBICACION DE CIERRE FIRMADA EL 31-5-2017. RD$ 1,998,645.89. FISCALIZADA POR MINERD EL 3/10/2017, EN ESPERA DE REVISION DE PARTIDAS QUE EL CONTRATISTA ESTA SOLICITANDO.PENDIENTE VALIDACION DE MOV. DE TIERRA EN DISEÑO: DGEE/Z1/ 733-2018 D/F 03/7/18.
498 | 326-2013 | BASICA LA VEGA 2 (DON FUSTO) | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 98643681.19 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 98643679 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 98286485.54 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 98286486.91 | Inaugurada.
501 | 329-2013 | ALBERTO HERNANDEZ ROSARIO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 18416837.87 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 18416837 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 18416837 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 18416837.87 | Inaugurada
505 | 333-2013 | LUIS EDUARDO ORTIZ DELGADO | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 12739784.78 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 12739783 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 12739783 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 12739784.78 | Inaugurada.
507 | 335-2013 | PIEDRA BLANCA HATILLO (ETAPA 1) | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 25892372.26 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 25892371 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 25892371 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 25892372.26 | Inaugurada
511 | 339-2013 | RINCON | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 38922805.67 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 38922806 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 38922806 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 38922805.67 | Inaugurada
512 | 340-2013 | SAN JUAN BOSCO | LA VEGA | JIMA ABAJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 26771883.66 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 26771882 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 26771882 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 26771883.66 | Inaugurada
513 | 341-2013 | ALICIA BALAGUER | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 37586214.56 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 37586215 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 37586215 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 37586214.56 | Inaugurada.
516 | 344-2013 | BOTIJA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 27642357.92 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 27642358 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 27642358 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 27642357.92 | INAUGURADA
519 | 347-2013 | LOS GUACO-FRIAS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 20093538.72 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 20093539 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 20093539 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 20093538.72 | Inaugurada
520 | 348-2013 | MARIO FRANCISCO MARIOT DURAN | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 38315001.91 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 38315002 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 38315002 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 38315001.91 | Inaugurada
521 | 349-2013 | EL NARANJAL | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 17220466.32 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 17220466 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 17220466 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 17220466.32 | Inaugurada
522 | 350-2013 | PONTON | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 38552978.04 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 38145556 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 36013113.66 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 37868328.93 | Inaugurada.
523 | 351-2013 | EL QUEMADO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 32782637.71 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 32782637 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 32782637 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 32782637.71 | Inaugurada
524 | 352-2013 | RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 29181613.84 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 29181616 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 29181616 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 29181613.84 | Inaugurada
526 | 354-2013 | FE Y ALEGRIA MANUEL ACEVEDO SERRANO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41696961 | INAGURADA | TERMINADO | 100 | 42800924 | INAGURADA | TERMINADO | 100 | 41044725.11 | INAGURADA | TERMINADO | 100 | 41044726.21 | INAGURADA
527 | 372-2013 | BASICA ARROYO TORO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 39870926.36 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 39870925 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 40097768.76 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 40097769.63 | INAUGURADA
528 | 373-2013 | ALTAGRACIA PINA - EL TANQUE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 37161278.78 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 37161278 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 37161278 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 37161278.78 | INAUGURADA
529 | 374-2013 | ANA CEARA Y LUNA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 11924841.29 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 11924840 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 11924840 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 11924841.29 | INAUGURADA
530 | 375-2013 | PROF. ANTONIO ROSARIO PEREZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35190717.29 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 35190719 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 35190719 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 35190717.29 | Inaugurada.
532 | 377-2013 | EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 50294765.71 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 50294766 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 50294766 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 50294765.71 | INAUGURADA
533 | 378-2013 | EL LIMON ABAJO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 13385688.62 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 13385689 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 13385689 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 13385688.62 | Inaugurada.
534 | 379-2013 | CACIQUE RAFAEL BONAO | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 27217587.63 | INAUGURARDA | TERMINADO | 100 | 27217587 | INAUGURARDA | TERMINADO | 100 | 28838970.16 | INAUGURARDA | TERMINADO | 100 | 27365422.2 | INAUGURARDA
535 | 640-2013 | BUENOS AIRES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 26703800.79 |  | TERMINADO | 100 | 26703802 |  | TERMINADO | 100 | 26703802 |  | TERMINADO | 100 | 26703800.79
536 | 422-2013 | COLONIA JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 22756740 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 22756740 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 22756740 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 22756740 | Terminado.
537 | 423-2013 | GASTON FERNANDEZ DELIGNE | PEDERNALES | OVIEDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 32518543.78 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 32518546 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 32518546 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 32518543.78 | Terminado.
538 | 424-2013 | LA ALTAGRACIA A | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 24909544.37 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 24909544 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 24909544 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 24909544.37 | Terminado.
539 | 425-2013 | BASICA EL FUNDO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 57155699.3 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 57155700 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 57155700 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 57155699.3 | INAUGURADA.
541 | 427-2013 | BASICA SAN JOSE-ARROYO HONDO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 66020204.52 | TERMINADA. PENDIENTE DE CUBICACION DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 65960043 | TERMINADA. PENDIENTE DE CUBICACION DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 66199616.55 | TERMINADA. PENDIENTE DE CUBICACION DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 66199613.07 | TERMINADA. PENDIENTE DE CUBICACION DE CIERRE.
542 | 428-2013 | BASICA DON GREGORIO | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 57106382.63 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 58151220 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 61549682.96 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 60453514.54 | TERMINADA.
543 | 429-2013 | MILAGROS ALTAGRACIA MELO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 17414994.58 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 17414993 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 17414993 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 17414994.57 | TERMINADA.
544 | 430-2013 | SABANA LARGA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 29655534.27 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 29655533 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 29655533 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 32829702.34 | TERMINADA.
546 | 432-2013 | BASICA EL JAMO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35804129.65 | INAUGURADA.-Cub. 16 Final en Operativa procesos cubicación. | TERMINADO | 100 | 35804131 | INAUGURADA.-Cub. 16 Final en Operativa procesos cubicación. | TERMINADO | 100 | 36087170.1 | INAUGURADA.-Cub. 16 Final en Operativa procesos cubicación. | TERMINADO | 100 | 36087169.02 | INAUGURADA.-Cub. 16 Final en Operativa procesos cubicación.
550 | 437-2013 | LICEO YASICA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 55079168.17 | 0 | TERMINADO | 100 | 55079168 | 0 | TERMINADO | 100 | 55079168 | 0 | TERMINADO | 100 | 55079168.17 | 0
551 | 438-2013 | POLITECNICO SOSUA OESTE | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 91132175.29 | INAUGURADA-Recibió aprobación del MIENRD UF-PNEE # 3282-2017 fecha 13 de diciembre 2017 para los trabajos de emergencia requeridos. Proceso de adenda Pausado por dichos trabajos pendientes.Coordinando los trabajos para iniciar según permitan las condiciones climáticas que han afectado la provincia durante los meses de enero y febrero 2018. | TERMINADO | 100 | 94986264 | INAUGURADA-Recibió aprobación del MIENRD UF-PNEE # 3282-2017 fecha 13 de diciembre 2017 para los trabajos de emergencia requeridos. Proceso de adenda Pausado por dichos trabajos pendientes.Coordinando los trabajos para iniciar según permitan las condiciones climáticas que han afectado la provincia durante los meses de enero y febrero 2018. | TERMINADO | 100 | 94986264 | INAUGURADA-Recibió aprobación del MIENRD UF-PNEE # 3282-2017 fecha 13 de diciembre 2017 para los trabajos de emergencia requeridos. Proceso de adenda Pausado por dichos trabajos pendientes.Coordinando los trabajos para iniciar según permitan las condiciones climáticas que han afectado la provincia durante los meses de enero y febrero 2018. | TERMINADO | 100 | 102788163.87 | INAUGURADA-Recibió aprobación del MINERD UF-PNEE # 3282-2017 fecha 13 de diciembre 2017 para los trabajos de emergencia requeridos. Proceso de adenda Pausado por dichos trabajos pendientes.Tuvo atrasos de iniciar los trabajos adicionales de emergencia, por las condiciones climáticas que afectaron la provincia durante los meses de enero y febrero 2018.ACTUAL:Ejecutando a buen ritmo los trabajos actualmente muy avanzados de la solución hidráulica aprobada.
553 | 440-2013 | DANIEL VARGAS | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30357447.18 | 0 | TERMINADO | 100 | 30357447 | 0 | TERMINADO | 100 | 30357447 | 0 | TERMINADO | 100 | 30357447.18 | 0
555 | 442-2013 | BASICA NICOLAS MELENDEZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 14479155.36 | -Pediente pago cub. final no. 6 en (FISCALIZACION) Contratista no ha enviado carta con monto firmada. | TERMINADO | 100 | 14479154 | -Pediente pago cub. final no. 6 en (FISCALIZACION) Contratista no ha enviado carta con monto firmada. | TERMINADO | 100 | 14479154 | -Pediente pago cub. final no. 6 en (FISCALIZACION) Contratista no ha enviado carta con monto firmada. | TERMINADO | 100 | 14479155.36 | -Pediente pago cub. final no. 6 en (FISCALIZACION) Contratista no ha enviado carta con monto firmada.
556 | 443-2013 | BOCA DE CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 26443921.88 | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DEL CONTRATISTAHISTORICO:Estuvo detenida desde 2 de noviembre 2015, reanudando los trabajos en fecha 1ero de agosto 2017, luego de una reunión el 24 de julio 2017 por no haber reiniciado los trabajos despues de recibir el pago de la cubicación No. 17 el 16 de junio 2017.Anteriormente, debido a que el contratista alegaba falta de liquidez, se solicitó revisión técnica, recibida en fecha 11 de diciembre 2015. En el proceso de respuesta a dicha revisión se esperó por soportes de parte del contratista, dando respuesta el 6 enero 2016. Se recibió consenso el 26 de enero 2016, el cual generó observaciones durante febrero y fue aplicado el 3 marzo 2016 en la cub. #16 consensuada de RD$1,108,865.25. Contratista no podia recibir el pago de la cub por problemas en la DGII, lo cual solucionó en agosto-2016. Ultimo pago efectuado por Minerd fue de la cub #17 en fecha 16 junio 2017 de RD$1.07MM. La escuela estuvo en fase de terminacion durante mas de 2 años, por lo cual se sostuvieron multiples reuniones con el contratista y MINERD de manera infructuosa.Al momento de las reuniones tenia pendiente: terminaciones eléctricas generales, alimentación eléctrica a los módulos, media tensión, colocación lámparas en cancha, aplicación pintura cancha, retoque de pintura general, suministro e instalación de juegos infantiles, colocación de plafond en baños y limpieza general. Para el transporte de materiales, el contratista ha estado recibiendo la ayuda del MOPC.El acceso a la obra estuvo parcialmente restablecido confirmado desde fecha 12/oct/2017, siendo posible el cruce de vehículos de carga, pero los trabajos aún no fueron reanudados. El 9/oct/2017 el contratista fue convocado a reunión en Minerd, en la cual el Ing. Raúl Jiménez le reclamó la terminación y entrega del plantel al contratista evaluando las partidas pendientes para organizar el proceso de ejecución coordinando con la supervisión MOPC.En fecha 15/11/2017 contratista llevo a obra los lavamanos pendientes, con la ayuda de transportación MOPC sin realizar trabajos.La escuela se encontraba en un 96% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no superaba las dos semanas para ser concluido. Al contratista no cumplir con los trabajos pendientes acordados, se procedió a concluir las partidas significativas para la entrega del plantel.ACTUALPendiente al contratista quedó area infantil, revisión de pintura general, conexión a cisterna de la bomba instalada.MINERD realizó pre-recepción de la obraInforme de pre recepción MINERD recibido en fecha 19 de febrero 2018 con indicaciones remitidas al contratista. | TERMINADO | 100 | 26443924 | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DEL CONTRATISTAHISTORICO:Estuvo detenida desde 2 de noviembre 2015, reanudando los trabajos en fecha 1ero de agosto 2017, luego de una reunión el 24 de julio 2017 por no haber reiniciado los trabajos despues de recibir el pago de la cubicación No. 17 el 16 de junio 2017.Anteriormente, debido a que el contratista alegaba falta de liquidez, se solicitó revisión técnica, recibida en fecha 11 de diciembre 2015. En el proceso de respuesta a dicha revisión se esperó por soportes de parte del contratista, dando respuesta el 6 enero 2016. Se recibió consenso el 26 de enero 2016, el cual generó observaciones durante febrero y fue aplicado el 3 marzo 2016 en la cub. #16 consensuada de RD$1,108,865.25. Contratista no podia recibir el pago de la cub por problemas en la DGII, lo cual solucionó en agosto-2016. Ultimo pago efectuado por Minerd fue de la cub #17 en fecha 16 junio 2017 de RD$1.07MM. La escuela estuvo en fase de terminacion durante mas de 2 años, por lo cual se sostuvieron multiples reuniones con el contratista y MINERD de manera infructuosa.Al momento de las reuniones tenia pendiente: terminaciones eléctricas generales, alimentación eléctrica a los módulos, media tensión, colocación lámparas en cancha, aplicación pintura cancha, retoque de pintura general, suministro e instalación de juegos infantiles, colocación de plafond en baños y limpieza general. Para el transporte de materiales, el contratista ha estado recibiendo la ayuda del MOPC.El acceso a la obra estuvo parcialmente restablecido confirmado desde fecha 12/oct/2017, siendo posible el cruce de vehículos de carga, pero los trabajos aún no fueron reanudados. El 9/oct/2017 el contratista fue convocado a reunión en Minerd, en la cual el Ing. Raúl Jiménez le reclamó la terminación y entrega del plantel al contratista evaluando las partidas pendientes para organizar el proceso de ejecución coordinando con la supervisión MOPC.En fecha 15/11/2017 contratista llevo a obra los lavamanos pendientes, con la ayuda de transportación MOPC sin realizar trabajos.La escuela se encontraba en un 96% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no superaba las dos semanas para ser concluido. Al contratista no cumplir con los trabajos pendientes acordados, se procedió a concluir las partidas significativas para la entrega del plantel.ACTUALPendiente al contratista quedó area infantil, revisión de pintura general, conexión a cisterna de la bomba instalada.MINERD realizó pre-recepción de la obraInforme de pre recepción MINERD recibido en fecha 19 de febrero 2018 con indicaciones remitidas al contratista. | TERMINADO | 100 | 26443924 | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DEL CONTRATISTAHISTORICO:Estuvo detenida desde 2 de noviembre 2015, reanudando los trabajos en fecha 1ero de agosto 2017, luego de una reunión el 24 de julio 2017 por no haber reiniciado los trabajos despues de recibir el pago de la cubicación No. 17 el 16 de junio 2017.Anteriormente, debido a que el contratista alegaba falta de liquidez, se solicitó revisión técnica, recibida en fecha 11 de diciembre 2015. En el proceso de respuesta a dicha revisión se esperó por soportes de parte del contratista, dando respuesta el 6 enero 2016. Se recibió consenso el 26 de enero 2016, el cual generó observaciones durante febrero y fue aplicado el 3 marzo 2016 en la cub. #16 consensuada de RD$1,108,865.25. Contratista no podia recibir el pago de la cub por problemas en la DGII, lo cual solucionó en agosto-2016. Ultimo pago efectuado por Minerd fue de la cub #17 en fecha 16 junio 2017 de RD$1.07MM. La escuela estuvo en fase de terminacion durante mas de 2 años, por lo cual se sostuvieron multiples reuniones con el contratista y MINERD de manera infructuosa.Al momento de las reuniones tenia pendiente: terminaciones eléctricas generales, alimentación eléctrica a los módulos, media tensión, colocación lámparas en cancha, aplicación pintura cancha, retoque de pintura general, suministro e instalación de juegos infantiles, colocación de plafond en baños y limpieza general. Para el transporte de materiales, el contratista ha estado recibiendo la ayuda del MOPC.El acceso a la obra estuvo parcialmente restablecido confirmado desde fecha 12/oct/2017, siendo posible el cruce de vehículos de carga, pero los trabajos aún no fueron reanudados. El 9/oct/2017 el contratista fue convocado a reunión en Minerd, en la cual el Ing. Raúl Jiménez le reclamó la terminación y entrega del plantel al contratista evaluando las partidas pendientes para organizar el proceso de ejecución coordinando con la supervisión MOPC.En fecha 15/11/2017 contratista llevo a obra los lavamanos pendientes, con la ayuda de transportación MOPC sin realizar trabajos.La escuela se encontraba en un 96% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no superaba las dos semanas para ser concluido. Al contratista no cumplir con los trabajos pendientes acordados, se procedió a concluir las partidas significativas para la entrega del plantel.ACTUALPendiente al contratista quedó area infantil, revisión de pintura general, conexión a cisterna de la bomba instalada.MINERD realizó pre-recepción de la obraInforme de pre recepción MINERD recibido en fecha 19 de febrero 2018 con indicaciones remitidas al contratista.Se procederá a realizar la cubicación final por no contar con la disposición del contratista para concluir los trabajos pendientes indicados en la fiscalización. | TERMINADO | 100 | 26443921.87 | MANEJO FINANCIERO CUESTIONABLE DEL CONTRATISTAHISTORICO:Estuvo detenida desde 2 de noviembre 2015, reanudando los trabajos en fecha 1ero de agosto 2017, luego de una reunión el 24 de julio 2017 por no haber reiniciado los trabajos despues de recibir el pago de la cubicación No. 17 el 16 de junio 2017.Anteriormente, debido a que el contratista alegaba falta de liquidez, se solicitó revisión técnica, recibida en fecha 11 de diciembre 2015. En el proceso de respuesta a dicha revisión se esperó por soportes de parte del contratista, dando respuesta el 6 enero 2016. Se recibió consenso el 26 de enero 2016, el cual generó observaciones durante febrero y fue aplicado el 3 marzo 2016 en la cub. #16 consensuada de RD$1,108,865.25. Contratista no podia recibir el pago de la cub por problemas en la DGII, lo cual solucionó en agosto-2016. Ultimo pago efectuado por Minerd fue de la cub #17 en fecha 16 junio 2017 de RD$1.07MM. La escuela estuvo en fase de terminacion durante mas de 2 años, por lo cual se sostuvieron multiples reuniones con el contratista y MINERD de manera infructuosa.Al momento de las reuniones tenia pendiente: terminaciones eléctricas generales, alimentación eléctrica a los módulos, media tensión, colocación lámparas en cancha, aplicación pintura cancha, retoque de pintura general, suministro e instalación de juegos infantiles, colocación de plafond en baños y limpieza general. Para el transporte de materiales, el contratista ha estado recibiendo la ayuda del MOPC.El acceso a la obra estuvo parcialmente restablecido confirmado desde fecha 12/oct/2017, siendo posible el cruce de vehículos de carga, pero los trabajos aún no fueron reanudados. El 9/oct/2017 el contratista fue convocado a reunión en Minerd, en la cual el Ing. Raúl Jiménez le reclamó la terminación y entrega del plantel al contratista evaluando las partidas pendientes para organizar el proceso de ejecución coordinando con la supervisión MOPC.En fecha 15/11/2017 contratista llevo a obra los lavamanos pendientes, con la ayuda de transportación MOPC sin realizar trabajos.La escuela se encontraba en un 96% y el trabajo a realizarse de manera comprometida no superaba las dos semanas para ser concluido. Al contratista no cumplir con los trabajos pendientes acordados, se procedió a concluir las partidas significativas para la entrega del plantel.ACTUALPendiente al contratista quedó area infantil, revisión de pintura general, conexión a cisterna de la bomba instalada.MINERD realizó pre-recepción de la obraInforme de pre recepción MINERD recibido en fecha 19 de febrero 2018 con indicaciones remitidas al contratista.Se procederá a realizar la cubicación final por no contar con la disposición del contratista para concluir los trabajos pendientes indicados en la fiscalización.
557 | 444-2013 | CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 8403085.95 | 0 | TERMINADO | 100 | 8403089 | ACTUALPendientes trabajos de pre-recepción y adicionales en existentes indicados en la fiscalización del MINERD y MOPC.Recibió visita de fiscalización MINERD y MOPC en fecha 5 abril 2018 para actualizar evaluación de trabajos pendientes en el plantel.para fines de realizar presupuesto y solicitud de aprobación del MINERD para ejecución de los trabajos adicionales al Liceo Cabia.Se solicitará al MINERD tomar decisión de concluir los trabajos pendientes a través de dicha institución ó si otro contratista los asumirá como trabajos existentes.Se está preparando informe de partidas con los trabajos pendientes por el contratista y en adición los trabajos que requieren en la parte existente del plantel en cuestión. | TERMINADO | 100 | 8403089 | Recibió visita de fiscalización MINERD y MOPC en fecha 5 abril 2018 para actualizar evaluación de trabajos pendientes en el plantel.para fines de realizar presupuesto y solicitud de aprobación del MINERD para ejecución de los trabajos adicionales al Liceo Cabia.ACTUALActualmente se presentará informe al MINERD para el cierre del plantel.Continúan pendientes trabajos de pre-recepción y adicionales en existentes indicados en la fiscalización del MINERD y MOPC.Para estos pendientes y mejora de condiciones del plantel se solicitará al MINERD tomar decisión de concluir dichos pendientes a través de dicha institución ó si otro contratista los asumirá como trabajos existentes.Fue realizado un informe de partidas con pendientes por el contratista y en adición los trabajos que requieren en la parte existente del plantel en cuestión. | TERMINADO | 100 | 8403085.95 | Recibió visita de fiscalización MINERD y MOPC en fecha 5 abril 2018 para actualizar evaluación de trabajos pendientes en el plantel.para fines de realizar presupuesto y solicitud de aprobación del MINERD para ejecución de los trabajos adicionales al Liceo Cabia.ACTUALActualmente se presentará informe al MINERD para el cierre del plantel.Continúan pendientes trabajos de pre-recepción y adicionales en existentes indicados en la fiscalización del MINERD y MOPC.Para estos pendientes y mejora de condiciones del plantel se solicitará al MINERD tomar decisión de concluir dichos pendientes a través de dicha institución ó si otro contratista los asumirá como trabajos existentes.Fue realizado un informe de partidas con pendientes por el contratista y en adición los trabajos que requieren en la parte existente del plantel en cuestión.
558 | 445-2013 | LA COLORADA | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 25775449.81 | 0 | TERMINADO | 100 | 25775451 | 0 | TERMINADO | 100 | 25775451 | 0 | TERMINADO | 100 | 25775449.81 | 0
559 | 446-2013 | ISRAEL BRITO BRUNO | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 38457559.78 | INAUGURADA. Realizando reparaciones y remozamiento en el plantel existente. Plantel afectado por las vaguadas que acontecieron en la zona durante los meses de octubre y noviembre 2016. Presenta asentamiento rotacional en parte posterior de verja perimetral, cancha mixta y área exterior al plantel. Proceso de evaluación solución requerida en áreas afectadas por esta emergencia. Dicho asentamiento no ha concluido, presentando avances recientemente.-Realizando reparaciones y remozamiento en el plantel existente.Trabajos de Emergencia por condiciones climáticas.ACTUALProceso de revisión de planos Depto Diseño de los trabajos de emergencia para remitir al departamento de Calculo de Estructuras para su evaluación. | TERMINADO | 100 | 38457564 | INAUGURADA. Realizó reparaciones y remozamiento en el plantel existente. Plantel afectado por las vaguadas que acontecieron en la zona durante los meses de octubre y noviembre 2016. Presenta asentamiento rotacional en parte posterior de verja perimetral, cancha mixta y área exterior al plantel. Proceso de evaluación solución requerida en áreas afectadas por esta emergencia. Dicho asentamiento no ha concluido, presentando avances recientemente.-Realizando reparaciones y remozamiento en el plantel existente.Trabajos de Emergencia por condiciones climáticas.ACTUALProceso de revisión de planos en Depto de Calculo.Depto Diseño espera por muros revisados de la verja perimetral requerida por los trabajos de emergencia para remitir al departamento de Presupuesto y eventual solicitud de aprobación de MINERD. | TERMINADO | 100 | 38457564 | INAUGURADA. Realizó reparaciones y remozamiento en el plantel existente. Plantel afectado por las vaguadas que acontecieron en la zona durante los meses de octubre y noviembre 2016. Presenta asentamiento rotacional en parte posterior de verja perimetral, cancha mixta y área exterior al plantel. Proceso de evaluación solución requerida en áreas afectadas por esta emergencia. Dicho asentamiento no ha concluido, presentando avances recientemente.-Realizando reparaciones y remozamiento en el plantel existente.Trabajos de Emergencia por condiciones climáticas.ACTUALRecibio la aprobación del MINERD UF-PNEE#1922-2018 de Muros de contención para trabajos adicionales. Fueron solicitados los planos a Diseño MOPC para remitir y reanudar los trabajos. | TERMINADO | 100 | 38457559.77 | INAUGURADA. Realizó reparaciones y remozamiento en el plantel existente. Plantel afectado por las vaguadas que acontecieron en la zona durante los meses de octubre y noviembre 2016. Presenta asentamiento rotacional en parte posterior de verja perimetral, cancha mixta y área exterior al plantel. Proceso de evaluación solución requerida en áreas afectadas por esta emergencia. Dicho asentamiento no ha concluido, presentando avances recientemente.-Realizando reparaciones y remozamiento en el plantel existente.Trabajos de Emergencia por condiciones climáticas.ACTUALRecibio la aprobación del MINERD UF-PNEE#1922-2018 de Muros de contención para trabajos adicionales. Fueron solicitados los planos a Diseño MOPC para remitir y reanudar los trabajos.
560 | 447-2013 | JULIO ENOR COLON | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30035181.93 | 0 | TERMINADO | 100 | 30035182 | 0 | TERMINADO | 100 | 30035182 | 0 | TERMINADO | 100 | 30035181.93 | 0
561 | 448-2013 | LEONCIO POLANCO | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 9932840.07 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 9932841 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 9932841 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 9932840.07 | INAUGURADA
562 | 449-2013 | LAS AVISPAS (MARIA CONCEPCION GOMEZ MATOS) | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 17849305.63 | INAUGURADA.Posee aprobación MINERD para realizar trabajos adicionales a los alcances contratados ya concluidos. Contratista no ha iniciado estos. | TERMINADO | 100 | 17849307 | INAUGURADA.Posee aprobación MINERD para realizar trabajos adicionales a los alcances contratados ya concluidos. Contratista no ha iniciado estos. | TERMINADO | 100 | 17849307 | INAUGURADA.Posee aprobación MINERD para realizar trabajos adicionales a los alcances contratados ya concluidos. Contratista no ha iniciado estos. | TERMINADO | 100 | 17849305.63 | INAUGURADA.Posee aprobación MINERD para realizar trabajos adicionales a los alcances contratados ya concluidos. Contratista no ha iniciado estos.
563 | 450-2013 | CONCEPCION GARCIA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 36151016.21 | INAUGURADA. -Proceso correcion cubicacion final | TERMINADO | 100 | 36151017 | INAUGURADA. -Proceso correcion cubicacion final | TERMINADO | 100 | 39925978.85 | INAUGURADA. -Proceso correcion cubicacion final | TERMINADO | 100 | 40103591.89 | INAUGURADA. -Proceso correcion cubicacion final
564 | 451-2013 | EL CUPEY | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 34927959.24 | 0 | TERMINADO | 100 | 34927960 | 0 | TERMINADO | 100 | 34927960 | 0 | TERMINADO | 100 | 34927959.24 | 0
565 | 452-2013 | MARIA MERCEDES | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40840370.91 | 0 | TERMINADO | 100 | 40840372 | 0 | TERMINADO | 100 | 40840372 | 0 | TERMINADO | 100 | 40840370.91 | 0
566 | 453-2013 | BELLA VISTA | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 29046357.78 | HISTORICO:Trabajos de plantel concluídos en diciembre 2015.PROCESO ACTUAL: Pendiente de concluir trabajos solución hidráulica aprobada por Minerd en cañada exterior. Supervisión aplicó el consenso en cubicación 12-Trabajos pendientes adicionales al alcance- Cubicación intermedia #12 tuvo con inconvenientes de pago por vencimiento de Impuestos. Por lo que se atraso el pago hasta tanto se solucionara el impase. Recibió pago de la cubicación 12 en fecha 19/7/2017Contratista no ha continuado los trabajos luego de recibir pago, en distintas ocasiones se le ha intentado contactar en seguimiento al cumplimiento de los trabajos pendientes y no se ha podido comunicar. La disposición de concluir los trabajos por parte del contratista no es segura.Representante contratista sostuvo reunión con el MINERD en fecha 29 de octubre 2017 aún así no han sido reanudado los trabajos en obra.Será solicitado al MINERD nuevamente reunión con el contratista para las consideraciones a tomar o definición de solución situación por parte de la entidad. | TERMINADO | 100 | 29046357 | HISTORICO:Trabajos de plantel concluídos en diciembre 2014.PROCESO ACTUAL: Pendiente de concluir trabajos solución hidráulica aprobada por Minerd en cañada exterior. Supervisión aplicó el consenso en cubicación 12-Trabajos pendientes adicionales al alcance- Cubicación intermedia #12 tuvo con inconvenientes de pago por vencimiento de Impuestos. Por lo que se atraso el pago hasta tanto se solucionara el impase. Recibió pago de la cubicación 12 en fecha 19/7/2017Contratista no ha continuado los trabajos luego de recibir pago, en distintas ocasiones se le ha intentado contactar en seguimiento al cumplimiento de los trabajos pendientes y no se ha podido comunicar. La disposición de concluir los trabajos por parte del contratista no es segura.Representante contratista sostuvo reunión con el MINERD en fecha 29 de octubre 2017 aún así no han sido reanudado los trabajos en obra.Será solicitado al MINERD nuevamente reunión con el contratista para las consideraciones a tomar o definición de solución situación por parte de la entidad. | TERMINADO | 100 | 29046357 | HISTORICO:Trabajos de plantel concluídos en diciembre 2014.PROCESO ACTUAL: Pendiente de concluir trabajos solución hidráulica aprobada por Minerd en cañada exterior. Supervisión aplicó el consenso en cubicación 12-Trabajos pendientes adicionales al alcance- Cubicación intermedia #12 tuvo con inconvenientes de pago por vencimiento de Impuestos. Por lo que se atraso el pago hasta tanto se solucionara el impase. Recibió pago de la cubicación 12 en fecha 19/7/2017Contratista no ha continuado los trabajos luego de recibir pago, en distintas ocasiones se le ha intentado contactar en seguimiento al cumplimiento de los trabajos pendientes y no se ha podido comunicar. La disposición de concluir los trabajos por parte del contratista no es segura.Representante contratista sostuvo reunión con el MINERD en fecha 29 de octubre 2017 aún así no han sido reanudado los trabajos en obra.Será solicitado al MINERD nuevamente reunión con el contratista para las consideraciones a tomar o definición de solución situación por parte de la entidad. | TERMINADO | 100 | 30287838.35 | HISTORICO:Trabajos de plantel concluídos en diciembre 2014.PROCESO ACTUAL: Pendiente de concluir trabajos solución hidráulica aprobada por Minerd en cañada exterior. Supervisión aplicó el consenso en cubicación 12-Trabajos pendientes adicionales al alcance- Cubicación intermedia #12 tuvo con inconvenientes de pago por vencimiento de Impuestos. Por lo que se atraso el pago hasta tanto se solucionara el impase. Recibió pago de la cubicación 12 en fecha 19/7/2017Contratista no ha continuado los trabajos luego de recibir pago, en distintas ocasiones se le ha intentado contactar en seguimiento al cumplimiento de los trabajos pendientes y no se ha podido comunicar. La disposición de concluir los trabajos por parte del contratista no es segura.Representante contratista sostuvo reunión con el MINERD en fecha 29 de octubre 2017 aún así no han sido reanudado los trabajos en obra.Será solicitado al MINERD nuevamente reunión con el contratista para las consideraciones a tomar o definición de solución situación por parte de la entidad.
567 | 454-2013 | PADRE BOIL | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 34025333.95 | 0 | TERMINADO | 100 | 34025333 | 0 | TERMINADO | 100 | 34025333 | 0 | TERMINADO | 100 | 34025333.95 | 0
568 | 455-2013 | SILVANO REYNOSO | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 27251196.55 | 0 | TERMINADO | 100 | 27251197 | 0 | TERMINADO | 100 | 27251197 | 0 | TERMINADO | 100 | 27251196.55 | 0
570 | 458-2013 | NARANJITOS | SAMANA | LAS TERRENAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47752621.55 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 47752623 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 47752623 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 47752621.54 | INAUGURADA
571 | 459-2013 | PROF. SALVADOR PADILLA | SAMANA | LAS TERRENAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 37220792.57 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 37220794 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 37220794 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 37220792.57 | INAUGURADA.
572 | 460-2013 | JUAN HECTOR MOYA CORDERO | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 36082084.89 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 36082085 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 36082085 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 36082084.89 | Inaugurada
574 | 463-2013 | BELARMINIO CALVO | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 22462800.31 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 22462801 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 22462801 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 22462800.31 | Inaugurada
575 | 464-2013 | CATALINA BREFFE | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 18432947.98 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 18432948 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 18432948 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 18432947.98 | INAUGURADA
576 | 466-2013 | PROF. LEONORA KING HERNANDEZ | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 19232595.39 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 19161966 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 19232594.67 | INAUGURADA.SE ENTREGO UN INFORME AL MINERD DANDO RESPUESTA A LAS CORRECCIONES DE LA FISCALIZACION DGEE/Z1/773-2017 (11-07-2018).-EN ESPERA DE LA RESPUESTA DEL MINERD PARA APLICARLA A LA CUBICACION #11 (FINAL | TERMINADO | 100 | 19232595.39 | INAUGURADA.SE ENTREGO UN INFORME AL MINERD DANDO RESPUESTA A LAS CORRECCIONES DE LA FISCALIZACION DGEE/Z1/773-2017 (11-07-2018).-EN ESPERA DE LA RESPUESTA DEL MINERD PARA APLICARLA A LA CUBICACION #11 (FINAL
580 | 470-2013 | CARLOS HILARIOS ROSA | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 17229302.89 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 17229304 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 17229304 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 17229302.89 | INAUGURADA
581 | 472-2013 | JOHANNA DE JESUS | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 21794424.53 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 21794423 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 21111057.96 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 21111059.16 | Inaugurada.
582 | 473-2013 | LICEO EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 60890049.1 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 60890051 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 65050570.25 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 65050568.34 | TERMINADA.
584 | 476-2013 | LICEO SABANA GRANDE DE PALENQUE | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 46803267.07 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 46803267 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 46803267 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 46803267.07 | TERMINADO.
585 | 477-2013 | BASICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 2 | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 70715301.35 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 70481763 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 70481763 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 70481766.23 | TERMINADO.
589 | 481-2013 | LAS COLINAS IV (BASICA VILLA NUEVA) | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 65309094.82 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 65309098 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 65309098 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 65309094.81 | TERMINADO.
591 | 485-2013 | EL CARRIL | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 29314798.54 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 29314799 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 29120394.54 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 29120393.83 | TERMINADA.
592 | 486-2013 | LA GUAMA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 11759000.51 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 11759001 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 11759001 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 11759000.51 | TERMINADO.
594 | 488-2013 | LA BOCA DE LA TOMA (BASICA ANTONIO GUZMAN) | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 24053675.69 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 24053676 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 24053676 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 24053675.68 | TERMINADO.
595 | 489-2013 | MANO MATUEY ABAJO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 18459080.94 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 18459082 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 18459082 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 18459080.94 | TERMINADO.
596 | 490-2013 | MATILDES CUEVAS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 33078062.33 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 33078061 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 33078061 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 33078062.33 | TERMINADO.
598 | 492-2013 | LOMA VERDE DE NAJAYO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 25290039.32 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 24381358 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 24381358 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 24845208.99 | TERMINADO.
600 | 495-2013 | DANILO GINEBRA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 25774888.97 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 25774889 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 25774889 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 25774888.97 | TERMINADO.
604 | 505-2013 | BASICA LOS COCOS | SAN JUAN | BOHECHIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 13041401.21 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 13041402 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 13041402 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 13041401.21 | Terminado.
605 | 506-2013 | BASICA LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 62805389.62 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 61284421 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 61284421 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 61284418.18 | TERMINADA
608 | 509-2013 | LICEO ENERIO MATEO MESA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 37498516.81 |  | TERMINADO | 100 | 37498516 |  | TERMINADO | 100 | 37498516 |  | TERMINADO | 100 | 37498516.81 | TERMINADA.
609 | 510-2013 | LICEO HATO DEL PADRE | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 31567101.55 |  | TERMINADO | 100 | 31567102 |  | TERMINADO | 100 | 31567102 |  | TERMINADO | 100 | 31567101.55 | TERMINADA.
610 | 511-2013 | LICEO LAS CHARCAS DE MARIA NOVA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41642710.26 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 41642710 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 41642710 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 41642710.26 | Terminado.
611 | 512-2013 | LICEO MAGUANA ABAJO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 45979485.82 |  | TERMINADO | 100 | 45979486 |  | TERMINADO | 100 | 45979486 |  | TERMINADO | 100 | 45979485.82 | TERMINADA.
612 | 513-2013 | PROF. ALEJANDRO BAEZ | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 65802986.59 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 65802987 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 65802987 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 65802986.58 | INAUGURADA
613 | 514-2013 | BASICA CORBANO NORTE (LICEO VALLEJUELO) | SAN JUAN | VALLEJUELO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 61254092.84 |  | TERMINADO | 100 | 61254091 |  | TERMINADO | 100 | 61254088.13 |  | TERMINADO | 100 | 61254089.84 | TERMINADA.
615 | 516-2013 | CATALINA SANCHEZ (LICEO EL HATO LA CULATA) | SAN JUAN | BOHECHIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 33954235.14 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 33954233 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 33954233 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 33954235.14 | Terminado.
616 | 517-2013 | PALMAR DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 25643731.58 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 25558778 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 25643732.89 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 25643731.58 | Terminada.
617 | 519-2013 | JINOVA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 52650583.99 | General (Area Exterior): Colocación de JardineríaPARTIDAS PENDIENTES: Verja Perimetral: colocar puerta de acceso camion de comida. , completar paño de verja demolido. | TERMINADO | 100 | 50646402 | General (Area Exterior): Colocación de JardineríaPARTIDAS PENDIENTES: Verja Perimetral: colocar puerta de acceso camion de comida. , completar paño de verja demolido. | TERMINADO | 100 | 50646402 | General (Area Exterior): Colocación de JardineríaPARTIDAS PENDIENTES: Verja Perimetral: colocar puerta de acceso camion de comida. , completar paño de verja demolido. | TERMINADO | 100 | 50646402.24 | TERMINADA.
618 | 520-2013 | LICEO JUAN DE HERRERA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35230631.96 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 35230631 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 35230631 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 35230631.96 | Terminado.
619 | 521-2013 | PROF. LUIS MORDAN | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41426282.74 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 41426285 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 41426285 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 41426282.74 | Terminado.
621 | 524-2013 | MARIA DE REGLA CASTILLO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 44042016.07 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 44042015 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 44042015 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 44042016.07 | Terminado.
622 | 525-2013 | LAS MULAS | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 26192518.24 |  | TERMINADO | 100 | 26192520 |  | TERMINADO | 100 | 26192514.87 |  | TERMINADO | 100 | 26192513.1 | TERMINADA.
623 | 526-2013 | OLIVERO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 20099440.33 |  | TERMINADO | 100 | 20099440 |  | TERMINADO | 100 | 18942726.48 |  | TERMINADO | 100 | 18942726.55 | TERMINADA.
624 | 527-2013 | POZO HONDO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 15293827.14 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 15293826 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 15293826 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 15293827.13 | Terminado.
625 | 528-2013 | RANCHITO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30934966.97 |  | TERMINADO | 100 | 30934966 |  | TERMINADO | 100 | 30934966 |  | TERMINADO | 100 | 30934966.97 | TERMINADA.
626 | 529-2013 | LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 32064701.94 |  | TERMINADO | 100 | 32064702 |  | TERMINADO | 100 | 32064702 |  | TERMINADO | 100 | 32064701.93 | TERMINADA.
627 | 530-2013 | JUSTINA DE LEON | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40358176.17 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 40358176 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 40358176 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 40358176.17 | Terminado.
630 | 551-2013 | FERNANDO ARTURO DE MERIÑO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 44595900.37 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 44595901 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 44595901 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 44595900.37 | INAUGURADA
632 | 553-2013 | TOJIN | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 16126073.9 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 16126072 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 16126072 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 16126073.9 | Inaugurada.
633 | 554-2013 | ZAMBRANA ARRIBA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 28825192.33 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 28825195 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 28825195 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 28825192.32 | INAUGURADA.
634 | 555-2013 | FELLO SANTOS | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 31004413.66 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 31004411 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 31004411 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 31004413.66 | INAUGURADA
635 | 556-2013 | LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40051934.76 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 40051935 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 40051935 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 40051934.76 | Inaugurada.
636 | 577-2013 | LUIS MARIA PIETER | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 32502281.42 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 32502282 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 32502282 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 32502281.42 | ENTREGADA
638 | 558-2013 | BASICA CRUCE DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 99379504.33 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 99379505 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 99379505 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 99379504.33 | ENTREGADA
639 | 559-2013 | LICEO CANABACOA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 50728414.56 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 50728414 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 50728414 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 50728414.56 | ENTREGADA
640 | 560-2013 | LICEO CIENFUEGOS 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 100517539.53 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 100517539 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 100517539 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 100517539.53 | INAUGURADA.
641 | 561-2013 | POLITECNICO VICTOR MANUEL ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 89405342.72 | INAUGURADAPENDIENTE PAGO CUB. No.15 FINAL POR RD$ 4.8 MM (MESA-MINERD).Se hizo la fiscalización del MINERD el 24/01/18. | TERMINADO | 100 | 89405342 | INAUGURADAPENDIENTE PAGO CUB. No.15 FINAL POR RD$ 5.2 MM (MOPC-FISC).CARTA CON MONTO FIRMADASe hizo la fiscalización del MINERD el 24/01/18. | TERMINADO | 100 | 89405342 | INAUGURADAPENDIENTE PAGO CUB. No.15 FI POR RD$ 5.2 MM (FISCALIZACION-MINERD). CARTA CON MONTO FIRMADA. | TERMINADO | 100 | 89405342.72 | INAUGURADA
642 | 562-2013 | POLITECNICO LOS RIELES | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 95701386.1 | Entregada | TERMINADO | 100 | 95701388 | Entregada | TERMINADO | 100 | 95701388 | Entregada | TERMINADO | 100 | 95701386.1 | Entregada
643 | 563-2013 | BASICA PAPAYO-PEKIN | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 81869288.04 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 81869286 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 81869286 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 81869288.03 | ENTREGADA
645 | 565-2013 | LICEO EMILIO PRUD HOMME | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 62032555.19 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 62032555 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 62032555 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 62032555.19 | ENTREGADA
646 | 566-2013 | LICEO LA OTRA BANDA-LA OTRA BANDA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 84101475.07 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 84101474 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 85245619.74 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 85245620.37 | INAUGURADA.
648 | 568-2013 | LICEO PALMAR ABAJO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41799138.23 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 41799138 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 41799138 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 41799138.23 | ENTREGADA
649 | 569-2013 | LICEO PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63512068.83 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 63512068 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 63512070.86 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 63512071.83 | ENTREGADA
650 | 570-2013 | BASICA TAMBORIL 1 | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 84091177.09 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 84091179 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 84091179 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 84091177.08 | ENTREGADA
651 | 571-2013 | POLITECNICO TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 111110659.3 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 111110659 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 112315007.25 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 112315007.27 | ENTREGADA
652 | 572-2013 | BASICA VILLA GONZALEZ 1 | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 85827005.21 | INAUGURADAEste plantel se inauguró el 13 de junio de 2017 y se efectuó su pre-recepcion. Fue entregado a su director el Lic. Nelson Ovalle, el día viernes 7/julio/2017 en horas de la mañana.Se le hizo su revisión técnica y su cubicación final correspondiente a la no. 11 se encuentra en 3-mopc-fisc. | TERMINADO | 100 | 87560090 | INAUGURADAEste plantel se inauguró el 13 de junio de 2017 y se efectuó su pre-recepcion. Fue entregado a su director el Lic. Nelson Ovalle, el día viernes 7/julio/2017 en horas de la mañana. | TERMINADO | 100 | 91690684.37 | INAUGURADAEste plantel se inauguró el 13 de junio de 2017 y se efectuó su pre-recepcion. Fue entregado a su director el Lic. Nelson Ovalle, el día viernes 7/julio/2017 en horas de la mañana.PENDIENTE PAGO CUB. No.12 FINAL (MESA-MINERD). | TERMINADO | 100 | 91432196.65 | INAUGURADAEste plantel se inauguró el 13 de junio de 2017 y se efectuó su pre-recepcion. Fue entregado a su director el Lic. Nelson Ovalle, el día viernes 7/julio/2017 en horas de la mañana.PENDIENTE PAGO CUB. No.12 FINAL (RECEPCION DE PLANTILLA).
654 | 574-2013 | ELENA AMADIZ | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 18568574.36 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 18568576 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 18568576 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 18568574.36 | INAUGURADA.
655 | 575-2013 | MARIA MIRANDA | SANTIAGO | PUÑAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 23084504.74 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 23084504 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 23084504 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 23084504.74 | INAUGURADA.
656 | 576-2013 | BASICA SABANA IGLESIA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 38284370.16 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 38284372 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 38284372 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 38284370.16 | ENTREGADA
657 | 578-2013 | FERNANDO VALERIO | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 37502537.2 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 37502536 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 37502536 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 37502537.2 | INAUGURADA
658 | 579-2013 | PROF. JUAN BOSCH | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 43371902.78 | Entregada. | TERMINADO | 100 | 43371904 | Entregada. | TERMINADO | 100 | 43371904 | Entregada. | TERMINADO | 100 | 43371902.78 | Entregada.
659 | 580-2013 | BASICA LIDIA A. LUCIANO LIZ | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 36531944.75 | INAUGURADA.-Realizando revisión técnica | TERMINADO | 100 | 36531944 | INAUGURADA.-En espera de consenso | TERMINADO | 100 | 36531944 | INAUGURADA.-CONSENSO DEFINITIVO RECIBIDO, TRABAJANDO EN CUBICACION FINAL. | TERMINADO | 100 | 43295275.32 | INAUGURADA.CUBICACION FINAL (ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE, 29/10/2018)
660 | 581-2013 | NORMA LUCRECIA MEDRANO | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 19689974.76 | INAUGURADA 08/02/2018-Realizando respuesta a revisión técnica | TERMINADO | 100 | 19689975 | INAUGURADA 08/02/2018-En espera de corrección de precio de presupuesto electrico de revisión técnica | TERMINADO | 100 | 19689978.14 | INAUGURADA 08/02/2018SE HIZO LA PRE-RECEPCION CON EL MINERD. ESTAN CORRIGIENDO OBSERVACIONES PARA CONFECCION CUBICACION FINAL. | TERMINADO | 100 | 19689977.75 | INAUGURADA 08/02/2018SE HIZO LA PRE-RECEPCION CON EL MINERD. TRABAJANDO CUB. FINAL
661 | 582-2013 | AURA MARINA SANTANA | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 26042470.46 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 26042469 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 26042469 | ENTREGADA | TERMINADO | 100 | 26042470.46 | ENTREGADA
664 | 585-2013 | LAGUNA DE CENOVI | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 44907966.11 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 44907968 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 44907968 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 44907966.11 | INAUGURADA.
665 | 586-2013 | EL GUANAL | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 29681297.78 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 29681298 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 29681298 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 29681297.78 | INAUGURADA
666 | 587-2013 | JOSE MARIA SERRA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47952766.48 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 47952766 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 52130772.24 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 52130773.25 | INAUGURADA
667 | 588-2013 | SAN JOSE | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30621126.01 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 30621126 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 30621126 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 30621126.01 | INAUGURADA
668 | 609-2013 | LICEO SABANA JAPON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 61490231.54 |  | TERMINADO | 100 | 61490231 |  | TERMINADO | 100 | 61490231 |  | TERMINADO | 100 | 61490231.54
669 | 610-2013 | BASICA ESPEJO HACIENDA ESTRELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 75420440.56 |  | TERMINADO | 100 | 75420442 |  | TERMINADO | 100 | 75420442 |  | TERMINADO | 100 | 82219349.59
670 | 611-2013 | BASICA KILOMETRO 10 1/2 (BASICA MARIA TRINIDAD SANCHEZ) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 81417600.24 |  | TERMINADO | 100 | 81417601 |  | TERMINADO | 100 | 81417601 |  | TERMINADO | 100 | 81417600.24
671 | 612-2013 | BASICA SABANA JUAN PABLO DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 79817578.52 |  | TERMINADO | 100 | 79817578 |  | TERMINADO | 100 | 79817578 |  | TERMINADO | 100 | 79817578.52
672 | 613-2013 | LICEO CEUTA ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 59095402.54 |  | TERMINADO | 100 | 59095402 |  | TERMINADO | 100 | 59095402 |  | TERMINADO | 100 | 59095402.54
673 | 614-2013 | LICEO HACIENDA ESTRELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 59351048.95 |  | TERMINADO | 100 | 59351051 |  | TERMINADO | 100 | 59351051 |  | TERMINADO | 100 | 59351048.95
675 | 617-2013 | BASICA LAS MALVINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 72015035.5 |  | TERMINADO | 100 | 72015036 |  | TERMINADO | 100 | 72015036 |  | TERMINADO | 100 | 72015035.5
676 | 618-2013 | LICEO BELLA COLINA (PROFESORA ADELAIDA ACOSTA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 66194750.47 |  | TERMINADO | 100 | 66194753 |  | TERMINADO | 100 | 66194753 |  | TERMINADO | 100 | 66194750.47
677 | 619-2013 | LICEO LA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 98875142.43 |  | TERMINADO | 100 | 98875143 |  | TERMINADO | 100 | 98875143 |  | TERMINADO | 100 | 98875142.43
678 | 620-2013 | LICEO MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 83888772.44 |  | TERMINADO | 100 | 83888774 |  | TERMINADO | 100 | 83888774 |  | TERMINADO | 100 | 83888772.44
679 | 621-2013 | BASICA SAN MIGUEL 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 83189586.11 |  | TERMINADO | 100 | 83189589 |  | TERMINADO | 100 | 83189589 |  | TERMINADO | 100 | 83189586.11
680 | 622-2013 | BASICA BAYONA #2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 60567587.46 | Modulo B-1: 100%Módulo B-2: 100%Módulo Aula inicial: 100%Comedor: 100%Cancha: 100%Áreas exteriores: 100% | TERMINADO | 100 | 60567587 | Modulo B-1: 100%Módulo B-2: 100%Módulo Aula inicial: 100%Comedor: 100%Cancha: 100%Áreas exteriores: 100% | TERMINADO | 100 | 60567587 | Modulo B-1: 100%Módulo B-2: 100%Módulo Aula inicial: 100%Comedor: 100%Cancha: 100%Áreas exteriores: 100% | TERMINADO | 100 | 60567587.46
681 | 637-2013 | PROF. ALTAGRACIA CLARIS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 31826850.94 |  | TERMINADO | 100 | 31826853 |  | TERMINADO | 100 | 31826853 |  | TERMINADO | 100 | 31826850.94
682 | 638-2013 | AMOR DE DIOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 25334688.41 |  | TERMINADO | 100 | 25334687 |  | TERMINADO | 100 | 25334687 |  | TERMINADO | 100 | 25334688.41
683 | 639-2013 | BASICA AVE MARIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 28062465.68 |  | TERMINADO | 100 | 28062466 |  | TERMINADO | 100 | 28062466 |  | TERMINADO | 100 | 28062465.68
684 | 641-2013 | CARMEN CELIA BALAGUER DE PAXOT | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 16167033.51 |  | TERMINADO | 100 | 16167032 |  | TERMINADO | 100 | 16167032 |  | TERMINADO | 100 | 16167033.51
685 | 642-2013 | LOS CASTILLOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 27462825.92 |  | TERMINADO | 100 | 27462828 |  | TERMINADO | 100 | 27462828 |  | TERMINADO | 100 | 27462825.92
686 | 643-2013 | EL CRUCE DE LA GINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 31435461.34 |  | TERMINADO | 100 | 31435461 |  | TERMINADO | 100 | 31435461 |  | TERMINADO | 100 | 31435461.34
687 | 644-2013 | FRANCISCO ACOSTA GARCIA - JUAN TOMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 22972400.48 |  | TERMINADO | 100 | 22972400 |  | TERMINADO | 100 | 24169382.31 |  | TERMINADO | 100 | 24169383.45
688 | 645-2013 | LA GINA (ANTIGUA Y BARBUDA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 39335391.3 |  | TERMINADO | 100 | 39335391 |  | TERMINADO | 100 | 39335391 |  | TERMINADO | 100 | 39335391.3
689 | 646-2013 | HIGUERO ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 32935340.74 |  | TERMINADO | 100 | 32935340 |  | TERMINADO | 100 | 32935340 |  | TERMINADO | 100 | 32935340.74
690 | 647-2013 | JULIA ENA PEREZ MATOS - EL PROYECTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 24087371.38 |  | TERMINADO | 100 | 24087370 |  | TERMINADO | 100 | 24087370 |  | TERMINADO | 100 | 24087371.38
691 | 649-2013 | MATA SAN JUAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 58843845.48 |  | TERMINADO | 100 | 58843844 |  | TERMINADO | 100 | 59203844.46 |  | TERMINADO | 100 | 59203845.48
692 | 650-2013 | LOS MERCEDES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 21005549.98 |  | TERMINADO | 100 | 21005550 |  | TERMINADO | 100 | 21005550 |  | TERMINADO | 100 | 21005549.98
693 | 651-2013 | PADRE SEGURA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 24819676.48 |  | TERMINADO | 100 | 24819675 |  | TERMINADO | 100 | 26893611.89 |  | TERMINADO | 100 | 26893612.91
694 | 652-2013 | PASTORA MARGARITA MERCEDES - LA CEIBA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 32207877.54 |  | TERMINADO | 100 | 32207875 |  | TERMINADO | 100 | 32207875 |  | TERMINADO | 100 | 32207877.54
695 |  | PROF. ELPIDIO JAVIER TAPIA (REVENTON) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30921336.55 |  | TERMINADO | 100 | 30921335 |  | TERMINADO | 100 | 30921335 |  | TERMINADO | 100 | 30921336.55
799 | 457 | CIRUELOS (GREGORIO LUPERON) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41341422.08 | -Nuevas correcciones por informe fiscalizacion MINERD cub. final no. 11 en (MOPC - SUP). | TERMINADO | 100 | 41341424 | -Nuevas correcciones por informe fiscalizacion MINERD cub. final no. 11 en (MOPC - SUP). | TERMINADO | 100 | 41341424 | -Nuevas correcciones por informe fiscalizacion MINERD cub. final no. 11 en (MOPC - SUP). | TERMINADO | 100 | 41341422.08 | -Nuevas correcciones por informe fiscalizacion MINERD cub. final no. 11 en (MOPC - SUP).
800 | 462-2013 | PROF. AGUSTIN BIENVENIDO VERAS FRANCO | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 37710091.99 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 37710090 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 37710090 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 37710091.99 | INAUGURADA
801 | 465-2013 | GEORGE DICKSON WILLIAMS | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 18273227.46 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 18273227 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 18273227 | INAUGURADA.SE ENTREGO LA CUBICACION #11=1,476,147.95 (CIERRE)(,7 MINERD-FISCALIZACION | TERMINADO | 100 | 18273227.46 | INAUGURADA.SE ENTREGO LA CUBICACION #11=1,476,147.95 (CIERRE)(,7 MINERD-FISCALIZACION
805 | 484-2013 | BASICA LA SIERRA | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35045846.66 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 35045847 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 35045847 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 35045846.65 | TERMINADO.
807 | 500-2013 | LA VACA | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 38008362.78 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 38008364 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 38008364 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 38008362.78 | TERMINADO.
808 | 503-2013 | ANGEL EMILIO CASADO | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 19636408.27 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 19636409 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 19636409 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 19636408.26 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE.
809 | 502-2013 | LICEO ESPEJO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 64927114.22 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 64927114 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 64927114 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 64927114.22 | TERMINADA.
810 | 501-2013 | EL LICEO PINAR | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 31246383.41 | Modulo 1: terminado, , Comedor – Cocina: terminado; ; Pozo Séptico: terminado ; se termino el pozo filtrante, Partidas eléctricas: terminado.. Depósitos: terminados; Plaza cívica: terminada; Áreas Exteriores: terminada. | TERMINADO | 100 | 31246384 | Modulo 1: terminado, , Comedor – Cocina: terminado; ; Pozo Séptico: terminado ; se termino el pozo filtrante, Partidas eléctricas: terminado.. Depósitos: terminados; Plaza cívica: terminada; Áreas Exteriores: terminada. | TERMINADO | 100 | 31246384 | Modulo 1: terminado, , Comedor – Cocina: terminado; ; Pozo Séptico: terminado ; se termino el pozo filtrante, Partidas eléctricas: terminado.. Depósitos: terminados; Plaza cívica: terminada; Áreas Exteriores: terminada. | TERMINADO | 100 | 31246383.41 | Modulo 1: terminado, , Comedor – Cocina: terminado; ; Pozo Séptico: terminado ; se termino el pozo filtrante, Partidas eléctricas: terminado.. Depósitos: terminados; Plaza cívica: terminada; Áreas Exteriores: terminada.
811 | 504-2013 | LA CIENAGA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 39893198.52 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 39893198 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 39893198 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 39893198.52 | INAUGURADA EN FECHA 19 DE AGOSTO 2014.PROCESO DE CONSECUSION PARA LA CUBICACION DE CIERRE.
812 | 1518 | COLONIA ANACAONA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 19423822.08 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 19423822 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 19423822 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 19423822.08 | Inaugurada
814 | 161 | EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30902480.11 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 30902479 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 30902479 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 30902480.11 | TERMINADA.
825 | 170-2013 | ALBERTO FELIZ BELLO | BARAHONA | POLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30587066.15 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30587065 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30587065 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 30587066.15 | Terminado.
833 | 181-2013 | MATIAS PIMENTEL RODRIGUEZ | DAJABON | DAJABON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 18711997.66 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 18711997 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 18711997 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 18711997.66 | INAUGURADA
869 | 648-2013 | PROF. MARIA FIGUEROA ADON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47494207.18 |  | TERMINADO | 100 | 47494209 |  | TERMINADO | 100 | 47494209 |  | TERMINADO | 100 | 47494207.18
919 | 230-2013 | LICEO RANCHO LA GUARDIA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35536902.96 |  | TERMINADO | 100 | 35536905 |  | TERMINADO | 100 | 35536905 |  | TERMINADO | 100 | 35536902.96 | TERMINADA.
925 | 1699-2013 | LOS BLOCK-LAS SALINAS | BARAHONA | LAS SALINAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35541894.46 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 35541897 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 35541897 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 35541894.46 | Terminada.
932 | 1672-2013 | LA SURZA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 46882264.89 |  | TERMINADO | 100 | 58859018 |  | TERMINADO | 100 | 58022749.27 |  | TERMINADO | 100 | 60135272.03
933 | 1676-2013 | LOS RIOS. | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 44744438.24 |  | TERMINADO | 100 | 50753542 |  | TERMINADO | 100 | 43676654.66 |  | TERMINADO | 100 | 42282672.87
937 | 1679-2013 | PALMA REAL | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 32039801.08 |  | TERMINADO | 100 | 32039799 |  | TERMINADO | 100 | 32039799 |  | TERMINADO | 100 | 32039801.08
946 | 1651-2013 | EL COMENDADOR | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30427505.3 | MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, NO SE HA PODIDO HACER EL CIERRE. SITUACIÓN DE PLANTEL ENVIADA A MINERD EN OFICIO DGE-PNEE/Z4/314-2016. | TERMINADO | 100 | 30427504 | MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, NO SE HA PODIDO HACER EL CIERRE. SITUACIÓN DE PLANTEL ENVIADA A MINERD EN OFICIO DGE-PNEE/Z4/314-2016. | TERMINADO | 100 | 30427504 | MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, NO SE HA PODIDO HACER EL CIERRE. SITUACIÓN DE PLANTEL ENVIADA A MINERD EN OFICIO DGE-PNEE/Z4/314-2016. | TERMINADO | 100 | 30427505.3 | TERMINADO.
947 | 1647-2013 | LA ESTANCIA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 48212197.61 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 48212199 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 48212199 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 48212197.61 | Inaugurada.
948 | 1648 | MOCA SUR | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40636847.27 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 40636847 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 40636847 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 40636847.27 | Inaugurada.
951 | 1683-2013 | JIMANI | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 24532346.47 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 31704071 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 32904541.43 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 32904540.36 | TERMINADA.
960 | 1691-2013 | LAS CARMELITAS | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35436197.79 | INAUGURADA. 13/5/2017COMUNIDAD: BARRIO INCO.CUBICACION FINAL NO. 15 FIRMADA EL 23-1-2018, RD$ 2,703,845.78. EN MOPC FISC | TERMINADO | 100 | 33007935 | INAUGURADA. 13/5/2017COMUNIDAD: BARRIO INCO.CUBICACION FINAL NO. 15 FIRMADA EL 23-1-2018, RD$ 2,703,845.78. EN MOPC FISC | TERMINADO | 100 | 34954730.81 | INAUGURADA. 13/5/2017COMUNIDAD: BARRIO INCO.CUBICACION FINAL NO. 15 FIRMADA EL 23-1-2018, RD$ 2,703,845.78. EN RT | TERMINADO | 100 | 34568874.28 | INAUGURADA. 13/5/2017COMUNIDAD: BARRIO INCO.CUBICACION FINAL NO. 15 FIRMADA EL 23-1-2018, RD$ 2,703,845.78. EN RT
961 | 1720-2013 | PALMARITO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 29943221.93 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 29943221 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 29943221 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 29943221.93 | Inaugurada.
964 | 1724-2013 | BONAO (ESTANCIA INFANTIL QUISQUEYA APRENDE CONTIGO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 43294944.77 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 43294944 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 43294944 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 43294944.77 | Inaugurada.
967 | 1726-2013 | PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 53224500.34 | TERMINADA. EN ESPERA DE EDESUR POR INTERCONEXION. | TERMINADO | 100 | 53224498 | TERMINADA. EN ESPERA DE EDESUR POR INTERCONEXION. | TERMINADO | 100 | 53224498 | TERMINADA. EN ESPERA DE EDESUR POR INTERCONEXION. | TERMINADO | 100 | 55154510.29 | TERMINADA.
973 | 1637-2013 | SAMANA | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 37946362.44 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 37946362 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 37946362 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 37946362.44 | Inaugurada.
975 | 1642-2013 | LIBERTAD MIRAMAR | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41034386.51 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 38117657 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 40401999.01 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 40432149.92 | TERMINADA.
977 | 1639-2013 | LOS MOLINAS (LAVA PIE) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 48992513.52 | TERMINADO.Nota: luego de ser inaugurada se realizó la construcción de los imbornales en el área exterior de la estancia con un adecuado relleno granular en la cañada. | TERMINADO | 100 | 48992513 | TERMINADO.Nota: luego de ser inaugurada se realizó la construcción de los imbornales en el área exterior de la estancia con un adecuado relleno granular en la cañada. | TERMINADO | 100 | 48992513 | TERMINADO.Nota: luego de ser inaugurada se realizó la construcción de los imbornales en el área exterior de la estancia con un adecuado relleno granular en la cañada. | TERMINADO | 100 | 48992513.52 | TERMINADO.Nota: luego de ser inaugurada se realizó la construcción de los imbornales en el área exterior de la estancia con un adecuado relleno granular en la cañada.
979 | 1634-2013 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 30332361.12 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 30332361 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 30332361 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 30332361.12 | TERMINADA.
980 | 1643-2013 | LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 33358829.16 |  | TERMINADO | 100 | 35190770 |  | TERMINADO | 100 | 35190770 |  | TERMINADO | 100 | 35190769.35 | TERMINADA.
981 | 1644-2013 | ANACAONA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 38117233.77 |  | TERMINADO | 100 | 38117236 |  | TERMINADO | 100 | 38117236 |  | TERMINADO | 100 | 38117233.77 | TERMINADA.
982 | 1645-2013 | EL CORBANO SUR | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 42389940.2 | 1. Colocacion de puertas. 2. Colocando alambrado de línea para panel board. 3. Terminación de pintura. | TERMINADO | 100 | 42389940 | 1. Colocacion de puertas. 2. Colocando alambrado de línea para panel board. 3. Terminación de pintura. | TERMINADO | 100 | 42389940 | 1. Colocacion de puertas. 2. Colocando alambrado de línea para panel board. 3. Terminación de pintura. | TERMINADO | 100 | 42389940.2 | TERMINADA.
990 | 1693 | CIENFUEGOS CENTRO-ESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 36146392.04 | INAUGURADA.SE APLICO FISCALIZACION DE CIERRE PARA CONTINUAR PROCESO DE CUBICACION DE CIERRE.SE REALIZO LA FISCALIZACION DE CIERRE EL 28/07/2017.SE APLICO ADENDA Y TIENE CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION 7 FINAL EN (MINERD-FISCALIZACION). | TERMINADO | 100 | 36146392 | INAUGURADA.SE APLICO FISCALIZACION DE CIERRE PARA CONTINUAR PROCESO DE CUBICACION DE CIERRE.SE REALIZO LA FISCALIZACION DE CIERRE EL 28/07/2017.SE APLICO ADENDA Y TIENE CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION 7 FINAL EN (MINERD-FISCALIZACION). | TERMINADO | 100 | 36146392 | INAUGURADA.SE APLICO FISCALIZACION DE CIERRE PARA CONTINUAR PROCESO DE CUBICACION DE CIERRE.SE REALIZO LA FISCALIZACION DE CIERRE EL 28/07/2017.SE APLICO ADENDA Y TIENE CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION 7 FINAL EN (MINERD-FISCALIZACION). | TERMINADO | 100 | 36146392.04 | INAUGURADA.SE APLICO FISCALIZACION DE CIERRE PARA CONTINUAR PROCESO DE CUBICACION DE CIERRE.SE REALIZO LA FISCALIZACION DE CIERRE EL 28/07/2017.SE APLICO ADENDA Y TIENE CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION 7 FINAL EN (MINERD-FISCALIZACION).
994 | 1707-2013 | HATO DEL YAQUE | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 44978430.93 | INAUGURADA. FECHA DE FISCALIZACION DE CIERRE: 06 OCTUBRE DE 2017. FISCALIZACION DE CIERRE APLICADA, ADENDA APLICADA Y CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION DE CIERRE (MINERD-FINANCIERO). | TERMINADO | 100 | 44978431 | INAUGURADA. FECHA DE FISCALIZACION DE CIERRE: 06 OCTUBRE DE 2017. FISCALIZACION DE CIERRE APLICADA, ADENDA APLICADA Y CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION DE CIERRE (MINERD-FINANCIERO). | TERMINADO | 100 | 44978431 | INAUGURADA. FECHA DE FISCALIZACION DE CIERRE: 06 OCTUBRE DE 2017. FISCALIZACION DE CIERRE APLICADA, ADENDA APLICADA Y CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION DE CIERRE (MINERD-FINANCIERO). | TERMINADO | 100 | 44978430.93 | INAUGURADA. FECHA DE FISCALIZACION DE CIERRE: 06 OCTUBRE DE 2017. FISCALIZACION DE CIERRE APLICADA, ADENDA APLICADA Y CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION DE CIERRE (MINERD-FINANCIERO).
995 | 1670-2013 | LA OTRA BANDA (LOS PLATANITOS) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40219589.88 | INAUGURADA. CUBICACION #9 CIERRE PAGADA. | TERMINADO | 100 | 40219589 | INAUGURADA. CUBICACION #9 CIERRE PAGADA. | TERMINADO | 100 | 40219589 | INAUGURADA. CUBICACION #9 CIERRE PAGADA. | TERMINADO | 100 | 40219589.88 | INAUGURADA. CUBICACION #9 CIERRE PAGADA.
997 | 1709-2013 | TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 45667852.95 | INAUGURADA 08/02/2018TRABAJANDO CUBICACION FINAL. | TERMINADO | 100 | 49190925 | INAUGURADA 08/02/2018TRABAJANDO CUBICACION FINAL. | TERMINADO | 100 | 49190925 | INAUGURADA 08/02/2018fiscalizada por minerd. | TERMINADO | 100 | 49190925.97 | INAUGURADA 08/02/2018fiscalizada por minerd.
998 | 0219-15 | REPARTO PERALTA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41607424.89 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 41607425 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 41607425 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 41607424.89 | INAUGURADA.
999 | 1710-2013 | NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 32475679.33 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 32475683 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 32475683 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 32475679.33 | INAUGURADA
1000 | 1718-2013 | SAN IGNACIO DE SABANETA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 57121390.18 | INAUGURADA. -EN PROCESO CUBICACION 17 FINAL (MOPC). | TERMINADO | 100 | 54542481 | INAUGURADA. -EN PROCESO CUBICACION 17 FINAL (MOPC). | TERMINADO | 100 | 58165796.12 | INAUGURADA. -EN PROCESO CUBICACION 17 FINAL (MOPC). | TERMINADO | 100 | 57795564.46 | INAUGURADA. -EN PROCESO CUBICACION 17 FINAL (MOPC).
1007 | 1714-2013 | GUARICANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 39663688.02 |  | TERMINADO | 100 | 39663691 |  | TERMINADO | 100 | 39663691 |  | TERMINADO | 100 | 43247312.1
1009 | 1716 | SABANA PERDIDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 36029974.28 |  | TERMINADO | 100 | 36029975 |  | TERMINADO | 100 | 36029975 |  | TERMINADO | 100 | 36029974.28
1017 | 1733-2013 | HERRERA (LAS MALVINAS) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 68013521.94 |  | TERMINADO | 100 | 68013523 |  | TERMINADO | 100 | 68013523 |  | TERMINADO | 100 | 68013521.94
1018 | 1665-2013 | SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 61035280.58 |  | TERMINADO | 100 | 65797813 |  | TERMINADO | 100 | 65157075.29 |  | TERMINADO | 100 | 64563627.08
1021 | 2136 | BASICA AZUA 3 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 80005238.54 | TERMINADA.PLANOS DE LA CANCHA MIXTA ENTREGADOS POR DISEÑO EL 23/02/2018.MONTO PENDIENTE POR CUBICAR RD$4.5MM | TERMINADO | 100 | 80005241 | TERMINADA.PLANOS DE LA CANCHA MIXTA ENTREGADOS POR DISEÑO EL 23/02/2018.MONTO PENDIENTE POR CUBICAR RD$4.5MM | TERMINADO | 100 | 80005241 | TERMINADA.PLANOS DE LA CANCHA MIXTA ENTREGADOS POR DISEÑO EL 23/02/2018.MONTO PENDIENTE POR CUBICAR RD$4.5MM | TERMINADO | 100 | 80005238.54 | TERMINADA.PLANOS DE LA CANCHA MIXTA ENTREGADOS POR DISEÑO EL 23/02/2018.MONTO PENDIENTE POR CUBICAR RD$4.5MM
1022 | 2137 | BASICA AZUA 5 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 72330343.37 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA.MÓDULO 2 3N: TERMINADA.MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: CANCHA: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA | TERMINADO | 100 | 72330344 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA.MÓDULO 2 3N: TERMINADA.MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: CANCHA: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA | TERMINADO | 100 | 72330344 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA.MÓDULO 2 3N: TERMINADA.MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: CANCHA: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA | TERMINADO | 100 | 72330343.37 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA. MÓDULO 1 3N: TERMINADA.MÓDULO 2 3N: TERMINADA.MÓDULO 3 1N: TERMINADA. MÓDULO INICIAL: TERMINADA.COCINA-COMEDOR T3: TERMINADA. ÁREA EXTERIOR: CANCHA: TERMINADA. CISTERNA Y SÉPTICO: TERMINADA
1028 | 2143 | BASICA ESPEJO EL ROSARIO | AZUA | PUEBLO VIEJO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 56796886.83 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 3N: TERMINADO.MODULO B2 DE UN NIVEL DOS AULAS: TERMINADO.COCINA-COMEDOR: TERMINADO.AULA INICIAL: TERMINADO.ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 64804768 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 3N: TERMINADO.MODULO B2 DE UN NIVEL DOS AULAS: TERMINADO.COCINA-COMEDOR: TERMINADO.AULA INICIAL: TERMINADO.ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 68814547.7 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 3N: TERMINADO.MODULO B2 DE UN NIVEL DOS AULAS: TERMINADO.COCINA-COMEDOR: TERMINADO.AULA INICIAL: TERMINADO.ÁREA EXTERIOR: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 68251424.9 | VERJA PERIMETRAL: TERMINADA.MÓDULO 1 3N: TERMINADO.MODULO B2 DE UN NIVEL DOS AULAS: TERMINADO.COCINA-COMEDOR: TERMINADO.AULA INICIAL: TERMINADO.ÁREA EXTERIOR: TERMINADA.
1029 | 2144 | LICEO ESPEJO SABANA YEGUA | AZUA | SABANA YEGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 77361609 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 77361611 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 77361611 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 77361609 | TERMINADA.
1031 | 2394 | BASICA TAMAYO | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 87978007.63 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 89325255 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 97683834.1 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 97683833.73 | TERMINADA.
1034 | 2146 | BASICA BARAHONA 3 | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 125991377.37 |  | TERMINADO | 100 | 128616100.11 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 128616100.11 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 128616101.48 | INAUGURADA
1035 | 2147 | POLITECNICO EN ARTE BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 87658007.04 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 87658008 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 87658008 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 87658007.04 | TERMINADA.
1036 | 2148 | LICEO FRANCISCO AMADIS PEÑA # 2 | BARAHONA | CABRAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 89895841.52 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 89895843 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 89895843 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 89895841.52 | TERMINADA
1037 | 2149 | BASICA EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 65006360.64 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 65006361 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 65006361 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 65006360.64 | TERMINADA.
1039 | 2396 | BASICA JUAN ESTEBAN | BARAHONA | LA CIENAGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 54145163.02 |  | TERMINADO | 100 | 58033717 |  | TERMINADO | 100 | 61938331.53 |  | TERMINADO | 100 | 61776031.96 | TERMINADA
1043 | 2154 | BASICA BATEY PAJA | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 86050851.95 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 86050851 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 86050851 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 86050851.95 | TERMINADA.
1046 | 2156 | BASICA AMARANTE GOMEZ | DAJABON | PARTIDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 73436124.6 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 73436126 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 73436126 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 73436124.6 | INAUGURADA.
1048 | 2158 | LICEO CHACUEY-SABANA LARGA | DAJABON | PARTIDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 61120188 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 61720440 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 61720440 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 61720442.7 | INAUGURADA.
1065 | 2169 | BASICA SABANA MULA | ELIAS PIÑA | BANICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 59429378.24 |  | TERMINADO | 100 | 59429376 |  | TERMINADO | 100 | 59429376 |  | TERMINADO | 100 | 62374725.83 | TERMINADA
1068 | 2399 | BASICA 30 DE MARZO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 88651114.73 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 87304060 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 90059863.32 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 88937221.28 | Inaugurada.
1069 | 2172 | BASICA ANTONIO GUZMAN | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 53161901.4 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 53161902 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 52135537.83 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 52135536.3 | INAUGURADA
1071 | 2174 | BASICA EL JOBO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 49015116.02 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 49015117 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 49015117 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 49015116.02 | Inaugurada.
1072 | 2175 | BASICA OLIVIA NUNEZ HIDALGO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 53681685.22 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 53681686 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 53681686 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 53681685.22 | Inaugurada.
1073 | 2176 | POLITECNICO GREGORIO LUPERON | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 81803738 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 77616436 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 81637094.7 | Inaugurada | TERMINADO | 100 | 81637095.78 | Inaugurada
1074 | 2177 | BASICA ARROYO EL GATO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 40981620.05 | INAUGURADA. ACCESO SIN SUB-BASE, ACERAS Y CONTENES SOLO EN PRIMER TRAMO DEL CAMINO POR ESCUELA EXISTENTE. ESPERA CONSENSO POR PRESUPUESTO. NO TIENE CUB. PENDIENTES DE PAGO. | TERMINADO | 100 | 40981623 | INAUGURADA. ACCESO SIN SUB-BASE, ACERAS Y CONTENES SOLO EN PRIMER TRAMO DEL CAMINO POR ESCUELA EXISTENTE. ESPERA CONSENSO POR PRESUPUESTO. NO TIENE CUB. PENDIENTES DE PAGO. | TERMINADO | 100 | 40981623 | INAUGURADA. ACCESO SIN SUB-BASE, ACERAS Y CONTENES SOLO EN PRIMER TRAMO DEL CAMINO POR ESCUELA EXISTENTE. ESPERA CONSENSO POR PRESUPUESTO. NO TIENE CUB. PENDIENTES DE PAGO. | TERMINADO | 100 | 40981620.05 | INAUGURADA. ACCESO SIN SUB-BASE, ACERAS Y CONTENES SOLO EN PRIMER TRAMO DEL CAMINO POR ESCUELA EXISTENTE. ESPERA CONSENSO POR PRESUPUESTO. NO TIENE CUB. PENDIENTES DE PAGO.
1075 | 2178 | BASICA CANCA REINA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 72436153.29 | INAUGURADAPOR EJECUTAR: COLOCACION DE PROTECTORES FALTANTES, RETOQUE DE PINTURA EN PROTECTORES , PARILLAS EN COMEDOR Y LIMPIEZA FINAL | TERMINADO | 100 | 74176687 | INAUGURADAMÓDULOS: 10 % PROTECTORES DE VENTANAS ,80% PINTURA EN PROTECTORES .CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO NOTA:-SE RECIBIO EL CONSENSO DEFINIIVO EL 20/03/2018. SE ENTREGO CUBICACION INTERMEDIA #21 RD$1,740,530.95 (MESA MINERD)CON CONSENSO APLICADO EL 23/03/2018.-EN ESPERA DE PAGO CUBICACION INTERMEDIA PARA PROCEDER A LA EJECUCION DE PARTIDAS PENDIENTES | TERMINADO | 100 | 74176687 | INAUGURADATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10 % PROTECTORES DE VENTANAS ,80% PINTURA EN PROTECTORES .NOTA:CUBICACION INTERMEDIA CON UN MONTO DE RD$1,740,530.95 PAGA EL 25/04/2018 SE ESPERA CUMPLIMIENTO CONTRASTISTA DE CULMINAR LOS ARREGLOS ESTABLECIDOS POR MINERD PARA PROCEDER A REALIZAR CUBICACION FINAL. | TERMINADO | 100 | 79429079.71 | COMUNIDAD: CANCA LA REINA. INAUGURADATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10 % PROTECTORES DE VENTANAS ,80% PINTURA EN PROTECTORES .PROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE PROGRAMACION DE FISCALIZACION DEL PLANTEL POR PARTE DEL MINERD, CUBICACION FINAL EN MINERD.
1076 | 2179 | BASICA ESPEJO ANIBAL MEDINA DIAZ, PROF. - SAN VICTOR ABAJO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 86896106.84 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 86896105 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 86896105 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 86896106.84 | Inaugurada.
1077 | 2180 | BASICA MOCA 4 | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 103442516.96 | INAUGURADABARRIO: PULU/EL CAIMITO. | TERMINADO | 100 | 120385699 | INAUGURADABARRIO: PULU/EL CAIMITO. SE RECIBIOCONSENSO CORREGIDO PARA CUBICACION FINAL EL 03/04/18. | TERMINADO | 100 | 107244223.02 | INAUGURADABARRIO: PULU/EL CAIMITO. SE SOMETIO CUBICACION FINAL EL 16/04/18. CONTRATISTA NO QUIZO FIRMAR CARTA SIN MONTO Y SE PROCEDE A MANDAR OFICIO PARA SOLICITUD DE FISCALIZACION FINAL MEDIANTE DGEE/Z1/787-2018 D/F 13-07-2018. | TERMINADO | 100 | 107244222.98 | INAUGURADABARRIO: PULU/EL CAIMITO. SE SOMETIO CUBICACION FINAL EL 16/04/18. CONTRATISTA NO QUIZO FIRMAR CARTA SIN MONTO Y SE PROCEDE A MANDAR OFICIO PARA SOLICITUD DE FISCALIZACION FINAL MEDIANTE DGEE/Z1/787-2018 D/F 13-07-2018.A LA ESPERA DE QUE LA CONTRATISTA ENVIE SUS RECLAMACIONES PARA PODER RESPONDERLA Y SEGUIR CON EL PROCESO DE CIERRE.
1079 | 2400 | BASICA SAN FRANCISCO ABAJO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 88423980.23 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 88423981 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 88423981 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 88423980.23 | Inaugurada.
1080 | 2182 | LICEO ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 55306645.81 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 56911003.14 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 56911003.14 | INAUGURADANOTA.SE RECIBIO CONSENSO DEFINITIVO EL 21/03/18, SE SOMETIO CUB. 23 INTERMEDIA RD$1,604,356.14 (MESA MINERD). ESPERA SALIDA DE CUBICACION INTERMEDIA A MINERD PARA PROCEDER CON LA CUBICACION FINAL.ESPERA CORRECCION DE PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION (DEPT. PRESUPUESTO) SOLICITADA POR OFICIO DGEE/Z1/712-2018 DE FECHA 26/06/18. | TERMINADO | 100 | 63587614.59 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE ENVIA CARTA CON MONTO EL 18-12-2018, PARA ENVIAR CUB EN ORIGINAL A MINERD.
1082 | 2184 | LICEO JABABA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 58906388.97 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 58906389 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 58906389 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 58906388.97 | INAUGURADA.
1083 | 2185 | POLITECNICO MOCA-ETAPA 1 | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 120515773.43 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 120515772 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 120434772.43 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 120434773.43 | Inaugurada.
1084 | 2186 | POLITECNICO MOCA-ETAPA 2 | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 142919344.06 | Inauguarada. | TERMINADO | 100 | 142899344 | Inauguarada. | TERMINADO | 100 | 142899344 | Inauguarada. | TERMINADO | 100 | 142899344.06 | Inauguarada.
1115 | 2212 | BASICA COLONIA KENNEDY | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 79497803.32 | INAUGURADA-CUBICACIÓN #25 (FISCALIZACION) CON UN MONTO DE RD$2,956,551.72. DÍA DE ENTREGA DE CUB EL 23/11/2017.-DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: SOLICITUD DE REVISION TECNICA. DGEE/Z1/458-2017 DE FECHA 19-7-2017 . | TERMINADO | 100 | 79497804 | INAUGURADA-CUBICACIÓN #25 (FISCALIZACION) CON UN MONTO DE RD$2,956,551.72. DÍA DE ENTREGA DE CUB EL 23/11/2017.-DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: SOLICITUD DE REVISION TECNICA. DGEE/Z1/458-2017 DE FECHA 19-7-2017 . | TERMINADO | 100 | 79497804 | INAUGURADAOBSERVACIONES:REMISION DE RESPUESTA A REVISION TECNICA EL DIA, BAJO EL OFICIO NO. DGEE/Z1/816-2018 EL 25 DE JULIO DEL 2018COMUNIDAD: COLONIA KENNEDY | TERMINADO | 100 | 79497803.32 | INAUGURADAOBSERVACIONES:RECEPCION DE CONSENSO FINAL EL 09 DE OCTUBRE, BAJO OFICIO NO. 478 PARA SER APLICADO A LA CUB FINAL, SE SOLICITARON PRECIOS PARA LA PARTIDAS ELECTRICAS DGEE/Z1/1343-2018 D/F 30/11/18.COMUNIDAD: COLONIA KENNEDY
1128 | 2224 | BASICA LA VEGA 7 | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 114808800.83 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 114808802 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 109666114.56 | INAUGURADA#18 INTERMEDIA RD$ 10,176,809.22 ENTREGADA EL 3/7/2018.EN MESA MINERD.. | TERMINADO | 100 | 119131160.41 | INAUGURADACUBICACIONES:#18 INTERMEDIA RD$5,034,121.56 EN FINAN MODIFICACION#19 FINAL EN ESPERA QUE CONTRATISTA REALICE FILTRO BIOLOGICO PARA SOMETER CUBICACION FINAL.
1129 | 2225 | LICEO BACUI ABAJO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 80207149.57 | INAUGURADA.COMUNIDAD: BACUI ABAJOSE REALIZO EL DESCARGO FORMAL DEL LICEO AL DIRECTOR DE LA OBRA, CON LA PRESENCIA DE LA CONTRATISTA Y LA SUPERVISION DE MOPC.MINERD FISCALIZO LA CUBICACION DE CIERRE EL 19-7-2017. RD$ 7,033,035,82. SE ESPERA RESPUESTA DEL MINERD. LA CONTRATISTA ENTREGO UN INFORME DE PARTIDAS QUE QUIERE LE REVISEN EL 19-12-2017. FUE REVISADO Y CONSENSUADO POR SUPERVISION. SE ENTREGO UNA CUBICACION INTERMEDIA EL 5-2-2018 | TERMINADO | 100 | 85522583 | INAUGURADA.COMUNIDAD: BACUI ABAJOSE REALIZO EL DESCARGO FORMAL DEL LICEO AL DIRECTOR DE LA OBRA, CON LA PRESENCIA DE LA CONTRATISTA Y LA SUPERVISION DE MOPC.MINERD FISCALIZO LA CUBICACION DE CIERRE EL 19-7-2017. RD$ 7,033,035,82. SE ESPERA RESPUESTA DEL MINERD. LA CONTRATISTA ENTREGO UN INFORME DE PARTIDAS QUE QUIERE LE REVISEN EL 19-12-2017. FUE REVISADO Y CONSENSUADO POR SUPERVISION. SE ENTREGO UNA CUBICACION INTERMEDIA EL 5-2-2018 | TERMINADO | 100 | 88500844.29 | INAUGURADA.COMUNIDAD: BACUI ABAJOCUB. 24 FINAL RD$8,293,695.29 ARMADO DE EXPEDIENTE. | TERMINADO | 100 | 88500844.86 | INAUGURADA.COMUNIDAD: BACUI ABAJOCUB. 24 FINAL RD$8,293,695.29 ARMADO DE EXPEDIENTE.
1130 | 2407 | LICEO JINA HUECA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 61890346.12 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 61890346 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 61890346 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 61890346.12 | Inaugurada.
1132 | 2227 | LICEO PONTON | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 69042920.17 | TERMINADA SIN INAUGURAR | TERMINADO | 100 | 69042921 | TERMINADA SIN INAUGURAR | TERMINADO | 100 | 69042921 | TERMINADA SIN INAUGURAR | TERMINADO | 100 | 70228411.66 | TERMINADA SIN INAUGURAR
1140 | 2235 | BASICA BONAO 3 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 107235174.96 | CONDICION ACCESOASFALTADA, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y LIMPIEZA- NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO. SECTOR: LOS AMAPOLOS | TERMINADO | 100 | 107235176 | CONDICION ACCESOASFALTADA, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y LIMPIEZA- NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO. SECTOR: LOS AMAPOLOS | TERMINADO | 100 | 112907966.67 | CONDICION ACCESOASFALTADA, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y LIMPIEZA- NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO. SECTOR: LOS AMAPOLOS | TERMINADO | 100 | 112907965.63 | CONDICION ACCESOASFALTADA, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y LIMPIEZA- NO TIENE CUBICACION EN CIRCUITO. SECTOR: LOS AMAPOLOS
1142 | 2408 | BASICA HOGAR DE NIÑAS | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 53467105.38 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 53467106 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 53467106 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 53467105.38 | Inaugurada.
1144 | 2409 | ESCUELA ESPECIAL DE BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 103172860.4 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 103172862 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 103172862 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 103172860.4 | Inaugurada.
1146 | 2238 | POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 90935041.6 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 90935042 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 90935042 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 90935041.6 | Inaugurada.
1148 | 2240 | LICEO GREGORIO LUPERON | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 53718415.03 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 53718415 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 53718415 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 53718415.03 | INAUGURADA
1149 | 2241 | BASICA ESPEJO THELMA OLIVERIO MORALES | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 62862454.52 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 62862455 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 62862455 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 62862454.52 | INAUGURADA
1150 | 2242 | LICEO RINCON DE YUBOA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 72415352.51 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 69420439 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 72316820.72 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 72316819.6 | Inaugurada.
1169 | 2258 | BASICA ALTOS DE GUAZUMAS | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 79459144.52 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 79459145 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 79459145 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 79459144.52 | TERMINADA.
1170 | 2259 | BASICA BANI PALO BLANCO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 80773651.75 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 80773649 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 80773649 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 80773651.75 | TERMINADA.
1171 | 2260 | BASICA LAS BARIAS-JUAN DE SENA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 50264347.21 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 70720600 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 50264347.68 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 51966206.09 | TERMINADA
1172 | 2414 | BASICA LAS COLINAS | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 98186081.9 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 98186085 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 98186085 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 98186081.9 | TERMINADA.
1173 | 2415 | LICEO BOCA CANASTA-EL LLANO | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 53009128.28 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 53009129 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 53129974.94 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 53129974.57 | TERMINADA.
1174 | 2416 | LICEO SOMBRERO-CAÑAFISTOL | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 81108678.43 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 81108677 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 82063137.48 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 118973356.25 | TERMINADA.
1175 | 2417 | BASICA SANTANA | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 73261927.4 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 70415083 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 74425687.82 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 74441763.24 | INAUGURADA.
1176 | 2261 | LICEO DE PIZARRETE | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 54855121.82 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 54855123 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 54855123 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 54855121.82 | TERMINADO.
1182 | 2264 | BASICA LAS AVISPAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63370732.16 | INAUGURADA. -Cub. Final en proceso adenda. | TERMINADO | 100 | 63370731 | INAUGURADA. -Cub. Final en proceso adenda. | TERMINADO | 100 | 63370731 | INAUGURADA. -Cub. Final en proceso adenda. | TERMINADO | 100 | 56125356.33 | INAUGURADA. -Cub. Final en proceso adenda.
1185 | 2267 | BASICA SABANA GRANDE | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 65198351.7 | INAUGURADA. Aplicó Consenso a cubicación No 9 | TERMINADO | 100 | 66520285 | INAUGURADA. Aplicó Consenso a cubicación No 9proceso de corrección de cubicación en manos de supervisor, a entregar 15 junio 2018 | TERMINADO | 100 | 61609786.38 | INAUGURADA. Aplicó Consenso a cubicación No 9proceso de corrección de cubicación en manos de supervisor, a entregar 15 junio 2018 | TERMINADO | 100 | 65788596.94 | INAUGURADA. Aplicó Consenso a cubicación No 9proceso de corrección de cubicación en manos de supervisor, a entregar 15 junio 2018
1187 | 2269 | POLITECNICO CAFEMBA-EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 96596061.77 | ACTUAL: Culminó trabajos en obraProceso de Revisión Técnica Auditada inició en enero 2018 | TERMINADO | 100 | 102720487 | ACTUAL: Culminó trabajos en obraProceso de Revisión Técnica Auditada inició en enero 2018Recibió el consenso en fecha 18/4/2018Aplicando el mismo en la cubicacion para presentar 15/5/2018 | TERMINADO | 100 | 104139669.4 | ACTUAL: Culminó trabajos en obraProceso de Revisión Técnica Auditada inició en enero 2018Recibió el consenso en fecha 18/4/2018Aplicado el mismo en la cubicacion presentada 15/5/2018 actualmente MINERD Financiero a esperas de libramamiento. | TERMINADO | 100 | 113745260.35 | ACTUAL: Culminó trabajos en obraProceso de Revisión Técnica Auditada inició en enero 2018Recibió el consenso en fecha 18/4/2018Aplicado el mismo en la cubicacion presentada 15/5/2018.Cubicación Final entregada el 10/9/2018
1190 | 2272 | LICEO SABANETA DE CANGREJO | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 85255264.42 | HISTORICO: Solar pendiente de pago, propietario ha amenazado con paralizar la obra en varias ocasiones. ACTUAL: Concluyó los trabajos de aceras y contenes en exterior perimetral del plantelRecibió pago de cubicación No. 18 Cubicación No.19 RD$2.13MM en circuito Fiscalización MINERD MINERD realizó pre-recepción del plantel enero 2018 | TERMINADO | 100 | 85255262 | HISTORICO: Solar pendiente de pago, propietario ha amenazado con paralizar la obra en varias ocasiones. Concluyó los trabajos de aceras y contenes en exterior perimetral del plantelACTUAL: Cubicación No.19 RD$2.13MM pagadaMINERD realizó pre-recepción del plantel enero 2018En proceso de preparación cubicación intermedia | TERMINADO | 100 | 85255262 | HISTORICO: Solar pendiente de pago, propietario ha amenazado con paralizar la obra en varias ocasiones. Concluyó los trabajos de aceras y contenes en exterior perimetral del plantelACTUAL: Cubicación No.19 RD$2.13MM pagadaMINERD realizó pre-recepción del plantel enero 2018En proceso de preparación cubicación intermedia | TERMINADO | 100 | 85255264.39 | HISTORICO: Solar pendiente de pago, propietario ha amenazado con paralizar la obra en varias ocasiones. Concluyó los trabajos de aceras y contenes en exterior perimetral del plantelACTUAL: Cubicación No.19 RD$2.13MM pagadaMINERD realizó pre-recepción del plantel enero 2018En proceso de preparación cubicación intermedia
1195 | 2274 | LICEO MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 64665041.21 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 64665040 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 64665040 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 64665041.21 | Inaugurada.
1206 | 2285 | BASICA PADRE BORBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 78774060.24 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 78774063 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 87316712.35 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 81886258.67 | TERMINADA.
1207 | 2286 | BASICA REFORMATORIO SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 159105830.9 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 177787749 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 187753946.74 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 187753946.09 | TERMINADA.
1209 | 2288 | BASICA SAN RAFAEL KM 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 68889100.17 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 68889100 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 68889100 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 68889100.17 | TERMINADA.
1210 | 2424 | EL ZUMBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 49849127.58 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 49849125 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 49849125 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 49849127.58 | TERMINADO.
1211 | 2289 | LICEO HATO DAMAS 1 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 85058767.06 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 92206682 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 91524605.95 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 98768492.51 | TERMINADA.
1212 | 2290 | LICEO LA PALMITA-INGENIO NUEVO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 68187146.83 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 68187141 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 68187142.62 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 68187147.83 | TERMINADA.
1213 | 2425 | LICEO LOS MOLINAS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 112446318.5 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 112446317 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 112446317 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 112446318.5 | TERMINADO.
1214 | 2426 | LICEO SABANA TORO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 78881112.88 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 77094728.48 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 80236007.19 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 80236008.07 | TERMINADO.
1216 | 2292 | BASICA LOS MULTI | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 95222800.1 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 96256369 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 96181085.18 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 95423727.78 | TERMINADA.
1220 | 2296 | LICEO V CENTENARIO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 107417490.34 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 107417489 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 107417478.52 | TERMINADO. | TERMINADO | 100 | 107417480.35 | TERMINADO.
1221 | 2427 | BASICA LAS GALLARDAS 2 | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 102638421.92 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 110572908 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 114493704.87 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 114493702.15 | TERMINADA.
1223 | 2298 | LICEO LAS GALLARDAS | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 84536589.32 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 88125432 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 87722908.24 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 87722907.74 | TERMINADA.
1227 | 2300 | POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 86654813.55 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 95538579 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 95458109.94 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 95356005.94 | TERMINADA.
1229 | 2302 | BASICA LA RANCHA | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 49299462.4 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 49299461 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 49303174.98 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 49303176.4 | INAUGURADA
1231 | 2304 | LICEO DERRUMBADERO | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 58264771.6 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 58264770 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 58264770 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 58264771.6 | INAUGURADA
1232 | 2305 | LICEO PINAR GRANDE | SAN JUAN | EL CERCADO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 45618956.18 | Modulo B1: Retoques en pintura Modulo B2: detalles finales.Cocina-Comedor: Retoque en Pintura General (Area Exterior):tarja y asta Verja Perimetral: Puerta frontal y garita.Cancha: PinturaCisterna: Colocación de bomba y tanque presurizado. | TERMINADO | 100 | 43400123 | Modulo B1: Retoques en pintura Modulo B2: detalles finales.Cocina-Comedor: Retoque en Pintura General (Area Exterior):tarja y asta Verja Perimetral: Puerta frontal y garita.Cancha: PinturaCisterna: Colocación de bomba y tanque presurizado. | TERMINADO | 100 | 44711259.3 | Modulo B1: Retoques en pintura Modulo B2: detalles finales.Cocina-Comedor: Retoque en Pintura General (Area Exterior):tarja y asta Verja Perimetral: Puerta frontal y garita.Cancha: PinturaCisterna: Colocación de bomba y tanque presurizado. | TERMINADO | 100 | 44711257.82 | TERMINADA.
1233 | 2306-2013 | LICEO YABONICO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 42949609.79 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 42949609 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 42949609 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 42949609.79 | INAUGURADA
1234 | 2430 | BASICA ESPEJO ENERIO MATEO MESA - EL ROSARIO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47080175 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 47080173 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 47080173 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 47080175 | Terminada.
1235 | 2307 | BASICA JOSE ALTAGRACIA SANCHEZ - BARRANCA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 48394648.67 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 51421010 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 51421010 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 51606862.59 | TERMINADA.
1236 | 2308 | BASICA PUNTA CAÑA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 70076454.59 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 73103969 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 74860183.99 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 74860183.58 | TERMINADA
1251 | 2321 | FURENIHSI-ETAPA 2 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 72941998.64 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 72118177 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 72142244.82 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 72142245.54 | INAUGURADA
1253 | 2323 | LICEO JABONICO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 54199021.64 | COMUNIDAD DE JABONICO | TERMINADO | 100 | 52250799.59 | COMUNIDAD DE JABONICO | TERMINADO | 100 | 56006659.99 | COMUNIDAD DE JABONICO EL 28 DE JUNIO SE ENVIÓ LA CUBICACIÓN NO. 14 INTERMEDIA, POR OREDENES DE MINERD, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MINERD - FINANCIERO – MODIFICACIÓN.A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUB 14INTERMEDIA PARA PODER SOMETER LA FINAL. | TERMINADO | 100 | 55095528.88 | COMUNIDAD DE JABONICO PROCESO DE CIERRE:CUB #15 FINAL SOMETIDA, 06-08-2018, -A LA ESPERA DE PROGRAMACION DE FISCALIZACION MINERD, SE ENTREGO CARTA SIN MONTO 22-11-2018
1254 | 2324 | BASICA COTUI 6 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 47906994.28 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 47906994 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 47906994 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 47906994.28 | Inaugurada.
1255 | 2325 | BASICA LA ESTANCIA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 41304402.99 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 41304406 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 41105094.4 | Inaugurada. | TERMINADO | 100 | 41105091.68 | Inaugurada.
1256 | 2326 | LICEO CRUCE DE ANGELINA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 62728563.11 | INAUGURADA EN FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017.ESPERA REVISION TECNICA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOCOMUNIDAD CRUCE DE ANGELINA (HOYO DE ORO) | TERMINADO | 100 | 62728565 | INAUGURADA EN FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017.ESPERA REVISION TECNICA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOCOMUNIDAD CRUCE DE ANGELINA (HOYO DE ORO) | TERMINADO | 100 | 62728565 | COMUNIDAD CRUCE DE ANGELINA (HOYO DE ORO)SE LE DIO RESPUESTA A LA REVISION TECNICA MEDIANTE DGEE/075-2018 D/F 25-01-2018, A LA ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR PARA PODER SEGUIR CON EL PROCESO DE CIERRE. | TERMINADO | 100 | 62728563.11 | COMUNIDAD CRUCE DE ANGELINA (HOYO DE ORO)PROCESO DE CIERRE:- A LA ESPERA DE CONSENSO DEFINITIVO POR PARTE DEL DEPTO DE PRESUPUESTO, PARA APLICAR A LA CUB FINAL.
1257 | 2327 | BASICA NELO MARTE | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 59523883.08 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 59523885 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 59520802.7 | INAUGURADA | TERMINADO | 100 | 59520801.04 | INAUGURADA
1266 | 2335 | BASICA LOS SALADOS-CARR. A JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 74264092.19 | INAUGURADA.INAUGURADA.Se concluyo con las correcciones del proyecto destacadas en la pre-recepción realizada por MOPC en fecha 03-08-2017, en conjunto a la pre-recpcion realizada por los técnicos del MINERD en fecha 04-08-2017.Revisión técnica recibida el 19/02/2018. Están trabajando en la respuesta a dicha revisión. | TERMINADO | 100 | 74264093 | INAUGURADA.Se concluyó con las correcciones del proyecto destacadas en la pre-recepción realizada por MOPC en fecha 03-08-2017, en conjunto a la pre-recpción realizada por los técnicos del MINERD en fecha 04-08-2017.Revisión técnica recibida el 19/02/2018. EN PROCESO DE REVISION TECNICA. | TERMINADO | 100 | 86382598.7 | INAUGURADA.Se concluyó con las correcciones del proyecto destacadas en la pre-recepción realizada por MOPC en fecha 03-08-2017, en conjunto a la pre-recpción realizada por los técnicos del MINERD en fecha 04-08-2017.Revisión técnica recibida el 19/02/2018. EN PROCESO DE REVISION TECNICA. | TERMINADO | 100 | 88042573.56 | INAUGURADA.Se concluyó con las correcciones del proyecto destacadas en la pre-recepción realizada por MOPC en fecha 03-08-2017, en conjunto a la pre-recpción realizada por los técnicos del MINERD en fecha 04-08-2017.Revisión técnica recibida el 19/02/2018.
1267 | 2336 | BASICA ARROYO HONDO ABAJO 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 110086587.77 | INAUGURADA.Enviada la cubicación de cierre con el consenso aplicado. (revisión técnica fecha: 27- 07-2017) y (consenso 17-10-2017),Trabajando en la fiscalización. | TERMINADO | 100 | 103605200 | INAUGURADA.Enviada la cubicación de cierre con el consenso aplicado. (revisión técnica fecha: 27- 07-2017) y (consenso 17-10-2017),Se envió la respuesta a la fiscalización. | TERMINADO | 100 | 108064710.66 | INAUGURADA.Enviada la cubicación de cierre con el consenso aplicado. (revisión técnica fecha: 27- 07-2017) y (consenso 17-10-2017),Se envió la respuesta a la fiscalización. | TERMINADO | 100 | 108064709.61 | INAUGURADA.Enviada la cubicación de cierre con el consenso aplicado. (revisión técnica fecha: 27- 07-2017) y (consenso 17-10-2017),Se envió la respuesta a la fiscalización.Trabajado el resumen de datos proyectos visitados de fiscalización (9- mayo -2018)Firmada la carta de monto (14-08-2018) Recibido el informe de aprobación cubicación de cierre (14-09-2018)
1269 | 2338 | BASICA CIENFUEGOS 4 (BASICA RAMON CRISTOBAL PENA) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 122692145.61 | INAUGURADA.CUBICACION DE CIERREN EN MESA-MINERD | TERMINADO | 100 | 122647134 | INAUGURADA.CUBICACION DE CIERREN EN MESA-MINERD | TERMINADO | 100 | 122647134 | INAUGURADA.CUBICACION DE CIERREN EN MESA-MINERD | TERMINADO | 100 | 122647134.45 | INAUGURADA.CUBICACION DE CIERREN EN MESA-MINERD
1272 | 2341 | BASICA HATO MAYOR | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 91836591.42 | INAUGURADA 08/02/2018.SE REALIZO PRE-RECEPCION DE OBRA | TERMINADO | 100 | 91836594 | INAUGURADA 08/02/2018.SE REALIZO PRE-RECEPCION DE OBRA | TERMINADO | 100 | 91836594 | INAUGURADA 08/02/2018.SE REALIZO PRE-RECEPCION DE OBRATRABAJANDO REVISION TECNICA. | TERMINADO | 100 | 100550596.13 | INAUGURADA 08/02/2018.SE REALIZO PRE-RECEPCION DE OBRA
1274 | 2343 | BASICA LOS COCOS DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 82336662.29 | INAUGURADA.Se concluyó con las correcciones de la pre- recepción, realizada conjuntamente por el MOPC y el MINERD.La revisión técnica fue recibida el 19/02/2018, La Supervisión esta trabajando para dar respuesta al DPTO. de Presupuestos. | TERMINADO | 100 | 82336663 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 88958666.73 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 88926934.49 | INAUGURADA.Se concluyó con las correcciones de la pre- recepción, realizada conjuntamente por el MOPC y el MINERD.EN PROCESO DE REALIZACION DE ADENDA.
1275 | 2344 | BASICA MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 90992907.72 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 90992907 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 90992907 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 90992907.72 | INAUGURADA.
1276 | 2345 | BASICA NICOLAS TOLENTINO DOMINGUEZ - SALAMANCA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 67945931.68 | INAUGURADA.En fecha 02/11/2017, el ing. Ciriaco Peña y la Arq. Mirthia Ochoa, ambos del MOPC, asi como el ing. Pichardo del MINERD, visitaron la escuela, con el fin de buscar posibles soluciones a las problemáticas existente en esta escuela en tiempos de lluvias y temporadas ciclónicas. Se elaboró una propuesta en muros de gaviones (MACCAFERRI), para proteger el plantel, detras del bloque de aula inicial (DPTO. DE PRESUPUESTOS). | TERMINADO | 100 | 67945930 | INAUGURADA.En fecha 02/11/2017, el ing. Ciriaco Peña y la Arq. Mirthia Ochoa, ambos del MOPC, asi como el ing. Pichardo del MINERD, visitaron la escuela, con el fin de buscar posibles soluciones a las problemáticas existente en esta escuela en tiempos de lluvias y temporadas ciclónicas. Se elaboró una propuesta en muros de gaviones (MACCAFERRI), para proteger el plantel, detras del bloque de aula inicial | TERMINADO | 100 | 73605737.54 | INAUGURADA.En fecha 02/11/2017, el ing. Ciriaco Peña y la Arq. Mirthia Ochoa, ambos del MOPC, asi como el ing. Pichardo del MINERD, visitaron la escuela, con el fin de buscar posibles soluciones a las problemáticas existente en esta escuela en tiempos de lluvias y temporadas ciclónicas. Se elaboró una propuesta en muros de gaviones (MACCAFERRI), para proteger el plantel, detras del bloque de aula inicial | TERMINADO | 100 | 73605739.22 | INAUGURADA.En fecha 02/11/2017, el ing. Ciriaco Peña y la Arq. Mirthia Ochoa, ambos del MOPC, asi como el ing. Pichardo del MINERD, visitaron la escuela, con el fin de buscar posibles soluciones a las problemáticas existente en esta escuela en tiempos de lluvias y temporadas ciclónicas. Se elaboró una propuesta en muros de gaviones (MACCAFERRI), para proteger el plantel, detras del bloque de aula inicial. Esta propuesta fue aprobada (oficio del MINERD UF-PNEE#2106-2018 D/F 13/07/2018). EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION DE INICO DE LOS TRABAJOS.EN VISITA DEL MARTES 06/11/2018 REALIZADA POR MOPC-MINERD, SE ACORDO INICIAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE GAVIONES ESTA SEMANA (12@23/11/2018). ESTAN TRANSPORTANDO LAS PIEDRAS.
1277 | 2434 | BASICA NOROESTE 1 (CIENFUEGOS 10) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 89871743.35 | INAUGURADA.ENTREGADA EL 08/09/2017. EN ESPERA DE LA REVISION TECNICA. | TERMINADO | 100 | 89871741 | INAUGURADA.ENTREGADA EL 08/09/2017. Se envió respuesta a la revisión técnica el 04/04/2018 | TERMINADO | 100 | 89871745.71 | INAUGURADA.ENTREGADA EL 08/09/2017. Se envió respuesta a la revisión técnica el 04/04/2018 | TERMINADO | 100 | 97683596.9 | INAUGURADA.ENTREGADA EL 08/09/2017. Se envió la respuesta del consenso el 4/07/2018
1280 | 2348 | BASICA YAGUITA DE PASTOR 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 132606179.53 | INAUGURADA. PENDIENTE PAGO CUB. No.14 DE CIERRE (ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE, MOPC-DIGITACION). | TERMINADO | 100 | 132555334 | INAUGURADA. PENDIENTE PAGO CUB. No.14 DE CIERRE (ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE). | TERMINADO | 100 | 132697859.32 | INAUGURADA. PENDIENTE PAGO CUB. No.14 DE CIERRE (REVISION DE PLANTILLA) | TERMINADO | 100 | 130963908.14 | INAUGURADA. PENDIENTE PAGO CUB. No.14 FINAL (FISCALIZACION-MINERD)
1281 | 2349 | LICEO LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 109059300.47 | INAUGURADA.Pendiente Cub. #8 de cierre (MINERD-FISCALIZACION). | TERMINADO | 100 | 115483077 | INAUGURADA.Pendiente Cub. #8 de cierre (MINERD-FISCALIZACION). | TERMINADO | 100 | 115483077 | INAUGURADA.Pendiente Cub. #8 de cierre (MINERD-FISCALIZACION). | TERMINADO | 100 | 115483076.45 | INAUGURADA.CUB. DE CIERRE PAGADA
1282 | 2350 | LICEO CIENFUEGOS 4 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 110115962.46 | INAUGURADA. LA CUB. No.13 DE CIERRE SE ENCUENTRA EN (FINAN-SUBSANACION-MINERD). | TERMINADO | 100 | 110115961 | INAUGURADA. LA CUB. No.13 FINAL PAGADA | TERMINADO | 100 | 110115961 | INAUGURADA. LA CUB. No.13 FINAL PAGADA | TERMINADO | 100 | 110115962.46 | INAUGURADA. LA CUB. No.13 FINAL PAGADA
1284 | 2352 | LICEO HATO MAYOR | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 112238092.38 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 112238092 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 112238092 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 112238092.38 | INAUGURADA.
1288 | 2435 | POLITECNICO EN ARTE REPARTO PERALTA-YAGUITA DEL PASTOR | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 90014923.95 | INAUGURADA.REVISION TECNICA REALIZADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION No.18 FINAL (MESA-MINERD) | TERMINADO | 100 | 89868816 | INAUGURADA.REVISION TECNICA REALIZADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION No.18 FINAL (MOPC-FISC) | TERMINADO | 100 | 89868816 | INAUGURADA.REVISION TECNICA REALIZADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION No.18 FINAL (MOPC-FISC) | TERMINADO | 100 | 89868814.61 | INAUGURADA.REVISION TECNICA REALIZADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION No.18 DE CIERRE (MINERD-FISCALIZACION)
1289 | 2356 | BASICA ANTONIO CESPEDES ROJAS | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 91062382.84 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 91034209 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 91013741.27 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 91013742.59 | INAUGURADA.
1291 | 2436 | LICEO TAMBORIL 2 | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 111877168.46 | INAUGURADA.En proceso de cubicación final | TERMINADO | 100 | 111877171 | INAUGURADA.PENDIENTE PAGO FINAL No.16 (Fizcalizacion-MINERD) | TERMINADO | 100 | 111966676.56 | INAUGURADA.PENDIENTE PAGO FINAL No.16 (Fizcalizacion-MINERD) | TERMINADO | 100 | 111966673.55 | INAUGURADA.PENDIENTE PAGO CUB. FINAL No.16 (Fiscalizacion-MINERD)
1294 | 2360 | BASICA NAVARRETE 2 | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 87887733.87 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 87887733 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 87887733 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 87887733.87 | INAUGURADA.
1296 | 2362 | LICEO ERCILIA PEPIN | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 49935285.59 | INAUGURADA.SE LE HIZO LA PRE-RECEPCION POR PARTE DEL MINERD EL 05/08/2017.SE RECIBIO EL CONSENSO FINAL Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA CUBICACION FINAL. | TERMINADO | 100 | 59687940 | INAUGURADA.SE LE HIZO LA PRE-RECEPCION POR PARTE DEL MINERD EL 05/08/2017.SE RECIBIO EL CONSENSO FINAL.PENDIENTE PAGO CUB. FINAL (DIGITACION PLANTILLA) | TERMINADO | 100 | 62487691.09 | INAUGURADA.SE LE HIZO LA PRE-RECEPCION POR PARTE DEL MINERD EL 05/08/2017.SE RECIBIO EL CONSENSO FINAL.PENDIENTE PAGO CUB. FINAL (DIGITACION PLANTILLA) | TERMINADO | 100 | 61635000.68 | INAUGURADA.SE LE HIZO LA PRE-RECEPCION POR PARTE DEL MINERD EL 05/08/2017.SE RECIBIO EL CONSENSO FINAL.PENDIENTE PAGO CUB. #13 DE CIERRE (FISCALIZACION-MINERD)
1297 | 2363 | BASICA LA CACIQUE | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 60783321.43 | INAUGURADA. -En proceso de preparación de cubicacion No. 21 (FINAL) | TERMINADO | 100 | 60783323 | INAUGURADA. -En proceso de preparación de cubicacion No. 21 (FINAL) | TERMINADO | 100 | 60783323 | INAUGURADA. -En proceso de preparación de cubicacion No. 21 (FINAL) | TERMINADO | 100 | 60783321.43 | INAUGURADA. -En proceso de preparación de cubicacion No. 21 (FINAL)
1298 | 2364 | LICEO EL AGUACATE | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 60301974.14 | - PROCESO ACTUAL:En proceso de preparacion de Cubicacion 15 Final. | TERMINADO | 100 | 60301975 | - PROCESO ACTUAL:En proceso de preparacion de Cubicacion 15 Final. | TERMINADO | 100 | 60301978.05 | - PROCESO ACTUAL:En proceso de preparacion de Cubicacion 15 Final. | TERMINADO | 100 | 60301977.14 | - PROCESO ACTUAL:En proceso de preparacion de Cubicacion 15 Final.
1354 | 2087 | BASICA CAMPO VERDE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 66509491.83 |  | TERMINADO | 100 | 66509491 |  | TERMINADO | 100 | 66509491 |  | TERMINADO | 100 | 66509491.83
1365 | 2098 | BASICA EL MARICAO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 85244481.79 |  | TERMINADO | 100 | 85244482 |  | TERMINADO | 100 | 85244482 |  | TERMINADO | 100 | 85244481.79
1366 | 2099 | BASICA ESPEJO AVE MARIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 105393737.95 |  | TERMINADO | 100 | 105393736 |  | TERMINADO | 100 | 105393736 |  | TERMINADO | 100 | 105393737.95
1368 | 2101 | BASICA ESPEJO VILLA POMPA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 108630494.17 |  | TERMINADO | 100 | 108630496 |  | TERMINADO | 100 | 108630496 |  | TERMINADO | 100 | 108630494.17
1369 | 2102 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 121436298.44 |  | TERMINADO | 100 | 117863348 |  | TERMINADO | 100 | 121318289.48 |  | TERMINADO | 100 | 121318292.1
1370 | 2382 | BASICA FRANCISCO ACOSTA GARCIA - JUAN TOMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 111496483.63 |  | TERMINADO | 100 | 111496480 |  | TERMINADO | 100 | 111496480 |  | TERMINADO | 100 | 111496483.63
1372 | 2104 | BASICA GUARICANO CENTRO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 94326084.26 |  | TERMINADO | 100 | 94326087 |  | TERMINADO | 100 | 94326087 |  | TERMINADO | 100 | 94326084.26
1375 | 2106 | BASICA LA GINA-EL CAJUILITO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 94864435.94 |  | TERMINADO | 100 | 94864433 |  | TERMINADO | 100 | 94864433 |  | TERMINADO | 100 | 94864435.94
1376 | 2107 | BASICA LA JAVILLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 83502973.55 |  | TERMINADO | 100 | 83502974 |  | TERMINADO | 100 | 83502974 |  | TERMINADO | 100 | 83502973.55
1377 | 2108 | BASICA LA JAVILLA ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 92368148.04 |  | TERMINADO | 100 | 90412132 |  | TERMINADO | 100 | 92368146.92 |  | TERMINADO | 100 | 92368148.04
1390 | 2119 | BASICA SAN FELIPE SUR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 108550052.7 |  | TERMINADO | 100 | 106080834 |  | TERMINADO | 100 | 115000404.22 |  | TERMINADO | 100 | 115000403.26
1392 | 2120 | LICEO GUANUMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 93945768.77 |  | TERMINADO | 100 | 93945767 |  | TERMINADO | 100 | 93945767 |  | TERMINADO | 100 | 93945768.77
1394 | 2122 | LICEO GUARICANO 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 105129998.84 |  | TERMINADO | 100 | 105130001 |  | TERMINADO | 100 | 112225988.5 |  | TERMINADO | 100 | 112225986.34
1395 | 2387 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL-FE Y ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 83668511.44 |  | TERMINADO | 100 | 83668513 |  | TERMINADO | 100 | 83668513 |  | TERMINADO | 100 | 83668511.44
1396 | 2123 | LICEO MATA SAN JUAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 102543730.29 |  | TERMINADO | 100 | 102543731 |  | TERMINADO | 100 | 102543731 |  | TERMINADO | 100 | 102543730.29
1397 | 2124 | PAULA ANTONIA MERCEDES ENCARNACION - DUQUESA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 76830751.22 |  | TERMINADO | 100 | 76830750 |  | TERMINADO | 100 | 76830750 |  | TERMINADO | 100 | 76830749.96
1398 | 2125 | POLITECNICO BUENA VISTA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 99220652.91 |  | TERMINADO | 100 | 99220655 |  | TERMINADO | 100 | 99220655 |  | TERMINADO | 100 | 99220652.91
1401 | 2127 | BASICA BIENVENIDOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 89101090.02 |  | TERMINADO | 100 | 89101090 |  | TERMINADO | 100 | 89101090 |  | TERMINADO | 100 | 89101090.02
1402 | 2128 | BASICA ENRIQUILLO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 117334765.66 |  | TERMINADO | 100 | 117019076.28 |  | TERMINADO | 100 | 117019076.28 |  | TERMINADO | 100 | 117019075.32
1409 | 2134 | BASICA PALAVE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 83876622.26 |  | TERMINADO | 100 | 83876622 |  | TERMINADO | 100 | 83876622 |  | TERMINADO | 100 | 89396540.7
1410 | 2390 | LICEO BAYONA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 108580310.44 |  | TERMINADO | 100 | 109436911 |  | TERMINADO | 100 | 109436911 |  | TERMINADO | 100 | 109436911.28
1412 | 2135 | LICEO EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 98802389.07 |  | TERMINADO | 100 | 98802390 |  | TERMINADO | 100 | 98802390 |  | TERMINADO | 100 | 98802389.07
1422 | 2569 | ESCUELA BASICA LA CENIZA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 57606871.75 | ACTUAL: INAUGURADA. ALCANCE CONTRATADO TERMINADO. PENDIENTE CONSTRUCCION COMEDOR-COCINA APROBADO POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 2243-2017 D/F 29/08/2017.NOTA: SUPERVISION SOMETERA UNA CUBICACION INTERMEDIA PARA QUE PUEDA EJECUTAR LOS TRABAJOS ADICIONALAS APROBADOS PARA EL MIERCOLES 08/11/2017. | TERMINADO | 100 | 58677954 | ACTUAL: INAUGURADA. ALCANCE CONTRATADO TERMINADO. EN EJECUCION DE CONSTRUCCION COMEDOR-COCINA APROBADO POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 2243-2017 D/F 29/08/2017. INICIO DE ESTOS TRABAJOS 23/03/2018 | TERMINADO | 100 | 59492707.15 | ACTUAL: INAUGURADA. ALCANCE CONTRATADO TERMINADO. EN EJECUCION DE CONSTRUCCION COMEDOR-COCINA APROBADO POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE # 2243-2017 D/F 29/08/2017. INICIO DE ESTOS TRABAJOS 23/03/2018 | TERMINADO | 100 | 65324695.51 | ACTUAL: INAUGURADA. ALCANCE CONTRATADO TERMINADO . EN PROCESO DE ENTREGA DE CUBICACION FINAL.
1423 | 2569 | LICEO LAS CAOBAS | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 0 | HISTORICO: Esta escuela inicio su proceso a mediados del 2014. Estuvo detenida 08 meses debido a que no fue adjudicada mediante sorteo, es de ganancia de causa, por tal razón entre MINERD - Compras y Contrataciones requirieron establecer un proceso legal para poderle realizar los pagos de las cubicaciones. Este proceso se solucionó a finales de mayo del 2016. Mientras el proceso del pago de las cubicaciones seguia su curso, el contratista requirió utilizar linea de crédito para poder seguir el proceso constructivo sin detener la obra, este trabajo fue cubicado mediante las cub. 8 y 9 las cuales fueron pagadas en junio y julio y absorbidas por la linea de crédito la cual ya esta saldada, la cub. no. 11 fue pagada en octubre del 2016, la cub. 12 fue absorbida por la L.C. Se reactivo con el pago de la cub. 13, pagada el 24/2/2017 por RD$3,454,479.02PROCESO ACTUAL: ESCUELA TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 0 | HISTORICO: Esta escuela inicio su proceso a mediados del 2014. Estuvo detenida 08 meses debido a que no fue adjudicada mediante sorteo, es de ganancia de causa, por tal razón entre MINERD - Compras y Contrataciones requirieron establecer un proceso legal para poderle realizar los pagos de las cubicaciones. Este proceso se solucionó a finales de mayo del 2016. Mientras el proceso del pago de las cubicaciones seguia su curso, el contratista requirió utilizar linea de crédito para poder seguir el proceso constructivo sin detener la obra, este trabajo fue cubicado mediante las cub. 8 y 9 las cuales fueron pagadas en junio y julio y absorbidas por la linea de crédito la cual ya esta saldada, la cub. no. 11 fue pagada en octubre del 2016, la cub. 12 fue absorbida por la L.C. Se reactivo con el pago de la cub. 13, pagada el 24/2/2017 por RD$3,454,479.02PROCESO ACTUAL: ESCUELA TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 0 | HISTORICO: Esta escuela inicio su proceso a mediados del 2014. Estuvo detenida 08 meses debido a que no fue adjudicada mediante sorteo, es de ganancia de causa, por tal razón entre MINERD - Compras y Contrataciones requirieron establecer un proceso legal para poderle realizar los pagos de las cubicaciones. Este proceso se solucionó a finales de mayo del 2016. Mientras el proceso del pago de las cubicaciones seguia su curso, el contratista requirió utilizar linea de crédito para poder seguir el proceso constructivo sin detener la obra, este trabajo fue cubicado mediante las cub. 8 y 9 las cuales fueron pagadas en junio y julio y absorbidas por la linea de crédito la cual ya esta saldada, la cub. no. 11 fue pagada en octubre del 2016, la cub. 12 fue absorbida por la L.C. Se reactivo con el pago de la cub. 13, pagada el 24/2/2017 por RD$3,454,479.02PROCESO ACTUAL: ESCUELA TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 0 | PROCESO ACTUAL: ESCUELA TERMINADA. ESPERA ENTREGA CUBICACION FINAL POR PARTE DE LA SUPERVSION, EN PROCESO DE AUDITORIA INTERNA.
1427 | 2571 | POLITECNICO MADRE RAFAELA YBARRA-LAS CAOBAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 20790203.61 |  | TERMINADO | 100 | 20790204 |  | TERMINADO | 100 | 20790204 |  | TERMINADO | 100 | 20790203.61
1429 | 2572 | BASICA ULPINA GONZALEZ MENDEZ | BAHORUCO | NEIBA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 60467357.73 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 70636341.88 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 70636341.88 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 70649848.76 | TERMINADA.
1430 | 1566-2013 | ESTANCIA PUEBLO NUEVO BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 38909985.28 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 38909986 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 38909986 | Terminado. | TERMINADO | 100 | 38909985.28 | Terminado.
1431 | 659-2014 | INSTITUTO TECNICO SALESIANO (ITESA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 63500615.01 | QUEDA PENDIENTE POR EJECUTAR UN COMEDOR Y ÁREA EXTERIOR ADJUDICADO POR PARTE DE MINERD COMPARTIDAS COMPLEMENTARIAS. | TERMINADO | 100 | 63500619 | QUEDA PENDIENTE POR EJECUTAR UN COMEDOR Y ÁREA EXTERIOR ADJUDICADO POR PARTE DE MINERD COMPARTIDAS COMPLEMENTARIAS. | TERMINADO | 100 | 64947257.68 | QUEDA PENDIENTE POR EJECUTAR UN COMEDOR Y ÁREA EXTERIOR ADJUDICADO POR PARTE DE MINERD COMPARTIDAS COMPLEMENTARIAS. | TERMINADO | 100 | 67626245.36 | SE VACIÓ EL RESTANTE 50% DE COLUMNAS Y MUROS DE HORMIGÓN(100% EN TOTAL) DEL 1ER NIVEL.PLANOS DE PANDERETAS EN ESPERA DE ENTREGA POR PARTE DEL DPTO. DE CÁLCULOS MOPC (PENDIENTE).
1449 | 0017-15 | LICEO LUCIA MEDINA VOLQUEZ | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 39015759.15 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 43853983 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 43853983 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 43853985.2 | Terminada.
1519 | 0062-15 | MOCA (VILLA ELSA/AUT. RAMON CACERES) | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 32014577.39 | ESPERA DISEÑO HIDRAULICO POR MOPC.BARRIO: PULU/EL CAIMITO. INAUGURAR | TERMINADO | 100 | 32014575 | ESPERA DISEÑO HIDRAULICO POR MOPC.PRESUPUESTO DE MEDIA TENSION ENTREGADA.BARRIO: PULU/EL CAIMITO. INAUGURAR | TERMINADO | 100 | 34059978.76 | ESPERA APROBACION DE DISEÑO HIDRAULICO (MINERD) ENVIADA CON OFICIO DGEE/Z1/763-2018 DE FECHA 10/07/18.SE SOMETIO CUB. 14 INTERMEDIA EL 29/06/18, RD$2,045,403.76 (MESA MINERD), PARA EJECUCION DE NUEVA SOLUCION HIDRAULICA.BARRIO: PULU/EL CAIMITO. | TERMINADO | 100 | 38411174.67 | BARRIO: PULU/EL CAIMITO. CUBICACION FINAL:-CUB 15 FINAL SOMETIDA 22/11/2018, SIN MONTO DEFINIDO.
1670 | 0186-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 42763647.27 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 44851117 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 44829023.45 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 50255065.07 | TERMINADA
1895 | 447-2013 | LICEO EL HIGO | PUERTO PLATA | LUPERON | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 0 | Escuelas del contratista plantel JULIO ENOR COLON. | TERMINADO | 100 | 0 | Escuelas del contratista plantel JULIO ENOR COLON. | TERMINADO | 100 | 0 | Escuelas del contratista plantel JULIO ENOR COLON. | TERMINADO | 100 | 0 | Escuelas del contratista plantel JULIO ENOR COLON.
1896 | 1379-2012 | LICEO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 0 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 0 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 0 | Terminada. | TERMINADO | 100 | 0 | Terminada.
1898 | 1567-2013 | POLITECNICO PUEBLO NUEVO BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 69322309.63 |  | TERMINADO | 100 | 69322310 |  | TERMINADO | 100 | 69322310 |  | TERMINADO | 100 | 69322309.63 | TERMINADA.
1899 | 2518 | INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO (IPISA) | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 36214854.31 | INAUGURADA. | TERMINADO | 100 | 42990227 | INAUGURADA. CUBICACION FINAL ENVIADA CON CONSENSO APLICADO | TERMINADO | 100 | 43057869.07 | INAUGURADA. CUBICACION FINAL ENVIADA CON CONSENSO APLICADO | TERMINADO | 100 | 43057867.8 | INAUGURADA. CUBICACION FINAL ENVIADA CON CONSENSO APLICADO.EL CONTRATISTA FIRMO LA CARTA CON MONTO, NO SE HA ENTREGADO A PROCESOS, PORQUE ESPERAMOS LA INFORMACION DEL MINERD CON RESPECTO A SI SERA EL CONTRATISTA QUE EJECUTARA EL NUEVO EDIFICIO. SI ES ASI, NO SE CONTINUARA CON EL PROCESO DE CIERRE. LO QUE IMPLICA QUE LA CUBICACION SERA NORMAL. SIN EMBARGO, SI NO ES EL CONTRATISTA QUIEN EJECUTARA DICHO EDIFICIO, CONTINUAREMOS CON EL PROCESO DE CIERRE.
1900 | 2567 | BASICA JOSE CASTELLANOS | PUERTO PLATA | GUANANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 35063819.91 | HISTORICO:Última cubicación pagada #6 por RD$ 5,536,707.86 en fecha 12/01/2018. | TERMINADO | 100 | 35063820 | HISTORICO:Última cubicación pagada #6 por RD$ 5,536,707.86 en fecha 12/01/2018. | TERMINADO | 100 | 35063820 | HISTORICO:Última cubicación pagada #6 por RD$ 5,536,707.86 en fecha 12/01/2018. | TERMINADO | 100 | 35063819.91 | HISTORICO:Última cubicación pagada #6 por RD$ 5,536,707.86 en fecha 12/01/2018.
1901 | 1565 | BASICA BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 71737469.27 |  | TERMINADO | 100 | 71737468 |  | TERMINADO | 100 | 71412265.51 |  | TERMINADO | 100 | 71412266.89 | TERMINADA.
1902 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 11850767.8 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez.ACTUALProceso de cubicación de trabajos realizados. | TERMINADO | 100 | 13366614 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez.ACTUALProceso de cubicación de trabajos realizados. | TERMINADO | 100 | 13366614 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez.ACTUALTrabajos concluidos en este plantel. Procederá a ejecutar el plantel Puerto Plata 3 (Fase 2) | TERMINADO | 100 | 13366613.49 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez.ACTUALTrabajos concluidos en este plantel. Procederá a ejecutar el plantel Puerto Plata 3 (Fase 2)
1905 | 642-2014 | BASICA RANCHITO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 14515441.4 |  | TERMINADO | 100 | 14515443 |  | TERMINADO | 100 | 14515443 |  | TERMINADO | 100 | 14515441.4 | TERMINADA.
968 | 1727-2013 | LOS BARRANCONES (PERAVIA) | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 42187186.62 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 42187187 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 42187187 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 42187186.62 | TERMINADA.
1033 | 2395-2013 | LICEO JUAN PABLO DUARTE | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 50133897.41 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 50133899 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 50133899 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 50133897.41 | TERMINADA.
1151 | 2243 | POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 83382251.1 | TERMINADA SIN INAUGURARCONDICION ACCESOCRUDO O VERDE.COMUNIDAD: EL QUINTO CENTENARIO | TERMINADO | 100 | 88122467 | INAUGURADA.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE.COMUNIDAD: EL QUINTO CENTENARIO | TERMINADO | 100 | 88122467 | INAUGURADA.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE.COMUNIDAD: EL QUINTO CENTENARIO | TERMINADO | 100 | 88122466.77 | INAUGURADA.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE.COMUNIDAD: EL QUINTO CENTENARIO
1616 | 0150-15 | BASICA PAYA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 79299583.79 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 79299585 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 79299585 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 84917328.58 | TERMINADA.
1920 | 0186-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 |  | TERMINADA | TERMINADO | 100 |  | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 0 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 0 | TERMINADA
190 | 1638-2012 | BASICA EL GUANITO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 70 | 45277573.61 | VACIADO DE RAMPAS Y ESCALINATA. COMPACTACION DE PLAZA CIVICA. VACIADO DE ACERA EN BLOQUE B-1. TERMINACION DE INSTALACIONES ELECTRICA. | ACTIVO | 70 | 50666813 | CONTRATISTA CON RITMO LENTO.PINTURA INTERIOR EN AREAS, PINTURA DE BARANDAS. COLOCACION DE TOPES DE GRANITO EN BAÑOS. COLOCACION DE TUBERIAS ELECTRICAS EXTERIOR. NIVELACION EN ENTRADA. TERMINACION DE ESCALINATAS. | TERMINADO | 100 | 50666813 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 50666814.12 | TERMINADA.
1278 | 2346 | BASICA VILLA LIBERACION | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 83 | 64368883.76 | PROCESO ACTUAL: EL CONTRATISTA TUVO UN BUEN RITMO DE TRABAJO, PERO AHORA LLEVA RITMO LENTO.TRABAJANDO PAÑETE EN VERJA PERIMETRAL.RETRASO POR LLUVIAS (MAYORIA DE TRABAJOS PENDIENTES ESTAN EN EXTERIORES) Y TIEMPO QUE REQUIERE EL ALCANCE PENDIENTE DE EJECUCION.TRABAJOS PENDIENTES: PINTURA EN GENERAL,TUBERIA PLUVIAL Y SANITARIA, VACIADOS EXTERIORES, ELECTRICIDAD EXTERIOR, MEDIA TENSION, APARATOS SANITARIOS, TRINCHERAS, PINTURA Y TABLEROS DE LA CANCHA, VERJA DEL MODULO DE AULA INICIAL, PROTECCION DE TALUD, ESCALERAS Y RAMPAS ENTRE TERRAZAS, TERMINACION DE GARITA, ACERA FRONTAL, TERMINACION DEL FRONTON, JARDINERIA, ELECTRICIDAD INTERIOR DEL COMEDOR, LIMPIEZA GENERAL. | ACTIVO | 89 | 72467865 | PROCESO ACTUAL: EL CONTRATISTA TUVO UN BUEN RITMO DE TRABAJO, PERO AHORA LLEVA RITMO LENTO.Inicio excavación tubería pluvial de 36´´Inicio instalaciones eléctricas exteriorColocación pañete en garita y portón de entradaTRABAJOS PENDIENTES: PINTURA EN GENERAL,TUBERIA PLUVIAL Y SANITARIA, VACIADOS EXTERIORES, ELECTRICIDAD EXTERIOR, MEDIA TENSION, APARATOS SANITARIOS, TRINCHERAS, PINTURA Y TABLEROS DE LA CANCHA, VERJA DEL MODULO DE AULA INICIAL, PROTECCION DE TALUD, ESCALERAS Y RAMPAS ENTRE TERRAZAS, TERMINACION DE GARITA, ACERA FRONTAL, TERMINACION DEL FRONTON, JARDINERIA, ELECTRICIDAD INTERIOR DEL COMEDOR, LIMPIEZA GENERAL. | TERMINADO | 100 | 83750272.64 | PROCESO ACTUAL: TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 83750271.54 | INAUGURADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018Se envió la respuesta a la revisión técnica el 1/11/2018
1569 | 0116-15 | BASICA EL PINO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 85 | 60560969.5 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100%ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 10 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 50% HERRERIA. 30% AREA DE JUEGO EN AULA INICIAL, 5% CERAMICA EN BANOS.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELECTRICOS, 60% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERIA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, JARDINERIA, LIMPIEZA, 50% LUCES , PINTURA Y, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 50% PINTURA, 40% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1:PINTURA, Y BRILLADO DE PISO.BLOQUE B-2: PINTURA Y BRILLADO DE PISO.BLOQUE DE AULA INICIAL: PINTURA Y BRILLADO DE PISO.COMEDOR: COLOCACION DE PISOY COLOCACION DE CERAMICA.OTROS: CONSTRUCION DE JALDINERA Y CONSTRUCION DE FRONTON.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE. | ACTIVO | 90 | 73594135 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 40%ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 15% APARATOS SANITARIOS, 10 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 200% HERRERIA. 200% AREA DE JUEGO EN AULA INICIAL, 5% CERAMICA EN BANOS.COMEDOR: 15% ACCESORIOS ELECTRICOS, 50% APARATOS SANITARIOS, 50% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 50% HERRERIA.ÁREA EXTERIOR: 0% PLAZA CIVICA, JARDINERIA, LIMPIEZA, 50% LUCES , PINTURA Y, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 0% TRINCHERA, 20% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1:PINTURA, Y BRILLADO DE PISO.BLOQUE B-2: PINTURA Y BRILLADO DE PISO.BLOQUE DE AULA INICIAL: COLOCACION DE MALLA DE VERJA PERIMERAL .COMEDOR: COLOCACION DE PISO CUARRENTAL. - OTROS: CONSTRUCION DE JALDINERA , CONSTRUCION DE FRONTON Y VACIADO ENTRE MODULOS.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE. | TERMINADO | 100 | 77023552.44 | COMUNIDAD: EL PINO | TERMINADO | 100 | 77023556.43 | COMUNIDAD: EL PINONOTA:SE ENTREGO RESPUESTA A LA RT D/F 26/11/18 OFICIO DGEE/Z1/1326-2018 A LA ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR
1676 | 0189-15 | BASICA SEÑORA DEL SOCORRO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 50348320.15 | Realización del muro MM-1 en el perímetro del comedor. Bordillos de aceras y de jardineras. están colocando material de relleno en las áreas exteriores. | ACTIVO | 75 | 59516226 | RELLENO EXTERIOR EN ACERA PERIMETRAL PARA VACEARSE VACEO ACERA PERIMETRAL DE INICIAL Y PARQUEO DE COMEDORSE COLOCO LA PUERTA DE HIERRO EN ENTRADA PRINCIPALSE ESTÁN COLOCANDO APARATOS SANITARIOS DE ESCUELA COMPLETASE ESTA TERMINANDO CON LA SOLUCION HIDRAULICA TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. | TERMINADO | 100 | 62433935.31 | VERJA PERIMETRAL: 100%AREA EXTERIOR : 100%COMEDOR : 100%BLOQUES DE AULAS :100%PAISAJISMO : 100% | TERMINADO | 100 | 62433938.3 | VERJA PERIMETRAL: 100%AREA EXTERIOR : 100%COMEDOR : 100%BLOQUES DE AULAS :100%PAISAJISMO : 100%
1699 |  | BASICA VILLA BLANCA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 54 | 45067989.5 | SE CONTINUA CON EL PANETE EXTERIOR EN MODULO B2 , 1ER ,2DO Y 3ER NIVEL SE CONCLUYE LA COLOCACION DE CERAMICA EN BAÑO DEL MODULO B3 (1ER NIVEL )SE INICIA COLOCACION DE CERAMICA EN BAÑOS MODULO B3 ( 2DO Y 3ER NIVEL ) | ACTIVO | 54 | 50004379 | SE COLOCA VENTANAS EN MODULO B4 Y MODULO B1.SE REALIZA EL VACIADO DE LOSA DEL COMEDOR.SE CONTINUA CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN AREA EXTERIOR. SE REALIZA EXCAVACION DEL AREA DE CANCHA. | TERMINADO | 100 | 87283281 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 87283284.53 | INAUGURADA.
44 | 1399-2012 | BASICA GUALEY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 80 | 79455195.19 | Se produjo visita con el Hidráulico para solución definitiva cañada y desarenador en entrada tubería de 24”.En espera solución.Comienzo de remodelación comedor.Pañete de muro con malla ciclónica alrededor de Aula Inicial y replanteo de muro perimetral parqueo.Excavación de zanja para alimentación principal de tubería eléctrica.Colocación de tubería principal potable para bloque B1 y B2. | DETENIDO | 90 | 85229343.61 | A LA ESPERA DEL DESEMBOLSO DE LA LINEA DE CREDITO PARA CONTINUAR Y CONCLUIR LOS TALLERES DE JARDINERIA, VACIADO PLAZA CIVICA Y PINTURA. | TERMINADO | 100 | 91422616.11 | FALTA COLOCACION DE JUEGOS, LETREROS Y TARJA. LIMPIEZA GENERAL | TERMINADO | 100 | 91422612.9
1283 | 2351 | LICEO GURABO 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 89 | 79221610.59 | PROCESO ACTUALBloques b-2, b-3 y b-4: Se comenzó en proceso de pintura en el interior de los bloques exterior: concluyendo con los trabajos de la solución pluvial (construcción de registro).Nota: hemos tenido un retraso en la ejecución de los trabajos, debido a las frecuentes lluvias en Santiago desde mediados de enero del presente año, siendo en ocasiones imposible iniciar las labores diarias. La mayoría de los trabajos faltantes son en exterior, lo que dificulta mas el avance en estas condiciones.Pendiente pago Cub. No.19 por 2.4 MM (MESA-CONTRALORIA), el pagó de esta cubicación es necesario para la terminación del proyecto.Trabajos pendientes: herrería, trabajos exteriores, aparatos sanitarios, inst. electricas, vaciados exteriores, pintura, tableros y aros cancha, solución hidráulica. | TERMINADO | 100 | 82761267 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 89491554.37 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 89491553.7 | INAUGURADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018EN PROCESO DE REVISION TECNICA.
1572 | 0119-15 | BASICA OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 85 | 71980489.49 | COMUNIDAD: CARRERA DE PALMASTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 10% APARATOS SANITARIOS, 30 % PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 15% HERRERIA. 100% AREA DE JUEGO EN AULA INICIAL.COMEDOR: 70% ACCESORIOS ELECTRICOS, 30% APARATOS SANITARIOS, 30% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 15 % HERRERIA.ÁREA EXTERIOR: 20% PLAZA CIVICA, 10 % JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 30% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:AREA EXTERIOR: NIVELACION, VACIADO, JARDINERIA, LUCES EXTERIORES.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE. | TERMINADO | 100 | 75648028 | COMUNIDAD: CARRERA DE PALMASTERMINADACONDICION ACCESOCRUDO O VERDE. | TERMINADO | 100 | 78322423.76 | COMUNIDAD: CARRERA DE PALMASTERMINADA NO INAGURADACONDICION ACCESOLISTONOTA:-REVISION TECNICA EN PRESUPUESTO, SOLICITADA EL 9/5/18 MEDIANTE DGEE/Z1/496-2018.- EN ESPERA DE RESPUESTA DEL DEPTO HIDRAULICA DE SOLUCION A FILTRANTES COLAPSADOS SOLICITADO MEDIANTE DGEE/Z1/277-2018 D/F 26-03-2018. VISITADA EL 5/6/18. | TERMINADO | 100 | 78322422.5 | COMUNIDAD: CARRERA DE PALMASTERMINADA NO INAGURADACONDICION ACCESOLISTONOTA:REVISION TECNICA RECIBIDA EL 18/12/18 A LA ESPERA DE REVISION POR PARTE DEL SUPERVISOR.
1578 | 0123-15 | LICEO LA VEGA OESTE | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 95 | 118628044.56 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 50 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10% HERRERIA. 100% PLAFOND EN BANOS, 20% VENTANAS, 20% PUERTAS.COMEDOR: PUERTAS Y VENTANAS, 100% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS 50% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10% HERRERIA.ÁREA EXTERIOR: 15% PLAZA CIVICA, JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1: COLOCACION DE PINTURABLOQUE B-2: COLOCACION DE PINTURABLOQUE B-3: VENTANAS Y PROTECTORES METALICOS.-COMEDOR: COLOCACION VENTANAS-AREA EXTERIOR: NIVELACION Y VACIADO-FUTURA AMPLIACION: MURO DE CONTENCION Y RELLENO.CONDICION ACCESO:CRUDO O VERDE. | TERMINADO | 100 | 131168516 | TERMINADACONDICION ACCESO:CRUDO O VERDE. | TERMINADO | 100 | 135563836.99 | COMUNIDAD: ALTO DE APICOTERMINADA/ NO INAGURADACONDICION ACCESO:CRUDO O VERDE.NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO.A LA ESPERA DE SOLICITUD DE REVISION TECNICA. | TERMINADO | 100 | 135563837.08 | COMUNIDAD: ALTO DE APICONOTA: A LA ESPERA DE REVISION TECNICA.DGEE/Z1/817-2018 D/F 19/7/18
663 | 584-2013 | BASICA CRUZ CORTEZ | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 42444575.13 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 42444574 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 42444574 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 42444575.13 | INAUGURADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
803 | 482-2013 | LICEO VILLA ALTAGRACIA 1 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 104041399.24 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 104041497 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 104041401.76 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 104041399.24 | TERMINADA.
984 | 1730-2013 | MIRAFLORES (VILLA FLORES) | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 36267229.41 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 37586239 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 37586239 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 39248259.98 | TERMINADA.
1237 | 2309 | BASICA VILLA FLORES | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 83456235.31 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 83456235 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 83456235 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 83456235.31 | TERMINADA.
1263 | 2332 | BASICA FRANCISCO AZCONA RODRIGUEZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 3 |  | EN ESPERA DE UNA SOLUCIÓN, RELATIVO AL CIERRE DEL CONTRATO DEL SOLAR, PARA INICIAR CON EL CORTE DE LOS ÁRBOLES (YA ESTÁN CONTABILIZADOS) Y LA LIMPIEZA; PUES, LA ABOGADA DE LOS DUEÑOS NO HA PERMITIDO TRABAJAR, PORQUE NO HAN FIRMADO EL CONTRATO. SEGÚN INFORMACIONES QUE NO TENEMOS DE FUENTE OFICIAL, SINO DEL CONTRATISTA, EXISTE LA PROBABILIDAD DE QUE SE BUSQUE OTRO TERRENO. ESTE SOLAR FUE PUESTO EN POSESIÓN EN MARZO DEL 2014. | DETENIDO | 3 |  | EN ESPERA DE UNA SOLUCIÓN, RELATIVO AL CIERRE DEL CONTRATO DEL SOLAR, PARA INICIAR CON EL CORTE DE LOS ÁRBOLES (YA ESTÁN CONTABILIZADOS) Y LA LIMPIEZA; PUES, LA ABOGADA DE LOS DUEÑOS NO HA PERMITIDO TRABAJAR, PORQUE NO HAN FIRMADO EL CONTRATO. SEGÚN INFORMACIONES QUE NO TENEMOS DE FUENTE OFICIAL, SINO DEL CONTRATISTA, EXISTE LA PROBABILIDAD DE QUE SE BUSQUE OTRO TERRENO. ESTE SOLAR FUE PUESTO EN POSESIÓN EN MARZO DEL 2014. | DETENIDO | 3 |  | EN ESPERA DE UNA SOLUCIÓN, RELATIVO AL CIERRE DEL CONTRATO DEL SOLAR, PARA INICIAR CON EL CORTE DE LOS ÁRBOLES (YA ESTÁN CONTABILIZADOS) Y LA LIMPIEZA; PUES, LA ABOGADA DE LOS DUEÑOS NO HA PERMITIDO TRABAJAR, PORQUE NO HAN FIRMADO EL CONTRATO. SEGÚN INFORMACIONES QUE NO TENEMOS DE FUENTE OFICIAL, SINO DEL CONTRATISTA, EXISTE LA PROBABILIDAD DE QUE SE BUSQUE OTRO TERRENO. ESTE SOLAR FUE PUESTO EN POSESIÓN EN MARZO DEL 2014. | NO INICIADO | 0 |  | EN ESPERA DE UNA SOLUCIÓN, RELATIVO AL CIERRE DEL CONTRATO DEL SOLAR, PARA INICIAR CON EL CORTE DE LOS ÁRBOLES (YA ESTÁN CONTABILIZADOS) Y LA LIMPIEZA; PUES, LA ABOGADA DE LOS DUEÑOS NO HA PERMITIDO TRABAJAR, PORQUE NO HAN FIRMADO EL CONTRATO. SEGÚN INFORMACIONES QUE NO TENEMOS DE FUENTE OFICIAL, SINO DEL CONTRATISTA, EXISTE LA PROBABILIDAD DE QUE SE BUSQUE OTRO TERRENO. ESTE SOLAR FUE PUESTO EN POSESIÓN EN MARZO DEL 2014.
169 | 1594-2012 | BASICA PERALEJOS | MONTE PLATA | YAMASA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 | 8436319.16 | Al 8 de septiembre 2014 solo se ha realizado:Terminación de superficie de verja perimetral. Replanteo de los módulos. Desde entonces la obra esta paralizada. | NO INICIADO | 0 | 8436318 | Al 8 de septiembre 2014 solo se ha realizado:Terminación de superficie de verja perimetral. Replanteo de los módulos. Desde entonces la obra esta paralizada. | NO INICIADO | 0 | 8436318 | Al 8 de septiembre 2014 solo se ha realizado:Terminación de superficie de verja perimetral. Replanteo de los módulos. Desde entonces la obra esta paralizada. | NO INICIADO | 0 | 8436319.16 | Al 8 de septiembre 2014 solo se ha realizado:Terminación de superficie de verja perimetral. Replanteo de los módulos. Desde entonces la obra esta paralizada.
427 | 173-13 | GILLERMINA TONO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | No iniciada. No tiene terreno definido | NO INICIADO | 0 |  | No iniciada. No tiene terreno definido | NO INICIADO | 0 |  | NO TIENE TERRENO DEFINIDO. | NO INICIADO | 0 |  | NO TIENE TERRENO DEFINIDO.
492 | 320-2013 | JAMO ARRIBA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | REUBICADO A LA ESCUELA ANA CONSUELO (LAS MARAS). LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTREGADO A DISEÑO EL 12-06-2017 PARA UBICACION DE MODULOS. DGEE/Z1/ 307-2017. EL PLANTEL DONDE SE REUBICO NO TIENE AREA SUFICIENTE PARA CONSTRUIR LOS BLOQUES SOLICITADOS. FISCALIZADA POR MINERD EL 31-8-2017. SE ESPERA RESPUESTA. | NO INICIADO | 0 |  | COMUNIDAD: LAS MARASREUBICADO A LA ESCUELA ANA CONSUELO (LAS MARAS) MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#690-2016LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTREGADO A DISEÑO EL 12-06-2017 PARA UBICACION DE MODULOS. DGEE/Z1/ 307-2017. EL PLANTEL DONDE SE REUBICO NO TIENE AREA SUFICIENTE PARA CONSTRUIR LOS BLOQUES SOLICITADOS. FISCALIZADA POR MINERD EL 31-8-2017. SE ESPERA RESPUESTA. | NO INICIADO | 0 |  | COMUNIDAD: LAS MARASREUBICADO A LA ESCUELA ANA CONSUELO (LAS MARAS) MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#690-2016LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTREGADO A DISEÑO EL 12-06-2017 PARA UBICACION DE MODULOS. DGEE/Z1/ 307-2017. EL PLANTEL DONDE SE REUBICO NO TIENE AREA SUFICIENTE PARA CONSTRUIR LOS BLOQUES SOLICITADOS. FISCALIZADA POR MINERD EL 31-8-2017. SE ESPERA RESPUESTA. | NO INICIADO | 0 |  | COMUNIDAD: LAS MARASREUBICADO A LA ESCUELA ANA CONSUELO (LAS MARAS) MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#690-2016LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTREGADO A DISEÑO EL 12-06-2017 PARA UBICACION DE MODULOS. DGEE/Z1/ 307-2017. EL PLANTEL DONDE SE REUBICO NO TIENE AREA SUFICIENTE PARA CONSTRUIR LOS BLOQUES SOLICITADOS. FISCALIZADA POR MINERD EL 31-8-2017. SE ESPERA RESPUESTA.
515 | 343-2013 | ARIDIO DE JS. CONCEPCION GUERRERO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | REUBICADA A LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES SANTANA (EL PINO).EL CONTRATISTA DICE QUE NO VA A PONER EN POSECION EL PLANTEL, YA QUE MINERD LE ORDENO REALIZAR UN COMEDOR EN LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES Y ALEGA QUE SE SACO UN PLANTEL NUEVO. SE ENVIO INORME DE SITUACION AL MINERD. DGEE/Z1/904-2017 DE FECHA 2-11-2017 | NO INICIADO | 0 |  | COMUNIDAD: EL PINOREUBICADA A LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES SANTANA (EL PINO).EL CONTRATISTA DICE QUE NO VA A PONER EN POSECION EL PLANTEL, YA QUE MINERD LE ORDENO REALIZAR UN COMEDOR EN LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES Y ALEGA QUE SE SACO UN PLANTEL NUEVO. SE ENVIO INORME DE SITUACION AL MINERD. DGEE/Z1/904-2017 DE FECHA 2-11-2017 | NO INICIADO | 0 |  | COMUNIDAD: EL PINOREUBICADA A LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES SANTANA (EL PINO).EL CONTRATISTA DICE QUE NO VA A PONER EN POSECION EL PLANTEL, YA QUE MINERD LE ORDENO REALIZAR UN COMEDOR EN LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES Y ALEGA QUE SE SACO UN PLANTEL NUEVO. SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD. DGEE/Z1/904-2017 DE FECHA 2-11-2017 | NO INICIADO | 0 |  | COMUNIDAD: EL PINOREUBICADA A LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES SANTANA (EL PINO).EL CONTRATISTA DICE QUE NO VA A PONER EN POSECION EL PLANTEL, YA QUE MINERD LE ORDENO REALIZAR UN COMEDOR EN LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES Y ALEGA QUE SE SACO UN PLANTEL NUEVO. SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD. DGEE/Z1/904-2017 DE FECHA 2-11-2017
603 | 498-2013 | ISIDRO RODRIGUEZ | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | CONTRATISTA SOLICITO RESCISIÓN DEL CONTRATO EN MINERD. | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0
662 | 583-2013 | DONA INOCE (ESCUELA INOCENCIA MERCEDES CABRERA) | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | HISTORICO: No iniciada por falta negociación entre propietarios y MINERD. El proceso de negociacion para cierre de contrato a tomado mas de un año. MINERD no llega a un acuerdo con los propietarios por lo que investigaron otras opciones de compra pero la zona ubicada como centroide para la ubicación del plantel no cuenta con solares con el suficiente metraje para albergar el mismo, se esta ponderando la posibilidad de cambiar la zona.ACTUAL: MINERD aprobo realizar informe catastral para evaluar solar propuesto. | NO INICIADO | 0 |  | HISTORICO: No iniciada por falta negociación entre propietarios y MINERD. El proceso de negociacion para cierre de contrato a tomado mas de un año. MINERD no llega a un acuerdo con los propietarios por lo que investigaron otras opciones de compra pero la zona ubicada como centroide para la ubicación del plantel no cuenta con solares con el suficiente metraje para albergar el mismo, se esta ponderando la posibilidad de cambiar la zona.ACTUAL: MINERD aprobo realizar informe catastral para evaluar solar propuesto. | NO INICIADO | 0 |  | HISTORICO: No iniciada por falta negociación entre propietarios y MINERD. El proceso de negociacion para cierre de contrato a tomado mas de un año. MINERD no llega a un acuerdo con los propietarios por lo que investigaron otras opciones de compra pero la zona ubicada como centroide para la ubicación del plantel no cuenta con solares con el suficiente metraje para albergar el mismo, se esta ponderando la posibilidad de cambiar la zona.ACTUAL: MINERD aprobo realizar informe catastral para evaluar solar propuesto. | NO INICIADO | 0 |  | HISTORICO: No iniciada por falta negociación entre propietarios y MINERD. El proceso de negociacion para cierre de contrato a tomado mas de un año. MINERD no llega a un acuerdo con los propietarios por lo que investigaron otras opciones de compra pero la zona ubicada como centroide para la ubicación del plantel no cuenta con solares con el suficiente metraje para albergar el mismo, se esta ponderando la posibilidad de cambiar la zona.ACTUAL: PENDIENTE CIERRE DE CONTRATO CON PROPIETARIOS DE VARIAS PORCIONES DE TERRENO QUE COMPLETAN EL AREA TOTAL.
927 | 1701-2013 | CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | IDENTIFICAR. Solar no Identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
930 | 1704-2013 | DOMINGO SABIO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | IDENTIFICAR. Solar no identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
931 | 1671-2013 | GUALEY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
938 | 1680-2013 | SIMON BOLIVAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | IDENTIFICAR. Solar no identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
940 | 1675-2013 | VILLA JUANA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | IDENTIFICAR. Solar no Identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ITABO, EN BAJOS DE HAINA.
1049 |  | BASICA ESCUELA HOGAR DOÑA CHUCHA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACION PARA PUESTA DE POSESION
1052 |  | BASICA EL TUNEL | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PONER EN POSESIÓN. | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PONER EN POSESIÓN. | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PONER EN POSESIÓN.
1103 |  | BASICA CAMPO NUEVO | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0
1108 |  | LICEO VILLA VERDE NORTE | LA ROMANA | LA ROMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0
1191 | 2276 | BASICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROA PROF. | SAMANA | SAMANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR EN NEGOCIACION-CAMBIO SOLARESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE REUBICACION YA QUE LA COMUNIDAD SE OPUSO AL TERRENO QUE SE HABIA NEGOCIADO. ESTE PROCESO TIENE APROXIMADAMENTE UN AÑO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1217 | 2293 | LICEO NIGUA 2 | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | Mediante oficio UF-PNEE#35712016 d/f 16/11/2016, MINERD solicitó el reajuste del presupuesto del Liceo Nigua 2, ubicado en el municipio San Gregorio de Nigua, para que sea adaptado a la construcción de la Básica Las Mercedes, ubicada en el municipio Yaguate de la misma provincia. | NO INICIADO | 0 |  | Mediante oficio UF-PNEE#35712016 d/f 16/11/2016, MINERD solicitó el reajuste del presupuesto del Liceo Nigua 2, ubicado en el municipio San Gregorio de Nigua, para que sea adaptado a la construcción de la Básica Las Mercedes, ubicada en el municipio Yaguate de la misma provincia. | NO INICIADO | 0 |  | Mediante oficio UF-PNEE#35712016 d/f 16/11/2016, MINERD solicitó el reajuste del presupuesto del Liceo Nigua 2, ubicado en el municipio San Gregorio de Nigua, para que sea adaptado a la construcción de la Básica Las Mercedes, ubicada en el municipio Yaguate de la misma provincia. | NO INICIADO | 0 |  | Mediante oficio UF-PNEE#35712016 d/f 16/11/2016, MINERD solicitó el reajuste del presupuesto del Liceo Nigua 2, ubicado en el municipio San Gregorio de Nigua, para que sea adaptado a la construcción de la Básica Las Mercedes, ubicada en el municipio Yaguate de la misma provincia. (Sin solar identificado).
1438 | 0010-15 | BASICA CORAZONES UNIDOS - LOS HAITISES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. AVANCE PAGADO EL 15/5/15, POR UN MONTO RD$9,421,978.75 | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  | EL DEPTO. DE GESTION INMOBILIARIA DE MINERD ESTA A LA ESPERA DE LA PROGRAMACION DEL ABOGADO DEL ESTADO, PARA AGENDAR LA PUESTA EN POSESION DEL TERRENO.
1451 | 0019-15 | BASICA BARRIO CASANDRA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0
1453 | 0020-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | FALTA SOLAR. | NO INICIADO | 0 |  | FALTA SOLAR. | NO INICIADO | 0 |  | FALTA SOLAR. | NO INICIADO | 0 |  | FALTA SOLAR.
1455 | 0021-15 | LICEO ENRIQUILLO-RIO CHIL | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | PUESTA EN POSESION 28-07-2015 | NO INICIADO | 0 |  | PUESTA EN POSESION 28-07-2015 | NO INICIADO | 0 |  | PUESTA EN POSESION 28-07-2015. CAMBIARON TERRENO. | NO INICIADO | 0 |  | PUESTA EN POSESION 28-07-2015. CAMBIARON TERRENO.
1463 | 0038-15 | BASICA FUNDACION-LOS GIRASOLES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN. | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN. | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN.
1464 | 0039-15 | BASICA PERANTUEN | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PUESTA EN POSESIÓN | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PUESTA EN POSESIÓN | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PUESTA EN POSESIÓN
1465 |  | CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | IDENTIFICAR. solar no identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1466 |  | CRISTO REY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | solar no identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1467 |  | DOMINGO SAVIO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | solar no identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1469 |  | ENSANCHE LA FE | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | solar no identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1470 |  | ENSANCHE LUPERON | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | solar no identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1471 |  | ENSANCHE QUISQUEYA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | solar no identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1474 |  | LOS KM CARRETERA SANCHEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | solar no identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1475 |  | LOS RIOS | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1476 |  | MARIA AUXILIADORA I | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | IDENTIFICAR. solar no identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1477 |  | MARIA AUXILIADORA II | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1482 |  | SIMON BOLIVAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1485 |  | ZONA UNIVERSITARIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | IDENTIFICAR. solar no identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1490 |  | BLOQUE DE BARRIOS ALTO DE JAVIELA Y ENS. CASTELLANA | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-NO TIENE AVANCE, NI SOLAR | NO INICIADO | 0 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-NO TIENE AVANCE, NI SOLAR | NO INICIADO | 0 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-NO TIENE AVANCE, NI SOLAR | NO INICIADO | 0 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-NO TIENE AVANCE, NI SOLAR
1530 |  | BASICA CHILO POURIET | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0
1531 |  | BASICA CRUZ DEL ISLEÑO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0
1612 | 0148-15 | BANI 1 | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | TERRENO NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  | TERRENO NO IDENTIFICADO. AVANCE DE RD$6,565,188.89, PAGO EL 23/02/2016.
1633 |  | PUERTO PLATA 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | Fiscalización de MINERD desestimó el solar. El terreno posee un edificio de tres niveles que habría demoler. Se requiere un nuevo solar para la construcción de la Estancia. La Arq. Ana Estrada nos informó que la DIGEPEP debe buscar otro solar que reúna las condiciones. A esperas de indicación solar. En fecha 13 de Octubre del 2017 visito la provincia la brigada de MINERD cnformada por ing. Nicole de Dios e ing. Lisandro Santana en evaluaciones de terrenos opcionales para la estancia, más a la fecha no hemos recibido indicaciones al respecto.ACTUALA la espera de indicaciones del MINERD. Solar no identificado. | NO INICIADO | 0 |  | Fiscalización de MINERD desestimó el solar. El terreno posee un edificio de tres niveles que habría demoler. Se requiere un nuevo solar para la construcción de la Estancia. La Arq. Ana Estrada nos informó que la DIGEPEP debe buscar otro solar que reúna las condiciones. A esperas de indicación solar. En fecha 13 de Octubre del 2017 visito la provincia la brigada de MINERD conformada por ing. Nicole de Dios e ing. Lisandro Santana en evaluaciones de terrenos opcionales para la estancia, más a la fecha no hemos recibido indicaciones al respecto.ACTUALA la espera de indicaciones del MINERD. Solar no identificado. | NO INICIADO | 0 |  | Fiscalización de MINERD desestimó el solar. El terreno posee un edificio de tres niveles que habría demoler. Se requiere un nuevo solar para la construcción de la Estancia. La Arq. Ana Estrada nos informó que la DIGEPEP debe buscar otro solar que reúna las condiciones. A esperas de indicación solar. En fecha 13 de Octubre del 2017 visito la provincia la brigada de MINERD conformada por ing. Nicole de Dios e ing. Lisandro Santana en evaluaciones de terrenos opcionales para la estancia, más a la fecha no hemos recibido indicaciones al respecto.ACTUALA la espera de indicaciones del MINERD. Solar no identificado. | NO INICIADO | 0 |  | Fiscalización de MINERD desestimó el solar. El terreno posee un edificio de tres niveles que habría demoler. Se requiere un nuevo solar para la construcción de la Estancia. La Arq. Ana Estrada nos informó que la DIGEPEP debe buscar otro solar que reúna las condiciones. A esperas de indicación solar. En fecha 13 de Octubre del 2017 visito la provincia la brigada de MINERD conformada por ing. Nicole de Dios e ing. Lisandro Santana en evaluaciones de terrenos opcionales para la estancia, más a la fecha no hemos recibido indicaciones al respecto.ACTUALA la espera de indicaciones del MINERD. Solar no identificado.
1636 |  | BASICA CHARAMICOS | PUERTO PLATA | SOSUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | Pendiente de identificación y negociación de solar por parte de MINERD. | NO INICIADO | 0 |  | Pendiente de identificación y negociación de solar por parte de MINERD. | NO INICIADO | 0 |  | Pendiente de identificación y negociación de solar por parte de MINERD. | NO INICIADO | 0 |  | Pendiente de identificación y negociación de solar por parte de MINERD.
1650 |  | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  | TERRENO NO IDENTIFICADO Y NO TIENE AVANCE. | NO INICIADO | 0 |  | TERRENO NO IDENTIFICADO Y NO TIENE AVANCE. | NO INICIADO | 0
1658 |  | BASICA MARCOS CASTANER FE Y ALEGRIA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | Terreno no identificado y no tiene avance. | NO INICIADO | 0 |  | SIN AVANCE Y TERRENO NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SIN AVANCE Y TERRENO NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SIN AVANCE Y TERRENO NO IDENTIFICADO
1735 |  | LAS COLINAS | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | NO PUESTA EN POSESIONMINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR. | NO INICIADO | 0 |  | NO PUESTA EN POSESIONMINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR. | NO INICIADO | 0 |  | NO PUESTA EN POSESIONMINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR. | NO INICIADO | 0 |  | NO PUESTA EN POSESIONMINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR.
1744 |  | BASICA CANCA LA HOYA | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | Solar no identificado por MINERD. | NO INICIADO | 0 |  | Solar no identificado por MINERD. | NO INICIADO | 0 |  | Solar no identificado por MINERD.MEDIANTE EL OFICO UF-PNEE#2462-2018 D/F 14 DE AGOSTO DE 2018, MINERD NOS INFORMA QUE EL CONTRATISTA DE ESTE PLANTEL FUE REUBICADO EN LA CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DEL POLITECNICO LAS ANTILLAS-LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. | NO INICIADO | 0 |  | Solar no identificado por MINERD.MEDIANTE EL OFICO UF-PNEE#2462-2018 D/F 14 DE AGOSTO DE 2018, MINERD NOS INFORMA QUE EL CONTRATISTA DE ESTE PLANTEL FUE REUBICADO EN LA CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DEL POLITECNICO LAS ANTILLAS-LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO.
1746 |  | TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | NO PUESTA EN POSESIONMINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1758 |  | ANDRES – BOCA CHICA 2 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1766 |  | ALCARRIZOS 1 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 | 0 |  | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD | NO INICIADO | 0 | 0 | A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD | NO INICIADO | 0 | 0 | A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD
1768 |  | ALCARRIZOS 3 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1770 |  | BASICA EL PROGRESO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | EN SU MOMENTO SE VISITO LA OBRA CON FISCALIZACIÓN E INMOBILIARIA, PERO NO SE FIRMO NADA POR CONDICIONES ACCIDENTADAS DEL TERRENO.
1787 |  | MUNICIPIO DE GUERRA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1821 |  | LOS TRES BRAZOS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1842 | 0456-15 | LICEO EL MAMEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 | 7513245.26 | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA ´PUESTA DE POSESIÓN. | NO INICIADO | 0 | 7513246 | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA ´PUESTA DE POSESIÓN. | NO INICIADO | 0 | 7513245.26 | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA ´PUESTA DE POSESIÓN.
1853 |  | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | EN ESPERA QUE MINERD ENVÍE CARTA DE PUESTA EN POSESIÓN ACTUALIZADA PARA VERIFICAR PLANOS CATASTRAL. | NO INICIADO | 0 |  | EN ESPERA QUE MINERD ENVÍE CARTA DE PUESTA EN POSESIÓN ACTUALIZADA PARA VERIFICAR PLANOS CATASTRAL.
1856 |  | SABANA PERDIDA 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1859 |  | URB. PRIMAVERAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1869 |  | BASICA MOVEARTE FLOR EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1871 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1873 |  | HERRERA- EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1874 |  | HERRERA- EL LIBERTADOR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1884 |  | POLITECNICO MOVEARTE FLOR EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1907 | 0021-16 | BASICA LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR EN NEGOCIACIÓN | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR EN NEGOCIACIÓN | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR EN NEGOCIACIÓN | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR EN NEGOCIACIÓN
1914 | 2556-2013 | BASICA MARIA MONTESORRI | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1917 | 2130-2013 | BASICA SALUSTIANO ACEBAL MARTINEZ-LOS COROZOS (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | PAGO DE SOLAR, EL PROPIETARIO NO PERMITE QUE REALICE LOS TRABAJO. | NO INICIADO | 0 |  | PAGO DE SOLAR, EL PROPIETARIO NO PERMITE QUE REALICE LOS TRABAJO. | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN
1589 | 0131-15 | BONAO (CENTRO DE LA CIUDAD) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  | -DETENIDA EN ESPERA DE RECTIFICACION DE CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DE MINERD Y LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA DE POSESION CON EL AREA DE TERRENO DEFINITIVA. | PRELIMINARES | 1 |  | -DETENIDA EN ESPERA DE RECTIFICACION DE CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DE MINERD Y LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA DE POSESION CON EL AREA DE TERRENO DEFINITIVA. | NO INICIADO | 0 |  | -DETENIDA EN ESPERA DE RECTIFICACION DE CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DE MINERD Y LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA DE POSESION CON EL AREA DE TERRENO DEFINITIVA.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR.-LOS DUEÑOS DEL TERRENO INICIERON UN CAMBIO DE LAS PARCELAS A VENDER CON RELACIÓN A LAS NEGOCIADAS CON MINERD. -RECIBIMOS LA VISITA EL 18/07/2017 DE GESTION INMOBILIARIA PARA UNA RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA.-SOLICITUD DE RESPUESTA OFICIO A MINERD #572 DEL DIA 08/08/2017.-DÍAS PARA TERMINACIÓN DE PLANTEL: 525 DÍAS | NO INICIADO | 0 |  | -DETENIDA EN ESPERA DE RECTIFICACION DE CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DE MINERD Y LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA DE POSESION CON EL AREA DE TERRENO DEFINITIVA.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR.-LOS DUEÑOS DEL TERRENO INICIERON UN CAMBIO DE LAS PARCELAS A VENDER CON RELACIÓN A LAS NEGOCIADAS CON MINERD. -RECIBIMOS LA VISITA EL 18/07/2017 DE GESTION INMOBILIARIA PARA UNA RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA.-SOLICITUD DE RESPUESTA OFICIO A MINERD #572 DEL DIA 08/08/2017.-DÍAS PARA TERMINACIÓN DE PLANTEL: 525 DÍAS
1622 | 0154-15 | LICEO MARIA IGNACIA SARITA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 2 |  | HISTORICO:PUESTA EN POSESION EL 11/02/2016Se sustituyo la carta compromiso del 11/02/2016 para nueva puesta en posesión con carta del 04/7/2016, por instrucciones del MINERD mediante oficio UF-PNEE#2151-2016 .Contratista entrego levantamiento topográfico y estudio de suelos. Entregado estudios de suelos en abril 2017. ACTUAL:A esperas de planos estructurales. Luego de inquietudes y aclaraciones requeridas por el sección Geotecnia en Dpto De Calculo y Estructuras a la compañía que realizo los estudios. | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:PUESTA EN POSESION EL 11/02/2016Se sustituyo la carta compromiso del 11/02/2016 para nueva puesta en posesión con carta del 04/7/2016, por instrucciones del MINERD mediante oficio UF-PNEE#2151-2016 .Contratista entrego levantamiento topográfico y estudio de suelos. Se completo estudio de suelos en área de construcción. Entregado en abril 2017. Intercambios de informaciones por inquietudes del departamento de Calculo de MOPC y la compañia que realizó el estudio de suelos hasta septiembre 2017, enviando a calculo de muros en fecha 3 octubre 2017 para generar los planos.Se recibieron los planos estructurales de los módulos en fecha 2 marzo 2018.Inicio los trabajos en campo de limpieza y acondicionamiento el 19 de marzo 2018ACTUAL:Recibió en 29 mayo 2018 visita de Brigadas técnicas MOPC y MINERD para evaluar soluciones estructurales e hidráulicas requeridas en el acondicionamiento del solar.Fue acordado remitir al Minerd el estudio de Suelos y el levantamiento topográfico del solar para fines de evaluar y estimar el acondicionamiento de terreno mediante mov de tierra y muros. Y la brigada hidráulica MOPC estará igualmente estimando la solución requerida. Archivos remitidos 29 mayo 2018.Integrantes de brigada MOPC Ing Bolivar Garcia (Depto. Hidráulica), ing. Juan Carlos (Depto Calculo y Estructural). Brigada MINERD ing Rafael Pichardo (estructurales), ing Luz Paulino, ing Enrique Lied (Hidráulica). | ACTIVO | 6 |  | HISTORICO:PUESTA EN POSESION EL 11/02/2016Se sustituyo la carta compromiso del 11/02/2016 para nueva puesta en posesión con carta del 04/7/2016, por instrucciones del MINERD mediante oficio UF-PNEE#2151-2016 .Contratista entrego levantamiento topográfico y estudio de suelos. Se completo estudio de suelos en área de construcción. Entregado en abril 2017. Intercambios de informaciones por inquietudes del departamento de Calculo de MOPC y la compañia que realizó el estudio de suelos hasta septiembre 2017, enviando a calculo de muros en fecha 3 octubre 2017 para generar los planos.Se recibieron los planos estructurales de los módulos en fecha 2 marzo 2018.Inicio los trabajos en campo de limpieza y acondicionamiento el 19 de marzo 2018Recibió en 29 mayo 2018 visita de Brigadas técnicas MOPC y MINERD para evaluar soluciones estructurales e hidráulicas requeridas en el acondicionamiento del solar.Fue acordado remitir al Minerd el estudio de Suelos y el levantamiento topográfico del solar para fines de evaluar y estimar el acondicionamiento de terreno mediante mov de tierra y muros. Y la brigada hidráulica MOPC estará igualmente estimando la solución requerida. Archivos remitidos 29 mayo 2018.Integrantes de brigada MOPC Ing Bolivar Garcia (Depto. Hidráulica), ing. Juan Carlos (Depto Calculo y Estructural). Brigada MINERD ing Rafael Pichardo (estructurales), ing Luz Paulino, ing Enrique Lied (Hidráulica).ACTUAL:Se espera solucion hidraulica de visita recibida de brigrada MOPC el 30 agosto 2018Actualmente trabajándose los muros de acondicionamiento en Departamento de Calculo y Estructuras. | PRELIMINARES | 6 |  | HISTORICO:PUESTA EN POSESION EL 11/02/2016Se sustituyo la carta compromiso del 11/02/2016 para nueva puesta en posesión con carta del 04/7/2016, por instrucciones del MINERD mediante oficio UF-PNEE#2151-2016 .Contratista entrego levantamiento topográfico y estudio de suelos. Se completo estudio de suelos en área de construcción. Entregado en abril 2017. Intercambios de informaciones por inquietudes del departamento de Calculo de MOPC y la compañia que realizó el estudio de suelos hasta septiembre 2017, enviando a calculo de muros en fecha 3 octubre 2017 para generar los planos.Se recibieron los planos estructurales de los módulos en fecha 2 marzo 2018.Inicio los trabajos en campo de limpieza y acondicionamiento el 19 de marzo 2018Recibió en 29 mayo 2018 visita de Brigadas técnicas MOPC y MINERD para evaluar soluciones estructurales e hidráulicas requeridas en el acondicionamiento del solar.Fue acordado remitir al Minerd el estudio de Suelos y el levantamiento topográfico del solar para fines de evaluar y estimar el acondicionamiento de terreno mediante mov de tierra y muros. Y la brigada hidráulica MOPC estará igualmente estimando la solución requerida. Archivos remitidos 29 mayo 2018.Integrantes de brigada MOPC Ing Bolivar Garcia (Depto. Hidráulica), ing. Juan Carlos (Depto Calculo y Estructural). Brigada MINERD ing Rafael Pichardo (estructurales), ing Luz Paulino, ing Enrique Lied (Hidráulica).Recibió el 25/10/2018 plano de conjunto, eléctricos y sanitarios actualizado según solución requerida de acondicionamiento y niveles en el diseño. Se recibió solución hidráulica de visita recibida de brigada MOPC el 30 agosto 2018 (segunda visita luego del 29 de mayo para captación de nuevos datos faltantes de visita anterior). Expediente remitido el 10/10/ 2018La solución de sistema estructural de acondicionamiento fue presupuestado en el Departamento de Presupuesto desde fecha 2 octubre 2018.Se recibió dicho informe el 23 de octubre 2018 de parte del departamento correspondiente y remitido a la Unidad Técnica.Las soluciones fueron enviadas al MINERD en solicitud de aprobación a mediados de noviembre.ACTUAL:A esperas de aprobación del MIERD para soluciones hidráulica y estructural requeridas en el acondicionamiento del solar.Le ha sido solicitado al contratista soporte de donde serán realizados los botes y carta del ayuntamiento de Puerto Plata por el cierre del vertedero más cercano. Esto para fines de presupuestar el estimado del levantamiento preliminar movimiento de tierra requerido en el acondicionamiento.
172 | 1605-2012 | BASICA LOS CACAOS (POLITÉCNICO CLUB LOS CACHORROS) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESIÓN: EXISTE EL INCONVENIENTE DE QUE EL DUEÑO DEL TERRENO FALLECIÓ EL MISMO DÍA QUE SE PUSO EN POSESIÓN AL CONTRATISTA EN EL TERRENO. | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESIÓN: EXISTE EL INCONVENIENTE DE QUE EL DUEÑO DEL TERRENO FALLECIÓ EL MISMO DÍA QUE SE PUSO EN POSESIÓN AL CONTRATISTA EN EL TERRENO. | DETENIDO | 1 |  | PUESTA EN POSESIÓN: EXISTE EL INCONVENIENTE DE QUE EL DUEÑO DEL TERRENO FALLECIÓ EL MISMO DÍA QUE SE PUSO EN POSESIÓN AL CONTRATISTA EN EL TERRENO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1164 |  | LICEO MATA LIMON | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 20 | 29655524.29 |  | DETENIDO | 20 |  |  | DETENIDO | 20 | 29655525 |  | PRELIMINARES | 20 | 29655524.29 | ESTATUS RECIBIDO DE OISOE:MÓDULO B1: OBRA GRIS A NIVEL DE COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL, COLOCACIÓN DE ARRASTRES SANITARIOS INTERIORES. MÓDULO B2: OBRA GRIS A NIVEL DE COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN PRIMER, SEGUNDO NIVEL, TERCER NIVEL ENCOFRADO Y ARMADO DE LOSA DE CAJA DE ESCALERA, COLOCACIÓN DE ARRASTRES SANITARIOS INTERIORES.COMEDOR: HORMIGÓN A NIVEL DE VIGA VA DE NIVEL DE PISO Y RELLENO INTERIOR DEL MÓDULO. GENERAL: NIVELACIÓN EXTERIOR; REPLANTEO DE ÁREAS EXTERIORES, CACHA, GRADERÍAS Y FRONTÓN.
1178 | 2419 | LICEO FUNDACION | PUERTO PLATA | GUANANICO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Se estuvo a la esperas del MINERD para la adquisición de metros adicionales para completar los objetivos del proyecto. La solicitud realizada por MOPC fue de 2,488.71 metros2 adicionales en nuevo solar. Realizó levantamiento topográfico. Departamento de Diseño realizó plano de conjunto para solicitud metros requeridos. Se estuvo en espera del MINERD desde el 2014. Realizó de informe catastral autorizado en respuesta a la solicitud de 2,488.71 mts2 adicional a los negociados originalmente, 3,232.35mt2. Para un total de 5,721.06mts2. Se le dio respuesta afirmativa del MINERD en agosto del 2016.ACTUAL:Entregó el informe catastral autorizado en respuesta a la solicitud de adquirir 2,488.71 mts2 adicionales a los negociados originalmente 3,232.35mt2. Para un total de 5,721.06mts2A esperas de indicaciones de MINERD cierre negociación para continuar planos en Dpto Diseño MOPC | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Inicialmente posesionada en fecha 17/1/2014 realizó levantamiento y se recibió un plano de conjunto de ubicación en fecha 20/2/2014.Estudios de Suelos realizados el 6/3/2014En fecha 12/5/2014 se reciben los planos estructurales de parte del Departamento de Diseño MOPC. Pero el contratista de este solar no permitía iniciar los trabajos hasta tanto concluyera negociación con el MINERD.En vista de la problemática con el propietario del solar este fue descartado y a esperas de cambio solar en fecha 28/7/2014En fecha 21/3/2015 ya estaba realizándose el proceso de levantamiento en el nuevo solar.En fecha 13/7/2016 se recibió autorización del MINERD para realizar informe técnico catastral mediante oficio UF-PNEE#2251-2016 conteniendo la solicitud interna del MINERD de parte del arq. Rodolfo Guzmán en fecha 25/4/2016 para la adquisición de metros adicionales 2,488.71m2 para completar la cantidad necesaria de terreno para el emplazamiento del plantel.Se estuvo a la esperas del MINERD para la adquisición de metros adicionales para completar los objetivos del proyecto. La solicitud realizada por MOPC fue de 2,488.71 mts2 adicionales en nuevo solar. Realizó levantamiento topográfico. Departamento de Diseño realizó plano de conjunto para solicitud aproximada metros requeridos. Se estuvo en espera del MINERD desde el 2014. Realizó de informe catastral autorizado en respuesta a la solicitud de 2,488.71 mts2 adicional a los negociados originalmente, 3,232.35 mt2. Para un total de 5,721.06 mts2. Se le dio respuesta afirmativa del MINERD en agosto del 2016.ACTUAL:Entregó el informe catastral autorizado en respuesta a la solicitud de adquirir 2,488.71 mts2 adicionales a los negociados originalmente 3,232.35mt2. Para un total de 5,721.06mts2A esperas de indicaciones de MINERD cierre negociación para continuar planos en Dpto Diseño MOPC | DETENIDO | 1 |  | HISTORICO:Inicialmente posesionada en fecha 17/1/2014 realizó levantamiento y se recibió un plano de conjunto de ubicación en fecha 20/2/2014.Estudios de Suelos realizados el 6/3/2014En fecha 12/5/2014 se reciben los planos estructurales de parte del Departamento de Diseño MOPC. Pero el contratista de este solar no permitía iniciar los trabajos hasta tanto concluyera negociación con el MINERD.En vista de la problemática con el propietario del solar este fue descartado y a esperas de cambio solar en fecha 28/7/2014En fecha 21/3/2015 ya estaba realizándose el proceso de levantamiento en el nuevo solar.En fecha 13/7/2016 se recibió autorización del MINERD para realizar informe técnico catastral mediante oficio UF-PNEE#2251-2016 conteniendo la solicitud interna del MINERD de parte del arq. Rodolfo Guzmán en fecha 25/4/2016 para la adquisición de metros adicionales 2,488.71m2 para completar la cantidad necesaria de terreno para el emplazamiento del plantel.Se estuvo a la esperas del MINERD para la adquisición de metros adicionales para completar los objetivos del proyecto. La solicitud realizada por MOPC fue de 2,488.71 mts2 adicionales en nuevo solar. Realizó levantamiento topográfico. Departamento de Diseño realizó plano de conjunto para solicitud aproximada metros requeridos. Se estuvo en espera del MINERD desde el 2014. Realizó de informe catastral autorizado en respuesta a la solicitud de 2,488.71 mts2 adicional a los negociados originalmente, 3,232.35 mt2. Para un total de 5,721.06 mts2. Se le dio respuesta afirmativa del MINERD en agosto del 2016.ACTUAL:Entregó el informe catastral autorizado en respuesta a la solicitud de adquirir 2,488.71 mts2 adicionales a los negociados originalmente 3,232.35mt2. Para un total de 5,721.06mts2A esperas de indicaciones de MINERD cierre negociación para continuar planos en Dpto Diseño MOPC | PRELIMINARES | 1 |  | HISTORICO:Posesionado nuevamente 27 septiembre 2018 al adquirir los metros adicionales requeridos para completar el area de emplazamiento del plantel.Inicialmente posesionada en fecha 17/1/2014 realizó levantamiento y se recibió un plano de conjunto de ubicación en fecha 20/2/2014.Estudios de Suelos realizados el 6/3/2014En fecha 12/5/2014 se reciben los planos estructurales de parte del Departamento de Diseño MOPC. Pero el contratista de este solar no permitía iniciar los trabajos hasta tanto concluyera negociación con el MINERD.En vista de la problemática con el propietario del solar este fue descartado y a esperas de cambio solar en fecha 28/7/2014En fecha 21/3/2015 ya estaba realizándose el proceso de levantamiento en el nuevo solar.En fecha 13/7/2016 se recibió autorización del MINERD para realizar informe técnico catastral mediante oficio UF-PNEE#2251-2016 conteniendo la solicitud interna del MINERD de parte del arq. Rodolfo Guzmán en fecha 25/4/2016 para la adquisición de metros adicionales 2,488.71m2 para completar la cantidad necesaria de terreno para el emplazamiento del plantel.Se estuvo a esperas del MINERD para la adquisición de metros adicionales para completar los objetivos del proyecto. La solicitud realizada por MOPC fue de 2,488.71 mts2 adicionales en nuevo solar. Realizó levantamiento topográfico. Departamento de Diseño realizó plano de conjunto para solicitud aproximada metros requeridos. Se estuvo en espera del MINERD desde el 2014. Realizó de informe catastral autorizado en respuesta a la solicitud de 2,488.71 mts2 adicional a los negociados originalmente, 3,232.35 mt2. Para un total de 5,721.06 mts2. Se le dio respuesta afirmativa del MINERD en agosto del 2016.Entregó el informe catastral autorizado en respuesta a la solicitud de adquirir 2,488.71 mts2 adicionales a los negociados originalmente 3,232.35mt2. Para un total de 5,721.06mts2Estuvo a esperas de indicaciones de MINERD cierre negociación para continuar planos en Dpto Diseño MOPC desde 13/07/2016 hasta la fecha 20/9/2018 donde MINERD ha indicado mediante oficio posesionar en el terreno adquirido.En fecha 20 septiembre 2018 ha recibido de MINERD la autorización mediante el oficio UF-PNEE#2874-2018 para fines de posesión en los metros adicionales adquiridos para el emplazamiento del liceo.Posesionado nuevamente 27 septiembre 2018 al adquirir los metros adicionales requeridos para completar el área de emplazamiento del plantel.Estuvo a esperas de plano de conjunto aprobado por MINERD desde el 17 de octubre 2018.ACTUAL:Ha recibido los planos de ubicación y replanteo para fines de realizar el estudio de suelos
1405 | 2131 | BASICA ESPEJO IVAN GUZMAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 5 |  | Respuesta del minerd para aprobar lo solicitado o descartar el solar.El departamento de calculo estructural de MOPC, Recomienda al MINERD cambio de solar o uso de pilotes vaciados en sitio.En espera de instrucciones del MINERD. | DETENIDO | 5 |  | RESPUESTA DEL MINERD PARA APROBAR LO SOLICITADO O DESCARTAR EL SOLAR.EL DEPARTAMENTO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MOPC, RECOMIENDA AL MINERD CAMBIO DE SOLAR O USO DE PILOTES VACIADOS EN SITIO.EN ESPERA DE INSTRUCCIONES DEL MINERD. | DETENIDO | 5 |  | RESPUESTA DEL MINERD PARA APROBAR LO SOLICITADO O DESCARTAR EL SOLAR.EL DEPARTAMENTO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MOPC, RECOMIENDA AL MINERD CAMBIO DE SOLAR O USO DE PILOTES VACIADOS EN SITIO.EN ESPERA DE INSTRUCCIONES DEL MINERD. | PRELIMINARES | 1 |  | ESTUDIO DE SUELOS ENVIADO A CALCULO EL DÍA 29/11/2018 (ESPERANDO PLANOS ESTRUCTURALES).A LA ESPERA DEL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (SE DEPOSITARON LOS DOCUMENTOS EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018).
1513 | 0393-15 | LICEO CEIBA DE MADERA | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | DETENIDA DESDE JULIO DE 2016.SE ENVIÓ AL MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/707-2017 D/F 11-09-17 . LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS.ESTE PLANTEL FUE PUESTO EN POSESIÓN EL 27 DE AGOSTO DEL 2015 Y SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE JULIO 2016 DEBIDO A QUE NO FUE COMPLETADA CORRECTAMENTE LA GESTIÓN DEL PERMISO AMBIENTAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, ESTO PORQUE LA DOCUMENTACIÓN SOMETIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES DE ESTE MINISTERIO, QUE ES QUIEN SE ENCARGA DE TRAMITAR LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, NO FUE COMPLETADA DE MANERA CORRECTA, DEBIDO A QUE LA FIRMA UTILIZADA EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD NO CORRESPONDE AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA ADJUDICADA SEGÚN EL CONTRATO.COMUNIDAD: SAN VICTOR ABAJO. NOTIFICADO POR REQUERIMIENTO DE DOCUMENTO PARA PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 21 DE MARZO, 2017 Y NUEVAMENTE EL 16-06-2017. | DETENIDO | 1 |  | DETENIDA DESDE JULIO DE 2016.SE ENVIÓ AL MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/707-2017 D/F 11-09-17 . LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS.ESTE PLANTEL FUE PUESTO EN POSESIÓN EL 27 DE AGOSTO DEL 2015 Y SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE JULIO 2016 DEBIDO A QUE NO FUE COMPLETADA CORRECTAMENTE LA GESTIÓN DEL PERMISO AMBIENTAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, ESTO PORQUE LA DOCUMENTACIÓN SOMETIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES DE ESTE MINISTERIO, QUE ES QUIEN SE ENCARGA DE TRAMITAR LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, NO FUE COMPLETADA DE MANERA CORRECTA, DEBIDO A QUE LA FIRMA UTILIZADA EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD NO CORRESPONDE AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA ADJUDICADA SEGÚN EL CONTRATO.COMUNIDAD: SAN VICTOR ABAJO. NOTIFICADO POR REQUERIMIENTO DE DOCUMENTO PARA PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 21 DE MARZO 2017 Y NUEVAMENTE EL 16-06-2017. SE ENTREGO INFORME DE SITUACIÓN EL 15/03/18 | DETENIDO | 1 |  | COMUNIDAD: SAN VICTOR ABAJO.DETENIDA DESDE JULIO DE 2016.SE ENVIÓ AL MINERD MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/707-2017 D/F 11-09-17 . LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS.ESTE PLANTEL FUE PUESTO EN POSESIÓN EL 27 DE AGOSTO DEL 2015 Y SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE JULIO 2016 DEBIDO A QUE NO FUE COMPLETADA CORRECTAMENTE LA GESTIÓN DEL PERMISO AMBIENTAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, ESTO PORQUE LA DOCUMENTACIÓN SOMETIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES DE ESTE MINISTERIO, QUE ES QUIEN SE ENCARGA DE TRAMITAR LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, NO FUE COMPLETADA DE MANERA CORRECTA, DEBIDO A QUE LA FIRMA UTILIZADA EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD NO CORRESPONDE AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA ADJUDICADA SEGÚN EL CONTRATO.COMUNIDAD: SAN VICTOR ABAJO. NOTIFICADO POR REQUERIMIENTO DE DOCUMENTO PARA PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 21 DE MARZO, 2017 Y NUEVAMENTE EL 16-06-2017. SE REMITE INFORME FOTOGRAFICO SOLICITADO POR EL ING. RAUL JIMENEZ MEDIANTE DGEE/Z1/440-2018 D/F 25-04-2018.SE HACE REENVIO DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/652-2018 D/F 14-06-2018. | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: SAN VICTOR ABAJO.-SE REMITIO ESTUDIO DE SUELOS 06-12-2018 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1355-2018, A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES.
1461 | 0378-15 | BASICA LOS CEREZOS | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 3 |  | Puesta en posesión el 12/02/2016.Entrego Lev. Top. Remitido al depto. diseño el 29 feb. Se le entregaron plano estructurales el 12/8/2016Espera de evaluación observaciones hechas por MINERD a la propuesta muros de contención. Aprobación necesaria para inicio de obra. ACTUAL: Propietaria del terreno se opone a que inicien los trabajo de construcción, alega que aun no ha firmado contrato de venta. | PRELIMINARES | 1 |  | Puesta en posesión nuevamente el 18/06/2016, a consecuencia del oficio enviado por Minerd, UF-PNEE # 1689-2017 D/F 11/06/2018. donde fue sustituido y remplazada la carta de compromiso AT-093-2016 d/f 08/02/2018.Se rectifica la porción de terreno adquirida de 4,422.44 m2 en lugar de 4,283.95m2.Se solicitara un segundo levantamiento topografico al contratista para hacer los cambios de lugar en los planos entregados y muros aprobados. | DETENIDO | 1 |  | Este plantel fue puesto en posesión por segunda vez el 18/06/2016, a consecuencia del oficio enviado por Minerd, UF-PNEE # 1689-2017 D/F 11/06/2018. donde fue sustituido y remplazada la carta de compromiso AT-093-2016 d/f 08/02/2018. No obstante, no se han iniciado los trabajos en este solar, ya que el MINERD evalúa con la misma propietaria un cambio de solar mas favorable. Estamos a la espera de Minerd de rectificación del solar donde se iniciara la construcción. | PRELIMINARES | 1 |  | RECIBIMOS EN FECHA 12/11/2018, OFICIO UF-PNEE#3391-2018 D/F 07/11/2018, DONDE NOS INDICAN LA RECTIFICACION Y REMPLAZO DE PUESTA EN POSESION EN UN NUEVO SOLAR. ESTA NUEVA PUESTA EN POSESION SE REALIZO EL 20/11/2018. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL REALIZADO EL 30.11.2018.
1480 |  | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(2) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | Plano en conjunto listo, en espera de movimiento de material por parte del propietario, para replanteo de estructuras y realizar sondeos. | DETENIDO | 5 |  | Plano en conjunto listo, en espera de movimiento de material por parte del propietario, para replanteo de estructuras . | DETENIDO | 5 |  | SE ESTA A LA ESPERA DE LA RECTIFICACION DE LOS NIVELES DE PISOS, EL CUAL ESTABA MAL REALIZADO POR LA CONTRATISTA. EN ESPERA DE LA RECTIFICACION POR PARTE DE LA UNIDAD DE AGRIMENSURA. | PRELIMINARES | 5 |  | SE ESTA A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1886 |  | ESPERANZA | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | DETENIDO | 50 |  | Estancia de Traspaso de OISOE. Esta estancia esta siendo revisada por la supervision para preparar el informe de situación actual de la obra. La supervision ha iniciado dicho proceso el 29.08.2018, fecha donde se nos ha sido suministrada la cubicacion No. 3 Oficial por parte de Minerd.Conjuntamente, se ha solicitado la visita de la unidad de topografía del MOPC el 30.08.2018, para que realice un levantamiento para actualizar los niveles de pisos y trabajar el plano de terminación. | PRELIMINARES | 50 |  | A la espera de planos de terminacion actualizados.
1928 | 0159 | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ - EL PINO | DAJABON | EL PINO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | DETENIDO | 65 |  | Ha sido remitido al departamento de diseños el día 28/08/2018 vía correo electrónico el informe de evaluación visual elaborado por el departamento de estructuras según oficio No. 156 d/f 27 de Agosto 2018 con el objetivo de que sean diseñadas la soluciones según las recomendaciones en los puntos 1,3,4,5.para ser enviadas al ministerio de educación para aprobación.Este informe surge a raíz del problema del tramo de verja afectado por relleno y por condición estructural presentadas en el bloque B1Nota: Condición proveniente del anterior contratista, | PRELIMINARES | 65 |  | RECIBIDO INFORME DE APROBACION ESTUDIO DE VULNERABILIDAD UF-PNEE # 3613-2018 D/F 27/11/2018. SE REALIZO ESTE ESTUDIO EL 15/12/2018, ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME CON RECOMENDACION.EN ESPERA DE PRESUPUESTO DE SOLUCION DE MURO DE VERJA. recomendaciones dadas segun informe No. 156 d/f 27/08/2018 (Diseño de tramo de verja afectado).
1102 |  | BASICA BATEY MAGDALENA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ENVIÉ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
1413 | 2392 | LICEO ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
1488 |  | BASICA SEFERINO TEN ROSARIO | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | NO TIENE AVANCE, NI SOLAR | NO INICIADO | 0 |  | LLEGADA LA PUESTA EN POSESION BAJO OFICIO UF-PNEE#1855-2018 EN FECHA 26/6/18.EL CONTRATISTA NO TIENE AVANCE | NO INICIADO | 0 |  | LLEGADA LA PUESTA EN POSESION BAJO OFICIO UF-PNEE#1855-2018 EN FECHA 26/6/18.EL CONTRATISTA NO TIENE AVANCE | PRELIMINARES | 1 |  | LLEGADA LA PUESTA EN POSESION BAJO OFICIO UF-PNEE#1855-2018 EN FECHA 26/6/18.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO EN FECHA 12/10/2018.SE ENVIO A DISEÑO VIA CORREO CURVAS DE NIVEL PARA ELABORACION DE PLANOS D/F 6-11-2018.
1491 |  | BLOQUE DE BARRIOS HORMIGUERO-LOS JIBARITOS-VILLA DUARTE Y 24 DE ABRIL | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-TIENE AVANCE Y NO TERRENO | NO INICIADO | 0 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-TIENE AVANCE Y NO TERRENO | NO INICIADO | 0 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-TIENE AVANCE Y NO TERRENO | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:EN ESPERA DE REALIZACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. RETRASADO POR COMPAÑÍA CONTRATADA PARA ESTOS TRABAJOS.OBSERVACIONES:PUESTA EN POSESION EN FECHA 07/11/2018
1492 |  | LICEO LOS CHIRIPO-LOS HORMIGUEROS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | TIENE AVANCE Y NO TIENE SOLAR-SOLAR NO SE CORRESPONDE CON TITULO DE PROPIEDAD | NO INICIADO | 0 |  | PUESTA POSESION SUSPENDIDA EL 28/2/2018, POR CAMBIOS REALIZADOS EN EL TERRENO POR LA UNIDAD DE GESTION INMOBILIARIA DE MINERD. (CON EL CAMBIO REALIZADO SE PRETENDE INTEGRAR LA ESTANCIA BLOQUE DE BARRIOS HORMIGUERO ADYACENTE AL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL LICEO). | NO INICIADO | 0 |  | PUESTA POSESION SUSPENDIDA EL 28/2/2018, POR CAMBIOS REALIZADOS EN EL TERRENO POR LA UNIDAD DE GESTION INMOBILIARIA DE MINERD. (CON EL CAMBIO REALIZADO SE PRETENDE INTEGRAR LA ESTANCIA BLOQUE DE BARRIOS HORMIGUERO ADYACENTE AL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL LICEO). | PRELIMINARES | 1 |  | VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA EL DIA 13/11/2018 PARA LEVANTAMIENTO DEL TERRENO POR LA CONTRATISTA, POR LAS FUERTES LLUVIAS OCURRIDAS ESE DIA, LOS TRABAJOS FUERON SUSPENDIDOS, ESTAMOS A LA ESPERA QUE LA UNIDAD TOPOGRAFICA SE PRESENTE NUEVAMENTE AL TERRENO.
1535 |  | BASICA SAJOUR | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | PLANTEL PUESTO EN POSESIÓN EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
1599 |  | BASICA PEDRO PIMENTEL - ANTON SANCHEZ (LOS FRANCOS) | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE RECIBIR PLANOS DE UBICACION PARA REALIZAR SONDEOS.
1651 |  | LICEO EL CALICHE | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | Terreno no identificado y no tiene avance. | NO INICIADO | 0 |  | TERRENO NO IDENTIFICADO Y NO TIENE AVANCE. | NO INICIADO | 0 |  | TERRENO NO IDENTIFICADO Y NO TIENE AVANCE. | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1664 | 0427-15 | LICEO MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | EL OFERENTE NO FIRMARÁ EL ACTA DE PUESTA EN POSESIÓN HASTA TANTO NO RECIBA EL PAGO TOTAL DEL SOLAR.NO LE PERMITE AL CONTRATISTA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN. | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | EN ESPERA DE PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL.
1714 |  | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  | Estatus solar segun minerd fecha 20/04/2018: aprobado el traslado del plantel, pendiente de definir. | NO INICIADO | 0 |  | Estatus solar segun minerd fecha 20/04/2018: aprobado el traslado del plantel, pendiente de definir. | PRELIMINARES | 3 |  | Estatus solar segun minerd fecha 20/04/2018: aprobado el traslado del plantel.RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL SOLAR EL 09/09/2018, MEDIANTE EL OFICO DEL MINERD UF-PNEE#2761-2018 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR EL 25 DE OCTUBRE DE 2018PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION EL 25/10/2018. REUBICADA A LA ZONA FRANCA PISANORECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 26/10/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 14/12/2018. ESTA EN PROCESO DE REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS.
1755 |  | BASICA EL NARANJITO | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | MINERD envió los documentos para la puesta en posesión el 03/8/2015, se programó la misma el 13/8/2015, cuando se visitó el terreno para proceder no era la ubicación estipulada. En espera de respuesta del MINERD, el envío de puesta en posesión fue un solar equivocado (en el pueblo), la básica va en el área rural. Cambiaron por error la ubicación de la Estancia y básica. | NO INICIADO | 0 |  | SEGUN ESTATUS DE GESTION INMOBILIARIA DEL MINERD, DE FECHA 20/04/2018. ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE SE ADQUIERAN 3,200 M2 DE TERRENO. | NO INICIADO | 0 |  | SEGUN ESTATUS DE GESTION INMOBILIARIA DEL MINERD, DE FECHA 20/04/2018. ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE SE ADQUIERAN 3,200 M2 DE TERRENO. | PRELIMINARES | 1 |  | RECIBIMOS EL DIA 06/12/2018, CON OFICIO OGI.1653. 2018, DONDE SE NOS RECTIFICA LA PUESTA EN POSESION DE ESTE PLANTEL. EN ESPERA POR PARTE DEL CONTRASTITA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL REALIZADO EL JUEVES 21/12/2018.
1839 |  | GUARICANO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN | PRELIMINARES | 5 |  | PLANTA DE CONJUNTO ENVIADA EL 30/11/2018, A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO.
1849 |  | LICEO SALOME UREÑA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACION PARA LA PUESTA DE POSESION | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACION PARA LA PUESTA DE POSESION | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE PLANOS DE UBICACION PARA REALIZAR LOS SONDEOS.
1852 |  | PALMAR ENCANTANDO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN. | NO INICIADO | 0 |  | ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN POSESIÓN. | PRELIMINARES | 5 |  | ENTREGA DE LAS CURVAS DE NIVELES A DISEÑO MOPC. (VÍA CD) A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
1863 |  | VILLA MELLA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PONERLA EN POSESIÓN | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PONERLA EN POSESIÓN | PRELIMINARES | 5 | 4178903.74 | A LA ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO
1872 |  | HERRERA- EL ABANICO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA DE POSESIÓN. | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA DE POSESIÓN. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE DOCUMENTACIÓN DE DEMOLICIÓN SOBRE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN OBRA. DONDE INAIPI Y MINERD SUGIEREN DEJARLAS. NI PAGO DE SOLAR, NI AVANCE. A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
1881 |  | LICEO LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1883 |  | MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
1904 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | BASICA PUERTO PLATA 3 FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez. ACTUALEspera planos de modulo a trabajar por parte del departamento de Diseño.Requiere esperar pago de cubicación a ser presentada en marzo para poder iniciar dichos trabajos. | NO INICIADO | 0 |  | BASICA PUERTO PLATA 3 FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez. ACTUALEspera planos de modulo a trabajar por parte del departamento de Diseño.Requiere esperar pago de cubicación a ser presentada en marzo para poder iniciar dichos trabajos. | NO INICIADO | 3 |  | BASICA PUERTO PLATA 3 FASE 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar. Recibió pago de cubicación para poder iniciar dichos trabajos.Recibió el plano de conjunto aprobado por MINERD el 22 de junio 2018Realizó los Estudios de Suelos, entregados en julio 2018.ACTUALA esperas de planos estructurales.Actualmente en Departamento de Calculo y estructuras MOPC. | PRELIMINARES | 3 |  | LICEO MARTIN HIRALDO Fase 2Forma parte de un contrato de tres planteles a ejecutar, actualmente en proceso de cubicación correspondiente a la fase 2 de Básica Nicolás Meléndez. HISTORICOPlantel existente en proceso de rescindir el contrato restante.Contratista Recibio planos arquitectonicos en fecha 19 oct 2018ACTUAL:Supervisor realizando informe de condiciones actuales del módulo existente detenido en sus terminaciones en el 1er nivel.En proceso de elaboración de planos estructurales del 2do nivel.
1931 |  | POLITECNICO FE Y ALEGRIA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJO REALIZADOS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EL 14/8/2018. LEVANTAMIENTO DE SOLAR ENTREGADO A DISEÑO EL 23/7/2018
1264 | 2333 | BASICA CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | SIN TERRENO, Básica Camboya y Liceo Los Reyes compartían el solar asignado por MINERD. Ministerio de Medio Ambiente designo ese terreno como parque, es necesario la adquisición de un nuevo solar. MINERD ya adquirió un solar para Liceo Los Reyes y fue puesto en posesión el 01/8/2015, por lo que se espera que MINERD este próximo a la adquisición del terreno de La Básica Camboya para iniciar los trabajos. | DETENIDO | 1 |  | SIN TERRENO, Básica Camboya y Liceo Los Reyes compartían el solar asignado por MINERD. Ministerio de Medio Ambiente designo ese terreno como parque, es necesario la adquisición de un nuevo solar. MINERD ya adquirió un solar para Liceo Los Reyes y fue puesto en posesión el 01/8/2015, por lo que se espera que MINERD este próximo a la adquisición del terreno de La Básica Camboya para iniciar los trabajos. | PRELIMINARES | 2 |  | HISTORICO: ESTUVO SIN TERRENO. Básica Camboya y Liceo Los Reyes compartían el solar asignado por MINERD. Ministerio de Medio Ambiente certificó que este terreno era parte de una zona protegida. Por tanto, fue necesaria la adquisición de un nuevo solar. MINERD adquirió un solar para Liceo Los Reyes y fue puesto en posesión el 01/8/2015, sin embargo, no habia adquirido solar para la Básica Camboya hasta el 26/06/2018, fecha en la que recibimos los documentos para puesta en posesión del nuevo solar. PROCESO ACTUAL: RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR EL 26/06/2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#1854-2018 DE FECHA 21/06/2018. SE PUSO EN POSESION EL 06/07/2018. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 08/08/2018 Y LO ENVIAMOS AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/217-2018. ESTAMOS A ESPERA DEL LA PLANTA DE CONJUNTO. | PRELIMINARES | 4 |  | HISTORICO: ESTUVO SIN TERRENO. Básica Camboya y Liceo Los Reyes compartían el solar asignado por MINERD. Ministerio de Medio Ambiente certificó que este terreno era parte de una zona protegida. Por tanto, fue necesaria la adquisición de un nuevo solar. MINERD adquirió un solar para Liceo Los Reyes y fue puesto en posesión el 01/8/2015, sin embargo, no habia adquirido solar para la Básica Camboya hasta el 26/06/2018, fecha en la que recibimos los documentos para puesta en posesión del nuevo solar. PROCESO ACTUAL: RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR EL 26/06/2018, MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#1854-2018 DE FECHA 21/06/2018. SE PUSO EN POSESION EL 06/07/2018. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 08/08/2018 Y LO ENVIAMOS AL DPTO. DE DISEÑOS EL MISMO DIA MEDIANTE EL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/217-2018. RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 10/09/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 23/10/2018 Y SE REMITIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. ESTAMOS EN ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
1673 |  | NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 0 |  | AUN ESTAMOS A LA ESPERA DE LA ASIGNACION DE LOS TERRENOS POR PARTE DE INMOBILIARIA DE MINERD. | DETENIDO | 0 |  | AUN ESTAMOS A LA ESPERA DE LA ASIGNACION DE LOS TERRENOS POR PARTE DE INMOBILIARIA DE MINERD. | PRELIMINARES | 0 |  | LA PUESTA EN POSESIÓN FUE EL 09-07-18. | PRELIMINARES | 1 |  | LA PUESTA EN POSESIÓN FUE EL 09-07-18. ESPERANDO LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SUELO, TERMINADOS EL 25-09-18.
1748 | 0250-15 | BASICA LA LOMOTA | SANTIAGO | VILLA BISONO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | SE REALIZO LA VISITA DEL ESTRUCTURALISTA PARA OBSERVAR LA CONDICIÓN DEL TERRENO PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN MAS ADECUADA DE LOS MÓDULOS PARA PODER REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELO. EL CUAL REPORTO ENCONTRARSE CON UNA TOPOGRAFÍA ACCIDENTADA Y VARIAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ADECUAR EL TERRENO POR LO CUAL SE RECHAZO EL SOLAR. | DETENIDO | 1 |  | SE REALIZO LA VISITA DEL ESTRUCTURALISTA PARA OBSERVAR LA CONDICIÓN DEL TERRENO PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN MAS ADECUADA DE LOS MÓDULOS PARA PODER REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELO. EL CUAL REPORTO ENCONTRARSE CON UNA TOPOGRAFÍA ACCIDENTADA Y VARIAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ADECUAR EL TERRENO POR LO CUAL SE RECHAZO EL SOLAR. | PRELIMINARES | 1 |  | HISTORICO: EL SOLAR ASIGNADO POR EL MINERD RESULTO TENER UNA TOPOGRAFIA MUY ACCIDENTADA, LO QUE IMPLICABA REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS ECONOMICAMENTE NO FACTIBLES, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLANTEL, POR LO QUE SE RECHAZO EL REFERIDO SOLAR. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2016, EN ESPERA DE LA ASIGNACION DE UN NUEVO SOLAR HASTA EL 14 DE AGOSTO, FECHA EN QUE RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR.PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 21 DE AGOSTO DE 2018. ESTA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. | PRELIMINARES | 3 |  | HISTORICO: EL SOLAR ASIGNADO POR EL MINERD RESULTO TENER UNA TOPOGRAFIA MUY ACCIDENTADA, LO QUE IMPLICABA REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS ECONOMICAMENTE NO FACTIBLES, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLANTEL, POR LO QUE SE RECHAZO EL REFERIDO SOLAR. ESTUVO DETENIDA DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2016, EN ESPERA DE LA ASIGNACION DE UN NUEVO SOLAR HASTA EL 14 DE AGOSTO, FECHA EN QUE RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION DEL NUEVO SOLAR.PROCESO ACTUAL: PUESTA EN POSESION DE UN NUEVO SOLAR EL 21 DE AGOSTO DE 2018. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 27/08/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE DISEÑO EL MISMO DIA.RECIBIMOS LA PLANTA DE CONJUNTO EL 11/12/2018. ESTA EN PROCESO DE RALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS.
1558 |  | BASICA COLONIA JAPONESA | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | DETENIDA DESDE NOVIEMBRE DE 2015. A LA ESPERA DE PAGO DE SOLAR Y REVISIÓN DE UBICACIÓN DE BLOQUES.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:REPLANTEO DE MÓDULOS PARA EL ESTUDIO DE SUELOSSE PIDIÓ UNA REVISIÓN A LOS PLANOS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE MOPC. DEBIDO A QUE LOS MISMOS NO ESTABAN ACORDE CON LA REALIDAD DEL TERRENO.(CUANDO SE REPLANTEO NO CABEN LOS MÓDULOS EN EL SOLAR). | PRELIMINARES | 1 |  | RECIBIMOS LA RECTIFICACION DE PARCELA POR MINERD, BAJO OFICIO NO. UF-PNEE#1461-2018, EL 22 DE MAYO DEL 2018. SI EMBARGO EL REPLANTEO DE LOS PLANOS RECIBIDOS NO CORRESPONDEN AL MISMO, LOS BLOQUES SOBRESALEN LOS LINDEROS, ESTAMOS A LA ESPERA DE MINERD PARA RETIFICACION DE SOLAR. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES RECIBIMOS LA RECTIFICACION DE PARCELA POR MINERD, BAJO OFICIO NO. UF-PNEE#1461-2018, EL 22 DE MAYO DEL 2018. SIN EMBARGO EL REPLANTEO DE LOS PLANOS RECIBIDOS NO CORRESPONDEN AL MISMO, LOS BLOQUES SOBRESALEN LOS LINDEROS, ESTAMOS A LA ESPERA DE MINERD PARA RETIFICACION DE SOLAR. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES RECIBIMOS LA RECTIFICACION DE PARCELA POR MINERD, BAJO OFICIO NO. UF-PNEE#1461-2018, EL 22 DE MAYO DEL 2018. SIN EMBARGO EL REPLANTEO DE LOS PLANOS RECIBIDOS NO CORRESPONDEN AL MISMO, LOS BLOQUES SOBRESALEN LOS LINDEROS, ESTAMOS A LA ESPERA DE RECTIFICACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
1889 |  | LICEO EL MAIZAL | VALVERDE | ESPERANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 1 |  | NO SE ESTA REALIZANDO NINGUN TRABAJO EN CAMPO DEBIDO A QUE SE ESTA EN NEGOCIACIóN CON EL PROPIETARIO.PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS EL 04/08/2017. | PRELIMINARES | 1 |  | PROCESO ACTUAL: Tras recibir el oficio UF-PNEE # 1463-2018 de fecha 22 Mayo 2018, Sobre la reactivacion de los trabajos, Por disposicion del Minerd y Gestion Inmobiliaria se procedió a poner en posesión nuevamente el 29/05/2018.En proceso de preparacion de planos estructurales, de muros y solución hidraulica.. | PRELIMINARES | 1 |  | PROCESO ACTUAL: Fue realizada la visita técnica interinstitucional el 28/06/2018. A la espera de las soluciones hidraulicas, de muros y acceso requeridos en el plantel. | PRELIMINARES | 1 |  | SOLUCIONESPERA SOLUCIÓN HIDRÁULICA Y MUROS ENTREGADOS A LA COORDINACION PARA REVISION. EN MANOS DE SUPERVISOR.
45 | 1400-2012 | LICEO LOS PERALEJOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 | 12384979.84 | Al 8 de septiembre 2014 solo se ha realizado:Verja perimetral. Módulo B-3 (1 nivel): Colocación de bloques B.NP. Módulo B-2 (3 niveles): Replanteo y confección de acero de zapatas. Desde entonces la obra esta paralizada. | NO INICIADO | 0 | 12384979 | Al 8 de septiembre 2014 solo se ha realizado:Verja perimetral. Módulo B-3 (1 nivel): Colocación de bloques B.NP. Módulo B-2 (3 niveles): Replanteo y confección de acero de zapatas. Desde entonces la obra esta paralizada. | PRELIMINARES | 5 | 12384979 | A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 5 | 12384979.84 | ENTREGA DE LAS CURVAS DE NIVELES A DISEÑO MOPC
985 |  | BARRIO LINDO | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA ESTUDIO DE SUELOS.
1215 | 2291-2013 | POLITECNICO EN ARTE DOÑA CHUCA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | PUESTA EN POSESIÓN EL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 2015. EL DUEÑO DEL SOLAR SE NIEGA A VENDERLO. MINERD DEBE BUSCAR UN NUEVO SOLAR.EL 12/04/2016 LLEGO UNA AUTORIZACION DE MINERD PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PERO NO TENEMOS LA CARTA COMPROMISO DEL SOLAR PARA PODER CONTACTAR A LOS DUEÑOS.LISANDRO INVESTIGARA EN MINERD SOBRE EL CASO.MINERD descartó el solar por no consolidar acuerdo de pago con los dueños del mismo. | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 0 |  | TERRENO IDENTIFICADO | PRELIMINARES | 0 |  | FUE REALIZADO EL PRIMER LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.PENDIENTE: PROPUESTA DE PLANTA DE CONJUNTO PARA INDICACIÓN DE SONDEOS, LA CUAL AUN NO HEMOS RECIBIDO APROBADA DE MINERD.
1468 |  | EL PORTAL-ATALA (LAGUNA SALADA) | VALVERDE | LAGUNA SALADA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | solar no identificado | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESIÓN EL JUEVES 19/07/2018. CONTRATISTA RECIBIÓ AVANCE EL 30.08.2018. A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL. | PRELIMINARES | 1 |  | INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS ENTREGADO POR EL CONTRATISTA A LA DIRECCION DE GABINETE PNEE- MOPC EL 14/11/2018. EN ESPERA SOLUCION DE MUROS DE CONTENCION Y PLANOS ESTRUCTURALES.
1523 | 0394-15 | LICEO SABANA DE LA MAR NORTE | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 0 |  | COLOCACIÓN DE LETRERO.DESBROCE Y DESMONTE DE ARBOLES. | PRELIMINARES | 1 |  | COLOCACIÓN DE LETRERO.DESBROCE Y DESMONTE DE ARBOLES.TOMA DE MUESTRA PARA SEGUNDO ESTUDIO DE SUELO 23-10-18
1545 |  | LICEO BOCA DE YUMA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 0 |  |  | PRELIMINARES | 5 |  | SE ENTREGO LA PLANTA PARA SONDEOS, A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE EL ESTUDIO DE SUELOS.
1649 |  | BASICA SIGLO XXI (SECUNDARIA CACHÓN DE LA RUBIA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | Terreno no identificado y no tiene avance. | NO INICIADO | 0 |  | Terreno no identificado y no tiene avance. | PRELIMINARES | 1 |  | SE PUSO POSESIÓN AL CONTRATISTA EL 18-05-18. | PRELIMINARES | 5 |  | ENTREGADO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, A LA ESPERA DE PLANOS DE UBICACIÓN.EL PLANTEL FUE REUBICADO A LA SECUNDARIA CACHÓN DE LA RUBIA EN SANTO DOMINGO ESTE, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE 1129 -2018 D/F 23-04-18.SE PUSO POSESIÓN AL CONTRATISTA EL 18-05-18. FUE RECIBIDO EL AVANCE (29-05-18).
1652 |  | LICEO LA PLANTA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | Terreno no identificado y no tiene avance. | NO INICIADO | 0 |  | TERRENO NO IDENTIFICADO Y NO TIENE AVANCE. | PRELIMINARES | 0 |  | NO TIENE AVANCE. | PRELIMINARES | 0 |  | ESTUDIO DE SUELO REALIZADO
1695 |  | BASICA LOS CHICHARONES | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 0 |  |  | PRELIMINARES | 5 |  | ESTÁN REALIZANDO EL ESTUDIO DE SUELOS, A LA ESPERA DEL INFORME.
1700 |  | LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 5 |  | ESTUDIO DE SUELOS ENVIADO Y CALCULO EL DÍA 19/11/2018
1701 |  | LICEO PUNTA DE GARZA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 5 |  | SE ESTÁN REALIZANDO LOS SONDEOS EN TODOS LOS MÓDULOS
1705 |  | SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO) | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 5 |  | ESTUDIO DE SUELO ENVIADO A CALCULO EL 5-12-18SE ENVIARON LOS DOCUMENTOS PARA PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018.
1775 |  | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA | PRELIMINARES | 5 |  | PROYECTO AUN NO INICIADO. ENVIADOS LOS PLANOS DE ACONDICIONAMIENTO A LA CONTRATISTA EN FECHA 25-OCT-2018,LA MSIMA SE ESTA ORGANIZANDO PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2018.PENDIENTE VISITA DEL DEPTO. DE DISEÑO PARA EVALUAR SOLUCION DE MUROS DE CONTENCION.
1792 |  | BASICA ESPEJO PIKI LORA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | NO INICIADO | 0 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PUESTA EN POSESIÓN | PRELIMINARES | 5 |  | PUESTA EN POSESIÓN | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO PARA LOS SONDEOS.
1875 |  | HERRERA-ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES
1876 |  | HERRERA-LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1226 | 2429-2013 | LICEO CALLEJON DE NIZAO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 2 |  |  | PRELIMINARES | 3 |  |  | PRELIMINARES | 3 |  | EL 20/09/2018, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE REMITIÓ A MINERD EL ESTUDIO DE SUELO Y LAS RECOMENDACIONES POR EL DEPTO. DE CALCULO, PARA FINES DE REVISIÓN Y VALIDACION DEL TERRENO.
1408 | 2389 | BASICA JUAN GUZMAN-MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | PRELIMINARES | 5 |  | PROYECTO AUN NO INICIADO. ENVIADOS LOS PLANOS AL CONTRATISTA PARA SONDEOS EN FECHA 27-NOV-2018, EL MISMO ESTA ORGANZANDO SU LOGISTICA DE TRABAJO PARA COMENZAR LOS SONDEOS LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2018.
1440 | 0012-15 | BASICA EL BUEN PASTOR (BASICA EVANGELISTA VELOZ) | AZUA | PADRE LAS CASAS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | CONTRATISTA NO HA PODIDO REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PORQUE SE ESPERA LA DEFINICION DE LA PORCION DE TERRENO A DONAR POR EL OBISPADO, JUNTO A MINERD. PUESTA EN POSESIÓN EL 22/03/2018, AUTORIZADA POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#691-2018 D/F 12/03/2018.
1446 | 0372-15 | NEIBA (LA DESCUBIERTA) | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | PENDIENTE PUESTA EN POSESIÓN. | PRELIMINARES | 1 |  | EN PROCESO DE DEMOLICION DE ALGUNAS AREAS PARA REALIZAR SONDEOS Y ESTUDIO DE SUELO. | PRELIMINARES | 1 |  | EN PROCESO DE DEMOLICION DE ALGUNAS AREAS PARA REALIZAR SONDEOS Y ESTUDIO DE SUELO. | PRELIMINARES | 1 |  | EL DEPARTAMENTO DE CALCULO ENTREGO A DISEÑO LA SOLUCION ESTRUCTURAL DE LOS MUROS DE CONTENCION
1484 |  | VILLA FRANCISCA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO, DEBIDO A UN ERROR DE LEVANTAMIENTO EN EL CAMPO SE PRESENTO UNA MAL UBICACION DE LOS MODULOS. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES
1568 |  | BASICA EL HIGUERO | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO. ESTE PLANTEL NO TIENE AVANCE NI TERRENO. | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESION 8/5/18. | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: EL HIGUEROPUESTA EN POSESION EL 8/5/2018.EN ESPERA DE LEVANTAMIENTO DEL SOLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA.ACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: EL HIGUEROPUESTA EN POSESION EL 8/5/2018.A LA ESPERA DE PLANOS PARA SONDEOSACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1659 |  | BASICA NUEVO PROGRESO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | No iniciada, aun no tiene terreno ni avance. | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | EL 08/10/2018 SE REMITIO AL DEPTO DE DISEÑOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA UBICACION DE MODULOS, .CONTRATISTA NO HA RECIBIDO PAGO DE AVANCE.
1791 |  | BASICA CAMILA HENRIQUEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | PRELIMINARES | 5 |  | SOLAR PUESTO EN POSESIÓN. EN ESPERA DE PLANOS | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
976 | 1640-2013 | LAS FLORES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL ESTUDIO DE SUELO. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL ESTUDIO DE SUELO. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL ESTUDIO DE SUELO. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: FUE REALIZADO EL ESTUDIO DE SUELO. PENDIENTE: RESPUESTA DE MINERD A SOLUCIÓN DE ACCESO PARA EQUIPOS Y APROBACIÓN DE PROPUESTA DE ACCESO.
986 |  | JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE SONDEOS. | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE SONDEOS. | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE ESTUDIO DE SUELOS.
1011 | 1662-2013 | VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | Aprobación de estudios de refracción sísmica, pendiente . En espera de aprobación.Muro de gaviones fallo en lateral izquierdo ,se removió muros de gaviones en lateral Sur y se conformo talud en espera de sustitución muro de gaviones.Se realizo visita de hidráulico para solución de tubería pluvial de 24”.en espera de solución.Levantamiento topográfico actualizado entregado a diseño. | PRELIMINARES | 5 |  | Aprobación de estudios de refracción sísmica, pendiente. En espera de aprobación.Muro de gaviones fallo en lateral izquierdo ,se removió muros de gaviones en lateral Sur y se conformo talud en espera de sustitución muro de gaviones.Se realizo visita de hidráulico para levantamiento topográfico de tubería pluvial de 24”.Levantamiento topográfico actualizado entregado a diseño. | PRELIMINARES | 5 |  | SE REALIZO REFRACCION SISMICA Y SONDEOS. EN ESPERA DE DE ENTREGA DE ESTUDIOS AL DPTO. DE CALCULOS.MURO DE GAVIONES EN LAT IZQ. SE REMOVIO MURO DE GAVIONES EN LAT. SUR Y SE CONFORMO TALUD EN ESPERA DE SUSTITUCION DE MURO DE GAVIONES.EN ESPERA DE RESPUESTA DE DE SOLUCIÓN HIDRÁULICALEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ACTUALIZADO ENTREGADO A DISEÑO. | PRELIMINARES | 5 |  | SOLUCIÓN HIDRÁULICA, EN ESPERA DEL DISENO.SE REALIZO LA VISITA DE ESTRUCTURA PARA EVALUACIÓN DE DISEÑO DE MUROS DE CONTENCIÓN. ESTAMOS A LA ESPERA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LOS MODULOS
1012 | 1661-2013 | VILLA MELLA II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | En espera de planos de diseño de muros de contención, y diseño de solución hidráulica, en el departamento de estructuras de MOPC. Se realizo visita con Hidráulico (bolívar) para determinar solución a las aguas pluviales.Planos de diseño Hidráulico listo ; en espera de aprobación por MINERD. | PRELIMINARES | 5 |  | En espera de oficio de muros de contención, por el departamento de MOPC.Planos de diseño Hidráulico listo ; en espera de aprobación por MINERD. | PRELIMINARES | 5 | 26198149.46 | EN ESPERA DE OFICIO DEL MINERD DE MURO DE CONTENCION.PLANOS DE DISEÑO HIDRÁULICO LISTO; APROBADOS POR EL MINERD.ELl DPTO. DE ESTRUCTURA RECOMENDÓ ENTIBACIÓN EN ÁREAS CRITICAS. SE COLOCARON SACOS DE ARENA Y CEMENTO PARA CONTENER DERRUMBE DE TERRENO EN ÁREAS CRITICAS.SE REALIZO CAMINO ENROCAS PARA ENTRADA DE CAMIONES Y SE FORMO PLATAFORMA EN ROCA PARA SOPORTE DE MAQUINA PERFORADORA.SE REALIZARON LAS PERFORACIONES Y SE VACIARON LOS PILOTES PARA SOPORTE DE ENTIBACION.EN ESPERA DE APROBACIÓN PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA EJECUTAR RELLENO INTERNO DEL SOLAR. | PRELIMINARES | 5 | 47861583.98 | SE ESTA A LA ESPERA DE LA TERMINACION DEL RELLENO PARA FINES DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ASI PODER REDISENAR LOS MUROS DE CONTENCION Y SOLUCIONES HIDRAULICA.
1027 | 2142 | BASICA LOS JOBOS | AZUA | PERALTA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 2 |  | ESPERANDO FECHA PAUTADA POR EL DEPTO. DE GESTION INMOBILIARIA DE MINERD PARA LA VISITA AL TERRENO.PLANTEL PUESTO EN POSESION EL 19/01/2018; POR AUTORIZACION DE MINERD, MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3273-2017 D/F 12/12/2017.MEDIANTE OFICIO DGEE-696-2017 D/F 02/09/2017, SE REMITIO A MINERD EL PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS DEMOLIDAS EN EL SOLAR ANTERIOR (RD$7,092,289.38). | PRELIMINARES | 2 |  |  | PRELIMINARES | 2 |  |  | PRELIMINARES | 3 |  | DEPTO. DE CALCULO EN PROCESO DE ELABORACION DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES.DEPTO. DE DISEÑO ESTA TRABAJANDO EN LA PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO.MEDIANTE OFICIO DGEE-696-2017 D/F 02/09/2017, SE REMITIO A MINERD EL PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS DEMOLIDAS EN EL SOLAR ANTERIOR (RD$7,092,289.38).
1117 | 2214 | BASICA LOS PINOS | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | DETENIDA DESDE OCTUBRE DE 2013.DETENIDA – CAMBIO DE SOLAR _ MINERDUBICACION DE FALLA SOBRE EL SOLARTRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-INSTALACIÓN DE VALLA | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESION REALIZADA EL VIERNES 04 DE MAYO DEL 2018.ESTUVIERON PRESENTES EL CONTRATISTA FREDDY YUSEP GOMEZREPRESENTANTES DE MINERD: ABEL RAMOS Y EDILI ARIASREPRESENTANTE DE INMOBILIARIA DE MINERD: VICTOR SUERO (AGRIMENSOR)SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LUGAR. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES ESTA A LA ESPERA DE QUE GESTION INMOBILIARIA COORDINE LA PUESTA EN POSESION CON EL CONTRATISTA EN OTRO SOLAR YA QUE EL SOLAR PUESTO EN POSESION ES MAS PEQUEÑO DEL QUE SE NECESITA SEGUN ABEL RAMOS FISCALIZADOR DE MINERD PARA LA ZONA VIA EMAIL 2/7/18. MINERD INFORMO QUE EL SOLAR PUESTO EN POSESION NO ES EL CORRECTO, QUEDAMOS A LA ESPERA DE NUEVA RETIFICACION DEL PARCELA. OBSERVACIONES:PUESTA EN POSESION REALIZADA EL VIERNES 04 DE MAYO DEL 2018.ESTUVIERON PRESENTES EL CONTRATISTA FREDDY YUSEP GOMEZREPRESENTANTES DE MINERD: ABEL RAMOS Y EDILI ARIASREPRESENTANTE DE INMOBILIARIA DE MINERD: VICTOR SUERO (AGRIMENSOR)SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LUGAR.COMUNIDAD:LOS PINOS. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES MINERD ENVIO NUEVO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DISEÑO PARA ADAPTACION DEL DISEÑO AL TERRENO DISPONIBLE.RECEPCION DE PLANOS CON PUNTOS PARA SONDEOS, RECIBIDOS Y REMITIDOS AL CONTRATISTA EL 09 DE OCTUBRE DEL 2018.- EL CONTRATISTA DICE ENTREGARLOS ESTA SEMANAOBSERVACIONES:PUESTA EN POSESION REALIZADA EL VIERNES 04 DE MAYO DEL 2018.ESTUVIERON PRESENTES EL CONTRATISTA FREDDY YUSEP GOMEZREPRESENTANTES DE MINERD: ABEL RAMOS Y EDILI ARIASREPRESENTANTE DE INMOBILIARIA DE MINERD: VICTOR SUERO (AGRIMENSOR)SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LUGAR.COMUNIDAD:LOS PINOS.
1204 | 2423 | BASICA EL SUMBI | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: YA FUERON ESTREGADOS LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SUELO EL 6 DE MARZO, 2018. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: YA FUERON ESTREGADOS LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SUELO EL 6 DE MARZO, 2018. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: YA FUERON ESTREGADOS LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SUELO EL 6 DE MARZO, 2018. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: YA FUERON ESTREGADOS LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SUELO EL 6 DE MARZO, 2018.PENDIENTE: DE PARTE DE MINERD DEBEN ACLARAR SITUACIÓN DE DERECHO A PASO Y DE PARTE DE DISEÑO LA PLANTA ARQUITECTÓNICA ACTUALIZADA.
1222 | 2297-2013 | BASICA LOS BRUJAN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | CONTRATISTA AUN NO HA RECIBIDO PAGO DEL AVANCE.SE PUSO EN EL 21/11/2017 Y SE ESPERA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA UBICACION DE LOS MODULOS. | PRELIMINARES | 1 |  | CONTRATISTA AUN NO HA RECIBIDO PAGO DEL AVANCE.SE PUSO EN POSESION EL 21/11/2017 Y SE ESPERA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA UBICACION DE LOS MODULOS. | PRELIMINARES | 1 |  | CONTRATISTA AUN NO HA RECIBIDO PAGO DEL AVANCE.SE PUSO EN POSESION EL 21/11/2017 Y SE ESPERA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA UBICACION DE LOS MODULOS. | PRELIMINARES | 1 |  | CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE AVANCE MEDIANTE CHEQUE. CONTRATISTA ALEGA NO DAR INICIO A LOS TRABAJOS PRELIMINARES PORQUE LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO BASE NO ESTAN ACTUALIZADOS. SE REMITIO AL DEPTO DE PRESUPUESTOS LA SOLICITUD PARA REVISION / EVALUACION.
1238 | 2310-2013 | POLITECNICO ARROYO CANO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | PENDIENTE PAGO SOLAR | PRELIMINARES | 5 |  | PENDIENTE PAGO SOLAR | PRELIMINARES | 5 |  | PENDIENTE PAGO SOLAR | PRELIMINARES | 5 |  | PENDIENTE PAGO SOLAR. PENDIENTE APROBACION MUROS DE CONTENCION.
1318 | 2058 | BASICA NAZARENO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | PUESTA EN POSESION. | PRELIMINARES | 5 |  | CURVA DE NIVEL | PRELIMINARES | 5 |  | CURVA DE NIVEL | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO.
1433 | 0005-15 | AZUA 2 | AZUA | AZUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | DESMONTE Y REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL. | PRELIMINARES | 5 |  | DESMONTE Y REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL. | PRELIMINARES | 5 |  | DESMONTE Y REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL. | PRELIMINARES | 5 | 3221449.1 | PENDIENTE OBSERVACIONES DE MINERD, SOBRE LA AUTORIZACION DE MUROS DE CONTENCION, REMITIDA MEDIANTE OFICIO DGEE-848-2018 D/F 07/11/2018; LUEGO DE LA VISITA REALIZADA POR LOS FISCALIZADORES DE MINERD EN FECHA 20/11/2018.
1494 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE DUARTE, B. LAS CAOBAS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE DOCUMENTOS, ESTAMOS A LA ESPERA QUE DISEÑO ENVIE PLANTA DE CONJUNTO PARA REALIZAR ESTUDIO DE SUELO. | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:DISEÑO Y CALCULO: CURVAS DE NIVEL ENVIADA 19/06/17, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. OFICIO DGEE-Z1-767-2017. | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:DISEÑO Y CALCULO: CURVAS DE NIVEL ENVIADA 19/06/17, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. OFICIO DGEE-Z1-767-2017. ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:ESTAMOS A LA ESPERA QUE DISEÑO ENVIE PLANTA DE CONJUNTO PARA REALIZAR ESTUDIO DE SUELO.VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA HACER NUEVO LEVANTAMIENTO EJECUTADA EL 14/8/2018.COMUNIDAD: LAS CAOBASCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/7W7mbzYsVPK2 | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:A LA ESPERA DE INFORME DE ESTUDIO DE SUELO.ACCESO: CRUDOOBSERVACIONES:PLANOS DE CONJUNTOS PARA REALIZACION ESTUDIO DE SUELOS ENVIADOS A LA CONTRATISTA 01/10/2018.COMUNIDAD: LAS CAOBASCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/7W7mbzYsVPK2
1504 | 0057-15 | BASICA JOBA ARRIBA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | OBSERVACIONES:-SE REMITIÓ AL DEPTO. DE DISEÑO MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/613-2017 D/F 21-08-17, EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON LA SOLICITUD DE TOMAR 10 METROS A LA REDONDA DEL LINDERO . SE ENVIO CORREO A MINERD DESDE DEPT DE DISEÑO DESESTIMANDO ESTE TERRENO. | PRELIMINARES | 1 |  | OBSERVACIONES:-SE REMITIÓ AL DEPTO. DE DISEÑO MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/613-2017 D/F 21-08-17, EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON LA SOLICITUD DE TOMAR 10 METROS A LA REDONDA DEL LINDERO . SE ENVIO CORREO A MINERD DESDE DEPT DE DISEÑO DESESTIMANDO ESTE TERRENO.SE ESPERA RESPUESTA DE MINERD. | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD JOBA ARRIBA.OBSERVACIONES:-SE REMITIÓ AL DEPTO. DE DISEÑO MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/613-2017 D/F 21-08-17, EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON LA SOLICITUD DE TOMAR 10 METROS A LA REDONDA DEL LINDERO . SE ENVIO CORREO A MINERD DESDE DEPT DE DISEÑO DESESTIMANDO ESTE TERRENO.SE ESPERA RESPUESTA DE MINERD.ESPERA RESPUESTA MINERD SOBRE EVALUACION DE TERRENO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/229-2018 DE FECHA 15/03/18. | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD JOBA ARRIBA.OBSERVACIONES:-SE REMITIÓ AL DEPTO. DE DISEÑO MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/613-2017 D/F 21-08-17, EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON LA SOLICITUD DE TOMAR 10 METROS A LA REDONDA DEL LINDERO . SE ENVIO CORREO A MINERD DESDE DEPT DE DISEÑO DESESTIMANDO ESTE TERRENO.SE ESPERA RESPUESTA DE MINERD.ESPERA RESPUESTA MINERD SOBRE EVALUACION DE TERRENO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/229-2018 DE FECHA 15/03/18.
1506 | 0058-15 | BASICA MATA DE GUANABANO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  | DETENIDA DESDE ABRIL DE 2016, A LA ESPERA DE UBICACIÓN DE BLOQUES.EL SOLAR DE ESTE PLANTEL FUE DESESTIMADO. | PRELIMINARES | 1 |  | DETENIDA DESDE ABRIL DE 2016, A LA ESPERA DE UBICACIÓN DE BLOQUES.EL SOLAR DE ESTE PLANTEL FUE DESESTIMADO. | PRELIMINARES | 1 |  | DETENIDA DESDE ABRIL DE 2016, A LA ESPERA DE UBICACIÓN DE BLOQUES.EL SOLAR DE ESTE PLANTEL FUE DESESTIMADO. | PRELIMINARES | 1 |  | COMUNIDAD: MATA DE GUANABANO-SE ENVIA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DISEÑO DE PLANTEL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1080-2018 D/F 18-09-2018.
1559 | 0107-15 | BASICA EL TORNADO | LA VEGA | CONSTANZA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA :LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REMITIDO A DISEÑO BAJO OFICIO DGEE/Z1/069-2018PUESTA EN POSESION EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA :ESPERANDO INFORME TECNICO DE ESTUDIO DE SUELO | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA : RECEPCION DE ESTUDIO DE SUELO EN FECHA 17/7/18 PARA SU POSTERIOR REMISION AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 18/7/18.A LA ESPERA DE LOS PLANOS DE CONJUNTO PARA INICIAR CON LA EJECUCION.COMUNIDAD: EL TORNADO | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA : RECEPCION DE ESTUDIO DE SUELO EN FECHA 17/7/18 PARA SU POSTERIOR REMISION AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 18/7/18.A LA ESPERA DE LOS PLANOS DE CONJUNTO PARA INICIAR CON LA EJECUCION.NOTA: RECIBIMOS EL 11 DE SEPTIEMBRE UNAS OBSERVACIONES PARA SER REMITIDAS AL CONTRATISTA PARA PROCEDER CON LA SOLUCION ESTRUCTURAL, QUE DEBE SER ENVIADA A LA COMPAÑIA QUE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELO.BAJO OFICIO #166 COMUNIDAD: EL TORNADO
1566 | 0397-15 | JARABACOA | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PUESTA EN POSESION PROGRAMADA PARA 16/3/18 | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: PUESTA EN POSESION EL 16 DE MARZO DEL 2018 | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: PUESTA EN POSESION EL 16 DE MARZO DEL 2018RECIBIIMOS LO PLANOS PARA REALIZACION DE SONDEOS EL 05 DE JULIO DEL 2018,. LA SUPERVISION COORDINA CON EL CONTRATISTA PARA EJEUCION.RECIBIMOS Y REMITIMOS EL LEVANTAMIENTO DE LA CURVA DE NIVEL DE LA CALLE SOLICITADA ANTERIORMENTE AL CONTRATISTA. LOS CUALES FUERON REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: PUESTA EN POSESION EL 16 DE MARZO DEL 2018RECIBIIMOS LO PLANOS PARA REALIZACION DE SONDEOS EL 05 DE JULIO DEL 2018,. LA SUPERVISION COORDINA CON EL CONTRATISTA PARA EJEUCION.RECIBIMOS Y REMITIMOS EL LEVANTAMIENTO DE LA CURVA DE NIVEL DE LA CALLE SOLICITADA ANTERIORMENTE AL CONTRATISTA. LOS CUALES FUERON REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO .A LA ESPERA DE ACONDICIONAMIENTO Y UBICACION DE LA ESTANCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO..
1619 | 0151-15 | NIZAO | PERAVIA | NIZAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 3 |  | LIMPIEZA DEL TERRENO. EL DEPTO. DE CALCULO ESTA TRABAJANDO EN LA REVISION DEL ESTUDIO DE SUELO, CON FINES DE ELABORACION DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 3 |  | LIMPIEZA DEL TERRENO. | PRELIMINARES | 3 |  | LIMPIEZA DEL TERRENO. | PRELIMINARES | 3 |  | EL 09/10/2018, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE REMITIÓ A MINERD EL ESTUDIO DE SUELO Y LAS RECOMENDACIONES POR EL DEPTO. DE CALCULO, PARA FINES DE REVISIÓN Y VALIDACION DEL TERRENO.
1621 | 0153-15 | LICEO ESCALERA ARRIBA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 2 |  | Puesta en posesión 05/8/2015.Pendiente de Depto. Cálculo Planos estructurales.HISTÓRICO:Solar esperó por aprobación del plano de conjunto por parte del Minerd enviado en octubre 2015. Se autorizó dicho plano en fecha mayo 2016. Atraso generado por evaluaciones de fiscalización y la solucion requerida del solar, el cual conlleva un acondicionamiento de terreno con muros de contención significativos.Recibió plano de conjunto aprobado el 20 mayo 2016Entregó levantamiento adicional requerido más alla del perimetro del solar para el comportamiento topográfico a considerar en la solución estructural del acondicionamiento de terreno.ACTUAL: Entregó estudios de suelos en agosto 2016A esperas de planos estructurales. Adicional de acondicionamiento conlleva muros de contención, en proceso de completar expediente para proceder a la solicitud para aprobación por parte de Minerd. | PRELIMINARES | 2 |  | Puesta en posesión 05/8/2015.Pendiente de Depto. Cálculo Planos estructurales.HISTÓRICO:Solar esperó por aprobación del plano de conjunto por parte del Minerd enviado en octubre 2015. Se autorizó dicho plano en fecha mayo 2016. Atraso generado por evaluaciones de fiscalización y la solucion requerida del solar, el cual conlleva un acondicionamiento de terreno con muros de contención significativos.Recibió plano de conjunto aprobado el 20 mayo 2016Entregó levantamiento adicional requerido más alla del perimetro del solar para el comportamiento topográfico a considerar en la solución estructural del acondicionamiento de terreno.ACTUAL: Entregó estudios de suelos en agosto 2016A esperas de planos estructurales. Adicional de acondicionamiento conlleva muros de contención, en proceso de completar expediente para proceder a la solicitud para aprobación por parte de Minerd. | PRELIMINARES | 2 |  | Puesta en posesión 05/8/2015.Pendiente de Depto. Cálculo Planos estructurales.HISTÓRICO:Solar esperó por aprobación del plano de conjunto por parte del Minerd enviado en octubre 2015. Se autorizó dicho plano en fecha mayo 2016. Atraso generado por evaluaciones de fiscalización y la solucion requerida del solar, el cual conlleva un acondicionamiento de terreno con muros de contención significativos.Recibió plano de conjunto aprobado el 20 mayo 2016Entregó levantamiento adicional requerido más alla del perimetro del solar para el comportamiento topográfico a considerar en la solución estructural del acondicionamiento de terreno.Entregó estudios de suelos en agosto 2016ACTUAL: Actualmente revisión de presupuesto de muros de contención en el Depto Presupuesto MOPC.Parte de la solucion fue cotizando Maccaferri para poder completar el presupuesto requerido en el acondicionamiento.A esperas de planos estructurales. Adicional de acondicionamiento conlleva muros de contención, en proceso de completar expediente para proceder a la solicitud para aprobación por parte de Minerd. | PRELIMINARES | 2 |  | Puesta en posesión 05/8/2015.Pendiente de presupuesto solución estructural requerida en el acondicionamiento del solar. Completando presupuesto según observaciones de coordinación de gabinete en revisión solicitada.HISTÓRICO:Solar esperó por aprobación del plano de conjunto por parte del Minerd enviado en octubre 2015. Se autorizó dicho plano en fecha mayo 2016. Atraso generado por evaluaciones de fiscalización y la solución requerida del solar, el cual conlleva un acondicionamiento de terreno con muros de contención significativos.Recibió plano de conjunto aprobado el 20 mayo 2016Entregó levantamiento adicional requerido más allá del perímetro del solar para el comportamiento topográfico a considerar en la solución estructural del acondicionamiento de terreno.Entregó estudios de suelos en agosto 2016ACTUAL: Actualmente revisión de presupuesto de muros de contención en el Depto Presupuesto MOPC. (Observaciones realizadas en sept 2018: pendiente incluir en presup. escaleras No. 3, corrección presup. por medidas ancho de escaleras No. 2 y No. 1 , corrección presup. por medidas de longitud rampas No. 1 y No. 2).Parte de la solución fue cotizando Maccaferri para poder completar el presupuesto requerido en el acondicionamiento.Plantel a esperas de planos estructurales. Adicional de acondicionamiento conlleva muros de contención, en proceso de completar expediente para proceder a la solicitud para aprobación por parte de Minerd.
1625 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE IMBERT CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | IMBERT | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 3 |  | POSESIONADA en fecha 5 julio 2017 en terrenos indicados por el MINERD.HISTORICOEntregó levantamiento topográfico 19/7/2017 Depto Diseño inició planos de conjunto para ubicación y replanteo.Recibió avance correspondiente a contrato en fecha 27/8/2015ACTUALActualmente en espera de planos de conjunto Departamento Diseño MOPC | PRELIMINARES | 3 |  | POSESIONADA en fecha 5 julio 2017 en terrenos indicados por el MINERD.HISTORICOEntregó levantamiento topográfico 19/7/2017 Depto Diseño inició planos de conjunto para ubicación y replanteo.Recibió avance correspondiente a contrato en fecha 27/8/2015ACTUALActualmente en espera de planos de conjunto Departamento Diseño MOPC | PRELIMINARES | 3 |  | POSESIONADA en fecha 5 julio 2017 en terrenos indicados por el MINERD.HISTORICOEntregó levantamiento topográfico 19/7/2017 Depto Diseño inició planos de conjunto para ubicación y replanteo.Recibió avance correspondiente a contrato en fecha 27/8/2015ACTUALActualmente en espera de planos de conjunto Departamento Diseño MOPC para proceder al estudio de suelos. | PRELIMINARES | 3 |  | POSESIONADA en fecha 5 julio 2017 en terrenos indicados por el MINERD.HISTORICOEntregó levantamiento topográfico 19/7/2017 Depto Diseño inició planos de conjunto para ubicación y replanteo.Recibió avance correspondiente a contrato en fecha 27/8/2015Estuvo a espera del plano de conjunto Departamento Diseño MOPC, modificado en varias ocasiones por sugerencias al diseño de los talleres en general.Recibió en fecha 28/sept/2018 el plano de conjunto aprobado por MINERD para realizar los estudios de suelos.ACTUALEn proceso espera resultado de estudio de suelos.
1628 | 0162-15 | BASICA ANTERA MOTA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | Por instrucciones del MINERD mediante oficio 1869-2016 d/f 09/7/2016, fue puesta en posesión. Se realizaron observaciones del solar, MOPC sugirió mover dentro de la mismo terreno del propietario, al area contigua de la Estancia Puerto Plata 1, de esta manera retirar por protección el plantel de la vía principal muy transitada y reducir los muros de contención en una solución combinada con la Estancia, debido a que este solar posee una topografía menos accidentada que la del solar inicial.Recibió autorización de 2do levantamiento topográfico por parte de Minerd d/f 23/6/2016Recibió pago de avance el 11/8/2016 para continuar.Entregó levantamiento topográfico. Espera plano de conjunto aprobado enviado al MINERD.Requiere metros adicionales junto con la estancia para acondicionamiento de terreno mediante taludes.Al reanudar los trabajos realizo un nuevo desmonte de malezas y capa vegetal por el tiempo detenida a espera de indicaciones.Entregó estudios de suelosACTUAL:Contratista enviará levantamiento actualizado para solución requerida en acondicionamiento de terreno.Recibió visita de Unidad técnica, y Departamento de Diseño en fecha 8 marzo 2018 | PRELIMINARES | 5 |  | Por instrucciones del MINERD mediante oficio 1869-2016 d/f 09/7/2016, fue puesta en posesión. Se realizaron observaciones del solar, MOPC sugirió mover dentro de la mismo terreno del propietario, al area contigua de la Estancia Puerto Plata 1, de esta manera retirar por protección el plantel de la vía principal muy transitada y reducir los muros de contención en una solución combinada con la Estancia, debido a que este solar posee una topografía menos accidentada que la del solar inicial.Recibió autorización de 2do levantamiento topográfico por parte de Minerd d/f 23/6/2016Recibió pago de avance el 11/8/2016 para continuar.Entregó levantamiento topográfico. Espera plano de conjunto aprobado enviado al MINERD.Requiere metros adicionales junto con la estancia para acondicionamiento de terreno mediante taludes.Al reanudar los trabajos realizo un nuevo desmonte de malezas y capa vegetal por el tiempo detenida a espera de indicaciones.Entregó estudios de suelosACTUAL:Contratista enviará levantamiento actualizado para solución requerida en acondicionamiento de terreno.Recibió visita de Unidad técnica, y Departamento de Diseño en fecha 8 marzo 2018 | PRELIMINARES | 5 |  | Por instrucciones del MINERD mediante oficio 1869-2016 d/f 09/7/2016, fue puesta en posesión. Se realizaron observaciones del solar, MOPC sugirió mover dentro de la mismo terreno del propietario, al area contigua de la Estancia Puerto Plata 1, de esta manera retirar por protección el plantel de la vía principal muy transitada y reducir los muros de contención en una solución combinada con la Estancia, debido a que este solar posee una topografía menos accidentada que la del solar inicial.Recibió autorización de 2do levantamiento topográfico por parte de Minerd d/f 23/6/2016Recibió pago de avance el 11/8/2016 para continuar.Entregó levantamiento topográfico. Espera plano de conjunto aprobado enviado al MINERD.Requiere metros adicionales junto con la estancia para acondicionamiento de terreno mediante taludes.Al reanudar los trabajos realizo un nuevo desmonte de malezas y capa vegetal por el tiempo detenida a espera de indicaciones.Entregó estudios de suelosContratista envió levantamiento actualizado para solución requerida en acondicionamiento de terreno.ACTUAL:Recibió visita de Unidad técnica, y Departamento de Diseño en fecha 8 marzo 2018Se espera informe de respuesta del departamento de Calculo MOPC en relacion al acondicionamiento requerido.Proceso de informe Calculo para evaluación externa de acondicionamiento de terreno, por indicaciones del departamento Calculo y Estructuras MOPC | PRELIMINARES | 5 |  | Por instrucciones del MINERD mediante oficio 1869-2016 d/f 09/7/2016, fue puesta en posesión. Se realizaron observaciones del solar, MOPC sugirió mover dentro de la mismo terreno del propietario, al area contigua de la Estancia Puerto Plata 1, de esta manera retirar por protección el plantel de la vía principal muy transitada y reducir los muros de contención en una solución combinada con la Estancia, debido a que este solar posee una topografía menos accidentada que la del solar inicial.Recibió autorización de 2do levantamiento topográfico por parte de Minerd d/f 23/6/2016Recibió pago de avance el 11/8/2016 para continuar.Entregó levantamiento topográfico. Espera plano de conjunto aprobado enviado al MINERD.Requiere metros adicionales junto con la estancia para acondicionamiento de terreno mediante taludes.Al reanudar los trabajos realizo un nuevo desmonte de malezas y capa vegetal por el tiempo detenida a espera de indicaciones.Entregó estudios de suelosContratista envió levantamiento actualizado para solución requerida en acondicionamiento de terreno.ACTUAL:Recibió visita de Unidad técnica, y Departamento de Diseño en fecha 8 marzo 2018Se espera informe de respuesta del departamento de Calculo MOPC en relación al acondicionamiento requerido.Proceso de informe Calculo para evaluación externa de acondicionamiento de terreno, por indicaciones del departamento Calculo y Estructuras MOPC.Evaluación externa de dicha solución estructural de acondicionamiento.
1631 | 0165-15 | LICEO BARRIO LOS CUETO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 2 |  | Puesta en posesión el 25/9/2015.Este terreno es significativamente accidentado en su topografía. por lo que requiere soluciones adicionales para su acondicionamiento.Espera dichos planos estructurales y adicionales muros de contención requeridos para su posterior solicitud de aprobación al MINERD.Entregó levantamiento requerido para evaluación departamento de calculo MOPC mas allá del perímetro del solar.ACTUALEspera planos estructurales de muros contención requeridos para acondicionamiento de terreno.En proceso de revisión para remitir a presupuesto. | PRELIMINARES | 2 |  | Puesta en posesión el 25/9/2015.Este terreno es significativamente accidentado en su topografía. por lo que requiere soluciones adicionales para su acondicionamiento.Espera dichos planos estructurales y adicionales muros de contención requeridos para su posterior solicitud de aprobación al MINERD.Entregó levantamiento requerido para evaluación departamento de calculo MOPC mas allá del perímetro del solar.Espera planos estructurales de muros contención requeridos para acondicionamiento de terreno.La solución de muros requeridos en el aconticionamiento fue revisada y remitida a Diseño para modificación en el departamento de presupuesto en fecha 16 abril 2018. Presupuesto dió salida al mismo en fecha 15 de junio 2018 al depto Diseño para remitir a la Dirección PNEE. ACTUAL:Espera planos estructurales de muros contención requeridos para acondicionamiento de terreno, para eventual solicitud de aprobación del MINERD. | PRELIMINARES | 2 |  | Puesta en posesión el 25/9/2015.Este terreno es significativamente accidentado en su topografía. por lo que requiere soluciones adicionales para su acondicionamiento.Espera dichos planos estructurales y adicionales muros de contención requeridos para su posterior solicitud de aprobación al MINERD.Entregó levantamiento requerido para evaluación departamento de calculo MOPC mas allá del perímetro del solar.Espera planos estructurales de muros contención requeridos para acondicionamiento de terreno.La solución de muros requeridos en el aconticionamiento fue revisada y remitida a Diseño para modificación en el departamento de presupuesto en fecha 16 abril 2018. Presupuesto dió salida al mismo en fecha 15 de junio 2018 al depto Diseño para remitir a la Dirección PNEE. Solucion recibida en Dirección General PNEE en fecha 2 julio 2018ACTUAL:Espera planos estructurales de muros contención requeridos para acondicionamiento de terreno, actualmente en proceso de revision UNIDAD TECNICA MOPC para eventual solicitud aprobación del MINERD. | PRELIMINARES | 2 |  | Puesta en posesión el 25/9/2015.Este terreno es significativamente accidentado en su topografía. por lo que requiere soluciones adicionales para su acondicionamiento.Espera dichos planos estructurales y adicionales muros de contención requeridos para su posterior solicitud de aprobación al MINERD.Entregó levantamiento requerido para evaluación departamento de calculo MOPC mas allá del perímetro del solar.Espera planos estructurales de muros contención requeridos para acondicionamiento de terreno.La solución de muros requeridos en el acondicionamiento fue revisada y remitida a Diseño para modificación en el departamento de presupuesto en fecha 16 abril 2018. Presupuesto dió salida al mismo en fecha 15 de junio 2018 al depto Diseño para remitir a la Dirección PNEE. Solucion recibida en Dirección General PNEE en fecha 2 julio 2018. Evaluada por la UNIDAD TÉCNICA MOPC para solicitud aprobación del MINERD.ACTUAL:Espera planos estructurales de muros contención requeridos para acondicionamiento de terreno, actualmente a esperas de aprobación del MINERD.
1632 | 0159-2013 | PUERTO PLATA 1 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 4 |  | HISTORICO:Puesta en posesión el 25/9/2015.Recibió plano de conjunto 23 febrero 2016Contratista realizó estudio de suelo. ACTUAL:Espera planos estructurales luego cambio de diseño de estancia y la solución estructural de acondicionamiento terreno, que será trabajado en conjunto con la Básica Antera Mota para proceso de aprobación.Plano de conjunto recibido luego de enviado al MINERD.Requiere metros adicionales para el acondicionamiento del terreno por talúes en parte posterior. | PRELIMINARES | 4 |  | HISTORICO:Puesta en posesión el 25/9/2015.En fecha 18/1/2016 por instrucciones del MINERD, mediante la nueva carta compromiso UF-PNEE#146-2016, se autoriza proceder a la reubicación dentro del mismo solar (desplazar un poco hacia el norte) para alejar de la zona del teleférico, a la Estancia Puerto Plata 1Recibió plano de conjunto 23 febrero 2016 del MOPCContratista realizó estudio de suelos. Plano de conjunto modificado recibido 7/7/2016 luego de enviado al MINERD para realizar los estudios de suelos.Contratista completó levantamiento topográfico requerido para evaluación de diseño y solución, en fecha 13/3/2017En fecha 27/4/2017 se requirió unificar los BM de los levantamientos del solar Estancia Puerto Plata 1 con el solar de Básica Antera Mota para continuar con la solución en conjunto. Dichos datos fueron recibidos el 29/4/2017En fecha 9 junio 2017 los encargados de los departamentos de Diseño y Depto. de Cálculo y Estructuras visitaron el terreno para la evaluación completiva del solar. En fecha 6/10/2017 recibió de MOPC Diseño el plano modificado de planta nuevo modelo de acondicionamiento y replanteo.A esperas desde el 24/10/2017 por los planos restantes.En fecha recibió en fecha 8/3/2018 visita del departamento de Calculo y Estructuras, del departamento de Diseño y de la Unidad Técnica para continuar la evaluación de los trabajos adicionales de acondicionamiento para el emplazamiento de esta estancia en conjunto con la Básica Antera MotaACTUAL:Continua a espera de planos estructurales luego cambio de diseño de estancia y la solución estructural general requerida para el acondicionamiento terreno, que será trabajado en conjunto con la Básica Antera Mota para luego solicitar al MINERD aprobación de dicho adicional.Requiere metros adicionales para el acondicionamiento del terreno por talúes en parte posterior y lateral. | PRELIMINARES | 4 |  | HISTORICO:Puesta en posesión el 25/9/2015.En fecha 18/1/2016 por instrucciones del MINERD, mediante la nueva carta compromiso UF-PNEE#146-2016, se autoriza proceder a la reubicación dentro del mismo solar (desplazar un poco hacia el norte) para alejar de la zona del teleférico, a la Estancia Puerto Plata 1Recibió plano de conjunto 23 febrero 2016 del MOPCContratista realizó estudio de suelos. Plano de conjunto modificado recibido 7/7/2016 luego de enviado al MINERD para realizar los estudios de suelos.Contratista completó levantamiento topográfico requerido para evaluación de diseño y solución, en fecha 13/3/2017En fecha 27/4/2017 se requirió unificar los BM de los levantamientos del solar Estancia Puerto Plata 1 con el solar de Básica Antera Mota para continuar con la solución en conjunto. Dichos datos fueron recibidos el 29/4/2017En fecha 9 junio 2017 los encargados de los departamentos de Diseño y Depto. de Cálculo y Estructuras visitaron el terreno para la evaluación completiva del solar. En fecha 6/10/2017 recibió de MOPC Diseño el plano modificado de planta nuevo modelo de acondicionamiento y replanteo.A esperas desde el 24/10/2017 por los planos restantes.En fecha recibió en fecha 8/3/2018 visita del departamento de Calculo y Estructuras, del departamento de Diseño y de la Unidad Técnica para continuar la evaluación de los trabajos adicionales de acondicionamiento para el emplazamiento de esta estancia en conjunto con la Básica Antera MotaACTUAL:Continua a espera de planos estructurales luego cambio de diseño de estancia y la solución estructural general requerida para el acondicionamiento terreno, que será trabajado en conjunto con la Básica Antera Mota para luego solicitar al MINERD aprobación de dicho adicional.Requiere metros adicionales para el acondicionamiento del terreno por talúes en parte posterior y lateral.Proceso de informe Calculo para evaluación externa de acondicionamiento de terreno, por indicaciones del departamento Calculo y Estructuras MOPC | PRELIMINARES | 4 |  | HISTORICO:Puesta en posesión el 25/9/2015.En fecha 18/1/2016 por instrucciones del MINERD, mediante la nueva carta compromiso UF-PNEE#146-2016, se autoriza proceder a la reubicación dentro del mismo solar (desplazar un poco hacia el norte) para alejar de la zona del teleférico, a la Estancia Puerto Plata 1Recibió plano de conjunto 23 febrero 2016 del MOPCContratista realizó estudio de suelos. Plano de conjunto modificado recibido 7/7/2016 luego de enviado al MINERD para realizar los estudios de suelos.Contratista completó levantamiento topográfico requerido para evaluación de diseño y solución, en fecha 13/3/2017En fecha 27/4/2017 se requirió unificar los BM de los levantamientos del solar Estancia Puerto Plata 1 con el solar de Básica Antera Mota para continuar con la solución en conjunto. Dichos datos fueron recibidos el 29/4/2017En fecha 9 junio 2017 los encargados de los departamentos de Diseño y Depto. de Cálculo y Estructuras visitaron el terreno para la evaluación completiva del solar. En fecha 6/10/2017 recibió de MOPC Diseño el plano modificado de planta nuevo modelo de acondicionamiento y replanteo.A esperas desde el 24/10/2017 por los planos restantes.En fecha recibió en fecha 8/3/2018 visita del departamento de Calculo y Estructuras, del departamento de Diseño y de la Unidad Técnica para continuar la evaluación de los trabajos adicionales de acondicionamiento para el emplazamiento de esta estancia en conjunto con la Básica Antera MotaACTUAL:Espera planos estructurales luego cambio de diseño de estancia y la solución estructural general requerida para el acondicionamiento terreno, que será trabajado en conjunto con la Básica Antera Mota para luego solicitar al MINERD aprobación de dicho adicional.Requiere metros adicionales para el acondicionamiento del terreno por talúes en parte posterior y lateral.Proceso de informe Calculo para evaluación externa de acondicionamiento de terreno, por indicaciones del departamento Calculo y Estructuras MOPC
1646 | 0174-15 | BASICA MINERVA MIRABAL | SAMANA | SANCHEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:-LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.-EN ESPERA DE LA PROGRAMACION PARA LA PUESTA EN POCESION DE ESTE PROYECTO DONDE FUE REUBICADO POR PARTE DE GESTION INMOBILIARIA. | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA :-LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.-EN ESPERA DE LA PROGRAMACION PARA LA PUESTA EN POCESION DE ESTE PROYECTO DONDE FUE REUBICADO POR PARTE DE GESTION INMOBILIARIA. | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA :-LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.SE REUBICO ESTE PLANTEL EN LA ESCUELA FELIX SOSA SUMINISTRADA POR EL MINERD MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#385-2018 (12-02-2018); SE ELABORO UN INFORME DE NECESIDADES DEL PLANTEL FELIX SOSA Y ESTATUS DE ESTE SOLAR PARA ENVIARLO AL MINERD. SE SOLICITO (22/03/2018) AL DEPARTAMENTO DE GESTION INMOBILIARIA DEL MINERD COMPLETE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SOLAR PARA LUEGO FIJAR LA FECHA DE LA PUESTA EN POSESION DE ESTE CONTRATISTA | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA :-LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.PUESTA EN POSESION REALIZADA 11-09-2018. -EL CONTRATISTA NOS SUMINISTRO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (09-10-2018).-SE ENVIO (19-10-2018) VIA CORREO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO PARA FINES DE UBICACIÓN DE PLANTA DE CONJUNTO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA...SE LE SUMINISTRO AL CONTRATISTA LA PLANTA DE CONJUNTO, PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELO EL (02-11-2018), SE REALIZARON LOS SONDEOS PARA EL ESTUDIO DE SUELO EN FECHA (13-11-2018). EL CONTRATISTA ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELO EL 04-12-2018, EN ESPERA DE LOS DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CALCULO
1656 |  | BASICA EL JAMEY | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: 1ER LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENTREGADO. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: 1ER LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENTREGADO. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: 1ER LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENTREGADO. | PRELIMINARES | 1 |  | PRELIMINARES: 1ER LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENTREGADO.PENDIENTE: PRESUPUESTOS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y JUEGO DE PLANOS TECNICOS DE LA OBRA.
1734 | 0225-15 | GURABO 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 1 |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#3398-2017 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. LA CONTRATISTA NOTIFICÓ QUE NO EJECUTARÁ NINGUNA ACTIVIDAD REFERENTE A LA OBRA, HASTA QUE HAYA RECIBIDO EL AVANCE DE LA OBRA. ESTO FUE NOTIFICADO AL PERSONAL DE MINERD, EL DÍA DE LA PUESTA EN POSESION (09/01/2018).PUESTA EN POSESION EL MARTES 09/01/2018 | PRELIMINARES | 2 |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#3398-2017 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. PUESTA EN POSESION EL MARTES 09/01/2018.LA CONTRATISTA NOTIFICÓ QUE NO EJECUTARIA NINGUNA ACTIVIDAD REFERENTE A LA OBRA, HASTA QUE HAYA RECIBIDO EL AVANCE DE LA OBRA. ESTO FUE NOTIFICADO AL PERSONAL DE MINERD, EL DÍA DE LA PUESTA EN POSESION (09/01/2018). RECIBIO PAGO DE AVANCE EL 17/04/2018.PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES.EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EL 30/05/2018 Y SE ENVIO AL DPTO DE DISEÑO EL MISMO DIA. EN ESPERA DE PLATA DE CONJUNTO PARA REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS. | PRELIMINARES | 3 |  | RECIBIMOS LOS DOCUMENTOS PARA PUESTA EN POSESION MEDIANTE EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#3398-2017 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. PUESTA EN POSESION EL MARTES 09/01/2018.EL DÍA DE LA PUESTA EN POSESION (09/01/2018).RECIBIO PAGO DE AVANCE EL 17/04/2018.PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES.SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y SE DEPOSITO EN MOPC STO DGO EL 30/05/2018, ESTUVO EN ESPERA DE PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS DE ESTUDIO DE SUELOS, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION EL 02/08/2018. ESTAMOS EN ESPERA DEL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS. | PRELIMINARES | 3 |  | MARTES 09/01/2018.EL DÍA DE LA PUESTA EN POSESION (09/01/2018).RECIBIO PAGO DE AVANCE EL 17/04/2018.PROCESO ACTUAL: PRELIMINARES.SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y SE DEPOSITO EN MOPC STO DGO EL 30/05/2018, ESTUVO EN ESPERA DE PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS DE ESTUDIO DE SUELOS, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION EL 02/08/2018. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 26/09/2018 Y SE ENVIO AL DPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.LUEGO DE LA VISITA INTERINSTITUCIONAL MINERD-MOPC DEL 05/12/2018, SE ACORDO REALIZAR UNA NUEVA UBICACION DE LA ESTANCIA. RECIBIMOS LA NUEVA PLANTA DE CONJUNTO EL 12/12/2018. POR TANTO, EL CONTRATISTA DEBE DE REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO DE SUELOS. ESTAMOS EN ESPERA DEL INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS.
1773 | 0446-2015 | BASICA OBRA DE DIOS | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | ESTA A LA ESPERA DE LA RE-EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE PISO. | PRELIMINARES | 5 | 17973425 | Relleno CompactadoVisita HidráulicaProceso desalojar invasores | PRELIMINARES | 5 | 48351131.46 | RELLENO GRANULAR(CALICHE) ULTIMA ETAPA, PENDIENTE EN DPTOS.DISEÑO DE CAÑADA POR EL DPTO. DE HIDRÁULICA | PRELIMINARES | 5 | 64975885.9 | A LA ESPERA DEL REDISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.
1786 |  | LICEO MADRE LAURA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. | PRELIMINARES | 5 |  | MINERD NO HA DECIDIDO LOS LINDEROS DEL SOLAR. | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES | PRELIMINARES | 5 |  | EN ESPERA DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES. DEBIDO A LA CONDICION QUE SE PRESENTA EN EL TERRENO SE ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA QUE SE VA A REALIZAR EN LA OBRA POR PARTE DEL MINERD.
1798 |  | BASICA SANTO DOMINGO SAVIO (BASICA LOTIFICACION DEL ESTE) | LA VEGA | JARABACOA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  | SE ENVIÓ AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO MOPC POR MEDIO DEL OFICIO DGEE/Z1/148-2017 D/F 25-04-17, EL INFORME RECIBIDO DE PARTE DEL MINERD MEDIANTE EL UF-PNEE#966-2017 D/F 20 DE ABRIL DE 2017, QUE CONTIENE UN INFORME DE VISITA Y LOS PLANOS EN FORMATO DIGITAL, CORRESPONDIENTES AL NUEVO DISEÑO | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENVIÓ AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO MOPC POR MEDIO DEL OFICIO DGEE/Z1/148-2017 D/F 25-04-17, EL INFORME RECIBIDO DE PARTE DEL MINERD MEDIANTE EL UF-PNEE#966-2017 D/F 20 DE ABRIL DE 2017, QUE CONTIENE UN INFORME DE VISITA Y LOS PLANOS EN FORMATO DIGITAL, CORRESPONDIENTES AL NUEVO DISEÑO | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENVIÓ AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO MOPC POR MEDIO DEL OFICIO DGEE/Z1/148-2017 D/F 25-04-17, EL INFORME RECIBIDO DE PARTE DEL MINERD MEDIANTE EL UF-PNEE#966-2017 D/F 20 DE ABRIL DE 2017, QUE CONTIENE UN INFORME DE VISITA Y LOS PLANOS EN FORMATO DIGITAL, CORRESPONDIENTES AL NUEVO DISEÑO | PRELIMINARES | 1 |  | SE ENVIÓ AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO MOPC POR MEDIO DEL OFICIO DGEE/Z1/148-2017 D/F 25-04-17, EL INFORME RECIBIDO DE PARTE DEL MINERD MEDIANTE EL UF-PNEE#966-2017 D/F 20 DE ABRIL DE 2017, QUE CONTIENE UN INFORME DE VISITA Y LOS PLANOS EN FORMATO DIGITAL, CORRESPONDIENTES AL NUEVO DISEÑO
1822 |  | MENDOZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 5 | 10888919.91 | A ESPERA DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. | PRELIMINARES | 5 |  | A LA ESPERA DE REVISION DE PLANTA DE CONJUNTO Y PLANOS ESTRUCTURALES. | PRELIMINARES | 5 | 10888920 | A LA ESPERA DE REVISIÓN DE PLANTA DE CONJUNTO PARA ESTUDIO DE SUELO | PRELIMINARES | 5 | 10888919.91 | A LA ESPERA DE LA PLANTA DE CONJUNTO ESTUDIOS DE SUELO
1910 | 0113-16 | COLEGIO DON BOSCO | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | PRELIMINARES | 0 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: COLOCACIÓN DE VALLA.SE ENVIARON PLANOS EN FECHA 01/11/17.SE RECIBIO LA APROBACIÓN DE DISEÑO DE TECHO EL 13/10/17 | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: COLOCACIÓN DE VALLA.ESPERA REUBICACION DE CANCHA A TECHAR POR PARTE DEL COLEGIO DON BOSCO. SE ENVIO INFORME DE SITUACION EN FECHA 15/5/18. | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: COLOCACIÓN DE VALLA.SE ENVIARON PLANOS EN FECHA 01/11/17. ESPERA RECONSTRUCCION DE CANCHA PARA INICIO DE TRABAJOS. SE REMITIO A MINERD SOLICITUD DE LA DIRECCION DEL PLANTEL REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MEDIANTE DGEE/Z1/598-2018 DE FCEHA 04/06/18. | PRELIMINARES | 1 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: COLOCACIÓN DE VALLA.NOTA:ESPERA CORRECCION DE PRESUPUESTO DE TERMINACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO REMITIDO POR OFICO DGEE/Z1/1288-2018 D/F 19/11/18 PARA SER ENVIADO AL MINERD A APROBAR.CUBICACION:NO POSEE CUBICACION EN CIRCUITO.
1926 | 0157 | VILLEGAS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO | 0 |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TN | PRELIMINARES | 5 |  | SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TN PENDIENTE: PRESUPUESTOS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y REDISEÑO DE PLANTA DE CONJUNTO.
1921 |  | BASICA VICTORIA PEÑA (LICEO VILLA MORADA) | INDEPENDENCIA | JIMANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENVIADO A DISEÑO PARA UBICACION Y VALIDACION DE MODULOS EL 10/4/18. | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES. RAUL JIMENEZ DE MINERD DIO LA AUTORIZACION PARA INICIAR LA DEMOLICION DE LO EXISTENTE. | PRELIMINARES | 1 |  | A ESPERA DE APROBACION SEGUNDO ESTUDIO DE SUELO ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/526-2018 EN FECHA 24/10/18
1924 |  | ANTONIO DUVERGE DUVAL (BASICA LA GALLERA) | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA QUE CONTRATISTA ENTREGUE DOCUMENTOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. | PRELIMINARES | 1 |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENVIADO A DISEÑO, A LA ESPERA DE PLANOS ARQUITECTONICOS. | PRELIMINARES | 1 |  | A LA ESPERA DE LA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCION Y PLANOS ESTRUCTURALES. POR PARTE DE MINERD NO SE A RECIBIDO LA APROBACION DE LA DEMOLICION DE LOS BLOQUE EXISTENTES.
1932 | 4241 | LICEO CESAR EVERTZ | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | PRELIMINARES | 3 |  |  | PRELIMINARES | 3 |  | SUPERVISOR ESTA REVISANDO LOS PLANOS JUNTO A LA CONTRATISTA PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL.
1783 |  | BASICA ESPEJO CAMPAMENTO 1 | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | PRELIMINARES | 5 |  | REUBICADA A VIRGEN DEL CARMEN Y EN ESPERA DEL ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
80 | 1450-2012 | BASICA CAPOTILLO 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 38190081.63 | Bloque B1 (2 Niveles. Colocación pintura base. Imprimación Impermeabilizante de techoBloque B2 (3 Niveles. Pañete interior, exterior, vigas, losas, columnas 1er y 2do nivel. Colocación de pisos Primer, segundo Nivel. Bloque B3 (Aulas Inicial). Colocación pintura base. Colocacion puertas pasillo. Comedor Tipo A 280:. Colocación Panderetas 6 cocina. Baños empleados, baños H Y V. Pañete perímetro Caballete techo. Fino de techo. | ACTIVO | 75 | 37834475 | Bloque B1 (2 Niveles. Terminaciones de Escalera (1er, 2do Nivel)Bloque B2 (3 Niveles: Colocación de pisos 3er nivel. Bloque B3 (Aulas Inicial):. Tuberías de arrastre baños. Comedor Tipo A 280 Colocación tijerillas Techo de Aluzinc. Área Exterior: Colocación Muros Divisoria Plaza cívica. | ACTIVO | 90 | 70456076.5 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): PULIDO DE PISOS. TERMINACIÓN SANITARIA 1ER Y 2DO NIVEL.BLOQUE B2 (3 NIVELES): CERÁMICA 1ER Y 2DO NIVEL. BLOQUE B3 (AULA INICIAL): COLOCACIÓN DE GRAMA ENANA. MALLA CICLÓNICACOMEDOR TIPO A 280:. COLOCACIÓN DE CERÁMICA COCINA.ÁREA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE GRAMA ENANA. COLOCACIÓN DE REGISTROS PLUVIALES. BORDILLO EN PARQUEO VEHICULAR. CANCHA MIXTA: GRADERIAS | TERMINADO | 100 | 78548906.11
1041 | 2152 | BASICA CLARA ROSA PEREZ FELIZ | BARAHONA | PARAISO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 75 | 54068800.98 | EXTERIOR: TRABAJANDO ENMURO TERRAMESH, COLOCANDO BLOQUES PARA PASAMANOS EN EXTERIOR | ACTIVO | 80 | 60538903 | EXTERIOR: VACIANDO HORMIGON FROTADO, TRABAJANDO EN REGISTROS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO | ACTIVO | 98 | 67003495.59 | AULA INICIAL: PINTURA INFANTIL. COMEDOR: COLOCANDO LAMPARAS Y ABANICOS. CANCHA: SEÑALIZACION. EXTERIOR: TRABAJANDO EN ACCESO FRONTON. PAISAJISMO: COLOCANDO GRAMMA, Y ARBOLES. | TERMINADO | 100 | 70786441.14 | TERMINADA.
1047 | 2157 | BASICA FRANCISCO ANTONIO MEDINA | DAJABON | PARTIDO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 80 | 73057753.16 | PROCESO ACTUAL:-Bloque Aula Inicial: Colocación pintura acrílica (1ra mano).-Bloque B1: Colocación pintura acrílica (1ra mano).-Bloque B2: Colocación pintura acrílica (1ra mano).-Bloque B3: Colocación pintura acrílica (1ra mano).-Comedor: Vaciado de columnas y colocacion de bloques BNP-Cancha: Vaciado de viga a nivel de piso de la gradería-Verja perimetral: Cont.terminación de superficie.-Áreas exteriores: colocación de bloques en bordillos de jardineras y limpieza. | ACTIVO | 85 | 75736683 | PROCESO ACTUAL:-Bloque Aula Inicial: Colocación pintura acrílica (1ra mano).-Bloque B1: colocación de las barandas en antepecho del 2do nivel.-Bloque B2: colocación de las barandas en antepecho del 2do nivel.-Bloque B3: Colocación pintura acrílica (1ra mano).-Comedor: Cont. Colocación de tijerillas para techado.-Cancha:Terminación vaciado losas gradería.-Áreas exteriores: cont. colocación de alcantarillas de 36”, Colocación de bloques cámara séptica | ACTIVO | 95 | 80929522.58 | PROCESO ACTUAL:Se realiza trabajos de terminación en los Módulos B1, B2, B3 y aulas iniciales, vaciados de calzadas, colocación de grama, instalaciones eléctricas en general y sanitarias. -Comedor: Pañete Interior y exterior, Colocación y pulido de pisos, colocación de ladrillos.-Áreas exteriores: Continuación de la construcción del Muro MC2”, terminación de cámara séptica,. | TERMINADO | 100 | 91176155.65 | PLANTEL TERMINADO. PRE-RECEPCIÓN REALIZADA EL 16/11/2018.
1081 | 2183 | LICEO ESPEJO LUIS RAMON BENCOSME | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 64 | 76583610.23 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 80 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 60% COLOCACIÓN PUERTAS, 30% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 60 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:TERMINACION SUPERFICIE Y COLOCACION TIJERILLAS EN COMEDOR, PULIDO PISOS EN BLOQUE 3 Y 4.CONDICION ACCESONO NECESITA, LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS. | ACTIVO | 74 | 88053440 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 20%ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 20% APARATOS SANITARIOS, 20% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10% HERRERÍA, 30% PUERTAS.COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 10% PAÑETE, 70% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 70% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 40% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-3 Y B-4: PINTURA INTERIOR EN GENERAL, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.COMEDOR: PULIDO DE PISOS EN GENERAL.ÁREA EXTERIOR: NIVELACION AREAS EXTERIORES, HIDRAULICA APROBADA.CANCHA: EXCAVACION PARA BORDILLO PERIMETRAL.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO | ACTIVO | 80 | 103917102.87 | COMUNIDAD: EL AGUACATETRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 20%ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 10% APARATOS SANITARIOS, 30% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10% HERRERÍA, 15% PUERTAS.COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 70% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 50% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 40% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 90% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , 50% CANCHA, 40% PINTURA FINAL GRADERIA, 100% PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:-BLOQUE B-2. B-3 Y B-4: PINTURA ACRILICA EN GENERAL.-COMEDOR: PINTURA EN GENERAL Y COLOCACION DE VENTANAS-ÁREA EXTERIOR: PAISAJISMO, NIVELACION PARA VACIADO DE AREAS DE CIRCULACION.NOTA:PENDIENTE CUBICACIÓN #21 SIN MONTO DEFINIDO (MESA-MINERD) SOMETIDA EL 20/07/18.ESPERA RESPUESTA A REVISION DE DESLIZAMIENTO CERCA DE VERJA MINERD ENVIADO MEDIANTE DGEE/Z1/554-2018 D/F 21/05/18. CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO | TERMINADO | 100 | 120230574.45 | COMUNIDAD: EL AGUACATENOTA:- EL MONTO PENDIENTE POR CUBICAR DE LA OBRA ES 4,000,000.00 , PERO TENEMOS UN PRESUPUESTO APROBADO DE MUROS EN EL EXTERIOR DE 14 MM.-SE RECIBE LA APROBACION DE GAVIONES POR DESLIZACION CERCA DE VERJA ENVIADO POR OFICIO 725-2018 DE FECHA 11/09/18. MINERD. ESPERA PAGO CUB. 23 PARA INICIAR MURO EXTERIOR.CUBICACION:- CUB. 23 CON UN MONTO DEFINIDO DE RD$6,839,148,26 ( PAGADA) SOMETIDA EL 19/10/18.-NO POSEE CUB EN CIRCUITO.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO
1111 | 2208-2013 | LICEO PIEDRA LINDA (BASICA PIEDRA LINDA) | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 48 | 52801035.02 | Modulo B-1 (2 Nieles): 1er, 2do y 3er Nivel (Caja de Escalera): Continuación trabajos de terminación de superficie (fraguache, pañete y confección de cantos en general).Modulo B3 (3 Niveles): 2do, 3er y 4to Nivel (Caja de Escalera): Continuación trabajos de terminación de superficies (fraguache, pañete y confección de cantos en general).Canchas y Grada: Inicio Excavación Zapatas de Muros y Columnas. | ACTIVO | 70 | 26522960 | MODULO B-1 (2 NIELES): CONTINUACIÓN REVESTIMIENTO DE BAÑOS CON CERÁMICAS BLANCAS ESPAÑOLAS Y COLOCACIÓN DE PISOS.MODULO B2 (3 NIVELES): REVESTIMIENTO DE BAÑOS CON CERÁMICAS BLANCAS ESPAÑOLAS Y COLOCACIÓN DE PISOS.CONTINUACIÓN APLICACIÓN PINTURA DE BASE.MODULO B3 (3 NIVELES): 2DO, 3ER Y 4TO NIVEL (CAJA DE ESCALERA): INICIO COLOCACIÓN PINTURA DE BASE.CANCHAS Y GRADA: VACIADO COLUMNAS DE CANCHAS E INICIO TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN GRADA. | ACTIVO | 80 | 95816936.54 | MODULO B-1 (2 NIVELES): INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.MÓDULO B2 (3 NIVELES): INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.MÓDULO B3 (3 NIVELES): INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y PROTECTORES METÁLICOS.ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE HORMIGÓN PLAZA CÍVICA, VACIADO DE BASES PARA LA COLOCACIÓN DE LOS POSTES DE ILUMINACIÓN, TERMINACIÓN DE SUPERFICIE DE SÉPTICOS.GARITA DE VIGILANCIA: VACIADO DE ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS EN FRONTÓN DE ENTRADA. | TERMINADO | 100 | 100846439.72 | TERMINADA.
1208 | 2287 | BASICA SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 80 | 169329255.58 | Verja Perimetral: Aplicación de pintura Módulo 1 3N Pulido de piso, colocación de aparatos sanitarios Módulo 2 3N: Pulido de piso, colocación de aparatos sanitarios Modulo Inicial: Vaciado de zapata de muros de contención y colocación de bloques Modulo 3:Pañete en antepecho. Cocina-Comedor: Colocación de alambres eléctricosPlaza Cívica: Movimiento de tierra Cisterna, séptico: Vaciado de losa inferior, colocación de bloques, vaciado de vigas y columnas, encofrado de losa superior,Cancha de Baloncesto: Pintura en grada, y colocación de barandas.Area Exterior: Vaciado de zapata muro de contención, drenaje pluvial | ACTIVO | 82 | 116820774 | VERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN DE BLOQUES MÓDULO 1 3N PULIDO DE PISO, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS MÓDULO 2 3N: PULIDO DE PISO, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS MODULO INICIAL: VACIADO DE ZAPATA DE MUROS DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE BLOQUES MODULO 3:PAÑETE EN ANTEPECHO. COCINA-COMEDOR: COLOCACIÓN DE ALAMBRES ELÉCTRICOSPLAZA CÍVICA: MOVIMIENTO DE TIERRA CISTERNA, SÉPTICO: VACIADO DE LOSA INFERIOR, COLOCACIÓN DE BLOQUES, VACIADO DE VIGAS Y COLUMNAS, ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR,CANCHA : PINTURA EN GRADA, Y COLOCACIÓN DE BARANDAS.AREA EXTERIOR: MOVIMIENTO DE TIERRA, REGISTRO HIDRÁULICO, Y VACIADO DE ZAPATA PARA JARDINERA | ACTIVO | 82 | 123510095.98 | VERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN DE BLOQUES MÓDULO 1 3N PULIDO DE PISO, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS MÓDULO 2 3N: PULIDO DE PISO, COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS MODULO INICIAL: VACIADO DE ZAPATA DE MUROS DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE BLOQUES MODULO 3:PAÑETE EN ANTEPECHO. COCINA-COMEDOR: COLOCACIÓN DE ALAMBRES ELÉCTRICOSPLAZA CÍVICA: MOVIMIENTO DE TIERRA CISTERNA, SÉPTICO: VACIADO DE LOSA INFERIOR, COLOCACIÓN DE BLOQUES, VACIADO DE VIGAS Y COLUMNAS, ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR,CANCHA : PINTURA EN GRADA, Y COLOCACIÓN DE BARANDAS.AREA EXTERIOR: MOVIMIENTO DE TIERRA, REGISTRO HIDRÁULICO, Y VACIADO DE ZAPATA PARA JARDINERA | TERMINADO | 100 | 136514447.95 | TERMINADA.
1268 | 2337 | BASICA CIENFUEGOS 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 76 | 83562558.74 | Continuación construcción gradería en canchaExcavación zapata comedorColocación postes para lámparas en canchaInicio construcción garita de entradaConstrucción caseta sobre cisternaCanaleta drenaje en B-1Pañete en vigas y col. En verja | ACTIVO | 78 | 95112546.22 | COMEDOR: vaciado de losa.Área exteriores: vaciado de hormigón entre bloques, excavación para rampa y escalera de acceso al comedor y cancha.RETRASO POR RITMO LENTO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y PROCESO CONSTRUCTIVO COMPLICADO, DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA. NO PUEDE TRABAJAR LAS RAMPAS Y ESCALINATAS HASTA QUE TERMINE EL VACIADO DE LOS HORMIGONES DEL COMEDOR (PARA PERMITIR ACCESO DE EQUIPOS).PENDIENTE SOLUCION ESTRUCTURAL ALREDEDOR DEL AULA INICIAL Y RAMPAS (DPTO. PRESUPUESTOS, VOL. 525) | ACTIVO | 79 | 99503328.72 | Comedor: colocación de pañete en muros y colocación de aluzinc en techo.Área exterior: construcción de escalera y rampa de acceso a comedor y cancha.Bloque b2, b3 y b5: terminación de pintura.RETRASO POR RITMO LENTO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y PROCESO CONSTRUCTIVO COMPLICADO, DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA. NO PUEDE TRABAJAR LAS RAMPAS Y ESCALINATAS HASTA QUE TERMINE EL VACIADO DE LOS HORMIGONES DEL COMEDOR (PARA PERMITIR ACCESO DE EQUIPOS).PENDIENTE SOLUCION ESTRUCTURAL ALREDEDOR DEL AULA INICIAL Y RAMPAS (DPTO. CALCULO, VIA CORREO MIRTHIA 20/08/2018)VACIADO EXTERIORES, PARQUEO ACCESO COMEDORELECTRICIDAD EN COMEDOR, PINTURA, PAISAJISMO, LIMPIEZA GENERAL.BLOQUES LISTOS, PENDIENTE TRABAJOS COMEDOR. | TERMINADO | 100 | 112006230.48 | TERMINADA.
1273 | 2342 | BASICA LAS TRES CRUCES | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 80 | 90978592.38 | En el terreno de la escuela en cuestión estuvo viviendo la propietaria hasta mediados de octubre-2017, por falta de pago por la venta del terreno. En esa fecha, el contratista logró mudar a la propietaria, pagandoles el alquiler de un apartamento al frente de la obra. La escuela se encuentra en terminacion, excepto por el modulo y la plaza cívica que se ubican en la porción de terreno que había estado siendo ocupada por la propietaria hasta oct-2017.PROCESO ACTUAL:Bloque b1: vaciado de columnas segundo nivel.Bloque b2: pulido de piso.Exterior:En proceso construcción casete de gas (vaciado zapata de muros y chapapote).Continuación construcción de las rampas y escalinatas, instalacion de barandas sobre muros y las rampas construidas. Asi como limpieza de las áreas verde para trabajar con el paisajismo.ULTIMA CUBICACION PAGADA: CUB. No. 12 POR $7 MM 19/10/2017PENDIENTE PAGO CUB. No.13 POR RD$ 3.5 MM (MESA-MINERD).Sobre el pago pendiente por compra del terreno, MINERD no ha hecho el pago por inconvenientes con los documentos de la propiedad. En audiencia del tribunal de tierras de fecha 27/09/2017, se emitió la sentencia para que el título salga a nombre del MINERD. A la espera del fallo. Luego que el impuesto requerido sea pagado por la propietaria, MINERD procederá a realizar el pago. | ACTIVO | 81 | 93575318 | En el terreno de la escuela en cuestión estuvo viviendo la propietaria hasta mediados de octubre-2017, por falta de pago por la venta del terreno. En esa fecha, el contratista logró mudar a la propietaria, pagandoles el alquiler de un apartamento al frente de la obra. La escuela se encuentra en terminacion, excepto por el modulo y la plaza cívica que se ubican en la porción de terreno que había estado siendo ocupada por la propietaria hasta oct-2017.PROCESO ACTUAL:Bloque b1:colocación bloques de 6”. Primer nivel.Vaciado viga en antepecho-balcón del segundo nivel. Fraguache en el interior del bloque. 2do. Nivel y caja de escaleraExterior: vaciado muro mc-5 (ubicado entre el b3-inicial y el b1 adm.).Trabajando en el paisajismo (colocando tierra negra).Pintando barandas sobre muros y rampas.Pintura en la verja perimetralPintura en muros, rampas , bordillos y jardineras. Pintura en la gradaRETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TENIA LA MADERA DEL ENCOFRADO DE LA LOSA DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO ALQUILADA EN OTRA OBRA. POR TANTO, NO PUDO REALIZAR EL VACIADO DEL HORMIGON DE DICHA LOSA.Sobre el pago pendiente por compra del terreno, MINERD no ha hecho el pago por inconvenientes con los documentos de la propiedad. En audiencia del tribunal de tierras de fecha 27/09/2017, se emitió la sentencia para que el título salga a nombre del MINERD. A la espera del fallo. Luego que el impuesto requerido sea pagado por la propietaria, MINERD procederá a realizar el pago. | ACTIVO | 84 | 104271680.42 | En el terreno de la escuela en cuestión estuvo viviendo la propietaria hasta mediados de octubre-2017, por falta de pago por la venta del terreno. En esa fecha, el contratista logró mudar a la propietaria, pagandoles el alquiler de un apartamento al frente de la obra. La escuela se encuentra en terminacion, excepto por el modulo y la plaza cívica que se ubican en la porción de terreno que había estado siendo ocupada por la propietaria hasta oct-2017.PROCESO ACTUAL:Comedor: Conclusión pinturaBloque b1:colocación cerámicas en los baños Colocación pisos en segundo nivelBloque b2 y b4:continuación proceso de pintura final.Exterior:continuación con los trabajos de paisajismo (colocando grama) Continuación pintura verja perimetral.ELECTRICIDAD EXTERIOR EN 60%, PINTURA , LIMPIEZA GENERAL, BLOQUE 1 (PINTURA, VENTANAS, PUERTAS, ESCALERAS, ELECTRICIDAD Y TERMINACION DE SUPERFICIES EN GENERAL), PLAZA CIVICA, TARJA, COMPLETAR PAISAJISMO, COMPLETAR FRONTON.RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA TENIA LA MADERA DEL ENCOFRADO DE LA LOSA DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO ALQUILADA EN OTRA OBRA. POR TANTO, NO PUDO REALIZAR EL VACIADO DEL HORMIGON DE DICHA LOSA.Sobre el pago pendiente por compra del terreno, MINERD no ha hecho el pago por inconvenientes con los documentos de la propiedad. En audiencia del tribunal de tierras de fecha 27/09/2017, se emitió la sentencia para que el título salga a nombre del MINERD. A la espera del fallo. Luego que el impuesto requerido sea pagado por la propietaria, MINERD procederá a realizar el pago. | TERMINADO | 100 | 115315258.41 | TERMINADA 13/11/2018
1279 | 2347 | BASICA VILLA JAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 43 | 48591566.09 | POR INSTRUCCIONES DEL MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#050-2017 D/F 05/01/2017, PUESTA EN POSESIÓN EN EL MUNICIPIO DE LOS SALADOS EL 13/01/2017. ENVIADA LA PLANTA DE UBICACION PARA LA APROBACION DEL MINERD EL 8/03/2017. RECIBIMOS LOS PLANOS DE UBICACIÓN, APROBADOS POR EL MINERD EN FECHA 24 DE ABRIL DEL 2017. SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELOS EN MOPC-STO DGO EL 12-05-2017.HISTORICO: luego de reponerse de los daños a causa de la tormenta Irma, el pasado 07-09-2017.Esta escuela fue afectada por las lluvias del huracán María, causando inundaciones en las áreas comúnes entre los bloques.PROCESO ACTUALBloque 1: Pañete exterior en general. Bloque 2: Vaciado de columnas – caja de escalera, 3er. NivelBloque 3: Pañete exterior en general.Bloque 4: Vaciado de chapapote. Colocación de pisos, 2do. Nivel. Aplicación de primer en losas, paredes interiores y exteriores. Colocación de barandas en el balcón.Entrada con garita: Vaciado de viga de coronación, entrada peatonal. Graderías: Replanteo y excavación de graderías. | ACTIVO | 61 | 61160382 | POR INSTRUCCIONES DEL MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#050-2017 D/F 05/01/2017, PUESTA EN POSESIÓN EN EL MUNICIPIO DE LOS SALADOS EL 13/01/2017. ENVIADA LA PLANTA DE UBICACION PARA LA APROBACION DEL MINERD EL 8/03/2017. RECIBIMOS LOS PLANOS DE UBICACIÓN, APROBADOS POR EL MINERD EN FECHA 24 DE ABRIL DEL 2017. SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELOS EN MOPC-STO DGO EL 12-05-2017.HISTORICO: luego de reponerse de los daños a causa de la tormenta Irma, el pasado 07-09-2017.Esta escuela fue afectada por las lluvias del huracán María, causando inundaciones en las áreas comúnes entre los bloques.PROCESO ACTUALBloque 1: Aplicación de pintura base.Bloque 2: Pañete exterior 1er. Y 2do. Nivel.Bloque 3:Colocación de accesorios eléctricos.Aplicación de 1era. Mano de pintura interior en el 1er. Nivel.Bloque 4: Colocación de accesorios eléctricos.Graderías: Pañete en gradas.Comedor escolar: Armado de losas de hormigón en comedor escolar.Cisterna: Formalización de caseta de cisterna. | ACTIVO | 75 | 79028996.16 | POR INSTRUCCIONES DEL MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#050-2017 D/F 05/01/2017, PUESTA EN POSESIÓN EN EL MUNICIPIO DE LOS SALADOS EL 13/01/2017. ENVIADA LA PLANTA DE UBICACION PARA LA APROBACION DEL MINERD EL 8/03/2017. RECIBIMOS LOS PLANOS DE UBICACIÓN, APROBADOS POR EL MINERD EN FECHA 24 DE ABRIL DEL 2017. SE ENTREGO EL ESTUDIO DE SUELOS EN MOPC-STO DGO EL 12-05-2017.MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#2942-2015 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015, EL MINERD NOS INFORMO QUE ESTE PLANTEL HA SIDO REUBICADO EN EL BARRIO "LAS ANTILLAS-LOS SALADOS" DE LA PROVINCIA SANTIAGO Y CONVERTIDO EN LICEO.HISTORICO: luego de reponerse de los daños a causa de la tormenta Irma, el pasado 07-09-2017.Esta escuela fue afectada por las lluvias del huracán María, causando inundaciones en las áreas comúnes entre los bloques.PROCESO ACTUALBloque 1: Colocación de pasamanos en escaleras. Bloque 2: Formalización de mesetas para lab. De ciencias.Bloque 3: Colocación de pasamanos en escaleras. Colocación de aparatos de baños.Bloque 4: Colocación de pasamanos en escaleras. Colocación de aparatos de baños.Graderías: Pañete en graderías.Comedor escolar: Preparación para vaciado de chapapote.Doble cancha: Colocación de relleno compactado.ELECTRICIDAD EXTERIOR, MEDIA TENSION, JARDINERIA, HORMIGON EXTERIOR, VACIADO DE LA CANCHA (DOBLE), COMEDOR CRUDO, PROCESO DE MESETAS, JARDINERIA, EXTERIORES, LIMPIEZA GENERAL, PINTURA GENERAL. | TERMINADO | 100 | 89218444.19 | TERMINADA
1355 | 2088 | BASICA EL MAMEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 80 | 83522775.44 | TERMINACIÓN EN COMEDOR.COLOCACIONES DE PUERTAS Y VENTANAS, BLOQUE B-1, B-2, B-3, B-4SE ENCUENTRA A LA ESPERO DE LOS MUROS INTERIORES POR PARTE DE MINERD. | ACTIVO | 85 | 16144269.89 |  | ACTIVO | 85 | 103866166.85 | MODULO B1: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR Y APARATOS SANITARIOS.MODULO B2: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR Y APARATOSAULA INICIAL: PINTURA Y PUERTAS.MODULO B3: PINTURA Y TERMINACIÓN.COMEDOR: PINTURA Y TERMINACIÓN.CANCHA: TERMINACION DE CANCHA | TERMINADO | 100 | 109717304.38
1509 | 0060-15 | TALLERES EN POLITECNICO GREGORIO LUPERON | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 70 | 50617070.27 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:.TALLER-1: MASILLA EN JUNTA.TALLER-2: MASILLA EN JUNTA.TALLER-3: MASILLA EN JUNTA.TALLER-4:P MASILLA EN JUNTA | ACTIVO | 70 | 56475834 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:TALLER-1: PINTURA 50%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PISOS 20%, CERAMICAS 100%TALLER-2: PINTURA 50%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, CERAMICAS 100%TALLER-3: PINTURA 50%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, CERAMICAS 100%TALLER-4: PINTURA 50%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, CERAMICAS 100%EXTERIORES:, HROMIGONADO EXTERIORES, MURO MM1, JARDINERIA, SOLUCION HIDRAULICAESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESTALLER-1: COLOCACIÓN DE CERÁMICASTALLER-2: TRABAJOS ELECTRICOTALLER-3: TRABAJOS ELECTRICOTALLER-4: TRABAJOS ELECTRICOEXTERIOR: NIVELACIÓN DE ÁREA EXTERIORCONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE | ACTIVO | 75 | 60906047.92 | MUNICIPIO: GASPAR HERNANDEZTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:TALLER-1: PINTURA 50%, ELECTRICIDAD 50%, APARATOS SANITARIOS 100%, PISOS 10%, CERAMICAS 50%, PUERTAS 50%, MESETAS 50%, LAVADERO 60%TALLER-2: PINTURA 50%, ELECTRICIDAD 50%, APARATOS SANITARIOS 100%, CERAMICAS 50% ,PUERTAS 50%TALLER-3: PINTURA 50%, ELECTRICIDAD 50%, APARATOS SANITARIOS 100%, CERAMICAS 100%, PUERTAS 50%TALLER-4: PINTURA 50%, ELECTRICIDAD 50%, APARATOS SANITARIOS 100%, CERAMICAS 100%, PUERTAS 50%EXTERIORES:, HORMIGONADO EXTERIOR, MURO MM1, JARDINERIA, SOLUCION HIDRAULICASE REALIZAN LA SIGUIENTES ACTIVIDADES:-TALLER-1: COLOCACION DE CERAMICAS EN BANO-TALLER-2COLOCACION DE CERAMICAS EN BANO-TALLER-3: COLOCACION DE PUERTAS DE METAL-TALLER-4COLOCACION DE PUERTAS DE METAL-EXTERIOR: VACIADO DE ACCESONOTANO POSEE CUBICACION EN CIRCUITOCONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE, SIN ACERAS Y CONTENES | TERMINADO | 100 | 65976739.68 | MUNICIPIO: GASPAR HERNANDEZTERMINADA/ SIN INAGURARCONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE, SIN ACERAS Y CONTENES
1512 | 0069-15 | LICEO CACIQUE-LAS LAGUNAS | ESPAILLAT | MOCA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 56 | 43473093.18 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE 1: TERMINACION SUPERFICIE.CANCHA: NIVELACION DE MATERIAL. | ACTIVO | 72 | 53783002 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:MÓDULOS: 10% PISOS, 40 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 60 % SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 70% PUERTAS, 40% PULIDO Y BRILLADO PISOS.COMEDOR: 100% PUERTAS , 40% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 70% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 30% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PAISAJISMO, SEPTICOS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: PINTURA BASE Y TERMINACION COLOCACION PISOS.COMEDOR: COLOCACION DE PROTECTORES METALICOS.ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE AREAS EXTERIORES EN PLAZA CIVICA Y ESPACIOS ENTRE BLOQUES.VERJA PERIMETRAL: TERMINACION DE SUPERFICIE EN VERJA FRONTAL.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO | ACTIVO | 77 | 67252029.92 | COMUNIDAD: LAS LAGUNAS.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 40 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 60 % SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10% HERRERÍA. 70% PLAFÓN EN BAÑOS, 30% PUERTAS, 20% PULIDO Y BRILLADO PISOS.COMEDOR: 20% PUERTAS , 40% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 70% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 15% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 60% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 80% LUCES , PAISAJISMO, SEPTICOS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 30% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B-1 Y B-2: PINTURA EN GENERAL, COLOCACION DE PUERTAS.COMEDOR: HERRERIA EN GENERAL.ÁREA EXTERIOR: JARDINERAS AREA ENTRE BLOQUES 2 Y 3.VERJA PERIMETRAL: PINTURA EN GENERAL.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. NOTA:- CUBICACIÓN #15 SIN MONTO DEFINIDO (DIGITACION) SOMETIDA EN FCEHA 5/07/18.-PENDIENTE MEDIA TENSION CONTRATISTA. | TERMINADO | 100 | 72120899.75 | COMUNIDAD: LAS LAGUNAS.TERMINADA SIN INAGURARCONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO, SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1534 | 0082-15 | BASICA LOS RIOS | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 45 | 58147378.21 | Se continua la colocación de cerámicas del comedor.Se realizo el vaciado de la losa del 2do nivel del bloque B2.Se continua la colocación piso en el 1er nivel del bloque B2Se inicio el pañete del 1er nivel del bloque B1Se continua la colocación de cerámica del baño del bloque B3 | ACTIVO | 60 | 40557786.85 | SE CONTINUA EL PAÑETE DEL BLOQUE B1SE CONTINUA EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.SE CONTINUA LA COLOCACION DE PISOS EN EL 2DO NIVEL DEL B1 Y B2.SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL SNP DEL BLOQUE B5. | ACTIVO | 70 | 93491174.71 | BLOQUE B5: SE CONTINÚA LA COLOCACIÓN DE PISOS.SE ESTÁ TRABAJANDO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA.BLOQUE B5: SE REALIZÓ EL FINO DE TECHO. | TERMINADO | 100 | 117623132.66
1577 | 0122-15 | LICEO LA PENDA | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 65 | 75405522.29 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE I: APLICACIÓN DE MASILLA - BLOQUE II: APLICACION DE MASILLA - BLOQUE III: APLICACION DE PINTURA - BLOQQUE- IV: APLICACION DE PINTURA - CANCHA.: REPLANTEO Y CONSTRUCCION DE GRADA - COMEDOR: COLOCACION DE PISOS | ACTIVO | 88 | 84651338 | COMUNIDAD: LA PENDAMÓDULOS:- BLOQUE I: PULIDO BRILLADO DE PISOS, INODORO, LAV. Y RETOUE DE PINTURA - BLOQUE II: PULIDO BRILLADO DE PISOS, INODORO, LAV. Y RETOUE DE PINTURA, PLAFOND, PROTECTORES - BLOQUE III: PULIDO BRILLADO DE PISOS, INODORO, LAV. Y RETOUE DE PINTURA, PLAFOND, PROTECTORES - BLOQUE IV: PULIDO BRILLADO DE PISOS, INODORO, LAV. Y RETOUE DE PINTURA, PLAFOND, PROTECTORES - CANCHA.: PINTURA Y HERRERIA - COMEDOR: : PULIDO BRILLADO DE PISOS, INODORO, LAV. Y RETOUE DE PINTURA,PROTECTORES, PUERTAS - EXTERIOR: VACIDO DE PLAZA CIVICA,ACERAS, ENTRADA Y PAISAJISMOVERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESOREQUIERE DE CONSTRUCCION, ASFALTADO Y SEÑALIZACIÓNSE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:- BLOQUE II: APLICACION DE MASILLA, PINTURA Y VENTANAS - BLOQUE III: COLOCACION DE PISOS, INSTALACION DE VENTANAS - BLOQUE IV: APLICACION DE PINTURA Y COLOCACION DE PISOS - CANCHA.: CONSTRUCCION DE GRADA Y COLUMNAS - COMEDOR: INSTALACION DE TIJERILLA - EXTERIOR: REPLANTEO Y CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y JARDINERACANCHA: PINTURACONDICION ACCESOREQUIERE DE CONSTRUCCION, ASFALTADO Y SEÑALIZACIÓN. | ACTIVO | 90 | 87854117.61 | COMUNIDAD: LA PENDATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS:- BLOQUE I: LAV. Y RETOUE DE PINTURA - BLOQUE II: LAV. Y RETOUE DE PINTURA - BLOQUE III: LAV. Y RETOUE DE PINTURA - BLOQUE IV: LAV. Y RETOUE DE PINTURA, PLAFOND - CANCHA.: PINTURA - COMEDOR: INODORO, LAV. Y RETOUE DE PINTURA - EXTERIOR: ENTRADA Y PARQUEOSVERJA PERIMETRAL: RETOQUE DE PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESOREQUIERE DE CONSTRUCCION, ASFALTADO Y SEÑALIZACIÓNSE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:- BLOQUE II: APLICACION DE MASILLA, PINTURA, INSTALACION DE LAV. MANOS - BLOQUE III: RETOQUE DE PINTURA, INSTALACION LAV. MANOS - BLOQUE IV: APLICACION DE PINTURA, INSTALACION LAV. MANOS - CANCHA.: PINTURA SENALIZACION - COMEDOR: TOPE DE GRANITO Y LAV. MANOS - EXTERIOR: INSTALACION DE BARANDAS, PARRILLAS | TERMINADO | 100 | 93549323.01 | COMUNIDAD: LA PENDA TERMINADA SIN INAUGURAR CUBICACION #19 RD$ 5,695,204.96 EN MINERD FISCALIZACION
1602 |  | LICEO EL BOSQUE | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 62 | 27215465.09 | MODULO B1: COLOCACIÓN PRYMER PARA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN ESPERA DE LLEGADA DE MATERIALES A OBRA | ACTIVO | 70 | 18570016.26 | MODULO B1: PULIDO DE PISOS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS, COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO GRANULAR EN ACERAS PERIMETRALES.MODULO B2: PULIDO DE PISOS, AVANCES DE COLOCACIÓN DE CERÁMICA 0.20 X 0.20 EN BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIALES Y SANITARIOS.GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN ÁREA DE PARQUEOS Y JARDINERAS EN GENERAL, VACIADO DE LOSA DE TECHO DE CÁMARA SÉPTICA, EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS EN TRAMOS DE VERJA FRONTAL PENDIENTE POR CONSTRUIR. | ACTIVO | 85 | 40234324.4 | MÓDULO B1: AVANCE DE COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE ESCALERAS, COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE PASAMANOS DEL PASILLO, PULIDOS DE PISOS INTERIOR DE BAÑOS, COLOCACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS, CORRECCIONES EN GENERAL DE TERMINACIONES Y COLOCACIÓN DE COMPLETIVO DE REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN MESAS DE LABORATORIO. COMEDOR: APLICACIÓN DE DERRETIDO Y APLICACIÓN DE ZÓCALOS DE PISOS EN EL ÁREA DE COMEDOR, COLOCACIÓN Y DERRETIDO DE JUNTAS DE REVESTIMIENTO DE LADRILLO, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS PLANAS.FRONTÓN: AVANCES EN TERMINACIÓN DE SUPERFICIES, AVANCES DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LADRILLOGENERAL: LIMPIEZA Y BOTE ESCOMBROS, COLOCACIÓN DE BLOQUES DE TARJA Y ASTA DE LA BANDERA,PREPARACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y RAMPAS PARA VACIADO DE HORMIGÓN. LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERA FRONTAL EXTERIOR Y CONTENES, COMPLETIVOS DE CORRECCIONES DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN VERJA PERIMETRAL, TERMINACIÓN DE SUPERFICIES DE VERTEDERO DE BASURA. | TERMINADO | 98 | 44608125.13 | TERMINADA.
1671 | 0428-15 | BASICA BOCA DE NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 55477351.47 | Bloque B1: Colocación de revestimiento en pared de baños. Pintura de base.Bloque B4: Colocación de revestimiento en pared de baños. Pintura de base.Bloque B2: Pañete exterior.Bloque B3: Pañete interior primer y segundo nivel. Fino de techo.Instalación Sanitaria exterior: Registros Pluviales. | ACTIVO | 70 | 65023599.62 | BLOQUE B2: REPLANTEO Y COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO DE ACERAS PERIMETRALES.INSTALACIÓN SANITARIA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA SÉPTICA (ENTRE BLOQUE B2 Y B3) Y REGISTROS SANITARIOS. CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASA.BLOQUE B3: COLOCACIÓN DE ZÓCALOS.BLOQUE B2: COLOCACIÓN DE ZÓCALOS. | ACTIVO | 90 | 72966921.84 | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS PARA JARDINERASCOLOCACIÓN DE ALUZINC PARA COMEDOR (FALTA CUBICAR EL 50% DEL TECHO DEL COMEDOR)INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MÓDULOS DE AULAS.EXCAVACIÓN, ZAPATA Y COLOCACIÓN DE MUROS PARA RAMPA DE ACCESO ENTRE COMEDOR Y PLAZA CÍVICA. | TERMINADO | 100 | 80018750.51 | TERMINADA.
1754 | 0254-15 | LICEO CLAVIJO ARRIBA | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 65 | 25173496.28 | Modulo B1: Pañete interior. Instalaciones de tuberias Sanitarias.Modulo B2: Pañete interior y Exterior, Instalaciones de Tuberias SanitariasComedor: Pañete Interior. | ACTIVO | 85 | 27941725 | EN EJECUCION: Segun contratista, ha tenido percanses en este periodo, por lo que los trabajos han menguado considerablemente, ha prometido abrir mas frentes de trabajo.Modulo B1: Instalaciones de tuberias Sanitarias y Electricas,Colocacion de Pisos. Pintura Interior de base.Modulo B2: Instalaciones de Tuberias Sanitarias y Colocacion de Ceramica.Comedor: Pañete Exterior, fabricacion de estructuras metálicas techado.Cancha: Replanteo de cancha. Instalacion de drenaje pluvial en plaza civica.Perforacion de Pozos Filtrantes.En proceso de cubicacion No. 9. Levantamiento de Campo. | ACTIVO | 95 | 41188913.51 | PROCESO ACTUAL: Contratista ha presentado diversos inconvenientes para la culminación de los trabajos por ejemplo, el equipo de perforación de los pozos se ha dañado varias veces y dificultad con el personal para cumplir con el trabajo acordado.Se estima que una vez terminado los trabajos de perforación de los pozos filtrantes y tubular, nos quedaría alrededor de una semana mas de trabajo para concluir.Actual: Se realizan trabajos de terminaciones del Bloque b-1 y el Bloque B2. relleno en acceso al área del comedor, construcción de los pozos filtrantes, Instalaciones eléctricas en los bloques y el comedor. | TERMINADO | 100 | 49852456.34 | PROCESO ACTUAL: TERMINADA 25.10.2018. EN ESPERA INICIO DE REVISION TECNICA INICIAL (AUDITORIA INTERNA).SE REALIZAN TRABAJOS DE CORRECCIONES OBSERVACIONES HECHAS POR EL FISCALIZADOR HENRY DE LEON.
1769 |  | ALCARRIZOS 4 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 40 | 25999138.51 | TERMINACIÓN GENERAL | ACTIVO | 55 | 25576265 | Excavación y colocación de tuberías para solución hidráulica exterior.Colocación de blocks en muros mm1.Confección de muro de suelo reforzado. | ACTIVO | 65 | 42284909.69 | EN ESPERA DE PLANOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS DE MODIFICACIÓN DE LA COCINA.APLICACIÓN DE PINTURA BASE Y PINTURA ACRÍLICA EN TECHOS.SOLUCIÓN HIDRÁULICA INTERIOR.CONSTRUCCIÓN DE CONTENES. | TERMINADO | 100 | 51468184.06 | EN ESPERA DE PRESUPUESTO ELECTRICO. LA ING. RITA VISITO NUEVAMENTE EL PROYECTO EN FECHA 12-NOV-2018.APLICACION DE PINTURA EN GENERAL.REGADO DE TEIERRA NEGRA, SIEMBRA DE PLANTAS Y COLOCACION DE GRAMA.COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS. LIMPIEZA GENERAL.
1804 |  | CANCINO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 65 | 21103338.26 | Colocación de cerámicas en baños.Colocación de tejas en diferentes módulos.Continuación pintura interior.Colocación de puertas y ventanas.Alambrado eléctrico. | ACTIVO | 75 | 7831924 | Colocación de cerámicas en baños.Pulido de piso en aulas.Colocación de puertas y ventanas.Alambrado eléctricoColocación de pisos en pasillos.Colocación de bloques en verja frontal exterior.Coordenadas: 18°31’13.4”N 69°50’16.1”W (18.520401, -69.837791) | ACTIVO | 95 | 28412008.56 | COLOCACIÓN DE PISOS EN TERRAZA 2DO NIVEL.COLOCACIÓN DE TOPES DE GRANITO EN BAÑOS.CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y AGUAS NEGRAS. | TERMINADO | 100 | 29692730.42 | TERMINADA
2060 | 333-2016. | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO DE POLICÍA, TIPO 2, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | ACTIVO | 0.85 | 15521871.55 | Retoque final de pintura. | ACTIVO | 0.95 | 16122226.42 | Trabajos de correccion de pintura. | ACTIVO | 0.95 | 16122226.42 | Correccion de las observaciones realizadas en la pre-recepcion | TERMINADO | 1 | 16122226.42 | Correccion de las observaciones realizadas en la pre-recepcion
2061 | 338-2016 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PARA ENVEJECIENTES 1RA Y 2DA ETAPA, CIUDAD JUAN BOSCH, | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | ACTIVO | 0.85 | 35259048.17 | Trabajo de exteriores; contenes, aceras y paisajismo | ACTIVO | 0.99 | 41471923.84 | Trabajos de señaletica interior y colocacion de letrero frontal. | ACTIVO | 0.99 | 41471923.84 | Trabajos de interconexion electrica. | TERMINADO | 1 | 41471923.84 | Inaugurado
2062 | 335-2016 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS TIPO 1, CIUDAD JUAN BOSCH CONTRATO | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | ACTIVO | 0.7 | 9604268.87 | Trabajo exteriores, vaciado de pavimento, parqueo y calles interiores. | ACTIVO | 0.95 | 12177257.98 | Trabajos de correcion de pintura. | ACTIVO | 0.95 | 12177257.98 | Proceso de correcion de las observaciones realizadas en la pre-recepcion. | TERMINADO | 1 | 12177257.98 | Correccion de las observaciones realizadas en la pre-recepcion
2142 | 333-2016 | CONSTRUCCION DESTACAMENTO DE POLICIA, TIPO 2 , CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | ACTIVO | 0.85 | 15521871.55 | Retoque final de pintura. | ACTIVO | 0.95 | 16122226.42 | Trabajos de correccion de pintura. | ACTIVO | 0.95 | 16122226.42 | Correccion de las observaciones realizadas en la pre-recepcion | TERMINADO | 1 | 16122226.42 | Correccion de las observaciones realizadas en la pre-recepcion
620 | 523-2013 | LA JAGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 77 | 26162658.11 | ESPERANDO SOLUCION ESTRUCTURAL DE MURO EN AREA DE CANCHA- COMEDOR: TERMINACIÓN DE SUPERFICIE. -PLANTEL EXISTENTE : INSTALACIÓN ELÉCTRICA.-ÁREA EXTERIOR: EJECUCIÓN DE SÉPTICOS Y FILTRANTES. | ACTIVO | 77 | 29270104.77 | DEMOLIENDO CANCHA, EL DPTO DE CALCULO ESTA TRABAJANDO LA SOLUCION ESTRUCTURAL DE LA CANCHA. | ACTIVO | 96 | 30151973.19 | AL CONTRATISTA NO LE HA CAIDO LINEA DE CREDITO.EL ACCESO HACIA ESTE PLANTEL ES DIFÍCIL POR ESTA RAZÓN EL RITMO ES UN POCO LENTO. MODULO B1 (1 NIVEL): PINTURA EXTERIOR COMEDOR: TERMINACIONES DE SUPERFICIE EN COCINA.MODULO B2 (BIBLIOTECA): PLANTEL EXISTENTES: ACERAS EXTERIORES, PINTURAGENERAL (AREA EXTERIOR): NIVELACION, ACERAS EXTERIORES, RAMPAS, ESCALERAS Y PAISAJISMO. | TERMINADO | 100 | 31950179.56 | TERMINADA
2226 | 42979 | PUENTE CAJÓN LOS JOBOS, | SANTIAGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.5 | 9060298.99 | Obras complementarias. | ACTIVO | 0.8 | 27154999.83 | Capa de rodadura. | DETENIDO | 0.8 | 36536228.04 | NO ACTIVIDAD | TERMINADO | 1 | 66763168.59 | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Drenaje. Obras complementarias.
2337 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA RANCHO ESPAÑOL-BATEY HORMIGA-MAJAGUAL, PROV. SAMANÁ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.5 | 9060298.99 | Obras complementarias. | ACTIVO | 0.8 | 27154999.83 | Capa de rodadura. | DETENIDO | 0.8 | 36536228.04 | NO ACTIVIDAD | TERMINADO | 1 | 66763168.59 | Movimiento de tierra. Base y sub-base. Capa de rodadura. Drenaje. Obras complementarias.
2438 |  | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAJÓN RIITO, AV. PEDRO A. RIVERA | LA VEGA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.7 | NO CUBICADO | Movimiento de tierra. Estructuras y puentes. | ACTIVO | 0.7 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. Obras complementarias. | DETENIDO | 0.7 | NO CUBICADO | NO ACTIVIDAD | TERMINADO | 1 | 74404021.24 | Estructuras y puentes.
2111 | 18-2017 | MANTENIMIENTO PUENTE HERMANOS PATIÑO, | SANTIAGO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | ACTIVO | 0.65 | 149078188.01 | Movimiento de tierra. Estruturas y puentes. Obras complementarias. | ACTIVO | 0.75 | 171533106.31 | Pintura. | TERMINADO | 1 |  |  | TERMINADO | 1
283 | 1684-2012 | BASICA POLO | BARAHONA | POLO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 67 | 30696464.2 | BLOQUE B2: TRABAJANDO EN ALAMBRADO ELÉCTRICO. EXTERIOR: TRABAJANDO EN EXCAVACIÓN DEL SÉPTICO | ACTIVO | 72 | 34796384 | EXTERIOR: VACIANDO HORMIGON FROTADO. | TERMINADO | 100 | 39859489.17 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 39859487.12 | TERMINADA
403 | 150-2013 | RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGUEZ | BAHORUCO | TAMAYO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 66 | 36195000.23 | APROBACION HORMIGON ESPECIAL RECIBIDA 13/3/18. CONTRATISTA REACTIVANDO PLANTEL. | ACTIVO | 66 | 40159664 | APROBACION HORMIGON ESPECIAL RECIBIDA 13/3/18. CONTRATISTA REACTIVANDO PLANTEL. | TERMINADO | 100 | 47709711.83 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 48946420.94 | TERMINADA
448 | 197-2013 | POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ (SANTA MARTHA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 22756742.99 | Bloque B1: Primer Nivel: pañete en Vigas, Columnas y Losa.Segundo Nivel y tercer Nivel (Caja de la Escalera)Bloque B2 :Pañete Interior Primer y Segundo Nivel.Caseta de Bombeo: Pañete Interior y Exterior Listos Construcción de Pozo Séptico. | ACTIVO | 85 | 30119794.11 | Bloque B1: Primer Nivel: Colocacion de Venta, Pintura y pulido.Segundo Nivel y tercer Nivel (Caja de la Escalera): Colocacion de Venta, Pintura y pulido.Bloque B2 :Pintura y pulido.Segundo Nivel y tercer Nivel (Caja de la Escalera): Pintura y pulido. | TERMINADO | 100 | 35683934.02 | BLOQUE B1: COLOCACION DE APLIQUES ELECTRICOS Y LUCES INTERIORES Y EXTERIORES.BLOQUE B2: COLOCACIÓN DE APLIQUES ELÉCTRICOS Y LUCES INTERIORES Y EXTERIORES. ÁREA EXTERIOR: LIMPIEZA GENERAL. | TERMINADO | 100 | 39141528.62
1045 | 2397 | LICEO SANTIAGO DE LA CRUZ - CORRAL GRANDE | DAJABON | LOMA DE CABRERA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 63059478.67 | PROCESO ACTUAL:Módulo I: Cont. colocación de zócalos 2do nivel.Comedor: Cont. Vaciado de zapata, colocación de bloques BNPOtros: Colocación de bloques, vaciado de columnas y vigas en área frente a talud. | ACTIVO | 80 | 69318049 | PROCESO ACTUAL:Módulo B1: Colocación de pintura acrílica (1ra mano)Módulo B2: Colocación de pintura acrílica (1ra mano)Comedor: Terminación de superficieOtros: Replanteo de cancha. | TERMINADO | 100 | 74206477.84 | PROCESO ACTUAL:Trabajos de retoque de pinturas en todos los módulos, limpieza general, recogida de cantos en rampa y colocación de plantas. | TERMINADO | 100 | 85506236.42 | PROCESO ACTUAL: TERMINADA. RECEPCION REALIZADA EL 26/09/2018. EN ESPERA DE REVISION TECNICA INICIAL (AUDITORIA INTERNA).
1450 | 0375-15 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 60 | 26039804.87 | TRABAJANDO EN LA IMPERMEABILIZACION. | ACTIVO | 75 | 30467746 | MODULO: COLOCANDO HUELLA Y CONTRAHUELLA EN ESCALERA EXTERIOR.TRABAJANDO HERRERIA EN GENERAL. VERJA: TERMINACIONES CANTERIAS COLUMNAS | TERMINADO | 100 | 39465641.77 | TERMINADA | TERMINADO | 100 | 39465639.69 | TERMINADA
1600 |  | BAYAGUANA | MONTE PLATA | BAYAGUANA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 65 | 36998270.51 | Modulo casona: Inicio Colocación de pisosModulo Comedor: Instalación de abanicosCocina: Inicio remodelación | ACTIVO | 80 | 12276376.76 | CONTINUACIÓN TRABAJOS DE JARDINERÍACOLOCACIÓN DE TOPES DE GRANITO EN BAÑOS DE MODULOSCOLOCACIÓN DE TOPE EN LAVANDERÍAPRIMERA MANO DE PINTURA EXTERIOR EN MODULOSCONFECCIÓN DE CANALETA Y DREN EN AREA DE PATIO TRASEROCONFECCIÓN DE CAJA DE ARENA. | TERMINADO | 100 | 45593447.37 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 45593447.14 | TERMINADA.
1617 | 0410-15 | BASICA SANTA ROSA | PERAVIA | BANI | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 74 | 65641333.68 | VERJA PERIMETRAL COMPLETADA UN 90%, COLOCACIÓN DE TRINCHERAS. POZO SÉPTICO: TERMINADO. MÓDULO 1: PRIMERA MANO DE PINTURA, TRABAJOS SANITARIOS EN 80, COLOCACIÓN DE PISOS MÓDULO 2: PRIMERA MANO DE PINTURA, TRABAJOS SANITARIOS COMPLETADOS, COLOCACIÓN DE PISOS. MÓDULO 3: CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS EXTERIORES, PRIMERA MANO DE PINTURA Y COLOCACIÓN DE PISOS. MÓDULO 4(INICIAL): PRIMERA MANO DE PINTURA, VACIADO DE CHAPAPOTE; COMEDOR: TIJERILLAS COLOCADAS, PRIMERA MANO DE PINTURA. TRABAJOS ELÉCTRICOS Y DE PLOMERÍA EN LA COCINA. GRADAS: SE VACIARON LAS GRADAS. SE COLOCARON LOS POSTES. IMPERMEABILIZANDO LOS TECHOS DE TODOS LOS MÓDULOS. | ACTIVO | 74 | 72070932 | PULIDO DE PISOS EN GENERAL. COLOCACIÓN DE PISOS EN MÓDULO 4 (INICIAL). VACIANDO Y NIVELANDO RELLENO DE CANCHA MIXTA. RELLENO DE AREA DE JUEGOS DEL AULA INICIAL. POZO SÉPTICO TERMINADO. TRINCHERAS EN COMEDOR COLOCADAS. VERJA PERIMETRAL COMPLETADA UN 90%. | TERMINADO | 100 | 88536481.31 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 96532321.56 | TERMINADA.
2063 | 337-2016. | CONSTRUCCIÓN CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | ACTIVO | 0.7 | 30264547.48 | Trabajos de pintura exterior y colocacion de la alimentacion Electrica. | ACTIVO | 0.96 | 34985636.14 | Colocacion de rampa para discapacitados y un huerto. | TERMINADO | 1 | 35883724.7 | Repcecion provisional. | TERMINADO | 1 | 35883724.7 | Inaugurado
436 | 185-2013 | CRUZ DE CABRERA ARRIBA | DAJABON | RESTAURACION | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 72 | 25746288.99 | PROCESO ACTUAL:- BLOQUE B1: Cont. Colocación de cerámicas en baños y colocación pintura acrílica.- BLOQUE B2: Cont. Colocación de cerámicas en baños y colocación pintura acrílica.-OTROS: Cont. Vaciado y remozamiento de aceras perimetrales, vaciado de rampas de acceso. | TERMINADO | 100 | 27282065.93 | Terminada 25-04-2018. Pendiente recepción final MINERD | TERMINADO | 100 | 27531765.83 | Terminada 25-04-2018. En proceso de auditoria interna. Espera respuesta a informe de Revisión Técnica, entregada al supervisor el 06.08.2018. | TERMINADO | 100 | 27531766.01 | TERMINADA EL 25-04-2018. INFORME PARTIDAS CONSENSUADAS ENTREGADA AL SUPERVISOR EL 14.11.2018, EN ESPERA DE ENTREGA CUBICACION FINAL POR PARTE DEL SUPERVISOR
517 | 345-2013 | BURENDE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 45 | 23586490.66 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B3: COLOCACION DE PUERTAS.APLICACIÓN DE PINTURA DE MANTENIMIENTO A LOS PROTECTORES DE VENTANAS.APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN INTERIOR DEL MODULO. | TERMINADO | 100 | 23586491 | TERMINADA SIN INAUGURAR | TERMINADO | 100 | 23586491 | COMUNIDAD: JIMATERMINADA SIN INAUGURARACCESO:LE FALTARIA IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE). | TERMINADO | 100 | 23586490.66 | COMUNIDAD: JIMATERMINADA SIN INAUGURARACCESO:LE FALTARIA IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE).
1127 | 2406 | BASICA LA VEGA 3 | LA VEGA | LA VEGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | ACTIVO | 85 | 107099367.21 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100%ACCESORIOS ELÉCTRICOS (EN PROGRAMACION), 100% APARATOS SANITARIOS (EN PROGRAMACION), 20% COLOCACIÓN PUERTAS, 5% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 30%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 25% HERRERIA 10% TERMINACION DE ESCALERA.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELECTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 50% COLOCACION PUERTAS, 40% HERRERIA, 60% PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, 20% SANITARIA EXTERIOR .ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 100%TRINCHERA, PINTURA, 15%PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA | TERMINADO | 100 | 112630040 | TERMINADACONDICION ACCESO: CRUDO O VERDE | TERMINADO | 100 | 123804966 | COMUNIDAD: ALTOS DE APICOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:ÁREA EXTERIOR: 20 % SOLUCION HIDRAULICA : CANALETA EXTERIOR QUE CONECTA DRENAJE A CAÑADACONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDENOTA:-CUBICACION #23 RD$ 11,174,925.20 EN MESA MINERD. SOMETIDA EL 12-06-2018.-VALIDACION PARTIDAS ELECTRICAS EN PRESUPUESTO 24/5/18 PARA SER CUBICADAS.CONTRATISTA: A LA ESPERA DE PLANO MEDIA TENSION. | TERMINADO | 100 | 125881873.08 | COMUNIDAD: ALTOS DE APICOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:ÁREA EXTERIOR: 20 % SOLUCION HIDRAULICA : CANALETA EXTERIOR QUE CONECTA DRENAJE A CAÑADACONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDENOTA:CUBICACION #23 RD$ 11,174,925.20 EN FINAN MODIFICACION-CUBICAICON #24 RD$ 936,947.16 EN FINAN-MODIFICACIONCONTRATISTA: SOLICITUD PLANO MEDIA TENSION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.
147 | 1560-2012 | BASICA LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | DETENIDO | 88 | 84975583.92 | HISTORICO:CUBICADO Y PAGADO A LA FECHA: $76.7MM (134% DEL PRESUP. BASE); ESTIMADO PENDIENTE POR EJECUTAR: $20.3MM (MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD) Y 45 DÍAS DE TRABAJO EN CAMPO PARA CULMINAR. COMUNITARIO CONTACTÓ PROGRAMA DE NOTICIAS DE TV EL 22/08/2016.CUBICACION #11 DE 8.6MM PAGADA. DE LO CUAL EL 85% FUE DIRIGIDO AL BR POR DEUDA PENDIENTE DE LINEA DE CREDITO DEL CONTRATISTA.LA CONSTRUCCIÓN ESTUVO DETENIDA DESDE DICIEMBRE 2014 DEBIDO A LA ESPERA DE LOS DISEÑOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE POSTERIOR Y ENTRE BLOQUE B1 Y AULA INICIAL, Y SE ESPERABA EL LEVANTAMIENTO PARA EL ESTUDIO GEOTÉCNICO NECESARIO PARA EL DISEÑO FINAL DE LOS MUROS. EL DISEÑO DEL MURO MESA FUE ENVIADO A MINERD EL 16/02/2016 Y APROBADO EN JUNIO-2016.ESTUVO DETENIDA DESDE 20/09/2017 (EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS) HASTA 31/10/2017. VOLVIO A DETENERSE EL 15/11/2017 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, RECIBIO PAGO DE CUB. No.12 EL 13/12/2017. FUE CONTACTADO POR LA SUPERVISION PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS Y SU RESPUESTA FUE QUE ESTA AGRIPADO. REINICIO LOS TRABAJOS EL 20/12/2017 Y VOLVIO A DETENERSE EL 20/01/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.PROCESO ACTUAL:DETENIDA DESDE EL 20/01/2018. EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.ULTIMA CUBICACION PAGADA: CUBICACION No.13 POR RD$ 2.8 MM EL 26/02/2018.EL CONTRATISTA NO HA REINICIADO LOS TRABAJOS.SE ESTABA EJECUTANDO EL MURO MESA AL MOMENTO DE DETENER LA OBRA.ACCESO SIN TRABAJAR -LIMPIEZA, BACHEO Y SENALIZACION- | ACTIVO | 90 | 88240625 | HISTORICO:CUBICADO Y PAGADO A LA FECHA: $76.7MM (134% DEL PRESUP. BASE); ESTIMADO PENDIENTE POR EJECUTAR: $20.3MM (MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD) Y 45 DÍAS DE TRABAJO EN CAMPO PARA CULMINAR. COMUNITARIO CONTACTÓ PROGRAMA DE NOTICIAS DE TV EL 22/08/2016.CUBICACION #11 DE 8.6MM PAGADA. DE LO CUAL EL 85% FUE DIRIGIDO AL BR POR DEUDA PENDIENTE DE LINEA DE CREDITO DEL CONTRATISTA.LA CONSTRUCCIÓN ESTUVO DETENIDA DESDE DICIEMBRE 2014 DEBIDO A LA ESPERA DE LOS DISEÑOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE POSTERIOR Y ENTRE BLOQUE B1 Y AULA INICIAL, Y SE ESPERABA EL LEVANTAMIENTO PARA EL ESTUDIO GEOTÉCNICO NECESARIO PARA EL DISEÑO FINAL DE LOS MUROS. EL DISEÑO DEL MURO MESA FUE ENVIADO A MINERD EL 16/02/2016 Y APROBADO EN JUNIO-2016.ESTUVO DETENIDA DESDE 20/09/2017 (EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS) HASTA 31/10/2017. VOLVIO A DETENERSE EL 15/11/2017 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, RECIBIO PAGO DE CUB. No.12 EL 13/12/2017. FUE CONTACTADO POR LA SUPERVISION PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS Y SU RESPUESTA FUE QUE ESTA AGRIPADO. REINICIO LOS TRABAJOS EL 20/12/2017 Y VOLVIO A DETENERSE EL 20/01/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 25/04/2018. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 25/04/2018.Área exteriores: terminación de plaza cívica y escalones de entrada.ACCESO SIN TRABAJAR -LIMPIEZA, BACHEO Y SENALIZACION- | TERMINADO | 100 | 89588087.08 | HISTORICO:CUBICADO Y PAGADO A LA FECHA: $76.7MM (134% DEL PRESUP. BASE); ESTIMADO PENDIENTE POR EJECUTAR: $20.3MM (MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD) Y 45 DÍAS DE TRABAJO EN CAMPO PARA CULMINAR. COMUNITARIO CONTACTÓ PROGRAMA DE NOTICIAS DE TV EL 22/08/2016.CUBICACION #11 DE 8.6MM PAGADA. DE LO CUAL EL 85% FUE DIRIGIDO AL BR POR DEUDA PENDIENTE DE LINEA DE CREDITO DEL CONTRATISTA.LA CONSTRUCCIÓN ESTUVO DETENIDA DESDE DICIEMBRE 2014 DEBIDO A LA ESPERA DE LOS DISEÑOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE POSTERIOR Y ENTRE BLOQUE B1 Y AULA INICIAL, Y SE ESPERABA EL LEVANTAMIENTO PARA EL ESTUDIO GEOTÉCNICO NECESARIO PARA EL DISEÑO FINAL DE LOS MUROS. EL DISEÑO DEL MURO MESA FUE ENVIADO A MINERD EL 16/02/2016 Y APROBADO EN JUNIO-2016.ESTUVO DETENIDA DESDE 20/09/2017 (EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS) HASTA 31/10/2017. VOLVIO A DETENERSE EL 15/11/2017 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, RECIBIO PAGO DE CUB. No.12 EL 13/12/2017. FUE CONTACTADO POR LA SUPERVISION PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS Y SU RESPUESTA FUE QUE ESTA AGRIPADO. REINICIO LOS TRABAJOS EL 20/12/2017 Y VOLVIO A DETENERSE EL 20/01/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 25/04/2018. PROCESO ACTUAL: ACTIVA DESDE EL 25/04/2018.Bloque b2: terminación de lavadero exterior.Bloque b1, b2 y aula inicial: terminación de pintura interior y exterior. BRILLADO DE PISO PRIMER NIVEL, RETOQUE DE PINTURA, TERMINACIONES ELECTRICASCOMEDOR, SEGUNDA MANO DE PINTURA | TERMINADO | 100 | 89588088.11 | HISTORICO:CUBICADO Y PAGADO A LA FECHA: $76.7MM (134% DEL PRESUP. BASE); ESTIMADO PENDIENTE POR EJECUTAR: $20.3MM (MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD) Y 45 DÍAS DE TRABAJO EN CAMPO PARA CULMINAR. COMUNITARIO CONTACTÓ PROGRAMA DE NOTICIAS DE TV EL 22/08/2016.CUBICACION #11 DE 8.6MM PAGADA. DE LO CUAL EL 85% FUE DIRIGIDO AL BR POR DEUDA PENDIENTE DE LINEA DE CREDITO DEL CONTRATISTA.LA CONSTRUCCIÓN ESTUVO DETENIDA DESDE DICIEMBRE 2014 DEBIDO A LA ESPERA DE LOS DISEÑOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE POSTERIOR Y ENTRE BLOQUE B1 Y AULA INICIAL, Y SE ESPERABA EL LEVANTAMIENTO PARA EL ESTUDIO GEOTÉCNICO NECESARIO PARA EL DISEÑO FINAL DE LOS MUROS. EL DISEÑO DEL MURO MESA FUE ENVIADO A MINERD EL 16/02/2016 Y APROBADO EN JUNIO-2016.ESTUVO DETENIDA DESDE 20/09/2017 (EL CONTRATISTA ALEGABA FALTA DE RECURSOS) HASTA 31/10/2017. VOLVIO A DETENERSE EL 15/11/2017 POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, RECIBIO PAGO DE CUB. No.12 EL 13/12/2017. FUE CONTACTADO POR LA SUPERVISION PARA QUE REINICIE LOS TRABAJOS Y SU RESPUESTA FUE QUE ESTA AGRIPADO. REINICIO LOS TRABAJOS EL 20/12/2017 Y VOLVIO A DETENERSE EL 20/01/2018, ALEGANDO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. REACTIVO LOS TRABAJOS EL 25/04/2018. PROCESO ACTUAL: SE REALIZO PRE-RECEPCION DEL PLANTEL.QUEDA PENDIENTE DE EJECUCION EL MURO DE GAVIONES. SE ACORDO CON EL MINERD LA ENTREGA DEL PLANTEL AUN TENIENDO PENDIENTE LA EJECUCION DE ESTE MURO.APROX. RD$15.00 MMRESPUESTA A REVISION TECNICA EL 08/11/2018
2058 |  | CONSTRUCCIÓN CUERPO DE BOMBEROS TIPO 2, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | TERMINADO | 1 | 28525229.45 | En proceso de Pre-recepcion | TERMINADO | 1 | 28525229.45 | En proceso de Pre-recepcion | TERMINADO | 1 | 28525229.45 | En proceso de Pre-recepcion | TERMINADO | 1 | 28525229.45 | Entregado y en uso.
2077 |  | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES, PROTECCIÓN DE TALUDES, CANALIZACIÓN EN PUENTE SOBRE EL RÍO YESKA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | TERMINADO | 1 |  |  | TERMINADO | 1 |  |  | TERMINADO | 1
607 | 508-2013 | LICEO LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 61386432.79 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 66256993 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 66443689.9 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 62205973.05 | TERMINADA.
1683 | 0194-15 | BASICA LA HORMA | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | TERMINADO | 100 | 67641360.86 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 67641362 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 67641362 | TERMINADA. | TERMINADO | 100 | 70267644.16 | TERMINADA.
2059 | 335-2016. | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICÍA TIPO 1, CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | STO DGO ESTE | EDIFICACIONES | YRVANIS DÍAZ | TERMINADO | 1 | 8584560.97 | Entregado y en uso. | TERMINADO | 1 | 8584560.97 | Entregado y en uso. | TERMINADO | 1 | 8584560.97 | Entregado y en uso. | TERMINADO | 1 | 8584560.97 | Entregado y en uso.
2421 | 41/2017 | CONST. CAMINO VECINAL SANTA CRUZ - ORCA - LOS AMACEYES | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO | 0.9 | NO CUBICADO | Estructuras y puentes. | TERMINADO | 1 | NO CUBICADO | Muro de gavion | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1 | 19689768.99 | NO ACTIVIDAD
2069 |  | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN PUENTE LOSA EN LA COMUNIDAD DE CABIA, | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2070 | 26-2017 | RECONST. CAMINO CALLE LOS PÉREZ-CAMINO REMOLINO, D.M. ANGELINA, | SANCHEZ RAMIREZ | D.M. ANGELINA, | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2074 |  | PUENTE SOBRE RÍO VERDE | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2075 | 33-2017 | GAVIONES EN MACO TIBIO SOBRE EL RÍO MOCA, | ESPAILLAT | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2086 | 12-17 | CONST. MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE ESTRIBOS, PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO JUMA | NO ESPECIFICADO | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2089 |  | ALCANTARILLA CAJÓN TORRE ALTA | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2102 | 23-2017 | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DE LA PROVINCIA ESPAILLAT. | ESPAILLAT | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2179 | 51/2017 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE METÁLICO SABANETA, SOBRE EL RÍO CAMÚ |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2247 |  | SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL HOYO DE LA RUBIA. | SAN CRISTÓBAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2256 |  | TRABAJOS EN PUNTOS CRÍTICOS, CARRETERA PIEDRA BLANCA-MAIMÓN | MONSEÑOR NOUEL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2286 | 218/2012 | SOLUCIÓN PUNTOS CRÍTICOS DRENAJE CAMINO GUANITO-HORMIGA-MAYORDE LEY -MAIZAL-VILLAALTAGRACIA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2288 | 132/2012 | RECONST.APROCHES PUENTE SOBRE EL RÍO NIZAO,TRAMO DE CARRET.NIZAO-DON GREGORIO-PALENQUE. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2289 | 90/2012 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA RIO SAN JUAN-PAYITA,PROV MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 | 129214204.49 |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1 | 129214204.49
2290 | 180.2012 | RCST DE LA CARRETERA OLIVARES -LAS MERCEDES-CRUCE CABO ROJO,PROV.PEDERNALES. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2291 | 751/2015 | REPARACIÓN DEL PUENTE H.A (TIPO VIGA T) SOBRE EL RÍO DUEY, PROV. LA ALTAGRACIA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2294 | 156/2012 | CAMINO VECINAL BAYAGUANA-SIERRA DE AGUA-SABANA DEL MEDIO, PROV. MONTE PLATA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2312 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA PLAYA GRANDE -RÍO SAN JUAN, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2313 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA ABREU-PLAYA GRANDE, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1 | 20870124.63
2314 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA PAYITA-CABRERA, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1 | 4536000
2315 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA NAGUA-BELLA VISTA, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2316 | 28/2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS MATANZA, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2320 | 187/2009-35/2014 | CAMINO VECINAL VALLEJUELO - BATISTA, PROV.SAN JUAN. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1 | 22441841.31
2324 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA ANGELINA -FANTINO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2325 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA LAS GUARANAS -ANGELINA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1 | 4536000
2335 | 56/2017 | CONST. MURO GAVIONES, CANALIZACIÓN CAMINO LOS INDIOS CON CAYA CLARA, M. T. SÁNCHEZ. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2360 | 23/2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE VILLA CINDA | MONTECRISTI |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1 | 31270138.38
2361 |  | CONSTRUCCIÓN CALLE SHALOM (CALLE A) Y CALLE TRANSVERSAL (CALLE B), | SANTO DOMINGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2363 | 15/2017 | PUENTE CAJÓN EN LA CATALINA | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2364 | 16/2017 | RECONST. CAMINO LLANOS DE PÉREZ-LOS TREJO EN BAJABONICO ARRIBA | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2366 | 16/2017 | CONST. BADÉN TUBULAR SOBRE RÍO BAJABONICO, BAJABONICO ARRIBA | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2367 | 48/2017 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, CARRETERA JOBOBAN- ABANICO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2370 | 23/2017 | PROTECCIÓN APROCHES Y CANALIZACIÓN EN PUENTE SOBRE RÍO BAJABONICO | PUERTO PLATA | IMBERT | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2371 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, CARRETERA CASTILLO-PIMENTEL | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2374 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, CARRETERA LAS TARANAS -CASTILLO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2376 | 50/2017 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, CARRETERA CASTILLO - HOSTOS, | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2378 | 38/20 | CONST. ALCANTARILLA DE CAJÓN DOBLE,CAMINO VECINAL LOS CONTRERAS | DUARTE | LOS GUARAGUOS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2381 | 38/2017 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES, CARRETERA VILLA RIVA-ARENOSO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2393 | 53/2017 | ALCANTARILLA CALLE COLÓN EN VILLA ISABELA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2394 | 42767 | CONST. PUENTE DE HORMIGÓN LA CEIBITA SOBRE EL RÍO YUBOA | MONSEÑOR NOUEL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2395 | 45/2017 | CONST. MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE LOSA | PUERTO PLATA | NAVAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2396 | 43070 | RECONSTRUCCIÓN DE BARANDAS EN LA CARRETERA PIEDRA BLANCA - MAIMÓN |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2397 |  | CONST. MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE ESTRIBOS, PTE SOBRE EL ARROYO LA MAJAGUA, CARRET. RINCÓN |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2427 | 23/2017 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE RÍO SAN JUAN | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2428 | 5 | CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES EN LA CARRETERA MONTE LLANO-EL SAMÁN | HERMANAS MIRABAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1 | 22719798.73
2436 | 27/2017 | REPARACIÓN PUENTE LA CANELA | SANTIAGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 0.4 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 0.4
2437 | 12 | PUENTE SOBRE LA CAÑADA EL CAFETANAL,CARRET.CRUCE AUTOPISTA DUARTERINCÓN DE YUBOA-LA CEIBITA |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 | 28738377.33 |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1 | 28738377.33
2450 | 67/2008 | CONST. MURO DE GAVIONES Y RECONST. DE LA CARRETERA CABRAL-PEÑON | BARAHONA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
2456 |  | ASFALTADO DE CALLES ACCESO ESCUELA VILLA LIBERACION, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (ORDEN PAVI-178) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | TERMINADO | 1
1690 |  | BASICA LA GALLERA | EL SEIBO | MICHES | DGEE | PATRICIA BELTRÉ | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0 |  |  | NO INICIADO | 0
2242 | 53/2017 | RECONSTUCCIÓN CARRETERA VILLA ISABELA - LOS HIDALGOS | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | DETENIDO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO | [6 empty] | Capa de rodadura.
2139 | 15-2017 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN EL CAMINO LA ESCALERA, RANCHO NUEVO | PUERTO PLATA | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO INICIADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2184 |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES Y CARRETERAS RURALES |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO INICIADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2066 | 160-2015 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PADRE DE LAS CASAS - BOHECHIO, | AZUA | PADRE LAS CASAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  | Inagurado | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2178 |  | CONSTRUCCIÓN ELEVADOS CHARLES DE GAULLE CON LOS RESTAURADORES CARR. MENDOZA Y CALLE SIMÓN OROZCO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2284 | 148/2012 | CANALIZACIÓN, CONST. MURO GAVIONES Y ENCANCHE PIEDRA EN LA CARRET. JINOVA-SOSA-EL DONAO.. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2285 | 170 /2012 | RECONST. CAMINO VALLEJUELO-CAPULÍN-CAÑAFISTOL, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2295 | 373/2007 | RECONS. CARRET. LAS YAYAS-JAMO-LICEY-HOYA GRANDE-CAYETANO GERMOSEN, PROV.LA VEGA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2296 | 53/2008 | CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ENLACE DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DON PEDRO, PROV. ELÍAS PIÑA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2323 | 45/2008 | RECONST. CAMINO VECINAL EL PALMAR-EL HATO-LA CEIBA,PROV.SALCEDO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2402 | 14/2017 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE CAJÓN LA JACAGUA ARRIBA | SANTIAGO | JACAGUA ARRIBA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2432 | 19/2017 | CONST. PUENTE CAJÓN, TRAMO CARRET. FANTINO-SIERRA PRIETA | SÁNCHEZ RÁMIREZ |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2440 |  | CONST. MURO DE GAVIONES, PUENTE EL ESTRECHO SOBRE EL RÍO BAJABONICO | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2404 | 165/2012 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA NEYBA, - EL AGUACATE | BAHORUCO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 100% (tramo 4 boca-arroyo dulce) |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2407 | 144/2012 | CONSTRUCCIÓN CARRETERA 4 BOCAS-ARROYO DULCE-EL NARANJAL-EL HIGÜERO | BARAHONA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 1 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2444 | 528/2015 | PUENTE SOBRE EL ARROYO ALONSO, CARRETERA ELÍAS PIÑA-EL LLANO | ELÍAS PIÑA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 0.95 |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2439 | 53/2017 | CONST. MURO DE GAVIONES ROMERICO, CARRETERA MAMEY- VILLA ISABELA | PUERTO PLATA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | TERMINADO | 100% ( TRAMO I Y TRAMO II 20%) |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2355 | 318-2016 | REHABILITACION MENOR DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (LOTE 4) |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | TERMINADO | 100 | 37932942.79 |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2356 | 319-2016 | REHABILITACION MENOR DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (LOTE 3) |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | TERMINADO | 100 | 71771157.09 |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2180 |  | CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL AV. 27 DE FEBRERO CON AV. ISABEL AGUILAR | SANTO DOMINGO |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  | US$ 166704557.65 (CUBICACION COMPLETA DEL CONTRADO DONDE ESTA ESTE SUB PROYECTO | Tramo de vía Elevado, Parte SoTerrada y Carriles de Incorporación | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO | [5 empty] | US$ 166704557.65 (CUBICACION COMPLETA DEL CONTRADO DONDE ESTA ESTE SUB PROYECTO | Tramo de vía Elevado, Parte SoTerrada y Carriles de Incorporación
2071 | c-311-2016 | REHABILITACIÓN MENOR CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA (LOTE 2) | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2078 | 319-2016 | REHABILITACIÓN MENOR CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA (LOTE 3) | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2084 | 421-2015 d/f 05/08/2015 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO | 0.7434 | 1046333359.68 | Movimiento de tierra, drenaje ,estructuras y puentes. | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2094 | 318-2016 | REHABILITACIÓN MENOR CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA (LOTE 4) | SAN JUAN | NO ESPECIFICADO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2125 | 146-2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TRAMO CABRAL-PEÑÓN, | BARAHONA | CABRAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2144 | 057- 2012 | REHABILITACION CARRETERA C/ C002 (15 AZUA) - | AZUA | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2147 | 80/2011 | BOULEVARD RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTÓBAL |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  | NO CUBICO EN ESTE AÑO |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2177 |  | CONSTRUCCIÓN ELEVADO AUTOPISTA DUARTE CON CALLE LAS MERCEDES (LA GUAYIGA, PEDRO BRAND) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2182 | 26/2017 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO JAYA, EN LA COMUNIDAD DE HATILLO | DUARTE |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2293 | 137/2012 | RECONSTRUCCIÓN CALLES DE MONTECRISTI Y VILLA VÁSQUEZ, PROV. MONTECRISTI |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  | NO CUBICO | NO HUBO ACTIVIDAD | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2318 | 55/2017 | CONST. ALCANTARILLAS, CARRETERA HIGUEY-NISIBÓN, PARAJE EL ISLEÑO,PROV. LA ALTAGRACIA. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2321 | 141/2012 | PROTECCIÓN APROCHE PUENTE RÍO LA MAGUANA Y PUNTO CRÍTICO EN TRAMO CARRET.MAGUANA ABAJO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2322 | 141/2012 | RECONST. CAM. EL CERCADO-LA COLONIA-LA ERMITA-SABANA BONITO. |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2408 | 208/2012 | SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA AZUA - LAS YAYITAS | AZUA | LAS YAYITAS | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2412 |  | CIRCUNVALACIÓN AZUA TRAMO II | AZUA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2447 | 36/2012 | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO DE POLO | BARAHONA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2448 | 175/2012 | REPARACIÓN/MANTENIMIENTO DE PUENTES Y DEMOLICIÓN/CONSTRUCCIÓN PUENTE ENRIQUILLO II |  |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2449 | 194/2012 | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CABRAL-POLO, PROV. BARAHONA | BARAHONA |  | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2455 |  | ASFALTADO PARQUEO FUNERARIA MUNICIPAL DE MONCION (ORDEN PAVI-199) |  | MONCIÓN | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2457 |  | ASFALTADO CALLES ACCESO ESCUELA LAS TRES CRUCES, SANTIAGO (ORDEN PAVI-177) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2458 |  | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL ACCESO LICEO GURABO 3, SANTIAGO |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2459 |  | SUMINISTRO HAC PARA ASFALTADO CARRETERA AUTOPISTA DUARTE- LAS PALOMAS, SANTIAGO (ORDEN PAVI-222) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2460 |  | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL ESCUELA LA HERRADURA, SANTIAGO |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2461 |  | SUMINISTRO HAC PARA CARRETERA JANICO- SABANA IGLESIA, SABANA IGLESIA- BAITOA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (ORDEN PAVI-196) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2462 |  | ASFALTADO DE CALLES DE LAS CAYENAS (PAVI-016) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2463 |  | SUMINISTRO HAC PARA CALLES DEL MUNICIPIO DE PUÑAL (ORDEN PAVI-088) |  | PUÑAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2464 |  | SUMINISTRO HAC PARA AVENIDAS Y CALLES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (ORDEN PAVI-016) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2465 |  | SUMINISTRO HAC BAGUAZUMA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (PAVI-267) |  | SANTIAGO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2468 |  | ASFALTADO CARRETERA NAVARRETE - ESPERANZA (Contr. 00/00) (PAVI-197) |  | ESPERANZA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2469 |  | ASFALTO DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE MOCA (PAVI-038) |  | Moca | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2470 |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CAJÓN EN CUMELA (Cont. 33-2017) |  | La Laguna | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2471 |  | CONSTRUCCCION DE PUENTE BADEN LA BARCA 2 (Cont. 10-2017) |  | Juan López | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2472 |  | ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE JUAN LOPEZ (PAVI-192) |  | Juan López | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2473 |  | ASFALTO EN EL MUNICIPIO CAYETANO GERMOSEN (PAVI-253) |  | Cayetano Germosen | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2477 |  | SUMINISTRO DE HAC DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL (PAVI-023) |  | JUMA BEJUCAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2478 |  | CONTRUCCION DE CALLES DETRAS HOSPITAL VILLA ISABELA (Contr. 53/2017 ) |  | PUERTO PLATA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2479 |  | CAMINO VECINAL EL POMO - LOMA BAJITA (Contr. 17/2017) |  | PUERTO PLATA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2480 |  | RECONSTRUCCION CARRETERA IMBERT - EL ESTRECHO (Contr.53/2017 ) |  | PUERTO PLATA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2481 |  | SUMINISTRO DE HAC PARA EL JARDÍN CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE MONTELLANO, PUERTO PLATA. (PAVI-234) |  | MONTELLANO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2482 |  | SUMINISTRO DE HAC PARA EL MUNICIPIO DE MONTELLANO, PUERTO PLATA. (PAVI-194) |  | MONTELLANO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2483 |  | ASFALTADO DE CALLES DE UVILLAS, TAMAYO (Contr.607/2017) |  | TAMAYO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2484 |  | ASFALTADO DE LA CARRETERA LA CANELA-GALVAN ( Contr. PAVI-070) |  | NEYBA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2485 |  | ASFALTADO DE VÍA DE ACCESO A ESCUELA JUAN PABLO DUARTE, DISTRITO MUNICIPAL CABEZA DE TORO |  | TAMAYO | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2486 |  | ASFALTADO ACCESO A SERVICIO NACIONAL DE SALUD,LA PEÑUELA (70/2017) |  | CABRAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2487 |  | ASFALTADO DEL BARRIO VILLA CENTRAL ( Contr. 242/2017) |  | VILLA CENTRAL | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2488 |  | ASFALTADO DE LA CARRETERA AZUA - PERALTA PROV. AZUA ( Contr. 111/2017)) |  | PERALTA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2489 |  | SUMINISTRO HAC PARA DESTACAMENTO FUERZA DE TAREA INTERAGENCIAL DE LOS PILONES(PAVI-018) |  | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2490 |  | ASFALTADO DE LA CARRETERA SÁNCHEZ - PLAYA LOS NEGROS -LOS JOVILLOS PROV. AZUA (PAVI-37) |  | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2491 |  | SUMINISTRO DE HAC PARA EL DESTACAMENTO DE LA POLICÍA NACIONAL, AZUA (PAVI-271) |  | AZUA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2492 |  | ASFALTADO DE LA CALLE DE LA COLONIA ( Contr 607/2017.) |  | MELLA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2493 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION ACCESO ESCUELA BASICA PROF. AMPARO G. MALDONADO, CALLE PRINCIPAL DEL CARRIL (C/FLORENCIO DE LEON) Y TRAMO ENTRADA 6 DE NOV. EL CARRIL DE HAINA ( Contr. 242/17) |  | HAINA | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2494 |  | RECONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO BASICA A SANTA ROSA EN LA PROVINCIA PERAVIA(PAVI-241) |  | MUNICIPIO BANI | VIAL | DELIS DE LA CRUZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2245 |  | REMOZAMIENTO CENTROS DE ACOPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTÓBAL | VILLA ALTAGRACIA | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2362 | 418-2015 | CONSTRU. EDIFICIO SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD | SANTIAGO |  | EDIFICACIONES | JORGE ROJAS | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2327 | 554-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2). LOTE DAJABON |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2328 | 549-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE SANTIAGO |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2329 | 535-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE AZUA |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2330 | 523-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE BARAHONA |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2331 | 527-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE SAN JUAN |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2332 | 550-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) SANCHEZ RAMIREZ |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2333 | 556-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) MONTE PLATA |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2334 | 555-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) MONSEÑOR NOUEL. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2336 | 536-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) SAN CRISTOBAL. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2338 | 534-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) PERAVIA. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2339 | 520-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) SANTIAGO R. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2340 | 531-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) OCOA. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2341 | 656-2015 | MANT. NIVELES SERV. CARR. LA VEGA, CARR. PUEN. JAMO-BARRAN. Y CARR.C/C213 BARRANCA-V.TAPIA. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2343 | 655-2015 | MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA GUAYMATE - CRUCE EL PINTAO. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2345 | 656-2014 | MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA LA ROMANA - CRUCE GUERRERO - GUAYMATE. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2347 | 657-2015 | MANTENIMIENTO CARRETERA LAS GUARANAS - C/C132 (LA GUIZA) Y VILLA TAPIA - ENTRADA SALCEDO |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2349 | 222-2014 | PUESTA A PUNTO Y MANT. CARR. CUTUPU-MOCA, CARR. C/C001 (JARABACOA)- BAYACANES-ENTRADA JAR. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2351 | 522-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) SAN JUAN . |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2352 | 530-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) HATO MAYOR. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2353 | 551-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) PEDERNALES. |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2358 | 311-2016 | REHABILITACION MENOR DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN (LOTE 2) |  |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2401 | 528-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, VALVERDE MAO (CICLO 2) | VALVERDE | MAO | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2410 | 310-2016 | REHABILITACION MENOR CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2451 | 553-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE LA VEGA | LA VEGA |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2452 | 521-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, HERM. MIRABAL (CICLO 2) | HERM. MIRABAL |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2453 | 529-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS LOTE SAMANA | SAMANA |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO
2454 | 552-2014 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS (CICLO 2) LOTE DUARTE | DUARTE |  | VIAL | JOSÉ VELÁZQUEZ | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO |  |  |  | NO ESPECIFICADO