## JULIO-SEPTIEMBRE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PROYECTOS EN EJECUCIÓN PERÍODO JULIO-SEPTIEMBRE 2021
Actualizado al 01 de octubre del 2021
DATOS BÁSICOS | [7 empty] | JULIO-SEPTIEMBRE 2021
Fecha del Proyecto
ID | CONTRATO | NOMBRE | PROVINCIA | MUNICIPIO | NIVEL | DEPARTAMENTO | ENC. ACTUALIZACIÓN | TIPO PROYECTO | ESTADO ACTUAL (T3) | %FÍSICO AVANCE (T3) | MONTO PRESUPUESTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | MONTO CUBICADO ACTUAL (T3) | PROCESO CONSTRUCTIVO (T3)
28 | 1370-2012 | BASICA AZUA 1 | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45422385.55 | 13/02/2013 | 10/06/2014 | 51640135.5 | TERMINADA.
26 | 1367-2012 | BASICA AZUA 2 | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45422385.55 | 13/02/2013 | 10/06/2014 | 57594561.44 | TERMINADA.
24 | 1365-2012 | BASICA DE BARRERAS | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40798198.69 | 23/01/2013 | 31/10/2014 | 61882487.95 | TERMINADA.
921 | 1695-2013 | BOMBITA | AZUA | AZUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 14/12/2013 | 10/07/2019 | 40518740.13 | INAUGURADA.
922 | 1696-2013 | EL PRADO | AZUA | AZUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 06/06/2014 | 18/07/2018 | 29340740.25 | TERMINADA.
29 | 1371-2012 | EL RECODO | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 19817682.26 | 26/09/2013 | 21/12/2022 | 16453787.69 | ÚLTIMOS TALLERES: EXCAVACIÓN DE ZAPATA DEL COMEDOR.
30 | 1372-2012 | LICEO AZUA 1 | AZUA | AZUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 95% | 40297703.55 | 13/02/2013 | 16/08/2024 | 42161921.46 | PARTIDAS PENDIENTES: COLOCACIÓN DE PUERTAS EN BAÑOS, PROTECTORES DEL COMEDOR, ILUMINARIA EXTERIOR, PULIDO Y BRILLADO DE PISO, CORRECCIONES ELÉCTRICA, RETOQUE DE PINTURA Y TERMINACIÓN DE PAISAJISMO.
196 | 1369-2012 | LICEO DE FINCA 6 | AZUA | AZUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33020391.8 | 31/01/2013 | 10/06/2014 | 47684468.33 | TERMINADA.
1432 | 0004-15 | AZUA 1 | AZUA | AZUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 22/12/2015 | 04/03/2019 | 47583547.41 | INAUGURADA.
1433 | 0005-15 | AZUA 2 | AZUA | AZUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 60% | 32825944.46 | 28/09/2017 | 16/08/2022 | 22384886.06 | ÚLTIMAS ACTIVIDADES: EJECUCIÓN DE VERJA PERIMETRAL 85 % Y PAÑETE INTERIOR DEL MÓDULO 98%.
1957 | 9574 | EL PUERTO | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 86% | 4935103.44 | 11/09/2019 | 21/12/2021 | 2624987.71 | TRABAJANDO EN MODIFICACIONES DE COCINA - COMEDOR, TERMINACIONES EN REGISTRO PLUVIAL DE ENTRADA Y VERTEDERO DEL BLOQUE B1.
375 | 119-2013 | FINCA # 6 | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30591155.73 | 17/05/2013 | 15/10/2014 | 40079971.49
379 | 123-2013 | LAS YAYITAS | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12929215.05 | 18/11/2013 | 17/06/2015 | 22939395.72 | TERMINADA.
377 | 121-2013 | LOS TRAMOJOS | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 22098346.63 | 05/10/2013 | 12/08/2014 | 30853533.59 | TERMINADA.
378 | 122-2013 | VILLA CORAZON DE JESUS | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 22969341.73 | 03/10/2013 | 18/08/2014 | 37755628.24 | TERMINADA.
1021 | 2136 | BASICA AZUA 3 | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 69269506.09 | 01/02/2014 | 21/12/2017 | 89382875.44 | TERMINADA.
1022 | 2137 | BASICA AZUA 5 | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 65930299.68 | 09/01/2014 | 20/11/2014 | 72330343.37 | TERMINADA.
1023 | 2138 | BASICA LOS JOVILLOS | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 61727575.91 | 15/01/2014 | 10/07/2019 | 76511253.52 | INAUGURADA.
1024 | 2139 | LICEO AZUA 2 | AZUA | AZUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 66821187.13 | 03/01/2014 | 08/03/2019 | 107100896.34 | INAUGURADA.
1434 | 0006-15 | BASICA LA BOMBA | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 57% | 84234909.43 | 01/10/2015 | 16/08/2022 | 82169986.84 | ÚLTIMO TALLERES: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE PARED EN BAÑO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL BLOQUE B5.
1435 | 0007-15 | LICEO EL PRADO | AZUA | AZUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 83804973.12 | 03/10/2017 | 28/02/2020 | 103027925.96 | INAUGURADA.
1436 | 0008-15 | LICEO VILLA PALMAREJO | AZUA | AZUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 55% | 83818608.53 | 01/10/2015 | 16/08/2022 | 65307526.17 | ÚLTIMOS TALLERES: PAÑETE DE ANTEPECHO EN EL COMEDOR.
31 | 1373-2012 | BASICA ESTEBANIA | AZUA | ESTEBANIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33321858.63 | 23/01/2013 | 10/06/2014 | 60915628.83 | TERMINADA.
25 | 1366-2012 | LICEO ANA MARIA ALCANTARA | AZUA | GUAYABAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 33337462.34 | 10/07/2013 | 2024-07-30 | 39713621.64 | VERJA PERIMETRAL: 75% EJECUTADO.MÓDULO 1 2N: COLOCACIÓN DE PISO Y ZÓCALO Y FINO EN TECHO. MÓDULO 2 2N: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: POZO TUBULAR Y POZO FILTRANTE. CANCHA TERMINADA. FALTA TABLERO Y MALLA.MINERD: SE ESPERA CONFIRMACION Y AUTORIZACION PARA LA PUESTA EN POSESION DEL 2DO. LUGAR . NOTIFICACION DE SITUACION OFICIO DGEE-PNEE/Z3/029-2020, D/F 23/01/2020.DISEÑO: PROPUESTA PLANTA DE CONJUNTO Y UBICACION DE COMEDOR.CUBICACION #13 DE RESCISION DE RD$3,414,067.69, PAGADA.
27 | 1368-2012 | BASICA LAS CHARCAS | AZUA | LAS CHARCAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57746123.95 | 23/01/2013 | 12/08/2014 | 62464083.11 | TERMINADA.
20 | 1361-2012 | JUAN BAUTISTA CAMBIASO | AZUA | LAS CHARCAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33337462.34 | 24/01/2013 | 17/06/2015 | 50779233.7 | TERMINADA .
380 | 124-2013 | EL BOQUERON | AZUA | LAS CHARCAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 8180194.28 | 10/05/2013 | 16/12/2016 | 13631464.52 | TERMINADA.
381 | 125-2013 | JOHN FITZGERALD KENNEDY | AZUA | LAS CHARCAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 8979264.14 | 24/04/2013 | 13/11/2014 | 14526512.48 | TERMINADA.
382 | 126-2013 | JOSE NUÑEZ DE CACERES | AZUA | LAS CHARCAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 11161727.73 | 24/04/2013 | 10/06/2014 | 12384546.72 | TERMINADA.
1958 | 9575 | JUAN PABLO II | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 77% | 14529930.1 | 02/10/2019 | 16/08/2022 |  | ÚLTIMOS TALLERES: CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE VERJA PERIMETRAL.
383 | 127-2013 | OREGANO CHIQUITO | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 9339418.86 | 20/08/2013 | 31/10/2014 | 16891620.8 | TERMINADA.
1025 | 2140 | LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 55% | 56876933.59 | 09/01/2014 | 30/07/2024 | 51286227.81 | VERJA PERIMETRAL: 90% DE EJECUCIÓN.MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N: PINTURA BASE Y ESCALONES DE GRANITO COLOCADOS. MÓDULO 3 2N Y MÓDULO 4 1N: PINTURA BASE. COCINA-COMEDOR: TECHADO. CISTERNA: TERMINADA. CANCHA MIXTA: RELLENO COMPACTADO REALIZADO.GRADERIA: MUROS DE BLOQUES COLOCADOS. VACIANDO ASIENTO
1437 | 0009-15 | BASICA ABRAHAN MATEO - MAGUEYAL CORTES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 20% | 52057365.79 | 28/09/2017 | 30/07/2024 | 15414777.23 | ÚLTIMOS TALLERES: VACIADO DE COLUMNAS DEL BLOQUE B1. BNP DEL COMEDOR.
1438 | 0010-15 | BASICA CORAZONES UNIDOS - LOS HAITISES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 9% | 47109893.77 | 13/02/2019 | 21/12/2021 |  | NO HA INICIADO LA EJECUCIÓN.
202 | 1374-2012 | ALEJANDRO CABRAL | AZUA | PADRE LAS CASAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16189203.34 | 14/01/2013 | 10/06/2014 | 20467190.36 | TERMINADA.
21 | 1362-2012 | BASICA PADRE LAS CASAS | AZUA | PADRE LAS CASAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57042651.26 | 12/04/2013 | 10/06/2014 | 73487227.98 | TERMINADA.
384 | 128-2013 | TVC. MARIA DE LOS SANTOS PEREZ | AZUA | PADRE LAS CASAS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21945509.9 | 06/07/2013 | 31/10/2014 | 29586041.87 | TERMINADA.
710 | 0751-2014 | TVC. VALENTIN GARCIA | AZUA | PADRE LAS CASAS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 57% | 21943639.54 | 18/08/2015 | 30/07/2024 | 23546906.65 | ÚLTIMOS TALLERES: VACIADO DE LA ZAPATA DEL MURO MC-5, PARALELO A TRAMO DE VERJA PERIMETRAL.
385 | 130-2013 | VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | AZUA | PADRE LAS CASAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16789153.95 | 02/12/2013 | 18/05/2016 | 39624324.87 | TERMINADA.
1026 | 2141 | BASICA HILARIO SANTOS LEON - LOS FRIOS | AZUA | PADRE LAS CASAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 23% | 51739717.31 | 23/01/2014 | 27/02/2023 | 60711050.5 | ÚLTIMOS TALLERES: VACIADO BAJO NIVEL DE PISO Y COLUMNA DEL BLOQUE B3. COLOCACIÓN DE BLOQUES SOBRE NIVEL DE PISO B3.
1439 | 0011-15 | BASICA CORNELIO MARTINEZ - MONTE BONITO | AZUA | PADRE LAS CASAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 13% | 45398126.49 | 15/11/2019 | 16/08/2023 | 8600780.46 | REPLANTEO DEL BLOQUE B1 Y ARMADO DE ACERO.
1440 | 0012-15 | BASICA EL BUEN PASTOR (BASICA EVANGELISTA VELOZ) | AZUA | PADRE LAS CASAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 2% | 45249577.85 | 22/03/2018 | 30/07/2024 |  | NO HA INICIADO LA EJECUCIÓN.
374 | 118-2013 | 19 DE MARZO #2 | AZUA | PERALTA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 70% | 50545669.06 | 27/09/2013 | 30/07/2024 | 51541739.39 | ÚLTIMOS TALLERES: APLICACIÓN DE PINTURA BASE Y EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
386 | 131-2013 | PERALTA | AZUA | PERALTA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30771574.59 | 13/07/2013 | 27/11/2015 | 43958337.62 | TERMINADA.
1027 | 2142 | BASICA LOS JOBOS | AZUA | PERALTA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 20% | 47995848.95 | 19/01/2018 | 27/02/2023 | 19311935.91 | ÚLTIMOS TALLERES: VACIADO HORMIGÓN EN MURO DE CONTENCIÓN MC1.
23 | 1364-2012 | BASICA PUEBLO VIEJO | AZUA | PUEBLO VIEJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 70% | 36417617.42 | 26/08/2013 | 30/07/2024 | 57387215.75 | ÚLTIMOS TALLERES: COLOCACIÓN DE ALUZINC DEL COMEDOR.
387 | 132-2013 | EL ROSARIO (LAS CLAVELLINAS) | AZUA | PUEBLO VIEJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 19352179.01 | 18/09/2013 | 12/08/2014 | 24086948.57 | TERMINADA.
1028 | 2143 | BASICA ESPEJO EL ROSARIO | AZUA | PUEBLO VIEJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45466172.68 | 16/01/2014 | 27/04/2017 | 68609160.37 | TERMINADA.
22 | 1363-2012 | SABANA YEGUA | AZUA | SABANA YEGUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57746123.95 | 11/02/2013 | 18/02/2014 | 62648183.8 | TERMINADA.
388 | 133-2013 | JESUS MAESTRO | AZUA | SABANA YEGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 15698211.75 | 29/09/2013 | 19/08/2017 | 28055715.54 | TERMINADA.
721 | 175 | LOS LADRILLOS | AZUA | SABANA YEGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 18285751.64 | 10/03/2014 | 30/07/2024 | 20399220.41 | ÚLTIMOS TALLERES: PAÑETE EN MÓDULOS. PENDIENTE TERMINAR CON LA INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PROTECTORES.
389 | 135-2013 | SANTA TERESA DE JESUS - LICEO | AZUA | SABANA YEGUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 27294660.64 | 29/05/2013 | 10/06/2014 | 37793514.73 | TERMINADA.
1029 | 2144 | LICEO ESPEJO SABANA YEGUA | AZUA | SABANA YEGUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56876933.59 | 12/02/2012 | 21/10/2016 | 77361609 | TERMINADA.
19 | 1360-2012 | BASICA AMIAMA GOMEZ | AZUA | TABARA ARRIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40297703.55 | 08/01/2013 | 13/11/2014 | 53865969.45 | TERMINADA.
723 | 0133-2013 | TABARA ARRIBA | AZUA | TABARA ARRIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 91% | 18417989.4 | 17/06/2014 | 21/12/2021 | 25330035.15 | ÚLTIMOS TALLERES: COLOCACIÓN TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN EL EXTERIOR. VERJA PERÍMETRAL DE AULA INICIAL.
181 | 1623-2012 | BASICA GALVAN | BAHORUCO | GALVAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30703997.07 | 06/08/2013 | 30/10/2015 | 58581025.94 | TERMINADA.
1442 | 0371-15 | GALVAN | BAHORUCO | GALVAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 88% | 32825944.46 | 21/11/2017 | 30/01/2022 | 61358763.92 | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.PENDIENTE PAGO CUB#18 RD$4,745,606.38 (MINERD-FINAN)PENDIENTE EN MINERD APROBACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO- 173-2020 D/F 21/4/2020 RELLENO 7,248.17M3 - CORTE 2,305.04 M3 - BLOQUE 2,305.04 M3AUMENTO DE TRANSPORTE ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z4-098/2019 D/F 7 /2/19
1443 | 0014-15 | LICEO LAS TEJAS | BAHORUCO | GALVAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45922213.34 | 27/07/2016 | 15/08/2019 | 64896868.24 | TERMINADA
2 | 1242-2012 | LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | LOS RIOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20369716.22 | 08/01/2013 | 10/07/2014 | 27510155.5 | Terminado.
392 | 139-2013 | HERMANAS MIRABAL(CRISTINO MATOS LEDESMA) | BAHORUCO | LOS RIOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 6534501.51 | 10/10/2013 | 18/08/2014 | 23566523.3 | Terminado.
393 | 140-2013 | JUAN PABLO DUARTE | BAHORUCO | LOS RIOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 23993201.04 | 07/05/2013 | 09/05/2014 | 27829473.53 | Terminado.
394 | 141-2013 | MAXIMO GOMEZ | BAHORUCO | LOS RIOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 22325814.96 | 23/04/2013 | 10/07/2014 | 30922361.29 | Terminado.
5 | 1307-2012 | BASICA LAS PALMAR | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40297703.55 | 11/04/2013 | 18/08/2014 | 66997147 | Terminado.
182 | 1624-2012 | BASICA NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57580048.87 | 27/02/2013 | 24/10/2014 | 78658540.62 | Terminado.
923 | 1697-2013 | NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 06/02/2013 | 25/05/2018 | 39518045.55 | TERMINADA
395 | 142-2013 | JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26956067.91 | 12/09/2013 | 18/08/2014 | 43599798.29 | Terminado.
1478 | 0034-2015 | MEJORAMIENTO SOCIAL | BAHORUCO | NEIBA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 25% | 32825944.46 | 11/09/2018 | 30/12/2023 | 10843756.53 | DPTO PRESUPUESTO: TRABAJANDO PRESUP TERMINACIONSE ENVIO A MINERD INFORME DETENCION MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-270-2020 D/F 2/12/20 YA QUE CONTRATISTA NO QUIERE REACTIVAR HASTA QUE NO LE APRUEBEN LOS HORMIGONES Y EL TRANSPORTE. ANALISIS HORMIGON ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-216-2020 D/F 29/9/20.
397 | 144-2013 | PEDRO MIR | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 22683769.21 | 12/09/2013 | 10/07/2014 | 35242395.32 | Terminado.
390 | 137-2013 | POLITECNICO NORTE DE NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 90% | 44362222.37 | 29/08/2013 | 16/08/2024 | 54330772.85 | CUBICACION DE RESCISION PAGADA EL 9/6/19.CONTRATISTA ESTA DETENIDO A LA ESPERA DE QUE LA CUBICACION NUEVA PUEDA PASAR.RECIBIMOS EL OFICIO DE MINERD UF-PNEE#1454-2020 D/F 12/8/2020 Y SE ENTREGO PARA SER ADJUNTADA CON LA CUBICACION #11 EN EL CUAL ESPECIFICA QUE EL PLANTEL NO ESTA EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, Y DE ESTA MANERA PUEDA SEGUIR SU CURSO.DPTO PRESUPUESTO: TRABAJANDO PRESUP DE TERMINACION
396 | 143-2013 | PROF. PAULINA MENDEZ HERASME | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12643386.04 | 17/10/2013 | 24/10/2014 | 22676519.45 | Terminado.
1092 | 2193 | BASICA BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO / PEDRO MIR) | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 58039772.43 | 18/02/2014 | 24/02/2020 | 86900806.63 | TERMINADACOMUNIDAD EN VARIAS OCASIONES NO HA PERMITIDO ENTRAR AL CONTRATISTA A CORREGIR DETALLES PORQUE QUIEREN QUE LE CONSTRUYAN UN PLAY.
1030 | 2393 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 51% | 60844495.87 | 13/02/2014 | 16/08/2024 | 92799570.75 | DPTO PRESUPUESTO: PRESUP. DE TERMINACIONSOBREPASA EL 25%, EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.CONTRATISTA NO QUIERE REACTIVAR POR SITUACION CON COMUNIDAD.
1429 | 2572 | BASICA ULPINA GONZALEZ MENDEZ | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 25768378.22 | 04/02/2014 | 18/08/2017 | 70649848.76 | TERMINADA.
1093 | 2402 | POLITECNICO BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO) | BAHORUCO | NEIBA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 44769137.33 | 27/03/2014 | 26/02/2019 | 63752478.84 | TERMINADA
1444 | 0015-15 | BASICA ESTANILA FLORIAN | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 75830268.58 | 22/07/2015 | 31/03/2018 | 99508529.21 | TERMINADA.
1445 | 0016-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | BAHORUCO | NEIBA | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 45% | 91476842.31 | 28/07/2015 | 16/08/2024 | 55566000.61 | DPTO PRESUP: TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACIONCONTRATISTA ALEGA DETENCIÓN A NO TENER DINERO, Y QUE QUIERE UNA REVISIÓN DE PRECIOS, POR LO QUE VA A ENTREGAR SOPORTES. SIN EMBARGO TODAVÍA NO HA ENTREGADO NADA. INFORME DE SITUACION ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-177-2020 D/F 20/8/2020
125 | 1526-2012 | LICEO DE TAMAYO | BAHORUCO | TAMAYO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 23508694.37 | 15/08/2013 | 18/08/2014 | 47075377.15 | Terminado.
398 | 145-2013 | ANACAONA | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 23851395.69 | 11/06/2013 | 24/10/2014 | 25252862.18 | Inaugurada.
401 | 148-2013 | BASICA LIDIA MARI D. | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 23602258.59 | 20/06/2013 | 10/07/2014 | 35343989.53 | Terminado.
399 | 146-2013 | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 29463871.76 | 15/08/2013 | 29/06/2015 | 37995635.83 | Terminada.
400 | 147-2013 | GREGORIO LUPERON | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26173495.09 | 23/04/2013 | 09/05/2014 | 43356017.17 | Terminado.
391 | 138-2013 | GREGORIO URBANO GILBERT- EL JOBO | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26332632.53 | 14/05/2013 | 10/07/2014 | 36995299.09 | Terminado.
402 | 149-2013 | MENA ABAJO | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30725582.4 | 23/04/2013 | 09/05/2014 | 41892280.33 | Terminado.
403 | 150-2013 | RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGUEZ | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 28003508.12 | 11/06/2013 | 24/08/2018 | 51569597.68 | TERMINADA
404 | 151-2013 | SALOME UREÑA | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20393492.57 | 07/05/2013 | 15/04/2015 | 24980070.69 | TERMINADA.
1031 | 2394 | BASICA TAMAYO | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 60817027.63 | 23/01/2014 | 30/04/2016 | 97906076.4 | TERMINADA.
1032 | 2145 | LICEO GASTON FERNANDEZ DELIGNE | BAHORUCO | TAMAYO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 49233880.23 | 30/09/2014 | 30/11/2019 | 109902555.86 | TERMINADA
1033 | 2395-2013 | LICEO JUAN PABLO DUARTE | BAHORUCO | TAMAYO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36879624.28 | 07/01/2014 | 24/11/2017 | 53130729.7 | TERMINADA.
1447 | 0373-15 | BASICA BATEY #6 | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 33% | 48110120.4 | 08/06/2016 | 30/12/2023 | 60837308.07 | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUP: TRABAJANDO PRESUP DE TERMINACIONPENDIENTE DE PAGO CUB #8 RD$ 10,694,841.70 (LIB) ENVIADA A MINERD 17/7/20ENVIADO A MINERD MOVIMIENTO DE TIERRA : GPRO - Z4-139-2020 D/F 06/07/2020
1448 | 0374-15 | LICEO ALTAMIRA | BAHORUCO | TAMAYO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 44655650.94 | 29/05/2015 | 10/01/2020 | 62579177.79 | CONTRATISTA DEBE TERMINAR ARREGLOS SOLICITADOS: PAISAJISMO, DETALLES ELECTRICOS, TERMINACION POZO Y LAVADEROS.MINERD: SOLICITUD AUMENTO DE TRANSPORTE ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-272-2020 D/F 7/12/2020
1449 | 0017-15 | LICEO LUCIA MEDINA VOLQUEZ | BAHORUCO | TAMAYO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40280714.21 | 12/08/2015 | 08/03/2017 | 43655300.88 | Terminada.
4 | 1305-2012 | HERMANAS MIRABAL | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 3738703.27 | 08/01/2013 | 09/05/2014 | 9024900.82 | Terminado.
983 | 0097-17 | LOS DAMNIFICADOS (VILLA ESPERANZA) | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 35% | 32825944.46 | 06/02/2018 | 30/12/2023 | 26484334.68 | DPTO PRESUP: TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACIONCONTRATISTA NO QUIERE REACTIVAR HASTA QUE NO LE APRUEBEN EL TRANSPORTE. MINERD: ARREGLO TRANSPORTE ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/ 459-201 D / F 1/8/2019
1 | 1241-2012 | MARIE POUSSEPIN | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 10205363.35 | 25/04/2013 | 09/05/2014 | 15185867.75 | TERMINADA
405 | 152-2013 | FE Y ALEGRIA - MARIE POUSSEPIN | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20753638.29 | 25/04/2013 | 21/09/2014 | 27824399.85 | TERMINADA.
924 | 1698-2013 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 59% | 32825944.46 | 10/04/2014 | 30/12/2022 | 41610351.84 | SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACION
215 | 1687-2012 | BASICA BARAHONA 1 | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45356176.05 | 10/04/2014 | 13/04/2015 | 62217879.08 | Terminada.
223 | 1679 | BASICA BARAHONA 10 | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45356176.05 | 06/02/2013 | 30/10/2015 | 71403189.33 | TERMINADA
232 | 1681 | BASICA LA RAQUETA | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 5850056.32 | 10/01/2013 | 18/08/2014 | 17361647.78 | Terminado.
242 | 1715-2012 | BASICA SANTO DOMINGO SAVIO | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 15219589.94 | 06/02/2013 | 14/03/2014 | 20346036.23 | Terminado.
243 | 1745-2012 | CACIQUE ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 10% | 3688739.3 | 10/01/2013 | 16/08/2024 | 1175740.86 | SUPERVISION TRABAJANDO VOLUMETRIAS PARA PRESUPUESTO TERMINACIONDETENIDA POR PAGO DE SOLAR. LOS DUENOS NO PERMITEN CONTINUAR. SITUACION ENVIADA A MINERD MEDIANTE OFICIO 145-2018 D/F 23/3/18 Y GPRO-Z4-256-2020 D/F 10/11/20
248 | 1686 | ESCUELA BASICA VERAN | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13590191.71 | 06/09/2013 | 10/07/2014 | 20713844.66 | Terminado.
253 | 1683-2012 | LICEO BARAHONA 2 | BARAHONA | BARAHONA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45431176.05 | 02/05/2013 | 10/07/2014 | 69177371.3 | Terminado.
254 | 1685-2012 | LICEO LA GUAZARA | BARAHONA | BARAHONA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 19578177.64 | 20/06/2013 | 10/07/2014 | 26743546.12 | Terminado.
262 | 1678-2012 | LICEO MARIA MONTES | BARAHONA | BARAHONA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 37508084.86 | 09/05/2013 | 10/07/2014 | 55353562.92 | Terminado.
263 | 1680 | LICEO PESCADERIA | BARAHONA | BARAHONA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 29752592.55 | 24/05/2013 | 10/07/2014 | 55127875.13 | Terminado.
1450 | 0375-15 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 21/07/2015 | 31/07/2018 | 42229863.93 | TERMINADA
1454 | 0018-15 | DISTRITO VILLA CENTRAL BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 13% | 32825944.46 | 12/12/2017 | 16/08/2024 | 5072550.24 | PARALIZACION POR PARTE DE MINERD, DEBIDO A UN COMPROMISO PREVIO QUE SE HABIA ESTABLECIDO CON EL SOLAR Y LA ESCUELA DE SORDO-MUDOS: UF-PNEE#091-2020 D/F23/01/2020 DPTO PRESUP: PRESUPUESTO TERMINACION
409 | 156-2013 | FIDEL MEDINA | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 22845815.91 | 18/04/2013 | 10/07/2014 | 32476140.01 | Terminado.
1034 | 2146 | BASICA BARAHONA 3 | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70612738.62 | 09/01/2014 | 18/08/2017 | 136004902.2 | INAUGURADA
1035 | 2147 | POLITECNICO EN ARTE BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 67211011.57 | 12/02/2014 | 04/11/2015 | 87658007.04 | TERMINADA.
1452 | 0376-15 | BASICA LA PLAYA | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TERMINADA | 100% | 75208930.88 | 04/05/2016 | 10/09/2020 | 102176573.13 | TERMINADA. DEBE REALIZAR CORRECCIONES SOLICITADAS POR SUPERVISION Y MINERD.
1453 | 0020-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | BARAHONA | BARAHONA | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 90077186.04 |  | 16/08/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1656 | 0181-15 | LICEO CATOLICO TECNOLOGICO DE BARAHONA (BASICA EL JAMEY) | BARAHONA | BARAHONA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1% | 45143986.45 | 26/06/2020 | 16/08/2024 |  | DISEÑO: SE ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO EL 13/4/2021 LAS RECOMENDACIONES DE MINERD PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE DISENO GESTIONARA LAS MODIFICACIONES SUGERIDAS
1455 | 0021-15 | LICEO ENRIQUILLO-RIO CHIL | BARAHONA | BARAHONA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 67604280.33 | 28/07/2015 | 16/08/2024 |  | MINERD: SITUACION DEL SOLAR INFORMADA A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-203-2020 D/F 14/9/20.EN FECHA 30/3/21 CONVERSAMOS NUEVAMENTE CON EL DUEÑO DEL SOLAR, Y ESTE NOS COMUNICO QUE NO HABIAN TENIDO RESPUESTA DE MINERD, POR LO QUE IBAN EN UNA SEMANA A VISITAR EL DPTO ENCARGADO PARA QUE LE DIERAN INFORMACION.AL REALIZAR LA CONVOCATORIA PARA LA PUESTA EN POSESION, EL DUENO DEL SOLAR EXPRESO QUE NO SE PUEDE REALIZAR DEBIDO A QUE MINERD NO LE HA CONFIRMADO UNOS DATOS DENTRO DE SU ACUERDO DE VENTA. SE LE ENVIO UN EMAIL EN FECHA 28/7/20 (20/11/20 Y DE NUEVO EL 1/3/21) INDICANDOLE QUE DEBE COMUNICARSE CON EL DPTO DE GESTION INMOBILIARIA EN MINERD PARA ESTA RECLAMACION.
264 | 1708-2012 | BASICA CABRAL 1 | BARAHONA | CABRAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33337462.34 | 17/07/2013 | 04/11/2015 | 52854500.19 | TERMINADA.
270 | 2163-2012 | EL FONDO DE POLO | BARAHONA | CABRAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 11133079.04 | 06/02/2013 | 14/03/2014 | 16122599.6 | Terminado.
410 | 157-2013 | FRANCISCO AMADIS PEÑA | BARAHONA | CABRAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 18495550.13 | 09/05/2013 | 10/07/2014 | 30710586.16 | Terminado.
411 | 158-2013 | PRAXIDES FELIZ | BARAHONA | CABRAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 29341060.61 | 27/11/2013 | 15/04/2017 | 40546041.92 | TERMINADA.
1036 | 2148 | LICEO FRANCISCO AMADIS PEÑA # 2 | BARAHONA | CABRAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 65940540.36 | 18/03/2014 | 31/05/2016 | 89895841.52 | TERMINADA
1456 | 0022-15 | BASICA CABRAL 2 | BARAHONA | CABRAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 71942394.48 | 01/06/2017 | 16/08/2024 |  | DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DE TERMINACION
814 | 161 | EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20037083.67 | 20/09/2013 | 07/08/2015 | 30902480.11 | TERMINADA.
412 | 159-2013 | FIAMETA GARCIA FRANCO | BARAHONA | EL PEÑON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 9985526.74 | 12/09/2013 | 10/07/2014 | 30432403.68 | Terminado.
413 | 160-2013 | JOSE GABRI | BARAHONA | EL PEÑON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 19460844.7 | 02/05/2013 | 10/07/2014 | 29136876.65 | Terminado.
414 | 161-2013 | MARINA SEPULVEDA | BARAHONA | EL PEÑON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 11189515.94 | 05/06/2013 | 10/07/2014 | 30821139.22 | Terminado.
1037 | 2149 | BASICA EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48253308.71 | 02/01/2014 | 23/03/2015 | 65006360.64 | TERMINADA.
1908 | 0021-16 | LICEO EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1% | 8190233.6 | 24/08/2016 | 16/08/2024 |  | SUPERVISOR TRABAJANDO VOLUMETRIAS PARA PRESUPUESTO DE TERMINACION.
416 | 162-2013 | ARROYO DULCE | BARAHONA | ENRIQUILLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13646039.43 | 30/10/2013 | 18/08/2014 | 25675573.57 | Terminado.
417 | 163-2013 | DORA CORCIA SANCHEZ SANCHEZ | BARAHONA | ENRIQUILLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24750110.2 | 14/08/2013 | 18/08/2014 | 36368680.03 | Terminado.
418 | 165-2013 | EL HIGUERO | BARAHONA | ENRIQUILLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 6424057.58 | 25/10/2013 | 10/07/2014 | 10730300.31 | Terminado.
1038 | 2150 | BASICA ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 60% | 48284644.55 | 30/01/2014 | 30/12/2023 | 71453518.92 | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DE TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUBICACION #29 RD$3806511.83 ENTREGADA 17/6/20 Y ENVIADA A MINERD 17/7/20MINERD: A LA ESPERA DE APROBACION MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO VIA OFICIO GPRO-367-2020 D/F 11/06/2020 CORTES 10,652.92 M3 - RELLENOS 6,355.89M3 , SE ENVIO UN SEGUNDO MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO VIA OFICIO GPRO-276-2020 D/F 10/12/2020 RELLENO 273.07 M3 - CORTE 86.95 M3
1457 | 0023-15 | BASICA LOS BLANCOS | BARAHONA | ENRIQUILLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 69% | 58151796.98 | 27/09/2016 | 30/08/2022 | 74818712.33 | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO. DPTO PRESUPUESTO: PRESUP DE TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUB#24 RD$2730551.62 (FINAN-MODIF) Y #25 RD$1315201.33 (FINAN-MODIF)
420 | 167-2013 | JUAN PABLO DUARTE | BARAHONA | FUNDACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 11114668.95 | 15/11/2013 | 18/06/2015 | 21778670.73 | Terminada.
406 | 153-2013 | LICEO DE FUNDACION | BARAHONA | FUNDACION | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26234657.8 | 14/08/2013 | 11/09/2014 | 38275034.86 | Terminada.
421 | 168-2013 | LUIS FELIPE FELIZ Y FELIZ | BARAHONA | FUNDACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 14618121.31 | 25/04/2013 | 15/09/2015 | 31901483.91 | TERMINADA
1458 | 0024-15 | BASICA AURA THERMA SUERO FELIZ | BARAHONA | FUNDACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 49833625.14 | 21/06/2016 | 03/02/2019 | 57685886.02 | TERMINADA
422 | 169-2013 | BASICA COPA BOMBITA | BARAHONA | JAQUIMEYES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24676877.29 | 14/08/2013 | 10/07/2014 | 49869458.96 | Terminado.
423 | 170-13 | HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS | BARAHONA | JAQUIMEYES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16839609.81 | 18/04/2013 | 10/07/2014 | 33312537.84 | Terminado.
407 | 154-2013 | LICEO DE BOMBITA | BARAHONA | JAQUIMEYES | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24061777 | 03/09/2013 | 11/09/2014 | 36989240.52 | TERMINADA.
1039 | 2396 | BASICA JUAN ESTEBAN | BARAHONA | LA CIENAGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39296319.2 | 15/01/2014 | 18/08/2017 | 61776031.96 | TERMINADA
1040 | 2151 | BASICA LA CIENAGA | BARAHONA | LA CIENAGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70612738.62 | 22/01/2014 | 22/01/2019 | 173298345.78 | TERMINADA
925 | 1699-2013 | LOS BLOCK-LAS SALINAS | BARAHONA | LAS SALINAS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 20/02/2014 | 23/03/2015 | 35541894.46 | Terminada.
278 | 1688 | BASICA PARAISO | BARAHONA | PARAISO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30703997.07 | 25/02/2013 | 24/10/2014 | 43535590.09 | Terminado.
424 | 171-2013 | OCACIO SANTANA CARRASCO | BARAHONA | PARAISO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21652668.81 | 10/04/2014 | 15/09/2015 | 31340448.51 | TERMINADA.
1041 | 2152 | BASICA CLARA ROSA PEREZ FELIZ | BARAHONA | PARAISO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39312015.28 | 12/02/2014 | 07/09/2018 | 75486561.58 | TERMINADA.
1042 | 2153 | BASICA SAN RAFAEL | BARAHONA | PARAISO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39292395.07 | 22/01/2014 | 10/08/2019 | 80894408.2 | TERMINADA
283 | 1684-2012 | BASICA POLO | BARAHONA | POLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 28730841.63 | 20/09/2013 | 30/07/2018 | 43181916.01 | TERMINADA
825 | 170-2013 | ALBERTO FELIZ BELLO | BARAHONA | POLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24305419.91 | 12/09/2013 | 18/08/2014 | 30587066.15 | Terminado.
426 | 173-2013 | EUGENIO PENA | BARAHONA | POLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13131500.93 | 16/10/2013 | 30/04/2015 | 25887816.79 | TERMINADA.
290 | 1682 | EL HIGUITO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21963317.4 | 22/03/2013 | 31/05/2016 | 43816545.2 | TERMINADA
425 | 172-2013 | EMETERIO VARGAS MARTE | BARAHONA | VICENTE NOBLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26682236.17 | 10/04/2013 | 14/03/2014 | 30770101.46 | Terminado.
427 | 173-13 | GUILLERMINA TONO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 12% | 20455662.13 | 27/06/2019 | 16/08/2024 | 9050821.34 | MINERD: OFICIO ENVIADO ACTO DE AGUACIL DETENCION PARCIAL DE OBRA POR FALTA DE PAGO DE SOLAR ENVIADO VIA OFICIO GPRO-Z4-072-2021 D/F 25/06/2021DPTO PRESUPUESTO: PRESUP TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUBICACION #2 POR UN MONTO DE RD$3,431,335.70
408 | 155-2013 | LICEO FONDO NEGRO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33772119.55 | 14/08/2013 | 13/11/2014 | 39084746.32 | Inaugurada
428 | 174-2013 | SAN JOSE | BARAHONA | VICENTE NOBLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 22673325.12 | 20/09/2013 | 21/05/2015 | 49219806.9 | TERMINADA.
1043 | 2154 | BASICA BATEY PAJA | BARAHONA | VICENTE NOBLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 62667899.61 | 09/01/2014 | 16/08/2015 | 86050851.95 | TERMINADA.
62 | 1429-2012 | BASICA NORDESTE | DAJABON | DAJABON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 61% | 51472552.29 | 02/12/2013 | 15/08/2024 | 140631994.99 | BLOQUE B-1: Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Salón de Profesores, Enfermería, Baños, EscaleraSegundo Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraTercer Nivel: Caja de Escalera BLOQUE B-2: Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escaleras.Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraTercer Nivel: Caja de Escalera BLOQUE B-3: Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escaleras.Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraTercer Nivel: Caja de Escalera BLOQUE AULA INICIAL: 3 Aula, 2 Baños, Área de Juego. COMEDOR-COCINA. Tipo 3 CANCHA MIXTA. 1 unidad 18mt x 30mt
926 | 1700-2013 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 41% | 32825944.46 | 18/12/2013 | 15/08/2024 | 19317787.3 | Módulo I: (2 Aula (Niños de 4 a 5 años) + Baños.Módulo II: (2 Aula (Niños de 3 a 4 años) + Baños. Módulo III: (2 Aula (Niños de 1 a 2 años) + Baños.Módulo IV: (2 Aula (Niños de 2 a 3 años) + Baños.Módulo V: (2 Aulas (Lactantes) + Baños). ADMINISTRATIVA:Modulo Casona: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). SERVICIOS:Módulo Cocina y Baños: Cocina, Servicio, Cocción, Refrigerados y vajillas, Almacén de Alimentos Secos, Almacén de Frutas, Víveres y Vegetales (1).Módulo Almacén y Baño de Empleados: Conserjería, Lavandería, Baños de empleados y Vertederos. (1)Comedor: Comedor.Instalación Sanitaria Exterior: Séptico doble, Cisterna 8,000 gls, Caseta de Bomba, Cámara de Inspección, Pozo Filtrante, Pozo Tubular, trampa de grasa, Tubería y piezas de drenaje y de presión (1).Sanitarios: Sanitarios, Pozo Séptico (1).Torre de tinaco: Torre de tinaco (1). ÁREAS EXTERIORESPatio de Carga y Descarga: Patio de Carga y Descarga (1).Recreación y Patio Central: Recreación y Patio Central (1).Áreas Verdes: Áreas Verdes, Paisajismo, Área de Huerto (1).Parqueos: Parqueos (3).Verja: Verja (1).Accesos: Rampa de accesos, escalones de accesos (1).Depósito de Basura: Depósito de Basura (1). MISCELÁNEOS:Sistema contra incendios: Sistema contra incendios (1).Letras de Bronce: Letras de Bronce con el nombre del centro (1).Limpieza: Limpieza continua y final (1). VERJA PERIMETRAL:Verja Perimetral: Verja Perimetral Exterior, Puertas de Hierro (1) ELÉCTRICA EXTERIOR Y ENTRADA GENERAL: Área Exterior: Lámparas de pared, Postes Galvanizados, Alimentadores.Entrada General: Acometida de Interconexión con compañíaEléctrica (Estructura de interconexión).
303 | 1670 | LICEO CENTRO | DAJABON | DAJABON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38045246.42 | 26/02/2013 | 31/10/2014 | 63089720.2 | INAUGURADA 16-DICIEMBRE-2014
63 | 1432-2012 | LICEO DAJABON SUR | DAJABON | DAJABON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38045246.42 | 26/02/2013 | 29/09/2014 | 58078605.09 | INAUGURADA.
1460 | 0377-15 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 61% | 32825944.46 | 21/04/2015 | 15/08/2024 | 30335631.68 | PRIMER NIVEL: (área administrativas, recepción, modulo para niños de 1 a 2 años, modulo de lactantes, cocina, baños, comedor, almacenes y otros). SEGUNDO NIVEL: módulos de niños de 2 a 3 años, modulo de niños de 4 a 5 años, baños, instalaciones eléctricas. ÁREAS EXTERIORES: área de parqueos, área de carga y descarga, paisajismo, área de patio central (incl. juegos), área de huerto.
429 | 177-2013 | DENIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ TEJADA - CAÑ | DAJABON | DAJABON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13774979.6 | 28/05/2013 | 19/05/2014 | 27958855.95 | INAUGURADA
430 | 178-2013 | ENTRADA DON MIGUEL | DAJABON | DAJABON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13526072.06 | 06/08/2013 | 29/09/2014 | 17975793.63 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
431 | 179-2013 | LUIS ESTEVES | DAJABON | DAJABON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13925077.55 | 24/04/2013 | 12/08/2014 | 18177773.07 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014
432 | 180-2013 | MARIA ERCILIA COLON | DAJABON | DAJABON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 15219169.66 | 10/01/2013 | 08/07/2016 | 39606939.27 | INAUGURADA. EN PROCESO DE PAGO CUBICACION DE CIERRE.
833 | 181-2013 | MATIAS PIMENTEL RODRIGUEZ | DAJABON | DAJABON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16273356.07 | 19/04/2013 | 28/05/2014 | 18711997.66 | INAUGURADA
1939 | 2334-2013 | POLITECNICO LOYOLA (BASICA JACAGUA) | DAJABON | DAJABON | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 20% | 0 | 16/01/2019 | 15/08/2024 |  | BLOQUE B-1PRIMER NIVELAulas + bañoSEGUNDO NIVEL4 Aulas, Baños, EscaleraTERCER NIVELCaja de EscaleraBLOQUE B-2PRIMER NIVEL4 Aulas, Baños, EscaleraSEGUNDO NIVEL4 Aulas, Baños, EscaleraTERCER NIVELCaja de EscaleraCANCHA MIXTA 1 unidad 24MT X 14.25MT
1940 | 2334 | PRIMARIA MADRE GERTRUDIS CASTAÑER FE Y ALEGRIA (BASICA JACAGUA) | DAJABON | DAJABON | INICIAL (I) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 15% | 0 | 16/01/2019 | 15/08/2024 |  | 9 Aulas EducativaDeposito1 Aula InicialComedorCanchaPUESTA EN POSECION : 16/01/2019
1459 | 0026-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | DAJABON | DAJABON | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 25% | 99458902.04 | 05/01/2016 | 15/08/2024 | 29698815.57 | DETENIDA, ESPERANDO PAGO DE CUBICACIÓN NO. 5.PARTIDAS BAJO NIVEL DE PISO EJECUTADA AL 100% EN BLOQUE B-2.VACIADO DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES DE 8” EN BLOQUE 4.VACIADO DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES DE 8” EN BLOQUE 5.EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS EN BLOQUE 3.BLOQUE B-1: (1 NIVEL) Primer Nivel: Dirección/Sub Dirección./Enfermo/Salón Profes./Recepción/Técnicos+ Orientación + Monitoreo + Archivo + Biblioteca + Baños BLOQUE B-2: (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-3: (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-4: (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-5: (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-6: (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-7: (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-8: (1 NIVEL) Primer Nivel: 2 Aulas +Baños BLOQUE B-9: (1 NIVEL) Primer Nivel: 2 Aulas Especiales +Baños COMEDOR: A-280 2 CANCHAS
1928 | 0159 | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ - EL PINO | DAJABON | EL PINO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 10% | 9322023.33 | 17/07/2018 | 15/08/2024 | 2631471.85 | DETENIDA.Estudio De Vulnerabilidad Sísmica Realizado Por Empresa Certificada Ingeniería De Proyectos Civiles Srl, En Fecha 18/12/2018, Recomendando Demolición.Segundo Estudio Para Otra Opinión Realizado El 30/08/2019 Por La Empresa Certificada OBINSA, Srl, Recomendando Demolición En Parte Y Reforzamiento En Otra.Se Realizó Informe Remitiendo Toda La Información Del Centro Al Ministro Para Tomar Decisión De Cual Solución Acoger.
434 | 183-2013 | EL RODEO | DAJABON | EL PINO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12237485.84 | 28/05/2013 | 28/05/2014 | 18617716.82 | INAUGURADA
435 | 184-2013 | JUAN SANTOS DIAZ | DAJABON | LOMA DE CABRERA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 6885611.18 | 24/04/2013 | 28/05/2014 | 13296338.96 | INAUGURADA
1044 | 2155 | BASICA LA SABANETA | DAJABON | LOMA DE CABRERA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 30% | 48991121.91 | 30/06/2014 | 15/08/2024 | 53411932.4 | Detenida, Esperando De Conclusión De Estudios De Vulnerabilidad, Ordenado Por El Ing. Hipólito García, Coordinador Zona 2, PNEE, Dado Que No Existía Estadística De Controles De Calidad En Dicho Proyecto.Bloque Inicial: Losa De Techo Vaciada.Bloque B-1: Losa De Techo Primer Nivel Vaciada.Bloque B-2: Excavación De Zapatas De Muros Y Columnas Realizadas.Comedor: No Iniciado.Cancha: No Iniciada.
1045 | 2397 | LICEO SANTIAGO DE LA CRUZ - CORRAL GRANDE | DAJABON | LOMA DE CABRERA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45303892.85 | 10/01/2014 | 29/08/2018 | 99035152.24
1046 | 2156 | BASICA AMARANTE GOMEZ | DAJABON | PARTIDO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40813572.43 | 10/01/2014 | 15/07/2015 | 73436124.6 | INAUGURADA.
1047 | 2157 | BASICA FRANCISCO ANTONIO MEDINA | DAJABON | PARTIDO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 58653380.96 | 16/06/2014 | 11/11/2018 | 100075304.02 | TERMINADO
1048 | 2158 | LICEO CHACUEY-SABANA LARGA | DAJABON | PARTIDO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45284096.45 | 10/01/2014 | 27/04/2016 | 61720442.7 | INAUGURADA.
436 | 185-2013 | CRUZ DE CABRERA ARRIBA | DAJABON | RESTAURACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12069992.14 | 15/06/2013 | 25/04/2018 | 30858722.96 | TERMINADA
437 | 186-2013 | JOSE ANTONIO SALCEDO | DAJABON | RESTAURACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26550910.24 | 05/10/2013 | 12/08/2014 | 28977188.26 | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014
439 | 188-2013 | LAS ROSAS | DAJABON | RESTAURACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 76% | 14833640.65 | 30/11/2013 | 15/08/2024 | 26956705.16 | En espera de la solución del muro Allan Block/AB WALL en la parte trasera del Bloque B1 que es donde se trabajará la cancha deportiva, la empresa certificada por el MINERD para la construcción de dichas soluciones manifestaron no poder trabajar con los precios establecidos en el presupuesto aprobado por el MINERD. Esta escuela se encuentra dentro del régimen de presupuesto reformulado por agregados especiales, lo que implica que su presupuesto base fue revisado y Modificado. Comedor No Iniciado en espera de la solución Muro Allan Block/AB WALL.
438 | 187-2013 | MARIANO CESTERO (MANUEL BUENO) | DAJABON | RESTAURACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 11019473.8 | 05/11/2013 | 29/10/2014 | 19149914.18 | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014
1461 | 0378-15 | BASICA LOS CEREZOS | DAJABON | RESTAURACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 4% | 47364349.38 | 20/11/2018 | 21/02/2023 |  | DETENIDA, ESPERANDO ACUERDO SOBRE SOLAR ENTRE MINERD Y PROPIETARIA.CONTRATISTA CON 20% DE AVANCE ESTIPULADO EN CONTRATO EN SUS MANOS. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS, ESTUDIOS DE SUELOS REALIZADO, DISEÑO ESTRUCTURAL LISTO.
42 | 1397-2012 | BARTOLOME DE LAS CASAS - LA HONDONADA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36194788.22 | 09/05/2013 | 17/08/2017 | 48067712.31 | TERMINADA
82 | 1452-2012 | BASICA APOLO 11 (VILLAS SAN FELIPE, BASICA MANUEL AURELIO TAVAREZ JUSTO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56720212.69 | 16/10/2013 | 16/12/2014 | 76567391.34
43 | 1398-2012 | BASICA CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56720212.69 | 26/02/2014 | 16/08/2015 | 132294214.08
84 | 1458-2012 | BASICA CRISTO REY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56720212.69 | 02/10/2013 | 14/07/2018 | 98136980.68 | NOTA: SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓNPOR PARTE DEL MINERD Y APROBACION DE MOVIMIENTOS DE TIERRAREALIZADO (CORTE DE CAPA VEGETAL)
41 | 1396-2012 | BASICA CRISTO REY 5 (PADRE EULALIO ARIAS) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56720212.69 | 02/10/2013 | 18/08/2014 | 68717588.62
44 | 1399-2012 | BASICA GUALEY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56720212.69 | 24/10/2013 | 08/08/2018 | 99215402.48
324 | 1711-2012 | BASICA LOS GIRASOLES 1 (BASICA DOÑA SOCORRO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56720212.69 | 09/07/2013 | 26/11/2014 | 79725988.52
159 | 1581-2012 | BASICA MANZANO (PROFESORA CARMEN PEREZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30703997.07 | 01/04/2013 | 18/08/2014 | 51858057.82
335 | 1454-2012 | BASICA REPUBLICA DE CUBA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21963317.4 | 24/03/2014 | 25/09/2015 | 41001017.6
129 | 1533-2012 | BASICA SIMON BOLIVAR 2 (BASICA MOVEARTE) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40297703.55 | 18/03/2013 | 10/05/2014 | 40138073.65
927 | 1701-2013 | CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 | 01/01/2010 | 30/05/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
163 | 1585-2012 | CARDENAL SANCHA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 75% | 55908073.24 | 19/11/2013 | 08/03/2024 | 66351070.47 | 1er. Sorteo. ESTRUCTURAS: 3 Módulos de 3 niveles con 12 espacios, comedor/cocina. Educativa: Aulas Estándar (28), Laboratorio de Ciencias (2), Laboratorio de Cómputos (1), Aulas Especiales (2). Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja.
83 | 1453-2012 | CE UNION PANAMERICANA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 14870479.77 | 11/01/2013 | 30/10/2013 | 15035056.44
928 | 1702-2013 | CRISTO REY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 30/04/2019 | 30/11/2023 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA (FUE REALIZADO EL CORTE DE CAPA VEGETAL).
929 | 1703-2013 | CRISTO REY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 30/04/2019 | 30/11/2023 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA (FUE REALIZADO EL CORTE DE CAPA VEGETAL).
930 | 1704-2013 | DOMINGO SABIO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 | 01/01/2010 | 18/07/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
931 | 1671-2013 | GUALEY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 | 01/01/2010 | 25/07/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1431 | 659-2014 | INSTITUTO TECNICO SALESIANO (ITESA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51472522.29 | 10/03/2014 | 12/11/2016 | 84212151.38 | DETENIDA EN ESPERA DE PAGO CUBICACION. PENDIENTE APROBACION DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN DTO. DE OBRAS HIDRAULICAS EN MINERD.
932 | 1672-2013 | LA SURZA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 16/01/2014 | 12/02/2017 | 60052134.18
342 | 1455-2012 | LICEO LAS CAÑITAS 1 (BASICA MANUELA DIEZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40297703.55 | 03/10/2013 | 16/12/2014 | 73513704.79
933 | 1676-2013 | LOS RIOS. | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 14/01/2014 | 30/06/2016 | 43031583.7
937 | 1679-2013 | PALMA REAL | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 07/01/2014 | 22/05/2015 | 32039801.08
79 | 1449-2012 | POLITECNICO LOS GIRASOLES 1 (POLITECNICO HERMANAS MIRABAL) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56720212.69 | 06/05/2013 | 26/11/2014 | 84200779.45
117 | 1516-2012 | RENOVACION (LICEO MARIA TERESA QUIDIELLO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40297703.55 | 11/09/2013 | 14/01/2015 | 69219756.89
938 | 1680-2013 | SIMON BOLIVAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 | 01/01/2010 | 20/06/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
444 | 193-2013 | ALTAGRACIA AMELIA RICART CALVENTI | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 5547210.61 | 21/06/2013 | 26/10/2013 | 5997638.82
446 | 195-2013 | BASICA DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32974821.79 | 26/04/2013 | 14/05/2014 | 41236820.02
440 | 189-2013 | BASICA GUAYUBIN | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 59% | 60543764.29 | 27/08/2013 | 15/02/2022 | 90438583.1 | B1: VACIADO DE COLUMNAS EN 3ER NIVEL AL 100%. LEVANTAMIENTO DE MUROS PANDERETAS EN 1ER NIVEL AL 80%. COL. DE TUBERIAS DE DESAGUE PARA BAÑOS ALUMNOS Y MINUSVALIDOS. B2: PAÑETE INTERIOR AL 90% EN EL BLOQUE. BLOQUE 2 AULAS :PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR AL 100%. AULA INICIAL:VACIADO DE VIGAS DE AMARE SUPERIOR EN MUROS. COMEDOR: VACIADO DE VIGAS DE AMARRE SUPERIOR EN MUROS. SE ENTREGO PLANOS ELÉCTRICOS A CONTRATISTA.. CONTRATISTA ENTREGO RECLAMACION DE PRECIOS DE PARTIDAS IMPORTANTES A MEDIADOS DE ENERO 2021. EN ESPERA DE RESPUESTA POR EL DPTO. DE PRESUPUESTO.
442 | 191-2013 | BASICA LOS GIRASOLES 2 (BASICA SALOME UREÑA DE ENRIQUE) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 59272152.76 | 25/10/2013 | 16/12/2014 | 74352000.73
441 | 190-2013 | BASICA MI SEGUNDO HOGAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39726990.88 | 11/10/2013 | 20/08/2017 | 74924882.41
1465 | 0027-15 | CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 14/06/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1466 | 0379-15 | CRISTO REY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 23/05/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1467 | 0380-15 | DOMINGO SAVIO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 20/06/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1469 | 0029-15 | ENSANCHE LA FE | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 24/05/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1470 | 0030-15 | ENSANCHE LUPERON | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 23/07/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
447 | 196-2013 | JARDIN DEL INFANCIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 359303.73 | 24/06/2013 | 15/05/2014 | 359304.84
443 | 192-2013 | LICEO ARROYO HONDO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 90% | 64576931.21 | 21/06/2013 | 18/04/2024 | 44946763.33 | SE REALIZO VISITA DE INGENIERO HIDRÁULICO, PARA DETERMINAR DISEÑO DE AGUAS PLUVIALES Y DEL MURO DE CONTENCIÓN. PENDIENTE CONFIRMAR CONEXIÓN DE ALCANTARILLA SANITARIA. DISEÑO DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES (PENDIENTE). PLANOS DE TERRENO POSTERIOR EN ESPERA DE APROBACIÓN POR EL MINERD. EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO. HAY UNA AULA QUE LA ESTÁN USANDO DE VIVIENDA POR PARTE DEL GUARDIÁN. ESTÁN USANDO EL ÁREA ENTRE BLOQUE B-1 Y B-2 PARA TENDER ROPA. CUBICACION DE CIERRE ENTREGADA. SE REALIZO VISITA EN CONJUNTO CON MINERD, MOPC Y CONTRATISTA CON FINES DE FISCALIZACION DE CUBICACION DE CIERRE EL 30-03-2021.
1474 | 0032-15 | LOS KM CARRETERA SANCHEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 09/04/2019 | 13/07/2020 | 35421281.41 | MODULO: TEJAS EN LOSA INCLINADA EN PRIMER NIVEL..PAÑETE EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, ELECTRICIDAD.VERJA PERIMETRAL: PAÑETE.EXTERIOR: COLCACION DE PISO EN TERRAZAS
1475 | 0381-15 | LOS RIOS | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 18/04/2024 |  | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PUESTA DE POSESION.
1476 | 0382-15 | MARIA AUXILIADORA I | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 8% | 32825944.46 | 19/06/2019 | 25/08/2023 | 3062357.68 | SOLAR: A LA ESPERA QUE MEJOREN LAS CONDICOINES CLIMATICAS, PARA VACIADO DE ZAPATA DE MUROS DE LINDROS. COORDENADAS: 18.529864, -69.839849
1477 | 0033-15 | MARIA AUXILIADORA II | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 25/04/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1480 |  | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(2) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 03/04/2017 | 30/09/2022 |  | EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.NOTA: SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SU PRESUPUESTO.
448 | 197-2013 | POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ (SANTA MARTHA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TERMINADA | 100% | 34276903.02 | 18/02/2013 | 09/08/2018 | 41804456.01
1481 | 0383-15 | REPUBLICA DE COLOMBIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 35% | 32825944.46 | 10/11/2017 | 12/03/2022 | 10505362.33 | COLOCACIÓN DE BLOCKS DE 6” SOBRE VIGAS PERIMETRALES (40%).
1482 |  | SIMON BOLIVAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 30/05/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1484 |  | VILLA FRANCISCA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 24/04/2018 | 26/05/2023 |  | EN ESPERA DE PLANOS DEFINITIVOS.
1485 |  | ZONA UNIVERSITARIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 16/08/2022 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1052 |  | BASICA EL TUNEL | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 6% | 29830892.1 | 01/01/2010 | 16/08/2024 |  | SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEFINITIVA DEL MÓDULO POR VARIACIÓN EN EL LEVANT. TOPOG.
1049 |  | BASICA ESCUELA HOGAR DOÑA CHUCHA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 39699432.95 | 01/01/2010 | 30/05/2024 |  | PLANTEL ADJUDICADO PARA EL SEGUNDO LUGAR, A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA DE POSESIÓN NUEVAMENTE.
1051 | 2370 | BASICA LA FE 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 10% | 58853564.8 | 07/09/2014 | 18/04/2024 | 54568758.99 | EN PROCESO DE REVISION TECNICA PARA RESCISION DE CONTRATO. EN ESPERA DE ENTREGA DE DATOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA VALIDACION Y PRESENTACION DE REVISION TECNICA.
1403 | 2129-2013 | BASICA REPUBLICA DE HAITI ETAPA I (BASICA ESPEJO CAAMAÑO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 77% | 68243666.52 | 22/03/2016 | 10/12/2021 | 54232766.52 | MÓDULOS EN OBRA GRIS, NO REGISTRAN ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA POR FALTA DE PAGO.
1406 | 2132 | FRAY RAMÓN PANE (BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 19% | 48864135.89 | 04/12/2019 | 30/03/2022 | 19396903.29 | BLOQUE B1: TERMINACION DE ENCOFRADO PICHONES DE COLUMNA BNP, VACIADO VIGA DE AMARRE Y PICHONES DE COLUMNAS BLOQUE B1 4 NIVELES PROGRAMADA PARA EL PROXIMO MIERCOLES. LUEGO EL RELLENO DE REPOSICION. COMEDOR: - SE ESTA ELAVORANDO EL ACERO DE LAS COLUMNAS Y PARRILLA DE COLUMNA.
1053 | 2043 | POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 54% | 65497500.25 | 03/04/2017 | 30/03/2022 | 50972950.39 | MÓDULO B-1: NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. MÓDULO B-2:NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. MÓDULO B-3:NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA.
1404 | 2130-2013 | REPUBLICA DE HAITI ETAPA II (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 77% | 43202219.79 | 01/04/2016 | 10/12/2021 | 42515583.75 | COMEDOR:CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASA (90%).MODULO B-1:NO REGISTRA ACTIVIDAD EN ESTA SEMANA.AREA EXTERIOR:CONSTRUCCIÓN DE CAMARAS DE INSPECCIÓN (90%).
1948 | 0341-15 | HERMANAS ROSARIO TORRES-FE Y ALEGRIA (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 0 |  | 30/11/2022 |  | OBRA DESCARTADA POR EL MINERD, POR QUE EL CONTRATISTA HA EXCEDIDO SU MONTO DE CONTRATO EN LAS DOS DE LAS TRES OBRAS ASIGNADAS. (BASICA VIRGEN DEL CARMEN Y POLITECNICO PROMAPEC).
1937 | 0398-15 | POLITECNICO LA SALLE (LA LOMETA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 0 | 28/01/2019 | 12/08/2024 |  | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, A LA ESPERA DE LA SOLUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN.
1938 | 0398-15 | POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (LA LOMETA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 7% | 0 | 28/01/2019 | 12/08/2024 |  | ACOPIO DE ESCOMBROS PRODUCTO DEMOLICIÓN DE LOSA DE H.A DE CANCHA EXISTENTE (100%).LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PROPUESTA DE REPLANTEO DE MODULOS (100%).
1959 |  | SANTA CLARA DE ASIS (CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 0% | 0 |  | 20/04/2023 |  | NO HA INICIADO.
1947 | 0341-15 | VIRGEN DEL CARMEN (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 0 |  | 30/06/2024 | 14297605.68 | PLANTEL: OBRA DETENIDA POR FALTA DE PAGO (CUB. #16)COORDENADAS: 18°30’03.0”N 69°47’40.1”W (18.500823, -69.794469)
603 | 498-2013 | BASICA EMILIO PRUD HOMME (ISIDRO RODRIGUEZ) | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 3% | 5332942.21 | 28/08/2019 | 30/11/2023 |  | PUESTA EN POSESION EN FECHA 28/08/2019.PLANOS ESTRUCTURALES: ENVIADOS AL CONTRATISTA EN FECHA 02/04/2020.DETENIDA: A LA ESPERA DE PLANTA DE NIVELES DE PISOS PARA INICIO DE LOS TRANBAJOS DE MOV. DE TIERRA EN EL COMEDOR.
1925 | 0434-15 | LOS FRANCESES (BASICA LA GALLERA) | EL SEIBO | MICHES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 40% | 46831692.46 | 15/05/2018 | 17/12/2021 | 28805454.22 | MÓDULO 1 (2 NIVELES): PAÑETE DE 1ER Y 2DO NIVEL, COLOCANDO PISOSMÓDULO 2 (1 NIVEL): ENCOFRADO DE COLUMNAS PARA VACIAR AULA INICIAL (1 NIVEL): VACIADO DE HA COMPLETOSCOMEDOR (120 ALUMNOS): REMOCIÓN DE CAPA VEGETALCANCHA MIXTA: NO INICIADAVERJA PERIMETRAL: EJECUCIÓN EN UN 70%.
452 | 232-2013 | FRANCISCO SERGIO CASTILLO | ELIAS PIÑA | BANICA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 15919336.75 | 07/05/2013 | 18/08/2014 | 33249715.81 | Terminado.
450 | 223-2013 | LUIS MILCIADES | ELIAS PIÑA | BANICA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 10478337.59 | 21/05/2013 | 18/08/2014 | 19756548.45 | Terminado.
1065 | 2169 | BASICA SABANA MULA | ELIAS PIÑA | BANICA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38987057.83 | 23/12/2013 | 18/08/2017 | 62241127.94 | TERMINADA
365 | 1649-2012 | BASICA COMENDADOR ESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57709024.3 | 15/11/2013 | 31/10/2014 | 68619158.09 | Terminado.
946 | 1651-2013 | EL COMENDADOR | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 25/03/2014 | 25/08/2015 | 29922406.96 | TERMINADO.
36 | 1380-2012 | LICEO HERMANOS PINZON | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 17872873.37 | 10/01/2013 | 18/08/2014 | 26368111.21 | Terminado.
186 | 1630-2012 | LICEO SABANA LARGA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 18175327.58 | 10/01/2013 | 18/08/2014 | 23056921.28 | Terminado.
1501 | 0390-15 | COMENDADOR | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 80% | 32825944.46 | 15/07/2016 | 30/01/2022 | 51530852.91 | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: CORRECCION DE VOLUMENES E INFORME DE PRESUPUESTO DE TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUBICACIONES #14 RD$3648183.21 (FINAN-MINERD) Y #15 RD$3717912.46 (MINERD-FISC); EL GRUPO BISERICI ENTREGO UN INFORME CON COTIZACIONES DE PARTIDAS QUE NO ESTAN DE ACUERDO CON LOS PRECIOS ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL CUAL FUE ENVIADO A DICHO DEPARTAMENTO EL 13 DE ABRIL CON EL OFICIO GROZ4024-2021
453 | 234-2013 | HERMANOS PINZON | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24477124.88 | 15/05/2013 | 19/02/2015 | 43805091.71 | Terminada.
454 | 235-2013 | HERMANOS PUELLO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 17110963.76 | 25/11/2013 | 16/08/2015 | 44854533.64 | TERMINADA
455 | 236-2013 | ISIDRO MARTINEZ | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 7060207.59 | 04/09/2013 | 18/08/2014 | 27318248.02 | Terminado.
456 | 237-2013 | POTROSO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 15969304.1 | 01/08/2013 | 31/10/2014 | 28864364.75 | Terminado.
457 | 238-2013 | RINCONCITO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16369560.25 | 13/08/2013 | 31/10/2014 | 36279126.58 | Terminado.
458 | 239-2013 | SABANA LARGA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 23825607.95 | 16/05/2013 | 10/09/2014 | 33107945.4 | TERMINADA.
1066 | 2170 | BASICA COMENDADOR NOROESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 70000235.69 | 02/01/2014 | 30/08/2022 | 117337215.88 | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DE TERMINACIONDETENIDO POR FALTA DE LIQUIDEZ.CONTRATISTA SE REHUSABA A ACEPTAR LA LINEA DE CREDITO. PENDIENTE PAGO CUBICACION #25 RD$8,990,078.25
1906 | 0021-16 | BASICA HERMANOS PUELLO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 2866866.69 | 10/08/2016 | 16/08/2024 |  | SUPERVISOR TRABAJANDO VOLUMETRIA PARA ENVIAR A DPTO DE PRESUPUESTO Y REALIZAR PRESUP TERMINACION
1500 | 0391-15 | BASICA LA PATILLA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 45151008.48 | 08/10/2015 | 16/08/2024 | 5596093.03 | SE ENVIO A MINERD INFORME SOBRE SITUACION DEL SOLAR BAJO OFICIO GPRO-Z4-017-2020 D/F 02-3-2020; EL MINERD DESESTIMA EL PRELIMINAR DE MOVIMIENTO DE TIERRA MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#0065-2021 D/F 29/1/2021.
190 | 1638-2012 | BASICA EL GUANITO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 42203280.16 | 11/01/2013 | 10/08/2018 | 55709971.23 | PRESUPUESTO: A LA ESPERA DEL PRESUPUESTO DE RAMPAS Y ESCALINATAS ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGEE-876-2019 D/F 7/10/19. (PARA CUBICACION FINAL)
459 | 240-2013 | JUAN CANO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 70% | 18087214.83 | 12/09/2013 | 16/08/2024 | 27291068.02 | DPTO PRESUP: TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACIONDETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.INFORME DE DETENCION ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-273-2020 D/F 12/9/2020.
14 | 1343-2012 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 80% | 19817682.26 | 09/02/2014 | 16/08/2024 | 53864305.26 | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: PRESUP DE TERMINACIONA LA ESPERA DE LOS CSV POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1896 | 1379-2012 | LICEO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 0 | 19/11/2013 | 18/08/2014 | 0 | Terminada.
366 | 1672-2012 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 69% | 11505007.49 | 14/01/2013 | 16/08/2024 | 42350760.46 | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUP: TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACIONSE SOLICITICO LA INTERVENCION DEL CONTRATO YA QUE EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA NI EL RITMO ESPERADO.
35 | 1379-2012 | MATIAS RAMON MELLA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57746123.95 | 16/03/2013 | 18/08/2014 | 47839969.94 | Terminado.
11 | 1333-2012 | MATIAS RAMON MELLA 2 | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 60% | 45965527.98 | 20/08/2013 | 16/08/2024 | 72117049.99 | DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO TERMINACIONDETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.PENDIENTE PAGO CUBICACION #21 RD$5464197.43 (FINAN-MODIF) Y CUB#22 RD$634354.08 (FINAN-MODIF)
460 | 241-2013 | ANICETO MARTINEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 7170661.28 | 02/05/2013 | 18/08/2014 | 12381956.23 | Terminado.
919 | 230-2013 | LICEO RANCHO LA GUARDIA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20820758.36 | 13/08/2013 | 02/03/2017 | 40570670.88 | PLANTEL QUEDO CON TRABAJOS PENDIENTES POR HACER, PERO EL CONTRATISTA NO APARECIO PARA REALIZARLOS.CUBICACION FINAL DE TRANSICION ENTREGADA.
1502 | 0054-15 | BASICA JUAN PABLO DUARTE | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 75% | 43527461.12 | 12/04/2016 | 30/08/2022 | 71791932.01 | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO TERMINACIONESTAN A LA ESPERA DE CUBICACION #19 RD$2829667.18, CUB#20 RD$691,564.42, CUB#21 RD$381,916.74
451 | 231-2013 | LICEO DE JUAN SANTIAGO | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 66% | 26127462.26 | 08/01/2014 | 16/08/2024 | 45581662.75 | DPTO PRESUP: PRESUPUESTO TERMINACIONDETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.CONTRATISTA DETENIDO SIN NINGUNA JUSTIFICACIÓN. ALEGA DESCAPITALIZACION, PERO NO TIENE VOLUMETRIA PENDIENTE DE CUBICAR.SE PERCIBE UN MAL MANEJO FIANCIERO A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. INFORME ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-195-2020 D/F 8/9/2020
1503 | 0055-15 | BASICA SABANA DE JENJIBRE | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 8% | 39845657.99 | 01/02/2016 | 16/08/2024 | 35284725.52 | DPTO PRESUP: PRESUPUESTO TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUBICACION #5 RD$11,386,710.52
12 | 1334-2012 | PEDRO SANTANA | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 17982074.05 | 16/05/2013 | 18/08/2014 | 44137071.86 | Terminado.
1067 | 2171 | LICEO RIO LIMPIO | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 18% | 37064926.72 | 13/01/2014 | 16/08/2024 | 42196396.74 | DPTO PRESUP: PRESUPUESTO DE TERMINACIONSE ENVIO INFORME DE INTERVENCION LEGAL PARA LOS FINES DE RECISION MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-004-2020 D/F 24/02/2020. EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA NI RITMO ESPERADO.
468 | 256-2013 | CAYETANO GERMOSEN | ESPAILLAT | CAYETANO GERMOSEN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 15315063.12 | 12/04/2013 | 20/06/2014 | 25027219.62 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
157 | 1579-2012 | BASICA GASPAR HERNANDEZ 1 | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38045246.42 | 08/05/2013 | 20/06/2014 | 57844817.12 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
469 | 257-2013 | AMERICO URBINO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 22134204.79 | 06/08/2013 | 18/03/2014 | 27114222.78 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
461 | 249-2013 | CRISTINO PITTA - CAÑO DULCE | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24532153.18 | 29/08/2013 | 20/11/2014 | 37241441.24 | Escuela inaugurada el día 21 de Noviembre del 2014. Se recibió la Revisión Técnica de MOPC y se espera Pre-recepción de MINERD.
1508 | 0056-15 | GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 56% | 32825944.46 | 08/09/2015 | 17/11/2022 | 23303527.07 | SECTOR: CENTRO.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:ESTANCIA: PINTURA 100%, VENTANAS 70%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 70% HROMIGONES 70%NOTA:-SE REALIZO VISITA HIDRAULICA EL 07/07/20, DEBE SER REPETIDA , SE REQUIERE PRESENCIA DE MINERD. PENDIENTE VISITA HIDRAULICAACCESO:CRUDO O VERDE.
472 | 260-2013 | LA PEDRERA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12222199.22 | 01/10/2013 | 20/06/2014 | 19868722.76 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD.
471 | 259-2013 | LAS MARIAS | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 19820773.41 | 12/04/2013 | 20/06/2014 | 28485858.96 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD.
470 | 258-2013 | LICEO ANTONIO GUZMAN (LUIS CONRADO DEL CASTILLO) | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16422076.46 | 24/10/2013 | 04/12/2014 | 40334098.87 | Escuela inaugurada el día 16 de Diciembre del 2014.
462 | 250-2013 | LICEO LAS YAGUAS | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 25151261.51 | 29/05/2013 | 30/05/2015 | 43419237.88 | Inaugurada
1068 | 2399 | BASICA 30 DE MARZO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40155154.96 | 21/12/2013 | 16/08/2015 | 88960820.98 | Inaugurada.
1069 | 2172 | BASICA ANTONIO GUZMAN | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40162946.62 | 02/01/2014 | 18/12/2016 | 52135536.3 | INAUGURADA
1070 | 2173 | BASICA EL CAIMAN | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24512357.47 | 21/12/2013 | 05/04/2019 | 52598197.23 | COMUNIDAD EL CAIMANTERMINADAPROCESO DE CIERRE:-SE RECIBIO CONSENSO FINAL EL 25-03-20, SE SOMETIO CUBICACION FINAL EL 27-03-20.-SE REMITIO CARTA SIN MONTO MEDIANTE GPRO/Z1/197-2020 DEL 21-04-20. ESPERA FISCALIZACION MINERD.-SE RECIBIO DE MINERD COMUNICACIÓN EN FECHA 29/10/19 SOLICITANDO SOMETER CUBICACION FINAL.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO Y SEÑALIZADO
1071 | 2174 | BASICA EL JOBO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40149311.21 | 17/12/2013 | 05/06/2015 | 49015116.02 | Inaugurada.
1072 | 2175 | BASICA OLIVIA NUNEZ HIDALGO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 35874559.83 | 17/12/2013 | 16/08/2015 | 53681685.22 | Inaugurada.
1073 | 2176 | POLITECNICO GREGORIO LUPERON | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 66678120.26 | 17/12/2013 | 28/04/2016 | 81637095.78 | Inaugurada
1505 | 0392-15 | BASICA LA PIÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 50% | 49814303.39 | 28/11/2017 | 11/12/2022 | 37005111.98 | COMUNIDAD: LA PIÑATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 70%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%BLOQUE B-2: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 50%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%BLOQUE INICIAL :PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%COMEDOR:PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%ACTIVIDADES REALIZADAS ANTES DE LA DETENCION:RELLENO AREA DE COMEDOR.-SE ENVIO A MINERD NUEVA SOLICITUD DE VALIDACION MOV. TIERRA MEDIANTE GPRO/Z1/411-2020 D/F 26/08/2020 EN SUSTITUCION A LA ENVIADA EN FECHA 18/06/2020.
1506 | 0058-15 | BASICA MATA DE GUANABANO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 49831898.07 | 10/01/2019 | 30/07/2024 |  | COMUNIDAD: MATA DE GUANABANOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%BLOQUE INICIAL :PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%COMEDOR:PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HORMIGONES 100%AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%NOTA:ESTA DETENIDA PENDIENTE APROBACION DE MUROS ENVIADA MEDIANTE GPRO/Z1/064-2020 D/F 05/03/20. PENDIENTE MINERD.
1507 | 0059-15 | BASICA SALOME UREÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 50129285.26 | 21/05/2015 | 10/03/2019 | 60247046.49 | TERMINADA PROCESO DE CIERRE:-SE RECIBIO DE MINERD COMUNICACIÓN EN FECHA 29/10/19 SOLICITANDO SOMETER CUBICACION FINAL. -SE SOMETIO CUBICACION EL 30/10/19. FUE FISCALIZADA EL 20/02/20, CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO, PENDIENTE SEÑALIZACION.
1509 | 0060-15 | TALLERES EN POLITECNICO GREGORIO LUPERON | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 28118550.41 | 21/04/2015 | 18/11/2018 | 71969613.69 | MUNICIPIO: GASPAR HERNANDEZPROCESO DE CIERRE:-SE RECIBIO SOLICITUD DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2361-2019 EN FECHA 09/08/19, EL MISMO FUE SUSTITUIDO POR CONTRATISTA-SE RECIBIO REVISION TECNICA FINAL SIN CORRECCIONES EL 21/08/19, FUE FISCALIZADA POR MINERD EL 22/10/19, ESPERA INFORME DE FISCALIZACION.CONDICIÓN ACCESO:LE FALTA ASFALTADO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
463 | 251-2013 | LICEO JOSE MIGUEL REMIGIO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24006524.09 | 19/09/2013 | 02/08/2016 | 47137034.8 | ESTA OBRA YA FUE INAUGURADA, POR DISPOSICION DE MINERD SE CONSTRUIRA UN COMEDOR Y CANCHA SOLICITADO SU DISEÑO Y PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#116-2018 D/F 12/01/18.PENDIENTE POR EJECUTAR:COMEDOR: 20% OBRA GRIS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% HERRERIA, 10% TECHO METALICO, 65% INSTALACIONES ELECTRICAS, 70% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% SEÑALIZACION. CANCHA: 100% OBRA GRIS, 100% PINTURA Y SEÑALIZACION. GRADERIAS: 100% OBRA GRIS, 100% PINTURA. AREAS EXTERIORES: 100% MURO DE CONTENCION, 100% DRENAJE PLUVIAL, 100% ACERAS Y CORREDORES.-ACTIVIDADES AL MOMENTO DE DETENCION:REPARACION DE PAÑETE EN AREAS SEÑALADAS.-DETENIDA POR FALTA DE RECURSOS -SE REALIZO VISITA EN COJUNTO PARA EVALUACION DE SUELO DE FUNDACION DE MURO TERRAMESH EL 29/10/19, SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/1236-2019 D/F 17/10/19. ESPERA PROGRAMACION DE VISITA HIDRAULICA LUEGO DE EJECUTADO EL MURO.CUB.22 RD$3,629,972.65 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 13/08/20.
473 | 261-2013 | PALO ROTO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 9890224.02 | 12/04/2013 | 10/08/2014 | 16203680.9 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
1074 | 2177 | BASICA ARROYO EL GATO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 29588618.19 | 03/01/2014 | 13/10/2016 | 40981620.05 | INAUGURADA. ACCESO SIN SUB-BASE, ACERAS Y CONTENES SOLO EN PRIMER TRAMO DEL CAMINO POR ESCUELA EXISTENTE. ESPERA CONSENSO POR PRESUPUESTO. NO TIENE CUB. PENDIENTES DE PAGO.
68 | 1439-2012 | BASICA MOCA 1 (BASICA MARIA FACUNDA GUZMAN BENCOSME) | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51472552.29 | 20/08/2013 | 10/08/2014 | 74735027.55 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
153 | 1574-2012 | BASICA SAN VICTOR 1 (BASICA PROF. AURA MERCEDES MATA) | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 49884390.87 | 04/07/2013 | 20/06/2018 | 54579863.52 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
1910 | 0113-16 | COLEGIO DON BOSCO | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 35% | 8340129.37 | 08/04/2016 | 17/08/2022 | 3042256 | SECTOR: CENTRO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:TECHADO: 100% ESTRUCTURA METALICA, 5% OBRA GRIS, 100% ACCESORIOS E INSTALACION ELECCTRICA, 100% PINTURA GENERAL (BASE + TERMINACION). CANCHA: 100% VACIADO DE CAPA NUEVA, 100% PEDESTALES, 100% PINTURA Y SEÑALIZACION. GRADERIAS: 100% OBRA GRIS, 100% PINTURA. AREAS EXTERIORES: 100% CIERRE EN MALLA CIC., 100% ACERAS Y COORREDORES, 100% PAISAJISMO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA: SE ESPERA PREFABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA CONTRA PAGO DE CUBICACION .CUBICACION:-PENDIENTE CUB.1 RD$2,941,283,39 (FINAN-SUBSANACION) SOMETIDA EL 17/05/19.NOTA:-SE ESTA TRABAJANDO EN EL PRESUPUESTO DE TERMINACION.
1911 | 0113-16 | JUAN CRISOSTOMO ESTRELLA | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 85% | 8340129.37 | 08/04/2016 | 17/08/2022 | 10226419.72 | SECTOR: LA ROSARIO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:TECHADO: 2% ESTRUCTURA METALICA, 5% OBRA GRIS, 100% ACCESORIOS E INSTALACION ELECCTRICA, 100% PINTURA GENERAL (BASE + TERMINACION). CANCHA: 100% VACIADO DE CAPA NUEVA, 100% PEDESTALES, 100% PINTURA Y SEÑALIZACION. GRADERIAS: 100% REMOZAMIENTO, 100% PINTURA. AREAS EXTERIORES: 70% CIERRE EN MALLA CIC., 100% ACERAS Y COORREDORES, 100% PAISAJISMO.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO NOTA:-SE RECIBIO PLANO Y PRESUPUESTO DE TERMINACION APROBADO MEDIANTE UF-PNEE#1995-2019 D/F 27/06/19. -SE REALIZO VISITA HIDRAULICA EL 28/05/19, ACTA ENVIADA MEDIANTE DGEE/Z1/610-2019 EL 23/05/19. SE RECIBIO DISEÑO Y PRESUPUESTO HIDRAULICO APROBADO EL 05/09/19.-SE SOLICITO TERCER DESEMBOLSO EN FECHA 09/03/20-CUB.3 RD$ 772,400.12 (FINAN-SUBSANACION)-CUB.4 RD$233,936,28 (FINAN-SUBSANACION) SOMETIDA EL 10/08/20.-SE ESTA TRABAJANDO CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACION
947 | 1647-2013 | LA ESTANCIA | ESPAILLAT | MOCA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 07/02/2014 | 19/02/2015 | 48212197.61 | Inaugurada.
162 | 1583-2012 | LICEO SAN VICTOR (LICEO JOSE ANTONIO CASTILLO) | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 41368532.6 | 04/07/2013 | 20/06/2014 | 58954789.24 | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
948 | 1648 | MOCA SUR | ESPAILLAT | MOCA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 23/12/2013 | 19/02/2015 | 40636847.27 | Inaugurada.
464 | 252-2013 | BASICA MOCA 6 (SALIDA A MONTE LA JAGUA) (CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO LAS COLINAS) | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 69539447.97 | 13/08/2013 | 10/08/2014 | 89883496.33 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizo Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
467 | 255-2013 | BASICA MOCA 7 (AL OESTE VALENTIN MICHEL) | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 69539447.97 | 02/07/2015 | 23/03/2018 | 104920396.48 | PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CUBICACION FINAL EL 05/02/19. SE ENTREGO CARTA SIN MONTO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/293-2019 D/F 13/03/19 . SE REALIZO FISCALIZACION EL 24/04/19, SE SOMETIO CUB.FINAL CON FISCALIZACION APLICADA EL 27/05/19. SE SOLICITO CARTA CON MONTO EL 10/06/19. SE ENTREGO CARTA FIRMADA EL 12/06/19.
466 | 254-2013 | LICEO ARROYO FRIO (LICEO JUAN BAUTISTA DE LA SALLE) | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 29349528.61 | 25/07/2013 | 10/08/2014 | 40620373.69 | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD.
1518 | 0061-15 | MOCA | ESPAILLAT | MOCA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 81% | 32825944.46 | 22/10/2015 | 05/12/2022 | 54017879.84 | MUNICIPIO: SAN VICTOR. MODULOS: 10% OBRA GRIS, 50% PINTURA (BASE + TERMINACION), 15% TERMINACION DE TECHO (TEJAS), 30% PUERTAS Y VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS (ACCESORIOS + CABLEADO), 40% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% SEÑALIZACION. AREAS EXTERIORES: 100% PAISAJISMO,10% SANITARIA EXTERIOR, 100% PARQUEO, 30% VERJA PERIMETRAL, 20% DRENAJE PLUVIAL.ACTIVIDADES EN EJECUCION:-COLOCACION DE BLOQUES DE 6’’ FALTANTES EN VERJA PERIMETRAL (LAT. DERECHO)-ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS Y VIGAS DE CORONACION FALTANTES.NOTA:-CUB.21 RD$540,763.75 (MINERD-MODIFICACION) SOMETIDA EL 11/08/20-CUB.22 RD$538,060,55 (MINERD-MODIFICACION) SOMETIDA EL 19/10/20-SE LE ESTA TRABAJANDO AL PRESUPUESTO DE TERMINACION
1519 | 0062-15 | MOCA (VILLA ELSA/AUT. RAMON CACERES) | ESPAILLAT | MOCA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 21/04/2015 | 16/05/2017 | 37253543.37 | BARRIO: PULU/EL CAIMITO. PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CARTA CON MONTO MEDIANTE DGEE/Z1/1172-2019 D/F 01/10/19. SE RECIBIO APROBACION CUB.FINAL EL 17/10/19.
465 | 253-2013 | PROF. JOSEFA RAMONA GONZALEZ RODRIGUEZ | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 22744795.15 | 13/08/2013 | 31/10/2014 | 20832632.78 | Escuela inaugurada el día 31 de Octubre del 2014. En proceso de consenso de la Revisión Técnica por MOPC y se espera Recepción de MINERD.
1075 | 2178 | BASICA CANCA REINA | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 61112667.13 | 02/01/2014 | 25/08/2017 | 78955854.65 | COMUNIDAD: CANCA LA REINA. INAUGURADA
1076 | 2179 | BASICA ESPEJO ANIBAL MEDINA DIAZ, PROF. - SAN VICTOR ABAJO | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 61157469.22 | 14/01/2014 | 16/08/2015 | 86896106.84 | Inaugurada.
1077 | 2180 | BASICA MOCA 4 | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70051381.4 | 02/01/2014 | 13/07/2017 | 127179203.18 | INAUGURADABARRIO: PULU/EL CAIMITO. PROCESO DE CIERRE:-CUBICACION FINAL DEVUELTA POR SOLICITUD DE MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2694-2018 D/F 31/08/18 PARA REVISION. SE ENTREGO INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE LA CONTRATISTA EL 12/09/18. -SE RECIBIO APROBACION LEVANTAMIENTO HIDRAULICO EL 11/03/19.-SE ENVIO SOLICITUD DE APROBACION SANITARIA MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/217-2019 D/F 25/02/19, ESPERA RESPUESTA MINERD.-SE RECIBIO INFORME DE REVISION DE CONTRATISTA EL 06/03/19, SE ENVIO RESPUESTA SUPERVISION EL 08/04/19.- SE RECIBIO REVISION TECNICA FINAL EL 06/10/20. SE ENTREGO CUB.26 INTERMEDIA EL 07/10/20.-SE SOMETIO CUB.27 FINAL EL 02/11/20. SE SOLICITO CARTA CON MONTO EL 08/12/2020, EN ESPERA DE RESPUESTA
1078 | 2181 | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 79% | 61159417.21 | 06/01/2015 | 16/12/2022 | 70154246.2 | CONDICIÓN ACCESO:CRUDO ACTIVIDADES HASTA MOMENTO DE DETENCION:-COMEDOR-COLOCACION DE PISOSNOTA:-SE REALIZAO VISITA EL 03-01-2020 DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA LEVANTAR CANALETA EXTERIOR. -SE REALIZO VISITA EL 12-03-2020 DEL DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA PARA EVULUAR EL REDISEÑO DE LA SOLUCION PLUVIAL APROBADA AL MOMENTO.-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, EL CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO POR FALTA DE PAGO DE CUBICACION.PENDIENTE:- CUB.16 RD$891,837.39 (FINAN-MODIFICACION) SOMETIDA EL 28/08/2020- APROBACION DE PRESUPUESTO HIDRAULICO ENVIADO A MINERD MEDIANTE GPRO/Z1/471-2020 EL 14/10/20.
1079 | 2400 | BASICA SAN FRANCISCO ABAJO | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 61112667.16 | 13/02/2014 | 24/06/2015 | 88423980.23 | Inaugurada.
1080 | 2182 | LICEO ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36449054.22 | 03/05/2014 | 31/10/2017 | 63698361.39 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE RECIBIO APROBACION DE CUB. FINAL EL 23/05/19. YA AGOTO TODO EL PROCESO EN MOPC.
1081 | 2183 | LICEO ESPEJO LUIS RAMON BENCOSME | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73890020.42 | 13/02/2014 | 17/10/2018 | 140173485.55 | COMUNIDAD: EL AGUACATENOTA:•VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA REALIZADA EL 16/09/19, •SE RECIBIO CONSENSO INICIAL EL 01/10/19. SE SOMETIO CUBICACION 25 INTERMEDIA EL 02/10/20 DEVUELTA POR CONTRALORIA POR VALIDACION DE MOV.TIERRA. SOMETIDA NUEVA VEZ EL 09/03/20, DEVUELTA POR CONTRALORIA EL 25/05/20, •SE RECIBIO APROBACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#1096-2020 EL 01/07/20. SE SOMETIO CORRECCION CUBICACION 25 EL 02/07/20.•SE ENVIO SOLICITUD DE VALIDACION MOV. TIERRA A MINERD MEDIANTE GPRO-419-2020 D/F 10/08/20.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO NOTA:-SE ENVIO INFORME PARA TERRENO ADICIONAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/390-2019 D/F 29/03/19 EN RESPUESTA A SOLICITUD EMITIDA POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#914-2019 D/F 22/03/19.CUB.25 RD$9,732,838.66 (LIB.EMITIDO) SOMETIDA EL 02/07/20
1082 | 2184 | LICEO JABABA | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45981654.36 | 03/07/2014 | 07/08/2015 | 58906388.97 | INAUGURADA.
1083 | 2185 | POLITECNICO MOCA-ETAPA 1 | ESPAILLAT | MOCA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73450148.32 | 17/07/2014 | 14/07/2016 | 120515773.43 | Inaugurada.
1084 | 2186 | POLITECNICO MOCA-ETAPA 2 | ESPAILLAT | MOCA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73450138.32 | 17/07/2014 | 14/07/2016 | 142899344.06 | Inauguarada.
1510 | 0063-15 | BASICA AQUILINA DE JESUS OVILLES FERNANDEZ - EL HIGUERITO | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 77644457.8 | 22/05/2015 | 23/03/2018 | 94493785.3 | INAGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CUBICACION FINAL CON INCLUSION DE SOLUCION HIDRAULICA DE FILTRANTE POR LA SUPERVISION EL 07/01/20. SE ENTREGO CARTA SIN MONTO MEDIANTE DGEE/Z1/055-2020 D/F 27/01/20. FUE FISCALIZADA POR MINERD EL 13/02/20, SE SOMETIO CUB. FINAL EL 28/02/20. SE ENTREGO CARTA CON MONTO EL 09/03/20.
1511 | 0064-15 | BASICA LAS FLORES | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 86961041.57 | 22/05/2015 | 27/03/2018 | 112156901.44 | INAGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE SOMETIO CUBICACION FINAL EL 12/02/19. SE ENTREGO CARTA SIN MONTO EL 08/04/19. FUE FISCALIZADA EL 09/05/19. SE RECIBIO INFORME DE FISCALIZACION EL 06/06/19. SE ENTREGO CUBICACION CON INFORME DE FISCALIZACION APLICADO EL 13/06/19. SE ENTREGO CARTA CON MONTO EL 27/06/19.-SE SOLICITO CERTIFICACION DE LINEA DE CREDITO EL 22/10/19 PARA PAGO DE CUBICACION FINAL SOLICITADA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2987-2019 D/F 23/09/19.
1512 | 0069-15 | LICEO CACIQUE-LAS LAGUNAS | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 59718949.92 | 29/05/2015 | 19/09/2018 | 81051955.41 | COMUNIDAD: LAS LAGUNAS.PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CUBICACION FINAL EL 19/08/19. SE RECIBIO CONSENSO FINAL SIN OBSERVACIONES EL 14/10/19. SE SOMETIO CUB. FINAL EL 25/02/20. ESPERA ADENDA POR DEPT.PRESUPUESTO.-SE REMITIO CARTA CON MONTO MEDIANTE GPRO/Z1/115-2020 DE 23-03-20. -SE RECIBIO APROBACION DE CUBICACION DE CIERRE MEDIANTE UF-PNEE#1124-2020 D/F 26/06/20CONDICIÓN ACCESO:-LISTO
1513 | 0393-15 | LICEO CEIBA DE MADERA | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 58607801.32 | 09/08/2018 | 29/04/2024 |  | COMUNIDAD: SAN VICTOR ABAJO.ACTIVIDADES EN EJECUCION:-INICIO DE TRABAJOS EN OBRA 24/06/19-ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO: LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES.NOTA:-SE RECIBIO VISITA TECNICA CONJUNTA PARA REFORMULACION DE PROPUESTA DE MUROS EL 10/10/19. ESPERA RESPUESTA MINERD SOBRE COTIZACION MSR SOLICITADA EL 22/11/19.
1514 | 0065-15 | LICEO FRANCISCO ANTONIO SALCEDO | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 60% | 57954818.69 | 15/10/2015 | 10/08/2022 | 48950564.39 | SECTOR: AUT. RAMÓN CACARES.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5 % OBRA GRIS GENERAL ,5 % PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 30 % APARATOS SANITARIOS, 10 % PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, \5% VENTANAS, 5% PUERTAS Y 100% PROTECTORES.COMEDOR:100% OBRAS GRIS EN GENERAL Y DEMAS. CANCHA 10% OBRAS GRIS EN GENERAL Y DEMAS. ÁREA EXTERIOR 100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 5% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% PINTURA , 100% TRINCHERA , 100% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACIONNOTA: -PENDIENTE CUB.16 RD$ 3,573,821.21 (FINAN-MODIFICACION)
1515 | 0066-15 | LICEO LA MILAGROSA | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 60% | 91050854.09 | 03/09/2015 | 11/11/2022 | 80985246.46 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5 % OBRA GRIS GENERAL ,5 % PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 5 % PINTURA BASE,100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, 50% VENTANAS, 50% PUERTAS Y 100% PROTECTORES.COMEDOR: 10% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA., 100% VENTANAS, 100% PUERTAS Y 100% PROTECTORES. CANCHA > 100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. ÁREA EXTERIOR>100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 35% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% PINTURA, 100% TRINCHERA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.NOTA: ACTIVIDADES AL MOMENTO DE DETENCION-VERJA PERIMETRAL, VACIADO DE COLUMNAS Y VIGA DE CORONACION.EXTERIOR: TERMINACION DE CORTE EXTERIORBLOQUE 1,2,3 Y 4: INSTALACION DE GARGOLASPENDIENTE:-SE ENVIARON RESULTADOS DE SONDEOS EN AREA DE PUENTE PEATONAL MEDIANTE DGEE/Z1/1433-2019 D/F 18/12/19 PARA REEVALUACION DEL MISMO, SOLICITADOS A LA CONTRATISTA EN VISITA CONJUNTA DE 17/06/19. SE ENVIO CORREO A MINERD PARA VALIDACION DEL MISMO EN FECHA 14/01/20.-CUB.18 RD$ 5,450,494.43 (FISCALIZACION)CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACION
1516 | 0067-15 | LICEO MONTE DE LA JAGUA | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 57937287.45 | 05/05/2017 | 16/08/2024 |  | COMUNIDAD: MONTE DE LA JAGUA. NOTA:-SE RECIBIO DESESTIMACION DE PUESTA EN POSESION EL 20/02/20. ESPERA NUEVO TERRENO.-CARTA COMPROMISO PARA NUEVA PUESTA EN POSESION. PENDIENTE MINERD.
1517 | 0068-15 | LICEO ORTEGA | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 44935331.25 | 22/05/2015 | 02/07/2018 | 54705580.16 | PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CUBICACION FINAL EL 11/03/19. SE RECIBIO REVISION TECNICA FINAL RESPONDIDA EN FECHA 03/04/19. SE RECIBIO CONSENSO SIN CORRECCION EL 09/04/19. SE ENTREGO CARTA SIN MONTO EL 17/04/19. FUE FISCALIZADA EL 16/05/19. SE RECIBIO INFORME DE FISCALIZACION EL 06/06/19. SE ENTREGO CUBICACION FINAL CON INFORME APLICADO EL 10/06/19. SE ENTREGO CARTA CON MONTO EL 05/07/19.-SE SOLICITO CERTIFICACION DE LINEA DE CREDITO EL 23/10/19 PARA PAGO DE CUBICACION FINAL SOLICITADA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2988-2019 D/F 23/09/19.CONDICION ACCESO:ACCESO ASFALTADO
1520 | 0070-15 | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | ESPAILLAT | MOCA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 45% | 58306469.21 | 25/06/2015 | 12/04/2023 | 81573292.68 | SECTOR: CENTRO CIUDAD. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 57% OBRA GRIS EN GENERAL, 57 TECHOS ALUZIN, 57 % PISOS, 57% VENTANAS, 57% PROTECTORES, 100% PUERTAS, 95% PINTURAS EN GENERAL, ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL, 57 % SOLUCION SANITARIA, Y 95 % LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 10 % PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACION. NOTA:-SE ENVIO A MINERD MEDIANTE GPRO/Z1/280-2020 D/F 24/06/20, INFORME DE SITUACION ACTUAL. PENDIENTE RESPUESTA MINERD.-LA OBRA ESTA DETENIDA POR RESCISION DEL CONTRATO A SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA.
474 | 288-2013 | LICEO BATEY 8 | INDEPENDENCIA | CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 23536906.53 | 29/08/2013 | 10/07/2014 | 34011823.9 | Terminado.
475 | 289-2013 | VICTORIA PEÑA | INDEPENDENCIA | CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33534830.77 | 29/08/2013 | 18/06/2015 | 48547480.86 | Terminada.
123 | 1522-2012 | LAS MERCEDES | INDEPENDENCIA | DUVERGE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 5755048.33 | 08/01/2013 | 17/03/2014 | 10225919.42 | Terminado.
124 | 1525-2012 | PROF. LIDVIA PEREZ BELLO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 17969452.59 | 10/01/2013 | 17/03/2014 | 19737155.63 | Terminado.
1529 | 0395-15 | DUVERGE | INDEPENDENCIA | DUVERGE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 35% | 32825944.46 | 21/11/2018 | 30/12/2023 | 24950658.39 | DPTO PRESUPUESTO: TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACION MINERD: VALIDACION MOV DE TIERRA ENVIADA MEDIANTE OFICIO DGEE-109-2020 D/F 3/2/20 CORTE 2573.22 RELLENO 5383.53 M3.
1091 | 2401 | BASICA FIDELINA ANDINO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 93% | 39892650.45 | 16/01/2014 | 16/08/2024 | 44696214.08 | MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1021-2021 D/F 23/8/21 SE RECIBIO DE MINERD LA SOLICITUD PARA EL PRESUPUESTO DE TERMINACION Y CUBICACION DE CORTE. EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ESTA TRABAJANDO EL PRESUPUESTO DE TERMINACION ACTUALIZADO PARA PODER DAR RESPUESTA A ESTE OFICIO Y ENTREGAR LA CUB DE CORTE.
89 | 1471-2012 | ANTONIO DUVERGE | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 10047852.88 | 10/01/2013 | 17/03/2014 | 14508997.45 | Terminado.
1901 | 1565 | BASICA BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56904912.17 | 24/09/2013 | 30/05/2014 | 71412266.89 | TERMINADA.
90 | 1472-2012 | BASICA CRISTINA BATISTA | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 10663910.58 | 08/01/2013 | 17/03/2014 | 11875722.43 | Terminado.
180 | 1621-2012 | BASICA JIMANI | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 55530000.33 | 25/01/2013 | 17/03/2014 | 71921496.36 | Terminado.
88 | 1470-2012 | BASICA LA 100 (EL LIMON) | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 3688739.3 | 10/01/2013 | 17/03/2014 | 4344095.73 | Terminado.
1430 | 1566-2013 | ESTANCIA PUEBLO NUEVO BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33166503.64 | 24/09/2013 | 23/04/2014 | 38909985.28 | Terminado.
951 | 1683-2013 | JIMANI | INDEPENDENCIA | JIMANI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 02/01/2014 | 30/09/2015 | 32984255.96 | TERMINADA.
150 | 1568-2012 | LEONOR VOLQUEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13156838.86 | 14/01/2013 | 10/07/2014 | 21816903.5 | Terminado.
206 | 1622-2012 | LICEO MAXIMO GOMEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 25706935.51 | 18/10/2013 | 17/03/2014 | 32726692.58 | Terminado.
1950 | 1379-2012 | LICEO MAXIMO GOMEZ (EL LIMON) | INDEPENDENCIA | JIMANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 0 |  | 16/08/2024 |  | SUPERVISOR TRABAJANDO VOLUMETRIA PARA ENVIAR AL DPTO DE PRESUP Y REALIZAR EL PRESUPUESTO DE TERMINACIONCONTRATISTA NO HA INICIADO DEBIDO A CONTRATO (1379-2012) ABIERTO CON OTROS PLANTELES, Y FALTA DE LIQUIDEZ. SE ESTA REALIZANDO CUBICACION FINAL DE LOS DEMAS CONTRATOS (ELIAS PIÑA) PARA CAPITALIZAR A CONTRATISTA.
1898 | 1567-2013 | POLITECNICO PUEBLO NUEVO BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 53649563.51 | 24/09/2013 | 14/11/2014 | 69322309.63 | TERMINADA.
476 | 290-2013 | FIDELINA MEDRANO | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13460828.65 | 21/09/2013 | 18/08/2017 | 22723272.23 | TERMINADA.
478 | 292-2013 | MARTIN CUEVAS | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 11153345.34 | 05/10/2013 | 16/08/2015 | 25123445.62 | TERMINADA.
477 | 291-2013 | PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21868681.79 | 29/08/2013 | 07/08/2015 | 35087515.51 | TERMINADA.
1921 |  | BASICA VICTORIA PEÑA (LICEO VILLA MORADA) | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1% | 36176232.9 | 22/03/2018 | 16/08/2024 |  | SUPERVISOR TRABAJANDO VOLUMETRIA PARA ENVIAR A DPTO DE PRESUPUESTO, PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO DE TERMINACION.TODAVIA NO HA LLEGADO LA ADENDA DEL CONTRATO, POR LO QUE NO SE PUEDE CUBICAR. ESTE PLANTEL ESTA BAJO EL MISMO CONTRATO QUE JOSE DEL CARMEN SENA, INDEPENDENCIA Y JOSE GABRIEL GARCIA, MONTECRISTI.
1922 |  | JOSE DEL CARMEN SENA SEGURA (LICEO CRISTOBAL) (LICEO VILLA MORADA) | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 10142029.75 |  | 16/08/2024 |  | SUPERVISOR TRABAJANDO VOLUMETRIAS PARA ENVIAR AL DPTO DE PRESUPUESTO Y QUE TRABAJEN EL PRESUP DE TERMINACION.ESTE PLANTEL ESTA BAJO EL MISMO CONTRATO QUE BASICA VICTORIA PEÑA, INDEPENDENCIA, Y JOSE GABRIEL GARCIA, MONTE CRISTI
87 | 1468-2012 | BASICA LA DESCUBIERTA | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57746123.95 | 14/01/2013 | 10/07/2014 | 75732704.79 | Terminado.
1446 | 0372-15 | NEIBA (LA DESCUBIERTA) | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 16% | 32825944.46 | 22/03/2018 | 16/08/2024 | 12268215.63 | DPTO PRESUPUESTO TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACIONMOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4- 55-2020 D/F 16/3/2020 CORTE 2,021.43 M3 RELLENO 1,105.44 M3
122 | 1521-2012 | LICEO JOSE FCO. PEÑA GOMEZ | INDEPENDENCIA | POSTRER RIO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 18026687.26 | 14/01/2013 | 10/07/2014 | 20453486.25 | Terminado.
1653 | 4213-2015 | LICEO SABANETA EL CARRIL (LICEO LA CEIBA DE LA ALTAGRACIA) | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 30% | 82396737.93 | 29/06/2018 | 18/08/2022 | 35561322.62 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): SE REALIZO VACIADO DE COLUMNAS 2DO NIVELBLOQUE B2 (3 NIVELES): SE REALIZO VACIADO DE LOSA DEL 1ER NIVEL BLOQUE B3 (2 NIVELES): SE REALIZO VACIADO DE LOSA DE LA CAJA DE ESCALERACOMEDOR: SE CONTINUA PAÑETE EXTERIOR Y ARMADO DE TECHO METÁLICO CANCHA Y GRADERÍA: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO VERJA PERIMETRAL: A NIVEL DE VIGA DE CORONACIÓN
1650 | 0418-15 | PRIMARIA VILLA REAL (CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL) | LA ROMANA | LA ROMANA | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 2% | 86389149.14 | 21/03/2019 | 27/10/2023
195 | 1647-2012 | BASICA - BARRIO EL CERCADO | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51627932.3 | 24/04/2013 | 21/07/2015 | 72800675.97 | COMUNIDAD: EL CERCADOINAUGURADAACTUALMENTE EL PLANTEL SE ENCEUNTRA EN UN PROCESO DE EVALUCION ESTRUCTURAL POR FALLAS ESTRUCTURALES EN LOS BLOQUES B1 Y B3.LA CONTRATISTA TERMINA LAS CORRECIONES, A LA ESPERA DE VISITA DE DPTO DE CALCULOS PARA VERIFICAR DICHAS CORRECCIONES.COMUNIDAD: EL CERCADO
165 | 1588-2012 | BASICA LA SABINA | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 40% | 37152027.92 | 15/02/2013 | 27/06/2024 | 19747194.58 | COMUNIDAD: LA SABINAPROCESO DE RESCICION:-CUB. 07 RES.$-4,189,460.70 EN ORIGINAL ENVIADA A MINERD MEDIANTE PNEE-DCP-1034-2019 D/F 13/05/2019-MINERD FISCALIZACIONTRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:MODULO B1COMUNIDAD: LA SABINA
158 | 1580-2012 | LICEO TECNICO PROFESIONAL | LA VEGA | CONSTANZA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39253831.51 | 25/04/2013 | 06/08/2015 | 61092250.65 | COMUNIDAD: LA SECADORAINAGURADACUBICACION NO.19 FINAL 10,426,297.97 (ESTATUS: MINERD-FISCALIZACIONSE FIRMA CARTA CON MONTO POR SUPERVISORES EL 8/1/20 LUEGO DE HABERSE AGOTADO EL TIEMPO DE SOLICITUD A CONTRATISTA.
499 | 327-2013 | 14 DE JUNIO | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 13501303.44 | 19/09/2013 | 27/06/2024 | 3456403.8 | DETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO SE REEMITIO INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON OFICIO NO. DGEE/Z1/652-2018 EL 14 DE JUNIO DE 2018.CIERRE: CUB. #4 -1,423,641.99 MINERD-FISCALIZACIONTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL.CISTERNACOMUNIDAD:ARROYO SECO
479 | 308-2013 | BASICA LAS FLORES - VILLA PINALES | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 49129691.81 | 30/10/2013 | 20/04/2018 | 96361310.02 | COMUNIDAD: ARROYO ARRIBA.LUEGO DE INAGURADA MINERD, SOLICITA LA REALIZACION DE UNA CANALETA EN TODO EL FRENTE DEL PLANTEL.A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE CANALETA GPRO/Z1/202-2020 D/F 24/4/2020
1562 | 0105-15 | CONSTANZA | LA VEGA | CONSTANZA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 13/05/2015 | 10/03/2020 | 71873496.74 | COMUNIDAD: EL CHORRO.A LA ESPERA DE QUE SEA APLICADA LA FISCALIZACION MINERD
481 | 310-2013 | LA CULATA | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 27593564.19 | 18/04/2013 | 04/12/2014 | 47235029.76 | Inaugurada
480 | 309-2013 | LICEO LA PALMA | LA VEGA | CONSTANZA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 25151261.51 | 19/08/2013 | 23/05/2015 | 36345100.82 | Inaugurada
500 | 328-2013 | RAMON MARTE PICHARDO | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 90% | 19631203.19 | 05/09/2013 | 27/12/2023 | 22832532.65 | CONTRATO RESCINDIDO UF-PNEE#3733-2018 D/F 10/12/18CUB. 13 RESCISION $-1,574,377.01 MINERD-FISCALIZACIONCOMUNIDAD: EL RIO.
1115 | 2212 | BASICA COLONIA KENNEDY | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56729726.12 | 03/01/2014 | 13/12/2017 | 87082518.37 | INAUGURADACUBICACION 26 FINAL RD$7,584,715.05 MINERD FISCALIZACIÓN
1116 | 2213 | BASICA DELFIN SANTOS PINALES - EL CHORRO | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 20% | 59949424.93 | 03/01/2014 | 30/12/2023 | 27422122.09 | COMUNIDAD: EL CHORRO.TRABAJO HASTA LA FECHA:BLOQUE B2: SEGUNDO NIVEL SNP-ENCOFRADO VIGAS Y LOSA DE TECHODETENIDA NO PRESENTA RAZONES PARA ESTAR DETENIDO.
1117 | 2214 | BASICA LOS PINOS | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 4% | 61849373.24 | 25/03/2014 | 17/04/2024 | 13795315.19 | OBSERVACION:EN ESPERA DE PAGO #1 RD$13,795,315.19 EN FINAN MODIFICACIONCOMUNIDAD:LOS PINOS.
1118 | 2215 | POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 36% | 73510197.79 | 07/03/2014 | 24/06/2024 | 58630592.39 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES 100%, PLAFÓN EN BAÑOS 100% , PROTECTORES DE HIERRO 100%%.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, PINTURA SEMIGLOSS 100%.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100%.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%OBSERVACION: ESTE PLANTEL ESTA DETENIDO EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19. CUBICACIONES: 18 RES. RD$ 2,098,800.13 EN REVISION TECNICA FINAL COMUNIDAD: VILLA PINALES.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/qj847tbLoeA2
1558 | 0106-15 | BASICA COLONIA JAPONESA | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 3% | 58078655.04 | 05/07/2019 | 20/03/2024 |  | PRELIMINARES DUEÑOS NO PERMITIRAN INICIO DE TRABAJOS HASTA NO RECIBIR PAGOS
1559 | 0107-15 | BASICA EL TORNADO | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 3% | 74445009.3 | 14/12/2017 | 10/07/2024 |  | FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA-FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-Z1-178-2021. D/F 9/9/2021TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA : REMISION DE 3er ESTUDIO DE SUELO AL DEPARTAMENTO DE CALCULO - 23/12/19 DGEE/Z1/1442-2019ENVIO SOLICITUD APROBACION DE PILOTES A MINERD – 14-1-2020COMUNIDAD: EL TORNADO
1560 | 0108-15 | BASICA MARIA ANGELICA BAUTISTA GALAN - LA ESCUCHADERA | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 85% | 46729323.62 | 12/02/2016 | 20/12/2021 | 39638981.73 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: VACIADO DE ACERA EN COMEDOR, NIVELACIÓN EN EXTERIOR, PUERTAS EN BAÑOS, ORINALES Y LAVAMANOS. OBSERVACION:A LA ESPERA DE PAGO.-CUB. #17 RD$ 1,002,993.62 FINAN MODIFICACION- PENDIENTE MEDIA TENSION.-SE ESTA TRABAJANDO EL PRESUPUESTO DE TERMINACIONCOMUNIDAD: LA ESCUCHADERA
1561 | 0109-15 | BASICA RAMON MARIA RAMIREZ | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 85% | 47867844.93 | 13/11/2015 | 15/07/2022 | 47346173.99 | COMUNIDAD: CAÑADA SECATRABAJOS EN EJECUCIÓN:BLOQUE B3: VACIADO DE ACERAS.PENDIENTES:-CUB.16 RD$ 1,701,296.24 EN FINAN MODIFICACION.-SE LE SOLICITA A CONTRATISTA LOS REQUERIMIENTOS PARA PODER SOMETER SU SOLICITUD DE REVISION DE PRECIOS LUEGO DE INFORME RECIBIDO POR MINERD – 6/4/2021
1563 | 0110-15 | TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 30% | 24820472.42 | 03/06/2015 | 20/06/2024 | 12600869.92 | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:MODULO B2: EN PROCESO DE ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSACIERRE: DETENIDO DESCAPITALIZADA.REVISION TECNICA PRELIMINAR SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/1009-2019, SE ENVIO INFOMRE DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/1113-2019 D/F 11-09-2019.SE ENVIO ULTIMO INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OF. DGEE/Z1/1458-2019 - 30/12/19COMUNIDAD: VILLA PINALESCIERRE: SE ENTREGO RESPUESTA DE REVISION TECNICA INICIAL, A LA ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR
193 | 1643-2012 | BASICA JARABACOA SUROESTE | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51472552.29 | 02/10/2013 | 16/02/2017 | 71480540.16 | INAUGURADACIERRE:CUB. 20 FINAL RD$ 7,434,201.01 SE ENTREGO INFORME RESPUESTA A LA REVISION TECNICA FINALCOMUNIDAD: VENECIACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/A2qarF9FnX72
166 | 1589-2012 | LICEO JARABACOA SUR | LA VEGA | JARABACOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 41368532.6 | 17/09/2013 | 31/10/2014 | 84329528.05 | Inaugurada
33 | 1376-2012 | LICEO MANABAO | LA VEGA | JARABACOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 79% | 18603849.43 | 26/02/2013 | 10/07/2024 | 33313520.31 | DETENIDA INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. SE REMITIO INFORME DE SITUACION ACTUAL A MINERD 26/10/17 BAJO OFICIO DGEE/Z1/880-2017. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:COLOCACION DE ESCALONESDE ESCALERACOLOCACION DE CERAMICAS COLOCACION DE HIERRO DE PROTECCIONCOLOCACION DE PASAMANOSPROCESO DE CIERRE: FUE SOMETIDA LA CUBICACION 11 DE RESCISION LUEGO DE AGOTADO EL PROCESO MINERD EN LA FISCALIZACION HACE UNA DEVOLUCION Y SOLICITA QUE SEA INTRODUCIDA A MESA-MINERD COMO CUBICACION NORMAL MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2587-2019 D/F 22/8/19 CUB. #11 RD$4,294,769.95 PAGADAPENDIENTE:A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE TERMINACION.COMUNIDAD: MANABAOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/5pBHzMxDEN12
501 | 329-2013 | ALBERTO HERNANDEZ ROSARIO | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12537177.49 | 25/04/2013 | 04/04/2014 | 18416837.87 | Inaugurada
482 | 311-2013 | BASICA JARABACOA NORTE | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 69539447.97 | 04/10/2013 | 19/04/2017 | 77921817.76 | INAUGURADA.CIERRE: A LA ESPERA DE FIRMA DE CARTA COMUNIDAD: LA AV. LA CONFLUENCIA
1897 | 705 | BÁSICA PIEDRA BLANCA HATILLO Y BÁSICA JUMUNUCU | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 66% | 13874315.41 | 13/03/2015 | 09/05/2024 | 10109904.68 | OBSERVACIONES :DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. FUE NOTIFICADO A MINERD EL 9/7/18 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/747-2018. CIERRE: CUB. 08 DE RESCISION $254,359.71 MINERD-FISCALIZACIONCONDICION ACCESO: CRUDO.COMINIDAD: PIEDRA BLANCA HATILLO.
502 | 330-2013 | CRUCERO | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 9756418.94 | 21/01/2014 | 26/06/2024 | 1436961.08 | COMUNIDAD: CRUCERODETENIDA MAL MANEJO FINANCIEROMINERD SOLICITO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3440-2018 EL 13/11/18 LA CUBICACION DE CORTE.PROCESO DE RESCISION:SE ENTREGO CUB.02 RES. $191,711.07-MINERD FISCALIZACIONACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
503 | 331-2013 | HOMERO BERRIDO GLASS (BASICA MARIA ISOLINA CRUZ) | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 95% | 16006760.48 | 15/11/2013 | 20/02/2024 | 12695336.08 | DETENIDA DESDE JULIO DE 2015,INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/880-2017 EN FECHA 26/10/17. CIERRE:FUE REMITIDA LA CUBICACION #12 $-7,147,100.11RESCISION TRANSCISION DEL 12 DE ABRIL 12/4/19 DGEE/Z1/453-2019 TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA EXTERIOR Y VACIADO DE HORMIGÓN EN CALZADA.OBSERVACIONES : TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$692,466.91COMUNIDAD: PALO BLANCO.
1566 | 0397-15 | JARABACOA | LA VEGA | JARABACOA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 3% | 32825944.46 | 24/10/2019 | 27/02/2024 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: ORGANIZANDO LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCION DE OBRA.OBSERVACIONES:A LA ESPERA DE ESTUDIO DE SUELO POR PARTE DE LA CONTRATISTASE RECIBIO OFICIO UF-PNEE#677-2021 D/F 25/06/2021 DEL MINERD INDICANDO LA REACTIVACION DE PUESTA EN POSESION.
504 | 332-2013 | JUMUNUCU | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 90% | 13806988.02 | 22/04/2013 | 20/01/2024 | 14453445.39 | CONTRATO RESCINDIDO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3733-2018 D/F 10/12/18CUB. 10 RESCISION $-3,352,017.32 MINERD-FISCALIZACIONCOMUNIDAD: JUMUNUCU.
483 | 312-2013 | LICEO BUENA VISTA | LA VEGA | JARABACOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 73% | 34642293.61 | 10/09/2013 | 20/05/2024 | 32474477.5 | RESCISION DE CONTRATO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2431-2019 D/F 9/8/19CUB. #15 RESC. -8,457,349.53 MINERD-FISCALIZACION COMUNIDAD: BUENA VISTA
505 | 333-2013 | LUIS EDUARDO ORTIZ DELGADO | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 7252323.89 | 22/04/2013 | 25/07/2015 | 12739784.78 | Inaugurada.
506 | 334-2013 | PASO BAJITO | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 13% | 11653247.23 | 11/06/2015 | 20/07/2024 | 3509786.27 | DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DGEE/Z1/1253-2019 INFORME DE SITUACION ACTUAL AL MINERD 21/10/19. MINERD SOLICITA LA CUBICACION DE CORTE PARA RESCISION DE CONTRATO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2793-2019 D/F 11/9/19.CIERRE: SUPERVISION REVISA EL INFORME TECNICO CONSENSUADO RECIBIDO EL 1/12/2020 CONDICION ACCESO:CRUDO.COMUNIDAD: PASO BAJITO.
507 | 335-2013 | PIEDRA BLANCA HATILLO (ETAPA 1) | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 14565512.94 | 04/10/2013 | 06/11/2014 | 25892372.26 | Inaugurada
508 | 336-2013 | PINAR QUEMADO | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 15% | 17140149.88 | 06/05/2013 | 13/07/2024 | 5295067.75 | CONTRATO RESCINDIDO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#0163-2019 D/F 16/1/19 CUB. RESCISION POR UN MONTO -2,357,227,52 SE ENCUENTRA EN MESA FISCALIZACION. COMUNIDAD: LOS DAJAOSCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xpAxQRCFqfM2
509 | 337-2013 | SABANETA | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 40% | 17122106.71 | 04/10/2013 | 20/02/2024 | 12521346.02 | DETENIDA DESDE NOVIEMBRE 2015. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO A CONSECUENCIA DE QUE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO NO HAN PERMITIDO QUE SE CONTINÚE TRABAJANDO HASTA TANTO SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PROPIEDAD. FUE NOTIFICADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/441-2016 D/F 15/9/16 CIERRE: SE ENTREGO CUBICACION CON ARREGLOS RECLAMADOS POR EL CONTRATISTATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-COLOCACIÓN DE PISOS Y ACERA PERIMETRAL.MÓDULO AULA INICIAL: PINTURA COMEDOR: COLOCACION DE LADRILLOSEXTERIOR: PINTURA DE VERJACOMUNIDAD: SABANETA
1119 | 2216 | BASICA JARABACOA ESTE | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 61132469.42 | 14/02/2014 | 21/02/2019 | 422991192.61 | COMUNIDAD: LA JOYAPROCESO DE CIERRE:CONTRATISTA ENVÍA INFORME CON PARTIDAS PARA QUE LE SEAN REVISADAS, NO ESTA DE ACUERDO CON LA CUBICACIÓN FINAL.CONDICION ACCESO:CRUDO.
1120 | 2217 | BASICA SURESTE | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 61120781.86 | 18/01/2014 | 15/03/2019 | 80522058.05 | COMUNIDAD: EL RESCATEINAUGURADAACCESO: ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ASFALTADO.CIERRE: CUBICACION FINAL ENTREGADA#22 FINAL 1,822,936.45 EN DIGITACION
1121 | 2218 | LICEO HATO VIEJO | LA VEGA | JARABACOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 51% | 50926363.08 | 16/01/2014 | 20/12/2022 | 36657440.04 | COMUNIDAD: HATO VIEJO.TRABAJO HASTA LA FECHA:SE ENCUENTRA ORGANIZANDO LAS PARTIDAS A EJECUTAR.BLOGUE B-1;COLOCACION DE CERÁMICAS EN LOS BAÑOS).BLOGUE B-2. COLOCACION DE PISOS 1NIVEL). Y COLOCACION DE CERÁMICAS (2NIVEL).( TERMINACIÓN). BLOGUE B-3. COLOCACION DE CERÁMICAS (1NIVEL). ( TERMINACIÓN) OBSERVACIONES: DEVOLUCION DE SOLICITUD DE REVISION DE PRECIOS A CONTRATISTA POR NO CUMPLIR CON NORMAS – A LA ESPERA DE RESPUESTA CONTRATISTA – 6/4/2021DETENIDA SIN RAZONESREMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL RITMO LENTO , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19.ACCESO: CRUDO.
1122 | 2219 | LICEO LAS CABIRMAS | LA VEGA | JARABACOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 48% | 43847556.8 | 24/01/2014 | 23/12/2023 | 38504808.41 | TRABAJOS EN EJECUCION:BLOQUE B2:HORMIGON ARMADO EN COLUMNASCOMEDOR: COLOCACION DE BLOCK S.N.POBSERVACIONES:EN ESPERA DE PAGO #14 RD$3,031,781.49 EN FINAN MODIFICACION#15 RD$1,141,714.73 MINERD-FISCALIZACIONSOLICITUD APROBACION CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES - GPRO/Z1/056-2021 - 29/3/2021COMUNIDAD: JUMUNUCU
1564 | 0111-15 | BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 20% | 43322676.43 | 31/07/2015 | 29/12/2023 | 22627408.89 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-BLOQUE B2 SEGUNDO NIVEL: COLOCACION DE HORMIGON EN COLUMNA-AULA INICIAL; TERMINACION DE SUPERFICIE NOTA: REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19. CIERRE: REMISION RESPUESTA AL TECNICO CONSENSUADO RT-PRELIMINAR MEDIANTE OFICIO GPRO-Z1-124-2021 D/F 16/6/2021 A LA ESPERA DE CONSENSO.
1565 | 0112-15 | BASICA HOMERO BERRIDO GLASS | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 2% | 45872714.14 | 12/12/2018 | 30/04/2024 |  | PUESTA EN POSESION EL JUEVES 18 DE ENERO 2018SE RECIBIO APROBACION DE MURO UF-PNEE#982-2021 D/F 28/8/2021-A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE TERMINACION CON PRECIOS ACTUALIZADOS.
1942 | 0460-15 | CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL ALTAGRACIA (LOTIFICACION DEL ESTE) | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 25% | 0 | 06/12/2018 | 05/12/2023 | 17646496.77 | TRABAJOS EN EJECUCION:BLOQUE B1 SEGUNDO NIVEL; ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSAS, ACERO EN VIGAS BLOQUE B2 SEGUNDO NIVEL: ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSAS OBSERVACION:ESTA TRABAJANDO EN MUROS PANDERETAS EN MODULOS Y COMEDOR - PROXIMA ACTIVIDAD - PAÑETEPENDIENTES:SOLICITUD APROB. MUROS CONTENCIÓN GPRO/Z1/219-2020 - 1/5/2020 (MINERD)*SOLICITUD VALID. MOVIMIENTO DE TIERRA GPRO/Z1/351-2020-31/7/2020 (MINERD)CUBICACIONES#1 RD$11,770,879.82 CON LIB. EMIT.#3 RD$ 1,452,609.42 FINAN MODIFICACIÓN# 4 EN DIGITACION DE PLANTILLA
194 | 1645-2012 | LICEO RINCON | LA VEGA | JIMA ABAJO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36019624.22 | 15/02/2013 | 16/07/2014 | 44677356.63 | Inaugurada
184 | 1628-2012 | POLITECNICO ANA SILVIA JIMENEZ DE CASTRO | LA VEGA | JIMA ABAJO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51472552.29 | 03/07/2013 | 04/04/2014 | 64868235.38 | Inaugurada
484 | 313-2013 | LA FRONTERA - LOS CERROS | LA VEGA | JIMA ABAJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 27592619.8 | 11/04/2013 | 16/07/2014 | 40701184.6 | Inaugurada
510 | 338-2013 | REVERENDO ANDRES AMENGUAL FE Y ALEGRIA | LA VEGA | JIMA ABAJO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 85% | 17237803.93 | 27/09/2013 | 23/12/2023 | 24070011 | DETENIDA DESDE AGOSTO 2015. INTERVENCION LEGAL-RESCINSION DE CONTRATO, MINERD SOLICITA LA CUBICACION DE CIERRE MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2919-2017CUB. 12 DE RESCISION (2,807,250.77) MINERD-FISCALIZACIONTIENE DEUDA LÍNEA DE CRÉDITO POR MONTO RD$ 4,668,280.16.COMUNIDAD: JIMA ARRIBA
511 | 339-2013 | RINCON | LA VEGA | JIMA ABAJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30970413.25 | 24/04/2013 | 20/11/2014 | 38922805.67 | Inaugurada
485 | 314-2013 | SAN BARTOLO | LA VEGA | JIMA ABAJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 27593564.19 | 22/04/2013 | 18/08/2014 | 35559092.18 | Inaugurada
512 | 340-2013 | SAN JUAN BOSCO | LA VEGA | JIMA ABAJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 11505948.85 | 11/04/2013 | 16/07/2014 | 26771883.66 | Inaugurada
1123 | 2220 | BASICA JUMUNUCU-CRUCE DE CONTROBA | LA VEGA | JIMA ABAJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70498206.51 | 10/01/2014 | 04/05/2018 | 104067273.37 | COMUNIDAD: JUMUNUCUINAUGURADAPROCESO DE CIERRE:CUB. 35 FINAL RD$ 5,092,177.23 MINERD-FISCALIZACION
1124 | 2221 | BASICA LAS ESCOBAS | LA VEGA | JIMA ABAJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 62% | 39207960.83 | 28/02/2014 | 20/03/2024 | 27320778.02 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISO , 100% ACESORIO ELCTRICO Y SANITARIO , 60% PAÑETE , 70% PIMTURA , 95% VENTANAS Y PUERTAS.COMEDOR: 85%ÁREA EXTERIOR: 100% VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% FRONTON , 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:AREAS EXTERIOR : LIMPIEZA PARA INICIO DE TRABAJO.OBSERVACIONES: CUB. DE RESCISION 14 $ 1,767,424.62 MINERD-FISCALIZACIONINFORME SITUACION ACTUAL ENVIADO A MINERD- DGEE/Z1/11458-2019 30/12/19, MINERD SOLICITA CUBICACION DE CIERRE MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#0108-2020 D/F 20/1/2020ACCESO: CRUDO O VERDE
227 | 1690-2012 | BASICA BAYACANES | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 37152027.92 | 15/02/2013 | 06/08/2014 | 78536704.76 | Inaugurada
228 | 1663-2012 | BASICA CUTUPU | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38045246.42 | 12/09/2013 | 15/08/2015 | 71243680.62 | Inaugurada.
229 | 1644-2012 | BASICA LA VEGA 6 | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38045246.42 | 07/07/2015 | 25/03/2020 | 75559315.58 | COMUNIDAD: SAN MIGUELCIERRE:SE ENTREGA CUBICACION CON CONSENSO APLICADO #16 FINAL RD$ 567,923.48 EN REVISION TECNICA FINALACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.COMUNIDAD: SAN MIGUEL
230 | 1689-2012 | EL JABANAL | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16359318.37 | 08/01/2013 | 04/04/2014 | 20754438.25 | Inaugurada
960 | 1691-2013 | LAS CARMELITAS | LA VEGA | LA VEGA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 16/01/2014 | 18/12/2016 | 36394401.06 | INAUGURADA. 13/5/2017COMUNIDAD: BARRIO INCO.CIERRE: A LA ESPERA DE FISCALIZACION MINERD
3 | 1304-2012 | LICEO BURENDE - LA PENDA | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 43716691.43 | 05/03/2013 | 04/04/2014 | 70373822.23 | Inaugurada
961 | 1720-2013 | PALMARITO | LA VEGA | LA VEGA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 24/01/2014 | 19/02/2015 | 29943221.93 | Inaugurada.
187 | 1631-2012 | POLITECNICO GUACO ADENTRO | LA VEGA | LA VEGA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 41368532.6 | 15/02/2013 | 16/07/2014 | 64607350.67 | INAGURADA
962 | 1722-2013 | SAN MARTIN-VILLA FRANCISCA | LA VEGA | LA VEGA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 50% | 32825944.46 | 16/01/2014 | 12/12/2022 | 53248140.75 | COMUNIDAD VILLA FRANCISCATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 25% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% PARQUEOS, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MODULOS: SANITARIA, CORRECCION DE PAÑETES, ALAMBRADO DE TUBERIAS, TEJAS.ÁREA EXTERIOR: LIMPIEZA GENERAL.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE. CUBICACIONES:CUBICACION #19 RD$ 2,638,268.19 FINAN-SUBSANCUBICACION#20. RD$ 904,636.13 MINERD-FISCALIZACIONCONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.
185 | 1629-2012 | WILLIAM ALMONTE 19 (WILLIAM ALMONTE ALMONTE) | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36194788.22 | 09/03/2013 | 05/02/2015 | 56418834.58 | INAUGURADA.CIERRE: 19 FINAL RD$ 4,869,361.26 A LA ESPERA DE ADENDA
513 | 341-2013 | ALICIA BALAGUER | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12374078.64 | 05/12/2013 | 08/05/2015 | 37586214.56 | Inaugurada.
514 | 342-2013 | ANA LUISA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 87% | 15247882.09 | 19/11/2013 | 20/12/2022 | 22456439.05 | COMUNIDAD: LOS SUAREZ TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:BLOQUE B-1: COLOCACION DE PISOS.ESPERA PAGO DE CUBICACIÓNCUBICACION #19 - RD $1,217,079.5 FINAN MODIFICACIÓN
487 | 316-2013 | ANDREA CONFESORA FERNANDEZ R. | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24532153.2 | 12/09/2013 | 25/05/2016 | 45388066.83 | Inaugurada.
515 | 343-2013 | ARIDIO DE JS. CONCEPCION GUERRERO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 15861130.25 | 01/01/2010 | 24/05/2024 |  | COMUNIDAD: EL PINOREUBICADA A LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES SANTANA (EL PINO).EL CONTRATISTA DICE QUE NO VA A PONER EN POSECION EL PLANTEL, YA QUE MINERD LE ORDENO REALIZAR UN COMEDOR EN LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES Y ALEGA QUE SE SACO UN PLANTEL NUEVO. SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD. DGEE/Z1/904-2017 DE FECHA 2-11-2017
489 | 317-2013 | BASICA CRUCE DE BARRANCA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 43316370.39 | 21/09/2013 | 04/12/2014 | 54282028.56 | Inaugurada
498 | 326-2013 | BASICA LA VEGA 2 (DON FUSTO) | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70845088.5 | 12/09/2013 | 30/07/2015 | 98286486.91 | Inaugurada.
490 | 318-2013 | BASICA LLANADA ARRIBA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 17096833.18 | 12/09/2013 | 12/08/2017 | 29410090.19 | INAUGURADACOMUNIDAD: LLANADA ARRIBAACCESO: ASFALTADOPROCESO DE CIERRE:ESPERANDO APROBACION DE ADENDACUBICACION:#19 FINAL RD$ 2,530,910.58 ESPERA PAGO
486 | 315-2013 | BASICALA VEGA 5 (MARIA AUXILIADORA) | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 60687533.74 | 26/09/2013 | 06/11/2014 | 79091442.76 | Inaugurada
516 | 344-2013 | BOTIJA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 15372201.98 | 16/09/2013 | 21/12/2014 | 27642357.92 | INAUGURADA
521 | 349-2013 | EL NARANJAL | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 10965697.45 | 17/04/2013 | 16/07/2014 | 17220466.32 | Inaugurada
523 | 351-2013 | EL QUEMADO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20893214.08 | 06/05/2013 | 16/07/2014 | 32782637.71 | Inaugurada
518 | 346-2013 | ERNESTO CONCEPCION LUCIANO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 4% | 19412540.3 | 20/04/2015 | 30/07/2024 | 17170888.48 | COMUNIDAD: LA CEIBITATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 100 % DE EJECUSION SOBRE NIVEL DE PISO.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 80 %TRINCHERA, PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL , CISTERNA Y GARITA.OBSERVACION:DETENIDA SIN RAZONESNO SE LE DEBE NADA, CONTRATISTA ALEGA NO CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA INICIAR. EN VISITA REALIZADA AL PLANTEL EN SEPTIEMBRE 2020 LE FUE SOLICITADO INFORME CON REVISION DE PARTIDAS Y SOLICITUD DE VERIFICACION DE AUMENTO DE TRANSPORTE, AUN SE ESTA A LA ESPERAACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION
1471 | 0031-15 | ESTANCIA INFANTIL LA VEGA (ENSANCHE QUISQUEYA) | LA VEGA | LA VEGA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 16/05/2024 |  | -SE ESTA PROGRAMANDO PUESTA EN POSESION PARA LA SEMANA DEL 25-31 DE MARZO.-SE ENVIO INFORME NOTIFICANDO QUE EL TERRENO NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS MEDIANTE DGEE/Z1/398-2019 D/F 01/04/2019.-SE RECIBIO OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#649-2021 D/F 21/06/2021 INDICANDO LA REACTIVACION DE PUESTA EN POSESION.
526 | 354-2013 | FE Y ALEGRIA MANUEL ACEVEDO SERRANO | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21731550.92 | 19/08/2013 | 16/07/2015 | 41639847.91 | INAGURADAOBSERVACIONES:DESPUES DE LA FISCALIZACION DEL MINERD SE LES ORDENO LA CONSTRUCCION DE UN FITLRO BIOLOGICO. CONTRATISTA AUN NO TERMINA FILTRO BIOLOGICO. ALEGA NO TIENE SUFICIENTE FONDOSCUB. 20 INTERMEDIA $595,121.70 MINERD-FISCALIZACION
492 | 320-2013 | JAMO ARRIBA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 20282982.4 | 01/01/2010 | 20/07/2024 |  | COMUNIDAD: LAS MARASREUBICADO A LA ESCUELA ANA CONSUELO (LAS MARAS) MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#690-2016LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTREGADO A DISEÑO EL 12-06-2017 PARA UBICACION DE MODULOS. DGEE/Z1/ 307-2017. EL PLANTEL DONDE SE REUBICO NO TIENE AREA SUFICIENTE PARA CONSTRUIR LOS BLOQUES SOLICITADOS. SOLICITUD DE RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/377-2019 D/F 23/3/19OBSERVACIONES:INFORME NOTIFICACION DE INSUFICIENCIA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1459-2019
1575 | 0113-15 | LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 3% | 32825944.46 | 15/10/2015 | 14/07/2024 | 29663411.81 | COMUNIDAD: EL ENSUEÑOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:SE TRABAJA EN ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (RELLENO COMPACTADO).-FUE NOTIFICADO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/227-19 D/F 26/2/19. CIERRE: SE ENTREGO OFICIO PARA MANDAR A FISCALIZAR EL PLANTEL MEDIANTE OFICIOGPRO/Z1/234-2020 DIA 20/5/20
1576 | 0114-15 | LA VEGA (LA ALBOLEDA I-IV) | LA VEGA | LA VEGA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 71% | 32825944.46 | 30/09/2016 | 17/06/2022 | 43242576.67 | COMUNIDAD: BARRIO LA CIGUATRABAJO HASTA LA FECHA:BLOQUES: COLOCACION DE TEJAS, BASE DE PINTURA BLANCAEXTERIOR: DRENAJE PLUVIALOBSERVACION:EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS DEBIDO AL AUMENTO A LOS COSTOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. NO HA PRESENTADO INFORME NI FACTURAS CON LAS PARTIDAS ALEGADAS.EL 15/10/2020 SE ENVIÓ AL CONTRATISTA UNA SOLICITUD DE QUE SOMETIERA UN INFORME CON LAS PARTIDAS QUE EL NECESITA QUE LE SEAN REVISADAS, ANEXANDO LAS FACTURAS CON COMPROBANTE FISCAL. PARA PROCEDER A LA EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS MEDIANTE EL DPTO DE PRESUPUESTO. AUN ESTAMOS A LA ESPERA.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION: #10 $1,445,351.77ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
525 | 353-2013 | LA YERBAS | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 46% | 23245004.75 | 06/09/2016 | 18/10/2023 | 43151944.78 | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:COMEDOR: COLOCACION DE PISO, COLOCACION PINTURA DE BASEAULA INICIAL: COLOCACION DE PISOSPENDIENTE APROBACION DE ACTUALIZACION DE PRECIOS EN FILTRO BIOLOGICO Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES POR MINERD. GPRO/Z1/068-2020 - 5/3/2020NOTA: CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS CUB. 13 RD$1,910,140.89 EN FINAN-MODIFICACION.SE ESTA TRABAJANDO CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACION.ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: LA YERBAS
1930 | 4429 | LAS CAÑAS | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 61% | 11960718.91 | 21/08/2018 | 13/10/2022 | 7553355.19 | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA :-COMEDOR-ARMADO DE ACERO EN ZAPATASPENDIENTES: PAGO DE CUBICACION:#4 RD$974,698.91 LIB. EN CIRCUITOCOMUNIDAD: LAS CAÑAS
493 | 321-2013 | LICEO ARENOSO-RIO SECO (LICEO RAMONA VALERIO) | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56172765.46 | 04/09/2013 | 21/12/2014 | 85560802.02 | Inaugurada
494 | 322-2013 | LICEO SABANA REY | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 29349528.61 | 05/10/2013 | 31/10/2014 | 53358408.2 | Inaugurada
495 | 323-2013 | LICEO SABANETA-RANCHO VIEJO | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 90% | 49400133.66 | 15/01/2014 | 16/12/2022 | 75241553.48 | COMUNIDAD: RANCHO VIEJOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 2%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 2% APARATOS SANITARIOS, 2% COLOCACIÓN PUERTAS, 2% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 40%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 20%ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: , PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.EN AREAS EXTERIO: LIMPIEZA EN BLOQUES: VACIADO DE ACERA PERIMETRALES NE BLOQUES B1 Y B2OBSERVACIONES:EL CENTRO SE ENCUENTRA DETENIDO DESDE EL INICIO DEL PERIODO DE LA PANDEMIA. SE REALIZO LA CUBICACIÓN #19 EN MARZO, LA CUAL ESTUVO HASTA JULIO EN MINERD, Y LUEGO FUE DEVUELTA CON UNA FISCALIZACION. SUPERVISIÓN NO ESTA DE ACUERDO CON FISCALIZACIÓN REALIZADA POR MINERD DESCONTANDO UNOS MOVIMIENTOS DE TIERRA, POR LO CUAL SE REALIZO UN INFORME DANDO RESPUESTAS AL MISMO, GPRO/Z1/461-2020. MINERD RESPONDE MEDIANTE OFICIO #UF-PNEE#528-2021 QUE SE DEBE HACER UNA VISITA MINERD-MOPC PARA CONSENSUAR FISCALIZACION, ESTAMOS A LA ESPERA DE LA MISMA#19 - RD $1,217,583.67 -SUPERVISION-CORRECCION.CONDICION ACCESOACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN.
519 | 347-2013 | LOS GUACO-FRIAS | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 7079643.58 | 12/09/2013 | 20/11/2014 | 20093538.72 | Inaugurada
496 | 324-2013 | LOS GUAYOS | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20185809.88 | 14/10/2013 | 18/08/2017 | 35369149.94 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:PENDIENTE INFORME DE FISCALIZACION MINERDACCESO: ASFALTADOCOMUNIDAD: LOS GUAYOSCUB 19 FINAL EN PRESUPUESTO ESPERANDO RT
520 | 348-2013 | MARIO FRANCISCO MARIOT DURAN | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24843909.34 | 02/10/2013 | 18/08/2014 | 38315001.91 | Inaugurada
522 | 350-2013 | PONTON | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 27392117.96 | 11/10/2013 | 24/09/2015 | 38507798.42 | Inaugurada.CIERRE:21 FINAL RD$1,803,567.54 A LA ESPERA DE PAGO
524 | 352-2013 | RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 23316094.52 | 11/10/2013 | 31/10/2014 | 29181613.84 | Inaugurada
497 | 325-2013 | RAUL AMEZQUITA FAÑA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24482219.81 | 29/01/2014 | 03/11/2016 | 36486756.67 | INAUGURADA EN FECHA 03-05 -2017.CIERRE:EN ESPERA DE FISCALIZACION DE OBRA. PROGRAMDA PARA EL 24/7/2019
1125 | 2222 | BASICA ESPEJO ARENOSO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 75% | 70476779.42 | 04/07/2014 | 20/04/2024 | 112588925.05 | COMUNIDAD: ARENOSOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULOS: 100% PISO , 100% ACESORIO ELCTRICO Y SANITARIO , 60% PAÑETE , 70% PIMTURA , 95% VENTANAS Y PUERTAS.COMEDOR: 85%ÁREA EXTERIOR: 100% VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% FRONTON , 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:AREAS EXTERIOR : LIMPIEZA PARA INICIO DE TRABAJO.CUBICACION: #20 EN DIGITACIONVALIDACIÓN MOV. TIERRA CORTE - GPRO/Z1/ 508-2020 - 5/11/2020 PENDIENTE LITIS DE TERRENO - SOLICITUD RESPUESTA - DGEE/Z1/324-2019 -19/3/2019RE SOLICITUD DE RESPUESTA A LITIS DE TERRENO -GPRO/Z1/250-2020 -3/6/2020 (MINERDCONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.
1126 | 2223 | BASICA FRANCISCO PANAL | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 35% | 61134417.27 | 14/01/2014 | 24/07/2024 | 30541154.87 | DETENIDA DESDE MAYO DE 2016, PROYECTO TIENE PROBLEMAS DE LITIS CON EL SOLAR.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: BLOQUES SNP, Y ENCOFRADO DE LOSA (DESENCOFRADO POR DETENCIÓN).- MÓDULO B-2 y B-3: BLOQUES SNP- MÓDULO AULA INICIAL: BLOQUES SNP, LOSA, RELLENO INTERNO- ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOCOMUNIDAD: LICEY HOYA GRANDE
1127 | 2406 | BASICA LA VEGA 3 | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70465091.99 | 24/01/2014 | 29/05/2018 | 133868661.46 | TERMINADACOMUNIDAD: ALTOS DE APICOPROCESO DE CIERRE: A LA ESPERA DE REVISION TECNICA FINAL RT.
1128 | 2224 | BASICA LA VEGA 7 | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70465092.1 | 29/01/2014 | 16/12/2016 | 119697758.69 | INAUGURADACIERRE19 FINAL RD$ 10,031,645.52 ESPERA PAGO .
1129 | 2225 | LICEO BACUI ABAJO | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 59557443.97 | 07/01/2014 | 18/12/2016 | 87801363.36 | COMUNIDAD: BACUI ABAJOINAUGURADA EL 3-5-2017.PENDIENTE FISCALIZACION MINERDCUB. 25 FINAL RD$ 3,770,285.75
1130 | 2407 | LICEO JINA HUECA | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45987498.1 | 24/01/2014 | 04/08/2015 | 61890346.12 | Inaugurada.
1131 | 2226 | LICEO LA VEGA SUROESTE | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 80% | 73762079.75 | 24/01/2014 | 21/12/2023 | 104776545.16 | COMUNIDAD: MARIA AUXILIADORATRABAJOS PENDIENTE POR EJECUTAR:MÓDULOS: 1% PISOS, 30 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 80 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 20% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 50% VENTANAS, 50% PUERTAS. COLOCACION.COMEDOR: 1% PAÑETE CORRECCIONES , 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 50% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 40% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZABAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ANTES DE LA DETENCION: BLOQUE B-1 Y B-2: COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS. BRILLADO DE PISOSBLOQUE B-3: VENTANAS Y PROTECTORES METÁLICOS. BRILLADO DE PISOS Y ESCALERASBLOQUE B-4: PULIDO DE PISOS.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PISOS Y LADRILLOS TRABAJOS ELECTRICOS.ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y REGISTROS SANITARIOS. OBSERVACIONES:DETENIDA MAL MANEJO FINANCIERO REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL DGEE/Z1/1273-2019 D/F 25/10/19. MINERD SOLICITA LA CUBICACION DE CIERRE UF-PNEE#0108-2020 D/F 20/1/2020.CIERRE: #32 $RD-2,415,754.40 DE RESCISION A LA ESPERA DE REVISION TECNICA FINALCONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.
1132 | 2227 | LICEO PONTON | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 50926363.08 | 12/02/2014 | 14/12/2017 | 77606970.45 | PROCESO DE CIERRE:A LA ESPERA DE FISCALIZACION MINERD23 FINAL RD$ 8,564,050.28
1133 | 2228 | LICEO RANCHITO | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 46683019.49 | 20/01/2014 | 05/07/2019 | 72675323.36 | COMUNIDAD: RANCHITOPROCESO DE CIERRE:SE ENVIA OFICIO PARA FISCALIZAR PLANTEL YA QUE EL CONTRATISTA AGOTO EL TIEMPO PARA FIRMAR CARTA.ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1134 | 2229-12 | POLITECNICO EN ARTE DARIO SURO | LA VEGA | LA VEGA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 75% | 73505265.13 | 12/02/2014 | 16/06/2022 | 101522230.69 | COMUNIDAD: JEREMIASTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 30% ELÉCTRICOS , 10% APARATOS SANITARIOS, 50 % PINTURA, 50% HERRERIA, 5% TERMINACION EN PISOS, 60 % VENTANAS Y PUERTAS, 5 % TERMINACION DE SUPERFICIE.COMEDOR: 40% ACCESORIOS ELECTRICOS, 50% APARATOS SANITARIOS, 50 % PINTURA, 100% HERRERIA, 10% TECHO, 10% TERMINACION EN PISOS, 5 % CERAMICAS EN BAÑOS Y COCINA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA Y, JARDINERÍA,100% SOLUCION HIDRAULICA. 30% DERANAJE PLUVIAL Y SANITARIOVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 60% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A FECHA:AREA EXTERIORSANITARIA EXTERIORCONSTRUCCIÓN JARDINERASFRONTÓN ENCOFRADO VIGA FRONTONCOMEDOR ALAMBRADO PARA ABANICOSCUBICACIÓN #23 RD$4,769,696.82 MINERD FISCALIZACIÓNCUBICACION #24 RD$ 3,430,877.04 MINERD FISCALIZACION
1568 | 0649 | BASICA EL HIGUERO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 9% | 61897946.42 | 09/05/2018 | 19/04/2023 | 35732657.45 | COMUNIDAD: EL HIGUEROTRABAJO HASTA LA FECHA:EN BLOQUE B1 – VACIADO DE COLUMNAS, VIGA Y BLOCK SOBRE NIVEL DE PISOBLOQUE B2.- VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE BLOCKS BNP.EN ESPERA DE REVISION DE PRECIOS - GPRO/Z1/152-2021 – 9/8/21
1569 | 0116-15 | BASICA EL PINO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 85919102.05 | 21/05/2015 | 20/08/2018 | 83707186.29 | COMUNIDAD: EL PINOPROCESO DE CIERRE:A LA ESPERA DE PAGO CUB. 19 FINAL RD$ 3,784,869.51
1570 | 0117-15 | BASICA JOAQUIN GARCIA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 8% | 49600431.37 | 29/09/2017 | 30/07/2023 | 59967084.36 | COMUNIDAD LAS YAYASTRABAJO HASTA LA FECHA:SE TRABAJO EN CONTINUACIÓN DE ENCOFRADO DE COLUMNAS DE BLOQUEDETENIDA SIN RAZON SE LE HA NOTIFICADO CONTINUAR CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y EL CONTRATISTA NO HA RESPONDIDO AL LLAMADO.
1571 | 0118-15 | BASICA LAS LAGUNAS-ZONA FRANCA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 2% | 60704410.04 | 21/11/2016 | 19/11/2023 | 7504603.88 | COMUNIDAD: LAS LAGUNASTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:ACONDICIONAMIENTO DE TERRENORELENO GRANULAR COMPACTADO REPLANTEO VERJA PERIMETRALOBSERVACIONES:DETENIDA LOS DUEÑOS DE LOS TERRENO COLINDANTE NO ESTAN DEACUERDO CON LOS PERIMETROS ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
1572 | 0119-15 | BASICA OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 79555469.65 | 05/05/2015 | 29/03/2018 | 86146337.23 | COMUNIDAD: CARRERA DE PALMASPROCESO DE CIERRE:19 FINAL RD$ 3,503,305.09 MESA MINERD-PENDIENTE FISCALIZACION
1573 | 0650 | BASICA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 16% | 53037036.93 | 21/03/2018 | 13/02/2023 | 17562390.86 | COMUNIDAD: CAIMITO AFUERAACTIVIDADES HASTA LA FECHA:ENCOFRADO DE LOSA BLOQUE B1.ACCESO CRUDO O VERDE
1574 | 0121-15 | BASICA SOTO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 30% | 73933356.34 | 08/06/2015 | 28/12/2022 | 44658845.02 | COMUNIDAD: SOTOTRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A LA FECHA DE DETENCION:BLOQUE B-1:PANETE EN MUROSBLOQUE B-2VACIADO DE HORMIGON EN VIGAS Y LOSA DE TECHOBLOQUE B-3:VACIADO DE HORMIGON EN VIGAS Y LOSA DE TECHOESPERA PAGO DE CUBICACION #8 RD $3,090,191.75 FINAN MODIFICACION
1577 | 0122-15 | LICEO LA PENDA | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 83095678.77 | 15/06/2015 | 03/09/2018 | 97351428.42 | COMUNIDAD: LA PENDA-TERMINADA SIN INAUGURAR EN PROCESO DE CIERRE:A LA ESPERA DE FISCALIZACION MINERDCONDICION ACCESOLISTO
1578 | 0123-15 | LICEO LA VEGA OESTE | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 91095214.09 | 21/05/2015 | 04/05/2018 | 144576672.03 | COMUNIDAD: ALTO DE APICOPROCESO DE CIERRE:CUB. 21 FINAL RD$ 5,137,086.20 SE APLICO LA FISCALIZACION A LA ESPERA DE ADENDA
1931 | 649 | POLITECNICO FE Y ALEGRIA | LA VEGA | LA VEGA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 6% | 22492961.63 | 14/08/2018 | 30/05/2023 |  | COMUNIDAD: VILLA FRANCISCATRABAJO REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B-1:MUROS PANDERETA COMEDOR:-RELLENO DE REPOSICIONEN ESPERA DE REVISION DE PRECIOS - GPRO/Z1/152-2021 – 9/8/21ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
172 | 1605-2012 | BASICA LOS CACAOS (POLITÉCNICO CLUB LOS CACHORROS) (PRIMARIA KILOMETRO 5) | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 2% | 36349067.75 | 07/04/2016 | 20/06/2024 |  | TRABAJOS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION 30/1/2020.REALIZACION LEVANTAMIENTO INICIAL (6/2/2020)A LA ESPERA DE APROBACION DE PRESUPUESTO ENVIADO A MINERDCOMUNIDAD: KM. 5, NAGUA
67 | 1437-2012 | BASICA BONAO 1 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51397552.29 | 26/02/2013 | 21/10/2014 | 70621137.05 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE INFORME DE FISCALIZACION MINERD.
65 | 1435-2012 | BASICA BONAO 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51397552.29 | 27/02/2013 | 14/07/2014 | 63599801.08 | INAUGURADA
964 | 1724-2013 | BONAO (ESTANCIA INFANTIL QUISQUEYA APRENDE CONTIGO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 21/04/2014 | 19/11/2015 | 41723158.01 | PROCESO DE CIERRE:-EL 3/11/2017 MEDIANTE UF-PNEE#2884-2017, RECIBIMOS LA DEVOLUCION DE LA CUBICACION, YA QUE LA CONTRATISTA NO ESTA DE ACUERDO CON LA FISCALIZACION REALIZADA Y NO FIRMO LA MISMA.PENDIENTE FISCALIZACION
103 | 1486-2012 | LICEO CAMPO DE AVIACION | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51472552.29 | 06/03/2013 | 14/07/2014 | 78096686.35 | INAUGURADA
177 | 1617-2012 | LICEO EL VERDE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 18528849.43 | 12/04/2013 | 14/07/2014 | 37694125.12 | INAUGURADA
102 | 1485-2012 | LICEO JAYACO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 22849039.11 | 28/02/2013 | 06/03/2014 | 24942975.7 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE PAGO (CUB NEGATIVA).
66 | 1436-2012 | LICEO JUMA ADENTRO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51472552.29 | 27/02/2013 | 14/07/2014 | 55209226.76 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:FUE ENTREGADA LA CUBICACION CON LA FISCALIZACION APLICADA.
101 | 1484-2012 | LICEO LOS HEROES | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 35265457.17 | 08/01/2013 | 06/03/2014 | 52935283.47 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE PAGO (CUB NEGATIVA).
528 | 373-2013 | ALTAGRACIA PINA - EL TANQUE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 27490108.34 | 14/10/2013 | 06/11/2014 | 37161278.78 | INAUGURADA
529 | 374-2013 | ANA CEARA Y LUNA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 9647458.59 | 12/07/2013 | 21/10/2014 | 11924841.29 | INAUGURADA
527 | 372-2013 | BASICA ARROYO TORO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 31259046.87 | 12/04/2013 | 06/03/2014 | 40097769.63 | INAUGURADA
531 | 376-2013 | BIENVENIDO DEL CASTILLO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 68% | 24084696.5 | 01/08/2013 | 15/12/2022 | 22634960.68 | -COMUNIDAD: LOS ARROCESTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1: 100% LIMPIEZA, 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 20% PINTURA.MÓDULO INICIAL: 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA, 20% PINTURA.COMEDOR: 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 10% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% PAISAJISMO, 100% BANCOS, 100% HORMIGONES EN PLAZA CIVICA Y PARQUEO Y 100% GRAMAS.CANCHA: 100% MISCELÁNEOS: LETRAS CON EL NOMBRE ESCUELA. ENTRADA PRINCIPAL.VERJA PERIMETRAL: 50% LA PARTE DONDE SE HARA LA CANCHA.NOTA:-EN CIRCUITO CUB. # 12 RD$ 1,013,688.66 (FINAN-MODIFICACION)CONDICION ACCESO:ASFALTADO, Y TIENE REDUCTORES DE VELOCIDAD
1588 | 0130-15 | BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 10% | 32825944.46 | 08/07/2015 | 13/06/2023 | 6505361.29 | COMUNIDAD: BARRIO LA PRIVADA/SANTA ROSANOTA:SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:VERJA PERIMETRAL HASTA LA VIGA DE CORONACIONBLOQUES SNP EN MODULO 1, 2, 3, 3) BLOQUES BNP EN MODULO COCINAEN ESTA SEMANA SE PROCEDIO A REALIZAR LIMPIEZA EN TODA EL AREA, DESPUES DE HABER SACADO EL AGUA ESTANCADA. SE EJECUTO EL VACIADO DE LA VIGA SNP EN MODULO COCINA..-EN CIRCUITO CUB# 2 RD$ 2,892,271.76 (MINERD-FISCALIZACION)
1589 | 0131-15 | BONAO (CENTRO DE LA CIUDAD) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 | 08/07/2015 | 29/05/2024 |  | -DETENIDA EN ESPERA DE RECTIFICACION DE CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DE MINERD Y LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA DE POSESION CON EL AREA DE TERRENO DEFINITIVA.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR.-LOS DUEÑOS DEL TERRENO INICIARON UN CAMBIO DE LAS PARCELAS A VENDER CON RELACIÓN A LAS NEGOCIADAS CON MINERD. -RECIBIMOS LA VISITA EL 18/07/2017 DE GESTION INMOBILIARIA PARA UNA RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA.-SOLICITUD DE RESPUESTA A VISITA DE LA COMISION DE GESTION INMOBILIARIA POR MOTIVO DE CAMBIO DE AREA DE PARCELA NEGOCIADA CON MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/572-2017 D/F 8-8-2017.
517 | 345-2013 | BURENDE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TERMINADA | 100% | 37148209.09 | 25/06/2013 | 30/05/2018 | 23336199.71 | COMUNIDAD: JIMATERMINADA SIN INAUGURARACCESO:LE FALTARIA IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE).PROCESO DE CIERRE:-SE REMITIÓ LA CUBICACIÓN NO.7 PARA FISCALIZACIÓN-MINERD, LICEO BURENDE DGEE/Z1/997-2019 D/F 12/08/2019.-ESTE BLOQUE ESTÁ EN UN 95% DE EJECUCCIÓN. DICHO BLOQUE DE DOS NIVELES (BLOQUE 4) Y UNA CANCHA FUE ASIGNADO POR MINERD A LA ING. CONTRATISTA CARMEN ALEJO A CONSTRUIRSE EN EL MISMO SOLAR QUE SE ENCUENTRA BÁSICA EDUVIGIS MARÍA LUNA-COMUNIDAD: JIMA -COMUNIDAD: JIMA
532 | 377-2013 | EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 28284430.38 | 27/08/2013 | 06/11/2014 | 50294765.71 | INAUGURADA
530 | 375-2013 | PROF. ANTONIO ROSARIO PEREZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26957335.38 | 12/04/2013 | 27/02/2015 | 35190717.29 | Inaugurada.
1140 | 2235 | BASICA BONAO 3 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70401384.31 | 13/02/2014 | 20/12/2017 | 114905879.76 | SECTOR: LOS AMAPOLOSPROCESO DE CIERRE:CUBICACION DE CIERRE APROBADA UF-PNEEE#1144-2020
1141 | 2236 | BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 30% | 38681963.91 | 06/02/2014 | 31/05/2024 | 26025728.93 | COMUNIDAD: JIMANOTA: PROCESO DE CIERRE:- SE FIRMÓ LA CARTA CON MONTO Y SE ENVIÓ A PROCESO-MOPC CON EL OFICIO GPRO/Z1/371-2020 D/F 06-08-2020. SE RESCINDE LA OBRA DEBIDO AL FALLECIMIENTO DE LA CONTRATISTA EL 04/02/2019. ACCESO:IMPRIMACION Y ASFALTADO (TIENE CONTENES SOLAMENTE).
1142 | 2408 | BASICA HOGAR DE NIÑAS | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 37969338.11 | 09/01/2014 | 16/08/2015 | 53467105.38 | Inaugurada.
1143 | 2237 | BASICA SILVESTRE ANTONIO MEJIA ALVAREZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 52203040.5 | 23/01/2014 | 10/01/2020 | 72835789.13 | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS (BLANCO). CONDICION ACCESO-ASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD.SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN FINAL CON UN MONTO DE RD$ 1,859,228,25 MESA-MINERD CON CONSENSO APLICADO.PENDIENTE FISCALIZACION MINERD
1144 | 2409 | ESCUELA ESPECIAL DE BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51562534.63 | 09/01/2014 | 22/11/2015 | 103172860.4 | Inaugurada.
1145 | 2410 | LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RIO JAYACO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 68% | 43570367.43 | 02/06/2014 | 21/03/2024 | 45288908.78 | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS(PALERO)TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULO B1: 85% PUERTAS ,10% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 30% SANITARIA, 30% PUERTAS METALICAS, 40% BARANDAS.-MÓDULO B2: 90% PUERTAS, 50% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 40% SANITARIA, 10% IMPERMEABILIZANTES, 30% PUERTAS METALICAS, 40% BARANDAS.-COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 30% PISOS, 30% PROTECTORES METALICOS, 70% ELECTRICA, 60% SANITARIA, 60% PINTURA, 50% IMPERMEABIZANTES, 30% REVESTIMIENTOS.-ÁREA EXTERIOR: 60%-CANCHA Y GRADERIAS: 40%-VERJA PERIMETRAL: 30%CONDICION ACCESO-TIENE IMPRIMACION, SOLO FALTA ASFALTO.PROCESO DE RESCISION:–SE FIRMÓ LA CUBICACIÓN FINAL. CARTA CON MONTO FIRMADA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y SE SOMETIÓ A POCESO-MOPC CON EL OFICIO GPRO/Z1/310-2020 D/F 17-07-2020.SE RECIBIÓ LA APROBACIÓN DE CUBICACIÓN DE CIERRE DE PARTE DEL MINERD CON EL OFICIO UF-PNEE#1555-2020 D/F 17/09/2020.-CUB# 11 DE RESCISION RD$ 1,875,342.76 (FISCALIZACION)
1146 | 2238 | POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 66552205.13 | 09/01/2014 | 21/07/2016 | 90935041.6 | Inaugurada.
1585 | 0399-15 | BASICA MAXIMO GOMEZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 87430030.79 |  | 31/01/2024 |  | NOTA:SE RECIBIO EL OFICIO DE PUESTA EN POSESION MEDIANTE UF-PNEE#863-2018 D/F 28-03-2018, A LO CUAL SE PROGRAMO EL ACTO DE PUESTA EN POSESION , EL CUAL NO PUDO SER REALIZADO DEBIDO A QUE EL DUEÑO DEL SOLAR SE OPONE, ANTE ESTO SE ENVIA EL OFICIO DGEE/Z1/565-2018 EL 23/05/2018 EN DONDE SE SOLICITA LA CARTA DE COMPROMISO PARA RECTIFICACIÓN DE LA PUESTA EN POSESIÓN DE ESTE PLANTEL. -SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE DESPROPIACION DEL SOLAR.
1586 | 0132-15 | BASICA PROSPERIDAD | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 15% | 90953827.78 | 07/12/2017 | 16/05/2023 | 17926884.77 | COMUNIDAD: BARRIO PROSPERIDADACTIVIDADES EJECUTANDOSE:MODULO B1FRAGUACHE 1ER NIVEL-EN CIRCUITO CUB.# 2 RD$ 8,898,286.57 (FINAN.-MODIFICACION)
1587 | 0133-15 | BASICA SAN JOSE 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 18% | 87255769.86 | 08/07/2015 | 16/03/2023 | 42699465.57 | COMUNIDAD: LA PRIVADA/ SECTOR SANTA ROSASE ESTABAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ANTES DE DETENER LA OBRA:BLOQUE B2 LIMPIEZA DE AREA AL 100%.CHAPAPOTE AL 100%.COLUMNAS SNP 1ER. NIVEL AL 100%.MUROS SNP 1ER. NIVEL AL 100%BAJANTES PLUVIALES 1ER. NIIVEL AL 100%.BLOQUE B5 LIMPIEZA DE AREA AL 100%.CHAPAPOTE AL 100%COLUMNAS SNP 1ER. NIVEL AL 100%.MUROS SNP 1ER. NIVEL AL 100%BAJANTES PLUVIALES 1ER. NIIVEL AL 100%.NOTA:SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B1 (PRIMER NIVEL)INSTALACIONES SANITARIAS (PLOMERIA Y TUBERIAS) AL 90%.INSTALACIONES ELECTRICAS (CAJITAS DE INTERRUPTORES Y CAJITAS DE TOMACORRIENTES) AL 90%(SEGUNDO NIVEL)INSTALACIONES SANITARIAS (PLOMERIA Y TUBERIAS) AL 50%.INSTALACIONES ELECTRICAS (CAJITAS DE INTERRUPTORES Y CAJITAS DE TOMACORRIENTES) AL 50%-SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN NO. 6 RD$ 3,652,293.18 (FINAN- SUBSANACION)
1590 | 0134-15 | LICEO LA DELICIA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 85% | 90928004.13 | 07/10/2015 | 29/12/2022 | 127596410.36 | COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1-B2-B3-B4-: 10% ELECTRICO), COMEDOR: 15% REVESTIMIENTOS, 10% ELECTRICA, RETOQUES PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 60% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,95% HORMIGONES PLAZA CIVICA, PARQUEOS, CALZADAS.CANCHA Y GRADERIAS: 30%VERJA PERIMETRAL: 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.ACTIVIDADES EJECUTÁNDOSE:NO HUBO ACTIVIDAD EN ESTA SEMANANOTA:- SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN NO.18 AL PROCESO-MOPC EL 22-06-2020. CON UN MONTO DE RD$ 5,480,531.20 (FINAN-MODIFICACCIÓN-MINERD)-SE SOMETIO LA CUBICACION No. 19, (FISCALIZACION) - ESTA PENDIENTE EN MINERD LA VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO GPRO-678-2020 D/F 29/10/2020. Y REMISION DE OBSERVACION A SOLICITUD DE CUBICACION DE CORTE GPRO-445-2021 D/F 10/5/2021.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD.
1591 | 0400-15 | TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 60% | 21749888.92 | 07/10/2015 | 25/06/2022 | 38841058.21 | -COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1, 30% DE ELECTRICIDAD,20% PUERTAS)B2 Y B3: 15% (PUERTAS), 30% ELECTRICIDAD.ÁREA EXTERIOR: 20% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100%, 100% HORMIGONES EXTERIORES, PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL: 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. NOTA:- EL PLANTEL ESTÁ DETENIDO, PUES LA CONTRATISTA ALEGA NO TENER DINERO PARA CONTINUAR CON LAS LABORES CONSTRUCTIVAS-ESTA PENDIENTE EN MINERD LA VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO GPRO-716-2020 D/F 11/11/2020EN CIRCUITO-CUB.# 16 RD$ 1,783,565.86 (FINAN-SUBSANACION) CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD
244 | 1609-2012 | BASICA CRISTIANO | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30703997.07 | 25/04/2013 | 14/07/2014 | 43212773.51 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE INFORME DE FISCALIZACION MINERD.
245 | 1523-2012 | BASICA MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 53684174.65 | 28/02/2013 | 06/03/2014 | 68236451.19 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CORRECCION DE LA CUB 11(T-FINAL) 20-03-2019, A LA ESPERA DE RT FINAL.
1147 | 2239 | BASICA MARTINA VIZCAINO | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38143009.33 | 09/01/2014 | 16/05/2018 | 49532157.14 | COMUNIDAD:LA RAIZ, MAIMÓNPROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CARTA CON MONTO, CUB EN ORIGINAL EN MINERD PENDIENTE DE PAGO.
1148 | 2240 | LICEO GREGORIO LUPERON | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32991578.21 | 16/01/2014 | 23/12/2016 | 53718415.03 | INAUGURADA
100 | 1483-2012 | LICEO SALOME UREÑA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 35034414.72 | 08/01/2013 | 14/07/2014 | 41962494.51 | INAUGURADA
534 | 379-2013 | CACIQUE RAFAEL BONAO | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 28213783.46 | 12/04/2013 | 16/07/2015 | 28968046.98 | INAUGURARDA-A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES APROBADOS MEDIANTE UF-PNEE#3517-2018 D/F 20/11/2018
1149 | 2241 | BASICA ESPEJO THELMA OLIVERIO MORALES | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33974937.5 | 09/01/2014 | 15/03/2017 | 61423907.27 | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:- A LA ESPERA DE FISCALIZACION MINERD DE LA CUB FINAL
1150 | 2242 | LICEO RINCON DE YUBOA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 43537312.83 | 18/12/2013 | 02/01/2017 | 72316819.6 | Inaugurada.
1151 | 2243 | POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 63005262.79 | 23/01/2014 | 25/01/2018 | 97516569.59 | COMUNIDAD: EL QUINTO CENTENARIOPROCESO DE CIERRE:SE ENTREGO CARTA CON MONTO 23/10/2020
1592 | 0135-15 | TALLERES EN POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 45% | 25990856.47 | 15/04/2015 | 24/07/2024 | 25898769.65 | COMUNIDAD: QUINTO CENTENARIOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS B1: 50% LOSA DE TECHO,100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE,100% PISOS, 100% VENTANAS, 100% SANITARIA Y 100% ELECTRICIDAD MODULO B2:100% PISOS- VENTANAS Y PUERTAS, 70% ELECTRICO, 70% SANITARIA Y 100% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% ALCANTARILLA DE CAJÓN, PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL: 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.CAMINO DE ACCESO:-ASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDADACTIVIDADES AL MOMENTO DE DETENCION:BLOQUE B2 TALLER DE PRODUCCION AGRICOLA (UN NIVEL)VENTANAS AL 100%.PÌNTURA DE BASE AL 100%.PAÑETE EN LOSA VIGAS Y COLUMNAS AL 100%.BLOQUE B1 TALLER DE MUEBLES 1/N FINANZAS Y ENFERMERIA 2/N (2 NIVELES) PAÑETE EN MUROS INTERIOR AL 100%.PAÑETE EN LOSA, VIGAS Y COLUMNAS AL 100%FRAGUACHE EN LOSA, VIGAS Y COLUMNAS AL 100%.CANTOS AL 100%BLOQUE B2 TALLER DE PRODUCCION AGRICOLA (UN NIVEL)VENTANAS AL 100%.PÌNTURA DE BASE AL 100%.PAÑETE EN LOSA VIGAS Y COLUMNAS AL 100%.BLOQUE B1 TALLER DE MUEBLES 1/N FINANZAS Y ENFERMERIA 2/N (2 NIVELES) PAÑETE EN MUROS INTERIOR AL 100%.PAÑETE EN LOSA, VIGAS Y COLUMNAS AL 100%FRAGUACHE EN LOSA, VIGAS Y COLUMNAS AL 100%.CANTOS AL 100%NOTA:-EL CONTRATISTA NO TIENE SUFICIENTE RECURSOS PARA TRABAJAR
1923 |  | JOSE GABRIEL GARCIA (LICEO VILLA MORADA) | MONTE CRISTI | CASTAÑUELAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 15% | 33039410.83 | 22/03/2018 | 16/02/2022 |  | Las labores en obra se encuentran paralizadas desde el 20/12/2019 a la espera de la firma de las adendas del contrato original, ya que el mismo se separó en tres planteles y la falta de estas adendas ha imposibilitado la cubicación de los trabajos ejecutados, por lo cual el contratista decidió paralizar los trabajos. El estatus de las diferentes estructuras es el siguiente:Comedor; pichones de columna vaciado.Cancha: Relleno realizado y zapatas bordillos vaciados en un 50%.Gradas; Zapatas vaciadas.Parqueos: Relleno compactado colocado:Solución verja perimetral; sin ejecutar.Solución aguas pluviales; sin ejecutarAula Inicial: A espera de planos.Remozamiento aulas existentes; sin ejecutar.
1944 | 0156 | GENERAL GASPAR POLANCO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 55% | 28366437.24 |  | 20/12/2021 | 14291000.65 | EXTERIORES: REPOSICION DE VERJA DE ZINC DESTRUIDA DEBIDO AL TIEMPO DETENIDO DE OBRA Y FENOMENOS ATMOSFERICOS. INICIO DE TRABAJOS EN PAÑOS FALTANTES DE VERJA PERIMETRAL.
1945 | 8601 | CHIRINO | MONTE PLATA | MONTE PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 56% | 15961151.01 | 08/05/2019 | 21/10/2021 | 6709535.55 | MODULO B1: CONTRUCCION DEL MURO MER, VACIADO DE ZAPATAS, COLOCACION DE BLOQUES EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, COLOCACION DE BLOQUES EN EL CIERRE DE PASAMNOS DE ESCALERA EN EL TERCER NIVEL, PAÑETE DE MUROS MER.
70 | 1551-2012 | PROF. JUAN EMILIO BOSCH GAVINO (BASICA LA CAOBA - CAEI) | MONTE PLATA | MONTE PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 67% | 12212318.87 | 06/07/2017 | 14/12/2022 | 15359933.09 | .- MURO MC-3.
1949 | 0341-15 | POLITECNICO PROMAPEC (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) | MONTE PLATA | MONTE PLATA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 70% | 0 | 08/05/2019 | 29/12/2021
1946 | 1551-2012 | BRAULIO UREÑA-CENTRO PENSÓN (BASICA LA CAOBA-CAEI) | MONTE PLATA | PERALVILLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 21094355.19 |  | 30/06/2023 |  | EN ESPERA DE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS-.
1934 | 0154 | CENTRO EDUCATIVO MATA LIMON | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 34% | 26351828.19 | 23/10/2018 | 30/06/2022 | 7896902.21 | SÉPTICO: CARPINTERÍA LOSA SUPERIOR.CASETA CISTERNA: PAÑETE INTERNO Y EXTERNO.
169 | 1594-2012 | BASICA PERALEJOS | MONTE PLATA | YAMASA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 49470488.41 | 03/05/2014 | 06/12/2021 | 8436319.16 | Al 8 de septiembre 2014 solo se ha realizado:Terminación de superficie de verja perimetral. Replanteo de los módulos. Desde entonces la obra esta paralizada.
167 | 765 | LICEO DE JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 78% | 18631568.85 | 04/10/2013 | 16/08/2024 | 32657458.79 | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO TERMINACIONCONTRATISTA ENTREGO COMUNICADO DONDE SOLICITA LA RESCISION DE SU CONTRATO POR MOTIVOS DE SALUD, EN FECHA 14/10/20. MINERD ENVIO OFICIO DE SOLICITUD DE CUB DE CORTE PARA RESCISION MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1673-2020.
536 | 422-2013 | COLONIA JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 11153345.34 | 04/06/2013 | 18/07/2014 | 22756740 | Terminado.
537 | 423-2013 | GASTON FERNANDEZ DELIGNE | PEDERNALES | OVIEDO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 23734311.92 | 03/05/2013 | 18/07/2014 | 32518543.78 | Terminado.
1050 | 2042 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (BASICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ) | PEDERNALES | OVIEDO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 58894100.87 | 01/01/2010 | 16/08/2024 |  | MINERD: NOTIFICACION DE LOS TRABAJOS NO INICIADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA BAJO OFICIO GPRO-Z4-199-2020 D/F 8/9/2020.CONTRATISTA NOS COMUNICO QUE SOLICITARA NUEVAMENTE CAMBIO DE SOLAR A SANTO DOMINGO, YA QUE NO DESEA EJECUTAR EN PEDERNALES; ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/004-2019 D/F 8/01/2019
97 | 1480-2012 | BASICA ESTE | PEDERNALES | PEDERNALES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70335164.88 | 10/04/2013 | 30/05/2017 | 104715807.36 | Terminada.
98 | 1481-2012 | CE PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 42533489.16 | 12/01/2013 | 18/07/2014 | 49901066.82 | Terminado.
967 | 1726-2013 | PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 18/05/2014 | 21/07/2017 | 56736046.89 | TERMINADA.
178 | 1618-2012 | POLITECNICO DE PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33095391.8 | 10/04/2013 | 24/10/2014 | 47303627.08 | Terminado.
538 | 424-2013 | LA ALTAGRACIA A | PEDERNALES | PEDERNALES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 11909298.63 | 12/09/2013 | 24/10/2014 | 24909544.37 | Terminado.
119 | 1518-2012 | BASICA MATANZAS | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 42996207.36 | 12/09/2013 | 05/06/2017 | 61537782.12 | TERMINADA.
1954 | 4336 | BASICA EL MANI | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 77% | 7284915.15 | 29/01/2020 | 21/12/2021 | 6549100.38 | ÚLTIMOS TALLERES: FUMIGACIÓN, CORTE Y RELLENO PARA ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO. COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE AL 100%.
121 | 1520-2012 | BASICA FUNDACION | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 42966207.36 | 20/08/2013 | 24/07/2014 | 60788011.58 | TERMINADA.
133 | 1540-2012 | BASICA PERAVIA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 42556682.32 | 26/02/2013 | 24/07/2014 | 62232987.84 | TERMINADA.
69 | 1440-2012 | BASICA SOMBRERO | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33337462.34 | 26/02/2013 | 10/03/2014 | 50153933.49 | TERMINADA.
118 | 1517-2012 | EL SIFON | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 17982074.05 | 08/01/2013 | 24/07/2014 | 32524897.33 | TERMINADA.
265 | 1550-2012 | ERNESTINA TEJEDA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 8723028.34 | 06/02/2013 | 10/03/2014 | 13746665.48 | TERMINADA.
968 | 1727-2013 | ESTANCIA INFANTIL BANI (LOS BARRANCONES) (PERAVIA) | PERAVIA | BANI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 15/01/2014 | 05/12/2017 | 45744225.11 | TERMINADA.
120 | 1519-2012 | LICEO CRUCE DE OCOA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 29663721.42 | 08/04/2013 | 10/03/2014 | 40916702.25 | TERMINADA.
141 | 1552-2012 | LICEO PAYA | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36349067.75 | 21/05/2013 | 24/07/2014 | 50662445.66 | TERMINADA.
1612 | 0148-15 | BANI 1 | PERAVIA | BANI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 30/07/2024 |  | NO HA INICIADO LA EJECUCIÓN.
1613 | 0408-15 | BANI 2 | PERAVIA | BANI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 85% | 32825944.46 | 17/03/2016 | 30/07/2024 | 25411399.57 | ÚLTIMOS TALLERES: ALAMBRADO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. VACIADO DE CHAPAPOTE EN TERRAZA EXTERIOR.
1614 | 0149-15 | BANI 3 CASCO URBANO | PERAVIA | BANI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 78% | 32825944.46 | 29/08/2017 | 21/12/2021 | 23134325.78 | ÚLTIMOS TALLERES: APLICACIÓN DE PINTURA BASE EN 1ER Y 2DO NIVEL. COLOCACIÓN DE PISOS DEL 1ER NIVEL.
539 | 425-2013 | BASICA EL FUNDO | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48945230.97 | 12/09/2013 | 23/09/2015 | 57155699.3 | TERMINADA.
541 | 427-2013 | BASICA SAN JOSE-ARROYO HONDO | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48945230.97 | 12/09/2013 | 15/05/2015 | 66199613.07 | TERMINADA.
540 | 426-2013 | LICEO PUEBLO NUEVO | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 68% | 39863994.66 | 12/09/2013 | 30/07/2024 | 34200121.04 | ÚLTIMOS TALLERES: VERJA PERIMETRAL CONSTRUIDA AL 80%, EN FASE DE TERMINACIÓN, PARA LUEGO DEMOLER LA EXISTENTE. MÓDULO B1 2N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%). TERMINANDO LA COLOCACIÓN DE VENTANAS (95%). COLOCACIÓN DE PISOS EN LOS 2 NIVELES 95% Y PULIENDO EL MISMO EN UN 90%. COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. MÓDULO B2 3N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%), PISOS EN LOS 3 NIVELES EN 95% Y PULIDO DEL MISMO EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. COCINA-COMEDOR T3: ESTRUCTURA DE TECHO (100%) COLOCACIÓN DE PISOS 95%. APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN UN 80%, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA FRONTAL 100%.
543 | 429-2013 | MILAGROS ALTAGRACIA MELO | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 9879818.13 | 04/08/2013 | 31/05/2015 | 17414994.57 | TERMINADA.
544 | 430-2013 | SABANA LARGA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 19018338.6 | 12/01/2013 | 05/12/2016 | 32422292.93 | TERMINADA.
1169 | 2258 | BASICA ALTOS DE GUAZUMAS | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 61624230.24 | 20/01/2014 | 30/10/2015 | 79459144.52 | TERMINADA.
1170 | 2259 | BASICA BANI PALO BLANCO | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 61646403.91 | 14/01/2014 | 04/08/2015 | 80773651.75 | TERMINADA.
1171 | 2260 | BASICA LAS BARIAS-JUAN DE SENA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36265668.03 | 17/07/2014 | 18/05/2016 | 51551299.59 | TERMINADA.
1172 | 2414 | BASICA LAS COLINAS | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 61614508.29 | 14/01/2014 | 05/06/2015 | 98186081.9 | TERMINADA.
1173 | 2415 | LICEO BOCA CANASTA-EL LLANO | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 47903881.04 | 27/12/2013 | 31/07/2015 | 52386989.98 | TERMINADA.
1174 | 2416 | LICEO SOMBRERO-CAÑAFISTOL | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 65303267.25 | 10/01/2014 | 18/05/2016 | 82469995.46 | TERMINADA.
1615 | 0409-15 | BASICA EL LIMONAL-LA VEREDA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 52932094.49 | 14/08/2015 | 30/07/2024 | 54394336.55 | ÚLTIMAS PARTIDAS: CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL SOBRE MURO TERRAMESH.
1616 | 0150-15 | BASICA PAYA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73886969.4 | 07/07/2015 | 20/12/2017 | 89816771.59 | TERMINADA.
1617 | 0410-15 | BASICA SANTA ROSA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 79273938.48 | 02/06/2015 | 03/09/2018 | 106170056.72 | INAUGURADA.
1618 | 0411-15 | LICEO CARRETON-CATALINA | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 74406083.52 | 07/07/2015 | 30/07/2024 | 72680018.11 | ÚLTIMO TALLERES: PAÑETE DE MUROS DEL COMEDOR, TERMINACIÓN DE TECHO DEL COMEDOR, COLOCACIÓN DE VENTANAS EN BLOQUE1, Y CONFECCIÓN DE PORTÓN DE ENTRADA.
134 | 1542-2012 | BASICA NIZAO | PERAVIA | NIZAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36349067.75 | 26/02/2013 | 04/11/2015 | 56811708.35 | TERMINADA.
155 | 1576-2012 | LICEO SANTANA | PERAVIA | NIZAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40297703.55 | 20/05/2013 | 15/12/2014 | 68586268.19 | TERMINADA.
542 | 428-2013 | BASICA DON GREGORIO | PERAVIA | NIZAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40343846.3 | 12/09/2013 | 13/08/2015 | 56643270.78 | TERMINADA.
1619 | 0151-15 | NIZAO | PERAVIA | NIZAO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 7% | 32825944.46 | 29/08/2017 | 30/07/2024 |  | NO HA INICIADO LA EJECUCIÓN.
545 | 431-2013 | SANTOS GUILLERMO PLACENCIO CARMONA | PERAVIA | NIZAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 9928286.51 | 12/09/2013 | 10/02/2020 | 28250166.43 | INAUGURADA.
1175 | 2417 | BASICA SANTANA | PERAVIA | NIZAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 47993901 | 05/04/2014 | 15/08/2015 | 74441763.24 | TERMINADA.
1176 | 2261 | LICEO DE PIZARRETE | PERAVIA | NIZAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51553773.34 | 10/01/2014 | 23/02/2017 | 54855121.82 | TERMINADO.
546 | 432-2013 | BASICA EL JAMO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20299225.52 | 25/08/2013 | 21/06/2015 | 36087169.02 | INAUGURADA.CUBICACION DE CIERRE PAGADA 07/12/2017
555 | 442-2013 | BASICA NICOLAS MELENDEZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 10201428.7 | 28/05/2013 | 13/10/2014 | 14479155.36 | SE RECIBE APROBACIÓN DE CUBICACION DE CIERRE PARA ELABORACIÓN DE ADENDA MEDIANTE UF-PNEE#3347-2015.
553 | 440-2013 | DANIEL VARGAS | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21882390.35 | 09/05/2013 | 26/03/2014 | 30357447.18 | INAGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 29/05/2015
554 | 441-2013 | GREGORIO TORIBIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 68% | 10011572.99 | 20/10/2013 | 15/12/2021 | 12955841.2 | ACTUALIZACION MUROS DE CONTENCION EN PRESUPUESTO MEDIANTE VOLANTE 097 D-F 30/03/2021.
1177 | 2418 | LICEO MARTIN HIRALDO CRUZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 80% | 33572593.4 | 17/01/2014 | 01/08/2024 | 32098588.57 | EN MANOS DEL SUPERVISOR PARA DAR RESPUESTA A INFORME DE OBSERVACIONES PARA CORRECCION CUBICACION DE CIERRE RESCISION
1620 | 0152-15 | BASICA ERNESTO CABRERA DURAN - RIO GRANDE AL MEDIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 21% | 47690599.76 | 04/05/2017 | 01/08/2024 | 17804128.17 | SUPERVISION SOMETE CUBICACION #5, LUEGO DE LAS REUNIONES CON EL CONTRATISTA, A FIN DE QUE SE REACTIVE LA OBRA. CONTRATISTA DEBIA REINICIAR LOS TRABAJOS PUES DE ACUERDO A LA INFORMACION FINANCIERA QUE MANEJAMOS TIENE 4.5MM DEL AVANCE Y DEBIA ENTREGAR RECLAMACION DE PARTIDAS QUE DICEN LO HAN DESCAPITALIZADO PARA SER REMITIDA AL MINERD Y NO HA CUMPLIDO. SE PROCEDERA UN OFICIO DE INTERVENCION DE CONTRATO.
1621 | 0153-15 | LICEO ESCALERA ARRIBA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 44573655.7 | 05/08/2015 | 01/08/2024 |  | A ESPERAS RESPUESTA MINERD EN REFERENCIA AL TERRENO. SE ENVIA OFICIO SOLICITANDO RESPUESTA A EVALUACION DE PRESUPUESTO MUROS DE CONTENCION MEDIANTE DGEE-725-2019 D/F 16/09/2019
1622 | 0154-15 | LICEO MARIA IGNACIA SARITA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 16% | 44603998.91 | 03/05/2016 | 16/12/2022 | 6889620.91 | CUBICACION NO. 1 EN PROCESO LUEGO DE RECIBIR LA APROBACION DEL 75% DEL MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO HASTA LA FECHA. CUBICACION SE ENCUENTRA EN MESA MINERD DESDE 28.06.2021.
1900 | 2567 | BASICA JOSE CASTELLANOS | PUERTO PLATA | GUANANICO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39261327.49 | 20/02/2015 | 26/08/2017 | 35063819.91 | SE TRABAJA CUBICACION DE CIERRE Y TRANSCISION. PENDIENTE DE VALIDACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA .
39 | 1388-2012 | LICEO FRANCISCO JAVIER BILLINI | PUERTO PLATA | GUANANICO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 41368532.6 | 06/10/2013 | 15/04/2016 | 73308854.57 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 02/11/2018
1178 | 2419 | LICEO FUNDACION | PUERTO PLATA | GUANANICO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 13% | 34818785 | 17/01/2014 | 10/08/2022 | 4954066.08 | SE TRABAJA EN LAS EXCAVACIONES DEL MC1.
556 | 443-2013 | BOCA DE CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16885143.3 | 01/08/2013 | 23/12/2017 | 27851540.36 | CUBICACION DE CIERRE EN MANOS DEL SUPERVISOR
557 | 444-2013 | CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 7168854.32 | 14/06/2013 | 05/06/2014 | 7729288.89 | CUBICACION DE CIERRE EN FISCALIZACION DE MINERD
1623 | 0115-15 | IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 3% | 32825944.46 | 01/03/2016 | 01/08/2024 |  | SE RECIBE NOTIFICACIÓN DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR PARTE DE LA OGI MINERD MEDIANTE UF-PNEE# 710-2020 D/F 16/03/2020.
559 | 446-2013 | ISRAEL BRITO BRUNO | PUERTO PLATA | IMBERT | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16469163.96 | 14/06/2013 | 08/06/2016 | 38457559.77 | PENDIENTE VISITA BRIGADA TOPOGRAFICA PARA VALIDAR MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO EN EL PLANTEL. CONTRATISTA ESTA DESARROLLANDO INFORME CON LOS ADICIONALES QUE NO SE INCLUYO EN PRESUPUESTO PARA SOMETER Y PODER TRABAJAR TODO EN CONJUNTO Y DAR POR CONCLUIDAS LAS REPARACIONES. EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER DINERO PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS PENDIENTES.
558 | 445-2013 | LA COLORADA | PUERTO PLATA | IMBERT | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20536920.06 | 31/05/2013 | 05/06/2014 | 25775449.81 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 07/10/2015
547 | 433-2013 | POLITECNICO IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 85% | 63324258.12 | 17/09/2013 | 01/08/2024 | 91796558.23 | DETENIDA. EN PROCESO DE CORRECCION CUBICACION DE RESCISION, LUEGO DE RECIBIR APROBACION DE PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION.
1179 | 2420 | BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO | PUERTO PLATA | IMBERT | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 59% | 60939943.54 | 17/01/2014 | 24/06/2022 | 49559848.77 | RECIBE VISITA PARA FISCALIZACION DE CUBICACION DE RESCISION EL 24.06.2021.
1180 | 2262 | BASICA VUELTA LARGA | PUERTO PLATA | IMBERT | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 66% | 39564597.08 | 08/01/2014 | 01/08/2024 | 33753100.73 | RESCISIÓN POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA. EN PROCESO DE RESPUESTA AL INFORME REVISIÓN TÉCNICA .SE ESPERAN SOPORTES DE ESTUDIO SE SUELO Y LEVANTAMIENTO SOLICITADOS. PRESUPUESTO DE TERMNACION EN ELABORACION EN EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.
1624 | 0156-15 | LICEO CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 60% | 40574257.75 | 15/07/2015 | 12/08/2022 | 20689463.42 | CONTRATISTA RECIBE PAGO DE CUBICACION 8. A ESPERAS DE REINICIO DE TRABAJOS.
1625 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE IMBERT CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | IMBERT | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 11% | 28203895.05 | 05/07/2017 | 31/03/2023 |  | CONTRATISTA AUN NO INICIA TRABAJOS A PESAR DE TENER AUTORIZACION AMBIENTAL Y DINERO PARA INICIAR TALLERES.
73 | 1442-2012 | LICEO TOMASINA LITHGOW DE PEREZ | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33117354.85 | 27/07/2013 | 30/05/2019 | 65563161.04 | CUBICACION DE CIERRE EN MANOS DE LA SUPERVISOR, POR FALTA DE APROBACIONESAPROBACION SOLUCION PLUVIAL EJECUTADA : GPRO-429-2020 D/F 12.8.2020EXCEDENTE ROTURA DE PROBETAS: GPRO/ Z2/231-2020 D/F 21.07.2020VALIDACION MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO: GPRO-280-2020 D/F 22.06.2020RECLAMOS CONTRATISTA:GPRO/ Z2/222-2020 D/F 13.07.2020
1181 | 2263 | LICEO LUCIANO UREÑA | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 18% | 43849515.27 | 03/03/2014 | 01/08/2024 | 9516081.49 | CONTRATISTA RECLAMA ACTUALIZACION PRESUPUESTO Y REVISION VOLUMETRIA EJECUTADA MOVIMIENTO DE TIERRA.
549 | 435-2013 | BASICA SIXTO CRUZ (EL ESTRECHO) | PUERTO PLATA | LUPERON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38424149.9 | 05/08/2015 | 28/02/2020 | 65133701.18 | PENDIENTE VALIDACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO PARA CUBICACION DE CIERRE ENVIADO MEDIANTE GPRO-629-2020.PENDIENTE APROBACION EXCEDENTE FACTURAS ROTURA PROBETAS: GPRO-Z2-258-2020 D/F 07/08.2020.PENDIENTE PRECIO BARANDA GPRO-Z2-240-2020 D/F 28/07/2020
560 | 447-2013 | JULIO ENOR COLON | PUERTO PLATA | LUPERON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21775558.78 | 30/10/2013 | 05/06/2014 | 30035181.93 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 18/02/2016
561 | 448-2013 | LEONCIO POLANCO | PUERTO PLATA | LUPERON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 8669493.99 | 20/08/2013 | 26/03/2014 | 9932840.07 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 01/02/2016
548 | 434-2013 | LICEO CAMBIAZO | PUERTO PLATA | LUPERON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24141328.77 | 13/11/2013 | 08/05/2019 | 25016060.39 | EN PROCESO DE ELABORACION CUBICACION DE CIERRE. PENDIENTE LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO. PENDIENTE VALIDACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA POR COMPARACIÓN SUPERFICIE BRIGADA MOPC, PARA POSTERIOR ENVIÓ PARA APROBACIÓN AL MINERD.
1895 | 447-2013 | LICEO EL HIGO | PUERTO PLATA | LUPERON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 0 | 30/10/2013 | 02/06/2014 | 0 | Escuelas del contratista plantel JULIO ENOR COLON.
1626 | 0412-15 | LICEO BARRANCON | PUERTO PLATA | LUPERON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 6% | 40582077.62 | 16/04/2019 | 01/08/2024 |  | DETENIDA. EL PROPIETARIO DEL SOLAR SE OPONE A QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS, DICE NO HABER RECIBIDO PAGO POR PARTE DEL MINERD.
1627 | 0158-15 | LICEO JUAN BENTZ | PUERTO PLATA | LUPERON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 40% | 41408560.86 | 12/08/2015 | 20/12/2022 | 20223376.27 | DETENIDA. EL CONTRATISTA ESPERA PAGO DE CUBICACION.
266 | 1391-2012 | BASICA PUERTO PLATA 3 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38045246.42 | 19/11/2013 | 13/10/2014 | 80034700.39 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 07/02/2017
267 | 1430 | BASICA PUERTO PLATA 4 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51629934.05 | 13/11/2013 | 21/06/2015 | 101685279.94 | EN MANOS DEL SUPERVISOR PARA CUBICACION DE TRANSCISION Y CIERRE. PENDIENTE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA.
75 | 1444-2012 | BASICA PUERTO PLATA 5 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51472552.29 | 15/09/2013 | 05/06/2014 | 81542909.19 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 15/04/2016
268 | 1573-2012 | CE LOS RIELES | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33800982.82 | 09/01/2013 | 26/03/2014 | 42259846.79 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 30/06/2016
969 | 1728-2013 | EL AVISPERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 11% | 32825944.46 | 18/08/2017 | 20/12/2021 |  | A ESPERAS DE VALIDACION ESQUEMA DE MUROS ENVIADO POR DISEÑO PARA REPLANTEO DE MUROS DE CONTENCION, POR DIFERENCIAS NOTIFICADAS POR EL CONTRATISTA.
38 | 1382-2012 | LICEO EDUARDO BRITO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 13/11/2013 | 30/09/2014 | 83103762.54 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 09/05/2016
64 | 1433-2012 | LICEO MAIMON | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38045246.42 | 12/10/2013 | 21/10/2014 | 79762055.91 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 07/06/2016
970 | 1729-2013 | PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 32825944.46 | 26/02/2014 | 20/12/2022 |  | DETENIDA. EN ESPERA DEFINICIÓN DEL SOLAR.
971 | 1635-2013 | SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 20/02/2014 | 30/05/2018 | 71503762.54 | PENDIENTE COMPLETAR EJECUCIÓN PAISAJISMO AREA LATERAL ESTANCIA. SUPERVISION ENVIA CUBICACION DE CIERRE EL 16.03.2021 POR UN MONTO DE 1.4MM.
1902 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | INICIAL (I) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 7733861.1 | 30/07/2014 | 31/07/2017 | 13366613.49 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2INAUGURADA. FORMA PARTE DE UN CONTRATO DE TRES PLANTELES EN PRESUPUESTO GPRO/Z2/124-2020 - INFORME EN RESPUESTA A REVISION TECNICA AUDITADA. SE RESCINDIRÁ CONTRATO MEDIANTE ESTA CUBICACION.
1903 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | INICIAL (I) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 14225998.02 |  | 11/12/2023 |  | DGEEPNEEZ24342019- REMISION INFORME SITUACIÓN ACTUAL. EL 26/09/2019 CONTRATISTA SOSTUVO REUNION CON MINERD Y MOPC EN PP3 A FIN DE REACTIVAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA SE NIEGA A REACTIVARSE ALEGANDO QUE NO TIENE DINERO Y QUE NECESITA UNA LINEA DE CREDITO, PERO EL MISMO NO HA AMORTIZADO EL AVANCE ENTREGADO. SOLICITA QUE LE RESCINDAN EL CONTRATO.
1904 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 3% | 3727920.15 |  | 11/12/2023 |  | DGEEPNEEZ24342019- REMISION INFORME SITUACIÓN ACTUAL-BÁSICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2-BÁSICA PUERTO PLATA 3-LICEO MARTÍN HIRALDO-PUERTO PLATA. EL 26/09/2019 CONTRATISTA SOSTUVO REUNION CON MINERD Y MOPC EN PP3 A FIN DE REACTIVAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA SE NIEGA A REACTIVARSE ALEGANDO QUE NO TIENE DINERO Y QUE NECESITA UNA LINEA DE CREDITO, PERO EL MISMO NO HA AMORTIZADO EL AVANCE ENTREGADO. SOLICITA QUE LE RESCINDAN EL CONTRATO.
563 | 450-2013 | CONCEPCION GARCIA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 14843864.41 | 23/10/2013 | 18/09/2015 | 40103591.89 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE EN MANOS DEL SUPERVISOR PARA RESPUESTA A INFORME FISCALIZACIÓN DE MINERD RECIBIDO MEDIANTE UFPNEE10202020 D/F 08/06/2020
564 | 451-2013 | EL CUPEY | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 25529466.5 | 28/07/2013 | 26/03/2014 | 34927959.24 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 13/10/2015
562 | 449-2013 | LAS AVISPAS (MARIA CONCEPCION GOMEZ MATOS) | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 15280713.41 | 15/09/2013 | 05/06/2014 | 17849305.63 | CUBICACION DE CIERRE EN FISCALIZCION MINERD DESDE 2018
798 | 436-2013 | LICEO SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 70% | 34853265.55 | 20/11/2013 | 17/10/2022 | 37299330.06 | LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA. LA NUEVA SOCIA DEL CONTRATISTA ESTA ORGANIZANDOSE PARA REINICIAR LAS LABORES. SOSTUVO REUNION EN MOPC EL DIA O3.03. 2021, PARA EMPAPARSE DE LA SITUACION DEL PROYECTO.SE ENVIÓ INFORME DE PARTIDAS DE TERMINACIÓN SOLICITADAS POR MINERD MEDIANTE DGEE-PNEE-Z2-062-2020
550 | 437-2013 | LICEO YASICA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39868677.07 | 13/11/2013 | 13/10/2014 | 55079168.17 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 16/02/2016
565 | 452-2013 | MARIA MERCEDES | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33275254.09 | 24/09/2013 | 26/03/2014 | 40840370.91 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 29/09/2015
1632 | 0159-2013 | PUERTO PLATA 1 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 4% | 32825944.46 | 25/09/2015 | 20/12/2022 |  | ACTUAL: DETENIDA. DESESTIMACIÓN DE SOLAR MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#880-2019 RECIBIDO 28/05/2019.
1633 |  | PUERTO PLATA 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 01/08/2024 |  | ACTUAL: Solar no identificado.A la espera de indicaciones del MINERD.
1634 | 0161-15 | PUERTO PLATA LOS MAESTROS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 35% | 32825944.46 | 26/11/2015 | 20/12/2022 | 14606501.35 | SE ESPERA PAGO CUBICACION NO. 6. SE ACUERDA CON EL CONTRATISTA AGILIZAR LOS TRABAJOS DEL MURO DE CONTENCION EN EL AREA DONDE ESTA EXPUESTA LA TUBERIA DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD. LA SUPERVISION REALIZARA UNA REVISION DEL PLANTEL YA QUE EL CONTRATISTA ALEGA TENER PARTIDAS PENDIENTES POR CUBICAR.
1182 | 2264 | BASICA LAS AVISPAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39419651.48 | 11/04/2014 | 12/12/2015 | 64566143.99 | INAUGURADA. CUBICACION FINAL EN REVISION MESA MINERD.
1183 | 2265 | BASICA LOS DOMINGUEZ | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 92% | 70370339.75 | 07/01/2014 | 15/12/2021 | 144805709.3 | RECIBE VISITA FISCALIZACION PRESUPUESTO DE TERMINACION 10/08/2021.A ESPERAS DE APROBACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO EN PLAZA CIVICA.PENDIENTES DE EJECUCION: PLAZA CIVICA, SOLUCION HIDRAULICA EN EL FRENTE DEL PLANTEL, RETOQUE DE PINTURA, COMPLETAR TRABAJOS EN CANCHA Y GRADAS; PAISAJISMO.
1184 | 2266 | BASICA PADRE GRANERO 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 7% | 70369835.59 | 06/03/2015 | 22/12/2022 | 13860946.02 | DETENIDA. SOLICITUD CAMBIO DE SOLAR MEDIANTE OFICIO NO. 162 D/F 12/10/2016 DEL DEPTO CALCULO MOPC. EL SOLAR ELEGIDO SE INUNDA Y LA CAPACIDAD PORTANTE OBLIGA A UNA SOLUCION ESTRUCTURAL MUY COSTOSA. SE ESPERA RECONOCIMIENTO FACTURAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO POR ESTE CONTRATISTA (REALIZO LOS ESTUDIOS DE LOS TRES CENTROS DE LA CIUDAD EDUCATIVA PADRE GRANERO)
1185 | 2267 | BASICA SABANA GRANDE | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39566555.57 | 20/02/2014 | 03/08/2016 | 63681627.64 | INAUGURADA. PENDIENTE DE VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CUBICACION DE CIERRE. NO SE POSEEN SOPORTES
1186 | 2268 | LICEO PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 2% | 66302375.93 | 06/03/2015 | 01/01/2024 |  | A ESPERAS DE NUEVO TERRENO.
1187 | 2269 | POLITECNICO CAFEMBA-EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73532842.41 | 17/01/2014 | 30/07/2017 | 113794452.82 | CUBICACION DE CIERRE EN FISCALIZACION MINERD DESDE MARZO 2019.
1629 | 0163-15 | BASICA LOS OLIVA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 28% | 87418316.85 | 15/09/2017 | 20/12/2022 | 37748077.47 | A LA ESPERA DE ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO Y PAGO DE CUBICACION POR UN MONTO DE RD$13,113,340.80, PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.
1630 | 0164-15 | BASICA PADRE LAS CASAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 22% | 87893980.39 | 15/09/2017 | 20/12/2022 | 29120155.08 | CONTRATISTA ESPERA PAGO DE 2 CUBICACIONES PENDIENTES PARA RETOMAR LOS TRABAJOS DEL PLANTEL.
1631 | 0165-15 | LICEO BARRIO LOS CUETO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 26% | 89093253.11 | 25/09/2015 | 19/01/2024 | 44700116.11 | SE REALIZO VACIADO LOSA DEL COMEDOR.
1635 | 0166-15 | TALLERES EN POLITECNICO CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 70% | 32758000.82 | 23/07/2015 | 22/02/2022 | 61008251.79 | RECIBE VISITA PARA FISCALIZACION DEL PRESUPUESTO DE TERMINACION EL 10.08.2021.SIN FECHA PREVISTA PARA REINICIO DE TRABAJOS. CONTRATISTA SOSTIENE NO CONTAR CON RECURSOS PARA SEGUIR INVIRTIENDO.CUBICACION NO. 13 EN FINANCIERO MINERD.
76 | 1445-2012 | BASICA CABARETE | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 64574847.65 | 25/02/2013 | 29/03/2017 | 70470455.13 | SE PREPARA TRANSCISION DEL PLANTEL PARA DAR RESPUESTA A UFPNEE#0878-2020 D/F 12.05.2020 INFORME FISCALIZACIÓN CUBICACION DE CIERRE
74 | 1443-2012 | BASICA SABANETA 1 | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38259707.12 | 25/02/2013 | 26/03/2014 | 74025340.08 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 23/10/2015
269 | 1431-2012 | BASICA SOSUA | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51472552.29 | 25/10/2013 | 27/04/2016 | 85363933.03 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 22/05/2019
972 | 1636-2013 | SOSUA | PUERTO PLATA | SOSUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 20/12/2013 | 08/06/2018 | 38616470.76 | SE TRAMITO APROBACIÓN MOV. TIERRA MEDIANTE GPRO/Z2/083-2020- APROBACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA d.f 16.04.2020 PARA CUBICACION DE CIERRE
566 | 453-2013 | BELLA VISTA | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21653369.72 | 03/09/2013 | 30/09/2014 | 28569413.71 | CUBICACION DE RESCISIÓN EN FISCALIZACIÓN MINERD. GPRO/Z2/078-2020- REMISIÓN INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL D.F 15.02.2020. EN RESPUESTA LO SOLICITADO SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UFPNEE04252020 SOLICITUD SITUACIÓN ACTUAL OBRA Y ESTADO ECONÓMICO
551 | 438-2013 | POLITECNICO SOSUA OESTE | PUERTO PLATA | SOSUA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56489203.19 | 20/11/2013 | 30/04/2015 | 114546629.84 | SIN TRABAJOS PENDIENTES.PENDIENTE RECLAMACION DE PRECIOS DE ENVIADA MEDIANTE GPRO-Z2-285-2020 D/F 08.09.2020.
1188 | 2270 | BOCA NUEVA | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39560680.05 | 17/01/2014 | 30/05/2018 | 61942489.55 | CUBICACION DE CIERRE A ESPERA DE VALIDACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA. SOLICITUD DE APROBACION ENVIADA MEDIANTE GPRO-156-2020 D/F 17.04.2020.
1189 | 2271 | LICEO CABARETE | PUERTO PLATA | SOSUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 59553526.99 | 17/01/2014 | 14/06/2019 | 109248484.37 | SE SOMETIO CUBICACION DE CIERRE CON FISCALIZACION MINERD APLICADA. PENDIENTE PAGO CUBICACION 17.
1190 | 2272 | LICEO SABANETA DE CANGREJO | PUERTO PLATA | SOSUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 59573111.89 | 17/01/2014 | 26/11/2017 | 91935978.3 | SIN PENDIENTES. CUBICACION DE CIERRE EN FISCALIZACION MINERD.
1636 | 0168-15 | BASICA CHARAMICOS | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 19% | 67388384.59 |  | 27/08/2023 | 15792559.77 | OBRA DETENIDA EN ESPERA DE PAGO CUBICACIONES NO. 2 Y 3
1637 | 0413-15 | BASICA LOS CASTILLO | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 14% | 59303465.02 | 22/10/2015 | 24/03/2023 | 5633426.38 | RECIBIO PAGO CUBICACION NO. 1 PREPARA TALLERES PARA REINICIO DE OBRA.
552 | 439-2013 | MIGUEL MARTINEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 14% | 23041814.59 | 02/03/2018 | 13/02/2023 | 8126225 | PENDIENTE VALIDACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA SOLAR ANTIGUO YA QUE FUE DESCONTADO DE CUBICACIONES ANTERIORES DESCAPITALIZANDO AL CONTRATISTA ENVIADO MEDIANTE GPRO 814-2020 D/F 07.12.2020.
567 | 454-2013 | PADRE BOIL | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26367468.87 | 25/06/2013 | 05/06/2014 | 34025333.95 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 26/02/2016
568 | 455-2013 | SILVANO REYNOSO | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 14474319.01 | 05/03/2013 | 26/03/2014 | 27251196.55 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 22/09/2017
1639 | 0414-15 | LICEO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 40359167.88 | 23/07/2015 | 01/08/2024 |  | NO INICIADA. EL SOLAR SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION EN MINERD.
71 | 2553-13 | LICEO MONTELLANO | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 41368532.6 | 10/12/2013 | 26/03/2021 | 70406107.49 | INAUGURADA 28.03.2021. PENDIENTE EJECUCION SOLUCION HIDRAULICA EXTERIOR APROBADA MEDIANTE UFPNEE#2280-2017.
569 | 456-2013 | BOCA NUEVA (CAMU) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 31448268.41 | 22/11/2013 | 01/08/2024 |  | DETENIDA. A ESPERAS DE REUBICACION DESDE 2016. FUE POSESIONADA DOS VECES, PERO NINGUNO DE LOS DOS SOLARES ERAN VIABLES.
799 | 457 | CIRUELOS (GREGORIO LUPERON) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 28907805.74 | 20/11/2013 | 30/09/2014 | 41341422.08 | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA.
9 | 1329-2012 | POLITECNICO LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 49007694.13 | 01/03/2013 | 20/03/2014 | 63804349.81 | Inaugurada
1641 | 0169-15 | LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 10% | 32825944.46 | 04/10/2017 | 09/06/2023 | 6957572.53 | COMUNIDAD: LAS TERRENAS/CALLE DUARTETRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 75% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: -MODULO: COLOCACION DE BLOCK EN MUROS BNP, ACONDICIONAMIENTO DE RELLENO BNP, ENCOFRADO DE PICHONES DE COLUMNAS BNP. NOTA:SE LE TRABAJA EN CUBICACION #4CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA.
570 | 458-2013 | NARANJITOS | SAMANA | LAS TERRENAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 28876970.51 | 13/08/2013 | 04/12/2014 | 47752621.54 | INAUGURADA
571 | 459-2013 | PROF. SALVADOR PADILLA | SAMANA | LAS TERRENAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 27852203.8 | 12/08/2013 | 06/11/2014 | 37220792.57 | INAUGURADA.
1642 | 0170-15 | LICEO LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 91% | 91936892.64 | 18/09/2015 | 10/11/2021 | 95409148.89 | COMUNIDAD: LA GRANJATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 10% PLAFÓN EN BAÑOS, 10% PINTURA SEMIGLOS.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 50% APARATOS SANITARIOS, 30% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 5% JARDINERÍA, 75% LIMPIEZA, 30% LUCES, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 30% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULOS: APLICACIÓN DE MASILLA EN MUROS PARA POSTERIOR PINTURA, MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANAS.-COMEDOR: INSTALACION DE LAMPARAS Y ABANICOS, MANTENIMIENTO EN PROTECTORES DEVENTANAS.-AREA EXTERIOR: PAÑETE EN MUROS Y COLUMNAS EN AREA DEL FRONTON, REVESTIMIENTO EN LADRILLOS EN MUROS AREA DE FRONTON.LIMPIEZA EXTERIOR GENERALOBSERVACIONES: LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DESDE 24/05/2021. SE ESTUBO TRABAJANDO CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACION DE ESTE PLANTEL Y LA CUBICACION DE CORTE PARA ADENDA.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION: #34 DE CORTE $ 3,165,027.10CONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
18 | 1358-2012 | BASICA CENTRO DE LA CIUDAD | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 83% | 51665030.94 | 13/05/2013 | 23/12/2022 | 97334544.73 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-AREA EXTERIOR: EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIAS PARA SOLUCION HIDRAULICA PLUVIAL Y REGISTROS.-INSTALACION DE TODOS LOS TINACOS.-JARDINERAS EXTERIORES ENTRE LOS BLOQUES 1, 2 Y 3-VACIADO DE HORMIGON EN AREA DE RECREACION ENTRE BLOQUES 1, 2 Y 3-EXCAVACION DE ZAPATA PARA MURO MESA.-INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL.NOTAS:-EN CIRCUITO CUB.# 21 RD$ 1,356,671.36 (FINAN-SUBSANACION)- CUB.#22 RD$ 2,242,541.41 (FINAN-SUBSANACION).- CUBICACION #23 RD$ 8,386,704.02 (FINAN-SUBSANACION).-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, EL CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO POR FALTA DE PAGO DE CUBICACION.
271 | 1714-2012 | BASICA NOROESTE | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 86% | 51494515.34 | 15/05/2013 | 30/12/2022 | 99814186.98 | SECTOR: MARIA LUISATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 40% APARATOS SANITARIOS, 30% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 5% HERRERÍA.COMEDOR: 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 30% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.NOTA:-EN CIRCUITO LA CUB. #19 RD$ 2,114,036.94 (FINAN-SUBSANACION).-EN CIRCUITO LA CUB. #20 RD$ 4,414,038.17 (FINAN-SUBSANACION).-EN CIRICUITO LA CUB. #21 RD$1,255,410.09 (FINAN-SUBSANACION)CUB. #22 RD$ 2,105,822.76 (FINANCIERO SUBSANACION)-CUB.#23 DE CORTE (ENVIO MINERD)SE LE ESTA TRABAJANDO EN PRESUPUESTO DE TERMINACION-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, SEGUN EL CONTRATISTA POR FALTA DE PAGO DE CUBICACIONES.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA
272 | 1335-2012 | LICEO SAMANA NORTE | SAMANA | SAMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33117354.85 | 12/04/2013 | 30/07/2014 | 44632376.32 | INAUGURADA
10 | 1330-2012 | PROF. BASICA ALTAGRACIA MEDINA DE BRITO | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24174311.82 | 08/05/2013 | 20/03/2014 | 29287933.47 | Inaugurada
973 | 1637-2013 | SAMANA | SAMANA | SAMANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 24/01/2014 | 14/11/2015 | 37946362.44 | Inaugurada.
574 | 463-2013 | BELARMINIO CALVO | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 19814939.91 | 03/09/2013 | 20/03/2014 | 22462800.31 | Inaugurada
575 | 464-2013 | CATALINA BREFFE | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13240136.68 | 03/09/2013 | 30/07/2014 | 18432947.98 | INAUGURADA
801 | 465-2013 | GEORGE DICKSON WILLIAMS | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13342864.54 | 03/09/2013 | 25/11/2014 | 18273227.46 | INAUGURADA.CUBICACION:-EN CIRCUITO LA CUBICACION DE CIERRE #11 RD$ 1,476,147.95 (.7 FISCALIZACION-MINERD)(29-08-2018).
577 | 467-2013 | MARCELINA ENCARNACION | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 80% | 10457603.23 | 19/07/2013 | 15/12/2022 | 19011438.57 | COMUNIDAD: AGUAS SABROSATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS.COMEDOR: 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 10% SEMIGLOSS Y RETOQUES.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 90% JARDINERÍA, 50% LIMPIEZA, 100% LUCES.VERJA PERIMETRAL: 50% TRINCHERA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MODULO DE AULAS: INSTALACION DE LETRAS (NOMBRE DEL PLANTEL).-AREA EXTERIOR: COLOCACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIALES, COLOCACION DE BLOCKEN MUROS DE BANCOS, COLOCACION DE BLOCK EN BORDILLOS DE JARDINERAS, PAÑETE EN MUROS DE BANCOS, COLOCACION DE ASIENTOS EN BANCOS.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ASFALTAR, TERRACERIANOTA: -EN CIRCUITO LA CUBICACION #14 RD$ 859,453.92 (8. FINAN-SUBSANACION).-CUB #15 DE CORTE (ENVIO A MINERD)
800 | 462-2013 | PROF. AGUSTIN BIENVENIDO VERAS FRANCO | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 25011315.02 | 17/04/2013 | 30/07/2014 | 37710091.99 | INAUGURADA
576 | 466-2013 | PROF. LEONORA KING HERNANDEZ | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12332608.64 | 03/09/2013 | 25/11/2014 | 18766555.67 | INAUGURADA.CUBICACION:-REMISION AL MINERD INFORME DE CORRECCION DE FISCALIZACION GPRO/Z1/002-2020 (20-02-2020).
1645 | 0173-15 | SAMANA | SAMANA | SAMANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 20% | 32825944.46 | 22/03/2018 | 29/12/2023 | 14182103.05 | COMUNIDAD: VILLA LIBERACIONTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% VACIADO DE HORMIGON, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 30% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.NOTA:-EL 25-09-2020 SE REALIZÓ EL VACIADO DE LA PLATEA DEL MODULO.LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, EL CONTRATISTA ALEGA QUE LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO ESTAN MUY POR DEBAJO DE LO S PRECIOS ACTUALES Y REMITIRÁ AL MINERD UN INFORME CON COTIZACIONES, FACTURAS Y DEMAS, SOLICITANDO QUE SE LE ACTUALICEN LOS PRECIOS.-CUB. # 5 RD$ 2,439,610.80 FINANCIERO-SUBSANACIONACCESO:REQUIERE BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
578 | 468-2013 | SANTO CAPOIS | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 7% | 10440445.45 | 21/10/2013 | 14/05/2024 | 1309188.04 | COMUNIDAD: BATEY HORMIGATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% VACIADO EN HORMIGON, 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% VACIADO EN HORMIGON, 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-SOLO SE A EJECUTADO EL 10% DEL MONTO CONTRATADO EN LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL.NOTA:-SE REALIZO LA REACTIVACION DE PUESTA EN POSESION DE ESTE PLANTEL (18-06-2019).-RECIBIMOS LA VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA DEL MOPC (01-08-2019).-SE LE ENVIARON LOS PLANOS DE UBICACIÓN Y REPLANTEO ACTUALIZADOS A LA CONTRATISTA (06-09-2019).-SE LE ENVIARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS A LA CONTRATISTA (25-10-2019).-SE RECIBIO CONSENSO SIN PARTIDAS A CORREGIR MEDIANTE OFICIO NO.,233-2019 D/F 06/05/19.-SE RECIBIO APROBACION DE MUROS DE CONTENCION MEDIANTE UF-PNEE#725-2020 D/F 23/04/20.-SE ESPERA REUNION DE CONTRATISTA CON MINERD POR PARTIDAS ADICIONALES QUE LA CONTRATISTA SE NIEGA A EJECUTAR SIN APROBACION PREVIA.ACCESO: ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA.
1191 | 2276 | BASICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROA PROF. | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 1% | 39596158.39 | 12/03/2019 | 30/05/2024 |  | COMUNIDAD: PUNTA BALANDRATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% VACIADO DE HORMIGON, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EXTERIOR: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.COLOCACION DE VALLA PROMOCIONAL EN EL SOLAR.OBSERVACIONES:-SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO CON LA UNIDAD TOPOGRAFICA DE MOPC (01-05-2019).-EN ESPERA DE APROBACION POR PARTE DE MINERD DE LA PLANTA DE CONJUNTO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA
1405 | 2131 | BASICA BAYACU (ESCUELA ECOLOGICA SAMANA) (LICEO LOS GUANDULES) (BASICA ESPEJO IVAN GUZMAN) | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 0% | 68249457.38 | 21/03/2014 | 20/05/2024 |  | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% VACIADO DE HORMIGON, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EXTERIOR:LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO MINERD.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADANOTA:-SE PUSO EN POSESIÓN EL 11-11-2020.-ESPERA INFORME Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO POR AGRIMENSURA MINERD PARA PROCEDER A LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL.
1192 | 2273 | BASICA EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 90% | 62974937.42 | 30/12/2013 | 10/12/2022 | 82899689.94 | COMUNIDAD: EL LIMONTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 50% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 5% APARATOS SANITARIOS, 5% HERRERÍA.COMEDOR: 10% PUERTAS, 50% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 40% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 5% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 20% PLAZA CÍVICA, 20% JARDINERÍA, 50% LIMPIEZA, 30% LUCES, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 20% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.ACTIVIDADES HASTA LA FECHA DE DETENCION:-COMEDOR: INSTALACION ELECTRICA (ALAMBRADO Y ACCESORIOS).-AREA EXTERIOR: EXCAVACION PARA FILTRO BIOLOGICO AREA DE LA GARITA, EXCAVACION PARA FILTRO ESPECIAL AREA DE LOS SEPTICOS.LA OBRA ESTA DETENIDA POR DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.-EN CIRCUITO CUB. #20 RD$ 1,529,189.22 (FINAN-MODIFICACION).CONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ASFALTAR, TERRACERIANOTA: - OBRA DETENIDA POR DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.-CUBICACION #20 RD$ 1,529,189.22 (FINAN-SUBSANACION).
1193 | 2421 | LICEO JUANA VICENTA | SAMANA | SAMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 77% | 44684775.84 | 07/01/2014 | 26/12/2022 | 68205484.53 | SECTOR: JUANA VICENTAESTATUS DE EJECUCION:-AREA EXTERIORES: ENCOFRADO, ARMADO Y VACIADO DE RAMPA DE ESCALERAS AREA BLOQUE B-2.NOTA:-RECIBIMOS DEL MINERD UN OFICIO PARA LA PUESTA EN POSESION DEL SOLAR DONDE SE CONSTRUIRA LA CANCHA PNEE#409-2020 (14-02-2020). SE REALIZO ESTA PUESTA EN POSESION EL 26/02/2020 Y LA BRIGADA TOPOGRAFICA DE MOPC REALIZO EL LEVANTAMIENTO EL (17-03-2020).-SE ENVIO AL MINERD PRESUPUESTO UNIFICADO DE MUROS DONDE SE ENCUENTRA INCLUIDO EL AREA DE LA CANCHA GPRO-292-2020 D/F (25/06/2020). ACCESO:SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
1194 | 2275 | LICEO LA PASCULA | SAMANA | SAMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 94% | 44678879.14 | 07/01/2014 | 17/04/2024 | 63017038.03 | COMUNIDAD: LA PASCUALAS C/ LOS SUAREZTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 5 % (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 5% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 10% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 10% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 10% (LUCES , 50% PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 50% TRINCHERA, 5% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 50% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MEDIA TENSIONSOLUCION HIDRAULICABARANDAS EXTERIORESOBSERVACIONES:-SE ENVIO INFORME DE SITUACION ACTUAL GPRO/Z1/017-2020 (25/02/2020).-SE ENTREGÓ LA RESPUESTA A LA REVISION TECNICA FINAL EL (27-11-2020).SE LE ENVIÓ AL CONTRATISTA LA CUBICACION #20 RES Y LA CARTA SIN MONTO EL (28-01-2021).-CUB. 20 RESCISION RD$1,630,891.53 PENDIENTE FISCALIZACION MINERD.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO TERRACERIA.
1643 | 0172-15 | LICEO EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 58466139.47 | 15/05/2015 | 08/05/2019 | 72375957.33 | SECTOR: EL ARROYITOINAUGURADACONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, Y SEÑALIZADOPENDIENTES:CUB. 25 RD$ 6,390,747.66 FINAL - (MESA MINERD)VALIDACION DE MOV. DE TIERRA GPRO/Z1/433-2020 D/F 8/9/2020
8 | 1328-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 70335164.88 | 14/01/2013 | 15/01/2024 | 77484456.74 | COMUNIDAD: SANCHEZ/VILLA LIBERACIONTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 50% APARATOS SANITARIOS, 30% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 40% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 10% VENTANAS, 15% PUERTAS.COMEDOR: 100% VACIADO DE HORMIGON, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLAZA CIVICA.-COLOCACION DE BLOCK EN MURO MM-1 ALREDEDOR DEL COMEDOR.-RELLENO EN SEGUNDO CODO DE MURO MC-2 EN LATERAL IZQUIERDO BLOQUE II.NOTAS:-REMISIÓN INFORME PARA LA ACTUALIZACIÓN DE MUROS GPRO/Z1/ 500 -2020 D/F 29-10-2020. -SE ENVIO LA CUBICACION #21 APLICANDO EL CONSENSO MOVIMIENTO DE TIERRA EL (30-10-2020). RD$9,057,126.78 (FINANCIERO-MODIFICACION)CONDICIÓN ACCESO:SEMI ASFALTADA
179 | 1350-2012 | CENTRO MODELO DE INICIAL | SAMANA | SANCHEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 18528849.43 | 24/04/2013 | 30/07/2014 | 27858991.54 | INAUGURADA
579 | 469-2013 | BASICA MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 95% | 18205145.4 | 22/10/2013 | 16/12/2022 | 21662984.97 | SECTOR: MAJAGUALTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 10% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 10% PLAFÓN EN BAÑOS, 10% VENTANAS, 15% PUERTAS.COMEDOR: 40% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 40% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.VERJA PERIMETRAL: 5% TRINCHERA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 5% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.NOTA:-SE ENVIÓ AL MINERD LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/351-2020 (31/07/2020).MINERD SOLICITA MEDIANTE OFICIO UF/PNEE#0015/2021 d/f 26/01/2021 QUE SE DECLINE LA SOLICITUD DE RECISION DE CONTRATO Y SE PRECEDA AL PAGO DE LA CUBICACION #13 $ 1,760,533.38 FINAN-MODIFICACIONCONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA
580 | 470-2013 | CARLOS HILARIOS ROSA | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13702774.79 | 03/09/2013 | 15/11/2014 | 17229302.89 | INAUGURADA
802 | 471-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SAMANA | SANCHEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 94% | 35029811.15 | 14/06/2013 | 10/12/2022 | 79475824.75 | COMUNIDAD: SANCHEZ C/DUARTETRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 30% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 5% PAÑETE, 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 5% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 20% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 40% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 40% TRINCHERA, 30% PINTURA, 30% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 50% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.NOTA:-SE ENTREGO AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS LA CUBICACION #28 RD$ 1,207,387.57 ( FINAN-MODIFICACION).-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, SEGÚN EL CONTRATISTA ESTÁ EN ESPERA DEL PAGO DE LA CUBICACIONCONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
581 | 472-2013 | JOHANNA DE JESUS | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16352021.72 | 12/04/2013 | 20/03/2014 | 21111059.16 | Inaugurada.
572 | 460-2013 | JUAN HECTOR MOYA CORDERO | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 27852203.8 | 20/09/2013 | 20/03/2014 | 36082084.89 | Inaugurada
573 | 461-2013 | RAFAEL ALVARADO | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 85% | 24761998.51 | 03/09/2013 | 20/02/2024 | 26540481.81 | SECTOR: LOS CHICHARRONESTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% APARATOS SANITARIOS, 30% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 10% PLAFÓN EN BAÑOS, 10% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 20% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 50% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 80% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 10% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 20% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 10% TRINCHERA, 10% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 10% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.NOTA:DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTADEUDA TOTAL MINERD, PRIVADA BANCO: RD$5,491,533.86. ESTA OBRA FUE PARALIZADA POR EL CONTRATISTA SIN NINGUNA JUSTIFICACION, YA QUE TODAS LAS CUBICACIONES SE HAN PAGADO Y ABSORBIDO POR LA LINEA DE CREDITO.NOTA:-MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.-SE LE ENVIO (14-05-2019) AL CONTRATISTA VIA CORREO LA CUB. #16 RESC. Y LA CARTA DE CONFORMIDAD, EN DONDE SE LE DABA PLAZO DE 15 DIAS PARA RESPONDER. LA SUPERVISION NO PUDO CONTACTAR AL CONTRATISTA Y POR TAL MOTIVO LA SUPERVISION FIRMO LA CARTA DE CONFORMIDAD PARA QUE LA CUB. PUEDA SEGUIR SU CURSO.-REMISION AL MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL Y ESTADO ECONOMICO DGEE/Z1/1468-2019 (30-12-2019).CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA
1195 | 2274 | LICEO MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 46925317.47 | 14/01/2014 | 15/09/2015 | 64665041.21 | Inaugurada.
1646 | 0174-15 | BASICA MINERVA MIRABAL | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 8% | 45136296.45 | 11/09/2018 | 23/02/2024 | 6631142.11 | COMUNIDAD LA CEIBA.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% VACIADO EN HORMIGON, 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% VACIADO EN HORMIGON, 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.NOTA:-REMISIÓN AL MINERD PARA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES ENVIADA MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/1266-2019 (24-10-2019).-EN ESPERA DE LA VALIDACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA SOLICITADA POR MESA CONTRALORIA, LA CUAL SE ENVIO AL MINERD DGEE/Z1/1318-2019 (11-11-2019) Y LUEGO SE VOLVIO A ENVIAR EL EXPEDIENTE GPRO-264-2020 d/f (15/06/2020).CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA.
974 | 1641-2013 | BARSEQUILLO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 90% | 32825944.46 | 14/02/2014 | 20/12/2021 | 36401958.72 | EXCAVACIONES PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PROCEDENTES DE LAS VIVIENDAS COLINDANTES.CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS A LO LARGO DE LA LÍNEA DE ARRATRE.EXCAVACIONES Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ARRASTRE
168 | 1592-2012 | BASICA PIEDRA BLANCA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45431176.05 | 17/09/2013 | 15/12/2014 | 60979965.35 | TERMINADO.
273 | 1712-2012 | BASICA QUITA SUEÑO # 2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 87% | 42481682.32 | 24/04/2013 | 30/07/2024 | 37150129.7 | 3 MESES PARA TERMINAR LA EJECUCION.VARIA DE ACUERDO A LA SOLUCION DE LA CANCHA Y APROBACION DEL PAISAJISMO.MONTO PENDIENTE POR EJECUTAR INCLUYE SOLUCION ESTRUCTURAL DE MUROS PARA CONTENER LA CANCHA VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA A UN 92%, COLOCACIÓN DE TRINCHERAS Y FALTA COLOCAR EL PORTÓN DE ENTRADA. MÓDULO 1 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO 2 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%, VENTANAS. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: PROTECTORES, PINTURA DEFINITIVA A UN 90%. PINTURA DEL MURAL INICIADA, MALLA CICLÓNICA QUE RODEA AL MÓDULO INICIAL COLOCADA. CERÁMICA EN LOS BAÑOS. COCINA-COMEDOR T3: PISOS BRILLADOS, PINTURA 1ERA MANO, TECHO DE ALUZINC, RAMPA DE ACCESO, JARDINERAS. ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE PLAZA CÍVICA, PARQUEO Y ENTRE EL MÓDULO 1 Y EL MÓDULO 2, LAS JARDINERAS ESTÁN PAÑETADAS, CISTERNA: REALIZADA CON LA CASETA PARA LA BOMBA. CANCHA: AÚN NO SE HA CONSTRUIDO.
126 | 1527-2012 | BASICA QUITA SUEÑO #1 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36349067.75 | 18/04/2013 | 31/10/2014 | 47982086.59 | TERMINADO.
128 | 1532-2012 | BASICA SABANETA-MONTE LARGO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36349067.75 | 07/10/2013 | 15/06/2018 | 78919698.82 | INAUGURADA.
975 | 1642-2013 | LIBERTAD MIRAMAR | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 20/03/2014 | 16/12/2016 | 40432149.92 | TERMINADA.
274 | 1557-2012 | LICEO DE QUITA SUEÑO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45431176.05 | 18/04/2013 | 03/08/2015 | 53134826.54 | TERMINADO.
940 | 1675-2013 | VILLA JUANA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 11% | 32825944.46 | 22/11/2018 | 21/12/2022 | 4626851.69 | EXCAVACION DE ZAPATAS.
1647 |  | BAJOS DE HAINA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 32825944.46 | 15/12/2017 | 30/07/2024 |  | SIN TERRENO.
488 | 474-2013 | BASICA SAN ANTONIO #2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48760770.13 | 14/05/2013 | 24/10/2014 | 54675570.06 | TERMINADO.
591 | 485-2013 | EL CARRIL | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 25447925.23 | 09/10/2013 | 05/08/2017 | 29120393.83 | TERMINADA.
582 | 473-2013 | LICEO EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51737578.8 | 21/10/2013 | 24/10/2016 | 64181696.15 | TERMINADA.
1196 | 2277 | BASICA CABON | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 61382582.19 | 09/01/2014 | 31/07/2019 | 103640453.85 | INAUGURADA.
1197 | 2278 | BASICA EL GRINGO (INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-3 ERA ETAPA) | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 65% | 61388394.21 | 16/12/2015 | 28/02/2022 | 53806011.1 | COLOCACION DE FALSAS COLUMNAS, ACCESORIOS DE BAÑOS, APARATOS SANITARIOS Y LUMINARIAS DE TECHO.
1198 | 2279 | BASICA LA PARED | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 50% | 61386456.87 | 06/05/2014 | 21/12/2022 | 67599816.53 | EXCAVACION DRENAJE EXTERIOR DEL BLOQUE INICIAL Y B1.COMEDOR: COLOCACION DE CERAMICA
1199 | 2280-2013 | BASICA SAN ANTONIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 15% | 61392268.89 | 19/09/2017 | 16/08/2023 | 13602479.56 | COLOCACIÓN DE ZAPATAS Y COLUMNAS EN AULA INICIAL.VACIADO DE MURO MC-1.COLOCACIÓN DE BLOCK EN MURO MM-1.COLOCACIÓN DE BLOCK EN VERJA PERIMETRAL.
1200 | 2281 | LICEO CALLE EN MEDIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 86% | 67195343.57 | 26/12/2013 | 21/12/2021 | 88265826.02 | MURO MC-4 : COLOCACION DE ACERO.
1648 | 0417-15 | BASICA EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 25% | 81462067.8 | 05/10/2015 | 21/12/2022 | 66823705.44 | EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE SUELO REFORZADO 65%.
1800 | 292-2015 | BASICA MOVEARTE EL DIQUE | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 90% | 79912772.42 | 28/12/2015 | 20/12/2021 | 97623451.27 | VACIADO DE HORMIGÓN EXTERIOR ENTRE COMEDOR Y MÓDULOS.COLOCACIÓN DE BARANDAS DE PASAMANOS EN RAMPAS DE DISCAPACITADOS Y EN PASARELA DEBAJO DEL TERRAMESH.SE INICIO LOS TRABAJOS EN TARJA, JARDINERAS FALTANTES Y COLECTORES PLUVIALES DE LA ENTRADA PRINCIPAL.
1652 | 419-2015 | LICEO LA PLANTA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 8% | 82381239.21 | 13/08/2018 | 21/12/2023 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR HA SIDO EJECUTADO.PENDIENTE:1. ACTUALMENTE DETENIDA A LA ESPERA DE LA VISITA EN CONJUNTO DE MINERD Y MOPC PARA DEFINIR EL DISEÑO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS TERRENOS.2. SOLICITUD APROBACION VOLUMETRIA MOVIMIENTO DE TIERRA, DGEE-148-2020 D/F 19/02/2020.
1929 | 0153 | CE JUAN PABLO DUARTE | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16852295.41 | 02/08/2018 | 03/09/2019 | 24393046.85 | TERMINADA.
151 | 1570-2012 | PUEBLO NUEVO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30042431.08 | 07/11/2013 | 13/11/2014 | 47606237.26 | TERMINADO.
1927 | 0155 | JOSE ALTAGRACIA TEJEDA - SALOME UREÑA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 83% | 12021085.26 | 26/07/2018 | 16/08/2022 | 4391607.43 | ÚLTIMOS TALLERES:TERMINACION PISO DE COCINA DEL COMEDOR
594 | 488-2013 | LA BOCA DE LA TOMA (BASICA ANTONIO GUZMAN) | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12008932.11 | 06/08/2013 | 02/07/2014 | 24053675.68 | TERMINADO.
592 | 486-2013 | LA GUAMA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 11458449.35 | 02/08/2013 | 02/08/2015 | 12073086.35 | TERMINADO.
583 | 475-2013 | LICEO EL PUEBLECITO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 25940733.61 | 16/10/2013 | 30/07/2024 | 24136524.93 | -VERJA PERIMETRAL: FALTA POR CONSTRUIR EL TRAMO DETRÁS DEL MÓDULO, SE SOLICITÓ LA RE EVALUACIÓN DEL DISEÑO PARA LA VERJA. -MÓDULO 1 DE 3N: VENTANAS Y PROTECTORES EN EL 1ER NIVEL, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO. FALTA: VENTANAS DEL 2DO Y 3ER NIVEL, PUERTAS DE TODOS LOS NIVELES, PINTURA, BRILLADO DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA Y ACERAS PERIMETRALES CON SUS REGISTROS. -COMEDOR: PAÑETANDO. FALTA LA VIGA DE CORONACIÓN, COLOCACIÓN DE PISOS, PINTURA DE BASE, IMPERMEABILIZANTE, VENTANAS, PUERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, ACERA PERIMETRAL CON SUS REGISTROS. -BAÑO VESTIDOR: NO INICIADOS. -CANCHA: VACIADA LA TORTA, FALTAN LAS GRADAS, COLUMNAS DE LOS TABLEROS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. -LA CISTERNA: NO INICIADA LA ÚLTIMA CISTERNA DEFINIDA. CABE DESTACAR QUE UNA PRIMERA CISTERNA FUE CONSTRUIDA Y DEMOLIDA, LUEGO PARA LA SEGUNDA SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN. -ÁREAS EXTERIORES: NO INICIADAS.
595 | 489-2013 | MANO MATUEY ABAJO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 17367146.12 | 18/04/2013 | 31/10/2014 | 18459080.94 | TERMINADO.
596 | 490-2013 | MATILDES CUEVAS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 27278202.4 | 09/04/2013 | 30/11/2014 | 33078062.33 | TERMINADO.
1943 | 4544 | BASICA BOCA DE LA TOMA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 20% | 47710534.82 |  | 17/08/2023 |  | ACTIVIDADES ACTUALES:MODULO B1: CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL DEL MÓDULO B1, COLOCACION BLOQUES DE 8 Y ENCOFRADO DE COLUMNAS DEL TERCER NIVEL.MODULO INICIAL: REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DEL TECHO DEL MÓDULO AULA INICIAL, (COLOCACIÓN DE FINO).
1203 | 2422 | BASICA LOS TOROS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 70% | 38519704 | 05/03/2014 | 16/08/2022 | 44002696.51 | COMEDOR B120 : CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR, COLOCACIÓN DE DIVISIONES INTERNAS DEL ÁREA DE LA COCINA
1654 | 0177-15 | BASICA HERMANAS MIRABAL | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 89% | 47041944.7 | 10/07/2015 | 21/12/2021 | 53466300.41 | COLOCACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA DE MURO EN GAVIONES.CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN VERJA MIXTA SOBRE MURO TERRAMESH.CONTRUCCION DE CANALETA SOBRE MURO TERRAMESH.
140 | 1549-2012 | MARINO GARABITOS (LICEO LOS CACAOS) | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16483292.54 | 29/07/2013 | 16/08/2015 | 26040467.61 | TERMINADO.
1204 | 2423 | BASICA EL SUMBI | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 6% | 38519703.96 | 05/01/2018 | 21/12/2023 |  | CORTE DE CAPA VEGETAL Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO HASTA COTA 100.50.
145 | 1556-2012 | BASICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 1 | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57821123.95 | 06/03/2013 | 02/07/2014 | 72151070.15 | TERMINADO.
585 | 477-2013 | BASICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 2 | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48760770.13 | 24/10/2013 | 22/10/2015 | 70481766.23 | TERMINADO.
584 | 476-2013 | LICEO SABANA GRANDE DE PALENQUE | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 34398209.7 | 24/10/2013 | 18/03/2015 | 46803267.07 | TERMINADO.
144 | 1555-2012 | BASICA CAMBITA STERLING | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33337462.34 | 02/08/2013 | 03/08/2015 | 58161829.19 | TERMINADO.
6 | 1608-2012 | BASICA CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45431176.05 | 28/02/2013 | 30/08/2019 | 78183998.26 | TERMINADO.
148 | 1565-2012 | BASICA ENTRE LOS CHIVOS Y EL ZUMBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40297703.55 | 05/10/2013 | 28/02/2020 | 97659754.82 | TERMINADA.
173 | 1606-2012 | BASICA HATO NUEVO 2 (HATO DAMAS) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 35596416.67 | 17/05/2013 | 01/07/2014 | 49013585.35 | TERMINADO.
192 | 1642-2012 | BASICA LA PIÑA-CONCENTRACION | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45356176.05 | 15/06/2014 | 26/02/2017 | 80416607.87 | TERMINADO.
127 | 1529-2012 | BASICA MATA NARANJO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40297703.55 | 01/05/2013 | 02/07/2014 | 61887130.12 | TERMINADO.
276 | 1528-2012 | CE LOS ALGARROBOS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30703997.07 | 20/02/2013 | 24/10/2014 | 41807059.8 | TERMINADO.
1918 | 0534 | CENTRO ESTUDIANTIL LOYOLA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 40% | 27323197.06 | 20/02/2018 | 27/02/2022 | 49728427.54 | PREPARACION DE ENTREPISO, COLOCACION DE MALLA PARA VACIADO.DEMOLICION DE BAÑOS EXISTENTES EN 1ER NIVEL, PARA SER REMODELADOS.EN EL TALLER SE ESTAN CONFECCIONANDO LAS ESCALERAS METALICAS PARA LUEGO SER LLEVADAS Y MONTADAS EN OBRA.
976 | 1640-2013 | LAS FLORES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 32825944.46 | 25/10/2017 | 30/07/2024 |  | NO INICIADA.
277 | 1572-2012 | LICEO NIZA ARRIBA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40297703.55 | 16/10/2013 | 07/06/2016 | 79082325.33 | TERMINADO.
977 | 1639-2013 | LOS MOLINAS (LAVA PIE) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 18/12/2013 | 03/02/2015 | 48992513.52 | TERMINADO.
1953 | 12011 | MOJA CAZABE | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 70% | 4399031.13 |  | 21/12/2021
1916 | 0535-2014 | TALLERES DEL POLITECNICO INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES Y OFICINAS IEESL, LOYOLA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 90% | 35278599.57 | 05/10/2014 | 20/12/2021 | 53955034.94 | PRIMER NIVEL TALLERESCOLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTES ELÉCTRICOS. BRILLADO DE PISOS FONDO GRISSEGUNDO NIVEL TALLERESCOLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTES ELÉCTRICOS. BRILLADO DE PISOS FONDO GRIS.PINTURA EXTERIOR EN TALLERES
588 | 480-2013 | BASICA PUEBLO NUEVO-LAVAPIES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 59452429.88 | 23/10/2013 | 30/07/2024 |  | MINERD ORDENA LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1614-2017 D/F 29/06/2017.
1661 | 178-2015 | CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 12% | 32825944.46 | 02/10/2015 | 21/12/2022 | 18852496.77 | ÚLTIMOS TALLERES:VACIADO DE ZAPATA DE ESCALERAS, ENCOFRANDO VIGA DE AMARRE PARA LUEGO VACIAR Y COLOCACIÓN DE BLOQUES HASTA NIVEL DE ENRASE.
597 | 491-2013 | FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 90% | 13030762.32 | 09/05/2013 | 30/07/2024 | 18616653.24 | SE REQUIEREN 30 DIAS DE TRABAJO PARA CULMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES (CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, IMPERMEABILIZACION, TERMINACION DE VERJA Y ACERA PERIMETRAL, RETOQUE DE PINTURA).
586 | 478-2013 | LICEO HATILLO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 81% | 57524086.61 | 19/04/2013 | 30/07/2024 | 54850864.56 | BLOQUE 1 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. EL LABORATORIO DE CIENCIAS TIENE CERÁMICA.BLOQUE 2 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA.BLOQUE 3 2N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE BAÑOS.COMEDOR TIPO 3: ESTÁN COLOCADOS LOS PISOS, EL TECHO DE ALIZINC, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE PUERTAS DE TOLA Y VENTANAS, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA.CANCHA Y GRADERÍA: CANCHA VACIADA Y CON PEDESTAL DE TABLERO LISTO. LA GRADERÍA ESTA VACIADA.
598 | 492-2013 | LOMA VERDE DE NAJAYO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 14920404.2 | 12/09/2013 | 08/12/2014 | 24376390.7 | TERMINADO.
1667 | 0421-15 | MADRE VIEJA DEL NORTE | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 8% | 32825944.46 | 09/09/2016 | 21/12/2023 | 13721930.51 | MOVIMIENTO DE TIERRA (PROCESO DE RELLENO)
599 | 493-2013 | SAINAGUA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 12% | 13698300.76 | 03/09/2013 | 21/12/2023 | 1642521.9
1668 |  | SAN CRISTOBAL CASCO URBANO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 32825944.46 | 25/10/2017 | 30/07/2024 |  | NO INICIADA.
1926 | 0157 | VILLEGAS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 10% | 62061416.88 | 29/05/2018 | 21/12/2023 |  | TRABAJOS NO INICIADOS.
1205 | 2284 | BASICA HATILLO # 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 30% | 69279192.79 | 19/04/2013 | 27/02/2023 | 18223223.57 | BLOQUE B1: COLOCACIÓN DE BLOCK SNPBLOQUE B2: VACIADO DE VIGAS Y LOSA 2DO NIVELBLOQUE B3: VACIADO DE COLUMNA Y ARMADO DE LOSA Y VIGA.MEDIANTE OFICIO GPRO-221-2020 D/F 21/08/2020 SE SOLICITO LA REEVALUACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO EN EL PLANTEL.
1206 | 2285 | BASICA PADRE BORBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48253308.71 | 23/12/2013 | 17/08/2017 | 87767200.98 | TERMINADA.
1207 | 2286 | BASICA REFORMATORIO SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 59408795.06 | 04/03/2014 | 16/01/2018 | 187407921.55 | TERMINADA.
1208 | 2287 | BASICA SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68943133.68 | 12/03/2014 | 26/11/2018 | 136514447.95 | INAUGURADA.
1209 | 2288 | BASICA SAN RAFAEL KM 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38113790.37 | 03/03/2014 | 09/08/2016 | 68889100.17 | TERMINADA.
1210 | 2424 | EL ZUMBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38106041.11 | 18/01/2014 | 20/06/2015 | 49849127.58 | TERMINADO.
1211 | 2289 | LICEO HATO DAMAS 1 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 65283775.5 | 03/04/2014 | 04/07/2017 | 98531013.55 | TERMINADA.
1212 | 2290 | LICEO LA PALMITA-INGENIO NUEVO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56886673.16 | 14/01/2014 | 05/12/2017 | 70640196.7 | TERMINADA.
1213 | 2425 | LICEO LOS MOLINAS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73845143.04 | 18/12/2013 | 30/04/2015 | 112446318.5 | TERMINADO.
1214 | 2426 | LICEO SABANA TORO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 66470426.81 | 12/03/2014 | 12/11/2015 | 78612793.75 | TERMINADO.
1215 | 2291-2013 | POLITECNICO EN ARTE DOÑA CHUCA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 10% | 73856766.99 | 14/05/2014 | 21/12/2023 |  | ÚLTIMOS TALLERES: COLOCACION DE RELLENO.PENDIENTE VISITA EN CONJUNTO DE LOS TECNICOS DE MINERD Y MOPC PARA SOLUCION DE CAÑADA EN LOS TERRENOS, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO GPRO/Z3/322-2020 D/F 22/12/2020.
1655 | 0180-15 | BASICA 27 DE FEBRERO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 30% | 61530821.57 | 21/09/2015 | 27/02/2023 | 32049104.95 | BLOQUE B2:PRIMER NIVEL: PAÑETE EN LOSA, COLOCACIÓN DE PISOSEGUNDO NIVEL: PAÑETE EXTERIORBLOQUE B1: TERCER NIVEL:COLOCACIÓN DE BLOQUES, ENCOFRADO DE COLOLUMNAS.VERJA PERIMETRAL: EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN, COLOCACIÓN DE BLOQUES EN VERJA NORMALCOMEDOR: VACIADO DE ZAPATA DE COLUMNA.
1657 | 0422-15 | BASICA MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 81471630.84 | 14/11/2018 | 31/07/2024 |  | REMISION DE INFORME CON SITUACION DE SOLAR ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z3/010-2020 D/F 08/01/2020.MINERD INFORMO QUE SERA PUESTO EN POSESION NUEVAMENTE CON LA FUERZA PUBLICA. EL 28/11/18 SE ENVIARON LOS PLANOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL. LA COMUNIDAD Y OFERENTE IMPIDEN DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL.
1659 |  | BASICA NUEVO PROGRESO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 3% | 60362400.02 | 10/04/2018 | 30/07/2024 |  | TRABAJOS DETENIDOS POR ACTO DE ALGUACIL, DE PARTE DE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO DEBIDO A FALTA DE PAGO DE VENTA POR MINERD.
1915 | 0191-2015 | BASICA PARAISO (LICEO MARIA TERESA MIRABAL) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 21037935.43 | 23/01/2017 | 30/07/2024 |  | CONTRATISTA FALLECIDO. FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z3-427-2018 D/F 02/10/2018.
1660 | 0424-15 | BASICA SAINAGUA-CRUCE DE CANASTA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 22% | 56068573.77 | 16/11/2015 | 27/02/2023 | 39097434.13 | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL.
1662 | 0425-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 75% | 103595367.02 | 19/08/2015 | 27/02/2022 | 115437352.23 | COLOCACION DE ABANICOS Y LUMINARIAS EN TECHOS.PULIDO CON PIEDRA DE PISOS.
1663 | 0426-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 65% | 44766804.97 | 30/10/2015 | 27/02/2022 | 49639109.46 | COLOCACION DE BLOQUES DE 8" EN LA CISTERNA.PLAY DE SOFTBALL: REMOSION DE 0.30CM DE CAPA VEGETAL, ARMADO DE VERJA.CONSTRUCCION DE ARRASTRES SANITARIOS, COLOCACION DE FALSAS COLUMNAS, BARANDAS EN PASILLOS, PUERTAS Y VENTANAS, APARATOS SANITARIOS.DEMOLICION DE CANCHA EXISTENTE PARA SER RECONSTRUIDA.
1665 | 0183-15 | LICEO NAJAYO ARRIBA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TERMINADA | 100% | 52014054.43 | 22/09/2015 | 10/08/2020 | 81932903.63 | TERMINADA.
1666 | 0184-15 | LICEO SABANA TORO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 83392863.25 | 08/08/2019 | 21/12/2023
1669 | 0185-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 78055784.76 | 19/08/2015 | 26/08/2019 | 127125384.72 | TERMINADA.
1670 | 0186-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 34465115.55 | 20/11/2015 | 21/12/2017 | 48982717.07 | TERMINADA
1920 | 0186-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 0 | 20/11/2015 | 09/03/2018 | 0 | TERMINADA
142 | 1564-2012 | BASICA LA PLAYA (BASICA LIDIA PINALES) | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 29752592.55 | 07/02/2013 | 02/07/2014 | 38748131.07 | TERMINADO.
143 | 1554-2012 | BASICA NIGUA 3 | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40297703.55 | 06/03/2013 | 18/08/2014 | 65384933.01 | TERMINADO.
149 | 1566-2012 | LICEO LA PLAYA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 29752592.55 | 09/09/2013 | 18/08/2014 | 45531294.33 | TERMINADO.
1673 |  | NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 32825944.46 | 05/11/2015 | 30/07/2024 |  | TRABAJOS NO INICIADOS.
1217 | 2293 | BASICA LAS MERCEDES (LICEO NIGUA 2) | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 65275112.37 | 10/01/2014 | 31/07/2024 |  | EL 21/11/2019 SE HIZO UNA VISITA EN CONJUNTO CON EL DEPTO DE FISCALIZACION E INMOBILIARIA MINERD DEBIDO A UNA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE ATRAVIESA EL SOLAR. SE ESPERA INDICACIONES DE MINERD PARA PROCECER A LA REUBICACION DE MODULOS.EL 04/02/2020 AMAURY MEJIA (INMOBILIARIA MINERD) COMUNICÓ A LA SUPERVICIÓN (VIA MENSAJE WS) QUE EL METRAJE DISPONIBLE EN EL SOLAR NO ES SUFICIENTE PARA DESARROLLAR EL PLANTEL. DPTO DE INMOBILIARIA- MINERD REALIZARA LEVANTAMIENTO EN EL TERRENO UBICADO AL FRENTE PARA EVALUAR POSIBLE ADQUISICIÓN.
1216 | 2292 | BASICA LOS MULTI | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 65930299.68 | 08/01/2014 | 24/06/2016 | 95423727.78 | TERMINADA.
1671 | 0428-15 | BASICA BOCA DE NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70495819.11 | 14/09/2015 | 29/10/2018 | 89831924.58 | INAUGURADA.
1672 | 0429-15 | BASICA YOGO YOGO | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57335017.52 | 21/09/2015 | 10/01/2020 | 91365778.5 | TERMINADA.
279 | 1558-2012 | BASICA EL PUERTO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57821123.95 | 22/04/2013 | 07/02/2015 | 74503852.31 | TERMINADO.
152 | 1571-2012 | BASICA VILLA ALTAGRACIA 1 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57821123.95 | 13/03/2013 | 05/11/2015 | 61309055.48 | TERMINADO. Nota: Pendiente realizar solución hidráulica.
138 | 1546-2012 | BASICA VILLA ALTAGRACIA 3 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57821123.95 | 09/01/2013 | 02/07/2014 | 72800188.83 | TERMINADA.
174 | 1607-2012 | LICEO DE BASIMA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36349067.75 | 30/04/2013 | 18/08/2014 | 72058303.13 | TERMINADO.
978 | 1638-2013 | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 55% | 32825944.46 | 14/03/2016 | 16/08/2022 | 36983154.43 | COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE.CORRECCION DE PAÑETES.CONSTRUCCION DE CASETA PARA BOMBA.
590 | 483-2013 | BASICA BASIMA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51795953.81 | 07/03/2014 | 29/10/2018 | 91677026.72 | TERMINADA.
600 | 495-2013 | DANILO GINEBRA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 22781939.75 | 31/05/2013 | 24/10/2014 | 25774888.97 | TERMINADO.
601 | 496-2013 | GONZALO REYES | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 70% | 8297666.94 | 26/04/2013 | 30/07/2024 | 12765473.21 | VERJA PERIMETRAL: VACIADO DE COLUMNAS Y VIGAS ANP. Y MUROS MM1 100%. (75%)MÓDULO 1 3N: COLOCACIÓN DE GRANITO EN ESCALERAS UN 90% ,CERÁMICA DE BAÑO 90%, PINTURA BASE 90%, BARANDAS EN ANTEPECHOS 100%, PUERTAS PROTECTORAS EN PRIMER NIVEL Y TERCER NIVEL, BARANDAS EN ESCALERAS, VENTANAS 100% E IMPERMEABILIZANTE 100%., ACERAS PERIMETRALES 90%COCINA COMEDOR T-1: PAÑETE 100% Y SUS PISOS 100%.CISTERNA: EXCAVACIÓN, VACIADO DE LOSA DE FONDO, COLUMNAS, COLOCACIÓN DE BLOQUES, VACIADO DE LOSA SUPERIOR, PAÑETE, FINO. CASETA DE BOMBA: 100%POZO TUBULAR: 50%SEPTICO: 100% POZO FILTRANTE: 100%
602 | 497-2013 | HORMIGO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21886634.85 | 12/09/2013 | 22/03/2019 | 23690170.45 | TERMINADA
589 | 481-2013 | LAS COLINAS IV (BASICA VILLA NUEVA) | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40191868.03 | 02/10/2013 | 16/08/2015 | 65309094.81 | TERMINADO.
803 | 482-2013 | LICEO VILLA ALTAGRACIA 1 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 54488902.94 | 07/03/2014 | 29/12/2017 | 109139545.94 | TERMINADA.
1680 | 0430-15 | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 14/03/2016 | 10/04/2019 | 28720402.41 | TERMINADA.
804 | 494-2013 | VILLA NUEVA (FELIPE SOTO) | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 19577447.04 | 12/09/2013 | 07/06/2019 | 41821480.4 | TERMINADA.
1218 | 2294 | BASICA LAS DIEZ CASITAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 88% | 60832723.71 | 20/02/2014 | 21/12/2021 | 105729312.95 | EJECUTANDO: ILUMINACION EXTERIOR.HERRERIA EN RAMPAS Y ESCALERASCONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL.COLOCACIÓN DE GRAMA Y TIERRA EN TALUD SUPERIOR ENTRE VERJA Y MURO.VACIADO ACERA PERIMETRAL Y ÁREA ENTRE BLOQUES,DRENAJE PLUVIAL 80%.PENDIENTE: VACIADO PLAZA CIVICA, PARQUEO Y ACERA EXTERIOR.ADECUACION DE BASICA A LICEO.
1219 | 2295 | BASICA MEDINA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 72% | 55781823.68 | 12/03/2014 | 16/08/2022 | 86687896.3 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 75%. MÓDULO 1 3N:.IMPERMEABILIKZACION DE TECHOSMÓDULO 2 2NIMPERMEABILIZACION DE TECHOS. MÓDULO INICIAL:IMPERMEABILIZACION DE TECHOS.COCINA-COMEDOR T2:IMPERMEABILIZACION DE TECHOS.ÁREA EXTERIOR: MEDIA TENSION.CANCHA: ACONDICIONAMIENTO PARA VACIAR AREA DE JUEGOS. GRADERIA DE CANCHA CONSTRIDA CISTERNA Y SÉPTICO: CONSTRUIDO
1220 | 2296 | LICEO V CENTENARIO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70369835.59 | 16/01/2014 | 07/02/2015 | 107417480.35 | TERMINADO.
1674 | 0188-15 | BASICA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 35% | 49397280.22 | 13/05/2015 | 21/12/2022 | 37092570.98 | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 85%. MÓDULO 1 2N: PANETE EXTEROR EN EL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVELMODULO B-2 1N: CONSTRUCCION DE ANTEPECHOMÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR EXCAVACION DE ZAPATA DE COLUMNA YA RAMADO DE LOS MIEMBROS ESTRUCTURALESÁREA EXTERIOR: EXCAVACION PARA DREN FRANCES CANCHA: LOSA DE AREA DE JUEGO VACIADA.GRADERIA DE CANCHA: CONSTRUIDACISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA
1675 | 0431-15 | BASICA SAN JOSE | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 27% | 48973928.99 | 17/09/2015 | 21/12/2022 | 41788406.31 | VERJA PERIMETRAL: 45%. RELLENO COMPACRADO PARA EL MC-2 Y MM2BLOQUE B1 2N:RELLENO COMPACTADO . BLOQUE B2 1N: VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS MÓDULO INICIAL: NO INIOCIADO. COCINA-COMEDOR :,VACIADO DE CHAPAPOTE Y COLOCACIÓN BLOQUES SNP.ÁREA EXTERIOR: CONFECCION DEL MURO DE GAVIONES CUARTO TRAMO Y RELLENO COMPACTADO EXTERIOR.LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCION HIDRAULICA.MURO MC-2 CONSTRUIDOCANCHA:NO INICIADA. CISTERNA Y SÉPTICO: CASETA DE BOMBA CONSTRUIDA
1676 | 0189-15 | BASICA SEÑORA DEL SOCORRO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39508517.03 | 23/07/2015 | 19/07/2018 | 65822318.21 | TERMINADA.
1677 | 0432-15 | BASICA URANIA MONTAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 18% | 83365458.12 | 25/02/2016 | 16/08/2023 | 48940470.72 | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL.
1932 | 4241 | LICEO CESAR EVERTZ | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 28% | 40606440.17 | 24/11/2017 | 21/12/2022 | 11670476.63 | COLOCACION DE BLOQUES SNP EN BLOQUE DE 1 NIVELCOLOCACION DE BLOQUES SNP EN COMEDOREXCAVACION DE ZAPATA EN BLOQUE DE 1 NIVEL
1679 | 0191-15 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 3% | 61362677.18 | 04/04/2016 | 30/07/2024 | 7041911.24 | CONTRATISTA FALLECIDO. FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z3-427-2018 D/F 02/10/2018.
805 | 484-2013 | BASICA LA SIERRA | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26763648.59 | 06/09/2013 | 30/07/2015 | 35045846.65 | TERMINADO.
807 | 500-2013 | LA VACA | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 19936888.2 | 12/09/2013 | 04/12/2014 | 38008362.78 | TERMINADO.
1221 | 2427 | BASICA LAS GALLARDAS 2 | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 69285004.81 | 22/01/2014 | 16/12/2016 | 115537455.16 | TERMINADA.
1222 | 2297-2013 | BASICA LOS BRUJAN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 38521662.5 | 21/11/2017 | 30/07/2024 |  | EL 11/10/2019 SE REALIZO UNA VISITA INTERINSITUCIONAL PARA EVALUAR PROPUESTA ESTRUCTURAL EN EL TERRENO. EL SOLAR SE MANTIENE CERCADO Y LOS OFERENTES NO PERMITIERON LA ENTRADA. ALEGAN QUE ESPERAN PAGO DEL SOLAR POR PARTE DE MINERD.22/08/2019 SE INTENTO INICIAR LOS TRABAJOS. LOS OFERENTES NO LO PERMITIERON, SOLICITANDO EL PAGO DEL SOLAR.
1223 | 2298 | LICEO LAS GALLARDAS | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 67195343.54 | 18/02/2014 | 21/03/2017 | 87722907.74 | TERMINADA.
1224 | 2428 | LICEO NAJAYO EN MEDIO | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 62947960.68 | 11/02/2014 | 29/11/2019 | 84901758.83 | TERMINADA.
1681 |  | BASICA MACHIN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 12% | 50592186.8 | 21/11/2017 | 21/12/2023 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES)
1951 | 0659-2015 | PRIMARIA LOS FRANCOS (LICEO SALOME UREÑA) | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 10% | 0 | 15/10/2018 | 31/07/2024 |  | RELLENO COMPACTADO.
280 | 1637-2012 | BASICA SABANA LARGA | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 49472062.94 | 22/02/2013 | 22/08/2016 | 65996707.86 | TERMINADA.
808 | 503-2013 | ANGEL EMILIO CASADO | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 17093602.52 | 04/01/2013 | 18/08/2014 | 19636408.26 | TERMINADA.
1683 | 0194-15 | BASICA LA HORMA | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 44777178.89 | 26/02/2016 | 23/02/2018 | 78195947.35 | INAUGURADA.
189 | 1636-2012 | BASICA JOSE NUÑEZ DE CACERES 2 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40297703.55 | 03/10/2013 | 22/08/2016 | 83454433.84 | TERMINADA.
281 | 1635 | BASICA LUISA OZEMA PELLERANO 1 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40297703.55 | 30/04/2013 | 23/07/2015 | 68892623.63 | TERMINADA.
282 | 1650-2012 | LICEO TV CENTRO RANCHITO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16785030.55 | 22/02/2013 | 18/08/2014 | 20617793.03 | TERMINADA.
979 | 1634-2013 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 15/12/2014 | 19/08/2017 | 30403101.99 | TERMINADA.
810 | 501-2013 | EL LICEO PINAR | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24141328.77 | 03/10/2013 | 02/07/2015 | 31246383.41 | TERMINADA.
811 | 504-2013 | LA CIENAGA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20660334.21 | 29/04/2013 | 18/08/2014 | 39893198.52 | TERMINADA.
809 | 502-2013 | LICEO ESPEJO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 41815682.62 | 03/10/2013 | 20/11/2014 | 64927114.22 | TERMINADA.
1684 | 0195-15 | OCOA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 20/01/2017 | 27/08/2019 | 44398860.18 | INAUGURADA.
1225 | 2299 | BASICA NARANJAL ARRIBA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 30% | 38667419.27 | 25/03/2014 | 30/07/2024 | 17085276.93 | ÚLTIMOS TALLERES: ZAPATA DEL BLOQUE INICIAL ARMADA. COLOCACIÓN DE BLOQUES EN ANTEPECHO Y CAJA DE ESCALERA DEL MODULO B1. FRAGUACHE DEL SEGUNDO NIVEL DEL BLOQUE B1.
1226 | 2429-2013 | LICEO CALLEJON DE NIZAO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3% | 36311440.46 | 20/03/2018 | 30/07/2024 |  | NO HA INICIADO LA EJECUCION.
1227 | 2300 | POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 66161018.68 | 01/12/2014 | 07/04/2017 | 94846122.85 | TERMINADA.
1685 | 0196-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30934535.76 | 20/10/2015 | 28/02/2020 | 51909843.03 | INAUGURADA.
604 | 505-2013 | BASICA LOS COCOS | SAN JUAN | BOHECHIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 8902146.73 | 29/07/2013 | 20/05/2014 | 13041401.21 | Terminado.
614 | 515-2013 | BUENA VISTA DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 71% | 15400160.07 | 05/06/2013 | 16/08/2024 | 16300546.1 | CONTRATO RESCINDIDO POR MINERD, RECIBIDO EN OFICIO UF-PNEE#1369-2019 D/F 6/5/19.SUPERVISION: VOLUMETRIA PRESUPUESTO TERMINACIONMINERD: PRESUPUESTO PARTIDAS ADICIONALES (DE TERMINACIÓN) ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-464-2020 D/F 26/8/20, SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1159-2020 D/F 7/7/20.
615 | 516-2013 | CATALINA SANCHEZ (LICEO EL HATO LA CULATA) | SAN JUAN | BOHECHIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20442706.27 | 04/10/2013 | 18/08/2014 | 33954235.14 | Terminado.
616 | 517-2013 | PALMAR DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16061427.62 | 20/06/2013 | 29/06/2015 | 28750283.77 | Terminada.
53 | 1414-2012 | PROF. FIDIAS MONTERO- EL JOBITO | SAN JUAN | EL CERCADO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33306674.06 | 11/09/2013 | 05/06/2019 | 54959523.77 | TERMINADA
1228 | 2301 | BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | SAN JUAN | EL CERCADO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 86% | 38945165.19 | 13/02/2014 | 16/08/2024 | 59731839.37 | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUP: PRESUPUESTO TERMINACIONNOS INFORMARON EL FALLECIMIENTO DE CONTRATISTA EN FECHA 12/6/20. NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-122-2020 D/F 16/6/2020 INAPA REMOVIO ASFALTO PARA COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO
1229 | 2302 | BASICA LA RANCHA | SAN JUAN | EL CERCADO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38913716.55 | 20/12/2013 | 03/08/2016 | 49303176.4 | INAUGURADA
1230 | 2303 | LICEO BATISTA | SAN JUAN | EL CERCADO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 36306162.28 | 20/12/2013 | 16/08/2024 | 30477602.13 | EN REUNION CON CONTRATISTA EL 2/11/20, QUEDO EN BUSCAR FACTURAS Y SOPORTES PARA RECLAMAR PRECIOS. ESTAMOS A LA ESPERA DE ESTOS.EN PROCESO DE TRANSICION DE CUBICACION DE RESCISION PARA PODER ENTREGARLA. LA MISMA DIO NEGATIVO A PESAR DE TODOS LOS RECLAMOS DEL CONTRATISTA, DE MANERA QUE SE ENTREGARA COMO RESCISION, CON EL 4.5% , PARA QUE DE POSITIVA.MINERD SOLICITO CUBICACION DE RESCISION MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3098-2018 D/F 8/10/2018.
1231 | 2304 | LICEO DERRUMBADERO | SAN JUAN | EL CERCADO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 44248257.92 | 17/01/2014 | 03/08/2016 | 58264771.6 | INAUGURADA
1232 | 2305 | LICEO PINAR GRANDE | SAN JUAN | EL CERCADO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36313982.14 | 08/01/2014 | 30/10/2016 | 44582702.6 | TERMINADA.
175 | 1613-2012 | BASICA JUAN DE HERRERA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36349067.75 | 14/01/2013 | 03/06/2015 | 68464833.15 | Inaugurada.
812 | 1518 | COLONIA ANACAONA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12904035.08 | 12/12/2013 | 13/11/2014 | 19423822.08 | Inaugurada
617 | 519-2013 | JINOVA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21501647.21 | 11/09/2013 | 30/10/2016 | 50952236.51 | TERMINADA.
618 | 520-2013 | LICEO JUAN DE HERRERA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21415793.82 | 13/06/2013 | 18/08/2014 | 35230631.96 | Terminado.
619 | 521-2013 | PROF. LUIS MORDAN | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16679644.1 | 26/06/2013 | 20/05/2014 | 41426282.74 | Terminado.
980 | 1643-2013 | LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 31/05/2014 | 25/08/2015 | 33938315.4 | TERMINADA.
605 | 506-2013 | BASICA LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 49314152.66 | 11/09/2013 | 20/06/2017 | 61783375.56 | CONTRATISTA TIENE PENDIENTE REALIZAR UN POZO FILTRANTE, QUE AUN NO HA SIDO APROBADO POR MINERD.
1905 | 642-2014 | BASICA RANCHITO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 14526535.86 | 28/10/2014 | 30/08/2016 | 14515441.4 | INAUGURADA
449 | 522-2013 | LA ESTANCIA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 15583035.91 | 14/08/2013 | 25/02/2019 | 29908443.2 | TERMINADA
620 | 523-2013 | LA JAGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 14582749.18 | 11/09/2013 | 09/09/2018 | 38443076.13 | TERMINADA.
626 | 529-2013 | LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30017586.17 | 12/04/2013 | 07/08/2015 | 32064701.93 | TERMINADA.
1686 | 0197-15 | LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 74% | 32825944.46 | 11/07/2017 | 30/06/2022 | 38057709.08 | DPTO PRESUPUESTO: CORRECCION PRESUP TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUB#15 RD$2169922.08 (FINAN-MODIF)
622 | 525-2013 | LAS MULAS | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20363151.16 | 19/07/2013 | 23/10/2014 | 26192513.1 | TERMINADA.
606 | 507-2013 | LICEO CARRERA DE YEGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 85% | 26234657.8 | 19/07/2013 | 16/08/2024 | 37851690.15 | DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DE TERMINACIONCUBICACION DE RESCISION #22 ENTREGADA EN FECHA 1/4/20.
607 | 508-2013 | LICEO LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57524086.61 | 09/09/2013 | 09/11/2017 | 64900731.9 | TERMINADA.
621 | 524-2013 | MARIA DE REGLA CASTILLO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 27127049.09 | 12/04/2013 | 20/05/2014 | 44042016.07 | Terminado.
623 | 526-2013 | OLIVERO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 8555424.7 | 22/05/2013 | 29/06/2015 | 18942726.55 | TERMINADA.
624 | 527-2013 | POZO HONDO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 10567353.29 | 12/04/2013 | 20/05/2014 | 15293827.13 | Terminado.
625 | 528-2013 | RANCHITO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13165404.21 | 20/06/2013 | 18/08/2014 | 30934966.97 | INAUGURADA
1233 | 2306-2013 | LICEO YABONICO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33504800.71 | 06/02/2014 | 03/08/2016 | 42949609.79 | INAUGURADA
1907 | 0021-16 | BASICA LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 6863567.25 |  | 13/09/2019 | 7177619.42 | TERMINADA.VOLUMETRIA PRESUPUESTO ADICIONAL ENVIADO A MINERD SE SOMETERA A DPTO DE PRESUPUESTO PARA PRESUPUESTO DE TERMINACION Y GENERAR ADENDA
1687 | 0198-15 | LICEO LAS MULAS | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 40% | 39548078 | 19/05/2017 | 30/08/2023 | 20052612.74 | DPTO PRESUPUSTO: PRESUP TERMINACION
1688 | 0199-15 | LICEO SANTA LUCIA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40460109.93 | 18/08/2015 | 08/01/2020 | 71589767.14 | TERMINADA
49 | 1410-2012 | ADRIANA MARIA GUILLU VIUDA SUAZO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30042431.08 | 14/01/2013 | 20/05/2014 | 50925832.47 | Terminado.
981 | 1644-2013 | ANACAONA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 07/05/2014 | 30/10/2016 | 38117233.77 | TERMINADA.
51 | 1412-2012 | BASICA LOS BANCOS #2 | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21963317.4 | 14/01/2013 | 20/05/2014 | 47736695.08 | Terminado.
77 | 1446-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45431176.05 | 01/02/2013 | 20/05/2014 | 71933148.92 | Terminado.
982 | 1645-2013 | EL CORBANO SUR | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 25/01/2014 | 18/07/2015 | 42389940.2 | TERMINADA.
61 | 1428-2012 | LICEO LOS BANCOS | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 29663721.42 | 14/01/2013 | 20/05/2014 | 50076932.97 | Terminado.
52 | 1413-2012 | LICEO SABANA ALTA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30042431.08 | 14/01/2013 | 20/05/2014 | 39642260.07 | Terminado.
984 | 1730-2013 | MIRAFLORES (VILLA FLORES) | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 20/03/2014 | 17/07/2017 | 39494202.58 | TERMINADA.
50 | 1411-2012 | PROF. BASICA HILDA LUZ PEREZ | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40552397.41 | 08/10/2013 | 03/08/2016 | 51528655.5 | INAUGURADA
627 | 530-2013 | JUSTINA DE LEON | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 28077338.13 | 12/04/2013 | 18/08/2014 | 40358176.17 | Terminado.
608 | 509-2013 | LICEO ENERIO MATEO MESA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26234657.8 | 11/09/2013 | 19/02/2015 | 37498516.81 | TERMINADA.
609 | 510-2013 | LICEO HATO DEL PADRE | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26234657.8 | 10/10/2013 | 02/06/2015 | 31567101.55 | TERMINADA.
610 | 511-2013 | LICEO LAS CHARCAS DE MARIA NOVA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 23319287.64 | 24/03/2013 | 18/08/2014 | 41642710.26 | Terminado.
611 | 512-2013 | LICEO MAGUANA ABAJO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 31752658.65 | 24/10/2013 | 02/06/2015 | 45979485.82 | TERMINADA.
612 | 513-2013 | PROF. ALEJANDRO BAEZ | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40647802.85 | 21/11/2013 | 14/05/2016 | 65802986.58 | INAUGURADA
1694 | 0433-15 | SAN JUAN | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 6% | 32825944.46 | 24/01/2018 | 16/08/2024 | 11836468.9 | DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO TERMINACION
1234 | 2430 | BASICA ESPEJO ENERIO MATEO MESA - EL ROSARIO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38750471.3 | 21/02/2014 | 29/06/2015 | 47080175 | Terminada.
1235 | 2307 | BASICA JOSE ALTAGRACIA SANCHEZ - BARRANCA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38748516.3 | 18/02/2015 | 30/10/2016 | 51606862.59 | TERMINADA.
1236 | 2308 | BASICA PUNTA CAÑA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 55781823.68 | 24/01/2014 | 31/05/2017 | 73710629.28 | TERMINADA
1237 | 2309 | BASICA VILLA FLORES | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70606125.55 | 24/01/2014 | 22/12/2017 | 102429705.37 | TERMINADA.
1238 | 2310-2013 | POLITECNICO ARROYO CANO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 10% | 64084007.4 | 08/08/2017 | 16/08/2024 | 12324546.5 | SUPERVISION TRABAJANDO VOLUMETRIA PARA PRESUPUESTO DE TERMINACIONPAGO CUBICACION #2 RD$6787912.62 (MINERD-FISCALIZACION).
1689 | 0200-15 | BASICA ESPEJO FAUSTINA OGANDO PIÑA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 69970211.09 | 22/07/2015 | 15/08/2019 | 97473015.31 | TERMINADA
1691 | 0201-15 | BASICA LOS DAMNIFICADOS | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TERMINADA | 100% | 77561508.75 | 27/10/2015 | 10/08/2020 | 86966434.34 | TERMINADA
1692 | 0202-15 | LICEO GUAZUMAL | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 57% | 38131049.41 | 18/08/2015 | 30/12/2023 | 26395072.75 | DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO TERMINACION
1693 | 0203-15 | LICEO SAN JUAN SURESTE-PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 2 | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 77% | 83783990.83 | 20/07/2016 | 30/06/2022 | 100695127.99 | DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUB#21 RD$2997571.77 (FINAN-MODIF)
613 | 514-2013 | BASICA CORBANO NORTE (LICEO VALLEJUELO) | SAN JUAN | VALLEJUELO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 44196941.48 | 04/09/2013 | 19/02/2015 | 61254089.84 | TERMINADA.
1250 | 2320 | FURENIHSI-ETAPA 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 78% | 37498712.93 | 13/02/2014 | 21/12/2021 | 53077139.6 | CAMPO DE BEISBOL PEQUEÑO: ACOPIO DE RELLENO PARA EL ACONDICIONAMIENTO EN EL ÁREA DE JUEGO.ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE HORMIGÓN EN PARQUEO DE VISITAS, COLOCACION DE PORTON..
1251 | 2321 | FURENIHSI-ETAPA 2 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57352938.24 | 13/02/2014 | 09/07/2016 | 72142245.54 | INAUGURADA
32 | 1375-2012 | RAMON MARIA DOMINGUEZ | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24174311.82 | 08/01/2013 | 21/10/2014 | 41440905.32 | INAUGURADA
630 | 551-2013 | FERNANDO ARTURO DE MERIÑO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 25406467.63 | 12/04/2013 | 21/10/2014 | 44595900.37 | INAUGURADA
628 | 549-2013 | LICEO BATERO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 76% | 24141328.77 | 16/04/2013 | 16/07/2024 | 24571875.68 | COMUNIDAD LA ROMANATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:MÓDULO B-1: COLOCACION DE PISOS PRIMER NIVEL TRABAJO PENDIENTE POR EJECUTAR:MODULO B1 EN DOS NIVELES: PUERTAS Y VENTANAS, 100%, SANITARÍA 80 %, ELECTRICIDAD 90% PINTURA 100%.MODULO AULA INICIAL EN UN NIVEL: PUERTAS Y VENTANAS, 100%, SANITARÍA 80 %, ELECTRICIDAD 90%, PINTURA 100%COMEDOR: PUERTAS Y VENTANAS, 100%, SANITARÍA 80 %, ELECTRICIDAD 100% ÁREA EXTERIOR: PAISAJISMO 100%, (PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, ACERAS) 100%VERJA PERIMETRAL: (PINTURA Y ALAMBRE TRINCHERA) 100%PROCESO DE RESCISION:CUBICACIÓN NO. 17 DE RES, CON UN MONTO DE RD$ 156,008.415, FUE PAGADA EL 15/04/2019.SE ENVIÓ EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUALIZADO CON EL NO. DE OFICIO DGEE/Z1/1225-2018 EN FECHA 29/10/2018 SOLICITADO POR MINERD SEGÚN NO. DE OFICIO UF-PNEE#2980-2018, D/F 26/09/2018. SE RECIBIÓ DE MINERD LA RESCISIÓN DE CONTRATO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE-2534-2019, D/F 19/08/2019.-DETENIDA POR MAL MANEJO FINACIERO DEL CONTRATISTA. CONTRATO RESCINDIDO.ACCESO: CRUDO O VERDE.
1253 | 2323 | LICEO JABONICO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 43527590.85 | 01/10/2014 | 30/11/2016 | 55095528.88 | COMUNIDAD DE JABONICO PROCESO DE CIERRE:-CUB #15 FINAL PAGA.
170 | 1599-2012 | ANA MARTINA JOSE | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13956237.06 | 09/01/2013 | 19/02/2014 | 19969099.92 | INAUGURADA.
47 | 1405-2012 | BASICA COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 28/02/2013 | 22/04/2014 | 58827221.81 | INAUGURADA
1935 | 4254 | BASICA COTUI 2 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 32% | 46438795.27 |  | 16/07/2024 | 13209277.2 | COMUNIDAD: LAS FLORES.TRABAJO PENDIENTE POR EJECUTAR: MODULO B2 Y B4 DOS NIVELES: 1ER NIVEL VIGA Y LOSA DE ENTREPISO 100%. MODULO B1 DOS NIVELES 100%. COMEDOR 100%. MODULO B3 AULA INICIAL EN UN NIVEL: MUROS CIERRE EN AULA 25%, VIGA Y LOSA DE TECHO 100%. AREAS EXTERIORES: 100%. VERJA PERIMETRLAL 8%.NOTA:EN FECHA 12-01-2021 SE NOTIFICO NUEVAMENTE AL CONTRATISTA DE MANERA QUE REACTIVE LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE DIEZ DIA, YA QUE EL PROYECTO CUENTA CON RECURSO PARA SEGUIR AVANZANDO.-PENDIENTE REVISION DE PRECIOS EN PRESUPUESTO CON EL OFICIO No. GPRO/Z1/030-2021 D/F 26/2/2021.SE LE ESTA TRABAJANDO CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACION
191 | 1639-2012 | BASICA COTUI 3 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 12/03/2013 | 21/10/2014 | 63215136.91 | INAUGURADA
37 | 1381-2012 | BASICA COTUI 4 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 12/04/2013 | 18/08/2014 | 67109100.76 | INAUGURADA
55 | 1420-2012 | CE MATIA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16570118.73 | 08/01/2013 | 22/04/2014 | 16857975.9 | INAUGURADA EL 22/04/2014
989 | 1692-2013 | COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 51% | 32825944.46 | 06/04/2016 | 15/12/2023 | 17898270.43 | COMUNIDAD: EL HATOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO ÚNICO EN DOS NIVELES: 100% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 40% (SANITARÍA Y 80 % ELECTRICIDAD), 100% (PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 100% HERRERÍA, ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y ÁREAS VERDES, 100% HORMIGONES PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL: 70% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:- CONTINUACIÓN CON EL PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 1ER Y 2DO NIVEL. - SE CULMINÓ CON LA PERFORACIÓN DE POZO FILTRANTE.- SE INICIÓ CON LA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO LOSA PLANA Y LOSA INCLINADA.NOTA:-FALTA POR APROBACION EL PAISAJISMO Y LA MEDIA TENSION, AUN NO SE HA SOMETIDO.- LOS TRABAJOS SE REACTIVARON EL DÍA 09-09-2019, EL CONTRATISTA RECIBIÓ UN DESEMBOLSO DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO DE 750, 000.00, EN FECHA 06/09/2019. SE PROGRAMÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PERFORACIÓN DE POZO FILTRANTE, TERMINACIÓN DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE LONA ASFÁLTICA E IMPERMEABILIZADO.LAS ACTIVIDADES DE TRABAJOS ESTÁN DETENIDAS DESDE EL 31/10/2019, SEGÚN CONTRATISTA SE LE AGOTARON LOS RECURSOS.SE RECIBIÓ DEL DEPARTAMENTO DEL PRESUPUESTO EL CONSENSO PRELIMINAR D/F 11/03/2020 Y SE FIRMO 16/03/2020, SE ENVIÓ AL DPTO. DE PRESUPUESTO SEGÚN OFICIO NO. GPRO/Z1/102-2020, D/F 16/03/2020. - SE ENTREGÓ CUBICACIÓN NO. 11 DE RESCISIÓN EN FECHA 20/03/2020. ACTUALMENTE EN MINERD FISCALIZACION- SE ENVIÓ INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL SEGÚN OFICIO NO. GPRO/Z1/144-2020 D/F 27/03/2020. -DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.ACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.
171 | 1603-2012 | EL PLATANAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12423536.99 | 10/01/2013 | 22/04/2014 | 12236393.2 | INAUGURADA.
17 | 1357-2012 | JUAN SANCHEZ RAMIREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13777076.12 | 02/02/2013 | 22/04/2014 | 22025238.13 | INAUGURADA.
48 | 1406-2012 | LA BIJA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 18194932.66 | 19/03/2013 | 21/10/2014 | 26594680.26 | OBRA INAUGURADA
300 | 1359-2012 | LICEO ITECO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 43766209.79 | 10/01/2013 | 22/04/2014 | 63942714.25 | INAUGURADA.
188 | 1634-2012 | LICEO JOSE FRANCISCO ADAMES | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33083045.74 | 04/09/2013 | 26/06/2015 | 54576883.31 | Inaugurada.
160 | 1582-2012 | MARIA DOLORES VELASQUEZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 9221253.38 | 09/01/2013 | 18/08/2014 | 14379146.06 | INAUGURADA
164 | 1586-2012 | ZAMBRANA ABAJO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 10371391.46 | 08/01/2013 | 22/04/2014 | 14106749.69 | INAUGURADA.
629 | 550-2013 | BASICA COTUI 5 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 44% | 48133003.38 | 14/10/2013 | 22/07/2024 | 26754031.49 | COMUNIDAD EL PARAISODETENIDA DESDE MAYO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS. MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES 6¨ Y 8¨SISMO-RESISTENTESTRABAJO PENDIENTE POR EJECUTAR:MODULO B1 EN DOS NIVELES: PINTURA100%, PUERTA Y VENTANAS 100%, PISOS 30%.MODULO B2 EN UN NIVEL: VACIADO DE COLUMNAS, VIGA Y LOSA DE TECHO 100%MODULO AULA INICIAL: PINTURA100%, PUERTA Y VENTANAS 100%, PISOS 30%.COMEDOR: PUERTAS Y VENTANAS100%, TECHO 100%, PINTURA 100%AREA EXTERIO: PAISAJISMO 100%, PLAZA CIVICA Y PARQUEO 100%, VERJA PERIMENTRAL 20%.NOTAS:-EN FECHA 17/04/2020 ENTREGÓ LA CUBICACIÓN 13 DE RESCISIÓN, FUE DEVUELTA EN FECHA 21/04/2020 CON ALGUNAS OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN DE MINERD. -LA CARTA SIN MONTO FUE FIRMADA POR LA SUPERVISION EN FECHA 09/12/2020 DESPUES DE AGOTADO EL PLAZO CORESPONDIENTE ESTABLECIDO. UNA VES ENVIADA LA CARTA SIN MONTO Y LA CUBICACION #13 RESCICION SE COMUNICO AL CONTRATISTA Y DIAS DESPUES SE LE DIO SEGUIMIENTO, EN ESE MISMO SENTIDO NO DIERON RESPUESTA ALGUNA.-DETENIDA POR MAL MANEJO FINACIERO DEL CONTRATISTA.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.
1708 | 0437-15 | COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 | 03/02/2016 | 15/07/2024 |  | COMUNIDAD QUITA SUEÑOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:ESTUDIO DE SUELOS.NOTA:-EL 26/5/17 MINERD MANDA A REUBICAR LOS MODULOS EN OTRA AREA DEL SOLAR MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#837-2017 D/F 5/4/17.-A LA ESPERA DE UN 2DO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL DISEÑO DE LOS PLANOS.-SOLICITUD DE RECTIFICACION DE LA PORCION DE PARCELA AL MINERD, MEDIANTE DGEE/Z1/257-2019 D/F 05-03-2019.- MINERD ENVIA UF-PNEE#1193-2019 D/F 16/04/2019, DONDE INFORMA QUE EL CONTRATO DE LA COMPRA DEL TERRENO DONDE FUE PUESTO EN POSESION, FUE RESCINDIDO EN FECHA 22/06/2017.NO POSEE TERRENO
1709 | 0213-15 | COTUI 2 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 14% | 32825944.46 | 15/06/2016 | 26/04/2024 | 4286892.11 | COMUNIDAD LA CALCOMATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-CONTINUACION COLOCACION DE ACERO EN FONDO ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS, APLOMADO DE COLUMNAS.-CONSTRUCCION DE CEPOS DE MADERA PARA COLUMNAS.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR (BNP CONSTRUCCION ESTANCIA):-COLOCACION DE ACERO EN FUNDACION (INC. CONSTRUCCION CEPO Y COLOCACION COLUMNAS, MUROS H.A.) PENDIENTE EN 30%.-HOMRIGON EN FUNDACION PENDIENTE 100%NOTA:-ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DETENIDO DESDE EL 4/01/2020. EL CONTRATISTA MOTIVA LA DETENCION A NO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA ADQUIRIR LOS MATERIALES FALTANTES QUE CONVERGEN EN LA FUNDACION Y PARA LA COMPRA DEL HORMIGON A VERTIRSE EN LA MISMA. CABE DESTACAR QUE EL CONTRATISTA RECIBIO UN AVANCE DE RD$6,565,188.89 MAS EL PAGO DE LA CUBICACION No.1 DE RD$3,459,986.48, SIN EMBARGO, HA MANTENIDO DESDE SUS INICIOS CON RITMO LENTO DE TRABAJO.- EN CIRCUITO CUBICACION #2 RD$ 826,905.63 (FINAN-SUBSANACION)ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
533 | 378-2013 | EL LIMON ABAJO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 3406207.89 | 12/04/2013 | 06/12/2015 | 13385688.62 | Inaugurada.
631 | 552-2013 | JUANA DOLORES CRUZ JEREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 32% | 11578752.94 | 12/11/2013 | 10/06/2024 | 5403538.84 | COMUNIDAD EL DUEYTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-LIMPIEZA DEL AREA DEL PLANTELTRABAJOS PENDIENTE POR EJECUTAR:-BLOQUE B-1 100 %.-COMEDOR TIPO 3 100%.-CANCHA 45%.-APROBACION MUROS DE CONTENCION 100%.NOTA:-EN FECHA 6/10/2020 SE SOSTUVO UNA ENCUENTRO EN EL PROYECTO CON LA CONTRATISTA. EN ESE ORDEN PLANTEA QUE TENIA UNA REUNION EN MINERD ESE MISMO DIA EN HORARIO DE LAS 3:OO P.M. CON EL FIN DE ACLARAR ASUNTO CON RELACION AL MOVIMIENTO DE TIERRA. SIN EMBARGO SE LE EXPLICABA QUE INDEPENDIENTEMENTE A LAS INQUIETUDES PODIA RETOMAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION. A LA FECHA NO SE HA COMUNICADO CON LA SUPERVISION. CABE DESTACAR QUE SE REALIZO UNA PROGRAMCION DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE 2020 ENVIADA POR CORREO, PERO, NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA DE LA CONTRATISTA.LIMPIEZA ACCESO:SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION EN AREA PLANTEL
632 | 553-2013 | TOJIN | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12287590.25 | 16/04/2013 | 20/01/2015 | 16126073.9 | Inaugurada.
633 | 554-2013 | ZAMBRANA ARRIBA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 9613595.94 | 26/06/2013 | 18/08/2014 | 28825192.32 | INAUGURADA.
1254 | 2324 | BASICA COTUI 6 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39261644.06 | 09/01/2014 | 29/10/2015 | 47906994.28 | Inaugurada.
1255 | 2325 | BASICA LA ESTANCIA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39269421.68 | 28/01/2014 | 01/03/2016 | 41105091.68 | Inaugurada.
1707 | 0214-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 3% | 96435087.46 | 03/02/2016 | 29/07/2024 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:-SE CONCLUYÓ CON EL CORTE Y BOTE DE CAPA VEGETAL EN ÁREA MODULAR.-SE DRENARON LAS AGUAS ESTANCADAS EN AREAS DE LOS MODULOS PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS PARA EVITAR SITUACIONES QUE SE PUEDEN GENERAR POSTERIORMENTE.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:100% DEL PROYECTO, A LA FECHA SOLO SE HA REALIZADO EL CORTE DE CAPA VEGETAL.NOTA:-SE RECIBIÓ DE MINERD LA PUESTA EN POSESIÓN SEGÚN OFICIO UF-PNEE#3678-2019, D/F 03/12/2019. -SE PUSO EN POSESIÓN EN FECHA 11/12/19.-FUE RECIBIDO EN FECHA 24/04/2020 LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE LOS BLOQUES, FUE ENVIADO A LA SUPERVISIÓN.-FUE RECIBIDO EN FECHA 01/05/2020 LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y ACONDICIONAMIENTO, FUE ENVIADO AL CONTRATISTA EN FECHA 02/05/2020.-EN FECHA 11/08/2020 SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA FINES DE CALCULO DE CORTE.-EN FECHA 03-8-2020, RECIBIMOS DEL MINERD EL OFICIO UF-PNEE#1330-2020 d/f 28/7/2020 DONDE SE AUTORIZA LA DETENCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL REFERIDO PLANTEL.-El 28/07/2020 RECIBIMOS DEL MINERD UN INFORME ORDENANDO LA DETENCIÓN DE LOS TRABAJOS EN ESTE TERRENO, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#1330-2020 D/F (28/07/2020).-PENDIENTE EN MINERD LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA OFIC. # GPRO-526-2020 D/F 10/09/2020
1710 | 0215-15 | LICEO NORDESTE | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68884290.62 | 03/02/2016 | 30/06/2019 | 84932776.22 | COMUNIDAD VISTA DEL VALLE.TERMINADA SIN INAGURARNOTA:-EN FECHA 03/09/2019, FUE REALIZADA LA RECEPCIÓN DEL PLANTEL.-FUE RECIBIDO EN FECHA 23/06/2020 EL CONSENSO PRELIMINAR Y SE ENVIÓ LA REPUESTA AL DPTO DE PRESUPUESTO EN FECHA 03/07/2020 CON EL OFICIO NO. GPRO/Z1/293-2020.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE
1765 | 266-15 | TALLERES EN POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO (ITECO) | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 35% | 34344905.31 | 26/11/2015 | 23/08/2023 | 25487898.67 | COMUNIDAD: QUITA SUEÑO-TRABAJOS PENDIENTE POR EJECUTAR:-BLOQUE MECANICA INDUSTRIAL 95%.-BLOQUE MECANICA DIESEL 100%.-BLOQUE MECANICA AUTOMOTRIZ 100%.-BLOQUE MECANICA DE ENSABLE MUEBLES 100%.-SOLUCION PLUVIAL 100%.-SANITARIA EXTERIOR 100%.-CONFORMACION DE TERRAZA #3 Y #4 50%NOTA:-EN FECHA 4/08/2020 SE ENVIO UN INFORME DE SITUACION DEL PROYECTO.-SE REMITIO A MINERD UN INFORME DE OBSERVACIONES A SEGUIMIENTO DE TRABAJOS, MEDIANTE EL OFICIO GPRO/Z1/479-2020 D/F 19/10/2020-PENDIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y APROBACION MOVIMIENTO DE TIERRA MEDIANTE OFICIO GPRO/Z1/535-2021 TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DETENCION:-FUNDACION BLOQUE MECANICA INDUSTRIAL.-EN CIRCUITO CUB. #7 RD$ 865,087.12 (FINAN-SUBSANACION)- CUB. #8 (PROCESOS MOPC)
161 | 1587-2012 | BASICA FANTINO 2 | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 82% | 65892050.28 | 14/10/2013 | 22/07/2024 | 56218605.45 | DETENIDA DESDE OCTUBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -VACIADO DE HORMIGON EN PARQUEOSTRABAJO PENDIENTE POR EJECUTAR:MODULO B1 Y B2: VENTANAS 10%, PUERTAS 70%, APARTAOS SANITARIOS 100%. MODULO B3: VENTANAS 25%, PUERTAS 100%, ELECTRICIDAD 60%, APARATOS SANITARIOS 100%.ÁREA EXTERIOR: SANITARIA EXTERIOR 25%, PAISAJISMO 50%, PINTURA VERJA PERIMETRAL100%.MEDIA TENSION 100%. PROCESO DE RESCISION:-EN FECHA 19/02/2019 FUE SOMETIDA LA CUBICACIÓN 16 RES, CON UN VALOR DE (RD$-232,536.53). ESTA EN MINERD-FISCALIZACION.-SE ENVIÓ A MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL OFICIO NO. DGEE/Z1/887-2019, D/F 23/07/2019, SOLICITADO SEGÚN OFICIO NO. UF-PNEE#2228-2019, D/F 17/07/2019.-DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.
301 | 1665-2012 | CE PADRE FANTINO | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26847244.92 | 18/11/2013 | 21/10/2014 | 44844101.41 | INAUGURADA.
1955 | 8602 | BASICA VILLA LA MATA 1 | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 75% | 16180025.7 | 21/07/2021 | 17/07/2024 |  | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:MODULO B-1, Y B-2, PINTURA BASE MODULO COMEDOR, PINTURA BASETRABAJO PENDIENTE POR EJECUTAR:MODULO B1 EN TRES NIVELES: PUERTAS Y VENTANAS 85%, SANITARÍA 80 %, ELECTRICIDAD 100% MODULO B2 EN DOS NIVELES: PUERTAS Y VENTANAS 85%, SANITARÍA 80 %, ELECTRICIDAD 100%MODULO AULA INICIAL EN UN NIVEL: PUERTAS Y VENTANAS 85%, SANITARÍA Y80 %, ELECTRICIDAD 100% COMEDOR: PUERTAS Y VENTANAS, 100%, SANITARÍA 80 %, ELECTRICIDAD 100% ÁREA EXTERIOR: PAISAJISMO 100%, (PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, ACERAS) 100%VERJA PERIMETRAL: (PINTURA Y ALAMBRE TRINCHERA) 100%NOTA:-SE RECIBIÓ DE MINERD EL CONTRATO DEL 2DO LUGAR, SEGÚN OFICIO UF-PNEE#2804-2019, D/F 10/09/2019, A LA ESPERA DE QUE LE DEN EL AVANCE PARA PONERLO EN POSESIÓN.-EN FECHA 30/12/2019 SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO AS BUILT, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS.-EN FECHA 09/01/2020 SE RECIBIERON EL PLANO DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO ACTUALIZADO.-EN FECHA 06/03/2020 SE RECIBIERON EL PLANOS SANITARIOS Y ELÉCTRICOS. EL CONTRATISTA RECIBIÓ EL AVANCE DE 3,236,005,14, EN FECHA 26/02/2020.-SE PUSO EN POSESION PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS EN FECHA 21/07/2021
16 | 1356-2012 | LA BIJA-JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 77% | 45616416.11 | 29/04/2013 | 20/07/2024 | 44492862.12 | COMUNIDAD LA BIJA (LA CHINOLA)TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:VACIADO DE HORMIGON EN CANCHA.TRABAJOS PENDIENTE POR EJECUTAR:-BLOQUE B1 Y B2 EN DOS NIVELES: PAÑETE 30%, PISOS 100%, SANITARIA 90%, ELECTRICIDAD 75%-BLOQUE B3 AULA INICIAL: PAÑETE 150%, PISOS 100%, SANITARIA 90%, ELECTRICIDAD 80%-COMEDOR: PAÑETE 35%, (TECHO, PISOS, SANITARIA, ELECTRICIDAD) 100%-AREAS EXTERIORES: (PLAZA CIVICA, PARQUEO, ACERAS, PAISAJISMO) 100%.-CANCHA MIXTA 15%.-MEDIA TENSION 100%SE SOMETIÓ LA SOLICITUD DE CUBICACIÓN Y LA CARTA DE CONFORMIDAD, EL CONTRATISTA NO QUISO FIRMAR LA CARTA CON MONTO. SE FIRMÓ LA CUBICACIÓN NO. 14 DE RESC. CON UN MONTO DE (59,253.60) EN FECHA 10/01/2018. ESTA EN MINERD-FISCALIZACION. SE RECIBIÓ DE MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE·0810-2019, D/F 14/03/2019 LA RESCISIÓN DE CONTRATO.
634 | 555-2013 | FELLO SANTOS | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21102283.05 | 25/09/2013 | 18/08/2014 | 31004413.66 | INAUGURADA
635 | 556-2013 | LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21570256.63 | 12/04/2013 | 29/01/2015 | 40051934.76 | Inaugurada.
1256 | 2326 | LICEO CRUCE DE ANGELINA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73484846.21 | 09/01/2014 | 06/06/2017 | 73621418.01 | COMUNIDAD CRUCE DE ANGELINA (HOYO DE ORO)PROCESO DE CIERRE:-CUBICACION DE CIERRE APROBADA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2506-2019 D/F 13-08-2019.CUBICACION:-SOLICITUD DE CERTIFICACION DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$5,000,000.00 CON UNA SOLICITUD DE UN PRIMER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$5,000,000.00 D/F18-06-2019.
1711 | 0216-15 | BASICA VILLA LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 22% | 76031439.41 | 15/06/2016 | 20/03/2023 | 17269027.02 | COMUNIDAD: EL CANALTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-CONTINUACION RELLENO GRANULAR COMPACTADO BLOQUE B-1.-HORMIGON EN PICHONES Y VIGA DE AMARRE BLOQUE B-2-HORMIGON EN CHAPAPORTE O LOSA DE PISO BLOQUE B-3-HORMIGON EN CHAPAPOTE O LOSA DE PISO BLOQUE INICIAL B-4.-COLOCACION BLOQUES DE 8” MM-1 BLOQUE B-4 (INICIAL).-TRABAJOS PENDIENTES POR EJECTURAR:-COLOCACION DE BLOQUE SNP MODULO INICIAL 50%.-TUBERIAS ELECTRICAS Y SANITARIAS BLOQUE 1 PENDIENTE 100%-COLOCACION BLOQUE DE 6” Y 8” EN BLOQUE B-3 PENDIENTE 100%.-COLOCACION DE RELLENO GRANULAR INTERIOR BLOQUE B-2 PENDIENTE 35%.NOTA:-EN FECHA 13/10/2020 SE REALIZÓ EL VACIADO DE HORMIGÓN EN LA FUNDACIÓN DEL BLOQUE INICIAL Y LOS BAJO NIVEL DE PISO DEL BLOQUE B-3 (PICHONES DE COLUMNAS, VIGA DE AMARRE). EN EL TRANSCURSO DE ESTA SEMANA SE CONTINUÓ CON LA ELABORACIÓN DE ESTRIBOS Y CORTES DE PIEZAS PARA LA FUNDACIÓN DEL BLOQUE B-1.-ESTA PENDIENTE EN DISEÑO EL INFORME DE EXTRACCION Y ROTURA DE NUCLEOS DE HORMIGON REMITIDO MEDIANTE EL OFICIO GPRO/Z1/515-2020 D/F 16/11/2020 Y REVISION DE PRECIOS EN PRESUPUESTO OFICIO No. GPRO/Z1/031-2021 D/F 26/02/2021EN CIRCUITO:-CUBICACION # 5 RD$ 2,568,786.43 (FINAN-MODIFICACION)-CUBICACION # 6 RD$ 572,999.49 (ENVIO A MINERD)
647 | 0567-2013 | LICEO EL CAIMITO | SANTIAGO | JANICO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 39% | 25198395.19 | 08/11/2013 | 30/01/2023 | 21034400
637 | 557-2013 | LICEO JUNCALITO ABAJO | SANTIAGO | JANICO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 25198395.19 | 11/11/2013 | 12/04/2024 | 2320824.07
653 | 573-2013 | ROSA LEOCADIA PICHARDO | SANTIAGO | JANICO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 25% | 13375581.63 | 21/11/2013 | 20/02/2024 | 3687090.29
40 | 1389-2012 | BASICA LAS PALOMAS | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33117354.85 | 06/03/2013 | 11/07/2014 | 61329158.65 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
105 | 1488-2012 | BASICA LICEY AL MEDIO | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 37393250.65 | 26/11/2013 | 10/04/2015 | 54509950.41 | INAUGURADA.INFORME CIERRE
91 | 1474-2012 | CE JUAN ANTONIO ALIX (FLORIPE MERCEDES TUERO) | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 88% | 18603849.43 | 20/11/2013 | 13/12/2021 | 32375193.93 | PENDIENTE PAGO CUBICACION #16 RD$1.6 MM (MINERD-FINANCIERO)TRABAJOS PENDIENTES:-VACIADOS EXTERIORES (PARQUEOS Y VACIADOS ENTRE BLOQUES),-LUMINARIAS EXTERIORES,-PINTURA CANCHA-PINTURA GRAL. BLOQUES-TERMINACION PAISAJISMO-COLOCACION TRINCHERA EN VERJA PERIMETRAL-TERMINACION GARITA Y FRONTON
57 | 1424-2012 | LICEO DE LA PALOMA | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57150130.78 | 14/09/2013 | 03/10/2014 | 83136158.65 | INAUGURADA. INFORME CIERRE
654 | 574-2013 | ELENA AMADIZ | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 10050575.76 | 12/11/2013 | 16/08/2015 | 18568574.36 | INAUGURADA.
1257 | 2327 | BASICA NELO MARTE | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39431519.22 | 12/02/2014 | 27/04/2016 | 59520801.04 | INAUGURADA.
136 | 1544-2012 | BASICA CALLE ARENOSO | SANTIAGO | PUÑAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57150130.78 | 16/10/2013 | 01/06/2015 | 73650614.43 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
92 | 1475-2012 | POLITECNICO GUAYABAL | SANTIAGO | PUÑAL | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 58078938.35 | 02/04/2013 | 11/07/2014 | 88041361.22 | INAUGURADA. INFORME CIERRE
655 | 575-2013 | MARIA MIRANDA | SANTIAGO | PUÑAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 10857806.12 | 17/10/2013 | 12/12/2015 | 23084504.74 | INAUGURADA.
1258 | 2328 | BASICA ANA MERCEDES ORTEGA | SANTIAGO | PUÑAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70369498.81 | 25/03/2013 | 26/02/2019 | 122964861.11
1259 | 2329 | BASICA LA JAGUA | SANTIAGO | PUÑAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70355937.43 | 24/03/2014 | 27/07/2019 | 79518525.78
1713 | 0438-15 | BASICA PALO AMARILLO | SANTIAGO | PUÑAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 89% | 45500633.98 | 12/11/2015 | 20/01/2022 | 44769405.2 | COMEDOR B-120: TERMINACION PAÑETETRABAJOS PENDIENTES:-COMEDOR: PAÑETE (10%), TECHO METALICO (100%), PISO (100%), REVESTIMIENTO DE PARED (100%), APARATOS SANITARIO (100%), PUERTAS Y VENTANAS (100%), ELECTRICA Y SANITARIA (100%), PINTURA (100%), IMPERMEABILIZANTE (100%).-AREAS EXTERIORES: VACIADOS ENTRE BLOQUES (100%), PARQUEOS (100%), PAISAJISMO (100%), -CANCHA: PINTURA (100%), COLOCACION TABLEROS-BLOQUES: PINTURA GENERAL, APARATOS SANITARIOS (100%), PISOS, -ACCESO VEHICULAR (100%)
656 | 576-2013 | BASICA SABANA IGLESIA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21826635.93 | 13/08/2013 | 02/10/2014 | 38284370.16 | ENTREGADA
636 | 577-2013 | LUIS MARIA PIETER | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21730426.61 | 13/08/2013 | 07/04/2014 | 32502281.42 | ENTREGADA
1260 | 2433 | BASICA LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 16% | 37393795.36 | 08/12/2017 | 12/12/2022 | 13162112.05 | EL 29/03/2021, EN REUNION CON EL ING. HIPOLITO (COORDINADOR REGIONAL ZONA 2), EL CONTRATISTA SE COMPROMETIO A ENTREGAR UN RECLAMO DE PRECIOS CON SU ANALISIS DE COSTOS DE LAS PARTIDAS RECLAMADAS E INDICO QUE REACTIVARIA LA OBRA INMEDIATAMENTE. EL CONTRATISTA ENTREGO UN ANALISIS DE COSTOS, SIN EMBARGO, NO REINICIO LA EJECUCION DE LA OBRA. AUN CUENTA CON DINERO DEL AVANCE INICIAL.EL 19/05/2021, REMITIMOS AL MINERD EL INFORME DE SITUACION ACTUAL (GPRO/Z2/063-2021 D/F 18/05/2021).
1261 | 2330 | LICEO LA ZANJA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33433025.08 | 12/03/2014 | 04/02/2020 | 57431656.58
115 | 1499-2012 | MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 52% | 30042431.08 | 28/11/2013 | 12/11/2023 | 47544542.27
657 | 578-2013 | FERNANDO VALERIO | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30693931.18 | 22/08/2013 | 15/08/2014 | 37502537.2 | INAUGURADA
658 | 579-2013 | PROF. JUAN BOSCH | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 25218505.25 | 13/06/2013 | 04/04/2014 | 43371902.78 | Entregada.
1262 | 2331 | BASICA ANA DOLORES TORRES | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 36% | 39445179.3 | 12/03/2014 | 11/10/2023 | 29406583.65
1263 | 2332 | BASICA FRANCISCO AZCONA RODRIGUEZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 39460790.82 | 08/11/2018 | 15/08/2024 |  | EL 25/09/2019 RECIBIMOS EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#3019-2019 D/F 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZANDONOS LA DETENCION DE LOS TRABAJOS EN EL TERRENO ASIGNADO, DEBIDO A IRREGULARIDADES TECNICAS.
104 | 1487-2012 | BASICA CENTRO PEKIN | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57150130.78 | 13/04/2013 | 04/12/2014 | 80315280.09 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
114 | 1498-2012 | BASICA CIENFUEGOS 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 18/12/2013 | 27/09/2015 | 72687775.16 | INAUGURADA.
106 | 1489-2012 | BASICA CIENFUEGOS 6 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 20/09/2013 | 03/10/2014 | 73237282.49 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
304 | 1423-2012 | BASICA CIENFUEGOS 7 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 05/04/2013 | 11/07/2014 | 69815443.29 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
59 | 1426-2012 | BASICA CIENFUEGOS 8 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 08/11/2013 | 15/07/2016 | 86998887.95
58 | 1425-2012 | BASICA GURABO 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57150130.78 | 19/09/2013 | 03/10/2014 | 96771336.17 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
72 | 1491-2012 | BASICA HATO DEL YAQUE 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 29/01/2013 | 08/04/2014 | 74880578.68 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
147 | 1560-2012 | BASICA LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 99% | 57150130.78 | 06/06/2013 | 10/10/2022 | 89588088.11
302 | 1422-2012 | BASICA LA OTRA BANDA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57150130.78 | 01/03/2013 | 08/04/2014 | 69438289.42 | ENTREGADA
95 | 1478-2012 | BASICA VILLA MAGISTERIAL | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 28/02/2013 | 11/07/2014 | 67990300.84 | ENTREGADA
93 | 1476-2012 | CE MARIA ELENA CRUZ | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 41131295.14 | 20/03/2013 | 08/04/2014 | 57686377.43 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
110 | 1494-2012 | CE TV SALOME UREÑA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 31955533.19 | 17/01/2013 | 08/04/2014 | 64578709.06 | INAUGURADA
990 | 1693 | CIENFUEGOS CENTRO-ESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 20/04/2014 | 11/06/2015 | 36146392.04 | INAUGURADA.SE APLICO FISCALIZACION DE CIERRE PARA CONTINUAR PROCESO DE CUBICACION DE CIERRE.SE REALIZO LA FISCALIZACION DE CIERRE EL 28/07/2017.SE APLICO ADENDA Y TIENE CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION 7 FINAL EN (MINERD-FISCALIZACION).
991 | 1694-2013 | CIENFUEGOS-OESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 81% | 32825944.46 | 14/04/2014 | 13/08/2022 | 43826125.18
992 | 1705-2013 | ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 89% | 32825944.46 | 03/02/2016 | 09/12/2021 | 23874286.96 | ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:PRIMER NIVEL: CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO.SEGUNDO NIVEL: INSTALACIÓN DE TRANSO Y TERMINACIONES EN VENTANAS DE ALUMINIO.
993 | 1706-2013 | GURABO ABAJO | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 60% | 32825944.46 | 23/03/2016 | 12/08/2022 | 18385758.33 | MODULO 4@5 AÑOS: COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR, PAÑETE EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN Y CANTOS LINEALES.MODULO 3@4 AÑOS: COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR, PAÑETE EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN Y CANTOS LINEALES.MODULO 2@3 AÑOS: COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR, PAÑETE EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN Y CANTOS LINEALES.MODULO 1@2 AÑOS: COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR, PAÑETE EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN Y CANTOS LINEALES.
994 | 1707-2013 | HATO DEL YAQUE | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 25/03/2013 | 01/12/2016 | 44978430.93 | INAUGURADA. FECHA DE FISCALIZACION DE CIERRE: 06 OCTUBRE DE 2017. FISCALIZACION DE CIERRE APLICADA, ADENDA APLICADA Y CARTA CON MONTO FIRMADA.CUBICACION DE CIERRE PAGADA
1899 | 2518 | INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO (IPISA) | SANTIAGO | SANTIAGO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24174311.82 | 27/04/2015 | 20/08/2017 | 69381865.09
995 | 1670-2013 | LA OTRA BANDA (LOS PLATANITOS) | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 20/02/2014 | 27/09/2015 | 40219589.88 | INAUGURADA. CUBICACION #9 CIERRE PAGADA.
56 | 1421-2012 | LICEO HATO DEL YAQUE 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 41368532.6 | 11/02/2013 | 11/07/2014 | 63866145.7 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
109 | 1493-2012 | LICEO ARROYO HONDO | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57150130.78 | 26/11/2013 | 13/07/2015 | 79585332.42 | INAUGURADA.
96 | 1479-2012 | LICEO CIENFUEGOS 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 58051497.47 | 25/11/2013 | 03/10/2014 | 88539127.01 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
1933 | 1291 | LICEO LAS CHARCAS | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 40% | 45046032.6 |  | 15/08/2024
94 | 1477-2012 | LICEO PEKIN ADENTRO | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 41368532.6 | 17/10/2017 | 11/02/2019 | 74020306.66
1909 | 0113-16 | LICEO PEKIN ADENTRO (ETAPA 2) | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TERMINADA | 100% | 56769879.58 | 29/06/2016 | 02/10/2020 | 67173234.78
113 | 1497-2012 | LICEO SAN FRANCISCO DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 38259304.36 | 20/09/2013 | 30/09/2014 | 67391098.02 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
154 | 1575-2012 | LICEO SAN JOSE AFUERA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16771639.85 | 03/01/2013 | 18/08/2014 | 33608825.19 | ENTREGADA.
108 | 1492-2012 | LICEO YAGUITA DE PASTOR 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57150130.78 | 05/02/2013 | 11/07/2014 | 74666618.73 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
996 | 1669-2013 | LOS JAZMINES PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 13/08/2014 | 30/05/2019 | 46731388.17
99 | 1482-2012 | POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (BASICA SOSUA) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 10% | 51472552.29 | 06/03/2015 | 12/06/2023 |  | PROCESO ACTUAL: ACTIVAMOVIMIENTO DE TIERRA (CORTE Y BOTE GENERAL, CORTE DE ARBOLES)
998 | 0219-15 | REPARTO PERALTA | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 15/02/2014 | 01/06/2015 | 41607424.89 | INAUGURADA.
1715 | 0439-15 | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 63% | 32825944.46 | 28/10/2015 | 10/08/2022 | 17788408.61 | MODULO COCINA: ENCOFRADO DE COLUMNAS SNP.MODULO BAÑO DISCAPACITADOS: ENCOFRADO DE COLUMNAS SNP.MODULO ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOS: ENCOFRADO DE COLUMNAS SNP.
638 | 558-2013 | BASICA CRUCE DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70978160.05 | 03/10/2013 | 30/11/2014 | 99379504.33 | ENTREGADA
659 | 580-2013 | BASICA LIDIA A. LUCIANO LIZ | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 27866919.2 | 26/12/2013 | 19/08/2017 | 43247410.12
643 | 563-2013 | BASICA PAPAYO-PEKIN | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 69034818.91 | 08/10/2013 | 31/10/2014 | 81869288.03 | ENTREGADA
1726 | 0219-15 | BLOQUE DE BARRIOS REPARTO PERALTA, YAGUITA DEL PASTOR | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 48% | 32825944.46 | 01/03/2018 | 10/08/2022 | 21393251.01 | EL CONTRATISTA DETUVO LA EJECUCION DE LA OBRA, ALEGANDO ESTAR A LA ESPERA DE LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:LIMPIEZA GENERALINICIO TRABAJOS EN PASARELAS
1727 | 0440-15 | BLOQUE DE BARRIOS SAN JOSE LA MINA-BARRIO LINDO | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 32825944.46 | 12/11/2015 | 10/08/2024
1728 | 0220-15 | BLOQUE ENSANCHE BOLIVAR-ENS. HERMANAS MIRABAL-EL EJIDO | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 32% | 32825944.46 | 31/12/2015 | 12/08/2024 | 15102862.82 | LINK UBICACION GOOGLE MAPS: https://goo.gl/maps/Cw2fYfaqrMsByQZr7DETENIDA DESDE EL 10/10/2019, SIN JUSTIFICACIÓN. INTERVENCIÓN LEGAL. ENVÍOS A MINERD: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/276-2019 D/F 08/07/2019INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/358-2019 D/F 05/09/2019INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/044-2020 D/F 04/02/2020
1730 | 0221-15 | CIENFUEGO | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 21/04/2015 | 30/06/2019 | 60311251.55 | CUBICACION FINAL (PLANTILLA)
1731 | 0222-15 | CIRUELITO/CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 04/08/2015 | 10/06/2019 | 55114004.81
1732 | 0223-15 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 32825944.46 | 15/04/2016 | 11/08/2024
1733 | 0224-15 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 11% | 32825944.46 | 17/05/2018 | 14/08/2022 |  | EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER AGUA PARA CONTINUAR LA EJECUCION DE LA OBRA. LA SUPERVISION LE INDICO QUE ESA NO ES UNA JUSTIFICACION VALIDA PARA DETENER LA EJECUCION DE LA OBRA, EN LAS INMEDIACIONES DEL PLANTEL SE ESTAN EJECUTANDO DOS ESCUELAS, LAS CUALES POSEEN SUMINISTRO DE AGUA, EL CUAL HA SIDO PUESTO A SU DISPOSICION PARA QUE SE CONECTE Y PUEDA ABASTECERSE. EL CONTRATISTA INFORMO QUE SOMETERA A APROBACION UN PRESUPUESTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO: COLOCACIÓN DE MATERIAL COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR PARA ADECUAR A NUEVA PROPUESTA DE CONJUNTO.
1734 | 0225-15 | GURABO 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 17% | 32825944.46 | 09/01/2018 | 20/02/2022 |  | DETENIDA. EN ESPERA DE APROBACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA, PARA SOMETER LA CUBICACION #1.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:MODULO 4@5 AÑOS: VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS.MODULO 3@4 AÑOS: VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS.MODULO 2@3 AÑOS: VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS.CISTERNA ESTANCIA: VACIADO DE VIGA INTERMEDIA NP Y COLUMNAS BNP.CISTERNA ESCUELA: VACIADO DE VIGA INTERMEDIA Y COLUMNAS BNP.CASONA: VACIADO DE COLUMNAS BNP.LACTANTES: VACIADO DE COLUMNAS BNP.MODULO 1@2 AÑOS : VACIADO DE COLUMNAS BNP
1735 |  | LAS COLINAS | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 14/08/2024 |  | NO PUESTA EN POSESIONMINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR.
639 | 559-2013 | LICEO CANABACOA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 34723249.59 | 03/09/2013 | 15/08/2014 | 50728414.56 | ENTREGADA
640 | 560-2013 | LICEO CIENFUEGOS 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 64905714.7 | 18/12/2013 | 30/03/2016 | 100517539.53 | INAUGURADA.
645 | 565-2013 | LICEO EMILIO PRUD HOMME | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 35271267.82 | 05/09/2013 | 02/10/2014 | 62032555.19
646 | 566-2013 | LICEO LA OTRA BANDA-LA OTRA BANDA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70978168.05 | 04/10/2013 | 16/08/2015 | 85245620.37 | INAUGURADA.
660 | 581-2013 | NORMA LUCRECIA MEDRANO | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 13216895.71 | 01/11/2013 | 05/12/2017 | 25253314.48
642 | 562-2013 | POLITECNICO LOS RIELES | SANTIAGO | SANTIAGO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 64905714.7 | 08/10/2013 | 16/02/2015 | 95701386.1 | Entregada
641 | 561-2013 | POLITECNICO VICTOR MANUEL ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 64905714.7 | 05/12/2013 | 02/02/2017 | 89405342.72 | INAUGURADACUB. #15 CIERRE PAGADA
1742 | 0227-15 | VILLA OLIMPICA | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 27% | 32825944.46 | 01/03/2018 | 22/10/2022 | 4259464.1
1743 | 0228-15 | YAPUR DUMIT | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 | 03/09/2015 | 15/08/2024
1267 | 2336 | BASICA ARROYO HONDO ABAJO 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70088162.78 | 11/03/2014 | 01/02/2017 | 108064709.61
1264 | 2333 | BASICA CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 14% | 63081095.78 | 03/03/2014 | 16/10/2023 | 13819733.31 | TRABAJANDO LA SOLUCION PLUVIAL
1268 | 2337 | BASICA CIENFUEGOS 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70357874.77 | 12/02/2014 | 10/12/2018 | 118134549.33 | TRABAJOS PENDIENTES: CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL (EN PROCESO CONSTRUCTIVO). EL CONTRATISTA INFORMO QUE ESTA COTIZANDO NUEVAMENTE LA VIGA METALICA, PORQUE SEGUN EL, LA PRESUPUESTADA HA AUMENTADO DE PRECIO, POR TANTO, SOMETERA UNA SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO.
1269 | 2338 | BASICA CIENFUEGOS 4 (BASICA RAMON CRISTOBAL PENA) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70357874.77 | 16/04/2014 | 03/08/2016 | 122647134.45 | INAUGURADA.CUBICACION DE CIERRE PAGADA
1270 | 2339 | BASICA CIPRIAN CABRERA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 39286330.15 | 17/02/2014 | 15/08/2024 |  | FUE REUBICADA A DOS PLANTELES (COMEDORES) EN LA PROVINCIA DAJABON, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3419-2019 D/F 06/11/2019 A PRIMARIA JOSE ANTONIO SALCEDO Y MEDIANTE UF-PNEE#3420-2019 D/F 06/11/2019 A SECUNDARIA SAN JOSE. SIN EMBARGO, LA CONTRATISTA NO ACEPTO LA REUBICACION Y SOLICITO QUE SE LE ASIGNARA OTRO CENTRO EDUCATIVO EN EL ENTORNO DEL SORTEADO. EL MINERD ESTA EN PROCESO DE UBICACION DE NUEVO SOLAR.
1271 | 2340 | BASICA ESPEJO MINERVA MIRABAL | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 63106464.39 | 06/02/2014 | 10/03/2019 | 122956246.96
1272 | 2341 | BASICA HATO MAYOR | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70374944.06 | 12/02/2014 | 15/01/2018 | 107321413.33
1273 | 2342 | BASICA LAS TRES CRUCES | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 63092804.35 | 26/02/2014 | 13/11/2018 | 121975123.56
1274 | 2343 | BASICA LOS COCOS DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 63100610.2 | 28/01/2014 | 17/08/2017 | 88926934.49 | INAUGURADA.CUBICACION #18 CIERRE (PAGADA)
1266 | 2335 | BASICA LOS SALADOS-CARR. A JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 63114270.27 | 23/03/2014 | 12/07/2017 | 90805959.22
1275 | 2344 | BASICA MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 60731271.64 | 20/02/2014 | 13/07/2015 | 90992907.72 | INAUGURADA.
1276 | 2345 | BASICA NICOLAS TOLENTINO DOMINGUEZ - SALAMANCA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39482256.66 | 05/05/2014 | 10/08/2017 | 81087593.32
1277 | 2434 | BASICA NOROESTE 1 (CIENFUEGOS 10) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70377248.17 | 26/02/2014 | 10/08/2017 | 99733782.51
1279 | 2347 | BASICA VILLA JAGUA (LAS ANTILLAS-LOS SALADOS) | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 69846268.94 | 13/01/2017 | 16/12/2018 | 108679037.35
1278 | 2346 | BASICA VILLA LIBERACION | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 60700048.6 | 12/02/2014 | 05/08/2018 | 88292062.23
1280 | 2348 | BASICA YAGUITA DE PASTOR 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70390442.78 | 04/03/2014 | 19/08/2016 | 130963908.14 | INAUGURADA. CUB. No.14 CIERRE (PAGADA)
1281 | 2349 | LICEO LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73479034.19 | 13/08/2014 | 20/08/2016 | 115483076.45 | INAUGURADA.CUB. DE CIERRE PAGADA
1282 | 2350 | LICEO CIENFUEGOS 4 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 66060338.3 | 07/03/2014 | 15/07/2016 | 110115962.46 | INAUGURADA. CUB. No.13 FINAL PAGADA
1283 | 2351 | LICEO GURABO 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 66052617.14 | 06/03/2014 | 30/05/2018 | 101231222.95
1284 | 2352 | LICEO HATO MAYOR | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73473222.17 | 28/02/2014 | 07/06/2015 | 112238092.38 | INAUGURADA.
1285 | 2353 | LICEO LAS TRES CRUCES | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 66062268.59 | 26/02/2014 | 10/02/2019 | 107321839.75
1286 | 2354 | LICEO LOS REYES | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 66054547.43 | 03/08/2015 | 10/06/2019 | 108366843.24
1287 | 2355 | LICEO MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 96% | 59369395.77 | 03/01/2014 | 28/12/2021 | 73212169.98 | PLANTEL DESCAPITALIZADO. DETENIDA EN ESPERA DE CONSENSO (DEPTO. PRESUPUESTOS), PARA PODER GENERAR LA CUBICACION #21.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:CONSTRUCCIÓN JARDINERAS ENTRE BLOQUES B1-B2 Y B3-B4INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE.SOLUCIÓN PLUVIAL (COLOCACIÓN TUBERÍAS Y TERMINACIÓN REGISTROS).REGISTROS DE LOS POZOS FILTRANTES. COLOCACIÓN POSTES ELECTRICOS EN CANCHA
1288 | 2435 | POLITECNICO EN ARTE REPARTO PERALTA-YAGUITA DEL PASTOR | SANTIAGO | SANTIAGO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 66841133.75 | 17/02/2014 | 11/06/2017 | 89868814.61
1717 | 0230-15 | BASICA EL PORTON-HATO DEL YAQUE | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 19% | 87591717.74 | 13/04/2018 | 11/12/2023 |  | COLOCACION DE RELLENO GRANULAR EN FUNDACION DE LOS BLOQUE B1, B2, B4 Y B5. CONSTRUCCION CASETA DE MATERIALES.
1718 | 0231-15 | BASICA JOSE VALENTIN PEREZ CASTRO - LA NORIEGA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 79% | 49967268.19 | 21/07/2015 | 15/08/2022 | 41365966.32 | COMEDOR B-120: COMPLETANDO LA COLOCACION DEL TECHO Y COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS Y COCINA, INSTALACIÓN ELECTRICA GENERAL, PLOMERIA Y PISO EN COCINA. PRUEBA DE PINTURA Y PREPARACION DE SUPERFICIES DE PAREDES PARA PINTAR.
1719 | 0232-15 | BASICA LA BARRANQUITA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 90% | 90722688.24 | 22/01/2016 | 28/12/2021 | 109868867.15 | AULAS INICIAL: INSTALACIÓN MALLA CICLÓNICA, LIMPIEZA ÁREA VERDE.EXTERIOR: INSTALACIÓN ALAMBRE DE TRINCHERA EN VERJA PERIMETRAL, INSTALACIÓN MALLA CICLÓNICA EN VERJA COLINDANTE LICEO, LIMPIEZA ÁREA VERDE LATERAL BLOQUES DE AULAS.COMEDOR: COLOCACIÓN CERÁMICA EN BANOS Y COCINA.TRABAJOS PENDIENTES:VACIADOS EXTERIORES: PLAZA CIVICA Y PARQUEOS (100%), VACIADO ENTRE CANCHA Y COMEDOR (100%), VACIADO ENTRADA (100%)TERMINACION GARITACANCHA: PINTURA (100%) Y TABLEROSBLOQUES: ULTIMA MANO DE PINTURA, COMEDOR: VENTANAS (50%), PROTECTORES METALICOS (100%), PUERTAS (100%), PULIDO PISO, APARATOS SANITARIOS (100%), LUMINARIAS (100%), PINTURA (100%), IMPERMEABILIZANTE (100%)TRINCHERA EN VERJA PERIMETRAL (10%)
1716 | 0229-15 | BASICA LOS CIRUELITOS | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 87578874.22 | 03/06/2015 | 10/09/2019 | 121772355.81
1720 | 0233-15 | BASICA MARIA SECUNDINA TORRES SIRI, PROFESORA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 77% | 87145058.94 | 09/12/2015 | 15/02/2022 | 66183290.53 | COLOCACION DE PISOS SEGUNDO NIVEL DEL BLOQUE (B5) COLOCACION DE CERAMICA EN BAÑOS B5 DEL SEGUNDO NIVELCOLOCACION DE ESCALERA B1 Y B5COLOCACION DE GARGOLAS B5CONTINUACION CON EL PAÑETE EXTERIOR E INTERIOR DEL BLOQUE B2. GRADAS: VACIADO LOSAS DE ASIENTOS GRADA II (LAT. DERECHO)
1721 | 0234-15 | BASICA PADRE VIDAL | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 20% | 87595704.95 | 15/02/2018 | 15/02/2023 | 25530271.76 | COLOCACION DE VERJA PERIMETRAL SOBRE MURO DE CONTENCION. MC-3.EXCAVACION DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS DEL BLOQUE DE AULA INICIAL.COLOCANDO ACERO EN ZAPATAS DEL BLOQUE AULAS INICIAL
1722 | 0235-15 | BASICA PONTEZUELA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 87572452.46 | 20/07/2015 | 08/06/2019 | 105070846.67
1723 | 0236-15 | BASICA VILLA BAO | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 48% | 87570847.02 | 09/05/2015 | 15/08/2022 | 44753703.94 | ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:BLOQUE B-1.COLOCACION DE BLOQUES EN ANTEPECHO.COLOCACION DE BLOQUES EN CAJA DE ESCALERA.EXTERIORCOLOCACION DE BLOQUES Y ENCOFRADO COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL SOBRE MURO DE CONTENCION MC-1.
1724 | 0237-15 | BASICA VILLA VERDE | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 78% | 87108133.82 | 23/03/2016 | 15/08/2023 | 85853504.34 | DETENIDA DESDE 10/10/2019. POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TENIA PENDIENTE DE PAGO TRES CUBICACIONES POR UN MONTO TOTAL DE APROX. RD$8.00 MM. RECIBIO PAGO DE DICHAS CUBICACIONES. SIN EMBARGO, NO HA REINICIADO LOS TRABAJOS, ALEGANDO QUE YA AMORTIZO EL AVANCE Y QUE PARA CONTINUAR EL MINERD DEBE DE OTORGARLE OTRO AVANCE DE EFECTIVO. ESTA SITUACION COMPROMETE DE MANERA NEGATIVA LA TERMINACION DE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:EXTERIOR: BLQOUE 1: IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.INSTALACION ELECTRICA BLOQUE 2:.PUERTAS EN BANOS. APLICACIÓN DE PINTURAS.BLOQUE 4 (AHORA LLAMADO BLOQUE 5):PUERTAS EN BANOS. REVESTIMIENTOS DE CERAMICA EN BANOS.APLICACIÓN DE PINTURASBLOQUE DE AULA INICIAL:AREA EXTERIOR:FORMALIZACION CAMARA SEPTICA (ENTRE B5)
1725 | 0238-15 | BASICA ZENEIDA DE BLANCO, PROF - LAS AROMAS | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 54% | 87606166.7 | 01/12/2017 | 15/02/2022 | 56060320.55 | BLOQUE III:ARMADO ESTRUCTURAL CHAPAPOTE.BLOQUE V:ARMADO ESTRUCTURAL LOSA DE TECHO.COMEDOR:APLICACION PAÑETE EN MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSA.
1729 | 0239-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANTIAGO | SANTIAGO | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 98165798.97 | 21/07/2015 | 10/05/2019 | 108968816.14
1712 | 00112 | CENTRO EDUCATIVO DON BERTO ABREU (BASICA LA CRUZ DE MARIA FRANCISCA) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 73% | 49906400.97 | 15/08/2017 | 25/10/2022 | 31969512.1
1736 | 0240-15 | LICEO EL GUANO | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 42% | 44586275.27 | 15/08/2017 | 09/08/2022 | 25396433.87 | ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:ENCOFRADO LOSA BLOQUE 1COLOCACION BLOQUES SBN BLOQUE 2
1737 | 0241-15 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 91340473.87 | 27/04/2015 | 08/04/2019 | 107576032.85
1738 | 0242-15 | LICEO LA CANELA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 91288606.88 | 10/09/2015 | 10/09/2019 | 117450309.45
1739 | 0243-15 | LICEO PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 75% | 79894688.86 | 28/04/2015 | 12/02/2022 | 64671059.86 | DETENIDA. MAL MANEJO FINANCIERO/DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA
1740 | 0244-15 | LICEO REPARTO FERMIN | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 62% | 83028897.83 | 01/12/2017 | 15/02/2022 | 51187323.57 | BLOQUE I:TERMINACION ESCALERA.BLOQUE 2:TERMINACION MESETA LABORATORIO DE CIENCIAS.BLOQUES IV:APLICACION DE PAÑETE EN MUROS, LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS.
1741 | 0245-15 | LICEO SALOME UREÑA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 91259335.28 | 04/08/2015 | 08/04/2019 | 111246088.95
1504 | 0057-15 | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES (BASICA JOBA ARRIBA) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 11% | 75041464.96 | 27/08/2015 | 11/08/2023 |  | PROCESO ACTUAL: MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR (CORTE DE CAPA VEGETAL Y/O MATERIAL INSERVIBLE EN EL AREA DE LOS BLOQUES B1, B2, COMEDOR Y AREA DE CANCHA.
1664 | 0427-15 | POLITECNICO EN ARTES NAVARRETE (LICEO MADRE VIEJA SUR) | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 9% | 82390925.91 | 14/11/2018 | 20/02/2024 |  | EL 10/09/2020, EL CONTRATISTA ENTREGO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE, EL CUAL FUE REMITIDO AL DEPTO. DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS MEDIANTE EL OFICIO GPRO/Z2/300-200 D/F 09/09/2020 Y RECIBIDO EN DICHO DEPARTAMENTO, EL 10/09/2020. EL EXPEDIENTE FUE RECIBIDO EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EL 05/11/2020, A TRAVES DEL OFICIO DGPI/No. 0429/2020 D/F 03/11/2020 DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION DE INVERSIONES.EL 17/02/2021, RECIBIMOS EL PERMISO MEDIOAMBIENTAL. SE REMITIO AL CONTRATISTA.EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION DEL INICIO DE LOS TRABAJOS
1451 | 0019-15 | POLITECNICO PORTON HATO DEL YAQUE (BASICA BARRIO CASANDRA) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 6% | 75323942.14 |  | 10/08/2024 |  | EN ESPERA DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS. EL CONTRATISTA ALEGA NO HABER RECIBIDO EL PAGO DEL AVANCE DEL PRESUPUESTO
1628 | 0162-15 | PRIMARIA PONTON (BASICA ANTERA MOTA) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 87889847.4 | 21/06/2016 | 12/08/2023 |  | EL 13/10/2020, RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO INICIAL VIA DIGITAL. SE REMITIO AL DEPTO. DE DISEÑOS EL 14/10/2020. EL 19/11/2020, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS. SE LE REMITIO AL CONTRATISTA EL MISMO DIA. EEL 09/02/2021, RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS Y SE REMITIO AL DEPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.EL 04/03/2021, RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES.EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE RECOPILACION DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR EL PERMISO MEDIOAMBIENTAL.
1640 | 0415-15 | PROF. ANA MERCEDES ARIAS (LICEO MARCELINA PEÑA LEBRON) | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 9% | 44608832.63 | 02/12/2015 | 12/08/2023 |  | EL 15/09/2020, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS. EL 21/10/2020, RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS Y SE REMITIO AL DEPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. EL 29/12/2020, RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y SE REMITIERON AL CONTRATISTA EL MISMO DIA. EL CONTRATISTA NO HA INICIADO LOS TRABAJOS. EL 22/04/2021, EL CONTRATISTA DEPOSITO EN MOPC, LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR EL PERMISO MEDIOAMBIENTAL. EL 24/04/2021, SE REMITIO AL DEPTO. DE GESTION AMBIENTAL DEL MOPC.EL 05/07/2021, RECIBIMOS EL PERMISO MEDIOAMBIENTAL; SE REMITIO AL CONTRATISTA EL MISMO DIA.
305 | 1669-2012 | BASICA CANCA LA PIEDRA | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 55646410.46 | 17/10/2013 | 06/10/2015 | 93126037.99 | INAUGURADA.
306 | 1668 | BASICA TAMBORIL 2 | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 55646410.46 | 15/10/2013 | 27/09/2015 | 87392564.89 | INAUGURADA.
997 | 1709-2013 | TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 15/03/2014 | 04/12/2017 | 49540446.89
661 | 582-2013 | AURA MARINA SANTANA | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 17059168.49 | 02/10/2013 | 02/10/2014 | 26042470.46 | ENTREGADA
650 | 570-2013 | BASICA TAMBORIL 1 | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57764371.44 | 17/10/2013 | 02/10/2014 | 84091177.08 | ENTREGADA
662 | 583-2013 | DONA INOCE (ESCUELA INOCENCIA MERCEDES CABRERA) | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 18426281.2 | 01/01/2010 | 12/08/2024
651 | 571-2013 | POLITECNICO TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 46401348.72 | 15/10/2013 | 19/11/2014 | 112315007.27 | ENTREGADA
1746 |  | TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 14/08/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1289 | 2356 | BASICA ANTONIO CESPEDES ROJAS | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 60723465.87 | 21/02/2014 | 15/03/2016 | 91013742.59 | INAUGURADA.
1290 | 2357 | LICEO LOS AMACEYES | SANTIAGO | TAMBORIL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33440830.78 | 05/03/2014 | 30/08/2019 | 58076569.22
1291 | 2436 | LICEO TAMBORIL 2 | SANTIAGO | TAMBORIL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73473222.17 | 03/03/2014 | 04/08/2016 | 111966673.55
1744 |  | BASICA CANCA LA HOYA | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 8% | 50264799 | 05/02/2019 | 12/08/2024 |  | EL 30/03/2021, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS. LA CONTRATISTA YA REALIZO EL ESTUDIO DE SUELOS. RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 09/07/2021 Y SE ENVIO AL DEPTO. CALCULO EL MISMO DIA.
1745 | 0247-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 23% | 23414993.42 | 13/04/2018 | 26/07/2022 | 13100847.48 | LAS PROBETAS DE HORMIGON TOMADAS EN EL VACIADO DE LAS COLUMNAS, NO ALCANZARON LA RESISTENCIA DE DISEÑO REQUERIDA. SE LE REMITIO LA INFORMACION AL DEPTO. DE CALCULO DEL MOPC, PARA QUE EMITIERAN LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA. EL 10/05/2021, EL DEPTO. DE CALCULO DEL MOPC, EMITIO LAS RECOMENDACIONES (DEMOLICION DE LOS ELEMENTOS QUE NO ALCANZARON LA RESISTENCIA DE DISEÑO).LA HORMIGONERA, RESPONSABLE DE REALIZAR LA DEMOLICION, INFORMO, QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICION ENCONTRATRON QUE EL HORMIGON PRESENTABA UNA DUREZA CONSIDERABLE, POR LO QUE DECIDIERON SACAR TESTIGOS (NUCLEOS), PARA CONFIRMAR SI REALMENTE NO CUMPLEN CON LA RESISTENCIA DE DISEÑO REQUERIDA. CONFIRMADO LA FALLA DEL HORMIGON. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEMOLICION DE LOS ELEMENTOS EN CUESTION.
156 | 1578-2012 | BASICA NAVARRETE 1 | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 13/11/2013 | 04/12/2014 | 82018528.94 | ENTREGADA
146 | 1559-2012 | BASICA NAVARRETE 3 | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 98% | 51494515.34 | 20/03/2013 | 02/08/2023 | 81278767.29
999 | 1710-2013 | NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 15/01/2014 | 22/01/2015 | 32475679.33 | INAUGURADA
663 | 584-2013 | BASICA CRUZ CORTEZ | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 22508133.36 | 20/09/2013 | 20/12/2017 | 42536454
1749 |  | NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 17/05/2018 | 12/08/2024
1292 | 2358 | BASICA GLORIA BEATO | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 80% | 60705902.88 | 31/01/2014 | 11/12/2023 | 59202825.96
1293 | 2359 | BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 50% | 60752737.48 | 15/01/2014 | 12/08/2023 | 42806925.51
1294 | 2360 | BASICA NAVARRETE 2 | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 63086950.1 | 03/03/2014 | 16/08/2015 | 87887733.87 | INAUGURADA.
1747 | 0249-15 | BASICA CRUCE DE BARRERO | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 78% | 76057881.26 | 28/04/2015 | 12/08/2022 | 70960332.55
1748 | 0250-15 | BASICA LA LOMOTA | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 47415753.86 | 21/08/2018 | 11/08/2024
1750 | 0442-15 | POLITECNICO NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 86% | 116376688.13 | 01/03/2017 | 12/12/2021 | 93820975.95 | COMEDOR 280: COLOCACIÓN DE PISOS DE GRANITO, COLOCACION DE CERÁMICA EN BAÑOS Y BANDEJEROS.
107 | 1490-2012 | BASICA PALMAR ABAJO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36990797.14 | 12/02/2013 | 08/04/2014 | 64649827.81 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
137 | 1545-2012 | BASICA VILLA GONZALEZ OESTE | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36990797.14 | 12/02/2013 | 13/07/2015 | 54661602.68 | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO.
112 | 1496-2012 | POLITECNICO VILLA GONZALEZ | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 41131295.14 | 12/02/2013 | 03/10/2014 | 68203325.09 | ENTREGADA
644 | 0564-2013 | BASICA PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 75% | 70978168.05 | 02/10/2013 | 12/08/2023 | 81370263.39
652 | 572-2013 | BASICA VILLA GONZALEZ 1 | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73883093.48 | 05/11/2013 | 16/12/2016 | 91432196.65 | INAUGURADAEste plantel se inauguró el 13 de junio de 2017 y se efectuó su pre-recepcion. Fue entregado a su director el Lic. Nelson Ovalle, el día viernes 7/julio/2017.CUB. No.12 CIERRE (PAGADA).
1714 | 0218-15 | ESTANCIA INFANTIL PISANO (BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 1) | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 38% | 32825944.46 | 25/10/2018 | 20/12/2021 | 11602144.84 | EL CONTRATISTA ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. NO TIENE CUBICACIONES PENDIENTES DE PAGO, SIN EMBARGO, TIENE VOLUMETRIA EN CAMPO PENDIENTE DE CUBICACION, LAS CUALES NO HAN PODIDO SER CUBICADAS POR FALTA DE PRECIOS ACTUALIZADOS DEL DEPTO. DE PRESUPUESTOS (GPRO/Z2/053-2021 D/F 30/04/2021)ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:PRIMER NIVEL: COLOCACIÓN DE FRAGUACHE EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS.SEGUNDO NIVEL: VACIADO DE VIGAS Y LOSAS PLANAS ALIGERADAS.
648 | 568-2013 | LICEO PALMAR ABAJO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 28166127.91 | 20/09/2013 | 02/10/2014 | 41799138.23 | ENTREGADA
649 | 569-2013 | LICEO PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40564595.43 | 12/11/2013 | 02/10/2014 | 63512071.83 | ENTREGADA
1295 | 2361 | BASICA ESPEJO CELESTINA PATRIA GRULLON FRANCO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 77% | 46806501.98 | 12/02/2014 | 20/12/2022 | 45361368.75
1296 | 2362 | LICEO ERCILIA PEPIN | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 43692441.71 | 20/04/2014 | 30/06/2017 | 61635000.68
1751 | 0251-15 | BASICA ANA LUZ CABRERA - EL AGUACATE DEL LIMON | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 50305779.24 | 15/02/2018 | 11/08/2024 |  | EL 12/05/2021, RECIBIMOS LA APROBACION DEL MINERD, DE MUROS DE CONTENCION, VIA OFICIO UF-PNEE#492-2021 D/F 04/05/2021. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION DE INICIO DE LA EJECUCION DEL PLANTEL.
1752 | 0252-15 | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 88% | 79735260.69 | 23/04/2015 | 15/12/2021 | 86211630.72 | PENDIENTE PAGO CUB. #23 POR RD$ 589,077.31 (FINANCIERO-MINERD)TRABAJOS PENDIENTES:-VACIADOS EXTERIORES: PARQUEOS (100%), VACIADOS ENTRE BLOQUES (100%), PAZA CIVICA (100%)-PAISAJISMO (100%)-LUMINARIAS EXTERIORES (100%)-FRONTON Y GARITA (100%)-COMEDOR: PUERTAS (100%), APARATOS SANITARIOS (100%), PERGOLAS (100%), LUMINARIAS (100%), PINTURA (90%),-CANCHA: PINTURA (100%), LUMINARIAS (100 %) Y TABLEROS-BLOQUES: TERMINACION PINTURA Y APARATOS SANITARIOS
1753 | 0253-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA GONZALEZ | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 64% | 20100631.21 | 07/09/2016 | 13/08/2023 | 39310211.34
7 | 1327-2012 | BASICA MONCION | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 62112968.01 | 28/02/2013 | 16/07/2014 | 64171642.5 | INAUGURADA
664 | 585-2013 | LAGUNA DE CENOVI | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33502967.11 | 16/10/2013 | 15/09/2015 | 44907966.11 | INAUGURADA.
1638 | 0167-2015 | SOSUA (ESTANCIA INFANTIL MONCIÓN) | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 35% | 32825944.46 | 22/05/2015 | 15/03/2022 | 19331452.11 | SEGUN LO SORTEADOTipo de Escuela: NuevaMódulos: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 añosMódulo Casona de dos nivelesCocina – Baños, AlmacénComedor / MultiusoÁreas exteriores, Misceláneos, Verja PerimetralSEGUN EJECUCCIONTipo de Escuela: NuevaMódulos: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 añosMódulo Casona de dos nivelesCocina – Baños, AlmacénComedor / MultiusoÁreas exteriores, Misceláneos, Verja Perimetral
1297 | 2363 | BASICA LA CACIQUE | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 37051038.38 | 24/01/2014 | 20/08/2016 | 60783321.43 | TERMINADA
1298 | 2364 | LICEO EL AGUACATE | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 34090782.66 | 05/02/2014 | 30/04/2017 | 60301977.14 | CONTRATO CERRADO.
1754 | 0254-15 | LICEO CLAVIJO ARRIBA | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40821071.15 | 05/08/2015 | 25/10/2018 | 53839719.51 | TERMINADA
15 | 1354-2012 | BASICA SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70716293.95 | 28/02/2013 | 16/07/2014 | 80057792.16 | INAUGURADA
1422 | 2569 | ESCUELA BASICA LA CENIZA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 63270838.4 | 17/02/2014 | 19/08/2017 | 65367854.68
1423 | 2569 | LICEO LAS CAOBAS | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 0 | 17/02/2014 | 13/06/2017 | 0 | TERMINADA
176 | 1301-2012 | LICEO SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 41368532.6 | 28/02/2013 | 15/08/2014 | 54081393.6 | INAUGURADA
1000 | 1718-2013 | SAN IGNACIO DE SABANETA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 23/06/2014 | 22/12/2016 | 57795564.46 | INAUGURADA. -CUBICACION DE CIERRE ENVIADA A MINERD EL 25/01/2019, CON OFICIO DGEE-DCP-0155-2019
665 | 586-2013 | EL GUANAL | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 18817934.66 | 03/09/2013 | 16/07/2014 | 29681297.78 | INAUGURADA
666 | 587-2013 | JOSE MARIA SERRA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 37144100.37 | 13/05/2013 | 16/07/2014 | 52130773.25 | INAUGURADA
1756 | 0255-15 | SAN IGNACIO DE SABANETA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 13% | 32825944.46 | 12/09/2017 | 15/03/2022 | 28595345.96 | AULAS: 10 Aulas nuevas. MODULO: Aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años.TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Módulo casona.SERVICIOS: Cocina, comedor, baños, AlmacénESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón MultiusoAREAS EXTERIORES: Verja perimetral, paisajismo, areas verdes.ESTACIAN REUBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS ALMACIGOS.PUESTA EN POSESION EL 12/09/2017.
667 | 588-2013 | SAN JOSE | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 19750808.75 | 02/09/2013 | 16/07/2014 | 30621126.01 | INAUGURADA
1299 | 2365 | LICEO LA GINITA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 75% | 34086851.59 | 03/01/2014 | 15/03/2022 | 47986303.65 | AULAS: 5 Aulas nuevas.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.
1300 | 2366 | LICEO LOS JOBOS | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 35259399.01 | 12/02/2014 | 03/09/2019 | 57368905.94 | AULAS: 6 Aulas nuevas, Aulas Estándar (5), Aula Especial (1)ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón MultiusoSERVICIOS: Cocina, Comedor + Otros.
1755 |  | BASICA EL NARANJITO | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 29053126.8 | 12/09/2018 | 15/08/2024 |  | BLOQUE B-1 DOS NIVELES :PRIMER NIVEL AREA ADMINISTRATIVA ,AULA ESPECIALBIBLIOTECA,BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL ,TRES AULA ESTANDAR ,BAÑOS ,ESCALERACOMEDOR TIPO B- 120 ALUMNOS CANCHA MIXTA ,PARQUEOS ,PAISAJISMO
307 | 1326-2012 | BASICA LOS ALMACIGOS | SANTIAGO RODRIGUEZ | VILLA LOS ALMACIGOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 61812567.65 | 28/02/2013 | 20/10/2014 | 83924838.9 | INAUGURADA
1658 | 0423-15 | PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO (BASICA MARCOS CASTANER FE Y ALEGRIA) | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 7% | 83395589.78 | 25/01/2019 | 15/12/2022 |  | AL PROYECTO DE LA BASICA MARCOS CASTAÑER FE Y ALEGRIA SE LE ASIGNO ACONDICINAMIENTO DE SOLAR ADICIONAL AL CONTRATO.SE REALIZO EL CORTE Y BOTE DE CAPA VEGETAL EN EL AREA DEL LICEO SANTA BARBARA Y BASICA CASTAÑER FE Y ALEGRIA. SE REALIZO VISITA DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA 12-05-2021 CON FINES DE LEVANTAMIENTO DE CAÑADA.EN ESPERA DE APROBACION DE MUROS DE CONTENCION EN MINERD. PROYECTO EN PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR.
1917 | 2130-2013 | BASICA SALUSTIANO ACEBAL MARTINEZ-LOS COROZOS (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 15% | 25056889.06 | 07/11/2018 | 20/01/2022 |  | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, A LA ESPERA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. EN VISITA DEL MINERD PARA LA APROBACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN EL ING. PICHARDO DESCARTO EL SOLAR POR EL GRAN MOVIMIENTO DE TIERRA QUE SE GENERARÍA.
1682 | 0193-15 | BASICA SANTANA (GREGORIO SANTOS LOS COCOS) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 44778306.13 | 06/03/2017 | 26/05/2022 |  | Cerramiento en zinc para delimitar área de trabajo (100%).Demolición para acceso peatonal (100%).Acondicionamiento de terreno: (35%).
934 | 1681-2013 | LOS RIOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 02/08/2016 | 27/02/2020 | 55705599.45
45 | 1400-2012 | POLITECNICO MANUEL DEL CABRAL FE Y ALEGRIA (LICEO LOS PERALEJOS) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 15% | 56720212.69 | 06/03/2014 | 24/02/2022 | 12384979.84 | PROYECTO: DETENIDA POR LA APROBACION DEL PERMISO DE ACCESO POR PARTE DE INAIPI Y MINERD. COORDENADAS: 18.519290, -69.815419
1649 |  | BASICA SIGLO XXI (SECUNDARIA CACHÓN DE LA RUBIA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 80423113.07 | 18/05/2018 | 28/04/2024 |  | TERRENO: EN ESPERA DE LA VISITA DE BRIGADA TOPOGRAFICA, PARA LEVANTAMIENTO PARA DE REDISEÑOS DE ESTRUCTURAS.
1651 | 0176-15 | LICEO EL CALICHE (COLOMBINA CANARIO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 74156248.46 | 16/10/2018 | 16/02/2024 |  | NOTA: EN ESPERA DE VALIDACION DE CONSTRUCCION DE CAÑADA. Coordenadas: 18.509942, -69.859604
116 | 1506-2012 | BASICA CEUTA AL MEDIO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 30703997.07 | 24/04/2013 | 13/09/2019 | 74128172.13
85 | 1459-2012 | BASICA CEUTA ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 55885029.29 | 24/04/2013 | 15/05/2015 | 69937438.69
340 | 1438-2012 | BASICA GUARICANO 1 (BASICA CORONEL RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57821123.95 | 11/10/2013 | 02/10/2014 | 76502435.59
54 | 1469-2012 | BASICA GUARICANO 3 (BASICA MARIA MUÑOZ SORIANO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57821123.95 | 08/07/2013 | 01/12/2014 | 93462207.07
78 | 1447-2012 | BASICA LA VICTORIA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 56720212.69 | 28/08/2013 | 30/10/2014 | 68390180.11
86 | 1460-2012 | BASICA SABANA PERDIDA (EMMA BALAGUER) (BASICA MARIA TERESA MIRABAL) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 57821123.95 | 30/05/2013 | 15/05/2014 | 70656621.86
1894 | 2555 | CENTRO EDUCATIVO FERREGU | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 18% | 41641366.19 | 30/03/2015 | 24/02/2022 | 24952707.16 | NOTA: EN ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MURO CONTENCIÓN Y DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS CON NIVELES EXTERIORES E INTERIORES PARA COMENZAR A FUNDAR LOS MODULOS.NOTA: EN ESPERA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MURO CONTENCIÓN POR PARTE DEL MINERD.
1007 | 1714-2013 | GUARICANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 25/11/2013 | 17/08/2017 | 41768705.08
1008 | 1715-2013 | GUARICANO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 6% | 32825944.46 | 26/12/2013 | 16/02/2023 | 545394.52 | MODIFICACION DE PROPUESTA DE MUROS POR PARTE DEL MINERD. A LA ESPERA DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MOPC. .
183 | 1626-2012 | LICEO LOS CAZABES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48401117.03 | 16/10/2013 | 02/10/2014 | 64048102.61
341 | 1463-2012 | LICEO SABANA ANA CELIA (LICEO EMILIANO VASQUEZ) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48401117.03 | 23/04/2013 | 31/07/2014 | 66883127.9
1009 | 1716 | SABANA PERDIDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 25/02/2014 | 15/05/2015 | 36029974.28
1011 | 1662-2013 | VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 7% | 32825944.46 | 08/01/2013 | 15/06/2023 |  | PLANOS DIMENSIONADOS PENDIENTES. PLANOS ETRUCTURALES PENDIENTES.BOTES DE ESCOMBROS DENTRO DEL SOLAR POR TERCEROS. CRECIMIENTO DE ARBUSTOS DENTRO DEL SOLAR. SE COLOCO VERJA DE ZINC PARA DIVIDIR LOS SOLARES DE LA ESTANCIA Y DE LA BASICA.
1012 | 1661-2013 | VILLA MELLA II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 32825944.46 | 18/09/2014 | 17/03/2022 | 47861583.98 | MUROS APROBADOS , EN ESPERA DE EJECUCIÓN EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA. SE REALIZO VISITA CON ING. BOLÍVAR DE HIDRÁULICA, PARA TRATAR AGUAS SUBTERRÁNEAS Y AGUAS RESIDUALES DE LAS CASAS. (PENDIENTE DISEÑO). HABITANTES DE LA ZONA CONTINUAN EL BOTE DE DESECHOS SOLIDOS EN EL PERIMETRO Y AGUAS PLUVIALES Y NEGRAS DENTRO DEL SOLAR. SE ENCONTRARON BOTES DENTRO DEL SOLAR. VIVIENDAS HAN LEVANTADO ANEXOS A SUS CASAS ENCIMA DE LA ENTIBACION, PRESENTA FUTURO PELIGRO PARA MURO. SE HA PEDIDO AL CONTRATISTA COLOCACION DE VERJA PROVISIONAL ,PARA EVITAR ACCESO DE TERCEROS , EL BOTE DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA Y EVITAR CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS CERCA DE LOS LINDEROS. EL MISMO ALEGA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. SE ACORDO REUNION CON LA BRIGADA TOPOGRAFICA DEL MOPC Y AGRIMENSOR DEL CONTRATISTA PARA EL MARTES 09/02/2021 , PARA VERIFICACION DE VOLUMENES RECLAMADOS. CONTRATISTA NO ASISTIO. CONTRATISTA QUEDO EN ENTREGAR VOLUMETRIA RECLAMADA. ESTAMOS EN ESPERA DE RESPUESTA. DOS VIVIENDAS EN LADO NORTE Y OESTE , INICIARON LEVANTAMIENTOS DE MUROS PARA AGREGAR TERCER NIVEL A SUS CASAS, LAS CUALES ESTAN CERCA DEL TALUD . VIVIENDA EN EL LADO NORTE , CONTINUA LA COLOCACION DE BLOQUES PARA LEVANTAR SEGUNDO NIVEL.
682 | 638-2013 | AMOR DE DIOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 14953371.9 | 30/12/2013 | 26/06/2015 | 25334688.41
683 | 639-2013 | BASICA AVE MARIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21835845.62 | 23/04/2013 | 15/05/2014 | 28062465.68
669 | 610-2013 | BASICA ESPEJO HACIENDA ESTRELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 40131076.72 | 20/09/2013 | 10/10/2016 | 78752080.35
670 | 611-2013 | BASICA KILOMETRO 10 1/2 (BASICA MARIA TRINIDAD SANCHEZ) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 60543764.29 | 01/10/2013 | 30/09/2014 | 81417600.24
1919 | 644-2013 | BASICA RUBEN VALDES SANCHEZ - PIEDRA GORDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 12104814.58 | 03/04/2018 | 15/03/2023 | 0 | Verja perimetral: Verja Perimetral (75%).
671 | 612-2013 | BASICA SABANA JUAN PABLO DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 60543764.29 | 19/07/2013 | 12/11/2014 | 79817578.52
535 | 640-2013 | BUENOS AIRES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 18496279.28 | 29/10/2013 | 31/07/2014 | 26703800.79
684 | 641-2013 | CARMEN CELIA BALAGUER DE PAXOT | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 12241281.31 | 13/08/2013 | 15/05/2014 | 16167033.51
688 | 645-2013 | CE ANTIGUA Y BARBUDA (LA GINA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 24457174.14 | 12/07/2013 | 15/05/2014 | 39335391.3
686 | 643-2013 | EL CRUCE DE LA GINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 20730447.43 | 04/07/2013 | 15/05/2014 | 31435461.34
687 | 644-2013 | FRANCISCO ACOSTA GARCIA - JUAN TOMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 28751597.74 | 11/10/2013 | 31/03/2016 | 24169383.45
689 | 646-2013 | HIGUERO ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21396933.53 | 15/08/2013 | 15/05/2014 | 32935340.74
690 | 647-2013 | JULIA ENA PEREZ MATOS - EL PROYECTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 16539401.52 | 17/04/2013 | 31/07/2014 | 24087371.38
672 | 613-2013 | LICEO CEUTA ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 41346615.73 | 19/11/2013 | 15/05/2015 | 59095402.54
673 | 614-2013 | LICEO HACIENDA ESTRELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39713828.52 | 06/09/2013 | 28/07/2015 | 59351048.95
668 | 609-2013 | LICEO SABANA JAPON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 54488902.94 | 24/08/2013 | 05/11/2014 | 61490231.54
685 | 642-2013 | LOS CASTILLOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 22691868.72 | 23/04/2013 | 18/08/2014 | 27462825.92
692 | 650-2013 | LOS MERCEDES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 15968985.25 | 18/04/2013 | 15/05/2014 | 21005549.98
691 | 649-2013 | MATA SAN JUAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 42268340.49 | 10/10/2013 | 08/08/2017 | 58453779.04
693 | 651-2013 | PADRE SEGURA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 19216921.32 | 15/07/2013 | 15/05/2014 | 26893612.91
694 | 652-2013 | PASTORA MARGARITA MERCEDES - LA CEIBA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 21245201.58 | 05/09/2013 | 25/11/2014 | 32207877.54
681 | 637-2013 | PROF. ALTAGRACIA CLARIS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 29942185.97 | 05/09/2013 | 31/07/2014 | 31826850.94
695 | 0653-2013 | PROF. ELPIDIO JAVIER TAPIA (REVENTON) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 14477834.36 | 30/07/2013 | 02/10/2014 | 30921336.55
869 | 648-2013 | PROF. MARIA FIGUEROA ADON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 33991903.89 | 12/07/2013 | 31/07/2014 | 47494207.18
1354 | 2087 | BASICA CAMPO VERDE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 58970233.86 | 24/01/2014 | 12/08/2015 | 66509491.83
1356 | 2089 | BASICA FERNANDO DE LA CRUZ (TIRO AL BLANCO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 59005042.61 | 11/02/2014 | 27/06/2018 | 87700087.33
1359 | 2092 | BASICA BUEN NOMBRE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 87% | 68237473.04 | 30/05/2015 | 13/12/2021 | 103707794.24 | AREA EXTERIOR: VACIADO PASARELA EN HORMIGON CON MALLAS ELECTROSOLDADAS ENTRE COMEDOR ESCOLAR Y BLOQUE B-3 ULTIMA ACTIVIDAD REALIZADO PERIODO-2020PENDIENTE PAGO DE CUBICACION.
1364 | 2097 | BASICA EL MANGUITO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68238387.61 | 24/07/2015 | 10/01/2020 | 131020810.75 | TERMINADA
1365 | 2098 | BASICA EL MARICAO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 60753721.96 | 03/12/2013 | 17/09/2015 | 85244481.79
1366 | 2099 | BASICA ESPEJO AVE MARIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68248039.06 | 20/12/2013 | 10/12/2016 | 105393737.95
1367 | 2100 | BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 5% | 68253317.93 | 08/06/2015 | 27/01/2022 |  | BLOQUE B2: COL. DE BLOQUES BAJO NIVEL DE PISO.BLOQUE B3: COL. DE ENCOFRADO PARA LOSA PRIMER NIVEL.
1368 | 2101 | BASICA ESPEJO VILLA POMPA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68127462 | 07/03/2014 | 31/10/2016 | 108630494.17
1369 | 2102 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68137113.45 | 08/01/2014 | 03/07/2017 | 121318292.1
1370 | 2382 | BASICA FRANCISCO ACOSTA GARCIA - JUAN TOMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68285818.54 | 13/01/2014 | 17/04/2016 | 111496483.63
1371 | 2103-13 | BASICA GUANUMA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68233605.52 | 17/02/2014 | 20/09/2018 | 113004410.9
1372 | 2104 | BASICA GUARICANO CENTRO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68247527.06 | 24/12/2013 | 12/08/2015 | 94326084.26
1373 | 2383 | BASICA GUARICANO NOROESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 68251387.64 | 17/01/2019 | 19/05/2022 |  | MODIFICACION DE PROPUESTA DE MUROS POR PARTE DEL MINERD.A LA ESPERA DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE CALCULO MOPC.
1375 | 2106 | BASICA LA GINA-EL CAJUILITO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 65930299.68 | 23/12/2013 | 25/06/2015 | 94864435.94
1376 | 2107 | BASICA LA JAVILLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68235539.31 | 07/01/2014 | 10/09/2015 | 83502973.55
1377 | 2108 | BASICA LA JAVILLA ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68249457.35 | 22/01/2014 | 28/06/2016 | 101787688.8
1378 | 2109 | BASICA LA MINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68230154.45 | 13/03/2014 | 13/10/2018 | 110913555.18
1379 | 2110 | BASICA LAS MARVINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 68239407 | 13/02/2019 | 10/02/2022 |  | SE ESTÁ A LA ESPERA QUE EL MINERD COMPLETE LA COMPRA DEL SOLAR.
1380 | 2111 | BASICA LAS PALMERAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 85% | 68239406.88 | 28/01/2014 | 20/07/2022 | 112266481.01 | MODULOS EN OBRA GRIS, NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA.
1384 | 2114 | BASICA PARAISO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 54% | 68228736.16 | 23/05/2014 | 16/05/2022 | 85834288.15 | COORDINANDO INICIO DE TRABAJOS A RAIZ DE PAGO DE CUBICACION 22
1385 | 2385 | BASICA PONCE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 45% | 68228224.16 | 10/10/2017 | 17/08/2022 | 31036899.78 | BLOQUE B-4: Limpieza y nivelación de zapatas (85%) Adquisición de acero para armado de zapata (25%). AREA EXTERIOR: Limpieza general (15%).
1386 | 2115 | BASICA SABANA BARRIO NUEVO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 77% | 68253829.93 | 23/04/2014 | 16/05/2022 | 97988778.05 | NOTA: OBRA PARALIZADA POR FALTA DE PAGO (CUB. #34).COORDENADAS: 18.558105, -69.859891
1387 | 2116 | BASICA SABANA LAS COLINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 70% | 68257690.51 | 16/01/2014 | 18/08/2022 | 71047451.62 | PLANTEL: OBRA PARALIZADA POR PROBLEMAS ECONÓMICOS DEL CONTRATISTA. PENDIENTE PEQUEÑO PAGO DE CUB. #23. COORDENADAS: 18.551846, -69.871583
1388 | 2117 | BASICA SABANA PERDIDA HOGAR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 96% | 68257690.51 | 16/01/2014 | 10/12/2021 | 94841614.02 | OBRA PARALIZADA POR PROBLEMAS ECONÓMICOS DEL CONTRATISTA. COORDENADAS: 18.546342, -69.860858
1390 | 2119 | BASICA SAN FELIPE SUR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68241736.19 | 28/01/2014 | 18/07/2016 | 113605056.28
1392 | 2120 | LICEO GUANUMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68233605.54 | 01/09/2014 | 01/11/2016 | 93945768.77
1394 | 2122 | LICEO GUARICANO 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 72811756.72 | 17/01/2014 | 24/09/2017 | 109302982.13
1395 | 2387 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL-FE Y ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 65620196.63 | 26/12/2013 | 10/02/2015 | 83668511.44
1396 | 2123 | LICEO MATA SAN JUAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 55982775.45 | 17/01/2014 | 10/01/2017 | 102543730.29
1397 | 2124 | PAULA ANTONIA MERCEDES ENCARNACION - DUQUESA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 37661103.34 | 13/02/2014 | 28/11/2016 | 76830749.96
1398 | 2125 | POLITECNICO BUENA VISTA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 72823338.46 | 29/01/2014 | 30/07/2015 | 99220652.91
1952 | 0659-2015 | PRIMARIA VILLA PRIMAVERA (LICEO SALOME UREÑA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 0 | 08/08/2018 | 28/01/2023 | 15164099.66 | LA OBRA ESTA DETENIDA EN ESPERA DE PAGO CUBICACIÓN.
135 | 1543-2012 | BASICA BUENAS NOCHES (BASICA CONCEPCION BONA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 42996207.36 | 26/04/2013 | 26/03/2014 | 59734603.4
132 | 1538-2012 | BASICA LA CANELA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 42996207.36 | 16/12/2013 | 30/07/2019 | 115487009.13
131 | 1537-2012 | BASICA LA CIENAGA (BASICA GENERAL JOSE DE SAN MARTIN) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 42996207.36 | 14/01/2013 | 02/10/2014 | 63447170.15
130 | 1536-2012 | BASICA LA ROSA (ESCELA PRIMARIA JUAN Y GABIÑO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 42996207.36 | 07/10/2013 | 30/09/2014 | 93779540.84
1428 | 2568 | BASICA ROSARIO EVANGELINA SOLANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 54944561.15 | 16/06/2014 | 06/04/2018 | 66610832.39
1017 | 1733-2013 | HERRERA (LAS MALVINAS) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 26/11/2013 | 06/06/2016 | 59239797.12
139 | 1547-2012 | LICEO BAYONA (LICEO PROF. VICTOR PASCUAL AGUERO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 42556682.32 | 23/04/2013 | 14/05/2014 | 62154302.24
1427 | 2571 | POLITECNICO MADRE RAFAELA YBARRA-LAS CAOBAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 8098963.74 | 15/06/2014 | 02/09/2016 | 20790203.61
1018 | 1665-2013 | SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 14/04/2014 | 23/12/2016 | 67042154.15
680 | 622-2013 | BASICA BAYONA #2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48760770.13 | 19/11/2013 | 08/08/2017 | 60567587.46
674 | 615-2013 | BASICA ESPEJO BELLA COLINA-JAPON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 80% | 48686985.79 | 24/08/2013 | 20/07/2023 | 61540807.65 | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO EN EL MINERD. CRECIMIENTO DE ARBUSTOS EN ABUNDANCIA. LA OBRA ESTA CERRADA, NO HAY GUARDIAN. COMUNITARIOS HAN EXPRESADO PELIGRO DE ROBO DE INSTALACIONES COMO HERRERIA, SANITARIOS, VENTANAS, ETC. EN PROCESO DE RESCISION. SE REALIZO VISITA EN CONJUNTO CON PEDRO TAVERAS, FRACIS ZAPATA Y MANUEL RUIZ EN FECHA 15/12/2020
415 | 616-2013 | BASICA LAS CAOBAS #2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 90% | 59452429.88 | 03/10/2013 | 24/05/2022 | 75356911.05 | Colocación de puertas frontal 100%, aceras frontal 100%, Jardinerías 85%, retoquede pintura en Módulos 95%, terminaciones de puertas y ventas 90% , colocaciónde tierra negra para área verde 45%.
675 | 617-2013 | BASICA LAS MALVINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 59452429.88 | 09/10/2013 | 03/11/2015 | 72015035.5
679 | 621-2013 | BASICA SAN MIGUEL 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48760770.13 | 19/11/2013 | 16/12/2016 | 83974445.11
676 | 618-2013 | LICEO BELLA COLINA (PROFESORA ADELAIDA ACOSTA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48760770.13 | 13/09/2013 | 02/10/2014 | 66194750.47
677 | 619-2013 | LICEO LA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51737578.8 | 16/10/2013 | 13/07/2015 | 98875142.43
678 | 620-2013 | LICEO MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 51737578.8 | 19/11/2013 | 24/04/2017 | 85467452.46
1401 | 2127 | BASICA BIENVENIDOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 58865146.54 | 07/01/2014 | 21/03/2016 | 89101090.02
1402 | 2128 | BASICA ENRIQUILLO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48284644.55 | 28/05/2014 | 27/05/2016 | 117019075.32
1407 | 2133 | BASICA ESPEJO ROSARIO EVANGELINA SOLANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 65951610.42 | 11/02/2014 | 20/01/2019 | 105711237.82
1408 | 2389 | BASICA JUAN GUZMAN-MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 68261039.14 | 18/05/2018 | 20/05/2022 |  | El contratista ha intentado arrancar la obra pero el sereno del solar no nos permite la entrada debido a que supuestamente MINERD no le ha pagado al dueño del solar. Se le comunicó a MINERD sobre este percance y aún estamos a la espera. El dueño alega que MINERD no le ha pagado y por tal razón no podemos arrancar la obra.Visita del Ing. Francis Zapata y el Ing. Víctor Jáquez en fecha 17-DIC-2020.
1409 | 2134 | BASICA PALAVE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 60757582.54 | 27/01/2015 | 04/11/2016 | 89393897.06
1410 | 2390 | LICEO BAYONA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 72805965.87 | 14/01/2014 | 02/08/2016 | 109436911.28
1411 | 2391 | LICEO BELLAS COLINAS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 72813687 | 13/02/2014 | 07/06/2018 | 101909271.09
1412 | 2135 | LICEO EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 72804035.52 | 04/01/2014 | 26/07/2015 | 98802389.07
1644 | 0173-15 | LICEO SAMANA NORDESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 45% | 83844436.64 | 16/02/2017 | 25/04/2024 | 42832089.29 | 1-BLOQUE B1: SE REALIZÓ EL VACIADO DE LAS COLUMNAS DEL 3ER. NIVEL. 2-BLOQUE B2: SE REALIZÓ EL VACIADO DE LAS VIGAS Y LA LOSA DEL 2DO. NIVEL. 3-BLOQUE B3: SE REALIZÓ EL VACIADO DE LAS VIGAS Y LA LOSA DEL 2DO. NIVEL. 4-VERJA PERIMETRAL: SE ENCUENTRA CONSTRUIDA HASTA VACIADO DE COLUMNAS SNP Y BLOQUES COLOCADOS SNP, EN EL TRAMO FRONTAL Y EL FRONTÓN CON GARITA. 5-SOLUCIONES ESTRUCTURALES: SE ESTA EN PROCESO DE APROBACIÓN DE SOLUCIÓN DE MURO DE GAVIONES TIPO MACAFERRI, MUROS DE CONTENCIÓN Y MUROS DE PROTECCIÓN, REQUERIDOS EN EL SOLAR. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISIÓN Y FUE ENTREGADA LA CUBICACIÓN DE CIERRE SOLICITADA POR EL MINERD CON LA REVISIÓN TÉCNICA SOMETIDA.
1468 |  | EL PORTAL-ATALA (LAGUNA SALADA) | VALVERDE | LAGUNA SALADA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 12% | 32825944.46 | 25/07/2018 | 22/12/2021 |  | SE ENTREGO APROBACION DE SOLUCION HIDRAULICA y PLANOS HIDRAULICOS PARA PODER REINICIAR LOS TRABAJOSL. CONTRATISTA ALEGA REUNE PERSONAL PARA REINTEGRARSE A LAS ACTIVIDADES. SE ESPERA PLANOS DE UBICACION DE MUROS DE CONTENCION PARA PODER COMENZAR LOS TRABAJOS HIDRAULICOS. LA SOLUCION DE MUROS ESTA EN PROCESO. NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA. EN ESPERA DE APROBACION DE MUROS DE CONTENCION DE PARTE DE MINERD
80 | 1450-2012 | BASICA CAPOTILLO 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 49474439.41 | 11/07/2017 | 10/11/2018 | 94811454.05
343 | 1713-2012 | LICEO LOS JARDINES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 90% | 56720212.69 | 24/04/2018 | 10/12/2021 | 60711411.32 | COORDINANDO INICIO DE TRABAJOS A RAIZ DE PAGO DE CUBICACION#15
1479 | 0036-15 | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(1) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 23% | 32825944.46 | 23/08/2017 | 30/05/2022 | 2868940.06 | NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. NOTA: SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA. SE ESTÁ A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUBICACIÓN No.1.
1462 | 0386-15 | BASICA CARREFOUR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 59% | 72857441.78 | 23/01/2018 | 28/04/2022 | 58672029.95 | Esta obra se ha reactivado luego del pago de la CUB#7, los trabajos se concentrarán en limpieza general, muro de contención, verja, puertas, ventanas y pintura base.
1463 | 0038-15 | BASICA FUNDACION-LOS GIRASOLES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 82757582.79 | 06/08/2019 | 16/08/2024 |  | SOLAR DESESTIMADO POR MEDIO AMBIENTE Y EN ESPERA DE RESPUESTA MINERD A DICHA CONCLUSIÓN.
1464 | 0039-15 | BASICA PERANTUEN | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 85233840.42 |  | 16/08/2024 |  | SOLAR DESESTIMADO POR MEDIO AMBIENTE Y EN ESPERA DE RESPUESTA MINERD A DICHA CONCLUSION.
1472 | 0387-15 | LICEO CRISTO REY 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 79367201.72 | 13/08/2019 | 12/08/2024 |  | SE REALIZO ESTUDIOS DE SUELOS. EL DEPARTAMENTO DE CÁLCULOS,SOLICITO ESTUDIOS MAS PROFUNDOS. SOLAR DESCARTADO POR LE MINERD. EN ESPERA APROBACION TERRENO POR PARTE DEL MINERD.
1792 |  | LICEO LOS GUANDULES (BASICA ESPEJO PIKI LORA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 79911267.9 | 20/06/2018 | 30/08/2022 |  | AREA EXTERIOR: SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOS EDIIFIICIO COMPLETADO, EN ESPERA DE RECOMENACIONES DE ING GEOTECNICOCONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRA VACIADO HORMIGON ZAPATAS) MURO TRAMO NORTE-ESTE. EN ESPERA DE MATERIALES PARA CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOQUESPENDIENTES:RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELOS PLANTELIMPORTANTEENVIADO INFORME DE SITUACION PLANTEL 4 MARZO-2021
1483 | 0040-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 17% | 26426140.88 | 03/04/2017 | 28/07/2022 | 11032174.77 | MÓDULO B-1: EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS PERIFERICOS (50%).VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS PERIFERICOS (30%).ENCOFRADO DE PICHONES DE COLUMNAS (30%). MÓDULO B-2:EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS PERIFERICOS (40%).ENCOFRADO DE PICHONES DE COLUMNAS (30%).MÓDULO B-3:NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA.
1054 | 2159-2013 | BASICA LOS ALTILES | DUARTE | ARENOSO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 50% | 23349264.29 | 14/06/2017 | 12/12/2023 | 19703055.18 | DETENIDA DESDE 17-12-2018. NO TIENEN PERSONAL EN OBRA Y NO RESPONDEN LAS LLAMADAS DE LA SUPERVISION, CONTRATISTA RECIBIO SEGUNDO DESEMBOLSO RD$2,000,000 D/F 15-10-2018.FUE REMITIDO INFORME SITUACION ACTUAL ENVIADO A MINERD MEDIANTE DGEE/Z1/160-2019 D/F 14-02-2019. Y REENVIADO REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL RITMO LENTO , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19.PENDIENTE ESTUDIO DE SUELO EN AREA DE CONSTRUCCION AULA INICIAL, APROBADA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#823-2019 d/f 14-03-2019TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION.COMEDOR: 85% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA: 80% DE EJECUCION.CISTERNA Y CAMARA SEPTICA: 100% CISTERNA, 90% CAMARA SEPTICA.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA, TARJA EN BRONCE.CONDICION ACCESO: CRUDO.ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DE DETENCION: BLOQUE B1: VACIADO LOSA CAJA DE ESCALERA.COMEDOR: VACIADO COLUMNAS SNP.CANCHA: RELLENO COMPACTADO. COMUNIDAD: ARENOSOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/KYMvVQZVSL52
887 | 207-2013 | YAIBA ABAJO | DUARTE | CASTILLO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 40% | 16555946.12 | 17/10/2017 | 24/01/2024 | 24897879.83 | DETENIDA DESDE 18/8/15 MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA ,ESTE ALEGA NO POSEER RECURSOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.FUE REMITIDO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/1383-2018 D/F 17-12-2018.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.MÓDULOS: 50%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO, ACERAS PERIMETRALES.COMEDOR: 90% PISO, 70% TERMINACION DE TECHO, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS, ACERAS PERIMETRALES.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA Y GRADAS: H.A. EN COLUMNAS, H.A. EN PISO, H.A. EN LOSA DE GRADAS, TERMINACION DE SUPERFICIES, PINTURA, TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA.CONDICION ACCESO: LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.COMUNIDAD: YAIBA ABAJOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xtfhKTv1t3H2
889 | 209-2013 | LICEO FLERIDA HERNANDEZ | DUARTE | LAS GUARANAS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 61% | 33993794.68 | 25/05/2017 | 17/12/2022 | 45063245.66 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO: BLOQUE B-1 FALTA 30% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 37% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 67% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 50% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS EN EJECUCION:BLOQUE B1: CERAMICAS EN BAÑOS, PAÑETE EXTERIOR. COLOCACION DE MASILLA EN JUNTAS DE EXPANCION.BLOQUE B2: COLOCACION DE MASILLA EN JUNTAS DE EXPANCION..COMEDOR: VACIADO LOSA DE COCINA Y VUELOS.CASETA CISTERNA: PAÑETE EN MUROS Y LOSAS.VERJA PERIMETRAL: PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS.FRONTON CON GARITA: TERMINACION DE SUPERFICIES.HIDRAULICA EXTERIOR: EXCAVACION DE POZO FILTRANTE A MANO.OBSERVACIONES: CUB. 9 RD$ 3,576,595.53 MINERD - FINANCIEROINFORME DE SITUACION ACTUAL (REACTIVACION) ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO/Z1/145-2020 D/F 28-03-2020CONDICION ACCESO: CRUDO.
1491 |  | BLOQUE DE BARRIOS HORMIGUERO-LOS JIBARITOS-VILLA DUARTE Y 24 DE ABRIL | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 3% | 32825944.46 | 07/11/2018 | 17/12/2023 |  | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EN FECHA 07/11/2018ESTUDIO DE SUELO: ENVIADO AL DPTO. DE DISEÑO MEDIANTE OFICIO GPRO/Z1/147-2021 -2/8/2021-A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES
1495 | 0043-15 | URB. ALMANZAR | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 59% | 32825944.46 | 27/04/2017 | 24/10/2022 | 28503843.93 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO NIÑOS 1 A 2, 2 A 3, 3 A 4 Y 4 A 5 AÑOS: FALTA 30% DE EJECUCION. MODULO LACTANTES: FALTA 30% DE EJECUCION. MODULO CASONA: FALTA 35% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 35% DE EJECUCION. PASARELAS: FALTA 35% DE EJECUCION. MODULO COCINA: FALTA 40% DE EJECUCION. MODULO DEPOSITO Y BAÑO: FALTA 30% DE EJECUCION. MODULO CASETA DE CISTERNA: FALTA 30% DE EJECUCION. ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% PARQUEOS.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.VERJA PERIMETRAL: 40% DE EJECUCION.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:TERMINACION DE TECHO: CONTINUACION COLOCACION DE TEJAS.TERMINACION DE PISOS: CONTINUACION COLOCACION DE PISOS.VENTANAS: INICIO COLOCACION DE VENTANAS.OBSERVACIONES:PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #16 $1,085,873.47 MINERD-FINANCIEROSE NOTIFICÓ AL CONTRATISTA EN BITACORA POR RITMO LENTO DE TRABAJO.CONTRATISTA NO HA ENTREGADO APROBACION DE LA MEDIA TENSION.COMUNIDAD: URB. CORDERO TEJADACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/54kWBn6ExQm
1486 | 0044-15 | BASICA GETSEMANI | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 87426128.76 | 17/05/2017 | 30/08/2019 | 124125129.98 | COMUNIDAD: GREGORIO LUPERON TERMINADACUBICACION: 23 FINAL EN DIGITACION CONDICION ACCESO: CRUDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/Jze2HuMzPRm
1487 | 0045-2015 | BASICA LOMA DE LA JOYA | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 3% | 48251698.22 | 13/09/2017 | 20/06/2024 | 18324312.09 | TRABAJOS A LA FECHA : LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y AREA DE MUROS DE SUELO REFORZADO.TRABAJO A RITMO LENTO DEBIDO A LAS LLUVIAS PROVOCADA POR LA TORMENTA GRACE.COMUNIDAD: LOMA DE LA JOYA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Wg5JPUfoFb62
1488 | 46-2015 | BASICA SEFERINO TEN ROSARIO | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 48570325.71 | 10/10/2018 | 22/07/2024 |  | LLEGADA LA PUESTA EN POSESION BAJO OFICIO UF-PNEE#1855-2018 EN FECHA 26/6/18.PENDIENTE COTIZACION DE MUROS DE SUELO REFORZADO ENVIADO A MINERD VIA CORREO D/F 17-10-2019.SOLICITUD REMISION A MINERD DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VOLANTE DE VALIDACION MOVIMIENTO DE TIERRA MEDIANTE GPRO/Z1/180-2020 D/F 15-4-2020DETENIDA DESDE EL DIA 14/5/19, PENDIENTE PAGO DEL TERRENO. GESTION INMOBILIARIA MINERD INFORMO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE MINERD, LA INMEDIATA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN VIRTUD DE LA OBJECION NOTIFICADA POR EL OFERENTE, DEBIDO A LA FALTA DE PAGO.
1489 | 0047-15 | BASICA URBANIZACION BALBI | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 24% | 87427731.3 | 06/06/2017 | 13/02/2023 | 53555623.01 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE 1: FALTA 40% DE EJECUCION.BLOQUE 2: FALTA 80% DE EJECUCION.BLOQUE 3: FALTA 20% DE EJECUCION.BLOQUE 4: FALTA 100% DE EJECUCION.BLOQUE 5: FALTA 20% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA: 95% DE EJECUCION.CISTERNA Y CAMARA SEPTICA: 5% CISTERNA, 100% CAMARA SEPTICA.VERJA PERIMETRAL: FALTA 40% DE EJECUCION, TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA, TARJA EN BRONCE.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA .ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN: BLOQUE 1: COLOCACION DECERAMICAS EN BANOSBLOQUE 2: REVESTIDO DE COLUMNAS EN SEGUNDO NIVELOBSERVACIONES:SE NOTIFICO AL CONTRATISTA QUE DEBE AGILIZAR LOS TRABAJOS Y CUMPLIR CON LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDA EN BITACORA.CUB. 15 RD$ 2,121,528.30 FINAN-MODIFICACIONACCESO:BACHEO, ASFALTADOO Y SEÑALIZACION.COMUNIDAD: ESPINOLA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/fTSUkHJbySB2
1492 | 0048-15 | LICEO LOS CHIRIPO-LOS HORMIGUEROS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 3% | 91078124.9 | 07/11/2018 | 27/05/2024 |  | PUESTA EN POSESION EN FECHA 07/11/2018PUESTA EN POSESION Y REACTIVACION DE LOS TRABAJOS RECIBIDA DE MINERD MEDIANTE UF-PNNBE#2947-2019 D/F 23-9-2019, AUTORIZACION PARALIZACION DE TRABAJOS A SOLICITUD DEL MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE1516-2020 D/F 15-09-2020.VISITA UNIDAD DE GESTION INMOBILIARIA DE MINERD PARA FINES DE SOLUCION DE AREA DEFINITIVA DEL SOLAR 12-02-2021EL 10/5/2021 LA CONTRATISTA FUE APODERADA CON EL MAS RECIENTE PLANO DE CONJUNTO Y AUTORIZADA A EJECUTAR NUEVOS ESTUDIOS DE SUELO, LOS CUALES SE REALIZARAN EN CUANTO LAS CONDICIONES CLIMATICAS LO PERMITAN
1493 | 0049-15 | LICEO SAGRADO CORAZON DE JESUS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 77% | 44369894.58 | 17/05/2017 | 29/11/2022 | 34503561.94 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B1: FALTA 10% DE EJECUCION.BLOQUE B2: FALTA 10% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 15% DE EJECUCION.EXTERIORES: 40% PLAZAS, 100% JARDINERIA, 100% LUCES, 5% SEPTICOS. 30% BORDILLOS Y ACERAS, 10% VERJA Y ENTRADA DE ACCSO, 3% POZOS Y GALERIAS DE INFILTRACION.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:EXTERIORES: CONTINUACION NIVELACION PARA VACIADOS RESTANTES.A MINERD: REMISION INFORME SITUACION ACTUAL (RITMO LENTO) MEDIANTE DGEE/Z1/903-2019 D/F 26-07-2019.PENDIENTES:-CUB. 15 RD$ 593,984.24 FINAN – MODIFICACION.-MEDIA TENSION VISITA COMISION MINERD PARA EVALUACION PRESENCIAL DE PRESUPUESTO DE TERMINACION EN FECHA 10/8/2021.COMUNIDAD: LAS GUARANASCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/BWzBrXb7UtB2
1494 | 0050-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE DUARTE, B. LAS CAOBAS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 49% | 30467055.32 | 27/04/2017 | 30/11/2023 | 24261935.47 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B1: FALTA 60% DE EJECUCION.BLOQUE B2: FALTA 60% DE EJECUCION.BLOQUE B3: FALTA 61% DE EJECUCION.EXTERIORES: 100% PLAZAS, 100% JARDINERIA, 100% LUCES, 100% SEPTICOS. 100% BORDILLOS Y ACERAS, 100% VERJA Y ENTRADA DE ACCSO, 100% POZOS, 100 PAISAJISMO.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:EXTERIORES: EJECUCION LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO RELLENO COMPACTADO EXTERIOR POR PARTE DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA DE MOPC EN FECHA 01/09/2020 . REMISIÓN DE INFORME PARA EL CÁLCULO Y VALIDACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA DE LOS BLOQUES MEDIANTE GPRO/Z1/ 502 -2020 D/F 30-10-2020.CUB. 6 RD$ 1,701,093.58 FINAN - MODIFICACION.CUB. 7 RD$ 652,072.52 FINAN - MODIFICACION.TRABAJOS DETENIDOS DESDE 1-7-2020, A LA ESPERA PAGO DE CUBICACIONES.COMUNIDAD: SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE.COMUNIDAD: LAS CAOBASCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/7W7mbzYsVPK2
911 | 229-2013 | LA REFORMA | DUARTE | VILLA RIVA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 46% | 28873933.16 | 25/05/2017 | 24/01/2024 | 13187640.13 | PENDIENTE POR EJECUTAR:MÓDULO DE 2 NIVELES: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.VERJA PERIMETRAL: 40% DE EJECUCION.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.OBSERVACIONES:LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DESDE 2015, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. NO EXISTE CUBICACION EN CIRCUITO. SE LE ORDENÓ AL CONTRATISTA REINICIAR LOS TRABAJOS EN MÓDULOS INICIADOS EL 18/07/2017 EL CUAL NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO.SE ENVIO OFICIO A MINERD NOTIFICANDO ESTA SITUACION 26/09/2017. OFICIO DGEE-Z1-749-2017. REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/652-2018 D/F 14/6/18.COMUNIDAD: LA REFORMA, ARENOSOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/sdVJSKkyhu22
920 | 262-2013 | BENITO GONZALEZ | HATO MAYOR | EL VALLE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 36351128 | 26/10/2017 | 07/05/2019 | 77683476.28 | TERMINADA.
1521 |  | HATO MAYOR | HATO MAYOR | HATO MAYOR | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 07/02/2019 | 31/12/2022 |  | SE ENVIO AL MINERD LA SOLICITUD DE APROBACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR.
1524 | 0073-15 | SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 12% | 32825944.46 | 06/06/2017 | 13/12/2022 | 10444767.93 | VERJA FRONTAL: VACIADO ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS GAVIONES: BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE PRODUCTO DE EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO PARA TRABAJOS DEL DREN FRANCÉS.SÉPTICO: VACIADO DE LOSA DE FONDO Y COLOCACIÓN DE BLOQUES HASTA NIVEL DE VIGA.CISTERNA: EXCAVACIÓN EN EJECUCIÓN
1087 |  | LICEO LAS CAÑITAS | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 36% | 43550777.14 | 15/10/2018 | 16/08/2022 | 33791875.52 | BLOQUE B1: (PRIMER NIVEL) COLOCACIÓN: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8”Y DE 6”; SEGUNDO NIVEL: VACIADO DE COLUMNAS.BLOQUE B2: PRIMER NIVEL: COLOCACIÓN BLOQUES DE 8”Y DE 6”; SEGUNDO NIVEL: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8”Y DE 6”.COMEDOR: NO INICIADO.CANCHA MIXTA Y GRADA: GRADA A NIVEL DE PAÑETE, BORDILLO DE LA CANCHA EJECUTADO Y LAS COLUMNAS VACIADAS SIN PAÑETAR.
1523 | 0394-15 | LICEO SABANA DE LA MAR NORTE | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 9% | 90894524.73 | 24/08/2018 | 17/08/2022 |  | BLOQUE B1 (3 NIVELES): NO INICIADO. BLOQUE B2 (3 NIVELES): NO INICIADO. BLOQUE B3 (2 NIVELES): NO INICIADO.COMEDOR 360 TIPO A: NO INICIADO. CANCHA MIXTA DOBLE ESPECIAL (44X32): NO INICIADAGRADERÍA: NO INICIADO.INICIO DE TRABAJOS 19/02/2020 EXTRACCIÓN DE CAPA VEGETAL.
703 | 270-2013 | AGUA FRIA | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 7653989.38 |  | 21/07/2024 |  | DETENIDA POR SUSPENCION DE PUESTA POSESION POR PROBLEMAS DE SOLAR (MARTES 6 JUNIO 2017).OBSERVACIONES:SE ENVIO A MINERD SOLICITUD DE UBICACIÓN DE LA PORCION DE PARCELA MEDIANTE DGEE/Z1/1398-2018 D/F 18-12-2018.CONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZA COMUNIDAD: JAYABO,SALCEDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/bzs2oZzNDqu
705 | 272-2013 | ANA DELIA FLORENTINO | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 50% | 13237727.33 |  | 20/06/2024 | 14354069.63 | RESCINDIDO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2534-2019 D/F 19/8/2019A LA ESPERA DE ASIGNACION CONTRATISTA.ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:- BLOQUE 1: PAÑETE 1er NIVEL- COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES DE 6” SNPCONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZACOMUNIDAD: EL RANCHO,SALCEDOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/JNCVbBA9XwJ2
715 | 280-2013 | PABLO RAMON ROMERO AYBAR | HERMANAS MIRABAL | TENARES | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 94% | 14043836.53 | 23/05/2017 | 30/12/2023 | 62223649.59 | COMUNIDAD LA JIBARA, TENARESMÓDULO B-1: 5% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 30% PINTURA ACRILICA, 30% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA, 5% VENTANAS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 5% PISOS, 5% PUERTAS Y VENTANAS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% PINTURA ACRILICA, 300% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 10% PLAZA CÍVICA, 90% JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 10% CISTERNA, 100% PARQUEOS, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS.CANCHA Y GRADA: 5% PAÑETE, 85% PINTURA Y 100% TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL, 80% ZAPATAS, MUROS, COLUMNAS Y PAÑETE.MISCELÁNEOS: LETREROS NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.DETENIDA: EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECUROS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS.CUB. 17 RD$ 7,138,990.31 FINAN – MODIFICACIÓN.REMISION INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/023/2020 D/F 10-01-2020CONDICION ACCESO: PENDIENTE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA-SOLICITUD DE UN TERCER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$3,000,000.00 D/F19-06-2019.COMUNIDAD: LA JIBARA,TENARESCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/za8cHM4mA272
1088 | 2190-2013 | BASICA GRAN PARADA | HERMANAS MIRABAL | TENARES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 39278524.3 | 12/07/2017 | 11/03/2019 | 51365941.03 | CONDICION ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: GRAN PARADACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/J6AAJXbfbZN2
1089 | 2191 | LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ | HERMANAS MIRABAL | TENARES | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 70% | 43708053.39 | 23/05/2017 | 10/12/2022 | 56174598.69 | COMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARESTTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 15% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 85% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 30% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 100% COMEDORÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.TALUD POSTERIOR: 100% MALLAS, 100% CANALIZACION PLUVIAL, 95% TERRAMESH.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:CANCHA: COLOCACIÓN DE BLOCK EN BORDILLOOBSERVACIONES:CUBICACION 17 RD$ 458,455.80 FINAN – MODIFICACIONREMISION INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1253-2019 D/F 21-10-2019.VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA RECTIFICACION DE AREA Y NIVELES 31-08-2020.CONTRATISTA: NO HA ENTREGADO LA APROBACION DE LA MEDIA TENSION.CONDICION ACCESO: PENDIENTE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.COMUNIDAD: BLANCO ARRIBA TENARES.COMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARESCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/yEefuxUYxN42
1526 | 0075-15 | LICEO TENARES NORTE | HERMANAS MIRABAL | TENARES | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 40% | 76427956.55 | 23/05/2017 | 14/12/2023 | 62109877.63 | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:B1: 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.B2: 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.B3: 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.B4: 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHAS MIXTA: 100% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% MEDIA TENSION, 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y 100% PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS EN EJECUCIÓN:B3: ARMADO COLUMNAS 2DO NIVEL.PENDIENTE PAGO DE CUBICACIONES:CUB. 13 RD$ 2,842,773.31 FINAN – MODIFICACION.CUB. 14 RD$ 3.5 M MINERD-FISCALIZACIONCONDICIONES DEL ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZACOMUNIDAD: URB. ROSADO.COORDENADAS:https://goo.gl/maps/3YqVfKaJV4D2
1525 |  | SALCEDO (ESTANCIA INFANTIL VILLA TAPIA) | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 32825944.46 | 17/05/2018 | 23/06/2024 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EL 17-05-2018.PLANO REPLANTEO DEL CONJUNTO ENVIADO VIA CORREO 12-07-2018 A CONTRATISTA, PARA ELABORACION DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOOBSERVACIONES: PROPIETARIO DEL SOLAR SE OPONE A INICIO DE TRABAJOS, HASTA QUE MINERD REALICE UN ACUERDO DE PAGO- REMISION A MINERD ACTO DE ALGUACIL MEDIANTE DGEE/Z1/1308-2018 d/f 21-11-2018, SOLICITANDO QUE NO SEAN INICIADOS LOS TRABAJOS HASTA TANTO MINERD REALICE PAGO DEL TERRENOCOMUNIDAD: VILLA TAPIAACCESO: CRUDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/pasfdqTnN4R2
1527 | 0076-15 | BASICA LA CUARENTA | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 47725842.39 | 27/04/2017 | 30/06/2024 | 3754053.84 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:DETENIDA; A LA ESPERA LIMPIEZA DEL TERRENO POR PARTE DEL CONTRATISTA, PARA LUEGO RECTIFICAR NIVELES DE CORTE Y PLANOS DEL PLANTEL.LA SUPERVISION SE COMUNICO CON EL CONTRATISTA EL DIA 15-2-21 PARA EL REINICIO DE LAS LABORES SIN OBTENER RESPUESTA HASTA EL MOMENTO.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: LA CUARENTA, VILLA TAPIACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/S5bPZZwH2D62
1528 |  | TALLERES EN POLITECNICO VILLA TAPIA | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 13% | 20747350.59 | 06/06/2017 | 12/08/2023 | 6396038.83 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA FECHA:BLOQUE B1: LABORES DE FRAGUACHE EN MUROS, LOS TRABAJOS SE REALIZAN A RITMO LENTO.OBSERVACIONES:CUB. 2 RD $1,778,599.54 FINAN-MODIFICACIONCUB. 3 RD $ 2,019,716.77 MESA MINERDCONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: POLANCO, VILLA TAPIA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Hpx1BkciLbx
220 | 1616-2012 | LICEO BARRIO SAN GEORGES (PICA PIEDRA) | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 12% | 33095391.8 | 26/06/2017 | 20/05/2022 | 16956863.91 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): PRIMER NIVEL MUROS DE BLOCK COLOCADO.BLOQUE B2 (2 NIVELES): COLOCANDO ACERO.COMEDOR: NO INICIADO.SIN ACTIVIDAD (15/09/2021).CANCHA: NO INICIADO.SE RESCINDIÓ EL CONTRATO DE OBRA.
1496 |  | EL SEIBO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 01/03/2018 | 15/12/2022 |  | SE RECIBIÓ MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3471-2019 EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 LA NOTIFICACIÓN DEL MINERD DE QUE EL SOLAR ANTERIOR FUE DESCARTADO POR FALTA DE INTERÉS DEL VENDEDOR, POR LO QUE SE ESTA NEGOCIANDO UN NUEVO TERRENO.
1541 | 0091-15 | VERON – BAVARO 1 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 32825944.46 | 01/06/2017 | 17/12/2021 | 29440794.14 | ESTANCIA DE (1 NIVEL: TODAS LAS LOSAS VACIADAS AULAS LACTANTES: SE CONTINUA COLOCACIÓN DE PISOS CASONA: SE CONTINUA COLOCACIÓN DE PISOS ALMACÉN Y BAÑO DE EMPLEADOS: SE CONTINUA RELLENO INTERNO AULAS NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS: SE CONTINUA COLOCACIÓN DE PISO AULAS NIÑAS DE 1 A 2 AÑOS SE CONTINUA COLOCACIÓN DE PISO AULAS NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS: SE CONTINUA COLOCACIÓN DE PISOS CANTOS Y MOCHETAS AULAS NIÑAS DE 2 A 3 AÑOS: SE CONTINUA COLOCACIÓN DE PISOS PASARELA: SE REALIZÓ COLOCACIÓN DE TEJAS DE LAS GARITAS
1542 | 0092-15 | VERON – BAVARO 2 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 05/01/2018 | 09/09/2019 | 38964852.39 | ESTANCIA DE (DOS NIVELES): TODAS LAS LOSAS VACIADAS CONTINÚAN LA COLOCACIÓN DE ABANICOS Y LÁMPARAS ÁREAS EXTERIORES: SE CONCLUYO LA COLOCACIÓN DE GRAMA Y ARBOLES ALMACÉN: SE CONCLUYO EL ALMACÉN HERRAJE : SE CONCLUYO COLOCACIÓN DE VERJAS Y BARANDASCONTINÚAN PINTANDO LAS BARANDAS Y VERJASCONTINÚAN PINTURA DE TECHO METÁLICO JARDINERA FRONTAL: SE CONCLUYO CON LA JARDINERA MURO MM1: SE CONCLUYO EL MURO MM1 DE REFUERZO EN LA VERJA POSTERIOR.
1543 | 0078-15 | VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 |  | 26/04/2019 | 34133487.76 | INAUGURADATERMINADA
1101 | 2201-2013 | POLITECNICO VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73911204.79 | 10/06/2017 | 26/04/2019 | 114453074.1 | INAUGURADA.
1546 | 0094-15 | BASICA BATEY PELIGRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 46% | 47097003 | 27/10/2017 | 16/12/2022 | 19230255.58 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): EXCAVACIÓN DE ZAPATA REALIZADABLOQUE B2 (2 NIVELES): CONTINUA COLOCACIÓN DE FONDO DE VIGAS 2DO NIVEL BLOQUE B3 (1 NIVELES): LOSA 1ER NIVEL VACIADA COMEDOR: SE REALIZÓ PAÑETE EXTERIOR CANCHA Y GRADERÍA: NO INICIADO
1530 |  | BASICA CHILO POURIET | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 89890834.05 |  | 17/02/2022
1531 |  | BASICA CRUZ DEL ISLEÑO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 48825362.14 |  | 17/02/2022
1532 | 0396-15 | BASICA DOS JARDAS | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 56% | 78995818.73 |  | 16/02/2022 | 64297457.49 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): SE REALIZÓ FINO DE TECHO BLOQUE B2 (3 NIVELES): SE REALIZÓ FINO DE TECHOBLOQUE B3 (AULA INICIAL): CONTINUACIÓN DE PAÑETE COMEDOR: COLUMNAS VACIADA, SE REALIZA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL INDICADA EN PLANOS. CANCHA Y GRADERÍA: SE INICIÓ EXCAVACIÓN ZAPATA DE BORDILLO DE LA CANCHA
1533 |  | BASICA LA ENEA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 48535426.74 |  | 29/11/2019 | 65573922.43 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): TERMINADO.BLOQUE B2 (1 NIVEL): TERMINADO. BLOQUE B3 (1 NIVEL): TERMINADO.COMEDOR (1 NIVEL): TERMINADO.CANCHA: TERMINADO.EXTERIOR: LLEGARON LOS EQUIPOS PARA ACONDICIONAR LA CALLE Y HACER LAS ACERAS PERIMETRAL DEL PLANTEL
1534 | 0082-15 | BASICA LOS RIOS | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 89968167.07 | 11/10/2017 | 09/11/2018 | 134168786.63 | INAUGURADA.
1535 | 0083-18 | BASICA SAJOUR | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 90150454.66 |  | 15/12/2022 |  | SE RECIBIÓ EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. SE ESTA A LA ESPERA DEL PAGO DEL SOLAR.
1536 | 0084-15 | BASICA VILLA CRISTAL-SAN PEDRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 90334806.18 | 14/07/2017 | 30/08/2019 | 100545883.78 | •TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•BLOQUE B2, 2 NIVELES: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•BLOQUE B3, 1 NIVELES: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•BLOQUE B4 AULA INICIAL, 1 NIVELES: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•BLOQUE B5, 2 NIVELES: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•COMEDOR, 360: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•CANCHA MIXTA + 2 GRADAS: PEDESTALES EN UN 100%•ÁREAS EXTERIORES: VACIADOS DE LAS PLAZAS CÍVICAS DEL BLOQUE B1-B4, Y LA DEL BLOQUE B2-B3, VACIADO DE PLAZA CÍVICA DE LA BANDERA, VACIADO DE PLAZA ENTRE EL COMEDOR Y BLOQUES, LAS DEMÁS ÁREAS ESTÁN PREPARADAS EN UN 100%. DRENAJE PLUVIAL EN UN 99%, DRENAJE SANITARIO EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES.
1537 | 0085-15 | BASICA ZENON SANTANA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 35% | 73772025.3 |  | 16/12/2022 | 25107144.57 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): NO SE HA INICIADOBLOQUE B2 (2 NIVELES): SE VACÍO LA LOSA DEL 2DO NIVEL.BLOQUE B3 (2 NIVELES) SE ESTÁ TRABAJANDO LA CAJA DE ESCALERA.CANCHA: NO SE HA INICIADO.COMEDOR (1 NIVEL): SE ESTÁN COLOCANDO LOS BLOCKS DEL COMEDOR.LA SUPERVISIÓN SE HA CONTACTADO EN VARIAS OCASIONES PARA DAR REINICIO A LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DICE QUE NO REINICIARA LOS TRABAJOS HASTA QUE SE HAGA UNA REUNIÓN Y LE EXPLIQUEN CÓMO SERÁ EL NUEVO MÉTODO DE PAGO DEBIDO A QUE HAY NUEVAS AUTORIDADES EN MINERD Y MOPC.
1538 | 0086-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 80% | 96566228.74 |  | 19/08/2021 | 75481051.2 | BLOQUE B1 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B2 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE. BLOQUE B3 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B4 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B5 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B6 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B7 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B8 (1NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B9 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.COMEDOR: ESTÁN LLEGADO LAS TIJERILLAS DEL COMEDOR.EXTERIOR: SE INICIÓ EL TRABAJO DE LA HIDRÁULICA.
1539 | 0087-15 | LICEO VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 7% | 90611389.32 | 10/07/2018 | 16/12/2022 |  | BLOQUE B1, 2 NIVELES: NO HA INICIADOBLOQUE B2, 2 NIVELES: NO HA INICIADOBLOQUE B3, 1 NIVELES: NO HA INICIADOBLOQUE B4 AULA INICIAL, 1 NIVELES: NO HA INICIADOBLOQUE B5, 2 NIVELES: NO HA INICIADOCOMEDOR, 360: NO HA INICIADOCANCHA MIXTA + 2 GRADAS: NO HA INICIADOÁREAS EXTERIORES: NO HA INICIADO
1540 | 0088-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 9% | 27379380.78 |  | 16/03/2022 | 5943577.29 | BLOQUE B1, 1 NIVELES: NO HA INICIADOBLOQUE B2, 1 NIVELES: SE REPLANTEO PARA DAR INICIO A LA EXCAVACIÓNBLOQUE B3, 1 NIVELES: NO HA INICIADOÁREAS EXTERIORES: SE INICIÓ LA VERJA PERIMETRAL
734 | 304-2013 | BOCA DE CHAVON | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 32% | 21539643.07 | 31/05/2017 | 17/08/2022 | 11364481.79 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): SNP: ENVARILLADO DE COLUMNAS (SOLAPE).BLOQUE B2 (AULA INICIAL): SNP-ENCOFRADO Y ENVARILLADO DE LOSA.COMEDOR: ENCOFRADO Y ENVARILLADO DE LOSA.CISTERNA: ENCOFRADO Y ENVARILLADO DE LOSA.VERJA PERIMETRAL (INCLUYE FRONTÓN): 85 POR CIENTO DE EJECUCIÓN.CANCHA Y GRADA: REPLANTEO E INICIO DE EXCAVACIÓN.
1102 | 2202-2013 | BASICA BATEY MAGDALENA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 20% | 60949637.79 | 26/10/2018 | 28/02/2023 | 8270756.43 | BLOQUE B1, 1 NIVEL: NO HA INICIADOBLOQUE B2, 1 NIVEL: COLOCANDO BLOCK BNPBLOQUE B3, AULA INICIAL, 1 NIVEL: PAÑETADO EN UN 90%COMEDOR 280: NO HA INICIADOVERJA PERIMETRAL: EJECUCIÓN EN UN 80%
1103 |  | BASICA CAMPO NUEVO | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 60941846.08 |  | 17/02/2022
1544 | 0089-15 | BASICA BAYAHIBE | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 47031960.25 | 31/05/2017 | 15/02/2019 | 61765930.75 | INAUGURADA.
1545 | 0090-15 | LICEO BOCA DE YUMA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 14% | 47256244.1 | 24/08/2018 | 19/10/2022 | 12468172.49 | BLOQUE B1 (2 NIVELES): SE TERMINÓ LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA.BLOQUE B2 (1 NIVEL): SE TERMINÓ LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA.COMEDOR: SE TERMINÓ LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA. SE INICIARON LOS TRABAJOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA VERJA PERIMETRAL, SE VACÍO LA ZAPATA, SE COLOCARON LOS BLOCKS BNP Y SE ESTÁ ENCOFRANDO LA VIGA DE BNP
956 | 1682-13 | SAVICA-QUISQUEYA | LA ROMANA | LA ROMANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 70% | 32825944.46 | 31/05/2017 | 17/12/2021 | 40445828.37 | CASONA: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASLACTANTES: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASNIÑOS 1-2: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASNIÑOS 2-3: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASNIÑOS 3-4: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASNIÑOS 4-5: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASCOMEDOR: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASCOCINA Y BAÑO: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASALMACÉN: TORTA DE PISOPASARELA: TORTA DE PISOMEDIA TENSIÓN: REALIZADAMURO DE CONTENCIÓN REALIZADOSOLUCIÓN HIDRÁULICA: REALIZADO
957 | 1688-2013 | VILLA VERDE ZONA FRANCA | LA ROMANA | LA ROMANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 16% | 32825944.46 | 06/06/2018 | 17/12/2022 | 5189978.73 | VACIADO DE ZAPATAS DE MUROCOLOCACIÓN DE BLOQUES BNP
1548 | 0095-15 | BARRIO VILLA VERDE | LA ROMANA | LA ROMANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 26/07/2017 | 16/08/2024 | 228013.92 | RECIBIMOS LA APROBACIÓN DE LAS INYECCIONES DE CAVERNAS POR MINERD EL 21/11/2018 PERO EL CONTRATISTA FALLECIÓ EL 20/11/2018.A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN DEL GANADOR DEL 3ER LUGAR.
1106 | 2205-2013 | BASICA CHICAGO | LA ROMANA | LA ROMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70129001.38 | 22/06/2017 | 15/06/2019 | 123664804 | INAUGURADA.
1107 | 2206 | BASICA ESPEJO PAULINA JIMENEZ | LA ROMANA | LA ROMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 54% | 70154278.42 | 11/04/2018 | 17/12/2021 | 94915554.75 | MÓDULO B-1 (3 NIVELES): TERMINACIÓN DE SUPERFICIEMÓDULO B-2 (3 NIVELES): TERMINACIÓN DE SUPERFICIEMODULO B-3 (1 NIVEL): PINTURA BASEMÓDULO B-4 INICIAL: PINTURA BASEVERJA PERIMETRAL: 80 % DE EJECUCIÓN COMEDOR: VACIADO DE LOSACISTERNA: 70 % DE EJECUCIÓNÁREA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE RELLENOPAISAJISMO: NO INICIADOCANCHA DOBLE: 70 % DE EJECUCIÓNGRADAS ESTRUCTURALES: PINTURA BASEMEDIA TENSIÓN: NO INICIADA
1108 | 2404-2013 | LICEO VILLA VERDE NORTE | LA ROMANA | LA ROMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 12% | 73765689.85 |  | 27/10/2023 | 10793360.22 | SE INICIO EL MOVIMIENTO DE TIERRA.
1109 | 2207-2013 | POLITECNICO EN ARTE QUISQUEYA | LA ROMANA | LA ROMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 73774156.93 | 01/08/2017 | 15/03/2019 | 104555214.02 | INAUGURADA.
1549 | 0096-15 | BASICA ROMANA DEL OESTE | LA ROMANA | LA ROMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 25% | 89669969 | 05/12/2017 | 16/12/2022 | 49207129.05 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): BNP- EN ESPERA DE LA LLEGADA DEL MURO DE BLOQUES PARA INICIAR REPLANTEO.BLOQUE B2 (3 NIVELES): INYECCIÓN DE HORMIGÓN REALIZADO.BLOQUE B3 (1 NIVEL): TRABAJOS DE INYECCIÓN DE HORMIGÓN.BLOQUE B4 (AULA INICIAL): TRABAJOS DE INYECCIÓN DE HORMIGÓN.COMEDOR: TRABAJOS DE INYECCIÓN DE HORMIGÓN REALIZADO.CANCHA Y GRADA: TRABAJOS NO INICIADOS.CISTERNA: NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN. ESTATUS DE UN 90 POR CIENTO DE TERMINACIÓN.VERJA PERIMETRAL: MURO DE CONTENCIÓN EN PROCESO DE ENVARILLADO.
1550 |  | BASICA VILLA VERDE (ESPEJO EL PEÑON) | LA ROMANA | LA ROMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 89391765.43 | 13/02/2018 | 27/10/2023 |  | A LA ESPERA DE LAS SIGUIENTES APROBACIONES:- MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR EN BASE A RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELOS.
1551 | 0098-15 | LICEO VILLA VERDE | LA ROMANA | LA ROMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 90645064.32 | 31/05/2017 | 27/07/2018 | 106489235.96 | INAUGURADA.
1552 | 0099-15 | BARRIO LOS MULOS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 27/06/2017 | 15/08/2018 | 53112664.14 | INAUGURADA.
1553 | 0100-15 | BARRIO PIEDRA LINDA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 09/08/2017 | 20/07/2018 | 55592079.26 | INAUGURADA.
1113 | 2210 | LICEO LAS CAOBAS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 42% | 73754713.01 | 15/11/2018 | 22/06/2022 | 51635836.32 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.BLOQUE B2 (3 NIVELES): 3ER NIVEL: NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN.BLOQUE B3 (3 NIVELES): 1ER NIVEL- NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN CANCHA: ENVARILLADO Y ENCOFRADO COLUMNAS. GRADA: NO HAY TRABAJOS EN DESARROLLO.CISTERNA: NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN.VERJA PERIMETRAL (INCLUYE FRONTÓN): EN UN 65 % DE EJECUCIÓN.COMEDOR: SNP: ENCOFRADO DE COLUMNAS DEL COMEDOR.
1111 | 2208-2013 | LICEO PIEDRA LINDA (BASICA PIEDRA LINDA) | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 70136778.9 | 08/08/2017 | 07/09/2018 | 100846439.72 | INAUGURADA.
1554 | 0101-15 | BASICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI) | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 47% | 89379074.98 | 01/03/2018 | 30/04/2022 | 41553281.46 | BLOQUE B1 (3 NIVELES): 3ER NIVEL: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.BLOQUE B2 (3 NIVELES): 3ER NIVEL- VACIADO DE HORMIGÓN EN LOSA. BLOQUE B3 (SNP): TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.BLOQUE B4 (AULA INICIAL): SNP- NO HAY TRABAJOS DE EJECUCIÓN EN ESTE BLOQUE.COMEDOR: REPLANTEO.CASETA SOBRE CISTERNA: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES. CANCHA Y GRADA: RE-INICIO TRABAJOS DE CORTE.VERJA PERIMETRAL (INCLUYE FRONTÓN): EN UN 60 % DE TERMINACIÓN.
1555 | 0102-15 | BASICA LAS CAOBAS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 89943251.87 | 31/05/2017 | 22/05/2018 | 117827815.16 | INAUGURADA.
1556 | 0103-15 | BASICA PICA PIEDRA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 89736720.23 | 22/06/2017 | 28/12/2018 | 118086939.37 | INAUGURADA.
1557 | 0104-2015 | LICEO LA LECHOZA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 90609444.93 | 31/05/2017 | 22/05/2018 | 116256130.73 | INAUGURADA.
1759 |  | POLITECNICO FERNANDO ARTURO MERIÑO DE LA UNIVERSIDAD AGROFORESTAL (UAFAM)(BASICA ANDRES BARRIO MIRAMAR) | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 79930240.96 | 06/08/2019 | 12/10/2023 | 0 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B1: EXCAVACION DE CAPA VEGETAL Y BOTE DE MATERIAL ( 0.70 MTS APROXIMADO).BLOQUE B2: EXCAVACION DE CAPA VEGETAL Y BOTE DE MATERIAL ( 0.85 MTS APROXIMADO).CUBICACION: N/ASE ENVIO A MINERD UNA NOTIFICACION DE ESTATUS POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA GPRO-Z1-062-2021 d/f 31/3/2021
1579 | 0125-15 | BASICA EL BARRO | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | EL FACTOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 87% | 47243595.94 | 30/08/2017 | 19/12/2022 | 62612712.82 | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: BLOQUE B-1: FALTA EL 40% DE EJECUCION.BLOQUE B-2: 90% DE PISOS, 40% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.AULA INICIAL: 90% DE PISOS, 50% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.COMEDOR: 40% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 20% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 25% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 20% DE EJECUCION. CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:COLOCACION PISO GRANITO MODULOS B1OBSERVACIONES:CUB. 19 RD$ 3,481,839.63 MINERD-FINANCIERO.CONDICION ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: EL BARRO, EL FACTORCOORDENADA:https://goo.gl/maps/9iVSvU2uJ2y
1581 | 0127-15 | BASICA CURNA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 51% | 87671408.94 | 14/06/2017 | 27/10/2022 | 54842124.28 | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: FALTA EL 90% DE EJECUCION (SE ENCUENTA A NIVEL DE PISO)BLOQUE B-2: FALTA EL 90% DE EJECUCION (SE ENCUENTA A NIVEL DE PISO)BLOQUE B-3: FALTA EL 40 % DE EJECUCION: 100% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.BLOQUE B-4: FALTA EL 40 % DE EJECUCION: 100% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.AULA INICIAL: FALTA EL 40 % DE EJECUCION: 100% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.COMEDOR: 40% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA DOBLE MIXTA: 100% DE CANCHA.GRADAS: FALTA EL 100% DE EJECUCION VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 25% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION. CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:TRABAJOS A RITMO LENTO COLOCACON RELLENO PARA RAMPA EN MODULOS B1 Y B2OBSERVACIONES:PENDIENTE PAGO CUB.17 RD$1,343,920.41 FINAN - MODIFICACION.COMUNIDAD: LA CRUZ, NAGUACOMUNIDAD: LA CRUZ.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/48D4zWMB9cs
1582 | 0128-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 50% | 83783640.55 | 09/08/2017 | 16/12/2023 | 39372191.35 | BLOQUE B1,B2, B3, B4 Y B5: FALTA EL 50% DE EJECUCION: 100% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS, 100% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, BLOQUE B6: FALTA EL 80% DE EJECUCION: (SOLO SE HA REALIZADO ZAPATAS Y COLUMNAS BNP)BLOQUE B7: FALTA EL 100 % DE EJECUCION: BLOQUE B8 Y B9: FALTA EL 100 % DE EJECUCION:COMEDOR: 100% COMEDOR.CANCHA: 100% CANCHA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 25% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 20% DE EJECUCION. CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:COLOCACION RELLENO A RITMO LENTOOBSERVACIONES:CUB. 11 RD$ 1,538,812.46 FINAN – MODIFICACION. CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: LA CUARENTACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/SpS1DKqnYH22
1584 | 0129-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE ZONA NOROESTE | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 49% | 27525944.37 | 27/04/2017 | 18/12/2023 | 27788597.57 | TRABAJOS EN EJECUCION: BLOQUE B-1: FALTA EL 70% DE EJECUCION: 100% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS, 100% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, 100% DE TECHO METALICO.BLOQUE B-2: FALTA EL 70% DE EJECUCION: 100% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS, 100% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, 100% DE TECHO METALICO.BLOQUE B-3: FALTA EL 100 % DE EJECUCION: ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 25% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION. CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:COLOCACION BLOQUES 6 SNP MODULI B2ARMADO LOSA Y VIGAS MODULO B1OBSERVACIONES :ESTA A LA ESPERA DEL PAGO -CUB. 7 RD$1,793,615.99 FINAN-SUBSANACION -CUB.8 RD$ 3,847,236.18 FINAN-SUBSANACION -CUB. 9 RD$2,017,899.01 FINAN-SUBSANACION Y 10 EN DIGITACIONSOLICITUD DE REMISIÓN A MINERD DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y VOLANTE DE VALIDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA MEDIANTE GPRO/Z1/262-2020 D/F 12-6-2020.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: EL TREN, NAGUA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/WR7afqqA1nt
755 | 359-2013 | ROSA VENTURA-LA HOZADERA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | RIO SAN JUAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 40% | 27697020.03 | 05/07/2017 | 17/06/2024 | 31365956.37 | DETENIDA DESDE 2015 POR MAL MANEJO FINANCIERO EL CONTRATISTA REMISION A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/1383-2018 D/F 17-12-2018. MINERD SOLICITA INFORME Y ESTADO ECONOMICO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE-0594-2020 D/F 26/5/2020 Y REMITIDO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z1-289-2020.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: 1ER NIVEL: 100% PISOS Y CHAPAPOTE, 90%ESCALONES, 90% PINTURA, 95% INSTALACIONES ELECTRICAS (ESTA PAGA AL 100% EN PRESUPUESTO BASE), 80% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERA PERIMETRAL, 100% VENTANAS, 100% PROTECTORES METALICOS, 100% PUERTAS.2DO NIVEL: 100% HORMIGON EN LOSAS Y VIGAS, 100% MUROS PANDERETAS, 80% PAÑETE, 100% FINO TECHO, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, 100% ANTEPECHO, 100% PISOS, 90%ESCALONES, 100% PINTURA, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS, 100% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: SOLO SE HA EJECUTADO UN 20% DE SU CONSTRUCCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 30% CSTERNA, 100% PARQUEOS.CANCHA MIXTA: 70% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL, 40% ZAPATA, MUROS, COLUMNAS Y PAÑETE.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B-1: SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL PRIMER NIVEL Y EL SEGUNDO NIVEL CON LAS COLUMNAS VACIADAS Y LOS BLOQUES DE LOS MUROS SISMO RESISTENTES COLOCADOS.BLOQUE B-2: SE ENCUENTRA CON LAS EXCAVACIONES DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS REALIZADAS.COMEDOR: BLOQUES SNP COLOCADOS.CANCHA: ESTAN COLOCADOS LOS MUROS PERIFERICOS.VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 80%CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO. COMUNIDAD: LA HOZADERA, RIO SAN JUANCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/oUkspFmvH552
1490 |  | MAIMON (BLOQUE DE BARRIOS ALTO DE JAVIELA Y ENS. CASTELLANA) | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 21/04/2024 |  | -SE RECIBIO EL OFICIO UF-PNEE# 600-2021 DEL MINERD INDICANDO LA REACTIVACION DE PUESTA EN POSESION LA CUAL NO SE HA PODIDO REALIZAR YA QUE EL CONTRATISTA NO TIENE AVANCE.
1912 | 2566-2013 | LICEO CORINA BELLIARD | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 50% | 51472552.29 | 24/04/2017 | 15/08/2022 | 26473868.12 | EDUCATIVA: Aula Estándar (4), Aula Especiales (2), Lab. Ciencias (2), Lab. Ciencias (1) ADMINISTRACION: Administración (1), Sala De Prof. (1), of. Orientación (1), Enfermería (1) ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Cocina, Comedor, Depósito, Baños. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. PUESTA EN POSESION POR MOPC: 18 ABRIL 2017
762 | 387-2013 | LUIS JOSE ANTOINE | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 24606741.34 |  | 15/08/2024 | 30723788.63 | EDUCATIVA: Aula Estándar (18), Aula Inicial (1). ADMINISTRACIÓN: Administración (1), Sala De Prof. (1), of. Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1), Cocina, Comedor, Depósito, Baños, Escaleras. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (32.00*19.00 m), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos.
764 | 389-2013 | RAMON EMILIO LOZADA | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 28% | 14913180.35 |  | 15/08/2024 | 12600626 | SEGUN CONTRATADOBLOQUE B1 DE UN NIVEL- area administrativa, orientación, dirección, subdirector, enfermería, dos aulasCOCINACANCHA-media canchaSEGUN EJECUCIONBLOQUE B1 DE UN NIVEL- area administrativa, orientación, dirección, subdirector, enfermería, dos aulasCOMEDOR-CANCHA
769 | 394-2013 | SANTA CRUZ | MONTE CRISTI | LAS MATAS DE SANTA CRUZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 50% | 5326910.51 | 24/04/2017 | 15/08/2022 | 6094008.04 | Las labores se encuentran detenidos desde el 15/03/2020 primero por la situación del COVID y actualmentepor decisión del ingeniero encargado de la obra Henry Polanco. el cual expresa que siente preocupación ya que la obra sobrepasa el 25% de adicionales y con los precios actuales de los materiales. El estatus de las diferentes estructuras es el siguiente:· Bloque un aula; blocks snp colocados y columnas vaciadas.· Bloque aula inicial; blocks snp colocados en muros resistentes.· Comedor; blocks snp colocados hasta nivel de vigas y columnas vaciadas. Cancha; bordillos construidos y zapatas pedestales vaciadas.· Cisterna; blocks caseta colocados.· Baños Vestidor; blocks snp colocados.· Séptico; losa de fondo vaciada e inicio colocación blocks.· Verja perimetral; blocks colocados y columnas vaciadas en un 90%.· Solución estructural ejecutada.
1595 | 0401-15 | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 32% | 32825944.46 | 14/06/2017 | 15/08/2022 | 11712887.7 | TIPO CONSTRUCTIVO: Casona. TIPO DE ESTANCIA: Tipo I (un nivel). MÓDULOS: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años COMEDOR - COCINA: (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón Multiuso, Almacén. SERVICIOS: Baños. ÁREAS EXTERIORES: Verja Perimetral, Paisajismo, Áreas verdes.
1594 | 0402-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 47% | 98451911.78 | 22/09/2017 | 17/11/2021 | 23899279.65 | BLOQUE B-1 (1 NIVEL) Primer Nivel: Direcc/Sub Direcc./Enferm/Salon Profs./Recepcion/Tecnicos+ Orientacion+Monitoreo+Archivo+Biblioteca+Baños BLOQUE B-2 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-3 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-4 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-5 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-6 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-7 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-8 (1 NIVEL) Primer Nivel: 2 Aulas +Baños BLOQUE B-9 (1 NIVEL) Primer Nivel: 2 Aulas Especiales +Baños COMEDOR A-280 2 CANCHAS
1596 | 0137-15 | PEPILLO SALCEDO | MONTE CRISTI | PEPILLO SALCEDO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 18/04/2017 | 15/08/2024 | 2108100.42 | EDUCATIVA: Módulo I: (2 Aula (Niños de 4 a 5 años) + Baños.Módulo II: (2 Aula (Niños de 3 a 4 años) + Baños. Módulo III: (2 Aula (Niños de 1 a 2 años) + Baños.Módulo IV: (2 Aula (Niños de 2 a 3 años) + Baños.Módulo V: (2 Aulas (Lactantes) + Baños). ADMINISTRATIVA:Modulo Casona: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). SERVICIOS:Módulo Cocina y Baños: Cocina, Servicio, Cocción, Refrigerados y vajillas, Almacén de Alimentos Secos, Almacén de Frutas, Víveres y Vegetales (1).Módulo Almacén y Baño de Empleados: Conserjería, Lavandería, Baños de empleados y Vertederos. (1)Comedor: Comedor.Instalación Sanitaria Exterior: Séptico doble, Cisterna 8,000 gls, Caseta de Bomba, Cámara de Inspección, Pozo Filtrante, Pozo Tubular, trampa de grasa, Tubería y piezas de drenaje y de presión (1).Sanitarios: Sanitarios, Pozo Séptico (1).Torre de tinaco: Torre de tinaco (1). AREAS EXTERIORESPatio de Carga y Descarga: Patio de Carga y Descarga (1).Recreación y Patio Central: Recreación y Patio Central (1).Áreas Verdes: Áreas Verdes, Paisajismo, Área de Huerto (1).Parqueos: Parqueos (3).Verja: Verja (1).Accesos: Rampa de accesos, escalones de accesos (1).Depósito de Basura: Depósito de Basura (1). MISCELANEOS:Sistema contra incendios: Sistema contra incendios (1).Letras de Bronce: Letras de Bronce con el nombre del centro (1).Limpieza: Limpieza continua y final (1). VERJA PERIMETRAL:Verja Perimetral: Verja Perimetral Exterior, Puertas de Hierro (1) ELECTRICA EXTERIOR Y ENTRADA GENERAL: Área Exterior: Lámparas de pared, Postes Galvanizados, Alimentadores.Entrada General: Acometida de Interconexión con compañíaEléctrica (Estructura de interconexión).
1597 | 0138-15 | BASICA RAUL ALFREDO PUJOLS TEJADA, PROF. - PATRIA BELLIAR | MONTE CRISTI | VILLA VASQUEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 45% | 76089076.16 | 21/08/2017 | 15/03/2022 | 34414879.94 | EDUCATIVA: Aula Estándar (16), Aula Inicial (2).ADMINISTRACION: Administración (1), Sala De Prof. (1), of. Orientación (1), Enfermería (1) ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1), Cocina, Comedor, Depósito, Baños. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos.
776 | 401-2013 | FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 40% | 23324231.62 | 31/05/2017 | 25/03/2022 | 11299680.68 | VERJA/MURO POSTERIOR: VACIADO DE HORMIGÓN VIGA DE AMARRE SUPERIOR.
777 | 402-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | MONTE PLATA | BAYAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 20% | 17580230.48 | 11/10/2017 | 22/12/2022 | 8885442.04 | MODULO B1 2N: CONTINUACION ARMADO DE VIGAS Y ACERO DE LOSA PARA VACIADO PRIMER NIVEL. (DESDE
1155 | 2247-2013 | BASICA BAYAGUANA 1 | MONTE PLATA | BAYAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 52% | 68857016.92 |  | 29/12/2022 | 53003466.49 | ESTA OBRA FUE RECIBIDA DE OISOE EN EL ESTATUS DETENIDA, EL CONTRATISTA ADEUDA A LA LÍNEA DE CRÉDITO 15,000,000.0 Y DICE NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. SE NOTIFICÓ AL MINERD Y ESTÁ EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.
1598 | 0403-15 | BASICA BAYAGUANA 2 (ADONAI) | MONTE PLATA | BAYAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 54703938.8 | 18/10/2017 | 06/09/2019 | 74506560.89 | TERMINADA.
1600 | 0139-15 | BAYAGUANA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 25/09/2017 | 28/08/2018 | 52515102.6 | INAUGURADA
1604 | 0140-15 | MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 6% | 32825944.46 | 06/07/2017 | 27/10/2023 | 6117491.19 | NO HAY ACTIVIDADES.
1601 | 0141-15 | BASICA LAS CEJAS | MONTE PLATA | MONTE PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 72325129.14 | 09/08/2017 | 29/11/2019 | 98277255.18 | NO HAY ACTIVIDADES. OBRA INAUGURADA.
1602 | 0142-15 | LICEO EL BOSQUE | MONTE PLATA | MONTE PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 43432983.39 | 29/05/2017 | 23/11/2018 | 49856377.63 | INAUGURADA.
1605 | 0144-15 | TALLERES EN POLITECNICO MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 41384624.74 | 14/08/2017 | 22/04/2022 | 41377225.93 | NO HAY ACTIVIDADES.
787 | 411-2013 | BENJAMIN HERRERA | MONTE PLATA | PERALVILLO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 30% | 20142259.85 | 18/10/2017 | 30/06/2023 | 25920868.22 | DETENIDA POR RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA.
1608 | 0405-15 | SABANA GRANDE DE BOYA | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 28% | 32825944.46 | 06/07/2017 | 22/06/2022 | 10821304.72 | GRADERIA: HORMIGON EN LOSA DE ASIENTO.
1607 | 0406-15 | BASICA NORDESTE SABANA GRANDE DE BOYA (LICEO NORDESTE SABANA GRANDE DE BOYA) | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 85204239.12 | 31/05/2017 | 21/12/2021 | 94584103.76 | MÓDULO B-2, 3N: COLOCACIÓN DE PISO PRIMER NIVEL Y PAÑETE EN MUROS.COMEDOR: COLOCACIÓN DEL ALUZINC.
1611 | 146-15 | YAMASA | MONTE PLATA | YAMASA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 60% | 32825944.46 | 25/10/2017 | 21/12/2021 | 25062092.13 | COLOCACIÓN CERÁMICA EN BAÑOS 2DO NIVEL.COLOCACIÓN DE PISOS 1ER NIVEL.
1609 | 0407-15 | BASICA LA PALMITA | MONTE PLATA | YAMASA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 32% | 46422442.79 |  | 24/06/2022 | 19595450.59 | NO HAY ACTIVIDADES.
1610 | 0147-15 | LICEO PROF. JUAN BOSCH | MONTE PLATA | YAMASA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 43442563.83 | 29/05/2017 | 23/09/2019 | 62491194.55 | TERMINADA
1599 |  | BASICA ESPEJO ESTEBANIA (BASICA PEDRO PIMENTEL - ANTON SANCHEZ) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 1% | 43525909.81 | 07/11/2018 | 30/07/2024 |  | MEDIANTE OFICIO GPRO-315-2020 D/F 10/12/2020 SE NOTIFICO A MINERD LA SITUACION DE SOLAR (INFORME SOLICITADO POR LA LIC. MILAGROS VIA CORREO EL 01/12/2020).A LA ESPERA DE MODIFICACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DE INMOBILIARIA MINERD PARA LA UBICACIÓN DE MÓDULOS.
1695 | 0204-2015 | BASICA LOS CHICHARONES | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 42076799.46 |  | 20/12/2021 |  | A ESTE PLANTEL LE FUE OTORGADO EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EN FECHE 12 DE FEBRERO DEL 2019 PERO ESTAMOS A LA ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN DEL CEA YA QUE EL SOLAR ESTA SEMBRADO DE CAÑA DE AZÚCAR.
1696 | 205-15 | BASICA SOR MARILENE COLE | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 45764138.12 | 10/04/2017 | 24/05/2019 | 94160140.54 | INAUGURADA.
1245 | 2315 | BASICA LOS LLANOS | SAN PEDRO DE MACORIS | LOS LLANOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 15% | 59503605.98 | 10/04/2017 | 22/12/2022 | 19060924.55 | DETENIDA. EL CONTRATISTA POSEE UNA OPOSICIÓN A PAGO, ALEGA NO TENER CAPITAL PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS.
821 | 539-2013 | BATEY EL JAGUAL | SAN PEDRO DE MACORIS | RAMON SANTANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 5048458.36 | 08/12/2017 | 16/12/2022 | 16661007.92 | SOMETIDA LA CUBICACION DE CIERRE P/ PROCESO DE RESINCION NOTIFICADO EL 24-04-19 EN REUNION CON MINISTROS MINERD Y MOPC QUE TIENE 30 DIAS PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS O ENTREGAR LA OBRA DETENIDO DESDE EL 9 DE MARZO, ENVIADO EL 14/3/19 INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERDEL MINERD LE ENTREGÓ UNA NOTIFICACION EN LA QUE SE LE EXORTA EL REINICIO DE LOS TRABAJOS CON UN PLAZO DE 15 DIAS LABORABLES CONTANDO DESDE EL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.EL VIERNES 30 DE AGOSTO MINERD FISCALIZÓ LA OBRA
985 | 1731-13 | BARRIO LINDO | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 18% | 32825944.46 | 07/08/2018 | 23/12/2022 | 7363459.54 | COCINA: N/AAULAS DE 1-2: N/A AULAS DE 2-3: N/A AULAS DE 3-4: N/A AULAS DE 4-5: N/A LACTANTES: N/AGENERALES: TRABAJOS EN VERJA FRONTAL
289 | 1612-2012 | BASICA ANGELINA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 30703997.07 | 10/04/2017 | 21/03/2023 | 3799642.49
986 |  | JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 |  | 05/07/2022 |  | ESPERANDO AUTORIZACION VALIDACION DE TERRENO POR MINERD, PARA PROCEDER A QUE EL CONTRATISTA DEPOSITE LOS DOCUMENTOS PARA PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (YA LE FUERON ENVIADOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES)
1704 | 0435-15 | SAN PEDRO DE MACORIS 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 15% | 32825944.46 |  | 23/06/2023 | 20393478.14 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO LUEGO DEL HINCADO DE PILOTES.
1705 | 0465-2015 | SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO) | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 48% | 32825944.46 |  | 15/06/2022 | 16181982.45 | MÓDULO 1 DE DOS NIVELES: EN EL PRIMER NIVEL : SE CONTINUA CON EL RASTREO ELÉCTRICO Y PLOMERÍA DEL AULA ADMINISTRATIVA •EN EL 2DO NIVEL: SE CONCLUYE EL FINO DE TECHO INCLINADO •EN EL ÁREA EXTERIOR : SE PROCEDE A REALIZAR LA PARTIDA DE HORMIGÓN ARMADO DE COLUMNA EN VERJA PERIMETRAL
1706 | 0206-15 | SAN PEDRO DE MACORIS 2 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 18/09/2017 | 06/02/2019 | 49980215.43 | TERMINADA.
1247 | 2317 | BASICA BARRIO MEXICO | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 46% | 69015903.34 | 20/07/2017 | 22/06/2022 | 34493716.89 | COLOCACION BLOCK EN ANTEPECHO Y CAJA DE ESCALERA BLOQUE B1
1697 | 0207-15 | BASICA BARRIO SANTA FE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 55% | 88288608.1 | 17/11/2017 | 27/06/2022 | 68412906.57 | COLOCACIÓN DE ALUZINC DE TECHO, EN ÁREA DEL COMEDOR.COLOCACIÓN DE PAÑETE EXTERIOR E INTERIOR EN MÓDULO B2..
1698 | 0436-15 | BASICA NAIME | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 89755076.58 | 30/05/2017 | 04/05/2018 | 101571168.16 | INAUGURADA.
1699 | 0208-15 | BASICA VILLA BLANCA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 89765921.77 | 30/05/2017 | 28/08/2018 | 103002418.21 | INAUGURADA.
1700 | 0209-15 | LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 44% | 83107045.89 | 07/08/2018 | 28/06/2022 | 44771309.11 | BLOQUE B1: COLOCACIÓN DE BLOCKS PARA MURO DE ANTEPECHO.BLOQUE B2: VIGA DE AMARRE EN MUROS DE ANTEPECHO.
1701 | 0210-2015 | LICEO PUNTA DE GARZA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 40% | 82099298.11 | 17/08/2018 | 24/06/2022 | 45012599.62 | MODULO B1,B2(3NIVELES) : VACIADO DE HORMIGON EN VIGAS DE CORONACIÓN EN MUROS PANDERETAS.MODULO B3 (2 NIVELES) : VACIADO DE HORMIGON EN VIGAS DECORONACIÓN EN MUROS PANDERETAS.COMEDOR TIPO A 360: PREPARACIÓN PARA VACIADO DE CHAPAPOTE, PREPARACIÓN DE CABALLETE.
1702 | 0211-15 | LICEO VILLA VELAZQUEZ | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 55% | 82818959.84 | 07/08/2018 | 29/04/2022 | 63649680.07 | COLOCACIÓN DE PISOS EN COMEDOR Y 2DO NIVEL BLOQUE B2
1703 | 0212-15 | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES PORVENIR | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 82% | 141946199.65 | 30/05/2017 | 29/10/2021 | 145100742.44 | ANFITEATRO: CONTINUACIÓN DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN MUROS, LOSAS Y VIGAS, APLICACIÓN DE PINTURA BASE, COLOCACIÓN DE PISOS EN EL 2DO NIVEL Y REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN BAÑOS.
1757 | 0025-15 | ANDRES – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 51% | 32825944.46 | 28/08/2017 | 16/05/2022 | 13355122.63 | TERRENO: BLOQUES LEVANTADOS Y PAÑETADOS EN SU MAYORIA.VERJA PERIMETRAL: MURO FRONTAL
1758 |  | ANDRES – BOCA CHICA 2 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 18/07/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1762 | 0260-15 | LA CALETA – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 56% | 32825944.46 | 23/05/2017 | 28/02/2022 | 21464636.87 | EN ESPERA PAGO DE CUBICACIÓN.
1763 | 0304-15 | LA CALETA – BOCA CHICA 2 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 94% | 32825944.46 | 12/06/2017 | 10/12/2021 | 40943382.15 | SE TRABAJA EN TERMINACIONES FINALES Y EN LIMPIEZA FINAL.Coordenadas: 18.476815,-69.872107
1302 | 2044 | BASICA CAMPO LINDO | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 45% | 68237473.17 | 17/05/2017 | 10/03/2022 | 43928029.42 | OBRA EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACIÓN NO. 9
1764 | 0444-15 | LICEO CAMPO LINDO NORTE | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 74% | 79364025.64 | 14/08/2017 | 20/03/2022 | 68199685.13 | SE TRABAJA EN TERMINACIÓN DE SUPERFICIES, PAÑETE DE COMEDOR.SE TRABAJA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE COMEDOR.SE TRABAJA EN EXCAVACIÓN DE MUROS ESPECIALES MC1Coordenadas: 18°31'55.0"N 69°46'28.4"W 18.531935, -69.774554
1766 |  | ALCARRIZOS 1 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 23/05/2024 | 0 | A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD
1767 | 0328-15 | ALCARRIZOS 2 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 91% | 32825944.46 | 04/09/2017 | 10/12/2021 | 32226291.98 | TRABAJOS DE TERMINACION DE AREAS EXTERIORES Y LIMPIEZA.
1768 |  | ALCARRIZOS 3 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 20/06/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1769 | 0330-14 | ALCARRIZOS 4 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 06/07/2017 | 12/12/2018 | 57210221.35
1782 | 0331-15 | PANTOJA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 91% | 32825944.46 | 22/06/2017 | 10/12/2021 | 44005268.3 | LOS TRABAJOS SE CONCENTRARÁN EN COLOCACIÓN DE PISOS EN TERRAZAS, TERMINACIÓN DE HERRERÍA, PUERTAS Y VENTANAS. INICIO DE TERMINACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. VISITA DE LA ARQ. ROSA PÉREZ (DEPTO. DISEÑO MOPC).
1312 | 2052 | BASICA LA UNION | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 71% | 68108159.1 | 27/11/2017 | 24/02/2022 | 95538836.69 | Esta obra continúa detenida sin justificación alguna, a pesar de que el Gobierno autorizó la reactivación del sector construcción posterior a la pandemia del coronavirus que mantenía paralizados los trabajos desde el pasado 17 de Marzo 2020. Esta obra en fechas recientes (2-MAR-2020) recibió un pago por línea de crédito. La contratista informa que no reanudará los trabajos hasta el pago de la cubicación #15.
1318 | 2058 | BASICA NAZARENO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 22% | 68108159.05 | 01/11/2017 | 28/04/2022 | 18164940.06 | BLOQUE B2: COLOCACION DE BLOKES BNP, FALTA ENCOFRADO DE VIGA DE AMARRE Y PICHONES DE DE COLUMNAS.BLOQUE B3: ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSA, COLOCANDO EL ACERO DE VIGA. AULAS INICIALES:- COL. DE ENCOFRADO EN VIGAS DE CARGA.
1320 | 2375-2013 | BASICA PABLO NERUDA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 15% | 68115880.25 | 20/10/2017 | 25/05/2023 | 38719567.65 | Movimiento de tierra (95%).
1322 | 2376 | LICEO LA PIÑA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 60% | 72936206.02 | 06/03/2018 | 16/02/2022 | 60979341.4 | ÁREAS EXTERIORES: SE REALIZÓ EL MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LOGRAR LOS NIVELES DE PISOS CONTEMPLADOS Y REQUERIDOS PARA LOS NPT DE CIRCULACIÓN, Y PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN REQUERIDOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y DESNIVELES: EXTRACCIÓN DE CAPA VEGETAL POR RE-INICIO DE OBRA LUEGO DEL TRASPASO DE SUPERVISIÓN DE OISOE A MOPC, CORTE DE PERFILACIÓN Y RELLENO REQUERIDOS. 2. BLOQUE B1: SE COMPLETARON LOS PISOS DEL PASILLO EN EL 2DO. Y 3ER. NIVEL. 3. BLOQUE B1: SE COMPLETARON LOS PISOS DEL PASILLO EN EL 2DO. Y 3ER. NIVEL. 4. BLOQUE B3: SE REALIZÓ EL FINO. 5. COMEDOR: SE REALIZÓ LA EXTRACCIÓN DEL MATERIAL CONTAMINADO QUE SE COLOCÓ DURANTE LA SUPERVISIÓN DE OISOE. Y SE TIRÓ Y COMPACTÓ EL MATERIAL GRANULAR CORRESPONDIENTE. LUEGO, DE ESTAS ACTIVIDADES LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DESDE EL 20 DE JUNIO 2019.
1770 |  | BASICA EL PROGRESO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 72543483.37 |  | 25/05/2023 |  | Obra no iniciada por problemas de solar. El solar que estaba destinado para el proyecto y en que se hizo estudio de suelo y todos planos técnicos ha quedado descartado debido a que la dueña del mismo decidió no vendérselo a MINERD por falta de pago.
1771 | 0333-15 | BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ - FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 62% | 82707665.72 | 25/10/2017 | 22/06/2022 | 84317624.18 | ESTATUS: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUBICACIÓN NO. 12 Y 13 PARA PODER CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
1772 | 0334-15 | BASICA MANUEL DE JESUS GALVAN | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 19% | 79919124.58 | 12/07/2017 | 30/03/2022 | 18970146.79 | 1.ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR: SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA FUNDACIÓN DE MUROS PERIMETRALES DE CONTENCION Y PROTECCIÓN APROBADOS POR MINERD EN LA PARTE PORSTERIOR Y LATERAL DEL SOLAR EN LA COTA 93, 96 Y 99.2.VERJA PERIMETRAL: SE COLOCARON LOS BLOQUES DE 6” SNP Y SE REALIZÓÓ EL VACIADO DE LAS VIGAS DE CORONACIÓN Y LAS COLUMNAS SNP. 3. CISTERNA: SE ESTA CONSTRUYENDO LA CISTERNA DE 8,000GLS.
1773 | 0446-2015 | BASICA OBRA DE DIOS | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 7% | 72041321.43 | 20/10/2017 | 27/10/2022 | 67407675.77 | Módulo aulas B3 (2 Niveles):Vaciado zapata (100%), bloques bnp (100%), viga anp (100%), Muros bloque snp (80%), vaciado de columnas (80%).Módulo aulas B-2 (2 niveles):Vaciado zapata (100%), bloques bnp (100%), Viga anp (100%), relleno reposición (100%), vaciado de col. (90%), muro de bloques (95%), vaciado chapapote en aulas (98%).
1774 |  | BASICA OBRAS PUBLICAS-INVI | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 39% | 81399442.43 | 20/04/2017 | 21/01/2022 | 45790861.41 | ESTATUS: EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO A LA ESPERA DE RECURSOS PARA REINICIAR LOS TRABAJOS.EL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE SE REALIZARÁ LA VISITA TOPOGRÁFICA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO TOMANDO EN CUENTA LOS NIVELES DE LA NUEVA CARRETERA HERMANAS MIRABAL.
1775 | 0335-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 17% | 87000021.02 | 20/06/2018 | 26/12/2022 | 25796899.47 | Se empezará a trabajar con la conclusión de los muros de contención y el bajo nivel de piso de los 2 módulos del fondo
1776 | 0450-15 | LICEO CERROS DEL NORTE (KM-14) | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 79368789.76 | 02/07/2019 | 25/05/2022 | 23535011.53 | Acondicionamiento del terreno.
1777 | 0336-15 | LICEO LA UNION-TAMARINDO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 64% | 79367201.71 | 03/10/2017 | 17/02/2022 | 104074863.73 | Esperando el pago de la CUB#12 para continuar con los trabajos.Se concluyó el muro de gaviones.Se envió un Informe de Supervisión en fecha 7-MAR-2021 para notificar al MINERD pues la invasión de este plantel por parte de un grupo de desalojados de Los Alcarrizos. A la fecha esta situación continua sin solución.
1779 | 0338-15 | LICEO NUEVO AMANECER | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 55% | 79360849.56 | 25/07/2017 | 21/01/2022 | 60973438 | BLOQUE B1 DE 2 NIVELES: SE COMPLETÓ LA COLOCACIÓN DE PISOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ESTE BLOQUE (EXCEPTO EN LOS BAÑOS Y AREA ADMINISTRATIVA). BLOQUE B2 DE 3 NIVELES: SE REALIZÓ EL VACIADO DE LA TORTA DE PISO, Y SE COLOCARON LOS PISOS EN LOS TRES NIVELES (EXCEPTO EN LOS BAÑOS Y LABORATORIO), TAMBIÉN SE TRABAJÓ EN EL PAÑETE EXTERIOR. BLOQUE B3 DE 3 NIVELES: SE ENCUENTRA COLOCADO LOS PISOS EN TODOS LOS NIVELES (EXCEPTO EN LOS BAÑOS), Y SE REALIZÓ EL PAÑETE EXTERIOR E INTERIOR AL 100%.COMEDOR: SE LEVANTARON LO MUROS SNP, Y SE VACIARON LAS COLUMNAS. SOLUCIONES HIDRÁULICAS: SE COLOCARON LOS TUBOS DE LOS ARRASTRES PLUVIALES Y SE CONSTRUYERON LOS REGISTROS PLUVIALES. CÁMARAS SÉPTICAS: SE ESTÁN CONSTRUYENDO LOS DOS SÉPTICOS.
1780 | 0339-15 | LICEO PARAISO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 79351321.32 | 30/05/2017 | 26/06/2019 | 128585065.78 | TERMINADA
1781 |  | PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO (LICEO SANTA BARBARA) | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 79182413.52 | 03/10/2017 | 15/12/2022 |  | PROYECTO EN PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR
1326 | 2064 | BASICA ESPEJO MARIA MONTESSORI | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 59% | 65936111.7 | 30/05/2017 | 20/01/2022 | 81231626.94 | Bloque B-3: Fino techo (95%).Bloque Inicial: Muros pandereta (15%), fino de techo (85%).Comedor: Terminación de superficie (90%), Muros bloques área interior (92%).Bloque Administrativo: vaciado losa (100%).
1784 | 0342-15 | LICEO GREGORIO LUPERON | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 60% | 79364025.64 | 30/05/2017 | 24/02/2022 | 49819888.11 | Acondicionamiento Terraza Comedor y Cancha (68%).Modulo B-1: Colocación de pisos (78%).Modulo B-2: Caseta escalera (75%), Fraguache (45%).Modulo B-3: Pañete interior y exterior (98%).Verja Perimetral y Muros Contención Interiores: Muros mm-1 (87%), MC-2 (88%), MM-3 (77%), MC-1(80%), Verja perimetral (75%), Muro MM-2 (65%), MC-5 (40%).
1787 | 0267-15 | MUNICIPIO DE GUERRA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 12% | 32825944.46 | 31/05/2019 | 31/03/2022 | 6410608.99 | AREA EXTERIOR: COLOCACION DE BLOCKS BNP DE LA CAMARA DEL SEPTICO, COLOCACION DE VIGAS PERIMETRALES Y BLOCKS EN LA CASETA DE LA CISTERNA.
1785 | 0268-15 | BASICA LAS MISIONERAS | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 68375077.88 | 07/08/2017 | 24/02/2022 |  | EN ESPERA DE PERMISOS MEDIO AMBIENTALES COORDENADAS : 18.564631, -69.697806
1441 | 0013-15 | BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 75% | 44507153.43 | 14/08/2017 | 21/03/2022 | 36487373.65 | COLOCACION DE PISOS DE MOSAICOS GRIS (0.30*0.30) EN COMEDORRETIFICACION SALIDAS DE AGUA POTABLE EN COCINA PARA COLOCACION DE PISOS Y CERAMICASPRODUCCION DE VENTANAS PARA BLOQUE INICIALCOLOCACION DE PUERTAS DE HIERRO EN ENTRADAS BLOQUES B1 Y B2
1786 | 0448-15 | LICEO MADRE LAURA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 7% | 79155285.44 | 19/12/2017 | 24/02/2022 |  | EN ESPERA DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES.
332 | 1507-2012 | BASICA CANCINO ADENTRO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 20% | 56720212.69 | 01/01/2010 | 22/06/2023 | 34925283.64 | PLANTEL: EL CONTRATISTA DEL SEGUNDO LUGAR TOMO LA DECISIÓN DE CONTINUAR LOS TRABAJOS PENDIENTES QUE DEJO EL PRIMER LUGAR DE DICHA OBRA. EL PRESUPUESTO DE LAS PARTIDAS PENDIENTE SE ENVIÓ A MINERD Y ESTÁ A LA ESPERA DE LA FIRMA POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE, PARA QUE EL CONTRATISTA DE SEGUNDO LUGAR TOME POSESIÓN DE LA OBRA Y CONTINÚE CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA.
1005 | 1713-2013 | LOS MINA NORTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 86% | 32825944.46 | 07/11/2017 | 14/12/2021 | 52661989.28 | ACONDICIONAMIENTO DE AREAS EXTERIORES.
1788 |  | ALMA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 61% | 32825944.46 | 28/08/2017 | 15/06/2022 | 23231055.11 | COORDENADAS: 18°29’49.8”N 69°51’22.9”W (18.497170, -69.856359).NOTA: ESTA DETENIDA PARCIALMENTE POR TEMAS ECONÓMICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1790 | 0271-15 | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 12% | 32825944.46 | 01/12/2017 | 22/03/2023 | 24885361.9 | OBRA EN ESPERA APROBACIÓN MINERD PARA REALIZAR MUROS ESPECIALES PARA CONTINUAR.Coordenadas: 18.476815,-69.872107
1789 | 0270-15 | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 10% | 32825944.46 | 11/02/2019 | 24/02/2023 | 16397020.45 | TERRENO: SE HA TRABAJADO EXCAVACION , MUROS Y LOSAS DE LA CISTERNA, EXCAVACION DE TORRE DE TINACO Y EXCAVACION DE ALGUNAS DE LAS ZAPATAS DE LOS BLQOUES.VERJA: LA PARTE LATERAL IZQUIERDA Y PARTE DE LA FRONTAL ESTAN COMPLETAS CON LA COLOCACION DE BLOQUES DE MURO, A LA ALTURA CORRESPONDIENTE..COORDENADAS : 18.532318, -69.774078
1804 | 272-15 | CANCINO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 25/05/2017 | 17/10/2018 | 34171297.6
1806 | 0452-15 | EL ALMIRANTE 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 62% | 32825944.46 | 02/04/2018 | 15/08/2022 | 29642041.21 | NOTA: OBRA DETENIDA POR EL CONTRATISTA, FUE NOTIFICADA POR DETENCIÓN VOLUNTARIA DEL MISMO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA.
1807 | 0274-15 | EL ALMIRANTE 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 36% | 32825944.46 | 01/11/2017 | 24/02/2022 | 16808919.98 | TERRENO: LEVANTAMIENTO DE MUROS DE BLOQUES EN TODO EL PROYECTO VERJA PERIMETRAL: A LA ESPERA DEL DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTECIÓN.
1808 | 0275-15 | EL ALMIRANTE 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 11/07/2017 | 19/02/2019 | 46859807.67
1809 |  | ENSANCHE OZAMA (CM) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 18% | 32825944.46 | 25/04/2017 | 20/04/2022 | 4688725.78 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION. (CUBICACIÓN #1 Y #2).
1810 | 0277-15 | LA BARQUITA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 28/08/2017 | 11/03/2019 | 64281530.78
1818 | 278-15 | LOS MINA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 14/07/2017 | 02/12/2019 | 49138865.76
1819 |  | LOS MINA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 32825944.46 | 26/09/2017 | 24/03/2023 |  | NOTA: EN ESPERA DE VALIDACION DE CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO DE CAÑADA EXISTENTE.Coordenadas: 18.509942, -69.859604
1820 |  | LOS TRES BRAZOS 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 22/02/2018 | 23/03/2023 |  | SOLAR: A LA ESPERA DEL REDISEÑO DE LA ESTANCIA. COORDENADAS: 18.4881444,-69.96922080
1821 |  | LOS TRES BRAZOS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 22/03/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1822 | 0455-15 | MENDOZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 21% | 32825944.46 | 03/05/2018 | 26/05/2022 | 11445311.48 | NOTA: TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO. (CUBICACION #2).
1825 | 0283-15 | VILLA LIBERACION/EL TAMARINDO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 60% | 32825944.46 | 21/03/2018 | 26/08/2022 | 33596646.83 | EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACION PARA CONTINUAR CON TRABAJOS DE: COLOCACION DE PISOS COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS COORDENADAS : 18.533533, -69.826553
1791 | 285-2015 | BASICA CAMILA HENRIQUEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 79922300.6 | 11/04/2018 | 18/05/2022 |  | NOTA: TRABAJANDO LOS PERMISOS DE MEDIO AMBIENTE PARA PROCEDER CON LA LIMPIEZA DEL TERRENO.
1793 | 0285-15 | BASICA LOS CARTONES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 79906420.27 | 10/04/2017 | 10/02/2022 |  | EN ESPERA DE PLANOS DE MUROS DE CONTENCIÓN. Coordenadas:18°31‘38.0”N-69°51’05.9”W (18.527216, -69.851635)Coordenadas: 18.509942, -69.859604
1794 | 0286-15 | BASICA EL BONITO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 7% | 79912772.42 | 11/02/2019 | 17/03/2022 | 20663931.46 | EN ESPERA DE PAGO CUBICACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA, PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. COORDENADAS : 18.532318, -69.774078
1795 | 0287-15 | BASICA INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 31% | 79922300.67 | 11/12/2017 | 21/04/2022 | 25411087.72 | BLOQUE 2: VACIADO DE LOSA 2DO NIVEL. BLOQUE 2: ENCOFADO DE VIGA Y LOSA, 3ER NIVEL.
1796 | 0288-15 | BASICA LA UREÑA NORTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 79908008.31 | 17/08/2017 | 05/06/2019 | 115690446.03 | TERMINADA
1797 | 0289-15 | BASICA LAS CASITAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 43% | 68899676.36 | 08/06/2018 | 17/03/2022 | 37929800.29 | BLOQUE 1: MUROS DE SEGUNDO NIVEL COMPLETO Y LOSA VACEADA.BLOQUE 2 y 3: RELLENO EN AREAS INTERIORES Y EXTERIORES COORDENADAS : 18.541584, -69.790787
1799 | 0291-15 | BASICA MANUEL AURELIO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 79909596.35 | 21/06/2017 | 09/06/2018 | 123427157.77
1802 | 0294-15 | BASICA RESPALDO ALMA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 79914360.46 | 10/10/2017 | 10/04/2019 | 104570274.05
1803 | 0295-15 | BASICA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 77% | 79922300.67 | 16/05/2017 | 10/12/2021 | 80659002.22 | EL CONTRATISTA LLEVA UN RITMO LENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.COORDENADAS: 18°30’03.0”N 69°47’40.1”W (18.500823, -69.794469)
1805 | 0296-15 | CENTRO MODELO DE INICIAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | INICIAL (I) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 42536229.08 | 10/04/2017 | 23/03/2022 | 4633153.29 | MURO DE CONTENCION: REVISADO Y FIRMADO POR PARTE DE LA SUPERVISION. EN ESPERA DE PLANOS DE MURO DE CONTENCIÓN. Coordenadas:18°31’41.3”N-69°51’07.6”W (18.528140, -69.852115)
1811 | 0297-15 | LICEO EL BONITO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 79217177.64 | 11/02/2019 | 15/06/2023 |  | ESPERANDO PERMISO DE MEDIO AMBIENTE Y PLANOS DE CURVA DE NIVEL COORDENADAS : 18.532318, -69.774078
1812 | 0298-15 | LICEO INVIDOREX | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 79207649.4 | 16/05/2017 | 28/05/2018 | 116298225.53
1813 | 0299-15 | LICEO INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 72% | 79209237.44 | 22/08/2017 | 21/03/2022 | 77735874.7 | EN ESPERA PAGO DE CUBICACIÓN.
1814 | 0300-15 | LICEO JUAN PABLO DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 82157561.78 | 04/01/2018 | 28/02/2020 | 145377260.31
1816 | 0302-15 | LICEO SANTO DOMINGO ESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 15% | 69069419.87 | 05/07/2017 | 20/10/2022 | 6646954.07 | PLANTEL: ENVIADO INFORME PONIENDO A LA DISPOSICIÓN LEGAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL PROYECTO POR NO INICIAR LOS TRABAJOS SIN MOTIVO ALGUNO.
1817 | 303-15 | LICEO VILLA FARO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 57% | 79207649.4 | 06/06/2017 | 20/06/2022 | 62705269.77 | COLOCACIÓN DE BLOCKS SNP- BLOQUE B2
1823 | 0463-15 | POLITECNICO MOVEARTE OZAMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 141877288.94 | 28/01/2019 | 20/07/2023 | 31410109.23 | EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.
1824 | 0464-15 | TALLERES EN POLITECNICO PERLA ANTILLANA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 26842924.12 | 21/06/2017 | 10/04/2019 | 76992362.28
1913 | 2556-2013 | BASICA LA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 20% | 54453001.79 | 07/12/2017 | 24/02/2022 | 13086329.16 | ARMADO DE LOSA 1ER. NIVEL BLOQUE B1.COLOCACIÓN DE BLOCKS DE 8 EN MURO MM1.VACIADO DE MURO MC5 Y MC6.
1914 | 2556-2013 | BASICA MARIA MONTESORRI | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 54453001.79 |  | 25/07/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO
1839 | 0257-15 | GUARICANO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 18% | 32825944.46 | 17/10/2018 | 20/04/2022 | 5367250.96 | AREA BLOQUES:. COLOCACION DE BLOCKS DE 6” BNP (85%). VACIADO DE COLUMNIST SNP (75%). RELLENO Y NIVELACION INTERIOR DE LOS BLOQUES (15%).
1840 |  | GUARICANO 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 11% | 32825944.46 | 20/04/2017 | 16/08/2022 | 8572388.11 | AREA EXTERIOR: Adquisición de geomalla para construcción de muro de suelo reforzado (65%). Suministro de piedras para muro (89%). Suministro de caliche para relleno alrededor del muro (69%).LAS FOTOS NO SE ACTUALIZAN DEBIDO A QUE CONTRATISTA ESTA A LA ESPERA DE QUE LOS SUMINISTROS (GEO MALLA, TERRA MESH), PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE SUELO REFORZADO LLEGUE A OBRA. CONTRATISTA REALIZO PAGO TOTAL DE SUMINISTROS.
1852 | 0261-15 | PALMAR ENCANTANDO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 11% | 32825944.46 | 14/11/2018 | 11/02/2022 | 6345509.8 | TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAA LA ESPERA DE REVISION DE LOS MUROS POR DISEÑO.
1854 | 0262-15 | SABANA PERDIDA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 53% | 32825944.46 | 11/10/2017 | 20/01/2022 | 19554665.76 | LONA ASFALTICA 2DO NIVELPAÑETE 1ER NIVELPAÑETE 2DO NIVELRELIEVES PUERTAS Y VENTANAS.REINICIO DE TRABAJOS DE ELECTRICIADAD, COLOCACION DE PANEL BOARD Y ALAMBRADO. 17/09/2021COLOCACION DE TEJAS EN PROCESO. 17/09/2021
1855 | 0305-15 | SABANA PERDIDA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 28/04/2017 | 17/02/2022 | 4107954.91 | SMOVIMIENTO DE TIERRA*MURO DE CONTENSION. Tiene su Aprobación y Diseño.
1856 |  | SABANA PERDIDA 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 25/04/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1857 | 0306-15 | SABANA PERDIDA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 48% | 32825944.46 | 04/10/2017 | 24/02/2022 | 20131375.8 | PAÑETE AREA ADMINISTRATIVA*PAÑETE COMEDOR*LONA ASFALTICA AREA ADMINISTRATIVA*PINTURA BASE*Perferación de Pozo.
1859 |  | URB. PRIMAVERAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 |  | 22/04/2022 |  | AREA EXTERIOR: COLOCACION DE VALLA Y REALIZACION DE ESTUDIO DE SUELOS LA OBRA ESTA PARADA POR FALTA DE PAGO DE MINERD
1860 | 0307-15 | VILLA MELLA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 18/10/2017 | 24/01/2019 | 63544033.69
1861 | 0308-15 | VILLA MELLA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 65% | 32825944.46 | 29/05/2017 | 20/04/2022 | 46160742.85 | TERMINACION DE SUPERFICIE EN VENTANASCOLOCACION DE PISOS EN AREA DE COMEDOR
1862 |  | VILLA MELLA 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 32825944.46 | 16/05/2017 | 15/12/2022 |  | AREA EXTERIOR: CORTE DE ARBOLES EN TODO EL PERÍMETRO DEL SOLAR (85%). CORTE DE CAPA VEGETAL (15%).
1863 | 0449-15 | VILLA MELLA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 5% | 32825944.46 |  | 23/02/2022 | 9700602.89 | LA OBRA YA RECIBIO PAGO DE CUB. ESTÁ A LA ESPERA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.
1355 | 2088 | BASICA EL MAMEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68228224.16 | 18/01/2018 | 25/10/2018 | 115862610.46
1357 | 2090-2013 | BASICA ANGEL DE JESUS DURAN PROF. - MATA MAMON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 45% | 37653367.98 | 08/05/2018 | 20/01/2022 | 57988047.75 | LA OBRA AÚN CONTINUA PARALIZADA.
1358 | 0969-2014 | BASICA BARRIO LINDO I (OISOE) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 75% | 68241736.19 | 21/06/2017 | 10/02/2022 | 62903431.68 | COLOCACIÓN DE TIJERILLAS EN TECHO COMEDORPANETE INTERIOR Y EXTERIOR EN COMEDOR
1383 | 2113 | BASICA NUEVA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 68245208.4 | 21/12/2015 | 13/09/2019 | 120869336.48
1389 | 2118 | BASICA SABANA PERDIDA-LA FELICIDAD | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TERMINADA | 100% | 68269272.25 | 11/02/2014 | 30/07/2020 | 92993249.07
1826 | 0310-15 | BASICA CAMPECHITO-CHARLLE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 64% | 79917536.66 | 01/11/2017 | 20/04/2022 | 77398567.63 | BLOQUE B1:COLOCACION DE PAÑETE BLOQUE B2: Fino de Techo BLOQUE B3; VACIADO LOSA 3 ER NIVEL BLOQUE B4:DEMOLICION MUROS POR CAMBIO COMEDOR: COLOCACION ACERO DE ZAPATAS Y COLUMNAS BNP MUROS CONTENCION: ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS MUROS MM1, M2 Y MUROS ALLAN BLOCK
1827 | 0451-15 | BASICA CASA VIEJA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 35% | 81094232.33 | 09/05/2018 | 25/03/2022 | 25550988.37 | EN ESPERA DE APROBACION DE MINERD DE MUROS DE SUELO REFORZADO ACTUALIZADA Y DE VALIDACION DE ESTIMADO DE MOVIMIENTO DE TIERRA GENERAL PARA PODER DAR INICIO A LOS TRABAJOS EN OBRA.
1828 | 0311-2015 | BASICA EL CERCADILLO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 65% | 68517370.53 | 29/05/2017 | 21/02/2022 | 66075387.06 | AREA EXTERIOR: PAÑETE EN MUROS DE CONTENCIÓN EN TODAS LAS TERRAZAS (95%),COMEDOR: NIVELACIÓN INTERIOR (90%). VACIADO DE COLUMNAS SNP (COMPLETO. ENCOFRADO DE LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS (COMPLETO). ARMADO DE LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS (COMPLETO). VACIADO LOSAS VIGAS Y COLUMNAS (45%).
1829 | 0312-2015 | BASICA EL CRISTAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 70% | 79903244.3 | 13/10/2017 | 14/04/2022 | 58925200.83 | MODULO B2: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR MODULO B3: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR MODULO B1: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR MODULO AULA INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR COMEDOR: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR CANCHAS: COLOCACION DE BLOCKS EN GRADA Y PREPARACIÓN DE CANCHA
1830 | 0273-15 | BASICA ESPEJO ANA CELIA VIUDA VASQUEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 44% | 79930240.98 | 20/04/2017 | 19/05/2022 | 45068826.15 | PAÑETE AREA ADMINISTRATIVA*PAÑETE COMEDOR*LONA ASFALTICA AREA ADMINISTRATIVA*PINTURA BASE
1831 | 0313-15 | BASICA ESPEJO RAMONA NERIS SOSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 85% | 79922300.78 | 19/09/2017 | 10/12/2021 | 143274891.65 | BLOQUE B-1: COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE PISOS, PINTURA. BLOQUE B-2: COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE PISOS, ESCALONES. BLOQUE B-3: COLOCACION DE PISOS, PINTURA. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION. CANCHA: CONSTRUCCION DE CANCHA DOBLE Y GRADAS COMEDOR: CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y BLOCKS SNP
1832 | 0314-15 | BASICA LA JAVILLA-NUEVO PROYECTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 37% | 79927064.9 | 20/04/2017 | 28/01/2022 | 36840030.99 | VERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN DE BLOCKS SNP BLOQUE B1: PAÑETE DE PAREDES EXTERIOR E INT. AULA INICIAL: PAÑETE DE PAREDES EXTERIOR E INTERIOR. COMEDOR: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR DE MUROS
1833 | 0315-15 | BASICA LOS REDIMIDOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 59% | 71322439.37 | 20/04/2017 | 16/05/2022 | 82977518.71
1834 | 0316-15 | BASICA PARAISO ESCONDIDO (MAMA TINGO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 80% | 79931829.02 | 20/11/2017 | 20/04/2022 | 81474730.05 | BLOQUE B-1 Y B-4: INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES (95%).BLOQUE B-3: FRAGUACHE Y PAÑETE GENERAL EN 1ER NIVEL (88%). FRAGUACHE Y PAÑETE GENERAL EN 2DO NIVEL (88%). FRAGUACHE Y PAÑETE GENERAL EN 1ER NIVEL (88%).
1835 |  | BASICA PARAISO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 10% | 79903244.3 | 22/05/2017 | 28/01/2022 |  | AREA EXTERIOR: CONTINUACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA
1801 | 0293-15 | BASICA PROF. JUAN BOSCH (LICEO BUEN NOMBRE) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 76% | 79911184.38 | 06/06/2017 | 30/03/2022 | 98482272.83 | PLANTEL: OBRA PARADA POR FALTA DE PAGO (CUB. #19).COORDENADAS: 18.572787, -69.850673
1836 |  | BASICA SABANA PERDIDA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 20% | 79911184.5 |  | 23/06/2022 | 19711425.92 | NO SE HA EJECUTADO NINGUNA PARTIDA BAJO LA SUPERVISION DEL MOPCLA ESCUELA TIENE EL NIVEL INICIAL CON LA LOSA VACIADA DEL 1ER NIVELBLOQUE B2 CON LOSA VACIADA DEL 3ER NIVEL.ESPERANDO APROBACION DE MUROS MINERD
1837 | 0454-15 | BASICA SAN FELIPE SUR-GUALEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 72% | 79919124.7 | 06/12/2017 | 10/12/2021 | 76405888.95 | LA OBRA ESTA PARALIZADA ESPERANDO PAGO DE CUB.
1838 | 0318-15 | BASICA VILLA JERUSALEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 67% | 79911184.5 | 01/12/2017 | 15/06/2022 | 70259276.06 | *PINTURA BASE EN BLOQUESCERAMICA EN BAÑOSTECHO COMEDORMOVIMIENTO DE TIERRA EXTERIORESPERANDO PAGO DE CUBICACION
1841 |  | LICEO EDEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 10% | 79346557.2 | 01/11/2017 | 20/01/2023 | 28841564.05 | MOVIMIENTO DE TIERRA: DEFINICIÓN DE NIVELES DE TERRAZAS.
1842 | 0456-15 | LICEO EL MAMEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 79351321.32 |  | 25/04/2024 | 7513245.26 | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA ´PUESTA DE POSESIÓN.
1844 | 0320-15 | LICEO LA CEIBA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 56% | 62345835.37 | 12/07/2017 | 15/06/2022 | 58557648.1 | IMPEDIMIENTO DE IMPUESTOS PARA COBRO CUBICACIÓN #18.
1845 | 0458-2015 | LICEO LA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 79357673.49 | 20/04/2017 | 28/01/2022 | 16885580.89 | ESPERANDO VALIDACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA POR EL MINERD PARA PROCEDER A HACER CUB. 1.
1846 | 0321-15 | LICEO LA VICTORIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 7% | 79256085.44 | 01/11/2017 | 28/01/2022 | 21680979.24 | INICIO DE TRABAJOS , REALIZANDO ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO VERJA PERIMETRAL: Colocacion de Blocks SNP, Encofrado de Pichones de columnas y vigas
1847 |  | LICEO PADRE EMILIANO TARDIF | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 9% | 79370377.8 | 25/04/2018 | 22/04/2022 |  | EVALUACION DE PRECIOS DEL CORTE Y BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE PENDIENTE EN EL DEPARTMENTO DE PRESUPUESTO. EN ESPERA DE APROBACIÓN DE VOLUMETRÍA DE CORTE EN EL MINERD. EJECUCION MUROS DE GAVIONES EN 100% .PLANTA ARQUITECTONICA Y DE MUROS EN ACTUALIZACION EN DISEÑO.
1848 | 0323-15 | LICEO PUNTA -LOS BAMBUS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 79364025.64 | 18/10/2017 | 20/01/2020 | 113131882.46
1850 | 290-15 | LICEO VILLA JERUSALEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 67% | 79304833.67 | 01/12/2017 | 10/08/2022 | 67159714.25 | *ESTA ESCUELA ACTUALMENTE NO TIENE PARTIDAS POR EJECUTAR.TIENE MODULOS B1 Y B2 LISTOS, NO PUEDE CONTINUAR ESPERANDO LA SOLUCION PARA CONSTRUIR MUROS DONDE VAN LAS TERRAZAS DEL MODULO B3 Y CANCHAESTA ESCUELA TIENE LA PARTICULARIDAD QUE SE VA A MODIFICAR LA VERJA PARA CONSTRUIR UNA ESTANCIA ENTRE DOS PLANTELES ESCOLARES.
1853 | 0325-15 | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 141877288.94 |  | 28/01/2022 |  | AREA EXTRIOR: INICIO DE DEMOLICIÓN DE NAVES INDUSTRIALES Y DEMÁS ESTRUCTURA EXISTENTES EN EL SOLAR (COMPLETO). DESYERBE DEL SOLAR (COMPLETO). CONSTRUCCIÓN DE VERJA DE ZINC (35%). CORTES DE ARBOLES (COMPLETO). EXTRACCION DE CAPA VEGETAL (COMPLETO). CORTE DE PARA LLEVAR A NIVELES SUGERIDOS DE DISEÑO (75%).
1858 | 0326-15 | TALLERES EN POLITECNICO JUAN PABLO II FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 27961047.25 | 18/10/2017 | 19/12/2019 | 80410329.86
1864 | 0343-15 | ALAMEDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 42% | 32825944.46 | 18/10/2017 | 11/03/2022 | 11020236.3 | Vaciado de losa plana (100%).Encofrado losa Inclinada (10%).Muros de bloques (85%).Rampa minusvalido (70%).En espera de solicitud de precios realizada al Departamento de Presupuesto MOPC, para realizar cubicacion y continuacion de trabajos.
1870 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 25/10/2018 | 20/01/2023 |  | PROPIETARIO NO PERMITE QUE SE REALICEN LEVANTAMIENTO HASTA NO PAGARLE EL SOLAR.
1871 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 25/04/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1872 | 0346-15 | HERRERA- EL ABANICO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 11% | 32825944.46 |  | 18/02/2022 | 5718101.61 | ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTIVA, REINICIANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE EXCAVACIONES PARA EN LO ADELANTE REALIZAR EL VACIADO DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROS.
1873 |  | HERRERA- EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 20/03/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1874 |  | HERRERA- EL LIBERTADOR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 32825944.46 |  | 20/06/2024 |  | SOLAR NO IDENTIFICADO.
1875 | 0349-15 | HERRERA-ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 10% | 32825944.46 | 09/07/2018 | 16/05/2023 |  | ESTA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA. SE REALIZÓ UNA VISITA EN CONJUNTO EL MARTES 07 DE SEPTIEMBRE CON EL FIN DE REVISAR LA PROPUESTA ORIGINAL DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN, DONDE SE ACORDÓ RESTRUCTURAL LA PROPUESTA MANTENIENDO LOS ESQUEMAS DE LOS MUROS PLANTEADOS PARA SER ENVIADO AL MINERD PARA SU APROBACIÓN. EL LUNES 20 PROCEDIMOS A DARLE SEGUIMIENTO AL COMPLETIVO DE LOS PLANOS NECESARIOS PARA QUE SE PUEDA TRABAJAR CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACIÓN.PENDIENTE DE QUE EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ELABORE EL PRESUPUESTO DE TERMNACÍÓN DE ESTE PROYECTO.
1876 | 0351-2015 | HERRERA-LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 24/07/2018 | 01/06/2020 | 35354123.93
1877 |  | HERRERA-LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 | 02/04/2018 | 20/01/2023 |  | EN ESPERA DE ADQUISICIÓN DE TERRENO POR PARTE DE MINERD. (PLANOS LISTOS).
1878 |  | LAS CAOBAS-EL ROSAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 5% | 32825944.46 |  | 20/01/2023 |  | SE RECIBIÓ EL PERMISO DE ESTUDIO DE SUELO, Y EL PLANO DE INDICACIÓN DE SONDEOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELO SOLICITADO. SE INICIÓ LOS TRABAJOS DEL BOTE DE ESCOMBROS, SE VA HA REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELO.
1883 |  | MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 32825944.46 |  | 16/06/2023 |  | ESPERANDO SOLAR.
1885 |  | VILLA AURA - LOS OLIVOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 46% | 32825944.46 | 23/02/2018 | 25/02/2022 | 8129403.46 | SE REALIZÓ EL VACIADO DE LAS COLUMNAS SNP DEL PRIMER NIVEL, SE COLOCARON LOS BLOQUES DE 6” Y DE 8” DEL PRIMER NIVEL. Y SE VA HA PREPARA EL ENCOFRADO DE LA LOSA DE ENTREPISO, ASÍ COMO DE LAS VIGAS Y DINTELES.
1413 | 2392 | LICEO ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 15% | 65456964.11 | 14/11/2018 | 28/01/2022 | 11067460.43 | - SE COMPLETARON TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.
1865 | 0355-15 | BASICA EL CAFE 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 30% | 79900068.22 | 15/09/2017 | 18/03/2022 | 37419725.42 | SOLUCIÓN HIDRÁULICA: SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA A LA ESPERA DE LA SOLUCIÓN. SOLUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN: EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL MINERD.ACTIVIDADES: ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DETENIDA, EN ESPERA DE QUE SE EVALÚEN LAS PROPUESTAS DE SOLUCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SUMINISTRADAS POR LA CONTRATISTA. PENDIENTE APROBACIÓN POR PARTE DEL MINERD.
1866 | 0356-15 | BASICA ESPEJO JAMAICA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 12% | 68563965.26 | 30/05/2017 | 28/01/2022 | 59998557.7 | 1-Acondicionamiento de terreno: se esta construyendo el muro de gaviones se ha avanzado hasta el tramo 6, y se concluyó el terramesh al 100%. 3-Cisterna: se construyó la cisterna de 8,000 gls. Y la caseta de la cisterna hasta terminación de superficie. 4.Bloque B3: se construyó la caja de escalera y las columnas de futuro crecimiento 3er. Nivel. 5-Bloque B1: se realizó la colocación de los muros de 8” sismo-resistentes y se vaciaron las columnas del 1er. Nivel S.N.P.
1867 | 0357-15 | BASICA JUAN GUZMAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 48229575.7 | 06/04/2018 | 15/02/2024 |  | 1.ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR: SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA FUNDACIÓN DE MUROS PERIMETRALES DE CONTENCION Y PROTECCIÓN APROBADOS POR MINERD EN LA PARTE PORSTERIOR Y LATERAL DEL SOLAR EN LA COTA 93, 96 Y 99.2.VERJA PERIMETRAL: SE COLOCARON LOS BLOQUES DE 6” SNP Y SE REALIZÓÓ EL VACIADO DE LAS VIGAS DE CORONACIÓN Y LAS COLUMNAS SNP. 3. CISTERNA: SE ESTA CONSTRUYENDO LA CISTERNA DE 8,000GLS.
1868 | 0461-15 | BASICA LAS PALMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 5% | 79903244.3 | 20/10/2017 | 16/02/2023 |  | Acondicionamiento de terreno (18%).
1869 |  | BASICA MOVEARTE FLOR EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | NO INICIADA | 0% | 82977730.8 |  | 20/06/2024
1879 | 0359-15 | LICEO HATO NUEVO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | INAUGURADA | 100% | 79354497.4 | 25/08/2017 | 10/01/2020 | 120324290.57
1880 |  | LICEO BUENOS AIRES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 42% | 79357673.48 | 20/04/2017 | 18/03/2022 | 55226283.9 | 1. Bloque B1: Bloques BNP 2. Bloque B2: Vaciado de losa entrepiso tercer nivel 3. Verja Perimetral: 4. Bloque B3: Encofrado de Losa primer nivel
1881 |  | LICEO LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 8% | 79357673.48 | 13/08/2018 | 27/05/2022 |  | Se trabaja en terminación de superficies de vigas y columnas verja perimetral.En espera de aprobación cotizaciones para inyección de hormigón en cavernas. Coordenadas:18°28'11.1"N 69°49'04.9"W 18.469752, -69.818027
1884 |  | POLITECNICO MOVEARTE FLOR EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRELIMINARES | 15% | 120867271.37 |  | 19/08/2022 |  | VERJA PERIMETRAL: SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS CIERRE PERIMETRAL, TRABAJOS DE TERMINACION EN VERJA FRAGUACHE Y PAÑETE DE VIGAS Y COLUMNAS.COLOCACION DE PORTONES EN ALUZINC PROVICIONALES EN ENTRADA VEHICULARES Y ENTRADA PEATONAL.NOTA: SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA POR PARTE DEL MINERD.
1886 | 0363-2015 | ESPERANZA | VALVERDE | ESPERANZA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 79% | 32825944.46 |  | 15/08/2024 | 13980571.23 | AREA EDUCATIVA: (2 Aula (Niños de 4 a 5 años ) + Baños, (2 Aula (Niños de 3 a 4 años ) + Baños, (2 Aula (Niños de 1 a 2 años ) + Baños, (2 Aula (Niños de 2 a 3 años ) + Baños, ( 2 Aulas (Lactantes) + Baños) ADMINISTRATIVA: Modulo Casona, Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1).SERVICIOS: Módulo Cocina y Baños (Cocina, Servicio, Cocción, Refrigerados y vajillas, Almacén de Alimentos Secos, Almacén de Frutas, Víveres y Vegetales (1)) Módulo Almacén y Baño de Empleados (Conserjería, Lavandería, Baños de empleados y Vertederos (1)) Comedor. Instalación Sanitaria Exterior (Séptico doble, Cisterna 8,000 gl, Caseta de Bomba (1 (1), Áreas Verdes
1415 | 2368 | BASICA ESPERANZA OESTE | VALVERDE | ESPERANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 89% | 71413145.9 | 19/03/2017 | 15/03/2022 | 102115794.64 | Tipo constructivo: Módulos de aulas. Tipo de escuela: Nueva BLOQUE B-1- DOS NIVELES: PRIMER NIVEL:Adm+Enfermeria + Orientacion + Biblioteca +Salon de prof +Aula Taller +baños+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras TERCER NIVEL: Caja de Escalera BLOQUE B-2 DOS NIVELES :PRIMER NIVEL: 4 Aulas +Baños+ Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras , TERCER NIVEL:Caja de Escalera BLOQUE B-3 UN NIVEL: PRIMER NIVEL: 3 Aulas +Deposito +Baños , BLOQUE B-4 AULA INICIAL UN NIVEL, PRIMER NIVEL: 3 Aulas +Deposito +Baños, BLOQUE B-5 DOS NIVELES: PRIMER NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras, TERCER NIVEL: Caja de Escalera, COMEDOR-COCINA + TIPO-A=360 Alumnos + CANCHA MIXTA +DOS UNIDADES + GRADERIA EN CANCHA + DOS UNIDADES
1887 | 0364-15 | LICEO BOCA DE MAO | VALVERDE | ESPERANZA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 51% | 59136735.62 | 19/04/2017 | 15/08/2024 | 44843890.52 | Tipo constructivo: Módulos de aulas. Tipo de escuela: NuevaBLOQUE B-1- TRES NIVELES + CAJA DE ESCALERA: PRIMER NIVEL: Dirección+Salón de prof+orientación+biblioteca+baños y baño para minusvalidos+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas+Baños+Escaleras, TERCER NIVEL: 4 aulas, Cuarto Nivel: caja de escaleraBLOQUE B-2 -TRES NIVELES + CAJA ESCALERA: PRIMER NIVEL: Lab de ciencias+Deposito+baños generales+ 2 aulas especiales+escaleras, SEGUNDO NIVEL:4 aulas+baños +escalera, TERCER NIVEL: 4 aulas+baños +escalera, CUARTO NIVEL:Caja de escaleraCOMEDOR-COCINA 360 Alumnos + 2 CANCHAS MIXTAS CON 2 GRADAS + PLAZA CIVICA CON ASTA Y BANDERAPUESTA EN POSESION POR MOPC: 19/MARZO/2017
1888 | 0365-15 | LICEO CRUCE DE ESPERANZA | VALVERDE | ESPERANZA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 11% | 70175574.14 | 19/03/2017 | 15/03/2022 |  | BLOQUE B-1-Primer Nivel (DIRECCION + SUB-DIRECCION + SALON DE PROF. + RECEPCION + TECNICOS + ENFERMERIA + ORIENTACION+ BIBLIOTECA + DEPOSITO+ BAÑOS + ESCALERAS). Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2-Primer Nivel: (LABORATORIO DE CIENCIAS + DEPOSITO + DOS AULAS ESPECIALES + BAÑOS + ESCALERAS) Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de Escalera. BLOQUE B-3 -Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de Escalera. COMEDOR: Comedor 4to sorteo tipo B-220. AREAS EXTERIORES: Plaza cívica, parqueos (vehiculares 7, motores 13) Cancha mixta: 2 unidades + gradería
1889 | 0366-15 | LICEO EL MAIZAL | VALVERDE | ESPERANZA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 7% | 58238130.43 | 19/03/2017 | 08/12/2022 |  | BLOQUE B-1, 1 NIVEL : AREA ADMINIDTRATIVA, BIBLIOTECA ,AULA TALLER BAÑOS PARA NIÑOS,DEPOSITO BLOQUE B-2, 2 NIVELES :LABORATORIO DE CIENCIA, BAÑOS ESCALERA,1 AULA ESTANDAR,SEGUNDO NIVEL, TRES AULAS ESTANDAR,BAÑOSBLOQUE B-3, 2 NIVELES, PRIMER NIVEL 4 AULAS ESTANDAR, SEGUNDO NIVEL 4 AULAS ESTAR ,BAÑOS COMEDOR DE 160 ALUMNOS, CANCHA MIXTA
1890 | 367-15 | LICEO LA CAYA | VALVERDE | LAGUNA SALADA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 75% | 40569587.64 | 19/03/2017 | 29/12/2021 | 36548365.59 | TIPO DE CONTRUCCION: MODULOS DE AULAS - TIPO DE ESCUELA: NUEVABLOQUE B1-1 TRES NIVELES: 1ER.NIVEL: ADMINISTRACION, DEPOSITO ORIENTACION, LAB. DE CIENCIA, BAÑOS, PASILLO, CAJA DE ESCALERA. 2DO. NIVEL: 1 AULA ESPECIAL, BIBLIOTECA, 2 AULAS,BAÑOS, ESCALERA, PASILLO. 3ER. NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, PASILLOS, ESCALERACOCINA – COMEDOR 120 ALUMNOS + 1 CANCHA, 1/2 GRADAPUESTA EN POSESION POR MOPC: 19/MARZO/2017.
1891 | 0369-15 | BASICA TAITABON | VALVERDE | MAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ACTIVA | 23% | 53805582.03 | 19/03/2017 | 2023-03-15 | 17768879.92 | SEGUN LO SORTEADOTipo constructivo: Módulos de aulas. Tipo de escuela: NuevaBLOQUE B-1- DOS NIVELES: PRIMER NIVEL: Lab. Ciencia+Lab. Informatica+Salon de prof+Aula Taller+banos+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas+Banos+EscalerasTERCER NIVEL: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 UN NIVEL - PRIMER NIVEL: Adm+Deposito general+Enfermeria+Orientacion+Biblioteca.COMEDOR-COCINA 120 Alumnos + CANCHA MIXTA + GRADERIA EN CANCHA.SEGUN EJECUCCIONBLOQUE B-1-Primer Nivel (DIRECCION + SUB-DIRECCION + SALON DE PROF. + RECEPCION + TECNICOS + ENFERMERIA + ORIENTACION + BAÑOS + ESCALERAS)Segundo Nivel: Tres Aulas + Baños + Escaleras. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2-Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de Escalera. BLOQUE B-3- Un Nivel: UN AULA DE INICIAL + BAÑOS +DEPOSITO + COCINA. COMEDOR: 120 alumnos. CANCHA MIXTA: 1 unidad + gradería de cancha
1893 | 0370-15 | LICEO CURNO-UASD | VALVERDE | MAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DETENIDA | 91% | 92640433.44 | 19/03/2017 | 15/03/2022 | 95727040.77 | BLOQUE B-1 DOS NIVELESPRIMER NIVEL: area administrativa+aula especial+lab.+enfermeria +Baños+EscalerasSEGUNDO NIVEL: 4 Aulas + Baños +Escaleras. TERCER NIVEL: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 DOS NIVELESPRIMER NIVEL: 4 Aulas +Baños+EscalerasSEGUNDO NIVEL: 4 Aulas + Baños +Escaleras. TERCER NIVEL: Caja de EscaleraBLOQUE B-3 DOS NIVELESPRIMER NIVEL: 4 Aulas +Baños+EscalerasSEGUNDO NIVEL: 4 Aulas + Baños +Escaleras. TERCER NIVEL: Caja de Escalera; COMEDOR-COCINA: TIPO-A=360 AlumnosCANCHA MIXTA, GRADERIA EN CANCHA. DOS UNIDADESBLOQUE B-4 UN NIVELPRIMER NIVEL: 4 Aulas +Deposito +Baños Escaleras