## OCTUBRE-DICIEMBRE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PROYECTOS EN EJECUCIÓN PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | [14 empty] | Actualizado al 3 enero 2022
Actualizado al 03 de ENERO del 2022
DATOS BÁSICOS | [8 empty] | DESCRIPCION DEL PROYECTO | INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO |  |  |  |  | CALENDARIO DE EJECUCION
ID | CONTRATO | NOMBRE | PROVINCIA | MUNICIPIO | NIVEL | DEPARTAMENTO | ENC. ACTUALIZACIÓN | TIPO PROYECTO | DESCRIPCION DEL PROYECTO | ESTADO ACTUAL (T3) | PROCESO CONSTRUCTIVO (T3) | %FÍSICO AVANCE (T3) | MONTO PRESUPUESTO | MONTO CUBICADO ACTUAL (T3) | FECHA INICIO | FECHA FINAL
515 | 343-2013 | ARIDIO DE JS. CONCEPCION GUERRERO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, AULAS INICIAL, AULAS ESPECIALES. ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | NO INICIADA | COMUNIDAD: EL PINOREUBICADA A LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES SANTANA (EL PINO).EL CONTRATISTA DICE QUE NO VA A PONER EN POSECION EL PLANTEL, YA QUE MINERD LE ORDENO REALIZAR UN COMEDOR EN LA ESCUELA ARZ. JUAN ANTONIO FLORES Y ALEGA QUE SE SACO UN PLANTEL NUEVO. SE ENVIO INFORME DE SITUACION AL MINERD. DGEE/Z1/904-2017 DE FECHA 2-11-2017 | 0% | 15861130.25 | 0 |  | 24/05/2024
492 | 320-2013 | JAMO ARRIBA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, AULAS INICIAL. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | NO INICIADA | COMUNIDAD: LAS MARASREUBICADO A LA ESCUELA ANA CONSUELO (LAS MARAS) MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#690-2016LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTREGADO A DISEÑO EL 12-06-2017 PARA UBICACION DE MODULOS. DGEE/Z1/ 307-2017. EL PLANTEL DONDE SE REUBICO NO TIENE AREA SUFICIENTE PARA CONSTRUIR LOS BLOQUES SOLICITADOS. SOLICITUD DE RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/377-2019 D/F 23/3/19OBSERVACIONES:INFORME NOTIFICACION DE INSUFICIENCIA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1459-2019 | 0% | 20282982.4 | 0 |  | 20/07/2024
1050 | 2042 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (BASICA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ) | PEDERNALES | OVIEDO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (12). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | MINERD: NOTIFICACION DE LOS TRABAJOS NO INICIADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA BAJO OFICIO GPRO-Z4-199-2020 D/F 8/9/2020.CONTRATISTA NOS COMUNICO QUE SOLICITARA NUEVAMENTE CAMBIO DE SOLAR A SANTO DOMINGO, YA QUE NO DESEA EJECUTAR EN PEDERNALES; ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/004-2019 D/F 8/01/2019 | 1% | 58894100.87 | 0 |  | 16/08/2024
1052 |  | BASICA EL TUNEL | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR PARTE DEL CONTRATISTA. | PRELIMINARES | NO HA INICIADO. | 6% | 29830892.1 | 0 |  | 16/08/2024
1049 |  | BASICA ESCUELA HOGAR DOÑA CHUCHA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | PLANTEL ADJUDICADO PARA EL SEGUNDO LUGAR, A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PUESTA DE POSESIÓN NUEVAMENTE. | 0% | 39699432.95 | 0 |  | 30/05/2024
927 | 1701-2013 | CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 30/05/2024
930 | 1704-2013 | DOMINGO SABIO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 18/07/2024
931 | 1671-2013 | GUALEY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 25/07/2024
938 | 1680-2013 | SIMON BOLIVAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 20/06/2024
332 | 1507-2012 | BASICA CANCINO ADENTRO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | PLANTEL: EL CONTRATISTA DEL SEGUNDO LUGAR TOMO LA DECISIÓN DE CONTINUAR LOS TRABAJOS PENDIENTES QUE DEJO EL PRIMER LUGAR DE DICHA OBRA. EL PRESUPUESTO DE LAS PARTIDAS PENDIENTE SE ENVIÓ A MINERD Y ESTÁ A LA ESPERA DE LA FIRMA POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE, PARA QUE EL CONTRATISTA DE SEGUNDO LUGAR TOME POSESIÓN DE LA OBRA Y CONTINÚE CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA. | 20% | 56720212.69 | 34925283.64 |  | 22/06/2023
662 | 583-2013 | DONA INOCE (ESCUELA INOCENCIA MERCEDES CABRERA) | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AULAS NUEVAS: 4EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | NO INICIADA |  | 0% | 18426281.2 | 0 |  | 12/08/2024
1029 | 2144 | LICEO ESPEJO SABANA YEGUA | AZUA | SABANA YEGUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 1 LABORATORIO EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 3 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE IV (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO B-220, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA MIXTA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 56876933.59 | 77361609 | 12/02/2012 | 21/10/2016
154 | 1575-2012 | LICEO SAN JOSE AFUERA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 9 AULAS BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm.,1 Aula,Orientacion, Secretaria, Lab de Ciencia, Biblioteca, Deposito, Sala de Espera, Direccion, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de Escalera | INAUGURADA | ENTREGADA. | 100% | 16771639.85 | 33608825.19 | 03/01/2013 | 18/08/2014
808 | 503-2013 | ANGEL EMILIO CASADO | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA, 1 LABORATORIO Y 1 AULA ESTANDAR EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 17093602.52 | 19636408.26 | 04/01/2013 | 18/08/2014
118 | 1517-2012 | EL SIFON | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 1 AULA INICIAL EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 17982074.05 | 32524897.33 | 08/01/2013 | 24/07/2014
101 | 1484-2012 | LICEO LOS HEROES | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVABLOQUE 1: 4 AULAS, LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, ÁREA ADMINISTRATIVA, BAÑO DE DISCAPACITADO, BAÑOS ESTÁNDAR.BLOQUE 2: 4 AULAS SEGUNDO NIVEL, SALÓN MULTIUSO PRIMER NIVEL (2 ÁREAS MULTIUSO) Y 2 AULAS, BAÑOS ESTÁNDAR.PLAZA CÍVICA, ÁREA VERDE, JARDINERAS.VERJA PERIMETRAL, CANCHA, GRADAS, SÉPTICOS, CISTERNA CON CASETA. | INAUGURADA | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE PAGO (CUB NEGATIVA). | 100% | 35265457.17 | 52935283.47 | 08/01/2013 | 06/03/2014
32 | 1375-2012 | RAMON MARIA DOMINGUEZ | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 8 AULAS – CANCHA MIXTA – VERJA PERIMETRAL –COCINA-COMEDOR. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 24174311.82 | 41440905.32 | 08/01/2013 | 21/10/2014
55 | 1420-2012 | CE MATIA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 6 AULAS – AREA ADMINISTRATIVA – AULA INICIAL – PLAZA CIVICA – VERJA | INAUGURADA | INAUGURADA EL 22/04/2014 | 100% | 16570118.73 | 16857975.9 | 08/01/2013 | 22/04/2014
164 | 1586-2012 | ZAMBRANA ABAJO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | El plantel del Escuela Zambrana Abajo, es un proyecto que consta de 2 Aulas Para Ampliación. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 10371391.46 | 14106749.69 | 08/01/2013 | 22/04/2014
123 | 1522-2012 | LAS MERCEDES | INDEPENDENCIA | DUVERGE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 1 NIVELES, COMEDOR, CANCHA, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 5755048.33 | 10225919.42 | 08/01/2013 | 17/03/2014
90 | 1472-2012 | BASICA CRISTINA BATISTA | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 1 NIVELES, CISTERNA, SEPTICO. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 10663910.58 | 11875722.43 | 08/01/2013 | 17/03/2014
230 | 1689-2012 | EL JABANAL | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (6)SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 16359318.37 | 20754438.25 | 08/01/2013 | 04/04/2014
2 | 1242-2012 | LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | LOS RIOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUES DE 2 NIVELES + BAÑOS + ESCALERA, CANCHA , CISTERNA + CASETA PARA BOMBA, SEPTICO, PLAZA CIVICA Y VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 20369716.22 | 27510155.5 | 08/01/2013 | 10/07/2014
100 | 1483-2012 | LICEO SALOME UREÑA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVA12 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA.COCINA, COMEDOR , BAÑOS. SALÓN MULTIUSO, LAB. DE INFORMÁTICA, LAB. DE CIENCIAS,.CANCHA, GRADAS.VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 35034414.72 | 41962494.51 | 08/01/2013 | 14/07/2014
1011 | 1662-2013 | VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1er. SorteoEducativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | PRELIMINARES | BOTES DE ESCOMBROS DENTRO DEL SOLAR POR TERCEROS. CRECIMIENTO DE ARBUSTOS DENTRO DEL SOLAR. SE COLOCO VERJA DE ZINC POR EL CONTRATISTA DE LA BASICA PARA DIVIDIR LOS SOLARES DE LA ESTANCIA Y DE LA BASICA. | 7% | 32825944.46 | 0 | 08/01/2013 | 15/06/2023
19 | 1360-2012 | BASICA AMIAMA GOMEZ | AZUA | TABARA ARRIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 40297703.55 | 53865969.45 | 08/01/2013 | 13/11/2014
4 | 1305-2012 | HERMANAS MIRABAL | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo Un nivel: (2 Aulas + Biblioteca + Baños), Areas Exteriores, Verja Perimetral. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 3738703.27 | 9024900.82 | 08/01/2013 | 09/05/2014
170 | 1599-2012 | ANA MARTINA JOSE | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | El plantel del Escuela Basica Ana Martinez Jose, es un proyecto que consta de 3 Aulas Para Ampliacion. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 13956237.06 | 19969099.92 | 09/01/2013 | 19/02/2014
160 | 1582-2012 | MARIA DOLORES VELASQUEZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 AULAS, DEPOSITO, COCINA , COMEDOR | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 9221253.38 | 14379146.06 | 09/01/2013 | 18/08/2014
268 | 1573-2012 | CE LOS RIELES | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1er Sorteo. 14 Aulas Nuevas, sorteadas en el 1er sorteo de obras del Plan Nacional de Edificaciones escolares. La escuela está compuesta por las siguientes áreas, EDUCATIVA: Aulas Estándar (9), Aula Inicial. ADMINISTRATIVA: Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1), Dirección (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, registros), Vestidor de empleados (1) Bloque de baños exist. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha mixta (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1).TOTAL AULAS : 14 (Estándares + Especiales) | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 30/06/2016 | 100% | 33800982.82 | 42259846.79 | 09/01/2013 | 26/03/2014
138 | 1546-2012 | BASICA VILLA ALTAGRACIA 3 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar , Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor , Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 57821123.95 | 72800188.83 | 09/01/2013 | 02/07/2014
232 | 1681 | BASICA LA RAQUETA | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 2 espacios un nivel mas caja de escalera. Comedor: tipo II. Cancha. Septicos: 1 ud. Caseta de bomba. Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 5850056.32 | 17361647.78 | 10/01/2013 | 18/08/2014
243 | 1745-2012 | CACIQUE ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (1), ESPACIOS EXTERIORES: VERJA, AREA VERDE | DETENIDA | SUPERVISION TRABAJANDO VOLUMETRIAS PARA PRESUPUESTO TERMINACIONDETENIDA POR PAGO DE SOLAR. LOS DUENOS NO PERMITEN CONTINUAR. SITUACION ENVIADA A MINERD MEDIANTE OFICIO 145-2018 D/F 23/3/18 Y GPRO-Z4-256-2020 D/F 10/11/20 | 10% | 3688739.3 | 1175740.86 | 10/01/2013 | 16/08/2024
36 | 1380-2012 | LICEO HERMANOS PINZON | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Cancha. Septicos: 1 ud. Cisterna: 4,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 17872873.37 | 26368111.21 | 10/01/2013 | 18/08/2014
186 | 1630-2012 | LICEO SABANA LARGA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Cancha. Septicos: 1 ud. Cisterna: 4,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 18175327.58 | 23056921.28 | 10/01/2013 | 18/08/2014
171 | 1603-2012 | EL PLATANAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | UN MODULO DE 2 AULAS (2 AULAS ESTANDAR) + PLAZA CIVICA + REPARACIONES EN MODULOS EXISTENTES | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 12423536.99 | 12236393.2 | 10/01/2013 | 22/04/2014
300 | 1359-2012 | LICEO ITECO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE CÓMPUTOS, AULAS ESPECIALES. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 43766209.79 | 63942714.25 | 10/01/2013 | 22/04/2014
432 | 180-2013 | MARIA ERCILIA COLON | DAJABON | DAJABON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 Aulas para AmpliaciónEDUCATIVA: Aulas Estándar (2), Aulas Inicial (1). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos. | INAUGURADA | INAUGURADA. EN PROCESO DE PAGO CUBICACION DE CIERRE. | 100% | 15219169.66 | 39606939.27 | 10/01/2013 | 08/07/2016
124 | 1525-2012 | PROF. LIDVIA PEREZ BELLO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 3 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 17969452.59 | 19737155.63 | 10/01/2013 | 17/03/2014
89 | 1471-2012 | ANTONIO DUVERGE | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 1 NIVELES, COMEDOR, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 10047852.88 | 14508997.45 | 10/01/2013 | 17/03/2014
88 | 1470-2012 | BASICA LA 100 (EL LIMON) | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 1 NIVELES, CISTERNA, SEPTICO. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 3688739.3 | 4344095.73 | 10/01/2013 | 17/03/2014
190 | 1638-2012 | BASICA EL GUANITO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (20), Aulas Inicial (2)ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Juegos Infantiles, Cancha, Gradería, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos y Verja Perimetral.COMEDOR: Tipo III | INAUGURADA | PRESUPUESTO: A LA ESPERA DEL PRESUPUESTO DE RAMPAS Y ESCALINATAS ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGEE-876-2019 D/F 7/10/19. (PARA CUBICACION FINAL) | 100% | 42203280.16 | 58992863.63 | 11/01/2013 | 10/08/2018
83 | 1453-2012 | CE UNION PANAMERICANA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | El plantel del Escuela Unión Panamericana, es un proyecto que consta de 30 Aulas para ampliación. Reparaciones de la planta física de la escuela existenteReparación de bañosInstalaciones eléctricasImpermeabilizante de techoPinturaConstrucción de plaza cívica. | INAUGURADA |  | 100% | 14870479.77 | 15035056.44 | 11/01/2013 | 30/10/2013
544 | 430-2013 | SABANA LARGA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA Y 1 AULA ESPECIAL EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, CANCHA SENCILLA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 19018338.6 | 32422292.93 | 12/01/2013 | 05/12/2016
98 | 1481-2012 | CE PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DOS MODULOS DE 2 NIVELES, UN AULA INICIAL DE UN ESPACIO. COMEDOR. CANCHA Y PLAZA CIVICA | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 42533489.16 | 49901066.82 | 12/01/2013 | 18/07/2014
366 | 1672-2012 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (10), AULAS INICIAL (2).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN , ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES , CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUP: TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACIONSE SOLICITICO LA INTERVENCION DEL CONTRATO YA QUE EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA NI EL RITMO ESPERADO. | 69% | 11505007.49 | 43768080.29 | 14/01/2013 | 16/08/2024
150 | 1568-2012 | LEONOR VOLQUEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | REPARACION Y CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS NIVELES ,COMEDOR TIPOII,PLAZA CIVICA Y VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 13156838.86 | 21816903.5 | 14/01/2013 | 10/07/2014
175 | 1613-2012 | BASICA JUAN DE HERRERA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRIMER NIVEL BLOQUE B1 DE DOS NIVELES ( Area Adm .+ 1 Aula + Deposito + Laboratorio de Ciencias + Baños + Escalera). SEGUNDO NIVEL (3 Aulas+ Laboratorio de Informatica +Baños + Escaleras ).TERCER NIVEL (Caja de Escalera); PRIMER NIVEL BLOQUE B-2 DE TRES NIVELES (4 aulas + Baños + Escalera). SEGUNDO NIVEL BLOQUE B-2 DE DOS NIVELES ( 4 Aulas + Baños + Escalera). TERCER NIVEL BLOQUE B-2 DE ( 4 Aulas + Baños + Escalera,. CUARTO NIVEL (Caja de Escalera).BLOQUE DE AULA INICIAL ( 2 aulas+ baños+deposito). COMEDOR lll. CANCHA MIXTA. GRADERIA. PLAZA CIVICA. PAISAJISMO, CISTERNA 8,000 GLS, DOS SEPTICOS | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 36349067.75 | 68464833.15 | 14/01/2013 | 03/06/2015
87 | 1468-2012 | BASICA LA DESCUBIERTA | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 3 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, BLOQUE 2: 2NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, AULA INCIAL, COMEDOR, CANCHA + GRADA, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 57746123.95 | 75732704.79 | 14/01/2013 | 10/07/2014
202 | 1374-2012 | ALEJANDRO CABRAL | AZUA | PADRE LAS CASAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): 3 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 16189203.34 | 20467190.36 | 14/01/2013 | 10/06/2014
122 | 1521-2012 | LICEO JOSE FCO. PEÑA GOMEZ | INDEPENDENCIA | POSTRER RIO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 2 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 18026687.26 | 20453486.25 | 14/01/2013 | 10/07/2014
49 | 1410-2012 | ADRIANA MARIA GUILLU VIUDA SUAZO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Un Modulo de 3 niveles y un Modulo de un nivel, Modulo 1 PRIMER NIVEL ( Area Adm .+ 1 Aula + Deposito + Laboratorio de Ciencias + Baños + Escalera).) SEGUNDO NIVEL (3 Aulas + Lab. De Informatica+ Esc.+ Baños), TERCER NIVEL (2 Aulas+ Pasillo + Escalera+ Baño), CUARTO NIVEL (Caja de Escalera) MODULO 2 AULAS (4 aulas, baños y depósito), CANCHA MIXTA, CISTERNA (8,000 GLS. ), CASETA SOBRE CISTERNA CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS (4.75*2.40*2.17), MODULO TIPO COCINA y Comedor. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 30042431.08 | 50925832.47 | 14/01/2013 | 20/05/2014
51 | 1412-2012 | BASICA LOS BANCOS #2 | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Este proyecto consiste de un Modulo de 3 niveles (1 Aula+Desayuno Escolar, Deposito, Biblioteca, ADM con Baño + Escalera + Baños). SEGUNDO NIVEL (2 Aulas+ Informática+Pasillo + Escalera+ Baño). TERCER NIVEL (3 Aulas+ Pasillo + Escalera+ Baño) CUARTO NIVEL (Caja de Escalera). CISTERNA (4,000.00 GLS. ). CASETA SOBRE CISTERNA CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS (4.75*2.40*2.17). CANCHA MIXTA. COMEDOR TIPO II-COCINA | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 21963317.4 | 47736695.08 | 14/01/2013 | 20/05/2014
61 | 1428-2012 | LICEO LOS BANCOS | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | UN MODULO DE TRES NIVELES, CUATRO ESPACIO, CO LABORATORIO DE INFORMATICA. UN COMEDOR TIPO II, CANCHA Y PLAZA CIVICA. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 29663721.42 | 50076932.97 | 14/01/2013 | 20/05/2014
52 | 1413-2012 | LICEO SABANA ALTA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | UN BLOQUE DE 2 NIVELES CON CUATRO ESPACIO, UNBLOQUE DE DOS ESPACIOS. CANCHA, PLAZA CIVICA Y COMEDOR | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 30042431.08 | 39642260.07 | 14/01/2013 | 20/05/2014
8 | 1328-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 24 AULAS NUEVASEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (21), AULAS INICIAL (3), AULAS ESPECIALES (2). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (2), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | DETENIDA | COMUNIDAD: SANCHEZ/VILLA LIBERACIONTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 50% APARATOS SANITARIOS, 30% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 40% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 10% VENTANAS, 15% PUERTAS.COMEDOR: 100% VACIADO DE HORMIGON, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLAZA CIVICA.-COLOCACION DE BLOCK EN MURO MM-1 ALREDEDOR DEL COMEDOR.-RELLENO EN SEGUNDO CODO DE MURO MC-2 EN LATERAL IZQUIERDO BLOQUE II.NOTAS:-REMISIÓN INFORME PARA LA ACTUALIZACIÓN DE MUROS GPRO/Z1/ 500 -2020 D/F 29-10-2020 AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.-SE ENVIO LA CUBICACION #21 APLICANDO EL CONSENSO MOVIMIENTO DE TIERRA EL (30-10-2020). RD$9,057,126.78 (FINANCIERO-SUBSANACION)CONDICIÓN ACCESO:SEMI ASFALTADA | 65% | 70335164.88 | 77484456.74 | 14/01/2013 | 15/01/2024
131 | 1537-2012 | BASICA LA CIENAGA (BASICA GENERAL JOSE DE SAN MARTIN) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 42996207.36 | 63447170.15 | 14/01/2013 | 02/10/2014
110 | 1494-2012 | CE TV SALOME UREÑA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 9 AULAS NUEVASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Enfermeria, Salon de Profesores, Enfermeria, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B2 (1 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 1 Aulas, Baños.CANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 31955533.19 | 64578709.06 | 17/01/2013 | 08/04/2014
24 | 1365-2012 | BASICA DE BARRERAS | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 1 AULA ESTANDAR EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑO. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA Y GRADA DOBLES, Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 40798198.69 | 61882487.95 | 23/01/2013 | 31/10/2014
31 | 1373-2012 | BASICA ESTEBANIA | AZUA | ESTEBANIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 1 AULA ESTANDAR EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 3 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 33321858.63 | 60915628.83 | 23/01/2013 | 10/06/2014
27 | 1368-2012 | BASICA LAS CHARCAS | AZUA | LAS CHARCAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (2N): 3 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE IV (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 57746123.95 | 62464083.11 | 23/01/2013 | 12/08/2014
20 | 1361-2012 | JUAN BAUTISTA CAMBIASO | AZUA | LAS CHARCAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 3 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA, GRADERIA, Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA . | 100% | 33337462.34 | 50779233.7 | 24/01/2013 | 17/06/2015
180 | 1621-2012 | BASICA JIMANI | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 2 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, BLOQUE 2: 2NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, BLOQUE 3: 1 NIVEL, AULA INCIAL, COMEDOR, CANCHA + GRADA, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 55530000.33 | 71921496.36 | 25/01/2013 | 17/03/2014
72 | 1491-2012 | BASICA HATO DEL YAQUE 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Oientacion, Deposito, 1 Aula, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraSegundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de Escalera.BLOQUE B-3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraBLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1).TOTAL AULAS : 20 (Estándares + Especiales) | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 51494515.34 | 74880578.68 | 29/01/2013 | 08/04/2014
196 | 1369-2012 | LICEO DE FINCA 6 | AZUA | AZUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 2 LABORATORIOS EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. COMEDOR, PLAZA CIVICA, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 33020391.8 | 47684468.33 | 31/01/2013 | 10/06/2014
77 | 1446-2012 | BASICA VILLA LIBERACION | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | UN MODULO DE DOS NIVELES, UN MODULO DE UN NIVEL , UN AULA INICIAL DE UNNIVEL Y CUATRO ESPACIO, COMEDOR, CANCHA Y PLAZA CIVICA | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 45431176.05 | 71933148.92 | 01/02/2013 | 20/05/2014
17 | 1357-2012 | JUAN SANCHEZ RAMIREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1 BLOQUE DE TRES NIVELES (7 AULAS) + COMEDOR INTEGRADO EN PRIMER NIVEL BLOQUE 1 + REPARACIONES EN BLOQUE AULAS INICIAL + CANCHA. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 13777076.12 | 22025238.13 | 02/02/2013 | 22/04/2014
108 | 1492-2012 | LICEO YAGUITA DE PASTOR 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 22 AULASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Enfermeria, Sala de Espera,Direccion,Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas Especiales, Salon de Profesores, Aula Estandar, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraCOMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja . | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 57150130.78 | 74666618.73 | 05/02/2013 | 11/07/2014
265 | 1550-2012 | ERNESTINA TEJEDA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (1N): 4 AULAS ESTANDARES, DEPOSITO Y BAÑOS. ACERA PERIMEETRAL DE MODULO. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 8723028.34 | 13746665.48 | 06/02/2013 | 10/03/2014
223 | 1679 | BASICA BARAHONA 10 | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios tres niveles mas caja de escalera. Bloque B2: 3 espacios tres niveles mas caja de escalera. Aula inicial: de tres espacios. Comedor: tipo III. Cancha: Graderia. Septicos: 2 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. Verja. Baño vestidor | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 45356176.05 | 71403189.33 | 06/02/2013 | 30/10/2015
242 | 1715-2012 | BASICA SANTO DOMINGO SAVIO | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 2 espacios dos niveles mas caja de escalera. Comedor: tipo II. Cancha: Graderia. Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 15219589.94 | 20346036.23 | 06/02/2013 | 14/03/2014
270 | 2163-2012 | EL FONDO DE POLO | BARAHONA | CABRAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 3 espacios un nivel mas caja de escalera. Cancha: Graderia. Septicos: 1 ud. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 11133079.04 | 16122599.6 | 06/02/2013 | 14/03/2014
923 | 1697-2013 | NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1ER NIVEL:EDUCATIVA: Modulo de 2 aulas (lactantes), Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), y baños.ADMINISTRATIVA: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Archivo, Enfermería, Sala de lactancia.SERVICIOS: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. 2DO NIVEL:EDUCATIVA: Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), y baños.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón Multiusos.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, juegos infantiles, áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 32825944.46 | 39518045.55 | 06/02/2013 | 25/05/2018
142 | 1564-2012 | BASICA LA PLAYA (BASICA LIDIA PINALES) | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 29752592.55 | 38748131.07 | 07/02/2013 | 02/07/2014
22 | 1363-2012 | SABANA YEGUA | AZUA | SABANA YEGUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 1 LABORATORIO EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (2N): 1 LABORATORIO Y 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 57746123.95 | 62648183.8 | 11/02/2013 | 18/02/2014
56 | 1421-2012 | LICEO HATO DEL YAQUE 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 16 Aulas BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINATipo IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Áreas Verdes ,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 41368532.6 | 63866145.7 | 11/02/2013 | 11/07/2014
107 | 1490-2012 | BASICA PALMAR ABAJO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 14 AULAS NUEVASEDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 (2 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 2 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 36990797.14 | 64649827.81 | 12/02/2013 | 08/04/2014
137 | 1545-2012 | BASICA VILLA GONZALEZ OESTE | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 14 Aulas nuevas. Puesta en posesión: Abril 2013BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 (2 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel= 2 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATipo IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Graderia, Plaza Cívica, Parqueos | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 36990797.14 | 54661602.68 | 12/02/2013 | 13/07/2015
112 | 1496-2012 | POLITECNICO VILLA GONZALEZ | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 14 AULAS NUEVASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito,lab de ciencia e Informatica, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas, Salon de Profesores, Enfermeria, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas,Deposito, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 41131295.14 | 68203325.09 | 12/02/2013 | 03/10/2014
28 | 1370-2012 | BASICA AZUA 1 | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 1 AULA ESTANDAR. BLOQUE IV (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 45422385.55 | 51640135.5 | 13/02/2013 | 2014-06-10
26 | 1367-2012 | BASICA AZUA 2 | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 45422385.55 | 57594561.44 | 13/02/2013 | 10/06/2014
30 | 1372-2012 | LICEO AZUA 1 | AZUA | AZUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PLANTEL NUEVO.EDUCATIVA: 18 AULAS ESTÁNDARES, LABORATORIO DE CIENCIAS Y LABORATORIO DE CÓMPUTOS. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL Y SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA Y VERJA. | DETENIDA | PARTIDAS PENDIENTES: COLOCACIÓN DE PUERTAS EN BAÑOS, PROTECTORES DEL COMEDOR, ILUMINARIA EXTERIOR, PULIDO Y BRILLADO DE PISO, CORRECCIONES ELÉCTRICA, RETOQUE DE PINTURA Y TERMINACIÓN DE PAISAJISMO. | 95% | 40297703.55 | 42161921.46 | 13/02/2013 | 16/08/2024
165 | 1588-2012 | BASICA LA SABINA | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM., 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVELSALON PROFESORES , BAÑOS,BLOQUE B-3PRIMER NIVEL2 AULAS INICIAL, BAÑOSCOMEDOR-COCINA1 UNIDADCANCHA MIXTA18 X 321 UNIDAD | DETENIDA | COMUNIDAD: LA SABINA, RESCINDIDA MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#0110-2020 D/F 31/1/2020 | 40% | 37152027.92 | 19747194.58 | 15/02/2013 | 27/06/2024
194 | 1645-2012 | LICEO RINCON | LA VEGA | JIMA ABAJO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (8) Aula especial(1)ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1), Salón Multiuso, Laboratorios de informática y cienciasESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Deposito (1), Salón Profesores(1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 36019624.22 | 44677356.63 | 15/02/2013 | 16/07/2014
227 | 1690-2012 | BASICA BAYACANES | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (11) , Aulas Iniciales(2)ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1), Salón Multiuso, Laboratorios de informática y cienciasESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Deposito (1), Salón Profesores(1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 37152027.92 | 78536704.76 | 15/02/2013 | 06/08/2014
187 | 1631-2012 | POLITECNICO GUACO ADENTRO | LA VEGA | LA VEGA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (18) ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1), Salón Multiuso, Laboratorios de informática y cienciasESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Deposito (1), Salón Profesores(1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | INAGURADA | 100% | 41368532.6 | 64607350.67 | 15/02/2013 | 16/07/2014
448 | 197-2013 | POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ (SANTA MARTHA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | TERMINADA |  | 100% | 34276903.02 | 41804456.01 | 18/02/2013 | 09/08/2018
276 | 1528-2012 | CE LOS ALGARROBOS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 1er sorteo.EDUCATIVA: Aulas Estándar. ADMINISTRATIVA: Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Biblioteca, Desayuno escolar. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 30703997.07 | 41807059.8 | 20/02/2013 | 24/10/2014
280 | 1637-2012 | BASICA SABANA LARGA | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 3 AULAS ESTANDARES Y BAÑOS. BLOQUE IV (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 49472062.94 | 65996707.86 | 22/02/2013 | 22/08/2016
282 | 1650-2012 | LICEO TV CENTRO RANCHITO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA, 1 LABORATORIO, 1 AULA ESTANDAR EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 16785030.55 | 20617793.03 | 22/02/2013 | 18/08/2014
278 | 1688 | BASICA PARAISO | BARAHONA | PARAISO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios tres nivel mas escalera. Aula inicial: 2 espacios. Comedor: Tipo II Graderia-Cancha. Septicos: 2 ud. Cisterna: 8,000gl. Vaciados exteriores. Verja, Baño vestidor | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 30703997.07 | 43535590.09 | 25/02/2013 | 24/10/2014
76 | 1445-2012 | BASICA CABARETE | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (19), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (2), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | A ESPERAS DE FISCALIZACION DE LA OBRA POR PARTE DE MINERD YA QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA FISCALIZACION REALIZADA Y ENVIADA . | 100% | 64574847.65 | 70470455.13 | 25/02/2013 | 29/03/2017
74 | 1443-2012 | BASICA SABANETA 1 | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina , Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 23/10/2015 | 100% | 38259707.12 | 74025340.08 | 25/02/2013 | 26/03/2014
133 | 1540-2012 | BASICA PERAVIA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA Y 1 AULA ESTANDAR EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 42556682.32 | 62232987.84 | 26/02/2013 | 24/07/2014
69 | 1440-2012 | BASICA SOMBRERO | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (1N): 4 AULAS ESTANDARES Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO II, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 33337462.34 | 50153933.49 | 26/02/2013 | 10/03/2014
67 | 1437-2012 | BASICA BONAO 1 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVAMÓDULOS: BLOQUE MULTIUSO CON 4 AULAS, 4 EN EL 2DO NIVEL, BLOQUE INICIAL DE 3 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA.COCINA, COMEDOR, BAÑOSSALÓN MULTIUSO, BIBLIOTECA, LAB. INFORMÁTICA , ÁREA INFANTIL, PLAZA CÍVICA. VERJA PERIMETRAL, CANCHA, GRADAS, CISTERNA Y CASETA, 3 SÉPTICOS, PARQUEO, JARDINERAS. | INAUGURADA | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE INFORME DE FISCALIZACION MINERD. | 100% | 51397552.29 | 70621137.05 | 26/02/2013 | 21/10/2014
303 | 1670 | LICEO CENTRO | DAJABON | DAJABON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 16 Aulas Nuevas EDUCATIVA: Aulas Estándar (16), Laboratorio de Ciencias (2), Laboratorio de Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (2), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA 16-DICIEMBRE-2014 | 100% | 38045246.42 | 63089720.2 | 26/02/2013 | 31/10/2014
63 | 1432-2012 | LICEO DAJABON SUR | DAJABON | DAJABON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 16 Aulas Nuevas EDUCATIVA: Aulas Estándar (16), Laboratorio de Ciencias (2), Laboratorio de Cómputos (1).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (2), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 38045246.42 | 58078605.09 | 26/02/2013 | 29/09/2014
33 | 1376-2012 | LICEO MANABAO | LA VEGA | JARABACOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL ÁREA ADAM. (1), LABORATORIO, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA (1), 2 AULAS, SANITARIOS, ENFERMERÍA, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL 2 AULASSERVICIOS COCINA (1), COMEDOR (1)ESPACIOS EXTERIORES CANCHA MIXTA (1/2), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), VERJA (1). | DETENIDA | DETENIDA INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. SE REMITIO INFORME DE SITUACION ACTUAL A MINERD 26/10/17 BAJO OFICIO DGEE/Z1/880-2017. TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:COLOCACION DE ESCALONESDE ESCALERACOLOCACION DE CERAMICAS COLOCACION DE HIERRO DE PROTECCIONCOLOCACION DE PASAMANOSPROCESO DE CIERRE: FUE SOMETIDA LA CUBICACION 11 DE RESCISION LUEGO DE AGOTADO EL PROCESO MINERD EN LA FISCALIZACION HACE UNA DEVOLUCION Y SOLICITA QUE SEA INTRODUCIDA A MESA-MINERD COMO CUBICACION NORMAL MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2587-2019 D/F 22/8/19 CUB. #11 RD$4,294,769.95 PAGADAPENDIENTE:A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE TERMINACION.COMUNIDAD: MANABAOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/5pBHzMxDEN12 | 79% | 18603849.43 | 33313520.31 | 26/02/2013 | 10/07/2024
134 | 1542-2012 | BASICA NIZAO | PERAVIA | NIZAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA, 1 AULA ESTANDAR Y 1 LABORATORIO EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 36349067.75 | 56811708.35 | 26/02/2013 | 04/11/2015
65 | 1435-2012 | BASICA BONAO 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | °TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVAMÓDULOS: 3 AULAS INICIALES, BLOQUE MULTIUSO CON 4 AULAS, 4 EN EL 2DO NIVEL, BLOQUE INICIAL DE 3 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA.COCINA, COMEDOR, BAÑOSSALÓN MULTIUSO, BIBLIOTECA, ENFERMERÍA, LAB. INFORMÁTICA , ÁREA INFANTIL, PLAZA CÍVICA. VERJA PERIMETRAL, CANCHA, GRADAS, CISTERNA Y CASETA, SÉPTICOS. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 51397552.29 | 63599801.08 | 27/02/2013 | 14/07/2014
66 | 1436-2012 | LICEO JUMA ADENTRO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVA15 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA.LABORATORIO DE INFORMÁTICA, LABORATORIO DE CIENCIAS.COCINA, COMEDOR.CANCHA MIXTA, GRADAS, SALÓN MULTIUSO.VERJA PERIMETRAL, CÁMARA SÉPTICA, CISTERNA. | INAUGURADA | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:SE ENTREGO CARTA CON MONTO FIRMADA POR LA SUPERVISION 20/10/2020 YA QUE EL CONTRATISTA NO FIRMO LA CARTA.CUBICACION #9 RD $9,271,256.84 | 100% | 51472552.29 | 55209226.76 | 27/02/2013 | 14/07/2014
182 | 1624-2012 | BASICA NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2 BLOQUES DE TRES (3) NIVELES CADA UNO,2 AULAS DE EDUC. INICIAL,COMEDOR TIPO III,CANCHA Y GRADERIAS,PLAZA CIVICA,GARITA GUARDIAN,CONTENES Y ACERAS PERIMETRALES EXTERIORES,VERJA Y MURO DE CONTENCION. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 57580048.87 | 78658540.62 | 27/02/2013 | 24/10/2014
102 | 1485-2012 | LICEO JAYACO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVAB1: 8 AULAS, LABORATORIO DE CIENCIAS COMEDOR Y COCINA.CANCHA VERJA PERIMETRAL, PARQUEO, CISTERNA CON CASETA, ÁREAS VERDES. | INAUGURADA | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE PAGO (CUB NEGATIVA). | 100% | 22849039.11 | 24942975.7 | 28/02/2013 | 06/03/2014
47 | 1405-2012 | BASICA COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 19 AULAS- SALÓN MULTIUSO- LABORATORIO DE INFORMÁTICA- LABORATORIO DE CIENCIAS- ÁREA ADMINISTRATIVA- CANCHA- GRADAS- VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 58827221.81 | 28/02/2013 | 22/04/2014
245 | 1523-2012 | BASICA MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVA22 AULAS, MÓDULO, MÓDULO INICIAL, 2 MÓDULOS DE AULAS DE 2 NIVELES, ÁREA ADMINISTRATIVA.COCINA, COMEDOR TIPO III. SALÓN MULTIUSO, PLAZA CÍVICA, BIBLIOTECA, ENFERMERÍA, SALÓN DE ORIENTACIÓN.CANCHA, GRADAS.VERJA PERIMETRAL, PARQUEO Y ÁREA VERDE. | INAUGURADA | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CORRECCION DE LA CUB 11(T-FINAL) 20-03-2019, A LA ESPERA DE RT FINAL. | 100% | 53684174.65 | 68236451.19 | 28/02/2013 | 06/03/2014
7 | 1327-2012 | BASICA MONCION | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: 17 Aulas Nuevas: Aulas Estándar (14), Aulas Inicial (3)ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 62112968.01 | 64171642.5 | 28/02/2013 | 16/07/2014
6 | 1608-2012 | BASICA CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial , Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 45431176.05 | 78183998.26 | 28/02/2013 | 30/08/2019
15 | 1354-2012 | BASICA SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: 22 Aulas Nuevas: Aulas Estándar (22),ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 70716293.95 | 80057792.16 | 28/02/2013 | 16/07/2014
176 | 1301-2012 | LICEO SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: 15 Aulas Nuevas: Aulas Estándar (13), , Aulas Especiales (1)+bibliotecaADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 41368532.6 | 54081393.6 | 28/02/2013 | 15/08/2014
95 | 1478-2012 | BASICA VILLA MAGISTERIAL | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 17 AULASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Enfermeria, Salon de Profesores, Enfermeria, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas, Salon Multiusos, Baños, EscaleraSegundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 51494515.34 | 67990300.84 | 28/02/2013 | 11/07/2014
307 | 1326-2012 | BASICA LOS ALMACIGOS | SANTIAGO RODRIGUEZ | VILLA LOS ALMACIGOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 22 Aulas NuevasEDUCATIVA: Aulas Estándar (18), Aulas inicial (3), Salon Multiuso (1)Laboratorio de Cómputos (1).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (2), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 61812567.65 | 83924838.9 | 28/02/2013 | 20/10/2014
9 | 1329-2012 | POLITECNICO LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 18 AULAS NUEVAS1ER SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (16), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (2), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 49007694.13 | 63804349.81 | 01/03/2013 | 20/03/2014
302 | 1422-2012 | BASICA LA OTRA BANDA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Enfermeria, Sala de Espera,Direccion,Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 3 Aulas Inicial, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 57150130.78 | 69438289.42 | 01/03/2013 | 08/04/2014
3 | 1304-2012 | LICEO BURENDE - LA PENDA | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (20)ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Sala de Profesores (1), Salón Multiusos(1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 43716691.43 | 70373822.23 | 05/03/2013 | 04/04/2014
568 | 455-2013 | SILVANO REYNOSO | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor , Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 22/09/2017 | 100% | 14474319.01 | 27251196.55 | 05/03/2013 | 26/03/2014
103 | 1486-2012 | LICEO CAMPO DE AVIACION | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVAB1: 4 AULAS EN SEGUNDO NIVEL, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LABORATORIOS.B2: EDIFICIO DE 3 NIVELES Y 4 AULAS POR NIVEL (12 AULAS)B3: BLOQUE MULTIUSO QUE SE DIVIDE EN 4 ESPACIOS.COMEDOR Y COCINA.CANCHA Y GRADERÍAS.VERJA PERIMETRAL, PARQUEO, CISTERNA CON CASETA, ÁREAS VERDES. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 51472552.29 | 78096686.35 | 06/03/2013 | 14/07/2014
40 | 1389-2012 | BASICA LAS PALOMAS | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 Primer Nivel: 2 Aulas, Biblioteca, Dirección, Orientación, Área Administrativa, Enfermería, Secretaria, Biblioteca, Baños, Depósito, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de Escalera.BLOQUE B3 (2 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 2 Aulas, Baños. COMEDOR-COCINA TIPO IICANCHA MIXTA 1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 33117354.85 | 61329158.65 | 06/03/2013 | 11/07/2014
145 | 1556-2012 | BASICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 1 | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar , Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 57821123.95 | 72151070.15 | 06/03/2013 | 02/07/2014
143 | 1554-2012 | BASICA NIGUA 3 | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 1er sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar 19, incluyendo 1 aula de biblioteca, 3 aulas salón multiuso y 2 aulas inicial. ADMINISTRATIVA: Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 40297703.55 | 65384933.01 | 06/03/2013 | 18/08/2014
185 | 1629-2012 | WILLIAM ALMONTE 19 (WILLIAM ALMONTE ALMONTE) | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: ÁREA ADM., SALÓN MULTIUSOS, SALÓN DE PROFESORES, BIBLIOTECA, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL:4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2:PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, DEPÓSITOS.BLOQUE B-3:PRIMER NIVEL: 2 AULAS, BAÑOS.COMEDOR-COCINA TIPO IIICANCHA MIXTA: 1 UNIDAD. | INAUGURADA | INAUGURADA.CIERRE: 19 FINAL RD$ 4,869,361.26 A LA ESPERA DE PAGO | 100% | 36194788.22 | 56418834.58 | 09/03/2013 | 05/02/2015
191 | 1639-2012 | BASICA COTUI 3 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 12 AULAS- SALÓN MULTIUSO- LABORATORIO DE INFORMÁTICA- LABORATORIO DE CIENCIAS- ÁREA ADMINISTRATIVA- CANCHA- GRADAS- VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 63215136.91 | 12/03/2013 | 21/10/2014
152 | 1571-2012 | BASICA VILLA ALTAGRACIA 1 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. Nota: Pendiente realizar solución hidráulica. | 100% | 57821123.95 | 61309055.48 | 13/03/2013 | 05/11/2015
35 | 1379-2012 | MATIAS RAMON MELLA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 3 espacios dos niveles mas caja de escalera.Cancha: Graderia . Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 57746123.95 | 47839969.94 | 16/03/2013 | 18/08/2014
129 | 1533-2012 | BASICA SIMON BOLIVAR 2 (BASICA MOVEARTE) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Un módulo de 3 niveles, 2 módulos de 2 niveles, un módulos de 1 nivel, comedor/cocinaEducativa: Aulas Estándar (26), Laboratorio de Ciencias (2), Aulas Especiales (2),Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso .Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 40297703.55 | 40138073.65 | 18/03/2013 | 10/05/2014
48 | 1406-2012 | LA BIJA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | El plantel del Escuela Basica La Bija, es un proyecto que consta de 3 Aulas Para Ampliacion. | INAUGURADA | OBRA INAUGURADA | 100% | 18194932.66 | 26594680.26 | 19/03/2013 | 21/10/2014
93 | 1476-2012 | CE MARIA ELENA CRUZ | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 16 Aulas NuevasBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Direccion, Secretaria, Salon de Profesores, Orientacion, Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas Estandar , 2 Aulas Multisuos, Baños, EscaleraSegundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3Primer Nivel: 2 Aulas Estandar, Baños.COMEDOR-COCINATIPO 2CANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha mixta (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1).TOTAL AULAS : 15 (Estándares + Especiales) | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 41131295.14 | 57686377.43 | 20/03/2013 | 08/04/2014
146 | 1559-2012 | BASICA NAVARRETE 3 | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1ER SORTEO. 20 Aulas Nuevas. 2 bloques de 2 niveles, 2 bloques de 1 nivel, comedor, cancha con gradasEDUCATIVA: Aulas Estándar (17), Aulas Inicial (3).ADMINISTRATIVA: Área administrativa, Director, Enfermería, Orientación, Sala de Profesores (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1). SERVICIOS: Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Vestidores Empleados, Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, registros).ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica(1), Verja (1), Parqueo | DETENIDA | EL 15/11/2021, SE REALIZO UNA REUNION CON EL CONTRATISTA EN LA OFICINAS DE LA DGPRO. EN ESTA REUNION, EL CONTRATISTA EXPRESÓ SU INTERÉS Y DISPOSICIÓN PARA FINALIZAR LA OBRA. POR TANTO, SOLICITARÁ AL MINERD, QUE LA CUBICACIÓN DE RESCISIÓN SOMETIDA, SEA CONVERTIDA EN UNA CUBICACIÓN NORMAL, PARA LUEGO DE RECIBIR DICHO PAGO, PODER CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PLANTEL. | 98% | 51494515.34 | 81278767.29 | 20/03/2013 | 02/08/2023
290 | 1682 | EL HIGUITO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios tres nivel mas caja de escalera. Aula Inicial: un espacios. Comedor: Tipo II Graderia y cancha. Septicos: 2 ud. Vaciados exteriores. Cisterna: 8,000gl. Baño vestidor. Verja | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 21963317.4 | 43816545.2 | 22/03/2013 | 31/05/2016
610 | 511-2013 | LICEO LAS CHARCAS DE MARIA NOVA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | UN BLOUE DE DOS NIVELES, UN BLOQUE DE DOS ESPACIOS, COMEDOR, CANCHA, PLAZA CIVICA. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 23319287.64 | 41642710.26 | 24/03/2013 | 18/08/2014
1258 | 2328 | BASICA ANA MERCEDES ORTEGA | SANTIAGO | PUÑAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er sorteo. 29 Aulas nuevas. Puesta en posesión: MARZO/2014.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Iniciales.ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y juegos infantiles. Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | INAUGURADA |  | 100% | 70369498.81 | 122965496.46 | 25/03/2013 | 26/02/2019
994 | 1707-2013 | HATO DEL YAQUE | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN : DICIEMBRE 2013 La estancia está compuesta por las siguientes áreas, EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1).TOTAL AULAS : 10CANT. NIVELES: 1 | INAUGURADA | INAUGURADA. FECHA DE FISCALIZACION DE CIERRE: 06 OCTUBRE DE 2017. FISCALIZACION DE CIERRE APLICADA, ADENDA APLICADA Y CARTA CON MONTO FIRMADA.CUBICACION DE CIERRE PAGADA | 100% | 32825944.46 | 44978430.93 | 25/03/2013 | 01/12/2016
159 | 1581-2012 | BASICA MANZANO (PROFESORA CARMEN PEREZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Un módulo de 3 niveles con 12 espacios, un módulo Multiuso, un módulo Aula Inicial, comedor/cocinaEducativa: Aulas Estándar (10), Aulas Inicial (2), Aulas Especiales (1)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja.+ | INAUGURADA |  | 100% | 30703997.07 | 51858057.82 | 01/04/2013 | 18/08/2014
92 | 1475-2012 | POLITECNICO GUAYABAL | SANTIAGO | PUÑAL | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA:BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm,Laboratorio de informatica y Ciencia, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 2 AulasCOMEDOR-COCINA TIPO IIICANCHA MIXTA 1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. INFORME CIERRE | 100% | 58078938.35 | 88041361.22 | 02/04/2013 | 11/07/2014
304 | 1423-2012 | BASICA CIENFUEGOS 7 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 17 AULASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Enfermeria, Sala de Espera,Direccion,Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas Especiales, Salon de Profesores, Aula Estandar, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 A Primer Nivel: 2 Aulas inicial, Baños.BLOQUE B3 B Primer Nivel: 1 Aula inicial, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 51494515.34 | 69815443.29 | 05/04/2013 | 11/07/2014
120 | 1519-2012 | LICEO CRUCE DE OCOA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. COMEDOR TIPO I, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 29663721.42 | 40916702.25 | 08/04/2013 | 10/03/2014
596 | 490-2013 | MATILDES CUEVAS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Ampliación/Reparación, 2do sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar 16. ADMINISTRATIVA: Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería, Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 27278202.4 | 33078062.33 | 09/04/2013 | 30/11/2014
97 | 1480-2012 | BASICA ESTE | PEDERNALES | PEDERNALES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE DE 3 NIVELES Y 12 AULAS , DOS BLOQUE DE 6 AULAS, UN BLOQUE CON 3 ESPACIOS DE AULA INICIAL,UN COMEDOR, DOS CANCHAS Y PLAZA CIVICA | INAUGURADA | Terminada. | 100% | 70335164.88 | 104715807.36 | 10/04/2013 | 30/05/2017
178 | 1618-2012 | POLITECNICO DE PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DOS MODULOS DE 8 AULAS, COMEDOR, CANCHA, Y PLAZACIVICA. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 33095391.8 | 47303627.08 | 10/04/2013 | 24/10/2014
425 | 172-2013 | EMETERIO VARGAS MARTE | BARAHONA | VICENTE NOBLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos nivel mas caja de escalera.Bloque B2: de un esapcio. Aula Inicial: 3 espacios. Comedor: Tipo II Graderia y cancha. Septicos: 1 ud. Vaciados exteriores. Cisterna: 3,000gl. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 26682236.17 | 30770101.46 | 10/04/2013 | 14/03/2014
484 | 313-2013 | LA FRONTERA - LOS CERROS | LA VEGA | JIMA ABAJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (8), Aulas Iniciales (1), Aulas Especiales (1). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Deposito (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 27592619.8 | 40701184.6 | 11/04/2013 | 16/07/2014
512 | 340-2013 | SAN JUAN BOSCO | LA VEGA | JIMA ABAJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (3)ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Deposito (1), Salon Profesores(1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 11505948.85 | 26771883.66 | 11/04/2013 | 16/07/2014
5 | 1307-2012 | BASICA LAS PALMAR | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo Dos niveles: (4 Aulas + Area Adm. + Lab. Informatica + Baños), Modulo Dos niveles: (8 aulas + Escaleras + Baños), Modulo Inicial (Dos aulas), Comedor Tipo III, Areas Exteriores, Cancha Mixta, Cisterna, Septico, Verja Perimetral. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 40297703.55 | 66997147 | 11/04/2013 | 18/08/2014
527 | 372-2013 | BASICA ARROYO TORO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVAMÓDULOS: 9 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA,.COMEDOR TIPO II, BAÑOS SALÓN MULTIUSO, BIBLIOTECA, PLAZA CÍVICA, ENFERMERÍA, SALÓN DE ORIENTACIÓN, ÁREA DE RECREO EDUCACIÓN INICIALVERJA PERIMETRAL, CANCHA, GRADA, PARQUEO Y ÁREA VERDE. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 31259046.87 | 40097769.63 | 12/04/2013 | 06/03/2014
177 | 1617-2012 | LICEO EL VERDE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVAUN MÓDULO DE DOS NIVELES DE 4 AULAS DOCENTES.LABORATORIO DE CIENCIAS.COMEDOR TIPO II.CANCHA MIXTA, ÁREA CÍVICA, PARQUEOS. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 18528849.43 | 37694125.12 | 12/04/2013 | 14/07/2014
530 | 375-2013 | PROF. ANTONIO ROSARIO PEREZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS.TIPO DE ESCUELA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN.MÓDULOS: 4 AULAS, MÓDULO DE 2 AULAS ÁREA INICIAL, ÁREA ADMINISTRATIVA.COCINA, COMEDOR, BAÑOSREPARACIONES DE 8 AULAS EXISTENTES, CANCHA MIXTA, PLAZA CÍVICACISTERNA, CÁMARA SÉPTICA | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 26957335.38 | 35190717.29 | 12/04/2013 | 27/02/2015
468 | 256-2013 | CAYETANO GERMOSEN | ESPAILLAT | CAYETANO GERMOSEN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (4), . ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). , Cocina (1), Comedor (1)), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | 100% | 15315063.12 | 25027219.62 | 12/04/2013 | 20/06/2014
630 | 551-2013 | FERNANDO ARTURO DE MERIÑO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 9 AULAS- SALÓN MULTIUSO- LABORATORIO DE INFORMÁTICA- ÁREA ADMINISTRATIVA- GRADAS- VERJA PERIMETRAL – COMEDOR TIPO 1 – PLAZA CÍVICA. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 25406467.63 | 44595900.37 | 12/04/2013 | 21/10/2014
37 | 1381-2012 | BASICA COTUI 4 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 19 AULAS- SALON MILTIUSO- CANCHA Y GRADERIAS-COCINA COMEDOR-SALON DE PROFESORES-BIBLIOTECA-AULA NIVEL INICIAL-PLAZA CIVICA | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 51494515.34 | 67109100.76 | 12/04/2013 | 18/08/2014
533 | 378-2013 | EL LIMON ABAJO | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AMPLIACIÓN REPARACIÓN : BLOQUE DE (2 AULA + SALÓN DE PROFESORES + BAÑOS), REPARACIONES VARIAS. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 3406207.89 | 13385688.62 | 12/04/2013 | 06/12/2015
471 | 259-2013 | LAS MARIAS | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (3), Aulas Inicial (1), Aulas Especiales (1). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD. | 100% | 19820773.41 | 28485858.96 | 12/04/2013 | 20/06/2014
473 | 261-2013 | PALO ROTO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (2). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS. | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | 100% | 9890224.02 | 16203680.9 | 12/04/2013 | 10/08/2014
626 | 529-2013 | LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | un Modulo de 3 niveles, Aula inicial y Modulo de dos aulas, Modulo 1 PRIMER NIVEL ( 1 Aula + Area Administrativa + Baño) SEGUNDO NIVEL ( 1 Aula + Biblioteca ), TERCER NIVEL (2 Aulas+ Pasillo + Escalera+ Baño), CUARTO NIVEL (Caja de Escalera), BLOQUE B-2 DE AULA INICIAL, BLOQUE B-3 MODULO 2 AULAS, COMEDOR - COCINA, CISTERNA (4,000.00 GLS. ) CASETA SOBRE CISTERNA y CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS (4.75*2.40*2.17) | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 30017586.17 | 32064701.93 | 12/04/2013 | 07/08/2015
621 | 524-2013 | MARIA DE REGLA CASTILLO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Un MODULO de dos niveles, caja de escalera y dos bloques de un nivel, bloque 1 PRIMER NIVEL ( Area Adm.+ Salon multiusos + Baños + Escalera), SEGUNDO NIVEL (Salon de profesores + Biblioteca + Enfermeria + Deposito + Baños + Escaleras ), BLOQUE B2 DE AULA INICIAL, Bloque B3 un Aula, COMEDOR-COCINA, CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS (4.75*2.40*2.17), Cisterna y caseta de cisterna. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 27127049.09 | 44042016.07 | 12/04/2013 | 20/05/2014
624 | 527-2013 | POZO HONDO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Un MODULO (3 Aulas + Deposito + Baños ), COMEDOR TIPO I, CISTERNA (4,000.00 GLS.), CASETA SOBRE CISTERNA y CAMARA SEPTICA SENCILLA (1.70*3.40*1.70) | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 10567353.29 | 15293827.13 | 12/04/2013 | 20/05/2014
21 | 1362-2012 | BASICA PADRE LAS CASAS | AZUA | PADRE LAS CASAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (3N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA, GRADERIA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 57042651.26 | 73487227.98 | 12/04/2013 | 10/06/2014
534 | 379-2013 | CACIQUE RAFAEL BONAO | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Tipo constructivo: Módulos de aulasTipo de escuela: Ampliación y RemodelaciónMódulos: 6 Aulas nuevas, 8 Aulas remodeladas, Módulo Inicial 2 Aulas, Área Administrativa.Cocina, Comedor, BañosSalón Multiuso, Biblioteca, Enfermería.Construcción Plaza Cívica. | INAUGURADA | INAUGURARDA-A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES APROBADOS MEDIANTE UF-PNEE#3517-2018 D/F 20/11/2018 | 100% | 28213783.46 | 28968046.98 | 12/04/2013 | 16/07/2015
272 | 1335-2012 | LICEO SAMANA NORTE | SAMANA | SAMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 12 AULAS NUEVASEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (8), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1), AULAS ESPECIALES (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 33117354.85 | 44632376.32 | 12/04/2013 | 30/07/2014
627 | 530-2013 | JUSTINA DE LEON | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | UN MODULO DE TRES NIVELES Y DOS ESPACIOS, UN MODULO DE DOS ESPACIOS, AULA INICIAL, COMEDOR, CANCHA, PLAZA CIVICA. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 28077338.13 | 40358176.17 | 12/04/2013 | 18/08/2014
581 | 472-2013 | JOHANNA DE JESUS | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2 AULA PARA AMPLIACIÓN2DO SORTEOEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 1, LABORATORIO DE CÓMPUTOS 1. ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 16352021.72 | 21111059.16 | 12/04/2013 | 20/03/2014
635 | 556-2013 | LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 9 AULAS, BIBLIOTECA, SALÓN DE PROFESORES, ÁREA ADMINISTRATIVA, COCINA COMEDOR, PLAZA CÍVICA, BAÑOS VESTIDORES, SALÓN MULTIUSOS EL CUAL SE LE PUEDE DAR EL USO PARA TRES AULAS . | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 21570256.63 | 40051934.76 | 12/04/2013 | 29/01/2015
104 | 1487-2012 | BASICA CENTRO PEKIN | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 13 AULASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Oientacion, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, EscaleraSegundo Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-3 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 57150130.78 | 80315280.09 | 13/04/2013 | 04/12/2014
628 | 549-2013 | LICEO BATERO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | -MODULO B1: DOS NIVELES.•PRIMER NIVEL: AREA ADM.+LAB. INF.+LAB. CIENCIAS +ENFERM.+BAÑOS+ESC.•SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS+BAÑOS+ESC.•TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERA.-MODULO B2: UN NIVEL.•PRIMER NIVEL: 3 AULAS+DEPOSITO+BAÑOS.-COMEDOR TIPO II-EXTERIORES: PLAZA CIVICA, PARQUEOS, CANCHA, AREAS VERDES, VERJA PERIMETRAL. | DETENIDA | COMUNIDAD LA ROMANATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:MÓDULO B-1: COLOCACION DE PISOS PRIMER NIVEL TRABAJO PENDIENTE POR EJECUTAR:MODULO B1 EN DOS NIVELES: PUERTAS Y VENTANAS, 100%, SANITARÍA 80 %, ELECTRICIDAD 90% PINTURA 100%.MODULO AULA INICIAL EN UN NIVEL: PUERTAS Y VENTANAS, 100%, SANITARÍA 80 %, ELECTRICIDAD 90%, PINTURA 100%COMEDOR: PUERTAS Y VENTANAS, 100%, SANITARÍA 80 %, ELECTRICIDAD 100% ÁREA EXTERIOR: PAISAJISMO 100%, (PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, ACERAS) 100%VERJA PERIMETRAL: (PINTURA Y ALAMBRE TRINCHERA) 100%PROCESO DE RESCISION:CUBICACIÓN NO. 17 DE RES, CON UN MONTO DE RD$ 156,008.415, FUE PAGADA EL 15/04/2019.SE ENVIÓ EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUALIZADO CON EL NO. DE OFICIO DGEE/Z1/1225-2018 EN FECHA 29/10/2018 SOLICITADO POR MINERD SEGÚN NO. DE OFICIO UF-PNEE#2980-2018, D/F 26/09/2018. SE RECIBIÓ DE MINERD LA RESCISIÓN DE CONTRATO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE-2534-2019, D/F 19/08/2019.-DETENIDA POR MAL MANEJO FINACIERO DEL CONTRATISTA. CONTRATO RESCINDIDO.ACCESO: CRUDO O VERDE. | 76% | 24141328.77 | 24571875.68 | 16/04/2013 | 16/07/2024
632 | 553-2013 | TOJIN | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | UN MODULO DE 6 AULAS (2 AULAS EN SALÓN MULTIUSOS, 3 AULAS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, 1 SALÓN DE PROFESORES), BAÑOS. UN MODULO DE BIBLIOTECA, UN COMEDOR TIPO 1 Y CANCHA MIXTA. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 12287590.25 | 16126073.9 | 16/04/2013 | 20/01/2015
521 | 349-2013 | EL NARANJAL | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Salón MultiusoESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Enfermería, Biblioteca, Salón de profesoresSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1),Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 10965697.45 | 17220466.32 | 17/04/2013 | 16/07/2014
800 | 462-2013 | PROF. AGUSTIN BIENVENIDO VERAS FRANCO | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 5 AULAS PARA AMPLIACIÓN2DO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (4), AULAS INICIAL (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 25011315.02 | 37710091.99 | 17/04/2013 | 30/07/2014
690 | 647-2013 | JULIA ENA PEREZ MATOS - EL PROYECTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 16539401.52 | 24087371.38 | 17/04/2013 | 31/07/2014
126 | 1527-2012 | BASICA QUITA SUEÑO #1 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 36349067.75 | 47982086.59 | 18/04/2013 | 31/10/2014
274 | 1557-2012 | LICEO DE QUITA SUEÑO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias , Laboratorio de Cómputos, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 45431176.05 | 53134826.54 | 18/04/2013 | 03/08/2015
409 | 156-2013 | FIDEL MEDINA | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. . Aula inicial: de un espacio. Comedor: tipo III. Cancha: Graderia. Septicos: 1 ud. Cisterna: 4000gl Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 22845815.91 | 32476140.01 | 18/04/2013 | 10/07/2014
595 | 489-2013 | MANO MATUEY ABAJO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 17367146.12 | 18459080.94 | 18/04/2013 | 31/10/2014
481 | 310-2013 | LA CULATA | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: módulos (3)ADMINISTRATIVA: 8 Aulas, Área Administrativa.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Comedor escolar, cocinaESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1)Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 27593564.19 | 47235029.76 | 18/04/2013 | 04/12/2014
423 | 170-13 | HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS | BARAHONA | JAQUIMEYES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 3 espacios dos nivel mas escalera . Comedor: Tipo II. Cancha y Graderia. Septicos: 1ud. Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 16839609.81 | 33312537.84 | 18/04/2013 | 10/07/2014
692 | 650-2013 | LOS MERCEDES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 15968985.25 | 21005549.98 | 18/04/2013 | 15/05/2014
833 | 181-2013 | MATIAS PIMENTEL RODRIGUEZ | DAJABON | DAJABON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 Aulas para AmpliaciónEDUCATIVA: Aulas Estándar (2), Aulas Inicial(1). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), SERVICIOS: Conserjería, Vertederos (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1). | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 16273356.07 | 18711997.66 | 19/04/2013 | 28/05/2014
1205 | 2284 | BASICA HATILLO # 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: ADMINISTRATIVA:ESPACIOS COMPLEMENTARIOS:SERVICIOS: ESPACIOS EXTERIORES: | DETENIDA | BLOQUE B1: COLOCACIÓN DE BLOCK SNPBLOQUE B2: VACIADO DE VIGAS Y LOSA 2DO NIVELBLOQUE B3: VACIADO DE COLUMNA Y ARMADO DE LOSA Y VIGA.MEDIANTE OFICIO GPRO-221-2020 D/F 21/08/2020 SE SOLICITO LA REEVALUACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO EN EL PLANTEL. | 30% | 69279192.79 | 18223223.57 | 19/04/2013 | 27/02/2023
586 | 478-2013 | LICEO HATILLO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 2do sorteoEDUCATIVA: Aulas 23. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso, Laboratorio de Ciencias y un laboratorio de informática.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | DETENIDA | BLOQUE 1 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. EL LABORATORIO DE CIENCIAS TIENE CERÁMICA.BLOQUE 2 3N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA.BLOQUE 3 2N: COLOCADOS LOS PISOS, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE VENTANA Y ENTRADA A ESCALERA. COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE BAÑOS.COMEDOR TIPO 3: ESTÁN COLOCADOS LOS PISOS, EL TECHO DE ALIZINC, IMPERMEABILIZANTE, PROTECTORES DE PUERTAS DE TOLA Y VENTANAS, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA.CANCHA Y GRADERÍA: CANCHA VACIADA Y CON PEDESTAL DE TABLERO LISTO. LA GRADERÍA ESTA VACIADA. | 81% | 57524086.61 | 54850864.56 | 19/04/2013 | 30/07/2024
504 | 332-2013 | JUMUNUCU | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, AULAS INICIAL, AULAS ESPECIALES. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | DETENIDA | CONTRATO RESCINDIDO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3733-2018 D/F 10/12/18CUB. 10 RESCISION $-3,352,017.32 MINERD-FISCALIZACIONCOMUNIDAD: JUMUNUCU. | 90% | 13806988.02 | 14453445.39 | 22/04/2013 | 20/01/2024
505 | 333-2013 | LUIS EDUARDO ORTIZ DELGADO | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 7252323.89 | 12739784.78 | 22/04/2013 | 25/07/2015
485 | 314-2013 | SAN BARTOLO | LA VEGA | JIMA ABAJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (6), Aulas Iniciales (1), Aulas Especiales (1). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Deposito (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 27593564.19 | 35559092.18 | 22/04/2013 | 18/08/2014
279 | 1558-2012 | BASICA EL PUERTO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General , Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 57821123.95 | 74503852.31 | 22/04/2013 | 07/02/2015
394 | 141-2013 | MAXIMO GOMEZ | BAHORUCO | LOS RIOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | REMODELACION Y AMPLIACION ,BLOQUE DE DOS NIVELES ,COMEDOR TIPO II,AULAS DE EDUCACION INICIAL,CANCHA,PLAZA CIVICA Y VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 22325814.96 | 30922361.29 | 23/04/2013 | 10/07/2014
683 | 639-2013 | BASICA AVE MARIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 21835845.62 | 28062465.68 | 23/04/2013 | 15/05/2014
341 | 1463-2012 | LICEO SABANA ANA CELIA (LICEO EMILIANO VASQUEZ) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar , Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de Cómputos, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 48401117.03 | 66883127.9 | 23/04/2013 | 31/07/2014
685 | 642-2013 | LOS CASTILLOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 22691868.72 | 27462825.92 | 23/04/2013 | 18/08/2014
139 | 1547-2012 | LICEO BAYONA (LICEO PROF. VICTOR PASCUAL AGUERO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de Cómputos, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca , Salón Multiuso . SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 42556682.32 | 62154302.24 | 23/04/2013 | 14/05/2014
400 | 147-2013 | GREGORIO LUPERON | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo Dos niveles: (4 Aulas + Biblioteca + Salon Prof. + Orientacion+ Enfermería + Baños), Modulo Inicial (dos aulas), Comedor Tipo II, Areas Exteriores, Cancha Mixta, Cisterna, Verja Perimetral. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 26173495.09 | 43356017.17 | 23/04/2013 | 09/05/2014
402 | 149-2013 | MENA ABAJO | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo Tres niveles: (6 Aulas + Area Adm. + Salon Prof. + Biblioteca + Baños), Modulo Inicial (Dos Aulas), Comedor Tipo III, Areas Exteriores, Cancha Mixta, Verja Perimetral. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 30725582.4 | 41892280.33 | 23/04/2013 | 09/05/2014
273 | 1712-2012 | BASICA QUITA SUEÑO # 2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | 3 MESES PARA TERMINAR LA EJECUCION.VARIA DE ACUERDO A LA SOLUCION DE LA CANCHA Y APROBACION DEL PAISAJISMO.MONTO PENDIENTE POR EJECUTAR INCLUYE SOLUCION ESTRUCTURAL DE MUROS PARA CONTENER LA CANCHA VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA A UN 92%, COLOCACIÓN DE TRINCHERAS Y FALTA COLOCAR EL PORTÓN DE ENTRADA. MÓDULO 1 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO 2 2N: PISOS BRILLADOS EN 1ER Y 2DO NIVEL, PINTURA A UN 70%, VENTANAS. CERÁMICAS E INODOROS EN BAÑOS EN AMBOS NIVELES. MÓDULO INICIAL: PROTECTORES, PINTURA DEFINITIVA A UN 90%. PINTURA DEL MURAL INICIADA, MALLA CICLÓNICA QUE RODEA AL MÓDULO INICIAL COLOCADA. CERÁMICA EN LOS BAÑOS. COCINA-COMEDOR T3: PISOS BRILLADOS, PINTURA 1ERA MANO, TECHO DE ALUZINC, RAMPA DE ACCESO, JARDINERAS. ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE PLAZA CÍVICA, PARQUEO Y ENTRE EL MÓDULO 1 Y EL MÓDULO 2, LAS JARDINERAS ESTÁN PAÑETADAS, CISTERNA: REALIZADA CON LA CASETA PARA LA BOMBA. CANCHA: AÚN NO SE HA CONSTRUIDO. | 87% | 42481682.32 | 37150129.7 | 24/04/2013 | 30/07/2024
195 | 1647-2012 | BASICA - BARRIO EL CERCADO | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM., BIBLIOTECA, 1 AULAS, SALÓN DE PROF. ENF. BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS,, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA.SEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3UN NIVEL3 AULAS ESTÁNDARBLOQUE B-4PRIMER NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERA.SEGUNDO NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERACOMEDOR-COCINATIPO B270 PERSONASCANCHA MIXTA18 X 361 UND. | INAUGURADA | COMUNIDAD: EL CERCADOINAUGURADAACTUALMENTE EL PLANTEL SE ENCEUNTRA EN UN PROCESO DE EVALUCION ESTRUCTURAL POR FALLAS ESTRUCTURALES EN LOS BLOQUES B1 Y B3.LA CONTRATISTA TERMINA LAS CORRECIONES, A LA ESPERA DE VISITA DE DPTO DE CALCULOS PARA VERIFICAR DICHAS CORRECCIONES.COMUNIDAD: EL CERCADO | 100% | 51627932.3 | 82146583.66 | 24/04/2013 | 21/07/2015
431 | 179-2013 | LUIS ESTEVES | DAJABON | DAJABON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 Aulas para AmpliaciónEDUCATIVA: Aulas Estándar (4), Aulas Inicial(1). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. | INAUGURADA | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014 | 100% | 13925077.55 | 18177773.07 | 24/04/2013 | 12/08/2014
511 | 339-2013 | RINCON | LA VEGA | JIMA ABAJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (7), Aulas Iniciales (3), . ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Sala de Profesores (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (3), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 30970413.25 | 38922805.67 | 24/04/2013 | 20/11/2014
381 | 125-2013 | JOHN FITZGERALD KENNEDY | AZUA | LAS CHARCAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 1 AULA ESTANDAR Y BAÑOS. COMEDOR TIPO II, PLAZA CIVICA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 8979264.14 | 14526512.48 | 24/04/2013 | 13/11/2014
382 | 126-2013 | JOSE NUÑEZ DE CACERES | AZUA | LAS CHARCAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (1N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 1 AULA ESTANDAR. COMEDOR TIPO II Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 11161727.73 | 12384546.72 | 24/04/2013 | 10/06/2014
435 | 184-2013 | JUAN SANTOS DIAZ | DAJABON | LOMA DE CABRERA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2 Aulas para Ampliación, EDUCATIVA: Aulas Estándar (4). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 6885611.18 | 13296338.96 | 24/04/2013 | 28/05/2014
179 | 1350-2012 | CENTRO MODELO DE INICIAL | SAMANA | SANCHEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 6 AULAS NUEVASEDUCATIVA: AULAS INICIAL (6), AULAS ESPECIALES (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (0), COMEDOR (0), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (0), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 18528849.43 | 27858991.54 | 24/04/2013 | 30/07/2014
116 | 1506-2012 | BASICA CEUTA AL MEDIO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 30703997.07 | 74128172.13 | 24/04/2013 | 13/09/2019
85 | 1459-2012 | BASICA CEUTA ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1er. Sorteo.ESTRUCTURAS: 2 módulos de 2 niveles con 8 espacios c/u, un módulo Aula Inicial, Comedor/cocina.Educativa: Aulas Estándar (17), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 55885029.29 | 69937438.69 | 24/04/2013 | 15/05/2015
158 | 1580-2012 | LICEO TECNICO PROFESIONAL | LA VEGA | CONSTANZA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS (18). LAB DE CIENCIA, LAB DE INFORMÁTICAADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), ESPACIOS COMPLEMENTARIOS .SALA DE PROFESORES (1).SERVICIOS: DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), VESTIDOR. (1).ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | COMUNIDAD: LA SECADORAINAGURADACUBICACION NO.19 FINAL 10,426,297.97 (ESTATUS: MINERD-FISCALIZACIONSE FIRMA CARTA CON MONTO POR SUPERVISORES EL 8/1/20 LUEGO DE HABERSE AGOTADO EL TIEMPO DE SOLICITUD A CONTRATISTA. | 100% | 39253831.51 | 61092250.65 | 25/04/2013 | 06/08/2015
421 | 168-2013 | LUIS FELIPE FELIZ Y FELIZ | BARAHONA | FUNDACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 3 espacios dos nivel mas escalera . Comedor: Tipo II Graderia. Septicos: 2 ud. Vaciados exteriores. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 14618121.31 | 31901483.91 | 25/04/2013 | 15/09/2015
501 | 329-2013 | ALBERTO HERNANDEZ ROSARIO | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (16), SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 12537177.49 | 18416837.87 | 25/04/2013 | 04/04/2014
244 | 1609-2012 | BASICA CRISTIANO | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVA9 AULAS, MÓDULO, MÓDULO INICIAL, 2 MÓDULOS DE AULAS DE 2 NIVELES, ÁREA ADMINISTRATIVA.PLAZA CÍVICACOCINA, COMEDOR TIPO II.CANCHA, GRADAS.VERJA PERIMETRAL, CÁMARA SÉPTICA, CISTERNA. | INAUGURADA | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-A LA ESPERA DE INFORME DE FISCALIZACION MINERD. | 100% | 30703997.07 | 43212773.51 | 25/04/2013 | 14/07/2014
405 | 152-2013 | FE Y ALEGRIA - MARIE POUSSEPIN | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUES DE 2 NIVELES + BAÑOS + ESCALERA,BLOQUE DE AULA INICIAL (UNA AULA), COMEDOR- COCINA,2 CANCHA , CISTERNA + CASETA PARA BOMBA, SEPTICO. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 20753638.29 | 27824399.85 | 25/04/2013 | 21/09/2014
1 | 1241-2012 | MARIE POUSSEPIN | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo Un nivel: (4 Aulas + Deposito + Baños), Areas Exteriores, Verja Perimetral. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 10205363.35 | 15185867.75 | 25/04/2013 | 09/05/2014
446 | 195-2013 | BASICA DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 32974821.79 | 41236820.02 | 26/04/2013 | 14/05/2014
135 | 1543-2012 | BASICA BUENAS NOCHES (BASICA CONCEPCION BONA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación , Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 42996207.36 | 59734603.4 | 26/04/2013 | 26/03/2014
601 | 496-2013 | GONZALO REYES | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Ampliación / Reparación, 2do sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar 4. ADMINISTRATIVA: Dirección. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | VERJA PERIMETRAL: VACIADO DE COLUMNAS Y VIGAS ANP. Y MUROS MM1 100%. (75%)MÓDULO 1 3N: COLOCACIÓN DE GRANITO EN ESCALERAS UN 90% ,CERÁMICA DE BAÑO 90%, PINTURA BASE 90%, BARANDAS EN ANTEPECHOS 100%, PUERTAS PROTECTORAS EN PRIMER NIVEL Y TERCER NIVEL, BARANDAS EN ESCALERAS, VENTANAS 100% E IMPERMEABILIZANTE 100%., ACERAS PERIMETRALES 90%COCINA COMEDOR T-1: PAÑETE 100% Y SUS PISOS 100%.CISTERNA: EXCAVACIÓN, VACIADO DE LOSA DE FONDO, COLUMNAS, COLOCACIÓN DE BLOQUES, VACIADO DE LOSA SUPERIOR, PAÑETE, FINO. CASETA DE BOMBA: 100%POZO TUBULAR: 50%SEPTICO: 100% POZO FILTRANTE: 100% | 70% | 8297666.94 | 12765473.21 | 26/04/2013 | 30/07/2024
811 | 504-2013 | LA CIENAGA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO II, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 20660334.21 | 39893198.52 | 29/04/2013 | 18/08/2014
16 | 1356-2012 | LA BIJA-JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: AREA ADMINISTRATIVA, BAÑOS Y ESCALERASEGUNDO NIVEL:4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERATERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL: SALÓN MULTIUSO, BAÑOS Y ESCALERASEGUNDO NIVEL:4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERATERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-3 INICIAL:UN NIVEL 2 AULAS Y BAÑOS COMEDOR COCINA: TIPO IIIAREAS EXTERIORES: ACCESO PRINCIPAL Y AREA CÍVICA, PAISAJISMO Y TARJACANCHA: CANCHA (18 X 30) Y GRADAS | DETENIDA | COMUNIDAD LA BIJA (LA CHINOLA)TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:VACIADO DE HORMIGON EN CANCHA.TRABAJOS PENDIENTE POR EJECUTAR:-BLOQUE B1 Y B2 EN DOS NIVELES: PAÑETE 30%, PISOS 100%, SANITARIA 90%, ELECTRICIDAD 75%-BLOQUE B3 AULA INICIAL: PAÑETE 150%, PISOS 100%, SANITARIA 90%, ELECTRICIDAD 80%-COMEDOR: PAÑETE 35%, (TECHO, PISOS, SANITARIA, ELECTRICIDAD) 100%-AREAS EXTERIORES: (PLAZA CIVICA, PARQUEO, ACERAS, PAISAJISMO) 100%.-CANCHA MIXTA 15%.-MEDIA TENSION 100%SE SOMETIÓ LA SOLICITUD DE CUBICACIÓN Y LA CARTA DE CONFORMIDAD, EL CONTRATISTA NO QUISO FIRMAR LA CARTA CON MONTO. SE FIRMÓ LA CUBICACIÓN NO. 14 DE RESC. CON UN MONTO DE (59,253.60) EN FECHA 10/01/2018. ESTA EN MINERD-FISCALIZACION. SE RECIBIÓ DE MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE·0810-2019, D/F 14/03/2019 LA RESCISIÓN DE CONTRATO. | 77% | 45616416.11 | 44492862.12 | 29/04/2013 | 20/07/2024
281 | 1635 | BASICA LUISA OZEMA PELLERANO 1 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 1 LABORATORIO Y 3 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 40297703.55 | 68892623.63 | 30/04/2013 | 23/07/2015
174 | 1607-2012 | LICEO DE BASIMA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de Cómputos, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 36349067.75 | 72058303.13 | 30/04/2013 | 18/08/2014
127 | 1529-2012 | BASICA MATA NARANJO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueo. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 40297703.55 | 61887130.12 | 01/05/2013 | 02/07/2014
253 | 1683-2012 | LICEO BARAHONA 2 | BARAHONA | BARAHONA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Bloque B2: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Bloque B3: 4 espacios un nivel. Comedor: tipo III. Cancha: Graderia. Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. Verja. Asfalto | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 45431176.05 | 69177371.3 | 02/05/2013 | 10/07/2014
413 | 160-2013 | JOSE GABRI | BARAHONA | EL PEÑON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 3 espacios dos niveles mas caja de escalera. Aula inicial: de un espacio. Comedor: tipo 1 Cancha: Graderia. Septicos: 1 ud. Cisterna: 5,000 gl. Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 19460844.7 | 29136876.65 | 02/05/2013 | 10/07/2014
460 | 241-2013 | ANICETO MARTINEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un nivele . . Comedor: tipo I. Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 7170661.28 | 12381956.23 | 02/05/2013 | 18/08/2014
537 | 423-2013 | GASTON FERNANDEZ DELIGNE | PEDERNALES | OVIEDO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | UN BLOQUE DE 2 NIVELES CON 8 AULAS, UN BLOQUE DE AULA INICIAL DE UN AULA, COMEDOR Y PLAZA CIVICA. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 23734311.92 | 32518543.78 | 03/05/2013 | 18/07/2014
508 | 336-2013 | PINAR QUEMADO | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | -B-1 BLOQUE DE 4 ESPACIOS Y 2 NIVELES.-B-2 DE 1 AULAS INICIAL + BAÑO + DEPOSITO.-COMEDOR TIPO 2-2 CÁMARAS SÉPTICAS DOBLES (4.75*2.40*2.17)-REPARACIONES VARIAS-INSTALACIONES ELÉCTRICAS -ESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES (1) , PLAZA CÍVICA (1), VERJA (1). | DETENIDA | CONTRATO RESCINDIDO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#0163-2019 D/F 16/1/19 CUB. RESCISION POR UN MONTO -2,357,227,52 SE ENCUENTRA EN MESA FISCALIZACION. COMUNIDAD: LOS DAJAOSCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xpAxQRCFqfM2 | 15% | 17140149.88 | 5295067.75 | 06/05/2013 | 13/07/2024
523 | 351-2013 | EL QUEMADO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (10)ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Sala de Profesores (1), Salón Multiusos(1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 20893214.08 | 32782637.71 | 06/05/2013 | 16/07/2014
79 | 1449-2012 | POLITECNICO LOS GIRASOLES 1 (POLITECNICO HERMANAS MIRABAL) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1er. Sorteo.ESTRUCTURAS: 2 Módulos de 3 niveles con 12 Espacios c/u, un módulos de Aula Inicial, comedor/cocina.Educativa: Aulas Estándar (22),Laboratorio de Ciencias(2), Aulas Especiales (2), Laboratorio de Cómputos(1)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (1), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 56720212.69 | 84200779.45 | 06/05/2013 | 26/11/2014
452 | 232-2013 | FRANCISCO SERGIO CASTILLO | ELIAS PIÑA | BANICA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Aula inicial: de dos espacios. Comedor: tipo I. Cancha. Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 15919336.75 | 33249715.81 | 07/05/2013 | 18/08/2014
393 | 140-2013 | JUAN PABLO DUARTE | BAHORUCO | LOS RIOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo Dos niveles: (4 Aulas + Biblioteca + Salon Prof. + Orientacion+ Baños), Modulo Inicial (Dos aulas), Comedor Tipo III, Areas Exteriores, Cisterna, Cancha Mixta, Verja Perimetral. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 23993201.04 | 27829473.53 | 07/05/2013 | 09/05/2014
404 | 151-2013 | SALOME UREÑA | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo Dos niveles: (4 Aulas + Biblioteca + Salon Prof. + Orientacion+ Enfermería + Baños), Modulo Inicial (Un aula), Comedor Tipo II, Areas Exteriores, Cancha Mixta , Verja Perimetral. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 20393492.57 | 24980070.69 | 07/05/2013 | 15/04/2015
157 | 1579-2012 | BASICA GASPAR HERNANDEZ 1 | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (14), Aulas Inicial (2), Aulas Especiales (2), Laboratorio de Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (2), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | 100% | 38045246.42 | 57844817.12 | 08/05/2013 | 20/06/2014
10 | 1330-2012 | PROF. BASICA ALTAGRACIA MEDINA DE BRITO | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 7 AULAS NUEVAS1ER SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (5), AULAS INICIAL (1), LABORATORIO DE COMPUTOS (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 24174311.82 | 29287933.47 | 08/05/2013 | 20/03/2014
553 | 440-2013 | DANIEL VARGAS | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos.Bloques B-1 dos niveles, B2 inicial, comedor y cancha: 1,387.68 m2Áreas comunes: civica, septicos y exteriores de acceso: 905.95 m2Bloque existente = 286.82 m2 | INAUGURADA | INAGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 29/05/2015 | 100% | 21882390.35 | 30357447.18 | 09/05/2013 | 26/03/2014
262 | 1678-2012 | LICEO MARIA MONTES | BARAHONA | BARAHONA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios tres niveles mas caja de escalera. Bloque B2: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Comedor: tipo III. Cancha: Graderia. Septicos: 2 ud. Cisterna: 8000gl. Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 37508084.86 | 55353562.92 | 09/05/2013 | 10/07/2014
410 | 157-2013 | FRANCISCO AMADIS PEÑA | BARAHONA | CABRAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Comedor: tipo II. Cancha: Graderia. Septicos: 1 ud. Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 18495550.13 | 30710586.16 | 09/05/2013 | 10/07/2014
597 | 491-2013 | FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Ampliación, 2do sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar 12. (Tiene 7 aulas existentes y 5 aulas nuevas.) ADMINISTRATIVA: Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca , Salón Multiuso .SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | DETENIDA | SE REQUIEREN 30 DIAS DE TRABAJO PARA CULMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES (CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, IMPERMEABILIZACION, TERMINACION DE VERJA Y ACERA PERIMETRAL, RETOQUE DE PINTURA). | 90% | 13030762.32 | 18616653.24 | 09/05/2013 | 30/07/2024
42 | 1397-2012 | BARTOLOME DE LAS CASAS - LA HONDONADA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Un módulo de 3 niveles, un módulos de 1 nivel, un módulo de Aula Inicial, cancha, comedor/cocinaEducativa: Aulas Estándar (11), Aulas Inicial i(2), Aulas Especiales (1),Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes ,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 36194788.22 | 48067712.31 | 09/05/2013 | 17/08/2017
380 | 124-2013 | EL BOQUERON | AZUA | LAS CHARCAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (1N): 2 AULAS ESTANDARES Y BAÑOS. COMEDOR, PLAZA CIVICA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 8180194.28 | 13631464.52 | 10/05/2013 | 16/12/2016
18 | 1358-2012 | BASICA CENTRO DE LA CIUDAD | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1:-PRIMER NIVEL:VIII-PRIMER NIVEL ( 1AULAS + AREA ADM .+ BIBLIOTECA + BAÑOS + ESCALERA).-SEGUNDO NIVEL: IX-SEGUNDO NIVEL ( 4 AULAS+ ESCALERAS + BAÑOS).-TERCEL NIVEL: X-TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA).BLOQUE B2:-PRIMER NIVEL: V-PRIMER NIVEL (4 AULA + ESCALERAS + BAÑOS).-SEGUNDO NIVEL: VI-SEGUNDO NIVEL (4 AULA + ESCALERAS + BAÑOS).-TERCEL NIVEL: VII-TERCER NIVEL ( CAJA DE ESCALERA).BLOQUE B3:-PRIMER NIVEL: (3 AULAS + BAÑOS + DEPOSITO).BLOQUE B4:-AULA INICIAL (A):1 AULA + BAÑOS.-AULA INICIAL (B):2 AULAS + BAÑOS.BLOQUE B5:-XXII- (MODULO TIPO COCINA + COMEDOR) (TIPO 3).-CANCHA MIXTA: XXII- UNA UNIDAD. | DETENIDA | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-AREA EXTERIOR: EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIAS PARA SOLUCION HIDRAULICA PLUVIAL Y REGISTROS.-INSTALACION DE TODOS LOS TINACOS.-JARDINERAS EXTERIORES ENTRE LOS BLOQUES 1, 2 Y 3-VACIADO DE HORMIGON EN AREA DE RECREACION ENTRE BLOQUES 1, 2 Y 3-EXCAVACION DE ZAPATA PARA MURO MESA.-INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL.PENDIENTES:-EN CIRCUITO CUB.# 21 RD$ 1,356,671.36 (FINAN-SUBSANACION)- CUB.#22 RD$ 2,242,541.41 (FINAN-SUBSANACION).- CUB.#23 RD$ 8,386,704.02 (FINAN-SUBSANACION).- CUB.#24 DE CORTE RD$ 11,117,500.16 (FISCALIZACION MINERD)NOTAS:-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, EL CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO POR FALTA DE PAGO DE CUBICACION. | 83% | 51665030.94 | 108452044.89 | 13/05/2013 | 23/12/2022
666 | 587-2013 | JOSE MARIA SERRA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 10 Aulas Nuevas 2do sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar (7), Aulas Inicial (3) , Laboratorio de Computos (1)ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Sanitarios, Comedor.ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, cancha (2) | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 37144100.37 | 52130773.25 | 13/05/2013 | 16/07/2014
488 | 474-2013 | BASICA SAN ANTONIO #2 | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estánda, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 48760770.13 | 54675570.06 | 14/05/2013 | 24/10/2014
391 | 138-2013 | GREGORIO URBANO GILBERT- EL JOBO | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo Tres niveles: (8 Aulas + Area Adm. + Salon Prof. + Laboratorio Informatica + Baños),Comedor Tipo II, Areas Exteriores, Cancha Mixta, Verja Perimetral. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 26332632.53 | 36995299.09 | 14/05/2013 | 10/07/2014
453 | 234-2013 | HERMANOS PINZON | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Aula inicial: de dos espacios. Comedor: tipo II. Cancha. Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminada. | 100% | 24477124.88 | 43805091.71 | 15/05/2013 | 19/02/2015
271 | 1714-2012 | BASICA NOROESTE | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE A:-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (AREA ADM. + BIBLIOTECA + DEPOSITO + BAÑOS)-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL (4 AULAS + BAÑOS + ESCALERA)-TERCEL NIVEL: TERCER NIVEL (4 AULAS + BAÑOS + ESCALERA)-CUARTO NIVEL: (CAJA DE ESCALERA)BLOQUE C:-PRIMER NIVEL: PRIMER (4 AULAS+ BAÑOS + ESCALERA).-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL (4 AULAS+ ESCALERAS + BAÑOS)-TERCEL NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA)CANCHA MIXTA: UNA UNIDADCOMEDOR: (MODULO TIPO COCINA + COMEDOR) (TIPO 3)BLOQUE E: -PRIMER NIVEL: BLOQUE (AULA INICIAL) | DETENIDA | SECTOR: MARIA LUISATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 10% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 40% APARATOS SANITARIOS, 30% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 5% HERRERÍA.COMEDOR: 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 30% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.NOTA:-REMISION A MINERD DE DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DE ADENDA DE CORTE OFICIO GPRO-998-2021-EN CIRCUITO LA CUB. #19 RD$ 2,114,036.94 (FINAN-SUBSANACION).-EN CIRCUITO LA CUB. #20 RD$ 4,414,038.17 (FINAN-SUBSANACION).-EN CIRICUITO LA CUB. #21 RD$1,255,410.09 (FINAN-SUBSANACION)CUB. #22 RD$ 2,105,822.76 (FINANCIERO SUBSANACION)-CUB.#23 DE CORTE (FISCALIZACION MINERD)-SE RECIBIO OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#1200-2021 CON LA APROBACION DE PRESUPUESTO DE TERMINACION.-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, SEGUN EL CONTRATISTA POR FALTA DE PAGO DE CUBICACIONES.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA | 86% | 51494515.34 | 99814186.98 | 15/05/2013 | 30/12/2022
458 | 239-2013 | SABANA LARGA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un nivel . Bloque B2: 3 espacios un nivel . Aula inicial: de dos espacios. Cancha . Comedor: tipo II. Septicos: 1 ud. Cisterna: 4,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 23825607.95 | 33107945.4 | 16/05/2013 | 10/09/2014
12 | 1334-2012 | PEDRO SANTANA | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 3 espacios dos niveles mas caja de escalera. Bloque B2: 3 espacios un nivele Comedor: tipo II. Cancha: Graderia. Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 17982074.05 | 44137071.86 | 16/05/2013 | 18/08/2014
375 | 119-2013 | FINCA # 6 | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (1N): 2 AULAS ESTANDARES. BLOQUE III (1N): 1 AULA INICIAL Y BAÑO. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA |  | 100% | 30591155.73 | 40079971.49 | 17/05/2013 | 15/10/2014
173 | 1606-2012 | BASICA HATO NUEVO 2 (HATO DAMAS) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela nueva, 1er sorteo EDUCATIVA:8 Aulas Estándar, 2Aulas Inicial, ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 35596416.67 | 49013585.35 | 17/05/2013 | 01/07/2014
155 | 1576-2012 | LICEO SANTANA | PERAVIA | NIZAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 2 LABORATORIOS EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 3 AULAS ESTANDARES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA MIXTA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 40297703.55 | 68586268.19 | 20/05/2013 | 15/12/2014
141 | 1552-2012 | LICEO PAYA | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 2 LABORATORIOS EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 36349067.75 | 50662445.66 | 21/05/2013 | 24/07/2014
450 | 223-2013 | LUIS MILCIADES | ELIAS PIÑA | BANICA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un niveles . Comedor: tipo I. Cancha. Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 10478337.59 | 19756548.45 | 21/05/2013 | 18/08/2014
623 | 526-2013 | OLIVERO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Un Modulo de DOS AULAS (Area adm. +1 Aula + Biblioteca + Deposito + Baños ), COMEDOR TIPO I, CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS (4.75*2.40*2.17), CISTERNA 4,000 gls. y CASETA SOBRE CISTERNA | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 8555424.7 | 18942726.55 | 22/05/2013 | 29/06/2015
263 | 1680 | LICEO PESCADERIA | BARAHONA | BARAHONA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un nivel. Bloque B2: 4 espacios un nivel. Bloque B3: 4 espacios un nivel. Comedor: tipo II. Cancha: Graderia. Septicos: 2 ud. Cisterna: 8000gl. Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 29752592.55 | 55127875.13 | 24/05/2013 | 10/07/2014
555 | 442-2013 | BASICA NICOLAS MELENDEZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar 2. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Plaza Cívica, Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Cancha mixta (media), Parqueos, Verja.MODULOBloque B-1 un nivel | INAUGURADA | SE RECIBE APROBACIÓN DE CUBICACION DE CIERRE PARA ELABORACIÓN DE ADENDA MEDIANTE UF-PNEE#3347-2015. | 100% | 10201428.7 | 14479155.36 | 28/05/2013 | 13/10/2014
429 | 177-2013 | DENIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ TEJADA - CAÑ | DAJABON | DAJABON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 Aulas para Ampliación, EDUCATIVA: Aulas Estándar (2), Aulas Inicial (1).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Biblioteca (1), Enfermería (1), Salon Multiusos (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón de Profesores (1). SERVICIOS: Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (2), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 13774979.6 | 27958855.95 | 28/05/2013 | 19/05/2014
434 | 183-2013 | EL RODEO | DAJABON | EL PINO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (2). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 12237485.84 | 18617716.82 | 28/05/2013 | 28/05/2014
462 | 250-2013 | LICEO LAS YAGUAS | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (6), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), AULAS ESPECIALES (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), VERTEDERO, CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 25151261.51 | 43419237.88 | 29/05/2013 | 30/05/2015
389 | 135-2013 | SANTA TERESA DE JESUS - LICEO | AZUA | SABANA YEGUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (1N): 2 LABORATORIOS, BLIBLIOTECA, DEPOSITO, ENFERMERIA Y BAÑOS. COMEDOR TIPO II, PLAZA CIVICA, CANCHA SENCILLA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 27294660.64 | 37793514.73 | 29/05/2013 | 10/06/2014
86 | 1460-2012 | BASICA SABANA PERDIDA (EMMA BALAGUER) (BASICA MARIA TERESA MIRABAL) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: 2 módulo s de 2 niveles con 8 espacios c/u, un módulo Aula Inicial, un módulo de 1 nivel con 3 espacios, Comedor/cocina.Educativa: Aulas Estándar (19), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2).Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | INAUGURADA |  | 100% | 57821123.95 | 70656621.86 | 30/05/2013 | 15/05/2014
558 | 445-2013 | LA COLORADA | PUERTO PLATA | IMBERT | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos.Bloques B-1, B2, comedor y cancha = 1,290.50 m2Bloque existente = 172.52 m2Areas comunes y exteriores = 1,212.31 m2 | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 07/10/2015 | 100% | 20536920.06 | 25775449.81 | 31/05/2013 | 05/06/2014
600 | 495-2013 | DANILO GINEBRA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 22781939.75 | 25774888.97 | 31/05/2013 | 24/10/2014
536 | 422-2013 | COLONIA JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: DE TRES AULAS Y DEPOSITOBLOQUE 2: UN AULACOMEDOR Y PLAZA CIVICA | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 11153345.34 | 22756740 | 04/06/2013 | 18/07/2014
614 | 515-2013 | BUENA VISTA DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (3), AULAS INICIAL (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍAESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | CONTRATO RESCINDIDO POR MINERD, RECIBIDO EN OFICIO UF-PNEE#1369-2019 D/F 6/5/19.SUPERVISION: VOLUMETRIA PRESUPUESTO TERMINACIONMINERD: PRESUPUESTO PARTIDAS ADICIONALES (DE TERMINACIÓN) ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-464-2020 D/F 26/8/20, SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1159-2020 D/F 7/7/20. | 71% | 15400160.07 | 16300546.1 | 05/06/2013 | 16/08/2024
414 | 161-2013 | MARINA SEPULVEDA | BARAHONA | EL PEÑON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un nivel. Comedor: tipo II. Cancha: Graderia. Septicos: 1 ud. Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 11189515.94 | 30821139.22 | 05/06/2013 | 10/07/2014
147 | 1560-2012 | BASICA LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1ER SORTEO. 24 Aulas Nuevas.EDUCATIVA: 21 Aulas Estándar , 3 Aulas Inicial.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración , Sala de Profesores, Orientación, Enfermería . ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca , Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos , Cocina, Comedor , Depósito General , Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, pozo imbornal, registros, Vestidor de empleados . ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha , Graderías, Áreas Verdes ,Plaza Cívica , Verja. | DETENIDA |  | 99% | 57150130.78 | 89588088.11 | 06/06/2013 | 10/10/2022
398 | 145-2013 | ANACAONA | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo Dos niveles: (4 Aulas + Biblioteca + Salon Prof. + Orientacion+ Baños), Modulo Inicial (un aula), Comedor Tipo II, Areas Exteriores, Cancha Mixta (media), Septico, Cisterna, Verja Perimetral. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 23851395.69 | 25252862.18 | 11/06/2013 | 24/10/2014
403 | 150-2013 | RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGUEZ | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (6), AULAS INICIAL (1)ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, CANCHA, GRADERÍA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS Y VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 28003508.12 | 51569597.68 | 11/06/2013 | 24/08/2018
618 | 520-2013 | LICEO JUAN DE HERRERA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Un Bloque1 de 2 niveles (área administrativa +salón multiusos + salón profesores +enfermería +biblioteca +baños +deposito, Comedor-Cocina, Cancha, Sanitaria Exterior y Verja perimetral. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 21415793.82 | 35230631.96 | 13/06/2013 | 18/08/2014
658 | 579-2013 | PROF. JUAN BOSCH | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 PRIMER NIVEL: 1 AULABLOQUE B-2 PRIMER NIVEL: 2 AULAS (SALON MULTIUSOS), ADMINISTRACION, BIBLIPTECA, BAÑOS, ESCALERA. SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA.TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-3 (2 AULAS INICIALES + BAÑOS) PRIMER NIVEL: 2 AULAS, BAÑOS.COMEDOR-COCINATIPO IESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | Entregada. | 100% | 25218505.25 | 43371902.78 | 13/06/2013 | 04/04/2014
557 | 444-2013 | CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | CUBICACION DE CIERRE EN FISCALIZACION DE MINERD | 100% | 7168854.32 | 7729288.89 | 14/06/2013 | 05/06/2014
559 | 446-2013 | ISRAEL BRITO BRUNO | PUERTO PLATA | IMBERT | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: 1 Aula para Ampliación, EDUCATIVA: Aulas Estándar (1), Aulas Especiales (2).ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos.MODULOS:Bloque B1 de un nivel 4 aulas, B2 inicial 733.55m2Area de cancha, gradas, calzadas parqueo, plaza civica, cisterna,cto maquinas 1,165.48m2Total nuevo 1,899.03m2EXISTENTE: dos módulos de un nivel, un modulo de dos niveles, módulos de baños, séptico, cistena 1,391.04m2Calzadas y aceras 329.37m2Total existente 1,720.41m2Total nuevo y existente 3,619.44m2 | INAUGURADA | PENDIENTE VISITA BRIGADA TOPOGRAFICA PARA VALIDAR MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO EN EL PLANTEL. CONTRATISTA ESTA DESARROLLANDO INFORME CON LOS ADICIONALES QUE NO SE INCLUYO EN PRESUPUESTO PARA SOMETER Y PODER TRABAJAR TODO EN CONJUNTO Y DAR POR CONCLUIDAS LAS REPARACIONES. EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER DINERO PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS PENDIENTES. | 100% | 16469163.96 | 38457559.77 | 14/06/2013 | 08/06/2016
802 | 471-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SAMANA | SANCHEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-I:-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (AREA ADM. + 3 AULAS + BAÑOS + ESCALERA)-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL (3 AULAS + SALA DE PROFESORES + BAÑOS + ESCALERAS)-TERCEL NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA).BLOQUE B-2:-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (LABORATORIO DE CIENCIAS + BIBLIOTECA + DEPOSITO + BAÑOS + ESCALERAS)-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL (2 AULAS + LABORATORIO DE CIENCIAS + ENFERMERIA + BAÑOS + ESCALERAS)-TERCEL NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA)COMEDOR:COMEDOR (10 - 12) AULAS 150 ALUMNOS (TIPOIII)CANCHA MIXTA: UNA UNIDADBLOQUES EXISTENTES: REPARACIONES GENERAL | DETENIDA | COMUNIDAD: SANCHEZ C/DUARTETRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 30% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 5% PAÑETE, 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 5% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 20% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 40% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 40% TRINCHERA, 30% PINTURA, 30% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 50% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.NOTA:-SE ENVIO A MINERD DOCUMENTACION PARA ELABORACION DE ADENDA DE CORTE OFICIO GPRO-933-2021-EN CIRCUITO CUB# 29 RD$ 2,584,642.33 (FISCALIZACION)-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, SEGÚN EL CONTRATISTA ESTÁ EN ESPERA DEL PAGO DE LA CUBICACIONCONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION. | 94% | 35029811.15 | 79475824.75 | 14/06/2013 | 10/12/2022
436 | 185-2013 | CRUZ DE CABRERA ARRIBA | DAJABON | RESTAURACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2 Aulas para Ampliación2do sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar (2). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 12069992.14 | 30858722.96 | 15/06/2013 | 25/04/2018
254 | 1685-2012 | LICEO LA GUAZARA | BARAHONA | BARAHONA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. 1/2 Cancha: Graderia. Septicos: 1 ud. Cisterna: 4,000 gl. Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 19578177.64 | 26743546.12 | 20/06/2013 | 10/07/2014
616 | 517-2013 | PALMAR DEL YAQUE | SAN JUAN | BOHECHIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Un Bloque1 de 1 nivel (área administrativa +salón multiusos + salón profesores +enfermería +biblioteca +baños +deposito, Bloque B2 de aulas 1nivel, Comedor-Cocina, Cancha, Sanitaria Exterior y Verja perimetral. | INAUGURADA | Terminada. | 100% | 16061427.62 | 28750283.77 | 20/06/2013 | 29/06/2015
625 | 528-2013 | RANCHITO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | UN MODULO DE 2 NIVELES (4 Aula+Deposito+Baños), COMEDOR TIPO I, CANCHA MIXTA, CISTERNA (4,000.00 GLS. ), CASETA SOBRE CISTERNA y CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS (4.75*2.40*2.17), PLAZA CIVICA. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 13165404.21 | 30934966.97 | 20/06/2013 | 18/08/2014
401 | 148-2013 | BASICA LIDIA MARI D. | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 2 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, BLOQUE AULA INICIAL, COMEDOR, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 23602258.59 | 35343989.53 | 20/06/2013 | 10/07/2014
444 | 193-2013 | ALTAGRACIA AMELIA RICART CALVENTI | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 5547210.61 | 5997638.82 | 21/06/2013 | 26/10/2013
443 | 192-2013 | LICEO ARROYO HONDO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de cómputos. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | PENDIENTE CONFIRMAR CONEXIÓN DE ALCANTARILLA SANITARIA. PLANOS DE TERRENO POSTERIOR EN ESPERA DE APROBACIÓN POR EL MINERD. EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO. HAY UNA AULA QUE LA ESTÁN USANDO DE VIVIENDA POR PARTE DEL GUARDIÁN. CUBICACION DE CIERRE ENTREGADA. SE REALIZO VISITA EN CONJUNTO CON MINERD, MOPC Y CONTRATISTA CON FINES DE FISCALIZACION DE CUBICACION DE CIERRE EL 30-03-2021. CRECIMIENTO DE ARBUSTOS EN TODO EL TERRENO.VECINOS ARROJAN BASURA EN AREA POSTERIOR. | 90% | 64576931.21 | 44946763.33 | 21/06/2013 | 18/04/2024
447 | 196-2013 | JARDIN DEL INFANCIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Reparaciones de la planta física de la escuela existenteColocación de Impermeabilizante de Techo. | INAUGURADA |  | 100% | 359303.73 | 359304.84 | 24/06/2013 | 15/05/2014
517 | 345-2013 | BURENDE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2DO SORTEO TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS.TIPO DE ESCUELA: NUEVA.MÓDULOS: UN BLOQUE DE 2 NIVELES CON 4 AULAS EN CADA NIVEL.CANCHA MIXTA Y GRADERÍA. | TERMINADA | COMUNIDAD: JIMATERMINADA SIN INAUGURARACCESO:LE FALTARIA IMPRIMACION Y ASFALTADO ( TIENE CONTENES SOLAMENTE).PROCESO DE CIERRE:-SE REMITIÓ LA CUBICACIÓN NO.7 PARA FISCALIZACIÓN-MINERD, LICEO BURENDE DGEE/Z1/997-2019 D/F 12/08/2019.-ESTE BLOQUE ESTÁ EN UN 95% DE EJECUCCIÓN. DICHO BLOQUE DE DOS NIVELES (BLOQUE 4) Y UNA CANCHA FUE ASIGNADO POR MINERD A LA ING. CONTRATISTA CARMEN ALEJO A CONSTRUIRSE EN EL MISMO SOLAR QUE SE ENCUENTRA BÁSICA EDUVIGIS MARÍA LUNA-COMUNIDAD: JIMA -COMUNIDAD: JIMA | 100% | 37148209.09 | 23336199.71 | 25/06/2013 | 30/05/2018
567 | 454-2013 | PADRE BOIL | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos.MODULOS:Bloque B1 tres niveles, B2 aula inicial, Comedor 1,283.85m2Calzadas, plaza civica, aceras, exteriores 2,195.58m2Total nuevo 3,479.43m2Existente:Seis módulos de aulas. 1,356.90m2Calzadas 495.03m2total existente 1,851.93m2Total nuevo y existente 5,331.36m2 | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 26/02/2016 | 100% | 26367468.87 | 34025333.95 | 25/06/2013 | 05/06/2014
633 | 554-2013 | ZAMBRANA ARRIBA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, AULAS ESPECIALES. ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 9613595.94 | 28825192.32 | 26/06/2013 | 18/08/2014
619 | 521-2013 | PROF. LUIS MORDAN | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Un Bloque1 de 1 nivele (área administrativa +salón multiusos + salón profesores +enfermería +biblioteca +baños +deposito.Un Bloque b2 de 1 nivel, Comedor-Cocina, Cancha, Sanitaria Exterior y Verja perimetral. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 16679644.1 | 41426282.74 | 26/06/2013 | 20/05/2014
184 | 1628-2012 | POLITECNICO ANA SILVIA JIMENEZ DE CASTRO | LA VEGA | JIMA ABAJO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (20), Aulas Iniciales (0), Aulas Especiales (0). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Deposito (1), Salon Profesores(1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 51472552.29 | 64868235.38 | 03/07/2013 | 04/04/2014
153 | 1574-2012 | BASICA SAN VICTOR 1 (BASICA PROF. AURA MERCEDES MATA) | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (16), AULAS INICIAL (2), AULAS ESPECIALES (2), ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (2), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | 100% | 49884390.87 | 54579863.52 | 04/07/2013 | 20/06/2018
162 | 1583-2012 | LICEO SAN VICTOR (LICEO JOSE ANTONIO CASTILLO) | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (18), AULAS ESPECIALES (2),LABORATORIO DE CIENCIAS (2), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1)ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (2), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | 100% | 41368532.6 | 58954789.24 | 04/07/2013 | 20/06/2014
686 | 643-2013 | EL CRUCE DE LA GINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 20730447.43 | 31435461.34 | 04/07/2013 | 15/05/2014
384 | 128-2013 | TVC. MARIA DE LOS SANTOS PEREZ | AZUA | PADRE LAS CASAS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 2 LABORATORIOS EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (1N): 2 AULAS ESTANDARES. COMEDOR, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, MEDIA CANCHA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 21945509.9 | 29586041.87 | 06/07/2013 | 31/10/2014
54 | 1469-2012 | BASICA GUARICANO 3 (BASICA MARIA MUÑOZ SORIANO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 57821123.95 | 93462207.07 | 08/07/2013 | 01/12/2014
324 | 1711-2012 | BASICA LOS GIRASOLES 1 (BASICA DOÑA SOCORRO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: 2 Módulos de 3 niveles con 12 Espacios c/u, un módulos de Aula Inicial, comedor/cocinaEducativa: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2),Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (1), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 56720212.69 | 79725988.52 | 09/07/2013 | 26/11/2014
25 | 1366-2012 | LICEO ANA MARIA ALCANTARA | AZUA | GUAYABAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA, 1ER SORTEOEDUCATIVA: AULAS 12, INCLUYE 9 AULAS ESTÁNDAR, LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE CÓMPUTOS. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, , CANCHA, VERJA. | DETENIDA | VERJA PERIMETRAL: 75% EJECUTADO.MÓDULO 1 2N: COLOCACIÓN DE PISO Y ZÓCALO Y FINO EN TECHO. MÓDULO 2 2N: TERMINADO. ÁREA EXTERIOR: POZO TUBULAR Y POZO FILTRANTE. CANCHA TERMINADA. FALTA TABLERO Y MALLA.MINERD: SE ESPERA CONFIRMACION Y AUTORIZACION PARA LA PUESTA EN POSESION DEL 2DO. LUGAR . NOTIFICACION DE SITUACION OFICIO DGEE-PNEE/Z3/029-2020, D/F 23/01/2020.DISEÑO: PROPUESTA PLANTA DE CONJUNTO Y UBICACION DE COMEDOR.CUBICACION #13 DE RESCISION DE RD$3,414,067.69, PAGADA. | 65% | 33337462.34 | 39713621.64 | 10/07/2013 | 30/07/2024
529 | 374-2013 | ANA CEARA Y LUNA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: AMPLIACIÓN Y REPARACIÓNMÓDULOS: 8 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, BAÑOS (ESTOS CORRESPONDEN AL MÓDULO B A CONSTRUIR) SALÓN MULTIUSO, BIBLIOTECA, SALÓN DE PROFESORES, ENFERMERÍA Y DEPÓSITO.CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL, REPARACIÓN DE CANCHA, ACERAS PERIMETRALES, Y BAÑOS; PINTURA EN GENERAL. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 9647458.59 | 11924841.29 | 12/07/2013 | 21/10/2014
688 | 645-2013 | CE ANTIGUA Y BARBUDA (LA GINA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 24457174.14 | 39335391.3 | 12/07/2013 | 15/05/2014
869 | 648-2013 | PROF. MARIA FIGUEROA ADON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 33991903.89 | 47494207.18 | 12/07/2013 | 31/07/2014
386 | 131-2013 | PERALTA | AZUA | PERALTA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 30771574.59 | 43958337.62 | 13/07/2013 | 27/11/2015
693 | 651-2013 | PADRE SEGURA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 19216921.32 | 26893612.91 | 15/07/2013 | 15/05/2014
264 | 1708-2012 | BASICA CABRAL 1 | BARAHONA | CABRAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Bloque B2: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Aula inicial: de dos espacios. Comedor: tipo III. Cancha: Graderia. Septicos: 2 ud. Vaciados exteriores. Verja. Cisterna | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 33337462.34 | 52854500.19 | 17/07/2013 | 04/11/2015
622 | 525-2013 | LAS MULAS | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Un Modulo de 3 niveles PRIMER NIVEL (1 Aula + Area Administrativa+ Baño), SEGUNDO NIVEL (1 aula), TERCER NIVEL (2 Aulas+ Pasillo + Escalera+ Baño), CUARTO NIVEL (Caja de Escalera), CISTERNA (4,000.00 GLS. ), CASETA SOBRE CISTERNA CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS (4.75*2.40*2.17) y COMEDOR TIPO I. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 20363151.16 | 26192513.1 | 19/07/2013 | 23/10/2014
606 | 507-2013 | LICEO CARRERA DE YEGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (8), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍAESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DE TERMINACIONCUBICACION DE RESCISION #22 ENTREGADA EN FECHA 1/4/20. | 85% | 26234657.8 | 37851690.15 | 19/07/2013 | 16/08/2024
577 | 467-2013 | MARCELINA ENCARNACION | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2 AULAS PARA AMPLIACIÓN EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (2). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS. COMEDOR TIPO I. | DETENIDA | COMUNIDAD: AGUAS SABROSATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS.COMEDOR: 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 10% SEMIGLOSS Y RETOQUES.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 90% JARDINERÍA, 50% LIMPIEZA, 100% LUCES.VERJA PERIMETRAL: 50% TRINCHERA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA DE DETENCION:-MODULO DE AULAS: INSTALACION DE LETRAS (NOMBRE DEL PLANTEL).-AREA EXTERIOR: COLOCACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIALES, COLOCACION DE BLOCK EN MUROS DE BANCOS, COLOCACION DE BLOCK EN BORDILLOS DE JARDINERAS, PAÑETE EN MUROS DE BANCOS, COLOCACION DE ASIENTOS EN BANCOS.CONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ASFALTAR, TERRACERIANOTA: -REMISION A MINERD DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DE ADENDA DE CORTE OFICO GPRO-938-2021-EN CIRCUITO CUB #15 DE CORTE CON VALOR RD$ 616,228.13 (FISCALIZACION) | 80% | 10457603.23 | 19011438.57 | 19/07/2013 | 15/12/2022
671 | 612-2013 | BASICA SABANA JUAN PABLO DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar , Aulas Inicia, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 60543764.29 | 79817578.52 | 19/07/2013 | 12/11/2014
466 | 254-2013 | LICEO ARROYO FRIO (LICEO JUAN BAUTISTA DE LA SALLE) | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (8), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), AULAS ESPECIALES (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | 100% | 29349528.61 | 40620373.69 | 25/07/2013 | 10/08/2014
73 | 1442-2012 | LICEO TOMASINA LITHGOW DE PEREZ | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA:Aulas Estándar (12), Laboratorio de Ciencias (1), Aulas Especiales (1), Laboratorio de Cómputos (1).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación,Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | CUBICACION DE CIERRE EN MANOS DE LA SUPERVISOR, POR FALTA DE APROBACIONESAPROBACION SOLUCION PLUVIAL EJECUTADA : GPRO-429-2020 D/F 12.8.2020EXCEDENTE ROTURA DE PROBETAS: GPRO/ Z2/231-2020 D/F 21.07.2020VALIDACION MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO: GPRO-280-2020 D/F 22.06.2020RECLAMOS CONTRATISTA:GPRO/ Z2/222-2020 D/F 13.07.2020 | 100% | 33117354.85 | 65563161.04 | 27/07/2013 | 30/05/2019
564 | 451-2013 | EL CUPEY | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos.Bloques B-1, B-2, comedor, = 917.84 m2Cancha y Bloques existentes = 1288.67 m2Areas comunes y exteriores = 1,377.81 m2 | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 13/10/2015 | 100% | 25529466.5 | 34927959.24 | 28/07/2013 | 26/03/2014
604 | 505-2013 | BASICA LOS COCOS | SAN JUAN | BOHECHIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Un módulo de dos aulas y área de administrativa, proyectada para otro nivel. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 8902146.73 | 13041401.21 | 29/07/2013 | 20/05/2014
140 | 1549-2012 | MARINO GARABITOS (LICEO LOS CACAOS) | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 1er sorteoEDUCATIVA: Aulas 9, incluye un Laboratorio de Ciencias y un Laboratorio de Cómputos. ADMINISTRATIVA: Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Áreas Verdes, Plaza Cívica | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 16483292.54 | 26040467.61 | 29/07/2013 | 16/08/2015
695 | 0653-2013 | PROF. ELPIDIO JAVIER TAPIA (REVENTON) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 14477834.36 | 30921336.55 | 30/07/2013 | 02/10/2014
531 | 376-2013 | BIENVENIDO DEL CASTILLO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS.TIPO DE ESCUELA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN.EDIFICIO DE 2 NIVELES: 4 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, BAÑOS.EDIFICIO DE AULA INICIAL: 2 AULAS, ÁREA DE JUEGO, BAÑOS, COMEDOR TIPO II, REPARACIONES VARIAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, PLAZA CIVICA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS | DETENIDA | -COMUNIDAD: LOS ARROCESTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1: 100% LIMPIEZA, 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 20% PINTURA.MÓDULO INICIAL: 20% ELECTRICA, 10% SANITARIA, 20% PINTURA.COMEDOR: 20% ELECTRICA, 20% SANITARIA, 10% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% PAISAJISMO, 100% BANCOS, 100% HORMIGONES EN PLAZA CIVICA Y PARQUEO Y 100% GRAMAS.CANCHA: 100% MISCELÁNEOS: LETRAS CON EL NOMBRE ESCUELA. ENTRADA PRINCIPAL.VERJA PERIMETRAL: 50% LA PARTE DONDE SE HARA LA CANCHA.NOTA:-CUB.#13 RD$ 792,894.71 (ENVIO A MINERD)CONDICION ACCESO:ASFALTADO, Y TIENE REDUCTORES DE VELOCIDAD | 68% | 24084696.5 | 23427855.39 | 01/08/2013 | 15/12/2022
456 | 237-2013 | POTROSO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un nivel . Bloque B2: 1 espacios un nivel . Aula inicial: de un espacios. Comedor: tipo II. Septicos: 1 ud. Cisterna: 4,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 15969304.1 | 28864364.75 | 01/08/2013 | 31/10/2014
556 | 443-2013 | BOCA DE CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (2).ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. | INAUGURADA | A ESPERAS DE VISITA DE FISCALIZACION DE MINERD PARA RESOLVER DIFERENCIAS CON EL CONTRATISTA SOBRE INFORME DE CIERRE ENVIADO | 100% | 16885143.3 | 27851540.36 | 01/08/2013 | 23/12/2017
592 | 486-2013 | LA GUAMA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: 4 Aulas Estándar, 1 Aulas Inicial. ADMINISTRATIVA: Enfermería. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, , Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes,Plaza Cívica, verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 11458449.35 | 12073086.35 | 02/08/2013 | 02/08/2015
144 | 1555-2012 | BASICA CAMBITA STERLING | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 33337462.34 | 58161829.19 | 02/08/2013 | 03/08/2015
543 | 429-2013 | MILAGROS ALTAGRACIA MELO | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA Y COMEDOR EN 1ER. NIVEL, 2 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 2 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. PLAZA CIVICA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 9879818.13 | 17414994.57 | 04/08/2013 | 31/05/2015
594 | 488-2013 | LA BOCA DE LA TOMA (BASICA ANTONIO GUZMAN) | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Ampliación / Reparación, 2do sorteo.EDUCATIVA: Aulas Estándar 9 (3 nuevas + 6 reparadas)ADMINISTRATIVA: Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 12008932.11 | 24053675.68 | 06/08/2013 | 02/07/2014
430 | 178-2013 | ENTRADA DON MIGUEL | DAJABON | DAJABON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 Aulas para Ampliación, EDUCATIVA: Aulas Estándar (4), Aulas Inicial (1). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos.EDUCATIVA: Aulas Estándar (4), Aulas Inicial(1) Aulas Especiales (1). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. | INAUGURADA | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014 | 100% | 13526072.06 | 17975793.63 | 06/08/2013 | 29/09/2014
181 | 1623-2012 | BASICA GALVAN | BAHORUCO | GALVAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2 BLOQUES DE 2 NIVELES+BAÑOS+ESCALERAS. CANCHA Y GRADERIAS,2 AULAS INICIALES,COMEDOR TIPO II,VERJA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA Y CISTERNA. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 30703997.07 | 58581025.94 | 06/08/2013 | 30/10/2015
469 | 257-2013 | AMERICO URBINO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (4), Aulas Inicial (2), Aulas Especiales (2). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1), Cancha y Graderia. | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | 100% | 22134204.79 | 27114222.78 | 06/08/2013 | 18/03/2014
571 | 459-2013 | PROF. SALVADOR PADILLA | SAMANA | LAS TERRENAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 9 AULAS NUEVAS2DO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (8), AULAS INICIAL (1), AULAS ESPECIALES (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 27852203.8 | 37220792.57 | 12/08/2013 | 06/11/2014
457 | 238-2013 | RINCONCITO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un nivel Comedor: tipo I. Cancha. Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 16369560.25 | 36279126.58 | 13/08/2013 | 31/10/2014
919 | 230-2013 | LICEO RANCHO LA GUARDIA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera . Comedor: tipo I. Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | PLANTEL QUEDO CON TRABAJOS PENDIENTES POR HACER, PERO EL CONTRATISTA NO APARECIO PARA REALIZARLOS.CUBICACION FINAL DE TRANSICION ENTREGADA. | 100% | 20820758.36 | 40570670.88 | 13/08/2013 | 02/03/2017
570 | 458-2013 | NARANJITOS | SAMANA | LAS TERRENAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 10 AULAS NUEVAS2DO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (8), AULAS INICIAL (2), AULAS ESPECIALES (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 28876970.51 | 47752621.54 | 13/08/2013 | 04/12/2014
464 | 252-2013 | BASICA MOCA 6 (SALIDA A MONTE LA JAGUA) (CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO LAS COLINAS) | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (20), AULAS INICIAL (3),ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), . SERVICIOS: , COCINA (1), COMEDOR (1),), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizo Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | 100% | 69539447.97 | 89883496.33 | 13/08/2013 | 10/08/2014
465 | 253-2013 | PROF. JOSEFA RAMONA GONZALEZ RODRIGUEZ | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (4), AULAS INICIAL (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1)., SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), VERJA (1). | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 31 de Octubre del 2014. En proceso de consenso de la Revisión Técnica por MOPC y se espera Recepción de MINERD. | 100% | 22744795.15 | 20832632.78 | 13/08/2013 | 31/10/2014
656 | 576-2013 | BASICA SABANA IGLESIA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 7 AULASBLOQUE B-1 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Deposito.BLOQUE B-2 Primer Nivel: 1 AulaBLOQUE B-3 (2 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 2 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 UnidadESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes ,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 21826635.93 | 38284370.16 | 13/08/2013 | 02/10/2014
636 | 577-2013 | LUIS MARIA PIETER | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., 2 Aulas estandar, Biblioteca, Direccion, Enfermeria, Secretaria, Salon de Profesores, Baños.BLOQUE B-2 Primer Nivel: 1 AulaBLOQUE B-3 (2 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 2 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 21730426.61 | 32502281.42 | 13/08/2013 | 07/04/2014
684 | 641-2013 | CARMEN CELIA BALAGUER DE PAXOT | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedo, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 12241281.31 | 16167033.51 | 13/08/2013 | 15/05/2014
417 | 163-2013 | DORA CORCIA SANCHEZ SANCHEZ | BARAHONA | ENRIQUILLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas escalera. Bloque B2: 1 espacios Aula inicial: 2 espacios. Comedor: Tipo II Graderia y Cancha. Septicos: 2 ud. Cisterna: 4,000gl. Vaciados exteriores. Verja | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 24750110.2 | 36368680.03 | 14/08/2013 | 18/08/2014
406 | 153-2013 | LICEO DE FUNDACION | BARAHONA | FUNDACION | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios tres nivel mas escalera. Comedor: Tipo II Graderia y Cancha. Septicos: 2 ud. Cisterna: 8,000gl. Vaciados exteriores. Verja | INAUGURADA | Terminada. | 100% | 26234657.8 | 38275034.86 | 14/08/2013 | 11/09/2014
422 | 169-2013 | BASICA COPA BOMBITA | BARAHONA | JAQUIMEYES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un nivel . Bloque B2: un espacios un nivel. Aula inicial: 2 espacios. Comedor: Tipo III Graderia y Cancha. Septicos: 3 ud. Caseta basura y tanque de gas. Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 24676877.29 | 49869458.96 | 14/08/2013 | 10/07/2014
449 | 522-2013 | LA ESTANCIA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: CASONATIPO DE ESTANCIA: NUEVAMÓDULOS: AULAS PARA LACTANTES, 1-2 AÑOS, 2-3 AÑOS, 3-4 AÑOSCOMEDOR - COCINA – BAÑOS, MULTIUSO / ALMACÉNÁREAS EXTERIORES, MISCELÁNEOS, VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 15583035.91 | 29908443.2 | 14/08/2013 | 25/02/2019
408 | 155-2013 | LICEO FONDO NEGRO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios tres nivel mas caja de escalera.Bloque B2: 2 espacios un nivel. Comedor: Tipo II Graderia y cancha. Septicos: 1 ud. Vaciados exteriores. Cisterna: 8,000gl. Baño Vestidor. | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 33772119.55 | 39084746.32 | 14/08/2013 | 13/11/2014
689 | 646-2013 | HIGUERO ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 21396933.53 | 32935340.74 | 15/08/2013 | 15/05/2014
399 | 146-2013 | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo Dos niveles: (4 Aulas + Biblioteca + Salon Prof. + Orientacion+ Baños), Modulo Inicial (dos aulas), Comedor Tipo III, Areas Exteriores, Cancha Mixta , Verja Perimetral. | INAUGURADA | Terminada. | 100% | 29463871.76 | 37995635.83 | 15/08/2013 | 29/06/2015
125 | 1526-2012 | LICEO DE TAMAYO | BAHORUCO | TAMAYO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 2 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, COMEDOR, CANCHA, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 23508694.37 | 47075377.15 | 15/08/2013 | 18/08/2014
480 | 309-2013 | LICEO LA PALMA | LA VEGA | CONSTANZA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: modulos (3), lab de ciencia, lab de informatica. ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Sala de Profesores (1). SERVICIOS: Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), vestidor.ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 25151261.51 | 36345100.82 | 19/08/2013 | 23/05/2015
526 | 354-2013 | FE Y ALEGRIA MANUEL ACEVEDO SERRANO | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (4), AULAS INICIALES (2), AULA MULTIUSOS(0). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALA DE PROFESORES (1), SALÓN MULTIUSOS(1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, COCINA (1), COMEDOR (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS. | INAUGURADA | INAGURADAOBSERVACIONES:DESPUES DE LA FISCALIZACION DEL MINERD SE LES ORDENO LA CONSTRUCCION DE UN FITLRO BIOLOGICO. CONTRATISTA AUN NO TERMINA FILTRO BIOLOGICO. ALEGA NO TIENE SUFICIENTE FONDOSCUB. 20 INTERMEDIA $595,121.70 MINERD-FISCALIZACION | 100% | 21731550.92 | 41639847.91 | 19/08/2013 | 16/07/2015
121 | 1520-2012 | BASICA FUNDACION | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (3N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 42966207.36 | 60788011.58 | 20/08/2013 | 24/07/2014
11 | 1333-2012 | MATIAS RAMON MELLA 2 | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (22), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO TERMINACIONDETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.PENDIENTE PAGO CUBICACION #21 RD$5464197.43 (FINAN-MODIF) Y CUB#22 RD$634354.08 (FINAN-MODIF) | 60% | 45965527.98 | 72117049.99 | 20/08/2013 | 16/08/2024
383 | 127-2013 | OREGANO CHIQUITO | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (1N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 1 AULA ESTANDAR. COMEDOR TIPO I, PLAZA CIVICA, CANCHA SENCILLA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 9339418.86 | 16891620.8 | 20/08/2013 | 31/10/2014
561 | 448-2013 | LEONCIO POLANCO | PUERTO PLATA | LUPERON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar. ADMINISTRATIVA: Dirección. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 01/02/2016 | 100% | 8669493.99 | 9932840.07 | 20/08/2013 | 26/03/2014
68 | 1439-2012 | BASICA MOCA 1 (BASICA MARIA FACUNDA GUZMAN BENCOSME) | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (17), AULAS INICIAL (3), AULAS ESPECIALES (2), ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (2), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 10 de Agosto del 2014. Se realizó la Cubicación de Cierre y Recepción de MINERD. | 100% | 51472552.29 | 74735027.55 | 20/08/2013 | 10/08/2014
657 | 578-2013 | FERNANDO VALERIO | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 6 AULASBLOQUE B-1 PRIMER NIVEL: ÁREA ADM., BIBLIOTECA, DEPOSITO, ENFERMERIA, SALA DE ESPERA,DIRECCION,BAÑOS, ESCALERA SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA.TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2 PRIMER NIVEL: 2 AULAS INICIAL, BAÑOS.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 UNIDAD | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 30693931.18 | 37502537.2 | 22/08/2013 | 15/08/2014
668 | 609-2013 | LICEO SABANA JAPON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | El plantel de la LICEO SABANA JAPÓN es un proyecto que consta de 22 Aulas Nuevas. ESTRUCTURAS: 2 módulos de 3 niveles de 12 espacios c/u, un módulo de 1 nivel de 3 espacio, Comedor/cocinaEducativa: Aulas Estándar (22), Aulas Especiales (1).Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 54488902.94 | 61490231.54 | 24/08/2013 | 05/11/2014
674 | 615-2013 | BASICA ESPEJO BELLA COLINA-JAPON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca , Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | CRECIMIENTO DE ARBUSTOS EN ABUNDANCIA. LA OBRA ESTA CERRADA, NO HAY GUARDIAN FIJO.COMUNITARIOS HAN EXPRESADO PELIGRO DE ROBO DE INSTALACIONES COMO HERRERIA, SANITARIOS, VENTANAS, ETC. SE REALIZO VISITA EN CONJUNTO CON PEDRO TAVERAS, FRACIS ZAPATA Y MANUEL RUIZ EN FECHA 15/12/2020. | 80% | 48686985.79 | 61540807.65 | 24/08/2013 | 20/07/2023
546 | 432-2013 | BASICA EL JAMO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Cantidad de aulas:6.Construcción edificación de dos niveles distribuida de la siguiente manera: en el primer nivel un aula de educación inicial, otra de educación básica, biblioteca, áreas administrativas, baños y un depósito; el segundo nivel consistirá en cuatro aulas y baños. Además del módulo de aulas y áreas administrativas están contempladas las áreas deSERVICIOS: Comedor tipo I de aproximadamente 40 Mt.2 (1), Conserjería, Depósitos (1) y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes y de Juegos (1), una cancha mixta(1), Plaza Cívica(1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA.CUBICACION DE CIERRE PAGADA 07/12/2017 | 100% | 20299225.52 | 36087169.02 | 25/08/2013 | 21/06/2015
23 | 1364-2012 | BASICA PUEBLO VIEJO | AZUA | PUEBLO VIEJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA, 1ER SORTEO.EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 17. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA, CANCHA. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: COLOCACIÓN DE ALUZINC DEL COMEDOR. | 70% | 36417617.42 | 57387215.75 | 26/08/2013 | 30/07/2024
532 | 377-2013 | EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: AMPLIACIÓN Y REPARACIÓNMÓDULOS: 7 AULAS NUEVAS, 5 AULAS REPARADAS, MÓDULO INICIAL 2 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA.COMEDOR TIPO II CANCHA, BIBLIOTECA, SALÓN DE PROFESORES, SALÓN MULTIUSOCONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 28284430.38 | 50294765.71 | 27/08/2013 | 06/11/2014
440 | 189-2013 | BASICA GUAYUBIN | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | B1: VACIADO DE COLUMNAS EN 3ER NIVEL AL 100%. LEVANTAMIENTO DE MUROS PANDERETAS EN 1ER NIVEL AL 80%. COL. DE TUBERIAS DE DESAGUE PARA BAÑOS ALUMNOS Y MINUSVALIDOS. B2: PAÑETE INTERIOR AL 70% EN EL BLOQUE. BLOQUE 2 AULAS :PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR AL 100%. AULA INICIAL:VACIADO DE VIGAS DE AMARE SUPERIOR EN MUROS. COMEDOR: VACIADO DE VIGAS DE AMARRE SUPERIOR EN MUROS. SE ENTREGO PLANOS ELÉCTRICOS A CONTRATISTA.CONTRATISTA ENTREGO RECLAMACION DE PRECIOS DE PARTIDAS IMPORTANTES A MEDIADOS DE ENERO 2021. EN ESPERA DE RESPUESTA POR EL DPTO. DE PRESUPUESTO. SE REALIZO VISITA CON LA ING. RITA PARA EVALUACION ELECTRICA PARA PRES. DE TERMINACION | 59% | 60543764.29 | 90438583.1 | 27/08/2013 | 15/02/2022
78 | 1447-2012 | BASICA LA VICTORIA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 56720212.69 | 68390180.11 | 28/08/2013 | 30/10/2014
474 | 288-2013 | LICEO BATEY 8 | INDEPENDENCIA | CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 2 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, COMEDOR, CANCHA, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 23536906.53 | 34011823.9 | 29/08/2013 | 10/07/2014
475 | 289-2013 | VICTORIA PEÑA | INDEPENDENCIA | CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 2 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, BLOQUE 2: 1NIVEL, AULA INCIAL, COMEDOR, CANCHA, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminada. | 100% | 33534830.77 | 48547480.86 | 29/08/2013 | 18/06/2015
461 | 249-2013 | CRISTINO PITTA - CAÑO DULCE | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 7 AULAS NUEVASEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (6), AULAS INICIAL (1), AULAS ESPECIALES (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 21 de Noviembre del 2014. Se recibió la Revisión Técnica de MOPC y se espera Pre-recepción de MINERD. | 100% | 24532153.18 | 37241441.24 | 29/08/2013 | 20/11/2014
477 | 291-2013 | PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 2 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, BLOQUE 2: 1 NIVEL, COMEDOR, CANCHA, CISTERNA, 2 SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 21868681.79 | 35087515.51 | 29/08/2013 | 07/08/2015
390 | 137-2013 | POLITECNICO NORTE DE NEIBA | BAHORUCO | NEIBA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (16), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), AULAS ESPECIALES, LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1) ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA PERIMETRAL. | DETENIDA | CUBICACION DE RESCISION PAGADA EL 9/6/19.CONTRATISTA ESTA DETENIDO A LA ESPERA DE QUE LA CUBICACION NUEVA PUEDA PASAR.RECIBIMOS EL OFICIO DE MINERD UF-PNEE#1454-2020 D/F 12/8/2020 Y SE ENTREGO PARA SER ADJUNTADA CON LA CUBICACION #11 EN EL CUAL ESPECIFICA QUE EL PLANTEL NO ESTA EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, Y DE ESTA MANERA PUEDA SEGUIR SU CURSO.DPTO PRESUPUESTO: TRABAJANDO PRESUP DE TERMINACION | 90% | 44362222.37 | 54330772.85 | 29/08/2013 | 16/08/2024
667 | 588-2013 | SAN JOSE | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 Aulas nuevas para Ampliación EDUCATIVA: Aulas Estándar (2), Aulas Inicial(1). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Cancha (1/2) Parqueos. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 19750808.75 | 30621126.01 | 02/09/2013 | 16/07/2014
407 | 154-2013 | LICEO DE BOMBITA | BARAHONA | JAQUIMEYES | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas escalera. Bloque B2: 2 espacios un nivel. Comedor: Tipo III Graderia-Cancha. Septicos: 1 ud. Cisterna: 4,000gl. Vaciados exteriores. Verja, Baño vestidor, caseta Gas y Basura. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 24061777 | 36989240.52 | 03/09/2013 | 11/09/2014
574 | 463-2013 | BELARMINIO CALVO | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 5 AULAS PARA AMPLIACIÓN2DO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (3), AULAS INICIAL (2),. ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS. | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 19814939.91 | 22462800.31 | 03/09/2013 | 20/03/2014
575 | 464-2013 | CATALINA BREFFE | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 AULAS PARA AMPLIACIÓN2DO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (3). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 13240136.68 | 18432947.98 | 03/09/2013 | 30/07/2014
801 | 465-2013 | GEORGE DICKSON WILLIAMS | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 AULAS PARA AMPLIACIÓN2DO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (3). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS. | INAUGURADA | INAUGURADA.CUBICACION:-EN CIRCUITO LA CUBICACION DE CIERRE #11 RD$ 1,476,147.95 (.7 FISCALIZACION-MINERD)(29-08-2018). | 100% | 13342864.54 | 18273227.46 | 03/09/2013 | 25/11/2014
576 | 466-2013 | PROF. LEONORA KING HERNANDEZ | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1 AULA PARA AMPLIACIÓN2DO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (1), AULAS ESPECIALES (1). ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS. | INAUGURADA | INAUGURADA.CUBICACION:-REMISION AL MINERD INFORME DE CORRECCION DE FISCALIZACION GPRO/Z1/002-2020 (20-02-2020). | 100% | 12332608.64 | 18766555.67 | 03/09/2013 | 25/11/2014
599 | 493-2013 | SAINAGUA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Enfermería. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA |  | 12% | 13698300.76 | 1642521.9 | 03/09/2013 | 21/12/2023
665 | 586-2013 | EL GUANAL | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 Aulas Nuevas EDUCATIVA: Aulas Estándar (2), Aulas Inicial (1). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 18817934.66 | 29681297.78 | 03/09/2013 | 16/07/2014
580 | 470-2013 | CARLOS HILARIOS ROSA | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2 AULAS PARA AMPLIACIÓN2DO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (2), AULAS ESPECIALES (1). ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 13702774.79 | 17229302.89 | 03/09/2013 | 15/11/2014
573 | 461-2013 | RAFAEL ALVARADO | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE A:-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (( A. ADM.+ 3 AULA + BAÑOS + ESCALERA )-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL ( 4 AULA + BAÑOS + ESCALERA)-TERCER NIVEL: TERCER NIVEL ( CAJA DE ESCALERA)BLOQUE B:-PRIMER NIVEL:2AULASBLOQUE C: -PRIMER NIVEL: MODULO AULA INICIALBLOQUE D: COMEDOR TIPO ICANCHA MIXTA: UNA UNIDAD. | DETENIDA | SECTOR: LOS CHICHARRONESTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 10% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 20% APARATOS SANITARIOS, 30% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 10% PLAFÓN EN BAÑOS, 10% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 20% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 50% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 80% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 10% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 20% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 10% TRINCHERA, 10% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 10% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.NOTA:DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO-DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTADEUDA TOTAL MINERD, PRIVADA BANCO: RD$5,491,533.86. ESTA OBRA FUE PARALIZADA POR EL CONTRATISTA SIN NINGUNA JUSTIFICACION, YA QUE TODAS LAS CUBICACIONES SE HAN PAGADO Y ABSORBIDO POR LA LINEA DE CREDITO.-SE LE ENVIO (14-05-2019) AL CONTRATISTA VIA CORREO LA CUB. #15 RESC. Y LA CARTA DE CONFORMIDAD, EN DONDE SE LE DABA PLAZO DE 15 DIAS PARA RESPONDER. LA SUPERVISION NO PUDO CONTACTAR AL CONTRATISTA Y POR TAL MOTIVO LA SUPERVISION FIRMO LA CARTA DE CONFORMIDAD PARA QUE LA CUB. PUEDA SEGUIR SU CURSO.-REMISION AL MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL Y ESTADO ECONOMICO DGEE/Z1/1468-2019 (30-12-2019).CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA | 85% | 24761998.51 | 26540481.81 | 03/09/2013 | 20/02/2024
639 | 559-2013 | LICEO CANABACOA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm.,Biblioteca, Secretaria, Lab. De Informatica, Lab de Ciencia, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Biblioteca, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINATIPO IICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 34723249.59 | 50728414.56 | 03/09/2013 | 15/08/2014
566 | 453-2013 | BELLA VISTA | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | CUBICACION DE RESCISIÓN EN FISCALIZACIÓN MINERD. GPRO/Z2/078-2020- REMISIÓN INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL D.F 15.02.2020. EN RESPUESTA LO SOLICITADO SOLICITADO POR MINERD MEDIANTE UFPNEE04252020 SOLICITUD SITUACIÓN ACTUAL OBRA Y ESTADO ECONÓMICO | 100% | 21653369.72 | 28569413.71 | 03/09/2013 | 30/09/2014
455 | 236-2013 | ISIDRO MARTINEZ | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un nivel. Septicos: 1 ud. Cisterna: 4,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 7060207.59 | 27318248.02 | 04/09/2013 | 18/08/2014
188 | 1634-2012 | LICEO JOSE FRANCISCO ADAMES | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 9 AULAS (LABORATORIO DE CIENCIAS- LABORATORIO DE INFORMÁTICA- ÁREA ADMINISTRATIVA- BIBLIOTECA- MULTIUSOS-CANCHA MIXTA- VERJA PERIMETRAL- COMEDOR- COCINA) | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 33083045.74 | 54576883.31 | 04/09/2013 | 26/06/2015
493 | 321-2013 | LICEO ARENOSO-RIO SECO (LICEO RAMONA VALERIO) | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales . ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha , Áreas Verdes ,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 56172765.46 | 85560802.02 | 04/09/2013 | 21/12/2014
613 | 514-2013 | BASICA CORBANO NORTE (LICEO VALLEJUELO) | SAN JUAN | VALLEJUELO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DOS MODULOS DE 3 NIVELIS Y CUATRO ESPACIO, COMEDOR, PLAZA CIVICA YCANCHA. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 44196941.48 | 61254089.84 | 04/09/2013 | 19/02/2015
500 | 328-2013 | RAMON MARTE PICHARDO | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (3), AULAS INICIALES (1), REMODELACIÓN BLOQUE EXISTENTE. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1),SALÓN DE PROFESORES (1), SALÓN MULTIUSO, ENFERMERÍA (1). SERVICIOS: DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), . ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), VERJA (1). | DETENIDA | CONTRATO RESCINDIDO UF-PNEE#3733-2018 D/F 10/12/18CUB. 13 RESCISION $-1,574,377.01 MINERD-FISCALIZACIONCOMUNIDAD: EL RIO. | 90% | 19631203.19 | 22832532.65 | 05/09/2013 | 14/08/2024
645 | 565-2013 | LICEO EMILIO PRUD HOMME | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Lab. De Informatica, Lab de Ciencia, Secretaria, Sala de Espera,Director Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: Salon Multiusos 2 Aulas, Enfermeria,Salon de Profesores, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 35271267.82 | 62032555.19 | 05/09/2013 | 02/10/2014
694 | 652-2013 | PASTORA MARGARITA MERCEDES - LA CEIBA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedo, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 21245201.58 | 32207877.54 | 05/09/2013 | 25/11/2014
681 | 637-2013 | PROF. ALTAGRACIA CLARIS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes ,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 29942185.97 | 31826850.94 | 05/09/2013 | 31/07/2014
248 | 1686 | ESCUELA BASICA VERAN | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 2 espacios un nivel mas caja de escalera. Septicos: 1 ud. Caseta de bomba.l Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 13590191.71 | 20713844.66 | 06/09/2013 | 10/07/2014
673 | 614-2013 | LICEO HACIENDA ESTRELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de Cómputos. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 39713828.52 | 59351048.95 | 06/09/2013 | 28/07/2015
805 | 484-2013 | BASICA LA SIERRA | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería . ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 26763648.59 | 35045846.65 | 06/09/2013 | 30/07/2015
607 | 508-2013 | LICEO LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (24), Laboratorio de Ciencias (1),Laboratorio de Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja.COMEDOR: Tipo II | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 57524086.61 | 64900731.9 | 09/09/2013 | 09/11/2017
149 | 1566-2012 | LICEO LA PLAYA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela nueva, 1er sorteo. EDUCATIVA: 7Aulas Estándar,1 Laboratorio de Ciencias, 1 Laboratorio de Cómputos,1 Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. Parqueos. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 29752592.55 | 45531294.33 | 09/09/2013 | 18/08/2014
483 | 312-2013 | LICEO BUENA VISTA | LA VEGA | JARABACOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1EN PRESUPUESTOPRIMER NIVEL(A. ADM.+ 3 AULA + BAÑOS + ESCALERA).SEGUNDO NIVEL(3 AULA + LAB. CIENCIAS + BAÑOS + ESCALERA).BLOQUE B-1EN PLANOSPRIMER NIVEL(A. ADM.+ 3 AULA + BAÑOS + ESCALERA).SEGUNDO NIVEL: (4 AULA + BAÑOS + ESCALERA).TERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2EN PRESUPUESTOPRIMER NIVEL(A. ADM.+ 3 AULA + BAÑOS + ESCALERA)SEGUNDO NIVEL(3 AULA + LAB. INFORMÁTICA + BAÑOS + ESCALERA).BLOQUE B-2EN PLANOPRIMER NIVEL(BIBLIOTECA + SALÓN DE PROF. + SALÓN MULTIUSOS + BAÑOS + ESCALERA).SEGUNDO NIVEL: (4 AULA + BAÑOS + ESCALERA).TERCER NIVELCAJA DE ESCALERACOMEDOR PRESUPUESTOTIPO IIPLANOSTIPO IIIVERJA PERIMETRALPRESUPUESTO(H=2.50 M Y L= 267.96 MPLANOS H=2.50 M Y L= 255.96 MCANCHA MIXTA 19MTX32MT | DETENIDA | RESCISION DE CONTRATO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2431-2019 D/F 9/8/19CUB. #15 RESC. -8,457,349.53 MINERD-FISCALIZACION COMUNIDAD: BUENA VISTA | 73% | 34642293.61 | 32474477.5 | 10/09/2013 | 20/05/2024
53 | 1414-2012 | PROF. FIDIAS MONTERO- EL JOBITO | SAN JUAN | EL CERCADO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (10), Aulas Inicial (4). ADMINISTRATIVA: Dirección(1), Administración (1), Sala de Profesores(1), Oficina de Orientación(1), Enfermería(1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso(1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 33306674.06 | 57709315.86 | 11/09/2013 | 05/06/2019
617 | 519-2013 | JINOVA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO B1 DE DOS NIVELES. PRIMER NIVEL ( Area Adm .+ 1 Aula + Deposito + Laboratorio de Ciencias + Baños + Escalera) SEGUNDO NIVEL ( Multiuso (2Aulas)+ 1 Aula+ Laboratorio de Informatica +Baños)TERCER NIVEL (Caja de Escalera). COMEDOR TIPO Ill. BAÑO VESTIDOR. CANCHA MIXTA. PLAZA CIVICA. PAISAJISMO. CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES. MURO DE CONTECION. MODULOS EXISTENTE REPARACION.DOS UNIDADES SEPTICOS. CISTERNA Y CASETA. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 21501647.21 | 50952236.51 | 11/09/2013 | 30/10/2016
605 | 506-2013 | BASICA LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2).ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Juegos Infantiles, Cancha, Gradería, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos y Verja Perimetral. | INAUGURADA | CONTRATISTA TIENE PENDIENTE REALIZAR UN POZO FILTRANTE, QUE AUN NO HA SIDO APROBADO POR MINERD. | 100% | 49314152.66 | 61783375.56 | 11/09/2013 | 20/06/2017
620 | 523-2013 | LA JAGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (3), Aula Inicial (1)ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Juegos Infantiles, Cancha, Gradería, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos y Verja Perimetral.COMEDOR: Tipo II | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 14582749.18 | 40208559.29 | 11/09/2013 | 09/09/2018
608 | 509-2013 | LICEO ENERIO MATEO MESA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PRIMER NIVEL BLOQUE B DE TRES NIVELES ( Area Adm .+ 1 Aula + Deposito + Laboratorio de Ciencias + Baños + Escalera).SEGUNDO NIVEL BLOQUE B DE TRES NIVELES (3 Aulas+ Laboratorio de Informatica +Baños + Escaleras ).TERCER NIVEL BLOQUE B DE TRES NIVELES (3 Aulas + Baños + Escaleras).CUARTO NIVEL BLOQUE B DE TRES NIVELES (Caja de Escalera). COMEDOR TIPO II. CANCHA MIXTA . GRADERIA. CISTERNA (8,000 GLS. ) . PLAZA CIVICA. PAISAJISMO. VERJA PERIMETRAL L=236,59 ML | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 26234657.8 | 37498516.81 | 11/09/2013 | 19/02/2015
117 | 1516-2012 | RENOVACION (LICEO MARIA TERESA QUIDIELLO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de Cómputos, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 40297703.55 | 69219756.89 | 11/09/2013 | 14/01/2015
119 | 1518-2012 | BASICA MATANZAS | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (3N): 3 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 42996207.36 | 61537782.12 | 12/09/2013 | 05/06/2017
539 | 425-2013 | BASICA EL FUNDO | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (3N): 3 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 48945230.97 | 57155699.3 | 12/09/2013 | 23/09/2015
541 | 427-2013 | BASICA SAN JOSE-ARROYO HONDO | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 1 AULA ESTANDAR EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (3N): 3 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 48945230.97 | 66199613.07 | 12/09/2013 | 15/05/2015
540 | 426-2013 | LICEO PUEBLO NUEVO | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA. 2DO SORTEOEDUCATIVA: AULAS 16, INCLUYE UN LABORATORIO DE CIENCIAS Y UN LABORATORIO DE CÓMPUTOS. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, LABORATORIO DE CÓMPUTOS, LABORATORIO DE CIENCIAS ENFERMERÍA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, VERJA Y PARQUEOS.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: VERJA PERIMETRAL CONSTRUIDA AL 80%, EN FASE DE TERMINACIÓN, PARA LUEGO DEMOLER LA EXISTENTE. MÓDULO B1 2N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%). TERMINANDO LA COLOCACIÓN DE VENTANAS (95%). COLOCACIÓN DE PISOS EN LOS 2 NIVELES 95% Y PULIENDO EL MISMO EN UN 90%. COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. MÓDULO B2 3N: APLICANDO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (80%), PISOS EN LOS 3 NIVELES EN 95% Y PULIDO DEL MISMO EN UN 90%, FINO DE TECHO 100%. COCINA-COMEDOR T3: ESTRUCTURA DE TECHO (100%) COLOCACIÓN DE PISOS 95%. APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN UN 80%, COLOCACIÓN DE LADRILLOS EN FACHADA FRONTAL 100%. | 68% | 39863994.66 | 34200121.04 | 12/09/2013 | 30/07/2024
459 | 240-2013 | JUAN CANO | ELIAS PIÑA | EL LLANO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (8), AULAS INICIAL(1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | DETENIDA | DPTO PRESUP: TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACIONDETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.INFORME DE DETENCION ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-273-2020 D/F 12/9/2020. | 70% | 18087214.83 | 27291068.02 | 12/09/2013 | 16/08/2024
412 | 159-2013 | FIAMETA GARCIA FRANCO | BARAHONA | EL PEÑON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un nivel. Baño aula inicial. Comedor: tipo II. : Graderia. Septicos: 1 ud. Vaciados exteriores. Verja. Caseta basura y gas. Cisterna | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 9985526.74 | 30432403.68 | 12/09/2013 | 10/07/2014
487 | 316-2013 | ANDREA CONFESORA FERNANDEZ R. | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (8), Aula Inicial (1) ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Sala de Profesores (1), Salón Multiusos(1). SERVICIOS: Conserjería, Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (3), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 24532153.2 | 45388066.83 | 12/09/2013 | 25/05/2016
228 | 1663-2012 | BASICA CUTUPU | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estándar (11), Aulas Iniciales (2), Aulas Especiales (2). ADMINISTRATIVA: Dirección EDUCATIVA: Aulas (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Sala de Profesores (1), Salón Multiusos(1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (3), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 38045246.42 | 71243680.62 | 12/09/2013 | 15/08/2015
498 | 326-2013 | BASICA LA VEGA 2 (DON FUSTO) | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM., BIBLIOTECA, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERACUARTO NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERACUARTO NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-4UN NIVEL3 AULASCOMEDOR-COCINATIPO ACANCHA MIXTA1 UD | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 70845088.5 | 98286486.91 | 12/09/2013 | 30/07/2015
490 | 318-2013 | BASICA LLANADA ARRIBA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO DE ESCUELA: NUEVA. BLOQUE B-1 DOS NIVELESPRIMER NIVELÁREA ADM., BIBLIOTECA, LAB. INFORMÁTICA, BAÑOS,SEGUNDO NIVEL4AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERA- AREA CIVICA, VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | INAUGURADACOMUNIDAD: LLANADA ARRIBAACCESO: ASFALTADOPROCESO DE CIERRE:ESPERANDO APROBACION DE ADENDACUBICACION:#19 FINAL RD$ 2,530,910.58 ESPERA PAGO | 100% | 17096833.18 | 29410090.19 | 12/09/2013 | 12/08/2017
519 | 347-2013 | LOS GUACO-FRIAS | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (2).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1) y Recepción (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SERVICIOS: Cafetería (1), Sanitarios (2). ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 7079643.58 | 20093538.72 | 12/09/2013 | 20/11/2014
395 | 142-2013 | JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo Dos niveles: (4 Aulas + Area Adm. + Orientacion + Escaleras + Baños), Modulo B3: (Salon Profesores + Biblioteca), Modulo Inicial (Dos aulas), Comedor Tipo III, Areas Exteriores, Cancha Mixta, Verja Perimetral. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 26956067.91 | 43599798.29 | 12/09/2013 | 18/08/2014
397 | 144-2013 | PEDRO MIR | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo Dos niveles: (4 Aulas + Biblioteca + Salon Prof. + Orientacion+ Baños), Modulo Inicial (un aula), Comedor Tipo II, Areas Exteriores, Cancha Mixta, Cisterna, Septico, Verja Perimetral. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 22683769.21 | 35242395.32 | 12/09/2013 | 10/07/2014
542 | 428-2013 | BASICA DON GREGORIO | PERAVIA | NIZAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (3N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS ESTANDARES. BLOQUE IV (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 40343846.3 | 56643270.78 | 12/09/2013 | 13/08/2015
545 | 431-2013 | SANTOS GUILLERMO PLACENCIO CARMONA | PERAVIA | NIZAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AMPLIACIÓN / REMODELACIÓN. 2DO SORTEOEDUCATIVA: 2 AULAS ESTÁNDARES. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, VERJA Y PARQUEOS. COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 9928286.51 | 28250166.43 | 12/09/2013 | 10/02/2020
538 | 424-2013 | LA ALTAGRACIA A | PEDERNALES | PEDERNALES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | UN MODULO DE 3 AULAS, COMEDOR, CANCHA Y PLAZA CIVICA | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 11909298.63 | 24909544.37 | 12/09/2013 | 24/10/2014
825 | 170-2013 | ALBERTO FELIZ BELLO | BARAHONA | POLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 3 espacios dos nivel mas caja de escalera. Aula Inicial: dos espacios. Comedor: Tipo II Graderia y cancha. Septicos: 1 ud. Vaciados exteriores. Verja | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 24305419.91 | 30587066.15 | 12/09/2013 | 18/08/2014
598 | 492-2013 | LOMA VERDE DE NAJAYO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 14920404.2 | 24376390.7 | 12/09/2013 | 08/12/2014
602 | 497-2013 | HORMIGO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Ampliación / Reparación, 2do sorteoEDUCATIVA: Aulas 7. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca , Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 21886634.85 | 23690170.45 | 12/09/2013 | 22/03/2019
804 | 494-2013 | VILLA NUEVA (FELIPE SOTO) | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes ,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 19577447.04 | 41839776.48 | 12/09/2013 | 07/06/2019
807 | 500-2013 | LA VACA | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Ampliacion, 1er sorteo EDUCATIVA:3 Aulas Estándar,1 Aulas Inicial, . ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas VerdesVerdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 19936888.2 | 38008362.78 | 12/09/2013 | 04/12/2014
676 | 618-2013 | LICEO BELLA COLINA (PROFESORA ADELAIDA ACOSTA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de Cómputos. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 48760770.13 | 66194750.47 | 13/09/2013 | 02/10/2014
57 | 1424-2012 | LICEO DE LA PALOMA | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1er Sorteo. BLOQUE B-1 Primer Nivel: Dirección, Orientación, Sala de Espera, Secretaria, Enfermería, Lab. De Ciencias, Lab. De Informática , Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 1 Aula ,Biblioteca, Salón de Profesores.BLOQUE B3 Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINATIPO IICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1).TOTAL AULAS : 19 (Estándares + Especiales) | INAUGURADA | INAUGURADA. INFORME CIERRE | 100% | 57150130.78 | 83136158.65 | 14/09/2013 | 03/10/2014
75 | 1444-2012 | BASICA PUERTO PLATA 5 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja.ModulosB-1 de dos nivelesB-2 de dos nivelesB-3 de un nivelB4 de un nivel inicial | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 15/04/2016 | 100% | 51472552.29 | 81542909.19 | 15/09/2013 | 05/06/2014
562 | 449-2013 | LAS AVISPAS (MARIA CONCEPCION GOMEZ MATOS) | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos.Módulos existentes 4 | INAUGURADA | CUBICACION DE CIERRE EN FISCALIZCION MINERD DESDE 2018 | 100% | 15280713.41 | 17849305.63 | 15/09/2013 | 05/06/2014
516 | 344-2013 | BOTIJA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (4), Aula Inicial (1), Aulas Existentes (3). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiusos(1). SERVICIOS: Conserjería, Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (3), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 15372201.98 | 27642357.92 | 16/09/2013 | 21/12/2014
168 | 1592-2012 | BASICA PIEDRA BLANCA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 45431176.05 | 60979965.35 | 17/09/2013 | 15/12/2014
547 | 433-2013 | POLITECNICO IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Construcción del plantel que consta de 20 aulas nuevas. La escuela está compuesta por las siguientes áreas: EDUCATIVA: Aulas Estándar (20), Laboratorio de Ciencias (2), Aulas Especiales (2), Laboratorio de Cómputos (1).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (2), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1).Bloques B-1, B2, B3, comedor, baños vestidores, cancha y gradas= 3,553.14 m2Areas comunes y exteriores = 2,390.98 m2 | DETENIDA | DETENIDA. EN PROCESO DE CORRECCION CUBICACION DE RESCISION, LUEGO DE RECIBIR APROBACION DE PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION. | 85% | 63324258.12 | 91796558.23 | 17/09/2013 | 01/08/2024
166 | 1589-2012 | LICEO JARABACOA SUR | LA VEGA | JARABACOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (18).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Sala de Profesores (1), Salón Multiusos(1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (3), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 41368532.6 | 84329528.05 | 17/09/2013 | 31/10/2014
387 | 132-2013 | EL ROSARIO (LAS CLAVELLINAS) | AZUA | PUEBLO VIEJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 3 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (1N): 1 AULA INICIAL Y BAÑOS. COMEDOR, PLAZA CIVICA, CANCHA MIXTA, GRADERIA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 19352179.01 | 24086948.57 | 18/09/2013 | 12/08/2014
499 | 327-2013 | 14 DE JUNIO | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM., 1 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL2 AULAS, ESCALERACOMEDOR-COCINA MEDIA CANCHA | DETENIDA | DETENIDA DESDE SEPTIEMBRE DE 2014. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO SE REEMITIO INFORMES DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERD CON OFICIO NO. DGEE/Z1/652-2018 EL 14 DE JUNIO DE 2018.CIERRE: CUB. #4 -1,423,641.99 MINERD-FISCALIZACIONTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL.CISTERNACOMUNIDAD:ARROYO SECO | 5% | 13501303.44 | 3456403.8 | 19/09/2013 | 27/06/2024
463 | 251-2013 | LICEO JOSE MIGUEL REMIGIO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1: PRIMER NIVEL: ÁREA ADM., BIBLIOTECA, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERA SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA TERCER NIVEL: (CAJA DE ESCALERA) BLOQUE B-2: PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, DEPOSITO COMEDOR ESCOLAR B-120CANCHA Y GRADERÍAS | INAUGURADA | ESTA OBRA YA FUE INAUGURADA, POR DISPOSICION DE MINERD SE CONSTRUIRA UN COMEDOR Y CANCHA SOLICITADO SU DISEÑO Y PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#116-2018 D/F 12/01/18.PENDIENTE POR EJECUTAR:COMEDOR: 20% OBRA GRIS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% VENTANAS, 100% HERRERIA, 10% TECHO METALICO, 65% INSTALACIONES ELECTRICAS, 70% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% SEÑALIZACION. CANCHA: 100% OBRA GRIS, 100% PINTURA Y SEÑALIZACION. GRADERIAS: 100% OBRA GRIS, 100% PINTURA. AREAS EXTERIORES: 100% MURO DE CONTENCION, 100% DRENAJE PLUVIAL, 100% ACERAS Y CORREDORES.-ACTIVIDADES AL MOMENTO DE DETENCION:REPARACION DE PAÑETE EN AREAS SEÑALADAS.-DETENIDA POR FALTA DE RECURSOS -SE REALIZO VISITA EN COJUNTO PARA EVALUACION DE SUELO DE FUNDACION DE MURO TERRAMESH EL 29/10/19, SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/1236-2019 D/F 17/10/19. ESPERA PROGRAMACION DE VISITA HIDRAULICA LUEGO DE EJECUTADO EL MURO.CUB.22 RD$3,629,972.65 (FINAN-SUBSANACION) SOMETIDA EL 13/08/20.- SE LE TRABAJO EL PRESUPUESTO DE TERMINACION Y SE SOMETIO LA CUBICACION DE CORTE. | 100% | 24006524.09 | 47137034.8 | 19/09/2013 | 02/08/2016
58 | 1425-2012 | BASICA GURABO 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 25 AULASBLOQUE B-1 PRIMER NIVEL: ÁREA ADM., BIBLIOTECA, DIRECCION, ENFERMERIA, SECRETARIA, SALON DE PROFESORES, DEPOSITO, BAÑOS, ESCALERA SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA.TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2 PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA.TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B3 PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA.TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-4 (3 AULAS INICIALES + BAÑOS) PRIMER NIVEL: 3 AULAS, BAÑOS.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 UNIDADESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 57150130.78 | 96771336.17 | 19/09/2013 | 03/10/2014
814 | 161 | EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos nivel mas caja de esacalera. Bloque B2: 2 espacios un nivel. Comedor: tipo 1. 1/2 Cancha: Graderia. Septicos: 2 ud. Cisterna: 5,000 gl. Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 20037083.67 | 30902480.11 | 20/09/2013 | 07/08/2015
283 | 1684-2012 | BASICA POLO | BARAHONA | POLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (12), Aulas Inicial (2).ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor(1), Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (1), Áreas Verdes,Plaza Cívica , Parqueos, Verja.COMEDOR: Tipo III | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 28730841.63 | 43181916.01 | 20/09/2013 | 30/07/2018
572 | 460-2013 | JUAN HECTOR MOYA CORDERO | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, AULAS INICIAL, AULAS ESPECIALES. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 27852203.8 | 36082084.89 | 20/09/2013 | 20/03/2014
106 | 1489-2012 | BASICA CIENFUEGOS 6 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 17 AULASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Enfermeria, Sala de Espera,Direccion,Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas Especiales, Salon de Profesores, Aula Estandar, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 3 Aulas inicial, Baños. COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 51494515.34 | 73237282.49 | 20/09/2013 | 03/10/2014
113 | 1497-2012 | LICEO SAN FRANCISCO DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 12 AULAS NUEVASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de Escalera12 AULAS NUEVASBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINATipo IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 38259304.36 | 67391098.02 | 20/09/2013 | 30/09/2014
669 | 610-2013 | BASICA ESPEJO HACIENDA ESTRELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 40131076.72 | 78752080.35 | 20/09/2013 | 10/10/2016
428 | 174-2013 | SAN JOSE | BARAHONA | VICENTE NOBLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 3 espacios dos nivel mas caja de escalera.Bloque B2: 3 espacios dos nivel mas caja de escalera. Comedor: Tipo III Graderia y cancha. Septicos: 2 ud. Vaciados exteriores. Cisterna: 8,000gl. Baño Vestidor | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 22673325.12 | 49219806.9 | 20/09/2013 | 21/05/2015
663 | 584-2013 | BASICA CRUZ CORTEZ | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 Aulas Nuevas. EDUCATIVA: Aulas Estándar (1), Aulas Inicial (2).BLOQUE B-1Primer Nivel=(Salón multiusos + Biblioteca + Área Adm. + Enfermería + Deposito + Baños).BLOQUE B-2Primer Nivel= 1 AulaBLOQUE B3 (2 Aulas Iniciales + Baños)Primer Nivel= 2 Aulas, Baños.COMEDORTipo IICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Verja (1). | INAUGURADA |  | 100% | 22508133.36 | 42536454 | 20/09/2013 | 20/12/2017
648 | 568-2013 | LICEO PALMAR ABAJO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Laboratorio de Ciencia, Laboratorio de Informatica, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Enfermeria, Salon de Profesores.COMEDOR-COCINATIPO IICANCHA MIXTA1/2 unidad | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 28166127.91 | 41799138.23 | 20/09/2013 | 02/10/2014
476 | 290-2013 | FIDELINA MEDRANO | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 1 NIVELES, COMEDOR, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 13460828.65 | 22723272.23 | 21/09/2013 | 18/08/2017
489 | 317-2013 | BASICA CRUCE DE BARRANCA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (12), Aulas Iniciales (2), Aulas Especiales (2). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Sala de Profesores (1), Salón Multiusos(1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 43316370.39 | 54282028.56 | 21/09/2013 | 04/12/2014
1901 | 1565 | BASICA BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 2 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, BLOQUE 2: 2NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, AULA INCIAL, COMEDOR, CANCHA + GRADA, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 56904912.17 | 71412266.89 | 24/09/2013 | 30/05/2014
1430 | 1566-2013 | ESTANCIA PUEBLO NUEVO BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIA DE 1 NIVEL BLOQUES DE 1 A 5 AÑOS, LACTANTES, COCINA, COMEDOR, AREA ADMINISTRATIVA, JUEGOS, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 33166503.64 | 38909985.28 | 24/09/2013 | 23/04/2014
1898 | 1567-2013 | POLITECNICO PUEBLO NUEVO BOCA DE CACHON | INDEPENDENCIA | JIMANI | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 2 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, BLOQUE 2: 2NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, BLOQUE 3: 1 NIVEL, COMEDOR, CANCHA + GRADA, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 53649563.51 | 69322309.63 | 24/09/2013 | 14/11/2014
565 | 452-2013 | MARIA MERCEDES | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos.Bloques B-1, B-2, comedor, y cancha = 1,477.26 m2Bloques existentes = 627.72 m2Areas comunes y exteriores = 2,052.22 m2 | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 29/09/2015 | 100% | 33275254.09 | 40840370.91 | 24/09/2013 | 26/03/2014
634 | 555-2013 | FELLO SANTOS | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 6 AULAS- ENFERMERÍA- ÁREA ADMINISTRATIVA- COMEDOR- COCINA | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 21102283.05 | 31004413.66 | 25/09/2013 | 18/08/2014
29 | 1371-2012 | EL RECODO | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PLANTEL NUEVO.EDUCATIVA: (8) AULAS, (6) AULAS ESTÁNDARES Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN , OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA Y BIBLIOTECA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL Y SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA Y CANCHA MIXTA. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: EXCAVACIÓN DE ZAPATA DEL COMEDOR. | 65% | 19817682.26 | 16453787.69 | 26/09/2013 | 21/12/2022
486 | 315-2013 | BASICALA VEGA 5 (MARIA AUXILIADORA) | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (18), Aulas Iniciales (3). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Sala de Profesores (1), Salón Multiusos(1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Baños vestidores, Baño discapacitadosESPACIOS EXTERIORES: Cancha y gradas(1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 60687533.74 | 79091442.76 | 26/09/2013 | 06/11/2014
510 | 338-2013 | REVERENDO ANDRES AMENGUAL FE Y ALEGRIA | LA VEGA | JIMA ABAJO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTE PLANTEL TIENE EN PRESUPUESTO BASE 1 MÓDULO DE TRES NIVELES, SE CONSTRUYÓ DOS MÓDULOS DE UN NIVEL POR LAS MALAS CONDICIONES DEL TERRENO:BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM. ORIENTACIÓN, LAB. DE CIENCIA ,LAB.DE INFORMÁTICA , ENFERMERÍA, DEPOSITO +BAÑOS.BLOQUE B-2PRIMER NIVELSALÓN DE PROF. + BIBLIOTECA.COMEDOR- TIPO IIITIPO IIICANCHA MIXTA 1 UNIDADES | DETENIDA | DETENIDA DESDE AGOSTO 2015. POR MAL MANEJO FINANCIERO, FUE REMITIDO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL, CUBICACION DE ARRASTRE Y DESGLOSE FINANCIERO MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z1/ 023-2017 D/F 20/01/2017.INTERVENCION LEGAL-RESCINSION DE CONTRATO. MINERD SOLICITA LA CUBICACION DE CIERRE MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2919-2017.MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#0911-2018 SE RECIBE FISCALIZACION MINERD. EN FECHA 8/1/2020 SE ENTREGA CARTA CON MONTO FIRMADA POR LA SUPERVISION YA QUE EL CONTRATISTA NO FIRMO.CUB. 12 DE RESCISION (2,807,250.77) FINAN-MODIF.TIENE DEUDA LÍNEA DE CRÉDITO POR MONTO RD$ 4,668,280.16.COMUNIDAD: JIMA ARRIBA | 85% | 17237803.93 | 24070011 | 27/09/2013 | 17/04/2024
374 | 118-2013 | 19 DE MARZO #2 | AZUA | PERALTA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA, 2DO SORTEOEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 19. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA , SALÓN MULTIUSO.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA, VERJA. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: APLICACIÓN DE PINTURA BASE Y EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 70% | 50545669.06 | 51541739.39 | 27/09/2013 | 30/07/2024
388 | 133-2013 | JESUS MAESTRO | AZUA | SABANA YEGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 1 AULA ESTANDAR EN 1ER. NIVEL, 2 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (1N): BIBLIOTECA. COMEDOR TIPO B-120, PLAZA CIVICA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 15698211.75 | 28055715.54 | 29/09/2013 | 19/08/2017
472 | 260-2013 | LA PEDRERA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (2). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 20 de Junio del 2014. Se realizó cubicación de cierre y recepción de MINERD. | 100% | 12222199.22 | 19868722.76 | 01/10/2013 | 20/06/2014
670 | 611-2013 | BASICA KILOMETRO 10 1/2 (BASICA MARIA TRINIDAD SANCHEZ) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 60543764.29 | 81417600.24 | 01/10/2013 | 30/09/2014
193 | 1643-2012 | BASICA JARABACOA SUROESTE | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1*3 AULAS DE 3 NIVELES + CAJA DE ESCALERA: 3 NIVELES: -1ER. NIVEL (ÁREA ADM. + ENFERMERÍA + ORIENTACIÓN + DEPÓSITO + BIBLIOTECA BAÑOS MINUSVÁLIDOS+ BAÑOS)-2DO Y 3 NIVEL (4 AULAS + CAJA DE ESCALERA + BAÑOS.)BLOQUE B-2*3 NIVELES + CAJA DE ESCALERA. :3 NIVELES: -1ER. NIVEL (1 AULAS + LAB. DE INFORM. + BIBLIOTECA + BAÑOS). -2DO Y 3 NIVEL ( 3 AULAS + BAÑOS + CAJA DE ESCALERA)BLOQUE B-3*1 NIVEL (2 AULAS + DEPOSITO + BAÑOS)-1 NIVEL (4 AULAS + DEPOSITO + LABORATORIO DE INFORMÁTICA +BAÑOS)COMEDORPARA 256 ALUMNOSTIPO III; PARA 10 A 12 AULAS; 15-160/ 160 ESTUDIANTES.CANCHA1 CANCHAS MIXTA DE (30 MTS. X 18 MTS.)1 CANCHA MIXTA DE ÁREA :32 MTS. X 19 MTS.CISTERNACAPACIDAD CISTERNA DE 8000 GLS. (5.40X3.59X2.60)CAPACIDAD CISTERNA DE 8000 GLS (5.35X3.55X1.90), SIN PASO VEHICULAR. CASETA SOBRE CISTERNASI PRESUPUESTADASI EN PLANOSCÁMARA SÉPTICA DE DOS CÁMARAS INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTE2 UNIDADES : INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTE (6.10 X 3.30 X 1.60)2 UNIDADES, INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTE (5.15 X 3.20 X 1.60) | INAUGURADA | INAUGURADACIERRE:CUB. 20 FINAL RD$ 7,434,201.01 SE ENTREGO INFORME RESPUESTA A LA REVISION TECNICA FINALCOMUNIDAD: VENECIACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/A2qarF9FnX72 | 100% | 51472552.29 | 71480540.16 | 02/10/2013 | 16/02/2017
520 | 348-2013 | MARIO FRANCISCO MARIOT DURAN | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (4) Aula especial(1), Aula s Iniciales(2)ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Salón MultiusoESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1),Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 24843909.34 | 38315001.91 | 02/10/2013 | 18/08/2014
84 | 1458-2012 | BASICA CRISTO REY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | NOTA: SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓNPOR PARTE DEL MINERD Y APROBACION DE MOVIMIENTOS DE TIERRAREALIZADO (CORTE DE CAPA VEGETAL) | 100% | 56720212.69 | 98136980.68 | 02/10/2013 | 14/07/2018
41 | 1396-2012 | BASICA CRISTO REY 5 (PADRE EULALIO ARIAS) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Un módulo de 3 niveles con 12 espacios, un módulos de 3 niveles con 9 espacios, un módulo de aula inicial, comedor/cocinaEducativa: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso. Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 56720212.69 | 68717588.62 | 02/10/2013 | 18/08/2014
661 | 582-2013 | AURA MARINA SANTANA | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 17059168.49 | 26042470.46 | 02/10/2013 | 02/10/2014
589 | 481-2013 | LAS COLINAS IV (BASICA VILLA NUEVA) | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 40191868.03 | 65309094.81 | 02/10/2013 | 16/08/2015
644 | 0564-2013 | BASICA PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2 do Sorteo. 24 Aulas Nuevas. Puesta en posesión 2/10/2013EDUCATIVA: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3).ADMINISTRATIVA: Área administrativa, Director, Enfermería, Orientación, Sala de Profesores (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1). SERVICIOS: Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, registros).ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica(1), Verja (1), Parqueo. | DETENIDA |  | 75% | 70978168.05 | 81370263.39 | 02/10/2013 | 12/08/2023
378 | 122-2013 | VILLA CORAZON DE JESUS | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (1N): 1 AULA INICIAL Y BAÑO. COMEDOR TIPO II. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 22969341.73 | 37755628.24 | 03/10/2013 | 18/08/2014
189 | 1636-2012 | BASICA JOSE NUÑEZ DE CACERES 2 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 1 LABORATORIO EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 40297703.55 | 83454433.84 | 03/10/2013 | 22/08/2016
810 | 501-2013 | EL LICEO PINAR | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA, 1 LABORATORIO Y 1 AULA ESTANDAR EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. COMEDOR TIPO II, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 24141328.77 | 31246383.41 | 03/10/2013 | 02/07/2015
809 | 502-2013 | LICEO ESPEJO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA Y 2 LABORATORIOS EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS ESTANDARES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 41815682.62 | 64927114.22 | 03/10/2013 | 20/11/2014
638 | 558-2013 | BASICA CRUCE DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 25 AULASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Enfermeria, Sala de Espera,Direccion,Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas Especiales, Salon de Profesores, Aula Estandar, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraBLOQUE B-5 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, EscaleraCOMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 DobleESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 70978160.05 | 99379504.33 | 03/10/2013 | 30/11/2014
342 | 1455-2012 | LICEO LAS CAÑITAS 1 (BASICA MANUELA DIEZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Modulo de 3N, Modulo de 2N y modulo de 1N, comedor/cocina, Cancha mixta.Educativa: Aulas Estándar (18), Laboratorio de Ciencias (2), Laboratorio de Cómputos (1), Aulas Especiales (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 40297703.55 | 73513704.79 | 03/10/2013 | 16/12/2014
415 | 616-2013 | BASICA LAS CAOBAS #2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar , Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica , Parqueos, Verja. | DETENIDA | Colocación de puertas frontal 100%, aceras frontal 100%, Jardinerías 85%, retoquede pintura en Módulos 95%, terminaciones de puertas y ventas 90% , colocaciónde tierra negra para área verde 45%. | 90% | 59452429.88 | 75356911.05 | 03/10/2013 | 24/05/2022
615 | 516-2013 | CATALINA SANCHEZ (LICEO EL HATO LA CULATA) | SAN JUAN | BOHECHIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1 de dos niveles (área administrativa +salón multiusos + salón profesores +enfermería +biblioteca +baños +escaleras, Bloque B2 de aula inicial, Comedor-Cocina, Sanitaria Exterior. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 20442706.27 | 33954235.14 | 04/10/2013 | 18/08/2014
482 | 311-2013 | BASICA JARABACOA NORTE | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: CONSTRUCCIÓN NUEVA2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES: -AULAS., LABORATORIO DE INFORMATICA. LABORATORIO DE CIENCIA. SALON DE ACTIDADES, SALON DE PROFESORES. BIBLIOTECA. AULA INICIAL. EDIFICIO DE AULA INICIAL: 2 AULAS, ÁREA DE JUEGO, BAÑOS .COMEDOR TIPO IIICANCHA MIXTA.. --- VERJA PERIMETRAL AREA CIVICA | INAUGURADA | INAUGURADA.CIERRE: A LA ESPERA DE FIRMA DE CARTA COMUNIDAD: LA AV. LA CONFLUENCIA | 100% | 69539447.97 | 77921817.76 | 04/10/2013 | 19/04/2017
507 | 335-2013 | PIEDRA BLANCA HATILLO (ETAPA 1) | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (3), Aulas infantiles (1)ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Sala de Profesores (1), Salón Multiusos(1), Laboratorio de Informática.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (3), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 14565512.94 | 25892372.26 | 04/10/2013 | 06/11/2014
509 | 337-2013 | SABANETA | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM., BIBLIOTECA, BAÑOS, ESCALERA, ENFERMERÍA , DEPOSITO, SALÓN DE PROFESORES Y DIRECCIÓNSEGUNDO NIVEL4 AULAS, + BAÑOS Y ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL2 AULAS ESPECIALES , 1 AULA ESTÁNDAR, BAÑOS Y ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-31 NIVEL 2 AULAS INÍCIALES , BAÑOS Y ÁREA DE JUEGOSBLOQUE B4 PRIMER NIVEL4 AULAS, + BAÑOS Y ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERACOMEDOR-COCINATIPO 1 A280 ALUMNOS CANCHA MIXTA1 NIVEL32MTX19MT | DETENIDA | DETENIDA DESDE NOVIEMBRE 2015. INTERVENCION LEGAL PARA RESCISION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO A CONSECUENCIA DE QUE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO NO HAN PERMITIDO QUE SE CONTINÚE TRABAJANDO HASTA TANTO SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PROPIEDAD. FUE NOTIFICADO A MINERD CON EL OFICIO DGEE/Z1/441-2016 D/F 15/9/16 CIERRE: SE ENTREGO CUBICACION CON ARREGLOS RECLAMADOS POR EL CONTRATISTA. A LA ESPERA DE FIRMA CARTA SIN MONTO.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-COLOCACIÓN DE PISOS Y ACERA PERIMETRAL.MÓDULO AULA INICIAL: PINTURA COMEDOR: COLOCACION DE LADRILLOSEXTERIOR: PINTURA DE VERJACOMUNIDAD: SABANETA | 40% | 17122106.71 | 12521346.02 | 04/10/2013 | 20/02/2024
167 | 765 | LICEO DE JUANCHO | PEDERNALES | OVIEDO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (9), AULAS INICIAL (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA. 0SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO TERMINACIONCONTRATISTA ENTREGO COMUNICADO DONDE SOLICITA LA RESCISION DE SU CONTRATO POR MOTIVOS DE SALUD, EN FECHA 14/10/20. MINERD ENVIO OFICIO DE SOLICITUD DE CUB DE CORTE PARA RESCISION MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1673-2020. | 78% | 18631568.85 | 32657458.79 | 04/10/2013 | 16/08/2024
646 | 566-2013 | LICEO LA OTRA BANDA-LA OTRA BANDA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 28 AULAS NUEVASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de Escalera.BLOQUE B-4 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINATipo IIICANCHA MIXTA1 unidad | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 70978168.05 | 85245620.37 | 04/10/2013 | 16/08/2015
377 | 121-2013 | LOS TRAMOJOS | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 3 ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (1N): 1 AULA INICIAL Y BAÑOS. COMEDOR TIPO II, PLAZA CIVICA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 22098346.63 | 30853533.59 | 05/10/2013 | 12/08/2014
478 | 292-2013 | MARTIN CUEVAS | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 1 NIVELES, COMEDOR, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 11153345.34 | 25123445.62 | 05/10/2013 | 16/08/2015
494 | 322-2013 | LICEO SABANA REY | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (8), ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), laboratorio de ciencias(1), laboratorio de informática (1),Sala de Profesores (1), SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (3), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 29349528.61 | 53358408.2 | 05/10/2013 | 31/10/2014
437 | 186-2013 | JOSE ANTONIO SALCEDO | DAJABON | RESTAURACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 10 Aulas para AmpliaciónEDUCATIVA: Aulas Estándar (7), Aulas Inicial (3) ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos. | INAUGURADA | INAUGURADA 13-AGOSTO-2014 | 100% | 26550910.24 | 28977188.26 | 05/10/2013 | 12/08/2014
148 | 1565-2012 | BASICA ENTRE LOS CHIVOS Y EL ZUMBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 40297703.55 | 97659754.82 | 05/10/2013 | 28/02/2020
39 | 1388-2012 | LICEO FRANCISCO JAVIER BILLINI | PUERTO PLATA | GUANANICO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (13), Laboratorio de Ciencias (2), Aulas Especiales (2), Laboratorio de Cómputos (1).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (2), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1).Tres módulos de aulas de dos nivelesComedor | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 02/11/2018 | 100% | 41368532.6 | 73308854.57 | 06/10/2013 | 15/04/2016
128 | 1532-2012 | BASICA SABANETA-MONTE LARGO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos , Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes ,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 36349067.75 | 78919698.82 | 07/10/2013 | 15/06/2018
130 | 1536-2012 | BASICA LA ROSA (ESCELA PRIMARIA JUAN Y GABIÑO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso . SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 42996207.36 | 93779540.84 | 07/10/2013 | 30/09/2014
50 | 1411-2012 | PROF. BASICA HILDA LUZ PEREZ | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DOS BLOQUES DE 2 NIVELES, AULA INICIAL, COMEDOR, CANCHA, Y PLAZA CIVICA | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 40552397.41 | 51528655.5 | 08/10/2013 | 03/08/2016
643 | 563-2013 | BASICA PAPAYO-PEKIN | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 21 AULAS NUEVASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Enfermeria, Sala de Espera,Direccion,Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Cuarto Nivel: Caja de Escalera.BLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas Especiales, Salon de Profesores, Aula Estandar, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 3 Aulas Iniciales + BañosCOMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA2 unidadesGRADAS2 unidadesESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 69034818.91 | 81869288.03 | 08/10/2013 | 31/10/2014
642 | 562-2013 | POLITECNICO LOS RIELES | SANTIAGO | SANTIAGO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 28 AULAS NUEVASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm.,Lab de Informatica, Enfermeria, Salon de Profesores,Orientacion, Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas,Lab de Ciencia, Biblioteca Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas Multiusos, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidad | INAUGURADA | Entregada | 100% | 64905714.7 | 95701386.1 | 08/10/2013 | 16/02/2015
591 | 485-2013 | EL CARRIL | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 25447925.23 | 29120393.83 | 09/10/2013 | 05/08/2017
675 | 617-2013 | BASICA LAS MALVINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 59452429.88 | 72015035.5 | 09/10/2013 | 03/11/2015
392 | 139-2013 | HERMANAS MIRABAL(CRISTINO MATOS LEDESMA) | BAHORUCO | LOS RIOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Basica: Modulo un nivel: (2 Aulas + Biblioteca + Baños), Comedor Tipo II, Areas Exteriores, Cisterna, Septico, Cancha, Verja Perimetral. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 6534501.51 | 23566523.3 | 10/10/2013 | 18/08/2014
609 | 510-2013 | LICEO HATO DEL PADRE | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | UN BLOQUE DE TRES NIVELES CON AREA ADMINISTRATIVA Y LABORATORIO, CANCHA, PLAZA CIVICA Y COMEDOR | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 26234657.8 | 31567101.55 | 10/10/2013 | 02/06/2015
691 | 649-2013 | MATA SAN JUAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 42268340.49 | 58453779.04 | 10/10/2013 | 08/08/2017
522 | 350-2013 | PONTON | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-I2 NIVELES + CAJA DE ESCALERA2 NIVELES + CAJA DE ESCALERABLOQUE B-II1 NIVEL (DOS UNIDADES)AULA INICIAL1 NIVEL (UN AULA)BIBLIOTECA(BLOQUE B-III1 NIVEL (UN AULA)1 NIVEL (DOS AULAS) INICIALCOMEDOR TIPO IIICOMEDOR TIPO IICOMEDOR TIPO III (MODIFICADO PARA NUEVA ÁREA DE TRABAJO) FUE REALIZADO DESPUÉS DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓNVERJA PERIMETRAL, ÁREA EXTERIOR, SISTEMAS: AGUA POTABLE, SANITARIA, PLUVIAL Y JARDINERÍAESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada.CIERRE:21 FINAL RD$1,803,567.54 A LA ESPERA DE PAGO | 100% | 27392117.96 | 38507798.42 | 11/10/2013 | 24/09/2015
524 | 352-2013 | RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aulas Iniciales (2), Aulas Especiales (2). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Sala de Profesores (1), Salón Multiusos(1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios Áreas (4). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (17), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 23316094.52 | 29181613.84 | 11/10/2013 | 31/10/2014
441 | 190-2013 | BASICA MI SEGUNDO HOGAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 39726990.88 | 74924882.41 | 11/10/2013 | 20/08/2017
340 | 1438-2012 | BASICA GUARICANO 1 (BASICA CORONEL RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 57821123.95 | 76502435.59 | 11/10/2013 | 02/10/2014
687 | 644-2013 | FRANCISCO ACOSTA GARCIA - JUAN TOMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 28751597.74 | 24169383.45 | 11/10/2013 | 31/03/2016
64 | 1433-2012 | LICEO MAIMON | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de Cómputos. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja.Bloques B-1, B-2, B-3, comedor, baños vestidores, cancha y gradas= 2,672.11 m2Areas comunes y exteriores = 1,409.74 m2 | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 07/06/2016 | 100% | 38045246.42 | 79762055.91 | 12/10/2013 | 21/10/2014
528 | 373-2013 | ALTAGRACIA PINA - EL TANQUE | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVAMÓDULOS: 7 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA EDUCACIÓN INICIALCOMEDOR TIPO II, BAÑOS ÁREA DE RECREO EDUCACIÓN INICIALVERJA PERIMETRAL, CANCHA MIXTA, CISTERNA, SÉPTICO, TRAMPA DE GRASA. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 27490108.34 | 37161278.78 | 14/10/2013 | 06/11/2014
629 | 550-2013 | BASICA COTUI 5 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1.MODULO B1: EDIFICIOS DE 2 NIVELES: 4 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, SALÓN DE PROFESORES, BIBLIOTECA, BAÑOS. 2.MODULO B2: EDIFICIO DE DOS NIVELES: 8 AULAS, BAÑOS.3.EDIFICIO DE AULA INICIAL: 2 AULAS, BAÑOS.4.COMEDOR. 5.CANCHA MIXTA., ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | COMUNIDAD EL PARAISODETENIDA DESDE MAYO DE 2016.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:MÓDULO B-1: COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS. MÓDULO B-2: COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES 6¨ Y 8¨SISMO-RESISTENTESTRABAJO PENDIENTE POR EJECUTAR:MODULO B1 EN DOS NIVELES: PINTURA100%, PUERTA Y VENTANAS 100%, PISOS 30%.MODULO B2 EN UN NIVEL: VACIADO DE COLUMNAS, VIGA Y LOSA DE TECHO 100%MODULO AULA INICIAL: PINTURA100%, PUERTA Y VENTANAS 100%, PISOS 30%.COMEDOR: PUERTAS Y VENTANAS100%, TECHO 100%, PINTURA 100%AREA EXTERIO: PAISAJISMO 100%, PLAZA CIVICA Y PARQUEO 100%, VERJA PERIMENTRAL 20%.NOTAS:-EN FECHA 17/04/2020 ENTREGÓ LA CUBICACIÓN 13 DE RESCISIÓN, FUE DEVUELTA EN FECHA 21/04/2020 CON ALGUNAS OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN DE MINERD. -LA CARTA SIN MONTO FUE FIRMADA POR LA SUPERVISION EN FECHA 09/12/2020 DESPUES DE AGOTADO EL PLAZO CORESPONDIENTE ESTABLECIDO. UNA VES ENVIADA LA CARTA SIN MONTO Y LA CUBICACION #13 RESCICION SE COMUNICO AL CONTRATISTA Y DIAS DESPUES SE LE DIO SEGUIMIENTO, EN ESE MISMO SENTIDO NO DIERON RESPUESTA ALGUNA.-DETENIDA POR MAL MANEJO FINACIERO DEL CONTRATISTA.ACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION. | 44% | 48133003.38 | 26754031.49 | 14/10/2013 | 22/07/2024
161 | 1587-2012 | BASICA FANTINO 2 | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: AREA ADMINISTRATIVA, BAÑOS Y ESCALERASEGUNDO NIVEL:4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERATERCER NIVEL:4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERACUARTO NIVEL:CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL:SALÓN MULTIUSO, BAÑOS Y ESCALERASEGUNDO NIVEL:4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERATERCER NIVEL:4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERACUARTO NIVEL:CAJA DE ESCALERABLOQUE B-3 INICIAL:UN NIVEL 3 AULAS Y BAÑOS COMEDOR COCINA: TIPO IIIAREAS EXTERIORES:ACCESO PRINCIPAL Y AREA CÍVICA, PAISAJISMO Y TARJACANCHA: CANCHA (18 X 30) Y GRADAS | DETENIDA | DETENIDA DESDE OCTUBRE DE 2015.TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -VACIADO DE HORMIGON EN PARQUEOSTRABAJO PENDIENTE POR EJECUTAR:MODULO B1 Y B2: VENTANAS 10%, PUERTAS 70%, APARTAOS SANITARIOS 100%. MODULO B3: VENTANAS 25%, PUERTAS 100%, ELECTRICIDAD 60%, APARATOS SANITARIOS 100%.ÁREA EXTERIOR: SANITARIA EXTERIOR 25%, PAISAJISMO 50%, PINTURA VERJA PERIMETRAL100%.MEDIA TENSION 100%. PROCESO DE RESCISION:-EN FECHA 19/02/2019 FUE SOMETIDA LA CUBICACIÓN 16 RES, CON UN VALOR DE (RD$-232,536.53). ESTA EN MINERD-FISCALIZACION.-SE ENVIÓ A MINERD EL INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL OFICIO NO. DGEE/Z1/887-2019, D/F 23/07/2019, SOLICITADO SEGÚN OFICIO NO. UF-PNEE#2228-2019, D/F 17/07/2019.-DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. | 82% | 65892050.28 | 56218605.45 | 14/10/2013 | 22/07/2024
496 | 324-2013 | LOS GUAYOS | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (4), AULAS INICIALES (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1), SALA DE ESPERA (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALA DE PROFESORES (1), SALÓN MULTIUSOS(1). SERVICIOS: COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (3), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:PENDIENTE INFORME DE FISCALIZACION MINERDACCESO: ASFALTADOCOMUNIDAD: LOS GUAYOSCUB 19 FINAL EN PRESUPUESTO ESPERANDO RT | 100% | 20185809.88 | 35369149.94 | 14/10/2013 | 18/08/2017
306 | 1668 | BASICA TAMBORIL 2 | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión: octubre 2013BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm, Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 55646410.46 | 87392564.89 | 15/10/2013 | 27/09/2015
651 | 571-2013 | POLITECNICO TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Direccion, Enfermeria, Deposito,lab de ciencia e Informatica, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas Usos Multiples, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Biblioteca, Salon de Profesores, Deposito, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 46401348.72 | 112315007.27 | 15/10/2013 | 19/11/2014
583 | 475-2013 | LICEO EL PUEBLECITO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 2do sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar 8.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso, Laboratorio de Ciencias y Laboratorio de Cómputos. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | DETENIDA | -VERJA PERIMETRAL: FALTA POR CONSTRUIR EL TRAMO DETRÁS DEL MÓDULO, SE SOLICITÓ LA RE EVALUACIÓN DEL DISEÑO PARA LA VERJA. -MÓDULO 1 DE 3N: VENTANAS Y PROTECTORES EN EL 1ER NIVEL, PINTURA BASE, IMPERMEABILIZANTE DE TECHO. FALTA: VENTANAS DEL 2DO Y 3ER NIVEL, PUERTAS DE TODOS LOS NIVELES, PINTURA, BRILLADO DE PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA Y ACERAS PERIMETRALES CON SUS REGISTROS. -COMEDOR: PAÑETANDO. FALTA LA VIGA DE CORONACIÓN, COLOCACIÓN DE PISOS, PINTURA DE BASE, IMPERMEABILIZANTE, VENTANAS, PUERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, ACERA PERIMETRAL CON SUS REGISTROS. -BAÑO VESTIDOR: NO INICIADOS. -CANCHA: VACIADA LA TORTA, FALTAN LAS GRADAS, COLUMNAS DE LOS TABLEROS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. -LA CISTERNA: NO INICIADA LA ÚLTIMA CISTERNA DEFINIDA. CABE DESTACAR QUE UNA PRIMERA CISTERNA FUE CONSTRUIDA Y DEMOLIDA, LUEGO PARA LA SEGUNDA SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN. -ÁREAS EXTERIORES: NO INICIADAS. | 65% | 25940733.61 | 24136524.93 | 16/10/2013 | 30/07/2024
664 | 585-2013 | LAGUNA DE CENOVI | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 6 Aulas Nuevas.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 33502967.11 | 44907966.11 | 16/10/2013 | 15/09/2015
426 | 173-2013 | EUGENIO PENA | BARAHONA | POLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un nivel mas caja de escalera. Comedor: Tipo I. 1/2 Cancha: Graderia. Septicos: 2 ud. Cisterna: 4,000 gl. Vaciados exteriores. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 13131500.93 | 25887816.79 | 16/10/2013 | 30/04/2015
136 | 1544-2012 | BASICA CALLE ARENOSO | SANTIAGO | PUÑAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 23 Aulas Nuevas, BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Oientacion, Deposito, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 (3 Aulas Iniciales + Baños)Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 57150130.78 | 73650614.43 | 16/10/2013 | 01/06/2015
277 | 1572-2012 | LICEO NIZA ARRIBA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de Cómputos, Aulas Especiales. TOTAL DE AULAS 18ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 40297703.55 | 78933434.28 | 16/10/2013 | 07/06/2016
82 | 1452-2012 | BASICA APOLO 11 (VILLAS SAN FELIPE, BASICA MANUEL AURELIO TAVAREZ JUSTO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 56720212.69 | 76567391.34 | 16/10/2013 | 16/12/2014
183 | 1626-2012 | LICEO LOS CAZABES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de Cómputo, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General , Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 48401117.03 | 64048102.61 | 16/10/2013 | 02/10/2014
677 | 619-2013 | LICEO LA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de Cómputos. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 51737578.8 | 98875142.43 | 16/10/2013 | 13/07/2015
396 | 143-2013 | PROF. PAULINA MENDEZ HERASME | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUES DE UN NIVELES + BAÑOS, BLOQUE DE AULA INICIAL (UNA AULA), COMEDOR- COCINA, CANCHA , CISTERNA + CASETA PARA BOMBA, SEPTICO.PLAZA CIVICA Y VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 12643386.04 | 22676519.45 | 17/10/2013 | 24/10/2014
655 | 575-2013 | MARIA MIRANDA | SANTIAGO | PUÑAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2 Aulas Nuevas. EDUCATIVA: Aulas Estándar (2)ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1)SERVICIOS: Cocina (1), Comedor (1), Sanitarios(caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, pozo imbornal, registros). ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 10857806.12 | 23084504.74 | 17/10/2013 | 12/12/2015
305 | 1669-2012 | BASICA CANCA LA PIEDRA | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm, Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 55646410.46 | 93126037.99 | 17/10/2013 | 06/10/2015
650 | 570-2013 | BASICA TAMBORIL 1 | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm, Biblioteca,Enfermeria, Secretaria, Direccion, Orientacion, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Deposito, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 57764371.44 | 84091177.08 | 17/10/2013 | 02/10/2014
206 | 1622-2012 | LICEO MAXIMO GOMEZ | INDEPENDENCIA | JIMANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 2 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, BLOQUE 1: 1 NIVEL, COMEDOR, CANCHA + GRADA, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 25706935.51 | 32726692.58 | 18/10/2013 | 17/03/2014
554 | 441-2013 | GREGORIO TORIBIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (2).ADMINISTRATIVA: Dirección (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. | DETENIDA | PENDIENTE ELABORACION PRESUPUESTO DE TERMINACION PARA ACTUALIZACION DE PRECIOS. ACTUALIZACION MUROS DE CONTENCION EN PRESUPUESTO MEDIANTE VOLANTE 097 D-F 30/03/2021. | 68% | 10011572.99 | 12955841.2 | 20/10/2013 | 15/12/2022
582 | 473-2013 | LICEO EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 2do sorteoEDUCATIVA: Aulas 22.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso, Laboratorio de Ciencias y un Laboratorio de informática. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 51737578.8 | 64181696.15 | 21/10/2013 | 24/10/2016
578 | 468-2013 | SANTO CAPOIS | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-I:PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (ADMINISTRADOR + SALON DE PROF. + SALA DE ESPERA + DEPOSITO + BIBLIOTECA + 2AULAS + BAÑOS)COMEDOR: COCINA-COMEDOR (TIPO I) | DETENIDA | COMUNIDAD: BATEY HORMIGATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% VACIADO EN HORMIGON, 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% VACIADO EN HORMIGON, 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:-SOLO SE A EJECUTADO EL 10% DEL MONTO CONTRATADO EN LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL.NOTA:-SE REALIZO LA REACTIVACION DE PUESTA EN POSESION DE ESTE PLANTEL (18-06-2019).-RECIBIMOS LA VISITA DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA DEL MOPC (01-08-2019).-SE LE ENVIARON LOS PLANOS DE UBICACIÓN Y REPLANTEO ACTUALIZADOS A LA CONTRATISTA (06-09-2019).-SE LE ENVIARON LOS PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS A LA CONTRATISTA (25-10-2019).-SE RECIBIO CONSENSO SIN PARTIDAS A CORREGIR MEDIANTE OFICIO NO.,233-2019 D/F 06/05/19.-SE RECIBIO APROBACION DE MUROS DE CONTENCION MEDIANTE UF-PNEE#725-2020 D/F 23/04/20.-SE ESPERA REUNION DE CONTRATISTA CON MINERD POR PARTIDAS ADICIONALES QUE LA CONTRATISTA SE NIEGA A EJECUTAR SIN APROBACION PREVIA.ACCESO: ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA. | 7% | 10440445.45 | 1309188.04 | 21/10/2013 | 14/05/2024
579 | 469-2013 | BASICA MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 8 AULAS NUEVASEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (10), AULA ESPECIAL (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1), LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE COMPUTOS, OFICINA DE ORIENTACION. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | DETENIDA | SECTOR: MAJAGUALTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 10% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA, 10% PLAFÓN EN BAÑOS, 10% VENTANAS, 15% PUERTAS.COMEDOR: 40% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 40% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.VERJA PERIMETRAL: 5% TRINCHERA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 5% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.NOTA:-SE ENVIÓ AL MINERD LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/351-2020 (31/07/2020).MINERD SOLICITA MEDIANTE OFICIO UF/PNEE#0015/2021 d/f 26/01/2021 QUE SE DECLINE LA SOLICITUD DE RECISION DE CONTRATO Y SE PRECEDA AL PAGO DE LA CUBICACION #13 $ 1,760,533.38 FINAN-SUBSANACION-SE SOMETIO LA CUB.#14 DE CORTE CON VALOR DE RD$ 749,243.73 ACTUALMENTE EN PROCESOS MOPCCONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA | 95% | 18205145.4 | 22454494.56 | 22/10/2013 | 16/12/2022
563 | 450-2013 | CONCEPCION GARCIA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA:Aulas Estándar (4).SERVICIOS: Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1).Bloques B-1 dos niveles, comedor y cancha = 1,082.94 m2Areas comunes y exteriores = 1,009.40 m2Total m2 nuevos construidos 2,092.34m2Bloques existentes = 155.64 m2 | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE EN MANOS DEL SUPERVISOR PARA RESPUESTA A INFORME FISCALIZACIÓN DE MINERD RECIBIDO MEDIANTE UFPNEE10202020 D/F 08/06/2020 | 100% | 14843864.41 | 40103591.89 | 23/10/2013 | 18/09/2015
588 | 480-2013 | BASICA PUEBLO NUEVO-LAVAPIES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales, Laboratorio de Cómputos. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | MINERD ORDENA LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1614-2017 D/F 29/06/2017. | 1% | 59452429.88 | 0 | 23/10/2013 | 30/07/2024
470 | 258-2013 | LICEO ANTONIO GUZMAN (LUIS CONRADO DEL CASTILLO) | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2 AULAS PARA AMPLIACIÓNEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (2), AULAS ESPECIALES (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS. | INAUGURADA | Escuela inaugurada el día 16 de Diciembre del 2014. | 100% | 16422076.46 | 40334098.87 | 24/10/2013 | 04/12/2014
585 | 477-2013 | BASICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 2 | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 2do. sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar 20.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 48760770.13 | 70481766.23 | 24/10/2013 | 22/10/2015
584 | 476-2013 | LICEO SABANA GRANDE DE PALENQUE | SAN CRISTOBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 2do sorteoEDUCATIVA: Aulas 10. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca , Salón Multiuso. Lab de Ciencias y Lab. De CómputosSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 34398209.7 | 46803267.07 | 24/10/2013 | 18/03/2015
611 | 512-2013 | LICEO MAGUANA ABAJO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DOS MODULOS DE UN NIVEL Y TRES ESPACIO,UN MODULO DE DOS NIVELES Y TRES ESPACIO, CANCHA, COMEDOR Y PLAZA CIVICA. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 31752658.65 | 45979485.82 | 24/10/2013 | 02/06/2015
44 | 1399-2012 | BASICA GUALEY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Un Módulos de 3 niveles con 12 espacios, un módulos de 3 niveles con 9 espacios, un módulo de Aula Inicial, comedor/cocina.Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 56720212.69 | 99215402.48 | 24/10/2013 | 08/08/2018
418 | 165-2013 | EL HIGUERO | BARAHONA | ENRIQUILLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 2 espacios un nivel. Aula inicial: 1 espacios. Comedor: Tipo I. Septicos: 1 ud. Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 6424057.58 | 10730300.31 | 25/10/2013 | 10/07/2014
442 | 191-2013 | BASICA LOS GIRASOLES 2 (BASICA SALOME UREÑA DE ENRIQUE) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 59272152.76 | 74352000.73 | 25/10/2013 | 16/12/2014
269 | 1431-2012 | BASICA SOSUA | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (17), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (2), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1).Modulos:B-1 de dos nivelesB-2 de dos nivelesB-3 inicial | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 22/05/2019 | 100% | 51472552.29 | 85363933.03 | 25/10/2013 | 27/04/2016
535 | 640-2013 | BUENOS AIRES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 18496279.28 | 26703800.79 | 29/10/2013 | 31/07/2014
479 | 308-2013 | BASICA LAS FLORES - VILLA PINALES | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1PRIMER NIVELÁREA ADM., BIBLIOTECA, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERACUARTO NIVEL (CAJA ESCALERA)CAJA ESCALERABLOQUE B2PRIMER NIVELLABORATORIO DE CIENCIAS, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERACUARTO NIVEL (CAJA ESCALERA)CAJA ESCALERA AULA INICIALPRIMER NIVEL2 AULAS + BAÑOSCOMEDOR-COCINACOMEDOR-COCINA256 ALUMNOSCANCHA MIXTACANCHA MIXTA(32*19) M CON GRADERIASAREAS EXTERIORESAREAS EXTERIORESPLAZA CIVICACISTERNACISTERNA8,000 GALLONESCAMARAS SEPTICASCAMARAS SEPTICAS(5.15*2.80*2.17) VERJA PERIMETRALVERJA PERIMETRALVERJA PERIMETRALGARITAENTRADA PRINCIPALGARITAENTRADA PRINCIPALGARITAENTRADA PRINCIPALMUROS DE CONTENCIONMUROS DE CONTENCION221.15 ML D EMUROS DE CONTENCION H:2.20 MPAISAJISMOPAISAJISMOGRAMA ENANA DETRÁS CANCHACANALIZACION DE AGUA PLUVIALPARTE DETRÁS CANCHA Y TODO EL PERIMETRO VERJA LADO COMEDOR, AULA INICIALCANALETAS ABIERTAS, CERRADAS, ENCACHES | INAUGURADA | COMUNIDAD: ARROYO ARRIBA.LUEGO DE INAGURADA MINERD, SOLICITA LA REALIZACION DE UNA CANALETA EN TODO EL FRENTE DEL PLANTEL.A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE CANALETA GPRO/Z1/202-2020 D/F 24/4/2020 | 100% | 49129691.81 | 96361310.02 | 30/10/2013 | 20/04/2018
416 | 162-2013 | ARROYO DULCE | BARAHONA | ENRIQUILLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un nivel. Aula inicial: de un espacio. Comedor: tipo 1 Cancha: Graderia. Septicos: 1 ud. Cisterna: 4,000 gl. Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 13646039.43 | 25675573.57 | 30/10/2013 | 18/08/2014
560 | 447-2013 | JULIO ENOR COLON | PUERTO PLATA | LUPERON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 18/02/2016 | 100% | 21775558.78 | 30035181.93 | 30/10/2013 | 05/06/2014
1895 | 447-2013 | LICEO EL HIGO | PUERTO PLATA | LUPERON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | INAUGURADA | Escuelas del contratista plantel JULIO ENOR COLON. | 100% | 0 | 0 | 30/10/2013 | 02/06/2014
660 | 581-2013 | NORMA LUCRECIA MEDRANO | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | (REMODELACION/AMPLIACION). 2 Aulas Nuevas, BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca,Director, Sala de Espera, Deposito, 2 Aula Baños.COMEDOR-COCINATIPO IICANCHA MIXTA1/2 UnidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA |  | 100% | 13216895.71 | 25253314.48 | 01/11/2013 | 05/12/2017
438 | 187-2013 | MARIANO CESTERO (MANUEL BUENO) | DAJABON | RESTAURACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (2). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos " | INAUGURADA | INAUGURADA 12-DICIEMBRE-2014 | 100% | 11019473.8 | 19149914.18 | 05/11/2013 | 29/10/2014
652 | 572-2013 | BASICA VILLA GONZALEZ 1 | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: 20 Aulas Estándar + 3 Aulas Inicial. BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Administrativa, Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINA Tipo IIICANCHA MIXTA 1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | INAUGURADA | INAUGURADAEste plantel se inauguró el 13 de junio de 2017 y se efectuó su pre-recepcion. Fue entregado a su director el Lic. Nelson Ovalle, el día viernes 7/julio/2017.CUB. No.12 CIERRE (PAGADA). | 100% | 73883093.48 | 91432196.65 | 05/11/2013 | 16/12/2016
151 | 1570-2012 | PUEBLO NUEVO | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicia, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos , Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 30042431.08 | 47606237.26 | 07/11/2013 | 13/11/2014
647 | 0567-2013 | LICEO EL CAIMITO | SANTIAGO | JANICO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2do sorteo. 6 Aulas nuevas. Puesta en posesión: 00/00/00EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Media Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA |  | 39% | 25198395.19 | 21034400 | 08/11/2013 | 30/01/2023
59 | 1426-2012 | BASICA CIENFUEGOS 8 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 23 Aulas NuevasBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Enfermeria, Sala de Espera,Direccion,Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas , Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 UnidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1).TOTAL AULAS : 23 | INAUGURADA |  | 100% | 51494515.34 | 86998887.95 | 08/11/2013 | 15/07/2016
637 | 557-2013 | LICEO JUNCALITO ABAJO | SANTIAGO | JANICO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2do sorteo. 9 Aulas nuevas. EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial.ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca,.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y juegos infantiles. Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | DETENIDA | EL CONTRATISTA AUN NO REINICIA LA EJECUCION DE LA OBRA. SE REMITIRA EL INFORME DE SITUACION ACTUAL AL MINERD. | 5% | 25198395.19 | 2320824.07 | 11/11/2013 | 12/04/2024
631 | 552-2013 | JUANA DOLORES CRUZ JEREZ | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •1 MODULO DE 2 NIVEL – 3 AULA – ÁREA ADMINISTRATIVA – CANCHA – BIBLIOTECA – SALÓN DE PROFESORES – VERJA PERIMETRAL EN BLOCK – ÁREA INFANTIL – PLAZA CÍVICA – COMEDOR. | DETENIDA | COMUNIDAD EL DUEYTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-LIMPIEZA DEL AREA DEL PLANTELTRABAJOS PENDIENTE POR EJECUTAR:-BLOQUE B-1 100 %.-COMEDOR TIPO 3 100%.-CANCHA 45%.-APROBACION MUROS DE CONTENCION 100%.NOTA:-EN FECHA 6/10/2020 SE SOSTUVO UNA ENCUENTRO EN EL PROYECTO CON LA CONTRATISTA. EN ESE ORDEN PLANTEA QUE TENIA UNA REUNION EN MINERD ESE MISMO DIA EN HORARIO DE LAS 3:OO P.M. CON EL FIN DE ACLARAR ASUNTO CON RELACION AL MOVIMIENTO DE TIERRA. SIN EMBARGO SE LE EXPLICABA QUE INDEPENDIENTEMENTE A LAS INQUIETUDES PODIA RETOMAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION. A LA FECHA NO SE HA COMUNICADO CON LA SUPERVISION. CABE DESTACAR QUE SE REALIZO UNA PROGRAMCION DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE 2020 ENVIADA POR CORREO, PERO, NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA DE LA CONTRATISTA.LIMPIEZA ACCESO:SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION EN AREA PLANTEL | 32% | 11578752.94 | 5403538.84 | 12/11/2013 | 10/06/2024
654 | 574-2013 | ELENA AMADIZ | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2do Sorteo. 2 Aulas Nuevas y remoción escuela existenteBLOQUE B-1 Primer Nivel: 1 Aula , Salón de Profesores, Administración, Enfermería, Baños.BLOQUE B-2Primer Nivel: 1 Aula EstándarCOMEDOR-COCINATIPO IICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 10050575.76 | 18568574.36 | 12/11/2013 | 16/08/2015
649 | 569-2013 | LICEO PALMAR ARRIBA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | El plantel de la LICEO PALMAR ARRIBA es un proyecto que consta de 14 Aulas Nuevas.BLOQUE B1:Área Adm,Laboratorios,Aulas y Baños.BLOQUE B2:Aulas y Baños.BLOQUE B3:Aulas y Baños.COMEDOR Y COCINAENTREGADACANCHA MIXTA | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 40564595.43 | 63512071.83 | 12/11/2013 | 02/10/2014
548 | 434-2013 | LICEO CAMBIAZO | PUERTO PLATA | LUPERON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (4), Laboratorio de Ciencias (1).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1).Nota: Por adquisición de metros adicionales de solar requirió actualización de planos por reubicación de módulos y se reactivo en el 2014. | INAUGURADA | EN PROCESO DE ELABORACION CUBICACION DE CIERRE. PENDIENTE LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO. PENDIENTE VALIDACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA POR COMPARACIÓN SUPERFICIE BRIGADA MOPC, PARA POSTERIOR ENVIÓ PARA APROBACIÓN AL MINERD. | 100% | 24141328.77 | 25016060.39 | 13/11/2013 | 08/05/2019
267 | 1430 | BASICA PUERTO PLATA 4 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: 17 Aulas Nuevas, Aulas Estándar (3), Aulas Inicial (2), Aulas Especiales (2).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (2), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | EN MANOS DEL SUPERVISOR PARA CUBICACION DE TRANSCISION Y CIERRE. PENDIENTE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA. | 100% | 51629934.05 | 101685279.94 | 13/11/2013 | 21/06/2015
38 | 1382-2012 | LICEO EDUARDO BRITO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 09/05/2016 | 100% | 51494515.34 | 83103762.54 | 13/11/2013 | 30/09/2014
550 | 437-2013 | LICEO YASICA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | El plantel del LICEO YÁSICA es un proyecto que consta de 12 Aulas Nuevas.EDUCATIVA: Aulas Estándar (12), Laboratorio de Ciencias (1), Laboratorio de Cómputos (1).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación (1), Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1).Dos Módulos de aulas con dos niveles cada uno. | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 16/02/2016 | 100% | 39868677.07 | 55079168.17 | 13/11/2013 | 13/10/2014
156 | 1578-2012 | BASICA NAVARRETE 1 | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 23 AULAS NUEVASEDUCATIVA:BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINA Tipo IIICANCHA MIXTA 1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | ENTREGADA | 100% | 51494515.34 | 82018528.94 | 13/11/2013 | 04/12/2014
365 | 1649-2012 | BASICA COMENDADOR ESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios tres niveles mas caja de escalera. Bloque B2: 3 espacios tres niveles mas caja de escalera. Aula inicial: de tres espacios. Comedor: tipo III. Cancha: Graderia. Septicos: 2 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminado. | 100% | 57709024.3 | 68619158.09 | 15/11/2013 | 31/10/2014
420 | 167-2013 | JUAN PABLO DUARTE | BARAHONA | FUNDACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios un nivel mas escalera. Comedor: Tipo II. Cancha. Septicos: 1 ud. Vaciados exteriores. Verja | INAUGURADA | Terminada. | 100% | 11114668.95 | 21778670.73 | 15/11/2013 | 18/06/2015
503 | 331-2013 | HOMERO BERRIDO GLASS (BASICA MARIA ISOLINA CRUZ) | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (5). AULA INICIALADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | DETENIDA | DETENIDA DESDE JULIO DE 2015,INTERVENCION LEGAL POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA, FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/880-2017 EN FECHA 26/10/17. CIERRE:FUE REMITIDA LA CUBICACION #12 $-7,147,100.11RESCISION TRANSCISION DEL 12 DE ABRIL 12/4/19 DGEE/Z1/453-2019 TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN:-EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA EXTERIOR Y VACIADO DE HORMIGÓN EN CALZADA.OBSERVACIONES : TOTAL DEUDA MINERD, PRIVADA BANCO: RD$692,466.91COMUNIDAD: PALO BLANCO. | 95% | 16006760.48 | 12695336.08 | 15/11/2013 | 20/02/2024
379 | 123-2013 | LAS YAYITAS | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 3 ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS.COMEDOR TIPO I, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 12929215.05 | 22939395.72 | 18/11/2013 | 17/06/2015
301 | 1665-2012 | CE PADRE FANTINO | SANCHEZ RAMIREZ | FANTINO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EL PLANTEL DEL ESCUELA BASICA PADRE FANTINO , ES UN PROYECTO QUE CONSTA DE 31 AULAS PARA AMPLIACION. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 26847244.92 | 44844101.41 | 18/11/2013 | 21/10/2014
1896 | 1379-2012 | LICEO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 3 espacios un nivel.Cancha . Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | Terminada. | 100% | 0 | 0 | 19/11/2013 | 18/08/2014
514 | 342-2013 | ANA LUISA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1UN NIVELÁREA ADM., BIBLIOTECA, 1 AULA, 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, BAÑOS, SALÓN DE PROFESORES, ENFERMERÍA.BLOQUE B-2AULA INICIAL1 UNIDAD.BLOQUE B-3BIBLIOTECA1 AULA.COMEDORTIPO 1CANCHA MIXTA1 SENCILLAESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1). | DETENIDA | COMUNIDAD: LOS SUAREZ TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:BLOQUE B-1: COLOCACION DE PISOS.ESPERA PAGO DE CUBICACIÓNCUBICACION #19 - RD $1,217,079.5 FINAN-MODIFICACION | 87% | 15247882.09 | 22456439.05 | 19/11/2013 | 20/12/2022
266 | 1391-2012 | BASICA PUERTO PLATA 3 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja.MODULOS B-1 de dos nivelesB-2 de dos nivelesB-3 de dos niveles | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA 07/02/2017 | 100% | 38045246.42 | 80034700.39 | 19/11/2013 | 13/10/2014
163 | 1585-2012 | CARDENAL SANCHA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1er. Sorteo.ESTRUCTURAS: 3 Módulos de 3 niveles con 12 espacios, comedor/cocina.Educativa: Aulas Estándar (28), Laboratorio de Ciencias (2), Laboratorio de Cómputos (1), Aulas Especiales (2).Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | 1er. Sorteo. ESTRUCTURAS: 3 Módulos de 3 niveles con 12 espacios, comedor/cocina. Educativa: Aulas Estándar (28), Laboratorio de Ciencias (2), Laboratorio de Cómputos (1), Aulas Especiales (2). Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | 75% | 55908073.24 | 66351070.47 | 19/11/2013 | 08/03/2024
672 | 613-2013 | LICEO CEUTA ABAJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de Cómputos. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 41346615.73 | 59095402.54 | 19/11/2013 | 15/05/2015
680 | 622-2013 | BASICA BAYONA #2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2do. Sorteo.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 48760770.13 | 60567587.46 | 19/11/2013 | 08/08/2017
679 | 621-2013 | BASICA SAN MIGUEL 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 48760770.13 | 83974445.11 | 19/11/2013 | 16/12/2016
678 | 620-2013 | LICEO MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de Cómputos. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes , Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 51737578.8 | 85467452.46 | 19/11/2013 | 24/04/2017
91 | 1474-2012 | CE JUAN ANTONIO ALIX (FLORIPE MERCEDES TUERO) | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1ER SORTEO. 8 Aulas nuevas. Puesta en posesión: NOVIEMBRE 2013EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial.ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón de Profesores. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos: 8 | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUBICACION #16 RD$1.6 MM (MINERD-FINANCIERO)TRABAJOS PENDIENTES:-VACIADOS EXTERIORES (PARQUEOS Y VACIADOS ENTRE BLOQUES),-LUMINARIAS EXTERIORES,-PINTURA CANCHA-PINTURA GRAL. BLOQUES-TERMINACION PAISAJISMO-COLOCACION TRINCHERA EN VERJA PERIMETRAL-TERMINACION GARITA Y FRONTON | 88% | 18603849.43 | 32375193.93 | 20/11/2013 | 13/12/2021
798 | 436-2013 | LICEO SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Aulas Estándar (12), Laboratorio de Informática (1).ÁREAS ADMINISTRATIVAS;ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (2), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja (1). | DETENIDA | LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA. LA NUEVA SOCIA DEL CONTRATISTA ESTA ORGANIZANDOSE PARA REINICIAR LAS LABORES. SOSTUVO REUNION EN MOPC EL DIA O3.03. 2021, PARA EMPAPARSE DE LA SITUACION DEL PROYECTO.SE ENVIÓ INFORME DE PARTIDAS DE TERMINACIÓN SOLICITADAS POR MINERD MEDIANTE DGEE-PNEE-Z2-062-2020 | 70% | 34853265.55 | 37299330.06 | 20/11/2013 | 17/10/2022
551 | 438-2013 | POLITECNICO SOSUA OESTE | PUERTO PLATA | SOSUA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Construcción del plantel que consta de 20 Aulas Nuevas. Escuela de nivel Media, compuesta por las siguientes áreas,EDUCATIVA: Aulas Estándar (17), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOSEXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (2), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1).ModulosB-1 de dos nivelesB-2 de dos nivelesB-3 de dos nivelesB-4 de un nivel | INAUGURADA | SIN TRABAJOS PENDIENTES.PENDIENTE RECLAMACION DE PRECIOS DE ENVIADA MEDIANTE GPRO-Z2-285-2020 D/F 08.09.2020. | 100% | 56489203.19 | 114546629.84 | 20/11/2013 | 30/04/2015
799 | 457 | CIRUELOS (GREGORIO LUPERON) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | El plantel de la ESCUELA CIRUELOS es un proyecto que consta de 6 Aulas para Ampliación, sorteadas en el 2do sorteo de obras del Plan Nacional de Edificaciones escolares. La escuelas está compuesta por las siguientes áreas, EDUCATIVA: Aulas Estándar (4), Aulas Inicial (2), Aulas Especiales (1). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION DE CIERRE PAGADA. | 100% | 28907805.74 | 41341422.08 | 20/11/2013 | 30/09/2014
653 | 573-2013 | ROSA LEOCADIA PICHARDO | SANTIAGO | JANICO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2do sorteo. 2 Aulas nuevas. Puesta en posesión: 21/11/2013EDUCATIVA: Aulas Estándar.ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | DETENIDA |  | 25% | 13375581.63 | 3687090.29 | 21/11/2013 | 20/02/2024
612 | 513-2013 | PROF. ALEJANDRO BAEZ | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO BI TRES NIVELES: ( 1 Aula ,Deposito,Biblioteca, ADM con Bañito + Escalera+ Baños). SEGUNDO NIVEL (3 Aulas+Pasillo + Escalera+ Baño).TERCER NIVEL (3 Aulas+ Pasillo + Escalera+ Baño).CUARTO NIVEL (Caja de Escalera); PRIMER NIVEL BLOQUE B-2 DE DOS NIVELES (4 aulas + Baños + Escalera). SEGUNDO NIVEL BLOQUE B-2 DE DOS NIVELES ( 4 Aulas + Baños + Escalera). TERCER NIVEL BLOQUE B-2 DE DOS NIVELES (Caja de Escalera).BLOQUE DE AULA INICIAL ( 2 aulas+ baños+deposito). COMEDOR lll. CAMCHA MIXTA. GRADERIA. PLAZA CIVICA. PAISAJISMO | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 40647802.85 | 65802986.58 | 21/11/2013 | 14/05/2016
569 | 456-2013 | BOCA NUEVA (CAMU) | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aulas Inicial (1), Aulas Especiales (2).ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. | DETENIDA | DETENIDA. A ESPERAS DE REUBICACION DESDE 2016. FUE POSESIONADA DOS VECES, PERO NINGUNO DE LOS DOS SOLARES ERAN VIABLES. | 1% | 31448268.41 | 0 | 22/11/2013 | 01/08/2024
454 | 235-2013 | HERMANOS PUELLO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles. Aula inicial: de un espacios. Comedor: tipo I. Cancha. Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 17110963.76 | 44854533.64 | 25/11/2013 | 16/08/2015
96 | 1479-2012 | LICEO CIENFUEGOS 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 28 aulas nuevasBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Enfermeria, Sala de Espera,Direccion,Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA CON CONTRATO CERRADO. | 100% | 58051497.47 | 88539127.01 | 25/11/2013 | 03/10/2014
1007 | 1714-2013 | GUARICANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 41768705.08 | 25/11/2013 | 17/08/2017
105 | 1488-2012 | BASICA LICEY AL MEDIO | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1er sorteo. 15 Aulas nuevas.BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., 1 Aula, Biblioteca, Enfermeria, Direccion, Salon de Profesores, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: Salon Multiusos,Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 (2 Aulas Iniciales + Baños)Primer Nivel: 2 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA.INFORME CIERRE | 100% | 37393250.65 | 54509950.41 | 26/11/2013 | 10/04/2015
109 | 1493-2012 | LICEO ARROYO HONDO | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 26 Aulas nuevasBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Enfermeria, Sala de Espera,Direccion,Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas Especiales, Salon de Profesores, Aula Estandar, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidad ESPACIOS EXTERIORES: Recreación (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 57150130.78 | 79585332.42 | 26/11/2013 | 13/07/2015
1017 | 1733-2013 | HERRERA (LAS MALVINAS) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Área Administrativa, modulo para niños, Patios, Comedor/ Salón Multiusos, Cocina, jardín de niños, Áreas de cuidados Especiales, Huerto, Área de Lactantes, Área de Cuidados especiales por edades, almacenes y parqueo. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 59239797.13 | 26/11/2013 | 06/06/2016
411 | 158-2013 | PRAXIDES FELIZ | BARAHONA | CABRAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Bloque B2: 1 espacio un nivel. Aula inicial: de dos espacios. Comedor: tipo III. Cancha: Graderia. Septicos: 2 ud. Vaciados exteriores. Verja. Baño vestidor | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 29341060.61 | 40546041.92 | 27/11/2013 | 15/04/2017
115 | 1499-2012 | MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1ER SORTEO. 10 Aulas nuevas.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Iniciales.ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y juegos infantiles. Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA |  | 52% | 30042431.08 | 47544542.27 | 28/11/2013 | 12/11/2023
439 | 188-2013 | LAS ROSAS | DAJABON | RESTAURACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4 Aulas para Ampliación2do sorteo EDUCATIVA: Aulas Estándar (3), Aulas Inicial(1) Aulas Especiales (1). ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. | DETENIDA | En espera de la solución del muro Allan Block/AB WALL en la parte trasera del Bloque B1 que es donde se trabajará la cancha deportiva, la empresa certificada por el MINERD para la construcción de dichas soluciones manifestaron no poder trabajar con los precios establecidos en el presupuesto aprobado por el MINERD. Esta escuela se encuentra dentro del régimen de presupuesto reformulado por agregados especiales, lo que implica que su presupuesto base fue revisado y Modificado. Comedor No Iniciado en espera de la solución Muro Allan Block/AB WALL. | 76% | 14833640.65 | 26956705.16 | 30/11/2013 | 15/08/2024
62 | 1429-2012 | BASICA NORDESTE | DAJABON | DAJABON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 20 Aulas Nuevas1er sorteo EDUCATIVA: Aulas Estándar (17), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2)ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1)ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1)SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (2), Áreas Verdes (2),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | DETENIDA | BLOQUE B-1: Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Salón de Profesores, Enfermería, Baños, EscaleraSegundo Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraTercer Nivel: Caja de Escalera BLOQUE B-2: Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escaleras.Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraTercer Nivel: Caja de Escalera BLOQUE B-3: Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escaleras.Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraTercer Nivel: Caja de Escalera BLOQUE AULA INICIAL: 3 Aula, 2 Baños, Área de Juego. COMEDOR-COCINA. Tipo 3 CANCHA MIXTA. 1 unidad 18mt x 30mt | 61% | 51472552.29 | 140631994.99 | 02/12/2013 | 15/08/2024
385 | 130-2013 | VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | AZUA | PADRE LAS CASAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (1N): AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 2 AULAS ESTANDARES Y BAÑOS. BLOQUE II (1N): 1 AULA INICIAL. COMEDOR TIPO III, CANCHA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 16789153.95 | 39624324.87 | 02/12/2013 | 18/05/2016
1365 | 2098 | BASICA EL MARICAO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (17), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 60753721.96 | 85244481.79 | 03/12/2013 | 17/09/2015
513 | 341-2013 | ALICIA BALAGUER | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (2), Aulas reparadas (10)ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Enfermería (1). SERVICIOS: Área de Almacén, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 12374078.64 | 37586214.56 | 05/12/2013 | 08/05/2015
641 | 561-2013 | POLITECNICO VICTOR MANUEL ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 26 AULAS NUEVASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Lab de Informatica, Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas, Lab de ciencia, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de Escalera.BLOQUE B-4 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINATipo IIICANCHA MIXTA1 unidad | INAUGURADA | INAUGURADACUB. #15 CIERRE PAGADA | 100% | 64905714.7 | 89405342.72 | 05/12/2013 | 02/02/2017
71 | 2553-13 | LICEO MONTELLANO | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: 14 Aulas Nuevas, sorteadas en el 1er sorteo de obras del Plan Nacional de Edificaciones escolares. La escuela está compuesta por las siguientes áreas, EDUCATIVA: Aulas Estándar (14), Laboratorio de Ciencias (2), Laboratorio de Cómputos (1), Aulas Especiales (2).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (2), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA 28.03.2021. PENDIENTE EJECUCION SOLUCION HIDRAULICA EXTERIOR APROBADA MEDIANTE UFPNEE#2280-2017. | 100% | 41368532.6 | 71580548.45 | 10/12/2013 | 26/03/2021
812 | 1518 | COLONIA ANACAONA | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Un Modulo de un nivel (A. Adm+ Biblioteca+ 1 Aula+ Orient. Y Enferm+ Deposito + Baños ). COMEDOR TIPO I, CANCHA MIXTA, CISTERNA (4,000.00 GLS. ), CASETA SOBRE CISTERNA, CAMARA SEPTICA SENCILLA (1.70*3.40*1.70) y CANCHA MIXTA | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 12904035.08 | 19423822.08 | 12/12/2013 | 13/11/2014
921 | 1695-2013 | BOMBITA | AZUA | AZUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ADMINISTRACION (CASONA): RECEPCIÓN, CONTABILIDAD, ARCHIVO, COORDINADOR DOCENTE, PSICÓLOGO, ENFERMERÍA Y ENCARGADO.AREAS DE SERVICIO: COMEDOR Y USO MÚLTIPLE, COCINA, PATIO DE SERVICIO, BAÑOS, ALMACÉN, ÁREA DE DESCARGA, , DEPOSITO DE BASURA.AULAS: LACTANTE (2), 1 A 2 AÑOS (2), 2A 3 AÑOS (2), 3 A 4 AÑOS (2),4 A 5 AÑOS (2), Y SUS RESPECTIVOS BAÑOS.ESPACIOS EXTERIORES: JARDINERÍA, PATIO, CENTRAL, JUEGOS INFANTILES Y HUERTO.INSTALACIONES: SISTEMA CONTRA INCENDIO, DEPOSITO DE AGUA ELEVADO E INSTALACIÓN DE GAS. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 32825944.46 | 40518740.13 | 14/12/2013 | 10/07/2019
132 | 1538-2012 | BASICA LA CANELA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina , Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 42996207.36 | 129279733.38 | 16/12/2013 | 30/07/2019
1071 | 2174 | BASICA EL JOBO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 9 AULAS ESTÁNDAR + 1 AULA INICIAL + BIBLIOTECA,ENFERMERÍA,ÁREA ADMINISTRATIVA,SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN COCINA-COMEDOR, CANCHA Y GRADERIA. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 40149311.21 | 49015116.02 | 17/12/2013 | 05/06/2015
1072 | 2175 | BASICA OLIVIA NUNEZ HIDALGO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 8 AULAS ESTÁNDAR + 1 AULA INICIAL + 1 AULA ESPECIAL BIBLIOTECAENFERMERÍAÁREA ADMINISTRATIVASALÓN MULTIUSOSSALÓN DE PROFESORESOFICINA DE ORIENTACIÓN COCINA-COMEDOR | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 35874559.83 | 53681685.22 | 17/12/2013 | 16/08/2015
1073 | 2176 | POLITECNICO GREGORIO LUPERON | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 20 AULAS ESTÁNDAR + 2 AULAS ESPECIALES2 LABORATORIOS DE CIENCIAS + LABORATORIO DE CÓMPUTOSBIBLIOTECA. ENFERMERÍA. ÁREA ADMINISTRATIVASALÓN MULTIUSOS. SALÓN DE PROFESORES. OFICINA DE ORIENTACIÓN. COCINA-COMEDOR | INAUGURADA | Inaugurada | 100% | 66678120.26 | 81637095.78 | 17/12/2013 | 28/04/2016
926 | 1700-2013 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Módulo I: (2 Aula (Niños de 4 a 5 años) + Baños.Módulo II: (2 Aula (Niños de 3 a 4 años) + Baños. Módulo III: (2 Aula (Niños de 1 a 2 años) + Baños.Módulo IV: (2 Aula (Niños de 2 a 3 años) + Baños.Módulo V: (2 Aulas (Lactantes) + Baños). ADMINISTRATIVA:Modulo Casona: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). SERVICIOS:Módulo Cocina y Baños: Cocina, Servicio, Cocción, Refrigerados y vajillas, Almacén de Alimentos Secos, Almacén de Frutas, Víveres y Vegetales (1).Módulo Almacén y Baño de Empleados: Conserjería, Lavandería, Baños de empleados y Vertederos. (1)Comedor: Comedor.Instalación Sanitaria Exterior: Séptico doble, Cisterna 8,000 gls, Caseta de Bomba, Cámara de Inspección, Pozo Filtrante, Pozo Tubular, trampa de grasa, Tubería y piezas de drenaje y de presión (1).Sanitarios: Sanitarios, Pozo Séptico (1).Torre de tinaco: Torre de tinaco (1). ÁREAS EXTERIORESPatio de Carga y Descarga: Patio de Carga y Descarga (1).Recreación y Patio Central: Recreación y Patio Central (1).Áreas Verdes: Áreas Verdes, Paisajismo, Área de Huerto (1).Parqueos: Parqueos (3).Verja: Verja (1).Accesos: Rampa de accesos, escalones de accesos (1).Depósito de Basura: Depósito de Basura (1). MISCELÁNEOS:Sistema contra incendios: Sistema contra incendios (1).Letras de Bronce: Letras de Bronce con el nombre del centro (1).Limpieza: Limpieza continua y final (1). VERJA PERIMETRAL:Verja Perimetral: Verja Perimetral Exterior, Puertas de Hierro (1) ELÉCTRICA EXTERIOR Y ENTRADA GENERAL: Área Exterior: Lámparas de pared, Postes Galvanizados, Alimentadores.Entrada General: Acometida de Interconexión con compañíaEléctrica (Estructura de interconexión). | DETENIDA | Módulo I: (2 Aula (Niños de 4 a 5 años) + Baños.Módulo II: (2 Aula (Niños de 3 a 4 años) + Baños. Módulo III: (2 Aula (Niños de 1 a 2 años) + Baños.Módulo IV: (2 Aula (Niños de 2 a 3 años) + Baños.Módulo V: (2 Aulas (Lactantes) + Baños). ADMINISTRATIVA:Modulo Casona: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). SERVICIOS:Módulo Cocina y Baños: Cocina, Servicio, Cocción, Refrigerados y vajillas, Almacén de Alimentos Secos, Almacén de Frutas, Víveres y Vegetales (1).Módulo Almacén y Baño de Empleados: Conserjería, Lavandería, Baños de empleados y Vertederos. (1)Comedor: Comedor.Instalación Sanitaria Exterior: Séptico doble, Cisterna 8,000 gls, Caseta de Bomba, Cámara de Inspección, Pozo Filtrante, Pozo Tubular, trampa de grasa, Tubería y piezas de drenaje y de presión (1).Sanitarios: Sanitarios, Pozo Séptico (1).Torre de tinaco: Torre de tinaco (1). ÁREAS EXTERIORESPatio de Carga y Descarga: Patio de Carga y Descarga (1).Recreación y Patio Central: Recreación y Patio Central (1).Áreas Verdes: Áreas Verdes, Paisajismo, Área de Huerto (1).Parqueos: Parqueos (3).Verja: Verja (1).Accesos: Rampa de accesos, escalones de accesos (1).Depósito de Basura: Depósito de Basura (1). MISCELÁNEOS:Sistema contra incendios: Sistema contra incendios (1).Letras de Bronce: Letras de Bronce con el nombre del centro (1).Limpieza: Limpieza continua y final (1). VERJA PERIMETRAL:Verja Perimetral: Verja Perimetral Exterior, Puertas de Hierro (1) ELÉCTRICA EXTERIOR Y ENTRADA GENERAL: Área Exterior: Lámparas de pared, Postes Galvanizados, Alimentadores.Entrada General: Acometida de Interconexión con compañíaEléctrica (Estructura de interconexión). | 41% | 32825944.46 | 19317787.3 | 18/12/2013 | 15/08/2024
1150 | 2242 | LICEO RINCON DE YUBOA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS.TIPO DE ESCUELA: NUEVA.MÓDULOS: 2 MÓDULOS DE 2 NIVELES CADA UNO CON 8 AULAS STANDARD, 1 AULA ESPECIAL, ÁREA ADMINISTRATIVA.COCINA, COMEDOR TIPO II, BAÑOS.BIBLIOTECA, LAB. DE INFORMÁTICA, LAB. DE CIENCIA, SALÓN MULTIUSO, SALÓN DE PROFESORES, ENFERMERÍA, SALÓN DE ORIENTACIÓN, PLAZA CÍVICA, CANCHA MIXTA Y GRADA.VERJA PERIMETRAL, CISTERNA, POZO FILTRANTE, POZO SÉPTICO, CÁMARA SÉPTICA, ESTACIONAMIENTO, PUERTA PEATONAL Y PUERTA EN ESTACIONAMIENTO. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 43537312.83 | 72316819.6 | 18/12/2013 | 02/01/2017
1213 | 2425 | LICEO LOS MOLINAS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: Aulas estándar, aulas multiuso , Lab. De Física, Lab. De Biología y Química, Lab. De Informática.ADMINISTRATIVA: Dirección, baños, salón de profesores. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Enfermería, biblioteca, salón multiuso.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 73845143.04 | 112446318.5 | 18/12/2013 | 30/04/2015
977 | 1639-2013 | LOS MOLINAS (LAVA PIE) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia Infantil ADMINISTRACION (casona): Recepción, contabilidad, archivo, coordinador docente, psicólogo, enfermería y encargado.AREAS DE SERVICIOS: Comedor y usos múltiples, cocina, patio de servicio, baños, almacén, área de descarga, deposito de basura.AULAS: Lactantes (2), 1 a 2 años (2), 2 a 3 años (2), 3 a 4 años (2), 4 a 5 años (2), y sus respectivos baños.ESPACIOS EXTERIORES: Jardinería, patio central, juegos infantiles y huerto.INSTALACIONES: Sistema contra incendio, deposito de agua elevado e instalación de gas. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 32825944.46 | 48992513.52 | 18/12/2013 | 03/02/2015
114 | 1498-2012 | BASICA CIENFUEGOS 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 20 Aulas Nuevas,BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Enfermeria, Salon de Profesores, Enfermeria, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, EscaleraSegundo Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraSegundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 51494515.34 | 72687775.16 | 18/12/2013 | 27/09/2015
640 | 560-2013 | LICEO CIENFUEGOS 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Enfermeria, Lab. De Informatica, Salon de Profesores, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 lab de ciencia, 1 Aula, Biblioteca, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-3 Primer Nivel: 4 Aula, Biblioteca, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 4 Aula, Biblioteca, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINATIPO IIICANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación(1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 64905714.7 | 100517539.53 | 18/12/2013 | 30/03/2016
1229 | 2302 | BASICA LA RANCHA | SAN JUAN | EL CERCADO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Un Bloque1 de 1 nivel (área administrativa +salón multiusos + salón profesores +enfermería +biblioteca +baños +deposito, Bloque B2 de aula Inicial, Comedor-Cocina, Cancha, Sanitaria Exterior y Verja perimetral. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 38913716.55 | 49303176.4 | 20/12/2013 | 03/08/2016
1230 | 2303 | LICEO BATISTA | SAN JUAN | EL CERCADO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (12), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍAESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | EN REUNION CON CONTRATISTA EL 2/11/20, QUEDO EN BUSCAR FACTURAS Y SOPORTES PARA RECLAMAR PRECIOS. ESTAMOS A LA ESPERA DE ESTOS.EN PROCESO DE TRANSICION DE CUBICACION DE RESCISION PARA PODER ENTREGARLA. LA MISMA DIO NEGATIVO A PESAR DE TODOS LOS RECLAMOS DEL CONTRATISTA, DE MANERA QUE SE ENTREGARA COMO RESCISION, CON EL 4.5% , PARA QUE DE POSITIVA.MINERD SOLICITO CUBICACION DE RESCISION MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3098-2018 D/F 8/10/2018. | 65% | 36306162.28 | 30477602.13 | 20/12/2013 | 16/08/2024
1366 | 2099 | BASICA ESPEJO AVE MARIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 68248039.06 | 105393737.95 | 20/12/2013 | 10/12/2016
972 | 1636-2013 | SOSUA | PUERTO PLATA | SOSUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •Módulos:aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años•MóduloCasona•Cocina –Baños, Almacén•Comedor / Multiuso•Áreas exteriores, Misceláneos,Verja Perimetral | INAUGURADA | SE TRAMITO APROBACIÓN MOV. TIERRA MEDIANTE GPRO/Z2/083-2020- APROBACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA d.f 16.04.2020 PARA CUBICACION DE CIERRE | 100% | 32825944.46 | 38616470.76 | 20/12/2013 | 08/06/2018
1068 | 2399 | BASICA 30 DE MARZO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 8 AULAS ESTÁNDAR + 1 AULA INICIAL + 1 AULA ESPECIAL BIBLIOTECAENFERMERÍAÁREA ADMINISTRATIVASALÓN MULTIUSOSSALÓN DE PROFESORESOFICINA DE ORIENTACIÓN COCINA-COMEDOR, CANCHA MIXTA, GRADA, MUROS DE CONTENCION, SOLUCION HIDRAULICA, PARQUEO, PLAZA CIVICA. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 40155154.96 | 88960820.98 | 21/12/2013 | 16/08/2015
1070 | 2173 | BASICA EL CAIMAN | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: ÁREA ADM., BIBLIOTECA, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA):CAJA DE ESCALERABLOQUE B-3 (AULA INICIAL)1 AULAS, ÁREA DE JUEGOSCOMEDOR ESCOLAR B-120 | INAUGURADA | COMUNIDAD EL CAIMANTERMINADAPROCESO DE CIERRE:-SE RECIBIO CONSENSO FINAL EL 25-03-20, SE SOMETIO CUBICACION FINAL EL 27-03-20.-SE REMITIO CARTA SIN MONTO MEDIANTE GPRO/Z1/197-2020 DEL 21-04-20. ESPERA FISCALIZACION MINERD.-SE RECIBIO DE MINERD COMUNICACIÓN EN FECHA 29/10/19 SOLICITANDO SOMETER CUBICACION FINAL.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO Y SEÑALIZADO | 100% | 24512357.47 | 52598197.23 | 21/12/2013 | 05/04/2019
1065 | 2169 | BASICA SABANA MULA | ELIAS PIÑA | BANICA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios tres niveles mas caja de escalera. Aula inicial: de un espacios. Comedor: tipo B120. Cancha: Graderia. Septicos: 1 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 38987057.83 | 62241127.94 | 23/12/2013 | 18/08/2017
948 | 1648 | MOCA SUR | ESPAILLAT | MOCA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: CASONATIPO DE ESTANCIA: NUEVAMÓDULOS: AULAS PARA LACTANTES, 1-2 AÑOS, 2-3 AÑOS, 3-4 AÑOSCOMEDOR - COCINA – BAÑOS, MULTIUSO / ALMACÉNÁREAS EXTERIORES, MISCELÁNEOS, VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 32825944.46 | 40636847.27 | 23/12/2013 | 19/02/2015
1206 | 2285 | BASICA PADRE BORBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteo.EDUCATIVA: Aulas Estándar 11, 2 aulas iniciales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja.. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 48253308.71 | 87767200.98 | 23/12/2013 | 17/08/2017
1375 | 2106 | BASICA LA GINA-EL CAJUILITO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (19), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 65930299.68 | 94864435.94 | 23/12/2013 | 25/06/2015
1372 | 2104 | BASICA GUARICANO CENTRO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 68247527.06 | 94326084.26 | 24/12/2013 | 12/08/2015
1200 | 2281 | LICEO CALLE EN MEDIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteo.EDUCATIVA: Aulas Estándar 22.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | DETENIDA | MURO MC-4 : COLOCACION DE ACERO. | 86% | 67195343.57 | 91209620.19 | 26/12/2013 | 21/12/2021
659 | 580-2013 | BASICA LIDIA A. LUCIANO LIZ | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | (REMODELACION/AMPLIACION). 9 Aulas NuevasBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca,Salon de Profesores, 1 Aula Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 (1 Aulas Iniciales + Baños)Primer Nivel: 1 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINATIPO IIIESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha exist.(1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA |  | 100% | 27866919.2 | 43247410.12 | 26/12/2013 | 19/08/2017
1008 | 1715-2013 | GUARICANO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Módulo de 2 aulas (1 a 2 años), Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Módulo de 2 aulas (3 a 4 años), Módulo de 2 aulas (4 a 5 años), Módulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | PRELIMINARES | MODIFICACION DE PROPUESTA DE MUROS POR PARTE DEL MINERD. A LA ESPERA DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MOPC. | 6% | 32825944.46 | 545394.52 | 26/12/2013 | 16/02/2023
1395 | 2387 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL-FE Y ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er. SorteoEducativa: Aulas Estándar (20), Aulas especiales (2),Laboratorio de ciencias, laboratorio de cómputosAdministrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos., LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 65620196.63 | 83668511.44 | 26/12/2013 | 10/02/2015
1173 | 2415 | LICEO BOCA CANASTA-EL LLANO | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 2 AULAS ESTANDARES Y 2 LABORATORIOS EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. COMEDOR TIPO B-120, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 47903881.04 | 52386989.98 | 27/12/2013 | 31/07/2015
1192 | 2273 | BASICA EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DEBIDO A QUE LA ZONA DONDE SE CONSTRUYE EL PLANTEL PASA UNA FALLA SÍSMICA SE RECOMENDÓ CONSTRUIR NO MÁS DE 2 NIVELES. POR LO QUE LA NUEVA DESCRIPCIÓN ES LA SIGUIENTE:BLOQUE B-I:-PRIMER NIVEL:PRIMER NIVEL (DIRECCION + SUB-DIRECCION + SALON DE PROF. + RECEPCION + TECNICOS + ENFERMERIA + AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + BAÑOS + ESCALERA).-SEGUNDO NIVEL:SEGUNDO NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS).-TERCEL NIVEL:TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA).BLOQUE B-2:-PRIMER NIVEL:PRIMER NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS).-SEGUNDO NIVEL:SEGUNDO NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS).-TERCEL NIVEL:TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA).BLOQUE B-3 (AULAS INIALES):-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (TRES AULAS INICIALES + BAÑOS).BLOQUE B-3 (AULAS ESTÁNDAR):-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERA)-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERA)-TERCER NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA)COMEDOR: COMEDOR 256 ALUMNOSCANCHA MIXTA: UNA UNIDAD DE (30.00 X 18.00) | DETENIDA | COMUNIDAD: EL LIMONTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% PISOS, 50% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 5% APARATOS SANITARIOS, 5% HERRERÍA.COMEDOR: 10% PUERTAS, 50% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 40% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 5% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 20% PLAZA CÍVICA, 20% JARDINERÍA, 50% LIMPIEZA, 30% LUCES, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 20% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.ACTIVIDADES HASTA LA FECHA DE DETENCION:-COMEDOR: INSTALACION ELECTRICA (ALAMBRADO Y ACCESORIOS).-AREA EXTERIOR: EXCAVACION PARA FILTRO BIOLOGICO AREA DE LA GARITA, EXCAVACION PARA FILTRO ESPECIAL AREA DE LOS SEPTICOS.LA OBRA ESTA DETENIDA POR DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.-EN CIRCUITO CUB. #20 RD$ 1,529,189.22 (FINAN-MODIFICACION).-CUB. # 21 RD$ 3,171,169.63 ACTUALMENTE EN PROCESO MOPCCONDICIÓN ACCESO:ACCESO SIN ASFALTAR, TERRACERIANOTA: - OBRA DETENIDA POR DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA.-CUBICACION #20 RD$ 1,529,189.22 (FINAN-SUBSANACION).-CUBICACION #21 DE CORTE RD$ 3,301,331.10 (FISCALIZACION MOPC) | 90% | 62974937.42 | 86201021.04 | 30/12/2013 | 10/12/2022
682 | 638-2013 | AMOR DE DIOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 14953371.9 | 25334688.41 | 30/12/2013 | 26/06/2015
1066 | 2170 | BASICA COMENDADOR NOROESTE | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR(26), AULAS INICIA (3), AULAS ESPECIALES (2).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN , ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES , CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DE TERMINACIONDETENIDO POR FALTA DE LIQUIDEZ.CONTRATISTA SE REHUSABA A ACEPTAR LA LINEA DE CREDITO. PENDIENTE PAGO CUBICACION #25 RD$8,990,078.25 | 65% | 70000235.69 | 117337215.88 | 02/01/2014 | 30/08/2022
1037 | 2149 | BASICA EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos nivel mas escalera. Bloque B2: 4 espacios dos nivel mas escalera. Aula inicial: 2 espacios. Comedor: B- 160 Graderia y Cancha. Septicos: 2 ud. Cisterna: 8,000gl. Vaciados exteriores. Verja | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 48253308.71 | 65006360.64 | 02/01/2014 | 23/03/2015
1069 | 2172 | BASICA ANTONIO GUZMAN | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO DE CONSTRUCCIÓN: MÓDULOS DE AULAS (8 AULAS ESTÁNDAR + 1 AULAS ESPECIALES).TIPO DE ESCUELA: NUEVA.1 MÓDULOS DE 3 NIVELES1 MÓDULO DE 1 NIVEL1 MÓDULO DE AULAS INICIALES (1 AULA, BAÑOS, ÁREA DE JUEGOS).COCINA – COMEDOR DE 160 ALUMNOSBIBLIOTECA, ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALÓN MULTIUSOS, SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, CANCHA MIXTA. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 40162946.62 | 52135536.3 | 02/01/2014 | 18/12/2016
951 | 1683-2013 | JIMANI | INDEPENDENCIA | JIMANI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIA DE 2 NIVEL BLOQUES DE 1 A 5 AÑOS, LACTANTES, COCINA, COMEDOR, AREA ADMINISTRATIVA, JUEGOS, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 32825944.46 | 32984255.96 | 02/01/2014 | 30/09/2015
1075 | 2178 | BASICA CANCA REINA | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 MÓDULOS DE 2 NIVELES1 MÓDULO DE AULAS INICIALES (2 AULAS., BAÑOS, ÁREA DE JUEGOS).COCINA – COMEDOR DE 360 ALUMNOS, CANCHA, BIBLIOTECA, ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN | INAUGURADA | COMUNIDAD: CANCA LA REINA. INAUGURADASE ENTREGO CUBICACION CON FISCALIZACION APLICADA Y PARTIDAS RECLAMADAS POR EL CONTRATISTA. 22 FINAL RD $4,779,170.41 REVISION DE PLANTILLA | 100% | 61112667.13 | 78501290.52 | 02/01/2014 | 25/08/2017
1077 | 2180 | BASICA MOCA 4 | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO DE CONSTRUCCIÓN: MÓDULOS DE AULAS (21 AULAS ESTÁNDAR + 2 AULAS ESPECIALES).TIPO DE ESCUELA: NUEVA2 MÓDULOS DE 3 NIVELES1 MÓDULO DE 1 NIVEL1 MÓDULO DE AULAS INICIALES (3 AULAS., BAÑOS, AREA DE JUEGOS).COCINA – COMEDOR DE 256 ALUMNOSBIBLIOTECA, ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALÓN MULTIUSOS, SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN | INAUGURADA | INAUGURADABARRIO: PULU/EL CAIMITO. PROCESO DE CIERRE:-CUBICACION FINAL DEVUELTA POR SOLICITUD DE MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2694-2018 D/F 31/08/18 PARA REVISION. SE ENTREGO INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE LA CONTRATISTA EL 12/09/18. -SE RECIBIO APROBACION LEVANTAMIENTO HIDRAULICO EL 11/03/19.-SE ENVIO SOLICITUD DE APROBACION SANITARIA MEDIANTE EL OFICIO DGEE/Z1/217-2019 D/F 25/02/19, ESPERA RESPUESTA MINERD.-SE RECIBIO INFORME DE REVISION DE CONTRATISTA EL 06/03/19, SE ENVIO RESPUESTA SUPERVISION EL 08/04/19.- SE RECIBIO REVISION TECNICA FINAL EL 06/10/20. SE ENTREGO CUB.26 INTERMEDIA EL 07/10/20.-SE SOMETIO CUB.27 FINAL EL 02/11/20. SE SOLICITO CARTA CON MONTO EL 08/12/2020, EN ESPERA DE RESPUESTA | 100% | 70051381.4 | 127179203.18 | 02/01/2014 | 13/07/2017
1024 | 2139 | LICEO AZUA 2 | AZUA | AZUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA, 3ER SORTEOEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 21, AULAS ESPECIALES, AULAS INICIAL, LABORATORIO DE COMPUTO, LABORATORIO DE CIENCIA. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN , ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA, VERJA. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 66821187.13 | 107047632.84 | 03/01/2014 | 08/03/2019
1115 | 2212 | BASICA COLONIA KENNEDY | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM., 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, ESCALERATERCER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERACUARTO NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERACUARTO NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL2 AULAS INICIAL, BAÑOSCOMEDOR-COCINA256 ALUMNOSCANCHA MIXTA18 X 321 UNIDAD | INAUGURADA | INAUGURADACUBICACION 26 FINAL RD$7,584,715.05 MINERD FISCALIZACIÓN | 100% | 56729726.12 | 87082518.37 | 03/01/2014 | 13/12/2017
1116 | 2213 | BASICA DELFIN SANTOS PINALES - EL CHORRO | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1PRIMER NIVELÁREA ADM., BIBLIOTECA, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL3 AULAS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA ESCALERABLOQUE B2PRIMER NIVELSALA DE PROFESORES, SALÓN MULTIUSO, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA ESCALERABLOQUE B3PRIMER NIVELBIBLIOTECA, BAÑOSSEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA ESCALERAAULA INICIALPRIMER NIVEL2 AULASCOMEDOR-COCINACOMEDOR-COCINA280 ESTUDIANTESCANCHA MIXTACANCHA(30 X 18)M CON GRADERÍAS | DETENIDA | COMUNIDAD: EL CHORRO.TRABAJO HASTA LA FECHA:BLOQUE B2: SEGUNDO NIVEL SNP-ENCOFRADO VIGAS Y LOSA DE TECHODETENIDA NO PRESENTA RAZONES PARA ESTAR DETENIDO. | 20% | 59949424.93 | 27422122.09 | 03/01/2014 | 27/03/2024
1074 | 2177 | BASICA ARROYO EL GATO | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO DE CONSTRUCCIÓN: MÓDULOS DE AULAS (5 AULAS ESTÁNDAR).TIPO DE ESCUELA: NUEVA.1 MÓDULO DE 2 NIVELES1 MÓDULO DE AULA INICIAL (1 AULA, BAÑOS, AREA DE JUEGOS).COCINA – COMEDOR.BIBLIOTECA, ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALÓN MULTIUSOS, SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN | INAUGURADA | INAUGURADA. ACCESO SIN SUB-BASE, ACERAS Y CONTENES SOLO EN PRIMER TRAMO DEL CAMINO POR ESCUELA EXISTENTE. ESPERA CONSENSO POR PRESUPUESTO. NO TIENE CUB. PENDIENTES DE PAGO. | 100% | 29588618.19 | 40981620.05 | 03/01/2014 | 13/10/2016
1299 | 2365 | LICEO LA GINITA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AULAS: 5 Aulas nuevas.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. | DETENIDA | AULAS: 5 Aulas nuevas.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. | 75% | 34086851.59 | 47986303.65 | 03/01/2014 | 15/03/2022
1287 | 2355 | LICEO MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er Sorteo. 2 Aulas Nuevas. EDUCATIVA: Aulas Estándar (18), Aulas Inicial (3).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, pozo imbornal, registros), Vestidor de empleados (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | DETENIDA | PLANTEL DESCAPITALIZADO. DETENIDA EN ESPERA DE CONSENSO (DEPTO. PRESUPUESTOS), PARA PODER GENERAR LA CUBICACION #21.PRESUPUESTO DE TERMINACION ENVIADO AL MINERD PARA APROBACION (GPRO-1036-2021 D/F 07/10/2021). ESPERA SU APROBACION.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:CONSTRUCCIÓN JARDINERAS ENTRE BLOQUES B1-B2 Y B3-B4INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE.SOLUCIÓN PLUVIAL (COLOCACIÓN TUBERÍAS Y TERMINACIÓN REGISTROS).REGISTROS DE LOS POZOS FILTRANTES. COLOCACIÓN POSTES ELECTRICOS EN CANCHA | 96% | 59369395.77 | 73212169.98 | 03/01/2014 | 28/12/2021
1412 | 2135 | LICEO EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (24), Aulas especiales (2),Laboratorio de ciencias, laboratorio de cómputos. Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos, LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | INAUGURADA |  | 100% | 72804035.52 | 98802389.07 | 04/01/2014 | 26/07/2015
1129 | 2225 | LICEO BACUI ABAJO | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELDIRECCION ,ORIENTACION, ENFERMERIA, SEGRETTARIA, SALON DE PROFESORES, BIBLIOTECACIENCIAS,, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERA.BLOQUE B-2PRIMER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVELESCALERA, LABORATORIO DE QUIMICA, LABORATORIO DE INFORMATICA, BAÑOSSEGUNDO NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL.CAJA DE ESCALERABLOQUE IV1ER NIVEL3 AULAS, DEPOSITO.BLOQUE COMEDOR1ER NIVELCCOMEDOR 220 ALUMNOS.CANCHA MIXTA1UNIDAD+ GRADASSPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | COMUNIDAD: BACUI ABAJOINAUGURADA EL 3-5-2017.PENDIENTE FISCALIZACION MINERDCUB. 25 FINAL RD$ 3,770,285.75 | 100% | 59557443.97 | 87801363.36 | 07/01/2014 | 18/12/2016
1183 | 2265 | BASICA LOS DOMINGUEZ | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (21), Aulas Iniciales (3), Aulas Especiales (2).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja (1) y Otros. | ACTIVA | RECIBE APROBACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO EN PLAZA CIVICA MEDIANTE UFPNEE#14272021 D/F22/10/2021.SE ESPERA PAGO DE CUBICACION EN CIRCUITO PARA AGILIZACION TRABAJOS TERMINACION.PENDIENTE APROBACION PRESUPUESTO DE TERMINACION.PENDIENTES DE EJECUCION: PLAZA CIVICA, SOLUCION HIDRAULICA EN EL FRENTE DEL PLANTEL, RETOQUE DE PINTURA, COMPLETAR TRABAJOS EN CANCHA Y GRADAS; PAISAJISMO. | 93% | 70370339.75 | 144805709.3 | 07/01/2014 | 20/04/2022
1193 | 2421 | LICEO JUANA VICENTA | SAMANA | SAMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1:-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (DIRECCION + ADMINISTRACION + SALON DE PROF. + OFICINA DE ORRIENTACION + TECNICOS + ENFERMERIA + AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + BAÑOS + ESCALERA)-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)-TERCER NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA) BLOQUE B-2: -PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)-TERCER NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA)COMEDOR:COMEDOR (4 - 9) AULAS 120 ALUMNOS (TIPO A)CANCHA MIXTA:CANCHA MIXTA DE (30.00 X 18.00) | DETENIDA | SECTOR: JUANA VICENTAESTATUS DE EJECUCION:-AREA EXTERIORES: ENCOFRADO, ARMADO Y VACIADO DE RAMPA DE ESCALERAS AREA BLOQUE B-2.NOTA:-RECIBIMOS DEL MINERD UN OFICIO PARA LA PUESTA EN POSESION DEL SOLAR DONDE SE CONSTRUIRA LA CANCHA PNEE#409-2020 (14-02-2020). SE REALIZO ESTA PUESTA EN POSESION EL 26/02/2020 Y LA BRIGADA TOPOGRAFICA DE MOPC REALIZO EL LEVANTAMIENTO EL (17-03-2020).-PENDIENTE EN MINERD REMISION DE LEV. TOPOGRAFICO Y VOLANTES DE VALIDACIONES DE MOV. DE TIERRA OFICIO GPRO-203-2020 D/F 08/05/2020 ACCESO:SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | 77% | 44684775.84 | 68205484.53 | 07/01/2014 | 26/12/2022
1194 | 2275 | LICEO LA PASCULA | SAMANA | SAMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (DIRECCION + SALA DE ESPERA + SALON DE PROF. + OFICINA DE ORRIENTACION + SECRETARIA + ENFERMERIA + BIBLIOTECA + DEPOSITO + BAÑOS + ESCALERA)-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)-TERCER NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA) BLOQUE B-2-PRIMER NIVEL:PRIMER NIVEL (AULA TALLER + AULA ESPECIAL + LAB DE INFORMATICA + LAB DE CIENCIA + BAÑOS + ESCALERAS)-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)-TERCER NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA) COMEDOR: COMEDOR (4 - 9) AULAS 120 ALUMNOS (TIPO 3B)CANCHA MIXTA: CANCHA MIXTA DE (30.00 X 18.00) | DETENIDA | COMUNIDAD: LA PASCUALAS C/ LOS SUAREZTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 5 % (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 5% HERRERÍA, 5% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 10% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 10% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 10% (LUCES , 50% PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 50% TRINCHERA, 5% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 50% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MEDIA TENSIONSOLUCION HIDRAULICABARANDAS EXTERIORESOBSERVACIONES:-SE ENVIO INFORME DE SITUACION ACTUAL GPRO/Z1/017-2020 (25/02/2020).-SE ENTREGÓ LA RESPUESTA A LA REVISION TECNICA FINAL EL (27-11-2020).SE LE ENVIÓ AL CONTRATISTA LA CUBICACION #20 RES Y LA CARTA SIN MONTO EL (28-01-2021).-CUB. 20 RESCISION RD$1,630,891.53 PENDIENTE MESA MINERDCONDICIÓN ACCESO:CRUDO TERRACERIA. | 94% | 44678879.14 | 63017038.03 | 07/01/2014 | 17/04/2024
937 | 1679-2013 | PALMA REAL | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Área Administrativa, Modulo para niños, Patio Recreativo, Comedor/ Salón Multiusos, Cocina, jardín de niños, Áreas de cuidados Especiales,Huerto, Área de Lactantes,Área de Cuidados especiales por edades, almacenes y parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 32039801.08 | 07/01/2014 | 22/05/2015
1376 | 2107 | BASICA LA JAVILLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 68235539.31 | 83502973.55 | 07/01/2014 | 10/09/2015
1401 | 2127 | BASICA BIENVENIDOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (16), Aulas iniciales (2), Aulas especiales (2) Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos., LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 58865146.54 | 89101090.02 | 07/01/2014 | 21/03/2016
1033 | 2395-2013 | LICEO JUAN PABLO DUARTE | BAHORUCO | TAMAYO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Liceo: Modulo Dos niveles: (4 Aulas + Area Adm. + Biblioteca + Baños), Modulo Un Nivel: (2 aulas + Lab. Ciencias + Lab. Informatica), Comedor Tipo B 120 Alumnos, Areas Exteriores, Cancha Mixta, Verja Perimetral. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 36879624.28 | 53130729.7 | 07/01/2014 | 24/11/2017
1232 | 2305 | LICEO PINAR GRANDE | SAN JUAN | EL CERCADO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Este proyecto consta de un Bloque1 de 2 niveles (área administrativa +salón multiusos + salón profesores +enfermería +biblioteca +baños +deposito, Bloque B2 de 1 nivel, Comedor-Cocina, Cancha, Graderia, Plaza civica, Sanitaria Exterior y Verja perimetral. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 36313982.14 | 44582702.6 | 08/01/2014 | 30/10/2016
1180 | 2262 | BASICA VUELTA LARGA | PUERTO PLATA | IMBERT | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (8), Aulas Iniciales (1), Aulas Especiales (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja (1) y Otros. | DETENIDA | RESCISIÓN POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA. EN PROCESO DE RESPUESTA AL INFORME REVISIÓN TÉCNICA .SE ESPERAN SOPORTES DE ESTUDIO SE SUELO Y LEVANTAMIENTO SOLICITADOS. PRESUPUESTO DE TERMNACION EN ELABORACION EN EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE. | 66% | 39564597.08 | 33753100.73 | 08/01/2014 | 01/08/2024
451 | 231-2013 | LICEO DE JUAN SANTIAGO | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR(6), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DPTO PRESUP: PRESUPUESTO TERMINACIONDETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.CONTRATISTA DETENIDO SIN NINGUNA JUSTIFICACIÓN. ALEGA DESCAPITALIZACION, PERO NO TIENE VOLUMETRIA PENDIENTE DE CUBICAR.SE PERCIBE UN MAL MANEJO FIANCIERO A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. INFORME ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-195-2020 D/F 8/9/2020 | 66% | 26127462.26 | 47043990.75 | 08/01/2014 | 16/08/2024
1216 | 2292 | BASICA LOS MULTI | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. TOTAL DE AULAS 22.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 65930299.68 | 95423727.78 | 08/01/2014 | 24/06/2016
1369 | 2102 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 68137113.45 | 121318292.1 | 08/01/2014 | 03/07/2017
1022 | 2137 | BASICA AZUA 5 | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y BIBLIOTECA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS ESTANDARES Y BAÑOS. BLOQUE IV (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO III, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA, GRADERIA CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 65930299.68 | 72330343.37 | 09/01/2014 | 20/11/2014
1196 | 2277 | BASICA CABON | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteo.EDUCATIVA: Aulas Estándar 20. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 61382582.19 | 103640453.85 | 09/01/2014 | 31/07/2019
1034 | 2146 | BASICA BARAHONA 3 | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios tres niveles mas caja de escalera. Bloque B2: 4 espacios tres niveles mas caja de escalera. Bloque B3: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Aula inicial: de tres espacios. Comedor: B-160 . Cancha: Graderia. Septicos: 3 ud. Vaciados exteriores. Verja. Cisterna 8,000 galones | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 70612738.62 | 136004902.2 | 09/01/2014 | 18/08/2017
1142 | 2408 | BASICA HOGAR DE NIÑAS | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS.TIPO DE ESCUELA: NUEVA.MÓDULOS: 9 AULAS, 1 AULA INICIAL, ÁREA ADMINISTRATIVA.COCINA, COMEDOR TIPO II, BAÑOS.BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO, PLAZA CÍVICA, CANCHA.VERJA PERIMETRAL, CISTERNA, ÁREAS VERDES. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 37969338.11 | 53467105.38 | 09/01/2014 | 16/08/2015
1144 | 2409 | ESCUELA ESPECIAL DE BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS.TIPO DE ESCUELA: NUEVA.MÓDULOS: 4 MÓDULOS DE 1 NIVELES CADA UNO CON 3 AULAS, 1 MODULO DE 1 NIVEL CON 2 AULAS, MÓDULO DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE 2 NIVELES.COMEDOR, BAÑOS.CANCHA SIN GRADERÍA PERO DISEÑADA CON BANCOS.VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 51562534.63 | 103172860.4 | 09/01/2014 | 22/11/2015
1146 | 2238 | POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS.TIPO DE ESCUELA: NUEVA.MÓDULOS: 3 BLOQUES B1, B2 Y B3 PARA 22 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA.COCINA, COMEDOR, BAÑOSBIBLIOTECA, LAB. DE INFORMÁTICA, LAB. DE CIENCIA, SALÓN MULTIUSO, SALÓN DE PROFESORES, ENFERMERÍA, SALÓN DE ORIENTACIÓN, CANCHA .VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 66552205.13 | 90935041.6 | 09/01/2014 | 21/07/2016
1254 | 2324 | BASICA COTUI 6 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 10 AULAS-CANCHA Y GRADERÍAS-COCINA COMEDOR-SALÓN DE PROFESORES-BIBLIOTECA-AULA NIVEL INICIAL-PLAZA CÍVICA. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 39261644.06 | 47906994.28 | 09/01/2014 | 29/10/2015
1025 | 2140 | LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AMPLIACIÓN, 3ER SORTEOEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 17 , INCLUYE LABORATORIO DE CIENCIA Y LABORATORIO DE COMPUTO.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: VERJA PERIMETRAL A UN 90% DE EJECUCIÓN.MÓDULO 1 2N, MÓDULO 2 2N CON PINTURA BASE Y ESCALONES DE GRANITO COLOCADOS. MÓDULO 3 2N Y MÓDULO 4 1N CON PINTURA BASE. TECHADO DE COCINA-COMEDOR. CISTERNA: TERMINADA. RELLENO COMPACTADO EN CANCHA.COLOCACION DE BLOQUES EN MUROS DE GRADERIA Y VACIADO DE ASIENTO. | 55% | 56876933.59 | 51286227.81 | 09/01/2014 | 30/07/2024
1147 | 2239 | BASICA MARTINA VIZCAINO | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. EDIFICIO DE 3 NIVELES: 9 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, SALÓN MULTIUSO, BIBLIOTECA, SALÓN DE PROFESORES, BAÑOS. EDIFICIO DE AULA INICIAL: 1 AULA, BAÑOS.COMEDOR: 160 ALUMNOS. CANCHA MIXTA, GRADERÍA EN CANCHA. | INAUGURADA | COMUNIDAD:LA RAIZ, MAIMÓNPROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CARTA CON MONTO, CUB EN ORIGINAL EN MINERD PENDIENTE DE PAGO. | 100% | 38143009.33 | 49532157.14 | 09/01/2014 | 16/05/2018
1149 | 2241 | BASICA ESPEJO THELMA OLIVERIO MORALES | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. 2 EDIFICIOS DE UN NIVEL: 5 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, BIBLIOTECA, BAÑOS. EDIFICIO DE INICIAL: 2 AULAS, BAÑOS.COMEDOR: 75 ALUMNOS. CANCHA MIXTA, GRADERÍA EN CANCHA. | INAUGURADA | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:- A LA ESPERA DE FISCALIZACION MINERD DE LA CUB FINAL | 100% | 33974937.5 | 61423907.27 | 09/01/2014 | 15/03/2017
1043 | 2154 | BASICA BATEY PAJA | BARAHONA | VICENTE NOBLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos nivel mas caja de escalera. Bloque B2: 4 espacios dos nivel mas caja de escalera. Bloque B3: 4 espacios dos nivel mas caja de escalera. Aula inicial: 3 espacios un nivel. Comedor: A-360 Graderia y cancha. Septicos: 2 ud. Vaciados exteriores. Cisterna: 8,000gl. Verja | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 62667899.61 | 86050851.95 | 09/01/2014 | 16/08/2015
1256 | 2326 | LICEO CRUCE DE ANGELINA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: DIRECCIÓN, SUD-DIRECCIÓN, SALÓN DE PROFESORES, RECEPCIÓN, TÉCNICOS, ENFERMERÍA, DEPOSITO, ORIENTACIÓN, LAB. DE , BAÑOS Y ESCALERASEGUNDO NIVEL:4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL: LABORATORIO DE CIENCIAS, 2 AULAS ESPECIALES, BAÑOS Y ESCALERASEGUNDO NIVEL:4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL:4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERACOMEDOR (21-24) AULAS: 280 ALUMNOS (TIPO A)EXTERIORES: PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, ÁREAS VERDES, CANCHA MIXTA DOBLE(16 X 26), VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | COMUNIDAD CRUCE DE ANGELINA (HOYO DE ORO)PROCESO DE CIERRE:-CUBICACION DE CIERRE APROBADA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2506-2019 D/F 13-08-2019.CUBICACION:-SOLICITUD DE CERTIFICACION DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$5,000,000.00 CON UNA SOLICITUD DE UN PRIMER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$5,000,000.00 D/F18-06-2019. | 100% | 73484846.21 | 73621418.01 | 09/01/2014 | 06/06/2017
1174 | 2416 | LICEO SOMBRERO-CAÑAFISTOL | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 3 LABORATORIOS EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE IV (1N): 3 AULAS ESTANDARES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO B-220, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 65303267.25 | 82469995.46 | 10/01/2014 | 18/05/2016
1123 | 2220 | BASICA JUMUNUCU-CRUCE DE CONTROBA | LA VEGA | JIMA ABAJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTE PLANTEL TIENE EN PRESUPUESTO BASE 4 MODULO ENTRE ELLOS SE ENCUENTRAN UN MÓDULO DE AULA INICIAL, 2 MÓDULO DE AULA DE 4 NIVELES Y 2 MÓDULO DE 1 NIVEL (B-3 Y B-4), EL B-3 FUE CONSTRUIDO DE 3 NIVELES, SE ELIMINÓ 1 NIVEL AL B-1 Y B-2 POR ESTAR EN ZONA I.BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM. ORIENTACIÓN ,ARCHIVOS ,BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL 4 AULAS , BAÑOS , ESCALERASEGUNDO NIVEL 4 AULAS , BAÑOS , ESCALERATERCER NIVEL CAJA DE ESCALERABLOQUE B-4PRIMER NIVEL 4 AULAS , BAÑOSBLOQUE B-5PRIMER NIVEL 1 AULA INICIAL.BLOQUE B-6PRIMER NIVEL2 AULAS INICIALES.COMEDOR- CTIPO A360 ALUMNOSCANCHA MIXTA 1 UNIDADES | INAUGURADA | COMUNIDAD: JUMUNUCUINAUGURADAPROCESO DE CIERRE:CUB. 35 FINAL RD$ 5,092,177.23 MINERD-FISCALIZACION | 100% | 70498206.51 | 104067273.37 | 10/01/2014 | 04/05/2018
1045 | 2397 | LICEO SANTIAGO DE LA CRUZ - CORRAL GRANDE | DAJABON | LOMA DE CABRERA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er sorteo Tipo de Escuela: Nueva .Nivel de educación: MediaCantidad de aulas: 8 Aulas Estándar 1 Aula Especial+Laboratorio de Ciencias + Laboratorio de Cómputos Biblioteca , Área Administrativa + Enfermería + Salón Multiusos + Salón de Profesores + Oficina de Orientación Cocina -Comedor + Otros.- | INAUGURADA |  | 100% | 45303892.85 | 99035152.24 | 10/01/2014 | 29/08/2018
1176 | 2261 | LICEO DE PIZARRETE | PERAVIA | NIZAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y BIBLIOTECA EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (2N): 2 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 2 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. COMEDOR TIPO B-120, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 51553773.34 | 54855121.82 | 10/01/2014 | 23/02/2017
1046 | 2156 | BASICA AMARANTE GOMEZ | DAJABON | PARTIDO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AULAS TIPO: Nuevas.NIVEL: Básica.EDUCATIVA: Aulas Estándar (8), Aula Inicial (1) , Aula Especial (1).COMEDOR - COCINA: (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca , Área Administrativa + Enfermería + Salón Multiusos + Salón de Profesores + Oficina de Orientación AREAS EXTERIORES:Plaza cívica, cancha, gradas, cisterna, séptico, verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 40813572.43 | 73436124.6 | 10/01/2014 | 15/07/2015
1048 | 2158 | LICEO CHACUEY-SABANA LARGA | DAJABON | PARTIDO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 16 Aulas Nuevas EDUCATIVA: Aulas Estándar (16), Laboratorio de Ciencias (2), Laboratorio de Cómputos (1).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (2), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1)." | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 45284096.45 | 61720442.7 | 10/01/2014 | 27/04/2016
1217 | 2293 | BASICA LAS MERCEDES (LICEO NIGUA 2) | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA:ADMINISTRATIVA: ESPACIOS COMPLEMENTARIOS:SERVICIOS:ESPACIOS EXTERIORES: | DETENIDA | EL 21/11/2019 SE HIZO UNA VISITA EN CONJUNTO CON EL DEPTO DE FISCALIZACION E INMOBILIARIA MINERD DEBIDO A UNA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE ATRAVIESA EL SOLAR. SE ESPERA INDICACIONES DE MINERD PARA PROCECER A LA REUBICACION DE MODULOS.EL 04/02/2020 AMAURY MEJIA (INMOBILIARIA MINERD) COMUNICÓ A LA SUPERVICIÓN (VIA MENSAJE WS) QUE EL METRAJE DISPONIBLE EN EL SOLAR NO ES SUFICIENTE PARA DESARROLLAR EL PLANTEL. DPTO DE INMOBILIARIA- MINERD REALIZARA LEVANTAMIENTO EN EL TERRENO UBICADO AL FRENTE PARA EVALUAR POSIBLE ADQUISICIÓN. | 1% | 65275112.37 | 0 | 10/01/2014 | 31/07/2024
1067 | 2171 | LICEO RIO LIMPIO | ELIAS PIÑA | PEDRO SANTANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: (6) AULAS ESTÁNDAR, AULA TALLER (1)ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN , ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA, VERJA. | DETENIDA | DPTO PRESUP: PRESUPUESTO DE TERMINACIONSE ENVIO INFORME DE INTERVENCION LEGAL PARA LOS FINES DE RECISION MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-004-2020 D/F 24/02/2020. EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA NI RITMO ESPERADO. | 18% | 37064926.72 | 42196396.74 | 13/01/2014 | 16/08/2024
1370 | 2382 | BASICA FRANCISCO ACOSTA GARCIA - JUAN TOMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 68285818.54 | 111496483.63 | 13/01/2014 | 17/04/2016
1170 | 2259 | BASICA BANI PALO BLANCO | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE IV (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO A-280, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 61646403.91 | 80773651.75 | 14/01/2014 | 04/08/2015
1172 | 2414 | BASICA LAS COLINAS | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE IV (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO A-280, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 61614508.29 | 98186081.9 | 14/01/2014 | 05/06/2015
1126 | 2223 | BASICA FRANCISCO PANAL | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (21), AULAS INICIALES (3), AULAS ESPECIALES (2). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALA DE PROFESORES (1), SALÓN MULTIUSOS(1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (3), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | DETENIDA | DETENIDA DESDE MAYO DE 2016, PROYECTO TIENE PROBLEMAS DE LITIS CON EL SOLAR.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCIÓN: -MÓDULO B-1: BLOQUES SNP, Y ENCOFRADO DE LOSA (DESENCOFRADO POR DETENCIÓN).- MÓDULO B-2 y B-3: BLOQUES SNP- MÓDULO AULA INICIAL: BLOQUES SNP, LOSA, RELLENO INTERNO- ÁREA EXTERIOR: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOCOMUNIDAD: LICEY HOYA GRANDE | 35% | 61134417.27 | 30541154.87 | 14/01/2014 | 24/07/2024
1076 | 2179 | BASICA ESPEJO ANIBAL MEDINA DIAZ, PROF. - SAN VICTOR ABAJO | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 16 AULAS ESTÁNDAR + 2 AULAS INICIALES + 2 AULAS ESPECIALESBIBLIOTECAENFERMERÍAÁREA ADMINISTRATIVASALÓN MULTIUSOSSALÓN DE PROFESORESOFICINA DE ORIENTACIÓN COCINA-COMEDOR | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 61157469.22 | 86896106.84 | 14/01/2014 | 16/08/2015
1212 | 2290 | LICEO LA PALMITA-INGENIO NUEVO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: Aulas estándar, incluyendo, aulas multiuso, Lab. De Física, Lab. De Biología y Química, Lab. De Informática.ADMINISTRATIVA: Dirección, baños, salón de profesores.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 56886673.16 | 70640196.7 | 14/01/2014 | 05/12/2017
1195 | 2274 | LICEO MAJAGUAL | SAMANA | SANCHEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 8 Aulas NuevasEDUCATIVA: Aulas Estándar (10), Aula especial (1).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1), Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de Computos, Oficina de Orientacion. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 46925317.47 | 64665041.21 | 14/01/2014 | 15/09/2015
933 | 1676-2013 | LOS RIOS. | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estructura: Modulo de estancia de dos niveles, área administrativa, módulo de lactantes, cocina, baños, comedor, almacenes y otros. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 43031583.7 | 14/01/2014 | 30/06/2016
1410 | 2390 | LICEO BAYONA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (24), Aulas especiales (2),Laboratorio de ciencias, laboratorio de cómputosAdministrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos., LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | INAUGURADA |  | 100% | 72805965.87 | 109436911.28 | 14/01/2014 | 02/08/2016
1023 | 2138 | BASICA LOS JOVILLOS | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA, 3ER SORTEOEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 25, INCLUYENDO 3 AULA INICIAL, MAS SALÓN MULTIUSO.ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN , ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA, VERJA. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 61727575.91 | 76511253.52 | 15/01/2014 | 10/07/2019
968 | 1727-2013 | ESTANCIA INFANTIL BANI (LOS BARRANCONES) (PERAVIA) | PERAVIA | BANI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIA INFANTIL DE 1 NIVEL: AREA ADMINISTRATIVA. 2 MODULOS DE LACTANTES, TERRAZA Y BAÑOS. 4 MODULOS DE 1 A 3 AÑOS, TERRAZA Y BAÑOS. 4 MODULOS DE 3 A 5 AÑOS, TERRAZA Y BAÑOS. COMEDOR, COCINA, CISTERNA, DEPOSITO, LAVANDERIA, BAÑOS, PASILLO Y PATIO INTERIOR. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 32825944.46 | 45744225.11 | 15/01/2014 | 05/12/2017
1039 | 2396 | BASICA JUAN ESTEBAN | BARAHONA | LA CIENAGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios Tres niveles mas escalera. Aula inicial. De un espacios. Comedor: B-120 Graderia-Cancha. Septicos: 2 ud. Cisterna: 8,000gl. Vaciados exteriores. Verja | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 39296319.2 | 61776031.96 | 15/01/2014 | 18/08/2017
495 | 323-2013 | LICEO SABANETA-RANCHO VIEJO | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELDIRECCIÓN ,DEPOSITO, LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERA.BLOQUE B-2PRIMER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVELESCALERA, DEPOSITO, SALÓN DE PROFESORES, BIBLIOTECA, BAÑOS.SEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL.CAJA DE ESCALERABLOQUE IV1ER NIVELCOMEDOR 280 ALUMNOS.CANCHA MIXTA1UNIDAD+ GRADAS | DETENIDA | COMUNIDAD: RANCHO VIEJOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 2%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 2% APARATOS SANITARIOS, 2% COLOCACIÓN PUERTAS, 2% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 40%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 20%ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: , PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.EN AREAS EXTERIO: LIMPIEZA EN BLOQUES: VACIADO DE ACERA PERIMETRALES NE BLOQUES B1 Y B2OBSERVACIONES:EL CENTRO SE ENCUENTRA DETENIDO DESDE EL INICIO DEL PERIODO DE LA PANDEMIA. SE REALIZO LA CUBICACIÓN #19 EN MARZO, LA CUAL ESTUVO HASTA JULIO EN MINERD, Y LUEGO FUE DEVUELTA CON UNA FISCALIZACION. SUPERVISIÓN NO ESTA DE ACUERDO CON FISCALIZACIÓN REALIZADA POR MINERD DESCONTANDO UNOS MOVIMIENTOS DE TIERRA, POR LO CUAL SE REALIZO UN INFORME DANDO RESPUESTAS AL MISMO, GPRO/Z1/461-2020. MINERD RESPONDE MEDIANTE OFICIO #UF-PNEE#528-2021 QUE SE DEBE HACER UNA VISITA MINERD-MOPC PARA CONSENSUAR FISCALIZACION, ESTAMOS A LA ESPERA DE LA MISMA.#19 DE CORTE $ -1,299,755.71 REVISION DE PLANTILLA.CONDICION ACCESOACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN. | 90% | 49400133.66 | 71334230.27 | 15/01/2014 | 16/12/2022
1293 | 2359 | BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 er Sorteo. 20 Aulas Nuevas. Puesta en posesión 15/01/2014EDUCATIVA: Aulas Estándar (18), Aulas Inicial (2).ADMINISTRATIVA: Área administrativa, Director, Enfermería, Orientación, Sala de Profesores (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1). SERVICIOS: Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, registros).ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica(1), Verja (1), Parqueo. | DETENIDA |  | 50% | 60752737.48 | 42806925.51 | 15/01/2014 | 12/08/2023
999 | 1710-2013 | NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | CANT. NIVELES: 2PRIMER NIVEL:Oficinas Administrativas, Lactantes, Sala de reuniones, Enfermería, Cocina , Comedor, Recepción , Baños.SEGUNDO NIVEL:Aulas Niños 3-4 Y 4-5 AÑOS, Baños.SERVICIOS: Conserjería, Deposito General, Pozo Séptico.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación , Áreas Verdes, Parqueos, Verja, Cisterna, Deposito de Basura.TOTAL AULAS : 10 | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 32475679.33 | 15/01/2014 | 22/01/2015
1091 | 2401 | BASICA FIDELINA ANDINO | INDEPENDENCIA | DUVERGE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR(8), AULAS INICIAL(1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA , SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#1021-2021 D/F 23/8/21 SE RECIBIO DE MINERD LA SOLICITUD PARA EL PRESUPUESTO DE TERMINACION Y CUBICACION DE CORTE. EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ESTA TRABAJANDO EL PRESUPUESTO DE TERMINACION ACTUALIZADO PARA PODER DAR RESPUESTA A ESTE OFICIO Y ENTREGAR LA CUB DE CORTE. | 93% | 39892650.45 | 44696214.08 | 16/01/2014 | 16/08/2024
1121 | 2218 | LICEO HATO VIEJO | LA VEGA | JARABACOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM., BIBLIOTECA, DEPOSITO, ENFERMERÍA, ORIENTACIÓN Y BAÑOS, SEGUNDO NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL2 AULAS, LAB. INFORMÁTICA, LAB. BIOLOGÍA Y QUÍMICA, BAÑOS Y ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3UN NIVEL 2 AULAS, DEPÓSITO Y BAÑOS.COMEDOR-COCINA TIPO 1B 160 ESTUDIANTESCANCHA MIXTA1 UNIDAD (30 X 18)CISTERNA CAPACIDAD CISTERNA DE 8000GLS (5.35X3.55X1.90), SIN PASO VEHICULAR.CÁMARA SÉPTICA DE DOS CÁMARAS INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTEINCLUYE REGISTRO Y FILTRANTE (5.15 X 3.20 X 1.60) | DETENIDA | COMUNIDAD: HATO VIEJO.TRABAJO HASTA LA FECHA:SE ENCUENTRA ORGANIZANDO LAS PARTIDAS A EJECUTAR.BLOGUE B-1;COLOCACION DE CERÁMICAS EN LOS BAÑOS).BLOGUE B-2. COLOCACION DE PISOS 1NIVEL). Y COLOCACION DE CERÁMICAS (2NIVEL).( TERMINACIÓN). BLOGUE B-3. COLOCACION DE CERÁMICAS (1NIVEL). ( TERMINACIÓN) OBSERVACIONES: DEVOLUCION DE SOLICITUD DE REVISION DE PRECIOS A CONTRATISTA POR NO CUMPLIR CON NORMAS – A LA ESPERA DE RESPUESTA CONTRATISTA – 6/4/2021DETENIDA SIN RAZONESREMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL RITMO LENTO , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19.ACCESO: CRUDO. | 51% | 50926363.08 | 36657440.04 | 16/01/2014 | 14/02/2024
960 | 1691-2013 | LAS CARMELITAS | LA VEGA | LA VEGA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO I 2 AULA (NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS ) + BAÑOSPRIMER NIVEL2 AULA (NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS ) + BAÑOSADMINISTRATIVO PRIMER NIVELOFICINAS Y RECEPCIÓN.MODULO(2 AULA (NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS ) + BAÑOSPRIMER NIVEL2 AULA (NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS ) + BAÑOSMODULO (2 AULAS (NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS ) + BAÑOS )PRIMER NIVEL(2 AULAS (NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS ) + BAÑOS )MODULO(2 AULAS (NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS ) + BAÑOS )PRIMER NIVEL(2 AULAS (NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS ) + BAÑOS )MODULO ( 2 AULAS (LACTANTES) + BAÑOS)PRIMER NIVEL( 2 AULAS (LACTANTES) + BAÑOS)MODULO CASONAPRIMER NIVELMODULO COCINA Y BAÑOSPRIMER NIVELCOCINA Y BAÑOMODULO ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOSPRIMER NIVELALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOSMODULO COMEDOR /USO MULTIPLEPRIMER NIVELCOMEDOR MULTIUSOSPASARELASPRIMER NIVELPASILLOS ACCESO A MODULOS.VERJA PERIMETRAL EN MUROS (H=2.50 MT Y L= 176 MLELECTRICA EXTERIOR Y ENTRADA GENERALCIERRE PERIMETRAL DEL SOLAR | INAUGURADA | INAUGURADA. 13/5/2017COMUNIDAD: BARRIO INCO.CIERRE: A LA ESPERA DE FISCALIZACION MINERD | 100% | 32825944.46 | 36394401.06 | 16/01/2014 | 18/12/2016
962 | 1722-2013 | SAN MARTIN-VILLA FRANCISCA | LA VEGA | LA VEGA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO I 2 AULA (NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS ) + BAÑOSPRIMER NIVEL2 AULA (NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS ) + BAÑOSADMINISTRATIVO PRIMER NIVELOFICINAS Y RECEPCIÓN.MODULO(2 AULA (NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS ) + BAÑOSPRIMER NIVEL2 AULA (NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS ) + BAÑOSMODULO (2 AULAS (NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS ) + BAÑOS )PRIMER NIVEL(2 AULAS (NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS ) + BAÑOS )MODULO(2 AULAS (NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS ) + BAÑOS )PRIMER NIVEL(2 AULAS (NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS ) + BAÑOS )MODULO ( 2 AULAS (LACTANTES) + BAÑOS)PRIMER NIVEL( 2 AULAS (LACTANTES) + BAÑOS)MODULO CASONAPRIMER NIVELMODULO COCINA Y BAÑOSPRIMER NIVELCOCINA Y BAÑOMODULO ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOSPRIMER NIVELALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOSMODULO COMEDOR /USO MULTIPLEPRIMER NIVELCOMEDOR MULTIUSOSPASARELASPRIMER NIVELPASILLOS ACCESO A MODULOS.VERJA PERIMETRAL EN MUROS (H=2.50 MT Y L= 176 MLELECTRICA EXTERIOR Y ENTRADA GENERALCIERRE PERIMETRAL DEL SOLAR | DETENIDA | COMUNIDAD VILLA FRANCISCATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 25% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% PARQUEOS, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:MODULOS: SANITARIA, CORRECCION DE PAÑETES, ALAMBRADO DE TUBERIAS, TEJAS.ÁREA EXTERIOR: LIMPIEZA GENERAL.CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE.CUBICACIONES:CUBICACION #19 RD$ 2,638,268.19 FINAN-SUBSANACIONCUBICACION#20. RD$ 904,636.13 FINAN-SUBSANACIONCONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE. | 50% | 32825944.46 | 53248140.75 | 16/01/2014 | 12/12/2022
1148 | 2240 | LICEO GREGORIO LUPERON | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS.TIPO DE ESCUELA: NUEVA.MÓDULOS: 4 AULAS , ÁREA ADMINISTRATIVA.COMEDOR TIPO III, BAÑOS.PLAZA CÍVICA, CANCHA . VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 32991578.21 | 53718415.03 | 16/01/2014 | 23/12/2016
1028 | 2143 | BASICA ESPEJO EL ROSARIO | AZUA | PUEBLO VIEJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA Y BIBLIOTECA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (1N): 2 AULAS ESTANDARES Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 1 AULA INICIAL Y BAÑOS. COMEDOR TIPO B-120, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 45466172.68 | 68609160.37 | 16/01/2014 | 27/04/2017
932 | 1672-2013 | LA SURZA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 60052134.18 | 16/01/2014 | 12/02/2017
1387 | 2116 | BASICA SABANA LAS COLINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | PLANTEL: OBRA PARALIZADA POR PROBLEMAS ECONÓMICOS DEL CONTRATISTA. PENDIENTE PEQUEÑO PAGO DE CUB. #23. COORDENADAS: 18.551846, -69.871583 | 70% | 68257690.51 | 71047451.62 | 16/01/2014 | 18/08/2022
1388 | 2117 | BASICA SABANA PERDIDA HOGAR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | OBRA PARALIZADA POR PROBLEMAS ECONÓMICOS DEL CONTRATISTA. COORDENADAS: 18.546342, -69.860858 | 96% | 68257690.51 | 98407670.31 | 16/01/2014 | 12/05/2022
1220 | 2296 | LICEO V CENTENARIO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: Aulas 28, incluye un Laboratorio de Ciencias, un Laboratorio de Cómputos, un Laboratorio de Física ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso, Aula Taller SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha Mixta, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 70369835.59 | 107417480.35 | 16/01/2014 | 07/02/2015
1177 | 2418 | LICEO MARTIN HIRALDO CRUZ | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (4), Aula Especial (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos.ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1),Verja Y Otros . | DETENIDA | EN MANOS DEL SUPERVISOR DANDO RESPUESTA A INFORME DE OBSERVACIONES PARA CORRECCION CUBICACION DE RESCISION. PENDIENTE ACTUALIZACION PRESUPUESTO DE TERMINACION. | 80% | 33572593.4 | 32098588.57 | 17/01/2014 | 01/08/2024
1231 | 2304 | LICEO DERRUMBADERO | SAN JUAN | EL CERCADO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Un Bloque1 de 2 niveles (área administrativa +salón multiusos + salón profesores +enfermería +biblioteca +baños +deposito, Bloque B2 de 2 niveles, Comedor-Cocina, Cancha, Sanitaria Exterior y Verja perimetral. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 44248257.92 | 58264771.6 | 17/01/2014 | 03/08/2016
1178 | 2419 | LICEO FUNDACION | PUERTO PLATA | GUANANICO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1).•ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1).•ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).•SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.•ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. | DETENIDA | EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO DE MUROS POR REDISEÑO DE LOS MISMOS DEBIDO A CONDICIONES ENCONTRADAS EN EL TERRENO. | 13% | 34818785 | 4954066.08 | 17/01/2014 | 10/05/2023
1179 | 2420 | BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO | PUERTO PLATA | IMBERT | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (16), Aulas Iniciales (2), Aulas Especiales (2).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja (1)y Otros. | DETENIDA | RECIBE VISITA PARA FISCALIZACION DE CUBICACION DE RESCISION EL 24.06.2021. A ESPERAS DE INFORME DE FISCALIZACION POR MINERD. | 59% | 60939943.54 | 49559848.77 | 17/01/2014 | 01/08/2024
1187 | 2269 | POLITECNICO CAFEMBA-EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (8), Aulas Iniciales (1), Aulas Especiales (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja (1) y Otros.ModulosB-1 de dos nivelesB-2 de dos nivelesB-3 de dos nivelesB-4 de un nivel | INAUGURADA | CUBICACION DE CIERRE EN FISCALIZACION MINERD DESDE MARZO 2019. | 100% | 73532842.41 | 113794452.82 | 17/01/2014 | 30/07/2017
1394 | 2122 | LICEO GUARICANO 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (24), Aulas especiales (2),Laboratorio de ciencias, laboratorio de cómputosAdministrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos., LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | INAUGURADA |  | 100% | 72811756.72 | 109302982.13 | 17/01/2014 | 24/09/2017
1396 | 2123 | LICEO MATA SAN JUAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (14), Aulas especiales (2),Laboratorio de ciencias, laboratorio de cómputosAdministrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos., LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | INAUGURADA |  | 100% | 55982775.45 | 102543730.29 | 17/01/2014 | 10/01/2017
1188 | 2270 | BOCA NUEVA | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (8), Aulas Iniciales (1), Aulas Especiales (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja (1) y Otros.Modulos:B-1 de dos nivelesB-2 de un nivelB-3 inicial | INAUGURADA | CUBICACION DE CIERRE A ESPERA DE VALIDACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA. SOLICITUD DE APROBACION ENVIADA MEDIANTE GPRO-156-2020 D/F 17.04.2020. | 100% | 39560680.05 | 61942489.55 | 17/01/2014 | 30/05/2018
1189 | 2271 | LICEO CABARETE | PUERTO PLATA | SOSUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •EDUCATIVA: Aulas Estándar (16), Aula Especial (2).•ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (2), Lab. Cómputos (1).•ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).•SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.•ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. | INAUGURADA | SE SOMETIO CUBICACION DE CIERRE CON FISCALIZACION MINERD APLICADA. PENDIENTE PAGO CUBICACION 17. | 100% | 59553526.99 | 109232398.34 | 17/01/2014 | 14/06/2019
1190 | 2272 | LICEO SABANETA DE CANGREJO | PUERTO PLATA | SOSUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (16), Aula Especial (2).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (2), Lab. Cómputos (1).ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros, cancha.MODULOS:B-1 de 2 niveles 8 aulasB-2 de 2 niveles 4 aulas 2 laboratoriosB-3 de 2 niveles Área Adm., Biblioteca, Salón de profesores y 4 aulasB-4 de 1 nivel 3 aulasComedor de 280 alumnos | INAUGURADA | SIN PENDIENTES. CUBICACION DE CIERRE EN FISCALIZACION MINERD. | 100% | 59573111.89 | 91935978.3 | 17/01/2014 | 26/11/2017
1120 | 2217 | BASICA SURESTE | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (16), AULAS INICIALES (2).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALA DE PROFESORES (1), SALÓN MULTIUSOS(1), LABORATORIO DE INFORMÁTICA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (3), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | COMUNIDAD: EL RESCATEINAUGURADAACCESO: ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ASFALTADO.CIERRE: CUBICACION FINAL ENTREGADA#22 FINAL 1,822,936.45 EN DIGITACION | 100% | 61120781.86 | 80522058.05 | 18/01/2014 | 15/03/2019
1210 | 2424 | EL ZUMBON | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: 8 AULAS ESTANDAR, 1 AULA INICIAL, 1 AULA ESPECIAL ADMINISTRATIVA: AREA ADM., SALON MULTIUSOS, SALON DE PROFESORES, OFIC. DE ORIENTACION.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECASERVICIOS: ENFERMERIA, COCINA-COMEDOR | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 38106041.11 | 49849127.58 | 18/01/2014 | 20/06/2015
1169 | 2258 | BASICA ALTOS DE GUAZUMAS | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (3N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO A-280, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 61624230.24 | 79459144.52 | 20/01/2014 | 30/10/2015
1133 | 2228 | LICEO RANCHITO | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DEBIDO A QUE EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN CAMPO CERCANO (ZONA I), EL MISMO DEBIÓ SER REDISEÑADO; POR LO QUE EL BLOQUE B-1 DE 3 NIVELES PASA A SER DE 2 NIVELES, Y SE ESTÁ CONSTRUYENDO UN NUEVO BLOQUE (B-3) DE DOS NIVELES Y DOS ESPACIOS PARA COMPENSAR LA CANTIDAD DE AULAS QUE DEMANDA EL CENTRO. POR LO QUE LA NUEVA DESCRIPCIÓN ES LA SIGUIENTE:BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADMINISTRATIVA (3 ESPACIOS).SEGUNDO NIVEL3 AULAS + BAÑOSTERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVELLAB. DE INFORMÁTICA, LAB DE CIENCIAS, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL2 AULAS + BAÑOSSEGUNDO NIVEL2 AULAS + BAÑOSTERCER NIVELCAJA DE ESCALERACOMEDOR-COCINA1 NIVEL256 ALUMNOSCANCHA MIXTA1 NIVEL1UNIDADES+ GRADA | INAUGURADA | COMUNIDAD: RANCHITOPROCESO DE CIERRE:SE ENVIA OFICIO PARA FISCALIZAR PLANTEL YA QUE EL CONTRATISTA AGOTO EL TIEMPO PARA FIRMAR CARTA.ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA | 100% | 46683019.49 | 72675323.36 | 20/01/2014 | 05/07/2019
502 | 330-2013 | CRUCERO | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1-PRIMER NIVEL SALÓN MULTIUSO + BIBLIOTECA +ÁREA ADM+SALON DE PROFESORES+ENFERMERIA+ DEPOSITO, BAÑOS.COMEDOR TIPO 1CANCHA MIXTA PARA MEDIACÁMARA SÉPTICA DE DOS CÁMARAS CÁMARA DE (4.75 X 2.40 X 2.17) | DETENIDA | COMUNIDAD: CRUCERODETENIDA MAL MANEJO FINANCIEROMINERD SOLICITO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#3440-2018 EL 13/11/18 LA CUBICACION DE CORTE.PROCESO DE RESCISION:SE ENTREGO CUB.02 RES. $191,711.07-MINERD FISCALIZACIONACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA | 5% | 9756418.94 | 1436961.08 | 21/01/2014 | 26/06/2024
1040 | 2151 | BASICA LA CIENAGA | BARAHONA | LA CIENAGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (24), Aulas Inicial (1), Aulas Especiales (2).ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Juegos Infantiles, Cancha, Gradería, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos y Verja Perimetral.COMEDOR: TIPO A-360 estudiantes. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 70612738.62 | 173298345.78 | 22/01/2014 | 22/01/2019
1042 | 2153 | BASICA SAN RAFAEL | BARAHONA | PARAISO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (8), Aulas Inicial (1).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1) , Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha Mixta, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 39292395.07 | 80894408.2 | 22/01/2014 | 10/08/2019
1377 | 2108 | BASICA LA JAVILLA ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 68249457.35 | 101787688.8 | 22/01/2014 | 28/06/2016
1221 | 2427 | BASICA LAS GALLARDAS 2 | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: 26 Aulas estándar, incluyendo 3 aulas inicial, 2 aulas multiuso, 2 aulas especiales.ADMINISTRATIVA: Administración, deposito, enfermería, biblioteca, baños, salón de profesores.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BibliotecaSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. 10,200,000.00 | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 69285004.81 | 115537455.16 | 22/01/2014 | 16/12/2016
1143 | 2237 | BASICA SILVESTRE ANTONIO MEJIA ALVAREZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. 2 EDIFICIOS DE 2 NIVELES: 10 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, SALÓN DE PROFESORES, BIBLIOTECA, BAÑOS. EDIFICIO DE UN NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS.EDIFICIO DE AULA INICIAL: 2 AULAS, BAÑOS.COMEDOR: 220 ALUMNOS. CANCHA MIXTA, GRADERÍA EN CANCHA. | INAUGURADA | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS (BLANCO). CONDICION ACCESO-ASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD.SE SOMETIÓ LA CUBICACIÓN FINAL CON UN MONTO DE RD$ 1,859,228,25 MESA-MINERD CON CONSENSO APLICADO.PENDIENTE FISCALIZACION MINERD | 100% | 52203040.5 | 72835789.13 | 23/01/2014 | 10/01/2020
1026 | 2141 | BASICA HILARIO SANTOS LEON - LOS FRIOS | AZUA | PADRE LAS CASAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA, 3ER SORTEOEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 14, INCLUYENDO AULA INICIAL, MAS SALÓN MULTIUSO.ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN , ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA, VERJA. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: VACIADO BAJO NIVEL DE PISO Y COLUMNA DEL BLOQUE B3. COLOCACIÓN DE BLOQUES SOBRE NIVEL DE PISO B3. | 23% | 51739717.31 | 60711050.5 | 23/01/2014 | 27/02/2023
1151 | 2243 | POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES: 16 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, SALÓN DE PROFESORES, BIBLIOTECA, LAB. DE BIOLOGÍA, LAB. DE FÍSICA Y LAB. CÓMPUTOS, BAÑOS. EDIFICIO DE UN NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS.COMEDOR: 280 ALUMNOS. CANCHA MIXTA, GRADERÍA EN CANCHA. | INAUGURADA | COMUNIDAD: EL QUINTO CENTENARIOPROCESO DE CIERRE:SE ENTREGO CARTA CON MONTO 23/10/2020 | 100% | 63005262.79 | 97516569.59 | 23/01/2014 | 25/01/2018
1031 | 2394 | BASICA TAMAYO | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 BLOQUES DE 2 NIVELES + BAÑOS + ESCALERA, BLOQUE DE AULA INICIAL (DOS AULA) + BAÑOS, COMEDOR-COCINA + BAÑO,CANCHA Y GRADA, CISTERNA + CASETA PARA BOMBA, 2 SEPTICO, PLAZA CIVICA Y VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 60817027.63 | 97906076.4 | 23/01/2014 | 30/04/2016
1122 | 2219 | LICEO LAS CABIRMAS | LA VEGA | JARABACOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1-PRIMER NIVEL: ÁREA ADM., BIBLIOTECA, BAÑOS, ESCALERA, ENFERMERÍA , DEPOSITO, SALÓN DE PROFESORES, DIRECCIÓN, ORIENTACIÓN Y SECRETARIA -SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, + BAÑOS Y ESCALERA -TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2-PRIMER NIVEL: LABORATORIO DE INFORMÁTICA , LABORATORIO DE CIENCIA, AULA TALLER, AULA , BAÑOS Y ESCALERA-SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, + BAÑOS Y ESCALERA-TERCER NIVEL:CAJA DE ESCALERACOMEDOR: 1 NIVEL 160 ALUMNOSCANCHA MIXTA :1 NIVEL30MT X18MT | DETENIDA | TRABAJOS EN EJECUCION:BLOQUE B2:HORMIGON ARMADO EN COLUMNASCOMEDOR: COLOCACION DE BLOCK S.N.POBSERVACIONES:EN ESPERA DE PAGO #14 RD$3,031,781.49 EN FINAN MODIFICACION#15 RD$1,141,714.73 MINERD-FISCALIZACIONCOMUNIDAD: JUMUNUCU | 48% | 43847556.8 | 38504808.41 | 24/01/2014 | 23/12/2023
1127 | 2406 | BASICA LA VEGA 3 | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (21), AULAS INICIALES (3). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ENFERMERÍA (1), ADMINISTRACIÓN (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALA DE PROFESORES (1), SALÓN MULTIUSOS(1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (3), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | TERMINADACOMUNIDAD: ALTOS DE APICOPROCESO DE CIERRE:A LA ESPERA DE FISCALIZACION MINERD | 100% | 70465091.99 | 133868661.46 | 24/01/2014 | 29/05/2018
1130 | 2407 | LICEO JINA HUECA | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (10), Aula Inicial (NO) ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Sala de Profesores (1), Salón Multiusos(1). SERVICIOS: Conserjería, Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (3), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 45987498.1 | 61890346.12 | 24/01/2014 | 04/08/2015
1131 | 2226 | LICEO LA VEGA SUROESTE | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: ÁREA ADM., BIBLIOTECA, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL:3 AULAS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL: 3 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL:3 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL:CAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL: 3 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL:3 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL:CAJA DE ESCALERABLOQUE B-4PRIMER NIVEL: 3 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL:3 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-5PRIMER NIVEL: 3 AULAS, BAÑOS, DESPOSTOCOMEDOR 360 AL: COCINA COMEDORCANCHA MIXTA: CANCHA, GRADAS | DETENIDA | COMUNIDAD: MARIA AUXILIADORATRABAJOS PENDIENTE POR EJECUTAR:MÓDULOS: 1% PISOS, 30 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 80 % PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 20% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 50% VENTANAS, 50% PUERTAS. COLOCACION.COMEDOR: 1% PAÑETE CORRECCIONES , 60% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES, 50% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 40% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 50% PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE REALIZABAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ANTES DE LA DETENCION: BLOQUE B-1 Y B-2: COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS. BRILLADO DE PISOSBLOQUE B-3: VENTANAS Y PROTECTORES METÁLICOS. BRILLADO DE PISOS Y ESCALERASBLOQUE B-4: PULIDO DE PISOS.COMEDOR: COLOCACIÓN DE PISOS Y LADRILLOS TRABAJOS ELECTRICOS.ÁREA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y REGISTROS SANITARIOS. OBSERVACIONES:DETENIDA MAL MANEJO FINANCIERO REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL DGEE/Z1/1273-2019 D/F 25/10/19. MINERD SOLICITA LA CUBICACION DE CIERRE UF-PNEE#0108-2020 D/F 20/1/2020.CIERRE: #32 $RD-2,415,754.40 DE RESCISION A LA ESPERA DE CONSENSO FINALCONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE. | 80% | 73762079.75 | 104776545.16 | 24/01/2014 | 21/03/2024
961 | 1720-2013 | PALMARITO | LA VEGA | LA VEGA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Salones para cuidado de niños: 2 salones para niños lactantes, 2 para niños de 1 a 2 años, 2 para niños de 2 a 3,2 para niños de 3 a 4 años,2 para niños de 4 a 5 años .ADMINISTRATIVA: Recepción(1), Encargado de Estancia(1), (1), Enfermería y trabajador social (1), Coordinador docente(1) , Asistente auxiliar contabilidad(1)ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón para reuniones(1), Sicólogo(1)SERVICIOS: Conserjería, Archivo (1),Almacén y bombeo (1), Cocina (1), Comedor (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Jardinerías, Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 32825944.46 | 29943221.93 | 24/01/2014 | 19/02/2015
1297 | 2363 | BASICA LA CACIQUE | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AULAS: 10 Aulas Nuevas: 8 aulas estandares + 1 aula inicial + 1 aula especial.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, salón multiuso.SERVICIOS: Cocina, Comedor. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 37051038.38 | 60783321.43 | 24/01/2014 | 20/08/2016
973 | 1637-2013 | SAMANA | SAMANA | SAMANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | SALONES PARA CUIDADO DE NIÑOS: 2 SALONES PARA NIÑOS LACTANTES, 2 PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS, 2 PARA NIÑOS DE 2 A 3,2 PARA NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS,2 PARA NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS.ADMINISTRATIVA: RECEPCIÓN(1), ENCARGADO DE ESTANCIA(1), (1), ENFERMERÍA Y TRABAJADOR SOCIAL (1), COORDINADOR DOCENTE(1) , ASISTENTE AUXILIAR CONTABILIDAD(1)ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN PARA REUNIONES(1), SICÓLOGO(1)SERVICIOS: CONSERJERÍA, ARCHIVO (1),ALMACÉN Y BOMBEO (1), COCINA (1), COMEDOR (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: JARDINERÍAS, PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 32825944.46 | 37946362.44 | 24/01/2014 | 14/11/2015
1236 | 2308 | BASICA PUNTA CAÑA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (16), Aulas Inicial (2), ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Juegos Infantiles, Cancha, Gradería, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos y Verja Perimetral. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 55781823.68 | 73710629.28 | 24/01/2014 | 31/05/2017
1237 | 2309 | BASICA VILLA FLORES | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2).ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Juegos Infantiles, Cancha, Gradería, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos y Verja Perimetral. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 70606125.55 | 102429705.37 | 24/01/2014 | 22/12/2017
1354 | 2087 | BASICA CAMPO VERDE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (16), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (2)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos. Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 58970233.86 | 66509491.83 | 24/01/2014 | 12/08/2015
982 | 1645-2013 | EL CORBANO SUR | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Lactantes, Aulas 1-2 años, Aulas 2-3 años, Aulas 3-4 años, Aulas 4-5 años. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Oficina de Orientación, Enfermería, Psicólogo, Asistente Auxiliar Contabilidad. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Archivo, Almacén, Recepción. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Baños. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Patio de Carga y Descarga, Depósito de Basura, Parqueos y Verja Perimetral. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 32825944.46 | 42389940.2 | 25/01/2014 | 18/07/2015
1255 | 2325 | BASICA LA ESTANCIA | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 16 AULAS:1 BLOQUE DE DOS NIVELES (11 AULAS) + 1 BLOQUE DE UN NIVEL (4 AULAS)+ 1 BLOQUE AULAS INICIALES (1 AULA) + COMEDOR + CANCHA. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 39269421.68 | 41105091.68 | 28/01/2014 | 01/03/2016
1274 | 2343 | BASICA LOS COCOS DE JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN ENERO/2014BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Lab. De Informatica Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, EscaleraCOMEDOR-COCINA280 alumnosCANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y juegos infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA.CUBICACION #18 CIERRE (PAGADA) | 100% | 63100610.2 | 88926934.49 | 28/01/2014 | 17/08/2017
1380 | 2111 | BASICA LAS PALMERAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | ACTIVA | MÓDULOS EN OBRA GRIS, NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. | 85% | 68239406.88 | 116573995.7 | 28/01/2014 | 20/07/2022
1390 | 2119 | BASICA SAN FELIPE SUR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 68241736.19 | 113605056.28 | 28/01/2014 | 18/07/2016
1128 | 2224 | BASICA LA VEGA 7 | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: ÁREA ADM. + ENFERMERÍA + DEPOSITO + BIBLIOTECA + BAÑOSSEGUNDO NIVEL:4 AULAS + BAÑOSTERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERA BLOQUE B-2PRIMER NIVEL: 1 AULA + SALÓN DE PROFESORES + LAB. DE CIENCIAS + LAB. DE INFORMÁTICA + BAÑOSSEGUNDO NIVEL:4 AULAS + BAÑOSTERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL: 4 AULAS + BAÑOSSEGUNDO NIVEL:4 AULAS + BAÑOSTERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-4PRIMER NIVEL: DEPOSITO + 4 AULAS + BAÑOSBLOQUE B-5PRIMER NIVEL: (AULA INICIAL) + 3 AULAS + 2 DEPÓSITOS + BAÑOSCOMEDOR COCINA360 ESTUDIANTES | INAUGURADA | INAUGURADACIERRE19 FINAL RD$ 10,031,645.52 ESPERA PAGO . | 100% | 70465092.1 | 119697758.69 | 29/01/2014 | 16/12/2016
497 | 325-2013 | RAUL AMEZQUITA FAÑA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (4), AULAS INICIALES (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1), SALA DE ESPERA (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALA DE PROFESORES (1), SALÓN MULTIUSOS(1). SERVICIOS: COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (3), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | INAUGURADA EN FECHA 03-05 -2017.CIERRE:EN ESPERA DE FISCALIZACION DE OBRA. PROGRAMDA PARA EL 24/7/2019 | 100% | 24482219.81 | 36486756.67 | 29/01/2014 | 03/11/2016
1398 | 2125 | POLITECNICO BUENA VISTA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (26), Laboratorios ciencia (2), Aulas taller (2), Laboratorio de informática. Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | INAUGURADA |  | 100% | 72823338.46 | 99220652.91 | 29/01/2014 | 30/07/2015
1038 | 2150 | BASICA ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (14), AULAS INICIAL (2).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍAESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS, ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, GRADERIA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DE TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUBICACION #29 RD$3806511.83 ENTREGADA 17/6/20 Y ENVIADA A MINERD 17/7/20MINERD: A LA ESPERA DE APROBACION MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO VIA OFICIO GPRO-367-2020 D/F 11/06/2020 CORTES 10,652.92 M3 - RELLENOS 6,355.89M3 , SE ENVIO UN SEGUNDO MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO VIA OFICIO GPRO-276-2020 D/F 10/12/2020 RELLENO 273.07 M3 - CORTE 86.95 M3 | 60% | 48284644.55 | 76049651.95 | 30/01/2014 | 30/12/2023
1292 | 2358 | BASICA GLORIA BEATO | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 er sorteo. Aulas nuevas. Puesta en posesión: ENERO 2013EDUCATIVA: 19 Aulas Estándar, 2 Aula inicialADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Profesores.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, pozo imbornal, registros). Vestidores Empleados. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Gradería, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA |  | 80% | 60705902.88 | 59202825.96 | 31/01/2014 | 11/12/2023
1021 | 2136 | BASICA AZUA 3 | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y BIBLIOTECA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 3 AULAS ESTANDARES, SALON DE PROFESORES Y BAÑOS. BLOQUE IV (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. BLOQUE V (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. COMEDOR TIPO A-360, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, MEDIA CANCHA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 69269506.09 | 89382875.44 | 01/02/2014 | 21/12/2017
1429 | 2572 | BASICA ULPINA GONZALEZ MENDEZ | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2 BLOQUES DE 2 NIVELES + BAÑOS + ESCALERA, BLOQUE DE AULA INICIAL (UNA AULA) + BAÑOS, COMEDOR-COCINA + BAÑO,CANCHA Y GRADA, CISTERNA + CASETA PARA BOMBA, 2 SEPTICO, PLAZA CIVICA Y VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 25768378.22 | 70649848.76 | 04/02/2014 | 18/08/2017
1298 | 2364 | LICEO EL AGUACATE | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: 8 Aulas nuevas : 7 aulas + 1 Lab. CienciaADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón Multiuso, Laboratorios de ciencias y cómputos, enfermería.SERVICIOS: Cocina, Comedor, Sanitarios. | INAUGURADA | CONTRATO CERRADO. | 100% | 34090782.66 | 60301977.14 | 05/02/2014 | 30/04/2017
1141 | 2236 | BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS.TIPO DE ESCUELA: NUEVA.MÓDULOS: 20 AULAS STANDARD, 2 AULAS INICIALES, 2 AULAS ESPECIALES, ÁREA ADMINISTRATIVA.BAÑOS.BIBLIOTECA, ENFERMERÍA, SALÓN MULTIUSO, SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN.VERJA PERIMETRAL. | DETENIDA | COMUNIDAD: JIMANOTA: PROCESO DE CIERRE:- SE FIRMÓ LA CARTA CON MONTO Y SE ENVIÓ A PROCESO-MOPC CON EL OFICIO GPRO/Z1/371-2020 D/F 06-08-2020. SE RESCINDE LA OBRA DEBIDO AL FALLECIMIENTO DE LA CONTRATISTA EL 04/02/2019. -CUB. #10 RD$ 2,280,060.69 DE RESCISION (MINERD-FISCALIZACION)ACCESO:IMPRIMACION Y ASFALTADO (TIENE CONTENES SOLAMENTE). | 30% | 38681963.91 | 26025728.93 | 06/02/2014 | 31/05/2024
1233 | 2306-2013 | LICEO YABONICO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Este proyecto corresponde a la construcción de 4 Aulas estándar + 1 Aula especial + Laboratorio de ciencias + Laboratorio de cómputos + Biblioteca + área administrativa + Enfermería + Salón multiusos + Salón de profesores + Oficina de orientación + Cocina-Comedor + Plaza cívica + Verja perimetral. | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 33504800.71 | 42949609.79 | 06/02/2014 | 03/08/2016
1271 | 2340 | BASICA ESPEJO MINERVA MIRABAL | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er sorteo. Fechas puesta en posesión: FEBRERO/201425 AULASADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 63106464.39 | 122956246.96 | 06/02/2014 | 10/03/2019
947 | 1647-2013 | LA ESTANCIA | ESPAILLAT | MOCA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Tipo constructivo: CasonaTipo de estancia: NuevaMódulos: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 añosComedor - Cocina – Baños, Multiuso / AlmacénÁreas exteriores, Misceláneos, Verja Perimetral. | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 32825944.46 | 48212197.61 | 07/02/2014 | 19/02/2015
14 | 1343-2012 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (4), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), AULAS ESPECIALES (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES:CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: PRESUP DE TERMINACIONA LA ESPERA DE LOS CSV POR PARTE DEL CONTRATISTA. | 80% | 19817682.26 | 53864305.26 | 09/02/2014 | 16/08/2024
1356 | 2089 | BASICA FERNANDO DE LA CRUZ (TIRO AL BLANCO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (16), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (2)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 59005042.61 | 87700087.33 | 11/02/2014 | 27/06/2018
1389 | 2118 | BASICA SABANA PERDIDA-LA FELICIDAD | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (21), AULAS ESPECIALES (2), AULAS INICIALES (3)ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS:BIBLIOTECA, SALON MULTIUSOS.SERVICIOS: CONSERJERIA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPOSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | TERMINADA |  | 100% | 68269272.25 | 92993249.06 | 11/02/2014 | 30/07/2020
1407 | 2133 | BASICA ESPEJO ROSARIO EVANGELINA SOLANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (19), Aulas iniciales (3), Aulas especiales (2) Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 65951610.42 | 105711237.82 | 11/02/2014 | 20/01/2019
1224 | 2428 | LICEO NAJAYO EN MEDIO | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteo.EDUCATIVA: Aulas Estándar 22.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 62947960.68 | 86811362.1 | 11/02/2014 | 29/11/2019
1035 | 2147 | POLITECNICO EN ARTE BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Bloque B2: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Bloque B3: 4 espacios dos niveles mas caja de escalera. Bloque B4: 3 espacios dos niveles mas caja de escalera. Comedor: A -360 . Cancha: Graderia. Septicos: 2 ud. Vaciados exteriores. Verja. Cisterna 8,000 galones | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 67211011.57 | 87658007.04 | 12/02/2014 | 04/11/2015
1132 | 2227 | LICEO PONTON | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DEBIDO A LA PROXIMIDAD EN LA QUE SE EJECUTA EL PLANTEL A LA ZONA DE CAMPO CERCANO, EL MISMO SE REDISEÑO, SE DISMINUYÓ UN NIVEL AL BLOQUE B-1 (DE 3 NIVELES A 2 NIVELES), Y SE AUMENTÓ A DOS NIVELES EL BLOQUE B-3 (DE 1 NIVEL A 2 NIVELES). POR LO QUE LA NUEVA DESCRIPCIÓN ES LA SIGUIENTE:BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM. + ENFERMERÍA + BIBLIOTECA + BAÑOSSEGUNDO NIVEL3 AULAS + BAÑOSTERCER NIVELCAJA DE ESCALERA BLOQUE B-2PRIMER NIVELSALÓN DE PROFESORES + LAB. DE CIENCIAS + LAB. DE INFORMÁTICA + AULA TALLER + BAÑOSSEGUNDO NIVEL4 AULAS + BAÑOSTERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL2 AULAS + BAÑOSSEGUNDO NIVEL2 AULAS + BAÑOSTERCER NIVELCAJA DE ESCALERACOMEDOR COCINATIPO III MODIFICADOB-160 ESTUDIANTES | INAUGURADA | PROCESO DE CIERRE:CUB. 23 FINAL RD$ 8,564,050.28 SE ENTREGO CARTA CON MONTO A LA ESPERA DE PAGO | 100% | 50926363.08 | 77606970.45 | 12/02/2014 | 14/12/2017
1134 | 2229-12 | POLITECNICO EN ARTE DARIO SURO | LA VEGA | LA VEGA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA I CAMPO CERCANO; POR LO QUE TODOS LOS BLOQUES ANTERIORMENTE DESCRITOS DE 3 NIVELES FUERON REDUCIDOS A 2 NIVELES COMPENSÁNDOSE CON UN BLOQUE ADICIONAL DE 2 NIVELES. EN TAL SENTIDO LA NUEVA DESCRIPCIÓN ES LA SIGUIENTE:BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: ÁREA ADM. + ENFERMERÍA + BIBLIOTECA + BAÑOSSEGUNDO NIVEL: 4 AULAS + BAÑOSTERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERA BLOQUE B-2PRIMER NIVEL: SALÓN DE PROFESORES + 3 AULA TALLER + BAÑOSSEGUNDO NIVEL: 4 AULAS + BAÑOSTERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL: 2 LABORATORIOS DE CIENCIA + LABORATORIO INFORMÁTICA + 1 AULA + BAÑOSSEGUNDO NIVEL: 4 AULAS + BAÑOSTERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-4PRIMER NIVEL: 4 AULAS + BAÑOSSEGUNDO NIVEL: 4 AULAS + BAÑOSTERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-5UN NIVEL4 AULAS + BAÑOSCOMEDOR COMEDOR A-36021-24AULAS | DETENIDA | COMUNIDAD: JEREMIASTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 20% ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 50 % PINTURA, 50% HERRERIA, 5% TERMINACION EN PISOS, 30 % VENTANAS Y PUERTAS, 5 % TERMINACION DE SUPERFICIE.COMEDOR: 30% ACCESORIOS ELECTRICOS, 40% APARATOS SANITARIOS, 50 % PINTURA, 100% HERRERIA, 10% TECHO, 10% TERMINACION EN PISOS, 5 % CERAMICAS EN BAÑOS Y COCINA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CIVICA, JARDINERIA, LIMPIEZA, 100% LUCES , PINTURA Y, JARDINERÍA, 30% SOLUCION HIDRAULICA. 30% DERANAJE PLUVIAL Y SANITARIOVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 60% PINTURA, 90% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A FECHA:BLOQUE B-4INSTALACION DE VENTANASBLOQUE B-5INSTALACION DE VENTANACUB. #24 RD $3,430,877.04MINERD - FISCALIZACIÓN.CONDICION ACCESO : ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN | 78% | 73505265.13 | 101522230.69 | 12/02/2014 | 16/06/2022
1257 | 2327 | BASICA NELO MARTE | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er Sorteo. 9 Aulas Nuevas. Puesta en posesión febrero 2014EDUCATIVA: Aulas Estándar (8), Aulas Inicial (1).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 39431519.22 | 59520801.04 | 12/02/2014 | 27/04/2016
1041 | 2152 | BASICA CLARA ROSA PEREZ FELIZ | BARAHONA | PARAISO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (12), Aulas Inicial (1).ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Juegos Infantiles, Cancha, Gradería, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos y Verja Perimetral.COMEDOR: B-120 Estudiantes | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 39312015.28 | 75486561.58 | 12/02/2014 | 07/09/2018
1300 | 2366 | LICEO LOS JOBOS | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AULAS: 6 Aulas nuevas, Aulas Estándar (5), Aula Especial (1)ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón MultiusoSERVICIOS: Cocina, Comedor + Otros. | INAUGURADA | AULAS: 6 Aulas nuevas, Aulas Estándar (5), Aula Especial (1)ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón MultiusoSERVICIOS: Cocina, Comedor + Otros. | 100% | 35259399.01 | 57368905.94 | 12/02/2014 | 03/09/2019
1268 | 2337 | BASICA CIENFUEGOS 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN MARZO/201427 AULASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-3 Primer Nivel: 3 Aulas, Lab de Informatica, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 4 Aulas, Deposito, Baños.COMEDOR-COCINA360 alumnosCANCHA MIXTA1 unidadAREAS EXTERIORES: paisajismo, áreas verdes. | INAUGURADA | TRABAJOS PENDIENTES: CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL (EN PROCESO CONSTRUCTIVO). EL CONTRATISTA INFORMO QUE ESTA COTIZANDO NUEVAMENTE LA VIGA METALICA, PORQUE SEGUN EL, LA PRESUPUESTADA HA AUMENTADO DE PRECIO, POR TANTO, SOMETERA UNA SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO. | 100% | 70357874.77 | 118134549.33 | 12/02/2014 | 10/12/2018
1272 | 2341 | BASICA HATO MAYOR | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er sorteo. 24 Aulas nuevas. Puesta en posesión 00/00/00.EDUCATIVA: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA |  | 100% | 70374944.06 | 107321413.33 | 12/02/2014 | 15/01/2018
1278 | 2346 | BASICA VILLA LIBERACION | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 22 aulas nuevasBLOQUE B-1 Primer Nivel: Dirección, Secretaria, salón de profesores, recepción, enfermería, orientación, depósito, biblioteca, baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escaleras. Tercer Nivel 4 Aulas, Baños, Escaleras. Cuarto Nivel: Caja de escaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Depósito, Conserjería, Baños, Escaleras. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escaleras. Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escaleras. Cuarto Nivel: Caja de escaleraBLOQUE B-3 AULA INICIAL Primer Nivel: 2 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINA 280 estudiantes.CANCHA MIXTA 1 unidad | INAUGURADA |  | 100% | 60700048.6 | 88292062.23 | 12/02/2014 | 05/08/2018
1295 | 2361 | BASICA ESPEJO CELESTINA PATRIA GRULLON FRANCO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3 er sorteo. 11 Aulas nuevas. Puesta en posesión: AGOSTO 2014EDUCATIVA: 10 Aulas Estándar, 1 Aula inicialADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Oficina de Orientación, Enfermería, Salon de ProfesoresESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Laboratorio de InformáticaSERVICIOS: Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, pozo imbornal, registros). Vestidores Empleados. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Gradería, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO - DESCAPITALIZACION DE LA CONTRATISTA | 77% | 46806501.98 | 45361368.75 | 12/02/2014 | 20/12/2022
1140 | 2235 | BASICA BONAO 3 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. 3 EDIFICIOS DE 2 NIVELES: 19 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, SALÓN DE PROFESORES, BIBLIOTECA, BAÑOS. EDIFICIO DE AULA DE UN NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS.EDIFICIO DE AULA INICIAL: 3 AULAS, BAÑOS.COMEDOR: 360 ALUMNOS. CANCHA MIXTA, GRADERÍA EN CANCHA. | INAUGURADA | SECTOR: LOS AMAPOLOSPROCESO DE CIERRE:CUBICACION DE CIERRE APROBADA UF-PNEEE#1144-2020 | 100% | 70401384.31 | 114905879.76 | 13/02/2014 | 20/12/2017
1228 | 2301 | BASICA GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | SAN JUAN | EL CERCADO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (8), AULAS INICIAL (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍAESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUP: PRESUPUESTO TERMINACIONNOS INFORMARON EL FALLECIMIENTO DE CONTRATISTA EN FECHA 12/6/20. NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-122-2020 D/F 16/6/2020 INAPA REMOVIO ASFALTO PARA COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE GAJO DE PEDRO-PLACER BONITO | 86% | 38945165.19 | 59731839.37 | 13/02/2014 | 16/08/2024
1079 | 2400 | BASICA SAN FRANCISCO ABAJO | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 16 AULAS ESTÁNDAR + 2 AULAS INICIALES + 2 AULAS ESPECIALESBIBLIOTECAENFERMERÍAÁREA ADMINISTRATIVASALÓN MULTIUSOSSALÓN DE PROFESORESOFICINA DE ORIENTACIÓN COCINA-COMEDOR | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 61112667.16 | 88423980.23 | 13/02/2014 | 24/06/2015
1081 | 2183 | LICEO ESPEJO LUIS RAMON BENCOSME | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO DE CONSTRUCCIÓN: MÓDULOS DE AULAS (24 AULAS ESTÁNDAR + 2 AULAS ESPECIALES).TIPO DE ESCUELA: NUEVA.2 MÓDULOS DE 3 NIVELES1 MÓDULO DE 2 NIVEL1 MÓDULO DE 1 NIVEL.LABORATORIO DE CIENCIAS + LABORATORIO DE CÓMPUTOSCOCINA – COMEDOR DE 256 ALUMNOSBIBLIOTECA, ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALÓN MULTIUSOS, SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN | INAUGURADA | COMUNIDAD: EL AGUACATENOTA:•VISITA UNIDAD TOPOGRAFICA REALIZADA EL 16/09/19, •SE RECIBIO CONSENSO INICIAL EL 01/10/19. SE SOMETIO CUBICACION 25 INTERMEDIA EL 02/10/20 DEVUELTA POR CONTRALORIA POR VALIDACION DE MOV.TIERRA. SOMETIDA NUEVA VEZ EL 09/03/20, DEVUELTA POR CONTRALORIA EL 25/05/20, •SE RECIBIO APROBACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#1096-2020 EL 01/07/20. SE SOMETIO CORRECCION CUBICACION 25 EL 02/07/20.•SE ENVIO SOLICITUD DE VALIDACION MOV. TIERRA A MINERD MEDIANTE GPRO-419-2020 D/F 10/08/20.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO NOTA:-SE ENVIO INFORME PARA TERRENO ADICIONAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/390-2019 D/F 29/03/19 EN RESPUESTA A SOLICITUD EMITIDA POR MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#914-2019 D/F 22/03/19.CUB.25 RD$9,732,838.66 (LIB.EMITIDO) SOMETIDA EL 02/07/20 | 100% | 73890020.42 | 140173485.55 | 13/02/2014 | 17/10/2018
1030 | 2393 | BASICA EUGENIO MARIA DE HOSTOS | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULA ESTÁNDAR (16), AULAS INICIALES (2). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITO, VERTEDERO, COCINA, COMEDOR, DEPOSITO EN GENERAL, BAÑOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DPTO PRESUPUESTO: PRESUP. DE TERMINACIONSOBREPASA EL 25%, EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.CONTRATISTA NO QUIERE REACTIVAR POR SITUACION CON COMUNIDAD. | 51% | 60844495.87 | 92799570.75 | 13/02/2014 | 16/08/2024
1250 | 2320 | FURENIHSI-ETAPA 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ADMINISTRATIVA: RECEPCIÓN, ÁREA DE PSICOLOGÍA, ENFERMERÍA, SALA DE ESPERA, BAÑO, CONTABILIDAD, ARCHIVO, OFICINA. DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINA DE ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: 12 DORMITORIOS, APARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DUCHAS. SERVICIOS: BIBLIOTECA Y LAVANDERÍA DORMITORIOS PARA ALBERGAR NIÑOS HUÉRFANOS , BIBLIOTECA , LAVANDERÍA , ÁREA ADMINISTRATIVA , COMEDOR DE 75 ALUMNOS , DOS CAMPOS DE BASEBALL Y VERJA PERIMETRAL E INTERNAS | DETENIDA | CAMPO DE BEISBOL PEQUEÑO: ACOPIO DE RELLENO PARA EL ACONDICIONAMIENTO EN EL ÁREA DE JUEGO.ÁREA EXTERIOR: VACIADO DE HORMIGÓN EN PARQUEO DE VISITAS, COLOCACION DE PORTON.. | 78% | 37498712.93 | 53077139.6 | 13/02/2014 | 30/10/2022
1251 | 2321 | FURENIHSI-ETAPA 2 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1: PRIMER NIVEL:ADMINISTRACION + ORIENTACION + ENFEREMRIA +DEPOSITO+BIBILOTECA +BAÑOS. SEGUNDO NIVEL:4 AULAS ESTANDAR +BAÑOS. TERCER NIVEL: 4 AULAS ESTÁNDAR + BAÑOS. BLOQUE B2: PRIMER NIVEL: 1 AULA TALLER + DOS AULAS STANDARD+ DEPOSITO+BAÑOS. bLOQUE B3: PRIMER NIVEL: 4 AULAS STANDARD+ BAÑOS. + COMEDOR COCINA B-160 +COMEDOR COCINA b-210 + CANCHA MIXTA + CISTERNAS + SEPTICOS + HUERTO + PARQUEO + PLAZA CIVICA + VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 57352938.24 | 72142245.54 | 13/02/2014 | 09/07/2016
1397 | 2124 | PAULA ANTONIA MERCEDES ENCARNACION - DUQUESA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (8), Aulas Especiales (1), Aulas Iniciales (1)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 37661103.34 | 76830749.96 | 13/02/2014 | 28/11/2016
1411 | 2391 | LICEO BELLAS COLINAS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er. SorteoEducativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 72813687 | 101880252.1 | 13/02/2014 | 07/06/2018
974 | 1641-2013 | BARSEQUILLO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia Infantil ADMINISTRACION (casona): Recepción , contabilidad, archivo, coordinador docente, psicólogo, enfermería y encargado.AREAS DE SERVICIOS: Comedor y usos múltiples, cocina, patio de servicio, baños, almacén, área de descarga, deposito de basura.AULAS: Lactantes (2), 1 a 2 años (2), 2 a 3 años (2), 3 a 4 años (2), 4 a 5 años (2), y sus respectivos baños.ESPACIOS EXTERIORES: Jardinería, patio central, juegos infantiles y huerto.INSTALACIONES: Sistema contra incendio, depósito de agua elevado e instalación de gas. | DETENIDA | EXCAVACIONES PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PROCEDENTES DE LAS VIVIENDAS COLINDANTES.CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS A LO LARGO DE LA LÍNEA DE ARRATRE.EXCAVACIONES Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ARRASTRE | 90% | 32825944.46 | 36401958.72 | 14/02/2014 | 20/12/2021
1119 | 2216 | BASICA JARABACOA ESTE | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (16), AULAS INICIALES (2), AULAS ESPECIALES (2) ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALA DE PROFESORES (1), SALÓN MULTIUSOS(1), LABORATORIO DE INFORMÁTICA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (3), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | COMUNIDAD: LA JOYAPROCESO DE CIERRE:CONTRATISTA ENVÍA INFORME CON PARTIDAS PARA QUE LE SEAN REVISADAS, NO ESTA DE ACUERDO CON LA CUBICACIÓN FINAL.CONDICION ACCESO:CRUDO. | 100% | 61132469.42 | 83926800.71 | 14/02/2014 | 21/02/2019
998 | 0219-15 | REPARTO PERALTA | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | CANT. NIVELES: 2PRIMER NIVEL:Oficinas Administrativas, Lactantes, Sala de reuniones, Enfermería, Cocina , Comedor, Recepción , Baños.SEGUNDO NIVEL:Aulas Niños 3-4 Y 4-5 AÑOS, Baños.SERVICIOS: Conserjería, Deposito General, Pozo Séptico.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación , Áreas Verdes, Parqueos, Verja, Cisterna, Deposito de Basura.TOTAL AULAS : 10 | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 32825944.46 | 41607424.89 | 15/02/2014 | 01/06/2015
1422 | 2569 | ESCUELA BASICA LA CENIZA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2 Aulas Nuevas para ampliacionEDUCATIVA: Aulas Estándar (1), Aulas Especial (1).ADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1) SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Comedor (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 63270838.4 | 65367854.68 | 17/02/2014 | 19/08/2017
1423 | 2569 | LICEO LAS CAOBAS | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 6 AULAS NUEVAS: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1).ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón Multiuso.SERVICIOS: Cocina, Comedor + Otros. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 0 | 0 | 17/02/2014 | 13/06/2017
1270 | 2339 | BASICA CIPRIAN CABRERA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3ER SORTEO. PUESTA EN POSESIÓN FEBRERO/2014EDUCATIVA: 6 Aulas Estándar, 3 Aulas Iníciales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | DETENIDA | FUE REUBICADA A DOS PLANTELES (COMEDORES) EN LA PROVINCIA DAJABON, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3419-2019 D/F 06/11/2019 A PRIMARIA JOSE ANTONIO SALCEDO Y MEDIANTE UF-PNEE#3420-2019 D/F 06/11/2019 A SECUNDARIA SAN JOSE. SIN EMBARGO, LA CONTRATISTA NO ACEPTO LA REUBICACION Y SOLICITO QUE SE LE ASIGNARA OTRO CENTRO EDUCATIVO EN EL ENTORNO DEL SORTEADO. EL MINERD ESTA EN PROCESO DE UBICACION DE NUEVO SOLAR. | 1% | 39286330.15 | 0 | 17/02/2014 | 15/08/2024
1288 | 2435 | POLITECNICO EN ARTE REPARTO PERALTA-YAGUITA DEL PASTOR | SANTIAGO | SANTIAGO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 24 Aulas nuevas. Puesta en posesión: Febrero/2014.BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas, lab de Informatica y Ciencia, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINA280 alumnosCANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 66841133.75 | 89868814.61 | 17/02/2014 | 11/06/2017
1371 | 2103-13 | BASICA GUANUMA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 68233605.52 | 113004410.9 | 17/02/2014 | 20/09/2018
1092 | 2193 | BASICA BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO / PEDRO MIR) | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (10), AULAS INICIAL (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA , PARQUEOS, VERJA. | INAUGURADA | TERMINADACOMUNIDAD EN VARIAS OCASIONES NO HA PERMITIDO ENTRAR AL CONTRATISTA A CORREGIR DETALLES PORQUE QUIEREN QUE LE CONSTRUYAN UN PLAY. | 100% | 58039772.43 | 86900806.63 | 18/02/2014 | 24/02/2020
1223 | 2298 | LICEO LAS GALLARDAS | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: Aulas estándar, aulas multiuso, Lab. De Física, Lab. De Biología y Química, Lab. De InformáticaADMINISTRATIVA: Dirección, baños, salón de profesores. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Enfermería, biblioteca, salón multiuso.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 67195343.54 | 87722907.74 | 18/02/2014 | 21/03/2017
925 | 1699-2013 | LOS BLOCK-LAS SALINAS | BARAHONA | LAS SALINAS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Modulo: de dos niveles. Cisterna y caseta. Caseta de gas y basura. Vaciados Exteriores. Verja. Huerto. Arenero. | INAUGURADA | Terminada. | 100% | 32825944.46 | 35541894.46 | 20/02/2014 | 23/03/2015
1185 | 2267 | BASICA SABANA GRANDE | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (8), Aulas Iniciales (1), Aulas Especiales (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja (1) y Otros.ModulosB-1 de dos nivelesB-2 de dos nivelesB-3 inicial | INAUGURADA | INAUGURADA. PENDIENTE DE VALIDAR EL MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CUBICACION DE CIERRE. NO SE POSEEN SOPORTES | 100% | 39566555.57 | 63681627.64 | 20/02/2014 | 03/08/2016
971 | 1635-2013 | SAN MARCOS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1er sorteo,Lote No. 3 Puesta en posesión Solar de 2,516.39 mts2•TIPO DE ESTANCIAS: Tipo I (un nivel)•MODULOS: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años, 4-5 años•MODULOS: Casona•SERVICIOS: Cocina, Baños, Almacén. •AREAS COMPLEMENTARIAS: Comedor / Multiuso•ÁREAS EXTERIORES: Misceláneos,Verja Perimetral, Áreas verdes, Paisajismo.1,586.76 m2 áreas de estancia596.5m2 intervención solución cañada existente | INAUGURADA | PENDIENTE COMPLETAR EJECUCIÓN PAISAJISMO AREA LATERAL ESTANCIA. SUPERVISION ENVIA CUBICACION DE CIERRE EL 16.03.2021 POR UN MONTO DE 1.4MM. | 100% | 32825944.46 | 71503762.54 | 20/02/2014 | 30/05/2018
1275 | 2344 | BASICA MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 22 Aulas Nuevas. Puesta en posesion Febrero 2014EDUCATIVA: Aulas Estándar (20) Aula inicial (2)BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1), Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (2 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 2 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINA280 alumnosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha mixta (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 60731271.64 | 90992907.72 | 20/02/2014 | 13/07/2015
995 | 1670-2013 | LA OTRA BANDA (LOS PLATANITOS) | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | CANT. NIVELES: 1EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1).TOTAL AULAS : 10 | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION #9 CIERRE PAGADA. | 100% | 32825944.46 | 40219589.88 | 20/02/2014 | 27/09/2015
1218 | 2294 | BASICA LAS DIEZ CASITAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: Aulas 9ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso, SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha Mixta, Verja. | DETENIDA | EJECUTANDO: ILUMINACION EXTERIOR.HERRERIA EN RAMPAS Y ESCALERASCONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL.COLOCACIÓN DE GRAMA Y TIERRA EN TALUD SUPERIOR ENTRE VERJA Y MURO.VACIADO ACERA PERIMETRAL Y ÁREA ENTRE BLOQUES,DRENAJE PLUVIAL 80%.PENDIENTE: VACIADO PLAZA CIVICA, PARQUEO Y ACERA EXTERIOR.ADECUACION DE BASICA A LICEO. | 88% | 60832723.71 | 105729312.95 | 20/02/2014 | 21/12/2021
1234 | 2430 | BASICA ESPEJO ENERIO MATEO MESA - EL ROSARIO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | UN MODULO DE TRES NIVELES CON CUATRO ESPACIO, UN AULA INICIAL DE UN ESPACIO, COMEDOR 360, CANCHA, Y PLAZA CIVICA | INAUGURADA | Terminada. | 100% | 38750471.3 | 47080175 | 21/02/2014 | 29/06/2015
1289 | 2356 | BASICA ANTONIO CESPEDES ROJAS | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 22 Aulas Nuevas. Puesta en posesión febrero 2014BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm, Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (2 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 2 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINA280 alumnosCANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 60723465.87 | 91013742.59 | 21/02/2014 | 15/03/2016
1009 | 1716 | SABANA PERDIDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 36029974.28 | 25/02/2014 | 15/05/2015
970 | 1729-2013 | PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Módulos:aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años•MóduloCasona•Cocina –Baños, Almacén•Comedor / Multiuso•Áreas exteriores, Misceláneos,Verja Perimetral | DETENIDA | DETENIDA. EN ESPERA DEFINICIÓN DEL SOLAR. | 1% | 32825944.46 | 0 | 26/02/2014 | 01/08/2024
1273 | 2342 | BASICA LAS TRES CRUCES | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 25 AULASBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Lab. De Informatica Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, Kitchenette.COMEDOR-COCINA280 alumnosCANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y juegos infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 63092804.35 | 121975123.56 | 26/02/2014 | 13/11/2018
1277 | 2434 | BASICA NOROESTE 1 (CIENFUEGOS 10) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 24 Aulas Nuevas. BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraSegundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Deposito, Baños.BLOQUE B-4 Primer Nivel: Laboratorios de Ciencia y FisicaCOMEDOR-COCINA360 alumnosCANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA |  | 100% | 70377248.17 | 99733782.51 | 26/02/2014 | 10/08/2017
1285 | 2353 | LICEO LAS TRES CRUCES | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN FEBRERO/201428 AULAS-BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., 1 Aula Estandar, Direeccion,Secretaria, Orientacion, Sala de Espera, Deposito, Biblioteca, Enfermeria, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de Escalera-BLOQUE B-2 Primer Nivel: Lab. De Informatica y Ciencia, 2 Aulas Estandar, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de Escalera-BLOQUE B3 Primer Nivel: 2 Aulas Taller, 1 Aula Estandar, Baños, Escalera Segundo Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de Escalera-COMEDOR-COCINA360 alumnos-CANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Graderias, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 66062268.59 | 107321839.75 | 26/02/2014 | 10/02/2019
43 | 1398-2012 | BASICA CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Dos Módulos de 4 niveles con 16 espacios, un modulo de Aula inicia de 3 espacios, cancha, comedor/cocina.EDUCATIVA: Aula estándar 26, Aula Inicial 3, Aulas Especiales 2, ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de profesores, Oficina de Orientación, Enfermería, Laboratorio Informática.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso.SERVICIOS: Conserjería, Deposito, y Vertedero, Cocina, Comedor, Deposito en General, Baños.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y juegos infantiles, cancha, áreas verdes, plaza cívica, parqueos, verja. | INAUGURADA |  | 100% | 56720212.69 | 132294214.08 | 26/02/2014 | 16/08/2015
1124 | 2221 | BASICA LAS ESCOBAS | LA VEGA | JIMA ABAJO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DEBIDO A LA ZONA EN LA QUE SE EJECUTA EL PLANTEL, EL MISMO DEBIÓ SER REDISEÑADO, SE CONSTRUYE ACTUALMENTE DE 2 NIVELES. POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO Y SE CONSTRUYE OTRO MÓDULO DE 2 AULAS DE DOS NIVELES.BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM. ORIENTACIÓN ,ARCHIVOS ,BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL1 AULA INICIAL.BLOQUE B-3PRIMER NIVEL 2 AULAS , BAÑOS , ESCALERASEGUNDO NIVEL 2 AULAS , BAÑOS , ESCALERATERCER NIVEL CAJA DE ESCALERACOMEDOR- CPARA 120 ESTUDIANTECANCHA MIXTA½ UNIDAD | DETENIDA | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISO , 100% ACESORIO ELCTRICO Y SANITARIO , 60% PAÑETE , 70% PIMTURA , 95% VENTANAS Y PUERTAS.COMEDOR: 85%ÁREA EXTERIOR: 100% VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% FRONTON , 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:AREAS EXTERIOR : LIMPIEZA PARA INICIO DE TRABAJO.OBSERVACIONES: CUB. DE RESCISION 14 $ 1,767,424.62 MINERD-FISCALIZACIONINFORME SITUACION ACTUAL ENVIADO A MINERD- DGEE/Z1/11458-2019 30/12/19, MINERD SOLICITA CUBICACION DE CIERRE MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#0108-2020 D/F 20/1/2020ACCESO: CRUDO O VERDE | 62% | 39207960.83 | 27320778.02 | 28/02/2014 | 20/03/2024
1284 | 2352 | LICEO HATO MAYOR | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN FEBRERO/2014.BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas, lab de Informatica y Ciencia, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINA280 alumnosCANCHA MIXTA1 unidad | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 73473222.17 | 112238092.38 | 28/02/2014 | 07/06/2015
1181 | 2263 | LICEO LUCIANO UREÑA | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (8), Aula Especial (1).•ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1).•ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).•SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.•ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. | DETENIDA | CONTRATISTA RECLAMA ACTUALIZACION PRESUPUESTO Y REVISION VOLUMETRIA EJECUTADA MOVIMIENTO DE TIERRA. | 18% | 43849515.27 | 9516081.49 | 03/03/2014 | 01/08/2024
1209 | 2288 | BASICA SAN RAFAEL KM 2 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: 10 Aulas estándar, incluyendo 1 aula inicial y 1 aula multiuso.ADMINISTRATIVA: Administración, salón de profesores, baños, biblioteca, enfermería, multiuso. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 38113790.37 | 68889100.17 | 03/03/2014 | 09/08/2016
1264 | 2333 | BASICA CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUES: 20 Aulas Nuevas. 3 Bloques (2 niveles), 1 Bloque (1 nivel), 1 Bloque inicial.ADMINISTRATIVA: Oficina Administrativa, Salon de reuniones, Salón de profesores. SERVICIOS: Enfermería, Orientación, Biblioteca, Comedor, Cocina.AREAS EXTERIORES: Cancha mixta, | DETENIDA | ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:TRABAJANDO LA SOLUCION PLUVIAL: EN PROCESO DE CONSTRUCCION DEL DREN FRANCES EN EL TRAMO DENTRO DEL TERRENO DE LA ESCUELA. (COLOCACIÓN DE MALLA Y PIEDRAS). | 14% | 63081095.78 | 13819733.31 | 03/03/2014 | 16/10/2023
1291 | 2436 | LICEO TAMBORIL 2 | SANTIAGO | TAMBORIL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión 03/2014BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas, Laboratorio de Ciencia, Laboratorio de Informatica, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de Escalera.BLOQUE B-4 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de Escalera.BLOQUE B-5 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraCOMEDOR-COCINA360 alumnosCANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Graderías (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA |  | 100% | 73473222.17 | 111966673.55 | 03/03/2014 | 04/08/2016
1294 | 2360 | BASICA NAVARRETE 2 | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 23 Aulas Nuevas. Puesta en posesión FEBRERO 2014BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Deposito, Salon de Profesores, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINA280 alumnosCANCHA MIXTA1 unidad | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 63086950.1 | 87887733.87 | 03/03/2014 | 16/08/2015
1207 | 2286 | BASICA REFORMATORIO SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA. 3ER SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 30 ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS, TALLER DE INFORMÁTICA | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 59408795.06 | 187407921.55 | 04/03/2014 | 16/01/2018
1280 | 2348 | BASICA YAGUITA DE PASTOR 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión: ABRIL - 201427 Aulas nuevas : Aulas estandar (24) y Aulas Iniciales (03). EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas taller. BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Administrativa, Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Cuarto Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños.BLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINA 360 alumnos CANCHA MIXTA1 UNIDADESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles,, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. CUB. No.14 CIERRE (PAGADA) | 100% | 70390442.78 | 130963908.14 | 04/03/2014 | 19/08/2016
1203 | 2422 | BASICA LOS TOROS | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: : Aulas Estándar 9.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso, SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha Mixta, Verja. | DETENIDA | COMEDOR B120 : CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR, COLOCACIÓN DE DIVISIONES INTERNAS DEL ÁREA DE LA COCINA | 70% | 38519704 | 44002696.51 | 05/03/2014 | 16/08/2022
1290 | 2357 | LICEO LOS AMACEYES | SANTIAGO | TAMBORIL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er Sorteo. 4 Aulas Nuevas. Puesta en posesión MARZO/2014EDUCATIVA: Aulas Estándar (4), ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1)SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, pozo imbornal, registros), Vestidor de empleados (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA |  | 100% | 33440830.78 | 58076569.22 | 05/03/2014 | 30/08/2019
1283 | 2351 | LICEO GURABO 3 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Fechas puesta en posesión: MARZO/2014BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Oientacion, Lab. De Informatica Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Oientacion, Lab. De Informatica Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINA280 alumnosCANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 66052617.14 | 101231222.95 | 06/03/2014 | 30/05/2018
45 | 1400-2012 | POLITECNICO MANUEL DEL CABRAL FE Y ALEGRIA (LICEO LOS PERALEJOS) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes ,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | SE DEMOLIÓ VERJA DE ACCESO SOLAR EXTERIOR.SE REALIZAN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.SE COLOCO LETRERO DE OBRA COORDENADAS: 18.519290, -69.815419 | 15% | 56720212.69 | 12384979.84 | 06/03/2014 | 24/02/2022
1118 | 2215 | POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE AULAS QUE TIENE EL PLANTEL, SE DESCARTÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE B4 DE 2 AULAS. ESTAS 2 AULAS SE HABILITARON EN EL PRIMER NIVEL DEL BLOQUE B3. COMO AULAS PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA. BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM., BIBLIOTECA, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, ESTÁNDAR, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL4 AULAS, ESTÁNDAR, BAÑOS, ESCALERACUARTO NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL2 AULAS ESTÁNDAR, SALÓN MULTIUSO, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS ESTÁNDAR BAÑOS ESCALERATERCER NIVEL4 AULAS ESTÁNDAR BAÑOS, ESCALERACUARTO NIVELCAJA DE ESCALERA BLOQUE B-3PRIMER NIVEL2 AULAS ESTÁNDAR, 2LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS ESTÁNDAR BAÑOS ESCALERATERCER NIVEL4 AULAS ESTÁNDAR BAÑOS, ESCALERACUARTO NIVELCAJA DE ESCALERACOMEDOR-COCINATIPO A360 ALUMNOSCANCHA 18 X 301 UNIDAD | DETENIDA | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES 100%, PLAFÓN EN BAÑOS 100% , PROTECTORES DE HIERRO 100%%.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, PINTURA SEMIGLOSS 100%.ÁREA EXTERIOR: 100 % VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES 100% , PINTURA EN CANCHA 100%, JARDINERÍA, PAISAJISMO 100%.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA 100%, PINTURA 100%, PORTÓN DE ENTRADA 100% .MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA100%OBSERVACION: ESTE PLANTEL ESTA DETENIDO EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19. CUBICACIONES: 18 RES. RD$ 2,098,800.13 SE ENTREGO CUBICACION CON CONSENSO APLICADO. COMUNIDAD: VILLA PINALES.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/qj847tbLoeA2 | 36% | 73510197.79 | 58515103.09 | 07/03/2014 | 24/06/2024
1282 | 2350 | LICEO CIENFUEGOS 4 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 24 Aulas Nuevas. PUESTA EN POSESIÓN MARZO/2014BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas, lab de Informatica y Ciencia, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINA280 alumnosCANCHA MIXTA1 unidad | INAUGURADA | INAUGURADA. CUB. No.13 FINAL PAGADA | 100% | 66060338.3 | 110115962.46 | 07/03/2014 | 15/07/2016
1368 | 2101 | BASICA ESPEJO VILLA POMPA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er. SorteoEducativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 68127462 | 108630494.17 | 07/03/2014 | 31/10/2016
590 | 483-2013 | BASICA BASIMA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 51795953.81 | 92024237.51 | 07/03/2014 | 29/10/2018
803 | 482-2013 | LICEO VILLA ALTAGRACIA 1 | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de Cómputos. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 54488902.94 | 109139545.94 | 07/03/2014 | 29/12/2017
721 | 175 | LOS LADRILLOS | AZUA | SABANA YEGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA, 2ER SORTEOEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 13, ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN , ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA, VERJA. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: PAÑETE EN MÓDULOS. PENDIENTE TERMINAR CON LA INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PROTECTORES. | 65% | 18285751.64 | 21065541.7 | 10/03/2014 | 30/07/2024
1431 | 659-2014 | INSTITUTO TECNICO SALESIANO (ITESA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Un Módulo de 2 niveles, en estructura ,metálica.Educativa: Aulas Estándar Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Sanitarios. Espacios Exteriores: Áreas Verdes, escalera externa. | INAUGURADA | DETENIDA EN ESPERA DE PAGO CUBICACION. PENDIENTE APROBACION DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN MINERD. | 100% | 51472522.29 | 84212151.38 | 10/03/2014 | 12/11/2016
1267 | 2336 | BASICA ARROYO HONDO ABAJO 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 27 Aulas nuevas. Fechas puesta en posesión: Marzo -2014.BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños.BLOQUE B5 (3 Aulas Iniciales + Baños)Primer Nivel: 3 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINA360 alumnosCANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 70088162.78 | 108064709.61 | 11/03/2014 | 01/02/2017
1261 | 2330 | LICEO LA ZANJA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er sorteo. 4 Aulas nuevas. Puesta en posesión: MARZO/2014.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | INAUGURADA |  | 100% | 33433025.08 | 56973585.29 | 12/03/2014 | 04/02/2020
1208 | 2287 | BASICA SAN MIGUEL | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA:ADMINISTRATIVA: ESPACIOS COMPLEMENTARIOS:SERVICIOS:ESPACIOS EXTERIORES: | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 68943133.68 | 136514447.95 | 12/03/2014 | 26/11/2018
1214 | 2426 | LICEO SABANA TORO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: 28 Aulas estándar, incluyendo 2aulas multiuso, Lab. De Física, Lab. De Biología y Química, Lab. De InformáticaADMINISTRATIVA: Dirección, baños, salón de profesores.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Enfermería, biblioteca, salón multiuso.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 66470426.81 | 78996081.15 | 12/03/2014 | 12/11/2015
1262 | 2331 | BASICA ANA DOLORES TORRES | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN 12 DE MARZO DE 2014.3er sorteo. 9 Aulas nuevas. Puesta en posesión: MARZO/2014.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Iniciales.ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y juegos infantiles. Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | DETENIDA |  | 36% | 39445179.3 | 29406583.65 | 12/03/2014 | 11/10/2023
1219 | 2295 | BASICA MEDINA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: Aulas 14ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso, SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha Mixta, Verja. | DETENIDA | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 75%. MÓDULO 1 3N:.IMPERMEABILIKZACION DE TECHOSMÓDULO 2 2NIMPERMEABILIZACION DE TECHOS. MÓDULO INICIAL:IMPERMEABILIZACION DE TECHOS.COCINA-COMEDOR T2:IMPERMEABILIZACION DE TECHOS.ÁREA EXTERIOR: MEDIA TENSION.CANCHA: ACONDICIONAMIENTO PARA VACIAR AREA DE JUEGOS. GRADERIA DE CANCHA CONSTRIDA CISTERNA Y SÉPTICO: CONSTRUIDO | 72% | 55781823.68 | 86687896.3 | 12/03/2014 | 16/08/2022
1378 | 2109 | BASICA LA MINA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 68230154.45 | 110913555.18 | 13/03/2014 | 13/10/2018
997 | 1709-2013 | TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión febrero 2014.CANT. NIVELES: 1EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1).TOTAL AULAS : 10 | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 49540446.89 | 15/03/2014 | 04/12/2017
1036 | 2148 | LICEO FRANCISCO AMADIS PEÑA # 2 | BARAHONA | CABRAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios dos nivel mas caja de escalera. Bloque B2: 3 espacios un nivel. Bloque B3: 4 espacios dos nivel mas caja de escalera. Bloque B4: 3 espacios dos nivel mas caja de escalera. Comedor: B-160 Graderia y cancha. Septicos: 3 ud. Vaciados exteriores. Cisterna: 8,000gl. Verja. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 65940540.36 | 89895841.52 | 18/03/2014 | 31/05/2016
975 | 1642-2013 | LIBERTAD MIRAMAR | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia Infantil ADMINISTRACION (casona): Recepción , contabilidad, archivo, coordinador docente, psicólogo, enfermería y encargado.AREAS DE SERVICIOS: Comedor y usos múltiples, cocina, patio de servicio, baños, almacén, área de descarga, deposito de basura.AULAS: Lactantes (2), 1 a 2 años (2), 2 a 3 años (2), 3 a 4 años (2), 4 a 5 años (2), y sus respectivos baños.ESPACIOS EXTERIORES: Jardinería, patio central, juegos infantiles y huerto.INSTALACIONES: Sistema contra incendio, depósito de agua elevado e instalación de gas. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 32825944.46 | 40432149.92 | 20/03/2014 | 16/12/2016
984 | 1730-2013 | MIRAFLORES (VILLA FLORES) | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Lactantes, Aulas 1-2 años, Aulas 2-3 años, Aulas 3-4 años, Aulas 4-5 años. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Oficina de Orientación, Enfermería, Psicólogo, Asistente Auxiliar Contabilidad. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Archivo, Almacén, Recepción. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Baños. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Patio de Carga y Descarga, Depósito de Basura, Parqueos y Verja Perimetral. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 32825944.46 | 39494202.58 | 20/03/2014 | 17/07/2017
1405 | 2131 | BASICA BAYACU (ESCUELA ECOLOGICA SAMANA) (LICEO LOS GUANDULES) (BASICA ESPEJO IVAN GUZMAN) | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (23), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación,Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, DepósitoGeneral, Sanitarios.Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, PlazaCívica, Parqueos. | DETENIDA | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% VACIADO DE HORMIGON, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EXTERIOR:LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO MINERD.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADANOTA:-SE PUSO EN POSESIÓN EL 11-11-2020.-ESPERA INFORME Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO POR AGRIMENSURA MINERD PARA PROCEDER A LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL. | 0% | 68249457.38 | 0 | 21/03/2014 | 20/05/2024
1266 | 2335 | BASICA LOS SALADOS-CARR. A JACAGUA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN ABRIL/201423 AULAS NUEVASEDUCATIVA (20 Aulas Estándar y 3 Aulas Iníciales)BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Lab. De Informatica Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 (3 Aulas Iniciales + Baños) Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, Kitchenette.COMEDOR-COCINA280 alumnosCANCHA MIXTA1 unidadESPACIOS EXTERIORES: Recreación y juegos infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 63114270.27 | 90805959.22 | 23/03/2014 | 12/07/2017
1259 | 2329 | BASICA LA JAGUA | SANTIAGO | PUÑAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er sorteo. 24 Aulas nuevas. Puesta en posesión: MARZO/2014.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Iniciales.ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y juegos infantiles. Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 70355937.43 | 79518525.78 | 24/03/2014 | 27/07/2019
335 | 1454-2012 | BASICA REPUBLICA DE CUBA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Un Módulo de 3 niveles con 9 espacios, Cancha, Comedor/cocina.Educativa: Aulas Estándar (8), Aulas Inicial (1).Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 21963317.4 | 41001017.6 | 24/03/2014 | 25/09/2015
946 | 1651-2013 | EL COMENDADOR | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Modulo: de dos niveles. Cisterna y caseta. Caseta de gas y basura. Vaciados Exteriores. Verja. Huerto. Arenero. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 32825944.46 | 29474699.61 | 25/03/2014 | 25/08/2015
1117 | 2214 | BASICA LOS PINOS | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 17 AULAS ESTÁNDAR3 AULAS INICIALES2 AULAS ESPECIALESBIBLIOTECAENFERMERÍAÁREA ADMINISTRATIVASALÓN MULTIUSOSALÓN DE PROFESORES OFICINA DE ORIENTACIÓN COCINACOMEDOR | DETENIDA | OBSERVACION:EN ESPERA DE PAGO #1 RD$13,795,315.19 PAGADA.A LA ESPERA DE PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS Y DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA FUERA DEL PAIS. | 4% | 61849373.24 | 13795315.19 | 25/03/2014 | 17/04/2024
1225 | 2299 | BASICA NARANJAL ARRIBA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PLANTEL NUEVO. EDUCATIVA: (8) AULAS ESTÁNDARES, (1) AULA INICIAL Y (1) AULA ESPECIAL. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL Y SANITARIOS. EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA Y VERJA PERIMETRAL.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: ZAPATA DEL BLOQUE INICIAL ARMADA. COLOCACIÓN DE BLOQUES EN ANTEPECHO Y CAJA DE ESCALERA DEL MODULO B1. FRAGUACHE DEL SEGUNDO NIVEL DEL BLOQUE B1. COLOCACIÓN DE BLOCKS SNP EN BLOQUE B2. | 30% | 38667419.27 | 17085276.93 | 25/03/2014 | 30/07/2024
1093 | 2402 | POLITECNICO BOCA DE CACHON (NUEVO PROYECTO) | BAHORUCO | NEIBA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (10), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 44769137.33 | 63752478.84 | 27/03/2014 | 26/02/2019
1211 | 2289 | LICEO HATO DAMAS 1 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteo.EDUCATIVA: Aulas Estándar 18. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 65283775.5 | 98531013.55 | 03/04/2014 | 04/07/2017
1175 | 2417 | BASICA SANTANA | PERAVIA | NIZAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (3N): AREA ADMINISTRATIVA Y BIBLIOTECA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 3ER. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (1N): 2 AULAS ESTANDARES, 1 LABORATORIO Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO B-160, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 47993901 | 74441763.24 | 05/04/2014 | 15/08/2015
924 | 1698-2013 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS LACTANTES (2), AULAS 1 A 2 AÑOS (2), AULAS 2 A 3 AÑOS (2), AULAS DE 3 A 4 AÑOS (2), AULAS DE 4 A 5 AÑOS (2), Y BAÑOS.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGIA, ARCHIVO, ENFERMERÍA, SALA DE LACTANCIA.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, BAÑOS. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS. | DETENIDA | SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACION | 59% | 32825944.46 | 41610351.84 | 10/04/2014 | 30/12/2022
215 | 1687-2012 | BASICA BARAHONA 1 | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios tres niveles mas caja de escalera. Bloque B2: 4 espacios tres niveles mas caja de escalera. Aula inicial: de dos espacios. Comedor: tipo II. Cancha: Graderia. Septicos: 2 ud. Cisterna: 8,000gl Vaciados exteriores. Verja. | INAUGURADA | Terminada. | 100% | 45356176.05 | 62217879.08 | 10/04/2014 | 13/04/2015
424 | 171-2013 | OCACIO SANTANA CARRASCO | BARAHONA | PARAISO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 4 espacios tres niveles mas caja de escalera. Aula inicial: 2 espacios. Comedor: Tipo III Graderia. Septicos: 2 ud. Caseta sobre Cisterna, Vaciados exteriores. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 21652668.81 | 31340448.51 | 10/04/2014 | 15/09/2015
1182 | 2264 | BASICA LAS AVISPAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (9), Aulas Iniciales (1), Aulas Especiales (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja (1) y Otros.ModulosB-1 de dos nivelesB-2 de un nivelB-3 de un nivel inicial | INAUGURADA | INAUGURADA. CUBICACION FINAL EN REVISION MESA MINERD. | 100% | 39419651.48 | 64566143.99 | 11/04/2014 | 12/12/2015
991 | 1694-2013 | CIENFUEGOS-OESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en Posesión: AGOSTO 2014EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1).CANT. NIVELES: 1 | DETENIDA | EL CONTRATISTA ESTA DESCAPITALIZADO. MAL MANEJO FINANCIERO.PARA RECIBIR EL PAGO DE LA CUB. #17, EL MINERD LE HA SOLICITADO AL CONTRATISTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CERTIFICACION DE PAGO DE IMPUESTOS, ANEXAR CERTIFICACION DE LA TSS Y ANEXAR FACTURA CON NCF. | 81% | 32825944.46 | 45346265.5 | 14/04/2014 | 13/08/2022
1018 | 1665-2013 | SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia infantil de 2 niveles.Educativa: Modulo para niños de 1 a 2 años.Administrativa: Áreas Administrativas, Recepción,Espacios Complementarios: Modulo de lactantes, Cocina, Baños,Comedor, Almacenes y otros.Espacios Exteriores: Recreación, Áreas Verdes, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 67042154.15 | 14/04/2014 | 23/12/2016
1269 | 2338 | BASICA CIENFUEGOS 4 (BASICA RAMON CRISTOBAL PENA) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er Sorteo. 27 Aulas Nuevas. Puesta en posesión 03/2014EDUCATIVA: Aulas Estándar (24), Aulas Inicial (3).BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera, Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4 Primer Nivel: 2 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 2 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B5 (3 Aulas Iniciales + Baños)Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, EscaleraCOMEDOR-COCINA280 alumnosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha mixta (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA | INAUGURADA.CUBICACION DE CIERRE PAGADA | 100% | 70357874.77 | 122647134.45 | 16/04/2014 | 03/08/2016
990 | 1693 | CIENFUEGOS CENTRO-ESTE | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en Posesión: AGOSTO 2014.EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1).2 NIVELES. | INAUGURADA | INAUGURADA.SE APLICO FISCALIZACION DE CIERRE PARA CONTINUAR PROCESO DE CUBICACION DE CIERRE.SE REALIZO LA FISCALIZACION DE CIERRE EL 28/07/2017.SE APLICO ADENDA Y TIENE CARTA CON MONTO FIRMADA.PENDIENTE PAGO CUBICACION 7 FINAL EN (MINERD-FISCALIZACION). | 100% | 32825944.46 | 36146392.04 | 20/04/2014 | 11/06/2015
1296 | 2362 | LICEO ERCILIA PEPIN | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 10 Aulas nuevas. Puesta en posesión: marzo/2014 BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas, Laboratorio de Ciencia, Laboratorio de Informatica, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINA120 alumnosCANCHA MIXTA1 unidad ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes, Graderia, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 43692441.71 | 61635000.68 | 20/04/2014 | 30/06/2017
964 | 1724-2013 | BONAO (ESTANCIA INFANTIL QUISQUEYA APRENDE CONTIGO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVAMÓDULOS: 5 BLOQUES DE 1 NIVEL CON 10 AULAS EN TOTAL PARA NIÑOS DESDE LACTANTES HASTA 5 AÑOS.COCINA, COMEDOR, BAÑOS ÁREAS EXTERIORES.VERJA PERIMETRAL, CISTERNA. | INAUGURADA | PROCESO DE CIERRE:-EL 3/11/2017 MEDIANTE UF-PNEE#2884-2017, RECIBIMOS LA DEVOLUCION DE LA CUBICACION, YA QUE LA CONTRATISTA NO ESTA DE ACUERDO CON LA FISCALIZACION REALIZADA Y NO FIRMO LA MISMA.PENDIENTE FISCALIZACION | 100% | 32825944.46 | 41723158.01 | 21/04/2014 | 19/11/2015
1386 | 2115 | BASICA SABANA BARRIO NUEVO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (17), Aulas iniciales (3), Aulas especiales (2)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos, LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | DETENIDA | NOTA: OBRA PARALIZADA POR FALTA DE PAGO (CUB. #34).COORDENADAS: 18.558105, -69.859891 | 77% | 68253829.93 | 97988778.05 | 23/04/2014 | 16/05/2022
1080 | 2182 | LICEO ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 6 AULAS ESTÁNDAR + 1 AULA ESPECIAL1 MODULO DE 1 NIVEL1 MODULO DE 2 NIVELES1 COMEDOR DE 120 ALUMNOS LABORATORIO DE CIENCIAS + LABORATORIO DE CÓMPUTOSBIBLIOTECA, ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALÓN MULTIUSOS, SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN | INAUGURADA | INAUGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE RECIBIO APROBACION DE CUB. FINAL EL 23/05/19. YA AGOTO TODO EL PROCESO EN MOPC. | 100% | 36449054.22 | 63698361.39 | 03/05/2014 | 31/10/2017
169 | 1594-2012 | BASICA PERALEJOS | MONTE PLATA | YAMASA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TALLER DE MERCADEO,TALLER DE INFORMÁTICA,TALLER DE GASTRONOMÍA Y TURISMO,TALLER DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO,TALLER DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA,TALLER DE DISEÑO, CONFECCIÓN Y ENSAMBLAJE DE MUEBLES. | NO INICIADA | Al 8 de septiembre 2014 solo se ha realizado:Terminación de superficie de verja perimetral. Replanteo de los módulos. Desde entonces la obra esta paralizada. | 0% | 49470488.41 | 8436319.16 | 03/05/2014 | 06/12/2021
1276 | 2345 | BASICA NICOLAS TOLENTINO DOMINGUEZ - SALAMANCA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN ABRIL/2014 EDUCATIVA (9 aulas nuevas): (08) Aulas estandar y (01) Aula inicialBLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de Escalera.BLOQUE B2 ( 1 Aula Inicial + Baños ) Primer Nivel: 1 Aulas, Baños.BLOQUE B-3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños.COMEDOR-COCINA 160 AlumnosESPACIOS EXTERIORES: recreación y juegos infantiles (1), cancha mixta (1), áreas verdes, plaza cívica (1), parqueos, verja perimetral. | INAUGURADA |  | 100% | 39482256.66 | 81087593.32 | 05/05/2014 | 10/08/2017
1198 | 2279 | BASICA LA PARED | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA:ADMINISTRATIVA:ESPACIOS COMPLEMENTARIOS:SERVICIOS:ESPACIOS EXTERIORES: | DETENIDA | EXCAVACION DRENAJE EXTERIOR DEL BLOQUE INICIAL Y B1.COMEDOR: COLOCACION DE CERAMICA | 50% | 61386456.87 | 67599816.53 | 06/05/2014 | 21/12/2022
981 | 1644-2013 | ANACAONA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Este proyecto corresponde a la construcción de un módulo de 2 niveles, el 1er nivel consta de: salón de reuniones, área de coordinador docente, encargado, psicólogo, asistente/auxiliar de contabilidad, recepción, enfermería, archivos, dos salones para niños de 1 y 2 años, de 2 salones lactantes, almacén, comedor, cocina y baños. El 2do nivel consta de: dos salones para niños de 2 y 3 años, dos salones para niños de 3 y 4 años, dos salones para niños de 4 y 5 años, terraza, pasarela y baños. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 32825944.46 | 38117233.77 | 07/05/2014 | 30/10/2016
1215 | 2291-2013 | POLITECNICO EN ARTE DOÑA CHUCA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteo.EDUCATIVA: Aulas Estándar 24 y 3 especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca y laboratorios.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: COLOCACION DE RELLENO.PENDIENTE VISITA EN CONJUNTO DE LOS TECNICOS DE MINERD Y MOPC PARA SOLUCION DE CAÑADA EN LOS TERRENOS, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO GPRO/Z3/322-2020 D/F 22/12/2020. | 10% | 73856766.99 | 0 | 14/05/2014 | 21/12/2023
967 | 1726-2013 | PEDERNALES | PEDERNALES | PEDERNALES | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIA DE 2 NIVELES, CON 12 AULAS ,COMEDOR, COCINA, TERRAZAS, AREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERIA, CASETA DE BOMBA, CASETA DE GAS, CASETA DE BASURA, PARQUEOS. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 32825944.46 | 56736046.89 | 18/05/2014 | 21/07/2017
1384 | 2114 | BASICA PARAISO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | ACTIVA | COORDINANDO INICIO DE TRABAJOS A RAIZ DE PAGO DE CUBICACION 22 | 54% | 68228736.16 | 85834288.15 | 23/05/2014 | 16/05/2022
1402 | 2128 | BASICA ENRIQUILLO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (17), Aulas iniciales (3), Aulas especiales (2)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos., LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 48284644.55 | 117019075.32 | 28/05/2014 | 27/05/2016
980 | 1643-2013 | LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Este proyecto corresponde a la construcción de un módulo de 2 niveles, el 1er nivel consta de: salón de reuniones, área de coordinador docente, encargado, psicólogo, asistente/auxiliar de contabilidad, recepción, enfermería, archivos, dos salones para niños de 1 y 2 años, de 2 salones lactantes, almacén, comedor, cocina y baños. El 2do nivel consta de: dos salones para niños de 2 y 3 años, dos salones para niños de 3 y 4 años, dos salones para niños de 4 y 5 años, terraza, pasarela y baños. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 32825944.46 | 33938315.4 | 31/05/2014 | 25/08/2015
1145 | 2410 | LICEO AUT. DUARTE (CERCANO AL RIO JAYACO) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULASTIPO DE ESCUELA: NUEVAMÓDULOS: 2 BLOQUES DE 2 NIVELES CON 12 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA EDUCACIÓN INICIAL, COMEDOR TIPO III, BAÑOS SALÓN DE PROFESORES, LAB. DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA, AULA TALLER, ENFERMERÍA, BIBLIOTECA, PLAZA CÍVICA, DEPÓSITO.VERJA PERIMETRAL, CANCHA MIXTA. | DETENIDA | COMUNIDAD: LOS QUEMADOS(PALERO)TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:-MODULO B1: 85% PUERTAS ,10% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 30% SANITARIA, 30% PUERTAS METALICAS, 40% BARANDAS.-MÓDULO B2: 90% PUERTAS, 50% VENTANAS, 20% PISOS, 30% PINTURA, 10% PROTECTORES METALICOS, 50% ELECTRICA, 40% SANITARIA, 10% IMPERMEABILIZANTES, 30% PUERTAS METALICAS, 40% BARANDAS.-COMEDOR: 100% PUERTAS Y VENTANAS, 30% PISOS, 30% PROTECTORES METALICOS, 70% ELECTRICA, 60% SANITARIA, 60% PINTURA, 50% IMPERMEABIZANTES, 30% REVESTIMIENTOS.-ÁREA EXTERIOR: 60%-CANCHA Y GRADERIAS: 40%-VERJA PERIMETRAL: 30%CONDICION ACCESO-TIENE IMPRIMACION, SOLO FALTA ASFALTO.PROCESO DE RESCISION:MAL MANEJO FINANCIERO- INFORME DE SITUACION ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/271-2019 D/F 08/3/19.MINERD SOLICITA LA CUBICACION DE RESCISION MEDIANTE UF-PNEE#3063-2019.-SE RECIBIÓ LA APROBACIÓN DE CUBICACIÓN DE CIERRE DE PARTE DEL MINERD CON EL OFICIO UF-PNEE#1555-2020 D/F 17/09/2020.-CUB# 11 DE RESCISION RD$ 1,875,342.76 (FISCALIZACION) | 68% | 43570367.43 | 45288908.78 | 02/06/2014 | 21/03/2024
922 | 1696-2013 | EL PRADO | AZUA | AZUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIA INFANTIL DE 2 NIVELES: AREA ADMINISTRATIVA. 2 MODULOS DE LACTANTES Y BAÑOS. 2 MODULOS DE 1 A 2 AÑOS Y BAÑOS. 2 MODULOS DE 2 A 3 AÑOS Y BAÑOS. 2 MODULOS DE 3 A 4 AÑOS Y BAÑOS. 2 MODULOS DE 4 A 5 AÑOS Y BAÑOS. COMEDOR, COCINA, CISTERNA, DEPOSITO, LAVANDERIA, BAÑOS, PASILLO Y TERRAZA EN 2DO NIVEL. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 32825944.46 | 29143973.78 | 06/06/2014 | 18/07/2018
192 | 1642-2012 | BASICA LA PIÑA-CONCENTRACION | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADO. | 100% | 45356176.05 | 82263473.18 | 15/06/2014 | 26/02/2017
1427 | 2571 | POLITECNICO MADRE RAFAELA YBARRA-LAS CAOBAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1er. SorteoServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 8098963.74 | 20790203.61 | 15/06/2014 | 02/09/2016
1047 | 2157 | BASICA FRANCISCO ANTONIO MEDINA | DAJABON | PARTIDO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AULAS TIPO: Nueva.NIVEL: Básica.EDUCATIVA: Aulas Estándar (16), Aula Inicial (1), Aula Especial (1).ADMINISTRATIVA: Área Administrativa, Salón de Profesores, Oficina de Orientación.COMEDOR - COCINA:(1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiusos. SERVICIOS: EnfermeríaPUESTA EN POSESION: 13- JUN-2014. | INAUGURADA | TERMINADO | 100% | 58653380.96 | 100075304.02 | 16/06/2014 | 11/11/2018
1428 | 2568 | BASICA ROSARIO EVANGELINA SOLANO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (8), Aulas iniciales (2).Administrativa: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, laboratorio de cómputos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | INAUGURADA |  | 100% | 54944561.15 | 66610832.39 | 16/06/2014 | 06/04/2018
723 | 0133-2013 | TABARA ARRIBA | AZUA | TABARA ARRIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AMPLIACIÓN, 2DO SORTEOEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 7.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: COLOCACIÓN TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN EL EXTERIOR. VERJA PERÍMETRAL DE AULA INICIAL. | 91% | 18417989.4 | 25330035.15 | 17/06/2014 | 21/12/2021
1000 | 1718-2013 | SAN IGNACIO DE SABANETA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AULAS: 10 Aulas nuevas. MODULO: Aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años.TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Módulo casona.SERVICIOS: Cocina, comedor, baños, AlmacénESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón MultiusoAREAS EXTERIORES: Verja perimetral, paisajismo, areas verdes. | INAUGURADA | INAUGURADA. -CUBICACION DE CIERRE ENVIADA A MINERD EL 25/01/2019, CON OFICIO DGEE-DCP-0155-2019 | 100% | 32825944.46 | 57795564.46 | 23/06/2014 | 22/12/2016
1044 | 2155 | BASICA LA SABANETA | DAJABON | LOMA DE CABRERA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er sorteo.Tipo de Escuela: Nueva.Nivel de educación: Básico.Cantidad de aulas: 11 Aulas Estándar.1 Aula Inicial , 1 Aula Especial.Biblioteca , Área Administrativa + Enfermería + Salón Multiusos + Salón de Profesores + Oficina de Orientación.Cocina -Comedor + Otros. | DETENIDA | 3er sorteo.Tipo de Escuela: Nueva.Nivel de educación: Básico.Cantidad de aulas: 11 Aulas Estándar.1 Aula Inicial , 1 Aula Especial.Biblioteca , Área Administrativa + Enfermería + Salón Multiusos + Salón de Profesores + Oficina de Orientación.Cocina -Comedor + Otros. | 30% | 48991121.91 | 53411932.4 | 30/06/2014 | 15/08/2024
1082 | 2184 | LICEO JABABA | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 5 AULAS ESTÁNDAR + + LABORATORIO DE CÓMPUTOS ,BIBLIOTECA, ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA,,SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN COCINA-COMEDOR | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 45981654.36 | 58906388.97 | 03/07/2014 | 07/08/2015
1125 | 2222 | BASICA ESPEJO ARENOSO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM., BIBLIOTECA, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL3 AULAS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-4PRIMER NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-5PRIMER NIVEL3 AULAS, BAÑOS, DESPOSTOCOMEDOR 360 AL.COCINA COMEDORCANCHA MIXTACANCHA, GRADASESPACIOS EXTERIORES:ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1 | DETENIDA | COMUNIDAD: ARENOSOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR: MÓDULOS: 100% PISO , 100% ACESORIO ELCTRICO Y SANITARIO , 60% PAÑETE , 70% PIMTURA , 95% VENTANAS Y PUERTAS.COMEDOR: 85%ÁREA EXTERIOR: 100% VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% FRONTON , 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100%SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:AREAS EXTERIOR : LIMPIEZA PARA INICIO DE TRABAJO.CUBICACION: #20 SUPERVISION CORRECCION A LA ESPERA DE VALIDACION DE MOV. DE TIERRA.SOLICITUD VALID, MOV DE TIERRA (TODOS) - GPRO/Z1/508-2020 - 5/11/2020 (MINERD)PENDIENTE LITIS DE TERRENO - SOLICITUD RESPUESTA - DGEE/Z1/324-2019 -19/3/2019RE SOLICITUD DE RESPUESTA A LITIS DE TERRENO -GPRO/Z1/250-2020 -3/6/2020 (MINERD)CONDICIÓN ACCESO:CRUDO O VERDE. | 75% | 70476779.42 | 112588925.05 | 04/07/2014 | 20/04/2024
1171 | 2260 | BASICA LAS BARIAS-JUAN DE SENA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 2 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO B-120, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 36265668.03 | 51551299.59 | 17/07/2014 | 18/05/2016
1083 | 2185 | POLITECNICO MOCA-ETAPA 1 | ESPAILLAT | MOCA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 24 AULAS ESTÁNDAR + 2 AULA ESPECIAL LABORATORIO DE CIENCIAS + LABORATORIO DE CÓMPUTOSBIBLIOTECAENFERMERÍAÁREA ADMINISTRATIVASALÓN MULTIUSOSSALÓN DE PROFESORESOFICINA DE ORIENTACIÓN COCINA-COMEDOR | INAUGURADA | Inaugurada. | 100% | 73450148.32 | 120515773.43 | 17/07/2014 | 14/07/2016
1084 | 2186 | POLITECNICO MOCA-ETAPA 2 | ESPAILLAT | MOCA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 24 AULAS ESTÁNDAR + 2 AULA ESPECIAL LABORATORIO DE CIENCIAS + LABORATORIO DE CÓMPUTOSBIBLIOTECAENFERMERÍAÁREA ADMINISTRATIVASALÓN MULTIUSOSSALÓN DE PROFESORESOFICINA DE ORIENTACIÓN COCINA-COMEDOR | INAUGURADA | Inauguarada. | 100% | 73450138.32 | 142899344.06 | 17/07/2014 | 14/07/2016
1902 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | INICIAL (I) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar 2. ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. Biblioteca y Baños.ESPACIOS EXTERIORES: Acceso rampas y aceras perimetrales al modulo construido. Aplicación de pintura en cancha mixta media. MODULOBloque B-2 de dos espacios 2 niveles 462.42m2Acera y rampa de acceso 138.68m2 | INAUGURADA | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2INAUGURADA. FORMA PARTE DE UN CONTRATO DE TRES PLANTELES EN PRESUPUESTO GPRO/Z2/124-2020 - INFORME EN RESPUESTA A REVISION TECNICA AUDITADA. SE RESCINDIRÁ CONTRATO MEDIANTE ESTA CUBICACION. | 100% | 7733861.1 | 13366613.49 | 30/07/2014 | 31/07/2017
1281 | 2349 | LICEO LA HERRADURA 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN MARZO/201432 Aulas Nuevas.BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, EscaleraSegundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B3 Primer Nivel: 4 Aulas,Lab de Ciencia e Informatica, Baños, EscaleraSegundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Cuarto nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINA360 alumnosCANCHA MIXTA1 unidad. ESPACIOS EXTERIORES: Graderías, Áreas Verdes ,Plaza Cívica , Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA.CUB. DE CIERRE PAGADA | 100% | 73479034.19 | 115483076.45 | 13/08/2014 | 20/08/2016
996 | 1669-2013 | LOS JAZMINES PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en Posesión: AGOSTO 2014.EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1).TOTAL AULAS : 10CANT. NIVELES: 1 | INAUGURADA | CUB. #20 CIERRE (MINERD-FISCALIZACION) | 100% | 32825944.46 | 46731388.17 | 13/08/2014 | 30/05/2019
1392 | 2120 | LICEO GUANUMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Módulo B-1: Aplicación de pintura final en exterior e interior (75%). Nivelación de área exterior para circulación en edificio (80%)Módulo B-2: Pañete interior en todos los niveles (95%). Vaciado de fino de techo (90%). Vaciado de chapapote de piso.Comedor: Instalación de aluzinc completo. Terminación y corrección de detalles (85%). | INAUGURADA |  | 100% | 68233605.54 | 93945768.77 | 01/09/2014 | 01/11/2016
1051 | 2370 | BASICA LA FE 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er. SorteoEducativa: Aulas Estándar (20), Aulas Especiales (2).Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos, laboratorio de cómputos, laboratorio de cienciasServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | DETENIDA | EN PROCESO DE REVISION TECNICA .EN ESPERA DE VALIDACION DE MOVIMIENTOS DE TIERRA CUBICADOS PARA RESPUESTA DE REVISION TECNICA. | 10% | 58853564.8 | 54568758.99 | 07/09/2014 | 18/04/2024
1012 | 1661-2013 | VILLA MELLA II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Área Administrativa, Modulo para niños, Patio Recreativo, Comedor/ Salón Multiusos, Cocina, jardín de niños, Áreas de cuidados Especiales,Huerto, Área de Lactantes,Área de Cuidados especiales por edades, almacenes y parqueos. | PRELIMINARES | MUROS APROBADOS , EN ESPERA DE EJECUCIÓN EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CASAS. (PENDIENTE DISEÑO). HABITANTES DE LA ZONA CONTINUAN EL BOTE DE DESECHOS SOLIDOS EN EL PERIMETRO Y AGUAS PLUVIALES Y NEGRAS DENTRO DEL SOLAR. SE ENCONTRARON BOTES DENTRO DEL SOLAR. VIVIENDAS HAN LEVANTADO ANEXOS A SUS CASAS ENCIMA DE LA ENTIBACION, PRESENTA FUTURO PELIGRO PARA MURO. CRECIMIENTO DE MALEZA EN SOLAR. | 5% | 32825944.46 | 47861583.98 | 18/09/2014 | 17/03/2022
1032 | 2145 | LICEO GASTON FERNANDEZ DELIGNE | BAHORUCO | TAMAYO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (12), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1), AULAS ESPECIALES (2).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 49233880.23 | 109902555.86 | 30/09/2014 | 30/11/2019
1253 | 2323 | LICEO JABONICO | SANCHEZ RAMIREZ | CEVICOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, SALÓN DE PROFESORES Y BAÑOSSEGUNDO NIVEL: CUATRO AULAS MÁS CAJA DE ESCALERA TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2:PRIMER NIVEL: LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y BIOLOGÍA MÁS AULAS SEGUNDO NIVEL: CUATRO AULAS MÁS BAÑOSTERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERACOMEDOR (21-24) AULAS: 160 ALUMNOS (TIPO B )EXTERIORES: PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, ÁREAS VERDES, CANCHA MIXTA (32 X 19), VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | COMUNIDAD DE JABONICO PROCESO DE CIERRE:-CUB #15 FINAL PAGA. | 100% | 43527590.85 | 55095528.88 | 01/10/2014 | 30/11/2016
1916 | 0535-2014 | TALLERES DEL POLITECNICO INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES Y OFICINAS IEESL, LOYOLA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA. 3ER SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 10. | DETENIDA | PRIMER NIVEL TALLERESCOLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTES ELÉCTRICOS. BRILLADO DE PISOS FONDO GRISSEGUNDO NIVEL TALLERESCOLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTES ELÉCTRICOS. BRILLADO DE PISOS FONDO GRIS.PINTURA EXTERIOR EN TALLERES | 90% | 35278599.57 | 53955034.94 | 05/10/2014 | 20/12/2021
1905 | 642-2014 | BASICA RANCHITO | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | CONSTRUCION DEL 3ER NIVEL DEL BLOQUE B1 (4 AULAS Y BAÑO), CUARTO NIVEL (CAJA DE ESCALERA) y BLOQUE B-2 DE AULA INICIAL | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 14526535.86 | 14515441.4 | 28/10/2014 | 30/08/2016
1227 | 2300 | POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA Y 1 LABORATORIO EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 3 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 3 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE IV (1N): 3 AULAS ESTANDARES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO B-220, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA SENCILLA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 66161018.68 | 94846122.85 | 01/12/2014 | 07/04/2017
979 | 1634-2013 | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIA INFANTIL DE 2 NIVELES: AREA ADMINISTRATIVA. 2 MODULOS DE LACTANTES Y BAÑOS. 2 MODULOS DE 1 A 2 AÑOS Y BAÑOS. 2 MODULOS DE 2 A 3 AÑOS Y BAÑOS. 2 MODULOS DE 3 A 4 AÑOS Y BAÑOS. 2 MODULOS DE 4 A 5 AÑOS Y BAÑOS. COMEDOR, COCINA, CISTERNA, DEPOSITO, LAVANDERIA, BAÑOS, PASILLO Y TERRAZA EN 2DO NIVEL. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 32825944.46 | 30403101.99 | 15/12/2014 | 19/08/2017
1078 | 2181 | BASICA RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ - LICEY AL MEDIO | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DESCRIPCIÓN: 20 AULAS ESTÁNDAR, UN DEPOSITO, ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA, BIBLIOTECA, SALÓN DE PROFESORES, CONSERJERÍA, CANCHA, COMEDOR A-280 Y PARQUEO. | DETENIDA | CONDICIÓN ACCESO:CRUDO ACTIVIDADES HASTA MOMENTO DE DETENCION:-COMEDOR-COLOCACION DE PISOSNOTA:-SE REALIZO VISITA EL 03-01-2020 DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA PARA LEVANTAR CANALETA EXTERIOR. -SE REALIZO VISITA EL 12-03-2020 DEL DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA PARA EVULUAR EL REDISEÑO DE LA SOLUCION PLUVIAL APROBADA AL MOMENTO.-LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, EL CONTRATISTA ALEGA ESTAR DESCAPITALIZADO POR FALTA DE PAGO DE CUBICACION.PENDIENTE:- CUB.16 RD$891,837.39 (FINAN-SUBSANACION) SOMETIDA EL 28/08/2020- SE SOMETIO CUBICACION # 17 DE CIERRE- SE RECIBIO APROBACION DE PRESUPUESTO HIDRAULICO CON EL OFICIO UF-PNEE#1532-2021D/F 1/11/2021 | 79% | 61159417.21 | 70154246.2 | 06/01/2015 | 16/12/2022
1409 | 2134 | BASICA PALAVE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Iniciales (3), Aulas Especiales (2)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos, LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 60757582.54 | 89393897.06 | 27/01/2015 | 04/11/2016
1235 | 2307 | BASICA JOSE ALTAGRACIA SANCHEZ - BARRANCA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (12), Aulas Inicial (1), ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Juegos Infantiles, Cancha, Gradería, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos y Verja Perimetral. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 38748516.3 | 51606862.59 | 18/02/2015 | 30/10/2016
1900 | 2567 | BASICA JOSE CASTELLANOS | PUERTO PLATA | GUANANICO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Plantel Adjudicado. Puesta en posesión: 8 febrero 2015. Solar: mts2Nivel básica. Total de Aulas . AmpliaciónEDUCATIVA: Aulas Estándar (6), Aulas Especiales (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1)ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros.TOTAL DE AULAS: 7 MODULOSBloque B1 dos niveles, bloque B2 inicial 1 aula 849.35m2exteriores, cívica,aceras, rampas y escalinatas de accesos 755.75m2Total nuevo 1,605.10 m2Existentes 4 modulos de aulas, comedor, cancha y calzadas 2,710.24m2Total nuevo y existente 4,315.34m2 | INAUGURADA | SE TRABAJA CUBICACION DE CIERRE Y TRANSCISION. PENDIENTE DE VALIDACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA POR PARTE DE LA BRIGADA DE MOPC. | 100% | 39261327.49 | 35063819.91 | 20/02/2015 | 26/08/2017
1184 | 2266 | BASICA PADRE GRANERO 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Iniciales (21), Aulas Iniciales (3), Aulas Especiales (3). •ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).•ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).•SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.•ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja (1) y Otros.Posesionada el 6 marzo 2015. | DETENIDA | DETENIDA. SOLICITUD CAMBIO DE SOLAR MEDIANTE OFICIO NO. 162 D/F 12/10/2016 DEL DEPTO CALCULO MOPC. EL SOLAR ELEGIDO SE INUNDA Y LA CAPACIDAD PORTANTE OBLIGA A UNA SOLUCION ESTRUCTURAL MUY COSTOSA. SE ESPERA RECONOCIMIENTO FACTURAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO POR ESTE CONTRATISTA (REALIZO LOS ESTUDIOS DE LOS TRES CENTROS DE LA CIUDAD EDUCATIVA PADRE GRANERO) | 7% | 70369835.59 | 13860946.02 | 06/03/2015 | 01/08/2024
1186 | 2268 | LICEO PADRE GRANERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (20), Aulas Especiales (2).•ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (2), Lab. Cómputos (1).•ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).•SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.•ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. | DETENIDA | A ESPERAS DE NUEVO TERRENO. | 2% | 66302375.93 | 0 | 06/03/2015 | 01/01/2024
99 | 1482-2012 | POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (BASICA SOSUA) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas 20 Aulas Nuevas, sorteadas en el 1er sorteo de obras del Plan Nacional de Edificaciones escolares. La escuela está compuesta por las siguientes áreas,•EDUCATIVA: Aulas Estándar (17), Aulas Inicial (3), Laboratorio de Ciencias (1), Aulas Especiales (2).•ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1).•ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1).•SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios.•ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (2), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | ACTIVA | PROCESO ACTUAL: ACTIVAMOVIMIENTO DE TIERRA (CORTE Y BOTE GENERAL, CORTE DE ARBOLES)ESPERA VISITA DE LA BRIGADA TOPOGRAFICA DEL MOPC, PARA LEVANTAMIENTO DE CORTE. | 11% | 51472552.29 | 0 | 06/03/2015 | 12/06/2023
1897 | 705 | BÁSICA PIEDRA BLANCA HATILLO Y BÁSICA JUMUNUCU | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2DO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (5)ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1) , SALÓN DE ACTOS(1), AULA DE INFORMÁTICA(1). | DETENIDA | OBSERVACIONES :DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA. FUE NOTIFICADO A MINERD EL 9/7/18 MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/747-2018. CIERRE: CUB. 08 DE RESCISION $254,359.71 MINERD-FISCALIZACIONCONDICION ACCESO: CRUDO.COMINIDAD: PIEDRA BLANCA HATILLO. | 66% | 13874315.41 | 10109904.68 | 13/03/2015 | 09/05/2024
1894 | 2555 | CENTRO EDUCATIVO FERREGU | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: UN MODULO DE 3 NIVELES.Educativa: AULAS ESTÁNDAR (5), AULA DE EDUCACIÓN INICIAL (1), AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL (1)Administrativa: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO . SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | EXCAVASION DE ZAPATAS | 18% | 41641366.19 | 26640652.51 | 30/03/2015 | 24/02/2022
1592 | 0135-15 | TALLERES EN POLITECNICO PIEDRA BLANCA | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS TALLER. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. 4 EDIFICIOS DE UN NIVEL: TALLER DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, TALLER DE ENFERMERÍA, TALLER DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE MUEBLES, TALLER DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, BAÑOS | DETENIDA | COMUNIDAD: QUINTO CENTENARIOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS B1: 50% LOSA DE TECHO,100% TERMINACIÓN DE SUPERFICIE,100% PISOS, 100% VENTANAS, 100% SANITARIA Y 100% ELECTRICIDAD MODULO B2:100% PISOS- VENTANAS Y PUERTAS, 70% ELECTRICO, 70% SANITARIA Y 100% PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100% ALCANTARILLA DE CAJÓN, PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL: 100% PINTURA, 90% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.CAMINO DE ACCESO:-ASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDADACTIVIDADES AL MOMENTO DE DETENCION:BLOQUE B2 TALLER DE PRODUCCION AGRICOLA (UN NIVEL)VENTANAS AL 100%.PÌNTURA DE BASE AL 100%.PAÑETE EN LOSA VIGAS Y COLUMNAS AL 100%.BLOQUE B1 TALLER DE MUEBLES 1/N FINANZAS Y ENFERMERIA 2/N (2 NIVELES) PAÑETE EN MUROS INTERIOR AL 100%.PAÑETE EN LOSA, VIGAS Y COLUMNAS AL 100%FRAGUACHE EN LOSA, VIGAS Y COLUMNAS AL 100%.CANTOS AL 100%BLOQUE B2 TALLER DE PRODUCCION AGRICOLA (UN NIVEL)VENTANAS AL 100%.PÌNTURA DE BASE AL 100%.PAÑETE EN LOSA VIGAS Y COLUMNAS AL 100%.BLOQUE B1 TALLER DE MUEBLES 1/N FINANZAS Y ENFERMERIA 2/N (2 NIVELES) PAÑETE EN MUROS INTERIOR AL 100%.PAÑETE EN LOSA, VIGAS Y COLUMNAS AL 100%FRAGUACHE EN LOSA, VIGAS Y COLUMNAS AL 100%.CANTOS AL 100%NOTA:-EL CONTRATISTA NO TIENE SUFICIENTE RECURSOS PARA TRABAJAR | 45% | 25990856.47 | 25898769.65 | 15/04/2015 | 24/07/2024
518 | 346-2013 | ERNESTO CONCEPCION LUCIANO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-IPRIMER NIVEL2 AULA + AREA ADM +SALON DE PROF +FUTURA ESCALERA + BAÑOSBLOQUE B-2PRIMER NIVEL1 AULA INICIAL.COMEDOR- TIPO IIITIPO IIICANCHA MIXTA1 UNIDADESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | DETENIDA | COMUNIDAD: LA CEIBITATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS.COMEDOR: 100 % DE EJECUSION SOBRE NIVEL DE PISO.ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADO EN PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES , PINTURA Y VACIADO EN CANCHA, JARDINERÍA, PAISAJISMO.VERJA PERIMETRAL: 80 %TRINCHERA, PINTURA, PORTÓN DE ENTRADA.MISCELÁNEOS: 100 %LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL , CISTERNA Y GARITA.OBSERVACION:DETENIDA SIN RAZONESNO SE LE DEBE NADA, CONTRATISTA ALEGA NO CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA INICIAR. EN VISITA REALIZADA AL PLANTEL EN SEPTIEMBRE 2020 LE FUE SOLICITADO INFORME CON REVISION DE PARTIDAS Y SOLICITUD DE VERIFICACION DE AUMENTO DE TRANSPORTE, AUN SE ESTA A LA ESPERAACCESO: SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION | 4% | 19412540.3 | 17170888.48 | 20/04/2015 | 30/07/2024
1460 | 0377-15 | DAJABON | DAJABON | DAJABON | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2do sorteo , lote Tipo constructivo: CasonaTipo de estancia: Tipo II (dos niveles).Módulos: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 añosComedor - Cocina – Baños, Multiuso / AlmacénÁreas exteriores, Misceláneos, Verja Perimetral. | DETENIDA | PRIMER NIVEL: (área administrativas, recepción, modulo para niños de 1 a 2 años, modulo de lactantes, cocina, baños, comedor, almacenes y otros). SEGUNDO NIVEL: módulos de niños de 2 a 3 años, modulo de niños de 4 a 5 años, baños, instalaciones eléctricas. ÁREAS EXTERIORES: área de parqueos, área de carga y descarga, paisajismo, área de patio central (incl. juegos), área de huerto. | 61% | 32825944.46 | 30335631.68 | 21/04/2015 | 15/08/2024
1509 | 0060-15 | TALLERES EN POLITECNICO GREGORIO LUPERON | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TALLER IUN NIVEL PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZASTALLER IIUN NIVEL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICOTALLER IIIUN NIVEL GASTRONOMÍA Y TURISMOTALLER IVUN NIVEL RESULTADO DE DIVISIÓN DEL TALLER I | INAUGURADA | MUNICIPIO: GASPAR HERNANDEZPROCESO DE CIERRE:-SE RECIBIO SOLICITUD DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2361-2019 EN FECHA 09/08/19, EL MISMO FUE SUSTITUIDO POR CONTRATISTA-SE RECIBIO REVISION TECNICA FINAL SIN CORRECCIONES EL 21/08/19, FUE FISCALIZADA POR MINERD EL 22/10/19, ESPERA INFORME DE FISCALIZACION.CONDICIÓN ACCESO:LE FALTA ASFALTADO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | 100% | 28118550.41 | 73050493.1 | 21/04/2015 | 18/11/2018
1519 | 0062-15 | MOCA (VILLA ELSA/AUT. RAMON CACERES) | ESPAILLAT | MOCA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: CASONATIPO DE ESTANCIA: NUEVAMÓDULOS: AULAS PARA LACTANTES, 1-2 AÑOS, 2-3 AÑOS, 3-4 AÑOSCOMEDOR - COCINA – BAÑOS, MULTIUSO / ALMACÉN, ÁREAS EXTERIORES, MISCELÁNEOS, VERJA PERIMETRAL. | INAUGURADA | BARRIO: PULU/EL CAIMITO. PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CARTA CON MONTO MEDIANTE DGEE/Z1/1172-2019 D/F 01/10/19. SE RECIBIO APROBACION CUB.FINAL EL 17/10/19. | 100% | 32825944.46 | 37253543.37 | 21/04/2015 | 16/05/2017
1730 | 0221-15 | CIENFUEGO | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIAS INFANTIL - PUESTA EN POSESION 21/4/2015.EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1).CANT. NIVELES: 1 | INAUGURADA | CUBICACION FINAL (PLANTILLA) | 100% | 32825944.46 | 65633440.01 | 21/04/2015 | 30/06/2019
1752 | 0252-15 | BASICA PEDRO ANTONIO ALMONTE HIDALGO | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en Posesión 23/4/2015. 4to sorteo. 24 Aulas nuevas. EDUCATIVA: 21 Aulas Estándar, 3 Aula inicialADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Oficina de Orientación, Enfermería, Salon de ProfesoresESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, pozo imbornal, registros). Vestidores Empleados. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Gradería, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | PENDIENTE PAGO CUB. #23 POR RD$ 589,077.31 (FINANCIERO-MINERD)TRABAJOS PENDIENTES:-VACIADOS EXTERIORES: PARQUEOS (100%), VACIADOS ENTRE BLOQUES (100%), PAZA CIVICA (100%)-PAISAJISMO (100%)-LUMINARIAS EXTERIORES (100%)-FRONTON Y GARITA (100%)-COMEDOR: PUERTAS (100%), APARATOS SANITARIOS (100%), PERGOLAS (100%), LUMINARIAS (100%), PINTURA (90%),-CANCHA: PINTURA (100%), LUMINARIAS (100 %) Y TABLEROS-BLOQUES: TERMINACION PINTURA Y APARATOS SANITARIOS | 88% | 79735260.69 | 86211630.72 | 23/04/2015 | 15/12/2021
1899 | 2518 | INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO (IPISA) | SANTIAGO | SANTIAGO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TALLER INSTALACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICOPrimer Nivel= 1 Aula Digital + 1 Aula Teórica + Casilleros + Ensamblaje y Reparación + Salón de exhibición + Oficina +Escalera + Baños. Segundo Nivel= 1 Aula Digital + 1 Aula Teórica + Casilleros +Deposito + Practica de Contabilidad + Salón de exhibición + Oficina +Escalera + Baños. Tercer Nivel= Caja de Escalera | INAUGURADA |  | 100% | 24174311.82 | 69381865.09 | 27/04/2015 | 20/08/2017
1737 | 0241-15 | LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesion 27/4/2015. 4to Sorteo. 24 Aulas Nuevas.EDUCATIVA: 21 Aulas Estándar , 2 Aulas Especiales, 1 Laboratorio.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración , Sala de Profesores, Orientación, Enfermería . ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca , Salón Multiuso. SERVICIOS: Depósitos y Vertederos , Cocina, Comedor , Depósito General , Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, pozo imbornal, registros, Vestidor de empleados . ESPACIOS EXTERIORES: Cancha , Graderías, Áreas Verdes ,Plaza Cívica , Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 91340473.87 | 107576032.85 | 27/04/2015 | 08/04/2019
1739 | 0243-15 | LICEO PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. 18 Aulas nuevas. Puesta en posesión 20/4/2015.EDUCATIVA: Aulas Estándar (18). Lab. De Ciencias e Informática.ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (2), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | DETENIDA | DETENIDA. MAL MANEJO FINANCIERO/DESCAPITALIZACION DEL CONTRATISTA | 75% | 79894688.86 | 64671059.86 | 28/04/2015 | 12/02/2022
1747 | 0249-15 | BASICA CRUCE DE BARRERO | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Puesta en posesión 29 DE MAYO 2015. 20 Aulas Nuevas. EDUCATIVA: Aulas Estándar (18), Aulas Inicial (2).ADMINISTRATIVA: Área administrativa, Director, Enfermería, Orientación, Sala de Profesores, Técnico.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1). SERVICIOS: Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, registros).ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1), Plaza Cívica(1), Verja (1), Parqueo. | DETENIDA | LA CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE CUBICACION #22. ESTA EN PROCESOS DE PROGRAMACION DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES. | 78% | 76057881.26 | 70960332.55 | 28/04/2015 | 12/08/2022
1572 | 0119-15 | BASICA OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (24), AULAS ESPECIALES (2) , LABORATORIO DE CIENCIAS (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALA DE PROFESORES (1), SALÓN MULTIUSOS(1). SERVICIOS: DEPÓSITOS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA ESPECIAL (2), GRADERÍAS (2), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | INAUGURADA | COMUNIDAD: CARRERA DE PALMASPROCESO DE CIERRE:19 FINAL RD$ 3,503,305.09 MESA MINERD-PENDIENTE FISCALIZACION | 100% | 79555469.65 | 86146337.23 | 05/05/2015 | 29/03/2018
1723 | 0236-15 | BASICA VILLA BAO | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. 24 Aulas nuevas. Puesta en posesión 09/5/2015. EDUCATIVA: Aulas Estándar (24). Aulas Especiales (2). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (2), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | DETENIDA | EL CONTRATISTA RECIBIO EL PAGO DE LA CUBICACION #14. ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION DEL REINICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:BLOQUE B-1.COLOCACION DE BLOQUES EN ANTEPECHO.COLOCACION DE BLOQUES EN CAJA DE ESCALERA.EXTERIORCOLOCACION DE BLOQUES Y ENCOFRADO COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL SOBRE MURO DE CONTENCION MC-1. | 48% | 87570847.02 | 44753703.94 | 09/05/2015 | 15/08/2022
1562 | 0105-15 | CONSTANZA | LA VEGA | CONSTANZA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO 1PRIMER NIVEL2 AULAS (NIÑOS DE 4-5 AÑOS) + BAÑOSMODULO 2PRIMER NIVEL2 AULAS (NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS) + BAÑOSMODULO 3PRIMER NIVEL2 AULAS (NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS) + BAÑOSMODULO 4PRIMER NIVEL2 AULAS (NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS) + BAÑOSMODULO 5PRIMER NIVEL2 AULAS (LACTANTES) + BAÑOSMODULO CASONAPRIMER NIVELEDIFICIO ADMINISTRATIVO + BAÑOSMODULO COCINA Y BAÑOSPRIMER NIVELCOCINA + BAÑOSMODULO ALMACENPRIMER NIVELALMACEN + BAÑOS EMPLEADOSMODULO COMEDORPRIMER NIVELCOMEDOR + USO MULTIPLEPASARELASPRIMER NIVELPASARELASAREAS EXTERIORESPRIMER NIVELPARQUEO, PATIO, PAISAJISMO, AREA CARGA Y DESCARGA, AREA DE JUEGOS.VERJA PERIMETRALPRIMER NIVELVERJA PERIMETRAL EN MUROS (ACERO DOBLE CAMADA)FUNDACION EN PILOTES Y MURO DE CONTENCION--------------EN VERJA PERIMETRAL Y DEBAJO DE LOS BLOQUES ESTRUCTURALESRAMPAS PARA DISCAPACITADOS--------------2 UDS RAMPA PARA DISCAPACITADOS | INAUGURADA | COMUNIDAD: EL CHORRO.SE ENTREGO CUBICACION CON LA FISCALIZACION APLICADA | 100% | 32825944.46 | 70105629.71 | 13/05/2015 | 10/03/2020
1674 | 0188-15 | BASICA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 4er sorteoEDUCATIVA: 9 aulas estándarADMINISTRATIVA. : Dirección, Administración , Sala de Reuniones, Oficina de Orientación, Enfermería, SecretariaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Laboratorios de Informática, Química y Biología.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos, Cocina, Comedor, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | DETENIDA | VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 85%. MÓDULO 1 2N: PANETE EXTEROR EN EL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVELMODULO B-2 1N: CONSTRUCCION DE ANTEPECHOMÓDULO INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. COCINA-COMEDOR EXCAVACION DE ZAPATA DE COLUMNA YA RAMADO DE LOS MIEMBROS ESTRUCTURALESÁREA EXTERIOR: EXCAVACION PARA DREN FRANCES CANCHA: LOSA DE AREA DE JUEGO VACIADA.GRADERIA DE CANCHA: CONSTRUIDACISTERNA Y SÉPTICO: CISTERNA CONSTRUIDA | 35% | 49397280.22 | 37092570.98 | 13/05/2015 | 21/12/2022
1643 | 0172-15 | LICEO EL LIMON 2 | SAMANA | SAMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-I-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (DIRECCION + SUB-DIRECCION + SALON DE PROF. + RECEPCION + TECNICOS + ENFERMERIA + AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + BAÑOS + ESCALERA)-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)-TERCEL NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA)BLOQUE B-2-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (TRES AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL (TRES AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)-TERCEL NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA)BLOQUE B-3-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (DOS AULAS + LABORATORIO DE CIENCIAS + AULA ESPECIAL + DEPOSITO)COMEDOR: 4) COMEDOR (10 - 12) AULAS 160 ALUMNOS (TIPO B)CANCHA MIXTA: 13) UNA UNIDAD | INAUGURADA | SECTOR: EL ARROYITOINAUGURADACONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, Y SEÑALIZADOPENDIENTES:CUB. 25 RD$ 6,390,747.66 FINAL - (MESA MINERD)SE ENTREGO CARTA SIN MONTO 3/8/2021.-SE RECIBIO OFICIO DE MINERD UF-PNEE#1550-2021 CON CORRECCIONES A LA CUBICACION FINAL | 100% | 58466139.47 | 72456480.43 | 15/05/2015 | 08/05/2019
1507 | 0059-15 | BASICA SALOME UREÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: ÁREA ADM., BIBLIOTECA, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL:4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA): CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, DEPOSITOBLOQUE B-3 (AULA INICIAL)1 AULAS, ÁREA DE JUEGOSCOMEDOR ESCOLAR B-120 | INAUGURADA | TERMINADA PROCESO DE CIERRE:-SE RECIBIO DE MINERD COMUNICACIÓN EN FECHA 29/10/19 SOLICITANDO SOMETER CUBICACION FINAL. -SE SOMETIO CUBICACION EL 30/10/19. FUE FISCALIZADA EL 20/02/20, CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO, PENDIENTE SEÑALIZACION. | 100% | 50129285.26 | 60247046.49 | 21/05/2015 | 10/03/2019
1569 | 0116-15 | BASICA EL PINO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. EDIFICIO DE 3 NIVELES: 10 AULAS, 2 AULAS ESPECIALES,BAÑOS EDIFICIO DE 2 NIVELES: 5 AULAS,2 AULAS ESPECIALES,BIBLIOTECA, BAÑOSEDIFICIO 2 NIVELES .3 AULAS, DIRECCIÓN ,SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE PROF ,RECEPCIÓN, ENFERMERÍA, DEPOSITO,BAÑOS. EDIFICIO DE 1 NIVEL: 3 AULAS INICIALES, ÁREA DE JUEGO, BAÑOSCOMEDOR TIPO A (360)CANCHA MIXTA (DOBLE ESPECIAL 38*32) | INAUGURADA | COMUNIDAD: EL PINOPROCESO DE CIERRE:A LA ESPERA DE PAGO CUB. 19 FINAL RD$ 3,784,869.51 | 100% | 85919102.05 | 83707186.29 | 21/05/2015 | 20/08/2018
1578 | 0123-15 | LICEO LA VEGA OESTE | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTE PLANTEL TIENE EN PRESUPUESTO BASE DE 3 MÓDULOS, ENTRE ELLOS SE ENCUENTRAN DOS MÓDULOS DE 3 NIVELES Y UN MÓDULO DE 2 NIVELES (B-3). EN VIRTUD DE QUE ESTA PROVINCIA SE ENCUENTRA EN CAMPO CERCANO, SE CONSTRUYERON 4 MÓDULOS DE 2 NIVELES.BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM. ORIENTACIÓN, BIBLIOTECA, CONSERJERÍA, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVELLAB. DE CIENCIAS, 2 AULAS ESPECIAL, DEPOSITO, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL 4 AULAS , BAÑOS , ESCALERASEGUNDO NIVEL 4AULAS , BAÑOS , ESCALERATERCER NIVEL CAJA DE ESCALERABLOQUE B-4PRIMER NIVEL 4 AULAS , BAÑOS , ESCALERASEGUNDO NIVEL 4 AULAS , BAÑOS , ESCALERATERCER NIVEL CAJA DE ESCALERACOMEDOR TIPO 1A360 ALUMNOSCANCHA MIXTA2UNIDADES | INAUGURADA | COMUNIDAD: ALTO DE APICOPROCESO DE CIERRE:CUB. 21 FINAL RD$ 5,137,086.20. SE ENTREGO CARTA CON MONTO 11/10/2021 | 100% | 91095214.09 | 144576672.03 | 21/05/2015 | 04/05/2018
1510 | 0063-15 | BASICA AQUILINA DE JESUS OVILLES FERNANDEZ - EL HIGUERITO | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO DE CONSTRUCCIÓN: MÓDULOS DE AULAS (18 AULAS ESTÁNDAR).TIPO DE ESCUELA: NUEVA.3 MÓDULOS DE 2 NIVEL1 MÓDULO DE AULA INICIAL (2 AULA, BAÑOS, ÁREA DE JUEGOS).COMEDOR DE 280 ALUMNOS.BIBLIOTECA, ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALÓN MULTIUSOS, SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN | INAUGURADA | INAGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CUBICACION FINAL CON INCLUSION DE SOLUCION HIDRAULICA DE FILTRANTE POR LA SUPERVISION EL 07/01/20. SE ENTREGO CARTA SIN MONTO MEDIANTE DGEE/Z1/055-2020 D/F 27/01/20. FUE FISCALIZADA POR MINERD EL 13/02/20, SE SOMETIO CUB. FINAL EL 28/02/20. SE ENTREGO CARTA CON MONTO EL 09/03/20. | 100% | 77644457.8 | 94493785.3 | 22/05/2015 | 23/03/2018
1511 | 0064-15 | BASICA LAS FLORES | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO DE CONSTRUCCIÓN: MÓDULOS DE AULAS (24AULAS ESTÁNDAR).TIPO DE ESCUELA: NUEVA. 3 MÓDULO DE 2 NIVEL, 1 MÓDULO DE 1 NIVEL 1 MÓDULO DE 1 NIVEL (3 AULAS INICIALES, BAÑOS, ÁREA DE JUEGOS). COMEDOR DE 360 ALUMNOS.BIBLIOTECA, ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALÓN MULTIUSOS, SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, CANCHA MIXTA. | INAUGURADA | INAGURADAPROCESO DE CIERRE:-SE SOMETIO CUBICACION FINAL EL 12/02/19. SE ENTREGO CARTA SIN MONTO EL 08/04/19. FUE FISCALIZADA EL 09/05/19. SE RECIBIO INFORME DE FISCALIZACION EL 06/06/19. SE ENTREGO CUBICACION CON INFORME DE FISCALIZACION APLICADO EL 13/06/19. SE ENTREGO CARTA CON MONTO EL 27/06/19.-SE SOLICITO CERTIFICACION DE LINEA DE CREDITO EL 22/10/19 PARA PAGO DE CUBICACION FINAL SOLICITADA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2987-2019 D/F 23/09/19. | 100% | 86961041.57 | 112156901.44 | 22/05/2015 | 27/03/2018
1517 | 0068-15 | LICEO ORTEGA | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-I: PRIMER NIVEL: DIRECCIÓN, SUB-DIRECCIÓN, SALÓN DE PROF., RECEPCIÓN, TÉCNICOS, ENFERMERÍA, UN AULA ESPECIAL, BIBLIOTECA, BAÑOS, ESCALERA SEGUNDO NIVEL: CUATRO AULAS, BAÑOS, ESCALERASTERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERA BLOQUE B-II: PRIMER NIVEL: LABORATORIO DE CIENCIAS, DEPOSITO, DOS AULAS, BAÑOS COMEDOR-COCINA: A-120 ALUMNOSCANCHA MIXTA: 1 UNIDAD, 1 GRADAS | INAUGURADA | PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CUBICACION FINAL EL 11/03/19. SE RECIBIO REVISION TECNICA FINAL RESPONDIDA EN FECHA 03/04/19. SE RECIBIO CONSENSO SIN CORRECCION EL 09/04/19. SE ENTREGO CARTA SIN MONTO EL 17/04/19. FUE FISCALIZADA EL 16/05/19. SE RECIBIO INFORME DE FISCALIZACION EL 06/06/19. SE ENTREGO CUBICACION FINAL CON INFORME APLICADO EL 10/06/19. SE ENTREGO CARTA CON MONTO EL 05/07/19.-SE SOLICITO CERTIFICACION DE LINEA DE CREDITO EL 23/10/19 PARA PAGO DE CUBICACION FINAL SOLICITADA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#2988-2019 D/F 23/09/19.CONDICION ACCESO:ACCESO ASFALTADO | 100% | 44935331.25 | 54705580.16 | 22/05/2015 | 02/07/2018
1638 | 0167-2015 | SOSUA (ESTANCIA INFANTIL MONCIÓN) | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to sorteo, Lote No. 17. Posesión mayo 2015. Solar 3,500mts2Tipo de Escuela: NuevaMódulos: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 añosMódulo CasonaCocina – Baños, AlmacénComedor / MultiusoÁreas exteriores, Misceláneos, Verja Perimetral.Re-ubicada en la provincia de Santiago Rodriguez y puesta en posesión el 11/04/2018 | ACTIVA | SEGUN LO SORTEADOTipo de Escuela: NuevaMódulos: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 añosMódulo Casona de dos nivelesCocina – Baños, AlmacénComedor / MultiusoÁreas exteriores, Misceláneos, Verja PerimetralSEGUN EJECUCCIONTipo de Escuela: NuevaMódulos: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 añosMódulo Casona de dos nivelesCocina – Baños, AlmacénComedor / MultiusoÁreas exteriores, Misceláneos, Verja Perimetral | 35% | 32825944.46 | 21414076.09 | 22/05/2015 | 15/03/2022
1512 | 0069-15 | LICEO CACIQUE-LAS LAGUNAS | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO DE CONSTRUCCIÓN: MÓDULOS DE AULAS TIPO DE ESCUELA: NUEVA.1 MÓDULO DE 3 NIVEL1 MÓDULO DE 2 NIVEL LABORATORIOS DE CIENCIAS Y CÓMPUTOS.COMEDOR DE 160 ALUMNOS.BIBLIOTECA, ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALÓN MULTIUSOS, SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, CANCHA MIXTA. | INAUGURADA | COMUNIDAD: LAS LAGUNAS.PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CUBICACION FINAL EL 19/08/19. SE RECIBIO CONSENSO FINAL SIN OBSERVACIONES EL 14/10/19. SE SOMETIO CUB. FINAL EL 25/02/20. ESPERA ADENDA POR DEPT.PRESUPUESTO.-SE REMITIO CARTA CON MONTO MEDIANTE GPRO/Z1/115-2020 DE 23-03-20. -SE RECIBIO APROBACION DE CUBICACION DE CIERRE MEDIANTE UF-PNEE#1124-2020 D/F 26/06/20CONDICIÓN ACCESO:-LISTO | 100% | 59718949.92 | 81051955.41 | 29/05/2015 | 19/09/2018
1448 | 0374-15 | LICEO ALTAMIRA | BAHORUCO | TAMAYO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (8), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | INAUGURADA | CONTRATISTA DEBE TERMINAR ARREGLOS SOLICITADOS: PAISAJISMO, DETALLES ELECTRICOS, TERMINACION POZO Y LAVADEROS.MINERD: SOLICITUD AUMENTO DE TRANSPORTE ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-272-2020 D/F 7/12/2020 | 100% | 44655650.94 | 62579177.79 | 29/05/2015 | 10/01/2020
1359 | 2092 | BASICA BUEN NOMBRE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | NO HUBO ACTIVIDAD ESTA SEMANA. | 87% | 68237473.04 | 107442502.82 | 30/05/2015 | 22/04/2022
1617 | 0410-15 | BASICA SANTA ROSA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (1N): AREA ADMINISTRATIVA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE IV (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE V (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. COMEDOR TIPO A-360, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA Y GRADERIA DOBLE, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 79273938.48 | 106170056.72 | 02/06/2015 | 03/09/2018
1563 | 0110-15 | TALLERES EN POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1UN NIVELÁREA DE COCINA CALIENTE, ÁREA DE PROCESAMIENTO Y PRODUCCIÓN , ÁREA DE PASTELERÍA, ALMACÉN DE MATERIA PRIMA, ESTERILIZACIÓN, BAR RESTAURAN Y CATERING, SIMULACIÓN DE EVENTOS, AULA TEÓRICA, HABITACIÓN SIMULACIÓN HOTEL, BAÑOS, RECEPCIÓN, SIMULACIÓN DE EVENTOS, ETCBLOQUE B-2UN NIVELMÓDULO DE INFORMÁTICA, REPARACIÓN Y ENSAMBLAJE, PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD, AULA TEÓRICA, BAÑOS, DEPOSITO DE MATERIAL, Y DEPOSITO DE MATERIA PRIMA. | DETENIDA | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:MODULO B2: EN PROCESO DE ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSACIERRE: DETENIDO DESCAPITALIZADA. REVISION TECNICA PRELIMINAR SOLICITADA MEDIANTE DGEE/Z1/1009-2019, SE ENVIO INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/1113-2019 D/F 11-09-2019.SE ENVIO ULTIMO INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OF. DGEE/Z1/1458-2019 - 30/12/19COMUNIDAD: VILLA PINALESCIERRE: SE ENTREGO RESPUESTA DE REVISION TECNICA INICIAL, A LA ESPERA DE CONSENSO PRELIMINAR | 30% | 24820472.42 | 12600869.92 | 03/06/2015 | 20/06/2024
1716 | 0229-15 | BASICA LOS CIRUELITOS | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. PUESTA EN POSESIÓN 03/06/2015TRES BLOQUES DE DOS NIVELES, UN BLOQUE INICIAL, ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, ORIENTACIÓN, BIBLIOTECA, SALÓN DE PROFESORES, CANCHA MIXTA, COMEDOR-COCINA.TOTAL DE AULAS:24 AULAS ESTANDAR + 3 AULAS INICIALES | INAUGURADA |  | 100% | 87578874.22 | 121772355.81 | 03/06/2015 | 10/09/2019
1574 | 0121-15 | BASICA SOTO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (16), AULAS INICIALES (2).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALA DE PROFESORES (1), SALÓN MULTIUSOS(1). SERVICIOS: COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL , SANITARIOS, OTROS.ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | DETENIDA | COMUNIDAD: SOTOTRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA:SE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A LA FECHA DE DETENCION:BLOQUE B-1:PANETE EN MUROSBLOQUE B-2VACIADO DE HORMIGON EN VIGAS Y LOSA DE TECHOBLOQUE B-3:VACIADO DE HORMIGON EN VIGAS Y LOSA DE TECHO. CUBICACION #8 RD $3,090,191.75 PAGADA.SE ESTAN PROGRAMANDO LOS TRABAJOS, A LA ESPERA DE PRECIO DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR. | 30% | 73933356.34 | 44658845.02 | 08/06/2015 | 28/12/2022
1367 | 2100 | BASICA ESPEJO CRISTO OBRERO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (23), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación,Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, DepósitoGeneral, Sanitarios.Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, PlazaCívica, Parqueos.ESTATUS DE EJECUCION | ACTIVA | BLOQUE B2: VACIADO DE HORMIGON EN 95% DE COLUMNAS. FALTAN COLUMNAS.BLOQUE B3: RELLENO INTERNO. | 5% | 68253317.93 | 0 | 08/06/2015 | 27/01/2022
506 | 334-2013 | PASO BAJITO | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1-PRIMER NIVEL: SALÓN MULTIUSOS + BIBLIOTECA + 1 AULA + ÁREA ADM. + SALÓN DE PROFESORES + ENFERMERÍA + DEPOSITO + BAÑOS BLOQUE B-2-PRIMER NIVEL: 1 AULACOMEDOR: PRIMER NIVELTIPO 1AREAS EXTERIORES: ACCESO PRINCIPAL, ÁREA CÍVICA | DETENIDA | DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DGEE/Z1/1253-2019 INFORME DE SITUACION ACTUAL AL MINERD 21/10/19. MINERD SOLICITA LA CUBICACION DE CORTE PARA RESCISION DE CONTRATO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2793-2019 D/F 11/9/19.CIERRE: SUPERVISION REVISA EL INFORME TECNICO CONSENSUADO RECIBIDO EL 1/12/2020, EN MANOS DE SUPERVISIÓN CALCULO DE CORTE EN TALUD PARA VALIDACIÓN. CONDICION ACCESO:CRUDO.COMUNIDAD: PASO BAJITO. | 13% | 11653247.23 | 3509786.27 | 11/06/2015 | 20/07/2024
1577 | 0122-15 | LICEO LA PENDA | LA VEGA | LA VEGA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM., BIBLIOTECA, SALÓN PROFESORES, LAB. INFORMÁTICA, BAÑOS, BLOQUE B-2PRIMER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERAPRIMER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERABLOQUE B-3SEGUNDO NIVEL4AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERAPRIMER NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERABLOQUE B-4SEGUNDO NIVEL4AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERACOMEDOR-COCINATIPO A280 ESTUDIANTESCANCHA MIXTADOBLE | INAUGURADA | COMUNIDAD: LA PENDA EN PROCESO DE CIERRE:A LA ESPERA DE INFORME FISCALIZACION MINERDCONDICION ACCESOLISTO | 100% | 83095678.77 | 97351428.42 | 15/06/2015 | 03/09/2018
1520 | 0070-15 | TALLERES POLITECNICO PROVINCIA ESPAILLAT | ESPAILLAT | MOCA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DESCRIPCIÓN: CONSTA DE 7 TALLERES:1)TALLER DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA2) TALLER INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 3) TALLER MECÁNICA4) DISEÑO Y CONFECCIÓN REFRIGERACIÓN Y AIRE5)ELECTRÓNICA INDUSTRIAL6) MECÁNICA INDUSTRIAL 7) MECÁNICA AUTOMOTRIZ DIÉSEL | DETENIDA | SECTOR: CENTRO CIUDAD. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 57% OBRA GRIS EN GENERAL, 57 TECHOS ALUZIN, 57 % PISOS, 57% VENTANAS, 57% PROTECTORES, 100% PUERTAS, 95% PINTURAS EN GENERAL, ÁREA EXTERIOR: 100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL, 57 % SOLUCION SANITARIA, Y 95 % LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 10 % PINTURA, 10% ENTRADA PRINCIPAL.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACION. NOTA:-SE ENVIO A MINERD MEDIANTE GPRO/Z1/280-2020 D/F 24/06/20, INFORME DE SITUACION ACTUAL. PENDIENTE RESPUESTA MINERD.-LA OBRA ESTA DETENIDA POR RESCISION DEL CONTRATO A SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA. | 45% | 58306469.21 | 81573292.68 | 25/06/2015 | 24/07/2024
467 | 255-2013 | BASICA MOCA 7 (AL OESTE VALENTIN MICHEL) | ESPAILLAT | MOCA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO DE CONSTRUCCIÓN: MÓDULOS DE AULAS (17 AULAS ESTÁNDAR + 2 AULAS ESPECIALES).TIPO DE ESCUELA: NUEVA.2 MÓDULOS DE 3 NIVELES1 MÓDULO DE AULAS INICIALES (3 AULAS., BAÑOS, AREA DE JUEGOS).COCINA – COMEDOR DE 256 ALUMNOSBIBLIOTECA, ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALÓN MULTIUSOS, SALÓN DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN | INAUGURADA | PROCESO DE CIERRE:-SE ENTREGO CUBICACION FINAL EL 05/02/19. SE ENTREGO CARTA SIN MONTO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/293-2019 D/F 13/03/19 . SE REALIZO FISCALIZACION EL 24/04/19, SE SOMETIO CUB.FINAL CON FISCALIZACION APLICADA EL 27/05/19. SE SOLICITO CARTA CON MONTO EL 10/06/19. SE ENTREGO CARTA FIRMADA EL 12/06/19. | 100% | 69539447.97 | 104920396.48 | 02/07/2015 | 23/03/2018
1616 | 0150-15 | BASICA PAYA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (2N): AREA ADMINISTRATIVA EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 3 AULAS INICIALES Y BAÑOS. BLOQUE IV (2N): 4 AULAS ESTANDARES EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. COMEDOR TIPO A-280, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA Y GRADERIA DOBLE, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 73886969.4 | 89816771.59 | 07/07/2015 | 20/12/2017
1618 | 0411-15 | LICEO CARRETON-CATALINA | PERAVIA | BANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA. 4TOEDUCATIVA: 20 AULAS ESTÁNDARES.ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, LAB. DE INFORMÁTICA, LAB. DE CIENCIAS Y SALÓN MULTIUSOS. | DETENIDA | ÚLTIMO TALLERES: PAÑETE DE MUROS DEL COMEDOR, TERMINACIÓN DE TECHO DEL COMEDOR, COLOCACIÓN DE VENTANAS EN BLOQUE1, Y CONFECCIÓN DE PORTÓN DE ENTRADA.EN NOVIEMBRE 2020, CONTRATISTA REALIZÓ ARREGLOS DE TECHADO DEL COMEDOR, POR SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN; POR LO QUE LA OBRA NO SE REACTIVÓ PARA EJECUCIÓN DE PARTIDAS NUEVAS. | 65% | 74406083.52 | 72680018.11 | 07/07/2015 | 30/07/2024
229 | 1644-2012 | BASICA LA VEGA 6 | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM. ORIENTACIÓN, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL4 AULAS ESTÁNDAR, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3 AULA INICIALUN NIVEL 2 AULAS , BAÑOSCOMEDOR:TIPO III156 ALUMNOSCANCHA MIXTA 1 UNIDAD PLAZA CÍVICA 1), PARQUEOS, VERJA (1) | INAUGURADA | COMUNIDAD: SAN MIGUELCIERRE:SE ENTREGA CUBICACION CON CONSENSO APLICADO #16 FINAL RD$ 567,923.48.SE ENTREGO CARTA SIN MONTO 27/10/2021, A LA ESPERA DE FISCALIZACION MINERD.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.COMUNIDAD: SAN MIGUEL | 100% | 38045246.42 | 75559315.58 | 07/07/2015 | 25/03/2020
1587 | 0133-15 | BASICA SAN JOSE 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES: 24 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, BIBLIOTECA, BAÑOS.EDIFICIO DE UN NIVEL: ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, BIBLIOTECA, BAÑOS.EDIFICIO DE AULA INICIAL: 3 AULAS, BAÑOSCOMEDOR: 360 ALUMNOS. CANCHAS MIXTAS, 2 GRADERÍA EN CANCHA. | ACTIVA | COMUNIDAD: LA PRIVADA/ SECTOR SANTA ROSASE ESTAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:BLOQUE B1 PRIMER NIVELPAÑETE INTERIOR EN LOSA, VIGAS, COLUMNAS Y MUROS INT. LISTO AL 100%.COLOCACION DE ANDAMIOS EXTERIORES POSTERIOR EN 1/N AL 80%.SEGUNDO NIVELCOLOCACION DE ANDAMIOS EXTERIORES POSTERIOR EN 2/N AL 80%.BLOQUE B2SEGUNDO NIVELCOLOCACION DE ACERO ARMADURA DE COLUMNAS LISTO AL 100%.COLOCACION DE MUROS DE BLOQUES AL 25%.BLOQUE B5PRIMER NIVELENCOFRADO DE VIGAS Y CONFECCION DE ACERO (ARMADURA) AL 55% | 25% | 87255769.86 | 42699465.57 | 08/07/2015 | 16/03/2023
1588 | 0130-15 | BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. 4 MÓDULOS DE UN NIVEL: 10 AULAS, BAÑOS2 MÓDULOS DE UN NIVEL: ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, ALMACÉN, BAÑOS.MÓDULO DE UN NIVEL: COMEDOR, SALÓN MULTIUSO, BAÑOS. | DETENIDA | COMUNIDAD: BARRIO LA PRIVADA/SANTA ROSANOTA:ACTIVIDADES HASTA MOMENTO DE DETENCION:VERJA PERIMETRAL HASTA LA VIGA DE CORONACIONBLOQUES SNP EN MODULO 1, 2, 3, 3) BLOQUES BNP EN MODULO COCINA | 10% | 32825944.46 | 6505361.29 | 08/07/2015 | 13/06/2023
1589 | 0131-15 | BONAO (CENTRO DE LA CIUDAD) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. 5 MÓDULOS DE UN NIVEL: 10 AULAS, BAÑOS2 MÓDULOS DE UN NIVEL: ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, ALMACÉN, BAÑOS.MÓDULO DE UN NIVEL: COMEDOR, SALÓN MULTIUSO, BAÑOS. | NO INICIADA | -DETENIDA EN ESPERA DE RECTIFICACION DE CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DE MINERD Y LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA DE POSESION CON EL AREA DE TERRENO DEFINITIVA.-PENDIENTE PAGO DE SOLAR.-LOS DUEÑOS DEL TERRENO INICIARON UN CAMBIO DE LAS PARCELAS A VENDER CON RELACIÓN A LAS NEGOCIADAS CON MINERD. -RECIBIMOS LA VISITA EL 18/07/2017 DE GESTION INMOBILIARIA PARA UNA RECTIFICACION DE PUESTA EN POSESION Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA.-SOLICITUD DE RESPUESTA A VISITA DE LA COMISION DE GESTION INMOBILIARIA POR MOTIVO DE CAMBIO DE AREA DE PARCELA NEGOCIADA CON MINERD MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/572-2017 D/F 8-8-2017. | 0% | 32825944.46 | 0 | 08/07/2015 | 29/05/2024
1654 | 0177-15 | BASICA HERMANAS MIRABAL | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA, 4TO. SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (10). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA, VERJA. | DETENIDA | COLOCACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA DE MURO EN GAVIONES.CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN VERJA MIXTA SOBRE MURO TERRAMESH.CONTRUCCION DE CANALETA SOBRE MURO TERRAMESH. | 89% | 47041944.7 | 54964651.97 | 10/07/2015 | 21/12/2021
1624 | 0156-15 | LICEO CABIA | PUERTO PLATA | IMBERT | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 5 Solar 4,000mts2Nivel Media. Total de aulas:4EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 4 | DETENIDA | CONTRATISTA RECIBE PAGO DE CUBICACION 8. A ESPERAS DE REINICIO DE TRABAJOS. | 60% | 40574257.75 | 20689463.42 | 15/07/2015 | 12/08/2022
1722 | 0235-15 | BASICA PONTEZUELA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to. Sorteo. Aulas Nuevas. Puesta en posesión 20 de julio 2015EDUCATIVA: Aulas Estándar ( ), Aulas Inicial ( ).ADMINISTRATIVA: Dirección ( ), Administración (), Sala de Profesores (), Oficina de Orientación (), Enfermería ( ). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca ( ), Salón Multiuso ( ). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos ( ), Cocina ( ), Comedor ( ), Depósito General ( ), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles ( ), Cancha ( ), Graderías ( ), Áreas Verdes ( ),Plaza Cívica ( ), Verja ( ). | INAUGURADA |  | 100% | 87572452.46 | 105070846.67 | 20/07/2015 | 08/06/2019
1450 | 0375-15 | BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1ER NIVEL:EDUCATIVA: Modulo de 2 aulas (lactantes), Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), y baños.ADMINISTRATIVA: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Archivo, Enfermería, Sala de lactancia.SERVICIOS: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. 2DO NIVEL:EDUCATIVA: Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), y baños.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón Multiusos.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, juegos infantiles, áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 32825944.46 | 42229863.93 | 21/07/2015 | 31/07/2018
1718 | 0231-15 | BASICA JOSE VALENTIN PEREZ CASTRO - LA NORIEGA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en Posesión el 21/7/2015. SORTEO: 4TO. EDUCATIVA: 06 Aulas Estándar, 3 Aula inicialADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Oficina de Orientación, Enfermería, Salon de ProfesoresESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, pozo imbornal, registros). Vestidores Empleados. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Gradería, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:COMEDOR B-120: COMPLETANDO LA COLOCACION DEL TECHO Y COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS Y COCINA, INSTALACIÓN ELECTRICA GENERAL, PLOMERIA Y PISO EN COCINA. PRUEBA DE PINTURA Y PREPARACION DE SUPERFICIES DE PAREDES PARA PINTAR. | 79% | 49967268.19 | 42794647.83 | 21/07/2015 | 15/08/2022
1729 | 0239-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANTIAGO | SANTIAGO | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión 21 de julio 2015.4tor Sorteo. 20 Aulas Nuevas, sorteadas en el 4to sorteo de obras del Plan Nacional de Edificaciones escolares. La escuela está compuesta por las siguientes áreas, EDUCATIVA: Aulas Estándar Nuevas (20), Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1), Dirección (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, registros), Vestidor de empleados (1) Bloque de baños exist. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha mixta (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1).TOTAL AULAS : 20 (Estándares + Especiales) | INAUGURADA |  | 100% | 98165798.97 | 108968816.14 | 21/07/2015 | 10/05/2019
1444 | 0015-15 | BASICA ESTANILA FLORIAN | BAHORUCO | NEIBA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (24), Aulas Inicial (3)ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Juegos Infantiles, Cancha, Gradería, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos y Verja Perimetral.COMEDOR: 360 Estudiantes | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 75830268.58 | 99508529.21 | 22/07/2015 | 31/03/2018
1689 | 0200-15 | BASICA ESPEJO FAUSTINA OGANDO PIÑA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (16), Aulas Inicial (2).ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor(1), Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (1), Áreas Verdes,Plaza Cívica , Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 69970211.09 | 97473015.31 | 22/07/2015 | 15/08/2019
1635 | 0166-15 | TALLERES EN POLITECNICO CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 16 Solar de 4,500mts2Nivel Media. Total de aulas:EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: | DETENIDA | RECIBE VISITA PARA FISCALIZACION DEL PRESUPUESTO DE TERMINACION EL 10.08.2021.SIN FECHA PREVISTA PARA REINICIO DE TRABAJOS. CONTRATISTA SOSTIENE NO CONTAR CON RECURSOS PARA SEGUIR INVIRTIENDO.CUBICACION NO. 13 EN FINANCIERO MINERD. | 70% | 32758000.82 | 61008251.79 | 23/07/2015 | 22/06/2022
1676 | 0189-15 | BASICA SEÑORA DEL SOCORRO | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 4er sorteoEDUCATIVA: 5 aulasADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Salón de profesores, Sub dirección, Enfermería, recepción. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: : Biblioteca, Técnicos.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos, Cocina, Comedor, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha mixta, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 39508517.03 | 65822318.21 | 23/07/2015 | 19/07/2018
1639 | 0414-15 | LICEO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 20 Solar 4,000mts2Nivel Media. Total de aulas:4EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 4 | NO INICIADA | NO INICIADA. EL SOLAR SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION EN MINERD. | 0% | 40359167.88 | 0 | 23/07/2015 | 01/08/2024
1364 | 2097 | BASICA EL MANGUITO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (8), Aulas Especiales (1), Aulas Iniciales (1)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 68238387.61 | 131020810.75 | 24/07/2015 | 10/01/2020
1455 | 0021-15 | LICEO ENRIQUILLO-RIO CHIL | BARAHONA | BARAHONA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DISENO AUN NO REALIZADO.EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (14), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍAESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | NO INICIADA | MINERD: SITUACION DEL SOLAR INFORMADA A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-203-2020 D/F 14/9/20.EN FECHA 30/3/21 CONVERSAMOS NUEVAMENTE CON EL DUEÑO DEL SOLAR, Y ESTE NOS COMUNICO QUE NO HABIAN TENIDO RESPUESTA DE MINERD, POR LO QUE IBAN EN UNA SEMANA A VISITAR EL DPTO ENCARGADO PARA QUE LE DIERAN INFORMACION.AL REALIZAR LA CONVOCATORIA PARA LA PUESTA EN POSESION, EL DUENO DEL SOLAR EXPRESO QUE NO SE PUEDE REALIZAR DEBIDO A QUE MINERD NO LE HA CONFIRMADO UNOS DATOS DENTRO DE SU ACUERDO DE VENTA. SE LE ENVIO UN EMAIL EN FECHA 28/7/20 (20/11/20 Y DE NUEVO EL 1/3/21) INDICANDOLE QUE DEBE COMUNICARSE CON EL DPTO DE GESTION INMOBILIARIA EN MINERD PARA ESTA RECLAMACION. | 0% | 67604280.33 | 0 | 28/07/2015 | 16/08/2024
1445 | 0016-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | BAHORUCO | NEIBA | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR NUEVAS (20), AULAS ESPECIALES (2).ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA, DIRECCIÓN. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO.SERVICIOS: COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS, CISTERNA Y CASETA, VESTIDOR DE EMPLEADOS, BLOQUE DE BAÑOS EXIST. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, CANCHA MIXTA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DPTO PRESUP: TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACIONCONTRATISTA ALEGA DETENCIÓN A NO TENER DINERO, Y QUE QUIERE UNA REVISIÓN DE PRECIOS, POR LO QUE VA A ENTREGAR SOPORTES. SIN EMBARGO TODAVÍA NO HA ENTREGADO NADA. INFORME DE SITUACION ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-177-2020 D/F 20/8/2020 | 45% | 91476842.31 | 55566000.61 | 28/07/2015 | 16/08/2024
1564 | 0111-15 | BASICA DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1DIRECCIÓN + SUB DIRECCIÓN + SALÓN DE PROFESORES + BIBLIOTECA, ESCALERA, ENFERMERÍA , + RECEPCIÓN + BAÑOS Y TÉCNICO 2 NIVELES 1 NIVEL BLOQUE B-23 AULA + ORIENTACIÓN + BAÑOS 1 NIVEL 2 NIVELES BLOQUE B-31 AULA INICIAL + BAÑOS Y COCINA1 NIVEL 1 NIVEL COMEDOR TIPO B120 ALUMNOS 1 NIVEL 1 NIVELCISTERNA 4,000 GALONES CANCHA MIXTA 19MTX32MT | DETENIDA | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-BLOQUE B2 SEGUNDO NIVEL: COLOCACION DE HORMIGON EN COLUMNA-AULA INICIAL; TERMINACION DE SUPERFICIE NOTA: REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL , DGEE/Z1/1253-2019 EN FECHA 21/10/19. CIERRE: REMISION RESPUESTA AL TECNICO CONSENSUADO RT-PRELIMINAR MEDIANTE OFICIO GPRO-Z1-124-2021 D/F 16/6/2021 A LA ESPERA DE CONSENSO. | 20% | 43322676.43 | 22627408.89 | 31/07/2015 | 22/04/2024
1286 | 2354 | LICEO LOS REYES | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3ER SORTEO. PUESTA EN POSESIÓN 01 AGOSTO 2015AULAS:20ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 66054547.43 | 108366843.24 | 03/08/2015 | 10/06/2019
1731 | 0222-15 | CIRUELITO/CAMBOYA | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión 04/8/2015. Cant. Niveles:1EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1). | INAUGURADA | CUB. #14 FINAL (ARMADO FINAL DE EXPEDIENTE) | 100% | 32825944.46 | 55114004.81 | 04/08/2015 | 10/06/2019
1741 | 0245-15 | LICEO SALOME UREÑA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN 4/8/2015.4TO. SORTEO. LOTE 32.EDUCATIVA: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, pozo imbornal, registros), Vestidor de empleados (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | INAUGURADA |  | 100% | 91259335.28 | 111246088.95 | 04/08/2015 | 08/04/2019
1621 | 0153-15 | LICEO ESCALERA ARRIBA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 2 Solar de 4,389.52 mts2Nivel Media. Total de aulas: 6EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 6 | DETENIDA | A ESPERAS RESPUESTA MINERD EN REFERENCIA AL TERRENO. SE ENVIA OFICIO SOLICITANDO RESPUESTA A EVALUACION DE PRESUPUESTO MUROS DE CONTENCION MEDIANTE DGEE-725-2019 D/F 16/09/2019 | 5% | 44573655.7 | 0 | 05/08/2015 | 01/08/2024
549 | 435-2013 | BASICA SIXTO CRUZ (EL ESTRECHO) | PUERTO PLATA | LUPERON | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Lote 4. EDUCATIVA: Aulas de nivel básica, 11 Aulas nuevas.ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1).TOTAL DE AULAS: 11 | INAUGURADA | PENDIENTE VALIDACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADO PARA CUBICACION DE CIERRE ENVIADO MEDIANTE GPRO-629-2020.PENDIENTE APROBACION EXCEDENTE FACTURAS ROTURA PROBETAS: GPRO-Z2-258-2020 D/F 07/08.2020.PENDIENTE PRECIO BARANDA GPRO-Z2-240-2020 D/F 28/07/2020 | 100% | 38424149.9 | 65133701.18 | 05/08/2015 | 28/02/2020
1754 | 0254-15 | LICEO CLAVIJO ARRIBA | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCION | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Aulas: 7 Aulas nuevas : 6 aulas + 1 LAB. CIENCIA ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón Multiuso, Laboratorios de ciencias y cómputos, enfermería.SERVICIOS: Cocina, Comedor, Sanitarios. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 40821071.15 | 53839719.51 | 05/08/2015 | 25/10/2018
1627 | 0158-15 | LICEO JUAN BENTZ | PUERTO PLATA | LUPERON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 8 Solar 2,515.44 mts2Nivel Media. Total de aulas:4EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 4 | DETENIDA | RECIBIO PAGO DE CUBICACION. A ESPERAS DE QUE EL CONTRATISTA REACTIVE LA OBRA | 40% | 41408560.86 | 20223376.27 | 12/08/2015 | 20/12/2022
1449 | 0017-15 | LICEO LUCIA MEDINA VOLQUEZ | BAHORUCO | TAMAYO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 2 NIVELES + CAJA DE ESCALERAS, BLOQUE 2: 1NIVEL, COMEDOR, CANCHA, CISTERNA, SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | Terminada. | 100% | 40280714.21 | 43655300.88 | 12/08/2015 | 08/03/2017
1615 | 0409-15 | BASICA EL LIMONAL-LA VEREDA | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA. 4TOEDUCATIVA: ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, LAB. DE INFORMÁTICA, LAB. DE CIENCIAS Y SALÓN MULTIUSOS. | DETENIDA | ÚLTIMAS PARTIDAS: CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL SOBRE MURO TERRAMESH. | 65% | 52932094.49 | 54394336.55 | 14/08/2015 | 30/07/2024
1688 | 0199-15 | LICEO SANTA LUCIA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (8), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 40460109.93 | 71589767.14 | 18/08/2015 | 08/01/2020
710 | 0751-2014 | TVC. VALENTIN GARCIA | AZUA | PADRE LAS CASAS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AMPLIACIÓN, 2DO SORTEOEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 8, INCLUYE AULAS ESPECIALES, LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE CÓMPUTOS . ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: VACIADO DE LA ZAPATA DEL MURO MC-5, PARALELO A TRAMO DE VERJA PERIMETRAL. | 57% | 21943639.54 | 23546906.65 | 18/08/2015 | 30/07/2024
1692 | 0202-15 | LICEO GUAZUMAL | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (6), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO TERMINACION | 57% | 38131049.41 | 26395072.75 | 18/08/2015 | 30/12/2023
1662 | 0425-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PROYECTO ESPECIAL REHABILITADO. 4TO SORTEOEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 20ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS, DORMITORIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y CANCHAS, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS. | ACTIVA | COLOCACION DE ABANICOS Y LUMINARIAS EN TECHOS.PULIDO CON PIEDRA DE PISOS. | 75% | 103595367.02 | 115437352.23 | 19/08/2015 | 27/02/2022
1669 | 0185-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-1ERA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA. 4TO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 15 ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 78055784.76 | 127125384.72 | 19/08/2015 | 26/08/2019
1504 | 0057-15 | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES (BASICA JOBA ARRIBA) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESION 19/03/20194TO SORTEO 24 AULAS NUEVASADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | DETENIDA | PLANIFICANDO EL INICIO DE RELLENO EN BLOQUES Y COMEDORULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR (CORTE DE CAPA VEGETAL Y/O MATERIAL INSERVIBLE EN EL AREA DE LOS BLOQUES B1, B2, COMEDOR Y AREA DE CANCHA. | 11% | 75041464.96 | 0 | 27/08/2015 | 11/08/2023
1515 | 0066-15 | LICEO LA MILAGROSA | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DESCRIPCIÓN: 26 AULAS ESTÁNDAR, DOS DEPOSITO, LABORATORIO DE CIENCIA, ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA, BIBLIOTECA, SALÓN DE PROFESORES , CANCHA DOBLE, COMEDOR A-360 Y PARQUEO. | ACTIVA | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5 % OBRA GRIS GENERAL ,5 % PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 5 % PINTURA BASE,100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, 50% VENTANAS, 50% PUERTAS Y 100% PROTECTORES.COMEDOR: 10% PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 100 % HERRERÍA., 100% VENTANAS, 100% PUERTAS Y 100% PROTECTORES. CANCHA > 100% OBRAS GRIS EN GENRAL Y DEMAS. ÁREA EXTERIOR>100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 35% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% PINTURA, 100% TRINCHERA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.ACTIVIDADES:-COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO EN CANCHA -EXCAVACION PARA ZAPATA DE BORDILLO Y ZAPATA DE COLUMNA SOPORTE DE TABLEROSPENDIENTE:-SE ENVIARON RESULTADOS DE SONDEOS EN AREA DE PUENTE PEATONAL MEDIANTE DGEE/Z1/1433-2019 D/F 18/12/19 PARA REEVALUACION DEL MISMO, SOLICITADOS A LA CONTRATISTA EN VISITA CONJUNTA DE 17/06/19. -SE ENVIO CORREO A MINERD CON SOLICITUD DE VALIDACION DE SOLUCION DE PILOTES PARA PUENTE PEATONAL EN FECHA 14/01/20.-SE REALIZO PREUSPUESTO DE TERMINACION Y CUBICACION DE CIERRE DEL PLANTEL.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACION | 60% | 91050854.09 | 80985246.46 | 03/09/2015 | 11/11/2022
1743 | 0228-15 | YAPUR DUMIT | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1). | NO INICIADA |  | 0% | 32825944.46 | 0 | 03/09/2015 | 15/08/2024
1508 | 0056-15 | GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | LACTANTES, NIÑOS 1 A 2 AÑOS, BAÑOS, ENFERMERÍA, SALUD EMOCIONAL, ARCHIVO, ENCARGADO, VESTÍBULO, SALÓN DE REUNIONES ADM., COMEDOR, GUARDADO DE VAJILLAS, VÍVERES, ALMACÉN, REFRIGERADOS, COCCION, LAVADO DE CALDERO | DETENIDA | SECTOR: CENTRO.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:ESTANCIA: PINTURA 100%, VENTANAS 70%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 70% HROMIGONES 70%NOTA:-SE REALIZO VISITA HIDRAULICA EL 07/07/20, DEBE SER REPETIDA , SE REQUIERE PRESENCIA DE MINERD. PENDIENTE VISITA HIDRAULICAACCESO:CRUDO O VERDE. | 56% | 32825944.46 | 23303527.07 | 08/09/2015 | 16/03/2023
1738 | 0242-15 | LICEO LA CANELA | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión 10/9/2015.4to Sorteo. 24 Aulas nuevas. EDUCATIVA: Aulas Estándar (24). Lab. De Ciencias e Informática.ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Oficina de Orientación (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (2), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1). | INAUGURADA |  | 100% | 91288606.88 | 117450309.45 | 10/09/2015 | 10/09/2019
1671 | 0428-15 | BASICA BOCA DE NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar 20. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 70495819.11 | 89831924.58 | 14/09/2015 | 29/10/2018
1675 | 0431-15 | BASICA SAN JOSE | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | VERJA PERIMETRAL: 45%. RELLENO COMPACRADO PARA EL MC-2 Y MM2BLOQUE B1 2N:RELLENO COMPACTADO . BLOQUE B2 1N: VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS MÓDULO INICIAL: NO INIOCIADO. COCINA-COMEDOR :,VACIADO DE CHAPAPOTE Y COLOCACIÓN BLOQUES SNP.ÁREA EXTERIOR: CONFECCION DEL MURO DE GAVIONES CUARTO TRAMO Y RELLENO COMPACTADO EXTERIOR.LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCION HIDRAULICA.MURO MC-2 CONSTRUIDOCANCHA:NO INICIADA. CISTERNA Y SÉPTICO: CASETA DE BOMBA CONSTRUIDA | 27% | 48973928.99 | 41788406.31 | 17/09/2015 | 21/12/2022
1642 | 0170-15 | LICEO LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1:-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (DIRECCION + SUB-DIRECCION + TECNICOS + RECEPCION + SALON DE PROFESORES + ENFERMERIA + BIBLIOTECA + ORIENTACION + DEPOSITO + BAÑOS + ESCALERAS)-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL ( CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS )-TERCER NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA)BLOQUE B-2: -PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL ( CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS ) -TERCER NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA)BLOQUE B-3: -PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL ( CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS )-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL ( CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS )-TERCER NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA)BLOQUE B-4-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL ( CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS )-SEGUNDO NIVEL: SEGUNDO NIVEL ( CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS ) -TERCER NIVEL: TERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA)COMEDOR: COMEDOR (21 - 24 ) AULAS 360 ALUMNOS ( TIPO A )CANCHA MIXTA: ( DOBLE ESPECIAL DE 44.00 X 32.00 ) | DETENIDA | COMUNIDAD: LA GRANJATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 10% APARATOS SANITARIOS, 10% PLAFÓN EN BAÑOS, 10% PINTURA SEMIGLOS.COMEDOR: 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 50% APARATOS SANITARIOS, 30% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 5% JARDINERÍA, 75% LIMPIEZA, 30% LUCES, 100% PINTURA EN CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 30% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HASTA LA FECHA:-MODULOS: APLICACIÓN DE MASILLA EN MUROS PARA POSTERIOR PINTURA, MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANAS.-COMEDOR: INSTALACION DE LAMPARAS Y ABANICOS, MANTENIMIENTO EN PROTECTORES DEVENTANAS.-AREA EXTERIOR: PAÑETE EN MUROS Y COLUMNAS EN AREA DEL FRONTON, REVESTIMIENTO EN LADRILLOS EN MUROS AREA DE FRONTON.LIMPIEZA EXTERIOR GENERALOBSERVACIONES: LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DESDE 24/05/2021. SE ESTUBO TRABAJANDO CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACION DE ESTE PLANTEL Y LA CUBICACION DE CORTE PARA ADENDA.-REMISION A MINERD DOCUMENTACION PARA ELABORACION DE ADENDA DE CORTE OFICIO GPRO-951-2021PENDIENTE PAGO DE CUBICACION: #34 DE CORTE $ 3,165,027.10 (MINERD FISCALIZACION)-SE ENVIO LA NOTIFICACION DEL FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL OFICIO No. GPRO-Z1-193-2021 D/F 04/10/2021CONDICIÓN ACCESO:ACCESO ASFALTADO, SOLO REQUIERE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION. | 91% | 91936892.64 | 95409148.89 | 18/09/2015 | 04/01/2024
1655 | 0180-15 | BASICA 27 DE FEBRERO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | BLOQUE B2:PRIMER NIVEL: PAÑETE EN LOSA, COLOCACIÓN DE PISOSEGUNDO NIVEL: PAÑETE EXTERIORBLOQUE B1: TERCER NIVEL:COLOCACIÓN DE BLOQUES, ENCOFRADO DE COLOLUMNAS.VERJA PERIMETRAL: EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN, COLOCACIÓN DE BLOQUES EN VERJA NORMALCOMEDOR: VACIADO DE ZAPATA DE COLUMNA. | 30% | 61530821.57 | 33672572.93 | 21/09/2015 | 27/02/2023
1672 | 0429-15 | BASICA YOGO YOGO | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar 15. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 57335017.52 | 91365778.5 | 21/09/2015 | 10/01/2020
1665 | 0183-15 | LICEO NAJAYO ARRIBA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 4to. sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar (12). ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 52014054.43 | 82016869.08 | 22/09/2015 | 10/08/2020
1631 | 0165-15 | LICEO BARRIO LOS CUETO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 15Nivel Básica. Total de aulas:24EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 24 | DETENIDA | SE TRAMITÓ LA CUBICACIÓN N.9 Y EL CONTRATISTA ESPERA EL PAGO.SE ESPERA QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE LA PARTIDAS LEVANTADAS PARA LA CUBICACIÓN N.9 | 26% | 89093253.11 | 46976277.14 | 25/09/2015 | 19/01/2024
1632 | 0159-2013 | PUERTO PLATA 1 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to sorteo, Lote No. 9. Aun no puesta en posesión. No tiene Solar.Tipo de Escuela: NuevaMódulos: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 añosMódulo CasonaCocina – Baños, AlmacénComedor / MultiusoÁreas exteriores, Misceláneos, Verja Perimetral. | DETENIDA | ACTUAL: DETENIDA. DESESTIMACIÓN DE SOLAR MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#880-2019 RECIBIDO 28/05/2019. | 4% | 32825944.46 | 0 | 25/09/2015 | 20/12/2022
1434 | 0006-15 | BASICA LA BOMBA | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PLANTEL NUEVO. EDUCATIVA: (21) AULAS ESTÁNDARES, (3) AULAS INICIALES Y (2) AULAS ESPECIALES. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL Y SANITARIOS. EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA ESPECIAL Y VERJA PERIMETRAL.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS. | DETENIDA | ÚLTIMO TALLERES: COLOCACIÓN DE CERÁMICAS DE PARED EN BAÑO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL BLOQUE B5. | 57% | 84234909.43 | 85348226.21 | 01/10/2015 | 16/08/2022
1436 | 0008-15 | LICEO VILLA PALMAREJO | AZUA | AZUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PLANTEL NUEVO. EDUCATIVA: (24) AULAS ESTÁNDARES, (4) AULAS ESPECIALES Y LABORATORIO DE CIENCIAS. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL Y SANITARIOS. EXTERIORES: ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA ESPECIAL, GRADERIA Y VERJA PERIMETRAL.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: PAÑETE DE ANTEPECHO EN EL COMEDOR. | 55% | 83818608.53 | 65307526.17 | 01/10/2015 | 16/08/2022
1661 | 178-2015 | CANASTICA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia Infantil (2do Sorteo de Estancias)ADMINISTRACION ( casona ): Recepción , contabilidad, archivo, coordinador docente, psicólogo, enfermería y encargado.AREAS DE SERVICIOS: Comedor y usos múltiples, cocina, patio de servicio, baños, almacén, área de descarga, deposito de basura.AULAS: Lactantes (2), 1 a 2 años (2), 2 a 3 años (2), 3 a 4 años (2), 4 a 5 años (2), y sus respectivos baños.ESPACIOS EXTERIORES: Jardinería, patio central, juegos infantiles y huerto.INSTALACIONES: Sistema contra incendio, deposito de agua elevado e instalación de gas. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES:VACIADO DE ZAPATA DE ESCALERAS, ENCOFRANDO VIGA DE AMARRE PARA LUEGO VACIAR Y COLOCACIÓN DE BLOQUES HASTA NIVEL DE ENRASE. | 12% | 32825944.46 | 19215477.99 | 02/10/2015 | 21/12/2022
1648 | 0417-15 | BASICA EL NIETO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 4to. sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar (24). ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | DETENIDA | EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE SUELO REFORZADO 65%. | 25% | 81462067.8 | 74891135.93 | 05/10/2015 | 21/12/2022
1590 | 0134-15 | LICEO LA DELICIA | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES: 16 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, BIBLIOTECA, LAB. DE CIENCIAS, BAÑOS.EDIFICIO DE 2 NIVELES: 8 AULAS, BAÑOS. COMEDOR: 360 ALUMNOS. CANCHAS MIXTAS, 2 GRADERÍA EN CANCHA | DETENIDA | COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1-B2-B3-B4-: 10% ELECTRICO), COMEDOR: 15% REVESTIMIENTOS, 10% ELECTRICA, RETOQUES PINTURA.ÁREA EXTERIOR: 60% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,95% HORMIGONES PLAZA CIVICA, PARQUEOS, CALZADAS.CANCHA Y GRADERIAS: 30%VERJA PERIMETRAL: 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.ACTIVIDADES EJECUTÁNDOSE: LIMPIEZA DE MALEZA PARA ACONDICIONAR EL TERRENONOTA:-REMISION A MINERD DOCUMENTACION PARA ELABORACION DE ADENDA DE CORTE OFICIO GPRO-1016-2021PENDIENTE:-CUB.# 20 RD$ 4,309,493.27 (MINERD FISCALIZACION)- ESTA PENDIENTE EN MINERD LA VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO GPRO-678-2020 D/F 29/10/2020. Y REMISION DE OBSERVACION A SOLICITUD DE CUBICACION DE CORTE GPRO-445-2021 D/F 10/5/2021.CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD. | 85% | 90928004.13 | 127596410.36 | 07/10/2015 | 29/12/2022
1591 | 0400-15 | TALLERES EN POLITECNICO TIPICO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDIFICIO DE UN NIVEL TALLER DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: 1 AULA, LAB. DE CIENCIAS, BAÑOS. EDIFICIO DE 2 NIVELES TALLER DE ENFERMERÍA, TALLER DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE MUEBLES, TALLER DE CONTABILIDAD Y FINANZAS: 4 AULAS, ÁREA DE PRÁCTICAS, BAÑOS. | DETENIDA | -COMUNIDAD: LA DELICIATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULOS B1, 30% DE ELECTRICIDAD,20% PUERTAS)B2 Y B3: 15% (PUERTAS), 30% ELECTRICIDAD.ÁREA EXTERIOR: 20% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y AREAS VERDES,100%, 100% HORMIGONES EXTERIORES, PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL: 100% PINTURA, 100% TRINCHERA. NOTA:- EL PLANTEL ESTÁ DETENIDO, PUES LA CONTRATISTA ALEGA NO TENER DINERO PARA CONTINUAR CON LAS LABORES CONSTRUCTIVAS-ESTA PENDIENTE EN MINERD LA VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO GPRO-716-2020 D/F 11/11/2020EN CIRCUITO-CUB.# 16 RD$ 1,783,565.86 (FINAN-SUBSANACION)-CUB.# 17 RD$ 1,351,487.14 (MESA MINERD) CONDICION ACCESOASFALTADO, SOLO REQUIERE REDUCTORES DE VELOCIDAD | 60% | 21749888.92 | 40192545.35 | 07/10/2015 | 25/06/2022
1500 | 0391-15 | BASICA LA PATILLA | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (6), AULAS INICIAL (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR(1), DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA (1), ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA , PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | SE ENVIO A MINERD INFORME SOBRE SITUACION DEL SOLAR BAJO OFICIO GPRO-Z4-017-2020 D/F 02-3-2020; EL MINERD DESESTIMA EL PRELIMINAR DE MOVIMIENTO DE TIERRA MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#0065-2021 D/F 29/1/2021. | 5% | 45151008.48 | 5596093.03 | 08/10/2015 | 16/08/2024
1575 | 0113-15 | LA VEGA | LA VEGA | LA VEGA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PATIO CENTRALJARDÍN DE NIÑOS HUERTO ÁREA DE LACTANTESMÓDULOPRIMER NIVEL2 AULAS, BAÑOS, (NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS)MODULO PRIMER NIVEL2 AULAS, BAÑOS, (NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS)MODULO PRIMER NIVEL2 AULAS, BAÑOS, (NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS)MODULO PRIMER NIVEL2 AULAS, BAÑOS, (NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS)MODULO PRIMER NIVEL2 AULAS, BAÑOS, (LACTANTES)MODULO CASONAPRIMER NIVELEDIFICIO ADMINISTRATIVOMODULO PRIMER NIVELCOCINA, BAÑOSMODULO PRIMER NIVELALMACÉN, BAÑOSCOMEDORPRIMER NIVELUSO MÚLTIPLE PARQUEOS | DETENIDA | COMUNIDAD: EL ENSUEÑOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:SE TRABAJA EN ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (RELLENO COMPACTADO).-FUE NOTIFICADO MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/227-19 D/F 26/2/19. CIERRE: SE ENTREGO OFICIO PARA MANDAR A FISCALIZAR EL PLANTEL MEDIANTE OFICIOGPRO/Z1/234-2020 DIA 20/5/20 | 3% | 32825944.46 | 29663411.81 | 15/10/2015 | 14/07/2024
1514 | 0065-15 | LICEO FRANCISCO ANTONIO SALCEDO | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DESCRIPCIÓN: 12 AULAS ESTÁNDAR, UN DEPOSITO, LABORATORIO DE CIENCIA, ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA, BIBLIOTECA, SALÓN DE PROFESORES, CANCHA, COMEDOR B-160 Y PARQUEO. | DETENIDA | SECTOR: AUT. RAMÓN CACARES.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 5 % OBRA GRIS GENERAL ,5 % PISOS, 100 %ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 30 % APARATOS SANITARIOS, 10 % PINTURA BASE, 100% SEMIGLOSS Y RETOQUES, 10 % HERRERÍA. 100% PLAFON EN BAÑOS, \5% VENTANAS, 5% PUERTAS Y 100% PROTECTORES.COMEDOR:100% OBRAS GRIS EN GENERAL Y DEMAS. CANCHA 10% OBRAS GRIS EN GENERAL Y DEMAS. ÁREA EXTERIOR 100% VACIADOS EXTERIOES, 100% SOLUCION PLUVIAL Y 100% SOLUCION SANITARIA, 100% LUCES EXTERIORES. VERJA PERIMETRAL: 5% OBRA GRIS EN GENERAL, 100% PINTURA , 100% TRINCHERA , 100% ENTRADA PRINCIPAL.ACTIVIDADES AL MOMENTO DE DETENCION:-VACIADO DE COLUMNAS EN COMEDOR SNPCONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO SIN SEÑALIZACIONNOTA: -REMISION DE INFORME UF-PNEE#949-2021 DE APROBACION CON RECOMENDACIÓN PARA CORRECCION DE LA SOLUCION PARA LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES AL DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA CON EL OFICIO GPRO/Z1/157-2021 D/F 23/08/2021-PENDIENTE CUB.16 RD$ 3,573,821.21 (FINAN-MODIFICACION) -SE REALIZO PRESUPUESTO DE TERMINACION Y CUBICACION DE CIERRE DEL PLANTEL. | 60% | 57954818.69 | 48950564.39 | 15/10/2015 | 10/08/2022
1685 | 0196-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE NUÑEZ DE CACERES | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PROYECTO NUEVO. TALLER DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, TALLER DE ENFERMERÍA, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS, Y TALLER DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 30934535.76 | 51909843.03 | 20/10/2015 | 28/02/2020
1518 | 0061-15 | MOCA | ESPAILLAT | MOCA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MÓDULO 1: PRIMER NIVEL 2 AULA (NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS ) + BAÑOS MÓDULO 2: PRIMER NIVEL (2 AULA (NIÑOS DE 3 A4 AÑOS ) + BAÑOSMÓDULO 3: PRIMER NIVEL ( 2 AULA (NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS ) + BAÑOS )MÓDULO 4: PRIMER NIVEL 2 AULAS NIÑOS 2 A 3 AÑOS MÓDULO 5: PRIMER NIVEL ( 2 AULAS (LACTANTES) + BAÑOS)MODULO 6: (COMEDOR)MODULO 7: (CASONA) PRIMER NIVEL (EDIFICIO ADMINISTRATIVOMÓDULO 8: PRIMER NIVEL COCINA Y BAÑOSMÓDULO 9: PRIMER NIVEL ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOS | DETENIDA | MUNICIPIO: SAN VICTOR. MODULOS: 10% OBRA GRIS, 50% PINTURA (BASE + TERMINACION), 15% TERMINACION DE TECHO (TEJAS), 30% PUERTAS Y VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS (ACCESORIOS + CABLEADO), 40% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% SEÑALIZACION. AREAS EXTERIORES: 100% PAISAJISMO,10% SANITARIA EXTERIOR, 100% PARQUEO, 30% VERJA PERIMETRAL, 20% DRENAJE PLUVIAL.ACTIVIDADES EN EJECUCION:-COLOCACION DE BLOQUES DE 6’’ FALTANTES EN VERJA PERIMETRAL (LAT. DERECHO)-ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS Y VIGAS DE CORONACION FALTANTES.NOTA:-LOS TRABAJOS FUERON PARALIZADOS POR EL CONTRATISTA DEBIDO A FALTA DE RECURSOS.-SE RECIBIO OFICIO DE MINERD UF-PNEE#1276-2021 CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACION APROBADO.-REMISION A MINERD DOCUMENTACION PARA ELBORACION DE ADENDA DE CORTE OFICIO GPRO-958-2021-CUB. 23 DE CORTE RD$1,819,631.63 (MINERD- FISCALIZACION) | 81% | 32825944.46 | 54017879.84 | 22/10/2015 | 05/12/2022
1637 | 0413-15 | BASICA LOS CASTILLO | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 19Nivel Básica. Total de aulas:14EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 14 | ACTIVA | SE TRABAJA EN VACIADO DE PLATEA BLOQUE B2; COLOC. BLOCKS Y VACIADO COLUMNAS 1ER NIVEL B1 | 14% | 59303465.02 | 5633426.38 | 22/10/2015 | 24/03/2023
1691 | 0201-15 | BASICA LOS DAMNIFICADOS | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (20) , AULAS INICIAL (3). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | TERMINADA | TERMINADA | 100% | 77561508.75 | 86966434.34 | 27/10/2015 | 10/08/2020
1715 | 0439-15 | BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión el 28/10/2015.Cant. Niveles: 1EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1). | DETENIDA | EL CONTRATISTA HA DETENIDO LA EJECUCION DE LA OBRA. LA SUPERVISION HA TRATADO DE CONTACTARLE VIA TELEFONICA Y VIA CORREO ELECTRONICO, PARA CONOCER LOS MOTIVOS. EL CONTRATISTA INFORMO EN UN CORREO ELECTRONICO, QUE CONVOCARIA UNA REUNION EN OBRA CON LA SUPERVISION, PERO NO HA REALIZADO TAL CONVOCATORIA. ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:MODULO COCINA: ENCOFRADO DE COLUMNAS SNP.MODULO BAÑO DISCAPACITADOS: ENCOFRADO DE COLUMNAS SNP.MODULO ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOS: ENCOFRADO DE COLUMNAS SNP. | 63% | 32825944.46 | 17788408.61 | 28/10/2015 | 10/08/2022
1663 | 0426-15 | INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PROYECTO ESPECIAL REHABILITADO. 4TO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 20 ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS, DORMITORIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y CANCHAS, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS. | ACTIVA | COLOCACION DE BLOQUES DE 8" EN LA CISTERNA.PLAY DE SOFTBALL: REMOSION DE 0.30CM DE CAPA VEGETAL, ARMADO DE VERJA.CONSTRUCCION DE ARRASTRES SANITARIOS, COLOCACION DE FALSAS COLUMNAS, BARANDAS EN PASILLOS, PUERTAS Y VENTANAS, APARATOS SANITARIOS.DEMOLICION DE CANCHA EXISTENTE PARA SER RECONSTRUIDA. | 65% | 44766804.97 | 49639109.46 | 30/10/2015 | 27/02/2022
1673 |  | NIGUA | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia Infantil (2do Sorteo de Estancias)ADMINISTRACION ( casona ): Recepción , contabilidad, archivo, coordinador docente, psicólogo, enfermería y encargado.AREAS DE SERVICIOS: Comedor y usos múltiples, cocina, patio de servicio, baños, almacén, área de descarga, deposito de basura.AULAS: Lactantes (2), 1 a 2 años (2), 2 a 3 años (2), 3 a 4 años (2), 4 a 5 años (2), y sus respectivos baños.ESPACIOS EXTERIORES: Jardinería, patio central, juegos infantiles y huerto.INSTALACIONES: Sistema contra incendio, deposito de agua elevado e instalación de gas. | DETENIDA | TRABAJOS NO INICIADOS. | 1% | 32825944.46 | 0 | 05/11/2015 | 30/07/2024
1713 | 0438-15 | BASICA PALO AMARILLO | SANTIAGO | PUÑAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4TO. SORTEO. PUESTA EN POSESIÓN 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015.EDUCATIVA: 8 AULAS ESTÁNDAR, 1 AULA INICIAL. ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES. CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS | DETENIDA | ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:COMEDOR B-120: TERMINACION PAÑETETRABAJOS PENDIENTES:-COMEDOR: PAÑETE (10%), TECHO METALICO (100%), PISO (100%), REVESTIMIENTO DE PARED (100%), APARATOS SANITARIO (100%), PUERTAS Y VENTANAS (100%), ELECTRICA Y SANITARIA (100%), PINTURA (100%), IMPERMEABILIZANTE (100%).-AREAS EXTERIORES: VACIADOS ENTRE BLOQUES (100%), PARQUEOS (100%), PAISAJISMO (100%), -CANCHA: PINTURA (100%), COLOCACION TABLEROS-BLOQUES: PINTURA GENERAL, APARATOS SANITARIOS (100%), PISOS, -ACCESO VEHICULAR (100%) | 89% | 45500633.98 | 44773110.88 | 12/11/2015 | 20/01/2022
1727 | 0440-15 | BLOQUE DE BARRIOS SAN JOSE LA MINA-BARRIO LINDO | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | CONSTRUCCION DE DOS NIVELES.PRIMER NIVEL:Oficinas Administrativas, Lactantes, Sala de reuniones, Enfermería, Cocina , Comedor, Recepción , Baños.SEGUNDO NIVEL:Aulas Niños 3-4 Y 4-5 AÑOS, Baños.SERVICIOS: Conserjería, Deposito General, Pozo Séptico.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación , Áreas Verdes, Parqueos, Verja, Cisterna, Deposito de Basura. | DETENIDA |  | 1% | 32825944.46 | 0 | 12/11/2015 | 10/08/2024
1561 | 0109-15 | BASICA RAMON MARIA RAMIREZ | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4TO SORTEO EDUCATIVA: AULAS (8). AULA INICIAL.ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), ESPACIOS COMPLEMENTARIOS .SALA DE PROFESORES (1).SERVICIOS: DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), VESTIDOR. (1).ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | DETENIDA | COMUNIDAD: CAÑADA SECATRABAJOS EN EJECUCIÓN:BLOQUE B3: VACIADO DE ACERAS.PENDIENTES:-CUB.16 RD$ 1,701,296.24 EN FINAN MODIFICACION.RD$ 1,632,891.47 MINERD FISCALIZACION-REMISION DOCUMENTACION PARA ELABORACION DE ADENDA DE CORTE Y TERMINACION. | 85% | 47867844.93 | 48979065.46 | 13/11/2015 | 15/07/2022
1660 | 0424-15 | BASICA SAINAGUA-CRUCE DE CANASTA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 4to. sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar (14). ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | DETENIDA | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL. | 22% | 56068573.77 | 39097434.13 | 16/11/2015 | 27/02/2023
1670 | 0186-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA. 4TO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 9 ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDE COMPLEMENTARIOS: | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 34465115.55 | 48982717.07 | 20/11/2015 | 21/12/2017
1920 | 0186-15 | TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA. 4TO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 5ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDE | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 0 | 0 | 20/11/2015 | 09/03/2018
1765 | 266-15 | TALLERES EN POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO (ITECO) | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1:-PRIMER NIVEL: TALLER OPERACIONES MINERASBLOQUE B-2:-PRIMER NIVEL: TALLER DISEÑO CONST. ENSAMBLAJE DE MUEBLESBLOQUE B-3:-PRIMER NIVEL: TALLER INSTALACIÓN Y MANT. ELÉCTRICOBLOQUE B-4:-PRIMER NIVEL: TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIALBLOQUE B-5:-PRIMER NIVEL: TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y DIÉSELBLOQUE B-6:-PRIMER NIVEL: TALLER ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | DETENIDA | COMUNIDAD: QUITA SUEÑO-TRABAJOS PENDIENTE POR EJECUTAR:-BLOQUE MECANICA INDUSTRIAL 95%.-BLOQUE MECANICA DIESEL 100%.-BLOQUE MECANICA AUTOMOTRIZ 100%.-BLOQUE MECANICA DE ENSABLE MUEBLES 100%.-SOLUCION PLUVIAL 100%.-SANITARIA EXTERIOR 100%.-CONFORMACION DE TERRAZA #3 Y #4 50%NOTA:-EN FECHA 4/08/2020 SE ENVIO UN INFORME DE SITUACION DEL PROYECTO.-SE REMITIO A MINERD UN INFORME DE OBSERVACIONES A SEGUIMIENTO DE TRABAJOS, MEDIANTE EL OFICIO GPRO/Z1/479-2020 D/F 19/10/2020-PENDIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y APROBACION MOVIMIENTO DE TIERRA MEDIANTE OFICIO GPRO/Z1/535-2021 TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DETENCION:-FUNDACION BLOQUE MECANICA INDUSTRIAL.-EN CIRCUITO CUB. #8 (PROCESOS MOPC) | 35% | 34344905.31 | 25487898.67 | 26/11/2015 | 23/08/2023
1634 | 0161-15 | PUERTO PLATA LOS MAESTROS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to sorteo, Lote No. 11. Módulos: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 añosMódulo CasonaCocina – Baños, AlmacénComedor / MultiusoÁreas exteriores, Misceláneos, Verja Perimetral. | DETENIDA | SE RECIBIO PAGO DE CUBICACION 6. CONTRATISTA SE ESTA REORGANIZANDO PARA REINICIAR LOS TRABAJOS. | 35% | 32825944.46 | 14606501.35 | 26/11/2015 | 20/03/2023
1640 | 0415-15 | PROF. ANA MERCEDES ARIAS (LICEO MARCELINA PEÑA LEBRON) | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 21Nivel Media. Total de aulas:6EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 6 | DETENIDA | EL 15/09/2020, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS. EL 21/10/2020, RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS Y SE REMITIO AL DEPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA. EL 29/12/2020, RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y SE REMITIERON AL CONTRATISTA EL MISMO DIA. EL CONTRATISTA NO HA INICIADO LOS TRABAJOS. EL 22/04/2021, EL CONTRATISTA DEPOSITO EN MOPC, LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR EL PERMISO MEDIOAMBIENTAL. EL 24/04/2021, SE REMITIO AL DEPTO. DE GESTION AMBIENTAL DEL MOPC.EL 05/07/2021, RECIBIMOS EL PERMISO MEDIOAMBIENTAL; SE REMITIO AL CONTRATISTA EL MISMO DIA. | 9% | 44608832.63 | 0 | 02/12/2015 | 12/08/2023
1720 | 0233-15 | BASICA MARIA SECUNDINA TORRES SIRI, PROFESORA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión el 09 diciembre del 2015.EDUCATIVA: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, Vestidor de empleados (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | DETENIDA | ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:COLOCACION DE PISOS SEGUNDO NIVEL DEL BLOQUE (B5) COLOCACION DE CERAMICA EN BAÑOS B5 DEL SEGUNDO NIVELCOLOCACION DE ESCALERA B1 Y B5COLOCACION DE GARGOLAS B5CONTINUACION CON EL PAÑETE EXTERIOR E INTERIOR DEL BLOQUE B2. GRADAS: VACIADO LOSAS DE ASIENTOS GRADA II (LAT. DERECHO) | 77% | 87145058.94 | 66183290.53 | 09/12/2015 | 15/02/2022
1197 | 2278 | BASICA EL GRINGO (INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES-SC-“REFOR”-3 ERA ETAPA) | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PROYECTO ESPECIAL REHABILITADO. 4TO SORTEO EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 20 ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS, DORMITORIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y CANCHAS, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS. | ACTIVA | COLOCACION DE FALSAS COLUMNAS, ACCESORIOS DE BAÑOS, APARATOS SANITARIOS Y LUMINARIAS DE TECHO. | 65% | 61388394.21 | 53806011.1 | 16/12/2015 | 28/02/2022
1383 | 2113 | BASICA NUEVA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: 21 Aulas Estándares + 3 Aulas Iniciales + 2 Aulas EspecialesAdministrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 68245208.4 | 120869336.48 | 21/12/2015 | 13/09/2019
1432 | 0004-15 | AZUA 1 | AZUA | AZUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIA DE 1 NIVEL, 10 AULAS.ADMINISTRACION (CASONA): RECEPCIÓN, CONTABILIDAD, ARCHIVO, COORDINADOR DOCENTE, PSICÓLOGO, ENFERMERÍA Y ENCARGADO.AREAS DE SERVICIO: COMEDOR Y USO MÚLTIPLE, COCINA, PATIO DE SERVICIO, BAÑOS, ALMACÉN, ÁREA DE DESCARGA, , DEPOSITO DE BASURA.AULAS: LACTANTE (2), 1 A 2 AÑOS (2), 2A 3 AÑOS (2), 3 A 4 AÑOS (2),4 A 5 AÑOS (2), TERRAZAS, Y SUS RESPECTIVOS BAÑOS.ESPACIOS EXTERIORES: JARDINERÍA, PATIO, CENTRAL, JUEGOS INFANTILES Y HUERTO.INSTALACIONES: SISTEMA CONTRA INCENDIO, DEPOSITO DE AGUA ELEVADO E INSTALACIÓN DE GAS. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 32825944.46 | 47583547.41 | 22/12/2015 | 04/03/2019
1800 | 292-2015 | BASICA MOVEARTE EL DIQUE | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 4to. sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar (24).ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | DETENIDA | VACIADO DE HORMIGÓN EXTERIOR ENTRE COMEDOR Y MÓDULOS.COLOCACIÓN DE BARANDAS DE PASAMANOS EN RAMPAS DE DISCAPACITADOS Y EN PASARELA DEBAJO DEL TERRAMESH.SE INICIO LOS TRABAJOS EN TARJA, JARDINERAS FALTANTES Y COLECTORES PLUVIALES DE LA ENTRADA PRINCIPAL. | 90% | 79912772.42 | 97623451.27 | 28/12/2015 | 20/12/2021
1728 | 0220-15 | BLOQUE ENSANCHE BOLIVAR-ENS. HERMANAS MIRABAL-EL EJIDO | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta de posesion el 31/12/2015. Cant. niveles: 1EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1). | DETENIDA | LINK UBICACION GOOGLE MAPS: https://goo.gl/maps/Cw2fYfaqrMsByQZr7DETENIDA DESDE EL 10/10/2019, SIN JUSTIFICACIÓN. INTERVENCIÓN LEGAL. ENVÍOS A MINERD: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/276-2019 D/F 08/07/2019INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/358-2019 D/F 05/09/2019INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL OFICIO DGEE-PNEE/Z2/044-2020 D/F 04/02/2020 | 32% | 32825944.46 | 15102862.82 | 31/12/2015 | 12/08/2024
1459 | 0026-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | DAJABON | DAJABON | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 (1 NIVEL) Primer Nivel: Direcc/Sub Direcc./Enferm/Salon Profs./Recepcion/Tecnicos+ Orientacion+Monitoreo+Archivo+Biblioteca+Baños BLOQUE B-2 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-3 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-4 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-5 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-6 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-7 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-8 (1 NIVEL) Primer Nivel: 2 Aulas +Baños BLOQUE B-9 (1 NIVEL) Primer Nivel: 2 Aulas Especiales +Baños COMEDOR A-280 2 CANCHAS | ACTIVA | DETENIDA, ESPERANDO PAGO DE CUBICACIÓN NO. 5.PARTIDAS BAJO NIVEL DE PISO EJECUTADA AL 100% EN BLOQUE B-2.VACIADO DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES DE 8” EN BLOQUE 4.VACIADO DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOQUES DE 8” EN BLOQUE 5.EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS EN BLOQUE 3.BLOQUE B-1: (1 NIVEL) Primer Nivel: Dirección/Sub Dirección./Enfermo/Salón Profes./Recepción/Técnicos+ Orientación + Monitoreo + Archivo + Biblioteca + Baños BLOQUE B-2: (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-3: (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-4: (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-5: (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-6: (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-7: (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-8: (1 NIVEL) Primer Nivel: 2 Aulas +Baños BLOQUE B-9: (1 NIVEL) Primer Nivel: 2 Aulas Especiales +Baños COMEDOR: A-280 2 CANCHAS | 25% | 99458902.04 | 29698815.57 | 05/01/2016 | 15/08/2024
1719 | 0232-15 | BASICA LA BARRANQUITA | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4tor Sorteo. Solar cuenta con 9,000.00m2. Puesta en posesión el 22/Enero/2016.La escuela está compuesta por las siguientes áreas:EDUCATIVA: Aulas Estándar Nuevas (24) + Aulas iniciales (3) ADMINISTRATIVA: Sub-Dirección (1), Oficina de recepción (1), Enfermería (1), Dirección (1), Técnicos (1), Salón de profesores (1), Baños minusválidos (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Deposito (1). SERVICIOS: Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios (Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, registros).ESPACIOS EXTERIORES: Garita de entrada(1), Parqueos (4), Parqueos motores (8), Cancha mixta (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1).TOTAL AULAS : 27 (Estándares + Especiales) | ACTIVA | AULAS INICIAL: INSTALACIÓN MALLA CICLÓNICA, LIMPIEZA ÁREA VERDE.EXTERIOR: INSTALACIÓN ALAMBRE DE TRINCHERA EN VERJA PERIMETRAL, INSTALACIÓN MALLA CICLÓNICA EN VERJA COLINDANTE LICEO, LIMPIEZA ÁREA VERDE LATERAL BLOQUES DE AULAS.COMEDOR: COLOCACIÓN CERÁMICA EN BANOS Y COCINA.TRABAJOS PENDIENTES:VACIADOS EXTERIORES: PLAZA CIVICA Y PARQUEOS (100%), VACIADO ENTRE CANCHA Y COMEDOR (100%), VACIADO ENTRADA (100%)TERMINACION GARITACANCHA: PINTURA (100%) Y TABLEROSBLOQUES: ULTIMA MANO DE PINTURA, COMEDOR: VENTANAS (50%), PROTECTORES METALICOS (100%), PUERTAS (100%), PULIDO PISO, APARATOS SANITARIOS (100%), LUMINARIAS (100%), PINTURA (100%), IMPERMEABILIZANTE (100%)TRINCHERA EN VERJA PERIMETRAL (10%) | 91% | 90722688.24 | 109868867.15 | 22/01/2016 | 28/12/2021
1503 | 0055-15 | BASICA SABANA DE JENJIBRE | ELIAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (5), AULAS INICIAL (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, SUB DIRECCION, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA , PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DPTO PRESUP: PRESUPUESTO TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUBICACION #5 RD$11,386,710.52 | 8% | 39845657.99 | 35284725.52 | 01/02/2016 | 16/08/2024
1707 | 0214-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. | DETENIDA | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:-SE CONCLUYÓ CON EL CORTE Y BOTE DE CAPA VEGETAL EN ÁREA MODULAR.-SE DRENARON LAS AGUAS ESTANCADAS EN AREAS DE LOS MODULOS PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS PARA EVITAR SITUACIONES QUE SE PUEDEN GENERAR POSTERIORMENTE.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:100% DEL PROYECTO, A LA FECHA SOLO SE HA REALIZADO EL CORTE DE CAPA VEGETAL.NOTA:-SE RECIBIÓ DE MINERD LA PUESTA EN POSESIÓN SEGÚN OFICIO UF-PNEE#3678-2019, D/F 03/12/2019. -SE PUSO EN POSESIÓN EN FECHA 11/12/19.-FUE RECIBIDO EN FECHA 24/04/2020 LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE LOS BLOQUES, FUE ENVIADO A LA SUPERVISIÓN.-FUE RECIBIDO EN FECHA 01/05/2020 LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y ACONDICIONAMIENTO, FUE ENVIADO AL CONTRATISTA EN FECHA 02/05/2020.-EN FECHA 11/08/2020 SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA FINES DE CALCULO DE CORTE.-EN FECHA 03-8-2020, RECIBIMOS DEL MINERD EL OFICIO UF-PNEE#1330-2020 d/f 28/7/2020 DONDE SE AUTORIZA LA DETENCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL REFERIDO PLANTEL.-El 28/07/2020 RECIBIMOS DEL MINERD UN INFORME ORDENANDO LA DETENCIÓN DE LOS TRABAJOS EN ESTE TERRENO, MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#1330-2020 D/F (28/07/2020).-PENDIENTE EN MINERD LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VALIDACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA OFIC. # GPRO-526-2020 D/F 10/09/2020 | 3% | 96435087.46 | 0 | 03/02/2016 | 29/07/2024
1708 | 0437-15 | COTUI 1 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | COMUNIDAD QUITA SUEÑOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:ESTUDIO DE SUELOS.NOTA:-EL 26/5/17 MINERD MANDA A REUBICAR LOS MODULOS EN OTRA AREA DEL SOLAR MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#837-2017 D/F 5/4/17.-A LA ESPERA DE UN 2DO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL DISEÑO DE LOS PLANOS.-SOLICITUD DE RECTIFICACION DE LA PORCION DE PARCELA AL MINERD, MEDIANTE DGEE/Z1/257-2019 D/F 05-03-2019.- MINERD ENVIA UF-PNEE#1193-2019 D/F 16/04/2019, DONDE INFORMA QUE EL CONTRATO DE LA COMPRA DEL TERRENO DONDE FUE PUESTO EN POSESION, FUE RESCINDIDO EN FECHA 22/06/2017. | NO INICIADA | COMUNIDAD QUITA SUEÑOTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION:ESTUDIO DE SUELOS.NOTA:-EL 26/5/17 MINERD MANDA A REUBICAR LOS MODULOS EN OTRA AREA DEL SOLAR MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#837-2017 D/F 5/4/17.-A LA ESPERA DE UN 2DO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA EL DISEÑO DE LOS PLANOS.-SOLICITUD DE RECTIFICACION DE LA PORCION DE PARCELA AL MINERD, MEDIANTE DGEE/Z1/257-2019 D/F 05-03-2019.- MINERD ENVIA UF-PNEE#1193-2019 D/F 16/04/2019, DONDE INFORMA QUE EL CONTRATO DE LA COMPRA DEL TERRENO DONDE FUE PUESTO EN POSESION, FUE RESCINDIDO EN FECHA 22/06/2017.NO POSEE TERRENO | 0% | 32825944.46 | 0 | 03/02/2016 | 15/07/2024
1710 | 0215-15 | LICEO NORDESTE | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1:-PRIMER NIVEL: DIRECCIÓN, SUD-DIRECCIÓN, SALÓN DE PROFESORES, RECEPCIÓN, TÉCNICOS, ENFERMERÍA, DEPOSITO, ORIENTACIÓN, BIBLIOTECA, BAÑOS Y ESCALERA-SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA-TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2:PRIMER NIVEL: LABORATORIO DE CIENCIAS, 2 AULAS ESPECIALES, BAÑOS Y ESCALERA-SEGUNDO NIVEL:4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA-TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-3-PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA-SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA-TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERACOMEDOR-COCINA: TIPO B-220EXTERIORES: PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, ÁREAS VERDES, CANCHA MIXTA DOBLE(38 X 32), VERJA PERIMETRAL | INAUGURADA | COMUNIDAD VISTA DEL VALLE.TERMINADA SIN INAGURARNOTA:-EN FECHA 03/09/2019, FUE REALIZADA LA RECEPCIÓN DEL PLANTEL.-FUE RECIBIDO EN FECHA 23/06/2020 EL CONSENSO PRELIMINAR Y SE ENVIÓ LA REPUESTA AL DPTO DE PRESUPUESTO EN FECHA 03/07/2020 CON EL OFICIO NO. GPRO/Z1/293-2020.CONDICION ACCESOCRUDO O VERDE | 100% | 68884290.62 | 84932776.22 | 03/02/2016 | 30/06/2019
992 | 1705-2013 | ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en Posesión: 03 DE FEBRERO DE 2016.CONSTRUCCION DE DOS NIVELES.PRIMER NIVEL:Oficinas Administrativas, Lactantes, Sala de reuniones, Enfermería, Cocina , Comedor, Recepción , Baños.SEGUNDO NIVEL:Aulas Niños 3-4 Y 4-5 AÑOS, Baños.SERVICIOS: Conserjería, Deposito General, Pozo Séptico.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación , Áreas Verdes, Parqueos, Verja, Cisterna, Deposito de Basura. | DETENIDA | EL 03/09/2021, RECIBIMOS DEL MINERD, EL OFICIO UF-PNEE#962-2021 D/F 13/08/202, INFORME CON OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO DE TERMINACION. EL 15/10/2021, SE REMITIO AL MINERD, EL PRESUPUESTO DE TERMINACION CON LAS OBSERVACIONES APLICADAS, MEDIANTE EL OFICIO GPRO-1050-2021 D/F 13/10/2021. ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:PRIMER NIVEL: CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO.SEGUNDO NIVEL: INSTALACIÓN DE TRANSO Y TERMINACIONES EN VENTANAS DE ALUMINIO. | 89% | 32825944.46 | 23874286.96 | 03/02/2016 | 09/06/2022
1560 | 0108-15 | BASICA MARIA ANGELICA BAUTISTA GALAN - LA ESCUCHADERA | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL ÁREA ADM., 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, ESCALERATERCER NIVEL CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL 4 AULAS, BAÑOS,BLOQUE B-3PRIMER NIVEL 1 AULAS INICIAL, BAÑOSCOMEDOR-COCINA 1 UNIDADCANCHA MIXTA 18 X 32 1 UNIDAD | DETENIDA | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: VACIADO DE ACERA EN COMEDOR, NIVELACIÓN EN EXTERIOR, PUERTAS EN BAÑOS, ORINALES Y LAVAMANOS. OBSERVACION:A LA ESPERA DE PAGO.-CUB. #17 RD$ 1,002,993.62 FINAN MODIFICACION.#18 RD$ 1,145,133.45 MINERD-FISCALIZACION.- PENDIENTE MEDIA TENSION.-SE ESTA TRABAJANDO EL PRESUPUESTO DE TERMINACION-REMISION A MINERD DOCUMENTACION PARA ELABORACION DE ADENDA DE CORTE Y TERMINACION.COMUNIDAD: LA ESCUCHADERA | 85% | 46729323.62 | 40784115.18 | 12/02/2016 | 02/02/2022
1677 | 0432-15 | BASICA URANIA MONTAS | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL. | 18% | 83365458.12 | 48940470.72 | 25/02/2016 | 16/08/2023
1683 | 0194-15 | BASICA LA HORMA | SAN JOSE DE OCOA | SABANA LARGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE I (1N): AREA ADMINISTRATIVA, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE II (2N): 1 AULA ESPECIAL, 2 AULAS ESTANDARES, ORIENTACION Y DEPOSITO EN 1ER. NIVEL, 4 AULAS ESTANDARES EN 2DO. NIVEL, CAJA DE ESCALERA Y BAÑOS. BLOQUE III (1N): 1 AULA INICIAL Y BAÑOS. COMEDOR TIPO B-120, PLAZA CIVICA, GARITA, ESTACIONAMIENTO, CANCHA MIXTA, GRADERIA, CISTERNA Y AREAS EXTERIORES. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 44777178.89 | 78195947.35 | 26/02/2016 | 23/02/2018
1623 | 0115-15 | IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to sorteo, Lote No. 4. Aun no puesta en posesión. No tiene Solar.Módulos: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 añosMódulo CasonaCocina – Baños, AlmacénComedor / MultiusoÁreas exteriores, Misceláneos, Verja Perimetral. | DETENIDA | SE RECIBE NOTIFICACIÓN DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR PARTE DE LA OGI MINERD MEDIANTE UF-PNEE# 710-2020 D/F 16/03/2020. | 3% | 32825944.46 | 0 | 01/03/2016 | 01/08/2024
978 | 1638-2013 | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia Infantil ADMINISTRACION ( casona ): Recepción , contabilidad, archivo, coordinador docente, psicólogo, enfermería y encargado.AREAS DE SERVICIOS: Comedor y usos múltiples, cocina, patio de servicio, baños, almacén, área de descarga, deposito de basura.AULAS: Lactantes (2), 1 a 2 años (2), 2 a 3 años (2), 3 a 4 años (2), 4 a 5 años (2), y sus respectivos baños.ESPACIOS EXTERIORES: Jardinería, patio central, juegos infantiles y huerto.INSTALACIONES: Sistema contra incendio, deposito de agua elevado e instalación de gas. | DETENIDA | COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE.CORRECCION DE PAÑETES.CONSTRUCCION DE CASETA PARA BOMBA. | 55% | 32825944.46 | 36983154.43 | 14/03/2016 | 16/08/2022
1680 | 0430-15 | VILLA ALTAGRACIA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia Infantil (2do Sorteo de Estancias)ADMINISTRACIÓN (casona): Recepción, contabilidad, archivo, coordinador docente, psicólogo, enfermería y encargado.ÁREAS DE SERVICIOS: Comedor y usos múltiples, cocina, patio de servicio, baños, almacén, área de descarga, depósito de basura.AULAS: Lactantes (2), 1 a 2 años (2), 2 a 3 años (2), 3 a 4 años (2), 4 a 5 años (2), y sus respectivos baños.ESPACIOS EXTERIORES: Jardinería, patio central, juegos infantiles y huerto.INSTALACIONES: Sistema contra incendio, depósito de agua elevado e instalación de gas. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 32825944.46 | 28720402.41 | 14/03/2016 | 10/04/2019
1613 | 0408-15 | BANI 2 | PERAVIA | BANI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ADMINISTRACION (CASONA): RECEPCION, CONTABILIDAD, ARCHIVO, COORDINADOR DOCENTE, PSICOLOGO, ENFERMERIA Y ENCARGADO. SERVICIOS: COMEDOR Y USOS MULTIPLES, COCINA, PATIO DE SERVICIO, BAÑOS, ALMACEN, AREA DE DESCARGA, DEPOSITO DE BASURA. AULAS: LACTANTES (2), 1 A 2 AÑOS (2), 2 A 3 AÑOS (2), 3 A 4 AÑOS (2), 4 A 5 AÑOS (2), Y SUS RESPECTIVOS BAÑOS. ESPACIOS EXTERIORES: JARDINERIA, PATIO CENTRAL, JUEGOS INFANTILES Y HUERTO. INSTALACIONES: SISTEMAS CONTRA INCENDIO, DEPOSITO DE AGUA ELEVADO E INSTALACION DE GAS. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: ALAMBRADO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. VACIADO DE CHAPAPOTE EN TERRAZA EXTERIOR. | 85% | 32825944.46 | 25220375.74 | 17/03/2016 | 30/07/2024
1403 | 2129-2013 | BASICA REPUBLICA DE HAITI ETAPA I (BASICA ESPEJO CAAMAÑO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 28 AULAS ESTANDAR + 2 AULAS INICIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERIA + AREA ADMINISTRATIVA + SALON MULTIUSOS + SALON DE PROFESORES + OFICINA DE ORIENTACION + COCINA -COMEDOR + OTROS. | ACTIVA | MÓDULO B-1: NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. MÓDULO B-2: NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. MÓDULO B-3: NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. | 77% | 68243666.52 | 57074558.55 | 22/03/2016 | 05/12/2022
1724 | 0237-15 | BASICA VILLA VERDE | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESION: 23/3/2016EDUCATIVA: Aulas Estándar (19), Aulas Inicial (3).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, Vestidor de empleados (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | DETENIDA | DETENIDA DESDE 10/10/2019. POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS. TENIA PENDIENTE DE PAGO TRES CUBICACIONES POR UN MONTO TOTAL DE APROX. RD$8.00 MM. RECIBIO PAGO DE DICHAS CUBICACIONES. SIN EMBARGO, NO HA REINICIADO LOS TRABAJOS, ALEGANDO QUE YA AMORTIZO EL AVANCE Y QUE PARA CONTINUAR EL MINERD DEBE DE OTORGARLE OTRO AVANCE DE EFECTIVO. ESTA SITUACION COMPROMETE DE MANERA NEGATIVA LA TERMINACION DE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:EXTERIOR: BLQOUE 1: IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.INSTALACION ELECTRICA BLOQUE 2:.PUERTAS EN BANOS. APLICACIÓN DE PINTURAS.BLOQUE 4 (AHORA LLAMADO BLOQUE 5):PUERTAS EN BANOS. REVESTIMIENTOS DE CERAMICA EN BANOS.APLICACIÓN DE PINTURASBLOQUE DE AULA INICIAL:AREA EXTERIOR:FORMALIZACION CAMARA SEPTICA (ENTRE B5) | 78% | 87108133.82 | 85853504.34 | 23/03/2016 | 15/08/2023
993 | 1706-2013 | GURABO ABAJO | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión el 16/02/2016. EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1).1 NIVEL | ACTIVA | MODULO 4@5 AÑOS: COLOCACIÓN DE PINTURA BASE Y PRUEBA DE COLOR EN EXTERIOR.MODULO 3@4 AÑOS: COLOCACIÓN DE PINTURA BASE Y PRUEBA DE COLOR EN EXTERIOR.MODULO 2@3 AÑOS: COLOCACIÓN DE PINTURA BASE Y PRUEBA DE COLOR EN EXTERIOR.MODULO 1@2 AÑOS: COLOCACIÓN DE PINTURA BASE Y PRUEBA DE COLOR EN EXTERIOR. | 64% | 32825944.46 | 18385758.33 | 23/03/2016 | 12/08/2022
1404 | 2130-2013 | REPUBLICA DE HAITI ETAPA II (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 21 AULAS ESTANDAR + 3 AULAS INICIALES + 2 AULAS ESPECIALES + BIBLIOTECA + ENFERMERIA + AREA ADMINISTRATIVA + SALON MULTIUSOS + SALON DE PROFESORES + OFICINA DE ORIENTACION + COCINA - COMEDOR + OTROS. | DETENIDA | NO SE REGISTRA NINGUNA ACTIVIDAD EN ESTA SEMANA | 77% | 43202219.79 | 46602026.57 | 01/04/2016 | 22/05/2022
1679 | 0191-15 | LICEO MARIA TERESA MIRABAL | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | CONTRATISTA FALLECIDO. FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z3-427-2018 D/F 02/10/2018. | 3% | 61362677.18 | 7041911.24 | 04/04/2016 | 30/07/2024
989 | 1692-2013 | COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE -1-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA-RECEPCION-MODULOPARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS-MODULO DE LACTANTES-COCINABAÑOS-COMEDOR-ALMACENES -OTRO)- CONSERJERIA Y LAVANDERIA-ENCARGADO DE ESTANCIA- SALON DE REUNIONES- SALUD EMOCIONAL- ARCHIVOS-ASISTENCIA DE ADM Y COORD, DOCENTE-TERRAZA-ENFERMERIA--SEGUNDO: NIVEL NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS-BAÑOS-TERRAZA- NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS –ESCALERA. | DETENIDA | COMUNIDAD: EL HATOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO ÚNICO EN DOS NIVELES: 100% DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIE, 40% (SANITARÍA Y 80 % ELECTRICIDAD), 100% (PISOS, PUERTAS Y VENTANAS), 100% HERRERÍA, ÁREA EXTERIOR: 100% RELLENO, 100% PAISAJISMO Y ÁREAS VERDES, 100% HORMIGONES PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CALZADAS.VERJA PERIMETRAL: 70% PINTURA, 100% TRINCHERA. PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:- CONTINUACIÓN CON EL PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR 1ER Y 2DO NIVEL. - SE CULMINÓ CON LA PERFORACIÓN DE POZO FILTRANTE.- SE INICIÓ CON LA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO LOSA PLANA Y LOSA INCLINADA.NOTA:-FALTA POR APROBACION EL PAISAJISMO Y LA MEDIA TENSION, AUN NO SE HA SOMETIDO.- LOS TRABAJOS SE REACTIVARON EL DÍA 09-09-2019, EL CONTRATISTA RECIBIÓ UN DESEMBOLSO DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO DE 750, 000.00, EN FECHA 06/09/2019. SE PROGRAMÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PERFORACIÓN DE POZO FILTRANTE, TERMINACIÓN DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE LONA ASFÁLTICA E IMPERMEABILIZADO.LAS ACTIVIDADES DE TRABAJOS ESTÁN DETENIDAS DESDE EL 31/10/2019, SEGÚN CONTRATISTA SE LE AGOTARON LOS RECURSOS.SE RECIBIÓ DEL DEPARTAMENTO DEL PRESUPUESTO EL CONSENSO PRELIMINAR D/F 11/03/2020 Y SE FIRMO 16/03/2020, SE ENVIÓ AL DPTO. DE PRESUPUESTO SEGÚN OFICIO NO. GPRO/Z1/102-2020, D/F 16/03/2020. - SE ENTREGÓ CUBICACIÓN NO. 11 DE RESCISIÓN EN FECHA 20/03/2020. ACTUALMENTE EN MINERD FINAN-SUBSANACION- SE ENVIÓ INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL SEGÚN OFICIO NO. GPRO/Z1/144-2020 D/F 27/03/2020. -DETENIDA POR MAL MANEJO FINANCIERO DEL CONTRATISTA.ACCESO: SOLO REQUIERE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | 51% | 32825944.46 | 17898270.43 | 06/04/2016 | 15/12/2023
172 | 1605-2012 | BASICA LOS CACAOS (POLITÉCNICO CLUB LOS CACHORROS) (PRIMARIA KILOMETRO 5) | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | PRELIMINARES | TRABAJOS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION 30/1/2020.REALIZACION LEVANTAMIENTO INICIAL (6/2/2020)A LA ESPERA DE APROBACION DE PRESUPUESTOCOMUNIDAD: KM. 5, NAGUA | 2% | 36349067.75 | 0 | 07/04/2016 | 20/06/2024
1910 | 0113-16 | COLEGIO DON BOSCO | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TECHADO EN METÁLICO CON TECHO A 2 AGUAS. CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCLUIDA CIERRE EN MALLA CICLÓNICA Y PAISAJISMO. | DETENIDA | SECTOR: CENTRO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:TECHADO: 100% ESTRUCTURA METALICA, 5% OBRA GRIS, 100% ACCESORIOS E INSTALACION ELECCTRICA, 100% PINTURA GENERAL (BASE + TERMINACION). CANCHA: 100% VACIADO DE CAPA NUEVA, 100% PEDESTALES, 100% PINTURA Y SEÑALIZACION. GRADERIAS: 100% OBRA GRIS, 100% PINTURA. AREAS EXTERIORES: 100% CIERRE EN MALLA CIC., 100% ACERAS Y COORREDORES, 100% PAISAJISMO. ACTIVIDADES REALIZADAS AL MOMENTO DE DETENCION: GRADA;COLOCACION DE BLOCKNOTA:-PENDIENTE CUB.1 RD$2,941,283,39 (FINAN-SUBSANACION) SOMETIDA EL 17/05/19.-CUB.#2 RD$ 100,972.61 DE CORTE PARA ADENDA (MINERD FISCALIZACION)SE REALIZO PRESUPUESTO DE TERMINACION, PROGRAMACION DEL PLANTEL.SE RECIBIO FISCALIZADOR DEL MINERD PARA EVALUAR PRESUPUESTO DE TERMINACION. -REMISION A MINERD DOCUMENTACION PARA ELABORACION DE ADENDA DE CORTE OFICIO No. GPRO-854-2021 D/F 8/9/2021-SE RECIBIO PRESUPUESTO DE TERMINACION APROBADO.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA | 35% | 8340129.37 | 3042256 | 08/04/2016 | 17/08/2022
1911 | 0113-16 | JUAN CRISOSTOMO ESTRELLA | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TECHADO EN METÁLICO CON TECHO A 2 AGUAS. CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCLUIDA CIERRE EN MALLA CICLÓNICA Y PAISAJISMO. | DETENIDA | SECTOR: LA ROSARIO. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:TECHADO: 2% ESTRUCTURA METALICA, 5% OBRA GRIS, 100% ACCESORIOS E INSTALACION ELECCTRICA, 100% PINTURA GENERAL (BASE + TERMINACION). CANCHA: 100% VACIADO DE CAPA NUEVA, 100% PEDESTALES, 100% PINTURA Y SEÑALIZACION. GRADERIAS: 100% REMOZAMIENTO, 100% PINTURA. AREAS EXTERIORES: 70% CIERRE EN MALLA CIC., 100% ACERAS Y COORREDORES, 100% PAISAJISMO.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADO NOTA:-SE RECIBIO PLANO Y PRESUPUESTO DE TERMINACION APROBADO MEDIANTE UF-PNEE#1995-2019 D/F 27/06/19. -SE REALIZO VISITA HIDRAULICA EL 28/05/19, ACTA ENVIADA MEDIANTE DGEE/Z1/610-2019 EL 23/05/19. SE RECIBIO DISEÑO Y PRESUPUESTO HIDRAULICO APROBADO EL 05/09/19.-SE SOLICITO TERCER DESEMBOLSO EN FECHA 09/03/20-CUB.3 RD$ 772,400.12 (FINAN-SUBSANACION)-CUB.4 RD$233,936,28 (FINAN-SUBSANACION) SOMETIDA EL 10/08/20.-CUB.5 RD$342,610.29 (MINERD-FISCALIZACION) DE CORTE PARA ADENDA SOMETIDA EN SEPT. 2021-REMISION A MINERD DOCUMENTACION PARA ELABORACION DE ADENDA OFICIO No. GPRO-854-2021 D/F 8/9/2021 -SE RECIBIO PRESUPUESTO DE TERMINACION APROBADO OFICIO UF-PNEE#1620-2021 | 85% | 8340129.37 | 10226419.72 | 08/04/2016 | 17/08/2022
1502 | 0054-15 | BASICA JUAN PABLO DUARTE | ELIAS PIÑA | HONDO VALLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (6), AULAS INICIAL (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA , PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO TERMINACIONESTAN A LA ESPERA DE CUBICACION #19 RD$2829667.18, CUB#20 RD$691,564.42, CUB#21 RD$381,916.74 | 75% | 43527461.12 | 71791932.01 | 12/04/2016 | 30/08/2022
1732 | 0223-15 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 1 | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | CONSTRUCCION DE DOS NIVELES.PRIMER NIVEL:Oficinas Administrativas, Lactantes, Sala de reuniones, Enfermería, Cocina , Comedor, Recepción , Baños.SEGUNDO NIVEL:Aulas Niños 3-4 Y 4-5 AÑOS, Baños.SERVICIOS: Conserjería, Deposito General, Pozo Séptico.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación , Áreas Verdes, Parqueos, Verja, Cisterna, Deposito de Basura. | DETENIDA |  | 1% | 32825944.46 | 0 | 15/04/2016 | 11/08/2024
1622 | 0154-15 | LICEO MARIA IGNACIA SARITA | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 3Nivel Media. Total de aulas: 6EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 6 | DETENIDA | CONTRATISTA RECIBIO PAGO DE CUBICACION 1. AUN NO REINICIA LOS TRABAJOS EN OBRA. PENDIENTE VALIDACION 100% MOV TIERRA EJECUTADO EN EL PLANTEL. | 16% | 44603998.91 | 6889620.91 | 03/05/2016 | 15/12/2023
1452 | 0376-15 | BASICA LA PLAYA | BARAHONA | BARAHONA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (20), AULAS INICIAL (3).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍAESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS, ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA DOBLE, DOS GRADERIAS,ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | INAUGURADA | TERMINADA. DEBE REALIZAR CORRECCIONES DE PRE-RECEPCION SOLICITADAS POR SUPERVISION Y MINERD. | 100% | 75208930.88 | 102176573.13 | 04/05/2016 | 10/09/2020
1447 | 0373-15 | BASICA BATEY #6 | BAHORUCO | TAMAYO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (9), AULA INICIAL (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUP: TRABAJANDO PRESUP DE TERMINACIONPENDIENTE DE PAGO CUB #8 RD$ 10,694,841.70 (LIB) ENVIADA A MINERD 17/7/20ENVIADO A MINERD MOVIMIENTO DE TIERRA : GPRO - Z4-139-2020 D/F 06/07/2020 | 33% | 48110120.4 | 60837308.07 | 08/06/2016 | 30/12/2023
1709 | 0213-15 | COTUI 2 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE -1:-PRIMER NIVEL: PRIMER NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA-RECEPCION-MODULOPARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS-MODULO DE LACTANTES-COCINABAÑOS-COMEDOR-ALMACENES -OTRO)- CONSERJERIA Y LAVANDERIA-ENCARGADO DE ESTANCIA- SALON DE REUNIONES- SALUD EMOCIONAL- ARCHIVOS-ASISTENCIA DE ADM Y COORD, DOCENTE-TERRAZA-ENFERMERIA.-SEGUNDO NIVEL: NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS-BAÑOS-TERRAZA- NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS –ESCALERA. | DETENIDA | COMUNIDAD LA CALCOMATRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-CONTINUACION COLOCACION DE ACERO EN FONDO ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS, APLOMADO DE COLUMNAS.-CONSTRUCCION DE CEPOS DE MADERA PARA COLUMNAS.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR (BNP CONSTRUCCION ESTANCIA):-COLOCACION DE ACERO EN FUNDACION (INC. CONSTRUCCION CEPO Y COLOCACION COLUMNAS, MUROS H.A.) PENDIENTE EN 30%.-HOMRIGON EN FUNDACION PENDIENTE 100%NOTA:-ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DETENIDO DESDE EL 4/01/2020. EL CONTRATISTA MOTIVA LA DETENCION A NO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA ADQUIRIR LOS MATERIALES FALTANTES QUE CONVERGEN EN LA FUNDACION Y PARA LA COMPRA DEL HORMIGON A VERTIRSE EN LA MISMA. CABE DESTACAR QUE EL CONTRATISTA RECIBIO UN AVANCE DE RD$6,565,188.89 MAS EL PAGO DE LA CUBICACION No.1 DE RD$3,459,986.48, SIN EMBARGO, HA MANTENIDO DESDE SUS INICIOS CON RITMO LENTO DE TRABAJO.-ESTA PENDIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS LA REVISION DE PRECIOS CON EL OFICIO GPRO/Z1/073-2021 D/F 07/04/2021- ENVIADO AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL INFORME DE VISITA PARA VALIDACION DE LOS PRECIOS SOLICITADOS OFICIO GPRO/Z1/127-2021 D/F 16/06/2021ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA | 14% | 32825944.46 | 4286892.11 | 15/06/2016 | 26/04/2024
1711 | 0216-15 | BASICA VILLA LA MATA | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1:-PRIMER NIVEL: DIRECCIÓN, SUD-DIRECCIÓN, SALÓN DE PROFESORES, RECEPCIÓN, TÉCNICOS, ENFERMERÍA, DEPOSITO, ORIENTACIÓN, BIBLIOTECA, BAÑOS Y ESCALERA-SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA-TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2-PRIMER NIVEL: LABORATORIO DE CIENCIAS, 2 AULAS ESPECIALES, BAÑOS Y ESCALERA-SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA-TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA-SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERA-TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERACOMEDOR-COCINA:-TIPO B-220EXTERIORES: PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, ÁREAS VERDES, CANCHA MIXTA DOBLE(38 X 32), VERJA PERIMETRAL | DETENIDA | COMUNIDAD: EL CANALTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:-CONTINUACION RELLENO GRANULAR COMPACTADO BLOQUE B-1.-HORMIGON EN PICHONES Y VIGA DE AMARRE BLOQUE B-2-HORMIGON EN CHAPAPORTE O LOSA DE PISO BLOQUE B-3-HORMIGON EN CHAPAPOTE O LOSA DE PISO BLOQUE INICIAL B-4.-COLOCACION BLOQUES DE 8” MM-1 BLOQUE B-4 (INICIAL).-TRABAJOS PENDIENTES POR EJECTURAR:-COLOCACION DE BLOQUE SNP MODULO INICIAL 50%.-TUBERIAS ELECTRICAS Y SANITARIAS BLOQUE 1 PENDIENTE 100%-COLOCACION BLOQUE DE 6” Y 8” EN BLOQUE B-3 PENDIENTE 100%.-COLOCACION DE RELLENO GRANULAR INTERIOR BLOQUE B-2 PENDIENTE 35%.NOTA:-EN FECHA 13/10/2020 SE REALIZÓ EL VACIADO DE HORMIGÓN EN LA FUNDACIÓN DEL BLOQUE INICIAL Y LOS BAJO NIVEL DE PISO DEL BLOQUE B-3 (PICHONES DE COLUMNAS, VIGA DE AMARRE). EN EL TRANSCURSO DE ESTA SEMANA SE CONTINUÓ CON LA ELABORACIÓN DE ESTRIBOS Y CORTES DE PIEZAS PARA LA FUNDACIÓN DEL BLOQUE B-1.-ESTA PENDIENTE EN DISEÑO EL INFORME DE EXTRACCION Y ROTURA DE NUCLEOS DE HORMIGON REMITIDO MEDIANTE EL OFICIO GPRO/Z1/515-2020 D/F 16/11/2020 Y REVISION DE PRECIOS EN PRESUPUESTO OFICIO No. GPRO/Z1/031-2021 D/F 26/02/2021EN CIRCUITO:-CUBICACION # 6 RD$ 572,999.49 (ENVIO A MINERD) | 22% | 76031439.41 | 17341614.4 | 15/06/2016 | 20/03/2023
1458 | 0024-15 | BASICA AURA THERMA SUERO FELIZ | BARAHONA | FUNDACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (8), Aulas Inicial (1).ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor(1), Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (1), Áreas Verdes,Plaza Cívica , Parqueos, Verja.COMEDOR: B-120 | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 49833625.14 | 57685886.02 | 21/06/2016 | 03/02/2019
1628 | 0162-15 | PRIMARIA PONTON (BASICA ANTERA MOTA) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 12Nivel Básica. Total de aulas:24EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 24 | PRELIMINARES | EL 13/10/2020, RECIBIMOS EL LEVANTAMIENTO INICIAL VIA DIGITAL. SE REMITIO AL DEPTO. DE DISEÑOS EL 14/10/2020. EL 19/11/2020, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS. SE LE REMITIO AL CONTRATISTA EL MISMO DIA. EEL 09/02/2021, RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS Y SE REMITIO AL DEPTO. DE CALCULO EL MISMO DIA.EL 04/03/2021, RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES.EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE RECOPILACION DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR EL PERMISO MEDIOAMBIENTAL. | 5% | 87889847.4 | 0 | 21/06/2016 | 12/08/2023
1909 | 0113-16 | LICEO PEKIN ADENTRO (ETAPA 2) | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1er sorteo. 15 Aulas nuevas. Fecha puesta en posesión: 30/06/16.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Taller Refrigeración y Aire Acondicionado, Taller de Mecánica Industrial, Taller Electrónica Industrial, Taller Gestión Logística, Taller Artes Gráficas, Taller Biomedicina.ADMINISTRATIVA: OficinasSERVICIOS: Depósitos de materiales, Depósito de Materia Prima, Depósitos en General, Lavaderos y Baños.ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | TERMINADA |  | 100% | 56769879.58 | 67173234.78 | 29/06/2016 | 02/10/2020
1501 | 0390-15 | COMENDADOR | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS LACTANTES (2), AULAS 1 A 2 AÑOS (2), AULAS 2 A 3 AÑOS (2), AULAS DE 3 A 4 AÑOS (2), AULAS DE 4 A 5 AÑOS (2), Y BAÑOS.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGIA, ARCHIVO, ENFERMERÍA, SALA DE LACTANCIA.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, BAÑOS. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS. | DETENIDA | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.DPTO PRESUPUESTO: CORRECCION DE VOLUMENES E INFORME DE PRESUPUESTO DE TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUBICACIONES #14 RD$3648183.21 (FINAN-MINERD) Y #15 RD$3717912.46 (MINERD-FISC); EL GRUPO BISERICI ENTREGO UN INFORME CON COTIZACIONES DE PARTIDAS QUE NO ESTAN DE ACUERDO CON LOS PRECIOS ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL CUAL FUE ENVIADO A DICHO DEPARTAMENTO EL 13 DE ABRIL CON EL OFICIO GROZ4024-2021 | 80% | 32825944.46 | 51530852.91 | 15/07/2016 | 30/01/2022
1693 | 0203-15 | LICEO SAN JUAN SURESTE-PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 2 | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (24), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA PERIMETRAL. | DETENIDA | DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUB#21 RD$2997571.77 (FINAN-MODIF) | 77% | 83783990.83 | 100695127.99 | 20/07/2016 | 30/06/2022
1443 | 0014-15 | LICEO LAS TEJAS | BAHORUCO | GALVAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (6), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍAESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOSESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 45922213.34 | 64896868.24 | 27/07/2016 | 15/08/2019
934 | 1681-2013 | LOS RIOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 55478364.34 | 02/08/2016 | 27/02/2020
1906 | 0021-16 | BASICA HERMANOS PUELLO | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (8). SERVICIOS: SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA, ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | DETENIDA | EN ESPERA DE PRESUPUESTO DE TERMINACION ACTUALIZADO | 1% | 2866866.69 | 0 | 10/08/2016 | 16/08/2024
1908 | 0021-16 | LICEO EL PEÑON | BARAHONA | EL PEÑON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (4), DEPÓSITOS, VERTEDEROS, BAÑOS, ESPACIOS EXTERIORES: ÁREAS VERDES, PLAZA CIVICA | PRELIMINARES | SUPERVISOR TRABAJANDO VOLUMETRIAS PARA PRESUPUESTO DE TERMINACION. | 1% | 8190233.6 | 0 | 24/08/2016 | 16/08/2024
525 | 353-2013 | LA YERBAS | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (4), AULAS INICIALES (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1), ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALA DE PROFESORES (1), SALÓN MULTIUSOS(1). SERVICIOS: COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (3), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). GRADERIA(1) | DETENIDA | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA:COMEDOR: COLOCACION DE PISO, COLOCACION PINTURA DE BASEAULA INICIAL: COLOCACION DE PISOSNOTA: CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS CUB. 13 RD$1,910,140.89 EN FINAN-MODIFICACION.SE ESTA TRABAJANDO CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACION.ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: LA YERBAS | 46% | 23245004.75 | 43151944.78 | 06/09/2016 | 18/10/2023
1753 | 0253-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA GONZALEZ | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESION 07 SEPTIEMBRE 2016.4to. Sorteo.B-1: talleres de electrónica digital, micro computación e informática.B-2:talleres de producción agrícola y producción.Áreas de parqueos.Áreas exteriores. | DETENIDA | EL CONTRATISTA NO HA REINICIADO LA OBRA. | 64% | 20100631.21 | 39310211.34 | 07/09/2016 | 13/08/2023
1667 | 0421-15 | MADRE VIEJA DEL NORTE | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia Infantil (2do Sorteo de Estancias)ADMINISTRACION ( casona ): Recepción , contabilidad, archivo, coordinador docente, psicólogo, enfermería y encargado.AREAS DE SERVICIOS: Comedor y usos múltiples, cocina, patio de servicio, baños, almacén, área de descarga, deposito de basura.AULAS: Lactantes (2), 1 a 2 años (2), 2 a 3 años (2), 3 a 4 años (2), 4 a 5 años (2), y sus respectivos baños.ESPACIOS EXTERIORES: Jardinería, patio central, juegos infantiles y huerto.INSTALACIONES: Sistema contra incendio, deposito de agua elevado e instalación de gas. | DETENIDA | MOVIMIENTO DE TIERRA (PROCESO DE RELLENO) | 8% | 32825944.46 | 13721930.51 | 09/09/2016 | 21/12/2023
1457 | 0023-15 | BASICA LOS BLANCOS | BARAHONA | ENRIQUILLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (12), AULAS INICIAL (2). AULA TALLER (2)ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍAESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS, ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, GRADERIA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO. DPTO PRESUPUESTO: PRESUP DE TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUB#24 RD$2730551.62 (FINAN-MODIF) Y #25 RD$1315201.33 (FINAN-MODIF) | 69% | 58151796.98 | 77372769.81 | 27/09/2016 | 30/08/2022
1576 | 0114-15 | LA VEGA (LA ALBOLEDA I-IV) | LA VEGA | LA VEGA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ÁREA ADMINISTRATIVAPATIO CENTRALCOMEDOR / SALÓN MULTIUSOSCOCINA JARDÍN DE NIÑOS HUERTO ÁREA DE LACTANTESÁREA DE CUIDADOS ESPECIALES POR EDADESALMACENES PARQUEOS | DETENIDA | COMUNIDAD: BARRIO LA CIGUATRABAJO HASTA LA FECHA:BLOQUES: COLOCACION DE TEJAS, BASE DE PINTURA BLANCAEXTERIOR: DRENAJE PLUVIALOBSERVACION:EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS DEBIDO AL AUMENTO A LOS COSTOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. NO HA PRESENTADO INFORME NI FACTURAS CON LAS PARTIDAS ALEGADAS.EL 15/10/2020 SE ENVIÓ AL CONTRATISTA UNA SOLICITUD DE QUE SOMETIERA UN INFORME CON LAS PARTIDAS QUE EL NECESITA QUE LE SEAN REVISADAS, ANEXANDO LAS FACTURAS CON COMPROBANTE FISCAL. PARA PROCEDER A LA EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS MEDIANTE EL DPTO DE PRESUPUESTO. AUN ESTAMOS A LA ESPERA.PENDIENTE PAGO DE CUBICACION: #10 $1,445,351.77 CORTE EN REVISION DE PLANTILLA.ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | 71% | 32825944.46 | 41878742.46 | 30/09/2016 | 17/06/2022
1571 | 0118-15 | BASICA LAS LAGUNAS-ZONA FRANCA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (12), AULAS INICIALES (2). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ENFERMERÍA (1), ADMINISTRACIÓN (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALA DE PROFESORES (1), SALÓN MULTIUSOS(1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (3), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | DETENIDA | COMUNIDAD: LAS LAGUNASTRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:ACONDICIONAMIENTO DE TERRENORELENO GRANULAR COMPACTADO REPLANTEO VERJA PERIMETRALOBSERVACIONES:DETENIDA LOS DUEÑOS DE LOS TERRENO COLINDANTE NO ESTAN DEACUERDO CON LOS PERIMETROS Y EL DUEÑO DEL SOLAR ALEGA QUE LE DEBEN EL PAGO DEL SOLAR.SEGUN FISCALIZADOR MINERD REMITIO EL CASO A GESTION INMOVILIARIA. ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA | 2% | 60704410.04 | 7504603.88 | 21/11/2016 | 31/01/2024
1279 | 2347 | BASICA VILLA JAGUA (LAS ANTILLAS-LOS SALADOS) | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN ENERO/2017.BLOQUE B-1 Primer Nivel: Área Adm., Biblioteca, Oientacion, Lab. De Informatica Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 Primer Nivel: 2 Aulas Especiales, Laboratorio de Ciencias, Deposito, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-3 Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-4Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de EscaleraCOMEDOR-COCINA360 alumnosCANCHA DOBLE ESPECIAL (2 GRADAS)1 unidad | INAUGURADA |  | 100% | 69846268.94 | 108679037.35 | 13/01/2017 | 16/12/2018
1684 | 0195-15 | OCOA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ADMINISTRACIÓN (CASONA): RECEPCIÓN, CONTABILIDAD, ARCHIVO, COORDINADOR DOCENTE, PSICÓLOGO, ENFERMERÍA Y ENCARGADO. SERVICIOS: COMEDOR Y USOS MÚLTIPLES, COCINA, PATIO DE SERVICIO, BAÑOS, ALMACÉN, ÁREA DE DESCARGA, DEPÓSITO DE BASURA. AULAS: LACTANTES (2), 1 A 2 AÑOS (2), 2 A 3 AÑOS (2), 3 A 4 AÑOS (2), 4 A 5 AÑOS (2), Y SUS RESPECTIVOS BAÑOS. ESPACIOS EXTERIORES: JARDINERÍA, PATIO CENTRAL, JUEGOS INFANTILES Y HUERTO. INSTALACIONES: SISTEMAS CONTRA INCENDIO, DEPÓSITO DE AGUA ELEVADO E INSTALACIÓN DE GAS. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 32825944.46 | 44405179.52 | 20/01/2017 | 27/08/2019
1915 | 0191-2015 | BASICA PARAISO (LICEO MARIA TERESA MIRABAL) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | CONTRATISTA FALLECIDO. FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z3-427-2018 D/F 02/10/2018. | 1% | 21037935.43 | 0 | 23/01/2017 | 30/07/2024
1644 | 0173-15 | LICEO SAMANA NORDESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | DETENIDA | 1-BLOQUE B1: SE REALIZÓ EL VACIADO DE LAS COLUMNAS DEL 3ER. NIVEL. 2-BLOQUE B2: SE REALIZÓ EL VACIADO DE LAS VIGAS Y LA LOSA DEL 2DO. NIVEL. 3-BLOQUE B3: SE REALIZÓ EL VACIADO DE LAS VIGAS Y LA LOSA DEL 2DO. NIVEL. 4-VERJA PERIMETRAL: SE ENCUENTRA CONSTRUIDA HASTA VACIADO DE COLUMNAS SNP Y BLOQUES COLOCADOS SNP, EN EL TRAMO FRONTAL Y EL FRONTÓN CON GARITA. 5-SOLUCIONES ESTRUCTURALES: SE ESTA EN PROCESO DE APROBACIÓN DE SOLUCIÓN DE MURO DE GAVIONES TIPO MACAFERRI, MUROS DE CONTENCIÓN Y MUROS DE PROTECCIÓN, REQUERIDOS EN EL SOLAR. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISIÓN Y FUE ENTREGADA LA CUBICACIÓN DE CIERRE SOLICITADA POR EL MINERD CON LA REVISIÓN TÉCNICA SOMETIDA. | 45% | 83844436.64 | 42832089.29 | 16/02/2017 | 25/04/2024
1750 | 0442-15 | POLITECNICO NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN EL 1 DE MARZO DEL 2017.4to Sorteo. 20 Aulas Nuevas. Puesta en posesión 00/00/00.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Taller enfermería e informática, Taller instalación y mantenimiento eléctrico, Taller mecánica industrialADMINISTRATIVA: Área administrativa, Director, Enfermería, Orientación, Sala de Profesores (1).ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1). SERVICIOS: Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Vestidores Empleados, Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, registros).ESPACIOS EXTERIORES: Cancha , Graderías , Áreas Verdes (1), Plaza Cívica(1), Verja (1), Parqueo. | ACTIVA | COMEDOR: COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO, COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BAÑOS Y BANDEJEROS. | 87% | 116376688.13 | 93820975.95 | 01/03/2017 | 12/12/2021
1682 | 0193-15 | BASICA SANTANA (GREGORIO SANTOS LOS COCOS) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (6), laboratorios. Administrativa: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | Cerramiento en zinc para delimitar área de trabajo (100%).Demolición para acceso peatonal (100%).Acondicionamiento de terreno: (35%). | 5% | 44778306.13 | 10753709.76 | 06/03/2017 | 26/05/2022
1415 | 2368 | BASICA ESPERANZA OESTE | VALVERDE | ESPERANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Tipo constructivo: Módulos de aulas. Tipo de escuela: Nueva BLOQUE B-1- DOS NIVELES: PRIMER NIVEL:Adm+Enfermeria + Orientacion + Biblioteca +Salon de prof +Aula Taller +baños+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras TERCER NIVEL: Caja de Escalera BLOQUE B-2 DOS NIVELES :PRIMER NIVEL: 4 Aulas +Baños+ Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras , TERCER NIVEL:Caja de Escalera BLOQUE B-3 UN NIVEL: PRIMER NIVEL: 3 Aulas +Deposito +Baños , BLOQUE B-4 AULA INICIAL UN NIVEL, PRIMER NIVEL: 3 Aulas +Deposito +Baños, BLOQUE B-5 DOS NIVELES: PRIMER NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras, TERCER NIVEL: Caja de Escalera, COMEDOR-COCINA + TIPO-A=360 Alumnos + CANCHA MIXTA +DOS UNIDADES + GRADERIA EN CANCHA + DOS UNIDADES | DETENIDA | Tipo constructivo: Módulos de aulas. Tipo de escuela: Nueva BLOQUE B-1- DOS NIVELES: PRIMER NIVEL:Adm+Enfermeria + Orientacion + Biblioteca +Salon de prof +Aula Taller +baños+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras TERCER NIVEL: Caja de Escalera BLOQUE B-2 DOS NIVELES :PRIMER NIVEL: 4 Aulas +Baños+ Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras , TERCER NIVEL:Caja de Escalera BLOQUE B-3 UN NIVEL: PRIMER NIVEL: 3 Aulas +Deposito +Baños , BLOQUE B-4 AULA INICIAL UN NIVEL, PRIMER NIVEL: 3 Aulas +Deposito +Baños, BLOQUE B-5 DOS NIVELES: PRIMER NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras, TERCER NIVEL: Caja de Escalera, COMEDOR-COCINA + TIPO-A=360 Alumnos + CANCHA MIXTA +DOS UNIDADES + GRADERIA EN CANCHA + DOS UNIDADES | 89% | 71413145.9 | 102115794.64 | 19/03/2017 | 15/03/2022
1888 | 0365-15 | LICEO CRUCE DE ESPERANZA | VALVERDE | ESPERANZA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | No se ejecuta labor en obra, debido a que el proceso de geomembranas y geotextile propuestos en solución, debe realizarse conjuntamente con el adicional de mejoramiento de suelos a agregado en presupuesto, acordadas en visita técnica interinstitucional d/f 23/05/2019, para evitar que las mismas se afecten o dañen al transitar los equipos pesados dentro del terreno. Sigue estatus de detenida en espera de aprobaciones. | DETENIDA | BLOQUE B-1-Primer Nivel (DIRECCION + SUB-DIRECCION + SALON DE PROF. + RECEPCION + TECNICOS + ENFERMERIA + ORIENTACION+ BIBLIOTECA + DEPOSITO+ BAÑOS + ESCALERAS). Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2-Primer Nivel: (LABORATORIO DE CIENCIAS + DEPOSITO + DOS AULAS ESPECIALES + BAÑOS + ESCALERAS) Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de Escalera. BLOQUE B-3 -Primer Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Segundo Nivel: 4 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de Escalera. COMEDOR: Comedor 4to sorteo tipo B-220. AREAS EXTERIORES: Plaza cívica, parqueos (vehiculares 7, motores 13) Cancha mixta: 2 unidades + gradería | 11% | 70175574.14 | 0 | 19/03/2017 | 15/03/2022
1889 | 0366-15 | LICEO EL MAIZAL | VALVERDE | ESPERANZA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Tipo constructivo: Módulos de aulas. Tipo de escuela: NuevaBLOQUE B-1- DOS NIVELES: PRIMER NIVEL: Lab. Ciencia+Lab. Informatica+Salon de prof+Aula Taller+banos+EscalerasSEGUNDO NIVEL: 4 Aulas+Banos+EscalerasTERCER NIVEL: Caja de Escalera, BLOQUE B-2 UN NIVELPRIMER NIVEL: Adm+Deposito general+Enfermeria+Orientacion+Biblioteca.COMEDOR-COCINA 120 AlumnosCANCHA MIXTAGRADERIA EN CANCHA.PUESTA EN POSESION POR MOPC:19/MARZO/2017.PUESTA EN POSESION POR MOPC: Tras recibir el oficio UF-PNEE # 1463-2018, Sobre la reactivacion de los trabajos, Por disposicion del Minerd y Gestion Inmobiliaria se procedió a poner en posesión nuevamente el 29/05/2018. | DETENIDA | BLOQUE B-1, 1 NIVEL : AREA ADMINIDTRATIVA, BIBLIOTECA ,AULA TALLER BAÑOS PARA NIÑOS,DEPOSITO BLOQUE B-2, 2 NIVELES :LABORATORIO DE CIENCIA, BAÑOS ESCALERA,1 AULA ESTANDAR,SEGUNDO NIVEL, TRES AULAS ESTANDAR,BAÑOSBLOQUE B-3, 2 NIVELES, PRIMER NIVEL 4 AULAS ESTANDAR, SEGUNDO NIVEL 4 AULAS ESTAR ,BAÑOS COMEDOR DE 160 ALUMNOS, CANCHA MIXTA | 7% | 58238130.43 | 0 | 19/03/2017 | 08/12/2022
1890 | 367-15 | LICEO LA CAYA | VALVERDE | LAGUNA SALADA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO DE CONTRUCCION: MODULOS DE AULAS - TIPO DE ESCUELA: NUEVABLOQUE B1-1 TRES NIVELES: 1ER.NIVEL: ADMINISTRACION, DEPOSITO ORIENTACION, LAB. DE CIENCIA, BAÑOS, PASILLO, CAJA DE ESCALERA. 2DO. NIVEL: 1 AULA ESPECIAL, BIBLIOTECA, 2 AULAS,BAÑOS, ESCALERA, PASILLO. 3ER. NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, PASILLOS, ESCALERACOCINA – COMEDOR 120 ALUMNOS + 1 CANCHA, 1/2 GRADAPUESTA EN POSESION POR MOPC: 19/MARZO/2017. | DETENIDA | TIPO DE CONTRUCCION: MODULOS DE AULAS - TIPO DE ESCUELA: NUEVABLOQUE B1-1 TRES NIVELES: 1ER.NIVEL: ADMINISTRACION, DEPOSITO ORIENTACION, LAB. DE CIENCIA, BAÑOS, PASILLO, CAJA DE ESCALERA. 2DO. NIVEL: 1 AULA ESPECIAL, BIBLIOTECA, 2 AULAS,BAÑOS, ESCALERA, PASILLO. 3ER. NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, PASILLOS, ESCALERACOCINA – COMEDOR 120 ALUMNOS + 1 CANCHA, 1/2 GRADAPUESTA EN POSESION POR MOPC: 19/MARZO/2017. | 75% | 40569587.64 | 36548365.59 | 19/03/2017 | 29/12/2021
1891 | 0369-15 | BASICA TAITABON | VALVERDE | MAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Tipo constructivo: Módulos de aulas. Tipo de escuela: NuevaBLOQUE B-1- DOS NIVELES: PRIMER NIVEL: Lab. Ciencia+Lab. Informatica+Salon de prof+Aula Taller+banos+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas+Banos+EscalerasTERCER NIVEL: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 UN NIVEL - PRIMER NIVEL: Adm+Deposito general+Enfermeria+Orientacion+Biblioteca.COMEDOR-COCINA 120 Alumnos + CANCHA MIXTA + GRADERIA EN CANCHA. | DETENIDA | SEGUN LO SORTEADOTipo constructivo: Módulos de aulas. Tipo de escuela: NuevaBLOQUE B-1- DOS NIVELES: PRIMER NIVEL: Lab. Ciencia+Lab. Informatica+Salon de prof+Aula Taller+banos+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas+Banos+EscalerasTERCER NIVEL: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 UN NIVEL - PRIMER NIVEL: Adm+Deposito general+Enfermeria+Orientacion+Biblioteca.COMEDOR-COCINA 120 Alumnos + CANCHA MIXTA + GRADERIA EN CANCHA.SEGUN EJECUCCIONBLOQUE B-1-Primer Nivel (DIRECCION + SUB-DIRECCION + SALON DE PROF. + RECEPCION + TECNICOS + ENFERMERIA + ORIENTACION + BAÑOS + ESCALERAS)Segundo Nivel: Tres Aulas + Baños + Escaleras. Tercer Nivel: Caja de EscaleraBLOQUE B-2-Primer Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera Segundo Nivel: 3 Aulas, Baños, Escalera. Tercer Nivel: Caja de Escalera. BLOQUE B-3- Un Nivel: UN AULA DE INICIAL + BAÑOS +DEPOSITO + COCINA. COMEDOR: 120 alumnos. CANCHA MIXTA: 1 unidad + gradería de cancha | 23% | 53805582.03 | 17768879.92 | 19/03/2017 | 15/03/2023
1893 | 0370-15 | LICEO CURNO-UASD | VALVERDE | MAO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Tipo constructivo: Módulos de aulas. Tipo de escuela: NuevaBLOQUE B-1- DOS NIVELES: PRIMER NIVEL: Adm+Deposito general+Enfermeria+Orientacion +Biblioteca+Salon de prof+Aula Taller +baños+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras , TERCER NIVEL: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 DOS NIVELES: PRIMER NIVEL: Lab. Ciencias+Deposito general+dos aulas+baños+escalera, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras, TERCER NIVEL: Caja de Escalera, TERCER NIVEL: Caja de EscaleraBLOQUE B-3 DOS NIVELES: PRIMER NIVEL: 4 Aulas +Baños+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas + Baños +Escaleras, TERCER NIVEL: Caja de Escalera, BLOQUE B-4 UN NIVEL: PRIMER NIVEL: 4 Aulas +Deposito +Baños+EscalerasCOMEDOR-COCINA: TIPO-A=360 Alumnos, CANCHA MIXTA, DOS UNIDADES, GRADERIA EN CANCHA. DOS UNIDADESPUESTA EN POSESION POR MOPC: 19/MARZO/2017. | DETENIDA | BLOQUE B-1 DOS NIVELESPRIMER NIVEL: area administrativa+aula especial+lab.+enfermeria +Baños+EscalerasSEGUNDO NIVEL: 4 Aulas + Baños +Escaleras. TERCER NIVEL: Caja de EscaleraBLOQUE B-2 DOS NIVELESPRIMER NIVEL: 4 Aulas +Baños+EscalerasSEGUNDO NIVEL: 4 Aulas + Baños +Escaleras. TERCER NIVEL: Caja de EscaleraBLOQUE B-3 DOS NIVELESPRIMER NIVEL: 4 Aulas +Baños+EscalerasSEGUNDO NIVEL: 4 Aulas + Baños +Escaleras. TERCER NIVEL: Caja de Escalera; COMEDOR-COCINA: TIPO-A=360 AlumnosCANCHA MIXTA, GRADERIA EN CANCHA. DOS UNIDADESBLOQUE B-4 UN NIVELPRIMER NIVEL: 4 Aulas +Deposito +Baños Escaleras | 91% | 92640433.44 | 99312227.17 | 2017-03-19 | 15/03/2022
1480 |  | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(2) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | NO HA INICIADO. | 5% | 32825944.46 | 0 | 03/04/2017 | 30/09/2022
1053 | 2043 | POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B-1 (3 niveles): 1N (áreas administrativas )+ 2N (4 aulas) + 3N (4 aulas) baños, escaleras.Bloque B-2 (3 niveles): 1N (salón prof.,lab. Informatica,lab. Biología ,lab. Fisica)+2N (4 aulas) +3N (4 aulas) + baños + escaleras.Bloque B-3 (2 niveles): 1N (2 aulas taller , 1 aula )+ 2N (3 aulas) +baños + escalera.Comedor : A-280Espacios Exteriores: Plaza cívica , parqueos, 2 uds cancha con grada. | DETENIDA | MÓDULO B-1: NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. MÓDULO B-2: NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. MÓDULO B-3: NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. CANCHAS: NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. | 54% | 65497500.25 | 52754719.04 | 03/04/2017 | 15/08/2022
1483 | 0040-15 | TALLERES EN POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B-1 (1 nivel): 1N ( instalación y mantenimiento eléctrico)Bloque B-2 (1 nivel): 1N (Taller de mecánica Industrial)Bloque B-3 (1 nivel): 1N (Taller de electrónica, digital y micro-comunicacional e informática)Espacios Exteriores: Plaza cívica , parqueos. | ACTIVA | MÓDULO B-1: NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. MÓDULO B-2:NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. MÓDULO B-3: NO REGISTRA ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA. | 17% | 26426140.88 | 11327270.02 | 03/04/2017 | 28/07/2022
1696 | 205-15 | BASICA SOR MARILENE COLE | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 45764138.12 | 94160140.54 | 10/04/2017 | 24/05/2019
1245 | 2315 | BASICA LOS LLANOS | SAN PEDRO DE MACORIS | LOS LLANOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | DETENIDA. EL CONTRATISTA POSEE UNA OPOSICIÓN A PAGO, ALEGA NO TENER CAPITAL PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. | 15% | 59503605.98 | 19060924.55 | 10/04/2017 | 22/12/2022
289 | 1612-2012 | BASICA ANGELINA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA |  | 5% | 30703997.07 | 3799642.49 | 10/04/2017 | 21/03/2023
1793 | 0285-15 | BASICA LOS CARTONES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aula Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Salón de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiusos.SERVICIOS: Conserjeria, depósitos y vertederos, Cocina, Comedor, depósito general y Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza civíca, Parqueos y Verja. | DETENIDA | EN ESPERA DE PLANOS MUROS DE CONTENCIÓN. | 5% | 79906420.27 | 0 | 10/04/2017 | 10/02/2022
1805 | 0296-15 | CENTRO MODELO DE INICIAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | INICIAL (I) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Módulo de 2 aulas (1 a 2 años), Módulo de 2 aulas (2 a 3 años). Módulo de 2 aulas (3 a 4 años), Módulo de 2 aulas (4 a 5 años), Módulo de 2 aulas (lactantes), almacenes y baños.Administrativa: Salón de reuniones, Administración, psicólogo, enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos. Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Parqueos. | DETENIDA | EN ESPERA DE PLANOS DE MURO DE CONTENCIÓN. Coordenadas:18°31’41.3”N-69°51’07.6”W (18.528140, -69.852115) | 5% | 42536229.08 | 4633153.29 | 10/04/2017 | 23/03/2022
1596 | 0137-15 | PEPILLO SALCEDO | MONTE CRISTI | PEPILLO SALCEDO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: Casona. TIPO DE ESTANCIA: Tipo I (un nivel). MODULOS: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años COMEDOR - COCINA: (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón Multiuso, Almacén. SERVICIOS: Baños. AREAS EXTERIORES: Verja Perimetral, Paisajismo, Áreas verdes.PUESTA EN POSESION POR MOPC: 18 ABRIL 2018. | DETENIDA | EDUCATIVA: Módulo I: (2 Aula (Niños de 4 a 5 años) + Baños.Módulo II: (2 Aula (Niños de 3 a 4 años) + Baños. Módulo III: (2 Aula (Niños de 1 a 2 años) + Baños.Módulo IV: (2 Aula (Niños de 2 a 3 años) + Baños.Módulo V: (2 Aulas (Lactantes) + Baños). ADMINISTRATIVA:Modulo Casona: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). SERVICIOS:Módulo Cocina y Baños: Cocina, Servicio, Cocción, Refrigerados y vajillas, Almacén de Alimentos Secos, Almacén de Frutas, Víveres y Vegetales (1).Módulo Almacén y Baño de Empleados: Conserjería, Lavandería, Baños de empleados y Vertederos. (1)Comedor: Comedor.Instalación Sanitaria Exterior: Séptico doble, Cisterna 8,000 gls, Caseta de Bomba, Cámara de Inspección, Pozo Filtrante, Pozo Tubular, trampa de grasa, Tubería y piezas de drenaje y de presión (1).Sanitarios: Sanitarios, Pozo Séptico (1).Torre de tinaco: Torre de tinaco (1). AREAS EXTERIORESPatio de Carga y Descarga: Patio de Carga y Descarga (1).Recreación y Patio Central: Recreación y Patio Central (1).Áreas Verdes: Áreas Verdes, Paisajismo, Área de Huerto (1).Parqueos: Parqueos (3).Verja: Verja (1).Accesos: Rampa de accesos, escalones de accesos (1).Depósito de Basura: Depósito de Basura (1). MISCELANEOS:Sistema contra incendios: Sistema contra incendios (1).Letras de Bronce: Letras de Bronce con el nombre del centro (1).Limpieza: Limpieza continua y final (1). VERJA PERIMETRAL:Verja Perimetral: Verja Perimetral Exterior, Puertas de Hierro (1) ELECTRICA EXTERIOR Y ENTRADA GENERAL: Área Exterior: Lámparas de pared, Postes Galvanizados, Alimentadores.Entrada General: Acometida de Interconexión con compañíaEléctrica (Estructura de interconexión). | 5% | 32825944.46 | 2108100.42 | 18/04/2017 | 15/08/2024
1887 | 0364-15 | LICEO BOCA DE MAO | VALVERDE | ESPERANZA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Tipo constructivo: Módulos de aulas. Tipo de escuela: NuevaBLOQUE B-1- TRES NIVELES + CAJA DE ESCALERA: PRIMER NIVEL: Dirección+Salón de prof+orientación+biblioteca+baños y baño para minusvalidos+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas+Baños+Escaleras, TERCER NIVEL: 4 aulas, Cuarto Nivel: caja de escaleraBLOQUE B-2 -TRES NIVELES + CAJA ESCALERA: PRIMER NIVEL: Lab de ciencias+Deposito+baños generales+ 2 aulas especiales+escaleras, SEGUNDO NIVEL:4 aulas+baños +escalera, TERCER NIVEL: 4 aulas+baños +escalera, CUARTO NIVEL:Caja de escaleraCOMEDOR-COCINA 360 Alumnos + 2 CANCHAS MIXTAS CON 2 GRADAS + PLAZA CIVICA CON ASTA Y BANDERAPUESTA EN POSESION POR MOPC: 19/MARZO/2017 | ACTIVA | Tipo constructivo: Módulos de aulas. Tipo de escuela: NuevaBLOQUE B-1- TRES NIVELES + CAJA DE ESCALERA: PRIMER NIVEL: Dirección+Salón de prof+orientación+biblioteca+baños y baño para minusvalidos+Escaleras, SEGUNDO NIVEL: 4 Aulas+Baños+Escaleras, TERCER NIVEL: 4 aulas, Cuarto Nivel: caja de escaleraBLOQUE B-2 -TRES NIVELES + CAJA ESCALERA: PRIMER NIVEL: Lab de ciencias+Deposito+baños generales+ 2 aulas especiales+escaleras, SEGUNDO NIVEL:4 aulas+baños +escalera, TERCER NIVEL: 4 aulas+baños +escalera, CUARTO NIVEL:Caja de escaleraCOMEDOR-COCINA 360 Alumnos + 2 CANCHAS MIXTAS CON 2 GRADAS + PLAZA CIVICA CON ASTA Y BANDERAPUESTA EN POSESION POR MOPC: 19/MARZO/2017 | 51% | 59136735.62 | 44843890.52 | 19/04/2017 | 15/08/2024
1774 |  | BASICA OBRAS PUBLICAS-INVI | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | ACTIVA | ESTATUS: SE REALIZARON TRABAJOS DE VACIADO DE CHAPAPOTE EN EL BLOQUE B2.EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE SÉ REALIZÓ LA VISITA LA OBRA DEL ING. ELÉCTRICO PARA VERFICAR LAS LINEAS DE MEDIA TENSIÓN MÁS CERCANAS AL PROYECTO PARA EN LO ADELANTE ACTUALIZAR LOS PLANOS ELÉCTRICOS. | 39% | 81399442.43 | 45869281.74 | 20/04/2017 | 21/01/2022
1830 | 0273-15 | BASICA ESPEJO ANA CELIA VIUDA VASQUEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (24), AULAS ESPECIALES (2),LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE CÓMPUTOS.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS:BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOS, LASERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPOSITO Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITOS GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, CANCHA, ASEAR VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | DETENIDA | PAÑETE AREA ADMINISTRATIVA*PAÑETE COMEDOR*LONA ASFALTICA AREA ADMINISTRATIVA*PINTURA BASE | 44% | 79930240.98 | 45068826.15 | 20/04/2017 | 19/05/2022
1832 | 0314-15 | BASICA LA JAVILLA-NUEVO PROYECTO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | ACTIVA | VERJA PERIMETRAL: COLOCACIÓN DE BLOCKS SNP BLOQUE B1: PAÑETE DE PAREDES EXTERIOR E INT. AULA INICIAL: PAÑETE DE PAREDES EXTERIOR E INTERIOR. COMEDOR: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR DE MUROS | 37% | 79927064.9 | 37734604.89 | 20/04/2017 | 28/01/2022
1833 | 0315-15 | BASICA LOS REDIMIDOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to. SorteoEducativa: Aulas Estándar (24), Aulas especiales (2),Laboratorio de ciencias, laboratorio de cómputosAdministrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos., LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA |  | 59% | 71322439.37 | 82977518.71 | 20/04/2017 | 16/05/2022
1840 |  | GUARICANO 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas 1 a 2 Años (2), Aulas 2 a 3 Años (2), Aulas 3 a 4 (2), Aulas 4 a 5 (2)Administrativa: Coordinador docente, Sala de Reuniones, Oficina de Orientación, Enfermería, Psicólogo. Espacios Complementarios: Área Lactantes (2)Servicios: Enfermería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Cisterna y Almacén, Comedor/Usos múltiples, Cocina, Deposito, Casona. | ACTIVA | AREA EXTERIOR: ACQUISITION DE GEOMALLA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE SUELO REFORZADO (65%). SUMINISTRO DE PIEDRAS PARA MURO (89%). SUMINISTRO DE CALICHE PARA RELLENO ALREDEDOR DEL MURO (69%). LAS FOTOS NO SE ACTUALIZAN DEBIDO A QUE CONTRATISTA ESTA A LA ESPERA DE QUE LOS SUMINISTROS (GEO MALLA, TERRA MESH), PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE SUELO REFORZADO LLEGUE A OBRA. CONTRATISTA REALIZO PAGO TOTAL DE SUMINISTROS Y ESTAMOS A LA ESPERA DE APROBACION DE CAMBIOS EN DISEÑO DE MURO DE SUELO REFORZADO. | 11% | 32825944.46 | 8572388.11 | 20/04/2017 | 16/08/2022
1845 | 0458-2015 | LICEO LA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | LA OBRA ESTA PARALIZADA EN ESPERA DE LOS PLANOS Y PRESUPUESTO DE MUROS DE CONTENCION | 5% | 79357673.49 | 17468167.99 | 20/04/2017 | 28/01/2022
1880 | 0360-15 | LICEO BUENOS AIRES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | ACTIVA | 1. Bloque B1: Bloques BNP 2. Bloque B2: Vaciado de losa entrepiso tercer nivel 3. Verja Perimetral: 4. Bloque B3: Encofrado de Losa primer nivel | 42% | 79357673.48 | 56961426.72 | 20/04/2017 | 18/03/2022
1912 | 2566-2013 | LICEO CORINA BELLIARD | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aula Estándar (4), Aula Especiales (2), Lab. Ciencias (2), Lab. Ciencias (1) ADMINISTRACION: Administración (1), Sala De Prof. (1), of. Orientación (1), Enfermería (1) ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Cocina, Comedor, Depósito, Baños. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. PUESTA EN POSESION POR MOPC: 18 ABRIL 2017 | DETENIDA | EDUCATIVA: Aula Estándar (4), Aula Especiales (2), Lab. Ciencias (2), Lab. Ciencias (1) ADMINISTRACION: Administración (1), Sala De Prof. (1), of. Orientación (1), Enfermería (1) ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Cocina, Comedor, Depósito, Baños. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. PUESTA EN POSESION POR MOPC: 18 ABRIL 2017 | 50% | 51472552.29 | 26473868.12 | 24/04/2017 | 15/08/2022
769 | 394-2013 | SANTA CRUZ | MONTE CRISTI | LAS MATAS DE SANTA CRUZ | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aula Inicial (2).ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1).SERVICIOS: Construccion de comedot tipo A. | DETENIDA | EDUCATIVA: Aulas (1), ( Aula Inicial (1). ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), SERVICIOS : Construcción de comedor tipo A. RECREATIVO: Cancha (1) 24.00*14.00 M | 50% | 5326910.51 | 6094008.04 | 24/04/2017 | 15/08/2022
1809 | 0276-15 | ENSANCHE OZAMA (CM) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2do. SorteoEducativa: Módulo de 2 aulas (1 a 2 años), Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Módulo de 2 aulas (3 a 4 años), Módulo de 2 aulas (4 a 5 años), Módulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | VACIARON LOSA SUPERIOR DE LA CISTERNA.TRABAJANDO LA COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES SNP Y ENCOFRADO DE COLUMNAS DEL 1ER NIVEL. | 18% | 32825944.46 | 7740912.88 | 25/04/2017 | 20/04/2022
1584 | 0129-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE ZONA NOROESTE | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1 (TALLER INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO):-PRIMER NIVEL: ÁREA SOLDADURA Y MECÁNICA, DEPOSITO, BAÑOS, AULA, CONTROL Y SISTEMA AUTOMÁTICOBLOQUE B2 (TALLER DE GASTRONOMÍA Y TURISMO, TALLER INFORMÁTICA)-PRIMER NIVEL: ÁREA COCINA Y PREPARACIÓN DE PLATOS, ÁREA PASTELERÍA, CUARTO FRIO, ALMACÉN ALIMENTOS Y BEBIDAS, BAÑOS, SIMULACIÓN HABITACIÓN HOTEL, RECEPCIÓN. ENSAMBLAJE Y REPARACIÓN, DEPOSITO MATERIA PRIMA, AULA Y BAÑOSBLOQUE B3 (TALLER AGRÍCOLA)-PRIMER NIVEL: ÁREAS DE: ALMACENAMIENTO EQUIPOS PESADOS, LABORATORIO Y CIENCIAS, ENFERMERÍA, PESTICIDAS Y SEMILLAS, AULA BAÑOS Y FUTURA AMPLIACIÓN OBRAS CONEXAS-EXTERIOR: INSTALACIÓN SANITARIA EXTERIOR, CISTERNA 4,000 GLS, CASETA SOBRE CISTERNA, CÁMARA SÉPTICA DE 2 CÁMARAS INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTE, PARQUEOS | DETENIDA | TRABAJOS EN EJECUCION: BLOQUE B-1: FALTA EL 70% DE EJECUCION: 100% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS, 100% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, 100% DE TECHO METALICO.BLOQUE B-2: FALTA EL 70% DE EJECUCION: 100% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS, 100% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, 100% DE TECHO METALICO.BLOQUE B-3: FALTA EL 100 % DE EJECUCION: ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 25% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION. CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:COLOCACION BLOQUES 6 SNP MODULI B2ARMADO LOSA Y VIGAS MODULO B1OBSERVACIONES :ESTA A LA ESPERA DEL PAGO CUB. 10 RD$662,723.74 FINAN-SUBSANACIONSOLICITUD DE REMISIÓN A MINERD DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y VOLANTE DE VALIDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA MEDIANTE GPRO/Z1/262-2020 D/F 12-6-2020.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: EL TREN, NAGUA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/WR7afqqA1nt | 49% | 27525944.37 | 27788597.57 | 27/04/2017 | 18/12/2023
1494 | 0050-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE DUARTE, B. LAS CAOBAS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | "TALLER DE PRODUCCION AGRICOLATALLER DE DISEÑO Y CONFECCION DE MODASTALLER DE ELECTRONICA DIGITAL Y MICROCOMPUTACIONTALLER DE MECANICA INDUSTRIALTALLER DE ENFERMERIA" | DETENIDA | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE B1: FALTA 60% DE EJECUCION.BLOQUE B2: FALTA 60% DE EJECUCION.BLOQUE B3: FALTA 61% DE EJECUCION.EXTERIORES: 100% PLAZAS, 100% JARDINERIA, 100% LUCES, 100% SEPTICOS. 100% BORDILLOS Y ACERAS, 100% VERJA Y ENTRADA DE ACCSO, 100% POZOS, 100 PAISAJISMO.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:EXTERIORES: EJECUCION LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO RELLENO COMPACTADO EXTERIOR POR PARTE DE LA UNIDAD TOPOGRAFICA DE MOPC EN FECHA 01/09/2020 . OBSERVACION: A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE TERMINACION ACTUALIZADO.COMUNIDAD: SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE.COMUNIDAD: LAS CAOBASCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/7W7mbzYsVPK2 | 49% | 30467055.32 | 24261935.47 | 27/04/2017 | 30/11/2023
1495 | 0043-15 | URB. ALMANZAR | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO PRIMER NIVEL: 2 AULA (NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS) + BAÑOSMODULO PRIMER NIVEL: 2 AULA (NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS) + BAÑOSMODULO PRIMER NIVEL: 2 AULA (NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS) + BAÑOSMODULO PRIMER NIVEL: 2 AULA (NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS) + BAÑOSMODULO PRIMER NIVEL: 2 AULA (LACTANTES) + BAÑOSMODULO CASONA PRIMER NIVEL MODULO COCINA Y BAÑOS PRIMER NIVELMODULO ALMACEN Y BAÑO DE EMPLEADOSPRIMER NIVELMODULO COMEDOR/USO MULTIPLEPRIMER NIVELPASARELAS INSTALACION SANITARIA EXTERIORAREAS EXTERIORES MISCELANEOS VERJA PERIMETRAL EN MUROS: H=2.50MT Y L=236.60MT | DETENIDA | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MODULO NIÑOS 1 A 2, 2 A 3, 3 A 4 Y 4 A 5 AÑOS: FALTA 30% DE EJECUCION. MODULO LACTANTES: FALTA 30% DE EJECUCION. MODULO CASONA: FALTA 35% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 35% DE EJECUCION. PASARELAS: FALTA 35% DE EJECUCION. MODULO COCINA: FALTA 40% DE EJECUCION. MODULO DEPOSITO Y BAÑO: FALTA 30% DE EJECUCION. MODULO CASETA DE CISTERNA: FALTA 30% DE EJECUCION. ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% PARQUEOS.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.VERJA PERIMETRAL: 40% DE EJECUCION.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:TERMINACION DE TECHO: CONTINUACION COLOCACION DE TEJAS.TERMINACION DE PISOS: CONTINUACION COLOCACION DE PISOS.VENTANAS: INICIO COLOCACION DE VENTANAS.OBSERVACIONES:PENDIENTE PAGO DE CUBICACION #16 $1,085,873.47 MINERD-FINANCIEROSE NOTIFICÓ AL CONTRATISTA EN BITACORA POR RITMO LENTO DE TRABAJO.CONTRATISTA NO HA ENTREGADO APROBACION DE LA MEDIA TENSION.COMUNIDAD: URB. CORDERO TEJADACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/54kWBn6ExQm | 59% | 32825944.46 | 28503843.93 | 27/04/2017 | 24/10/2022
1527 | 0076-15 | BASICA LA CUARENTA | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | "BLOQUE B-1 2 NIVELES- PRIMER NIVEL: (DIRECCION + OFIC. SUB-DIRECCION DOCENTE+ SALON DE PROF. + RECEPCION + TECNICOS + ENFERMERIA + AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + BAÑOS + ESCALERA )- SEGUNDO NIVEL: ( CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS )- TERCER NIVEL: (CAJA DE ESCALERA)BLOQUE B-2 1 NIVEL ( CUATRO AULAS +ORIENTACION+ BAÑOS )BLOQUE B-3 ( UN AULA DE INICIAL + BAÑOS + COCINA )COMEDOR (4 - 9 ) AULAS 120 ALUMNOS ( TIPO B )CISTERNA 4,000 GLS. + CASETA SOBRE CISTERNA + CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS + ACCESO PRINCIPAL , AREA CIVICA Y PATIO + PAISAJISMO + TARJA EN BRONCE + VERJA PERIMETRAL" | PRELIMINARES | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:DETENIDA; A LA ESPERA LIMPIEZA DEL TERRENO POR PARTE DEL CONTRATISTA, PARA LUEGO RECTIFICAR NIVELES DE CORTE Y PLANOS DEL PLANTEL.LA SUPERVISION SE COMUNICO CON EL CONTRATISTA EN VARIAS OCACIONES PARA EL REINICIO DE LAS LABORES SIN OBTENER RESPUESTA HASTA EL MOMENTO.- EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA FUERA DEL PAIS, DE RETIRADA.CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: LA CUARENTA, VILLA TAPIACOORDENADAS:https://goo.gl/maps/S5bPZZwH2D62 | 5% | 47725842.39 | 3754053.84 | 27/04/2017 | 30/06/2024
1855 | 0305-15 | SABANA PERDIDA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | MOVIMIENTO DE TIERRA2. *MURO DE CONTENSION. Tiene su Approbation y Diseño.3. INICIO LOS TRABAJOS de Corte para Construcción de MUROS DE GAVIONES. 17/09/20214. Continuacion de Trabajos de Muros de Gabiones. 15/11/2021. | 5% | 32825944.46 | 4107954.91 | 28/04/2017 | 17/02/2022
1620 | 0152-15 | BASICA ERNESTO CABRERA DURAN - RIO GRANDE AL MEDIO | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 1. Nivel Básica. Total de aulas: 7EDUCATIVA: Aulas Estándar (6), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1).ADMINISTRATIVA: Área Dirección (1), Área Sub-Dirección (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Cancha Mixta (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 7 | DETENIDA | A ESPERAS DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE FACTURA CON COMPROBANTE GUBERNAMENTAL PARA EL PAGO DE LA CUBICACION NO. 5. A ESPERAS RESPUESTA MINERD SOBRE SOLICITUD INTERVENCION DE CONTRATO ENVIADA. A ESPERAS DE ELABORACION PRESUPUESTO DE TERMINACION. | 21% | 47690599.76 | 17804128.17 | 04/05/2017 | 01/08/2024
1516 | 0067-15 | LICEO MONTE DE LA JAGUA | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-I: PRIMER NIVEL: DIRECCIÓN , SUB-DIRECCIÓN , SALÓN DE PROF. , RECEPCIÓN , TÉCNICOS , ENFERMERÍA, UN AULA ESPECIAL, BIBLIOTECA , BAÑOS + ESCALERA SEGUNDO NIVEL: CUATRO AULAS, BAÑOS, ESCALERASTERCER NIVEL : CAJA DE ESCALERA BLOQUE B-II:PRIMER NIVEL: LABORATORIO DE CIENCIAS , DEPOSITO , UNA AULA , BAÑOS SEGUNDO NIVEL: TRES AULAS + BAÑOS BLOQUE B-III: PRIMER NIVEL : CUATRO AULAS, DEPOSITO, BAÑOS COMEDOR-COCINA: B-160 ALUMNOSCANCHA MIXTA: 1 UNIDAD, 1 GRADAS | DETENIDA | COMUNIDAD: MONTE DE LA JAGUA. NOTA:-SE RECIBIO DESESTIMACION DE PUESTA EN POSESION EL 20/02/20. ESPERA NUEVO TERRENO.-CARTA COMPROMISO PARA NUEVA PUESTA EN POSESION. | 1% | 57937287.45 | 0 | 05/05/2017 | 16/08/2024
1803 | 0295-15 | BASICA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | EL CONTRATISTA LLEVA UN RITMO LENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.COORDENADAS: 18°30’03.0”N 69°47’40.1”W (18.500823, -69.794469) | 77% | 79922300.67 | 82494536.79 | 16/05/2017 | 16/06/2022
1812 | 0298-15 | LICEO INVIDOREX | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: 2 Módulo de 3 niveles con 12 espacios, 1 Módulo de 2 niveles con 8 espacios, Comedor Tipo A 360/Cocina.EDUCATIVA: Aulas estándares (24) , Aulas especiales (2).ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha especial (2) Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 79207649.4 | 116298225.53 | 16/05/2017 | 28/05/2018
1862 |  | VILLA MELLA 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | PRELIMINARES | AREA EXTERIOR: CORTE DE ARBOLES EN TODO EL PERÍMETRO DEL SOLAR (85%). CORTE DE CAPA VEGETAL (15%). | 5% | 32825944.46 | 0 | 16/05/2017 | 15/12/2022
1302 | 2044 | BASICA CAMPO LINDO | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Un módulo de 3 niveles con 10 espacios, un módulo de 3 niveles con 12 espacios, un módulo de 1 niveles 4 espacios, comedor tipo A 360/cocina..Educativa: Aulas Estándar (21), Aula Especial (2), Aulas iniciales (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca. Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Cancha especial (1) Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | OBRA EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACIÓN NO. 9 | 45% | 68237473.17 | 43928029.42 | 17/05/2017 | 10/03/2022
1486 | 0044-15 | BASICA GETSEMANI | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1-PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERAS.-SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERAS.-TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERAS.BLOQUE B-2-PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERAS.-SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERAS.-TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERAS.BLOQUE B-3-PRIMER NIVEL: DIRECCIÓN, SUD-DIRECCIÓN, SALÓN DE PROFESORES, RECEPCIÓN, TÉCNICOS, ENFERMERÍA, ORIENTACIÓN, DEPOSITO, BAÑOS Y ESCALERAS.BLOQUE B-4-PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERAS.-SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERAS.-TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERAS.BLOQUE B-5 (INICIAL):-PRIMER NIVEL: 3 AULAS, DEPÓSITO, ÁREA DE JUEGO, BAÑOS.COMEDOR: (21 - 24) AULAS 360 ALUMNOS (TIPO A).CISTERNA: 8,000 GALONES E= 0.15 MT DE (5.40 X 3.59 X 2.60).CAMARA SEPTICA: DE DOS CÁMARAS (6.10 X 3.30 X 1.60) INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTE.CANCHA MIXTA: DOBLE ESPECIAL DE (44.00 X 32.00) INCLUYE 2 GRADERÍAS.AREAS EXTERIORES: VERJA PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, ÁREA CÍVICA, PATIO, PAISAJISMO, TRAJA EN BRONCE, FRONTÓN CON GARITA Y BAÑO EN VERJA PERIMETRAL, PARQUEOS (VEHICULARES: 18, MOTORES: 13). | INAUGURADA | COMUNIDAD: GREGORIO LUPERON TERMINADACUBICACION: 23 FINAL EN DIGITACION CONDICION ACCESO: CRUDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/Jze2HuMzPRm | 100% | 87426128.76 | 124125129.98 | 17/05/2017 | 30/08/2019
1493 | 0049-15 | LICEO SAGRADO CORAZON DE JESUS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | "BLOQUE B1: 2 NIVELES + CAJA ESCALERA- PRIMER NIVEL: DIRECCIÓN, SUD-DIRECCIÓN, SALÓN DE PROFESORES, RECEPCIÓN, TÉCNICOS, ENFERMERÍA, UN AULA ESPECIAL, BIBLIOTECA, BAÑOS Y ESCALERAS.- SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERAS.- TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B2- PRIMER NIVEL: LABORATORIO DE CIENCIAS, DEPOSITO, 2 AULAS, BAÑOS.COMEDOR PARA 120 ALUMNOS TIPO B OBRAS CONEXAS: CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS + ACCESO PRINCIPAL , AREA CIVICA+ TARJA EN BRONCE + VERJA PERIMETRAL" | DETENIDA | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B1: FALTA 10% DE EJECUCION.BLOQUE B2: FALTA 10% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 15% DE EJECUCION.EXTERIORES: 40% PLAZAS, 100% JARDINERIA, 100% LUCES, 5% SEPTICOS. 30% BORDILLOS Y ACERAS, 10% VERJA Y ENTRADA DE ACCSO, 3% POZOS Y GALERIAS DE INFILTRACION.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:EXTERIORES: CONTINUACION NIVELACION PARA VACIADOS RESTANTES.A MINERD: REMISION INFORME SITUACION ACTUAL (RITMO LENTO) MEDIANTE DGEE/Z1/903-2019 D/F 26-07-2019.PENDIENTES:-CUB. 15 RD$ 593,984.24 FINAN – MODIFICACION.-MEDIA TENSION VISITA COMISION MINERD PARA EVALUACION PRESENCIAL DE PRESUPUESTO DE TERMINACION EN FECHA 10/8/2021.REMISION A MINERD DOCUMENTACION PARA ELABORACION DE ADENDA DE CORTE GPRO-934-2021COMUNIDAD: LAS GUARANASCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/BWzBrXb7UtB2 | 77% | 44369894.58 | 34503561.94 | 17/05/2017 | 29/11/2022
1687 | 0198-15 | LICEO LAS MULAS | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (5), LABORATORIO DE CIENCIAS (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA PERIMETRAL. | DETENIDA | DPTO PRESUPUSTO: PRESUP TERMINACION - EN ESPERA DE APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTO MUROS DE CONTENCION ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-362-2020 D/F 24/6/2020 | 40% | 39548078 | 20052612.74 | 19/05/2017 | 30/08/2023
1835 |  | BASICA PARAISO II | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to. SorteoEducativa: Aulas Estándar (16), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (2)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos, Anfiteatro.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | AREA EXTERIOR: CONTINUACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA | 10% | 79903244.3 | 0 | 22/05/2017 | 28/01/2022
1762 | 0260-15 | LA CALETA – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | EN ESPERA PAGO DE CUBICACIÓN. | 56% | 32825944.46 | 21464636.87 | 23/05/2017 | 28/02/2022
1089 | 2191 | LICEO ISIDRO ANTONIO ESTEVEZ | HERMANAS MIRABAL | TENARES | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | SEGUN SORTEO:BLOQUE B1 2 NIVELES: 4 AULAS, AREAS ADMINIST., BIBLIOTECA, SALON PROFESORES, ORIENTACION, ENFERMERIA, BANOSBLOQUE B2 2 NIVELES: 4 AULAS, 1 AULA ESPECIAL, LAB. CIENCIAS E INFORMAT.COMEDOR TIPO 3, CANCHA + GRADERIASSEGUN EJECUTADO:BLOQUE B1 2 NIVELES: 4 AULAS, AREAS ADMINIST., BIBLIOTECA, SALON PROFESORES, ORIENTACION, ENFERMERIA, BANOSBLOQUE B2 2 NIVELES: 4 AULAS, 1 AULA ESPECIAL, LAB. CIENCIAS E INFORMAT.COMEDOR TIPO 3, CANCHA + GRADERIAS | DETENIDA | COMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARESTTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 15% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 85% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 30% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 5% VENTANAS, 10% PUERTAS.COMEDOR: 100% COMEDORÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 100% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.TALUD POSTERIOR: 100% MALLAS, 100% CANALIZACION PLUVIAL, 95% TERRAMESH.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:CANCHA: COLOCACIÓN DE BLOCK EN BORDILLOOBSERVACIONES:CUBICACION 17 RD$ 458,455.80 FINAN – MODIFICACIONREMISION INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/1253-2019 D/F 21-10-2019.CONTRATISTA: NO HA ENTREGADO LA APROBACION DE LA MEDIA TENSION.CONDICION ACCESO: PENDIENTE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.COMUNIDAD: BLANCO ARRIBA TENARES.COMUNIDAD:BLANCO ARRIBA,TENARESCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/yEefuxUYxN42 | 70% | 43708053.39 | 56174598.69 | 23/05/2017 | 10/12/2022
1526 | 0075-15 | LICEO TENARES NORTE | HERMANAS MIRABAL | TENARES | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1, (2 NIVELES): AREAS ADM. LAB CIENCIA, ENFERM, 4 AULAS.BLOQUE 2, (3 NIVELES): 2 AULAS ESPECIALES, BIBLIOTECA, 6 AULAS.BLOQUE 3, (2 NIVELES): 8 AULAS, BANOSCOMEDOR TIPO B-220CANCHA DOBLE + 2 GRADAS | ACTIVA | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:B1: 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.B2: 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.B3: 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.B4: 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA. 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% PISOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PINTURA BASE, ACRILICA Y SEMIGLOSS, 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHAS MIXTA: 100% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% MEDIA TENSION, 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y 100% PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS EN EJECUCIÓN:LABORES DE PAÑETE UN TECHOS DE MODULO B2OBSERVACION: VISITA DE FISCALIZACION MINERS PARA COSTATAR LOS AVANCESE DEL PROYECTO 2-12-21CONDICIONES DEL ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZACOMUNIDAD: URB. ROSADO.COORDENADAS:https://goo.gl/maps/3YqVfKaJV4D2 | 40% | 76427956.55 | 62109877.63 | 23/05/2017 | 14/12/2023
715 | 280-2013 | PABLO RAMON ROMERO AYBAR | HERMANAS MIRABAL | TENARES | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1PRIMER NIVEL: ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, 2 AULAS, ESCALERA Y 2 BAÑOS. SEGUNDO NIVELCUATRO AULAS, DOS BAÑOS Y ESCALERA. TERCER NIVELCAJA DE ESCALERA. COCINA-COMEDORTIPO 3 CANCHA MIXTA18M X 30M1 UNIDADOBRAS CONEXASEXTERIORMURO DE CONTENCIÓN EN VERJA PERIMETRAL, MURO TERRAMESH PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO POSTERIOR, ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON GEOMALLA MACMAT Y MALLA DOBLE TORSIÓN, INSTALACIÓN SANITARIA EXTERIOR, CÁMARA SÉPTICA DOBLE, ÁREA CÍVICA, CISTERNA, CASETA DE CISTERNA, ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS EXTERIORES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. | DETENIDA | COMUNIDAD LA JIBARA, TENARESMÓDULO B-1: 5% PISOS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 5% APARATOS SANITARIOS, 30% PINTURA ACRILICA, 30% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA, 5% VENTANAS, 5% PUERTAS.COMEDOR: 5% PISOS, 5% PUERTAS Y VENTANAS, 20% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 30% PINTURA ACRILICA, 300% SEMIGLOSS, 10% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 10% PLAZA CÍVICA, 90% JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 10% CISTERNA, 100% PARQUEOS, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS.CANCHA Y GRADA: 5% PAÑETE, 85% PINTURA Y 100% TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 50% ENTRADA PRINCIPAL, 80% ZAPATAS, MUROS, COLUMNAS Y PAÑETE.MISCELÁNEOS: LETREROS NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA.DETENIDA: EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECUROS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS.CUB. 17 RD$ 7,138,990.31 FINAN – MODIFICACIÓN.REMISION INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/023/2020 D/F 10-01-2020CONDICION ACCESO: PENDIENTE SEÑALIZACION Y LIMPIEZA-SOLICITUD DE UN TERCER DESEMBOLSO DE LINEA DE CREDITO POR UN MONTO DE RD$3,000,000.00 D/F19-06-2019.COMUNIDAD: LA JIBARA,TENARESCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/za8cHM4mA272 | 94% | 14043836.53 | 62223649.59 | 23/05/2017 | 30/12/2023
889 | 209-2013 | LICEO FLERIDA HERNANDEZ | DUARTE | LAS GUARANAS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1:-PRIMER NIVEL: 2 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALÓN DE PROFESORES, RECEPCIÓN, ORIENTACIÓN, TÉCNICOS, ENFERMERÍA, DEPOSITO, BAÑOS, ESCALERAS.-SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERAS.-TERCER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERAS.-CUARTO NIVEL: CAJA ESCALERAS.BLOQUE B-2 DE UN AULA:-PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERAS.MODULO COMEDOR-COCINA: MODULO COMEDOR-COCINA.CAMARA SEPTICA: DE DOS CÁMARAS (4.75*2.40*2.17) AREAS EXTERIORES: ACCESO PRINCIPAL, ÁREA CÍVICA, PAISAJISMO, TARJA EN BRONCE, VERJA PERIMETRAL.REPARACIONES VARIAS: REPARACIONES VARIAS. | DETENIDA | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULO: BLOQUE B-1 FALTA 30% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 37% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 67% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, 100% JARDINERÍA, 100% LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 50% PINTURA.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS EN EJECUCION:BLOQUE B1: CERAMICAS EN BAÑOS, PAÑETE EXTERIOR. COLOCACION DE MASILLA EN JUNTAS DE EXPANCION.BLOQUE B2: COLOCACION DE MASILLA EN JUNTAS DE EXPANCION..COMEDOR: VACIADO LOSA DE COCINA Y VUELOS.CASETA CISTERNA: PAÑETE EN MUROS Y LOSAS.VERJA PERIMETRAL: PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS.FRONTON CON GARITA: TERMINACION DE SUPERFICIES.HIDRAULICA EXTERIOR: EXCAVACION DE POZO FILTRANTE A MANO.OBSERVACIONES: CUB. 9 RD$ 3,576,595.53 MINERD - FINANCIEROINFORME DE SITUACION ACTUAL (REACTIVACION) ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO/Z1/145-2020 D/F 28-03-2020CONDICION ACCESO: CRUDO. | 61% | 33993794.68 | 45063245.66 | 25/05/2017 | 17/12/2022
1804 | 272-15 | CANCINO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO LA CASONA: Asistente / Auxiliar De Contabilidad, Encargado De Estancia, Recepción, Coordinador, Docente, Archivo, Enfermería, Trabajo Social, Psicólogo, Salón De Reuniones, Sanitarios.AREAS DOCENTES: Dos aulas de lactantes, Dos aulas para niños de 1 a 2 años con baños, Dos aulas para niños de 2 a 3 años con baños, Dos aulas para niños de 3 a 4 años con baños, Dos aulas para niños de 4 a 5 años con baños.AREAS COMPLEMENTARIAS: Comedor / Salón de usos múltiples, Cocina, Sanitario para adultos, Patio central, Almacén, Área de carga y descarga, Parqueos, Jardines exteriores, Cisterna, Verja perimetral. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 34171297.6 | 25/05/2017 | 17/10/2018
911 | 229-2013 | LA REFORMA | DUARTE | VILLA RIVA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 2 NIVELES:-PRIMER NIVEL: SALÓN MULTIUSOS + BIBLIOTECA + SALÓN DE PROFESORES + ENFERMERÍA + DEPÓSITO + BAÑOS + ESCALERAS-SEGUNDO NIVEL: CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS-TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2 DE AULA INICIAL 1 NIVEL: -PRIMER NIVEL: 1 AULA INICIAL + DEPÓSITO + ÁREA DE JUEGO + BAÑOSBLOQUE DE UN AULAPRIMER NIVEL: ADMINISTRACIÓN + BAÑOCOMEDOR-COCINA: COMEDOR ESCOLAR GRANDEINSTALACION SANITARIA EXTERIOR:-CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS: DE (4.75 X 2.40 X 2.17)MTAREAS EXTERIORES: ACCESO PRINCIPAL, ÁREA CÍVICA + PAISAJISMO + TARJA EN BRONCECANCHA MIXTA: 18M X 30MMISCELANEOS: LETRAS + SEÑALIZACIÓNREPARACIONES VARIASVERJA PERIMETRAL EN MUROS:H=2.50MT | DETENIDA | PENDIENTE POR EJECUTAR:MÓDULO DE 2 NIVELES: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION. BLOQUE B-2 FALTA 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 100% CISTERNA, 100% PARQUEOS.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION.VERJA PERIMETRAL: 40% DE EJECUCION.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.OBSERVACIONES:LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DESDE 2015, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. NO EXISTE CUBICACION EN CIRCUITO. SE LE ORDENÓ AL CONTRATISTA REINICIAR LOS TRABAJOS EN MÓDULOS INICIADOS EL 18/07/2017 EL CUAL NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO.SE ENVIO OFICIO A MINERD NOTIFICANDO ESTA SITUACION 26/09/2017. OFICIO DGEE-Z1-749-2017. REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO DGEE/Z1/652-2018 D/F 14/6/18.COMUNIDAD: LA REFORMA, ARENOSOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/sdVJSKkyhu22 | 46% | 28873933.16 | 13187640.13 | 25/05/2017 | 24/01/2024
1602 | 0142-15 | LICEO EL BOSQUE | MONTE PLATA | MONTE PLATA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: BLOQUE 1: 2 NIVELES. PRIMER NIVEL: ADMINISTRACIÓN + ORIENTACIÓN + LAB. DE CIENCIAS + BAÑOS. SEGUNDO NIVEL 4 AULAS + BAÑOS. - BLOQUE 2: 1 NIVEL. PRIMER NIVEL 2 AULAS + 1 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + BAÑOS. -COMEDOR 4TO SORTEO: B-120. - ÁREAS EXTERIORES: PLAZA CÍVICA, 4 PARQUEOS VEHICULARES 18 PARQUEOS MOTORES, CANCHA SIMPLE CON GRADA + VERJA | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 43432983.39 | 49856377.63 | 29/05/2017 | 23/11/2018
1828 | 0311-2015 | BASICA EL CERCADILLO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aula Estándar, Aula Inicial, Aulas Especiales.Administrativa: Dirección, Administración, Salón de profesores, Oficina de Orientación Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Deposito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Plaza Cívica, Parqueos, verja | ACTIVA | AREA EXTERIOR: PAÑETE EN MUROS DE CONTENCIÓN EN TODAS LAS TERRAZAS (95%), COMEDOR: NIVELACIÓN INTERIOR (90%). VACIADO DE COLUMNAS SNP (COMPLETO. ENCOFRADO DE LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS (COMPLETO). ARMADO DE LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS (COMPLETO). VACIADO LOSAS VIGAS Y COLUMNAS (45%). | 65% | 68517370.53 | 66075387.06 | 29/05/2017 | 21/02/2022
1861 | 0308-15 | VILLA MELLA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Modulo Casona: Asistente/Auxiliar Contabilidad, Encargado de estancia, Recepción, Coordinador Docente, Archivo, Enfermería y Trabajo Social, Sicólogo, Salón de Reuniones, Baños.Área Docente: Dos aulas de lactantes, Dos aulas para niños de 1 a 2 años con bañosDos aulas para niños de 2 a 3 años con bañosDos aulas para niños de 3 a 4 años con bañosDos aulas para niños de 4 a 5 años con bañosÁreas Complementarias:ComedorCocinaAlmacenesÁrea de carga y descargaParqueosJardineras exterioresCisternaVerja perimetral | DETENIDA | TERMINACION DE SUPERFICIE EN VENTANASCOLOCACION DE PISOS EN AREA DE COMEDOR | 65% | 32825944.46 | 48506834.75 | 29/05/2017 | 20/04/2022
1610 | 0147-15 | LICEO PROF. JUAN BOSCH | MONTE PLATA | YAMASA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: BLOQUE 1: 3 NIVELES. PRIMER NIVEL: ADMINISTRACIÓN + ENFERMERÍA + 1 AULA ESPECIAL +LAB. DE CIENCIAS + BAÑOS. SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS + BAÑOS. TERCER NIVEL: 4 AULAS + BAÑOS. - COMEDOR: 3ER SORTEO: B-120. - ÁREAS EXTERIORES: PLAZA CÍVICA, CANCHA 19 X32 CON GRADAS. + VERJA | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 43442563.83 | 62491194.55 | 29/05/2017 | 23/09/2019
1780 | 0339-15 | LICEO PARAISO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Especiales, Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Sub-Dirección, Salón de Profesores, Recepción, Técnicos, Enfermería, OrientaciónESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos, Vertederos, Comedor, Cocina, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Plaza Cívica, Paisajismo, Canchas, Gradería, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 79351321.32 | 128585065.78 | 30/05/2017 | 26/06/2019
1326 | 2064 | BASICA ESPEJO MARIA MONTESSORI | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (19), AULAS INICIALES (3), AULA ESPECIALES (2).ADMINISTRATIVA: ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, SALÓN DE PROFESORES, ORIENTACIÓN.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO SERVICIOS: COCINA, COMEDOR, DEPÓSITOS, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | DETENIDA | Bloque B-3: Fino techo (95%).Bloque Inicial: Muros pandereta (15%), fino de techo (85%).Comedor: Terminación de superficie (90%), Muros bloques área interior (92%).Bloque Administrativo: vaciado losa (100%). | 59% | 65936111.7 | 81231626.94 | 30/05/2017 | 20/01/2022
1784 | 0342-15 | LICEO GREGORIO LUPERON | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (23), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | Acondicionamiento Terraza Comedor y Cancha (68%).Modulo B-1: Colocación de pisos (78%).Modulo B-2: Caseta escalera (75%), Fraguache (45%).Modulo B-3: Pañete interior y exterior (98%).Verja Perimetral y Muros Contención Interiores: Muros mm-1 (87%), MC-2 (88%), MM-3 (77%), MC-1(80%), Verja perimetral (75%), Muro MM-2 (65%), MC-5 (40%). | 60% | 79364025.64 | 59352409.19 | 30/05/2017 | 24/02/2022
1698 | 0436-15 | BASICA NAIME | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 3 NIVELES. PRIMER NIVEL: 1 AULA + BIBLIOTECA + 2 AULAS ESPECIALES + BAÑOS. SEGUNDO Y TERCER NIVEL 4 AULAS + BAÑOS. BLOQUE 2: 3 NIVELES. PRIMER NIVEL: 4 AULAS + BAÑOS. SEGUNDO Y TERCER NIVEL 4 AULAS + BAÑOS. BLOQUE 3: 1 NIVEL. PRIMER NIVEL: ADMINISTRACION + ENFERMERIA + SALON DE PROFESORES+ ORIENTACION + DEPOSITO + BAÑOS. BOLQUE 4: 1 NIVEL. PRIMER NIVEL: 3 AULAS INICIALES + COCINA CON DEPOSITO + BAÑOS. COMEDOR 4TO SORTEO A-360. AREAS EXTERIORES: PLAZA CIVICA, 3 PARQUEOS VEHICULARES, 12 P/ MOTORES, 1 CANCHA DOBLE ESPECIAL CON GRADAS. + VERJA | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 89755076.58 | 101571168.16 | 30/05/2017 | 04/05/2018
1699 | 0208-15 | BASICA VILLA BLANCA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA:BLOQUE 1: 1 NIVEL. PRIMER NIVEL: ADMINISTRACIÓN + SALÓN PROFESORES + ENFERMERÍA + ORIENTACIÓN + ARCHIVO + BAÑOS . - BLOQUE 2: 3 NIVELES. PRIMER NIVEL: AULA + BIBLIOTECA + 2 AULAS ESPECIALES + BAÑOS. SEGUNDO NIVEL:4 AULAS + BAÑOS. TERCER NIVEL: 4 AULAS + BAÑOS. -BLOQUE 3: 3 NIVELES. PRIMER NIVEL: 4 AULAS + BAÑOS . SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS + BAÑOS. TERCER NIVEL: 4 AULAS + BAÑOS. -BLOQUE INICIAL: 1 NIVEL. 3 AULAS + KICHENETTE + DEPOSITO + BAÑOS . -COMEDOR 4TO SORTEO A-360. -ÁREAS EXTERIORES: PLAZA CÍVICA, 6 PARQUEOS VEHICULARES, 10 P/ MOTORES, 1 CANCHA DOBLE CON GRADAS.+ VERJA | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 89765921.77 | 103002418.21 | 30/05/2017 | 28/08/2018
1703 | 0212-15 | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES PORVENIR | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica , Parqueos, Verja. | DETENIDA | ANFITEATRO: CONTINUACIÓN DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES EN MUROS, LOSAS Y VIGAS, APLICACIÓN DE PINTURA BASE, COLOCACIÓN DE PISOS EN EL 2DO NIVEL Y REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN BAÑOS. | 82% | 141946199.65 | 145100742.44 | 30/05/2017 | 30/03/2022
1866 | 0356-15 | BASICA ESPEJO JAMAICA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | ACTIVA | 1-Acondicionamiento de terreno: se esta construyendo el muro de gaviones se ha avanzado hasta el tramo 6, y se concluyó el terramesh al 100%. 3-Cisterna: se construyó la cisterna de 8,000 gls. Y la caseta de la cisterna hasta terminación de superficie. 4.Bloque B3: se construyó la caja de escalera y las columnas de futuro crecimiento 3er. Nivel. 5-Bloque B1: se reanudaron los trabajos en la obra, y se esta trabajando en el encofrado de la losa del primer nivel. | 12% | 68563965.26 | 59998557.7 | 30/05/2017 | 28/01/2022
776 | 401-2013 | FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA: UN MÓDULO DE 1 NIVEL (2 AULAS + BIBLIOTECA + SALÓN MULTIUSO + SALÓN PROFESORES + ADMINISTRACIÓN + BAÑOS + ESCALERAS) EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, AULA INICIAL.ADMINISTRATIVA: SALA DE PROFESORES. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES , CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | VERJA/MURO POSTERIOR: VACIADO DE HORMIGÓN VIGA DE AMARRE SUPERIOR. | 40% | 23324231.62 | 11299680.68 | 31/05/2017 | 25/03/2022
1551 | 0098-15 | LICEO VILLA VERDE | LA ROMANA | LA ROMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE CÓMPUTOS. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO SERVICIOS:, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN ,ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA, VERJA. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 90645064.32 | 106489235.96 | 31/05/2017 | 27/07/2018
956 | 1682-13 | SAVICA-QUISQUEYA | LA ROMANA | LA ROMANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: MODULO DE 2 AULAS (1 A 2 AÑOS), MODULO DE 2 AULAS (2 A 3 AÑOS), MODULO DE 2 AULAS (3 A 4 AÑOS), MODULO DE 2 AULAS (4 A 5 AÑOS), MODULO DE 2 AULAS (LACTANTES), ALMACENES Y BAÑOS.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGO, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS. | ACTIVA | CASONA: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASLACTANTES: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASNIÑOS 1-2: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASNIÑOS 2-3: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASNIÑOS 3-4: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASNIÑOS 4-5: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASCOMEDOR: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASCOCINA Y BAÑO: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANASALMACÉN: TORTA DE PISOPASARELA: TORTA DE PISOMEDIA TENSIÓN: REALIZADAMURO DE CONTENCIÓN REALIZADOSOLUCIÓN HIDRÁULICA: REALIZADO | 70% | 32825944.46 | 40445828.37 | 31/05/2017 | 30/09/2022
1607 | 0406-15 | BASICA NORDESTE SABANA GRANDE DE BOYA (LICEO NORDESTE SABANA GRANDE DE BOYA) | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA: BLOQUE B-1 (1 NIVEL), BLOQUE B-2 (3 NIVELES), BLOQUE B-3 (2 NIVELES), BLOQUE B-4 ( 1 NIVEL), 1 COMEDOR.EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (24), AULA ESPECIAL (2).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, SUB DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, RECEPCIÓN, TÉCNICOS, ENFERMERÍA, ORIENTACIÓN, BAÑOS.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA,SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOSESPACIOS EXTERIORES: CANCHA MIXTA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, | DETENIDA | MÓDULO B-2, 3N: COLOCACIÓN DE PISO PRIMER NIVEL Y PAÑETE EN MUROS.COMEDOR: COLOCACIÓN DEL ALUZINC. | 65% | 85204239.12 | 94941470.22 | 31/05/2017 | 30/07/2022
1544 | 0089-15 | BASICA BAYAHIBE | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR,LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE CÓMPUTOS. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO SERVICIOS:, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN ,ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA, VERJA. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 47031960.25 | 61765930.75 | 31/05/2017 | 15/02/2019
734 | 304-2013 | BOCA DE CHAVON | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial , Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | ACTIVA | BLOQUE B1 (3 NIVELES): SNP: ENVARILLADO DE COLUMNAS (SOLAPE).BLOQUE B2 (AULA INICIAL): SNP-ENCOFRADO Y ENVARILLADO DE LOSA.COMEDOR: ENCOFRADO Y ENVARILLADO DE LOSA.CISTERNA: ENCOFRADO Y ENVARILLADO DE LOSA.VERJA PERIMETRAL (INCLUYE FRONTÓN): 85 POR CIENTO DE EJECUCIÓN.CANCHA Y GRADA: REPLANTEO E INICIO DE EXCAVACIÓN. | 32% | 21539643.07 | 11364481.79 | 31/05/2017 | 17/08/2022
1555 | 0102-15 | BASICA LAS CAOBAS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar , Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica , Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 89943251.87 | 117827815.16 | 31/05/2017 | 22/05/2018
1557 | 0104-2015 | LICEO LA LECHOZA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar , Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica , Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 90609444.93 | 118677704.6 | 31/05/2017 | 22/05/2018
1456 | 0022-15 | BASICA CABRAL 2 | BARAHONA | CABRAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (14), AULAS INICIALES (2). AULAS ESPECIALES (2)ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍAESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS, ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, GRADERIA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DE TERMINACION | 1% | 71942394.48 | 0 | 01/06/2017 | 16/08/2024
1541 | 0091-15 | VERON – BAVARO 1 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | ESTANCIA DE (1 NIVEL: TODAS LAS LOSAS VACIADAS AULAS LACTANTES: SE CONTINUA COLOCACIÓN DE PISOS CASONA: SE CONTINUA COLOCACIÓN DE PISOS ALMACÉN Y BAÑO DE EMPLEADOS: SE CONTINUA RELLENO INTERNO AULAS NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS: SE CONTINUA COLOCACIÓN DE PISO AULAS NIÑAS DE 1 A 2 AÑOS SE CONTINUA COLOCACIÓN DE PISO AULAS NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS: SE CONTINUA COLOCACIÓN DE PISOS CANTOS Y MOCHETAS AULAS NIÑAS DE 2 A 3 AÑOS: SE CONTINUA COLOCACIÓN DE PISOS PASARELA: SE REALIZÓ COLOCACIÓN DE TEJAS DE LAS GARITAS | 65% | 32825944.46 | 29440794.14 | 01/06/2017 | 30/09/2022
1524 | 0073-15 | SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | VERJA FRONTAL: VACIADO ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS GAVIONES: BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE PRODUCTO DE EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO PARA TRABAJOS DEL DREN FRANCÉS.SÉPTICO: VACIADO DE LOSA DE FONDO Y COLOCACIÓN DE BLOQUES HASTA NIVEL DE VIGA.CISTERNA: EXCAVACIÓN EN EJECUCIÓN | 12% | 32825944.46 | 10444767.93 | 06/06/2017 | 13/12/2022
1489 | 0047-15 | BASICA URBANIZACION BALBI | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 2 NIVELES-PRIMER NIVELCUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS-SEGUNDO NIVELCUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS-TERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2 2 NIVELES-PRIMER NIVEL:CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS-SEGUNDO NIVELCUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS-TERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3 1 NIVEL:PRIMER NIVELADMINISTRACIÓN + SALÓN DE PROFESORES + RECEPCIÓN + TÉCNICOS + ENFERMERÍA + DEPÓSITO + ORIENTACIÓN + ARCHIVOS + BAÑO + DEPÓSITO GENERAL + SALÓN DE CÓMPUTOS + BAÑOSBLOQUE B-4 1 NIVEL:-PRIMER NIVELTRES AULAS DE INICIAL + BAÑOS + KITCHENETTEBLOQUE B-5 2 NIVELES-PRIMER NIVELCUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS-SEGUNDO NIVELCUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS-TERCER NIVELCAJA DE ESCALERACOMEDOR TIPO A: (21 - 24) AULAS 360 ALUMNOSCISTERNA 8,000 GLS.DE (5.40 X 3.59 X 2.60)MTCASETA SOBRE CISTERNACAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS2 UNIDADES EN TOTALDE (6.10 X 3.30 X 1.60)MT INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTEAREAS EXTERIORESACCESO PRINCIPAL, ÁREA CÍVICA Y PATIO + PAISAJISMO + TARJA EN BRONCEMISCELANEOSLETRAS + SEÑALIZACIÓNVERJA PERIMETRAL EN MUROS H=2.50MT Y L=200.00MTFRONTON CON GARITA Y BAÑO EN VERJA PERIMETRALCANCHA MIXTA DOBLE ESPECIAL DE (44.00 X 32.00)MTGRADERIA EN CANCHA IGRADERIA EN CANCHA II | DETENIDA | TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:BLOQUE 1: FALTA 40% DE EJECUCION.BLOQUE 2: FALTA 80% DE EJECUCION.BLOQUE 3: FALTA 20% DE EJECUCION.BLOQUE 4: FALTA 100% DE EJECUCION.BLOQUE 5: FALTA 20% DE EJECUCION.COMEDOR: FALTA 100% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA: 95% DE EJECUCION.CISTERNA Y CAMARA SEPTICA: 5% CISTERNA, 100% CAMARA SEPTICA.VERJA PERIMETRAL: FALTA 40% DE EJECUCION, TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA, TARJA EN BRONCE.CONDICION ACCESO: BACHEO, SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA .ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN: BLOQUE 1: COLOCACION DECERAMICAS EN BANOSBLOQUE 2: REVESTIDO DE COLUMNAS EN SEGUNDO NIVELOBSERVACIONES:A LA ESPERA DE PAGO PARA REINICIAR LAS LABORES.CUB. 15 RD$ 2,121,528.30 LIB. EN CIRCUITOACCESO:BACHEO, ASFALTADOO Y SEÑALIZACION.COMUNIDAD: ESPINOLA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/fTSUkHJbySB2 | 24% | 87427731.3 | 53555623.01 | 06/06/2017 | 13/02/2023
1817 | 303-15 | LICEO VILLA FARO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B-1 Y B-2 (Tres Niveles): En el 1er nivel:(Área Administrativa, Aula Especial, Salón Multiusos, escalera y Baños).En el 2do nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 3er nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 4to. Nivel (Caja de Escalera)Bloque B-2 (Tres Niveles): En el 1er nivel:(Laboratorio de informática, biblioteca, 2 aulas, escalera y Baños).En el 2do nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 3er nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 4to. Nivel (Caja de Escalera)Bloque B-3 (Dos Niveles): En el 1er nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera).En el 2do nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 3er nivel:(Caja de escalera)Comedor y cocina. TIPO ACancha DOBLE 44.00 X 32.00 CON GRADERIAAcceso principal y área cívica | ACTIVA | COLOCACIÓN DE BLOCKS SNP- BLOQUE B2 CONFECCION DE REGISTROS PLUVIALESCOLOCACION DE BLOCK EN JARDINERASCOLOCACION DE BLOCKS DE PROTECCION SOBRE MUROS MC1 | 57% | 79207649.4 | 62466009.8 | 06/06/2017 | 20/06/2022
1801 | 0293-15 | BASICA PROF. JUAN BOSCH (LICEO BUEN NOMBRE) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to. SorteoEducativa: Aulas Estándar (24), Aulas especiales (2),Laboratorio de ciencias, laboratorio de cómputosAdministrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos., LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. | DETENIDA | PLANTEL: OBRA PARADA POR FALTA DE PAGO (CUB. #19).COORDENADAS: 18.572787, -69.850673 | 76% | 79911184.38 | 102265292.1 | 06/06/2017 | 30/03/2022
1528 |  | TALLERES EN POLITECNICO VILLA TAPIA | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •BLOQUE 1, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y BAÑOS:•BLOQUE 2, TALLER INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO +BAÑOS.•OBRAS COMPLEMENTARIAS:oCISTERNA.oPARQUEO VEHICULAR:5 CARROS.9 MOTORES.oINSTALACIONES DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y PLUVIAL.oINSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN Y DE INTERCONEXIÓN.oMISCELÁNEOS.oVERJA PERIMETRAL. | ACTIVA | TRABAJOS REALIZADOS HASTA FECHA: BLOQUE B1:LABORES DE FRAGHUACHE EN MUROS, VIGAS, COLUMNAS Y LOSAOBSERVACIONES:VISITA BRIGADA TOPOGRAFICA MOPC PARA AS BUILT, PARA MUROS 18-8-21CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDOCOMUNIDAD: POLANCO, VILLA TAPIA.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Hpx1BkciLbx | 13% | 20747350.59 | 6396038.83 | 06/06/2017 | 12/08/2023
1101 | 2201-2013 | POLITECNICO VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Modulo B-1 de 3 niveles, Modulo B-2 de 3 niveles, un modulo B-3 de 2 niveles, comedor tipo a-360.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de Cómputos.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, doble cancha mixta, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 73911204.79 | 114453074.1 | 10/06/2017 | 26/04/2019
1763 | 0304-15 | LA CALETA – BOCA CHICA 2 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA | SE TRABAJA EN TERMINACIONES FINALES Y EN LIMPIEZA FINAL.Coordenadas: 18.476815,-69.872107 | 100% | 32825944.46 | 39348829.84 | 12/06/2017 | 14/10/2021
1054 | 2159-2013 | BASICA LOS ALTILES | DUARTE | ARENOSO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 2 NIVELES:-PRIMER NIVEL: ÁREA ADMINISTRATIVA + BIBLIOTECA + 1 AULA + BAÑOS + ESCALERA-SEGUNDO NIVEL:3 AULAS + BAÑOS + ESCALERA-TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERACOMEDOR-COCINA: B-120 (4-9) AULAS120 ALUMNOSINSTALACION SANITARIA EXTERIORCISTERNA 4,000 GLS.DE (3.59 X 3.30 X 2.60)MTCASETA SOBRE CISTERNACAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS: DE (6.10 X 3.30 X 1.60)MT INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTEAREAS EXTERIORES: ACCESO PRINCIPAL, ÁREA CÍVICA Y PATIO + PAISAJISMO + TARJA EN BRONCEMISCELANEOS: LETRAS + SEÑALIZACIÓNVERJA PERIMETRAL EN MUROS: H=2.50MT Y L=200.00MTCANCHA MIXTA: 18M X 30M | DETENIDA | DETENIDA DESDE 17-12-2018. NO TIENEN PERSONAL EN OBRA Y NO RESPONDEN LAS LLAMADAS DE LA SUPERVISION, CONTRATISTA RECIBIO SEGUNDO DESEMBOLSO RD$2,000,000 D/F 15-10-2018.PENDIENTE ESTUDIO DE SUELO EN AREA DE CONSTRUCCION AULA INICIAL, APROBADA POR MINERD MEDIANTE UF-PNEE#823-2019 d/f 14-03-2019SOLICITUD REVISION TECNICA PRELIMINAR DGEE/Z1/904-2019 D/F 26-07-2019.REMISION DE INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE OFICIO GPRO/Z1/181-2020 D/F 15/4/2020.INFORME DE PRESUPUESTO DE TERMINACION ENVIADO VIA CORREO EL 15-04-2020.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: BLOQUE B-1 FALTA 50% DE EJECUCION.COMEDOR: 85% DE EJECUCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA: 80% DE EJECUCION.CISTERNA Y CAMARA SEPTICA: 100% CISTERNA, 90% CAMARA SEPTICA.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA, TARJA EN BRONCE.CONDICION ACCESO: CRUDO.ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DE DETENCION: BLOQUE B1: VACIADO LOSA CAJA DE ESCALERA.COMEDOR: VACIADO COLUMNAS SNP.CANCHA: RELLENO COMPACTADO. COMUNIDAD: ARENOSOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/KYMvVQZVSL52 | 50% | 23349264.29 | 19703055.18 | 14/06/2017 | 24/01/2024
1595 | 0401-15 | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: Casona. TIPO DE ESTANCIA: Tipo I (un nivel). MÓDULOS: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años COMEDOR - COCINA: (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón Multiuso, Almacén. SERVICIOS: Baños. ÁREAS EXTERIORES: Verja Perimetral, Paisajismo, Áreas verdes. | DETENIDA | TIPO CONSTRUCTIVO: Casona. TIPO DE ESTANCIA: Tipo I (un nivel). MÓDULOS: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años COMEDOR - COCINA: (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón Multiuso, Almacén. SERVICIOS: Baños. ÁREAS EXTERIORES: Verja Perimetral, Paisajismo, Áreas verdes. | 32% | 32825944.46 | 11712887.7 | 14/06/2017 | 15/08/2022
1581 | 0127-15 | BASICA CURNA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1-PRIMER NIVEL 2 AULAS ESPECIALES, UN AULA, BIBLIOTECA, BAÑOS ESCALERA. -SEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERA- TERCER NIVEL CAJA DE ESCALERABLOQUE B2-PRIMER NIVEL2 AULAS ESPECIALES , BAÑOS Y ESCALERA -SEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERA-TERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B3-PRIMER NIVELDIRECCIÓN, SUB-DIRECCIÓN, SALÓN DE PROFESORES, RECEPCIÓN, TÉCNICOS, ENFERMERÍA, DEPOSITO GENERAL, ORIENTACIÓN, ARCHIVO, BAÑOS, ESCALERA Y PASILLO-SEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERA-TERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B4-PRIMER NIVEL3AULAS INICIAL, BAÑOS Y KITCHENETTE-SEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERA-TERCER NIVELCAJA DE ESCALERACOCINA-COMEDORTIPO ACOMEDOR 360 ALUMNOS CANCHA MIXTA DOBLE ESPECIAL44M X 32M1 UNIDADGRADERÍAS EN CANCHA MIXTAGRADERÍAS EN CANCHA2 UNIDADESOBRAS CONEXASEXTERIORINSTALACIÓN SANITARIA EXTERIOR, 2 CÁMARA SÉPTICA DOBLE, ÁREA CÍVICA, CISTERNA, CASETA DE CISTERNA, ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS EXTERIORES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VERJA PERIMETRAL, FRONTÓN CON GARITA Y BAÑO. | DETENIDA | TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: FALTA EL 90% DE EJECUCION (SE ENCUENTA A NIVEL DE PISO)BLOQUE B-2: FALTA EL 90% DE EJECUCION (SE ENCUENTA A NIVEL DE PISO)BLOQUE B-3: FALTA EL 40 % DE EJECUCION: 100% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.BLOQUE B-4: FALTA EL 40 % DE EJECUCION: 100% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.AULA INICIAL: FALTA EL 40 % DE EJECUCION: 100% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.COMEDOR: 40% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA DOBLE MIXTA: 100% DE CANCHA.GRADAS: FALTA EL 100% DE EJECUCION VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 25% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 100% DE EJECUCION. CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA DE DETENCION:COLOCACON RELLENO PARA RAMPA EN MODULOS B1 Y B2OBSERVACIONES:LAS CUBICACIONES FUERON PAGAS, A LA ESPERA DE PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS.COMUNIDAD: LA CRUZ, NAGUACOMUNIDAD: LA CRUZ.COORDENADAS: https://goo.gl/maps/48D4zWMB9cs | 51% | 87671408.94 | 54842124.28 | 14/06/2017 | 27/10/2022
1799 | 0291-15 | BASICA MANUEL AURELIO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Modulo B1 de 3 niveles, Modulo B2 de 3 Niveles, Modulo B3 un Nivel, Modulo B4 un Nivel.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorios, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Salón de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiusos.SERVICIOS: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Patio, Parqueos y Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 79909596.35 | 123427157.77 | 21/06/2017 | 09/06/2018
1824 | 0464-15 | TALLERES EN POLITECNICO PERLA ANTILLANA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to. SorteoEducativa: Taller instalación mantenimiento eléctrico, taller electrónica digital y micro computación, taller gastronomía y turismo.Servicios: Sala de espera, recepción, área de cocina y sanitarios. Espacios Exteriores: Áreas verdes y parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 26842924.12 | 76992362.28 | 21/06/2017 | 10/04/2019
1358 | 0969-2014 | BASICA BARRIO LINDO I (OISOE) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B-1 (Dos Niveles): En el 1er nivel:(Área Administrativa, Laboratorio, Aula , escalera y Baños).En el 2do nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)Bloque B-2 (Tres Niveles): En el 1er nivel:(Aula Especial, biblioteca, 1 aulas, escalera y Baños).En el 2do nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 3er nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)Bloque B-3 (Un nivel) (4 Aulas)Bloque B-4 (Un nivel) (3 Aulas inicial)Comedor y cocinaCancha Mixta con gradaAcceso principal y área cívica | ACTIVA | COLOCACIÓN DE TIJERILLAS EN TECHO COMEDORPANETE INTERIOR Y EXTERIOR EN COMEDOR | 75% | 68241736.19 | 64219650.63 | 21/06/2017 | 10/02/2022
1106 | 2205-2013 | BASICA CHICAGO | LA ROMANA | LA ROMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estructuras: Módulos B-1 (1 nivel), Modulo B-2 (3 niveles), Modulo B-3 (Sin Construir).Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 70129001.38 | 136832018.01 | 22/06/2017 | 15/06/2019
1782 | 0331-15 | PANTOJA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | LOS TRABAJOS SE CONCENTRARÁN EN COLOCACIÓN DE PISOS EN TERRAZAS, TERMINACIÓN DE HERRERÍA, PUERTAS Y VENTANAS. INICIO DE TERMINACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. VISITA DE LA ARQ. ROSA PÉREZ (DEPTO. DISEÑO MOPC). | 91% | 32825944.46 | 44005268.3 | 22/06/2017 | 19/05/2022
1556 | 0103-15 | BASICA PICA PIEDRA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA: Bloque B-1 (3 niveles), Bloque B-2 (3 niveles), Bloque B-3 (1 nivel), Comedor.EDUCATIVA: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2).ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 89736720.23 | 118086939.37 | 22/06/2017 | 28/12/2018
220 | 1616-2012 | LICEO BARRIO SAN GEORGES (PICA PIEDRA) | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estructura: Ocho Aulas, una Aula Inicial, Comedor, Cocina, Deposito, Baños, Caja de escalera.Administrativa: Área Administrativas, Verja Perimetral. | DETENIDA | BLOQUE B1 (2 NIVELES): PRIMER NIVEL MUROS DE BLOCK COLOCADO.BLOQUE B2 (2 NIVELES): COLOCANDO ACERO.COMEDOR: NO INICIADO.SIN ACTIVIDAD (15/09/2021).CANCHA: NO INICIADO.SE RESCINDIÓ EL CONTRATO DE OBRA. | 12% | 33095391.8 | 16956863.91 | 26/06/2017 | 20/05/2022
1552 | 0099-15 | BARRIO LOS MULOS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 32825944.46 | 53112664.14 | 27/06/2017 | 15/08/2018
1625 |  | TALLERES EN POLITECNICO DE IMBERT CAFEMBA - EL JAVILLAR | PUERTO PLATA | IMBERT | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 6Nivel Media. Total de aulas:EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. | ACTIVA | CONTRATISTA TRABAJA EN ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO. | 11% | 28203895.05 | 0 | 05/07/2017 | 31/03/2023
755 | 359-2013 | ROSA VENTURA-LA HOZADERA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | RIO SAN JUAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | "BLOQUE B1- PRIMER NIVEL: ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, DEPOSITO, AULA, AULA INICIAL CON DOS BAÑO, Y ESCALERA- SEGUNDO NIVEL: ÁREA ADMINISTRATIVA, AULA INICIAL, ESCALERA- TERCER NIVEL ( CAJA DE ESCALERA )BLOQUE B2: UN NIVEL- PRIMER NIVEL: 3 AULAS + BAÑOS + ESCALERACOMEDOR PARA 160 ALUMNOSOBRAS CONEXAS: CANCHA MIXTA, INSTALACION SANITARIA ( CASETA CISTERNA, CAMARA SEPTICA DOS CAMARAS, CISTERNA), AREAS EXTERIORES, MISCELANEOS Y VERJA PERIMETRAL" | DETENIDA | DETENIDA DESDE 2015 POR MAL MANEJO FINANCIERO EL CONTRATISTA REMISION A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/1383-2018 D/F 17-12-2018. MINERD SOLICITA INFORME Y ESTADO ECONOMICO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE-0594-2020 D/F 26/5/2020 Y REMITIDO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z1-289-2020.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: 1ER NIVEL: 100% PISOS Y CHAPAPOTE, 90%ESCALONES, 90% PINTURA, 95% INSTALACIONES ELECTRICAS (ESTA PAGA AL 100% EN PRESUPUESTO BASE), 80% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERA PERIMETRAL, 100% VENTANAS, 100% PROTECTORES METALICOS, 100% PUERTAS.2DO NIVEL: 100% HORMIGON EN LOSAS Y VIGAS, 100% MUROS PANDERETAS, 80% PAÑETE, 100% FINO TECHO, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, 100% ANTEPECHO, 100% PISOS, 90%ESCALONES, 100% PINTURA, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS, 100% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: SOLO SE HA EJECUTADO UN 20% DE SU CONSTRUCCION.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES, 30% CSTERNA, 100% PARQUEOS.CANCHA MIXTA: 70% DE CANCHAVERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL, 40% ZAPATA, MUROS, COLUMNAS Y PAÑETE.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B-1: SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL PRIMER NIVEL Y EL SEGUNDO NIVEL CON LAS COLUMNAS VACIADAS Y LOS BLOQUES DE LOS MUROS SISMO RESISTENTES COLOCADOS.BLOQUE B-2: SE ENCUENTRA CON LAS EXCAVACIONES DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS REALIZADAS.COMEDOR: BLOQUES SNP COLOCADOS.CANCHA: ESTAN COLOCADOS LOS MUROS PERIFERICOS.VERJA PERIMETRAL: CONSTRUIDA EN UN 80%CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO. COMUNIDAD: LA HOZADERA, RIO SAN JUANCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/oUkspFmvH552 | 40% | 27697020.03 | 31365956.37 | 05/07/2017 | 17/06/2024
1816 | 0302-15 | LICEO SANTO DOMINGO ESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: 2 Módulo de 3 niveles con 12 espacios, 1 Módulo de 2 niveles con 8 espacios, Comedor Tipo A 360/Cocina.EDUCATIVA: Aulas estándares (24) , Aulas especiales (2).ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha especial (2) Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | PLANTEL: ENVIADO INFORME PONIENDO A LA DISPOSICIÓN LEGAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL PROYECTO POR NO INICIAR LOS TRABAJOS SIN MOTIVO ALGUNO. | 15% | 69069419.87 | 6646954.07 | 05/07/2017 | 20/10/2022
1769 | 0330-14 | ALCARRIZOS 4 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Módulo de 2 aulas (1 a 2 años), Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Módulo de 2 aulas (3 a 4 años), Módulo de 2 aulas (4 a 5 años), Módulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Dirección, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 57210221.35 | 06/07/2017 | 12/12/2018
1604 | 0140-15 | MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | NO HAY ACTIVIDADES. | 6% | 32825944.46 | 6117491.19 | 06/07/2017 | 27/10/2023
70 | 1551-2012 | PROF. JUAN EMILIO BOSCH GAVINO (BASICA LA CAOBA - CAEI) | MONTE PLATA | MONTE PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | .- MURO MC-3. | 67% | 12212318.87 | 15359933.09 | 06/07/2017 | 14/12/2022
1608 | 0405-15 | SABANA GRANDE DE BOYA | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | PARTIDAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE: MODULOS: HORMIGON ARMADO EN VIGAS DEL 2DO NIVEL. | 28% | 32825944.46 | 10821304.72 | 06/07/2017 | 22/06/2022
1686 | 0197-15 | LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS LACTANTES (2), AULAS 1 A 2 AÑOS (2), AULAS 2 A 3 AÑOS (2), AULAS DE 3 A 4 AÑOS (2), AULAS DE 4 A 5 AÑOS (2), Y BAÑOS.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGIA, ARCHIVO, ENFERMERÍA, SALA DE LACTANCIA.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, BAÑOS. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS. | DETENIDA | DPTO PRESUPUESTO: CORRECCION PRESUP TERMINACIONPENDIENTE PAGO CUB#15 RD$2169922.08 (FINAN-MODIF) | 74% | 32825944.46 | 38057709.08 | 11/07/2017 | 30/06/2022
80 | 1450-2012 | BASICA CAPOTILLO 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 49474439.41 | 94811454.05 | 11/07/2017 | 10/11/2018
1808 | 0275-15 | EL ALMIRANTE 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 46859807.67 | 11/07/2017 | 19/02/2019
1772 | 0334-15 | BASICA MANUEL DE JESUS GALVAN | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | ACTIVA | 1.ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR: SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA FUNDACIÓN DE MUROS PERIMETRALES DE CONTENCION Y PROTECCIÓN APROBADOS POR MINERD EN LA PARTE PORSTERIOR Y LATERAL DEL SOLAR EN LA COTA 93, 96 Y 99.2.VERJA PERIMETRAL: SE COLOCARON LOS BLOQUES DE 6” SNP Y SE REALIZÓÓ EL VACIADO DE LAS VIGAS DE CORONACIÓN Y LAS COLUMNAS SNP. 3. CISTERNA: SE ESTA CONSTRUYENDO LA CISTERNA DE 8,000GLS. | 19% | 79919124.58 | 18970146.79 | 12/07/2017 | 30/03/2022
1844 | 0320-15 | LICEO LA CEIBA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (24), Aulas especiales (2),Laboratorio de ciencias, laboratorio de cómputosAdministrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos., LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | ACTIVA | IMPEDIMIENTO DE IMPUESTOS PARA COBRO CUBICACIÓN #18. | 56% | 62345835.37 | 58557648.1 | 12/07/2017 | 15/06/2022
1088 | 2190-2013 | BASICA GRAN PARADA | HERMANAS MIRABAL | TENARES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1-PRIMER NIVEL: ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, AULA ESPECIAL Y BAÑO. -SEGUNDO NIVEL4 AULAS, ESCALERA Y BAÑOS.-TERCER NIVEL4 AULAS, ESCALERA Y BAÑOS. -CUARTO NIVELCAJA ESCALERA. BLOQUE B2-PRIMER NIVELAULA INICIAL, DEPÓSITO Y BAÑO. COCINA-COMEDORTIPO 3160 ESTUDIANTESCANCHA MIXTA18M X 30M1 UNIDADOBRAS CONEXASEXTERIORCANCHA MIXTA, INSTALACIÓN SANITARIA EXTERIOR, CÁMARA SÉPTICA DOBLE, ÁREA CÍVICA, CISTERNA, CASETA DE CISTERNA, ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS EXTERIORES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. | INAUGURADA | CONDICION ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: GRAN PARADACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/J6AAJXbfbZN2 | 100% | 39278524.3 | 51365941.03 | 12/07/2017 | 11/03/2019
1536 | 0084-15 | BASICA VILLA CRISTAL-SAN PEDRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Modulo B-1 de 3 niveles, Modulo B-2 de 3 niveles, modulo B-3 de 1 nivel, un modulo B-4 de 1 nivel, comedor tipo A-360.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Especiales, Aulas iniciales, Laboratorio de Cómputos.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, doble cancha mixta, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | INAUGURADA | •TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•BLOQUE B2, 2 NIVELES: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•BLOQUE B3, 1 NIVELES: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•BLOQUE B4 AULA INICIAL, 1 NIVELES: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•BLOQUE B5, 2 NIVELES: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•COMEDOR, 360: PINTURA EN UN 100%, PISOS PULIDOS, VENTANAS INSTALADAS, INSTALACIÓN SANITARIA EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN UN 100%, TERMINACIÓN DE TECHO EN UN 100%.•CANCHA MIXTA + 2 GRADAS: PEDESTALES EN UN 100%•ÁREAS EXTERIORES: VACIADOS DE LAS PLAZAS CÍVICAS DEL BLOQUE B1-B4, Y LA DEL BLOQUE B2-B3, VACIADO DE PLAZA CÍVICA DE LA BANDERA, VACIADO DE PLAZA ENTRE EL COMEDOR Y BLOQUES, LAS DEMÁS ÁREAS ESTÁN PREPARADAS EN UN 100%. DRENAJE PLUVIAL EN UN 99%, DRENAJE SANITARIO EN UN 100%, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES. | 100% | 90334806.18 | 100545883.78 | 14/07/2017 | 30/08/2019
1818 | 278-15 | LOS MINA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 48427631.69 | 14/07/2017 | 02/12/2019
1247 | 2317 | BASICA BARRIO MEXICO | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica , Parqueos, Verja. | DETENIDA | COLOCACION BLOCK EN ANTEPECHO Y CAJA DE ESCALERA BLOQUE B1 | 46% | 69015903.34 | 34493716.89 | 20/07/2017 | 22/06/2022
1779 | 0338-15 | LICEO NUEVO AMANECER | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | ACTIVA | BLOQUE B1 DE 2 NIVELES: SE COMPLETÓ LA COLOCACIÓN DE PISOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ESTE BLOQUE (EXCEPTO EN LOS BAÑOS Y AREA ADMINISTRATIVA). BLOQUE B2 DE 3 NIVELES: SE ESTA REALIZANDO EL FINO DEL TERCER NIVEL.BLOQUE B3 DE 3 NIVELES: SE ENCUENTRA COLOCADO LOS PISOS EN TODOS LOS NIVELES (EXCEPTO EN LOS BAÑOS), Y SE REALIZÓ EL PAÑETE EXTERIOR E INTERIOR AL 100%.COMEDOR: SE LEVANTARON LO MUROS SNP, Y SE VACIARON LAS COLUMNAS. SOLUCIONES HIDRÁULICAS: SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA COLOCACIÓN DE LOS TUBOS DE LOS ARRASTRES PLUVIALES LA CONSTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS PLUVIALES. CÁMARAS SÉPTICAS: SE ESTÁN CONSTRUYENDO LOS DOS SÉPTICOS. | 55% | 79360849.56 | 63092521.53 | 25/07/2017 | 21/01/2022
1548 | 0095-15 | BARRIO VILLA VERDE | LA ROMANA | LA ROMANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | RECIBIMOS LA APROBACIÓN DE LAS INYECCIONES DE CAVERNAS POR MINERD EL 21/11/2018 PERO EL CONTRATISTA FALLECIÓ EL 20/11/2018.A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN DEL GANADOR DEL 3ER LUGAR. | 5% | 32825944.46 | 228013.92 | 26/07/2017 | 16/08/2024
1109 | 2207-2013 | POLITECNICO EN ARTE QUISQUEYA | LA ROMANA | LA ROMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA:EDUCATIVA: Aulas Estándar (24), Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales (2), Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 73774156.93 | 104414696.87 | 01/08/2017 | 15/03/2019
1785 | 0268-15 | BASICA LAS MISIONERAS | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Modulo B1 de 3 niveles, Modulo B2 de 3 Niveles, Modulo B3 dos Niveles.EDUCATIVA: 16 Aulas Estándar, 2 Aulas Iniciales.ADMINISTRATIVA: Área administrativa, Enfermería, Dirección, Sala de Profesores. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Oficina de Orientación, Salón multiusosSERVICIOS: Cocina – Comedor, Depósitos Baños. | DETENIDA | EN PRELIMINARES.COORDENADAS : 18.564631, -69.697806 | 5% | 68375077.88 | 0 | 07/08/2017 | 24/02/2022
1238 | 2310-2013 | POLITECNICO ARROYO CANO | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (20), AULA INICIAL (1), LABORATORIO DE CIENCIAS (1) LABORATORIO DE FISICA (1), LABORATORIO DE INFORMATICA (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍAESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | SUPERVISION TRABAJANDO VOLUMETRIA PARA PRESUPUESTO DE TERMINACIONPAGO CUBICACION #2 RD$6787912.62 (MINERD-FISCALIZACION).EN ESPERA APROBACION MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADA A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-084-2021 D/F 26/8/21 | 10% | 64084007.4 | 12324546.5 | 08/08/2017 | 16/08/2024
1111 | 2208-2013 | LICEO PIEDRA LINDA (BASICA PIEDRA LINDA) | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estructuras: Módulos B-1 (3 niveles), Módulo B-2 (3 niveles), Módulo B-3 (3 niveles), Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (1), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 70136778.9 | 100846439.72 | 08/08/2017 | 07/09/2018
1601 | 0141-15 | BASICA LAS CEJAS | MONTE PLATA | MONTE PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA: Bloque B-1 2 Niveles, Bloque B-2 2 Niveles, Bloque B-3 2 Niveles, Bloque B – 4, Comedor (17-21 ) Aulas 280 Alumnos ( Tipo A )EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aula Inicial, ADMINISTRATIVA: Sala de Profesores. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | NO HAY ACTIVIDADES. OBRA INAUGURADA. | 100% | 72325129.14 | 98277255.18 | 09/08/2017 | 29/11/2019
1582 | 0128-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | NAGUA | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1-PRIMER NIVEL: BIBLIOTECA, BAÑOS, 2 DEPOSITO, ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA, RECEPCIÓN, SALÓN DE PROFESORES, TÉCNICOS, SUB-DIRECCIÓN, DIRECCIÓNBLOQUE B2, B3, B4, B5, B8, B9:-PRIMER NIVEL: 3 AULAS MULTIUSOS , BAÑOS Y 2 DEPÓSITOSBLOQUE B6 Y B7:-PRIMER NIVEL: 2 AULAS MULTIUSOS Y BAÑOSCOMEDOR:-TIPO 360 COMEDOR 280 ALUMNOSCANCHA MIXTA: 1 UNIDAD31.5X19 MTSOBRAS CONEXAS-EXTERIOR: INSTALACIÓN SANITARIA EXTERIOR, 2 CÁMARA SÉPTICA DOBLE 2 FILTRANTES, ÁREA CÍVICA, CISTERNA, CASETA DE CISTERNA, ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS EXTERIORES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VERJA PERIMETRAL, FRONTÓN CON GARITA Y BAÑO. PARQUEOS, ÁREA DE JUEGOS. | DETENIDA | BLOQUE B1,B2, B3, B4 Y B5: FALTA EL 50% DE EJECUCION: 100% DE PISOS, 100% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 100% INSTALACIONES ELECTRICAS, 100% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, BLOQUE B6: FALTA EL 80% DE EJECUCION: (SOLO SE HA REALIZADO ZAPATAS Y COLUMNAS BNP)BLOQUE B7: FALTA EL 100 % DE EJECUCION: BLOQUE B8 Y B9: FALTA EL 100 % DE EJECUCION:COMEDOR: 100% COMEDOR.CANCHA: 100% CANCHA.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 25% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 20% DE EJECUCION. CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:COLOCACION RELLENO A RITMO LENTOOBSERVACIONES:CUB. 11 RD$ 1,538,812.46 FINAN – MODIFICACION. CONDICIONES DEL ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: LA CUARENTACOORDENADAS: https://goo.gl/maps/SpS1DKqnYH22 | 50% | 83783640.55 | 40720931.9 | 09/08/2017 | 16/12/2023
1553 | 0100-15 | BARRIO PIEDRA LINDA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 32825944.46 | 55592079.26 | 09/08/2017 | 20/07/2018
1764 | 0444-15 | LICEO CAMPO LINDO NORTE | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Un módulo de 3 niveles con 11 espacios, un módulo de 3 niveles con 12 espacios, un módulo de 2 niveles 8 espacios, comedor tipo A 360/cocina..Educativa: Aulas Estándar (24), Aula Especial (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca. Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Cancha especial (2) Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | 1. SE TRABAJA EN TERMINACIÓN DE SUPERFICIES, PAÑETE DE COMEDOR. 2. SE TRABAJA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE COMEDOR. 3. SE TRABAJA EN EXCAVACIÓN DE MUROS ESPECIALES MC1 Coordenadas: 18°31'55.0"N 69°46'28.4"W 18.531935, -69.774554 | 74% | 79364025.64 | 68199685.13 | 14/08/2017 | 20/03/2022
1605 | 0144-15 | TALLERES EN POLITECNICO MONTE PLATA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA: taller instalación y mantenimiento eléctrico)taller de gastronomía y turismo ( servicios turísticos )taller de producción agrícolataller de procesamiento de lácteostaller de electrónica digital y micro computacióntaller de enfermería | DETENIDA | NO HAY ACTIVIDADES. | 65% | 41384624.74 | 41377225.93 | 14/08/2017 | 22/04/2022
1441 | 0013-15 | BASICA VICENTE CRUZ VICTORIANO - EL GRAMASO | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA BASICA: BLOQUE B-1 DE 2 NIVELES , BLOQUE B-2 DE UN NIVEL , BLOQUE B-3 AULA INICIAL , BLOQUE COCINA COMEDOR Y UNA CANCHA + GRADA. | DETENIDA | ESPERANDO PAGO DE CUBICACIÓN. | 75% | 44507153.43 | 36487373.65 | 14/08/2017 | 21/03/2022
1712 | 00112 | CENTRO EDUCATIVO DON BERTO ABREU (BASICA LA CRUZ DE MARIA FRANCISCA) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. 7 Aulas Nuevas.EDUCATIVA: 5 Aulas Estándar , 2 Aulas Inicial.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca . SERVICIOS: Cocina, Comedor.ESPACIOS EXTERIORES: Plaza Cívica a Reacondicionar, Cancha. | DETENIDA | EL CONTRATISTA RECLAMA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO BASE.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:COMEDOR:TECHADOBLOQUES EXISTENTESMANTENIMIENTO DE PINTURA EN PAREDES Y TECHO.EXTERIORCOLOCACION DE PUERTA EN CASETA DE CISTERNA | 73% | 49906400.97 | 34131195.42 | 15/08/2017 | 25/10/2022
1736 | 0240-15 | LICEO EL GUANO | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESION: 15/08/2017.EDUCATIVA: Aulas Estándar.ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, pozo imbornal, registros), Vestidor de empleados (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | DETENIDA | ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:ENCOFRADO LOSA BLOQUE 1COLOCACION BLOQUES SBN BLOQUE 2 | 42% | 44586275.27 | 25396433.87 | 15/08/2017 | 09/08/2022
1796 | 0288-15 | BASICA LA UREÑA NORTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Modulo B1 de 3 niveles, Modulo B2 de 3 Niveles, Modulo B3 un Nivel, Modulo B4 un Nivel.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorios, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Salón de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiusos.SERVICIOS: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Patio, Parqueos y Verja. | INAUGURADA | TERMINADA | 100% | 79908008.31 | 115690446.03 | 17/08/2017 | 05/06/2019
969 | 1728-2013 | EL AVISPERO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Módulos:aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años•Módulo Casona•Cocina –Baños, Almacén•Comedor / Multiuso•Áreas exteriores, Misceláneos,Verja Perimetral. | DETENIDA | A ESPERAS DE SOLUCION HIDRAULICA Y PRESUPUESTO DE TERMINACION. | 11% | 32825944.46 | 0 | 18/08/2017 | 20/07/2023
1597 | 0138-15 | BASICA RAUL ALFREDO PUJOLS TEJADA, PROF. - PATRIA BELLIAR | MONTE CRISTI | VILLA VASQUEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aula Estándar (16), Aula Inicial (2).ADMINISTRACION: Administración (1), Sala De Prof. (1), of. Orientación (1), Enfermería (1) ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1), Cocina, Comedor, Depósito, Baños. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. | DETENIDA | EDUCATIVA: Aula Estándar (16), Aula Inicial (2).ADMINISTRACION: Administración (1), Sala De Prof. (1), of. Orientación (1), Enfermería (1) ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1), Cocina, Comedor, Depósito, Baños. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. | 45% | 76089076.16 | 35824372.85 | 21/08/2017 | 15/03/2022
1813 | 0299-15 | LICEO INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | EN ESPERA PAGO DE CUBICACIÓN. | 72% | 79209237.44 | 77735874.7 | 22/08/2017 | 21/03/2022
1479 | 0036-15 | PALMA REAL (LOS GIRASOLES)(1) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | ACTIVA | REPLANTEO DE BLOQUE PARA INICIAR LAS EXCAVACIONES DE MATERIAL INSERVIBLE. | 23% | 32825944.46 | 2965260.2 | 23/08/2017 | 30/05/2022
1879 | 0359-15 | LICEO HATO NUEVO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: DOS módulo de 3 niveles, un módulo de 2 Niveles, Comedor/cocina.Educativa: Aulas Estándar, Aulas para nivel secundario, Aulas Especiales.Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 79354497.4 | 120324290.57 | 25/08/2017 | 10/01/2020
1757 | 0025-15 | ANDRES – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | ACTIVA | TERRENO: BLOQUES LEVANTADOS Y PAÑETADOS EN SU MAYORIA.VERJA PERIMETRAL: MURO FRONTAL | 51% | 32825944.46 | 13355122.63 | 28/08/2017 | 16/05/2022
1788 |  | ALMA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO LA CASONA: Asistente / Auxiliar De Contabilidad, Encargado De Estancia, Recepción, Coordinador, Docente, Archivo, Enfermería, Trabajo Social, Psicólogo, Salón De Reuniones, Sanitarios.AREAS DOCENTES: Dos aulas de lactantes, Dos aulas para niños de 1 a 2 años con baños, Dos aulas para niños de 2 a 3 años con baños, Dos aulas para niños de 3 a 4 años con baños, Dos aulas para niños de 4 a 5 años con baños.AREAS COMPLEMENTARIAS: Comedor / Salón de usos múltiples, Cocina, Sanitario para adultos, Patio central, Almacén, Área de carga y descarga, Parqueos, Jardines exteriores, Cisterna, Verja perimetral. | DETENIDA | EL CONTRATISTA ESTA DETENIDO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE RECURSOS. | 61% | 32825944.46 | 23231055.11 | 28/08/2017 | 15/06/2022
1810 | 0277-15 | LA BARQUITA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 64281530.78 | 28/08/2017 | 11/03/2019
1614 | 0149-15 | BANI 3 CASCO URBANO | PERAVIA | BANI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ADMINISTRACION (CASONA): RECEPCION, CONTABILIDAD, ARCHIVO, COORDINADOR DOCENTE, PSICOLOGO, ENFERMERIA Y ENCARGADO. SERVICIOS: COMEDOR Y USOS MULTIPLES, COCINA, PATIO DE SERVICIO, BAÑOS, ALMACEN, AREA DE DESCARGA, DEPOSITO DE BASURA. AULAS: LACTANTES (2), 1 A 2 AÑOS (2), 2 A 3 AÑOS (2), 3 A 4 AÑOS (2), 4 A 5 AÑOS (2), Y SUS RESPECTIVOS BAÑOS. ESPACIOS EXTERIORES: JARDINERIA, PATIO CENTRAL, JUEGOS INFANTILES Y HUERTO. INSTALACIONES: SISTEMAS CONTRA INCENDIO, DEPOSITO DE AGUA ELEVADO E INSTALACION DE GAS. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: APLICACIÓN DE PINTURA BASE EN 1ER Y 2DO NIVEL. COLOCACIÓN DE PISOS DEL 1ER NIVEL. | 78% | 32825944.46 | 23134325.78 | 29/08/2017 | 21/12/2021
1619 | 0151-15 | NIZAO | PERAVIA | NIZAO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ADMINISTRACIÓN (CASONA): RECEPCIÓN, CONTABILIDAD, ARCHIVO, COORDINADOR DOCENTE, PSICÓLOGO, ENFERMERÍA Y ENCARGADO. SERVICIOS: COMEDOR Y USOS MÚLTIPLES, COCINA, PATIO DE SERVICIO, BAÑOS, ALMACÉN, ÁREA DE DESCARGA, DEPÓSITO DE BASURA. AULAS: LACTANTES (2), 1 A 2 AÑOS (2), 2 A 3 AÑOS (2), 3 A 4 AÑOS (2), 4 A 5 AÑOS (2), Y SUS RESPECTIVOS BAÑOS. ESPACIOS EXTERIORES: JARDINERÍA, PATIO CENTRAL, JUEGOS INFANTILES Y HUERTO. INSTALACIONES: SISTEMAS CONTRA INCENDIO, DEPÓSITO DE AGUA ELEVADO E INSTALACIÓN DE GAS. | PRELIMINARES | NO HA INICIADO LA EJECUCIÓN. | 7% | 32825944.46 | 0 | 29/08/2017 | 30/07/2024
1579 | 0125-15 | BASICA EL BARRO | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | EL FACTOR | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1-PRIMER NIVEL DIRECCIÓN, SUB-DIRECCIÓN, SALÓN DE PROFESORES, RECEPCIÓN TÉCNICOS, ENFERMERÍA, ORIENTACIÓN, DEPÓSITO, BIBLIOTECA, BAÑOS Y ESCALERA.-SEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERA- TERCER NIVEL CAJA DE ESCALERABLOQUE B2-PRIMER NIVELUN AULA ESPECIAL, 2 AULAS, BAÑOS Y DEPÓSITO.BLOQUE B3-PRIMER NIVELUN AULA DE INICIAL, BAÑOS Y COCINA.COCINA-COMEDORTIPO BCOMEDOR 120 ALUMNOS CANCHA MIXTA 19M X 32M1 UNIDADGRADERÍAS EN CANCHA MIXTAGRADERÍAS EN CANCHA2 UNIDADESOBRAS CONEXASEXTERIORINSTALACIÓN SANITARIA EXTERIOR, 1 CÁMARA SÉPTICA DOBLE, ÁREA CÍVICA, CISTERNA, CASETA DE CISTERNA, ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS EXTERIORES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VERJA PERIMETRAL, FRONTÓN CON GARITA Y BAÑO. | DETENIDA | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: BLOQUE B-1: FALTA EL 40% DE EJECUCION.BLOQUE B-2: 90% DE PISOS, 40% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.AULA INICIAL: 90% DE PISOS, 50% PINTURA, 100% PUERTAS, 100% PROTECTORES, 100% VENTANAS, 90% INSTALACIONES ELECTRICAS, 90% INSTALACIONES SANITARIAS, 100% ACERAS, 100% IMPERMEABILIZANTE DE TECHO.COMEDOR: 40% COMEDOR.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA, 100% LUCES.CANCHA MIXTA: 20% DE CANCHA.VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA 100% PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA EN BRONCE EN TARJA.CISTERNA: 25% DE EJECUCION.CAMARA SEPTICA: 20% DE EJECUCION. CONDICION ACCESO: CRUDO.TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:COLOCACION PISO GRANITO MODULOS B1OBSERVACIONES:- REMISION A MINERD DOCUMENTACION PARA ELABORACION DE ADENDA DE CORTE OFICIO GPRO-1017-2021CUB. 19 RD$ 3,481,839.63 MINERD-FINANCIERO.CONDICION ACCESO: CRUDO.COMUNIDAD: EL BARRO, EL FACTORCOORDENADA:https://goo.gl/maps/9iVSvU2uJ2y | 87% | 47243595.94 | 62612712.82 | 30/08/2017 | 19/12/2022
1767 | 0328-15 | ALCARRIZOS 2 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | ACTIVA | ÁREAS EXTERIORES: SE NIVELÓ EL TERRENO, SE COLOCÓ LA TIERRA Y LA GRAMA ENANA, ASÍ COMO LAS PLANTAS SEGÚN PLANO DE PAISAJISMO Y TERMINACIÓN. PINTURA: SE ESTA APLICÓ PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR. TERMINACIÓN DE PISOS: SE PULIERON LOS PISOS EN LOS DOS NIVELES. INSTALACIONES SANITARIAS: SE INSTALARON LOS APARATOS SANITARIOS, LAS MESETAS Y SE ESTA COLOCARON LOS GABINETES. TECHO METÁLICO: SE CONCLUYÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE ALUZINC. FALTA COLOCAR LOS QUIEBRASOLES . SE COLOCARON LOS ABANICOS Y LUCES EN TODAS LAS AULAS DEL 2DO NIVEL. | 91% | 32825944.46 | 32226291.98 | 04/09/2017 | 22/04/2022
1756 | 0255-15 | SAN IGNACIO DE SABANETA | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AULAS: 10 Aulas nuevas. MODULO: Aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años.TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Módulo casona.SERVICIOS: Cocina, comedor, baños, AlmacénESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón MultiusoAREAS EXTERIORES: Verja perimetral, paisajismo, areas verdes.ESTACIAN REUBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS ALMACIGOS.PUESTA EN POSESION EL 12/09/2017. | DETENIDA | AULAS: 10 Aulas nuevas. MODULO: Aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años.TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Módulo casona.SERVICIOS: Cocina, comedor, baños, AlmacénESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón MultiusoAREAS EXTERIORES: Verja perimetral, paisajismo, areas verdes.ESTACIAN REUBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS ALMACIGOS.PUESTA EN POSESION EL 12/09/2017. | 13% | 32825944.46 | 28595345.96 | 12/09/2017 | 15/03/2022
1487 | 0045-2015 | BASICA LOMA DE LA JOYA | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | "BLOQUE B1: 2 NIVELES + CAJA ESCALERA- PRIMER NIVEL: DIRECCIÓN, SUD-DIRECCIÓN, SALÓN DE PROFESORES, RECEPCIÓN, TÉCNICOS, ENFERMERÍA, UN AULA ESPECIAL, BIBLIOTECA, BAÑOS Y ESCALERAS.- SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERAS.- TERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B2- PRIMER NIVEL: 4 AULAS, ORIENTACIÓN Y BAÑOS.BLOQUE B3- PRIMER NIVEL: 1 AULA DE INICIAL, ÁREA DE RECREO EDUCACIÓN INICIAL, BAÑOS, COCINA.COMEDOR PARA 120 ALUMNOS TIPO B OBRAS CONEXAS: CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS + ACCESO PRINCIPAL , AREA CIVICA+ TARJA EN BRONCE + VERJA PERIMETRAL" | DETENIDA | TRABAJOS A LA FECHA : LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y AREA DE MUROS DE SUELO REFORZADO.SE TRABAJA EN LA ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO DE TERMINACION Y CON PRECIOS ACTUALIZADO, PARA EL REINICIO DE LOS TRABAJOS.RECEPCION DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE MUROS, RAMPA Y ESCALERAS MEDIANTE APROBACION UF-PNEE#863-2021. EN FECHA 09/08/2021COMUNIDAD: LOMA DE LA JOYA COORDENADAS: https://goo.gl/maps/Wg5JPUfoFb62 | 3% | 48251698.22 | 18324312.09 | 13/09/2017 | 20/06/2024
1629 | 0163-15 | BASICA LOS OLIVA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 13 Solar en conjunto con Básica Padre Las Casas 20,000 mts2Nivel Básica. Total de aulas:24EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 24PUESTA EN POSESION: 05/AGOSTO/2015. | ACTIVA | SE REALIZO EL VACIADO DE ZAPATAS DEL BLOQUE B4. | 30% | 87418316.85 | 37748077.47 | 15/09/2017 | 20/12/2022
1630 | 0164-15 | BASICA PADRE LAS CASAS | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 14 Solar en conjunto con Básica Los Oliva 20,000 mts2Nivel Básica. Total de aulas:24EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros.TOTAL DE AULAS: 24 | DETENIDA | SE TRABAJA EN VERJA PERIMETRAL DEL PLANTEL Y MURO DIVISORIO CON BASICA LOS OLIVA. | 23% | 87893980.39 | 29120155.08 | 15/09/2017 | 20/12/2022
1865 | 0355-15 | BASICA EL CAFE 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DETENIDA, EN ESPERA DE LAS DIVERSAS SOLUCIONES DE: HIDRÁULICA, MUROS DE CONTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO. | 30% | 79900068.22 | 37419725.42 | 15/09/2017 | 18/03/2022
1706 | 0206-15 | SAN PEDRO DE MACORIS 2 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 32825944.46 | 48474760.11 | 18/09/2017 | 06/02/2019
1199 | 2280-2013 | BASICA SAN ANTONIO | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteo.EDUCATIVA: Aulas Estándar 20. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | ACTIVA | COLOCACIÓN DE ZAPATAS Y COLUMNAS EN AULA INICIAL.VACIADO DE MURO MC-1.COLOCACIÓN DE BLOCK EN MURO MM-1.COLOCACIÓN DE BLOCK EN VERJA PERIMETRAL. | 18% | 61392268.89 | 13602479.56 | 19/09/2017 | 16/08/2023
1831 | 0313-15 | BASICA ESPEJO RAMONA NERIS SOSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B1: 1 niveles + caja de escalera. A) 1er. Nivel: área administrativa, labo. De informática y baño., pasillo, escaleras y baño. Bloque B3: 3 niveles + caja de escalera. e) 1er. nivel: 3 aulas, pasillo, escalera y baños. f) 2do. nivel: 3 aulas, pasillo, escalera y baños. g) 3er. Nivel: 3 aulas, pasillo, escalera y baños. h) 4to. nivel: caja de escalera. Bloque Aula Inicial: 3 aulas + pasillo+ baños. Bloque B2: 3 niveles + caja de escalera. A) 1er. Nivel: 3 aulas, pasillo, escalera y baños. B) 2do. Nivel: 3 aulas, pasillo, escalera y baños. C) 3er. Nivel: 3 aulas, pasillo, escalera y baños. d) 4to. Nivel: Caja de escalera. Comedor: Cocina + comedor de 360p. | ACTIVA | COLOCACION DE PISO Y VENTANA DEL COMEDOR.LIMPIEZA GENERAL DEL PLANTEL. | 85% | 79922300.78 | 143274891.65 | 19/09/2017 | 15/04/2022
1594 | 0402-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 (1 NIVEL) Primer Nivel: Direcc/Sub Direcc./Enferm/Salon Profs./Recepcion/Tecnicos+ Orientacion+Monitoreo+Archivo+Biblioteca+Baños BLOQUE B-2 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-3 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-4 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-5 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-6 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-7 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-8 (1 NIVEL) Primer Nivel: 2 Aulas +Baños BLOQUE B-9 (1 NIVEL) Primer Nivel: 2 Aulas Especiales +Baños COMEDOR A-280 2 CANCHAS | DETENIDA | BLOQUE B-1 (1 NIVEL) Primer Nivel: Direcc/Sub Direcc./Enferm/Salon Profs./Recepcion/Tecnicos+ Orientacion+Monitoreo+Archivo+Biblioteca+Baños BLOQUE B-2 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-3 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-4 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-5 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-6 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-7 (1 NIVEL) Primer Nivel: 3 Aulas Multiuso +Baños BLOQUE B-8 (1 NIVEL) Primer Nivel: 2 Aulas +Baños BLOQUE B-9 (1 NIVEL) Primer Nivel: 2 Aulas Especiales +Baños COMEDOR A-280 2 CANCHAS | 42% | 98451911.78 | 23899279.65 | 22/09/2017 | 17/11/2022
1600 | 0139-15 | BAYAGUANA | MONTE PLATA | MONTE PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estructura: ÁREA ADMINISTRATIVA: 1 NIVEL: GALERÍA+RECEPCIÓN+OFICINA COORD. +SALÓN DE REUNIONES+ ARCHIVO + ENFERMERÍA +PSICOLOGÍA +CONTABILIDAD +OF. ENCARGADO + BAÑOS +DEPOSITO + PARQUEOS * + COCINA + COMEDOR + 2 AULAS PARA LACTANTES+ BAÑOS + 2 AULAS P/NIÑOS 1-2 AÑOS + 2 AULAS P/ NIÑOS 2-3 AÑOS+ BAÑOS + 2 AULAS P/ NIÑOS 3-4 AÑOS+ BAÑOS + 2 AULAS P/ NIÑOS 4-5 AÑOS + ARENERO + PATIO DE JUEGOS + HUERTO + VERJA | INAUGURADA | INAUGURADA | 100% | 32825944.46 | 52515102.6 | 25/09/2017 | 28/08/2018
1819 |  | LOS MINA 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to. SorteoEducativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños. Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería. Espacios Complementarios: Salón Multiusos. Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | PRELIMINARES | NOTA: EN ESPERA DE VALIDACION DE CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO DE CAÑADA EXISTENTE.Coordenadas: 18.509942, -69.859604 | 5% | 32825944.46 | 0 | 26/09/2017 | 24/03/2023
1433 | 0005-15 | AZUA 2 | AZUA | AZUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ADMINISTRACIÓN (CASONA): RECEPCIÓN, CONTABILIDAD, ARCHIVO, COORDINADOR DOCENTE, PSICÓLOGO, ENFERMERÍA Y ENCARGADO. SERVICIOS: COMEDOR Y USOS MÚLTIPLES, COCINA, PATIO DE SERVICIO, BAÑOS, ALMACÉN, ÁREA DE DESCARGA, DEPÓSITO DE BASURA. AULAS: LACTANTES (2), 1 A 2 AÑOS (2), 2 A 3 AÑOS (2), 3 A 4 AÑOS (2), 4 A 5 AÑOS (2), Y SUS RESPECTIVOS BAÑOS. ESPACIOS EXTERIORES: JARDINERÍA, PATIO CENTRAL, JUEGOS INFANTILES Y HUERTO. INSTALACIONES: SISTEMAS CONTRA INCENDIO, DEPÓSITO DE AGUA ELEVADO E INSTALACIÓN DE GAS. | DETENIDA | ÚLTIMAS ACTIVIDADES: EJECUCIÓN DE VERJA PERIMETRAL 85 % Y PAÑETE INTERIOR DEL MÓDULO 98%. | 60% | 32825944.46 | 22384886.06 | 28/09/2017 | 16/08/2022
1437 | 0009-15 | BASICA ABRAHAN MATEO - MAGUEYAL CORTES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BASICA ABRAHAM MATEO – MAGUEYAL CORTES PLANTEL NUEVO. EDUCATIVA: (12) AULAS ESTÁNDARES Y (1) AULA INICIAL.ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL Y SANITARIOS. EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA ESPECIAL Y VERJA PERIMETRAL.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS. | ACTIVA | ÚLTIMOS TALLERES: CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA SÉPTICA Y MURO MM1. VACIADO DE VIGA EN VERJA PERIMETRAL. | 21% | 52057365.79 | 15414777.23 | 28/09/2017 | 30/07/2024
1570 | 0117-15 | BASICA JOAQUIN GARCIA | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM. ORIENTACIÓN, LAB. DE INFORMÁTICA ,BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL4 AULAS ESTÁNDAR, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL 4 AULAS , BAÑOS , ESCALERASEGUNDO NIVEL 4 AULAS , BAÑOS , ESCALERATERCER NIVEL CAJA DE ESCALERABLOQUE B-4UN NIVEL 4 AULAS, BAÑOS, DEPÓSITO.BLOQUE B-5UN NIVEL3 AULAS INICIALESCOMEDORTIPO 2A360 ALUMNOSCANCHA MIXTA 1 UNIDAD | DETENIDA | COMUNIDAD LAS YAYASTRABAJO HASTA LA FECHA:SE TRABAJO EN CONTINUACIÓN DE ENCOFRADO DE COLUMNAS DE BLOQUEDETENIDA SIN RAZON SE LE HA NOTIFICADO CONTINUAR CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y EL CONTRATISTA NO HA RESPONDIDO AL LLAMADO. | 8% | 49600431.37 | 59967084.36 | 29/09/2017 | 30/07/2023
1435 | 0007-15 | LICEO EL PRADO | AZUA | AZUA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PLANTEL NUEVO. EDUCATIVA: (22) AULAS ESTÁNDARES, (4) AULAS ESPECIALES Y LABORATORIO DE CIENCIAS. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR TIPO III, DEPÓSITO GENERAL Y SANITARIOS. EXTERIORES: ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA MIXTA, GRADERIA Y VERJA PERIMETRAL.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS. | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 83804973.12 | 109466233.27 | 03/10/2017 | 28/02/2020
1777 | 0336-15 | LICEO LA UNION-TAMARINDO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: DOS módulo de 3 niveles, un módulo de 2 Niveles, Comedor/cocina.Educativa: Aulas Estándar, Aulas para nivel secundario, Aulas Especiales.Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | Esperando el pago de la CUB#12 para continuar con los trabajos.Se concluyó el muro de gaviones.Se envió un Informe de Supervisión en fecha 7-MAR-2021 para notificar al MINERD pues la invasión de este plantel por parte de un grupo de desalojados de Los Alcarrizos. A la fecha esta situación continua sin solución. | 64% | 79367201.71 | 106957964.03 | 03/10/2017 | 17/02/2022
1781 |  | PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO (LICEO SANTA BARBARA) | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | ACTIVA | LA EMPRESA ROMILLY SRL (CONTRATISTA DE LA BASICA CASTAÑER FE Y ALEGRIA) REALIZO UNA PARTE DEL ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR.CONTRATISTA MARIA MATIAS INICIA LOS TRABAJOS.SE REALIZO CORTE DE MATERIAL ORGANICO EN FRANJA PARALELA AL PLAY PARA ACONDICINAR. VISITA DE LA BRIGADA EL 03-12-2021 CON FINES DE LEVANTAMIENTO EXCAVACIONES MSR1, MSR3 Y CORTE DE MATERIAL ORGANICO REALIZADO PARALELO A MURO MM-4 PARALELO A PLAY.SE ENCONTRO MATERIAL DE BAJA CALIDAD Y PRESENCIA DE AGUA EN EXVACACIONES MSR1 Y MSR3. SE REALIZO VISITA DEL ING.PERSIO DIAZ PARA EVALUACION. SE EMITIO INFORME.VISITA DEL ING. PICHARDO, PEDRO TAVERAS Y BARTOLO PARA VERIFICACION DE RELLENO A TRAVES DE CALICATAS EN AREA DEL LICEO . | 5% | 79182413.52 | 0 | 03/10/2017 | 15/12/2022
1641 | 0169-15 | LAS TERRENAS | SAMANA | LAS TERRENAS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •MODULO I (2 NIVEL):oPRIMER NIVEL: DOS SALONES PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS, TERRAZAS, JARDINERA, PASILLO/DISTRIBUIDOR, BAÑOS, SALÓN DE LACTANCIA, ENFERMERÍA, COMEDOR, ALMACÉN, SALUD EMOCIONAL, ARCHIVO, ENCARGADO DE ESTANCIA, ASISTENTE ADM. Y COORD. DOCENTE, SALÓN DE REUNIONES, VESTÍBULO, LAVANDERÍA, GALERÍA, ESCALERAS.oSEGUNDO NIVEL: DOS SALONES PARA NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS, DOS SALONES PARA NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS, DOS SALONES PARA NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS, BAÑOS, PASILLO/DISTRIBUIDOR, TERRAZA.•OBRAS COMPLEMENTARIAS:oPLAZA CÍVICA, ASTA DE LA BANDERA Y TARJA.oJARDINERÍA.oHORMIGÓN EXTERIOR Y RAMPAS.oPARQUEO VEHICULAR:4 CARROS.oINSTALACIONES DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y PLUVIAL.oINSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN Y DE INTERCONEXIÓN.oVERJA PERIMETRAL.oSISTEMA DE MUROS DE CONTENCIÓN. | DETENIDA | COMUNIDAD: LAS TERRENAS/CALLE DUARTETRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 75% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: -MODULO: COLOCACION DE BLOCK EN MUROS BNP, ACONDICIONAMIENTO DE RELLENO BNP, ENCOFRADO DE PICHONES DE COLUMNAS BNP. NOTA:SE LE TRABAJA EN CUBICACION #4 ACTUALMENTE EN PROCESO MOPCCONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA. | 10% | 32825944.46 | 6957572.53 | 04/10/2017 | 09/06/2023
1857 | 0306-15 | SABANA PERDIDA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | **PAÑETE AREA ADMINISTRATIVA*PAÑETE COMEDOR*LONA ASFALTICA AREA ADMINISTRATIVA*PINTURA BASE*Perferación de Pozo.* INICIO DE LOS TRABAJOS DE TEJAS EN LOS TECHOS. HASTA EL MOMENTO DETENIDO. Ejecutado solo un 20%. | 48% | 32825944.46 | 20131375.8 | 04/10/2017 | 24/02/2022
1802 | 0294-15 | BASICA RESPALDO ALMA ROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Modulo B1 de 3 niveles, Modulo B2 de 3 Niveles, Modulo B3 1 Niveles, Modulo B4 1 Niveles.EDUCATIVA: 21 Aulas Estándar, 3 Aulas Iniciales., 2 Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Área administrativa, Enfermería, Dirección, Sala de Profesores. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Oficina de Orientación.SERVICIOS: Cocina – Comedor, Depósitos Baños. | INAUGURADA |  | 100% | 79914360.46 | 108755072.27 | 10/10/2017 | 10/04/2019
1385 | 2385 | BASICA PONCE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er. SorteoEducativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | ACTIVA | BLOQUE B-4: LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE ZAPATAS (COMPLETO). ADQUISICIÓN DE ACERO PARA ARMADO DE ZAPATA (COMPLETO). VACIADO DE ZAPATAS (COMPLETO). AREA EXTERIOR: LIMPIEZA GENERAL (20%). | 45% | 68228224.16 | 31036899.78 | 10/10/2017 | 17/08/2022
777 | 402-2013 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | MONTE PLATA | BAYAGUANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA: UN MÓDULO DE 2 NIVELES, (PRIMER NIVEL: DIRECCIÓN + SUBDIRECCIÓN + RECEPCIÓN + TÉCNICO + ENFERMERÍA + AULA INICIAL + BAÑOS + COCINA). SEGUNDO NIVEL: 3 AULASEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, AULA INICIAL.ADMINISTRATIVA: SALA DE PROFESORES. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES , CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA | DETENIDA | ULTIMAS PARTIDAS REALIZADAS: MODULO B1 2N: CONTINUACION ARMADO DE VIGAS Y ACERO DE LOSA PARA VACIADO PRIMER NIVEL. (DESDE | 20% | 17580230.48 | 8885442.04 | 11/10/2017 | 13/08/2024
1534 | 0082-15 | BASICA LOS RIOS | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Modulo B-1 de 3 niveles, Modulo B-2 de 3 niveles, modulo B-3 de 1 nivel, un modulo B-4 de 1 nivel, comedor tipo A-360.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Especiales, Aulas iniciales, Laboratorio de Cómputos.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, doble cancha mixta, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | INAUGURADA | INAUGURADA. | 100% | 89968167.07 | 134168786.63 | 11/10/2017 | 09/11/2018
1854 | 0262-15 | SABANA PERDIDA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | ACTIVA | LONA ASFALTICA 2DO NIVELPAÑETE 1ER NIVELPAÑETE 2DO NIVELRELIEVES PUERTAS Y VENTANAS.REINICIO DE TRABAJOS DE ELECTRICIADAD, COLOCACION DE PANEL BOARD Y ALAMBRADO. 17/09/2021 | 53% | 32825944.46 | 19554665.76 | 11/10/2017 | 20/01/2022
1829 | 0312-2015 | BASICA EL CRISTAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | ACTIVA | MODULO B2: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR MODULO B3: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR MODULO B1: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR MODULO AULA INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR COMEDOR: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR CANCHAS: COLOCACION DE BLOCKS EN GRADA Y PREPARACIÓN DE CANCHA | 70% | 79903244.3 | 61489148.56 | 13/10/2017 | 14/04/2022
887 | 207-2013 | YAIBA ABAJO | DUARTE | CASTILLO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B 2 NIVELES:-PRIMER NIVEL: ÁREA ADMINISTRATIVA + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + BAÑOS + ESCALERA-SEGUNDO NIVEL:SALÓN MULTIUSOS + SALÓN DE PROFESORES + DEPÓSITO + BAÑOS + ESCALERATERCER NIVEL:CAJA DE ESCALERACOMEDOR-COCINA: COMEDOR ESCOLAR MEDIANOCANCHA MIXTA: 18M X 30MINSTALACION SANITARIA EXTERIORCAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS: DE (6.54 X 2.45 X 2.17)MTAREAS EXTERIORES:ACCESO PRINCIPAL, ÁREA CÍVICA + PAISAJISMO + TARJA EN BRONCEMISCELANEOS: LETRAS + SEÑALIZACIÓNREPARACIONES VARIASVERJA PERIMETRAL EN MUROS: H=2.50MT Y L=272.68MTCISTERNA 8,000 GLS. CASETA SOBRE CISTERNA | DETENIDA | DETENIDA DESDE 18/8/15 MAL MANEJO FINANCIERO POR PARTE DEL CONTRATISTA ,ESTE ALEGA NO POSEER RECURSOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.FUE REMITIDO A MINERD INFORME DE SITUACION ACTUAL MEDIANTE DGEE/Z1/1383-2018 D/F 17-12-2018.TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DE DETENCION.MÓDULOS: 50%ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% COLOCACIÓN PUERTAS, 100% COMPRA Y COLOCACIÓN DE VENTANAS, 100 %PINTURA SEMIGLOSS Y RETOQUES, PLAFÓN EN BAÑOS, PROTECTORES DE HIERRO, ACERAS PERIMETRALES.COMEDOR: 90% PISO, 70% TERMINACION DE TECHO, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% PUERTAS Y VENTANAS, 100%PINTURA SEMIGLOSS, ACERAS PERIMETRALES.ÁREA EXTERIOR: 100% PLAZA CÍVICA, LIMPIEZA, LUCES, JARDINERÍA, PAISAJISMO.CANCHA Y GRADAS: H.A. EN COLUMNAS, H.A. EN PISO, H.A. EN LOSA DE GRADAS, TERMINACION DE SUPERFICIES, PINTURA, TABLEROS.VERJA PERIMETRAL: TRINCHERA, PINTURA.MISCELÁNEOS: LETRERO NOMBRE ESCUELA.CONDICION ACCESO: LIMPIEZA Y SEÑALIZACION.COMUNIDAD: YAIBA ABAJOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/xtfhKTv1t3H2 | 40% | 16555946.12 | 24897879.83 | 17/10/2017 | 24/01/2024
94 | 1477-2012 | LICEO PEKIN ADENTRO | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 6 AULAS-BLOQUE B-2: Primer Nivel: Biblioteca, Almacen, Secretaria, Enc. Almacen, Enc. de Biblioteca, Baños y Rampa. Segundo Nivel: 1 Aula, Oficina, Deposito de Materiales, Ensamble y Repracion, Baños, Rampa.Tercer Nivel: Aula Teorica, Modulos de Informatica, Practica de Contabilidad, Oficina, Baños, Rampa.-COMEDOR-CAPILLA:Primer Nivel: Comedor-Cocina, Baños, Escalera.Segundo Nivel: Comedor-Cocina, Capilla, Baños, Escalera.Tercer Nivel: Caja de Escalera.-CANCHA DOBLE ESPECIAL (2 GRADAS):1 unidad-MADIA CANCHA: 1 unidad-EXTERIORES:Áreas Verdes, Plaza Cívica,Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 41368532.6 | 74152165.99 | 17/10/2017 | 11/02/2019
1598 | 0403-15 | BASICA BAYAGUANA 2 (ADONAI) | MONTE PLATA | BAYAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA: BLOQUE B1 DE 2 NIVELES, (PRIMER NIVEL: ADMINISTRATIVO + BAÑOS + AULAS ESPECIALES) . SEGUNDO NIVEL: AULAS + BAÑOSBLOQUE B2 DE 3 NIVELES, (PRIMER NIVEL: (BIBLIOTECA + BAÑOS + AULAS) . SEGUNDO Y TERCER NIVEL: AULAS + BAÑOSEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, AULA INICIAL.ADMINISTRATIVA: SALA DE PROFESORES. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES , CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 54703938.8 | 74506560.89 | 18/10/2017 | 06/09/2019
787 | 411-2013 | BENJAMIN HERRERA | MONTE PLATA | PERALVILLO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aula de inicial, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | DETENIDA POR RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA. | 30% | 20142259.85 | 25920868.22 | 18/10/2017 | 30/06/2023
1848 | 0323-15 | LICEO PUNTA -LOS BAMBUS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B-1 (Tres Niveles): En el 1er nivel:(Área Administrativa, Aula Especial, Salón Multiusos, escalera y Baños).En el 2do nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 3er nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 4to. Nivel (Caja de Escalera)Bloque B-2 (Tres Niveles): En el 1er nivel:(Laboratorio de informática, biblioteca, 2 aulas, escalera y Baños).En el 2do nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 3er nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 4to. Nivel (Caja de Escalera)Bloque B-3 (Dos Niveles): En el 1er nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera).En el 2do nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 3er nivel:(Caja de escalera)Comedor y cocinaCancha Mixta con gradaAcceso principal y área cívica | INAUGURADA |  | 100% | 79364025.64 | 119925385.89 | 18/10/2017 | 20/01/2020
1858 | 0326-15 | TALLERES EN POLITECNICO JUAN PABLO II FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B-1 (1 nivel): 1N ( instalación y mantenimiento eléctrico)Bloque B-2 (1 nivel): 1N (Taller de mecánica Industrial)Bloque B-3 (1 nivel): 1N (Taller de electrónica, digital y micro-comunicacional e informática)Espacios Exteriores: Plaza cívica , parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 27961047.25 | 78083311.3 | 18/10/2017 | 19/12/2019
1860 | 0307-15 | VILLA MELLA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Modulo Casona: Asistente/Auxiliar Contabilidad, Encargado de estancia, Recepción, Coordinador Docente, Archivo, Enfermería y Trabajo Social, Sicólogo, Salón de Reuniones, Baños.Área Docente: Dos aulas de lactantes, Dos aulas para niños de 1 a 2 años con bañosDos aulas para niños de 2 a 3 años con bañosDos aulas para niños de 3 a 4 años con bañosDos aulas para niños de 4 a 5 años con bañosÁreas Complementarias:ComedorCocinaAlmacenesÁrea de carga y descargaParqueosJardineras exterioresCisternaVerja perimetral | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 63544033.69 | 18/10/2017 | 24/01/2019
1864 | 0343-15 | ALAMEDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | Vaciado de losa plana (100%). Encofrado losa Inclinada (10%). Muros de bloques (85%). Rampa minusvalido (70%). En espera de solicitud de precios realizada al Departamento de Presupuesto MOPC, para realizar cubicacion y continuacion de trabajos. | 42% | 32825944.46 | 11020236.3 | 18/10/2017 | 11/03/2022
1773 | 0446-2015 | BASICA OBRA DE DIOS | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | Módulo aulas B3 (2 Niveles):Vaciado zapata (100%), bloques bnp (100%), viga anp (100%), Muros bloque snp (80%), vaciado de columnas (80%). Módulo aulas B-2 (2 niveles):Vaciado zapata (100%), bloques bnp (100%), Viga anp (100%), relleno reposición (100%), vaciado de col. (90%), muro de bloques (95%), vaciado chapapote en aulas (98%). | 7% | 72041321.43 | 67407675.77 | 20/10/2017 | 27/10/2022
1320 | 2375-2013 | BASICA PABLO NERUDA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (20), Aulas inciales (3). Administrativa: Area Administrativa, Enfermería, Salon de Profesores, Orientacion.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salon computos.Servicios: Cocina, Comedor, Depósitos, Sanitarios. Espacios Exteriores: Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | Movimiento de tierra (95%). | 15% | 68115880.25 | 38719567.65 | 20/10/2017 | 25/05/2023
1868 | 0461-15 | BASICA LAS PALMAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | Acondicionamiento de terreno (18%). | 5% | 79903244.3 | 1292461.59 | 20/10/2017 | 16/02/2023
1771 | 0333-15 | BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ - FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Iniciales, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Dirección, Sub-Dirección, Salón de Profesores, Recepción, Técnicos, Enfermería, Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos, Vertederos, Comedor, Cocina, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Plaza Cívica, Paisajismo, Canchas, Gradería, Parqueos, Verja. | DETENIDA | ESTATUS: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUBICACIÓN NO. 12, 13 Y DE CORTE NO. 14 PARA PODER CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 62% | 82707665.72 | 89187509.75 | 25/10/2017 | 22/06/2022
976 | 1640-2013 | LAS FLORES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia Infantil ADMINISTRACION ( casona ): Recepción , contabilidad, archivo, coordinador docente, psicólogo, enfermería y encargado.AREAS DE SERVICIOS: Comedor y usos múltiples, cocina, patio de servicio, baños, almacén, área de descarga, deposito de basura.AULAS: Lactantes (2), 1 a 2 años (2), 2 a 3 años (2), 3 a 4 años (2), 4 a 5 años (2), y sus respectivos baños.ESPACIOS EXTERIORES: Jardinería, patio central, juegos infantiles y huerto.INSTALACIONES: Sistema contra incendio, deposito de agua elevado e instalación de gas. | DETENIDA | NO INICIADA. | 1% | 32825944.46 | 0 | 25/10/2017 | 30/07/2024
1668 |  | SAN CRISTOBAL CASCO URBANO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia Infantil (2do Sorteo de Estancias)ADMINISTRACIÓN (casona): Recepción, contabilidad, archivo, coordinador docente, psicólogo, enfermería y encargado.ÁREAS DE SERVICIOS: Comedor y usos múltiples, cocina, patio de servicio, baños, almacén, área de descarga, depósito de basura.AULAS: Lactantes (2), 1 a 2 años (2), 2 a 3 años (2), 3 a 4 años (2), 4 a 5 años (2), y sus respectivos baños.ESPACIOS EXTERIORES: Jardinería, patio central, juegos infantiles y huerto.INSTALACIONES: Sistema contra incendio, depósito de agua elevado e instalación de gas. | DETENIDA | NO INICIADA. | 1% | 32825944.46 | 0 | 25/10/2017 | 30/07/2024
1611 | 146-15 | YAMASA | MONTE PLATA | YAMASA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO 2 NIVELES: PRIMER NIVEL: 3 MÓDULOS DE LACTANTES+ 2 MÓDULOS DE 1-2 AÑOS+ÁREA ADMINISTRATIVA+BAÑOS+COMEDOR+COCINA+LAVANDERÍA. SEGUNDO NIVEL: 3 MÓDULOS DE 2-3 AÑOS,+1 MODULO DE 3-4 AÑOS,+2 MÓDULOS DE 4-5 AÑOS+ TERRAZA+BAÑOS.ÁREAS EXTERIORES: ÁREA DE JUEGOS, HUERTO+ PARQUEO VEHICULAR | ACTIVA | COLOCACIÓN CERÁMICA EN BAÑOS 2DO NIVEL.COLOCACIÓN DE PISOS 1ER NIVEL. | 60% | 32825944.46 | 25062092.13 | 25/10/2017 | 31/08/2022
920 | 262-2013 | BENITO GONZALEZ | HATO MAYOR | EL VALLE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estructuras: Módulos B-1 (1 nivel), Modulo B-2 (3 niveles), Modulo B-3 (Sin Construir).Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 36351128 | 77683476.28 | 26/10/2017 | 07/05/2019
1546 | 0094-15 | BASICA BATEY PELIGRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Modulo B-1 de 1 nivel, Modulo B-2 de 2 niveles, modulo B-3 de 1 nivel, comedor tipo A-120EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas iniciales, Laboratorio de Cómputos.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería, Archivos.SERVICIOS: Depósitos , Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, 1 cancha, 1 grada, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | BLOQUE B1 (2 NIVELES): EXCAVACIÓN DE ZAPATA REALIZADABLOQUE B2 (2 NIVELES): CONTINUA COLOCACIÓN DE FONDO DE VIGAS 2DO NIVEL BLOQUE B3 (1 NIVELES): LOSA 1ER NIVEL VACIADA COMEDOR: SE REALIZÓ PAÑETE EXTERIOR CANCHA Y GRADERÍA: NO INICIADO | 46% | 47097003 | 19230255.58 | 27/10/2017 | 16/12/2022
1318 | 2058 | FRAY RAMÓN PANE (BASICA NAZARENO) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | ACTIVA | BLOQUE B2: - DESYERBE CON MACHETE EN ZONA INTERNA DEL BLOQUE ANTES DE RELLENO. ACOPIO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO INTERNO EN BLOQUE. BLOQUE B3: - EMPALME DE ACERO COLUMAS Y COL. DE MUROS DE CARGA EN 2DO NIVEL AL 100%.AULAS INICIALES: -SE DESINTALO PUNTALES , CARGADERAS ,ETC COLOCADOS CORRESPONDIENTES A LOSA 1ER NIVEL PARA COMPLETAR ENCOFRADO LOSA BLOQUE B3.-EXTERIOR:SE REALIZO LA VISITA DE LA BRIGADA CON FINES DE LEVANTAMIENTO DE CORTE (EN FRENTE AULA INICIAL Y RELLENO (COLOCADO EN ENTRADA). | 22% | 68108159.05 | 18164940.06 | 01/11/2017 | 28/04/2022
1807 | 0274-15 | EL ALMIRANTE 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Módulo de 2 aulas (1 a 2 años), Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Módulo de 2 aulas (3 a 4 años), Módulo de 2 aulas (4 a 5 años), Módulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos | DETENIDA | TERRENO: LEVANTAMIENTO DE MUROS DE BLOQUES EN TODO EL PROYECTO Y ACTUALMENTE TRABAJANDO EN EL ENCOFRADO DE LA LOSA INCLINADA DE LOS MÓDULOS.VERJA PERIMETRAL: A LA ESPERA DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN. | 36% | 32825944.46 | 16808919.98 | 01/11/2017 | 24/02/2022
1826 | 0310-15 | BASICA CAMPECHITO-CHARLLE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTANDAR (24), AULAS ESPECIALES (2),LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE COMPUTOSADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOS, SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPOSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | ACTIVA | BLOQUE B1:COLOCACION DE PAÑETE BLOQUE B2: Fino de Techo BLOQUE B3; VACIADO LOSA 3 ER NIVEL BLOQUE B4:DEMOLICION MUROS POR CAMBIO COMEDOR: COLOCACION ACERO DE ZAPATAS Y COLUMNAS BNP MUROS CONTENCION: ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS MUROS MM1, M2 Y MUROS ALLAN BLOCK | 64% | 79917536.66 | 77398567.63 | 01/11/2017 | 20/04/2022
1841 |  | LICEO EDEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | PRELIMINARES | MOVIMIENTO DE TIERRA: DEFINICIÓN DE NIVELES DE TERRAZAS. EN ESPERA DE ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO DE LOS MUROS DE CONTENCION. | 10% | 79346557.2 | 29688619.3 | 01/11/2017 | 20/01/2023
1846 | 0321-15 | LICEO LA VICTORIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (24), Aulas especiales (2),Laboratorio de ciencias, laboratorio de cómputosAdministrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos., LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | ACTIVA | INICIO DE TRABAJOS , REALIZANDO ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO VERJA PERIMETRAL: Colocacion de Blocks SNP, Encofrado de Pichones de columnas y vigas | 7% | 79256085.44 | 31672538.47 | 01/11/2017 | 28/01/2022
1005 | 1713-2013 | LOS MINA NORTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er. SorteoEducativa: Módulo de 2 aulas (1 a 2 años), Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Módulo de 2 aulas (3 a 4 años), Módulo de 2 aulas (4 a 5 años), Módulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | EL CONTRATISTA ACABA DE RECIBIR UN PAGO, SE ENCUENTRA HACIENDO LA REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS PARA SU REINICIO. | 86% | 32825944.46 | 52661989.28 | 07/11/2017 | 23/05/2022
1481 | 0383-15 | REPUBLICA DE COLOMBIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | ACTIVA | NO REGISTRA ACTIVIDAD EN ESTA SEMANA. | 35% | 32825944.46 | 10505362.33 | 10/11/2017 | 12/03/2022
1697 | 0207-15 | BASICA BARRIO SANTA FE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 21 AULAS ESTANDAR + 3 AULAS INICIALES + DOS AULAS ESPECIALES + 1 BIBLIOTECA + ENFERMERIA + COMEDOR + SALON DE PROFESORES + OFICINA DE ORIENTACION + AREA ADMINISTRATIVA + CANCHA ESPECIAL + DOS SEPTICOS + UNA CISTERNA DE 5000 GLS. | DETENIDA | COLOCACIÓN DE ALUZINC DE TECHO, EN ÁREA DEL COMEDOR.COLOCACIÓN DE PAÑETE EXTERIOR E INTERIOR EN MÓDULO B2.. | 55% | 88288608.1 | 72488488.73 | 17/11/2017 | 27/06/2022
1834 | 0316-15 | BASICA PARAISO ESCONDIDO (MAMA TINGO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to. SorteoEducativa: Aulas Estándar (16), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (2)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | ACTIVA | BLOQUE B-1 Y B-4: INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES (95%). BLOQUE B-3: FRAGUACHE Y PAÑETE GENERAL EN 1ER NIVEL (88%). FRAGUACHE Y PAÑETE GENERAL EN 2DO NIVEL (88%). FRAGUACHE Y PAÑETE GENERAL EN 1ER NIVEL (88%). | 80% | 79931829.02 | 81474730.05 | 20/11/2017 | 20/04/2022
1442 | 0371-15 | GALVAN | BAHORUCO | GALVAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIA DE 1 NIVEL. EDUCATIVA: AULAS LACTANTES (2), AULAS 1 A 2 AÑOS (2), AULAS 2 A 3 AÑOS (2), AULAS DE 3 A 4 AÑOS (2), AULAS DE 4 A 5 AÑOS (2), Y BAÑOS.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGIA, ARCHIVO, ENFERMERÍA, SALA DE LACTANCIA.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, BAÑOS. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS, TORRE PARA TINACO | DETENIDA | DETENIDA PORQUE SOBREPASA EL 25%. EN ESPERA DE ADENDA DE CONTRATO.PENDIENTE PAGO CUB#18 RD$4,745,606.38 (MINERD-FINAN)PENDIENTE EN MINERD APROBACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO- 173-2020 D/F 21/4/2020 RELLENO 7,248.17M3 - CORTE 2,305.04 M3 - BLOQUE 2,305.04 M3AUMENTO DE TRANSPORTE ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE-Z4-098/2019 D/F 7 /2/19 | 88% | 32825944.46 | 61358763.92 | 21/11/2017 | 30/01/2022
1222 | 2297-2013 | BASICA LOS BRUJAN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: ADMINISTRATIVA:ESPACIOS COMPLEMENTARIOS:SERVICIOS:ESPACIOS EXTERIORES: | DETENIDA | EL 11/10/2019 SE REALIZO UNA VISITA INTERINSITUCIONAL PARA EVALUAR PROPUESTA ESTRUCTURAL EN EL TERRENO. EL SOLAR SE MANTIENE CERCADO Y LOS OFERENTES NO PERMITIERON LA ENTRADA. ALEGAN QUE ESPERAN PAGO DEL SOLAR POR PARTE DE MINERD.22/08/2019 SE INTENTO INICIAR LOS TRABAJOS. LOS OFERENTES NO LO PERMITIERON, SOLICITANDO EL PAGO DEL SOLAR. | 5% | 38521662.5 | 0 | 21/11/2017 | 30/07/2024
1681 |  | BASICA MACHIN | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES) | 12% | 50592186.8 | 0 | 21/11/2017 | 21/12/2023
1932 | 4241 | LICEO CESAR EVERTZ | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | COLOCACION DE BLOQUES SNP EN BLOQUE DE 1 NIVELCOLOCACION DE BLOQUES SNP EN COMEDOREXCAVACION DE ZAPATA EN BLOQUE DE 1 NIVEL | 28% | 40606440.17 | 11670476.63 | 24/11/2017 | 21/12/2022
1312 | 2052 | BASICA LA UNION | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | Esta obra continúa detenida sin justificación alguna, a pesar de que el Gobierno autorizó la reactivación del sector construcción posterior a la pandemia del coronavirus que mantenía paralizados los trabajos desde el pasado 17 de Marzo 2020. Esta obra en fechas recientes (2-MAR-2020) recibió un pago por línea de crédito. La contratista informa que no reanudará los trabajos hasta el pago de la cubicación #15. | 71% | 68108159.1 | 95538836.69 | 27/11/2017 | 24/02/2022
1505 | 0392-15 | BASICA LA PIÑA | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: ÁREA ADM., BIBLIOTECA, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA): CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, DEPOSITOBLOQUE B-3 (AULA INICIAL)1 AULAS, ÁREA DE JUEGOSCOMEDOR ESCOLAR B-120 | DETENIDA | COMUNIDAD: LA PIÑATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 70%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%BLOQUE B-2: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 50%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%BLOQUE INICIAL :PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%COMEDOR:PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%ACTIVIDADES REALIZADAS ANTES DE LA DETENCION:RELLENO AREA DE COMEDOR.-SE ENVIO A MINERD NUEVA SOLICITUD DE VALIDACION MOV. TIERRA MEDIANTE GPRO/Z1/411-2020 D/F 26/08/2020 EN SUSTITUCION A LA ENVIADA EN FECHA 18/06/2020. | 50% | 49814303.39 | 37005111.98 | 28/11/2017 | 11/12/2022
1725 | 0238-15 | BASICA ZENEIDA DE BLANCO, PROF - LAS AROMAS | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 20174to Sorteo. 29 Aulas Nuevas.EDUCATIVA: 24 Aulas Estándar , 2 Aulas Especial, 3 Aulas Inicial.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración , Sala de Profesores, Orientación, Enfermería . ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca . SERVICIOS: Depósitos , Cocina, Comedor , Caseta. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha , Graderías, Áreas Verdes ,Plaza Cívica , Verja. | DETENIDA | PENDIENTE APROBACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA MINERD (GPRO/Z2/112-2021 D/F 07/09/2021).- PRESUPUESTO DE TERMINACION EN PROCESO DE CORRECCION EN EL DEPTO. PRESUPUESTOS MOPC.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:BLOQUE III:ARMADO ESTRUCTURAL CHAPAPOTE.BLOQUE V:ARMADO ESTRUCTURAL LOSA DE TECHO.COMEDOR:APLICACION PAÑETE EN MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSA. | 54% | 87606166.7 | 56060320.55 | 01/12/2017 | 15/02/2022
1740 | 0244-15 | LICEO REPARTO FERMIN | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión el 1 de diciembre de 2017, en la Ciudad Juan Bosch Santiago.4to sorteo. 23 aulas nuevas.Educativa: 22 aulas estándar ,1 laboratorio.Administrativa: dirección , administración , sala de profesores, orientación, enfermería . Espacios complementarios: biblioteca . Servicios: depósitos , cocina, comedor , caseta. Espacios exteriores: cancha , graderías, áreas verdes ,plaza cívica , verja. | DETENIDA | ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:BLOQUE I:TERMINACION ESCALERA.BLOQUE 2:TERMINACION MESETA LABORATORIO DE CIENCIAS.BLOQUES IV:APLICACION DE PAÑETE EN MUROS, LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS. | 62% | 83028897.83 | 53558053.11 | 01/12/2017 | 15/02/2022
1790 | 0271-15 | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | PRELIMINARES | Se completo el trabajo de muros especiales aprobado por MINERD.Se completo el trabajo de relleno compactado del terreno.Inician los Trabajos de construcción de cisterna y verja perimetral.Coordenadas: 18.476815,-69.872107 | 12% | 32825944.46 | 24885361.9 | 01/12/2017 | 22/03/2023
1838 | 0318-15 | BASICA VILLA JERUSALEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | *PINTURA BASE EN BLOQUESCERAMICA EN BAÑOSTECHO COMEDORMOVIMIENTO DE TIERRA EXTERIOR | 67% | 79911184.5 | 70259276.06 | 01/12/2017 | 15/06/2022
1850 | 290-15 | LICEO VILLA JERUSALEN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | **ESTA ESCUELA ACTUALEMTE NO TIENE PARTIDAS POR EJECUTAR.TIENE MODULOS B1 Y B2 LISTOS, NO PUEDE CONTINUAR ESPERANDO APROBACION DEL MINERD PARA CONSTRUIR MUROS DONDE VAN LAS TERRAZAS DEL MODULO B3 Y CANCHAESTA ESCUELA TIENE LA PARTICULARIDAD QUE SE VA A MODIFICAR LA VERJA PARA CONSTRUIR UNA ESTANCIA ENTRE DOS PLANTELES ESCOLARES. | 67% | 79304833.67 | 67159714.25 | 01/12/2017 | 10/08/2022
1549 | 0096-15 | BASICA ROMANA DEL OESTE | LA ROMANA | LA ROMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA: Bloque B-1 (3 niveles), Bloque B-2 (3 niveles), Bloque B-3 (1 nivel),Bloque B-4 (1 nivel), Comedor. EDUCATIVA: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2). ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | BLOQUE B1 (3 NIVELES): BNP- EN ESPERA DE LA LLEGADA DEL MURO DE BLOQUES PARA INICIAR REPLANTEO.BLOQUE B2 (3 NIVELES): INYECCIÓN DE HORMIGÓN REALIZADO.BLOQUE B3 (1 NIVEL): TRABAJOS DE INYECCIÓN DE HORMIGÓN.BLOQUE B4 (AULA INICIAL): TRABAJOS DE INYECCIÓN DE HORMIGÓN.COMEDOR: TRABAJOS DE INYECCIÓN DE HORMIGÓN REALIZADO.CANCHA Y GRADA: TRABAJOS NO INICIADOS.CISTERNA: NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN. ESTATUS DE UN 90 POR CIENTO DE TERMINACIÓN.VERJA PERIMETRAL: MURO DE CONTENCIÓN EN PROCESO DE ENVARILLADO. | 25% | 89669969 | 49207129.05 | 05/12/2017 | 16/12/2022
1837 | 0454-15 | BASICA SAN FELIPE SUR-GUALEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque B-1 Y B-2 (Tres Niveles): En el 1er nivel:(Área Administrativa, Aula Especial, Salón Multiusos, escalera y Baños).En el 2do nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 3er nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 4to. Nivel (Caja de Escalera)Bloque B-2 (Tres Niveles): En el 1er nivel:(Laboratorio de informática, biblioteca, 2 aulas, escalera y Baños).En el 2do nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 3er nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 4to. Nivel (Caja de Escalera)Bloque B-3 (Dos Niveles): En el 1er nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera).En el 2do nivel:(4 Aulas, pasillo, Baños y Escalera)En el 3er nivel:(Caja de escalera)Comedor y cocina. TIPO ACancha DOBLE 44.00 X 32.00 CON GRADERIAAcceso principal y área cívica | DETENIDA | LA OBRA ESTA PARALIZADA ESPERANDO PAGO DE CUB. | 72% | 79919124.7 | 76405888.95 | 06/12/2017 | 19/05/2022
1586 | 0132-15 | BASICA PROSPERIDAD | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES: 16 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, BIBLIOTECA, BAÑOS.EDIFICIO DE 2 NIVELES: 8 AULAS, BAÑOS. EDIFICIO DE AULA INICIAL: 3 AULAS, BAÑOSCOMEDOR: 360 ALUMNOS. CANCHAS MIXTAS, 2 GRADERÍA EN CANCHA. | ACTIVA | COMUNIDAD: BARRIO PROSPERIDADACTIVIDADES EJECUTANDOSE:MODULO 1PAÑETE EXTERIOR 2DO NIVELMODULO 2SIGUE AVANZANDO LA CARPINTERIA EN LAS VIGAS EN 1ER NIVEL | 15% | 90953827.78 | 17926884.77 | 07/12/2017 | 16/05/2023
1913 | 2556-2013 | BASICA LA ESPERANZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | ACTIVA | ARMADO DE COLUMNAS 2DO. NIVEL BLOQUE B1ENCOFRADO DE COLUMNAS 2DO. NIVEL BLOQUE B1COLOCACION DE BLOCKS SNP EN MUROS MC5 | 20% | 54453001.79 | 13086329.16 | 07/12/2017 | 24/02/2022
821 | 539-2013 | BATEY EL JAGUAL | SAN PEDRO DE MACORIS | RAMON SANTANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESRUCTURA: Bloque B-1 (1 nivel), Comedor.EDUCATIVA: Aulas Inicial (3)ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | SOMETIDA LA CUBICACION DE CIERRE P/ PROCESO DE RESINCION NOTIFICADO EL 24-04-19 EN REUNION CON MINISTROS MINERD Y MOPC QUE TIENE 30 DIAS PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS O ENTREGAR LA OBRA DETENIDO DESDE EL 9 DE MARZO, ENVIADO EL 14/3/19 INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL AL MINERDEL MINERD LE ENTREGÓ UNA NOTIFICACION EN LA QUE SE LE EXORTA EL REINICIO DE LOS TRABAJOS CON UN PLAZO DE 15 DIAS LABORABLES CONTANDO DESDE EL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.EL VIERNES 30 DE AGOSTO MINERD FISCALIZÓ LA OBRA | 65% | 5048458.36 | 16661007.92 | 08/12/2017 | 16/12/2022
1260 | 2433 | BASICA LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er sorteo. 7 Aulas nuevas.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial.ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | EL 29/03/2021, EN REUNION CON EL ING. HIPOLITO (COORDINADOR REGIONAL ZONA 2), EL CONTRATISTA SE COMPROMETIO A ENTREGAR UN RECLAMO DE PRECIOS CON SU ANALISIS DE COSTOS DE LAS PARTIDAS RECLAMADAS E INDICO QUE REACTIVARIA LA OBRA INMEDIATAMENTE. EL CONTRATISTA ENTREGO UN ANALISIS DE COSTOS, SIN EMBARGO, NO REINICIO LA EJECUCION DE LA OBRA. AUN CUENTA CON DINERO DEL AVANCE INICIAL.EL 19/05/2021, REMITIMOS AL MINERD EL INFORME DE SITUACION ACTUAL (GPRO/Z2/063-2021 D/F 18/05/2021).EL CONTRATISTA FUE NOTIFICADO POR EL MINERD, PARA QUE REANUDE LOS TRABAJOS. | 16% | 37393795.36 | 13162112.05 | 08/12/2017 | 12/12/2022
1795 | 0287-15 | BASICA INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to. SorteoEducativa: Módulo de 2 aulas (1 a 2 años), Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Módulo de 2 aulas (3 a 4 años), Módulo de 2 aulas (4 a 5 años), Módulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | ACTIVA | BLOQUE 2: VACIADO DE LOSA 2DO NIVEL. | 31% | 79922300.67 | 25411087.72 | 11/12/2017 | 21/04/2022
1454 | 0018-15 | DISTRITO VILLA CENTRAL BARAHONA | BARAHONA | BARAHONA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS LACTANTES (2), AULAS 1 A 2 AÑOS (2), AULAS 2 A 3 AÑOS (2), AULAS DE 3 A 4 AÑOS (2), AULAS DE 4 A 5 AÑOS (2), Y BAÑOS.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGIA, ARCHIVO, ENFERMERÍA, SALA DE LACTANCIA.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, BAÑOS. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS. | DETENIDA | PARALIZACION POR PARTE DE MINERD, DEBIDO A UN COMPROMISO PREVIO QUE SE HABIA ESTABLECIDO CON EL SOLAR Y LA ESCUELA DE SORDO-MUDOS: UF-PNEE#091-2020 D/F23/01/2020 DPTO PRESUP: PRESUPUESTO TERMINACION | 13% | 32825944.46 | 5243302.64 | 12/12/2017 | 16/08/2024
1559 | 0107-15 | BASICA EL TORNADO | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA-FUE NOTIFICADO A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-Z1-178-2021. D/F 9/9/2021TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA : REMISION DE 3er ESTUDIO DE SUELO AL DEPARTAMENTO DE CALCULO - 23/12/19 DGEE/Z1/1442-2019ENVIO SOLICITUD APROBACION DE PILOTES A MINERD – 14-1-2020COMUNIDAD: EL TORNADO | 3% | 74445009.3 | 0 | 14/12/2017 | 10/07/2024
1647 |  | BAJOS DE HAINA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia Infantil (2do Sorteo de Estancias)ADMINISTRACION ( casona ): Recepción , contabilidad, archivo, coordinador docente, psicólogo, enfermería y encargado.AREAS DE SERVICIOS: Comedor y usos múltiples, cocina, patio de servicio, baños, almacén, área de descarga, deposito de basura.AULAS: Lactantes (2), 1 a 2 años (2), 2 a 3 años (2), 3 a 4 años (2), 4 a 5 años (2), y sus respectivos baños.ESPACIOS EXTERIORES: Jardinería, patio central, juegos infantiles y huerto.INSTALACIONES: Sistema contra incendio, deposito de agua elevado e instalación de gas. | DETENIDA | SIN TERRENO. | 1% | 32825944.46 | 0 | 15/12/2017 | 30/07/2024
1786 | 0448-15 | LICEO MADRE LAURA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (23), AULAS INICIALES (3)ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOS.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR,DEPOSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | DETENIDA | EN ESPERA DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES. | 7% | 79155285.44 | 0 | 19/12/2017 | 24/02/2022
1814 | 0300-15 | LICEO JUAN PABLO DUARTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 82157561.78 | 150945873.56 | 04/01/2018 | 28/02/2020
1542 | 0092-15 | VERON – BAVARO 2 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estructuras: Dos Aulas niños de 4 a 5 años + baños, Dos Aulas niños de 3 a 4 años + baños, Dos Aulas niños de 2 a 3 años + baños, Dos Aulas niños de 1 a 2 años + baños, Dos Aulas lactantes + baños, Casona, Cocina + baño, Comedor uso múltiple, Almacén y baño de empleados, Pasarela, Áreas exteriores y Verja perimetral. | INAUGURADA | ESTANCIA DE (DOS NIVELES): TODAS LAS LOSAS VACIADAS CONTINÚAN LA COLOCACIÓN DE ABANICOS Y LÁMPARAS ÁREAS EXTERIORES: SE CONCLUYO LA COLOCACIÓN DE GRAMA Y ARBOLES ALMACÉN: SE CONCLUYO EL ALMACÉN HERRAJE : SE CONCLUYO COLOCACIÓN DE VERJAS Y BARANDASCONTINÚAN PINTANDO LAS BARANDAS Y VERJASCONTINÚAN PINTURA DE TECHO METÁLICO JARDINERA FRONTAL: SE CONCLUYO CON LA JARDINERA MURO MM1: SE CONCLUYO EL MURO MM1 DE REFUERZO EN LA VERJA POSTERIOR. | 100% | 32825944.46 | 38637657.81 | 05/01/2018 | 09/09/2019
1204 | 2423 | BASICA EL SUMBI | SAN CRISTOBAL | LOS CACAOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar 9ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso, SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha Mixta, Verja. | DETENIDA | CORTE DE CAPA VEGETAL Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO HASTA COTA 100.50. | 6% | 38519703.96 | 0 | 05/01/2018 | 21/12/2023
1734 | 0225-15 | GURABO 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en Posesión: 09 ENERO 2018.EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1).1 NIVEL | DETENIDA | DETENIDA. EN ESPERA DE APROBACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA, PARA SOMETER LA CUBICACION #1.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:MODULO 4@5 AÑOS: VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS.MODULO 3@4 AÑOS: VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS.MODULO 2@3 AÑOS: VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS.CISTERNA ESTANCIA: VACIADO DE VIGA INTERMEDIA NP Y COLUMNAS BNP.CISTERNA ESCUELA: VACIADO DE VIGA INTERMEDIA Y COLUMNAS BNP.CASONA: VACIADO DE COLUMNAS BNP.LACTANTES: VACIADO DE COLUMNAS BNP.MODULO 1@2 AÑOS : VACIADO DE COLUMNAS BNP | 17% | 32825944.46 | 0 | 09/01/2018 | 20/02/2022
1355 | 2088 | BASICA EL MAMEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | INAUGURADA |  | 100% | 68228224.16 | 115862610.46 | 18/01/2018 | 25/10/2018
1027 | 2142 | BASICA LOS JOBOS | AZUA | PERALTA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PLANTEL NUEVO.EDUCATIVA: (14) AULAS ESTÁNDARES.ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ENFERMERÍA.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSO.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL Y SANITARIOS.EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA Y VERJA PERIMETRAL. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: VACIADO HORMIGÓN EN MURO DE CONTENCIÓN MC1. | 20% | 47995848.95 | 20413885.53 | 19/01/2018 | 27/02/2023
1462 | 0386-15 | BASICA CARREFOUR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1-(3 NIVELES): ÁREAS ADMINISTRATIVAS, 8 AULAS Y BAÑOS.BLOQUE 2- (3 NIVELES): 12 AULAS Y BAÑOS.BLOQUE 3- (1 NIVEL): 3 AULAS, KITCHENETTE, DEPOSITO Y BAÑOS.COMEDOR A-280.ÁREAS EXTERIORES: PLAZA CÍVICA CON ASTA Y TARJA, PARQUEOS, 2 CANCHAS MIXTAS, VERJA PERIMETRAL, SOLUCIÓN HIDRÁULICA PARA CAÑADA, SOLUCIÓN HIDRÁULICA PARA CAÑADA, SOLUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN. | DETENIDA | Construcción de muros de contención. | 59% | 72857441.78 | 58672029.95 | 23/01/2018 | 28/04/2022
1694 | 0433-15 | SAN JUAN | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS LACTANTES (2), AULAS 1 A 2 AÑOS (2), AULAS 2 A 3 AÑOS (2), AULAS DE 3 A 4 AÑOS (2), AULAS DE 4 A 5 AÑOS (2), Y BAÑOS.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGIA, ARCHIVO, ENFERMERÍA, SALA DE LACTANCIA.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, BAÑOS. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS. | DETENIDA | DPTO PRESUPUESTO: PRESUPUESTO TERMINACION | 6% | 32825944.46 | 11836468.9 | 24/01/2018 | 16/08/2024
983 | 0097-17 | LOS DAMNIFICADOS (VILLA ESPERANZA) | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS LACTANTES (2), AULAS 1 A 2 AÑOS (2), AULAS 2 A 3 AÑOS (2), AULAS DE 3 A 4 AÑOS (2), AULAS DE 4 A 5 AÑOS (2), Y BAÑOS.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGIA, ARCHIVO, ENFERMERÍA, SALA DE LACTANCIA.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, BAÑOS. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS, TORRE PARA TINACO | DETENIDA | DPTO PRESUP: TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACIONCONTRATISTA NO QUIERE REACTIVAR HASTA QUE NO LE APRUEBEN EL TRANSPORTE. MINERD: ARREGLO TRANSPORTE ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGE-PNEE/Z4/ 459-201 D / F 1/8/2019 | 35% | 32825944.46 | 27416152.56 | 06/02/2018 | 30/12/2023
1550 |  | BASICA VILLA VERDE (ESPEJO EL PEÑON) | LA ROMANA | LA ROMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 21 AULA ESTÁNDAR+ 3 AULA INICIAL + 2 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + COMEDOR + SALÓN DE PROFESORES + OFIC. DE ORIENTACIÓN + AREA ADM. +CANCHA ESPECIAL+OTROS . | PRELIMINARES | A LA ESPERA DE LAS SIGUIENTES APROBACIONES:- MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR EN BASE A RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELOS. | 5% | 89391765.43 | 0 | 13/02/2018 | 27/10/2023
1721 | 0234-15 | BASICA PADRE VIDAL | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesion el 25 de septiembre del 2015.EDUCATIVA: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios(Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, pozo imbornal, registros), Vestidor de empleados (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Graderías (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | ACTIVA | BLOQUE DE AULA INICIAL: PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR | 23% | 87595704.95 | 30067635.89 | 15/02/2018 | 15/02/2023
1751 | 0251-15 | BASICA ANA LUZ CABRERA - EL AGUACATE DEL LIMON | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESION EL 15/02/2018.4TO. SORTEO: Aulas nuevasEDUCATIVA: 8 Aulas Estándar, Un Aula inicial.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Oficina de Orientación.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Deposito General y vertederos(1)Cocina (1) ,Sanitarios(cisterna y caseta, pozos filtrantes , cámaras sépticas, pozo imbornal, registros).EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha y Gradería, Áreas Verdes, Plaza Cívica y Parqueos de motores. | DETENIDA | EL 12/05/2021, RECIBIMOS LA APROBACION DEL MINERD, DE MUROS DE CONTENCION, VIA OFICIO UF-PNEE#492-2021 D/F 04/05/2021. EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION DE INICIO DE LA EJECUCION DEL PLANTEL. | 5% | 50305779.24 | 0 | 15/02/2018 | 11/08/2024
1918 | 0534 | CENTRO ESTUDIANTIL LOYOLA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | SERVICIOS: 1ER NIVEL: ÁREA DE MESAS (COMEDOR)2DO NIVEL: ÁREA DE MESASCOMEDOR EJECUTIVO PARA 20 A 25 PERSONASCAFETERÍA CON ALMACÉN Y ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOSBAÑOSCENTRO DE COPIADO O REPRODUCCIONES CON ALMACÉNLIBRERIA CON ALMACENSALON DE BIENESTAR ESTUDIANTIL3ER NIVEL: ÁREA DE MESASSALONES VARIOS ( 4 A 5) PARA ACTIVIDADES CULTURALESBAÑOS | ACTIVA | PREPARACION DE ENTREPISO, COLOCACION DE MALLA PARA VACIADO.DEMOLICION DE BAÑOS EXISTENTES EN 1ER NIVEL, PARA SER REMODELADOS.EN EL TALLER SE ESTAN CONFECCIONANDO LAS ESCALERAS METALICAS PARA LUEGO SER LLEVADAS Y MONTADAS EN OBRA. | 40% | 27323197.06 | 49728427.54 | 20/02/2018 | 27/02/2022
1820 |  | LOS TRES BRAZOS 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños. Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería. Espacios Complementarios: Salón Multiusos. Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | SOLAR: A LA ESPERA DEL REDISEÑO DE LA ESTANCIA. COORDENADAS: 18.4881444,-69.96922080 | 5% | 32825944.46 | 0 | 22/02/2018 | 23/03/2023
1885 |  | VILLA AURA - LOS OLIVOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | DETENIDA | SE REALIZÓ EL VACIADO DE LAS COLUMNAS SNP DEL PRIMER NIVEL, SE COLOCARON LOS BLOQUES DE 6” Y DE 8” DEL PRIMER NIVEL. Y SE VA HA PREPARA EL ENCOFRADO DE LA LOSA DE ENTREPISO, ASÍ COMO DE LAS VIGAS Y DINTELES. | 46% | 32825944.46 | 8129403.46 | 23/02/2018 | 25/02/2022
1496 |  | EL SEIBO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: DOS AULAS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS + BAÑOS, DOS AULAS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS + BAÑOS, DOS AULAS NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS + BAÑOS, DOS AULAS NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS + BAÑOS, DOS AULAS LACTANTES + BAÑOS, CASONA, COCINA + BAÑO, COMEDOR USO MÚLTIPLE, ALMACÉN Y BAÑO DE EMPLEADOS, PASARELA, ÁREAS EXTERIORES Y VERJA PERIMETRAL. | DETENIDA | SE RECIBIÓ MEDIANTE EL OFICIO UF-PNEE#3471-2019 EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 LA NOTIFICACIÓN DEL MINERD DE QUE EL SOLAR ANTERIOR FUE DESCARTADO POR FALTA DE INTERÉS DEL VENDEDOR, POR LO QUE SE ESTA NEGOCIANDO UN NUEVO TERRENO. | 5% | 32825944.46 | 0 | 01/03/2018 | 15/12/2022
1726 | 0219-15 | BLOQUE DE BARRIOS REPARTO PERALTA, YAGUITA DEL PASTOR | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en Posesión: MARZO 2018.EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1).1 NIVEL | DETENIDA | EL CONTRATISTA INDICA QUE ESPERARA EL PRESUPUESTO BASE ACTUALIZADO, PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL PLANTEL.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:MODULO 4@5 AÑOS: COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICAS.MODULO 3@4 AÑOS: COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICAS. MODULO 2@3 AÑOS: COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICAS. MODULO 1@2 AÑOS: COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICAS. MODULO LACTANTES: COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICAS. PASARELAS: COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICAS. | 50% | 32825944.46 | 21393251.01 | 01/03/2018 | 10/08/2022
1742 | 0227-15 | VILLA OLIMPICA | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en Posesión: MARZO 2018.EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1).1 NIVEL | DETENIDA | EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION DEL REINICIO DE LA EJECUCION DEL PLANTEL.ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: LACTANTES: VACIADOD DE LOSA DE PISO Y COLUMNAS C6 BNP. CISTERNA: VACIADO DE VIGA PERIMTERAL Y LOSA SUPERIOR. | 27% | 32825944.46 | 4285048.8 | 01/03/2018 | 22/10/2022
1554 | 0101-15 | BASICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI) | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 21 AULA ESTÁNDAR+ 3 AULA INICIAL + 2 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + COMEDOR + SALÓN DE PROFESORES + OFIC. DE ORIENTACIÓN + ÁREA ADM. +CANCHA ESPECIAL+OTROS . | ACTIVA | BLOQUE B1 (3 NIVELES): 3ER NIVEL: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.BLOQUE B2 (3 NIVELES): 3ER NIVEL- VACIADO DE HORMIGÓN EN LOSA. BLOQUE B3 (SNP): TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.BLOQUE B4 (AULA INICIAL): SNP- NO HAY TRABAJOS DE EJECUCIÓN EN ESTE BLOQUE.COMEDOR: REPLANTEO.CASETA SOBRE CISTERNA: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES. CANCHA Y GRADA: RE-INICIO TRABAJOS DE CORTE.VERJA PERIMETRAL (INCLUYE FRONTÓN): EN UN 60 % DE TERMINACIÓN. | 47% | 89379074.98 | 41553281.46 | 01/03/2018 | 30/04/2022
552 | 439-2013 | MIGUEL MARTINEZ | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar (7), Aulas Inicial (1), Aulas Especiales (1). ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos, Verja (1).PUESTA EN POSESION: 05/AGOSTO/2013 | DETENIDA | PENDIENTE VALIDACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA SOLAR ANTIGUO YA QUE FUE DESCONTADO DE CUBICACIONES ANTERIORES DESCAPITALIZANDO AL CONTRATISTA ENVIADO MEDIANTE GPRO 814-2020 D/F 07.12.2020. | 14% | 23041814.59 | 8126225 | 02/03/2018 | 13/12/2023
1322 | 2376 | LICEO LA PIÑA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | ÁREAS EXTERIORES: SE REALIZÓ EL MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LOGRAR LOS NIVELES DE PISOS CONTEMPLADOS Y REQUERIDOS PARA LOS NPT DE CIRCULACIÓN, Y PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN REQUERIDOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y DESNIVELES: EXTRACCIÓN DE CAPA VEGETAL POR RE-INICIO DE OBRA LUEGO DEL TRASPASO DE SUPERVISIÓN DE OISOE A MOPC, CORTE DE PERFILACIÓN Y RELLENO REQUERIDOS. 2. BLOQUE B1: SE COMPLETARON LOS PISOS DEL PASILLO EN EL 2DO. Y 3ER. NIVEL. 3. BLOQUE B1: SE COMPLETARON LOS PISOS DEL PASILLO EN EL 2DO. Y 3ER. NIVEL. 4. BLOQUE B3: SE REALIZÓ EL FINO. 5. COMEDOR: SE REALIZÓ LA EXTRACCIÓN DEL MATERIAL CONTAMINADO QUE SE COLOCÓ DURANTE LA SUPERVISIÓN DE OISOE. Y SE TIRÓ Y COMPACTÓ EL MATERIAL GRANULAR CORRESPONDIENTE. LUEGO, DE ESTAS ACTIVIDADES LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA DESDE EL 20 DE JUNIO 2019. | 60% | 72936206.02 | 60979341.4 | 06/03/2018 | 16/02/2022
1226 | 2429-2013 | LICEO CALLEJON DE NIZAO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PLANTEL NUEVO. EDUCATIVA: (6) AULAS ESTÁNDARES, (1) AULA ESPECIAL, LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE COMPUTOS. ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ENFERMERÍA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL Y SANITARIOS. EXTERIORES: ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA Y VERJA PERIMETRAL.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS. | PRELIMINARES | NO HA INICIADO LA EJECUCION. | 3% | 36311440.46 | 0 | 20/03/2018 | 30/07/2024
1573 | 0650 | BASICA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM., BIBLIOTECA, DIRECCIÓN, BAÑOS, ENFERMERÍA, SALÓN DE PROFESORES, DEPOSITO, ORIENTACIÓN, ESCALERASEGUNDO NIVEL4 AULAS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3 AULA INICIALPRIMER NIVEL1 AULAS, BAÑOSCOMEDOR-COCINA160 ALUMNOSCANCHA1 UNIDAD | DETENIDA | COMUNIDAD: CAIMITO AFUERAACTIVIDADES HASTA LA FECHA:ENCOFRADO DE LOSA BLOQUE B1.CUBICACION #5 DE CORTE RD$ 6,439,634.84 MINERD.ACCESO CRUDO O VERDE | 16% | 53037036.93 | 24002025.7 | 21/03/2018 | 13/02/2023
1825 | 0283-15 | VILLA LIBERACION/EL TAMARINDO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO LA CASONA: ASISTENTE/AUXILIAR DE CONTABILIDAD, ENCARGADO DE ESTANCIA, RECEPCIÓN, COORDINADOR, DOCENTE, ARCHIVO, ENFERMERÍA, TRABAJO SOCIAL, PSICÓLOGO, SALÓN DE REUNIONES, SANITARIOS.AREAS DOCENTES: Dos aulas de lactantes, Dos aulas para niños de 1 a 2 años con baños, Dos aulas para niños de 2 a 3 años con baños, Dos aulas para niños de 3 a 4 años con baños, Dos aulas para niños de 4 a 5 años con baños.AREAS COMPLEMENTARIAS: Comedor / Salón de usos múltiples, Cocina, Sanitario para adultos, Patio central, Almacén, Área de carga y descarga, Parqueos, Jardines exteriores, Cisterna, Verja perimetral. | DETENIDA | EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACION PARA CONTINUAR CON TRABAJOS DE: COLOCACION DE PISOS COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS COORDENADAS : 18.533533, -69.826553 | 60% | 32825944.46 | 33596646.83 | 21/03/2018 | 26/08/2022
1923 |  | JOSE GABRIEL GARCIA (LICEO VILLA MORADA) | MONTE CRISTI | CASTAÑUELAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | SERVICIOS: Construcción de Comedor, Aula Inicial, Depósito General, Sanitarios ESPACIOS EXTERIORES: Construcción de verja, Recreación y Juegos Infantiles, cancha, Áreas Verdes, | DETENIDA | SERVICIOS: Construcción de Comedor A-360, Aula Inicial, Depósito General, Sanitarios ESPACIOS EXTERIORES: Construcción de verja, Recreación y Juegos Infantiles, cancha 32.00*19.00 M, Áreas Verdes, | 15% | 33039410.83 | 0 | 22/03/2018 | 16/02/2022
1921 |  | BASICA VICTORIA PEÑA (LICEO VILLA MORADA) | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR(16).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA , SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN , ÁREAS VERDES,PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | PRELIMINARES | SUPERVISOR TRABAJANDO VOLUMETRIA PARA ENVIAR A DPTO DE PRESUPUESTO, PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO DE TERMINACION.TODAVIA NO HA LLEGADO LA ADENDA DEL CONTRATO, POR LO QUE NO SE PUEDE CUBICAR. ESTE PLANTEL ESTA BAJO EL MISMO CONTRATO QUE JOSE DEL CARMEN SENA, INDEPENDENCIA Y JOSE GABRIEL GARCIA, MONTECRISTI. | 1% | 36176232.9 | 0 | 22/03/2018 | 16/08/2024
1446 | 0372-15 | NEIBA (LA DESCUBIERTA) | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIA DE 2 NIVELES. AULAS LACTANTES (2), AULAS 1 A 2 AÑOS (2), AULAS 2 A 3 AÑOS (2), AULAS DE 3 A 4 AÑOS (2), AULAS DE 4 A 5 AÑOS (2), Y BAÑOS. ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGIA, ARCHIVO, ENFERMERÍA, SALA DE LACTANCIA.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, BAÑOS. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS. | DETENIDA | DPTO PRESUPUESTO TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACIONMOVIMIENTO DE TIERRA ENVIADO MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4- 55-2020 D/F 16/3/2020 CORTE 2,021.43 M3 RELLENO 1,105.44 M3 | 16% | 32825944.46 | 13112829.88 | 22/03/2018 | 16/08/2024
1440 | 0012-15 | BASICA EL BUEN PASTOR (BASICA EVANGELISTA VELOZ) | AZUA | PADRE LAS CASAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | REUBICADO PARA AMPLIACIÓN DE LA BASICA EL BUEN PASTOR. EDUCATIVA: (8) AULAS ESTÁNDARES Y (1) AULA INICIAL.ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR A-360, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, CANCHA, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | NO HA INICIADO LA EJECUCIÓN. | 2% | 45249577.85 | 0 | 22/03/2018 | 30/07/2024
1645 | 0173-15 | SAMANA | SAMANA | SAMANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •MÓDULO (2 NIVELES):oÁREA ADMINISTRATIVA: SALÓN DE REUNIONES, ASISTENTE ADM. Y COORD. DOCENTE, VESTÍBULO, ARCHIVO, GALERÍA, ENCARGADO ESTANCIA, SALA DE LACTANCIA, SALUD EMOCIONAL, ENFERMERÍA, DEPOSITO, BAÑOS.oEDUCATIVA: (2) AULAS LACTANTES, (8) AULAS DE 1 @ 5 AÑOS. oCOMPLEMENTOS: COMEDOR, COCINA, LAVANDERÍA, ALMACÉN.•OBRAS COMPLEMENTARIAS:oASTA DE LA BANDERA Y TARJA.oJARDINERÍA.oHORMIGÓN EXTERIOR Y RAMPAS.oPARQUEO VEHICULAR:3 CARROS.12 MOTORES.oINSTALACIONES DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y PLUVIAL.oINSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN Y DE INTERCONEXIÓN.oENTRADA CON GARITA DE SEGURIDAD CON BAÑO.oVERJA PERIMETRAL.oSISTEMA DE MUROS DE CONTENCIÓN.oÁREA DE JUEGOSoPATIO CENTRAL.oARENERO.oHUERTO. | DETENIDA | COMUNIDAD: VILLA LIBERACIONTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% VACIADO DE HORMIGON, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 30% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.NOTA:-EL 25-09-2020 SE REALIZÓ EL VACIADO DE LA PLATEA DEL MODULO.LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA, EL CONTRATISTA ALEGA QUE LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO ESTAN MUY POR DEBAJO DE LOS PRECIOS ACTUALES Y REMITIRÁ AL MINERD UN INFORME CON COTIZACIONES, FACTURAS Y DEMAS, SOLICITANDO QUE SE LE ACTUALICEN LOS PRECIOS.ACCESO:REQUIERE BACHEO SEÑALIZACION Y LIMPIEZA. | 20% | 32825944.46 | 14182103.05 | 22/03/2018 | 29/12/2023
1806 | 0452-15 | EL ALMIRANTE 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | NOTA: OBRA DETENIDA POR EL CONTRATISTA, FUE NOTIFICADA POR DETENCIÓN VOLUNTARIA DEL MISMO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA. | 62% | 32825944.46 | 29642041.21 | 02/04/2018 | 15/08/2022
1877 |  | HERRERA-LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | EN ESPERA DE ADQUISICIÓN DE TERRENO POR PARTE DE MINERD. (PLANOS LISTOS). | 5% | 32825944.46 | 0 | 02/04/2018 | 20/01/2023
1919 | 644-2013 | BASICA RUBEN VALDES SANCHEZ - PIEDRA GORDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (), Aulas inciales (), Aula especiales (). Administrativa: Área Administrativa, Enfermería, Salón de Profesores, Orientación.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso.Servicios: Cocina, Comedor, Depósitos, Sanitarios. Espacios Exteriores: Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | Verja perimetral: Verja Perimetral (75%). | 5% | 12104814.58 | 0 | 03/04/2018 | 15/03/2023
1867 | 0357-15 | BASICA JUAN GUZMAN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | 1.ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR: SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA FUNDACIÓN DE MUROS PERIMETRALES DE CONTENCION Y PROTECCIÓN APROBADOS POR MINERD EN LA PARTE PORSTERIOR Y LATERAL DEL SOLAR EN LA COTA 93, 96 Y 99.2.VERJA PERIMETRAL: SE COLOCARON LOS BLOQUES DE 6” SNP Y SE REALIZÓÓ EL VACIADO DE LAS VIGAS DE CORONACIÓN Y LAS COLUMNAS SNP. 3. CISTERNA: SE ESTA CONSTRUYENDO LA CISTERNA DE 8,000GLS. | 5% | 48229575.7 | 0 | 06/04/2018 | 15/02/2024
1659 |  | BASICA NUEVO PROGRESO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | TRABAJOS DETENIDOS POR ACTO DE ALGUACIL, DE PARTE DE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO DEBIDO A FALTA DE PAGO DE VENTA POR MINERD. | 3% | 60362400.02 | 0 | 10/04/2018 | 30/07/2024
1107 | 2206 | BASICA ESPEJO PAULINA JIMENEZ | LA ROMANA | LA ROMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 21 AULA INICIAL + 3 AULA INICIAL + 2 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + COCINA-COMEDOR + SALÓN MULTIUSOS + SALÓN DE PROFESORES + OFIC. DE ORIENTACIÓN + ÁREA ADM. +OTROS .- | ACTIVA | MÓDULO B-1 (3 NIVELES): TERMINACIÓN DE SUPERFICIEMÓDULO B-2 (3 NIVELES): TERMINACIÓN DE SUPERFICIEMODULO B-3 (1 NIVEL): PINTURA BASEMÓDULO B-4 INICIAL: PINTURA BASEVERJA PERIMETRAL: 80 % DE EJECUCIÓN COMEDOR: VACIADO DE LOSACISTERNA: 70 % DE EJECUCIÓNÁREA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE RELLENOPAISAJISMO: NO INICIADOCANCHA DOBLE: 70 % DE EJECUCIÓNGRADAS ESTRUCTURALES: PINTURA BASEMEDIA TENSIÓN: NO INICIADA | 54% | 70154278.42 | 94394631.58 | 11/04/2018 | 30/09/2022
1791 | 285-2015 | BASICA CAMILA HENRIQUEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Modulo B1 de 3 niveles, Modulo B2 de 3 Niveles, Modulo B3 un Nivel, Modulo B4 un Nivel.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorios, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Salón de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiusos.SERVICIOS: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Patio, Parqueos y Verja. | PRELIMINARES | NOTA: TRABAJANDO LOS PERMISOS DE MEDIO AMBIENTE PARA PROCEDER CON LA LIMPIEZA DEL TERRENO. | 5% | 79922300.6 | 0 | 11/04/2018 | 18/05/2022
1717 | 0230-15 | BASICA EL PORTON-HATO DEL YAQUE | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión 13/04/2018. siguientes áreas: EDUCATIVA: A definirADMINISTRATIVA: Administración (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1), Dirección (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Cocina - Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios (Cisterna y caseta, pozos filtrantes, cámaras sépticas, registros). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles (1), Cancha mixta (1), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Verja (1). | DETENIDA | ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:COLOCACION DE RELLENO GRANULAR EN FUNDACION DE LOS BLOQUE B1, B2, B4 Y B5. RECTIFICACION NIVELES DE RELLENO | 19% | 87591717.74 | 0 | 13/04/2018 | 11/12/2023
1745 | 0247-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | FUE PUESTA EN POSESIÓN EL 25/7/2015.BLOQUE B1 DISEÑO CONFECCION Y ENSAMBLAJE DE MUEBLE: ensamblaje , tapizado área de dibujo y diseño, Pulido, pintura, producto terminado y baño.BLOQUE B2 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PROCESAMIENTO DE FRUTA Y HORTALIZA: Laboratorio de ciencia, fitopatología y microbiología, procesamiento y producción , aula, almacén de materia prima, control de calidad, esterilización y baños. | ACTIVA | VACIADO DE COLUMNAS | 24% | 23414993.42 | 13100847.48 | 13/04/2018 | 26/07/2022
343 | 1713-2012 | LICEO LOS JARDINES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar,Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de Cómputo. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes,Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | ACTIVA | COORDINANDO INICIO DE TRABAJOS A RAIZ DE PAGO DE CUBICACION#15 | 90% | 56720212.69 | 59767957 | 24/04/2018 | 30/06/2022
1484 |  | VILLA FRANCISCA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | EN ESPERA DE PLANOS DEFINITIVOS. | 5% | 32825944.46 | 0 | 24/04/2018 | 26/05/2023
1847 |  | LICEO PADRE EMILIANO TARDIF | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | EJECUCION MUROS DE GAVIONES EN CANCHA AL 100% .MUROS Y PRESUPUESTO EN PROCESO DE ACTUALIZACION. | 9% | 79370377.8 | 0 | 25/04/2018 | 22/04/2022
1822 | 0455-15 | MENDOZA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO CASONA: ASISTENTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD, ENCARGADO DE ESTANCIA, RECEPCIÓN, COORDINADOR, DOCENTE, ARCHIVO,ENFERMERÍA, TRABAJO SOCIAL, PSICÓLOGO, SALÓN DE REUNIONES, SANITARIOS.AREAS DOCENTES: Dos aulas de lactantes, Dos aulas para niños de 1 a 2 años con baños, Dos aulas para niños de 2 a 3 años con baños, Dos aulas para niños de 3 a 4 años con baños, Dos aulas para niños de 4 a 5 años con baños.AREAS COMPLEMENTARIAS: Comedor / Salón de usos múltiples, Cocina, Sanitario para adultos, Patio central, Almacén, Área de carga y descarga, Parqueos, Jardines exteriores, Cisterna, Verja perimetral. | DETENIDA | NOTA: TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO. (CUBICACION #2). | 21% | 32825944.46 | 11445311.48 | 03/05/2018 | 26/05/2022
1357 | 2090-2013 | BASICA ANGEL DE JESUS DURAN PROF. - MATA MAMON | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (12)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos., LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | LA OBRA AÚN CONTINUA PARALIZADA. | 45% | 37653367.98 | 57988047.75 | 08/05/2018 | 20/01/2022
1568 | 0649 | BASICA EL HIGUERO | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | COMUNIDAD: EL HIGUEROTRABAJO HASTA LA FECHA:EN BLOQUE B1 – VACIADO DE COLUMNAS, VIGA Y BLOCK SOBRE NIVEL DE PISOBLOQUE B2.- VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS Y COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE BLOCKS BNP.SE SOMETE CUBICACION DE CORTE #4 $ RD15,074,898.21 D/F 15/10/2021 | 9% | 61897946.42 | 50807555.66 | 09/05/2018 | 19/04/2023
1827 | 0451-15 | BASICA CASA VIEJA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to. SorteoEducativa: Aulas Estándar (16), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (2)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos, Anfiteatro.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA |  | 35% | 81094232.33 | 25550988.37 | 09/05/2018 | 25/03/2022
1925 | 0434-15 | LOS FRANCESES (BASICA LA GALLERA) | EL SEIBO | MICHES | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 8 AULA ESTANDAR + 1 AULA ESPECIAL + ADMINISTRACIÓN + BIBLIOTECA + COMEDOR + BAÑO + ESCALERA + CANCHA | ACTIVA | MÓDULO 1 (2 NIVELES): PAÑETE DE 1ER Y 2DO NIVEL, COLOCANDO PISOSMÓDULO 2 (1 NIVEL): ENCOFRADO DE COLUMNAS PARA VACIAR AULA INICIAL (1 NIVEL): VACIADO DE HA COMPLETOSCOMEDOR (120 ALUMNOS): REMOCIÓN DE CAPA VEGETALCANCHA MIXTA: NO INICIADAVERJA PERIMETRAL: EJECUCIÓN EN UN 70%. | 40% | 46831692.46 | 29786886.52 | 15/05/2018 | 30/09/2022
1733 | 0224-15 | DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 2 | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en Posesión: 17 DE MAYO 2018.EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1). | DETENIDA | EL CONTRATISTA ALEGA NO TENER AGUA PARA CONTINUAR LA EJECUCION DE LA OBRA. LA SUPERVISION LE INDICO QUE ESA NO ES UNA JUSTIFICACION VALIDA PARA DETENER LA EJECUCION DE LA OBRA, EN LAS INMEDIACIONES DEL PLANTEL SE ESTAN EJECUTANDO DOS ESCUELAS, LAS CUALES POSEEN SUMINISTRO DE AGUA, EL CUAL HA SIDO PUESTO A SU DISPOSICION PARA QUE SE CONECTE Y PUEDA ABASTECERSE. ULTIMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO: COLOCACIÓN DE MATERIAL COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR PARA ADECUAR A NUEVA PROPUESTA DE CONJUNTO. | 11% | 32825944.46 | 0 | 17/05/2018 | 14/08/2022
1749 |  | NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en Posesión: 17 DE MAYO 2018.EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1). | DETENIDA |  | 5% | 32825944.46 | 0 | 17/05/2018 | 12/08/2024
1525 |  | SALCEDO (ESTANCIA INFANTIL VILLA TAPIA) | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •MÓDULO 2 AULAS (NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS) + BAÑOS.•MÓDULO 2 AULAS (NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS) + BAÑOS.•MÓDULO 2 AULAS (NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS) + BAÑOS.•MÓDULO 2 AULAS (NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS) + BAÑOS.•MÓDULO 2 AULAS (LACTANTES) + BAÑOS.•MÓDULO CASONA (EDIFICIO ADMINISTRATIVO).•MÓDULO COCINA Y BAÑOS.•MÓDULO ALMACÉN Y BAÑO DE EMPLEADOS.•MÓDULO COMEDOR/ USO MÚLTIPLE.•OBRAS COMPLEMENTARIAS:oPASARELAS.oJARDINERÍA.oPARQUEO VEHICULAR:2 CARROS.oINSTALACIONES DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y PLUVIAL.oINSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN Y DE INTERCONEXIÓN.oMISCELÁNEOS.oVERJA PERIMETRAL.oÁREA DE JUEGOS | DETENIDA | ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EL 17-05-2018.PLANO REPLANTEO DEL CONJUNTO ENVIADO VIA CORREO 12-07-2018 A CONTRATISTA, PARA ELABORACION DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOOBSERVACIONES: PROPIETARIO DEL SOLAR SE OPONE A INICIO DE TRABAJOS, HASTA QUE MINERD REALICE UN ACUERDO DE PAGO- REMISION A MINERD ACTO DE ALGUACIL MEDIANTE DGEE/Z1/1308-2018 d/f 21-11-2018, SOLICITANDO QUE NO SEAN INICIADOS LOS TRABAJOS HASTA TANTO MINERD REALICE PAGO DEL TERRENOCOMUNIDAD: VILLA TAPIAACCESO: CRUDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/pasfdqTnN4R2 | 1% | 32825944.46 | 0 | 17/05/2018 | 23/06/2024
1649 |  | BASICA SIGLO XXI (SECUNDARIA CACHÓN DE LA RUBIA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Módulo de 2 aulas (1 a 2 años), Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Módulo de 2 aulas (3 a 4 años), Módulo de 2 aulas (4 a 5 años), Módulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | PRELIMINARES | TERRENO: EN ESPERA DE LEVANTAMIENTO DE LA BRIGADA TOPOGRÁFICA PARA REDISEÑO DE ESTRUCTURAS. | 5% | 80423113.07 | 0 | 18/05/2018 | 28/04/2024
1408 | 2389 | BASICA JUAN GUZMAN-MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas iniciales (3), Aulas especiales (2) Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos, LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | El contratista ha intentado arrancar la obra pero el sereno del solar no nos permite la entrada debido a que supuestamente MINERD no le ha pagado al dueño del solar. Se le comunicó a MINERD sobre este percance y aún estamos a la espera. El dueño alega que MINERD no le ha pagado y por tal razón no podemos arrancar la obra.Visita del Ing. Francis Zapata y el Ing. Víctor Jáquez en fecha 17-DIC-2020. | 5% | 68261039.14 | 0 | 18/05/2018 | 20/05/2022
1926 | 0157 | VILLEGAS | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 2do sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar 16. ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha, Verja. | DETENIDA | TRABAJOS NO INICIADOS. | 10% | 62061416.88 | 0 | 29/05/2018 | 21/12/2023
957 | 1688-2013 | VILLA VERDE ZONA FRANCA | LA ROMANA | LA ROMANA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: MODULO DE 2 AULAS (1 A 2 AÑOS), MODULO DE 2 AULAS (2 A 3 AÑOS), MODULO DE 2 AULAS (3 A 4 AÑOS), MODULO DE 2 AULAS (4 A 5 AÑOS), MODULO DE 2 AULAS (LACTANTES), ALMACENES Y BAÑOS.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGO, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS. | ACTIVA | VACIADO DE ZAPATAS DE MUROCOLOCACIÓN DE BLOQUES BNP | 16% | 32825944.46 | 5189978.73 | 06/06/2018 | 17/12/2022
1797 | 0289-15 | BASICA LAS CASITAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (23), AULAS INICIALES (3)ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOS.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPOSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, CANCHA, AREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS. | DETENIDA | BLOQUE 1: MUROS DE SEGUNDO NIVEL COMPLETO Y LOSA VACEADA.BLOQUE 2 y 3: RELLENO EN AREAS INTERIORES Y EXTERIORES COORDENADAS : 18.541584, -69.790787 | 43% | 68899676.36 | 37929800.29 | 08/06/2018 | 17/03/2022
1775 | 0335-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección , Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles , Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | ACTIVA | Vaciado de fundaciones en Bloque 7.Replanteo y excavaciones en BNP del Bloque 8. | 17% | 87000021.02 | 26579015.43 | 20/06/2018 | 26/12/2022
1792 |  | LICEO LOS GUANDULES (BASICA ESPEJO PIKI LORA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AÚN NO TIENE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, YA QUE NO TIENE LOS PLANOS DEFINITIVO LISTOS. | PRELIMINARES | AREA EXTERIOR: SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOS EDIIFIICIO COMPLETADO, EN ESPERA DE RECOMENACIONES DE ING GEOTECNICOCONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRA VACIADO HORMIGON ZAPATAS) MURO TRAMO NORTE-ESTE. EN ESPERA DE MATERIALES PARA CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOQUESPENDIENTES:RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELOS PLANTELIMPORTANTEENVIADO INFORME DE SITUACION PLANTEL 4 MARZO-2021 | 5% | 79911267.9 | 0 | 20/06/2018 | 30/08/2022
1653 | 4213-2015 | LICEO SABANETA EL CARRIL (LICEO LA CEIBA DE LA ALTAGRACIA) | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 24 AULAS ESTÁNDAR + 2 AULA ESPECIAL + 2 LABORATORIOS DE CIENCIAS + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + ÁREA ADMINISTRATIVA+ COMEDOR + CANCHA ESPECIAL + GRADERÍAS + OTROS | DETENIDA | BLOQUE B1 (3 NIVELES): SE REALIZO VACIADO DE COLUMNAS 2DO NIVELBLOQUE B2 (3 NIVELES): SE REALIZO VACIADO DE LOSA DEL 1ER NIVEL BLOQUE B3 (2 NIVELES): SE REALIZO VACIADO DE LOSA DE LA CAJA DE ESCALERACOMEDOR: SE CONTINUA PAÑETE EXTERIOR Y ARMADO DE TECHO METÁLICO CANCHA Y GRADERÍA: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO VERJA PERIMETRAL: A NIVEL DE VIGA DE CORONACIÓN | 30% | 82396737.93 | 35561322.62 | 29/06/2018 | 18/08/2022
1875 | 0349-15 | HERRERA-ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | PRELIMINARES | ESTATUS: ESTA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA. SE PROCEDIÓ A ENVIAR LA CUBICACIÓN NO. 1 Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN OFICIO DE ENVIO AL MINERD.EL LUNES 29 DE NOVIEMBRE SE PROCEDIÓ A DARLE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CÁLCULO, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO CON LA PROPUESTA PARA EN LO ADELANTE ENVIARLA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. | 10% | 32825944.46 | 4037328.44 | 09/07/2018 | 16/05/2023
1539 | 0087-15 | LICEO VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | BLOQUE B1, 2 NIVELES: NO HA INICIADOBLOQUE B2, 2 NIVELES: NO HA INICIADOBLOQUE B3, 1 NIVELES: NO HA INICIADOBLOQUE B4 AULA INICIAL, 1 NIVELES: NO HA INICIADOBLOQUE B5, 2 NIVELES: NO HA INICIADOCOMEDOR, 360: NO HA INICIADOCANCHA MIXTA + 2 GRADAS: NO HA INICIADOÁREAS EXTERIORES: NO HA INICIADO | 7% | 90611389.32 | 0 | 10/07/2018 | 16/12/2022
1928 | 0159 | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ - EL PINO | DAJABON | EL PINO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 7 Aulas para Ampliación2do sorteo EDUCATIVA: Aulas Estándar (7), Laboratorio de Ciencias (1), Aulas EspecialesADMINISTRATIVA: Administración (1), Sala de Profesores (1), Oficina de Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (2), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos.PUESTA EN POSESIÓN EL 17/07/2018. TRAS RECIBIR EL OFICIO UF-PNEE#1979-2018. | DETENIDA | Estudio de vulnerabilidad sísmica realizado por empresa certificada ingeniería de Proyectos Civiles SRL, en fecha 18/12/2018, recomendando demolición.Segundo estudio para otra opinión realizado el 30/08/2019 por la empresa certificada OBINSA, SRL, recomendando demolición en parte y reforzamiento en otra.Se realizó informe remitiendo toda la información del centro al ministro para tomar decisión de cual solución acoger.El 18/11/2021 se remitió una minuta de visita donde se informa que se está impartiendo docencia en los nuevos módulos a pesar de la condiciones de los mismos. | 10% | 9322023.33 | 2631471.85 | 17/07/2018 | 15/08/2024
1876 | 0351-2015 | HERRERA-LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Módulo de 2 aulas (1 a 2 años), Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Módulo de 2 aulas (3 a 4 años), Módulo de 2 aulas (4 a 5 años), Módulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA |  | 100% | 32825944.46 | 35354123.93 | 24/07/2018 | 01/06/2020
1468 |  | EL PORTAL-ATALA (LAGUNA SALADA) | VALVERDE | LAGUNA SALADA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AULAS: 10 Aulas nuevas. MODULO: Aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años.TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Módulo casona.SERVICIOS: Cocina, comedor, baños, AlmacénESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón MultiusoAREAS EXTERIORES: Verja perimetral, paisajismo, areas verdes.ESTACIAN REUBICADA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA SALADA.PUESTA EN POSESION EL 19/07/2018. | DETENIDA | SE ENTREGO APROBACION DE SOLUCION HIDRAULICA y PLANOS HIDRAULICOS PARA PODER REINICIAR LOS TRABAJOSL. CONTRATISTA ALEGA REUNE PERSONAL PARA REINTEGRARSE A LAS ACTIVIDADES. SE ESPERA PLANOS DE UBICACION DE MUROS DE CONTENCION PARA PODER COMENZAR LOS TRABAJOS HIDRAULICOS. LA SOLUCION DE MUROS ESTA EN PROCESO. NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA. EN ESPERA DE APROBACION DE MUROS DE CONTENCION DE PARTE DE MINERD | 12% | 32825944.46 | 0 | 25/07/2018 | 22/12/2021
1927 | 0155 | JOSE ALTAGRACIA TEJEDA - SALOME UREÑA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Ampliación, 2do sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar 6. ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES:TERMINACION PISO DE COCINA DEL COMEDOR | 83% | 12021085.26 | 4391607.43 | 26/07/2018 | 16/08/2022
1929 | 0153 | CE JUAN PABLO DUARTE | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO INICIAL: 1 AULACOMEDOR TIPO 2 VIEJOBLOQUE 1 DE 3 NIVELES + BAÑOS +DEPOSITO +AREA ADMINISTRATIVA | INAUGURADA | TERMINADA. | 100% | 16852295.41 | 24393046.85 | 02/08/2018 | 03/09/2019
985 | 1731-13 | BARRIO LINDO | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | COCINA: N/AAULAS DE 1-2: N/A AULAS DE 2-3: N/A AULAS DE 3-4: N/A AULAS DE 4-5: N/A LACTANTES: N/AGENERALES: TRABAJOS EN VERJA FRONTAL | 18% | 32825944.46 | 7363459.54 | 07/08/2018 | 23/12/2022
1700 | 0209-15 | LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA: BLOQUE B-1 3 NIVELES, BLOQUE B-2 3 NIVELES, BLOQUE B-3 2 NIVELES, COMEDOR 360 ALUMNOS ( TIPO A )EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, AULA ESPECIAL.ADMINISTRATIVA: SALA DE PROFESORES. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | ACTIVA | MÓDULO B1 1N: FRAGUACHE DE VIGAS Y COLUMNAS.MÓDULO B2 1N: FRAGUACHE DE VIGAS Y COLUMNAS.MÓDULO B3 1N: FRAGUACHE DE VIGAS Y COLUMNAS.GRADERIAS: PAÑETE EN MUROS. | 44% | 83107045.89 | 44771309.11 | 07/08/2018 | 28/06/2022
1702 | 0211-15 | LICEO VILLA VELAZQUEZ | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1: 3 NIVELES.PRIMER NIVEL:ADMINISTRACION+DEPOSITO+BIBLIOTECA+BAÑOS. SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS +BAÑOS . TERCER NIVEL: 4 AULAS MAS BAÑOS. BLOQUE B2: 3 NIVELES. PRIMER NIVEL: LABORATORIO DE CIENCIAS+DEPOSITO+2 AULAS ESPECIALES+BAÑOS. SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS MAS BAÑOS. TERCER NIVEL: 4 AULAS MAS BAÑOS.BLOQUE B3: 2 NIVELES. PRIMER NIVEL: 4 AULAS MAS BAÑOS. SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS MAS BAÑOS.COMEDOR 4TO SORTEO : TIPO A /360.CANCHA MIXTA DOBLE ESPECIAL + GRADERIAS | DETENIDA | COLOCACIÓN DE PISOS EN COMEDOR Y 2DO NIVEL BLOQUE B2 | 55% | 82818959.84 | 63649680.07 | 07/08/2018 | 29/04/2022
1952 | 0659-2015 | PRIMARIA VILLA PRIMAVERA (LICEO SALOME UREÑA) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (24), Aulas especiales (2),Laboratorio de ciencias, laboratorio de cómputosAdministrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos., LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | LA OBRA ESTA DETENIDA EN ESPERA DE PAGO CUBICACIÓN. | 5% | 0 | 15164099.66 | 08/08/2018 | 28/01/2023
1513 | 0393-15 | LICEO CEIBA DE MADERA | ESPAILLAT | MOCA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-I: PRIMER NIVEL: DIRECCIÓN , SUB-DIRECCIÓN, SALÓN DE PROF., RECEPCIÓN, TÉCNICOS , ENFERMERÍA, UN AULA ESPECIAL , BIBLIOTECA, BAÑOS, ESCALERA SEGUNDO NIVEL : CUATRO AULAS, BAÑOS , ESCALERASTERCER NIVEL : CAJA DE ESCALERA BLOQUE B-II: PRIMER NIVEL: TRES AULAS, BAÑOSSEGUNDO NIVEL: TRES AULAS, BAÑOS, ESCALERASTERCER NIVEL : CAJA DE ESCALERA BLOQUE B-III: PRIMER NIVEL : LABORATORIO DE CIENCIAS, ORIENTACIÓN, INFORMÁTICA, DOS AULAS, BAÑOS COMEDOR-COCINA: B-160 ALUMNOSCANCHA MIXTA: 1 UNIDAD, 1 GRADAS | DETENIDA | COMUNIDAD: SAN VICTOR ABAJO.ACTIVIDADES EN EJECUCION:-INICIO DE TRABAJOS EN OBRA 24/06/19-ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO: LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES.NOTA:-SE RECIBIO VISITA TECNICA CONJUNTA PARA REFORMULACION DE PROPUESTA DE MUROS EL 10/10/19. ESPERA RESPUESTA MINERD SOBRE COTIZACION MSR SOLICITADA EL 22/11/19. | 1% | 58607801.32 | 0 | 09/08/2018 | 29/04/2024
1652 | 419-2015 | LICEO LA PLANTA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 4to sorteo.EDUCATIVA: Aulas Estándar 24 y 3 especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca y laboratorios.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha doble, Verja. | DETENIDA | MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR HA SIDO EJECUTADO.PENDIENTE:1. ACTUALMENTE DETENIDA A LA ESPERA DE LA VISITA EN CONJUNTO DE MINERD Y MOPC PARA DEFINIR EL DISEÑO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS TERRENOS.2. SOLICITUD APROBACION VOLUMETRIA MOVIMIENTO DE TIERRA, DGEE-148-2020 D/F 19/02/2020. | 8% | 82381239.21 | 0 | 13/08/2018 | 21/12/2023
1881 |  | LICEO LA ALTAGRACIA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Un módulo de 3 niveles con 11 espacios, un módulo de 3 niveles con 12 espacios, un módulo de 2 niveles 8 espacios, comedor tipo A 360/cocina..Educativa: Aulas Estándar (24), Aula Especial (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca. Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Cancha especial (2) Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | ACTIVA | Se realizan los trabajos de inyección de hormigón para zapatas de comedor.Coordenadas:18°28'11.1"N 69°49'04.9"W 18.469752, -69.818027 | 8% | 79357673.48 | 0 | 13/08/2018 | 27/05/2022
1931 | 649 | POLITECNICO FE Y ALEGRIA | LA VEGA | LA VEGA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1.EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (6).2.BLOQUE B-1: DOS NIVELES. AULAS ESTÁNDAR (6). ADMINISTRATIVO: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1), SALA DE ESPERA (1), SALA DE PROFESORES (1).3.COMEDOR: TIPO 3604.SERVICIOS: DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1).5.OBRAS COMPLEMENTARIAS: RECREACIÓN, ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), ASTA DE BANDERA Y TARJA (1) PARQUEOS (1), VERJA (1), HORMIGÓN EXTERIOR Y RAMPAS, INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN Y DE INTERCONEXIÓN, Y ÁREA DE JUEGOS. | DETENIDA | COMUNIDAD: VILLA FRANCISCATRABAJO REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B-1:MUROS PANDERETA COMEDOR:-RELLENO DE REPOSICIONSE SOMETE CUBICACION DE CORTE 15/10/2021ACCESO: SEÑALIZACION Y LIMPIEZA | 6% | 22492961.63 | 0 | 14/08/2018 | 30/05/2023
1701 | 0210-2015 | LICEO PUNTA DE GARZA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1: 3 NIVELES.PRIMER NIVEL: ADMINISTRACIÓN +DEPOSITO+BIBLIOTECA+BAÑOS. SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS +BAÑOS . TERCER NIVEL: 4 AULAS MAS BAÑOS. BLOQUE B2: 3 NIVELES. PRIMER NIVEL: LABORATORIO DE CIENCIAS+DEPOSITO+2 AULAS ESPECIALES+BAÑOS. SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS MAS BAÑOS. TERCER NIVEL: 4 AULAS MAS BAÑOS.BLOQUE B3: 2 NIVELES. PRIMER NIVEL: 4 AULAS MAS BAÑOS. SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS MAS BAÑOS.COMEDOR 4TO SORTEO : TIPO A /360.CANCHA MIXTA DOBLE ESPECIAL + GRADERÍAS | DETENIDA | MODULO B1,B2(3NIVELES) : VACIADO DE HORMIGON EN VIGAS DE CORONACIÓN EN MUROS PANDERETAS.MODULO B3 (2 NIVELES) : VACIADO DE HORMIGON EN VIGAS DECORONACIÓN EN MUROS PANDERETAS.COMEDOR TIPO A 360: PREPARACIÓN PARA VACIADO DE CHAPAPOTE, PREPARACIÓN DE CABALLETE. | 40% | 82099298.11 | 45012599.62 | 17/08/2018 | 24/06/2022
1930 | 4429 | LAS CAÑAS | LA VEGA | LA VEGA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: SALÓN MULTIUSOS.BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL: CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL: 2 AULAS, COMEDOR TIPO 2 | DETENIDA | TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA :-COMEDOR-ARMADO DE ACERO EN ZAPATASPENDIENTES: PAGO DE CUBICACION:#4 RD$974,698.91 LIB. EN CIRCUITOCOMUNIDAD: LAS CAÑAS | 61% | 11960718.91 | 7553355.19 | 21/08/2018 | 13/10/2022
1748 | 0250-15 | BASICA LA LOMOTA | SANTIAGO | VILLA BISONO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en posesión 21/8/2018. 4to sorteo. 7 Aulas nuevas. EDUCATIVA: 4 Aulas Estándar y 3 Aulas InfantilesADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca. SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación e Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA |  | 5% | 47415753.86 | 0 | 21/08/2018 | 11/08/2024
1523 | 0394-15 | LICEO SABANA DE LA MAR NORTE | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 24 AULAS ESTÁNDAR+2 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + ADMINISTRACIÓN+COMEDOR + LABORATORIO DE CIENCIAS+ CANCHA ESPECIAL+ DEPÓSITOS+GRADERÍAS + OTROS | DETENIDA | BLOQUE B1 (3 NIVELES): NO INICIADO. BLOQUE B2 (3 NIVELES): NO INICIADO. BLOQUE B3 (2 NIVELES): NO INICIADO.COMEDOR 360 TIPO A: NO INICIADO. CANCHA MIXTA DOBLE ESPECIAL (44X32): NO INICIADAGRADERÍA: NO INICIADO.INICIO DE TRABAJOS 19/02/2020 EXTRACCIÓN DE CAPA VEGETAL. | 9% | 90894524.73 | 0 | 24/08/2018 | 17/08/2022
1545 | 0090-15 | LICEO BOCA DE YUMA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 8 AULA ESTÁNDAR + DIRECCIÓN + TÉCNICO + ORIENTACIÓN + SALÓN PROFESORES + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + COCINA-COMEDOR + BAÑOS + ESCALERA | ACTIVA | BLOQUE B1 (2 NIVELES): SE TERMINÓ LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA.BLOQUE B2 (1 NIVEL): SE TERMINÓ LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA.COMEDOR: SE TERMINÓ LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA. SE INICIARON LOS TRABAJOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA VERJA PERIMETRAL, SE VACÍO LA ZAPATA, SE COLOCARON LOS BLOCKS BNP Y SE ESTÁ ENCOFRANDO LA VIGA DE BNP | 14% | 47256244.1 | 12468172.49 | 24/08/2018 | 19/10/2022
1478 | 0034-2015 | MEJORAMIENTO SOCIAL | BAHORUCO | NEIBA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIA DE 2 NIVELES. EDUCATIVA: AULAS LACTANTES (2), AULAS 1 A 2 AÑOS (2), AULAS 2 A 3 AÑOS (2), AULAS DE 3 A 4 AÑOS (2), AULAS DE 4 A 5 AÑOS (2), Y BAÑOS.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGIA, ARCHIVO, ENFERMERÍA, SALA DE LACTANCIA.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, BAÑOS. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS. | DETENIDA | DPTO PRESUPUESTO: TRABAJANDO PRESUP TERMINACIONSE ENVIO A MINERD INFORME DETENCION MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-270-2020 D/F 2/12/20 YA QUE CONTRATISTA NO QUIERE REACTIVAR HASTA QUE NO LE APRUEBEN LOS HORMIGONES Y EL TRANSPORTE. ANALISIS HORMIGON ENVIADO A MINERD MEDIANTE OFICIO GPRO-Z4-216-2020 D/F 29/9/20. | 25% | 32825944.46 | 10843756.53 | 11/09/2018 | 30/12/2023
1646 | 0174-15 | BASICA MINERVA MIRABAL | SAMANA | SANCHEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •BLOQUE B-1 (2 NIVEL):oPRIMER NIVEL: ADMINISTRACIÓN, ENFERMERÍA, ORIENTACIÓN, DEPÓSITO, BAÑOS.oSEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS.•BLOQUE B-2 (1 NIVEL):o2 AULAS, 1 AULAS ESPECIAL, CONSERJERÍA, BAÑOS.•BLOQUE B-3 (INICIAL):o1 AULA, COCINA, DEPÓSITO, BAÑOS.•COMEDOR B-120.•OBRAS COMPLEMENTARIAS:oPLAZA CÍVICA, ASTA DE LA BANDERA Y TARJA.oCANCHA MIXTA CON GRADERÍA.oJARDINERÍA.oHORMIGÓN EXTERIOR Y RAMPAS.oPARQUEO VEHICULAR:6 CARROS.12 MOTORES.oINSTALACIONES DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y PLUVIAL.oINSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN Y DE INTERCONEXIÓN.oVERJA PERIMETRAL.oSISTEMA DE MUROS DE CONTENCIÓN.oÁREA DE JUEGOS. | DETENIDA | COMUNIDAD LA CEIBA.TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% VACIADO EN HORMIGON, 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% VACIADO EN HORMIGON, 100% PISOS, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES, PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.NOTA:-EN ESPERA DE LA VALIDACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA SOLICITADA POR MESA CONTRALORIA, LA CUAL SE ENVIO AL MINERD DGEE/Z1/1318-2019 (11-11-2019) Y LUEGO SE VOLVIO A ENVIAR EL EXPEDIENTE GPRO-264-2020 d/f (15/06/2020).CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA. | 8% | 45136296.45 | 6631142.11 | 11/09/2018 | 23/02/2024
1755 |  | BASICA EL NARANJITO | SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 DOS NIVELES :PRIMER NIVEL AREA ADMINISTRATIVA ,AULA ESPECIALBIBLIOTECA,BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL ,TRES AULA ESTANDAR ,BAÑOS ,ESCALERACOMEDOR TIPO B- 120 ALUMNOS CANCHA MIXTA ,PARQUEOS ,PAISAJISMO | DETENIDA | BLOQUE B-1 DOS NIVELES :PRIMER NIVEL AREA ADMINISTRATIVA ,AULA ESPECIALBIBLIOTECA,BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL ,TRES AULA ESTANDAR ,BAÑOS ,ESCALERACOMEDOR TIPO B- 120 ALUMNOS CANCHA MIXTA ,PARQUEOS ,PAISAJISMO | 5% | 29053126.8 | 0 | 12/09/2018 | 15/08/2024
1488 | 46-2015 | BASICA SEFERINO TEN ROSARIO | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •BLOQUE 1 (1 NIVEL):oÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, SUB-DIRECCIÓN, TÉCNICOS, RECEPCIÓN, SALÓN DE PROFESORES, ENFERMERÍA, ORIENTACIÓN, BIBLIOTECA, MONITOREO POR CÁMARA Y ARCHIVO.o(2 NIVEL) AULAS, ESCALERA Y BAÑOSo(3 NIVEL) CAJA DE ESCALERA•BLOQUE 2 (1 NIVEL):o 4 AULAS, BAÑOS Y ESCALERA(PROYECCIÓN)•BLOQUE 3 (AULA INICIAL): o1 AULA INICIAL, BAÑOS Y COCINA•COMEDOR ESCOLAR A-120.•CANCHA MIXTA CON GRADERÍAS.•OBRAS COMPLEMENTARIAS:oPLAZA CÍVICA, ASTA DE LA BANDERA Y TARJA.oJARDINERÍA.oHORMIGÓN EXTERIOR Y RAMPAS.oINSTALACIONES DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y PLUVIAL.oINSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN Y DE INTERCONEXIÓN.oENTRADA CON GARITA DE SEGURIDAD CON BAÑO.oVERJA PERIMETRAL.oÁREA DE JUEGOS | DETENIDA | LLEGADA LA PUESTA EN POSESION BAJO OFICIO UF-PNEE#1855-2018 EN FECHA 26/6/18.PENDIENTE COTIZACION DE MUROS DE SUELO REFORZADO ENVIADO A MINERD VIA CORREO D/F 17-10-2019.SOLICITUD REMISION A MINERD DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VOLANTE DE VALIDACION MOVIMIENTO DE TIERRA MEDIANTE GPRO/Z1/180-2020 D/F 15-4-2020DETENIDA DESDE EL DIA 14/5/19, PENDIENTE PAGO DEL TERRENO. GESTION INMOBILIARIA MINERD INFORMO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE MINERD, LA INMEDIATA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN VIRTUD DE LA OBJECION NOTIFICADA POR EL OFERENTE, DEBIDO A LA FALTA DE PAGO. | 1% | 48570325.71 | 0 | 10/10/2018 | 22/07/2024
1087 |  | LICEO LAS CAÑITAS | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 8 AULA ESTANDAR + 1 AULA ESPECIAL + LAB. DE CIENCIAS + LAB. COMPUTOS + BIBLIOTECA +ÁREA ADM. + ENFERMERÍA + SALÓN M. + SALÓN DE PROF. + OFIC. DE ORIENTACIÓN + COCINA-COMEDOR + OTROS .- | DETENIDA | BLOQUE B1: (PRIMER NIVEL) COLOCACIÓN: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8”Y DE 6”; SEGUNDO NIVEL: VACIADO DE COLUMNAS.BLOQUE B2: PRIMER NIVEL: COLOCACIÓN BLOQUES DE 8”Y DE 6”; SEGUNDO NIVEL: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 8”Y DE 6”.COMEDOR: NO INICIADO.CANCHA MIXTA Y GRADA: GRADA A NIVEL DE PAÑETE, BORDILLO DE LA CANCHA EJECUTADO Y LAS COLUMNAS VACIADAS SIN PAÑETAR. | 36% | 43550777.14 | 33791875.52 | 15/10/2018 | 16/08/2022
1951 | 0659-2015 | PRIMARIA LOS FRANCOS (LICEO SALOME UREÑA) | SAN CRISTOBAL | YAGUATE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | RELLENO COMPACTADO. | 10% | 0 | 0 | 15/10/2018 | 31/07/2024
1651 | 0176-15 | LICEO EL CALICHE (COLOMBINA CANARIO) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aula Inicial, Aulas Especiales.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Salón de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiusos.SERVICIOS: Conserjeria, depósitos y vertederos, Cocina, Comedor, depósito general y Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza civíca, Parqueos y Verja. | PRELIMINARES | NOTA: EN ESPERA DE VALIDACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAÑADA. | 5% | 74156248.46 | 0 | 16/10/2018 | 16/02/2024
1839 | 0257-15 | GUARICANO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2do. Sorteo Estancias (1 NIVEL)Educativa: Aulas 1 a 2 Años (2), Aulas 2 a 3 Años (2), Aulas 3 a 4 (2), Aulas 4 a 5 (2)Administrativa: Coordinador docente, Sala de Reuniones, Oficina de Orientación, Enfermería, Psicólogo. Espacios Complementarios: Área Lactantes (2)Servicios: Enfermería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Cisterna y Almacén, Comedor/Usos múltiples, Cocina, Deposito, Casona. | ACTIVA | AREA BLOQUES:. COLOCACION DE BLOCKS DE 6” BNP (85%). VACIADO DE COLUMNIST SNP (75%). RELLENO Y NIVELACION INTERIOR DE LOS BLOQUES (15%). | 18% | 32825944.46 | 5367250.96 | 17/10/2018 | 20/04/2022
1934 | 0154 | CENTRO EDUCATIVO MATA LIMON | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA: -UN MÓDULO DE 3 NIVELES(2 AULAS + BIBLIOTECA + SALÓN MULTIUSO + SALÓN PROFESORES + ADMINISTRACIÓN + BAÑOS + ESCALERAS) -UN MODULO INICIAL DE DOS AULASEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, AULA INICIAL.ADMINISTRATIVA: SALA DE PROFESORES. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES , CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | SÉPTICO: CARPINTERÍA LOSA SUPERIOR.CASETA CISTERNA: PAÑETE INTERNO Y EXTERNO. | 34% | 26351828.19 | 7896902.21 | 23/10/2018 | 30/06/2022
1870 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | DETENIDA | Colocación de puertas frontal 100%, aceras frontal 100%, Jardinerías 85%, retoque de pintura en Módulos 95%, terminaciones de puertas y ventas 90% , colocación de tierra negra para área verde 45%. | 5% | 32825944.46 | 0 | 25/10/2018 | 20/01/2023
1714 | 0218-15 | ESTANCIA INFANTIL PISANO (BARRIOS LOS JAZMINES – PAPAYO-PEKIN 1) | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Puesta en Posesión: 25 DE OCTUBRE 2018.EDUCATIVA: Aulas Lactantes (2), Aulas Niños (8).ADMINISTRATIVA: Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Patio de Carga y Descarga (1). SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Cocina (1), Comedor (1), Depósito General (1), Sanitarios, Pozo Séptico (1), Torre de tinaco (1). ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Patio Central(1), Áreas Verdes (1), Parqueos (3), Verja (1), Cisterna (1), Deposito de Basura (1).2 NIVELES | ACTIVA | PRIMER NIVEL: COLOCACIÓN DE PAÑETE EN AULAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SEGUNDO NIVEL: COLOCACION DE ENCOFRADO EN DINTELES. | 38% | 32825944.46 | 11602144.84 | 25/10/2018 | 20/12/2021
1102 | 2202-2013 | BASICA BATEY MAGDALENA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 16 AULA ESTÁNDAR + 2 AULA INICIAL + 2 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + ÁREA ADM. + SALÓN MULTIUSOS + SALÓN DE PROFESORES + OFIC. DE ORIENTACIÓN + COCINA-COMEDOR + OTROS .- | ACTIVA | BLOQUE B1, 1 NIVEL: NO HA INICIADOBLOQUE B2, 1 NIVEL: COLOCANDO BLOCK BNPBLOQUE B3, AULA INICIAL, 1 NIVEL: PAÑETADO EN UN 90%COMEDOR 280: NO HA INICIADOVERJA PERIMETRAL: EJECUCIÓN EN UN 80% | 20% | 60949637.79 | 8270756.43 | 26/10/2018 | 28/02/2023
1917 | 2130-2013 | BASICA SALUSTIANO ACEBAL MARTINEZ-LOS COROZOS (BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 21 AULAS ESTANDAR + 3 AULAS INICIALES + 2 AULAS ESPECIALES + BIBLIOTECA + ENFERMERIA + AREA ADMINISTRATIVA + SALON MULTIUSOS + SALON DE PROFESORES + OFICINA DE ORIENTACION + COCINA - COMEDOR + OTROS. | DETENIDA | PLANOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS, A LA ESPERA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. EN VISITA DEL MINERD PARA LA APROBACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN EL ING. PICHARDO DESCARTO EL SOLAR POR EL GRAN MOVIMIENTO DE TIERRA QUE SE GENERARÍA. | 15% | 25056889.06 | 0 | 07/11/2018 | 20/01/2022
1599 |  | BASICA ESPEJO ESTEBANIA (BASICA PEDRO PIMENTEL - ANTON SANCHEZ) | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | MEDIANTE OFICIO GPRO-315-2020 D/F 10/12/2020 SE NOTIFICO A MINERD LA SITUACION DE SOLAR (INFORME SOLICITADO POR LA LIC. MILAGROS VIA CORREO EL 01/12/2020).A LA ESPERA DE MODIFICACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DE INMOBILIARIA MINERD PARA LA UBICACIÓN DE MÓDULOS. | 1% | 43525909.81 | 0 | 07/11/2018 | 30/07/2024
1491 |  | BLOQUE DE BARRIOS HORMIGUERO-LOS JIBARITOS-VILLA DUARTE Y 24 DE ABRIL | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •MÓDULO 2 AULAS (NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS) + BAÑOS:•MÓDULO 2 AULAS (NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS) + BAÑOS:•MÓDULO 2 AULAS (NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS) + BAÑOS.•MÓDULO 2 AULAS (NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS) + BAÑOS.•MÓDULO 2 AULAS (LACTANTES) + BAÑOS.•MÓDULO CASONA. EDIFICIO ADMINISTRATIVO.•MÓDULO COCINA Y BAÑOS.•MÓDULO ALMACÉN Y BAÑO DE EMPLEADOS.•MÓDULO COMEDOR/USO MÚLTIPLE.•PASARELAS.•INSTALACIÓN SANITARIA EXTERIOR.•ÁREAS EXTERIORES.•MISCELÁNEOS.•VERJA PERIMETRAL EN MUROS.•MURO DE CONTENCIÓN EN VERJA PERIMETRAL. | DETENIDA | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:PUESTA EN POSESION EN FECHA 07/11/2018AUTORIZACION PARALIZACION DE TRABAJOS A SOLICITUD DEL MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE1516-2020 D/F 15-09-2020.-MINERD SOLICITA QUE SEA MODIFICADO EL DISEÑO EN VIRTUD DE QUE EL DISEÑO ACTUAL SE SUPERPONE A UNA CALLE QUE CONSTITUYE UNA VIA DE ACCESO A UNOS TERRENOS MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#285-2021 D/F 29/3/2021.MINERD APRUEBA LOS PLANOS, ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE REINICIO DE LOS TRABAJOS.ESTUDIO DE SUELO: ENVIADO AL DPTO. DE DISEÑO MEDIANTE OFICIO GPRO/Z1/147-2021 -2/8/2021-A LA ESPERA DE PLANOS ESTRUCTURALES | 3% | 32825944.46 | 0 | 07/11/2018 | 13/03/2024
1492 | 0048-15 | LICEO LOS CHIRIPO-LOS HORMIGUEROS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •Bloque 1 (3 Niveles):(1er Nivel):oÁrea Administrativa: Dirección, Sub-Dirección, Salón de profesores, Recepción, Técnicos, Enfermería, Biblioteca, Deposito, Orientación, baños y escaleras.(2do Nivel):o4 Aulas, Baños, Escaleras.(3er Nivel)oCaja de Escaleras.•Bloque 2 (3 Niveles):(1er Nivel):oLaboratorio de ciencias, Depósito, 2 Aulas especiales, 1 Aula, Baños y Escaleras.(2do Nivel):o4 Aulas, Baños, Escaleras.(3er Nivel)oCaja de Escaleras.•Bloque 3 (3 Niveles):(1er Nivel):4 Aulas, Baños, Escaleras. (2do Nivel):o4 Aulas, Baños, Escaleras.(3er Nivel)oCaja de Escaleras.•Bloque 4 (3 Niveles):(1er Nivel):4 Aulas, Baños, Escaleras. (2do Nivel):o4 Aulas, Baños, Escaleras.(3er Nivel)oCaja de Escaleras.•Comedor Escolar 360 Alumnas.•Obras Complementarias:oPlaza Cívica, Asta de la Bandera y Tarja.oAcceso Principal.oJardinería.oHormigón Exterior y rampas.oCancha doble múltiple y Patio.o2 GradasoParqueos:Carros: No definido aún.Motores: No definido aún.oInstalaciones de agua potable, sanitaria y pluvial.oInstalaciones eléctricas, de iluminación y de interconexión.oVerja perimetral.oSistema de muros de contención. | DETENIDA | PUESTA EN POSESION EN FECHA 07/11/2018PUESTA EN POSESION Y REACTIVACION DE LOS TRABAJOS RECIBIDA DE MINERD MEDIANTE UF-PNNBE#2947-2019 D/F 23-9-2019, AUTORIZACION PARALIZACION DE TRABAJOS A SOLICITUD DEL MINERD MEDIANTE OFICIO UF-PNEE1516-2020 D/F 15-09-2020.-MINERD SOLICITA QUE SEA MODIFICADO EL DISEÑO EN VIRTUD DE QUE EL DISEÑO ACTUAL SE SUPERPONE A UNA CALLE QUE CONSTITUYE UNA VIA DE ACCESO A UNOS TERRENOS MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#285-2021 D/F 29/3/2021.MINERD APRUEBA LOS PLANOS, ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE REINICIO DE LOS TRABAJOS, PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO DE SUELO. | 3% | 91078124.9 | 0 | 07/11/2018 | 27/05/2024
1263 | 2332 | BASICA FRANCISCO AZCONA RODRIGUEZ | SANTIAGO | SAN JOSE DE LAS MATAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 3er sorteo. 9 Aulas nuevas. Puesta en posesión: 08/11/2018.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Iniciales.ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y juegos infantiles. Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos | DETENIDA | EL 25/09/2019 RECIBIMOS EL OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#3019-2019 D/F 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZANDONOS LA DETENCION DE LOS TRABAJOS EN EL TERRENO ASIGNADO, DEBIDO A IRREGULARIDADES TECNICAS. | 5% | 39460790.82 | 0 | 08/11/2018 | 15/08/2024
1657 | 0422-15 | BASICA MADRE VIEJA SUR | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | REMISION DE INFORME CON SITUACION DE SOLAR ENVIADO MEDIANTE OFICIO DGEE-PNEE/Z3/010-2020 D/F 08/01/2020.MINERD INFORMO QUE SERA PUESTO EN POSESION NUEVAMENTE CON LA FUERZA PUBLICA. EL 28/11/18 SE ENVIARON LOS PLANOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL. LA COMUNIDAD Y OFERENTE IMPIDEN DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PLANTEL. | 1% | 81471630.84 | 0 | 14/11/2018 | 31/07/2024
1664 | 0427-15 | POLITECNICO EN ARTES NAVARRETE (LICEO MADRE VIEJA SUR) | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | ACTIVA | SE EJECUTO LA EXCAVACION PARA FUNDACION DE LOS BLOQUES DE AULAS Y ANFITEATRO. HAY INFILTRACION DE AGUA EN DICHA ZONA, POR TANTO, NECESITARA DE UNA SOLUCION TECNICA ESPECIAL.EL 23/11/2021, SE REALIZO VISITA INTERINSTITUCIONAL MINERD-MOPC, PARA DETERMINAR LA SOLUCION A LA PROBLEMATICA DE INDOLE HIDRAULICO. | 11% | 82390925.91 | 0 | 14/11/2018 | 20/02/2024
1852 | 0261-15 | PALMAR ENCANTANDO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | ACTIVA | REALIZACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA.RELLENO Y COMPACTACION.EL TERRENO YA ESTA LISTO PARA INICIAR LOS TRABAJOS. | 11% | 32825944.46 | 6345509.8 | 14/11/2018 | 11/02/2022
1413 | 2392 | LICEO ENGOMBE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: Un módulo de 3 niveles con 11 espacios, un módulo de 3 niveles con 12 espacios, un módulo de 2 niveles 8 espacios, comedor tipo A 360/cocina..Educativa: Aulas Estándar (24), Aula Especial (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca. Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Cancha especial (2) Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | - SE COMPLETARON TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO. | 15% | 65456964.11 | 11067460.43 | 14/11/2018 | 28/01/2022
1113 | 2210 | LICEO LAS CAOBAS | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 24 AULA ESTANDAR + 2 AULA ESPECIAL + LAB. DE CIENCIAS + LAB. COMPUTOS + BIBLIOTECA +AREA ADM. + ENFERMERIA + SALON M. + SALON DE PROF. + OFIC. DE ORIENTACION + COCINA-COMEDOR + OTROS .- | ACTIVA | BLOQUE B1 (3 NIVELES): TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES.BLOQUE B2 (3 NIVELES): 3ER NIVEL: NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN.BLOQUE B3 (3 NIVELES): 1ER NIVEL- NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN CANCHA: ENVARILLADO Y ENCOFRADO COLUMNAS. GRADA: NO HAY TRABAJOS EN DESARROLLO.CISTERNA: NO HAY TRABAJOS EN EJECUCIÓN.VERJA PERIMETRAL (INCLUYE FRONTÓN): EN UN 65 % DE EJECUCIÓN.COMEDOR: SNP: ENCOFRADO DE COLUMNAS DEL COMEDOR. | 42% | 73754713.01 | 51635836.32 | 15/11/2018 | 22/06/2022
1461 | 0378-15 | BASICA LOS CEREZOS | DAJABON | RESTAURACION | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1PRIMER NIVEL: DIRECC/SUB DIRECC./ENFERM/SALON PROFS./RECEPCION/TECNICOS+ORIENTACION+DEPOSITO+BIBLIOTECA+BAÑOS+ESC.SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS+BAÑOS+ESC BLOQUE 2UN AULA ESPECIAL/DOS AULAS ESTANDAR/BAÑOS/CONSERJERIA BLOQUE 3AULA INICIAL: 1 AULAS+BAÑOS COMEDOR B-120 CANCHA | DETENIDA | Detenida, esperando acuerdo sobre solar entre MINERD y propietaria.Contratista con 20% de avance estipulado en contrato en sus manos.Levantamientos topográficos realizados, estudios de suelos realizado, diseño estructural listo. El 07/12/2021 se envió en informe de presupuesto de terminación corregido. | 4% | 47364349.38 | 0 | 20/11/2018 | 21/02/2023
1529 | 0395-15 | DUVERGE | INDEPENDENCIA | DUVERGE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIA DE 2 NIVELES. AULAS LACTANTES (2), AULAS 1 A 2 AÑOS (2), AULAS 2 A 3 AÑOS (2), AULAS DE 3 A 4 AÑOS (2), AULAS DE 4 A 5 AÑOS (2), Y BAÑOS. ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGIA, ARCHIVO, ENFERMERÍA, SALA DE LACTANCIA.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, BAÑOS. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS. | DETENIDA | DPTO PRESUPUESTO: TRABAJANDO PRESUPUESTO DE TERMINACION MINERD: VALIDACION MOV DE TIERRA ENVIADA MEDIANTE OFICIO DGEE-109-2020 D/F 3/2/20 CORTE 2573.22 RELLENO 5383.53 M3. | 35% | 32825944.46 | 25807827.05 | 21/11/2018 | 30/12/2023
940 | 1675-2013 | VILLA JUANA | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estancia Infantil ADMINISTRACION (casona): Recepción , contabilidad, archivo, coordinador docente, psicólogo, enfermería y encargado.AREAS DE SERVICIOS: Comedor y usos múltiples, cocina, patio de servicio, baños, almacén, área de descarga, deposito de basura.AULAS: Lactantes (2), 1 a 2 años (2), 2 a 3 años (2), 3 a 4 años (2), 4 a 5 años (2), y sus respectivos baños.ESPACIOS EXTERIORES: Jardinería, patio central, juegos infantiles y huerto.INSTALACIONES: Sistema contra incendio, depósito de agua elevado e instalación de gas. | DETENIDA | EXCAVACION DE ZAPATAS. | 11% | 32825944.46 | 4783115.74 | 22/11/2018 | 21/12/2022
1942 | 0460-15 | CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL ALTAGRACIA (LOTIFICACION DEL ESTE) | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •BLOQUE B-1: DIRECCIÓN, SUB DIRECCIÓN, DEPÓSITO, BIBLIOTECA, ENFERMERÍA, RECEPCIÓN, ORIENTACIÓN, TÉCNICOS. SEGUNDO NIVEL: 3 AULAS, BAÑOS ESCALERA.1.BLOQUE B-2: DOS NIVELES. AULAS ESTÁNDAR (4) ESCALERAS, SEGUNDO NIVEL: AULAS ESTÁNDAR (4)2.BLOQUE B-3: AULAS DE INICIAL (2), KITCHENETTE (1), BAÑOS.3.COMEDOR: TIPO 360SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), DEPÓSITO GENERAL (3).4.CANCHA MIXTA 19M X 32M.5.OBRAS COMPLEMENTARIAS: RECREACIÓN, ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), ASTA DE BANDERA Y TARJA (1) PARQUEOS (1), VERJA (1), HORMIGÓN EXTERIOR Y RAMPAS, INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN Y DE INTERCONEXIÓN, Y ÁREA DE JUEGOS. | DETENIDA | TRABAJOS EN EJECUCION:BLOQUE B1 SEGUNDO NIVEL; ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSAS, ACERO EN VIGAS BLOQUE B2 SEGUNDO NIVEL: ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSAS OBSERVACION:ESTA TRABAJANDO EN MUROS PANDERETAS EN MODULOS Y COMEDOR - PROXIMA ACTIVIDAD - PAÑETEPENDIENTES:SOLICITUD APROB. MUROS CONTENCIÓN GPRO/Z1/219-2020 - 1/5/2020 (MINERD)*SOLICITUD VALID. MOVIMIENTO DE TIERRA GPRO/Z1/351-2020-31/7/2020 (MINERD)CUBICACIONES#1 RD$11,770,879.82 CON LIB. EMIT.#3 RD$ 1,452,609.42 FINAN MODIFICACIÓN# 4 SUPERVISION-CORRECCION, A LA ESPERA DE VALIDACION DE MOV. DE TIERRA. | 25% | 0 | 17646496.77 | 06/12/2018 | 05/12/2023
1565 | 0112-15 | BASICA HOMERO BERRIDO GLASS | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1-PRIMER NIVEL: SALÓN MULTIUSOS + BIBLIOTECA + 1 AULA + AREA ADM. + SALÓN DE PROFESORES + ENFERMERÍA + DEPOSITO + BAÑOS )BLOQUE B-2-PRIMER NIVEL2 AULAS BLOQUE B-3 (AULA INICIAL)-PRIMER NIVEL2 AULAS Y BAÑOSCOMEDORCOMEDOR TIPO I | DETENIDA | PUESTA EN POSESION EL JUEVES 18 DE ENERO 2018SE RECIBIO APROBACION DE MURO UF-PNEE#982-2021 D/F 28/8/2021-A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE TERMINACION CON PRECIOS ACTUALIZADOS. | 2% | 45872714.14 | 0 | 12/12/2018 | 30/04/2024
1506 | 0058-15 | BASICA MATA DE GUANABANO | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: ÁREA ADM., BIBLIOTECA, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL (CAJA DE ESCALERA): CAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL: 4 AULAS, BAÑOS, DEPOSITOBLOQUE B-3 (AULA INICIAL)1 AULAS, ÁREA DE JUEGOSCOMEDOR ESCOLAR B-120 | DETENIDA | COMUNIDAD: MATA DE GUANABANOTRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:BLOQUE B-1: PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100%, PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%BLOQUE INICIAL :PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 100%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HROMIGONES 100%COMEDOR:PANETE 100%, PINTURA 100%, VENTANAS 100%, ELECTRICIDAD 80%, APARATOS SANITARIOS 100%, PROTECTORES 100% PISOS100%, PANETE 100% HORMIGONES 100%AREAS EXTERIORES :CANCHA 100%, GRADA 100%, PLAZA CIVICA 100%, PAISAJISMO 100%NOTA:ESTA DETENIDA PENDIENTE APROBACION DE MUROS ENVIADA MEDIANTE GPRO/Z1/064-2020 D/F 05/03/20. PENDIENTE MINERD. | 1% | 49831898.07 | 0 | 10/01/2019 | 30/07/2024
1939 | 2334-2013 | POLITECNICO LOYOLA (BASICA JACAGUA) | DAJABON | DAJABON | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELAulas + bañoSEGUNDO NIVEL4 Aulas, Baños, EscaleraTERCER NIVELCaja de EscaleraBLOQUE B-2PRIMER NIVEL4 Aulas, Baños, EscaleraSEGUNDO NIVEL4 Aulas, Baños, EscaleraTERCER NIVELCaja de EscaleraCANCHA MIXTA 1 unidad 24MT X 14.25MT | DETENIDA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELAulas + bañoSEGUNDO NIVEL4 Aulas, Baños, EscaleraTERCER NIVELCaja de EscaleraBLOQUE B-2PRIMER NIVEL4 Aulas, Baños, EscaleraSEGUNDO NIVEL4 Aulas, Baños, EscaleraTERCER NIVELCaja de EscaleraCANCHA MIXTA 1 unidad 24MT X 14.25MT | 20% | 0 | 0 | 16/01/2019 | 15/08/2024
1940 | 2334 | PRIMARIA MADRE GERTRUDIS CASTAÑER FE Y ALEGRIA (BASICA JACAGUA) | DAJABON | DAJABON | INICIAL (I) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 9 Aulas EducativaDeposito1 Aula InicialComedorCanchaPUESTA EN POSECION : 16/01/2019 | DETENIDA | 9 Aulas EducativaDeposito1 Aula InicialComedorCanchaPUESTA EN POSECION : 16/01/2019 | 15% | 0 | 0 | 16/01/2019 | 15/08/2024
1373 | 2383 | BASICA GUARICANO NOROESTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (23), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación,Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, DepósitoGeneral, Sanitarios.Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, PlazaCívica, Parqueos.ESTATUS DE EJECUCION | DETENIDA | MODIFICACION DE PROPUESTA DE MUROS POR PARTE DEL MINERD.A LA ESPERA DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE CALCULO MOPC. | 5% | 68251387.64 | 0 | 17/01/2019 | 19/05/2022
1658 | 0423-15 | PLAZA EDUCATIVA MANOGUAYABO (BASICA MARCOS CASTANER FE Y ALEGRIA) | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | - SE CORTO MATERIAL DE RELLENO EN EXCESO EN TERRAZA 93.50 Y MURO MSR-1 EJE PARALELO A CAÑADA EN AREA DEL LICEO.CONTINUACION DE ACOPIO MATERIAL DE RELLENO EN LA BASICA.SE RECTIFICARON LINDEROS PERIMETRALES (SE PRODUJO UN MOV. DE LINDEROS HACIA DENTRO DE LA BASICA).-SE PRODUJO VISITA DEL ING. PICHARDO (MINERD),PEDRO TAVERAS Y BARTOLO BATISTA CON FINES DE VERIFICACION DE RELLENO EN AREA DEL LICEO A TRAVEZ DE CALICATAS. | 7% | 83395589.78 | 0 | 25/01/2019 | 15/12/2022
1937 | 0398-15 | POLITECNICO LA SALLE (LA LOMETA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | NO HA INICIADO. | 5% | 0 | 0 | 28/01/2019 | 12/08/2024
1938 | 0398-15 | POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (LA LOMETA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | PRELIMINARES | BOTE DE ESCOMBROS Y MATERIAL INSERVIBLE PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE LAS CANCHAS Y CORTE DE MATERIAL. | 7% | 0 | 0 | 28/01/2019 | 12/08/2024
1823 | 0463-15 | POLITECNICO MOVEARTE OZAMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | NO HA INICIADO. | 5% | 141877288.94 | 31410109.23 | 28/01/2019 | 20/07/2023
1744 |  | BASICA CANCA LA HOYA | SANTIAGO | TAMBORIL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESION 05/02/2019Reubicada a Talleres Politecnico Las Antillas- Los Salados | PRELIMINARES | EL 30/03/2021, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION PARA SONDEOS. . RECIBIMOS EL INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS EL 09/07/2021 Y SE ENVIO AL DEPTO. CALCULO EL MISMO DIA. EL 12/11/2021, RECIBIMOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y SE REMITIERON A LA CONTRATISTA EL MISMO DIA. | 8% | 50264799 | 0 | 05/02/2019 | 12/08/2024
1521 |  | HATO MAYOR | HATO MAYOR | HATO MAYOR | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: MODULO DE 2 AULAS (1 A 2 AÑOS), MODULO DE 2 AULAS (2 A 3 AÑOS), MODULO DE 2 AULAS (3 A 4 AÑOS), MODULO DE 2 AULAS (4 A 5 AÑOS), MODULO DE 2 AULAS (LACTANTES), ALMACENES Y BAÑOS.ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN, SALÓN DE REUNIONES, PSICÓLOGO, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: SALÓN MULTIUSOS.SERVICIOS: ALMACENES, COCINA, COMEDOR, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PATIO, PARQUEOS. | DETENIDA | SE ENVIO AL MINERD LA SOLICITUD DE APROBACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINAR. | 5% | 32825944.46 | 0 | 07/02/2019 | 31/12/2022
1789 | 0270-15 | BARRIOS ISABELITA/ LOS MAMEYES 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | ACTIVA | TERRENO: SE HA TRABAJADO EXCAVACION , MUROS Y LOSAS DE LA CISTERNA, EXCAVACION DE TORRE DE TINACO Y EXCAVACION DE ALGUNAS DE LAS ZAPATAS DE LOS BLQOUES.VERJA: LA PARTE LATERAL IZQUIERDA Y PARTE DE LA FRONTAL ESTAN COMPLETAS CON LA COLOCACION DE BLOQUES DE MURO, A LA ALTURA CORRESPONDIENTE..COORDENADAS : 18.532318, -69.774078 | 10% | 32825944.46 | 16397020.45 | 11/02/2019 | 24/02/2023
1794 | 0286-15 | BASICA EL BONITO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4er. SorteoEducativa: Aulas Estándar (23), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos.Localización: 18.535724, -69.774586 | DETENIDA | EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA LOGÍSTICA DE INICIOS DE LOS TRABAJOS, ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y UBICACIÓN DE ALMACÉN PARA LOS MATERIALES.COORDENADAS : 18.532318, -69.774078 | 7% | 79912772.42 | 20663931.46 | 11/02/2019 | 17/03/2022
1811 | 0297-15 | LICEO EL BONITO ADENTRO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4er. SorteoEducativa: Aulas Estándar (23), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos.Localización: 18.535724, -69.774586 | PRELIMINARES | ESPERANDO PERMISO DE MEDIO AMBIENTE Y PLANOS DE CURVA DE NIVEL COORDENADAS : 18.532318, -69.774078 | 5% | 79217177.64 | 0 | 11/02/2019 | 15/06/2023
1438 | 0010-15 | BASICA CORAZONES UNIDOS - LOS HAITISES | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PLANTEL NUEVO.EDUCATIVA: (12) AULAS ESTÁNDARES Y (1) AULA INICIALADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ENFERMERÍA.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSO.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL Y SANITARIOS.EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA, GRADA Y VERJA PERIMETRAL. | DETENIDA | NO HA INICIADO LA EJECUCIÓN. | 9% | 47109893.77 | 0 | 13/02/2019 | 21/12/2021
1379 | 2110 | BASICA LAS MARVINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Especiales (2), Aulas Iniciales (3)Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA | NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS. | 5% | 68239407 | 0 | 13/02/2019 | 10/02/2022
1191 | 2276 | BASICA ATENAIDA ESCARRE DE BERROA PROF. | SAMANA | SAMANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 9 AULAS NUEVAS EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (8), AULAS INICIAL (1), AULA ESPECIAL (1). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1), ENFERMERÍA (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA (1), SALÓN MULTIUSO (1). SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), COMEDOR (1), DEPÓSITO GENERAL (1), SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES (1), CANCHA (1), ÁREAS VERDES (1),PLAZA CÍVICA (1), PARQUEOS, VERJA (1). | PRELIMINARES | COMUNIDAD: PUNTA BALANDRATRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR:MÓDULOS: 100% PISOS, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS , 100% APARATOS SANITARIOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA, 100% PLAFÓN EN BAÑOS, 100% VENTANAS, 100% PUERTAS.COMEDOR: 100% VACIADO DE HORMIGON, 100% PAÑETE, 100% ACCESORIOS ELÉCTRICOS, 100% (PINTURA BASE, SEMIGLOSS Y RETOQUES), 100% HERRERÍA.ÁREA EXTERIOR: 100% (PLAZA CÍVICA, JARDINERÍA, LIMPIEZA), 100% (LUCES , PINTURA EN CANCHA, JARDINERÍA).VERJA PERIMETRAL: 100% TRINCHERA, 100% PINTURA, 100% ENTRADA PRINCIPAL.MISCELÁNEOS: 100% LETRERO NOMBRE ESCUELA Y PLACA DE BRONCE EN TARJA.SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EXTERIOR: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.COLOCACION DE VALLA PROMOCIONAL EN EL SOLAR.OBSERVACIONES:-SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO CON LA UNIDAD TOPOGRAFICA DE MOPC (01-05-2019).-EN ESPERA DE APROBACION POR PARTE DE MINERD DE LA PLANTA DE CONJUNTO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS.CONDICIÓN ACCESO:ASFALTADA | 1% | 39596158.39 | 0 | 12/03/2019 | 30/05/2024
1650 | 0418-15 | PRIMARIA VILLA REAL (CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL) | LA ROMANA | LA ROMANA | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | ACTIVA | BLOQUE B3 (1 NIVEL): COLOCACION DE BLOQUES BNP.BLOQUE B4 (1 NIVEL): COLOCACION DE BLOQUES BNP. | 15% | 86389149.14 | 0 | 21/03/2019 | 27/10/2023
1474 | 0032-15 | LOS KM CARRETERA SANCHEZ | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Módulo de 2 aulas (1 a 2 años), Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Módulo de 2 aulas (3 a 4 años), Módulo de 2 aulas (4 a 5 años), Módulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | INAUGURADA | MODULO: TEJAS EN LOSA INCLINADA EN PRIMER NIVEL..PAÑETE EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, ELECTRICIDAD.VERJA PERIMETRAL: PAÑETE.EXTERIOR: COLCACION DE PISO EN TERRAZAS | 100% | 32825944.46 | 35421281.41 | 09/04/2019 | 13/07/2020
1626 | 0412-15 | LICEO BARRANCON | PUERTO PLATA | LUPERON | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 7 Solar 3,500 mts2Nivel Media. Total de aulas:EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 6 | DETENIDA | DETENIDA. EL PROPIETARIO DEL SOLAR SE OPONE A QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS, DICE NO HABER RECIBIDO PAGO POR PARTE DEL MINERD. | 6% | 40582077.62 | 0 | 16/04/2019 | 01/08/2024
928 | 1702-2013 | CRISTO REY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | MOVIMIENTO DE TIERRA (FUE REALIZADO EL CORTE DE CAPA VEGETAL). | 5% | 32825944.46 | 0 | 30/04/2019 | 30/11/2023
929 | 1703-2013 | CRISTO REY 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Área Administrativa, Modulo para niños, Patio Recreativo, Comedor/ Salón Multiusos, Cocina, jardín de niños, Áreas de cuidados Especiales,Huerto, Área de Lactantes,Área de Cuidados especiales por edades, almacenes y parqueos. | DETENIDA | MOVIMIENTO DE TIERRA (FUE REALIZADO EL CORTE DE CAPA VEGETAL). | 5% | 32825944.46 | 0 | 30/04/2019 | 30/11/2023
1945 | 8601 | CHIRINO | MONTE PLATA | MONTE PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA: BLOQUE B-1 2 NIVELES, BLOQUE B-2 (AULA INICIAL) 1 NIVEL 1, COMEDOR 120 ALUMNOS (TIPO 2)EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, AULA INICIAL, ADMINISTRATIVA: SALA DE PROFESORES. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | MODULO B1: CONTRUCCION DEL MURO MER, VACIADO DE ZAPATAS, COLOCACION DE BLOQUES EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, COLOCACION DE BLOQUES EN EL CIERRE DE PASAMNOS DE ESCALERA EN EL TERCER NIVEL, PAÑETE DE MUROS MER. | 56% | 15961151.01 | 6709535.55 | 08/05/2019 | 28/02/2022
1949 | 0341-15 | POLITECNICO PROMAPEC (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) | MONTE PLATA | MONTE PLATA | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCUTRA:REHABILITACION: Modulo I ( 10 Aulas), Modulo II (Baño y Cocina). CONTRUCION NUEVA: Segundo nivel (4 aulas y caja de Escalera)EDUCATIVA: Aulas Estándar.SERVICIOS: Baños, Cocina, Deposito. | DETENIDA |  | 70% | 0 | 0 | 08/05/2019 | 29/12/2021
1787 | 0267-15 | MUNICIPIO DE GUERRA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO LA CASONA: Asistente / Auxiliar De Contabilidad, Encargado De Estancia, Recepción, Coordinador, Docente, Archivo, Enfermería, Trabajo Social, Psicólogo, Salón De Reuniones, Sanitarios.AREAS DOCENTES: Dos aulas de lactantes, Dos aulas para niños de 1 a 2 años con baños, Dos aulas para niños de 2 a 3 años con baños, Dos aulas para niños de 3 a 4 años con baños, Dos aulas para niños de 4 a 5 años con baños.AREAS COMPLEMENTARIAS: Comedor / Salón de usos múltiples, Cocina, Sanitario para adultos, Patio central, Almacén, Área de carga y descarga, Parqueos, Jardines exteriores, Cisterna, Verja perimetral. | ACTIVA | INICIO COLOCACIÓN DE ACERO EN LECHO INFERIOR DE PLATEA. | 12% | 32825944.46 | 7081313.31 | 31/05/2019 | 31/03/2022
1476 | 0382-15 | MARIA AUXILIADORA I | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Módulo de 2 aulas (1 a 2 años), Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Módulo de 2 aulas (3 a 4 años), Módulo de 2 aulas (4 a 5 años), Módulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | PRELIMINARES | CONFECCIÓN DE VERJA LATERAL LADO ESTE. COORDENADAS: 18.529864, -69.839849 | 8% | 32825944.46 | 3062357.68 | 19/06/2019 | 25/08/2023
427 | 173-13 | GUILLERMINA TONO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (4), AULAS INICIAL (1). AULA ESPECIAL (1)ADMINISTRATIVA: ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS, ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, CANCHA, GRADERIA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | DETENIDA | MINERD: OFICIO ENVIADO ACTO DE AGUACIL DETENCION PARCIAL DE OBRA POR FALTA DE PAGO DE SOLAR ENVIADO VIA OFICIO GPRO-Z4-072-2021 D/F 25/06/2021DPTO PRESUPUESTO: PRESUP TERMINACIONPRESUPUESTO : SOLICITUD DE PRECIOS PLATEAS - MUROS PIE DE ARRANQUE - COLUMNAS OFICIO GPRO-Z3-149-2021 D/F 29/09/2021 | 12% | 20455662.13 | 13160959.46 | 27/06/2019 | 16/08/2024
1776 | 0450-15 | LICEO CERROS DEL NORTE (KM-14) | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: DOS módulo de 3 niveles, un módulo de 2 Niveles, Comedor/cocina.Educativa: Aulas Estándar, Aulas para nivel secundario, Aulas Especiales.Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso.Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | DETENIDA | Acondicionamiento del terreno. | 5% | 79368789.76 | 23535011.53 | 02/07/2019 | 25/05/2022
1558 | 0106-15 | BASICA COLONIA JAPONESA | LA VEGA | CONSTANZA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (12). AULAS INICIALES (2). AULAS ESPECIALES (1 )ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN (1), ADMINISTRACIÓN (1), ESPACIOS COMPLEMENTARIOS .SALA DE PROFESORES (1), OFICINA DE ORIENTACIÓN (1). BIBLIOTECA (1)SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS, COCINA (1), COMEDOR (1), SANITARIOS, BAÑO VESTIDOR. (1).ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, CANCHA (1), ÁREAS VERDES (3), PLAZA CÍVICA (1), VERJA (1). | DETENIDA | PRELIMINARES DUEÑOS NO PERMITIRAN INICIO DE TRABAJOS HASTA NO RECIBIR PAGOS | 3% | 58078655.04 | 0 | 05/07/2019 | 20/03/2024
1759 |  | POLITECNICO FERNANDO ARTURO MERIÑO DE LA UNIVERSIDAD AGROFORESTAL (UAFAM)(BASICA ANDRES BARRIO MIRAMAR) | LA VEGA | JARABACOA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •BLOQUE B-1: DIRECCIÓN, SUB DIRECCIÓN, DEPÓSITO, BIBLIOTECA, ENFERMERÍA, RECEPCIÓN, ORIENTACIÓN, TÉCNICOS. SEGUNDO NIVEL: 3 AULAS, BAÑOS ESCALERA.1.BLOQUE B-2: DOS NIVELES. AULAS ESTÁNDAR (4) ESCALERAS, SEGUNDO NIVEL: AULAS ESTÁNDAR (4)2.BLOQUE B-3: AULAS DE INICIAL (2), KITCHENETTE (1), BAÑOS.3.COMEDOR: TIPO 360SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS (1), COCINA (1), DEPÓSITO GENERAL (3).4.CANCHA MIXTA 19M X 32M.5.OBRAS COMPLEMENTARIAS: RECREACIÓN, ÁREAS VERDES (1), PLAZA CÍVICA (1), ASTA DE BANDERA Y TARJA (1) PARQUEOS (1), VERJA (1), HORMIGÓN EXTERIOR Y RAMPAS, INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN Y DE INTERCONEXIÓN, Y ÁREA DE JUEGOS. | DETENIDA | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA:BLOQUE B1: EXCAVACION DE CAPA VEGETAL Y BOTE DE MATERIAL ( 0.70 MTS APROXIMADO).BLOQUE B2: EXCAVACION DE CAPA VEGETAL Y BOTE DE MATERIAL ( 0.85 MTS APROXIMADO).CUBICACION: N/ASE ENVIO A MINERD UNA NOTIFICACION DE ESTATUS POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA GPRO-Z1-062-2021 d/f 31/3/2021CUBICACION DE #01 RESCISION SOMETIDA 17/9/2021. | 5% | 79930240.96 | 922457.3 | 06/08/2019 | 06/03/2024
1463 | 0038-15 | BASICA FUNDACION-LOS GIRASOLES | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | SOLAR DESESTIMADO POR MEDIO AMBIENTE Y EN ESPERA DE RESPUESTA MINERD A DICHA CONCLUSIÓN. | 5% | 82757582.79 | 0 | 06/08/2019 | 16/08/2024
1666 | 0184-15 | LICEO SABANA TORO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA |  | 5% | 83392863.25 | 0 | 08/08/2019 | 21/12/2023
1472 | 0387-15 | LICEO CRISTO REY 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estructuras: Un Módulos de 3 niveles con 12 espacios, un módulos de 3 niveles con 9 espacios, un módulo de Aula Inicial, comedor/cocina.Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (2), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | PRELIMINARES | SE REALIZO ESTUDIOS DE SUELOS; EL DEPARTAMENTO DE CÁLCULOS SOLICITO ESTUDIOS MAS PROFUNDOS. SOLAR DESCARTADO POR EL MINERD. EN ESPERA APROBACION TERRENO POR PARTE DEL MINERD. | 5% | 79367201.72 | 0 | 13/08/2019 | 12/08/2024
603 | 498-2013 | BASICA EMILIO PRUD HOMME (ISIDRO RODRIGUEZ) | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | •COMEDOR ESCOLAR.•BAÑO EXTERIOR INDEPENDIENTE.•REPARACIONES MÓDULOS EXISTENTES.•OBRAS COMPLEMENTARIAS:oPLAZA CÍVICA, ASTA DE LA BANDERA Y TARJA.oJARDINERÍA.oHORMIGÓN EXTERIOR Y RAMPAS.oINSTALACIONES DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y PLUVIAL.oINSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN Y DE INTERCONEXIÓN.oVERJA PERIMETRAL. | DETENIDA | PUESTA EN POSESION EN FECHA 28/08/2019.PLANOS ESTRUCTURALES: ENVIADOS AL CONTRATISTA EN FECHA 02/04/2020.DETENIDA: A LA ESPERA DE PRESUPUESTO DE TERMINACION.EN ABRIL 2021 SE RECIBEN PLANOS CON NIVELES ACTUALIZADOS LOS CUALES REQUERIAN EL DISEÑO DE UNOS MUROS DE CONTENCION.LUEGO SE DETERMINO QUE SI SE CAMBIABAN LOS NIVELES DE PISOS NO ERA NECESARIO EL DISEÑO DE MUROS.A LA ESPERA DE NIVELES DE PISOS ACTUALIZADOS. | 3% | 5332942.21 | 0 | 28/08/2019 | 30/11/2023
1957 | 9574 | EL PUERTO | AZUA | AZUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AMPLIACIÓN.EDUCATIVA: 10 AULAS ESTÁNDARES.ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL Y SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS Y CANCHA. | DETENIDA | TRABAJANDO EN MODIFICACIONES DE COCINA - COMEDOR, TERMINACIONES EN REGISTRO PLUVIAL DE ENTRADA Y VERTEDERO DEL BLOQUE B1. | 88% | 4935103.44 | 2624987.71 | 11/09/2019 | 21/12/2021
1958 | 9575 | JUAN PABLO II | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA, 2DO SORTEOEDUCATIVA: AULAS 10, INCLUYE 6 AULAS ESTÁNDAR, 1 AULA INICIAL Y SALÓN MULTIUSO.ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN , SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA, VERJA. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE VERJA PERIMETRAL. | 77% | 14529930.1 | 0 | 02/10/2019 | 16/08/2022
1566 | 0397-15 | JARABACOA | LA VEGA | JARABACOA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO 1PRIMER NIVEL2 AULAS (NIÑOS DE 4-5 AÑOS) + BAÑOSMODULO 2PRIMER NIVEL2 AULAS (NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS) + BAÑOSMODULO 3PRIMER NIVEL2 AULAS (NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS) + BAÑOSMODULO 4PRIMER NIVEL2 AULAS (NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS) + BAÑOSMODULO 5PRIMER NIVEL2 AULAS (LACTANTES) + BAÑOSMODULO CASONAPRIMER NIVELEDIFICIO ADMINISTRATIVO + BAÑOSMODULO COCINA Y BAÑOSPRIMER NIVELCOCINA + BAÑOSMODULO ALMACENPRIMER NIVELALMACEN + BAÑOS EMPLEADOSMODULO COMEDORPRIMER NIVELCOMEDOR + USO MULTIPLEPASARELASPRIMER NIVELPASARELASAREAS EXTERIORESPRIMER NIVELPARQUEO, PATIO, PAISAJISMO, AREA CARGA Y DESCARGA, AREA DE JUEGOS.VERJA PERIMETRALPRIMER NIVELVERJA PERIMETRAL EN MUROS (ACERO DOBLE CAMADA)FUNDACION EN PILOTES Y MURO DE CONTENCION--------------EN VERJA PERIMETRAL Y DEBAJO DE LOS BLOQUES ESTRUCTURALESRAMPAS PARA DISCAPACITADOS--------------2 UDS RAMPA PARA DISCAPACITADOS | DETENIDA | TRABAJOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: ORGANIZANDO LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCION DE OBRA.OBSERVACIONES:REMISION DE ESTUDIO DE SUELO A CALCULO Y DISEÑO MEDIANTE OFICIO GPRO-210-2021 D/F 21/10/2021. SE RECIBIO OFICIO UF-PNEE#677-2021 D/F 25/06/2021 DEL MINERD INDICANDO LA REACTIVACION DE PUESTA EN POSESION.SE SOLICITAN PLANOS A DISEÑO PARA REALIZAR PRESUPUESTO DE TERMINACION -16/12/2021. | 3% | 32825944.46 | 0 | 24/10/2019 | 27/02/2024
1439 | 0011-15 | BASICA CORNELIO MARTINEZ - MONTE BONITO | AZUA | PADRE LAS CASAS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PLANTEL NUEVO.EDUCATIVA: (8) AULAS ESTÁNDARES, (1) AULA ESPECIAL Y (1) AULA INICIALADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, SUB- DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, SALA DE TECNICOS, RECEPCIÓN Y ENFERMERÍA.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSO.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL Y SANITARIOS.EXTERIORES: RECREACIÓN Y AREA DE JUEGOS, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, CANCHA, GRADA Y VERJA PERIMETRAL. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: VACIADO DE HORMIGÓN EN ZAPATA DEL BLOQUE B2. | 15% | 45398126.49 | 8600780.46 | 15/11/2019 | 16/08/2023
1406 | 2132 | FRAY RAMÓN PANE (BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas iniciales (3), Aulas especiales (2) Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería.Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiusos, LAServicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | ACTIVA | BLOQUE B1: COLOCACION DE BLOQUES DE CARGA. COMEDOR: ARMADO ACERO LONGITUDINAL Y ESTRIBOS EN COLUMNAS DE CARGA AL 98%.TERMINACION DE EXCAVACIONES PERIMETRALES (ESCALERA Y COCINA). | 19% | 48864135.89 | 19396903.29 | 04/12/2019 | 30/03/2022
1954 | 4336 | BASICA EL MANI | PERAVIA | BANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESCUELA NUEVA. 1ER SORTEOEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR 20 INCLUYE 3 INICIALESADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA.SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS.COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA Y SALÓN MULTIUSOS. | DETENIDA | ÚLTIMOS TALLERES: FUMIGACIÓN, CORTE Y RELLENO PARA ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO. COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE AL 100%. | 77% | 7284915.15 | 6775644.19 | 29/01/2020 | 21/12/2021
1656 | 0181-15 | LICEO CATOLICO TECNOLOGICO DE BARAHONA (BASICA EL JAMEY) | BARAHONA | BARAHONA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DISENO AUN NO ACTUALIZADO.EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (7), LABORATORIO DE CIENCIAS (1), LABORATORIO DE CÓMPUTOS (1).ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍAESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSOSSERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, BAÑOS.ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN, CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | PRELIMINARES | DISEÑO: SE ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO EL 13/4/2021 LAS RECOMENDACIONES DE MINERD PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE DISENO GESTIONARA LAS MODIFICACIONES SUGERIDAS | 1% | 45143986.45 | 0 | 26/06/2020 | 16/08/2024
1955 | 8602 | BASICA VILLA LA MATA 1 | SANCHEZ RAMIREZ | VILLA LA MATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVELÁREA ADM. BIBLIOTECA, 2 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL3 AULAS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVEL4 AULAS, SAN, BAÑOS, ESCALERACUARTO NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-2PRIMER NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERASEGUNDO NIVEL3 AULAS, BAÑOS, ESCALERATERCER NIVELCAJA DE ESCALERABLOQUE B-3PRIMER NIVEL2 AULAS, BAÑOSCOMEDOR-COCINATIPO III160 ALUMNOSCANCHA MIXTA | DETENIDA | TRABAJOS REALIZADO HASTA LA FECHA DE DETENCION:MODULO B-1, Y B-2, PINTURA BASE MODULO COMEDOR, PINTURA BASETRABAJO PENDIENTE POR EJECUTAR:MODULO B1 EN TRES NIVELES: PUERTAS Y VENTANAS 85%, SANITARÍA 80 %, ELECTRICIDAD 100% MODULO B2 EN DOS NIVELES: PUERTAS Y VENTANAS 85%, SANITARÍA 80 %, ELECTRICIDAD 100%MODULO AULA INICIAL EN UN NIVEL: PUERTAS Y VENTANAS 85%, SANITARÍA Y80 %, ELECTRICIDAD 100% COMEDOR: PUERTAS Y VENTANAS, 100%, SANITARÍA 80 %, ELECTRICIDAD 100% ÁREA EXTERIOR: PAISAJISMO 100%, (PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, ACERAS) 100%VERJA PERIMETRAL: (PINTURA Y ALAMBRE TRINCHERA) 100%NOTA:-SE RECIBIÓ DE MINERD EL CONTRATO DEL 2DO LUGAR, SEGÚN OFICIO UF-PNEE#2804-2019, D/F 10/09/2019.-EN FECHA 30/12/2019 SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO AS BUILT, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS.-EN FECHA 09/01/2020 SE RECIBIERON EL PLANO DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO ACTUALIZADO.-EN FECHA 06/03/2020 SE RECIBIERON EL PLANOS SANITARIOS Y ELÉCTRICOS. EL CONTRATISTA RECIBIÓ EL AVANCE DE 3,236,005,14, EN FECHA 26/02/2020.-SE PUSO EN POSESION PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS EN FECHA 21/07/2021 | 75% | 16180025.7 | 0 | 21/07/2021 | 17/07/2024
1612 | 0148-15 | BANI 1 | PERAVIA | BANI | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | NO HA INICIADO LA EJECUCIÓN. | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 30/07/2024
1453 | 0020-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | BARAHONA | BARAHONA | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 90077186.04 | 0 |  | 16/08/2024
1155 | 2247-2013 | BASICA BAYAGUANA 1 | MONTE PLATA | BAYAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | CONTENIDO : 21 AULA ESTANDAR + 3 AULA INICIAL + 2 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERIA + AREA ADM. + SALON MULTIUSOS + SALON DE PROFESORES + OFIC. DE ORIENTACION + COCINA-COMEDOR + OTROS .- | DETENIDA | ESTA OBRA FUE RECIBIDA DE OISOE EN EL ESTATUS DETENIDA, EL CONTRATISTA ADEUDA A LA LÍNEA DE CRÉDITO 15,000,000.0 Y DICE NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. SE NOTIFICÓ AL MINERD Y ESTÁ EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO. | 52% | 68857016.92 | 53003466.49 |  | 29/12/2022
1944 | 0156 | GENERAL GASPAR POLANCO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURA: -UN MÓDULO DE 3 NIVELES(2 AULAS + BIBLIOTECA + SALÓN MULTIUSO + SALÓN PROFESORES + ADMINISTRACIÓN + BAÑOS + ESCALERAS) -UN MODULO INICIAL DE DOS AULASEDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR, AULA INICIAL.ADMINISTRATIVA: SALA DE PROFESORES. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: BIBLIOTECA, SALÓN MULTIUSO. SERVICIOS: CONSERJERÍA, DEPÓSITOS Y VERTEDEROS, COCINA, COMEDOR, DEPÓSITO GENERAL, SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: RECREACIÓN Y JUEGOS INFANTILES , CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA, PARQUEOS, VERJA. | ACTIVA | COMEDOR: COLOCACION DE CERAMICA EN BANDEJEROS | 55% | 28366437.24 | 14291000.65 |  | 31/08/2022
1758 |  | ANDRES – BOCA CHICA 2 | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO. | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 18/07/2024
1585 | 0399-15 | BASICA MAXIMO GOMEZ | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | TIPO CONSTRUCTIVO: MÓDULOS DE AULAS. TIPO DE ESCUELA: NUEVA. 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES: 24 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, BIBLIOTECA, BAÑOS.EDIFICIO DE UN NIVEL: ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERÍA, BIBLIOTECA, BAÑOS.EDIFICIO DE AULA INICIAL: 3 AULAS, BAÑOSCOMEDOR: 360 ALUMNOS. CANCHAS MIXTAS, 2 GRADERÍA EN CANCHA. | NO INICIADA | NOTA:SE RECIBIO EL OFICIO DE PUESTA EN POSESION MEDIANTE UF-PNEE#863-2018 D/F 28-03-2018, A LO CUAL SE PROGRAMO EL ACTO DE PUESTA EN POSESION , EL CUAL NO PUDO SER REALIZADO DEBIDO A QUE EL DUEÑO DEL SOLAR SE OPONE, ANTE ESTO SE ENVIA EL OFICIO DGEE/Z1/565-2018 EL 23/05/2018 EN DONDE SE SOLICITA LA CARTA DE COMPROMISO PARA RECTIFICACIÓN DE LA PUESTA EN POSESIÓN DE ESTE PLANTEL. -SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE DESPROPIACION DEL SOLAR. | 0% | 87430030.79 | 0 |  | 31/01/2024
1943 | 4544 | BASICA BOCA DE LA TOMA | SAN CRISTOBAL | CAMBITA GARABITOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Escuela Nueva, 3er sorteoEDUCATIVA: Aulas Estándar 9.ADMINISTRATIVA: Dirección, Administración , Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón Multiuso, SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Cancha Mixta, Verja. | DETENIDA | ACTIVIDADES ACTUALES:MODULO B1: CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL DEL MÓDULO B1, COLOCACION BLOQUES DE 8 Y ENCOFRADO DE COLUMNAS DEL TERCER NIVEL.MODULO INICIAL: REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DEL TECHO DEL MÓDULO AULA INICIAL, (COLOCACIÓN DE FINO). | 20% | 47710534.82 | 0 |  | 17/08/2023
1695 | 0204-2015 | BASICA LOS CHICHARONES | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 6 AULAS ESTÁNDAR + 1 AULA ESPECIAL + DIRECCIÓN + SUB- DIRECCIÓN +ORIENTACIÓN +DEPOSITO + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + COCINA COMEDOR + CANCHA | DETENIDA | A ESTE PLANTEL LE FUE OTORGADO EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EN FECHE 12 DE FEBRERO DEL 2019 PERO ESTAMOS A LA ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN DEL CEA YA QUE EL SOLAR ESTA SEMBRADO DE CAÑA DE AZÚCAR. | 5% | 42076799.46 | 0 |  | 20/12/2021
1935 | 4254 | BASICA COTUI 2 | SANCHEZ RAMIREZ | COTUI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1PRIMER NIVEL: ÁREA ADMINISTRATIVA + BIBLIOTECA + SALÓN DE PROFESORES + BAÑOS + ESCALERASSEGUNDO NIVEL:4 AULA + BAÑOS + ESCALERASTERCER NIVEL: 4 AULA + BAÑOS + ESCALERASCUARTO NIVEL: CAJA DE ESCALERASBLOQUE B-2PRIMER NIVEL: SALÓN MULTIUSO + BAÑOS + ESCALERASSEGUNDO NIVEL:3 AULAS + BAÑOS + ESCALERASTERCER NIVEL: 3 AULAS + BAÑOS + ESCALERASBLOQUE B-3 INICIAL:PRIMER NIVEL: 3 AULAS + BAÑOSCOCINA COMEDOR: COCINA COMEDOR TIPO IIICANCHA : CANCHA MIXTAEXTERIORES: PLAZA CIVICA + PAQUEOS + VERJA PERIMETRAL | DETENIDA | COMUNIDAD: LAS FLORES.TRABAJO PENDIENTE POR EJECUTAR: MODULO B2 Y B4 DOS NIVELES: 1ER NIVEL VIGA Y LOSA DE ENTREPISO 100%. MODULO B1 DOS NIVELES 100%. COMEDOR 100%. MODULO B3 AULA INICIAL EN UN NIVEL: MUROS CIERRE EN AULA 25%, VIGA Y LOSA DE TECHO 100%. AREAS EXTERIORES: 100%. VERJA PERIMETRLAL 8%.NOTA:EN FECHA 12-01-2021 SE NOTIFICO NUEVAMENTE AL CONTRATISTA DE MANERA QUE REACTIVE LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE DIEZ DIA, YA QUE EL PROYECTO CUENTA CON RECURSO PARA SEGUIR AVANZANDO.-PENDIENTE REVISION DE PRECIOS EN PRESUPUESTO CON EL OFICIO No. GPRO/Z1/030-2021 D/F 26/2/2021.SE LE ESTA TRABAJANDO CON EL PRESUPUESTO DE TERMINACION | 32% | 46438795.27 | 13209277.2 |  | 16/07/2024
1886 | 0363-2015 | ESPERANZA | VALVERDE | ESPERANZA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | AULAS: 10 Aulas nuevas. MODULO: Aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 años.TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Módulo casona.SERVICIOS: Cocina, comedor, baños, AlmacénESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Salón MultiusoAREAS EXTERIORES: Verja perimetral, paisajismo, areas verdes. | DETENIDA | AREA EDUCATIVA: (2 Aula (Niños de 4 a 5 años ) + Baños, (2 Aula (Niños de 3 a 4 años ) + Baños, (2 Aula (Niños de 1 a 2 años ) + Baños, (2 Aula (Niños de 2 a 3 años ) + Baños, ( 2 Aulas (Lactantes) + Baños) ADMINISTRATIVA: Modulo Casona, Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1).SERVICIOS: Módulo Cocina y Baños (Cocina, Servicio, Cocción, Refrigerados y vajillas, Almacén de Alimentos Secos, Almacén de Frutas, Víveres y Vegetales (1)) Módulo Almacén y Baño de Empleados (Conserjería, Lavandería, Baños de empleados y Vertederos (1)) Comedor. Instalación Sanitaria Exterior (Séptico doble, Cisterna 8,000 gl, Caseta de Bomba (1 (1), Áreas Verdes | 79% | 32825944.46 | 13980571.23 |  | 15/08/2024
762 | 387-2013 | LUIS JOSE ANTOINE | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aula Estándar (18), Aula Inicial (1).ADMINISTRACION: Administración (1), Sala De Prof. (1), of. Orientación (1), Enfermería (1) ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1), Cocina, Comedor, Depósito, Baños, Escaleras. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (2), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. | DETENIDA | EDUCATIVA: Aula Estándar (18), Aula Inicial (1). ADMINISTRACIÓN: Administración (1), Sala De Prof. (1), of. Orientación (1), Enfermería (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1), Cocina, Comedor, Depósito, Baños, Escaleras. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha (32.00*19.00 m), Áreas Verdes (1),Plaza Cívica (1), Parqueos. | 65% | 24606741.34 | 30723788.63 |  | 15/08/2024
764 | 389-2013 | RAMON EMILIO LOZADA | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B1 DE UN NIVEL- area administrativa, orientación, dirección, subdirector, enfermería, dos aulas.COMEDOR.CANCHA (media cancha) | DETENIDA | SEGUN CONTRATADOBLOQUE B1 DE UN NIVEL- area administrativa, orientación, dirección, subdirector, enfermería, dos aulasCOCINACANCHA-media canchaSEGUN EJECUCIONBLOQUE B1 DE UN NIVEL- area administrativa, orientación, dirección, subdirector, enfermería, dos aulasCOMEDOR-CANCHA | 28% | 14913180.35 | 12600626 |  | 15/08/2024
1530 |  | BASICA CHILO POURIET | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 21 AULA ESTÁNDAR+ 3 AULA INICIAL + 2 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + COMEDOR + SALÓN DE PROFESORES + OFIC. DE ORIENTACIÓN + ÁREA ADM. +CANCHA ESPECIAL+OTROS .- | NO INICIADA |  | 0% | 89890834.05 | 0 |  | 17/02/2022
1531 |  | BASICA CRUZ DEL ISLEÑO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 8 AULAS ESTÁNDAR + 1 AULA INICIAL + 1 AULA ESPECIAL + ADMINISTRACIÓN + BIBLIOTECA + COCINA-COMEDOR + CANCHA MIXTA +ESCALERA + BAÑO | NO INICIADA |  | 0% | 48825362.14 | 0 |  | 17/02/2022
1532 | 0396-15 | BASICA DOS JARDAS | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 18 AULA ESTÁNDAR + 3 AULA INICIAL + ÁREA ADMINISTRATIVA + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + SALÓN DE PROFESORES + COCINA-COMEDOR + BAÑOS+ESCALERA+ORIENTACIÓN+DEPOSITO | ACTIVA | BLOQUE B1 (3 NIVELES): SE REALIZÓ FINO DE TECHO BLOQUE B2 (3 NIVELES): SE REALIZÓ FINO DE TECHOBLOQUE B3 (AULA INICIAL): CONTINUACIÓN DE PAÑETE COMEDOR: COLUMNAS VACIADA, SE REALIZA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL INDICADA EN PLANOS. CANCHA Y GRADERÍA: SE INICIÓ EXCAVACIÓN ZAPATA DE BORDILLO DE LA CANCHA | 56% | 78995818.73 | 64297457.49 |  | 16/02/2022
1533 |  | BASICA LA ENEA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: . 8 STÁNDAR + 1 AULA INICIAL + 1 AULA ESPECIAL +ADMINISTRACION + BIBLIOTECA + COCINA-COMEDOR+ CANCHA MIXTA +ESCALERA + BAÑO. | INAUGURADA | BLOQUE B1 (2 NIVELES): TERMINADO.BLOQUE B2 (1 NIVEL): TERMINADO. BLOQUE B3 (1 NIVEL): TERMINADO.COMEDOR (1 NIVEL): TERMINADO.CANCHA: TERMINADO.EXTERIOR: LLEGARON LOS EQUIPOS PARA ACONDICIONAR LA CALLE Y HACER LAS ACERAS PERIMETRAL DEL PLANTEL | 100% | 48535426.74 | 65059171.97 |  | 29/11/2019
1535 | 0083-18 | BASICA SAJOUR | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 21 AULA ESTÁNDAR+ 3 AULA INICIAL + 2 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + COMEDOR + SALÓN DE PROFESORES + OFIC. DE ORIENTACIÓN + ÁREA ADM. +CANCHA ESPECIAL+OTROS .- | DETENIDA | SE RECIBIÓ EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE. SE ESTA A LA ESPERA DEL PAGO DEL SOLAR. | 1% | 90150454.66 | 0 |  | 15/12/2022
1537 | 0085-15 | BASICA ZENON SANTANA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTRUCTURAS: 2 AULA INICIAL + 16 AULAS ESTÁNDAR + 2 AULAS ESPECIALES + DIRECCIÓN + ADMINISTRACIÓN + SALA DE PROFESORES + OFICINA ORIENTACIÓN + ENFERMERÍA + BIBLIOTECA + COCINA + COMEDOR + DEPOSITO + BAÑO + ESCALERAS. | DETENIDA | BLOQUE B1 (2 NIVELES): NO SE HA INICIADOBLOQUE B2 (2 NIVELES): SE VACÍO LA LOSA DEL 2DO NIVEL.BLOQUE B3 (2 NIVELES) SE ESTÁ TRABAJANDO LA CAJA DE ESCALERA.CANCHA: NO SE HA INICIADO.COMEDOR (1 NIVEL): SE ESTÁN COLOCANDO LOS BLOCKS DEL COMEDOR.LA SUPERVISIÓN SE HA CONTACTADO EN VARIAS OCASIONES PARA DAR REINICIO A LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DICE QUE NO REINICIARA LOS TRABAJOS HASTA QUE SE HAGA UNA REUNIÓN Y LE EXPLIQUEN CÓMO SERÁ EL NUEVO MÉTODO DE PAGO DEBIDO A QUE HAY NUEVAS AUTORIDADES EN MINERD Y MOPC. | 35% | 73772025.3 | 25107144.57 |  | 16/12/2022
1538 | 0086-15 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | DIRECCION + OFIC. SUB-DIRECCION DOCENTE+ SALON DE PROF. + RECEPCION + TECNICOS + ENFERMERIA + ORIENTACION + MONITOREO DE CAMARA + ARCHIVO + BIBLIOTECA + BAÑOS ) + COMEDOR 360-A + 20 AULAS STANDARD + 2 AULAS ESPECIALES + BAÑOS. | DETENIDA | BLOQUE B1 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B2 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE. BLOQUE B3 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B4 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B5 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B6 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B7 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B8 (1NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.BLOQUE B9 (1 NIVEL): SE ESTÁ PINTANDO EL BLOQUE.COMEDOR: ESTÁN LLEGADO LAS TIJERILLAS DEL COMEDOR.EXTERIOR: SE INICIÓ EL TRABAJO DE LA HIDRÁULICA. | 80% | 96566228.74 | 75481051.2 |  | 16/12/2022
1540 | 0088-15 | TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | TALLER EN POLITECNICO (TP) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | GASTRONOMIA Y TURISMO (SERVICIOS TURISTICOS) + INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICOS + REFRIGERACION Y A/A + ENFERMERIA.. | ACTIVA | BLOQUE B1, 1 NIVELES: NO HA INICIADOBLOQUE B2, 1 NIVELES: SE REPLANTEO PARA DAR INICIO A LA EXCAVACIÓNBLOQUE B3, 1 NIVELES: NO HA INICIADOÁREAS EXTERIORES: SE INICIÓ LA VERJA PERIMETRAL | 9% | 27379380.78 | 5943577.29 |  | 16/03/2022
1543 | 0078-15 | VILLA CERRO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Estructuras: Dos Aulas niños de 4 a 5 años + baños, Dos Aulas niños de 3 a 4 años + baños, Dos Aulas niños de 2 a 3 años + baños, Dos Aulas niños de 1 a 2 años + baños, Dos Aulas lactantes + baños, Casona, Cocina + baño, Comedor uso múltiple, Almacén y baño de empleados, Pasarela, Áreas exteriores y Verja perimetral. | INAUGURADA | INAUGURADATERMINADA | 100% | 32825944.46 | 34133487.76 |  | 26/04/2019
1922 |  | JOSE DEL CARMEN SENA SEGURA (LICEO CRISTOBAL) (LICEO VILLA MORADA) | INDEPENDENCIA | JIMANI | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | CONSTRUCCION DE COMEDOR Y BAÑOS SANITARIOS, EN PLANTEL EXISTENTE. | DETENIDA | SUPERVISOR TRABAJANDO VOLUMETRIAS PARA ENVIAR AL DPTO DE PRESUPUESTO Y QUE TRABAJEN EL PRESUP DE TERMINACION.ESTE PLANTEL ESTA BAJO EL MISMO CONTRATO QUE BASICA VICTORIA PEÑA, INDEPENDENCIA, Y JOSE GABRIEL GARCIA, MONTE CRISTI | 5% | 10142029.75 | 0 |  | 16/08/2024
1950 | 1379-2012 | LICEO MAXIMO GOMEZ (EL LIMON) | INDEPENDENCIA | JIMANI | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | REMODELACION EN PLANTEL EXISTENTE:EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR(8), VERJA PERIMETRAL. EL CONTRATO DE ESTE PLANTEL TIENE ADJUDICADO 5 OBRAS ADICIONALES (4 TERMINADAS Y 1 SIN INICIAR). | DETENIDA | SUPERVISOR TRABAJANDO VOLUMETRIA PARA ENVIAR AL DPTO DE PRESUP Y REALIZAR EL PRESUPUESTO DE TERMINACIONCONTRATISTA NO HA INICIADO DEBIDO A CONTRATO (1379-2012) ABIERTO CON OTROS PLANTELES, Y FALTA DE LIQUIDEZ. SE ESTA REALIZANDO CUBICACION FINAL DE LOS DEMAS CONTRATOS (ELIAS PIÑA) PARA CAPITALIZAR A CONTRATISTA. | 1% | 0 | 0 |  | 16/08/2024
1108 | 2404-2013 | LICEO VILLA VERDE NORTE | LA ROMANA | LA ROMANA | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 24 AULA ESTÁNDAR + 2 AULA ESPECIAL + LAB. DE CIENCIAS + LAB. CÓMPUTOS + BIBLIOTECA +ÁREA ADM. + ENFERMERÍA + SALÓN M. + SALÓN DE PROF. + OFIC. DE ORIENTACIÓN + COCINA-COMEDOR + OTROS .- | ACTIVA | SE INICIO EL MOVIMIENTO DE TIERRA. | 12% | 73765689.85 | 12121313.43 |  | 27/10/2023
1471 | 0031-15 | ESTANCIA INFANTIL LA VEGA (ENSANCHE QUISQUEYA) | LA VEGA | LA VEGA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | PUESTA EN POSESION 30-12-2021A LA ESPERA DE AVANCE-SE RECIBIO OFICIO DEL MINERD UF-PNEE#649-2021 D/F 21/06/2021 INDICANDO LA REACTIVACION DE PUESTA EN POSESION. | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 16/05/2024
1907 | 0021-16 | BASICA LA SIEMBRA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA REMODELACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: EDUCATIVA: AULAS ESTÁNDAR (2). ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE PROFESORES, OFICINA DE ORIENTACIÓN. SERVICIOS: SANITARIOS. ESPACIOS EXTERIORES: CANCHA, ÁREAS VERDES, PLAZA CÍVICA. | INAUGURADA | TERMINADA.VOLUMETRIA PRESUPUESTO ADICIONAL ENVIADO A MINERD SE SOMETERA A DPTO DE PRESUPUESTO PARA PRESUPUESTO DE TERMINACION Y GENERAR ADENDA | 100% | 6863567.25 | 7177619.42 |  | 13/09/2019
1766 |  | ALCARRIZOS 1 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERD | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 23/05/2024
1768 |  | ALCARRIZOS 3 | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO. | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 20/06/2024
1770 |  | BASICA EL PROGRESO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Bloque 1 (3 Niveles): 12 aulas + baños.Bloque 2 (3 Niveles): 12 aulas + baños.Bloque 3 (1 Nivel – Áreas Administrativas): Dirección, Administración, Salón de Profesores, Orientación, Enfermería y Biblioteca.Bloque 4 (1 Nivel – Aulas Iniciales): 3 aulas iniciales + juegos infantiles.Comedor A-360.Obras Complementarias: 2 canchas mixtas + gradas, plaza cívica, verja perimetral con garita de seguridad en entrada, entre otras. | DETENIDA | Obra no iniciada por problemas de solar. El solar que estaba destinado para el proyecto y en que se hizo estudio de suelo y todos planos técnicos ha quedado descartado debido a que la dueña del mismo decidió no vendérselo a MINERD por falta de pago. | 5% | 72543483.37 | 0 |  | 25/05/2023
1490 |  | BLOQUE DE BARRIOS ALTO DE JAVIELA Y ENS. CASTELLANA | MONSEÑOR NOUEL | MAIMON | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | -SE RECIBIO ACTA EN QUE SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA FUE PUESTO EN POSESION EN FECHA 14 DE DIC. 2021 | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 21/04/2024
1946 | 1551-2012 | BRAULIO UREÑA-CENTRO PENSÓN (BASICA LA CAOBA-CAEI) | MONTE PLATA | PERALVILLO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE B-1 Primer Nivel ( DIRECCIÓN + SUB-DIRECCIÓN + RECEPCIÓN +BIBLIOTECA+SALÓN DE PROFESORES+ENFERMERÍA+ 1 AULA + BAÑOS + ESCALERA ). Segundo Nivel (4 Aulas, Baños, Escalera.). Tercer Nivel (4 Aulas, Baños, Escalera.)Cuarto Nivel(Caja de Escalera). COMEDOR-COCINA (80 alumnos (tipo B), CANCHA MIXTA 1 unidad (MEDIA CANCHA). OTROSPLAZA CÍVICA, TARJA+ ASTA BANDERA, PAISAJISMO, FRONTÓN, C/GARITA VIGIL., CÁMARA SEPTICA/POZO FILTRANTE, CISTERNA 8,000 GLS, POZO TUBULAR., VERJA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN E INTERCONEXION. | PRELIMINARES | EN ESPERA DE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS-. | 5% | 21094355.19 | 0 |  | 30/06/2023
1903 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | INICIAL (I) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: 8 Aulas Estándar. ESPACIOS EXTERIORES: Áreas Verdes continuas, aceras y calzadas de acceso a nuevo modulo. | DETENIDA | DGEEPNEEZ24342019- REMISION INFORME SITUACIÓN ACTUAL. EL 26/09/2019 CONTRATISTA SOSTUVO REUNION CON MINERD Y MOPC EN PP3 A FIN DE REACTIVAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA SE NIEGA A REACTIVARSE ALEGANDO QUE NO TIENE DINERO Y QUE NECESITA UNA LINEA DE CREDITO, PERO EL MISMO NO HA AMORTIZADO EL AVANCE ENTREGADO. SOLICITA QUE LE RESCINDAN EL CONTRATO. | 5% | 14225998.02 | 0 |  | 11/12/2023
1904 | 0725-15 | BASICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2, BASICA PUERTO PLATA 3 Y LICEO MARTIN HIRALDO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Ejecución de 2do nivel modulo existente de aulas de dos espacios.EDUCATIVA: 2 Aulas Estándar en el 2do nivel, baños y escalera. | DETENIDA | DGEEPNEEZ24342019- REMISION INFORME SITUACIÓN ACTUAL-BÁSICA NICOLAS MELENDEZ FASE 2-BÁSICA PUERTO PLATA 3-LICEO MARTÍN HIRALDO-PUERTO PLATA. EL 26/09/2019 CONTRATISTA SOSTUVO REUNION CON MINERD Y MOPC EN PP3 A FIN DE REACTIVAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA SE NIEGA A REACTIVARSE ALEGANDO QUE NO TIENE DINERO Y QUE NECESITA UNA LINEA DE CREDITO, PERO EL MISMO NO HA AMORTIZADO EL AVANCE ENTREGADO. SOLICITA QUE LE RESCINDAN EL CONTRATO. | 3% | 3727920.15 | 0 |  | 11/12/2023
1633 |  | PUERTO PLATA 2 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to sorteo, Lote No. 10. Aun no puesta en posesión. No tiene Solar.Tipo de Escuela: NuevaMódulos: aulas para Lactantes, 1-2 años, 2-3 años, 3-4 añosMódulo CasonaCocina – Baños, AlmacénComedor / MultiusoÁreas exteriores, Misceláneos, Verja Perimetral. | NO INICIADA | ACTUAL: Solar no identificado.A la espera de indicaciones del MINERD. | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 01/08/2024
703 | 270-2013 | AGUA FRIA | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | DETENIDA POR SUSPENCION DE PUESTA POSESION POR PROBLEMAS DE SOLAR (MARTES 6 JUNIO 2017).OBSERVACIONES:SE ENVIO A MINERD SOLICITUD DE UBICACIÓN DE LA PORCION DE PARCELA MEDIANTE DGEE/Z1/1398-2018 D/F 18-12-2018.CONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZA COMUNIDAD: JAYABO,SALCEDOCOORDENADAS:https://goo.gl/maps/bzs2oZzNDqu | 5% | 7653989.38 | 0 |  | 21/07/2024
705 | 272-2013 | ANA DELIA FLORENTINO | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | MODULO 1 DE 1 NIVEL TENDRÁ: ÁREA ADMINISTRATIVA, 2 AULAS, BIBLIOTECA Y BAÑOS MODULO II TENDRÁ: EL COMEDOR Y COCINA TIPO 1. OBRAS CONEXAS: VERJA PERIMETRAL, CÁMARA SÉPTICA DOBLE, SANITARIA EXTERIOR, ÁREA CÍVICA, ÁREAS EXTERIORES Y REPARACIONES EN ÁREAS EXISTENTES.MODULO 1 DE 1 NIVEL TENDRÁ: ÁREA ADMINISTRATIVA, 2 AULAS, BIBLIOTECA Y BAÑOS MODULO II TENDRÁ: EL COMEDOR Y COCINA TIPO 2.5. OBRAS CONEXAS: VERJA PERIMETRAL, CÁMARA SÉPTICA DOBLE, SANITARIA EXTERIOR, ÁREA CÍVICA, ÁREAS EXTERIORES Y REPARACIONES EN ÁREAS EXTER | DETENIDA | RESCINDIDO MEDIANTE OFICIO UF-PNEE#2534-2019 D/F 19/8/2019A LA ESPERA DE ASIGNACION CONTRATISTA.ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:- BLOQUE 1: PAÑETE 1er NIVEL- COMEDOR: COLOCACION DE BLOQUES DE 6” SNPCONDICIONES DEL ACCESO: LIMPIEZACOMUNIDAD: EL RANCHO,SALCEDOCOORDENADAS: https://goo.gl/maps/JNCVbBA9XwJ2 | 50% | 13237727.33 | 14354069.63 |  | 20/06/2024
1953 | 12011 | MOJA CAZABE | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN 12/09/2019. | ACTIVA | CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE. | 70% | 4399031.13 | 0 |  | 21/12/2021
1059 |  | POLITECNICO BARRIO LAS CAOBAS | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | PRELIMINARES |  | 0% | 73532842.76 | 9722485.37 |  | 25/06/2024
986 |  | JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Salón Multiusos.Servicios Administrativos: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | ESPERANDO AUTORIZACION VALIDACION DE TERRENO POR MINERD, PARA PROCEDER A QUE EL CONTRATISTA DEPOSITE LOS DOCUMENTOS PARA PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (YA LE FUERON ENVIADOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES) | 5% | 32825944.46 | 0 |  | 05/07/2022
1704 | 0435-15 | SAN PEDRO DE MACORIS 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Salón Multiusos.Servicios Administrativos: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | ACTIVA | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO LUEGO DEL HINCADO DE PILOTES. | 15% | 32825944.46 | 21948983.12 |  | 23/06/2023
1705 | 0465-2015 | SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO) | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | ESTANCIA INFANTIL DE DOS NIVELES Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | ACTIVA | •EN EL 2DO NIVEL: CONTINUACIÓN COLOCACIÓN IMPERMEABILIZANTE DE TECHO INCLINADO. | 48% | 32825944.46 | 16181982.45 |  | 15/06/2022
1103 |  | BASICA CAMPO NUEVO | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 16 AULA ESTÁNDAR + 2 AULA INICIAL + 2 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERÍA + ÁREA ADM. + SALÓN MULTIUSOS + SALÓN DE PROFESORES + OFIC. DE ORIENTACIÓN + COCINA-COMEDOR + OTROS .- | NO INICIADA |  | 0% | 60941846.08 | 0 |  | 17/02/2022
1735 |  | LAS COLINAS | SANTIAGO | SANTIAGO | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | NO PUESTA EN POSESIONMINERD NO HA ADQUIRIDO SOLAR. | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 14/08/2024
1933 | 1291 | LICEO LAS CHARCAS | SANTIAGO | SANTIAGO | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | PUESTA EN POSESIÓN 01/08/20181ER SORTEO. 24 Aulas nuevas.EDUCATIVA: Aulas Estándar, Aulas Especiales. ADMINISTRATIVA: Administración, Oficina de Orientación, Enfermería. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón de Profesores.SERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Comedor, Depósito General, Sanitarios. ESPACIOS EXTERIORES: Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos. | DETENIDA |  | 40% | 45046032.6 | 0 |  | 15/08/2024
1451 | 0019-15 | POLITECNICO PORTON HATO DEL YAQUE (BASICA BARRIO CASANDRA) | SANTIAGO | SANTIAGO | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUES 1: 2 NIVELESPRIMER NIVEL: DIRECCION + UB-DIRECCION +SALON DE PROFESORES + RECEPCION + TECNICOS + ENFERMERIA + DEPOSITO + ORIENTACION + BIBLIOTECA + BANOS.SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS + BANOS.BLOQUES 2: 2 NIVELESPRIMER NIVEL: LAB. DE CIENCIAS + 2 AULAS ESPECIALES + BANOS.SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS + BANOS.BLOQUES 3: 2 NIVELESPRIMER NIVEL: 4 AULAS + BANOS.SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS + BANOSCOMEDOR 4TO SORTEO: A-280AREAS EXTERIORES:PLAZA CIVICAPARQUEOS (VEHICULARES: 5 , MOTORES: 15)CANCHA DOBLE CON GRADA. | DETENIDA | EL 10/03/2020, RECIBIMOS LA PLANTA DE UBICACION PARA REPLANTEO Y REALIZACION DE SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOS; SE LE ENVIO A LA CONTRATISTA EL MISMO DIA. EL CONTRATISTA ALEGA NO HABER RECIBIDO EL AVANCE INICIAL DEL PRESUPUESTO. POR TANTO, NO HA PODIDO REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS.EL 29/10/2021, SE LLEVO A CABO UNA REUNION ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATISTA, EL ING. HIPOLITO GARCIA ROSARIO (COORDINADOR REGIONAL ZONA 2 GPRO-MOPC) Y EL ING. GERSON MARIÑEZ (COORDINADOR DE GABINETE PROV. SANTIAGO), EN LA CUAL, LOS REPRESENTANTES INFORMARON QUE TODAVIA NO HAN RECIBIDO EL PAGO DEL AVANCE, ESTO DEBIDO A QUE LA CUENTA BANCARIA DE LA CONTRATISTA ESTABA INACTIVA, DEBIDO AL TIEMPO SIN USO, POR LO QUE TUVO QUE CREAR UNA NUEVA CUENTA BANCARIA Y REALIZAR TODO EL PROCESO NUEVAMENTE. YA LA CUENTA ESTA ACTIVA Y SOLO ESPERA POR EL DEPOSITO DE LOS FONDOS POR PARTE DE LA TESORERIA NACIONAL. SE LE RECOMENDO IR AVANZANDO CON LA TRAMITACION DEL PERMISO MEDIOAMBIENTAL. | 6% | 75323942.14 | 0 |  | 10/08/2024
1464 | 0039-15 | BASICA PERANTUEN | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | PRELIMINARES | SOLAR DESESTIMADO POR MEDIO AMBIENTE Y EN ESPERA DE RESPUESTA MINERD A DICHA CONCLUSION. | 5% | 85233840.42 | 0 |  | 16/08/2024
1465 | 0027-15 | CAPOTILLO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 14/06/2024
1466 | 0379-15 | CRISTO REY | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 23/05/2024
1467 | 0380-15 | DOMINGO SAVIO | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 20/06/2024
1469 | 0029-15 | ENSANCHE LA FE | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 24/05/2024
1470 | 0030-15 | ENSANCHE LUPERON | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 23/07/2024
1948 | 0341-15 | HERMANAS ROSARIO TORRES-FE Y ALEGRIA (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to. SorteoEstructuras: un modulo de 3 niveles con 12 espacios, un módulo de 3 niveles con 12 espacios, un módulo de 1 nivel , un modulo de 1 nivel , Aula Inicial, comedor/cocina.Educativa: Aulas Estándar (21), Aulas Inicial (3), Aulas Especiales (2)Administrativa: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, Enfermería. Espacios Complementarios: Biblioteca, Salón Multiuso . Servicios: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha (1), Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja. | PRELIMINARES | EN ESPERA DE ENTREGA DE PLANOS ESTRUCTURALES DE BLOQUES EXISTENTES O EN SU DEFECTO , EVALUACION DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL .ESTA REMODELACION ESTA ASIGNADA AL CONTRATISTA DE LA BASICA ESPEJO CAMPAMENTO 1. | 5% | 0 | 0 |  | 30/11/2022
1475 | 0381-15 | LOS RIOS | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PUESTA DE POSESION. | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 18/04/2024
1477 | 0033-15 | MARIA AUXILIADORA II | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 25/04/2024
1959 |  | SANTA CLARA DE ASIS (CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | NO HA INICIADO. | 0% | 0 | 0 |  | 20/04/2023
1482 |  | SIMON BOLIVAR | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 30/05/2024
1947 | 0341-15 | VIRGEN DEL CARMEN (BASICA ESPEJO CAMPAMENTO I) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 1er. SorteoEducativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | DETENIDA | PLANTEL: OBRA DETENIDA POR FALTA DE PAGO COORDENADAS: 18°30’03.0”N 69°47’40.1”W (18.500823, -69.794469).SE REALIZO VISITA DE FISCALIZADOR DEL MINERD CON FINES DE EVALUACION DE ULTIMA ACTUALIZACION DE MUROS EL 07-07-2021. | 5% | 0 | 14297605.68 |  | 30/06/2024
1485 |  | ZONA UNIVERSITARIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 16/08/2022
1821 |  | LOS TRES BRAZOS 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO. | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 22/03/2024
1914 | 2556-2013 | BASICA MARIA MONTESORRI | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 54453001.79 | 0 |  | 25/07/2024
1836 |  | BASICA SABANA PERDIDA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | N*NO SE HA EJECUTADO NINGUNA PARTIDA BAJO LA SUPERVISION DEL MOPCLA ESCUELA TIENE EL NIVEL INICIAL CON LA LOSA VACIADA DEL 1ER NIVELBLOQUE B2 CON LOSA VACIADA DEL 3ER NIVEL.ESPERANDO APROBACION DE MUROS MINERD.REDISEÑO DE SUS MODULOS ( ESTA ACTUALMENTE EN DISEÑO Y CALCULO) .El Departamento de Diseño Realizo los Planos con la Nueva Disposición de los Bloques, muros y cancha. | 20% | 79911184.5 | 19711425.92 |  | 23/06/2022
1842 | 0456-15 | LICEO EL MAMEY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | MEDIA (M) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA ´PUESTA DE POSESIÓN. | 0% | 79351321.32 | 7513245.26 |  | 25/04/2024
1853 | 0325-15 | POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | POLITÉCNICO. | PRELIMINARES | AREA EXTRIOR: INICIO DE DEMOLICIÓN DE NAVES INDUSTRIALES Y DEMÁS ESTRUCTURA EXISTENTES EN EL SOLAR (COMPLETO). DESYERBE DEL SOLAR (COMPLETO). CONSTRUCCIÓN DE VERJA DE ZINC (35%). CORTES DE ARBOLES (COMPLETO). EXTRACCION DE CAPA VEGETAL (COMPLETO). CORTE DE PARA LLEVAR A NIVELES SUGERIDOS DE DISEÑO (75%). | 5% | 141877288.94 | 0 |  | 28/01/2022
1856 |  | SABANA PERDIDA 3 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO. | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 25/04/2024
1859 |  | URB. PRIMAVERAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 2DO. SORTEOMODULO LA CASONA: Asistente / Auxiliar De Contabilidad, Encargado De Estancia, Recepción, Coordinador, Docente, Archivo, Enfermería, Trabajo Social, Psicólogo, Salón De Reuniones, Sanitarios.AREAS DOCENTES: Dos aulas de lactantes, Dos aulas para niños de 1 a 2 años con baños, Dos aulas para niños de 2 a 3 años con baños, Dos aulas para niños de 3 a 4 años con baños, Dos aulas para niños de 4 a 5 años con baños.AREAS COMPLEMENTARIAS: Comedor / Salón de usos múltiples, Cocina, Sanitario para adultos, Patio central, Almacén, Área de carga y descarga, Parqueos, Jardines exteriores, Cisterna, Verja perimetral.LOCAZION: FUERZA AEREA, COMANDANCIA DE LA FUERZA AEREA DOMINICANA, 18.503633,-69.772266 | DETENIDA | ÁREA EXTERIOR: INICIO CORTE DE CAPA VEGETAL Y MATERIAL NO CLASIFICADO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN PARA PLATEA Y VERJA PERIMETRAL | 5% | 32825944.46 | 0 |  | 22/04/2022
1863 | 0449-15 | VILLA MELLA 4 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Modulo de 2 aulas (1 a 2 años), Modulo de 2 aulas (2 a 3 años), Modulo de 2 aulas (3 a 4 años), Modulo de 2 aulas (4 a 5 años), Modulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Administración, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | ACTIVA | LA OBRA YA RECIBIO PAGO DE CUB. ESTÁ A LA ESPERA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN. | 5% | 32825944.46 | 10040578.34 |  | 23/02/2022
1869 |  | BASICA MOVEARTE FLOR EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | . | 0% | 82977730.8 | 0 |  | 20/06/2024
1871 |  | HERRERA- DUARTE- BUENOS AIRES 2 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO. | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 25/04/2024
1872 | 0346-15 | HERRERA- EL ABANICO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | Educativa: Módulo I de 2 aulas (4 a 5 años), Módulo de 2 aulas (3 a 4 años), Módulo de 2 aulas (1 a 2 años), Módulo de 2 aulas (2 a 3 años), Módulo de 2 aulas (lactantes), Almacenes y baños.Administrativa: Dirección, Salón de reuniones, Psicólogo, Enfermería.Espacios Complementarios: Salón Multiusos.Servicios: Almacenes, Cocina, Comedor, Sanitarios. Espacios Exteriores: Recreación, juegos infantiles, Áreas Verdes, Patio, Parqueos. | ACTIVA | SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL VACIADO DE HORMIGÓN DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y MUROS DE LOS TRAMOS RESTANTES.SE PROCEDIÓ AL INICIO DE LA COLOCACIÓN DE LOS MUROS BAJO NIVEL DE PISO ´´BNP´´ DE LOS TRAMOS DONDE SE REALIZÓ EL VACIADO DE HORMIGÓN. | 11% | 32825944.46 | 5718101.61 |  | 18/02/2022
1873 |  | HERRERA- EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO. | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 20/03/2024
1874 |  | HERRERA- EL LIBERTADOR | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO. | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 20/06/2024
1878 |  | LAS CAOBAS-EL ROSAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | EDUCATIVA: Aulas Estándar, Laboratorio de Ciencias, Aulas Especiales, Laboratorio de CómputosADMINISTRATIVA: Dirección, Administración, Sala de Profesores, Oficina de Orientación, EnfermeríaESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca, Salón MultiusoSERVICIOS: Conserjería, Depósitos y Vertederos, Cocina, Comedor, Depósito General, SanitariosESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Juegos Infantiles, Cancha, Áreas Verdes, Plaza Cívica, Parqueos, Verja | PRELIMINARES | SE RECIBIÓ EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE, Y SE REALIZÓ EL ESTUDIO DE SUELO, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE BOTE DE ESCOMBROS DE LA EDIFICACIÓN DEMOLIDA EXISTENTE. | 5% | 32825944.46 | 0 |  | 20/01/2023
1883 |  | MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | DETENIDA | NO HA INICIADO. | 5% | 32825944.46 | 0 |  | 16/06/2023
1884 |  | POLITECNICO MOVEARTE FLOR EL CAFE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | POLITECNICO (P) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | PRELIMINARES | VERJA PERIMETRAL: LISTA 95% SOLO FALTA PINTURA Y COL. DE ALAMBRE TRINCHERACISTERNA: CONTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO CISTERNA.REALIZANDO BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE.NIVELACION Y EXPLANACION DE TERRAZAS PARA TRABAJAR EN FUNDACION DE MODULOS POSTERIORMENTE. | 15% | 120867271.37 | 0 |  | 19/08/2022
1636 | 0168-15 | BASICA CHARAMICOS | PUERTO PLATA | SOSUA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | 4to Sorteo. Lote 18Nivel Básica. Total de aulas:18EDUCATIVA: Aulas Estándar (5), Aula Especial (1). ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Lab. De Ciencias (1), Lab. Cómputos (1). ADMINISTRATIVA: Área Administración (1), Salón multiusos (1), Salón de Profesores (1), Oficina de Orientación (1).SERVICIOS: Enfermería (1), Cocina (1), comedor (1), Conserjería, Depósitos y Vertederos (1), Depósito General (1), Sanitarios.ESPACIOS EXTERIORES: Recreación y Áreas Verdes (1), Plaza Cívica (1), Verja y Otros. TOTAL DE AULAS: 18 | DETENIDA | OBRA DETENIDA A ESPERAS DE RECATIVACION LUEGO DE PAGO CUBICACION NO.3 | 19% | 67388384.59 | 15792559.77 |  | 27/08/2023
1746 |  | TAMBORIL | SANTIAGO | TAMBORIL | ESTANCIA (E) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA |  | NO INICIADA | SOLAR NO IDENTIFICADO | 0% | 32825944.46 | 0 |  | 14/08/2024
1609 | 0407-15 | BASICA LA PALMITA | MONTE PLATA | YAMASA | BASICA (B) | GPRO | MAYRA PEREZ | ESCUELA | BLOQUE 1: 3 NIVELES; PRIMER NIVEL: DIRECCION +SUB-DIRECCION + SALA DE PROFESORES +RECEPCION + TECNICO+ENFERMERIA + 1 AULA + BIBLIOTECA+BAÑOS. SEGUNDO NIVEL: 4 AULAS + BAÑOS TERCER NIVEL: 4 AULAS + BAÑOS. BLOQUE 2: 1 NIVEL: AULA INICIAL + BAÑOS + KITCHENETTE + COMEDOR TIPO B + PLAZA CIVICA + AREA DE JUEGOS + AREA DE CARGA Y DESCARGA +MEDIA CANCHA + CASETA DE VIGILLANCIA +CASETA DE BOMBA | ACTIVA | BLOQUE B1 (3ER NIVEL):HORMIGON ARMADO EN LOSA, VIGAS Y RAMPA DE ESCALERA. | 32% | 46422442.79 | 19595450.59 |  | 15/08/2023