## C.V.SABANETA- LA MAGUANA
FORMULARIO No. 05
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  |  | FECHA:
RELACION DE PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCION DEL CAMINO VECINAL SABANETA - LA MAGUANA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CON UNA LONGITUD DE 11.10KMS, ANCHO PROMEDIO DE 6.0MTS.,ESPESOR DE BASE DE 0.20MT. ,SUB BASE DE 0.20 Y CARPETA DE 2.0PULGADAS DE ESPESOR
No. | PARTIDAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR | SUB - TOTAL
I | TRABAJOS GENERALES
1.01 | Ingeniería | Km | 11.1
1.02 | Mantenimiento de transito en Carretera existente | P.A. | 1
1.03 | Campamento | P.A. | 1
II | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.2.5 | Remocion de Alcantarillas tubulares de hasta 30" de diam. Interior | ML | 30
2.2.7 | Remocion de Cabezales de Hormigon Simple con equipo | M3 | 24.5
2.2.11 | Remocion de Capa de Rodadura de 2" | M2 | 21740
2.2.14 | Remocion de Contenes | ML | 40
2.2.16 | Remocion y Recolocacion de Tuberias de Acueducto | P.A. | 1
2.2.18 | Remocion y Recolocacion de Alambradas | ML | 150
2.3.2 | Excavacion Mat. No Clasificado
| c) con sobre Acarreo | M3N | 900
2.3.3 | Excavacion Mat. Material Inservible
| a)Con Equipo | M3N | 1918
2.3.4 | Excavacion de Prestamo, Caso I, 1er Km con Acarreo Libre | M3N | 668.72
2.3.6 | Relleno:
| a)Para Conformar Explanacion | M3C | 459
| c)Bajo Aceras | M3C | 184
2.3.11 | Cuneta en pie de Talud (B=1.10, H=0.40,b=0.30) | ML | 3970
2.3.12 | Canalizacion | M3 | 1240
2.3.13 | Escarificacion de Superficie | M2 | 66600
2.4.1 | Acarreo Adicional (Bote) a 500kms De:
a) | Capa de rodadura | M3E-Hect | 91841.24
c) | Material no Clasificado | M3E-Hect | 72171
d) | Material Inservible a 6.00kms | M3E-Hect | 153804.42
e) | Material de Contenes Tubos y Cabezales a 6.00 kms | M3E-Hect | 3385.8
f) | Matrerial de Estructura | M3E-Hect | 109709.54
2.4.2 | Acarreo Adicional Material de Prestamo a 11 kms | M3E-Km | 8359
2.4.3 | Acarreo Adicional Material de Base 11kms | M3E-Km | 182351
2.4.4 | Acarreo Adicional Material de Sub-Base 11kms | M3E-Km | 200512
2.5.1 | Excavacion para Estructura hasta 1.5m de Prof. | M3 | 1368.12
2.6.1 | Terminacion de Sub-Rasante | M2 | 80255
III | SUB_BASE Y BASE
3.1.1 | Sub-Base Granular Natural (Incluye Acarreo del 1er KmI) | M3C | 15424
3.1.4 | Base Granular Natural (Incluye Acarreo del 1er Km | M3C | 14027
IV | CAPA DE RODADURA
4.2.1 | Riego de Imprimacion de 0.5 Gls/M2 Con Gravilla | M2 | 66600
4.5.4 | Senalizacion Vertical y Horizontal | P.A. | 1
V | ESTRUCTURAS DE PUENTES
5.2.4 | Hormigon Estructural Clase D:
| a) Para Badenes | M3 | 21.6
| b) Para Cabezales | M3 | 77.88
5.2.8 | Hormigon Simple en Cunetas | M3 | 752.71
5.2.8.1 | Hormigon Ciclopeo | M3 | 43.2
S/N | Terminaciòn Puente | PA | 1
VI | DRENAJE
6.1.1 | TUBERIA DE HORMIGON DE:
| c) 30'' | Ml | 14
| d)36" | Ml | 37
| e)42' | Ml | 14
6.1.4 | Material de Asiento Clase C | M3 | 20.2
6.1.5 | Suminstro Acarreo, Colocacion de Material de Relleno Para tuberias y Obras Conexas | M3 | 127.44
6.4.1 | Limpieza en Sitio de alcantarillas | ML | 100
VII | OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.1 | Bordillo y conten de Hormigon Vaciado en Sitio | ML | 940
7.3.5 | Aceras de Hormigon | M2 | 920
7.8.4 | Limpieza final y Bote | P.A. | 1
|  |  | SUB-TOTAL GENERAL |  | RD$
|  | Beneficios |  | 10%
|  | Itbis 18% del 10% de beneficios |  | 18%
|  | Gastos Administrativos |  | 3%
|  | Seguros y Fianzas |  | 3.5%
|  | Transporte de equipos |  | P.A.
|  | Imprevistos |  | 7.5%
|  | Supervision y Fiscalizacion |  | 10%
|  | Ley 6/86 |  | 1%
|  | Codia |  | 0.1%
|  | Estudios y Diseños |  | P.A.
|  | Letrero en Obras |  | P.A.
|  | TOTAL GENERAL |  |  | RD$
CAPA DE RODADURA
Carpeta de hormigon asfaltico de 2" Mezclado en planta (66,600m2)
| Elaboracion | M3c | 3383.28
| Aplicación | M3c | 3383.28
| Transporte (70 kms aprox.) | M3c | 3383.28
| Suministro de Ac-30 | M3c | 3383.28
| Riego de Adherencia | M3c | 3383.28
|  | SUB-TOTAL GENERAL |  |  | RD$
|  | Beneficios |  |  | 10%
|  | Itbis 18% del 10% de beneficios |  |  | 18%
|  | Seguros, Fianzas, |  |  | 3.5%
|  | Gastos Administrativo |  |  | 3%
|  | Ley 6/86 |  |  | 1%
|  | Itbis Elaboración Carpeta |  |  | 18%
|  | Codia |  |  | 0.1%
|  | Supervision y Fiscalizacion |  |  | 10%
|  | TOTAL GENERAL |  |  | RD$
|  |  |  | TOTAL GRAL. PRES. + CARPETA ASFALTICA | RD$
NOTAS :
II | El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorización de este Ministerio
I | La limpieza final y Bote es requisito indispensable para la formal recepcion de la obra
II | El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorización de este Ministerio
III | La partida de Inspección y Supervision solo podra ser utilizada con previa autorización de este Ministerio
IV | Los Precios Alzados (PA) seran pagados en las cubicaciones mediante desgloses de partidas y/o presupuestos de facturas y Cheques selladas y canceladas.
V | Costo del Ac-30 a US$ ;3.50 RC-2 a US$ 4.25 y el dólar a RD$ 45.20
VI | Los Contenes se Construiran conforme al M-14, sin necesidad de construir una base de piedra.
| COEFICIENTES UTILIZADOS: |  |  |  | DISTANCIAS DE MINAS:
| MATERIAL INSERVIBLE N-S: 1.35 |  |  | BASE: 11.00 KM
| MATERIAL DE RELLENO C-S: 1.30 - N-S: 1.25 |  |  | SUB-BASE: 11.00 KM
| MATERIAL DE BASE C-S: 1.30 |  |  | PRESTAMO: 11.00 KM
| MATERIAL DE SUB-BASE C-S: 1.30 |  |  | DISTANCIA DE BOTE: A 6.00KMS
MATERIAL NO CLASIFICADO N-S: 1.35

## C.V.MAGUANITA- MONCION
FORMULARIO No. 05
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  |  | FECHA:
RELACION DE PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA MAGUANITA - MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CON UNA LONGITUD DE 12.80KMS, ANCHO PROMEDIO DE 6.0MTS.,ESPESOR DE BASE DE 0.20MT. ,SUB BASE DE 0.20, CONTENES DE 0.55MT. ,ACERAS DE 1.00MT. Y CARPETA DE 2.0PULGADAS DE ESPESOR
No. | PARTIDAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR | SUB - TOTAL
I | TRABAJOS GENERALES
1.01 | Ingeniería | Km | 12.8
1.02 | Mantenimiento de transito en Carretera existente | P.A. | 1
1.03 | Campamento | P.A. | 1
II | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1.1 | Limpieza, Desmonte y Destronque, Area Tipo A | Ha | 0.06
2.1.2 | Limpieza, Desmonte y Destronque, Area Tipo B | Ha | 0.55
2.2.16 | Remocion y Recolocacion de Tuberias de Acueducto | P.A. | 1
2.2.18 | Remocion y Recolocacion de Alambradas | ML | 900
2.2.29 | Remocion de Badenes | M3 | 14.4
2.2.30 | Remocion de Encache en cunetas | M3 | 9.98
2.3.2 | Excavacion Mat. No Clasificado
| c) con sobre Acarreo | M3N | 17700
2.3.4 | Excavacion de Prestamo, Caso I, 1er Km con Acarreo Libre | M3N | 2270.72
2.3.6 | Relleno:
| a)Para Conformar Explanacion | M3C | 1237.5
| b)Detrás del Muro | M3C | 80
| c)Bajo Aceras | M3C | 900
2.3.11 | Cuneta en pie de Talud (B=1.10, H=0.40,b=0.30) | ML | 13800
2.3.12 | Canalizacion | M3 | 210
2.3.13 | Escarificacion de Superficie | M2 | 76800
2.4.1 | Acarreo Adicional (Bote) a 5.00kms De:
c) | No Clasificado | M3E-Hect | 1419363
e) | Material de Badenes y cunetas a 5.00 kms | M3E-Hect | 2127.71
f) | Matrerial de Estructura | M3E-Hect | 520901.41
2.4.2 | Acarreo Adicional Material de Prestamo a 14.5 kms | M3E-Km | 38318.4
2.4.3 | Acarreo Adicional Material de Base 14.5kms | M3E-Km | 276981.12
2.4.4 | Acarreo Adicional Material de Sub-Base 14.5kms | M3E-Km | 305424
2.5.1 | Excavacion para Estructura hasta 1.5m de Prof. | M3 | 6495.84
2.6.1 | Terminacion de Sub-Rasante | M2 | 91860
III | SUB_BASE Y BASE
3.1.1 | Sub-Base Granular Natural (Incluye Acarreo del 1er KmI) | M3C | 17675
3.1.4 | Base Granular Natural (Incluye Acarreo del 1er Km | M3C | 16029
IV | CAPA DE RODADURA
4.2.1 | Riego de Imprimacion de 0.5 Gls/M2 Con Gravilla | M2 | 76800
4.5.4 | Senalizacion Vertical y Horizontal | P.A. | 1
V | ESTRUCTURAS DE PUENTES
5.2.4 | Hormigon Estructural Clase D:
| a) Para Badenes | M3 | 36.9
| b) Para Cabezales y Muros de Alas | M3 | 111.62
| c)Hormigon Simple | M3 | 2370.16
5.2.8 | Hormigon Ciclopeo | M3 | 53.66
5.2.8.1 | Hormigon Simple :
| a)Vaciado en sitio Para cunetas en Cunetas | M3 | 2368.08
| b) Para Escalones Disipadores | M3 | 2.08
5.6.1 | Muros de Gaviones Tipo Caja de Fabrica | [5 empty] | 0
| b) Contacto con agua Malla: (ZINC+PVC)-2.4mm, 3.0mm bordes | M3 | 100 |  |  |  | 0
0
VI | DRENAJE
6.1.1 | TUBERIA DE HORMIGON DE:
| d)36" | Ml | 14
| e)42' | Ml | 70
6.1.4 | Material de Asiento Clase C | M3 | 32.2
6.1.5 | Suminstro Acarreo, Colocacion de Material de Relleno Para tuberias y Obras Conexas | M3C | 177.52
VII | OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.1 | Bordillo y conten de Hormigon Vaciado en Sitio | ML | 4500
7.3.5 | Aceras de Hormigon | M2 | 4500
7.8.4 | Limpieza final y Bote | P.A. | 1
|  |  | SUB-TOTAL GENERAL |  | RD$
|  | Beneficios |  |  | 10%
|  | Itbis 18% del 10% de beneficios |  |  | 18%
|  | Gastos Administrativos |  |  | 3%
|  | Seguros y Fianzas |  |  | 3.5%
|  | Transporte de equipos |  |  | P.A.
|  | Imprevistos |  |  | 7.5%
|  | Supervision y Fiscalizacion |  |  | 10%
|  | Ley 6/86 |  |  | 1%
|  | Codia |  |  | 0.1%
|  | Estudios y Diseños |  |  | P.A.
|  | Letrero en Obras |  |  | PA
|  | TOTAL GENERAL |  |  | RD$
CAPA DE RODADURA
Carpeta de hormigon asfaltico de 2" Mezclado en planta(76,800M2)
| Elaboracion | M3c | 3901.44
| Aplicación | M3c | 3901.44
| Transporte (70 kms aprox.) | M3c | 3901.44
| Suministro de Ac-30 | M3c | 3901.44
| Riego de Adherencia | M3c | 3901.44
|  | SUB-TOTAL GENERAL |  |  | RD$
|  | Beneficios |  |  | 10%
|  | Itbis 18% del 10% de beneficios |  |  | 18%
|  | Seguros, Fianzas, |  |  | 3.5%
|  | Gastos Administrativo |  |  | 3%
|  | Ley 6/86 |  |  | 1%
|  | Itbis Elaboración Carpeta |  |  | 18%
|  | Codia |  |  | 0.1%
|  | Supervision y Fiscalizacion |  |  | 10%
|  | TOTAL GENERAL |  |  | RD$
NOTAS :
NOTAS :
I | La limpieza final y Bote es requisito indispensable para la formal recepcion de la obra
II | El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorización de este Ministerio
III | La partida de Inspección y Supervision solo podra ser utilizada con previa autorización de este Ministerio
IV | Los Precios Alzados (PA) seran pagados en las cubicaciones mediante dezgloses de partidas y/o presupuestos de facturas y Cheques selladas y canceladas.
V | Costo del Ac-30 a US$ ;3.50 RC-2 a US$ 4.25 y el dólar a RD$ 45.20
VI | Los Contenes se Construiran conforme al M-14, sin necesidad de construir una base de piedra.
| COEFICIENTES UTILIZADOS: |  |  |  | DISTANCIAS DE MINAS:
| MATERIAL NO CLASIFICADO N-S: 1.35 |  |  | BASE: 14.5.00 KM
| MATERIAL DE RELLENO C-S: 1.28 - N-S: 1.25 |  |  | SUB-BASE: 14.5.00 KM
| MATERIAL DE BASE C-S: 1.28 |  |  | PRESTAMO: 14.50 KM
| MATERIAL DE SUB-BASE C-S: 1.30 |  |  | DISTANCIA DE BOTE: A 6.00KMS

## C.V.LA MAGUANA-LA LEONOR
FORMULARIO No. 05
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  |  | FECHA:
RELACION DE PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION y RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA MAGUANA- LA LEONOR, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CON UNA LONGITUD DE 13.60KMS, ANCHO PROMEDIO DE 6.0MTS.,ESPESOR DE BASE DE 0.20MT. ,SUB BASE DE 0.20 Y CARPETA DE 2.0PULGADAS DE ESPESOR
No. | PARTIDAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR | SUB - TOTAL
I | TRABAJOS GENERALES
1.01 | Ingeniería | Km | 13.6
1.02 | Mantenimiento de transito en Carretera existente | P.A. | 1
1.03 | Campamento | P.A. | 1
II | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.2.5 | Remocion de Alcantarillas tubulares de hasta 30" de diam. Interior | ML | 6
2.2.7 | Remocion de Cabezales de Hormigon Simple con equipo | M3 | 4.9
2.2.11 | Remocion de Capa de Rodadura de 2" | M2 | 18000
2.2.16 | Remocion y Recolocacion de Tuberias de Acueducto | P.A. | 1
2.2.18 | Remocion y Recolocacion de Alambradas | ML | 800
2.3.1 | Excavacion en Roca con Equipo | M3 | 200
2.3.2 | Excavacion Mat. No Clasificado
| c) con sobre Acarreo | M3N | 16400
2.3.3 | Excavacion Mat. Material Inservible
| a)Con Equipo | M3N | 7200
2.3.4 | Excavacion de Prestamo, Caso I, 1er Km con Acarreo Libre | M3N | 5772
2.3.6 | Relleno:
| a)Para Conformar Explanacion | M3C | 5550
2.3.11 | Cuneta en pie de Talud (B=1.10, H=0.40,b=0.30) | ML | 9645
2.3.12 | Canalizacion | M3 | 70
2.3.13 | Escarificacion de Superficie | M2 | 81600
2.4.1 | Acarreo Adicional (Bote) a 500kms De:
a) | Capa de rodadura | M3E-Hect | 74844
b) | Roca | M3E-Hect | 17820
c) | Material no Clasificado | M3E-Hect | 1315116
d) | Material Inservible a 6.00kms | M3E-Hect | 611582.4
e) | Material de Contenes Tubos y Cabezales a 6.00 kms | M3E-Hect | 677.16
f) | Matrerial de Estructura | M3E-Hect | 227122.14
2.4.2 | Acarreo Adicional Material de Prestamo a 23 kms | M3E-Km | 158730
2.4.3 | Acarreo Adicional Material de Base 23kms | M3E-Km | 490089.6
2.4.4 | Acarreo Adicional Material de Sub-Base 23kms | M3E-Km | 536764.8
2.5.1 | Excavacion para Estructura hasta 1.5m de Prof. | M3 | 2832.3
2.6.1 | Terminacion de Sub-Rasante | M2 | 97920
III | SUB_BASE Y BASE
3.1.1 | Sub-Base Granular Natural (Incluye Acarreo del 1er KmI) | M3C | 18768
3.1.4 | Base Granular Natural (Incluye Acarreo del 1er Km | M3C | 17136
IV | CAPA DE RODADURA
4.2.1 | Riego de Imprimacion de 0.5 Gls/M2 Con Gravilla | M2 | 81600
4.5.4 | Senalizacion Vertical y Horizontal | P.A. | 1
V | ESTRUCTURAS DE PUENTES
5.2.4 | Hormigon Estructural Clase D:
| a) Para Badenes | M3 | 9.6
| b) Para Cabezales | M3 | 40.44
5.2.8 | Hormigon Simple en Cunetas | M3 | 1828.69
5.2.8.1 | Hormigon Ciclopeo | M3 | 19.2
5.4.5 | Hormigon Estructural Clase E en Pasrella
| a)Peatonal | M3 | 6
| Vehicular | M3 | 17.5
VI | DRENAJE
6.1.1 | TUBERIA DE HORMIGON DE:
| c) 30'' | Ml | 42
6.1.4 | Material de Asiento Clase C | M3 | 12.6
6.1.5 | Suminstro Acarreo, Colocacion de Material de Relleno Para tuberias y Obras Conexas | M3 | 83.16
6.4.1 | Limpieza en Sitio de alcantarillas | ML | 50
6.4.1.1 | Limpieza de Cuneta (a mano) | ML | 2830
VII | OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.8.4 | Limpieza final y Bote | P.A. | 1
|  |  | SUB-TOTAL GENERAL |  | RD$
|  | Beneficios |  |  | 10%
|  | Itbis 18% del 10% de beneficios |  |  | 18%
|  | Gastos Administrativos |  |  | 3%
|  | Seguros y Fianzas |  |  | 3.5%
|  | Transporte de equipos |  |  | P.A.
|  | Imprevistos |  |  | 7.5%
|  | Supervision y Fiscalizacion |  |  | 10%
|  | Ley 6/86 |  |  | 1%
|  | Codia |  |  | 0.1%
|  | Estudios y Diseños |  |  | P.A.
|  | Letrero en Obras |  |  | PA
|  | TOTAL GENERAL |  |  | RD$
CAPA DE RODADURA
Carpeta de hormigon asfaltico de 2" Mezclado en planta (81,600m2)
| Elaboracion | M3c | 4145.28
| Aplicación | M3c | 4145.28
| Transporte (70 kms aprox.) | M3c | 4145.28
| Suministro de Ac-30 | M3c | 4145.28
| Riego de Adherencia | M3c | 4145.28
SUB TOTAL
|  | SUB-TOTAL GENERAL |  |  | RD$
|  | Beneficios |  |  | 10%
|  | Itbis 18% del 10% de beneficios |  |  | 18%
|  | Seguros, Fianzas, |  |  | 3.5%
|  | Gastos Administrativo |  |  | 3%
|  | Ley 6/86 |  |  | 1%
|  | Itbis Elaboración Carpeta |  |  | 18%
|  | Codia |  |  | 0.1%
|  | Supervision y Fiscalizacion |  |  | 10%
|  | TOTAL GENERAL |  |  | RD$
|  |  |  | TOTAL GRAL. PRES. + CARPETA ASFALTICA | RD$
NOTAS :
I | La limpieza final y Bote es requisito indispensable para la formal recepcion de la obra
II | El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorización de este Ministerio
III | La partida de Inspección y Supervision solo podra ser utilizada con previa autorización de este Ministerio
IV | Los Precios Alzados (PA) seran pagados en las cubicaciones mediante dezgloses de partidas y/o presupuestos de facturas y Cheques selladas y canceladas.
V | Costo del Ac-30 a US$ ;3.50 RC-2 a US$ 4.25 y el dólar a RD$ 45.20
VI | Los Contenes se Construiran conforme al M-14, sin necesidad de construir una base de piedra.
| COEFICIENTES UTILIZADOS: |  |  |  | DISTANCIAS DE MINAS:
| MATERIAL INSERVIBLE N-S: 1.43 |  |  | BASE: 23.00 KM
NO CLASIFICADO N-S=1.35
| MATERIAL DE RELLENO C-S: 1.30 - N-S: 1.25 |  |  | SUB-BASE: 23.00 KM
| MATERIAL DE BASE C-S: 1.30 |  |  | PRESTAMO: 23.00 KM
| MATERIAL DE SUB-BASE C-S: 1.30 |  |  | DISTANCIA DE BOTE: A 6.00KMS