## PLAN DE TRABAJO 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) |  |  |  | Cantidad de Servidores: |  | 4000 empleados |  |  | Teléfonos/Fax: 809 565-2811
Titular de la institución: Gonzalo Castillo Terrero |  |  |  | Sector Gubernamental: Construcción |  |  |  |  | Página Web: www.mopc.gob.do
Proyecto 1 - Etica e Integridad |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.
Actividad | Acción | Responsable(s) | Estado | Período a realizarse |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Jesus Alcantara | Sin empezar | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 2072 | Tabulacion/ modelo de encuesta aplicada | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | Se seleccionará el modelo de encuesta a aplicar en coordinación de la DIGEIG y la cantidad de colaboradores a encuestar e Identificar los factores a evaluar y en base a los resultados, elaborar un plan acción. Se seleccionará una muestra de mas de un 40% del personal.
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | Jesus Alcantara | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 12 | 2500 | Hoja de registro de los participantes | 1. Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | Se realizan jornadas de sensibilizacion recurrentes durante todo el año, en coordinación y el apoyo del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la DRRHH y en coordinación a la programación del INAP.
|  |  | Sin empezar | [6 empty] | Estas jornadas de sensibilización incluirán los temas señalados y estarán destinadas a 2,500 colaboradores.
|  |  | Sin empezar |  |  |  |  | Convocatoria | 2. Cantidad de servidores sensibilizados.
|  |  | Sin empezar |  |  |  |  | Fotos
|  |  | Sin empezar |  |  |  |  | Correos
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública | Jesus Alcantara | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6 | 2500 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 1. Cantidad de servidores sensibilizados. | Las jornadas de capacitación y sensibilización sobre los deberes y derechos de los Servidores, son realizadas periodicamente en el Ministerio. Las charlas se realizarán cada dos meses.
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | Arq. Laura Avila Carpio y Emma Ferreras. | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | N/A |  |  | Las actividades de asesorías a los Servidores Públicos, los medios a utilizar y la promoción de este servicios, se realizarán acorde a los lineamientos de la DIGEIG y los recursos disponibles para estos fines.
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. | [6 empty] | Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas | 1. Medios disponibles. | Mediante el establecimiento y actualizacion de un cuadro control sobre las solicitudes de asesoría recibidas, los medios para ofrecer las asesorias a los servidores públicos, será de acuerdo a la naturaleza de la solicitud, ya sea particular o colectiva. Se dispondrá de un medio a través del cual los servidores públicos puedan recibir asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones, durante tdo el año 2018..
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-10-01 | 7 |  | Correos/circulares | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Se hará una promoción mensual. Desde abril hasta octubre se realizarán estas promociones.
5 | Gestión de denuncias: | Erys Sandra Terrero y Arq. Laura Avila | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 7 | N/A | Fotos/ capturas de pantalla de medios disponibles |  | Existen buzones en diferentes areas del Ministerio. Los cuales son administrados CEP.
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. | [7 empty] | 1. Cantidad de medios disponibles
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  | Sin empezar | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | N/A |  | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Comisión de Etica Pública, reciben las denuncias o irregularidades de los Servidores, tambien la Dirección de Recursos Humanos cuenta con una Política y Procedimiento de Denuncia de Irregularidades. Las denuncias seran de conocimiento y manejo exclusivo de la CEP serán tratdas con carácter de confidencialidad, mediante el llenado de un formulario digital que sea confiable y de manejo exclusivo de la CEP. El formulario digital para las denuncias estará listo a partir de 31 de marzo, para la recepción de denuncias.
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | Mary Concepcion | Sin empezar | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 8 | 2500 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 3. Cantidad de servidores sensibilizados. | Se realizarán publicaciones semanales, atraves de medios electronicos, como portal web, murales, correos instituciones, durante los meses de febrero y marzo/18 para sensibilizar la política y Procedimiento de Denuncia de Irregularidades. A traves de los medios de verificación, las evidencias serán evaluadas, mediante evaluaciones presenciales, en los casos que aplique, (Lista de participación, correo de confirmación. Estas jornadas estarán destinadas a 2,500 colaboradores. Se realizarán las actividades de forma mixta (presencial y virtual), y serán evaluadas en función de los medios de verificación que las actividades contemplan.
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Miguel Angel de los Santos. | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 4 | N/A | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG | Informe correspondiente al período enero-marzo 2018.
|  |  | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período abril-junio 2018.
|  |  | Sin empezar | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período julio-septiembre 2018.
|  |  | Sin empezar | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período octubre-diciembre 2018.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | Erys Sandra Terrero | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4 | 2500 | Promociones realizadas/ Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de capacitaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores capacitados | Se realizarán publicaciones, atraves de medios electronicos, como portal web, murales, correos instituciones, trimestralmente. A traves de los medios de verificación, las evidencias serán evaluadas, mediante evaluaciones presenciales, en los casos que aplique, (Lista de participación, correo de confirmación). Estas jornadas estarán destinadas a 2,500 colaboradores. Se realizacrán actividades de forma mixta (presencial y virtual), y serán evaluadas en función de los medios de verificación que las actividades contemplan.
8 | Promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Erys Sandra Terrero |  |  |  | 1 | 6 | Correos electronicos/ circulares/ afiches | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Las Declaraciones Juradas, de los Colaboradores con obligatoriedad de hacerlo, fueron enviadas a la Camara de Cuentas de la Rep. Dom., en la fecha solicitada.
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
9 | Códigos de pautas éticas: | Erys Sandra Terrero | Sin empezar | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 6 |  | 1. Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto | La Oficina de Transparencia y Acceso a la Información, envió el Codigo de Pautas Eticas a los Servidores nombrados por Decreto, mediante Oficio OTAIP-440 para que sean firmados aquellos que no lo habian hecho.
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. | [6 empty] | Código firmado en original.
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  | Sin empezar | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 4 | 6 | Correos electronicos/ circulares/ afiches | 2. Cantidad de promociones realizadas | Las promociones serán realizadas durante el mes de marzo,2018.
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas | Erys Sandra Terrero | Sin empezar | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2 | N/A | Informe de evaluacion suscritos por los miembros de la CEP. | 3. Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | Se realizará el informe de evaluación de la gestión de los Colaboradores que firmarón el Codigo de Pautas Éticas y se enviará a la DIGEIG.
|  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-01
10 | Códigos de éticas institucionales: | Emma Ferreras | Sin empezar | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 |  |  | 1. Código de ética elaborado | El Codigo de ética institucional está listo para la firma de MAE, luego de su impresión, se enviara a la DIGEIG.
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. | [6 empty] | Codigo de etica elaborado y remitido a la DIGEIG
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. | [6 empty] | Codigo de etica actualizado y remitido a la DIGEIG | 2. Código de ética actualizado | N/A. El Codigo de está listo para la firma de MAE, luego de su impresión, se enviara a la DIGEIG.
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | Marcela Rossiter | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 10 | 2000 | Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electronico Afiches/circulares | 3. Cantidad de codigos de etica distribuidos y cantidad de promociones realizadas | Se imprimirán una cantidad limitada de ejemplares del Código de Ética para enviar a cada Dependencia, a la vez se enviará a todos los usuarios, a traves del correo institucional. atendiendo a los medios de verificación, se contemplaran los códigos distribuidos mediante la firma de recibido, y realización de las respectivas promociones del mismo.
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-10-01 | 5 | 3625 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4. Cantidad de servidores sensibilizados. | Se ha incluido en el Programa de Inducción, los aspectos vinculados a la filosofía, misión, visión y valores institucionales, para conocimiento del personal de nuevo ingreso. A la vez se realizarán jornadas de sensibilización sobre este tema, para los servidores del MOPC. Estas actividades sensibilización se están realizando quincenalmente, tenemos contemplando sensibilizar un 70% del personal de la institución. Las jornadas de sensibilizacion se realizarán quincenalmente, durante un semeste, o, hasta completar las cantidad de colaboradores requeridos.
11 | a) “Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución (incluir como medio de verificación). | Emma Ferreras | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 5 | 2000 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | Se realizaran jornadas de sensibilizaciones mensuales entre los meses desde abril hasta agosto sobre tema vinculados conflictos para los servidores del MOPC. El Código de Etica y el Manual de Inducción. contemplan estos aspectos sobre el manejo de los conflictos.
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A | Cuadro control de los casos detectados. | 3. Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Se habilitará y mantendra actualizado un cuadro control sobre la ocurrencia de conflictos de intereses.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | Erys Sandra Terrero | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 5 | 2000 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados.
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | Miguel Angel de los Santos | Sin empezar | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1 | N/A | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG | 1. Informe fisico. 2. Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG | Se realizarán las actividades de acuerdo a los lineamientos de la DIGEIG sobre este tema. Identificando los procesos que pueden causar riesgo de corrupción, analizando las probabilidades y establecer medidas mitigantes (acciones, valoración, administración de riesgo, responsables e indicador)
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Emma Ferreras y Mary Concepcion | Sin empezar | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Se levantará la información para la elaboración del Informe, mediante la revisación de las politicas y procedimientos, versus informes mensuales de la DRRHH, para identificar la correcta aplicación de la Ley e implementación de los subsistemas. El informe será enviado a la DIGEIG en septiembre-2018.
a) Reclutamiento y selección del personal.
b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.
c) Evaluación de desempeño.
d) Regimen ético y disciplinario
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Erys Sandra Terrero y Arq. Laura Avila | Sin empezar | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1 | N/A | Un informe anual recibido por el dpto. de administrativo/compras y por la DIGEIG | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Las activades corespondiente a este tema, se llevarán a acabo en mediante la revisión del procedimiento de Compras y Contrataciones, conforme a la Ley y evaluar mediante documento escrito el cumplimiento de la misma.
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: establecer acciones que deben llevar a cabo las CEP durante el año 2018, con la finalidad de crear conciencia en los servidores públicos sobre temas ligados a la ética, transparencia, practicas anticorrupción, entre otros.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  |  | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Medios de verificaciòn (evidencias)
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Mary Concepcion | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Plan sometido y validado por la DIGEIG | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Gestionarermos en coordinación con la Dirección de Planificación y Desarrollo, la asignación de una partida presupuestaria para las actividades a realizar que ameriten recursos financieros.
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Marcela Rossiter | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 12 | N/A | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Actas de las reuniones que se realicen mensualmente.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Miembros de CEP | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Fotos de los participantes/certificado de participacion | Cantidad de actividades asistidas. | Participación en los Eventos que realice la DIGEIG y los talleres sobre "Ética, Deberes y Derechos del Servidor Público" que realice el INAP, cuando seamos convocados.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Mary Concepción | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Se envió a la DIGEIG la relación actualizada de los integrantes de CEP el 08/11/2017, y el Acta No.03-Reunón CEP, el lun 13/11/2017. En caso de producirse cualquier modificación en la composición de la CEP; lo notificaremos de inmediato a la DIGEIG. Comentario DIGEIG: se contemplarán las actualizaciones y notificaciones realizadas en el año 2018.
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Mary Concepcion y Jesus Alcantara | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-12-01 |  | N/A | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Promocionar mediante la Pagina Web y murales digitales de la Institución. Planificar y Coordinar charlas, tanto en la Sede Central como en las Ayudantías en el interior del país. Comentario DIGEIG: esta actividad versa sobre la conformación de una CEP en sus dependencias regionales o bien la designación de un enlace institucional.

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20