## PLAN DE TRABAJO 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2019
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |  |  | Cantidad de Servidores: 2813 (Cede Central) |  |  |  | Teléfonos: 809-565-2811
Titular de la institución: Lic. Gonzalo Castillo |  |  | Sector Gubernamental: |  |  |  | Página Web: www.mopc.gob.do
Proyecto 1 - Etica |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública. | [7 empty] | Leyenda
Actividad no. | Acción | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Tipo | Meta |  | Descripción | T1 | Trimestre 1 (enero-marzo)
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción. | - Tabulación. - Modelo de encuesta aplicada. | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas. | Erys Sandra Terrero y Miguel Angel de los Santos | T1 | Mixta | 1 | 500 | El módelo a aplicar será proporcionado por la DIGEIG. | T2 | Trimestre 2 (abril-junio)
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública (ver catálogo de temas de la DIGEIG). | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Melissa Nuñez y Marcela Rossiter | T1- T3 | Mixta | 4 | 1000 | Se realizan jornadas de sensibilizacion 2 por trimeste (TI/T3), 1 modalidad presencial y 1 en modalidad virtual, en coordinación y el apoyo del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la DRRHH y en coordinación a la programación del INAP. Estas jornadas de sensibilización incluirán los temas señalados y estarán destinadas a 1,000 colaboradores. | T3 | Trimestre 3 (julio-septiembre)
3 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías. | - Cantidad de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Mary Concepción y Melissa Nuñez | Todo el año | Mixta | 4 | 2813 Sede Central | Mediante el establecimiento y actualización de un cuadro control sobre las solicitudes de asesoría recibidas, los medios para ofrecer las asesorias a los servidores públicos, será de acuerdo a la naturaleza de la solicitud, ya sea particular o colectiva. Para promociones se dispondrá del mural digital instalado en los pasillos del Ministerio (cede central), correo institucional del MOPC. Para recibir información contamos con un correo electronico creado unicamente para estos casos (CPE@mopc.gob.do) a través del cual los servidores públicos puedan solicitar y recibir asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones y reuniones con empleados segun solicitud. | T4 | Trimestre 4 (octubre-diciembre)
4 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | Melissa Nuñez y Marcela Rossiter | 2019-04-09 | Mixta | 1 | 1000 Sede Central | Se realizarán charlas a por lo menos 250 colaboradores de la Sede Central (modalidad presencial) y en modalidad virtual sobre el día de la Etica hacer una campaña con frases destacadas del Sr. Ulises Francisco Espaillat y temas alegoricos a este día por todo el mes y la participación en la actividades realizadas por la DIGEIG sobre este tema.
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: que las CEP asuman su rol como veedores de la transparencia en el organismo donde operan.
5 | Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución. | - Un informe anual que contenga información de monitoreos realizados durante todo el año. | - Cantidad de informes realizados y remitidos a la DIGEIG. | Melissa Nuñez y Mary Concepción | T4 | No presencial | 1 | 0 | Se realizarán las actividades, identificando procesos que pueden causar riesgo de corrupción, analizando las probabilidades y establecer medidas mitigantes (acciones, valoración, administración de riesgo, responsables e indicador).
6 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | Emma Esperanza Ferreras y Erys Sandra Terrero | Todo el año | No presencial | 4 | 9 | Se mantendrá actualizada la base de datos de los Colaboradores con obligatoriedad de presentar Declaraciones Juradas y los Codigos de Pautas Eticas, siempre y cuando surjan cambios durante el periodo de gestión.
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | 9
7 | Gestión de denuncias: a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Mary Concepción y Melissa Nuñez | Todo el año | Mixta | 4 | 5086 | Se dispone y se administra, con la frecuencia establecida por DIGEIG los buzones de sugerencias y se toman las medias correctivas, en los casos que ameritan. Se administra un correo electronico CPE@mopc.gob.do donde se reciben quejas y/o segerencias. Se realizán publicaciones, a través de medios electrónicos, como portal web, murales, correos institucionales, para sensibilizar sobre la Política y Procedimiento de Denuncias.
8 | Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución. b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Base de datos actualizada. - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | Erys Sandra Terrero, Emma Esperanza Ferreras | Todo el año | Mixta | 4 | 7 | Se mantendrá actualiza la base de datos de los Colaboradores con obligatoriedad de presentar Declaraciones Juradas y los Codigos de Pautas Eticas, siempre y cuando surjan cambios durante el periodo de gestión.
9 | Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes. | Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | Jesus Manuel Alcántara Pérez y Emma Esperanza Ferreras | T4 | No presencial | 1 | 7 | Se realizará el informe de evaluación de la gestión de los Colaboradores que firmarón el Codigo de Pautas Éticas y se enviará a la DIGEIG.
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Acuse de recibo. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de códigos de ética distribuidos. - Cantidad de promociones realizadas. | Mary Concepción | Todo el año | Mixta | 1 |  | este Ministerio cuenta con su Codigo de Etica
| b. Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  |  | T1- T4 | Mixta |  |  | Se realizó la distribución a todos Colaboradores de la siguiente manera: 1. Fisico un Ejemplar por Departamento, 2. Por correo institucional a todos los colaboradores del Ministerio (virtual), colocado en Intranet y en el Portal Web (mopc.gob.do)
11 | Conflictos de intereses: | - Registro de participantes. - Correos electrónicos. - Circulares. - Cuadro control de casos detectados. - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados. | Erys Sandra Terrero y Marcela Rossiter
| a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos. | [7 empty] | Se realizaran jornadas de sensibilizacion sobre temas vinculados conflictos Intereses. En el Código de Etica y el Manual de Inducción, se integraron estos temas sobre el manejo de los conflictos.
| b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. |  |  |  | Todo el año | No presencial | 4 | 2813 | Mantener actualizado el registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.
12 | Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.) | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Melissa Nuñez y Erys Sandra Terrero | T2- T4 | Mixta | 2 | 1000 | Se realizarán las actividades de sensibilización 1 en el T1 y 1 en el T4 acuerdo a los lineamientos de la DIGEIG sobre este tema. Identificando los procesos que pueden causar riesgo de corrupción, analizando las probabilidades y establecer medidas mitigantes.
13 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a. Reclutamiento y selección del personal. b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c. Evaluación del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario | - Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | Mary Concepción | T4 | No presencial | 1 | 0 | Elaborar un Informe, de verificación de la aplicación de las politicas y procedimientos, establecidos en la Ley 41-08 y sus Reglamentaros para diferentes sub-sistemas, versus informes mensuales de la DRRHH vinculado a la aplicación de la Ley.
14 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | Melissa Nuñez | T4 | No presencial | 1 | 0 | Las activades corRespondiente a este tema, se llevarán a acabo en mediante la revisión del procedimiento de Compras y Contrataciones, conforme a la Ley y evaluar mediante documento escrito el cumplimiento de la misma.
15 | Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de áreas seleccionadas. - Cantidad de riesgos de corrupción identificados. - Cantidad de acciones de mitigación propuestas. | Miguel Angel de los Santos | T4 | No presencial | 1 | 0 | Se realizarán las actividades de sensibilización acuerdo a los lineamientos de la DIGEIG sobre este tema. Identificando los procesos que pueden causar riesgo de corrupción, analizando las probabilidades y establecer medidas mitigantes.
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: Desarrollo de estrategias operativas que garanticen el buen funcionamiento de las comisiones de ética publica en las instituciones donde operan.
16 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | Miembros de la CEP | Todo el año | Presencial | 12 | 7 | Mantener actualizado un control de las Actas de las reuniones que se realicen mensualmente.
17 | Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | Miembros de la CEP | T3 | No presencial | 1 | 0 | Este Plan de Trabajo debe ser realizado por los nuevos integrantes de la CEP.
18 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actulizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el inteior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del pais. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | Mary Concepcion y Melissa Nuñez | Todo el año | Mixta | 4 | 32 | Elaborar una tabla donde se indique la existencia o no de un enlace con la comisión de ética de las dependencias de la institución en el interior del país.
19 | Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021. | - Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral. | - Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG. | Marcela Rossiter y Mary Concepcion | T3 | Presencial | 1 | 1 | Coordinar con la Dirección de Planificación y Desarrollo y la DEGEIG la metodologia de seleccion de la Comisión Eletectoral para la conformación de nueva CEP.
20 | Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG. | - Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG. | - Cantidad de informes elaborados y remitidos. | Miembros de la CEP | T4 | No presencial | 1 | 7 | Elaborar un informe de gestión por el periodo 2017 - 2019.
21 | Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el articulo 23 de la resolución 04/2017. | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Fotos. - Informes. | - Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas. | Melissa Nunez y Mary Concepcion | T3 | Mixta | 1 | 150 | Evidencia de realizacion de actividades realizadas que no han sido contempladas en el presente plan de trabajo.

## Hoja2 (hidden)
T1 | Presencial
T2 | No presencial
T3 | Mixta
T4 | No aplica
T1- T2
T1- T3
T1- T4
T2- T3
T2- T4
T3- T4
Todo el año
No aplica

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20